## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 1 | CAM200301714464 | Proyecto de inversión | 761812.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:761812.75, modificado:761812.75}} | PRIM. AGUSTIN MELGAR, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 24 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.81, meta_modificada:761.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:960, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24364, lon:-90.8446, lat:18.8566}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 761812.75 | 761812.75 | 599163.25 | 599163.25 | 599163.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-001-2020, contratista:RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:761812.75, importe_modificado:761812.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se deben actualizar todos los momentos contables igual al pagado., trimestre:1.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:1.0, usuario:yaninejnoho, fecha:2023-04-13}}
2023 | 1 | CAM200301714467 | Proyecto de inversión | 769114.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769114.83, modificado:769114.83}} | PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.11, meta_modificada:769.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:CALLE SAN ANTONIO, 0, NINGUNO, C.P. 24520, lon:-90.4205, lat:19.7705}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 769114.83 | 769114.83 | 760857.69 | 760857.69 | 760857.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-004-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:769114.83, importe_modificado:769114.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto comprometido ya debió reflejar avance físico y financiero al 100%. Se debe agregar una observación de capturista del por qué aún se encuentra en seguimiento., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | CAM200301714468 | Proyecto de inversión | 768910.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768910.55, modificado:768910.55}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.91, meta_modificada:768.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3635, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24316, lon:-91.2299, lat:18.2492}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 768910.55 | 768910.55 | 694250.41 | 694250.41 | 694250.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-005-2020, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:768910.55, importe_modificado:768910.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200301714470 | Proyecto de inversión | 760652.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:760652.88, modificado:760652.88}} | PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.65, meta_modificada:760.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:273, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-91.6574, lat:18.7189}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 760652.88 | 760652.88 | 703731.38 | 703731.38 | 703731.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-007-2020, contratista:PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:760652.88, importe_modificado:760652.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200301714479 | Proyecto de inversión | 778567.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778567.26, modificado:778567.26}} | J.N. SABANCUY, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 66 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.57, meta_modificada:778.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE CONSTITUCION, 0, NUEVA EMILIANO ZAPATA, C.P. 24300, lon:-91.189299, lat:18.970439}} | 2020-08-10 | 2020-11-08 | 778567.26 | 778567.26 | 714580.37 | 714580.37 | 714580.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-016-2020, contratista:CONSTRUCTORA JORALI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:778567.26, importe_modificado:778567.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200301714480 | Proyecto de inversión | 1345054.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1345054.94, modificado:1345054.94}} | PRIM. CLUADIO MORALES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 53 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1345.05, meta_modificada:1345.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:NINGUNO NINGUNO, 91, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-92.1038, lat:18.6192}} | 2020-08-10 | 2020-12-08 | 1345054.94 | 1345054.94 | 870171.51 | 870171.51 | 870171.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-017-2020, contratista:PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1345054.94, importe_modificado:1345054.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1345.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200301714489 | Proyecto de inversión | 785327.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:785327.59, modificado:785327.59}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.33, meta_modificada:785.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:361, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVA ESPERANZA, C.P. 24333, lon:-90.805556, lat:18.251944}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 785327.59 | 785327.59 | 736941.3 | 736941.3 | 736941.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-026-2020, contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:785327.59, importe_modificado:785327.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200301714490 | Proyecto de inversión | 1134851.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1134851.61, modificado:1134851.61}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 20 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.85, meta_modificada:1134.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE JULIO, 0, NUEVA CREACION, C.P. 24300, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 1134851.61 | 1134851.61 | 819621.04 | 819621.04 | 819621.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-027-2020, contratista:BSR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1134851.61, importe_modificado:1134851.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200301714491 | Proyecto de inversión | 888817.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:888817.69, modificado:888817.69}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.82, meta_modificada:888.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:316, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24434, lon:-90.3598, lat:19.4763}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 888817.69 | 888817.69 | 844099.88 | 844099.88 | 844099.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-028-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARRENDORA JADE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:888817.69, importe_modificado:888817.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200301714496 | Proyecto de inversión | 517105.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:517105.93, modificado:517105.93}} | J.N. MARIA ELENA MADRAZO FLORES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.11, meta_modificada:517.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVO CAMPECHITO, C.P. 24326, lon:-92.465, lat:18.645556}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 517105.93 | 517105.93 | 475827.58 | 475827.58 | 475827.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-033-2020, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:517105.93, importe_modificado:517105.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200301714501 | Proyecto de inversión | 712935.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:712935.73, modificado:712935.73}} | PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.94, meta_modificada:712.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:125, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24435, lon:-90.2707, lat:19.156}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 712935.73 | 712935.73 | 514808.89 | 514808.89 | 514808.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-038-2020, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES AH-KIM-PECH S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:712935.73, importe_modificado:712935.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200301714504 | Proyecto de inversión | 682503.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:682503.95, modificado:682503.95}} | J.N. PROFA. DOMITILA CEBALLOS RODRÍGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.5, meta_modificada:682.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:369, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.667222, lat:18.071944}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 682503.95 | 682503.95 | 204751.18 | 204751.18 | 204751.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-041-2020, contratista:CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE, S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:682503.95, importe_modificado:682503.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200301714513 | Proyecto de inversión | 849149.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:849149.52, modificado:849149.52}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.15, meta_modificada:849.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400, lon:-90.7086, lat:19.0408}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 849149.52 | 849149.52 | 701640.78 | 701640.78 | 701640.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-050-2020, contratista:CARLOS FRANCISCO UC SIERRA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:849149.52, importe_modificado:849149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200301714516 | Proyecto de inversión | 762316.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:762316.39, modificado:762316.39}} | PRIM. JUANA DE ARCO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.32, meta_modificada:762.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3300, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24313, lon:-91.1788, lat:18.3671}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 762316.39 | 762316.39 | 413321.55 | 413321.55 | 413321.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-053-2020, contratista:OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:762316.39, importe_modificado:762316.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:762.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200301714517 | Proyecto de inversión | 844457.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:844457.12, modificado:844457.12}} | J.N. DIVISIÓN DEL NORTE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 57 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.46, meta_modificada:844.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24315, lon:-91.0894, lat:18.525}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 844457.12 | 844457.12 | 600319.13 | 600319.13 | 600319.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-054-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:844457.12, importe_modificado:844457.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200301714519 | Proyecto de inversión | 405703.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:405703.75, modificado:405703.75}} | J.N. AKAN BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.7, meta_modificada:405.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:CALLE 4, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24000, lon:-90.2357, lat:20.4379}} | 2020-09-23 | 2020-11-09 | 405703.75 | 405703.75 | 239550.68 | 239550.68 | 239550.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-056-2020, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:405703.75, importe_modificado:405703.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200401874619 | Adquisición | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | EQUIPAMIENTO ACADÉMICO DEL ITSE EN EL FORTALECIMIENTO DE UN SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, C. M. EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA | 9503-3 | N | 0 | 0 | 820 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 75, La Jeringa, Unidad Esfuerzo y Trabajo I, 24350 Escárcega, Camp., México, lon:-90.75829268, lat:18.59528708}} | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 1500000 | 1500000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200401874626 | Adquisición | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | EQUIPAMIENTO ACADEMICO DEL ITSE (COMPLEMENTO) EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, C. M. EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA | 9503-4 | N | 0 | 0 | 792 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 8, Unidad Esfuerzo y Trabajo I, Escárcega, Camp., México, lon:-90.76206923, lat:18.59744284}} | 2020-12-30 | 2021-03-31 | 1799398 | 1799398 | 1799398 | 1799398 | 1799398 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200401875015 | Proyecto de inversión | 236356.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:236356.88, modificado:236356.88}} | ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA DE CALKINI, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.36, meta_modificada:236.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22, 0, SAN LUIS OBISPO, C.P. 24900, lon:-90.051567, lat:20.373745}} | 2020-10-19 | 2020-11-30 | 236356.88 | 236356.88 | 96438.55 | 96438.55 | 96438.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-058-2020, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:236356.88, importe_modificado:236356.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200401875016 | Proyecto de inversión | 515513.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:515513.25, modificado:515513.25}} | J.N. PROF. MARIA DEL SOCORRO YAÑEZ CUERVO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.51, meta_modificada:515.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1231, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.546, lat:18.1897}} | 2020-11-23 | 2021-01-19 | 515513.25 | 515513.25 | 373691.4 | 373691.4 | 373691.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-059-2020, contratista:MD CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:515513.25, importe_modificado:515513.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200401875017 | Proyecto de inversión | 2461612.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2461612.44, modificado:2461612.44}} | CONALEP PLANTEL DZITBALCHE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 300 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2461.61, meta_modificada:2461.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.0568, lat:20.3207}} | 2020-12-21 | 2021-03-21 | 2461612.44 | 2461612.44 | 2031745.99 | 2031745.99 | 2031745.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-060-2020, contratista:CALKIM INTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2461612.44, importe_modificado:2461612.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1846.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200401875018 | Proyecto de inversión | 1260860.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1260860.4, modificado:1260860.4}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 06, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.86, meta_modificada:1260.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 32, 0, FATIMA, C.P. 24900, lon:-90.04563, lat:20.377563}} | 2020-12-21 | 2021-03-21 | 1260860.4 | 1260860.4 | 1094363.25 | 1094363.25 | 1094363.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-061-2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1260860.4, importe_modificado:1260860.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200401875019 | Proyecto de inversión | 1346953.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1346953.52, modificado:1346953.52}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 04, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 23 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1346.95, meta_modificada:1346.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCORDIA, 0, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085, lon:-90.49521, lat:19.833089}} | 2020-12-21 | 2021-03-21 | 1346953.52 | 1346953.52 | 1266009.52 | 1266009.52 | 1266009.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-062-2020, contratista:VICTOR MANUEL BURGOS PECH, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1346953.52, importe_modificado:1346953.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1346.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200401875020 | Proyecto de inversión | 8318066.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8318066.8, modificado:8318066.8}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHAMPOTON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 400 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8318.07, meta_modificada:8318.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400, lon:-90.723178, lat:19.356061}} | 2020-12-21 | 2021-04-20 | 8318066.8 | 8318066.8 | 4964497.32 | 4964497.32 | 4964497.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-063-2020, contratista:VICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:8318066.8, importe_modificado:8318066.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6654.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200401875023 | Proyecto de inversión | 479659.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:479659.35, modificado:479659.35}} | J.N. LOS DERECHOS DEL NIÑO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 81 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.66, meta_modificada:479.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TUMBO, 0, MORELOS, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-01-07 | 2021-03-07 | 479659.35 | 479659.35 | 340312.4 | 340312.4 | 340312.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-068-2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:479659.35, importe_modificado:479659.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200401875024 | Proyecto de inversión | 479712.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:479712.73, modificado:479712.73}} | J.N. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 49 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.71, meta_modificada:479.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-01-07 | 2021-03-07 | 479712.73 | 479712.73 | 381321.14 | 381321.14 | 381321.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-069-2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:479712.73, importe_modificado:479712.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200401875025 | Proyecto de inversión | 240384.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240384.57, modificado:240384.57}} | ESCUELA NORMAL RURAL "JUSTO SIERRA MENDEZ", REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 120 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.38, meta_modificada:240.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN PACHECO TORRES, 0, SAN ANTONIO, C.P. 24800, lon:-90.13809, lat:20.173142}} | 2021-01-13 | 2021-02-28 | 240384.57 | 240384.57 | 218877.2 | 218877.2 | 218877.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-070-2020, contratista:SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:240384.57, importe_modificado:240384.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200401875026 | Proyecto de inversión | 240384.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240384.57, modificado:240384.57}} | ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR PROF. PASTOR RODRIGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 79 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.38, meta_modificada:240.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22-A, 0, FATIMA, C.P. 24902, lon:-90.051584, lat:20.374667}} | 2021-01-13 | 2021-02-28 | 240384.57 | 240384.57 | 204001.58 | 204001.58 | 204001.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-071-2020, contratista:SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:240384.57, importe_modificado:240384.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200401875027 | Proyecto de inversión | 1348863.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1348863.03, modificado:1348863.03}} | TELESECUNDARIA NO. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 64 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1348.86, meta_modificada:1348.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.1358, lat:18.6269}} | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 1348863.03 | 1348863.03 | 757584.08 | 757584.08 | 757584.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-072-2020, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1348863.03, importe_modificado:1348863.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1281.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200401875028 | Proyecto de inversión | 1440801.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440801.06, modificado:1440801.06}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 05, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 20 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.8, meta_modificada:1440.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ, 0, PRESIDENTES DE MEXICO, C.P. 24090, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-01-04 | 2021-04-04 | 1440801.06 | 1440801.06 | 1419485.66 | 1419485.66 | 1419485.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-073-2020, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1440801.06, importe_modificado:1440801.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200401875029 | Proyecto de inversión | 1099560.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1099560.78, modificado:1099560.78}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 61 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.56, meta_modificada:1099.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.1358, lat:18.6269}} | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 1099560.78 | 1099560.78 | 996886.24 | 996886.24 | 996886.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-074-2020, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1099560.78, importe_modificado:1099560.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1099.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200401875031 | Proyecto de inversión | 914674.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:914674.72, modificado:914674.72}} | TELESECUNDARIA NO. 122, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.67, meta_modificada:914.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:CALLE SEGUNDA ENTRADA A IMI ESCUELA MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24560, lon:-90.4736, lat:19.8757}} | 2021-01-04 | 2021-04-04 | 914674.72 | 914674.72 | 844206.99 | 844206.99 | 844206.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-076-2020, contratista:CALKIM INTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:914674.72, importe_modificado:914674.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200401875033 | Proyecto de inversión | 803073.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:803073.03, modificado:803073.03}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.07, meta_modificada:803.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CALAX, C.P. 24310, lon:-91.275833, lat:18.856944}} | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 803073.03 | 803073.03 | 679922.65 | 679922.65 | 679922.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-078-2020, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:803073.03, importe_modificado:803073.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200401875034 | Proyecto de inversión | 1130146.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1130146.27, modificado:1130146.27}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 62 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.15, meta_modificada:1130.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, 0, NINGUNO, C.P. 24310, lon:-90.9442, lat:18.8999}} | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 1130146.27 | 1130146.27 | 990217.08 | 990217.08 | 990217.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-079-2020, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1130146.27, importe_modificado:1130146.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200401875035 | Proyecto de inversión | 1491007.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1491007.53, modificado:1491007.53}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 93 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1491.01, meta_modificada:1491.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS, 0, FRANCISCO I. MADERO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 1491007.53 | 1491007.53 | 948547.39 | 948547.39 | 948547.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-080-2020, contratista:RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1491007.53, importe_modificado:1491007.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1491.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200401875040 | Proyecto de inversión | 877953.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:877953.68, modificado:877953.68}} | TELESECUNDARIA NO. 52, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.95, meta_modificada:877.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:945, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHAN LAGUNA, C.P. 24373, lon:-90.208333, lat:18.481389}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 877953.68 | 877953.68 | 612560.91 | 612560.91 | 612560.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-085-2020, contratista:CONSTRUCOMER PENINCULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:877953.68, importe_modificado:877953.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:877.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200401875045 | Proyecto de inversión | 1906211.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1906211.05, modificado:1906211.05}} | PRIM. EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 191 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1906.21, meta_modificada:1906.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALKINI, 47, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 1906211.05 | 1906211.05 | 1722308.59 | 1722308.59 | 1722308.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-090-2020, contratista:M.J. GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1906211.05, importe_modificado:1906211.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1906.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200401875046 | Proyecto de inversión | 1040029.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1040029.82, modificado:1040029.82}} | PRIM. LUCILA ALAYOLA LAURA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 202 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.03, meta_modificada:1040.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIFERICA NORTE, 0, OBRERA, C.P. 24117, lon:-91.81775, lat:18.659433}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 1040029.82 | 1040029.82 | 988801.73 | 988801.73 | 988801.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-091-2020, contratista:COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1040029.82, importe_modificado:1040029.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200401875047 | Proyecto de inversión | 1982630.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1982630.76, modificado:1982630.76}} | PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 299 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1982.63, meta_modificada:1982.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}} | 2020-12-21 | 2021-04-20 | 1982630.76 | 1982630.76 | 1494326.59 | 1494326.59 | 1494326.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-064-2020, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1982630.76, importe_modificado:1982630.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1982.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200401875048 | Proyecto de inversión | 4166278.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4166278.56, modificado:4166278.56}} | PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 299 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4166.28, meta_modificada:4166.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}} | 2020-12-21 | 2021-04-20 | 4166278.56 | 4166278.56 | 3082776.32 | 3082776.32 | 3082776.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-065-2020, contratista:FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4166278.56, importe_modificado:4166278.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4166.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200401875049 | Proyecto de inversión | 943751.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:943751.16, modificado:943751.16}} | TELESECUNDARIA NO. 82, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:943.75, meta_modificada:943.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24601, lon:-89.9267, lat:19.8742}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 943751.16 | 943751.16 | 926821.39 | 926821.39 | 926821.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-092-2020, contratista:CONSTRUCOMER PENINCULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:943751.16, importe_modificado:943751.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:943.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210101885933 | Proyecto de inversión | 599879.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:599879.66, modificado:599879.66}} | J.N. SOFIA MUÑOZ HERNANDEZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.88, meta_modificada:599.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 180 VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN KILOMETRO 139+500, 0, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-92.1038, lat:18.6192}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 599879.66 | 599879.66 | 515699.47 | 515699.47 | 515699.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-002-2021, contratista:JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:599879.66, importe_modificado:599879.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210101885934 | Proyecto de inversión | 686316.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:686316.6, modificado:686316.6}} | PRIM. JUAN ESCUTIA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.32, meta_modificada:686.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.695, lat:18.6019}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 686316.6 | 686316.6 | 305444.78 | 305444.78 | 305444.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-003-2021, contratista:MARTHA ELENA LEAL SOSA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:686316.6, importe_modificado:686316.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210101885935 | Proyecto de inversión | 544218.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:544218.72, modificado:544218.72}} | J.N. VIRGINIA PAVON GONGORA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 63 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.22, meta_modificada:544.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 32, 0, CENTRO, C.P. 24400, lon:-90.723191, lat:19.356435}} | 2021-04-01 | 2021-06-05 | 544218.72 | 544218.72 | 501849.77 | 501849.77 | 501849.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-004-2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:544218.72, importe_modificado:544218.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210201938343 | Proyecto de inversión | 749483.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749483.66, modificado:749483.66}} | TELESECUNDARIA NO. 45, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.48, meta_modificada:749.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SANTA ISABEL, C.P. 24201, lon:-92.095, lat:18.335}} | 2021-06-14 | 2021-08-12 | 749483.66 | 749483.66 | 705446.62 | 705446.62 | 705446.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-046-2021, contratista:INGENIERIA INTEGRAL ESPECIALIZADA EN SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE .C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:749483.66, importe_modificado:749483.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El presente proyecto tendrá continuidad el próximo trimestre debido a que su fuente de financiamiento en REMANENTES, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado y recaudado, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM210201938581 | Proyecto de inversión | 666526.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:666526.33, modificado:666526.33}} | PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.53, meta_modificada:666.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:970, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24373, lon:-90.271, lat:18.5005}} | 2021-05-31 | 2021-09-28 | 666526.33 | 666526.33 | 585878.17 | 585878.17 | 585878.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-005-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NEMESIS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:666526.33, importe_modificado:666526.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210201938582 | Proyecto de inversión | 705893.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:705893.33, modificado:705893.33}} | PRIM. VICENTE GUERRERO (RIVERA LA VIUDA, PALIZADA), REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 10 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.89, meta_modificada:705.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:959, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24364, lon:-90.8102, lat:18.8265}} | 2021-05-31 | 2021-09-28 | 705893.33 | 705893.33 | 609408.71 | 609408.71 | 609408.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-006-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NEMESIS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:705893.33, importe_modificado:705893.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210201938584 | Proyecto de inversión | 832811.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:832811.41, modificado:832811.41}} | TELESECUNDARIA NO. 155, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.81, meta_modificada:832.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24678, lon:-89.3761, lat:19.2297}} | 2021-05-31 | 2021-09-13 | 832811.41 | 832811.41 | 249843.42 | 249843.42 | 249843.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-008-2021, contratista:CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:832811.41, importe_modificado:832811.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210201938587 | Proyecto de inversión | 455203.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:455203.24, modificado:455203.24}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUACION REGULAR NO. 22, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.2, meta_modificada:455.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24020, lon:-90.5171406, lat:19.8597152}} | 2021-06-14 | 2021-07-28 | 455203.24 | 455203.24 | 406138.62 | 406138.62 | 406138.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-011-2021, contratista:PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:455203.24, importe_modificado:455203.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210201938589 | Proyecto de inversión | 749903.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:749903.16, modificado:749903.16}} | PRIM. VICENTE GUERRERO RIVERA AL VIUDA, PALIZADA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.9, meta_modificada:749.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:111, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0789, lat:18.2584}} | 2021-06-21 | 2021-08-27 | 749903.16 | 749903.16 | 224970.95 | 224970.95 | 224970.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-013-2021, contratista:J Y F MARCAS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:749903.16, importe_modificado:749903.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210302000564 | Proyecto de inversión | 932684.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:932684.88, modificado:932684.88}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 35 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.68, meta_modificada:932.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.4527, lat:18.2313}} | 2021-07-19 | 2021-09-27 | 932684.88 | 932684.88 | 818791.83 | 818791.83 | 818791.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-015-2021, contratista:ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES PASCON, S.A. DE .C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:932684.88, importe_modificado:932684.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210302000565 | Proyecto de inversión | 849610.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:849610.2, modificado:849610.2}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.61, meta_modificada:849.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.1374, lat:18.4185}} | 2021-07-19 | 2021-09-27 | 849610.2 | 849610.2 | 758542.07 | 758542.07 | 758542.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-016-2021, contratista:LEONARDO DAVID CAHUICH VALLE, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:849610.2, importe_modificado:849610.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210302000566 | Proyecto de inversión | 913040.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913040.19, modificado:913040.19}} | PRIM. JERONIMO BAQUEIRO FOSTER, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OCNSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:913.04, meta_modificada:913.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:CALLE HERIBERTO JARA, 0, NINGUNO, C.P. 24648, lon:-89.4421, lat:18.5108}} | 2021-07-19 | 2021-09-27 | 913040.19 | 913040.19 | 742344.91 | 742344.91 | 742344.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-017-2021, contratista:CORPORATIVO EMPRESARIAL RAEK, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:913040.19, importe_modificado:913040.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:913.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210302000568 | Proyecto de inversión | 425987.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:425987.86, modificado:425987.86}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUACION REGULAR NO. 16, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 126 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.99, meta_modificada:425.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN DE LA BARRERA, 773, FOVI, C.P. 24030, lon:-90.56175, lat:19.826566}} | 2021-08-30 | 2021-10-15 | 425987.86 | 425987.86 | 417086.16 | 417086.16 | 417086.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-019-2021, contratista:MISORT CONSULTORIA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:425987.86, importe_modificado:425987.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210302000570 | Proyecto de inversión | 985831.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:985831.09, modificado:985831.09}} | PRIM. LEONA VICARIO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.83, meta_modificada:985.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3453, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24315, lon:-91.1247, lat:18.5504}} | 2021-09-27 | 2022-01-25 | 985831.09 | 985831.09 | 647409.22 | 647409.22 | 647409.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-021-2021, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:985831.09, importe_modificado:985831.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210302000571 | Proyecto de inversión | 1252953.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1252953.79, modificado:1252953.79}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 37 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.95, meta_modificada:1252.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN ISIDRO, C.P. 24315, lon:-91.049444, lat:18.633611}} | 2021-09-27 | 2022-01-25 | 1252953.79 | 1252953.79 | 935781 | 935781 | 935781 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-022-2021, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1252953.79, importe_modificado:1252953.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210302000572 | Proyecto de inversión | 847803.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:847803.24, modificado:847803.24}} | PRIM. CINCO DE MAYO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.8, meta_modificada:847.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:130, direccion:CALLE 5, 0, NINGUNO, C.P. 24339, lon:-90.9443, lat:18.1004}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 847803.24 | 847803.24 | 531216.43 | 531216.43 | 531216.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-023-2021, contratista:CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:847803.24, importe_modificado:847803.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210302000573 | Proyecto de inversión | 848877.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:848877.2, modificado:848877.2}} | PRIM. JOSE MARIA MORELOS, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.88, meta_modificada:848.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:435, direccion:NINGUNO NINGUNO, 6, NINGUNO, C.P. 24335, lon:-90.9665, lat:17.8525}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 848877.2 | 848877.2 | 829899.79 | 829899.79 | 829899.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-024-2021, contratista:CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:848877.2, importe_modificado:848877.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210302000574 | Proyecto de inversión | 1091203.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1091203.2, modificado:1091203.2}} | TELESECUNDARIA NO. 51, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.2, meta_modificada:1091.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:188, direccion:CALLE NINGUNO, 0, ESTRELLA DEL SUR, C.P. 24334, lon:-90.668056, lat:17.825833}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 1091203.2 | 1091203.2 | 894243.49 | 894243.49 | 894243.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-025-2021, contratista:CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1091203.2, importe_modificado:1091203.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1091.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210302000575 | Proyecto de inversión | 1176922.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1176922.89, modificado:1176922.89}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.92, meta_modificada:1176.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:CALLE BENITO JUAREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24314, lon:-91.0938, lat:18.4776}} | 2021-09-27 | 2022-01-25 | 1176922.89 | 1176922.89 | 1159690.47 | 1159690.47 | 1159690.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-026-2021, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1176922.89, importe_modificado:1176922.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210302000577 | Proyecto de inversión | 680753.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:680753.93, modificado:680753.93}} | J.N. TERNURA INFANTIL, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.75, meta_modificada:680.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 180 VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN KILOMETRO 139+500, 0, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-92.1038, lat:18.6192}} | 2021-09-27 | 2021-11-26 | 680753.93 | 680753.93 | 645346.01 | 645346.01 | 645346.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-028-2021, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:680753.93, importe_modificado:680753.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210302000579 | Proyecto de inversión | 845197.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:845197.05, modificado:845197.05}} | PRIM. FRANCISCO VILLA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.2, meta_modificada:845.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:369, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.6677, lat:18.0721}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 845197.05 | 845197.05 | 460902.72 | 460902.72 | 460902.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-030-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:845197.05, importe_modificado:845197.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210302000580 | Proyecto de inversión | 843708.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843708.15, modificado:843708.15}} | PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:843.71, meta_modificada:843.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:317, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.7984, lat:18.0597}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 843708.15 | 843708.15 | 641251.6 | 641251.6 | 641251.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-031-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:843708.15, importe_modificado:843708.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210302000581 | Proyecto de inversión | 518119.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:518119.8, modificado:518119.8}} | J.N. TOMAS AZNAR BARBACHANO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.12, meta_modificada:518.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24530, lon:-90.421, lat:19.657}} | 2021-10-27 | 2022-12-01 | 518119.8 | 518119.8 | 248332.01 | 248332.01 | 248332.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-032-2021, contratista:WILLIAM JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:518119.8, importe_modificado:518119.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210302000582 | Proyecto de inversión | 850806.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850806.43, modificado:850806.43}} | PRIM. JOSE FA ORTIZ DE DOMINGUEZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.81, meta_modificada:850.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:294, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA LA PERDIDA, C.P. 24328, lon:-90.576389, lat:18.031944}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 850806.43 | 850806.43 | 255241.93 | 255241.93 | 255241.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-033-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:850806.43, importe_modificado:850806.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210402052921 | Proyecto de inversión | 1296437.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1296437.95, modificado:1296437.95}} | J.N. JUAN DE LA CABADA VERA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 42 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.43, meta_modificada:1296.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CIRCUITO DEL GOLFO, 0, NINGUNO, C.P. 24325, lon:-92.2244, lat:18.6178}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 1296437.95 | 1296437.95 | 927517.32 | 927517.32 | 927517.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-038-2021, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1296437.95, importe_modificado:1296437.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210402052923 | Proyecto de inversión | 845727.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:845727.46, modificado:845727.46}} | PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.72, meta_modificada:845.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:CALLE SANTA CRUZ DE ROVIRA, 0, NINGUNO, C.P. 24430, lon:-90.4066, lat:19.4084}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 845727.46 | 845727.46 | 565236.49 | 565236.49 | 565236.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-040-2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:845727.46, importe_modificado:845727.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210402052924 | Proyecto de inversión | 1091013.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1091013.66, modificado:1091013.66}} | PRIM. PABLO GARCIA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.01, meta_modificada:1091.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.1107, lat:18.2573}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 1091013.66 | 1091013.66 | 956891.46 | 956891.46 | 956891.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-041-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1091013.66, importe_modificado:1091013.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1091.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210402052925 | Proyecto de inversión | 1084756.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1084756.6, modificado:1084756.6}} | PRIM. GENERAL FRANCISCO VILLA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 47 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1084.75, meta_modificada:1084.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:CALLE NINGUNO, 0, PLAN DE AYALA, C.P. 24313, lon:-90.929167, lat:18.776667}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 1084756.6 | 1084756.6 | 950363.78 | 950363.78 | 950363.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-042-2021, contratista:LA TORRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1084756.6, importe_modificado:1084756.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1084.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210402052926 | Proyecto de inversión | 926588.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:926588.6, modificado:926588.6}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:926.58, meta_modificada:926.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:166, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LA ESMERALDA, C.P. 24343, lon:-90.711667, lat:18.091667}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 926588.6 | 926588.6 | 911701.44 | 911701.44 | 911701.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-043-2021, contratista:CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:926588.6, importe_modificado:926588.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:926.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210402052927 | Proyecto de inversión | 921078.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:921078.58, modificado:921078.58}} | J.N. PEDRO SAINZ DE BARABDA Y BORREYRO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 42 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:921.07, meta_modificada:921.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE SIN NOMBRE, 0, NINGUNO, C.P. 24313, lon:-90.9052, lat:18.7283}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 921078.58 | 921078.58 | 761325.82 | 761325.82 | 761325.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-044-2021, contratista:LA TORRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:921078.58, importe_modificado:921078.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:921.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210402052928 | Proyecto de inversión | 1055803.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1055803.97, modificado:1055803.97}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 34 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.8, meta_modificada:1055.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:680, direccion:CALLE ZACATECAS, 0, NINGUNO, C.P. 24330, lon:-91.0281, lat:18.1463}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 1055803.97 | 1055803.97 | 549175.74 | 549175.74 | 549175.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-045-2021, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1055803.97, importe_modificado:1055803.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210402052929 | Proyecto de inversión | 1176315.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1176315.57, modificado:1176315.57}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.31, meta_modificada:1176.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, direccion:CALLE CARRETERA BENITO JUAREZ-CANDELARIA KILOMETRO 22.5, 0, NINGUNO, C.P. 24338, lon:-91.0626, lat:18.223}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 1176315.57 | 1176315.57 | 1029590.01 | 1029590.01 | 1029590.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-046-2021, contratista:MARIA CANDELARIA URIBE HERRERA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1176315.57, importe_modificado:1176315.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.31}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210402052932 | Proyecto de inversión | 531092.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:531092.81, modificado:531092.81}} | PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 175 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.09, meta_modificada:531.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION, 0, AMPLIACION ESPERANZA, C.P. 24080, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2022-01-10 | 2022-04-10 | 531092.81 | 531092.81 | 410529.1 | 410529.1 | 410529.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-049-2021, contratista:CONSTRUCTORA JORALI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:531092.81, importe_modificado:531092.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210402054131 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONCLUSIÓN DE LA REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO CENTRAL, CAMPUS I. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CAMPECHANO | ICREM2021 | S | 311 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:C. 10 357, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México, lon:-90.54001987, lat:19.84365688}} | 2021-12-30 | 2022-04-30 | 2000000 | 1560387.19 | 1560387.19 | 1560387.19 | 1560387.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a recursos del FAM remanente 2021, trimestre:1.0, usuario:marthaearroyod, fecha:2023-04-12}} | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado y recaudado, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220102064032 | Proyecto de inversión | 36375947.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.63759478E7, modificado:3.630634475E7}} | Fortalecimiento para la atención de NNA migrantes en el municipio de Campeche, del Estado de Campeche, Centro Asistencial Maria Palmira Lavalle, (Construcción y Equipamiento). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche | DIF_E040_2022 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1622.0, meta_modificada:1847.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3678.6, meta_modificada:3678.6}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1713.0, meta_modificada:2084.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, meta:92.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN ESCUTIA COLONIA BUENAVITA, lon:-90.559614, lat:19.825993}} | 2022-02-08 | 2022-12-31 | 36306344.75 | 36306344.75 | 36306344.75 | 36306344.75 | 36306344.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1847.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3678.6}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2084.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {2064032/proyecto_INICIO, 2064032/proyecto_PROCESO, 2064032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220102065446 | Adquisición | 20296600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONTRAPARTE ESTATAL, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.82966E7, modificado:1.82966E7}} | CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE SUS COMISIONES LOCALES DE BÚSQUEDA PARA REALIZAR ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS (ADQUISICIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA COMPLEMENTARIA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche |  | S | 471424 | 456939 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta5: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta6: {unidad_medida:Vehículos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. LOPEZ PORTILLO NUM 15, lon:-90.53, lat:19.81}} | 2022-03-31 | 2022-12-31 | 20296600 | 17183373.51 | 17183373.51 | 17183373.51 | 17183373.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:4.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:8.0}, meta5: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}, meta6: {unidad_medida:Vehículos, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202068477 | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:880000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 97649 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 97649 | S | 6 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1615, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL ESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 24414 LÁZARO CÁRDENAS, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , AL ESTE DE LA ULTIMA CALLE DE LALOCALIDAD SE EN, lon:-90.56193356, lat:19.0128185}} | 2022-06-22 | 2022-07-29 | 879517.81 | 879517.81 | 879517.81 | 879517.81 | 879517.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117676, contratista:, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE , monto:880000.0, importe_modificado:880000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2068477/proyecto_INICIO, 2068477/proyecto_FIN, 2068477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202086535 | Proyecto de inversión | 756271.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:756271.4, modificado:756271.4}} | PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.27, meta_modificada:756.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:460, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24324, lon:-91.6599, lat:18.0423}} | 2022-04-25 | 2022-07-24 | 720954.75 | 720954.75 | 720954.75 | 720954.75 | 720954.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-001-2022, contratista:MJ GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:756271.4, importe_modificado:756271.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202086536 | Proyecto de inversión | 724254.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:724254.67, modificado:724254.67}} | PRIM. AQUILES SERDAN, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 58 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.25, meta_modificada:724.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414, lon:-90.7134, lat:18.9635}} | 2022-07-01 | 2022-09-29 | 724254.67 | 724254.67 | 405049.94 | 405049.94 | 405049.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-006-2022, contratista:PERFORACION OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:724254.67, importe_modificado:724254.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202086537 | Proyecto de inversión | 95799.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:95799.99, modificado:95799.99}} | J.N. JACINTO PAT, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.8, meta_modificada:95.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604, lon:-89.9902, lat:19.6994}} | 2022-06-20 | 2022-08-20 | 95799.99 | 95799.99 | 28740 | 28740 | 28740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-003-2022, contratista:GRUPO CESMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:95799.99, importe_modificado:95799.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202086538 | Proyecto de inversión | 191715.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:191715.31, modificado:191715.31}} | PRIM. JOSE ISABEL PUC CANUL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.72, meta_modificada:191.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:62, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-89.7042, lat:19.8181}} | 2022-06-20 | 2022-08-20 | 191715.31 | 191715.31 | 57514.59 | 57514.59 | 57514.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-003-1-2022, contratista:GRUPO CESMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:191715.31, importe_modificado:191715.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202086539 | Proyecto de inversión | 348774.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:348774.64, modificado:348774.64}} | PRIM. VICENTE GUERRERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.77, meta_modificada:348.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24612, lon:-89.6344, lat:19.3056}} | 2022-06-20 | 2022-08-20 | 348774.64 | 348774.64 | 100959.72 | 100959.72 | 100959.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-002-2022, contratista:GRUPO CESMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:348774.64, importe_modificado:348774.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202086540 | Proyecto de inversión | 741733.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:741733.44, modificado:741733.44}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 69 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.73, meta_modificada:741.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE NINGUNO, 50, CHUNCHINTOK, C.P. 24613, lon:-89.580833, lat:19.360278}} | 2022-07-01 | 2022-09-29 | 741733.44 | 741733.44 | 704942.02 | 704942.02 | 704942.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-004-2022, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:741733.44, importe_modificado:741733.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202086541 | Proyecto de inversión | 847111.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:847111.68, modificado:847111.68}} | ESC. SEC. TEC. NO. 10, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 340 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.11, meta_modificada:847.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 29, 73, GUANAJUATO, C.P. 24330, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2022-07-01 | 2022-09-29 | 847111.68 | 847111.68 | 458760 | 458760 | 458760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-005-2022, contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:847111.68, importe_modificado:847111.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202086647 | Adquisición | 14276900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.42769E7, modificado:1.77652433E7}} | ADQUISICIÓN DE 26 VEHÍCULOS, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 12235, 12239 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:26.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}} | 2022-02-07 | 2022-12-31 | 17765243.3 | 17765243.08 | 17765243.08 | 17765243.08 | 17765243.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:23.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202088271 | Adquisición | 945233 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945233.0, modificado:945220.28}} | Equipamiento de 9 Unidades Básicas de Rehabilitación de municipios con alta marginación del Estado de Campeche | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche | PCD20220401 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:29.0, meta_modificada:29.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:133.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Ejército Mexicano, Av. Héroes de Nacozari y Av. Colosio, entre Av. Gobernadores, Barrio de Sta Ana, 24050 Campeche, Camp., lon:-90.51710575, lat:19.84068391}} | 2022-05-06 | 2022-12-31 | 945220.28 | 945220.28 | 945220.28 | 945220.28 | 945220.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:29.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:319.0}} | {2088271/proyecto_PROCESO, 2088271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202098330 | Proyecto de inversión | 10326056.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.032605633E7, modificado:1.032605633E7}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRA ESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMPECHE | ES-2404001/2022 | N | 0 | 0 | 1260 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CARRETERA FEDERAL 180, lon:-92.2225, lat:18.6142}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1182870.8 | 1182870.8 | 1182870.8 | 1182870.8 | 1182870.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131318 | Proyecto de inversión | 3000037.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000037.45, modificado:3000037.45}} | ESC. SEC. GRAL. No. 17, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 275 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.04, meta_modificada:3000.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ, 0, JUSTO SIERRA, C.P. 24114, lon:-91.832671, lat:18.660994}} | 2022-08-08 | 2023-01-05 | 3000036.38 | 3000036.38 | 3000036.38 | 3000036.38 | 3000036.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-037-2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3000037.45, importe_modificado:3000037.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131320 | Proyecto de inversión | 4761721.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4761721.38, modificado:4174112.68}} | ESC. SEC. TEC. NO. 21, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 360 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4761.72, meta_modificada:4761.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA 10 DE JULIO, 0, LIMONAR, C.P. 24180, lon:-91.823477, lat:18.636343}} | 2022-08-08 | 2022-12-21 | 4174112.68 | 4174112.68 | 4174112.68 | 4174112.68 | 4174112.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-038-2022, contratista:DIANA DEL SOCORRO PIÑA AMEZCUA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4761721.38, importe_modificado:4761721.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4233.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220302131348 | Proyecto de inversión | 115384.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115384.32, modificado:115384.32}} | J.N. CHILAM BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.38, meta_modificada:115.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414, lon:-90.7134, lat:18.9635}} | 2022-08-08 | 2022-10-22 | 115384.32 | 115384.32 | 34615.3 | 34615.3 | 34615.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-008-2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JORJUCE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:115384.32, importe_modificado:115384.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131349 | Proyecto de inversión | 120035.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:120035.62, modificado:120035.62}} | J.N. ZAC NITE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.38, meta_modificada:115.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:49, direccion:CALLE NINGUNO, 0, XKEULIL, C.P. 24464, lon:-90.628056, lat:19.628611}} | 2022-08-08 | 2022-10-22 | 120035.62 | 120035.62 | 36010.69 | 36010.69 | 36010.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-008-2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JORJUCE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:115384.32, importe_modificado:115384.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131350 | Proyecto de inversión | 173504.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:173504.26, modificado:173504.26}} | J.N. UXMAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.5, meta_modificada:173.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24603, lon:-89.9667, lat:19.7324}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 173504.26 | 173504.26 | 52051.28 | 52051.28 | 52051.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-009-2022, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:173504.26, importe_modificado:173504.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131351 | Proyecto de inversión | 843206.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843206.24, modificado:843206.24}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 18, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 119 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.5, meta_modificada:173.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE 11 (VENUSTIANO CARRANZA), 0, EL CALVARIO, C.P. 0, lon:-89.7481, lat:20.0043}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 843206.24 | 843206.24 | 252961.87 | 252961.87 | 252961.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-009-2022, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:173504.26, importe_modificado:173504.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131352 | Proyecto de inversión | 1050217.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050217.82, modificado:1050217.82}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 20, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 130 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.22, meta_modificada:1050.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 35, 0, SAN PEDRO, C.P. 0, lon:-90.5236, lat:19.0931}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 1050217.82 | 1050217.82 | 315065.35 | 315065.35 | 315065.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-011-2022, contratista:MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1050217.82, importe_modificado:1050217.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131353 | Proyecto de inversión | 172888.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:172888.52, modificado:172888.52}} | J.N. TUTUL-XIU, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 19 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.89, meta_modificada:172.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24606, lon:-89.8714, lat:19.6513}} | 2022-09-19 | 2022-10-18 | 172888.52 | 172888.52 | 133913.75 | 133913.75 | 133913.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-012-2022, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:172888.52, importe_modificado:172888.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131354 | Proyecto de inversión | 1427664.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1427664.54, modificado:1427664.54}} | UNIVERSIDAD PEDAGOCIA NACIONAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 202 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1427.66, meta_modificada:1427.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS, 0, SASCALUM, C.P. 24095, lon:-90.529873, lat:19.811933}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 1427664.54 | 1427664.54 | 428299.36 | 428299.36 | 428299.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-010-2022, contratista:INMOIBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1427664.54, importe_modificado:1427664.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:970.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302137566 | Proyecto de inversión | 1996037.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299405.6, modificado:299405.6}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696631.77, modificado:1696631.77}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL, DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 123701 - 1 | N | 0 | 0 | 8048 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil, lon:-89.4008771, lat:18.4981323}} | 2022-07-26 | 2022-11-22 | 1995987.86 | 1995987.86 | 1995987.86 | 1995987.86 | 1995987.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-SERVOB-IO-29-2022-C, contratista:CONAVASUR, S.A. DE C.V., convocante:CAPAE, monto:1996037.37, importe_modificado:1995987.86}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2137566/proyecto_INICIO, 2137566/proyecto_PROCESO, 2137566/proyecto_INICIO, 2137566/proyecto_PROCESO, 2137566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302137583 | Proyecto de inversión | 334691.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334691.96, modificado:334691.96}} | TERMINACIÓN PARCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE ACCESO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Calakmul | 10703-5 | N | 0 | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:carretera estatal xpujil dzibalchen km 2+260, lon:-89.399632, lat:18.527343}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 334691.96 | 334691.94 | 334691.94 | 334691.94 | 334691.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302138929 | Proyecto de inversión | 306129.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:306129.39, modificado:306129.39}} | MEJORAMIENTO DEL PLANTEL CONALEP 020 LIC. GUILLERMO GONZÁLEZ GALERA (REHABILITACIÓN DE PISO EN PLAZA CÍVICA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche | 12018 - 3 | S | 363 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.77, meta_modificada:340.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Maestros Campechanos, Multunchac, 24095 Campeche, Camp., lon:-90.52999961, lat:19.8053391}} | 2022-07-13 | 2023-08-31 | 306129.39 | 306129.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402146312 | Proyecto de inversión | 382260.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:187011.59, modificado:187011.59}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195249.37, modificado:195249.37}} | REHABILITACION DEL ALBERGUE ESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE COLONIA SAN ROMAN - 322958 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 322958 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 33 INTERIOR SN COLONIA SAN ROMAN, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y , ENTRANDO POR LA CALLE 18 CALLEPRINCIPAL QUE CONECTA CALKINI CONDZITBALCHE DOBLAR POR LA CALLE 33AVANZAR 200 METROS SOBRE LA CAL, lon:-90.05828611, lat:20.32927778}} | 2022-11-22 | 2022-12-15 | 187011.59 | 187011.59 | 187011.59 | 187011.59 | 187011.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADENDUM DZB_DUOP_FISE_IR_001_2022, contratista:JOMA MASTEER BROKER SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DZITBALCHE, monto:2092627.7, importe_modificado:2474888.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2146312/proyecto_INICIO, 2146312/proyecto_FIN, 2146312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198059 | Proyecto de inversión | 320642.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320642.47, modificado:320642.47}} | PRIM. PLAN DE AYUTLA, CONSTRUCCION DE BARDA DE MURO DE BLOCK | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 150 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.64, meta_modificada:320.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ECUADOR, 0, NINGUNO, C.P. 24060, lon:-90.521917, lat:19.842648}} | 2023-01-02 | 2023-03-18 | 320642.47 | 320642.47 | 304320.57 | 304320.57 | 304320.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-120-2-2022, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:320642.47, importe_modificado:320642.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El presente proyecto tendrá continuidad el próximo trimestre debido a que su fuente de financiamiento en REMANENTES, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado, recaudado y comprometido, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220402198091 | Proyecto de inversión | 258811.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:258811.52, modificado:258811.52}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 16, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 28 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.81, meta_modificada:258.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS MAMEYES, 0, BELEN I, C.P. 24050, lon:-90.564136, lat:19.826401}} | 2022-11-07 | 2023-01-15 | 258811.52 | 258811.52 | 77643.46 | 77643.46 | 77643.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-016-2022, contratista:FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:258811.52, importe_modificado:258811.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198092 | Proyecto de inversión | 566388.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:566388.47, modificado:566388.47}} | TELESECUNDARIA NUM 55, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.39, meta_modificada:566.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:963, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA GRANDE, C.P. 24370, lon:-90.290278, lat:18.819722}} | 2022-12-19 | 2023-02-19 | 566388.47 | 566388.47 | 152543.65 | 152543.65 | 152543.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-020-2022, contratista:CURCONS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:566388.47, importe_modificado:566388.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198093 | Proyecto de inversión | 508478.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:508478.85, modificado:508478.85}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 18, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 9 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.48, meta_modificada:508.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS, 93, DE SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.52451, lat:19.842529}} | 2022-12-19 | 2023-02-19 | 508478.85 | 508478.85 | 152543.65 | 152543.65 | 152543.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-021-2022, contratista:GONZALEZ HEREDIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:508478.85, importe_modificado:508478.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198094 | Proyecto de inversión | 778003.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778003.28, modificado:778003.28}} | PRIM. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 59 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.0, meta_modificada:778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE ORIZABA, 0, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-91.9391, lat:18.6209}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 778003.28 | 778003.28 | 233400.98 | 233400.98 | 233400.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-023-2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:778003.28, importe_modificado:778003.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198095 | Proyecto de inversión | 859968.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:859968.22, modificado:859968.22}} | PRIM. FRANCISCO CASTILLO MALDONADO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 40 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:859.97, meta_modificada:859.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24369, lon:-90.7418, lat:18.6322}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 859968.22 | 859968.22 | 257990.47 | 257990.47 | 257990.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-022-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:859968.22, importe_modificado:859968.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198096 | Proyecto de inversión | 565294.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:565294.71, modificado:565294.71}} | PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.29, meta_modificada:565.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE NINGUNO, 0, ISLA ARENA, C.P. 24919, lon:-90.4525, lat:20.691111}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 565294.71 | 565294.71 | 169588.41 | 169588.41 | 169588.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-027-2022, contratista:TRENCHPENINSULAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:565294.71, importe_modificado:565294.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198097 | Proyecto de inversión | 2773413.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2773413.18, modificado:2773413.18}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANDELARIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2773.41, meta_modificada:2773.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24338, lon:-91.061111, lat:18.224167}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 2773413.18 | 2773413.18 | 832023.95 | 832023.95 | 832023.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-025-2022, contratista:TRENCHPENINSULAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2773413.18, importe_modificado:2773413.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198098 | Proyecto de inversión | 112252.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:112252.31, modificado:112252.31}} | J.N. CHILAM BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.25, meta_modificada:112.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414, lon:-90.7134, lat:18.9635}} | 2022-11-07 | 2023-01-07 | 112252.31 | 112252.31 | 33675.69 | 33675.69 | 33675.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-014-2022, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:112252.31, importe_modificado:112252.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198099 | Proyecto de inversión | 119998.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:119998.61, modificado:119998.61}} | J.N. ZAC NITE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:49, direccion:CALLE NINGUNO, 0, XKEULIL, C.P. 24464, lon:-90.628056, lat:19.628611}} | 2022-10-24 | 2023-01-31 | 119998.61 | 119998.61 | 35999.58 | 35999.58 | 35999.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-013-2022, contratista:ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:119998.61, importe_modificado:119998.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198100 | Proyecto de inversión | 152978.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:152978.48, modificado:152978.48}} | J.N. TUNKAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 41 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.98, meta_modificada:152.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 24416, lon:-90.7243, lat:18.9396}} | 2022-10-24 | 2023-01-31 | 152978.48 | 152978.48 | 52012.68 | 52012.68 | 52012.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-013-1-2022, contratista:ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:152978.48, importe_modificado:152978.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198101 | Proyecto de inversión | 105373.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:105373.24, modificado:105373.24}} | J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.37, meta_modificada:105.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24540, lon:-90.1227, lat:19.7473}} | 2022-11-07 | 2023-01-07 | 105373.24 | 105373.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-015-2022, contratista:FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:105373.24, importe_modificado:105373.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198102 | Proyecto de inversión | 225961.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:225961.12, modificado:225961.12}} | J.N. ANTONIO AY, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.96, meta_modificada:225.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604, lon:-90.0365, lat:19.7124}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 225961.12 | 225961.12 | 67788.34 | 67788.34 | 67788.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-017-2022, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:225961.12, importe_modificado:225961.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198103 | Proyecto de inversión | 282115.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:282115.42, modificado:282115.42}} | PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 28 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.12, meta_modificada:282.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, direccion:CALLE NINGUNO, 0, PIXOYAL, C.P. 24414, lon:-90.598889, lat:18.935}} | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 282115.42 | 282115.42 | 84634.63 | 84634.63 | 84634.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-018-2022, contratista:CONSTRUCCIONES CIRVA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:282115.42, importe_modificado:282115.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198104 | Proyecto de inversión | 96124.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:96124.55, modificado:96124.55}} | J.N. MELCHOR OCAMPO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.12, meta_modificada:96.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHUNYAXNIC, C.P. 24622, lon:-89.808611, lat:20.078333}} | 2022-12-19 | 2023-02-19 | 96124.55 | 96124.55 | 28837.37 | 28837.37 | 28837.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-019-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:96124.55, importe_modificado:96124.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198105 | Proyecto de inversión | 411372.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:411372.04, modificado:411372.04}} | PRIM. JOAQUIN SOLIS MOGUEL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.37, meta_modificada:411.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604, lon:-89.9267, lat:19.8742}} | 2022-12-19 | 2023-02-19 | 411372.04 | 411372.04 | 123411.61 | 123411.61 | 123411.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-019-1-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:411372.04, importe_modificado:411372.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198106 | Proyecto de inversión | 944694.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:944694.91, modificado:944694.91}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 34, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 255 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.69, meta_modificada:944.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CHICANA, 0, FUNDADORES, C.P. 24640, lon:-89.3973, lat:18.5054}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 944694.91 | 944694.91 | 283407.57 | 283407.57 | 283407.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-026-2022, contratista:JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:944694.91, importe_modificado:944694.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198107 | Proyecto de inversión | 316085.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:316085.21, modificado:316085.21}} | PRIM. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 49 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.09, meta_modificada:316.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE PUCTE, 0, NINGUNO, C.P. 24644, lon:-89.4191, lat:18.5939}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 316085.21 | 316085.21 | 94825.57 | 94825.57 | 94825.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-026-1-2022, contratista:JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:316085.21, importe_modificado:316085.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198108 | Proyecto de inversión | 184328.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:184328.14, modificado:184328.14}} | PLANTEL CONALEP 020 LIC GUILLERMO GONZALEZ GALERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.32, meta_modificada:184.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SASCALUM, C.P. 24095, lon:-90.530421, lat:19.804915}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 184328.14 | 184328.14 | 55298.44 | 55298.44 | 55298.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-027-1-2022, contratista:TRENCHPENINSULAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:184328.14, importe_modificado:184328.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198109 | Proyecto de inversión | 1117272.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1117272.05, modificado:1117272.05}} | TRANSITO GONZALEZ BARRERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 333 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.27, meta_modificada:1117.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 1, 0, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 24400, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 1117272.05 | 1117272.05 | 335181.62 | 335181.62 | 335181.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-024-2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1117272.05, importe_modificado:1117272.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198143 | Proyecto de inversión | 100000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:21, modalidad:K, prog_pres:41, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E8, modificado:9.993895281E7}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche | 124127 - 1 | N | 0 | 0 | 100000000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:14.0, meta_modificada:14.0}, meta2: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44269.1, meta_modificada:44269.1}, meta4: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}, meta5: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta6: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:9.0, meta_modificada:9.0}, meta7: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calle 47, núm 51, entre c.16 y c.18, barrio de guadalupe, c.p. 24010, lon:-90.52896283, lat:19.84447612}} | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 99938952.81 | 99938952.81 | 99938952.81 | 99938952.81 | 99938952.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:14.0}, meta2: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44269.1}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}, meta5: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}, meta6: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:9.0}, meta7: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199925 | Adquisición | 25598400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.55984E7, modificado:2.55984E7}} | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL PARA EL H. CUERPO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección Civil |  | S | 471424 | 456939 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:11.0, meta_modificada:11.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:349.0, meta_modificada:349.0}, meta3: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N COLONIA LAURELES, lon:-90.521626, lat:19.812439}} | 2022-08-23 | 2022-12-31 | 0 | 1503000.01 | 1503000.01 | 1503000.01 | 1503000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:163/2022, contratista:QUIROGA TRUCKS, SA DE CV, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:9943010.76, importe_modificado:9943010.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:11.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:349.0}, meta3: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:65.0}} | {2199925/proyecto_INICIO, 2199925/proyecto_FIN, 2199925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402203720 | Adquisición | 1414523.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414523.01, modificado:1414523.01}} | Vehículos y equipo terrestre R.F. (adquisiciones de motos) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 1414522.95 | 1414522.95 | 1414522.95 | 1414522.95 | 1414522.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102206225 | Proyecto de inversión | 1166666 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166666.0, modificado:1166666.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN. - 7231 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 7231 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:TERRACERÍA TRAMO : AL SUR DEL PUEBLO SOBRE LA ULTIMA CALLE - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO MAMANTEL (PANCHO VILLA), 24315 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL REST, lon:-91.09173307, lat:18.5176939}} | 2023-04-21 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102206226 | Proyecto de inversión | 1458332.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458332.5, modificado:1458332.5}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 7237 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 7237 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL ESTE DEL PUEBLO SOBRE LA ULTIMA CALLE DE LA LOC - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 404 EJIDO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MU, lon:-90.69284018, lat:19.52620817}} | 2023-03-15 | 2023-05-31 | 1458332.5 | 1458332.5 | 235155.43 | 235155.43 | 235155.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130012, contratista:, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE , monto:1458332.5, importe_modificado:1458332.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:833.0}} | {2206226/proyecto_INICIO, 2206226/proyecto_PROCESO, 2206226/proyecto_INICIO, 2206226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:A solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:A solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:A solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | CAM230102206230 | Proyecto de inversión | 1166666 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166666.0, modificado:1166666.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN. - 7334 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 7334 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SURESTE DEL PUEBLO SOBRE LA ULTIMA CALLE - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ ( DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA, lon:-90.9960594, lat:18.62831734}} | 2023-04-21 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102206231 | Proyecto de inversión | 2625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625000.0, modificado:2625000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS MONTAÑAS, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 7345 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 7345 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:546, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NORTE DEL PUEBLO PASANDO LA ULTIMA CALLE DE LA - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS, 24343 SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SAL, lon:-90.65122572, lat:18.37767446}} | 2023-04-10 | 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102206233 | Proyecto de inversión | 1166666 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166666.0, modificado:1166666.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE DZOTCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN. - 7358 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 7358 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SUR DEL PUEBLO SOBRE LA CARRETERA CUMPICH-DZOTC - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 713 EJIDO DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA ULTIMA CALLE AL SUR DE , lon:-89.97300671, lat:20.1990918}} | 2023-04-10 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2206233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102206234 | Proyecto de inversión | 1458332.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458332.5, modificado:1458332.5}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XMABEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 7359 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 7359 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL ESTE DEL PUEBLO PASANDO LA ULTIMA CALLE DE LA L - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 472 EJIDO XMABÉN, 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOP, lon:-89.30739074, lat:19.23533945}} | 2023-05-17 | 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102206236 | Proyecto de inversión | 2480881 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2480881.0, modificado:2480881.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 7384 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 7384 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NORTE DEL PUEBLO PASANDO LA ULTIMA CALLE DE LA - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 468 EJIDO XCUPIL, 24605 XCUPIL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOP, lon:-89.85657643, lat:19.67469025}} | 2023-04-21 | 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102206237 | Proyecto de inversión | 1166666 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166666.0, modificado:1166666.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI, EN EL MUNICIPIO DE CALKINI. - 7400 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 7400 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NOROESTE DEL PUEBLO PASANDO EL CAMPO DE BEISBOL - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CAL, lon:-90.15603659, lat:20.40904516}} | 2023-04-21 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102206239 | Proyecto de inversión | 1333341.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333341.5, modificado:1333341.5}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 7408 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 7408 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:264, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NORESTE DEL PUEBLO SOBRE LA CARRETERA PICH-LA L - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 70 EJIDO LA LIBERTAD, 24574 LA LIBERTAD, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CARRETERA ESTATA, lon:-90.10083571, lat:19.46650803}} | 2023-04-21 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102206240 | Proyecto de inversión | 1166666 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166666.0, modificado:1166666.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PAKCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN. - 7439 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 7439 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL OESTE DEL PUEBLO PASANDO LA ULTIMA CALLE DE LA - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO PAKCHÉN, 24609 PAKCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE H, lon:-89.7961813, lat:19.52844096}} | 2023-04-21 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102206241 | Proyecto de inversión | 1749999 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749999.0, modificado:1749999.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XCULOC, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 7442 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 7442 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NORTE DEL PUEBLO PASANDO LA ULTIMA CALLE DE LA - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO XCULOC, 24622 XCULOC, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA HECELCHAKAN CARRETERA , lon:-89.82858895, lat:20.19039437}} | 2023-06-10 | 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102206242 | Proyecto de inversión | 1749999 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749999.0, modificado:1749999.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE KOMCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 7465 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 7465 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SUR DEL PUEBLO PASANDO LA ULTIMA CALLE DE LA LO - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE H, lon:-89.8500853, lat:19.59008697}} | 2023-04-21 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102206243 | Proyecto de inversión | 1166666 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166666.0, modificado:1166666.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TINUN, EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 7466 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 7466 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL ESTE DEL PUEBLO PASANDO LA ULTIMA CALLE DE LA L - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 610 EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO , lon:-90.21523889, lat:19.96356751}} | 2023-04-21 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102206245 | Proyecto de inversión | 2041665.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2041665.5, modificado:2041665.5}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 7490 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 7490 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO : AL SUR DEL PUEBLO SOBRE LA ULTIMA CALLE - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 950 EJIDO CANCABCHÉN, 24612 CANCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHEN TOMANDO, lon:-89.63383554, lat:19.29618539}} | 2023-05-17 | 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2206245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102206303 | Proyecto de inversión | 376923.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376923.32, modificado:376923.32}} | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGIA, COLONIA LAS FLORES, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 11912 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche | 11912 | S | 469785 | 458578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS 208 INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 24096 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ESQUINA CON ANTIGUO CAMINO A CHINA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, AVENIDA LOPEZ PORTLLO SE ENCUENTRA EN EL , lon:-90.525127, lat:19.817002}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2206303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102206304 | Proyecto de inversión | 2623076.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2623076.68, modificado:2623076.68}} | EQUIPAMIENTO MEDICO DEL HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL CAMPOS, COLONIA BARRIO DE GUADALUPE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12288 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche | 12288 | S | 469785 | 458578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD N/A INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y , CALLE 49B SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE CAMPECHE ATRAS DE PLAZA LIBERTAD EXPRESION Y A CONTRA ESQUIN, lon:-90.53220044, lat:19.84450703}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), avance:0.0}} | {2206304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102206313 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR. JAVIER BUENFIL OSORIO, COLONIA LAS FLORES, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 12584 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche | 12584 | S | 279787 | 275538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS 208 INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 24097 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE PROLONGACION ANTIGUA CALLE A CHINA Y AVENIDA LOPEZ PORTILLO, LA COLONIA SE ENCUENTRA EN EL SUR DE LA CIUDAD, lon:-90.524253, lat:19.81482757}} | 2023-04-01 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), avance:0.0}} | {2206313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102208790 | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:4.0E7}} | CONSTRUCCION DE LA ESTACION CENTRAL DE BOMBEROS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Protección Civil |  | N | 0 | 0 | 283025 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7400.0, meta_modificada:7400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo, Los Laureles, 24096 Campeche, Camp., lon:-90.5217, lat:19.81263}} | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2208790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | CAM230102210160 | Proyecto de inversión | 743521.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743521.43, modificado:743521.43}} | J.N. FEDERICO FROEBEL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 109 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.52, meta_modificada:743.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, TECOLUTLA, C.P. 24178, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2023-02-20 | 2023-05-06 | 743521.43 | 743521.43 | 223056.43 | 223056.43 | 223056.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-002-2023, contratista:LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:743521.43, importe_modificado:743521.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210161 | Proyecto de inversión | 667067.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667067.73, modificado:667067.73}} | TELESECUNDARIA NO. 133, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.07, meta_modificada:667.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVA VIDA, C.P. 24648, lon:-89.367778, lat:18.803056}} | 2023-02-20 | 2023-05-05 | 667067.73 | 667067.73 | 200120.32 | 200120.32 | 200120.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-003-2023, contratista:GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:667067.73, importe_modificado:667067.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210162 | Proyecto de inversión | 298162.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298162.02, modificado:298162.02}} | TELESECUNDARIA NO. 69, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.16, meta_modificada:298.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:238, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL TESORO, C.P. 24646, lon:-89.188611, lat:18.156667}} | 2023-02-20 | 2023-05-05 | 298162.02 | 298162.02 | 89448.61 | 89448.61 | 89448.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-004-2023, contratista:GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:298162.02, importe_modificado:298162.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210163 | Proyecto de inversión | 758787.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758787.26, modificado:758787.26}} | TELESECUNDARIA NO. 79, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 21 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.79, meta_modificada:758.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:29, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0372, lat:18.2377}} | 2023-02-20 | 2023-05-21 | 758787.26 | 758787.26 | 458364.86 | 458364.86 | 458364.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-005-2023, contratista:RC TONER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:758787.26, importe_modificado:758787.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210164 | Proyecto de inversión | 715810.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715810.9, modificado:715810.9}} | CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 05, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 29 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.81, meta_modificada:715.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, AREA AH-KIM-PECH, C.P. 24014, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-02-20 | 2023-05-05 | 715810.9 | 715810.9 | 214743.27 | 214743.27 | 214743.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-006-2023, contratista:GRUPO TAURO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:715810.9, importe_modificado:715810.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.79}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210165 | Proyecto de inversión | 715361.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715361.21, modificado:715361.21}} | PRIM. JUAN DE LA CABADA VERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 201 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.36, meta_modificada:715.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, 0, NINGUNO, C.P. 24198, lon:-91.813282, lat:18.63871}} | 2023-02-20 | 2023-05-21 | 715361.21 | 715361.21 | 214609.56 | 214609.56 | 214609.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-007-2023, contratista:PERGO SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:715361.21, importe_modificado:715361.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210166 | Proyecto de inversión | 486209.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486209.31, modificado:486209.31}} | J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.21, meta_modificada:486.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE NINGUNO, 0, ISLA ARENA, C.P. 24919, lon:-90.4525, lat:20.691111}} | 2023-02-20 | 2023-04-21 | 486209.31 | 486209.31 | 145862.79 | 145862.79 | 145862.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-008-2023, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:486209.31, importe_modificado:486209.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210167 | Proyecto de inversión | 96533.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96533.62, modificado:96533.62}} | PRIM. MELCHOR OCAMPO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (RED ELECTRICA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 53 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.53, meta_modificada:96.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, direccion:CALLE NINGUNO, 0, MELCHOR OCAMPO, C.P. 24570, lon:-90.227222, lat:19.374444}} | 2023-02-20 | 2023-04-21 | 96533.62 | 96533.62 | 81561.66 | 81561.66 | 81561.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-008-1-2023, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:96533.62, importe_modificado:96533.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.88}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210168 | Proyecto de inversión | 272983.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272983.55, modificado:272983.55}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 08, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 40 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.98, meta_modificada:272.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 14-B, 0, LAS BRISAS, C.P. 24400, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2023-02-20 | 2023-04-21 | 272983.55 | 272983.55 | 260751.86 | 260751.86 | 260751.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-009-2023, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:272983.55, importe_modificado:272983.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210169 | Proyecto de inversión | 594503.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594503.83, modificado:594503.83}} | PRIM. LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 103 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.5, meta_modificada:594.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:CALLE 31, 0, GUADALUPE, C.P. 24460, lon:-90.684849, lat:19.635458}} | 2023-02-20 | 2023-05-05 | 594503.83 | 594503.83 | 178351.15 | 178351.15 | 178351.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-010-2023, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:594503.83, importe_modificado:594503.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.18}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210170 | Proyecto de inversión | 162111.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162111.21, modificado:162111.21}} | TELESECUNDARIA NO. 58, REHABILITACION DE INSTALACIONELECTRICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.11, meta_modificada:162.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24415, lon:-90.3953, lat:19.1458}} | 2023-02-20 | 2023-05-05 | 162111.21 | 162111.21 | 146602.17 | 146602.17 | 146602.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-010-1-2023, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:162111.21, importe_modificado:162111.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210171 | Proyecto de inversión | 80540.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80540.1, modificado:80540.1}} | TELESECUNDARIA NO. 114, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 13 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.5, meta_modificada:594.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24404, lon:-90.512, lat:19.4066}} | 2023-02-20 | 2023-05-05 | 80540.1 | 80540.1 | 70490.91 | 70490.91 | 70490.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-010-2-2023, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:80540.1, importe_modificado:80540.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.18}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210172 | Proyecto de inversión | 773389.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773389.06, modificado:773389.06}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NO. 55 (USAER NO. 55), REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 30 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:773.39, meta_modificada:773.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, AREA AH-KIM-PECH, C.P. 24014, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-02-20 | 2023-05-20 | 773389.06 | 773389.06 | 232016.72 | 232016.72 | 232016.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-011-2023, contratista:JOSE MANUEL MEDINA FARFAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:773389.06, importe_modificado:773389.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.03}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210173 | Proyecto de inversión | 966496.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966496.34, modificado:966496.34}} | TELESECUNDARIA NO. 44, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:966.5, meta_modificada:966.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE 12 PARQUE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24730, lon:-90.2261, lat:19.9654}} | 2023-03-06 | 2023-06-03 | 966496.34 | 966496.34 | 289948.9 | 289948.9 | 289948.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-012-2023, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:966496.34, importe_modificado:966496.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210174 | Proyecto de inversión | 759809.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759809.13, modificado:759809.13}} | TELESECUNDARIA NO. 02, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 61 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.81, meta_modificada:759.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:CALLE NINGUNO, 0, TIKINMUL, C.P. 24550, lon:-90.223056, lat:19.766111}} | 2023-03-21 | 2023-05-19 | 759809.13 | 759809.13 | 227942.74 | 227942.74 | 227942.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-014-2023, contratista:GRUPO CESMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:759809.13, importe_modificado:759809.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210175 | Proyecto de inversión | 155631.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155631.18, modificado:155631.18}} | PRIM. MANUEL CRESENCIO REJON, REHABILITACION DE OBRA COMPLEMENTARIA (CAMBIO DE TRANSFORMADOR) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 120 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.63, meta_modificada:155.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EL PALMAR, 0, 10 DE MAYO, C.P. 24640, lon:-89.393457, lat:18.507776}} | 2023-03-27 | 2023-04-17 | 155631.18 | 155631.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-015-2023, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:155631.18, importe_modificado:155631.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210176 | Proyecto de inversión | 452794.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452794.67, modificado:452794.67}} | PRIM. EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 191 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.79, meta_modificada:452.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALKINI, 47, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2023-04-03 | 2023-06-01 | 452794.67 | 452794.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-017-2023, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:452794.67, importe_modificado:452794.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210177 | Proyecto de inversión | 460240.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460240.3, modificado:460240.3}} | ESC. SEC. TEC. NO. 26, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 388 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.24, meta_modificada:460.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA BOQUERON DEL PALMAR, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24118, lon:-91.803089, lat:18.660753}} | 2023-02-20 | 2023-04-20 | 460240.3 | 460240.3 | 138072.09 | 138072.09 | 138072.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-001-2023, contratista:OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:460240.3, importe_modificado:460240.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210178 | Proyecto de inversión | 207077.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207077.64, modificado:207077.64}} | PRIM. VIRGINIA DÍAZ RIVERO, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 213 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.08, meta_modificada:207.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24118, lon:-91.802202, lat:18.661357}} | 2023-02-20 | 2023-04-20 | 207077.64 | 207077.64 | 62123.29 | 62123.29 | 62123.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-001-1-2023, contratista:OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:207077.64, importe_modificado:207077.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210179 | Proyecto de inversión | 185981.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185981.57, modificado:185981.57}} | PRIM. REPUBLICA DE HONDURAS, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 223 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.98, meta_modificada:185.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24180, lon:-91.823855, lat:18.637654}} | 2023-02-20 | 2023-04-20 | 185981.57 | 185981.57 | 55794.47 | 55794.47 | 55794.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-001-2-2023, contratista:OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:185981.57, importe_modificado:185981.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210180 | Proyecto de inversión | 373617.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373617.58, modificado:373617.58}} | J.N. ALFONSO GARCÍA ROBLES, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 14 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.62, meta_modificada:373.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:945, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHAN LAGUNA, C.P. 24373, lon:-90.208333, lat:18.481389}} | 2023-02-20 | 2023-05-05 | 373617.58 | 373617.58 | 112085.27 | 112085.27 | 112085.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-004-1-2023, contratista:GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:373617.58, importe_modificado:373617.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210181 | Proyecto de inversión | 166364.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166364.5, modificado:166364.5}} | TELESECUNDARIA NO. 01, CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (CISTERNA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 37 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.36, meta_modificada:166.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, direccion:CALLE NINGUNO, 0, MELCHOR OCAMPO, C.P. 24570, lon:-90.227222, lat:19.374444}} | 2023-02-20 | 2023-04-21 | 166364.5 | 166364.5 | 157829.34 | 157829.34 | 157829.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-009-1-2023, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:166364.5, importe_modificado:166364.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210182 | Proyecto de inversión | 240383.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240383.58, modificado:240383.58}} | ESCUELA NORMAL SUPERIOR INSTITUTO CAMPECHANO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.38, meta_modificada:240.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10, 357, CENTRO, C.P. 24000, lon:-90.542954, lat:19.843857}} | 2023-03-27 | 2023-05-04 | 240383.58 | 240383.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-001-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PUNTO VEINTIOCHO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:240383.58, importe_modificado:240383.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210183 | Proyecto de inversión | 355152.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355152.56, modificado:355152.56}} | J.N. IRMA CABAÑAS FERRER, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA INTERIOR Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.15, meta_modificada:355.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:AVENIDA CARRETERA DEL GOLFO, 0, NUEVO PROGRESO, C.P. 24325, lon:-92.292224, lat:18.622531}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 355152.56 | 355152.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-018-2023, contratista:SCARLET FUENTES ESCAMILLA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:355152.56, importe_modificado:355152.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210184 | Proyecto de inversión | 140119.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140119.15, modificado:140119.15}} | PRIM. FIDENCIO POOT CHABLE, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 87 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.12, meta_modificada:140.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MARANON, 67, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.536, lat:19.845}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 140119.15 | 140119.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-019-2023, contratista:ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:140119.15, importe_modificado:140119.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210185 | Proyecto de inversión | 335864.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335864.58, modificado:335864.58}} | SUPERVISION ESCOLAR 014 DE PRIMARIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.86, meta_modificada:335.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CENTENARIO, C.P. 24370, lon:-90.283333, lat:18.650833}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 335864.58 | 335864.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-019-1-2023, contratista:ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:335864.58, importe_modificado:335864.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210186 | Proyecto de inversión | 197651.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197651.36, modificado:197651.36}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO EN EDIFICIO D Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 148 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.65, meta_modificada:197.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 19, 0, BENITO JUAREZ, C.P. 24350, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 197651.36 | 197651.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-019-2-2023, contratista:ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:197651.36, importe_modificado:197651.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210187 | Proyecto de inversión | 85901.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85901.78, modificado:85901.78}} | PRIM. CUAUHTEMOC, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.9, meta_modificada:85.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:268, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24310, lon:-90.8997, lat:18.2954}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 85901.78 | 85901.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-019-3-2023, contratista:ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:85901.78, importe_modificado:85901.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210188 | Proyecto de inversión | 409444.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409444.81, modificado:409444.81}} | TELESECUNDARIA NUM 26, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 47 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.44, meta_modificada:409.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CASTAMAY, C.P. 24517, lon:-90.430556, lat:19.838611}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 409444.81 | 409444.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-020-2023, contratista:GERARDO CAÑIZARES CASANOVA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:409444.81, importe_modificado:409444.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210189 | Proyecto de inversión | 126094.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126094.89, modificado:126094.89}} | ESCUELA INICIAL INDIGENA NA'AYBIL KAANBAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 14 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.09, meta_modificada:126.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24606, lon:-89.8714, lat:19.6513}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 126094.89 | 126094.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-020-1-2023, contratista:GERARDO CAÑIZARES CASANOVA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:126094.89, importe_modificado:126094.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210190 | Proyecto de inversión | 52376.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52376.56, modificado:52376.56}} | PRIM. INDIGENA BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.38, meta_modificada:52.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, EL POSTE, C.P. 24604, lon:-89.8282, lat:19.8602}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 52376.56 | 52376.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-020-2-2023, contratista:GERARDO CAÑIZARES CASANOVA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:52376.56, importe_modificado:52376.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210191 | Proyecto de inversión | 161134.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161134.14, modificado:161134.14}} | J.N. MANUEL CRESENCIO GARCIA REJON Y ALCALA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 33 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.13, meta_modificada:161.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE 12 O HIDALGO, 0, CENTRO, C.P. 24620, lon:-89.747359, lat:20.007207}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 161134.14 | 161134.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-020-3-2023, contratista:GERARDO CAÑIZARES CASANOVA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:161134.14, importe_modificado:161134.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210216 | Adquisición | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/C3 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124413-1 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.493492, lat:19.854307}} | 2023-02-15 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}, obs2: {observación:Se procedió a realizar la captura de fecha de manera manual, ya que el formato que el sistema maneja es 0023, 0024 etc. no permitiendo cambiar el formato a 2023., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}} | {obs1: {observación:A solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-04}, obs2: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}, obs3: {observación:Capturar la fecha de inicio en el formato correcto, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | CAM230102210219 | Adquisición | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (ADQUISICIÓN) CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124455-1 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El Subprograma es: Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, trimestre:1.0, usuario:jimmysunzae, fecha:2023-04-04}} | {obs1: {observación:De acuerdo al nombre del proyecto favor de especificar a qué se refiere con ACADEMIA. se sugiere identificar de mejor manera el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:esta observaciones debe ser agregado en la etapa de registros de los datos como nota., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM230102210228 | Adquisición | 148746.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148746.76, modificado:148746.76}} | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES/ CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (Adquisición) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124456-1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | CAM230102210230 | Adquisición | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO / CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (ADQUISICIÓN) CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124530-1 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2023-02-17 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al nombre del proyecto favor de especificar a que se refiere con ACADEMIA. se sugiere identificar de mejor manera el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM230102210276 | Adquisición | 123500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123500.0, modificado:123500.0}} | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD / (ADQUISICIÓN) ACADEMIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124457-1 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El Subprograma: Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, trimestre:1.0, usuario:jimmysunzae, fecha:2023-04-04}} | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210279 | Adquisición | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA/ BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124454-1 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El subprograma es : Bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, trimestre:1.0, usuario:jimmysunzae, fecha:2023-04-04}, obs2: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | CAM230102210280 | Adquisición | 1353480 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353480.0, modificado:1353480.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/CEI BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124432-1 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210281 | Adquisición | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN/ BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124531-1 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210284 | Adquisición | 66986.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66986.9, modificado:66986.9}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO/ BASE DE DATOS (adquisición) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124534-1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | CAM230102210286 | Adquisición | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN/ BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124533-1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210287 | Adquisición | 94581.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94581.06, modificado:94581.06}} | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES/ BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124535-1 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210288 | Adquisición | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:88000.0}} | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA/ REPUVE (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124532-1 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | CAM230102210289 | Adquisición | 1775994 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775994.0, modificado:1775994.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ REPUVE (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124442-1 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210290 | Adquisición | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES/ REPUVE (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124511-1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210291 | Adquisición | 6219172 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6219172.0, modificado:6219172.0}} | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN/ REPUVE (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124431-1 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210504 | Adquisición | 51383000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.8883E7, modificado:4.8883E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FASP-REST, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Vehículos y Equipo de Transporte (adquisicion) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 124464 - 1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA SELECIONADA PARA ESTE PROYECTO ES INCORRECTA, SE DEBE DE SELECIONAR LA UNIDAD DE MEDIDA "VEHICULOS" Y AGREGAR EL MOTNO DE VEHICULOS A ADQUIRIR , trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:AGREGAR EN EL NUMERO DE PROYECTO EL ID SIACAM PARA UN MEJOR SEGUIMIENTO DEL PROYECTO., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | CAM230102210506 | Adquisición | 6636920 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6636920.0, modificado:6636920.0}} | (adqusición de) Equipo de Defensa y Seguridad | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | CAM230102210507 | Adquisición | 223478.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223478.45, modificado:223478.45}} | Adquisición de licencias informáticas para Seguridad Pública | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 124408 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | CAM230102210508 | Adquisición | 779822 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779822.0, modificado:779822.0}} | Mobiliario y Equipo de Administración (adquisiciones) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
b | 1 | CAM230102210510 | Adquisición | 1560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560000.0, modificado:1560000.0}} | Vehículos y Equipo de Transporte (adquisicion) UIPEM | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 124435 - 1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONADO PARA ESTE PROYECTO ES INCORRECTO, DEBE DE SELECIONARSE "VEHICULOS". CORREGIR., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | CAM230102210512 | Adquisición | 3701792 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3701792.0, modificado:3701792.0}} | Adquisición de Software para UIPEM | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 124495 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | CAM230102210595 | Adquisición | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Adquisición de licencias informáticas SALLE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | CAM230102210605 | Adquisición | 881000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881000.0, modificado:881000.0}} | Mobiliario y Equipo de Administración SVG (adquisición) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 124485 - 1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL PROYECTO REFLEJA UN EXCEDENTE DE ID: 124518 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SVG RECURSO ESTATAL QUE NO ESTA APROBADO PARA ESTE PROYECTO., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-14}}
2023 | 1 | CAM230102210882 | Adquisición | 39390 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39390.0, modificado:39390.0}} | ADQUISICIÓN DE 5 PANTALLA PARA PROYECTOR PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124547 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 39390 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve folio de proyecto a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-04-10}, obs2: {observación:Se devuelve folio de proyecto a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-04-10}, obs3: {observación:Se devuelve folio de proyecto a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-04-10}, obs4: {observación:Se devuelve folio de proyecto a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-04-10}}
2023 | 1 | CAM230102210888 | Adquisición | 545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545000.0, modificado:545000.0}} | ADQUISICIÓN DE 25 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124544 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 545000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210891 | Adquisición | 22270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.227E7, modificado:2.227E7}} | ADQUISICIÓN DE 24 VEHÍCULO PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche |  | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 22270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El numero de identificador de este proyecto, no corresponde al numero de identificado del SIACAM. corregir., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM230102210894 | Adquisición | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | ADQUISICIÓN DE 100 EQUIPOS DE SIRENA Y ESTROBOS PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124548 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210903 | Adquisición | 2555000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2555000.0, modificado:2555000.0}} | ADQUISICIÓN DE 24 LICENCIAS INFORMÁTICAS PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124550 Y 124555 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 2555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210920 | Adquisición | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | ADQUISICIÓN DE 3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124553 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102210925 | Adquisición | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | ADQUISICIÓN DE 1 VIDEOPROYECTOR PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124557 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102211084 | Proyecto de inversión | 11686506 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1686506E7, modificado:1.1686506E7}} | Mantenimiento General a Infraestructura Universitaria | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Carmen | SEDUC - Oficio No. 511/2023.-0913-6 | N | 0 | 0 | 6939 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17047.0, meta_modificada:17047.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Avenida aviación entre Avenida Juarez y calle universidad., lon:-91.81716, lat:18.64577}} | 2023-05-02 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102211097 | Proyecto de inversión | 1971647 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971647.0, modificado:1971647.0}} | Terminación del Edificio de la Nave de Mecánica | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Carmen | SEDUC - Oficio No. 511/2023.-0913-6 | N | 0 | 0 | 1289 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Campus III: Sobre avenida Central, lon:-91.76622, lat:18.65757}} | 2023-05-02 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102211104 | Proyecto de inversión | 1446691 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446691.0, modificado:1446691.0}} | Terminación del Cerco Perimetral del Campus III | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Carmen | SEDUC - Oficio No. 511/2023.-0913-6 | N | 0 | 0 | 3065 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.0, meta_modificada:783.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Campus III: Sobre avenida Central, lon:-91.76622, lat:18.65757}} | 2023-05-02 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102211113 | Proyecto de inversión | 519255 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519255.0, modificado:519255.0}} | Construcción del Taller Multidisciplinario de Ciencias, Eléctrica, Electrónica, Soldadura y Aulas de la Preparatoria Diurna Campus II. (Etapa 10) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Carmen | SEDUC - No. SEDUC/SEMSyS/DGGPO/066/2023 | N | 0 | 0 | 2079 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Preparatoria campus II: sobre calle de los deportes entre calle insurgentes y Avenida concordia., lon:-91.81068304, lat:18.65369085}} | 2023-06-01 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102212647 | Adquisición | 4294142 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4294142.0, modificado:4294142.0}} | Cámaras fotográficas y de video (adquisición especializada) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 124406 - 1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | CAM230102212656 | Adquisición | 2030388 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030388.0, modificado:2030388.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (Adquisiciones) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 124411 - 1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | CAM230102212673 | Adquisición | 137777 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60746.0, modificado:60746.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FASP-REST, monto:77031.0, modificado:77031.0}} | Otros mobiliarios y equipos de administración | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 124434 - 1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | CAM230102212695 | Adquisición | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Equipo de comunicación y telecomunicación SVG | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 124496 - 1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | CAM230102212700 | Adquisición | 154000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:154000.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información RNR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 124497 - 1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | CAM230102212706 | Adquisición | 8457906.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8457906.39, modificado:8457906.39}} | Equipo de comunicación y telecomunicación RNR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 124498 - 1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | CAM230102212735 | Adquisición | 194046 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194046.0, modificado:194046.0}} | Equipos y aparatos audiovisuales (adquisición) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 124503 - 1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102212737 | Adquisición | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial SVG (equipamiento) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 124505 - 1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102212745 | Adquisición | 779822 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779822.0, modificado:779822.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (adquisición) UIPEM | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102212748 | Adquisición | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | Cámaras fotográficas y de video (adquisicion) UIPEM | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 124488 - 1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | CAM230102212750 | Adquisición | 68690 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68690.0, modificado:68690.0}} | Equipos y aparatos audiovisuales (adquisición) UIPEM | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 124492 - 1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102212752 | Adquisición | 1751000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751000.0, modificado:1751000.0}} | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (equipamiento) RNR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 124499 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102212753 | Adquisición | 82100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82100.0, modificado:82100.0}} | Otros mobiliarios y equipos de administración (equipamiento) RNR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 124571 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102212758 | Adquisición | 1015000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FASP-REST, monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (adquisicion) SALLE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 124482 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102212761 | Adquisición | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | Muebles de oficina y estantería (adquisicion) SALLE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 124504 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}
2023 | 1 | CAM230102206327 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COLONIA MANIGUA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN - 13971 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 13971 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE FRANCISCO VILLA SE TOMA LA CARRETERA PRINCIPAL CD DEL CARMENVILLERMOSA Y A LA ALTURA DE LA CALLE 42E , lon:-91.81949163, lat:18.63264124}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206327/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}} | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102206328 | Proyecto de inversión | 228984 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228984.0, modificado:228984.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE ENERGÍA ALTERNATIVA EN LA LOCALIDAD DE CARLOS SANSORES PEREZ LA PAZ, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 14017 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 14017 | S | 70 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:71, direccion:INTERIOR SN EJIDO CARLOS SANSORES PEREZ LA PAZ, 24330 CARLOS SANSORES PÉREZ (LA PAZ), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EL SISTEMA DE POZO PROFUNDO DE AGUA SE ENC, lon:-90.330263, lat:17.967806}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2206328/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Mediante oficio SEMABICCE/OT/DGE/0976/01/02/2023 la SEMABICCE solicita la cancelación de los proyectos correspoNdientes al FISE 2023, trimestre:1.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | CAM230102206333 | Proyecto de inversión | 800168 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800168.0, modificado:800168.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE ENERGÍA ALTERNATIVA EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL, MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 14502 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 14502 | S | 219 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:835, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN EJIDO AGUA AZUL, 24344 AGUA AZUL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRANDO POR LA CARRETERA QUE VIENE DESDE LA LIBERTAD ESCARCEGA EL SISTEMA DE, lon:-90.51938, lat:18.434613}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2206333/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Mediante oficio SEMABICCE/OT/DGE/0976/01/02/2023 la SEMABICCE solicita la cancelación de los proyectos correspondientes al FISE 2023, trimestre:1.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | CAM230102206334 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 14555 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 14555 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 24087 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL PERIFERICO PABLO GARCIA Y, lon:-90.48679709, lat:19.83196173}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206334/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}} | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM230102206335 | Proyecto de inversión | 148944 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148944.0, modificado:148944.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE ENERGÍA ALTERNATIVA EN LA LOCALIDAD DE TRES REYES, MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 14742 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 14742 | S | 43 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:666, direccion:INTERIOR SN EJIDO TRES REYES, 24336 TRES REYES, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , ENTRANDO POR LA CARRETERA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD LA SEGUNDA CUADRA A MANO DERECHA EN FRENTE DEL CAMPO DEPORTIVO., lon:-90.383897, lat:17.880584}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2206335/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Mediante oficio SEMABICCE/OT/DGE/0976/01/02/2023 la SEMABICCE solicita la cancelación de los proyectos correspondientes al FISE 2023, trimestre:1.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | CAM230102206339 | Proyecto de inversión | 281764 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281764.0, modificado:281764.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE ENERGÍA ALTERNATIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 14932 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 14932 | S | 223 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:566, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN MIGUEL, 24335 SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , ENTRANDO POR LA CARRETERA NUEVO COAHUILA SAN MIGUEL SE AVANZAN 5 CUADRAS Y DEL COSTADO IZQUIERDO SE AVANZA UNA ESQUINA Y MEDIA. A UN COSTADO DE , lon:-90.544474, lat:17.914811}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2206339/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Mediante oficio SEMABICCE/OT/DGE/0976/01/02/2023 la SEMABICCE solicita la cancelación de los proyectos correspondientes al FISE 2023, trimestre:1.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | CAM230102206341 | Proyecto de inversión | 422704 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422704.0, modificado:422704.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE ENERGÍA ALTERNATIVA EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO TREINTA Y SEIS, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 15002 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 15002 | S | 409 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:INTERIOR SN EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE ESCARCEGA HACIA 18 MARZO SE AVANZA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD KILOMETRO 36 SOBRE EL MISM, lon:-90.848924, lat:18.617878}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2206341/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Mediante oficio SEMABICCE/OT/DGE/0976/01/02/2023 la SEMABICCE solicita la cancelación de los proyectos correspondientes al FISE 2023, trimestre:1.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | CAM230102206345 | Proyecto de inversión | 367604 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367604.0, modificado:367604.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE ENERGÍA ALTERNATIVA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 15101 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 15101 | S | 746 | 723 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 185 TRAMO ESCARECEGA - CHETUAMAL KILÓMETRO 24 + 300 INTERIOR SN EJIDO LA LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTAR SOBRE LE TRAMO CARRETERO ESCARCEGACHETUAML E, lon:-90.512471, lat:18.573614}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2206345/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Mediante oficio SEMABICCE/OT/DGE/0976/01/02/2023 la SEMABICCE solicita la cancelación de los proyectos correspondientes al FISE 2023, trimestre:1.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-04-13}} | {obs1: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}}
2023 | 1 | CAM210201938583 | Proyecto de inversión | 697020.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:697020.27, modificado:697020.27}} | PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.02, meta_modificada:697.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:281, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN LUCIANO, C.P. 24572, lon:-90.014444, lat:19.498889}} | 2021-05-31 | 2021-08-29 | 697020.27 | 697020.27 | 697020.27 | 697020.27 | 697020.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-007-2021, contratista:JUAN MANUEL GUTIERRES CUEVAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:697020.27, importe_modificado:697020.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.02}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210302000576 | Proyecto de inversión | 1257715.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1257715.48, modificado:1257715.48}} | PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 25 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1257.72, meta_modificada:1257.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3321, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 24316, lon:-91.0256, lat:18.3947}} | 2021-09-27 | 2022-01-25 | 1257715.48 | 1257715.48 | 1257715.48 | 1257715.48 | 1257715.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-027-2021, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1257715.48, importe_modificado:1257715.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1257.72}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210402052920 | Proyecto de inversión | 848186.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:848186.65, modificado:848186.65}} | PRIM. PLAN DE AYALA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.18, meta_modificada:848.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24316, lon:-91.3068, lat:18.3875}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 848186.65 | 848186.65 | 848186.65 | 848186.65 | 848186.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-037-2021, contratista:MARCOS MIGUEL CASTRO SANCHEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:848186.65, importe_modificado:848186.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.18}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210402052931 | Proyecto de inversión | 1348412.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1348412.2, modificado:1348412.2}} | PRIM. VICENTE GUERRERO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1348.41, meta_modificada:1348.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL, 0, NINGUNO, C.P. 24317, lon:-91.2901, lat:18.1786}} | 2022-01-10 | 2022-05-10 | 1348412.2 | 1348412.2 | 1348412.2 | 1348412.2 | 1348412.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-048-2021, contratista:JUAN MANUEL GUTIERRES CUEVAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1348412.2, importe_modificado:1348412.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1348.41}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220102064425 | Adquisición | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:20288.63}} | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES / C3 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12142-1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Jaina s/n colonia plan chac , lon:-90.493492, lat:19.854307}} | 2022-03-22 | 2022-12-31 | 20288.63 | 20288.63 | 20288.63 | 20288.63 | 20288.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220102064443 | Adquisición | 19043.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19043.48, modificado:19036.45}} | (ADQUISICIÓN) EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEG PÚB | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12154-1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2022-03-23 | 2022-12-31 | 19036.45 | 19036.45 | 19036.45 | 19036.45 | 19036.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La meta alcanzada es de 3 piezas, por error involuntario de reportó incorrectamente en el cuarto trimestre de 2022, trimestre:1.0, usuario:jimmysunzae, fecha:2023-04-03}} | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220102064448 | Adquisición | 257877.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257877.88, modificado:254429.76}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO / C3 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12160-1 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Jaina s/n colonia plan chac , lon:-90.493492, lat:19.854307}} | 2022-03-16 | 2022-12-31 | 254429.76 | 254429.76 | 254429.76 | 254429.76 | 254429.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220102064450 | Adquisición | 29500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29500.0, modificado:29496.24}} | (ADQUISICIÓN) CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO/PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEG PÚB | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12164-1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.609487, lat:19.78734226}} | 2022-03-23 | 2022-12-31 | 29496.24 | 29496.24 | 29496.24 | 29496.24 | 29496.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220102064456 | Adquisición | 555000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555000.0, modificado:553932.0}} | (ADQUISICIÓN) VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEG PÚB | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12166-1 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948706, lat:19.78734226}} | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 553932 | 553932 | 553932 | 553932 | 553932 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220102064468 | Adquisición | 471200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471200.0, modificado:487387.14}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12175-1 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372942, lat:19.82356802}} | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 487387.14 | 487387.14 | 487387.14 | 487387.14 | 487387.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220102064499 | Adquisición | 75660 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75660.0, modificado:75654.04}} | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12179-1 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 75654.04 | 75654.04 | 75654.04 | 75654.04 | 75654.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220102064521 | Adquisición | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:4006.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80993.34, modificado:80965.68}} | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / C3 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12159-1 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Jaina s/n colonia plan chac , lon:-90.493492, lat:19.854307}} | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 80965.68 | 80965.68 | 80965.68 | 80965.68 | 80965.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220102064358 | Proyecto de inversión | 73200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73200.0, modificado:73113.32}} | MANTENIMIENTO AULAS DEL EDIFICIO ¿A¿ PREPARATORIA MANUEL J. GARCÍA PINTO. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | SEDUC/SEMSyS/DGPO/0056/2022 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:817.29, meta_modificada:817.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Jabal, 24370 Sabancuy, Carmen, Camp., lon:-91.18825, lat:18.96949}} | 2022-05-08 | 2022-12-15 | 73113.32 | 73113.32 | 73113.32 | 73113.32 | 73113.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:817.29}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220102064360 | Proyecto de inversión | 65679.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65679.36, modificado:61678.59}} | SALA DE COMPUTO EDIF. B PREPARATORIA MANUEL J. GARCÍA PINTO. (CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | SEDUC/SEMSyS/DGPO/0056/2022 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Jabal, 24370 Sabancuy, Carmen, Camp., lon:-91.18872, lat:18.96955}} | 2022-05-08 | 2022-12-15 | 61678.59 | 61678.59 | 61678.59 | 61678.59 | 61678.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220102064444 | Adquisición | 795000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795000.0, modificado:711387.71}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / C3 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12158-1 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Jaina s/n colonia plan chac , lon:-90.493492, lat:19.854307}} | 2022-03-16 | 2022-12-31 | 711387.71 | 711387.71 | 711387.71 | 711387.71 | 711387.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220102064454 | Adquisición | 242152.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242152.32, modificado:237800.0}} | (ADQUSICIÓN) EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO/PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEG PÚB | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12165-1 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 237800 | 237800 | 237800 | 237800 | 237800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220102064460 | Adquisición | 123000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123000.0, modificado:95860.77}} | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12174-1 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.540201, lat:19.8445257}} | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 95860.77 | 95860.77 | 95860.77 | 95860.77 | 95860.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220102064474 | Adquisición | 26200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26200.0, modificado:22211.03}} | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12177-1 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 22211.03 | 22211.03 | 22211.03 | 22211.03 | 22211.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220102064516 | Adquisición | 5808992 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5808992.0, modificado:5808189.6}} | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / REPUVE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12193-1 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2022-03-25 | 2022-12-31 | 5808189.6 | 5808189.6 | 5808189.6 | 5808189.6 | 5808189.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202068179 | Proyecto de inversión | 252030.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252030.65, modificado:251404.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL - 77171 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 77171 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.39, meta_modificada:558.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:EJIDO EL LECHUGAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAREMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMEROI 186 CHETUMALVILLAHERMOSA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 39.4KM SIN DESVIA, lon:-90.38341905, lat:18.62606761}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 251404.48 | 251404.48 | 251404.48 | 251404.48 | 251404.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 008 2022-7, contratista:MULTISERVICIOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:251404.48, importe_modificado:251404.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.39}} | {2068179/proyecto_INICIO, 2068179/proyecto_PROCESO, 2068179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202068185 | Proyecto de inversión | 103214.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103214.25, modificado:102669.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD SILVITUC - 77834 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 77834 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.67, meta_modificada:227.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA C.25 Y AVA, lon:-90.27096115, lat:18.64380862}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 102669.07 | 102669.07 | 102669.07 | 102669.07 | 102669.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 008 2022-4, contratista:MULTISERVICIOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:102669.07, importe_modificado:102669.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.67}} | {2068185/proyecto_INICIO, 2068185/proyecto_PROCESO, 2068185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067744 | Proyecto de inversión | 1096417.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096417.04, modificado:1094275.28}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA ESPERANZA - 62340 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 62340 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.7, meta_modificada:1055.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 24 COLONIA ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 53 Y CALLE 47, CALLE 22 SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 28 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 27 SE DOBLA A LA IZQUIERDA TOMANDO LA, lon:-90.742855, lat:18.602852}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 1094275.28 | 1094275.28 | 1094275.28 | 1094275.28 | 1094275.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE_R_FISE_003_2022, contratista:RAM SOSA LUNA, convocante:H.YUNTAMIENTO ESCARCEGA, monto:1094275.28, importe_modificado:1094275.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1055.7}} | {2067744/proyecto_INICIO, 2067744/proyecto_PROCESO, 2067744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067750 | Proyecto de inversión | 482315.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482315.66, modificado:480976.27}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA DE LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA COLONIA CONCORDIA - 62512 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 62512 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.68, meta_modificada:439.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 44 COLONIA CONCORDIA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 19, CALLE 46 SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 28 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 27 Y SE DOBLA A LA IZQUIERDA SE SIGUE, lon:-90.72701502, lat:18.61245089}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 480976.27 | 480976.27 | 480976.27 | 480976.27 | 480976.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE_R_FISE_002_2022, contratista:LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO, convocante:H.YUNTAMIENTO ESCARCEGA, monto:480976.28, importe_modificado:480976.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.68}} | {2067750/proyecto_INICIO, 2067750/proyecto_PROCESO, 2067750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067753 | Proyecto de inversión | 1348326.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348326.86, modificado:1345182.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 62561 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 62561 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7992.0, meta_modificada:7992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24369 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 TRAMO ESCARCEGA CHAMPOTON RUMBO A CHAMPOTON , lon:-90.7465884, lat:18.6363192}} | 2022-07-04 | 2022-08-30 | 1345182.76 | 1345182.76 | 1345182.76 | 1345182.76 | 1345182.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE_R_FISE_004_2022, contratista:ALEJANDRO SANCHEZ CRUZ, convocante:H.YUNTAMIENTO ESCARCEGA, monto:1345182.76, importe_modificado:1345182.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7992.0}} | {2067753/proyecto_INICIO, 2067753/proyecto_FIN, 2067753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067756 | Proyecto de inversión | 1494450.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494450.45, modificado:1492378.46}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA COLONIA FLORES MAGÓN - 62627 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 62627 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6524.96, meta_modificada:6524.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 49 A COLONIA FLORES MAGÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 50 Y CALLE 59 A, CALLE 38 C SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 28 HJASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 27 Y SE DOBLA A LA IZQUIERD, lon:-90.741079, lat:18.617896}} | 2022-07-04 | 2022-08-30 | 1492378.46 | 1492378.46 | 1492378.46 | 1492378.46 | 1492378.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE_R_FISE_006_2022, contratista:RAM SOSA LUNA, convocante:H.YUNTAMIENTO ESCARCEGA, monto:1492378.46, importe_modificado:1492378.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6524.96}} | {2067756/proyecto_INICIO, 2067756/proyecto_FIN, 2067756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067757 | Proyecto de inversión | 1157222.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157222.69, modificado:1153636.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I - 62679 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 62679 | S | 73 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4060.0, meta_modificada:4060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 83 COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CARRETERA MEX-186 ESCARCEGA-VILLAHERMOSA Y , SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 28 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 2, lon:-90.76177575, lat:18.60738395}} | 2022-07-04 | 2022-08-30 | 1153636.92 | 1153636.92 | 1153636.92 | 1153636.92 | 1153636.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE_R_FISE_005_2022, contratista:ALEJANDRO SANCHEZ CRUZ, convocante:H.YUNTAMIENTO ESCARCEGA, monto:1153636.92, importe_modificado:1153636.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4060.0}} | {2067757/proyecto_INICIO, 2067757/proyecto_PROCESO, 2067757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067882 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1599917.51}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD BEL HA - 66160 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 66160 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE XPUJIL - DZIBALCHEN EJIDO BEL-HA, 24644 BEL-HÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL 269 TRAMO XPUJIL DZIBALCHÉN SE AVANZA 51.000 KM RUMBO A DZIBALCHEN , lon:-89.32442271, lat:18.93007376}} | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 1599917.51 | 1599917.51 | 1599917.51 | 1599917.51 | 1599917.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_IR_001_2022_C, contratista:FERNANDO JAVIER WONG CONTRERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, monto:1599917.51, importe_modificado:1599917.51}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:20.0}} | {2067882/proyecto_INICIO, 2067882/proyecto_PROCESO, 2067882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067883 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799680.51}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD LA LUCHA - 66209 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 66209 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:140, direccion:CALLE CAOBAS - ARROYO NEGRO EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 ESCARCEGA CHETUMAL RUMBO A CHETUMAL SE AVANZA 23.300 K, lon:-89.1881791, lat:18.30685044}} | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 799680.51 | 799680.51 | 799680.51 | 799680.51 | 799680.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_ADJ_005_2022_C, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, monto:799680.51, importe_modificado:799680.51}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:10.0}} | {2067883/proyecto_INICIO, 2067883/proyecto_PROCESO, 2067883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067889 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399567.47}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 66352 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 66352 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-90.539649, lat:19.844814}} | 2022-06-06 | 2022-08-15 | 399567.47 | 399567.47 | 399567.47 | 399567.47 | 399567.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAC_FISE_U9_ADJ_001_2022_C, contratista:FERNANDO JAVIER WONG CONTRERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, monto:399567.48, importe_modificado:399567.47}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2067889/proyecto_INICIO, 2067889/proyecto_PROCESO, 2067889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067954 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1985500.0}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON EN LA LOCALIDAD CHAMPOTON COLONIA ASERRADERO - 69622 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 69622 | S | 637 | 613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 11 COLONIA ASERRADERO, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 12, CALLE 14 LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON TOMANDO LA AV LUIS DONALDO COLOSIO LLEGANDO A LA CALLE 9 TOMANDO A LA IZQUIERDA , lon:-90.7283035, lat:19.34132547}} | 2022-07-16 | 2022-09-13 | 1985500 | 1985500 | 1985500 | 1985500 | 1985500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO_DOP_FISE_SE_001_004/2022, contratista:VICTOR RAMOS PIMENTEL, convocante:H.AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:1985500.0, importe_modificado:1985500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {2067954/proyecto_INICIO, 2067954/proyecto_FIN, 2067954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202068047 | Proyecto de inversión | 179000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179000.0, modificado:178057.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 72529 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 72529 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:965, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE LIC CARLOS SALINAS DE GORTARI DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA Y PARTIENDO RUTA DESDE, lon:-90.29557534, lat:18.63911934}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 178057.08 | 178057.08 | 178057.08 | 178057.08 | 178057.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 010 2022-1, contratista:CONSTRUCTORA MORIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:178057.08, importe_modificado:178057.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2068047/proyecto_INICIO, 2068047/proyecto_FIN, 2068047/proyecto_PROCESO, 2068047/proyecto_FIN, 2068047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202068066 | Proyecto de inversión | 113917.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113917.89, modificado:113448.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD SILVITUC - 73905 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 73905 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.91, meta_modificada:63.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:CALLE CARRETERA CENTENARIO LUBNA EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUI, lon:-90.26791953, lat:18.63944742}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 113448.95 | 113448.95 | 113448.95 | 113448.95 | 113448.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 008 2022-3, contratista:MULTISERVICIOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:113448.95, importe_modificado:113448.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.91}} | {2068066/proyecto_INICIO, 2068066/proyecto_FIN, 2068066/proyecto_PROCESO, 2068066/proyecto_FIN, 2068066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202068087 | Proyecto de inversión | 21067.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21067.36, modificado:20964.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 74902 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 74902 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.5, meta_modificada:46.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:965, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE RIO GRANDE Y CALLE LAS PALMAS, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H YUNTAMIENTO DE ESC, lon:-90.29988565, lat:18.63730214}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 20964.58 | 20964.58 | 20964.58 | 20964.58 | 20964.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 008 2022-6, contratista:MULTISERVICIOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:20964.58, importe_modificado:20964.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.5}} | {2068087/proyecto_INICIO, 2068087/proyecto_PROCESO, 2068087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM200401875038 | Proyecto de inversión | 1236858.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1236858.31, modificado:1236858.31}} | PRIM. MANUEL CASTILLA BRITO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 49 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1236.86, meta_modificada:1236.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:CALLE NINGUNO, 0, JUSTICIA SOCIAL, C.P. 24374, lon:-90.3875, lat:18.621111}} | 2021-01-11 | 2021-05-11 | 1236858.31 | 1236858.31 | 1236858.31 | 1236858.31 | 1236858.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-083-2020, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1236858.31, importe_modificado:1236858.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1236.86}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067940 | Proyecto de inversión | 1190344.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190344.22, modificado:1189526.95}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON EN LA LOCALIDAD CHAMPOTON COLONIA NUEVA JERUSALEN - 69249 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 69249 | S | 920 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 14 A COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 35 LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA NUEVA JERUSALEN DE LA CIUDAD DE CHAMPOTÓN. TOMANDO LA AV LUIS DONALDO COLOSIO LLEGANDO A, lon:-90.73179527, lat:19.33018763}} | 2022-07-15 | 2022-08-29 | 1189526.95 | 1189526.95 | 1189526.95 | 1189526.95 | 1189526.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO_DOP_FISE_SE_001_002/2022, contratista:VICTOR RAMOS PIMENTEL, convocante:H.AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:1189526.95, importe_modificado:1189526.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2067940/proyecto_INICIO, 2067940/proyecto_PROCESO, 2067940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067951 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1995000.0}} | REHABILITACION DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTE - 69506 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 69506 | S | 492 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:CALLE LAS ALMENDRAS EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MENDIETA Y , CALLE FAUSTINO SANCHEZ SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE HOOL POR LA CARRETERA FEDERAL 185 EN DIRECCION, lon:-90.50830198, lat:19.49994085}} | 2022-07-15 | 2022-09-13 | 1995000 | 1995000 | 1995000 | 1995000 | 1995000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO_DOP_FISE_SE_001_003/2022, contratista:RAM SOSA LUNA, convocante:H.AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:1995000.0, importe_modificado:1995000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9000.0}} | {2067951/proyecto_INICIO, 2067951/proyecto_PROCESO, 2067951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202068112 | Proyecto de inversión | 67262.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67262.61, modificado:66807.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD CENTENARIO - 75500 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 75500 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.02, meta_modificada:148.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:COLONIA CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CARRETERA CAMPECHE CENTENARIO Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQU, lon:-90.2834327, lat:18.65361233}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 66807.66 | 66807.66 | 66807.66 | 66807.66 | 66807.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 008 2022-5, contratista:MULTISERVICIOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:66807.66, importe_modificado:66807.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.02}} | {2068112/proyecto_INICIO, 2068112/proyecto_PROCESO, 2068112/proyecto_FIN, 2068112/proyecto_PROCESO, 2068112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067698 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499314.16}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CALKINI EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, COLONIA FATIMA - 61353 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 61353 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:787.0, meta_modificada:787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 7 COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 26, AVENIDA EDUARDO BAEZA GARCIA SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 20 RUMBO A LA AV. CALKIN AVANZANDO 5 CUADRAS HASTA EL ENTRONQUE CON, lon:-90.06028878, lat:20.38095188}} | 2022-05-15 | 2022-07-15 | 2499314.16 | 2499314.16 | 2499314.16 | 2499314.16 | 2499314.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK_DOP_FISE_IR_19_2022, contratista:JORGE LUIS SANCHEZ MAYA, convocante:H.AYUNTAMIENTO CALKINI, monto:2499314.73, importe_modificado:2499314.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:787.0}} | {2067698/proyecto_INICIO, 2067698/proyecto_PROCESO, 2067698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067720 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1396736.35}} | REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA COL. CENTRO - 61923 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 61923 | S | 421 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.2, meta_modificada:920.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 17 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 18A, CALLE 15 SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO LA OBRA SE TOMA LA CALLE 18 SE AVANZA UNA CUADRA HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 17, lon:-91.04619044, lat:18.1841882}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 1396736.35 | 1396736.35 | 1396736.35 | 1396736.35 | 1396736.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_002_2022, contratista:CONSTRUCTORA Y PRESTADORAS DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A. DE C.V., convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, monto:1396757.42, importe_modificado:1396736.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.01}} | {2067720/proyecto_INICIO, 2067720/proyecto_PROCESO, 2067720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067724 | Proyecto de inversión | 44444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44444.44, modificado:44386.24}} | REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA - 61986 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 61986 | S | 345 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:367, direccion:CALLE PRINCIPAL CARRETERA DON SAMUEL NUEVA ROSITA EJIDO NUEVA ROSITA, 24333 NUEVA ROSITA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA CANDELARAI ESCARCEGA RECORRIENDO UNA DISTAN, lon:-90.73876589, lat:18.2930354}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_2022, contratista:EDDIE DANILO RIOS CAHUICH, convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, monto:399476.16, importe_modificado:399476.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} | {2067724/proyecto_INICIO, 2067724/proyecto_FIN, 2067724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067727 | Proyecto de inversión | 44444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44444.44, modificado:44386.24}} | REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD EL NARANJO - 62065 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 62065 | S | 422 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:355, direccion:CALLE REVOLUCION RANCHERIA EL NARANJO, 24336 EL NARANJO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDE, lon:-91.12669665, lat:18.01829005}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_2022, contratista:EDDIE DANILO RIOS CAHUICH, convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, monto:399476.16, importe_modificado:399476.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} | {2067727/proyecto_INICIO, 2067727/proyecto_FIN, 2067727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067734 | Proyecto de inversión | 44444.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44444.48, modificado:44386.24}} | REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 62149 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 62149 | S | 247 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:214, direccion:CALLE TULIPANES EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 24334 LÁZARO CÁRDENAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE AVENIDA JUSTO SIERRA Y , CALLE NAPOLEON SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CA, lon:-90.81263939, lat:17.91701494}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_2022, contratista:EDDIE DANILO RIOS CAHUICH, convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, monto:399476.16, importe_modificado:399476.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} | {2067734/proyecto_INICIO, 2067734/proyecto_FIN, 2067734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067735 | Proyecto de inversión | 44444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44444.44, modificado:44386.24}} | REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL - 62173 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 62173 | S | 189 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:412, direccion:CALLE NUEVA ROSITA - ESMERALDA EJIDO EL PEDREGAL, 24343 EL PEDREGAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MONCLOVA SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL MONCLOVA SAN JUAN SE AVANZA 13.800 KM HASTA LLEGAR, lon:-90.73621361, lat:18.1729217}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_2022, contratista:EDDIE DANILO RIOS CAHUICH, convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, monto:399476.16, importe_modificado:399476.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} | {2067735/proyecto_INICIO, 2067735/proyecto_FIN, 2067735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067736 | Proyecto de inversión | 44444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44444.44, modificado:44386.24}} | REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN LAS GOLONDRINAS - 62198 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 62198 | S | 198 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:38, direccion:CALLE MONCLOVA - MIGUEL HIDALGO EJIDO ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), 24348 ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MONCLOVA SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL MONCLO, lon:-90.63038911, lat:18.10694477}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_2022, contratista:EDDIE DANILO RIOS CAHUICH, convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, monto:399476.16, importe_modificado:399476.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} | {2067736/proyecto_INICIO, 2067736/proyecto_PROCESO, 2067736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067810 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:982764.49}} | REHABILITACION DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA COLONIA SAN ISIDRO - 64245 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 64245 | S | 253 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 12 COLONIA SAN ISIDRO, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, CALLE 7 A SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA SE TOMA LA CALLE 8 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 16 SE LLEGA HASTA LA CALLE 13 DOBLA, lon:-90.68573841, lat:19.64693355}} | 2022-07-06 | 2022-12-30 | 982764.49 | 982764.49 | 982764.49 | 982764.49 | 982764.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA_DOPDUSP_FISE_C06_2022, contratista:VICTOR RAMOS PIMENTEL, convocante:H.YUNTAMIENTO SEYBAPLAYA, monto:982764.49, importe_modificado:982764.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2067810/proyecto_INICIO, 2067810/proyecto_FIN, 2067810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067813 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498858.56}} | CONSTRUCCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE COLONIA LA GUADALUPE - 64461 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 64461 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 31 COLONIA LA GUADALUPE, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL CAMPECHE - MERIDA, CALLE 29 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 21 Y LA CARRETERA FEDERAL, lon:-90.04679167, lat:20.32835833}} | 2022-05-16 | 2022-06-14 | 1498858.56 | 1498858.56 | 1498858.56 | 1498858.56 | 1498858.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB_DUOP_FISE_IR_002_2022, contratista:RAM SOSA LUNA, convocante:H.YUNTAMIENTO DZITBALCHE, monto:1498997.81, importe_modificado:1498997.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2067813/proyecto_INICIO, 2067813/proyecto_FIN, 2067813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067867 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799723.13}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD DOS LAGUNAS - 66009 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 66009 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:CALLE XPUJIL - DZIBALCHÉN EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL 269 TRAMO XPUJIL DZIBALCHÉN SE AVANZA 45.900 KM RUMBO A D, lon:-89.35163859, lat:18.89342767}} | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 799723.13 | 799723.13 | 799723.13 | 799723.13 | 799723.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_ADJ_003_2022_C, contratista:RICARDO LOEZA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, monto:799723.13, importe_modificado:799723.13}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:10.0}} | {2067867/proyecto_INICIO, 2067867/proyecto_PROCESO, 2067867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067876 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:798954.78}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD UNION 20 DE JUNIO MANCOLONA - 66075 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 66075 | S | 29 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:257, direccion:CALLE CENTRAL 6 EJIDO UNIÓN 20 DE JUNIO, 24644 UNIÓN DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL 269 TRAMO XPUJIL DZIBALCHÉN SE AVANZA 35.600 , lon:-89.29211847, lat:18.80950084}} | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 798954.78 | 798954.78 | 798954.78 | 798954.78 | 798954.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_ADJ_004_2024_C, contratista:ADA LUCIA CHI PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, monto:799920.57, importe_modificado:799920.57}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:10.0}} | {2067876/proyecto_INICIO, 2067876/proyecto_PROCESO, 2067876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202087987 | Proyecto de inversión | 11249169 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1249169E7, modificado:1.1249169E7}} | Continuidad construcción del edificio B, campus IV, Hecelchakán | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Campechano | IC-FAM-ES-2022-01 | S | 55 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4069.0, meta_modificada:4069.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:24800 Carretera Santa Cruz, Hecelchakán, Campeche, lon:-90.122944, lat:20.194944}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 11249169 | 11249169 | 11249169 | 11249169 | 11249169 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4069.0}} | {2087987/proyecto_INICIO, 2087987/proyecto_PROCESO, 2087987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202099838 | Adquisición | 646742 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646742.0, modificado:646721.76}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE LENGUAS EXTRANJERAS. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLOGICO SUEPERIOR DE CHAMPOTON | 554 | S | 280 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.743666, lat:19.323267}} | 2022-05-30 | 2022-12-30 | 646721.76 | 646721.76 | 646721.76 | 646721.76 | 646721.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202099844 | Adquisición | 195462 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195462.0, modificado:195391.56}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ASESORÍAS (TUTORÍAS). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLOGICO SUEPERIOR DE CHAMPOTON | 554 | S | 282 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.743666, lat:19.323267}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 195391.56 | 195391.56 | 195391.56 | 195391.56 | 195391.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202099856 | Adquisición | 279197 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279197.0, modificado:279169.08}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER INTERDISCIPLINARIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS Y AUTÓMATAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLOGICO SUEPERIOR DE CHAMPOTON | 554 | S | 280 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.743666, lat:19.323267}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 279169.08 | 279169.08 | 279169.08 | 279169.08 | 279169.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202099891 | Adquisición | 3331644 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3331644.0, modificado:3331601.2}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLOGICO SUEPERIOR DE CHAMPOTON | 554 | S | 280 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.743666, lat:19.323267}} | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 3331601.2 | 3331601.2 | 3331601.2 | 3331601.2 | 3331601.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202086530 | Proyecto de inversión | 974132.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974132.4, modificado:974132.4}} | J.N. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:974.13, meta_modificada:974.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 18, 0, DE SAN JOSE, C.P. 24040, lon:-90.547023, lat:19.832784}} | 2022-05-30 | 2022-09-12 | 974132.4 | 974132.4 | 974132.4 | 974132.4 | 974132.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-010-2022, contratista:JULIO CISNIEGAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:974132.4, importe_modificado:974132.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:974.13}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202086531 | Proyecto de inversión | 781113.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781113.83, modificado:781113.83}} | PRIM. MANUEL CRESENCIO GARCIA REJON Y ALCALA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 183 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.11, meta_modificada:781.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CTM, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24023, lon:-90.491542, lat:19.863554}} | 2022-06-06 | 2022-08-20 | 781113.83 | 781113.83 | 781113.83 | 781113.83 | 781113.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-012-2022, contratista:JOSE LUIS NAAL CACH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:781113.83, importe_modificado:781113.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.11}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202099212 | Adquisición | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:492078.92}} | Licencias informáticas SALLE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 492078.92 | 492078.92 | 492078.92 | 492078.92 | 492078.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202100169 | Adquisición | 26663041 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FASP, monto:4754204.0, modificado:3942263.03}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1908837E7, modificado:2.197617692E7}} | Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52084208, lat:19.81227338}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 25918439.95 | 25918439.95 | 25918439.95 | 25918439.95 | 25918439.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202086620 | Adquisición | 5273542 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5273542.0, modificado:3870205.44}} | ADQUISICIÓN DE 205 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 12232, 12236, 12238, 12240 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:205.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}} | 2022-02-07 | 2022-12-31 | 3870205.44 | 3870205.44 | 3870205.44 | 3870205.44 | 3870205.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:212.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado y recaudado, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220202086841 | Adquisición | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:402310.21}} | ADQUISICIÓN DE 13 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 12241 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}} | 2022-02-07 | 2022-12-31 | 402310.21 | 402310.21 | 402310.21 | 402310.21 | 402310.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado y recaudado, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220202086639 | Adquisición | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:136675.84}} | ADQUISICIÓN DE 35 ENFRIADORES Y CALENTADORES DE AGUA, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 12234 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}} | 2022-02-07 | 2022-12-31 | 136675.84 | 136675.84 | 136675.84 | 136675.84 | 136675.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado y recaudado, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220302101138 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:51028.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD NAYARIT CASTELLOT - 97022 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97022 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:218, direccion:CALLE EUGENIO ECHEVERIA RANCHERIA NAYARIT CASTELLOT, 24424 NAYARIT CASTELLOT, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE NICOLAS CANTO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FERNADO TURRIZA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA, lon:-90.24825126, lat:19.22225866}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2101138/proyecto_INICIO, 2101138/proyecto_FIN, 2101138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101140 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:102056.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD YOHALTUN - 97209 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97209 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:RANCHERIA YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 SE TOMA EL RAMAL A CARRILO PUERTO PASANDO LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO , lon:-90.31630309, lat:19.01057022}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:20.0}} | {2101140/proyecto_INICIO, 2101140/proyecto_FIN, 2101140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101141 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:51028.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD NUEVO PARAISO - 97254 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97254 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1766, direccion:RANCHERIA NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], 24443 NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 SE TOMA EL RAMAL A CARRILO PUERTO PASANDO LA L, lon:-90.31844474, lat:19.01669006}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2101141/proyecto_INICIO, 2101141/proyecto_PROCESO, 2101141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101459 | Proyecto de inversión | 340969.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340969.17, modificado:340969.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO LEOVIGILDO GOMEZ - 120684 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 120684 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PASO DE LAS AGUILAS COLONIA LEOVIGILDO GÓMEZ, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JERUSALEM Y CALLE BETHEL, CALLE MARGARITA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C 61 Y , lon:-90.51849772, lat:19.82190328}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 340969.17 | 340969.17 | 340969.17 | 340969.17 | 340969.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE Y CHAMPOTON 016 2022 -5, contratista:C. ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:340969.17, importe_modificado:340969.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2101459/proyecto_INICIO, 2101459/proyecto_FIN, 2101459/proyecto_PROCESO, 2101459/proyecto_FIN, 2101459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101467 | Proyecto de inversión | 536939.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536939.94, modificado:536939.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD CARLOS CANO CRUZ LOS TLAXCALTECAS - 121144 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 121144 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:711, direccion:CALLE BEATRIZ PAREDES RANGEL EJIDO CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), 24573 CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE XICOTENCATL, DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 61.71 MET, lon:-89.88580269, lat:19.36918474}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 536939.94 | 536939.94 | 536939.94 | 536939.94 | 536939.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-6, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:536939.94, importe_modificado:536939.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2101467/proyecto_INICIO, 2101467/proyecto_PROCESO, 2101467/proyecto_FIN, 2101467/proyecto_PROCESO, 2101467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101142 | Proyecto de inversión | 447324.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447324.95, modificado:447324.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCBOC - 97364 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 97364 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 A 46 METROSGIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 24 450 METROS Y GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN , lon:-90.10501237, lat:20.23658024}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI, DZITBALCHÉ Y HECELCHAKAN 015 2022-8, contratista:DESARROLLADORA DE NEGOCIOS DEL CARIBE S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:447324.95, importe_modificado:447324.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101142/proyecto_INICIO, 2101142/proyecto_PROCESO, 2101142/proyecto_FIN, 2101142/proyecto_PROCESO, 2101142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101144 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:51028.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD MIGUEL ALLENDE - 97449 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97449 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1765, direccion:EJIDO MIGUEL ALLENDE, 24443 MIGUEL ALLENDE, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 SE TOMA EL RAMAL A CARRILO PUERTO PASANDO LA LOCALIDAD DE CARRILLO, lon:-90.31260382, lat:19.00986155}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2101144/proyecto_INICIO, 2101144/proyecto_FIN, 2101144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101145 | Proyecto de inversión | 447324.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447324.95, modificado:447324.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD BLANCA FLOR - 97476 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 97476 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:65, direccion:PUEBLO BLANCA FLOR, 24836 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL COSTERA DEL GOLFO POR LA , lon:-90.03705365, lat:20.19481256}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI, DZITBALCHÉ Y HECELCHAKAN 015 2022-9, contratista:DESARROLLADORA DE NEGOCIOS DEL CARIBE S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:447324.95, importe_modificado:447324.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101145/proyecto_INICIO, 2101145/proyecto_PROCESO, 2101145/proyecto_FIN, 2101145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101147 | Proyecto de inversión | 447324.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447324.95, modificado:447324.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD CONCEPCIÓN - 97490 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 97490 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:CALLE 18 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 24904 CONCEPCIÓN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 16 SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 6.8 KM CONDUCE POR CAMPECHEMÉRIDACARR. COSTERA DEL GOLFO , lon:-90.17960958, lat:20.31557838}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI, DZITBALCHÉ Y HECELCHAKAN 015 2022-2, contratista:DESARROLLADORA DE NEGOCIOS DEL CARIBE S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:447324.95, importe_modificado:447324.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101147/proyecto_INICIO, 2101147/proyecto_FIN, 2101147/proyecto_PROCESO, 2101147/proyecto_FIN, 2101147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101148 | Proyecto de inversión | 443963.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443963.73, modificado:443963.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA DE LA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS - 97497 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 97497 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:212, direccion:RANCHERIA LAS GOLONDRINAS, 24334 LAS GOLONDRINAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE SOBRE LA CARRET. CANDELARIA ESCÁRCEGA Y AVANZA UNA DISTANCIA DE 150 METROS PARA GIRAR EN, lon:-90.81297065, lat:17.88955199}} | 2022-07-27 | 2022-11-23 | 443963.73 | 443963.73 | 443963.73 | 443963.73 | 443963.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-1, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE CVSVX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:443963.73, importe_modificado:443963.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101148/proyecto_INICIO, 2101148/proyecto_PROCESO, 2101148/proyecto_FIN, 2101148/proyecto_PROCESO, 2101148/proyecto_FIN, 2101148/proyecto_PROCESO, 2101148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101149 | Proyecto de inversión | 162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:153085.2}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTE - 97510 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97510 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE SANTA ISABEL, CALLE HECTOR NAVARRETE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 LLE, lon:-90.5088803, lat:19.498054}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 153085.2 | 153085.2 | 153085.2 | 153085.2 | 153085.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:30.0}} | {2101149/proyecto_INICIO, 2101149/proyecto_FIN, 2101149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101151 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:102056.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD CAÑAVERAL - 97558 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97558 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:130, direccion:EJIDO CAÑAVERAL, 24400 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 TOMADO EL RAMAL MOQUEL EL ZAPOTE PASANDO LA LOCALIDAD EL ZAPOTE SE TOMA EL R, lon:-90.4653364, lat:19.21577358}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:20.0}} | {2101151/proyecto_INICIO, 2101151/proyecto_FIN, 2101151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101153 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:51028.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD SAN JOSE CARPIZO DOS - 97607 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97607 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:63, direccion:AVENIDA JOSE CARPIZO RANCHERIA SAN JOSÉ CARPIZO DOS, 24404 SAN JOSÉ CARPIZO DOS, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA HIDALGO, DESDE LA CABECERA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 180 TOMADO EL RAMAL MOQUEL EL ZAPOTE P, lon:-90.57725565, lat:19.3949801}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2101153/proyecto_INICIO, 2101153/proyecto_FIN, 2101153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101154 | Proyecto de inversión | 443963.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443963.73, modificado:443963.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD NUEVO COAHUILA - 97620 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 97620 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:371, direccion:RANCHERIA NUEVO COAHUILA, 24334 NUEVO COAHUILA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE AL ESTE POR LA CARRETERA CANDELARIA ESCÁRCEGA Y AVANZA UNA DISTANCIA DE 150 METROS PARA LUEGO GIRAR A LA IZ, lon:-90.77932504, lat:17.89303778}} | 2022-07-27 | 2022-11-23 | 443963.73 | 443963.73 | 443963.73 | 443963.73 | 443963.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-2, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:443963.73, importe_modificado:443963.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101154/proyecto_INICIO, 2101154/proyecto_FIN, 2101154/proyecto_PROCESO, 2101154/proyecto_FIN, 2101154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101166 | Proyecto de inversión | 10800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10800.0, modificado:10205.68}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LOS CUATRO HERMANOS - 97722 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97722 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:RANCHERIA , 24335 LOS CUATRO HERMANOS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 30 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMA, lon:-91.04920254, lat:17.97579324}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 10205.68 | 10205.68 | 10205.68 | 10205.68 | 10205.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2101166/proyecto_INICIO, 2101166/proyecto_FIN, 2101166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101171 | Proyecto de inversión | 16200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16200.0, modificado:15308.52}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 97826 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97826 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:175, direccion:RANCHERIA , 24336 LA ESPERANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERAQ MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL 186 POR 21 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL EL ENCANTO DURANTE 12 KM DONDE ENCONTRAREMOS AL MARGE, lon:-91.0293779, lat:17.96764747}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2101171/proyecto_INICIO, 2101171/proyecto_FIN, 2101171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101172 | Proyecto de inversión | 16200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16200.0, modificado:15308.52}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LA FLORIDA TRES - 97881 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97881 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:197, direccion:RANCHERIA , 24336 LA FLORIDA TRES, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 17 KM DONDE A LA IZQUIERDA SE ENCUENT, lon:-91.02717568, lat:18.09749293}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2101172/proyecto_INICIO, 2101172/proyecto_FIN, 2101172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101173 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:20411.36}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LAS PALMITAS - 97896 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97896 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:396, direccion:RANCHERIA , 24337 LAS PALMITAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 2.50 KM SE LLWGA AL ENTRONQUE LAS PALMIT, lon:-91.13659583, lat:18.1427245}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 20411.36 | 20411.36 | 20411.36 | 20411.36 | 20411.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2101173/proyecto_INICIO, 2101173/proyecto_FIN, 2101173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101174 | Proyecto de inversión | 16200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16200.0, modificado:15308.52}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL RAMONAL II - 97934 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97934 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:452, direccion:RANCHERIA , 24336 EL RAMONAL II (LOS MANGUITOS), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL 186 POR 21 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL EL ENCANTO DURANTE 6 KM DONDE ENCONTR, lon:-91.00824523, lat:17.99536173}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2101174/proyecto_INICIO, 2101174/proyecto_FIN, 2101174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101180 | Proyecto de inversión | 536363.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536363.28, modificado:536363.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS - 98072 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98072 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE FRIDERA EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SAN DIEGO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA AV. AVIACION Y C. 19 HACIA AV. 10 DE JUL, lon:-92.22455214, lat:18.61147745}} | 2022-07-27 | 2022-11-23 | 536363.28 | 536363.28 | 536363.28 | 536363.28 | 536363.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-6, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:536363.28, importe_modificado:536363.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2101180/proyecto_INICIO, 2101180/proyecto_PROCESO, 2101180/proyecto_FIN, 2101180/proyecto_PROCESO, 2101180/proyecto_FIN, 2101180/proyecto_PROCESO, 2101180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101182 | Proyecto de inversión | 536363.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536363.28, modificado:536363.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA DE LA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 98116 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98116 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:RANCHO ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE IGNACIO RAMÍREZ HACIA ALTAMIRANO A 120 METROS GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INT, lon:-92.07564816, lat:18.25427201}} | 2022-07-27 | 2022-11-23 | 536363.28 | 536363.28 | 536363.28 | 536363.28 | 536363.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-8, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:536363.28, importe_modificado:536363.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2101182/proyecto_INICIO, 2101182/proyecto_PROCESO, 2101182/proyecto_FIN, 2101182/proyecto_PROCESO, 2101182/proyecto_FIN, 2101182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101183 | Proyecto de inversión | 357959.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357959.97, modificado:357959.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN - 98137 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98137 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 20 A, CALLE 11 SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 55 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 15 HACIA C. 18. LUEGO EN 5, lon:-89.84238588, lat:19.75211689}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 357959.97 | 357959.97 | 357959.97 | 357959.97 | 357959.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-1-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:357959.97, importe_modificado:357959.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2101183/proyecto_INICIO, 2101183/proyecto_FIN, 2101183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101184 | Proyecto de inversión | 447449.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447449.96, modificado:447449.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 98138 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98138 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 17 A 57 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 17 A 53 M DESPUES GIRA A LA D, lon:-90.15544647, lat:19.82358471}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-2, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:447449.96, importe_modificado:447449.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101184/proyecto_INICIO, 2101184/proyecto_FIN, 2101184/proyecto_PROCESO, 2101184/proyecto_FIN, 2101184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101186 | Proyecto de inversión | 89489.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89489.99, modificado:89489.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN - 98168 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98168 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 43 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 15 HACIA HOPELCHENUMANM. CRECEN, lon:-89.83195396, lat:19.74611374}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 89489.99 | 89489.99 | 89489.99 | 89489.99 | 89489.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-1-2, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:89489.99, importe_modificado:89489.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2101186/proyecto_INICIO, 2101186/proyecto_PROCESO, 2101186/proyecto_FIN, 2101186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101187 | Proyecto de inversión | 447449.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447449.96, modificado:447449.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD SANTA ROSA - 98186 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98186 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 24740 SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 17 A57 MGIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 17 A 53 MGIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN , lon:-90.24353896, lat:20.03240289}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-4, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:447449.96, importe_modificado:447449.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101187/proyecto_INICIO, 2101187/proyecto_FIN, 2101187/proyecto_PROCESO, 2101187/proyecto_FIN, 2101187/proyecto_PROCESO, 2101187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101188 | Proyecto de inversión | 446969.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446969.39, modificado:446969.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA DE L A LOCALIDAD MATA DEL CHATO - 98194 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98194 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:212, direccion:RANCHO MATA DEL CHATO, 24207 MATA DEL CHATO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO Y EN 3.9 KM CONTINÚA POR CARRETERA JONUTA PALIZ, lon:-91.85043356, lat:18.03691898}} | 2022-07-27 | 2022-11-23 | 446969.39 | 446969.39 | 446969.39 | 446969.39 | 446969.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-9, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:446969.39, importe_modificado:446969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101188/proyecto_INICIO, 2101188/proyecto_PROCESO, 2101188/proyecto_FIN, 2101188/proyecto_PROCESO, 2101188/proyecto_FIN, 2101188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101497 | Proyecto de inversión | 447449.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447449.96, modificado:447449.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD TIKINMUL - 122554 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 122554 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CARRETERA CHENCOLLI UMAN, DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C 61 Y AVANZAR 71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA C 61 Y AVANZAR 3, lon:-90.22479017, lat:19.76669168}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-8, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:447449.96, importe_modificado:447449.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101497/proyecto_INICIO, 2101497/proyecto_PROCESO, 2101497/proyecto_FIN, 2101497/proyecto_PROCESO, 2101497/proyecto_FIN, 2101497/proyecto_PROCESO, 2101497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101190 | Proyecto de inversión | 357575.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357575.51, modificado:357575.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA DE LA LOCALIDAD PALIZADA - 98218 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98218 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO RIVERO HEREDIA COLONIA PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR CLLE IGNACIO RAMÍREZ H, lon:-92.08836133, lat:18.26041143}} | 2022-07-27 | 2022-11-23 | 357575.51 | 357575.51 | 357575.51 | 357575.51 | 357575.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-10, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:357575.51, importe_modificado:357575.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2101190/proyecto_INICIO, 2101190/proyecto_PROCESO, 2101190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101193 | Proyecto de inversión | 425377.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425377.87, modificado:425377.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD ARROYO DE CUBA - 98759 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98759 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO DE CUBA, 24346 DZITBALCHÉ, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 350 METROS SIGUE POR CALLE 23 HACIA C. 10MÉXICO 221. LUEGO EN 53.3 KILO, lon:-90.37151981, lat:17.92496614}} | 2022-07-20 | 2022-11-16 | 425377.87 | 425377.87 | 425377.87 | 425377.87 | 425377.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA 013 2022-2, contratista:ABBA SUPPLIES AND SERVICES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:425377.87, importe_modificado:425377.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101193/proyecto_INICIO, 2101193/proyecto_FIN, 2101193/proyecto_PROCESO, 2101193/proyecto_FIN, 2101193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101194 | Proyecto de inversión | 16200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16200.0, modificado:15308.52}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL SACRIFICIO - 98842 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 98842 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:487, direccion:RANCHERIA , 24336 EL SACRIFICIO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERAQ MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL 186 POR 21 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL EL ENCANTO DURANTE 12 KM DONDE ENCONTRAREMOS AL MARG, lon:-91.02409547, lat:17.96612593}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2101194/proyecto_INICIO, 2101194/proyecto_FIN, 2101194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101195 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:21600.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 98867 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 98867 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:502, direccion:RANCHERIA , 24336 SAN ANTONIO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERAQ MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL 186 POR 21 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL EL ENCANTO DURANTE 6 KM DONDE ENCONTRAREMOS AL MARGEN , lon:-91.01806292, lat:17.96415428}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2101195/proyecto_INICIO, 2101195/proyecto_FIN, 2101195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101196 | Proyecto de inversión | 425377.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425377.87, modificado:425377.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD ALIANZA PRODUCTORA - 98872 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98872 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:18, direccion:PUEBLO ALIANZA PRODUCTORA, 24346 DZITBALCHÉ, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR C. 15 HACIA C. 16. Y AVANZA UNA DISTANCIA DE 400 METROS PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIE, lon:-90.33677868, lat:17.89460454}} | 2022-07-20 | 2022-11-16 | 425377.87 | 425377.87 | 425377.87 | 425377.87 | 425377.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA 013 2022-1, contratista:ABBA SUPPLIES AND SERVICES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:425377.87, importe_modificado:425377.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101196/proyecto_INICIO, 2101196/proyecto_FIN, 2101196/proyecto_PROCESO, 2101196/proyecto_FIN, 2101196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101199 | Proyecto de inversión | 16200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16200.0, modificado:15308.52}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD SAN JULIAN - 99007 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 99007 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:781, direccion:RANCHO , 24336 SAN JULIÁN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERAQ MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL 186 POR 21 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL EL ENCANTO DURANTE 6 KM DONDE ENCONTRAREMOS AL MARGEN IZQU, lon:-91.00609217, lat:17.99063387}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2101199/proyecto_INICIO, 2101199/proyecto_FIN, 2101199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101200 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:20411.36}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LA CALZADA - 99104 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 99104 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1099, direccion:RANCHERIA , 24334 LA CALZADA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 26.60 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL ENTRONQUE , lon:-90.84999324, lat:18.10120521}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 20411.36 | 20411.36 | 20411.36 | 20411.36 | 20411.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2101200/proyecto_INICIO, 2101200/proyecto_FIN, 2101200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101202 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:20411.36}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL ESCONDIDO - 99157 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 99157 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1358, direccion:RANCHERIA , 00000 EL ESCONDIDO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA EN 12.8KM DIRÍGETE AL ESTE POR CANDELARIA ESCÁRCEGA HACIA 27. LUEGO EN 180M GIRA A LA DERECHA DESPUES EN 88MGIRA A LA IZQUIERDA EN LA 2 , lon:-90.85295361, lat:18.18640761}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 20411.36 | 20411.36 | 20411.36 | 20411.36 | 20411.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2101202/proyecto_INICIO, 2101202/proyecto_PROCESO, 2101202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101203 | Proyecto de inversión | 16200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16200.0, modificado:15308.52}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD 2 HERMANOS - 99181 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 99181 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1364, direccion:RANCHERIA , 00000 HERMANOS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL 186 POR 21 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL EL ENCANTO DURANTE 6 KM DONDE ENCONTRAREMOS AL MARGEN DERE, lon:-90.99786865, lat:18.00032779}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2101203/proyecto_INICIO, 2101203/proyecto_FIN, 2101203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101239 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248838.56}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA - 100387 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 100387 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO INDEPENDENCIA, 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE CENTRAL, CALLE LAZARO CARDENAS SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL, lon:-90.97642376, lat:18.6960174}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 248838.56 | 248838.56 | 248838.56 | 248838.56 | 248838.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-005-2022_INDEPENDENCIA, contratista:LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:248838.56, importe_modificado:248838.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2101239/proyecto_INICIO, 2101239/proyecto_PROCESO, 2101239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101551 | Proyecto de inversión | 276566.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276566.77, modificado:276566.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 123954 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 123954 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.17, meta_modificada:155.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:EJIDO SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA AVANZAR 10.3 KM SOBERA LA CARRETERA DE JONUTA PALIZADA Y SOBRE LA CARRETERA 182 KM P, lon:-92.09560957, lat:18.33626908}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 276566.77 | 276566.77 | 276566.77 | 276566.77 | 276566.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, CALKINI, HOPELCHEN, HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 2022-4, contratista:C. JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:276566.77, importe_modificado:276566.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.17}} | {2101551/proyecto_INICIO, 2101551/proyecto_FIN, 2101551/proyecto_PROCESO, 2101551/proyecto_FIN, 2101551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101273 | Proyecto de inversión | 81000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:76542.6}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD OXCABAL - 112808 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 112808 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE 10 PUEBLO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 12 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA LA , lon:-90.96669652, lat:18.86454803}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 76542.6 | 76542.6 | 76542.6 | 76542.6 | 76542.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:15.0}} | {2101273/proyecto_INICIO, 2101273/proyecto_FIN, 2101273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101274 | Proyecto de inversión | 97200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97200.0, modificado:91851.12}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA - 112882 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 112882 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:PUEBLO SANTA RITA, 24323 SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 186,, lon:-91.54558253, lat:18.32417365}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 91851.12 | 91851.12 | 91851.12 | 91851.12 | 91851.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:18.0}} | {2101274/proyecto_INICIO, 2101274/proyecto_PROCESO, 2101274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101276 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:102056.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 112972 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 112972 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:829, direccion:RANCHERIA COLONIA A LÓPEZ MATEOS, 24313 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA L, lon:-90.88605437, lat:18.81110569}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:20.0}} | {2101276/proyecto_INICIO, 2101276/proyecto_FIN, 2101276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302100956 | Proyecto de inversión | 2092627.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092627.7, modificado:2287877.02}} | REHABILITACION DEL ALBERGUE ESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE COLONIA SAN ROMAN - 64653 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 64653 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 33 COLONIA SAN ROMAN, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y , CALLE SIN NUMERO ENTRANDO POR LA CALLE 18 CALLE PRINCIPAL QUE CONECTA CALKINI CON DZITBALCHE DOBLAR POR LA CALLE 33 AVANZAR 200 METROS SOBRE , lon:-90.05828611, lat:20.32927778}} | 2022-06-13 | 2022-08-13 | 2287877.02 | 2287877.02 | 2287877.02 | 2287877.02 | 2287877.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB_DUOP_FISE_IR_001_2022, contratista:JOMA MASTER BROKER S.A. DE C.V., convocante:H.YUNTAMIENTO DZITBALCHE, monto:2092627.7, importe_modificado:2092627.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2100956/proyecto_INICIO, 2100956/proyecto_PROCESO, 2100956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302100976 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:102056.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK - 72295 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 72295 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE CARRETERA AL PALOMAR PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE UKUM SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL CAMP261 TRAMO UKUM DZIBALCHEN RUMBO A DZIBALCHEN SE AVANZA , lon:-89.58133123, lat:19.358807}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:20.0}} | {2100976/proyecto_INICIO, 2100976/proyecto_FIN, 2100976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302100977 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:255142.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALKINI LOCALIDAD NUNKINI - 72297 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 72297 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE CAMPECHE PUEBLO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE OAXACA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINI SE TOMALA CARRETERA ESTATAL TRAMO SANTA CRUZ EXHACIENDA SE AVANZA 11, lon:-90.14860914, lat:20.39965926}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 255142 | 255142 | 255142 | 255142 | 255142 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:50.0}} | {2100977/proyecto_INICIO, 2100977/proyecto_FIN, 2100977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302100979 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:255142.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALKINI LOCALIDAD BECAL - 72460 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 72460 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE 31 PUEBLO BECAL, 24930 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 29 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINI SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL TRAMO CAMPECHEMERIDA RUMBO A MERIDA SE AVANZA 9.700 KM HASTA LLE, lon:-90.02722352, lat:20.44285158}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 255142 | 255142 | 255142 | 255142 | 255142 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:50.0}} | {2100979/proyecto_INICIO, 2100979/proyecto_FIN, 2100979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302100981 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:255142.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIAS VARIAS - 72482 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 72482 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 18 CIUDAD HOPELCHEN CENTRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 16 SALIENDO DE LA CUIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX261 TRAMO CAMPECHECHENCOLLI SE CONTINU, lon:-89.84465678, lat:19.74550083}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 255142 | 255142 | 255142 | 255142 | 255142 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:50.0}} | {2100981/proyecto_INICIO, 2100981/proyecto_PROCESO, 2100981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302100984 | Proyecto de inversión | 106400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106400.0, modificado:96953.96}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD RIBERA DE SAN FRANCISCO - 72905 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 72905 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1351, direccion:RANCHERIA RIBERA DE SAN FRANCISCO, 24325 RIBERA DE SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A TABASCO LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE, lon:-92.42591174, lat:18.51824664}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 96953.96 | 96953.96 | 96953.96 | 96953.96 | 96953.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:19.0}} | {2100984/proyecto_INICIO, 2100984/proyecto_FIN, 2100984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302100985 | Proyecto de inversión | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43200.0, modificado:40822.72}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA - 72927 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 72927 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE VERACRUZ, CALLE IBARRA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX, lon:-91.28804844, lat:18.18126606}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 40822.72 | 40822.72 | 40822.72 | 40822.72 | 40822.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:8.0}} | {2100985/proyecto_INICIO, 2100985/proyecto_FIN, 2100985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302100986 | Proyecto de inversión | 162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:153085.2}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA - 72946 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 72946 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:262, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24325 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y AVENIDA JUSTO SIERRA, CALLE GUADALUPE VICTORIA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE , lon:-92.30827839, lat:18.66552906}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 153085.2 | 153085.2 | 153085.2 | 153085.2 | 153085.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:30.0}} | {2100986/proyecto_INICIO, 2100986/proyecto_FIN, 2100986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302100988 | Proyecto de inversión | 86400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86400.0, modificado:81645.44}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD PITAL VIEJO - 72965 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 72965 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3453, direccion:PUEBLO PITAL VIEJO, 24315 PITAL VIEJO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y CALLE LAZARO CARDENAS, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA LA , lon:-91.12084479, lat:18.54948146}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 81645.44 | 81645.44 | 81645.44 | 81645.44 | 81645.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:16.0}} | {2100988/proyecto_INICIO, 2100988/proyecto_PROCESO, 2100988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302100989 | Proyecto de inversión | 75600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75600.0, modificado:71439.76}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD IGNACIO GUTIÉRREZ - 72977 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 72977 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA LA CARRETERA, lon:-90.94547297, lat:18.90148374}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 71439.76 | 71439.76 | 71439.76 | 71439.76 | 71439.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:14.0}} | {2100989/proyecto_INICIO, 2100989/proyecto_FIN, 2100989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302100990 | Proyecto de inversión | 48600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48600.0, modificado:45925.56}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA - 72995 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 72995 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL, lon:-91.21854868, lat:18.3409159}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 45925.56 | 45925.56 | 45925.56 | 45925.56 | 45925.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:9.0}} | {2100990/proyecto_INICIO, 2100990/proyecto_FIN, 2100990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101691 | Proyecto de inversión | 290006.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290006.12, modificado:290006.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 128147 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 128147 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.04, meta_modificada:162.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 29 COLONIA SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18 A, CALLE 27 DESDE EL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN EL CENTRO DIRÍGETE AL ESTE POR C. 19 HACIA C. 20 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 1, lon:-90.13749253, lat:20.17054848}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 290006.12 | 290006.12 | 290006.12 | 290006.12 | 290006.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, CALKINI, HOPELCHEN, HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 2022-10, contratista:C. JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:290006.12, importe_modificado:290006.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.04}} | {2101691/proyecto_INICIO, 2101691/proyecto_PROCESO, 2101691/proyecto_FIN, 2101691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101407 | Proyecto de inversión | 779000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779000.0, modificado:771377.96}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD RIBERA DE SAN FRANCISCO - 118493 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 118493 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1351, direccion:RANCHERIA RIBERA DE SAN FRANCISCO, 24325 RIBERA DE SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A TABASCO LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE, lon:-92.42577575, lat:18.51931472}} | 2022-09-15 | 2022-12-30 | 771377.96 | 771377.96 | 771377.96 | 771377.96 | 771377.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3O-023-2022_RIBERA DE SAN FRANCISCO, contratista:BSR INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:771377.96, importe_modificado:771377.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2101407/proyecto_INICIO, 2101407/proyecto_PROCESO, 2101407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101701 | Proyecto de inversión | 102756.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102756.89, modificado:102756.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 128403 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 128403 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.22, meta_modificada:57.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE UNIDAD DEPORTIVA, CALLE NIÑOS HEROES PARTIENDO RUTA DESDE LA CABECERA DE CARMEN PARTES DE LA GLORIETA QUE SE EN, lon:-92.29059036, lat:18.62533974}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 102756.89 | 102756.89 | 102756.89 | 102756.89 | 102756.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, CALKINI, HOPELCHEN, HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 2022-11, contratista:C. JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:102756.89, importe_modificado:102756.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.22}} | {2101701/proyecto_INICIO, 2101701/proyecto_PROCESO, 2101701/proyecto_FIN, 2101701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101704 | Proyecto de inversión | 380313.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380313.05, modificado:380313.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA - 128552 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 128552 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.73, meta_modificada:212.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:262, direccion:CALLE HEROE DE NACOZARI COLONIA EMILIANO ZAPATA, 24325 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO RUIZ, AVENIDA JUSTO SIERRA MENDEZ DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO D, lon:-92.30880163, lat:18.66363464}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 380313.05 | 380313.05 | 380313.05 | 380313.05 | 380313.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, CALKINI, HOPELCHEN, HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 2022-12, contratista:C. JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:380313.05, importe_modificado:380313.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.73}} | {2101704/proyecto_INICIO, 2101704/proyecto_PROCESO, 2101704/proyecto_FIN, 2101704/proyecto_PROCESO, 2101704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101416 | Proyecto de inversión | 328000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328000.0, modificado:324790.72}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDADD RIBERA MEDIA SAN FRANCISCO - 118879 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 118879 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2221, direccion:RANCHERIA RIBERA MEDIA, 24325 RIBERA MEDIA SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A TABASCO LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE SAN MIG, lon:-92.41334635, lat:18.48990984}} | 2022-09-15 | 2022-12-30 | 324790.72 | 324790.72 | 324790.72 | 324790.72 | 324790.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3O-023-2022_RIBERA MEDIA SAN FRANCISCO, contratista:BSR INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:324790.72, importe_modificado:324790.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2101416/proyecto_INICIO, 2101416/proyecto_FIN, 2101416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101418 | Proyecto de inversión | 928000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928000.0, modificado:933773.32}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD EL ARCA - 118952 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 118952 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3781, direccion:RANCHERIA RIBERA ALTA, 24325 EL ARCA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 186, lon:-90.91048136, lat:18.9021118}} | 2022-09-15 | 2022-12-30 | 933773.32 | 933773.32 | 933773.32 | 933773.32 | 933773.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3O-023-2022_EL ARCA, contratista:BSR INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:933773.32, importe_modificado:933773.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2101418/proyecto_INICIO, 2101418/proyecto_PROCESO, 2101418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302102049 | Proyecto de inversión | 81000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:76542.6}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 142495 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 142495 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:644, direccion:RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 24347 FRANCISCO VILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 19.100 KM , lon:-90.562487, lat:17.84914329}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 76542.6 | 76542.6 | 76542.6 | 76542.6 | 76542.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:15.0}} | {2102049/proyecto_INICIO, 2102049/proyecto_FIN, 2102049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302102051 | Proyecto de inversión | 86400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86400.0, modificado:81645.44}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD NUEVAS DELICIAS I - 142507 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 142507 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:128, direccion:RANCHERIA DELICIAS I, 24346 NUEVAS DELICIAS I, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 19.100 KM HAS, lon:-90.49448226, lat:17.86246287}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 81645.44 | 81645.44 | 81645.44 | 81645.44 | 81645.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:16.0}} | {2102051/proyecto_INICIO, 2102051/proyecto_FIN, 2102051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302102052 | Proyecto de inversión | 37800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37800.0, modificado:35719.88}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD NUEVO COAHUILA - 142529 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 142529 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:371, direccion:RANCHERIA NUEVO COAHUILA, 24334 NUEVO COAHUILA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA PARTES DEL MONUMENTO A LA MUJER CAMPECHANA TOMAS LA CALLE 10 CON DIRECCIÓN A OESTE PASARÁS POR EL PUENTE Y CONTINUA, lon:-90.7765582, lat:17.89088036}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 35719.88 | 35719.88 | 35719.88 | 35719.88 | 35719.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2102052/proyecto_INICIO, 2102052/proyecto_FIN, 2102052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302102053 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:25514.2}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL NARANJO - 142540 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 142540 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:355, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL NARANJO, 24336 EL NARANJO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOZ, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDEL, lon:-91.127302, lat:18.01584144}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 25514.2 | 25514.2 | 25514.2 | 25514.2 | 25514.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102053/proyecto_INICIO, 2102053/proyecto_FIN, 2102053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302135916 | Proyecto de inversión | 7857915.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7857915.43, modificado:7857911.97}} | RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (VHSA - ESC.) KM 286 - NUEVO PROGRESO - LA VICTORIA, MUNICIPIO: ESCARCEGA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 664 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.28, meta_modificada:7.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:536, direccion:e.c. (vhsa-esc) km 286, lon:-90.9148009, lat:18.6227961}} | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 7857911.97 | 7857911.97 | 7857911.97 | 7857911.97 | 7857911.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E9-2022, contratista:CASDI SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN INGENIERÍA, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:7857915.43, importe_modificado:7857915.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.28}} | {2135916/proyecto_INICIO, 2135916/proyecto_PROCESO, 2135916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402143371 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:318895.19}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES II - 239990 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 239990 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:83, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL ESCÁRCEGA CHETUMAL EJIDO FELIPE ÁNGELES II, 24654 FELIPE ÁNGELES II, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA DE CALAKMUL XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCÁRCEGA CHETUMAL SE RE, lon:-89.61959079, lat:18.53027943}} | 2022-11-11 | 2022-12-30 | 318895.19 | 318895.19 | 318895.19 | 318895.19 | 318895.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_ADJ_006_2022_C, contratista:FERNANDO JAVIER WONG CONTREARAS, convocante:H.ATUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:318895.19, importe_modificado:318895.19}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:4.0}} | {2143371/proyecto_INICIO, 2143371/proyecto_FIN, 2143371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302136662 | Proyecto de inversión | 790097.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790097.78, modificado:790097.78}} | EDIFICIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN ESCARCEGA, LOCALIDAD ESCARCEGA MUNICIPIO ESCARCEGA (TRANSICION DE MEDIA TENSION) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 31375 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 23 ENTRE CALLE SAYIL Y CALLE 44 SIN NUMERO. SALSIPUEDES CP.24350, lon:-90.7378, lat:18.60646}} | 2022-08-31 | 2022-12-28 | 790097.78 | 790097.78 | 790097.78 | 790097.78 | 790097.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302136698 | Proyecto de inversión | 2890593.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890593.98, modificado:2890593.98}} | REHABILITACION DEL GIMNASIO ANEXO AL ESTADIO NELSON BARRERA ROMELLON EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN GANZO SIN NUMERO SAN JOAQUIN CP.24561, lon:-90.510769, lat:19.863431}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 2890593.98 | 2890593.98 | 2890593.98 | 2890593.98 | 2890593.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302136752 | Proyecto de inversión | 113696.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113696.58, modificado:113695.96}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA SAN ANTONIO EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN) LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 4 ENTRE 5 DE MAYO Y 13 DE JUNIO SIN NUMERO CODIGO POSTAL 24099, lon:-90.53984, lat:19.82461}} | 2022-08-26 | 2022-09-24 | 113695.96 | 113695.96 | 113695.96 | 113695.96 | 113695.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402142849 | Proyecto de inversión | 89465.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89465.02, modificado:89465.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ ASENTAMIENTO FÁTIMA - 189414 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 189414 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI UBICADO SOBRE LA CALLE 27 AVANZAREMOS 100M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A , lon:-90.05323071, lat:20.39149746}} | 2022-10-04 | 2022-11-14 | 89465.02 | 89465.02 | 89465.02 | 89465.02 | 89465.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 002 CODESVI FISE CALKINI, DZITBALCHE Y HECELCHAKAN 015 2022, contratista:DESARROLLADORA DE NEGOCIOS DEL CARIBE S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:89465.02, importe_modificado:89465.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142849/proyecto_INICIO, 2142849/proyecto_PROCESO, 2142849/proyecto_FIN, 2142849/proyecto_PROCESO, 2142849/proyecto_FIN, 2142849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402141120 | Proyecto de inversión | 3143528.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3143528.28, modificado:3143528.27}} | CONSTRUCCION DEL ALBERGUE EK BALAM EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD ZOH LAGUNA ALVARO OBREGON. EDIFICIO DORMITORIO, PRIMERA ETAPA - 66303 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 66303 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE SELVA EJIDO ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PUCTE Y CALLE CEDRAL, CALLE CHIAPAS SALIENDO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL SE TOMA LA CARRETERALA OBRA QUE SE REALIZARA, lon:-89.41916667, lat:18.59296667}} | 2022-10-15 | 2022-12-20 | 3143528.27 | 3143528.27 | 3143528.27 | 3143528.27 | 3143528.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SS_IR_001_2022_C, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA LARF SA DE CV, convocante:H.ATUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:3143528.28, importe_modificado:3143528.28}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {2141120/proyecto_INICIO, 2141120/proyecto_PROCESO, 2141120/proyecto_FIN, 2141120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302135638 | Adquisición | 176399.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176399.9, modificado:181299.91}} | PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN (Adquisición de 6 equipos de computo y un proyector) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Gobierno |  | N | 0 | 0 | 27279 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:C. Azucenas 5-L. 2, Los Laureles, 24085 Campeche, Camp., lon:-90.52552, lat:19.81589}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 181299.91 | 181299.91 | 181299.91 | 181299.91 | 181299.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:8.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Los momentos contables del proyecto muestras inconsistencias con respecto a los montos pagados a 4to trimestre. se recuerda que la información reportada en el sistema se debe realizar de manera acumulada. corregir información, en caso de que el proyecto ya se encuentre al 100% financiera y fisicamente, se deberá realizar los ajustes para que se refleje este 100% en el sistema., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220302136653 | Proyecto de inversión | 34664795.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.466479581E7, modificado:3.466479581E7}} | IMPLEMENTACION DEL BACHILLERATO TECNOLOGICO DE EDUCACION Y PROMOCION DEPORTIVA CON ESPECIALIDAD EN BEISBOL EN EL ESTADO DE CAMPECHE (TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3211.0, meta_modificada:3211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN GANZO SIN NUMERO SAN JOAQUIN CP.24561, lon:-90.510769, lat:19.863431}} | 2022-05-20 | 2022-07-15 | 34664795.81 | 34664795.81 | 34664795.81 | 34664795.81 | 34664795.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3211.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402142848 | Proyecto de inversión | 89489.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89489.99, modificado:89489.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 189354 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 189354 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE campeche chulbac COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 24095 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , CALLE CALLE 20 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO UBICADO EN LA CALL, lon:-90.54373869, lat:19.80770128}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 89489.99 | 89489.99 | 89489.99 | 89489.99 | 89489.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 002 CODESVI FISE CAMPECHE, HOPELCHEN Y TENABO 017 2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:89489.99, importe_modificado:89489.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142848/proyecto_INICIO, 2142848/proyecto_FIN, 2142848/proyecto_INICIO, 2142848/proyecto_FIN, 2142848/proyecto_PROCESO, 2142848/proyecto_FIN, 2142848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302135927 | Proyecto de inversión | 5505860.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5505860.51, modificado:5505860.5}} | RECONSTRUCCION DEL CAMINO MELCHOR OCAMPO - KIKAB, MUNICIPIO: CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 983 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39200.0, meta_modificada:39200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:312, direccion:CAMINO MELCHOR OCAMPO KIKAB, lon:-90.2327, lat:19.33201}} | 2022-07-05 | 2022-09-19 | 5505860.5 | 5505860.5 | 5505860.5 | 5505860.5 | 5505860.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E4-2022, contratista:INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR, S. A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:5505860.51, importe_modificado:5505860.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39200.0}} | {2135927/proyecto_INICIO, 2135927/proyecto_PROCESO, 2135927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131308 | Proyecto de inversión | 627872.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627872.01, modificado:627872.01}} | ESC. SEC. GRAL. NO. 07 (JOAQUIN BARANDA), CONSTRUCCION DE PISO EN PLAZA CIVICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 433 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.87, meta_modificada:627.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION, 0, SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.518312, lat:19.839359}} | 2022-09-19 | 2022-10-07 | 627872.01 | 627872.01 | 627872.01 | 627872.01 | 627872.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-066-2022, contratista:LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:627872.01, importe_modificado:627872.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.87}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131317 | Proyecto de inversión | 1268021.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268021.78, modificado:1263964.11}} | TELESECUNDARIA NO. 74, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 21 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1268.02, meta_modificada:1268.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:566, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN MIGUEL, C.P. 24347, lon:-90.545833, lat:17.914167}} | 2022-08-08 | 2022-12-06 | 1263964.11 | 1263964.11 | 1263964.11 | 1263964.11 | 1263964.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-032-2022, contratista:PERLA ALEJANDRA JIMENEZ RIOS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1268021.78, importe_modificado:1268021.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1268.02}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado, recaudado y comprometido, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220302131341 | Proyecto de inversión | 2882125.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882125.88, modificado:2872108.01}} | ESC. SEC. GRAL. No. 02, CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 58 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2882.13, meta_modificada:2882.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:115, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL, 0, NINGUNO, C.P. 24317, lon:-92.416, lat:18.6104}} | 2022-08-08 | 2023-01-05 | 2872108.01 | 2872108.01 | 2872108.01 | 2872108.01 | 2872108.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-036-2022, contratista:JOSE FELIPE SOSA HUITZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2882125.88, importe_modificado:2882125.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2882.13}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220302131344 | Proyecto de inversión | 2052059.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052059.74, modificado:2052059.74}} | TELESECUNDARIA No. 158, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 23 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2052.06, meta_modificada:2052.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:551, direccion:CALLE NINOS HEROES, 0, NINGUNO, C.P. 24344, lon:-90.5013, lat:18.448}} | 2022-08-22 | 2022-12-20 | 2052059.74 | 2052059.74 | 2052059.74 | 2052059.74 | 2052059.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-051-2022, contratista:CARLOS RAMON CACERES ZETINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2052059.74, importe_modificado:2052059.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2052.06}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131345 | Proyecto de inversión | 1543423.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543423.55, modificado:1543423.55}} | PRIM. RAMON G. BONFIL, CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 190 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1543.42, meta_modificada:1543.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GUILLERMO LLITERAS REPETO, 0, PUESTA DE SOL, C.P. 24157, lon:-91.781025, lat:18.66179}} | 2022-09-05 | 2022-12-04 | 1543423.55 | 1543423.55 | 1543423.55 | 1543423.55 | 1543423.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-054-2022, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1543423.55, importe_modificado:1543423.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1543.42}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131346 | Proyecto de inversión | 1822845.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1822845.84, modificado:1822845.84}} | PRIM. BENITO JUAREZ, CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (ACCESO, PLAZA CIVICA Y BARDA), REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 11 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1822.85, meta_modificada:1822.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2247, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24418, lon:-90.7313, lat:18.7573}} | 2022-09-12 | 2022-12-11 | 1822845.84 | 1822845.84 | 1822845.84 | 1822845.84 | 1822845.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-056-2022, contratista:JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1822845.84, importe_modificado:1822845.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1822.85}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131347 | Proyecto de inversión | 769917.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769917.76, modificado:769917.76}} | PRIM. JOSEFA HURTADO TRUJEQUE, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 153 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.92, meta_modificada:769.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 13, 58, NINGUNO, C.P. 0, lon:-89.845, lat:19.7455}} | 2022-09-19 | 2022-12-03 | 769917.76 | 769917.76 | 769917.76 | 769917.76 | 769917.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-062-2022, contratista:GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL RAEK, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:769917.76, importe_modificado:769917.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.92}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302137622 | Proyecto de inversión | 3100343.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100343.74, modificado:3100343.74}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS DE TSU EN TURISMO Y TSU EN RECURSOS NATURALES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Calakmul | 10703-6 | N | 0 | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:carretera estatal xpujil dzibalchen km 2+260, lon:-89.399925, lat:18.527651}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3100343.74 | 3100343.74 | 3100343.74 | 3100343.74 | 3100343.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302137633 | Proyecto de inversión | 3713491.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3713491.61, modificado:3863491.61}} | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LEY DE REFORMA AGRARIA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 123627 - 1 | N | 0 | 0 | 2435 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:Ley Federal de Reforma Agraria, lon:-90.80595633, lat:19.06318105}} | 2022-07-25 | 2022-11-25 | 3863491.61 | 3863491.61 | 3863491.61 | 3863491.61 | 3863491.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-20-2022-C, contratista:CRISTIAN JESÚS LÓPEZ CAN, convocante:CAPAE, monto:3713491.61, importe_modificado:3863491.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2137633/proyecto_INICIO, 2137633/proyecto_PROCESO, 2137633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302137637 | Proyecto de inversión | 2943886.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2943886.22, modificado:3455705.6}} | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO E INTERCONEXIÓN A POZO Y RED DE DISTRIBUCIÓN), EN EL BARRIO DE GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI, MUNICIPIO DE CALKINI | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 123628 - 1 | N | 0 | 0 | 6845 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:Nunkiní, lon:-90.14719722, lat:20.40202537}} | 2022-07-25 | 2022-11-25 | 3455705.6 | 3455705.6 | 3455705.6 | 3455705.6 | 3455705.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-21-2022-C, contratista:MANUEL ROMÁN NARVAEZ MINAYA, convocante:CAPAE, monto:2943866.22, importe_modificado:3455705.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2137637/proyecto_INICIO, 2137637/proyecto_PROCESO, 2137637/proyecto_INICIO, 2137637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302137645 | Proyecto de inversión | 1732877.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732877.55, modificado:1590660.08}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE SAN LUCIANO Y CARLOS CANO CRUZ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 123697 - 1 | N | 0 | 0 | 621 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:281, direccion:SAN LUCIANO Y CARLOS CANO CRUZ, lon:-90.00674025, lat:19.49803449}} | 2022-07-16 | 2022-10-13 | 1590660.08 | 1590660.08 | 1590660.08 | 1590660.08 | 1590660.08 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-SERVOB-IO-19-2022-C, contratista:SERVICIO Y TRANSFRENCIA DE TECNOLOGÍA HIDROAGRÍCOLA, S.A. DE C.V., convocante:CAPAE, monto:1732877.55, importe_modificado:1590660.08}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2137645/proyecto_INICIO, 2137645/proyecto_PROCESO, 2137645/proyecto_FIN, 2137645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302137220 | Adquisición | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:402634.85}} | Equipamiento para Diversas Áreas de Capacitación del ICATCAM (Adquisición de Equipo para el fortalecimiento del area administrativa del ICATCAM) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche | IT001A22 | S | 10800 | 2700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Miguel Aleman Manzana H1 Lote 15 Interior 16 Col. Zona Fundadores de Ah Kim Pech CP. 24050 San Francisco de Campeche, Campeche, lon:-90.5278056, lat:19.8518295}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 402634.85 | 402634.85 | 402634.85 | 402634.85 | 402634.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302137286 | Proyecto de inversión | 11896174.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5948087.27, modificado:3295494.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5948087.28, modificado:3295494.27}} | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE) EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 123596 - 1 | N | 0 | 0 | 13208 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11551.33, meta_modificada:11551.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Dzitbalché, lon:-90.05717434, lat:20.32138095}} | 2022-06-30 | 2022-11-21 | 6590988.53 | 6590988.53 | 6590988.53 | 6590988.53 | 6590988.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-OB-LO-14-2022-C, contratista:ADI DEL CARMEN ESPAÑA ESPAÑA, convocante:CAPAE, monto:1.189617455E7, importe_modificado:6590988.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11551.33}} | {2137286/proyecto_INICIO, 2137286/proyecto_PROCESO, 2137286/proyecto_INICIO, 2137286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302138248 | Proyecto de inversión | 9470113.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9470113.07, modificado:9467697.67}} | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA LAS FLORES EN LA CIUDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI ESTADO DE CAMPECHE (PRIMERA ETAPA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 449 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:VARIAS CALLES VARIOS NUMEROS FRACCIONAMIENTO VILLAS LAS FLORES CODIGO POSTAL 24904, lon:-90.06117, lat:20.37555}} | 2022-09-29 | 2022-12-29 | 9467697.67 | 9467697.67 | 9467697.67 | 9467697.67 | 9467697.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120973, contratista:, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:9470113.07, importe_modificado:9470113.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}} | {2138248/proyecto_INICIO, 2138248/proyecto_PROCESO, 2138248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302136672 | Proyecto de inversión | 2764118.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2764118.21, modificado:2764118.21}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA PABLO GARCIA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACION) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25 A UN COSTADO DEL PARQUE. PABLO GARCIA. CP.24080, lon:-90.505429, lat:19.847771}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 2764118.21 | 2764118.21 | 2764118.21 | 2764118.21 | 2764118.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302139286 | Proyecto de inversión | 2999036.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999036.63, modificado:2339076.55}} | COVERSIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN BIBLIOTECAS DIGITALES (Cambio a modernización digital en las bibliotecas) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental | 123807 | S | 471424 | 456939 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 8, Num. 325 entre 63 y circuito baluartes, centro historico, Edificio Lavalle., lon:-90.540099, lat:19.844598}} | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 2339076.55 | 2339076.55 | 2339076.55 | 2339076.55 | 2339076.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:13.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302136689 | Proyecto de inversión | 3125338.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3125338.89, modificado:3125338.89}} | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACION DEL EDIFICIO DE COCINA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.95, meta_modificada:728.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE SUAREZ SIN NUMERO COLONIA VILLAMAR CP.24030, lon:-90.561372, lat:19.822846}} | 2022-07-25 | 2022-11-21 | 3125338.89 | 3125338.89 | 3125338.89 | 3125338.89 | 3125338.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.95}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302136736 | Proyecto de inversión | 2535890.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2535890.77, modificado:2535890.77}} | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN DE BAÑOS COMUNES) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. VICENTE SUARES SIN NUMERO MIRAMAR , lon:-90.561372, lat:19.822846}} | 2022-09-08 | 2022-10-07 | 2535890.77 | 2535890.77 | 2535890.77 | 2535890.77 | 2535890.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302136779 | Proyecto de inversión | 3179661.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3179661.74, modificado:3179661.74}} | MEJORAMIENTO DEL EX RASTRO MUNICIPAL PARA LA ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE DZIBALCHE MUNICIPIO DE DZIBALCHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 13208 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 31 ENTRE 18 Y CALLE 20 A COLONIA SAN FELIPE., lon:-90.056378, lat:20.32827}} | 2022-07-25 | 2022-11-21 | 3179661.74 | 3179661.74 | 3179661.74 | 3179661.74 | 3179661.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302137576 | Proyecto de inversión | 2037762.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037762.72, modificado:2037762.72}} | construcción de bodega y obra complementaria | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Calakmul | 10703-3 | N | 0 | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:carretera estatal xpujil dzibalchen km 2+260, lon:-89.400989, lat:18.526948}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2037762.72 | 2037762.72 | 2037762.72 | 2037762.72 | 2037762.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302136744 | Proyecto de inversión | 758266.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758266.71, modificado:758266.71}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA LOCALIDAD DE HAMPOLOL, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACION) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1221 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 8 POR CALLE 9 SIN NUMERO CODIGO PORTAL 24560, lon:-90.387047, lat:19.925783}} | 2022-08-26 | 2022-10-24 | 758266.71 | 758266.71 | 758266.71 | 758266.71 | 758266.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131757 | Adquisición | 2953443.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953443.06, modificado:2577096.34}} | Proyecto Ejecutivo Registral Campeche 2022 (Adquisición de Mobiliario y Equipo) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Gobierno | 123661-1 | N | 0 | 0 | 60000 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Jose Castellot Manzana K Lote 20 Ah-Kim-Pech Sección Fundadores C.P. 24014, Área Ah, 24014 Campeche, Camp., lon:-90.52659, lat:19.85375}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2577096.34 | 2577096.34 | 2577096.34 | 2577096.34 | 2577096.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:39.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En monto real pagado a este proyecto fue de $2,577,096.34, favor de corregir , trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-13}}
2023 | 1 | CAM220302131778 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:797647.09}} | Construcción, mobiliario y equipamiento de 1 aula didáctica en el centro EMSAD 03 Isla Aguada, municipio del Carmen. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche |  | S | 137 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:Calle 27 s/n, Villa de Isla Aguada, Carmen, Campeche. C.P. 24327, lon:-91.493671, lat:18.790231}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 797647.09 | 797647.09 | 797647.09 | 797647.09 | 797647.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131803 | Adquisición | 1015000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015000.0, modificado:939600.0}} | Detector de explosivos y narcoticos | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 12314-2 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10 por 49 , Zona Centro, 24000 Campeche, lon:-90.5341485, lat:19.84689766}} | 2022-02-04 | 2022-12-31 | 939600 | 939600 | 939600 | 939600 | 939600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado y recaudado, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220302131809 | Adquisición | 1617424.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617424.4, modificado:1334000.0}} | Equipo de rayos X para revisión de bultos, enseres y alimentos | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 12314-3 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10 por 49 , Zona Centro, 24000 Campeche, lon:-90.5341485, lat:19.84689766}} | 2022-02-04 | 2022-12-31 | 1334000 | 1334000 | 1334000 | 1334000 | 1334000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado y recaudado, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220302135899 | Proyecto de inversión | 8200882.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8200882.66, modificado:8200882.66}} | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. LÓPEZ PORTILLO (TRAMO: MONUMENTO NA ACH K´INIL - MONUMENTO ESCUDO DE CAMPECHE), EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, lon:-90.31452, lat:19.4852}} | 2022-06-20 | 2022-10-17 | 8200882.66 | 8200882.66 | 8200882.66 | 8200882.66 | 8200882.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-904012996-E2-2022, contratista:PROYECTOS ELÉCTRICOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:8200882.66, importe_modificado:8200882.66}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:146.0}} | {2135899/proyecto_INICIO, 2135899/proyecto_PROCESO, 2135899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302135904 | Proyecto de inversión | 6870019.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6870019.89, modificado:6870019.89}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE TUBULAR DE NAYARIT DE CASTELLOT - ORTIZ AVILA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1610, direccion:nayarit de castellon ortiz avila, lon:-90.2653967, lat:19.2155742}} | 2022-08-29 | 2022-12-26 | 6870019.89 | 6870019.89 | 6870019.89 | 6870019.89 | 6870019.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E11-2022, contratista:PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:6870019.89, importe_modificado:6870019.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2135904/proyecto_INICIO, 2135904/proyecto_PROCESO, 2135904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302135917 | Proyecto de inversión | 146515.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146515.24, modificado:146011.47}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE ACCESO AL POBLADO RURAL DE PICH, LOCALIDAD: PICH, MUNICIPIO: CAMPECHE (BACHEO). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1756 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CP 24572, lon:-90.0833, lat:19.5167}} | 2022-06-28 | 2022-07-12 | 146011.47 | 146011.47 | 146011.47 | 146011.47 | 146011.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-904012996-E7-2022, contratista:KEVÍN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:146515.24, importe_modificado:146515.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2135917/proyecto_FIN, 2135917/proyecto_PROCESO, 2135917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131315 | Proyecto de inversión | 732827.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732827.44, modificado:732827.44}} | PRIM. GUILLERMO GONZALEZ GALERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 28 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.83, meta_modificada:732.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:372, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24345, lon:-90.4773, lat:18.1369}} | 2022-07-18 | 2022-10-18 | 732827.44 | 732827.44 | 732827.44 | 732827.44 | 732827.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-030-2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DIVERSAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:732827.44, importe_modificado:732827.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.83}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131316 | Proyecto de inversión | 734562.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734562.7, modificado:733776.94}} | PRIM. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.56, meta_modificada:734.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:37, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24300, lon:-90.3863, lat:17.8338}} | 2022-07-18 | 2022-10-18 | 733776.94 | 733776.94 | 733776.94 | 733776.94 | 733776.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-031-2022, contratista:BSR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:734562.7, importe_modificado:734562.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.56}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220302131322 | Proyecto de inversión | 914081 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914081.0, modificado:914081.0}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 72 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.08, meta_modificada:914.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:367, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24333, lon:-90.740278, lat:18.292778}} | 2022-08-15 | 2022-12-13 | 914081 | 914081 | 914081 | 914081 | 914081 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-046-2022, contratista:CONSTRUCCIONES YAXKIN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:914081.0, importe_modificado:914081.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.08}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131325 | Proyecto de inversión | 927801.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927801.94, modificado:927801.94}} | PRIM. LEYES DE REFORMA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 38 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:927.8, meta_modificada:927.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:214, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24334, lon:-90.8127, lat:17.916}} | 2022-08-22 | 2022-12-20 | 927801.94 | 927801.94 | 927801.94 | 927801.94 | 927801.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-049-2022, contratista:CURCONS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:927801.94, importe_modificado:927801.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:927.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131326 | Proyecto de inversión | 2995736.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995736.1, modificado:2995736.1}} | ESC. SEC. GRAL. No. 05, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 330 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2995.74, meta_modificada:2995.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TEOTIHUACAN, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2022-08-29 | 2022-12-12 | 2995736.1 | 2995736.1 | 2995736.1 | 2995736.1 | 2995736.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-052-2022, contratista:CONSTRUCCIONES JAPANDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2995736.1, importe_modificado:2995736.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2995.74}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131328 | Proyecto de inversión | 1019593.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019593.09, modificado:1019593.09}} | PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 40 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1019.59, meta_modificada:1019.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:302, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.7491, lat:17.9582}} | 2022-08-22 | 2022-12-20 | 1019593.09 | 1019593.09 | 1019593.09 | 1019593.09 | 1019593.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-050-2022, contratista:PSD COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1019593.09, importe_modificado:1019593.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1019.59}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131329 | Proyecto de inversión | 1171611.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171611.18, modificado:1325805.64}} | TELESECUNDARIA NO. 112, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 94 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1171.61, meta_modificada:1171.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24670, lon:-89.3146, lat:19.2348}} | 2022-09-12 | 2022-12-26 | 1325805.64 | 1325805.64 | 1325805.64 | 1325805.64 | 1325805.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-055-2022, contratista:MAURICIO GUERRERO VALDEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1171611.18, importe_modificado:1171611.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1171.61}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131330 | Proyecto de inversión | 1200983.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200983.87, modificado:1200983.87}} | TELESECUNDARIA NO. 06, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 22 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.98, meta_modificada:1200.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:382, direccion:CALLE SIN NOMBRE, 0, NINGUNO, C.P. 24333, lon:-90.9253, lat:18.0771}} | 2022-09-12 | 2022-12-11 | 1200983.87 | 1200983.87 | 1200983.87 | 1200983.87 | 1200983.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-059-2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA DE LUZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1200983.87, importe_modificado:1200983.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.98}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131331 | Proyecto de inversión | 1520362.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520362.07, modificado:1520362.07}} | TELESECUNDARIA NO. 30, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 30 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.36, meta_modificada:1520.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:355, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL NARANJO, C.P. 24336, lon:-91.128056, lat:18.021389}} | 2022-09-12 | 2022-12-11 | 1520362.07 | 1520362.07 | 1520362.07 | 1520362.07 | 1520362.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-060-2022, contratista:C & B SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1520362.07, importe_modificado:1520362.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.36}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131334 | Proyecto de inversión | 1770083.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770083.13, modificado:1770083.13}} | J.N. MARIA GUADALUPE TRUJILLO CASTILLO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 148 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1770.08, meta_modificada:1770.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DEL CARMEN, 0, RENOVACION II, C.P. 24155, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2022-09-19 | 2022-12-18 | 1770083.13 | 1770083.13 | 1770083.13 | 1770083.13 | 1770083.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-064-2022, contratista:CONSTRUCCIONES CIRVA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1770083.13, importe_modificado:1770083.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1770.08}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131335 | Proyecto de inversión | 1042073.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042073.01, modificado:1042073.01}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1042.07, meta_modificada:1042.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24358, lon:-90.885, lat:18.3611}} | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 1042073.01 | 1042073.01 | 1042073.01 | 1042073.01 | 1042073.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-067-2022, contratista:JORGE BECERRA DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1042073.01, importe_modificado:1042073.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1042.07}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131336 | Proyecto de inversión | 1166009.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166009.31, modificado:1166009.31}} | PRIM. NICOLAS BRAVO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 38 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.01, meta_modificada:1166.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:551, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.5013, lat:18.448}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1166009.31 | 1166009.31 | 1166009.31 | 1166009.31 | 1166009.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-070-2022, contratista:SCARLET FUENTES CABRILLA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1166009.31, importe_modificado:1166009.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1166.01}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131338 | Proyecto de inversión | 5197439.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5197439.14, modificado:5191866.95}} | ESC. SEC. TEC. No. 08, CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 184 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5197.44, meta_modificada:5197.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2022-08-08 | 2023-01-20 | 5191866.95 | 5191866.95 | 5191866.95 | 5191866.95 | 5191866.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-033-2022, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5197439.14, importe_modificado:5197439.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5197.44}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220402203456 | Proyecto de inversión | 2067040.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067040.4, modificado:2067040.4}} | CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO Y ARGOLLAS DE EXHIBICION, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD DE ATASTA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | APR-FAFEF-09006-124081-1/2022 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.96, meta_modificada:576.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Ricardo Castillo 12, Sector Fundadores, 24010 Campeche, Camp., lon:-90.5277783, lat:19.8533887}} | 2022-10-15 | 2023-01-31 | 2067040.4 | 2067040.4 | 2067040.4 | 2067040.4 | 2067040.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.96}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199727 | Proyecto de inversión | 15639182.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.563918227E7, modificado:1.563863468E7}} | MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES DE ISLA ARENA DE LA CARRETERA ESTATAL ISLA ARENA ¿ TANKUCHE, TRAMOS: KM 0+051.03 AL KM 0+179.03 Y KM 0+315.72 AL KM 0+539.72, LOCALIDAD: ISLA ARENA, MUNICIPIO: CALKINÍ | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 2228 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:ISLA ARENA CP 24919, lon:-90.451295, lat:20.690337}} | 2022-11-14 | 2022-12-30 | 15638634.68 | 15638634.68 | 15638634.68 | 15638634.68 | 15638634.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-904012996-E37-2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS PENINSULARES, S. DE R. L. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:1.437872316E7, importe_modificado:1.437872316E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2199727/proyecto_PROCESO, 2199727/proyecto_INICIO, 2199727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita reportar los avances al 100% o en su caso ajustar las metas del proyecto con respecto al la meta real alcanzada, para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220402199735 | Proyecto de inversión | 7468551.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7468551.73, modificado:7468545.02}} | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA GOBERNADORES, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | SIN IDENTIFICAR | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV GOBERNADORES 24050, lon:-90.5282, lat:19.8434}} | 2022-12-09 | 2022-12-30 | 7468545.02 | 7468545.02 | 7468545.02 | 7468545.02 | 7468545.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-904012996-E42-2022, contratista:PROVEEDORA CONDADO, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:7468551.73, importe_modificado:7468551.73}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:252.0}} | {2199735/proyecto_PROCESO, 2199735/proyecto_INICIO, 2199735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita reportar los avances al 100% o en su caso ajustar las metas del proyecto con respecto al la meta real alcanzada, para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220402199817 | Proyecto de inversión | 4328629.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4328629.02, modificado:4328629.02}} | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA (SILVITUC-ALTAMIRA DE ZINAPARO) KM 12+000 - CHAN LAGUNA, MUNICIPIO: ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 582 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:945, direccion:codigo portal 24370, lon:-90.25215, lat:18.54805}} | 2022-12-22 | 2022-12-31 | 4328629.02 | 4328629.02 | 4328629.02 | 4328629.02 | 4328629.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-904012996-E78-2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:4328629.02, importe_modificado:4328629.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15000.0}} | {2199817/proyecto_INICIO, 2199817/proyecto_PROCESO, 2199817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita reportar los avances al 100% o en su caso ajustar las metas del proyecto con respecto al la meta real alcanzada, para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220402200031 | Adquisición | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:161469.7}} | Adquisición de Cámaras fotográficas y de video; con recursos reprogramados. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124056 y 124177 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n colonia Sascalum c.p. 24095, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 161469.7 | 161469.7 | 161469.7 | 161469.7 | 161469.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado y recaudado, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado y recaudado, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220402200085 | Proyecto de inversión | 1204504.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204504.5, modificado:1203627.15}} | CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA CARRETERA TANKUCHÉ - ISLA ARENA DEL KM 12+200 AL KM 22+400. LOCALIDAD: ISLA ARENA, MUNICIPIO: CALKINÍ | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1045 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5404.76, meta_modificada:5404.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:ISLA ARENA CP 24914, lon:-90.25089, lat:20.51054}} | 2022-11-15 | 2022-12-28 | 1203627.15 | 1203627.15 | 1203627.15 | 1203627.15 | 1203627.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125184, contratista:, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:1204504.5, importe_modificado:1204504.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5404.76}} | {2200085/proyecto_INICIO, 2200085/proyecto_PROCESO, 2200085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200189 | Proyecto de inversión | 2354737.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2354737.07, modificado:2354737.07}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA LOCALIDAD DE IMI II, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1651 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:CALLE 15 SIN NUMERO IMI II CODIGO POSTAL 24560, lon:-90.2825, lat:19.52333}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2354737.07 | 2354737.07 | 2354737.07 | 2354737.07 | 2354737.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200199 | Proyecto de inversión | 2838575.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2838575.68, modificado:2838575.68}} | REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO (CALLE 10 ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO BARRIO DE SAN FRANCISCO), SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | sin identificar | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO 24010, lon:-90.5254, lat:19.8509}} | 2022-12-07 | 2023-02-14 | 2838575.68 | 2838575.68 | 2838575.68 | 2838575.68 | 2838575.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200222 | Proyecto de inversión | 690000.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.9, modificado:690000.9}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE LERMA MUNICIPIO DE CAMPECHE (CERCA PERIMETRAL 2 ETAPA(construcción)) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1980 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:AVENIDA DEL CERRO LOTE 3 POR PERIFÉRICO PABLO GARCÍA KILA LERMA CP 24099, lon:-90.36353, lat:19.47061}} | 2022-11-07 | 2023-01-05 | 690000.9 | 690000.9 | 690000.9 | 690000.9 | 690000.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200331 | Adquisición | 42490.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42490.8, modificado:30309.64}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ REPUVE RF | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124192-1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2022-11-29 | 2022-12-31 | 30309.64 | 30309.64 | 30309.64 | 30309.64 | 30309.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200345 | Adquisición | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:21994.0}} | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES RF. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124218-1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 21994 | 21994 | 21994 | 21994 | 21994 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200679 | Proyecto de inversión | 3188861.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3188861.68, modificado:3188861.68}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ISLA AGUADA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 7620 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.8, meta_modificada:901.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE BLV DE LA MARINA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA CP24327, lon:-91.29016, lat:18.46542}} | 2022-12-28 | 2023-02-10 | 3188861.68 | 3188861.68 | 3188861.68 | 3188861.68 | 3188861.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:901.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200703 | Proyecto de inversión | 3170133.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3170133.21, modificado:3170133.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE RECAUDACIÓN FISCAL EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN (PRIMERA ETAPA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 30881 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1035.99, meta_modificada:1035.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA COLOSIO ESQ. CON AV. SOLIDARIDAD CODIGO POSTAL 24400, lon:-90.63218, lat:18.85673}} | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 3170133.21 | 3170133.21 | 3170133.21 | 3170133.21 | 3170133.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1035.99}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200727 | Proyecto de inversión | 1777355.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777355.34, modificado:1777355.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE RECAUDACIÓN FISCAL EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN (SEGUNDA ETAPA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 30881 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4456.0, meta_modificada:4456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA COLOSIO ESQUINA CON AVENIDA SOLIDARIDAD CP 24400, lon:-90.726289, lat:19.3353}} | 2022-12-31 | 2023-02-08 | 1777355.34 | 1777355.34 | 1777355.34 | 1777355.34 | 1777355.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4456.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200728 | Proyecto de inversión | 2749692.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2749692.64, modificado:2749692.64}} | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA ESPECTACULARES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN EL ESTADIO DE BÉISBOL NELSÓN BARRERA ROMELLÓN EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN GANZO CODIGO POSTAL 24561, lon:-90.510769, lat:19.863431}} | 2022-12-29 | 2023-01-13 | 2749692.64 | 2749692.64 | 2749692.64 | 2749692.64 | 2749692.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199728 | Proyecto de inversión | 7792874.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7792874.77, modificado:7792874.77}} | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ULUMAL - CANASAYAB - VILLA DE GUADALUPE, LOC. VILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30200.0, meta_modificada:30200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:24402, lon:-90.624795, lat:19.2691}} | 2022-12-08 | 2022-12-31 | 7792874.77 | 7792874.77 | 7792874.77 | 7792874.77 | 7792874.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-904012996-E60-2022, contratista:CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ARQNOVA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:7792874.77, importe_modificado:7792874.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30200.0}} | {2199728/proyecto_INICIO, 2199728/proyecto_PROCESO, 2199728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita reportar los avances al 100% o en su caso ajustar las metas del proyecto con respecto al la meta real alcanzada, para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220402200210 | Proyecto de inversión | 4558557.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4558557.54, modificado:4492616.54}} | AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 63 NUMERO 13 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, lon:-90.32196, lat:19.50347}} | 2022-09-08 | 2023-01-28 | 4492616.54 | 4492616.54 | 4492616.54 | 4492616.54 | 4492616.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200324 | Adquisición | 38553.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38553.76, modificado:37938.5}} | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN/REPUVE RF | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124189-1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2022-11-29 | 2022-12-31 | 37938.5 | 37938.5 | 37938.5 | 37938.5 | 37938.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200365 | Adquisición | 121426 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121426.0, modificado:121413.08}} | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO RF. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124219-1 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 121413.08 | 121413.08 | 121413.08 | 121413.08 | 121413.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200196 | Proyecto de inversión | 1396135.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396135.55, modificado:1396135.55}} | EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 NUMERO 239 BARRIO DE GUADALUPE CP 24010, lon:-90.31543, lat:19.50525}} | 2022-09-30 | 2022-12-28 | 1396135.55 | 1396135.55 | 1396135.55 | 1396135.55 | 1396135.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200716 | Proyecto de inversión | 398535.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398535.47, modificado:398535.47}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA PABLO GARCÍA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MPIO. CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN) (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 4426 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, lon:-90.30157, lat:19.51009}} | 2023-01-01 | 2023-02-14 | 398535.47 | 398535.47 | 398535.47 | 398535.47 | 398535.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200858 | Proyecto de inversión | 4285542.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4285542.05, modificado:4284027.67}} | CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA CAMPECHE (REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Poder Judicial Estado de Campeche | ARP-CGE-FASP-123585-1 | N | 0 | 0 | 658706 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Carretera China-Campeche km. 4, tajo Anew, Col. Muculchakán, lon:-90.50483901, lat:19.80351774}} | 2022-05-06 | 2023-03-31 | 4284027.67 | 4284027.67 | 4284027.67 | 4284027.67 | 4284027.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:118.0}} | {2200858/proyecto_INICIO, 2200858/proyecto_PROCESO, 2200858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199620 | Proyecto de inversión | 3769930.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3769930.67, modificado:3769920.6}} | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO (TINÚN - EMILIANO ZAPATA), MUNICIPIO: TENABO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 8427 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22800.0, meta_modificada:22800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:codigo postal 24730, lon:-90.22369, lat:19.963488}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 3769920.6 | 3769920.6 | 3769920.6 | 3769920.6 | 3769920.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E24-2022, contratista:JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ ESCOBAR, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:3769930.67, importe_modificado:3769930.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22800.0}} | {2199620/proyecto_INICIO, 2199620/proyecto_PROCESO, 2199620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199910 | Proyecto de inversión | 5597628.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5597628.72, modificado:5597628.72}} | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA REGIÓN DE LA PENÍNSULA DE ATASTA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 3890 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:codigo postal 24325, lon:-92.2231, lat:18.6155}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 5597628.72 | 5597628.72 | 5597628.72 | 5597628.72 | 5597628.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E44-2022, contratista:PROVEEDORA CONDADO, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:5597628.72, importe_modificado:5597628.72}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:300.0}} | {2199910/proyecto_INICIO, 2199910/proyecto_PROCESO, 2199910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199935 | Adquisición | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43308.8}} | Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales de la Fiscalía General del Estado de Campeche; con recursos reprogramados. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124146, 124147 y 124055 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n colonia Sascalum c.p. 24095, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 43308.8 | 43308.8 | 43308.8 | 43308.8 | 43308.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado y recaudado, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220402199940 | Proyecto de inversión | 7469196.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7469196.91, modificado:7469196.9}} | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. CHILAM BALAM - LAGUNA GRANDE, MUNICIPIO: ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 998 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31290.0, meta_modificada:31290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:LAGUNA GRANDE, lon:-90.2902, lat:18.8197}} | 2022-10-07 | 2022-12-20 | 7469196.9 | 7469196.9 | 7469196.9 | 7469196.9 | 7469196.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E18-2022, contratista:MANUEL ROMÁN NARVÁEZ MINAYA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:7469196.91, importe_modificado:7469196.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31290.0}} | {2199940/proyecto_INICIO, 2199940/proyecto_PROCESO, 2199940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199911 | Proyecto de inversión | 7869405.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7869405.99, modificado:7869405.99}} | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (KIKAB - KM 22+595) - CHILAM BALAM, MUNICIPIO: CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50575.0, meta_modificada:50575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:140, direccion:CHILAM BALAM CP 24443, lon:-90.251672, lat:19.106968}} | 2022-10-06 | 2022-12-29 | 7869405.99 | 7869405.99 | 7869405.99 | 7869405.99 | 7869405.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E17-2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:7869405.99, importe_modificado:7869405.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50575.0}} | {2199911/proyecto_INICIO, 2199911/proyecto_PROCESO, 2199911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200715 | Proyecto de inversión | 1060809.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060809.93, modificado:1060809.93}} | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TORRE METÁLICA EN JARDÍN CENTRAL PARA PRODUCCIÓN DE T.V. EN EL ESTADIO NELSON BARRERA ROMELLÓN, EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | SIN IDENTIFICAR | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN GANZO SAN JOAQUIN 24561, lon:-90.510769, lat:19.863431}} | 2022-12-27 | 2023-03-11 | 1060809.93 | 1060809.93 | 1060809.93 | 1060809.93 | 1060809.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200395 | Adquisición | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800.0, modificado:9788.4}} | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO RF (adquisiciones) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124220-1 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 9788.4 | 9788.4 | 9788.4 | 9788.4 | 9788.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200004 | Proyecto de inversión | 3816120.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3816120.57, modificado:3816119.49}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE 10 ENTRE 13 Y 15, CALLE 10 ENTRE 5 Y 7 , CALLE 12 ENTRE 3 Y 7 , CALLE 16 ENTRE 3 Y 5 , CALLE 6A ENTRE 3 Y CALLE SIN NUMERO Y CALLE 3 ENTRE 6A Y CARRETERA DZIBALCHÉN-XPUJIL, LOCALIDAD: UKUM, MUNICIPIO: HOPELCHEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:CALLE 10, 12, 16, 16A Y 3, lon:-89.332664, lat:19.242811}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 3816119.49 | 3816119.49 | 3816119.49 | 3816119.49 | 3816119.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E53-2022, contratista:INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:3816120.57, importe_modificado:3816120.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {2200004/proyecto_INICIO, 2200004/proyecto_PROCESO, 2200004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200195 | Proyecto de inversión | 5695667.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5695667.5, modificado:5695667.5}} | CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TENABO, MUNICIPIO DE TENABO (CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 8748 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1988.0, meta_modificada:1988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 16 ENTRE 14 Y 13 COLONIA SAN PEDRO CODIGO POSTAL 24700, lon:-90.222137, lat:20.04646}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 5695667.5 | 5695667.5 | 5695667.5 | 5695667.5 | 5695667.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1988.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200198 | Proyecto de inversión | 4909698.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4909698.45, modificado:4909698.45}} | CANCHA TECHADA DE LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA, MUNICIPIO DE CALKINÍ (CONSTRUCCIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 968 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:MALECON DE ISLA ARENA FRENTE AL MUELLE CODIGO POSTAL 24919, lon:-90.27107, lat:20.41255}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 4909698.45 | 4909698.45 | 4909698.45 | 4909698.45 | 4909698.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200207 | Proyecto de inversión | 4133575.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4133575.67, modificado:4133575.67}} | CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR, MUNICIPIO DE CHAMPOTON (CONSTRUCCIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 449 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:767.0, meta_modificada:767.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:521, direccion:CARRETERA COSTERA DEL GOLFO A UN COSTADO DE LA COMISARIA COLONIA VILLAMAR CODIGO POSTAL 24410, lon:-90.46219, lat:19.17304}} | 2022-10-10 | 2023-01-07 | 4133575.67 | 4133575.67 | 4133575.67 | 4133575.67 | 4133575.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:767.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200215 | Proyecto de inversión | 3128860.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3128860.99, modificado:3128860.99}} | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (TRABAJOS EN AZOTEA Y OBRA EXTERIOR) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.74, meta_modificada:356.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE SUÁREZ COLONIA MIRAMAR CP 24030, lon:-90.561372, lat:19.822846}} | 2022-12-23 | 2023-01-10 | 3128860.99 | 3128860.99 | 3128860.99 | 3128860.99 | 3128860.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.74}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200225 | Proyecto de inversión | 499962.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499962.02, modificado:499962.02}} | MEJORAMIENTO DEL EX RASTRO MUNICIPAL PARA LA ADECUACIÓN DE LA COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE DZIBALCHÉ, MPIO DZIBALCHÉ (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 11686 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.94, meta_modificada:426.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 31 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20 A, COLONIA SAN FELIPE CP 24900, lon:-90.05637, lat:20.32827}} | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 499962.02 | 499962.02 | 499962.02 | 499962.02 | 499962.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.94}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200232 | Proyecto de inversión | 799641.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799641.54, modificado:798982.33}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL BANCO DE ALIMENTOS DIF ESTATAL, CALLE COAHUILA NO. 128 ENTRE PERÚ Y ECUADOR, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | SIN IDENTIFICAR | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA ENTRE CALLE PERU Y CALLE ECUADOR SANTA ANA 24050, lon:-90.31281, lat:19.50193}} | 2022-10-28 | 2023-01-11 | 798982.33 | 798982.33 | 798982.33 | 798982.33 | 798982.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200238 | Proyecto de inversión | 2495332 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495332.0, modificado:2495332.0}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL GIMNASIO VARONIL, DEL CE.RE.SO. EN SAN FRANCISCO DE KOBÉN, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | SIN IDENTIFICAR | N | 0 | 0 | 1045 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.64, meta_modificada:200.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:CARRETERA COSTERA DEL GOLFO 24560, lon:-90.421271, lat:19.911672}} | 2022-12-14 | 2023-03-20 | 2495332 | 2495332 | 2495332 | 2495332 | 2495332 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.64}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200240 | Proyecto de inversión | 2499092.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499092.02, modificado:2499092.02}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA TECHADA UNID DEP LAS BRISAS LOC CHAMP MUN CHAMP | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | SIN IDENTIFICAR | N | 0 | 0 | 35799 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.42, meta_modificada:814.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 37 SIN NUMERO ENTRE CALLE 16 Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO LAZARO CARDENAS 24400, lon:-90.43558, lat:19.19391}} | 2022-12-13 | 2023-03-01 | 2499092.02 | 2499092.02 | 2499092.02 | 2499092.02 | 2499092.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:814.42}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200252 | Proyecto de inversión | 3392723.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3392723.75, modificado:3392723.75}} | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE ZONA DE CAPTACIÓN) EN LAS LOCALIDADES DE MIGUEL HIDALGO Y EL NARANJO, MUNICIPIO DE CANDELARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 124099 - 1 | N | 0 | 0 | 1918 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:342, direccion:MIGUEL HIDALGO Y ELNARANJO, lon:-90.847172, lat:17.89027}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:355, direccion:MIGUEL HIDALGO Y EL NARANJO, lon:-91.12358, lat:18.022455}} | 2022-10-21 | 2022-12-15 | 3392723.75 | 3392723.75 | 3392723.75 | 3392723.75 | 3392723.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-38-2022-C, contratista:HUMBERTO JOSE PENICHE ORTEGON, convocante:CAPAE, monto:3392723.75, importe_modificado:3392723.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2200252/proyecto_INICIO, 2200252/proyecto_FIN, 2200252/proyecto_PROCESO, 2200252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200254 | Proyecto de inversión | 3528039.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3528039.58, modificado:3528039.57}} | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE ZONA DE CAPTACIÓN) EN LAS LOCALIDADES DE MIGUEL ALEMÁN Y PEJELAGARTO, MUNICIPIO DE CANDELARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 124100 - 1 | N | 0 | 0 | 288 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:417, direccion:PEJELAGARTO, lon:-90.99721, lat:18.190983}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:340, direccion:LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN, lon:-90.955346, lat:18.239766}} | 2022-10-21 | 2022-12-28 | 3528039.57 | 3528039.57 | 3528039.57 | 3528039.57 | 3528039.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-37-2022-C, contratista:GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:CAPAE, monto:3097488.65, importe_modificado:3528039.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2200254/proyecto_INICIO, 2200254/proyecto_PROCESO, 2200254/proyecto_FIN, 2200254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200271 | Proyecto de inversión | 1986826.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986826.49, modificado:230316.33}} | SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (REHABILITACIÓN DE POZO) EN LA LOCALIDAD DE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche |  | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, lon:-89.272151, lat:18.018136}} | 2022-12-20 | 2022-12-30 | 230316.33 | 230316.33 | 230316.33 | 230316.33 | 230316.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-54-2022-C, contratista:JUAN JOSE PAVON SOLIS, convocante:CAPAE, monto:1986826.49, importe_modificado:230316.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2200271/proyecto_INICIO, 2200271/proyecto_PROCESO, 2200271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200413 | Adquisición | 12600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12600.0, modificado:9029.44}} | OTROS EQUIPOS RF. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124223-1 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 9029.44 | 9029.44 | 9029.44 | 9029.44 | 9029.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200598 | Proyecto de inversión | 2996925.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2996925.73, modificado:2996925.73}} | PARQUE RECREATIVO XIMBAL EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 11988 - 2 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2293.07, meta_modificada:2293.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Lázaro Cárdenas s/n, Flor de Limón, 24060 Campeche, Camp., lon:-90.526027, lat:19.828505}} | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2996925.73 | 2996925.73 | 2996925.73 | 2996925.73 | 2996925.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3O-022-2022, contratista:ZORA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:2996925.73, importe_modificado:2996925.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2293.07}} | {2200598/proyecto_INICIO, 2200598/proyecto_PROCESO, 2200598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200637 | Proyecto de inversión | 17947982.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.794798287E7, modificado:1.794798287E7}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA EL CENTRO DE MONITOREO, GESTIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. TERCERA ETAPA. (AMPLIACIÓN). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 124293 - 1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Solidaridad Nacional, Campeche, Camp., lon:-90.4937, lat:19.8719034}} | 2022-12-26 | 2023-03-25 | 17947982.87 | 17947982.87 | 17947982.87 | 17947982.87 | 17947982.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-LPO-011-2022, contratista:CONSTRUCCION, REHABILITACION Y CONSERVACION DE OBRAS DE MEXICO, convocante:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:1.794798287E7, importe_modificado:1.794798287E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.0}} | {2200637/proyecto_INICIO, 2200637/proyecto_PROCESO, 2200637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200702 | Proyecto de inversión | 5795052.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5795052.28, modificado:5795052.28}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOC. KM 120, MUNICIPIO CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1334.2, meta_modificada:1334.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:209, direccion:CALLE HIDALGO Y COSTILLA, lon:-89.41509, lat:18.31088}} | 2022-12-27 | 2023-03-16 | 5795052.28 | 5795052.28 | 5795052.28 | 5795052.28 | 5795052.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1334.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200706 | Proyecto de inversión | 226009.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226009.95, modificado:226009.95}} | CERESO SAN FRANCISCO KOBEN (REHAB Y MANTENIMIENTO AREA COCINA CUARTO FRIO Y PLANTA PURIFICADORA DE AGUA)(TRAB COMPLEMENTARIOS) CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | SIN IDENTIFICAR | N | 0 | 0 | 1045 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1981.32, meta_modificada:1981.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:CARRETERA FED CAMPECHE-HAMPOLOL KM 95 24560, lon:-90.25169, lat:19.54353}} | 2022-12-29 | 2023-01-27 | 226009.95 | 226009.95 | 226009.95 | 226009.95 | 226009.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1981.32}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197959 | Proyecto de inversión | 1023190.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023190.67, modificado:1010841.82}} | PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1023.19, meta_modificada:1023.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:811, direccion:CALLE MARTIN CARRION JAS, 0, NINGUNO, C.P. 24334, lon:-91.5361, lat:18.2047}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1010841.82 | 1010841.82 | 1010841.82 | 1010841.82 | 1010841.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-073-2022, contratista:WILBERT MANUEL GALA NOVELO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1023190.67, importe_modificado:1023190.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1023.19}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220402197960 | Proyecto de inversión | 890590.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890590.73, modificado:890590.73}} | PRIM. JOSE VASCONCELOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:890.59, meta_modificada:890.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:612, direccion:CALLE 15-SEP, 0, NINGUNO, C.P. 24330, lon:-90.4709, lat:17.8275}} | 2022-09-19 | 2023-01-17 | 890590.73 | 890590.73 | 890590.73 | 890590.73 | 890590.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-071-2022, contratista:VIP INGENIERIA, S.A. DE.C.V, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:890590.73, importe_modificado:890590.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:890.59}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197961 | Proyecto de inversión | 1049972.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049972.57, modificado:1049972.57}} | TELESECUNDARIA NO. 48, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1049.97, meta_modificada:1049.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:105, direccion:CALLE NINGUNO, 0, TIXMUCUY, C.P. 24570, lon:-90.316667, lat:19.581389}} | 2022-09-19 | 2023-01-17 | 1049972.57 | 1049972.57 | 1049972.57 | 1049972.57 | 1049972.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-071-1-2022, contratista:VIP INGENIERIA, S.A. DE.C.V, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1049972.57, importe_modificado:1049972.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1049.97}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197963 | Proyecto de inversión | 1899782.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899782.76, modificado:1899782.76}} | TELESECUNDARIA NO. 137, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 35 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1899.78, meta_modificada:1899.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:936, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24370, lon:-90.2575, lat:18.5813}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 1899782.76 | 1899782.76 | 1899782.76 | 1899782.76 | 1899782.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-078-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRUCASA, S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1899782.76, importe_modificado:1899782.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1899.78}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197964 | Proyecto de inversión | 1407758.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407758.8, modificado:1394980.92}} | PRIM. PABLO GARCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 56 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1407.76, meta_modificada:1407.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:238, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24368, lon:-90.7847, lat:18.6211}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 1394980.92 | 1394980.92 | 1394980.92 | 1394980.92 | 1394980.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-079-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GUBE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1407758.8, importe_modificado:1407758.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1407.76}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220402197965 | Proyecto de inversión | 860808.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860808.16, modificado:860808.16}} | PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.81, meta_modificada:860.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:360, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24347, lon:-90.4842, lat:17.9038}} | 2022-10-17 | 2022-12-31 | 860808.16 | 860808.16 | 860808.16 | 860808.16 | 860808.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-080-2022, contratista:CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:860808.16, importe_modificado:860808.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.81}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197967 | Proyecto de inversión | 790722.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790722.27, modificado:790722.27}} | J.N. MARIA LAVALLE URBINA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 46 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.72, meta_modificada:790.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, MOCH COHUO, C.P. 24400, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2022-10-17 | 2022-12-31 | 790722.27 | 790722.27 | 790722.27 | 790722.27 | 790722.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-082-2022, contratista:GRUPO MMP, CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS, S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:790722.27, importe_modificado:790722.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.72}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197968 | Proyecto de inversión | 791397.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791397.58, modificado:791397.58}} | TELESECUNDARIA NO. 37, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.4, meta_modificada:791.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:140, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHILAM BALAM, C.P. 24443, lon:-90.247778, lat:19.003056}} | 2022-10-17 | 2022-12-31 | 791397.58 | 791397.58 | 791397.58 | 791397.58 | 791397.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-083-2022, contratista:LUCERO DEL ALBA NOH LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:791397.58, importe_modificado:791397.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197970 | Proyecto de inversión | 1001042.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001042.54, modificado:996537.29}} | PRIM. HORTENCIA ALAYOLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 10 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.04, meta_modificada:1001.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:994, direccion:CALLE SAN JOSE, 0, NINGUNO, C.P. 24483, lon:-90.812, lat:18.793}} | 2022-10-24 | 2023-01-14 | 996537.29 | 996537.29 | 996537.29 | 996537.29 | 996537.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-085-1-2022, contratista:FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1001042.54, importe_modificado:1001042.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1001.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220402197974 | Proyecto de inversión | 491152.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491152.77, modificado:491152.77}} | TELESECUNDARIA NO. 18, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 43 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.15, meta_modificada:491.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LA LIBERTAD, C.P. 24374, lon:-90.5125, lat:18.571111}} | 2022-10-18 | 2022-12-31 | 491152.77 | 491152.77 | 491152.77 | 491152.77 | 491152.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-091-2022, contratista:MARTHA ARLETY MEDINA CHANG, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:491152.77, importe_modificado:491152.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.15}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197975 | Proyecto de inversión | 696800.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696800.41, modificado:696800.41}} | PRIM. AÑO DE JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 13 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.8, meta_modificada:696.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24357, lon:-90.9749, lat:18.3781}} | 2022-10-18 | 2022-12-31 | 696800.41 | 696800.41 | 696800.41 | 696800.41 | 696800.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-092-2022, contratista:GRUPO MMP, CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS, S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:696800.41, importe_modificado:696800.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197976 | Proyecto de inversión | 1188638.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188638.78, modificado:1188638.78}} | PRIM. NARCISO MENDOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.64, meta_modificada:1188.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24376, lon:-90.9676, lat:18.7406}} | 2022-10-24 | 2022-12-31 | 1188638.78 | 1188638.78 | 1188638.78 | 1188638.78 | 1188638.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-093-2022, contratista:ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1188638.78, importe_modificado:1188638.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.64}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197978 | Proyecto de inversión | 593625.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593625.84, modificado:593625.84}} | PRIM. NICOLAS CANABAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 44 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.63, meta_modificada:593.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24368, lon:-90.8479, lat:18.6173}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 593625.84 | 593625.84 | 593625.84 | 593625.84 | 593625.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-098-2022, contratista:OBSURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:593625.84, importe_modificado:593625.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.63}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197979 | Proyecto de inversión | 759341.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759341.54, modificado:759341.54}} | TELESECUNDARIA NO. 126, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.34, meta_modificada:759.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN ISIDRO, C.P. 24315, lon:-91.049444, lat:18.633611}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 759341.54 | 759341.54 | 759341.54 | 759341.54 | 759341.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-099-2022, contratista:JOSE MANUEL MEDINA FARFAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:759341.54, importe_modificado:759341.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.34}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197980 | Proyecto de inversión | 957532.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957532.14, modificado:957532.14}} | PRIM. AGUSTIN MELGAR, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.53, meta_modificada:957.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24353, lon:-90.5763, lat:18.5733}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 957532.14 | 957532.14 | 957532.14 | 957532.14 | 957532.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-100-2022, contratista:FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:957532.14, importe_modificado:957532.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:957.53}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197981 | Proyecto de inversión | 604772.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604772.28, modificado:604772.28}} | TELESECUNDARIA NO. 111, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.77, meta_modificada:604.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.9749, lat:18.3781}} | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 604772.28 | 604772.28 | 604772.28 | 604772.28 | 604772.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-103-2022, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:604772.28, importe_modificado:604772.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.77}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197982 | Proyecto de inversión | 607108.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607108.9, modificado:607108.9}} | PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 27 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.11, meta_modificada:607.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LA CHIQUITA, C.P. 24350, lon:-90.718333, lat:18.628333}} | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 607108.9 | 607108.9 | 607108.9 | 607108.9 | 607108.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-104-2022, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:607108.9, importe_modificado:607108.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.11}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197987 | Proyecto de inversión | 696812.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696812.17, modificado:696812.17}} | TELESECUNDARIA NO. 65, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 19 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.81, meta_modificada:696.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2250, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA, 0, NINGUNO, C.P. 24323, lon:-91.5834, lat:18.3361}} | 2022-11-10 | 2022-12-31 | 696812.17 | 696812.17 | 696812.17 | 696812.17 | 696812.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-110-2022, contratista:PSD COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:696812.17, importe_modificado:696812.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.81}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199598 | Proyecto de inversión | 928338.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928338.5, modificado:928338.5}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE VIAL S/N (TRAMO VACUNOLOGÍA - CEDAR) EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ACCESO A LA UNIDAD COLONIA CHAPULTEPEC CP 24030, lon:-90.5622, lat:19.8239}} | 2022-09-30 | 2022-12-28 | 928338.5 | 928338.5 | 928338.5 | 928338.5 | 928338.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-904012996-E19-2022, contratista:PONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:928338.5, importe_modificado:928338.5}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:31.0}} | {2199598/proyecto_PROCESO, 2199598/proyecto_INICIO, 2199598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199669 | Proyecto de inversión | 3840470.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3840470.93, modificado:3840380.64}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE 34, ENTRE CALLE 41 Y CALLE 31 A, EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, MUNICIPO DE CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 35799 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6519.18, meta_modificada:6519.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 34 ENTRE CALLE 41 Y CALLE 31A COLONIA CENTRO C.P. 24400, lon:-90.724388, lat:19.346791}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 3840380.64 | 3840380.64 | 3840380.64 | 3840380.64 | 3840380.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E33-2022, contratista:CUZARO FIRMA CONSTRUCTORA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:3840470.93, importe_modificado:3840470.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6519.18}} | {2199669/proyecto_PROCESO, 2199669/proyecto_INICIO, 2199669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197990 | Proyecto de inversión | 1879489.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879489.12, modificado:1879489.12}} | ESCUELA INICIAL INDIGENA KUUCHIL LOO LOOB, CONSTRUCCION DE 1 AULA INICIAL INDIGENA DE USOS MULTIPLES (INCLUYE SANITARIO), OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 21 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1879.49, meta_modificada:1879.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE PLAZA MUNICIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24415, lon:-90.5236, lat:19.0931}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 1879489.12 | 1879489.12 | 1879489.12 | 1879489.12 | 1879489.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-075-2022, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1879489.12, importe_modificado:1879489.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1879.49}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197991 | Proyecto de inversión | 1081263.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081263.62, modificado:1081263.62}} | PRIM. NUEVA CREACION, CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO M-4, OBRA COMPLEMENTARIA (INCLUYE SISTEMA ELECTRICO A BASE DE PANEL SOLAR) Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 16 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1081.26, meta_modificada:1081.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:401, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24345, lon:-90.190163, lat:18.030131}} | 2022-09-19 | 2023-01-17 | 1081263.62 | 1081263.62 | 1081263.62 | 1081263.62 | 1081263.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-071-2-2022, contratista:VIP INGENIERIA, S.A. DE.C.V, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1081263.62, importe_modificado:1081263.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1081.26}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197992 | Proyecto de inversión | 539064.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539064.63, modificado:520520.9}} | PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA, CONSTRUCCION DE BARDA MIXTA, CONSTRUCCION DE CONECTOR Y RAMPA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.06, meta_modificada:539.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:968, direccion:CALLE PEDRO SAINZ DE BARANDA, 0, NINGUNO, C.P. 24370, lon:-90.2637, lat:18.7219}} | 2022-10-18 | 2022-12-31 | 520520.9 | 520520.9 | 520520.9 | 520520.9 | 520520.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-090-2022, contratista:LUCERO DEL ALBA NOH LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:539064.63, importe_modificado:539064.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.06}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado, recaudado y comprometido, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220402197993 | Proyecto de inversión | 760396.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760396.44, modificado:760396.44}} | J.N. JUAN PEDRO PACHECO TORRES, CONSTRUCCION DE EDIFICIO C: DIRECCION Y BIBLIOTECA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 45 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.4, meta_modificada:760.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 9, 0, SAN JUAN, C.P. 24800, lon:-90.132268, lat:20.185207}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 760396.44 | 760396.44 | 760396.44 | 760396.44 | 760396.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-094-2022, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:760396.44, importe_modificado:760396.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197994 | Proyecto de inversión | 839158.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839158.51, modificado:839158.51}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:839.16, meta_modificada:839.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3277, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL CHINAL, C.P. 24317, lon:-91.409167, lat:18.151667}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 839158.51 | 839158.51 | 839158.51 | 839158.51 | 839158.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-102-2022, contratista:CARLOS RHAMAR MORALES CHUCK, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:839158.51, importe_modificado:839158.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:839.16}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197996 | Proyecto de inversión | 51240.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51240.68, modificado:51240.68}} | PRIM. NUEVA CREACION, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1412, direccion:CALLE NUEVA ROSITA II, 0, NUEVA ROSITA II, C.P. 24343, lon:-90.653, lat:18.3195}} | 2022-11-07 | 2022-12-15 | 51240.68 | 51240.68 | 51240.68 | 51240.68 | 51240.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-007-1-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:51240.68, importe_modificado:51240.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198007 | Proyecto de inversión | 315879.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315879.6, modificado:315879.6}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO, EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 147 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 20, 0, ALAMEDA, C.P. 24920, lon:-90.058485, lat:20.314369}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 315879.6 | 315879.6 | 315879.6 | 315879.6 | 315879.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-011-2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:315879.6, importe_modificado:315879.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198010 | Proyecto de inversión | 46089.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46089.12, modificado:46089.12}} | J.N. EL PRINCIPIO DEL SABER, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, direccion:CALLE NINO CAMPECHANO, 0, PIXOYAL, C.P. 24414, lon:-90.598, lat:18.9339}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 46089.12 | 46089.12 | 46089.12 | 46089.12 | 46089.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-012-1-2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:46089.12, importe_modificado:46089.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198011 | Proyecto de inversión | 63175.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63175.92, modificado:63175.92}} | PRIM. JOSEFA HURTADO TRUJEQUE, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 153 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 13, 58, NINGUNO, C.P. 0, lon:-89.845, lat:19.7455}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 63175.92 | 63175.92 | 63175.92 | 63175.92 | 63175.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-012-2-2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:63175.92, importe_modificado:63175.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198012 | Proyecto de inversión | 124028.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124028.84, modificado:124028.84}} | J.N. MARÍA ENRIQUETA GONZÁLEZ CASTILLO, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 102 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LAS AMAERICAS, 0, FRANCISCO I. MADERO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 124028.84 | 124028.84 | 124028.84 | 124028.84 | 124028.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-016-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:124028.84, importe_modificado:124028.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198014 | Proyecto de inversión | 232874.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232874.99, modificado:232874.99}} | ESC. SEC. TEC. NO. 21, EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 360 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA 10 DE JULIO, 0, LIMONAR, C.P. 24180, lon:-91.823477, lat:18.636343}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 232874.99 | 232874.99 | 232874.99 | 232874.99 | 232874.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-016-2-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:232874.99, importe_modificado:232874.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198016 | Proyecto de inversión | 370049.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370049.7, modificado:370049.7}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 97 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS, 0, NINGUNO, C.P. 24190, lon:-91.80427, lat:18.644122}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 370049.7 | 370049.7 | 370049.7 | 370049.7 | 370049.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-017-1-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:370049.7, importe_modificado:370049.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198017 | Proyecto de inversión | 123349.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123349.9, modificado:123349.9}} | PRIM. RAMON G. BONFIL, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 190 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GUILLERMO LLITERAS REPETO, 0, PUESTA DE SOL, C.P. 24157, lon:-91.781025, lat:18.66179}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 123349.9 | 123349.9 | 123349.9 | 123349.9 | 123349.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-017-2-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:123349.9, importe_modificado:123349.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198019 | Proyecto de inversión | 378179.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378179.81, modificado:378179.81}} | PRIM. ESTADO DE CHIAPAS, EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDACTICAS, 1 DIRECCION Y 1 BODEGA-COOPERATIVA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 55 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20, 308, NINGUNO, C.P. 24800, lon:-90.1345, lat:20.177}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 378179.81 | 378179.81 | 378179.81 | 378179.81 | 378179.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-015-1-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:378179.81, importe_modificado:378179.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198020 | Proyecto de inversión | 461390 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461390.0, modificado:461390.0}} | ESC. SEC. TEC. No. 08, EQUIPAMIENTO DE AREA ADMINISTRATIVA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 184 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 461390 | 461390 | 461390 | 461390 | 461390 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-018-2022, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:461390.0, importe_modificado:461390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198021 | Proyecto de inversión | 146327.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146327.04, modificado:146327.04}} | ESC. SEC. GRAL. No. 02, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 58 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:115, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL, 0, NINGUNO, C.P. 24317, lon:-92.416, lat:18.6104}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 146327.04 | 146327.04 | 146327.04 | 146327.04 | 146327.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-020-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:146327.04, importe_modificado:146327.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198023 | Proyecto de inversión | 144009.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144009.36, modificado:144009.36}} | TELESECUNDARIA NO. 112, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 94 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24670, lon:-89.3146, lat:19.2348}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 144009.36 | 144009.36 | 144009.36 | 144009.36 | 144009.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-020-2-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:144009.36, importe_modificado:144009.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198025 | Proyecto de inversión | 348497.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348497.41, modificado:348497.41}} | PRIM. JOAQUIN R SOLIS, SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA 1 AULA DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 139 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:CALLE NINGUNO, 25, SANTA CRUZ PUEBLO, C.P. 24921, lon:-90.104167, lat:20.334167}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-033-2022, contratista:COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SERHER SAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:348497.41, importe_modificado:348497.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198026 | Proyecto de inversión | 348497.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348497.41, modificado:348497.41}} | PRIM. ESTADO DE CHIAPAS, SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA 1 AULA DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 55 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20, 308, NINGUNO, C.P. 24800, lon:-90.1345, lat:20.177}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-034-2022, contratista:COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SERHER SAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:348497.41, importe_modificado:348497.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199720 | Proyecto de inversión | 872635.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872635.67, modificado:872316.5}} | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA REGIÓN DE LA PENÍNSULA DE ATASTA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO RICO, MUNICIPIO DE CARMEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | SIN IDENTIFICAR | N | 0 | 0 | 619 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:PENINSULA DE ATASTA 24326, lon:-91.9402, lat:18.6209}} | 2022-10-27 | 2022-12-30 | 872316.5 | 872316.5 | 872316.5 | 872316.5 | 872316.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-904012996-E43-2022, contratista:LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:872635.67, importe_modificado:872635.67}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:48.0}} | {2199720/proyecto_PROCESO, 2199720/proyecto_FIN, 2199720/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402203645 | Proyecto de inversión | 2142806.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2142806.47, modificado:2142806.47}} | CONSTRUCCIÓN DE NAVE GANADERA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD DE ATASTA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | APR-FAFEF-09005-124080-1/2022 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.76, meta_modificada:382.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CARRETERA FEDERAL No.180 VILLAHERMOSA - CIUDAD DEL CARMEN KM 137, lon:-92.103869, lat:18.620153}} | 2022-10-14 | 2023-01-31 | 2142806.47 | 2142806.47 | 2142806.47 | 2142806.47 | 2142806.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.76}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198027 | Proyecto de inversión | 348497.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348497.41, modificado:348497.41}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO, SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA 1 AULA DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 147 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 20, 0, ALAMEDA, C.P. 24920, lon:-90.058485, lat:20.314369}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-035-2022, contratista:COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SERHER SAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:348497.41, importe_modificado:348497.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198028 | Proyecto de inversión | 348497.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348497.41, modificado:348497.41}} | TELESECUNDARIA NO. 30, SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA 1 AULA DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 30 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:355, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL NARANJO, C.P. 24336, lon:-91.128056, lat:18.021389}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-036-2022, contratista:COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SERHER SAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:348497.41, importe_modificado:348497.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198030 | Proyecto de inversión | 40102.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40102.96, modificado:40102.96}} | J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 33 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 7, 0, SOLEDAD, C.P. 24810, lon:-90.174262, lat:20.143547}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 40102.96 | 40102.96 | 40102.96 | 40102.96 | 40102.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-024-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:40102.96, importe_modificado:40102.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198040 | Proyecto de inversión | 99683.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99683.44, modificado:99683.44}} | PRIM. LA REVOLUCION, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 85 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 19, 0, PULXAYCHE, C.P. 24920, lon:-90.0568, lat:20.3207}} | 2022-12-08 | 2022-12-31 | 99683.44 | 99683.44 | 99683.44 | 99683.44 | 99683.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-027-2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:99683.44, importe_modificado:99683.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198042 | Proyecto de inversión | 99683.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99683.44, modificado:99683.44}} | PRIM. BENITO JUAREZ, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 71 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 5, 108, FATIMA, C.P. 24902, lon:-90.052328, lat:20.379976}} | 2022-12-08 | 2022-12-31 | 99683.44 | 99683.44 | 99683.44 | 99683.44 | 99683.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-027-2-2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:99683.44, importe_modificado:99683.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198043 | Proyecto de inversión | 124999.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124999.88, modificado:124999.88}} | PRIM. ESTADO DE CHIAPAS, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 1 AULA DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 55 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20, 308, NINGUNO, C.P. 24800, lon:-90.1345, lat:20.177}} | 2022-12-14 | 2022-12-31 | 124999.88 | 124999.88 | 124999.88 | 124999.88 | 124999.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-030-2022, contratista:CR OFFICE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:124999.88, importe_modificado:124999.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198050 | Proyecto de inversión | 54254.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54254.36, modificado:54254.36}} | PRIM. MAESTROS CAMPECHANOS, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 53 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.25, meta_modificada:54.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS III, 0, PALMAS III, C.P. 24027, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2022-12-08 | 2022-12-23 | 54254.36 | 54254.36 | 54254.36 | 54254.36 | 54254.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-PF-118-2022, contratista:MAURICIO GUERREO VALDEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:54254.36, importe_modificado:54254.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.25}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198051 | Proyecto de inversión | 82685.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82685.89, modificado:82685.89}} | J.N. LAZARO CARDENAS, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.1039, lat:20.334}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 82685.89 | 82685.89 | 82685.89 | 82685.89 | 82685.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-016-3-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:82685.89, importe_modificado:82685.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198052 | Proyecto de inversión | 93150 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93150.0, modificado:93150.0}} | ESC. SEC. TEC. NO. 28, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 256 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL, 0, JARDINES, C.P. 24060, lon:-90.518061, lat:19.83087}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 93150 | 93150 | 93150 | 93150 | 93150 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-015-2-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:93150.0, importe_modificado:93150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198053 | Proyecto de inversión | 34416.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34416.75, modificado:34416.75}} | J.N. EDELMIRA TORAYA ESPINOLA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 97 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AKUMAL, 72, KALA, C.P. 24085, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 34416.75 | 34416.75 | 34416.75 | 34416.75 | 34416.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-032-2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:34416.75, importe_modificado:34416.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198054 | Proyecto de inversión | 8939.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8939.34, modificado:8939.34}} | J.N. EDELMIRA TORAYA ESPINOLA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 97 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AKUMAL, 72, KALA, C.P. 24085, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 8939.34 | 8939.34 | 8939.34 | 8939.34 | 8939.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-032-1-2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:8939.34, importe_modificado:8939.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198056 | Proyecto de inversión | 210950.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210950.64, modificado:210950.64}} | PRIM. PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN VALDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (CAMBIO DE PISO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 170 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.95, meta_modificada:210.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 23, 1, CENTRO, C.P. 24400, lon:-90.724063, lat:19.357159}} | 2023-01-02 | 2023-03-18 | 210950.64 | 210950.64 | 210950.64 | 210950.64 | 210950.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-120-2022, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:210950.64, importe_modificado:210950.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.95}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198057 | Proyecto de inversión | 180086.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180086.64, modificado:180086.64}} | ESC . SEC. GRAL. NO. 03, REHABILITACION DE OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 433 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.09, meta_modificada:180.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 0, PESQUERA, C.P. 24025, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-01-02 | 2023-03-18 | 180086.64 | 180086.64 | 180086.64 | 180086.64 | 180086.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-120-1-2022, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:180086.64, importe_modificado:180086.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.09}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198058 | Proyecto de inversión | 653397.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653397.32, modificado:653397.32}} | ESC. SEC. GRAL NO. 17, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 275 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.4, meta_modificada:653.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ, 0, JUSTO SIERRA, C.P. 24114, lon:-91.832671, lat:18.660994}} | 2022-12-19 | 2023-03-19 | 653397.32 | 653397.32 | 653397.32 | 653397.32 | 653397.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-119-2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:653397.32, importe_modificado:653397.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198062 | Proyecto de inversión | 894096 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894096.0, modificado:894096.0}} | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 9, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 650 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:883.19, meta_modificada:883.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO, 0, DE SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.526998, lat:19.835129}} | 2022-09-26 | 2022-12-25 | 894096 | 894096 | 894096 | 894096 | 894096 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-EMS-068-2022, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:894096.0, importe_modificado:894096.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:883.19}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198063 | Proyecto de inversión | 894096 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894096.0, modificado:894096.0}} | CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 82, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 480 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:894.1, meta_modificada:894.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA POR ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 894096 | 894096 | 894096 | 894096 | 894096 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-EMS-095-2022, contratista:LEOPOLDO EUGENIO RUZ WONG, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:894096.0, importe_modificado:894096.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:894.1}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198064 | Proyecto de inversión | 55449.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55449.86, modificado:55449.86}} | CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 82, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 480 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.45, meta_modificada:55.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA POR ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 55449.86 | 55449.86 | 55449.86 | 55449.86 | 55449.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-EMS-117-2022, contratista:LEOPOLDO EUGENIO RUZ WONG, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:55449.86, importe_modificado:55449.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.45}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198065 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | ESCUELA PREPARATORIA NOCTURNA CHAMPOTON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 32, 0, CENTRO, C.P. 24400, lon:-90.723224, lat:19.356439}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-EMS-101-2022, contratista:OBSURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199740 | Proyecto de inversión | 2822911.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822911.77, modificado:2822794.04}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLE 16 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 22 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 5 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 22, CALLE 17 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 24 EN LA LOCALIDAD DE POCBOC, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1442.1, meta_modificada:1442.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE 16, 22, 5 Y 17 , lon:-90.103838, lat:20.238597}} | 2022-11-09 | 2022-12-28 | 2822794.04 | 2822794.04 | 2822794.04 | 2822794.04 | 2822794.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E28-2022, contratista:HUGO CÉSAR MENDOZA SERRATO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:2822911.77, importe_modificado:2822911.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1442.1}} | {2199740/proyecto_INICIO, 2199740/proyecto_PROCESO, 2199740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200319 | Adquisición | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19946.55}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO. REPUVE (adquisiciones) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124122-1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 19946.55 | 19946.55 | 19946.55 | 19946.55 | 19946.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200400 | Adquisición | 72152 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72152.0, modificado:70528.0}} | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD RF. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124221-1 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 70528 | 70528 | 70528 | 70528 | 70528 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200417 | Adquisición | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:76560.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.RF | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124249-1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2022-12-19 | 2022-12-31 | 76560 | 76560 | 76560 | 76560 | 76560 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200677 | Proyecto de inversión | 5833176.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5833176.5, modificado:5833176.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1368.49, meta_modificada:1368.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:967, direccion:codigo postal 24375, lon:-90.35441, lat:18.2928}} | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 5833176.5 | 5833176.5 | 5833176.5 | 5833176.5 | 5833176.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1368.49}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200688 | Proyecto de inversión | 599939.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599939.09, modificado:599939.09}} | REHABILITACION DEL ESTACIONAMIENTO DE BEISBOL NELSON BARRERA ROMELLON EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDRO SAINZ DE BARANDA ENTRE CALLE FILIBERTO QUI FARFAN Y CALLE BENJAMÍN GANZO CP 24020, lon:-90.30402, lat:19.51504}} | 2022-12-28 | 2023-02-10 | 599939.09 | 599939.09 | 599939.09 | 599939.09 | 599939.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199600 | Proyecto de inversión | 9536403.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9536403.24, modificado:9536403.24}} | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (ESC-CHET) KM 174+500 - GUSTAVO DÍAZ ORDAZ - JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN No. 2, LOCALIDAD: JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO: CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 312437 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26100.0, meta_modificada:26100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:codigo postal 24080, lon:-89.18839, lat:18.48025}} | 2022-11-19 | 2022-12-28 | 9536403.24 | 9536403.24 | 9536403.24 | 9536403.24 | 9536403.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-904012996-E48-2022, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:9536403.24, importe_modificado:9536403.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26100.0}} | {2199600/proyecto_INICIO, 2199600/proyecto_FIN, 2199600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita reportar los avances al 100% o en su caso ajustar las metas del proyecto con respecto al la meta real alcanzada, para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220402200734 | Proyecto de inversión | 2409001.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409001.38, modificado:2409001.38}} | REHABILITACIÓN DE BODEGA, TUNEL DE ACCESO Y MALLA PROTECTORA DEL ESTADIO DE BEISBOL NELSON BARRERA ROMELLÓN, EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 294077 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5001.18, meta_modificada:5001.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA ENTRE CALLE FILIBERTO QUI FARFAN Y CALLE BENJAMIN GANZO, COL. SAN JOAQUIN, CP 24020, lon:-90.30402, lat:19.51504}} | 2022-12-29 | 2023-03-13 | 2409001.38 | 2409001.38 | 2409001.38 | 2409001.38 | 2409001.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5001.18}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199641 | Proyecto de inversión | 10779797.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.077979723E7, modificado:1.077979723E7}} | RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MIGUEL ALEMÁN" KM 14+500, UBICADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 881 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:340, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN CP 24333, lon:-90.935561, lat:18.255266}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 10779797.23 | 10779797.23 | 10779797.23 | 10779797.23 | 10779797.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-904012996-E74-2022, contratista:ESTUDIOS E INGENIERÍA FRANCAR, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:1.077979723E7, importe_modificado:1.077979723E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:360.0}} | {2199641/proyecto_INICIO, 2199641/proyecto_FIN, 2199641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita reportar los avances al 100% o en su caso ajustar las metas del proyecto con respecto al la meta real alcanzada, para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220402199646 | Proyecto de inversión | 7003221.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7003221.02, modificado:7003216.53}} | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EL NARANJO - EL MACHETAZO - CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE CANDELARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28960.0, meta_modificada:28960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:119, direccion:carretera el naranjo codigo portal 24336, lon:-91.123931, lat:18.021007}} | 2022-10-20 | 2022-12-28 | 7003216.53 | 7003216.53 | 7003216.53 | 7003216.53 | 7003216.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E22-2022, contratista:NIDIA ROSALÍA NOH FLORES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:7003221.02, importe_modificado:7003221.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28960.0}} | {2199646/proyecto_PROCESO, 2199646/proyecto_INICIO, 2199646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199668 | Proyecto de inversión | 2655081.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655081.64, modificado:2655067.91}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AVENIDA DE ACCESO A LA ACADEMIA DE POLICÍA, ENTRE PERIFÉRICO PABLO GARCÍA Y MONTILLA Y ACADEMIA DE POLICÍA, EN LA LOCALIDAD DE LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | SIN IDENTIFICAR | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:657.0, meta_modificada:657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO A LA ACADEMIA, lon:-90.36416, lat:19.47289}} | 2022-11-08 | 2022-12-22 | 2655067.91 | 2655067.91 | 2655067.91 | 2655067.91 | 2655067.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E32-2022, contratista:JUAN ANTONIO BLANCO MENDOZA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:2655081.64, importe_modificado:2655081.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:657.0}} | {2199668/proyecto_INICIO, 2199668/proyecto_FIN, 2199668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199688 | Proyecto de inversión | 3400581.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400581.71, modificado:3350204.99}} | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DEL BALUARTE DE SAN FRANCISCO Y RECINTO AMURALLADO (TRAMO PUERTA DE TIERRA - BALUARTE DE SAN FRANCISCO) EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO, lon:-90.5237, lat:19.8454}} | 2022-09-08 | 2022-12-31 | 3350204.99 | 3350204.99 | 3350204.99 | 3350204.99 | 3350204.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E13-2022, contratista:CONSTRUCTORA ELIMONAR, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:3400581.71, importe_modificado:3400581.71}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:79.0}} | {2199688/proyecto_INICIO, 2199688/proyecto_PROCESO, 2199688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199697 | Proyecto de inversión | 5597423.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5597423.4, modificado:5597423.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOC DE ISLA AGUADA, MUNICIPIO DE CARMEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | SIN IDENTIFICAR | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:24327, lon:-91.4855, lat:18.7818}} | 2022-11-08 | 2022-12-27 | 5597423.4 | 5597423.4 | 5597423.4 | 5597423.4 | 5597423.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E76-2022, contratista:DISTRIBUIDORA SAN, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:5597423.4, importe_modificado:5597423.4}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:300.0}} | {2199697/proyecto_INICIO, 2199697/proyecto_FIN, 2199697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199710 | Proyecto de inversión | 1849875.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849875.19, modificado:1849874.69}} | PAVIMENTACION Y MANTTO. DE LA CALLE MIRAMAR ENTRE CALLE AZUCENA Y CANCHA TECHADA CRUCE DE LA C. ANZURES ENTRE CALLE MIRAMAR Y CALLE BELLAVISTA DE LA LOC. CD. DEL CARMEN MPIO. DE CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13284.0, meta_modificada:13284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MIRAMAR CP 24118, lon:-91.48809, lat:18.3945}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 1849874.69 | 1849874.69 | 1849874.69 | 1849874.69 | 1849874.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-904012996-E57-2022, contratista:SC POTCAR, S. A. P. I. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:1849875.19, importe_modificado:1849875.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13284.0}} | {2199710/proyecto_INICIO, 2199710/proyecto_PROCESO, 2199710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199718 | Proyecto de inversión | 4185829.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4185829.7, modificado:4185751.82}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLE 44 ENTRE CALLE 33-A Y CALLE 37 Y CALLE 35-A, ENTRE CALLE 44 Y CALLE 50 EN LA COLONIA 10 DE MAYO; CALLE 47-A ENTRE CALLE 47 Y CALLE 32 EN LA COLONIA REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 59923 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6594.53, meta_modificada:6594.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 44, 35A Y 47A COLONIA 10 DE MAYO Y REVOLUCION C.P. 24350, lon:-90.732669, lat:18.612665}} | 2022-11-09 | 2022-12-28 | 4185751.82 | 4185751.82 | 4185751.82 | 4185751.82 | 4185751.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E31-2022, contratista:MAQ-RENT CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:4185829.7, importe_modificado:4185829.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6594.53}} | {2199718/proyecto_INICIO, 2199718/proyecto_FIN, 2199718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita reportar los avances al 100% o en su caso ajustar las metas del proyecto con respecto al la meta real alcanzada, para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220402199827 | Adquisición | 251500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251500.0, modificado:248155.08}} | Adquisición de mobiliario y equipo de administración de la Fiscalía General del Estado de Campeche; con recursos reprogramados. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124144, 124054 y 124173 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José Lopez Portillo s/n colonia Sascalum c.p. 24000, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 248155.08 | 248155.08 | 248155.08 | 248155.08 | 248155.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:139.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado y recaudado, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220402199852 | Proyecto de inversión | 3772158.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3772158.45, modificado:3772158.45}} | CONSTRUCCIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE PALENQUE ENTRE CALLE KABAH Y CALLE NANCE EN LA COL. AMPLIACIÓN ESPERANZA, LOC. SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MPIO. CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.16, meta_modificada:227.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACIÓN ESPERANZA, lon:-90.491228, lat:19.8423}} | 2022-12-26 | 2022-12-31 | 3772158.45 | 3772158.45 | 3772158.45 | 3772158.45 | 3772158.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E75-2022, contratista:COVILH, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:3772158.45, importe_modificado:3772158.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.16}} | {2199852/proyecto_INICIO, 2199852/proyecto_PROCESO, 2199852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199889 | Proyecto de inversión | 4831251.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4831251.42, modificado:4831251.42}} | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (PICH - BONFIL - LUBNA) - BOLONCHÉN CAHUICH, MUNICIPIO: CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35000.0, meta_modificada:35000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:72, direccion:BOLONCHEN CAHUICH CP 24570, lon:-90.173328, lat:19.508939}} | 2022-10-06 | 2022-12-19 | 4831251.42 | 4831251.42 | 4831251.42 | 4831251.42 | 4831251.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E16-2022, contratista:VISIÓN CARRETERO DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:4831251.42, importe_modificado:4831251.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35000.0}} | {2199889/proyecto_INICIO, 2199889/proyecto_PROCESO, 2199889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199971 | Proyecto de inversión | 357432.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357432.63, modificado:357432.63}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PLAZA HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | sin identificar | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10 B 24000, lon:-90.5414, lat:19.8425}} | 2022-10-28 | 2022-12-26 | 357432.63 | 357432.63 | 357432.63 | 357432.63 | 357432.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-904012996-E46-2022, contratista:PROYECTOS ELÉCTRICOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:357432.63, importe_modificado:357432.63}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:9.0}} | {2199971/proyecto_PROCESO, 2199971/proyecto_INICIO, 2199971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199976 | Proyecto de inversión | 5771672.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5771672.01, modificado:5771672.01}} | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. MAESTROS CAMPECHANOS, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:av. maestros campechanos codigo postal 24094, lon:-90.5292, lat:19.8109}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 5771672.01 | 5771672.01 | 5771672.01 | 5771672.01 | 5771672.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E30-2022, contratista:PONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:5771672.01, importe_modificado:5771672.01}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:118.0}} | {2199976/proyecto_PROCESO, 2199976/proyecto_INICIO, 2199976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199994 | Adquisición | 1190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190000.0, modificado:1159953.6}} | Adquisición de Licencias informáticas de la Fiscalía General del Estado de Campeche; con recursos reprogramados. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124076 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n colonia Sascalum c.p. 24095, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 1159953.6 | 1159953.6 | 1159953.6 | 1159953.6 | 1159953.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:20.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado y recaudado, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220402197952 | Proyecto de inversión | 722581.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722581.54, modificado:722581.54}} | TELESECUNDARIA No. 109, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.58, meta_modificada:722.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:683, direccion:CALLE NINGUNO, 0, VICENTE GUERRERO, C.P. 24337, lon:-91.2325, lat:18.183611}} | 2022-10-17 | 2022-12-31 | 722581.54 | 722581.54 | 722581.54 | 722581.54 | 722581.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-084-2022, contratista:ARTURO CORREA REYES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:722581.54, importe_modificado:722581.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.58}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197953 | Proyecto de inversión | 1257238.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257238.67, modificado:1257238.67}} | TELESECUNDARIA NO. 115, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1257.24, meta_modificada:1257.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:369, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.6677, lat:18.0721}} | 2022-10-24 | 2023-01-14 | 1257238.67 | 1257238.67 | 1257238.67 | 1257238.67 | 1257238.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-086-2022, contratista:ARTURO CORREA REYES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1257238.67, importe_modificado:1257238.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1257.24}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197954 | Proyecto de inversión | 975046.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975046.94, modificado:975046.94}} | PRIM. RICARDO FLORES MAGON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 62 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.05, meta_modificada:975.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE NINGUNO, 0, OXCABAL, C.P. 24310, lon:-90.966667, lat:18.863889}} | 2022-09-26 | 2022-12-25 | 975046.94 | 975046.94 | 975046.94 | 975046.94 | 975046.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-069-2022, contratista:JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:975046.94, importe_modificado:975046.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.05}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197955 | Proyecto de inversión | 1753020.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753020.33, modificado:1753020.33}} | J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 109 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1753.02, meta_modificada:1753.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 17, 36, CENTRO, C.P. 24700, lon:-90.223883, lat:20.040936}} | 2022-11-09 | 2023-02-06 | 1753020.33 | 1753020.33 | 1753020.33 | 1753020.33 | 1753020.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-106-2022, contratista:MATERIALES OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1753020.33, importe_modificado:1753020.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1753.02}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197956 | Proyecto de inversión | 1798022.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798022.5, modificado:1798022.5}} | J.N. MARIA ENRIQUETA GONZALEZ CASTILLO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 102 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1798.02, meta_modificada:1798.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LAS AMAERICAS, 0, FRANCISCO I. MADERO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1798022.5 | 1798022.5 | 1798022.5 | 1798022.5 | 1798022.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-072-2022, contratista:CORPORATIVO HR INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1798022.5, importe_modificado:1798022.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1798.02}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197958 | Proyecto de inversión | 2398204.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2398204.35, modificado:2398204.35}} | PRIM. JUAN B. CALDERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 383 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2398.2, meta_modificada:2398.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 25, 16, CENTRO, C.P. 24100, lon:-91.83172, lat:18.636214}} | 2022-10-10 | 2023-02-04 | 2398204.35 | 2398204.35 | 2398204.35 | 2398204.35 | 2398204.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-076-2022, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2398204.35, importe_modificado:2398204.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2398.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197972 | Proyecto de inversión | 738667.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738667.72, modificado:738667.72}} | PRIM. MERCEDES VASTO LARA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.67, meta_modificada:738.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE 12, 36, NINGUNO, C.P. 24730, lon:-90.2261, lat:19.9654}} | 2022-10-24 | 2022-12-31 | 738667.72 | 738667.72 | 738667.72 | 738667.72 | 738667.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-088-2022, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:738667.72, importe_modificado:738667.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.67}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197984 | Proyecto de inversión | 1581559.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581559.16, modificado:1581559.16}} | TELESECUNDARIA NO. 32, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1581.56, meta_modificada:1581.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:680, direccion:CALLE ZACATECAS, 0, NINGUNO, C.P. 24330, lon:-91.0281, lat:18.1463}} | 2022-11-09 | 2022-12-31 | 1581559.16 | 1581559.16 | 1581559.16 | 1581559.16 | 1581559.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-107-2022, contratista:CONAVASUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1581559.16, importe_modificado:1581559.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1581.56}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197997 | Proyecto de inversión | 51240.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51240.68, modificado:51240.68}} | PRIM. JUAN PACHECO TORRES, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:635, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24342, lon:-90.4584, lat:18.2005}} | 2022-11-07 | 2022-12-15 | 51240.68 | 51240.68 | 51240.68 | 51240.68 | 51240.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-007-2-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:51240.68, importe_modificado:51240.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197998 | Proyecto de inversión | 147108.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147108.88, modificado:147108.88}} | TELESECUNDARIA NO. 30, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA BIBLIOTECA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 30 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:355, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL NARANJO, C.P. 24336, lon:-91.128056, lat:18.021389}} | 2022-11-07 | 2022-12-15 | 147108.88 | 147108.88 | 147108.88 | 147108.88 | 147108.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-007-3-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:147108.88, importe_modificado:147108.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197999 | Proyecto de inversión | 48775.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48775.68, modificado:48775.68}} | TELESECUNDARIA NO. 06, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 22 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:382, direccion:CALLE SIN NOMBRE, 0, NINGUNO, C.P. 24333, lon:-90.9253, lat:18.0771}} | 2022-11-07 | 2022-12-15 | 48775.68 | 48775.68 | 48775.68 | 48775.68 | 48775.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-007-4-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:48775.68, importe_modificado:48775.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198000 | Proyecto de inversión | 51240.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51240.68, modificado:51240.68}} | PRIM. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:37, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24300, lon:-90.3863, lat:17.8338}} | 2022-11-07 | 2022-12-15 | 51240.68 | 51240.68 | 51240.68 | 51240.68 | 51240.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-007-5-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:51240.68, importe_modificado:51240.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198001 | Proyecto de inversión | 117900.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117900.08, modificado:117900.08}} | TELESECUNDARIA NO. 158, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA Y 1 DIRECCION | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 23 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:551, direccion:CALLE NINOS HEROES, 0, NINGUNO, C.P. 24344, lon:-90.5013, lat:18.448}} | 2022-11-07 | 2022-12-15 | 117900.08 | 117900.08 | 117900.08 | 117900.08 | 117900.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-007-6-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:117900.08, importe_modificado:117900.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198002 | Proyecto de inversión | 50402 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50402.0, modificado:50402.0}} | PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:865, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.5327, lat:18.5042}} | 2022-11-14 | 2022-12-15 | 50402 | 50402 | 50402 | 50402 | 50402 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-008-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:50402.0, importe_modificado:50402.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198004 | Proyecto de inversión | 191713.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191713.2, modificado:191713.2}} | PRIM. MARIA DEL PILAR ELENA FLORES ACUÑA, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 39-A, 0, FLORES MAGON, C.P. 24350, lon:-90.751287, lat:18.603091}} | 2022-11-14 | 2022-12-15 | 191713.2 | 191713.2 | 191713.2 | 191713.2 | 191713.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-008-2-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:191713.2, importe_modificado:191713.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita reportar los avances al 100% o en su caso ajustar las metas del proyecto con respecto al la meta real alcanzada, para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220402198034 | Proyecto de inversión | 94389.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94389.06, modificado:94389.06}} | TELESECUNDARIA NO. 25, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 55 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:CALLE NINGUNO, 0, HAMPOLOL, C.P. 24560, lon:-90.387778, lat:19.926944}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 94389.06 | 94389.06 | 94389.06 | 94389.06 | 94389.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-024-4-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:94389.06, importe_modificado:94389.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198037 | Proyecto de inversión | 97552 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97552.0, modificado:97552.0}} | ESC. SEC. TEC. NO. 04, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 333 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 1, 0, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 24400, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 97552 | 97552 | 97552 | 97552 | 97552 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-025-2-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:97552.0, importe_modificado:97552.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198046 | Proyecto de inversión | 125000.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.36, modificado:125000.36}} | TELESECUNDARIA NO. 30, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 1 AULA DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 30 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:355, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL NARANJO, C.P. 24336, lon:-91.128056, lat:18.021389}} | 2022-12-14 | 2022-12-31 | 125000.36 | 125000.36 | 125000.36 | 125000.36 | 125000.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-030-3-2022, contratista:CR OFFICE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:125000.36, importe_modificado:125000.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198047 | Proyecto de inversión | 330094.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330094.95, modificado:330094.95}} | TELESECUNDARIA NO. 37, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.09, meta_modificada:330.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:140, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHILAM BALAM, C.P. 24443, lon:-90.247778, lat:19.003056}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 330094.95 | 330094.95 | 330094.95 | 330094.95 | 330094.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-PF-114-2022, contratista:LUCERO DEL ALBA NOH LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:330094.95, importe_modificado:330094.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.09}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198048 | Proyecto de inversión | 352201.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352201.66, modificado:352201.66}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 26 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.2, meta_modificada:352.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE NINGUNO, 0, ARELLANO, C.P. 24420, lon:-90.462778, lat:19.376944}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 352201.66 | 352201.66 | 352201.66 | 352201.66 | 352201.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-PF-115-2022, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:352201.66, importe_modificado:352201.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198049 | Proyecto de inversión | 156867.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156867.44, modificado:156867.44}} | PRIM. ARQ. CARLOS M. LAZO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 81 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.87, meta_modificada:156.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA POR ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 156867.44 | 156867.44 | 156867.44 | 156867.44 | 156867.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-PF-116-2022, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:156867.44, importe_modificado:156867.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.87}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200006 | Proyecto de inversión | 7900527.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7900527.18, modificado:7900527.18}} | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (KIKAB - KM 29+820) - CHILAM BALAM, MUNICIPIO: CHAMPOTON | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50260.0, meta_modificada:50260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:140, direccion:CHILAM BALAM CP 24570, lon:-90.2331, lat:19.0588}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 7900527.18 | 7900527.18 | 7900527.18 | 7900527.18 | 7900527.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-904012996-E20-2022, contratista:HERIBERTO AROLDO GÓNGORA CENTURIÓN, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:7900527.18, importe_modificado:7900527.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50260.0}} | {2200006/proyecto_INICIO, 2200006/proyecto_PROCESO, 2200006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200040 | Proyecto de inversión | 2097170.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097170.74, modificado:2097170.74}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO TANKUCHÉ-EL REMATE-ISLA ARENA, LOCALIDAD DE ISLA ARENA, MUNICIPIO DE CALKINÍ | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 2599 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5404.76, meta_modificada:5404.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:codigo postal 24914, lon:-90.241667, lat:20.5075}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2097170.74 | 2097170.74 | 2097170.74 | 2097170.74 | 2097170.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-904012996-E79-2022, contratista:VISIÓN CARRETERO DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:2097170.74, importe_modificado:2097170.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5404.76}} | {2200040/proyecto_PROCESO, 2200040/proyecto_INICIO, 2200040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200054 | Adquisición | 395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395000.0, modificado:384900.0}} | Adquisición de Vehículos y equipo terrestre; con recursos reprogramados. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124174 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n colonia Sascalum c.p. 24095, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 384900 | 384900 | 384900 | 384900 | 384900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado y recaudado, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220402198086 | Proyecto de inversión | 38442.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38442.78, modificado:38442.78}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHINA, SUMINISTRO DE MOBILIARIO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 490 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE 11, 0, PALMA SOLA, C.P. 24520, lon:-90.502079, lat:19.771206}} | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 38442.78 | 38442.78 | 38442.78 | 38442.78 | 38442.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-PF-031-2022, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:38442.78, importe_modificado:38442.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198087 | Proyecto de inversión | 82907.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82907.44, modificado:82907.44}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHINA, SUMINISTRO DE MOBILIARIO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 490 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE 11, 0, PALMA SOLA, C.P. 24520, lon:-90.502079, lat:19.771206}} | 2022-12-28 | 2022-12-31 | 82907.44 | 82907.44 | 82907.44 | 82907.44 | 82907.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-PF-040-2022, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:82907.44, importe_modificado:82907.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198088 | Proyecto de inversión | 28468.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28468.52, modificado:28468.52}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 780 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 28468.52 | 28468.52 | 28468.52 | 28468.52 | 28468.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-PF-038-2022, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:28468.52, importe_modificado:28468.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198089 | Proyecto de inversión | 149011.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149011.48, modificado:149011.48}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 780 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 149011.48 | 149011.48 | 149011.48 | 149011.48 | 149011.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-PF-038-1-2022, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:149011.48, importe_modificado:149011.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198090 | Proyecto de inversión | 570254.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570254.26, modificado:570254.26}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE INGENIERIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 780 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2022-12-09 | 2022-12-31 | 570254.26 | 570254.26 | 570254.26 | 570254.26 | 570254.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-PF-026-2022, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:570254.26, importe_modificado:570254.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200190 | Proyecto de inversión | 2287564.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287564.24, modificado:2287564.24}} | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VILLA DE GUADALUPE - SAN JUAN CARPIZO - SAN MIGUEL; LOCALIDAD: SAN MIGUEL; MUNICIPIO: CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 76948 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:256, direccion:SAN MIGUEL CP 24423, lon:-90.46919, lat:19.27617}} | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 2287564.24 | 2287564.24 | 2287564.24 | 2287564.24 | 2287564.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E77-2022, contratista:DECOCON, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:2287564.24, importe_modificado:2287564.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9000.0}} | {2200190/proyecto_INICIO, 2200190/proyecto_FIN, 2200190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200194 | Proyecto de inversión | 3184080.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3184080.62, modificado:3184080.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR "SENDERO SEGURO" ENTRE CALLE 10 Y CALLE ENRIQUE ESCALANTE EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR SENDERO SEGURO, COLONIA MINAS , lon:-90.5071, lat:19.8636}} | 2022-12-31 | 2023-03-15 | 3184080.62 | 3184080.62 | 3184080.62 | 3184080.62 | 3184080.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita reportar los avances al 100% o en su caso ajustar las metas del proyecto con respecto al la meta real alcanzada, para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220402199135 | Proyecto de inversión | 27081614 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7081614E7, modificado:2.7081614E7}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO 2 (PRIMERA ETAPA) UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CAMPECHE, (campues dzitbalché) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Intercultural de Campeche | 124196 - 1 | S | 42 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1707.18, meta_modificada:1707.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:calle 18, sin número, entre carretera dzitbalché-calkiní c.p. 24920, Barrio de san felipe, lon:-90.05582872, lat:20.33756398}} | 2022-10-29 | 2023-02-28 | 27081614 | 27081614 | 27081614 | 27081614 | 27081614 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1707.18}} | {2199135/proyecto_INICIO, 2199135/proyecto_FIN, 2199135/proyecto_PROCESO, 2199135/proyecto_FIN, 2199135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200224 | Proyecto de inversión | 2086994.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086994.89, modificado:2086994.89}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL DIF ESTATAL, CALLE 53 ENTRE 16 Y 18, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, (PRIMER PISO, INSTITUTO DE LA MUJER Y SEGUNDO PISO, CENTRO DE JUSTICIA DE LA MUJER) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | sin identificar | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1475.64, meta_modificada:1475.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 53 ENTRE 16 Y 18 24000, lon:-90.533706, lat:19.842826}} | 2022-12-16 | 2023-02-03 | 2086994.89 | 2086994.89 | 2086994.89 | 2086994.89 | 2086994.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1475.64}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200230 | Proyecto de inversión | 1079861.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079861.3, modificado:1079861.3}} | REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y DORMITORIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA, EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | sin identificar | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO 24096, lon:-90.521934, lat:19.813765}} | 2022-12-10 | 2023-01-23 | 1079861.3 | 1079861.3 | 1079861.3 | 1079861.3 | 1079861.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200231 | Proyecto de inversión | 246726.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246726.69, modificado:246726.69}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA KANISTE EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACION) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 3294 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 20 NUMERO 132 MANZANA LOTE 15 ENTRE CALLE 20 Y 15, lon:-90.555933, lat:19.81058}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 246726.69 | 246726.69 | 246726.69 | 246726.69 | 246726.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200235 | Proyecto de inversión | 2192328.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192328.31, modificado:2170693.06}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE. MUNICIPIOS: CAMPECHE, CALKINI, CARMEN, CHAMPOTON, LOCALIDADES: VARIAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | SIN IDENTIFICAR | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:24000, lon:-90.60099, lat:19.80604}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 2170693.06 | 2170693.06 | 2170693.06 | 2170693.06 | 2170693.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:8.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199960 | Proyecto de inversión | 4464083.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4464083.19, modificado:4464083.19}} | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y OBRAS DE DRENAJE EN EL TRAMO RICARDO PAYRO JENE - NIÑOS HÉROES DEL KM 22+893 - KM 33+990, LOCALIDAD CRISTÓBAL COLÓN, MUNICIPIO DE CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1548 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:codigo postal 24645, lon:-89.44639, lat:18.31778}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 4464083.19 | 4464083.19 | 4464083.19 | 4464083.19 | 4464083.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E25-2022, contratista:JUAN MANUEL GUTIÉRREZ CUEVAS, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:4464083.19, importe_modificado:4464083.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {2199960/proyecto_INICIO, 2199960/proyecto_PROCESO, 2199960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita reportar los avances al 100% o en su caso ajustar las metas del proyecto con respecto al la meta real alcanzada, para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220402199969 | Proyecto de inversión | 11440938.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.144093894E7, modificado:1.144093893E7}} | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (PICH -BONFIL - LUBNÁ) KM 5+000 - BOLONCHÉN CAHUICH - MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO: CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66500.0, meta_modificada:66500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, direccion:MELCHOR OCAMPO CP 24572, lon:-90.195, lat:19.4754}} | 2022-10-11 | 2022-12-29 | 11440938.93 | 11440938.93 | 11440938.93 | 11440938.93 | 11440938.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E15-2022, contratista:MAQ-RENT CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:1.144093894E7, importe_modificado:1.144093894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66500.0}} | {2199969/proyecto_INICIO, 2199969/proyecto_PROCESO, 2199969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200236 | Proyecto de inversión | 2635922.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2635922.52, modificado:2635585.0}} | PARQUE RECREATIVO XIMBAL, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. LAZARO CARDENAS SIN NUMERO COLONIA FLOR DE LIMON CODIGO POSTAL 24060, lon:-90.5349087, lat:19.83012}} | 2022-10-14 | 2022-11-14 | 2635585 | 2635585 | 2635585 | 2635585 | 2635585 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131323 | Proyecto de inversión | 1683390.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683390.43, modificado:1678891.71}} | PRIM. JUAN PACHECO TORRES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1683.39, meta_modificada:1683.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:635, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24342, lon:-90.4584, lat:18.2005}} | 2022-08-15 | 2022-12-13 | 1678891.71 | 1678891.71 | 1678891.71 | 1678891.71 | 1678891.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-047-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MACU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1683390.43, importe_modificado:1683390.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1683.39}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220302131333 | Proyecto de inversión | 795981.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795981.73, modificado:795981.73}} | J.N. EL PRINCIPIO DEL SABER, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.98, meta_modificada:795.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, direccion:CALLE NINO CAMPECHANO, 0, PIXOYAL, C.P. 24414, lon:-90.598, lat:18.9339}} | 2022-09-19 | 2022-12-19 | 795981.73 | 795981.73 | 795981.73 | 795981.73 | 795981.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-063-2022, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:795981.73, importe_modificado:795981.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.98}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131343 | Proyecto de inversión | 2647998.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2647998.25, modificado:2642337.01}} | PRIM. NUEVA CREACION, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y SANITARIO TIPO M-4, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2648.0, meta_modificada:2648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1412, direccion:CALLE NUEVA ROSITA II, 0, NUEVA ROSITA II, C.P. 24343, lon:-90.653, lat:18.3195}} | 2022-08-15 | 2022-12-28 | 2642337.01 | 2642337.01 | 2642337.01 | 2642337.01 | 2642337.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-045-2022, contratista:PROYECTOS Y ESTRUCTURA ABR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2647998.25, importe_modificado:2647998.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2648.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220302101156 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:51028.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD SAN JOSE CARPIZO UNO - 97642 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97642 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ CARPIZO UNO (SAN FERNANDO), 24404 SAN JOSÉ CARPIZO UNO (SAN FERNANDO), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 180 TOMADO EL RAMAL MOQUEL EL ZAPOTE PASANDO LA LOCALIDA, lon:-90.50973077, lat:19.40495656}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2101156/proyecto_INICIO, 2101156/proyecto_FIN, 2101156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101192 | Proyecto de inversión | 446969.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446969.39, modificado:446969.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EOL MUNICIPIO DE PALIZADA DE LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LA REBEZA - 98258 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98258 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPALDIRÍGETE AL OESTE POR CALLE IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO A 3.1, lon:-92.11085874, lat:18.25728376}} | 2022-07-27 | 2022-11-23 | 446969.39 | 446969.39 | 446969.39 | 446969.39 | 446969.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-11, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:446969.39, importe_modificado:446969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101192/proyecto_INICIO, 2101192/proyecto_PROCESO, 2101192/proyecto_FIN, 2101192/proyecto_PROCESO, 2101192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101392 | Proyecto de inversión | 33600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33600.0, modificado:30617.04}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD RIBERA MEDIA SAN FRANCISCO - 118055 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 118055 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2221, direccion:RANCHERIA RIBERA MEDIA, 24325 RIBERA MEDIA SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A TABASCO LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE SAN MIG, lon:-92.37840657, lat:18.47355219}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 30617.04 | 30617.04 | 30617.04 | 30617.04 | 30617.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2101392/proyecto_INICIO, 2101392/proyecto_FIN, 2101392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131339 | Proyecto de inversión | 6039304.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6039304.25, modificado:6039304.25}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO, CONSTRUCCION DE EDIFICIO B PLANTA BAJA: 1 AULA DIDACTICA, BIBLIOTECA, COMPUTO, ESCALERA; PLANTA ALTA: 3 AULAS DIDACTICAS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 147 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6039.3, meta_modificada:6039.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 20, 0, ALAMEDA, C.P. 24920, lon:-90.058485, lat:20.314369}} | 2022-08-08 | 2023-03-06 | 6039304.25 | 6039304.25 | 6039304.25 | 6039304.25 | 6039304.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-034-2022, contratista:PATRCIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:6039304.25, importe_modificado:6039304.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6039.3}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302136845 | Proyecto de inversión | 7212628.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7212628.67, modificado:7212628.67}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 123583 - 1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2022-05-13 | 2022-12-31 | 7212628.67 | 7212628.67 | 7212628.67 | 7212628.67 | 7212628.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197971 | Proyecto de inversión | 457247.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457247.51, modificado:457247.51}} | J.N. MARIA ELENA CHANES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 57 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.25, meta_modificada:457.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:CALLE 18, 0, CENTRO, C.P. 24460, lon:-90.688251, lat:19.638926}} | 2022-10-24 | 2022-12-31 | 457247.51 | 457247.51 | 457247.51 | 457247.51 | 457247.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-087-2022, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:457247.51, importe_modificado:457247.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.25}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197983 | Proyecto de inversión | 738460.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738460.15, modificado:738460.15}} | J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 122 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.46, meta_modificada:738.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ESCARCEGA, 0, RESTITO DE LAS PILAS, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 738460.15 | 738460.15 | 738460.15 | 738460.15 | 738460.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-105-2022, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:738460.15, importe_modificado:738460.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.46}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198008 | Proyecto de inversión | 237221.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237221.16, modificado:237221.16}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS, 1 DIRECCION Y 1 BODEGA-COOPERATIVA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 89 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0795, lat:18.254}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 237221.16 | 237221.16 | 237221.16 | 237221.16 | 237221.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-011-1-2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:237221.16, importe_modificado:237221.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198031 | Proyecto de inversión | 123349.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123349.99, modificado:123349.99}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 57 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:CALLE 8, 0, NINGUNO, C.P. 24560, lon:-90.4171, lat:19.9162}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 123349.99 | 123349.99 | 123349.99 | 123349.99 | 123349.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-024-1-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:123349.99, importe_modificado:123349.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199618 | Proyecto de inversión | 234066.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234066.93, modificado:234066.93}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DEL CARMEN (MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:24316, lon:-91.2187, lat:18.3426}} | 2022-11-21 | 2022-12-30 | 234066.93 | 234066.93 | 234066.93 | 234066.93 | 234066.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-904012996-E52-2022, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEEL, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:234066.93, importe_modificado:234066.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2199618/proyecto_INICIO, 2199618/proyecto_FIN, 2199618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199982 | Adquisición | 418000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418000.0, modificado:404951.73}} | Adquisición de equipo de cómputo y de tecnologías de la información de la Fiscalía General del Estado de Campeche; con recursos reprogramados. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124145 y 124231 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n colonia Sascalum c.p. 24095, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 404951.73 | 404951.73 | 404951.73 | 404951.73 | 404951.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado y recaudado, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220402200063 | Proyecto de inversión | 10681914.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.068191413E7, modificado:1.068191412E7}} | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CHILAM BALAM - LAGUNA GRANDE) - KM 21+800 - CENTENARIO, MUNICIPIO: ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 2340 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.28, meta_modificada:7.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:EL CENTENARIO CP 24443, lon:-90.9148, lat:18.6227}} | 2022-10-21 | 2022-12-29 | 10681914.12 | 10681914.12 | 10681914.12 | 10681914.12 | 10681914.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-904012996-E21-2022, contratista:CONSTRUCCIONES BENCH, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:1.068191413E7, importe_modificado:1.068191413E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.28}} | {2200063/proyecto_INICIO, 2200063/proyecto_PROCESO, 2200063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200239 | Proyecto de inversión | 2550125.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550125.8, modificado:2550125.8}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE LA CASA DE ARTESANÍAS TUKULNÁ EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | SIN IDENTIFICAR | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.28, meta_modificada:470.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 NUM 333 ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61 24000, lon:-90.32185, lat:19.50411}} | 2022-12-31 | 2023-02-08 | 2550125.8 | 2550125.8 | 2550125.8 | 2550125.8 | 2550125.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.28}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067601 | Proyecto de inversión | 2017740 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017740.0, modificado:2010895.95}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE COLONIA CENTRO - 57448 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto del Deporte del Estado de Campeche | 57448 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ CIUDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CENTRO, 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 53 Y CALLE 57, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD DEPORTIVA SE UBICA A UN COSTADO DEL PALACION, lon:-90.53723563, lat:19.84817267}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2010895.95 | 2010895.95 | 2010895.95 | 2010895.95 | 2010895.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA30-020-2022, contratista:COSTOS Y EDIFICACIONES DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2010895.95, importe_modificado:2010895.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:5.0}} | {2067601/proyecto_INICIO, 2067601/proyecto_PROCESO, 2067601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067725 | Proyecto de inversión | 44444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44444.44, modificado:44386.24}} | REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO - 62032 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 62032 | S | 631 | 626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:CALLE RAMAL A SANTA ROSA EJIDO EL DESENGAÑO, 24346 EL DESENGAÑO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186, lon:-90.44585702, lat:17.86669544}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_2022, contratista:EDDIE DANILO RIOS CAHUICH, convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, monto:399476.16, importe_modificado:399476.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} | {2067725/proyecto_INICIO, 2067725/proyecto_FIN, 2067725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200408 | Adquisición | 10769 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10769.0, modificado:10760.0}} | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL RF. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124222-1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 10760 | 10760 | 10760 | 10760 | 10760 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200678 | Proyecto de inversión | 5930832.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5930832.24, modificado:5930832.24}} | CONSTUCCIÓN DE CANCHA TECHADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.8, meta_modificada:901.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:CALLE LOS NARANJOS ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CIRICOTE , lon:-89.40267, lat:18.31158}} | 2022-12-13 | 2023-03-01 | 5930832.24 | 5930832.24 | 5930832.24 | 5930832.24 | 5930832.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:901.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197962 | Proyecto de inversión | 988278.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988278.3, modificado:988278.3}} | PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.28, meta_modificada:988.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:344, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24345, lon:-90.501, lat:18.0274}} | 2022-10-10 | 2023-01-08 | 988278.3 | 988278.3 | 988278.3 | 988278.3 | 988278.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-077-2022, contratista:JORGE BECERRA DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:988278.3, importe_modificado:988278.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:988.28}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197969 | Proyecto de inversión | 1470503.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470503.67, modificado:1470503.67}} | PRIM. MARIA DEL PILAR ELENA FLORES ACUÑA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.5, meta_modificada:1470.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 39-A, 0, FLORES MAGON, C.P. 24350, lon:-90.751287, lat:18.603091}} | 2022-10-24 | 2023-01-14 | 1470503.67 | 1470503.67 | 1470503.67 | 1470503.67 | 1470503.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-085-2022, contratista:FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1470503.67, importe_modificado:1470503.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197985 | Proyecto de inversión | 638754.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638754.96, modificado:638754.96}} | PRIM. NIÑOS HEROES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 13 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.75, meta_modificada:638.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3319, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24337, lon:-91.195833, lat:18.241389}} | 2022-11-10 | 2022-12-31 | 638754.96 | 638754.96 | 638754.96 | 638754.96 | 638754.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-108-2022, contratista:PSD COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:638754.96, importe_modificado:638754.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.75}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197989 | Proyecto de inversión | 409491.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409491.4, modificado:385265.1}} | PRIM. AMADO NERVO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.49, meta_modificada:409.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:830, direccion:CALLE ORTIZ DE DOMINGUEZ, 0, NINGUNO, C.P. 24370, lon:-91.1204, lat:18.4873}} | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 385265.1 | 385265.1 | 385265.1 | 385265.1 | 385265.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-112-2022, contratista:CONSTRUCCIONES CIRVA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:409491.4, importe_modificado:409491.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.49}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220402198003 | Proyecto de inversión | 50402 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50402.0, modificado:50402.0}} | PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:968, direccion:CALLE PEDRO SAINZ DE BARANDA, 0, NINGUNO, C.P. 24370, lon:-90.2637, lat:18.7219}} | 2022-11-14 | 2022-12-15 | 50402 | 50402 | 50402 | 50402 | 50402 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-008-1-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:50402.0, importe_modificado:50402.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198013 | Proyecto de inversión | 46575 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46575.0, modificado:46575.0}} | TELESECUNDARIA NO. 126, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN ISIDRO, C.P. 24315, lon:-91.049444, lat:18.633611}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 46575 | 46575 | 46575 | 46575 | 46575 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-016-1-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:46575.0, importe_modificado:46575.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198041 | Proyecto de inversión | 99683.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99683.44, modificado:99683.44}} | PRIM. NICOLAS BRAVO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 62 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CALLE 17, 0, NINGUNO, C.P. 24915, lon:-90.2193, lat:20.3651}} | 2022-12-08 | 2022-12-31 | 99683.44 | 99683.44 | 99683.44 | 99683.44 | 99683.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-027-1-2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:99683.44, importe_modificado:99683.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198114 | Proyecto de inversión | 8061675.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8061675.54, modificado:8061675.53}} | COLOCACIÓN DE 579 SEÑALES VIALES DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN LOS 13 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Turismo | 124274 - 1 | N | 0 | 0 | 1036754 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:579.0, meta_modificada:579.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 57 # 4, Colonia Centro, Entre calle 8 y calle 10, lon:-90.53746598, lat:19.84586449}} | 2022-12-23 | 2023-03-22 | 8061675.53 | 8061675.53 | 8061675.53 | 8061675.53 | 8061675.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-904012996-E59-2022, contratista:VAGÓN SEÑALES CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:8061675.54, importe_modificado:8061675.54}} | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:579.0}} | {2198114/proyecto_INICIO, 2198114/proyecto_PROCESO, 2198114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199607 | Proyecto de inversión | 1050207.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050207.47, modificado:1050207.47}} | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO HECELCHAKÁN - E.C. (CHENCOLLÍ -UMÁN) - CUMPICH, LOCALIDAD CUMPICH, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9534.0, meta_modificada:9534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:codigo postal 24820, lon:-89.97967, lat:20.17478}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 1050207.47 | 1050207.47 | 1050207.47 | 1050207.47 | 1050207.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E23-2022, contratista:HUGO CÉSAR MENDOZA SERRATO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:1050207.47, importe_modificado:1050207.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9534.0}} | {2199607/proyecto_INICIO, 2199607/proyecto_PROCESO, 2199607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199683 | Proyecto de inversión | 4104870.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4104870.02, modificado:4104869.3}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE 9, ENTRE CALLE 2 Y CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE 2 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 13 EN LA LOCALIDAD DE VILLAMADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:897.42, meta_modificada:897.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 9 Y 2 CP. 24462, lon:-90.6999, lat:19.5310611}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 4104869.3 | 4104869.3 | 4104869.3 | 4104869.3 | 4104869.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E45-2022, contratista:GRUPO EVOLUCIONARQ, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:4104870.02, importe_modificado:4104870.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:897.42}} | {2199683/proyecto_INICIO, 2199683/proyecto_PROCESO, 2199683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197973 | Proyecto de inversión | 516999.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516999.41, modificado:516999.41}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 33 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.0, meta_modificada:517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:945, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHAN LAGUNA, C.P. 24373, lon:-90.208333, lat:18.481389}} | 2022-10-18 | 2022-12-31 | 516999.41 | 516999.41 | 516999.41 | 516999.41 | 516999.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-089-2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES ALTIRCERV, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:516999.41, importe_modificado:516999.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198022 | Proyecto de inversión | 100804 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100804.0, modificado:100804.0}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 33 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:945, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHAN LAGUNA, C.P. 24373, lon:-90.208333, lat:18.481389}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 100804 | 100804 | 100804 | 100804 | 100804 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-020-1-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:100804.0, importe_modificado:100804.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198029 | Proyecto de inversión | 348497.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348497.41, modificado:348497.41}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA 1 AULA DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 89 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0795, lat:18.254}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-037-2022, contratista:COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SERHER SAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:348497.41, importe_modificado:348497.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198036 | Proyecto de inversión | 97552 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97552.0, modificado:97552.0}} | ESC. SEC. TEC. NO. 20, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 130 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 35, 0, SAN PEDRO, C.P. 0, lon:-90.5236, lat:19.0931}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 97552 | 97552 | 97552 | 97552 | 97552 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-025-1-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:97552.0, importe_modificado:97552.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200200 | Proyecto de inversión | 1369999.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369999.48, modificado:1369999.48}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA EL HUANAL EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 105 D ENTRE SEGUNDA PRIVADA Y CALLE NIZA, lon:-90.512363, lat:19.838842}} | 2022-10-31 | 2023-01-13 | 1369999.48 | 1369999.48 | 1369999.48 | 1369999.48 | 1369999.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220102064362 | Proyecto de inversión | 18792052 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8792052E7, modificado:1.8792052E7}} | MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | 511/2022-1508-1 | S | 3848 | 3172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135061.4, meta_modificada:135061.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CAMPUS Principal, Av. 56 No.4 esq. Con Av. Concordia, Col. Benito Juárez C.P. 24180.- CAMPUS II, Av. De los Deportes x Av. Concordia Av. Corregidora S/N Col. Santa Rosalía- CAMPUS III, AV. Central C.P. 24115 - CENTRO CULTURAL, C.P. 24100, lon:-91.81047, lat:18.651735}} | 2022-05-08 | 2022-12-31 | 18792052 | 18792052 | 18792052 | 18792052 | 18792052 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135061.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199635 | Proyecto de inversión | 9612607.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9612607.82, modificado:9612607.82}} | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PICH- SAN LUCIANO - CARLOS CANO CRUZ; LOCALIDAD: CARLOS CANO CRUZ, MUNICIPIO: CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 2055 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52000.0, meta_modificada:52000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:711, direccion:carretera pich san luciano carlos cano cruz, lon:-90.10832, lat:19.4863}} | 2022-11-09 | 2022-12-28 | 9612607.82 | 9612607.82 | 9612607.82 | 9612607.82 | 9612607.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-904012996-E27-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS ZULAK, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:9612607.82, importe_modificado:9612607.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52000.0}} | {2199635/proyecto_INICIO, 2199635/proyecto_PROCESO, 2199635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita reportar los avances al 100% o en su caso ajustar las metas del proyecto con respecto al la meta real alcanzada, para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220402200208 | Proyecto de inversión | 4705000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4705000.0, modificado:4705000.0}} | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN DIVERSAS ÁREAS DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | sin identificar | N | 0 | 0 | 8281 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1144.48, meta_modificada:1144.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:AVENIDA DEL CERRO LOTE 3 POR PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA 24500, lon:-90.609848, lat:19.785025}} | 2022-11-16 | 2023-01-05 | 4705000 | 4705000 | 4705000 | 4705000 | 4705000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1144.48}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200729 | Proyecto de inversión | 1199901.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199901.38, modificado:1199901.38}} | REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO ANEXO AL ESTADIO NELSON BARRERA ROMELLÓN, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | SIN IDENTIFICAR | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDRO SAIZ DE BARANDA,ENTRE CALLE FILIBERTO QUI FARFAN Y C.BENJAMIN GANZO 24020 SAN JOAQUIN, lon:-90.30398, lat:19.51482}} | 2022-12-29 | 2023-02-26 | 1199901.38 | 1199901.38 | 1199901.38 | 1199901.38 | 1199901.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220102064526 | Adquisición | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:23500.0, modificado:23278.48}} | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO / C3 (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12161-1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Jaina s/n colonia plan chac , lon:-90.493492, lat:19.854307}} | 2022-03-16 | 2022-12-31 | 44778.48 | 44778.48 | 44778.48 | 44778.48 | 44778.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402142898 | Proyecto de inversión | 115625.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115625.32, modificado:115625.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO SANTA LUCIA - 201915 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 201915 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.14, meta_modificada:63.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 105 C COLONIA SANTA LUCIA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116, CALLE 103 DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE UBICADO EN, lon:-90.50892153, lat:19.84352737}} | 2022-10-03 | 2022-12-16 | 115625.32 | 115625.32 | 115625.32 | 115625.32 | 115625.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 002 CODESVI FISE PALIZADA, CALK, HOPEL, HECHEL, CARM Y CAMP 018 2022, contratista:C. JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:115625.32, importe_modificado:115625.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.14}} | {2142898/proyecto_INICIO, 2142898/proyecto_FIN, 2142898/proyecto_PROCESO, 2142898/proyecto_FIN, 2142898/proyecto_INICIO, 2142898/proyecto_PROCESO, 2142898/proyecto_FIN, 2142898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101181 | Proyecto de inversión | 446969.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446969.39, modificado:446969.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA EN LA LOCALIDAD EL JUNCAL - 98083 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98083 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE GONZALO CHAN CANUL, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO, lon:-91.86513962, lat:18.0421616}} | 2022-07-27 | 2022-11-23 | 446969.39 | 446969.39 | 446969.39 | 446969.39 | 446969.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-7, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:446969.39, importe_modificado:446969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101181/proyecto_INICIO, 2101181/proyecto_PROCESO, 2101181/proyecto_FIN, 2101181/proyecto_PROCESO, 2101181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197957 | Proyecto de inversión | 821986.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821986.61, modificado:821986.61}} | PRIM. ARQ. CARLOS M. LAZO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 185 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.99, meta_modificada:821.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA POR ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2022-10-10 | 2022-12-27 | 821986.61 | 821986.61 | 821986.61 | 821986.61 | 821986.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-074-2022, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:821986.61, importe_modificado:821986.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:821.99}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197966 | Proyecto de inversión | 594949.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594949.14, modificado:594949.14}} | TELESECUNDARIA NO. 36, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.95, meta_modificada:594.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:218, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NAYARIT CASTELLOT, C.P. 24435, lon:-90.25, lat:19.225833}} | 2022-10-17 | 2022-12-31 | 594949.14 | 594949.14 | 594949.14 | 594949.14 | 594949.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-081-2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES ALTIRCERV, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:594949.14, importe_modificado:594949.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.95}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197977 | Proyecto de inversión | 749421.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749421.25, modificado:749421.25}} | PRIM. JOSE MARIA PINO SUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.42, meta_modificada:749.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24313, lon:-90.9717, lat:18.7187}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 749421.25 | 749421.25 | 749421.25 | 749421.25 | 749421.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-096-2022, contratista:COMERCIALIZADORA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SR JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:749421.25, importe_modificado:749421.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.42}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198033 | Proyecto de inversión | 93150 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93150.0, modificado:93150.0}} | ESC. SEC. GRAL. NO. 03, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 433 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 0, PESQUERA, C.P. 24025, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 93150 | 93150 | 93150 | 93150 | 93150 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-024-3-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:93150.0, importe_modificado:93150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198061 | Proyecto de inversión | 545.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545.4, modificado:545.4}} | PRIM. JOAQUIN CLAUSELL, SUMINISTRO DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO PARA AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 70 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO, 0, MIGUEL HIDALGO, C.P. 24094, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 545.4 | 545.4 | 545.4 | 545.4 | 545.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-OC-ADQ-004-2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:545.4, importe_modificado:545.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402199963 | Adquisición | 308804.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308804.36, modificado:305814.5}} | Adquisición de Antenas de transmisión y recepción de la Fiscalía General del Estado de Campeche; con recursos reprogramados. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124148 y 124058 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n colonia Sascalum c.p. 24095, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 305814.5 | 305814.5 | 305814.5 | 305814.5 | 305814.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado y recaudado, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220402203669 | Proyecto de inversión | 2493731.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493731.31, modificado:2493731.31}} | REHABILITACION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y ADECUACION DE CORRAL DE MANEJO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA LOCALIDAD DE AGUACATAL, MUNICIPIO DE CARMEN, ESTADO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario |  | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.37, meta_modificada:188.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:115, direccion:CARRETERA ESCRACEGA - VILLAHERMOSA, CARMEN CAMPECHE, lon:-91.503869, lat:18.215908}} | 2022-10-03 | 2023-01-31 | 2493731.31 | 2493731.31 | 2493731.31 | 2493731.31 | 2493731.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.37}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131327 | Proyecto de inversión | 1299942.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299942.57, modificado:1299942.57}} | PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1299.94, meta_modificada:1299.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:865, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.5327, lat:18.5042}} | 2022-09-05 | 2022-12-04 | 1299942.57 | 1299942.57 | 1299942.57 | 1299942.57 | 1299942.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-053-2022, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1299942.57, importe_modificado:1299942.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1299.94}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200713 | Proyecto de inversión | 437587.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437587.26, modificado:435551.08}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL BANCO DE ALIMENTOS DIF ESTATAL, CALLE COAHUILA NO. 128 ENTRE PERÚ Y ECUADOR, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA ENTRE CALLE PERU Y CALLE ECUADOR COLONIA BARRIO DE SANTA ANA, lon:-90.31281, lat:19.50193}} | 2022-12-28 | 2023-01-26 | 435551.08 | 435551.08 | 435551.08 | 435551.08 | 435551.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado y comprometido con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220302101495 | Proyecto de inversión | 447449.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447449.96, modificado:447449.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD CAYAL - 122317 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 122317 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:EJIDO CAYAL, 24540 CAYAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C 61 Y AVANZA 71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA C 61 Y AVANZAR 350M HASTA LLEGAR A LA ROTONDA Y GIRA, lon:-90.17568232, lat:19.74330184}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-7, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:447449.96, importe_modificado:447449.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101495/proyecto_INICIO, 2101495/proyecto_PROCESO, 2101495/proyecto_FIN, 2101495/proyecto_PROCESO, 2101495/proyecto_FIN, 2101495/proyecto_PROCESO, 2101495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197988 | Proyecto de inversión | 741553.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741553.55, modificado:741553.55}} | TELESECUNDARIA NO. 95, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 11 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.55, meta_modificada:741.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:319, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL MACHETAZO, C.P. 24336, lon:-91.199444, lat:18.021389}} | 2022-11-10 | 2022-12-31 | 741553.55 | 741553.55 | 741553.55 | 741553.55 | 741553.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-111-2022, contratista:PSD COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:741553.55, importe_modificado:741553.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.55}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198015 | Proyecto de inversión | 41342.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41342.95, modificado:41342.95}} | J.N. DIVISION DEL NORTE, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 57 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24315, lon:-91.0894, lat:18.525}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 41342.95 | 41342.95 | 41342.95 | 41342.95 | 41342.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-017-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:41342.95, importe_modificado:41342.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198045 | Proyecto de inversión | 124999.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124999.88, modificado:124999.88}} | PRIM. JOAQUIN R SOLIS, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 1 AULA DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 139 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:CALLE NINGUNO, 25, SANTA CRUZ PUEBLO, C.P. 24921, lon:-90.104167, lat:20.334167}} | 2022-12-14 | 2022-12-31 | 124999.88 | 124999.88 | 124999.88 | 124999.88 | 124999.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-030-2-2022, contratista:CR OFFICE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:124999.88, importe_modificado:124999.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200217 | Proyecto de inversión | 2263641.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263641.92, modificado:2263641.92}} | RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MIGUEL ALEMÁN" KM 14+500 UBICADO EN EL EDO. DE CAMPECHE (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:340, direccion:24333, lon:-90.935561, lat:18.255266}} | 2022-12-31 | 2023-03-15 | 2263641.92 | 2263641.92 | 2263641.92 | 2263641.92 | 2263641.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200531 | Proyecto de inversión | 14902349.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.490234991E7, modificado:1.490234991E7}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO BAZAR ARTESANAL SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Económico | 124275 - 1 | S | 346756 | 342900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4264.3, meta_modificada:4264.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Pedro Sainz de Baranda, Área Ah, 24014 Campeche, Camp., lon:-90.5364954, lat:19.85058085}} | 2022-12-26 | 2023-03-25 | 14902349.91 | 14902349.91 | 14902349.91 | 14902349.91 | 14902349.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4264.3}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200708 | Proyecto de inversión | 3181372 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181372.0, modificado:3181372.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA ANA MARÍA FARÍAS DE LA LOCALIDAD DE TENABO MUNICIPIO TENABO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1845 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.8, meta_modificada:901.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 23 Y CALLE 2 A, lon:-90.2257, lat:20.0398}} | 2022-12-27 | 2023-03-11 | 3181372 | 3181372 | 3181372 | 3181372 | 3181372 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:901.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202068062 | Proyecto de inversión | 223161.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223161.58, modificado:222084.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD CENTENARIO - 73669 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 73669 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.34, meta_modificada:125.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:EJIDO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA C.25 Y, lon:-90.28792271, lat:18.65164026}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 222084.22 | 222084.22 | 222084.22 | 222084.22 | 222084.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 008 2022-1, contratista:MULTISERVICIOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:222084.22, importe_modificado:222084.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.34}} | {2068062/proyecto_INICIO, 2068062/proyecto_FIN, 2068062/proyecto_PROCESO, 2068062/proyecto_FIN, 2068062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200265 | Proyecto de inversión | 3496551.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3496551.33, modificado:3496551.33}} | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE ZONA DE CAPTACIÓN) EN LAS LOCALIDADES DE ESTRELLA DEL SUR Y ARROYO EL JULUBAL, MUNICIPIO DE CANDELARIA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 124113 - 1 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:37, direccion:ARROYO DEL JULUBAL, lon:-90.386927, lat:17.834718}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:188, direccion:ESTRELLA DEL SUR, lon:-90.668566, lat:17.825464}} | 2022-11-10 | 2022-12-16 | 3496551.33 | 3496551.33 | 3496551.33 | 3496551.33 | 3496551.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-42-2022-C, contratista:CONSTRUCTORA HIDROSUR S.A DE C.V., convocante:CAPAE, monto:3496551.33, importe_modificado:3496551.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2200265/proyecto_INICIO, 2200265/proyecto_PROCESO, 2200265/proyecto_INICIO, 2200265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200720 | Proyecto de inversión | 249997.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249997.71, modificado:249997.71}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA CAMINO REAL EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN) (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 886 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 SIN NUMERO ENTRE CALLE OSTIONAL 2 Y CALLE OSTIONAL 1 BARRIO LA ERMITA CODIGO POSTAL 24020, lon:-90.30545, lat:19.51316}} | 2022-12-31 | 2023-01-29 | 249997.71 | 249997.71 | 249997.71 | 249997.71 | 249997.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198009 | Proyecto de inversión | 66769.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66769.6, modificado:66769.6}} | ESCUELA INICIAL INDIGENA KUUCHIL LOO LOOB, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 21 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE PLAZA MUNICIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24415, lon:-90.5236, lat:19.0931}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 66769.6 | 66769.6 | 66769.6 | 66769.6 | 66769.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-012-2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:66769.6, importe_modificado:66769.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198018 | Proyecto de inversión | 98813.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98813.56, modificado:98813.56}} | J.N. JUAN PEDRO PACHECO TORRES, EQUIPAMIENTO DE 1 BIBLIOTECA ATIPICA Y 1 DIRECCION ATIPICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 45 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 9, 0, SAN JUAN, C.P. 24800, lon:-90.132268, lat:20.185207}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 98813.56 | 98813.56 | 98813.56 | 98813.56 | 98813.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-015-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:98813.56, importe_modificado:98813.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198024 | Proyecto de inversión | 103622.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103622.8, modificado:103622.8}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 02, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 30 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, AREA AH-KIM-PECH, C.P. 24014, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 103622.8 | 103622.8 | 103622.8 | 103622.8 | 103622.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-020-3-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:103622.8, importe_modificado:103622.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131794 | Adquisición | 10973600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.09736E7, modificado:1.0644392E7}} | Sistema de detección de objetos y sustancias prohibidas adheridas al cuerpo en cavidades | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 12314-1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10 por 49 Zona Centro, 24000 Campeche, lon:-90.53416995, lat:19.8468945}} | 2022-02-04 | 2022-12-31 | 10644392 | 10644392 | 10644392 | 10644392 | 10644392 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado y recaudado, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220302101170 | Proyecto de inversión | 10800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10800.0, modificado:10205.68}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL CAPULIN - 97798 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97798 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:67, direccion:RANCHERIA , 24333 EL CAPULÍN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA EN 12.8KM DIRÍGETE AL ESTE POR CANDELARIA ESCÁRCEGA HACIA 27. LUEGO EN 180M GIRA A LA DERECHA DESPUES EN 88MGIRA A LA IZQUIERDA EN LA 2 IN, lon:-90.85940954, lat:18.18711186}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 10205.68 | 10205.68 | 10205.68 | 10205.68 | 10205.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2101170/proyecto_INICIO, 2101170/proyecto_PROCESO, 2101170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101198 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:20411.36}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD SAN MIGUEL - 98924 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 98924 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:565, direccion:RANCHERIA , 24335 SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 30 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL EL MAME, lon:-90.98130687, lat:17.97766232}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 20411.36 | 20411.36 | 20411.36 | 20411.36 | 20411.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2101198/proyecto_INICIO, 2101198/proyecto_FIN, 2101198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198044 | Proyecto de inversión | 124999.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124999.88, modificado:124999.88}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 1 AULA DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 147 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 20, 0, ALAMEDA, C.P. 24920, lon:-90.058485, lat:20.314369}} | 2022-12-14 | 2022-12-31 | 124999.88 | 124999.88 | 124999.88 | 124999.88 | 124999.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-030-1-2022, contratista:CR OFFICE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:124999.88, importe_modificado:124999.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198055 | Proyecto de inversión | 10175.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10175.75, modificado:10175.75}} | J.N. EDELMIRA TORAYA ESPINOLA, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 97 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AKUMAL, 72, KALA, C.P. 24085, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2022-12-23 | 2022-12-31 | 10175.75 | 10175.75 | 10175.75 | 10175.75 | 10175.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-OC-ADQ-005-2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:10175.75, importe_modificado:10175.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198060 | Proyecto de inversión | 47583.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47583.03, modificado:47583.03}} | PRIM. JOAQUIN CLAUSELL, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 70 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO, 0, MIGUEL HIDALGO, C.P. 24094, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 47583.03 | 47583.03 | 47583.03 | 47583.03 | 47583.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-PF-023-2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:47583.03, importe_modificado:47583.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402200269 | Proyecto de inversión | 3169673.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3169673.27, modificado:3169666.24}} | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN (MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN EL ACUEDUCTO PARALELO CHICBUL - CARMEN) EN EL MUNICIPIO DE CARMEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 124172 - 1 | N | 0 | 0 | 191238 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CHIBUL, lon:-91.492902, lat:18.77275}} | 2022-11-17 | 2022-12-01 | 3169666.24 | 3169666.24 | 3169666.24 | 3169666.24 | 3169666.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-45-2022-C, contratista:GLORIA MARÍA DEL CARMEN DZUL NOH, convocante:CAPAE, monto:2641673.27, importe_modificado:3528039.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2200269/proyecto_INICIO, 2200269/proyecto_PROCESO, 2200269/proyecto_FIN, 2200269/proyecto_PROCESO, 2200269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402203747 | Proyecto de inversión | 2311962.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2311962.66, modificado:2311962.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO AGROPECUARIO EN LA LOCLIDAD DE ALFREDO V. BONFIL, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | APR-FAFEF-09007-124245-1/2022 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:BRECHA PARCELA 305 Z-1 P 1/1 CAMPECHE CAMPECHE , lon:-90.196011, lat:19.528831}} | 2022-12-23 | 2023-01-27 | 2311962.66 | 2311962.66 | 2311962.66 | 2311962.66 | 2311962.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302137578 | Proyecto de inversión | 4853257.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4853257.91, modificado:4853257.91}} | CCONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES, PATIO DE MANIOBRAS Y CONECTORES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Calakmul | 10703-4 | N | 0 | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:carretera estatal xpujil dzibalchen km 2+260, lon:-89.400826, lat:18.527021}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4853257.91 | 4853257.91 | 4853257.91 | 4853257.91 | 4853257.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402197986 | Proyecto de inversión | 525052.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525052.2, modificado:525052.2}} | PRIM. 20 DE NOVIEMBRE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.05, meta_modificada:525.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24323, lon:-91.5457, lat:18.323}} | 2022-11-10 | 2022-12-31 | 525052.2 | 525052.2 | 525052.2 | 525052.2 | 525052.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-109-2022, contratista:PSD COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:525052.2, importe_modificado:525052.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.05}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198032 | Proyecto de inversión | 123349.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123349.99, modificado:123349.99}} | PRIM. MANUEL CRESENCIO GARCIA REJON Y ALCALA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 183 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CTM, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24023, lon:-90.491542, lat:19.863554}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 123349.99 | 123349.99 | 123349.99 | 123349.99 | 123349.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-024-2-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:123349.99, importe_modificado:123349.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402198035 | Proyecto de inversión | 99683.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99683.44, modificado:99683.44}} | PRIM. EL QUETZAL, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 156 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24450, lon:-90.5122, lat:19.4998}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 99683.44 | 99683.44 | 99683.44 | 99683.44 | 99683.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-025-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:99683.44, importe_modificado:99683.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302100978 | Proyecto de inversión | 162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:153085.2}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD XMEJÍA - 72453 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 72453 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:EJIDO XMEJÍA, 24615 XMEJÍA, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE UKUM SE CRUZA LA CARRETERA ESTATAL CAMP261 TRAMO XPUJILDZIBALCHEN TOMANDO EL RAMAL A XMEJIA SE AVANZA 3.800 KM Y SE LLEGA A LA LOCA, lon:-89.37558287, lat:19.23023127}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 153085.2 | 153085.2 | 153085.2 | 153085.2 | 153085.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:30.0}} | {2100978/proyecto_INICIO, 2100978/proyecto_PROCESO, 2100978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067739 | Proyecto de inversión | 44444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44444.44, modificado:44386.24}} | REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD MONCLOVA - 62226 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 62226 | S | 206 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:348, direccion:CALLE ESTADO DE MEXICO - MONCLOVA EJIDO MONCLOVA, 24334 MONCLOVA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 26.40, lon:-90.82226781, lat:18.05643676}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_2022, contratista:EDDIE DANILO RIOS CAHUICH, convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, monto:399476.16, importe_modificado:399476.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} | {2067739/proyecto_INICIO, 2067739/proyecto_PROCESO, 2067739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067741 | Proyecto de inversión | 329276.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329276.3, modificado:328672.68}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA COLONIA MORELOS - 62279 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 62279 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.5, meta_modificada:374.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 43 COLONIA MORELOS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, CALLE 41 SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 28 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 27 Y DE DOBLA A LA IZQUIERDA SE SIGUE S, lon:-90.73984351, lat:18.600443}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 328672.68 | 328672.68 | 328672.68 | 328672.68 | 328672.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE_R_FISE_008_2022, contratista:VICTOR RAMOS PIMENTEL, convocante:H.YUNTAMIENTO ESCARCEGA, monto:328672.68, importe_modificado:328672.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.5}} | {2067741/proyecto_INICIO, 2067741/proyecto_FIN, 2067741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067844 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:798988.54}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD NUEVA VIDA - 65625 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 65625 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:CALLE LOS FLAMBOYANES EJIDO NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVA VIDA - 20 DE JUNIO Y , CARRETERA 269 XPUJIL - DZIBALCHEN SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL 26, lon:-89.3690709, lat:18.80292328}} | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 798988.54 | 798988.54 | 798988.54 | 798988.54 | 798988.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_ADJ_002_2022_C, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, monto:799824.37, importe_modificado:798988.54}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:10.0}} | {2067844/proyecto_INICIO, 2067844/proyecto_FIN, 2067844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302135926 | Proyecto de inversión | 568169.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568169.72, modificado:567643.19}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LERMA, EN LA LOCALIDAD LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 8281 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.1, meta_modificada:264.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE KM 10 SIN NUMERO CP.24500, lon:-90.61675, lat:19.79269}} | 2022-06-28 | 2022-07-27 | 567643.19 | 567643.19 | 567643.19 | 567643.19 | 567643.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-904012996-E6-2022, contratista:SCARLET FUENTES CABRILLA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:568169.72, importe_modificado:568169.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.1}} | {2135926/proyecto_FIN, 2135926/proyecto_PROCESO, 2135926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067946 | Proyecto de inversión | 1259655.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259655.78, modificado:1258255.95}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON EN LA LOCALIDAD CHAMPOTON COLONIA LAZARO CARDENAS - 69359 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 69359 | S | 2040 | 1960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 16 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 45 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON EN EL LIMITE DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS SE TOMA LA AVENIDA LUIS DONA, lon:-90.73427548, lat:19.32576417}} | 2022-07-15 | 2022-08-15 | 1258255.95 | 1258255.95 | 1258255.95 | 1258255.95 | 1258255.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO_DOP_FISE_SE_001_001/2022, contratista:RAM SOSA LUNA, convocante:H.AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:1258255.95, importe_modificado:1258255.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1580.0}} | {2067946/proyecto_INICIO, 2067946/proyecto_FIN, 2067946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131321 | Proyecto de inversión | 856775.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856775.18, modificado:856775.18}} | PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.78, meta_modificada:856.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:154, direccion:CALLE 4, 0, NINGUNO, C.P. 24336, lon:-91.0304, lat:17.9971}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 856775.18 | 856775.18 | 856775.18 | 856775.18 | 856775.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-044-2022, contratista:EDGAR IVAN CURMINA RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:856775.18, importe_modificado:856775.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.78}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302137184 | Proyecto de inversión | 12399453.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6199726.51, modificado:3645286.3}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6199726.52, modificado:3645286.31}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TINÚN, MUNICIPIO DE TENABO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 123595 - 1 | N | 0 | 0 | 1104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:tinun, lon:-90.227286, lat:19.962854}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:Tinun, lon:-90.227706, lat:19.967756}} | 2022-06-30 | 2022-11-21 | 7290572.61 | 7290572.61 | 7290572.61 | 7290572.61 | 7290572.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-OB-LO-17-2022-C, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAPAE, monto:1.239945303E7, importe_modificado:7290572.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2137184/proyecto_INICIO, 2137184/proyecto_PROCESO, 2137184/proyecto_INICIO, 2137184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM210402052922 | Proyecto de inversión | 928701.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:928701.07, modificado:928701.07}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 26 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.7, meta_modificada:928.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE NINGUNO, 0, ARELLANO, C.P. 24420, lon:-90.462778, lat:19.376944}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 928701.07 | 928701.07 | 928701.07 | 928701.07 | 928701.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-039-2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:928701.07, importe_modificado:928701.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.7}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101139 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:51028.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD DZITBALCHE CASTELLOT - 97168 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97168 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1701, direccion:EJIDO DZITBALCHÉ CASTELLOT, 24441 DZITBALCHÉ CASTELLOT, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 TOMADO EL RAMAL MOQUEL EL ZAPOTE PASANDO LA LOCALIDAD , lon:-90.26221972, lat:19.15356321}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2101139/proyecto_INICIO, 2101139/proyecto_FIN, 2101139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101146 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:102056.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD CANASAYAB - 97478 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97478 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:EJIDO CANASAYAB, 24402 CANASAYAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 TOMADO EL RAMAL MOQUEL EL ZAPOTE PASANDO LA LOCALIDAD EL ZAPOTE SE TOMA EL R, lon:-90.56734078, lat:19.29492019}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:20.0}} | {2101146/proyecto_INICIO, 2101146/proyecto_FIN, 2101146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101150 | Proyecto de inversión | 447324.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447324.95, modificado:447324.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 97517 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 97517 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 31 COLONIA SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 34 PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN UBICADO EN LA CALLE 28 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 8M PARA INCORPO, lon:-90.14266154, lat:20.1711969}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI, DZITBALCHÉ Y HECELCHAKAN 015 2022-7, contratista:DESARROLLADORA DE NEGOCIOS DEL CARIBE S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:447324.95, importe_modificado:447324.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101150/proyecto_INICIO, 2101150/proyecto_FIN, 2101150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101157 | Proyecto de inversión | 178929.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178929.99, modificado:178929.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS - 97648 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 97648 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, 24914 SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 1.2 KILOMETROS TOMA C. 17 HACIA CAMPECHEMÉ, lon:-90.1769134, lat:20.26681727}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 178929.99 | 178929.99 | 178929.99 | 178929.99 | 178929.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI, DZITBALCHÉ Y HECELCHAKAN 015 2022-3, contratista:DESARROLLADORA DE NEGOCIOS DEL CARIBE S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:178929.99, importe_modificado:178929.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2101157/proyecto_INICIO, 2101157/proyecto_FIN, 2101157/proyecto_PROCESO, 2101157/proyecto_FIN, 2101157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101177 | Proyecto de inversión | 178696.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178696.94, modificado:178696.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN EN LA LOCALIDAD DE MOQUEL - 98039 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98039 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO MOQUEL, 24402 MOQUEL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ROBERTO BARRIOS Y CALLE PENJAMO, SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR CALLE 20 HACIA CALLE 41 A 78 METROS GIRA A LA DER, lon:-90.67059109, lat:19.35105315}} | 2022-06-13 | 2022-10-10 | 178696.94 | 178696.94 | 178696.94 | 178696.94 | 178696.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE SEYBAPLAYA Y CHAMPOTON 012 2022-5, contratista:C. DORA LUZ GONZALEZ TORRES, convocante:CODESVI, monto:178696.94, importe_modificado:178696.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2101177/proyecto_INICIO, 2101177/proyecto_FIN, 2101177/proyecto_PROCESO, 2101177/proyecto_FIN, 2101177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101185 | Proyecto de inversión | 447449.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447449.96, modificado:447449.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD KANKÍ - 98154 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98154 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:PUEBLO KANKÍ, 24720 KANKÍ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABCERA MUNICIPAL DE TENABO DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 17 A 57 MGIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 17 A 53 MDESPUES GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A, lon:-90.11894989, lat:19.98680399}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-3, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:447449.96, importe_modificado:447449.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101185/proyecto_INICIO, 2101185/proyecto_FIN, 2101185/proyecto_PROCESO, 2101185/proyecto_FIN, 2101185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302139261 | Proyecto de inversión | 19999808.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.999980894E7, modificado:2.075633284E7}} | CONECTIVIDAD PARA TODOS (Proyecto a modernización digital para el estado) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental | 123806 | S | 471424 | 456939 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 8, Num. 325 entre 63 y circuito baluartes, centro historico, Edificio Lavalle., lon:-90.540099, lat:19.844598}} | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 20756332.84 | 20756332.84 | 20756332.84 | 20756332.84 | 20756332.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:77.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220102064361 | Proyecto de inversión | 1656311 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656311.0, modificado:1656311.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DACNAT | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | 511/2022-1508-1 | S | 233 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2234.51, meta_modificada:2234.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL NO.180 S/N. COL. CARMEN PUERTO REAL , lon:-91.767115, lat:18.65535}} | 2022-05-08 | 2022-12-15 | 1656311 | 1656311 | 1656311 | 1656311 | 1656311 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2234.51}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202086534 | Proyecto de inversión | 5855016.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5855016.22, modificado:5835340.96}} | PRIM. ESTADO DE CHIAPAS, CONSTRUCCION DE EDIFICIO A: DIRECCION, BODEGA-COOPERATIVA; EDIFICIO B: 1 AULA DIDACTICA ADOSADA; EDIFICIO D: 4 AULAS DIDACTICAS; EDIFICIO F: 1 AULA DE COMPUTO; OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 55 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5855.02, meta_modificada:5855.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20, 308, NINGUNO, C.P. 24800, lon:-90.1345, lat:20.177}} | 2022-06-06 | 2022-11-03 | 5835340.96 | 5835340.96 | 5835340.96 | 5835340.96 | 5835340.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-016-2022, contratista:JORGE JOSE SAENZ DE MIERA LARA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5855016.22, importe_modificado:5855016.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5855.02}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al Art. 17 de la ley de disciplina financiera, el proyecto ya debe de registrar avances físico-financiero al 100%, se solicita realizar los ajustes a los momentos contables del modificado, con forme a lo pagado; para que el portal SRFT genere el cambio de status de ejecución ha terminado del proyecto., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}
2023 | 1 | CAM220102064505 | Adquisición | 2302149.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2302149.59, modificado:2329688.32}} | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / REPUVE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12190-1 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2022-03-25 | 2022-12-31 | 2329688.32 | 2329688.32 | 2329688.32 | 2329688.32 | 2329688.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067731 | Proyecto de inversión | 44444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44444.44, modificado:44386.24}} | REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ UNO - 62135 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 62135 | S | 672 | 657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ UNO, 24338 BENITO JUÁREZ UNO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 RAMAL A CANDEALRIA RUMBO AL TRAMO VILLAHER, lon:-91.10087931, lat:18.27668027}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_2022, contratista:EDDIE DANILO RIOS CAHUICH, convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, monto:399476.16, importe_modificado:399476.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} | {2067731/proyecto_INICIO, 2067731/proyecto_PROCESO, 2067731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101402 | Proyecto de inversión | 28000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:25514.2}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD RIBERA ALTA SAN FRANCISCO - 118317 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 118317 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2222, direccion:RANCHERIA RIBERA ALTA, 24325 RIBERA ALTA SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A TABASCO LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUE, lon:-92.34594857, lat:18.44861561}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 25514.2 | 25514.2 | 25514.2 | 25514.2 | 25514.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2101402/proyecto_INICIO, 2101402/proyecto_FIN, 2101402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302101417 | Proyecto de inversión | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:202994.2}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD RIBERA ALTA SAN FRANCISCO - 118927 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 118927 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2222, direccion:RANCHERIA RIBERA ALTA, 24325 RIBERA ALTA SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A TABASCO LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUE, lon:-92.34612874, lat:18.44820419}} | 2022-09-15 | 2022-12-30 | 202994.2 | 202994.2 | 202994.2 | 202994.2 | 202994.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3O-023-2022_RIBERA ALTA SAN FRANCISCO, contratista:BSR INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:202994.2, importe_modificado:202994.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2101417/proyecto_INICIO, 2101417/proyecto_FIN, 2101417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302102046 | Proyecto de inversión | 81000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:76542.6}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LAGUNA DE ORO - 142451 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 142451 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1584, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE ORO, 24343 LAGUNA DE ORO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 50 KM HASTA LL, lon:-90.27307503, lat:17.87947892}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 76542.6 | 76542.6 | 76542.6 | 76542.6 | 76542.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:15.0}} | {2102046/proyecto_INICIO, 2102046/proyecto_FIN, 2102046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220402143373 | Proyecto de inversión | 2236328.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1623828.67, modificado:1623828.67}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO ERNESTO ZEDILLO - 240048 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 240048 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO ZEDILLO COLONIA ERNESTO ZEDILLO, 24023 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA ANTIGUA HAMPOLOL Y CALLE ROSALES , AVENIDA SOLIDARIDAD DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NOR, lon:-90.49485271, lat:19.87033236}} | 2022-10-14 | 2022-12-30 | 2236328.67 | 2236328.67 | 2236328.67 | 2236328.67 | 2236328.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE 019 2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:2236328.67, importe_modificado:2236328.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2143373/proyecto_INICIO, 2143373/proyecto_PROCESO, 2143373/proyecto_FIN, 2143373/proyecto_INICIO, 2143373/proyecto_PROCESO, 2143373/proyecto_FIN, 2143373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067737 | Proyecto de inversión | 44444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44444.44, modificado:44386.24}} | REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. - 62208 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 62208 | S | 537 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:342, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA PUEBLO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24334 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE ANDRES QUINTANA ROO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELA, lon:-90.84707708, lat:17.88692366}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_2022, contratista:EDDIE DANILO RIOS CAHUICH, convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, monto:399476.16, importe_modificado:399476.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} | {2067737/proyecto_INICIO, 2067737/proyecto_FIN, 2067737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220302131340 | Proyecto de inversión | 4650020.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4650020.06, modificado:4650020.06}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, CONSTRUCCION DE EDIFICIO C: DIRECCION, BODEGA-COOPERATIVA, 1 AULA DIDACTICA, AULA DE COMPUTO Y BIBLIOTECA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 89 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4650.02, meta_modificada:4650.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0795, lat:18.254}} | 2022-08-08 | 2022-12-21 | 4650020.06 | 4650020.06 | 4650020.06 | 4650020.06 | 4650020.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-035-2022, contratista:ALBERTO MANUEL AVILA DUARTE, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4650020.06, importe_modificado:4650020.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4650.02}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067677 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998397.88}} | REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN EN LA LOCALIDAD KATAB - 60936 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 60936 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.91, meta_modificada:1078.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, direccion:CALLE 19 PUEBLO KATAB, 24620 KATAB, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 17, CALLE 19 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX261 TRAMO CHENCOLLI UMAN RUM, lon:-89.84210835, lat:19.91215695}} | 2022-06-24 | 2022-08-29 | 998397.88 | 998397.88 | 998397.88 | 998397.88 | 998397.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH_DOP_FISE_027_2022, contratista:FAE INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H.YUNTAMIENTO HOPELCHEN, monto:998524.87, importe_modificado:998524.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1078.91}} | {2067677/proyecto_INICIO, 2067677/proyecto_FIN, 2067677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | CAM220202067746 | Proyecto de inversión | 1091991 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091991.0, modificado:1089635.46}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA COLONIA MORELOS - 62434 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 62434 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1383.0, meta_modificada:1383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 26 COLONIA MORELOS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE 31 B, CALLE 28 SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 29 Y SE AVANZA HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 26 SE DOBLA A LA DERECHA, lon:-90.73433372, lat:18.60342925}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 1089635.46 | 1089635.46 | 1089635.46 | 1089635.46 | 1089635.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE_R_FISE_001_2022, contratista:ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:H.YUNTAMIENTO ESCARCEGA, monto:1089635.46, importe_modificado:1089635.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1383.0}} | {2067746/proyecto_INICIO, 2067746/proyecto_PROCESO, 2067746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
CAM210402054131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
CAM220202087987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11249169 | 11249169

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CAM210402054131 | Metros | 1 | 1
CAM220202087987 | Metros Cuadrados | 4069 | 4069

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CAM210402054131 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | C. 10 357, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México | -90.54 | 19.8437
CAM220202087987 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | 24800 Carretera Santa Cruz, Hecelchakán, Campeche | -90.1229 | 20.1949

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CAM210402054131 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220202087987 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 4069 | 4069 | 4069 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".