## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 5 | CAM220202067946 | Proyecto de inversión | 1259655.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259655.78, modificado:1258255.95}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON EN LA LOCALIDAD CHAMPOTON COLONIA LAZARO CARDENAS - 69359 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 69359 | S | 2040 | 1960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 16 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 45 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON EN EL LIMITE DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS SE TOMA LA AVENIDA LUIS DONA, lon:-90.73427548, lat:19.32576417}} | 2022-07-15 | 2022-08-15 | 1258255.95 | 1258255.95 | 1258255.95 | 1258255.95 | 1258255.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO_DOP_FISE_SE_001_001/2022, contratista:RAM SOSA LUNA, convocante:H.AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:1258255.95, importe_modificado:1258255.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1580.0}} | {2067946/proyecto_INICIO, 2067946/proyecto_FIN, 2067946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se adjuntó documento de término en el módulo de contrato, trimestre:5.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CAM220202086620 | Adquisición | 5273542 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5273542.0, modificado:3971540.4}} | ADQUISICIÓN DE 205 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 12232, 12236, 12238, 12240 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:205.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}} | 2022-02-07 | 2022-12-31 | 3870205.44 | 3870205.44 | 3870205.44 | 3870205.44 | 3870205.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:212.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131348 | Proyecto de inversión | 115384.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:115384.32, modificado:115384.32}} | J.N. CHILAM BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.38, meta_modificada:115.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414, lon:-90.7134, lat:18.9635}} | 2022-08-08 | 2022-10-22 | 115384.32 | 115384.32 | 34615.3 | 34615.3 | 34615.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-008-2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JORJUCE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:115384.32, importe_modificado:115384.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131350 | Proyecto de inversión | 173504.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:173504.26, modificado:173504.26}} | J.N. UXMAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.5, meta_modificada:173.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24603, lon:-89.9667, lat:19.7324}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 173504.26 | 173504.26 | 52051.28 | 52051.28 | 52051.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-009-2022, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:173504.26, importe_modificado:173504.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302135899 | Proyecto de inversión | 8200882.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8200882.66, modificado:8200882.66}} | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. LÓPEZ PORTILLO (TRAMO: MONUMENTO NA ACH K´INIL - MONUMENTO ESCUDO DE CAMPECHE), EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, lon:-90.31452, lat:19.4852}} | 2022-06-20 | 2022-10-17 | 8200882.66 | 8200882.66 | 8200882.66 | 8200882.66 | 8200882.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-904012996-E2-2022, contratista:PROYECTOS ELÉCTRICOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:8200882.66, importe_modificado:8200882.66}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:146.0}} | {2135899/proyecto_INICIO, 2135899/proyecto_PROCESO, 2135899/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197970 | Proyecto de inversión | 1001042.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001042.54, modificado:996537.29}} | PRIM. HORTENCIA ALAYOLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 10 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.04, meta_modificada:1001.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:994, direccion:CALLE SAN JOSE, 0, NINGUNO, C.P. 24483, lon:-90.812, lat:18.793}} | 2022-10-24 | 2023-01-14 | 996537.29 | 996537.29 | 996537.29 | 996537.29 | 996537.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-085-1-2022, contratista:FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1001042.54, importe_modificado:1001042.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1001.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198093 | Proyecto de inversión | 508478.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:508478.85, modificado:508478.85}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 18, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 9 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.48, meta_modificada:508.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS, 93, DE SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.52451, lat:19.842529}} | 2022-12-19 | 2023-02-19 | 508478.85 | 508478.85 | 152543.65 | 152543.65 | 152543.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-021-2022, contratista:GONZALEZ HEREDIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:508478.85, importe_modificado:508478.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202086541 | Proyecto de inversión | 847111.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:847111.68, modificado:847111.68}} | ESC. SEC. TEC. NO. 10, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 340 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.11, meta_modificada:847.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 29, 73, GUANAJUATO, C.P. 24330, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2022-07-01 | 2022-09-29 | 847111.68 | 847111.68 | 458760 | 458760 | 458760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-005-2022, contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:847111.68, importe_modificado:847111.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131349 | Proyecto de inversión | 120035.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:120035.62, modificado:120035.62}} | J.N. ZAC NITE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.38, meta_modificada:115.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:49, direccion:CALLE NINGUNO, 0, XKEULIL, C.P. 24464, lon:-90.628056, lat:19.628611}} | 2022-08-08 | 2022-10-22 | 120035.62 | 120035.62 | 34615.3 | 34615.3 | 34615.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-008-2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JORJUCE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:115384.32, importe_modificado:115384.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197959 | Proyecto de inversión | 1023190.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023190.67, modificado:1010841.82}} | PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1023.19, meta_modificada:1023.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:811, direccion:CALLE MARTIN CARRION JAS, 0, NINGUNO, C.P. 24334, lon:-91.5361, lat:18.2047}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1010841.82 | 1010841.82 | 1010841.82 | 1010841.82 | 1010841.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-073-2022, contratista:WILBERT MANUEL GALA NOVELO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1023190.67, importe_modificado:1023190.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1023.19}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067876 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799920.57}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD UNION 20 DE JUNIO MANCOLONA - 66075 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 66075 | S | 29 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:257, direccion:CALLE CENTRAL 6 EJIDO UNIÓN 20 DE JUNIO, 24644 UNIÓN DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL 269 TRAMO XPUJIL DZIBALCHÉN SE AVANZA 35.600 , lon:-89.29211847, lat:18.80950084}} | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 798954.78 | 798954.78 | 798954.78 | 798954.78 | 798954.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_ADJ_004_2024_C, contratista:ADA LUCIA CHI PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, monto:799920.57, importe_modificado:799920.57}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:10.0}} | {2067876/proyecto_INICIO, 2067876/proyecto_PROCESO, 2067876/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202086639 | Adquisición | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:137056.0}} | ADQUISICIÓN DE 35 ENFRIADORES Y CALENTADORES DE AGUA, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 12234 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}} | 2022-02-07 | 2022-12-31 | 136675.84 | 136675.84 | 136675.84 | 136675.84 | 136675.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131351 | Proyecto de inversión | 843206.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843206.24, modificado:843206.24}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 18, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 119 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.5, meta_modificada:173.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE 11 (VENUSTIANO CARRANZA), 0, EL CALVARIO, C.P. 0, lon:-89.7481, lat:20.0043}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 843206.24 | 843206.24 | 252961.87 | 252961.87 | 252961.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-009-2022, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:173504.26, importe_modificado:173504.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198103 | Proyecto de inversión | 282115.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:282115.42, modificado:282115.42}} | PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 28 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.12, meta_modificada:282.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, direccion:CALLE NINGUNO, 0, PIXOYAL, C.P. 24414, lon:-90.598889, lat:18.935}} | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 282115.42 | 282115.42 | 84634.63 | 84634.63 | 84634.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-018-2022, contratista:CONSTRUCCIONES CIRVA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:282115.42, importe_modificado:282115.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198105 | Proyecto de inversión | 411372.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:411372.04, modificado:411372.04}} | PRIM. JOAQUIN SOLIS MOGUEL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.37, meta_modificada:411.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604, lon:-89.9267, lat:19.8742}} | 2022-12-19 | 2023-02-19 | 411372.04 | 411372.04 | 123411.61 | 123411.61 | 123411.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-019-1-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:411372.04, importe_modificado:411372.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068477 | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:879517.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 97649 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 97649 | S | 6 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1615, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL ESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 24414 LÁZARO CÁRDENAS, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , AL ESTE DE LA ULTIMA CALLE DE LALOCALIDAD SE EN, lon:-90.56193356, lat:19.0128185}} | 2022-06-22 | 2022-07-29 | 879517.81 | 879517.81 | 879517.81 | 879517.81 | 879517.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117676, contratista:, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE , monto:880000.0, importe_modificado:879517.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2068477/proyecto_INICIO, 2068477/proyecto_FIN, 2068477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202099838 | Adquisición | 646742 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646742.0, modificado:646742.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE LENGUAS EXTRANJERAS. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLOGICO SUEPERIOR DE CHAMPOTON | 554 | S | 280 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.743666, lat:19.323267}} | 2022-05-30 | 2022-12-30 | 646742 | 646721.76 | 646721.76 | 646721.76 | 646721.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198055 | Proyecto de inversión | 10175.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10175.75, modificado:10175.75}} | J.N. EDELMIRA TORAYA ESPINOLA, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 97 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AKUMAL, 72, KALA, C.P. 24085, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2022-12-23 | 2022-12-31 | 10175.75 | 10175.75 | 10175.75 | 10175.75 | 10175.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-OC-ADQ-005-2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:10175.75, importe_modificado:10175.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198096 | Proyecto de inversión | 565294.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:565294.71, modificado:565294.71}} | PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.29, meta_modificada:565.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE NINGUNO, 0, ISLA ARENA, C.P. 24919, lon:-90.4525, lat:20.691111}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 565294.71 | 565294.71 | 169588.41 | 169588.41 | 169588.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-027-2022, contratista:TRENCHPENINSULAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:565294.71, importe_modificado:565294.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067883 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799680.51}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD LA LUCHA - 66209 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 66209 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:140, direccion:CALLE CAOBAS - ARROYO NEGRO EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 ESCARCEGA CHETUMAL RUMBO A CHETUMAL SE AVANZA 23.300 K, lon:-89.1881791, lat:18.30685044}} | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 799680.51 | 799680.51 | 799680.51 | 799680.51 | 799680.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_ADJ_005_2022_C, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, monto:799680.51, importe_modificado:799680.51}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:10.0}} | {2067883/proyecto_INICIO, 2067883/proyecto_PROCESO, 2067883/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202086647 | Adquisición | 14276900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.42769E7, modificado:1.77652433E7}} | ADQUISICIÓN DE 26 VEHÍCULOS, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 12235, 12239 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:26.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}} | 2022-02-07 | 2022-12-31 | 17765243.3 | 17765243.08 | 17765243.08 | 17765243.08 | 17765243.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:23.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198108 | Proyecto de inversión | 184328.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:184328.14, modificado:184328.14}} | PLANTEL CONALEP 020 LIC GUILLERMO GONZALEZ GALERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.32, meta_modificada:184.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SASCALUM, C.P. 24095, lon:-90.530421, lat:19.804915}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 184328.14 | 184328.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-027-1-2022, contratista:TRENCHPENINSULAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:184328.14, importe_modificado:184328.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302137566 | Proyecto de inversión | 1996037.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299405.6, modificado:299405.6}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696631.77, modificado:1696631.77}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL, DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 123701 - 1 | N | 0 | 0 | 8048 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil, lon:-89.4008771, lat:18.4981323}} | 2022-07-26 | 2022-11-22 | 1995987.86 | 1995987.86 | 1995987.86 | 1995987.86 | 1995987.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-SERVOB-IO-29-2022-C, contratista:CONAVASUR, S.A. DE C.V., convocante:CAPAE, monto:1996037.37, importe_modificado:1995987.86}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2137566/proyecto_INICIO, 2137566/proyecto_PROCESO, 2137566/proyecto_FIN, 2137566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197989 | Proyecto de inversión | 409491.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409491.4, modificado:385265.1}} | PRIM. AMADO NERVO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.49, meta_modificada:409.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:830, direccion:CALLE ORTIZ DE DOMINGUEZ, 0, NINGUNO, C.P. 24370, lon:-91.1204, lat:18.4873}} | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 385265.1 | 385265.1 | 385265.1 | 385265.1 | 385265.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-112-2022, contratista:CONSTRUCCIONES CIRVA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:409491.4, importe_modificado:409491.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198098 | Proyecto de inversión | 112252.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:112252.31, modificado:112252.31}} | J.N. CHILAM BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.25, meta_modificada:112.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414, lon:-90.7134, lat:18.9635}} | 2022-11-07 | 2023-01-07 | 112252.31 | 112252.31 | 33675.69 | 33675.69 | 33675.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-014-2022, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:112252.31, importe_modificado:112252.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067601 | Proyecto de inversión | 2017740 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017740.0, modificado:2010895.95}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE COLONIA CENTRO - 57448 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto del Deporte del Estado de Campeche | 57448 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ CIUDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CENTRO, 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 53 Y CALLE 57, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD DEPORTIVA SE UBICA A UN COSTADO DEL PALACION, lon:-90.53723563, lat:19.84817267}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2010895.95 | 2010895.95 | 2010895.95 | 2010895.95 | 2010895.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA30-020-2022, contratista:COSTOS Y EDIFICACIONES DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2010895.95, importe_modificado:2010895.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:5.0}} | {2067601/proyecto_INICIO, 2067601/proyecto_PROCESO, 2067601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202099891 | Adquisición | 3331644 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3331644.0, modificado:3331644.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLOGICO SUEPERIOR DE CHAMPOTON | 554 | S | 280 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.743666, lat:19.323267}} | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 3331601.2 | 3331601.2 | 3331601.2 | 3331601.2 | 3331601.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198097 | Proyecto de inversión | 2773413.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2773413.18, modificado:2773413.18}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANDELARIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2773.41, meta_modificada:2773.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24338, lon:-91.061111, lat:18.224167}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 2773413.18 | 2773413.18 | 832023.95 | 832023.95 | 832023.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-025-2022, contratista:TRENCHPENINSULAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2773413.18, importe_modificado:2773413.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102065446 | Adquisición | 20296600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONTRAPARTE ESTATAL, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.82966E7, modificado:1.518337351E7}} | CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE SUS COMISIONES LOCALES DE BÚSQUEDA PARA REALIZAR ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS (ADQUISICIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA COMPLEMENTARIA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche |  | S | 471424 | 456939 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta5: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta6: {unidad_medida:Vehículos, meta:10.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. LOPEZ PORTILLO NUM 15, lon:-90.53, lat:19.81}} | 2022-03-31 | 2022-12-31 | 17183373.51 | 17183373.51 | 17183373.51 | 17183373.51 | 17183373.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:4.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:8.0}, meta5: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}, meta6: {unidad_medida:Vehículos, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067698 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499314.73}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CALKINI EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, COLONIA FATIMA - 61353 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 61353 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:787.0, meta_modificada:787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 7 COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 26, AVENIDA EDUARDO BAEZA GARCIA SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 20 RUMBO A LA AV. CALKIN AVANZANDO 5 CUADRAS HASTA EL ENTRONQUE CON, lon:-90.06028878, lat:20.38095188}} | 2022-05-15 | 2022-07-15 | 2499314.16 | 2499314.16 | 2499314.16 | 2499314.16 | 2499314.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK_DOP_FISE_IR_19_2022, contratista:JORGE LUIS SANCHEZ MAYA, convocante:H.AYUNTAMIENTO CALKINI, monto:2499314.73, importe_modificado:2499314.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:787.0}} | {2067698/proyecto_INICIO, 2067698/proyecto_PROCESO, 2067698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067844 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799824.37}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD NUEVA VIDA - 65625 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 65625 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:CALLE LOS FLAMBOYANES EJIDO NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVA VIDA - 20 DE JUNIO Y , CARRETERA 269 XPUJIL - DZIBALCHEN SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL 26, lon:-89.3690709, lat:18.80292328}} | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 798988.54 | 798988.54 | 798988.54 | 798988.54 | 798988.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_ADJ_002_2022_C, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, monto:799824.37, importe_modificado:798988.54}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:10.0}} | {2067844/proyecto_INICIO, 2067844/proyecto_FIN, 2067844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198102 | Proyecto de inversión | 225961.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:225961.12, modificado:225961.12}} | J.N. ANTONIO AY, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.96, meta_modificada:225.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604, lon:-90.0365, lat:19.7124}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 225961.12 | 225961.12 | 67788.34 | 67788.34 | 67788.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-017-2022, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:225961.12, importe_modificado:225961.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198104 | Proyecto de inversión | 96124.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:96124.55, modificado:96124.55}} | J.N. MELCHOR OCAMPO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.12, meta_modificada:96.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHUNYAXNIC, C.P. 24622, lon:-89.808611, lat:20.078333}} | 2022-12-19 | 2023-02-19 | 96124.55 | 96124.55 | 28837.37 | 28837.37 | 28837.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-019-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:96124.55, importe_modificado:96124.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202086537 | Proyecto de inversión | 95799.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:95799.99, modificado:95799.99}} | J.N. JACINTO PAT, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.8, meta_modificada:95.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604, lon:-89.9902, lat:19.6994}} | 2022-06-20 | 2022-08-20 | 95799.99 | 95799.99 | 28740 | 28740 | 28740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-003-2022, contratista:GRUPO CESMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:95799.99, importe_modificado:95799.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202088271 | Adquisición | 945233 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945233.0, modificado:945220.28}} | Equipamiento de 9 Unidades Básicas de Rehabilitación de municipios con alta marginación del Estado de Campeche | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche | PCD20220401 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:29.0, meta_modificada:29.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:133.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Ejército Mexicano, Av. Héroes de Nacozari y Av. Colosio, entre Av. Gobernadores, Barrio de Sta Ana, 24050 Campeche, Camp., lon:-90.51710575, lat:19.84068391}} | 2022-05-06 | 2022-12-31 | 945220.28 | 945220.28 | 945220.28 | 945220.28 | 945220.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:29.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:319.0}} | {2088271/proyecto_PROCESO, 2088271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302137184 | Proyecto de inversión | 12399453.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6199726.51, modificado:3645286.3}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6199726.52, modificado:3645286.31}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TINÚN, MUNICIPIO DE TENABO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 123595 - 1 | N | 0 | 0 | 1104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0E9}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:tinun, lon:-90.227286, lat:19.962854}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:Tinun, lon:-90.227706, lat:19.967756}} | 2022-06-30 | 2022-11-21 | 7290572.61 | 7290572.61 | 7290572.61 | 7290572.61 | 7290572.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-OB-LO-17-2022-C, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAPAE, monto:1.239945303E7, importe_modificado:7290572.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2137184/proyecto_INICIO, 2137184/proyecto_FIN, 2137184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198100 | Proyecto de inversión | 152978.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:152978.48, modificado:152978.48}} | J.N. TUNKAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 41 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.98, meta_modificada:152.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 24416, lon:-90.7243, lat:18.9396}} | 2022-10-24 | 2023-01-31 | 152978.48 | 152978.48 | 52012.68 | 52012.68 | 52012.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-013-1-2022, contratista:ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:152978.48, importe_modificado:152978.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200677 | Proyecto de inversión | 5833176.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5833176.5, modificado:5833176.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1368.49, meta_modificada:1368.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:967, direccion:codigo postal 24375, lon:-90.35441, lat:18.2928}} | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 5833176.5 | 5833176.5 | 5833176.5 | 5833176.5 | 5833176.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1368.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402203456 | Proyecto de inversión | 2067040.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067040.4, modificado:2067040.4}} | CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO Y ARGOLLAS DE EXHIBICION, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD DE ATASTA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | APR-FAFEF-09006-124081-1/2022 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.96, meta_modificada:576.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Ricardo Castillo 12, Sector Fundadores, 24010 Campeche, Camp., lon:-90.5277783, lat:19.8533887}} | 2022-10-15 | 2023-01-31 | 2067040.4 | 2067040.4 | 2067040.4 | 2067040.4 | 2067040.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202086841 | Adquisición | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:4032109.8}} | ADQUISICIÓN DE 13 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 12241 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}} | 2022-02-07 | 2022-12-31 | 402310.21 | 402310.21 | 402310.21 | 402310.21 | 402310.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197964 | Proyecto de inversión | 1407758.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407758.8, modificado:1394980.92}} | PRIM. PABLO GARCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 56 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1407.76, meta_modificada:1407.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:238, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24368, lon:-90.7847, lat:18.6211}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 1394980.92 | 1394980.92 | 1394980.92 | 1394980.92 | 1394980.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-079-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GUBE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1407758.8, importe_modificado:1407758.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1407.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197992 | Proyecto de inversión | 539064.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539064.63, modificado:520520.9}} | PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA, CONSTRUCCION DE BARDA MIXTA, CONSTRUCCION DE CONECTOR Y RAMPA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.06, meta_modificada:539.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:968, direccion:CALLE PEDRO SAINZ DE BARANDA, 0, NINGUNO, C.P. 24370, lon:-90.2637, lat:18.7219}} | 2022-10-18 | 2022-12-31 | 520520.9 | 520520.9 | 520520.9 | 520520.9 | 520520.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-090-2022, contratista:LUCERO DEL ALBA NOH LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:539064.63, importe_modificado:539064.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198109 | Proyecto de inversión | 1117272.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1117272.05, modificado:1117272.05}} | TRANSITO GONZALEZ BARRERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 333 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.27, meta_modificada:1117.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 1, 0, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 24400, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 1117272.05 | 1117272.05 | 335181.62 | 335181.62 | 335181.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-024-2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1117272.05, importe_modificado:1117272.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198143 | Proyecto de inversión | 100000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:21, modalidad:K, prog_pres:41, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E8, modificado:9.993895281E7}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche | 124127 - 1 | N | 0 | 0 | 100000000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:14.0, meta_modificada:14.0}, meta2: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44269.1, meta_modificada:44269.1}, meta4: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}, meta5: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta6: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:9.0, meta_modificada:9.0}, meta7: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calle 47, núm 51, entre c.16 y c.18, barrio de guadalupe, c.p. 24010, lon:-90.52896283, lat:19.84447612}} | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 99938952.81 | 99938952.81 | 99938952.81 | 99938952.81 | 99938952.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:14.0}, meta2: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44269.1}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}, meta5: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}, meta6: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:9.0}, meta7: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064032 | Proyecto de inversión | 36375947.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.63759478E7, modificado:3.630634475E7}} | Fortalecimiento para la atención de NNA migrantes en el municipio de Campeche, del Estado de Campeche, Centro Asistencial Maria Palmira Lavalle, (Construcción y Equipamiento). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche | DIF_E040_2022 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1622.0, meta_modificada:1847.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3678.6, meta_modificada:3678.6}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1713.0, meta_modificada:2084.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, meta:92.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN ESCUTIA COLONIA BUENAVITA, lon:-90.559614, lat:19.825993}} | 2022-02-08 | 2022-12-31 | 36306344.75 | 36306344.75 | 36306344.75 | 36306344.75 | 36306344.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1847.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3678.6}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2084.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {2064032/proyecto_INICIO, 2064032/proyecto_PROCESO, 2064032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067719 | Proyecto de inversión | 2000223.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000223.82, modificado:1999854.91}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN EN LA LOCALIDAD CUMPICH - 61895 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 61895 | S | 842 | 842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3553.3, meta_modificada:3553.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE CUMPICH - DZOTCHEN EJIDO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKAN POR LA CALLE 9 HASTA CRUZAR LA CARRETERA FEDERAL MEX180 CAMPECHE MERIDA Y SE TOMA LA C, lon:-89.9721882, lat:20.1865826}} | 2022-07-04 | 2022-12-30 | 199854.91 | 199854.91 | 199854.91 | 199854.91 | 199854.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC_DGDTUYOPFISE_SE_001_2022, contratista:CONSTRUCIONES, PROYECTOS E INENIERIA DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO HECELCHAKAN, monto:1999854.91, importe_modificado:1999854.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3553.3}} | {2067719/proyecto_INICIO, 2067719/proyecto_FIN, 2067719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067727 | Proyecto de inversión | 44444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44444.44, modificado:44386.24}} | REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD EL NARANJO - 62065 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 62065 | S | 422 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:355, direccion:CALLE REVOLUCION RANCHERIA EL NARANJO, 24336 EL NARANJO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDE, lon:-91.12669665, lat:18.01829005}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_2022, contratista:EDDIE DANILO RIOS CAHUICH, convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, monto:399476.16, importe_modificado:399476.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} | {2067727/proyecto_INICIO, 2067727/proyecto_FIN, 2067727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se adjuntó evidencia de término en el módulo de contrato, trimestre:5.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CAM220202086538 | Proyecto de inversión | 191715.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:191715.31, modificado:191715.31}} | PRIM. JOSE ISABEL PUC CANUL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.72, meta_modificada:191.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:62, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-89.7042, lat:19.8181}} | 2022-06-20 | 2022-08-20 | 191715.31 | 191715.31 | 57514.59 | 57514.59 | 57514.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-003-1-2022, contratista:GRUPO CESMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:191715.31, importe_modificado:191715.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101392 | Proyecto de inversión | 33600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33600.0, modificado:30617.04}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD RIBERA MEDIA SAN FRANCISCO - 118055 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 118055 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2221, direccion:RANCHERIA RIBERA MEDIA, 24325 RIBERA MEDIA SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A TABASCO LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE SAN MIG, lon:-92.37840657, lat:18.47355219}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 30617.04 | 30617.04 | 30617.04 | 30617.04 | 30614.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2101392/proyecto_INICIO, 2101392/proyecto_FIN, 2101392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198091 | Proyecto de inversión | 258811.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:258811.52, modificado:258811.52}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 16, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 28 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.81, meta_modificada:258.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS MAMEYES, 0, BELEN I, C.P. 24050, lon:-90.564136, lat:19.826401}} | 2022-11-07 | 2023-01-15 | 258811.52 | 258811.52 | 77643.46 | 77643.46 | 77643.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-016-2022, contratista:FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:258811.52, importe_modificado:258811.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198099 | Proyecto de inversión | 119998.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:119998.61, modificado:119998.61}} | J.N. ZAC NITE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:49, direccion:CALLE NINGUNO, 0, XKEULIL, C.P. 24464, lon:-90.628056, lat:19.628611}} | 2022-10-24 | 2023-01-31 | 119998.61 | 119998.61 | 35999.58 | 35999.58 | 35999.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-013-2022, contratista:ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:119998.61, importe_modificado:119998.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131353 | Proyecto de inversión | 172888.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:172888.52, modificado:172888.52}} | J.N. TUTUL-XIU, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 19 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.89, meta_modificada:172.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24606, lon:-89.8714, lat:19.6513}} | 2022-09-19 | 2022-10-18 | 172888.52 | 172888.52 | 133913.75 | 133913.75 | 133913.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-012-2022, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:172888.52, importe_modificado:172888.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198094 | Proyecto de inversión | 778003.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778003.28, modificado:778003.28}} | PRIM. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 59 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.0, meta_modificada:778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE ORIZABA, 0, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-91.9391, lat:18.6209}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 778003.28 | 778003.28 | 233400.98 | 233400.98 | 233400.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-023-2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:778003.28, importe_modificado:778003.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202086536 | Proyecto de inversión | 724254.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:724254.67, modificado:724254.67}} | PRIM. AQUILES SERDAN, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 58 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.25, meta_modificada:724.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414, lon:-90.7134, lat:18.9635}} | 2022-07-01 | 2022-09-29 | 724254.67 | 724254.67 | 405049.94 | 405049.94 | 405049.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-006-2022, contratista:PERFORACION OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:724254.67, importe_modificado:724254.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131352 | Proyecto de inversión | 1050217.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050217.82, modificado:1050217.82}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 20, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 130 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.22, meta_modificada:1050.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 35, 0, SAN PEDRO, C.P. 0, lon:-90.5236, lat:19.0931}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 1050217.82 | 1050217.82 | 315065.35 | 315065.35 | 315065.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-011-2022, contratista:MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1050217.82, importe_modificado:1050217.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131354 | Proyecto de inversión | 1427664.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1427664.54, modificado:1427664.54}} | UNIVERSIDAD PEDAGOCIA NACIONAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 202 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1427.66, meta_modificada:1427.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS, 0, SASCALUM, C.P. 24095, lon:-90.529873, lat:19.811933}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 1427664.54 | 1427664.54 | 428299.36 | 428299.36 | 428299.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-010-2022, contratista:INMOIBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1427664.54, importe_modificado:1427664.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:970.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131778 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:797647.09}} | Construcción, mobiliario y equipamiento de 1 aula didáctica en el centro EMSAD 03 Isla Aguada, municipio del Carmen. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche |  | S | 137 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:Calle 27 s/n, Villa de Isla Aguada, Carmen, Campeche. C.P. 24327, lon:-91.493671, lat:18.790231}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 797647.09 | 797647.09 | 797647.09 | 797647.09 | 797647.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198059 | Proyecto de inversión | 320642.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320642.47, modificado:304320.57}} | PRIM. PLAN DE AYUTLA, CONSTRUCCION DE BARDA DE MURO DE BLOCK | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 150 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.64, meta_modificada:320.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ECUADOR, 0, NINGUNO, C.P. 24060, lon:-90.521917, lat:19.842648}} | 2023-01-02 | 2023-03-18 | 304320.57 | 304320.57 | 304320.57 | 304320.57 | 304320.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-120-2-2022, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:320642.47, importe_modificado:320642.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198107 | Proyecto de inversión | 316085.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:316085.21, modificado:316085.21}} | PRIM. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 49 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.09, meta_modificada:316.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE PUCTE, 0, NINGUNO, C.P. 24644, lon:-89.4191, lat:18.5939}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 316085.21 | 316085.21 | 94825.57 | 94825.57 | 94825.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-026-1-2022, contratista:JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:316085.21, importe_modificado:316085.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199135 | Proyecto de inversión | 27081614 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7081614E7, modificado:2.7081614E7}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO 2 (PRIMERA ETAPA) UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CAMPECHE, (campues dzitbalché) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Intercultural de Campeche | 124196 - 1 | S | 42 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1707.18, meta_modificada:1707.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:calle 18, sin número, entre carretera dzitbalché-calkiní c.p. 24920, Barrio de san felipe, lon:-90.05582872, lat:20.33756398}} | 2022-10-29 | 2023-02-28 | 27081614 | 27081614 | 27081614 | 27081614 | 27081614 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1707.18}} | {2199135/proyecto_INICIO, 2199135/proyecto_FIN, 2199135/proyecto_PROCESO, 2199135/proyecto_FIN, 2199135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202086539 | Proyecto de inversión | 348774.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:348774.64, modificado:348774.64}} | PRIM. VICENTE GUERRERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.77, meta_modificada:348.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24612, lon:-89.6344, lat:19.3056}} | 2022-06-20 | 2022-08-20 | 348774.64 | 348774.64 | 100959.72 | 100959.72 | 100959.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-002-2022, contratista:GRUPO CESMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:348774.64, importe_modificado:348774.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202086540 | Proyecto de inversión | 741733.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:741733.44, modificado:741733.44}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 69 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.73, meta_modificada:741.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE NINGUNO, 50, CHUNCHINTOK, C.P. 24613, lon:-89.580833, lat:19.360278}} | 2022-07-01 | 2022-09-29 | 741733.44 | 741733.44 | 704942.02 | 704942.02 | 704942.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-004-2022, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:741733.44, importe_modificado:741733.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198101 | Proyecto de inversión | 105373.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:105373.24, modificado:105373.24}} | J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.37, meta_modificada:105.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24540, lon:-90.1227, lat:19.7473}} | 2022-11-07 | 2023-01-07 | 105373.24 | 105373.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-015-2022, contratista:FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:105373.24, importe_modificado:105373.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198092 | Proyecto de inversión | 566388.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:566388.47, modificado:566388.47}} | TELESECUNDARIA NUM 55, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.39, meta_modificada:566.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:963, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA GRANDE, C.P. 24370, lon:-90.290278, lat:18.819722}} | 2022-12-19 | 2023-02-19 | 566388.47 | 566388.47 | 152543.65 | 152543.65 | 152543.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-020-2022, contratista:CURCONS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:566388.47, importe_modificado:566388.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198095 | Proyecto de inversión | 859968.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:859968.22, modificado:859968.22}} | PRIM. FRANCISCO CASTILLO MALDONADO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 40 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:859.97, meta_modificada:859.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24369, lon:-90.7418, lat:18.6322}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 859968.22 | 859968.22 | 257990.47 | 257990.47 | 257990.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-022-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:859968.22, importe_modificado:859968.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198106 | Proyecto de inversión | 944694.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:944694.91, modificado:944694.91}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 34, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 255 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.69, meta_modificada:944.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CHICANA, 0, FUNDADORES, C.P. 24640, lon:-89.3973, lat:18.5054}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 944694.91 | 944694.91 | 283407.57 | 283407.57 | 283407.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-026-2022, contratista:JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:944694.91, importe_modificado:944694.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064361 | Proyecto de inversión | 1656311 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656311.0, modificado:1656311.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DACNAT | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | 511/2022-1508-1 | S | 233 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2234.51, meta_modificada:2234.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL NO.180 S/N. COL. CARMEN PUERTO REAL , lon:-91.767115, lat:18.65535}} | 2022-05-08 | 2022-12-15 | 1656311 | 1656311 | 1656311 | 1656311 | 1656311 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2234.51}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202066933 | Proyecto de inversión | 81155.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81155.75, modificado:81155.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD BEL HÁ - 35015 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 35015 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.27, meta_modificada:180.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:RANCHERIA BEL-HA, 24644 BEL-HÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS AL OESTE SOBRE LA CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 59M PARA LUE, lon:-89.32198899, lat:18.93025724}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 81155.75 | 81155.75 | 81155.75 | 81155.75 | 81155.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-1, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:81155.75, importe_modificado:81155.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.27}} | {2066933/proyecto_INICIO, 2066933/proyecto_PROCESO, 2066933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067332 | Proyecto de inversión | 52190.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52190.55, modificado:52190.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHÉ - 47045 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47045 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.41, meta_modificada:115.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO YAXCHÉ, 24622 SAN ANTONIO YAXCHÉ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL EL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS CONDUCIMOS SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 1.4KM PASANDO VIDRIOS, lon:-89.72927746, lat:20.11249967}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 52190.55 | 52190.55 | 52190.55 | 52190.55 | 52190.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-10, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:52190.55, importe_modificado:52190.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.41}} | {2067332/proyecto_INICIO, 2067332/proyecto_PROCESO, 2067332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067353 | Proyecto de inversión | 128528.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128528.79, modificado:128528.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES - 47436 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47436 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.69, meta_modificada:285.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2251, direccion:EJIDO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, 24323 FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA L, lon:-91.61050217, lat:18.32241388}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 128528.79 | 128528.79 | 128528.79 | 128528.79 | 128528.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-4, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:128528.79, importe_modificado:128528.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.69}} | {2067353/proyecto_INICIO, 2067353/proyecto_FIN, 2067353/proyecto_PROCESO, 2067353/proyecto_FIN, 2067353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067364 | Proyecto de inversión | 58890.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58890.11, modificado:58890.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD QUEBRACHE - 47811 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47811 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.28, meta_modificada:130.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3477, direccion:EJIDO QUEBRANCHE, 24316 QUEBRACHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTINÚA HACIA FRANCISCO I. MADERO A 3 MIN 11 KMCONTINÚA POR CARR. COSTERA DEL GOLFO ECDAD. DEL CARMEN ISLA AGUADACD DEL CARMEN CHAMPOTÓ, lon:-91.20644423, lat:18.29894335}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 58890.11 | 58890.11 | 58890.11 | 58890.11 | 58890.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-10, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:58890.11, importe_modificado:58890.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.28}} | {2067364/proyecto_INICIO, 2067364/proyecto_PROCESO, 2067364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067514 | Proyecto de inversión | 1130065.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130065.19, modificado:1130065.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD LOS LAURELES - 51992 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 51992 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.89, meta_modificada:631.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:CALLE GUATEMALA EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVO PROGRESO Y CALLE PLATANAL, CALLE AGUILA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CA, lon:-89.99179274, lat:19.485151}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 1130065.19 | 1130065.19 | 1130065.19 | 1130065.19 | 1130065.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE TENABO 005 2022-1-1, contratista:CONSTRUCTORA AGER S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:1130065.19, importe_modificado:1130065.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.89}} | {2067514/proyecto_INICIO, 2067514/proyecto_PROCESO, 2067514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067528 | Proyecto de inversión | 45037.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45037.85, modificado:45037.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO GUADALUPE - 52359 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 52359 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.94, meta_modificada:24.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5 BARRIO GUADALUPE, 24707 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO NO DIRIGIMOS POR LA CALLE 8 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 600M SOBRE LA MISMA CALLE PARA LUEGO INCORPORARNOS A LA CALLE 8B , lon:-90.22607707, lat:20.0546551}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 45037.85 | 45037.85 | 45037.85 | 45037.85 | 45037.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE TENABO 005 2022-2-2, contratista:CONSTRUCTORA AGER S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:45037.85, importe_modificado:45037.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.94}} | {2067528/proyecto_INICIO, 2067528/proyecto_PROCESO, 2067528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067747 | Proyecto de inversión | 1499776.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499776.18, modificado:1499255.92}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN EN LA LOCALIDAD HECELCHAKAN EN VARIAS COLONIAS - 62458 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 62458 | S | 5930 | 5489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA SAN JUAN Y LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 9, CALLE 18 SALIENDOD DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN SE TOMA LA CALLE 20 RUMBO A LA ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA SE A, lon:-90.13383804, lat:20.17734058}} | 2022-06-04 | 2022-12-30 | 1499255.92 | 1499255.92 | 1499255.92 | 1499255.92 | 1499255.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC_DGDTUYOPFISE_SE_002_2022, contratista:GRUPO CTEKZA IS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO HECELCHAKAN, monto:1499255.92, importe_modificado:1499255.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2067747/proyecto_INICIO, 2067747/proyecto_FIN, 2067747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se adjuntó documento de término en el módulo de contrato, trimestre:5.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CAM220202067867 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799723.13}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD DOS LAGUNAS - 66009 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 66009 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:CALLE XPUJIL - DZIBALCHÉN EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL 269 TRAMO XPUJIL DZIBALCHÉN SE AVANZA 45.900 KM RUMBO A D, lon:-89.35163859, lat:18.89342767}} | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 799723.13 | 799723.13 | 799723.13 | 799723.13 | 799723.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_ADJ_003_2022_C, contratista:RICARDO LOEZA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, monto:799723.13, importe_modificado:799723.13}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:10.0}} | {2067867/proyecto_INICIO, 2067867/proyecto_PROCESO, 2067867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067940 | Proyecto de inversión | 1190344.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190344.22, modificado:1189526.95}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON EN LA LOCALIDAD CHAMPOTON COLONIA NUEVA JERUSALEN - 69249 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 69249 | S | 920 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 14 A COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 35 LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA NUEVA JERUSALEN DE LA CIUDAD DE CHAMPOTÓN. TOMANDO LA AV LUIS DONALDO COLOSIO LLEGANDO A, lon:-90.73179527, lat:19.33018763}} | 2022-07-15 | 2022-08-29 | 1189526.95 | 1189526.95 | 1189526.95 | 1189526.95 | 1189526.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO_DOP_FISE_SE_001_002/2022, contratista:VICTOR RAMOS PIMENTEL, convocante:H.AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:1189526.95, importe_modificado:1189526.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2067940/proyecto_INICIO, 2067940/proyecto_PROCESO, 2067940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se adjuntó documento de término en el módulo de contrato, trimestre:5.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CAM220202068204 | Proyecto de inversión | 89644.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89644.02, modificado:89387.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DECCALAKMUL LOCALIDAD PUEBLA DE MORELIA - 78688 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78688 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.95, meta_modificada:198.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:191, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA PUEBLA DE MORELIA, 24654 PUEBLA DE MORELIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y CALLE HEROES, CALLE ITURBIDE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIM, lon:-89.67669049, lat:18.5243029}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 89387.12 | 89387.12 | 89387.12 | 89387.12 | 89387.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 009 2022-10, contratista:ACOSUR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:89387.12, importe_modificado:89387.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.95}} | {2068204/proyecto_INICIO, 2068204/proyecto_PROCESO, 2068204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068216 | Proyecto de inversión | 57168.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57168.42, modificado:57000.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL - 79774 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 79774 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.49, meta_modificada:126.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 94M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCION A LA CARRETERA CAM269 Y AVANZAR UNA DISTANCIA DE 1.5KM , lon:-89.38800074, lat:18.51064901}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 57000.32 | 57000.32 | 57000.32 | 57000.32 | 57000.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 009 2022-15-2, contratista:ACOSUR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:57000.32, importe_modificado:57000.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.49}} | {2068216/proyecto_INICIO, 2068216/proyecto_PROCESO, 2068216/proyecto_FIN, 2068216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068217 | Proyecto de inversión | 96073.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96073.03, modificado:95761.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD HERIBERTO JARA CORONA - 79924 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 79924 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.98, meta_modificada:209.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO HERIBERTO JARA CORONA, 24643 HERIBERTO JARA CORONA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA ESCARCEGA NICOLAS BRAVO Y CALLE VICENTE GUERRERO, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA EN , lon:-89.44307242, lat:18.51081858}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 95761.87 | 95761.87 | 95761.87 | 95761.87 | 95761.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 009 2022-6, contratista:ACOSUR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:95761.87, importe_modificado:95761.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.98}} | {2068217/proyecto_INICIO, 2068217/proyecto_FIN, 2068217/proyecto_PROCESO, 2068217/proyecto_FIN, 2068217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202099747 | Adquisición | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | Otros mobiliarios y equipos de administración RNR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202100165 | Adquisición | 1385351 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FASP, monto:35392.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349959.0, modificado:1284994.34}} | Licencias informáticas e intelectuales (ADQUISICIONES) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52084208, lat:19.81227338}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 1284994.34 | 1284994.34 | 1284994.34 | 1284994.34 | 1284994.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:13.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302100981 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:255142.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIAS VARIAS - 72482 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 72482 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 18 CIUDAD HOPELCHEN CENTRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 16 SALIENDO DE LA CUIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX261 TRAMO CAMPECHECHENCOLLI SE CONTINU, lon:-89.84465678, lat:19.74550083}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 255142 | 255142 | 255142 | 255142 | 255142 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:50.0}} | {2100981/proyecto_INICIO, 2100981/proyecto_PROCESO, 2100981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101098 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:144637.15}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD SIHOCHAC - 90060 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 90060 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:CALLE ROCHA PUEBLO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE HALTUCHEN, CALLE BRAVO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 TRAMO CD. DEL CARMEN CAMPECH, lon:-90.5886052, lat:19.50186294}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 144637.15 | 144637.15 | 144637.15 | 144637.15 | 144637.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-006-2022_SIHOCHAC, contratista:AIRIS DE MÉXICO, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:144637.15, importe_modificado:144637.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2101098/proyecto_INICIO, 2101098/proyecto_FIN, 2101098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101147 | Proyecto de inversión | 447324.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447324.95, modificado:447324.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD CONCEPCIÓN - 97490 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 97490 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:CALLE 18 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 24904 CONCEPCIÓN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 16 SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 6.8 KM CONDUCE POR CAMPECHEMÉRIDACARR. COSTERA DEL GOLFO , lon:-90.17960958, lat:20.31557838}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI, DZITBALCHÉ Y HECELCHAKAN 015 2022-2, contratista:DESARROLLADORA DE NEGOCIOS DEL CARIBE S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:447324.95, importe_modificado:447324.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101147/proyecto_INICIO, 2101147/proyecto_FIN, 2101147/proyecto_PROCESO, 2101147/proyecto_FIN, 2101147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101149 | Proyecto de inversión | 162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:153085.2}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTE - 97510 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97510 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE SANTA ISABEL, CALLE HECTOR NAVARRETE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 LLE, lon:-90.5088803, lat:19.498054}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 153085.2 | 153085.2 | 153085.2 | 153085.2 | 153085.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:30.0}} | {2101149/proyecto_INICIO, 2101149/proyecto_FIN, 2101149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101155 | Proyecto de inversión | 446969.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446969.39, modificado:446969.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 97629 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 97629 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD DEL CARME TOMA AV CORREGIDORA HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO ECDAD. DEL CARMEN ISLA AGUADACD DEL CARMEN , lon:-90.97055961, lat:18.71740858}} | 2022-07-27 | 2022-11-23 | 446969.39 | 446969.39 | 446969.39 | 446969.39 | 446969.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-3, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:446969.39, importe_modificado:446969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101155/proyecto_PROCESO, 2101155/proyecto_INICIO, 2101155/proyecto_PROCESO, 2101155/proyecto_FIN, 2101155/proyecto_PROCESO, 2101155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101188 | Proyecto de inversión | 446969.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446969.39, modificado:446969.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA DE L A LOCALIDAD MATA DEL CHATO - 98194 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98194 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:212, direccion:RANCHO MATA DEL CHATO, 24207 MATA DEL CHATO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO Y EN 3.9 KM CONTINÚA POR CARRETERA JONUTA PALIZ, lon:-91.85043356, lat:18.03691898}} | 2022-07-27 | 2022-11-23 | 446969.39 | 446969.39 | 446969.39 | 446969.39 | 446969.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-9, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:446969.39, importe_modificado:446969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101188/proyecto_INICIO, 2101188/proyecto_PROCESO, 2101188/proyecto_FIN, 2101188/proyecto_PROCESO, 2101188/proyecto_FIN, 2101188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101234 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99535.42}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD OXCABAL - 100079 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 100079 | S | 50 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE C. 8 RANCHERIA OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE C. 7 Y CALLE C. 9, DE LA CABECERA DE CARMEN PARTES DEL BODEGA AURRERA QUE SE ENCUENTRA EN SOBRE LA CARRETERA CIUDAD DEL CARMENISLA AGUADA CON DIRECCIÓN , lon:-90.96717247, lat:18.86364439}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 99535.42 | 99535.42 | 99535.42 | 99535.42 | 99535.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-005-2022_OXCABAL, contratista:LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:99535.42, importe_modificado:99535.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2101234/proyecto_INICIO, 2101234/proyecto_FIN, 2101234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101241 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:497677.12}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD SAN ISIDRO - 100428 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 100428 | S | 256 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE EL CACERON EJIDO SAN ISIDRO, 24315 SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE EL COCOLITE Y CALLE LOS CEDROS, CARRETERA 18 DE MARZO - ESCARCEGA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL, lon:-91.04995545, lat:18.63259164}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 497677.12 | 497677.12 | 497677.12 | 497677.12 | 497677.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-005-2022_SAN ISIDRO, contratista:LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:497677.12, importe_modificado:497677.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2101241/proyecto_INICIO, 2101241/proyecto_FIN, 2101241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101257 | Proyecto de inversión | 425377.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425377.87, modificado:425377.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD SOLIDARIDAD - 100943 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 100943 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:629, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SOLIDARIDAD, 24346 SOLIDARIDAD, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 350 METROS SIGUE POR CALLE 23 HACIA C. 10MÉXICO 221 LUEGO, lon:-90.40990203, lat:17.84602157}} | 2022-07-20 | 2022-11-16 | 425377.87 | 425377.87 | 425377.87 | 425377.87 | 425377.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA 013 2022-5, contratista:ABBA SUPPLIES AND SERVICES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:425377.87, importe_modificado:425377.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101257/proyecto_INICIO, 2101257/proyecto_FIN, 2101257/proyecto_PROCESO, 2101257/proyecto_FIN, 2101257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101495 | Proyecto de inversión | 447449.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447449.96, modificado:447449.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD CAYAL - 122317 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 122317 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:EJIDO CAYAL, 24540 CAYAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C 61 Y AVANZA 71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA C 61 Y AVANZAR 350M HASTA LLEGAR A LA ROTONDA Y GIRA, lon:-90.17568232, lat:19.74330184}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-7, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:447449.96, importe_modificado:447449.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101495/proyecto_INICIO, 2101495/proyecto_PROCESO, 2101495/proyecto_FIN, 2101495/proyecto_PROCESO, 2101495/proyecto_FIN, 2101495/proyecto_PROCESO, 2101495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101704 | Proyecto de inversión | 380313.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380313.05, modificado:380313.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA - 128552 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 128552 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.73, meta_modificada:212.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:262, direccion:CALLE HEROE DE NACOZARI COLONIA EMILIANO ZAPATA, 24325 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO RUIZ, AVENIDA JUSTO SIERRA MENDEZ DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO D, lon:-92.30880163, lat:18.66363464}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 380313.05 | 380313.05 | 380313.05 | 380313.05 | 380313.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, CALKINI, HOPELCHEN, HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 2022-12, contratista:C. JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:380313.05, importe_modificado:380313.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.73}} | {2101704/proyecto_INICIO, 2101704/proyecto_PROCESO, 2101704/proyecto_FIN, 2101704/proyecto_PROCESO, 2101704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102503 | Proyecto de inversión | 10800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10800.0, modificado:10799.6}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ - 157562 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 157562 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CIUDAD CALKINI, 24900 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMIOENTO DE CALKINI NOS DIRIGIMOS POR LA CALLE 27 Y AVANZAMOS 100 METROS PARA LUEGO GIRAR A LA , lon:-90.06668323, lat:20.37069044}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 10799.6 | 10799.6 | 10799.6 | 10799.6 | 10799.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-8, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:10799.6, importe_modificado:10799.6}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2102503/proyecto_INICIO, 2102503/proyecto_FIN, 2102503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102655 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ICAICHÉ - 160862 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 160862 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:EJIDO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), 24646 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL Y PARTIENDO DEL H YUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRE, lon:-89.17149041, lat:18.07113536}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-22, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102655/proyecto_INICIO, 2102655/proyecto_PROCESO, 2102655/proyecto_FIN, 2102655/proyecto_INICIO, 2102655/proyecto_PROCESO, 2102655/proyecto_FIN, 2102655/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102921 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUN EK - 167135 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167135 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:RANCHERIA CHUN-EK, 24668 CHUN-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SOBRE LA CARRETERA CAM 261 RUMBO A XPUJIL SE AVANZA 93.700 KM HASTA EL ENTRONQUE CARRETERO XMABEN CHUN EK Y SE A, lon:-89.19119004, lat:19.18593022}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-58, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102921/proyecto_INICIO, 2102921/proyecto_PROCESO, 2102921/proyecto_FIN, 2102921/proyecto_INICIO, 2102921/proyecto_PROCESO, 2102921/proyecto_FIN, 2102921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102941 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD LA LIBERTAD - 167393 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167393 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:PUEBLO LA LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 350 METROS DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 30A HACIA C. 47 LUEGO EN 130 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIREC, lon:-90.50762827, lat:18.56397934}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-67, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102941/proyecto_FIN, 2102941/proyecto_INICIO, 2102941/proyecto_FIN, 2102941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102953 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHÉ - 167555 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167555 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO YAXCHÉ, 24622 SAN ANTONIO YAXCHÉ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN NOS DIRIGIMOS EN DIRECCION A LA CALLE 20 P, lon:-89.73106999, lat:20.11293521}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-75, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102953/proyecto_INICIO, 2102953/proyecto_PROCESO, 2102953/proyecto_FIN, 2102953/proyecto_INICIO, 2102953/proyecto_PROCESO, 2102953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103231 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO - 175459 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 175459 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN CHAMPOTON Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 72.3KM SOBRE EL , lon:-90.96930496, lat:18.73947238}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-111, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2103231/proyecto_FIN, 2103231/proyecto_INICIO, 2103231/proyecto_PROCESO, 2103231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103405 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD NOHAKAL - 179647 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 179647 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:91, direccion:EJIDO NOHAKAL, 24537 NOHAKAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA AVENIDA HEROES DE NACORZARI DONDE DESDE LA ROTONDA DEL AEROPUERTO AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 2.4KM HASTA LLEGAR A LA, lon:-90.33565618, lat:19.65447466}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-122, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2103405/proyecto_PROCESO, 2103405/proyecto_FIN, 2103405/proyecto_INICIO, 2103405/proyecto_FIN, 2103405/proyecto_INICIO, 2103405/proyecto_PROCESO, 2103405/proyecto_FIN, 2103405/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103592 | Proyecto de inversión | 37800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37800.0, modificado:37798.6}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD QUETZAL EDZNÁ - 182621 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 182621 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:263, direccion:CALLE SAN SEBASTIAN EJIDO QUETZAL EDZNÁ, 24574 QUETZAL EDZNÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE AVENIDA 31 DE OCTUBRE Y , CALLE SAN CRISTOBAL DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS H, lon:-90.10605701, lat:19.45989262}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 37798.6 | 37798.6 | 37798.6 | 37798.6 | 37798.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-125, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:37798.6, importe_modificado:37798.6}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2103592/proyecto_INICIO, 2103592/proyecto_PROCESO, 2103592/proyecto_FIN, 2103592/proyecto_INICIO, 2103592/proyecto_PROCESO, 2103592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131309 | Proyecto de inversión | 928865.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928865.71, modificado:957232.58}} | J.N. EL HUERTO DE LA ILUSION, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 95 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.87, meta_modificada:928.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ANDADOR TAMAULIPAS, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24023, lon:-90.49017, lat:19.871014}} | 2022-07-11 | 2022-10-09 | 957232.58 | 957232.58 | 957232.58 | 957232.58 | 957232.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-023-2022, contratista:FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:928865.71, importe_modificado:928865.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.87}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131326 | Proyecto de inversión | 2995736.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995736.1, modificado:2995736.1}} | ESC. SEC. GRAL. No. 05, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 330 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2995.74, meta_modificada:2995.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TEOTIHUACAN, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2022-08-29 | 2022-12-12 | 2995736.1 | 2995736.1 | 2995736.1 | 2995736.1 | 2995736.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-052-2022, contratista:CONSTRUCCIONES JAPANDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2995736.1, importe_modificado:2995736.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2995.74}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131329 | Proyecto de inversión | 1171611.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171611.18, modificado:1325805.64}} | TELESECUNDARIA NO. 112, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 94 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1171.61, meta_modificada:1171.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24670, lon:-89.3146, lat:19.2348}} | 2022-09-12 | 2022-12-26 | 1325805.64 | 1325805.64 | 1325805.64 | 1325805.64 | 1325805.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-055-2022, contratista:MAURICIO GUERRERO VALDEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1171611.18, importe_modificado:1171611.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1171.61}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131334 | Proyecto de inversión | 1770083.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770083.13, modificado:1770083.13}} | J.N. MARIA GUADALUPE TRUJILLO CASTILLO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 148 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1770.08, meta_modificada:1770.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DEL CARMEN, 0, RENOVACION II, C.P. 24155, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2022-09-19 | 2022-12-18 | 1770083.13 | 1770083.13 | 1770083.13 | 1770083.13 | 1770083.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-064-2022, contratista:CONSTRUCCIONES CIRVA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1770083.13, importe_modificado:1770083.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1770.08}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131336 | Proyecto de inversión | 1166009.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166009.31, modificado:1166009.31}} | PRIM. NICOLAS BRAVO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 38 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.01, meta_modificada:1166.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:551, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.5013, lat:18.448}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1166009.31 | 1166009.31 | 1166009.31 | 1166009.31 | 1166009.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-070-2022, contratista:SCARLET FUENTES CABRILLA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1166009.31, importe_modificado:1166009.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1166.01}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302136706 | Proyecto de inversión | 3185397 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3185397.0, modificado:3185397.0}} | REHABILITACION DEL ESTACIONAMIENTO DEL ESTADIO DE BEISBOL NELSON BARRERA ROMELLON EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12739.0, meta_modificada:12739.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN GANZO SIN NUMERO SAN JOAQUIN CP.24561, lon:-90.510769, lat:19.863431}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 3185397 | 3185397 | 3185397 | 3185397 | 3185397 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12739.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302137286 | Proyecto de inversión | 11896174.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5948087.27, modificado:3295494.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5948087.28, modificado:3295494.27}} | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE) EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 123596 - 1 | N | 0 | 0 | 13208 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11551.33, meta_modificada:11551.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Dzitbalché, lon:-90.05717434, lat:20.32138095}} | 2022-06-30 | 2022-11-21 | 6590988.53 | 6590988.53 | 6590988.53 | 6590988.53 | 6590988.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-OB-LO-14-2022-C, contratista:ADI DEL CARMEN ESPAÑA ESPAÑA, convocante:CAPAE, monto:1.189617455E7, importe_modificado:6590988.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11551.33}} | {2137286/proyecto_INICIO, 2137286/proyecto_PROCESO, 2137286/proyecto_INICIO, 2137286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197956 | Proyecto de inversión | 1798022.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798022.5, modificado:1798022.5}} | J.N. MARIA ENRIQUETA GONZALEZ CASTILLO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 102 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1798.02, meta_modificada:1798.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LAS AMAERICAS, 0, FRANCISCO I. MADERO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1798022.5 | 1798022.5 | 1798022.5 | 1798022.5 | 1798022.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-072-2022, contratista:CORPORATIVO HR INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1798022.5, importe_modificado:1798022.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1798.02}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198004 | Proyecto de inversión | 191713.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191713.2, modificado:191713.2}} | PRIM. MARIA DEL PILAR ELENA FLORES ACUÑA, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 39-A, 0, FLORES MAGON, C.P. 24350, lon:-90.751287, lat:18.603091}} | 2022-11-14 | 2022-12-15 | 191713.2 | 191713.2 | 191713.2 | 191713.2 | 191713.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-008-2-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:191713.2, importe_modificado:191713.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198015 | Proyecto de inversión | 41342.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41342.95, modificado:41342.95}} | J.N. DIVISION DEL NORTE, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 57 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24315, lon:-91.0894, lat:18.525}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 41342.95 | 41342.95 | 41342.95 | 41342.95 | 41342.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-017-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:41342.95, importe_modificado:41342.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198027 | Proyecto de inversión | 348497.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348497.41, modificado:348497.41}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO, SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA 1 AULA DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 147 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 20, 0, ALAMEDA, C.P. 24920, lon:-90.058485, lat:20.314369}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-035-2022, contratista:COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SERHER SAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:348497.41, importe_modificado:348497.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199668 | Proyecto de inversión | 2655081.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655081.64, modificado:2655067.91}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AVENIDA DE ACCESO A LA ACADEMIA DE POLICÍA, ENTRE PERIFÉRICO PABLO GARCÍA Y MONTILLA Y ACADEMIA DE POLICÍA, EN LA LOCALIDAD DE LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | SIN IDENTIFICAR | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:657.0, meta_modificada:657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO A LA ACADEMIA, lon:-90.36416, lat:19.47289}} | 2022-11-08 | 2022-12-22 | 2655067.91 | 2655067.91 | 2655067.91 | 2655067.91 | 2655067.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E32-2022, contratista:JUAN ANTONIO BLANCO MENDOZA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:2655081.64, importe_modificado:2655081.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:657.0}} | {2199668/proyecto_INICIO, 2199668/proyecto_FIN, 2199668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199718 | Proyecto de inversión | 4185829.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4185829.7, modificado:4185751.82}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLE 44 ENTRE CALLE 33-A Y CALLE 37 Y CALLE 35-A, ENTRE CALLE 44 Y CALLE 50 EN LA COLONIA 10 DE MAYO; CALLE 47-A ENTRE CALLE 47 Y CALLE 32 EN LA COLONIA REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 59923 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6594.53, meta_modificada:6594.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 44, 35A Y 47A COLONIA 10 DE MAYO Y REVOLUCION C.P. 24350, lon:-90.732669, lat:18.612665}} | 2022-11-09 | 2022-12-28 | 4185751.82 | 4185751.82 | 4185751.82 | 4185751.82 | 4185751.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E31-2022, contratista:MAQ-RENT CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:4185829.7, importe_modificado:4185829.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6594.53}} | {2199718/proyecto_INICIO, 2199718/proyecto_FIN, 2199718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199878 | Proyecto de inversión | 922503.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922503.79, modificado:922503.79}} | 1- ELECTRIFICACIÓN DE DOS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 124235 - 1 | N | 0 | 0 | 46913 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-91.043118, lat:18.1859}} | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 922503.79 | 922503.79 | 922503.79 | 922503.79 | 922503.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-904012996-E55-2022, contratista:PEDRO ALBERTO CEBALLOS MISS, convocante:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:922503.79, importe_modificado:922503.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2199878/proyecto_PROCESO, 2199878/proyecto_INICIO, 2199878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200004 | Proyecto de inversión | 3816120.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3816120.57, modificado:3816119.49}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE 10 ENTRE 13 Y 15, CALLE 10 ENTRE 5 Y 7 , CALLE 12 ENTRE 3 Y 7 , CALLE 16 ENTRE 3 Y 5 , CALLE 6A ENTRE 3 Y CALLE SIN NUMERO Y CALLE 3 ENTRE 6A Y CARRETERA DZIBALCHÉN-XPUJIL, LOCALIDAD: UKUM, MUNICIPIO: HOPELCHEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:CALLE 10, 12, 16, 16A Y 3, lon:-89.332664, lat:19.242811}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 3816119.49 | 3816119.49 | 3816119.49 | 3816119.49 | 3816119.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E53-2022, contratista:INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:3816120.57, importe_modificado:3816120.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {2200004/proyecto_INICIO, 2200004/proyecto_PROCESO, 2200004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200207 | Proyecto de inversión | 4133575.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4133575.67, modificado:4133575.67}} | CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR, MUNICIPIO DE CHAMPOTON (CONSTRUCCIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 449 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:767.0, meta_modificada:767.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:521, direccion:CARRETERA COSTERA DEL GOLFO A UN COSTADO DE LA COMISARIA COLONIA VILLAMAR CODIGO POSTAL 24410, lon:-90.46219, lat:19.17304}} | 2022-10-10 | 2023-01-07 | 4133575.67 | 4133575.67 | 4133575.67 | 4133575.67 | 4133575.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:767.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200217 | Proyecto de inversión | 2263641.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263641.92, modificado:2263641.92}} | RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MIGUEL ALEMÁN" KM 14+500 UBICADO EN EL EDO. DE CAMPECHE (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:340, direccion:24333, lon:-90.935561, lat:18.255266}} | 2022-12-31 | 2023-03-15 | 2263641.92 | 2263641.92 | 2263641.92 | 2263641.92 | 2263641.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200231 | Proyecto de inversión | 246726.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246726.69, modificado:246726.69}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA KANISTE EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACION) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 3294 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 20 NUMERO 132 MANZANA LOTE 15 ENTRE CALLE 20 Y 15, lon:-90.555933, lat:19.81058}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 246726.69 | 246726.69 | 246726.69 | 246726.69 | 246726.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200235 | Proyecto de inversión | 2192328.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192328.31, modificado:2170693.06}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL ESTADO DE CAMPECHE. MUNICIPIOS: CAMPECHE, CALKINI, CARMEN, CHAMPOTON, LOCALIDADES: VARIAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | SIN IDENTIFICAR | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:24000, lon:-90.60099, lat:19.80604}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 2170693.06 | 2170693.06 | 2170693.06 | 2170693.06 | 2170693.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:8.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200254 | Proyecto de inversión | 3528039.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3528039.58, modificado:3528039.57}} | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE ZONA DE CAPTACIÓN) EN LAS LOCALIDADES DE MIGUEL ALEMÁN Y PEJELAGARTO, MUNICIPIO DE CANDELARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 124100 - 1 | N | 0 | 0 | 288 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:417, direccion:PEJELAGARTO, lon:-90.99721, lat:18.190983}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:340, direccion:LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN, lon:-90.955346, lat:18.239766}} | 2022-10-21 | 2022-12-28 | 3528039.57 | 3528039.57 | 3528039.57 | 3528039.57 | 3528039.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-37-2022-C, contratista:GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:CAPAE, monto:3097488.65, importe_modificado:3528039.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2200254/proyecto_INICIO, 2200254/proyecto_PROCESO, 2200254/proyecto_FIN, 2200254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200395 | Adquisición | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800.0, modificado:9788.4}} | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO RF (adquisiciones) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124220-1 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 9788.4 | 9788.4 | 9788.4 | 9788.4 | 9788.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402203737 | Adquisición | 227181.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227181.28, modificado:227181.28}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información R.F. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 227181.28 | 227181.28 | 227181.28 | 227181.28 | 227181.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064468 | Adquisición | 471200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471200.0, modificado:487387.14}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12175-1 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372942, lat:19.82356802}} | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 487387.14 | 487387.14 | 487387.14 | 487387.14 | 487387.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064496 | Adquisición | 171299 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171299.0, modificado:171209.04}} | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12178-1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 171209.04 | 171209.04 | 171209.04 | 171209.04 | 171209.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064499 | Adquisición | 75660 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75660.0, modificado:75654.04}} | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12179-1 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 75654.04 | 75654.04 | 75654.04 | 75654.04 | 75654.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067125 | Proyecto de inversión | 24235.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24235.65, modificado:24235.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CALAKMUL LOCALIDAD TEPEYAC - 41636 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 41636 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.25, meta_modificada:53.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:237, direccion:RANCHERIA TEPEYAC, 24644 TEPEYAC, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA CAM 26 Y DOBLAMOS A LA , lon:-89.32937394, lat:18.9285866}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 24235.65 | 24235.65 | 24235.65 | 24235.65 | 24235.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-8, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:24235.65, importe_modificado:24235.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.25}} | {2067125/proyecto_INICIO, 2067125/proyecto_PROCESO, 2067125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067143 | Proyecto de inversión | 15409.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15409.37, modificado:15409.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL - 42154 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 42154 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL GIRAMOS A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 180M PARA LLEGAR, lon:-89.40523862, lat:18.49591982}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 15409.37 | 15409.37 | 15409.37 | 15409.37 | 15409.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-10-2, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:15409.37, importe_modificado:15409.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.44}} | {2067143/proyecto_INICIO, 2067143/proyecto_PROCESO, 2067143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067291 | Proyecto de inversión | 2487414.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2487414.32, modificado:2487414.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD PICH - 46074 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 46074 | S | 21 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL ESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO PICH, 24572 PICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD CON RUMBO A SAN LUCIANDO T, lon:-90.09640392, lat:19.4921309}} | 2022-05-24 | 2022-07-16 | 2487414.32 | 2487414.32 | 2487414.32 | 2487414.32 | 2487414.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/002/2022, contratista:SUSICA CONSTRUCCIONES, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2487414.32, importe_modificado:2487414.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}} | {2067291/proyecto_INICIO, 2067291/proyecto_PROCESO, 2067291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067344 | Proyecto de inversión | 59862.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59862.77, modificado:59862.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN BERNARDO HUECHIL - 47228 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47228 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.76, meta_modificada:132.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:737, direccion:RANCHERIA SAN BERBARDO HUECHIL, 24612 SAN BERNARDO HUECHIL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL EL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS CONDUCIMOS SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 1.4KM PASANDO VID, lon:-89.8176257, lat:19.99572478}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 59862.77 | 59862.77 | 59862.77 | 59862.77 | 59862.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-11, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:59862.77, importe_modificado:59862.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.76}} | {2067344/proyecto_INICIO, 2067344/proyecto_PROCESO, 2067344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067359 | Proyecto de inversión | 127050.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127050.18, modificado:127050.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD PITAL NUEVO - 47747 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47747 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.63, meta_modificada:282.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3452, direccion:RANCHERIA PITAL NUEVO, 24315 PITAL NUEVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA AL SURESTE A UN COSTADO DEL COMEDOR ECONOMICO EL CACHIMBERO SOBRE LA CARRETERA 18 DE MARZOPITAL NUEVO DE LA LOCALIDAD DE PITAL NUEVO AVA, lon:-91.0350266, lat:18.59755961}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 127050.18 | 127050.18 | 127050.18 | 127050.18 | 127050.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-9, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:127050.18, importe_modificado:127050.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.63}} | {2067359/proyecto_INICIO, 2067359/proyecto_PROCESO, 2067359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067415 | Proyecto de inversión | 233609.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233609.89, modificado:231385.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA ASENTAMIENTO FATIMA - 49022 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 49022 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.66, meta_modificada:131.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28 COLONIA FÁTIMA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, AVENIDA HECTOR PEREZ MARTINEZ DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA CALLE 28 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 700M PARA LUEGO G, lon:-90.72438775, lat:18.60336062}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 231385.88 | 231385.88 | 231385.88 | 231385.88 | 231385.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 007 2022-3-2, contratista:PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CASCAB S.A DE C.V., convocante:CODESVI, monto:231385.88, importe_modificado:231385.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.66}} | {2067415/proyecto_INICIO, 2067415/proyecto_PROCESO, 2067415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067741 | Proyecto de inversión | 329276.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329276.3, modificado:328672.68}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA COLONIA MORELOS - 62279 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 62279 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.5, meta_modificada:374.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 43 COLONIA MORELOS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, CALLE 41 SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 28 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 27 Y DE DOBLA A LA IZQUIERDA SE SIGUE S, lon:-90.73984351, lat:18.600443}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 328672.68 | 328672.68 | 328672.68 | 328672.68 | 328672.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE_R_FISE_008_2022, contratista:VICTOR RAMOS PIMENTEL, convocante:H.YUNTAMIENTO ESCARCEGA, monto:328672.68, importe_modificado:328672.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.5}} | {2067741/proyecto_INICIO, 2067741/proyecto_FIN, 2067741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se adjuntó documento de término en el módulo de contrato, trimestre:5.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CAM220202068053 | Proyecto de inversión | 179000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179000.0, modificado:178057.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD EL LECHUGAL - 72795 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 72795 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:255, direccion:EJIDO EL LECHUGAL, 24374 EL LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE ESCÁRCEGA PARTES DE LA GLORIETA PUERTA DE ENTRADA AL MUNDO MAYA Y TOMAS LA CARRETERA CHETUMALVILLAHERMOSA 186 CON DIRECCIÓN AL ESTE HASTA, lon:-90.42053976, lat:18.60417238}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 178057.08 | 178057.08 | 178057.08 | 178057.08 | 178057.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 010 2022-3, contratista:CONSTRUCTORA MORIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:178057.08, importe_modificado:178057.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2068053/proyecto_INICIO, 2068053/proyecto_FIN, 2068053/proyecto_PROCESO, 2068053/proyecto_FIN, 2068053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068265 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:118833.93}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 85387 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 85387 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMALA CARRETERA FEDERAL TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL Y SE AVANZA 91 KM LLEGANDO AL E.C. ACCESO A LA LOCALIDAD Y SE DOBLA , lon:-89.33586282, lat:19.24192306}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 118833.93 | 118833.93 | 118833.93 | 118833.93 | 118833.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-001-2022_UKUM, contratista:DIAZ CMC, S. A. S. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:118833.93, importe_modificado:118833.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2068265/proyecto_INICIO, 2068265/proyecto_FIN, 2068265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068293 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:186900.34}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO HOPELCHEN - 86577 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 86577 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 28A COLONIA HOPELCHEN CENTRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE TAMARINDO Y , SALIENDO DE LA CUIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX261 TRAMO CAMPECHECHENCOLLI SE CONTINUA POR, lon:-89.84799393, lat:19.7544939}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 186900.34 | 186900.34 | 186900.34 | 186900.34 | 186900.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-001-2022_HOPELCHEN, contratista:DIAZ CMC, S. A. S. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:186900.34, importe_modificado:186900.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2068293/proyecto_INICIO, 2068293/proyecto_FIN, 2068293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202086858 | Adquisición | 102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102000.0, modificado:95126.96}} | ADQUISICIÓN DE 2 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 12243 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}} | 2022-02-07 | 2022-12-31 | 95126.96 | 95126.96 | 95126.96 | 95126.96 | 95126.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101097 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209414.39}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD SANTA CRUZ PUEBLO - 90019 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 90019 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:CALLE 12 PUEBLO SANTA CRUZ PUEBLO, 24913 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 9 SALIENDO DE LA CABECERA TOME LA CARRETERA FEDERAL 180 TRAMO MERIDACAMPECHE Y AVANCE 5.7 KM DONDE INGRESARA A LA LOCALIDAD DE DZIT, lon:-90.09826309, lat:20.33400728}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 209414.39 | 209414.39 | 209414.39 | 209414.39 | 209414.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-003-2022_SANTA CRUZ PUEBLO, contratista:FRANCISCO EDUARDO HERNÁNDEZ AKE, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:209414.39, importe_modificado:209414.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2101097/proyecto_INICIO, 2101097/proyecto_PROCESO, 2101097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101101 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119665.37}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD TEPAKÁN - 90930 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 90930 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE 10 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y , CALLE 8 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVANZAMOS 110M SOBRE LA CALLE 27 PARA GIRAR A LA I, lon:-90.04025217, lat:20.40148842}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 119665.37 | 119665.37 | 119665.37 | 119665.37 | 119665.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-003-2022_TEPAKÁN, contratista:FRANCISCO EDUARDO HERNÁNDEZ AKE, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:119665.37, importe_modificado:119665.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2101101/proyecto_INICIO, 2101101/proyecto_FIN, 2101101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101145 | Proyecto de inversión | 447324.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447324.95, modificado:447324.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD BLANCA FLOR - 97476 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 97476 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:65, direccion:PUEBLO BLANCA FLOR, 24836 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL COSTERA DEL GOLFO POR LA , lon:-90.03705365, lat:20.19481256}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI, DZITBALCHÉ Y HECELCHAKAN 015 2022-9, contratista:DESARROLLADORA DE NEGOCIOS DEL CARIBE S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:447324.95, importe_modificado:447324.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101145/proyecto_INICIO, 2101145/proyecto_PROCESO, 2101145/proyecto_FIN, 2101145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101148 | Proyecto de inversión | 443963.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443963.73, modificado:443963.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA DE LA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS - 97497 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 97497 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:212, direccion:RANCHERIA LAS GOLONDRINAS, 24334 LAS GOLONDRINAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE SOBRE LA CARRET. CANDELARIA ESCÁRCEGA Y AVANZA UNA DISTANCIA DE 150 METROS PARA GIRAR EN, lon:-90.81297065, lat:17.88955199}} | 2022-07-27 | 2022-11-23 | 443963.73 | 443963.73 | 443963.73 | 443963.73 | 443963.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-1, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE CVSVX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:443963.73, importe_modificado:443963.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101148/proyecto_INICIO, 2101148/proyecto_PROCESO, 2101148/proyecto_FIN, 2101148/proyecto_PROCESO, 2101148/proyecto_FIN, 2101148/proyecto_PROCESO, 2101148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101150 | Proyecto de inversión | 447324.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447324.95, modificado:447324.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 97517 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 97517 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 31 COLONIA SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 34 PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN UBICADO EN LA CALLE 28 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 8M PARA INCORPO, lon:-90.14266154, lat:20.1711969}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI, DZITBALCHÉ Y HECELCHAKAN 015 2022-7, contratista:DESARROLLADORA DE NEGOCIOS DEL CARIBE S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:447324.95, importe_modificado:447324.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101150/proyecto_INICIO, 2101150/proyecto_FIN, 2101150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101200 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:20411.36}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LA CALZADA - 99104 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 99104 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1099, direccion:RANCHERIA , 24334 LA CALZADA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 26.60 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL ENTRONQUE , lon:-90.84999324, lat:18.10120521}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 20411.36 | 20411.36 | 20411.36 | 20411.36 | 20411.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2101200/proyecto_INICIO, 2101200/proyecto_FIN, 2101200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101206 | Proyecto de inversión | 894649.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894649.9, modificado:894649.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ LOCALIDAD DZITBALCHÉ - 99486 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 99486 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO DZITBALCHÉ, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, BRECHA 20 DE LA CABECERA MUNICIPAO DE DZITBALCHE DIRÍGETE AL NORTE POR C. 16A HACIA C. 27.76 M GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A C. 27, lon:-90.05289732, lat:20.3208413}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 894649.9 | 894649.9 | 894649.9 | 894649.9 | 894649.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI, DZITBALCHÉ Y HECELCHAKAN 015 2022-6, contratista:DESARROLLADORA DE NEGOCIOS DEL CARIBE S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:894649.9, importe_modificado:894649.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2101206/proyecto_INICIO, 2101206/proyecto_PROCESO, 2101206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101253 | Proyecto de inversión | 425377.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425377.87, modificado:425377.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 100869 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 100869 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:153, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 24345 EMILIANO ZAPATA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 11 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 16 HACIA CALLE, lon:-90.46486192, lat:17.96491723}} | 2022-07-20 | 2022-11-16 | 425377.87 | 425377.87 | 425377.87 | 425377.87 | 425377.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA 013 2022-4, contratista:ABBA SUPPLIES AND SERVICES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:425377.87, importe_modificado:425377.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101253/proyecto_INICIO, 2101253/proyecto_FIN, 2101253/proyecto_PROCESO, 2101253/proyecto_FIN, 2101253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102051 | Proyecto de inversión | 86400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86400.0, modificado:81645.44}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD NUEVAS DELICIAS I - 142507 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 142507 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:128, direccion:RANCHERIA DELICIAS I, 24346 NUEVAS DELICIAS I, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 19.100 KM HAS, lon:-90.49448226, lat:17.86246287}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 81645.44 | 81645.44 | 81645.44 | 81645.44 | 81645.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:16.0}} | {2102051/proyecto_INICIO, 2102051/proyecto_FIN, 2102051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102460 | Proyecto de inversión | 16200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16200.0, modificado:16199.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD SAN ANTONIO SAHCABCHÉN - 156600 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 156600 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CALLE 21 RANCHERIA SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, 24913 SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 25 DESDE LA CABECERA DE CALKINI DIRIGITE A LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE A 4.4 KM LLEGANDO A LA CALLE 21 DO, lon:-90.13814672, lat:20.3055544}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-3, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:16199.4, importe_modificado:16199.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2102460/proyecto_INICIO, 2102460/proyecto_FIN, 2102460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102547 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:21599.2}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 158295 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158295 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA, CALLE LUCIO BLANCO DESDE EL CENTRO DE LA CABECER, lon:-90.80947957, lat:19.06037904}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 21599.2 | 21599.2 | 21599.2 | 21599.2 | 21599.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-10-2, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:21599.2, importe_modificado:21599.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2102547/proyecto_INICIO, 2102547/proyecto_PROCESO, 2102547/proyecto_FIN, 2102547/proyecto_PROCESO, 2102547/proyecto_FIN, 2102547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102658 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD LA LUCHA - 161022 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 161022 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:139, direccion:EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 33M SOBRE LA CALLE 20 PARA LUEGO DOBLAR A LA IZQUIER, lon:-89.43856323, lat:18.42321987}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-24, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102658/proyecto_PROCESO, 2102658/proyecto_INICIO, 2102658/proyecto_FIN, 2102658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102943 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD LA ASUNCIÓN - 167417 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167417 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:PUEBLO LA ASUNCION, 24364 LA ASUNCIÓN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 130 METROS DIRÍGETE AL SUROESTE POR C. 47 HACIA C. 30A. LUEGO EN 500 METROS GIRA A LA DERECHA EN LA 2, lon:-90.81797221, lat:18.69001337}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-68, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102943/proyecto_INICIO, 2102943/proyecto_PROCESO, 2102943/proyecto_FIN, 2102943/proyecto_INICIO, 2102943/proyecto_PROCESO, 2102943/proyecto_FIN, 2102943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102951 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD PACHUITZ - 167496 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167496 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:EJIDO PACHUITZ, 24668 PACHUITZ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA , lon:-89.24916861, lat:19.1478097}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-73, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102951/proyecto_INICIO, 2102951/proyecto_PROCESO, 2102951/proyecto_FIN, 2102951/proyecto_INICIO, 2102951/proyecto_PROCESO, 2102951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103404 | Proyecto de inversión | 145800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145800.0, modificado:145794.6}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD TINUN - 179625 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 179625 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:PUEBLO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 17 A 57 M DESPUÉS GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓ, lon:-90.22649008, lat:19.96497426}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 145794.6 | 145794.6 | 145794.6 | 145794.6 | 145794.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-121, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:145794.6, importe_modificado:145794.6}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:27.0}} | {2103404/proyecto_INICIO, 2103404/proyecto_PROCESO, 2103404/proyecto_FIN, 2103404/proyecto_PROCESO, 2103404/proyecto_FIN, 2103404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103604 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN ANTONIO CAYAL - 182730 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 182730 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:645, direccion:EJIDO CAYAL, 24540 SAN ANTONIO CAYAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA MEXICO 188 Y , DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C 61 Y AVANZAR 71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA C 61 Y AVANZAR 350M , lon:-90.17439892, lat:19.74288408}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-129, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2103604/proyecto_INICIO, 2103604/proyecto_PROCESO, 2103604/proyecto_FIN, 2103604/proyecto_INICIO, 2103604/proyecto_PROCESO, 2103604/proyecto_FIN, 2103604/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131328 | Proyecto de inversión | 1019593.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019593.09, modificado:1019593.09}} | PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 40 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1019.59, meta_modificada:1019.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:302, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.7491, lat:17.9582}} | 2022-08-22 | 2022-12-20 | 1019593.09 | 1019593.09 | 1019593.09 | 1019593.09 | 1019593.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-050-2022, contratista:PSD COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1019593.09, importe_modificado:1019593.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1019.59}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131346 | Proyecto de inversión | 1822845.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1822845.84, modificado:1822845.84}} | PRIM. BENITO JUAREZ, CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (ACCESO, PLAZA CIVICA Y BARDA), REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 11 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1822.85, meta_modificada:1822.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2247, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24418, lon:-90.7313, lat:18.7573}} | 2022-09-12 | 2022-12-11 | 1822845.84 | 1822845.84 | 1822845.84 | 1822845.84 | 1822845.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-056-2022, contratista:JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1822845.84, importe_modificado:1822845.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1822.85}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131794 | Adquisición | 10973600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.09736E7, modificado:1.0644392E7}} | Sistema de detección de objetos y sustancias prohibidas adheridas al cuerpo en cavidades | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 12314-1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10 por 49 Zona Centro, 24000 Campeche, lon:-90.53416995, lat:19.8468945}} | 2022-02-04 | 2022-12-31 | 10644392 | 10644392 | 10644392 | 10644392 | 10644392 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302135638 | Adquisición | 176399.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176399.9, modificado:181299.9}} | PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN (Adquisición de 6 equipos de computo y un proyector) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Gobierno |  | N | 0 | 0 | 27279 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:C. Azucenas 5-L. 2, Los Laureles, 24085 Campeche, Camp., lon:-90.52552, lat:19.81589}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 181299.9 | 181299.9 | 181299.9 | 181299.9 | 181299.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:8.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302135916 | Proyecto de inversión | 7857915.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7857915.43, modificado:7857911.97}} | RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (VHSA - ESC.) KM 286 - NUEVO PROGRESO - LA VICTORIA, MUNICIPIO: ESCARCEGA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 664 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.28, meta_modificada:7.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:536, direccion:e.c. (vhsa-esc) km 286, lon:-90.9148009, lat:18.6227961}} | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 7857911.97 | 7857911.97 | 7857911.97 | 7857911.97 | 7857911.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E9-2022, contratista:CASDI SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN INGENIERÍA, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:7857915.43, importe_modificado:7857915.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.28}} | {2135916/proyecto_INICIO, 2135916/proyecto_PROCESO, 2135916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302136736 | Proyecto de inversión | 2535890.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2535890.77, modificado:2535890.77}} | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN DE BAÑOS COMUNES) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. VICENTE SUARES SIN NUMERO MIRAMAR , lon:-90.561372, lat:19.822846}} | 2022-09-08 | 2022-10-07 | 2535890.77 | 2535890.77 | 2535890.77 | 2535890.77 | 2535890.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302139261 | Proyecto de inversión | 19999808.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.999980894E7, modificado:2.075633284E7}} | CONECTIVIDAD PARA TODOS (Proyecto a modernización digital para el estado) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental | 123806 | S | 471424 | 456939 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 8, Num. 325 entre 63 y circuito baluartes, centro historico, Edificio Lavalle., lon:-90.540099, lat:19.844598}} | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 20756332.84 | 20756332.84 | 20756332.84 | 20756332.84 | 20756332.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:77.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402142645 | Proyecto de inversión | 32398.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32398.8, modificado:32398.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD SEYBAPLAYA ASENTAMIENTO GUADALUPE - 174662 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 174662 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 14 DESDE EL H ATYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA CALLE 18 AVANZAMOS 76M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A, lon:-90.68752232, lat:19.63741216}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-102-2, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:32398.8, importe_modificado:32398.8}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2142645/proyecto_INICIO, 2142645/proyecto_PROCESO, 2142645/proyecto_INICIO, 2142645/proyecto_FIN, 2142645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402142849 | Proyecto de inversión | 89465.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89465.02, modificado:89465.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ ASENTAMIENTO FÁTIMA - 189414 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 189414 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI UBICADO SOBRE LA CALLE 27 AVANZAREMOS 100M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A , lon:-90.05323071, lat:20.39149746}} | 2022-10-04 | 2022-11-14 | 89465.02 | 89465.02 | 89465.02 | 89465.02 | 89465.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 002 CODESVI FISE CALKINI, DZITBALCHE Y HECELCHAKAN 015 2022, contratista:DESARROLLADORA DE NEGOCIOS DEL CARIBE S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:89465.02, importe_modificado:89465.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142849/proyecto_INICIO, 2142849/proyecto_PROCESO, 2142849/proyecto_FIN, 2142849/proyecto_PROCESO, 2142849/proyecto_FIN, 2142849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197968 | Proyecto de inversión | 791397.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791397.58, modificado:791397.58}} | TELESECUNDARIA NO. 37, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.4, meta_modificada:791.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:140, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHILAM BALAM, C.P. 24443, lon:-90.247778, lat:19.003056}} | 2022-10-17 | 2022-12-31 | 791397.58 | 791397.58 | 791397.58 | 791397.58 | 791397.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-083-2022, contratista:LUCERO DEL ALBA NOH LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:791397.58, importe_modificado:791397.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197969 | Proyecto de inversión | 1470503.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470503.67, modificado:1470503.67}} | PRIM. MARIA DEL PILAR ELENA FLORES ACUÑA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.5, meta_modificada:1470.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 39-A, 0, FLORES MAGON, C.P. 24350, lon:-90.751287, lat:18.603091}} | 2022-10-24 | 2023-01-14 | 1470503.67 | 1470503.67 | 1470503.67 | 1470503.67 | 1470503.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-085-2022, contratista:FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1470503.67, importe_modificado:1470503.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198033 | Proyecto de inversión | 93150 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93150.0, modificado:93150.0}} | ESC. SEC. GRAL. NO. 03, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 433 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 0, PESQUERA, C.P. 24025, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 93150 | 93150 | 93150 | 93150 | 93150 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-024-3-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:93150.0, importe_modificado:93150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198050 | Proyecto de inversión | 54254.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54254.36, modificado:54254.36}} | PRIM. MAESTROS CAMPECHANOS, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 53 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.25, meta_modificada:54.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS III, 0, PALMAS III, C.P. 24027, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2022-12-08 | 2022-12-23 | 54254.36 | 54254.36 | 54254.36 | 54254.36 | 54254.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-PF-118-2022, contratista:MAURICIO GUERREO VALDEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:54254.36, importe_modificado:54254.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.25}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198088 | Proyecto de inversión | 28468.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28468.52, modificado:28468.52}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 780 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 28468.52 | 28468.52 | 28468.52 | 28468.52 | 28468.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-PF-038-2022, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:28468.52, importe_modificado:28468.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199669 | Proyecto de inversión | 3840470.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3840470.93, modificado:3840380.64}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE 34, ENTRE CALLE 41 Y CALLE 31 A, EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, MUNICIPO DE CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 35799 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6519.18, meta_modificada:6519.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 34 ENTRE CALLE 41 Y CALLE 31A COLONIA CENTRO C.P. 24400, lon:-90.724388, lat:19.346791}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 3840380.64 | 3840380.64 | 3840380.64 | 3840380.64 | 3840380.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E33-2022, contratista:CUZARO FIRMA CONSTRUCTORA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:3840470.93, importe_modificado:3840470.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6519.18}} | {2199669/proyecto_PROCESO, 2199669/proyecto_INICIO, 2199669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199992 | Proyecto de inversión | 1379393.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379393.68, modificado:1379393.68}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA Y SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA XEN, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 124237 - 2 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1787, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-90.9028, lat:19.1799231}} | 2022-11-18 | 2022-12-17 | 1379393.68 | 1379393.68 | 1379393.68 | 1379393.68 | 1379393.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E47-2022-2, contratista:PROVEEDORA CONDADO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:1379393.68, importe_modificado:1379393.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {2199992/proyecto_INICIO, 2199992/proyecto_FIN, 2199992/proyecto_PROCESO, 2199992/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200215 | Proyecto de inversión | 3128860.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3128860.99, modificado:3128860.99}} | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (TRABAJOS EN AZOTEA Y OBRA EXTERIOR) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.74, meta_modificada:356.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE SUÁREZ COLONIA MIRAMAR CP 24030, lon:-90.561372, lat:19.822846}} | 2022-12-23 | 2023-01-10 | 3128860.99 | 3128860.99 | 3128860.99 | 3128860.99 | 3128860.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.74}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200219 | Proyecto de inversión | 257424.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257424.93, modificado:257424.93}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA SASCALUM EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 2075 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO MANZANA 1 COLONIA SASCALUM CODIGO POSTAL 24095, lon:-90.32107, lat:19.48593}} | 2022-10-28 | 2022-12-18 | 257424.93 | 257424.93 | 257424.93 | 257424.93 | 257424.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200236 | Proyecto de inversión | 2635922.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2635922.52, modificado:2635585.0}} | PARQUE RECREATIVO XIMBAL, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. LAZARO CARDENAS SIN NUMERO COLONIA FLOR DE LIMON CODIGO POSTAL 24060, lon:-90.5349087, lat:19.83012}} | 2022-10-14 | 2022-11-14 | 2635585 | 2635585 | 2635585 | 2635585 | 2635585 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200365 | Adquisición | 121426 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121426.0, modificado:121413.08}} | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO RF. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124219-1 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 121413.08 | 121413.08 | 121413.08 | 121413.08 | 121413.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200713 | Proyecto de inversión | 437587.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437587.26, modificado:435551.08}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL BANCO DE ALIMENTOS DIF ESTATAL, CALLE COAHUILA NO. 128 ENTRE PERÚ Y ECUADOR, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA ENTRE CALLE PERU Y CALLE ECUADOR COLONIA BARRIO DE SANTA ANA, lon:-90.31281, lat:19.50193}} | 2022-12-28 | 2023-01-26 | 435551.08 | 435551.08 | 435551.08 | 435551.08 | 435551.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402203425 | Proyecto de inversión | 2347320.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2347320.69, modificado:2347320.69}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PARA ATENCIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN, LOCALIDAD DE SABANCUY. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | APR-FAFEF-09003-124086-1/2022 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.16, meta_modificada:96.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Ricardo Castillo 12, Sector Fundadores, 24010 Campeche, Camp., lon:-90.527778, lat:19.8533887}} | 2022-11-10 | 2022-12-22 | 2347320.69 | 2347320.69 | 2347320.69 | 2347320.69 | 2347320.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.16}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402203669 | Proyecto de inversión | 2493731.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493731.31, modificado:2493731.31}} | REHABILITACION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y ADECUACION DE CORRAL DE MANEJO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA LOCALIDAD DE AGUACATAL, MUNICIPIO DE CARMEN, ESTADO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario |  | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.37, meta_modificada:188.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:115, direccion:CARRETERA ESCRACEGA - VILLAHERMOSA, CARMEN CAMPECHE, lon:-91.503869, lat:18.215908}} | 2022-10-03 | 2023-01-31 | 2493731.31 | 2493731.31 | 2493731.31 | 2493731.31 | 2493731.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.37}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064444 | Adquisición | 795000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795000.0, modificado:711387.71}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / C3 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12158-1 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Jaina s/n colonia plan chac , lon:-90.493492, lat:19.854307}} | 2022-03-16 | 2022-12-31 | 711387.71 | 711387.71 | 711387.71 | 711387.71 | 711387.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064454 | Adquisición | 242152.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242152.32, modificado:237800.0}} | (ADQUSICIÓN) EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO/PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEG PÚB | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12165-1 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 237800 | 237800 | 237800 | 237800 | 237800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064460 | Adquisición | 123000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123000.0, modificado:95860.77}} | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12174-1 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.540201, lat:19.8445257}} | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 95860.77 | 95860.77 | 95860.77 | 95860.77 | 95860.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067551 | Proyecto de inversión | 771343.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771343.19, modificado:771343.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH - 52912 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 52912 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.52, meta_modificada:430.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE CABECERA TOMAR LA CALLE 9 EN DIRECCIÓN A LA CARRETERA FEDERAL CRUZANDO LA MISMA HASTA LLEGAR A LA CARRETERA HECELCHAKANBOLONCHEN HACIENDO UN RECORRIDO DE , lon:-89.96885249, lat:20.18566068}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 771343.19 | 771343.19 | 771343.19 | 771343.19 | 771343.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE HECELCHAKAN DZITBALCHE 003 2022-1, contratista:CAMDEN CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:771343.19, importe_modificado:771343.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.52}} | {2067551/proyecto_INICIO, 2067551/proyecto_PROCESO, 2067551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067677 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998397.88}} | REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN EN LA LOCALIDAD KATAB - 60936 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 60936 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.91, meta_modificada:1078.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, direccion:CALLE 19 PUEBLO KATAB, 24620 KATAB, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 17, CALLE 19 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX261 TRAMO CHENCOLLI UMAN RUM, lon:-89.84210835, lat:19.91215695}} | 2022-06-24 | 2022-08-29 | 998397.88 | 998397.88 | 998397.88 | 998397.88 | 998397.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH_DOP_FISE_027_2022, contratista:FAE INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H.YUNTAMIENTO HOPELCHEN, monto:998524.87, importe_modificado:998524.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1078.91}} | {2067677/proyecto_INICIO, 2067677/proyecto_FIN, 2067677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067739 | Proyecto de inversión | 44444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44444.44, modificado:44386.24}} | REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD MONCLOVA - 62226 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 62226 | S | 206 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:348, direccion:CALLE ESTADO DE MEXICO - MONCLOVA EJIDO MONCLOVA, 24334 MONCLOVA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 26.40, lon:-90.82226781, lat:18.05643676}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_2022, contratista:EDDIE DANILO RIOS CAHUICH, convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, monto:399476.16, importe_modificado:399476.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} | {2067739/proyecto_INICIO, 2067739/proyecto_PROCESO, 2067739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se adjuntó evidencia de término en el módulo de contrato, trimestre:5.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CAM220202067951 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1995000.0}} | REHABILITACION DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTE - 69506 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 69506 | S | 492 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:CALLE LAS ALMENDRAS EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MENDIETA Y , CALLE FAUSTINO SANCHEZ SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE HOOL POR LA CARRETERA FEDERAL 185 EN DIRECCION, lon:-90.50830198, lat:19.49994085}} | 2022-07-15 | 2022-09-13 | 1995000 | 1995000 | 1995000 | 1995000 | 1995000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO_DOP_FISE_SE_001_003/2022, contratista:RAM SOSA LUNA, convocante:H.AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:1995000.0, importe_modificado:1995000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9000.0}} | {2067951/proyecto_INICIO, 2067951/proyecto_PROCESO, 2067951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se adjuntó documento de término en el módulo de contrato, trimestre:5.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CAM220202068042 | Proyecto de inversión | 179000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179000.0, modificado:178442.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD PABLO GARCÍA - 72269 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 72269 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:171, direccion:EJIDO PABLO GARCIA, 24658 PABLO GARCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 280M PARA LUEGO GIRAR A LA DE, lon:-90.14573113, lat:18.61703332}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 178442.32 | 178442.32 | 178442.32 | 178442.32 | 178442.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 011 2022-4, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:178442.32, importe_modificado:178442.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2068042/proyecto_INICIO, 2068042/proyecto_PROCESO, 2068042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068043 | Proyecto de inversión | 268500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268500.0, modificado:267663.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD TOMÁS AZNAR BARBACHANO LA MOZA - 72341 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 72341 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:241, direccion:EJIDO TOMAS AZNAR BARBACHANO, 24645 TOMÁS AZNAR BARBACHANO (LA MOZA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAMOS 94M PARA LUEGO DOBLAR A LA DERECH, lon:-89.19694303, lat:18.48073621}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 267663.48 | 267663.48 | 267663.48 | 267663.48 | 267663.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 011 2022-5, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:267663.48, importe_modificado:267663.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2068043/proyecto_INICIO, 2068043/proyecto_PROCESO, 2068043/proyecto_INICIO, 2068043/proyecto_FIN, 2068043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068084 | Proyecto de inversión | 431452.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431452.14, modificado:431430.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA ASENTAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI - 74746 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 74746 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.32, meta_modificada:239.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 42-B COLONIA C. SALINAS DE GORTARI, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 63-A Y CALLE 63-B, CALLE 44-B PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA CALLE 28 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 98M PARA L, lon:-90.74947015, lat:18.61396886}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 431430.56 | 431430.56 | 431430.56 | 431430.56 | 431430.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 008 2022-2, contratista:MULTISERVICIOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:431430.56, importe_modificado:431430.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.32}} | {2068084/proyecto_PROCESO, 2068084/proyecto_INICIO, 2068084/proyecto_FIN, 2068084/proyecto_PROCESO, 2068084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068185 | Proyecto de inversión | 103214.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103214.25, modificado:102669.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD SILVITUC - 77834 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 77834 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.67, meta_modificada:227.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA C.25 Y AVA, lon:-90.27096115, lat:18.64380862}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 102669.07 | 102669.07 | 102669.07 | 102669.07 | 102669.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 008 2022-4, contratista:MULTISERVICIOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:102669.07, importe_modificado:102669.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.67}} | {2068185/proyecto_INICIO, 2068185/proyecto_PROCESO, 2068185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068203 | Proyecto de inversión | 93106.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93106.84, modificado:92826.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 78682 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78682 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.39, meta_modificada:205.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS AL NORESTE HACIA LA CARRETERA CAM 29 AV, lon:-89.67614146, lat:18.52110114}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 92826.24 | 92826.24 | 92826.24 | 92826.24 | 92826.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 009 2022-4, contratista:ACOSUR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:92826.24, importe_modificado:92826.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.39}} | {2068203/proyecto_FIN, 2068203/proyecto_INICIO, 2068203/proyecto_PROCESO, 2068203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068237 | Proyecto de inversión | 115192.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115192.96, modificado:115192.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ LOCALIDAD BACABCHÉN - 84464 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 84464 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.27, meta_modificada:255.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE 5 PUEBLO DZITBALCHÉ, 24920 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, CALLE 3 DESDE EL PALACIO MUNICIPAL DE DZITBALCHE UBICADO EN LA C.20 Y AVANZAR 26M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCION A LA C.25 Y , lon:-90.05547033, lat:20.28838311}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 115192.96 | 115192.96 | 115192.96 | 115192.96 | 115192.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-6, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:115192.96, importe_modificado:115192.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.27}} | {2068237/proyecto_INICIO, 2068237/proyecto_PROCESO, 2068237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202086530 | Proyecto de inversión | 974132.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974132.4, modificado:974132.4}} | J.N. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:974.13, meta_modificada:974.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 18, 0, DE SAN JOSE, C.P. 24040, lon:-90.547023, lat:19.832784}} | 2022-05-30 | 2022-09-12 | 974132.4 | 974132.4 | 974132.4 | 974132.4 | 974132.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-010-2022, contratista:JULIO CISNIEGAS TORRES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:974132.4, importe_modificado:974132.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:974.13}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202086533 | Proyecto de inversión | 2797647.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2797647.49, modificado:3299897.65}} | PRIM. ANTONIA DIAZ, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 173 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2797.65, meta_modificada:2797.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 12, 0, REVOLUCION, C.P. 24080, lon:-90.546919, lat:19.838967}} | 2022-06-06 | 2022-10-04 | 3299897.65 | 3299897.65 | 3299897.65 | 3299897.65 | 3299897.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-015-2022, contratista:CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2797647.49, importe_modificado:2797647.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2797.65}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202089500 | Proyecto de inversión | 938856.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938856.49, modificado:938856.49}} | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ÁREAS ALEDAÑAS AL PARQUE PRINCIPAL, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDETUOP |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 55 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE COLONIA CENTRO CODIGO POSTAL 24000, lon:-90.537, lat:19.8459}} | 2022-05-23 | 2022-06-06 | 938856.49 | 938856.49 | 938856.49 | 938856.49 | 938856.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-904012996-E3-2022, contratista:HUMBERTO JOSE PENICHE ORTEGON, convocante:SEDETUOP, monto:938856.49, importe_modificado:938856.49}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:278.0}} | {2089500/proyecto_INICIO, 2089500/proyecto_FIN, 2089500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302100956 | Proyecto de inversión | 2092627.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092627.7, modificado:2092627.65}} | REHABILITACION DEL ALBERGUE ESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE COLONIA SAN ROMAN - 64653 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 64653 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 33 COLONIA SAN ROMAN, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y , CALLE SIN NUMERO ENTRANDO POR LA CALLE 18 CALLE PRINCIPAL QUE CONECTA CALKINI CON DZITBALCHE DOBLAR POR LA CALLE 33 AVANZAR 200 METROS SOBRE , lon:-90.05828611, lat:20.32927778}} | 2022-06-13 | 2022-08-13 | 2092627.65 | 2092627.65 | 2092627.65 | 2092627.65 | 2092627.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB_DUOP_FISE_IR_001_2022, contratista:JOMA MASTER BROKER S.A. DE C.V., convocante:H.YUNTAMIENTO DZITBALCHE, monto:2092627.7, importe_modificado:2092627.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2100956/proyecto_INICIO, 2100956/proyecto_PROCESO, 2100956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se adjuntó documento de término en el módulo de contrato, trimestre:5.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CAM220302100989 | Proyecto de inversión | 75600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75600.0, modificado:71439.76}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD IGNACIO GUTIÉRREZ - 72977 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 72977 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA LA CARRETERA, lon:-90.94547297, lat:18.90148374}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 71439.76 | 71439.76 | 71439.76 | 71439.76 | 71439.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:14.0}} | {2100989/proyecto_INICIO, 2100989/proyecto_FIN, 2100989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101180 | Proyecto de inversión | 536363.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536363.28, modificado:536363.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS - 98072 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98072 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE FRIDERA EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SAN DIEGO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA AV. AVIACION Y C. 19 HACIA AV. 10 DE JUL, lon:-92.22455214, lat:18.61147745}} | 2022-07-27 | 2022-11-23 | 536363.28 | 536363.28 | 536363.28 | 536363.28 | 536363.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-6, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:536363.28, importe_modificado:536363.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2101180/proyecto_INICIO, 2101180/proyecto_PROCESO, 2101180/proyecto_FIN, 2101180/proyecto_PROCESO, 2101180/proyecto_FIN, 2101180/proyecto_PROCESO, 2101180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101187 | Proyecto de inversión | 447449.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447449.96, modificado:447449.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD SANTA ROSA - 98186 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98186 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 24740 SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 17 A57 MGIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 17 A 53 MGIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN , lon:-90.24353896, lat:20.03240289}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-4, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:447449.96, importe_modificado:447449.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101187/proyecto_INICIO, 2101187/proyecto_FIN, 2101187/proyecto_PROCESO, 2101187/proyecto_FIN, 2101187/proyecto_PROCESO, 2101187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101190 | Proyecto de inversión | 357575.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357575.51, modificado:357575.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA DE LA LOCALIDAD PALIZADA - 98218 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98218 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO RIVERO HEREDIA COLONIA PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR CLLE IGNACIO RAMÍREZ H, lon:-92.08836133, lat:18.26041143}} | 2022-07-27 | 2022-11-23 | 357575.51 | 357575.51 | 357575.51 | 357575.51 | 357575.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-10, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:357575.51, importe_modificado:357575.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2101190/proyecto_INICIO, 2101190/proyecto_PROCESO, 2101190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101202 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:20411.36}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL ESCONDIDO - 99157 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 99157 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1358, direccion:RANCHERIA , 00000 EL ESCONDIDO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA EN 12.8KM DIRÍGETE AL ESTE POR CANDELARIA ESCÁRCEGA HACIA 27. LUEGO EN 180M GIRA A LA DERECHA DESPUES EN 88MGIRA A LA IZQUIERDA EN LA 2 , lon:-90.85295361, lat:18.18640761}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 20411.36 | 20411.36 | 20411.36 | 20411.36 | 20411.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2101202/proyecto_INICIO, 2101202/proyecto_PROCESO, 2101202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101418 | Proyecto de inversión | 928000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928000.0, modificado:933773.32}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD EL ARCA - 118952 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 118952 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3781, direccion:RANCHERIA RIBERA ALTA, 24325 EL ARCA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 186, lon:-90.91048136, lat:18.9021118}} | 2022-09-15 | 2022-12-30 | 933773.32 | 933773.32 | 933773.32 | 933773.32 | 933773.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3O-023-2022_EL ARCA, contratista:BSR INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:933773.32, importe_modificado:933773.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2101418/proyecto_INICIO, 2101418/proyecto_PROCESO, 2101418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102483 | Proyecto de inversión | 32400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32400.0, modificado:32398.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD SANTA MARÍA - 156972 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 156972 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:EJIDO SANTA MARÍA, 24915 SANTA MARÍA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVAZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE LA CALLE 20 PARA LUEGO DOBLAR A LA DER, lon:-90.24547417, lat:20.37404705}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-5, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:32398.8, importe_modificado:32398.8}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2102483/proyecto_INICIO, 2102483/proyecto_PROCESO, 2102483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102678 | Proyecto de inversión | 37800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37800.0, modificado:37798.6}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD LOS ÁNGELES - 161378 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 161378 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC RANCHERIA LOS ÁNGELES, 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL NOS DIRIGIMOS POR LA CALLE PECHAL Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 39M Y LUEGO CONTINUAR POR, lon:-89.18085822, lat:18.21587441}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 37798.6 | 37798.6 | 37798.6 | 37798.6 | 37798.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-26, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:37798.6, importe_modificado:37798.6}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2102678/proyecto_INICIO, 2102678/proyecto_PROCESO, 2102678/proyecto_FIN, 2102678/proyecto_PROCESO, 2102678/proyecto_FIN, 2102678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102790 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA - 164683 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 164683 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:236, direccion:RANCHERIA LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 24646 LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA 269 Y AV, lon:-89.31329336, lat:17.99441117}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-27, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102790/proyecto_INICIO, 2102790/proyecto_PROCESO, 2102790/proyecto_FIN, 2102790/proyecto_INICIO, 2102790/proyecto_PROCESO, 2102790/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102827 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD XBONIL - 165611 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 165611 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:268, direccion:EJIDO XBONIL, 24658 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 280M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIR, lon:-90.16506367, lat:18.63710131}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-33, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102827/proyecto_INICIO, 2102827/proyecto_PROCESO, 2102827/proyecto_FIN, 2102827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102900 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD BECANCHÉN - 166818 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 166818 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:PUEBLO BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA 261 DESDE LA CALLE 23A Y AVANZAMOS UNA DISTANCAI DE 11.8KM SOBRE L, lon:-89.87303677, lat:19.65276116}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-51, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102900/proyecto_INICIO, 2102900/proyecto_PROCESO, 2102900/proyecto_FIN, 2102900/proyecto_INICIO, 2102900/proyecto_PROCESO, 2102900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103615 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:53998.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 182990 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 182990 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 3RA DE LA 18 COLONIA SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 18, CALLE 2DA DE LA 18 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DE H AYUNTAMIENTO DE CA, lon:-90.54897529, lat:19.82993365}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-132, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:53998.0, importe_modificado:53998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2103615/proyecto_FIN, 2103615/proyecto_INICIO, 2103615/proyecto_PROCESO, 2103615/proyecto_FIN, 2103615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131312 | Proyecto de inversión | 370409.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370409.94, modificado:370409.94}} | PRIM. NICOLAS CANABAL BARRERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.41, meta_modificada:370.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:72, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24573, lon:-90.2055, lat:19.4424}} | 2022-07-18 | 2022-10-18 | 370409.94 | 370409.94 | 370409.94 | 370409.94 | 370409.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-027-2022, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:370409.94, importe_modificado:370409.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.41}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131313 | Proyecto de inversión | 607508.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607508.08, modificado:607508.08}} | TELESECUNDARIA NO. 01, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 37 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.51, meta_modificada:607.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, direccion:CALLE NINGUNO, 0, MELCHOR OCAMPO, C.P. 24570, lon:-90.227222, lat:19.374444}} | 2022-07-18 | 2022-10-18 | 607508.08 | 607508.08 | 607508.08 | 607508.08 | 607508.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-028-2022, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:607508.08, importe_modificado:607508.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.51}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302135904 | Proyecto de inversión | 6870019.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6870019.89, modificado:6870019.89}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE TUBULAR DE NAYARIT DE CASTELLOT - ORTIZ AVILA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1610, direccion:nayarit de castellon ortiz avila, lon:-90.2653967, lat:19.2155742}} | 2022-08-29 | 2022-12-26 | 6870019.89 | 6870019.89 | 6870019.89 | 6870019.89 | 6870019.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E11-2022, contratista:PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:6870019.89, importe_modificado:6870019.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2135904/proyecto_INICIO, 2135904/proyecto_PROCESO, 2135904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302137622 | Proyecto de inversión | 3100343.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100343.74, modificado:3100343.74}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS DE TSU EN TURISMO Y TSU EN RECURSOS NATURALES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Calakmul | 10703-6 | N | 0 | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:carretera estatal xpujil dzibalchen km 2+260, lon:-89.399925, lat:18.527651}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3100343.74 | 3100343.74 | 3100343.74 | 3100343.74 | 3100343.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302137633 | Proyecto de inversión | 3713491.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3713491.61, modificado:3863491.61}} | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LEY DE REFORMA AGRARIA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 123627 - 1 | N | 0 | 0 | 2435 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:Ley Federal de Reforma Agraria, lon:-90.80595633, lat:19.06318105}} | 2022-07-25 | 2022-11-25 | 3863491.61 | 3863491.61 | 3863491.61 | 3863491.61 | 3863491.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-20-2022-C, contratista:CRISTIAN JESÚS LÓPEZ CAN, convocante:CAPAE, monto:3713491.61, importe_modificado:3863491.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2137633/proyecto_INICIO, 2137633/proyecto_PROCESO, 2137633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402141530 | Proyecto de inversión | 89348.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89348.46, modificado:89348.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO SEYBAPLAYA LOCALIDAD SEYBAPLAYA - 98048 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98048 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 12 SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 50 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 18. LUEGO EN , lon:-90.68375829, lat:19.6363329}} | 2022-07-13 | 2022-10-10 | 89348.46 | 89348.46 | 89348.46 | 89348.46 | 89348.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE SEYBAPLAYA Y CHAMPOTON 012 2022-1-2, contratista:C. DORA LUZ GONZALEZ TORRES, convocante:CODESVI, monto:89348.46, importe_modificado:89348.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2141530/proyecto_INICIO, 2141530/proyecto_FIN, 2141530/proyecto_PROCESO, 2141530/proyecto_FIN, 2141530/proyecto_PROCESO, 2141530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197957 | Proyecto de inversión | 821986.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821986.61, modificado:821986.61}} | PRIM. ARQ. CARLOS M. LAZO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 185 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.99, meta_modificada:821.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA POR ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2022-10-10 | 2022-12-27 | 821986.61 | 821986.61 | 821986.61 | 821986.61 | 821986.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-074-2022, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:821986.61, importe_modificado:821986.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:821.99}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197972 | Proyecto de inversión | 738667.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738667.72, modificado:738667.72}} | PRIM. MERCEDES VASTO LARA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.67, meta_modificada:738.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE 12, 36, NINGUNO, C.P. 24730, lon:-90.2261, lat:19.9654}} | 2022-10-24 | 2022-12-31 | 738667.72 | 738667.72 | 738667.72 | 738667.72 | 738667.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-088-2022, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:738667.72, importe_modificado:738667.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.67}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197995 | Proyecto de inversión | 46681.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46681.88, modificado:46681.88}} | J.N. JACINTO CANEK, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 57 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24922, lon:-90.1375, lat:20.3066}} | 2022-11-07 | 2022-12-15 | 46681.88 | 46681.88 | 46681.88 | 46681.88 | 46681.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-007-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:46681.88, importe_modificado:46681.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197998 | Proyecto de inversión | 147108.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147108.88, modificado:147108.88}} | TELESECUNDARIA NO. 30, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA BIBLIOTECA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 30 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:355, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL NARANJO, C.P. 24336, lon:-91.128056, lat:18.021389}} | 2022-11-07 | 2022-12-15 | 147108.88 | 147108.88 | 147108.88 | 147108.88 | 147108.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-007-3-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:147108.88, importe_modificado:147108.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198000 | Proyecto de inversión | 51240.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51240.68, modificado:51240.68}} | PRIM. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:37, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24300, lon:-90.3863, lat:17.8338}} | 2022-11-07 | 2022-12-15 | 51240.68 | 51240.68 | 51240.68 | 51240.68 | 51240.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-007-5-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:51240.68, importe_modificado:51240.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198012 | Proyecto de inversión | 124028.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124028.84, modificado:124028.84}} | J.N. MARÍA ENRIQUETA GONZÁLEZ CASTILLO, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 102 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LAS AMAERICAS, 0, FRANCISCO I. MADERO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 124028.84 | 124028.84 | 124028.84 | 124028.84 | 124028.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-016-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:124028.84, importe_modificado:124028.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198013 | Proyecto de inversión | 46575 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46575.0, modificado:46575.0}} | TELESECUNDARIA NO. 126, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN ISIDRO, C.P. 24315, lon:-91.049444, lat:18.633611}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 46575 | 46575 | 46575 | 46575 | 46575 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-016-1-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:46575.0, importe_modificado:46575.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198019 | Proyecto de inversión | 378179.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378179.81, modificado:378179.81}} | PRIM. ESTADO DE CHIAPAS, EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDACTICAS, 1 DIRECCION Y 1 BODEGA-COOPERATIVA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 55 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20, 308, NINGUNO, C.P. 24800, lon:-90.1345, lat:20.177}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 378179.81 | 378179.81 | 378179.81 | 378179.81 | 378179.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-015-1-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:378179.81, importe_modificado:378179.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198025 | Proyecto de inversión | 348497.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348497.41, modificado:348497.41}} | PRIM. JOAQUIN R SOLIS, SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA 1 AULA DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 139 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:CALLE NINGUNO, 25, SANTA CRUZ PUEBLO, C.P. 24921, lon:-90.104167, lat:20.334167}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-033-2022, contratista:COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SERHER SAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:348497.41, importe_modificado:348497.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198042 | Proyecto de inversión | 99683.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99683.44, modificado:99683.44}} | PRIM. BENITO JUAREZ, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 71 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 5, 108, FATIMA, C.P. 24902, lon:-90.052328, lat:20.379976}} | 2022-12-08 | 2022-12-31 | 99683.44 | 99683.44 | 99683.44 | 99683.44 | 99683.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-027-2-2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:99683.44, importe_modificado:99683.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198048 | Proyecto de inversión | 352201.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352201.66, modificado:352201.66}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 26 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.2, meta_modificada:352.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE NINGUNO, 0, ARELLANO, C.P. 24420, lon:-90.462778, lat:19.376944}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 352201.66 | 352201.66 | 352201.66 | 352201.66 | 352201.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-PF-115-2022, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:352201.66, importe_modificado:352201.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198051 | Proyecto de inversión | 82685.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82685.89, modificado:82685.89}} | J.N. LAZARO CARDENAS, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.1039, lat:20.334}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 82685.89 | 82685.89 | 82685.89 | 82685.89 | 82685.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-016-3-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:82685.89, importe_modificado:82685.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198064 | Proyecto de inversión | 55449.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55449.86, modificado:55449.86}} | CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 82, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 480 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.45, meta_modificada:55.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA POR ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 55449.86 | 55449.86 | 55449.86 | 55449.86 | 55449.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-EMS-117-2022, contratista:LEOPOLDO EUGENIO RUZ WONG, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:55449.86, importe_modificado:55449.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.45}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198090 | Proyecto de inversión | 570254.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570254.26, modificado:570254.26}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE INGENIERIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 780 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2022-12-09 | 2022-12-31 | 570254.26 | 570254.26 | 570254.26 | 570254.26 | 570254.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-PF-026-2022, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:570254.26, importe_modificado:570254.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199600 | Proyecto de inversión | 9536403.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9536403.24, modificado:9536403.24}} | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (ESC-CHET) KM 174+500 - GUSTAVO DÍAZ ORDAZ - JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN No. 2, LOCALIDAD: JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO: CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 312437 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26100.0, meta_modificada:26100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:codigo postal 24080, lon:-89.18839, lat:18.48025}} | 2022-11-19 | 2022-12-28 | 9536403.24 | 9536403.24 | 9536403.24 | 9536403.24 | 9536403.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-904012996-E48-2022, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:9536403.24, importe_modificado:9536403.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26100.0}} | {2199600/proyecto_INICIO, 2199600/proyecto_FIN, 2199600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199635 | Proyecto de inversión | 9612607.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9612607.82, modificado:9612607.82}} | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PICH- SAN LUCIANO - CARLOS CANO CRUZ; LOCALIDAD: CARLOS CANO CRUZ, MUNICIPIO: CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 2055 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52000.0, meta_modificada:52000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:711, direccion:carretera pich san luciano carlos cano cruz, lon:-90.10832, lat:19.4863}} | 2022-11-09 | 2022-12-28 | 9612607.82 | 9612607.82 | 9612607.82 | 9612607.82 | 9612607.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-904012996-E27-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS ZULAK, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:9612607.82, importe_modificado:9612607.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52000.0}} | {2199635/proyecto_INICIO, 2199635/proyecto_PROCESO, 2199635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199728 | Proyecto de inversión | 7792874.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7792874.77, modificado:7792874.77}} | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ULUMAL - CANASAYAB - VILLA DE GUADALUPE, LOC. VILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30200.0, meta_modificada:30200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:24402, lon:-90.624795, lat:19.2691}} | 2022-12-08 | 2022-12-31 | 7792874.77 | 7792874.77 | 7792874.77 | 7792874.77 | 7792874.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-904012996-E60-2022, contratista:CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ARQNOVA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:7792874.77, importe_modificado:7792874.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30200.0}} | {2199728/proyecto_INICIO, 2199728/proyecto_PROCESO, 2199728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199777 | Proyecto de inversión | 1679996.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679996.12, modificado:1679996.12}} | 1- ELECTRIFICACIÓN DE TRES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 124234 - 1 | N | 0 | 0 | 31714 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.51846, lat:18.85766}} | 2022-12-08 | 2022-12-30 | 1679996.12 | 1679996.12 | 1679996.12 | 1679996.12 | 1679996.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10-904012996-E56-2022, contratista:COMERCIALIZADORA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SR JIMENEZ, convocante:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:1679996.12, importe_modificado:1679996.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}} | {2199777/proyecto_INICIO, 2199777/proyecto_FIN, 2199777/proyecto_PROCESO, 2199777/proyecto_FIN, 2199777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199982 | Adquisición | 418000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418000.0, modificado:404951.73}} | Adquisición de equipo de cómputo y de tecnologías de la información de la Fiscalía General del Estado de Campeche; con recursos reprogramados. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124145 y 124231 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n colonia Sascalum c.p. 24095, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 404951.73 | 404951.73 | 404951.73 | 404951.73 | 404951.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200199 | Proyecto de inversión | 2838575.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2838575.68, modificado:2838575.68}} | REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO (CALLE 10 ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO BARRIO DE SAN FRANCISCO), SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | sin identificar | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO 24010, lon:-90.5254, lat:19.8509}} | 2022-12-07 | 2023-02-14 | 2838575.68 | 2838575.68 | 2838575.68 | 2838575.68 | 2838575.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200251 | Proyecto de inversión | 3811822.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3811822.42, modificado:3811822.42}} | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (RAHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y TREN DE DESCARGA) EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN, MUNICIPIO DE CALKINÍ. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 124098 - 1 | N | 0 | 0 | 2193 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:TEPAKÁN, lon:-90.041522, lat:20.391814}} | 2022-10-21 | 2022-12-15 | 3811822.42 | 3811822.42 | 3811822.42 | 3811822.42 | 3811822.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-36-2022-C, contratista:TRIDENTE C Y C SAS DE CV, convocante:CAPAE, monto:3465823.98, importe_modificado:3811822.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2200251/proyecto_INICIO, 2200251/proyecto_PROCESO, 2200251/proyecto_FIN, 2200251/proyecto_PROCESO, 2200251/proyecto_FIN, 2200251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200400 | Adquisición | 72152 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72152.0, modificado:70528.0}} | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD RF. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124221-1 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 70528 | 70528 | 70528 | 70528 | 70528 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200408 | Adquisición | 10769 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10769.0, modificado:10760.0}} | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL RF. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124222-1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 10760 | 10760 | 10760 | 10760 | 10760 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200720 | Proyecto de inversión | 249997.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249997.71, modificado:249997.71}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA CAMINO REAL EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN) (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 886 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 SIN NUMERO ENTRE CALLE OSTIONAL 2 Y CALLE OSTIONAL 1 BARRIO LA ERMITA CODIGO POSTAL 24020, lon:-90.30545, lat:19.51316}} | 2022-12-31 | 2023-01-29 | 249997.71 | 249997.71 | 249997.71 | 249997.71 | 249997.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200727 | Proyecto de inversión | 1777355.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777355.34, modificado:1777355.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE RECAUDACIÓN FISCAL EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN (SEGUNDA ETAPA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 30881 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4456.0, meta_modificada:4456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA COLOSIO ESQUINA CON AVENIDA SOLIDARIDAD CP 24400, lon:-90.726289, lat:19.3353}} | 2022-12-31 | 2023-02-08 | 1777355.34 | 1777355.34 | 1777355.34 | 1777355.34 | 1777355.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4456.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200743 | Proyecto de inversión | 226296.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226296.84, modificado:226058.42}} | CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA CHAMPOTON (REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Poder Judicial Estado de Campeche | APR-CGE-FASP-123586-1 | N | 0 | 0 | 78170 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.21, meta_modificada:15.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 14 letra B por calle 43, Colonia Cuauhtémoc Cárdenas. Cp 24400, lon:-90.72129154, lat:19.33846602}} | 2022-05-06 | 2022-12-31 | 226058.42 | 226058.42 | 226058.42 | 226058.42 | 226058.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.21}} | {2200743/proyecto_FIN, 2200743/proyecto_INICIO, 2200743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064362 | Proyecto de inversión | 18792052 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8792052E7, modificado:1.8792052E7}} | MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | 511/2022-1508-1 | S | 3848 | 3172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135061.4, meta_modificada:135061.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CAMPUS Principal, Av. 56 No.4 esq. Con Av. Concordia, Col. Benito Juárez C.P. 24180.- CAMPUS II, Av. De los Deportes x Av. Concordia Av. Corregidora S/N Col. Santa Rosalía- CAMPUS III, AV. Central C.P. 24115 - CENTRO CULTURAL, C.P. 24100, lon:-91.81047, lat:18.651735}} | 2022-05-08 | 2022-12-31 | 18792052 | 18792052 | 18792052 | 18792052 | 18792052 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135061.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064448 | Adquisición | 257877.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257877.88, modificado:254429.76}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO / C3 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12160-1 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Jaina s/n colonia plan chac , lon:-90.493492, lat:19.854307}} | 2022-03-16 | 2022-12-31 | 254429.76 | 254429.76 | 254429.76 | 254429.76 | 254429.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064474 | Adquisición | 26200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26200.0, modificado:22211.03}} | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12177-1 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 22211.03 | 22211.03 | 22211.03 | 22211.03 | 22211.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102065453 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499999.99}} | ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL (POEL) DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA |  | N | 0 | 0 | 46913 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CANDELARIA, lon:-91.05031646, lat:18.1943469}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 1499999.99 | 1499999.99 | 1499999.99 | 1499999.99 | 1499999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:127-2022, contratista:ONCA ECOLOGIA Y DESARROLLO COMUNITARIO SUSTENTABLE, convocante:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:1499999.99, importe_modificado:1499999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2065453/proyecto_INICIO, 2065453/proyecto_PROCESO, 2065453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102065460 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999999.99}} | ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL (POEL) DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TENABO. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA |  | N | 0 | 0 | 11452 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO TENABO, lon:-90.23171217, lat:20.0311921}} | 2022-03-14 | 2022-12-20 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TENABO 128-2022, contratista:INVESTIGACION Y SOLUCIONES SOCIOAMBIENTALES, convocante:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:999999.99, importe_modificado:999999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2065460/proyecto_INICIO, 2065460/proyecto_PROCESO, 2065460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067253 | Proyecto de inversión | 92081.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92081.81, modificado:92165.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO - 45320 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 45320 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.68, meta_modificada:50.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 16 PUEBLO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 25 Y AVANZAMOS UNA D, lon:-90.52811518, lat:19.09931736}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 92165.96 | 92165.96 | 92165.96 | 92165.96 | 92165.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA 006 2022-2-2, contratista:MCARQUING S. DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:92165.96, importe_modificado:92165.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.68}} | {2067253/proyecto_INICIO, 2067253/proyecto_PROCESO, 2067253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067299 | Proyecto de inversión | 2339727.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2339727.39, modificado:2339727.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD QUETZAL EDZNÁ - 46204 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 46204 | S | 522 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:263, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO QUETZAL EDZNÁ, 24574 QUETZAL EDZNÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE QUETZ, lon:-90.12656662, lat:19.43900658}} | 2022-05-24 | 2022-07-16 | 2339727.39 | 2339727.39 | 2339727.39 | 2339727.39 | 2339727.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/003/2022, contratista:MARCO MAGDIEL HERNANDEZ CRUZ, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2339727.39, importe_modificado:2339727.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {2067299/proyecto_INICIO, 2067299/proyecto_PROCESO, 2067299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067725 | Proyecto de inversión | 44444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44444.44, modificado:44386.24}} | REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO - 62032 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 62032 | S | 631 | 626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:CALLE RAMAL A SANTA ROSA EJIDO EL DESENGAÑO, 24346 EL DESENGAÑO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186, lon:-90.44585702, lat:17.86669544}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_2022, contratista:EDDIE DANILO RIOS CAHUICH, convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, monto:399476.16, importe_modificado:399476.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} | {2067725/proyecto_INICIO, 2067725/proyecto_FIN, 2067725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se adjuntó evidencia de término en el módulo de contrato, trimestre:5.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CAM220202067731 | Proyecto de inversión | 44444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44444.44, modificado:44386.24}} | REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ UNO - 62135 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 62135 | S | 672 | 657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ UNO, 24338 BENITO JUÁREZ UNO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 RAMAL A CANDEALRIA RUMBO AL TRAMO VILLAHER, lon:-91.10087931, lat:18.27668027}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_2022, contratista:EDDIE DANILO RIOS CAHUICH, convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, monto:399476.16, importe_modificado:399476.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} | {2067731/proyecto_INICIO, 2067731/proyecto_PROCESO, 2067731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se adjuntó evidencia de término en el módulo de contrato, trimestre:5.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CAM220202067753 | Proyecto de inversión | 1348326.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348326.86, modificado:1345182.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 62561 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 62561 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7992.0, meta_modificada:7992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24369 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 TRAMO ESCARCEGA CHAMPOTON RUMBO A CHAMPOTON , lon:-90.7465884, lat:18.6363192}} | 2022-07-04 | 2022-08-30 | 1345182.76 | 1345182.76 | 1345182.76 | 1345182.76 | 1345182.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE_R_FISE_004_2022, contratista:ALEJANDRO SANCHEZ CRUZ, convocante:H.YUNTAMIENTO ESCARCEGA, monto:1345182.76, importe_modificado:1345182.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7992.0}} | {2067753/proyecto_INICIO, 2067753/proyecto_FIN, 2067753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ADJUNTO EL DOCUMENTO EN EL MODULO DE CONTRATOS, trimestre:5.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CAM220202067756 | Proyecto de inversión | 1494450.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494450.45, modificado:1492378.46}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA COLONIA FLORES MAGÓN - 62627 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 62627 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6524.96, meta_modificada:6524.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 49 A COLONIA FLORES MAGÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 50 Y CALLE 59 A, CALLE 38 C SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 28 HJASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 27 Y SE DOBLA A LA IZQUIERD, lon:-90.741079, lat:18.617896}} | 2022-07-04 | 2022-08-30 | 1492378.46 | 1492378.46 | 1492378.46 | 1492378.46 | 1492378.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE_R_FISE_006_2022, contratista:RAM SOSA LUNA, convocante:H.YUNTAMIENTO ESCARCEGA, monto:1492378.46, importe_modificado:1492378.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6524.96}} | {2067756/proyecto_INICIO, 2067756/proyecto_FIN, 2067756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se adjuntó documento de término en el módulo de contrato, trimestre:5.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CAM220202067882 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1599917.51}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD BEL HA - 66160 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 66160 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE XPUJIL - DZIBALCHEN EJIDO BEL-HA, 24644 BEL-HÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL 269 TRAMO XPUJIL DZIBALCHÉN SE AVANZA 51.000 KM RUMBO A DZIBALCHEN , lon:-89.32442271, lat:18.93007376}} | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 1599917.51 | 1599917.51 | 1599917.51 | 1599917.51 | 1599917.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_IR_001_2022_C, contratista:FERNANDO JAVIER WONG CONTRERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, monto:1599917.51, importe_modificado:1599917.51}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:20.0}} | {2067882/proyecto_INICIO, 2067882/proyecto_PROCESO, 2067882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068187 | Proyecto de inversión | 95409.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95409.54, modificado:94749.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD HARO - 77937 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 77937 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.84, meta_modificada:378.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:178, direccion:EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA CALLE 28 AVANZAREMOS UNA DITANCIA DE 98M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA E, lon:-90.79091099, lat:18.44525991}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 94749.61 | 94749.61 | 94749.61 | 94749.61 | 94749.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 008 2022-15, contratista:MULTISERVICIOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:94749.61, importe_modificado:94749.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.84}} | {2068187/proyecto_INICIO, 2068187/proyecto_PROCESO, 2068187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101139 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:51028.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD DZITBALCHE CASTELLOT - 97168 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97168 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1701, direccion:EJIDO DZITBALCHÉ CASTELLOT, 24441 DZITBALCHÉ CASTELLOT, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 TOMADO EL RAMAL MOQUEL EL ZAPOTE PASANDO LA LOCALIDAD , lon:-90.26221972, lat:19.15356321}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2101139/proyecto_INICIO, 2101139/proyecto_FIN, 2101139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101143 | Proyecto de inversión | 447324.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447324.95, modificado:447324.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD BÉCAL - 97370 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 97370 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO BÉCAL CENTRO, 24930 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 31 A Y CALLE 33, CALLE 18 SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNCIPAL EN 7.7 KM TOMA C. 20 C. 4 Y CARR. BECALCALKINI HACIA C. 30AV DEL ARTESANO. LUEGO , lon:-90.01782367, lat:20.4418435}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI, DZITBALCHÉ Y HECELCHAKAN 015 2022-1, contratista:DESARROLLADORA DE NEGOCIOS DEL CARIBE S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:447324.95, importe_modificado:447324.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101143/proyecto_INICIO, 2101143/proyecto_PROCESO, 2101143/proyecto_FIN, 2101143/proyecto_PROCESO, 2101143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101151 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:102056.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD CAÑAVERAL - 97558 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97558 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:130, direccion:EJIDO CAÑAVERAL, 24400 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 TOMADO EL RAMAL MOQUEL EL ZAPOTE PASANDO LA LOCALIDAD EL ZAPOTE SE TOMA EL R, lon:-90.4653364, lat:19.21577358}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:20.0}} | {2101151/proyecto_INICIO, 2101151/proyecto_FIN, 2101151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101197 | Proyecto de inversión | 425377.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425377.87, modificado:425377.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL DESENGAÑO - 98904 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98904 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL DESENGAÑO, 24346 DZITBALCHÉ, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 350 METROS SIGUE POR CALLE 23 HACIA C. 10MÉXICO 221 LUEGO, lon:-90.44727694, lat:17.86223659}} | 2022-07-20 | 2022-11-16 | 425377.87 | 425377.87 | 425377.87 | 425377.87 | 425377.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA 013 2022-3, contratista:ABBA SUPPLIES AND SERVICES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:425377.87, importe_modificado:425377.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101197/proyecto_INICIO, 2101197/proyecto_FIN, 2101197/proyecto_PROCESO, 2101197/proyecto_FIN, 2101197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101264 | Proyecto de inversión | 170484.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170484.59, modificado:170484.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO - 101143 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 101143 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 180 METROS DIRÍGETE AL SUROESTE POR C. 20 HACIA C. 41. LUEGO EN 110 METROS GIRA A LA , lon:-90.52852279, lat:19.09943243}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 170484.59 | 170484.59 | 170484.59 | 170484.59 | 170484.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE Y CHAMPOTON 016 2022 -6-2, contratista:C. ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:170484.59, importe_modificado:170484.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2101264/proyecto_INICIO, 2101264/proyecto_PROCESO, 2101264/proyecto_INICIO, 2101264/proyecto_PROCESO, 2101264/proyecto_FIN, 2101264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102314 | Proyecto de inversión | 48600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48600.0, modificado:48598.2}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD CONCEPCIÓN - 153518 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153518 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:CALLE 16 PUEBLO CONCEPCIÓN, 24914 CONCEPCIÓN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 18 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE LA CALLE 2, lon:-90.1838458, lat:20.31695396}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 48598.2 | 48598.2 | 48598.2 | 48598.2 | 48598.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-1, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:48598.2, importe_modificado:48598.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:9.0}} | {2102314/proyecto_INICIO, 2102314/proyecto_PROCESO, 2102314/proyecto_FIN, 2102314/proyecto_PROCESO, 2102314/proyecto_FIN, 2102314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102576 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:53998.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD YOHALTÚN - 159297 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159297 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:RANCHERIA YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 34 Y AVANZAMOS 45M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUI, lon:-90.31191738, lat:19.01371585}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-15, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:53998.0, importe_modificado:53998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2102576/proyecto_FIN, 2102576/proyecto_INICIO, 2102576/proyecto_FIN, 2102576/proyecto_PROCESO, 2102576/proyecto_FIN, 2102576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102620 | Proyecto de inversión | 32400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32400.0, modificado:32398.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD CRISTÓBAL COLÓN - 160134 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 160134 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:RANCHERIA CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA FEDERAL 269 Y AVANZAR, lon:-89.45404617, lat:18.22102112}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-20, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:32398.8, importe_modificado:32398.8}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2102620/proyecto_INICIO, 2102620/proyecto_PROCESO, 2102620/proyecto_FIN, 2102620/proyecto_INICIO, 2102620/proyecto_PROCESO, 2102620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102802 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO SAN JOSÉ - 165066 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 165066 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:166, direccion:RANCHERIA NUEVO SAN JOSÉ, 24646 NUEVO SAN JOSÉ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CALLE PECHAL Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 39M DONDE GIR, lon:-89.4049144, lat:18.05833639}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-30, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102802/proyecto_INICIO, 2102802/proyecto_FIN, 2102802/proyecto_PROCESO, 2102802/proyecto_FIN, 2102802/proyecto_PROCESO, 2102802/proyecto_INICIO, 2102802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102904 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN - 166869 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 166869 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:BOULEVARD 12 PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y , CALLE 10-B DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 35M HA, lon:-89.74562177, lat:20.0029576}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-53, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102904/proyecto_INICIO, 2102904/proyecto_PROCESO, 2102904/proyecto_FIN, 2102904/proyecto_PROCESO, 2102904/proyecto_FIN, 2102904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103008 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL TULIPÁN EL IMPOSIBLE - 168653 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 168653 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:670, direccion:PUEBLO EL TULIPÁN (EL IMPOSIBLE), 24347 EL TULIPÁN (EL IMPOSIBLE), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA PARTES DEL MONUMENTO A LA MUJER CAMPECHANA TOMAS LA CALLE 10 CON DIRECCIÓN AL OESTE PASARÁS EL P, lon:-90.55853212, lat:17.9677696}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-99, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2103008/proyecto_INICIO, 2103008/proyecto_PROCESO, 2103008/proyecto_FIN, 2103008/proyecto_PROCESO, 2103008/proyecto_FIN, 2103008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103206 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD CALAX - 175269 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 175269 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion:RANCHERIA CALAX, 24310 CALAX, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CARMEN PARTES DEL BODEGA AURRERA QUE SE ENCUENTRA EN SOBRE LA CARRETERA CIUDAD DEL CARMENISLA AGUADA CON DIRECCIÓN AL ESTE HASTA SALIR DE LA ISLA PA, lon:-91.27844647, lat:18.85743345}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-105, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2103206/proyecto_INICIO, 2103206/proyecto_PROCESO, 2103206/proyecto_FIN, 2103206/proyecto_INICIO, 2103206/proyecto_PROCESO, 2103206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103341 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:134995.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD TENABO - 178607 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 178607 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD 23 BARRIO TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 25 A Y , CALLE 8 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO NOS DIRIGIMOS AL SUR SOBRE LA CALLE 8 AVANZANDO 47 METROS , lon:-90.22957342, lat:20.03577448}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 134995 | 134995 | 134995 | 134995 | 134995 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-117, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:134995.0, importe_modificado:134995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:25.0}} | {2103341/proyecto_INICIO, 2103341/proyecto_PROCESO, 2103341/proyecto_FIN, 2103341/proyecto_PROCESO, 2103341/proyecto_FIN, 2103341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131317 | Proyecto de inversión | 1268021.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268021.78, modificado:1263964.11}} | TELESECUNDARIA NO. 74, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 21 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1268.02, meta_modificada:1268.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:566, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN MIGUEL, C.P. 24347, lon:-90.545833, lat:17.914167}} | 2022-08-08 | 2022-12-06 | 1263964.11 | 1263964.11 | 1263964.11 | 1263964.11 | 1263964.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-032-2022, contratista:PERLA ALEJANDRA JIMENEZ RIOS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1268021.78, importe_modificado:1268021.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1268.02}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131318 | Proyecto de inversión | 3000037.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000037.45, modificado:3000036.38}} | ESC. SEC. GRAL. No. 17, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 275 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.04, meta_modificada:3000.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ, 0, JUSTO SIERRA, C.P. 24114, lon:-91.832671, lat:18.660994}} | 2022-08-08 | 2023-01-05 | 3000036.38 | 3000036.38 | 3000036.38 | 3000036.38 | 3000036.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-037-2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3000037.45, importe_modificado:3000037.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131809 | Adquisición | 1617424.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617424.4, modificado:1334000.0}} | Equipo de rayos X para revisión de bultos, enseres y alimentos | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 12314-3 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10 por 49 , Zona Centro, 24000 Campeche, lon:-90.5341485, lat:19.84689766}} | 2022-02-04 | 2022-12-31 | 1334000 | 1334000 | 1334000 | 1334000 | 1334000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302136689 | Proyecto de inversión | 3125338.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3125338.89, modificado:3125338.89}} | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACION DEL EDIFICIO DE COCINA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.95, meta_modificada:728.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE SUAREZ SIN NUMERO COLONIA VILLAMAR CP.24030, lon:-90.561372, lat:19.822846}} | 2022-07-25 | 2022-11-21 | 3125338.89 | 3125338.89 | 3125338.89 | 3125338.89 | 3125338.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.95}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302137583 | Proyecto de inversión | 334691.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334691.96, modificado:334691.96}} | TERMINACIÓN PARCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE ACCESO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Calakmul | 10703-5 | N | 0 | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:carretera estatal xpujil dzibalchen km 2+260, lon:-89.399632, lat:18.527343}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 334691.96 | 334691.96 | 334691.96 | 334691.96 | 334691.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197960 | Proyecto de inversión | 890590.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890590.73, modificado:890590.73}} | PRIM. JOSE VASCONCELOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:890.59, meta_modificada:890.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:612, direccion:CALLE 15-SEP, 0, NINGUNO, C.P. 24330, lon:-90.4709, lat:17.8275}} | 2022-09-19 | 2023-01-17 | 890590.73 | 890590.73 | 890590.73 | 890590.73 | 890590.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-071-2022, contratista:VIP INGENIERIA, S.A. DE.C.V, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:890590.73, importe_modificado:890590.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:890.59}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197963 | Proyecto de inversión | 1899782.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899782.76, modificado:1899782.76}} | TELESECUNDARIA NO. 137, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 35 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1899.78, meta_modificada:1899.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:936, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24370, lon:-90.2575, lat:18.5813}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 1899782.76 | 1899782.76 | 1899782.76 | 1899782.76 | 1899782.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-078-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRUCASA, S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1899782.76, importe_modificado:1899782.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1899.78}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197986 | Proyecto de inversión | 525052.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525052.2, modificado:525052.2}} | PRIM. 20 DE NOVIEMBRE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.05, meta_modificada:525.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24323, lon:-91.5457, lat:18.323}} | 2022-11-10 | 2022-12-31 | 525052.2 | 525052.2 | 525052.2 | 525052.2 | 525052.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-109-2022, contratista:PSD COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:525052.2, importe_modificado:525052.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.05}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197987 | Proyecto de inversión | 696812.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696812.17, modificado:696812.17}} | TELESECUNDARIA NO. 65, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 19 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.81, meta_modificada:696.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2250, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA, 0, NINGUNO, C.P. 24323, lon:-91.5834, lat:18.3361}} | 2022-11-10 | 2022-12-31 | 696812.17 | 696812.17 | 696812.17 | 696812.17 | 696812.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-110-2022, contratista:PSD COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:696812.17, importe_modificado:696812.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.81}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198001 | Proyecto de inversión | 117900.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117900.08, modificado:117900.08}} | TELESECUNDARIA NO. 158, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA Y 1 DIRECCION | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 23 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:551, direccion:CALLE NINOS HEROES, 0, NINGUNO, C.P. 24344, lon:-90.5013, lat:18.448}} | 2022-11-07 | 2022-12-15 | 117900.08 | 117900.08 | 117900.08 | 117900.08 | 117900.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-007-6-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:117900.08, importe_modificado:117900.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198005 | Proyecto de inversión | 195356.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195356.76, modificado:195356.76}} | PRIM. JOAQUIN R SOLIS, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA Y 1 BIBLIOTECA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 139 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:CALLE NINGUNO, 25, SANTA CRUZ PUEBLO, C.P. 24921, lon:-90.104167, lat:20.334167}} | 2022-11-14 | 2022-12-15 | 195356.76 | 195356.76 | 195356.76 | 195356.76 | 195356.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-008-3-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:195356.76, importe_modificado:195356.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198026 | Proyecto de inversión | 348497.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348497.41, modificado:348497.41}} | PRIM. ESTADO DE CHIAPAS, SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA 1 AULA DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 55 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20, 308, NINGUNO, C.P. 24800, lon:-90.1345, lat:20.177}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-034-2022, contratista:COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SERHER SAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:348497.41, importe_modificado:348497.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198030 | Proyecto de inversión | 40102.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40102.96, modificado:40102.96}} | J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 33 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 7, 0, SOLEDAD, C.P. 24810, lon:-90.174262, lat:20.143547}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 40102.96 | 40102.96 | 40102.96 | 40102.96 | 40102.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-024-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:40102.96, importe_modificado:40102.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199607 | Proyecto de inversión | 1050207.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050207.47, modificado:1050207.47}} | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO HECELCHAKÁN - E.C. (CHENCOLLÍ -UMÁN) - CUMPICH, LOCALIDAD CUMPICH, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9534.0, meta_modificada:9534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:codigo postal 24820, lon:-89.97967, lat:20.17478}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 1050207.47 | 1050207.47 | 1050207.47 | 1050207.47 | 1050207.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E23-2022, contratista:HUGO CÉSAR MENDOZA SERRATO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:1050207.47, importe_modificado:1050207.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9534.0}} | {2199607/proyecto_INICIO, 2199607/proyecto_PROCESO, 2199607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199618 | Proyecto de inversión | 234066.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234066.93, modificado:234066.93}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DEL CARMEN (MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:24316, lon:-91.2187, lat:18.3426}} | 2022-11-21 | 2022-12-30 | 234066.93 | 234066.93 | 234066.93 | 234066.93 | 234066.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-904012996-E52-2022, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEEL, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:234066.93, importe_modificado:234066.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2199618/proyecto_INICIO, 2199618/proyecto_FIN, 2199618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199852 | Proyecto de inversión | 3772158.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3772158.45, modificado:3772158.45}} | CONSTRUCCIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE PALENQUE ENTRE CALLE KABAH Y CALLE NANCE EN LA COL. AMPLIACIÓN ESPERANZA, LOC. SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MPIO. CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.16, meta_modificada:227.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACIÓN ESPERANZA, lon:-90.491228, lat:19.8423}} | 2022-12-26 | 2022-12-31 | 3772158.45 | 3772158.45 | 3772158.45 | 3772158.45 | 3772158.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E75-2022, contratista:COVILH, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:3772158.45, importe_modificado:3772158.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.16}} | {2199852/proyecto_INICIO, 2199852/proyecto_PROCESO, 2199852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200031 | Adquisición | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:161469.7}} | Adquisición de Cámaras fotográficas y de video; con recursos reprogramados. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124056 y 124177 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n colonia Sascalum c.p. 24095, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 161469.7 | 161469.7 | 161469.7 | 161469.7 | 161469.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200208 | Proyecto de inversión | 4705000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4705000.0, modificado:4705000.0}} | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN DIVERSAS ÁREAS DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | sin identificar | N | 0 | 0 | 8281 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1144.48, meta_modificada:1144.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:AVENIDA DEL CERRO LOTE 3 POR PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA 24500, lon:-90.609848, lat:19.785025}} | 2022-11-16 | 2023-01-05 | 4705000 | 4705000 | 4705000 | 4705000 | 4705000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1144.48}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200230 | Proyecto de inversión | 1079861.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079861.3, modificado:1079861.3}} | REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y DORMITORIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA, EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | sin identificar | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO 24096, lon:-90.521934, lat:19.813765}} | 2022-12-10 | 2023-01-23 | 1079861.3 | 1079861.3 | 1079861.3 | 1079861.3 | 1079861.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200345 | Adquisición | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:21994.0}} | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES RF. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124218-1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 21994 | 21994 | 21994 | 21994 | 21994 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200679 | Proyecto de inversión | 3188861.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3188861.68, modificado:3188861.68}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ISLA AGUADA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 7620 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.8, meta_modificada:901.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE BLV DE LA MARINA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA CP24327, lon:-91.29016, lat:18.46542}} | 2022-12-28 | 2023-02-10 | 3188861.68 | 3188861.68 | 3188861.68 | 3188861.68 | 3188861.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:901.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102063945 | Adquisición | 225349.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225349.34, modificado:443974.16}} | BLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SEG. PUB. (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE PROTECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52179, lat:19.81411}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 443974.16 | 443974.16 | 443974.16 | 443974.16 | 443974.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:169.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064358 | Proyecto de inversión | 73200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73200.0, modificado:73113.32}} | MANTENIMIENTO AULAS DEL EDIFICIO ¿A¿ PREPARATORIA MANUEL J. GARCÍA PINTO. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | SEDUC/SEMSyS/DGPO/0056/2022 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:817.29, meta_modificada:817.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Jabal, 24370 Sabancuy, Carmen, Camp., lon:-91.18825, lat:18.96949}} | 2022-05-08 | 2022-12-15 | 73113.32 | 73113.32 | 73113.32 | 73113.32 | 73113.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:817.29}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se reintegro el importe de $86.68 , trimestre:5.0, usuario:holiviamaldonad, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064508 | Adquisición | 5100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5100.0, modificado:2668.0}} | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / REPUVE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12191-1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2022-03-25 | 2022-12-31 | 2668 | 2668 | 2668 | 2668 | 2668 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067136 | Proyecto de inversión | 114733.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114733.9, modificado:114733.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL - 41905 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 41905 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.79, meta_modificada:254.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE XPUJIL COLONIA XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, PARTIENDO RUTA DESDE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE, lon:-89.40142, lat:18.50149928}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 114733.9 | 114733.9 | 114733.9 | 114733.9 | 114733.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-10-1, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:114733.9, importe_modificado:114733.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.79}} | {2067136/proyecto_INICIO, 2067136/proyecto_PROCESO, 2067136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067371 | Proyecto de inversión | 145091.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145091.14, modificado:145091.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD SABANCUY - 47927 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47927 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:321.81, meta_modificada:321.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ Y CALLE PIPILA, CALLE ALLENDE PARTIENDO RUTA DESDE EL PALACIO MUNICIPAL DE SABANCUY NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA ESCARCEGA S, lon:-91.1750297, lat:18.97202465}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 145091.14 | 145091.14 | 145091.14 | 145091.14 | 145091.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-11-1, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:145091.14, importe_modificado:145091.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.81}} | {2067371/proyecto_INICIO, 2067371/proyecto_PROCESO, 2067371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067608 | Proyecto de inversión | 4548667.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4548667.55, modificado:4411740.0}} | EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DRA. MARIA DEL SOCORRO QUIROGA AGUILAR EN EL MUNICIPIO CARMEN, LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN COLONIA PETROLERA - 58013 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche | 58013 | S | 64283 | 62369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ COLONIA PETROLERA, 24180 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 33 Y AVENIDA AVIACION, CALLE 50 SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CALLE 22 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 35 SE DOBLA A, lon:-91.82022788, lat:18.6468227}} | 2022-07-04 | 2022-11-30 | 4411740 | 4411740 | 4411740 | 4411740 | 4411740 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INDESALUD FISE-LP-RM-E075-2022, contratista:COMERCIALIZADORA DEL ESTE, S DE R L DE C V, convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4411740.0, importe_modificado:4411740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), avance:1.0}} | {2067608/proyecto_PROCESO, 2067608/proyecto_INICIO, 2067608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067889 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399567.47}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 66352 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 66352 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-90.539649, lat:19.844814}} | 2022-06-06 | 2022-08-15 | 399567.47 | 399567.47 | 399567.47 | 399567.47 | 399567.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAC_FISE_U9_ADJ_001_2022_C, contratista:FERNANDO JAVIER WONG CONTRERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, monto:399567.48, importe_modificado:399567.47}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2067889/proyecto_INICIO, 2067889/proyecto_PROCESO, 2067889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068087 | Proyecto de inversión | 21067.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21067.36, modificado:20964.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 74902 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 74902 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.5, meta_modificada:46.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:965, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE RIO GRANDE Y CALLE LAS PALMAS, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H YUNTAMIENTO DE ESC, lon:-90.29988565, lat:18.63730214}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 20964.58 | 20964.58 | 20964.58 | 20964.58 | 20964.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 008 2022-6, contratista:MULTISERVICIOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:20964.58, importe_modificado:20964.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.5}} | {2068087/proyecto_INICIO, 2068087/proyecto_PROCESO, 2068087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068201 | Proyecto de inversión | 53723.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53723.1, modificado:53562.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD CONCEPCIÓN - 78674 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78674 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.65, meta_modificada:118.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:64, direccion:EJIDO CONCEPCIÓN, 24658 CONCEPCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAMOS 94M Y GIRAMOS A LA DERECHA EN DIRECCION A LA CARRETERA, lon:-90.13442357, lat:18.61992534}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 53562.72 | 53562.72 | 53562.72 | 53562.72 | 53562.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 009 2022-2, contratista:ACOSUR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:53562.72, importe_modificado:53562.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.65}} | {2068201/proyecto_INICIO, 2068201/proyecto_PROCESO, 2068201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068261 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99028.27}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHAN CHEN ASENTAMIENTO CHAN CHEN - 85333 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 85333 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:EJIDO CHAN-CHEN, 24668 CHAN-CHEN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE UKUM SE TOMA EL ACCESO A XMABEN Y DE AHÍ SE TOMA LA CARRETERA XMABEN CHANCHEN SE AVANZA 9.700 KM Y SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-89.26229167, lat:19.2089403}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 99028.27 | 99028.27 | 99028.27 | 99028.27 | 99028.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-001-2022_CHAN CHEN, contratista:DIAZ CMC, S. A. S. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:99028.27, importe_modificado:99028.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2068261/proyecto_INICIO, 2068261/proyecto_PROCESO, 2068261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068285 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89125.44}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHEN ASENTAMIENTO DZIBALCHEN - 86425 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 86425 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE 39 PUEBLO DZIBALCHÉN, 24611 DZIBALCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 37 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL CAMP261 TRAMO HOPELCHEN DZIBALCHEN RUMBO A XPUJIL AVANZANDO 41.1, lon:-89.73854832, lat:19.45513108}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 89125.44 | 89125.44 | 89125.44 | 89125.44 | 89125.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-001-2022_DZIBALCHEN, contratista:DIAZ CMC, S. A. S. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:89125.44, importe_modificado:89125.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2068285/proyecto_INICIO, 2068285/proyecto_FIN, 2068285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068377 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:96424.77}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTON LOCALIDAD ULUMAL ASENTAMIENTO ULUMAL - 89967 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 89967 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:PUEBLO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGACHAMPOTON SE VA AVANZANDO 7.6 KM DOBLANDO A MANO IZQUIERDA SE , lon:-90.62328169, lat:19.27289205}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 96424.77 | 96424.77 | 96424.77 | 96424.77 | 96424.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-006-2022_ULUMAL, contratista:AIRIS DE MÉXICO, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:96424.77, importe_modificado:96424.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2068377/proyecto_INICIO, 2068377/proyecto_FIN, 2068377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202086534 | Proyecto de inversión | 5855016.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5855016.22, modificado:5835340.96}} | PRIM. ESTADO DE CHIAPAS, CONSTRUCCION DE EDIFICIO A: DIRECCION, BODEGA-COOPERATIVA; EDIFICIO B: 1 AULA DIDACTICA ADOSADA; EDIFICIO D: 4 AULAS DIDACTICAS; EDIFICIO F: 1 AULA DE COMPUTO; OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 55 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5855.02, meta_modificada:5855.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20, 308, NINGUNO, C.P. 24800, lon:-90.1345, lat:20.177}} | 2022-06-06 | 2022-11-03 | 5835340.96 | 5835340.96 | 5835340.96 | 5835340.96 | 5835340.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-016-2022, contratista:JORGE JOSE SAENZ DE MIERA LARA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5855016.22, importe_modificado:5855016.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5855.02}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202086859 | Adquisición | 7100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7100000.0, modificado:5703055.9}} | ADQUISICIÓN DE 75 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 12262 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}} | 2022-02-07 | 2022-12-31 | 5703055.9 | 5703055.9 | 5703055.9 | 5703055.9 | 5703055.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302100978 | Proyecto de inversión | 162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:153085.2}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD XMEJÍA - 72453 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 72453 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:EJIDO XMEJÍA, 24615 XMEJÍA, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE UKUM SE CRUZA LA CARRETERA ESTATAL CAMP261 TRAMO XPUJILDZIBALCHEN TOMANDO EL RAMAL A XMEJIA SE AVANZA 3.800 KM Y SE LLEGA A LA LOCA, lon:-89.37558287, lat:19.23023127}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 153085.2 | 153085.2 | 153085.2 | 153085.2 | 153085.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:30.0}} | {2100978/proyecto_INICIO, 2100978/proyecto_PROCESO, 2100978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101099 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:96424.77}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 90098 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 90098 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1754, direccion:CALLE LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE JORGE SALOMON AZAR GARCIA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHA, lon:-90.72259072, lat:19.09185989}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 96424.77 | 96424.77 | 96424.77 | 96424.77 | 96424.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-006-2022_JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, contratista:AIRIS DE MÉXICO, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:96424.77, importe_modificado:96424.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2101099/proyecto_INICIO, 2101099/proyecto_FIN, 2101099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101167 | Proyecto de inversión | 268395 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268395.0, modificado:268395.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD SANTA MARÍA - 97729 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 97729 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO HACIENDA SANTA MARÍA, 24915 SANTA MARÍA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 200 METROS DIRÍGETE AL NORTE POR C. 20 HACIA C. 17. LUEGO EN , lon:-90.24492164, lat:20.37668716}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 268395 | 268395 | 268395 | 268395 | 268395 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI, DZITBALCHÉ Y HECELCHAKAN 015 2022-4, contratista:DESARROLLADORA DE NEGOCIOS DEL CARIBE S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:268395.0, importe_modificado:268395.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2101167/proyecto_INICIO, 2101167/proyecto_FIN, 2101167/proyecto_PROCESO, 2101167/proyecto_FIN, 2101167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101184 | Proyecto de inversión | 447449.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447449.96, modificado:447449.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 98138 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98138 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 17 A 57 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 17 A 53 M DESPUES GIRA A LA D, lon:-90.15544647, lat:19.82358471}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-2, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:447449.96, importe_modificado:447449.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101184/proyecto_INICIO, 2101184/proyecto_FIN, 2101184/proyecto_PROCESO, 2101184/proyecto_FIN, 2101184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101186 | Proyecto de inversión | 89489.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89489.99, modificado:89489.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN - 98168 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98168 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 43 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 15 HACIA HOPELCHENUMANM. CRECEN, lon:-89.83195396, lat:19.74611374}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 89489.99 | 89489.99 | 89489.99 | 89489.99 | 89489.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-1-2, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:89489.99, importe_modificado:89489.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2101186/proyecto_INICIO, 2101186/proyecto_PROCESO, 2101186/proyecto_FIN, 2101186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101189 | Proyecto de inversión | 894899.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894899.88, modificado:894899.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD KATAB - 98212 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98212 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO KATAB, 24620 KATAB, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 160 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 15 HACIA C. 20. LUEGO EN 1.1 KILOMETRO, lon:-89.84331266, lat:19.91014701}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 894899.88 | 894899.88 | 894899.88 | 894899.88 | 894899.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-5, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:894899.88, importe_modificado:894899.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2101189/proyecto_INICIO, 2101189/proyecto_PROCESO, 2101189/proyecto_FIN, 2101189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101198 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:20411.36}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD SAN MIGUEL - 98924 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 98924 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:565, direccion:RANCHERIA , 24335 SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 30 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL EL MAME, lon:-90.98130687, lat:17.97766232}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 20411.36 | 20411.36 | 20411.36 | 20411.36 | 20411.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2101198/proyecto_INICIO, 2101198/proyecto_FIN, 2101198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101227 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298606.27}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 99797 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 99797 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:AVENIDA CARRETERA DEL GOLFO PUEBLO NUEVO PROGRESO, 24327 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLEJON LIBRAMIENTO Y , CARRETERA 180 VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN CONTINUAR TODO DERECHO PASANDO SAN ANTONIO CARDENAS SEGUIR , lon:-92.3063344, lat:18.62388068}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 298606.27 | 298606.27 | 298606.27 | 298606.27 | 298606.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-005-2022_NUEVO PROGRESO, contratista:LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:298606.27, importe_modificado:298606.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2101227/proyecto_INICIO, 2101227/proyecto_FIN, 2101227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101236 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248838.56}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD IGNACIO GUTIERREZ - 100299 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 100299 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA LA CARRETERA, lon:-90.94614151, lat:18.90099743}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 248838.56 | 248838.56 | 248838.56 | 248838.56 | 248838.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-005-2022_IGNACIO GUTIÉRREZ, contratista:LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:248838.56, importe_modificado:248838.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2101236/proyecto_INICIO, 2101236/proyecto_FIN, 2101236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102148 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:96424.77}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD CHAC CHAITO - 146280 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 146280 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:RANCHERIA CHAC CHAITO, 24443 CHAC CHAITO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 201 LLEGANDO AL ENTRONQUE SE AVANZA SOBRE EL RAMAL A CARRILO PUERTO PASANDO, lon:-90.40783098, lat:19.0514449}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 96424.77 | 96424.77 | 96424.77 | 96424.77 | 96424.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-006-2022_CHAC CHAITO, contratista:AIRIS DE MÉXICO, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:96424.77, importe_modificado:96424.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2102148/proyecto_INICIO, 2102148/proyecto_PROCESO, 2102148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102149 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:96424.77}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD GENERAL ORTIZ ÁVILA - 146326 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 146326 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1610, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA GENERAL ORTIZ ÁVILA, 24414 GENERAL ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE TABASCO, CALLE LAZARO CARDENAS SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA, lon:-90.7262287, lat:18.96627779}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 96424.77 | 96424.77 | 96424.77 | 96424.77 | 96424.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-006-2022_GENERAL ORTIZ ÁVILA, contratista:AIRIS DE MÉXICO, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:96424.77, importe_modificado:96424.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2102149/proyecto_INICIO, 2102149/proyecto_FIN, 2102149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102574 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:53998.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO MÓDULO - 159191 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159191 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1766, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], 24443 NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 34 Y AVANZAMOS 45M PAR, lon:-90.31779892, lat:19.01642437}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-14, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:53998.0, importe_modificado:53998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2102574/proyecto_INICIO, 2102574/proyecto_PROCESO, 2102574/proyecto_FIN, 2102574/proyecto_PROCESO, 2102574/proyecto_FIN, 2102574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102591 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:53998.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC - 159426 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159426 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ERMITA Y CALLE BRAVO, CALLE LOPEZ RAYON DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 34 Y AVA, lon:-90.5856134, lat:19.50048679}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-16-2, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:53998.0, importe_modificado:53998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2102591/proyecto_FIN, 2102591/proyecto_INICIO, 2102591/proyecto_FIN, 2102591/proyecto_PROCESO, 2102591/proyecto_INICIO, 2102591/proyecto_FIN, 2102591/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102861 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:53998.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD BLANCA FLOR - 166246 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 166246 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:65, direccion:PUEBLO BLANCA FLOR, 24836 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL COSTERA DEL GOLFO POR LA , lon:-90.03859875, lat:20.19495752}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-37, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:53998.0, importe_modificado:53998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2102861/proyecto_INICIO, 2102861/proyecto_PROCESO, 2102861/proyecto_FIN, 2102861/proyecto_PROCESO, 2102861/proyecto_FIN, 2102861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102878 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:53998.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 166555 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 166555 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:PUEBLO SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA AVANZAR 10.3 KM SOBERA LA CARRETERA DE JONUTA PALIZADA Y SOBRE LA CARRETERA 182 KM YSEGUIR DERECHO HASTA QUE LLEG, lon:-92.09754524, lat:18.33358566}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-44, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:53998.0, importe_modificado:53998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2102878/proyecto_INICIO, 2102878/proyecto_PROCESO, 2102878/proyecto_FIN, 2102878/proyecto_PROCESO, 2102878/proyecto_FIN, 2102878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102913 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD CANCABCHÉN - 167007 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167007 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:RANCHERIA CANCABCHÉN, 24612 CANCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN TOMAMOS DIRECCION HACIA LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCOR, lon:-89.63522321, lat:19.30751624}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-56, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102913/proyecto_INICIO, 2102913/proyecto_PROCESO, 2102913/proyecto_FIN, 2102913/proyecto_PROCESO, 2102913/proyecto_FIN, 2102913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102936 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD MATAMOROS - 167370 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167370 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:PUEBLO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AGARRAR LA CARRETERA KILOMETRO 186 FRANCISCO ESCARCEGACHETUMAL AVANZAR 9.6 ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD PA, lon:-90.63985321, lat:18.58403279}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-66, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102936/proyecto_INICIO, 2102936/proyecto_PROCESO, 2102936/proyecto_FIN, 2102936/proyecto_INICIO, 2102936/proyecto_PROCESO, 2102936/proyecto_FIN, 2102936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103368 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD NILCHÍ - 179134 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 179134 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:EJIDO NILCHI, 24552 NILCHÍ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SALIENDO POR LA GASOLINERA, lon:-90.27310387, lat:19.84547115}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-120, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2103368/proyecto_INICIO, 2103368/proyecto_PROCESO, 2103368/proyecto_FIN, 2103368/proyecto_INICIO, 2103368/proyecto_PROCESO, 2103368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131319 | Proyecto de inversión | 1545528.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545528.53, modificado:1545528.53}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 02, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 30 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1545.53, meta_modificada:1545.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, AREA AH-KIM-PECH, C.P. 24014, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2022-08-15 | 2022-11-28 | 1545528.53 | 1545528.53 | 1545528.53 | 1545528.53 | 1545528.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-043-2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1545528.53, importe_modificado:1545528.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1545.53}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302136779 | Proyecto de inversión | 3179661.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3179661.74, modificado:3179661.74}} | MEJORAMIENTO DEL EX RASTRO MUNICIPAL PARA LA ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE DZIBALCHE MUNICIPIO DE DZIBALCHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 13208 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 31 ENTRE 18 Y CALLE 20 A COLONIA SAN FELIPE., lon:-90.056378, lat:20.32827}} | 2022-07-25 | 2022-11-21 | 3179661.74 | 3179661.74 | 3179661.74 | 3179661.74 | 3179661.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302137312 | Proyecto de inversión | 2945939.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472969.51, modificado:1472969.51}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472969.51, modificado:1567208.01}} | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE) EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA LA PERDIDA, MUNICIPIO DE CANDELARIA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 123694 - 1 | N | 0 | 0 | 2735 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2735.0, meta_modificada:2735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:294, direccion:Laguna la Perdida, lon:-90.574048, lat:18.03082087}} | 2022-07-27 | 2022-11-22 | 3040177.52 | 3040177.52 | 3040177.52 | 3040177.52 | 3040177.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-OB-IO-27-2022-C, contratista:CONSTRUCTORA DE LOS ALTOS DE LA PENÍSULA, S.A. DE C.V., convocante:CAPAE, monto:2945939.02, importe_modificado:3040177.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2735.0}} | {2137312/proyecto_INICIO, 2137312/proyecto_PROCESO, 2137312/proyecto_INICIO, 2137312/proyecto_PROCESO, 2137312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302137561 | Proyecto de inversión | 3959953.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979976.91, modificado:1979976.91}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979976.94, modificado:1979976.94}} | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE) EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 123700 - 1 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1006.0, meta_modificada:1006.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:967, direccion:Miguel de la Madrid, lon:-90.59273588, lat:18.4918805}} | 2022-07-26 | 2022-11-22 | 3959953.85 | 3959953.85 | 3959953.85 | 3959953.85 | 3959953.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-OB-IO-30-2022-C, contratista:AFERCONTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:CAPAE, monto:3959953.85, importe_modificado:3959953.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1006.0}} | {2137561/proyecto_PROCESO, 2137561/proyecto_INICIO, 2137561/proyecto_PROCESO, 2137561/proyecto_INICIO, 2137561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302137651 | Proyecto de inversión | 3374857.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3374857.47, modificado:3374857.47}} | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE POZO 1 Y 2) DE LA LOCALIDAD DE TENABO, MUNICIPIO DE TENABO, DEL ESTADO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 123645 - 1 | N | 0 | 0 | 5729 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Tenabo, lon:-90.2249321, lat:20.03646506}} | 2022-07-25 | 2022-11-25 | 3374857.47 | 3374857.47 | 3374857.47 | 3374857.47 | 3374857.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FAFEF-OB-LO-23-2022-C, contratista:RAÚL ENRIQUE PÉREZ ABREU, convocante:CAPAE, monto:3374857.47, importe_modificado:3374857.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} | {2137651/proyecto_PROCESO, 2137651/proyecto_INICIO, 2137651/proyecto_PROCESO, 2137651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197958 | Proyecto de inversión | 2398204.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2398204.35, modificado:2398204.35}} | PRIM. JUAN B. CALDERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 383 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2398.2, meta_modificada:2398.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 25, 16, CENTRO, C.P. 24100, lon:-91.83172, lat:18.636214}} | 2022-10-10 | 2023-02-04 | 2398204.35 | 2398204.35 | 2398204.35 | 2398204.35 | 2398204.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-076-2022, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2398204.35, importe_modificado:2398204.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2398.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198016 | Proyecto de inversión | 370049.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370049.7, modificado:370049.7}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 97 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS, 0, NINGUNO, C.P. 24190, lon:-91.80427, lat:18.644122}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 370049.7 | 370049.7 | 370049.7 | 370049.7 | 370049.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-017-1-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:370049.7, importe_modificado:370049.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198018 | Proyecto de inversión | 98813.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98813.56, modificado:98813.56}} | J.N. JUAN PEDRO PACHECO TORRES, EQUIPAMIENTO DE 1 BIBLIOTECA ATIPICA Y 1 DIRECCION ATIPICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 45 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 9, 0, SAN JUAN, C.P. 24800, lon:-90.132268, lat:20.185207}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 98813.56 | 98813.56 | 98813.56 | 98813.56 | 98813.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-015-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:98813.56, importe_modificado:98813.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198056 | Proyecto de inversión | 210950.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210950.64, modificado:210950.64}} | PRIM. PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN VALDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (CAMBIO DE PISO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 170 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.95, meta_modificada:210.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 23, 1, CENTRO, C.P. 24400, lon:-90.724063, lat:19.357159}} | 2023-01-02 | 2023-03-18 | 210950.64 | 210950.64 | 210950.64 | 210950.64 | 210950.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-120-2022, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:210950.64, importe_modificado:210950.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.95}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199688 | Proyecto de inversión | 3400581.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400581.71, modificado:3350204.99}} | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DEL BALUARTE DE SAN FRANCISCO Y RECINTO AMURALLADO (TRAMO PUERTA DE TIERRA - BALUARTE DE SAN FRANCISCO) EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO, lon:-90.5237, lat:19.8454}} | 2022-09-08 | 2022-12-31 | 3350204.99 | 3350204.99 | 3350204.99 | 3350204.99 | 3350204.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E13-2022, contratista:CONSTRUCTORA ELIMONAR, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:3400581.71, importe_modificado:3400581.71}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:79.0}} | {2199688/proyecto_INICIO, 2199688/proyecto_PROCESO, 2199688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199817 | Proyecto de inversión | 4328629.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4328629.02, modificado:4328629.02}} | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA (SILVITUC-ALTAMIRA DE ZINAPARO) KM 12+000 - CHAN LAGUNA, MUNICIPIO: ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 582 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:945, direccion:codigo portal 24370, lon:-90.25215, lat:18.54805}} | 2022-12-22 | 2022-12-31 | 4328629.02 | 4328629.02 | 4328629.02 | 4328629.02 | 4328629.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-904012996-E78-2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:4328629.02, importe_modificado:4328629.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15000.0}} | {2199817/proyecto_INICIO, 2199817/proyecto_PROCESO, 2199817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199969 | Proyecto de inversión | 11440938.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.144093894E7, modificado:1.144093893E7}} | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (PICH -BONFIL - LUBNÁ) KM 5+000 - BOLONCHÉN CAHUICH - MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO: CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66500.0, meta_modificada:66500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, direccion:MELCHOR OCAMPO CP 24572, lon:-90.195, lat:19.4754}} | 2022-10-11 | 2022-12-29 | 11440938.93 | 11440938.93 | 11440938.93 | 11440938.93 | 11440938.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-904012996-E15-2022, contratista:MAQ-RENT CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:1.144093894E7, importe_modificado:1.144093894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66500.0}} | {2199969/proyecto_INICIO, 2199969/proyecto_PROCESO, 2199969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200040 | Proyecto de inversión | 2097170.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097170.74, modificado:2097170.74}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO TANKUCHÉ-EL REMATE-ISLA ARENA, LOCALIDAD DE ISLA ARENA, MUNICIPIO DE CALKINÍ | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 2599 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5404.76, meta_modificada:5404.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:codigo postal 24914, lon:-90.241667, lat:20.5075}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2097170.74 | 2097170.74 | 2097170.74 | 2097170.74 | 2097170.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-904012996-E79-2022, contratista:VISIÓN CARRETERO DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:2097170.74, importe_modificado:2097170.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5404.76}} | {2200040/proyecto_PROCESO, 2200040/proyecto_INICIO, 2200040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200085 | Proyecto de inversión | 1204504.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204504.5, modificado:1203627.15}} | CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA CARRETERA TANKUCHÉ - ISLA ARENA DEL KM 12+200 AL KM 22+400. LOCALIDAD: ISLA ARENA, MUNICIPIO: CALKINÍ | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1045 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5404.76, meta_modificada:5404.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:ISLA ARENA CP 24914, lon:-90.25089, lat:20.51054}} | 2022-11-15 | 2022-12-28 | 1203627.15 | 1203627.15 | 1203627.15 | 1203627.15 | 1203627.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125184, contratista:, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:1204504.5, importe_modificado:1204504.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5404.76}} | {2200085/proyecto_INICIO, 2200085/proyecto_PROCESO, 2200085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200240 | Proyecto de inversión | 2499092.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499092.02, modificado:2499092.02}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA TECHADA UNID DEP LAS BRISAS LOC CHAMP MUN CHAMP | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | SIN IDENTIFICAR | N | 0 | 0 | 35799 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.42, meta_modificada:814.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 37 SIN NUMERO ENTRE CALLE 16 Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO LAZARO CARDENAS 24400, lon:-90.43558, lat:19.19391}} | 2022-12-13 | 2023-03-01 | 2499092.02 | 2499092.02 | 2499092.02 | 2499092.02 | 2499092.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:814.42}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200729 | Proyecto de inversión | 1199901.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199901.38, modificado:1199901.38}} | REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO ANEXO AL ESTADIO NELSON BARRERA ROMELLÓN, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | SIN IDENTIFICAR | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDRO SAIZ DE BARANDA,ENTRE CALLE FILIBERTO QUI FARFAN Y C.BENJAMIN GANZO 24020 SAN JOAQUIN, lon:-90.30398, lat:19.51482}} | 2022-12-29 | 2023-02-26 | 1199901.38 | 1199901.38 | 1199901.38 | 1199901.38 | 1199901.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200780 | Proyecto de inversión | 427055.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427055.6, modificado:427055.6}} | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LAS ZONAS SUJETAS A CONSERVACIÓN ECOLÓGICAS BALAM-KIN, BALAM KU, LA TUXPEÑA EN LA LOCALIDAD DE SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCARCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 124157 - 1 | N | 0 | 0 | 59923 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-90.11, lat:18.2748}} | 2022-10-18 | 2022-12-27 | 427055.6 | 427055.6 | 427055.6 | 427055.6 | 427055.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-904012996-E35-2022, contratista:JOEL ENRIQUE CANULBE, convocante:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:427055.6, importe_modificado:427055.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11.0}} | {2200780/proyecto_PROCESO, 2200780/proyecto_INICIO, 2200780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402203790 | Adquisición | 260722.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260722.28, modificado:260722.28}} | Muebles de oficina y estantería R.F. (adquisiciones) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 260722.28 | 260722.28 | 260722.28 | 260722.28 | 260722.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se paga $124,799.92 de recurso FEDERAL (42 pzas) y $135,922.36 (25 pzas), trimestre:5.0, usuario:joseasosar, fecha:2023-06-23}} | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064443 | Adquisición | 19043.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19043.48, modificado:19036.45}} | (ADQUISICIÓN) EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEG PÚB | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12154-1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2022-03-23 | 2022-12-31 | 19036.45 | 19036.45 | 19036.45 | 19036.45 | 19036.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La meta real alcanzada son 3 piezas, por error se consideraron 6 piezas que pertenecen a la Fiscalía., trimestre:5.0, usuario:jimmysunzae, fecha:2023-06-08}} | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067276 | Proyecto de inversión | 697918.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697918.48, modificado:696520.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD SEYBAPLAYA ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 45668 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 45668 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.43, meta_modificada:388.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 1 COLONIA SANTA CLARA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 16 EMPEZAMOS NUESTRA RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SEYPAPLAYA UBICADO SOBRE LA CALLE 18 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 150M PARA , lon:-90.68938393, lat:19.65028412}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 696520.13 | 696520.13 | 696520.13 | 696520.13 | 696520.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA 006 2022-3-1, contratista:MCARQUING S. DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:696520.13, importe_modificado:696520.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.43}} | {2067276/proyecto_INICIO, 2067276/proyecto_FIN, 2067276/proyecto_PROCESO, 2067276/proyecto_FIN, 2067276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067304 | Proyecto de inversión | 2742002.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742002.32, modificado:2742002.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD SAN PABLO PIXTÚN - 46284 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 46284 | S | 854 | 876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4900.0, meta_modificada:4900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 254 PUEBLO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD , lon:-90.73633514, lat:19.14044992}} | 2022-05-24 | 2022-07-16 | 2742002.32 | 2742002.32 | 2742002.32 | 2742002.32 | 2742002.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/001/2022, contratista:CARLOS BALANZATEGUI LOPEZ, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2742002.32, importe_modificado:2742002.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4900.0}} | {2067304/proyecto_PROCESO, 2067304/proyecto_INICIO, 2067304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067357 | Proyecto de inversión | 253738.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253738.37, modificado:253738.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA - 47622 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47622 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.68, meta_modificada:563.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTINÚA HACIA FRANCISCO I. MADERO A3 MIN 11 KMCONTINÚA POR CARR. COSTERA DEL GOLFO ECDAD. DEL CARMEN ISLA AGUADACD DEL CARMEN CH, lon:-91.21907959, lat:18.34095014}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 253738.37 | 253738.37 | 253738.37 | 253738.37 | 253738.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-8, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:253738.37, importe_modificado:253738.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.68}} | {2067357/proyecto_INICIO, 2067357/proyecto_PROCESO, 2067357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067420 | Proyecto de inversión | 111245.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111245.48, modificado:110225.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD SILVITUC - 49089 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 49089 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.46, meta_modificada:62.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA C.25 Y AVA, lon:-90.27325109, lat:18.64046644}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 110225.62 | 110225.62 | 110225.62 | 110225.62 | 110225.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 007 2022-4, contratista:PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CASCAB S.A DE C.V., convocante:CODESVI, monto:110225.62, importe_modificado:110225.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.46}} | {2067420/proyecto_INICIO, 2067420/proyecto_FIN, 2067420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067519 | Proyecto de inversión | 61191.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61191.2, modificado:61191.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD LOS LAURELES - 52108 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 52108 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.19, meta_modificada:34.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EDZNA Y CALLE LAS LOMAS, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CAMPECHEHOPELCHEN Y AVANZA 3.2 KM DIR, lon:-89.9875545, lat:19.48254774}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 61191.2 | 61191.2 | 61191.2 | 61191.2 | 61191.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE TENABO 005 2022-1-2, contratista:CONSTRUCTORA AGER S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:61191.2, importe_modificado:61191.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.19}} | {2067519/proyecto_INICIO, 2067519/proyecto_PROCESO, 2067519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067735 | Proyecto de inversión | 44444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44444.44, modificado:44386.24}} | REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL - 62173 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 62173 | S | 189 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:412, direccion:CALLE NUEVA ROSITA - ESMERALDA EJIDO EL PEDREGAL, 24343 EL PEDREGAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MONCLOVA SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL MONCLOVA SAN JUAN SE AVANZA 13.800 KM HASTA LLEGAR, lon:-90.73621361, lat:18.1729217}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_2022, contratista:EDDIE DANILO RIOS CAHUICH, convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, monto:399476.16, importe_modificado:399476.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} | {2067735/proyecto_INICIO, 2067735/proyecto_FIN, 2067735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se adjuntó evidencia de término en el módulo de contrato, trimestre:5.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CAM220202067911 | Proyecto de inversión | 268500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268500.0, modificado:267663.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD CONSTITUCIÓN - 67933 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 67933 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE 10 DE MAYO RANCHERIA CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y, lon:-90.13559446, lat:18.62999746}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 267663.48 | 267663.48 | 267663.48 | 267663.48 | 267663.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 011 2022-1, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:267663.48, importe_modificado:267663.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2067911/proyecto_INICIO, 2067911/proyecto_PROCESO, 2067911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068158 | Proyecto de inversión | 59958.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59958.96, modificado:59809.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD DON SAMUEL - 76683 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 76683 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.84, meta_modificada:132.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:108, direccion:EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y , DESDE EL LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.28 AVANZAREMOS 98M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA SOB, lon:-90.85356592, lat:18.35469834}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 59809.16 | 59809.16 | 59809.16 | 59809.16 | 59809.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 008 2022-16, contratista:MULTISERVICIOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:59809.16, importe_modificado:59809.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.84}} | {2068158/proyecto_INICIO, 2068158/proyecto_PROCESO, 2068158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068169 | Proyecto de inversión | 122326.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122326.12, modificado:122061.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD EL LECHUGAL - 76850 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 76850 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.16, meta_modificada:271.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:255, direccion:EJIDO EL LECHUGAL, 24374 EL LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE ESCÁRCEGA PARTES DE LA GLORIETA PUERTA DE ENTRADA AL MUNDO MAYA Y TOMAS LA CARRETERA CHETUMALVILLAHERMOSA 186 CON DIRECCIÓN AL ESTE HASTA, lon:-90.42313077, lat:18.60305896}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 122061.95 | 122061.95 | 122061.95 | 122061.95 | 122061.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 008 2022-8, contratista:MULTISERVICIOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:122061.95, importe_modificado:122061.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.16}} | {2068169/proyecto_INICIO, 2068169/proyecto_PROCESO, 2068169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068212 | Proyecto de inversión | 133220.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133220.07, modificado:132817.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS - 79093 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 79093 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.79, meta_modificada:293.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:EJIDO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 24643 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y CARRETERA ESCARCEGA NICLAS BRAVO, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA D, lon:-89.44249594, lat:18.5121874}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 132817.6 | 132817.6 | 132817.6 | 132817.6 | 132817.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 009 2022-13, contratista:ACOSUR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:132817.6, importe_modificado:132817.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.79}} | {2068212/proyecto_INICIO, 2068212/proyecto_FIN, 2068212/proyecto_PROCESO, 2068212/proyecto_FIN, 2068212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068279 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:118833.93}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 86196 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 86196 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE 9 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 11 SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCHEN SE TOMA RAMAL RUMBO A VICENTE GUERRERO AVANZANDO 19.400 KM Y SE LLEGA A , lon:-89.60062161, lat:19.58058431}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 118833.93 | 118833.93 | 118833.93 | 118833.93 | 118833.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-001-2022_VICENTE GUERRERO, contratista:DIAZ CMC, S. A. S. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:118833.93, importe_modificado:118833.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2068279/proyecto_INICIO, 2068279/proyecto_PROCESO, 2068279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068375 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:96424.77}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTON LOCALIDAD XBACAB ASENTAMIENTO XBACAB - 89912 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 89912 | S | 52 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:EJIDO XBACAB, 24416 XBACAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGACHAMPOTON SE VA AVANZANDO 44.5 KM PASANDO LA LOCALIDAD GENERAL , lon:-90.72314606, lat:18.94187959}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 96424.77 | 96424.77 | 96424.77 | 96424.77 | 96424.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-006-2022_XBACAB, contratista:AIRIS DE MÉXICO, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:96424.77, importe_modificado:96424.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2068375/proyecto_INICIO, 2068375/proyecto_FIN, 2068375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068465 | Proyecto de inversión | 2640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640000.0, modificado:2638787.54}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO - 97085 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 97085 | S | 9 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NORTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD AL , lon:-90.63607896, lat:18.88517761}} | 2022-06-22 | 2022-07-29 | 2638787.54 | 2638787.54 | 2638787.54 | 2638787.54 | 2638787.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117675, contratista:, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE , monto:2640000.0, importe_modificado:2638787.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {2068465/proyecto_INICIO, 2068465/proyecto_FIN, 2068465/proyecto_PROCESO, 2068465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202087927 | Adquisición | 247000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247000.0, modificado:246516.33}} | EQUIPAMIENTO PARA LOS ESPACIOS DE EMPODERAMIENTO ECONOMICO EN AMBITO COMUNITARIO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE | CE/PFTPG/MI/04/2022-1 | S | 7191 | 845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:20.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 53 SIN NUMERO , ENTRE CALLE 16 Y CIRCUITO BALUARTES, COLONIA CENTRO, CP 24040, lon:-90.53381, lat:19.84298}} | 2022-05-02 | 2022-11-30 | 246516.33 | 246516.33 | 246516.33 | 246516.33 | 246516.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:51.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202099212 | Adquisición | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:492078.96}} | Licencias informáticas SALLE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 492078.96 | 492078.96 | 492078.96 | 492078.96 | 492078.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101138 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:51028.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD NAYARIT CASTELLOT - 97022 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97022 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:218, direccion:CALLE EUGENIO ECHEVERIA RANCHERIA NAYARIT CASTELLOT, 24424 NAYARIT CASTELLOT, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE NICOLAS CANTO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FERNADO TURRIZA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA, lon:-90.24825126, lat:19.22225866}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2101138/proyecto_INICIO, 2101138/proyecto_FIN, 2101138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101142 | Proyecto de inversión | 447324.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447324.95, modificado:447324.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCBOC - 97364 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 97364 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 A 46 METROSGIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 24 450 METROS Y GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN , lon:-90.10501237, lat:20.23658024}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI, DZITBALCHÉ Y HECELCHAKAN 015 2022-8, contratista:DESARROLLADORA DE NEGOCIOS DEL CARIBE S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:447324.95, importe_modificado:447324.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101142/proyecto_INICIO, 2101142/proyecto_PROCESO, 2101142/proyecto_FIN, 2101142/proyecto_PROCESO, 2101142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101166 | Proyecto de inversión | 10800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10800.0, modificado:10205.68}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LOS CUATRO HERMANOS - 97722 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97722 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:RANCHERIA , 24335 LOS CUATRO HERMANOS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 30 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMA, lon:-91.04920254, lat:17.97579324}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 10205.68 | 10205.68 | 10205.68 | 10205.68 | 10205.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2101166/proyecto_INICIO, 2101166/proyecto_FIN, 2101166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101169 | Proyecto de inversión | 446969.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446969.39, modificado:446969.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 18 DE MARZO - 97762 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 97762 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ ( DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD DEL CARMEN TOMA AV CORREGIDORA HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO ECDAD. DEL CAR, lon:-91.00003879, lat:18.62932528}} | 2022-07-27 | 2022-11-23 | 446969.39 | 446969.39 | 446969.39 | 446969.39 | 446969.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-4, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:446969.39, importe_modificado:446969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101169/proyecto_INICIO, 2101169/proyecto_PROCESO, 2101169/proyecto_FIN, 2101169/proyecto_PROCESO, 2101169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101171 | Proyecto de inversión | 16200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16200.0, modificado:15308.52}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 97826 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97826 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:175, direccion:RANCHERIA , 24336 LA ESPERANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERAQ MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL 186 POR 21 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL EL ENCANTO DURANTE 12 KM DONDE ENCONTRAREMOS AL MARGE, lon:-91.0293779, lat:17.96764747}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2101171/proyecto_INICIO, 2101171/proyecto_FIN, 2101171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101172 | Proyecto de inversión | 16200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16200.0, modificado:15308.52}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LA FLORIDA TRES - 97881 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97881 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:197, direccion:RANCHERIA , 24336 LA FLORIDA TRES, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 17 KM DONDE A LA IZQUIERDA SE ENCUENT, lon:-91.02717568, lat:18.09749293}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2101172/proyecto_INICIO, 2101172/proyecto_FIN, 2101172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101179 | Proyecto de inversión | 446742.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446742.38, modificado:446742.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD VILLA MADERO - 98066 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98066 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN EJIDO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 23 SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 50 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 18. LUEGO EN 160 METROS G, lon:-90.69821389, lat:19.52493504}} | 2022-07-13 | 2022-10-10 | 446742.38 | 446742.38 | 446742.38 | 446742.38 | 446742.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE SEYBAPLAYA Y CHAMPOTON 012 2022-2, contratista:C. DORA LUZ GONZALEZ TORRES, convocante:CODESVI, monto:446742.38, importe_modificado:446742.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101179/proyecto_INICIO, 2101179/proyecto_FIN, 2101179/proyecto_PROCESO, 2101179/proyecto_FIN, 2101179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101247 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:129396.05}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA - 100692 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 100692 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTINÚA HACIA FRANCISCO I. MADERO A3 MIN 11 KMCONTINÚA POR CARR. COSTERA DEL GOLFO ECDAD. DEL CARMEN ISLA AGUADACD DEL CARMEN CH, lon:-91.21794477, lat:18.3377616}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 129396.05 | 129396.05 | 129396.05 | 129396.05 | 129396.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-005-2022_OJO DE AGUA, contratista:LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:129396.05, importe_modificado:129396.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2101247/proyecto_INICIO, 2101247/proyecto_FIN, 2101247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101261 | Proyecto de inversión | 255726.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255726.88, modificado:255726.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO - 101071 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 101071 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN EJIDO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 18, SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 180 METROS DIRÍGETE AL SUROESTE POR C. 20 HACIA C. 41. LUEGO EN 110 METRO, lon:-90.52794953, lat:19.0985897}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 255726.88 | 255726.88 | 255726.88 | 255726.88 | 255726.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE Y CHAMPOTON 016 2022 -6-1, contratista:C. ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:255726.88, importe_modificado:255726.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2101261/proyecto_INICIO, 2101261/proyecto_PROCESO, 2101261/proyecto_INICIO, 2101261/proyecto_FIN, 2101261/proyecto_PROCESO, 2101261/proyecto_FIN, 2101261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101528 | Proyecto de inversión | 222566.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222566.22, modificado:222566.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ ASENTAMIENTO FÁTIMA - 123397 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 123397 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:126.71, meta_modificada:126.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 9 BARRIO FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22-A Y CALLE 9, CALLE 22 DIRÍGETE AL ESTE POR C 27 HACIA C. 20. Y AVANZAREMOS 100M Y GIRAREMOS A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 2 Y AVANZAREMOS 1KM PARA LUEGO , lon:-90.05204166, lat:20.37640774}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 222566.22 | 222566.22 | 222566.22 | 222566.22 | 222566.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, CALKINI, HOPELCHEN, HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 2022-3-1, contratista:C. JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:222566.22, importe_modificado:222566.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:126.71}} | {2101528/proyecto_INICIO, 2101528/proyecto_PROCESO, 2101528/proyecto_FIN, 2101528/proyecto_PROCESO, 2101528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102052 | Proyecto de inversión | 37800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37800.0, modificado:35719.88}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD NUEVO COAHUILA - 142529 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 142529 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:371, direccion:RANCHERIA NUEVO COAHUILA, 24334 NUEVO COAHUILA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA PARTES DEL MONUMENTO A LA MUJER CAMPECHANA TOMAS LA CALLE 10 CON DIRECCIÓN A OESTE PASARÁS POR EL PUENTE Y CONTINUA, lon:-90.7765582, lat:17.89088036}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 35719.88 | 35719.88 | 35719.88 | 35719.88 | 35719.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2102052/proyecto_INICIO, 2102052/proyecto_FIN, 2102052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102859 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DEPALIZADA LOCALIDAD TILA - 166227 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 166227 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:PUEBLO TILA, 24205 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA SE TOMA EL CAMINO PALIZADARIBERA GOMEZ SE AVANZA 6.000 KM Y SE LLEGA A LA LOCALIDA POR EL MARCO DERECHO, lon:-92.0554668, lat:18.22500153}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-36, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102859/proyecto_INICIO, 2102859/proyecto_FIN, 2102859/proyecto_PROCESO, 2102859/proyecto_FIN, 2102859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102871 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:53998.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZITNUP - 166435 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 166435 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:EJIDO DZITNUP, 24839 DZITNUP, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 140M EN DIRECCION HACIA LA CALLE 27 PARA LUEGO GIRAR A LA , lon:-90.10696373, lat:20.18384031}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-42, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:53998.0, importe_modificado:53998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2102871/proyecto_INICIO, 2102871/proyecto_PROCESO, 2102871/proyecto_FIN, 2102871/proyecto_PROCESO, 2102871/proyecto_FIN, 2102871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103007 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD TENANCINGO - 168592 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 168592 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:639, direccion:PUEBLO TENANCINGO, 24347 TENANCINGO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 900 METROS TOMA C. 18A Y CALLE 23 HACIA C. 10MÉXICO 221 LUEGO EN 53.3 KILOMETROS GIRA A LA IZQUIERDA C, lon:-90.64870911, lat:17.97188065}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-98, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2103007/proyecto_INICIO, 2103007/proyecto_PROCESO, 2103007/proyecto_FIN, 2103007/proyecto_PROCESO, 2103007/proyecto_FIN, 2103007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103124 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES - 173925 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 173925 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24645 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.5 KM DOBLANDO A LA DERECHA 42.8 KM LLEGAS AL EJIDO DE FELIPE ANGELES DONDE SE , lon:-89.27127478, lat:18.17441173}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-100, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2103124/proyecto_INICIO, 2103124/proyecto_PROCESO, 2103124/proyecto_FIN, 2103124/proyecto_PROCESO, 2103124/proyecto_FIN, 2103124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103350 | Proyecto de inversión | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43200.0, modificado:43198.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD HAMPOLOL - 178731 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 178731 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:CALLE CARRETERA HAMPOLOL-BETHANIA EJIDO HAMPOLOL, 24560 HAMPOLOL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 6 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIF, lon:-90.38894791, lat:19.92648576}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 43198.4 | 43198.4 | 43198.4 | 43198.4 | 43198.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-118, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:43198.4, importe_modificado:43198.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:8.0}} | {2103350/proyecto_PROCESO, 2103350/proyecto_FIN, 2103350/proyecto_INICIO, 2103350/proyecto_FIN, 2103350/proyecto_PROCESO, 2103350/proyecto_FIN, 2103350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131314 | Proyecto de inversión | 705087.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705087.64, modificado:705087.64}} | PRIM. VICENTE GUERRERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.09, meta_modificada:705.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:629, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24346, lon:-90.4091, lat:17.8463}} | 2022-07-25 | 2022-10-25 | 705087.64 | 705087.64 | 705087.64 | 705087.64 | 705087.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-029-2022, contratista:ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:705087.64, importe_modificado:705087.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.09}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131315 | Proyecto de inversión | 732827.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732827.44, modificado:732827.44}} | PRIM. GUILLERMO GONZALEZ GALERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 28 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.83, meta_modificada:732.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:372, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24345, lon:-90.4773, lat:18.1369}} | 2022-07-18 | 2022-10-18 | 732827.44 | 732827.44 | 732827.44 | 732827.44 | 732827.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-030-2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DIVERSAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:732827.44, importe_modificado:732827.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.83}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131321 | Proyecto de inversión | 856775.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856775.18, modificado:856775.18}} | PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.78, meta_modificada:856.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:154, direccion:CALLE 4, 0, NINGUNO, C.P. 24336, lon:-91.0304, lat:17.9971}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 856775.18 | 856775.18 | 856775.18 | 856775.18 | 856775.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-044-2022, contratista:EDGAR IVAN CURMINA RODRIGUEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:856775.18, importe_modificado:856775.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.78}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131322 | Proyecto de inversión | 914081 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914081.0, modificado:914081.0}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 72 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.08, meta_modificada:914.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:367, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24333, lon:-90.740278, lat:18.292778}} | 2022-08-15 | 2022-12-13 | 914081 | 914081 | 914081 | 914081 | 914081 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-046-2022, contratista:CONSTRUCCIONES YAXKIN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:914081.0, importe_modificado:914081.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.08}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302136744 | Proyecto de inversión | 758266.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758266.71, modificado:758266.71}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA LOCALIDAD DE HAMPOLOL, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACION) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1221 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 8 POR CALLE 9 SIN NUMERO CODIGO PORTAL 24560, lon:-90.387047, lat:19.925783}} | 2022-08-26 | 2022-10-24 | 758266.71 | 758266.71 | 758266.71 | 758266.71 | 758266.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302137645 | Proyecto de inversión | 1732877.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732877.55, modificado:1590660.08}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE SAN LUCIANO Y CARLOS CANO CRUZ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 123697 - 1 | N | 0 | 0 | 621 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:281, direccion:SAN LUCIANO Y CARLOS CANO CRUZ, lon:-90.00674025, lat:19.49803449}} | 2022-07-16 | 2022-10-13 | 1590660.08 | 1590660.08 | 1590660.08 | 1590660.08 | 1590660.08 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-SERVOB-IO-19-2022-C, contratista:SERVICIO Y TRANSFRENCIA DE TECNOLOGÍA HIDROAGRÍCOLA, S.A. DE C.V., convocante:CAPAE, monto:1732877.55, importe_modificado:1590660.08}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2137645/proyecto_INICIO, 2137645/proyecto_PROCESO, 2137645/proyecto_FIN, 2137645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197982 | Proyecto de inversión | 607108.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607108.9, modificado:607108.9}} | PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 27 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.11, meta_modificada:607.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LA CHIQUITA, C.P. 24350, lon:-90.718333, lat:18.628333}} | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 607108.9 | 607108.9 | 607108.9 | 607108.9 | 607108.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-104-2022, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:607108.9, importe_modificado:607108.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.11}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197985 | Proyecto de inversión | 638754.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638754.96, modificado:638754.96}} | PRIM. NIÑOS HEROES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 13 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.75, meta_modificada:638.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3319, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24337, lon:-91.195833, lat:18.241389}} | 2022-11-10 | 2022-12-31 | 638754.96 | 638754.96 | 638754.96 | 638754.96 | 638754.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-108-2022, contratista:PSD COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:638754.96, importe_modificado:638754.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.75}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197999 | Proyecto de inversión | 48775.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48775.68, modificado:48775.68}} | TELESECUNDARIA NO. 06, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 22 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:382, direccion:CALLE SIN NOMBRE, 0, NINGUNO, C.P. 24333, lon:-90.9253, lat:18.0771}} | 2022-11-07 | 2022-12-15 | 48775.68 | 48775.68 | 48775.68 | 48775.68 | 48775.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-007-4-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:48775.68, importe_modificado:48775.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198036 | Proyecto de inversión | 97552 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97552.0, modificado:97552.0}} | ESC. SEC. TEC. NO. 20, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 130 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 35, 0, SAN PEDRO, C.P. 0, lon:-90.5236, lat:19.0931}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 97552 | 97552 | 97552 | 97552 | 97552 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-025-1-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:97552.0, importe_modificado:97552.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198037 | Proyecto de inversión | 97552 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97552.0, modificado:97552.0}} | ESC. SEC. TEC. NO. 04, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 333 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 1, 0, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 24400, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 97552 | 97552 | 97552 | 97552 | 97552 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-025-2-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:97552.0, importe_modificado:97552.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199835 | Proyecto de inversión | 769635.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769635.38, modificado:769635.38}} | 1- ELECTRIFICACIÓN DE TRES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 124229 - 1 | N | 0 | 0 | 31917 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-90.134722, lat:20.176667}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 769635.38 | 769635.38 | 769635.38 | 769635.38 | 769635.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-904012996-E58-2022, contratista:IGNACIO GONZALEZ SALAZAR, convocante:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:769635.38, importe_modificado:769635.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2199835/proyecto_FIN, 2199835/proyecto_INICIO, 2199835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200189 | Proyecto de inversión | 2354737.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2354737.07, modificado:2354737.07}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA LOCALIDAD DE IMI II, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1651 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:CALLE 15 SIN NUMERO IMI II CODIGO POSTAL 24560, lon:-90.2825, lat:19.52333}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2354737.07 | 2354737.07 | 2354737.07 | 2354737.07 | 2354737.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200232 | Proyecto de inversión | 799641.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799641.54, modificado:798982.33}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL BANCO DE ALIMENTOS DIF ESTATAL, CALLE COAHUILA NO. 128 ENTRE PERÚ Y ECUADOR, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | SIN IDENTIFICAR | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA ENTRE CALLE PERU Y CALLE ECUADOR SANTA ANA 24050, lon:-90.31281, lat:19.50193}} | 2022-10-28 | 2023-01-11 | 798982.33 | 798982.33 | 798982.33 | 798982.33 | 798982.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200268 | Proyecto de inversión | 1486971.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486971.42, modificado:1486971.42}} | SISTEMA DE DISTRIBUCION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS 3,4 Y 8 DEL ACUEDUCTO HOBOMO - CAMPECHE), EN LA LOCALIDAD DE HOBOMO, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 124171 - 1 | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:POZO 8, lon:-90.504393, lat:19.61121}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:POZO 4, lon:-90.491265, lat:19.61434}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:POZO 3, lon:-90.497757, lat:19.612397}} | 2022-11-17 | 2022-12-16 | 1486971.42 | 1486971.42 | 1486971.42 | 1486971.42 | 1486971.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-43-2022-C, contratista:PABLO OJEDA TRUJEQUE, convocante:CAPAE, monto:1486971.42, importe_modificado:1486971.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2200268/proyecto_INICIO, 2200268/proyecto_PROCESO, 2200268/proyecto_FIN, 2200268/proyecto_PROCESO, 2200268/proyecto_FIN, 2200268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200637 | Proyecto de inversión | 17947982.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.794798287E7, modificado:1.794798287E7}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA EL CENTRO DE MONITOREO, GESTIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. TERCERA ETAPA. (AMPLIACIÓN). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 124293 - 1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Solidaridad Nacional, Campeche, Camp., lon:-90.4937, lat:19.8719034}} | 2022-12-26 | 2023-03-25 | 17947982.87 | 17947982.87 | 17947982.87 | 17947982.87 | 17947982.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-LPO-011-2022, contratista:CONSTRUCCION, REHABILITACION Y CONSERVACION DE OBRAS DE MEXICO, convocante:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:1.794798287E7, importe_modificado:1.794798287E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.0}} | {2200637/proyecto_INICIO, 2200637/proyecto_PROCESO, 2200637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200715 | Proyecto de inversión | 1060809.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060809.93, modificado:1060809.93}} | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TORRE METÁLICA EN JARDÍN CENTRAL PARA PRODUCCIÓN DE T.V. EN EL ESTADIO NELSON BARRERA ROMELLÓN, EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | SIN IDENTIFICAR | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN GANZO SAN JOAQUIN 24561, lon:-90.510769, lat:19.863431}} | 2022-12-27 | 2023-03-11 | 1060809.93 | 1060809.93 | 1060809.93 | 1060809.93 | 1060809.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200728 | Proyecto de inversión | 2749692.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2749692.64, modificado:2749692.64}} | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA ESPECTACULARES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN EL ESTADIO DE BÉISBOL NELSÓN BARRERA ROMELLÓN EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN GANZO CODIGO POSTAL 24561, lon:-90.510769, lat:19.863431}} | 2022-12-29 | 2023-01-13 | 2749692.64 | 2749692.64 | 2749692.64 | 2749692.64 | 2749692.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200839 | Proyecto de inversión | 387302.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387302.77, modificado:387112.06}} | CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA HECELCHAKÁN (REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Poder Judicial Estado de Campeche | APR-CGE-FASP-123587-1 | N | 0 | 0 | 31917 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.9, meta_modificada:529.9}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 20 número 20 entre 9 y 7 Colonia la Conquista. CP 24800., lon:-90.13066564, lat:20.18556017}} | 2022-05-06 | 2022-12-31 | 387112.06 | 387112.06 | 387112.06 | 387112.06 | 387112.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.9}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2200839/proyecto_FIN, 2200839/proyecto_INICIO, 2200839/proyecto_FIN, 2200839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200858 | Proyecto de inversión | 4285542.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4285542.05, modificado:4284027.67}} | CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA CAMPECHE (REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Poder Judicial Estado de Campeche | ARP-CGE-FASP-123585-1 | N | 0 | 0 | 658706 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Carretera China-Campeche km. 4, tajo Anew, Col. Muculchakán, lon:-90.50483901, lat:19.80351774}} | 2022-05-06 | 2023-03-31 | 4284027.67 | 4284027.67 | 4284027.67 | 4284027.67 | 4284027.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:118.0}} | {2200858/proyecto_INICIO, 2200858/proyecto_PROCESO, 2200858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064360 | Proyecto de inversión | 65679.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65679.36, modificado:61678.59}} | SALA DE COMPUTO EDIF. B PREPARATORIA MANUEL J. GARCÍA PINTO. (CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | SEDUC/SEMSyS/DGPO/0056/2022 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Jabal, 24370 Sabancuy, Carmen, Camp., lon:-91.18872, lat:18.96955}} | 2022-05-08 | 2022-12-15 | 61678.59 | 61678.59 | 61678.59 | 61678.59 | 61678.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se reintegro el importe de $2,933.03, trimestre:5.0, usuario:holiviamaldonad, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064505 | Adquisición | 2302149.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2302149.59, modificado:2329688.32}} | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / REPUVE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12190-1 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2022-03-25 | 2022-12-31 | 2329688.32 | 2329688.32 | 2329688.32 | 2329688.32 | 2329688.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067286 | Proyecto de inversión | 2637998.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2637998.69, modificado:2637998.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA - 45967 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 45967 | S | 20 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4700.0, meta_modificada:4700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SURESTE DE LA LOCALIDAD - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 RANCHERIA OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA ULTIMA CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL S, lon:-91.2164014, lat:18.3399287}} | 2022-05-30 | 2022-07-16 | 2637998.69 | 2637998.69 | 2637998.69 | 2637998.69 | 2637998.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/010/2022, contratista:APROVISIONAMIENTOS MARITIMOS Y PETROLEROS, S.A. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2637998.69, importe_modificado:2637998.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4700.0}} | {2067286/proyecto_INICIO, 2067286/proyecto_PROCESO, 2067286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067325 | Proyecto de inversión | 42179.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42179.05, modificado:42179.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 46844 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 46844 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.77, meta_modificada:92.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 8 COLONIA SAN ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 10 DESDE EL PARQUE MUNICIPAL DE HOPELCHEN NOS ENCAMINAMOS POR LA CALLE 261 UNA DISTANCIA DE 140M PASANDO POR MAXICARNE PARA LUEGO GIRAR A, lon:-89.8384287, lat:19.74319496}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 42179.05 | 42179.05 | 42179.05 | 42179.05 | 42179.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-9, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:42179.05, importe_modificado:42179.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.77}} | {2067325/proyecto_INICIO, 2067325/proyecto_PROCESO, 2067325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068050 | Proyecto de inversión | 268500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268500.0, modificado:267085.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD DIVISIÓN DEL NORTE - 72661 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 72661 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CALLE 4 PUEBLO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 3 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA CALLE 28 AVANZARE, lon:-90.76945272, lat:18.52390676}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 267085.56 | 267085.56 | 267085.56 | 267085.56 | 267085.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 010 2022-6, contratista:CONSTRUCTORA MORIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:267085.56, importe_modificado:267085.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2068050/proyecto_INICIO, 2068050/proyecto_PROCESO, 2068050/proyecto_FIN, 2068050/proyecto_PROCESO, 2068050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068056 | Proyecto de inversión | 179000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179000.0, modificado:178057.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL - 73031 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 73031 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAREMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMEROI 186 CHETUMALVILLAHERMOSA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 39.4KM SIN DE, lon:-90.38324739, lat:18.62187371}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 178057.08 | 178057.08 | 178057.08 | 178057.08 | 178057.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 010 2022-2, contratista:CONSTRUCTORA MORIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:178057.08, importe_modificado:178057.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2068056/proyecto_INICIO, 2068056/proyecto_FIN, 2068056/proyecto_PROCESO, 2068056/proyecto_FIN, 2068056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068066 | Proyecto de inversión | 113917.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113917.89, modificado:113448.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD SILVITUC - 73905 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 73905 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.91, meta_modificada:63.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:CALLE CARRETERA CENTENARIO LUBNA EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUI, lon:-90.26791953, lat:18.63944742}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 113448.95 | 113448.95 | 113448.95 | 113448.95 | 113448.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 008 2022-3, contratista:MULTISERVICIOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:113448.95, importe_modificado:113448.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.91}} | {2068066/proyecto_INICIO, 2068066/proyecto_FIN, 2068066/proyecto_PROCESO, 2068066/proyecto_FIN, 2068066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068244 | Proyecto de inversión | 810522.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810522.22, modificado:810522.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ LOCALIDAD DZITBALCHÉ - 84749 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 84749 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.63, meta_modificada:426.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO DZITBALCHÉ, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 31 DESDE EL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS 550M PASANDO POR FERRETERIA SAN ROQUE NOVEDADES ISIS CA, lon:-90.05500321, lat:20.32626833}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 810522.22 | 810522.22 | 810522.22 | 810522.22 | 810522.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE HECELCHAKAN DZITBALCHE 003 2022-4, contratista:CAMDEN CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:810522.22, importe_modificado:810522.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.63}} | {2068244/proyecto_INICIO, 2068244/proyecto_PROCESO, 2068244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068383 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:96424.77}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTON LOCALIDAD LA JOYA ASENTAMIENTO LA JOYA - 90151 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 90151 | S | 88 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:RANCHERIA LA JOYA, 24451 LA JOYA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 TRAMO CD. DEL CARMEN CAMPECHE DOBLANDO A MANO DERECHA PASANDO LA LOCALIDAD C, lon:-90.67250749, lat:19.48396487}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 96424.77 | 96424.77 | 96424.77 | 96424.77 | 96424.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-006-2022_LA JOYA, contratista:AIRIS DE MÉXICO, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:96424.77, importe_modificado:96424.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2068383/proyecto_INICIO, 2068383/proyecto_PROCESO, 2068383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202086826 | Adquisición | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:535792.4}} | ADQUISICIÓN DE 22 CÁMARAS DIGITALES RÉFLEX, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 12240 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}} | 2022-02-07 | 2022-12-31 | 535792.4 | 535792.4 | 535792.4 | 535792.4 | 535792.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202088647 | Proyecto de inversión | 3424436.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3424436.17, modificado:3424436.17}} | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CAJON E.C. (VHSA.-ESC) KM 156+000-KM 32+000 EL PUCTE-PALIZADA-KM 0+535-PASO DE LOS CABALLOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | 16-SEDETUOP |  | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:472.5, meta_modificada:472.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:348, direccion:PASO DE LOS CABALLOS KM 156+000 AL KM 32+000 PALIZADA, lon:-91.9921, lat:18.0526}} | 2022-04-27 | 2022-06-25 | 3424436.17 | 3424436.17 | 3424436.17 | 3424436.17 | 3424436.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E1-2022, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:SEDETUOP, monto:3424436.17, importe_modificado:3424436.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:472.5}} | {2088647/proyecto_INICIO, 2088647/proyecto_PROCESO, 2088647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202099886 | Adquisición | 1165863 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165863.0, modificado:1165863.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE AMBIENTAL. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLOGICO SUEPERIOR DE CHAMPOTON | 554 | S | 280 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.743666, lat:19.323267}} | 2022-05-30 | 2022-12-30 | 1165863 | 1165863 | 1165863 | 1165863 | 1165863 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:73.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302100950 | Proyecto de inversión | 258143.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258143.96, modificado:258143.96}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO 1 - 62717 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 62717 | S | 49 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 83 COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 83 Y CARRETERA FEDERAL, CALLE 28A CALLE 83 ENTRE CARRETERA FEDERAL ESCARCEGAVILLAHERMOSA KM 65 Y CALLE ALTERNA AL PANTEÓN RUMBO AL TE, lon:-90.762012, lat:18.605696}} | 2022-06-04 | 2022-07-04 | 258143.96 | 258143.96 | 258143.96 | 258143.96 | 258143.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE_R_FISE_009_2022, contratista:IRVING SERGIO GOMEZ OROPEZA, convocante:H.YUNTAMIENTO ESCARCEGA, monto:258143.96, importe_modificado:258143.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2100950/proyecto_INICIO, 2100950/proyecto_PROCESO, 2100950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se adjuntó documento de término en el módulo de contrato, trimestre:5.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CAM220302100984 | Proyecto de inversión | 106400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106400.0, modificado:96953.96}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD RIBERA DE SAN FRANCISCO - 72905 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 72905 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1351, direccion:RANCHERIA RIBERA DE SAN FRANCISCO, 24325 RIBERA DE SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A TABASCO LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE, lon:-92.42591174, lat:18.51824664}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 96953.96 | 96953.96 | 96953.96 | 96953.96 | 96953.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:19.0}} | {2100984/proyecto_INICIO, 2100984/proyecto_FIN, 2100984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302100985 | Proyecto de inversión | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43200.0, modificado:40822.72}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA - 72927 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 72927 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE VERACRUZ, CALLE IBARRA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX, lon:-91.28804844, lat:18.18126606}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 40822.72 | 40822.72 | 40822.72 | 40822.72 | 40822.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:8.0}} | {2100985/proyecto_INICIO, 2100985/proyecto_FIN, 2100985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101102 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99721.14}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD SAN NICOLÁS - 91129 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 91129 | S | 58 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:CALLE 2 PUEBLO SAN NICOLÁS, 24917 SAN NICOLÁS, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 4 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINI SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL CALKINI TANKUCHEISLA ARENA PASANDO POR LAS LOC. DE NUNKI, lon:-90.23586095, lat:20.43757359}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 99721.14 | 99721.14 | 99721.14 | 99721.14 | 99721.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-003-2022_SAN NICOLÁS, contratista:FRANCISCO EDUARDO HERNÁNDEZ AKE, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:99721.14, importe_modificado:99721.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2101102/proyecto_INICIO, 2101102/proyecto_PROCESO, 2101102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101105 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149581.71}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS - 92422 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 92422 | S | 117 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:RANCHERIA SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, 24914 SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MPAL DE CALKINI SE TOMA LA CARR FED 180 TRAMO MÉRIDACAMPECHE LLEGANDO LA LOC DE STA CRUZ EN EL MPIO DE HECELCHA, lon:-90.1781081, lat:20.26628636}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 149581.71 | 149581.71 | 149581.71 | 149581.71 | 149581.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-003-2022_SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, contratista:FRANCISCO EDUARDO HERNÁNDEZ AKE, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:149581.71, importe_modificado:149581.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2101105/proyecto_INICIO, 2101105/proyecto_FIN, 2101105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101178 | Proyecto de inversión | 446969.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446969.39, modificado:446969.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNCIPIO DE CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL PANCHO VILLA - 98045 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98045 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO FRANCISCO VILLA (MAMANTEL), 24315 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAS Y CALLE MAMANTEL, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD DEL CARMEN TOMA AV CORREGIDORA HACIA CARR., lon:-91.09196776, lat:18.51988243}} | 2022-07-27 | 2022-11-23 | 446969.39 | 446969.39 | 446969.39 | 446969.39 | 446969.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-5, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:446969.39, importe_modificado:446969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101178/proyecto_PROCESO, 2101178/proyecto_INICIO, 2101178/proyecto_FIN, 2101178/proyecto_PROCESO, 2101178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101192 | Proyecto de inversión | 446969.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446969.39, modificado:446969.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EOL MUNICIPIO DE PALIZADA DE LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LA REBEZA - 98258 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98258 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPALDIRÍGETE AL OESTE POR CALLE IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO A 3.1, lon:-92.11085874, lat:18.25728376}} | 2022-07-27 | 2022-11-23 | 446969.39 | 446969.39 | 446969.39 | 446969.39 | 446969.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-11, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:446969.39, importe_modificado:446969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101192/proyecto_INICIO, 2101192/proyecto_PROCESO, 2101192/proyecto_FIN, 2101192/proyecto_PROCESO, 2101192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101199 | Proyecto de inversión | 16200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16200.0, modificado:15308.52}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD SAN JULIAN - 99007 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 99007 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:781, direccion:RANCHO , 24336 SAN JULIÁN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERAQ MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL 186 POR 21 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL EL ENCANTO DURANTE 6 KM DONDE ENCONTRAREMOS AL MARGEN IZQU, lon:-91.00609217, lat:17.99063387}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2101199/proyecto_INICIO, 2101199/proyecto_FIN, 2101199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101266 | Proyecto de inversión | 426211.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426211.47, modificado:426211.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD MOCH COHUÓ - 101173 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 101173 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1618, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO MOCH COHUÓ, 24443 MOCH COHUÓ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 180 METROS DIRÍGETE AL SUROESTE POR C. 20 HACIA C. 41. LUEGO EN 110 METROS GIRA , lon:-90.24938076, lat:19.00063622}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 426211.47 | 426211.47 | 426211.47 | 426211.47 | 426211.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE Y CHAMPOTON 016 2022 -7, contratista:C. ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:426211.47, importe_modificado:426211.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101266/proyecto_INICIO, 2101266/proyecto_PROCESO, 2101266/proyecto_INICIO, 2101266/proyecto_FIN, 2101266/proyecto_PROCESO, 2101266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101274 | Proyecto de inversión | 97200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97200.0, modificado:91851.12}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA - 112882 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 112882 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:PUEBLO SANTA RITA, 24323 SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 186,, lon:-91.54558253, lat:18.32417365}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 91851.12 | 91851.12 | 91851.12 | 91851.12 | 91851.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:18.0}} | {2101274/proyecto_INICIO, 2101274/proyecto_PROCESO, 2101274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101376 | Proyecto de inversión | 340969.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340969.17, modificado:340969.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD HAMPOLOL - 117523 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 117523 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:CALLE 15 EJIDO HAMPOLOL, 24560 HAMPOLOL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 17 DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 61.71 METROS GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA C. 61.350 METRO GIRA A LA DERECH, lon:-90.38428362, lat:19.92641453}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 340969.17 | 340969.17 | 340969.17 | 340969.17 | 340969.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE Y CHAMPOTON 016 2022 -2, contratista:C. ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:340969.17, importe_modificado:340969.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2101376/proyecto_INICIO, 2101376/proyecto_PROCESO, 2101376/proyecto_FIN, 2101376/proyecto_PROCESO, 2101376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101402 | Proyecto de inversión | 28000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:25514.2}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD RIBERA ALTA SAN FRANCISCO - 118317 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 118317 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2222, direccion:RANCHERIA RIBERA ALTA, 24325 RIBERA ALTA SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A TABASCO LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUE, lon:-92.34594857, lat:18.44861561}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 25514.2 | 25514.2 | 25514.2 | 25514.2 | 25514.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2101402/proyecto_INICIO, 2101402/proyecto_FIN, 2101402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101459 | Proyecto de inversión | 340969.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340969.17, modificado:340969.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO LEOVIGILDO GOMEZ - 120684 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 120684 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PASO DE LAS AGUILAS COLONIA LEOVIGILDO GÓMEZ, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JERUSALEM Y CALLE BETHEL, CALLE MARGARITA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C 61 Y , lon:-90.51849772, lat:19.82190328}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 340969.17 | 340969.17 | 340969.17 | 340969.17 | 340969.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE Y CHAMPOTON 016 2022 -5, contratista:C. ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:340969.17, importe_modificado:340969.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2101459/proyecto_INICIO, 2101459/proyecto_FIN, 2101459/proyecto_PROCESO, 2101459/proyecto_FIN, 2101459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101701 | Proyecto de inversión | 102756.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102756.89, modificado:102756.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 128403 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 128403 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.22, meta_modificada:57.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE UNIDAD DEPORTIVA, CALLE NIÑOS HEROES PARTIENDO RUTA DESDE LA CABECERA DE CARMEN PARTES DE LA GLORIETA QUE SE EN, lon:-92.29059036, lat:18.62533974}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 102756.89 | 102756.89 | 102756.89 | 102756.89 | 102756.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, CALKINI, HOPELCHEN, HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 2022-11, contratista:C. JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:102756.89, importe_modificado:102756.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.22}} | {2101701/proyecto_INICIO, 2101701/proyecto_PROCESO, 2101701/proyecto_FIN, 2101701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102856 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD LAS BODEGAS - 166172 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 166172 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:238, direccion:PUEBLO LAS BODEGAS, 24204 LAS BODEGAS, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA TOMAMOS RUTA POR LA CALLE VICENTE CASTELLANOS Y AVANZAMOS UNA DIST, lon:-92.00203267, lat:18.2691687}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-35, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102856/proyecto_INICIO, 2102856/proyecto_PROCESO, 2102856/proyecto_FIN, 2102856/proyecto_PROCESO, 2102856/proyecto_FIN, 2102856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102924 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS - 167183 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167183 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:PUEBLO CRUCERO SAN LUIS, 24604 CRUCERO SAN LUIS, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA FEDERAL 261 AVANZAR 18.9KM SOBRE LA MIS, lon:-89.98797369, lat:19.70204867}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-59, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102924/proyecto_FIN, 2102924/proyecto_INICIO, 2102924/proyecto_FIN, 2102924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102946 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD KILÓMETRO TREINTA Y SEIS - 167445 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167445 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:PUEBLO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR LA CARRETERA CHETUMALVILLAHERMOSA AVANZAR 4.172 KILOMETROS PARA LLEGAR, lon:-90.84570698, lat:18.61846374}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-69, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102946/proyecto_INICIO, 2102946/proyecto_PROCESO, 2102946/proyecto_FIN, 2102946/proyecto_INICIO, 2102946/proyecto_PROCESO, 2102946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102949 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO - 167470 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167470 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:238, direccion:PUEBLO JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, 24368 JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE ELCENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 130M DIRÍGETE AL SUROESTE POR CALLE 47A HACIA CALLE 30A.DESPUES A 500M GIRA A LA, lon:-90.78847623, lat:18.62267894}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-71, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102949/proyecto_INICIO, 2102949/proyecto_PROCESO, 2102949/proyecto_FIN, 2102949/proyecto_INICIO, 2102949/proyecto_PROCESO, 2102949/proyecto_FIN, 2102949/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102965 | Proyecto de inversión | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:215992.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ LOCALIDAD DZITBALCHE - 167723 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167723 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO DZITBALCHÉ, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 26-A Y CALLE 13, CALLE 27 DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD Y PARTIENDO DEL PALACIO MPAL DE DZITBALCHE AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 26M POR LA CALLE 20 PARA , lon:-90.0506594, lat:20.31930831}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 215992 | 215992 | 215992 | 215992 | 215992 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-81, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:215992.0, importe_modificado:215992.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:40.0}} | {2102965/proyecto_INICIO, 2102965/proyecto_PROCESO, 2102965/proyecto_FIN, 2102965/proyecto_INICIO, 2102965/proyecto_PROCESO, 2102965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102994 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD NUEVO COAHUILA - 168349 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 168349 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:371, direccion:EJIDO NUEVO COAHUILA, 24334 NUEVO COAHUILA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 150 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR CANDELARIA ESCÁRCEGA HACIA 27 LUEGO EN 45 METROS GIRA A LA IZQU, lon:-90.77981869, lat:17.8933341}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-94, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102994/proyecto_INICIO, 2102994/proyecto_PROCESO, 2102994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102996 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD PEDRO BARANDA - 168386 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 168386 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:416, direccion:EJIDO PEDRO BARANDA, 24334 PEDRO BARANDA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 900 METROS TOMA C. 18A Y CALLE 23 HACIA C. 10MÉXICO 221 LUEGO EN 33.8 KILOMETROS GIRA A LA IZQUIE, lon:-90.86511292, lat:17.97227882}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-95, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102996/proyecto_INICIO, 2102996/proyecto_PROCESO, 2102996/proyecto_FIN, 2102996/proyecto_PROCESO, 2102996/proyecto_INICIO, 2102996/proyecto_PROCESO, 2102996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103005 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL RAMONAL - 168543 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 168543 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:453, direccion:EJIDO EL RAMONAL, 24334 EL RAMONAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 900 METROS TOMA C. 16 Y CALLE 23 HACIA C. 10MÉXICO 221 LUEGO EN 52.7 KILOMETROS GIRA A LA IZQUIERDA EN , lon:-90.65811515, lat:17.83641512}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-97, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2103005/proyecto_INICIO, 2103005/proyecto_PROCESO, 2103005/proyecto_FIN, 2103005/proyecto_PROCESO, 2103005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103335 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD CARLOS CANO CRUZ LOS TLAXCALTECAS - 178432 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 178432 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:711, direccion:CALLE ABELARDO CARRILLO ZAVALA EJIDO CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), 24573 CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE DEMOCRACIA, CALLE BEATRIZ PAREDES RANGEL DIRÍGETE AL NORDESTE, lon:-89.88773921, lat:19.36999232}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-115, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2103335/proyecto_INICIO, 2103335/proyecto_PROCESO, 2103335/proyecto_FIN, 2103335/proyecto_PROCESO, 2103335/proyecto_FIN, 2103335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131310 | Proyecto de inversión | 1275525.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275525.75, modificado:1275525.75}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 14, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 25 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1275.53, meta_modificada:1275.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA, 0, HEROES DE CHAPULTEPEC (FOVI), C.P. 24030, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2022-07-11 | 2022-10-09 | 1275525.75 | 1275525.75 | 1275525.75 | 1275525.75 | 1275525.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-025-2022, contratista:GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1275525.75, importe_modificado:1275525.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1275.53}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131341 | Proyecto de inversión | 2882125.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882125.88, modificado:2872108.01}} | ESC. SEC. GRAL. No. 02, CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 58 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2882.13, meta_modificada:2882.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:115, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL, 0, NINGUNO, C.P. 24317, lon:-92.416, lat:18.6104}} | 2022-08-08 | 2023-01-05 | 2872108.01 | 2872108.01 | 2872108.01 | 2872108.01 | 2872108.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-036-2022, contratista:JOSE FELIPE SOSA HUITZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2882125.88, importe_modificado:2882125.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2882.13}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131757 | Adquisición | 2953443.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953443.06, modificado:2577096.34}} | Proyecto Ejecutivo Registral Campeche 2022 (Adquisición de Mobiliario y Equipo) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Gobierno | 123661-1 | N | 0 | 0 | 60000 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Jose Castellot Manzana K Lote 20 Ah-Kim-Pech Sección Fundadores C.P. 24014, Área Ah, 24014 Campeche, Camp., lon:-90.52659, lat:19.85375}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 2577096.34 | 2577096.34 | 2577096.34 | 2577096.34 | 2577096.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:39.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302135926 | Proyecto de inversión | 568169.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568169.72, modificado:567643.19}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LERMA, EN LA LOCALIDAD LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 8281 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.1, meta_modificada:264.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE KM 10 SIN NUMERO CP.24500, lon:-90.61675, lat:19.79269}} | 2022-06-28 | 2022-07-27 | 567643.19 | 567643.19 | 567643.19 | 567643.19 | 567643.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-904012996-E6-2022, contratista:SCARLET FUENTES CABRILLA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:568169.72, importe_modificado:568169.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.1}} | {2135926/proyecto_FIN, 2135926/proyecto_PROCESO, 2135926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302139286 | Proyecto de inversión | 2999036.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999036.63, modificado:2069076.55}} | COVERSIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN BIBLIOTECAS DIGITALES (Cambio a modernización digital en las bibliotecas) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental | 123807 | S | 471424 | 456939 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 8, Num. 325 entre 63 y circuito baluartes, centro historico, Edificio Lavalle., lon:-90.540099, lat:19.844598}} | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 2069076.55 | 2069076.55 | 2069076.55 | 2069076.55 | 2069076.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:13.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402142648 | Proyecto de inversión | 97196.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97196.4, modificado:97196.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD XKEULIL - 174775 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 174775 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:PUEBLO XKEULIL, 24464 XKEULIL, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA CALLE 18 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 150M PARA LUEGO GIRAR LEV, lon:-90.63094346, lat:19.62885655}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 97196.4 | 97196.4 | 97196.4 | 97196.4 | 97196.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-103, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:97196.4, importe_modificado:97196.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:18.0}} | {2142648/proyecto_INICIO, 2142648/proyecto_PROCESO, 2142648/proyecto_FIN, 2142648/proyecto_PROCESO, 2142648/proyecto_FIN, 2142648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402142901 | Proyecto de inversión | 10799.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10799.6, modificado:10799.6}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 201981 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 201981 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 24098 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ , AVENIDA LOPEZ PORTILLO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y PARTIENDO DEL H A, lon:-90.54062828, lat:19.81907438}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 10799.6 | 10799.6 | 10799.6 | 10799.6 | 10799.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/CA/01/2022-1, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:10799.6, importe_modificado:10799.6}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2142901/proyecto_INICIO, 2142901/proyecto_PROCESO, 2142901/proyecto_INICIO, 2142901/proyecto_FIN, 2142901/proyecto_INICIO, 2142901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197953 | Proyecto de inversión | 1257238.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257238.67, modificado:1257238.67}} | TELESECUNDARIA NO. 115, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1257.24, meta_modificada:1257.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:369, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.6677, lat:18.0721}} | 2022-10-24 | 2023-01-14 | 1257238.67 | 1257238.67 | 1257238.67 | 1257238.67 | 1257238.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-086-2022, contratista:ARTURO CORREA REYES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1257238.67, importe_modificado:1257238.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1257.24}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197961 | Proyecto de inversión | 1049972.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049972.57, modificado:1049972.57}} | TELESECUNDARIA NO. 48, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1049.97, meta_modificada:1049.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:105, direccion:CALLE NINGUNO, 0, TIXMUCUY, C.P. 24570, lon:-90.316667, lat:19.581389}} | 2022-09-19 | 2023-01-17 | 1049972.57 | 1049972.57 | 1049972.57 | 1049972.57 | 1049972.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-071-1-2022, contratista:VIP INGENIERIA, S.A. DE.C.V, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1049972.57, importe_modificado:1049972.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1049.97}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197994 | Proyecto de inversión | 839158.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839158.51, modificado:839158.51}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:839.16, meta_modificada:839.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3277, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL CHINAL, C.P. 24317, lon:-91.409167, lat:18.151667}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 839158.51 | 839158.51 | 839158.51 | 839158.51 | 839158.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-102-2022, contratista:CARLOS RHAMAR MORALES CHUCK, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:839158.51, importe_modificado:839158.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:839.16}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198047 | Proyecto de inversión | 330094.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330094.95, modificado:330094.95}} | TELESECUNDARIA NO. 37, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.09, meta_modificada:330.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:140, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHILAM BALAM, C.P. 24443, lon:-90.247778, lat:19.003056}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 330094.95 | 330094.95 | 330094.95 | 330094.95 | 330094.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-PF-114-2022, contratista:LUCERO DEL ALBA NOH LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:330094.95, importe_modificado:330094.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.09}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199598 | Proyecto de inversión | 928338.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928338.5, modificado:928338.5}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE VIAL S/N (TRAMO VACUNOLOGÍA - CEDAR) EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ACCESO A LA UNIDAD COLONIA CHAPULTEPEC CP 24030, lon:-90.5622, lat:19.8239}} | 2022-09-30 | 2022-12-28 | 928338.5 | 928338.5 | 928338.5 | 928338.5 | 928338.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-904012996-E19-2022, contratista:PONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:928338.5, importe_modificado:928338.5}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:31.0}} | {2199598/proyecto_PROCESO, 2199598/proyecto_INICIO, 2199598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200195 | Proyecto de inversión | 5695667.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5695667.5, modificado:5695667.5}} | CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TENABO, MUNICIPIO DE TENABO (CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 8748 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1988.0, meta_modificada:1988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 16 ENTRE 14 Y 13 COLONIA SAN PEDRO CODIGO POSTAL 24700, lon:-90.222137, lat:20.04646}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 5695667.5 | 5695667.5 | 5695667.5 | 5695667.5 | 5695667.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1988.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200265 | Proyecto de inversión | 3496551.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3496551.33, modificado:3496551.33}} | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE ZONA DE CAPTACIÓN) EN LAS LOCALIDADES DE ESTRELLA DEL SUR Y ARROYO EL JULUBAL, MUNICIPIO DE CANDELARIA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 124113 - 1 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:37, direccion:ARROYO DEL JULUBAL, lon:-90.386927, lat:17.834718}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:188, direccion:ESTRELLA DEL SUR, lon:-90.668566, lat:17.825464}} | 2022-11-10 | 2022-12-16 | 3496551.33 | 3496551.33 | 3496551.33 | 3496551.33 | 3496551.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-42-2022-C, contratista:CONSTRUCTORA HIDROSUR S.A DE C.V., convocante:CAPAE, monto:3496551.33, importe_modificado:3496551.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2200265/proyecto_INICIO, 2200265/proyecto_PROCESO, 2200265/proyecto_INICIO, 2200265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200271 | Proyecto de inversión | 1986826.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986826.49, modificado:230316.33}} | SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (REHABILITACIÓN DE POZO) EN LA LOCALIDAD DE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche |  | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, lon:-89.272151, lat:18.018136}} | 2022-12-20 | 2022-12-30 | 230316.33 | 230316.33 | 230316.33 | 230316.33 | 230316.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-54-2022-C, contratista:JUAN JOSE PAVON SOLIS, convocante:CAPAE, monto:1986826.49, importe_modificado:230316.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2200271/proyecto_INICIO, 2200271/proyecto_PROCESO, 2200271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200598 | Proyecto de inversión | 2996925.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2996925.73, modificado:2996925.73}} | PARQUE RECREATIVO XIMBAL EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 11988 - 2 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2293.07, meta_modificada:2293.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Lázaro Cárdenas s/n, Flor de Limón, 24060 Campeche, Camp., lon:-90.526027, lat:19.828505}} | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2996925.73 | 2996925.73 | 2996925.73 | 2996925.73 | 2996925.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3O-022-2022, contratista:ZORA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:2996925.73, importe_modificado:2996925.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2293.07}} | {2200598/proyecto_INICIO, 2200598/proyecto_PROCESO, 2200598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200706 | Proyecto de inversión | 226009.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226009.95, modificado:226009.95}} | CERESO SAN FRANCISCO KOBEN (REHAB Y MANTENIMIENTO AREA COCINA CUARTO FRIO Y PLANTA PURIFICADORA DE AGUA)(TRAB COMPLEMENTARIOS) CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | SIN IDENTIFICAR | N | 0 | 0 | 1045 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1981.32, meta_modificada:1981.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:CARRETERA FED CAMPECHE-HAMPOLOL KM 95 24560, lon:-90.25169, lat:19.54353}} | 2022-12-29 | 2023-01-27 | 226009.95 | 226009.95 | 226009.95 | 226009.95 | 226009.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1981.32}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200817 | Proyecto de inversión | 3063320.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3063320.89, modificado:3063320.89}} | REHABILITACION Y FORTALECIMIENTO DEL VIVERO FORESTAL DE CANDELARIA, DEL ESTADO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 124158 - 1 | N | 0 | 0 | 46913 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.62, meta_modificada:251.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-91.0431, lat:18.1859}} | 2022-10-27 | 2022-12-30 | 3063320.89 | 3063320.89 | 3063320.89 | 3063320.89 | 3063320.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I0-904012996-E26-2022, contratista:PROMUEVE INFRAESTRUCTURA MIRS, convocante:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:3063320.89, importe_modificado:3063320.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.62}} | {2200817/proyecto_INICIO, 2200817/proyecto_PROCESO, 2200817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402203645 | Proyecto de inversión | 2142806.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2142806.47, modificado:2142806.47}} | CONSTRUCCIÓN DE NAVE GANADERA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD DE ATASTA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | APR-FAFEF-09005-124080-1/2022 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.76, meta_modificada:382.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CARRETERA FEDERAL No.180 VILLAHERMOSA - CIUDAD DEL CARMEN KM 137, lon:-92.103869, lat:18.620153}} | 2022-10-14 | 2023-01-31 | 2142806.47 | 2142806.47 | 2142806.47 | 2142806.47 | 2142806.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.76}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067120 | Proyecto de inversión | 185037.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185037.43, modificado:185037.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIIO DE CALAKMUL LOCALIDAD NUEVA VIDA - 41393 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 41393 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.28, meta_modificada:412.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:EJIDO NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA 269 Y CALLE LOS FLAMBOYANES, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA, lon:-89.36985636, lat:18.79941841}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 185037.43 | 185037.43 | 185037.43 | 185037.43 | 185037.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-6, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:185037.43, importe_modificado:185037.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.28}} | {2067120/proyecto_INICIO, 2067120/proyecto_PROCESO, 2067120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067559 | Proyecto de inversión | 522546.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522546.85, modificado:522546.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD SANTA CRUZ - 52983 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 52983 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.86, meta_modificada:292.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ, 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA AL CALLE 20 DIRECCIÓN A AL SECUNDARIA FEDERAL SE INCORPORA A LA AVENIDA PROLONGACIÓN CALLE 20 Y AL FI, lon:-90.11694306, lat:20.2033121}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 522546.85 | 522546.85 | 522546.85 | 522546.85 | 522546.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE HECELCHAKAN DZITBALCHE 003 2022-3, contratista:CAMDEN CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:522546.85, importe_modificado:522546.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.86}} | {2067559/proyecto_INICIO, 2067559/proyecto_PROCESO, 2067559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067720 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1396736.35}} | REHABILITACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD CANDELARIA EN LA COL. CENTRO - 61923 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 61923 | S | 421 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.2, meta_modificada:920.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 17 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 18A, CALLE 15 SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO LA OBRA SE TOMA LA CALLE 18 SE AVANZA UNA CUADRA HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 17, lon:-91.04619044, lat:18.1841882}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 1396736.35 | 1396736.35 | 1396736.35 | 1396736.35 | 1396736.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_002_2022, contratista:CONSTRUCTORA Y PRESTADORAS DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A. DE C.V., convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, monto:1396757.42, importe_modificado:1396736.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.01}} | {2067720/proyecto_INICIO, 2067720/proyecto_PROCESO, 2067720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068197 | Proyecto de inversión | 111019.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111019.04, modificado:111001.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA ASENTAMIENTO FÁTIMA - 78219 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78219 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.87, meta_modificada:246.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28 COLONIA FÁTIMA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y , AVENIDA HECTOR PEREZ MARTINEZ PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA CALLE 28 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 700M PASAND, lon:-90.72388081, lat:18.6035755}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 111001.17 | 111001.17 | 111001.17 | 111001.17 | 111001.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 008 2022-13-1, contratista:MULTISERVICIOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:111001.17, importe_modificado:111001.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.87}} | {2068197/proyecto_INICIO, 2068197/proyecto_PROCESO, 2068197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068249 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59416.96}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XCAN HA ASENTAMIENTO XCAN HA - 85102 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 85102 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:56, direccion:EJIDO X-CANHÁ, 24667 X-CANHÁ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE UKUM SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL DZIBALCHEN XPUJIL RUMBO A XPUJIL SE AVANZA 17.300 KM Y SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-89.33417503, lat:19.10043329}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 59416.96 | 59416.96 | 59416.96 | 59416.96 | 59416.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-001-2022_XCAN HA, contratista:DIAZ CMC, S. A. S. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:59416.96, importe_modificado:59416.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2068249/proyecto_INICIO, 2068249/proyecto_FIN, 2068249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202086532 | Proyecto de inversión | 2710727.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2710727.8, modificado:3010724.45}} | ESC. SEC. GRAL. NO. 07, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 433 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2710.73, meta_modificada:2710.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION, 0, SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.518312, lat:19.839359}} | 2022-06-06 | 2022-10-04 | 3010724.45 | 3010724.45 | 3010724.45 | 3010724.45 | 3010724.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-014-2022, contratista:LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2710727.8, importe_modificado:2710727.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2710.73}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202099767 | Adquisición | 15539164 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5539164E7, modificado:1.551470652E7}} | Equipo de comunicación y telecomunicación RNR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 15514706.52 | 15514706.52 | 15514706.52 | 15514706.52 | 15514706.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:365.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101095 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99721.14}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD ISLA ARENA - 89901 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 89901 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:VILLA ISLA ARENA, 24919 ISLA ARENA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA LA CARRETERA ESTATAL CALKINITANKUCHEISLA ARENA POR 70 KM DONDE ENCONTRAREMOS LA VILLA DE ISLARENA, lon:-90.45347828, lat:20.69837381}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 99721.14 | 99721.14 | 99721.14 | 99721.14 | 99721.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-003-2022_ISLA ARENA, contratista:FRANCISCO EDUARDO HERNÁNDEZ AKE, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:99721.14, importe_modificado:99721.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2101095/proyecto_INICIO, 2101095/proyecto_FIN, 2101095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101140 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:102056.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD YOHALTUN - 97209 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97209 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:RANCHERIA YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 SE TOMA EL RAMAL A CARRILO PUERTO PASANDO LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO , lon:-90.31630309, lat:19.01057022}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:20.0}} | {2101140/proyecto_INICIO, 2101140/proyecto_FIN, 2101140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101144 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:51028.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD MIGUEL ALLENDE - 97449 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97449 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1765, direccion:EJIDO MIGUEL ALLENDE, 24443 MIGUEL ALLENDE, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 SE TOMA EL RAMAL A CARRILO PUERTO PASANDO LA LOCALIDAD DE CARRILLO, lon:-90.31260382, lat:19.00986155}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2101144/proyecto_INICIO, 2101144/proyecto_FIN, 2101144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101153 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:51028.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD SAN JOSE CARPIZO DOS - 97607 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97607 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:63, direccion:AVENIDA JOSE CARPIZO RANCHERIA SAN JOSÉ CARPIZO DOS, 24404 SAN JOSÉ CARPIZO DOS, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA HIDALGO, DESDE LA CABECERA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 180 TOMADO EL RAMAL MOQUEL EL ZAPOTE P, lon:-90.57725565, lat:19.3949801}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2101153/proyecto_INICIO, 2101153/proyecto_FIN, 2101153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101177 | Proyecto de inversión | 178696.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178696.94, modificado:178696.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN EN LA LOCALIDAD DE MOQUEL - 98039 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98039 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO MOQUEL, 24402 MOQUEL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ROBERTO BARRIOS Y CALLE PENJAMO, SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR CALLE 20 HACIA CALLE 41 A 78 METROS GIRA A LA DER, lon:-90.67059109, lat:19.35105315}} | 2022-06-13 | 2022-10-10 | 178696.94 | 178696.94 | 178696.94 | 178696.94 | 178696.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE SEYBAPLAYA Y CHAMPOTON 012 2022-5, contratista:C. DORA LUZ GONZALEZ TORRES, convocante:CODESVI, monto:178696.94, importe_modificado:178696.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2101177/proyecto_INICIO, 2101177/proyecto_FIN, 2101177/proyecto_PROCESO, 2101177/proyecto_FIN, 2101177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101191 | Proyecto de inversión | 447324.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447324.95, modificado:447324.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ LOCALIDAD BACABCHÉN - 98247 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98247 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE 7 PUEBLO BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE DZITBALCHE TOMA C. 18 HACIA C. 20 A 5 MIN 14 KM DESPUES CONTINÚA POR C. 20. TOMA CAMPECHEMÉRIDACARR., lon:-90.05771463, lat:20.28887061}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | 447324.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI, DZITBALCHÉ Y HECELCHAKAN 015 2022-5, contratista:DESARROLLADORA DE NEGOCIOS DEL CARIBE S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:447324.95, importe_modificado:447324.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101191/proyecto_INICIO, 2101191/proyecto_FIN, 2101191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101231 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89581.88}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO - 99951 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 99951 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:CALLE BRENDA RANCHERIA NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE GLORIA ROMERO DE CASTRO Y , PARTIENDO RUTA DESDE LA CABECERA DE CARMEN PARTES DE LA GLORIETA QUE SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA 10 DE J, lon:-92.46408046, lat:18.64655728}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 89581.88 | 89581.88 | 89581.88 | 89581.88 | 89581.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-005-2022_NUEVO CAMPECHITO, contratista:LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:89581.88, importe_modificado:89581.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2101231/proyecto_INICIO, 2101231/proyecto_FIN, 2101231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101256 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119442.51}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD LOS MANANTIALES - 100919 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 100919 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1138, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS EJIDO LOS MANANTIALES, 24313 LOS MANANTIALES, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPAPTA Y CALLE PIPILA, CALLE SALINAS DE GORTARI SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FED, lon:-91.08245295, lat:18.71373985}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 119442.51 | 119442.51 | 119442.51 | 119442.51 | 119442.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-005-2022_LOS MANANTIALES, contratista:LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:119442.51, importe_modificado:119442.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2101256/proyecto_INICIO, 2101256/proyecto_FIN, 2101256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101467 | Proyecto de inversión | 536939.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536939.94, modificado:536939.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD CARLOS CANO CRUZ LOS TLAXCALTECAS - 121144 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 121144 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:711, direccion:CALLE BEATRIZ PAREDES RANGEL EJIDO CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), 24573 CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE XICOTENCATL, DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 61.71 MET, lon:-89.88580269, lat:19.36918474}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 536939.94 | 536939.94 | 536939.94 | 536939.94 | 536939.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-6, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:536939.94, importe_modificado:536939.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2101467/proyecto_INICIO, 2101467/proyecto_PROCESO, 2101467/proyecto_FIN, 2101467/proyecto_PROCESO, 2101467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101600 | Proyecto de inversión | 250252.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250252.43, modificado:250252.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 125264 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 125264 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.79, meta_modificada:139.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 10 COLONIA SAN ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 23-A Y CALLE 21, CALLE 12 DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN DIRÍGETE AL NOROESTE POR C. 21 HACIA C. 22 Y AVAN, lon:-89.83909951, lat:19.74316323}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 250252.43 | 250252.43 | 250252.43 | 250252.43 | 250252.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, CALKINI, HOPELCHEN, HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 2022-7, contratista:C. JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:250252.43, importe_modificado:250252.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.79}} | {2101600/proyecto_INICIO, 2101600/proyecto_PROCESO, 2101600/proyecto_FIN, 2101600/proyecto_PROCESO, 2101600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102046 | Proyecto de inversión | 81000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:76542.6}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LAGUNA DE ORO - 142451 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 142451 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1584, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE ORO, 24343 LAGUNA DE ORO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 50 KM HASTA LL, lon:-90.27307503, lat:17.87947892}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 76542.6 | 76542.6 | 76542.6 | 76542.6 | 76542.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:15.0}} | {2102046/proyecto_INICIO, 2102046/proyecto_FIN, 2102046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102498 | Proyecto de inversión | 5400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400.0, modificado:5399.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ ASENTAMIENTO FÁTIMA - 157266 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 157266 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22 A COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE CALKINI Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 27 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 100M PARA LUEGO GIRAR , lon:-90.05582084, lat:20.38848594}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5399.8 | 5399.8 | 5399.8 | 5399.8 | 5399.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-7, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:5399.8, importe_modificado:5399.8}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2102498/proyecto_INICIO, 2102498/proyecto_FIN, 2102498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102583 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:21599.2}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC - 159358 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159358 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:CALLE ROCHA PUEBLO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 34 Y AVA, lon:-90.58216781, lat:19.50003751}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 21599.2 | 21599.2 | 21599.2 | 21599.2 | 21599.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-16-1, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:21599.2, importe_modificado:21599.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2102583/proyecto_INICIO, 2102583/proyecto_PROCESO, 2102583/proyecto_FIN, 2102583/proyecto_PROCESO, 2102583/proyecto_FIN, 2102583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102807 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO VERACRUZ - 165107 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 165107 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, direccion:CALLE IGNACIO DE LA LLAVE RANCHERIA NUEVO VERACRUZ, 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JUÁREZ DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL NOS DIRIGIMOS POR LA CALLE PECHA, lon:-89.17266898, lat:18.05634354}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-31, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102807/proyecto_INICIO, 2102807/proyecto_PROCESO, 2102807/proyecto_FIN, 2102807/proyecto_PROCESO, 2102807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102906 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD LUNA - 166898 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 166898 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:268, direccion:PUEBLO LUNA, 24357 LUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 500 METROS GIRA A LA DERECHA EN LA 2 INTERSECCIÓN HACIA C. 30CANDELARIA ESCÁRCEGA LUEGO EN 4.4 KM GIRA A LA IZQUIER, lon:-90.8991614, lat:18.29430583}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-54, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102906/proyecto_INICIO, 2102906/proyecto_PROCESO, 2102906/proyecto_FIN, 2102906/proyecto_PROCESO, 2102906/proyecto_FIN, 2102906/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103406 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD POCYAXUM - 179667 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 179667 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:EJIDO POCYAXUM, 24532 POCYAXUM, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA AVENIDA HEROES DE NACORZARI DONDE DESDE LA ROTONDA DEL AEROPUERTO AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 2.4KM HASTA LLEGAR A , lon:-90.35212872, lat:19.72836548}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-123, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2103406/proyecto_INICIO, 2103406/proyecto_PROCESO, 2103406/proyecto_FIN, 2103406/proyecto_PROCESO, 2103406/proyecto_FIN, 2103406/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103613 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD UZAHZIL EDZNA NOHYAXCHE - 182942 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 182942 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA AVENIDA HEROES DE NACORZARI DONDE DESDE LA ROTONDA DEL AEROPUERTO AVANZAREMOS UNA , lon:-90.2208854, lat:19.61526089}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-131, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2103613/proyecto_INICIO, 2103613/proyecto_PROCESO, 2103613/proyecto_FIN, 2103613/proyecto_PROCESO, 2103613/proyecto_FIN, 2103613/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131331 | Proyecto de inversión | 1520362.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520362.07, modificado:1520362.07}} | TELESECUNDARIA NO. 30, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 30 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.36, meta_modificada:1520.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:355, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL NARANJO, C.P. 24336, lon:-91.128056, lat:18.021389}} | 2022-09-12 | 2022-12-11 | 1520362.07 | 1520362.07 | 1520362.07 | 1520362.07 | 1520362.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-060-2022, contratista:C & B SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1520362.07, importe_modificado:1520362.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.36}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302137624 | Proyecto de inversión | 463708.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231854.27, modificado:231854.27}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231854.28, modificado:231854.28}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA A OBRAS EN LOCALIDADES RURALES DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2022) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 123716 - 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:214, direccion:varias localidades, lon:-90.812989, lat:17.916102}} | 2022-07-20 | 2022-11-22 | 463708.55 | 463708.55 | 463708.55 | 463708.55 | 463708.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-SERVOB-AO-25-2022-C, contratista:SCARLET FUENTES CABRILLA, convocante:CAPAE, monto:463708.55, importe_modificado:463708.55}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:13.0}} | {2137624/proyecto_PROCESO, 2137624/proyecto_INICIO, 2137624/proyecto_PROCESO, 2137624/proyecto_INICIO, 2137624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302137643 | Proyecto de inversión | 5199894.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5199894.4, modificado:5604476.97}} | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DEL POZO 1 Y 2, LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN) EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 123658 - 1 | N | 0 | 0 | 9515 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Seybaplaya, lon:-90.68371045, lat:19.63605202}} | 2022-07-25 | 2022-11-25 | 5604476.97 | 5604476.97 | 5604476.97 | 5604476.97 | 5604476.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-22-2022-C, contratista:KEVIN JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:CAPAE, monto:5199894.4, importe_modificado:5604476.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} | {2137643/proyecto_INICIO, 2137643/proyecto_PROCESO, 2137643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402141120 | Proyecto de inversión | 3143528.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3143528.28, modificado:3143528.27}} | CONSTRUCCION DEL ALBERGUE EK BALAM EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD ZOH LAGUNA ALVARO OBREGON. EDIFICIO DORMITORIO, PRIMERA ETAPA - 66303 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 66303 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE SELVA EJIDO ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PUCTE Y CALLE CEDRAL, CALLE CHIAPAS SALIENDO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL SE TOMA LA CARRETERALA OBRA QUE SE REALIZARA, lon:-89.41916667, lat:18.59296667}} | 2022-10-15 | 2022-12-20 | 3143528.27 | 3143528.27 | 3143528.27 | 3143528.27 | 3143528.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SS_IR_001_2022_C, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA LARF SA DE CV, convocante:H.ATUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:3143528.28, importe_modificado:3143528.28}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {2141120/proyecto_INICIO, 2141120/proyecto_PROCESO, 2141120/proyecto_FIN, 2141120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197954 | Proyecto de inversión | 975046.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975046.94, modificado:975046.94}} | PRIM. RICARDO FLORES MAGON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 62 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.05, meta_modificada:975.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE NINGUNO, 0, OXCABAL, C.P. 24310, lon:-90.966667, lat:18.863889}} | 2022-09-26 | 2022-12-25 | 975046.94 | 975046.94 | 975046.94 | 975046.94 | 975046.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-069-2022, contratista:JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:975046.94, importe_modificado:975046.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.05}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197966 | Proyecto de inversión | 594949.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594949.14, modificado:594949.14}} | TELESECUNDARIA NO. 36, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.95, meta_modificada:594.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:218, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NAYARIT CASTELLOT, C.P. 24435, lon:-90.25, lat:19.225833}} | 2022-10-17 | 2022-12-31 | 594949.14 | 594949.14 | 594949.14 | 594949.14 | 594949.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-081-2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES ALTIRCERV, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:594949.14, importe_modificado:594949.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.95}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197977 | Proyecto de inversión | 749421.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749421.25, modificado:749421.25}} | PRIM. JOSE MARIA PINO SUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.42, meta_modificada:749.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24313, lon:-90.9717, lat:18.7187}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 749421.25 | 749421.25 | 749421.25 | 749421.25 | 749421.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-096-2022, contratista:COMERCIALIZADORA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SR JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:749421.25, importe_modificado:749421.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.42}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197979 | Proyecto de inversión | 759341.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759341.54, modificado:759341.54}} | TELESECUNDARIA NO. 126, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.34, meta_modificada:759.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN ISIDRO, C.P. 24315, lon:-91.049444, lat:18.633611}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 759341.54 | 759341.54 | 759341.54 | 759341.54 | 759341.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-099-2022, contratista:JOSE MANUEL MEDINA FARFAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:759341.54, importe_modificado:759341.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.34}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197990 | Proyecto de inversión | 1879489.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879489.12, modificado:1879489.12}} | ESCUELA INICIAL INDIGENA KUUCHIL LOO LOOB, CONSTRUCCION DE 1 AULA INICIAL INDIGENA DE USOS MULTIPLES (INCLUYE SANITARIO), OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 21 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1879.49, meta_modificada:1879.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE PLAZA MUNICIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24415, lon:-90.5236, lat:19.0931}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 1879489.12 | 1879489.12 | 1879489.12 | 1879489.12 | 1879489.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-075-2022, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1879489.12, importe_modificado:1879489.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1879.49}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198003 | Proyecto de inversión | 50402 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50402.0, modificado:50402.0}} | PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:968, direccion:CALLE PEDRO SAINZ DE BARANDA, 0, NINGUNO, C.P. 24370, lon:-90.2637, lat:18.7219}} | 2022-11-14 | 2022-12-15 | 50402 | 50402 | 50402 | 50402 | 50402 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-008-1-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:50402.0, importe_modificado:50402.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198007 | Proyecto de inversión | 315879.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315879.6, modificado:315879.6}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO, EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 147 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 20, 0, ALAMEDA, C.P. 24920, lon:-90.058485, lat:20.314369}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 315879.6 | 315879.6 | 315879.6 | 315879.6 | 315879.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-011-2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:315879.6, importe_modificado:315879.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198024 | Proyecto de inversión | 103622.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103622.8, modificado:103622.8}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 02, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 30 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, AREA AH-KIM-PECH, C.P. 24014, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 103622.8 | 103622.8 | 103622.8 | 103622.8 | 103622.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-020-3-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:103622.8, importe_modificado:103622.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198028 | Proyecto de inversión | 348497.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348497.41, modificado:348497.41}} | TELESECUNDARIA NO. 30, SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA 1 AULA DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 30 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:355, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL NARANJO, C.P. 24336, lon:-91.128056, lat:18.021389}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-036-2022, contratista:COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SERHER SAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:348497.41, importe_modificado:348497.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198032 | Proyecto de inversión | 123349.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123349.99, modificado:123349.99}} | PRIM. MANUEL CRESENCIO GARCIA REJON Y ALCALA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 183 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CTM, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24023, lon:-90.491542, lat:19.863554}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 123349.99 | 123349.99 | 123349.99 | 123349.99 | 123349.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-024-2-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:123349.99, importe_modificado:123349.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198043 | Proyecto de inversión | 124999.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124999.88, modificado:124999.88}} | PRIM. ESTADO DE CHIAPAS, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 1 AULA DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 55 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20, 308, NINGUNO, C.P. 24800, lon:-90.1345, lat:20.177}} | 2022-12-14 | 2022-12-31 | 124999.88 | 124999.88 | 124999.88 | 124999.88 | 124999.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-030-2022, contratista:CR OFFICE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:124999.88, importe_modificado:124999.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198052 | Proyecto de inversión | 93150 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93150.0, modificado:93150.0}} | ESC. SEC. TEC. NO. 28, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 256 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL, 0, JARDINES, C.P. 24060, lon:-90.518061, lat:19.83087}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 93150 | 93150 | 93150 | 93150 | 93150 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-015-2-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:93150.0, importe_modificado:93150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198085 | Proyecto de inversión | 560280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560280.0, modificado:560280.0}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHINA, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 490 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE 11, 0, PALMA SOLA, C.P. 24520, lon:-90.502079, lat:19.771206}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 560280 | 560280 | 560280 | 560280 | 560280 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-PF-019-2022, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:560280.0, importe_modificado:560280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199994 | Adquisición | 1190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190000.0, modificado:1159953.6}} | Adquisición de Licencias informáticas de la Fiscalía General del Estado de Campeche; con recursos reprogramados. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124076 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n colonia Sascalum c.p. 24095, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 1159953.6 | 1159953.6 | 1159953.6 | 1159953.6 | 1159953.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:20.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200678 | Proyecto de inversión | 5930832.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5930832.24, modificado:5930832.24}} | CONSTUCCIÓN DE CANCHA TECHADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.8, meta_modificada:901.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:CALLE LOS NARANJOS ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CIRICOTE , lon:-89.40267, lat:18.31158}} | 2022-12-13 | 2023-03-01 | 5930832.24 | 5930832.24 | 5930832.24 | 5930832.24 | 5930832.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:901.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200703 | Proyecto de inversión | 3170133.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3170133.21, modificado:3170133.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE RECAUDACIÓN FISCAL EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN (PRIMERA ETAPA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 30881 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1035.99, meta_modificada:1035.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA COLOSIO ESQ. CON AV. SOLIDARIDAD CODIGO POSTAL 24400, lon:-90.63218, lat:18.85673}} | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 3170133.21 | 3170133.21 | 3170133.21 | 3170133.21 | 3170133.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1035.99}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402203720 | Adquisición | 1414523.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414523.01, modificado:1414522.95}} | Vehículos y equipo terrestre R.F. (adquisiciones de motos) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 1414522.95 | 1414522.95 | 1414522.95 | 1414522.95 | 1414522.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402203747 | Proyecto de inversión | 2311962.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2311962.66, modificado:2311962.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO AGROPECUARIO EN LA LOCLIDAD DE ALFREDO V. BONFIL, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | APR-FAFEF-09007-124245-1/2022 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:BRECHA PARCELA 305 Z-1 P 1/1 CAMPECHE CAMPECHE , lon:-90.196011, lat:19.528831}} | 2022-12-23 | 2023-01-27 | 2311962.66 | 2311962.66 | 2311962.66 | 2311962.66 | 2311962.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064456 | Adquisición | 555000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555000.0, modificado:553932.0}} | (ADQUISICIÓN) VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEG PÚB | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12166-1 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948706, lat:19.78734226}} | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 553932 | 553932 | 553932 | 553932 | 553932 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067228 | Proyecto de inversión | 196348.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196348.9, modificado:195980.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO LA SANTA - 44321 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 44321 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.21, meta_modificada:109.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 12 COLONIA LA SANTA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 13-A Y CALLE 15-A, CALLE 16 PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON UBICADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 25 Y AVAN, lon:-90.71911618, lat:19.33813392}} | 2022-06-01 | 2022-08-25 | 195980.48 | 195980.48 | 195980.48 | 195980.48 | 195980.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA 006 2022-1-1, contratista:MCARQUING S. DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:195980.48, importe_modificado:195980.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.21}} | {2067228/proyecto_INICIO, 2067228/proyecto_PROCESO, 2067228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067346 | Proyecto de inversión | 161590.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161590.63, modificado:161590.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD YAXCHÉ AKAL - 47254 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47254 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.58, meta_modificada:357.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:62, direccion:RANCHERIA YAXCHÉ AKAL, 24623 YAXCHÉ AKAL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL EL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS CONDUCIMOS SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 1.4KM PASANDO VIDRIOS Y ALUMINIOS H, lon:-89.70434913, lat:19.81718155}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 161590.63 | 161590.63 | 161590.63 | 161590.63 | 161590.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-12, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:161590.63, importe_modificado:161590.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.58}} | {2067346/proyecto_INICIO, 2067346/proyecto_PROCESO, 2067346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067355 | Proyecto de inversión | 79838.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79838.14, modificado:79838.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA - 47452 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47452 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.26, meta_modificada:177.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:830, direccion:EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 24117 LA NUEVA ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRTERA NUMER, lon:-91.12100658, lat:18.48969524}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 79838.14 | 79838.14 | 79838.14 | 79838.14 | 79838.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-6, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:79838.14, importe_modificado:79838.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.26}} | {2067355/proyecto_INICIO, 2067355/proyecto_FIN, 2067355/proyecto_PROCESO, 2067355/proyecto_FIN, 2067355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067384 | Proyecto de inversión | 7105.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7105.77, modificado:7105.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO EL JABAL - 48304 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 48304 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.68, meta_modificada:15.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA JABAL, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOBO Y CALLE 9, CALLE HIDALGO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SABANCUY NOS DIRIGIMOS A LA CARRETERA ESCARCEGA SABANCUY MEXICO 259 Y AVANZAR UNA DISTANCIA , lon:-91.18823552, lat:18.97082914}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 7105.77 | 7105.77 | 7105.77 | 7105.77 | 7105.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-11-2, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:7105.77, importe_modificado:7105.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.68}} | {2067384/proyecto_INICIO, 2067384/proyecto_PROCESO, 2067384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067494 | Proyecto de inversión | 1058655.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058655.65, modificado:1058376.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO SAN MARTIN - 51315 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 51315 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.02, meta_modificada:590.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 8 COLONIA SAN MARTÍN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, CALLE 6 PARTIENDO RUTA DESDE EL AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA NOS DIRIGIMOS POR LA CALLE 15 Y AVANZAMOS 400M PASANDO POR DUNOSUSA HASTA L, lon:-91.04318344, lat:18.19039104}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 1058376.68 | 1058376.68 | 1058376.68 | 1058376.68 | 1058376.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 007 2022-5-1, contratista:PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CASCAB S.A DE C.V., convocante:CODESVI, monto:1058376.68, importe_modificado:1058376.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.02}} | {2067494/proyecto_INICIO, 2067494/proyecto_FIN, 2067494/proyecto_PROCESO, 2067494/proyecto_FIN, 2067494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067508 | Proyecto de inversión | 46618.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46618.75, modificado:46626.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA - 51692 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 51692 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.74, meta_modificada:25.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 29 COLONIA CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA AVANZAREMOS SOBRE LA C.15 UNA DISTANCIA DE 56M PAR LUEGO GIRAR A LA IZQ, lon:-91.03645059, lat:18.18185428}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 46626.01 | 46626.01 | 46626.01 | 46626.01 | 46626.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 007 2022-5-2, contratista:PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CASCAB S.A DE C.V., convocante:CODESVI, monto:46626.01, importe_modificado:46626.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.74}} | {2067508/proyecto_INICIO, 2067508/proyecto_FIN, 2067508/proyecto_PROCESO, 2067508/proyecto_FIN, 2067508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067724 | Proyecto de inversión | 44444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44444.44, modificado:44386.24}} | REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA - 61986 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 61986 | S | 345 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:367, direccion:CALLE PRINCIPAL CARRETERA DON SAMUEL NUEVA ROSITA EJIDO NUEVA ROSITA, 24333 NUEVA ROSITA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA CANDELARAI ESCARCEGA RECORRIENDO UNA DISTAN, lon:-90.73876589, lat:18.2930354}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_2022, contratista:EDDIE DANILO RIOS CAHUICH, convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, monto:399476.16, importe_modificado:399476.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} | {2067724/proyecto_INICIO, 2067724/proyecto_FIN, 2067724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ADJUNTO EL DOCUMENTO EN EL MODULO DE CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CAM220202067734 | Proyecto de inversión | 44444.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44444.48, modificado:44386.24}} | REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 62149 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 62149 | S | 247 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:214, direccion:CALLE TULIPANES EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 24334 LÁZARO CÁRDENAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE AVENIDA JUSTO SIERRA Y , CALLE NAPOLEON SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CA, lon:-90.81263939, lat:17.91701494}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_2022, contratista:EDDIE DANILO RIOS CAHUICH, convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, monto:399476.16, importe_modificado:399476.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} | {2067734/proyecto_INICIO, 2067734/proyecto_FIN, 2067734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se adjuntó evidencia de término en el módulo de contrato, trimestre:5.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CAM220202067736 | Proyecto de inversión | 44444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44444.44, modificado:44386.24}} | REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD ARROYO SAN JUAN LAS GOLONDRINAS - 62198 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 62198 | S | 198 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:38, direccion:CALLE MONCLOVA - MIGUEL HIDALGO EJIDO ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), 24348 ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MONCLOVA SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL MONCLO, lon:-90.63038911, lat:18.10694477}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_2022, contratista:EDDIE DANILO RIOS CAHUICH, convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, monto:399476.16, importe_modificado:399476.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} | {2067736/proyecto_INICIO, 2067736/proyecto_PROCESO, 2067736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se adjuntó evidencia de término en el módulo de contrato, trimestre:5.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CAM220202067746 | Proyecto de inversión | 1091991 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091991.0, modificado:1089635.46}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA COLONIA MORELOS - 62434 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 62434 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1383.0, meta_modificada:1383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 26 COLONIA MORELOS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE 31 B, CALLE 28 SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 29 Y SE AVANZA HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 26 SE DOBLA A LA DERECHA, lon:-90.73433372, lat:18.60342925}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 1089635.46 | 1089635.46 | 1089635.46 | 1089635.46 | 1089635.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE_R_FISE_001_2022, contratista:ELIODORO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:H.YUNTAMIENTO ESCARCEGA, monto:1089635.46, importe_modificado:1089635.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1383.0}} | {2067746/proyecto_INICIO, 2067746/proyecto_PROCESO, 2067746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se adjuntó documento de término en el módulo de contrato, trimestre:5.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CAM220202068047 | Proyecto de inversión | 179000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179000.0, modificado:178057.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 72529 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 72529 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:965, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE LIC CARLOS SALINAS DE GORTARI DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA Y PARTIENDO RUTA DESDE, lon:-90.29557534, lat:18.63911934}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 178057.08 | 178057.08 | 178057.08 | 178057.08 | 178057.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 010 2022-1, contratista:CONSTRUCTORA MORIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:178057.08, importe_modificado:178057.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2068047/proyecto_INICIO, 2068047/proyecto_FIN, 2068047/proyecto_PROCESO, 2068047/proyecto_FIN, 2068047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068095 | Proyecto de inversión | 85860.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85860.2, modificado:85059.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD BELÉN - 75081 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 75081 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.18, meta_modificada:188.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:RANCHERIA BELÉN, 24375 BELÉN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA C.25 Y AVANZ, lon:-90.57679747, lat:18.57404452}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 85059.87 | 85059.87 | 85059.87 | 85059.87 | 85059.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 008 2022-10, contratista:MULTISERVICIOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:85059.87, importe_modificado:85059.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.18}} | {2068095/proyecto_INICIO, 2068095/proyecto_FIN, 2068095/proyecto_PROCESO, 2068095/proyecto_FIN, 2068095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068112 | Proyecto de inversión | 67262.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67262.61, modificado:66807.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD CENTENARIO - 75500 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 75500 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.02, meta_modificada:148.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:COLONIA CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CARRETERA CAMPECHE CENTENARIO Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQU, lon:-90.2834327, lat:18.65361233}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 66807.66 | 66807.66 | 66807.66 | 66807.66 | 66807.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 008 2022-5, contratista:MULTISERVICIOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:66807.66, importe_modificado:66807.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.02}} | {2068112/proyecto_INICIO, 2068112/proyecto_PROCESO, 2068112/proyecto_FIN, 2068112/proyecto_PROCESO, 2068112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068202 | Proyecto de inversión | 179925.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179925.16, modificado:179394.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD CONSTITUCIÓN - 78676 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78676 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.91, meta_modificada:397.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:RANCHERIA CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 280M PA, lon:-90.13928294, lat:18.62212534}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 179394 | 179394 | 179394 | 179394 | 179394 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 009 2022-3, contratista:ACOSUR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:179394.0, importe_modificado:179394.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.91}} | {2068202/proyecto_INICIO, 2068202/proyecto_PROCESO, 2068202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068369 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:144637.15}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTON LOCALIDAD LEY DE REFORMA AGRARIA ASENTAMIENTO LEY DE REFORMA AGRARIA - 89774 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 89774 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE COLECTIVIZACION Y CALLE UNIDAD DE MUJER, CALLE LAZARO CARDENAS SALIENDO DE LA CABECERA MU, lon:-90.81004528, lat:19.06563811}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 144637.15 | 144637.15 | 144637.15 | 144637.15 | 144637.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-006-2022_LEY DE REFORMA AGRARIA, contratista:AIRIS DE MÉXICO, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:144637.15, importe_modificado:144637.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2068369/proyecto_INICIO, 2068369/proyecto_FIN, 2068369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068384 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:106067.24}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTON LOCALIDAD MOQUEL ASENTAMIENTO MOQUEL - 90161 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 90161 | S | 62 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE ORTIZ AVILA EJIDO MOQUEL, 24402 MOQUEL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE CELAYA Y CALLE PENJAMO, CALLE EMILIANO ZAPATA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 TRAMO CD. DEL CARMEN , lon:-90.6714848, lat:19.35247032}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 106067.24 | 106067.24 | 106067.24 | 106067.24 | 106067.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-006-2022_MOQUEL, contratista:AIRIS DE MÉXICO, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:106067.24, importe_modificado:106067.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2068384/proyecto_INICIO, 2068384/proyecto_FIN, 2068384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202088609 | Proyecto de inversión | 6598186 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6598186.0, modificado:6840526.4}} | CONTINUIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA AMBIENTAL Y BIOTECNOLOGÍA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE |  | S | 358 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:367.53, meta_modificada:367.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. Agustin Melgar S/N entre juan de la Barrera y Calle 20, Col Buenavista, C.P. 24039 San Francisco de Campeche Campeche, lon:-90.55485685, lat:19.82708918}} | 2022-07-25 | 2022-11-21 | 6840526.4 | 6840526.4 | 6840526.4 | 6840526.4 | 6840526.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAC-DO-REST-LPE-WJRM-002-2022, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE, monto:6259485.47, importe_modificado:6259485.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.53}} | {2088609/proyecto_INICIO, 2088609/proyecto_FIN, 2088609/proyecto_PROCESO, 2088609/proyecto_FIN, 2088609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202089043 | Adquisición | 160500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:117000.0, modificado:100233.92}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43500.0, modificado:43500.0}} | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA/C3 (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12247-1 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Jaina s/n colonia plan chac , lon:-90.493492, lat:19.854307}} | 2022-03-16 | 2022-12-31 | 143733.92 | 143733.92 | 143733.92 | 143733.92 | 143733.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302100986 | Proyecto de inversión | 162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:153085.2}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA - 72946 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 72946 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:262, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24325 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y AVENIDA JUSTO SIERRA, CALLE GUADALUPE VICTORIA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE , lon:-92.30827839, lat:18.66552906}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 153085.2 | 153085.2 | 153085.2 | 153085.2 | 153085.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:30.0}} | {2100986/proyecto_INICIO, 2100986/proyecto_FIN, 2100986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101174 | Proyecto de inversión | 16200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16200.0, modificado:15308.52}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL RAMONAL II - 97934 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97934 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:452, direccion:RANCHERIA , 24336 EL RAMONAL II (LOS MANGUITOS), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL 186 POR 21 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL EL ENCANTO DURANTE 6 KM DONDE ENCONTR, lon:-91.00824523, lat:17.99536173}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2101174/proyecto_INICIO, 2101174/proyecto_FIN, 2101174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101196 | Proyecto de inversión | 425377.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425377.87, modificado:425377.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD ALIANZA PRODUCTORA - 98872 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98872 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:18, direccion:PUEBLO ALIANZA PRODUCTORA, 24346 DZITBALCHÉ, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR C. 15 HACIA C. 16. Y AVANZA UNA DISTANCIA DE 400 METROS PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIE, lon:-90.33677868, lat:17.89460454}} | 2022-07-20 | 2022-11-16 | 425377.87 | 425377.87 | 425377.87 | 425377.87 | 425377.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA 013 2022-1, contratista:ABBA SUPPLIES AND SERVICES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:425377.87, importe_modificado:425377.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101196/proyecto_INICIO, 2101196/proyecto_FIN, 2101196/proyecto_PROCESO, 2101196/proyecto_FIN, 2101196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101407 | Proyecto de inversión | 779000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779000.0, modificado:771377.96}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD RIBERA DE SAN FRANCISCO - 118493 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 118493 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1351, direccion:RANCHERIA RIBERA DE SAN FRANCISCO, 24325 RIBERA DE SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A TABASCO LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE, lon:-92.42577575, lat:18.51931472}} | 2022-09-15 | 2022-12-30 | 771377.96 | 771377.96 | 771377.96 | 771377.96 | 771377.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3O-023-2022_RIBERA DE SAN FRANCISCO, contratista:BSR INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:771377.96, importe_modificado:771377.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2101407/proyecto_INICIO, 2101407/proyecto_PROCESO, 2101407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101416 | Proyecto de inversión | 328000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328000.0, modificado:324790.72}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDADD RIBERA MEDIA SAN FRANCISCO - 118879 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 118879 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2221, direccion:RANCHERIA RIBERA MEDIA, 24325 RIBERA MEDIA SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A TABASCO LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE SAN MIG, lon:-92.41334635, lat:18.48990984}} | 2022-09-15 | 2022-12-30 | 324790.72 | 324790.72 | 324790.72 | 324790.72 | 324790.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3O-023-2022_RIBERA MEDIA SAN FRANCISCO, contratista:BSR INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:324790.72, importe_modificado:324790.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2101416/proyecto_INICIO, 2101416/proyecto_FIN, 2101416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101591 | Proyecto de inversión | 510949.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510949.55, modificado:510949.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD KATAB - 125061 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 125061 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.9, meta_modificada:285.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, direccion:EJIDO KATAB, 24620 KATAB, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRÍGIMOS AL NOROESTE POR C. 21 HACIA C. 22 Y AVANZAR UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA C. , lon:-89.84283623, lat:19.91093888}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 510949.55 | 510949.55 | 510949.55 | 510949.55 | 510949.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, CALKINI, HOPELCHEN, HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 2022-5, contratista:C. JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:510949.55, importe_modificado:510949.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.9}} | {2101591/proyecto_INICIO, 2101591/proyecto_FIN, 2101591/proyecto_PROCESO, 2101591/proyecto_FIN, 2101591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101597 | Proyecto de inversión | 361469.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361469.41, modificado:361469.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD EL POSTE - 125188 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 125188 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.71, meta_modificada:204.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:RANCHERIA EL POSTE, 24604 EL POSTE, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NOROESTE POR C. 21 HACIA C. 22. Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN LA 1, lon:-89.82607969, lat:19.85969376}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 361469.41 | 361469.41 | 361469.41 | 361469.41 | 361469.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, CALKINI, HOPELCHEN, HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 2022-6, contratista:C. JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:361469.41, importe_modificado:361469.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.71}} | {2101597/proyecto_INICIO, 2101597/proyecto_FIN, 2101597/proyecto_PROCESO, 2101597/proyecto_FIN, 2101597/proyecto_PROCESO, 2101597/proyecto_FIN, 2101597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102473 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:107996.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD SANTA CRUZ PUEBLO - 156827 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 156827 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:CALLE 9 PUEBLO SANTA CRUZ PUEBLO, 24913 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , CARRETERA PUCNACHEN-DZITBALCHE PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO SE TOMA EL FINAL DE LA CALLE 21 DE LA LOCALIDAD DE DZITBALC, lon:-90.10282206, lat:20.33163981}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 107996 | 107996 | 107996 | 107996 | 107996 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-4, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:107996.0, importe_modificado:107996.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:20.0}} | {2102473/proyecto_INICIO, 2102473/proyecto_PROCESO, 2102473/proyecto_FIN, 2102473/proyecto_PROCESO, 2102473/proyecto_FIN, 2102473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102864 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:21599.2}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD EL MANGAL - 166291 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 166291 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:61, direccion:PUEBLO EL MANGAL, 24200 EL MANGAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA EMPEZAMOS LA RUTA SOBRE LA CALLE VICENTE CASTELLANOS PARA INCORPORARNOS A LA CARRETERA TRAMO PALIZADAEL MANGAL Y AVANZA, lon:-92.06959169, lat:18.24593341}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 21599.2 | 21599.2 | 21599.2 | 21599.2 | 21599.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-39, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:21599.2, importe_modificado:21599.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2102864/proyecto_INICIO, 2102864/proyecto_PROCESO, 2102864/proyecto_FIN, 2102864/proyecto_PROCESO, 2102864/proyecto_FIN, 2102864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102870 | Proyecto de inversión | 64800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64797.6}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 166431 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 166431 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:PUEBLO ISLA DE SAN ISIDRO, 24200 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL INICIAMOS RUTA EN EL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA Y TOMAMOS DIRECCION SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y , lon:-92.07813301, lat:18.25404561}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 64797.6 | 64797.6 | 64797.6 | 64797.6 | 64797.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-41, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:64797.6, importe_modificado:64797.6}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:12.0}} | {2102870/proyecto_INICIO, 2102870/proyecto_PROCESO, 2102870/proyecto_FIN, 2102870/proyecto_PROCESO, 2102870/proyecto_FIN, 2102870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102881 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:53998.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN - 166621 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 166621 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 15 BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 13 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN UBICACO SOBRE LA CALLE 28 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 140M EN DIRECCION A LA CALL, lon:-90.13116887, lat:20.17952391}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-45, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:53998.0, importe_modificado:53998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2102881/proyecto_INICIO, 2102881/proyecto_PROCESO, 2102881/proyecto_INICIO, 2102881/proyecto_FIN, 2102881/proyecto_PROCESO, 2102881/proyecto_FIN, 2102881/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102896 | Proyecto de inversión | 70200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70200.0, modificado:70197.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL - 166766 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 166766 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:CALLE ENRIQUE CASTILLA MAGAÑA PUEBLO EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL RAMA LPALIZADA EN DIRECCIÓNAL E.C. VI, lon:-91.86697626, lat:18.04068392}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 70197.4 | 70197.4 | 70197.4 | 70197.4 | 70197.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-50, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:70197.4, importe_modificado:70197.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:13.0}} | {2102896/proyecto_INICIO, 2102896/proyecto_PROCESO, 2102896/proyecto_FIN, 2102896/proyecto_PROCESO, 2102896/proyecto_FIN, 2102896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102908 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN ELMUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD DON SAMUEL - 166963 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 166963 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:108, direccion:PUEBLO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE ELCENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 650 METROS TOMA C. 30 HACIA CANDELARIA ESCÁRCEGACHAMPOTONESCARCEGASOLIDARIDAD LUEGO EN 36.5 KILOMETROS S, lon:-90.86040902, lat:18.35835949}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-55, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102908/proyecto_INICIO, 2102908/proyecto_PROCESO, 2102908/proyecto_FIN, 2102908/proyecto_PROCESO, 2102908/proyecto_INICIO, 2102908/proyecto_PROCESO, 2102908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102925 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD HARO - 167197 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167197 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:178, direccion:PUEBLO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR CALLE 47A HACIA CALLE 30A Y AVANZA 130M GIRA A LA DERECHA EN LA 2 INTERSECCIÓN HACIA CALLE 30CANDELARIA ESCÁRCEGA Y, lon:-90.79119421, lat:18.43968073}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-60, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102925/proyecto_INICIO, 2102925/proyecto_PROCESO, 2102925/proyecto_FIN, 2102925/proyecto_INICIO, 2102925/proyecto_PROCESO, 2102925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102959 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD XMABÉN - 167669 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167669 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:RANCHERIA XMABÉN, 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA LOCALIDAD DZI, lon:-89.31405834, lat:19.23995493}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-79, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102959/proyecto_PROCESO, 2102959/proyecto_INICIO, 2102959/proyecto_FIN, 2102959/proyecto_INICIO, 2102959/proyecto_FIN, 2102959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102982 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 168092 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 168092 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:214, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 24334 LÁZARO CÁRDENAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 900 METROS TOMA C. 18A Y CALLE 23 HACIA C. 10MÉXICO 221. DESPUES EN 48.5 KILOMETROS GIRA A LA IZQUIERDA CO, lon:-90.80963103, lat:17.91635762}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-89, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102982/proyecto_INICIO, 2102982/proyecto_PROCESO, 2102982/proyecto_FIN, 2102982/proyecto_INICIO, 2102982/proyecto_PROCESO, 2102982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103235 | Proyecto de inversión | 102600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102600.0, modificado:102596.2}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 175577 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 175577 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE 11 DE SEPTIEMBRE PUEBLO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 14, CARRETERA FRONTERA-CIUDAD DEL CARMEN DESDE LA CABECERA DE CARMEN PARTES DE LA GLORIETA QUE SE ENCUENTRA EN, lon:-92.29129845, lat:18.62322121}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 102596.2 | 102596.2 | 102596.2 | 102596.2 | 102596.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-113, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:102596.2, importe_modificado:102596.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:19.0}} | {2103235/proyecto_INICIO, 2103235/proyecto_PROCESO, 2103235/proyecto_FIN, 2103235/proyecto_PROCESO, 2103235/proyecto_FIN, 2103235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103242 | Proyecto de inversión | 81000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:80997.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIOO DE CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS - 175720 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 175720 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE FRIDERA RANCHERIA SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE LINEA DESDE LA CABECERA DE CARMEN PARTES DESDE EL PARQUE EL CAMINERO TOMANDO LA AVE, lon:-92.22335585, lat:18.61183262}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 80997 | 80997 | 80997 | 80997 | 80997 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-114, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:80997.0, importe_modificado:80997.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:15.0}} | {2103242/proyecto_INICIO, 2103242/proyecto_PROCESO, 2103242/proyecto_FIN, 2103242/proyecto_INICIO, 2103242/proyecto_PROCESO, 2103242/proyecto_FIN, 2103242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131337 | Proyecto de inversión | 2741596.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2741596.71, modificado:2741596.71}} | PRIM. JOAQUIN R. SOLIS, CONSTRUCCION DE ESCALERA, 1 AULA DIDACTICA, 1 AULA DE COMPUTO Y BIBLIOTECA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 139 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2741.6, meta_modificada:2741.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:CALLE NINGUNO, 25, SANTA CRUZ PUEBLO, C.P. 24921, lon:-90.104167, lat:20.334167}} | 2022-07-11 | 2022-11-08 | 2741596.71 | 2741596.71 | 2741596.71 | 2741596.71 | 2741596.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-024-2022, contratista:CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2741596.71, importe_modificado:2741596.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2741.6}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131345 | Proyecto de inversión | 1543423.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543423.55, modificado:1543423.55}} | PRIM. RAMON G. BONFIL, CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 190 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1543.42, meta_modificada:1543.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GUILLERMO LLITERAS REPETO, 0, PUESTA DE SOL, C.P. 24157, lon:-91.781025, lat:18.66179}} | 2022-09-05 | 2022-12-04 | 1543423.55 | 1543423.55 | 1543423.55 | 1543423.55 | 1543423.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-054-2022, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1543423.55, importe_modificado:1543423.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1543.42}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302136688 | Proyecto de inversión | 510014.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510014.92, modificado:510014.91}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA AMPLIACIÓN IGNACIO ZARAGOZA, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL)(REHABILITAN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:UNO ENTRE VENISTIANO CARRANZA CALLE DOS SIN NUMERO AMPLIACIÓN IGNACIO ZARAGOZA, lon:-90.541502, lat:19.814767}} | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 510014.91 | 510014.91 | 510014.91 | 510014.91 | 510014.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302136723 | Proyecto de inversión | 3068173.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3068173.93, modificado:3068173.93}} | CENTRO ESTATAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL "ELSA MARIA SAN ROMAN DE SANSORES" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (MANTENIMIENTO EN AIRES ACONDICIONADOS, JARDINERÍA, SEÑALETICA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO MEXICANO ENTRE AVENIDA GOBERNADORES Y AV. HEROES DE NACOZARI SIN NUMERO BARRIO DE SANTA ANA CÓDIGO POSTAL 24050, lon:-90.517495, lat:19.840778}} | 2022-06-26 | 2022-07-11 | 3068173.93 | 3068173.93 | 3068173.93 | 3068173.93 | 3068173.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302137575 | Proyecto de inversión | 1292931.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193939.74, modificado:193939.74}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098991.88, modificado:1098991.88}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 123702 - 1 | N | 0 | 0 | 8048 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Hopelchén, lon:-89.8399002, lat:19.74667945}} | 2022-07-26 | 2022-11-22 | 1292931.62 | 1292931.62 | 1292931.62 | 1292931.62 | 1292931.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-SERVOB-IO-26-2022-C, contratista:ING. FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO, convocante:CAPAE, monto:1292931.62, importe_modificado:1292931.62}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2137575/proyecto_INICIO, 2137575/proyecto_PROCESO, 2137575/proyecto_INICIO, 2137575/proyecto_PROCESO, 2137575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CAM220302137576 | Proyecto de inversión | 2037762.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037762.72, modificado:2037762.72}} | construcción de bodega y obra complementaria | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Calakmul | 10703-3 | N | 0 | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:carretera estatal xpujil dzibalchen km 2+260, lon:-89.400989, lat:18.526948}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2037762.72 | 2037762.72 | 2037762.72 | 2037762.72 | 2037762.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302139306 | Proyecto de inversión | 3187122.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3187122.47, modificado:3187122.47}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ACOPIO DE LECHE EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 123604 - 1 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:8218.0, meta_modificada:8218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CANDELARIA, C. M., lon:-91.05443734, lat:18.17156549}} | 2022-07-12 | 2022-08-15 | 3187122.47 | 3187122.47 | 3187122.47 | 3187122.47 | 3187122.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:8218.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402141532 | Proyecto de inversión | 268045.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268045.43, modificado:268045.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD XKEULIL - 98105 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98105 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XKEULIL, 24464 XKEULIL, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 50 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 18. LUEGO EN 37 METRO, lon:-90.6300644, lat:19.6289395}} | 2022-07-13 | 2022-10-10 | 268045.43 | 268045.43 | 268045.43 | 268045.43 | 268045.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE SEYBAPLAYA Y CHAMPOTON 012 2022-3, contratista:C. DORA LUZ GONZALEZ TORRES, convocante:CODESVI, monto:268045.43, importe_modificado:268045.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2141532/proyecto_INICIO, 2141532/proyecto_PROCESO, 2141532/proyecto_FIN, 2141532/proyecto_PROCESO, 2141532/proyecto_FIN, 2141532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197983 | Proyecto de inversión | 738460.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738460.15, modificado:738460.15}} | J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 122 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.46, meta_modificada:738.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ESCARCEGA, 0, RESTITO DE LAS PILAS, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 738460.15 | 738460.15 | 738460.15 | 738460.15 | 738460.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-105-2022, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:738460.15, importe_modificado:738460.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.46}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198002 | Proyecto de inversión | 50402 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50402.0, modificado:50402.0}} | PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:865, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.5327, lat:18.5042}} | 2022-11-14 | 2022-12-15 | 50402 | 50402 | 50402 | 50402 | 50402 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-008-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:50402.0, importe_modificado:50402.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198044 | Proyecto de inversión | 124999.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124999.88, modificado:124999.88}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 1 AULA DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 147 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 20, 0, ALAMEDA, C.P. 24920, lon:-90.058485, lat:20.314369}} | 2022-12-14 | 2022-12-31 | 124999.88 | 124999.88 | 124999.88 | 124999.88 | 124999.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-030-1-2022, contratista:CR OFFICE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:124999.88, importe_modificado:124999.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198049 | Proyecto de inversión | 156867.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156867.44, modificado:156867.44}} | PRIM. ARQ. CARLOS M. LAZO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 81 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.87, meta_modificada:156.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA POR ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 156867.44 | 156867.44 | 156867.44 | 156867.44 | 156867.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-PF-116-2022, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:156867.44, importe_modificado:156867.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.87}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198063 | Proyecto de inversión | 894096 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894096.0, modificado:894096.0}} | CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 82, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 480 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:894.1, meta_modificada:894.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA POR ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 894096 | 894096 | 894096 | 894096 | 894096 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-EMS-095-2022, contratista:LEOPOLDO EUGENIO RUZ WONG, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:894096.0, importe_modificado:894096.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:894.1}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199710 | Proyecto de inversión | 1849875.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849875.19, modificado:1849874.69}} | PAVIMENTACION Y MANTTO. DE LA CALLE MIRAMAR ENTRE CALLE AZUCENA Y CANCHA TECHADA CRUCE DE LA C. ANZURES ENTRE CALLE MIRAMAR Y CALLE BELLAVISTA DE LA LOC. CD. DEL CARMEN MPIO. DE CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13284.0, meta_modificada:13284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MIRAMAR CP 24118, lon:-91.48809, lat:18.3945}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 1849874.69 | 1849874.69 | 1849874.69 | 1849874.69 | 1849874.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-904012996-E57-2022, contratista:SC POTCAR, S. A. P. I. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:1849875.19, importe_modificado:1849875.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13284.0}} | {2199710/proyecto_INICIO, 2199710/proyecto_PROCESO, 2199710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199735 | Proyecto de inversión | 7468551.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7468551.73, modificado:7468545.02}} | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA GOBERNADORES, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | SIN IDENTIFICAR | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV GOBERNADORES 24050, lon:-90.5282, lat:19.8434}} | 2022-12-09 | 2022-12-30 | 7468545.02 | 7468545.02 | 7468545.02 | 7468545.02 | 7468545.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-904012996-E42-2022, contratista:PROVEEDORA CONDADO, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:7468551.73, importe_modificado:7468551.73}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:252.0}} | {2199735/proyecto_PROCESO, 2199735/proyecto_INICIO, 2199735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199850 | Proyecto de inversión | 1753895.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753895.11, modificado:1753895.11}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO HOPELCHÉN-DZIBALCHÉN, DEL KM 0+000 AL KM 46+000 (TRAMOS AISLADOS) LOCALIDAD: DZIBALCHÉN, MUNICIPIO: HOPELCHÉN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 2387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21000.0, meta_modificada:21000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:HOPELCHEN CP 24611, lon:-89.854346, lat:19.7506709}} | 2022-11-19 | 2022-12-31 | 1753895.11 | 1753895.11 | 1753895.11 | 1753895.11 | 1753895.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E50-2022, contratista:PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CASCAB, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:1753895.11, importe_modificado:1753895.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21000.0}} | {2199850/proyecto_INICIO, 2199850/proyecto_FIN, 2199850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200252 | Proyecto de inversión | 3392723.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3392723.75, modificado:3392723.75}} | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE ZONA DE CAPTACIÓN) EN LAS LOCALIDADES DE MIGUEL HIDALGO Y EL NARANJO, MUNICIPIO DE CANDELARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 124099 - 1 | N | 0 | 0 | 1918 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:342, direccion:MIGUEL HIDALGO Y ELNARANJO, lon:-90.847172, lat:17.89027}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:355, direccion:MIGUEL HIDALGO Y EL NARANJO, lon:-91.12358, lat:18.022455}} | 2022-10-21 | 2022-12-15 | 3392723.75 | 3392723.75 | 3392723.75 | 3392723.75 | 3392723.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-38-2022-C, contratista:HUMBERTO JOSE PENICHE ORTEGON, convocante:CAPAE, monto:3392723.75, importe_modificado:3392723.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2200252/proyecto_INICIO, 2200252/proyecto_FIN, 2200252/proyecto_PROCESO, 2200252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200331 | Adquisición | 42490.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42490.8, modificado:30309.64}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ REPUVE RF | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124192-1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2022-11-29 | 2022-12-31 | 30309.64 | 30309.64 | 30309.64 | 30309.64 | 30309.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200531 | Proyecto de inversión | 14902349.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.490234991E7, modificado:1.490234991E7}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO BAZAR ARTESANAL SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Económico | 124275 - 1 | S | 346756 | 342900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4264.3, meta_modificada:4264.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Pedro Sainz de Baranda, Área Ah, 24014 Campeche, Camp., lon:-90.5364954, lat:19.85058085}} | 2022-12-26 | 2023-03-25 | 14902349.91 | 14902349.91 | 14902349.91 | 14902349.91 | 14902349.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4264.3}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200688 | Proyecto de inversión | 599939.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599939.09, modificado:599939.09}} | REHABILITACION DEL ESTACIONAMIENTO DE BEISBOL NELSON BARRERA ROMELLON EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDRO SAINZ DE BARANDA ENTRE CALLE FILIBERTO QUI FARFAN Y CALLE BENJAMÍN GANZO CP 24020, lon:-90.30402, lat:19.51504}} | 2022-12-28 | 2023-02-10 | 599939.09 | 599939.09 | 599939.09 | 599939.09 | 599939.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402203641 | Adquisición | 8804.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8804.69, modificado:8804.69}} | Cámaras fotográficas y de video Seguridad Pública (complemento adquisiciones) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 8804.69 | 8804.69 | 8804.69 | 8804.69 | 8804.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402203704 | Proyecto de inversión | 499999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499999.99, modificado:499999.99}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ACOPIO DE LECHE EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA,(AMPLIACIÓN POR OBRA EXTERIOR) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | APR-FAFEF-09001-123604-2/2022 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.93, meta_modificada:276.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CANDELARIA CAMPECHE , lon:-91.054461, lat:18.171575}} | 2022-11-10 | 2022-12-05 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.93}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064516 | Adquisición | 5808992 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5808992.0, modificado:5808189.6}} | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / REPUVE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12193-1 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2022-03-25 | 2022-12-31 | 5808189.6 | 5808189.6 | 5808189.6 | 5808189.6 | 5808189.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067114 | Proyecto de inversión | 158159.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158159.68, modificado:158159.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD EL CHICHONAL - 39304 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 39304 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.73, meta_modificada:351.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:EJIDO EL CHICHONAL, 24643 EL CHICHONAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS AL NORESTE HACIA LA CARRETERA CAM 29 AVANZANDO UN, lon:-89.55348863, lat:18.52523733}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 158159.68 | 158159.68 | 158159.68 | 158159.68 | 158159.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-3, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:158159.68, importe_modificado:158159.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.73}} | {2067114/proyecto_INICIO, 2067114/proyecto_FIN, 2067114/proyecto_PROCESO, 2067114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067115 | Proyecto de inversión | 81831.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81831.12, modificado:81831.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD EL REFUGIO - 39407 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 39407 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.45, meta_modificada:182.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:194, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 24644 EL REFUGIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA CAM 26 Y DOBLAMOS A LA DERECHA EN , lon:-89.37296758, lat:18.80198676}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 81831.12 | 81831.12 | 81831.12 | 81831.12 | 81831.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-4, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:81831.12, importe_modificado:81831.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.45}} | {2067115/proyecto_INICIO, 2067115/proyecto_PROCESO, 2067115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067285 | Proyecto de inversión | 1676791.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676791.06, modificado:1676791.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ LOCALIDAD DZITBALCHÉ - 45966 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 45966 | S | 30 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO DZITBALCHE, 00000 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL SUR DE DZITBALCHE RUMBO A BACABCHEN, lon:-90.02147923, lat:20.26233504}} | 2022-05-30 | 2022-07-16 | 1676791.06 | 1676791.06 | 1676791.06 | 1676791.06 | 1676791.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/007/2022, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION, S.A. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1676791.06, importe_modificado:1676791.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2067285/proyecto_INICIO, 2067285/proyecto_PROCESO, 2067285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067294 | Proyecto de inversión | 1438486.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438486.19, modificado:1438486.19}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA - 46128 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 46128 | S | 17 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SUR DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 753 PUEBLO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL SUR DE CONQUISTA CAMPESINA, lon:-91.28936565, lat:18.17046639}} | 2022-05-30 | 2022-07-16 | 1438486.19 | 1438486.19 | 1438486.19 | 1438486.19 | 1438486.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/009/2022, contratista:Pluvial del Golfo, S.A. DE C.V, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1438486.19, importe_modificado:1438486.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}} | {2067294/proyecto_INICIO, 2067294/proyecto_PROCESO, 2067294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067302 | Proyecto de inversión | 1096009.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096009.85, modificado:1096009.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD ALFREDO V BONFIL - 46273 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 46273 | S | 11 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SUROESTE - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 139 PUEBLO ALFREDO V. BONFIL, 24570 ALFREDO V. BONFIL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA AL SUROESTE A 8139 METROS EN EL , lon:-90.21474627, lat:19.48052558}} | 2022-05-30 | 2022-07-16 | 1096009.85 | 1096009.85 | 1096009.85 | 1096009.85 | 1096009.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/006/2022, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION, S.A. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1096009.85, importe_modificado:1096009.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2067302/proyecto_INICIO, 2067302/proyecto_PROCESO, 2067302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067744 | Proyecto de inversión | 1096417.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096417.04, modificado:1094275.28}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA COLONIA ESPERANZA - 62340 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 62340 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.7, meta_modificada:1055.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 24 COLONIA ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 53 Y CALLE 47, CALLE 22 SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 28 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 27 SE DOBLA A LA IZQUIERDA TOMANDO LA, lon:-90.742855, lat:18.602852}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 1094275.28 | 1094275.28 | 1094275.28 | 1094275.28 | 1094275.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE_R_FISE_003_2022, contratista:RAM SOSA LUNA, convocante:H.YUNTAMIENTO ESCARCEGA, monto:1094275.28, importe_modificado:1094275.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1055.7}} | {2067744/proyecto_INICIO, 2067744/proyecto_PROCESO, 2067744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se adjuntó documento de término en el módulo de contrato, trimestre:5.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CAM220202068040 | Proyecto de inversión | 268500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268500.0, modificado:267663.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT - 72087 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 72087 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:99, direccion:EJIDO INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, 24654 INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAREMOS 94M PARA LUEGO, lon:-89.59898415, lat:18.53278885}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 267663.48 | 267663.48 | 267663.48 | 267663.48 | 267663.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 011 2022-2, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:267663.48, importe_modificado:267663.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2068040/proyecto_INICIO, 2068040/proyecto_PROCESO, 2068040/proyecto_INICIO, 2068040/proyecto_PROCESO, 2068040/proyecto_FIN, 2068040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068206 | Proyecto de inversión | 220517.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220517.41, modificado:219863.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD PABLO GARCÍA - 78703 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78703 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.4, meta_modificada:487.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:171, direccion:EJIDO PABLO GARCIA, 24658 PABLO GARCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 280M PARA LUEGO GIRAR A LA DE, lon:-90.14121415, lat:18.61925909}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 219863.29 | 219863.29 | 219863.29 | 219863.29 | 219863.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 009 2022-9, contratista:ACOSUR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:219863.29, importe_modificado:219863.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.4}} | {2068206/proyecto_PROCESO, 2068206/proyecto_FIN, 2068206/proyecto_INICIO, 2068206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068209 | Proyecto de inversión | 90602.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90602.03, modificado:90342.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD TOMÁS AZNAR BARBACHANO LA MOZA - 78712 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78712 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.13, meta_modificada:201.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:241, direccion:EJIDO TOMAS AZNAR BARBACHANO, 24645 TOMÁS AZNAR BARBACHANO (LA MOZA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAMOS 94M PARA LUEGO DOBLAR A LA DERECH, lon:-89.19648169, lat:18.48330043}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 90342.98 | 90342.98 | 90342.98 | 90342.98 | 90342.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 009 2022-12, contratista:ACOSUR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:90342.98, importe_modificado:90342.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.13}} | {2068209/proyecto_INICIO, 2068209/proyecto_FIN, 2068209/proyecto_PROCESO, 2068209/proyecto_FIN, 2068209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068380 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:214621.66}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ ASENTAMIENTO CALKINI - 90076 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 90076 | S | 369 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 26 CIUDAD , 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 11, CALLE 24A SALIENDO DE LA CAPITAL DEL ESTADO SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 18 TRRAMO CAMPECHE MERIDA Y SE AVANZAN 92 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL DESVIO A , lon:-90.05782692, lat:20.37615258}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 214621.66 | 214621.66 | 214621.66 | 214621.66 | 214621.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-003-2022_CALKINÍ, contratista:FRANCISCO EDUARDO HERNÁNDEZ AKE, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:214621.66, importe_modificado:214621.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2068380/proyecto_INICIO, 2068380/proyecto_FIN, 2068380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202088612 | Proyecto de inversión | 3184866 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3184866.0, modificado:3168453.48}} | MANTENIMIENTO DE UNIDADES ACADÉMICAS, CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y ÁREAS TRANSVERSALES DE LA UNIVERSIDAD ANTÓNOMA DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE |  | S | 609 | 1293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5580.0, meta_modificada:5580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Predio SN unidad habitacional Siglo XXXIII por Av. Ing Humberto Lanz Cardenas Col Ex Hacienda Kala C.P. 24085, San Francisco de Campeche Campeche, lon:-90.47718354, lat:19.8458815}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Heroe de Nacozari Un. 480, C.P. 24070 San Francisco de Campeche Campeche, lon:-90.50573679, lat:19.80125664}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Heroe de Nacozari Un. 480, C.P. 24070 San Francisco de Campeche Campeche, lon:-90.50543954, lat:19.80160352}} | 2022-08-01 | 2022-11-08 | 3168453.48 | 3168453.48 | 3168453.48 | 3168453.48 | 3168453.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAC-DO-REST-ADJ-DIR-FMRP-001-2022, contratista:FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE, monto:3168453.48, importe_modificado:3168453.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5580.0}} | {2088612/proyecto_INICIO, 2088612/proyecto_FIN, 2088612/proyecto_PROCESO, 2088612/proyecto_FIN, 2088612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202088619 | Proyecto de inversión | 416773.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416773.5, modificado:408822.43}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA DR. NAZARIO VICTOR MONTEJO GODOY | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE |  | S | 871 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Arturo Shields Cárdenas Mza FN1 por Av. Miguel Alemán, Col Guadalupe C.P. 24010 San Francisco de Campeche Campeche, lon:-90.5310422, lat:19.85019164}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 408822.43 | 408822.43 | 408822.43 | 408822.43 | 408822.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAC-DO-REST-ADJ-DIR-MOOPANTI-002-2022, contratista:JOSÉ DEL CARMEN MOO PANTI, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE, monto:408822.43, importe_modificado:408822.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}} | {2088619/proyecto_PROCESO, 2088619/proyecto_FIN, 2088619/proyecto_INICIO, 2088619/proyecto_FIN, 2088619/proyecto_INICIO, 2088619/proyecto_PROCESO, 2088619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202089073 | Proyecto de inversión | 2804964.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804964.89, modificado:2804964.89}} | CENTRO ESTATAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL ELSA MARIA SAN ROMAN DE SANSORES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DE CALDERAS Y ACCESIBILIDAD EXTERIOR) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | 16 SEDETUOP |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1172.19, meta_modificada:1172.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA AVENIDA EJERCITO MEXICANO CÓDIGO POSTAL 24050, lon:-90.517495, lat:19.840778}} | 2022-06-13 | 2022-06-26 | 2804964.89 | 2804964.89 | 2804964.89 | 2804964.89 | 2804964.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1172.19}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202099789 | Adquisición | 1074560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074560.0, modificado:1069609.26}} | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos RNR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 1069609.26 | 1069609.26 | 1069609.26 | 1069609.26 | 1069609.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202099820 | Adquisición | 23457 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23457.0, modificado:23457.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ASESORÍAS (CONSULTORIO MÉDICO). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLOGICO SUEPERIOR DE CHAMPOTON | 554 | S | 280 | 2784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.743666, lat:19.323267}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 23457 | 23457 | 23457 | 23457 | 23457 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302100951 | Proyecto de inversión | 738291.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738291.28, modificado:738291.28}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 62752 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 62752 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1435.55, meta_modificada:1435.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:CALLE 14 COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24369 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 17, CALLE 13 CALLE 18 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15 CALLE 12 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15 CALLE 16 ENTRE CALLE 17 Y, lon:-90.747106, lat:18.637397}} | 2022-06-04 | 2022-07-04 | 738291.28 | 738291.28 | 738291.28 | 738291.28 | 738291.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE_R_FISE_007_2022, contratista:VICTOR RAMOS PIMENTEL, convocante:H.YUNTAMIENTO ESCARCEGA, monto:738291.28, importe_modificado:738291.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1435.55}} | {2100951/proyecto_INICIO, 2100951/proyecto_FIN, 2100951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se adjuntó documento de término en el módulo de contrato, trimestre:5.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CAM220302101176 | Proyecto de inversión | 536090.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536090.82, modificado:536090.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO SEYBAPLAYA LOCALIDAD SEYBAPLAYA - 97985 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 97985 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO SEYBAPLAYA CENTRO, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE CHOLUL, CALLE 9 SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 50 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 18. , lon:-90.68523617, lat:19.64730723}} | 2022-07-13 | 2022-10-10 | 536090.82 | 536090.82 | 536090.82 | 536090.82 | 536090.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE SEYBAPLAYA Y CHAMPOTON 012 2022-1-1, contratista:C. DORA LUZ GONZALEZ TORRES, convocante:CODESVI, monto:536090.82, importe_modificado:536090.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2101176/proyecto_PROCESO, 2101176/proyecto_INICIO, 2101176/proyecto_FIN, 2101176/proyecto_PROCESO, 2101176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101194 | Proyecto de inversión | 16200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16200.0, modificado:15308.52}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL SACRIFICIO - 98842 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 98842 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:487, direccion:RANCHERIA , 24336 EL SACRIFICIO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERAQ MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL 186 POR 21 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL EL ENCANTO DURANTE 12 KM DONDE ENCONTRAREMOS AL MARG, lon:-91.02409547, lat:17.96612593}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2101194/proyecto_INICIO, 2101194/proyecto_FIN, 2101194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101229 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149303.14}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CARDENAS - 99892 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 99892 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE SAN ANTONIO RANCHERIA SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FLORES Y CALLE POSA REDONDA, DE LA CABECERA DE CARMEN PARTES DESDE EL PARQUE EL CAMINERO TOMANDO LA AVENIDA AVIACIÓN CO, lon:-92.2227336, lat:18.61459639}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 149303.14 | 149303.14 | 149303.14 | 149303.14 | 149303.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-005-2022SAN ANTONIO CÁRDENAS, contratista:LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:149303.14, importe_modificado:149303.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2101229/proyecto_INICIO, 2101229/proyecto_FIN, 2101229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101273 | Proyecto de inversión | 81000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:76542.6}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD OXCABAL - 112808 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 112808 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE 10 PUEBLO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 12 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA LA , lon:-90.96669652, lat:18.86454803}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 76542.6 | 76542.6 | 76542.6 | 76542.6 | 76542.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:15.0}} | {2101273/proyecto_INICIO, 2101273/proyecto_FIN, 2101273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101686 | Proyecto de inversión | 105491.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105491.35, modificado:105491.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD POMUCH ASENTAMIENTO CENTRO POMUCH - 128024 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 128024 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.9, meta_modificada:58.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 15 COLONIA CENTRO POMUCH, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 15, CALLE 17 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN DIRÍGETE AL ESTE POR C. 19 HACIA C., lon:-90.17644188, lat:20.13811773}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 105491.35 | 105491.35 | 105491.35 | 105491.35 | 105491.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, CALKINI, HOPELCHEN, HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 2022-9, contratista:C. JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:105491.35, importe_modificado:105491.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.9}} | {2101686/proyecto_INICIO, 2101686/proyecto_FIN, 2101686/proyecto_PROCESO, 2101686/proyecto_FIN, 2101686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102522 | Proyecto de inversión | 75600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75600.0, modificado:75597.2}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD HOOL - 157930 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 157930 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE ARTICULO 123 PUEBLO HOOL, 24440 HOOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ZAPATA, CALLE 1 DE NOVIEMBRE DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON SE TOMA D, lon:-90.44461059, lat:19.51401433}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 75597.2 | 75597.2 | 75597.2 | 75597.2 | 75597.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-9, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:75597.2, importe_modificado:75597.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:14.0}} | {2102522/proyecto_INICIO, 2102522/proyecto_PROCESO, 2102522/proyecto_FIN, 2102522/proyecto_PROCESO, 2102522/proyecto_FIN, 2102522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102529 | Proyecto de inversión | 32400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32400.0, modificado:32398.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 158064 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158064 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE MONICA MARTINEZ Y CALLE LUIS CABRERA, CALLE BENITO JUAREZ DESDE EL CENTRO DE LA CABECER, lon:-90.80456464, lat:19.0590127}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-10-1, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:32398.8, importe_modificado:32398.8}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2102529/proyecto_INICIO, 2102529/proyecto_PROCESO, 2102529/proyecto_FIN, 2102529/proyecto_PROCESO, 2102529/proyecto_FIN, 2102529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102559 | Proyecto de inversión | 10800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10800.0, modificado:10799.6}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD MOQUEL - 158602 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158602 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO MOQUEL, 24402 MOQUEL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE CELAYA Y CALLE PENJAMO, CALLE ORTIZ AVILA ALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR CALLE 20 HACIA CALLE 41 A 78, lon:-90.67180345, lat:19.3530625}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 10799.6 | 10799.6 | 10799.6 | 10799.6 | 10799.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-13, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:10799.6, importe_modificado:10799.6}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2102559/proyecto_INICIO, 2102559/proyecto_FIN, 2102559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102866 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:53998.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD ZODZIL - 166348 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 166348 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:PUEBLO ZODZIL, 24813 ZODZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR C. 13 HACIA C. 26. YA AVNZAREMOS UNA DISTANCIA DE 100 METROS PARA DESPUES CONTINUAR POR LA C. 13 Y GIRAR LEVEMENTE , lon:-90.22748924, lat:20.1687257}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-40, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:53998.0, importe_modificado:53998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2102866/proyecto_INICIO, 2102866/proyecto_PROCESO, 2102866/proyecto_FIN, 2102866/proyecto_INICIO, 2102866/proyecto_PROCESO, 2102866/proyecto_FIN, 2102866/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102882 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN ELMUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD ALAMILLA - 166632 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 166632 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:PUEBLO ALAMILLA, 24205 ALAMILLA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 2.9 KM Y TOMAR LA LA CARRETERA Y PASAR LAS LOCALIDADES DE AMP ZARAGOZA AVIACIÓN EL CUYO Y LA SIGUEN ES ALAMILLA Y TOMAR 1.2 K, lon:-92.09116786, lat:18.27556799}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-46, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102882/proyecto_INICIO, 2102882/proyecto_PROCESO, 2102882/proyecto_FIN, 2102882/proyecto_PROCESO, 2102882/proyecto_FIN, 2102882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102931 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD DZIBALCHÉN - 167286 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167286 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE 36 PUEBLO DZIBALCHÉN, 24611 DZIBALCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CARRETERA HOPELCHEN DZIBALCHEN Y CALLE 31-A, CALLE 36-A SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 500 METROS TOMA C. 18 HACIA CAMP 261 EN CENTRO LUEGO EN 16.4, lon:-89.73428018, lat:19.45861403}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-62, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102931/proyecto_INICIO, 2102931/proyecto_PROCESO, 2102931/proyecto_FIN, 2102931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102935 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD ICH EK - 167360 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167360 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:EJIDO ICH-EK, 24604 ICH-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA HACIA LA AVENIDA TAMARINDO PARA POSTERIORMENTE INCORPORARSE A LA CARRETERA FEDERAL 261 SOBRE LA CUAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA, lon:-89.96999934, lat:19.73324846}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-65, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102935/proyecto_INICIO, 2102935/proyecto_PROCESO, 2102935/proyecto_FIN, 2102935/proyecto_INICIO, 2102935/proyecto_PROCESO, 2102935/proyecto_FIN, 2102935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102957 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD UKUM - 167646 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167646 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA LOCALIDAD DZIBALCHE, lon:-89.33579952, lat:19.24162411}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-78, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102957/proyecto_PROCESO, 2102957/proyecto_FIN, 2102957/proyecto_INICIO, 2102957/proyecto_FIN, 2102957/proyecto_INICIO, 2102957/proyecto_PROCESO, 2102957/proyecto_FIN, 2102957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102961 | Proyecto de inversión | 156600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156600.0, modificado:156594.2}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ LOCALIDAD BACABCHÉN - 167673 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167673 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE 3 PUEBLO DZITBALCHÉ, 24920 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 26M SOBRE LA CALLE 20 PARA LÑUEGO GIRAR , lon:-90.06263643, lat:20.291551}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 156594.2 | 156594.2 | 156594.2 | 156594.2 | 156594.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-80, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:156594.2, importe_modificado:156594.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:29.0}} | {2102961/proyecto_INICIO, 2102961/proyecto_PROCESO, 2102961/proyecto_FIN, 2102961/proyecto_PROCESO, 2102961/proyecto_FIN, 2102961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102969 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD ARROYO DE CUBA - 167812 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167812 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:PUEBLO ARROYO DE CUBA, 24346 ARROYO DE CUBA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 500 METROS TOMA CANDELARIA ESCÁRCEGA Y C. 18A HACIA CALLE 23 EN CENTRO LUEGO EN 400 METROS CON, lon:-90.36892846, lat:17.92728434}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-84, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102969/proyecto_INICIO, 2102969/proyecto_PROCESO, 2102969/proyecto_FIN, 2102969/proyecto_INICIO, 2102969/proyecto_PROCESO, 2102969/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102991 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LA MISTERIOSA - 168285 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 168285 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:344, direccion:EJIDO LA MISTERIOSA, 24345 LA MISTERIOSA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 500 METROS TOMA CANDELARIA ESCÁRCEGA Y C. 18A HACIA CALLE 23 EN CENTRO. DESPUES EN 400 METROS CON, lon:-90.49979661, lat:18.02849627}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-92, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102991/proyecto_PROCESO, 2102991/proyecto_INICIO, 2102991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103184 | Proyecto de inversión | 32400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32400.0, modificado:32398.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD ATASTA - 174972 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 174972 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA FRONTERA CIUDAD DEL CARMEN MEX 180 PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE CIUDAD DE CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 180 TRAMO CARMEN A FRONTERA Y EN EL KILOMETRO 31.90, lon:-92.10682249, lat:18.61956036}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-104, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:32398.8, importe_modificado:32398.8}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2103184/proyecto_INICIO, 2103184/proyecto_FIN, 2103184/proyecto_INICIO, 2103184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103609 | Proyecto de inversión | 32400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32400.0, modificado:32398.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD UAYAMÓN - 182843 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 182843 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:EJIDO UAYAMÓN, 24520 UAYAMÓN, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA AVENIDA HEROES DE NACORZARI DONDE DESDE LA ROTONDA DEL AEROPUERTO AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 2.4KM HASTA LLEGAR A LA, lon:-90.42095977, lat:19.65828512}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-130, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:32398.8, importe_modificado:32398.8}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2103609/proyecto_INICIO, 2103609/proyecto_PROCESO, 2103609/proyecto_FIN, 2103609/proyecto_PROCESO, 2103609/proyecto_FIN, 2103609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131338 | Proyecto de inversión | 5197439.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5197439.14, modificado:5191866.95}} | ESC. SEC. TEC. No. 08, CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 184 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5197.44, meta_modificada:5197.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2022-08-08 | 2023-01-20 | 5191866.95 | 5191866.95 | 5191866.95 | 5191866.95 | 5191866.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-033-2022, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5197439.14, importe_modificado:5197439.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5197.44}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131340 | Proyecto de inversión | 4650020.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4650020.06, modificado:4650020.06}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, CONSTRUCCION DE EDIFICIO C: DIRECCION, BODEGA-COOPERATIVA, 1 AULA DIDACTICA, AULA DE COMPUTO Y BIBLIOTECA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 89 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4650.02, meta_modificada:4650.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0795, lat:18.254}} | 2022-08-08 | 2022-12-21 | 4650020.06 | 4650020.06 | 4650020.06 | 4650020.06 | 4650020.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-035-2022, contratista:ALBERTO MANUEL AVILA DUARTE, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4650020.06, importe_modificado:4650020.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4650.02}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131343 | Proyecto de inversión | 2647998.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2647998.25, modificado:2642337.01}} | PRIM. NUEVA CREACION, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y SANITARIO TIPO M-4, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2648.0, meta_modificada:2648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1412, direccion:CALLE NUEVA ROSITA II, 0, NUEVA ROSITA II, C.P. 24343, lon:-90.653, lat:18.3195}} | 2022-08-15 | 2022-12-28 | 2642337.01 | 2642337.01 | 2642337.01 | 2642337.01 | 2642337.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-045-2022, contratista:PROYECTOS Y ESTRUCTURA ABR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2647998.25, importe_modificado:2647998.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2648.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302135927 | Proyecto de inversión | 5505860.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5505860.51, modificado:5505860.5}} | RECONSTRUCCION DEL CAMINO MELCHOR OCAMPO - KIKAB, MUNICIPIO: CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 983 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39200.0, meta_modificada:39200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:312, direccion:CAMINO MELCHOR OCAMPO KIKAB, lon:-90.2327, lat:19.33201}} | 2022-07-05 | 2022-09-19 | 5505860.5 | 5505860.5 | 5505860.5 | 5505860.5 | 5505860.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E4-2022, contratista:INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR, S. A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:5505860.51, importe_modificado:5505860.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39200.0}} | {2135927/proyecto_INICIO, 2135927/proyecto_PROCESO, 2135927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302136662 | Proyecto de inversión | 790097.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790097.78, modificado:790097.78}} | EDIFICIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN ESCARCEGA, LOCALIDAD ESCARCEGA MUNICIPIO ESCARCEGA (TRANSICION DE MEDIA TENSION) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 31375 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 23 ENTRE CALLE SAYIL Y CALLE 44 SIN NUMERO. SALSIPUEDES CP.24350, lon:-90.7378, lat:18.60646}} | 2022-08-31 | 2022-12-28 | 790097.78 | 790097.78 | 790097.78 | 790097.78 | 790097.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302137316 | Proyecto de inversión | 2950871.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.88, modificado:1649078.28}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.89, modificado:1475435.89}} | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA. POTABLE (MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE) EN LA LOCALIDAD DE UKÚM, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 123699 - 1 | N | 0 | 0 | 2019 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:Ukum, lon:-89.33520465, lat:19.24160888}} | 2022-07-26 | 2022-11-22 | 3124514.17 | 3124514.17 | 3124514.17 | 3124514.17 | 3124514.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-OB-IO-28-2022-C, contratista:RAMON VILLA LICEA, convocante:CAPAE, monto:2950871.77, importe_modificado:3124514.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2137316/proyecto_INICIO, 2137316/proyecto_PROCESO, 2137316/proyecto_INICIO, 2137316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302137578 | Proyecto de inversión | 4853257.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4853257.91, modificado:4853257.91}} | CCONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES, PATIO DE MANIOBRAS Y CONECTORES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Calakmul | 10703-4 | N | 0 | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:carretera estatal xpujil dzibalchen km 2+260, lon:-89.400826, lat:18.527021}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4853257.91 | 4853257.91 | 4853257.91 | 4853257.91 | 4853257.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402142848 | Proyecto de inversión | 89489.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89489.99, modificado:89489.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 189354 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 189354 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE campeche chulbac COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 24095 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , CALLE CALLE 20 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO UBICADO EN LA CALL, lon:-90.54373869, lat:19.80770128}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 89489.99 | 89489.99 | 89489.99 | 89489.99 | 89489.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 002 CODESVI FISE CAMPECHE, HOPELCHEN Y TENABO 017 2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:89489.99, importe_modificado:89489.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2142848/proyecto_INICIO, 2142848/proyecto_FIN, 2142848/proyecto_INICIO, 2142848/proyecto_FIN, 2142848/proyecto_PROCESO, 2142848/proyecto_FIN, 2142848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197952 | Proyecto de inversión | 722581.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722581.54, modificado:722581.54}} | TELESECUNDARIA No. 109, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.58, meta_modificada:722.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:683, direccion:CALLE NINGUNO, 0, VICENTE GUERRERO, C.P. 24337, lon:-91.2325, lat:18.183611}} | 2022-10-17 | 2022-12-31 | 722581.54 | 722581.54 | 722581.54 | 722581.54 | 722581.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-084-2022, contratista:ARTURO CORREA REYES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:722581.54, importe_modificado:722581.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.58}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197976 | Proyecto de inversión | 1188638.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188638.78, modificado:1188638.78}} | PRIM. NARCISO MENDOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.64, meta_modificada:1188.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24376, lon:-90.9676, lat:18.7406}} | 2022-10-24 | 2022-12-31 | 1188638.78 | 1188638.78 | 1188638.78 | 1188638.78 | 1188638.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-093-2022, contratista:ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1188638.78, importe_modificado:1188638.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.64}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198011 | Proyecto de inversión | 63175.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63175.92, modificado:63175.92}} | PRIM. JOSEFA HURTADO TRUJEQUE, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 153 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 13, 58, NINGUNO, C.P. 0, lon:-89.845, lat:19.7455}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 63175.92 | 63175.92 | 63175.92 | 63175.92 | 63175.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-012-2-2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:63175.92, importe_modificado:63175.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198020 | Proyecto de inversión | 461390 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461390.0, modificado:461390.0}} | ESC. SEC. TEC. No. 08, EQUIPAMIENTO DE AREA ADMINISTRATIVA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 184 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 461390 | 461390 | 461390 | 461390 | 461390 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-018-2022, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:461390.0, importe_modificado:461390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198029 | Proyecto de inversión | 348497.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348497.41, modificado:348497.41}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA 1 AULA DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 89 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0795, lat:18.254}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | 348497.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-037-2022, contratista:COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SERHER SAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:348497.41, importe_modificado:348497.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198039 | Proyecto de inversión | 5257.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5257.1, modificado:5257.1}} | ESC. SEC. TEC. NO. 26, SUMINISTRO DE SILLAS DE PALETA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 388 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA BOQUERON DEL PALMAR, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24118, lon:-91.803089, lat:18.660753}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 5257.1 | 5257.1 | 5257.1 | 5257.1 | 5257.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-025-4-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5257.1, importe_modificado:5257.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198053 | Proyecto de inversión | 34416.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34416.75, modificado:34416.75}} | J.N. EDELMIRA TORAYA ESPINOLA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 97 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AKUMAL, 72, KALA, C.P. 24085, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 34416.75 | 34416.75 | 34416.75 | 34416.75 | 34416.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-032-2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:34416.75, importe_modificado:34416.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198087 | Proyecto de inversión | 82907.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82907.44, modificado:82907.44}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHINA, SUMINISTRO DE MOBILIARIO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 490 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE 11, 0, PALMA SOLA, C.P. 24520, lon:-90.502079, lat:19.771206}} | 2022-12-28 | 2022-12-31 | 82907.44 | 82907.44 | 82907.44 | 82907.44 | 82907.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-PF-040-2022, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:82907.44, importe_modificado:82907.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199911 | Proyecto de inversión | 7869405.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7869405.99, modificado:7869405.99}} | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (KIKAB - KM 22+595) - CHILAM BALAM, MUNICIPIO: CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50575.0, meta_modificada:50575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:140, direccion:CHILAM BALAM CP 24443, lon:-90.251672, lat:19.106968}} | 2022-10-06 | 2022-12-29 | 7869405.99 | 7869405.99 | 7869405.99 | 7869405.99 | 7869405.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E17-2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:7869405.99, importe_modificado:7869405.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50575.0}} | {2199911/proyecto_INICIO, 2199911/proyecto_PROCESO, 2199911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199925 | Adquisición | 25598400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.55984E7, modificado:2.559838782E7}} | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL PARA EL H. CUERPO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección Civil |  | S | 471424 | 456939 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:11.0, meta_modificada:11.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:349.0, meta_modificada:349.0}, meta3: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N COLONIA LAURELES, lon:-90.521626, lat:19.812439}} | 2022-08-23 | 2022-12-31 | 25598387.82 | 25598387.82 | 25598387.82 | 25598387.82 | 25598387.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:163/2022, contratista:QUIROGA TRUCKS, SA DE CV, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:9943010.76, importe_modificado:9943010.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:11.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:349.0}, meta3: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:65.0}} | {2199925/proyecto_INICIO, 2199925/proyecto_FIN, 2199925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El link que lleva al contrato y de la entrega-recepción no muestra el documento, favor de corregir, trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CAM220402200263 | Proyecto de inversión | 4856918.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4856918.31, modificado:4856918.31}} | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE POZOS 5, 6, 11, 12 Y CÁRCAMO DE REBOMBEO), EN LA LOCALIDAD DE HOBOMÓ, MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 124112-1 | N | 0 | 0 | 162000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:pozo 11, lon:-90.487122, lat:19.612222}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:pozo 6, lon:-90.501352, lat:19.607359}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:pozo 5, lon:-90.506444, lat:19.606937}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:REBOMBEO, lon:-90.474851, lat:19.614775}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:POZO 12 , lon:-90.48069, lat:19.613528}} | 2022-11-10 | 2022-12-15 | 4856918.31 | 4856918.31 | 4856918.31 | 4856918.31 | 4856918.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-41-2022-C, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:CAPAE, monto:3981080.58, importe_modificado:4856918.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2200263/proyecto_INICIO, 2200263/proyecto_PROCESO, 2200263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200267 | Proyecto de inversión | 1999643.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999643.73, modificado:1999643.73}} | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN (REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE), DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE PALIZADA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 124170 - 1 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:169, direccion:SANTA CRUZ, lon:-92.104318, lat:18.291721}} | 2022-11-17 | 2022-12-16 | 1999643.73 | 1999643.73 | 1999643.73 | 1999643.73 | 1999643.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-44-2022-C, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DIVERSAS S.A. DE C.V., convocante:CAPAE, monto:1999673.73, importe_modificado:1999673.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2200267/proyecto_INICIO, 2200267/proyecto_PROCESO, 2200267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200413 | Adquisición | 12600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12600.0, modificado:9029.44}} | OTROS EQUIPOS RF. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124223-1 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 9029.44 | 9029.44 | 9029.44 | 9029.44 | 9029.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200744 | Proyecto de inversión | 427286.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427286.86, modificado:427286.86}} | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ESTACIÓN BALAM KAX, EN LA RESERVA BALAM KU, MUNICIPIO DE CANDELARIA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 124143 - 1 | N | 0 | 0 | 46913 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-91.0431, lat:18.1859}} | 2022-10-19 | 2022-12-17 | 427286.86 | 427286.86 | 427286.86 | 427286.86 | 427286.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-904012996-E34-2022, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:427286.86, importe_modificado:427286.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11.0}} | {2200744/proyecto_FIN, 2200744/proyecto_INICIO, 2200744/proyecto_PROCESO, 2200744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064168 | Adquisición | 11912754 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1912754E7, modificado:1.184285273E7}} | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD SEG. PUB. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:412.0, meta_modificada:703.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA LAURELES, lon:-90.522263, lat:19.814081}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 11842852.73 | 11842852.73 | 11842852.73 | 11842852.73 | 11842852.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:703.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064357 | Proyecto de inversión | 277894.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277894.14, modificado:278961.88}} | SALA DE COMPUTO, EDIFICIO F PREPARATORIA DIURNA , CAMPUS II (CONTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | SEDUC/SEMSyS/DGPO/0056/2022 | N | 0 | 0 | 2054 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CAMPUS II, Av. De los Deportes x Av. Concordia y Av. Corregidora S/N Col. Santa Rosalía , lon:-91.81066, lat:18.65393}} | 2022-05-08 | 2022-12-15 | 278961.88 | 278961.88 | 278961.88 | 278961.88 | 278961.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067108 | Proyecto de inversión | 141065.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141065.98, modificado:141065.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO CALAKMUL LOCALIDAD DOS LAGUNAS - 38835 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 38835 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.74, meta_modificada:314.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA CAM 26 Y DOBLAMOS A LA DERECHA E, lon:-89.35020976, lat:18.89281318}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 141065.98 | 141065.98 | 141065.98 | 141065.98 | 141065.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-2, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:141065.98, importe_modificado:141065.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.74}} | {2067108/proyecto_INICIO, 2067108/proyecto_PROCESO, 2067108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067116 | Proyecto de inversión | 160515.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160515.01, modificado:160515.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD KILÓMETRO CIENTO VEINTE - 39495 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 39495 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.45, meta_modificada:356.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:209, direccion:EJIDO KILOMETRO 120, 24658 KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA CAM 26 Y DOBLAMOS , lon:-89.69844517, lat:18.52044227}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 160515.01 | 160515.01 | 160515.01 | 160515.01 | 160515.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-5, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:160515.01, importe_modificado:160515.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.45}} | {2067116/proyecto_INICIO, 2067116/proyecto_PROCESO, 2067116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067176 | Proyecto de inversión | 105517.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105517.54, modificado:105517.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD PUCNACHÉN - 43039 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 43039 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.39, meta_modificada:233.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CALLE 21 PUEBLO PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE DESPARACITOSIS Y CALLE 20, CALLE 19 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVAZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE, lon:-90.21929806, lat:20.36662765}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 105517.54 | 105517.54 | 105517.54 | 105517.54 | 105517.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-3, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:105517.54, importe_modificado:105517.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.39}} | {2067176/proyecto_INICIO, 2067176/proyecto_PROCESO, 2067176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067300 | Proyecto de inversión | 1143859.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143859.85, modificado:1143859.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK - 46221 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 46221 | S | 15 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NORESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 780 PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE CHUNCHIN, lon:-89.55458831, lat:19.37679536}} | 2022-05-30 | 2022-07-16 | 1143859.85 | 1143859.85 | 1143859.85 | 1143859.85 | 1143859.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/004/2022, contratista:MATERIALES OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1143859.85, importe_modificado:1143859.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2067300/proyecto_INICIO, 2067300/proyecto_PROCESO, 2067300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067354 | Proyecto de inversión | 8238.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8238.34, modificado:8238.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD JUSTO SIERRA - 47441 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47441 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.22, meta_modificada:18.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2371, direccion:EJIDO JUSTO SIERRA, 24114 JUSTO SIERRA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRTERA NUMERO 180 CHAMPO, lon:-91.65371585, lat:18.03943563}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 8238.34 | 8238.34 | 8238.34 | 8238.34 | 8238.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-5, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:8238.34, importe_modificado:8238.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.22}} | {2067354/proyecto_INICIO, 2067354/proyecto_FIN, 2067354/proyecto_PROCESO, 2067354/proyecto_FIN, 2067354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067398 | Proyecto de inversión | 265711.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265711.53, modificado:265552.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ALTAMIRA DE ZINÁPARO - 48742 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 48742 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.83, meta_modificada:148.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:936, direccion:EJIDO ALTAMIRA DE ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN D, lon:-90.25940803, lat:18.5846177}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 265552.48 | 265552.48 | 265552.48 | 265552.48 | 265552.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 007 2022-1, contratista:PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CASCAB S.A DE C.V., convocante:CODESVI, monto:265552.48, importe_modificado:265552.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.83}} | {2067398/proyecto_INICIO, 2067398/proyecto_FIN, 2067398/proyecto_PROCESO, 2067398/proyecto_FIN, 2067398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067532 | Proyecto de inversión | 237748.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237748.36, modificado:237748.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD TINÚN - 52429 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 52429 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.27, meta_modificada:132.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 180 CHENCOLLITENABO Y AVANZAMOS 7.5KM SOBRE LA MISMA PARA LLEGAR AL POBLADO DE TINUN DONDE SE E, lon:-90.2278025, lat:19.96553162}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 237748.36 | 237748.36 | 237748.36 | 237748.36 | 237748.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE TENABO 005 2022-3, contratista:CONSTRUCTORA AGER S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:237748.36, importe_modificado:237748.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.27}} | {2067532/proyecto_INICIO, 2067532/proyecto_PROCESO, 2067532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067813 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498858.56}} | CONSTRUCCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE COLONIA LA GUADALUPE - 64461 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 64461 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 31 COLONIA LA GUADALUPE, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL CAMPECHE - MERIDA, CALLE 29 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 21 Y LA CARRETERA FEDERAL, lon:-90.04679167, lat:20.32835833}} | 2022-05-16 | 2022-06-14 | 1498858.56 | 1498858.56 | 1498858.56 | 1498858.56 | 1498858.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB_DUOP_FISE_IR_002_2022, contratista:RAM SOSA LUNA, convocante:H.YUNTAMIENTO DZITBALCHE, monto:1498997.81, importe_modificado:1498997.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2067813/proyecto_INICIO, 2067813/proyecto_FIN, 2067813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se adjuntó documento de término en el módulo de contrato, trimestre:5.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CAM220202068041 | Proyecto de inversión | 447500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447500.0, modificado:446105.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO CONHUÁS - 72203 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 72203 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CALAKMUL SOBRE LA CARRETERA MEX 186 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 61.100 KM Y DEL MARCO IZQUIERDO SE ENCUENTRA, lon:-89.92386435, lat:18.54035298}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 446105.79 | 446105.79 | 446105.79 | 446105.79 | 446105.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 011 2022-3, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:446105.79, importe_modificado:446105.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2068041/proyecto_PROCESO, 2068041/proyecto_INICIO, 2068041/proyecto_FIN, 2068041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068179 | Proyecto de inversión | 252030.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252030.65, modificado:251404.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL - 77171 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 77171 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.39, meta_modificada:558.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:EJIDO EL LECHUGAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAREMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMEROI 186 CHETUMALVILLAHERMOSA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 39.4KM SIN DESVIA, lon:-90.38341905, lat:18.62606761}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 251404.48 | 251404.48 | 251404.48 | 251404.48 | 251404.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 008 2022-7, contratista:MULTISERVICIOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:251404.48, importe_modificado:251404.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.39}} | {2068179/proyecto_INICIO, 2068179/proyecto_PROCESO, 2068179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068213 | Proyecto de inversión | 46542.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46542.41, modificado:46398.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD SANTA LUCÍA - 79303 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 79303 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.31, meta_modificada:102.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:225, direccion:EJIDO SANTA LUCIA, 24658 SANTA LUCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 280M PARA LUEGO GIRAR A LA DERE, lon:-90.17931613, lat:18.63374466}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 46398.16 | 46398.16 | 46398.16 | 46398.16 | 46398.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 009 2022-11, contratista:ACOSUR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:46398.16, importe_modificado:46398.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.31}} | {2068213/proyecto_INICIO, 2068213/proyecto_PROCESO, 2068213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068215 | Proyecto de inversión | 124198.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124198.16, modificado:123831.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL - 79642 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 79642 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.7, meta_modificada:274.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 94M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCION A LA CARRETERA CAM269 Y AVANZAR 500M PARA, lon:-89.40169242, lat:18.50076837}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 123831.86 | 123831.86 | 123831.86 | 123831.86 | 123831.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 009 2022-15-1, contratista:ACOSUR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:123831.86, importe_modificado:123831.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.7}} | {2068215/proyecto_INICIO, 2068215/proyecto_PROCESO, 2068215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068243 | Proyecto de inversión | 39434.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39434.95, modificado:39434.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ LOCALIDAD DZITBALCHÉ - 84708 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 84708 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.61, meta_modificada:87.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO DZITBALCHÉ, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO EN LA C.20 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 26M PARA LUEDO DOBLAR A LA DERECHA EN DIRECCION A LA C.25 Y AVANZ, lon:-90.04297788, lat:20.31782505}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 39434.95 | 39434.95 | 39434.95 | 39434.95 | 39434.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-7-2, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:39434.95, importe_modificado:39434.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.61}} | {2068243/proyecto_INICIO, 2068243/proyecto_PROCESO, 2068243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068276 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:128736.75}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 86125 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 86125 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE UKUM SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL CAMP261 TRAMO UKUM DZIBALCHEN RUMBO A DZIBALCHEN SE AVANZA 31.700 KM LLEGANDO AL E.C., lon:-89.58057954, lat:19.36141607}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 128736.75 | 128736.75 | 128736.75 | 128736.75 | 128736.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-001-2022_CHUNCHINTOK, contratista:DIAZ CMC, S. A. S. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:128736.75, importe_modificado:128736.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2068276/proyecto_INICIO, 2068276/proyecto_FIN, 2068276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068328 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:98638.86}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TENABO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 87094 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 87094 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO SOBRE LA CALLE 10 SE CRUZA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 CAMPECHE MERIDA TOMANDO LA MIMA CARRETERA PERO AHOR, lon:-90.1530945, lat:19.82354433}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 98638.86 | 98638.86 | 98638.86 | 98638.86 | 98638.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-002-2022_EMILIANO ZAPATA, contratista:GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS LU´UM´KI, S. A. S. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:98638.86, importe_modificado:98638.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2068328/proyecto_INICIO, 2068328/proyecto_PROCESO, 2068328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068333 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:98638.86}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TENABO LOCALIDAD SANTA ROSA ASENTAMIENTO SANTA ROSA - 87212 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 87212 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 24740 SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CALLE 8 AVANZANDO 1.600 KM RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL HASTA LLEGAR AL MISMO PASANDO EL PANTEON MUNICIPAL LA CA, lon:-90.24356435, lat:20.03169}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 98638.86 | 98638.86 | 98638.86 | 98638.86 | 98638.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-002-2022_SANTA ROSA, contratista:GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS LU´UM´KI, S. A. S. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:98638.86, importe_modificado:98638.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2068333/proyecto_INICIO, 2068333/proyecto_FIN, 2068333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202086529 | Proyecto de inversión | 1182253.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182253.07, modificado:1182253.07}} | J.N. ARTEMIA RICOY DE LÓPEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 34 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1182.25, meta_modificada:1182.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 16, 0, SAN ROMAN, C.P. 24040, lon:-90.543418, lat:19.837729}} | 2022-05-30 | 2022-09-27 | 1182253.07 | 1182253.07 | 1182253.07 | 1182253.07 | 1182253.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-008-2022, contratista:LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1182253.07, importe_modificado:1182253.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1182.25}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202089072 | Proyecto de inversión | 797090.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797090.1, modificado:797090.1}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA CAMINO REAL EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | 16-SEDETUOP |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2174.23, meta_modificada:2174.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA CAMINO REAL CALLE 10 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, lon:-90.51512, lat:19.85884}} | 2022-05-02 | 2022-06-12 | 797090.1 | 797090.1 | 797090.1 | 797090.1 | 797090.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2174.23}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302100979 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:255142.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALKINI LOCALIDAD BECAL - 72460 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 72460 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE 31 PUEBLO BECAL, 24930 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 29 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINI SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL TRAMO CAMPECHEMERIDA RUMBO A MERIDA SE AVANZA 9.700 KM HASTA LLE, lon:-90.02722352, lat:20.44285158}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 255142 | 255142 | 255142 | 255142 | 255142 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:50.0}} | {2100979/proyecto_INICIO, 2100979/proyecto_FIN, 2100979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101104 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:229358.62}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD NUNKINÍ - 91251 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 91251 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE 15 PUEBLO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 13 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINI SE TOMALA CARRETERA FEDERAL MEX180 TRAMO CALKINI TANKUCHE ISLA ARENA SE AVANZA 11.100 KM , lon:-90.147569, lat:20.40349749}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 229358.62 | 229358.62 | 229358.62 | 229358.62 | 229358.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-003-2022_NUNKINÍ, contratista:FRANCISCO EDUARDO HERNÁNDEZ AKE, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:229358.62, importe_modificado:229358.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2101104/proyecto_INICIO, 2101104/proyecto_FIN, 2101104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101141 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:51028.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD NUEVO PARAISO - 97254 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97254 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1766, direccion:RANCHERIA NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], 24443 NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 SE TOMA EL RAMAL A CARRILO PUERTO PASANDO LA L, lon:-90.31844474, lat:19.01669006}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2101141/proyecto_INICIO, 2101141/proyecto_PROCESO, 2101141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101168 | Proyecto de inversión | 625439.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625439.29, modificado:625439.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN DE LA LOCALIDAD CHAMPOTÓN - 97735 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 97735 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 19 COLONIA NUEVA ESPERANZA INFONAVIT, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y AVENIDA CONCORDIA, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE A LA CALLE 6 A 1.6 KM POR AVENIDA CONCORDIA LLEGANDO A TU DESTINO CALLE 1, lon:-90.72322173, lat:19.33460955}} | 2022-07-13 | 2022-10-10 | 625439.29 | 625439.29 | 625439.29 | 625439.29 | 625439.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE SEYBAPLAYA Y CHAMPOTON 012 2022-4-2, contratista:C. DORA LUZ GONZALEZ TORRES, convocante:CODESVI, monto:625439.29, importe_modificado:625439.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2101168/proyecto_INICIO, 2101168/proyecto_FIN, 2101168/proyecto_PROCESO, 2101168/proyecto_FIN, 2101168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101170 | Proyecto de inversión | 10800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10800.0, modificado:10205.68}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL CAPULIN - 97798 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97798 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:67, direccion:RANCHERIA , 24333 EL CAPULÍN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA EN 12.8KM DIRÍGETE AL ESTE POR CANDELARIA ESCÁRCEGA HACIA 27. LUEGO EN 180M GIRA A LA DERECHA DESPUES EN 88MGIRA A LA IZQUIERDA EN LA 2 IN, lon:-90.85940954, lat:18.18711186}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 10205.68 | 10205.68 | 10205.68 | 10205.68 | 10205.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2101170/proyecto_INICIO, 2101170/proyecto_PROCESO, 2101170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101175 | Proyecto de inversión | 89348.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89348.48, modificado:89348.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN - 97982 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 97982 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 29 COLONIA LAS BRISAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14-A, CALLE 31 SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR C. 20 HACIA C. 41. A 180 METROS GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECC, lon:-90.73202071, lat:19.33212975}} | 2022-07-10 | 2022-10-10 | 89348.48 | 89348.48 | 89348.48 | 89348.48 | 89348.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE SEYBAPLAYA Y CHAMPOTON 012 2022-4-1, contratista:C. DORA LUZ GONZALEZ TORRES, convocante:CODESVI, monto:89348.48, importe_modificado:89348.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2101175/proyecto_INICIO, 2101175/proyecto_FIN, 2101175/proyecto_PROCESO, 2101175/proyecto_FIN, 2101175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101182 | Proyecto de inversión | 536363.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536363.28, modificado:536363.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA DE LA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 98116 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98116 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:RANCHO ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE IGNACIO RAMÍREZ HACIA ALTAMIRANO A 120 METROS GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INT, lon:-92.07564816, lat:18.25427201}} | 2022-07-27 | 2022-11-23 | 536363.28 | 536363.28 | 536363.28 | 536363.28 | 536363.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-8, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:536363.28, importe_modificado:536363.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2101182/proyecto_INICIO, 2101182/proyecto_PROCESO, 2101182/proyecto_FIN, 2101182/proyecto_PROCESO, 2101182/proyecto_FIN, 2101182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101232 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:338420.45}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD PUERTO RICO - 99992 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 99992 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:AVENIDA AQUILES CORDOVA MORAN EJIDO PUERTO RICO, 24326 PUERTO RICO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VICTOR SOTO Y , CALLE JORGE OBISPO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A, lon:-91.9359431, lat:18.630986}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 338420.45 | 338420.45 | 338420.45 | 338420.45 | 338420.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-005-2022_PUERTO RICO, contratista:LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:338420.44, importe_modificado:338420.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2101232/proyecto_INICIO, 2101232/proyecto_FIN, 2101232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101322 | Proyecto de inversión | 340969.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340969.17, modificado:340969.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD CARLOS CANO CRUZ LOS TLAXCALTECAS - 115022 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 115022 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:711, direccion:CALLE TLAHUICOLET EJIDO CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), 24573 CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE XOCOHTENCATL, CALLE ABELARDO CARRILLO ZAVALA DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8, lon:-89.88522333, lat:19.37063213}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 340969.17 | 340969.17 | 340969.17 | 340969.17 | 340969.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE Y CHAMPOTON 016 2022 -1, contratista:C. ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:340969.17, importe_modificado:340969.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2101322/proyecto_INICIO, 2101322/proyecto_FIN, 2101322/proyecto_PROCESO, 2101322/proyecto_FIN, 2101322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101691 | Proyecto de inversión | 290006.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290006.12, modificado:290006.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 128147 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 128147 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.04, meta_modificada:162.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 29 COLONIA SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18 A, CALLE 27 DESDE EL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN EL CENTRO DIRÍGETE AL ESTE POR C. 19 HACIA C. 20 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 1, lon:-90.13749253, lat:20.17054848}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 290006.12 | 290006.12 | 290006.12 | 290006.12 | 290006.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, CALKINI, HOPELCHEN, HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 2022-10, contratista:C. JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:290006.12, importe_modificado:290006.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.04}} | {2101691/proyecto_INICIO, 2101691/proyecto_PROCESO, 2101691/proyecto_FIN, 2101691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101893 | Proyecto de inversión | 413919.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413919.91, modificado:413919.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO GRANJAS - 133345 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 133345 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.19, meta_modificada:227.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE REYES HEROLES COLONIA GRANJAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE CASTELLOT, CALLE 15 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRÍGIMOS AL NORDE, lon:-90.50435175, lat:19.85229089}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 413919.91 | 413919.91 | 413919.91 | 413919.91 | 413919.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, CALKINI, HOPELCHEN, HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 2022-14, contratista:C. JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:413919.91, importe_modificado:413919.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.19}} | {2101893/proyecto_INICIO, 2101893/proyecto_FIN, 2101893/proyecto_PROCESO, 2101893/proyecto_FIN, 2101893/proyecto_PROCESO, 2101893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102053 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:25514.2}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL NARANJO - 142540 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 142540 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:355, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL NARANJO, 24336 EL NARANJO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOZ, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDEL, lon:-91.127302, lat:18.01584144}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 25514.2 | 25514.2 | 25514.2 | 25514.2 | 25514.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102053/proyecto_INICIO, 2102053/proyecto_FIN, 2102053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102440 | Proyecto de inversión | 70200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70200.0, modificado:70197.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD PUCNACHÉN - 156165 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 156165 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CALLE 19 PUEBLO PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 21 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVAZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE LA CALLE 20, lon:-90.21819528, lat:20.36578126}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 70197.4 | 70197.4 | 70197.4 | 70197.4 | 70197.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-2, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:70197.4, importe_modificado:70197.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:13.0}} | {2102440/proyecto_INICIO, 2102440/proyecto_PROCESO, 2102440/proyecto_FIN, 2102440/proyecto_PROCESO, 2102440/proyecto_FIN, 2102440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102666 | Proyecto de inversión | 37800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37800.0, modificado:37798.6}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD LOS ALACRANES - 161126 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 161126 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:RANCHERIA LOS ALACRANES, 24646 LOS ALACRANES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL NOS DIRIGIMOS POR LA CALLE PECHAL Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 39M Y LUEGO CONTINUAR POR LA CALLE 20 Y AVANZAR 7, lon:-89.21559899, lat:17.98258725}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 37798.6 | 37798.6 | 37798.6 | 37798.6 | 37798.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-25, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:37798.6, importe_modificado:37798.6}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2102666/proyecto_INICIO, 2102666/proyecto_PROCESO, 2102666/proyecto_FIN, 2102666/proyecto_INICIO, 2102666/proyecto_PROCESO, 2102666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102791 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO CONHUÁS - 164720 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 164720 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CALLE PECHAL Y HACEMOS UN RECORRIDO DE 39M PARA CONTINUAR POR L, lon:-89.91814431, lat:18.53650226}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-28, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102791/proyecto_INICIO, 2102791/proyecto_PROCESO, 2102791/proyecto_FIN, 2102791/proyecto_INICIO, 2102791/proyecto_PROCESO, 2102791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102901 | Proyecto de inversión | 37800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37800.0, modificado:37798.6}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD MATA DEL CHATO - 166819 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 166819 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:212, direccion:RANCHERIA MATA DEL CHATO, 24207 MATA DEL CHATO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 500M SOBRE A CALLE MIGUEL, lon:-91.84918608, lat:18.03627348}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 37798.6 | 37798.6 | 37798.6 | 37798.6 | 37798.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-52, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:37798.6, importe_modificado:37798.6}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2102901/proyecto_INICIO, 2102901/proyecto_PROCESO, 2102901/proyecto_FIN, 2102901/proyecto_PROCESO, 2102901/proyecto_FIN, 2102901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103142 | Proyecto de inversión | 140400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140400.0, modificado:140394.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD VILLA MADERO - 174213 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 174213 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 15 PUEBLO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 13 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA AVANZAMOS 78M SOBRE LA CALLE 18 PARA LUEGO GIRAR A LA, lon:-90.70095753, lat:19.52844044}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 140394.8 | 140394.8 | 140394.8 | 140394.8 | 140394.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-101, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:140394.8, importe_modificado:140394.8}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:26.0}} | {2103142/proyecto_INICIO, 2103142/proyecto_PROCESO, 2103142/proyecto_FIN, 2103142/proyecto_PROCESO, 2103142/proyecto_FIN, 2103142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103338 | Proyecto de inversión | 32400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32400.0, modificado:32398.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNCIIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD CHEMBLÁS - 178551 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 178551 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:75, direccion:CALLE 4 EJIDO CHEMBLAS, 24564 CHEMBLÁS, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHAMPOTON-CHEMBLAS Y CALLE 5, CALLE 6 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO, lon:-90.35721873, lat:19.92006819}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-116, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:32398.8, importe_modificado:32398.8}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2103338/proyecto_INICIO, 2103338/proyecto_PROCESO, 2103338/proyecto_FIN, 2103338/proyecto_PROCESO, 2103338/proyecto_FIN, 2103338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131320 | Proyecto de inversión | 4761721.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4761721.38, modificado:4174112.68}} | ESC. SEC. TEC. NO. 21, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 360 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4761.72, meta_modificada:4233.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA 10 DE JULIO, 0, LIMONAR, C.P. 24180, lon:-91.823477, lat:18.636343}} | 2022-08-08 | 2022-12-21 | 4174112.68 | 4174112.68 | 4174112.68 | 4174112.68 | 4174112.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-038-2022, contratista:DIANA DEL SOCORRO PIÑA AMEZCUA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4761721.38, importe_modificado:4761721.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4233.65}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131344 | Proyecto de inversión | 2052059.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052059.74, modificado:2052059.74}} | TELESECUNDARIA No. 158, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 23 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2052.06, meta_modificada:2052.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:551, direccion:CALLE NINOS HEROES, 0, NINGUNO, C.P. 24344, lon:-90.5013, lat:18.448}} | 2022-08-22 | 2022-12-20 | 2052059.74 | 2052059.74 | 2052059.74 | 2052059.74 | 2052059.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-051-2022, contratista:CARLOS RAMON CACERES ZETINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2052059.74, importe_modificado:2052059.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2052.06}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302136653 | Proyecto de inversión | 34664795.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.466479581E7, modificado:3.466479581E7}} | IMPLEMENTACION DEL BACHILLERATO TECNOLOGICO DE EDUCACION Y PROMOCION DEPORTIVA CON ESPECIALIDAD EN BEISBOL EN EL ESTADO DE CAMPECHE (TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3211.0, meta_modificada:3211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN GANZO SIN NUMERO SAN JOAQUIN CP.24561, lon:-90.510769, lat:19.863431}} | 2022-05-20 | 2022-07-15 | 34664795.81 | 34664795.81 | 34664795.81 | 34664795.81 | 34664795.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3211.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302136672 | Proyecto de inversión | 2764118.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2764118.21, modificado:2764118.21}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA PABLO GARCIA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACION) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25 A UN COSTADO DEL PARQUE. PABLO GARCIA. CP.24080, lon:-90.505429, lat:19.847771}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 2764118.21 | 2764118.21 | 2764118.21 | 2764118.21 | 2764118.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302136679 | Proyecto de inversión | 3169205.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3169205.94, modificado:3169205.94}} | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACION DE AREAS DE USOS MULTIPLES Y LAVANDERIA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE SUAREZ SIN NUMERO COLONIA MIRAMAR. CP.24030, lon:-90.561372, lat:19.822846}} | 2022-06-30 | 2022-07-13 | 3169205.94 | 3169205.94 | 3169205.94 | 3169205.94 | 3169205.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302136787 | Adquisición | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, TIPO SUPERIOR (Adquisición de quipos de computo y accesorios) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Escárcega | M00.2/309/2021 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 85 S/N ENTRE 10-B, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO # , lon:-90.76412, lat:18.59917}} | 2021-11-19 | 2022-11-18 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302137300 | Proyecto de inversión | 8603785.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4301892.55, modificado:4301892.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4301892.55, modificado:6194725.27}} | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE), EN PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA, ESTADO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 123598 - 1 | N | 0 | 0 | 3251 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palizada, lon:-92.08890046, lat:18.25390582}} | 2022-07-04 | 2022-11-21 | 10496617.82 | 10496617.82 | 10496617.82 | 10496617.82 | 10496617.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-OB-LO-15-2022-C, contratista:FERNANDO JOSÉ PEDRERO ESPINOSA, convocante:CAPAE, monto:8603785.1, importe_modificado:1.049661782E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2137300/proyecto_INICIO, 2137300/proyecto_PROCESO, 2137300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302137629 | Proyecto de inversión | 12986394.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.298639467E7, modificado:1.606705351E7}} | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (PROTECCIÓN CATÓDICA MEDIANTE ÁNODOS), EN EL ACUEDUCTO CHICBUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 123568 - 1 | N | 0 | 0 | 169466 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:Chicbul, lon:-91.53117479, lat:18.76748664}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:Chicbul, lon:-91.52593912, lat:18.76537368}} | 2022-06-21 | 2022-10-21 | 16067053.51 | 16067053.51 | 16067053.51 | 16067053.51 | 16067053.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-12-2022-C, contratista:CONSTRUCTURA INGMATH, S.A. DE C.V., convocante:CAPAE, monto:1.298639467E7, importe_modificado:1.606705351E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2137629/proyecto_INICIO, 2137629/proyecto_PROCESO, 2137629/proyecto_INICIO, 2137629/proyecto_PROCESO, 2137629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402143371 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:318895.19}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES II - 239990 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 239990 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:83, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL ESCÁRCEGA CHETUMAL EJIDO FELIPE ÁNGELES II, 24654 FELIPE ÁNGELES II, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA DE CALAKMUL XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCÁRCEGA CHETUMAL SE RE, lon:-89.61959079, lat:18.53027943}} | 2022-11-11 | 2022-12-30 | 318895.19 | 318895.19 | 318895.19 | 318895.19 | 318895.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_ADJ_006_2022_C, contratista:FERNANDO JAVIER WONG CONTREARAS, convocante:H.ATUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:318895.19, importe_modificado:318895.19}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:4.0}} | {2143371/proyecto_INICIO, 2143371/proyecto_FIN, 2143371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197967 | Proyecto de inversión | 790722.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790722.27, modificado:790722.27}} | J.N. MARIA LAVALLE URBINA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 46 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.72, meta_modificada:790.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, MOCH COHUO, C.P. 24400, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2022-10-17 | 2022-12-31 | 790722.27 | 790722.27 | 790722.27 | 790722.27 | 790722.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-082-2022, contratista:GRUPO MMP, CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS, S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:790722.27, importe_modificado:790722.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.72}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198017 | Proyecto de inversión | 123349.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123349.9, modificado:123349.9}} | PRIM. RAMON G. BONFIL, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 190 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GUILLERMO LLITERAS REPETO, 0, PUESTA DE SOL, C.P. 24157, lon:-91.781025, lat:18.66179}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 123349.9 | 123349.9 | 123349.9 | 123349.9 | 123349.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-017-2-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:123349.9, importe_modificado:123349.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198046 | Proyecto de inversión | 125000.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.36, modificado:125000.36}} | TELESECUNDARIA NO. 30, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 1 AULA DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 30 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:355, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL NARANJO, C.P. 24336, lon:-91.128056, lat:18.021389}} | 2022-12-14 | 2022-12-31 | 125000.36 | 125000.36 | 125000.36 | 125000.36 | 125000.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-030-3-2022, contratista:CR OFFICE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:125000.36, importe_modificado:125000.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198057 | Proyecto de inversión | 180086.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180086.64, modificado:180086.64}} | ESC . SEC. GRAL. NO. 03, REHABILITACION DE OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 433 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.09, meta_modificada:180.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 0, PESQUERA, C.P. 24025, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-01-02 | 2023-03-18 | 180086.64 | 180086.64 | 180086.64 | 180086.64 | 180086.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-120-1-2022, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:180086.64, importe_modificado:180086.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.09}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198061 | Proyecto de inversión | 545.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545.4, modificado:545.4}} | PRIM. JOAQUIN CLAUSELL, SUMINISTRO DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO PARA AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 70 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO, 0, MIGUEL HIDALGO, C.P. 24094, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 545.4 | 545.4 | 545.4 | 545.4 | 545.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-OC-ADQ-004-2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:545.4, importe_modificado:545.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198062 | Proyecto de inversión | 894096 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894096.0, modificado:894096.0}} | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 9, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 650 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:883.19, meta_modificada:883.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO, 0, DE SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.526998, lat:19.835129}} | 2022-09-26 | 2022-12-25 | 894096 | 894096 | 894096 | 894096 | 894096 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-EMS-068-2022, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:894096.0, importe_modificado:894096.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:883.19}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198086 | Proyecto de inversión | 38442.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38442.78, modificado:38442.78}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHINA, SUMINISTRO DE MOBILIARIO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 490 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE 11, 0, PALMA SOLA, C.P. 24520, lon:-90.502079, lat:19.771206}} | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 38442.78 | 38442.78 | 38442.78 | 38442.78 | 38442.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-PF-031-2022, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:38442.78, importe_modificado:38442.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199720 | Proyecto de inversión | 872635.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872635.67, modificado:872316.5}} | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA REGIÓN DE LA PENÍNSULA DE ATASTA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO RICO, MUNICIPIO DE CARMEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | SIN IDENTIFICAR | N | 0 | 0 | 619 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:PENINSULA DE ATASTA 24326, lon:-91.9402, lat:18.6209}} | 2022-10-27 | 2022-12-30 | 872316.5 | 872316.5 | 872316.5 | 872316.5 | 872316.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-904012996-E43-2022, contratista:LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:872635.67, importe_modificado:872635.67}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:48.0}} | {2199720/proyecto_PROCESO, 2199720/proyecto_FIN, 2199720/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199788 | Proyecto de inversión | 4011908.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4011908.33, modificado:4011847.92}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE 27, ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 22 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 5 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 22 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINI | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:573.0, meta_modificada:573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 27, 22 Y 5 COLONIA KILAKAN C.P. 24904, lon:-90.051758, lat:20.364967}} | 2022-11-09 | 2022-12-28 | 4011847.92 | 4011847.92 | 4011847.92 | 4011847.92 | 4011847.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E29-2022, contratista:CARMEN ANTONIO HERNÁNDEZ MINAYA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:4011908.33, importe_modificado:4011908.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:573.0}} | {2199788/proyecto_INICIO, 2199788/proyecto_FIN, 2199788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199827 | Adquisición | 251500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251500.0, modificado:248155.08}} | Adquisición de mobiliario y equipo de administración de la Fiscalía General del Estado de Campeche; con recursos reprogramados. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124144, 124054 y 124173 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José Lopez Portillo s/n colonia Sascalum c.p. 24000, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 248155.08 | 248155.08 | 248155.08 | 248155.08 | 248155.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:139.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200225 | Proyecto de inversión | 499962.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499962.02, modificado:499962.02}} | MEJORAMIENTO DEL EX RASTRO MUNICIPAL PARA LA ADECUACIÓN DE LA COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE DZIBALCHÉ, MPIO DZIBALCHÉ (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 11686 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.94, meta_modificada:426.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 31 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20 A, COLONIA SAN FELIPE CP 24900, lon:-90.05637, lat:20.32827}} | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 499962.02 | 499962.02 | 499962.02 | 499962.02 | 499962.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.94}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200239 | Proyecto de inversión | 2550125.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550125.8, modificado:2550125.8}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE LA CASA DE ARTESANÍAS TUKULNÁ EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | SIN IDENTIFICAR | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.28, meta_modificada:470.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 NUM 333 ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61 24000, lon:-90.32185, lat:19.50411}} | 2022-12-31 | 2023-02-08 | 2550125.8 | 2550125.8 | 2550125.8 | 2550125.8 | 2550125.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.28}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200324 | Adquisición | 38553.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38553.76, modificado:37938.5}} | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN/REPUVE RF | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124189-1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2022-11-29 | 2022-12-31 | 37938.5 | 37938.5 | 37938.5 | 37938.5 | 37938.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200417 | Adquisición | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:76560.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.RF | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124249-1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2022-12-19 | 2022-12-31 | 76560 | 76560 | 76560 | 76560 | 76560 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200912 | Proyecto de inversión | 3615958.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3615958.65, modificado:3615958.65}} | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA REFUGIO A BRIGADISTAS DE ATENCIÓN A INCENDIOS FORESTALES, ESTACIÓN CANTEMÓ, EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO, MUNICIPIO DE ESCARCEGA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 124165 - 1 | N | 0 | 0 | 59923 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.4, meta_modificada:316.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-90.1153, lat:18.2748}} | 2022-11-04 | 2022-12-30 | 3615958.65 | 3615958.65 | 3615958.65 | 3615958.65 | 3615958.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E38-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MACU, convocante:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:3615958.65, importe_modificado:3615958.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.4}} | {2200912/proyecto_FIN, 2200912/proyecto_PROCESO, 2200912/proyecto_INICIO, 2200912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064470 | Adquisición | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:138313.89}} | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN / SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12176-1 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 138313.89 | 138313.89 | 138313.89 | 138313.89 | 138313.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064521 | Adquisición | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:4006.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80993.34, modificado:80965.68}} | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / C3 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12159-1 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Jaina s/n colonia plan chac , lon:-90.493492, lat:19.854307}} | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 80965.68 | 80965.68 | 80965.68 | 80965.68 | 80965.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067348 | Proyecto de inversión | 214138.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214138.15, modificado:214138.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN ASENTAMIENTO GUADALUPE - 47339 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47339 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.32, meta_modificada:474.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE 22 COLONIA GUADALUPE, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CARRETERA UMAN HOPELCHEN Y CALLE 11, CALLE 20 DESDE EL EL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS CONDUCIMOS SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS UNA, lon:-89.73872487, lat:20.00541248}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 214138.15 | 214138.15 | 214138.15 | 214138.15 | 214138.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-8-1, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:214138.15, importe_modificado:214138.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.32}} | {2067348/proyecto_INICIO, 2067348/proyecto_PROCESO, 2067348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067351 | Proyecto de inversión | 79792.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79792.75, modificado:79792.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL - 47406 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47406 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.39, meta_modificada:176.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE COSME TREJO Y CALLE LOS PINOS, CALLE MORELOS DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN CHA, lon:-91.00798931, lat:18.81909344}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 79792.75 | 79792.75 | 79792.75 | 79792.75 | 79792.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-2, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:79792.75, importe_modificado:79792.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.39}} | {2067351/proyecto_INICIO, 2067351/proyecto_PROCESO, 2067351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067406 | Proyecto de inversión | 435128.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435128.69, modificado:434826.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD CENTENARIO - 48906 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 48906 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.96, meta_modificada:242.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:EJIDO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA C.25 Y, lon:-90.28868111, lat:18.64930655}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 434826.27 | 434826.27 | 434826.27 | 434826.27 | 434826.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 007 2022-2, contratista:PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CASCAB S.A DE C.V., convocante:CODESVI, monto:434826.27, importe_modificado:434826.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.96}} | {2067406/proyecto_INICIO, 2067406/proyecto_FIN, 2067406/proyecto_PROCESO, 2067406/proyecto_FIN, 2067406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067603 | Proyecto de inversión | 5451332.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5451332.45, modificado:5157667.84}} | MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DRA. MARIA DEL SOCORRO QUIROGA AGUILAR EN EL MUNICIPIO CARMEN, LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN COLONIA PETROLERA - 57841 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche | 57841 | S | 64283 | 62369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ COLONIA PETROLERA, 24180 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 33 Y AVENIDA AVIACION, CALLE 50 SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CALLE 22 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 35 SE DOBLA A, lon:-91.82022788, lat:18.6468227}} | 2022-07-04 | 2022-11-30 | 5157667.84 | 5157667.84 | 5157667.84 | 5157667.84 | 5157667.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDESALUD-OP-FISE-01/2022, contratista:INGENIERÍA LOGÍSTICA ILCA, S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5157667.84, importe_modificado:5157667.84}} | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), avance:1.0}} | {2067603/proyecto_INICIO, 2067603/proyecto_PROCESO, 2067603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067757 | Proyecto de inversión | 1157222.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157222.69, modificado:1153636.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I - 62679 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 62679 | S | 73 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4060.0, meta_modificada:4060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 83 COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CARRETERA MEX-186 ESCARCEGA-VILLAHERMOSA Y , SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 28 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 2, lon:-90.76177575, lat:18.60738395}} | 2022-07-04 | 2022-08-30 | 1153636.92 | 1153636.92 | 1153636.92 | 1153636.92 | 1153636.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE_R_FISE_005_2022, contratista:ALEJANDRO SANCHEZ CRUZ, convocante:H.YUNTAMIENTO ESCARCEGA, monto:1153636.92, importe_modificado:1153636.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4060.0}} | {2067757/proyecto_INICIO, 2067757/proyecto_PROCESO, 2067757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se adjuntó documento de término en el módulo de contrato, trimestre:5.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CAM220202068057 | Proyecto de inversión | 268500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268500.0, modificado:267085.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD LA LIBERTAD - 73426 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 73426 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y POARTIENDO RUTA EN EL AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA CALLE 28 AVANZAMOS 98M PARA LUEGO DOBLAR A LA IZQUIERDA HAC, lon:-90.51647059, lat:18.56817934}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 267085.56 | 267085.56 | 267085.56 | 267085.56 | 267085.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 010 2022-4, contratista:CONSTRUCTORA MORIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:267085.56, importe_modificado:267085.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2068057/proyecto_INICIO, 2068057/proyecto_FIN, 2068057/proyecto_PROCESO, 2068057/proyecto_FIN, 2068057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068194 | Proyecto de inversión | 109546.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109546.79, modificado:109094.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD GENERAL RODOLFO FIERROS - 78115 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78115 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.08, meta_modificada:242.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:163, direccion:EJIDO GENERAL RODOLFO FIERROS, 24375 GENERAL RODOLFO FIERROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERD, lon:-90.60143298, lat:18.57454767}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 109094.72 | 109094.72 | 109094.72 | 109094.72 | 109094.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 008 2022-11, contratista:MULTISERVICIOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:109094.72, importe_modificado:109094.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.08}} | {2068194/proyecto_INICIO, 2068194/proyecto_PROCESO, 2068194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068289 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:118833.93}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD KOMCHEN ASENTAMIENTO KOMCHEN - 86520 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 86520 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:CALLE 20 RANCHERIA KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22, CALLE 18 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL CAMP261 TRAMO HOPELCHEN DZIBALCHEN RUMBO A DZITBALCHE, lon:-89.85152624, lat:19.59468733}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 118833.93 | 118833.93 | 118833.93 | 118833.93 | 118833.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-001-2022_KOMCHEN, contratista:DIAZ CMC, S. A. S. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:118833.93, importe_modificado:118833.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2068289/proyecto_INICIO, 2068289/proyecto_FIN, 2068289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068373 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:144637.15}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTON LOCALIDAD SAN PABLO PIXTUN ASENTAMIENTO SAN PABLO PIXTUN - 89877 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 89877 | S | 84 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:PUEBLO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGACHAMPOTON SE VA AVANZANDO 16.3 KM PASANDO , lon:-90.73108839, lat:19.13461949}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 144637.15 | 144637.15 | 144637.15 | 144637.15 | 144637.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-006-2022_SAN PABLO PIXTÚN, contratista:AIRIS DE MÉXICO, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:144637.15, importe_modificado:144637.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2068373/proyecto_INICIO, 2068373/proyecto_FIN, 2068373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202089066 | Proyecto de inversión | 1813700.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813700.28, modificado:1813700.28}} | CENTRO CULTURAL CASA DE LOS GOBERNADORES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN EXTERIOR) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | 16 SEDETUOP |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1477.62, meta_modificada:1477.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA REPUBLICA COLONIA SANTA ANA, lon:-90.530227, lat:19.840139}} | 2022-05-09 | 2022-05-18 | 1813700.28 | 1813700.28 | 1813700.28 | 1813700.28 | 1813700.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1477.62}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202099117 | Adquisición | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:69999.85}} | Muebles de oficina y estantería SALLE (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.56369841, lat:19.82346194}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 69999.85 | 69999.85 | 69999.85 | 69999.85 | 69999.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202099671 | Adquisición | 741000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FASP, monto:105000.0, modificado:117615.28}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636000.0, modificado:468464.35}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información SALLE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 586079.63 | 586079.63 | 586079.63 | 586079.63 | 586079.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202099795 | Adquisición | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial FSVG | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101183 | Proyecto de inversión | 357959.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357959.97, modificado:357959.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN - 98137 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98137 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 20 A, CALLE 11 SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 55 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 15 HACIA C. 18. LUEGO EN 5, lon:-89.84238588, lat:19.75211689}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 357959.97 | 357959.97 | 357959.97 | 357959.97 | 357959.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-1-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:357959.97, importe_modificado:357959.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2101183/proyecto_INICIO, 2101183/proyecto_FIN, 2101183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101195 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:20411.36}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 98867 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 98867 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:502, direccion:RANCHERIA , 24336 SAN ANTONIO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERAQ MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL 186 POR 21 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL EL ENCANTO DURANTE 6 KM DONDE ENCONTRAREMOS AL MARGEN , lon:-91.01806292, lat:17.96415428}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 20411.36 | 20411.36 | 20411.36 | 20411.36 | 20411.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2101195/proyecto_INICIO, 2101195/proyecto_FIN, 2101195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101203 | Proyecto de inversión | 16200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16200.0, modificado:15308.52}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD 2 HERMANOS - 99181 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 99181 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1364, direccion:RANCHERIA , 00000 HERMANOS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL 186 POR 21 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL EL ENCANTO DURANTE 6 KM DONDE ENCONTRAREMOS AL MARGEN DERE, lon:-90.99786865, lat:18.00032779}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | 15308.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2101203/proyecto_INICIO, 2101203/proyecto_FIN, 2101203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101208 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:276897.37}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD ATASTA - 99654 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 99654 | S | 243 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE CIUDAD DE CARMEN SE TOMA AL CARRETERA FEDERAL NUMERO 180 TRAMO CARMEN A FRONTERA Y EN EL KILOMETRO 31.900 SE UBICA LA LOCALIDAD , lon:-92.09946864, lat:18.62093124}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 276897.37 | 276897.37 | 276897.37 | 276897.37 | 276897.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-005-2022_ATASTA, contratista:LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:276897.37, importe_modificado:276897.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2101208/proyecto_INICIO, 2101208/proyecto_PROCESO, 2101208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101239 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248838.56}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA - 100387 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 100387 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO INDEPENDENCIA, 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE CENTRAL, CALLE LAZARO CARDENAS SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL, lon:-90.97642376, lat:18.6960174}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 248838.56 | 248838.56 | 248838.56 | 248838.56 | 248838.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-005-2022_INDEPENDENCIA, contratista:LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:248838.56, importe_modificado:248838.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2101239/proyecto_INICIO, 2101239/proyecto_PROCESO, 2101239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101733 | Proyecto de inversión | 136099.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136099.08, modificado:136099.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD LERMA ASENTAMIENTO KILA - 129590 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 129590 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.48, meta_modificada:75.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE MANGAL COLONIA KILA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y CALLE 26, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 61 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA , lon:-90.60866457, lat:19.79708406}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 136099.08 | 136099.08 | 136099.08 | 136099.08 | 136099.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, CALKINI, HOPELCHEN, HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 2022-13, contratista:C. JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:136099.08, importe_modificado:136099.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.48}} | {2101733/proyecto_INICIO, 2101733/proyecto_PROCESO, 2101733/proyecto_FIN, 2101733/proyecto_PROCESO, 2101733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102485 | Proyecto de inversión | 86400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86400.0, modificado:86396.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD TANKUCHÉ - 157043 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 157043 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CALLE 8 PUEBLO TANKUCHE, 24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 6 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI NOS DIRÍGIMOS AL ESTE POR C. 27 HACIA C. 20 Y AVANZAREMOS UNA DIST, lon:-90.24088578, lat:20.50665915}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 86396.8 | 86396.8 | 86396.8 | 86396.8 | 86396.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-6, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:86396.8, importe_modificado:86396.8}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:16.0}} | {2102485/proyecto_INICIO, 2102485/proyecto_PROCESO, 2102485/proyecto_FIN, 2102485/proyecto_PROCESO, 2102485/proyecto_FIN, 2102485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102604 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD CARLOS A MADRAZO - 159741 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159741 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:CALLE PROCEDE EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646 CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE FLAMBOYANES, CALLE MAMEYATES DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAR RUT, lon:-89.24767405, lat:18.03530195}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-18, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102604/proyecto_INICIO, 2102604/proyecto_FIN, 2102604/proyecto_INICIO, 2102604/proyecto_FIN, 2102604/proyecto_PROCESO, 2102604/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102639 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD EL CHICHONAL - 160424 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 160424 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:EJIDO EL CHICHONAL, 24643 EL CHICHONAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS AL NORESTE HACIA LA CARRETERA CAM 29 AVANZANDO UN, lon:-89.55202567, lat:18.52459542}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-21, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102639/proyecto_INICIO, 2102639/proyecto_PROCESO, 2102639/proyecto_FIN, 2102639/proyecto_PROCESO, 2102639/proyecto_FIN, 2102639/proyecto_INICIO, 2102639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102656 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD KILÓMETRO CIENTO VEINTE - 160955 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 160955 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:209, direccion:EJIDO KILOMETRO 120, 24658 KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA CAM 26 Y DOBLAMOS , lon:-89.69936936, lat:18.52065997}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-23, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102656/proyecto_INICIO, 2102656/proyecto_PROCESO, 2102656/proyecto_FIN, 2102656/proyecto_INICIO, 2102656/proyecto_PROCESO, 2102656/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102876 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:53998.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD SANTA CRUZ - 166525 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 166525 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ, 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 140M HACIA LA CALLE 27 PARA LUEGO GIRAR A LA , lon:-90.11835986, lat:20.20417641}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-43, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:53998.0, importe_modificado:53998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2102876/proyecto_INICIO, 2102876/proyecto_PROCESO, 2102876/proyecto_FIN, 2102876/proyecto_PROCESO, 2102876/proyecto_FIN, 2102876/proyecto_INICIO, 2102876/proyecto_PROCESO, 2102876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102893 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD EL BORBOTÓN - 166744 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 166744 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:RANCHERIA EL BORBOTÓN, 24205 EL BORBOTÓN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 280M PARA LUEGO GIRAR A LA , lon:-92.12168217, lat:18.20338597}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-49, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102893/proyecto_INICIO, 2102893/proyecto_FIN, 2102893/proyecto_PROCESO, 2102893/proyecto_FIN, 2102893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102978 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 167938 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167938 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:202, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 24334 FRANCISCO I. MADERO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 30.1 KILOMETROS DIRÍGETE AL ESTE POR CANDELARIA ESCÁRCEGA HACIA 27 LUEGO EN 2.8 KILOM, lon:-90.65535736, lat:17.89753588}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-87, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102978/proyecto_INICIO, 2102978/proyecto_PROCESO, 2102978/proyecto_INICIO, 2102978/proyecto_FIN, 2102978/proyecto_PROCESO, 2102978/proyecto_FIN, 2102978/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102990 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 168258 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 168258 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:342, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24334 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE LIBERTAD, SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARR FED 186 TRAMO CAN, lon:-90.84139165, lat:17.88625488}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-91, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102990/proyecto_INICIO, 2102990/proyecto_PROCESO, 2102990/proyecto_FIN, 2102990/proyecto_PROCESO, 2102990/proyecto_FIN, 2102990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102999 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD EL PORVENIR - 168426 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 168426 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:435, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 24335 EL PORVENIR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 900 METROS TOMA C. 18A HACIA CALLE 23MÉXICO 221 LUEGO EN 1 KILOMETRO GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN , lon:-90.96111106, lat:17.85412859}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-96, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102999/proyecto_INICIO, 2102999/proyecto_PROCESO, 2102999/proyecto_INICIO, 2102999/proyecto_FIN, 2102999/proyecto_PROCESO, 2102999/proyecto_FIN, 2102999/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103407 | Proyecto de inversión | 81000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:80997.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 179669 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 179669 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO NOS DIRIGIMOS AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 17 A 57 M DESPUÉS GIRAMOS A LA IZQ, lon:-90.15377394, lat:19.82356042}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 80997 | 80997 | 80997 | 80997 | 80997 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-124, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:80997.0, importe_modificado:80997.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:15.0}} | {2103407/proyecto_INICIO, 2103407/proyecto_PROCESO, 2103407/proyecto_FIN, 2103407/proyecto_PROCESO, 2103407/proyecto_FIN, 2103407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131324 | Proyecto de inversión | 514850.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514850.35, modificado:514850.35}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:514.85, meta_modificada:514.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24520, lon:-90.4905, lat:19.609}} | 2022-08-15 | 2022-10-31 | 514850.35 | 514850.35 | 514850.35 | 514850.35 | 514850.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-048-2022, contratista:GABRIEL PEREZ Y PECH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:514850.35, importe_modificado:514850.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.85}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131325 | Proyecto de inversión | 927801.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927801.94, modificado:927801.94}} | PRIM. LEYES DE REFORMA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 38 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:927.8, meta_modificada:927.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:214, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24334, lon:-90.8127, lat:17.916}} | 2022-08-22 | 2022-12-20 | 927801.94 | 927801.94 | 927801.94 | 927801.94 | 927801.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-049-2022, contratista:CURCONS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:927801.94, importe_modificado:927801.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:927.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131327 | Proyecto de inversión | 1299942.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299942.57, modificado:1299942.57}} | PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1299.94, meta_modificada:1299.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:865, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.5327, lat:18.5042}} | 2022-09-05 | 2022-12-04 | 1299942.57 | 1299942.57 | 1299942.57 | 1299942.57 | 1299942.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-053-2022, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1299942.57, importe_modificado:1299942.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1299.94}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131347 | Proyecto de inversión | 769917.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769917.76, modificado:769917.76}} | PRIM. JOSEFA HURTADO TRUJEQUE, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 153 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.92, meta_modificada:769.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 13, 58, NINGUNO, C.P. 0, lon:-89.845, lat:19.7455}} | 2022-09-19 | 2022-12-03 | 769917.76 | 769917.76 | 769917.76 | 769917.76 | 769917.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-062-2022, contratista:GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL RAEK, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:769917.76, importe_modificado:769917.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.92}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131803 | Adquisición | 1015000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015000.0, modificado:939600.0}} | Detector de explosivos y narcoticos | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 12314-2 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10 por 49 , Zona Centro, 24000 Campeche, lon:-90.5341485, lat:19.84689766}} | 2022-02-04 | 2022-12-31 | 939600 | 939600 | 939600 | 939600 | 939600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302136658 | Proyecto de inversión | 664651.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664651.23, modificado:664651.23}} | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE LAS COLONIAS: AMPLIACIÓN REVOLUCIÓN, PLAN CHAC Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACION) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DOLORES, ENTRE ANDADOR 1 DE DOLORES, AV. XPUJIL ENTRE CALLE KAKABCHEN Y SAYIL PRIVADA DE LA 5 ENTRE ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y RENOVACIÓN MORAL MANZANA 2 LOTE 8 SIN NUMERO NUMERO 19 CÓDIGO POSTAL: 24080 Y 24088, lon:-90.501293, lat:19.852841}} | 2022-08-01 | 2022-09-11 | 664651.23 | 664651.23 | 664651.23 | 664651.23 | 664651.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302137647 | Proyecto de inversión | 1668647.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668647.38, modificado:1768645.09}} | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE TANQUES ELEVADOS) EN LA ZONA NORTE Y SUR DEL ESTADO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 123607 - 1 | N | 0 | 0 | 35347 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Dzitbalché, lon:-90.047136, lat:20.315889}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:Becal, lon:-90.015098, lat:20.436336}, geo3: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Tenabo, lon:-90.21825, lat:20.04332}, geo4: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Pomuch, lon:-90.166205, lat:20.145798}} | 2022-06-21 | 2022-10-21 | 1768645.09 | 1768645.09 | 1768645.09 | 1768645.09 | 1768645.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FAFEF-OB-IO-13-2022-C, contratista:CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. DE C.V., convocante:CAPAE, monto:1668647.38, importe_modificado:1768645.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} | {2137647/proyecto_INICIO, 2137647/proyecto_PROCESO, 2137647/proyecto_INICIO, 2137647/proyecto_PROCESO, 2137647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402143373 | Proyecto de inversión | 2236328.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1623828.67, modificado:1623828.67}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612500.0, modificado:612500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO ERNESTO ZEDILLO - 240048 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 240048 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO ZEDILLO COLONIA ERNESTO ZEDILLO, 24023 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA ANTIGUA HAMPOLOL Y CALLE ROSALES , AVENIDA SOLIDARIDAD DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NOR, lon:-90.49485271, lat:19.87033236}} | 2022-10-14 | 2022-12-30 | 2236328.67 | 2236328.67 | 2236328.67 | 2236328.67 | 2236328.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE 019 2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:2236328.67, importe_modificado:2236328.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2143373/proyecto_INICIO, 2143373/proyecto_PROCESO, 2143373/proyecto_FIN, 2143373/proyecto_INICIO, 2143373/proyecto_PROCESO, 2143373/proyecto_FIN, 2143373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402146447 | Proyecto de inversión | 5399.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2942.09, modificado:2942.09}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2457.71, modificado:2457.71}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 329913 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 329913 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ALMENDRA AMPLIACION AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NARDO Y CALLE NARVAEZ, CALLE FLAMBOYAN DESDE DEL CENTRO DE LA CIUDAD Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMI, lon:-90.49964157, lat:19.85564003}} | 2022-10-14 | 2022-12-31 | 5399.8 | 5399.8 | 5399.8 | 5399.8 | 5399.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/CA/01/2022-3, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:5399.8, importe_modificado:5399.8}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2146447/proyecto_PROCESO, 2146447/proyecto_INICIO, 2146447/proyecto_PROCESO, 2146447/proyecto_FIN, 2146447/proyecto_INICIO, 2146447/proyecto_PROCESO, 2146447/proyecto_FIN, 2146447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197965 | Proyecto de inversión | 860808.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860808.16, modificado:860808.16}} | PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.81, meta_modificada:860.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:360, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24347, lon:-90.4842, lat:17.9038}} | 2022-10-17 | 2022-12-31 | 860808.16 | 860808.16 | 860808.16 | 860808.16 | 860808.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-080-2022, contratista:CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:860808.16, importe_modificado:860808.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.81}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197984 | Proyecto de inversión | 1581559.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581559.16, modificado:1581559.16}} | TELESECUNDARIA NO. 32, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1581.56, meta_modificada:1581.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:680, direccion:CALLE ZACATECAS, 0, NINGUNO, C.P. 24330, lon:-91.0281, lat:18.1463}} | 2022-11-09 | 2022-12-31 | 1581559.16 | 1581559.16 | 1581559.16 | 1581559.16 | 1581559.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-107-2022, contratista:CONAVASUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1581559.16, importe_modificado:1581559.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1581.56}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197988 | Proyecto de inversión | 741553.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741553.55, modificado:741553.55}} | TELESECUNDARIA NO. 95, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 11 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.55, meta_modificada:741.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:319, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL MACHETAZO, C.P. 24336, lon:-91.199444, lat:18.021389}} | 2022-11-10 | 2022-12-31 | 741553.55 | 741553.55 | 741553.55 | 741553.55 | 741553.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-111-2022, contratista:PSD COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:741553.55, importe_modificado:741553.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.55}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197991 | Proyecto de inversión | 1081263.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081263.62, modificado:1081263.62}} | PRIM. NUEVA CREACION, CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO M-4, OBRA COMPLEMENTARIA (INCLUYE SISTEMA ELECTRICO A BASE DE PANEL SOLAR) Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 16 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1081.26, meta_modificada:1081.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:401, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24345, lon:-90.190163, lat:18.030131}} | 2022-09-19 | 2023-01-17 | 1081263.62 | 1081263.62 | 1081263.62 | 1081263.62 | 1081263.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-071-2-2022, contratista:VIP INGENIERIA, S.A. DE.C.V, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1081263.62, importe_modificado:1081263.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1081.26}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198009 | Proyecto de inversión | 66769.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66769.6, modificado:66769.6}} | ESCUELA INICIAL INDIGENA KUUCHIL LOO LOOB, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 21 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE PLAZA MUNICIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24415, lon:-90.5236, lat:19.0931}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 66769.6 | 66769.6 | 66769.6 | 66769.6 | 66769.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-012-2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:66769.6, importe_modificado:66769.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198010 | Proyecto de inversión | 46089.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46089.12, modificado:46089.12}} | J.N. EL PRINCIPIO DEL SABER, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, direccion:CALLE NINO CAMPECHANO, 0, PIXOYAL, C.P. 24414, lon:-90.598, lat:18.9339}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 46089.12 | 46089.12 | 46089.12 | 46089.12 | 46089.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-012-1-2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:46089.12, importe_modificado:46089.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198021 | Proyecto de inversión | 146327.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146327.04, modificado:146327.04}} | ESC. SEC. GRAL. No. 02, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 58 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:115, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL, 0, NINGUNO, C.P. 24317, lon:-92.416, lat:18.6104}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 146327.04 | 146327.04 | 146327.04 | 146327.04 | 146327.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-020-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:146327.04, importe_modificado:146327.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198034 | Proyecto de inversión | 94389.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94389.06, modificado:94389.06}} | TELESECUNDARIA NO. 25, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 55 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:CALLE NINGUNO, 0, HAMPOLOL, C.P. 24560, lon:-90.387778, lat:19.926944}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 94389.06 | 94389.06 | 94389.06 | 94389.06 | 94389.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-024-4-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:94389.06, importe_modificado:94389.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198040 | Proyecto de inversión | 99683.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99683.44, modificado:99683.44}} | PRIM. LA REVOLUCION, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 85 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 19, 0, PULXAYCHE, C.P. 24920, lon:-90.0568, lat:20.3207}} | 2022-12-08 | 2022-12-31 | 99683.44 | 99683.44 | 99683.44 | 99683.44 | 99683.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-027-2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:99683.44, importe_modificado:99683.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198045 | Proyecto de inversión | 124999.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124999.88, modificado:124999.88}} | PRIM. JOAQUIN R SOLIS, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 1 AULA DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 139 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:CALLE NINGUNO, 25, SANTA CRUZ PUEBLO, C.P. 24921, lon:-90.104167, lat:20.334167}} | 2022-12-14 | 2022-12-31 | 124999.88 | 124999.88 | 124999.88 | 124999.88 | 124999.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-030-2-2022, contratista:CR OFFICE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:124999.88, importe_modificado:124999.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198058 | Proyecto de inversión | 653397.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653397.32, modificado:653397.32}} | ESC. SEC. GRAL NO. 17, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 275 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.4, meta_modificada:653.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ, 0, JUSTO SIERRA, C.P. 24114, lon:-91.832671, lat:18.660994}} | 2022-12-19 | 2023-03-19 | 653397.32 | 653397.32 | 653397.32 | 653397.32 | 653397.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-119-2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:653397.32, importe_modificado:653397.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198089 | Proyecto de inversión | 149011.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149011.48, modificado:149011.48}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 780 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 149011.48 | 149011.48 | 149011.48 | 149011.48 | 149011.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-PF-038-1-2022, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:149011.48, importe_modificado:149011.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199641 | Proyecto de inversión | 10779797.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.077979723E7, modificado:1.077979723E7}} | RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "MIGUEL ALEMÁN" KM 14+500, UBICADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 881 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:340, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN CP 24333, lon:-90.935561, lat:18.255266}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 10779797.23 | 10779797.23 | 10779797.23 | 10779797.23 | 10779797.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-904012996-E74-2022, contratista:ESTUDIOS E INGENIERÍA FRANCAR, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:1.077979723E7, importe_modificado:1.077979723E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:360.0}} | {2199641/proyecto_INICIO, 2199641/proyecto_FIN, 2199641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199789 | Adquisición | 14930846.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.493084604E7, modificado:1.493084604E7}} | PROYECTO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2022 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche | 123896 - 1 | N | 0 | 0 | 928000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 12 número 116, Centro, lon:-90.5348, lat:19.8456}} | 2022-09-30 | 2022-12-15 | 14930846.04 | 14930846.04 | 14930846.04 | 14930846.04 | 14930846.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:353.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200194 | Proyecto de inversión | 3184080.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3184080.62, modificado:3184080.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR "SENDERO SEGURO" ENTRE CALLE 10 Y CALLE ENRIQUE ESCALANTE EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR SENDERO SEGURO, COLONIA MINAS , lon:-90.5071, lat:19.8636}} | 2022-12-31 | 2023-03-15 | 3184080.62 | 3184080.62 | 3184080.62 | 3184080.62 | 3184080.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200222 | Proyecto de inversión | 690000.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.9, modificado:690000.9}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE LERMA MUNICIPIO DE CAMPECHE (CERCA PERIMETRAL 2 ETAPA(construcción)) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1980 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:AVENIDA DEL CERRO LOTE 3 POR PERIFÉRICO PABLO GARCÍA KILA LERMA CP 24099, lon:-90.36353, lat:19.47061}} | 2022-11-07 | 2023-01-05 | 690000.9 | 690000.9 | 690000.9 | 690000.9 | 690000.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200920 | Proyecto de inversión | 3423396.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3423396.37, modificado:3423396.37}} | REHABILITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL VIVERO FORESTAL DE CAMPECHE (CASTAMAY), DEL ESTADO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 124166 - 1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.6, meta_modificada:304.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-90.435, lat:19.839}} | 2022-11-04 | 2022-12-30 | 3423396.37 | 3423396.37 | 3423396.37 | 3423396.37 | 3423396.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E36-2022, contratista:ENTELEQUIA INGENIERIA & TECNOLOGIA, SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:3423396.37, importe_modificado:3423396.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.6}} | {2200920/proyecto_FIN, 2200920/proyecto_PROCESO, 2200920/proyecto_INICIO, 2200920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402203580 | Adquisición | 553362.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FASP, monto:15185.61, modificado:15185.61}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538176.71, modificado:538176.71}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información FSVG | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 553362.32 | 553362.32 | 553362.32 | 553362.32 | 553362.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064743 | Proyecto de inversión | 507269.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507269.69, modificado:507269.69}} | SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL KOBÉN), EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO KOBÉN, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 12208 - 1 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:338, direccion:CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL, SAN FRANCISCO KOBÉN, MPIO. DE CAMPECHE, lon:-90.4213509, lat:19.90998377}} | 2022-03-04 | 2022-03-13 | 507269.69 | 507269.69 | 507269.69 | 507269.69 | 507269.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-03-2022-C, contratista:LUCERO DEL ALBA NOH LÓPEZ, convocante:CAPAE, monto:507269.69, importe_modificado:507269.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2064743/proyecto_INICIO, 2064743/proyecto_PROCESO, 2064743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064750 | Proyecto de inversión | 807312.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807312.56, modificado:807312.56}} | ESTUDIO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD: ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE EXPERTO Y FACTIBILIDADES TÉCNICA ECONÓMICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: REHABILITACIÓN INTEGRAL Y MODERNIZACIÓN DEL ACUEDUCTO LÓPEZ MATEOS - XPUJIL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 12205 - 1 | N | 0 | 0 | 5729 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:ACUEDUCTO LÓPEZ MATEOS-XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL, lon:-89.39507732, lat:18.50134878}} | 2022-03-10 | 2022-04-08 | 807312.56 | 807312.56 | 807312.56 | 807312.56 | 807312.56 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-SERVOB-AO-04-2022-C, contratista:CIPRO, PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:CAPAE, monto:807312.56, importe_modificado:807312.56}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2064750/proyecto_INICIO, 2064750/proyecto_PROCESO, 2064750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067130 | Proyecto de inversión | 144702.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144702.83, modificado:144702.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD UNIÓN 20 DE JUNIO MANCOLONA - 41787 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 41787 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.02, meta_modificada:323.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:257, direccion:RANCHERIA UNIÓN 20 DE JUNIO, 24644 UNIÓN DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CAR, lon:-89.28975167, lat:18.81041267}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 144702.83 | 144702.83 | 144702.83 | 144702.83 | 144702.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-9, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:144702.83, importe_modificado:144702.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.02}} | {2067130/proyecto_INICIO, 2067130/proyecto_PROCESO, 2067130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067160 | Proyecto de inversión | 49519.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49519.63, modificado:49519.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL UNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD CONCEPCIÓN - 42867 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 42867 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.37, meta_modificada:109.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:CALLE 14 PUEBLO CONCEPCIÓN, 24914 CONCEPCIÓN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 23-A Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE LA CALLE 20 PARA LUEGO, lon:-90.18140343, lat:20.31870637}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 49519.63 | 49519.63 | 49519.63 | 49519.63 | 49519.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-1, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:49519.63, importe_modificado:49519.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.37}} | {2067160/proyecto_INICIO, 2067160/proyecto_PROCESO, 2067160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067220 | Proyecto de inversión | 92653.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92653.84, modificado:92653.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD SANTA MARÍA - 43635 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 43635 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.3, meta_modificada:204.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:EJIDO SANTA MARÍA, 24915 SANTA MARÍA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVAZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE LA CALLE 20 PARA LUEGO DOBLAR A LA DER, lon:-90.2459543, lat:20.37369535}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 92653.84 | 92653.84 | 92653.84 | 92653.84 | 92653.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-5, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:92653.84, importe_modificado:92653.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.3}} | {2067220/proyecto_PROCESO, 2067220/proyecto_INICIO, 2067220/proyecto_PROCESO, 2067220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067223 | Proyecto de inversión | 253314.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253314.18, modificado:253314.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD NUNKINÍ ASENTAMIENTO GATO NEGRO - 44082 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 44082 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:562.39, meta_modificada:562.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:COLONIA EL GATO NEGRO, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVO LEON CALLE 18 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVAZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE LA CALLE 20 PA, lon:-90.1496659, lat:20.39432385}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 253314.18 | 253314.18 | 253314.18 | 253314.18 | 253314.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-2, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:253314.18, importe_modificado:253314.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.39}} | {2067223/proyecto_INICIO, 2067223/proyecto_PROCESO, 2067223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067277 | Proyecto de inversión | 1708324.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708324.01, modificado:1708324.01}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD ICH EK - 45708 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 45708 | S | 25 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NORTE DEL PUEBLO, AL INICIO DE LA CALLE SIN NOM - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO ICH-EK, 24604 ICH-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD , lon:-89.96709058, lat:19.73654459}} | 2022-05-30 | 2022-07-16 | 1708324.01 | 1708324.01 | 1708324.01 | 1708324.01 | 1708324.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/005/2022, contratista:MATERIALES OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1708324.01, importe_modificado:1708324.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2067277/proyecto_INICIO, 2067277/proyecto_PROCESO, 2067277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067278 | Proyecto de inversión | 2679730.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2679730.87, modificado:2679730.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA - 45709 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 45709 | S | 15 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SUR DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24316 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA AL SUR DE NUEVA CHONTALPA EN, lon:-91.07858218, lat:18.43343068}} | 2022-05-30 | 2022-07-16 | 2679730.87 | 2679730.87 | 2679730.87 | 2679730.87 | 2679730.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA/INV/FISE/008/2022, contratista:RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2679730.87, importe_modificado:2679730.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4800.0}} | {2067278/proyecto_INICIO, 2067278/proyecto_PROCESO, 2067278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067810 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:982764.49}} | REHABILITACION DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA COLONIA SAN ISIDRO - 64245 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 64245 | S | 253 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 12 COLONIA SAN ISIDRO, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, CALLE 7 A SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA SE TOMA LA CALLE 8 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 16 SE LLEGA HASTA LA CALLE 13 DOBLA, lon:-90.68573841, lat:19.64693355}} | 2022-07-06 | 2022-12-30 | 982764.49 | 982764.49 | 982764.49 | 982764.49 | 982764.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA_DOPDUSP_FISE_C06_2022, contratista:VICTOR RAMOS PIMENTEL, convocante:H.YUNTAMIENTO SEYBAPLAYA, monto:982764.49, importe_modificado:982764.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2067810/proyecto_INICIO, 2067810/proyecto_FIN, 2067810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se adjuntó documento de término en el módulo de contrato, trimestre:5.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CAM220202068055 | Proyecto de inversión | 179000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179000.0, modificado:178057.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD HARO - 72887 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 72887 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:178, direccion:EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA CALLE 28 AVANZAREMOS UNA DITANCIA DE 98M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA E, lon:-90.7917237, lat:18.44009722}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 178057.08 | 178057.08 | 178057.08 | 178057.08 | 178057.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 010 2022-7, contratista:CONSTRUCTORA MORIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:178057.08, importe_modificado:178057.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2068055/proyecto_INICIO, 2068055/proyecto_PROCESO, 2068055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068190 | Proyecto de inversión | 136845.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136845.7, modificado:136795.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD DIVISIÓN DEL NORTE - 78003 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78003 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.2, meta_modificada:304.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CALLE 4 PUEBLO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 30, CALLE 3 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA CALLE 28 AVANZARE, lon:-90.76682148, lat:18.52279504}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 136795 | 136795 | 136795 | 136795 | 136795 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 008 2022-14, contratista:MULTISERVICIOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:136795.0, importe_modificado:136795.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.2}} | {2068190/proyecto_INICIO, 2068190/proyecto_PROCESO, 2068190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068196 | Proyecto de inversión | 63391.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63391.1, modificado:63291.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD LUNA - 78164 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78164 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.65, meta_modificada:140.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:268, direccion:EJIDO LUNA, 24357 LUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.28 AVANZAREMOS 98M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE LA CALLE 27 Y AV, lon:-90.9025697, lat:18.29456009}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 63291.77 | 63291.77 | 63291.77 | 63291.77 | 63291.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 008 2022-17, contratista:MULTISERVICIOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:63291.77, importe_modificado:63291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.65}} | {2068196/proyecto_INICIO, 2068196/proyecto_PROCESO, 2068196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068208 | Proyecto de inversión | 124523.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124523.39, modificado:124164.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNIICPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT - 78709 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78709 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.16, meta_modificada:276.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:99, direccion:EJIDO INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, 24654 INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAREMOS 94M PARA LUEGO, lon:-89.59946158, lat:18.52954444}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 124164.34 | 124164.34 | 124164.34 | 124164.34 | 124164.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 009 2022-7, contratista:ACOSUR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:124164.34, importe_modificado:124164.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.16}} | {2068208/proyecto_INICIO, 2068208/proyecto_FIN, 2068208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068379 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:144637.15}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTON LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 90015 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 90015 | S | 88 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 12 PUEBLO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 10, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGACHAMPOTON SE VA AVANZ, lon:-90.52685895, lat:19.09262246}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 144637.15 | 144637.15 | 144637.15 | 144637.15 | 144637.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-006-2022_FELIPE CARRILLO PUERTO, contratista:AIRIS DE MÉXICO, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:144637.15, importe_modificado:144637.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2068379/proyecto_INICIO, 2068379/proyecto_FIN, 2068379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202088332 | Proyecto de inversión | 841366.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841366.35, modificado:841366.35}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA SASCALUM EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | 16-SEDETUOP |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.9, meta_modificada:104.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO SIN NUMERO COLONIA SASCALUM, lon:-90.513659, lat:19.81633}} | 2022-05-02 | 2022-06-12 | 841366.35 | 841366.35 | 841366.35 | 841366.35 | 841366.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.9}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202089065 | Proyecto de inversión | 869772.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869772.09, modificado:869772.09}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA AMPLIACIÓN 4 CAMINOS EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACION) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | 16-SEDETUOP |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.87, meta_modificada:75.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACION 4 CAMINOS SIN NUMERO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, lon:-90.515568, lat:19.833055}} | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 869772.09 | 869772.09 | 869772.09 | 869772.09 | 869772.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.87}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202089322 | Adquisición | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL A LAS COMUNIDADES PARA LAS JORNADAS ITINERANTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE | AVGM/CAM/AC2/IMEC/39 | S | 1100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 53 SIN NUMERO, ENTRE CALLE 16 Y CIRCUITO BALUARTES, COL. CENTRO. CP 24000, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP, lon:-90.5301, lat:19.84286332}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202099856 | Adquisición | 279197 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279197.0, modificado:279169.08}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER INTERDISCIPLINARIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS Y AUTÓMATAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLOGICO SUEPERIOR DE CHAMPOTON | 554 | S | 280 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.743666, lat:19.323267}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 279169.08 | 279169.08 | 279169.08 | 279169.08 | 279169.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101096 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199442.28}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD TANKUCHÉ - 89984 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 89984 | S | 114 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CALLE 4 PUEBLO TANKUCHE, 24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, CALLE 6 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA CALKINITANKUCHE ISLARENA POR 33 KM DONDE ENCONTRATEMOS LA LOCALIDAD., lon:-90.24251982, lat:20.50860122}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 199442.28 | 199442.28 | 199442.28 | 199442.28 | 199442.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-003-2022_TANKUCHÉ, contratista:FRANCISCO EDUARDO HERNÁNDEZ AKE, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:199442.28, importe_modificado:199442.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2101096/proyecto_INICIO, 2101096/proyecto_FIN, 2101096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101181 | Proyecto de inversión | 446969.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446969.39, modificado:446969.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA EN LA LOCALIDAD EL JUNCAL - 98083 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98083 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE GONZALO CHAN CANUL, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO, lon:-91.86513962, lat:18.0421616}} | 2022-07-27 | 2022-11-23 | 446969.39 | 446969.39 | 446969.39 | 446969.39 | 446969.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-7, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:446969.39, importe_modificado:446969.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101181/proyecto_INICIO, 2101181/proyecto_PROCESO, 2101181/proyecto_FIN, 2101181/proyecto_PROCESO, 2101181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101250 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248838.56}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD EL SACRIFICIO - 100810 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 100810 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3501, direccion:RANCHERIA SACRIFICIO, 24317 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA LA CARRETERA FEDERA, lon:-91.35143184, lat:18.18511795}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 248838.56 | 248838.56 | 248838.56 | 248838.56 | 248838.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-005-2022_EL SACRIFICIO, contratista:LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:248838.56, importe_modificado:248838.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2101250/proyecto_INICIO, 2101250/proyecto_FIN, 2101250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101267 | Proyecto de inversión | 426211.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426211.47, modificado:426211.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD ULUMAL - 101202 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 101202 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 1.8 KILOMETROS TOMA AV. CONCORDIA HACIA CHAMPOTONESCARCEGAAV. LUIS DONALDO COLOSIO. LUE, lon:-90.61885605, lat:19.27186195}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 426211.47 | 426211.47 | 426211.47 | 426211.47 | 426211.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE Y CHAMPOTON 016 2022 -8, contratista:C. ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:426211.47, importe_modificado:426211.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101267/proyecto_INICIO, 2101267/proyecto_FIN, 2101267/proyecto_PROCESO, 2101267/proyecto_FIN, 2101267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101276 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:102056.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 112972 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 112972 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:829, direccion:RANCHERIA COLONIA A LÓPEZ MATEOS, 24313 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA L, lon:-90.88605437, lat:18.81110569}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:20.0}} | {2101276/proyecto_INICIO, 2101276/proyecto_FIN, 2101276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101391 | Proyecto de inversión | 340969.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340969.17, modificado:340969.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD PUEBLO NUEVO - 118039 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 118039 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:EJIDO PUEBLO NUEVO, 24540 PUEBLO NUEVO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 61 Y AVANZAR UNA DISTANCIA DE 71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA C. 61 Y AVANZAR 350, lon:-90.12120395, lat:19.74542294}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 340969.17 | 340969.17 | 340969.17 | 340969.17 | 340969.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE Y CHAMPOTON 016 2022 -4, contratista:C. ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:340969.17, importe_modificado:340969.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2101391/proyecto_INICIO, 2101391/proyecto_PROCESO, 2101391/proyecto_INICIO, 2101391/proyecto_FIN, 2101391/proyecto_PROCESO, 2101391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101504 | Proyecto de inversión | 357959.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357959.97, modificado:357959.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO KANISTE - 122820 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 122820 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE LA 23 COLONIA KANISTE, 24038 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 20-A DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C 61 Y AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN L, lon:-90.55479337, lat:19.81568072}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 357959.97 | 357959.97 | 357959.97 | 357959.97 | 357959.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-9-2, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:357959.97, importe_modificado:357959.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2101504/proyecto_INICIO, 2101504/proyecto_PROCESO, 2101504/proyecto_FIN, 2101504/proyecto_PROCESO, 2101504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101551 | Proyecto de inversión | 276566.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276566.77, modificado:276566.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 123954 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 123954 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.17, meta_modificada:155.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:EJIDO SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA AVANZAR 10.3 KM SOBERA LA CARRETERA DE JONUTA PALIZADA Y SOBRE LA CARRETERA 182 KM P, lon:-92.09560957, lat:18.33626908}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 276566.77 | 276566.77 | 276566.77 | 276566.77 | 276566.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, CALKINI, HOPELCHEN, HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 2022-4, contratista:C. JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:276566.77, importe_modificado:276566.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.17}} | {2101551/proyecto_INICIO, 2101551/proyecto_FIN, 2101551/proyecto_PROCESO, 2101551/proyecto_FIN, 2101551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102049 | Proyecto de inversión | 81000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:76542.6}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 142495 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 142495 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:644, direccion:RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 24347 FRANCISCO VILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 19.100 KM , lon:-90.562487, lat:17.84914329}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 76542.6 | 76542.6 | 76542.6 | 76542.6 | 76542.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:15.0}} | {2102049/proyecto_INICIO, 2102049/proyecto_FIN, 2102049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102792 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 164758 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 164758 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:164, direccion:EJIDO NUEVO PARAISO, 24645 NUEVO PARAÍSO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUKL NO DIRIGIMOS HACIA LA CALLE PECHAL Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 39M PARA, lon:-89.23912506, lat:18.11386559}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-29, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102792/proyecto_INICIO, 2102792/proyecto_PROCESO, 2102792/proyecto_FIN, 2102792/proyecto_INICIO, 2102792/proyecto_PROCESO, 2102792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102826 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD VEINTIUNO DE MAYO LECHUGAL - 165591 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 165591 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:264, direccion:EJIDO 21 DE MAYO (LECHUGAL), 24645 VEINTIUNO DE MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL NOS DIRIGIMOS POR LA CALLE PECHAL Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 39M Y LUEGO CONTINUAR POR LA C, lon:-89.20356557, lat:18.20353744}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-32, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102826/proyecto_PROCESO, 2102826/proyecto_INICIO, 2102826/proyecto_FIN, 2102826/proyecto_PROCESO, 2102826/proyecto_FIN, 2102826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102930 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD GENERAL RODOLFO FIERROS - 167279 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167279 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:163, direccion:PUEBLO GENERAL RODOLFO FIERROS, 24375 GENERAL RODOLFO FIERROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE CABECERA A 350M DIRÍGETE AL SURESTE POR CALLE 30A HACIA CALLE 47A DESPUES A 130M GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A CON, lon:-90.60152378, lat:18.57247827}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-61, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102930/proyecto_INICIO, 2102930/proyecto_PROCESO, 2102930/proyecto_FIN, 2102930/proyecto_PROCESO, 2102930/proyecto_FIN, 2102930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102947 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD KOMCHÉN - 167446 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167446 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:CALLE 18 RANCHERIA KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 16 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 18.9KM PARA LLEGAR A LA RAN, lon:-89.8536196, lat:19.59289403}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-70, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102947/proyecto_FIN, 2102947/proyecto_INICIO, 2102947/proyecto_FIN, 2102947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103226 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD LA CRISTALINA - 175422 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 175422 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:612, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA PUEBLO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ALLENDE DESDE LA CABECERA DE CARMEN Y PARTIENDO DEL BODEGA AURRERA QUE SE EN, lon:-91.05741069, lat:18.72861083}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-109, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2103226/proyecto_INICIO, 2103226/proyecto_PROCESO, 2103226/proyecto_FIN, 2103226/proyecto_PROCESO, 2103226/proyecto_FIN, 2103226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103233 | Proyecto de inversión | 16200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16200.0, modificado:16199.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD VALLE DE SOLIDARIDAD - 175518 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 175518 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2249, direccion:EJIDO VALLE DE SOLIDARIDAD, 24323 VALLE DE SOLIDARIDAD, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRTERA N, lon:-91.58300076, lat:18.33391178}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-112, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:16199.4, importe_modificado:16199.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2103233/proyecto_INICIO, 2103233/proyecto_FIN, 2103233/proyecto_PROCESO, 2103233/proyecto_FIN, 2103233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103603 | Proyecto de inversión | 16200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16200.0, modificado:16199.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD KANKI - 182721 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 182721 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:PUEBLO KANKÍ, 24720 KANKÍ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 17 A 57 M POSTERIORMENTE GIRA A LA IZQUIERDA CON D, lon:-90.1200278, lat:19.98949541}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-128, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:16199.4, importe_modificado:16199.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2103603/proyecto_INICIO, 2103603/proyecto_FIN, 2103603/proyecto_PROCESO, 2103603/proyecto_FIN, 2103603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131316 | Proyecto de inversión | 734562.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734562.7, modificado:733776.94}} | PRIM. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.56, meta_modificada:734.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:37, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24300, lon:-90.3863, lat:17.8338}} | 2022-07-18 | 2022-10-18 | 733776.94 | 733776.94 | 733776.94 | 733776.94 | 733776.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-031-2022, contratista:BSR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:734562.7, importe_modificado:734562.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.56}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302136697 | Proyecto de inversión | 2461565.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2461565.89, modificado:2461565.89}} | CENTRO ESTATAL DE REHABILITACION INTEGRAL "ELSA MARIA SAN ROMAN DE SANSORES" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. EJERCITO MEXICANO ENTRE AVENIDA GOBERNADORES Y AV. HEROES DE NACOZARI BARRIO DE SANTA ANA SIN NUMERO CODIGO POSTAL 24050, lon:-90.517495, lat:19.840778}} | 2022-06-14 | 2022-06-27 | 2461565.89 | 2461565.89 | 2461565.89 | 2461565.89 | 2461565.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302136698 | Proyecto de inversión | 2890593.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890593.98, modificado:2890593.98}} | REHABILITACION DEL GIMNASIO ANEXO AL ESTADIO NELSON BARRERA ROMELLON EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN GANZO SIN NUMERO SAN JOAQUIN CP.24561, lon:-90.510769, lat:19.863431}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 2890593.98 | 2890593.98 | 2890593.98 | 2890593.98 | 2890593.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302136759 | Proyecto de inversión | 728606.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728606.89, modificado:728606.89}} | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE LAS COLONIAS; IGNACIO ZARAGOZA, MARTIRES DE RIO BLANCO Y VICENTE GERRERO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN) LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PINO SUAREZ ESQUINA CON BELISARIO DOMINGUEZ MÁRTIRES DE RIÓ BLANCO S/N I. ZARAGOZA MARTIRES DE RIO BLANCO VICENTE GUERRERO , lon:-90.540593, lat:19.819002}} | 2022-08-29 | 2022-10-30 | 728606.89 | 728606.89 | 728606.89 | 728606.89 | 728606.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302136764 | Proyecto de inversión | 207859.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207859.33, modificado:207859.33}} | EDIFICIOS ADMINISTRATIVO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO KOBEN EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN) LOCALIDAD SAN FRANCISCO KOBEN MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1045 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:3 ENTRE 10 Y 12 S/N SAN FRANCISCO KOBEN CODIGO POSTAL 24560 , lon:-90.41727, lat:19.91627}} | 2022-08-26 | 2022-09-24 | 207859.33 | 207859.33 | 207859.33 | 207859.33 | 207859.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402146312 | Proyecto de inversión | 382260.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:187011.59, modificado:187011.59}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195249.37, modificado:195249.37}} | REHABILITACION DEL ALBERGUE ESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE COLONIA SAN ROMAN - 322958 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 322958 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 33 INTERIOR SN COLONIA SAN ROMAN, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y , ENTRANDO POR LA CALLE 18 CALLEPRINCIPAL QUE CONECTA CALKINI CONDZITBALCHE DOBLAR POR LA CALLE 33AVANZAR 200 METROS SOBRE LA CAL, lon:-90.05828611, lat:20.32927778}} | 2022-11-22 | 2022-12-15 | 382260.96 | 382260.96 | 382260.96 | 382260.96 | 382260.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADENDUM DZB_DUOP_FISE_IR_001_2022, contratista:JOMA MASTEER BROKER SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DZITBALCHE, monto:2092627.7, importe_modificado:2474888.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2146312/proyecto_INICIO, 2146312/proyecto_FIN, 2146312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se adjuntó documento de término en el módulo de contrato, trimestre:5.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197962 | Proyecto de inversión | 988278.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988278.3, modificado:988278.3}} | PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.28, meta_modificada:988.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:344, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24345, lon:-90.501, lat:18.0274}} | 2022-10-10 | 2023-01-08 | 988278.3 | 988278.3 | 988278.3 | 988278.3 | 988278.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-077-2022, contratista:JORGE BECERRA DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:988278.3, importe_modificado:988278.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:988.28}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197971 | Proyecto de inversión | 457247.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457247.51, modificado:457247.51}} | J.N. MARIA ELENA CHANES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 57 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.25, meta_modificada:457.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:CALLE 18, 0, CENTRO, C.P. 24460, lon:-90.688251, lat:19.638926}} | 2022-10-24 | 2022-12-31 | 457247.51 | 457247.51 | 457247.51 | 457247.51 | 457247.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-087-2022, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:457247.51, importe_modificado:457247.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.25}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197973 | Proyecto de inversión | 516999.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516999.41, modificado:516999.41}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 33 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.0, meta_modificada:517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:945, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHAN LAGUNA, C.P. 24373, lon:-90.208333, lat:18.481389}} | 2022-10-18 | 2022-12-31 | 516999.41 | 516999.41 | 516999.41 | 516999.41 | 516999.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-089-2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES ALTIRCERV, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:516999.41, importe_modificado:516999.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197997 | Proyecto de inversión | 51240.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51240.68, modificado:51240.68}} | PRIM. JUAN PACHECO TORRES, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:635, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24342, lon:-90.4584, lat:18.2005}} | 2022-11-07 | 2022-12-15 | 51240.68 | 51240.68 | 51240.68 | 51240.68 | 51240.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-007-2-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:51240.68, importe_modificado:51240.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198006 | Proyecto de inversión | 47753.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47753.72, modificado:47753.72}} | TELESECUNDARIA NO. 01, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 37 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, direccion:CALLE NINGUNO, 0, MELCHOR OCAMPO, C.P. 24570, lon:-90.227222, lat:19.374444}} | 2022-11-14 | 2022-12-15 | 47753.72 | 47753.72 | 47753.72 | 47753.72 | 47753.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-008-4-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:47753.72, importe_modificado:47753.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198041 | Proyecto de inversión | 99683.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99683.44, modificado:99683.44}} | PRIM. NICOLAS BRAVO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 62 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CALLE 17, 0, NINGUNO, C.P. 24915, lon:-90.2193, lat:20.3651}} | 2022-12-08 | 2022-12-31 | 99683.44 | 99683.44 | 99683.44 | 99683.44 | 99683.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-027-1-2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:99683.44, importe_modificado:99683.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199683 | Proyecto de inversión | 4104870.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4104870.02, modificado:4104869.3}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE 9, ENTRE CALLE 2 Y CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE 2 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 13 EN LA LOCALIDAD DE VILLAMADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:897.42, meta_modificada:897.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 9 Y 2 CP. 24462, lon:-90.6999, lat:19.5310611}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 4104869.3 | 4104869.3 | 4104869.3 | 4104869.3 | 4104869.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E45-2022, contratista:GRUPO EVOLUCIONARQ, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:4104870.02, importe_modificado:4104870.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:897.42}} | {2199683/proyecto_INICIO, 2199683/proyecto_PROCESO, 2199683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199935 | Adquisición | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43308.8}} | Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales de la Fiscalía General del Estado de Campeche; con recursos reprogramados. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124146, 124147 y 124055 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n colonia Sascalum c.p. 24095, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 43308.8 | 43308.8 | 43308.8 | 43308.8 | 43308.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199963 | Adquisición | 308804.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308804.36, modificado:305814.5}} | Adquisición de Antenas de transmisión y recepción de la Fiscalía General del Estado de Campeche; con recursos reprogramados. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124148 y 124058 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n colonia Sascalum c.p. 24095, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 305814.5 | 305814.5 | 305814.5 | 305814.5 | 305814.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200198 | Proyecto de inversión | 4909698.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4909698.45, modificado:4909698.45}} | CANCHA TECHADA DE LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA, MUNICIPIO DE CALKINÍ (CONSTRUCCIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 968 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:MALECON DE ISLA ARENA FRENTE AL MUELLE CODIGO POSTAL 24919, lon:-90.27107, lat:20.41255}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 4909698.45 | 4909698.45 | 4909698.45 | 4909698.45 | 4909698.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200210 | Proyecto de inversión | 4558557.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4558557.54, modificado:4492616.54}} | AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 63 NUMERO 13 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, lon:-90.32196, lat:19.50347}} | 2022-09-08 | 2023-01-28 | 4492616.54 | 4492616.54 | 4492616.54 | 4492616.54 | 4492616.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200227 | Proyecto de inversión | 87704.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87704.58, modificado:87704.58}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.43, meta_modificada:68.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 63 NUMERO 13 ENTRE CALLE 12 Y 14, lon:-90.32196, lat:19.50347}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 87704.58 | 87704.58 | 87704.58 | 87704.58 | 87704.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.43}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200238 | Proyecto de inversión | 2495332 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495332.0, modificado:2495332.0}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL GIMNASIO VARONIL, DEL CE.RE.SO. EN SAN FRANCISCO DE KOBÉN, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | SIN IDENTIFICAR | N | 0 | 0 | 1045 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.64, meta_modificada:200.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:CARRETERA COSTERA DEL GOLFO 24560, lon:-90.421271, lat:19.911672}} | 2022-12-14 | 2023-03-20 | 2495332 | 2495332 | 2495332 | 2495332 | 2495332 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.64}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200702 | Proyecto de inversión | 5795052.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5795052.28, modificado:5795052.28}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOC. KM 120, MUNICIPIO CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1334.2, meta_modificada:1334.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:209, direccion:CALLE HIDALGO Y COSTILLA, lon:-89.41509, lat:18.31088}} | 2022-12-27 | 2023-03-16 | 5795052.28 | 5795052.28 | 5795052.28 | 5795052.28 | 5795052.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1334.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200708 | Proyecto de inversión | 3181372 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181372.0, modificado:3181372.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA ANA MARÍA FARÍAS DE LA LOCALIDAD DE TENABO MUNICIPIO TENABO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1845 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.8, meta_modificada:901.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 23 Y CALLE 2 A, lon:-90.2257, lat:20.0398}} | 2022-12-27 | 2023-03-11 | 3181372 | 3181372 | 3181372 | 3181372 | 3181372 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:901.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200716 | Proyecto de inversión | 398535.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398535.47, modificado:398535.47}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA PABLO GARCÍA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MPIO. CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN) (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 4426 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, lon:-90.30157, lat:19.51009}} | 2023-01-01 | 2023-02-14 | 398535.47 | 398535.47 | 398535.47 | 398535.47 | 398535.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064181 | Adquisición | 208000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:195997.2}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal, monto:12000.0, modificado:103688.03}} | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SEG. PUB. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA LAURELES, lon:-90.522263, lat:19.814081}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 299685.23 | 299685.23 | 299685.23 | 299685.23 | 299685.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064450 | Adquisición | 29500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29500.0, modificado:29496.24}} | (ADQUISICIÓN) CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO/PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEG PÚB | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12164-1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.609487, lat:19.78734226}} | 2022-03-23 | 2022-12-31 | 29496.24 | 29496.24 | 29496.24 | 29496.24 | 29496.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067123 | Proyecto de inversión | 144566.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144566.67, modificado:144566.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN LAGUNA COOXLÍ - 41574 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 41574 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.71, meta_modificada:322.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:195, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 24644 RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLÍ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACI, lon:-89.16500085, lat:18.82243982}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 144566.67 | 144566.67 | 144566.67 | 144566.67 | 144566.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 001 2022-7, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:144566.67, importe_modificado:144566.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.71}} | {2067123/proyecto_INICIO, 2067123/proyecto_PROCESO, 2067123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067392 | Proyecto de inversión | 115687.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115687.09, modificado:115687.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 48544 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 48544 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.89, meta_modificada:256.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3642, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA AV CORREGIDORA AV. MALECÓN DE LA CALETA BELLAVISTA AV. NARDOS Y DEL MAR HACIA CARMEN PUERTO REALCARR. COSTERA DE, lon:-91.34803751, lat:18.18173948}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 115687.09 | 115687.09 | 115687.09 | 115687.09 | 115687.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-14, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:115687.09, importe_modificado:115687.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.89}} | {2067392/proyecto_INICIO, 2067392/proyecto_PROCESO, 2067392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067737 | Proyecto de inversión | 44444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44444.44, modificado:44386.24}} | REHABILITACION DE CANCHA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. - 62208 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 62208 | S | 537 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:342, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA PUEBLO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24334 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE ANDRES QUINTANA ROO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELA, lon:-90.84707708, lat:17.88692366}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | 44386.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_2022, contratista:EDDIE DANILO RIOS CAHUICH, convocante:H.YUNTAMIENTO CANDELARIA, monto:399476.16, importe_modificado:399476.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} | {2067737/proyecto_INICIO, 2067737/proyecto_FIN, 2067737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se adjuntó evidencia de término en el módulo de contrato, trimestre:5.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CAM220202067750 | Proyecto de inversión | 482315.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482315.66, modificado:480976.27}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA DE LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA COLONIA CONCORDIA - 62512 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 62512 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.68, meta_modificada:439.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 44 COLONIA CONCORDIA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 19, CALLE 46 SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 28 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 27 Y SE DOBLA A LA IZQUIERDA SE SIGUE, lon:-90.72701502, lat:18.61245089}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 480976.27 | 480976.27 | 480976.27 | 480976.27 | 480976.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE_R_FISE_002_2022, contratista:LEONARDO MIGUEL TEC PACHECO, convocante:H.YUNTAMIENTO ESCARCEGA, monto:480976.28, importe_modificado:480976.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.68}} | {2067750/proyecto_INICIO, 2067750/proyecto_PROCESO, 2067750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se adjuntó documento de término en el módulo de contrato, trimestre:5.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CAM220202068060 | Proyecto de inversión | 268500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268500.0, modificado:267085.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD MATAMOROS - 73524 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 73524 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL INICIAREMOS NUESTRA RUTA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 186 CHETUMALVILLAHERMOSA Y RECORREREMOS UNA DISTANCIA DE 8.5KM PARA LLEG, lon:-90.65238065, lat:18.58658298}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 267085.56 | 267085.56 | 267085.56 | 267085.56 | 267085.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 010 2022-5, contratista:CONSTRUCTORA MORIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:267085.56, importe_modificado:267085.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2068060/proyecto_INICIO, 2068060/proyecto_FIN, 2068060/proyecto_PROCESO, 2068060/proyecto_FIN, 2068060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068061 | Proyecto de inversión | 358000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358000.0, modificado:356114.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD DON SAMUEL - 73579 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 73579 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:108, direccion:EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.28 AVANZAREMOS 98M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE LA C, lon:-90.8562964, lat:18.35981013}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 356114.07 | 356114.07 | 356114.07 | 356114.07 | 356114.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 010 2022-8, contratista:CONSTRUCTORA MORIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:356114.07, importe_modificado:356114.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2068061/proyecto_INICIO, 2068061/proyecto_PROCESO, 2068061/proyecto_FIN, 2068061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068163 | Proyecto de inversión | 94851.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94851.44, modificado:94183.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD MATAMOROS - 76736 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 76736 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.64, meta_modificada:208.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL INICIAREMOS NUESTRA RUTA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 186 CHETUMALVILLAHERMOSA Y RECORREREMOS UNA DISTANCIA DE 8.5KM PARA LLEG, lon:-90.6423921, lat:18.5858527}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 94183.3 | 94183.3 | 94183.3 | 94183.3 | 94183.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 008 2022-12, contratista:MULTISERVICIOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:94183.3, importe_modificado:94183.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.64}} | {2068163/proyecto_INICIO, 2068163/proyecto_FIN, 2068163/proyecto_PROCESO, 2068163/proyecto_FIN, 2068163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068242 | Proyecto de inversión | 192277.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192277.59, modificado:192277.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ LOCALIDAD DZITBALCHÉ ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 84596 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 84596 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.93, meta_modificada:425.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 24-A PUEBLO DZITBALCHÉ, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 24 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C.20 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 26M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA C, lon:-90.05173973, lat:20.31754608}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 192277.59 | 192277.59 | 192277.59 | 192277.59 | 192277.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-7-1, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:192277.59, importe_modificado:192277.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.93}} | {2068242/proyecto_INICIO, 2068242/proyecto_PROCESO, 2068242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068382 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:96424.77}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTON LOCALIDAD AQUILES SERDAN CHUIN ASENTAMIENTO AQUILES SERDAN CHUINA - 90120 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 90120 | S | 88 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), 24414 AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETE, lon:-90.71575309, lat:18.96285597}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 96424.77 | 96424.77 | 96424.77 | 96424.77 | 96424.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-006-2022_AQUILES SERDÁN, contratista:AIRIS DE MÉXICO, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:96424.77, importe_modificado:96424.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2068382/proyecto_INICIO, 2068382/proyecto_FIN, 2068382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202086854 | Adquisición | 50500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50500.0, modificado:26308.8}} | ADQUISICIÓN DE 4 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 12242 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}} | 2022-02-07 | 2022-12-31 | 26308.8 | 26308.8 | 26308.8 | 26308.8 | 26308.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202098330 | Proyecto de inversión | 10326056.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.032605633E7, modificado:1.032605633E7}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRA ESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMPECHE | ES-2404001/2022 | N | 0 | 0 | 1260 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CARRETERA FEDERAL 180, lon:-92.2225, lat:18.6142}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10326056.33 | 10326056.33 | 10326056.33 | 10326056.33 | 10326056.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202099816 | Adquisición | 3990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3990000.0, modificado:8272325.92}} | Cámaras fotográficas y de video | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:138.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 8272325.92 | 8272325.92 | 8272325.92 | 8272325.92 | 8272325.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:289.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202099844 | Adquisición | 195462 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195462.0, modificado:195391.56}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ASESORÍAS (TUTORÍAS). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLOGICO SUEPERIOR DE CHAMPOTON | 554 | S | 282 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.743666, lat:19.323267}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 195391.56 | 195391.56 | 195391.56 | 195391.56 | 195391.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101103 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179498.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD SANTA CRUZ EX HACIENDA - 91186 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 91186 | S | 135 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CALLE 17 EXHACIENDA SANTA CRUZ, 24916 SANTA CRUZ EX-HACIENDA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 15 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINI SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL CALKINI TANKUCHEISLA ARENA PASANDO POR, lon:-90.24023055, lat:20.39795049}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 179498.05 | 179498.05 | 179498.05 | 179498.05 | 179498.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-003-2022_SANTA CRUZ EX HACIENDA, contratista:FRANCISCO EDUARDO HERNÁNDEZ AKE, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:179498.05, importe_modificado:179498.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2101103/proyecto_INICIO, 2101103/proyecto_FIN, 2101103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101146 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:102056.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD CANASAYAB - 97478 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97478 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:EJIDO CANASAYAB, 24402 CANASAYAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 TOMADO EL RAMAL MOQUEL EL ZAPOTE PASANDO LA LOCALIDAD EL ZAPOTE SE TOMA EL R, lon:-90.56734078, lat:19.29492019}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:20.0}} | {2101146/proyecto_INICIO, 2101146/proyecto_FIN, 2101146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101154 | Proyecto de inversión | 443963.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443963.73, modificado:443963.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD NUEVO COAHUILA - 97620 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 97620 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:371, direccion:RANCHERIA NUEVO COAHUILA, 24334 NUEVO COAHUILA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE AL ESTE POR LA CARRETERA CANDELARIA ESCÁRCEGA Y AVANZA UNA DISTANCIA DE 150 METROS PARA LUEGO GIRAR A LA IZ, lon:-90.77932504, lat:17.89303778}} | 2022-07-27 | 2022-11-23 | 443963.73 | 443963.73 | 443963.73 | 443963.73 | 443963.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA, PALIZADA Y CARMEN 014 2022-2, contratista:SVX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:443963.73, importe_modificado:443963.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101154/proyecto_INICIO, 2101154/proyecto_FIN, 2101154/proyecto_PROCESO, 2101154/proyecto_FIN, 2101154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101173 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:20411.36}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LAS PALMITAS - 97896 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97896 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:396, direccion:RANCHERIA , 24337 LAS PALMITAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 2.50 KM SE LLWGA AL ENTRONQUE LAS PALMIT, lon:-91.13659583, lat:18.1427245}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 20411.36 | 20411.36 | 20411.36 | 20411.36 | 20411.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2101173/proyecto_INICIO, 2101173/proyecto_FIN, 2101173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101238 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248838.56}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD LA CRISTALINA - 100311 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 100311 | S | 144 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:612, direccion:PUEBLO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MANTENTE A LA DERECHA PARA PERMANECER EN CARMEN PUERTO REALCARR. COSTERA DEL GOLFO ECDAD. DEL CARMEN ISLA AGUADACD DEL CARMEN CHA, lon:-91.05484025, lat:18.73059437}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 248838.56 | 248838.56 | 248838.56 | 248838.56 | 248838.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-005-2022_LA CRISTALINA, contratista:LUIS FELIPE CHÁVEZ PÉREZ, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:248838.56, importe_modificado:248838.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2101238/proyecto_INICIO, 2101238/proyecto_FIN, 2101238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101417 | Proyecto de inversión | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:202994.2}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD RIBERA ALTA SAN FRANCISCO - 118927 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 118927 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2222, direccion:RANCHERIA RIBERA ALTA, 24325 RIBERA ALTA SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A TABASCO LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUE, lon:-92.34612874, lat:18.44820419}} | 2022-09-15 | 2022-12-30 | 202994.2 | 202994.2 | 202994.2 | 202994.2 | 202994.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3O-023-2022_RIBERA ALTA SAN FRANCISCO, contratista:BSR INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:202994.2, importe_modificado:202994.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2101417/proyecto_INICIO, 2101417/proyecto_FIN, 2101417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101497 | Proyecto de inversión | 447449.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447449.96, modificado:447449.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD TIKINMUL - 122554 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 122554 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CARRETERA CHENCOLLI UMAN, DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C 61 Y AVANZAR 71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA C 61 Y AVANZAR 3, lon:-90.22479017, lat:19.76669168}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-8, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:447449.96, importe_modificado:447449.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101497/proyecto_INICIO, 2101497/proyecto_PROCESO, 2101497/proyecto_FIN, 2101497/proyecto_PROCESO, 2101497/proyecto_FIN, 2101497/proyecto_PROCESO, 2101497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101524 | Proyecto de inversión | 185270.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185270.03, modificado:185270.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD SANTA MARÍA - 123261 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 123261 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.84, meta_modificada:102.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:EJIDO SANTA MARÍA, 24915 SANTA MARÍA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVAZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE LA CALLE 20 PARA LUEGO DOBLAR A LA DER, lon:-90.2469048, lat:20.37301048}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 185270.03 | 185270.03 | 185270.03 | 185270.03 | 185270.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, CALKINI, HOPELCHEN, HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 2022-2, contratista:C. JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:185270.03, importe_modificado:185270.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.84}} | {2101524/proyecto_INICIO, 2101524/proyecto_FIN, 2101524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101678 | Proyecto de inversión | 244744.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244744.04, modificado:244744.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD ZODZIL - 127961 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 127961 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.52, meta_modificada:136.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:PUEBLO ZODZIL, 24813 ZODZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LACABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN DIRÍGETE AL OESTE POR C. 13 HACIA C. 26. A100 METROS DESPUES POR LA C. 13 GI, lon:-90.22808528, lat:20.16879515}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 244744.04 | 244744.04 | 244744.04 | 244744.04 | 244744.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, CALKINI, HOPELCHEN, HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 2022-8, contratista:C. JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:244744.04, importe_modificado:244744.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.52}} | {2101678/proyecto_INICIO, 2101678/proyecto_FIN, 2101678/proyecto_PROCESO, 2101678/proyecto_FIN, 2101678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102557 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:53998.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD MAYA TECÚN I - 158517 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158517 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE 9 EJIDO MAYA TECÚN I, 24411 MAYA TECÚN I, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA 47 Y , CALLE 8 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H YUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON NOS DIRI, lon:-90.50628581, lat:19.15367602}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-12, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:53998.0, importe_modificado:53998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2102557/proyecto_INICIO, 2102557/proyecto_PROCESO, 2102557/proyecto_FIN, 2102557/proyecto_PROCESO, 2102557/proyecto_FIN, 2102557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102594 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:53998.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD ULUMAL - 159511 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159511 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:PUEBLO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON NOS DIRIGIMOS HACIA LA CALLE 34 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 45M PARA LUEGO GIRAR A LA , lon:-90.62196398, lat:19.2740858}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-17, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:53998.0, importe_modificado:53998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2102594/proyecto_INICIO, 2102594/proyecto_PROCESO, 2102594/proyecto_FIN, 2102594/proyecto_INICIO, 2102594/proyecto_PROCESO, 2102594/proyecto_FIN, 2102594/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102608 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:53998.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD CERRO DE LAS FLORES SANTA ROSA - 159834 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 159834 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:EJIDO CERRO DE LAS FLORES (STA. ROSA), 24646 CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA 186 XPUJIL C, lon:-89.21531855, lat:17.9953673}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-19, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:53998.0, importe_modificado:53998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2102608/proyecto_INICIO, 2102608/proyecto_PROCESO, 2102608/proyecto_FIN, 2102608/proyecto_INICIO, 2102608/proyecto_PROCESO, 2102608/proyecto_FIN, 2102608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102918 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD CHAN CHEN - 167092 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167092 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:EJIDO CHAN-CHEN, 24668 CHAN-CHEN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCORPORARTE A L, lon:-89.26356222, lat:19.20974989}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-57, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102918/proyecto_INICIO, 2102918/proyecto_PROCESO, 2102918/proyecto_FIN, 2102918/proyecto_INICIO, 2102918/proyecto_PROCESO, 2102918/proyecto_FIN, 2102918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102952 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN - 167528 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167528 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, 24604 SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA AVENIDA TAMARINDO PARA POSTERIORMENTE INCORPORARNOS A LA CARRETERA FE, lon:-89.92755429, lat:19.8755498}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-74, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102952/proyecto_INICIO, 2102952/proyecto_PROCESO, 2102952/proyecto_FIN, 2102952/proyecto_INICIO, 2102952/proyecto_PROCESO, 2102952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102967 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA - 167786 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167786 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 29 COLONIA INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO EN 210 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 14 HACIA C. 21 LUEGO EN170 ME, lon:-91.03708396, lat:18.18113493}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-83, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102967/proyecto_INICIO, 2102967/proyecto_PROCESO, 2102967/proyecto_FIN, 2102967/proyecto_PROCESO, 2102967/proyecto_FIN, 2102967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103219 | Proyecto de inversión | 32400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32400.0, modificado:32398.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE - 175348 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 175348 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:811, direccion:EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24317 CENTAURO DEL NORTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRTERA NUMER, lon:-91.53470485, lat:18.20396543}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-106, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:32398.8, importe_modificado:32398.8}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2103219/proyecto_INICIO, 2103219/proyecto_PROCESO, 2103219/proyecto_FIN, 2103219/proyecto_INICIO, 2103219/proyecto_PROCESO, 2103219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103224 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES - 175410 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 175410 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2251, direccion:EJIDO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, 24323 FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA L, lon:-91.60900848, lat:18.32382083}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-108, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2103224/proyecto_INICIO, 2103224/proyecto_PROCESO, 2103224/proyecto_FIN, 2103224/proyecto_INICIO, 2103224/proyecto_PROCESO, 2103224/proyecto_FIN, 2103224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103598 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD TIXMUCUY - 182659 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 182659 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:105, direccion:CALLE 16 EJIDO TIXMUCUY, 24570 TIXMUCUY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 14, CALLE 14 DESDE LA CABECERA MPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA AVENIDA HEROES DE NACORZARI DONDE DESDE LA ROTONDA DEL AEROPUERTO AVANZAREMOS UNA DIST, lon:-90.31794589, lat:19.58239404}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-127, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2103598/proyecto_INICIO, 2103598/proyecto_PROCESO, 2103598/proyecto_FIN, 2103598/proyecto_INICIO, 2103598/proyecto_PROCESO, 2103598/proyecto_FIN, 2103598/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131323 | Proyecto de inversión | 1683390.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683390.43, modificado:1678891.71}} | PRIM. JUAN PACHECO TORRES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1683.39, meta_modificada:1683.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:635, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24342, lon:-90.4584, lat:18.2005}} | 2022-08-15 | 2022-12-13 | 1678891.71 | 1678891.71 | 1678891.71 | 1678891.71 | 1678891.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-047-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MACU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1683390.43, importe_modificado:1683390.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1683.39}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131330 | Proyecto de inversión | 1200983.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200983.87, modificado:1200983.87}} | TELESECUNDARIA NO. 06, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 22 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.98, meta_modificada:1200.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:382, direccion:CALLE SIN NOMBRE, 0, NINGUNO, C.P. 24333, lon:-90.9253, lat:18.0771}} | 2022-09-12 | 2022-12-11 | 1200983.87 | 1200983.87 | 1200983.87 | 1200983.87 | 1200983.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-059-2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA DE LUZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1200983.87, importe_modificado:1200983.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.98}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131332 | Proyecto de inversión | 649606.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649606.25, modificado:699082.36}} | TELESECUNDARIA NO. 146, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.61, meta_modificada:649.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:252, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.7558, lat:18.7017}} | 2022-09-12 | 2022-12-12 | 699082.36 | 699082.36 | 699082.36 | 699082.36 | 699082.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-061-2022, contratista:TRENCHPENINSULAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:649606.25, importe_modificado:649606.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.61}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402143385 | Proyecto de inversión | 10799.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:5884.18, modificado:5884.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4915.42, modificado:4915.42}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO VILLAS DE KALA - 240349 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 240349 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RAMON ESPINOLA BLANCO FRACCIONAMIENTO VILLAS DE KALA, 24085 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, PRIVADA 2 DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD DIRÍGETE AL POR CALLE 8 HACIA C. 61 Y AVANZAREMOS U, lon:-90.48315452, lat:19.84290864}} | 2022-10-14 | 2022-12-30 | 10799.6 | 10799.6 | 10799.6 | 10799.6 | 10799.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/CA/01/2022-2, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:10799.6, importe_modificado:10799.6}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2143385/proyecto_INICIO, 2143385/proyecto_PROCESO, 2143385/proyecto_FIN, 2143385/proyecto_INICIO, 2143385/proyecto_PROCESO, 2143385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197955 | Proyecto de inversión | 1753020.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753020.33, modificado:1753020.33}} | J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 109 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1753.02, meta_modificada:1753.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 17, 36, CENTRO, C.P. 24700, lon:-90.223883, lat:20.040936}} | 2022-11-09 | 2023-02-06 | 1753020.33 | 1753020.33 | 1753020.33 | 1753020.33 | 1753020.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-106-2022, contratista:MATERIALES OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1753020.33, importe_modificado:1753020.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1753.02}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197975 | Proyecto de inversión | 696800.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696800.41, modificado:696800.41}} | PRIM. AÑO DE JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 13 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.8, meta_modificada:696.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24357, lon:-90.9749, lat:18.3781}} | 2022-10-18 | 2022-12-31 | 696800.41 | 696800.41 | 696800.41 | 696800.41 | 696800.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-092-2022, contratista:GRUPO MMP, CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS, S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:696800.41, importe_modificado:696800.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197978 | Proyecto de inversión | 593625.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593625.84, modificado:593625.84}} | PRIM. NICOLAS CANABAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 44 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.63, meta_modificada:593.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24368, lon:-90.8479, lat:18.6173}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 593625.84 | 593625.84 | 593625.84 | 593625.84 | 593625.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-098-2022, contratista:OBSURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:593625.84, importe_modificado:593625.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.63}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197993 | Proyecto de inversión | 760396.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760396.44, modificado:760396.44}} | J.N. JUAN PEDRO PACHECO TORRES, CONSTRUCCION DE EDIFICIO C: DIRECCION Y BIBLIOTECA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 45 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.4, meta_modificada:760.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 9, 0, SAN JUAN, C.P. 24800, lon:-90.132268, lat:20.185207}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 760396.44 | 760396.44 | 760396.44 | 760396.44 | 760396.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-094-2022, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:760396.44, importe_modificado:760396.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198022 | Proyecto de inversión | 100804 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100804.0, modificado:100804.0}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 33 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:945, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHAN LAGUNA, C.P. 24373, lon:-90.208333, lat:18.481389}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 100804 | 100804 | 100804 | 100804 | 100804 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-020-1-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:100804.0, importe_modificado:100804.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198023 | Proyecto de inversión | 144009.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144009.36, modificado:144009.36}} | TELESECUNDARIA NO. 112, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 94 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24670, lon:-89.3146, lat:19.2348}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 144009.36 | 144009.36 | 144009.36 | 144009.36 | 144009.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-020-2-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:144009.36, importe_modificado:144009.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198060 | Proyecto de inversión | 47583.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47583.03, modificado:47583.03}} | PRIM. JOAQUIN CLAUSELL, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 70 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO, 0, MIGUEL HIDALGO, C.P. 24094, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 47583.03 | 47583.03 | 47583.03 | 47583.03 | 47583.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-PF-023-2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:47583.03, importe_modificado:47583.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198065 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | ESCUELA PREPARATORIA NOCTURNA CHAMPOTON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 32, 0, CENTRO, C.P. 24400, lon:-90.723224, lat:19.356439}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-EMS-101-2022, contratista:OBSURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200224 | Proyecto de inversión | 2086994.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086994.89, modificado:2086994.89}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL DIF ESTATAL, CALLE 53 ENTRE 16 Y 18, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, (PRIMER PISO, INSTITUTO DE LA MUJER Y SEGUNDO PISO, CENTRO DE JUSTICIA DE LA MUJER) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | sin identificar | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1475.64, meta_modificada:1475.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 53 ENTRE 16 Y 18 24000, lon:-90.533706, lat:19.842826}} | 2022-12-16 | 2023-02-03 | 2086994.89 | 2086994.89 | 2086994.89 | 2086994.89 | 2086994.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1475.64}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200272 | Proyecto de inversión | 299329.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299329.51, modificado:299329.51}} | SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (REHABILITACIÓN DEL POZO CENTRO) EN LA LOCALIDAD DE CHINÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 124256 - 1 | N | 0 | 0 | 6295 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:Chiná, lon:-90.493532, lat:19.768317}} | 2022-12-20 | 2022-12-30 | 299329.51 | 299329.51 | 299329.51 | 299329.51 | 299329.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-55-2022-C, contratista:CONSTRUCTORA INGMATH SA DE CV, convocante:CAPAE, monto:299329.51, importe_modificado:299329.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2200272/proyecto_INICIO, 2200272/proyecto_FIN, 2200272/proyecto_PROCESO, 2200272/proyecto_FIN, 2200272/proyecto_PROCESO, 2200272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200904 | Proyecto de inversión | 2673648.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2673648.03, modificado:2673648.03}} | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA REFUGIO A BRIGADISTAS DE ATENCIÓN A INCENDIOS FORESTALES, ESTACIÓN EL CONEJO, EN LA LOCALIDAD DE SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCARCEGA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 124162 - 1 | N | 0 | 0 | 59923 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-90.1153, lat:18.2748}} | 2022-11-04 | 2022-12-30 | 2673648.03 | 2673648.03 | 2673648.03 | 2673648.03 | 2673648.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E39-2022, contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:2673648.03, importe_modificado:2673648.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.0}} | {2200904/proyecto_PROCESO, 2200904/proyecto_INICIO, 2200904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102063667 | Adquisición | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5999970.08}} | FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS RECOLECTORES DE BASURA TIPO MOTO CARRO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Maestros Campechanos S/N Polígono 1 entre Calles Sin Nombre Sector Multunchac, C.P. 24095 San Francisco de Campeche, Campeche, lon:-90.52878025, lat:19.80617448}} | 2022-03-31 | 2022-12-23 | 5999970.08 | 5999970.08 | 5999970.08 | 5999970.08 | 5999970.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:114-2022, contratista:GSP1004205F2, convocante:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:5999970.08, importe_modificado:5999970.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:52.0}} | {2063667/proyecto_INICIO, 2063667/proyecto_PROCESO, 2063667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064152 | Adquisición | 2883656 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2883656.0, modificado:3368724.47}} | EQUIPO DE CÓMPUTO SEG PUB | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA LAURELES, lon:-90.522263, lat:19.814081}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 3368724.47 | 3368724.47 | 3368724.47 | 3368724.47 | 3368724.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:112.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064425 | Adquisición | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:20288.63}} | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES / C3 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12142-1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Jaina s/n colonia plan chac , lon:-90.493492, lat:19.854307}} | 2022-03-22 | 2022-12-31 | 20288.63 | 20288.63 | 20288.63 | 20288.63 | 20288.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102064526 | Adquisición | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:23500.0, modificado:23278.48}} | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO / C3 (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 12161-1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Jaina s/n colonia plan chac , lon:-90.493492, lat:19.854307}} | 2022-03-16 | 2022-12-31 | 44778.48 | 44778.48 | 44778.48 | 44778.48 | 44778.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067248 | Proyecto de inversión | 346222.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346222.25, modificado:345279.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO LA CRUZ - 45076 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 45076 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.85, meta_modificada:194.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 12 COLONIA LA CRUZ, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE FRANCISCO HERNANDEZ DE CORDOBA PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON UBICADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS SOB, lon:-90.71871515, lat:19.34071582}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 345279.07 | 345279.07 | 345279.07 | 345279.07 | 345279.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA 006 2022-1-2, contratista:MCARQUING S. DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:345279.07, importe_modificado:345279.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.85}} | {2067248/proyecto_INICIO, 2067248/proyecto_PROCESO, 2067248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067349 | Proyecto de inversión | 9738.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9738.53, modificado:9738.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN - 47378 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47378 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.5, meta_modificada:21.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL EL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS CONDUCIMOS SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 1.4KM PASANDO VIDRIOS Y , lon:-89.75113813, lat:19.99422368}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 9738.53 | 9738.53 | 9738.53 | 9738.53 | 9738.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-8-2, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:9738.53, importe_modificado:9738.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.5}} | {2067349/proyecto_INICIO, 2067349/proyecto_PROCESO, 2067349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067387 | Proyecto de inversión | 29989.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29989.92, modificado:29989.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD 4 HERMANOS - 48384 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 48384 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.49, meta_modificada:66.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3071, direccion:RANCHERIA TRES VALLES, 24324 HERMANOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRTERA NUMERO 180 CHAMPOT, lon:-91.62994027, lat:18.02966359}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 29989.92 | 29989.92 | 29989.92 | 29989.92 | 29989.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-13, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:29989.92, importe_modificado:29989.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.49}} | {2067387/proyecto_INICIO, 2067387/proyecto_FIN, 2067387/proyecto_PROCESO, 2067387/proyecto_FIN, 2067387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067397 | Proyecto de inversión | 130691.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130691.37, modificado:130691.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD VISTA ALEGRE - 48721 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 48721 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.54, meta_modificada:290.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:460, direccion:RANCHERIA VISTA ALEGRE, 24324 VISTA ALEGRE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRTERA NUMERO 180 CH, lon:-91.65981396, lat:18.04255463}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 130691.37 | 130691.37 | 130691.37 | 130691.37 | 130691.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-15, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:130691.37, importe_modificado:130691.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.54}} | {2067397/proyecto_INICIO, 2067397/proyecto_FIN, 2067397/proyecto_PROCESO, 2067397/proyecto_FIN, 2067397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067409 | Proyecto de inversión | 73314.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73314.13, modificado:72515.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA - 48939 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 48939 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.65, meta_modificada:41.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO ESCÁRCEGA CENTRO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 63-A Y CALLE 63-B, DESDE EL H AYUNTAMIENTO UBICADO EN LA CALLE 28 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 120M PARA LUEGO DOBLAR A LA IZQUIERDA SOBRE LA C.27 Y AVANZ, lon:-90.74880566, lat:18.62115965}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 72515.3 | 72515.3 | 72515.3 | 72515.3 | 72515.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA Y CANDELARIA 007 2022-3-1, contratista:PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CASCAB S.A DE C.V., convocante:CODESVI, monto:72515.3, importe_modificado:72515.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.65}} | {2067409/proyecto_INICIO, 2067409/proyecto_PROCESO, 2067409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067554 | Proyecto de inversión | 593083.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593083.52, modificado:593083.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZITNUP - 52943 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 52943 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.68, meta_modificada:335.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:EJIDO DZITNUP, 24839 DZITNUP, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA C.25 Y AVA, lon:-90.10606623, lat:20.18520282}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 593083.52 | 593083.52 | 593083.52 | 593083.52 | 593083.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE HECELCHAKAN DZITBALCHE 003 2022-2, contratista:CAMDEN CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:593083.52, importe_modificado:593083.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.68}} | {2067554/proyecto_INICIO, 2067554/proyecto_PROCESO, 2067554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067954 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1985500.0}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON EN LA LOCALIDAD CHAMPOTON COLONIA ASERRADERO - 69622 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Champotón | 69622 | S | 637 | 613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 11 COLONIA ASERRADERO, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 12, CALLE 14 LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON TOMANDO LA AV LUIS DONALDO COLOSIO LLEGANDO A LA CALLE 9 TOMANDO A LA IZQUIERDA , lon:-90.7283035, lat:19.34132547}} | 2022-07-16 | 2022-09-13 | 1985500 | 1985500 | 1985500 | 1985500 | 1985500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO_DOP_FISE_SE_001_004/2022, contratista:VICTOR RAMOS PIMENTEL, convocante:H.AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:1985500.0, importe_modificado:1985500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {2067954/proyecto_INICIO, 2067954/proyecto_FIN, 2067954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se adjuntó documento de término en el módulo de contrato, trimestre:5.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:5.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CAM220202068044 | Proyecto de inversión | 358000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358000.0, modificado:356884.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL ASENTAMIENTO JARDINES - 72409 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 72409 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 2 COLONIA JARDINES, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE RAMONAL Y CALLE LA MUÑECA, CALLE PECHAL PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA Y AVANZAMOS 94M PARA LUEGOP DOBLAR A LA DERECHA CON DIRECC, lon:-89.39439946, lat:18.50306123}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 356884.61 | 356884.61 | 356884.61 | 356884.61 | 356884.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 011 2022-6, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:356884.61, importe_modificado:356884.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2068044/proyecto_INICIO, 2068044/proyecto_FIN, 2068044/proyecto_PROCESO, 2068044/proyecto_FIN, 2068044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068062 | Proyecto de inversión | 223161.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223161.58, modificado:222084.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD CENTENARIO - 73669 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 73669 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.34, meta_modificada:125.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:EJIDO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA C.25 Y, lon:-90.28792271, lat:18.65164026}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 222084.22 | 222084.22 | 222084.22 | 222084.22 | 222084.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 008 2022-1, contratista:MULTISERVICIOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:222084.22, importe_modificado:222084.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.34}} | {2068062/proyecto_INICIO, 2068062/proyecto_FIN, 2068062/proyecto_PROCESO, 2068062/proyecto_FIN, 2068062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068205 | Proyecto de inversión | 59264.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59264.62, modificado:59091.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES II - 78697 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78697 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.26, meta_modificada:131.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:83, direccion:EJIDO FELIPE ÁNGELES II, 24654 FELIPE ÁNGELES II, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS AL NORESTE HACIA LA CARRETERA CAM 29 AV, lon:-89.62039443, lat:18.52925861}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 59091.82 | 59091.82 | 59091.82 | 59091.82 | 59091.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 009 2022-5, contratista:ACOSUR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:59091.82, importe_modificado:59091.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.26}} | {2068205/proyecto_INICIO, 2068205/proyecto_PROCESO, 2068205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068207 | Proyecto de inversión | 135681.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135681.14, modificado:135297.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO CONHUÁS - 78708 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78708 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.55, meta_modificada:301.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CALAKMUL SOBRE LA CARRETERA MEX 186 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 61.100 KM Y DEL MARCO IZQUIERDO SE ENCUENTRA, lon:-89.92076371, lat:18.54022074}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 135297.04 | 135297.04 | 135297.04 | 135297.04 | 135297.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 009 2022-8, contratista:ACOSUR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:135297.04, importe_modificado:135297.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.55}} | {2068207/proyecto_INICIO, 2068207/proyecto_PROCESO, 2068207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068283 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79222.72}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN - 86361 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 86361 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, 24604 SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX261 TRAMO HOPELCHEN CAMPECHE RUMBO A CAMP, lon:-89.92813688, lat:19.87372158}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 79222.72 | 79222.72 | 79222.72 | 79222.72 | 79222.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-001-2022_SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHEN, contratista:DIAZ CMC, S. A. S. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:79222.62, importe_modificado:79222.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2068283/proyecto_INICIO, 2068283/proyecto_FIN, 2068283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068300 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:501575.75}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO TENABO - 86675 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 86675 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 9 COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 6 LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL HACIA EL COLEGIO DE BACHILLERES FINAL DE LA AVENIDA JACINTO CANEK ZONA CENTRO A, lon:-90.2259082, lat:20.04034109}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 501575.75 | 501575.75 | 501575.75 | 501575.75 | 501575.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-002-2022_TENABO, contratista:GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS LU´UM´KI, S. A. S. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:501575.75, importe_modificado:501575.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2068300/proyecto_INICIO, 2068300/proyecto_FIN, 2068300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068310 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:98638.86}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TENABO LOCALIDAD KANKI ASENTAMIENTO KANKI - 86859 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 86859 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:PUEBLO KANKÍ, 24720 KANKÍ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO SOBRE LA CALLE 19 SE CRUZA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 CAMPECHEMERIDA TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL TENABO KANKI SE AVANZA 17, lon:-90.11917192, lat:19.98801366}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 98638.86 | 98638.86 | 98638.86 | 98638.86 | 98638.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-002-2022_KANKÍ, contratista:GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS LU´UM´KI, S. A. S. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:98638.86, importe_modificado:98638.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2068310/proyecto_INICIO, 2068310/proyecto_FIN, 2068310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068314 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:98638.86}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TENABO LOCALIDAD TINUN ASENTAMIENTO TINUN - 86909 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 86909 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:PUEBLO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO SOBRE LA CALLE 10 SE CRUZA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 CAMPECHE MERIDA TOMANDO LA MIMA CARRETERA PERO AHORA EL TRAMO CHENCOL, lon:-90.22572344, lat:19.96526342}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 98638.86 | 98638.86 | 98638.86 | 98638.86 | 98638.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-002-2022_TINÚN, contratista:GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS LU´UM´KI, S. A. S. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:98638.86, importe_modificado:98638.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2068314/proyecto_INICIO, 2068314/proyecto_FIN, 2068314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068366 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:481972.71}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO CHAMPOTÓN - 89683 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 89683 | S | 500 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA COLONIA ARROCERA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA 35 Y CALLE 27, CALLE CERRADA DE MICROONDAS SALIENDO DE LA CUIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE SE TOMA LA CARRETERA FEDERA, lon:-90.72744949, lat:19.32813453}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 481972.71 | 481972.71 | 481972.71 | 481972.71 | 481972.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-006-2022_CHAMPOTÓN, contratista:AIRIS DE MÉXICO, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:481972.71, importe_modificado:481972.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {2068366/proyecto_INICIO, 2068366/proyecto_PROCESO, 2068366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202086535 | Proyecto de inversión | 756271.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:756271.4, modificado:720954.75}} | PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.27, meta_modificada:756.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:460, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24324, lon:-91.6599, lat:18.0423}} | 2022-04-25 | 2022-07-24 | 720954.75 | 720954.75 | 720954.75 | 720954.75 | 720954.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-001-2022, contratista:MJ GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:756271.4, importe_modificado:756271.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.27}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202086809 | Adquisición | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:228160.4}} | ADQUISICIÓN DE 2 LICENCIAS, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 12257 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.53, lat:19.8147}} | 2022-02-07 | 2022-12-31 | 228160.4 | 228160.4 | 228160.4 | 228160.4 | 228160.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202087987 | Proyecto de inversión | 11249169 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1249169E7, modificado:1.1249169E7}} | Continuidad construcción del edificio B, campus IV, Hecelchakán | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Campechano | IC-FAM-ES-2022-01 | S | 55 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4069.0, meta_modificada:4069.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:24800 Carretera Santa Cruz, Hecelchakán, Campeche, lon:-90.122944, lat:20.194944}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 11249169 | 11249169 | 11249169 | 11249169 | 11249169 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4069.0}} | {2087987/proyecto_INICIO, 2087987/proyecto_PROCESO, 2087987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202089078 | Proyecto de inversión | 3105398.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105398.11, modificado:3105398.11}} | CENTRO ESTATAL DE REHABILITACION INTEGRAL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | 16 SEDETUOP |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.18, meta_modificada:738.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO MEXICANO CÓDIGO POSTAL 24050, lon:-90.517495, lat:19.840778}} | 2022-06-13 | 2022-06-26 | 3105398.11 | 3105398.11 | 3105398.11 | 3105398.11 | 3105398.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.18}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202100169 | Adquisición | 26663041 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FASP, monto:4754204.0, modificado:4291967.19}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1908837E7, modificado:2.356194971E7}} | Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52084208, lat:19.81227338}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 27853916.9 | 27853916.9 | 27853916.9 | 27853916.9 | 27853916.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302100977 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:255142.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CALKINI LOCALIDAD NUNKINI - 72297 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 72297 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE CAMPECHE PUEBLO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE OAXACA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINI SE TOMALA CARRETERA ESTATAL TRAMO SANTA CRUZ EXHACIENDA SE AVANZA 11, lon:-90.14860914, lat:20.39965926}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 255142 | 255142 | 255142 | 255142 | 255142 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:50.0}} | {2100977/proyecto_INICIO, 2100977/proyecto_FIN, 2100977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302100988 | Proyecto de inversión | 86400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86400.0, modificado:81645.44}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD PITAL VIEJO - 72965 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 72965 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3453, direccion:PUEBLO PITAL VIEJO, 24315 PITAL VIEJO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y CALLE LAZARO CARDENAS, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA LA , lon:-91.12084479, lat:18.54948146}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 81645.44 | 81645.44 | 81645.44 | 81645.44 | 81645.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:16.0}} | {2100988/proyecto_INICIO, 2100988/proyecto_PROCESO, 2100988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302100990 | Proyecto de inversión | 48600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48600.0, modificado:45925.56}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA - 72995 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 72995 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL, lon:-91.21854868, lat:18.3409159}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 45925.56 | 45925.56 | 45925.56 | 45925.56 | 45925.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:9.0}} | {2100990/proyecto_INICIO, 2100990/proyecto_FIN, 2100990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101106 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:139609.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD XKAKOCH - 92654 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 92654 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:232, direccion:PUEBLO XKAKOCH, 24914 XKAKOCH, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MPAL DE CALKINI SE TOMA LA CARR FED 180 TRAMO MÉRIDA CAMPECHE LLEGANDO LA LOC DE STA CRUZ EN EL MPIO DE HECELCHAKÁN DE AHÍ SE TOMA LA CARR A, lon:-90.16946987, lat:20.2358498}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 139609.6 | 139609.6 | 139609.6 | 139609.6 | 139609.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-003-2022_XKAKOCH, contratista:FRANCISCO EDUARDO HERNÁNDEZ AKE, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:139609.6, importe_modificado:139609.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2101106/proyecto_INICIO, 2101106/proyecto_FIN, 2101106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101157 | Proyecto de inversión | 178929.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178929.99, modificado:178929.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS - 97648 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 97648 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, 24914 SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 1.2 KILOMETROS TOMA C. 17 HACIA CAMPECHEMÉ, lon:-90.1769134, lat:20.26681727}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 178929.99 | 178929.99 | 178929.99 | 178929.99 | 178929.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI, DZITBALCHÉ Y HECELCHAKAN 015 2022-3, contratista:DESARROLLADORA DE NEGOCIOS DEL CARIBE S DE RL DE CV, convocante:CODESVI, monto:178929.99, importe_modificado:178929.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2101157/proyecto_INICIO, 2101157/proyecto_FIN, 2101157/proyecto_PROCESO, 2101157/proyecto_FIN, 2101157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101185 | Proyecto de inversión | 447449.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447449.96, modificado:447449.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD KANKÍ - 98154 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98154 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:PUEBLO KANKÍ, 24720 KANKÍ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABCERA MUNICIPAL DE TENABO DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 17 A 57 MGIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 17 A 53 MDESPUES GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A, lon:-90.11894989, lat:19.98680399}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | 447449.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-3, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:447449.96, importe_modificado:447449.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101185/proyecto_INICIO, 2101185/proyecto_FIN, 2101185/proyecto_PROCESO, 2101185/proyecto_FIN, 2101185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101193 | Proyecto de inversión | 425377.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425377.87, modificado:425377.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD ARROYO DE CUBA - 98759 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98759 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO DE CUBA, 24346 DZITBALCHÉ, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 350 METROS SIGUE POR CALLE 23 HACIA C. 10MÉXICO 221. LUEGO EN 53.3 KILO, lon:-90.37151981, lat:17.92496614}} | 2022-07-20 | 2022-11-16 | 425377.87 | 425377.87 | 425377.87 | 425377.87 | 425377.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CANDELARIA 013 2022-2, contratista:ABBA SUPPLIES AND SERVICES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:425377.87, importe_modificado:425377.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101193/proyecto_INICIO, 2101193/proyecto_FIN, 2101193/proyecto_PROCESO, 2101193/proyecto_FIN, 2101193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101438 | Proyecto de inversión | 340969.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340969.17, modificado:340969.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD QUETZAL EDZNA - 119715 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 119715 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:263, direccion:CALLE SAN JOSE EJIDO QUETZAL EDZNÁ, 24574 QUETZAL EDZNÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTINUAMOS CALLE 8 HACIA C. 61 Y AVANZAR 71M GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA C 6, lon:-90.1048648, lat:19.46058177}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 340969.17 | 340969.17 | 340969.17 | 340969.17 | 340969.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE Y CHAMPOTON 016 2022 -3, contratista:C. ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:340969.17, importe_modificado:340969.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2101438/proyecto_INICIO, 2101438/proyecto_PROCESO, 2101438/proyecto_FIN, 2101438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101500 | Proyecto de inversión | 89489.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89489.99, modificado:89489.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO AMPLIACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 122596 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 122596 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ALVAREZ SUAREZ COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE RENOVACION MORAL, CALLE FLAMBOYAN DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA, lon:-90.49855818, lat:19.85428494}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 89489.99 | 89489.99 | 89489.99 | 89489.99 | 89489.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE, HOPELCHEN Y TENABO 017 2022-9-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AGSOL SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:89489.99, importe_modificado:89489.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2101500/proyecto_INICIO, 2101500/proyecto_FIN, 2101500/proyecto_PROCESO, 2101500/proyecto_FIN, 2101500/proyecto_PROCESO, 2101500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101544 | Proyecto de inversión | 142687.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142687.74, modificado:142687.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ - 123782 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 123782 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:81.31, meta_modificada:81.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO CALKINI, 24900 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI DIRÍGETE AL ESTE POR C. 27 HACIA C. 20 Y AVANZAREMOS 100M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA CON, lon:-90.06593573, lat:20.37050287}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 142687.74 | 142687.74 | 142687.74 | 142687.74 | 142687.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, CALKINI, HOPELCHEN, HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 2022-3-2, contratista:C. JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:142687.74, importe_modificado:142687.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:81.31}} | {2101544/proyecto_INICIO, 2101544/proyecto_FIN, 2101544/proyecto_PROCESO, 2101544/proyecto_FIN, 2101544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102862 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:53998.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD CHUNKANÁN - 166284 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 166284 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:PUEBLO CHUNKANÁN, 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS UNA DISTAN, lon:-90.2382399, lat:20.2460909}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-38, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:53998.0, importe_modificado:53998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2102862/proyecto_INICIO, 2102862/proyecto_FIN, 2102862/proyecto_INICIO, 2102862/proyecto_FIN, 2102862/proyecto_PROCESO, 2102862/proyecto_FIN, 2102862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102888 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:21599.2}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LA REBEZA - 166702 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 166702 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA HAST ALA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN LA REBEZA SON 2.1 KM LA PRIMERA LOCALIDAD ES LA ESPERANZA QUE ESTA DE, lon:-92.10314982, lat:18.25604024}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 21599.2 | 21599.2 | 21599.2 | 21599.2 | 21599.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-48, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:21599.2, importe_modificado:21599.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2102888/proyecto_INICIO, 2102888/proyecto_PROCESO, 2102888/proyecto_FIN, 2102888/proyecto_PROCESO, 2102888/proyecto_FIN, 2102888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102934 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD BELÉN - 167344 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167344 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:PUEBLO BELÉN, 24375 BELÉN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA SALIENDO DE LA CIUDAD DE ESCARCEGA SE TOMA AL CARRETERA FEDERAL NUMERO 186 TRAMO ESCARCEGA A CHETUMAL EN EL KM 18.600 DEL MARGEN DE, lon:-90.57852332, lat:18.57157848}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-64, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102934/proyecto_INICIO, 2102934/proyecto_PROCESO, 2102934/proyecto_INICIO, 2102934/proyecto_FIN, 2102934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102950 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA - 167485 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167485 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA SAL SI PUEDES II, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 19, CALLE 34 SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO EN DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 30A HACIA C. 47LUEGO EN 500 M, lon:-90.7272824, lat:18.60706404}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-72, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102950/proyecto_INICIO, 2102950/proyecto_PROCESO, 2102950/proyecto_FIN, 2102950/proyecto_PROCESO, 2102950/proyecto_FIN, 2102950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102954 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN BERNARDO HUECHIL - 167595 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167595 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:737, direccion:RANCHERIA SAN BERBARDO HUECHIL, 24612 SAN BERNARDO HUECHIL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL EL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS CONDUCIMOS SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 1.4KM PASANDO VID, lon:-89.81919303, lat:19.99594588}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-76, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102954/proyecto_PROCESO, 2102954/proyecto_FIN, 2102954/proyecto_INICIO, 2102954/proyecto_FIN, 2102954/proyecto_INICIO, 2102954/proyecto_PROCESO, 2102954/proyecto_FIN, 2102954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102955 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC - 167640 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167640 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO SUC-TUC, 24604 SUC-TUC, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA 261 HOPELCHEN CAMPECHE Y AVANZAREMOS 24.2KM SOBRE LA MISMA PARA LLEGAR AL POBLADO DE SA, lon:-90.04023654, lat:19.713245}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-77, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102955/proyecto_PROCESO, 2102955/proyecto_INICIO, 2102955/proyecto_FIN, 2102955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102971 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ UNO - 167834 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167834 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:41, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ UNO, 24338 BENITO JUÁREZ UNO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DESPUES TOMANDO EL E.C.KM 63.500 VILLERMOSA ESCARCEGA SE AVANZA SOBRE LA CARRETERA 221 DIREC, lon:-91.10125555, lat:18.2717443}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-85, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102971/proyecto_INICIO, 2102971/proyecto_PROCESO, 2102971/proyecto_FIN, 2102971/proyecto_PROCESO, 2102971/proyecto_FIN, 2102971/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102984 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MÉNDEZ - 168150 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 168150 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:302, direccion:EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24334 JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 900 METROS TOMA C. 18A Y CALLE 23 HACIA C. 10MÉXICO 221 LUEGO EN 53.3 KILOMETROS GIRA A LA IZQUIER, lon:-90.74835914, lat:17.95860257}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-90, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102984/proyecto_INICIO, 2102984/proyecto_PROCESO, 2102984/proyecto_FIN, 2102984/proyecto_PROCESO, 2102984/proyecto_FIN, 2102984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102993 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD MONCLOVA - 168309 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 168309 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:348, direccion:EJIDO MONCLOVA, 24334 MONCLOVA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARR FED 186 TRAMO CANDELARIA A NVO. COAHUILA Y EN EL EC. KM 26.400 SE TOMA LA CARR FED 221 TRAMO E, lon:-90.82850013, lat:18.05686567}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-93, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102993/proyecto_INICIO, 2102993/proyecto_PROCESO, 2102993/proyecto_FIN, 2102993/proyecto_PROCESO, 2102993/proyecto_FIN, 2102993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103163 | Proyecto de inversión | 81000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:80997.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD SEYBAPLAYA ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 174485 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 174485 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 2 COLONIA SANTA CLARA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 16-A Y CALLE 11, CALLE 4 DESDE EL H AYUNTAMIENRTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA CALLE 18 AVANZAREMOS 150M PARA LUEGO GIRAR LEVEMENTE SOBRE LA CALLE, lon:-90.68771493, lat:19.65073401}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 80997 | 80997 | 80997 | 80997 | 80997 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-102-1, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:80997.0, importe_modificado:80997.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:15.0}} | {2103163/proyecto_INICIO, 2103163/proyecto_PROCESO, 2103163/proyecto_FIN, 2103163/proyecto_INICIO, 2103163/proyecto_PROCESO, 2103163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103355 | Proyecto de inversión | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43200.0, modificado:43198.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD LA LIBERTAD - 178897 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 178897 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:264, direccion:CALLE LAS FLORES EJIDO LA LIBERTAD, 24574 LA LIBERTAD, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE AVENIDA POPOL VUH Y AVENIDA LA REFORMA, CALLE BUENAVISTA DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMO, lon:-90.10489521, lat:19.46668284}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 43198.4 | 43198.4 | 43198.4 | 43198.4 | 43198.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-119, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:43198.4, importe_modificado:43198.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:8.0}} | {2103355/proyecto_INICIO, 2103355/proyecto_PROCESO, 2103355/proyecto_INICIO, 2103355/proyecto_FIN, 2103355/proyecto_PROCESO, 2103355/proyecto_FIN, 2103355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131311 | Proyecto de inversión | 719331.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719331.79, modificado:744331.79}} | TELESECUNDARIA NO. 25, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 55 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:719.33, meta_modificada:719.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:CALLE NINGUNO, 0, HAMPOLOL, C.P. 24560, lon:-90.387778, lat:19.926944}} | 2022-07-18 | 2022-11-18 | 744331.79 | 744331.79 | 744331.79 | 744331.79 | 744331.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-026-2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:719331.79, importe_modificado:719331.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:719.33}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131335 | Proyecto de inversión | 1042073.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042073.01, modificado:1042073.01}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1042.07, meta_modificada:1042.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24358, lon:-90.885, lat:18.3611}} | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 1042073.01 | 1042073.01 | 1042073.01 | 1042073.01 | 1042073.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-067-2022, contratista:JORGE BECERRA DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1042073.01, importe_modificado:1042073.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1042.07}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131342 | Proyecto de inversión | 646732.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646732.42, modificado:646732.42}} | J.N. JACINTO CANEK, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 57 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.73, meta_modificada:646.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24922, lon:-90.1375, lat:20.3066}} | 2022-08-15 | 2022-10-31 | 646732.42 | 646732.42 | 646732.42 | 646732.42 | 646732.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-041-2022, contratista:ESTUDIOS E INGENIERIA FRANCAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:646732.42, importe_modificado:646732.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.73}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302136649 | Proyecto de inversión | 868105.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868105.7, modificado:868105.7}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA AMPLIACION POLVORIN, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:NIÑO ARTILLERO ESQUINA CON CAUDILLO FRENTE A LA CANCHA DE BASQUUETBOL MANZANA 17 SIN NUMERO AMPLIACIÓN POLVORÍN CÓDIGO PORTAL 24060, lon:-90.51941, lat:19.82435}} | 2022-07-18 | 2022-09-19 | 868105.7 | 868105.7 | 868105.7 | 868105.7 | 868105.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302136670 | Proyecto de inversión | 758936.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758936.04, modificado:758936.04}} | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE LAS COLONIAS: MORELOS I Y SAN JOAQUIN EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIAS SOCIAL)(REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CONSTITUCION ENTRE CALLE PARTICIPACION CIUDADANA CONCORDIA, CALLE 116 CON CALLE 114 MORELOS 1 SAN JOAQUIN SIN NUMERO, NUMERO 156, lon:-90.504901, lat:19.856147}} | 2022-07-18 | 2022-08-28 | 758936.04 | 758936.04 | 758936.04 | 758936.04 | 758936.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302136845 | Proyecto de inversión | 7212628.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7212628.67, modificado:7212628.67}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 123583 - 1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2022-05-13 | 2022-12-31 | 7212628.67 | 7212628.67 | 7212628.67 | 7212628.67 | 7212628.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302137169 | Proyecto de inversión | 10032901.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5016450.52, modificado:6666040.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5016450.53, modificado:5016450.53}} | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (SISTEMA DE AGUA POTABLE) EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CANDELARIA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 123594 - 1 | N | 0 | 0 | 507 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:214, direccion:Lázaro Cárdenas, lon:-90.812989, lat:17.916102}} | 2022-06-30 | 2022-11-21 | 11682490.53 | 11682490.53 | 11682490.53 | 11682490.53 | 11682490.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-OB-LO-16-2022-C, contratista:ING. MARCOS MAGDIEL HERNANDEZ CRUZ, convocante:CAPAE, monto:1.003290105E7, importe_modificado:1.168249053E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2137169/proyecto_INICIO, 2137169/proyecto_PROCESO, 2137169/proyecto_INICIO, 2137169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302137582 | Proyecto de inversión | 190974 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95487.0, modificado:95487.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95487.0, modificado:95487.0}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA A OBRAS EN LOCALIDADES URBANAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2022). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 123715 - 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Dzitbalche, lon:-90.39394604, lat:20.78622064}} | 2022-07-20 | 2022-11-22 | 190974 | 190974 | 190974 | 190974 | 190974 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-SERVOB-A0-24-2022-C, contratista:ESTUDIOS E INGENIERÍA FRANCAR, S.A. DE C.V., convocante:CAPAE, monto:190974.0, importe_modificado:190974.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.0}} | {2137582/proyecto_INICIO, 2137582/proyecto_PROCESO, 2137582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402141110 | Proyecto de inversión | 56466.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56466.84, modificado:56466.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA LOCALIDAD SEYBAPLAYA ASENTAMIENTO GUADALUPE - 45691 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 45691 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.82, meta_modificada:31.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 29 COLONIA GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, CALLE 31 DESDE EL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C. 18 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 78M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A , lon:-90.68561974, lat:19.63625257}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 56466.83 | 56466.83 | 56466.83 | 56466.83 | 56466.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA 006 2022-3-2, contratista:MCARQUING S. DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:56466.83, importe_modificado:56466.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.82}} | {2141110/proyecto_INICIO, 2141110/proyecto_PROCESO, 2141110/proyecto_INICIO, 2141110/proyecto_FIN, 2141110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402142898 | Proyecto de inversión | 115625.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115625.32, modificado:115625.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO SANTA LUCIA - 201915 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 201915 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.14, meta_modificada:63.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 105 C COLONIA SANTA LUCIA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116, CALLE 103 DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE UBICADO EN, lon:-90.50892153, lat:19.84352737}} | 2022-10-03 | 2022-12-16 | 115625.32 | 115625.32 | 115625.32 | 115625.32 | 115625.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 002 CODESVI FISE PALIZADA, CALK, HOPEL, HECHEL, CARM Y CAMP 018 2022, contratista:C. JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:115625.32, importe_modificado:115625.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.14}} | {2142898/proyecto_INICIO, 2142898/proyecto_FIN, 2142898/proyecto_PROCESO, 2142898/proyecto_FIN, 2142898/proyecto_INICIO, 2142898/proyecto_PROCESO, 2142898/proyecto_FIN, 2142898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197974 | Proyecto de inversión | 491152.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491152.77, modificado:491152.77}} | TELESECUNDARIA NO. 18, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 43 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.15, meta_modificada:491.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LA LIBERTAD, C.P. 24374, lon:-90.5125, lat:18.571111}} | 2022-10-18 | 2022-12-31 | 491152.77 | 491152.77 | 491152.77 | 491152.77 | 491152.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-091-2022, contratista:MARTHA ARLETY MEDINA CHANG, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:491152.77, importe_modificado:491152.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.15}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197980 | Proyecto de inversión | 957532.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957532.14, modificado:957532.14}} | PRIM. AGUSTIN MELGAR, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.53, meta_modificada:957.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24353, lon:-90.5763, lat:18.5733}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 957532.14 | 957532.14 | 957532.14 | 957532.14 | 957532.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-100-2022, contratista:FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:957532.14, importe_modificado:957532.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:957.53}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197981 | Proyecto de inversión | 604772.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604772.28, modificado:604772.28}} | TELESECUNDARIA NO. 111, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.77, meta_modificada:604.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.9749, lat:18.3781}} | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 604772.28 | 604772.28 | 604772.28 | 604772.28 | 604772.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-103-2022, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:604772.28, importe_modificado:604772.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.77}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402197996 | Proyecto de inversión | 51240.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51240.68, modificado:51240.68}} | PRIM. NUEVA CREACION, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1412, direccion:CALLE NUEVA ROSITA II, 0, NUEVA ROSITA II, C.P. 24343, lon:-90.653, lat:18.3195}} | 2022-11-07 | 2022-12-15 | 51240.68 | 51240.68 | 51240.68 | 51240.68 | 51240.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-007-1-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:51240.68, importe_modificado:51240.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198008 | Proyecto de inversión | 237221.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237221.16, modificado:237221.16}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS, 1 DIRECCION Y 1 BODEGA-COOPERATIVA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 89 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0795, lat:18.254}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 237221.16 | 237221.16 | 237221.16 | 237221.16 | 237221.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-011-1-2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:237221.16, importe_modificado:237221.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198014 | Proyecto de inversión | 232874.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232874.99, modificado:232874.99}} | ESC. SEC. TEC. NO. 21, EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 360 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA 10 DE JULIO, 0, LIMONAR, C.P. 24180, lon:-91.823477, lat:18.636343}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 232874.99 | 232874.99 | 232874.99 | 232874.99 | 232874.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-016-2-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:232874.99, importe_modificado:232874.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198031 | Proyecto de inversión | 123349.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123349.99, modificado:123349.99}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 57 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:CALLE 8, 0, NINGUNO, C.P. 24560, lon:-90.4171, lat:19.9162}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 123349.99 | 123349.99 | 123349.99 | 123349.99 | 123349.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-024-1-2022, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:123349.99, importe_modificado:123349.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198054 | Proyecto de inversión | 8939.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8939.34, modificado:8939.34}} | J.N. EDELMIRA TORAYA ESPINOLA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 97 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AKUMAL, 72, KALA, C.P. 24085, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 8939.34 | 8939.34 | 8939.34 | 8939.34 | 8939.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-032-1-2022, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:8939.34, importe_modificado:8939.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199889 | Proyecto de inversión | 4831251.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4831251.42, modificado:4831251.42}} | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (PICH - BONFIL - LUBNA) - BOLONCHÉN CAHUICH, MUNICIPIO: CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35000.0, meta_modificada:35000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:72, direccion:BOLONCHEN CAHUICH CP 24570, lon:-90.173328, lat:19.508939}} | 2022-10-06 | 2022-12-19 | 4831251.42 | 4831251.42 | 4831251.42 | 4831251.42 | 4831251.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E16-2022, contratista:VISIÓN CARRETERO DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:4831251.42, importe_modificado:4831251.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35000.0}} | {2199889/proyecto_INICIO, 2199889/proyecto_PROCESO, 2199889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199940 | Proyecto de inversión | 7469196.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7469196.91, modificado:7469196.9}} | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. CHILAM BALAM - LAGUNA GRANDE, MUNICIPIO: ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 998 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31290.0, meta_modificada:31290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:LAGUNA GRANDE, lon:-90.2902, lat:18.8197}} | 2022-10-07 | 2022-12-20 | 7469196.9 | 7469196.9 | 7469196.9 | 7469196.9 | 7469196.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E18-2022, contratista:MANUEL ROMÁN NARVÁEZ MINAYA, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:7469196.91, importe_modificado:7469196.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31290.0}} | {2199940/proyecto_INICIO, 2199940/proyecto_PROCESO, 2199940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199957 | Proyecto de inversión | 83397.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83397.16, modificado:83397.16}} | 1-MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA Y SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA XEN, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 124237 - 1 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2096, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-90.90280028, lat:19.17992311}} | 2022-11-18 | 2022-12-17 | 83397.16 | 83397.16 | 83397.16 | 83397.16 | 83397.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E47-2022, contratista:PROVEEDORA CONDADO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:83397.16, importe_modificado:83397.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2199957/proyecto_FIN, 2199957/proyecto_INICIO, 2199957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199971 | Proyecto de inversión | 357432.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357432.63, modificado:357432.63}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PLAZA HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | sin identificar | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10 B 24000, lon:-90.5414, lat:19.8425}} | 2022-10-28 | 2022-12-26 | 357432.63 | 357432.63 | 357432.63 | 357432.63 | 357432.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-904012996-E46-2022, contratista:PROYECTOS ELÉCTRICOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:357432.63, importe_modificado:357432.63}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:9.0}} | {2199971/proyecto_PROCESO, 2199971/proyecto_INICIO, 2199971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200054 | Adquisición | 395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395000.0, modificado:384900.0}} | Adquisición de Vehículos y equipo terrestre; con recursos reprogramados. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124174 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo s/n colonia Sascalum c.p. 24095, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 384900 | 384900 | 384900 | 384900 | 384900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200063 | Proyecto de inversión | 10681914.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.068191413E7, modificado:1.068191212E7}} | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CHILAM BALAM - LAGUNA GRANDE) - KM 21+800 - CENTENARIO, MUNICIPIO: ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 2340 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.28, meta_modificada:7.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:EL CENTENARIO CP 24443, lon:-90.9148, lat:18.6227}} | 2022-10-21 | 2022-12-29 | 10681912.12 | 10681912.12 | 10681912.12 | 10681912.12 | 10681912.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-904012996-E21-2022, contratista:CONSTRUCCIONES BENCH, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:1.068191413E7, importe_modificado:1.068191413E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.28}} | {2200063/proyecto_INICIO, 2200063/proyecto_PROCESO, 2200063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200190 | Proyecto de inversión | 2287564.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287564.24, modificado:2287564.24}} | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VILLA DE GUADALUPE - SAN JUAN CARPIZO - SAN MIGUEL; LOCALIDAD: SAN MIGUEL; MUNICIPIO: CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 76948 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:256, direccion:SAN MIGUEL CP 24423, lon:-90.46919, lat:19.27617}} | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 2287564.24 | 2287564.24 | 2287564.24 | 2287564.24 | 2287564.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E77-2022, contratista:DECOCON, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:2287564.24, importe_modificado:2287564.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9000.0}} | {2200190/proyecto_INICIO, 2200190/proyecto_FIN, 2200190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200196 | Proyecto de inversión | 1396135.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396135.55, modificado:1396135.55}} | EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 NUMERO 239 BARRIO DE GUADALUPE CP 24010, lon:-90.31543, lat:19.50525}} | 2022-09-30 | 2022-12-28 | 1396135.55 | 1396135.55 | 1396135.55 | 1396135.55 | 1396135.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200200 | Proyecto de inversión | 1369999.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369999.48, modificado:1369999.48}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA EL HUANAL EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 105 D ENTRE SEGUNDA PRIVADA Y CALLE NIZA, lon:-90.512363, lat:19.838842}} | 2022-10-31 | 2023-01-13 | 1369999.48 | 1369999.48 | 1369999.48 | 1369999.48 | 1369999.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200213 | Proyecto de inversión | 103625.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103625.78, modificado:103625.78}} | MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE COCINA DEL CE.RE.SO. EN SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1045 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CAMPECHE-HAMPOLOL KM 95 COLONIA SAN FRANCISCO DE KOBEN CODIGO POSTAL 24560, lon:-90.25169, lat:19.54353}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 103625.78 | 103625.78 | 103625.78 | 103625.78 | 103625.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200258 | Proyecto de inversión | 7276233.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7276233.23, modificado:7276233.23}} | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE PÚBLICO PLUVIAL 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHICBUL, MUNICIPIO DE CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 124111 - 1 | N | 0 | 0 | 1837 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:LOCALIDAD CHICBUL, lon:-90.924429, lat:18.775611}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:LOCALIDAD CHICBUL, lon:-90.926834, lat:18.772032}} | 2022-11-10 | 2022-12-16 | 7276233.23 | 7276233.23 | 7276233.23 | 7276233.23 | 7276233.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-40-2022-C, contratista:INFRAESTRUCTURA MEXICANA DEL SURESTE SA DE CV, convocante:CAPAE, monto:5988091.39, importe_modificado:7276233.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2200258/proyecto_PROCESO, 2200258/proyecto_FIN, 2200258/proyecto_INICIO, 2200258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200270 | Proyecto de inversión | 2798978.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2798978.06, modificado:2798978.06}} | SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE CAMBIO DE RÉGIMEN, REHABILITACIÓN DE POZO CERO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CÁRCAMOS), EN EL ACUEDUCTO PARALELO CHICBUL - CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 124254 - 1 | N | 0 | 0 | 191238 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CHICBUL, lon:-90.952513, lat:18.751714}} | 2022-12-20 | 2022-12-30 | 2798978.06 | 2798978.06 | 2798978.06 | 2798978.06 | 2798978.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-53-2022-C, contratista:GRUPO DARK CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S DE RL DE CV, convocante:CAPAE, monto:2798978.06, importe_modificado:2798978.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2200270/proyecto_PROCESO, 2200270/proyecto_INICIO, 2200270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200734 | Proyecto de inversión | 2409001.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409001.38, modificado:2409001.38}} | REHABILITACIÓN DE BODEGA, TUNEL DE ACCESO Y MALLA PROTECTORA DEL ESTADIO DE BEISBOL NELSON BARRERA ROMELLÓN, EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 294077 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5001.18, meta_modificada:5001.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA ENTRE CALLE FILIBERTO QUI FARFAN Y CALLE BENJAMIN GANZO, COL. SAN JOAQUIN, CP 24020, lon:-90.30402, lat:19.51504}} | 2022-12-29 | 2023-03-13 | 2409001.38 | 2409001.38 | 2409001.38 | 2409001.38 | 2409001.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5001.18}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200814 | Proyecto de inversión | 100858.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100858.34, modificado:100563.79}} | CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA CARMEN (REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Poder Judicial Estado de Campeche | APR-CGE-FASP-123588-1 | N | 0 | 0 | 248845 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Héroe de Nacozari y Privada Libertad o calle acceso al Cerezo, Col. Nacozari. Cp 24158, lon:-91.7682526, lat:18.64631053}} | 2022-05-06 | 2022-12-31 | 100563.79 | 100563.79 | 100563.79 | 100563.79 | 100563.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2200814/proyecto_INICIO, 2200814/proyecto_FIN, 2200814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402203689 | Adquisición | 70249.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70249.6, modificado:135149.6}} | Equipos y aparatos audiovisuales R.F. Seguridad Pública | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Lopez Portillo SN Los Laureles, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 135149.6 | 135149.6 | 135149.6 | 135149.6 | 135149.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se pagan $70,249.60 de recurso FEDERAL (3 piezas, pantallas) y $64,900.00 de recurso ESTATAL (1 pieza, equipo de sonido), trimestre:5.0, usuario:joseasosar, fecha:2023-06-23}} | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220102065457 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999999.99}} | ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL (POEL) DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA |  | N | 0 | 0 | 15297 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SEYBAPLAYA, lon:-90.68684327, lat:19.63912388}} | 2022-03-14 | 2022-12-20 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:128-2022, contratista:INVESTIGACION Y SOLUCIONES SOCIOAMBIENTALES, convocante:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA, monto:999999.99, importe_modificado:999999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2065457/proyecto_INICIO, 2065457/proyecto_FIN, 2065457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067218 | Proyecto de inversión | 68061.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68061.23, modificado:68061.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD SAN NICOLÁS - 43507 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 43507 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.3, meta_modificada:151.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:CALLE 8 PUEBLO SAN NICOLÁS, 24917 SAN NICOLÁS, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 2 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVAZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE LA CALLE 20, lon:-90.2344302, lat:20.43758507}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 68061.23 | 68061.23 | 68061.23 | 68061.23 | 68061.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALKINI DZITBALCHE HOPELCHEN 004 2022-4, contratista:ABC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:68061.23, importe_modificado:68061.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.3}} | {2067218/proyecto_PROCESO, 2067218/proyecto_FIN, 2067218/proyecto_INICIO, 2067218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067252 | Proyecto de inversión | 451437.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451437.62, modificado:450003.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO SANTA CECILIA - 45243 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 45243 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.9, meta_modificada:252.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 12 COLONIA SANTA CECILIA, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 25 Y AVANZAMO, lon:-90.52812789, lat:19.09505939}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 450003.16 | 450003.16 | 450003.16 | 450003.16 | 450003.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA 006 2022-2-1, contratista:MCARQUING S. DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:450003.16, importe_modificado:450003.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.9}} | {2067252/proyecto_INICIO, 2067252/proyecto_PROCESO, 2067252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067350 | Proyecto de inversión | 71274.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71274.3, modificado:71274.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ - 47393 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47393 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.31, meta_modificada:158.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3235, direccion:EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 24150 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRTERA NUM, lon:-91.33860472, lat:18.17293581}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 71274.3 | 71274.3 | 71274.3 | 71274.3 | 71274.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-1, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:71274.3, importe_modificado:71274.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.31}} | {2067350/proyecto_INICIO, 2067350/proyecto_FIN, 2067350/proyecto_PROCESO, 2067350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067352 | Proyecto de inversión | 41807.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41807.03, modificado:41807.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD EL CHINAL - 47418 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47418 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.48, meta_modificada:92.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3277, direccion:EJIDO EL CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTINÚA HACIA FRANCISCO I. MADERO.3 MIN 11 KM Y DESPUES CONTINÚA POR CARR. COSTERA DEL GOLFO ECDAD. DEL CARMEN ISLA AGUADACD DEL CARMEN , lon:-91.40934966, lat:18.15125998}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 41807.03 | 41807.03 | 41807.03 | 41807.03 | 41807.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-3, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:41807.03, importe_modificado:41807.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.48}} | {2067352/proyecto_INICIO, 2067352/proyecto_PROCESO, 2067352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067356 | Proyecto de inversión | 127753.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127753.89, modificado:127753.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO - 47549 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 47549 | S | 13 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.44, meta_modificada:283.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN CHAMPOTON Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 72.3KM SOBRE EL , lon:-90.96707604, lat:18.740295}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 127753.89 | 127753.89 | 127753.89 | 127753.89 | 127753.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CARMEN 002 2022-7, contratista:MISORT COSULTORA Y DESAROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:127753.89, importe_modificado:127753.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.44}} | {2067356/proyecto_INICIO, 2067356/proyecto_PROCESO, 2067356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202067521 | Proyecto de inversión | 786322.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786322.21, modificado:786322.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 52161 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 52161 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.23, meta_modificada:443.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA JACINTO CANEK, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y , CALLE 8-B DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO TOMAMOS RUTA POR LA CALLE 8 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 68M CRUZANDO EL PARQUE PRINCIPAL PARA LUEGO GIRAR A L, lon:-90.22256254, lat:20.04627224}} | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 786322.21 | 786322.21 | 786322.21 | 786322.21 | 786322.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CAMPECHE TENABO 005 2022-2-1, contratista:CONSTRUCTORA AGER S DE R.L. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:786322.21, importe_modificado:786322.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.23}} | {2067521/proyecto_INICIO, 2067521/proyecto_PROCESO, 2067521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068166 | Proyecto de inversión | 137557.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137557.61, modificado:137517.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD LA LIBERTAD - 76814 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 76814 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:305.82, meta_modificada:305.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:EJIDO LA LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y POARTIENDO RUTA EN EL AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA CALLE 28 AVANZAMOS 98M PARA LUEGO DOBLAR A LA IZQUIERDA HACIA L, lon:-90.51331845, lat:18.56647273}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 137517.39 | 137517.39 | 137517.39 | 137517.39 | 137517.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 008 2022-9, contratista:MULTISERVICIOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:137517.39, importe_modificado:137517.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.82}} | {2068166/proyecto_INICIO, 2068166/proyecto_PROCESO, 2068166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068199 | Proyecto de inversión | 92922.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92922.36, modificado:92844.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA ASENTAMIENTO ESPERANZA - 78294 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78294 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.41, meta_modificada:206.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 43 COLONIA ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 41 PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA CALLE 28 AVANZAREMOS 98M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN, lon:-90.73941094, lat:18.6010549}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 92844.66 | 92844.66 | 92844.66 | 92844.66 | 92844.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE ESCARCEGA 008 2022-13-2, contratista:MULTISERVICIOS EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:92844.66, importe_modificado:92844.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.41}} | {2068199/proyecto_INICIO, 2068199/proyecto_PROCESO, 2068199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068200 | Proyecto de inversión | 125789.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125789.02, modificado:125427.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD BECÁN - 78374 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 78374 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.04, meta_modificada:279.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:RANCHERIA BECAN, 24643 BECÁN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H YAUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAREMOS 94M PARA LUEGO GIRAR A MANO DERECHA EN DIRECCION A LA CARRETERA CAM 269, lon:-89.46190496, lat:18.51400451}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 125427.12 | 125427.12 | 125427.12 | 125427.12 | 125427.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 009 2022-1, contratista:ACOSUR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:125427.12, importe_modificado:125427.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.04}} | {2068200/proyecto_INICIO, 2068200/proyecto_FIN, 2068200/proyecto_PROCESO, 2068200/proyecto_FIN, 2068200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068214 | Proyecto de inversión | 117316.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117316.34, modificado:116973.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL LOCALIDAD XBONIL - 79465 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 79465 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.76, meta_modificada:259.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:268, direccion:EJIDO XBONIL, 24658 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 280M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIR, lon:-90.16788763, lat:18.63882777}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 116973.45 | 116973.45 | 116973.45 | 116973.45 | 116973.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE CALAKMUL 009 2022-14, contratista:ACOSUR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:116973.45, importe_modificado:116973.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.76}} | {2068214/proyecto_PROCESO, 2068214/proyecto_INICIO, 2068214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202068330 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:98638.86}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TENABO LOCALIDAD XKUNCHEIL ASENTAMIENTO XKUNCHEIL - 87154 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 87154 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO XKUNCHEIL, 24734 XKUNCHEIL, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE ZACATECAS, CALLE EMILIANO ZAPATA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 CAMPECHEMERIDA RU, lon:-90.34631915, lat:19.95444437}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 98638.86 | 98638.86 | 98638.86 | 98638.86 | 98638.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-002-2022_XKUNCHEIL, contratista:GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS LU´UM´KI, S. A. S. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:98638.86, importe_modificado:98638.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2068330/proyecto_INICIO, 2068330/proyecto_PROCESO, 2068330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202086454 | Adquisición | 1209000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209000.0, modificado:876264.0}} | ADQUISICIÓN DE 460 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, CON RECURSO FASP 2022. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 12231 | N | 0 | 0 | 460 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo, lon:-90.53, lat:19.8147}} | 2022-02-17 | 2022-12-31 | 876264 | 876264 | 876264 | 876264 | 876264 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:460.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202086531 | Proyecto de inversión | 781113.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781113.83, modificado:780112.82}} | PRIM. MANUEL CRESENCIO GARCIA REJON Y ALCALA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 183 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.11, meta_modificada:781.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CTM, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24023, lon:-90.491542, lat:19.863554}} | 2022-06-06 | 2022-08-20 | 780112.82 | 780112.82 | 780112.82 | 780112.82 | 780112.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-012-2022, contratista:JOSE LUIS NAAL CACH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:781113.83, importe_modificado:781113.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.11}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202088602 | Proyecto de inversión | 8383622 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8383622.0, modificado:8147256.57}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE |  | S | 1453 | 862 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.45, meta_modificada:433.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. Agustín Melgar S/N entre juan de la Barrera y Calle 20, Col Buenavista, C.P. 24039 San Francisco de Campeche Campeche, lon:-90.5548568, lat:19.8270891}} | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 8147256.57 | 8147256.57 | 8147256.57 | 8147256.57 | 8147256.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAC-DO-REST-LPE-SANLUISREY-001-2022, contratista:CONSTRUCTORA, ARRENDADORA E INMOBILIARIA SAN LUIS REY S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE, monto:8157694.12, importe_modificado:8157694.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:433.45}} | {2088602/proyecto_INICIO, 2088602/proyecto_PROCESO, 2088602/proyecto_FIN, 2088602/proyecto_PROCESO, 2088602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220202093946 | Proyecto de inversión | 2795241.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2795241.85, modificado:2795241.85}} | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (REPARACION DE FUGA EN CRUCE MARINO), EN EL ACUEDUCTO CHICBUL-CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 123437 | N | 0 | 0 | 169466 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:el carmen, lon:-91.497361, lat:18.768778}} | 2022-05-16 | 2022-05-30 | 2795241.85 | 2795241.85 | 2795241.85 | 2795241.85 | 2795241.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FAFEF-OB-AO-06-2022-C, contratista:MARCO MAGDIEL HERNANDEZ CRUZ, convocante:CAPAE, monto:2795241.85, importe_modificado:2795241.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2093946/proyecto_INICIO, 2093946/proyecto_FIN, 2093946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302100976 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:102056.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK - 72295 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 72295 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE CARRETERA AL PALOMAR PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE UKUM SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL CAMP261 TRAMO UKUM DZIBALCHEN RUMBO A DZIBALCHEN SE AVANZA , lon:-89.58133123, lat:19.358807}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | 102056.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:20.0}} | {2100976/proyecto_INICIO, 2100976/proyecto_FIN, 2100976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101100 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:358996.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD BÉCAL - 90753 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura | 90753 | S | 369 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE 33 CIUDAD BÉCAL CENTRO, 24930 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 32, CALLE 32 DESDE LA CABECERA SE TOMA LA CARRETERA BECAL CALKINI Y AVANZAR 8.7 KM DONDE ENCONTRAREMOS LA LOCALIDAD, lon:-90.02986586, lat:20.4411349}} | 2022-06-04 | 2022-12-30 | 358996.1 | 358996.1 | 358996.1 | 358996.1 | 358996.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDETUOP-DGAGO-CA3C-003-2022_BECAL, contratista:FRANCISCO EDUARDO HERNÁNDEZ AKE, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:358996.1, importe_modificado:358996.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2101100/proyecto_INICIO, 2101100/proyecto_FIN, 2101100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101156 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:51028.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON LOCALIDAD SAN JOSE CARPIZO UNO - 97642 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 97642 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ CARPIZO UNO (SAN FERNANDO), 24404 SAN JOSÉ CARPIZO UNO (SAN FERNANDO), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 180 TOMADO EL RAMAL MOQUEL EL ZAPOTE PASANDO LA LOCALIDA, lon:-90.50973077, lat:19.40495656}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | 51028.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:144_2022, contratista:JUANA DE DIOS HUCHIN CAAMAL, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3112732.4, importe_modificado:3112732.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2101156/proyecto_INICIO, 2101156/proyecto_FIN, 2101156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302101511 | Proyecto de inversión | 386846.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386846.03, modificado:386846.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ LOCALIDAD SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS - 123041 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 123041 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.4, meta_modificada:218.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:EJIDO SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, 24914 SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 1.2 KILOMETROS TOMA C. 17 HACIA CAMPECHEMÉRIDACARR. COST, lon:-90.17754741, lat:20.26596178}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 386846.03 | 386846.03 | 386846.03 | 386846.03 | 386846.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI FISE PALIZADA, CALKINI, HOPELCHEN, HECHELCHAKAN,CARMEN Y CAMPECHE 018 2022-1, contratista:C. JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:386846.03, importe_modificado:386846.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.4}} | {2101511/proyecto_INICIO, 2101511/proyecto_FIN, 2101511/proyecto_PROCESO, 2101511/proyecto_FIN, 2101511/proyecto_PROCESO, 2101511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102551 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:53998.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN LOCALIDAD LÓPEZ MATEOS LA DESCONFIANZA - 158362 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158362 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA ADOLFO LOPEZ-FELIPE CARRILLO PUERTO EJIDO LOPEZ MATEOS LA DESCONFIANZA, 24441 LÓPEZ MATEOS (LA DESCONFIANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAME, lon:-90.56563346, lat:19.19313845}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-11, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:53998.0, importe_modificado:53998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2102551/proyecto_INICIO, 2102551/proyecto_PROCESO, 2102551/proyecto_FIN, 2102551/proyecto_PROCESO, 2102551/proyecto_FIN, 2102551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102854 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:53998.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN LOCALIDAD CUMPICH - 166143 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 166143 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE RAMAL CUMPICH EJIDO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKAN POR LA CALLE 9 HASTA CRUZAR LA CARRETERA FEDERAL MEX180 CAMPECHE MERIDA Y SE TOMA LA CARRETE, lon:-89.97063676, lat:20.18725062}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-34, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:53998.0, importe_modificado:53998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2102854/proyecto_INICIO, 2102854/proyecto_PROCESO, 2102854/proyecto_FIN, 2102854/proyecto_INICIO, 2102854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102884 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:53998.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA - 166664 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 166664 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE REVOLUCION, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO UBICADO EN EL CENTRO TOMAR LA CALLE JO, lon:-92.08944518, lat:18.25748776}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-47, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:53998.0, importe_modificado:53998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2102884/proyecto_INICIO, 2102884/proyecto_PROCESO, 2102884/proyecto_FIN, 2102884/proyecto_PROCESO, 2102884/proyecto_FIN, 2102884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102933 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA LOCALIDAD EL LECHUGAL - 167322 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167322 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:255, direccion:PUEBLO EL LECHUGAL, 24374 EL LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE ELCENTRO DELA CABECERA MUNICIPAL EN 350 METROS DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 30A HACIA C. 47. LUEGO EN 130 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECC, lon:-90.42396573, lat:18.60118839}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-63, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102933/proyecto_INICIO, 2102933/proyecto_PROCESO, 2102933/proyecto_FIN, 2102933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102966 | Proyecto de inversión | 32400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32400.0, modificado:32398.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ LOCALIDAD YAXHALTÚN - 167754 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167754 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:66, direccion:EJIDO YAXHALTUN, 24929 YAXHALTÚN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 26M SOBRE LA CALLE 20 PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN D, lon:-89.88350011, lat:20.12695831}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-82, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:32398.8, importe_modificado:32398.8}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2102966/proyecto_FIN, 2102966/proyecto_PROCESO, 2102966/proyecto_INICIO, 2102966/proyecto_FIN, 2102966/proyecto_PROCESO, 2102966/proyecto_FIN, 2102966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102975 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS - 167885 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 167885 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:194, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24347 FLOR DE CHIAPAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARR FED 1, lon:-90.60576169, lat:17.88231943}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-86, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102975/proyecto_INICIO, 2102975/proyecto_PROCESO, 2102975/proyecto_FIN, 2102975/proyecto_PROCESO, 2102975/proyecto_FIN, 2102975/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302102981 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS - 168029 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 168029 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:212, direccion:EJIDO LAS GOLONDRINAS, 24334 LAS GOLONDRINAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARR FED 186 TRAMO CANDELARIA A NVO. COAHUILA Y EN EL EC. KM 26.400 SE TOMA LA CARR F, lon:-90.817037, lat:17.88463089}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-88, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2102981/proyecto_INICIO, 2102981/proyecto_PROCESO, 2102981/proyecto_FIN, 2102981/proyecto_INICIO, 2102981/proyecto_PROCESO, 2102981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103222 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO - 175393 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 175393 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3304, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 1977, AVENIDA SALOMON DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL N, lon:-90.91617777, lat:18.66996959}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | 26999 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-107, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26999.0, importe_modificado:26999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2103222/proyecto_INICIO, 2103222/proyecto_PROCESO, 2103222/proyecto_FIN, 2103222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103229 | Proyecto de inversión | 32400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32400.0, modificado:32398.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE - 175447 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 175447 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2250, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , AVENIDA CARRANZA DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TO, lon:-91.5840027, lat:18.33753119}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-110, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:32398.8, importe_modificado:32398.8}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2103229/proyecto_INICIO, 2103229/proyecto_PROCESO, 2103229/proyecto_FIN, 2103229/proyecto_PROCESO, 2103229/proyecto_FIN, 2103229/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302103595 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:53998.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN EL MUNICIPIO DE TENABO LOCALIDAD SANTA ROSA - 182627 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 182627 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 24740 SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 17 A 57 M POSTERIORMENTE GIRA A LA IZQUIE, lon:-90.24315077, lat:20.03131486}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | 53998 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CODESVI/CA/01/2022-126, contratista:PROVEEDORA DEL SURESTE EL EDEN SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:53998.0, importe_modificado:53998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2103595/proyecto_INICIO, 2103595/proyecto_PROCESO, 2103595/proyecto_FIN, 2103595/proyecto_PROCESO, 2103595/proyecto_FIN, 2103595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131333 | Proyecto de inversión | 795981.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795981.73, modificado:795981.73}} | J.N. EL PRINCIPIO DEL SABER, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.98, meta_modificada:795.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, direccion:CALLE NINO CAMPECHANO, 0, PIXOYAL, C.P. 24414, lon:-90.598, lat:18.9339}} | 2022-09-19 | 2022-12-19 | 795981.73 | 795981.73 | 795981.73 | 795981.73 | 795981.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-063-2022, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:795981.73, importe_modificado:795981.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.98}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302131339 | Proyecto de inversión | 6039304.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6039304.25, modificado:6039304.25}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO, CONSTRUCCION DE EDIFICIO B PLANTA BAJA: 1 AULA DIDACTICA, BIBLIOTECA, COMPUTO, ESCALERA; PLANTA ALTA: 3 AULAS DIDACTICAS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 147 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6039.3, meta_modificada:6039.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 20, 0, ALAMEDA, C.P. 24920, lon:-90.058485, lat:20.314369}} | 2022-08-08 | 2023-03-06 | 6039304.25 | 6039304.25 | 6039304.25 | 6039304.25 | 6039304.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-034-2022, contratista:PATRCIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:6039304.25, importe_modificado:6039304.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6039.3}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302135917 | Proyecto de inversión | 146515.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146515.24, modificado:146011.47}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE ACCESO AL POBLADO RURAL DE PICH, LOCALIDAD: PICH, MUNICIPIO: CAMPECHE (BACHEO). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1756 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CP 24572, lon:-90.0833, lat:19.5167}} | 2022-06-28 | 2022-07-12 | 146011.47 | 146011.47 | 146011.47 | 146011.47 | 146011.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-904012996-E7-2022, contratista:KEVÍN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:146515.24, importe_modificado:146515.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2135917/proyecto_FIN, 2135917/proyecto_PROCESO, 2135917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302136752 | Proyecto de inversión | 113696.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113696.58, modificado:113695.96}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA COLONIA SAN ANTONIO EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE (INFRAESTRUCTURA PARA ASISTENCIA SOCIAL) (REHABILITACIÓN) LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 4 ENTRE 5 DE MAYO Y 13 DE JUNIO SIN NUMERO CODIGO POSTAL 24099, lon:-90.53984, lat:19.82461}} | 2022-08-26 | 2022-09-24 | 113695.96 | 113695.96 | 113695.96 | 113695.96 | 113695.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302137220 | Adquisición | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:402634.85}} | Equipamiento para Diversas Áreas de Capacitación del ICATCAM (Adquisición de Equipo para el fortalecimiento del area administrativa del ICATCAM) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche | IT001A22 | S | 10800 | 2700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Miguel Aleman Manzana H1 Lote 15 Interior 16 Col. Zona Fundadores de Ah Kim Pech CP. 24050 San Francisco de Campeche, Campeche, lon:-90.5278056, lat:19.8518295}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 402634.85 | 402634.85 | 402634.85 | 402634.85 | 402634.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220302137637 | Proyecto de inversión | 2943886.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2943886.22, modificado:3455705.6}} | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO E INTERCONEXIÓN A POZO Y RED DE DISTRIBUCIÓN), EN EL BARRIO DE GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI, MUNICIPIO DE CALKINI | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 123628 - 1 | N | 0 | 0 | 6845 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:Nunkiní, lon:-90.14719722, lat:20.40202537}} | 2022-07-25 | 2022-11-25 | 3455705.6 | 3455705.6 | 3455705.6 | 3455705.6 | 3455705.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-21-2022-C, contratista:MANUEL ROMÁN NARVAEZ MINAYA, convocante:CAPAE, monto:2943866.22, importe_modificado:3455705.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2137637/proyecto_INICIO, 2137637/proyecto_PROCESO, 2137637/proyecto_INICIO, 2137637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198035 | Proyecto de inversión | 99683.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99683.44, modificado:99683.44}} | PRIM. EL QUETZAL, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 156 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24450, lon:-90.5122, lat:19.4998}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 99683.44 | 99683.44 | 99683.44 | 99683.44 | 99683.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-025-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:99683.44, importe_modificado:99683.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402198038 | Proyecto de inversión | 170001.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170001.39, modificado:170001.39}} | ESC. SEC. TEC. NO. 26, SUMINISTRO DE SILLAS DE PALETA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 388 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA BOQUERON DEL PALMAR, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24118, lon:-91.803089, lat:18.660753}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 170001.39 | 170001.39 | 170001.39 | 170001.39 | 170001.39 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-025-3-2022, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:170001.39, importe_modificado:170001.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199620 | Proyecto de inversión | 3769930.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3769930.67, modificado:3769920.6}} | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO (TINÚN - EMILIANO ZAPATA), MUNICIPIO: TENABO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 8427 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22800.0, meta_modificada:22800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:codigo postal 24730, lon:-90.22369, lat:19.963488}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 3769920.6 | 3769920.6 | 3769920.6 | 3769920.6 | 3769920.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E24-2022, contratista:JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ ESCOBAR, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:3769930.67, importe_modificado:3769930.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22800.0}} | {2199620/proyecto_INICIO, 2199620/proyecto_PROCESO, 2199620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199646 | Proyecto de inversión | 7003221.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7003221.02, modificado:7003216.53}} | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EL NARANJO - EL MACHETAZO - CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE CANDELARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28960.0, meta_modificada:28960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:119, direccion:carretera el naranjo codigo portal 24336, lon:-91.123931, lat:18.021007}} | 2022-10-20 | 2022-12-28 | 7003216.53 | 7003216.53 | 7003216.53 | 7003216.53 | 7003216.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E22-2022, contratista:NIDIA ROSALÍA NOH FLORES, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:7003221.02, importe_modificado:7003221.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28960.0}} | {2199646/proyecto_PROCESO, 2199646/proyecto_INICIO, 2199646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199697 | Proyecto de inversión | 5597423.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5597423.4, modificado:5597423.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOC DE ISLA AGUADA, MUNICIPIO DE CARMEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | SIN IDENTIFICAR | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:24327, lon:-91.4855, lat:18.7818}} | 2022-11-08 | 2022-12-27 | 5597423.4 | 5597423.4 | 5597423.4 | 5597423.4 | 5597423.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E76-2022, contratista:DISTRIBUIDORA SAN, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:5597423.4, importe_modificado:5597423.4}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:300.0}} | {2199697/proyecto_INICIO, 2199697/proyecto_FIN, 2199697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199727 | Proyecto de inversión | 15639182.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.563918227E7, modificado:1.563863468E7}} | MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES DE ISLA ARENA DE LA CARRETERA ESTATAL ISLA ARENA ¿ TANKUCHE, TRAMOS: KM 0+051.03 AL KM 0+179.03 Y KM 0+315.72 AL KM 0+539.72, LOCALIDAD: ISLA ARENA, MUNICIPIO: CALKINÍ | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 2228 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:ISLA ARENA CP 24919, lon:-90.451295, lat:20.690337}} | 2022-11-14 | 2022-12-30 | 15638634.68 | 15638634.68 | 15638634.68 | 15638634.68 | 15638634.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-904012996-E37-2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS PENINSULARES, S. DE R. L. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:1.437872316E7, importe_modificado:1.437872316E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2199727/proyecto_PROCESO, 2199727/proyecto_INICIO, 2199727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402199740 | Proyecto de inversión | 2822911.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822911.77, modificado:2822794.04}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLE 16 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 22 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 5 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 22, CALLE 17 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 24 EN LA LOCALIDAD DE POCBOC, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1442.1, meta_modificada:1442.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE 16, 22, 5 Y 17 , lon:-90.103838, lat:20.238597}} | 2022-11-09 | 2022-12-28 | 2822794.04 | 2822794.04 | 2822794.04 | 2822794.04 | 2822794.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E28-2022, contratista:HUGO CÉSAR MENDOZA SERRATO, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:2822911.77, importe_modificado:2822911.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1442.1}} | {2199740/proyecto_INICIO, 2199740/proyecto_PROCESO, 2199740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200006 | Proyecto de inversión | 7900527.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7900527.18, modificado:7900527.18}} | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (KIKAB - KM 29+820) - CHILAM BALAM, MUNICIPIO: CHAMPOTON | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50260.0, meta_modificada:50260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:140, direccion:CHILAM BALAM CP 24570, lon:-90.2331, lat:19.0588}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 7900527.18 | 7900527.18 | 7900527.18 | 7900527.18 | 7900527.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-904012996-E20-2022, contratista:HERIBERTO AROLDO GÓNGORA CENTURIÓN, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PUBLICAS, monto:7900527.18, importe_modificado:7900527.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50260.0}} | {2200006/proyecto_INICIO, 2200006/proyecto_PROCESO, 2200006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200269 | Proyecto de inversión | 3169673.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3169673.27, modificado:3169666.24}} | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN (MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN EL ACUEDUCTO PARALELO CHICBUL - CARMEN) EN EL MUNICIPIO DE CARMEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 124172 - 1 | N | 0 | 0 | 191238 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CHIBUL, lon:-91.492902, lat:18.77275}} | 2022-11-17 | 2022-12-01 | 3169666.24 | 3169666.24 | 3169666.24 | 3169666.24 | 3169666.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-45-2022-C, contratista:GLORIA MARÍA DEL CARMEN DZUL NOH, convocante:CAPAE, monto:2641673.27, importe_modificado:3528039.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2200269/proyecto_INICIO, 2200269/proyecto_PROCESO, 2200269/proyecto_FIN, 2200269/proyecto_PROCESO, 2200269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200274 | Proyecto de inversión | 2306721.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2306721.32, modificado:2306721.32}} | SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (REHABILITACIÓN DE LOS CÁRCAMOS DE ISLA AGUADA Y KM 12 DEL ACUEDUCTO CHICBUL - CARMEN) EN EL MUNICIPIO DE CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 124253 - 1 | N | 0 | 0 | 191238 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:ISLA AGUADA Y KM 12, lon:-91.487808, lat:18.784659}} | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 2306721.32 | 2306721.32 | 2306721.32 | 2306721.32 | 2306721.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-52-2022-C, contratista:JORGE ALBERTO LLANES HEREDIA, convocante:CAPAE, monto:2306721.32, importe_modificado:2306721.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2200274/proyecto_INICIO, 2200274/proyecto_PROCESO, 2200274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402200319 | Adquisición | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19946.55}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO. REPUVE (adquisiciones) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124122-1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 19946.55 | 19946.55 | 19946.55 | 19946.55 | 19946.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CAM220402203734 | Proyecto de inversión | 2948950.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2948950.63, modificado:2948950.63}} | REHABILITACION DE NAVE GANADERA Y ARGOLLAS DE EXHIBICION, EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON, LOCALIDAD DE CHAMPOTON | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | APR-FAFEF-09004-124079-1/2022 | N | 0 | 0 | 464 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2277.88, meta_modificada:2277.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE 37 Y 14 B CHAMPOTON CAMPECHE , lon:-90.728272, lat:19.324672}} | 2022-10-14 | 2022-11-15 | 2948950.63 | 2948950.63 | 2948950.63 | 2948950.63 | 2948950.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2277.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
CAM220202067946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1259655.78 | 1258255.95
CAM220202086620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5273542 | 3971540.4
CAM220302131348 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 115384.32 | 115384.32
CAM220302131350 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 173504.26 | 173504.26
CAM220302135899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 8200882.66 | 8200882.66
CAM220402197970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1001042.54 | 996537.29
CAM220402198093 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 508478.85 | 508478.85
CAM220202086541 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 847111.68 | 847111.68
CAM220302131349 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 120035.62 | 120035.62
CAM220402197959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1023190.67 | 1010841.82
CAM220202067876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800000 | 799920.57
CAM220202086639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 135000 | 137056
CAM220302131351 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 843206.24 | 843206.24
CAM220402198103 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 282115.42 | 282115.42
CAM220402198105 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 411372.04 | 411372.04
CAM220202068477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 880000 | 879517.81
CAM220202099838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 646742 | 646742
CAM220402198055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10175.75 | 10175.75
CAM220402198096 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 565294.71 | 565294.71
CAM220202067883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800000 | 799680.51
CAM220202086647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 14276900 | 17765243.3
CAM220402198108 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 184328.14 | 184328.14
CAM220302137566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 299405.6 | 299405.6
CAM220302137566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1696631.77 | 1696631.77
CAM220402197989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 409491.4 | 385265.1
CAM220402198098 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 112252.31 | 112252.31
CAM220202067601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2017740 | 2010895.95
CAM220202099891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3331644 | 3331644
CAM220402198097 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2773413.18 | 2773413.18
CAM220102065446 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONTRAPARTE ESTATAL | 2000000 | 2000000
CAM220102065446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 18296600 | 15183373.51
CAM220202067698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2500000 | 2499314.73
CAM220202067844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800000 | 799824.37
CAM220402198102 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 225961.12 | 225961.12
CAM220402198104 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 96124.55 | 96124.55
CAM220202086537 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 95799.99 | 95799.99
CAM220202088271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 945233 | 945220.28
CAM220302137184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6199726.51 | 3645286.3
CAM220302137184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6199726.52 | 3645286.31
CAM220402198100 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 152978.48 | 152978.48
CAM220402200677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5833176.5 | 5833176.5
CAM220402203456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2067040.4 | 2067040.4
CAM220202086841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 210000 | 4032109.8
CAM220402197964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1407758.8 | 1394980.92
CAM220402197992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 539064.63 | 520520.9
CAM220402198109 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1117272.05 | 1117272.05
CAM220402198143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 21-Turismo | K041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 100000000 | 99938952.81
CAM220102064032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 36375947.8 | 36306344.75
CAM220202067719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000223.82 | 1999854.91
CAM220202067727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44444.44 | 44386.24
CAM220202086538 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 191715.31 | 191715.31
CAM220302101392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33600 | 30617.04
CAM220402198091 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 258811.52 | 258811.52
CAM220402198099 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 119998.61 | 119998.61
CAM220302131353 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 172888.52 | 172888.52
CAM220402198094 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 778003.28 | 778003.28
CAM220202086536 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 724254.67 | 724254.67
CAM220302131352 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050217.82 | 1050217.82
CAM220302131354 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1427664.54 | 1427664.54
CAM220302131778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 800000 | 797647.09
CAM220402198059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 320642.47 | 304320.57
CAM220402198107 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 316085.21 | 316085.21
CAM220402199135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 27081614 | 27081614
CAM220202086539 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 348774.64 | 348774.64
CAM220202086540 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 741733.44 | 741733.44
CAM220402198101 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 105373.24 | 105373.24
CAM220402198092 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566388.47 | 566388.47
CAM220402198095 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 859968.22 | 859968.22
CAM220402198106 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 944694.91 | 944694.91
CAM220102064361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1656311 | 1656311
CAM220202066933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81155.75 | 81155.75
CAM220202067332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52190.55 | 52190.55
CAM220202067353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128528.79 | 128528.79
CAM220202067364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58890.11 | 58890.11
CAM220202067514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1130065.19 | 1130065.19
CAM220202067528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45037.85 | 45037.85
CAM220202067747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1499776.18 | 1499255.92
CAM220202067867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800000 | 799723.13
CAM220202067940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1190344.22 | 1189526.95
CAM220202068204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 89644.02 | 89387.12
CAM220202068216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57168.42 | 57000.32
CAM220202068217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96073.03 | 95761.87
CAM220202099747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 65000 | 65000
CAM220202100165 | ESTATAL | 2022 |  |  | FASP | 35392 | 0
CAM220202100165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1349959 | 1284994.34
CAM220302100981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270000 | 255142
CAM220302101098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 144637.15
CAM220302101147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 447324.95 | 447324.95
CAM220302101149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 162000 | 153085.2
CAM220302101155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 446969.39 | 446969.39
CAM220302101188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 446969.39 | 446969.39
CAM220302101234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 99535.42
CAM220302101241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 497677.12
CAM220302101257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 425377.87 | 425377.87
CAM220302101495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 447449.96 | 447449.96
CAM220302101704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 380313.05 | 380313.05
CAM220302102503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10800 | 10799.6
CAM220302102655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302103231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302103405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302103592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37800 | 37798.6
CAM220302131309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 928865.71 | 957232.58
CAM220302131326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2995736.1 | 2995736.1
CAM220302131329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1171611.18 | 1325805.64
CAM220302131334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1770083.13 | 1770083.13
CAM220302131336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1166009.31 | 1166009.31
CAM220302136706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3185397 | 3185397
CAM220302137286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5948087.27 | 3295494.26
CAM220302137286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5948087.28 | 3295494.27
CAM220402197956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1798022.5 | 1798022.5
CAM220402198004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 191713.2 | 191713.2
CAM220402198015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41342.95 | 41342.95
CAM220402198027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 348497.41 | 348497.41
CAM220402199668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2655081.64 | 2655067.91
CAM220402199718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4185829.7 | 4185751.82
CAM220402199878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 922503.79 | 922503.79
CAM220402200004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3816120.57 | 3816119.49
CAM220402200207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4133575.67 | 4133575.67
CAM220402200217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2263641.92 | 2263641.92
CAM220402200231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 246726.69 | 246726.69
CAM220402200235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2192328.31 | 2170693.06
CAM220402200254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3528039.58 | 3528039.57
CAM220402200395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9800 | 9788.4
CAM220402203737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 227181.28 | 227181.28
CAM220102064468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 471200 | 487387.14
CAM220102064496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 171299 | 171209.04
CAM220102064499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 75660 | 75654.04
CAM220202067125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24235.65 | 24235.65
CAM220202067143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15409.37 | 15409.37
CAM220202067291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2487414.32 | 2487414.32
CAM220202067344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 59862.77 | 59862.77
CAM220202067359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127050.18 | 127050.18
CAM220202067415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 233609.89 | 231385.88
CAM220202067741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 329276.3 | 328672.68
CAM220202068053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179000 | 178057.08
CAM220202068265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120000 | 118833.93
CAM220202068293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180000 | 186900.34
CAM220202086858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 102000 | 95126.96
CAM220302101097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 210000 | 209414.39
CAM220302101101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120000 | 119665.37
CAM220302101145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 447324.95 | 447324.95
CAM220302101148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 443963.73 | 443963.73
CAM220302101150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 447324.95 | 447324.95
CAM220302101200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21600 | 20411.36
CAM220302101206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 894649.9 | 894649.9
CAM220302101253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 425377.87 | 425377.87
CAM220302102051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86400 | 81645.44
CAM220302102460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16200 | 16199.4
CAM220302102547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21600 | 21599.2
CAM220302102658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302103404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145800 | 145794.6
CAM220302103604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302131328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1019593.09 | 1019593.09
CAM220302131346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1822845.84 | 1822845.84
CAM220302131794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10973600 | 10644392
CAM220302135638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 176399.9 | 181299.9
CAM220302135916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7857915.43 | 7857911.97
CAM220302136736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2535890.77 | 2535890.77
CAM220302139261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19999808.94 | 20756332.84
CAM220402142645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32398.8 | 32398.8
CAM220402142849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 89465.02 | 89465.02
CAM220402197968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 791397.58 | 791397.58
CAM220402197969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1470503.67 | 1470503.67
CAM220402198033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 93150 | 93150
CAM220402198050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54254.36 | 54254.36
CAM220402198088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 28468.52 | 28468.52
CAM220402199669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3840470.93 | 3840380.64
CAM220402199992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1379393.68 | 1379393.68
CAM220402200215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3128860.99 | 3128860.99
CAM220402200219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 257424.93 | 257424.93
CAM220402200236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2635922.52 | 2635585
CAM220402200365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 121426 | 121413.08
CAM220402200713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 437587.26 | 435551.08
CAM220402203425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2347320.69 | 2347320.69
CAM220402203669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2493731.31 | 2493731.31
CAM220102064444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 795000 | 711387.71
CAM220102064454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 242152.32 | 237800
CAM220102064460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 123000 | 95860.77
CAM220202067551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 771343.19 | 771343.19
CAM220202067677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 998397.88
CAM220202067739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44444.44 | 44386.24
CAM220202067951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1995000
CAM220202068042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179000 | 178442.32
CAM220202068043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 268500 | 267663.48
CAM220202068084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 431452.14 | 431430.56
CAM220202068185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103214.25 | 102669.07
CAM220202068203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93106.84 | 92826.24
CAM220202068237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115192.96 | 115192.96
CAM220202086530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 974132.4 | 974132.4
CAM220202086533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2797647.49 | 3299897.65
CAM220202089500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 938856.49 | 938856.49
CAM220302100956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2092627.7 | 2092627.65
CAM220302100989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75600 | 71439.76
CAM220302101180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 536363.28 | 536363.28
CAM220302101187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 447449.96 | 447449.96
CAM220302101190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 357575.51 | 357575.51
CAM220302101202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21600 | 20411.36
CAM220302101418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 928000 | 933773.32
CAM220302102483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32400 | 32398.8
CAM220302102678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37800 | 37798.6
CAM220302102790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302103615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54000 | 53998
CAM220302131312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 370409.94 | 370409.94
CAM220302131313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 607508.08 | 607508.08
CAM220302135904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6870019.89 | 6870019.89
CAM220302137622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3100343.74 | 3100343.74
CAM220302137633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3713491.61 | 3863491.61
CAM220402141530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 89348.46 | 89348.46
CAM220402197957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 821986.61 | 821986.61
CAM220402197972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 738667.72 | 738667.72
CAM220402197995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46681.88 | 46681.88
CAM220402197998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 147108.88 | 147108.88
CAM220402198000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51240.68 | 51240.68
CAM220402198012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 124028.84 | 124028.84
CAM220402198013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46575 | 46575
CAM220402198019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 378179.81 | 378179.81
CAM220402198025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 348497.41 | 348497.41
CAM220402198042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 99683.44 | 99683.44
CAM220402198048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 352201.66 | 352201.66
CAM220402198051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 82685.89 | 82685.89
CAM220402198064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 55449.86 | 55449.86
CAM220402198090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 570254.26 | 570254.26
CAM220402199600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9536403.24 | 9536403.24
CAM220402199635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9612607.82 | 9612607.82
CAM220402199728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7792874.77 | 7792874.77
CAM220402199777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1679996.12 | 1679996.12
CAM220402199982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 418000 | 404951.73
CAM220402200199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2838575.68 | 2838575.68
CAM220402200251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3811822.42 | 3811822.42
CAM220402200400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 72152 | 70528
CAM220402200408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10769 | 10760
CAM220402200720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 249997.71 | 249997.71
CAM220402200727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1777355.34 | 1777355.34
CAM220402200743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 226296.84 | 226058.42
CAM220102064362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18792052 | 18792052
CAM220102064448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 257877.88 | 254429.76
CAM220102064474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 26200 | 22211.03
CAM220102065453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1500000 | 1499999.99
CAM220102065460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1000000 | 999999.99
CAM220202067253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92081.81 | 92165.96
CAM220202067299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2339727.39 | 2339727.39
CAM220202067725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44444.44 | 44386.24
CAM220202067731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44444.44 | 44386.24
CAM220202067753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1348326.86 | 1345182.76
CAM220202067756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1494450.45 | 1492378.46
CAM220202067882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1600000 | 1599917.51
CAM220202068187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 95409.54 | 94749.61
CAM220302101139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54000 | 51028.4
CAM220302101143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 447324.95 | 447324.95
CAM220302101151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108000 | 102056.8
CAM220302101197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 425377.87 | 425377.87
CAM220302101264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 170484.59 | 170484.59
CAM220302102314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48600 | 48598.2
CAM220302102576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54000 | 53998
CAM220302102620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32400 | 32398.8
CAM220302102802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302103008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302103206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302103341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135000 | 134995
CAM220302131317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1268021.78 | 1263964.11
CAM220302131318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000037.45 | 3000036.38
CAM220302131809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1617424.4 | 1334000
CAM220302136689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3125338.89 | 3125338.89
CAM220302137583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 334691.96 | 334691.96
CAM220402197960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 890590.73 | 890590.73
CAM220402197963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1899782.76 | 1899782.76
CAM220402197986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 525052.2 | 525052.2
CAM220402197987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 696812.17 | 696812.17
CAM220402198001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 117900.08 | 117900.08
CAM220402198005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 195356.76 | 195356.76
CAM220402198026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 348497.41 | 348497.41
CAM220402198030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40102.96 | 40102.96
CAM220402199607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1050207.47 | 1050207.47
CAM220402199618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 234066.93 | 234066.93
CAM220402199852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3772158.45 | 3772158.45
CAM220402200031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 196000 | 161469.7
CAM220402200208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4705000 | 4705000
CAM220402200230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1079861.3 | 1079861.3
CAM220402200345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 22000 | 21994
CAM220402200679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3188861.68 | 3188861.68
CAM220102063945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 225349.34 | 443974.16
CAM220102064358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 73200 | 73113.32
CAM220102064508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5100 | 2668
CAM220202067136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114733.9 | 114733.9
CAM220202067371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145091.14 | 145091.14
CAM220202067608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4548667.55 | 4411740
CAM220202067889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 400000 | 399567.47
CAM220202068087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21067.36 | 20964.58
CAM220202068201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53723.1 | 53562.72
CAM220202068261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 99028.27
CAM220202068285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 89125.44
CAM220202068377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 96424.77
CAM220202086534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5855016.22 | 5835340.96
CAM220202086859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7100000 | 5703055.9
CAM220302100978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 162000 | 153085.2
CAM220302101099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 96424.77
CAM220302101167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 268395 | 268395
CAM220302101184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 447449.96 | 447449.96
CAM220302101186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 89489.99 | 89489.99
CAM220302101189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 894899.88 | 894899.88
CAM220302101198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21600 | 20411.36
CAM220302101227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 298606.27
CAM220302101236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 248838.56
CAM220302102148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 96424.77
CAM220302102149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 96424.77
CAM220302102574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54000 | 53998
CAM220302102591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54000 | 53998
CAM220302102861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54000 | 53998
CAM220302102878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54000 | 53998
CAM220302102913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302103368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302131319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1545528.53 | 1545528.53
CAM220302136779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3179661.74 | 3179661.74
CAM220302137312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1472969.51 | 1472969.51
CAM220302137312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1472969.51 | 1567208.01
CAM220302137561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1979976.91 | 1979976.91
CAM220302137561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1979976.94 | 1979976.94
CAM220302137651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3374857.47 | 3374857.47
CAM220402197958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2398204.35 | 2398204.35
CAM220402198016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 370049.7 | 370049.7
CAM220402198018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 98813.56 | 98813.56
CAM220402198056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210950.64 | 210950.64
CAM220402199688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3400581.71 | 3350204.99
CAM220402199817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4328629.02 | 4328629.02
CAM220402199969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11440938.94 | 11440938.93
CAM220402200040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2097170.74 | 2097170.74
CAM220402200085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1204504.5 | 1203627.15
CAM220402200240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2499092.02 | 2499092.02
CAM220402200729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1199901.38 | 1199901.38
CAM220402200780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 427055.6 | 427055.6
CAM220402203790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 260722.28 | 260722.28
CAM220102064443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 19043.48 | 19036.45
CAM220202067276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 697918.48 | 696520.13
CAM220202067304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2742002.32 | 2742002.32
CAM220202067357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253738.37 | 253738.37
CAM220202067420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 111245.48 | 110225.62
CAM220202067519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61191.2 | 61191.2
CAM220202067735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44444.44 | 44386.24
CAM220202067911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 268500 | 267663.48
CAM220202068158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 59958.96 | 59809.16
CAM220202068169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122326.12 | 122061.95
CAM220202068212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133220.07 | 132817.6
CAM220202068279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120000 | 118833.93
CAM220202068375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 96424.77
CAM220202068465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2640000 | 2638787.54
CAM220202087927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 247000 | 246516.33
CAM220202099212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 510000 | 492078.96
CAM220302101138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54000 | 51028.4
CAM220302101142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 447324.95 | 447324.95
CAM220302101166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10800 | 10205.68
CAM220302101169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 446969.39 | 446969.39
CAM220302101171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16200 | 15308.52
CAM220302101172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16200 | 15308.52
CAM220302101179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 446742.38 | 446742.38
CAM220302101247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130000 | 129396.05
CAM220302101261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255726.88 | 255726.88
CAM220302101528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 222566.22 | 222566.22
CAM220302102052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37800 | 35719.88
CAM220302102859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54000 | 53998
CAM220302103007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302103124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302103350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43200 | 43198.4
CAM220302131314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 705087.64 | 705087.64
CAM220302131315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 732827.44 | 732827.44
CAM220302131321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 856775.18 | 856775.18
CAM220302131322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 914081 | 914081
CAM220302136744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 758266.71 | 758266.71
CAM220302137645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1732877.55 | 1590660.08
CAM220402197982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 607108.9 | 607108.9
CAM220402197985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 638754.96 | 638754.96
CAM220402197999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48775.68 | 48775.68
CAM220402198036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 97552 | 97552
CAM220402198037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 97552 | 97552
CAM220402199835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 769635.38 | 769635.38
CAM220402200189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2354737.07 | 2354737.07
CAM220402200232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 799641.54 | 798982.33
CAM220402200268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1486971.42 | 1486971.42
CAM220402200637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 17947982.87 | 17947982.87
CAM220402200715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1060809.93 | 1060809.93
CAM220402200728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2749692.64 | 2749692.64
CAM220402200839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 387302.77 | 387112.06
CAM220402200858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4285542.05 | 4284027.67
CAM220102064360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 65679.36 | 61678.59
CAM220102064505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2302149.59 | 2329688.32
CAM220202067286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2637998.69 | 2637998.69
CAM220202067325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42179.05 | 42179.05
CAM220202068050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 268500 | 267085.56
CAM220202068056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179000 | 178057.08
CAM220202068066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113917.89 | 113448.95
CAM220202068244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 810522.22 | 810522.22
CAM220202068383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 96424.77
CAM220202086826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 620000 | 535792.4
CAM220202088647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3424436.17 | 3424436.17
CAM220202099886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1165863 | 1165863
CAM220302100950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 258143.96 | 258143.96
CAM220302100984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106400 | 96953.96
CAM220302100985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43200 | 40822.72
CAM220302101102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 99721.14
CAM220302101105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149581.71
CAM220302101178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 446969.39 | 446969.39
CAM220302101192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 446969.39 | 446969.39
CAM220302101199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16200 | 15308.52
CAM220302101266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 426211.47 | 426211.47
CAM220302101274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 97200 | 91851.12
CAM220302101376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 340969.17 | 340969.17
CAM220302101402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28000 | 25514.2
CAM220302101459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 340969.17 | 340969.17
CAM220302101701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 102756.89 | 102756.89
CAM220302102856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216000 | 215992
CAM220302102994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302103005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302103335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302131310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1275525.75 | 1275525.75
CAM220302131341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2882125.88 | 2872108.01
CAM220302131757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2953443.06 | 2577096.34
CAM220302135926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 568169.72 | 567643.19
CAM220302139286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2999036.63 | 2069076.55
CAM220402142648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 97196.4 | 97196.4
CAM220402142901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10799.6 | 10799.6
CAM220402197953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1257238.67 | 1257238.67
CAM220402197961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1049972.57 | 1049972.57
CAM220402197994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 839158.51 | 839158.51
CAM220402198047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 330094.95 | 330094.95
CAM220402199598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 928338.5 | 928338.5
CAM220402200195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5695667.5 | 5695667.5
CAM220402200265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3496551.33 | 3496551.33
CAM220402200271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1986826.49 | 230316.33
CAM220402200598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2996925.73 | 2996925.73
CAM220402200706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 226009.95 | 226009.95
CAM220402200817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3063320.89 | 3063320.89
CAM220402203645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2142806.47 | 2142806.47
CAM220202067120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 185037.43 | 185037.43
CAM220202067559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 522546.85 | 522546.85
CAM220202067720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1400000 | 1396736.35
CAM220202068197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 111019.04 | 111001.17
CAM220202068249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60000 | 59416.96
CAM220202086532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2710727.8 | 3010724.45
CAM220202099767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 15539164 | 15514706.52
CAM220302101095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 99721.14
CAM220302101140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108000 | 102056.8
CAM220302101144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54000 | 51028.4
CAM220302101153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54000 | 51028.4
CAM220302101177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 178696.94 | 178696.94
CAM220302101191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 447324.95 | 447324.95
CAM220302101231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 89581.88
CAM220302101256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120000 | 119442.51
CAM220302101467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 536939.94 | 536939.94
CAM220302101600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250252.43 | 250252.43
CAM220302102046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81000 | 76542.6
CAM220302102498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5400 | 5399.8
CAM220302102583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21600 | 21599.2
CAM220302102807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302103406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302103613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302131331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1520362.07 | 1520362.07
CAM220302137624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 231854.27 | 231854.27
CAM220302137624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 231854.28 | 231854.28
CAM220302137643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5199894.4 | 5604476.97
CAM220402141120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3143528.28 | 3143528.27
CAM220402197954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975046.94 | 975046.94
CAM220402197966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 594949.14 | 594949.14
CAM220402197977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749421.25 | 749421.25
CAM220402197979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 759341.54 | 759341.54
CAM220402197990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1879489.12 | 1879489.12
CAM220402198003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50402 | 50402
CAM220402198007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 315879.6 | 315879.6
CAM220402198024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 103622.8 | 103622.8
CAM220402198028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 348497.41 | 348497.41
CAM220402198032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 123349.99 | 123349.99
CAM220402198043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 124999.88 | 124999.88
CAM220402198052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 93150 | 93150
CAM220402198085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 560280 | 560280
CAM220402199994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1190000 | 1159953.6
CAM220402200678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5930832.24 | 5930832.24
CAM220402200703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3170133.21 | 3170133.21
CAM220402203720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1414523.01 | 1414522.95
CAM220402203747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2311962.66 | 2311962.66
CAM220102064456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 555000 | 553932
CAM220202067228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 196348.9 | 195980.48
CAM220202067346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 161590.63 | 161590.63
CAM220202067355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79838.14 | 79838.14
CAM220202067384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7105.77 | 7105.77
CAM220202067494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1058655.65 | 1058376.68
CAM220202067508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46618.75 | 46626.01
CAM220202067724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44444.44 | 44386.24
CAM220202067734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44444.48 | 44386.24
CAM220202067736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44444.44 | 44386.24
CAM220202067746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1091991 | 1089635.46
CAM220202068047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179000 | 178057.08
CAM220202068095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85860.2 | 85059.87
CAM220202068112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67262.61 | 66807.66
CAM220202068202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179925.16 | 179394
CAM220202068369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 144637.15
CAM220202068384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 106067.24
CAM220202088609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6598186 | 6840526.4
CAM220202089043 | ESTATAL | 2022 |  |  | ESTATAL | 117000 | 100233.92
CAM220202089043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 43500 | 43500
CAM220302100986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 162000 | 153085.2
CAM220302101174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16200 | 15308.52
CAM220302101196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 425377.87 | 425377.87
CAM220302101407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 779000 | 771377.96
CAM220302101416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 328000 | 324790.72
CAM220302101591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 510949.55 | 510949.55
CAM220302101597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 361469.41 | 361469.41
CAM220302102473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108000 | 107996
CAM220302102864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21600 | 21599.2
CAM220302102870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64800 | 64797.6
CAM220302102881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54000 | 53998
CAM220302102896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70200 | 70197.4
CAM220302102908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302103235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 102600 | 102596.2
CAM220302103242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81000 | 80997
CAM220302131337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2741596.71 | 2741596.71
CAM220302131345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1543423.55 | 1543423.55
CAM220302136688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 510014.92 | 510014.91
CAM220302136723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3068173.93 | 3068173.93
CAM220302137575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 193939.74 | 193939.74
CAM220302137575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1098991.88 | 1098991.88
CAM220302137576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2037762.72 | 2037762.72
CAM220302139306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3187122.47 | 3187122.47
CAM220402141532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 268045.43 | 268045.43
CAM220402197983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 738460.15 | 738460.15
CAM220402198002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50402 | 50402
CAM220402198044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 124999.88 | 124999.88
CAM220402198049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 156867.44 | 156867.44
CAM220402198063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 894096 | 894096
CAM220402199710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1849875.19 | 1849874.69
CAM220402199735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7468551.73 | 7468545.02
CAM220402199850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1753895.11 | 1753895.11
CAM220402200252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3392723.75 | 3392723.75
CAM220402200331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 42490.8 | 30309.64
CAM220402200531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14902349.91 | 14902349.91
CAM220402200688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 599939.09 | 599939.09
CAM220402203641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8804.69 | 8804.69
CAM220402203704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 499999.99 | 499999.99
CAM220102064516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5808992 | 5808189.6
CAM220202067114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158159.68 | 158159.68
CAM220202067115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81831.12 | 81831.12
CAM220202067285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1676791.06 | 1676791.06
CAM220202067294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1438486.19 | 1438486.19
CAM220202067302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1096009.85 | 1096009.85
CAM220202067744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1096417.04 | 1094275.28
CAM220202068040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 268500 | 267663.48
CAM220202068206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220517.41 | 219863.29
CAM220202068209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90602.03 | 90342.98
CAM220202068380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 210000 | 214621.66
CAM220202088612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3184866 | 3168453.48
CAM220202088619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 416773.5 | 408822.43
CAM220202089073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2804964.89 | 2804964.89
CAM220202099789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1074560 | 1069609.26
CAM220202099820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 23457 | 23457
CAM220302100951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 738291.28 | 738291.28
CAM220302101176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 536090.82 | 536090.82
CAM220302101194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16200 | 15308.52
CAM220302101229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149303.14
CAM220302101273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81000 | 76542.6
CAM220302101686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105491.35 | 105491.35
CAM220302102522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75600 | 75597.2
CAM220302102529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32400 | 32398.8
CAM220302102559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10800 | 10799.6
CAM220302102866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54000 | 53998
CAM220302102882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156600 | 156594.2
CAM220302102969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302103184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32400 | 32398.8
CAM220302103609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32400 | 32398.8
CAM220302131338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5197439.14 | 5191866.95
CAM220302131340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4650020.06 | 4650020.06
CAM220302131343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2647998.25 | 2642337.01
CAM220302135927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5505860.51 | 5505860.5
CAM220302136662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 790097.78 | 790097.78
CAM220302137316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1475435.88 | 1649078.28
CAM220302137316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1475435.89 | 1475435.89
CAM220302137578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4853257.91 | 4853257.91
CAM220402142848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 89489.99 | 89489.99
CAM220402197952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 722581.54 | 722581.54
CAM220402197976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1188638.78 | 1188638.78
CAM220402198011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 63175.92 | 63175.92
CAM220402198020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 461390 | 461390
CAM220402198029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 348497.41 | 348497.41
CAM220402198039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5257.1 | 5257.1
CAM220402198053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34416.75 | 34416.75
CAM220402198087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 82907.44 | 82907.44
CAM220402199911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7869405.99 | 7869405.99
CAM220402199925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 25598400 | 25598387.82
CAM220402200263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4856918.31 | 4856918.31
CAM220402200267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1999643.73 | 1999643.73
CAM220402200413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12600 | 9029.44
CAM220402200744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 427286.86 | 427286.86
CAM220102064168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 11912754 | 11842852.73
CAM220102064357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 277894.14 | 278961.88
CAM220202067108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141065.98 | 141065.98
CAM220202067116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160515.01 | 160515.01
CAM220202067176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105517.54 | 105517.54
CAM220202067300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1143859.85 | 1143859.85
CAM220202067354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8238.34 | 8238.34
CAM220202067398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 265711.53 | 265552.48
CAM220202067532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237748.36 | 237748.36
CAM220202067813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1498858.56
CAM220202068041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 447500 | 446105.79
CAM220202068179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252030.65 | 251404.48
CAM220202068213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46542.41 | 46398.16
CAM220202068215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 124198.16 | 123831.86
CAM220202068243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39434.95 | 39434.95
CAM220202068276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130000 | 128736.75
CAM220202068328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 98638.86
CAM220202068333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 98638.86
CAM220202086529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1182253.07 | 1182253.07
CAM220202089072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 797090.1 | 797090.1
CAM220302100979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270000 | 255142
CAM220302101104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 230000 | 229358.62
CAM220302101141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54000 | 51028.4
CAM220302101168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 625439.29 | 625439.29
CAM220302101170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10800 | 10205.68
CAM220302101175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 89348.48 | 89348.48
CAM220302101182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 536363.28 | 536363.28
CAM220302101232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 340000 | 338420.45
CAM220302101322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 340969.17 | 340969.17
CAM220302101691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 290006.12 | 290006.12
CAM220302101893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 413919.91 | 413919.91
CAM220302102053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 25514.2
CAM220302102440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70200 | 70197.4
CAM220302102666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37800 | 37798.6
CAM220302102791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37800 | 37798.6
CAM220302103142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140400 | 140394.8
CAM220302103338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32400 | 32398.8
CAM220302131320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4761721.38 | 4174112.68
CAM220302131344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2052059.74 | 2052059.74
CAM220302136653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 34664795.81 | 34664795.81
CAM220302136672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2764118.21 | 2764118.21
CAM220302136679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3169205.94 | 3169205.94
CAM220302136787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 80000 | 80000
CAM220302137300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4301892.55 | 4301892.55
CAM220302137300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4301892.55 | 6194725.27
CAM220302137629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12986394.67 | 16067053.51
CAM220402143371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 320000 | 318895.19
CAM220402197967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 790722.27 | 790722.27
CAM220402198017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 123349.9 | 123349.9
CAM220402198046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 125000.36 | 125000.36
CAM220402198057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180086.64 | 180086.64
CAM220402198061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 545.4 | 545.4
CAM220402198062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 894096 | 894096
CAM220402198086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 38442.78 | 38442.78
CAM220402199720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 872635.67 | 872316.5
CAM220402199788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4011908.33 | 4011847.92
CAM220402199827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 251500 | 248155.08
CAM220402200225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 499962.02 | 499962.02
CAM220402200239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2550125.8 | 2550125.8
CAM220402200324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 38553.76 | 37938.5
CAM220402200417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 80000 | 76560
CAM220402200912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3615958.65 | 3615958.65
CAM220102064470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 140000 | 138313.89
CAM220102064521 | ESTATAL | 2022 |  |  | ESTATAL | 4006.66 | 0
CAM220102064521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 80993.34 | 80965.68
CAM220202067348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 214138.15 | 214138.15
CAM220202067351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79792.75 | 79792.75
CAM220202067406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 435128.69 | 434826.27
CAM220202067603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5451332.45 | 5157667.84
CAM220202067757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1157222.69 | 1153636.92
CAM220202068057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 268500 | 267085.56
CAM220202068194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109546.79 | 109094.72
CAM220202068289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120000 | 118833.93
CAM220202068373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 144637.15
CAM220202089066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1813700.28 | 1813700.28
CAM220202099117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 70000 | 69999.85
CAM220202099671 | ESTATAL | 2022 |  |  | FASP | 105000 | 117615.28
CAM220202099671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 636000 | 468464.35
CAM220202099795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 155000 | 155000
CAM220302101183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 357959.97 | 357959.97
CAM220302101195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21600 | 20411.36
CAM220302101203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16200 | 15308.52
CAM220302101208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270000 | 276897.37
CAM220302101239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 248838.56
CAM220302101733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136099.08 | 136099.08
CAM220302102485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86400 | 86396.8
CAM220302102604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54000 | 53998
CAM220302102893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302103407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81000 | 80997
CAM220302131324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 514850.35 | 514850.35
CAM220302131325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 927801.94 | 927801.94
CAM220302131327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1299942.57 | 1299942.57
CAM220302131347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769917.76 | 769917.76
CAM220302131803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1015000 | 939600
CAM220302136658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 664651.23 | 664651.23
CAM220302137647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1668647.38 | 1768645.09
CAM220402143373 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 1623828.67 | 1623828.67
CAM220402143373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 612500 | 612500
CAM220402146447 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 2942.09 | 2942.09
CAM220402146447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2457.71 | 2457.71
CAM220402197965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 860808.16 | 860808.16
CAM220402197984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1581559.16 | 1581559.16
CAM220402197988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 741553.55 | 741553.55
CAM220402197991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1081263.62 | 1081263.62
CAM220402198009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66769.6 | 66769.6
CAM220402198010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46089.12 | 46089.12
CAM220402198021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 146327.04 | 146327.04
CAM220402198034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94389.06 | 94389.06
CAM220402198040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 99683.44 | 99683.44
CAM220402198045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 124999.88 | 124999.88
CAM220402198058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 653397.32 | 653397.32
CAM220402198089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 149011.48 | 149011.48
CAM220402199641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10779797.23 | 10779797.23
CAM220402199789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14930846.04 | 14930846.04
CAM220402200194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3184080.62 | 3184080.62
CAM220402200222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 690000.9 | 690000.9
CAM220402200920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3423396.37 | 3423396.37
CAM220402203580 | ESTATAL | 2022 |  |  | FASP | 15185.61 | 15185.61
CAM220402203580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 538176.71 | 538176.71
CAM220102064743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 507269.69 | 507269.69
CAM220102064750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 807312.56 | 807312.56
CAM220202067130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 144702.83 | 144702.83
CAM220202067160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49519.63 | 49519.63
CAM220202067220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92653.84 | 92653.84
CAM220202067223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253314.18 | 253314.18
CAM220202067277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1708324.01 | 1708324.01
CAM220202067278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2679730.87 | 2679730.87
CAM220202067810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 982764.49
CAM220202068055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179000 | 178057.08
CAM220202068190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136845.7 | 136795
CAM220202068196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63391.1 | 63291.77
CAM220202068208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 124523.39 | 124164.34
CAM220202068379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 144637.15
CAM220202088332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 841366.35 | 841366.35
CAM220202089065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 869772.09 | 869772.09
CAM220202089322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 340000 | 340000
CAM220202099856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 279197 | 279169.08
CAM220302101096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200000 | 199442.28
CAM220302101181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 446969.39 | 446969.39
CAM220302101250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 248838.56
CAM220302101267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 426211.47 | 426211.47
CAM220302101276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108000 | 102056.8
CAM220302101391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 340969.17 | 340969.17
CAM220302101504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 357959.97 | 357959.97
CAM220302101551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 276566.77 | 276566.77
CAM220302102049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81000 | 76542.6
CAM220302102792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302103226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302103233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16200 | 16199.4
CAM220302103603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16200 | 16199.4
CAM220302131316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 734562.7 | 733776.94
CAM220302136697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2461565.89 | 2461565.89
CAM220302136698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2890593.98 | 2890593.98
CAM220302136759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 728606.89 | 728606.89
CAM220302136764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 207859.33 | 207859.33
CAM220402146312 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 187011.59 | 187011.59
CAM220402146312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 195249.37 | 195249.37
CAM220402197962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 988278.3 | 988278.3
CAM220402197971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457247.51 | 457247.51
CAM220402197973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 516999.41 | 516999.41
CAM220402197997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51240.68 | 51240.68
CAM220402198006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47753.72 | 47753.72
CAM220402198041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 99683.44 | 99683.44
CAM220402199683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4104870.02 | 4104869.3
CAM220402199935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 44000 | 43308.8
CAM220402199963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 308804.36 | 305814.5
CAM220402200198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4909698.45 | 4909698.45
CAM220402200210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4558557.54 | 4492616.54
CAM220402200227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 87704.58 | 87704.58
CAM220402200238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2495332 | 2495332
CAM220402200702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5795052.28 | 5795052.28
CAM220402200708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3181372 | 3181372
CAM220402200716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 398535.47 | 398535.47
CAM220102064181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 196000 | 195997.2
CAM220102064181 | ESTATAL | 2022 |  |  | Estatal | 12000 | 103688.03
CAM220102064450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 29500 | 29496.24
CAM220202067123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 144566.67 | 144566.67
CAM220202067392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115687.09 | 115687.09
CAM220202067737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44444.44 | 44386.24
CAM220202067750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 482315.66 | 480976.27
CAM220202068060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 268500 | 267085.56
CAM220202068061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 358000 | 356114.07
CAM220202068163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94851.44 | 94183.3
CAM220202068242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 192277.59 | 192277.59
CAM220202068382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 96424.77
CAM220202086854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 50500 | 26308.8
CAM220202098330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10326056.33 | 10326056.33
CAM220202099816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3990000 | 8272325.92
CAM220202099844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 195462 | 195391.56
CAM220302101103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180000 | 179498.05
CAM220302101146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108000 | 102056.8
CAM220302101154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 443963.73 | 443963.73
CAM220302101173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21600 | 20411.36
CAM220302101238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 248838.56
CAM220302101417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 205000 | 202994.2
CAM220302101497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 447449.96 | 447449.96
CAM220302101524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 185270.03 | 185270.03
CAM220302101678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 244744.04 | 244744.04
CAM220302102557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54000 | 53998
CAM220302102594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54000 | 53998
CAM220302102608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54000 | 53998
CAM220302102918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302103219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32400 | 32398.8
CAM220302103224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302103598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302131323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1683390.43 | 1678891.71
CAM220302131330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200983.87 | 1200983.87
CAM220302131332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 649606.25 | 699082.36
CAM220402143385 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 5884.18 | 5884.18
CAM220402143385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4915.42 | 4915.42
CAM220402197955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1753020.33 | 1753020.33
CAM220402197975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 696800.41 | 696800.41
CAM220402197978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 593625.84 | 593625.84
CAM220402197993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 760396.44 | 760396.44
CAM220402198022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 100804 | 100804
CAM220402198023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144009.36 | 144009.36
CAM220402198060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47583.03 | 47583.03
CAM220402198065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 300000 | 300000
CAM220402200224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2086994.89 | 2086994.89
CAM220402200272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 299329.51 | 299329.51
CAM220402200904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2673648.03 | 2673648.03
CAM220102063667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6000000 | 5999970.08
CAM220102064152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2883656 | 3368724.47
CAM220102064425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 22500 | 20288.63
CAM220102064526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 21500 | 21500
CAM220102064526 | ESTATAL | 2022 |  |  | ESTATAL | 23500 | 23278.48
CAM220202067248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 346222.25 | 345279.07
CAM220202067349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9738.53 | 9738.53
CAM220202067387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29989.92 | 29989.92
CAM220202067397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130691.37 | 130691.37
CAM220202067409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 73314.13 | 72515.3
CAM220202067554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 593083.52 | 593083.52
CAM220202067954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1985500
CAM220202068044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 358000 | 356884.61
CAM220202068062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 223161.58 | 222084.22
CAM220202068205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 59264.62 | 59091.82
CAM220202068207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135681.14 | 135297.04
CAM220202068283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80000 | 79222.72
CAM220202068300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 501575.75
CAM220202068310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 98638.86
CAM220202068314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 98638.86
CAM220202068366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 490000 | 481972.71
CAM220202086535 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 756271.4 | 720954.75
CAM220202086809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 450000 | 228160.4
CAM220202087987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11249169 | 11249169
CAM220202089078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3105398.11 | 3105398.11
CAM220202100169 | ESTATAL | 2022 |  |  | FASP | 4754204 | 4291967.19
CAM220202100169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 21908837 | 23561949.71
CAM220302100977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270000 | 255142
CAM220302100988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86400 | 81645.44
CAM220302100990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48600 | 45925.56
CAM220302101106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140000 | 139609.6
CAM220302101157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 178929.99 | 178929.99
CAM220302101185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 447449.96 | 447449.96
CAM220302101193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 425377.87 | 425377.87
CAM220302101438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 340969.17 | 340969.17
CAM220302101500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 89489.99 | 89489.99
CAM220302101544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 142687.74 | 142687.74
CAM220302102862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54000 | 53998
CAM220302102888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21600 | 21599.2
CAM220302102934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302103163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81000 | 80997
CAM220302103355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43200 | 43198.4
CAM220302131311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 719331.79 | 744331.79
CAM220302131335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1042073.01 | 1042073.01
CAM220302131342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 646732.42 | 646732.42
CAM220302136649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 868105.7 | 868105.7
CAM220302136670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 758936.04 | 758936.04
CAM220302136845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7212628.67 | 7212628.67
CAM220302137169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5016450.52 | 6666040
CAM220302137169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5016450.53 | 5016450.53
CAM220302137582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 95487 | 95487
CAM220302137582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 95487 | 95487
CAM220402141110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56466.84 | 56466.83
CAM220402142898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115625.32 | 115625.32
CAM220402197974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 491152.77 | 491152.77
CAM220402197980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 957532.14 | 957532.14
CAM220402197981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 604772.28 | 604772.28
CAM220402197996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51240.68 | 51240.68
CAM220402198008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237221.16 | 237221.16
CAM220402198014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 232874.99 | 232874.99
CAM220402198031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 123349.99 | 123349.99
CAM220402198054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8939.34 | 8939.34
CAM220402199889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4831251.42 | 4831251.42
CAM220402199940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7469196.91 | 7469196.9
CAM220402199957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 83397.16 | 83397.16
CAM220402199971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 357432.63 | 357432.63
CAM220402200054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 395000 | 384900
CAM220402200063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10681914.13 | 10681912.12
CAM220402200190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2287564.24 | 2287564.24
CAM220402200196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1396135.55 | 1396135.55
CAM220402200200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1369999.48 | 1369999.48
CAM220402200213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 103625.78 | 103625.78
CAM220402200258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7276233.23 | 7276233.23
CAM220402200270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2798978.06 | 2798978.06
CAM220402200734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2409001.38 | 2409001.38
CAM220402200814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 100858.34 | 100563.79
CAM220402203689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 70249.6 | 135149.6
CAM220102065457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1000000 | 999999.99
CAM220202067218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68061.23 | 68061.23
CAM220202067252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 451437.62 | 450003.16
CAM220202067350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71274.3 | 71274.3
CAM220202067352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41807.03 | 41807.03
CAM220202067356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127753.89 | 127753.89
CAM220202067521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 786322.21 | 786322.21
CAM220202068166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137557.61 | 137517.39
CAM220202068199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92922.36 | 92844.66
CAM220202068200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125789.02 | 125427.12
CAM220202068214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 117316.34 | 116973.45
CAM220202068330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 98638.86
CAM220202086454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1209000 | 876264
CAM220202086531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 781113.83 | 780112.82
CAM220202088602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8383622 | 8147256.57
CAM220202093946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2795241.85 | 2795241.85
CAM220302100976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108000 | 102056.8
CAM220302101100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 360000 | 358996.1
CAM220302101156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54000 | 51028.4
CAM220302101511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 386846.03 | 386846.03
CAM220302102551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54000 | 53998
CAM220302102854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54000 | 53998
CAM220302102884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54000 | 53998
CAM220302102933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32400 | 32398.8
CAM220302102975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302102981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302103222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 26999
CAM220302103229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32400 | 32398.8
CAM220302103595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54000 | 53998
CAM220302131333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 795981.73 | 795981.73
CAM220302131339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6039304.25 | 6039304.25
CAM220302135917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 146515.24 | 146011.47
CAM220302136752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 113696.58 | 113695.96
CAM220302137220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 400000 | 402634.85
CAM220302137637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2943886.22 | 3455705.6
CAM220402198035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 99683.44 | 99683.44
CAM220402198038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 170001.39 | 170001.39
CAM220402199620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3769930.67 | 3769920.6
CAM220402199646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7003221.02 | 7003216.53
CAM220402199697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5597423.4 | 5597423.4
CAM220402199727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 15639182.27 | 15638634.68
CAM220402199740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2822911.77 | 2822794.04
CAM220402200006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7900527.18 | 7900527.18
CAM220402200269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3169673.27 | 3169666.24
CAM220402200274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2306721.32 | 2306721.32
CAM220402200319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 20000 | 19946.55
CAM220402203734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2948950.63 | 2948950.63

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CAM220202067946 | Metros Cuadrados | 1580 | 1580
CAM220202086620 | Piezas | 205 | 212
CAM220302131348 | Metros Cuadrados | 115.38 | 115.38
CAM220302131350 | Metros Cuadrados | 173.5 | 173.5
CAM220302135899 | Luminaria | 146 | 146
CAM220402197970 | Metros Cuadrados | 1001.04 | 1001.04
CAM220402198093 | Metros Cuadrados | 508.48 | 508.48
CAM220202086541 | Metros Cuadrados | 847.11 | 847.11
CAM220302131349 | Metros Cuadrados | 115.38 | 115.38
CAM220402197959 | Metros Cuadrados | 1023.19 | 1023.19
CAM220202067876 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10
CAM220202086639 | Piezas | 35 | 37
CAM220302131351 | Metros Cuadrados | 173.5 | 173.5
CAM220402198103 | Metros Cuadrados | 282.12 | 282.12
CAM220402198105 | Metros Cuadrados | 411.37 | 411.37
CAM220202068477 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM220202099838 | Piezas | 16 | 16
CAM220402198055 | Lote | 1 | 1
CAM220402198096 | Metros Cuadrados | 565.29 | 565.29
CAM220202067883 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10
CAM220202086647 | Vehículos | 26 | 23
CAM220402198108 | Metros Cuadrados | 184.32 | 184.32
CAM220302137566 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM220402197989 | Metros Cuadrados | 409.49 | 409.49
CAM220402198098 | Metros Cuadrados | 112.25 | 112.25
CAM220202067601 | Cancha(s) | 5 | 5
CAM220202099891 | Piezas | 80 | 80
CAM220402198097 | Metros Cuadrados | 2773.41 | 2773.41
CAM220102065446 | CAMARA(S) | 3 | 3
CAM220102065446 | IMPRESORA(S) | 1 | 1
CAM220102065446 | Maquinaria y equipo | 4 | 4
CAM220102065446 | Mobiliario y equipo | 8 | 8
CAM220102065446 | Piezas | 6 | 6
CAM220102065446 | Vehículos | 10 | 7
CAM220202067698 | Metros lineales | 787 | 787
CAM220202067844 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10
CAM220402198102 | Metros Cuadrados | 225.96 | 225.96
CAM220402198104 | Metros Cuadrados | 96.12 | 96.12
CAM220202086537 | Metros Cuadrados | 95.8 | 95.8
CAM220202088271 | Equipamiento | 29 | 29
CAM220202088271 | Piezas | 133 | 319
CAM220302137184 | Lote | 1 | 1000000000
CAM220402198100 | Metros Cuadrados | 152.98 | 152.98
CAM220402200677 | Metros Cuadrados | 1368.49 | 1368.49
CAM220402203456 | Metros Cuadrados | 576.96 | 576.96
CAM220202086841 | Piezas | 13 | 22
CAM220402197964 | Metros Cuadrados | 1407.76 | 1407.76
CAM220402197992 | Metros Cuadrados | 539.06 | 539.06
CAM220402198109 | Metros Cuadrados | 1117.27 | 1117.27
CAM220402198143 | Computadoras | 14 | 14
CAM220402198143 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM220402198143 | Metros Cuadrados | 44269.1 | 44269.1
CAM220402198143 | Piezas | 11 | 11
CAM220402198143 | Vehículos | 2 | 2
CAM220402198143 | Mobiliario y equipo | 9 | 9
CAM220402198143 | Equipamiento | 10 | 10
CAM220102064032 | Equipamiento | 1622 | 1847
CAM220102064032 | Metros Cuadrados | 3678.6 | 3678.6
CAM220102064032 | Mobiliario y equipo | 1713 | 2084
CAM220102064032 | Piezas | 92 | 186
CAM220202067719 | Metros Cuadrados | 3553.3 | 3553.3
CAM220202067727 | Cancha(s) | 1 | 10
CAM220202086538 | Metros Cuadrados | 191.72 | 191.72
CAM220302101392 | Estufa(s) | 6 | 6
CAM220402198091 | Metros Cuadrados | 258.81 | 258.81
CAM220402198099 | Metros Cuadrados | 120 | 120
CAM220302131353 | Metros Cuadrados | 172.89 | 172.89
CAM220402198094 | Metros Cuadrados | 778 | 778
CAM220202086536 | Metros Cuadrados | 724.25 | 724.25
CAM220302131352 | Metros Cuadrados | 1050.22 | 1050.22
CAM220302131354 | Metros Cuadrados | 1427.66 | 1427.66
CAM220302131778 | Metros Cuadrados | 48 | 48
CAM220402198059 | Metros Cuadrados | 320.64 | 320.64
CAM220402198107 | Metros Cuadrados | 316.09 | 316.09
CAM220402199135 | Metros cuadrados de construcción | 1707.18 | 1707.18
CAM220202086539 | Metros Cuadrados | 348.77 | 348.77
CAM220202086540 | Metros Cuadrados | 741.73 | 741.73
CAM220402198101 | Metros Cuadrados | 105.37 | 105.37
CAM220402198092 | Metros Cuadrados | 566.39 | 566.39
CAM220402198095 | Metros Cuadrados | 859.97 | 859.97
CAM220402198106 | Metros Cuadrados | 944.69 | 944.69
CAM220102064361 | Metros Cuadrados | 2234.51 | 2234.51
CAM220202066933 | Metros Cuadrados | 180.27 | 180.27
CAM220202067332 | Metros Cuadrados | 115.41 | 115.41
CAM220202067353 | Metros Cuadrados | 285.69 | 285.69
CAM220202067364 | Metros Cuadrados | 130.28 | 130.28
CAM220202067514 | Metros Cuadrados | 631.89 | 631.89
CAM220202067528 | Metros Cuadrados | 24.94 | 24.94
CAM220202067747 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150
CAM220202067867 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10
CAM220202067940 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
CAM220202068204 | Metros Cuadrados | 198.95 | 198.95
CAM220202068216 | Metros Cuadrados | 126.49 | 126.49
CAM220202068217 | Metros Cuadrados | 209.98 | 209.98
CAM220202099747 | Piezas | 2 | 2
CAM220202100165 | LICENCIA(S) | 13 | 13
CAM220302100981 | Estufa(s) | 50 | 50
CAM220302101098 | Piezas | 15 | 15
CAM220302101147 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220302101149 | Estufa(s) | 30 | 30
CAM220302101155 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220302101188 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220302101234 | Piezas | 10 | 10
CAM220302101241 | Piezas | 50 | 50
CAM220302101257 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220302101495 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220302101704 | Metros Cuadrados | 212.73 | 212.73
CAM220302102503 | Estufa(s) | 2 | 2
CAM220302102655 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102921 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102941 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102953 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302103231 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302103405 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302103592 | Estufa(s) | 7 | 7
CAM220302131309 | Metros Cuadrados | 928.87 | 928.87
CAM220302131326 | Metros Cuadrados | 2995.74 | 2995.74
CAM220302131329 | Metros Cuadrados | 1171.61 | 1171.61
CAM220302131334 | Metros Cuadrados | 1770.08 | 1770.08
CAM220302131336 | Metros Cuadrados | 1166.01 | 1166.01
CAM220302136706 | Metros Cuadrados | 12739 | 12739
CAM220302137286 | Metros lineales | 11551.33 | 11551.33
CAM220402197956 | Metros Cuadrados | 1798.02 | 1798.02
CAM220402198004 | Lote | 3 | 3
CAM220402198015 | Lote | 1 | 1
CAM220402198027 | Lote | 1 | 1
CAM220402199668 | Metros lineales | 657 | 657
CAM220402199718 | Metros Cuadrados | 6594.53 | 6594.53
CAM220402199878 | Metros lineales | 500 | 500
CAM220402200004 | Metros lineales | 980 | 980
CAM220402200207 | Metros Cuadrados | 767 | 767
CAM220402200217 | Metros lineales | 360 | 360
CAM220402200231 | Lote | 1 | 1
CAM220402200235 | Lote | 8 | 8
CAM220402200254 | Lote | 1 | 1
CAM220402200395 | Piezas | 13 | 13
CAM220402203737 | Piezas | 13 | 13
CAM220102064468 | Piezas | 12 | 13
CAM220102064496 | Piezas | 2 | 2
CAM220102064499 | Piezas | 6 | 6
CAM220202067125 | Metros Cuadrados | 53.25 | 53.25
CAM220202067143 | Metros Cuadrados | 34.44 | 34.44
CAM220202067291 | Metros lineales | 4500 | 4500
CAM220202067344 | Metros Cuadrados | 132.76 | 132.76
CAM220202067359 | Metros Cuadrados | 282.63 | 282.63
CAM220202067415 | Metros Cuadrados | 131.66 | 131.66
CAM220202067741 | Metros Cuadrados | 374.5 | 374.5
CAM220202068053 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM220202068265 | Piezas | 12 | 12
CAM220202068293 | Piezas | 18 | 18
CAM220202086858 | Piezas | 2 | 2
CAM220302101097 | Piezas | 21 | 21
CAM220302101101 | Piezas | 12 | 12
CAM220302101145 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220302101148 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220302101150 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220302101200 | Estufa(s) | 4 | 4
CAM220302101206 | Cuarto(s) | 10 | 10
CAM220302101253 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220302102051 | Estufa(s) | 16 | 16
CAM220302102460 | Estufa(s) | 3 | 3
CAM220302102547 | Estufa(s) | 4 | 4
CAM220302102658 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102943 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102951 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302103404 | Estufa(s) | 27 | 27
CAM220302103604 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302131328 | Metros Cuadrados | 1019.59 | 1019.59
CAM220302131346 | Metros Cuadrados | 1822.85 | 1822.85
CAM220302131794 | Equipamiento | 2 | 2
CAM220302135638 | Equipamiento | 7 | 8
CAM220302135916 | Kilómetro | 7.28 | 7.28
CAM220302136736 | Lote | 1 | 1
CAM220302139261 | Lote | 77 | 77
CAM220402142645 | Estufa(s) | 6 | 6
CAM220402142849 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM220402197968 | Metros Cuadrados | 791.4 | 791.4
CAM220402197969 | Metros Cuadrados | 1470.5 | 1470.5
CAM220402198033 | Lote | 2 | 2
CAM220402198050 | Metros Cuadrados | 54.25 | 54.25
CAM220402198088 | Lote | 1 | 1
CAM220402199669 | Metros Cuadrados | 6519.18 | 6519.18
CAM220402199992 | Metros lineales | 3500 | 3500
CAM220402200215 | Metros Cuadrados | 356.74 | 356.74
CAM220402200219 | Lote | 1 | 1
CAM220402200236 | Lote | 1 | 1
CAM220402200365 | Piezas | 9 | 9
CAM220402200713 | Metros Cuadrados | 280 | 280
CAM220402203425 | Metros Cuadrados | 96.16 | 96.16
CAM220402203669 | Metros Cuadrados | 188.37 | 188.37
CAM220102064444 | Piezas | 26 | 32
CAM220102064454 | Piezas | 20 | 20
CAM220102064460 | Piezas | 16 | 18
CAM220202067551 | Metros Cuadrados | 430.52 | 430.52
CAM220202067677 | Metros Cuadrados | 1078.91 | 1078.91
CAM220202067739 | Cancha(s) | 1 | 100
CAM220202067951 | Metros Cuadrados | 9000 | 9000
CAM220202068042 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM220202068043 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM220202068084 | Metros Cuadrados | 239.32 | 239.32
CAM220202068185 | Metros Cuadrados | 227.67 | 227.67
CAM220202068203 | Metros Cuadrados | 205.39 | 205.39
CAM220202068237 | Metros Cuadrados | 255.27 | 255.27
CAM220202086530 | Metros Cuadrados | 974.13 | 974.13
CAM220202086533 | Metros Cuadrados | 2797.65 | 2797.65
CAM220202089500 | Luminaria | 278 | 278
CAM220302100956 | Metros Cuadrados | 150 | 150
CAM220302100989 | Estufa(s) | 14 | 14
CAM220302101180 | Cuarto(s) | 6 | 6
CAM220302101187 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220302101190 | Cuarto(s) | 4 | 4
CAM220302101202 | Estufa(s) | 4 | 4
CAM220302101418 | Piezas | 23 | 23
CAM220302102483 | Estufa(s) | 6 | 6
CAM220302102678 | Estufa(s) | 7 | 7
CAM220302102790 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102827 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102900 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302103615 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM220302131312 | Metros Cuadrados | 370.41 | 370.41
CAM220302131313 | Metros Cuadrados | 607.51 | 607.51
CAM220302135904 | Metros lineales | 1300 | 1300
CAM220302137622 | Equipamiento | 4 | 4
CAM220302137633 | Lote | 1 | 1
CAM220402141530 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM220402197957 | Metros Cuadrados | 821.99 | 821.99
CAM220402197972 | Metros Cuadrados | 738.67 | 738.67
CAM220402197995 | Lote | 1 | 1
CAM220402197998 | Lote | 1 | 1
CAM220402198000 | Lote | 1 | 1
CAM220402198012 | Lote | 3 | 3
CAM220402198013 | Lote | 1 | 1
CAM220402198019 | Lote | 5 | 5
CAM220402198025 | Lote | 1 | 1
CAM220402198042 | Lote | 2 | 2
CAM220402198048 | Metros Cuadrados | 352.2 | 352.2
CAM220402198051 | Lote | 2 | 2
CAM220402198064 | Metros Cuadrados | 55.45 | 55.45
CAM220402198090 | Lote | 1 | 1
CAM220402199600 | Metros Cuadrados | 26100 | 26100
CAM220402199635 | Metros Cuadrados | 52000 | 52000
CAM220402199728 | Metros Cuadrados | 30200 | 30200
CAM220402199777 | Metros lineales | 730 | 730
CAM220402199982 | Piezas | 18 | 18
CAM220402200199 | Metros Cuadrados | 227 | 227
CAM220402200251 | Lote | 1 | 1
CAM220402200400 | Piezas | 18 | 18
CAM220402200408 | Piezas | 1 | 1
CAM220402200720 | Lote | 1 | 1
CAM220402200727 | Metros lineales | 4456 | 4456
CAM220402200743 | Metros lineales | 320 | 320
CAM220402200743 | Metros Cuadrados | 15.21 | 15.21
CAM220102064362 | Metros Cuadrados | 135061.4 | 135061.4
CAM220102064448 | Piezas | 3 | 6
CAM220102064474 | Piezas | 5 | 5
CAM220102065453 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM220102065460 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM220202067253 | Metros Cuadrados | 50.68 | 50.68
CAM220202067299 | Metros lineales | 3500 | 3500
CAM220202067725 | Cancha(s) | 1 | 100
CAM220202067731 | Cancha(s) | 1 | 100
CAM220202067753 | Metros cuadrados de construcción | 7992 | 7992
CAM220202067756 | Metros Cuadrados | 6524.96 | 6524.96
CAM220202067882 | Olla(s) o coloctor(es) | 20 | 20
CAM220202068187 | Metros Cuadrados | 378.84 | 378.84
CAM220302101139 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM220302101143 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220302101151 | Estufa(s) | 20 | 20
CAM220302101197 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220302101264 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM220302102314 | Estufa(s) | 9 | 9
CAM220302102576 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM220302102620 | Estufa(s) | 6 | 6
CAM220302102802 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102904 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302103008 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302103206 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302103341 | Estufa(s) | 25 | 25
CAM220302131317 | Metros Cuadrados | 1268.02 | 1268.02
CAM220302131318 | Metros Cuadrados | 3000.04 | 3000.04
CAM220302131809 | Equipamiento | 1 | 1
CAM220302136689 | Metros Cuadrados | 728.95 | 728.95
CAM220302137583 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CAM220402197960 | Metros Cuadrados | 890.59 | 890.59
CAM220402197963 | Metros Cuadrados | 1899.78 | 1899.78
CAM220402197986 | Metros Cuadrados | 525.05 | 525.05
CAM220402197987 | Metros Cuadrados | 696.81 | 696.81
CAM220402198001 | Lote | 1 | 1
CAM220402198005 | Lote | 1 | 1
CAM220402198026 | Lote | 1 | 1
CAM220402198030 | Lote | 1 | 1
CAM220402199607 | Metros Cuadrados | 9534 | 9534
CAM220402199618 | Piezas | 1 | 1
CAM220402199852 | Metros lineales | 227.16 | 227.16
CAM220402200031 | Piezas | 22 | 22
CAM220402200208 | Metros Cuadrados | 1144.48 | 1144.48
CAM220402200230 | Lote | 1 | 1
CAM220402200345 | Piezas | 2 | 2
CAM220402200679 | Metros Cuadrados | 901.8 | 901.8
CAM220102063945 | Otros | 40 | 169
CAM220102064358 | Metros Cuadrados | 817.29 | 817.29
CAM220102064508 | Piezas | 1 | 1
CAM220202067136 | Metros Cuadrados | 254.79 | 254.79
CAM220202067371 | Metros Cuadrados | 321.81 | 321.81
CAM220202067608 | Hospital(es) | 1 | 1
CAM220202067889 | SERVICIO(S) | 1 | 1
CAM220202068087 | Metros Cuadrados | 46.5 | 46.5
CAM220202068201 | Metros Cuadrados | 118.65 | 118.65
CAM220202068261 | Piezas | 10 | 10
CAM220202068285 | Piezas | 9 | 9
CAM220202068377 | Piezas | 10 | 10
CAM220202086534 | Metros Cuadrados | 5855.02 | 5855.02
CAM220202086859 | Piezas | 75 | 75
CAM220302100978 | Estufa(s) | 30 | 30
CAM220302101099 | Piezas | 10 | 10
CAM220302101167 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM220302101184 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220302101186 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM220302101189 | Cuarto(s) | 10 | 10
CAM220302101198 | Estufa(s) | 4 | 4
CAM220302101227 | Piezas | 30 | 30
CAM220302101236 | Piezas | 25 | 25
CAM220302102148 | Piezas | 10 | 10
CAM220302102149 | Piezas | 10 | 10
CAM220302102574 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM220302102591 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM220302102861 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM220302102878 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM220302102913 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102936 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302103368 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302131319 | Metros Cuadrados | 1545.53 | 1545.53
CAM220302136779 | Lote | 1 | 1
CAM220302137312 | Metros lineales | 2735 | 2735
CAM220302137561 | Metros lineales | 1006 | 1006
CAM220302137651 | Lote | 2 | 2
CAM220402197958 | Metros Cuadrados | 2398.2 | 2398.2
CAM220402198016 | Lote | 6 | 6
CAM220402198018 | Lote | 1 | 1
CAM220402198056 | Metros Cuadrados | 210.95 | 210.95
CAM220402199688 | Luminaria | 79 | 79
CAM220402199817 | Metros Cuadrados | 15000 | 15000
CAM220402199969 | Metros Cuadrados | 66500 | 66500
CAM220402200040 | Metros Cuadrados | 5404.76 | 5404.76
CAM220402200085 | Metros Cuadrados | 5404.76 | 5404.76
CAM220402200240 | Metros Cuadrados | 814.42 | 814.42
CAM220402200729 | Lote | 1 | 1
CAM220402200780 | Metros cúbicos | 11 | 11
CAM220402203790 | Piezas | 67 | 67
CAM220102064443 | Piezas | 2 | 9
CAM220202067276 | Metros Cuadrados | 388.43 | 388.43
CAM220202067304 | Metros lineales | 4900 | 4900
CAM220202067357 | Metros Cuadrados | 563.68 | 563.68
CAM220202067420 | Metros Cuadrados | 62.46 | 62.46
CAM220202067519 | Metros Cuadrados | 34.19 | 34.19
CAM220202067735 | Cancha(s) | 1 | 100
CAM220202067911 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM220202068158 | Metros Cuadrados | 132.84 | 132.84
CAM220202068169 | Metros Cuadrados | 271.16 | 271.16
CAM220202068212 | Metros Cuadrados | 293.79 | 293.79
CAM220202068279 | Piezas | 12 | 12
CAM220202068375 | Piezas | 10 | 10
CAM220202068465 | Metros lineales | 6000 | 6000
CAM220202087927 | Equipamiento | 20 | 51
CAM220202099212 | LICENCIA(S) | 3 | 3
CAM220302101138 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM220302101142 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220302101166 | Estufa(s) | 2 | 2
CAM220302101169 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220302101171 | Estufa(s) | 3 | 3
CAM220302101172 | Estufa(s) | 3 | 3
CAM220302101179 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220302101247 | Piezas | 13 | 13
CAM220302101261 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM220302101528 | Cuarto(s) | 126.71 | 126.71
CAM220302102052 | Estufa(s) | 7 | 7
CAM220302102859 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102871 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM220302103007 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302103124 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302103350 | Estufa(s) | 8 | 8
CAM220302131314 | Metros Cuadrados | 705.09 | 705.09
CAM220302131315 | Metros Cuadrados | 732.83 | 732.83
CAM220302131321 | Metros Cuadrados | 856.78 | 856.78
CAM220302131322 | Metros Cuadrados | 914.08 | 914.08
CAM220302136744 | Lote | 1 | 1
CAM220302137645 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM220402197982 | Metros Cuadrados | 607.11 | 607.11
CAM220402197985 | Metros Cuadrados | 638.75 | 638.75
CAM220402197999 | Lote | 1 | 1
CAM220402198036 | Lote | 2 | 2
CAM220402198037 | Lote | 2 | 2
CAM220402199835 | Metros lineales | 420 | 420
CAM220402200189 | Lote | 1 | 1
CAM220402200232 | Metros Cuadrados | 227 | 227
CAM220402200268 | Lote | 1 | 1
CAM220402200637 | Metros Cuadrados | 358 | 358
CAM220402200715 | Piezas | 1 | 1
CAM220402200728 | Lote | 1 | 1
CAM220402200839 | Metros Cuadrados | 529.9 | 529.9
CAM220402200839 | Piezas | 1 | 1
CAM220402200858 | Metros lineales | 105 | 105
CAM220402200858 | Piezas | 118 | 118
CAM220102064360 | Equipamiento | 2 | 2
CAM220102064505 | Piezas | 59 | 60
CAM220202067286 | Metros lineales | 4700 | 4700
CAM220202067325 | Metros Cuadrados | 92.77 | 92.77
CAM220202068050 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM220202068056 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM220202068066 | Metros Cuadrados | 63.91 | 63.91
CAM220202068244 | Metros Cuadrados | 426.63 | 426.63
CAM220202068383 | Piezas | 10 | 10
CAM220202086826 | Piezas | 22 | 22
CAM220202088647 | Metros cúbicos | 472.5 | 472.5
CAM220202099886 | Piezas | 73 | 73
CAM220302100950 | Metros lineales | 800 | 800
CAM220302100984 | Estufa(s) | 19 | 19
CAM220302100985 | Estufa(s) | 8 | 8
CAM220302101102 | Piezas | 10 | 10
CAM220302101105 | Piezas | 15 | 15
CAM220302101178 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220302101192 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220302101199 | Estufa(s) | 3 | 3
CAM220302101266 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220302101274 | Estufa(s) | 18 | 18
CAM220302101376 | Cuarto(s) | 4 | 4
CAM220302101402 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302101459 | Cuarto(s) | 4 | 4
CAM220302101701 | Metros Cuadrados | 57.22 | 57.22
CAM220302102856 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102924 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102946 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102949 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102965 | Estufa(s) | 40 | 40
CAM220302102994 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102996 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302103005 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302103335 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302131310 | Metros Cuadrados | 1275.53 | 1275.53
CAM220302131341 | Metros Cuadrados | 2882.13 | 2882.13
CAM220302131757 | Mobiliario y equipo | 39 | 39
CAM220302135926 | Metros lineales | 264.1 | 264.1
CAM220302139286 | Biblioteca(s) | 13 | 13
CAM220402142648 | Estufa(s) | 18 | 18
CAM220402142901 | Estufa(s) | 2 | 2
CAM220402197953 | Metros Cuadrados | 1257.24 | 1257.24
CAM220402197961 | Metros Cuadrados | 1049.97 | 1049.97
CAM220402197994 | Metros Cuadrados | 839.16 | 839.16
CAM220402198047 | Metros Cuadrados | 330.09 | 330.09
CAM220402199598 | Luminaria | 31 | 31
CAM220402200195 | Metros Cuadrados | 1988 | 1988
CAM220402200265 | Lote | 1 | 1
CAM220402200271 | Lote | 1 | 1
CAM220402200598 | Metros Cuadrados | 2293.07 | 2293.07
CAM220402200706 | Metros Cuadrados | 1981.32 | 1981.32
CAM220402200817 | Metros Cuadrados | 251.62 | 251.62
CAM220402203645 | Metros Cuadrados | 382.76 | 382.76
CAM220202067120 | Metros Cuadrados | 412.28 | 412.28
CAM220202067559 | Metros Cuadrados | 292.86 | 292.86
CAM220202067720 | Metros Cuadrados | 862.2 | 920.01
CAM220202068197 | Metros Cuadrados | 246.87 | 246.87
CAM220202068249 | Piezas | 6 | 6
CAM220202086532 | Metros Cuadrados | 2710.73 | 2710.73
CAM220202099767 | Piezas | 365 | 365
CAM220302101095 | Piezas | 10 | 10
CAM220302101140 | Estufa(s) | 20 | 20
CAM220302101144 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM220302101153 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM220302101177 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM220302101191 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220302101231 | Piezas | 9 | 9
CAM220302101256 | Piezas | 12 | 12
CAM220302101467 | Cuarto(s) | 6 | 6
CAM220302101600 | Metros Cuadrados | 139.79 | 139.79
CAM220302102046 | Estufa(s) | 15 | 15
CAM220302102498 | Estufa(s) | 1 | 1
CAM220302102583 | Estufa(s) | 4 | 4
CAM220302102807 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102906 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302103406 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302103613 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302131331 | Metros Cuadrados | 1520.36 | 1520.36
CAM220302137624 | Estudio de preinversión | 13 | 13
CAM220302137643 | Lote | 2 | 2
CAM220402141120 | Albergue(s) | 1 | 1
CAM220402197954 | Metros Cuadrados | 975.05 | 975.05
CAM220402197966 | Metros Cuadrados | 594.95 | 594.95
CAM220402197977 | Metros Cuadrados | 749.42 | 749.42
CAM220402197979 | Metros Cuadrados | 759.34 | 759.34
CAM220402197990 | Metros Cuadrados | 1879.49 | 1879.49
CAM220402198003 | Lote | 1 | 1
CAM220402198007 | Lote | 5 | 5
CAM220402198024 | Lote | 1 | 1
CAM220402198028 | Lote | 1 | 1
CAM220402198032 | Lote | 2 | 2
CAM220402198043 | Lote | 1 | 1
CAM220402198052 | Lote | 2 | 2
CAM220402198085 | Lote | 1 | 1
CAM220402199994 | LICENCIA(S) | 20 | 20
CAM220402200678 | Metros Cuadrados | 901.8 | 901.8
CAM220402200703 | Metros Cuadrados | 1035.99 | 1035.99
CAM220402203720 | Piezas | 5 | 5
CAM220402203747 | Metros Cuadrados | 250 | 250
CAM220102064456 | Piezas | 3 | 4
CAM220202067228 | Metros Cuadrados | 109.21 | 109.21
CAM220202067346 | Metros Cuadrados | 357.58 | 357.58
CAM220202067355 | Metros Cuadrados | 177.26 | 177.26
CAM220202067384 | Metros Cuadrados | 15.68 | 15.68
CAM220202067494 | Metros Cuadrados | 590.02 | 590.02
CAM220202067508 | Metros Cuadrados | 25.74 | 25.74
CAM220202067724 | Cancha(s) | 1 | 100
CAM220202067734 | Cancha(s) | 1 | 100
CAM220202067736 | Cancha(s) | 1 | 100
CAM220202067746 | Metros Cuadrados | 1383 | 1383
CAM220202068047 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM220202068095 | Metros Cuadrados | 188.18 | 188.18
CAM220202068112 | Metros Cuadrados | 148.02 | 148.02
CAM220202068202 | Metros Cuadrados | 397.91 | 397.91
CAM220202068369 | Piezas | 15 | 15
CAM220202068384 | Piezas | 10 | 10
CAM220202088609 | Metros Cuadrados | 367.53 | 367.53
CAM220202089043 | Piezas | 13 | 13
CAM220302100986 | Estufa(s) | 30 | 30
CAM220302101174 | Estufa(s) | 3 | 3
CAM220302101196 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220302101407 | Piezas | 19 | 19
CAM220302101416 | Piezas | 8 | 8
CAM220302101591 | Metros Cuadrados | 285.9 | 285.9
CAM220302101597 | Metros Cuadrados | 204.71 | 204.71
CAM220302102473 | Estufa(s) | 20 | 20
CAM220302102864 | Estufa(s) | 4 | 4
CAM220302102870 | Estufa(s) | 12 | 12
CAM220302102881 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM220302102896 | Estufa(s) | 13 | 13
CAM220302102908 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102925 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102959 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102982 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302103235 | Estufa(s) | 19 | 19
CAM220302103242 | Estufa(s) | 15 | 15
CAM220302131337 | Metros Cuadrados | 2741.6 | 2741.6
CAM220302131345 | Metros Cuadrados | 1543.42 | 1543.42
CAM220302136688 | Lote | 1 | 1
CAM220302136723 | Piezas | 96 | 96
CAM220302137575 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM220302137576 | Metros Cuadrados | 200 | 200
CAM220302139306 | Metros | 8218 | 8218
CAM220402141532 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM220402197983 | Metros Cuadrados | 738.46 | 738.46
CAM220402198002 | Lote | 1 | 1
CAM220402198044 | Lote | 1 | 1
CAM220402198049 | Metros Cuadrados | 156.87 | 156.87
CAM220402198063 | Metros Cuadrados | 894.1 | 894.1
CAM220402199710 | Metros lineales | 13284 | 13284
CAM220402199735 | Luminaria | 252 | 252
CAM220402199850 | Metros Cuadrados | 21000 | 21000
CAM220402200252 | Lote | 1 | 1
CAM220402200331 | Piezas | 2 | 2
CAM220402200531 | Metros Cuadrados | 4264.3 | 4264.3
CAM220402200688 | Lote | 1 | 1
CAM220402203641 | Piezas | 1 | 1
CAM220402203704 | Metros Cuadrados | 276.93 | 276.93
CAM220102064516 | Piezas | 21 | 21
CAM220202067114 | Metros Cuadrados | 351.73 | 351.73
CAM220202067115 | Metros Cuadrados | 182.45 | 182.45
CAM220202067285 | Metros lineales | 3000 | 3000
CAM220202067294 | Metros lineales | 2600 | 2600
CAM220202067302 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM220202067744 | Metros Cuadrados | 1055.7 | 1055.7
CAM220202068040 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM220202068206 | Metros Cuadrados | 487.4 | 487.4
CAM220202068209 | Metros Cuadrados | 201.13 | 201.13
CAM220202068380 | Piezas | 21 | 21
CAM220202088612 | Metros Cuadrados | 5580 | 5580
CAM220202088619 | Metros lineales | 23 | 23
CAM220202089073 | Metros Cuadrados | 1172.19 | 1172.19
CAM220202099789 | Piezas | 34 | 34
CAM220202099820 | Piezas | 8 | 8
CAM220302100951 | Metros lineales | 1435.55 | 1435.55
CAM220302101176 | Cuarto(s) | 6 | 6
CAM220302101194 | Estufa(s) | 3 | 3
CAM220302101229 | Piezas | 15 | 15
CAM220302101273 | Estufa(s) | 15 | 15
CAM220302101686 | Metros Cuadrados | 58.9 | 58.9
CAM220302102522 | Estufa(s) | 14 | 14
CAM220302102529 | Estufa(s) | 6 | 6
CAM220302102559 | Estufa(s) | 2 | 2
CAM220302102866 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM220302102882 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102931 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102935 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102957 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102961 | Estufa(s) | 29 | 29
CAM220302102969 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102991 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302103184 | Estufa(s) | 6 | 6
CAM220302103609 | Estufa(s) | 6 | 6
CAM220302131338 | Metros Cuadrados | 5197.44 | 5197.44
CAM220302131340 | Metros Cuadrados | 4650.02 | 4650.02
CAM220302131343 | Metros Cuadrados | 2648 | 2648
CAM220302135927 | Metros Cuadrados | 39200 | 39200
CAM220302136662 | Equipamiento | 1 | 1
CAM220302137316 | Lote | 1 | 1
CAM220302137578 | Metros Cuadrados | 400 | 400
CAM220402142848 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM220402197952 | Metros Cuadrados | 722.58 | 722.58
CAM220402197976 | Metros Cuadrados | 1188.64 | 1188.64
CAM220402198011 | Lote | 1 | 1
CAM220402198020 | Lote | 1 | 1
CAM220402198029 | Lote | 1 | 1
CAM220402198039 | Lote | 1 | 1
CAM220402198053 | Lote | 1 | 1
CAM220402198087 | Lote | 1 | 1
CAM220402199911 | Metros Cuadrados | 50575 | 50575
CAM220402199925 | Vehículos | 11 | 11
CAM220402199925 | Equipamiento | 349 | 349
CAM220402199925 | Maquinaria y equipo | 65 | 65
CAM220402200263 | Lote | 1 | 1
CAM220402200267 | Lote | 1 | 1
CAM220402200413 | Piezas | 7 | 7
CAM220402200744 | Metros cúbicos | 11 | 11
CAM220102064168 | Piezas | 412 | 703
CAM220102064357 | Equipamiento | 6 | 6
CAM220202067108 | Metros Cuadrados | 314.74 | 314.74
CAM220202067116 | Metros Cuadrados | 356.45 | 356.45
CAM220202067176 | Metros Cuadrados | 233.39 | 233.39
CAM220202067300 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM220202067354 | Metros Cuadrados | 18.22 | 18.22
CAM220202067398 | Metros Cuadrados | 148.83 | 148.83
CAM220202067532 | Metros Cuadrados | 132.27 | 132.27
CAM220202067813 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
CAM220202068041 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220202068179 | Metros Cuadrados | 558.39 | 558.39
CAM220202068213 | Metros Cuadrados | 102.31 | 102.31
CAM220202068215 | Metros Cuadrados | 274.7 | 274.7
CAM220202068243 | Metros Cuadrados | 87.61 | 87.61
CAM220202068276 | Piezas | 13 | 13
CAM220202068328 | Piezas | 10 | 10
CAM220202068333 | Piezas | 10 | 10
CAM220202086529 | Metros Cuadrados | 1182.25 | 1182.25
CAM220202089072 | Metros Cuadrados | 2174.23 | 2174.23
CAM220302100979 | Estufa(s) | 50 | 50
CAM220302101104 | Piezas | 23 | 23
CAM220302101141 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM220302101168 | Cuarto(s) | 7 | 7
CAM220302101170 | Estufa(s) | 2 | 2
CAM220302101175 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM220302101182 | Cuarto(s) | 6 | 6
CAM220302101232 | Piezas | 34 | 34
CAM220302101322 | Cuarto(s) | 4 | 4
CAM220302101691 | Metros Cuadrados | 162.04 | 162.04
CAM220302101893 | Metros Cuadrados | 227.19 | 227.19
CAM220302102053 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102440 | Estufa(s) | 13 | 13
CAM220302102666 | Estufa(s) | 7 | 7
CAM220302102791 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102901 | Estufa(s) | 7 | 7
CAM220302103142 | Estufa(s) | 26 | 26
CAM220302103338 | Estufa(s) | 6 | 6
CAM220302131320 | Metros Cuadrados | 4761.72 | 4233.65
CAM220302131344 | Metros Cuadrados | 2052.06 | 2052.06
CAM220302136653 | Metros Cuadrados | 3211 | 3211
CAM220302136672 | Lote | 1 | 1
CAM220302136679 | Piezas | 49 | 49
CAM220302136787 | Computadoras | 4 | 4
CAM220302136787 | Otros | 6 | 6
CAM220302137300 | Lote | 1 | 1
CAM220302137629 | Lote | 1 | 1
CAM220402143371 | Olla(s) o coloctor(es) | 4 | 4
CAM220402197967 | Metros Cuadrados | 790.72 | 790.72
CAM220402198017 | Lote | 2 | 2
CAM220402198046 | Lote | 1 | 1
CAM220402198057 | Metros Cuadrados | 180.09 | 180.09
CAM220402198061 | Lote | 1 | 1
CAM220402198062 | Metros Cuadrados | 883.19 | 883.19
CAM220402198086 | Lote | 1 | 1
CAM220402199720 | Luminaria | 48 | 48
CAM220402199788 | Metros lineales | 573 | 573
CAM220402199827 | Piezas | 139 | 139
CAM220402200225 | Metros Cuadrados | 426.94 | 426.94
CAM220402200239 | Metros Cuadrados | 470.28 | 470.28
CAM220402200324 | Piezas | 2 | 2
CAM220402200417 | Piezas | 1 | 1
CAM220402200912 | Metros Cuadrados | 316.4 | 316.4
CAM220102064470 | Piezas | 7 | 7
CAM220102064521 | Piezas | 18 | 24
CAM220202067348 | Metros Cuadrados | 474.32 | 474.32
CAM220202067351 | Metros Cuadrados | 176.39 | 176.39
CAM220202067406 | Metros Cuadrados | 242.96 | 242.96
CAM220202067603 | Hospital(es) | 1 | 1
CAM220202067757 | Metros Cuadrados | 4060 | 4060
CAM220202068057 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM220202068194 | Metros Cuadrados | 242.08 | 242.08
CAM220202068289 | Piezas | 12 | 12
CAM220202068373 | Piezas | 15 | 15
CAM220202089066 | Metros Cuadrados | 1477.62 | 1477.62
CAM220202099117 | Piezas | 13 | 13
CAM220202099671 | Piezas | 46 | 52
CAM220202099795 | Piezas | 4 | 4
CAM220302101183 | Cuarto(s) | 4 | 4
CAM220302101195 | Estufa(s) | 4 | 4
CAM220302101203 | Estufa(s) | 3 | 3
CAM220302101208 | Piezas | 27 | 27
CAM220302101239 | Piezas | 25 | 25
CAM220302101733 | Metros Cuadrados | 75.48 | 75.48
CAM220302102485 | Estufa(s) | 16 | 16
CAM220302102604 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102639 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102656 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102876 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM220302102893 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102978 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102990 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102999 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302103407 | Estufa(s) | 15 | 15
CAM220302131324 | Metros Cuadrados | 514.85 | 514.85
CAM220302131325 | Metros Cuadrados | 927.8 | 927.8
CAM220302131327 | Metros Cuadrados | 1299.94 | 1299.94
CAM220302131347 | Metros Cuadrados | 769.92 | 769.92
CAM220302131803 | Equipamiento | 1 | 1
CAM220302136658 | Lote | 1 | 1
CAM220302137647 | Metros cúbicos | 1 | 1
CAM220402143373 | Cuarto(s) | 25 | 25
CAM220402146447 | Estufa(s) | 1 | 1
CAM220402197965 | Metros Cuadrados | 860.81 | 860.81
CAM220402197984 | Metros Cuadrados | 1581.56 | 1581.56
CAM220402197988 | Metros Cuadrados | 741.55 | 741.55
CAM220402197991 | Metros Cuadrados | 1081.26 | 1081.26
CAM220402198009 | Lote | 1 | 1
CAM220402198010 | Lote | 1 | 1
CAM220402198021 | Lote | 3 | 3
CAM220402198034 | Lote | 2 | 2
CAM220402198040 | Lote | 2 | 2
CAM220402198045 | Lote | 1 | 1
CAM220402198058 | Metros Cuadrados | 653.4 | 653.4
CAM220402198089 | Lote | 1 | 1
CAM220402199641 | Metros | 360 | 360
CAM220402199789 | Equipamiento | 353 | 353
CAM220402200194 | Metros | 300 | 300
CAM220402200222 | Metros lineales | 221 | 221
CAM220402200920 | Metros Cuadrados | 304.6 | 304.6
CAM220402203580 | Piezas | 22 | 22
CAM220102064743 | Lote | 1 | 1
CAM220102064750 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM220202067130 | Metros Cuadrados | 323.02 | 323.02
CAM220202067160 | Metros Cuadrados | 109.37 | 109.37
CAM220202067220 | Metros Cuadrados | 204.3 | 204.3
CAM220202067223 | Metros Cuadrados | 562.39 | 562.39
CAM220202067277 | Metros lineales | 3000 | 3000
CAM220202067278 | Metros lineales | 4800 | 4800
CAM220202067810 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
CAM220202068055 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM220202068190 | Metros Cuadrados | 304.2 | 304.2
CAM220202068196 | Metros Cuadrados | 140.65 | 140.65
CAM220202068208 | Metros Cuadrados | 276.16 | 276.16
CAM220202068379 | Piezas | 15 | 15
CAM220202088332 | Metros Cuadrados | 104.9 | 104.9
CAM220202089065 | Metros Cuadrados | 75.87 | 75.87
CAM220202089322 | Vehículos | 1 | 1
CAM220202099856 | Piezas | 19 | 19
CAM220302101096 | Piezas | 20 | 20
CAM220302101181 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220302101250 | Piezas | 25 | 25
CAM220302101267 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220302101276 | Estufa(s) | 20 | 20
CAM220302101391 | Cuarto(s) | 4 | 4
CAM220302101504 | Cuarto(s) | 4 | 4
CAM220302101551 | Metros Cuadrados | 155.17 | 155.17
CAM220302102049 | Estufa(s) | 15 | 15
CAM220302102792 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102826 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102930 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102947 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302103226 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302103233 | Estufa(s) | 3 | 3
CAM220302103603 | Estufa(s) | 3 | 3
CAM220302131316 | Metros Cuadrados | 734.56 | 734.56
CAM220302136697 | Metros lineales | 1500 | 1500
CAM220302136698 | Lote | 1 | 1
CAM220302136759 | Lote | 1 | 1
CAM220302136764 | Lote | 1 | 1
CAM220402146312 | Metros Cuadrados | 150 | 150
CAM220402197962 | Metros Cuadrados | 988.28 | 988.28
CAM220402197971 | Metros Cuadrados | 457.25 | 457.25
CAM220402197973 | Metros Cuadrados | 517 | 517
CAM220402197997 | Lote | 1 | 1
CAM220402198006 | Lote | 1 | 1
CAM220402198041 | Lote | 2 | 2
CAM220402199683 | Metros lineales | 897.42 | 897.42
CAM220402199935 | Piezas | 8 | 8
CAM220402199963 | Piezas | 5 | 5
CAM220402200198 | Lote | 1 | 1
CAM220402200210 | Metros Cuadrados | 418 | 418
CAM220402200227 | Metros Cuadrados | 68.43 | 68.43
CAM220402200238 | Metros Cuadrados | 200.64 | 200.64
CAM220402200702 | Metros Cuadrados | 1334.2 | 1334.2
CAM220402200708 | Metros Cuadrados | 901.8 | 901.8
CAM220402200716 | Piezas | 1 | 1
CAM220102064181 | Piezas | 2 | 13
CAM220102064450 | Piezas | 2 | 3
CAM220202067123 | Metros Cuadrados | 322.71 | 322.71
CAM220202067392 | Metros Cuadrados | 256.89 | 256.89
CAM220202067737 | Cancha(s) | 1 | 100
CAM220202067750 | Metros Cuadrados | 439.68 | 439.68
CAM220202068060 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM220202068061 | Cuarto(s) | 4 | 4
CAM220202068163 | Metros Cuadrados | 208.64 | 208.64
CAM220202068242 | Metros Cuadrados | 425.93 | 425.93
CAM220202068382 | Piezas | 10 | 10
CAM220202086854 | Piezas | 4 | 4
CAM220202098330 | Metros | 1 | 1
CAM220202099816 | Piezas | 138 | 289
CAM220202099844 | Piezas | 13 | 13
CAM220302101103 | Piezas | 18 | 18
CAM220302101146 | Estufa(s) | 20 | 20
CAM220302101154 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220302101173 | Estufa(s) | 4 | 4
CAM220302101238 | Piezas | 25 | 25
CAM220302101417 | Piezas | 5 | 5
CAM220302101497 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220302101524 | Metros Cuadrados | 102.84 | 102.84
CAM220302101678 | Metros Cuadrados | 136.52 | 136.52
CAM220302102557 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM220302102594 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM220302102608 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM220302102918 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102952 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102967 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302103219 | Estufa(s) | 6 | 6
CAM220302103224 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302103598 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302131323 | Metros Cuadrados | 1683.39 | 1683.39
CAM220302131330 | Metros Cuadrados | 1200.98 | 1200.98
CAM220302131332 | Metros Cuadrados | 649.61 | 649.61
CAM220402143385 | Estufa(s) | 2 | 2
CAM220402197955 | Metros Cuadrados | 1753.02 | 1753.02
CAM220402197975 | Metros Cuadrados | 696.8 | 696.8
CAM220402197978 | Metros Cuadrados | 593.63 | 593.63
CAM220402197993 | Metros Cuadrados | 760.4 | 760.4
CAM220402198022 | Lote | 2 | 2
CAM220402198023 | Lote | 3 | 3
CAM220402198060 | Lote | 1 | 1
CAM220402198065 | Metros Cuadrados | 300 | 300
CAM220402200224 | Metros Cuadrados | 1475.64 | 1475.64
CAM220402200272 | Lote | 1 | 1
CAM220402200904 | Metros Cuadrados | 217 | 217
CAM220102063667 | Vehículos | 52 | 52
CAM220102064152 | Piezas | 88 | 112
CAM220102064425 | Piezas | 2 | 3
CAM220102064526 | Piezas | 2 | 2
CAM220202067248 | Metros Cuadrados | 194.85 | 194.85
CAM220202067349 | Metros Cuadrados | 21.5 | 21.5
CAM220202067387 | Metros Cuadrados | 66.49 | 66.49
CAM220202067397 | Metros Cuadrados | 290.54 | 290.54
CAM220202067409 | Metros Cuadrados | 41.65 | 41.65
CAM220202067554 | Metros Cuadrados | 335.68 | 335.68
CAM220202067954 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200
CAM220202068044 | Cuarto(s) | 4 | 4
CAM220202068062 | Metros Cuadrados | 125.34 | 125.34
CAM220202068205 | Metros Cuadrados | 131.26 | 131.26
CAM220202068207 | Metros Cuadrados | 301.55 | 301.55
CAM220202068283 | Piezas | 8 | 8
CAM220202068300 | Piezas | 50 | 50
CAM220202068310 | Piezas | 10 | 10
CAM220202068314 | Piezas | 10 | 10
CAM220202068366 | Piezas | 49 | 49
CAM220202086535 | Metros Cuadrados | 756.27 | 756.27
CAM220202086809 | LICENCIA(S) | 2 | 2
CAM220202087987 | Metros Cuadrados | 4069 | 4069
CAM220202089078 | Metros Cuadrados | 738.18 | 738.18
CAM220202100169 | Piezas | 27 | 33
CAM220302100977 | Estufa(s) | 50 | 50
CAM220302100988 | Estufa(s) | 16 | 16
CAM220302100990 | Estufa(s) | 9 | 9
CAM220302101106 | Piezas | 14 | 14
CAM220302101157 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM220302101185 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220302101193 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM220302101438 | Cuarto(s) | 4 | 4
CAM220302101500 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM220302101544 | Cuarto(s) | 81.31 | 81.31
CAM220302102862 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM220302102888 | Estufa(s) | 4 | 4
CAM220302102934 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102950 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102954 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102955 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102971 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102984 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102993 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302103163 | Estufa(s) | 15 | 15
CAM220302103355 | Estufa(s) | 8 | 8
CAM220302131311 | Metros Cuadrados | 719.33 | 719.33
CAM220302131335 | Metros Cuadrados | 1042.07 | 1042.07
CAM220302131342 | Metros Cuadrados | 646.73 | 646.73
CAM220302136649 | Lote | 1 | 1
CAM220302136670 | Lote | 1 | 1
CAM220302136845 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM220302137169 | Lote | 1 | 1
CAM220302137582 | Estudio de preinversión | 4 | 4
CAM220402141110 | Metros Cuadrados | 31.82 | 31.82
CAM220402142898 | Metros Cuadrados | 63.14 | 63.14
CAM220402197974 | Metros Cuadrados | 491.15 | 491.15
CAM220402197980 | Metros Cuadrados | 957.53 | 957.53
CAM220402197981 | Metros Cuadrados | 604.77 | 604.77
CAM220402197996 | Lote | 1 | 1
CAM220402198008 | Lote | 3 | 3
CAM220402198014 | Lote | 5 | 5
CAM220402198031 | Lote | 2 | 2
CAM220402198054 | Lote | 1 | 1
CAM220402199889 | Metros Cuadrados | 35000 | 35000
CAM220402199940 | Metros Cuadrados | 31290 | 31290
CAM220402199957 | Metros lineales | 60 | 60
CAM220402199971 | Luminaria | 9 | 9
CAM220402200054 | Piezas | 10 | 10
CAM220402200063 | Kilómetro | 7.28 | 7.28
CAM220402200190 | Metros Cuadrados | 9000 | 9000
CAM220402200196 | Lote | 1 | 1
CAM220402200200 | Lote | 1 | 1
CAM220402200213 | Lote | 1 | 1
CAM220402200258 | Lote | 1 | 1
CAM220402200270 | Lote | 1 | 1
CAM220402200734 | Metros Cuadrados | 5001.18 | 5001.18
CAM220402200814 | Piezas | 1 | 1
CAM220402203689 | Piezas | 4 | 4
CAM220102065457 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM220202067218 | Metros Cuadrados | 151.3 | 151.3
CAM220202067252 | Metros Cuadrados | 252.9 | 252.9
CAM220202067350 | Metros Cuadrados | 158.31 | 158.31
CAM220202067352 | Metros Cuadrados | 92.48 | 92.48
CAM220202067356 | Metros Cuadrados | 283.44 | 283.44
CAM220202067521 | Metros Cuadrados | 443.23 | 443.23
CAM220202068166 | Metros Cuadrados | 305.82 | 305.82
CAM220202068199 | Metros Cuadrados | 206.41 | 206.41
CAM220202068200 | Metros Cuadrados | 279.04 | 279.04
CAM220202068214 | Metros Cuadrados | 259.76 | 259.76
CAM220202068330 | Piezas | 10 | 10
CAM220202086454 | Piezas | 460 | 460
CAM220202086531 | Metros Cuadrados | 781.11 | 781.11
CAM220202088602 | Metros Cuadrados | 433.45 | 433.45
CAM220202093946 | Piezas | 1 | 1
CAM220302100976 | Estufa(s) | 20 | 20
CAM220302101100 | Piezas | 36 | 36
CAM220302101156 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM220302101511 | Metros Cuadrados | 218.4 | 218.4
CAM220302102551 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM220302102854 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM220302102884 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM220302102933 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102966 | Estufa(s) | 6 | 6
CAM220302102975 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302102981 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302103222 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM220302103229 | Estufa(s) | 6 | 6
CAM220302103595 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM220302131333 | Metros Cuadrados | 795.98 | 795.98
CAM220302131339 | Metros Cuadrados | 6039.3 | 6039.3
CAM220302135917 | Metros Cuadrados | 800 | 800
CAM220302136752 | Lote | 1 | 1
CAM220302137220 | Equipamiento | 18 | 18
CAM220302137637 | Lote | 1 | 1
CAM220402198035 | Lote | 2 | 2
CAM220402198038 | Lote | 1 | 1
CAM220402199620 | Metros Cuadrados | 22800 | 22800
CAM220402199646 | Metros Cuadrados | 28960 | 28960
CAM220402199697 | Luminaria | 300 | 300
CAM220402199727 | Metros lineales | 1200 | 1200
CAM220402199740 | Metros lineales | 1442.1 | 1442.1
CAM220402200006 | Metros Cuadrados | 50260 | 50260
CAM220402200269 | Lote | 1 | 1
CAM220402200274 | Lote | 1 | 1
CAM220402200319 | Piezas | 1 | 1
CAM220402203734 | Metros Cuadrados | 2277.88 | 2277.88

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CAM220202067946 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 16 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 45 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON EN EL LIMITE DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS SE TOMA LA AVENIDA LUIS DONA | -90.7343 | 19.3258
CAM220202086620 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo S/N | -90.53 | 19.8147
CAM220302131348 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414 | -90.7134 | 18.9635
CAM220302131350 | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24603 | -89.9667 | 19.7324
CAM220302135899 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA LOPEZ PORTILLO EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE | -90.3145 | 19.4852
CAM220402197970 | Campeche | Escárcega | San José | CALLE SAN JOSE, 0, NINGUNO, C.P. 24483 | -90.812 | 18.793
CAM220402198093 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE TAMAULIPAS, 93, DE SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5245 | 19.8425
CAM220202086541 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 29, 73, GUANAJUATO, C.P. 24330 | -91.0463 | 18.1835
CAM220302131349 | Campeche | Champotón | Xkeulil | CALLE NINGUNO, 0, XKEULIL, C.P. 24464 | -90.6281 | 19.6286
CAM220402197959 | Campeche | Carmen | Centauro del Norte | CALLE MARTIN CARRION JAS, 0, NINGUNO, C.P. 24334 | -91.5361 | 18.2047
CAM220202067876 | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | CALLE CENTRAL 6 EJIDO UNIÓN 20 DE JUNIO, 24644 UNIÓN DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL 269 TRAMO XPUJIL DZIBALCHÉN SE AVANZA 35.600 | -89.2921 | 18.8095
CAM220202086639 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo S/N | -90.53 | 19.8147
CAM220302131351 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | CALLE 11 (VENUSTIANO CARRANZA), 0, EL CALVARIO, C.P. 0 | -89.7481 | 20.0043
CAM220402198103 | Campeche | Champotón | Pixoyal | CALLE NINGUNO, 0, PIXOYAL, C.P. 24414 | -90.5989 | 18.935
CAM220402198105 | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604 | -89.9267 | 19.8742
CAM220202068477 | Campeche | Champotón | Lázaro Cárdenas | TERRACERÍA TRAMO AL ESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 24414 LÁZARO CÁRDENAS, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , AL ESTE DE LA ULTIMA CALLE DE LALOCALIDAD SE EN | -90.5619 | 19.0128
CAM220202099838 | Campeche | Champotón |  | CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 | -90.7437 | 19.3233
CAM220402198055 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE AKUMAL, 72, KALA, C.P. 24085 | -90.5396 | 19.8448
CAM220402198096 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | CALLE NINGUNO, 0, ISLA ARENA, C.P. 24919 | -90.4525 | 20.6911
CAM220202067883 | Campeche | Calakmul | La Lucha | CALLE CAOBAS - ARROYO NEGRO EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 ESCARCEGA CHETUMAL RUMBO A CHETUMAL SE AVANZA 23.300 K | -89.1882 | 18.3069
CAM220202086647 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo S/N | -90.53 | 19.8147
CAM220402198108 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE NINGUNO, 0, SASCALUM, C.P. 24095 | -90.5304 | 19.8049
CAM220302137566 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Xpujil | -89.4009 | 18.4981
CAM220402197989 | Campeche | Carmen | La Nueva Esperanza | CALLE ORTIZ DE DOMINGUEZ, 0, NINGUNO, C.P. 24370 | -91.1204 | 18.4873
CAM220402198098 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414 | -90.7134 | 18.9635
CAM220202067601 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ CIUDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CENTRO, 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 53 Y CALLE 57, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD DEPORTIVA SE UBICA A UN COSTADO DEL PALACION | -90.5372 | 19.8482
CAM220202099891 | Campeche | Champotón | Champotón | CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 | -90.7437 | 19.3233
CAM220402198097 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24338 | -91.0611 | 18.2242
CAM220102065446 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. LOPEZ PORTILLO NUM 15 | -90.53 | 19.81
CAM220202067698 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 7 COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 26, AVENIDA EDUARDO BAEZA GARCIA SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 20 RUMBO A LA AV. CALKIN AVANZANDO 5 CUADRAS HASTA EL ENTRONQUE CON | -90.0603 | 20.381
CAM220202067844 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | CALLE LOS FLAMBOYANES EJIDO NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVA VIDA - 20 DE JUNIO Y , CARRETERA 269 XPUJIL - DZIBALCHEN SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL 26 | -89.3691 | 18.8029
CAM220402198102 | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604 | -90.0365 | 19.7124
CAM220402198104 | Campeche | Hopelchén | Chunyaxnic | CALLE NINGUNO, 0, CHUNYAXNIC, C.P. 24622 | -89.8086 | 20.0783
CAM220202086537 | Campeche | Hopelchén | Crucero San Luis | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604 | -89.9902 | 19.6994
CAM220202088271 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Ejército Mexicano, Av. Héroes de Nacozari y Av. Colosio, entre Av. Gobernadores, Barrio de Sta Ana, 24050 Campeche, Camp. | -90.5171 | 19.8407
CAM220302137184 | Campeche | Tenabo | Tinún | tinun | -90.2273 | 19.9629
CAM220302137184 | Campeche | Tenabo | Tinún | Tinun | -90.2277 | 19.9678
CAM220402198100 | Campeche | Champotón | Xbacab | CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 24416 | -90.7243 | 18.9396
CAM220402200677 | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | codigo postal 24375 | -90.3544 | 18.2928
CAM220402203456 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Ricardo Castillo 12, Sector Fundadores, 24010 Campeche, Camp. | -90.5278 | 19.8534
CAM220202086841 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo S/N | -90.53 | 19.8147
CAM220402197964 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24368 | -90.7847 | 18.6211
CAM220402197992 | Campeche | Escárcega | José López Portillo | CALLE PEDRO SAINZ DE BARANDA, 0, NINGUNO, C.P. 24370 | -90.2637 | 18.7219
CAM220402198109 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 1, 0, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 24400 | -90.7239 | 19.3562
CAM220402198143 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | calle 47, núm 51, entre c.16 y c.18, barrio de guadalupe, c.p. 24010 | -90.529 | 19.8445
CAM220102064032 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA JUAN ESCUTIA COLONIA BUENAVITA | -90.5596 | 19.826
CAM220202067719 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | CALLE CUMPICH - DZOTCHEN EJIDO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKAN POR LA CALLE 9 HASTA CRUZAR LA CARRETERA FEDERAL MEX180 CAMPECHE MERIDA Y SE TOMA LA C | -89.9722 | 20.1866
CAM220202067727 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | CALLE REVOLUCION RANCHERIA EL NARANJO, 24336 EL NARANJO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDE | -91.1267 | 18.0183
CAM220202086538 | Campeche | Hopelchén | Yaxché Akal | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -89.7042 | 19.8181
CAM220302101392 | Campeche | Carmen | Ribera Media San Francisco | RANCHERIA RIBERA MEDIA, 24325 RIBERA MEDIA SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A TABASCO LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE SAN MIG | -92.3784 | 18.4736
CAM220402198091 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | ANDADOR LOS MAMEYES, 0, BELEN I, C.P. 24050 | -90.5641 | 19.8264
CAM220402198099 | Campeche | Champotón | Xkeulil | CALLE NINGUNO, 0, XKEULIL, C.P. 24464 | -90.6281 | 19.6286
CAM220302131353 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24606 | -89.8714 | 19.6513
CAM220402198094 | Campeche | Carmen | Puerto Rico | CALLE ORIZABA, 0, NINGUNO, C.P. 24326 | -91.9391 | 18.6209
CAM220202086536 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414 | -90.7134 | 18.9635
CAM220302131352 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 35, 0, SAN PEDRO, C.P. 0 | -90.5236 | 19.0931
CAM220302131354 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS, 0, SASCALUM, C.P. 24095 | -90.5299 | 19.8119
CAM220302131778 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Calle 27 s/n, Villa de Isla Aguada, Carmen, Campeche. C.P. 24327 | -91.4937 | 18.7902
CAM220402198059 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ECUADOR, 0, NINGUNO, C.P. 24060 | -90.5219 | 19.8426
CAM220402198107 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | CALLE PUCTE, 0, NINGUNO, C.P. 24644 | -89.4191 | 18.5939
CAM220402199135 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | calle 18, sin número, entre carretera dzitbalché-calkiní c.p. 24920, Barrio de san felipe | -90.0558 | 20.3376
CAM220202086539 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24612 | -89.6344 | 19.3056
CAM220202086540 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | CALLE NINGUNO, 50, CHUNCHINTOK, C.P. 24613 | -89.5808 | 19.3603
CAM220402198101 | Campeche | Campeche | Pueblo Nuevo | CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24540 | -90.1227 | 19.7473
CAM220402198092 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA GRANDE, C.P. 24370 | -90.2903 | 18.8197
CAM220402198095 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo y Costilla | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24369 | -90.7418 | 18.6322
CAM220402198106 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE CHICANA, 0, FUNDADORES, C.P. 24640 | -89.3973 | 18.5054
CAM220102064361 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CARRETERA FEDERAL NO.180 S/N. COL. CARMEN PUERTO REAL | -91.7671 | 18.6553
CAM220202066933 | Campeche | Calakmul | Bel-Há | RANCHERIA BEL-HA, 24644 BEL-HÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS AL OESTE SOBRE LA CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 59M PARA LUE | -89.322 | 18.9303
CAM220202067332 | Campeche | Hopelchén | San Antonio Yaxché | RANCHERIA SAN ANTONIO YAXCHÉ, 24622 SAN ANTONIO YAXCHÉ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL EL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS CONDUCIMOS SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 1.4KM PASANDO VIDRIOS | -89.7293 | 20.1125
CAM220202067353 | Campeche | Carmen | Fernando Foglio Miramontes | EJIDO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, 24323 FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA L | -91.6105 | 18.3224
CAM220202067364 | Campeche | Carmen | Quebrache | EJIDO QUEBRANCHE, 24316 QUEBRACHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTINÚA HACIA FRANCISCO I. MADERO A 3 MIN 11 KMCONTINÚA POR CARR. COSTERA DEL GOLFO ECDAD. DEL CARMEN ISLA AGUADACD DEL CARMEN CHAMPOTÓ | -91.2064 | 18.2989
CAM220202067514 | Campeche | Campeche | Los Laureles | CALLE GUATEMALA EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVO PROGRESO Y CALLE PLATANAL, CALLE AGUILA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CA | -89.9918 | 19.4852
CAM220202067528 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 5 BARRIO GUADALUPE, 24707 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO NO DIRIGIMOS POR LA CALLE 8 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 600M SOBRE LA MISMA CALLE PARA LUEGO INCORPORARNOS A LA CALLE 8B | -90.2261 | 20.0547
CAM220202067747 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 20 COLONIA SAN JUAN Y LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 9, CALLE 18 SALIENDOD DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN SE TOMA LA CALLE 20 RUMBO A LA ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA SE A | -90.1338 | 20.1773
CAM220202067867 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | CALLE XPUJIL - DZIBALCHÉN EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL 269 TRAMO XPUJIL DZIBALCHÉN SE AVANZA 45.900 KM RUMBO A D | -89.3516 | 18.8934
CAM220202067940 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 14 A COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 35 LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA NUEVA JERUSALEN DE LA CIUDAD DE CHAMPOTÓN. TOMANDO LA AV LUIS DONALDO COLOSIO LLEGANDO A | -90.7318 | 19.3302
CAM220202068204 | Campeche | Calakmul | Puebla de Morelia | CALLE HIDALGO RANCHERIA PUEBLA DE MORELIA, 24654 PUEBLA DE MORELIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y CALLE HEROES, CALLE ITURBIDE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIM | -89.6767 | 18.5243
CAM220202068216 | Campeche | Calakmul | Xpujil | PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 94M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCION A LA CARRETERA CAM269 Y AVANZAR UNA DISTANCIA DE 1.5KM | -89.388 | 18.5106
CAM220202068217 | Campeche | Calakmul | Heriberto Jara Corona | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO HERIBERTO JARA CORONA, 24643 HERIBERTO JARA CORONA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA ESCARCEGA NICOLAS BRAVO Y CALLE VICENTE GUERRERO, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA EN | -89.4431 | 18.5108
CAM220202099747 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Los Laureles | -90.5218 | 19.8136
CAM220202100165 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Los Laureles | -90.5208 | 19.8123
CAM220302100981 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 18 CIUDAD HOPELCHEN CENTRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 16 SALIENDO DE LA CUIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX261 TRAMO CAMPECHECHENCOLLI SE CONTINU | -89.8447 | 19.7455
CAM220302101098 | Campeche | Champotón | Sihochac | CALLE ROCHA PUEBLO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE HALTUCHEN, CALLE BRAVO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 TRAMO CD. DEL CARMEN CAMPECH | -90.5886 | 19.5019
CAM220302101147 | Campeche | Calkiní | Concepción | CALLE 18 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 24904 CONCEPCIÓN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 16 SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 6.8 KM CONDUCE POR CAMPECHEMÉRIDACARR. COSTERA DEL GOLFO | -90.1796 | 20.3156
CAM220302101149 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE SANTA ISABEL, CALLE HECTOR NAVARRETE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 LLE | -90.5089 | 19.4981
CAM220302101155 | Campeche | Carmen | José María Pino Suárez | EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD DEL CARME TOMA AV CORREGIDORA HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO ECDAD. DEL CARMEN ISLA AGUADACD DEL CARMEN | -90.9706 | 18.7174
CAM220302101188 | Campeche | Palizada | Mata del Chato | RANCHO MATA DEL CHATO, 24207 MATA DEL CHATO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO Y EN 3.9 KM CONTINÚA POR CARRETERA JONUTA PALIZ | -91.8504 | 18.0369
CAM220302101234 | Campeche | Carmen | Oxcabal | CALLE C. 8 RANCHERIA OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE C. 7 Y CALLE C. 9, DE LA CABECERA DE CARMEN PARTES DEL BODEGA AURRERA QUE SE ENCUENTRA EN SOBRE LA CARRETERA CIUDAD DEL CARMENISLA AGUADA CON DIRECCIÓN | -90.9672 | 18.8636
CAM220302101241 | Campeche | Carmen | San Isidro | CALLE EL CACERON EJIDO SAN ISIDRO, 24315 SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE EL COCOLITE Y CALLE LOS CEDROS, CARRETERA 18 DE MARZO - ESCARCEGA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL | -91.05 | 18.6326
CAM220302101257 | Campeche | Candelaria | Solidaridad | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SOLIDARIDAD, 24346 SOLIDARIDAD, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 350 METROS SIGUE POR CALLE 23 HACIA C. 10MÉXICO 221 LUEGO | -90.4099 | 17.846
CAM220302101495 | Campeche | Campeche | Cayal | EJIDO CAYAL, 24540 CAYAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C 61 Y AVANZA 71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA C 61 Y AVANZAR 350M HASTA LLEGAR A LA ROTONDA Y GIRA | -90.1757 | 19.7433
CAM220302101704 | Campeche | Carmen | Colonia Emiliano Zapata | CALLE HEROE DE NACOZARI COLONIA EMILIANO ZAPATA, 24325 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO RUIZ, AVENIDA JUSTO SIERRA MENDEZ DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO D | -92.3088 | 18.6636
CAM220302102503 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CIUDAD CALKINI, 24900 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMIOENTO DE CALKINI NOS DIRIGIMOS POR LA CALLE 27 Y AVANZAMOS 100 METROS PARA LUEGO GIRAR A LA | -90.0667 | 20.3707
CAM220302102655 | Campeche | Calakmul | Josefa Ortíz de Domínguez (Icaiché) | EJIDO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), 24646 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL Y PARTIENDO DEL H YUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRE | -89.1715 | 18.0711
CAM220302102921 | Campeche | Hopelchén | Chun-Ek | RANCHERIA CHUN-EK, 24668 CHUN-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SOBRE LA CARRETERA CAM 261 RUMBO A XPUJIL SE AVANZA 93.700 KM HASTA EL ENTRONQUE CARRETERO XMABEN CHUN EK Y SE A | -89.1912 | 19.1859
CAM220302102941 | Campeche | Escárcega | La Libertad | PUEBLO LA LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 350 METROS DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 30A HACIA C. 47 LUEGO EN 130 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIREC | -90.5076 | 18.564
CAM220302102953 | Campeche | Hopelchén | San Antonio Yaxché | RANCHERIA SAN ANTONIO YAXCHÉ, 24622 SAN ANTONIO YAXCHÉ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN NOS DIRIGIMOS EN DIRECCION A LA CALLE 20 P | -89.7311 | 20.1129
CAM220302103231 | Campeche | Carmen | Nicolás Bravo | PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN CHAMPOTON Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 72.3KM SOBRE EL | -90.9693 | 18.7395
CAM220302103405 | Campeche | Campeche | Nohakal | EJIDO NOHAKAL, 24537 NOHAKAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA AVENIDA HEROES DE NACORZARI DONDE DESDE LA ROTONDA DEL AEROPUERTO AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 2.4KM HASTA LLEGAR A LA | -90.3357 | 19.6545
CAM220302103592 | Campeche | Campeche | Quetzal Edzná | CALLE SAN SEBASTIAN EJIDO QUETZAL EDZNÁ, 24574 QUETZAL EDZNÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE AVENIDA 31 DE OCTUBRE Y , CALLE SAN CRISTOBAL DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS H | -90.1061 | 19.4599
CAM220302131309 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | ANDADOR TAMAULIPAS, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24023 | -90.4902 | 19.871
CAM220302131326 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE TEOTIHUACAN, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -91.8364 | 18.6378
CAM220302131329 | Campeche | Hopelchén | Xmabén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24670 | -89.3146 | 19.2348
CAM220302131334 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE PUERTO DEL CARMEN, 0, RENOVACION II, C.P. 24155 | -91.8364 | 18.6378
CAM220302131336 | Campeche | Candelaria | San Juan | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348 | -90.5013 | 18.448
CAM220302136706 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE BENJAMIN GANZO SIN NUMERO SAN JOAQUIN CP.24561 | -90.5108 | 19.8634
CAM220302137286 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | Dzitbalché | -90.0572 | 20.3214
CAM220402197956 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE LAS AMAERICAS, 0, FRANCISCO I. MADERO, C.P. 0 | -91.8364 | 18.6378
CAM220402198004 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 39-A, 0, FLORES MAGON, C.P. 24350 | -90.7513 | 18.6031
CAM220402198015 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24315 | -91.0894 | 18.525
CAM220402198027 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | CALLE 20, 0, ALAMEDA, C.P. 24920 | -90.0585 | 20.3144
CAM220402199668 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ACCESO A LA ACADEMIA | -90.3642 | 19.4729
CAM220402199718 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 44, 35A Y 47A COLONIA 10 DE MAYO Y REVOLUCION C.P. 24350 | -90.7327 | 18.6127
CAM220402199878 | Campeche | Candelaria |  | DOMICILIO CONOCIDO | -91.0431 | 18.1859
CAM220402200004 | Campeche | Hopelchén | Ukum | CALLE 10, 12, 16, 16A Y 3 | -89.3327 | 19.2428
CAM220402200207 | Campeche | Champotón | Villamar | CARRETERA COSTERA DEL GOLFO A UN COSTADO DE LA COMISARIA COLONIA VILLAMAR CODIGO POSTAL 24410 | -90.4622 | 19.173
CAM220402200217 | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | 24333 | -90.9356 | 18.2553
CAM220402200231 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 20 NUMERO 132 MANZANA LOTE 15 ENTRE CALLE 20 Y 15 | -90.5559 | 19.8106
CAM220402200235 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | 24000 | -90.601 | 19.806
CAM220402200254 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | PEJELAGARTO | -90.9972 | 18.191
CAM220402200254 | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN | -90.9553 | 18.2398
CAM220402200395 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma | -90.6095 | 19.7873
CAM220402203737 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Los Laureles | -90.5218 | 19.8136
CAM220102064468 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM220102064496 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM220102064499 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM220202067125 | Campeche | Calakmul | Tepeyac | RANCHERIA TEPEYAC, 24644 TEPEYAC, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA CAM 26 Y DOBLAMOS A LA | -89.3294 | 18.9286
CAM220202067143 | Campeche | Calakmul | Xpujil | EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL GIRAMOS A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 180M PARA LLEGAR | -89.4052 | 18.4959
CAM220202067291 | Campeche | Campeche | Pich | TERRACERÍA TRAMO AL ESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO PICH, 24572 PICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD CON RUMBO A SAN LUCIANDO T | -90.0964 | 19.4921
CAM220202067344 | Campeche | Hopelchén | San Bernardo Huechil | RANCHERIA SAN BERBARDO HUECHIL, 24612 SAN BERNARDO HUECHIL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL EL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS CONDUCIMOS SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 1.4KM PASANDO VID | -89.8176 | 19.9957
CAM220202067359 | Campeche | Carmen | Pital Nuevo | RANCHERIA PITAL NUEVO, 24315 PITAL NUEVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA AL SURESTE A UN COSTADO DEL COMEDOR ECONOMICO EL CACHIMBERO SOBRE LA CARRETERA 18 DE MARZOPITAL NUEVO DE LA LOCALIDAD DE PITAL NUEVO AVA | -91.035 | 18.5976
CAM220202067415 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28 COLONIA FÁTIMA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, AVENIDA HECTOR PEREZ MARTINEZ DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA CALLE 28 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 700M PARA LUEGO G | -90.7244 | 18.6034
CAM220202067741 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 43 COLONIA MORELOS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, CALLE 41 SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 28 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 27 Y DE DOBLA A LA IZQUIERDA SE SIGUE S | -90.7398 | 18.6004
CAM220202068053 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | EJIDO EL LECHUGAL, 24374 EL LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE ESCÁRCEGA PARTES DE LA GLORIETA PUERTA DE ENTRADA AL MUNDO MAYA Y TOMAS LA CARRETERA CHETUMALVILLAHERMOSA 186 CON DIRECCIÓN AL ESTE HASTA | -90.4205 | 18.6042
CAM220202068265 | Campeche | Hopelchén | Ukum | PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMALA CARRETERA FEDERAL TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL Y SE AVANZA 91 KM LLEGANDO AL E.C. ACCESO A LA LOCALIDAD Y SE DOBLA | -89.3359 | 19.2419
CAM220202068293 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 28A COLONIA HOPELCHEN CENTRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE TAMARINDO Y , SALIENDO DE LA CUIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX261 TRAMO CAMPECHECHENCOLLI SE CONTINUA POR | -89.848 | 19.7545
CAM220202086858 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo S/N | -90.53 | 19.8147
CAM220302101097 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | CALLE 12 PUEBLO SANTA CRUZ PUEBLO, 24913 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 9 SALIENDO DE LA CABECERA TOME LA CARRETERA FEDERAL 180 TRAMO MERIDACAMPECHE Y AVANCE 5.7 KM DONDE INGRESARA A LA LOCALIDAD DE DZIT | -90.0983 | 20.334
CAM220302101101 | Campeche | Calkiní | Tepakán | CALLE 10 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y , CALLE 8 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVANZAMOS 110M SOBRE LA CALLE 27 PARA GIRAR A LA I | -90.0403 | 20.4015
CAM220302101145 | Campeche | Hecelchakán | Blanca Flor | PUEBLO BLANCA FLOR, 24836 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL COSTERA DEL GOLFO POR LA | -90.0371 | 20.1948
CAM220302101148 | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas | RANCHERIA LAS GOLONDRINAS, 24334 LAS GOLONDRINAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE SOBRE LA CARRET. CANDELARIA ESCÁRCEGA Y AVANZA UNA DISTANCIA DE 150 METROS PARA GIRAR EN | -90.813 | 17.8896
CAM220302101150 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 31 COLONIA SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 34 PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN UBICADO EN LA CALLE 28 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 8M PARA INCORPO | -90.1427 | 20.1712
CAM220302101200 | Campeche | Candelaria | La Calzada | RANCHERIA , 24334 LA CALZADA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 26.60 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL ENTRONQUE | -90.85 | 18.1012
CAM220302101206 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 27 PUEBLO DZITBALCHÉ, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, BRECHA 20 DE LA CABECERA MUNICIPAO DE DZITBALCHE DIRÍGETE AL NORTE POR C. 16A HACIA C. 27.76 M GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A C. 27 | -90.0529 | 20.3208
CAM220302101253 | Campeche | Candelaria | Emiliano Zapata | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 24345 EMILIANO ZAPATA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 11 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 16 HACIA CALLE | -90.4649 | 17.9649
CAM220302102051 | Campeche | Candelaria | Nuevas Delicias I | RANCHERIA DELICIAS I, 24346 NUEVAS DELICIAS I, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 19.100 KM HAS | -90.4945 | 17.8625
CAM220302102460 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | CALLE 21 RANCHERIA SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, 24913 SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 25 DESDE LA CABECERA DE CALKINI DIRIGITE A LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE A 4.4 KM LLEGANDO A LA CALLE 21 DO | -90.1381 | 20.3056
CAM220302102547 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA, CALLE LUCIO BLANCO DESDE EL CENTRO DE LA CABECER | -90.8095 | 19.0604
CAM220302102658 | Campeche | Calakmul | La Lucha | EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 33M SOBRE LA CALLE 20 PARA LUEGO DOBLAR A LA IZQUIER | -89.4386 | 18.4232
CAM220302102943 | Campeche | Escárcega | La Asunción | PUEBLO LA ASUNCION, 24364 LA ASUNCIÓN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 130 METROS DIRÍGETE AL SUROESTE POR C. 47 HACIA C. 30A. LUEGO EN 500 METROS GIRA A LA DERECHA EN LA 2 | -90.818 | 18.69
CAM220302102951 | Campeche | Hopelchén | Pachuitz | EJIDO PACHUITZ, 24668 PACHUITZ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA | -89.2492 | 19.1478
CAM220302103404 | Campeche | Tenabo | Tinún | PUEBLO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 17 A 57 M DESPUÉS GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓ | -90.2265 | 19.965
CAM220302103604 | Campeche | Campeche | San Antonio Cayal | EJIDO CAYAL, 24540 SAN ANTONIO CAYAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA MEXICO 188 Y , DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C 61 Y AVANZAR 71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA C 61 Y AVANZAR 350M | -90.1744 | 19.7429
CAM220302131328 | Campeche | Candelaria | Justo Sierra Méndez | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348 | -90.7491 | 17.9582
CAM220302131346 | Campeche | Champotón | Kilómetro Sesenta y Siete (Venustiano Carranza) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24418 | -90.7313 | 18.7573
CAM220302131794 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 10 por 49 Zona Centro, 24000 Campeche | -90.5342 | 19.8469
CAM220302135638 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | C. Azucenas 5-L. 2, Los Laureles, 24085 Campeche, Camp. | -90.5255 | 19.8159
CAM220302135916 | Campeche | Escárcega | La Victoria | e.c. (vhsa-esc) km 286 | -90.9148 | 18.6228
CAM220302136736 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. VICENTE SUARES SIN NUMERO MIRAMAR | -90.5614 | 19.8228
CAM220302139261 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 8, Num. 325 entre 63 y circuito baluartes, centro historico, Edificio Lavalle. | -90.5401 | 19.8446
CAM220402142645 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 18 COLONIA GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 14 DESDE EL H ATYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA CALLE 18 AVANZAMOS 76M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A | -90.6875 | 19.6374
CAM220402142849 | Campeche | Calkiní | Calkiní | COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI UBICADO SOBRE LA CALLE 27 AVANZAREMOS 100M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A | -90.0532 | 20.3915
CAM220402197968 | Campeche | Champotón | Chilam Balam | CALLE NINGUNO, 0, CHILAM BALAM, C.P. 24443 | -90.2478 | 19.0031
CAM220402197969 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 39-A, 0, FLORES MAGON, C.P. 24350 | -90.7513 | 18.6031
CAM220402198033 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 0, PESQUERA, C.P. 24025 | -90.5396 | 19.8448
CAM220402198050 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE PALMAS III, 0, PALMAS III, C.P. 24027 | -90.5396 | 19.8448
CAM220402198088 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6007 | 19.8062
CAM220402199669 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 34 ENTRE CALLE 41 Y CALLE 31A COLONIA CENTRO C.P. 24400 | -90.7244 | 19.3468
CAM220402199992 | Campeche | Champotón | Punta Xen | DOMICILIO CONOCIDO | -90.9028 | 19.1799
CAM220402200215 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA VICENTE SUÁREZ COLONIA MIRAMAR CP 24030 | -90.5614 | 19.8228
CAM220402200219 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO MANZANA 1 COLONIA SASCALUM CODIGO POSTAL 24095 | -90.3211 | 19.4859
CAM220402200236 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. LAZARO CARDENAS SIN NUMERO COLONIA FLOR DE LIMON CODIGO POSTAL 24060 | -90.5349 | 19.8301
CAM220402200365 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma | -90.6095 | 19.7873
CAM220402200713 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE COAHUILA ENTRE CALLE PERU Y CALLE ECUADOR COLONIA BARRIO DE SANTA ANA | -90.3128 | 19.5019
CAM220402203425 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Ricardo Castillo 12, Sector Fundadores, 24010 Campeche, Camp. | -90.5278 | 19.8534
CAM220402203669 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | CARRETERA ESCRACEGA - VILLAHERMOSA, CARMEN CAMPECHE | -91.5039 | 18.2159
CAM220102064444 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Jaina s/n colonia plan chac | -90.4935 | 19.8543
CAM220102064454 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma | -90.6095 | 19.7873
CAM220102064460 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5402 | 19.8445
CAM220202067551 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | PUEBLO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE CABECERA TOMAR LA CALLE 9 EN DIRECCIÓN A LA CARRETERA FEDERAL CRUZANDO LA MISMA HASTA LLEGAR A LA CARRETERA HECELCHAKANBOLONCHEN HACIENDO UN RECORRIDO DE | -89.9689 | 20.1857
CAM220202067677 | Campeche | Hopelchén | Katab | CALLE 19 PUEBLO KATAB, 24620 KATAB, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 17, CALLE 19 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX261 TRAMO CHENCOLLI UMAN RUM | -89.8421 | 19.9122
CAM220202067739 | Campeche | Candelaria | Monclova | CALLE ESTADO DE MEXICO - MONCLOVA EJIDO MONCLOVA, 24334 MONCLOVA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 26.40 | -90.8223 | 18.0564
CAM220202067951 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | CALLE LAS ALMENDRAS EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MENDIETA Y , CALLE FAUSTINO SANCHEZ SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE HOOL POR LA CARRETERA FEDERAL 185 EN DIRECCION | -90.5083 | 19.4999
CAM220202068042 | Campeche | Calakmul | Pablo García | EJIDO PABLO GARCIA, 24658 PABLO GARCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 280M PARA LUEGO GIRAR A LA DE | -90.1457 | 18.617
CAM220202068043 | Campeche | Calakmul | Tomás Aznar Barbachano (La Moza) | EJIDO TOMAS AZNAR BARBACHANO, 24645 TOMÁS AZNAR BARBACHANO (LA MOZA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAMOS 94M PARA LUEGO DOBLAR A LA DERECH | -89.1969 | 18.4807
CAM220202068084 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 42-B COLONIA C. SALINAS DE GORTARI, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 63-A Y CALLE 63-B, CALLE 44-B PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA CALLE 28 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 98M PARA L | -90.7495 | 18.614
CAM220202068185 | Campeche | Escárcega | Silvituc | EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA C.25 Y AVA | -90.271 | 18.6438
CAM220202068203 | Campeche | Calakmul | Emiliano Zapata | RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS AL NORESTE HACIA LA CARRETERA CAM 29 AV | -89.6761 | 18.5211
CAM220202068237 | Campeche | Dzitbalché | Bacabchén | CALLE 5 PUEBLO DZITBALCHÉ, 24920 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, CALLE 3 DESDE EL PALACIO MUNICIPAL DE DZITBALCHE UBICADO EN LA C.20 Y AVANZAR 26M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCION A LA C.25 Y | -90.0555 | 20.2884
CAM220202086530 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 18, 0, DE SAN JOSE, C.P. 24040 | -90.547 | 19.8328
CAM220202086533 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 12, 0, REVOLUCION, C.P. 24080 | -90.5469 | 19.839
CAM220202089500 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 55 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE COLONIA CENTRO CODIGO POSTAL 24000 | -90.537 | 19.8459
CAM220302100956 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 33 COLONIA SAN ROMAN, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y , CALLE SIN NUMERO ENTRANDO POR LA CALLE 18 CALLE PRINCIPAL QUE CONECTA CALKINI CON DZITBALCHE DOBLAR POR LA CALLE 33 AVANZAR 200 METROS SOBRE | -90.0583 | 20.3293
CAM220302100989 | Campeche | Carmen | Ignacio Gutiérrez | EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA LA CARRETERA | -90.9455 | 18.9015
CAM220302101180 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | CALLE FRIDERA EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SAN DIEGO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA AV. AVIACION Y C. 19 HACIA AV. 10 DE JUL | -92.2246 | 18.6115
CAM220302101187 | Campeche | Tenabo | Santa Rosa | EJIDO SANTA ROSA, 24740 SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 17 A57 MGIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 17 A 53 MGIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN | -90.2435 | 20.0324
CAM220302101190 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE EDUARDO RIVERO HEREDIA COLONIA PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR CLLE IGNACIO RAMÍREZ H | -92.0884 | 18.2604
CAM220302101202 | Campeche | Candelaria | El Escondido | RANCHERIA , 00000 EL ESCONDIDO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA EN 12.8KM DIRÍGETE AL ESTE POR CANDELARIA ESCÁRCEGA HACIA 27. LUEGO EN 180M GIRA A LA DERECHA DESPUES EN 88MGIRA A LA IZQUIERDA EN LA 2 | -90.853 | 18.1864
CAM220302101418 | Campeche | Carmen | El Arca | RANCHERIA RIBERA ALTA, 24325 EL ARCA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 186 | -90.9105 | 18.9021
CAM220302102483 | Campeche | Calkiní | Santa María | EJIDO SANTA MARÍA, 24915 SANTA MARÍA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVAZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE LA CALLE 20 PARA LUEGO DOBLAR A LA DER | -90.2455 | 20.374
CAM220302102678 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC RANCHERIA LOS ÁNGELES, 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL NOS DIRIGIMOS POR LA CALLE PECHAL Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 39M Y LUEGO CONTINUAR POR | -89.1809 | 18.2159
CAM220302102790 | Campeche | Calakmul | Los Tambores de Emiliano Zapata | RANCHERIA LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 24646 LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA 269 Y AV | -89.3133 | 17.9944
CAM220302102827 | Campeche | Calakmul | Xbonil | EJIDO XBONIL, 24658 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 280M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIR | -90.1651 | 18.6371
CAM220302102900 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | PUEBLO BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA 261 DESDE LA CALLE 23A Y AVANZAMOS UNA DISTANCAI DE 11.8KM SOBRE L | -89.873 | 19.6528
CAM220302103615 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 3RA DE LA 18 COLONIA SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 18, CALLE 2DA DE LA 18 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DE H AYUNTAMIENTO DE CA | -90.549 | 19.8299
CAM220302131312 | Campeche | Campeche | Bolonchén Cahuich | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24573 | -90.2055 | 19.4424
CAM220302131313 | Campeche | Campeche | Melchor Ocampo | CALLE NINGUNO, 0, MELCHOR OCAMPO, C.P. 24570 | -90.2272 | 19.3744
CAM220302135904 | Campeche | Champotón | General Ortiz Ávila | nayarit de castellon ortiz avila | -90.2654 | 19.2156
CAM220302137622 | Campeche | Calakmul | Xpujil | carretera estatal xpujil dzibalchen km 2+260 | -89.3999 | 18.5277
CAM220302137633 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | Ley Federal de Reforma Agraria | -90.806 | 19.0632
CAM220402141530 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 12 SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 50 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 18. LUEGO EN | -90.6838 | 19.6363
CAM220402197957 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE SANTA MARIA POR ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.7239 | 19.3562
CAM220402197972 | Campeche | Tenabo | Tinún | CALLE 12, 36, NINGUNO, C.P. 24730 | -90.2261 | 19.9654
CAM220402197995 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24922 | -90.1375 | 20.3066
CAM220402197998 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | CALLE NINGUNO, 0, EL NARANJO, C.P. 24336 | -91.1281 | 18.0214
CAM220402198000 | Campeche | Candelaria | Arroyo del Julubal | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24300 | -90.3863 | 17.8338
CAM220402198012 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE LAS AMAERICAS, 0, FRANCISCO I. MADERO, C.P. 0 | -91.8364 | 18.6378
CAM220402198013 | Campeche | Carmen | San Isidro | CALLE NINGUNO, 0, SAN ISIDRO, C.P. 24315 | -91.0494 | 18.6336
CAM220402198019 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 20, 308, NINGUNO, C.P. 24800 | -90.1345 | 20.177
CAM220402198025 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | CALLE NINGUNO, 25, SANTA CRUZ PUEBLO, C.P. 24921 | -90.1042 | 20.3342
CAM220402198042 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 5, 108, FATIMA, C.P. 24902 | -90.0523 | 20.38
CAM220402198048 | Campeche | Champotón | Arellano | CALLE NINGUNO, 0, ARELLANO, C.P. 24420 | -90.4628 | 19.3769
CAM220402198051 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -90.1039 | 20.334
CAM220402198064 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE SANTA MARIA POR ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.7239 | 19.3562
CAM220402198090 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6007 | 19.8062
CAM220402199600 | Campeche | Calakmul | Josefa Ortíz de Domínguez (Icaiché) | codigo postal 24080 | -89.1884 | 18.4803
CAM220402199635 | Campeche | Campeche | Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas) | carretera pich san luciano carlos cano cruz | -90.1083 | 19.4863
CAM220402199728 | Campeche | Champotón | Villa de Guadalupe | 24402 | -90.6248 | 19.2691
CAM220402199777 | Campeche | Calakmul |  | DOMICILIO CONOCIDO | -89.5185 | 18.8577
CAM220402199982 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo s/n colonia Sascalum c.p. 24095 | -90.5311 | 19.815
CAM220402200199 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 10 ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO 24010 | -90.5254 | 19.8509
CAM220402200251 | Campeche | Calkiní | Tepakán | TEPAKÁN | -90.0415 | 20.3918
CAM220402200400 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma | -90.6095 | 19.7873
CAM220402200408 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma | -90.6095 | 19.7873
CAM220402200720 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 10 SIN NUMERO ENTRE CALLE OSTIONAL 2 Y CALLE OSTIONAL 1 BARRIO LA ERMITA CODIGO POSTAL 24020 | -90.3054 | 19.5132
CAM220402200727 | Campeche | Champotón | Champotón | AVENIDA COLOSIO ESQUINA CON AVENIDA SOLIDARIDAD CP 24400 | -90.7263 | 19.3353
CAM220402200743 | Campeche | Champotón | Champotón | Calle 14 letra B por calle 43, Colonia Cuauhtémoc Cárdenas. Cp 24400 | -90.7213 | 19.3385
CAM220102064362 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CAMPUS Principal, Av. 56 No.4 esq. Con Av. Concordia, Col. Benito Juárez C.P. 24180.- CAMPUS II, Av. De los Deportes x Av. Concordia Av. Corregidora S/N Col. Santa Rosalía- CAMPUS III, AV. Central C.P. 24115 - CENTRO CULTURAL, C.P. 24100 | -91.8105 | 18.6517
CAM220102064448 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Jaina s/n colonia plan chac | -90.4935 | 19.8543
CAM220102064474 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM220102065453 | Campeche | Candelaria | Candelaria | DOMICILIO CONOCIDO CANDELARIA | -91.0503 | 18.1943
CAM220102065460 | Campeche | Tenabo | Tenabo | DOMICILIO CONOCIDO TENABO | -90.2317 | 20.0312
CAM220202067253 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 16 PUEBLO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 25 Y AVANZAMOS UNA D | -90.5281 | 19.0993
CAM220202067299 | Campeche | Campeche | Quetzal Edzná | TERRACERÍA TRAMO AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO QUETZAL EDZNÁ, 24574 QUETZAL EDZNÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE QUETZ | -90.1266 | 19.439
CAM220202067725 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | CALLE RAMAL A SANTA ROSA EJIDO EL DESENGAÑO, 24346 EL DESENGAÑO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 | -90.4459 | 17.8667
CAM220202067731 | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ UNO, 24338 BENITO JUÁREZ UNO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 RAMAL A CANDEALRIA RUMBO AL TRAMO VILLAHER | -91.1009 | 18.2767
CAM220202067753 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo y Costilla | EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24369 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 TRAMO ESCARCEGA CHAMPOTON RUMBO A CHAMPOTON | -90.7466 | 18.6363
CAM220202067756 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 49 A COLONIA FLORES MAGÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 50 Y CALLE 59 A, CALLE 38 C SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 28 HJASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 27 Y SE DOBLA A LA IZQUIERD | -90.7411 | 18.6179
CAM220202067882 | Campeche | Calakmul | Bel-Há | CALLE XPUJIL - DZIBALCHEN EJIDO BEL-HA, 24644 BEL-HÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL 269 TRAMO XPUJIL DZIBALCHÉN SE AVANZA 51.000 KM RUMBO A DZIBALCHEN | -89.3244 | 18.9301
CAM220202068187 | Campeche | Escárcega | Haro | EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA CALLE 28 AVANZAREMOS UNA DITANCIA DE 98M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA E | -90.7909 | 18.4453
CAM220302101139 | Campeche | Champotón | Dzitbalché Castellot | EJIDO DZITBALCHÉ CASTELLOT, 24441 DZITBALCHÉ CASTELLOT, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 TOMADO EL RAMAL MOQUEL EL ZAPOTE PASANDO LA LOCALIDAD | -90.2622 | 19.1536
CAM220302101143 | Campeche | Calkiní | Bécal | CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO BÉCAL CENTRO, 24930 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 31 A Y CALLE 33, CALLE 18 SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNCIPAL EN 7.7 KM TOMA C. 20 C. 4 Y CARR. BECALCALKINI HACIA C. 30AV DEL ARTESANO. LUEGO | -90.0178 | 20.4418
CAM220302101151 | Campeche | Champotón | Cañaveral | EJIDO CAÑAVERAL, 24400 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 TOMADO EL RAMAL MOQUEL EL ZAPOTE PASANDO LA LOCALIDAD EL ZAPOTE SE TOMA EL R | -90.4653 | 19.2158
CAM220302101197 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL DESENGAÑO, 24346 DZITBALCHÉ, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 350 METROS SIGUE POR CALLE 23 HACIA C. 10MÉXICO 221 LUEGO | -90.4473 | 17.8622
CAM220302101264 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 180 METROS DIRÍGETE AL SUROESTE POR C. 20 HACIA C. 41. LUEGO EN 110 METROS GIRA A LA | -90.5285 | 19.0994
CAM220302102314 | Campeche | Calkiní | Concepción | CALLE 16 PUEBLO CONCEPCIÓN, 24914 CONCEPCIÓN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 18 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE LA CALLE 2 | -90.1838 | 20.317
CAM220302102576 | Campeche | Champotón | Yohaltún | RANCHERIA YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 34 Y AVANZAMOS 45M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUI | -90.3119 | 19.0137
CAM220302102620 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | RANCHERIA CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA FEDERAL 269 Y AVANZAR | -89.454 | 18.221
CAM220302102802 | Campeche | Calakmul | Nuevo San José | RANCHERIA NUEVO SAN JOSÉ, 24646 NUEVO SAN JOSÉ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CALLE PECHAL Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 39M DONDE GIR | -89.4049 | 18.0583
CAM220302102904 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | BOULEVARD 12 PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y , CALLE 10-B DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 35M HA | -89.7456 | 20.003
CAM220302103008 | Campeche | Candelaria | El Tulipán (El Imposible) | PUEBLO EL TULIPÁN (EL IMPOSIBLE), 24347 EL TULIPÁN (EL IMPOSIBLE), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA PARTES DEL MONUMENTO A LA MUJER CAMPECHANA TOMAS LA CALLE 10 CON DIRECCIÓN AL OESTE PASARÁS EL P | -90.5585 | 17.9678
CAM220302103206 | Campeche | Carmen | Calax | RANCHERIA CALAX, 24310 CALAX, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CARMEN PARTES DEL BODEGA AURRERA QUE SE ENCUENTRA EN SOBRE LA CARRETERA CIUDAD DEL CARMENISLA AGUADA CON DIRECCIÓN AL ESTE HASTA SALIR DE LA ISLA PA | -91.2784 | 18.8574
CAM220302103341 | Campeche | Tenabo | Tenabo | BOULEVARD 23 BARRIO TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 25 A Y , CALLE 8 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO NOS DIRIGIMOS AL SUR SOBRE LA CALLE 8 AVANZANDO 47 METROS | -90.2296 | 20.0358
CAM220302131317 | Campeche | Candelaria | San Miguel | CALLE NINGUNO, 0, SAN MIGUEL, C.P. 24347 | -90.5458 | 17.9142
CAM220302131318 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | AVENIDA JUAREZ, 0, JUSTO SIERRA, C.P. 24114 | -91.8327 | 18.661
CAM220302131809 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 10 por 49 , Zona Centro, 24000 Campeche | -90.5341 | 19.8469
CAM220302136689 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA VICENTE SUAREZ SIN NUMERO COLONIA VILLAMAR CP.24030 | -90.5614 | 19.8228
CAM220302137583 | Campeche | Calakmul | Xpujil | carretera estatal xpujil dzibalchen km 2+260 | -89.3996 | 18.5273
CAM220402197960 | Campeche | Candelaria | Santa Rosa | CALLE 15-SEP, 0, NINGUNO, C.P. 24330 | -90.4709 | 17.8275
CAM220402197963 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24370 | -90.2575 | 18.5813
CAM220402197986 | Campeche | Carmen | Santa Rita | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24323 | -91.5457 | 18.323
CAM220402197987 | Campeche | Carmen | Murallas de Campeche | CALLE EMILIANO ZAPATA, 0, NINGUNO, C.P. 24323 | -91.5834 | 18.3361
CAM220402198001 | Campeche | Candelaria | San Juan | CALLE NINOS HEROES, 0, NINGUNO, C.P. 24344 | -90.5013 | 18.448
CAM220402198005 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | CALLE NINGUNO, 25, SANTA CRUZ PUEBLO, C.P. 24921 | -90.1042 | 20.3342
CAM220402198026 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 20, 308, NINGUNO, C.P. 24800 | -90.1345 | 20.177
CAM220402198030 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 7, 0, SOLEDAD, C.P. 24810 | -90.1743 | 20.1435
CAM220402199607 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | codigo postal 24820 | -89.9797 | 20.1748
CAM220402199618 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | 24316 | -91.2187 | 18.3426
CAM220402199852 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | COLONIA AMPLIACIÓN ESPERANZA | -90.4912 | 19.8423
CAM220402200031 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo s/n colonia Sascalum c.p. 24095 | -90.5311 | 19.815
CAM220402200208 | Campeche | Campeche | Lerma | AVENIDA DEL CERRO LOTE 3 POR PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA 24500 | -90.6098 | 19.785
CAM220402200230 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV LOPEZ PORTILLO 24096 | -90.5219 | 19.8138
CAM220402200345 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma | -90.6095 | 19.7873
CAM220402200679 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | CALLE BLV DE LA MARINA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA CP24327 | -91.2902 | 18.4654
CAM220102063945 | Campeche | Campeche |  | AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES | -90.5218 | 19.8141
CAM220102064358 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Jabal, 24370 Sabancuy, Carmen, Camp. | -91.1882 | 18.9695
CAM220102064508 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM220202067136 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE XPUJIL COLONIA XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, PARTIENDO RUTA DESDE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE | -89.4014 | 18.5015
CAM220202067371 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE ALDAMA PUEBLO SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ Y CALLE PIPILA, CALLE ALLENDE PARTIENDO RUTA DESDE EL PALACIO MUNICIPAL DE SABANCUY NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA ESCARCEGA S | -91.175 | 18.972
CAM220202067608 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | AVENIDA JUAREZ COLONIA PETROLERA, 24180 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 33 Y AVENIDA AVIACION, CALLE 50 SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CALLE 22 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 35 SE DOBLA A | -91.8202 | 18.6468
CAM220202067889 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -90.5396 | 19.8448
CAM220202068087 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE RIO GRANDE Y CALLE LAS PALMAS, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H YUNTAMIENTO DE ESC | -90.2999 | 18.6373
CAM220202068201 | Campeche | Calakmul | Concepción | EJIDO CONCEPCIÓN, 24658 CONCEPCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAMOS 94M Y GIRAMOS A LA DERECHA EN DIRECCION A LA CARRETERA | -90.1344 | 18.6199
CAM220202068261 | Campeche | Hopelchén | Chan-Chen | EJIDO CHAN-CHEN, 24668 CHAN-CHEN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE UKUM SE TOMA EL ACCESO A XMABEN Y DE AHÍ SE TOMA LA CARRETERA XMABEN CHANCHEN SE AVANZA 9.700 KM Y SE LLEGA A LA LOCALIDAD. | -89.2623 | 19.2089
CAM220202068285 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | CALLE 39 PUEBLO DZIBALCHÉN, 24611 DZIBALCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 37 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL CAMP261 TRAMO HOPELCHEN DZIBALCHEN RUMBO A XPUJIL AVANZANDO 41.1 | -89.7385 | 19.4551
CAM220202068377 | Campeche | Champotón | Ulumal | PUEBLO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGACHAMPOTON SE VA AVANZANDO 7.6 KM DOBLANDO A MANO IZQUIERDA SE | -90.6233 | 19.2729
CAM220202086534 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 20, 308, NINGUNO, C.P. 24800 | -90.1345 | 20.177
CAM220202086859 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo S/N | -90.53 | 19.8147
CAM220302100978 | Campeche | Hopelchén | Xmejía | EJIDO XMEJÍA, 24615 XMEJÍA, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE UKUM SE CRUZA LA CARRETERA ESTATAL CAMP261 TRAMO XPUJILDZIBALCHEN TOMANDO EL RAMAL A XMEJIA SE AVANZA 3.800 KM Y SE LLEGA A LA LOCA | -89.3756 | 19.2302
CAM220302101099 | Campeche | Champotón | José María Morelos y Pavón | CALLE LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE JORGE SALOMON AZAR GARCIA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHA | -90.7226 | 19.0919
CAM220302101167 | Campeche | Calkiní | Santa María | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO HACIENDA SANTA MARÍA, 24915 SANTA MARÍA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 200 METROS DIRÍGETE AL NORTE POR C. 20 HACIA C. 17. LUEGO EN | -90.2449 | 20.3767
CAM220302101184 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 17 A 57 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 17 A 53 M DESPUES GIRA A LA D | -90.1554 | 19.8236
CAM220302101186 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 43 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 15 HACIA HOPELCHENUMANM. CRECEN | -89.832 | 19.7461
CAM220302101189 | Campeche | Hopelchén | Katab | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO KATAB, 24620 KATAB, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 160 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 15 HACIA C. 20. LUEGO EN 1.1 KILOMETRO | -89.8433 | 19.9101
CAM220302101198 | Campeche | Candelaria | San Miguel | RANCHERIA , 24335 SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 30 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL EL MAME | -90.9813 | 17.9777
CAM220302101227 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | AVENIDA CARRETERA DEL GOLFO PUEBLO NUEVO PROGRESO, 24327 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLEJON LIBRAMIENTO Y , CARRETERA 180 VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN CONTINUAR TODO DERECHO PASANDO SAN ANTONIO CARDENAS SEGUIR | -92.3063 | 18.6239
CAM220302101236 | Campeche | Carmen | Ignacio Gutiérrez | EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA LA CARRETERA | -90.9461 | 18.901
CAM220302102148 | Campeche | Champotón | Chac Chaito | RANCHERIA CHAC CHAITO, 24443 CHAC CHAITO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 201 LLEGANDO AL ENTRONQUE SE AVANZA SOBRE EL RAMAL A CARRILO PUERTO PASANDO | -90.4078 | 19.0514
CAM220302102149 | Campeche | Champotón | General Ortiz Ávila | CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA GENERAL ORTIZ ÁVILA, 24414 GENERAL ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE TABASCO, CALLE LAZARO CARDENAS SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA | -90.7262 | 18.9663
CAM220302102574 | Campeche | Champotón | Nuevo Paraíso [Módulo] | EJIDO NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], 24443 NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 34 Y AVANZAMOS 45M PAR | -90.3178 | 19.0164
CAM220302102591 | Campeche | Champotón | Sihochac | CALLE ALLENDE PUEBLO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ERMITA Y CALLE BRAVO, CALLE LOPEZ RAYON DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 34 Y AVA | -90.5856 | 19.5005
CAM220302102861 | Campeche | Hecelchakán | Blanca Flor | PUEBLO BLANCA FLOR, 24836 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL COSTERA DEL GOLFO POR LA | -90.0386 | 20.195
CAM220302102878 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | PUEBLO SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA AVANZAR 10.3 KM SOBERA LA CARRETERA DE JONUTA PALIZADA Y SOBRE LA CARRETERA 182 KM YSEGUIR DERECHO HASTA QUE LLEG | -92.0975 | 18.3336
CAM220302102913 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | RANCHERIA CANCABCHÉN, 24612 CANCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN TOMAMOS DIRECCION HACIA LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCOR | -89.6352 | 19.3075
CAM220302102936 | Campeche | Escárcega | Matamoros | PUEBLO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AGARRAR LA CARRETERA KILOMETRO 186 FRANCISCO ESCARCEGACHETUMAL AVANZAR 9.6 ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD PA | -90.6399 | 18.584
CAM220302103368 | Campeche | Campeche | Nilchí | EJIDO NILCHI, 24552 NILCHÍ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SALIENDO POR LA GASOLINERA | -90.2731 | 19.8455
CAM220302131319 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, AREA AH-KIM-PECH, C.P. 24014 | -90.5396 | 19.8448
CAM220302136779 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 31 ENTRE 18 Y CALLE 20 A COLONIA SAN FELIPE. | -90.0564 | 20.3283
CAM220302137312 | Campeche | Candelaria | Laguna la Perdida | Laguna la Perdida | -90.574 | 18.0308
CAM220302137561 | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | Miguel de la Madrid | -90.5927 | 18.4919
CAM220302137651 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Tenabo | -90.2249 | 20.0365
CAM220402197958 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE 25, 16, CENTRO, C.P. 24100 | -91.8317 | 18.6362
CAM220402198016 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE JUVENTINO ROSAS, 0, NINGUNO, C.P. 24190 | -91.8043 | 18.6441
CAM220402198018 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 9, 0, SAN JUAN, C.P. 24800 | -90.1323 | 20.1852
CAM220402198056 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 23, 1, CENTRO, C.P. 24400 | -90.7241 | 19.3572
CAM220402199688 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE CENTRO | -90.5237 | 19.8454
CAM220402199817 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | codigo portal 24370 | -90.2522 | 18.548
CAM220402199969 | Campeche | Campeche | Melchor Ocampo | MELCHOR OCAMPO CP 24572 | -90.195 | 19.4754
CAM220402200040 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | codigo postal 24914 | -90.2417 | 20.5075
CAM220402200085 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | ISLA ARENA CP 24914 | -90.2509 | 20.5105
CAM220402200240 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 37 SIN NUMERO ENTRE CALLE 16 Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO LAZARO CARDENAS 24400 | -90.4356 | 19.1939
CAM220402200729 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA PEDRO SAIZ DE BARANDA,ENTRE CALLE FILIBERTO QUI FARFAN Y C.BENJAMIN GANZO 24020 SAN JOAQUIN | -90.304 | 19.5148
CAM220402200780 | Campeche | Escárcega |  | DOMICILIO CONOCIDO | -90.11 | 18.2748
CAM220402203790 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Los Laureles | -90.5218 | 19.8136
CAM220102064443 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma | -90.6095 | 19.7873
CAM220202067276 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 1 COLONIA SANTA CLARA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 16 EMPEZAMOS NUESTRA RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SEYPAPLAYA UBICADO SOBRE LA CALLE 18 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 150M PARA | -90.6894 | 19.6503
CAM220202067304 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | TERRACERÍA TRAMO AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 254 PUEBLO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD | -90.7363 | 19.1404
CAM220202067357 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | RANCHERIA OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTINÚA HACIA FRANCISCO I. MADERO A3 MIN 11 KMCONTINÚA POR CARR. COSTERA DEL GOLFO ECDAD. DEL CARMEN ISLA AGUADACD DEL CARMEN CH | -91.2191 | 18.341
CAM220202067420 | Campeche | Escárcega | Silvituc | EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA C.25 Y AVA | -90.2733 | 18.6405
CAM220202067519 | Campeche | Campeche | Los Laureles | EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EDZNA Y CALLE LAS LOMAS, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CAMPECHEHOPELCHEN Y AVANZA 3.2 KM DIR | -89.9876 | 19.4825
CAM220202067735 | Campeche | Candelaria | El Pedregal | CALLE NUEVA ROSITA - ESMERALDA EJIDO EL PEDREGAL, 24343 EL PEDREGAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MONCLOVA SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL MONCLOVA SAN JUAN SE AVANZA 13.800 KM HASTA LLEGAR | -90.7362 | 18.1729
CAM220202067911 | Campeche | Calakmul | Constitución | CALLE 10 DE MAYO RANCHERIA CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y | -90.1356 | 18.63
CAM220202068158 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y , DESDE EL LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.28 AVANZAREMOS 98M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA SOB | -90.8536 | 18.3547
CAM220202068169 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | EJIDO EL LECHUGAL, 24374 EL LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE ESCÁRCEGA PARTES DE LA GLORIETA PUERTA DE ENTRADA AL MUNDO MAYA Y TOMAS LA CARRETERA CHETUMALVILLAHERMOSA 186 CON DIRECCIÓN AL ESTE HASTA | -90.4231 | 18.6031
CAM220202068212 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | EJIDO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 24643 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y CARRETERA ESCARCEGA NICLAS BRAVO, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA D | -89.4425 | 18.5122
CAM220202068279 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | CALLE 9 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 11 SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCHEN SE TOMA RAMAL RUMBO A VICENTE GUERRERO AVANZANDO 19.400 KM Y SE LLEGA A | -89.6006 | 19.5806
CAM220202068375 | Campeche | Champotón | Xbacab | EJIDO XBACAB, 24416 XBACAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGACHAMPOTON SE VA AVANZANDO 44.5 KM PASANDO LA LOCALIDAD GENERAL | -90.7231 | 18.9419
CAM220202068465 | Campeche | Champotón | Cinco de Febrero | TERRACERÍA TRAMO AL NORTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD AL | -90.6361 | 18.8852
CAM220202087927 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 53 SIN NUMERO , ENTRE CALLE 16 Y CIRCUITO BALUARTES, COLONIA CENTRO, CP 24040 | -90.5338 | 19.843
CAM220202099212 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Los Laureles | -90.5218 | 19.8136
CAM220302101138 | Campeche | Champotón | Nayarit Castellot | CALLE EUGENIO ECHEVERIA RANCHERIA NAYARIT CASTELLOT, 24424 NAYARIT CASTELLOT, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE NICOLAS CANTO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FERNADO TURRIZA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA | -90.2483 | 19.2223
CAM220302101142 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 A 46 METROSGIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 24 450 METROS Y GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN | -90.105 | 20.2366
CAM220302101166 | Campeche | Candelaria | Los Cuatro Hermanos | RANCHERIA , 24335 LOS CUATRO HERMANOS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 30 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMA | -91.0492 | 17.9758
CAM220302101169 | Campeche | Carmen | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ ( DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD DEL CARMEN TOMA AV CORREGIDORA HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO ECDAD. DEL CAR | -91 | 18.6293
CAM220302101171 | Campeche | Candelaria | La Esperanza | RANCHERIA , 24336 LA ESPERANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERAQ MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL 186 POR 21 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL EL ENCANTO DURANTE 12 KM DONDE ENCONTRAREMOS AL MARGE | -91.0294 | 17.9676
CAM220302101172 | Campeche | Candelaria | La Florida Tres | RANCHERIA , 24336 LA FLORIDA TRES, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 17 KM DONDE A LA IZQUIERDA SE ENCUENT | -91.0272 | 18.0975
CAM220302101179 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | CALLE 21 INTERIOR SN EJIDO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 23 SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 50 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 18. LUEGO EN 160 METROS G | -90.6982 | 19.5249
CAM220302101247 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | RANCHERIA OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTINÚA HACIA FRANCISCO I. MADERO A3 MIN 11 KMCONTINÚA POR CARR. COSTERA DEL GOLFO ECDAD. DEL CARMEN ISLA AGUADACD DEL CARMEN CH | -91.2179 | 18.3378
CAM220302101261 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 16 INTERIOR SN EJIDO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 18, SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 180 METROS DIRÍGETE AL SUROESTE POR C. 20 HACIA C. 41. LUEGO EN 110 METRO | -90.5279 | 19.0986
CAM220302101528 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 9 BARRIO FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22-A Y CALLE 9, CALLE 22 DIRÍGETE AL ESTE POR C 27 HACIA C. 20. Y AVANZAREMOS 100M Y GIRAREMOS A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 2 Y AVANZAREMOS 1KM PARA LUEGO | -90.052 | 20.3764
CAM220302102052 | Campeche | Candelaria | Nuevo Coahuila | RANCHERIA NUEVO COAHUILA, 24334 NUEVO COAHUILA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA PARTES DEL MONUMENTO A LA MUJER CAMPECHANA TOMAS LA CALLE 10 CON DIRECCIÓN A OESTE PASARÁS POR EL PUENTE Y CONTINUA | -90.7766 | 17.8909
CAM220302102859 | Campeche | Palizada | Tila | PUEBLO TILA, 24205 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA SE TOMA EL CAMINO PALIZADARIBERA GOMEZ SE AVANZA 6.000 KM Y SE LLEGA A LA LOCALIDA POR EL MARCO DERECHO | -92.0555 | 18.225
CAM220302102871 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | EJIDO DZITNUP, 24839 DZITNUP, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 140M EN DIRECCION HACIA LA CALLE 27 PARA LUEGO GIRAR A LA | -90.107 | 20.1838
CAM220302103007 | Campeche | Candelaria | Tenancingo | PUEBLO TENANCINGO, 24347 TENANCINGO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 900 METROS TOMA C. 18A Y CALLE 23 HACIA C. 10MÉXICO 221 LUEGO EN 53.3 KILOMETROS GIRA A LA IZQUIERDA C | -90.6487 | 17.9719
CAM220302103124 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles | EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24645 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.5 KM DOBLANDO A LA DERECHA 42.8 KM LLEGAS AL EJIDO DE FELIPE ANGELES DONDE SE | -89.2713 | 18.1744
CAM220302103350 | Campeche | Campeche | Hampolol | CALLE CARRETERA HAMPOLOL-BETHANIA EJIDO HAMPOLOL, 24560 HAMPOLOL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 6 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIF | -90.3889 | 19.9265
CAM220302131314 | Campeche | Candelaria | Solidaridad | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24346 | -90.4091 | 17.8463
CAM220302131315 | Campeche | Candelaria | Nuevo Comalcalco | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24345 | -90.4773 | 18.1369
CAM220302131321 | Campeche | Candelaria | El Encanto | CALLE 4, 0, NINGUNO, C.P. 24336 | -91.0304 | 17.9971
CAM220302131322 | Campeche | Candelaria | Nueva Rosita | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24333 | -90.7403 | 18.2928
CAM220302136744 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 8 POR CALLE 9 SIN NUMERO CODIGO PORTAL 24560 | -90.387 | 19.9258
CAM220302137645 | Campeche | Campeche | San Luciano | SAN LUCIANO Y CARLOS CANO CRUZ | -90.0067 | 19.498
CAM220402197982 | Campeche | Escárcega | La Chiquita | CALLE NINGUNO, 0, LA CHIQUITA, C.P. 24350 | -90.7183 | 18.6283
CAM220402197985 | Campeche | Carmen | Tres Potrillos | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24337 | -91.1958 | 18.2414
CAM220402197999 | Campeche | Candelaria | Pablo García | CALLE SIN NOMBRE, 0, NINGUNO, C.P. 24333 | -90.9253 | 18.0771
CAM220402198036 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 35, 0, SAN PEDRO, C.P. 0 | -90.5236 | 19.0931
CAM220402198037 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 1, 0, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 24400 | -90.7239 | 19.3562
CAM220402199835 | Campeche | Hecelchakán |  | DOMICILIO CONOCIDO | -90.1347 | 20.1767
CAM220402200189 | Campeche | Campeche | Imí | CALLE 15 SIN NUMERO IMI II CODIGO POSTAL 24560 | -90.2825 | 19.5233
CAM220402200232 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE COAHUILA ENTRE CALLE PERU Y CALLE ECUADOR SANTA ANA 24050 | -90.3128 | 19.5019
CAM220402200268 | Campeche | Campeche | Hobomó | POZO 8 | -90.5044 | 19.6112
CAM220402200268 | Campeche | Campeche | Hobomó | POZO 4 | -90.4913 | 19.6143
CAM220402200268 | Campeche | Campeche | Hobomó | POZO 3 | -90.4978 | 19.6124
CAM220402200637 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Solidaridad Nacional, Campeche, Camp. | -90.4937 | 19.8719
CAM220402200715 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE BENJAMIN GANZO SAN JOAQUIN 24561 | -90.5108 | 19.8634
CAM220402200728 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE BENJAMIN GANZO CODIGO POSTAL 24561 | -90.5108 | 19.8634
CAM220402200839 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Calle 20 número 20 entre 9 y 7 Colonia la Conquista. CP 24800. | -90.1307 | 20.1856
CAM220402200858 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Carretera China-Campeche km. 4, tajo Anew, Col. Muculchakán | -90.5048 | 19.8035
CAM220102064360 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Jabal, 24370 Sabancuy, Carmen, Camp. | -91.1887 | 18.9696
CAM220102064505 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM220202067286 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | TERRACERÍA TRAMO AL SURESTE DE LA LOCALIDAD - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 RANCHERIA OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA ULTIMA CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL S | -91.2164 | 18.3399
CAM220202067325 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 8 COLONIA SAN ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 10 DESDE EL PARQUE MUNICIPAL DE HOPELCHEN NOS ENCAMINAMOS POR LA CALLE 261 UNA DISTANCIA DE 140M PASANDO POR MAXICARNE PARA LUEGO GIRAR A | -89.8384 | 19.7432
CAM220202068050 | Campeche | Escárcega | División del Norte | CALLE 4 PUEBLO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 3 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA CALLE 28 AVANZARE | -90.7695 | 18.5239
CAM220202068056 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAREMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMEROI 186 CHETUMALVILLAHERMOSA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 39.4KM SIN DE | -90.3832 | 18.6219
CAM220202068066 | Campeche | Escárcega | Silvituc | CALLE CARRETERA CENTENARIO LUBNA EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUI | -90.2679 | 18.6394
CAM220202068244 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 24 PUEBLO DZITBALCHÉ, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 31 DESDE EL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS 550M PASANDO POR FERRETERIA SAN ROQUE NOVEDADES ISIS CA | -90.055 | 20.3263
CAM220202068383 | Campeche | Champotón | La Joya | RANCHERIA LA JOYA, 24451 LA JOYA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 TRAMO CD. DEL CARMEN CAMPECHE DOBLANDO A MANO DERECHA PASANDO LA LOCALIDAD C | -90.6725 | 19.484
CAM220202086826 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo S/N | -90.53 | 19.8147
CAM220202088647 | Campeche | Palizada | Paso de los Caballos | PASO DE LOS CABALLOS KM 156+000 AL KM 32+000 PALIZADA | -91.9921 | 18.0526
CAM220202099886 | Campeche | Champotón |  | CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 | -90.7437 | 19.3233
CAM220302100950 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 83 COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 83 Y CARRETERA FEDERAL, CALLE 28A CALLE 83 ENTRE CARRETERA FEDERAL ESCARCEGAVILLAHERMOSA KM 65 Y CALLE ALTERNA AL PANTEÓN RUMBO AL TE | -90.762 | 18.6057
CAM220302100984 | Campeche | Carmen | Ribera de San Francisco | RANCHERIA RIBERA DE SAN FRANCISCO, 24325 RIBERA DE SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A TABASCO LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE | -92.4259 | 18.5182
CAM220302100985 | Campeche | Carmen | Conquista Campesina | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE VERACRUZ, CALLE IBARRA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX | -91.288 | 18.1813
CAM220302101102 | Campeche | Calkiní | San Nicolás | CALLE 2 PUEBLO SAN NICOLÁS, 24917 SAN NICOLÁS, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 4 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINI SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL CALKINI TANKUCHEISLA ARENA PASANDO POR LAS LOC. DE NUNKI | -90.2359 | 20.4376
CAM220302101105 | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | RANCHERIA SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, 24914 SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MPAL DE CALKINI SE TOMA LA CARR FED 180 TRAMO MÉRIDACAMPECHE LLEGANDO LA LOC DE STA CRUZ EN EL MPIO DE HECELCHA | -90.1781 | 20.2663
CAM220302101178 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO FRANCISCO VILLA (MAMANTEL), 24315 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAS Y CALLE MAMANTEL, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD DEL CARMEN TOMA AV CORREGIDORA HACIA CARR. | -91.092 | 18.5199
CAM220302101192 | Campeche | Palizada | San Agustín (La Rebeza) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPALDIRÍGETE AL OESTE POR CALLE IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO A 3.1 | -92.1109 | 18.2573
CAM220302101199 | Campeche | Candelaria | San Julián | RANCHO , 24336 SAN JULIÁN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERAQ MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL 186 POR 21 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL EL ENCANTO DURANTE 6 KM DONDE ENCONTRAREMOS AL MARGEN IZQU | -91.0061 | 17.9906
CAM220302101266 | Campeche | Champotón | Moch Cohuó | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO MOCH COHUÓ, 24443 MOCH COHUÓ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 180 METROS DIRÍGETE AL SUROESTE POR C. 20 HACIA C. 41. LUEGO EN 110 METROS GIRA | -90.2494 | 19.0006
CAM220302101274 | Campeche | Carmen | Santa Rita | PUEBLO SANTA RITA, 24323 SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 186, | -91.5456 | 18.3242
CAM220302101376 | Campeche | Campeche | Hampolol | CALLE 15 EJIDO HAMPOLOL, 24560 HAMPOLOL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 17 DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 61.71 METROS GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA C. 61.350 METRO GIRA A LA DERECH | -90.3843 | 19.9264
CAM220302101402 | Campeche | Carmen | Ribera Alta San Francisco | RANCHERIA RIBERA ALTA, 24325 RIBERA ALTA SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A TABASCO LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUE | -92.3459 | 18.4486
CAM220302101459 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE PASO DE LAS AGUILAS COLONIA LEOVIGILDO GÓMEZ, 24060 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JERUSALEM Y CALLE BETHEL, CALLE MARGARITA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C 61 Y | -90.5185 | 19.8219
CAM220302101701 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | CALLE CONSTITUCION PUEBLO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE UNIDAD DEPORTIVA, CALLE NIÑOS HEROES PARTIENDO RUTA DESDE LA CABECERA DE CARMEN PARTES DE LA GLORIETA QUE SE EN | -92.2906 | 18.6253
CAM220302102856 | Campeche | Palizada | Las Bodegas | PUEBLO LAS BODEGAS, 24204 LAS BODEGAS, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA TOMAMOS RUTA POR LA CALLE VICENTE CASTELLANOS Y AVANZAMOS UNA DIST | -92.002 | 18.2692
CAM220302102924 | Campeche | Hopelchén | Crucero San Luis | PUEBLO CRUCERO SAN LUIS, 24604 CRUCERO SAN LUIS, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA FEDERAL 261 AVANZAR 18.9KM SOBRE LA MIS | -89.988 | 19.702
CAM220302102946 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | PUEBLO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR LA CARRETERA CHETUMALVILLAHERMOSA AVANZAR 4.172 KILOMETROS PARA LLEGAR | -90.8457 | 18.6185
CAM220302102949 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | PUEBLO JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, 24368 JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE ELCENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 130M DIRÍGETE AL SUROESTE POR CALLE 47A HACIA CALLE 30A.DESPUES A 500M GIRA A LA | -90.7885 | 18.6227
CAM220302102965 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 25 PUEBLO DZITBALCHÉ, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 26-A Y CALLE 13, CALLE 27 DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD Y PARTIENDO DEL PALACIO MPAL DE DZITBALCHE AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 26M POR LA CALLE 20 PARA | -90.0507 | 20.3193
CAM220302102994 | Campeche | Candelaria | Nuevo Coahuila | EJIDO NUEVO COAHUILA, 24334 NUEVO COAHUILA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 150 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR CANDELARIA ESCÁRCEGA HACIA 27 LUEGO EN 45 METROS GIRA A LA IZQU | -90.7798 | 17.8933
CAM220302102996 | Campeche | Candelaria | Pedro Baranda | EJIDO PEDRO BARANDA, 24334 PEDRO BARANDA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 900 METROS TOMA C. 18A Y CALLE 23 HACIA C. 10MÉXICO 221 LUEGO EN 33.8 KILOMETROS GIRA A LA IZQUIE | -90.8651 | 17.9723
CAM220302103005 | Campeche | Candelaria | El Ramonal | EJIDO EL RAMONAL, 24334 EL RAMONAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 900 METROS TOMA C. 16 Y CALLE 23 HACIA C. 10MÉXICO 221 LUEGO EN 52.7 KILOMETROS GIRA A LA IZQUIERDA EN | -90.6581 | 17.8364
CAM220302103335 | Campeche | Campeche | Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas) | CALLE ABELARDO CARRILLO ZAVALA EJIDO CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), 24573 CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE DEMOCRACIA, CALLE BEATRIZ PAREDES RANGEL DIRÍGETE AL NORDESTE | -89.8877 | 19.37
CAM220302131310 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE JUAN DE LA BARRERA, 0, HEROES DE CHAPULTEPEC (FOVI), C.P. 24030 | -90.5396 | 19.8448
CAM220302131341 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | CALLE CARRETERA FEDERAL, 0, NINGUNO, C.P. 24317 | -92.416 | 18.6104
CAM220302131757 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Jose Castellot Manzana K Lote 20 Ah-Kim-Pech Sección Fundadores C.P. 24014, Área Ah, 24014 Campeche, Camp. | -90.5266 | 19.8538
CAM220302135926 | Campeche | Campeche | Lerma | CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE KM 10 SIN NUMERO CP.24500 | -90.6167 | 19.7927
CAM220302139286 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 8, Num. 325 entre 63 y circuito baluartes, centro historico, Edificio Lavalle. | -90.5401 | 19.8446
CAM220402142648 | Campeche | Seybaplaya | Xkeulil | PUEBLO XKEULIL, 24464 XKEULIL, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA CALLE 18 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 150M PARA LUEGO GIRAR LEV | -90.6309 | 19.6289
CAM220402142901 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE PINO SUAREZ COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 24098 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ , AVENIDA LOPEZ PORTILLO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y PARTIENDO DEL H A | -90.5406 | 19.8191
CAM220402197953 | Campeche | Candelaria | San Manuel Nuevo Canutillo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348 | -90.6677 | 18.0721
CAM220402197961 | Campeche | Campeche | Tixmucuy | CALLE NINGUNO, 0, TIXMUCUY, C.P. 24570 | -90.3167 | 19.5814
CAM220402197994 | Campeche | Carmen | El Chinal | CALLE NINGUNO, 0, EL CHINAL, C.P. 24317 | -91.4092 | 18.1517
CAM220402198047 | Campeche | Champotón | Chilam Balam | CALLE NINGUNO, 0, CHILAM BALAM, C.P. 24443 | -90.2478 | 19.0031
CAM220402199598 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | ACCESO A LA UNIDAD COLONIA CHAPULTEPEC CP 24030 | -90.5622 | 19.8239
CAM220402200195 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 16 ENTRE 14 Y 13 COLONIA SAN PEDRO CODIGO POSTAL 24700 | -90.2221 | 20.0465
CAM220402200265 | Campeche | Candelaria | Arroyo del Julubal | ARROYO DEL JULUBAL | -90.3869 | 17.8347
CAM220402200265 | Campeche | Candelaria | Estrella del Sur | ESTRELLA DEL SUR | -90.6686 | 17.8255
CAM220402200271 | Campeche | Calakmul | Dieciséis de Septiembre (Laguna Alvarado) | DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE | -89.2722 | 18.0181
CAM220402200598 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Lázaro Cárdenas s/n, Flor de Limón, 24060 Campeche, Camp. | -90.526 | 19.8285
CAM220402200706 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | CARRETERA FED CAMPECHE-HAMPOLOL KM 95 24560 | -90.2517 | 19.5435
CAM220402200817 | Campeche | Candelaria |  | DOMICILIO CONOCIDO | -91.0431 | 18.1859
CAM220402203645 | Campeche | Carmen | Atasta | CARRETERA FEDERAL No.180 VILLAHERMOSA - CIUDAD DEL CARMEN KM 137 | -92.1039 | 18.6202
CAM220202067120 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | EJIDO NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA 269 Y CALLE LOS FLAMBOYANES, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA | -89.3699 | 18.7994
CAM220202067559 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | PUEBLO SANTA CRUZ, 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA AL CALLE 20 DIRECCIÓN A AL SECUNDARIA FEDERAL SE INCORPORA A LA AVENIDA PROLONGACIÓN CALLE 20 Y AL FI | -90.1169 | 20.2033
CAM220202067720 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 17 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 18A, CALLE 15 SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO LA OBRA SE TOMA LA CALLE 18 SE AVANZA UNA CUADRA HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 17 | -91.0462 | 18.1842
CAM220202068197 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28 COLONIA FÁTIMA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y , AVENIDA HECTOR PEREZ MARTINEZ PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA CALLE 28 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 700M PASAND | -90.7239 | 18.6036
CAM220202068249 | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | EJIDO X-CANHÁ, 24667 X-CANHÁ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE UKUM SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL DZIBALCHEN XPUJIL RUMBO A XPUJIL SE AVANZA 17.300 KM Y SE LLEGA A LA LOCALIDAD. | -89.3342 | 19.1004
CAM220202086532 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA REVOLUCION, 0, SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5183 | 19.8394
CAM220202099767 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Los Laureles | -90.5218 | 19.8136
CAM220302101095 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | VILLA ISLA ARENA, 24919 ISLA ARENA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA LA CARRETERA ESTATAL CALKINITANKUCHEISLA ARENA POR 70 KM DONDE ENCONTRAREMOS LA VILLA DE ISLARENA | -90.4535 | 20.6984
CAM220302101140 | Campeche | Champotón | Yohaltún | RANCHERIA YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 SE TOMA EL RAMAL A CARRILO PUERTO PASANDO LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO | -90.3163 | 19.0106
CAM220302101144 | Campeche | Champotón | Miguel Allende | EJIDO MIGUEL ALLENDE, 24443 MIGUEL ALLENDE, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 SE TOMA EL RAMAL A CARRILO PUERTO PASANDO LA LOCALIDAD DE CARRILLO | -90.3126 | 19.0099
CAM220302101153 | Campeche | Champotón | San José Carpizo Dos | AVENIDA JOSE CARPIZO RANCHERIA SAN JOSÉ CARPIZO DOS, 24404 SAN JOSÉ CARPIZO DOS, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA HIDALGO, DESDE LA CABECERA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 180 TOMADO EL RAMAL MOQUEL EL ZAPOTE P | -90.5773 | 19.395
CAM220302101177 | Campeche | Champotón | Moquel | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO MOQUEL, 24402 MOQUEL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ROBERTO BARRIOS Y CALLE PENJAMO, SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR CALLE 20 HACIA CALLE 41 A 78 METROS GIRA A LA DER | -90.6706 | 19.3511
CAM220302101191 | Campeche | Dzitbalché | Bacabchén | CALLE 7 PUEBLO BACABCHÉN, 24925 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE DZITBALCHE TOMA C. 18 HACIA C. 20 A 5 MIN 14 KM DESPUES CONTINÚA POR C. 20. TOMA CAMPECHEMÉRIDACARR. | -90.0577 | 20.2889
CAM220302101231 | Campeche | Carmen | Nuevo Campechito | CALLE BRENDA RANCHERIA NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE GLORIA ROMERO DE CASTRO Y , PARTIENDO RUTA DESDE LA CABECERA DE CARMEN PARTES DE LA GLORIETA QUE SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA 10 DE J | -92.4641 | 18.6466
CAM220302101256 | Campeche | Carmen | Los Manantiales | CALLE LOPEZ MATEOS EJIDO LOS MANANTIALES, 24313 LOS MANANTIALES, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPAPTA Y CALLE PIPILA, CALLE SALINAS DE GORTARI SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FED | -91.0825 | 18.7137
CAM220302101467 | Campeche | Campeche | Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas) | CALLE BEATRIZ PAREDES RANGEL EJIDO CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), 24573 CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE XICOTENCATL, DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 61.71 MET | -89.8858 | 19.3692
CAM220302101600 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 10 COLONIA SAN ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 23-A Y CALLE 21, CALLE 12 DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN DIRÍGETE AL NOROESTE POR C. 21 HACIA C. 22 Y AVAN | -89.8391 | 19.7432
CAM220302102046 | Campeche | Candelaria | Laguna de Oro | RANCHERIA LAGUNA DE ORO, 24343 LAGUNA DE ORO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 50 KM HASTA LL | -90.2731 | 17.8795
CAM220302102498 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22 A COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE CALKINI Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 27 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 100M PARA LUEGO GIRAR | -90.0558 | 20.3885
CAM220302102583 | Campeche | Champotón | Sihochac | CALLE ROCHA PUEBLO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 34 Y AVA | -90.5822 | 19.5
CAM220302102807 | Campeche | Calakmul | Nuevo Veracruz | CALLE IGNACIO DE LA LLAVE RANCHERIA NUEVO VERACRUZ, 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JUÁREZ DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL NOS DIRIGIMOS POR LA CALLE PECHA | -89.1727 | 18.0563
CAM220302102906 | Campeche | Escárcega | Luna | PUEBLO LUNA, 24357 LUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 500 METROS GIRA A LA DERECHA EN LA 2 INTERSECCIÓN HACIA C. 30CANDELARIA ESCÁRCEGA LUEGO EN 4.4 KM GIRA A LA IZQUIER | -90.8992 | 18.2943
CAM220302103406 | Campeche | Campeche | Pocyaxum | EJIDO POCYAXUM, 24532 POCYAXUM, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA AVENIDA HEROES DE NACORZARI DONDE DESDE LA ROTONDA DEL AEROPUERTO AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 2.4KM HASTA LLEGAR A | -90.3521 | 19.7284
CAM220302103613 | Campeche | Campeche | Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) | EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA AVENIDA HEROES DE NACORZARI DONDE DESDE LA ROTONDA DEL AEROPUERTO AVANZAREMOS UNA | -90.2209 | 19.6153
CAM220302131331 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | CALLE NINGUNO, 0, EL NARANJO, C.P. 24336 | -91.1281 | 18.0214
CAM220302137624 | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | varias localidades | -90.813 | 17.9161
CAM220302137643 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | Seybaplaya | -90.6837 | 19.6361
CAM220402141120 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | CALLE SELVA EJIDO ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PUCTE Y CALLE CEDRAL, CALLE CHIAPAS SALIENDO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL SE TOMA LA CARRETERALA OBRA QUE SE REALIZARA | -89.4192 | 18.593
CAM220402197954 | Campeche | Carmen | Oxcabal | CALLE NINGUNO, 0, OXCABAL, C.P. 24310 | -90.9667 | 18.8639
CAM220402197966 | Campeche | Champotón | Nayarit Castellot | CALLE NINGUNO, 0, NAYARIT CASTELLOT, C.P. 24435 | -90.25 | 19.2258
CAM220402197977 | Campeche | Carmen | José María Pino Suárez | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24313 | -90.9717 | 18.7187
CAM220402197979 | Campeche | Carmen | San Isidro | CALLE NINGUNO, 0, SAN ISIDRO, C.P. 24315 | -91.0494 | 18.6336
CAM220402197990 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE PLAZA MUNICIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24415 | -90.5236 | 19.0931
CAM220402198003 | Campeche | Escárcega | José López Portillo | CALLE PEDRO SAINZ DE BARANDA, 0, NINGUNO, C.P. 24370 | -90.2637 | 18.7219
CAM220402198007 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | CALLE 20, 0, ALAMEDA, C.P. 24920 | -90.0585 | 20.3144
CAM220402198024 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, AREA AH-KIM-PECH, C.P. 24014 | -90.5396 | 19.8448
CAM220402198028 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | CALLE NINGUNO, 0, EL NARANJO, C.P. 24336 | -91.1281 | 18.0214
CAM220402198032 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA CTM, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24023 | -90.4915 | 19.8636
CAM220402198043 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 20, 308, NINGUNO, C.P. 24800 | -90.1345 | 20.177
CAM220402198052 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE GIRASOL, 0, JARDINES, C.P. 24060 | -90.5181 | 19.8309
CAM220402198085 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE 11, 0, PALMA SOLA, C.P. 24520 | -90.5021 | 19.7712
CAM220402199994 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo s/n colonia Sascalum c.p. 24095 | -90.5311 | 19.815
CAM220402200678 | Campeche | Calakmul | Emiliano Zapata | CALLE LOS NARANJOS ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CIRICOTE | -89.4027 | 18.3116
CAM220402200703 | Campeche | Champotón | Champotón | AVENIDA COLOSIO ESQ. CON AV. SOLIDARIDAD CODIGO POSTAL 24400 | -90.6322 | 18.8567
CAM220402203720 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Los Laureles | -90.5218 | 19.8136
CAM220402203747 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | BRECHA PARCELA 305 Z-1 P 1/1 CAMPECHE CAMPECHE | -90.196 | 19.5288
CAM220102064456 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma | -90.6095 | 19.7873
CAM220202067228 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 12 COLONIA LA SANTA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 13-A Y CALLE 15-A, CALLE 16 PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON UBICADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 25 Y AVAN | -90.7191 | 19.3381
CAM220202067346 | Campeche | Hopelchén | Yaxché Akal | RANCHERIA YAXCHÉ AKAL, 24623 YAXCHÉ AKAL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL EL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS CONDUCIMOS SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 1.4KM PASANDO VIDRIOS Y ALUMINIOS H | -89.7043 | 19.8172
CAM220202067355 | Campeche | Carmen | La Nueva Esperanza | EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 24117 LA NUEVA ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRTERA NUMER | -91.121 | 18.4897
CAM220202067384 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE CONSTITUCION COLONIA JABAL, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOBO Y CALLE 9, CALLE HIDALGO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE SABANCUY NOS DIRIGIMOS A LA CARRETERA ESCARCEGA SABANCUY MEXICO 259 Y AVANZAR UNA DISTANCIA | -91.1882 | 18.9708
CAM220202067494 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 8 COLONIA SAN MARTÍN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, CALLE 6 PARTIENDO RUTA DESDE EL AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA NOS DIRIGIMOS POR LA CALLE 15 Y AVANZAMOS 400M PASANDO POR DUNOSUSA HASTA L | -91.0432 | 18.1904
CAM220202067508 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 29 COLONIA CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA AVANZAREMOS SOBRE LA C.15 UNA DISTANCIA DE 56M PAR LUEGO GIRAR A LA IZQ | -91.0365 | 18.1819
CAM220202067724 | Campeche | Candelaria | Nueva Rosita | CALLE PRINCIPAL CARRETERA DON SAMUEL NUEVA ROSITA EJIDO NUEVA ROSITA, 24333 NUEVA ROSITA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA CANDELARAI ESCARCEGA RECORRIENDO UNA DISTAN | -90.7388 | 18.293
CAM220202067734 | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | CALLE TULIPANES EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 24334 LÁZARO CÁRDENAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE AVENIDA JUSTO SIERRA Y , CALLE NAPOLEON SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CA | -90.8126 | 17.917
CAM220202067736 | Campeche | Candelaria | Arroyo San Juan (Las Golondrinas) | CALLE MONCLOVA - MIGUEL HIDALGO EJIDO ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), 24348 ARROYO SAN JUAN (LAS GOLONDRINAS), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MONCLOVA SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL MONCLO | -90.6304 | 18.1069
CAM220202067746 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 26 COLONIA MORELOS, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE 31 B, CALLE 28 SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 29 Y SE AVANZA HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 26 SE DOBLA A LA DERECHA | -90.7343 | 18.6034
CAM220202068047 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE LIC CARLOS SALINAS DE GORTARI DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA Y PARTIENDO RUTA DESDE | -90.2956 | 18.6391
CAM220202068095 | Campeche | Escárcega | Belén | RANCHERIA BELÉN, 24375 BELÉN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA C.25 Y AVANZ | -90.5768 | 18.574
CAM220202068112 | Campeche | Escárcega | Centenario | COLONIA CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CARRETERA CAMPECHE CENTENARIO Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQU | -90.2834 | 18.6536
CAM220202068202 | Campeche | Calakmul | Constitución | RANCHERIA CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 280M PA | -90.1393 | 18.6221
CAM220202068369 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | CALLE ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE COLECTIVIZACION Y CALLE UNIDAD DE MUJER, CALLE LAZARO CARDENAS SALIENDO DE LA CABECERA MU | -90.81 | 19.0656
CAM220202068384 | Campeche | Champotón | Moquel | CALLE ORTIZ AVILA EJIDO MOQUEL, 24402 MOQUEL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE CELAYA Y CALLE PENJAMO, CALLE EMILIANO ZAPATA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 TRAMO CD. DEL CARMEN | -90.6715 | 19.3525
CAM220202088609 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. Agustin Melgar S/N entre juan de la Barrera y Calle 20, Col Buenavista, C.P. 24039 San Francisco de Campeche Campeche | -90.5549 | 19.8271
CAM220202089043 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Jaina s/n colonia plan chac | -90.4935 | 19.8543
CAM220302100986 | Campeche | Carmen | Colonia Emiliano Zapata | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24325 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y AVENIDA JUSTO SIERRA, CALLE GUADALUPE VICTORIA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE | -92.3083 | 18.6655
CAM220302101174 | Campeche | Candelaria | El Ramonal II (Los Manguitos) | RANCHERIA , 24336 EL RAMONAL II (LOS MANGUITOS), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL 186 POR 21 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL EL ENCANTO DURANTE 6 KM DONDE ENCONTR | -91.0082 | 17.9954
CAM220302101196 | Campeche | Candelaria | Alianza Productora | PUEBLO ALIANZA PRODUCTORA, 24346 DZITBALCHÉ, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR C. 15 HACIA C. 16. Y AVANZA UNA DISTANCIA DE 400 METROS PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIE | -90.3368 | 17.8946
CAM220302101407 | Campeche | Carmen | Ribera de San Francisco | RANCHERIA RIBERA DE SAN FRANCISCO, 24325 RIBERA DE SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A TABASCO LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE | -92.4258 | 18.5193
CAM220302101416 | Campeche | Carmen | Ribera Media San Francisco | RANCHERIA RIBERA MEDIA, 24325 RIBERA MEDIA SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A TABASCO LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE SAN MIG | -92.4133 | 18.4899
CAM220302101591 | Campeche | Hopelchén | Katab | EJIDO KATAB, 24620 KATAB, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRÍGIMOS AL NOROESTE POR C. 21 HACIA C. 22 Y AVANZAR UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA C. | -89.8428 | 19.9109
CAM220302101597 | Campeche | Hopelchén | El Poste | RANCHERIA EL POSTE, 24604 EL POSTE, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NOROESTE POR C. 21 HACIA C. 22. Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN LA 1 | -89.8261 | 19.8597
CAM220302102473 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | CALLE 9 PUEBLO SANTA CRUZ PUEBLO, 24913 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , CARRETERA PUCNACHEN-DZITBALCHE PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO SE TOMA EL FINAL DE LA CALLE 21 DE LA LOCALIDAD DE DZITBALC | -90.1028 | 20.3316
CAM220302102864 | Campeche | Palizada | El Mangal | PUEBLO EL MANGAL, 24200 EL MANGAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA EMPEZAMOS LA RUTA SOBRE LA CALLE VICENTE CASTELLANOS PARA INCORPORARNOS A LA CARRETERA TRAMO PALIZADAEL MANGAL Y AVANZA | -92.0696 | 18.2459
CAM220302102870 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | PUEBLO ISLA DE SAN ISIDRO, 24200 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL INICIAMOS RUTA EN EL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA Y TOMAMOS DIRECCION SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y | -92.0781 | 18.254
CAM220302102881 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 15 BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 13 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN UBICACO SOBRE LA CALLE 28 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 140M EN DIRECCION A LA CALL | -90.1312 | 20.1795
CAM220302102896 | Campeche | Palizada | El Juncal | CALLE ENRIQUE CASTILLA MAGAÑA PUEBLO EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL RAMA LPALIZADA EN DIRECCIÓNAL E.C. VI | -91.867 | 18.0407
CAM220302102908 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | PUEBLO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE ELCENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 650 METROS TOMA C. 30 HACIA CANDELARIA ESCÁRCEGACHAMPOTONESCARCEGASOLIDARIDAD LUEGO EN 36.5 KILOMETROS S | -90.8604 | 18.3584
CAM220302102925 | Campeche | Escárcega | Haro | PUEBLO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR CALLE 47A HACIA CALLE 30A Y AVANZA 130M GIRA A LA DERECHA EN LA 2 INTERSECCIÓN HACIA CALLE 30CANDELARIA ESCÁRCEGA Y | -90.7912 | 18.4397
CAM220302102959 | Campeche | Hopelchén | Xmabén | RANCHERIA XMABÉN, 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA LOCALIDAD DZI | -89.3141 | 19.24
CAM220302102982 | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 24334 LÁZARO CÁRDENAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 900 METROS TOMA C. 18A Y CALLE 23 HACIA C. 10MÉXICO 221. DESPUES EN 48.5 KILOMETROS GIRA A LA IZQUIERDA CO | -90.8096 | 17.9164
CAM220302103235 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | CALLE 11 DE SEPTIEMBRE PUEBLO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 14, CARRETERA FRONTERA-CIUDAD DEL CARMEN DESDE LA CABECERA DE CARMEN PARTES DE LA GLORIETA QUE SE ENCUENTRA EN | -92.2913 | 18.6232
CAM220302103242 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | CALLE FRIDERA RANCHERIA SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE LINEA DESDE LA CABECERA DE CARMEN PARTES DESDE EL PARQUE EL CAMINERO TOMANDO LA AVE | -92.2234 | 18.6118
CAM220302131337 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | CALLE NINGUNO, 25, SANTA CRUZ PUEBLO, C.P. 24921 | -90.1042 | 20.3342
CAM220302131345 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE JOSE GUILLERMO LLITERAS REPETO, 0, PUESTA DE SOL, C.P. 24157 | -91.781 | 18.6618
CAM220302136688 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | UNO ENTRE VENISTIANO CARRANZA CALLE DOS SIN NUMERO AMPLIACIÓN IGNACIO ZARAGOZA | -90.5415 | 19.8148
CAM220302136723 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA EJERCITO MEXICANO ENTRE AVENIDA GOBERNADORES Y AV. HEROES DE NACOZARI SIN NUMERO BARRIO DE SANTA ANA CÓDIGO POSTAL 24050 | -90.5175 | 19.8408
CAM220302137575 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Hopelchén | -89.8399 | 19.7467
CAM220302137576 | Campeche | Calakmul | Xpujil | carretera estatal xpujil dzibalchen km 2+260 | -89.401 | 18.5269
CAM220302139306 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CANDELARIA, C. M. | -91.0544 | 18.1716
CAM220402141532 | Campeche | Seybaplaya | Xkeulil | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XKEULIL, 24464 XKEULIL, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 50 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 18. LUEGO EN 37 METRO | -90.6301 | 19.6289
CAM220402197983 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE ESCARCEGA, 0, RESTITO DE LAS PILAS, C.P. 0 | -91.8364 | 18.6378
CAM220402198002 | Campeche | Escárcega | Nuevo Campeche (Tres Aguadas) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350 | -90.5327 | 18.5042
CAM220402198044 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | CALLE 20, 0, ALAMEDA, C.P. 24920 | -90.0585 | 20.3144
CAM220402198049 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE SANTA MARIA POR ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.7239 | 19.3562
CAM220402198063 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE SANTA MARIA POR ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.7239 | 19.3562
CAM220402199710 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE MIRAMAR CP 24118 | -91.4881 | 18.3945
CAM220402199735 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV GOBERNADORES 24050 | -90.5282 | 19.8434
CAM220402199850 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | HOPELCHEN CP 24611 | -89.8543 | 19.7507
CAM220402200252 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | MIGUEL HIDALGO Y ELNARANJO | -90.8472 | 17.8903
CAM220402200252 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | MIGUEL HIDALGO Y EL NARANJO | -91.1236 | 18.0225
CAM220402200331 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM220402200531 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Pedro Sainz de Baranda, Área Ah, 24014 Campeche, Camp. | -90.5365 | 19.8506
CAM220402200688 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA PEDRO SAINZ DE BARANDA ENTRE CALLE FILIBERTO QUI FARFAN Y CALLE BENJAMÍN GANZO CP 24020 | -90.304 | 19.515
CAM220402203641 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Los Laureles | -90.5218 | 19.8136
CAM220402203704 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CANDELARIA CAMPECHE | -91.0545 | 18.1716
CAM220102064516 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM220202067114 | Campeche | Calakmul | El Chichonal | EJIDO EL CHICHONAL, 24643 EL CHICHONAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS AL NORESTE HACIA LA CARRETERA CAM 29 AVANZANDO UN | -89.5535 | 18.5252
CAM220202067115 | Campeche | Calakmul | El Refugio | EJIDO EL REFUGIO, 24644 EL REFUGIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA CAM 26 Y DOBLAMOS A LA DERECHA EN | -89.373 | 18.802
CAM220202067285 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | TERRACERÍA TRAMO AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO DZITBALCHE, 00000 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL SUR DE DZITBALCHE RUMBO A BACABCHEN | -90.0215 | 20.2623
CAM220202067294 | Campeche | Carmen | Conquista Campesina | TERRACERÍA TRAMO AL SUR DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 753 PUEBLO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL SUR DE CONQUISTA CAMPESINA | -91.2894 | 18.1705
CAM220202067302 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | TERRACERÍA TRAMO AL SUROESTE - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 139 PUEBLO ALFREDO V. BONFIL, 24570 ALFREDO V. BONFIL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA AL SUROESTE A 8139 METROS EN EL | -90.2147 | 19.4805
CAM220202067744 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 24 COLONIA ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 53 Y CALLE 47, CALLE 22 SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 28 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 27 SE DOBLA A LA IZQUIERDA TOMANDO LA | -90.7429 | 18.6029
CAM220202068040 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Eugenio Echeverría Castellot | EJIDO INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, 24654 INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAREMOS 94M PARA LUEGO | -89.599 | 18.5328
CAM220202068206 | Campeche | Calakmul | Pablo García | EJIDO PABLO GARCIA, 24658 PABLO GARCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 280M PARA LUEGO GIRAR A LA DE | -90.1412 | 18.6193
CAM220202068209 | Campeche | Calakmul | Tomás Aznar Barbachano (La Moza) | EJIDO TOMAS AZNAR BARBACHANO, 24645 TOMÁS AZNAR BARBACHANO (LA MOZA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAMOS 94M PARA LUEGO DOBLAR A LA DERECH | -89.1965 | 18.4833
CAM220202068380 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 26 CIUDAD , 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 11, CALLE 24A SALIENDO DE LA CAPITAL DEL ESTADO SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 18 TRRAMO CAMPECHE MERIDA Y SE AVANZAN 92 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL DESVIO A | -90.0578 | 20.3762
CAM220202088612 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Predio SN unidad habitacional Siglo XXXIII por Av. Ing Humberto Lanz Cardenas Col Ex Hacienda Kala C.P. 24085, San Francisco de Campeche Campeche | -90.4772 | 19.8459
CAM220202088612 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Heroe de Nacozari Un. 480, C.P. 24070 San Francisco de Campeche Campeche | -90.5057 | 19.8013
CAM220202088612 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Heroe de Nacozari Un. 480, C.P. 24070 San Francisco de Campeche Campeche | -90.5054 | 19.8016
CAM220202088619 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle Arturo Shields Cárdenas Mza FN1 por Av. Miguel Alemán, Col Guadalupe C.P. 24010 San Francisco de Campeche Campeche | -90.531 | 19.8502
CAM220202089073 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | COLONIA AVENIDA EJERCITO MEXICANO CÓDIGO POSTAL 24050 | -90.5175 | 19.8408
CAM220202099789 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Los Laureles | -90.5218 | 19.8136
CAM220202099820 | Campeche | Champotón |  | CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 | -90.7437 | 19.3233
CAM220302100951 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo y Costilla | CALLE 14 COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24369 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 17, CALLE 13 CALLE 18 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15 CALLE 12 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15 CALLE 16 ENTRE CALLE 17 Y | -90.7471 | 18.6374
CAM220302101176 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO SEYBAPLAYA CENTRO, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE CHOLUL, CALLE 9 SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 50 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 18. | -90.6852 | 19.6473
CAM220302101194 | Campeche | Candelaria | El Sacrificio | RANCHERIA , 24336 EL SACRIFICIO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERAQ MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL 186 POR 21 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL EL ENCANTO DURANTE 12 KM DONDE ENCONTRAREMOS AL MARG | -91.0241 | 17.9661
CAM220302101229 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | CALLE SAN ANTONIO RANCHERIA SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FLORES Y CALLE POSA REDONDA, DE LA CABECERA DE CARMEN PARTES DESDE EL PARQUE EL CAMINERO TOMANDO LA AVENIDA AVIACIÓN CO | -92.2227 | 18.6146
CAM220302101273 | Campeche | Carmen | Oxcabal | CALLE 10 PUEBLO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 12 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA LA | -90.9667 | 18.8645
CAM220302101686 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 15 COLONIA CENTRO POMUCH, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 15, CALLE 17 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN DIRÍGETE AL ESTE POR C. 19 HACIA C. | -90.1764 | 20.1381
CAM220302102522 | Campeche | Champotón | Hool | CALLE ARTICULO 123 PUEBLO HOOL, 24440 HOOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ZAPATA, CALLE 1 DE NOVIEMBRE DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON SE TOMA D | -90.4446 | 19.514
CAM220302102529 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE MONICA MARTINEZ Y CALLE LUIS CABRERA, CALLE BENITO JUAREZ DESDE EL CENTRO DE LA CABECER | -90.8046 | 19.059
CAM220302102559 | Campeche | Champotón | Moquel | CALLE LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO MOQUEL, 24402 MOQUEL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE CELAYA Y CALLE PENJAMO, CALLE ORTIZ AVILA ALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR CALLE 20 HACIA CALLE 41 A 78 | -90.6718 | 19.3531
CAM220302102866 | Campeche | Hecelchakán | Zodzil | PUEBLO ZODZIL, 24813 ZODZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR C. 13 HACIA C. 26. YA AVNZAREMOS UNA DISTANCIA DE 100 METROS PARA DESPUES CONTINUAR POR LA C. 13 Y GIRAR LEVEMENTE | -90.2275 | 20.1687
CAM220302102882 | Campeche | Palizada | Alamilla | PUEBLO ALAMILLA, 24205 ALAMILLA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 2.9 KM Y TOMAR LA LA CARRETERA Y PASAR LAS LOCALIDADES DE AMP ZARAGOZA AVIACIÓN EL CUYO Y LA SIGUEN ES ALAMILLA Y TOMAR 1.2 K | -92.0912 | 18.2756
CAM220302102931 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | CALLE 36 PUEBLO DZIBALCHÉN, 24611 DZIBALCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CARRETERA HOPELCHEN DZIBALCHEN Y CALLE 31-A, CALLE 36-A SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 500 METROS TOMA C. 18 HACIA CAMP 261 EN CENTRO LUEGO EN 16.4 | -89.7343 | 19.4586
CAM220302102935 | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | EJIDO ICH-EK, 24604 ICH-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA HACIA LA AVENIDA TAMARINDO PARA POSTERIORMENTE INCORPORARSE A LA CARRETERA FEDERAL 261 SOBRE LA CUAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA | -89.97 | 19.7332
CAM220302102957 | Campeche | Hopelchén | Ukum | PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA LOCALIDAD DZIBALCHE | -89.3358 | 19.2416
CAM220302102961 | Campeche | Dzitbalché | Bacabchén | CALLE 3 PUEBLO DZITBALCHÉ, 24920 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 26M SOBRE LA CALLE 20 PARA LÑUEGO GIRAR | -90.0626 | 20.2916
CAM220302102969 | Campeche | Candelaria | Arroyo de Cuba | PUEBLO ARROYO DE CUBA, 24346 ARROYO DE CUBA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 500 METROS TOMA CANDELARIA ESCÁRCEGA Y C. 18A HACIA CALLE 23 EN CENTRO LUEGO EN 400 METROS CON | -90.3689 | 17.9273
CAM220302102991 | Campeche | Candelaria | La Misteriosa | EJIDO LA MISTERIOSA, 24345 LA MISTERIOSA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 500 METROS TOMA CANDELARIA ESCÁRCEGA Y C. 18A HACIA CALLE 23 EN CENTRO. DESPUES EN 400 METROS CON | -90.4998 | 18.0285
CAM220302103184 | Campeche | Carmen | Atasta | CALLE CARRETERA FRONTERA CIUDAD DEL CARMEN MEX 180 PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE CIUDAD DE CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 180 TRAMO CARMEN A FRONTERA Y EN EL KILOMETRO 31.90 | -92.1068 | 18.6196
CAM220302103609 | Campeche | Campeche | Uayamón | EJIDO UAYAMÓN, 24520 UAYAMÓN, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA AVENIDA HEROES DE NACORZARI DONDE DESDE LA ROTONDA DEL AEROPUERTO AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 2.4KM HASTA LLEGAR A LA | -90.421 | 19.6583
CAM220302131338 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6007 | 19.8062
CAM220302131340 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0795 | 18.254
CAM220302131343 | Campeche | Candelaria | Nueva Rosita II | CALLE NUEVA ROSITA II, 0, NUEVA ROSITA II, C.P. 24343 | -90.653 | 18.3195
CAM220302135927 | Campeche | Campeche | Kikab | CAMINO MELCHOR OCAMPO KIKAB | -90.2327 | 19.332
CAM220302136662 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 23 ENTRE CALLE SAYIL Y CALLE 44 SIN NUMERO. SALSIPUEDES CP.24350 | -90.7378 | 18.6065
CAM220302137316 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Ukum | -89.3352 | 19.2416
CAM220302137578 | Campeche | Calakmul | Xpujil | carretera estatal xpujil dzibalchen km 2+260 | -89.4008 | 18.527
CAM220402142848 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE campeche chulbac COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 24095 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , CALLE CALLE 20 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO UBICADO EN LA CALL | -90.5437 | 19.8077
CAM220402197952 | Campeche | Candelaria | Vicente Guerrero | CALLE NINGUNO, 0, VICENTE GUERRERO, C.P. 24337 | -91.2325 | 18.1836
CAM220402197976 | Campeche | Carmen | Nicolás Bravo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24376 | -90.9676 | 18.7406
CAM220402198011 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 13, 58, NINGUNO, C.P. 0 | -89.845 | 19.7455
CAM220402198020 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6007 | 19.8062
CAM220402198029 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0795 | 18.254
CAM220402198039 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | AVENIDA BOQUERON DEL PALMAR, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24118 | -91.8031 | 18.6608
CAM220402198053 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE AKUMAL, 72, KALA, C.P. 24085 | -90.5396 | 19.8448
CAM220402198087 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE 11, 0, PALMA SOLA, C.P. 24520 | -90.5021 | 19.7712
CAM220402199911 | Campeche | Champotón | Chilam Balam | CHILAM BALAM CP 24443 | -90.2517 | 19.107
CAM220402199925 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N COLONIA LAURELES | -90.5216 | 19.8124
CAM220402200263 | Campeche | Campeche | Hobomó | pozo 11 | -90.4871 | 19.6122
CAM220402200263 | Campeche | Campeche | Hobomó | pozo 6 | -90.5014 | 19.6074
CAM220402200263 | Campeche | Campeche | Hobomó | pozo 5 | -90.5064 | 19.6069
CAM220402200263 | Campeche | Campeche | Hobomó | REBOMBEO | -90.4749 | 19.6148
CAM220402200263 | Campeche | Campeche | Hobomó | POZO 12 | -90.4807 | 19.6135
CAM220402200267 | Campeche | Palizada | Santa Cruz | SANTA CRUZ | -92.1043 | 18.2917
CAM220402200413 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma | -90.6095 | 19.7873
CAM220402200744 | Campeche | Candelaria |  | DOMICILIO CONOCIDO | -91.0431 | 18.1859
CAM220102064168 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA LAURELES | -90.5223 | 19.8141
CAM220102064357 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CAMPUS II, Av. De los Deportes x Av. Concordia y Av. Corregidora S/N Col. Santa Rosalía | -91.8107 | 18.6539
CAM220202067108 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA CAM 26 Y DOBLAMOS A LA DERECHA E | -89.3502 | 18.8928
CAM220202067116 | Campeche | Calakmul | Kilómetro Ciento Veinte | EJIDO KILOMETRO 120, 24658 KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA CAM 26 Y DOBLAMOS | -89.6984 | 18.5204
CAM220202067176 | Campeche | Calkiní | Pucnachén | CALLE 21 PUEBLO PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE DESPARACITOSIS Y CALLE 20, CALLE 19 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVAZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE | -90.2193 | 20.3666
CAM220202067300 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | TERRACERÍA TRAMO AL NORESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 780 PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE CHUNCHIN | -89.5546 | 19.3768
CAM220202067354 | Campeche | Carmen | Justo Sierra | EJIDO JUSTO SIERRA, 24114 JUSTO SIERRA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRTERA NUMERO 180 CHAMPO | -91.6537 | 18.0394
CAM220202067398 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | EJIDO ALTAMIRA DE ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN D | -90.2594 | 18.5846
CAM220202067532 | Campeche | Tenabo | Tinún | EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 180 CHENCOLLITENABO Y AVANZAMOS 7.5KM SOBRE LA MISMA PARA LLEGAR AL POBLADO DE TINUN DONDE SE E | -90.2278 | 19.9655
CAM220202067813 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 31 COLONIA LA GUADALUPE, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL CAMPECHE - MERIDA, CALLE 29 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 21 Y LA CARRETERA FEDERAL | -90.0468 | 20.3284
CAM220202068041 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CALAKMUL SOBRE LA CARRETERA MEX 186 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 61.100 KM Y DEL MARCO IZQUIERDO SE ENCUENTRA | -89.9239 | 18.5404
CAM220202068179 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | EJIDO EL LECHUGAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAREMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMEROI 186 CHETUMALVILLAHERMOSA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 39.4KM SIN DESVIA | -90.3834 | 18.6261
CAM220202068213 | Campeche | Calakmul | Santa Lucía | EJIDO SANTA LUCIA, 24658 SANTA LUCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 280M PARA LUEGO GIRAR A LA DERE | -90.1793 | 18.6337
CAM220202068215 | Campeche | Calakmul | Xpujil | PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 94M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCION A LA CARRETERA CAM269 Y AVANZAR 500M PARA | -89.4017 | 18.5008
CAM220202068243 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | PUEBLO DZITBALCHÉ, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO EN LA C.20 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 26M PARA LUEDO DOBLAR A LA DERECHA EN DIRECCION A LA C.25 Y AVANZ | -90.043 | 20.3178
CAM220202068276 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE UKUM SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL CAMP261 TRAMO UKUM DZIBALCHEN RUMBO A DZIBALCHEN SE AVANZA 31.700 KM LLEGANDO AL E.C. | -89.5806 | 19.3614
CAM220202068328 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO SOBRE LA CALLE 10 SE CRUZA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 CAMPECHE MERIDA TOMANDO LA MIMA CARRETERA PERO AHOR | -90.1531 | 19.8235
CAM220202068333 | Campeche | Tenabo | Santa Rosa | EJIDO SANTA ROSA, 24740 SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CALLE 8 AVANZANDO 1.600 KM RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL HASTA LLEGAR AL MISMO PASANDO EL PANTEON MUNICIPAL LA CA | -90.2436 | 20.0317
CAM220202086529 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 16, 0, SAN ROMAN, C.P. 24040 | -90.5434 | 19.8377
CAM220202089072 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | COLONIA CAMINO REAL CALLE 10 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE | -90.5151 | 19.8588
CAM220302100979 | Campeche | Calkiní | Bécal | CALLE 31 PUEBLO BECAL, 24930 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 29 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINI SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL TRAMO CAMPECHEMERIDA RUMBO A MERIDA SE AVANZA 9.700 KM HASTA LLE | -90.0272 | 20.4429
CAM220302101104 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | CALLE 15 PUEBLO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 13 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINI SE TOMALA CARRETERA FEDERAL MEX180 TRAMO CALKINI TANKUCHE ISLA ARENA SE AVANZA 11.100 KM | -90.1476 | 20.4035
CAM220302101141 | Campeche | Champotón | Nuevo Paraíso [Módulo] | RANCHERIA NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], 24443 NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 SE TOMA EL RAMAL A CARRILO PUERTO PASANDO LA L | -90.3184 | 19.0167
CAM220302101168 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 19 COLONIA NUEVA ESPERANZA INFONAVIT, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y AVENIDA CONCORDIA, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE A LA CALLE 6 A 1.6 KM POR AVENIDA CONCORDIA LLEGANDO A TU DESTINO CALLE 1 | -90.7232 | 19.3346
CAM220302101170 | Campeche | Candelaria | El Capulín | RANCHERIA , 24333 EL CAPULÍN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA EN 12.8KM DIRÍGETE AL ESTE POR CANDELARIA ESCÁRCEGA HACIA 27. LUEGO EN 180M GIRA A LA DERECHA DESPUES EN 88MGIRA A LA IZQUIERDA EN LA 2 IN | -90.8594 | 18.1871
CAM220302101175 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 29 COLONIA LAS BRISAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14-A, CALLE 31 SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR C. 20 HACIA C. 41. A 180 METROS GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECC | -90.732 | 19.3321
CAM220302101182 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | RANCHO ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE IGNACIO RAMÍREZ HACIA ALTAMIRANO A 120 METROS GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INT | -92.0756 | 18.2543
CAM220302101232 | Campeche | Carmen | Puerto Rico | AVENIDA AQUILES CORDOVA MORAN EJIDO PUERTO RICO, 24326 PUERTO RICO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VICTOR SOTO Y , CALLE JORGE OBISPO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A | -91.9359 | 18.631
CAM220302101322 | Campeche | Campeche | Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas) | CALLE TLAHUICOLET EJIDO CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), 24573 CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE XOCOHTENCATL, CALLE ABELARDO CARRILLO ZAVALA DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 | -89.8852 | 19.3706
CAM220302101691 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 29 COLONIA SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18 A, CALLE 27 DESDE EL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN EL CENTRO DIRÍGETE AL ESTE POR C. 19 HACIA C. 20 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 1 | -90.1375 | 20.1705
CAM220302101893 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE REYES HEROLES COLONIA GRANJAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE CASTELLOT, CALLE 15 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRÍGIMOS AL NORDE | -90.5044 | 19.8523
CAM220302102053 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL NARANJO, 24336 EL NARANJO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOZ, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDEL | -91.1273 | 18.0158
CAM220302102440 | Campeche | Calkiní | Pucnachén | CALLE 19 PUEBLO PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 21 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVAZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE LA CALLE 20 | -90.2182 | 20.3658
CAM220302102666 | Campeche | Calakmul | Los Alacranes | RANCHERIA LOS ALACRANES, 24646 LOS ALACRANES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL NOS DIRIGIMOS POR LA CALLE PECHAL Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 39M Y LUEGO CONTINUAR POR LA CALLE 20 Y AVANZAR 7 | -89.2156 | 17.9826
CAM220302102791 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CALLE PECHAL Y HACEMOS UN RECORRIDO DE 39M PARA CONTINUAR POR L | -89.9181 | 18.5365
CAM220302102901 | Campeche | Palizada | Mata del Chato | RANCHERIA MATA DEL CHATO, 24207 MATA DEL CHATO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 500M SOBRE A CALLE MIGUEL | -91.8492 | 18.0363
CAM220302103142 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | CALLE 15 PUEBLO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 13 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA AVANZAMOS 78M SOBRE LA CALLE 18 PARA LUEGO GIRAR A LA | -90.701 | 19.5284
CAM220302103338 | Campeche | Campeche | Chemblás | CALLE 4 EJIDO CHEMBLAS, 24564 CHEMBLÁS, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHAMPOTON-CHEMBLAS Y CALLE 5, CALLE 6 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO | -90.3572 | 19.9201
CAM220302131320 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | AVENIDA 10 DE JULIO, 0, LIMONAR, C.P. 24180 | -91.8235 | 18.6363
CAM220302131344 | Campeche | Candelaria | San Juan | CALLE NINOS HEROES, 0, NINGUNO, C.P. 24344 | -90.5013 | 18.448
CAM220302136653 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE BENJAMIN GANZO SIN NUMERO SAN JOAQUIN CP.24561 | -90.5108 | 19.8634
CAM220302136672 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 10 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25 A UN COSTADO DEL PARQUE. PABLO GARCIA. CP.24080 | -90.5054 | 19.8478
CAM220302136679 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA VICENTE SUAREZ SIN NUMERO COLONIA MIRAMAR. CP.24030 | -90.5614 | 19.8228
CAM220302136787 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 85 S/N ENTRE 10-B, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO # | -90.7641 | 18.5992
CAM220302137300 | Campeche | Palizada | Palizada | Palizada | -92.0889 | 18.2539
CAM220302137629 | Campeche | Carmen | Chicbul | Chicbul | -91.5312 | 18.7675
CAM220302137629 | Campeche | Carmen | Chicbul | Chicbul | -91.5259 | 18.7654
CAM220402143371 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles II | CALLE CARRETERA FEDERAL ESCÁRCEGA CHETUMAL EJIDO FELIPE ÁNGELES II, 24654 FELIPE ÁNGELES II, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA DE CALAKMUL XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCÁRCEGA CHETUMAL SE RE | -89.6196 | 18.5303
CAM220402197967 | Campeche | Champotón | Champotón | NINGUNO NINGUNO, 0, MOCH COHUO, C.P. 24400 | -90.7239 | 19.3562
CAM220402198017 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE JOSE GUILLERMO LLITERAS REPETO, 0, PUESTA DE SOL, C.P. 24157 | -91.781 | 18.6618
CAM220402198046 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | CALLE NINGUNO, 0, EL NARANJO, C.P. 24336 | -91.1281 | 18.0214
CAM220402198057 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 0, PESQUERA, C.P. 24025 | -90.5396 | 19.8448
CAM220402198061 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE SAN ANTONIO, 0, MIGUEL HIDALGO, C.P. 24094 | -90.5396 | 19.8448
CAM220402198062 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE QUERETARO, 0, DE SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.527 | 19.8351
CAM220402198086 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE 11, 0, PALMA SOLA, C.P. 24520 | -90.5021 | 19.7712
CAM220402199720 | Campeche | Carmen | Puerto Rico | PENINSULA DE ATASTA 24326 | -91.9402 | 18.6209
CAM220402199788 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 27, 22 Y 5 COLONIA KILAKAN C.P. 24904 | -90.0518 | 20.365
CAM220402199827 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José Lopez Portillo s/n colonia Sascalum c.p. 24000 | -90.5311 | 19.815
CAM220402200225 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 31 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20 A, COLONIA SAN FELIPE CP 24900 | -90.0564 | 20.3283
CAM220402200239 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 10 NUM 333 ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61 24000 | -90.3218 | 19.5041
CAM220402200324 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM220402200417 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM220402200912 | Campeche | Escárcega |  | DOMICILIO CONOCIDO | -90.1153 | 18.2748
CAM220102064470 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM220102064521 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Jaina s/n colonia plan chac | -90.4935 | 19.8543
CAM220202067348 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | CALLE 22 COLONIA GUADALUPE, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CARRETERA UMAN HOPELCHEN Y CALLE 11, CALLE 20 DESDE EL EL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS CONDUCIMOS SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS UNA | -89.7387 | 20.0054
CAM220202067351 | Campeche | Carmen | Checubul | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE COSME TREJO Y CALLE LOS PINOS, CALLE MORELOS DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN CHA | -91.008 | 18.8191
CAM220202067406 | Campeche | Escárcega | Centenario | EJIDO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA C.25 Y | -90.2887 | 18.6493
CAM220202067603 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | AVENIDA JUAREZ COLONIA PETROLERA, 24180 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 33 Y AVENIDA AVIACION, CALLE 50 SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CALLE 22 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 35 SE DOBLA A | -91.8202 | 18.6468
CAM220202067757 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 83 COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CARRETERA MEX-186 ESCARCEGA-VILLAHERMOSA Y , SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 28 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 2 | -90.7618 | 18.6074
CAM220202068057 | Campeche | Escárcega | La Libertad | EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y POARTIENDO RUTA EN EL AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA CALLE 28 AVANZAMOS 98M PARA LUEGO DOBLAR A LA IZQUIERDA HAC | -90.5165 | 18.5682
CAM220202068194 | Campeche | Escárcega | General Rodolfo Fierros | EJIDO GENERAL RODOLFO FIERROS, 24375 GENERAL RODOLFO FIERROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERD | -90.6014 | 18.5745
CAM220202068289 | Campeche | Hopelchén | Komchén | CALLE 20 RANCHERIA KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22, CALLE 18 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL CAMP261 TRAMO HOPELCHEN DZIBALCHEN RUMBO A DZITBALCHE | -89.8515 | 19.5947
CAM220202068373 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | PUEBLO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGACHAMPOTON SE VA AVANZANDO 16.3 KM PASANDO | -90.7311 | 19.1346
CAM220202089066 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA REPUBLICA COLONIA SANTA ANA | -90.5302 | 19.8401
CAM220202099117 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Los Laureles | -90.5637 | 19.8235
CAM220202099671 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Los Laureles | -90.5218 | 19.8136
CAM220202099795 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Los Laureles | -90.5218 | 19.8136
CAM220302101183 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 9 INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 20 A, CALLE 11 SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 55 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 15 HACIA C. 18. LUEGO EN 5 | -89.8424 | 19.7521
CAM220302101195 | Campeche | Candelaria | San Antonio | RANCHERIA , 24336 SAN ANTONIO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERAQ MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL 186 POR 21 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL EL ENCANTO DURANTE 6 KM DONDE ENCONTRAREMOS AL MARGEN | -91.0181 | 17.9642
CAM220302101203 | Campeche | Candelaria | 2 Hermanos | RANCHERIA , 00000 HERMANOS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL 186 POR 21 KM DONDE ENCONTRAREMOS EL RAMAL EL ENCANTO DURANTE 6 KM DONDE ENCONTRAREMOS AL MARGEN DERE | -90.9979 | 18.0003
CAM220302101208 | Campeche | Carmen | Atasta | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE CIUDAD DE CARMEN SE TOMA AL CARRETERA FEDERAL NUMERO 180 TRAMO CARMEN A FRONTERA Y EN EL KILOMETRO 31.900 SE UBICA LA LOCALIDAD | -92.0995 | 18.6209
CAM220302101239 | Campeche | Carmen | Independencia | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO INDEPENDENCIA, 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE CENTRAL, CALLE LAZARO CARDENAS SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL | -90.9764 | 18.696
CAM220302101733 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE MANGAL COLONIA KILA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y CALLE 26, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 61 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA | -90.6087 | 19.7971
CAM220302102485 | Campeche | Calkiní | Tankuché | CALLE 8 PUEBLO TANKUCHE, 24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 6 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI NOS DIRÍGIMOS AL ESTE POR C. 27 HACIA C. 20 Y AVANZAREMOS UNA DIST | -90.2409 | 20.5067
CAM220302102604 | Campeche | Calakmul | Carlos A. Madrazo | CALLE PROCEDE EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646 CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE FLAMBOYANES, CALLE MAMEYATES DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAR RUT | -89.2477 | 18.0353
CAM220302102639 | Campeche | Calakmul | El Chichonal | EJIDO EL CHICHONAL, 24643 EL CHICHONAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS AL NORESTE HACIA LA CARRETERA CAM 29 AVANZANDO UN | -89.552 | 18.5246
CAM220302102656 | Campeche | Calakmul | Kilómetro Ciento Veinte | EJIDO KILOMETRO 120, 24658 KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA CAM 26 Y DOBLAMOS | -89.6994 | 18.5207
CAM220302102876 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | PUEBLO SANTA CRUZ, 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 140M HACIA LA CALLE 27 PARA LUEGO GIRAR A LA | -90.1184 | 20.2042
CAM220302102893 | Campeche | Palizada | El Borbotón | RANCHERIA EL BORBOTÓN, 24205 EL BORBOTÓN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 280M PARA LUEGO GIRAR A LA | -92.1217 | 18.2034
CAM220302102978 | Campeche | Candelaria | Francisco I. Madero | EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 24334 FRANCISCO I. MADERO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 30.1 KILOMETROS DIRÍGETE AL ESTE POR CANDELARIA ESCÁRCEGA HACIA 27 LUEGO EN 2.8 KILOM | -90.6554 | 17.8975
CAM220302102990 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | CALLE ABASOLO PUEBLO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24334 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE LIBERTAD, SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARR FED 186 TRAMO CAN | -90.8414 | 17.8863
CAM220302102999 | Campeche | Candelaria | El Porvenir | EJIDO EL PORVENIR, 24335 EL PORVENIR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 900 METROS TOMA C. 18A HACIA CALLE 23MÉXICO 221 LUEGO EN 1 KILOMETRO GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN | -90.9611 | 17.8541
CAM220302103407 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO NOS DIRIGIMOS AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 17 A 57 M DESPUÉS GIRAMOS A LA IZQ | -90.1538 | 19.8236
CAM220302131324 | Campeche | Campeche | Hobomó | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24520 | -90.4905 | 19.609
CAM220302131325 | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24334 | -90.8127 | 17.916
CAM220302131327 | Campeche | Escárcega | Nuevo Campeche (Tres Aguadas) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350 | -90.5327 | 18.5042
CAM220302131347 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 13, 58, NINGUNO, C.P. 0 | -89.845 | 19.7455
CAM220302131803 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 10 por 49 , Zona Centro, 24000 Campeche | -90.5341 | 19.8469
CAM220302136658 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | DOLORES, ENTRE ANDADOR 1 DE DOLORES, AV. XPUJIL ENTRE CALLE KAKABCHEN Y SAYIL PRIVADA DE LA 5 ENTRE ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y RENOVACIÓN MORAL MANZANA 2 LOTE 8 SIN NUMERO NUMERO 19 CÓDIGO POSTAL: 24080 Y 24088 | -90.5013 | 19.8528
CAM220302137647 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | Dzitbalché | -90.0471 | 20.3159
CAM220302137647 | Campeche | Calkiní | Bécal | Becal | -90.0151 | 20.4363
CAM220302137647 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Tenabo | -90.2182 | 20.0433
CAM220302137647 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Pomuch | -90.1662 | 20.1458
CAM220402143373 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ERNESTO ZEDILLO COLONIA ERNESTO ZEDILLO, 24023 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA ANTIGUA HAMPOLOL Y CALLE ROSALES , AVENIDA SOLIDARIDAD DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NOR | -90.4949 | 19.8703
CAM220402146447 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ALMENDRA AMPLIACION AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NARDO Y CALLE NARVAEZ, CALLE FLAMBOYAN DESDE DEL CENTRO DE LA CIUDAD Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMI | -90.4996 | 19.8556
CAM220402197965 | Campeche | Candelaria | Nueva Delicias II | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24347 | -90.4842 | 17.9038
CAM220402197984 | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | CALLE ZACATECAS, 0, NINGUNO, C.P. 24330 | -91.0281 | 18.1463
CAM220402197988 | Campeche | Candelaria | El Machetazo | CALLE NINGUNO, 0, EL MACHETAZO, C.P. 24336 | -91.1994 | 18.0214
CAM220402197991 | Campeche | Candelaria | El Paraguas | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24345 | -90.1902 | 18.0301
CAM220402198009 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE PLAZA MUNICIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24415 | -90.5236 | 19.0931
CAM220402198010 | Campeche | Champotón | Pixoyal | CALLE NINO CAMPECHANO, 0, PIXOYAL, C.P. 24414 | -90.598 | 18.9339
CAM220402198021 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | CALLE CARRETERA FEDERAL, 0, NINGUNO, C.P. 24317 | -92.416 | 18.6104
CAM220402198034 | Campeche | Campeche | Hampolol | CALLE NINGUNO, 0, HAMPOLOL, C.P. 24560 | -90.3878 | 19.9269
CAM220402198040 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | CALLE 19, 0, PULXAYCHE, C.P. 24920 | -90.0568 | 20.3207
CAM220402198045 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | CALLE NINGUNO, 25, SANTA CRUZ PUEBLO, C.P. 24921 | -90.1042 | 20.3342
CAM220402198058 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | AVENIDA JUAREZ, 0, JUSTO SIERRA, C.P. 24114 | -91.8327 | 18.661
CAM220402198089 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6007 | 19.8062
CAM220402199641 | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | CALLE MIGUEL ALEMAN CP 24333 | -90.9356 | 18.2553
CAM220402199789 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 12 número 116, Centro | -90.5348 | 19.8456
CAM220402200194 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ANDADOR SENDERO SEGURO, COLONIA MINAS | -90.5071 | 19.8636
CAM220402200222 | Campeche | Campeche | Lerma | AVENIDA DEL CERRO LOTE 3 POR PERIFÉRICO PABLO GARCÍA KILA LERMA CP 24099 | -90.3635 | 19.4706
CAM220402200920 | Campeche | Campeche | Castamay | DOMICILIO CONOCIDO | -90.435 | 19.839
CAM220402203580 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Los Laureles | -90.5218 | 19.8136
CAM220102064743 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén [Centro de Rehabilitación Social] | CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL, SAN FRANCISCO KOBÉN, MPIO. DE CAMPECHE | -90.4214 | 19.91
CAM220102064750 | Campeche | Calakmul | Xpujil | ACUEDUCTO LÓPEZ MATEOS-XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL | -89.3951 | 18.5013
CAM220202067130 | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | RANCHERIA UNIÓN 20 DE JUNIO, 24644 UNIÓN DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CAR | -89.2898 | 18.8104
CAM220202067160 | Campeche | Calkiní | Concepción | CALLE 14 PUEBLO CONCEPCIÓN, 24914 CONCEPCIÓN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 23-A Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE LA CALLE 20 PARA LUEGO | -90.1814 | 20.3187
CAM220202067220 | Campeche | Calkiní | Santa María | EJIDO SANTA MARÍA, 24915 SANTA MARÍA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVAZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE LA CALLE 20 PARA LUEGO DOBLAR A LA DER | -90.246 | 20.3737
CAM220202067223 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | COLONIA EL GATO NEGRO, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVO LEON CALLE 18 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVAZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE LA CALLE 20 PA | -90.1497 | 20.3943
CAM220202067277 | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | TERRACERÍA TRAMO AL NORTE DEL PUEBLO, AL INICIO DE LA CALLE SIN NOM - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO ICH-EK, 24604 ICH-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD | -89.9671 | 19.7365
CAM220202067278 | Campeche | Carmen | Nueva Chontalpa | TERRACERÍA TRAMO AL SUR DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24316 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA AL SUR DE NUEVA CHONTALPA EN | -91.0786 | 18.4334
CAM220202067810 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 12 COLONIA SAN ISIDRO, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, CALLE 7 A SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA SE TOMA LA CALLE 8 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 16 SE LLEGA HASTA LA CALLE 13 DOBLA | -90.6857 | 19.6469
CAM220202068055 | Campeche | Escárcega | Haro | EJIDO HARO, 24354 HARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA CALLE 28 AVANZAREMOS UNA DITANCIA DE 98M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA E | -90.7917 | 18.4401
CAM220202068190 | Campeche | Escárcega | División del Norte | CALLE 4 PUEBLO DIVISIÓN DEL NORTE, 24354 DIVISIÓN DEL NORTE, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 30, CALLE 3 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA CALLE 28 AVANZARE | -90.7668 | 18.5228
CAM220202068196 | Campeche | Escárcega | Luna | EJIDO LUNA, 24357 LUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.28 AVANZAREMOS 98M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE LA CALLE 27 Y AV | -90.9026 | 18.2946
CAM220202068208 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Eugenio Echeverría Castellot | EJIDO INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, 24654 INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAREMOS 94M PARA LUEGO | -89.5995 | 18.5295
CAM220202068379 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 12 PUEBLO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 10, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGACHAMPOTON SE VA AVANZ | -90.5269 | 19.0926
CAM220202088332 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO SIN NUMERO COLONIA SASCALUM | -90.5137 | 19.8163
CAM220202089065 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | COLONIA AMPLIACION 4 CAMINOS SIN NUMERO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE | -90.5156 | 19.8331
CAM220202089322 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 53 SIN NUMERO, ENTRE CALLE 16 Y CIRCUITO BALUARTES, COL. CENTRO. CP 24000, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP | -90.5301 | 19.8429
CAM220202099856 | Campeche | Champotón |  | CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 | -90.7437 | 19.3233
CAM220302101096 | Campeche | Calkiní | Tankuché | CALLE 4 PUEBLO TANKUCHE, 24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, CALLE 6 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA CALKINITANKUCHE ISLARENA POR 33 KM DONDE ENCONTRATEMOS LA LOCALIDAD. | -90.2425 | 20.5086
CAM220302101181 | Campeche | Palizada | El Juncal | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE GONZALO CHAN CANUL, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO | -91.8651 | 18.0422
CAM220302101250 | Campeche | Carmen | El Sacrificio | RANCHERIA SACRIFICIO, 24317 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA LA CARRETERA FEDERA | -91.3514 | 18.1851
CAM220302101267 | Campeche | Champotón | Ulumal | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 1.8 KILOMETROS TOMA AV. CONCORDIA HACIA CHAMPOTONESCARCEGAAV. LUIS DONALDO COLOSIO. LUE | -90.6189 | 19.2719
CAM220302101276 | Campeche | Carmen | Adolfo López Mateos | RANCHERIA COLONIA A LÓPEZ MATEOS, 24313 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA L | -90.8861 | 18.8111
CAM220302101391 | Campeche | Campeche | Pueblo Nuevo | EJIDO PUEBLO NUEVO, 24540 PUEBLO NUEVO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 61 Y AVANZAR UNA DISTANCIA DE 71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA C. 61 Y AVANZAR 350 | -90.1212 | 19.7454
CAM220302101504 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE SEGUNDA DE LA 23 COLONIA KANISTE, 24038 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 20-A DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C 61 Y AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN L | -90.5548 | 19.8157
CAM220302101551 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | EJIDO SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA AVANZAR 10.3 KM SOBERA LA CARRETERA DE JONUTA PALIZADA Y SOBRE LA CARRETERA 182 KM P | -92.0956 | 18.3363
CAM220302102049 | Campeche | Candelaria | Francisco Villa | RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 24347 FRANCISCO VILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 19.100 KM | -90.5625 | 17.8491
CAM220302102792 | Campeche | Calakmul | Nuevo Paraíso | EJIDO NUEVO PARAISO, 24645 NUEVO PARAÍSO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUKL NO DIRIGIMOS HACIA LA CALLE PECHAL Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 39M PARA | -89.2391 | 18.1139
CAM220302102826 | Campeche | Calakmul | Veintiuno de Mayo (Lechugal) | EJIDO 21 DE MAYO (LECHUGAL), 24645 VEINTIUNO DE MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL NOS DIRIGIMOS POR LA CALLE PECHAL Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 39M Y LUEGO CONTINUAR POR LA C | -89.2036 | 18.2035
CAM220302102930 | Campeche | Escárcega | General Rodolfo Fierros | PUEBLO GENERAL RODOLFO FIERROS, 24375 GENERAL RODOLFO FIERROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE CABECERA A 350M DIRÍGETE AL SURESTE POR CALLE 30A HACIA CALLE 47A DESPUES A 130M GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A CON | -90.6015 | 18.5725
CAM220302102947 | Campeche | Hopelchén | Komchén | CALLE 18 RANCHERIA KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 16 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 18.9KM PARA LLEGAR A LA RAN | -89.8536 | 19.5929
CAM220302103226 | Campeche | Carmen | La Cristalina | CALLE IGNACIO ALDAMA PUEBLO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ALLENDE DESDE LA CABECERA DE CARMEN Y PARTIENDO DEL BODEGA AURRERA QUE SE EN | -91.0574 | 18.7286
CAM220302103233 | Campeche | Carmen | Valle de Solidaridad | EJIDO VALLE DE SOLIDARIDAD, 24323 VALLE DE SOLIDARIDAD, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRTERA N | -91.583 | 18.3339
CAM220302103603 | Campeche | Tenabo | Kankí | PUEBLO KANKÍ, 24720 KANKÍ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 17 A 57 M POSTERIORMENTE GIRA A LA IZQUIERDA CON D | -90.12 | 19.9895
CAM220302131316 | Campeche | Candelaria | Arroyo del Julubal | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24300 | -90.3863 | 17.8338
CAM220302136697 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. EJERCITO MEXICANO ENTRE AVENIDA GOBERNADORES Y AV. HEROES DE NACOZARI BARRIO DE SANTA ANA SIN NUMERO CODIGO POSTAL 24050 | -90.5175 | 19.8408
CAM220302136698 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE BENJAMIN GANZO SIN NUMERO SAN JOAQUIN CP.24561 | -90.5108 | 19.8634
CAM220302136759 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PINO SUAREZ ESQUINA CON BELISARIO DOMINGUEZ MÁRTIRES DE RIÓ BLANCO S/N I. ZARAGOZA MARTIRES DE RIO BLANCO VICENTE GUERRERO | -90.5406 | 19.819
CAM220302136764 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | 3 ENTRE 10 Y 12 S/N SAN FRANCISCO KOBEN CODIGO POSTAL 24560 | -90.4173 | 19.9163
CAM220402146312 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 33 INTERIOR SN COLONIA SAN ROMAN, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y , ENTRANDO POR LA CALLE 18 CALLEPRINCIPAL QUE CONECTA CALKINI CONDZITBALCHE DOBLAR POR LA CALLE 33AVANZAR 200 METROS SOBRE LA CAL | -90.0583 | 20.3293
CAM220402197962 | Campeche | Candelaria | La Misteriosa | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24345 | -90.501 | 18.0274
CAM220402197971 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | CALLE 18, 0, CENTRO, C.P. 24460 | -90.6883 | 19.6389
CAM220402197973 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | CALLE NINGUNO, 0, CHAN LAGUNA, C.P. 24373 | -90.2083 | 18.4814
CAM220402197997 | Campeche | Candelaria | El Tablón | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24342 | -90.4584 | 18.2005
CAM220402198006 | Campeche | Campeche | Melchor Ocampo | CALLE NINGUNO, 0, MELCHOR OCAMPO, C.P. 24570 | -90.2272 | 19.3744
CAM220402198041 | Campeche | Calkiní | Pucnachén | CALLE 17, 0, NINGUNO, C.P. 24915 | -90.2193 | 20.3651
CAM220402199683 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | CALLE 9 Y 2 CP. 24462 | -90.6999 | 19.5311
CAM220402199935 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo s/n colonia Sascalum c.p. 24095 | -90.5311 | 19.815
CAM220402199963 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo s/n colonia Sascalum c.p. 24095 | -90.5311 | 19.815
CAM220402200198 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | MALECON DE ISLA ARENA FRENTE AL MUELLE CODIGO POSTAL 24919 | -90.2711 | 20.4125
CAM220402200210 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 63 NUMERO 13 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14 | -90.322 | 19.5035
CAM220402200227 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 63 NUMERO 13 ENTRE CALLE 12 Y 14 | -90.322 | 19.5035
CAM220402200238 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | CARRETERA COSTERA DEL GOLFO 24560 | -90.4213 | 19.9117
CAM220402200702 | Campeche | Calakmul | Kilómetro Ciento Veinte | CALLE HIDALGO Y COSTILLA | -89.4151 | 18.3109
CAM220402200708 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 23 Y CALLE 2 A | -90.2257 | 20.0398
CAM220402200716 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 10 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25 | -90.3016 | 19.5101
CAM220102064181 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA LAURELES | -90.5223 | 19.8141
CAM220102064450 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma | -90.6095 | 19.7873
CAM220202067123 | Campeche | Calakmul | Ricardo Flores Magón (Laguna Cooxlí) | EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 24644 RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLÍ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACI | -89.165 | 18.8224
CAM220202067392 | Campeche | Carmen | Venustiano Carranza | EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA AV CORREGIDORA AV. MALECÓN DE LA CALETA BELLAVISTA AV. NARDOS Y DEL MAR HACIA CARMEN PUERTO REALCARR. COSTERA DE | -91.348 | 18.1817
CAM220202067737 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | CALLE NARCIZO MENDOZA PUEBLO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24334 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE ANDRES QUINTANA ROO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELA | -90.8471 | 17.8869
CAM220202067750 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 44 COLONIA CONCORDIA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 19, CALLE 46 SALIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA SE TOMA LA CALLE 28 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 27 Y SE DOBLA A LA IZQUIERDA SE SIGUE | -90.727 | 18.6125
CAM220202068060 | Campeche | Escárcega | Matamoros | EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL INICIAREMOS NUESTRA RUTA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 186 CHETUMALVILLAHERMOSA Y RECORREREMOS UNA DISTANCIA DE 8.5KM PARA LLEG | -90.6524 | 18.5866
CAM220202068061 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.28 AVANZAREMOS 98M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE LA C | -90.8563 | 18.3598
CAM220202068163 | Campeche | Escárcega | Matamoros | EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL INICIAREMOS NUESTRA RUTA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 186 CHETUMALVILLAHERMOSA Y RECORREREMOS UNA DISTANCIA DE 8.5KM PARA LLEG | -90.6424 | 18.5859
CAM220202068242 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 24-A PUEBLO DZITBALCHÉ, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 24 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C.20 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 26M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA C | -90.0517 | 20.3175
CAM220202068382 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), 24414 AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETE | -90.7158 | 18.9629
CAM220202086854 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo S/N | -90.53 | 19.8147
CAM220202098330 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | CARRETERA FEDERAL 180 | -92.2225 | 18.6142
CAM220202099816 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Los Laureles | -90.5218 | 19.8136
CAM220202099844 | Campeche | Champotón |  | CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 | -90.7437 | 19.3233
CAM220302101103 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | CALLE 17 EXHACIENDA SANTA CRUZ, 24916 SANTA CRUZ EX-HACIENDA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 15 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINI SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL CALKINI TANKUCHEISLA ARENA PASANDO POR | -90.2402 | 20.398
CAM220302101146 | Campeche | Champotón | Canasayab | EJIDO CANASAYAB, 24402 CANASAYAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 TOMADO EL RAMAL MOQUEL EL ZAPOTE PASANDO LA LOCALIDAD EL ZAPOTE SE TOMA EL R | -90.5673 | 19.2949
CAM220302101154 | Campeche | Candelaria | Nuevo Coahuila | RANCHERIA NUEVO COAHUILA, 24334 NUEVO COAHUILA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE AL ESTE POR LA CARRETERA CANDELARIA ESCÁRCEGA Y AVANZA UNA DISTANCIA DE 150 METROS PARA LUEGO GIRAR A LA IZ | -90.7793 | 17.893
CAM220302101173 | Campeche | Candelaria | Las Palmitas | RANCHERIA , 24337 LAS PALMITAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 CANDELARIA NUEVO COAHUILA SE AVANZA 2.50 KM SE LLWGA AL ENTRONQUE LAS PALMIT | -91.1366 | 18.1427
CAM220302101238 | Campeche | Carmen | La Cristalina | PUEBLO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MANTENTE A LA DERECHA PARA PERMANECER EN CARMEN PUERTO REALCARR. COSTERA DEL GOLFO ECDAD. DEL CARMEN ISLA AGUADACD DEL CARMEN CHA | -91.0548 | 18.7306
CAM220302101417 | Campeche | Carmen | Ribera Alta San Francisco | RANCHERIA RIBERA ALTA, 24325 RIBERA ALTA SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A TABASCO LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUE | -92.3461 | 18.4482
CAM220302101497 | Campeche | Campeche | Tikinmul | EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CARRETERA CHENCOLLI UMAN, DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C 61 Y AVANZAR 71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA C 61 Y AVANZAR 3 | -90.2248 | 19.7667
CAM220302101524 | Campeche | Calkiní | Santa María | EJIDO SANTA MARÍA, 24915 SANTA MARÍA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVAZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE LA CALLE 20 PARA LUEGO DOBLAR A LA DER | -90.2469 | 20.373
CAM220302101678 | Campeche | Hecelchakán | Zodzil | PUEBLO ZODZIL, 24813 ZODZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LACABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN DIRÍGETE AL OESTE POR C. 13 HACIA C. 26. A100 METROS DESPUES POR LA C. 13 GI | -90.2281 | 20.1688
CAM220302102557 | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | CALLE 9 EJIDO MAYA TECÚN I, 24411 MAYA TECÚN I, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA 47 Y , CALLE 8 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H YUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON NOS DIRI | -90.5063 | 19.1537
CAM220302102594 | Campeche | Champotón | Ulumal | PUEBLO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON NOS DIRIGIMOS HACIA LA CALLE 34 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 45M PARA LUEGO GIRAR A LA | -90.622 | 19.2741
CAM220302102608 | Campeche | Calakmul | Cerro de las Flores | EJIDO CERRO DE LAS FLORES (STA. ROSA), 24646 CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA 186 XPUJIL C | -89.2153 | 17.9954
CAM220302102918 | Campeche | Hopelchén | Chan-Chen | EJIDO CHAN-CHEN, 24668 CHAN-CHEN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCORPORARTE A L | -89.2636 | 19.2097
CAM220302102952 | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, 24604 SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA AVENIDA TAMARINDO PARA POSTERIORMENTE INCORPORARNOS A LA CARRETERA FE | -89.9276 | 19.8755
CAM220302102967 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 29 COLONIA INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO EN 210 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 14 HACIA C. 21 LUEGO EN170 ME | -91.0371 | 18.1811
CAM220302103219 | Campeche | Carmen | Centauro del Norte | EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24317 CENTAURO DEL NORTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRTERA NUMER | -91.5347 | 18.204
CAM220302103224 | Campeche | Carmen | Fernando Foglio Miramontes | EJIDO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, 24323 FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA L | -91.609 | 18.3238
CAM220302103598 | Campeche | Campeche | Tixmucuy | CALLE 16 EJIDO TIXMUCUY, 24570 TIXMUCUY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 14, CALLE 14 DESDE LA CABECERA MPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA AVENIDA HEROES DE NACORZARI DONDE DESDE LA ROTONDA DEL AEROPUERTO AVANZAREMOS UNA DIST | -90.3179 | 19.5824
CAM220302131323 | Campeche | Candelaria | El Tablón | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24342 | -90.4584 | 18.2005
CAM220302131330 | Campeche | Candelaria | Pablo García | CALLE SIN NOMBRE, 0, NINGUNO, C.P. 24333 | -90.9253 | 18.0771
CAM220302131332 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350 | -90.7558 | 18.7017
CAM220402143385 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE RAMON ESPINOLA BLANCO FRACCIONAMIENTO VILLAS DE KALA, 24085 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, PRIVADA 2 DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD DIRÍGETE AL POR CALLE 8 HACIA C. 61 Y AVANZAREMOS U | -90.4832 | 19.8429
CAM220402197955 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 17, 36, CENTRO, C.P. 24700 | -90.2239 | 20.0409
CAM220402197975 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 2 (La Polla) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24357 | -90.9749 | 18.3781
CAM220402197978 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24368 | -90.8479 | 18.6173
CAM220402197993 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 9, 0, SAN JUAN, C.P. 24800 | -90.1323 | 20.1852
CAM220402198022 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | CALLE NINGUNO, 0, CHAN LAGUNA, C.P. 24373 | -90.2083 | 18.4814
CAM220402198023 | Campeche | Hopelchén | Xmabén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24670 | -89.3146 | 19.2348
CAM220402198060 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE SAN ANTONIO, 0, MIGUEL HIDALGO, C.P. 24094 | -90.5396 | 19.8448
CAM220402198065 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 32, 0, CENTRO, C.P. 24400 | -90.7232 | 19.3564
CAM220402200224 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 53 ENTRE 16 Y 18 24000 | -90.5337 | 19.8428
CAM220402200272 | Campeche | Campeche | Chiná | Chiná | -90.4935 | 19.7683
CAM220402200904 | Campeche | Escárcega |  | DOMICILIO CONOCIDO | -90.1153 | 18.2748
CAM220102063667 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Maestros Campechanos S/N Polígono 1 entre Calles Sin Nombre Sector Multunchac, C.P. 24095 San Francisco de Campeche, Campeche | -90.5288 | 19.8062
CAM220102064152 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA LAURELES | -90.5223 | 19.8141
CAM220102064425 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Jaina s/n colonia plan chac | -90.4935 | 19.8543
CAM220102064526 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Jaina s/n colonia plan chac | -90.4935 | 19.8543
CAM220202067248 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 12 COLONIA LA CRUZ, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE FRANCISCO HERNANDEZ DE CORDOBA PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON UBICADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD NOS DIRIGIMOS SOB | -90.7187 | 19.3407
CAM220202067349 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL EL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS CONDUCIMOS SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 1.4KM PASANDO VIDRIOS Y | -89.7511 | 19.9942
CAM220202067387 | Campeche | Carmen | 4 Hermanos | RANCHERIA TRES VALLES, 24324 HERMANOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRTERA NUMERO 180 CHAMPOT | -91.6299 | 18.0297
CAM220202067397 | Campeche | Carmen | Vista Alegre | RANCHERIA VISTA ALEGRE, 24324 VISTA ALEGRE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRTERA NUMERO 180 CH | -91.6598 | 18.0426
CAM220202067409 | Campeche | Escárcega | Escárcega | PUEBLO ESCÁRCEGA CENTRO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 63-A Y CALLE 63-B, DESDE EL H AYUNTAMIENTO UBICADO EN LA CALLE 28 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 120M PARA LUEGO DOBLAR A LA IZQUIERDA SOBRE LA C.27 Y AVANZ | -90.7488 | 18.6212
CAM220202067554 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | EJIDO DZITNUP, 24839 DZITNUP, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA C.25 Y AVA | -90.1061 | 20.1852
CAM220202067954 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 11 COLONIA ASERRADERO, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 12, CALLE 14 LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON TOMANDO LA AV LUIS DONALDO COLOSIO LLEGANDO A LA CALLE 9 TOMANDO A LA IZQUIERDA | -90.7283 | 19.3413
CAM220202068044 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE 2 COLONIA JARDINES, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE RAMONAL Y CALLE LA MUÑECA, CALLE PECHAL PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA Y AVANZAMOS 94M PARA LUEGOP DOBLAR A LA DERECHA CON DIRECC | -89.3944 | 18.5031
CAM220202068062 | Campeche | Escárcega | Centenario | EJIDO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.28 AVANZAMOS 230M PASANDO CONSULTORIO DENTAL PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A LA C.25 Y | -90.2879 | 18.6516
CAM220202068205 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles II | EJIDO FELIPE ÁNGELES II, 24654 FELIPE ÁNGELES II, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS AL NORESTE HACIA LA CARRETERA CAM 29 AV | -89.6204 | 18.5293
CAM220202068207 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CALAKMUL SOBRE LA CARRETERA MEX 186 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 61.100 KM Y DEL MARCO IZQUIERDO SE ENCUENTRA | -89.9208 | 18.5402
CAM220202068283 | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, 24604 SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX261 TRAMO HOPELCHEN CAMPECHE RUMBO A CAMP | -89.9281 | 19.8737
CAM220202068300 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 9 COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 6 LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL HACIA EL COLEGIO DE BACHILLERES FINAL DE LA AVENIDA JACINTO CANEK ZONA CENTRO A | -90.2259 | 20.0403
CAM220202068310 | Campeche | Tenabo | Kankí | PUEBLO KANKÍ, 24720 KANKÍ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO SOBRE LA CALLE 19 SE CRUZA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 CAMPECHEMERIDA TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL TENABO KANKI SE AVANZA 17 | -90.1192 | 19.988
CAM220202068314 | Campeche | Tenabo | Tinún | PUEBLO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO SOBRE LA CALLE 10 SE CRUZA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 CAMPECHE MERIDA TOMANDO LA MIMA CARRETERA PERO AHORA EL TRAMO CHENCOL | -90.2257 | 19.9653
CAM220202068366 | Campeche | Champotón | Champotón | AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA COLONIA ARROCERA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA 35 Y CALLE 27, CALLE CERRADA DE MICROONDAS SALIENDO DE LA CUIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE SE TOMA LA CARRETERA FEDERA | -90.7274 | 19.3281
CAM220202086535 | Campeche | Carmen | Vista Alegre | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24324 | -91.6599 | 18.0423
CAM220202086809 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo S/N | -90.53 | 19.8147
CAM220202087987 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | 24800 Carretera Santa Cruz, Hecelchakán, Campeche | -90.1229 | 20.1949
CAM220202089078 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA EJERCITO MEXICANO CÓDIGO POSTAL 24050 | -90.5175 | 19.8408
CAM220202100169 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Los Laureles | -90.5208 | 19.8123
CAM220302100977 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | CALLE CAMPECHE PUEBLO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE OAXACA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINI SE TOMALA CARRETERA ESTATAL TRAMO SANTA CRUZ EXHACIENDA SE AVANZA 11 | -90.1486 | 20.3997
CAM220302100988 | Campeche | Carmen | Pital Viejo | PUEBLO PITAL VIEJO, 24315 PITAL VIEJO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y CALLE LAZARO CARDENAS, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA LA | -91.1208 | 18.5495
CAM220302100990 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | RANCHERIA OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CD. DEL CARMEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 RUMBO A CAMPECHE LLEGANDO AL ENTROQUE SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL | -91.2185 | 18.3409
CAM220302101106 | Campeche | Calkiní | Xkakoch | PUEBLO XKAKOCH, 24914 XKAKOCH, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MPAL DE CALKINI SE TOMA LA CARR FED 180 TRAMO MÉRIDA CAMPECHE LLEGANDO LA LOC DE STA CRUZ EN EL MPIO DE HECELCHAKÁN DE AHÍ SE TOMA LA CARR A | -90.1695 | 20.2358
CAM220302101157 | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, 24914 SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 1.2 KILOMETROS TOMA C. 17 HACIA CAMPECHEMÉ | -90.1769 | 20.2668
CAM220302101185 | Campeche | Tenabo | Kankí | PUEBLO KANKÍ, 24720 KANKÍ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABCERA MUNICIPAL DE TENABO DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 17 A 57 MGIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 17 A 53 MDESPUES GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A | -90.1189 | 19.9868
CAM220302101193 | Campeche | Candelaria | Arroyo de Cuba | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO DE CUBA, 24346 DZITBALCHÉ, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 350 METROS SIGUE POR CALLE 23 HACIA C. 10MÉXICO 221. LUEGO EN 53.3 KILO | -90.3715 | 17.925
CAM220302101438 | Campeche | Campeche | Quetzal Edzná | CALLE SAN JOSE EJIDO QUETZAL EDZNÁ, 24574 QUETZAL EDZNÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTINUAMOS CALLE 8 HACIA C. 61 Y AVANZAR 71M GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA C 6 | -90.1049 | 19.4606
CAM220302101500 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE FRANCISCO ALVAREZ SUAREZ COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE RENOVACION MORAL, CALLE FLAMBOYAN DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA | -90.4986 | 19.8543
CAM220302101544 | Campeche | Calkiní | Calkiní | PUEBLO CALKINI, 24900 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI DIRÍGETE AL ESTE POR C. 27 HACIA C. 20 Y AVANZAREMOS 100M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA CON | -90.0659 | 20.3705
CAM220302102862 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | PUEBLO CHUNKANÁN, 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS UNA DISTAN | -90.2382 | 20.2461
CAM220302102888 | Campeche | Palizada | San Agustín (La Rebeza) | PUEBLO SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA HAST ALA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN LA REBEZA SON 2.1 KM LA PRIMERA LOCALIDAD ES LA ESPERANZA QUE ESTA DE | -92.1031 | 18.256
CAM220302102934 | Campeche | Escárcega | Belén | PUEBLO BELÉN, 24375 BELÉN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA SALIENDO DE LA CIUDAD DE ESCARCEGA SE TOMA AL CARRETERA FEDERAL NUMERO 186 TRAMO ESCARCEGA A CHETUMAL EN EL KM 18.600 DEL MARGEN DE | -90.5785 | 18.5716
CAM220302102950 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 21 COLONIA SAL SI PUEDES II, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 19, CALLE 34 SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO EN DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 30A HACIA C. 47LUEGO EN 500 M | -90.7273 | 18.6071
CAM220302102954 | Campeche | Hopelchén | San Bernardo Huechil | RANCHERIA SAN BERBARDO HUECHIL, 24612 SAN BERNARDO HUECHIL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL EL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS CONDUCIMOS SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 1.4KM PASANDO VID | -89.8192 | 19.9959
CAM220302102955 | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | PUEBLO SAN FRANCISCO SUC-TUC, 24604 SUC-TUC, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA 261 HOPELCHEN CAMPECHE Y AVANZAREMOS 24.2KM SOBRE LA MISMA PARA LLEGAR AL POBLADO DE SA | -90.0402 | 19.7132
CAM220302102971 | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | EJIDO BENITO JUÁREZ UNO, 24338 BENITO JUÁREZ UNO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DESPUES TOMANDO EL E.C.KM 63.500 VILLERMOSA ESCARCEGA SE AVANZA SOBRE LA CARRETERA 221 DIREC | -91.1013 | 18.2717
CAM220302102984 | Campeche | Candelaria | Justo Sierra Méndez | EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24334 JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 900 METROS TOMA C. 18A Y CALLE 23 HACIA C. 10MÉXICO 221 LUEGO EN 53.3 KILOMETROS GIRA A LA IZQUIER | -90.7484 | 17.9586
CAM220302102993 | Campeche | Candelaria | Monclova | EJIDO MONCLOVA, 24334 MONCLOVA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARR FED 186 TRAMO CANDELARIA A NVO. COAHUILA Y EN EL EC. KM 26.400 SE TOMA LA CARR FED 221 TRAMO E | -90.8285 | 18.0569
CAM220302103163 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 2 COLONIA SANTA CLARA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 16-A Y CALLE 11, CALLE 4 DESDE EL H AYUNTAMIENRTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA CALLE 18 AVANZAREMOS 150M PARA LUEGO GIRAR LEVEMENTE SOBRE LA CALLE | -90.6877 | 19.6507
CAM220302103355 | Campeche | Campeche | La Libertad | CALLE LAS FLORES EJIDO LA LIBERTAD, 24574 LA LIBERTAD, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE AVENIDA POPOL VUH Y AVENIDA LA REFORMA, CALLE BUENAVISTA DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMO | -90.1049 | 19.4667
CAM220302131311 | Campeche | Campeche | Hampolol | CALLE NINGUNO, 0, HAMPOLOL, C.P. 24560 | -90.3878 | 19.9269
CAM220302131335 | Campeche | Escárcega | Francisco I. Madero | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24358 | -90.885 | 18.3611
CAM220302131342 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24922 | -90.1375 | 20.3066
CAM220302136649 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | NIÑO ARTILLERO ESQUINA CON CAUDILLO FRENTE A LA CANCHA DE BASQUUETBOL MANZANA 17 SIN NUMERO AMPLIACIÓN POLVORÍN CÓDIGO PORTAL 24060 | -90.5194 | 19.8243
CAM220302136670 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CONSTITUCION ENTRE CALLE PARTICIPACION CIUDADANA CONCORDIA, CALLE 116 CON CALLE 114 MORELOS 1 SAN JOAQUIN SIN NUMERO, NUMERO 156 | -90.5049 | 19.8561
CAM220302136845 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma | -90.6095 | 19.7873
CAM220302137169 | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | Lázaro Cárdenas | -90.813 | 17.9161
CAM220302137582 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | Dzitbalche | -90.3939 | 20.7862
CAM220402141110 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 29 COLONIA GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, CALLE 31 DESDE EL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C. 18 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 78M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN DIRECCION A | -90.6856 | 19.6363
CAM220402142898 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 105 C COLONIA SANTA LUCIA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116, CALLE 103 DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE UBICADO EN | -90.5089 | 19.8435
CAM220402197974 | Campeche | Escárcega | La Libertad | CALLE NINGUNO, 0, LA LIBERTAD, C.P. 24374 | -90.5125 | 18.5711
CAM220402197980 | Campeche | Escárcega | Belén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24353 | -90.5763 | 18.5733
CAM220402197981 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 2 (La Polla) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -90.9749 | 18.3781
CAM220402197996 | Campeche | Candelaria | Nueva Rosita II | CALLE NUEVA ROSITA II, 0, NUEVA ROSITA II, C.P. 24343 | -90.653 | 18.3195
CAM220402198008 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0795 | 18.254
CAM220402198014 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | AVENIDA 10 DE JULIO, 0, LIMONAR, C.P. 24180 | -91.8235 | 18.6363
CAM220402198031 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | CALLE 8, 0, NINGUNO, C.P. 24560 | -90.4171 | 19.9162
CAM220402198054 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE AKUMAL, 72, KALA, C.P. 24085 | -90.5396 | 19.8448
CAM220402199889 | Campeche | Campeche | Bolonchén Cahuich | BOLONCHEN CAHUICH CP 24570 | -90.1733 | 19.5089
CAM220402199940 | Campeche | Escárcega |  | LAGUNA GRANDE | -90.2902 | 18.8197
CAM220402199957 | Campeche | Champotón | Punta Xen | DOMICILIO CONOCIDO | -90.9028 | 19.1799
CAM220402199971 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 10 B 24000 | -90.5414 | 19.8425
CAM220402200054 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo s/n colonia Sascalum c.p. 24095 | -90.5311 | 19.815
CAM220402200063 | Campeche | Escárcega | Centenario | EL CENTENARIO CP 24443 | -90.9148 | 18.6227
CAM220402200190 | Campeche | Champotón | San Miguel | SAN MIGUEL CP 24423 | -90.4692 | 19.2762
CAM220402200196 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 10 NUMERO 239 BARRIO DE GUADALUPE CP 24010 | -90.3154 | 19.5053
CAM220402200200 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 105 D ENTRE SEGUNDA PRIVADA Y CALLE NIZA | -90.5124 | 19.8388
CAM220402200213 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CARRETERA FEDERAL CAMPECHE-HAMPOLOL KM 95 COLONIA SAN FRANCISCO DE KOBEN CODIGO POSTAL 24560 | -90.2517 | 19.5435
CAM220402200258 | Campeche | Carmen | Chicbul | LOCALIDAD CHICBUL | -90.9244 | 18.7756
CAM220402200258 | Campeche | Carmen | Chicbul | LOCALIDAD CHICBUL | -90.9268 | 18.772
CAM220402200270 | Campeche | Carmen | Chicbul | CHICBUL | -90.9525 | 18.7517
CAM220402200734 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA ENTRE CALLE FILIBERTO QUI FARFAN Y CALLE BENJAMIN GANZO, COL. SAN JOAQUIN, CP 24020 | -90.304 | 19.515
CAM220402200814 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Calle Héroe de Nacozari y Privada Libertad o calle acceso al Cerezo, Col. Nacozari. Cp 24158 | -91.7683 | 18.6463
CAM220402203689 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Lopez Portillo SN Los Laureles | -90.5218 | 19.8136
CAM220102065457 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | DOMICILIO CONOCIDO SEYBAPLAYA | -90.6868 | 19.6391
CAM220202067218 | Campeche | Calkiní | San Nicolás | CALLE 8 PUEBLO SAN NICOLÁS, 24917 SAN NICOLÁS, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 2 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALKINI AVAZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M SOBRE LA CALLE 20 | -90.2344 | 20.4376
CAM220202067252 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 12 COLONIA SANTA CECILIA, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CALLE 25 Y AVANZAMO | -90.5281 | 19.0951
CAM220202067350 | Campeche | Carmen | Belisario Domínguez | EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 24150 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRTERA NUM | -91.3386 | 18.1729
CAM220202067352 | Campeche | Carmen | El Chinal | EJIDO EL CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTINÚA HACIA FRANCISCO I. MADERO.3 MIN 11 KM Y DESPUES CONTINÚA POR CARR. COSTERA DEL GOLFO ECDAD. DEL CARMEN ISLA AGUADACD DEL CARMEN | -91.4093 | 18.1513
CAM220202067356 | Campeche | Carmen | Nicolás Bravo | PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN CHAMPOTON Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 72.3KM SOBRE EL | -90.9671 | 18.7403
CAM220202067521 | Campeche | Tenabo | Tenabo | COLONIA JACINTO CANEK, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y , CALLE 8-B DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO TOMAMOS RUTA POR LA CALLE 8 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 68M CRUZANDO EL PARQUE PRINCIPAL PARA LUEGO GIRAR A L | -90.2226 | 20.0463
CAM220202068166 | Campeche | Escárcega | La Libertad | EJIDO LA LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y POARTIENDO RUTA EN EL AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA CALLE 28 AVANZAMOS 98M PARA LUEGO DOBLAR A LA IZQUIERDA HACIA L | -90.5133 | 18.5665
CAM220202068199 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 43 COLONIA ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 41 PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA CALLE 28 AVANZAREMOS 98M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN | -90.7394 | 18.6011
CAM220202068200 | Campeche | Calakmul | Becán | RANCHERIA BECAN, 24643 BECÁN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H YAUNTAMIENTO DE CALAKMUL AVANZAREMOS 94M PARA LUEGO GIRAR A MANO DERECHA EN DIRECCION A LA CARRETERA CAM 269 | -89.4619 | 18.514
CAM220202068214 | Campeche | Calakmul | Xbonil | EJIDO XBONIL, 24658 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE HALALTUN Y AVANZAMOS 280M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIR | -90.1679 | 18.6388
CAM220202068330 | Campeche | Tenabo | Xkuncheil | CALLE NIÑOS HEROES EJIDO XKUNCHEIL, 24734 XKUNCHEIL, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE ZACATECAS, CALLE EMILIANO ZAPATA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX180 CAMPECHEMERIDA RU | -90.3463 | 19.9544
CAM220202086454 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo | -90.53 | 19.8147
CAM220202086531 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA CTM, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24023 | -90.4915 | 19.8636
CAM220202088602 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. Agustín Melgar S/N entre juan de la Barrera y Calle 20, Col Buenavista, C.P. 24039 San Francisco de Campeche Campeche | -90.5549 | 19.8271
CAM220202093946 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | el carmen | -91.4974 | 18.7688
CAM220302100976 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | CALLE CARRETERA AL PALOMAR PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE UKUM SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL CAMP261 TRAMO UKUM DZIBALCHEN RUMBO A DZIBALCHEN SE AVANZA | -89.5813 | 19.3588
CAM220302101100 | Campeche | Calkiní | Bécal | CALLE 33 CIUDAD BÉCAL CENTRO, 24930 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 32, CALLE 32 DESDE LA CABECERA SE TOMA LA CARRETERA BECAL CALKINI Y AVANZAR 8.7 KM DONDE ENCONTRAREMOS LA LOCALIDAD | -90.0299 | 20.4411
CAM220302101156 | Campeche | Champotón | San José Carpizo Uno (San Fernando) | RANCHERIA SAN JOSÉ CARPIZO UNO (SAN FERNANDO), 24404 SAN JOSÉ CARPIZO UNO (SAN FERNANDO), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 180 TOMADO EL RAMAL MOQUEL EL ZAPOTE PASANDO LA LOCALIDA | -90.5097 | 19.405
CAM220302101511 | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | EJIDO SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, 24914 SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 1.2 KILOMETROS TOMA C. 17 HACIA CAMPECHEMÉRIDACARR. COST | -90.1775 | 20.266
CAM220302102551 | Campeche | Champotón | López Mateos (La Desconfianza) | CALLE CARRETERA ADOLFO LOPEZ-FELIPE CARRILLO PUERTO EJIDO LOPEZ MATEOS LA DESCONFIANZA, 24441 LÓPEZ MATEOS (LA DESCONFIANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO RUTA DEL H AYUNTAME | -90.5656 | 19.1931
CAM220302102854 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | CALLE RAMAL CUMPICH EJIDO CUMPICH, 24820 CUMPICH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKAN POR LA CALLE 9 HASTA CRUZAR LA CARRETERA FEDERAL MEX180 CAMPECHE MERIDA Y SE TOMA LA CARRETE | -89.9706 | 20.1873
CAM220302102884 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE REVOLUCION, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO UBICADO EN EL CENTRO TOMAR LA CALLE JO | -92.0894 | 18.2575
CAM220302102933 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | PUEBLO EL LECHUGAL, 24374 EL LECHUGAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE ELCENTRO DELA CABECERA MUNICIPAL EN 350 METROS DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 30A HACIA C. 47. LUEGO EN 130 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECC | -90.424 | 18.6012
CAM220302102966 | Campeche | Dzitbalché | Yaxhaltún | EJIDO YAXHALTUN, 24929 YAXHALTÚN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 26M SOBRE LA CALLE 20 PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN D | -89.8835 | 20.127
CAM220302102975 | Campeche | Candelaria | Flor de Chiapas | CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24347 FLOR DE CHIAPAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARR FED 1 | -90.6058 | 17.8823
CAM220302102981 | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas | EJIDO LAS GOLONDRINAS, 24334 LAS GOLONDRINAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARR FED 186 TRAMO CANDELARIA A NVO. COAHUILA Y EN EL EC. KM 26.400 SE TOMA LA CARR F | -90.817 | 17.8846
CAM220302103222 | Campeche | Carmen | Enrique Rodríguez Cano | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 1977, AVENIDA SALOMON DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL N | -90.9162 | 18.67
CAM220302103229 | Campeche | Carmen | Murallas de Campeche | CALLE ALLENDE PUEBLO MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , AVENIDA CARRANZA DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO EN LA ZONA CENTRO TO | -91.584 | 18.3375
CAM220302103595 | Campeche | Tenabo | Santa Rosa | EJIDO SANTA ROSA, 24740 SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 17 A 57 M POSTERIORMENTE GIRA A LA IZQUIE | -90.2432 | 20.0313
CAM220302131333 | Campeche | Champotón | Pixoyal | CALLE NINO CAMPECHANO, 0, PIXOYAL, C.P. 24414 | -90.598 | 18.9339
CAM220302131339 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | CALLE 20, 0, ALAMEDA, C.P. 24920 | -90.0585 | 20.3144
CAM220302135917 | Campeche | Campeche | Pich | CALLE MIGUEL HIDALGO CP 24572 | -90.0833 | 19.5167
CAM220302136752 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 4 ENTRE 5 DE MAYO Y 13 DE JUNIO SIN NUMERO CODIGO POSTAL 24099 | -90.5398 | 19.8246
CAM220302137220 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida Miguel Aleman Manzana H1 Lote 15 Interior 16 Col. Zona Fundadores de Ah Kim Pech CP. 24050 San Francisco de Campeche, Campeche | -90.5278 | 19.8518
CAM220302137637 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Nunkiní | -90.1472 | 20.402
CAM220402198035 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24450 | -90.5122 | 19.4998
CAM220402198038 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | AVENIDA BOQUERON DEL PALMAR, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24118 | -91.8031 | 18.6608
CAM220402199620 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | codigo postal 24730 | -90.2237 | 19.9635
CAM220402199646 | Campeche | Candelaria | Cuauhtémoc | carretera el naranjo codigo portal 24336 | -91.1239 | 18.021
CAM220402199697 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | 24327 | -91.4855 | 18.7818
CAM220402199727 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | ISLA ARENA CP 24919 | -90.4513 | 20.6903
CAM220402199740 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | CALLE 16, 22, 5 Y 17 | -90.1038 | 20.2386
CAM220402200006 | Campeche | Champotón | Chilam Balam | CHILAM BALAM CP 24570 | -90.2331 | 19.0588
CAM220402200269 | Campeche | Carmen | Chicbul | CHIBUL | -91.4929 | 18.7727
CAM220402200274 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | ISLA AGUADA Y KM 12 | -91.4878 | 18.7847
CAM220402200319 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM220402203734 | Campeche | Champotón | Champotón | AV. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE 37 Y 14 B CHAMPOTON CAMPECHE | -90.7283 | 19.3247

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CAM220202067946 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1580 | 1580 | 1580 | 100
CAM220202086620 | 2022 | 5 | Piezas | 205 | 212 | 212 | 100
CAM220302131348 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 115.38 | 115.38 | 0 | 0
CAM220302131350 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 173.5 | 173.5 | 173.5 | 100
CAM220302135899 | 2022 | 5 | Luminaria | 146 | 146 | 146 | 100
CAM220402197970 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1001.04 | 1001.04 | 1001.04 | 100
CAM220402198093 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 508.48 | 508.48 | 508.48 | 100
CAM220202086541 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 847.11 | 847.11 | 550.62 | 64.9998
CAM220302131349 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 115.38 | 115.38 | 0 | 0
CAM220402197959 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1023.19 | 1023.19 | 1023.19 | 100
CAM220202067876 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220202086639 | 2022 | 5 | Piezas | 35 | 37 | 37 | 100
CAM220302131351 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 173.5 | 173.5 | 173.5 | 100
CAM220402198103 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 282.12 | 282.12 | 0 | 0
CAM220402198105 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 411.37 | 411.37 | 0 | 0
CAM220202068477 | 2022 | 5 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
CAM220202099838 | 2022 | 5 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
CAM220402198055 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198096 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 565.29 | 565.29 | 282.65 | 50.0009
CAM220202067883 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220202086647 | 2022 | 5 | Vehículos | 26 | 23 | 23 | 100
CAM220402198108 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 184.32 | 184.32 | 156.67 | 84.9989
CAM220302137566 | 2022 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402197989 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 409.49 | 409.49 | 409.49 | 100
CAM220402198098 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 112.25 | 112.25 | 0 | 0
CAM220202067601 | 2022 | 5 | Cancha(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220202099891 | 2022 | 5 | Piezas | 80 | 80 | 80 | 100
CAM220402198097 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2773.41 | 2773.41 | 0 | 0
CAM220102065446 | 2022 | 5 | CAMARA(S) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM220102065446 | 2022 | 5 | IMPRESORA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220102065446 | 2022 | 5 | Maquinaria y equipo | 4 | 4 | 4 | 100
CAM220102065446 | 2022 | 5 | Mobiliario y equipo | 8 | 8 | 8 | 100
CAM220102065446 | 2022 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
CAM220102065446 | 2022 | 5 | Vehículos | 10 | 7 | 7 | 100
CAM220202067698 | 2022 | 5 | Metros lineales | 787 | 787 | 787 | 100
CAM220202067844 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220402198102 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 225.96 | 225.96 | 214.66 | 94.9991
CAM220402198104 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 96.12 | 96.12 | 4.81 | 5.0042
CAM220202086537 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 100
CAM220202088271 | 2022 | 5 | Equipamiento | 29 | 29 | 29 | 100
CAM220202088271 | 2022 | 5 | Piezas | 133 | 319 | 319 | 100
CAM220302137184 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1000000000 | 1 | 1e-07
CAM220402198100 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 152.98 | 152.98 | 145.33 | 94.9993
CAM220402200677 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1368.49 | 1368.49 | 1368.49 | 100
CAM220402203456 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 576.96 | 576.96 | 576.96 | 100
CAM220202086841 | 2022 | 5 | Piezas | 13 | 22 | 22 | 100
CAM220402197964 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1407.76 | 1407.76 | 1407.76 | 100
CAM220402197992 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 539.06 | 539.06 | 539.06 | 100
CAM220402198109 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1117.27 | 1117.27 | 111.73 | 10.0003
CAM220402198143 | 2022 | 5 | Computadoras | 14 | 14 | 14 | 100
CAM220402198143 | 2022 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198143 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 44269.1 | 44269.1 | 44269.1 | 100
CAM220402198143 | 2022 | 5 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
CAM220402198143 | 2022 | 5 | Vehículos | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220402198143 | 2022 | 5 | Mobiliario y equipo | 9 | 9 | 9 | 100
CAM220402198143 | 2022 | 5 | Equipamiento | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220102064032 | 2022 | 5 | Equipamiento | 1622 | 1847 | 1847 | 100
CAM220102064032 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 3678.6 | 3678.6 | 3678.6 | 100
CAM220102064032 | 2022 | 5 | Mobiliario y equipo | 1713 | 2084 | 2084 | 100
CAM220102064032 | 2022 | 5 | Piezas | 92 | 186 | 186 | 100
CAM220202067719 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 3553.3 | 3553.3 | 3553.3 | 100
CAM220202067727 | 2022 | 5 | Cancha(s) | 1 | 10 | 100 | 1000
CAM220202086538 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 191.72 | 191.72 | 191.72 | 100
CAM220302101392 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 6 | 6 | 6 | 100
CAM220402198091 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 258.81 | 258.81 | 258.81 | 100
CAM220402198099 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 114 | 95
CAM220302131353 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 172.89 | 172.89 | 172.89 | 100
CAM220402198094 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 778 | 778 | 0 | 0
CAM220202086536 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 724.25 | 724.25 | 724.25 | 100
CAM220302131352 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1050.22 | 1050.22 | 525.11 | 50
CAM220302131354 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1427.66 | 1427.66 | 970.81 | 68.0001
CAM220302131778 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
CAM220402198059 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 320.64 | 320.64 | 320.64 | 100
CAM220402198107 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 316.09 | 316.09 | 205.46 | 65.0005
CAM220402199135 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 1707.18 | 1707.18 | 1707.18 | 100
CAM220202086539 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 348.77 | 348.77 | 348.77 | 100
CAM220202086540 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 741.73 | 741.73 | 741.73 | 100
CAM220402198101 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 105.37 | 105.37 | 105.37 | 100
CAM220402198092 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 566.39 | 566.39 | 0 | 0
CAM220402198095 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 859.97 | 859.97 | 0 | 0
CAM220402198106 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 944.69 | 944.69 | 425.11 | 44.9999
CAM220102064361 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2234.51 | 2234.51 | 2234.51 | 100
CAM220202066933 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 180.27 | 180.27 | 180.27 | 100
CAM220202067332 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 115.41 | 115.41 | 115.41 | 100
CAM220202067353 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 285.69 | 285.69 | 285.69 | 100
CAM220202067364 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 130.28 | 130.28 | 130.28 | 100
CAM220202067514 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 631.89 | 631.89 | 631.89 | 100
CAM220202067528 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 100
CAM220202067747 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150 | 1150 | 100
CAM220202067867 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220202067940 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
CAM220202068204 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 198.95 | 198.95 | 198.95 | 100
CAM220202068216 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 126.49 | 126.49 | 126.49 | 100
CAM220202068217 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 209.98 | 209.98 | 209.98 | 100
CAM220202099747 | 2022 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220202100165 | 2022 | 5 | LICENCIA(S) | 13 | 13 | 13 | 100
CAM220302100981 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 50 | 50 | 50 | 100
CAM220302101098 | 2022 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM220302101147 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302101149 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 30 | 30 | 30 | 100
CAM220302101155 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302101188 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302101234 | 2022 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302101241 | 2022 | 5 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
CAM220302101257 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302101495 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302101704 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 212.73 | 212.73 | 212.73 | 100
CAM220302102503 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220302102655 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102921 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102941 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102953 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302103231 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302103405 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302103592 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 7 | 7 | 7 | 100
CAM220302131309 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 928.87 | 928.87 | 928.87 | 100
CAM220302131326 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2995.74 | 2995.74 | 2995.74 | 100
CAM220302131329 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1171.61 | 1171.61 | 1171.61 | 100
CAM220302131334 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1770.08 | 1770.08 | 1770.08 | 100
CAM220302131336 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1166.01 | 1166.01 | 1166.01 | 100
CAM220302136706 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 12739 | 12739 | 12739 | 100
CAM220302137286 | 2022 | 5 | Metros lineales | 11551.33 | 11551.33 | 11551.33 | 100
CAM220402197956 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1798.02 | 1798.02 | 1798.02 | 100
CAM220402198004 | 2022 | 5 | Lote | 3 | 3 | 3 | 100
CAM220402198015 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198027 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402199668 | 2022 | 5 | Metros lineales | 657 | 657 | 657 | 100
CAM220402199718 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 6594.53 | 6594.53 | 6594.53 | 100
CAM220402199878 | 2022 | 5 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
CAM220402200004 | 2022 | 5 | Metros lineales | 980 | 980 | 980 | 100
CAM220402200207 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 767 | 767 | 767 | 100
CAM220402200217 | 2022 | 5 | Metros lineales | 360 | 360 | 360 | 100
CAM220402200231 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200235 | 2022 | 5 | Lote | 8 | 8 | 8 | 100
CAM220402200254 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200395 | 2022 | 5 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
CAM220402203737 | 2022 | 5 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
CAM220102064468 | 2022 | 5 | Piezas | 12 | 13 | 13 | 100
CAM220102064496 | 2022 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220102064499 | 2022 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
CAM220202067125 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 53.25 | 53.25 | 53.25 | 100
CAM220202067143 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 100
CAM220202067291 | 2022 | 5 | Metros lineales | 4500 | 4500 | 4500 | 100
CAM220202067344 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 132.76 | 132.76 | 132.76 | 100
CAM220202067359 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 282.63 | 282.63 | 282.63 | 100
CAM220202067415 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 131.66 | 131.66 | 131.66 | 100
CAM220202067741 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 374.5 | 374.5 | 374.5 | 100
CAM220202068053 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220202068265 | 2022 | 5 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
CAM220202068293 | 2022 | 5 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
CAM220202086858 | 2022 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220302101097 | 2022 | 5 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
CAM220302101101 | 2022 | 5 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
CAM220302101145 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302101148 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302101150 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302101200 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM220302101206 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302101253 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102051 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 16 | 16 | 16 | 100
CAM220302102460 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM220302102547 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM220302102658 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102943 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102951 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302103404 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 27 | 27 | 27 | 100
CAM220302103604 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302131328 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1019.59 | 1019.59 | 1019.59 | 100
CAM220302131346 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1822.85 | 1822.85 | 1822.85 | 100
CAM220302131794 | 2022 | 5 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220302135638 | 2022 | 5 | Equipamiento | 7 | 8 | 8 | 100
CAM220302135916 | 2022 | 5 | Kilómetro | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 100
CAM220302136736 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220302139261 | 2022 | 5 | Lote | 77 | 77 | 77 | 100
CAM220402142645 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 6 | 6 | 6 | 100
CAM220402142849 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402197968 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 791.4 | 791.4 | 791.4 | 100
CAM220402197969 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1470.5 | 1470.5 | 1470.5 | 100
CAM220402198033 | 2022 | 5 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220402198050 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 54.25 | 54.25 | 54.25 | 100
CAM220402198088 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402199669 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 6519.18 | 6519.18 | 6519.18 | 100
CAM220402199992 | 2022 | 5 | Metros lineales | 3500 | 3500 | 3500 | 100
CAM220402200215 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 356.74 | 356.74 | 356.74 | 100
CAM220402200219 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200236 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200365 | 2022 | 5 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
CAM220402200713 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 280 | 100
CAM220402203425 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 100
CAM220402203669 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 188.37 | 188.37 | 188.37 | 100
CAM220102064444 | 2022 | 5 | Piezas | 26 | 32 | 32 | 100
CAM220102064454 | 2022 | 5 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
CAM220102064460 | 2022 | 5 | Piezas | 16 | 18 | 18 | 100
CAM220202067551 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 430.52 | 430.52 | 430.52 | 100
CAM220202067677 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1078.91 | 1078.91 | 1078.91 | 100
CAM220202067739 | 2022 | 5 | Cancha(s) | 1 | 100 | 100 | 100
CAM220202067951 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 9000 | 9000 | 9000 | 100
CAM220202068042 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220202068043 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM220202068084 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 239.32 | 239.32 | 239.32 | 100
CAM220202068185 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 227.67 | 227.67 | 227.67 | 100
CAM220202068203 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 205.39 | 205.39 | 205.39 | 100
CAM220202068237 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 255.27 | 255.27 | 255.27 | 100
CAM220202086530 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 974.13 | 974.13 | 974.13 | 100
CAM220202086533 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2797.65 | 2797.65 | 2797.65 | 100
CAM220202089500 | 2022 | 5 | Luminaria | 278 | 278 | 278 | 100
CAM220302100956 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
CAM220302100989 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 14 | 14 | 14 | 100
CAM220302101180 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
CAM220302101187 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302101190 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM220302101202 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM220302101418 | 2022 | 5 | Piezas | 23 | 23 | 23 | 100
CAM220302102483 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 6 | 6 | 6 | 100
CAM220302102678 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 7 | 7 | 7 | 100
CAM220302102790 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102827 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102900 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302103615 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302131312 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 370.41 | 370.41 | 370.41 | 100
CAM220302131313 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 607.51 | 607.51 | 607.51 | 100
CAM220302135904 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1300 | 1300 | 1300 | 100
CAM220302137622 | 2022 | 5 | Equipamiento | 4 | 4 | 4 | 100
CAM220302137633 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402141530 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402197957 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 821.99 | 821.99 | 821.99 | 100
CAM220402197972 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 738.67 | 738.67 | 738.67 | 100
CAM220402197995 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402197998 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198000 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198012 | 2022 | 5 | Lote | 3 | 3 | 3 | 100
CAM220402198013 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198019 | 2022 | 5 | Lote | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220402198025 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198042 | 2022 | 5 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220402198048 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 352.2 | 352.2 | 352.2 | 100
CAM220402198051 | 2022 | 5 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220402198064 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 100
CAM220402198090 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402199600 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 26100 | 26100 | 26100 | 100
CAM220402199635 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 52000 | 52000 | 52000 | 100
CAM220402199728 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 30200 | 30200 | 30200 | 100
CAM220402199777 | 2022 | 5 | Metros lineales | 730 | 730 | 730 | 100
CAM220402199982 | 2022 | 5 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
CAM220402200199 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 227 | 227 | 227 | 100
CAM220402200251 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200400 | 2022 | 5 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
CAM220402200408 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200720 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200727 | 2022 | 5 | Metros lineales | 4456 | 4456 | 4456 | 100
CAM220402200743 | 2022 | 5 | Metros lineales | 320 | 320 | 320 | 100
CAM220402200743 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 100
CAM220102064362 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 135061.4 | 135061.4 | 135061.4 | 100
CAM220102064448 | 2022 | 5 | Piezas | 3 | 6 | 6 | 100
CAM220102064474 | 2022 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220102065453 | 2022 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220102065460 | 2022 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220202067253 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 50.68 | 50.68 | 50.68 | 100
CAM220202067299 | 2022 | 5 | Metros lineales | 3500 | 3500 | 3500 | 100
CAM220202067725 | 2022 | 5 | Cancha(s) | 1 | 100 | 100 | 100
CAM220202067731 | 2022 | 5 | Cancha(s) | 1 | 100 | 100 | 100
CAM220202067753 | 2022 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 7992 | 7992 | 7992 | 100
CAM220202067756 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 6524.96 | 6524.96 | 6524.96 | 100
CAM220202067882 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 20 | 20 | 20 | 100
CAM220202068187 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 378.84 | 378.84 | 378.84 | 100
CAM220302101139 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302101143 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302101151 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 20 | 20 | 20 | 100
CAM220302101197 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302101264 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220302102314 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 9 | 9 | 9 | 100
CAM220302102576 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302102620 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 6 | 6 | 6 | 100
CAM220302102802 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102904 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302103008 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302103206 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302103341 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 25 | 25 | 25 | 100
CAM220302131317 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1268.02 | 1268.02 | 1268.02 | 100
CAM220302131318 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 3000.04 | 3000.04 | 3000.04 | 100
CAM220302131809 | 2022 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220302136689 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 728.95 | 728.95 | 728.95 | 100
CAM220302137583 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
CAM220402197960 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 890.59 | 890.59 | 890.59 | 100
CAM220402197963 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1899.78 | 1899.78 | 1899.78 | 100
CAM220402197986 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 525.05 | 525.05 | 525.05 | 100
CAM220402197987 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 696.81 | 696.81 | 696.81 | 100
CAM220402198001 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198005 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198026 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198030 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402199607 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 9534 | 9534 | 9534 | 100
CAM220402199618 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402199852 | 2022 | 5 | Metros lineales | 227.16 | 227.16 | 227.16 | 100
CAM220402200031 | 2022 | 5 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
CAM220402200208 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1144.48 | 1144.48 | 1144.48 | 100
CAM220402200230 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200345 | 2022 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220402200679 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 901.8 | 901.8 | 901.8 | 100
CAM220102063945 | 2022 | 5 | Otros | 40 | 169 | 169 | 100
CAM220102064358 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 817.29 | 817.29 | 817.29 | 100
CAM220102064508 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220202067136 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 254.79 | 254.79 | 254.79 | 100
CAM220202067371 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 321.81 | 321.81 | 321.81 | 100
CAM220202067608 | 2022 | 5 | Hospital(es) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220202067889 | 2022 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220202068087 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 100
CAM220202068201 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 118.65 | 118.65 | 118.65 | 100
CAM220202068261 | 2022 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220202068285 | 2022 | 5 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
CAM220202068377 | 2022 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220202086534 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 5855.02 | 5855.02 | 5855.02 | 100
CAM220202086859 | 2022 | 5 | Piezas | 75 | 75 | 75 | 100
CAM220302100978 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 30 | 30 | 30 | 100
CAM220302101099 | 2022 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302101167 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM220302101184 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302101186 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220302101189 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302101198 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM220302101227 | 2022 | 5 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
CAM220302101236 | 2022 | 5 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
CAM220302102148 | 2022 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302102149 | 2022 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302102574 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302102591 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302102861 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302102878 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302102913 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102936 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302103368 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302131319 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1545.53 | 1545.53 | 1545.53 | 100
CAM220302136779 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220302137312 | 2022 | 5 | Metros lineales | 2735 | 2735 | 2735 | 100
CAM220302137561 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1006 | 1006 | 1006 | 100
CAM220302137651 | 2022 | 5 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220402197958 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2398.2 | 2398.2 | 2398.2 | 100
CAM220402198016 | 2022 | 5 | Lote | 6 | 6 | 6 | 100
CAM220402198018 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198056 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 210.95 | 210.95 | 210.95 | 100
CAM220402199688 | 2022 | 5 | Luminaria | 79 | 79 | 79 | 100
CAM220402199817 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 15000 | 15000 | 15000 | 100
CAM220402199969 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 66500 | 66500 | 66500 | 100
CAM220402200040 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 5404.76 | 5404.76 | 5404.76 | 100
CAM220402200085 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 5404.76 | 5404.76 | 5404.76 | 100
CAM220402200240 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 814.42 | 814.42 | 814.42 | 100
CAM220402200729 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200780 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 11 | 11 | 11 | 100
CAM220402203790 | 2022 | 5 | Piezas | 67 | 67 | 67 | 100
CAM220102064443 | 2022 | 5 | Piezas | 2 | 9 | 9 | 100
CAM220202067276 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 388.43 | 388.43 | 388.43 | 100
CAM220202067304 | 2022 | 5 | Metros lineales | 4900 | 4900 | 4900 | 100
CAM220202067357 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 563.68 | 563.68 | 563.68 | 100
CAM220202067420 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 62.46 | 62.46 | 62.46 | 100
CAM220202067519 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 34.19 | 34.19 | 34.19 | 100
CAM220202067735 | 2022 | 5 | Cancha(s) | 1 | 100 | 100 | 100
CAM220202067911 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM220202068158 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 132.84 | 132.84 | 132.84 | 100
CAM220202068169 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 271.16 | 271.16 | 271.16 | 100
CAM220202068212 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 293.79 | 293.79 | 293.79 | 100
CAM220202068279 | 2022 | 5 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
CAM220202068375 | 2022 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220202068465 | 2022 | 5 | Metros lineales | 6000 | 6000 | 6000 | 100
CAM220202087927 | 2022 | 5 | Equipamiento | 20 | 51 | 51 | 100
CAM220202099212 | 2022 | 5 | LICENCIA(S) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM220302101138 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302101142 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302101166 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220302101169 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302101171 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM220302101172 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM220302101179 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302101247 | 2022 | 5 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
CAM220302101261 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM220302101528 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 126.71 | 126.71 | 126.71 | 100
CAM220302102052 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 7 | 7 | 7 | 100
CAM220302102859 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102871 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302103007 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302103124 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302103350 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 8 | 8 | 8 | 100
CAM220302131314 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 705.09 | 705.09 | 705.09 | 100
CAM220302131315 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 732.83 | 732.83 | 732.83 | 100
CAM220302131321 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 856.78 | 856.78 | 856.78 | 100
CAM220302131322 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 914.08 | 914.08 | 914.08 | 100
CAM220302136744 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220302137645 | 2022 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402197982 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 607.11 | 607.11 | 607.11 | 100
CAM220402197985 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 638.75 | 638.75 | 638.75 | 100
CAM220402197999 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198036 | 2022 | 5 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220402198037 | 2022 | 5 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220402199835 | 2022 | 5 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
CAM220402200189 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200232 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 227 | 227 | 227 | 100
CAM220402200268 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200637 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 358 | 358 | 358 | 100
CAM220402200715 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200728 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200839 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 529.9 | 529.9 | 529.9 | 100
CAM220402200839 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200858 | 2022 | 5 | Metros lineales | 105 | 105 | 105 | 100
CAM220402200858 | 2022 | 5 | Piezas | 118 | 118 | 118 | 100
CAM220102064360 | 2022 | 5 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220102064505 | 2022 | 5 | Piezas | 59 | 60 | 60 | 100
CAM220202067286 | 2022 | 5 | Metros lineales | 4700 | 4700 | 4700 | 100
CAM220202067325 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 92.77 | 92.77 | 92.77 | 100
CAM220202068050 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM220202068056 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220202068066 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 63.91 | 63.91 | 63.91 | 100
CAM220202068244 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 426.63 | 426.63 | 426.63 | 100
CAM220202068383 | 2022 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220202086826 | 2022 | 5 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
CAM220202088647 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 100
CAM220202099886 | 2022 | 5 | Piezas | 73 | 73 | 73 | 100
CAM220302100950 | 2022 | 5 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
CAM220302100984 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 19 | 19 | 19 | 100
CAM220302100985 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 8 | 8 | 8 | 100
CAM220302101102 | 2022 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302101105 | 2022 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM220302101178 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302101192 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302101199 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM220302101266 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302101274 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 18 | 18 | 18 | 100
CAM220302101376 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM220302101402 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302101459 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM220302101701 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 57.22 | 57.22 | 57.22 | 100
CAM220302102856 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102924 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102946 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102949 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102965 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 40 | 40 | 40 | 100
CAM220302102994 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102996 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302103005 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302103335 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302131310 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1275.53 | 1275.53 | 1275.53 | 100
CAM220302131341 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2882.13 | 2882.13 | 2882.13 | 100
CAM220302131757 | 2022 | 5 | Mobiliario y equipo | 39 | 39 | 39 | 100
CAM220302135926 | 2022 | 5 | Metros lineales | 264.1 | 264.1 | 264.1 | 100
CAM220302139286 | 2022 | 5 | Biblioteca(s) | 13 | 13 | 13 | 100
CAM220402142648 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 18 | 18 | 18 | 100
CAM220402142901 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220402197953 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1257.24 | 1257.24 | 1257.24 | 100
CAM220402197961 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1049.97 | 1049.97 | 1049.97 | 100
CAM220402197994 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 839.16 | 839.16 | 839.16 | 100
CAM220402198047 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 330.09 | 330.09 | 330.09 | 100
CAM220402199598 | 2022 | 5 | Luminaria | 31 | 31 | 31 | 100
CAM220402200195 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1988 | 1988 | 1988 | 100
CAM220402200265 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200271 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200598 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2293.07 | 2293.07 | 2293.07 | 100
CAM220402200706 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1981.32 | 1981.32 | 1981.32 | 100
CAM220402200817 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 251.62 | 251.62 | 251.62 | 100
CAM220402203645 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 382.76 | 382.76 | 382.76 | 100
CAM220202067120 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 412.28 | 412.28 | 412.28 | 100
CAM220202067559 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 292.86 | 292.86 | 292.86 | 100
CAM220202067720 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 862.2 | 920.01 | 920.01 | 100
CAM220202068197 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 246.87 | 246.87 | 246.87 | 100
CAM220202068249 | 2022 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
CAM220202086532 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2710.73 | 2710.73 | 2710.73 | 100
CAM220202099767 | 2022 | 5 | Piezas | 365 | 365 | 365 | 100
CAM220302101095 | 2022 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302101140 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 20 | 20 | 20 | 100
CAM220302101144 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302101153 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302101177 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220302101191 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302101231 | 2022 | 5 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
CAM220302101256 | 2022 | 5 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
CAM220302101467 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
CAM220302101600 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 139.79 | 139.79 | 139.79 | 100
CAM220302102046 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 15 | 15 | 15 | 100
CAM220302102498 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220302102583 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM220302102807 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102906 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302103406 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302103613 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302131331 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1520.36 | 1520.36 | 1520.36 | 100
CAM220302137624 | 2022 | 5 | Estudio de preinversión | 13 | 13 | 13 | 100
CAM220302137643 | 2022 | 5 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220402141120 | 2022 | 5 | Albergue(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402197954 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 975.05 | 975.05 | 975.05 | 100
CAM220402197966 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 594.95 | 594.95 | 594.95 | 100
CAM220402197977 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 749.42 | 749.42 | 749.42 | 100
CAM220402197979 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 759.34 | 759.34 | 759.34 | 100
CAM220402197990 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1879.49 | 1879.49 | 1879.49 | 100
CAM220402198003 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198007 | 2022 | 5 | Lote | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220402198024 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198028 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198032 | 2022 | 5 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220402198043 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198052 | 2022 | 5 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220402198085 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402199994 | 2022 | 5 | LICENCIA(S) | 20 | 20 | 20 | 100
CAM220402200678 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 901.8 | 901.8 | 901.8 | 100
CAM220402200703 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1035.99 | 1035.99 | 1035.99 | 100
CAM220402203720 | 2022 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220402203747 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
CAM220102064456 | 2022 | 5 | Piezas | 3 | 4 | 4 | 100
CAM220202067228 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 109.21 | 109.21 | 109.21 | 100
CAM220202067346 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 357.58 | 357.58 | 357.58 | 100
CAM220202067355 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 177.26 | 177.26 | 177.26 | 100
CAM220202067384 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 100
CAM220202067494 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 590.02 | 590.02 | 590.02 | 100
CAM220202067508 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 25.74 | 25.74 | 25.74 | 100
CAM220202067724 | 2022 | 5 | Cancha(s) | 1 | 100 | 100 | 100
CAM220202067734 | 2022 | 5 | Cancha(s) | 1 | 100 | 100 | 100
CAM220202067736 | 2022 | 5 | Cancha(s) | 1 | 100 | 100 | 100
CAM220202067746 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1383 | 1383 | 1383 | 100
CAM220202068047 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220202068095 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 188.18 | 188.18 | 188.18 | 100
CAM220202068112 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 148.02 | 148.02 | 148.02 | 100
CAM220202068202 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 397.91 | 397.91 | 397.91 | 100
CAM220202068369 | 2022 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM220202068384 | 2022 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220202088609 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 367.53 | 367.53 | 367.53 | 100
CAM220202089043 | 2022 | 5 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
CAM220302100986 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 30 | 30 | 30 | 100
CAM220302101174 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM220302101196 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302101407 | 2022 | 5 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
CAM220302101416 | 2022 | 5 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
CAM220302101591 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 100
CAM220302101597 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 204.71 | 204.71 | 204.71 | 100
CAM220302102473 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 20 | 20 | 20 | 100
CAM220302102864 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM220302102870 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 12 | 12 | 12 | 100
CAM220302102881 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302102896 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 13 | 13 | 13 | 100
CAM220302102908 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102925 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102959 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102982 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302103235 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 19 | 19 | 19 | 100
CAM220302103242 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 15 | 15 | 15 | 100
CAM220302131337 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2741.6 | 2741.6 | 2741.6 | 100
CAM220302131345 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1543.42 | 1543.42 | 1543.42 | 100
CAM220302136688 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220302136723 | 2022 | 5 | Piezas | 96 | 96 | 96 | 100
CAM220302137575 | 2022 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220302137576 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
CAM220302139306 | 2022 | 5 | Metros | 8218 | 8218 | 8218 | 100
CAM220402141532 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM220402197983 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 738.46 | 738.46 | 738.46 | 100
CAM220402198002 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198044 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198049 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 156.87 | 156.87 | 156.87 | 100
CAM220402198063 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 894.1 | 894.1 | 894.1 | 100
CAM220402199710 | 2022 | 5 | Metros lineales | 13284 | 13284 | 13284 | 100
CAM220402199735 | 2022 | 5 | Luminaria | 252 | 252 | 252 | 100
CAM220402199850 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 21000 | 21000 | 21000 | 100
CAM220402200252 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200331 | 2022 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220402200531 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 4264.3 | 4264.3 | 4264.3 | 100
CAM220402200688 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402203641 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402203704 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 276.93 | 276.93 | 276.93 | 100
CAM220102064516 | 2022 | 5 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
CAM220202067114 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 351.73 | 351.73 | 351.73 | 100
CAM220202067115 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 182.45 | 182.45 | 182.45 | 100
CAM220202067285 | 2022 | 5 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 3000 | 100
CAM220202067294 | 2022 | 5 | Metros lineales | 2600 | 2600 | 2600 | 100
CAM220202067302 | 2022 | 5 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
CAM220202067744 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1055.7 | 1055.7 | 1055.7 | 100
CAM220202068040 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM220202068206 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 487.4 | 487.4 | 487.4 | 100
CAM220202068209 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 201.13 | 201.13 | 201.13 | 100
CAM220202068380 | 2022 | 5 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
CAM220202088612 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 5580 | 5580 | 5580 | 100
CAM220202088619 | 2022 | 5 | Metros lineales | 23 | 23 | 23 | 100
CAM220202089073 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1172.19 | 1172.19 | 1172.19 | 100
CAM220202099789 | 2022 | 5 | Piezas | 34 | 34 | 34 | 100
CAM220202099820 | 2022 | 5 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
CAM220302100951 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1435.55 | 1435.55 | 1435.55 | 100
CAM220302101176 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
CAM220302101194 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM220302101229 | 2022 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM220302101273 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 15 | 15 | 15 | 100
CAM220302101686 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 100
CAM220302102522 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 14 | 14 | 14 | 100
CAM220302102529 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 6 | 6 | 6 | 100
CAM220302102559 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220302102866 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302102882 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102931 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102935 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102957 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102961 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 29 | 29 | 29 | 100
CAM220302102969 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102991 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302103184 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 6 | 6 | 6 | 100
CAM220302103609 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 6 | 6 | 6 | 100
CAM220302131338 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 5197.44 | 5197.44 | 5197.44 | 100
CAM220302131340 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 4650.02 | 4650.02 | 4650.02 | 100
CAM220302131343 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2648 | 2648 | 2648 | 100
CAM220302135927 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 39200 | 39200 | 39200 | 100
CAM220302136662 | 2022 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220302137316 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220302137578 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
CAM220402142848 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402197952 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 722.58 | 722.58 | 722.58 | 100
CAM220402197976 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1188.64 | 1188.64 | 1188.64 | 100
CAM220402198011 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198020 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198029 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198039 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198053 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198087 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402199911 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 50575 | 50575 | 50575 | 100
CAM220402199925 | 2022 | 5 | Vehículos | 11 | 11 | 11 | 100
CAM220402199925 | 2022 | 5 | Equipamiento | 349 | 349 | 349 | 100
CAM220402199925 | 2022 | 5 | Maquinaria y equipo | 65 | 65 | 65 | 100
CAM220402200263 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200267 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200413 | 2022 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
CAM220402200744 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 11 | 11 | 11 | 100
CAM220102064168 | 2022 | 5 | Piezas | 412 | 703 | 703 | 100
CAM220102064357 | 2022 | 5 | Equipamiento | 6 | 6 | 6 | 100
CAM220202067108 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 314.74 | 314.74 | 314.74 | 100
CAM220202067116 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 356.45 | 356.45 | 356.45 | 100
CAM220202067176 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 233.39 | 233.39 | 233.39 | 100
CAM220202067300 | 2022 | 5 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
CAM220202067354 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 100
CAM220202067398 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 148.83 | 148.83 | 148.83 | 100
CAM220202067532 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 132.27 | 132.27 | 132.27 | 100
CAM220202067813 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 3000 | 100
CAM220202068041 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220202068179 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 558.39 | 558.39 | 558.39 | 100
CAM220202068213 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 102.31 | 102.31 | 102.31 | 100
CAM220202068215 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 274.7 | 274.7 | 274.7 | 100
CAM220202068243 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 87.61 | 87.61 | 87.61 | 100
CAM220202068276 | 2022 | 5 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
CAM220202068328 | 2022 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220202068333 | 2022 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220202086529 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1182.25 | 1182.25 | 1182.25 | 100
CAM220202089072 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2174.23 | 2174.23 | 2174.23 | 100
CAM220302100979 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 50 | 50 | 50 | 100
CAM220302101104 | 2022 | 5 | Piezas | 23 | 23 | 23 | 100
CAM220302101141 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302101168 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
CAM220302101170 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220302101175 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220302101182 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
CAM220302101232 | 2022 | 5 | Piezas | 34 | 34 | 34 | 100
CAM220302101322 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM220302101691 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 162.04 | 162.04 | 162.04 | 100
CAM220302101893 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 227.19 | 227.19 | 227.19 | 100
CAM220302102053 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102440 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 13 | 13 | 13 | 100
CAM220302102666 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 7 | 7 | 7 | 100
CAM220302102791 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102901 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 7 | 7 | 7 | 100
CAM220302103142 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 26 | 26 | 26 | 100
CAM220302103338 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 6 | 6 | 6 | 100
CAM220302131320 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 4761.72 | 4233.65 | 4233.65 | 100
CAM220302131344 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2052.06 | 2052.06 | 2052.06 | 100
CAM220302136653 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 3211 | 3211 | 3211 | 100
CAM220302136672 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220302136679 | 2022 | 5 | Piezas | 49 | 49 | 49 | 100
CAM220302136787 | 2022 | 5 | Computadoras | 4 | 4 | 4 | 100
CAM220302136787 | 2022 | 5 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
CAM220302137300 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220302137629 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402143371 | 2022 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM220402197967 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 790.72 | 790.72 | 790.72 | 100
CAM220402198017 | 2022 | 5 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220402198046 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198057 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 180.09 | 180.09 | 180.09 | 100
CAM220402198061 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198062 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 883.19 | 883.19 | 883.19 | 100
CAM220402198086 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402199720 | 2022 | 5 | Luminaria | 48 | 48 | 48 | 100
CAM220402199788 | 2022 | 5 | Metros lineales | 573 | 573 | 573 | 100
CAM220402199827 | 2022 | 5 | Piezas | 139 | 139 | 139 | 100
CAM220402200225 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 426.94 | 426.94 | 426.94 | 100
CAM220402200239 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 470.28 | 470.28 | 470.28 | 100
CAM220402200324 | 2022 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220402200417 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200912 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 316.4 | 316.4 | 316.4 | 100
CAM220102064470 | 2022 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
CAM220102064521 | 2022 | 5 | Piezas | 18 | 24 | 24 | 100
CAM220202067348 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 474.32 | 474.32 | 474.32 | 100
CAM220202067351 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 176.39 | 176.39 | 176.39 | 100
CAM220202067406 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 242.96 | 242.96 | 242.96 | 100
CAM220202067603 | 2022 | 5 | Hospital(es) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220202067757 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 4060 | 4060 | 4060 | 100
CAM220202068057 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM220202068194 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 242.08 | 242.08 | 242.08 | 100
CAM220202068289 | 2022 | 5 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
CAM220202068373 | 2022 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM220202089066 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1477.62 | 1477.62 | 1477.62 | 100
CAM220202099117 | 2022 | 5 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
CAM220202099671 | 2022 | 5 | Piezas | 46 | 52 | 52 | 100
CAM220202099795 | 2022 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
CAM220302101183 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM220302101195 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM220302101203 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM220302101208 | 2022 | 5 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100
CAM220302101239 | 2022 | 5 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
CAM220302101733 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 75.48 | 75.48 | 75.48 | 100
CAM220302102485 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 16 | 16 | 16 | 100
CAM220302102604 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102639 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102656 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102876 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302102893 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102978 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102990 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102999 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302103407 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 15 | 15 | 15 | 100
CAM220302131324 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 514.85 | 514.85 | 514.85 | 100
CAM220302131325 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 927.8 | 927.8 | 927.8 | 100
CAM220302131327 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1299.94 | 1299.94 | 1299.94 | 100
CAM220302131347 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 769.92 | 769.92 | 769.92 | 100
CAM220302131803 | 2022 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220302136658 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220302137647 | 2022 | 5 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402143373 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 25 | 25 | 25 | 100
CAM220402146447 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402197965 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 860.81 | 860.81 | 860.81 | 100
CAM220402197984 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1581.56 | 1581.56 | 1581.56 | 100
CAM220402197988 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 741.55 | 741.55 | 741.55 | 100
CAM220402197991 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1081.26 | 1081.26 | 1081.26 | 100
CAM220402198009 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198010 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198021 | 2022 | 5 | Lote | 3 | 3 | 3 | 100
CAM220402198034 | 2022 | 5 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220402198040 | 2022 | 5 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220402198045 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198058 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 653.4 | 653.4 | 653.4 | 100
CAM220402198089 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402199641 | 2022 | 5 | Metros | 360 | 360 | 360 | 100
CAM220402199789 | 2022 | 5 | Equipamiento | 353 | 353 | 353 | 100
CAM220402200194 | 2022 | 5 | Metros | 300 | 300 | 300 | 100
CAM220402200222 | 2022 | 5 | Metros lineales | 221 | 221 | 221 | 100
CAM220402200920 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 304.6 | 304.6 | 304.6 | 100
CAM220402203580 | 2022 | 5 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
CAM220102064743 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220102064750 | 2022 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220202067130 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 323.02 | 323.02 | 323.02 | 100
CAM220202067160 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 109.37 | 109.37 | 109.37 | 100
CAM220202067220 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 204.3 | 204.3 | 204.3 | 100
CAM220202067223 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 562.39 | 562.39 | 562.39 | 100
CAM220202067277 | 2022 | 5 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 3000 | 100
CAM220202067278 | 2022 | 5 | Metros lineales | 4800 | 4800 | 4800 | 100
CAM220202067810 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250 | 1250 | 100
CAM220202068055 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220202068190 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 304.2 | 304.2 | 304.2 | 100
CAM220202068196 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 140.65 | 140.65 | 140.65 | 100
CAM220202068208 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 276.16 | 276.16 | 276.16 | 100
CAM220202068379 | 2022 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM220202088332 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 100
CAM220202089065 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 75.87 | 75.87 | 75.87 | 100
CAM220202089322 | 2022 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220202099856 | 2022 | 5 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
CAM220302101096 | 2022 | 5 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
CAM220302101181 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302101250 | 2022 | 5 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
CAM220302101267 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302101276 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 20 | 20 | 20 | 100
CAM220302101391 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM220302101504 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM220302101551 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 155.17 | 155.17 | 155.17 | 100
CAM220302102049 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 15 | 15 | 15 | 100
CAM220302102792 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102826 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102930 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102947 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302103226 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302103233 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM220302103603 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM220302131316 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 734.56 | 734.56 | 734.56 | 100
CAM220302136697 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100
CAM220302136698 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220302136759 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220302136764 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402146312 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
CAM220402197962 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 988.28 | 988.28 | 988.28 | 100
CAM220402197971 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 457.25 | 457.25 | 457.25 | 100
CAM220402197973 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 517 | 517 | 517 | 100
CAM220402197997 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198006 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198041 | 2022 | 5 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220402199683 | 2022 | 5 | Metros lineales | 897.42 | 897.42 | 897.42 | 100
CAM220402199935 | 2022 | 5 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
CAM220402199963 | 2022 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220402200198 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200210 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 418 | 418 | 418 | 100
CAM220402200227 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 68.43 | 68.43 | 68.43 | 100
CAM220402200238 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 200.64 | 200.64 | 200.64 | 100
CAM220402200702 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1334.2 | 1334.2 | 1334.2 | 100
CAM220402200708 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 901.8 | 901.8 | 901.8 | 100
CAM220402200716 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220102064181 | 2022 | 5 | Piezas | 2 | 13 | 13 | 100
CAM220102064450 | 2022 | 5 | Piezas | 2 | 3 | 3 | 100
CAM220202067123 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 322.71 | 322.71 | 322.71 | 100
CAM220202067392 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 256.89 | 256.89 | 256.89 | 100
CAM220202067737 | 2022 | 5 | Cancha(s) | 1 | 100 | 100 | 100
CAM220202067750 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 439.68 | 439.68 | 439.68 | 100
CAM220202068060 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM220202068061 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM220202068163 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 208.64 | 208.64 | 208.64 | 100
CAM220202068242 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 425.93 | 425.93 | 425.93 | 100
CAM220202068382 | 2022 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220202086854 | 2022 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
CAM220202098330 | 2022 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220202099816 | 2022 | 5 | Piezas | 138 | 289 | 289 | 100
CAM220202099844 | 2022 | 5 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
CAM220302101103 | 2022 | 5 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
CAM220302101146 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 20 | 20 | 20 | 100
CAM220302101154 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302101173 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM220302101238 | 2022 | 5 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
CAM220302101417 | 2022 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302101497 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302101524 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 102.84 | 102.84 | 102.84 | 100
CAM220302101678 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 136.52 | 136.52 | 136.52 | 100
CAM220302102557 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302102594 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302102608 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302102918 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102952 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102967 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302103219 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 6 | 6 | 6 | 100
CAM220302103224 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302103598 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302131323 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1683.39 | 1683.39 | 1683.39 | 100
CAM220302131330 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1200.98 | 1200.98 | 1200.98 | 100
CAM220302131332 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 649.61 | 649.61 | 649.61 | 100
CAM220402143385 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220402197955 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1753.02 | 1753.02 | 1753.02 | 100
CAM220402197975 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 696.8 | 696.8 | 696.8 | 100
CAM220402197978 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 593.63 | 593.63 | 593.63 | 100
CAM220402197993 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 760.4 | 760.4 | 760.4 | 100
CAM220402198022 | 2022 | 5 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220402198023 | 2022 | 5 | Lote | 3 | 3 | 3 | 100
CAM220402198060 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198065 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
CAM220402200224 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1475.64 | 1475.64 | 1475.64 | 100
CAM220402200272 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200904 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 217 | 217 | 217 | 100
CAM220102063667 | 2022 | 5 | Vehículos | 52 | 52 | 52 | 100
CAM220102064152 | 2022 | 5 | Piezas | 88 | 112 | 112 | 100
CAM220102064425 | 2022 | 5 | Piezas | 2 | 3 | 3 | 100
CAM220102064526 | 2022 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220202067248 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 194.85 | 194.85 | 194.85 | 100
CAM220202067349 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 100
CAM220202067387 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 66.49 | 66.49 | 66.49 | 100
CAM220202067397 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 290.54 | 290.54 | 290.54 | 100
CAM220202067409 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 41.65 | 41.65 | 41.65 | 100
CAM220202067554 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 335.68 | 335.68 | 335.68 | 100
CAM220202067954 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200 | 3200 | 100
CAM220202068044 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM220202068062 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 125.34 | 125.34 | 125.34 | 100
CAM220202068205 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 131.26 | 131.26 | 131.26 | 100
CAM220202068207 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 301.55 | 301.55 | 301.55 | 100
CAM220202068283 | 2022 | 5 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
CAM220202068300 | 2022 | 5 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
CAM220202068310 | 2022 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220202068314 | 2022 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220202068366 | 2022 | 5 | Piezas | 49 | 49 | 49 | 100
CAM220202086535 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 756.27 | 756.27 | 756.27 | 100
CAM220202086809 | 2022 | 5 | LICENCIA(S) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220202087987 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 4069 | 4069 | 4069 | 100
CAM220202089078 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 738.18 | 738.18 | 738.18 | 100
CAM220202100169 | 2022 | 5 | Piezas | 27 | 33 | 33 | 100
CAM220302100977 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 50 | 50 | 50 | 100
CAM220302100988 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 16 | 16 | 16 | 100
CAM220302100990 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 9 | 9 | 9 | 100
CAM220302101106 | 2022 | 5 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
CAM220302101157 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220302101185 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302101193 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302101438 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM220302101500 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220302101544 | 2022 | 5 | Cuarto(s) | 81.31 | 81.31 | 81.31 | 100
CAM220302102862 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302102888 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM220302102934 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102950 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102954 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102955 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102971 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102984 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102993 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302103163 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 15 | 15 | 15 | 100
CAM220302103355 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 8 | 8 | 8 | 100
CAM220302131311 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 719.33 | 719.33 | 719.33 | 100
CAM220302131335 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1042.07 | 1042.07 | 1042.07 | 100
CAM220302131342 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 646.73 | 646.73 | 646.73 | 100
CAM220302136649 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220302136670 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220302136845 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220302137169 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220302137582 | 2022 | 5 | Estudio de preinversión | 4 | 4 | 4 | 100
CAM220402141110 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 31.82 | 31.82 | 31.82 | 100
CAM220402142898 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 63.14 | 63.14 | 63.14 | 100
CAM220402197974 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 491.15 | 491.15 | 491.15 | 100
CAM220402197980 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 957.53 | 957.53 | 957.53 | 100
CAM220402197981 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 604.77 | 604.77 | 604.77 | 100
CAM220402197996 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198008 | 2022 | 5 | Lote | 3 | 3 | 3 | 100
CAM220402198014 | 2022 | 5 | Lote | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220402198031 | 2022 | 5 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220402198054 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402199889 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 35000 | 35000 | 35000 | 100
CAM220402199940 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 31290 | 31290 | 31290 | 100
CAM220402199957 | 2022 | 5 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
CAM220402199971 | 2022 | 5 | Luminaria | 9 | 9 | 9 | 100
CAM220402200054 | 2022 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220402200063 | 2022 | 5 | Kilómetro | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 100
CAM220402200190 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 9000 | 9000 | 9000 | 100
CAM220402200196 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200200 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200213 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200258 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200270 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200734 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 5001.18 | 5001.18 | 5001.18 | 100
CAM220402200814 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402203689 | 2022 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
CAM220102065457 | 2022 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220202067218 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 100
CAM220202067252 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 252.9 | 252.9 | 252.9 | 100
CAM220202067350 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 158.31 | 158.31 | 158.31 | 100
CAM220202067352 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 92.48 | 92.48 | 92.48 | 100
CAM220202067356 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 283.44 | 283.44 | 283.44 | 100
CAM220202067521 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 443.23 | 443.23 | 443.23 | 100
CAM220202068166 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 305.82 | 305.82 | 305.82 | 100
CAM220202068199 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 206.41 | 206.41 | 206.41 | 100
CAM220202068200 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 279.04 | 279.04 | 279.04 | 100
CAM220202068214 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 259.76 | 259.76 | 259.76 | 100
CAM220202068330 | 2022 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220202086454 | 2022 | 5 | Piezas | 460 | 460 | 460 | 100
CAM220202086531 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 781.11 | 781.11 | 781.11 | 100
CAM220202088602 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 433.45 | 433.45 | 433.45 | 100
CAM220202093946 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220302100976 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 20 | 20 | 20 | 100
CAM220302101100 | 2022 | 5 | Piezas | 36 | 36 | 36 | 100
CAM220302101156 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302101511 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 218.4 | 218.4 | 218.4 | 100
CAM220302102551 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302102854 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302102884 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302102933 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102966 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 6 | 6 | 6 | 100
CAM220302102975 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302102981 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302103222 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM220302103229 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 6 | 6 | 6 | 100
CAM220302103595 | 2022 | 5 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM220302131333 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 795.98 | 795.98 | 795.98 | 100
CAM220302131339 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 6039.3 | 6039.3 | 6039.3 | 100
CAM220302135917 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
CAM220302136752 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220302137220 | 2022 | 5 | Equipamiento | 18 | 18 | 18 | 100
CAM220302137637 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198035 | 2022 | 5 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
CAM220402198038 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402199620 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 22800 | 22800 | 22800 | 100
CAM220402199646 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 28960 | 28960 | 28960 | 100
CAM220402199697 | 2022 | 5 | Luminaria | 300 | 300 | 300 | 100
CAM220402199727 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 1200 | 100
CAM220402199740 | 2022 | 5 | Metros lineales | 1442.1 | 1442.1 | 1442.1 | 100
CAM220402200006 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 50260 | 50260 | 50260 | 100
CAM220402200269 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200274 | 2022 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402200319 | 2022 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402203734 | 2022 | 5 | Metros Cuadrados | 2277.88 | 2277.88 | 2277.88 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".