## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 3 | CAM17180201132644 | Proyecto de inversión | 595011.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:595011.41, modificado:595011.41}} | Preescolar Francisco Javier Mina, Trabajos De Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, direccion:-, lon:-91.061111, lat:18.224166}} | 2018-03-12 | 2018-04-01 | 595011.41 | 595011.41 | 360800.92 | 360800.92 | 360800.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714465 | Proyecto de inversión | 843742.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843742.07, modificado:843742.07}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 17, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 26 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:843.74, meta_modificada:843.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE CAMPECHE, 0, NINGUNO, C.P. 24155, lon:-91.83612, lat:18.660167}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 843742.07 | 843742.07 | 775594.27 | 775594.27 | 775594.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-002-2020, contratista:MARCOS MIGUEL CASTRO SANCHEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:843742.07, importe_modificado:843742.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714492 | Proyecto de inversión | 1008462.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1008462.95, modificado:1008462.95}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 03, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.46, meta_modificada:1008.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, AREA AH-KIM-PECH, C.P. 24010, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 1008462.95 | 1008462.95 | 977687.24 | 977687.24 | 977687.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-029-2020, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JORJUCE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1008462.95, importe_modificado:1008462.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1008.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714497 | Proyecto de inversión | 692899.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:692899.17, modificado:692899.17}} | PRIM. BENITO JUÁREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 46 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.9, meta_modificada:692.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL JUNCAL, C.P. 24207, lon:-91.864722, lat:18.041667}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 692899.17 | 692899.17 | 572542.43 | 572542.43 | 572542.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-034-2020, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:692899.17, importe_modificado:692899.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714504 | Proyecto de inversión | 682503.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:682503.95, modificado:682503.95}} | J.N. PROFA. DOMITILA CEBALLOS RODRÍGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.5, meta_modificada:682.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:369, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.667222, lat:18.071944}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 682503.95 | 682503.95 | 204751.18 | 204751.18 | 204751.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-041-2020, contratista:CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE, S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:682503.95, importe_modificado:682503.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714505 | Proyecto de inversión | 461326.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:461326.9, modificado:461326.9}} | PRIM. IGNACIO ALLENDE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.33, meta_modificada:461.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:169, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.1081, lat:18.298}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 461326.9 | 461326.9 | 138398.07 | 138398.07 | 138398.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-042-2020, contratista:DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:461326.9, importe_modificado:461326.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301790495 | Adquisición | 6300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6300000.0, modificado:3757756.88}} | EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL (FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE CAMPECHE) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL (SEPROCI) |  | N | 0 | 0 | 616906 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:50.0, meta_modificada:0.0}, meta2: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Calle 12 126, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México, lon:-90.5354387, lat:19.8453645}} | 2020-09-11 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2020, contratista:DC Industrial y de Servicios, S.A. de C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:682900.0, importe_modificado:682900.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:127/2020, contratista:AGENCIAS MERCANTILES, SA DE CV, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3064856.88, importe_modificado:3064856.88}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875011 | Proyecto de inversión | 9975032.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9975032.81, modificado:9975032.81}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO PARA LA CONCLUSION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONECTIVIDAD DE EDIFICIOS Y SUMINISTRO DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LABORATORIO DEL CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE (PARTIDA 4 Y 5) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 9975032.81 | 9975032.81 | 9186514.55 | 9186514.55 | 9186514.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-025-2020, contratista:MECIT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:9975032.81, importe_modificado:9975032.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875020 | Proyecto de inversión | 8318066.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8318066.8, modificado:8318066.8}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHAMPOTON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 400 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8318.07, meta_modificada:8318.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400, lon:-90.723178, lat:19.356061}} | 2020-12-21 | 2021-04-20 | 8318066.8 | 8318066.8 | 2495420.04 | 2495420.04 | 2495420.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-063-2020, contratista:VICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:8318066.8, importe_modificado:8318066.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875029 | Proyecto de inversión | 1099560.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1099560.78, modificado:1099560.78}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 61 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.56, meta_modificada:1099.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.1358, lat:18.6269}} | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 1099560.78 | 1099560.78 | 329868.23 | 329868.23 | 329868.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-074-2020, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1099560.78, importe_modificado:1099560.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875032 | Proyecto de inversión | 1031796.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1031796.06, modificado:1031796.06}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 01, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.8, meta_modificada:1031.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUIDAD UNIVERSITARIA, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-01-04 | 2021-04-04 | 1031796.06 | 1031796.06 | 827333.45 | 827333.45 | 827333.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-077-2020, contratista:ZORA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1031796.06, importe_modificado:1031796.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875036 | Proyecto de inversión | 2062039.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2062039.34, modificado:2062039.34}} | PRIM. LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 103 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2062.04, meta_modificada:2062.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:CALLE 31, 0, GUADALUPE, C.P. 24460, lon:-90.684849, lat:19.635458}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 2062039.34 | 2062039.34 | 1068676.95 | 1068676.95 | 1068676.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-081-2020, contratista:SERGIO ALBERTO CRUZ ANGULO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2062039.34, importe_modificado:2062039.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875040 | Proyecto de inversión | 877953.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:877953.68, modificado:877953.68}} | TELESECUNDARIA NO. 52, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.95, meta_modificada:877.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:945, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHAN LAGUNA, C.P. 24373, lon:-90.208333, lat:18.481389}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 877953.68 | 877953.68 | 263386.1 | 263386.1 | 263386.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-085-2020, contratista:CONSTRUCOMER PENINCULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:877953.68, importe_modificado:877953.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875045 | Proyecto de inversión | 1906211.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1906211.05, modificado:1906211.05}} | PRIM. EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 191 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1906.21, meta_modificada:1906.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALKINI, 47, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 1906211.05 | 1906211.05 | 571863.32 | 571863.32 | 571863.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-090-2020, contratista:M.J. GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1906211.05, importe_modificado:1906211.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1658.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101884789 | Adquisición | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Adquisición de 1 Equipo de extracción de evidencia digital | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 10879 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Sascalum, Campeche, Camp., México, lon:-90.5316904, lat:19.8164231}} | 2021-02-17 | 2021-12-31 | 500000 | 363078.84 | 363078.84 | 363078.84 | 363078.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101884791 | Adquisición | 4120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4120000.0, modificado:4120000.0}} | Adquisición de 4 Licencias informáticas para la Fiscalia General del Estado de Campeche | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 10861 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 55 31, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México, lon:-90.53520262, lat:19.84428762}} | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 4120000 | 485485.52 | 485485.52 | 485485.52 | 485485.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101885304 | Proyecto de inversión | 535543.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535543.52, modificado:535495.18}} | CALLE S/N ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE XCULOC, MUNICIPIO HOPELCHEN (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, direccion:Xculoc, Camp., México, lon:-89.8277778, lat:20.1880555}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 535495.18 | 535495.18 | 535495.18 | 535495.18 | 535495.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E1-2021, contratista:GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:535543.52, importe_modificado:535543.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1885304/proyecto_INICIO, 1885304/proyecto_FIN, 1885304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101886104 | Adquisición | 4214702.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4214702.94, modificado:4214702.94}} | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / REPUVE (FASP/2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | CESP | 10838 - 1 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 7 666, Héroes De Chapultepec (Fovi), 24030 San Francisco De Campeche, Camp., México, lon:-90.56316733, lat:19.82435517}} | 2021-03-05 | 2021-12-31 | 2106145.88 | 2106145.88 | 2106145.88 | 2106145.88 | 2106145.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101886209 | Adquisición | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (FASP/2021). S.N.I | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CESP | 10890 - 1 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México, lon:-90.56325316, lat:19.82412304}} | 2021-03-11 | 2021-12-31 | 469813.92 | 469813.92 | 234906.96 | 234906.96 | 234906.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101887938 | Adquisición | 60900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60900.0, modificado:60900.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN POL. CIBER. (FASP 2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaria de Seguridad Pública | 10954 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 59500 | 60900 | 59500 | 59500 | 59500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893072 | Proyecto de inversión | 281250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281250.0, modificado:280476.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 1737 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 1737 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE CALLE 28 PUEBLO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 30 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 201 EN DIRECCION A ESCARCEGA A 5 KM ENCONTRARA EL , lon:-90.51819682, lat:19.0926722}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 280476.6 | 280476.6 | 280476.6 | 280476.6 | 280476.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO_DOSP_FISE_SE_002_002/2021, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:2430797.2, importe_modificado:2.4307972E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1893072/proyecto_FIN, 1893072/proyecto_PROCESO, 1893072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893075 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299976.63}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD UNIDAD Y TRABAJO ASENTAMIENTO UNIDAD Y TRABAJO - 1832 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1832 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:256, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 269 TRAMO XPUJIL - JUSTO SIERRA KILÓMETRO 52 + 500 EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 24645 UNIDAD Y TRABAJO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , UNO DE LOS ABREVADEROS SE UBICA EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE LA LOC, lon:-89.40777758, lat:18.11042341}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 299976.63 | 299976.63 | 271334.05 | 271334.05 | 271334.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_FISE_TJ_001_2021, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2249832.16, importe_modificado:2249832.16}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.8}} | {1893075/proyecto_INICIO, 1893075/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893076 | Proyecto de inversión | 93750 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93750.0, modificado:93228.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO ARROCERA - 1850 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 1850 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 8 COLONIA ARROCERA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 10, CALLE 27 LA COLONIA SE UBICA EN LA SALIDA A ESCARCEGA. EN LA INTERSECCION DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SALIENDO A ES, lon:-90.72725846, lat:19.32613776}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 93228.3 | 93228.3 | 93228.3 | 93228.3 | 93228.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO_DOSP_FISE_SE_003_003/2021, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:652598.1, importe_modificado:652598.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1893076/proyecto_INICIO, 1893076/proyecto_FIN, 1893076/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893131 | Proyecto de inversión | 235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235000.0, modificado:235000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL ASENTAMIENTO XPUJIL - 4749 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 4749 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HALTUN VILLA XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE HOLOLWITZ Y CALLE PAYAN, CALLE XMULTUN AVANZANDO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEX 186 XPUJIL CHETUMAL ENTRANDO POR LA AVENIDA CALAKMUL DOBLANDO A LA DERECH, lon:-89.39204636, lat:18.50541806}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 235000 | 235000 | 117526.76 | 117526.76 | 117526.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_VIVIENDA_FISE_SH_001_2021, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:869698.0, importe_modificado:869698.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:45.0}} | {1893131/proyecto_INICIO, 1893131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893150 | Proyecto de inversión | 904825 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904825.0, modificado:885563.21}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN CALAKMUL LOCALIDAD LOS ALACRANES ASENTAMIENTO LOS ALACRANES - 7086 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 7086 | S | 10 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE LOS ALACRANES - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 425 RANCHERIA LOS ALACRANES, 24646 LOS ALACRANES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDA CON RU, lon:-89.24336209, lat:17.99871566}} | 2021-07-01 | 2021-08-16 | 885563.21 | 885563.21 | 885563.21 | 885563.21 | 885563.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106468, contratista:, convocante:13 SECRETARIA DE DESAROLLO RURAL , monto:904825.0, importe_modificado:904825.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1893150/proyecto_INICIO, 1893150/proyecto_PROCESO, 1893150/proyecto_FIN, 1893150/proyecto_PROCESO, 1893150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895598 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD BLANCA FLOR ASENTAMIENTO OTRO - 92275 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 92275 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:65, direccion:EJIDO BLANCA FLOR, 24839 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKAN DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA HECELCHAKANCUMPICH A 20 KM LLEGANDO A LA PRIMERA INTERSECCION A LA DERECHA Y A 5.1 , lon:-90.03913259, lat:20.19011727}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895705 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 95827 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 95827 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:CALLE 19 RANCHERIA KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 17 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL UBICAMOS LA CARRETERA FEDERAL 261 Y NOS INCORPORAMOS A ELLA AVANZANDA UNA DISTANCIA DE 18.9KM PARA , lon:-89.84894948, lat:19.59269011}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895731 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD LOS ALACRANES ASENTAMIENTO LOS ALACRANES - 96271 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 96271 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:RANCHERIA LOS ALACRANES, 24646 LOS ALACRANES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL A 31.5 KM DOBLA A LA DERECHA AVANZA 58.7 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD , lon:-89.21545538, lat:17.98015652}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938332 | Proyecto de inversión | 996076.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996076.65, modificado:996076.65}} | ESC. SEC. TEC. NO. 05, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 224 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.08, meta_modificada:996.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 24705, lon:-90.2258, lat:20.0397}} | 2021-04-19 | 2021-06-18 | 996076.65 | 996076.65 | 996076.64 | 996076.64 | 996076.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-006-2021, contratista:MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:996076.65, importe_modificado:996076.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:996.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938350 | Proyecto de inversión | 531702.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531702.84, modificado:531702.84}} | J.N. PABLO GARCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.7, meta_modificada:531.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN PABLO PIXTUN, C.P. 24413, lon:-90.731944, lat:19.133611}} | 2021-05-24 | 2021-07-22 | 531702.84 | 531702.84 | 528556.65 | 528556.65 | 528556.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-019-2021, contratista:WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:531702.84, importe_modificado:531702.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939656 | Proyecto de inversión | 2613162.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2613162.14, modificado:2613162.13}} | CALLE NATZCAN ENTRE CALLE 4 Y CALLE HALALTUN DE LA LOCALIDAD XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL. (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3984 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3139.2, meta_modificada:3139.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil, Camp., México, lon:-89.3935247, lat:18.5054461}} | 2021-05-19 | 2021-07-02 | 2613162.13 | 2613162.13 | 2613162.13 | 2613162.13 | 2613162.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/013/2021, contratista:CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN CARRETERAS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2613162.14, importe_modificado:2613162.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3139.2}} | {1939656/proyecto_INICIO, 1939656/proyecto_PROCESO, 1939656/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939781 | Proyecto de inversión | 2279864.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279864.87, modificado:2279864.87}} | CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE CALLE HECTOR PEREZ MARTÍNEZ Y CARRETERA DÍAZ ORDAZ - SABANCUY DE LA LOCALIDAD DE CHECUBUL, MUNICIPIO DEL CARMEN. (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO ) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 1811 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3480.0, meta_modificada:3480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:24310 Chekubul, Camp., México, lon:-91.0095594, lat:18.8212406}} | 2021-04-08 | 2021-06-21 | 2279810.32 | 2279810.32 | 2279810.32 | 2279810.32 | 2279810.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E25-2021, contratista:SUMICONT, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2279864.87, importe_modificado:2279864.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3480.0}} | {1939781/proyecto_INICIO, 1939781/proyecto_FIN, 1939781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939927 | Proyecto de inversión | 1180267.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180267.24, modificado:1180266.49}} | CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SIHOCHAC, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2731 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:Sihochac, Camp., México, lon:-90.5849024, lat:19.4993415}} | 2021-03-30 | 2021-05-28 | 1180266.49 | 1180266.49 | 1180266.49 | 1180266.49 | 1180266.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E17-2021, contratista:PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1180267.24, importe_modificado:1180267.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.0}} | {1939927/proyecto_INICIO, 1939927/proyecto_FIN, 1939927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939933 | Proyecto de inversión | 1369896.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369896.56, modificado:1262174.72}} | CALLE 55A ENTRE CALLE 30 Y CALLE 34A EN LA COLONIA REVOLUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA MUNICIPIO DE ESCARCEGA (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 29477 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escárcega, Camp., México, lon:-90.7390245, lat:18.6101834}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 1262174.72 | 1262174.72 | 1262174.72 | 1262174.72 | 1262174.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E37-2021, contratista:RITA ESMERALDA SERRANO GUTIÉRREZ, convocante:SEDUOPI, monto:1369896.56, importe_modificado:1369896.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1939933/proyecto_INICIO, 1939933/proyecto_PROCESO, 1939933/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940152 | Proyecto de inversión | 2002477.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002477.05, modificado:2002477.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANDERA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE (TERMINACIÓN). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1159.69, meta_modificada:1159.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Campeche, Camp., México, lon:-90.5349087, lat:19.8301251}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 1883357.41 | 2002477.05 | 1883357.41 | 1883357.41 | 1883357.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1159.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940163 | Proyecto de inversión | 2988004.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988004.77, modificado:2988004.77}} | CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES DEL BARRIO LOS PIRULINES EN LA LOCALIDAD DE CHINÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 5194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.56, meta_modificada:332.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:Chiná, Camp., México, lon:-90.4961086, lat:19.7602772}} | 2021-03-22 | 2021-07-02 | 2924189.22 | 2988004.77 | 2924189.22 | 2924189.22 | 2924189.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940164 | Proyecto de inversión | 2326312.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326312.96, modificado:2326305.86}} | OBRAS DE MOVILIDAD URBANA (PARADERO PARA TRANSPORTE PÚBLICO) EN LA EXHACIENDA KALÁ FRENTE A LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL CAMPUS V DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.01, meta_modificada:93.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Privada Exhacienda Kalá, Campeche, Camp., México, lon:-90.4899098, lat:19.8505876}} | 2021-04-16 | 2021-05-15 | 2326305.86 | 2326305.86 | 2326305.86 | 2326305.86 | 2326305.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E34-2021, contratista:GRUPO MMP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2326312.96, importe_modificado:2326312.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.01}} | {1940164/proyecto_INICIO, 1940164/proyecto_FIN, 1940164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940180 | Proyecto de inversión | 4933053.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4933053.19, modificado:4933053.19}} | UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA LAS CARMELITAS DE LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA 2DA ETAPA (CONSTRUCCIÓN). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 8711 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2998.21, meta_modificada:2998.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Seybaplaya, Camp., México, lon:-90.6876356, lat:19.6392039}} | 2021-03-16 | 2021-07-10 | 3693519.02 | 4933053.19 | 3693519.02 | 3693519.02 | 3693519.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2248.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940526 | Proyecto de inversión | 16994530.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.699453093E7, modificado:1.699453093E7}} | CONSTRUCCIÓN DE TEATRO DE HECELCHAKÁN, CAMPECHE (SEGUNDA ETAPA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 10285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1916.06, meta_modificada:1916.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Hecelchakán, Camp., México, lon:-90.1354586, lat:20.1819021}} | 2021-04-21 | 2021-09-18 | 16994530.9 | 16994530.93 | 16994530.9 | 16994530.9 | 16994530.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1916.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940660 | Proyecto de inversión | 10001750.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.000175005E7, modificado:272789.6}} | PALACIO MUNICIPAL DE PALIZADA (CONSTRUCCION) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3089 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palizada, Camp., México, lon:-92.0914799, lat:18.2545777}} | 2020-06-15 | 2020-12-18 | 272789.6 | 272789.6 | 272789.6 | 272789.6 | 272789.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940786 | Proyecto de inversión | 160576 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160576.0, modificado:160576.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE HOOL, MUNICIPIO DE CHAMPOTON (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 1181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:Champotón, Camp., México, lon:-90.7200237, lat:19.3471645}} | 2021-04-19 | 2021-04-28 | 160323.9 | 160576 | 160323.9 | 160323.9 | 160323.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101273, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:160576.0, importe_modificado:160576.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1940786/proyecto_INICIO, 1940786/proyecto_FIN, 1940786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940850 | Proyecto de inversión | 348056 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348056.0, modificado:348056.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE XKEULIL, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 991 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:Xkeulil, Camp., México, lon:-90.6280556, lat:19.6286111}} | 2021-04-19 | 2021-05-04 | 347436.05 | 348056 | 347436.05 | 347436.05 | 347436.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101277, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:348056.0, importe_modificado:348056.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4400.0}} | {1940850/proyecto_INICIO, 1940850/proyecto_FIN, 1940850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940872 | Proyecto de inversión | 173740 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173740.0, modificado:173740.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 1118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:Santa Cruz, Camp., México, lon:-90.1179155, lat:20.204252}} | 2021-05-18 | 2021-05-27 | 173482.16 | 173740 | 173482.16 | 173482.16 | 173482.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101289, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:173740.0, importe_modificado:173740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1940872/proyecto_INICIO, 1940872/proyecto_FIN, 1940872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201941025 | Proyecto de inversión | 1545522 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545522.0, modificado:1545522.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA AV. IGNACIO RAMIREZ ENTRE CALLE ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y CARRETERA PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA. (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3089 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16900.0, meta_modificada:16900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palizada, Camp., México, lon:-92.0914799, lat:18.2545777}} | 2021-04-19 | 2021-05-19 | 1544814.22 | 1545522 | 1544814.22 | 1544814.22 | 1544814.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101280, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:1545522.0, importe_modificado:1545522.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16900.0}} | {1941025/proyecto_PROCESO, 1941025/proyecto_FIN, 1941025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201941345 | Acción | 1095546.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095546.91, modificado:1095546.91}} | ESTUDIO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CANDELARIA, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 11051 - 1 | N | 0 | 0 | 524 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:214, direccion:24334 Lázaro Cárdenas, Camp., México, lon:-90.8127777, lat:17.9172222}} | 2021-04-26 | 2021-08-13 | 1095546.91 | 1095546.91 | 1095546.91 | 1095546.91 | 1095546 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPEC-SERV-IO-09-21-C, contratista:CSIES INTEGRAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAPAE, monto:1095546.91, importe_modificado:1095546.91}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1941345/proyecto_INICIO, 1941345/proyecto_FIN, 1941345/proyecto_PROCESO, 1941345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201941356 | Proyecto de inversión | 1997629.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997629.49, modificado:1997349.76}} | INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OBRA DE DRENAJE PÚBLICO PLUVIAL (CALLE 9 ENTRE 12 Y 14) EN LA LOCALIDAD DE ITURBIDE, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 11163 - 1 | N | 0 | 0 | 3005 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:Vicente Guerrero, Camp., México, lon:-89.6015909, lat:19.5781269}} | 2021-06-01 | 2021-07-09 | 1997349.76 | 1997349.76 | 1997349.76 | 1997349.76 | 1997349.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-15-21-C, contratista:JOSÉ GUADALUPE MARTINEZ ESCOBAR, convocante:CAPAE, monto:1997629.49, importe_modificado:1997629.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:12.0}} | {1941356/proyecto_INICIO, 1941356/proyecto_PROCESO, 1941356/proyecto_FIN, 1941356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301949274 | Proyecto de inversión | 2343749.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343749.02, modificado:2343749.02}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN ASENTAMIENTO BOLONCHEN DE REJÓN - 2078 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 2078 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO HOPELCHEN - UMAN KILÓMETRO 33 + 700 PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARETER, lon:-89.7480498, lat:20.00411499}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 2343749.02 | 2343749.02 | 2342236.19 | 2342236.19 | 2342236.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH_DOP_FISE_27/2021, contratista:WILMA VIANEY CALDERON DELADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN, monto:2343749.02, importe_modificado:2343749.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250.0}} | {1949274/proyecto_FIN, 1949274/proyecto_PROCESO, 1949274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958035 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 156647 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 156647 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:202, direccion:PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 24334 FRANCISCO I. MADERO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMA LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y SEGUIR ES, lon:-90.65907963, lat:17.9014568}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958117 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS ASENTAMIENTO FLOR DE CHIAPAS - 159662 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 159662 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:194, direccion:PUEBLO FLOR DE CHIAPAS, 24347 FLOR DE CHIAPAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAS LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR A MANO IZQUIERDA EN ESTA Y CONTINUA, lon:-90.60495055, lat:17.88682892}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958157 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO CANDELARIA CENTRO - 163947 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 163947 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 10 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 19 Y CALLE CALLE 21, CALLE CALLE 14 DE LA CABECERA DE CANDELARIA PARTIENDO DEL PARQUE PRINCIPAL TOMAR LA CALLE 16 RUMBO AL NORE, lon:-91.04444913, lat:18.18548396}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958172 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 164686 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 164686 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:566, direccion:EJIDO SAN MIGUEL, 24347 SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAS LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR EN ESTA A MANO IZQUIERDA Y CONTINUAR HASTA SALI, lon:-90.54744426, lat:17.91701218}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958311 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CANCABCHÉN ASENTAMIENTO CANCABCHÉN - 168874 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 168874 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:PUEBLO CANCABCHÉN, 24612 CANCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE HOPELCHÉN TOMAS LA CALLE 17 AVANZANDO DOS CUADRAS HASTA LLEGAR A LA CALLE 18 DOBLANDO EN ESTA A MANO DERECHA Y CONTINUAR2 CUADRAS HASTA, lon:-89.63540027, lat:19.30547679}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958320 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD ICH EK ASENTAMIENTO ICH EK - 169041 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 169041 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:PUEBLO ICH-EK, 24603 ICH-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE HOPELCHÉN TOMAS LA CALLE 17 HASTA LLEGAR A LA CALLE 28 DOBLA EN ESTA A MANO IZQUIERDA Y CONTINUAR SOBRE ESTA AVANZANDO DOS CUADRAS HASTA LLEGAR, lon:-89.96766624, lat:19.73141775}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958387 | Proyecto de inversión | 479571.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479571.18, modificado:479571.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 169668 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 169668 | S | 21 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 12 BARRIO JACINTO CANEK, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, DE LA CABECERA MUNICIAPL DIRÍGETE AL NORTE POR CALLE 8 HACIA C. 11A A 230 METROS DESPUES GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A C. 11 A 150 ME, lon:-90.21932846, lat:20.04779321}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 479571.18 | 479571.18 | 479571.18 | 479571.18 | 196450.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/TENABO/012/2021-1-2, contratista:CINDI EIRENI CAHUICH TAPIA, convocante:CODESVI, monto:479571.18, importe_modificado:479571.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.7}} | {1958387/proyecto_INICIO, 1958387/proyecto_PROCESO, 1958387/proyecto_INICIO, 1958387/proyecto_PROCESO, 1958387/proyecto_INICIO, 1958387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958389 | Proyecto de inversión | 159857.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159857.06, modificado:159857.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO ANA MARÍA FARIAS - 169699 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 169699 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 4 BARRIO ANA MARÍA FARIAS, 24706 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, CALLE 25 DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 13 A 400 METROS DESPUES GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A C. 19, lon:-90.23031468, lat:20.03929008}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 159857.06 | 159857.06 | 159857.06 | 159857.06 | 159857.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/TENABO/012/2021-1-3, contratista:CINDI EIRENI CAHUICH TAPIA, convocante:CODESVI, monto:159857.06, importe_modificado:159857.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}} | {1958389/proyecto_INICIO, 1958389/proyecto_PROCESO, 1958389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958392 | Proyecto de inversión | 558904.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558904.03, modificado:558904.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENABO LOCALIDAD TINÚN ASENTAMIENTO TINÚN - 169735 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 169735 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:PUEBLO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 13. A 300 METROSGIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 1753 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A C. 1, lon:-90.22747998, lat:19.96399327}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 558904.03 | 558904.03 | 558904.03 | 558904.03 | 167671.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/TENABO/012/2021-2, contratista:CINDI EIRENI CAHUICH TAPIA, convocante:CODESVI, monto:558904.03, importe_modificado:558904.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.83}} | {1958392/proyecto_INICIO, 1958392/proyecto_PROCESO, 1958392/proyecto_INICIO, 1958392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958924 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL - 182435 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 182435 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUERTO EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y CALLE GONZALO CHAN CANUL, CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA DE PALIZADA TOMAS LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ CON DIRECCIÓN AL OESTE HASTA SALI, lon:-91.86252104, lat:18.04322195}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301959293 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN TENABO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 190519 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 190519 | S | 45 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE TANABO PARTES DE EL PARQUE PRINCIPAL DE TENABO TOMAS LA CALLE 10 CON DIRECCIÓN AL SUR HASTA SALIR DE LA CABECERA AVANZARAS 28.8 K, lon:-90.15332081, lat:19.82367996}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1959293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000505 | Proyecto de inversión | 599946.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599946.72, modificado:599946.72}} | J.N. ZACIL-HA'A, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.95, meta_modificada:599.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:257, direccion:CALLE LA GUADALUPANA, 0, NINGUNO, C.P. 24644, lon:-89.2917, lat:18.8107}} | 2021-07-26 | 2021-09-13 | 599946.72 | 599946.72 | 338386.35 | 338386.35 | 338386.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-109-2021, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:599946.72, importe_modificado:599946.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.99}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000507 | Proyecto de inversión | 1192418.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192418.31, modificado:1192418.31}} | PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 60 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1192.42, meta_modificada:1192.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24603, lon:-89.9667, lat:19.7324}} | 2021-08-30 | 2021-11-10 | 1192418.31 | 1192418.31 | 357725.49 | 357725.49 | 357725.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-121-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA MURALLAS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1192418.31, importe_modificado:1192418.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.73}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000513 | Proyecto de inversión | 1836393.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836393.15, modificado:1836393.15}} | PRIM. HEROE DE NACOZARI, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 62 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1836.39, meta_modificada:1836.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO CAMINOS FERROCARRIL STE, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-06-28 | 2021-09-01 | 1836393.15 | 1836393.15 | 1744524.91 | 1744524.91 | 1744524.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-049-2021, contratista:PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1836393.15, importe_modificado:1836393.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1652.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000516 | Proyecto de inversión | 2264042.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264042.83, modificado:2264042.83}} | PRIM. JOSE MARIA PINO SUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2264.04, meta_modificada:2264.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LA LIBERTAD, C.P. 24374, lon:-90.5125, lat:18.571111}} | 2021-06-28 | 2021-09-01 | 2264042.83 | 2264042.83 | 2060742.56 | 2060742.56 | 2060742.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-055-2021, contratista:PROTECCION ANTICORROSIVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2264042.83, importe_modificado:2264042.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2264.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000520 | Proyecto de inversión | 2939990.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2939990.22, modificado:2939990.22}} | PRIM. DON GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2939.99, meta_modificada:2939.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:255, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24374, lon:-90.4244, lat:18.6016}} | 2021-07-12 | 2021-09-25 | 2939990.22 | 2939990.22 | 2815949.42 | 2815949.42 | 2815949.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-063-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2939990.22, importe_modificado:2939990.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2792.99}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000534 | Proyecto de inversión | 566121.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566121.77, modificado:566121.77}} | TELESECUNDARIA NO. 149, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 27 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.12, meta_modificada:566.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24644, lon:-89.376944, lat:17.999167}} | 2021-07-19 | 2021-09-11 | 566121.77 | 566121.77 | 169836.53 | 169836.53 | 169836.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-086-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:566121.77, importe_modificado:566121.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.61}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000537 | Proyecto de inversión | 1397552.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397552.9, modificado:1397552.9}} | PRIM. SOLIDARIDAD, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 103 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1397.55, meta_modificada:1397.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 55, 0, REVOLUCION, C.P. 24351, lon:-90.741216, lat:18.613441}} | 2021-08-02 | 2021-10-16 | 1397552.9 | 1397552.9 | 419265.87 | 419265.87 | 419265.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-098-2021, contratista:SISTEMAS CLIMATIZADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1397552.9, importe_modificado:1397552.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1369.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000545 | Proyecto de inversión | 1037396.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037396.03, modificado:1037396.03}} | PRIM. RICARDO MONJES LOPEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 197 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1037.4, meta_modificada:1037.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO, 55, JUSTO SIERRA, C.P. 24114, lon:-91.827314, lat:18.659873}} | 2021-08-02 | 2021-10-11 | 1037396.03 | 1037396.03 | 311218.8 | 311218.8 | 311218.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-104-2021, contratista:J Y F MARCAS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1037396.03, importe_modificado:1037396.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.09}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000547 | Proyecto de inversión | 598247.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598247.6, modificado:598247.6}} | J.N. INDIGENA ZAM NAH, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 21 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.25, meta_modificada:598.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24648, lon:-89.3696, lat:18.8039}} | 2021-07-19 | 2021-09-16 | 598247.6 | 598247.6 | 311430.82 | 311430.82 | 311430.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-078-2021, contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DEC.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:598247.6, importe_modificado:598247.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.12}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000556 | Proyecto de inversión | 73618.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73618.24, modificado:73618.24}} | J.N. FRANCISCA VASTO LARA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 52 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA, 0, SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.528136, lat:19.839155}} | 2021-08-05 | 2021-09-08 | 73618.24 | 73618.24 | 36809.12 | 36809.12 | 36809.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-2021, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:73618.24, importe_modificado:73618.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000562 | Proyecto de inversión | 266027.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266027.18, modificado:266027.18}} | J.N. FRACISCO GABILONDO SOLER, EQUIPAMIENTO PARCIAL DE AULAS DIDACTICA Y DIRECCION | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 100 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:CALLE 13, 13, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6985, lat:19.5284}} | 2021-09-08 | 2021-10-07 | 266027.18 | 266027.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-PF-012-2021, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:266027.18, importe_modificado:266027.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714448 | Proyecto de inversión | 813734.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813734.26, modificado:813734.26}} | TELESECUNDARIA NO. 55, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.73, meta_modificada:813.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:963, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA GRANDE, C.P. 24370, lon:-90.290278, lat:18.819722}} | 2020-08-31 | 2020-10-29 | 813734.26 | 813734.26 | 813734.26 | 813734.26 | 813734.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-029-2020, contratista:CONSTRUCTORA ROEMKALI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:813734.26, importe_modificado:813734.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:797.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714467 | Proyecto de inversión | 769114.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769114.83, modificado:769114.83}} | PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.11, meta_modificada:769.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:CALLE SAN ANTONIO, 0, NINGUNO, C.P. 24520, lon:-90.4205, lat:19.7705}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 769114.83 | 769114.83 | 602747.58 | 602747.58 | 602747.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-004-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:769114.83, importe_modificado:769114.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714474 | Proyecto de inversión | 768184.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768184.76, modificado:768184.76}} | PRIM. LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.18, meta_modificada:768.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:243, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24402, lon:-90.5542, lat:19.3219}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 768184.76 | 768184.76 | 506930.71 | 506930.71 | 506930.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-010-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:768184.76, importe_modificado:768184.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714481 | Proyecto de inversión | 802092.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:802092.3, modificado:802092.3}} | PRIM. ANDRES QUINTANA ROO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:802.09, meta_modificada:802.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3155, direccion:CALLE JUAN DE LA CABADA, 0, NINGUNO, C.P. 24331, lon:-91.4364, lat:18.2825}} | 2020-08-10 | 2020-11-08 | 802092.3 | 802092.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-018-2020, contratista:PSD COMERZIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:802092.3, importe_modificado:802092.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714482 | Proyecto de inversión | 1244544.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1244544.31, modificado:1244544.31}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 12, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 17 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1244.54, meta_modificada:1244.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 53, 0, ESFUERZO Y TRABAJO NUMERO II, C.P. 24350, lon:-90.732, lat:18.660167}} | 2020-08-10 | 2020-11-08 | 1244544.31 | 1244544.31 | 1139715.2 | 1139715.2 | 1139715.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-019-2020, contratista:CURCONS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1244544.31, importe_modificado:1244544.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1144.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714487 | Proyecto de inversión | 1247053.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1247053.13, modificado:1247053.13}} | PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 53 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1247.05, meta_modificada:1247.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:140, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHILAM BALAM, C.P. 24443, lon:-90.247778, lat:19.003056}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 1247053.13 | 1247053.13 | 1244671.31 | 1244671.31 | 1244671.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-024-2020, contratista:LEOPOLDO EUGENIO RUZ WONG, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1247053.13, importe_modificado:1247053.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1247.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714517 | Proyecto de inversión | 844457.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:844457.12, modificado:844457.12}} | J.N. DIVISIÓN DEL NORTE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 57 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.46, meta_modificada:844.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24315, lon:-91.0894, lat:18.525}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 844457.12 | 844457.12 | 429099.54 | 429099.54 | 429099.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-054-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:844457.12, importe_modificado:844457.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875044 | Proyecto de inversión | 1698018.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1698018.06, modificado:1698018.06}} | COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CALKINI, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 195 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1698.02, meta_modificada:1698.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 23 TRAMO CALKINI NUNKINI, 2, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.0507, lat:20.3712}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 1698018.06 | 1698018.06 | 1473719.64 | 1473719.64 | 1473719.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-089-2020, contratista:DECOCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1698018.06, importe_modificado:1698018.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1562.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875049 | Proyecto de inversión | 943751.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:943751.16, modificado:943751.16}} | TELESECUNDARIA NO. 82, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:943.75, meta_modificada:943.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24601, lon:-89.9267, lat:19.8742}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 943751.16 | 943751.16 | 579175.8 | 579175.8 | 579175.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-092-2020, contratista:CONSTRUCOMER PENINCULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:943751.16, importe_modificado:943751.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101884784 | Adquisición | 388040 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388040.0, modificado:388040.0}} | Adquisición de 26 Aires acondicionado para la Fiscalia General del Estado de Campeche | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 10860, 10863, 10866, 10869 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Sascalum, Campeche, Camp., México, lon:-90.5316904, lat:19.8164231}} | 2021-02-17 | 2021-12-31 | 388040 | 351456.8 | 351456.8 | 351456.8 | 351456.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101884796 | Adquisición | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:205000.0}} | Adquisición de 125 Equipo médico y de laboratorio para la Fiscalia General del Estado | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 10867 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Sascalum, Campeche, Camp., México, lon:-90.5316904, lat:19.8164231}} | 2021-02-17 | 2021-12-31 | 205000 | 204634.32 | 204634.32 | 204634.32 | 204634.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:125.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El numero de registro fue reemplazo por el 11252, trimestre:3.0, usuario:arelijuchc, fecha:2021-10-08}, obs2: {observación:El numero de registro fue reemplazo por el 11252(2), trimestre:3.0, usuario:arelijuchc, fecha:2021-10-08}, obs3: {observación:El numero de registro fue reemplazo por el 11252(2)(2), trimestre:3.0, usuario:arelijuchc, fecha:2021-10-08}} | {obs1: {observación:En el sistema SIACAM el proyecto identificado con el No. 10867-1 se visualiza en estado cancelado. , trimestre:3.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-10-07}, obs2: {observación:Se deberá solicitar la cancelación del proyecto en el Sistema Reduciendo los momentos contables desde el modificado hasta el pagado igual a cero, o justificar los montos reportados en el tercer trimestre., trimestre:3.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-10-07}}
2021 | 3 | CAM210101885932 | Proyecto de inversión | 600722.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600722.7, modificado:600722.7}} | J.N. PABLO NERUDA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.72, meta_modificada:600.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24358, lon:-90.885, lat:18.3611}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 600722.7 | 600722.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-001-2021, contratista:MARTHA ELENA LEAL SOSA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:600722.7, importe_modificado:600722.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101885935 | Proyecto de inversión | 544218.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:544218.72, modificado:544218.72}} | J.N. VIRGINIA PAVON GONGORA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 63 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.22, meta_modificada:544.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 32, 0, CENTRO, C.P. 24400, lon:-90.723191, lat:19.356435}} | 2021-04-01 | 2021-06-05 | 544218.72 | 544218.72 | 163265.62 | 163265.62 | 163265.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-004-2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:544218.72, importe_modificado:544218.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101887050 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Mejoramiento del Tribunal Superior de Justicia del Estado (Paneles Fotovoltáicos 2a etapa) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | 26-PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | APR-CGE-FASP-2601001-10814-1/2021 | N | 0 | 0 | 651628 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Patricio Trueba de Regil 236, San Rafael, 24090 Campeche, Camp., México, lon:-90.53259015, lat:19.82397164}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 4000811.81 | 5934695.75 | 4000811.81 | 4000811.81 | 4000811.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:273.0}} | {1887050/proyecto_INICIO, 1887050/proyecto_FIN, 1887050/proyecto_PROCESO, 1887050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101887764 | Adquisición | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:88000.0}} | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SEG. PUB. (FASP 2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaria de Seguridad Pública | 10932 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 87794.18 | 88000 | 87794.18 | 87794.18 | 87794.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101887968 | Adquisición | 282867 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282867.0, modificado:282867.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SJP ADOLESCENTES (FASP 2021). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Pública | 10959 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101887979 | Adquisición | 93792 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93792.0, modificado:93792.0}} | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES SIST. PEN. (FASP 2021). | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Publica | 10966 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 93032 | 93792 | 93032 | 93032 | 93032 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893062 | Proyecto de inversión | 281250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281250.0, modificado:280476.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA ASENTAMIENTO LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA - 1323 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 1323 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE ALFREDO V. BONFIL EJIDO LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLEJON VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOM, lon:-90.80702192, lat:19.06327993}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 280476.6 | 280476.6 | 280476.6 | 280476.6 | 280476.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO_DOSP_FISE_SE_002_002/2021, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:2430797.2, importe_modificado:2.4307972E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1893062/proyecto_INICIO, 1893062/proyecto_FIN, 1893062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893063 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PACHUITZ ASENTAMIENTO PACHUITZ - 1326 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 1326 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:EJIDO PACHUITZ, 24665 PACHUITZ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SOBRE LA CARRETERA CAM 261 RUMBO A XPUJIL SE AVANZA 93.700 KM HASTA EL ENTRONQUE CARRETERO XMABEN PACHUITZ Y SE, lon:-89.24847077, lat:19.1477472}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {1893063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO PRESENTA EL LINK DEL CONTRATO ASI COMO SUS FOTOS DE AVANCE DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2021-10-10}, obs2: {observación:EL MUNICIPIO NO PRESENTA EL LINK DEL CONTRATO ASI COMO SUS FOTOS DE AVANCE DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893065 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149988.81}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ ASENTAMIENTO PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ - 1341 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1341 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:176, direccion:BRECHA TRAMO PION - ZONA DE PRODUCCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 250 EJIDO , 24646 PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LOS ABREVADEROS SE UBICAN EN LA ZONA DE PRODUC DE LA LOCALIDAD PARA LLEGAR S, lon:-89.16424924, lat:17.85592757}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 149988.81 | 149988.81 | 135667.03 | 135667.03 | 135667.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_FISE_TJ_001_2021, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2249832.16, importe_modificado:2249832.16}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.9}} | {1893065/proyecto_INICIO, 1893065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893074 | Proyecto de inversión | 140625 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140625.0, modificado:139842.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO AMPLIACION ARENAL - 1783 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 1783 | S | 156 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 49 CIUDAD AMPLIACION ARENAL, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24 A, CALLE 76 LA COLONIA AMPLIACION ARENAL SE UBICA AL SUR DE LA CIUDAD A LA SALIDA A CIUDAD DEL CARMEN A ESPALDAS DE LAS I, lon:-90.74215587, lat:19.32502587}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 139842.45 | 139842.45 | 139842.45 | 139842.45 | 129842.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO_DOSP_FISE_SE_003_003/2021, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:652598.1, importe_modificado:652598.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1893074/proyecto_INICIO, 1893074/proyecto_FIN, 1893074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893078 | Proyecto de inversión | 140625 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140625.0, modificado:139842.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO BUENA VISTA - 1903 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 1903 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 9 COLONIA BUENA VISTA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y , LA COLONIA SE UBICA A ESPALDAS DE LA UNIDAD DENOMINADA MIDROONDAS AV. LUIS DONALDO COLOSIO EN DIRECCION A ESCARCEGA ESQUINA CON AV LAZARO, lon:-90.71975433, lat:19.3338086}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 139842.45 | 139842.45 | 139842.45 | 139842.45 | 139842.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO_DOSP_FISE_SE_003_003/2021, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:652598.1, importe_modificado:652598.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1893078/proyecto_FIN, 1893078/proyecto_PROCESO, 1893078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893130 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:141000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD BLASILLO ASENTAMIENTO BLASILLO - 4738 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 4738 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:RANCHERIA BLASILLO, 24646 BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 186 XPUJIL CHETUMAL SE CONTINUA DERECHO HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAS AZNA, lon:-89.31109614, lat:18.11208421}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 141000 | 141000 | 70516.05 | 70516.05 | 70516.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_VIVIENDA_FISE_SH_001_2021, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:869698.0, importe_modificado:869698.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:13.5}} | {1893130/proyecto_INICIO, 1893130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893152 | Proyecto de inversión | 848605 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848605.0, modificado:815349.5}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 7182 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 7182 | S | 6 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE UKUM - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 830 PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD CON RUMBO AL NORTE A UNOS 4830 MET, lon:-89.32963446, lat:19.28400465}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 815349.5 | 815349.5 | 815349.5 | 815349.5 | 815349.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102553, contratista:, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL , monto:848605.0, importe_modificado:848605.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1893152/proyecto_INICIO, 1893152/proyecto_FIN, 1893152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893358 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:141000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD CINCO DE MAYO PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA CINCO DE MAYO - 20803 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 20803 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA (5 DE MAYO), 24646 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL BAJANDO EN DIRECCIÓN A LA CARRETERA XPUJILJUSTO SIERRA PASANDO ONCE DE MAYO CONTINUA BA, lon:-89.29933997, lat:18.07125771}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 141000 | 141000 | 70516.05 | 70516.05 | 70516.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_VIVIENDA_FISE_SH_001_2021, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:869698.0, importe_modificado:869698.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:27.0}} | {1893358/proyecto_INICIO, 1893358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895623 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD NARCIZO MENDOZA ASENTAMIENTO NARCISO MENDOZA - 93701 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 93701 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 269 A 32.9 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE NARCIZO MENDOZA BENEFICIANDO A 5 FAMILIAS, lon:-89.45177123, lat:18.22965041}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895711 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD CERRO DE LAS FLORES ASENTAMIENTO CERRO DE LAS FLORES STA ROSA - 95946 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 95946 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:EJIDO CERRO DE LAS FLORES (STA. ROSA), 24646 CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNCIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 ACHETUMAL A 31.5 KM Y DOBLA A LA DERECHA A 54.2 KM LLEGANDO , lon:-89.21614605, lat:17.993335}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895732 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA - 96334 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 96334 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:236, direccion:RANCHERIA LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 24646 LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 269 A 77.6 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD LOS TAMBO, lon:-89.31431935, lat:17.99650129}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895742 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD LA LUCHA ASENTAMIENTO LA LUCHA - 96667 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 96667 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:140, direccion:EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.2 KM A CHETUMAL DOBLA A LA DERECHA Y AVANZA 14.3 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LA LUCHA , lon:-89.19060024, lat:18.30751104}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938340 | Proyecto de inversión | 579610 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579610.0, modificado:579610.0}} | J.N. IGNACIO COMONFORT, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.61, meta_modificada:579.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24646, lon:-89.1726, lat:18.0704}} | 2021-06-07 | 2021-07-21 | 579610 | 579610 | 537258.89 | 537258.89 | 537258.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-040-2021, contratista:CONSTRUCTORES YAXKIN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:579610.0, importe_modificado:579610.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938364 | Proyecto de inversión | 2330947.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330947.48, modificado:2330947.48}} | TELESECUNDARIA NO. 10, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2330.95, meta_modificada:2330.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24425, lon:-90.3137, lat:19.0111}} | 2021-06-07 | 2021-08-11 | 2330947.48 | 2330947.48 | 2151095.21 | 2151095.21 | 2151095.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-035-2021, contratista:CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2330947.48, importe_modificado:2330947.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2330.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938371 | Proyecto de inversión | 2961020.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2961020.44, modificado:2961020.44}} | PRIM. MARTIRES DE LA REVOLUCION, REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 198 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2961.02, meta_modificada:2961.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO MENA, 0, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085, lon:-90.491561, lat:19.835696}} | 2021-06-07 | 2021-08-16 | 2961020.44 | 2961020.44 | 2242706.65 | 2242706.65 | 2242706.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-026-2021, contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2961020.44, importe_modificado:2961020.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2516.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938586 | Proyecto de inversión | 1224912.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1224912.46, modificado:1224912.46}} | ESC. SEC. GRAL. NO. 06, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 149 | 1459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.91, meta_modificada:1224.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANGEL (ENTRE HERMANOS), 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0909, lat:18.2536}} | 2021-05-31 | 2021-09-29 | 1224912.46 | 1224912.46 | 367473.74 | 367473.74 | 367473.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-010-2021, contratista:MARIA CANDELARIA URIBE HERRERA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1224912.46, importe_modificado:1224912.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939699 | Proyecto de inversión | 1552541.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552541.74, modificado:1552453.25}} | CALLE 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 12 DE LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA, EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 8711 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Seybaplaya, Camp., México, lon:-90.6876356, lat:19.6392039}} | 2021-04-30 | 2021-05-30 | 1552453.25 | 1552453.25 | 1552453.25 | 1552453.25 | 1552453.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E44-2021, contratista:RAMON VILLA LICEA, convocante:SEDUOPI, monto:1552541.74, importe_modificado:1552541.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3570.0}} | {1939699/proyecto_INICIO, 1939699/proyecto_FIN, 1939699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939796 | Proyecto de inversión | 2136952.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136952.03, modificado:2136951.98}} | CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CARRETERA DÍAZ ORDAZ - SABANCUY DE LA LOCALIDAD DE CHICBUL, MUNICIPIO DEL CARMEN. (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 1692 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3360.0, meta_modificada:3360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:24313 Chicbul, Camp., México, lon:-90.9257698, lat:18.7755033}} | 2021-04-19 | 2021-07-02 | 2136951.98 | 2136951.98 | 2136951.98 | 2136951.98 | 2136951.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E31-2021, contratista:MD CONSTRUCAM, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2136952.03, importe_modificado:2136952.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3360.0}} | {1939796/proyecto_INICIO, 1939796/proyecto_FIN, 1939796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939869 | Proyecto de inversión | 1378492.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378492.38, modificado:1378491.99}} | RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 23 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 10 (OBRAS PARA LA MOVILIDAD) DE LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE CHAMPÓTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2829 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1422.0, meta_modificada:1422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:Felipe Carrillo Puerto, Camp., México, lon:-90.5224766, lat:19.0931082}} | 2021-04-05 | 2021-07-03 | 1378491.99 | 1378491.99 | 1378491.99 | 1378491.99 | 1378491.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E22-2021, contratista:LUIS AGUSTIN CASTRO LEZAMA, convocante:SEDUOPI, monto:1378492.38, importe_modificado:1378492.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1422.0}} | {1939869/proyecto_PROCESO, 1939869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939970 | Proyecto de inversión | 2673617.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2673617.36, modificado:2673617.36}} | CALLE JALISCO C-17 ENTRE CALLE NUEVO LEON C-18 Y HIDALGO C-12, EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI, MUNICIPIO DE CALKINI (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 5859 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:Nunkiní, Camp., México, lon:-90.1490879, lat:20.4014077}} | 2021-04-15 | 2021-06-28 | 1074250.04 | 2673617.36 | 1074250.04 | 1074250.04 | 1074250.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E27-2021, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURAS DORSAL, S. A. S. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2673617.36, importe_modificado:2673617.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2760.0}} | {1939970/proyecto_PROCESO, 1939970/proyecto_INICIO, 1939970/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940037 | Proyecto de inversión | 4097013.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4097013.66, modificado:4097013.66}} | CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ZOH LAGUNA, CALAKMUL, CAMPECHE (REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 1074 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.48, meta_modificada:697.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:Zoh-Laguna, Camp., México, lon:-89.4177777, lat:18.5933333}} | 2021-03-23 | 2021-07-17 | 2581676.03 | 4097013.66 | 2581676.03 | 2581676.03 | 2581676.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940141 | Proyecto de inversión | 1871872.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871872.89, modificado:1871872.89}} | CALLE CONSTITUCION ENTRE CARRETERA DEL GOLFO Y JOSE R. MAGAÑA (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) LOCALIDAD: NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO: CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 4851 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1696.5, meta_modificada:1696.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:Calle Constitución, Nuevo Progreso, 24325 Nuevo Progreso, Camp., México, lon:-92.2902905, lat:18.6221049}} | 2021-04-28 | 2021-08-25 | 896835.82 | 1871872.89 | 896835.82 | 896835.82 | 896835.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E38-2021, contratista:CRUZMAG CONSULTING GROUP S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1871872.89, importe_modificado:1871872.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.95}} | {1940141/proyecto_PROCESO, 1940141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940150 | Proyecto de inversión | 1649695.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649695.67, modificado:1649695.67}} | CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE FREIDERA Y MUELLE EMBARCADERO (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) LOCALIDAD: SAN ANTONIO CARDENAS, MUNICIPIO DE CARMEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 4206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2717.7, meta_modificada:2717.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:Vicente Guerrero, San Antonio Cárdenas, 24325 San Antonio Cárdenas, Camp., México, lon:-92.2201125, lat:18.6126111}} | 2021-05-19 | 2021-09-15 | 841282.9 | 1649695.67 | 841282.9 | 841282.9 | 841282.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/014/2021, contratista:JULIO CESAR RODRÍGUEZ CRUZ, convocante:SEDUOPI, monto:1649695.67, importe_modificado:1649695.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2174.16}} | {1940150/proyecto_PROCESO, 1940150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940174 | Proyecto de inversión | 2295742.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295742.42, modificado:2295742.42}} | CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COLONIA EL PLAYÓN EN CIUDAD DEL CARMEN (REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 169466 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1588.88, meta_modificada:1588.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2021-03-22 | 2021-06-25 | 829597.21 | 2295742.42 | 829597.21 | 829597.21 | 829597.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940235 | Proyecto de inversión | 563158.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563158.24, modificado:0.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 28306 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Hecelchakán, Camp., México, lon:-90.1354586, lat:20.1819021}} | 2021-05-24 | 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SOP/AD/015/2021, contratista:PROYECTOS ELÉCTRICOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:563158.24, importe_modificado:563158.24}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:102.0}} | {1940235/proyecto_INICIO, 1940235/proyecto_PROCESO, 1940235/proyecto_FIN, 1940235/proyecto_INICIO, 1940235/proyecto_FIN, 1940235/proyecto_INICIO, 1940235/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE CANCELO CON EL RECURSO FONDO PETROLERO/21 Y SE EJERCIÓ CON OTRO RECURSO, trimestre:3.0, usuario:heveradrianc, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940236 | Proyecto de inversión | 7430649.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7430649.67, modificado:8896139.39}} | UNIDAD DEPORTIVA DE HECELCHAKÁN, LOCALIDAD HECELCHAKÁN, MUNICIPIO HECELCHAKÁN. PARTIDA 2.- REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL SOCCER, GRADAS Y PISTA DE ATLETISMO. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 10285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17642.5, meta_modificada:17642.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Hecelchakán, Camp., México, lon:-90.1354586, lat:20.1819021}} | 2021-03-25 | 2021-07-19 | 8896139.38 | 8896139.39 | 8896139.38 | 8896139.38 | 8896139.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17642.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940758 | Proyecto de inversión | 1610926.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610926.95, modificado:1610924.03}} | CALLE 25 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 13 DE LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCARCEGA (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2460.0, meta_modificada:2460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:Calle 25 & Calle 17, División del Nte, 24354 División del Nte, Camp., México, lon:-90.7593707, lat:18.5318428}} | 2021-05-11 | 2021-06-24 | 1610924.03 | 1610924.03 | 1610924.03 | 1610924.03 | 1610924.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E54-2021, contratista:COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL FERCU S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1610926.95, importe_modificado:1610926.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2460.0}} | {1940758/proyecto_PROCESO, 1940758/proyecto_INICIO, 1940758/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940768 | Proyecto de inversión | 689377.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689377.08, modificado:688870.55}} | CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CASTAMAY, MUNICIPIO DE CAMPECHE (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 1101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:Castamay, Camp., México, lon:-90.4305555, lat:19.8386111}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 688870.55 | 688870.55 | 688870.55 | 688870.55 | 688870.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/007/2021, contratista:RAMON VILLA LICEA, convocante:SEDUOPI, monto:689377.08, importe_modificado:689377.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.0}} | {1940768/proyecto_INICIO, 1940768/proyecto_FIN, 1940768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940821 | Proyecto de inversión | 695675 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695675.0, modificado:695675.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN. (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 7295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9500.0, meta_modificada:9500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Hopelchén, Camp., México, lon:-89.8424644, lat:19.7472419}} | 2021-05-18 | 2021-06-01 | 695042.37 | 695675 | 695042.37 | 695042.37 | 695042.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101290, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:695675.0, importe_modificado:695675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9500.0}} | {1940821/proyecto_PROCESO, 1940821/proyecto_FIN, 1940821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940836 | Proyecto de inversión | 189979 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189979.0, modificado:189979.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLLO PUERTO, MUNICIPIO DE CHAMPOTON (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2829 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:Champotón - Felipe Carrillo Puerto, Las Cruces, Felipe Carrillo Puerto, Camp., México, lon:-90.5197945, lat:19.0982808}} | 2021-04-19 | 2021-04-28 | 189754.2 | 189979 | 189754.2 | 189754.2 | 189754.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101274, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:189979.0, importe_modificado:189979.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {1940836/proyecto_PROCESO, 1940836/proyecto_INICIO, 1940836/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940842 | Proyecto de inversión | 136884 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136884.0, modificado:136884.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE VILLAMADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3954 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:Villa Madero-Campeche, Campeche, México, lon:-90.6447747, lat:19.6669008}} | 2021-04-19 | 2021-05-28 | 136484.65 | 136884 | 136484.65 | 136484.65 | 136484.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101276, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:136884.0, importe_modificado:136884.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1940842/proyecto_PROCESO, 1940842/proyecto_INICIO, 1940842/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940874 | Proyecto de inversión | 636288 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636288.0, modificado:636288.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3984 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7100.0, meta_modificada:7100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil, Camp., México, lon:-89.3935247, lat:18.5054461}} | 2021-05-18 | 2021-06-01 | 635814.58 | 636288 | 635814.58 | 635814.58 | 635814.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101292, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:636288.0, importe_modificado:636288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7100.0}} | {1940874/proyecto_FIN, 1940874/proyecto_PROCESO, 1940874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940918 | Proyecto de inversión | 199737 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199737.0, modificado:199737.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE UKUM, MUNICIPIO DE HOPELCHEN. (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2019 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:Calle 19 68, Centro, 24600 Hopelchén, Camp., México, lon:-89.84522581, lat:19.74589801}} | 2021-05-18 | 2021-05-27 | 199422.99 | 199737 | 199422.99 | 199422.99 | 199422.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101293, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:199737.0, importe_modificado:199737.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} | {1940918/proyecto_PROCESO, 1940918/proyecto_INICIO, 1940918/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201941038 | Proyecto de inversión | 138560 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138560.0, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CALKINI, LOCALIDADES VARIAS. (BACHEO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 52890 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calkiní, Camp., México, lon:-90.0504683, lat:20.3708555}} | 2021-05-27 | 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/021/2021, contratista:CONSTRUCTORA SANGOR, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:138560.0, importe_modificado:138560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:14.0}} | {1941038/proyecto_FIN, 1941038/proyecto_PROCESO, 1941038/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE CANCELO CON EL RECURSOS FONDO PETROLERO/21 Y SE EJERCIÓ CON OTRO RECURSO, trimestre:3.0, usuario:heveradrianc, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201941380 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONCLUSIÓN DE LABORATORIO DE SERVICIOS PESADOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA (INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONECCIONES PARA ACCESO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE |  | S | 99 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.97, meta_modificada:247.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Exhacienda Kala 209, Campeche, Camp., México, lon:-90.47736883, lat:19.84511514}} | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 374999.94 | 374999.94 | 374999.94 | 374999.94 | 374999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAC-DO-REST-ADJDIR-DECOCON-001-2021, contratista:DECOCON, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE, monto:498191.78, importe_modificado:498191.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.0}} | {1941380/proyecto_INICIO, 1941380/proyecto_PROCESO, 1941380/proyecto_FIN, 1941380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se corrige el dato, trimestre:3.0, usuario:franciscoachiw, fecha:2021-10-15}} | {obs1: {observación:El monto ejercido para este proyecto no puede ser mayor al monto recaudado. Corregir, trimestre:3.0, usuario:leticiaborjasm, fecha:2021-10-14}}
2021 | 3 | CAM210301957979 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALKINÍ LOCALIDAD SANTA CRUZ PUEBLO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PUEBLO - 152088 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 152088 | S | 186 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ PUEBLO, 24921 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINÍ DIRIGETE SOBRE LA CALLE 17 HASTA LA CALLE18 AVANZANDO 5 CUADRAS AL SUR DOBLANDO AL FINAL A MANO IZQUIERDA, lon:-90.10357903, lat:20.33122924}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1957979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301957994 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALKINÍ LOCALIDAD BÉCAL - 153573 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 153573 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:EJIDO BECAL, 24930 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CALKINÍ TOMAS LA CALLE 17 HASTA LA CARRETERA MERIDACAMPECHE TOMANDO ESTA HACIA EL NORTE PASARAS EL ENTRONQUE Y LLEGARAS A LA CALLE 4 PASARAS A UN CO, lon:-90.03542823, lat:20.44850376}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1957994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958166 | Proyecto de inversión | 47502 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47502.0, modificado:47502.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TENABO LOCALIDAD SANTA ROSA ASENTAMIENTO SANTA ROSA - 164465 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 164465 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 24740 SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA DESDE EL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA UBICANDONOS EN LA CALLE 17 Y NOS DIRIGIMOS HACIA LA CALLE 8 DONDE AVANZAREMO, lon:-90.23916819, lat:20.03279973}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 47502 | 47502 | 47502 | 47502 | 14250.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/AD/FISE/ MEJORAMIENTO/CODESVI/002/2021-5, contratista:CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE S.A.S. DE CV., convocante:CODESVI, monto:47502.0, importe_modificado:47502.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}} | {1958166/proyecto_INICIO, 1958166/proyecto_FIN, 1958166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958167 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD LA PELUSA ASENTAMIENTO LA PELUSA - 164545 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 164545 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:418, direccion:PUEBLO LA PELUSA, 24335 LA PELUSA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAS LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR EN ESTA A MANO IZQUIERDA Y CONTINUAR HASTA SALIR, lon:-90.97493163, lat:17.84031574}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958169 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO NÚMERO DOS ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO NÚMERO DOS - 164582 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 164582 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:684, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO NÚMERO 2, 24347 VICENTE GUERRERO NÚMERO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAS LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAS EN ESTA A MANO IZQU, lon:-90.60652284, lat:17.9090181}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958190 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN ASENTAMIENTO BOLONCHÉN DE REJÓN - 165314 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 165314 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE MADERO PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 LA LUCHA, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y CALLE LEONA VICARIO, DE LA CABECERA DE HOPELCHÉN TOMAS LA CALLE 20 CON DIRECCIÓN AL NORTE HASTA SALIR DE LA CABECERA Y LLEGAR A LA CARRET, lon:-89.75348681, lat:20.00048467}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958961 | Proyecto de inversión | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:115000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD MATA DEL CHATO - 183597 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 183597 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:212, direccion:EJIDO MATA DEL CHATO, 24207 MATA DEL CHATO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE PALIZADA PARTES DE LA CALLE MARIANO ABASOLO CON DIRECCIÓN AL OESTE LA CALLE SE ENCUENTRA POR LA CANCHA DE BEISBOL AVANZAR SOBRE E, lon:-91.84825453, lat:18.03591173}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958964 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD TILA - 183674 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 183674 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:RANCHERIA TILA, 24205 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE PALIZADA TOMAS LA CALLE MANIRANO ABASOLO CON DIRECCIÓN AL ESTE A PARTIR DE LA ESQUINA DEL CAMPO DE BEISBOL AVANZARAS 4 CUADRAS HASTA LLEGAR A LA , lon:-92.04885862, lat:18.22705231}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000517 | Proyecto de inversión | 2594219.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2594219.35, modificado:2594219.35}} | J.N. FRANCISCA VASTO LARA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 52 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2594.22, meta_modificada:2594.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA, 0, SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.528136, lat:19.839155}} | 2021-06-28 | 2021-09-01 | 2594219.35 | 2594219.35 | 1185215.96 | 1185215.96 | 1185215.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-056-2021, contratista:COMERCIALIZADORA SAN FERNANDO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2594219.35, importe_modificado:2594219.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:959.86}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000530 | Proyecto de inversión | 1110715.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110715.27, modificado:1110715.27}} | PRIM. PABLO GARCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 77 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.72, meta_modificada:1110.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 24, 84, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.0507, lat:20.3712}} | 2021-07-12 | 2021-09-10 | 1110715.27 | 1110715.27 | 739952.28 | 739952.28 | 739952.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-080-2021, contratista:ISRAEL FRANCISCO MIS CHUC, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1110715.27, importe_modificado:1110715.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.21}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000535 | Proyecto de inversión | 1199085.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199085.11, modificado:1199085.11}} | J.N. ELDA FERNANDEZ ANDUEZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1199.09, meta_modificada:1199.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 33-A, 0, JESUS GARCIA CORONA, C.P. 24350, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2021-08-02 | 2021-10-16 | 1199085.11 | 1199085.11 | 606542.47 | 606542.47 | 606542.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-083-2021, contratista:JORGE ALBERTO LLANES HEREDIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1199085.11, importe_modificado:1199085.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.59}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000549 | Proyecto de inversión | 181758.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181758.45, modificado:181758.45}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 08, CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 40 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.76, meta_modificada:181.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 14-B, 0, LAS BRISAS, C.P. 24400, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2021-07-26 | 2021-08-29 | 181758.45 | 181758.45 | 54527.53 | 54527.53 | 54527.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-094-2021, contratista:BAGORI INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:181758.45, importe_modificado:181758.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.82}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000558 | Proyecto de inversión | 37305.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37305.6, modificado:37305.6}} | J.N. PARAISO INFANTIL, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 78 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400, lon:-90.730522, lat:19.341173}} | 2021-08-05 | 2021-09-08 | 37305.6 | 37305.6 | 18652.8 | 18652.8 | 18652.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-2-2021, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37305.6, importe_modificado:37305.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000573 | Proyecto de inversión | 848877.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:848877.2, modificado:848877.2}} | PRIM. JOSE MARIA MORELOS, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.88, meta_modificada:848.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:435, direccion:NINGUNO NINGUNO, 6, NINGUNO, C.P. 24335, lon:-90.9665, lat:17.8525}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 848877.2 | 848877.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-024-2021, contratista:CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:848877.2, importe_modificado:848877.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000574 | Proyecto de inversión | 1091203.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1091203.2, modificado:1091203.2}} | TELESECUNDARIA NO. 51, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.2, meta_modificada:1091.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:188, direccion:CALLE NINGUNO, 0, ESTRELLA DEL SUR, C.P. 24334, lon:-90.668056, lat:17.825833}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 1091203.2 | 1091203.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-025-2021, contratista:CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1091203.2, importe_modificado:1091203.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000575 | Proyecto de inversión | 1176922.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1176922.89, modificado:1176922.89}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.92, meta_modificada:1176.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:CALLE BENITO JUAREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24314, lon:-91.0938, lat:18.4776}} | 2021-09-27 | 2022-01-25 | 1176922.89 | 1176922.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-026-2021, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1176922.89, importe_modificado:1176922.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000576 | Proyecto de inversión | 1257715.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1257715.48, modificado:1257715.48}} | PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 25 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1257.72, meta_modificada:1257.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3321, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 24316, lon:-91.0256, lat:18.3947}} | 2021-09-27 | 2022-01-25 | 1257715.48 | 1257715.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-027-2021, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1257715.48, importe_modificado:1257715.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000580 | Proyecto de inversión | 843708.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843708.15, modificado:843708.15}} | PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:843.71, meta_modificada:843.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:317, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.7984, lat:18.0597}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 843708.15 | 843708.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-031-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:843708.15, importe_modificado:843708.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000584 | Proyecto de inversión | 931626.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:931626.21, modificado:931626.21}} | PRIM. VICENTE GUERRERO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:931.63, meta_modificada:931.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3304, direccion:AVENIDA SALOMON, 0, NINGUNO, C.P. 24314, lon:-90.9173, lat:18.6702}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 931626.21 | 931626.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-035-2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMIENTO PARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:931626.21, importe_modificado:931626.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302001123 | Proyecto de inversión | 5840591.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5840591.87, modificado:5840591.87}} | PARQUE DE LA COLONIA SANTA ROSALIA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DEL CARMEN (REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 169466 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1813.0, meta_modificada:1813.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, lon:-91.83645, lat:18.637789}} | 2021-03-16 | 2021-07-10 | 443218.97 | 5840591.87 | 443218.97 | 443218.97 | 443218.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.91}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302001863 | Proyecto de inversión | 2382894.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382894.25, modificado:2382894.25}} | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN EL SECTOR MULTUNCHAC EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4893.48, meta_modificada:4893.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Maestros Campechanos No.453, Multunchac, 24090 Campeche, Camp., México, lon:-90.52754223, lat:19.80492999}} | 2021-09-01 | 2021-09-20 | 2382894.25 | 2382894.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSOP/068/2021, contratista:PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR, S.A. DE C.V., convocante:SEDUOPI, monto:2382894.25, importe_modificado:2382894.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4893.48}} | {2001863/proyecto_PROCESO, 2001863/proyecto_INICIO, 2001863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302002183 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA MIXTA DE BLOCK Y REJA PTR) EN EL CONALEP PLANTEL CIUDAD DEL CARMEN. EN COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CAMPECHE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | [28 - 05] - COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (CONALEP) | 10693 - 3 | S | 268 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Av. Heroes del 21 e Abril s/n, Playa Nte., 24115 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8364656, lat:18.65969381}} | 2021-08-02 | 2021-12-31 | 525000.02 | 525000.02 | 525000.02 | 525000.02 | 525000.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO COMPROMETIDO PARA EL PROYECTO ES DE ACUERDO AL CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | CAM210302003222 | Adquisición | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | HERRAMIENTA DE APOYO DIDÁCTICO EN SALA AUDIOVISUAL. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | AUT-CGE-FAM-REMANENTES-ES-2814001-2020 | S | 428 | 879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carmen Puerto Real 408, 24327 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.77085876, lat:18.66055783}} | 2021-10-01 | 2021-12-15 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM180301392249 | Proyecto de inversión | 2324100.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2324100.69, modificado:0.0}} | AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y AV. HEROE DE NACOZARI (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO), LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO: CAMPECHE, TRAMO: 0+400 - 0+800 CARRIL DERECHO E IZQUIERDO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI | FP-15 | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6030.0, meta_modificada:6020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. HEROES DE NACOZARI, lon:-90.539649, lat:19.844814}} | 2018-07-05 | 2018-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E126-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES XPUJIL, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2324100.69, importe_modificado:2324100.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1392249/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL CONTRATISTA REINTEGRÓ EL MONTO PAGADO DIRECTAMENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR LO QUE SEDUOPI NO TIENE EL COMPROBANTE DEL DEPOSITO, trimestre:3.0, usuario:irvinamaldonadoe, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714466 | Proyecto de inversión | 765087.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:765087.7, modificado:765087.7}} | PRIM. DON BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.09, meta_modificada:765.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:288, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO (CARACOL), 0, NINGUNO, C.P. 24353, lon:-90.6674, lat:18.5444}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 765087.7 | 765087.7 | 723954.69 | 723954.69 | 723954.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-003-2020, contratista:RICARDO LOPEZ BLANCO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:765087.7, importe_modificado:765087.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714473 | Proyecto de inversión | 768241.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768241.02, modificado:768241.02}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.24, meta_modificada:768.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24402, lon:-90.613, lat:19.2866}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 768241.02 | 768241.02 | 697969.87 | 697969.87 | 697969.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-011-2020, contratista:EDGAR IVAN CURMINA ESCALANTE, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:768241.02, importe_modificado:768241.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714475 | Proyecto de inversión | 850389.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850389.09, modificado:850389.09}} | PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.39, meta_modificada:850.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:63, direccion:CALLE SAN JOSE CARPIZO 2, 0, NINGUNO, C.P. 24425, lon:-90.5774, lat:19.3953}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 850389.09 | 850389.09 | 824922.76 | 824922.76 | 824922.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-012-2020, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:850389.09, importe_modificado:850389.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714477 | Proyecto de inversión | 681980 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:681980.0, modificado:681980.0}} | J.N. JOSE FA ORTIZ DE DOMINGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.98, meta_modificada:681.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.110556, lat:18.256944}} | 2020-08-03 | 2020-10-01 | 681980 | 681980 | 560148.29 | 560148.29 | 560148.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-014-2020, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:681980.0, importe_modificado:681980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714486 | Proyecto de inversión | 770903.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:770903.97, modificado:770903.97}} | PRIM. NETZAHUALCOYOTL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.9, meta_modificada:770.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:154, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0655, lat:18.3332}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 770903.97 | 770903.97 | 621166.36 | 621166.36 | 621166.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-023-2020, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA Y ESPACIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:770903.97, importe_modificado:770903.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714512 | Proyecto de inversión | 808725.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:808725.81, modificado:808725.81}} | CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 07, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 51 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.73, meta_modificada:808.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DEL 21 DE ABRIL, 12, PLAYA NORTE, C.P. 24115, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 808725.81 | 808725.81 | 648475.75 | 648475.75 | 648475.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-049-2020, contratista:AFIANZA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:808725.81, importe_modificado:808725.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714516 | Proyecto de inversión | 762316.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:762316.39, modificado:762316.39}} | PRIM. JUANA DE ARCO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.32, meta_modificada:762.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3300, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24313, lon:-91.1788, lat:18.3671}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 762316.39 | 762316.39 | 413321.55 | 413321.55 | 413321.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-053-2020, contratista:OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:762316.39, importe_modificado:762316.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714518 | Proyecto de inversión | 763139.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:763139.22, modificado:763139.22}} | PRIM. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 7 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:763.14, meta_modificada:763.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:961, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24373, lon:-90.2024, lat:18.527}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 763139.22 | 763139.22 | 591664.8 | 591664.8 | 591664.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-055-2020, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:763139.22, importe_modificado:763139.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875021 | Proyecto de inversión | 2496507.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2496507.11, modificado:2496507.11}} | CONALEP GUILLERMO GONZALEZ GALERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 250 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2496.51, meta_modificada:2496.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SASCALUM, C.P. 24095, lon:-90.530421, lat:19.804915}} | 2020-12-21 | 2021-03-21 | 2496507.11 | 2496507.11 | 1003968.33 | 1003968.33 | 1003968.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-066-2020, contratista:RAUL ENRIQUE PEREZ ABREU, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2496507.11, importe_modificado:2496507.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1497.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875030 | Proyecto de inversión | 1023703.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1023703.77, modificado:1023703.77}} | J.N. ELVIA MARIA PEREZ DE GONZALEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 94 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1023.7, meta_modificada:1023.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DOLOMITA, 0, MINAS, C.P. 24026, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-01-04 | 2021-04-04 | 1023703.77 | 1023703.77 | 992391.17 | 992391.17 | 992391.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-075-2020, contratista:GERARDO CAÑIZARES CASANOVA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1023703.77, importe_modificado:1023703.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875041 | Proyecto de inversión | 816583.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:816583.77, modificado:816583.77}} | J.N. EL PIPILA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.58, meta_modificada:816.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 16, 0, SAN GERONIMO, C.P. 24810, lon:-90.1752, lat:20.1377}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 816583.77 | 816583.77 | 563861.22 | 563861.22 | 563861.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-086-2020, contratista:CARLOS PADILLA RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:816583.77, importe_modificado:816583.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893055 | Proyecto de inversión | 281250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281250.0, modificado:280476.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD XBACAB ASENTAMIENTO XBACAB - 1250 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 1250 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 201 TRAMO CHAMPOTON - ESCARCEGA KILÓMETRO 47 + 400 EJIDO XBACAB, 24416 XBACAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , PRA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FED, lon:-90.72298234, lat:18.94014509}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 280476.6 | 280476.6 | 280476.6 | 280476.6 | 280476.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO_DOSP_FISE_SE_002_002/2021, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:2430797.2, importe_modificado:2.4307972E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1893055/proyecto_INICIO, 1893055/proyecto_FIN, 1893055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893056 | Proyecto de inversión | 281250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281250.0, modificado:280476.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC ASENTAMIENTO SIHOCHAC - 1274 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 1274 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:CALLE ROCHA EJIDO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE BRAVO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA CAMPECHE POR LA CARRETERA FEDERAL 180 A LA ALTURA DEL DISTRIBUIDOR VIAL H, lon:-90.58392957, lat:19.50058216}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 280476.6 | 280476.6 | 280476.6 | 280476.6 | 280476.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO_DOSP_FISE_SE_002_002/2021, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:2430797.2, importe_modificado:2.4307972E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1893056/proyecto_PROCESO, 1893056/proyecto_FIN, 1893056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893082 | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1038928.31}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO MIRADOR - 2080 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 2080 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1238.0, meta_modificada:1238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 10 COLONIA MIRADOR I, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 33, PARA LLEGAR EL TRAMO SE ACCESA POR LA CALLE 35 CRUCE CON LA AV LUIS DONALDO COLOCIO DONDE SE UBICA AL ARROCERA SE TOMA LA CALLE 35 , lon:-90.71930838, lat:19.33390275}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 1038928.31 | 1038928.31 | 488841.21 | 488841.21 | 488841.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO_DOSP_FISE_SE_001_001/2021, contratista:FRAGUADO CONSTRUCCIONES CONSERVACIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:1997698.26, importe_modificado:1997698.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:619.0}} | {1893082/proyecto_PROCESO, 1893082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893087 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:639956.27}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL LOCALIDAD EL PORVENIR - 2141 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2141 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:185, direccion:RANCHERIA EL PORVENIR, 00000 EL PORVENIR, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA DE XPUJIL CALAKMUL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 186 RUMBO A ESCARCEGA Y SE AVANZA 5.500 KM SE LLEGA A VALENTIN GOMEZ FARI, lon:-89.45732301, lat:18.55631217}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 639936.27 | 639936.27 | 563717.7 | 563717.7 | 563717.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_003_2021, contratista:LA TORRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1599890.68, importe_modificado:1590890.68}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:7.0}} | {1893087/proyecto_PROCESO, 1893087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893144 | Proyecto de inversión | 862348 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862348.0, modificado:825297.88}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN CAMPECHE LOCALIDAD TIXMUCUY ASENTAMIENTO TIXMUCUY - 6839 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 6839 | S | 2 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIXMUCUY 196M AL NORESTE - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 196 EJIDO TIXMUCUY, 24570 TIXMUCUY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD RUMBO AL NORESTE A UNOS 196 METROS , lon:-90.32044928, lat:19.58345667}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 825297.88 | 825297.88 | 825297.88 | 825297.88 | 825297.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102548, contratista:, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL , monto:862348.0, importe_modificado:862348.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1893144/proyecto_INICIO, 1893144/proyecto_PROCESO, 1893144/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se reintegro la cantidad de $37,050.12 , trimestre:3.0, usuario:marcosadzibc, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893148 | Proyecto de inversión | 888200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888200.0, modificado:888200.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN CARMEN LOCALIDAD CHEKUBUL ASENTAMIENTO CHEKUBUL - 6954 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 6954 | S | 2 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SUR DE LA LOCALIDAD DE CHEKUBUL - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 532 PUEBLO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD CON RUMBO AL SUR A UNOS 75, lon:-91.01565372, lat:18.7620867}} | 2021-09-01 | 2021-10-15 | 888200 | 257712.99 | 257712.99 | 257712.99 | 257712.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106467, contratista:, convocante:13 SECRETARIA DE DESAROLLO RURAL , monto:888200.0, importe_modificado:888200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1893148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893149 | Proyecto de inversión | 856503 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856503.0, modificado:834415.23}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS ASENTAMIENTO FLOR DE CHIAPAS - 7045 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 7045 | S | 4 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:947, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24370 FLOR DE CHIAPAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD, lon:-90.22628332, lat:18.75701177}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 834415.23 | 834415.23 | 834415.23 | 834415.23 | 834415.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102551, contratista:, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL , monto:856503.0, importe_modificado:856503.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1893149/proyecto_INICIO, 1893149/proyecto_FIN, 1893149/proyecto_PROCESO, 1893149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893154 | Proyecto de inversión | 1293134 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293134.0, modificado:1293134.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NAYARIT CASTELLOT ASENTAMIENTO NAYARIT CASTELLOT XNOHA - 7324 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 7324 | S | 6 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:218, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SUR DE LA LOCALIDAD DE NAYARIT DE CASTELLOT - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 20 RANCHERIA NAYARIT CASTELLOT (XNOHA), 24435 NAYARIT CASTELLOT, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO, lon:-90.24696388, lat:19.22091437}} | 2021-08-16 | 2021-10-15 | 1293134 | 575127.74 | 575127.74 | 575127.74 | 575127.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106469, contratista:, convocante:13 SECRETARIA DE DESAROLLO RURAL , monto:1293134.0, importe_modificado:1293134.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1893154/proyecto_INICIO, 1893154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895621 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 93498 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 93498 | S | 180 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUYES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA L, lon:-89.57817872, lat:19.36013019}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895631 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD BELLA UNIÓN VERACRUZ LOS CHINOS ASENTAMIENTO BELLA UNIÓN DE VERACRUZ - 93937 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 93937 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:EJIDO BELLA UNIÓN DE VERACRUZ, 24646 BELLA UNIÓN VERACRUZ (LOS CHINOS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL AVANZAR SOBRE LA CARRETERA 269 A 72.2 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE BELLA UNION DE VE, lon:-89.28744513, lat:18.03584225}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895697 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD VEINTIUNO DE MAYO LECHUGAL ASENTAMIENTO VEINTIUNO DE MAYO LECHUGAL - 95670 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 95670 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:264, direccion:EJIDO 21 DE MAYO (LECHUGAL), 24645 VEINTIUNO DE MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL A 31.2 KM SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL DOBLANDO A LA DERECHA A 37 KM LLEGANDO A LA LOCA, lon:-89.20410064, lat:18.20268805}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938336 | Proyecto de inversión | 832743.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832743.87, modificado:832743.87}} | J.N. 24 DE FEBRERO, REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.74, meta_modificada:832.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.4519, lat:18.2219}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 832743.87 | 832743.87 | 694208.72 | 694208.72 | 694208.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-017-2021, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:832743.87, importe_modificado:832743.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:824.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938339 | Proyecto de inversión | 899441.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899441.67, modificado:899441.67}} | J.N. AURA EMA PACHECO PINZON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:899.44, meta_modificada:899.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24643, lon:-89.4434, lat:18.513}} | 2021-06-14 | 2021-08-13 | 899441.67 | 899441.67 | 555333.21 | 555333.21 | 555333.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-038-2021, contratista:ALEJANDRO BARONA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:899441.67, importe_modificado:899441.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:584.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938352 | Proyecto de inversión | 548331.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548331.94, modificado:548331.94}} | J.N. INDEPENDENCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.33, meta_modificada:548.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 0, NINGUNO, C.P. 24402, lon:-90.6737, lat:19.3529}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 548331.94 | 548331.94 | 385709.95 | 385709.95 | 385709.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-023-2021, contratista:BAGORI INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:548331.94, importe_modificado:548331.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938357 | Proyecto de inversión | 1385743.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385743.62, modificado:1385743.62}} | PRIM. LA JOYA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 68 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1385.74, meta_modificada:1385.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LA JOYA, C.P. 24451, lon:-90.673333, lat:19.480278}} | 2021-06-07 | 2021-08-06 | 1385743.62 | 1385743.62 | 1240802.11 | 1240802.11 | 1240802.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-033-2021, contratista:JUAN JOSE PAVON SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1385743.62, importe_modificado:1385743.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1247.17}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938358 | Proyecto de inversión | 2110604.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110604.2, modificado:2110604.2}} | TELESECUNDARIA NO. 54, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2110.6, meta_modificada:2110.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1603, direccion:CALLE NINGUNO, 0, MIGUEL COLORADO, C.P. 24418, lon:-90.655278, lat:18.784722}} | 2021-06-07 | 2021-08-11 | 2110604.2 | 2110604.2 | 1776673.33 | 1776673.33 | 1776673.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-032-2021, contratista:MISORT CONSULTORIA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2110604.2, importe_modificado:2110604.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1899.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938587 | Proyecto de inversión | 455203.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:455203.24, modificado:455203.24}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUACION REGULAR NO. 22, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.2, meta_modificada:455.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24020, lon:-90.5171406, lat:19.8597152}} | 2021-06-14 | 2021-07-28 | 455203.24 | 455203.24 | 136560.97 | 136560.97 | 136560.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-011-2021, contratista:PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:455203.24, importe_modificado:455203.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938588 | Proyecto de inversión | 768337.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768337.23, modificado:768337.23}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.34, meta_modificada:768.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:140, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24357, lon:-90.9614, lat:18.3347}} | 2021-06-21 | 2021-08-27 | 768337.23 | 768337.23 | 230501.17 | 230501.17 | 230501.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-012-2021, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:768337.23, importe_modificado:768337.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.17}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939546 | Proyecto de inversión | 2177899.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2177899.2, modificado:2177899.2}} | CALLE TORREON C-15 ENTRE CALLE DIAGONAL C-22 Y CALLE DIAGONAL C-18 A, EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI, MUNICIPIO DE CALKINI (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 5859 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:Torreón Calle-5, San Román, 24910 Nunkiní, Camp., México, lon:-90.146397, lat:20.4031984}} | 2021-04-15 | 2021-06-28 | 880144.8 | 2177899.2 | 880144.8 | 880144.8 | 880144.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E28-2021, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURAS DORSAL S. A. S. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2177899.2, importe_modificado:2177899.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {1939546/proyecto_PROCESO, 1939546/proyecto_INICIO, 1939546/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939639 | Proyecto de inversión | 1983683.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983683.73, modificado:1983561.63}} | CALLE 13 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 11, EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE, MUNICIPIO DE DZITBALCHE (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 13 & Calle 22, Pulyaxche, Santa Rosalía, 24920 Dzitbalché, Camp., México, lon:-90.0544966, lat:20.3099797}} | 2021-03-25 | 2021-06-07 | 1983561.63 | 1983561.63 | 1983561.63 | 1983561.63 | 1983561.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E11-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PATTERSON, S.A. DE C.V., convocante:SEDUOPI, monto:1983683.73, importe_modificado:1983683.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2160.0}} | {1939639/proyecto_PROCESO, 1939639/proyecto_INICIO, 1939639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939663 | Proyecto de inversión | 1650640.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650640.62, modificado:1650640.62}} | CALLE 15 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 18 EN LA LOCALIDAD DE POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 8694 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Pomuch, Camp., México, lon:-90.1743392, lat:20.1375301}} | 2021-05-04 | 2021-06-04 | 495192.19 | 1650640.62 | 495192.19 | 495192.19 | 495192.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E46-2021, contratista:ARC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1650640.62, importe_modificado:1650640.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3040.0}} | {1939663/proyecto_INICIO, 1939663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939697 | Proyecto de inversión | 1033857.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033857.53, modificado:1033796.58}} | CALLE PEDRO SAINZ DE BARANDA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD DE SABANCUY, MUNICIPIO DE CARMEN (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 7286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1780.0, meta_modificada:1780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:Pedro Sainz de Baranda, Banco de Piedra, 24300 Sabancuy, Camp., México, lon:-91.1720469, lat:18.9748957}} | 2021-04-05 | 2021-05-19 | 1033796.58 | 1033796.58 | 1033796.58 | 1033796.58 | 1033796.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E21-2021, contratista:CARLOS JOAQUIN CICLER ZAVALA, convocante:SEDUOPI, monto:1033857.53, importe_modificado:1033857.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1780.0}} | {1939697/proyecto_INICIO, 1939697/proyecto_FIN, 1939697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939723 | Proyecto de inversión | 1846107.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846107.81, modificado:1186500.18}} | CALLE 28 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 31 EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI. (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 6511 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3360.0, meta_modificada:3360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:Bécal, Camp., México, lon:-90.02726, lat:20.4420848}} | 2021-05-06 | 2021-07-19 | 1186500.18 | 1186500.18 | 1186500.18 | 1186500.18 | 1186500.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E47-2021, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA EDUMA, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1846107.81, importe_modificado:1846107.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3360.0}} | {1939723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940148 | Proyecto de inversión | 2189943.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2189943.18, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA AV. FRANCISCO FIELD JURADO KM: 0+045 AL KM: 0+700 (LADO DERECHO) EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Francisco Field 120, Área Ah, 24014 Campeche, Camp., México, lon:-90.52815378, lat:19.85428318}} | 2021-05-11 | 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E53-2021, contratista:JORGE MANUEL GORDILLO CORAL, convocante:SEDUOPI, monto:2189943.18, importe_modificado:2189943.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1683.0}} | {1940148/proyecto_PROCESO, 1940148/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE CANCELÓ CON RECURSO FONDO PETROLERO 2021 Y SE EJERCIÓ CON OTRO RECURSO, trimestre:3.0, usuario:ofeliaymolinal, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940156 | Proyecto de inversión | 1980263.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980263.65, modificado:0.0}} | CALLE EMBAJADORES ENTRE AV. PUERTO DE CAMPECHE Y CALLE NAVEGANTES Y CALLE NOVELISTAS ENTRE CALLE EMBAJADORES Y CALLE GOBERNANTES (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 169466 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Isla de Tris 116a, Francisco I. Madero, 24190 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.80589914, lat:18.6495947}} | 2021-05-07 | 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E52-2021, contratista:M. J. GARCÍA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1980263.65, importe_modificado:1980263.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {1940156/proyecto_INICIO, 1940156/proyecto_FIN, 1940156/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE CANCELO CON EL RECURSO FONDO PETROLERO Y SE EJERCIÓ CON OTRO RECURSO , trimestre:3.0, usuario:heveradrianc, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940182 | Proyecto de inversión | 1734111.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734111.19, modificado:1727771.78}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIOS PÚBLICOS EN EL PARQUE INFANTIL DEL MALECÓN JUSTO SIERRA - RESURGIMIENTO, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.4, meta_modificada:58.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Zona Centro, Campeche, Camp., México, lon:-90.5364174, lat:19.8431988}} | 2021-03-24 | 2021-04-22 | 1727771.78 | 1727771.78 | 1727771.78 | 1727771.78 | 1727771.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se debe considerar realizar el ajuste de los momento contables para que el proyecto tenga un porcentaje de avance al 100% y el sistema cambie su estatus a terminado, trimestre:3.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-10-08}}
2021 | 3 | CAM210201940224 | Proyecto de inversión | 1998784.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998784.13, modificado:1998784.13}} | PARQUE DE LA CRISTALINA MUNICIPIO DEL CARMEN (REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 730 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.89, meta_modificada:195.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:612, direccion:24313 La Cristalina, Camp., México, lon:-91.0550222, lat:18.7289282}} | 2021-03-17 | 2021-07-04 | 1914944.82 | 1998784.13 | 1914944.82 | 1914944.82 | 1914944.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940227 | Proyecto de inversión | 369917.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369917.67, modificado:0.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CALKINI | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 52890 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:Calkiní, Camp., México, lon:-90.0504683, lat:20.3708555}} | 2021-05-24 | 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SOP/AD/016/2021, contratista:PROYECTOS ELÉCTRICOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:369917.67, importe_modificado:369917.67}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:67.0}} | {1940227/proyecto_INICIO, 1940227/proyecto_FIN, 1940227/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE CANCELO CON EL RECURSO FONDO PETROLERO 2021 Y SE EJERCIO CON OTRO RECURSO, trimestre:3.0, usuario:irvinamaldonadoe, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940251 | Proyecto de inversión | 240740.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240740.83, modificado:0.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 26882 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:275, direccion:Calakmul, Camp., México, lon:-89.5184604, lat:18.8576562}} | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SOP/AD/019/2021, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGIÓN, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:240740.83, importe_modificado:240740.83}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:40.85}} | {1940251/proyecto_PROCESO, 1940251/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE CANCELO CON EL RECURSO FONDO PETROLERO/21 Y SE EJERCIÓ CON OTRO RECURSO, trimestre:3.0, usuario:heveradrianc, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940765 | Proyecto de inversión | 270611.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270611.45, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, LOCALIDADES VARIAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 9812 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Candelaria, Camp., México, lon:-91.0418568, lat:18.1845319}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/028/2021, contratista:CONCRETOS ASFÁLTICOS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:270611.45, importe_modificado:270611.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:28.0}} | {1940765/proyecto_INICIO, 1940765/proyecto_FIN, 1940765/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE CANCELÓ CON EL RECURSO FONDO PETROLERO 2021 Y SE EJERCIÓ CON OTRO RECURSO, trimestre:3.0, usuario:ofeliaymolinal, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940771 | Proyecto de inversión | 512045.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512045.92, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, LOCALIDADES VARIAS (BACHEO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3984 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil, Camp., México, lon:-89.3935247, lat:18.5054461}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/029/2021, contratista:CONCRETOS ASFÁLTICOS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:512045.92, importe_modificado:512045.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:54.0}} | {1940771/proyecto_INICIO, 1940771/proyecto_FIN, 1940771/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE CANCELÓ CON EL RECURSO FONDO PETROLERO Y SE EJERCIÓ CON OTRO RECURSO, trimestre:3.0, usuario:ofeliaymolinal, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940774 | Proyecto de inversión | 160660 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160660.0, modificado:160660.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN, MUNICIPIO DE DZITBALCHE, (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:Bacabchén, Camp., México, lon:-90.0571613, lat:20.2876804}} | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 160514.48 | 160660 | 160514.48 | 160514.48 | 160514.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101285, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:160660.0, importe_modificado:160660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1940774/proyecto_INICIO, 1940774/proyecto_FIN, 1940774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940855 | Proyecto de inversión | 288880 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288880.0, modificado:288880.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSA CALLES EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN , MUNICIPIO DE HECELCHAKAN (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY)N | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 10285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Hecelchakán, Camp., México, lon:-90.1354586, lat:20.1819021}} | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 288562.41 | 288880 | 288562.41 | 288562.41 | 288562.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101287, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:288880.0, importe_modificado:288880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {1940855/proyecto_PROCESO, 1940855/proyecto_FIN, 1940855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940865 | Proyecto de inversión | 173820 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173820.0, modificado:173820.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE POCBOC, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 1624 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:Pocboc, Camp., México, lon:-90.1015492, lat:20.2370247}} | 2021-05-18 | 2021-05-27 | 173503.12 | 173820 | 173503.12 | 173503.12 | 173503.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101288, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:173820.0, importe_modificado:173820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1940865/proyecto_INICIO, 1940865/proyecto_FIN, 1940865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201941013 | Proyecto de inversión | 385580 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385580.0, modificado:0.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA. (APLICACIÓN DE MORTERO ASFÁLTICO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 9812 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Candelaria, Camp., México, lon:-91.0418568, lat:18.1845319}} | 2021-04-19 | 2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101279, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:385580.0, importe_modificado:385580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1941013/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE ENVIA CAPTURA DE PANTALLA DEL SIACAM DEL ING. FERNANDO DZIB SANCHEZ DONDE APARECE CON ESTATUS CANCELADO EL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:irvinamaldonadoe, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201941268 | Proyecto de inversión | 643435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643435.88, modificado:643435.88}} | ADECUACIÓN DE LABORATORIOS,AULAS Y TALLERES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ANTROPOLOGÌA. (SERVICIOS SANITARIOS) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | AUT-FAM-ES-2813005/2021 | S | 65 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Agustín Melgar, Buenavista, Campeche, Camp., México, lon:-90.5557278, lat:19.8289102}} | 2021-05-15 | 2021-08-30 | 482576.85 | 191391.15 | 191391.15 | 191391.15 | 191391.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1941268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201941288 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONTINUIDAD DE LA CONSTRUCCIÒN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÈDICAS. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | AUT-FAM-ES-2813002/2021 | S | 991 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Agustín Melgar 480, Villas Universidad, 24030 San Francisco De Campeche, Camp., México, lon:-90.55413365, lat:19.82708531}} | 2021-05-25 | 2021-09-15 | 2249999.82 | 1223891.25 | 1223891.25 | 1223891.25 | 1223891.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAC-DO-REST-ADJDIR-ISEC-003-2021, contratista:INGENIERÍA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE, monto:2763273.32, importe_modificado:2763273.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.0}} | {1941288/proyecto_INICIO, 1941288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201941295 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VESTIDORES Y REGADERAS DE LA FACULTAD DE ENFERMERÌA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE |  | S | 483 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Privada Patricio Trueba, Campeche, Camp., México, lon:-90.5326536, lat:19.8250192}} | 2021-05-15 | 2021-08-31 | 1124999.91 | 1124999.91 | 1124999.91 | 1124999.91 | 1124999.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAC-DO-REST-ICM3-LFCP-001-2021, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PÉREZ, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE, monto:1470813.81, importe_modificado:1470813.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {1941295/proyecto_INICIO, 1941295/proyecto_PROCESO, 1941295/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto ejercido del proyecto no puede ser mayor al monto recaudado. Corregir., trimestre:3.0, usuario:leticiaborjasm, fecha:2021-10-14}}
2021 | 3 | CAM210201942082 | Proyecto de inversión | 730533.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730533.29, modificado:730533.29}} | Mejoras de Salidas de Emergencia en la DES Ciencias de Información y Cerco de Seguridad en el Campus III. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | AUT-FAM-ES-2814002/2021 | S | 1415 | 1331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.66, meta_modificada:332.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carmen Puerto Real, Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.7694534, lat:18.6609994}} | 2021-07-30 | 2021-12-15 | 547899.93 | 171547.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201942609 | Proyecto de inversión | 6815174 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6815174.0, modificado:6815174.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | PROEVENTOS | 11032 - 1 | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37124.0, meta_modificada:37124.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:1216.0, meta_modificada:1216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Pedro Sainz de Baranda, Área Ah, Campeche, Camp., México, lon:-90.52715, lat:19.8558597}} | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 6815174 | 6815174 | 6815174 | 6815174 | 6815174 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37124.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:1216.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301949270 | Proyecto de inversión | 551299.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551299.52, modificado:551299.52}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN DZITBALCHE LOCALIDAD LA FÁTIMA COCBILÍN ASENTAMIENTO LA FÁTIMA COCBILÍN - 1247 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H COMITE MUNICIPAL DE DZITBALCHE | 1247 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:EJIDO LA FATIMA (COCBILIN), 00000 LA FÁTIMA (COCBILÍN), DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINI POR LA CARRETERA FEDERAL MEX180 AVANZA 23.00KM HASTA EL ENTRONQUE CARRETERO HECELCHAKAN , lon:-89.85938167, lat:20.12784911}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 551299.52 | 551299.52 | 511299.52 | 511299.52 | 511299.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB_OPDUMA_FISE_AD_001/2021, contratista:CONSTRUCCIONES TRIZCAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DZITBALCHE, monto:551299.52, importe_modificado:551299.52}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1949270/proyecto_INICIO, 1949270/proyecto_FIN, 1949270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301949280 | Proyecto de inversión | 1704180.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704180.42, modificado:1704180.42}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DZITBALCHE LOCALIDAD DZITBALCHÉ ASENTAMIENTO DZITBALCHE - 2596 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H COMITE MUNICIPAL DE DZITBALCHE | 2596 | S | 540 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1522.03, meta_modificada:1522.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 25 CIUDAD DZITBALCHE, 00000 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 21 UN PUNTO PRINCIPAL DE LA OBRA SE UBICA EN LA ESQUINA DE LA CALLE 25 X 16 SE UBICA CONTRA ESQUINA DEL CENTRO DE SALUD Y A U, lon:-90.05988006, lat:20.32174009}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 1704180.42 | 1704180.42 | 511254.13 | 511254.13 | 511254.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB_OPDUMA_FISE_IR_003/2021, contratista:CAL-KIM ENTERPRISE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DZITBALCHE, monto:1704180.42, importe_modificado:1704180.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:608.81}} | {1949280/proyecto_PROCESO, 1949280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958900 | Proyecto de inversión | 159952.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159952.77, modificado:159952.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD SEYBAPLAYA ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 182029 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 182029 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PRIVADA CHOLUL COLONIA SAN ISIDRO, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CARRETERA FEDERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 18 A 50 METROSGIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A, lon:-90.68480183, lat:19.64707405}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 159952.77 | 159952.77 | 159952.77 | 159952.77 | 142168.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJUDICACION NUM. MEJORAMIENTO/CODESVI/006/2021-2, contratista:CONSTRUCTORA 3.45 SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:159952.77, importe_modificado:159952.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.75}} | {1958900/proyecto_INICIO, 1958900/proyecto_PROCESO, 1958900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958914 | Proyecto de inversión | 559834.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559834.72, modificado:559834.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD VILLA MADERO ASENTAMIENTO VILLA MADERO - 182284 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 182284 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 9 PUEBLO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 12 DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 18 A 50 METROSGIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A C. 18 A 160, lon:-90.69820258, lat:19.53068079}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 559834.72 | 559834.72 | 559834.72 | 559834.72 | 497590.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJUDICACION NUM. MEJORAMIENTO/CODESVI/006/2021-1, contratista:CONSTRUCTORA 3.45 SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:559834.72, importe_modificado:559834.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.72}} | {1958914/proyecto_PROCESO, 1958914/proyecto_INICIO, 1958914/proyecto_PROCESO, 1958914/proyecto_INICIO, 1958914/proyecto_PROCESO, 1958914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958985 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD LOS LAURELES - 183994 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 183994 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:321, direccion:PUEBLO LOS LAURELES, 24206 LOS LAURELES, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE PALIZADA PARTIR DESDE LA TERMINAR DE AUTOBUSES DEL SUR SOBRE LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ TOMAR ESTA Y CONTINUAR CON DIRECCIÓN AL OESTE , lon:-91.91588994, lat:18.051707}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301959038 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD TUMBO DE LA MONTAÑA UNO - 185251 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 185251 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:454, direccion:RANCHERIA TUMBO DE LA MONTAÑA, 24207 TUMBO DE LA MONTAÑA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE PALIZADA PARTES DEL CAMPO DE BEISBOL TOMAS LA CALLE MANUEL DOBLADO CON DIRECCIÓN AL NORTE HASTA LLEGAR A LA CALLE A, lon:-91.80532309, lat:18.20030256}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1959038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000496 | Proyecto de inversión | 522854.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522854.72, modificado:522854.72}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE EDIFICIO A, B, C, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.85, meta_modificada:522.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:61, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0643, lat:18.2425}} | 2021-07-19 | 2021-09-16 | 522854.72 | 522854.72 | 477269.98 | 477269.98 | 477269.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-088-2021, contratista:WILMA VIANEY CALDERON DELGADO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:522854.72, importe_modificado:522854.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.85}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000498 | Proyecto de inversión | 744900.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744900.53, modificado:744900.53}} | PRIM. PRESIDENTE LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B, Y C | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 171 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.9, meta_modificada:744.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 18, 0, CENTRO, C.P. 24600, lon:-89.844046, lat:19.745186}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 744900.53 | 744900.53 | 687209.2 | 687209.2 | 687209.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-071-2021, contratista:AFIANZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:744900.53, importe_modificado:744900.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000502 | Proyecto de inversión | 522728.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522728.26, modificado:522728.26}} | J.N. CUAUHTEMOC, REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES, OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 13 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.73, meta_modificada:522.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.1374, lat:18.4185}} | 2021-07-26 | 2021-09-13 | 522728.26 | 522728.26 | 156818.47 | 156818.47 | 156818.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-090-2021, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:522728.26, importe_modificado:522728.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000522 | Proyecto de inversión | 1195563.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195563.28, modificado:1195563.28}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1195.56, meta_modificada:1195.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CENTENARIO, C.P. 24370, lon:-90.283333, lat:18.650833}} | 2021-07-12 | 2021-09-10 | 1195563.28 | 1195563.28 | 862472.62 | 862472.62 | 862472.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-065-2021, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1195563.28, importe_modificado:1195563.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1076.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000525 | Proyecto de inversión | 869582.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869582.66, modificado:869582.66}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 71 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:869.58, meta_modificada:869.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 5, 108, FATIMA, C.P. 24902, lon:-90.052328, lat:20.379976}} | 2021-07-12 | 2021-08-25 | 869582.66 | 869582.66 | 793292.17 | 793292.17 | 793292.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-075-2021, contratista:CAL-KIM ENTERPRISE, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:869582.66, importe_modificado:869582.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000528 | Proyecto de inversión | 1195905.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195905.49, modificado:1195905.49}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 64 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1195.91, meta_modificada:1195.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24425, lon:-90.3137, lat:19.0111}} | 2021-07-12 | 2021-09-10 | 1195905.49 | 1195905.49 | 358771.64 | 358771.64 | 358771.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-067-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA EL FUEGO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1195905.49, importe_modificado:1195905.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.57}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000536 | Proyecto de inversión | 2076490.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076490.39, modificado:2076490.39}} | TELESECUNDARIA NO. 57, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 21 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2076.49, meta_modificada:2076.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:49, direccion:CALLE NINGUNO, 0, XKEULIL, C.P. 24464, lon:-90.628056, lat:19.628611}} | 2021-08-02 | 2021-10-21 | 2076490.39 | 2076490.39 | 622947.12 | 622947.12 | 622947.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-105-2021, contratista:COMPAÑÍA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO DE PARTES DIESEL DEL SURESTE S.A.P.I. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2076490.39, importe_modificado:2076490.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000541 | Proyecto de inversión | 1820108.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820108.42, modificado:1820108.42}} | J.N. LEONA VICARIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 42 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.11, meta_modificada:1820.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 15, 0, MOCH COHUO, C.P. 24400, lon:-90.720493, lat:19.336675}} | 2021-08-02 | 2021-10-16 | 1820108.42 | 1820108.42 | 997979.07 | 997979.07 | 997979.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-107-2021, contratista:CONSTRUCTORA MORIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1820108.42, importe_modificado:1820108.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000552 | Proyecto de inversión | 3131314.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3131314.43, modificado:3131314.43}} | PRIM. RAMON G. BONFIL, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 190 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3131.31, meta_modificada:3131.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GUILLERMO LLITERAS REPETO, 0, PUESTA DE SOL, C.P. 24157, lon:-91.781025, lat:18.66179}} | 2021-08-02 | 2021-10-31 | 3131314.43 | 3131314.43 | 1423969.61 | 1423969.61 | 1423969.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-103-2021, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3131314.43, importe_modificado:3131314.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000554 | Proyecto de inversión | 301628.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301628.78, modificado:301628.78}} | J.N. NIÑO FELIZ, CONSTRUCCION DE BARDA Y CERCA PERIMETRAL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.63, meta_modificada:301.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE NINGUNO, 0, ARELLANO, C.P. 24420, lon:-90.462778, lat:19.376944}} | 2021-07-26 | 2021-09-08 | 301628.78 | 301628.78 | 296266.93 | 296266.93 | 296266.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-097-1-2021, contratista:GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:301628.78, importe_modificado:301628.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000568 | Proyecto de inversión | 425987.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:425987.86, modificado:425987.86}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUACION REGULAR NO. 16, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 126 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.99, meta_modificada:425.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN DE LA BARRERA, 773, FOVI, C.P. 24030, lon:-90.56175, lat:19.826566}} | 2021-08-30 | 2021-10-15 | 425987.86 | 425987.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-019-2021, contratista:MISORT CONSULTORIA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:425987.86, importe_modificado:425987.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000569 | Proyecto de inversión | 849738.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:849738.37, modificado:849738.37}} | PRIM. ESTADO DE CAMPECHE, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.74, meta_modificada:849.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24640, lon:-89.4434, lat:18.513}} | 2021-09-30 | 2021-11-29 | 849738.37 | 849738.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-020-2021, contratista:RICARDO LOPEZ BLANCO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:849738.37, importe_modificado:849738.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000582 | Proyecto de inversión | 850806.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850806.43, modificado:850806.43}} | PRIM. JOSE FA ORTIZ DE DOMINGUEZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.81, meta_modificada:850.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:294, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA LA PERDIDA, C.P. 24328, lon:-90.576389, lat:18.031944}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 850806.43 | 850806.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-033-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:850806.43, importe_modificado:850806.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302001255 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO C, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL 20 DON SAMUEL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA, DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM) | 1 | S | 98 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:108, direccion:Domicilio conocido, Don samuel, Escárcega., lon:-90.732001, lat:18.604315}} | 2021-07-21 | 2021-12-31 | 599999.92 | 900000 | 507514.88 | 507514.88 | 507514.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO RESPONSABLE PARA ESTE PROYECTO ES INCORRECTO, SE DEBE SELECCIONAR GOBIERNO DE LA ENTIDAD, trimestre:3.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:EL MOMENTO COMPROMETIDO ES EN RELACIÓN AL CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | CAM210302001434 | Proyecto de inversión | 7559113.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7559113.78, modificado:7559113.78}} | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN EL CAMPUS V EN EL INSTITUTO CAMPECHANO DE LA LOCALIDAD CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CAMPECHANO | 10700-2 | S | 335 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.0, meta_modificada:431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:flamboyanes, sascalum, lon:-90.539649, lat:19.844814}} | 2021-08-23 | 2021-12-31 | 5669334.9 | 6851730.25 | 2055519.07 | 2055519.07 | 2055519.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302001721 | Proyecto de inversión | 6512278 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6512278.0, modificado:6512278.0}} | CREACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN ESCÁRCEGA, CAMPECHE, FGECAM | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 11530 | N | 0 | 0 | 29477 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:385.62, meta_modificada:385.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:C. 22 238, Esfuerzo Y Trabajo Núm. Ii, 24350 Escárcega, Camp., México, lon:-90.74981689, lat:18.60199832}} | 2021-05-25 | 2021-12-31 | 6512278 | 6512278 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:34.71}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302001797 | Proyecto de inversión | 6243840.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6243840.19, modificado:6243840.19}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR MULTUNCHAC EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Campeche, Camp., México, lon:-90.5349087, lat:19.8301251}} | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 5910663.54 | 6243840.19 | 5910663.54 | 5910663.54 | 5910663.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E67-2021, contratista:CORPORATIVO EMPRESARIAL HC, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:6243840.19, importe_modificado:6243840.19}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:62.0}} | {2001797/proyecto_FIN, 2001797/proyecto_PROCESO, 2001797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302001812 | Proyecto de inversión | 2414484.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414484.41, modificado:2414484.41}} | OBRAS DE MOVILIDAD URBANA (ACCESO PEATONAL LADO ORIENTE) EN EL SECTOR MULTUNCHAC EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.9, meta_modificada:123.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Roman Piña Chan 2, Área Ah, 24014 Campeche, Camp., México, lon:-90.53250968, lat:19.8517301}} | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2414484.4 | 2414484.41 | 2414484.4 | 2414484.4 | 2414484.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSOP/056/2021, contratista:LUCERO DEL ALBA NOH LOPEZ, convocante:SEDUOPI, monto:2414484.41, importe_modificado:2414484.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.9}} | {2001812/proyecto_FIN, 2001812/proyecto_PROCESO, 2001812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302002729 | Proyecto de inversión | 3742175.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3742175.69, modificado:3742175.69}} | CANCHA TECHADA DE LA LOCALIDAD DE XKEULIL, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA (CONSTRUCCIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 991 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:986.1, meta_modificada:986.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:Seybaplaya, Camp., México, lon:-90.6876356, lat:19.6392039}} | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 3697437.97 | 3742175.69 | 3697437.97 | 3697437.97 | 3697437.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.19}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM18180101072345 | Proyecto de inversión | 3191634.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3191634.67, modificado:0.0}} | Pavimentacion Y Rehab. De Calles En Div Mpios Camp. (Rehab. Con Carpeta De Concreto Asfáltico De La C. Vicente Guerrero Entre C. Ciriaco Vázquez Y C. Mina, Loc. Miguel Hidalgo, Mpio De Candelaria) / | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDUOPI | 598 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:342, direccion:(Inicio C. Ciriaco Vázquez; 17.884016; -90.845926) (Fin, Calle Mina; 17.889581; -90.842482) , lon:-91.046294, lat:18.183451}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E57-2018, contratista:CONSTRUCCIONES TRIZCAR, S. A. DE C. V, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA, monto:3099279.47, importe_modificado:3156526.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1209576/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE EJERCIDO Y REPORTADO POR EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, trimestre:3.0, usuario:irvinamaldonadoe, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM17180201132637 | Proyecto de inversión | 665315.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:665315.83, modificado:665315.83}} | Preescolar General Cri Cri, Trabajos De Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:416, direccion:-, lon:-90.865277, lat:17.969722}} | 2018-02-05 | 2018-05-01 | 665315.83 | 665315.83 | 546511.01 | 546511.01 | 546511.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714471 | Proyecto de inversión | 849876.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:849876.2, modificado:849876.2}} | PRIM. HEROE DE NACOZARI, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.88, meta_modificada:849.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:966, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24370, lon:-90.2705, lat:18.7527}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 849876.2 | 849876.2 | 762901.13 | 762901.13 | 762901.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-008-2020, contratista:KARIME SUJEY PRESUEL PAAT, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:849876.2, importe_modificado:849876.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:807.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714472 | Proyecto de inversión | 768176.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768176.59, modificado:768176.59}} | PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.18, meta_modificada:768.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3580, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24316, lon:-91.1883, lat:18.3953}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 768176.59 | 768176.59 | 586204.8 | 586204.8 | 586204.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-009-2020, contratista:BSR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:768176.59, importe_modificado:768176.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714476 | Proyecto de inversión | 625321.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:625321.65, modificado:625321.65}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.32, meta_modificada:625.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:29, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0372, lat:18.2377}} | 2020-08-03 | 2020-10-01 | 625321.65 | 625321.65 | 515095.45 | 515095.45 | 515095.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-013-2020, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:625321.65, importe_modificado:625321.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714478 | Proyecto de inversión | 2864366.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2864366.83, modificado:2864366.83}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 73 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2864.37, meta_modificada:2864.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE CARMEN, 0, NINGUNO, C.P. 24334, lon:-91.5115, lat:18.2117}} | 2020-08-10 | 2020-12-08 | 2864366.83 | 2864366.83 | 2441294.31 | 2441294.31 | 2441294.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-015-2020, contratista:JOSE FELIPE SOSA HUITZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2864366.83, importe_modificado:2864366.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2864.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714479 | Proyecto de inversión | 778567.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778567.26, modificado:778567.26}} | J.N. SABANCUY, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 66 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.57, meta_modificada:778.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE CONSTITUCION, 0, NUEVA EMILIANO ZAPATA, C.P. 24300, lon:-91.189299, lat:18.970439}} | 2020-08-10 | 2020-11-08 | 778567.26 | 778567.26 | 714580.37 | 714580.37 | 714580.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-016-2020, contratista:CONSTRUCTORA JORALI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:778567.26, importe_modificado:778567.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714489 | Proyecto de inversión | 785327.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:785327.59, modificado:785327.59}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.33, meta_modificada:785.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:361, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVA ESPERANZA, C.P. 24333, lon:-90.805556, lat:18.251944}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 785327.59 | 785327.59 | 505492.61 | 505492.61 | 505492.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-026-2020, contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:785327.59, importe_modificado:785327.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:628.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714496 | Proyecto de inversión | 517105.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:517105.93, modificado:517105.93}} | J.N. MARIA ELENA MADRAZO FLORES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.11, meta_modificada:517.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVO CAMPECHITO, C.P. 24326, lon:-92.465, lat:18.645556}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 517105.93 | 517105.93 | 266667.83 | 266667.83 | 266667.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-033-2020, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:517105.93, importe_modificado:517105.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714502 | Proyecto de inversión | 518180.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:518180.27, modificado:518180.27}} | J.N. SANTA LUCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.18, meta_modificada:518.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:225, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.179, lat:18.6369}} | 2020-08-21 | 2020-10-19 | 518180.27 | 518180.27 | 426815.52 | 426815.52 | 426815.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-039-2020, contratista:CONSTRUCCION E INGENIERIA ESPECIALIZADA EN CARRETERAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:518180.27, importe_modificado:518180.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714506 | Proyecto de inversión | 600642.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600642.26, modificado:600642.26}} | J.N. LIC. FRANCISCO FIELD JURADO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.64, meta_modificada:600.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0871, lat:18.269}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 600642.26 | 600642.26 | 518738 | 518738 | 518738 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-043-2020, contratista:DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:600642.26, importe_modificado:600642.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401873952 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1694463.84}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIO CENTRAL EN INSTITUTO CAMPECHANO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, C.M. EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CAMPECHANO | 9504 - 5 | S | 303 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 65 357, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México, lon:-90.53988039, lat:19.84347523}} | 2020-12-21 | 2021-03-31 | 1694463.84 | 1694463.84 | 1694463.84 | 1694463.84 | 1694463.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875014 | Proyecto de inversión | 680567.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:680567.63, modificado:680567.63}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.57, meta_modificada:680.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:107, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.133, lat:18.1709}} | 2020-09-29 | 2020-12-13 | 680567.63 | 680567.63 | 546407.51 | 546407.51 | 546407.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-057-2020, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:680567.63, importe_modificado:680567.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875023 | Proyecto de inversión | 479659.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:479659.35, modificado:479659.35}} | J.N. LOS DERECHOS DEL NIÑO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 81 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.66, meta_modificada:479.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TUMBO, 0, MORELOS, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-01-07 | 2021-03-07 | 479659.35 | 479659.35 | 143897.81 | 143897.81 | 143897.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-068-2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:479659.35, importe_modificado:479659.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875031 | Proyecto de inversión | 914674.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:914674.72, modificado:914674.72}} | TELESECUNDARIA NO. 122, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.67, meta_modificada:914.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:CALLE SEGUNDA ENTRADA A IMI ESCUELA MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24560, lon:-90.4736, lat:19.8757}} | 2021-01-04 | 2021-04-04 | 914674.72 | 914674.72 | 274402.42 | 274402.42 | 274402.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-076-2020, contratista:CALKIM INTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:914674.72, importe_modificado:914674.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875034 | Proyecto de inversión | 1130146.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1130146.27, modificado:1130146.27}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 62 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.15, meta_modificada:1130.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, 0, NINGUNO, C.P. 24310, lon:-90.9442, lat:18.8999}} | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 1130146.27 | 1130146.27 | 990217.08 | 990217.08 | 990217.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-079-2020, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1130146.27, importe_modificado:1130146.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875042 | Proyecto de inversión | 777805.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:777805.52, modificado:777805.52}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.81, meta_modificada:777.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 15, 0, NUEVA, C.P. 0, lon:-90.1752, lat:20.1377}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 777805.52 | 777805.52 | 383240.5 | 383240.5 | 383240.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-087-2020, contratista:CARLOS PADILLA RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:777805.52, importe_modificado:777805.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101885933 | Proyecto de inversión | 599879.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:599879.66, modificado:599879.66}} | J.N. SOFIA MUÑOZ HERNANDEZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.88, meta_modificada:599.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 180 VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN KILOMETRO 139+500, 0, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-92.1038, lat:18.6192}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 599879.66 | 599879.66 | 179963.9 | 179963.9 | 179963.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-002-2021, contratista:JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:599879.66, importe_modificado:599879.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101885934 | Proyecto de inversión | 686316.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:686316.6, modificado:686316.6}} | PRIM. JUAN ESCUTIA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.32, meta_modificada:686.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.695, lat:18.6019}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 686316.6 | 686316.6 | 205894.98 | 205894.98 | 205894.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-003-2021, contratista:MARTHA ELENA LEAL SOSA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:686316.6, importe_modificado:686316.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101886090 | Adquisición | 451023 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451023.0, modificado:442946.0}} | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / C3 (FASP/2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | CESP | 10831 - 1 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Jaina, Unidad y Trabajo, Campeche, Camp., México, lon:-90.4932296, lat:19.8549299}} | 2021-03-05 | 2021-12-31 | 442946 | 442946 | 442946 | 442946 | 442946 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101886199 | Adquisición | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/S.N.I (FASP/2021). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CESP | 10889 - 1 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México, lon:-90.56323171, lat:19.82412304}} | 2021-03-11 | 2021-12-31 | 1649341.36 | 1649341.36 | 824670.68 | 824670.68 | 824670.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101887798 | Adquisición | 78600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78600.0, modificado:78600.0}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SIST. PEN. (FASP 2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Pública | 10933 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 77799.14 | 78600 | 77799.14 | 77799.14 | 77799.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893047 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:864118.8}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CENTRO - 341 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE | 341 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ CIUDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CENTRO, 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 53 Y CALLE 57, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD DEPORTIVA SE UBICA A UN COSTADO DEL PALAC, lon:-90.53724123, lat:19.84852831}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 864118.8 | 864118.8 | 864118.8 | 864118.8 | 864118.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI_SOP_AD_056/2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:864118.8, importe_modificado:864118.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {1893047/proyecto_PROCESO, 1893047/proyecto_FIN, 1893047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893053 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149988.81}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD BLASILLO ASENTAMIENTO BLASILLO - 1186 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1186 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:RANCHERIA , 24646 BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EL ABREVADERO SE UBICAN EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE LA LOCALIDAD PARA LLEGAR SE TOMA LA SALIDA DEL PUEBLO Y SE CONTINUA DEL LADO DERECHO DE LA LOCALIDAD AL ACCESO , lon:-89.32845043, lat:18.10621901}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 149988.81 | 149988.81 | 135667.03 | 135667.03 | 135667.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_FISE_TJ_001_2021, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2249832.16, importe_modificado:2249832.16}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.9}} | {1893053/proyecto_INICIO, 1893053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893057 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299977.62}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD CRISTÓBAL COLÓN - 1281 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1281 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO XPUJIL - JUSTO SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 RANCHERIA , 24646 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LOS ABREVADEROS SE UBICAN EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE LA LOC PARA LLEGAR SE TOMA LA S, lon:-89.46085294, lat:18.16881632}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 299977.62 | 299977.62 | 271334.05 | 271334.05 | 271334.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_FISE_TJ_001_2021, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2249832.16, importe_modificado:2249832.16}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {1893057/proyecto_INICIO, 1893057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893059 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:499966.43}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES - 1309 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1309 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:RANCHERIA , 24645 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , UNO DE LOS ABREVADEROS SE UBICA EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE LA LOCALIDAD PARA LLEGAR SE TOMA LA SALIDA DEL PUEBLO Y SE CONTINUA POR LA CARRETERA DIRECCIÓN GU, lon:-89.2787421, lat:18.17302378}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 449966.43 | 449966.43 | 407001.08 | 407001.08 | 407001.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_FISE_TJ_001_2021, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2249832.16, importe_modificado:2249832.16}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:2.7}} | {1893059/proyecto_INICIO, 1893059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893064 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149988.81}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO VERACRUZ ASENTAMIENTO NUEVO VERACRUZ - 1328 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1328 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO VERACRUZ - ZONA DE PRODUCCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 970 RANCHERIA , 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD SE UBICA AL PRIMERA ENTRADA AL PUEBLO BAJAN, lon:-89.2204298, lat:18.05915035}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 149988.81 | 149988.81 | 135667.03 | 135667.03 | 135667.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_FISE_TJ_001_2021, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2249832.16, importe_modificado:2249832.16}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.9}} | {1893064/proyecto_INICIO, 1893064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893073 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149988.81}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA ASENTAMIENTO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA - 1778 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1778 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:266, direccion:TERRACERÍA TRAMO FINAL DE LA ULTIMA CALLE - ZONA DE PRODUCCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 470 EJIDO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LOS ABREVADERO, lon:-89.28758877, lat:18.2681905}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 149988.81 | 149988.81 | 135667.03 | 135667.03 | 135667.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_FISE_TJ_001_2021, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2249832.16, importe_modificado:2249832.16}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.9}} | {1893073/proyecto_INICIO, 1893073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893080 | Proyecto de inversión | 140625 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140625.0, modificado:139842.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA - 2015 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 2015 | S | 246 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 17 COLONIA NUEVA ESPERANZA INFONAVIT, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y , LA COLONIA SE UBICAEN EL SECTOR SUR PARA LLEGAR AL LUGAR TOMAR LA AVENIDALUIS DONALDO CIOLOSIO Y EN LA GLORIETA TOMAR LA S, lon:-90.71999404, lat:19.33500175}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 139842.45 | 139842.45 | 139842.45 | 139842.45 | 139842.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO_DOSP_FISE_SE_003_003/2021, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:652598.1, importe_modificado:652598.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1893080/proyecto_INICIO, 1893080/proyecto_FIN, 1893080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893084 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 2113 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN | 2113 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:CALLE 19 PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 17 PARA LLEGAR A LA LOCALDIAD DE UKUM SALIENDO DE LA ABECERA MUNICIPAL SE TOMALA CARRETERA FEDERAL TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL Y SE AVANZA 91, lon:-89.33549943, lat:19.24305658}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1893084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO ENTREGA EL LINK DEL CONTRATO ASI COMO LAS FOTOS DE LOS AVANCES DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2021-10-10}, obs2: {observación:EL MUNICIPIO NO ENTREGA EL LINK DEL CONTRATO ASI COMO LAS FOTOS DE LOS AVANCES DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893090 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:959934.41}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO DOS OJO DE AGUA ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS DOS OJO DE AGUA - 2167 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2167 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS 2 (OJO DE AGUA), 24646 LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO (OJO DE AGUA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 186 ESCÁRCEGACHETUMAL EN DIRECCIÓN A CHETUMAL EN EL, lon:-89.23076259, lat:17.95729112}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 959934.41 | 959934.41 | 845576.56 | 845576.56 | 845576.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_003_2021, contratista:LA TORRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1599890.68, importe_modificado:1590890.68}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:10.0}} | {1893090/proyecto_PROCESO, 1893090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893092 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:159990.49}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL LOCALIDAD BENITO JUÁREZ DOS ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ DOS - 2723 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2723 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, direccion:RANCHERIA BENITO JUAREZ DOS (CAROLINA), 00000 BENITO JUÁREZ DOS (CAROLINA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA DE XPUJIL CALAKMUL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 186 RUMBO A ESCARCEGA Y SE AVANZA 5.500, lon:-89.45386888, lat:18.55625053}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 159990.49 | 159990.49 | 70059.89 | 70059.89 | 70059.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_001_2021, contratista:GRUPO SAHER VILLAREAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1839890.58, importe_modificado:1839890.58}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {1893092/proyecto_PROCESO, 1893092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893360 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:141000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA ASENTAMIENTO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA - 20840 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 20840 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), 24645 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO LA CARRETERA FEDERAL KM186 PASANDO TOMAS AZNAR BARBACHANO , lon:-89.13540254, lat:18.41929185}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 141000 | 141000 | 70516.05 | 70516.05 | 70516.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_VIVIENDA_FISE_SH_001_2021, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:869698.0, importe_modificado:869698.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:27.0}} | {1893360/proyecto_INICIO, 1893360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893940 | Proyecto de inversión | 70698 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70698.0, modificado:70698.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS ASENTAMIENTO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS - 45226 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 45226 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:EJIDO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 24643 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO E LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 5.500 KM Y SE LLEGA A LA L, lon:-89.44302008, lat:18.51327031}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 70698 | 70698 | 35258.03 | 35258.03 | 35258.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_VIVIENDA_FISE_SH_001_2021, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:869698.0, importe_modificado:869698.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:13.5}} | {1893940/proyecto_INICIO, 1893940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895625 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD CRISTÓBAL COLÓN ASENTAMIENTO CRISTÓBAL COLON - 93783 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 93783 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:RANCHERIA CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE CARRETERA 269 A 34 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON BENEFICIANDO 5 FAMILIAS, lon:-89.4550185, lat:18.22107038}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895722 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD EL TESORO ASENTAMIENTO EL TESORO - 96046 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 96046 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:238, direccion:EJIDO EL TESORO, 24646 EL TESORO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.5 KM Y DOBLA A LA DERECHA 32.9 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DEL EL TESORO BENEFICIANDO, lon:-89.18893335, lat:18.16059686}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895747 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHÉ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO YAXCHÉ - 97749 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 97749 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO YAXCHÉ, 24622 SAN ANTONIO YAXCHÉ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA HACIA LA CARRETERA 261 Y AVANZAR 47.1KM CRUZANDO LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON, lon:-89.73236932, lat:20.10944864}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1895747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895750 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BECANCHÉN ASENTAMIENTO BECANCHÉN - 98167 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 98167 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:PUEBLO BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE HOPELCHEN SE TOMA AL CARRETERA FEDERAL NUMERO 261 TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL EN EL KM 8.700 SE UBICA EL E.C. A XPUJIL SE ACCESA Y CRU, lon:-89.87330537, lat:19.64917111}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938333 | Proyecto de inversión | 517361.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517361.89, modificado:517361.89}} | J.N. NOJ BEJ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.36, meta_modificada:517.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 15, 0, PUEBLO NUEVO, C.P. 24810, lon:-90.180703, lat:20.140884}} | 2021-04-19 | 2021-06-17 | 517361.89 | 517361.89 | 253489.92 | 253489.92 | 253489.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-011-2021, contratista:MARCO ANTONIO CORREA PUC, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:517361.89, importe_modificado:517361.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938337 | Proyecto de inversión | 605827.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605827.89, modificado:605827.89}} | J.N. IGNACIO ALLENDE, REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.83, meta_modificada:605.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24910, lon:-89.4527, lat:18.2313}} | 2021-05-17 | 2021-07-05 | 605827.89 | 605827.89 | 529179.71 | 529179.71 | 529179.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-020-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:605827.89, importe_modificado:605827.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938589 | Proyecto de inversión | 749903.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:749903.16, modificado:749903.16}} | PRIM. VICENTE GUERRERO RIVERA AL VIUDA, PALIZADA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.9, meta_modificada:749.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:111, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0789, lat:18.2584}} | 2021-06-21 | 2021-08-27 | 749903.16 | 749903.16 | 224970.95 | 224970.95 | 224970.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-013-2021, contratista:J Y F MARCAS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:749903.16, importe_modificado:749903.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939677 | Proyecto de inversión | 1848643.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848643.58, modificado:1834735.02}} | CALLE 6 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 29 A, EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE, MUNICIPIO DE DZITBALCHE. (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 11686 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 6 & Calle 20, La Estrella, 24920 Dzitbalché, Camp., México, lon:-90.0542658, lat:20.3260616}} | 2021-03-29 | 2021-06-11 | 1834735.02 | 1834735.02 | 1834735.02 | 1834735.02 | 1834735.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E13-2021, contratista:VÍAS TERRESTRES Y COMUNICACIONES DE CAMPECHE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1848643.58, importe_modificado:1848643.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1980.0}} | {1939677/proyecto_INICIO, 1939677/proyecto_PROCESO, 1939677/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939695 | Proyecto de inversión | 1655999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655999.98, modificado:1447709.44}} | CALLE XNANTUN ENTRE CALLE PAYAN Y CALLE NATZCAN DE LA LOCALIDAD XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL. (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3984 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xnantun, Fundadores, 24640 Xpujil, Camp., México, lon:-89.3919323, lat:18.5072119}} | 2021-03-31 | 2021-05-14 | 1447709.44 | 1447709.44 | 1447709.44 | 1447709.44 | 1447709.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E18-2021, contratista:MINERALES Y AGREGADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1655999.98, importe_modificado:1655999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1860.0}} | {1939695/proyecto_INICIO, 1939695/proyecto_PROCESO, 1939695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939760 | Proyecto de inversión | 2516999.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2516999.59, modificado:2516999.59}} | CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE TOMÁS AZNAR BARBACHANO Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SABANCUY, MUNICIPIO DEL CARMEN. (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 7286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4660.0, meta_modificada:4660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:24302 Sabancuy, Camp., México, lon:-91.1776104, lat:18.9718177}} | 2021-03-30 | 2021-06-27 | 2516612.45 | 2516612.45 | 2516612.45 | 2516612.45 | 2516612.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E16-2021, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DEL SURESTE SEINDSUR, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2516999.59, importe_modificado:2516999.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4660.0}} | {1939760/proyecto_INICIO, 1939760/proyecto_FIN, 1939760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939809 | Proyecto de inversión | 512820.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512820.48, modificado:512820.39}} | CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE CHICBUL, MUNICIPIO DEL CARMEN. (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 1692 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:24313 Chicbul, Camp., México, lon:-90.9257698, lat:18.7755033}} | 2021-04-19 | 2021-05-18 | 512820.39 | 512820.39 | 512820.39 | 512820.39 | 512820.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/005/2021, contratista:MD CONSTRUCAM, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:512820.48, importe_modificado:512820.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.0}} | {1939809/proyecto_INICIO, 1939809/proyecto_FIN, 1939809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940015 | Proyecto de inversión | 1180442.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180442.3, modificado:894828.78}} | CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE ALONZO ABREU EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA (PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3089 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palizada, Camp., México, lon:-92.0914799, lat:18.2545777}} | 2021-04-21 | 2021-06-04 | 894828.78 | 894828.78 | 894828.78 | 894828.78 | 894828.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E33-2021, contratista:CONSTRUCTORA GORDILLO, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1180442.3, importe_modificado:1180442.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {1940015/proyecto_INICIO, 1940015/proyecto_FIN, 1940015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940216 | Proyecto de inversión | 369850.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369850.83, modificado:0.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TENABO. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 9736 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:Tenabo, Camp., México, lon:-90.2255519, lat:20.0409674}} | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SOP/AD/018/2021, contratista:CORPORATIVO EMPRESARIAL HC, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:369850.83, importe_modificado:369850.83}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:67.0}} | {1940216/proyecto_INICIO, 1940216/proyecto_FIN, 1940216/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE CANCELO CON EL RECURSO FONDO PETROLERO 2021 Y SE EJERCIO CON OTRO RECURSO, trimestre:3.0, usuario:irvinamaldonadoe, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940471 | Proyecto de inversión | 7642221.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7642221.26, modificado:7642221.26}} | MALECÓN DE SABANCUY, MUNICIPIO DEL CARMEN (TRAMO MONUMENTO A LA MADRE) AMPLIACIÓN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 7286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7286.0, meta_modificada:7286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:24302 Sabancuy, Camp., México, lon:-91.1776104, lat:18.9718177}} | 2021-03-19 | 2021-07-13 | 6609891.42 | 7642221.26 | 6609891.42 | 6609891.42 | 6609891.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7286.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940504 | Adquisición | 641299.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641299.42, modificado:641299.42}} | Equipamiento de Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado de Campeche | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche | PCD20210401 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:116.0, meta_modificada:125.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Ejército Mexicano, Barrio de Sta Ana, Campeche, Camp., México, lon:-90.5176914, lat:19.8413494}} | 2021-03-16 | 2021-12-31 | 641299.42 | 527578.44 | 527578.44 | 527578.44 | 413223.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:116.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1940504/proyecto_INICIO, 1940504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940775 | Proyecto de inversión | 3410122.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3410122.62, modificado:3410057.14}} | AV. ANTONIO GONZALEZ CURI ENTRE CALLE 7 Y CARRETERA SANTA CRUZ - POCBOC 0+000 - 1+850 DE LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 10285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22200.0, meta_modificada:22200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Hecelchakán, Camp., México, lon:-90.1354586, lat:20.1819021}} | 2021-04-28 | 2021-05-29 | 3410057.14 | 3410057.14 | 3410057.14 | 3410057.14 | 3410057.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E43-2021, contratista:COVILH S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:3410122.62, importe_modificado:3410122.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22200.0}} | {1940775/proyecto_INICIO, 1940775/proyecto_FIN, 1940775/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940833 | Proyecto de inversión | 3381266.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3381266.3, modificado:3380270.08}} | CALLE ESTRADA ENTRE C. AVENIDA LA CENTRAL Y C. NVO PROGRESO; C. TECUM-UMAN ENTRE C.NVO PROGR. Y C. AZTECA; C. AVENIDA LA CENTRAL ENTRE C. CAMPECHANA Y DESVIO; C. CARRANZA ENTRE EDZNA Y C. ESCONDIDA; C. NICARAGUA ENTRE C. EDZNA Y C.NVO PROGRESO; C.GUATEMALA ENTRE C. NVO PROGRESO Y C.24 DE MAYO; C. EDZNA ENTRE C.SAN PEDRO Y CARRET. EST.DE LA LOC. DE LOS LAURELES, MPIO DE CAMPECHE (Pavimentación Y Mantenimiento) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14029.75, meta_modificada:14029.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:Los Laureles, 24096 Campeche, Camp., México, lon:-90.5272592, lat:19.8168082}} | 2021-06-11 | 2021-07-10 | 3380270.08 | 3380270.08 | 3380270.08 | 3380270.08 | 3380270.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IOI-904012996-E63-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA Y ESPACIO, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:3381266.3, importe_modificado:3381266.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14029.75}} | {1940833/proyecto_INICIO, 1940833/proyecto_PROCESO, 1940833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201941379 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | ADECUACIÒN DE LABORATORIO DE HIDROTERAPIA Y MECANOTERAPIA DE LA FACULTAD DE ENFERMERíA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | AUT-FAM-ES-2813003/2021 | S | 315 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Agustín Melgar, Buenavista, Campeche, Camp., México, lon:-90.5557278, lat:19.8289102}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 2249999.82 | 1256470.77 | 1256470.77 | 1256470.77 | 1256470.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAC-DO-REST-ADJDIR-ABH-004-2021, contratista:ALEJANDRO BARONA HERNANDEZ, convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE, monto:2994357.72, importe_modificado:2994357.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1941379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201941935 | Adquisición | 102900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102900.0, modificado:102900.0}} | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN SJP ADOLESCENTES (FASP 2021) (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 10973 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, 24060 Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201942076 | Proyecto de inversión | 12127917.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.21279173E7, modificado:1.21279173E7}} | EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, CON UNIDADES GENERADORAS DE AGUA HELADA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | AUT¿FAM-ES -2814001/2021 | S | 1093 | 496 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4434.0, meta_modificada:4434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carmen - Puerto Real 3, Puesta de Sol, 24157 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.77752674, lat:18.65818432}} | 2021-07-30 | 2021-12-15 | 9095937.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958017 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ ASENTAMIENTO CALKINI CENTRO - 155418 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 155418 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO CALKINI CENTRO, 24900 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CALKINÍ TOMA LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA AV. EDUARDO BAEZA GARCÍA DE ESTA AVENIDA SE GIRA A MANO IZQUIERDA HASTA LA CALLE 26 TOMAR EST, lon:-90.05534201, lat:20.37896244}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958091 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 158995 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 158995 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:342, direccion:PUEBLO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24334 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAS LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR A MANO IZQUIERD, lon:-90.84645652, lat:17.89067057}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958278 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS - 167960 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 167960 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:PUEBLO CRUCERO SAN LUIS, 24604 CRUCERO SAN LUIS, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE HOPELCHÉN TOMAS LA CALLE 17 CON DIRECCIÓN AL OESTE HASTA LLEGAR A LA CALL28 DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y CONTINUAR EN LA MISMA , lon:-89.98841373, lat:19.70233394}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958740 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD EL MANGAL - 178474 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 178474 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:61, direccion:PUEBLO EL MANGAL, 24204 EL MANGAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE PALIZADA TOMAS LA CALLE IGNACIO RAMIREZ CON DIRECCIÓN AL OESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE ALTAMIRANO DOBLAR EN ESTA AMANO IZQUIERDA Y CONTUNU, lon:-92.07665648, lat:18.24966543}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958929 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD ALAMILLA - 182570 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 182570 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:RANCHO ALAMILLA, 24205 ALAMILLA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DELA CABECERA DE PALIZADA TOMAS LA CALLE MANUEL DOBLADO HASTA LLEGAR A LA CALLE AVIACIÓN DOBLAS EN ESTA A MANO DERECHA Y CONTINUAS SOBRE LA MISMA CONTINUAR HA, lon:-92.09125147, lat:18.27510767}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958975 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD LAS BODEGAS - 183818 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 183818 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:238, direccion:PUEBLO LAS BODEGAS, 24204 LAS BODEGAS, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE PALIZADA TOMAS LA CALLE MANIRANO ABASOLO CON DIRECCIÓN AL ESTE A PARTIR DE LA ESQUINA DEL CAMPO DE BEISBOL AVANZARAS 4 CUADRAS HASTA L, lon:-92.00859157, lat:18.26643515}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301959290 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN TENABO LOCALIDAD TINÚN - 190328 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 190328 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:PUEBLO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE TANABO PARTES DE EL PARQUE PRINCIPAL DE TENABO TOMAS LA CALLE 10 CON DIRECCIÓN AL SUR HASTA SALIR DE LA CABECERA AVANZARAS 9.2 KM PARA LLEGAR AL PUE, lon:-90.2249727, lat:19.96525024}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1959290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000499 | Proyecto de inversión | 599108.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599108.62, modificado:599108.62}} | J.N. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 14 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.11, meta_modificada:599.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:141, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL MANANTIAL, C.P. 24648, lon:-89.378333, lat:18.260278}} | 2021-07-12 | 2021-08-30 | 599108.62 | 599108.62 | 304088.7 | 304088.7 | 304088.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-072-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:599108.62, importe_modificado:599108.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:569.15}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000506 | Proyecto de inversión | 788925.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788925.29, modificado:788925.29}} | J.N. AH-KIM-PECH, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 28 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:788.93, meta_modificada:788.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE PUCTE, 0, NINGUNO, C.P. 24644, lon:-89.4191, lat:18.5939}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 788925.29 | 788925.29 | 236677.58 | 236677.58 | 236677.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-110-2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:788925.29, importe_modificado:788925.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.58}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000510 | Proyecto de inversión | 356253.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356253.9, modificado:356253.9}} | ESC. SEC. GRAL. NO. 07, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 433 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.25, meta_modificada:356.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION, 0, SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.518312, lat:19.839359}} | 2021-07-26 | 2021-08-31 | 356253.9 | 356253.9 | 356253.9 | 356253.9 | 356253.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-111-2021, contratista:RITA MATUS CABALLERO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:356253.9, importe_modificado:356253.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.63}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000519 | Proyecto de inversión | 1440054.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440054.82, modificado:1440054.82}} | ESC. SEC. TEC. NO. 38, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 95 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.05, meta_modificada:1440.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:CALLE COMISARIA EJIDAL, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6985, lat:19.5284}} | 2021-07-12 | 2021-09-10 | 1440054.82 | 1440054.82 | 1291107.23 | 1291107.23 | 1291107.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-062-2021, contratista:PSD COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1440054.82, importe_modificado:1440054.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000527 | Proyecto de inversión | 1558357.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558357.71, modificado:1558357.71}} | TELESECUNDARIA NO. 88, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1558.36, meta_modificada:1558.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:CALLE NINGUNO, 0, MAYATECUM, C.P. 24495, lon:-90.505556, lat:19.164722}} | 2021-07-12 | 2021-09-15 | 1558357.71 | 1558357.71 | 1282065.71 | 1282065.71 | 1282065.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-068-2021, contratista:MISORT CONSULTORIA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1558357.71, importe_modificado:1558357.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1324.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000529 | Proyecto de inversión | 1015457.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015457.99, modificado:1015457.99}} | TELESECUNDARIA NO. 79, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 21 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.46, meta_modificada:1015.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:29, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0372, lat:18.2377}} | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 1015457.99 | 1015457.99 | 304637.39 | 304637.39 | 304637.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-069-2021, contratista:J Y F MARCAS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1015457.99, importe_modificado:1015457.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.32}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000544 | Proyecto de inversión | 655561.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655561.15, modificado:655561.15}} | TELESECUNDARIA NO. 66, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 19 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.56, meta_modificada:655.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.135833, lat:18.418889}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 655561.15 | 655561.15 | 196668.35 | 196668.35 | 196668.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-116-2021, contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DEC.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:655561.15, importe_modificado:655561.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.34}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000548 | Proyecto de inversión | 866666.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866666.35, modificado:866666.35}} | J.N. JOSE NARVAEZ MARQUEZ, CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO Y BODEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 80 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.67, meta_modificada:866.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 6, 0, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 24400, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 866666.35 | 866666.35 | 259999.9 | 259999.9 | 259999.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-093-2021, contratista:BAGORI INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:866666.35, importe_modificado:866666.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:303.33}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000555 | Proyecto de inversión | 916920.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916920.12, modificado:916920.12}} | J.N. CALAKMUL, CONSTRUCCION DE 1 AULA, REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:916.92, meta_modificada:916.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:176, direccion:CALLE CHIAPAS, 0, NINGUNO, C.P. 24646, lon:-89.1727, lat:17.8884}} | 2021-07-12 | 2021-09-15 | 916920.12 | 916920.12 | 275076.03 | 275076.03 | 275076.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-084-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA EL FUEGO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:916920.12, importe_modificado:916920.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302001190 | Proyecto de inversión | 397905.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397905.43, modificado:397905.43}} | MERCADO DE UKUM, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN (OBRA COMPLEMENTARIA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2019 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.6, meta_modificada:51.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:HOPELCHEN CAMPECHE, lon:-89.845044, lat:19.745548}} | 2021-07-23 | 2021-08-06 | 397901.23 | 397905.43 | 397901.23 | 397901.23 | 397901.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302002516 | Adquisición | 727324.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727324.9, modificado:727324.9}} | suministro de equipo para el taller de gastronomía | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnologico Superior de Champotón | 10704-3 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1135.0, meta_modificada:1135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Champotón - Cd del Carmen 386, Arenal, 24400 Champotón, Camp., México, lon:-90.74238718, lat:19.32662911}} | 2021-09-01 | 2021-10-15 | 727324.9 | 727324.9 | 363662.45 | 363662.45 | 363662.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:567.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302002818 | Proyecto de inversión | 1059.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059.12, modificado:1059.12}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO PARA DOBLE PROPÓSITO (RIEGO Y SERVICIOS DE PLANTEL) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HOPELCHÉN | 10697 - 4 | S | 213 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Q47M+M7 Tahcok, Camp., México, lon:-89.8668125, lat:19.7641875}} | 2021-07-22 | 2021-09-30 | 1059.12 | 1059.12 | 1059.12 | 1059.12 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2002818/proyecto_FIN, 2002818/proyecto_PROCESO, 2002818/proyecto_INICIO, 2002818/proyecto_FIN, 2002818/proyecto_PROCESO, 2002818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto esta dentro de la categoría "proyecto de inversión" no "acción", trimestre:3.0, usuario:leticiaborjasm, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:En el detalle de registro, en el campo municipio responsable, debe de ser gobierno de la entidad., trimestre:3.0, usuario:leticiaborjasm, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | CAM180301385289 | Proyecto de inversión | 764626.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:764626.69, modificado:764626.69}} | PREESCOLAR GENERAL SEPTIMIO PÉREZ PALACIOS, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:764.62, meta_modificada:764.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:783, direccion:AVENIDA 1 DE JULIO SN, NA, C.P. 0, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2018-07-16 | 2018-10-13 | 764626.69 | 764626.69 | 657605.67 | 657605.67 | 657605.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PCIEN-081-2018, contratista:MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:764626.69, importe_modificado:764626.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:764.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714464 | Proyecto de inversión | 761812.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:761812.75, modificado:761812.75}} | PRIM. AGUSTIN MELGAR, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 24 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.81, meta_modificada:761.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:960, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24364, lon:-90.8446, lat:18.8566}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 761812.75 | 761812.75 | 386093.23 | 386093.23 | 386093.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-001-2020, contratista:RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:761812.75, importe_modificado:761812.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714470 | Proyecto de inversión | 760652.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:760652.88, modificado:760652.88}} | PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.65, meta_modificada:760.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:273, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-91.6574, lat:18.7189}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 760652.88 | 760652.88 | 437776.61 | 437776.61 | 437776.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-007-2020, contratista:PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:760652.88, importe_modificado:760652.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714480 | Proyecto de inversión | 1345054.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1345054.94, modificado:1345054.94}} | PRIM. CLUADIO MORALES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 53 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1345.05, meta_modificada:1345.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:NINGUNO NINGUNO, 91, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-92.1038, lat:18.6192}} | 2020-08-10 | 2020-12-08 | 1345054.94 | 1345054.94 | 870171.51 | 870171.51 | 870171.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-017-2020, contratista:PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1345054.94, importe_modificado:1345054.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1143.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714503 | Proyecto de inversión | 680711.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:680711.95, modificado:680711.95}} | J.N. MANUEL CRESCENCIO GARCIA REJÓN Y ALCALÁ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 33 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.71, meta_modificada:680.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE 12 O HIDALGO, 0, CENTRO, C.P. 24620, lon:-89.747359, lat:20.007207}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 680711.95 | 680711.95 | 204213.59 | 204213.59 | 204213.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-040-2020, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:680711.95, importe_modificado:680711.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714509 | Proyecto de inversión | 624587.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:624587.64, modificado:624587.64}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 17 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.59, meta_modificada:624.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.055, lat:18.2269}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 624587.64 | 624587.64 | 572042.82 | 572042.82 | 572042.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-046-2020, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:624587.64, importe_modificado:624587.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875015 | Proyecto de inversión | 236356.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:236356.88, modificado:236356.88}} | ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA DE CALKINI, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.36, meta_modificada:236.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22, 0, SAN LUIS OBISPO, C.P. 24900, lon:-90.051567, lat:20.373745}} | 2020-10-19 | 2020-11-30 | 236356.88 | 236356.88 | 70907.06 | 70907.06 | 70907.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-058-2020, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:236356.88, importe_modificado:236356.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875026 | Proyecto de inversión | 240384.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240384.57, modificado:240384.57}} | ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR PROF. PASTOR RODRIGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 79 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.38, meta_modificada:240.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22-A, 0, FATIMA, C.P. 24902, lon:-90.051584, lat:20.374667}} | 2021-01-13 | 2021-02-28 | 240384.57 | 240384.57 | 72115.37 | 72115.37 | 72115.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-071-2020, contratista:SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:240384.57, importe_modificado:240384.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875027 | Proyecto de inversión | 1348863.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1348863.03, modificado:1348863.03}} | TELESECUNDARIA NO. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 64 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1348.86, meta_modificada:1348.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.1358, lat:18.6269}} | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 1348863.03 | 1348863.03 | 404658.91 | 404658.91 | 404658.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-072-2020, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1348863.03, importe_modificado:1348863.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875028 | Proyecto de inversión | 1440801.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440801.06, modificado:1440801.06}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 05, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 20 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.8, meta_modificada:1440.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ, 0, PRESIDENTES DE MEXICO, C.P. 24090, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-01-04 | 2021-04-04 | 1440801.06 | 1440801.06 | 867293.62 | 867293.62 | 867293.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-073-2020, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1440801.06, importe_modificado:1440801.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875033 | Proyecto de inversión | 803073.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:803073.03, modificado:803073.03}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.07, meta_modificada:803.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CALAX, C.P. 24310, lon:-91.275833, lat:18.856944}} | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 803073.03 | 803073.03 | 240921.91 | 240921.91 | 240921.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-078-2020, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:803073.03, importe_modificado:803073.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875039 | Proyecto de inversión | 849419.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:849419.15, modificado:849419.15}} | PRIM. JUAN DE LA BARRERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.42, meta_modificada:849.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24364, lon:-90.8208, lat:18.6892}} | 2021-01-11 | 2021-05-11 | 849419.15 | 849419.15 | 525506.36 | 525506.36 | 525506.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-084-2020, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:849419.15, importe_modificado:849419.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875047 | Proyecto de inversión | 1982630.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1982630.76, modificado:1982630.76}} | PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 299 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1982.63, meta_modificada:1982.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}} | 2020-12-21 | 2021-04-20 | 1982630.76 | 1982630.76 | 872933.4 | 872933.4 | 872933.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-064-2020, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1982630.76, importe_modificado:1982630.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101886085 | Adquisición | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:100000.0}} | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES / C3 (FASP/2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | CESP | 10820 - 1 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Jaina, Unidad y Trabajo, Campeche, Camp., México, lon:-90.4932296, lat:19.8549299}} | 2021-03-03 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101886111 | Adquisición | 254030 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254030.0, modificado:254030.0}} | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA/PROFESIONALIZACION (FASP/2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | CESP | 10845 - 1 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México, lon:-90.56340873, lat:19.82412304}} | 2021-03-09 | 2021-12-31 | 231869.6 | 231869.6 | 231869.6 | 231869.6 | 231869.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:194.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101886127 | Adquisición | 3050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050000.0, modificado:3050000.0}} | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/S.N.I. (FASP/2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CESP | 10848 - 1 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México, lon:-90.56325853, lat:19.8241735}} | 2021-03-10 | 2021-12-31 | 3048781.6 | 3048781.6 | 1524390.8 | 1524390.8 | 1524390.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101886133 | Adquisición | 1016599.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016599.64, modificado:1016599.64}} | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (FASP/2021) VIDEOVIGILANCIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CESP | 10850 - 1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México, lon:-90.56320488, lat:19.82419873}} | 2021-03-10 | 2021-12-31 | 1016589.2 | 1016589.2 | 1016589.2 | 1016589.2 | 1016589.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101886183 | Adquisición | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN/RED (FASP/2021). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | CESP | 10886 - 1 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México, lon:-90.56326389, lat:19.8241079}} | 2021-03-11 | 2021-12-31 | 115988.4 | 115988.4 | 115988.4 | 115988.4 | 115988.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101886212 | Adquisición | 97707 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97707.0, modificado:97707.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (FASP/2021). PROFESIONALIZACION | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | CESP | 10898 - 1 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México, lon:-90.56325853, lat:19.82409276}} | 2021-03-12 | 2021-12-31 | 91845.32 | 91845.32 | 91845.32 | 91845.32 | 91845.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101887048 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PENAL DE CIUDAD DEL CARMEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | 26-PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | APR-CGE-FASP-2601001-10813-1/2021 | N | 0 | 0 | 248303 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.0, meta_modificada:482.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Av Libertad 2171, Héroe de Nacozari, Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.76738262, lat:18.64614349}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 8705978.78 | 9888014.03 | 8705978.78 | 8705978.78 | 8705978.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1887048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se informa que el avance físico de esta obra con respecto al avance financiero corresponde al informado mediante oficio SEDUOPI/OPS/SPE/DOPF/154/2021, signado por la Secretaria de Desarrollo Urbano Obras Públicas e Infraestructura con corte al 29 de septiembre del 2021 concerniente a: Suministro y colocación de CCTV, instalación eléctrica, sistema contra incendio, acabados generales, voz y datos así como avance de 314 ml de barda perimetral. , trimestre:3.0, usuario:rosamdelgadoj, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101887809 | Adquisición | 110176 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110176.0, modificado:110176.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SNI (FASP 2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Publica | 10934 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101887928 | Adquisición | 37922237 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.7922237E7, modificado:3.7922237E7}} | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE SEG. PUB. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaria de Seguridad Pública | 10950 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 29578113.99 | 37922237 | 29578113.99 | 29578113.99 | 29578113.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:69.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101887963 | Adquisición | 14200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14200.0, modificado:14200.0}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SJP ADOLESCENTES (FASP 2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Pública | 10958 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 14150.66 | 14200 | 14150.66 | 14150.66 | 14150.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893060 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHAN CHEN ASENTAMIENTO CHAN CHEN - 1313 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 1313 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:EJIDO CHAN-CHEN, 24668 CHAN-CHEN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SOBRE LA CARRETERA CAM 261 RUMBO A XPUJIL SE AVANZA 93.700 KM HASTA EL ENTRONQUE CARRETERO XMABEN CHAN CHEN Y, lon:-89.26270613, lat:19.20908966}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {1893060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO PRESENTA EL LINK DEL CONTRATO ASI COMO SUS FOTOS DE AVANCE DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2021-10-10}, obs2: {observación:EL MUNICIPIO NO PRESENTA EL LINK DEL CONTRATO ASI COMO SUS FOTOS DE AVANCE DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893066 | Proyecto de inversión | 281250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281250.0, modificado:280476.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA JOYA ASENTAMIENTO LA JOYA - 1364 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 1364 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:EJIDO LA JOYA, 24451 LA JOYA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DEDE LA CABECERA TOME LA CARRETERA FEDERAL 180 TRAMO CHAMPOTONCAMPECHE A LA ALTURA DE CIUDAD DEL SOL TOME EL DESVIO A MANO DERECHA Y AVANCE 10 KM DONDE ENCONTRA, lon:-90.67322284, lat:19.48036969}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 280476.6 | 280476.6 | 280476.6 | 280476.6 | 280476.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO_DOSP_FISE_SE_002_002/2021, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:2430797.2, importe_modificado:2.4307972E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1893066/proyecto_INICIO, 1893066/proyecto_FIN, 1893066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893085 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999970.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS - 2130 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN | 2130 | S | 315 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO HOPELCHEN - CAMPEHE KILÓMETRO 20 + 700 PUEBLO CRUCERO SAN LUIS, 24604 CRUCERO SAN LUIS, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TO, lon:-89.99040281, lat:19.7000546}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 999970.04 | 999970.04 | 299991.01 | 299991.01 | 299991.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH_DOP_FISE_30/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA AH KIM PECH S DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN, monto:999970.01, importe_modificado:999970.01}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.3}} | {1893085/proyecto_INICIO, 1893085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893345 | Proyecto de inversión | 868371 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868371.0, modificado:868371.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHANCHEN ASENTAMIENTO CHANCHEN - 20484 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 20484 | S | 2 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SURESTE DE LA OCALIDAD - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 EJIDO CHAN-CHEN, 24668 CHAN-CHEN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD CON RUMBO A LA ZONA DE PRODUCCION, lon:-89.25961941, lat:19.20885157}} | 2021-07-15 | 2021-08-31 | 868371 | 587089.16 | 587089.16 | 587089.16 | 587089.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106493, contratista:, convocante:13 SECRETARIA DE DESAROLLO RURAL , monto:868371.0, importe_modificado:868371.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1893345/proyecto_INICIO, 1893345/proyecto_FIN, 1893345/proyecto_PROCESO, 1893345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895600 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCBOC ASENTAMIENTO POCBOC - 92360 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 92360 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 180 HACIA AL NORTE A 7.5 KM DOBLANDO A LA IZQUIERDA LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE POCBOC BENEFICIANDO A 10 FAM, lon:-90.09934732, lat:20.23430937}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895729 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO SAN JOSÉ ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ - 96202 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 96202 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:166, direccion:RANCHERIA NUEVO SAN JOSÉ, 24646 NUEVO SAN JOSÉ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 269 A 57.6 KM ENCONTRARAS LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JOSE BENEFICIANDO A 20 FAMILI, lon:-89.40478137, lat:18.05883535}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938010 | Adquisición | 428684.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171731.05, modificado:171731.05}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256953.56, modificado:256953.56}} | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN REGISTRAL (PEMR) (ADQUISICION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO | PEMR-02001-11121-2 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Lorenzo Alfaro Alomia 6, Zona Centro, 24014 Campeche, Camp., lon:-90.539649, lat:19.844814}} | 2021-04-29 | 2021-12-31 | 0 | 223995.32 | 111997.66 | 111997.66 | 111997.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938331 | Proyecto de inversión | 2644699.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2644699.82, modificado:2644699.82}} | ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA DE CALKINI, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2644.7, meta_modificada:2644.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22-A, 0, SAN LUIS OBISPO, C.P. 24900, lon:-90.051584, lat:20.374667}} | 2021-05-03 | 2021-07-02 | 2644699.82 | 2644699.82 | 2644699.81 | 2644699.81 | 2644699.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-ES-015-2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2644699.82, importe_modificado:2644699.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2591.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Considere ajustar los momentos contables al 100% para que esté terminado , trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2021-10-11}}
2021 | 3 | CAM210201938342 | Proyecto de inversión | 808673.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808673.28, modificado:808673.28}} | TELESECUNDARIA NO. 78, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.67, meta_modificada:808.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.1796, lat:18.2145}} | 2021-06-07 | 2021-08-05 | 808673.28 | 808673.28 | 662353.17 | 662353.17 | 662353.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-045-2021, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:808673.28, importe_modificado:808673.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938343 | Proyecto de inversión | 749483.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749483.66, modificado:749483.66}} | TELESECUNDARIA NO. 45, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.48, meta_modificada:749.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SANTA ISABEL, C.P. 24201, lon:-92.095, lat:18.335}} | 2021-06-14 | 2021-08-12 | 749483.66 | 749483.66 | 705446.62 | 705446.62 | 705446.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-046-2021, contratista:INGENIERIA INTEGRAL ESPECIALIZADA EN SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE .C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:749483.66, importe_modificado:749483.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938363 | Proyecto de inversión | 2076207.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076207.7, modificado:2076207.7}} | TELESECUNDARIA NO. 59, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2076.21, meta_modificada:2076.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1614, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24441, lon:-90.2662, lat:19.1509}} | 2021-06-14 | 2021-08-18 | 2076207.7 | 2076207.7 | 2042341.22 | 2042341.22 | 2042341.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-041-2021, contratista:AFIANZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2076207.7, importe_modificado:2076207.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2076.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938368 | Proyecto de inversión | 2493062.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493062.23, modificado:2493062.23}} | TELESECUNDARIA NO. 135, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2493.06, meta_modificada:2493.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE NINGUNO, 0, MAYATECUM, C.P. 24495, lon:-90.505556, lat:19.153611}} | 2021-06-28 | 2021-09-01 | 2493062.23 | 2493062.23 | 2467912.5 | 2467912.5 | 2467912.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-053-2021, contratista:GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2493062.23, importe_modificado:2493062.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2493.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938582 | Proyecto de inversión | 705893.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:705893.33, modificado:705893.33}} | PRIM. VICENTE GUERRERO (RIVERA LA VIUDA, PALIZADA), REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 10 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.89, meta_modificada:705.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:959, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24364, lon:-90.8102, lat:18.8265}} | 2021-05-31 | 2021-09-28 | 705893.33 | 705893.33 | 211768 | 211768 | 211768 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-006-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NEMESIS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:705893.33, importe_modificado:705893.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938583 | Proyecto de inversión | 697020.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:697020.27, modificado:697020.27}} | PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.02, meta_modificada:697.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:281, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN LUCIANO, C.P. 24572, lon:-90.014444, lat:19.498889}} | 2021-05-31 | 2021-08-29 | 697020.27 | 697020.27 | 439922.46 | 439922.46 | 439922.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-007-2021, contratista:JUAN MANUEL GUTIERRES CUEVAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:697020.27, importe_modificado:697020.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938585 | Proyecto de inversión | 705399.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:705399.61, modificado:705399.61}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.4, meta_modificada:705.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24421, lon:-90.5686, lat:19.297}} | 2021-05-31 | 2021-08-29 | 705399.61 | 705399.61 | 211619.88 | 211619.88 | 211619.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-009-2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:705399.61, importe_modificado:705399.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La liga adjunta al contrato del proyecto no dirige de manera directa al documento testado del contrato. Revisar, trimestre:3.0, usuario:leticiaborjasm, fecha:2021-10-14}}
2021 | 3 | CAM210201939647 | Proyecto de inversión | 2233211.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2233211.11, modificado:2233211.06}} | CALLE 11 ENTRE CARRETERA Y CALLE 2 DE LA LOCALIDAD DE VILLAMADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3954 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4080.0, meta_modificada:4080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:Madero, Villa Madero, Camp., México, lon:-90.6994029, lat:19.5274744}} | 2021-04-22 | 2021-06-20 | 2233211.06 | 2233211.06 | 2233211.06 | 2233211.06 | 2233211.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E35-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA DE LUZ S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2233211.11, importe_modificado:2233211.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4080.0}} | {1939647/proyecto_INICIO, 1939647/proyecto_FIN, 1939647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939829 | Proyecto de inversión | 4248993.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4248993.89, modificado:4246704.63}} | CALLE 8 ENTRE CALLE 3 Y AV. CONCORDIA EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN. (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 30881 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7400.0, meta_modificada:7400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Champotón, Camp., México, lon:-90.7200237, lat:19.3471645}} | 2021-03-25 | 2021-05-23 | 4246704.63 | 4246704.63 | 4246704.63 | 4246704.63 | 4246704.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-904012996-E9-2021, contratista:MAQ RENT CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:4248993.89, importe_modificado:4248993.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7400.0}} | {1939829/proyecto_INICIO, 1939829/proyecto_PROCESO, 1939829/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939879 | Proyecto de inversión | 1825021.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825021.04, modificado:1825020.88}} | CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE BRAVO Y CARRETERA HALTUNCHEN-CAYAL EN LA LOCALIDAD SIHOCHAC, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2731 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2420.0, meta_modificada:2420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:Sihochac, Camp., México, lon:-90.5849024, lat:19.4993415}} | 2021-03-24 | 2021-06-21 | 1825020.88 | 1825020.88 | 1825020.88 | 1825020.88 | 1825020.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E10-2021, contratista:MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1825021.04, importe_modificado:1825021.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2420.0}} | {1939879/proyecto_INICIO, 1939879/proyecto_FIN, 1939879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939945 | Proyecto de inversión | 1936488.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1936488.66, modificado:1936488.21}} | CALLE 17 ENTRE CALLE 29 Y CALLE 34 DE LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCARCEGA (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3540.0, meta_modificada:3540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:24354 División del Nte, Camp., México, lon:-90.7640899, lat:18.5292775}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 1936488.21 | 1936488.21 | 1936488.21 | 1936488.21 | 1936488.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E15-2021, contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1936488.66, importe_modificado:1936488.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3540.0}} | {1939945/proyecto_INICIO, 1939945/proyecto_FIN, 1939945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939961 | Proyecto de inversión | 1215009.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215009.23, modificado:1215009.23}} | CALLE 27 ENTRE CALLE 30 Y CALLE 34 EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 6511 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:Bécal, Camp., México, lon:-90.02726, lat:20.4420848}} | 2021-04-07 | 2021-06-20 | 1100072.26 | 1215009.23 | 1100072.26 | 1100072.26 | 1100072.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E24-2021, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:SEDUOPI, monto:1215009.23, importe_modificado:1215009.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {1939961/proyecto_INICIO, 1939961/proyecto_PROCESO, 1939961/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939993 | Proyecto de inversión | 507080.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507080.67, modificado:507056.38}} | CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE HEREDIA EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA, MUNICIPIO: PALIZADA (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3089 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palizada, Camp., México, lon:-92.0914799, lat:18.2545777}} | 2021-04-30 | 2021-06-28 | 507056.38 | 507056.38 | 507056.38 | 507056.38 | 507056.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/008/2021, contratista:GRUPO CONRENT, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:507080.67, importe_modificado:507080.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1939993/proyecto_FIN, 1939993/proyecto_INICIO, 1939993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940173 | Proyecto de inversión | 2162927.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162927.23, modificado:2162927.23}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA AV. FRANCISCO FIELD JURADO KM 0+045 AL KM 0+690 (LADO IZQUIERDO) EN LA CIUDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1935.0, meta_modificada:1935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Francisco Field, Área Ah, 24014 Campeche, Camp., México, lon:-90.5303581, lat:19.8537905}} | 2021-05-06 | 2021-07-21 | 2162285.15 | 2162927.23 | 2162285.15 | 2162285.15 | 2162285.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E49-2021, contratista:CURCONS, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2162927.23, importe_modificado:2162927.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1935.0}} | {1940173/proyecto_INICIO, 1940173/proyecto_PROCESO, 1940173/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940233 | Proyecto de inversión | 369850.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369850.83, modificado:0.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 11686 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Dzibalchén, Camp., México, lon:-89.7313888, lat:19.4591666}} | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SOP/AD/017/2021, contratista:CORPORATIVO EMPRESARIAL HC, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:369850.83, importe_modificado:369850.83}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:67.0}} | {1940233/proyecto_INICIO, 1940233/proyecto_FIN, 1940233/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE CANCELO CON EL RECURSO FONDO PETROLERO 2021 Y SE EJERCIO CON OTRO RECURSO, trimestre:3.0, usuario:irvinamaldonadoe, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940508 | Proyecto de inversión | 3607197.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3607197.07, modificado:3607197.07}} | CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HAMPOLOL, MUNICIPIO DE CAMPECHE (CONSTRUCCIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 1123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.58, meta_modificada:944.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:Hampolol, Camp., México, lon:-90.387772, lat:19.926929}} | 2021-04-25 | 2021-10-11 | 3606272.16 | 3607197.07 | 3606272.16 | 3606272.16 | 3606272.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:944.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940761 | Proyecto de inversión | 359827 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359827.0, modificado:359827.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 6511 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4900.0, meta_modificada:4900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:Calle 30 1069, Zona Centro, 24930 Bécal, Camp., México, lon:-90.02776086, lat:20.4419526}} | 2021-05-14 | 2021-05-23 | 359495.69 | 359827 | 359495.69 | 359495.69 | 359495.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101282, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:359827.0, importe_modificado:359827.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4900.0}} | {1940761/proyecto_INICIO, 1940761/proyecto_FIN, 1940761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940866 | Proyecto de inversión | 157268 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157268.0, modificado:157268.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:Dzibalchén, Camp., México, lon:-89.7313888, lat:19.4591666}} | 2021-05-18 | 2021-05-27 | 157095.72 | 157268 | 157095.72 | 157095.72 | 157095.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101291, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:157268.0, importe_modificado:157268.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1940866/proyecto_PROCESO, 1940866/proyecto_FIN, 1940866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940899 | Proyecto de inversión | 6529893.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6529893.47, modificado:6529893.47}} | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CRUZAMIENTO CALLE 86 Y AV. PASEO DEL MAR EN PLAYA NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DEL CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 169466 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 5585744.13 | 6529893.47 | 5585744.13 | 5585744.13 | 5585744.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-904012996-E40-2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DEL SURESTE DE CAMPECHE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:6529893.47, importe_modificado:6529893.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3645.0}} | {1940899/proyecto_PROCESO, 1940899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940949 | Proyecto de inversión | 3681222.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3681222.01, modificado:3681222.01}} | CALLE 27 ENTRE CALLE 26 Y CALLE SN, CALLE 41 ENTRE AV. PRIMERO DE JULIO Y CALLE SN, CALLE 49 ENTRE AV. PRIMERO DE JULIO Y CALLE SN DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA. (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 9812 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3100.0, meta_modificada:3100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Candelaria, Camp., México, lon:-91.0418568, lat:18.1845319}} | 2021-06-10 | 2021-08-08 | 1104283.44 | 3681222.01 | 1104283.44 | 1104283.44 | 1104283.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E61-2021, contratista:TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:3681222.01, importe_modificado:3681222.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2635.0}} | {1940949/proyecto_PROCESO, 1940949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940979 | Proyecto de inversión | 6573950 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6573950.0, modificado:0.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MALECÓN ENTRE CALLE MONTECRISTO (GLORIETA JUSTO SIERRA) Y CALLE FILIBERTO QUI FARFAN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115000.0, meta_modificada:115000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Zona Centro, Campeche, Camp., México, lon:-90.5364174, lat:19.8431988}} | 2021-05-24 | 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101295, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:6573950.0, importe_modificado:6573950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1940979/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CAPTURA DE PANTALLA DEL ING FERNANDO DZIB SANCHEZ EN EL SIACAM DONDE APARECE COMO ESTATUS CANCELADO EL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:irvinamaldonadoe, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201941341 | Proyecto de inversión | 10473314.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.047331455E7, modificado:1.307E7}} | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (MODERNIZACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN) EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA, MUNICIPIO DE CALKINI. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 11050 - 1 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:9176.0, meta_modificada:9176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:Unnamed Road, 24903, Centro, 24903 Calkiní, Camp., México, lon:-90.0506562, lat:20.37159928}} | 2021-04-21 | 2021-08-20 | 13070000 | 13069999.28 | 13069999.28 | 13069999.28 | 13069999.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPEC-OB-LO-08-21-C, contratista:MANUEL ROMAN NARVAEZ MINAYA, convocante:CAPAE, monto:1.047331455E7, importe_modificado:1.307E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:9176.0}} | {1941341/proyecto_PROCESO, 1941341/proyecto_INICIO, 1941341/proyecto_PROCESO, 1941341/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201942079 | Proyecto de inversión | 389174 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389174.0, modificado:389174.0}} | TALLER DE TECNOLOGIAS DE CIENCIAS, ELECTRICA, ELECTRÓNICA SOLDADURA Y AULAS DEL CAMPUS II | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | SEDUC/SCE/DGPO/0035/2021 | N | 0 | 0 | 2068 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:303.16, meta_modificada:303.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:De Los Deportes, Asa Poniente, Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8109505, lat:18.6524431}} | 2021-07-30 | 2021-12-15 | 291880.54 | 84394.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301949276 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO SAN ROMÁN - 2098 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN | 2098 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1071.0, meta_modificada:1071.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 30 COLONIA SAN ROMAN, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE 25-A, CALLE 28 PARA LLEGAR AL INICIO DEL TRAMO SE UBICA LA ESQUINA DE LA CALLE 30 CON AL AVENIDA PRINCIPAL QUE SE ENCUENTRA EN L, lon:-89.85262958, lat:19.74797188}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1949276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO PRESENTA EL LINK DEL CONTRATO ASI COMO SUS FOTOS DE AVANCE DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2021-10-10}, obs2: {observación:EL MUNICIPIO NO PRESENTA EL LINK DEL CONTRATO ASI COMO SUS FOTOS DE AVANCE DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301951221 | Acción | 498858 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498858.0, modificado:498858.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 67376 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | CODESVI | 67376 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-90.539649, lat:19.844814}} | 2021-05-13 | 2021-12-31 | 498858 | 498858 | 498858 | 498858 | 498858 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CODESVI/CA/FISE/006/2021-GASTOS INDIRECTOS, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:498858.0, importe_modificado:498858.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.6}} | {1951221/proyecto_INICIO, 1951221/proyecto_PROCESO, 1951221/proyecto_INICIO, 1951221/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A solicitud de la dependencia ejecutora., trimestre:3.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | CAM210301958025 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALKINÍ LOCALIDAD SANTA MARÍA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA - 155576 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 155576 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA, 24915 SANTA MARÍA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CALKINÍ TOMAS LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA AV. EDUARDO BAEZA GARCÍA DOBLAS A MANO IZQUIERDA Y CONTINUAS POR LA AVENIDA HASTA LLEGAR A , lon:-90.24541988, lat:20.37190476}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958054 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MÉNDEZ ASENTAMIENTO JUSTO SIERRA MÉNDEZ - 157846 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 157846 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:302, direccion:EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24334 JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAS LA CALLE 23 RUMBO AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR EN ESTA CALLE A MANO IZQUIERDA Y CON, lon:-90.74388949, lat:17.95760828}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958088 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS ASENTAMIENTO LAS GOLONDRINAS - 158893 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 158893 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:212, direccion:PUEBLO LAS GOLONDRINAS, 24334 LAS GOLONDRINAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANCELARIA TOMAS LA CALLE 23 CON DIRECCÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR EN ESTA A MANO IZQUIERDA Y SEGUIR PO, lon:-90.81482463, lat:17.88631577}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958093 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD MONCLOVA ASENTAMIENTO MONCLOVA - 159093 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 159093 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:348, direccion:PUEBLO MONCLOVA, 24334 MONCLOVA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMA LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR EN ESTA A MANO IZQUIERDA SIGUIENDO SOBRE LA MISMA , lon:-90.82765141, lat:18.05835531}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958163 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD TENANCINGO - 164265 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 164265 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:639, direccion:PUEBLO TENANCINGO, 24348 TENANCINGO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAR LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR EN ESTA AMANO IZQUIERDA Y CONTINUAR HASTA SALI, lon:-90.64693801, lat:17.97364537}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301959302 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN TENABO LOCALIDAD KANKÍ - 190711 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 190711 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:PUEBLO KANKÍ, 24720 KANKÍ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE TENABO PARTES DEL PARQUE PRINCIPAL TOMANDO LA CALLE 19 CON DIRECCIÓN AL ESTE HASTA SALIR DE TENABO CONTINUAR EN ESTA MISMA CALLECARRETERA SIN ENTRAR, lon:-90.11987917, lat:19.98882975}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1959302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000501 | Proyecto de inversión | 599672.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599672.67, modificado:599672.67}} | J.N. JOSE LOPEZ PORTILLO, REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES, OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 76 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.67, meta_modificada:599.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE XPUJIL CALAKMUL, 0, NINGUNO, C.P. 24640, lon:-89.3973, lat:18.5054}} | 2021-07-26 | 2021-09-13 | 599672.67 | 599672.67 | 350711.01 | 350711.01 | 350711.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-089-2021, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:599672.67, importe_modificado:599672.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.77}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000504 | Proyecto de inversión | 599407.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599407.15, modificado:599407.15}} | J.N. EDZNA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.41, meta_modificada:599.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:266, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.3121, lat:18.2408}} | 2021-07-26 | 2021-09-13 | 599407.15 | 599407.15 | 266957.64 | 266957.64 | 266957.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-092-2021, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:599407.15, importe_modificado:599407.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.63}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000511 | Proyecto de inversión | 88360.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88360.51, modificado:88360.51}} | PRIM. EMILIANO CARRANZA, CONSTRUCCION DE CISTERNA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 49 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.36, meta_modificada:88.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:49, direccion:CALLE NINGUNO, 0, XKEULIL, C.P. 24464, lon:-90.628056, lat:19.628611}} | 2021-08-16 | 2021-09-14 | 88360.51 | 88360.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-117-2021, contratista:JUAN JOSE PAVON SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:88360.51, importe_modificado:88360.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.52}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000512 | Proyecto de inversión | 986306.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986306.51, modificado:986306.51}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 40 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:986.31, meta_modificada:986.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24402, lon:-90.623333, lat:19.2725}} | 2021-06-07 | 2021-08-06 | 986306.51 | 986306.51 | 295891.95 | 295891.95 | 295891.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-034-2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA VICTORIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:986306.51, importe_modificado:986306.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.15}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000521 | Proyecto de inversión | 2988859.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988859.17, modificado:2988859.17}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 167 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2988.86, meta_modificada:2988.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CALLE 29-A, 0, NINGUNO, C.P. 24351, lon:-90.7615, lat:18.5292}} | 2021-07-12 | 2021-09-25 | 2988859.17 | 2988859.17 | 1983726.33 | 1983726.33 | 1983726.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-064-2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2988859.17, importe_modificado:2988859.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2540.53}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000524 | Proyecto de inversión | 180378.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180378.53, modificado:180378.53}} | ESCUELA DE EDUACION INICIAL INDIGENA JUN MU'UCH' KAAMBAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.38, meta_modificada:180.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE 8, 0, NINGUNO, C.P. 24905, lon:-90.0408, lat:20.3975}} | 2021-07-12 | 2021-08-25 | 180378.53 | 180378.53 | 165934.24 | 165934.24 | 165934.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-074-2021, contratista:CAL-KIM ENTERPRISE, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:180378.53, importe_modificado:180378.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.57}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000526 | Proyecto de inversión | 799888.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799888.73, modificado:799888.73}} | J.N. SOFIA MUÑOZ HERNANDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 33 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:799.89, meta_modificada:799.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 30-A, 0, REVOLUCION, C.P. 24351, lon:-90.740888, lat:18.613623}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 799888.73 | 799888.73 | 603102.36 | 603102.36 | 603102.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-077-2021, contratista:COLOSO INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:799888.73, importe_modificado:799888.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:719.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000538 | Proyecto de inversión | 382078.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382078.69, modificado:382078.69}} | J.N. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.63, meta_modificada:301.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24402, lon:-90.623, lat:19.273}} | 2021-07-26 | 2021-09-08 | 382078.69 | 382078.69 | 368995.08 | 368995.08 | 368995.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-097-2021, contratista:GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:382078.69, importe_modificado:382078.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000539 | Proyecto de inversión | 1318607.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318607.03, modificado:1318607.03}} | TELESECUNDARIA NO. 80, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 58 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1318.61, meta_modificada:1318.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:238, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24368, lon:-90.7847, lat:18.6211}} | 2021-08-02 | 2021-10-16 | 1318607.03 | 1318607.03 | 395582.11 | 395582.11 | 395582.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-099-2021, contratista:PABLO OJEDA TRUJEQUE, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1318607.03, importe_modificado:1318607.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000540 | Proyecto de inversión | 889997.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889997.72, modificado:889997.72}} | J.N. PERLA DEL GOLFO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 70 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:890.0, meta_modificada:890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO CIUDAD DEL CARMEN, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24155, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2021-08-02 | 2021-10-01 | 889997.72 | 889997.72 | 439595.44 | 439595.44 | 439595.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-101-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAC BE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:889997.72, importe_modificado:889997.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000546 | Proyecto de inversión | 2589984.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589984.8, modificado:2589984.8}} | PRIM. PLAN DE AYUTLA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA, REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y CANCHA, REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFICIO B Y H | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 150 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2589.98, meta_modificada:2589.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ECUADOR, 0, NINGUNO, C.P. 24060, lon:-90.521917, lat:19.842648}} | 2021-07-12 | 2021-09-15 | 2589984.8 | 2589984.8 | 1204037 | 1204037 | 1204037 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-070-2021, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2589984.8, importe_modificado:2589984.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:906.49}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000567 | Proyecto de inversión | 432685.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:432685.12, modificado:432685.12}} | J.N. MIGUEL HIDALGO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.69, meta_modificada:432.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SANTA CRUZ, C.P. 24837, lon:-90.1175, lat:20.204444}} | 2021-08-30 | 2021-10-15 | 432685.12 | 432685.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-018-2021, contratista:GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:432685.12, importe_modificado:432685.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000577 | Proyecto de inversión | 680753.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:680753.93, modificado:680753.93}} | J.N. TERNURA INFANTIL, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.75, meta_modificada:680.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 180 VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN KILOMETRO 139+500, 0, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-92.1038, lat:18.6192}} | 2021-09-27 | 2021-11-26 | 680753.93 | 680753.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-028-2021, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:680753.93, importe_modificado:680753.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000578 | Proyecto de inversión | 1420508.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1420508.45, modificado:1420508.45}} | PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 47 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1420.51, meta_modificada:1420.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:212, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24345, lon:-90.813889, lat:17.888889}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 1420508.45 | 1420508.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-029-2021, contratista:WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1420508.45, importe_modificado:1420508.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302002758 | Proyecto de inversión | 2457184.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2457184.42, modificado:2457184.42}} | CONCLUSIÓN DE ANEXOS DEL LABORATORIO DE HIDROTERAPIA Y MECANOTERAPIA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | AUT-CGE-FAM-REMANENTES-ES-2813001/2021 | S | 359 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Agustín Melgar 468, Bosques de Campeche, 24030 Campeche, Camp., México, lon:-90.55421948, lat:19.82716605}} | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2457184.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2002758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM180301392245 | Proyecto de inversión | 2340692.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340692.75, modificado:0.0}} | AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y AV. HEROE DE NACOZARI (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO: CAMPECHE. TRAMO: 0+000 - 0+400 CARRIL DERECHO E IZQUIERDO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI | FP-14 | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6180.0, meta_modificada:6180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. LAZARO CARDENAS, lon:-90.539649, lat:19.844814}} | 2018-07-05 | 2018-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E125-2018, contratista:MANUEL DE JESÚS GORDILLO ZEPEDA, convocante:SEDUOPI, monto:2340692.75, importe_modificado:2340692.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1392245/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL CONTRATISTA REINTEGRÓ EL MONTO PAGADO DIRECTAMENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR LO QUE SEDUOPI NO TIENE EL COMPROBANTE DEL DEPOSITO, trimestre:3.0, usuario:irvinamaldonadoe, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200101702413 | Proyecto de inversión | 1399115.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399115.53, modificado:1399115.53}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR EDIFICIO B | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1399.12, meta_modificada:1399.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2020-03-09 | 2020-03-31 | 1399115.53 | 1399115.53 | 1399115.53 | 1399115.53 | 1399115.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-ES-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA TUN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1399115.53, importe_modificado:1399115.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1287.19}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714469 | Proyecto de inversión | 751997.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:751997.93, modificado:751997.93}} | PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:119, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24336, lon:-91.274444, lat:18.045}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 751997.93 | 751997.93 | 668655.9 | 668655.9 | 668655.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-006-2020, contratista:CONSTRUCCIONES EVERGREEN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:751997.93, importe_modificado:751997.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714515 | Proyecto de inversión | 753409.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:753409.44, modificado:753409.44}} | PRIM. PRESIDENTE JUÁREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 24 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.41, meta_modificada:753.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:94, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24554, lon:-90.0773, lat:19.7279}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 753409.44 | 753409.44 | 436935.88 | 436935.88 | 436935.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-052-2020, contratista:LA TORRE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:753409.44, importe_modificado:753409.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.41}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875008 | Proyecto de inversión | 7254150.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7254150.23, modificado:7254150.23}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO PARA LA CONECTIVIDAD DE EDIFICIOS Y SUMINISTRO DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LABORATORIO DEL CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE (PARTIDA 3 Y 5) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 7254150.23 | 7254150.23 | 6182665.4 | 6182665.4 | 6182665.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-013-2020, contratista:MECIT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:7254150.23, importe_modificado:7254150.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875016 | Proyecto de inversión | 515513.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:515513.25, modificado:515513.25}} | J.N. PROF. MARIA DEL SOCORRO YAÑEZ CUERVO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.51, meta_modificada:515.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1231, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.546, lat:18.1897}} | 2020-11-23 | 2021-01-19 | 515513.25 | 515513.25 | 154653.98 | 154653.98 | 154653.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-059-2020, contratista:MD CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:515513.25, importe_modificado:515513.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875018 | Proyecto de inversión | 1260860.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1260860.4, modificado:1260860.4}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 06, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.86, meta_modificada:1260.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 32, 0, FATIMA, C.P. 24900, lon:-90.04563, lat:20.377563}} | 2020-12-21 | 2021-03-21 | 1260860.4 | 1260860.4 | 745119.92 | 745119.92 | 745119.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-061-2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1260860.4, importe_modificado:1260860.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101884778 | Adquisición | 2839000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2839000.0, modificado:2839000.0}} | Adquisición de 329 Muebles de oficina y estantería | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 10942 | N | 0 | 0 | 329 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Sascalum, Campeche, Camp., México, lon:-90.5316904, lat:19.8164231}} | 2021-02-17 | 2021-12-31 | 2839000 | 2839000 | 481434.8 | 481434.8 | 481434.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:329.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101886138 | Adquisición | 2610556.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2610556.8, modificado:2610556.8}} | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (FASP/2021) VIDEOVIGILANCIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CESP | 10852 - 1 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México, lon:-90.56322098, lat:19.82412808}} | 2021-03-10 | 2021-12-31 | 2610000 | 2610000 | 1305000 | 1305000 | 1305000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101886176 | Adquisición | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/RED (FASP/2021). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | CESP | 10885 - 1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México, lon:-90.56325316, lat:19.82410285}} | 2021-03-11 | 2021-12-31 | 72999.98 | 72999.98 | 72999.98 | 72999.98 | 72999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101886189 | Adquisición | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:265000.0}} | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS/ RED (FASP/2021). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | CESP | 10887 - 1 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México, lon:-90.56323171, lat:19.82412304}} | 2021-03-11 | 2021-12-31 | 264513.41 | 264513.41 | 264513.41 | 264513.41 | 264513.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:160.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101886220 | Adquisición | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (FASP/2021) SALLE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | CESP | 10907 - 1 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prol de la Calle 7, Kanisté, Campeche, Camp., México, lon:-90.5515816, lat:19.8239855}} | 2021-03-12 | 2021-12-31 | 187388.14 | 187388.14 | 187388.14 | 187388.14 | 187388.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101886222 | Adquisición | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (FASP/2021)SALLE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | CESP | 10908 - 1 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prol de la Calle 7, Kanisté, Campeche, Camp., México, lon:-90.5515816, lat:19.8239855}} | 2021-03-12 | 2021-12-31 | 628512.36 | 628512.36 | 362582.36 | 362582.36 | 362582.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101887753 | Adquisición | 2546305 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2546305.0, modificado:2546305.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SEG. PUB. (FASP 2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 10931 - 1 | N | 0 | 0 | 1017011 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 85457.2 | 2546305 | 85457.2 | 85457.2 | 85457.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:77.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101887972 | Adquisición | 264000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264000.0, modificado:264000.0}} | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SIST. PEN. (FASP 2021). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Pública | 10964 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 263382.55 | 264000 | 263382.55 | 263382.55 | 263382.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893071 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149988.81}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD VEINTIUNO DE MAYO LECHUGAL ASENTAMIENTO VEINTIUNO DE MAYO LECHUGAL - 1698 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1698 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:264, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. KM 31+300 CARRETERA CAOBAS - JUSTO SIERRA - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 520 EJIDO 21 DE MAYO (LECHUGAL), 24645 VEINTIUNO DE MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , UNO D, lon:-89.21027072, lat:18.18632282}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 149988.81 | 149988.81 | 135667.03 | 135667.03 | 135667.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_FISE_TJ_001_2021, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2249832.16, importe_modificado:2249832.16}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.9}} | {1893071/proyecto_INICIO, 1893071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893083 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:679200.59}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 2087 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 2087 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 33 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOCIO Y CALLE 14-B, CALLE 31 SOBRE LA AVENIDA LUIS DONALDO COLONIO SE UBICA EL INICIO DEL TRAMO SOBRE LA CALLE 33 QYE ETSA JU, lon:-90.7276144, lat:19.32934042}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 679200.59 | 679200.59 | 676495.75 | 676495.75 | 676495.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO_DOSP_FISE_SE_001_001/2021, contratista:FRAGUADO CONSTRUCCIONES CONSERVACIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:1997698.26, importe_modificado:1997698.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}} | {1893083/proyecto_PROCESO, 1893083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895628 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA ASENTAMIENTO HERMENEGILDO GALEANA - 93823 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 93823 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:97, direccion:RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA, 24645 HERMENEGILDO GALEANA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL A 31.5 KM DOBLA A LA DERECHA Y A 39.4 KM LLEGA A LA LO, lon:-89.24183028, lat:18.17496802}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895751 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD PEDRO BARANDA ASENTAMIENTO PEDRO BARANDA - 98187 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 98187 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:416, direccion:EJIDO PEDRO BARANDA, 24334 PEDRO BARANDA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA CONTINUE SOBRE LA CARRETERA 221 A 33.8 KM GIRA LEVEMENTE A LA IZQUIERDA Y A 4 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE, lon:-90.86808963, lat:17.96860904}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938341 | Proyecto de inversión | 1387605.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387605.66, modificado:1387605.66}} | PRIM. CLAUDIO CORTES CASTRO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 95 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1387.61, meta_modificada:1387.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604, lon:-90.0365, lat:19.7124}} | 2021-06-14 | 2021-08-18 | 1387605.66 | 1387605.66 | 1098414.87 | 1098414.87 | 1098414.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-042-2021, contratista:CAL-KIM ENTERPRISE, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1387605.66, importe_modificado:1387605.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:971.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938344 | Proyecto de inversión | 1965748.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965748.03, modificado:1965748.03}} | ESC. SEC. TEC. NO. 10, CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 321 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1965.75, meta_modificada:1965.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 29, 73, GUANAJUATO, C.P. 24330, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2021-04-19 | 2021-06-28 | 1965748.03 | 1965748.03 | 1057270.68 | 1057270.68 | 1057270.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-005-2021, contratista:VICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1965748.03, importe_modificado:1965748.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1769.17}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938349 | Proyecto de inversión | 526025.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526025.86, modificado:526025.86}} | J.N. MIGUEL HIDALGO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.03, meta_modificada:526.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24419, lon:-90.7426, lat:18.8047}} | 2021-05-24 | 2021-07-22 | 526025.86 | 526025.86 | 465580.31 | 465580.31 | 465580.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-018-2021, contratista:WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:526025.86, importe_modificado:526025.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938369 | Proyecto de inversión | 625153.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625153.42, modificado:625153.42}} | J.N. NIÑOS DEL MUNDO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.15, meta_modificada:625.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE NINGUNO, 0, HOOL, C.P. 24440, lon:-90.445833, lat:19.514722}} | 2021-06-21 | 2021-08-09 | 625153.42 | 625153.42 | 545028.71 | 545028.71 | 545028.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-059-2021, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:625153.42, importe_modificado:625153.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938584 | Proyecto de inversión | 832811.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:832811.41, modificado:832811.41}} | TELESECUNDARIA NO. 155, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.81, meta_modificada:832.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24678, lon:-89.3761, lat:19.2297}} | 2021-05-31 | 2021-09-13 | 832811.41 | 832811.41 | 249843.42 | 249843.42 | 249843.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-008-2021, contratista:CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:832811.41, importe_modificado:832811.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938590 | Proyecto de inversión | 758302.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:758302.36, modificado:758302.36}} | PRIM. VICENTE GUERRERO ESPERANZA, CANDELARIA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 13 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.3, meta_modificada:758.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:169, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.7882, lat:18.0149}} | 2021-06-21 | 2021-08-27 | 758302.36 | 758302.36 | 227490.71 | 227490.71 | 227490.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-014-2021, contratista:MD CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:758302.36, importe_modificado:758302.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.41}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939624 | Proyecto de inversión | 3654000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3654000.0, modificado:3654000.0}} | CALLE 18 NUEVO LEON Y DIAGONAL 18 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 9, EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI, MUNICIPIO DE CALKINI (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 5859 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5140.0, meta_modificada:5140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:Calle 18 8c, Nunkiní, Camp., México, lon:-90.23700535, lat:20.3978479}} | 2021-03-24 | 2021-06-21 | 3213322.18 | 3654000 | 3213322.18 | 3213322.18 | 3213322.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-904012996-E7-2021, contratista:JUAN CARLOS PÉREZ MOGUEL, convocante:SEDUOPI, monto:3654000.0, importe_modificado:3654000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5140.0}} | {1939624/proyecto_PROCESO, 1939624/proyecto_INICIO, 1939624/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939847 | Proyecto de inversión | 1587626.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587626.22, modificado:1585736.23}} | CALLE 3 ENTRE CALLE 22A Y CALLE 24 Y CALLE 24 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 3 EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 14934 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2820.0, meta_modificada:2820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calkiní, Camp., México, lon:-90.0504683, lat:20.3708555}} | 2021-04-26 | 2021-07-09 | 1585736.23 | 1585736.23 | 1585736.23 | 1585736.23 | 1585736.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/006/2021, contratista:CONSTRUCTORA INGMATH, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1587626.22, importe_modificado:1587626.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2820.0}} | {1939847/proyecto_INICIO, 1939847/proyecto_FIN, 1939847/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939883 | Proyecto de inversión | 3496524.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3496524.32, modificado:3496524.32}} | CALLE 34 ENTRE CALLE 31 Y CALLE 23, EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI. (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 6511 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3880.0, meta_modificada:3880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:Bécal, Camp., México, lon:-90.02726, lat:20.4420848}} | 2021-03-23 | 2021-06-20 | 3059461.49 | 3496524.32 | 3059461.49 | 3059461.49 | 3059461.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-904012996-E6-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA NUÑEZ, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:3496524.32, importe_modificado:3496524.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3880.0}} | {1939883/proyecto_INICIO, 1939883/proyecto_PROCESO, 1939883/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940011 | Proyecto de inversión | 1373172.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373172.07, modificado:1160254.6}} | CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE GARCIA JURADO Y CALLE ALONZO ABREU EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3089 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palizada, Camp., México, lon:-92.0914799, lat:18.2545777}} | 2021-04-27 | 2021-06-03 | 1160254.6 | 1160254.6 | 1160254.6 | 1160254.6 | 1160254.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E42-2021, contratista:CONSTRUCTORA GORDILLO, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1373172.07, importe_modificado:1373172.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3900.0}} | {1940011/proyecto_INICIO, 1940011/proyecto_FIN, 1940011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940135 | Proyecto de inversión | 1642563.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642563.91, modificado:1642563.91}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA AV. FRANCISCO FIELD JURADO KM: 0+690 AL KM: 1+331.8 (LADO IZQUIERDO) EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1925.4, meta_modificada:1925.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Francisco Field, Área Ah, 24014 Campeche, Camp., México, lon:-90.5303581, lat:19.8537905}} | 2021-05-06 | 2021-07-21 | 1576263.65 | 1642563.91 | 1576263.65 | 1576263.65 | 1576263.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E50-2021, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1642563.91, importe_modificado:1642563.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1925.4}} | {1940135/proyecto_INICIO, 1940135/proyecto_PROCESO, 1940135/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940138 | Proyecto de inversión | 2369754.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2369754.33, modificado:2369754.33}} | CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 11 DE SEPTIEMBRE Y VENUSTIANO CARRANZA (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) LOCALIDAD: NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO: CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 4851 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2810.3, meta_modificada:2810.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:Calle 11 de Septiembre 134, Nuevo Progreso, 24325 Nuevo Progreso, Camp., México, lon:-92.29182959, lat:18.62329456}} | 2021-05-07 | 2021-09-03 | 1178593.48 | 2369754.33 | 1178593.48 | 1178593.48 | 1178593.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/012/2021, contratista:CRUZMAG CONSULTING GROUP, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2369754.33, importe_modificado:2369754.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.09}} | {1940138/proyecto_PROCESO, 1940138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940153 | Proyecto de inversión | 2152560.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152560.72, modificado:2152320.69}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA AV. FRANCISCO FIELD JURADO KM: 0+700 AL KM: 1+360 (LADO DERECHO) EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Francisco Field 120, Área Ah, 24014 Campeche, Camp., México, lon:-90.52891016, lat:19.85404603}} | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2152320.69 | 2152320.69 | 2152320.69 | 2152320.69 | 2152320.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E51-2021, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:SEDUOPI, monto:2152560.72, importe_modificado:2152560.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1940.4}} | {1940153/proyecto_PROCESO, 1940153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940178 | Proyecto de inversión | 2441690.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2441690.57, modificado:0.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 259005 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Campeche, Camp., México, lon:-90.5349087, lat:19.8301251}} | 2021-06-04 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E60-2021, contratista:MARCOS ANTONIO RIVERO SOLORZANO, convocante:SEDUOPI, monto:2441690.57, importe_modificado:2441690.57}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:442.0}} | {1940178/proyecto_PROCESO, 1940178/proyecto_INICIO, 1940178/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE CANCELO CON EL RECURSO FONDO PETROLERO 2021 Y SE EJERCIÓ CON OTRO RECURSO, trimestre:3.0, usuario:irvinamaldonadoe, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940624 | Proyecto de inversión | 4771577.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4771577.62, modificado:4771577.62}} | CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY EN EL MUNICIPIO DE CARMEN (CONSTRUCCIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 7286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2664.91, meta_modificada:2664.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:24302 Sabancuy, Camp., México, lon:-91.1776104, lat:18.9718177}} | 2021-04-24 | 2021-09-25 | 2241162.07 | 4771577.62 | 2241162.07 | 2241162.07 | 2241162.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940783 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINI (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 14934 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calkiní, Camp., México, lon:-90.0504683, lat:20.3708555}} | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 309760.47 | 310000 | 309760.47 | 309760.47 | 309760.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101281, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:310000.0, importe_modificado:310000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {1940783/proyecto_INICIO, 1940783/proyecto_FIN, 1940783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940829 | Proyecto de inversión | 1327844.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327844.66, modificado:1324523.75}} | CALLE 6 ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE 9 DE LA LOCALIDAD DE VILLAMADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3954 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:Calle 6, Madero, 24462 Villa Madero, Camp., México, lon:-90.6975396, lat:19.5269275}} | 2021-06-10 | 2021-07-24 | 1324523.75 | 1324523.75 | 1324523.75 | 1324523.75 | 1324523.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IOI-904012996-E62-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA DE LUZ, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1327844.66, importe_modificado:1327844.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {1940829/proyecto_FIN, 1940829/proyecto_PROCESO, 1940829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940848 | Proyecto de inversión | 167614 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167614.0, modificado:167614.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD MOQUEL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 695 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:Moquel, Camp., México, lon:-90.673602, lat:19.3551639}} | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 167188.95 | 167614 | 167188.95 | 167188.95 | 167188.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101286, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:167614.0, importe_modificado:167614.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1940848/proyecto_INICIO, 1940848/proyecto_FIN, 1940848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201941302 | Proyecto de inversión | 389174 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389174.0, modificado:389174.0}} | IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO B DE LA ESCUELA PREPARATORIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | AUT-FAM-EMS-2813001/2021 | S | 673 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Agustín Melgar, Buenavista, Campeche, Camp., México, lon:-90.5557278, lat:19.8289102}} | 2021-07-05 | 2021-08-18 | 292079.46 | 253975.48 | 253975.48 | 253975.48 | 253975.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAC-DO-REST-ADJDIR-MAPTP-005-2021, contratista:MIGUEL ANGEL PRIMO TADEO PAVON, convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE, monto:389174.0, importe_modificado:389174.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.0}} | {1941302/proyecto_INICIO, 1941302/proyecto_PROCESO, 1941302/proyecto_FIN, 1941302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958036 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 156826 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 156826 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:435, direccion:PUEBLO EL PORVENIR, 24335 EL PORVENIR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAS LA CALLE 23 HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y CONTINUAR POR ESTA CALLE HASTA SALIR A LA CARRETER, lon:-90.96085131, lat:17.8534476}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958052 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD NUEVO COAHUILA ASENTAMIENTO NUEVO COAHUILA - 157677 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 157677 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:371, direccion:PUEBLO NUEVO COAHUILA, 24334 NUEVO COAHUILA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALES DE LA CABECERA DE CANDELARIA Y TOMAS LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAS A LA IZQUIERDA EN ESTA Y CONT, lon:-90.77694592, lat:17.89226948}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958084 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 158566 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 158566 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:214, direccion:PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 24334 LÁZARO CÁRDENAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAS LA CALLE 23 CON DIRECCÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAS A MANO IZQUIERDA SIGUIENDO LA MISMA , lon:-90.81325371, lat:17.91312004}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958118 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 159739 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 159739 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:616, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO, 24347 SANTO DOMINGO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAS LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR EN ESTA A MANO IZQUIERDA Y CONTINUAR SO, lon:-90.57323622, lat:17.86066779}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958139 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD EL RAMONAL ASENTAMIENTO EL RAMONAL - 163088 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 163088 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:453, direccion:PUEBLO EL RAMONAL, 24347 EL RAMONAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAS LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A A CALLE 10 DOBLAR A MANO IZQUIERDA SOBRE ESTA CALLE Y CONTINUAR , lon:-90.66260743, lat:17.83774761}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958146 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 163316 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 163316 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:680, direccion:PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA, 24333 VENUSTIANO CARRANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAS LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR EN ESTA Y CONTINUAR HASTA S, lon:-91.02971559, lat:18.14910074}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958306 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC - 168783 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 168783 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO SUC-TUC, 24604 SUC-TUC, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE HOPELCHÉN TOMAS LA CALLE 17 CON DIRECCIÓN AL OESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 28 DOBLAR EN ESTA A MANO IZQUIERDA Y CONTINUAR DOS CU, lon:-90.03494909, lat:19.71425879}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000494 | Proyecto de inversión | 744864.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744864.34, modificado:744864.34}} | ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE CAMPECHE, REHABILITACION DE BARDA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.86, meta_modificada:744.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CASA DE JUSTICIAA, 0, FRACCIORAMA 2000, C.P. 24090, lon:-90.526879, lat:19.825017}} | 2021-07-05 | 2021-08-03 | 744864.34 | 744864.34 | 659595.63 | 659595.63 | 659595.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-ES-061-2021, contratista:SERGIO JOSE ESTRADA REYES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:744864.34, importe_modificado:744864.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.86}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000503 | Proyecto de inversión | 790708.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790708.83, modificado:790708.83}} | TELESECUNDARIA NO. 139, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 36 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.71, meta_modificada:790.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:266, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.31, lat:18.240556}} | 2021-07-26 | 2021-09-13 | 790708.83 | 790708.83 | 237212.64 | 237212.64 | 237212.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-091-2021, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:790708.83, importe_modificado:790708.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.21}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000518 | Proyecto de inversión | 1483661.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483661.31, modificado:1483661.31}} | PRIM. EULOGIO PERERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 183 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1483.66, meta_modificada:1483.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10, 0, SAMULA, C.P. 24090, lon:-90.548573, lat:19.817045}} | 2021-06-28 | 2021-08-27 | 1483661.31 | 1483661.31 | 1462406.28 | 1462406.28 | 1462406.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-050-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NEMESIS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1483661.31, importe_modificado:1483661.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1483.66}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000542 | Proyecto de inversión | 1986471.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986471.87, modificado:1986471.87}} | ESC. SEC. GRAL. NO. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 114 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1986.47, meta_modificada:1986.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA, 0, SIHOCHAC, C.P. 24450, lon:-90.587136, lat:19.499686}} | 2021-08-09 | 2021-10-30 | 1986471.87 | 1986471.87 | 595941.56 | 595941.56 | 595941.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-114-2021, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1986471.87, importe_modificado:1986471.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.62}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000550 | Proyecto de inversión | 515188.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515188.97, modificado:515188.97}} | J.N. EL TESORO DEL SABER, CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-4, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.19, meta_modificada:515.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:263, direccion:CALLE QUETZAL EDZNA O LA LIBERTAD, 0, NINGUNO, C.P. 24538, lon:-90.1055, lat:19.4591}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 515188.97 | 515188.97 | 154556.69 | 154556.69 | 154556.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-096-2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:515188.97, importe_modificado:515188.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.59}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000570 | Proyecto de inversión | 985831.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:985831.09, modificado:985831.09}} | PRIM. LEONA VICARIO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.83, meta_modificada:985.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3453, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24315, lon:-91.1247, lat:18.5504}} | 2021-09-27 | 2022-01-25 | 985831.09 | 985831.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-021-2021, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:985831.09, importe_modificado:985831.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000572 | Proyecto de inversión | 847803.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:847803.24, modificado:847803.24}} | PRIM. CINCO DE MAYO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.8, meta_modificada:847.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:130, direccion:CALLE 5, 0, NINGUNO, C.P. 24339, lon:-90.9443, lat:18.1004}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 847803.24 | 847803.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-023-2021, contratista:CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:847803.24, importe_modificado:847803.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000581 | Proyecto de inversión | 518119.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:518119.8, modificado:518119.8}} | J.N. TOMAS AZNAR BARBACHANO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.12, meta_modificada:518.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24530, lon:-90.421, lat:19.657}} | 2021-10-27 | 2022-12-01 | 518119.8 | 518119.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-032-2021, contratista:WILLIAM JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:518119.8, importe_modificado:518119.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000583 | Proyecto de inversión | 1170542.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1170542.16, modificado:1170542.16}} | J.N. VICENTE SUAREZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 57 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.54, meta_modificada:1170.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE TAMARINDO, 0, CHECUBUL, C.P. 24313, lon:-91.012054, lat:18.824835}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 1170542.16 | 1170542.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-034-2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMIENTO PARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1170542.16, importe_modificado:1170542.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302001150 | Proyecto de inversión | 3852589.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3852589.49, modificado:3852589.49}} | MALECÓN DE ISLA AGUADA, MUNICIPIO DEL CARMEN (PARQUE INFANTIL) REHABILITACIÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 6204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.2, meta_modificada:370.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE, lon:-91.83645, lat:18.637789}} | 2021-06-14 | 2021-10-29 | 1951836.82 | 3852589.49 | 1951836.82 | 1951836.82 | 1951836.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302001175 | Proyecto de inversión | 385580 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385580.0, modificado:385580.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 9812 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:candelaria, lon:-91.046294, lat:18.183451}} | 2021-07-12 | 2021-07-26 | 385375.93 | 385580 | 385375.93 | 385375.93 | 385375.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105353, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:385580.0, importe_modificado:385580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {2001175/proyecto_INICIO, 2001175/proyecto_FIN, 2001175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302001791 | Proyecto de inversión | 2195651.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718686.57, modificado:718686.57}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476964.84, modificado:1476964.84}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN PARA AGUA POTABLE EN EL SECTOR MULTUNCHAC EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Campeche, Camp., México, lon:-90.5349087, lat:19.8301251}} | 2021-06-23 | 2021-09-01 | 2195439.26 | 2195651.41 | 2195439.26 | 2195439.26 | 2195439.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E66-2021, contratista:CONSTRUCTORA O VAL, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2195651.41, importe_modificado:2195651.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:95.0}} | {2001791/proyecto_INICIO, 2001791/proyecto_FIN, 2001791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO CUENTA CON FINANCIAMIENTO DEL FONDO PETROLERO 2021 POR $718,686.57 PRODUCTOS FINANCIEROS 2020 POR $286,580.33, trimestre:3.0, usuario:irvinamaldonadoe, fecha:2021-10-08}} | {obs1: {observación:SE DEBE AGREGAR LA FUENTE DE FINANCIAIENTO FOPET 2020, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | CAM210302002095 | Adquisición | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REST/2021, monto:36305.58, modificado:36305.58}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158694.42, modificado:158694.42}} | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / C3 (FASP/2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE CAMPECHE (CESP) | 11546 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Jaina, Unidad y Trabajo, Campeche, Camp., México, lon:-90.4932296, lat:19.8549299}} | 2021-08-23 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM17180201132647 | Proyecto de inversión | 756852.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:756852.42, modificado:756852.42}} | Preescolar José Vasconcelos, Trabajos De Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:417, direccion:-, lon:-90.9975, lat:18.189722}} | 2018-03-12 | 2018-04-01 | 756852.42 | 756852.42 | 372490.66 | 372490.66 | 372490.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM180301387734 | Proyecto de inversión | 1320066.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320066.44, modificado:0.0}} | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE LA CARRETERA FEDERAL Y CALLE MINA, LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO: CANDELARIA (RECONSTRUCCIÓN) | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI | F18-2 | N | 0 | 0 | 938 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2880.0, meta_modificada:2880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Candelaria, Camp., México, lon:-91.0431367, lat:18.1859294}} | 2018-06-08 | 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REDUJO EL AUTORIZADO PORQUE SE EJERCIERON EN OTRA OBRA, trimestre:3.0, usuario:irvinamaldonadoe, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM180301387895 | Proyecto de inversión | 6195777.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3097888.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3097888.95, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE LA CALLE 53 DEL CENTRO HISTÓRICO (PEATONAL), EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE. | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI | HF-3 | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3687.0, meta_modificada:3687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 53, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México, lon:-90.5352068, lat:19.8454395}} | 2018-08-27 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL AREA DE CONTROL DE OBRA DE SEDUOPI ENVIO OFICIO DE CANCELACION SEDUOPI/OPS/SSCO/SDCO/2018/3731 ( le envío acuse del oficio al correo de sfu )EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, trimestre:3.0, usuario:irvinamaldonadoe, fecha:2021-10-08}} | {obs1: {observación:FAVOR DE REDUCIR EL MONTO MODIFICAO DE LA OBRA A CERO , trimestre:3.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-10-08}}
2021 | 3 | CAM180301399895 | Proyecto de inversión | 286925.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286925.47, modificado:86077.64}} | ANDADOR DE PRIMERA PRIVADA DE CIRICOTE ENTRE CALLE PERÚ Y CALLE GUAYABA, FRACCIONAMIENTO FLOR DE LIMÓN (RECONSTRUCCIÓN), EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI | FP-54 | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ANDADOR DE PRIMERA PRIVADA DE CIRICOTE ENTRE CALLE PERÚ Y CALLE GUAYABA, FRACCIONAMIENTO FLOR DE LIMÓN, lon:-90.539649, lat:19.844814}} | 2018-07-26 | 2018-09-08 | 86077.64 | 86077.64 | 86077.64 | 86077.64 | 86077.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/087/2018, contratista:CONSTRUCTORA DE CAMINOS Y PUENTES DE CAMPECHE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:286925.47, importe_modificado:286925.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.7}} | {1399895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM180301399921 | Proyecto de inversión | 321119.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321119.81, modificado:170051.2}} | CALLE SARAMUYO ENTRE CALLE MARAÑÓN Y CALLE CIRICOTE, FRACCIONAMIENTO FLOR DE LIMÓN (RECONSTRUCCIÓN), EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI | FP-55 | N | 0 | 0 | 580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SARAMUYO ENTRE CALLE MARAÑÓN Y CALLE CIRICOTE, FRACCIONAMIENTO FLOR DE LIMÓN, lon:-90.539649, lat:19.844814}} | 2018-07-19 | 2018-08-17 | 170051.2 | 170051.2 | 170051.2 | 170051.2 | 170051.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/074/2018, contratista:CONSTRUCTORA DE CAMINOS Y PUENTES DE CAMPECHE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:321119.81, importe_modificado:321119.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.4}} | {1399921/proyecto_INICIO, 1399921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714468 | Proyecto de inversión | 768910.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768910.55, modificado:768910.55}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.91, meta_modificada:768.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3635, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24316, lon:-91.2299, lat:18.2492}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 768910.55 | 768910.55 | 694250.41 | 694250.41 | 694250.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-005-2020, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:768910.55, importe_modificado:768910.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714483 | Proyecto de inversión | 781326.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:781326.84, modificado:781326.84}} | J.N. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 30 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.33, meta_modificada:781.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ, 16, CENTRO, C.P. 0, lon:-92.0909, lat:18.2536}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 781326.84 | 781326.84 | 776574.99 | 776574.99 | 776574.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-020-2020, contratista:JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:781326.84, importe_modificado:781326.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714484 | Proyecto de inversión | 738139.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:738139.49, modificado:738139.49}} | J.N. RADAMES NOVELO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.14, meta_modificada:738.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0795, lat:18.254}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 738139.49 | 738139.49 | 654412.59 | 654412.59 | 654412.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-021-2020, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:738139.49, importe_modificado:738139.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714488 | Proyecto de inversión | 933602.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:933602.79, modificado:933602.79}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 08, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 40 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:933.6, meta_modificada:933.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 14-B, 0, LAS BRISAS, C.P. 24400, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 933602.79 | 933602.79 | 846168.22 | 846168.22 | 846168.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-025-2020, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:933602.79, importe_modificado:933602.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:933.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714490 | Proyecto de inversión | 1134851.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1134851.61, modificado:1134851.61}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 20 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.85, meta_modificada:1134.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE JULIO, 0, NUEVA CREACION, C.P. 24300, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 1134851.61 | 1134851.61 | 649652.23 | 649652.23 | 649652.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-027-2020, contratista:BSR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1134851.61, importe_modificado:1134851.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714491 | Proyecto de inversión | 888817.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:888817.69, modificado:888817.69}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.82, meta_modificada:888.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:316, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24434, lon:-90.3598, lat:19.4763}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 888817.69 | 888817.69 | 844099.88 | 844099.88 | 844099.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-028-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARRENDORA JADE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:888817.69, importe_modificado:888817.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714493 | Proyecto de inversión | 865066.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865066.78, modificado:865066.78}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:865.07, meta_modificada:865.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:319, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL MACHETAZO, C.P. 24336, lon:-91.199444, lat:18.021389}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 865066.78 | 865066.78 | 761560.02 | 761560.02 | 761560.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-030-2020, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:865066.78, importe_modificado:865066.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714494 | Proyecto de inversión | 624443.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:624443.92, modificado:624443.92}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 02, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 30 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.44, meta_modificada:624.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, AREA AH-KIM-PECH, C.P. 24014, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2020-08-24 | 2020-10-02 | 624443.92 | 624443.92 | 624443.91 | 624443.91 | 624443.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-031-2020, contratista:GERARDO CAÑIZARES CASANOVA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:624443.92, importe_modificado:624443.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714498 | Proyecto de inversión | 600211.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600211.93, modificado:600211.93}} | J.N. FEDERICO FROEBEL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.21, meta_modificada:600.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:CALLE GONZALO CHAN CANUL, 0, NINGUNO, C.P. 2407, lon:-91.8642, lat:18.0412}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 600211.93 | 600211.93 | 485744.9 | 485744.9 | 485744.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-035-2020, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:600211.93, importe_modificado:600211.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714501 | Proyecto de inversión | 712935.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:712935.73, modificado:712935.73}} | PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.94, meta_modificada:712.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:125, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24435, lon:-90.2707, lat:19.156}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 712935.73 | 712935.73 | 396289.73 | 396289.73 | 396289.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-038-2020, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES AH-KIM-PECH S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:712935.73, importe_modificado:712935.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714510 | Proyecto de inversión | 600960.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600960.39, modificado:600960.39}} | JARDIN DE NIÑOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.96, meta_modificada:600.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:43, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL KM. 69, 0, VICENTE GUERRERO, C.P. 24410, lon:-90.731, lat:19.219}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 600960.39 | 600960.39 | 447229.87 | 447229.87 | 447229.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-047-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROGRA 27 S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:600960.39, importe_modificado:600960.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714513 | Proyecto de inversión | 849149.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:849149.52, modificado:849149.52}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.15, meta_modificada:849.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400, lon:-90.7086, lat:19.0408}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 849149.52 | 849149.52 | 254744.86 | 254744.86 | 254744.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-050-2020, contratista:CARLOS FRANCISCO UC SIERRA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:849149.52, importe_modificado:849149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.17}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714519 | Proyecto de inversión | 405703.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:405703.75, modificado:405703.75}} | J.N. AKAN BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.7, meta_modificada:405.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:CALLE 4, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24000, lon:-90.2357, lat:20.4379}} | 2020-09-23 | 2020-11-09 | 405703.75 | 405703.75 | 121711.12 | 121711.12 | 121711.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-056-2020, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:405703.75, importe_modificado:405703.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401874619 | Adquisición | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | EQUIPAMIENTO ACADÉMICO DEL ITSE EN EL FORTALECIMIENTO DE UN SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, C. M. EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA | 9503-3 | N | 0 | 0 | 820 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 75, La Jeringa, Unidad Esfuerzo y Trabajo I, 24350 Escárcega, Camp., México, lon:-90.75829268, lat:18.59528708}} | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 1500000 | 891235.22 | 891235.22 | 891235.22 | 891235.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401874626 | Adquisición | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | EQUIPAMIENTO ACADEMICO DEL ITSE (COMPLEMENTO) EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, C. M. EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA | 9503-4 | N | 0 | 0 | 792 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 8, Unidad Esfuerzo y Trabajo I, Escárcega, Camp., México, lon:-90.76206923, lat:18.59744284}} | 2020-12-30 | 2021-03-31 | 1800000 | 1279083.01 | 1279083.01 | 1279083.01 | 1279083.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875024 | Proyecto de inversión | 479712.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:479712.73, modificado:479712.73}} | J.N. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 49 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.71, meta_modificada:479.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-01-07 | 2021-03-07 | 479712.73 | 479712.73 | 143913.82 | 143913.82 | 143913.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-069-2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:479712.73, importe_modificado:479712.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875025 | Proyecto de inversión | 240384.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240384.57, modificado:240384.57}} | ESCUELA NORMAL RURAL "JUSTO SIERRA MENDEZ", REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 120 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.38, meta_modificada:240.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN PACHECO TORRES, 0, SAN ANTONIO, C.P. 24800, lon:-90.13809, lat:20.173142}} | 2021-01-13 | 2021-02-28 | 240384.57 | 240384.57 | 72115.37 | 72115.37 | 72115.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-070-2020, contratista:SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:240384.57, importe_modificado:240384.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875037 | Proyecto de inversión | 1063003.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1063003.94, modificado:1063003.94}} | PRIM. LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 28 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.0, meta_modificada:1063.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24415, lon:-90.3953, lat:19.1458}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 1063003.94 | 1063003.94 | 635813.02 | 635813.02 | 635813.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-082-2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DIVERSAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1063003.94, importe_modificado:1063003.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875038 | Proyecto de inversión | 1236858.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1236858.31, modificado:1236858.31}} | PRIM. MANUEL CASTILLA BRITO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 49 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1236.86, meta_modificada:1236.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:CALLE NINGUNO, 0, JUSTICIA SOCIAL, C.P. 24374, lon:-90.3875, lat:18.621111}} | 2021-01-11 | 2021-05-11 | 1236858.31 | 1236858.31 | 480783 | 480783 | 480783 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-083-2020, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1236858.31, importe_modificado:1236858.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875043 | Proyecto de inversión | 963660.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:963660.34, modificado:963660.34}} | PRIM. MANUEL GARCIA JURADO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:963.66, meta_modificada:963.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:663, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.1189, lat:18.2361}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 963660.34 | 963660.34 | 883558.4 | 883558.4 | 883558.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-088-2020, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:963660.34, importe_modificado:963660.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:963.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875046 | Proyecto de inversión | 1040029.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1040029.82, modificado:1040029.82}} | PRIM. LUCILA ALAYOLA LAURA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 202 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.03, meta_modificada:1040.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIFERICA NORTE, 0, OBRERA, C.P. 24117, lon:-91.81775, lat:18.659433}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 1040029.82 | 1040029.82 | 673162.43 | 673162.43 | 673162.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-091-2020, contratista:COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1040029.82, importe_modificado:1040029.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875048 | Proyecto de inversión | 4166278.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4166278.56, modificado:4166278.56}} | PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 299 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4166.28, meta_modificada:4166.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}} | 2020-12-21 | 2021-04-20 | 4166278.56 | 4166278.56 | 1249883.57 | 1249883.57 | 1249883.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-065-2020, contratista:FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4166278.56, importe_modificado:4166278.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401880976 | Proyecto de inversión | 2729388.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2729388.05, modificado:2729388.05}} | TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CALKINI EN EL ESTADO DE CAMPECHE DE LA LOCALIDAD DE CALKINÍ, C. M. EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CALKINI EN EL ESTADO DE CAMPECHE | 9506 - 2 | N | 0 | 0 | 1530 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ah-canul, San Martín, Calkiní, Camp., México, lon:-90.04463196, lat:20.34404349}} | 2020-12-21 | 2021-02-21 | 2729388.05 | 2726076.34 | 2726076.34 | 2726076.34 | 2726076.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101884786 | Adquisición | 18655000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8655E7, modificado:1.8655E7}} | Adquisición de 35 Vehículos para la Fiscalia General del Estado | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 10857 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Sascalum, Campeche, Camp., México, lon:-90.5316904, lat:19.8164231}} | 2021-02-17 | 2021-12-31 | 18655000 | 18647475.96 | 18647475.96 | 18647475.96 | 18647475.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101885292 | Proyecto de inversión | 753300.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753300.83, modificado:685257.37}} | CALLE 24 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25 DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO HOPELCHÉN (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 7295 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Centro, Hopelchén, Camp., México, lon:-89.8452348, lat:19.7449634}} | 2021-03-05 | 2021-04-18 | 685257.37 | 685257.37 | 685257.37 | 685257.37 | 685257.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E3-2021, contratista:GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:753300.83, importe_modificado:753300.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {1885292/proyecto_INICIO, 1885292/proyecto_PROCESO, 1885292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101886096 | Adquisición | 983625 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983625.0, modificado:983625.0}} | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / REPUVE (FASP/2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | CESP | 10837 - 1 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 7 30, Miramar, 24030 Campeche, Camp., México, lon:-90.56415439, lat:19.82504654}} | 2021-03-05 | 2021-12-31 | 491617.28 | 491617.28 | 491617.28 | 491617.28 | 491617.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101886331 | Adquisición | 22990156 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2990156E7, modificado:2.2990156E7}} | EQUIPAMIENTO EN UNIDADES DE APOYO PARA PROTECCION CIVIL (FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE CAMPECHE) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL |  | N | 0 | 0 | 899993 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 12 126, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México, lon:-90.5354387, lat:19.8453645}} | 2021-02-09 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La información financiera reportada para el tercer trimestre es incorrecta, en el destino del gasto se reportan cifras acumuladas. , trimestre:3.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-10-07}, obs2: {observación:Se deben de igualar las cifras en los momentos contables desde el modificado hasta el pagado para que al finalizar el tercer trimestre el sistema de por terminado el proyecto., trimestre:3.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-10-07}, obs3: {observación:Se debe de reportar información de contratos, y como en sistema el proyecto refleja un 100% de avance físico y financiero se debe de cambiar el estatus de contrato a "terminado" y adjuntar la evidencia correspondiente. , trimestre:3.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-10-07}, obs4: {observación:El proyecto debe reportar evidencia fotográfica., trimestre:3.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-10-07}}
2021 | 3 | CAM210101887869 | Adquisición | 25600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25600.0, modificado:25600.0}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SNI (FASP 2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Publica | 10935 - 1 | N | 0 | 0 | 1017011 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 25503.92 | 25600 | 25503.92 | 25503.92 | 25503.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101887919 | Adquisición | 197102 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197102.0, modificado:197102.0}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (FASP 2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaria de Seguridad Pública | 10949 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 197099.11 | 197102 | 197099.11 | 197099.11 | 197099.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101887949 | Adquisición | 315555 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315555.0, modificado:315555.0}} | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES POL. CIBER. (FASP 2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaria de Seguridad Pública | 10955 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893046 | Proyecto de inversión | 2023776.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023776.59, modificado:2021000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CALKINÍ LOCALIDAD SANTA CRUZ PUEBLO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PUEBLO - 240 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 240 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:CALLE 12 PUEBLO SANTA CRUZ PUEBLO, 24921 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y , CARRETERA PUCHNACHEN DZITBALCHE PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO SE TOMA EL FINAL DE LA CALLE 21 DE LA LOCALIDAD , lon:-90.09772187, lat:20.33394521}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 2021000 | 2021000 | 2021000 | 1802877.8 | 1802877.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK_DOP_FISE_IR_002_2021, contratista:CONSTRUCCIONES MAKUK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI, monto:2021000.0, importe_modificado:2021000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:929.0}} | {1893046/proyecto_INICIO, 1893046/proyecto_PROCESO, 1893046/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893051 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUN EK ASENTAMIENTO CHUN EK - 998 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 998 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:RANCHERIA CHUN-EK, 24610 CHUN-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SOBRE LA CARRETERA CAM 261 RUMBO A XPUJIL SE AVANZA 93.700 KM HASTA EL ENTRONQUE CARRETERO XMABEN CHUN EK Y S, lon:-89.19143682, lat:19.18570486}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {1893051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO PRESENTA EL LINK DEL CONTRATO ASÍ COMOM TAMPOCO LAS FOTOS DE AVANCE, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2021-10-10}, obs2: {observación:EL MUNICIPIO NO PRESENTA SUS FOTOS DE AVANCE DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893070 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCANHÁ ASENTAMIENTO XCANHÁ - 1680 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 1680 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:56, direccion:EJIDO X-CANHÁ, 24667 X-CANHÁ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 269 TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL PASANDO POR LAS JUNTAS MPLES. DE DZIBALCHE Y UKUM EN EL, lon:-89.33425827, lat:19.10006401}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {1893070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO NO PRESENTA EL LINK DEL CONTRATO ASI COMO SUS FOTOS DE AVANCE DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2021-10-10}, obs2: {observación:EL MUNICIPIO NO PRESENTA EL LINK DEL CONTRATO ASI COMO SUS FOTOS DE AVANCE DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893086 | Proyecto de inversión | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1679900.09}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL LOCALIDAD ZOH LAGUNA ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO ZOH LAGUNA ALVARO OBREGÓN - 2132 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2132 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE VIVEROS PUEBLO ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SELVA Y CALLE CARACOLILLO, CALLE PUCTE SALIENDO DE LA CABECERA DE XPUJIL CALAKMUL SE TOMA LA CARRETERA XPUJIL, lon:-89.41692307, lat:18.59508868}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 1679900.09 | 1679900.09 | 1401197.88 | 1401197.88 | 1401197.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_001_2021, contratista:GRUPO SAHER VILLAREAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1839890.58, importe_modificado:1839890.58}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:19.0}} | {1893086/proyecto_INICIO, 1893086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893096 | Proyecto de inversión | 4800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4799684.27}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL ASENTAMIENTO XPUJIL - 3194 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H COMITE MUNICIPAL DE CALAKMUL | 3194 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EL PALMAR VILLA XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y , CALLE LA MUÑECA EL PUNTO SE UBICA CERCA DE LA CARRETERA FEDERAL KM 186 ENTRANDO POR LA CALLE CHICANA SE AVANZA HASTA LLEGAR A LA CALLE 12 Y SE, lon:-89.39329733, lat:18.49760613}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 4799684.27 | 4662725.36 | 4662725.36 | 4662725.36 | 4662725.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_001_2021, contratista:GRUPO SAHER VILLAREAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1839890.58, importe_modificado:1839890.58}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:58.0}} | {1893096/proyecto_INICIO, 1893096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893146 | Proyecto de inversión | 864331 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864331.0, modificado:864331.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARLOS SALINAS DE GORTARI ASENTAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI - 6901 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 6901 | S | 5 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1614, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NORTE DE LA LOCALIDAD CARLOS SALINAS - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO CARLOS SALINAS DE GORTARI, 24441 CARLOS SALINAS DE GORTARI, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO , lon:-90.26507599, lat:19.15357673}} | 2021-07-15 | 2021-08-31 | 864331 | 631603.9 | 631603.9 | 631603.9 | 631603.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106466, contratista:, convocante:13 SECRETARIA DE DESAROLLO RURAL , monto:864331.0, importe_modificado:864331.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {1893146/proyecto_INICIO, 1893146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893153 | Proyecto de inversión | 903384 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903384.0, modificado:903384.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 7233 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 7233 | S | 5 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 367 PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD CON RUMBO , lon:-89.57565635, lat:19.39353656}} | 2021-09-17 | 2021-10-29 | 903384 | 79916.4 | 79916.4 | 79916.4 | 79916.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107192, contratista:, convocante:13 SECRETARIA DE DESAROLLO RURAL , monto:903384.0, importe_modificado:903384.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1893153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893363 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:141000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 20896 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 20896 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:164, direccion:EJIDO NUEVO PARAISO, 24646 NUEVO PARAÍSO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A LA CARRETERA FEDERAL KM186 PASANDO TOMAS AZNAR BARBACHANO DOBLADO Y BAJANDO AL RAMAL A SAN ANTONIO S, lon:-89.24147965, lat:18.11309996}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 141000 | 141000 | 70516.05 | 70516.05 | 70516.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_VIVIENDA_FISE_SH_001_2021, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:869698.0, importe_modificado:869698.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:27.0}} | {1893363/proyecto_INICIO, 1893363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895638 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD DZIBALCHÉN ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN - 94351 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 94351 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE 36 PUEBLO DZIBALCHÉN, 24611 DZIBALCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y , CALLE 36-A DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA HACIA LA CARRETERA 261 Y AVANZAR 14.5 KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE Y TOMAR A MANO IZQUIER, lon:-89.73396261, lat:19.45607582}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895717 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD CARLOS A MADRAZO ASENTAMIENTO CARLOS A MADRAZO - 96000 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 96000 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646 CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL A 31.5 KM Y DESPUES DOBLA A LA DERECHA A 61.9 KM SE ENCUENTRA LA , lon:-89.24815963, lat:18.03310007}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938334 | Proyecto de inversión | 889826.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889826.11, modificado:889826.11}} | J.N. ALVARO MUÑOZ QUERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:889.83, meta_modificada:889.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 2, 0, ESPERANZA, C.P. 24706, lon:-90.2258, lat:20.0397}} | 2021-04-19 | 2021-06-18 | 889826.11 | 889826.11 | 889826.09 | 889826.09 | 889826.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-007-2021, contratista:PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:889826.11, importe_modificado:889826.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:889.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938348 | Proyecto de inversión | 610346.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610346.38, modificado:610346.38}} | J.N. FEDERICO FROEBEL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.35, meta_modificada:610.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA FUNDADORES, 0, AREA AH-KIM-PECH, C.P. 24028, lon:-90.526259, lat:19.855324}} | 2021-05-10 | 2021-07-08 | 610346.38 | 610346.38 | 578846.16 | 578846.16 | 578846.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-016-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:610346.38, importe_modificado:610346.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938356 | Proyecto de inversión | 1245975.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245975.17, modificado:1245975.17}} | PRIM. AQUILES SERDAN, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.98, meta_modificada:1245.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414, lon:-90.7134, lat:18.9635}} | 2021-06-07 | 2021-08-06 | 1245975.17 | 1245975.17 | 1245975.16 | 1245975.16 | 1245975.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-030-2021, contratista:CONAVASUR, S.A. DE .C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1245975.17, importe_modificado:1245975.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938361 | Proyecto de inversión | 335100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335100.0, modificado:335100.0}} | TELESECUNDARIA NO. 22, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.1, meta_modificada:335.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24646, lon:-89.2267, lat:17.9596}} | 2021-06-07 | 2021-08-05 | 335100 | 335100 | 314538.49 | 314538.49 | 314538.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-039-2021, contratista:CONSTRUCTORES YAXKIN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:335100.0, importe_modificado:335100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938362 | Proyecto de inversión | 1584939.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584939.99, modificado:1584939.99}} | PRIM. JUAN DE LA CABADA VERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 89 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1584.94, meta_modificada:1584.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES, 0, AMPLIACION REVOLUCION, C.P. 24085, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-06-07 | 2021-08-11 | 1584939.99 | 1584939.99 | 1468651.18 | 1468651.18 | 1468651.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-031-2021, contratista:MISORT CONSULTORIA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1584939.99, importe_modificado:1584939.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1553.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938366 | Proyecto de inversión | 1342523.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342523.85, modificado:1342523.85}} | TELESECUNDARIA NO. 08, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.52, meta_modificada:1342.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN PABLO PIXTUN, C.P. 24413, lon:-90.731944, lat:19.133611}} | 2021-06-28 | 2021-09-01 | 1342523.85 | 1342523.85 | 649529.89 | 649529.89 | 649529.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-048-2021, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1342523.85, importe_modificado:1342523.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938370 | Proyecto de inversión | 598756.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598756.26, modificado:598756.26}} | PRIM. JOSE IGNACIO RIVAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 86 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.76, meta_modificada:598.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE ARTICULO 123, 147, NINGUNO, C.P. 24440, lon:-90.4451, lat:19.5137}} | 2021-06-21 | 2021-09-18 | 598756.26 | 598756.26 | 422551.92 | 422551.92 | 422551.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-060-2021, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:598756.26, importe_modificado:598756.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939939 | Proyecto de inversión | 1704603.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704603.23, modificado:1704600.62}} | CALLE 17 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29 DE LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3120.0, meta_modificada:3120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:24354 División del Nte, Camp., México, lon:-90.7640899, lat:18.5292775}} | 2021-04-08 | 2021-06-06 | 1704600.62 | 1704600.62 | 1704600.62 | 1704600.62 | 1704600.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E26-2021, contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1704603.23, importe_modificado:1704603.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3120.0}} | {1939939/proyecto_INICIO, 1939939/proyecto_FIN, 1939939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939981 | Proyecto de inversión | 1166171.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166171.78, modificado:1043201.27}} | CALLE MORELOS ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3089 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2020.0, meta_modificada:2020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palizada, Camp., México, lon:-92.0914799, lat:18.2545777}} | 2021-04-19 | 2021-06-17 | 1043201.27 | 1043201.27 | 1043201.27 | 1043201.27 | 1043201.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E32-2021, contratista:LAS MURALLAS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1166171.78, importe_modificado:1166171.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2020.0}} | {1939981/proyecto_FIN, 1939981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940145 | Proyecto de inversión | 5258568.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5258568.04, modificado:5258568.04}} | UNIDAD DEPORTIVA XPUJIL 2DA ETAPA, LOCALIDAD XPUJIL, MUNICIPIO CALAKMUL, (CONSTRUCCIÓN) PARTIDA 2B CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL 2A ETAPA (CAMPO DE FÚTBOL SOCCER E INSTALACIÓN ELÉCTRICA). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3984 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7884.0, meta_modificada:7884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil, Camp., México, lon:-89.3935247, lat:18.5054461}} | 2021-03-19 | 2021-07-13 | 5248203.88 | 5258568.04 | 5248203.88 | 5248203.88 | 5248203.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7884.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940155 | Proyecto de inversión | 4927777.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4927777.79, modificado:4927777.79}} | UNIDAD DEPORTIVA XPUJIL 2DA ETAPA, LOCALIDAD XPUJIL, MUNICIPIO CALKMUL (CONSTRUCCIÓN), PARTIDA 4D. CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL 2DA ETAPA (GRADAS, BAÑOS Y ANDADOR) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3984 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.94, meta_modificada:496.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil, Camp., México, lon:-89.3935247, lat:18.5054461}} | 2021-03-19 | 2021-07-13 | 4926759.28 | 4927777.79 | 4926759.28 | 4926759.28 | 4926759.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940245 | Proyecto de inversión | 4611081.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4611081.84, modificado:4611081.84}} | CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN /CONSTRUCCIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 4851 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1769.22, meta_modificada:1769.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:24325 Nuevo Progreso, Camp., México, lon:-92.2911454, lat:18.6225734}} | 2021-04-24 | 2021-10-10 | 3628967.62 | 4611081.84 | 3628967.62 | 3628967.62 | 3628967.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1415.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940263 | Proyecto de inversión | 3459731.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3459731.62, modificado:3459731.62}} | PARQUE DE LA LOCALIDAD DE ICH - EK EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN (REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 970 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2619.0, meta_modificada:2619.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:Hopelchen-Campeche, Ich-Ek, Camp., México, lon:-89.9657971, lat:19.7345449}} | 2021-03-16 | 2021-07-10 | 3459727.76 | 3459731.62 | 3459727.76 | 3459727.76 | 3459727.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2619.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940499 | Proyecto de inversión | 1045630.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045630.83, modificado:1045630.83}} | UNIDAD DEPORTIVA DE HECELCHAKÁN, LOCALIDAD HECELCHAKÁN, MUNICIPIO HECELCHAKÁN. PARTIDA 3.- REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 10285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1496.0, meta_modificada:1496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Hecelchakán, Camp., México, lon:-90.1354586, lat:20.1819021}} | 2021-03-25 | 2021-07-19 | 1045630.82 | 1045630.83 | 1045630.82 | 1045630.82 | 1045630.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1496.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940752 | Proyecto de inversión | 1973012.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973012.25, modificado:0.0}} | CALLE 8 ENTRE CALLE 6 Y CEMENTERIO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TENABO, MUNICIPIO DE TENABO (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 7543 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7600.0, meta_modificada:7600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 8 332, Centro, 24700 Tenabo, Camp., México, lon:-90.22546113, lat:20.04165986}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E58-2021, contratista:CARLOS ALBERTO DUARTE GOMEZ, convocante:SEDUOPI, monto:1973012.25, importe_modificado:1973012.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1940752/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CONVENIO DE CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN DEL CONTRATO (SE ENVIÓ AL CORREO DE PROGR. Y PRESUPUESTOS . DE FINANZAS), trimestre:3.0, usuario:irvinamaldonadoe, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940764 | Proyecto de inversión | 140760 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140760.0, modificado:140760.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN, MUNICIPIO DE CALKINI (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 1858 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:San Antonio Sahcabchén, Camp., México, lon:-90.1363888, lat:20.3083333}} | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 140541.26 | 140760 | 140541.26 | 140541.26 | 140541.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101283, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:140760.0, importe_modificado:140760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1940764/proyecto_INICIO, 1940764/proyecto_FIN, 1940764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940769 | Proyecto de inversión | 353750 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353750.0, modificado:353750.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE, MUNICIPIO DE DZITBALCHE. (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 11686 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Dzitbalché, Camp., México, lon:-90.0583287, lat:20.3219354}} | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 353750 | 353623.86 | 353623.86 | 353623.86 | 353623.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101284, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:353750.0, importe_modificado:353750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {1940769/proyecto_INICIO, 1940769/proyecto_PROCESO, 1940769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940782 | Proyecto de inversión | 376908 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376908.0, modificado:376908.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON, MUNICIPIO DE CHAMPOTON (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 30881 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Champotón, Camp., México, lon:-90.7200237, lat:19.3471645}} | 2021-04-19 | 2021-05-03 | 376308.07 | 376908 | 376308.07 | 376308.07 | 376308.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101272, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:376908.0, importe_modificado:376908.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}} | {1940782/proyecto_INICIO, 1940782/proyecto_FIN, 1940782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940858 | Proyecto de inversión | 1212100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212100.0, modificado:1212100.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, MUNICIPIO DE ESCARCEGA (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 29477 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escárcega, Camp., México, lon:-90.7390245, lat:18.6101834}} | 2021-04-19 | 2021-05-19 | 1211517.7 | 1212100 | 1211517.7 | 1211517.7 | 1211517.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101398, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:1212100.0, importe_modificado:1212100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15000.0}} | {1940858/proyecto_PROCESO, 1940858/proyecto_INICIO, 1940858/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201941359 | Acción | 1792801.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792801.19, modificado:1792801.19}} | ESTUDIO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHE, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 10986 - 1 | N | 0 | 0 | 11686 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Dzitbalché, Camp., México, lon:-90.0583287, lat:20.3219354}} | 2021-04-05 | 2021-08-13 | 1528005.2 | 1792801.19 | 1792794.56 | 1792794.56 | 1504341.17 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPEC-SERV-IO-04-21-C, contratista:ROSENDO NARANJO TREJO, convocante:CAPAE, monto:1792801.19, importe_modificado:1792801.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1941359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201941361 | Proyecto de inversión | 1147628.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147628.73, modificado:1145764.81}} | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED) EN LA LOCALIDAD DE MAYA TECÚN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 11043 - 1 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:Maya Tecún I, Camp., México, lon:-90.5062395, lat:19.1534184}} | 2021-04-19 | 2021-06-30 | 1145764.81 | 1145764.81 | 1145764.81 | 1145764.81 | 1145764.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-07-21-1, contratista:JAHASIEL CORONADO VELÁZQUEZ, convocante:CAPAE, monto:1147628.73, importe_modificado:1147628.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1941361/proyecto_INICIO, 1941361/proyecto_PROCESO, 1941361/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201941442 | Adquisición | 20800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20800.0, modificado:20800.0}} | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES / REPUVE (FASP/2021) (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | CESP | 10982 - 1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prol de la Calle 7, Kanisté, Campeche, Camp., México, lon:-90.5515816, lat:19.8239855}} | 2021-03-16 | 2021-12-31 | 20798.8 | 20798.8 | 20798.8 | 20798.8 | 20798.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958005 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALKINÍ LOCALIDAD TEPAKÁN ASENTAMIENTO TEPAKAN - 154231 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 154231 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CALKINÍ SALESDE LA CALLE 20 HACIA LA AV. EDUARDO GARCIA SUBIENDO POR LA CALLE 18 UNA CUADRA LLEGANDO A LA ESQUINA CON LA CALLE 13 TOMANDO ESTA , lon:-90.04433317, lat:20.39552574}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958142 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD EL TULIPÁN EL IMPOSIBLE ASENTAMIENTO EL TULIPÁN EL IMPOSIBLE - 163216 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 163216 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:670, direccion:RANCHERIA EL TULIPÁN (EL IMPOSIBLE), 24347 EL TULIPÁN (EL IMPOSIBLE), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAR LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR A MANO IZQUI, lon:-90.55631296, lat:17.96642914}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958161 | Proyecto de inversión | 104971.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104971.3, modificado:104971.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TENABO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 164221 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 164221 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.55, meta_modificada:258.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 180 CHENCOLLITENABO Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 27.4 SIN PERDER LA MISMA, lon:-90.1530593, lat:19.82301382}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 104971.3 | 104971.3 | 104971.3 | 104971.3 | 31491.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/AD/FISE/ MEJORAMIENTO/CODESVI/002/2021-3, contratista:CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE S.A.S. DE CV., convocante:CODESVI, monto:104971.3, importe_modificado:104971.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.55}} | {1958161/proyecto_INICIO, 1958161/proyecto_FIN, 1958161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958265 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUN EK ASENTAMIENTO CHUN EK - 167635 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 167635 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:PUEBLO CHUN-EK, 24610 CHUN-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE HOPELCHEN TOMAS LA CALLE 18 HACIA EL SUR HASTA LLEGAR A LA FRUTERIA FLOR Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y CONTINUAR SOBRE ESTA MISMA LA 261 Y SEGUI, lon:-89.19172184, lat:19.18475989}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958288 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN - 168089 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 168089 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 16 BARRIO SAN MARTÍN, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE CALLE 18, CALLE CALLE 25 DEL CABECERA DE HOPELCHÉN TE TOMAS LA CALLE 23 QUE ESTA EN EL CENTRO CON DIRECCIÓN AL SURESTE Y DOB, lon:-89.84426203, lat:19.74199694}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958333 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO CENTRO HECELCHAKÁN - 169224 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 169224 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 19 BARRIO CENTRO HECELCHAKÁN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 14 Y CALLE CALLE 12, CALLE CALLE 15 DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA DE HECELCHAKÁN TOMAS LA CALLE 20 HACIA EL NOROESTE H, lon:-90.12953312, lat:20.17727739}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958382 | Proyecto de inversión | 159857.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159857.06, modificado:159857.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO TENABO CENTRO - 169638 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 169638 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR CALLE 8 HACIA C. 11A. A 230 METROSCONTINÚA POR C. 8B A 240 METROSGIRA A LA IZQUIERDA HACIA C. 4 A 100 METROSCO, lon:-90.2260308, lat:20.05377752}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 159857.06 | 159857.06 | 159857.06 | 159857.06 | 159857.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/TENABO/012/2021-1-1, contratista:CINDI EIRENI CAHUICH TAPIA, convocante:CODESVI, monto:159857.06, importe_modificado:159857.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.9}} | {1958382/proyecto_INICIO, 1958382/proyecto_PROCESO, 1958382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958707 | Proyecto de inversión | 235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235000.0, modificado:235000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICA EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 177876 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 177876 | S | 141 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:PUEBLO SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE PALIZADA TOMAS LA CALL MANUEL DOBLADO CON DIRECCIÓN AL NORTE HACIA LA CALLE AVIACIÓN TOMAR ESTA Y SEGUIR SOBRE LA MISMA HASTA DAR CO, lon:-92.09503692, lat:18.3330823}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958728 | Proyecto de inversión | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:215000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA - 178143 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 178143 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE IGNACIO RAMÍREZ Y CALLE CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS DE LA CABECERA DE PALIZADA PARTES DESDE EL PARQUE PRINC, lon:-92.09040358, lat:18.25412905}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958981 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD EL BORBOTÓN - 183930 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 183930 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:PUEBLO EL BORBOTÓN, 24205 EL BORBOTÓN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE PALIZADA PARTIR DESDE LA TERMINAR DE AUTOBUSES DEL SUR SOBRE LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ TOMAR ESTA Y CONTINUAR CON DIRECCIÓN AL OESTE HA, lon:-92.12343163, lat:18.2006153}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000497 | Proyecto de inversión | 823332.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823332.92, modificado:823332.92}} | TELESECUNDARIA NO. 107, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.33, meta_modificada:823.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:320, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-91.9186, lat:18.332}} | 2021-07-19 | 2021-09-16 | 823332.92 | 823332.92 | 767350.47 | 767350.47 | 767350.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-087-2021, contratista:WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:823332.92, importe_modificado:823332.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.33}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000509 | Proyecto de inversión | 957933.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957933.81, modificado:957933.81}} | PRIM. CUAUHTEMOC, CONSTRUCCION DE SANITARIO M-4 Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.93, meta_modificada:957.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:238, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0087, lat:18.2653}} | 2021-06-28 | 2021-09-06 | 957933.81 | 957933.81 | 287380.14 | 287380.14 | 287380.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-057-2021, contratista:CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:957933.81, importe_modificado:957933.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.38}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000514 | Proyecto de inversión | 2794225.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2794225.13, modificado:2794225.13}} | ESC. SEC. TEC. NO. 17, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 269 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2794.23, meta_modificada:2794.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 105, 25, AMPLIACION BELLAVISTA, C.P. 24020, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-06-28 | 2021-09-06 | 2794225.13 | 2794225.13 | 1089974.03 | 1089974.03 | 1089974.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-051-2021, contratista:ISRAEL FRANCISCO MIS CHUC, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2794225.13, importe_modificado:2794225.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1089.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000551 | Proyecto de inversión | 1154641.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154641.32, modificado:1154641.32}} | TELESECUNDARIA NO. 91, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 49 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.64, meta_modificada:1154.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SANTACRUZ, C.P. 24916, lon:-90.239722, lat:20.398333}} | 2021-08-02 | 2021-10-11 | 1154641.32 | 1154641.32 | 551896.29 | 551896.29 | 551896.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-100-2021, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1154641.32, importe_modificado:1154641.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.32}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000553 | Proyecto de inversión | 2337989.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2337989.47, modificado:2337989.47}} | J.N. IRMA CABAÑAS FERRER, CONSTRUCCION DE 1 AULA DE USOS MULTIPLES, SERVICIO SANITARIO, BODEGA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2337.99, meta_modificada:2337.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:AVENIDA CARRETERA DEL GOLFO, 0, NUEVO PROGRESO, C.P. 24325, lon:-92.292224, lat:18.622531}} | 2021-08-02 | 2021-10-21 | 2337989.47 | 2337989.47 | 701396.84 | 701396.84 | 701396.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-102-2021, contratista:REPRESENTACIONES ALDO DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2337989.47, importe_modificado:2337989.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000565 | Proyecto de inversión | 849610.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:849610.2, modificado:849610.2}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.61, meta_modificada:849.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.1374, lat:18.4185}} | 2021-07-19 | 2021-09-27 | 849610.2 | 849610.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-016-2021, contratista:LEONARDO DAVID CAHUICH VALLE, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:849610.2, importe_modificado:849610.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000579 | Proyecto de inversión | 845197.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:845197.05, modificado:845197.05}} | PRIM. FRANCISCO VILLA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.2, meta_modificada:845.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:369, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.6677, lat:18.0721}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 845197.05 | 845197.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-030-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:845197.05, importe_modificado:845197.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302001144 | Proyecto de inversión | 733242.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733242.2, modificado:733242.2}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA CALLE 33 EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI. (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 6511 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11090.0, meta_modificada:11090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:calkini, lon:-90.050739, lat:20.371226}} | 2021-07-30 | 2021-08-13 | 730290.53 | 733242.2 | 730290.53 | 730290.53 | 730290.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105351, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:733242.2, importe_modificado:733242.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11090.0}} | {2001144/proyecto_PROCESO, 2001144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302001160 | Proyecto de inversión | 185893.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142376.4, modificado:142376.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43516.79, modificado:43516.79}} | MANTENIMIENTO DEL APROCHE DEL PUENTE TUBULAR DEL CAMINO (NAYARIT DE CASTELLOT - ORTIZ ÁVILA) KM 3+000 MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 30881 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CENTRO CHAMPOTON, lon:-90.723891, lat:19.356219}} | 2021-09-01 | 2021-09-07 | 43516.79 | 185893.19 | 43516.79 | 43516.79 | 43516.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/067/2021, contratista:ESTUDIOS E INGENIERÍA FRANCAR, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:185893.19, importe_modificado:185893.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2001160/proyecto_PROCESO, 2001160/proyecto_FIN, 2001160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEBE AGREGAR LA FUNETE DE FINANCIAMIENTO FOPET 2020, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:se devuelve a solicitud del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:se devuelve a solicitud del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:se devuelve a solicitud del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2021-10-12}, obs5: {observación:se devuelve a solicitud del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | CAM180301399871 | Proyecto de inversión | 552333.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552333.23, modificado:272742.55}} | CALLE CIRICOTE ENTRE CALLE PERÚ Y CALLE GUAYABA, FRACCIONAMIENTO FLOR DE LIMÓN (RECONSTRUCCIÓN), EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI | FP-52 | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CIRICOTE ENTRE CALLE PERÚ Y CALLE GUAYABA, FRACCIONAMIENTO FLOR DE LIMÓN, lon:-90.539649, lat:19.844814}} | 2018-07-19 | 2018-08-17 | 272742.55 | 272742.55 | 272742.55 | 272742.55 | 272742.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/075/2018, contratista:CONSTRUCTORA DE CAMINOS Y PUENTES DE CAMPECHE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:552333.23, importe_modificado:552333.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.0}} | {1399871/proyecto_INICIO, 1399871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200201708551 | Proyecto de inversión | 753483.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753483.89, modificado:753483.89}} | PRIM JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.48, meta_modificada:753.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:382, direccion:CALLE SIN NOMBRE, 0, NINGUNO, C.P. 24333, lon:-90.9253, lat:18.0771}} | 2020-05-02 | 2020-06-30 | 753483.89 | 753483.89 | 746001.02 | 746001.02 | 746001.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-012-2020, contratista:CONSTRUCCIONES PROYECTOS E INGENIERIA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:753483.89, importe_modificado:753483.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714500 | Proyecto de inversión | 518444.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:518444.53, modificado:518444.53}} | J.N. 24 DE FEBRERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.44, meta_modificada:518.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:194, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24347, lon:-90.605, lat:17.886667}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 518444.53 | 518444.53 | 435571.48 | 435571.48 | 435571.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-037-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MONSEGO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:518444.53, importe_modificado:518444.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714507 | Proyecto de inversión | 618391.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:618391.28, modificado:618391.28}} | PRIMARIA NIÑOS HÉROES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.39, meta_modificada:618.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:218, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24435, lon:-90.25, lat:19.225833}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 618391.28 | 618391.28 | 379737.02 | 379737.02 | 379737.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-044-2020, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:618391.28, importe_modificado:618391.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714508 | Proyecto de inversión | 517582.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:517582.37, modificado:517582.37}} | J.N. PROFA. MARÍA MERCEDES BARREDO HERRERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.58, meta_modificada:517.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24205, lon:-92.055, lat:18.2269}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 517582.37 | 517582.37 | 347741.98 | 347741.98 | 347741.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-045-2020, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:517582.37, importe_modificado:517582.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875017 | Proyecto de inversión | 2461612.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2461612.44, modificado:2461612.44}} | CONALEP PLANTEL DZITBALCHE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 300 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2461.61, meta_modificada:2461.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.0568, lat:20.3207}} | 2020-12-21 | 2021-03-21 | 2461612.44 | 2461612.44 | 738483.73 | 738483.73 | 738483.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-060-2020, contratista:CALKIM INTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2461612.44, importe_modificado:2461612.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.41}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875019 | Proyecto de inversión | 1346953.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1346953.52, modificado:1346953.52}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 04, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 23 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1346.95, meta_modificada:1346.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCORDIA, 0, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085, lon:-90.49521, lat:19.833089}} | 2020-12-21 | 2021-03-21 | 1346953.52 | 1346953.52 | 404086.06 | 404086.06 | 404086.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-062-2020, contratista:VICTOR MANUEL BURGOS PECH, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1346953.52, importe_modificado:1346953.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875022 | Proyecto de inversión | 516395.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:516395.74, modificado:516395.74}} | J.N. LA CHIQUITA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.4, meta_modificada:516.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.718333, lat:18.628333}} | 2021-01-02 | 2021-03-02 | 516395.74 | 516395.74 | 358555.7 | 358555.7 | 358555.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-067-2020, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:516395.74, importe_modificado:516395.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875035 | Proyecto de inversión | 1491007.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1491007.53, modificado:1491007.53}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 93 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1491.01, meta_modificada:1491.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS, 0, FRANCISCO I. MADERO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 1491007.53 | 1491007.53 | 447302.26 | 447302.26 | 447302.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-080-2020, contratista:RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1491007.53, importe_modificado:1491007.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101884779 | Adquisición | 2785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2785000.0, modificado:2785000.0}} | Adquisición de 201 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para la Fiscalia General del Estado de campeche | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 10870, 10862 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Sascalum, Campeche, Camp., México, lon:-90.5316904, lat:19.8164231}} | 2021-02-17 | 2021-12-31 | 2785000 | 228805.94 | 228805.94 | 228805.94 | 228805.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101885299 | Proyecto de inversión | 2248241.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2248241.04, modificado:2248234.53}} | CALLE 26 ENTRE 31 Y CALLE 39 DE LA LOCALIDAD DE DZIBALCHÉN, MUNICIPIO HOPELCHÉN (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2340 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3383.0, meta_modificada:3383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:Dzibalchén, Camp., México, lon:-89.7313888, lat:19.4591666}} | 2021-03-05 | 2021-05-06 | 2248234.53 | 2248234.53 | 2248234.53 | 2248234.53 | 2248234.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E5-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NEVADA, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2248241.04, importe_modificado:2248241.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3383.0}} | {1885299/proyecto_INICIO, 1885299/proyecto_PROCESO, 1885299/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101885315 | Proyecto de inversión | 2510021.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510021.97, modificado:2474673.81}} | CALLE 21 ENTRE CALLE 16 Y CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH, MUNICIPIO HOPELCHEN (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 477 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:Calle 21 192, Centro, Hopelchén, Camp., México, lon:-89.8469317, lat:19.74587782}} | 2021-03-01 | 2021-04-29 | 2474673.81 | 2474673.81 | 2474673.81 | 2474673.81 | 2474673.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E2-2021, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:SEDUOPI, monto:2510021.97, importe_modificado:2510021.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1885315/proyecto_INICIO, 1885315/proyecto_PROCESO, 1885315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101886145 | Adquisición | 6135852.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6135852.55, modificado:6135852.55}} | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN/ RED (FASP/2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | CESP | 10875 - 1 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México, lon:-90.56323707, lat:19.82422397}} | 2021-03-11 | 2021-12-31 | 6135852.06 | 6135852.06 | 3067926.03 | 3067926.03 | 3067926.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101887907 | Adquisición | 405903 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405903.0, modificado:405903.0}} | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES SNI (FASP 2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaria de Seguridad Publica | 10936 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 365430 | 405903 | 365430 | 365430 | 365430 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101888091 | Adquisición | 78600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78600.0, modificado:78600.0}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SIST. PEN. (FASP 2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Pública | 10933 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 77799.14 | 78600 | 77799.14 | 77799.14 | 77799.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893058 | Proyecto de inversión | 281250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281250.0, modificado:280476.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO KESTÉ - 1302 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 1302 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE CARDENAS Y CALLE FASUSTINO SANCHEZ, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 180 TRAMO CHAMPOTON CAMPECHE, lon:-90.51264165, lat:19.50005802}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 280476.6 | 280476.6 | 280476.6 | 280476.6 | 280476.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO_DOSP_FISE_SE_002_002/2021, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:2430797.2, importe_modificado:2.4307972E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1893058/proyecto_INICIO, 1893058/proyecto_FIN, 1893058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893067 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299977.62}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 1366 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1366 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. KM 31+300 CARRETERA CAOBAS - JUSTO SIERRA - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 668 EJIDO , 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , UNO DE LOS ABREVADEROS SE UBICA EN LA ZONA , lon:-89.18876903, lat:18.22603724}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 299977.62 | 299977.62 | 271334.05 | 271334.05 | 271334.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_FISE_TJ_001_2021, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2249832.16, importe_modificado:2249832.16}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.8}} | {1893067/proyecto_INICIO, 1893067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893077 | Proyecto de inversión | 140625 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140625.0, modificado:139842.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO MIRADOR II - 1879 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTOD E CHAMPOTON | 1879 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 39 COLONIA MIRADOR II, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL CHAMPOTON POR LA CALLE LUIS DONLALDP COLOCIO EN DIRECCION A ESCA, lon:-90.72100559, lat:19.32513774}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 139842.45 | 139842.45 | 139842.45 | 139842.45 | 139842.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO_DOSP_FISE_SE_003_003/2021, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:652598.1, importe_modificado:652598.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1893077/proyecto_INICIO, 1893077/proyecto_FIN, 1893077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893079 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149988.81}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD ONCE DE MAYO ASENTAMIENTO ONCE DE MAYO - 1979 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1979 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO ONCE DE MAYO - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO 11 DE MAYO, 24647 ONCE DE MAYO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE ONCE DE MAYO SE TOMA EL FINAL DE LA CA, lon:-89.47888716, lat:18.08478911}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 149988.81 | 149988.81 | 135667.03 | 135667.03 | 135667.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_FISE_TJ_001_2021, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2249832.16, importe_modificado:2249832.16}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.9}} | {1893079/proyecto_INICIO, 1893079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893081 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:279569.36}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO ARENAL - 2063 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 2063 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 39 COLONIA ARENAL, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA CARLOS SANSOREZ PEREZ Y CALLE 20, CALLE 41 TOAMNDO DE REFERENCIA EL EL ACCESO POR EL PUNTE DELÑ RIO CHAMPOTON SE TOMA AL AVE. CRLOS SANSORES PEREZ QU, lon:-90.73674183, lat:19.32903134}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 279569.26 | 279569.36 | 276889.76 | 276889.76 | 276889.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO_DOSP_FISE_SE_001_001/2021, contratista:FRAGUADO CONSTRUCCIONES CONSERVACIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:1997698.26, importe_modificado:1997698.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.5}} | {1893081/proyecto_PROCESO, 1893081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893088 | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1039894.47}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL LOCALIDAD EL CHICHONAL ASENTAMIENTO EL CHICHONAL - 2153 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2153 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:EJIDO EL CHICHONAL, 24643 EL CHICHONAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 186 RUMBO A ESCARCEGA Y SE AVANZA 17.800 KM Y DEL LADO IZQUIERDO SE ENCUEN, lon:-89.55431849, lat:18.52525242}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 1039894.47 | 1039894.47 | 1012180.23 | 1012180.23 | 1012180.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_002_2021, contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2479748.34, importe_modificado:2479748.34}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:12.0}} | {1893088/proyecto_PROCESO, 1893088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893091 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1439853.87}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO CONHUÁS ASENTAMIENTO NUEVO CONHUAS - 2641 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2641 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CALAKMUL SOBRE LA CARRETERA MEX 186 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 61.100 KM Y DEL MARCO IZQUIERDO SE ENCUEN, lon:-89.91650917, lat:18.53830153}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 1439853.87 | 1439853.87 | 1401480.31 | 1401480.31 | 1401480.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_002_2021, contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2479748.34, importe_modificado:2479748.34}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:17.0}} | {1893091/proyecto_PROCESO, 1893091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893141 | Proyecto de inversión | 844692 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844692.0, modificado:844692.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN CAMPECHE LOCALIDAD CASTAMAY ASENTAMIENTO CASTAMAY - 6337 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 6337 | S | 3 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO DE LA LOCALIDAD, HACIA EL SUROESTE INCIA EL CAMINO - HACIA EL OESTE DESDE EL INICIO DEL CAMINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO CASTAMAY, 24517 CASTAMAY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE, lon:-90.44491437, lat:19.83483998}} | 2021-07-15 | 2021-08-31 | 844692 | 678468.31 | 678468.31 | 678468.31 | 678468.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107189, contratista:, convocante:13 SECRETARIA DE DESAROLLO RURAL , monto:844692.0, importe_modificado:844692.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1893141/proyecto_INICIO, 1893141/proyecto_FIN, 1893141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893151 | Proyecto de inversión | 865607 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865607.0, modificado:865607.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN CALAKMUL LOCALIDAD CARLOS A MADRAZO ASENTAMIENTO CARLOS A MADRAZO - 7142 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 7142 | S | 2 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NOROESTE DE LA LOCALIDA DE CARLOS A MADRAZO - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 15 EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646 CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDA, lon:-89.24725606, lat:18.0362473}} | 2021-08-16 | 2021-09-30 | 865607 | 486710.38 | 486710.38 | 486710.38 | 486710.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106464, contratista:, convocante:13 SECRETARIA DE DESAROLLO RURAL , monto:865607.0, importe_modificado:865607.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1893151/proyecto_INICIO, 1893151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895629 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 93868 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 93868 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:RANCHERIA LOS ÁNGELES, 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL AVANZA 31.2 KM Y DOBLA A LA DERECHA Y A 24.8 KM LLEGAS A LA LOCALIDAD DE LOS ANGE, lon:-89.18004689, lat:18.21510328}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895692 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ICAICHÉ ASENTAMIENTO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ICAICHÉ - 95583 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 95583 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:EJIDO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), 24646 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL A 31.5 KM DOBLAS A LA DERECHA A 46.8 , lon:-89.17020467, lat:18.0713861}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895709 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO VERACRUZ ASENTAMIENTO NUEVO VERACRUZ - 95893 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 95893 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, direccion:RANCHERIA NUEVO VERACRUZ, 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJI DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL A 31.5 KM DOBLA A LA DERECHA Y A 48.8 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD , lon:-89.17232405, lat:18.05547055}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895725 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO ASENTAMIENTO OTRO - 96111 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 96111 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:164, direccion:EJIDO NUEVO PARAISO, 24645 NUEVO PARAÍSO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.5 KM DOBLANDO A LA DERECHA A 41.3 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO BENEFICIA, lon:-89.2413738, lat:18.11129165}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895740 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCUPIL ASENTAMIENTO XCUPIL - 96648 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 96648 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, direccion:RANCHERIA XCUPIL, 24605 XCUPIL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA HASTA INCORPORARSE A LA CARRETERA 261 Y AVANZA UNA DISTANCIA DE 9.5KM PARA LLEGARE A LA LOCALIDAD DE XCUPIL LA CUAL SE E, lon:-89.86222391, lat:19.66759439}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938345 | Proyecto de inversión | 653248.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653248.19, modificado:653248.19}} | J.N. CHICHEN ITZA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION EN ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 65 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.25, meta_modificada:653.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:CALLE NINGUNO, 0, UKUM, C.P. 24615, lon:-89.334722, lat:19.2425}} | 2021-04-14 | 2021-06-12 | 653248.19 | 653248.19 | 408204.69 | 408204.69 | 408204.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFFEC-OP-FAMR-PF-009-2021, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:653248.19, importe_modificado:653248.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938355 | Proyecto de inversión | 2110493.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110493.17, modificado:2110493.17}} | TELESECUNDARIA NO. 60, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2110.49, meta_modificada:2110.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, direccion:CALLE NINGUNO, 0, PIXOYAL, C.P. 24414, lon:-90.598889, lat:18.935}} | 2021-06-07 | 2021-08-12 | 2110493.17 | 2110493.17 | 1949661.22 | 1949661.22 | 1949661.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-029-2021, contratista:CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2110493.17, importe_modificado:2110493.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2110.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938359 | Proyecto de inversión | 1280798.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280798.69, modificado:1280798.69}} | TELESECUNDARIA NO. 58, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.8, meta_modificada:1280.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24415, lon:-90.3953, lat:19.1458}} | 2021-06-14 | 2021-08-13 | 1280798.69 | 1280798.69 | 1044036.48 | 1044036.48 | 1044036.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-036-2021, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1280798.69, importe_modificado:1280798.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938365 | Proyecto de inversión | 497297.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497297.65, modificado:497297.65}} | TELESECUNDARIA NO. 38, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.3, meta_modificada:497.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE ARTICULO 123, 0, NINGUNO, C.P. 24450, lon:-90.4451, lat:19.5137}} | 2021-06-21 | 2021-08-19 | 497297.65 | 497297.65 | 431025.28 | 431025.28 | 431025.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-047-2021, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:497297.65, importe_modificado:497297.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938581 | Proyecto de inversión | 666526.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:666526.33, modificado:666526.33}} | PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.53, meta_modificada:666.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:970, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24373, lon:-90.271, lat:18.5005}} | 2021-05-31 | 2021-09-28 | 666526.33 | 666526.33 | 199957.9 | 199957.9 | 199957.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-005-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NEMESIS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:666526.33, importe_modificado:666526.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939617 | Proyecto de inversión | 1678987.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678987.33, modificado:1678950.09}} | CALLE SIN NOMBRE POR AV. HEROE DE NACOZARI COLONIA MULTUNCHAC EN LA LOC DE SAN FCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3020.0, meta_modificada:3020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Campeche, Camp., México, lon:-90.5349087, lat:19.8301251}} | 2021-03-26 | 2021-04-08 | 1678950.09 | 1678950.09 | 1678950.09 | 1678950.09 | 1678950.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E14-2021, contratista:COVILH, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1678987.33, importe_modificado:1678987.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3020.0}} | {1939617/proyecto_INICIO, 1939617/proyecto_PROCESO, 1939617/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939657 | Proyecto de inversión | 2015965.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015965.39, modificado:2015965.39}} | CALLE 29 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14 EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE, MUNICIPIO DE DZITBALCHE (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 11686 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 29, San Roque, Dzitbalché, Camp., México, lon:-90.0555989, lat:20.3244329}} | 2021-03-29 | 2021-06-26 | 1890727.31 | 2015965.39 | 1890727.31 | 1890727.31 | 1890727.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E12-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS EL REHILETE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2015965.39, importe_modificado:2015965.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}} | {1939657/proyecto_INICIO, 1939657/proyecto_PROCESO, 1939657/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939875 | Proyecto de inversión | 2856768.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2856768.67, modificado:2841222.29}} | CALLE 23 ENTRE CALLE 18 Y F.F.C.C., EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 14934 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5060.0, meta_modificada:5060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calkiní, Camp., México, lon:-90.0504683, lat:20.3708555}} | 2021-04-16 | 2021-06-29 | 2841222.29 | 2841222.29 | 2841222.29 | 2841222.29 | 2841222.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E30-2021, contratista:INMOBILIARIA PUERTA DE MAR, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2856768.67, importe_modificado:2856768.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5060.0}} | {1939875/proyecto_INICIO, 1939875/proyecto_FIN, 1939875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939884 | Proyecto de inversión | 2180392.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180392.42, modificado:2179761.65}} | CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BRAVO EN LA LOCALIDAD DE SIHOCHAC, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2731 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3040.0, meta_modificada:3040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:Sihochac, Camp., México, lon:-90.5849024, lat:19.4993415}} | 2021-05-12 | 2021-08-09 | 2179761.65 | 2179761.65 | 2179761.65 | 2179761.65 | 2179761.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E55-2021, contratista:CONSTRUCCIONES WONG, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2180392.42, importe_modificado:2180392.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3040.0}} | {1939884/proyecto_INICIO, 1939884/proyecto_PROCESO, 1939884/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940014 | Proyecto de inversión | 832977.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832977.7, modificado:827250.18}} | DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE PALIZADA (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 630 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6090.0, meta_modificada:6090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:24205 Santa Isabel, Camp., México, lon:-92.095, lat:18.3349999}} | 2021-05-06 | 2021-10-02 | 827250.18 | 827250.18 | 827250.18 | 827250.18 | 827250.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E48-2021, contratista:AULIS Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:832977.7, importe_modificado:832977.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6090.0}} | {1940014/proyecto_INICIO, 1940014/proyecto_FIN, 1940014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940018 | Proyecto de inversión | 645297.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645297.85, modificado:640446.48}} | CALLE 29 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 18 EN LA LOCALIDAD DE POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 8694 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Pomuch, Camp., México, lon:-90.1743392, lat:20.1375301}} | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 640446.48 | 640446.48 | 640446.48 | 640446.48 | 640446.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/011/2021, contratista:ARC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:645297.85, importe_modificado:645297.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1940018/proyecto_INICIO, 1940018/proyecto_PROCESO, 1940018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940023 | Proyecto de inversión | 1467833.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467833.69, modificado:1467720.25}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE GONZALO CHAN CANUL Y CALLE RAFAEL RODRIGUEZ BARRERA CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL EJIDO JUNCAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 394 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.0, meta_modificada:518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:Palizada, Camp., México, lon:-92.0914799, lat:18.2545777}} | 2021-04-30 | 2021-05-29 | 1467720.25 | 1467720.25 | 1467720.25 | 1467720.25 | 1467720.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E45-2021, contratista:TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1467833.69, importe_modificado:1467833.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.0}} | {1940023/proyecto_INICIO, 1940023/proyecto_FIN, 1940023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940533 | Proyecto de inversión | 964247.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964247.39, modificado:964247.39}} | CANCHA DE LA COLONIA CARACOL EN LA CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DEL CARMEN (REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 169466 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2021-05-21 | 2021-08-13 | 691236.22 | 964247.39 | 691236.22 | 691236.22 | 691236.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940641 | Proyecto de inversión | 2846390.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846390.18, modificado:2846390.18}} | CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS) DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE (CONSTRUCCIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:929.0, meta_modificada:929.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:711, direccion:Carlos Cano Cruz, Camp., México, lon:-89.8869444, lat:19.3697222}} | 2021-03-16 | 2021-07-10 | 2846390.17 | 2846390.18 | 2846390.17 | 2846390.17 | 2846390.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:929.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940651 | Adquisición | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Construyendo el rumbo para un Campeche igualitario (Adquisición de quipos de computo) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto de la Mujer del Estado de Campeche |  | S | 4565 | 559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:9.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 53, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México, lon:-90.5352068, lat:19.8454395}} | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940838 | Proyecto de inversión | 330308 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330308.0, modificado:330308.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 8711 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Seybaplaya, Camp., México, lon:-90.6876356, lat:19.6392039}} | 2021-04-19 | 2021-05-04 | 329962.8 | 330308 | 329962.8 | 329962.8 | 329962.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101275, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:330308.0, importe_modificado:330308.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {1940838/proyecto_PROCESO, 1940838/proyecto_INICIO, 1940838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940891 | Proyecto de inversión | 2960632.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2960632.71, modificado:2960632.71}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA EL CENTRO DE MONITOREO, GESTIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGUNDA ETAPA (CONSTRUCCIÓN) LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO: CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático | 1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Tabasco 2, Fidel Velázquez, 24023 Campeche, Camp., México, lon:-90.49251258, lat:19.87205262}} | 2021-05-26 | 2021-08-23 | 1650177.44 | 2960632.71 | 1650177.44 | 1650177.44 | 1650177.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSOP/035/2021, contratista:RAUL ENRIQUE PEREZ ABREU, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2960632.71, importe_modificado:2960632.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.73}} | {1940891/proyecto_INICIO, 1940891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201941274 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LOSA DE AZOTEA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | AUT-FAM-ES-2813001/2021 | S | 3977 | 4280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1553.0, meta_modificada:1553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Agustín Melgar, Buenavista, Campeche, Camp., México, lon:-90.5557278, lat:19.8289102}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 4124999.79 | 3571179.52 | 3571179.52 | 3571179.52 | 3571179.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAC-DO-REST-LPE-MCCCP-003-2021, contratista:MC COMERCIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE, monto:4733297.66, importe_modificado:5500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:776.5}} | {1941274/proyecto_INICIO, 1941274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201941364 | Proyecto de inversión | 9279981.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9279981.51, modificado:9279981.5}} | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE PÚBLICO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CHICBUL, MUNICIPIO DE CARMEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 11180 - 1 | N | 0 | 0 | 1543 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3647.0, meta_modificada:3647.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:24313 Chicbul, Camp., México, lon:-90.9257698, lat:18.7755033}} | 2021-05-26 | 2021-08-27 | 9279981.5 | 9279981.5 | 9279981.5 | 9279981.5 | 9279981.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPEC-OB-LO-13-21-C, contratista:MAQ RENT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:CAPAE, monto:9279981.51, importe_modificado:9279981.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3647.0}} | {1941364/proyecto_INICIO, 1941364/proyecto_PROCESO, 1941364/proyecto_FIN, 1941364/proyecto_PROCESO, 1941364/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201941938 | Adquisición | 46896 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46896.0, modificado:46896.0}} | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES SJP ADOLESCENTES (FASP 2021) (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 10974 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, 24060 Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201942014 | Adquisición | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CARRERAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMEPCHE | AUT-FAM-ES-2804001/2021 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:San Diego 471, San Antonio Cárdenas, 24325 San Antonio Cárdenas, Camp., México, lon:-92.22576141, lat:18.61842955}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3749999.76 | 3749999.76 | 3749999.76 | 3749999.76 | 3749999.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201942045 | Adquisición | 10999995.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONTRAPARTE ESTATAL, monto:999999.6, modificado:999999.6}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999996.0, modificado:9999996.0}} | CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE SUS COMISIONES LOCALES DE BÚSQUEDA PARA REALIZAR ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, EN EL MARCO DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS (ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA COMPLEMENTARIA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche |  | S | 471042 | 456939 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta3: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:9.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 49 Entre Av. Miguel Aleman Y Av. 16 De Septiembre Guadalupe, Barrio de Guadalupe, 24010 Campeche, Camp., México, lon:-90.53466618, lat:19.84794583}} | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 9999996 | 1400700 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958000 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALKINÍ LOCALIDAD SAN ANTONIO SAHCABCHÉN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 154035 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 154035 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO SAHCABCHEN, 24922 SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CALKINÍ SE DIRIGIE HACIA EL SUR TOMANDO LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A DZITBALCHÉ. DE DZITBALCHÉ SE TOMA LA CALLE 25 , lon:-90.14129506, lat:20.302574}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958116 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD LA MISTERIOSA ASENTAMIENTO LA MISTERIOSA - 159601 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 159601 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:344, direccion:PUEBLO LA MISTERIOSA, 24345 LA MISTERIOSA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAS LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR A LA IZQUIERDA SOBRE ESTA CALLE Y CONTI, lon:-90.50055412, lat:18.02629002}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958170 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD ESTRELLA DEL SUR ASENTAMIENTO ESTRELLA DEL SUR - 164647 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 164647 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:188, direccion:EJIDO ESTRELLA DEL SUR, 24347 ESTRELLA DEL SUR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAS LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y CONTINUAR SOBRE , lon:-90.66826628, lat:17.82588906}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958303 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN - 168716 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 168716 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, 24604 SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE HOPELCHÉN TOMAS LA CALLE 17 EN DIRECCIÓN AL OESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 28 DOBLAR EN ESTA A MANO I, lon:-89.92746675, lat:19.87196755}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958390 | Proyecto de inversión | 79928.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79928.53, modificado:79928.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO TENABO CENTRO - 169718 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 169718 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5 BARRIO GUADALUPE, 24707 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR CALLE 8 HACIA C. 11A. A 230 METROS CONTINÚA POR C. 8B 240 METROS GIRA A LA IZQUIERDA HACIA C. 4100 METROS , lon:-90.22657663, lat:20.05493426}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 79928.53 | 79928.53 | 79928.53 | 79928.53 | 79928.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/TENABO/012/2021-1-4, contratista:CINDI EIRENI CAHUICH TAPIA, convocante:CODESVI, monto:79928.53, importe_modificado:79928.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}} | {1958390/proyecto_INICIO, 1958390/proyecto_PROCESO, 1958390/proyecto_INICIO, 1958390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958888 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO - 181930 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 181930 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:PUEBLO ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE PALIZADA PARTES DE LA CALLE ALTAMIRANO CON DIRECCIÓN AL NORTE HASTA LA CALLE MARIANO ABASOLO DOBLAS EN ESTA AMANO DERECH, lon:-92.07946124, lat:18.25421425}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958951 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LA REBEZA - 183437 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 183437 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:CALLE CALLE JUSTICIA SOC. PUEBLO SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE IGNACIO RAMIRÉZ Y , DE LA CABECERA DE PALIZADA TOMAS LA CALLE IGNACIO RAMIRÉZ APARTIR DE LA TERMINAR DE AUTOBUSES , lon:-92.10001207, lat:18.25699919}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958988 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 184049 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 184049 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:169, direccion:RANCHO SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE PALIZADA PARTES DEL CA CALLE MARIANO ABASOLO DESDE EL CAMPO DE BEIS BOL AVANZAR DOS CUASDRAS HASTA LLEGAR A LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS , lon:-92.10562621, lat:18.29595656}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301959233 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN TENABO LOCALIDAD TENABO - 188730 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 188730 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 19 COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 21 DE LA CABECERA DE TENABO PARTES DEL PARQUE PRINCIPAL TOMANDO LA CALLE 19 AVANZARÁS UNA CUADRA PASARÁS A UN COSTADO DE LA, lon:-90.2243866, lat:20.03939341}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1959233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000495 | Proyecto de inversión | 1540242.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540242.29, modificado:1540242.29}} | ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION ESPECIAL EN EL AREA DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.24, meta_modificada:1540.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 7, 0, SAN ISIDRO, C.P. 24902, lon:-90.051567, lat:20.373745}} | 2021-08-02 | 2021-10-16 | 1540242.29 | 1540242.29 | 462072.68 | 462072.68 | 462072.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-ES-108-2021, contratista:COMPAÑÍA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO DE PARTES DIESEL DEL SURESTE S.A.P.I. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1540242.29, importe_modificado:1540242.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000500 | Proyecto de inversión | 455299.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455299.59, modificado:455299.59}} | TELESECUNDARIA NO. 28, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.3, meta_modificada:455.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:367, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24319, lon:-90.7386, lat:18.293}} | 2021-07-12 | 2021-08-24 | 455299.59 | 455299.59 | 417219.68 | 417219.68 | 417219.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-073-2021, contratista:EDGAR IVAN CURMINA ESCALANTE, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:455299.59, importe_modificado:455299.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000523 | Proyecto de inversión | 997667.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997667.33, modificado:997667.33}} | TELESECUNDARIA NO. 05, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 21 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:997.67, meta_modificada:997.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:302, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.7491, lat:17.9582}} | 2021-07-12 | 2021-09-15 | 997667.33 | 997667.33 | 625908.79 | 625908.79 | 625908.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-066-2021, contratista:JORGE FRANCISCO MARTINEZ NAAL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:997667.33, importe_modificado:997667.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.07}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000531 | Proyecto de inversión | 998785.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998785.51, modificado:998785.51}} | PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 179 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:998.79, meta_modificada:998.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA, 0, ARENAL, C.P. 24400, lon:-90.727054, lat:19.349053}} | 2021-07-12 | 2021-09-10 | 998785.51 | 998785.51 | 430818.85 | 430818.85 | 430818.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-081-2021, contratista:ISRAEL FRANCISCO MIS CHUC, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:998785.51, importe_modificado:998785.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.21}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000533 | Proyecto de inversión | 473499.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473499.04, modificado:473499.04}} | PRIM. PEDRO SAINZ DE BARANDA Y BORREYRO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.5, meta_modificada:473.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.3534, lat:18.1318}} | 2021-07-19 | 2021-09-11 | 473499.04 | 473499.04 | 142049.71 | 142049.71 | 142049.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-085-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:473499.04, importe_modificado:473499.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000543 | Proyecto de inversión | 1597890.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597890.59, modificado:1597890.59}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1597.89, meta_modificada:1597.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:416, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24334, lon:-90.8655, lat:17.9698}} | 2021-08-09 | 2021-10-20 | 1597890.59 | 1597890.59 | 479367.17 | 479367.17 | 479367.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-115-2021, contratista:MD CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1597890.59, importe_modificado:1597890.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:639.16}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000563 | Proyecto de inversión | 286208.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286208.56, modificado:286208.56}} | ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL POR COOPERACION FERNANDO ENRIQUE ANGLI LARA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.21, meta_modificada:286.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRIVADA CASA DE JUSTICIAA, 0, FRACCIORAMA 2000, C.P. 24090, lon:-90.531668, lat:19.825724}} | 2021-06-14 | 2021-07-24 | 286208.56 | 286208.56 | 85862.56 | 85862.56 | 85862.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-EMS-043-2021, contratista:PERFORACION Y OBRA HIDRAULICAEN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:286208.56, importe_modificado:286208.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000564 | Proyecto de inversión | 932684.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:932684.88, modificado:932684.88}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 35 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.68, meta_modificada:932.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.4527, lat:18.2313}} | 2021-07-19 | 2021-09-27 | 932684.88 | 932684.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-015-2021, contratista:ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES PASCON, S.A. DE .C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:932684.88, importe_modificado:932684.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000566 | Proyecto de inversión | 913040.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913040.19, modificado:913040.19}} | PRIM. JERONIMO BAQUEIRO FOSTER, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OCNSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:913.04, meta_modificada:913.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:CALLE HERIBERTO JARA, 0, NINGUNO, C.P. 24648, lon:-89.4421, lat:18.5108}} | 2021-07-19 | 2021-09-27 | 913040.19 | 913040.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-017-2021, contratista:CORPORATIVO EMPRESARIAL RAEK, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:913040.19, importe_modificado:913040.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.26}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000571 | Proyecto de inversión | 1252953.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1252953.79, modificado:1252953.79}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 37 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.95, meta_modificada:1252.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN ISIDRO, C.P. 24315, lon:-91.049444, lat:18.633611}} | 2021-09-27 | 2022-01-25 | 1252953.79 | 1252953.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-022-2021, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1252953.79, importe_modificado:1252953.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302001169 | Proyecto de inversión | 522480 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522480.0, modificado:522480.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE PALIZADA (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 630 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:173, direccion:palizada, lon:-92.090902, lat:18.253598}} | 2021-07-30 | 2021-08-28 | 519536.77 | 522480 | 519536.77 | 519536.77 | 519536.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105352, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:522480.0, importe_modificado:522480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2001169/proyecto_INICIO, 2001169/proyecto_FIN, 2001169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302001197 | Proyecto de inversión | 325416.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325416.15, modificado:325416.15}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DEL CECYTEC EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL, MUNICIPIO DE CAMPECHE (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2060 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.0, meta_modificada:1261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:ALFREDO V BONFIL, CAMPECHE, lon:-90.539649, lat:19.844814}} | 2021-08-05 | 2021-09-03 | 322617.33 | 325416.15 | 322617.33 | 322617.33 | 322617.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302001312 | Proyecto de inversión | 2907845 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2907845.0, modificado:2907845.0}} | PLATAFORMA PARA EL ESTACIONAMIENTO NO. 3 DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE (CONSTRUCCIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5525.96, meta_modificada:5525.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP, lon:-90.539649, lat:19.844814}} | 2021-09-01 | 2021-09-20 | 0 | 2907845 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5525.96}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302001771 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Construcción de Auditorio al Aire Libre (CECYTEC) Plantel Campeche | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche | 10702-3 | N | 0 | 0 | 2017 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8218.0, meta_modificada:8218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Cto. Pablo García Oeste, Cd Concordia, 24085 Campeche, Camp., México, lon:-90.4927135, lat:19.8339096}} | 2021-06-17 | 2021-12-31 | 525000.02 | 700000 | 334558.86 | 334558.86 | 334558.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MOMENTO COMPROMETIDO PARA EL PROYECTO ES DE ACUERDO AL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | CAM210302002422 | Proyecto de inversión | 1328715.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328715.39, modificado:1328715.39}} | estacionamiento del edificio c del instituto tecnológico superior de champotón | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | instituto tecnológico superior de champotón | 10704-2 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:76WR+6Q Villamar, Campeche, México, lon:-90.75805664, lat:19.29559031}} | 2021-09-01 | 2021-10-15 | 1328715.39 | 1328715.39 | 658854.19 | 658854.19 | 658854.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM180301385321 | Proyecto de inversión | 742307.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:742307.34, modificado:742307.34}} | PREESCOLAR GENERAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 17 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.3, meta_modificada:742.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CALLE NINGUNO SN, INDEPENDENCIA, C.P. 24197, lon:-90.976475, lat:18.69505}} | 2018-08-01 | 2018-10-29 | 742307.34 | 742307.34 | 742307.34 | 742307.34 | 742307.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PCIEN-124-2018, contratista:WILBER FABIÁN NOH RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:742307.34, importe_modificado:742307.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.3}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101885936 | Proyecto de inversión | 249417.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249417.68, modificado:249417.68}} | ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA, REHABILITACION DE SUBESTACION (INCLUYE CAMBIO DE TRANSFORMADOR) Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 79 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.42, meta_modificada:249.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22, 0, SAN LUIS OBISPO, C.P. 24900, lon:-90.051567, lat:20.373745}} | 2021-02-08 | 2021-03-15 | 249417.68 | 249417.68 | 249417.68 | 249417.68 | 249417.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-ES-001-2021, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:249417.68, importe_modificado:249417.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.42}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893132 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA UNO SAN MIGUEL TOBÍAS ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA UNO SAN MIGUEL TOBÍAS - 4758 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 4758 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:453, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA UNO (SAN MIGUEL TOBÍAS), 24410 NUEVA ESPERANZA UNO (SAN MIGUEL TOBÍAS), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRTERA FEDERAL MEX 201 TRAMO CHAMPOTON ESCARCEGA, lon:-90.57100115, lat:18.98454896}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPIO_DDS_FISE_SH_001_001/2021, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:935300.0, importe_modificado:935300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {1893132/proyecto_INICIO, 1893132/proyecto_FIN, 1893132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893135 | Proyecto de inversión | 112800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112800.0, modificado:112800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICA EN PALIZADA LOCALIDAD TUMBO DE LA MONTAÑA UNO ASENTAMIENTO TUMBO DE LA MONTAÑA - 5526 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 5526 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:454, direccion:RANCHERIA TUMBO DE LA MONTAÑA, 24207 TUMBO DE LA MONTAÑA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A JONUTASANTA ADELAIDA POR LA CARRETERA FEDERAL 186 A 57 KMS ENCONTRARA EL DESVÍO TUMB, lon:-91.78016257, lat:18.17806001}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 112800 | 112800 | 112800 | 112800 | 112800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTESTECODESSOC, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:24.0}} | {1893135/proyecto_INICIO, 1893135/proyecto_PROCESO, 1893135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893225 | Proyecto de inversión | 94000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94000.0, modificado:94000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO KESTÉ - 17086 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 17086 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:CALLE LAS ALMENDRAS EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE QUETZAL SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 180 TRAMO CHAMPOTON CAMPECHE EN EL ENTRONQUE DE HAL, lon:-90.50883534, lat:19.49966301}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPIO_DDS_FISE_SH_001_001/2021, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:935300.0, importe_modificado:935300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:20.0}} | {1893225/proyecto_INICIO, 1893225/proyecto_FIN, 1893225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893484 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:987068.08}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MANIGUA - 25380 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 25380 | S | 111 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:637.2, meta_modificada:833.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CONSTITUCION LA COLONIA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR SUROESTE DE LA CIUDAD POR LA PARROQUIA , lon:-91.82031469, lat:18.63400598}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 987068.08 | 987068.08 | 987068.08 | 987068.08 | 987068.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC_DOP_FISE_LIR_001_21, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE CARMEN, monto:1970633.23, importe_modificado:1970633.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:833.0}} | {1893484/proyecto_INICIO, 1893484/proyecto_FIN, 1893484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893862 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CANCABCHÉN ASENTAMIENTO CANCABCHÉN - 42092 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 42092 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:RANCHERIA CANCABCHÉN, 24612 CANCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMALA CARRETERA FEDERAL TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL SE AVANZA 60.100 KM Y SE TOMA EL CAMINO DEL LADO D, lon:-89.63308919, lat:19.30652782}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH_DPS_FISE_AD_14/2021, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNGAMIENTO HOPELCHEN, monto:1410000.0, importe_modificado:1410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {1893862/proyecto_INICIO, 1893862/proyecto_FIN, 1893862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895062 | Proyecto de inversión | 131168.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131168.57, modificado:131048.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUN EK ASENTAMIENTO CHUN EK - 77471 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 77471 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.55, meta_modificada:322.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:RANCHERIA CHUN-EK, 24610 CHUN-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUYES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA LOCALID, lon:-89.19185769, lat:19.18560307}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 131048.84 | 131048.84 | 131048.84 | 131048.84 | 131048.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-3, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:131048.84, importe_modificado:131048.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.55}} | {1895062/proyecto_INICIO, 1895062/proyecto_PROCESO, 1895062/proyecto_FIN, 1895062/proyecto_PROCESO, 1895062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895121 | Proyecto de inversión | 96927.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96927.7, modificado:96839.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BECANCHÉN ASENTAMIENTO BECANCHÉN - 78796 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78796 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.35, meta_modificada:238.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:PUEBLO BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL NO DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA 261 DESDE LA CALLE 23A Y AVANZAMOS 11.8KM SOBRE LA MISMA CARRETERA CRUZANDO POR LA LOCALIDAD DE, lon:-89.87263483, lat:19.64992961}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 96839.22 | 96839.22 | 96839.22 | 96839.22 | 96839.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-15, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:96839.22, importe_modificado:96839.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.35}} | {1895121/proyecto_INICIO, 1895121/proyecto_FIN, 1895121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895126 | Proyecto de inversión | 187816.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187816.47, modificado:187511.1}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD CINCO DE MAYO PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA CINCO DE MAYO - 78897 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78897 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:461.85, meta_modificada:461.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA (5 DE MAYO), 24646 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL EN LA CARRETERA 269 A 66.3 KM SE ECUENTRA LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA CINCO DE MAYO BENE, lon:-89.30011211, lat:18.06847154}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 187511.1 | 187511.1 | 187511.1 | 187511.1 | 187511.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-18, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:187511.1, importe_modificado:187511.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:461.85}} | {1895126/proyecto_INICIO, 1895126/proyecto_FIN, 1895126/proyecto_PROCESO, 1895126/proyecto_FIN, 1895126/proyecto_PROCESO, 1895126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895185 | Proyecto de inversión | 38388.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38388.82, modificado:38326.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD LA LUCHA ASENTAMIENTO LA LUCHA - 80805 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 80805 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:94.4, meta_modificada:94.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:140, direccion:RANCHERIA LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL A 31.2 KM SOBRE LA CARRETERA 186 DOBLANDO A LA DERECHA A 13.8 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LA LUCHA, lon:-89.18709594, lat:18.30811964}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 38326.4 | 38326.4 | 38326.4 | 38326.4 | 38326.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-11, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:38326.4, importe_modificado:38326.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:94.4}} | {1895185/proyecto_INICIO, 1895185/proyecto_FIN, 1895185/proyecto_PROCESO, 1895185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895239 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:238160.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL - 81754 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 81754 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE RIO BEC PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE RIO BEC, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 1.4 KM Y TOMAR LA LA CARRETERA ESCARCEGA NICOLAS BRAVO Y AVANZAR HASTA DOBLAR ALA DERECHA SOBR, lon:-89.3962971, lat:18.50006228}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 238160.73 | 238160.73 | 238160.73 | 238160.73 | 238160.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-8, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:238160.73, importe_modificado:238160.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1895239/proyecto_INICIO, 1895239/proyecto_PROCESO, 1895239/proyecto_FIN, 1895239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938354 | Proyecto de inversión | 199545.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199545.96, modificado:199545.96}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 03, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.55, meta_modificada:199.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, AREA AH-KIM-PECH, C.P. 24010, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-06-07 | 2021-07-07 | 199545.96 | 199545.96 | 199545.96 | 199545.96 | 199545.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-028-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:199545.96, importe_modificado:199545.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.55}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938360 | Proyecto de inversión | 2299800.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299800.32, modificado:2299800.32}} | TELESECUNDARIA NO. 153, REHABILITACION DE EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2299.8, meta_modificada:2299.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:CALLE NINGUNO, 0, PUSTUNICH, C.P. 24411, lon:-90.478611, lat:19.144444}} | 2021-06-14 | 2021-08-23 | 2299800.32 | 2299800.32 | 2299800.32 | 2299800.32 | 2299800.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-037-2021, contratista:CONSTRUCTORA MARAZUL, S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2299800.32, importe_modificado:2299800.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2299.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938367 | Proyecto de inversión | 2808651.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2808651.3, modificado:2808651.3}} | ESC. SEC. GRAL. NO. 07, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 378 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2808.65, meta_modificada:2808.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION, 0, SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.518312, lat:19.839359}} | 2021-06-28 | 2021-09-01 | 2808651.3 | 2808651.3 | 2808651.3 | 2808651.3 | 2808651.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-052-2021, contratista:MARCOS MIGUEL CASTRO SANCHEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2808651.3, importe_modificado:2808651.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2808.65}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201941150 | Proyecto de inversión | 1780653.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780653.49, modificado:1780653.49}} | MUSEO DE PALIZADA (EXTERIOR), LOCALIDAD: PALIZADA, MUNICIPIO: PALIZADA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE CULTURA | 11183-2 | N | 0 | 0 | 3089 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 17, Centro, 24200 Palizada, Camp., México, lon:-92.09087312, lat:18.25352123}} | 2021-04-19 | 2021-05-18 | 1780653.49 | 1780653.49 | 1780653.49 | 1780653.49 | 1780653.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201941932 | Proyecto de inversión | 849601.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849601.88, modificado:849601.88}} | ESPACIO PARA ACONDICIONAMIENTO PECUARIO, MANGA PARA CORRAL DE MANEJO EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CALLE 19 ENTRE CALLE 02 Y CALLE 04 NÚMERO EXTERIOR 165, COLONIA SAN ISIDRO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 11287 - 1 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8218.0, meta_modificada:8218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 19 177, San Isidro, 24600 Hopelchén, Camp., México, lon:-89.83606339, lat:19.74458022}} | 2021-06-11 | 2021-07-31 | 849601.88 | 849601.88 | 849601.88 | 849601.88 | 849601.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8218.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301949278 | Proyecto de inversión | 801703.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801703.6, modificado:801703.6}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA - 2127 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 2127 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.53, meta_modificada:242.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE IGNACIO ALLENDE EL INCIO DLE TRAMOI SE UBICA A 4 CUADRAS DEL MALECON DEL RIO SOBRE , lon:-92.08977701, lat:18.2554678}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 801703.6 | 801703.6 | 801703.6 | 801703.6 | 801703.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_DOP_INV_FISE_004/2021, contratista:AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:801703.6, importe_modificado:801703.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.53}} | {1949278/proyecto_INICIO, 1949278/proyecto_PROCESO, 1949278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301949284 | Proyecto de inversión | 112208.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112208.7, modificado:112208.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DZITBALCHE LOCALIDAD DZITBALCHÉ ASENTAMIENTO SAN FELIPE ESTE - 2762 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H COMITE MUNICIPAL DE DZITBALCHE | 2762 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 31 CIUDAD , 00000 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 31, CALLE 21 EL PUNTO PRINCIPAL DE LA REHABILITACION SE LLEGA SALIENDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMANDO LA CALLE 18 DIRECCIONA CALKINI Y EN EL CRU, lon:-90.04892827, lat:20.32772127}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 112208.7 | 112208.7 | 112208.7 | 112208.7 | 112208.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB_OPDUMA_FISE_AD_002/2021, contratista:WILMA VIANEY CALDERON DELGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DZITBALCHE, monto:935072.22, importe_modificado:935072.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1949284/proyecto_INICIO, 1949284/proyecto_FIN, 1949284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301949290 | Proyecto de inversión | 130910.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130910.15, modificado:130910.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DZITBALCHE LOCALIDAD DZITBALCHÉ ASENTAMIENTO DZITBALCHE SECTOR CENTRO ESTE - 2785 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H COMITE MUNICIPAL | 2785 | S | 243 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 16-A CIUDAD , 00000 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 18 EL PUNTO PRINCIPAL DE LA REHABILITACIÓN DE LAS ILUMINARIAS SE UBICA FRENTE EL MERCADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE DZITBALCHE, lon:-90.05810712, lat:20.32198156}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 130910.15 | 130910.15 | 130910.15 | 130910.15 | 130910.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB_OPDUMA_FISE_AD_002/2021, contratista:WILMA VIANEY CALDERON DELGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DZITBALCHE, monto:935072.22, importe_modificado:935072.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1949290/proyecto_INICIO, 1949290/proyecto_FIN, 1949290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301954926 | Proyecto de inversión | 305039.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305039.33, modificado:305039.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHILAM BALAM ASENTAMIENTO CHILAM BALAM - 100022 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 100022 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:140, direccion:EJIDO CHILAM BALAM, 24443 CHILAM BALAM, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON AVANZA 1.4 KM SOBRE LA CARRETERA CHAMPOTONESCARCEGA Y DOBLA A LA IZQUIERDA AVANZA 73.8 KM LLEGANDO A LA LOCALIDA, lon:-90.2475469, lat:19.00237205}} | 2021-06-10 | 2021-09-07 | 305039.33 | 305039.33 | 305039.33 | 305039.33 | 305039.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-4, contratista:LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR, convocante:CODESVI, monto:305039.33, importe_modificado:305039.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1954926/proyecto_PROCESO, 1954926/proyecto_INICIO, 1954926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301954930 | Proyecto de inversión | 122015.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122015.75, modificado:122015.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MAYA TECÚN I ASENTAMIENTO MAYA TECÚN I - 100095 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 100095 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE 25 EJIDO MAYA TECÚN I, 24411 MAYA TECÚN I, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y , CALLE 14 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA CHAMPOTONESCARCEGA A 1.4 KM Y DOBLA A LA IZQUIERDA Y A 33.8 K, lon:-90.50532991, lat:19.15089729}} | 2021-06-10 | 2021-09-07 | 122015.75 | 122015.75 | 122015.75 | 122015.75 | 122015.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-5, contratista:LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR, convocante:CODESVI, monto:122015.75, importe_modificado:122015.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1954930/proyecto_PROCESO, 1954930/proyecto_INICIO, 1954930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301954931 | Proyecto de inversión | 488062.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488062.92, modificado:488062.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MOQUEL ASENTAMIENTO MOQUEL - 100155 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 100155 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE GUANAJUATO EJIDO MOQUEL, 24402 MOQUEL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ORTIZ AVILA, CALLE ROBERTO BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 180 CHAMPOTONCAMPECHE A, lon:-90.67292427, lat:19.35161623}} | 2021-06-10 | 2021-09-07 | 488062.92 | 488062.92 | 488062.92 | 488062.92 | 488062.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-1, contratista:LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR, convocante:CODESVI, monto:488062.92, importe_modificado:488062.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1954931/proyecto_INICIO, 1954931/proyecto_FIN, 1954931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301954933 | Proyecto de inversión | 69964.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69964.42, modificado:69964.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 100172 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 100172 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 108 COLONIA BELLAVISTA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 105 Y CALLE 12-B, CALLE CARLOS SANSORES PEREZ TOMAMOS RUTA DESDE LA CAPITAL POR LA CARRETERA 180 O DEL GOLFO AVANZANDO UNA DISTANCI, lon:-90.50892033, lat:19.85594879}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 69964.42 | 69964.42 | 69964.42 | 69964.42 | 69964.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/AD/FISE/CAMPECHE/001/2021-1-3, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:69964.42, importe_modificado:69964.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1954933/proyecto_FIN, 1954933/proyecto_INICIO, 1954933/proyecto_PROCESO, 1954933/proyecto_FIN, 1954933/proyecto_INICIO, 1954933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956367 | Proyecto de inversión | 61007.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61007.87, modificado:61007.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO BARRIO SANTA CECILIA - 112645 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 112645 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 15 PUEBLO BARRIO SANTA CECILIA, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 18 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTÓN DIRÍGETE AL SUROESTE POR CALLE 20 HACIA CALLE 41.CON DIRECCIÓN A C, lon:-90.5272554, lat:19.09603937}} | 2021-06-10 | 2021-09-07 | 61007.87 | 61007.87 | 61007.87 | 61007.87 | 61007.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-7-3, contratista:LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR, convocante:CODESVI, monto:61007.87, importe_modificado:61007.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1956367/proyecto_FIN, 1956367/proyecto_INICIO, 1956367/proyecto_FIN, 1956367/proyecto_PROCESO, 1956367/proyecto_FIN, 1956367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956382 | Proyecto de inversión | 6506.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6506.58, modificado:6506.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ ASENTAMIENTO SAN MIGUEL KUKAB - 112855 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 112855 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL KUKAB, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 23, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 20 HACIA CALLE 19. A 270 METROS GIRA A LA IZQUIERD, lon:-90.04548553, lat:20.36694877}} | 2021-06-08 | 2021-09-05 | 6506.58 | 6506.58 | 6506.58 | 6506.58 | 6506.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-2-3, contratista:CONSTRUCTORA 3.45, convocante:CODESVI, monto:6506.58, importe_modificado:6506.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956382/proyecto_INICIO, 1956382/proyecto_FIN, 1956382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956475 | Proyecto de inversión | 78799.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78799.54, modificado:78799.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO SAN LUIS - 114108 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 114108 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PRIVADA SAN LUIS INTERIOR SN COLONIA SAN LUIS, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 17 HACIA CALLE 22 EN 41M LUEGO EN 350 M GIRA A LA IZQUIER, lon:-89.84814378, lat:19.73939467}} | 2021-06-10 | 2021-08-08 | 78799.54 | 78799.54 | 78799.54 | 78799.54 | 78799.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/006/2021-1-1, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:78799.54, importe_modificado:78799.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1956475/proyecto_INICIO, 1956475/proyecto_PROCESO, 1956475/proyecto_INICIO, 1956475/proyecto_FIN, 1956475/proyecto_PROCESO, 1956475/proyecto_FIN, 1956475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301957809 | Proyecto de inversión | 14047.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14047.6, modificado:14047.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO ACALAN - 148743 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 148743 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.6, meta_modificada:34.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 29 COLONIA ACALAN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 2-E Y CALLE 2-D, CALLE 31 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA POR LA CALLE 14 Y AVANZAR 210M HACIA LA CALLE 21 GIRA A LA IZQUIERDA CON, lon:-91.04456708, lat:18.19816963}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 14047.6 | 14047.6 | 14047.6 | 14047.6 | 14047.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/008/2021-6-1, contratista:CONSTRUCCIONES,PROYECTOS E INGENIERIA DELSURESTE S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:14047.6, importe_modificado:14047.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.6}} | {1957809/proyecto_FIN, 1957809/proyecto_PROCESO, 1957809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301957985 | Proyecto de inversión | 198168.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198168.6, modificado:198168.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CANDELARIA LOCALIDAD PEJELAGARTO ASENTAMIENTO PEJELAGARTO - 152569 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 152569 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.1, meta_modificada:488.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:417, direccion:RANCHERIA PEJELAGARTO, 24333 PEJELAGARTO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR DIRECCION HACIA LA CARRETERA CANDELARIAESCAREGA Y AVANZAR 3.7KM PARA LLEGAR A LA UBICACION REFERIDA Y, lon:-90.9965189, lat:18.18921018}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 198168.6 | 198168.6 | 198168.6 | 198168.6 | 198168.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/008/2021-9, contratista:CONSTRUCCIONES,PROYECTOS E INGENIERIA DELSURESTE S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:198168.6, importe_modificado:198168.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.1}} | {1957985/proyecto_INICIO, 1957985/proyecto_FIN, 1957985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958276 | Proyecto de inversión | 158754.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158754.12, modificado:158754.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO SAN MARTÍN - 167920 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 167920 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 2B COLONIA SAN MARTÍN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, CALLE 27 DE LA CAMBECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 16 HACIA CALLE 23 A 11 M DESPUES GIRA A LA DERECHA EN LA 1 INTERSECC, lon:-91.04348313, lat:18.19564959}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 158754.12 | 158754.12 | 158754.12 | 158754.12 | 158754.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/009/2021-1-2, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:158754.12, importe_modificado:158754.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1958276/proyecto_PROCESO, 1958276/proyecto_FIN, 1958276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958293 | Proyecto de inversión | 476262.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476262.39, modificado:476262.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CANDELARIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ UNO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ UNO - 168209 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 168209 | S | 21 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:41, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ UNO, 24338 BENITO JUÁREZ UNO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTINÚA HACIA CALLE 23MÉXICO 221 A 1 MIN 350 M CONTINUA POR MÉXICO 221 HACIA EL COROZAL.12 MIN A 119 KM DONDE ESTA, lon:-91.10020811, lat:18.2778567}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 476262.39 | 476262.39 | 476262.39 | 476262.39 | 476262.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/009/2021-2, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:476262.39, importe_modificado:476262.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1958293/proyecto_FIN, 1958293/proyecto_PROCESO, 1958293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958294 | Proyecto de inversión | 81976.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81976.03, modificado:81976.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL ASENTAMIENTO CHIC BUL - 168219 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 168219 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.75, meta_modificada:201.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE 5 de mayo EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA SABANCUY-ESCARCEGA, RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN CHAMPOTON Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA D, lon:-90.92715686, lat:18.77245764}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 81976.03 | 81976.03 | 81976.03 | 81976.03 | 81976.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-7, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:81976.03, importe_modificado:81976.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.75}} | {1958294/proyecto_INICIO, 1958294/proyecto_FIN, 1958294/proyecto_PROCESO, 1958294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958335 | Proyecto de inversión | 79641.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79641.83, modificado:79641.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA ASENTAMIENTO C SALINAS DE GORTARI - 169245 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 169245 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 44B COLONIA C. SALINAS DE GORTARI, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 59D Y CALLE 57C, CALLE 55B DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR C. 47 HACIA C. 30A A 130 METROSGIRA A LA DERECHA EN LA 2 IN, lon:-90.7455397, lat:18.61433017}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 79641.83 | 79641.83 | 79641.83 | 79641.83 | 79641.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/013/2021-1-1, contratista:LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR, convocante:CODESVI, monto:79641.83, importe_modificado:79641.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958335/proyecto_FIN, 1958335/proyecto_INICIO, 1958335/proyecto_FIN, 1958335/proyecto_PROCESO, 1958335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958368 | Proyecto de inversión | 12697.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12697.65, modificado:12697.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY CENTRO - 169523 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 169523 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.25, meta_modificada:31.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE RAFAEL RODRIGUEZ BARRERA Y CALLE JUSTO SIERRA , CALLE JOSE MARIA MORELOS DESDE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y PARTIENDO DESDE EL PALACIO, lon:-91.17755701, lat:18.97449163}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 12697.65 | 12697.65 | 12697.65 | 12697.65 | 12697.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-11-2, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:12697.65, importe_modificado:12697.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.25}} | {1958368/proyecto_FIN, 1958368/proyecto_INICIO, 1958368/proyecto_PROCESO, 1958368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958648 | Proyecto de inversión | 814795.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814795.76, modificado:814795.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD ZODZIL ASENTAMIENTO ZODZIL - 176623 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 176623 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:510.74, meta_modificada:510.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:PUEBLO ZODZIL, 24813 ZODZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR C. 13 HACIA C. 26. A100 METROS DESPUES POR LA C. 13 GIRA LEVEMENTE A LA IZQUIERDA Y SE CONVIERTE EN C. 26 A 400 M, lon:-90.22978642, lat:20.1689395}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 814795.76 | 814795.76 | 814795.76 | 814795.76 | 814795.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN/010/2021-4, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:CODESVI, monto:814795.76, importe_modificado:814795.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:510.74}} | {1958648/proyecto_INICIO, 1958648/proyecto_PROCESO, 1958648/proyecto_FIN, 1958648/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958672 | Proyecto de inversión | 82296.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82296.46, modificado:82296.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO LA CONQUISTA - 177025 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 177025 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51.13, meta_modificada:51.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 13 BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 14 DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 A 46 METROS DESPUES GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A, lon:-90.1311467, lat:20.1810971}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 82296.46 | 82296.46 | 82296.46 | 82296.46 | 82296.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN/010/2021-3-5, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:CODESVI, monto:82296.46, importe_modificado:82296.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:51.13}} | {1958672/proyecto_INICIO, 1958672/proyecto_PROCESO, 1958672/proyecto_FIN, 1958672/proyecto_PROCESO, 1958672/proyecto_FIN, 1958672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958918 | Proyecto de inversión | 79969.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79969.8, modificado:79969.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY CENTRO - 182362 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 182362 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ALBERTO TRUEBA URBINA Y CALLE HECTOR PEREZ MARTINEZ , CALLE HIDALGO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PAR, lon:-91.18282526, lat:18.97323745}} | 2021-07-03 | 2021-08-31 | 79969.8 | 79969.8 | 79969.8 | 79969.8 | 79969.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJUDICACION NUM. MEJORAMIENTO/CODESVI/004/2021-3-2, contratista:RENFRARAN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:79969.8, importe_modificado:79969.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958918/proyecto_INICIO, 1958918/proyecto_PROCESO, 1958918/proyecto_FIN, 1958918/proyecto_INICIO, 1958918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302001177 | Proyecto de inversión | 999026.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999026.21, modificado:999026.21}} | CAMPO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD DE BACABCHÉN, MUNICIPIO DE DZIBALCHÉN (CONSTRUCCIÓN DE GRADAS) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.59, meta_modificada:205.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:BACABCHÉN, MUNICIPIO DE DZIBALCHÉN, CAMPECHE, lon:-90.055998, lat:20.288867}} | 2021-06-08 | 2021-10-06 | 999026.21 | 999026.21 | 999026.21 | 999026.21 | 999026.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.59}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM16180201132569 | Proyecto de inversión | 2242857.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2242857.81, modificado:2242857.81}} | Escuela Normal De Licenciatura En Educación Preescolar Prof. Pastor Rodríguez, Trabajos De Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-90.050555, lat:20.371111}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 2242857.81 | 2242857.81 | 2242857.81 | 2242857.81 | 2242857.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893049 | Proyecto de inversión | 864005.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864005.39, modificado:863428.31}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA - 407 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE | 407 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 33-A COLONIA ESCARCEGA, 24350 CIUDAD DEL CARMEN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 54 Y , CALLE 31-B PARA LLEGAR A LA UNIDAD DEPORTIVA SE ACCESA SOBRE LA AVENIDA SOLIDARIDAD UBICANDO LA CALLE 50 AVANZANDO 9 MANZANAS HAST, lon:-90.72975753, lat:18.62081048}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 863428.31 | 863428.31 | 863428.31 | 863428.31 | 863428.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI_SOP_AD_055/2021, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:863428.31, importe_modificado:863428.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1893049/proyecto_INICIO, 1893049/proyecto_FIN, 1893049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893054 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD HOOL ASENTAMIENTO HOOL - 1228 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 1228 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE E. FRANYUTY PUEBLO HOOL, 24440 HOOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y , CALLE 10 DE MAYO SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 180 RUMBO A CAMPECHE Y SE LLEGA AL E.C. DE HALTUNCHEN Y, lon:-90.44369, lat:19.51287}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPIO_DDS_FISE_SH_001_001/2021, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:935300.0, importe_modificado:935300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {1893054/proyecto_INICIO, 1893054/proyecto_FIN, 1893054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893069 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:141000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LÓPEZ MATEOS LA DESCONFIANZA ASENTAMIENTO LÓPEZ MATEOS LA DESCONFIANZA - 1373 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 1373 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:EJIDO LÓPEZ MATEOS (LA DESCONFIANZA), 24411 LÓPEZ MATEOS (LA DESCONFIANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 201 CHAMPOTON ESCARCEGA SE AVANZAN 2.400 KM Y , lon:-90.56551538, lat:19.19293411}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPIO_DDS_FISE_SH_001_001/2021, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:935300.0, importe_modificado:935300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:30.0}} | {1893069/proyecto_INICIO, 1893069/proyecto_FIN, 1893069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893118 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:141000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 4614 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 4614 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALDIAD DE UKUM SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMALA CARRETERA FEDERAL TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL Y SE AVANZA 91 KM LLEGANDO AL , lon:-89.33689084, lat:19.2422247}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH_DPS_FISE_AD_14/2021, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNGAMIENTO HOPELCHEN, monto:1410000.0, importe_modificado:1410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:30.0}} | {1893118/proyecto_INICIO, 1893118/proyecto_FIN, 1893118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893465 | Proyecto de inversión | 798345.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798345.06, modificado:794872.83}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS - 25119 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 25119 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA SAN NICOLÁS, 24118 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE FEDERICO GARCIA LORCA, CALLE PABLO NERUDA LA COLINA SAN NICOLAS SE UBICA EN EL SECTOR NORESTE DE LA CIUDAD CERCA DEL, lon:-91.79430423, lat:18.66312699}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 794872.83 | 794872.83 | 794872.83 | 794872.83 | 794872.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC_DOP_FISE_LIR_002_21, contratista:WILMA VIANEY CALDERON DELGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2802563.74, importe_modificado:2802563.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {1893465/proyecto_INICIO, 1893465/proyecto_FIN, 1893465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895054 | Proyecto de inversión | 131493.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131493.9, modificado:131373.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PACHUITZ ASENTAMIENTO PACHUITZ - 77247 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 77247 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.35, meta_modificada:323.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:EJIDO PACHUITZ, 24665 PACHUITZ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA LOCALIDAD , lon:-89.24940307, lat:19.14789462}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 131373.87 | 131373.87 | 131373.87 | 131373.87 | 131373.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-5, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:131373.87, importe_modificado:131373.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.35}} | {1895054/proyecto_INICIO, 1895054/proyecto_PROCESO, 1895054/proyecto_FIN, 1895054/proyecto_PROCESO, 1895054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895066 | Proyecto de inversión | 96175.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96175.38, modificado:96087.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD X CANHÁ ASENTAMIENTO X CANHÁ - 77679 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 77679 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.5, meta_modificada:236.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:56, direccion:EJIDO X-CANHÁ, 24667 X-CANHÁ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA LOCALIDAD DZ, lon:-89.33361879, lat:19.09893406}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 96087.59 | 96087.59 | 96087.59 | 96087.59 | 96087.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-7, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:96087.59, importe_modificado:96087.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.5}} | {1895066/proyecto_INICIO, 1895066/proyecto_FIN, 1895066/proyecto_PROCESO, 1895066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895152 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79386.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALAKMUL LOCALIDAD ZOH LAGUNA ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO ZOH LAGUNA AL VARO OBREGÓN - 79652 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 79652 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE ZAPOTE PUEBLO ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CARACOLILLO Y CALLE CAOBAS, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR RUTA HACIA LA CARRETERA 269 Y AVANZAR 9.2 KI, lon:-89.41560434, lat:18.59487648}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 79386.91 | 79386.91 | 79386.91 | 79386.91 | 79386.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-2, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:79386.91, importe_modificado:79386.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1895152/proyecto_INICIO, 1895152/proyecto_PROCESO, 1895152/proyecto_FIN, 1895152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895178 | Proyecto de inversión | 54004.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54004.61, modificado:53916.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD EL TESORO ASENTAMIENTO EL TESORO - 80598 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 80598 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:132.8, meta_modificada:132.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:238, direccion:EJIDO EL TESORO, 24646 EL TESORO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL A 31.5 KM A DOBLANDO A LA DERECHA A 33 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD EL TESORO BENEFICIANDO , lon:-89.18815852, lat:18.15923081}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 53916.8 | 53916.8 | 53916.8 | 53916.8 | 53916.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-7, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:53916.8, importe_modificado:53916.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:132.8}} | {1895178/proyecto_INICIO, 1895178/proyecto_PROCESO, 1895178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895287 | Proyecto de inversión | 173867.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173867.99, modificado:173639.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD SAN ANTONIO SAHCABCHÉN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 82666 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 82666 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:427.55, meta_modificada:427.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CALLE 25 RANCHERIA SAN ANTONIO SAHCABCHEN, 24922 SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22B, DE LA CABECERA DE CALKINI DIRIGITE A LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE A 4.4 KM LLEGANDO A LA CALLE 21 DOBALNDO , lon:-90.138797, lat:20.30763776}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 173639.85 | 173639.85 | 173639.85 | 173639.85 | 173639.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-4, contratista:CONSTRUCTORA 3.45, convocante:CODESVI, monto:173639.85, importe_modificado:173639.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:427.55}} | {1895287/proyecto_INICIO, 1895287/proyecto_FIN, 1895287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895328 | Proyecto de inversión | 192310.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192310.08, modificado:192057.74}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALKINI LOCALIDAD TEPAKAN ASENTAMIENTO TEPAKAN - 83914 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 83914 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:472.9, meta_modificada:472.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE 9 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 4A Y CALLE 6, CALLE 8 DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE SOBRE LA CALLE 20 CO DIRECCION AL NORTE 3 KM DOBLA ALA DERECHA SOBRE LA CALLE 10 Y DESPUES SOBRE LA C, lon:-90.03946095, lat:20.39629248}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 192057.74 | 192057.74 | 192057.74 | 192057.74 | 192057.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-7, contratista:CONSTRUCTORA 3.45, convocante:CODESVI, monto:192057.74, importe_modificado:192057.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:472.9}} | {1895328/proyecto_INICIO, 1895328/proyecto_FIN, 1895328/proyecto_PROCESO, 1895328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895771 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:69964.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 100072 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 100072 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERO BUENFIL MONTALVO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 12, CALLE 15 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS DIRECCION HACIA LA , lon:-90.50724293, lat:19.85316845}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 69964.42 | 69964.42 | 69964.42 | 69964.42 | 69964.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/AD/FISE/CAMPECHE/001/2021-1-2, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:69964.42, importe_modificado:69964.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895771/proyecto_INICIO, 1895771/proyecto_PROCESO, 1895771/proyecto_FIN, 1895771/proyecto_INICIO, 1895771/proyecto_FIN, 1895771/proyecto_PROCESO, 1895771/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938351 | Proyecto de inversión | 518348.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518348.64, modificado:518348.64}} | PRIM. NIÑOS HEROES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.35, meta_modificada:518.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:218, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24435, lon:-90.25, lat:19.225833}} | 2021-05-24 | 2021-07-07 | 518348.64 | 518348.64 | 518348.64 | 518348.64 | 518348.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-022-2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:518348.64, importe_modificado:518348.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.35}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938353 | Proyecto de inversión | 1092333.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092333.79, modificado:1092333.79}} | TELESECUNDARIA NO. 87, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 96 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.33, meta_modificada:1092.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:CALLE COSTA SUR, 0, NINGUNO, C.P. 24440, lon:-90.5122, lat:19.4998}} | 2021-06-07 | 2021-08-06 | 1092333.79 | 1092333.79 | 1092333.79 | 1092333.79 | 1092333.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-027-2021, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1092333.79, importe_modificado:1092333.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.33}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939652 | Proyecto de inversión | 948489.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948489.54, modificado:948489.54}} | CALLE 15 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10 DE LA LOC DE HAMPOLOL, MUNICIPIO DE CAMPECHE (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 1123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:Campeche, Camp., México, lon:-90.5349087, lat:19.8301251}} | 2021-04-16 | 2021-05-15 | 948489.54 | 948489.54 | 948489.54 | 948489.54 | 948489.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E29-2021, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES AH KIM PECH S. DE R. L. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:948489.54, importe_modificado:948489.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1939652/proyecto_INICIO, 1939652/proyecto_FIN, 1939652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201941307 | Proyecto de inversión | 2995031.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995031.24, modificado:2995031.24}} | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE FUGAS EN DIVERSOS TRAMOS DEL ACUEDUCTO LÓPEZ MATEOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 11030 - 1 | N | 0 | 0 | 28824 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil, Camp., México, lon:-89.3935247, lat:18.5054461}} | 2021-04-09 | 2021-05-28 | 2995031.24 | 2995031.24 | 2995031.24 | 2995031.24 | 2995031.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-05-21-C, contratista:SUMINISTROS Y CONTRATOS DEL SURESTE, SA DE CV, convocante:CAPAE, monto:2995031.24, importe_modificado:2995031.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:800.0}} | {1941307/proyecto_PROCESO, 1941307/proyecto_INICIO, 1941307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301949282 | Proyecto de inversión | 280521.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280521.46, modificado:280521.46}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DZITBALCHE LOCALIDAD BACABCHÉN ASENTAMIENTO BACABCHEN - 2739 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H COMITE MUNICIPAL DE DZITBALCHE | 2739 | S | 279 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE 18 PUEBLO , 00000 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y , CALLE 20 SALIENDO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 EN DIRECCION A CAMPECHE A UN KILOMETRO SE ENCUENTRA EL DISTRIBUIDOR VIAL QUE MARCA LA, lon:-90.0563784, lat:20.28925585}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 280521.46 | 280521.46 | 280521.46 | 280521.46 | 280521.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB_OPDUMA_FISE_AD_002/2021, contratista:WILMA VIANEY CALDERON DELGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DZITBALCHE, monto:935072.22, importe_modificado:935072.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1949282/proyecto_INICIO, 1949282/proyecto_FIN, 1949282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301950432 | Proyecto de inversión | 235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235000.0, modificado:235000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BOLONCHÉN DE REJÓN ASENTAMIENTO BOLONCHEN DE REJÓN - 42009 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 42009 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMALA CARRETERA FEDERAL MEX261 TRAMO HOPELCHEN A BOLONCHEN DE REJON Y SE AVANZA 33.700, lon:-89.74323031, lat:20.00475013}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH_DPS_FISE_AD_14/2021, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNGAMIENTO HOPELCHEN, monto:1410000.0, importe_modificado:1410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:50.0}} | {1950432/proyecto_INICIO, 1950432/proyecto_FIN, 1950432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301952065 | Proyecto de inversión | 102702.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102702.28, modificado:102681.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DZITBALCHÉ LOCALIDAD BACABCHÉN - 80882 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 80882 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.55, meta_modificada:252.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE 20 PUEBLO , 00000 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA HACIA LA CARRETERA 180 CAMPECHE MERIDA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 2KM PARA LLEGAR AL RETORNO EN EL CUAL DO, lon:-90.055659, lat:20.29176823}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 102681.78 | 102681.78 | 102681.78 | 102681.78 | 102681.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJUDICACIÓN NÚM. MEJORAMIENTO/CODESVI/003/2021-1, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:102681.78, importe_modificado:102681.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.55}} | {1952065/proyecto_INICIO, 1952065/proyecto_FIN, 1952065/proyecto_PROCESO, 1952065/proyecto_INICIO, 1952065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | CAM210301954955 | Proyecto de inversión | 61007.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61007.88, modificado:61007.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA ASENTAMIENTO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 100376 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 100376 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE MONICA MARIQUEZ EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-90.81023071, lat:19.05896755}} | 2021-06-10 | 2021-09-07 | 61007.88 | 61007.88 | 61007.88 | 61007.88 | 61007.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-9-1, contratista:LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR, convocante:CODESVI, monto:61007.87, importe_modificado:61007.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1954955/proyecto_INICIO, 1954955/proyecto_PROCESO, 1954955/proyecto_FIN, 1954955/proyecto_INICIO, 1954955/proyecto_PROCESO, 1954955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956310 | Proyecto de inversión | 61007.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61007.87, modificado:61007.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 111999 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 111999 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE NINGUNA Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE POR CALLE 20 HACIA CALLE 41 A 180 MGIRA A LA IZQUIERD, lon:-90.73234426, lat:19.31896744}} | 2021-06-10 | 2021-09-07 | 61007.87 | 61007.87 | 61007.87 | 61007.87 | 61007.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-2-2, contratista:LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR, convocante:CODESVI, monto:61007.87, importe_modificado:61007.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1956310/proyecto_FIN, 1956310/proyecto_PROCESO, 1956310/proyecto_INICIO, 1956310/proyecto_PROCESO, 1956310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956318 | Proyecto de inversión | 13704.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13704.48, modificado:13704.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD BÉCAL ASENTAMIENTO CARLOS RIVAS - 112053 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 112053 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.7, meta_modificada:37.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE 23 BARRIO CARLOS RIVAS, 24930 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE VIGESIMO OCTAVA Y CALLE 28, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR DIRECCION HACIA LA CALLE 20 Y AVANZAR UNA DISTANCIA DE 9.2KM CRUZANDO EL PO, lon:-90.02557687, lat:20.44823937}} | 2021-06-08 | 2021-09-05 | 13704.48 | 13704.48 | 13704.48 | 13704.48 | 13704.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-1-2, contratista:CONSTRUCTORA 3.45, convocante:CODESVI, monto:13704.48, importe_modificado:13704.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.7}} | {1956318/proyecto_INICIO, 1956318/proyecto_PROCESO, 1956318/proyecto_FIN, 1956318/proyecto_PROCESO, 1956318/proyecto_FIN, 1956318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956469 | Proyecto de inversión | 34094.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34094.8, modificado:34094.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD NUNKINÍ ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 113935 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 113935 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.1, meta_modificada:84.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE JALISCO INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR CALLE 22 HACIA JALISCO C17AVANZA 40 METROS GIRA A LA, lon:-90.15035291, lat:20.40345283}} | 2021-06-08 | 2021-09-05 | 34094.8 | 34094.8 | 34094.8 | 34094.8 | 34094.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-3-1, contratista:CONSTRUCTORA 3.45, convocante:CODESVI, monto:34094.8, importe_modificado:34094.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.1}} | {1956469/proyecto_INICIO, 1956469/proyecto_FIN, 1956469/proyecto_PROCESO, 1956469/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956483 | Proyecto de inversión | 78799.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78799.54, modificado:78799.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO DOLORES LANZ - 114142 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 114142 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PRIVADA 7 COLONIA DOLORES LANZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE PRIVADA 24 Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 69M DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 17 HACIA CALLE 20 LUEGO EN 800M GIRA A LA IZQUIERDA EN LA, lon:-89.84515649, lat:19.75627304}} | 2021-06-10 | 2021-08-08 | 78799.54 | 78799.54 | 78799.54 | 78799.54 | 78799.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/006/2021-1-2, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:78799.54, importe_modificado:78799.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1956483/proyecto_INICIO, 1956483/proyecto_PROCESO, 1956483/proyecto_FIN, 1956483/proyecto_PROCESO, 1956483/proyecto_FIN, 1956483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956485 | Proyecto de inversión | 157599.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157599.08, modificado:157599.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO DOLORES LANZ - 114148 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 114148 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 18-A COLONIA DOLORES LANZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 69M DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 17 HACIA CALLE 20 LUEGO EN 1.0K GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1, lon:-89.83691096, lat:19.75429298}} | 2021-06-10 | 2021-08-08 | 157599.08 | 157599.08 | 157599.08 | 157599.08 | 157599.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/006/2021-1-3, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:157599.08, importe_modificado:157599.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1956485/proyecto_INICIO, 1956485/proyecto_PROCESO, 1956485/proyecto_FIN, 1956485/proyecto_PROCESO, 1956485/proyecto_FIN, 1956485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956487 | Proyecto de inversión | 157599.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157599.08, modificado:157599.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 114176 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 114176 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PRIVADA 19 COLONIA SAN ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 11, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 300M DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 17 HACIA CALLE 20 LUEGO EN 87 M GIRA A LA DERECHA CON, lon:-89.83632009, lat:19.74415082}} | 2021-06-10 | 2021-08-08 | 157599.08 | 157599.08 | 157599.08 | 157599.08 | 157599.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/006/2021-1-5, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:157599.08, importe_modificado:157599.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1956487/proyecto_INICIO, 1956487/proyecto_PROCESO, 1956487/proyecto_FIN, 1956487/proyecto_PROCESO, 1956487/proyecto_FIN, 1956487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301957797 | Proyecto de inversión | 56474.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56474.6, modificado:56474.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CANDELARIA LOCALIDAD JUSTO SIERRA MÉNDEZ ASENTAMIENTO JUSTO SIERRA MÉNDEZ - 148360 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 148360 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.1, meta_modificada:139.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:302, direccion:EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24334 JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS DIRECCION HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 221 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE10.3 KM CRU, lon:-90.75510328, lat:17.9576019}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 56474.6 | 56474.6 | 56474.6 | 56474.6 | 56474.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/008/2021-5, contratista:CONSTRUCCIONES,PROYECTOS E INGENIERIA DELSURESTE S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:56474.6, importe_modificado:56474.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.1}} | {1957797/proyecto_INICIO, 1957797/proyecto_FIN, 1957797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301957976 | Proyecto de inversión | 13783.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13783.7, modificado:13783.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO COLONIA NUEVA - 152009 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 152009 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.95, meta_modificada:33.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA POR LA CALLE 14 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 1.5KM HACIA LA CALLE 21 DONDE GIRAREMOS A LA IZQUI, lon:-91.03162831, lat:18.19153942}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 13783.7 | 13783.7 | 13783.7 | 13783.7 | 13783.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/008/2021-6-4, contratista:CONSTRUCCIONES,PROYECTOS E INGENIERIA DELSURESTE S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:13783.7, importe_modificado:13783.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.95}} | {1957976/proyecto_FIN, 1957976/proyecto_INICIO, 1957976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301957987 | Proyecto de inversión | 106580.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106580.06, modificado:106580.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD LA CHIQUITA ASENTAMIENTO LA CHIQUITA - 152930 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 152930 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.4, meta_modificada:262.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:RANCHERIA LA CHIQUITA, 24369 LA CHIQUITA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA POR LA CALLE 11 Y AVANZAR 3 KM PARA LLEGAR A LA RANCHERIA DE LA CHIQUITA DONDE SE ENCUENTRA LA UB, lon:-90.71867852, lat:18.6257305}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 106580.06 | 106580.06 | 106580.06 | 106580.06 | 106580.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/011/2021-1, contratista:RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ, convocante:CODESVI, monto:106580.06, importe_modificado:106580.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.4}} | {1957987/proyecto_FIN, 1957987/proyecto_PROCESO, 1957987/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958015 | Proyecto de inversión | 178452.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178452.54, modificado:178452.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD MATAMOROS ASENTAMIENTO MATAMOROS - 155122 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 155122 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.35, meta_modificada:439.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL INICIAREMOS NUESTRA RUTA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 186 CHETUMALVILLAHERMOSA Y RECORREREMOS UNA DISTANCIA DE 8.5KM PARA LL, lon:-90.64655489, lat:18.58885453}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 178452.54 | 178452.54 | 178452.54 | 178452.54 | 178452.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/011/2021-7, contratista:RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ, convocante:CODESVI, monto:178452.54, importe_modificado:178452.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.35}} | {1958015/proyecto_FIN, 1958015/proyecto_PROCESO, 1958015/proyecto_INICIO, 1958015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958145 | Proyecto de inversión | 27892.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27892.2, modificado:27892.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TENABO LOCALIDAD LOS COCALES - 163314 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 163314 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.7, meta_modificada:68.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:149, direccion:RANCHERIA LOS COCALES, 24700 LOS COCALES, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL PARQUE PRINCIPAL DESDE LA CALLE 17 TOMAMOS RUTA HACIA LA CALLE 8 Y, lon:-90.25012843, lat:20.05744626}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 27892.2 | 27892.2 | 27892.2 | 27892.2 | 27892.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/AD/FISE/ MEJORAMIENTO/CODESVI/002/2021-1-7, contratista:CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE S.A.S. DE CV., convocante:CODESVI, monto:27892.2, importe_modificado:27892.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.7}} | {1958145/proyecto_INICIO, 1958145/proyecto_PROCESO, 1958145/proyecto_FIN, 1958145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958274 | Proyecto de inversión | 132725.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132725.99, modificado:132725.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 167836 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 167836 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.65, meta_modificada:326.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN CHAMPOTON Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA, lon:-90.970512, lat:18.71744669}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 132725.99 | 132725.99 | 132725.99 | 132725.99 | 132725.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-3, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:132725.99, importe_modificado:132725.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.65}} | {1958274/proyecto_INICIO, 1958274/proyecto_PROCESO, 1958274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958279 | Proyecto de inversión | 79377.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79377.06, modificado:79377.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO GUANAJUATO - 167968 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 167968 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 18A COLONIA GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 27 DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 16 HACIA CALLE 25 A 220 M DESPUES GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A 27 A 120 MY GIR, lon:-91.03810582, lat:18.1865844}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 79377.06 | 79377.06 | 79377.06 | 79377.06 | 79377.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/009/2021-1-3, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:79377.06, importe_modificado:79377.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958279/proyecto_INICIO, 1958279/proyecto_PROCESO, 1958279/proyecto_FIN, 1958279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958292 | Proyecto de inversión | 79377.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79377.11, modificado:79377.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 168163 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 168163 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 17 DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 16 HACIA CALLE 23 A 130 M DESPUES GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓ, lon:-91.04717584, lat:18.18203689}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 79377.11 | 79377.11 | 79377.11 | 79377.11 | 79377.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/009/2021-1-6, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:79377.11, importe_modificado:79377.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958292/proyecto_INICIO, 1958292/proyecto_PROCESO, 1958292/proyecto_FIN, 1958292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958340 | Proyecto de inversión | 101987.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101987.52, modificado:101987.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L RODRÍGUEZ ASENTAMIENTO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ EL JOBAL - 169308 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 169308 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE 10 RANCHERIA GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EL JOBAL), 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 12 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD , lon:-90.90375103, lat:18.72893556}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 101987.52 | 101987.52 | 101987.52 | 101987.52 | 101987.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-9, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:101987.52, importe_modificado:101987.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.0}} | {1958340/proyecto_INICIO, 1958340/proyecto_PROCESO, 1958340/proyecto_FIN, 1958340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958362 | Proyecto de inversión | 238925.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238925.54, modificado:238925.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA ASENTAMIENTO DIEZ DE MAYO - 169476 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 169476 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 52A COLONIA 10 DE MAYO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORDESTE POR C. 47 HACIA C. 32 A 350 METROSGIRA A LA IZQUIERDA EN LA 3 INTERSECCIÓN HACIA C. 36A A 110 MET, lon:-90.73580608, lat:18.61907442}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 238925.54 | 238925.54 | 238925.54 | 238925.54 | 238925.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/013/2021-1-7, contratista:LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR, convocante:CODESVI, monto:238925.54, importe_modificado:238925.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1958362/proyecto_INICIO, 1958362/proyecto_PROCESO, 1958362/proyecto_FIN, 1958362/proyecto_INICIO, 1958362/proyecto_PROCESO, 1958362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958377 | Proyecto de inversión | 13225.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13225.87, modificado:13225.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 169587 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 169587 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.55, meta_modificada:32.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA BENITO JUÁREZ, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CALIXTO MALDONADO Y CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC , CALLE VICENTE GUERRERO DESDE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y PARTIENDO DESDE EL PALACIO MUNICIP, lon:-91.17896204, lat:18.96698596}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 13225.87 | 13225.87 | 13225.87 | 13225.87 | 13225.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-11-3, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:13225.87, importe_modificado:13225.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.55}} | {1958377/proyecto_PROCESO, 1958377/proyecto_INICIO, 1958377/proyecto_FIN, 1958377/proyecto_PROCESO, 1958377/proyecto_FIN, 1958377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958446 | Proyecto de inversión | 26573.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26573.64, modificado:26573.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY CENTRO - 170842 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 170842 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.4, meta_modificada:65.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:PUEBLO SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y PARTIENDO DESDE EL PALACIO MUNICIPAL DE SABANCUY TOMAMOS RUTA POR LA CALLE HIDALGO Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 61M Y, lon:-91.16539492, lat:18.97428591}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 26573.64 | 26573.64 | 26573.64 | 26573.64 | 26573.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-11-5, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:26573.64, importe_modificado:26573.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.4}} | {1958446/proyecto_INICIO, 1958446/proyecto_PROCESO, 1958446/proyecto_FIN, 1958446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958599 | Proyecto de inversión | 50848.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50848.1, modificado:50848.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA ASENTAMIENTO UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I - 175389 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 175389 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.26, meta_modificada:31.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 53 COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 51 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO EN LA COLONIA CENTRO TOMAREMO, lon:-90.74478, lat:18.60285039}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 50848.1 | 50848.1 | 50848.1 | 50848.1 | 50848.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/013/2021-2-1, contratista:LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR, convocante:CODESVI, monto:50848.1, importe_modificado:50848.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.26}} | {1958599/proyecto_PROCESO, 1958599/proyecto_INICIO, 1958599/proyecto_FIN, 1958599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958601 | Proyecto de inversión | 79870.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79870.29, modificado:79870.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN - 175477 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 175477 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 116 COLONIA SAN JOAQUÍN, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y PRIVADA 116, CALLE 12 DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA C. 16 HACIA C. 49CTO. BALUARTES A 4 MIN 1.0 KMTOMA AV GOBERNADORES Y DIST, lon:-90.50687039, lat:19.85052471}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 79870.29 | 79870.29 | 79870.29 | 79870.29 | 79870.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJUDICACION NUM. MEJORAMIENTO/CODESVI/005/2021-1-1, contratista:ZORA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:79870.29, importe_modificado:79870.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958601/proyecto_INICIO, 1958601/proyecto_PROCESO, 1958601/proyecto_FIN, 1958601/proyecto_INICIO, 1958601/proyecto_PROCESO, 1958601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958668 | Proyecto de inversión | 173344.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173344.34, modificado:173344.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 176977 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 176977 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:110.21, meta_modificada:110.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 26A COLONIA SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 30 Y CALLE 26, CALLE 23 DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR C. 13 HACIA C. 26 A 100 METROSC. 13 GIRA LEVEMENTE A LA IZQUIERDA Y S, lon:-90.14443542, lat:20.17588493}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 173344.34 | 173344.34 | 173344.34 | 173344.34 | 173344.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN/010/2021-3-4, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:CODESVI, monto:173344.34, importe_modificado:173344.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:110.21}} | {1958668/proyecto_INICIO, 1958668/proyecto_PROCESO, 1958668/proyecto_FIN, 1958668/proyecto_INICIO, 1958668/proyecto_PROCESO, 1958668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958681 | Proyecto de inversión | 46150.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46150.4, modificado:46150.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO LA CONQUISTA - 177168 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 177168 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.98, meta_modificada:28.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 10 BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 A 46 METROS DEPUES GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 24 A 450 ME, lon:-90.1227951, lat:20.18687}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 46150.4 | 46150.4 | 46150.4 | 46150.4 | 46150.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN/010/2021-3-7, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:CODESVI, monto:46150.4, importe_modificado:46150.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.98}} | {1958681/proyecto_INICIO, 1958681/proyecto_FIN, 1958681/proyecto_INICIO, 1958681/proyecto_FIN, 1958681/proyecto_PROCESO, 1958681/proyecto_FIN, 1958681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301959101 | Proyecto de inversión | 79870.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79870.29, modificado:79870.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 185963 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 185963 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PABLO GARCIA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 24098 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE ITURBIDE DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAM, lon:-90.54092512, lat:19.81612466}} | 2021-07-03 | 2021-08-31 | 79870.29 | 79870.29 | 79870.29 | 79870.29 | 79870.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJUDICACION NUM. MEJORAMIENTO/CODESVI/005/2021-1-3, contratista:ZORA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:79870.29, importe_modificado:79870.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1959101/proyecto_FIN, 1959101/proyecto_INICIO, 1959101/proyecto_PROCESO, 1959101/proyecto_FIN, 1959101/proyecto_INICIO, 1959101/proyecto_PROCESO, 1959101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM16180201132561 | Proyecto de inversión | 841498.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:841498.94, modificado:841498.94}} | Escuela Normal De Licenciatura En Educación Preescolar ""Prof Pastor Rodríguez Estrada"", Trabajos De Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-90.050555, lat:20.371111}} | 2018-02-26 | 2018-04-01 | 841498.94 | 841498.94 | 841498.94 | 841498.94 | 841498.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401879815 | Proyecto de inversión | 326015.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326015.2, modificado:326015.2}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES (COLOCACIÓN DE CANCELERÍA). EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HOPELCHÉN. DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, C.M. EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HOPELCHEN | 9508-3 | S | 350 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.88, meta_modificada:249.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:México 261, Hopelchén, Camp., México, lon:-89.86756325, lat:19.7653304}} | 2020-12-23 | 2020-12-31 | 326015.2 | 326015.2 | 326015.2 | 326015.2 | 326015.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.88}} | {1879815/proyecto_PROCESO, 1879815/proyecto_INICIO, 1879815/proyecto_FIN, 1879815/proyecto_INICIO, 1879815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893093 | Proyecto de inversión | 309375 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309375.0, modificado:307912.84}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA ASENTAMIENTO PALIZADA CENTRO SECTOR ESTE - 3086 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 3086 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACION ZARAGOZA PUEBLO PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE EDUARDO DEL RIVERO NIÑO Y , CALLE AVIACION EL PUNTO PRINCIPAL SE LLEGA SALIENOD DEL MERCADO PINICPAL SE AVANZA SOBRE LA CALLE IGN, lon:-92.08756571, lat:18.25979894}} | 2021-03-01 | 2021-07-31 | 307912.84 | 307912.84 | 307912.84 | 307912.84 | 307912.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_DOP_INV_FISE_004/2021, contratista:AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:801703.6, importe_modificado:801703.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {1893093/proyecto_INICIO, 1893093/proyecto_FIN, 1893093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893125 | Proyecto de inversión | 37600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37600.0, modificado:37600.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD RÍO BLANCO ASENTAMIENTO RÍO BLANCO - 4715 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 4715 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:781, direccion:RANCHO RÍO BLANCO, 24207 RÍO BLANCO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A JONUTASANTA ADELAIDA POR LA CARRETERA FEDERAL 186 A 57 KMS ENCONTRARA EL DESVÍO TUMBO LA MONTAÑA EL ZAPOT, lon:-91.87361658, lat:18.10630403}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 37600 | 37600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTESTECODESSOC, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:8.0}} | {1893125/proyecto_PROCESO, 1893125/proyecto_INICIO, 1893125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893858 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL COLORADO ASENTAMIENTO MIGUEL COLORADO - 41705 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 41705 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1603, direccion:RANCHERIA MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 201 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 66.100 KM SE TOMA EL CAMINO DEL LADO, lon:-90.65615177, lat:18.78494966}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPIO_DDS_FISE_SH_001_001/2021, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:935300.0, importe_modificado:935300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {1893858/proyecto_INICIO, 1893858/proyecto_FIN, 1893858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895105 | Proyecto de inversión | 92698.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92698.42, modificado:92547.7}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD PIONEROS DEL RIO XNOHA ASENTAMIENTO PIONEROS DEL RIO XNOHA - 78403 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78403 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.95, meta_modificada:227.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:176, direccion:CALLE CAMPECHE EJIDO PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, 24646 PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE OAXACA, CALLE CHIAPAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.5 KM DOBLA HACIA A LA, lon:-89.17309405, lat:17.88734238}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 92547.7 | 92547.7 | 92547.7 | 92547.7 | 92547.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-17, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:92547.7, importe_modificado:92547.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.95}} | {1895105/proyecto_INICIO, 1895105/proyecto_FIN, 1895105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895114 | Proyecto de inversión | 82165.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82165.9, modificado:82090.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 78649 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78649 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.05, meta_modificada:202.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:CALLE 22 RANCHERIA KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 20 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL UBICAMOS LA CARRETERA FEDERAL 261 Y NOS INCORPORAMOS A ELLA AVANZANDA UNA DISTANCIA DE 18.9KM PARA , lon:-89.85108488, lat:19.59455083}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 82090.89 | 82090.89 | 82090.89 | 82090.89 | 82090.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-13, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:82090.89, importe_modificado:82090.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.05}} | {1895114/proyecto_INICIO, 1895114/proyecto_FIN, 1895114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895117 | Proyecto de inversión | 277261.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277261.61, modificado:276810.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 78750 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78750 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:681.8, meta_modificada:681.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:RANCHERIA LOS ÁNGELES, 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DELA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.2 KM DOBLANDO A LA DERECHA A 22 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES BENEFICIANDO , lon:-89.18123695, lat:18.21410709}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 276810.8 | 276810.8 | 276810.8 | 276810.8 | 276810.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-13, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:276810.8, importe_modificado:276810.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:681.8}} | {1895117/proyecto_INICIO, 1895117/proyecto_FIN, 1895117/proyecto_PROCESO, 1895117/proyecto_FIN, 1895117/proyecto_PROCESO, 1895117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895120 | Proyecto de inversión | 101034.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101034.98, modificado:100870.7}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD LAZARO CARDENAS NUMERO DOS OJO DE AGUA ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS DOS OJO DE AGUA - 78788 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78788 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:248.45, meta_modificada:248.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS 2 (OJO DE AGUA), 24646 LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO (OJO DE AGUA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 EN DIRECCION A CHETUMAL A 31.5 KM DOBLANDO A L, lon:-89.22992943, lat:17.95772233}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 100870.7 | 100870.7 | 100870.7 | 100870.7 | 100870.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-12, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:100870.7, importe_modificado:100870.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:248.45}} | {1895120/proyecto_INICIO, 1895120/proyecto_FIN, 1895120/proyecto_PROCESO, 1895120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895140 | Proyecto de inversión | 52682.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52682.95, modificado:52597.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD VEINTIUNO DE MAYO LECHUGAL ASENTAMIENTO VEINTIUNO DE MAYO LECHUGAL - 79402 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 79402 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.55, meta_modificada:129.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:264, direccion:EJIDO 21 DE MAYO (LECHUGAL), 24645 VEINTIUNO DE MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL NOS INCORPORAMOS A LA CARRETERA NUMERO 186 CHETUMAL VILLAHERMOSA Y AVANZAR 55.1KM PARA LLEGAR A LA , lon:-89.20562928, lat:18.20997351}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 52597.3 | 52597.3 | 52597.3 | 52597.3 | 52597.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-3, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:52597.3, importe_modificado:52597.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.55}} | {1895140/proyecto_INICIO, 1895140/proyecto_FIN, 1895140/proyecto_PROCESO, 1895140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895170 | Proyecto de inversión | 68949.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68949.4, modificado:68837.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD CARLOS A MADRAZO ASENTAMIENTO CARLOS A MADRAZO - 80032 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 80032 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.55, meta_modificada:169.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646 CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA HACIA LA CARRETERA 186 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 21.2KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE Y DOBLAREMOS A LA, lon:-89.24768692, lat:18.03534723}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 68837.3 | 68837.3 | 68837.3 | 68837.3 | 68837.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-5, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:68837.3, importe_modificado:68837.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.55}} | {1895170/proyecto_INICIO, 1895170/proyecto_FIN, 1895170/proyecto_PROCESO, 1895170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895215 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79386.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL - 81300 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 81300 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE RAMONAL PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE RIO BEC Y CALLE 8, CALLE 10 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL KM 186 AVANZAR UNA CUARA Y DOBBLAR ALA DERECHA EL LA CALLE PALMAR 1.1 KM Y LLEGAR ALA ESQUINA D, lon:-89.39490439, lat:18.4998239}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 79386.91 | 79386.91 | 79386.91 | 79386.91 | 79386.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-5, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:79386.91, importe_modificado:79386.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895215/proyecto_INICIO, 1895215/proyecto_PROCESO, 1895215/proyecto_FIN, 1895215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895320 | Proyecto de inversión | 208596.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208596.86, modificado:208323.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD SANTA CRUZ PUEBLO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PUEBLO - 83723 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 83723 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:512.95, meta_modificada:512.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:CALLE 12 EJIDO SANTA CRUZ PUEBLO, 24921 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINI DIRIGETE SOBE LA CALLE 18 HACIA LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE A 4.4 KM DOBLA A LA DERECHA SOBRE LA CA, lon:-90.10291076, lat:20.33409682}} | 2021-06-01 | 2021-08-30 | 208323.15 | 208323.15 | 208323.15 | 208323.15 | 208323.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-5, contratista:CONSTRUCTORA 3.45, convocante:CODESVI, monto:208323.15, importe_modificado:208323.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:512.95}} | {1895320/proyecto_INICIO, 1895320/proyecto_FIN, 1895320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940191 | Proyecto de inversión | 3183066.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3183066.62, modificado:3183066.62}} | PARQUE DE LA COLONIA LAS CARMELITAS EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA (CONSTRUCCIÓN). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 8711 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:939.0, meta_modificada:939.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Seybaplaya, Camp., México, lon:-90.6876356, lat:19.6392039}} | 2021-03-17 | 2021-07-04 | 3183066.62 | 3183066.62 | 3183066.62 | 3183066.62 | 3183066.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:939.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940516 | Proyecto de inversión | 3390527.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3390527.34, modificado:3390527.34}} | PARQUE DE LA LOCALIDAD DE PICH, MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 1756 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2362.25, meta_modificada:2362.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:Pich, Camp., México, lon:-90.1189271, lat:19.4895989}} | 2021-04-25 | 2021-09-01 | 3390527.34 | 3390527.34 | 3390527.34 | 3390527.34 | 3390527.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2362.25}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940772 | Proyecto de inversión | 100312.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100312.13, modificado:100312.13}} | PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHE, LOCALIDADES VARIAS (BACHEO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 11686 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Dzitbalché, Camp., México, lon:-90.0583287, lat:20.3219354}} | 2021-05-27 | 2021-06-05 | 100312.13 | 100312.13 | 100312.13 | 100312.13 | 100312.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/022/2021, contratista:CONSTRUCTORA SANGOR, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:100312.13, importe_modificado:100312.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10.0}} | {1940772/proyecto_INICIO, 1940772/proyecto_FIN, 1940772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201941350 | Proyecto de inversión | 14996479.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.499647959E7, modificado:1.499647959E7}} | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DEL TRAMO SUBMARINO DEL ESTERO DE SABANCUY DEL ACUEDUCTO PARALELO CHICBUL CARMEN), MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 11142 - 1 | N | 0 | 0 | 169466 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:24302 Sabancuy, Camp., México, lon:-91.1776104, lat:18.9718177}} | 2021-05-31 | 2021-08-27 | 14996479.59 | 14996479.59 | 14996479.59 | 14996479.59 | 14996479.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPEC-OB-AO-16-21-C, contratista:CONSTRUCTORA INGMATH S.A. DE C.V., convocante:CAPAE, monto:1.499647959E7, importe_modificado:1.499647959E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:690.0}} | {1941350/proyecto_PROCESO, 1941350/proyecto_INICIO, 1941350/proyecto_PROCESO, 1941350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301954920 | Proyecto de inversión | 349822.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349822.05, modificado:349822.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO REVOLUCIÓN - 99968 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 99968 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 27 COLONIA REVOLUCIÓN, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE CASTELLOT, CALLE 23 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA CALLE 16 HACIA CALLE 49CTO. BALUARTES Y AVANZA 1KM DIRÍ, lon:-90.50239237, lat:19.8470055}} | 2021-05-29 | 2021-07-12 | 349822.05 | 349822.05 | 349822.05 | 349822.05 | 349822.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/AD/FISE/CAMPECHE/001/2021-1-1, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:349822.05, importe_modificado:349822.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1954920/proyecto_INICIO, 1954920/proyecto_FIN, 1954920/proyecto_PROCESO, 1954920/proyecto_FIN, 1954920/proyecto_PROCESO, 1954920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301954937 | Proyecto de inversión | 79996.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79996.2, modificado:79996.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD TILA ASENTAMIENTO TILA - 100241 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 100241 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - TILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 01 RANCHERIA TILA, 24205 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA SE TOMA EL CAMINO PALIZADARIBERA GOMEZ SE AVANZA 6.00, lon:-92.05662251, lat:18.22760112}} | 2021-06-10 | 2021-08-08 | 79996.2 | 79996.2 | 79996.2 | 79996.2 | 79996.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/005/2021-8-2, contratista:TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD, convocante:CODESVI, monto:79996.2, importe_modificado:79996.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1954937/proyecto_INICIO, 1954937/proyecto_PROCESO, 1954937/proyecto_FIN, 1954937/proyecto_PROCESO, 1954937/proyecto_FIN, 1954937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956268 | Proyecto de inversión | 61007.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61007.87, modificado:61007.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA ASENTAMIENTO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA - 111629 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 111629 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE COMISION AGRARIA MIXTA Y CALLE COLECTIVILIZACION, CALLE UNIDAD DE MUJER DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-90.80917947, lat:19.06763822}} | 2021-06-10 | 2021-09-07 | 61007.87 | 61007.87 | 61007.87 | 61007.87 | 61007.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-9-2, contratista:LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR, convocante:CODESVI, monto:61007.87, importe_modificado:61007.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1956268/proyecto_INICIO, 1956268/proyecto_PROCESO, 1956268/proyecto_FIN, 1956268/proyecto_INICIO, 1956268/proyecto_PROCESO, 1956268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956344 | Proyecto de inversión | 61007.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61007.87, modificado:61007.87}} | CCONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO BARRIO SAN PEDRO - 112329 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 112329 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 29 PUEBLO BARRIO SAN PEDRO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 32 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTÓN DIRÍGETE AL SUROESTE POR CALLE 20 HACIA CALLE 41.CON DIREC, lon:-90.51842555, lat:19.09365392}} | 2021-06-10 | 2021-09-07 | 61007.87 | 61007.87 | 61007.87 | 61007.87 | 61007.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-7-1, contratista:LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR, convocante:CODESVI, monto:61007.87, importe_modificado:61007.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1956344/proyecto_INICIO, 1956344/proyecto_PROCESO, 1956344/proyecto_INICIO, 1956344/proyecto_FIN, 1956344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956355 | Proyecto de inversión | 47914.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47914.09, modificado:47914.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 112399 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 112399 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.35, meta_modificada:118.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 3 BARRIO SAN ISIDRO, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE PROLONGACION CALLE 3 Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR CALLE 20 HACIA CALLE 17.A 800 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓ, lon:-90.04056004, lat:20.37912725}} | 2021-06-08 | 2021-09-05 | 47914.09 | 47914.09 | 47914.09 | 47914.09 | 47914.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-2-2, contratista:CONSTRUCTORA 3.45, convocante:CODESVI, monto:47914.09, importe_modificado:47914.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.35}} | {1956355/proyecto_PROCESO, 1956355/proyecto_FIN, 1956355/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956420 | Proyecto de inversión | 13013.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13013.16, modificado:13013.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ ASENTAMIENTO FÁTIMA - 113180 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | CCOMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 113180 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 7 INTERIOR SN BARRIO FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 20 HACIA CALLE 19. A 53 S 120 METROSTOMA CALLE 20A HACIA CALLE 20 A , lon:-90.06127205, lat:20.381705}} | 2021-06-08 | 2021-09-05 | 13013.16 | 13013.16 | 13013.16 | 13013.16 | 13013.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-2-5, contratista:CONSTRUCTORA 3.45, convocante:CODESVI, monto:13013.16, importe_modificado:13013.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1956420/proyecto_INICIO, 1956420/proyecto_FIN, 1956420/proyecto_PROCESO, 1956420/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956456 | Proyecto de inversión | 373968.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373968.8, modificado:373968.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO ASENTAMIENTO CINCO DE FEBRERO - 113523 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 113523 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:442, direccion:PUEBLO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 201 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 47.400 KM SE TOMA EL CAMINO DEL LADO , lon:-90.63373503, lat:18.85622934}} | 2021-06-29 | 2021-08-31 | 373968.8 | 373968.8 | 373968.8 | 373968.8 | 373968.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO_DOSP_FISE_SE_002_002/2021, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:2430797.2, importe_modificado:2.4307972E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1956456/proyecto_INICIO, 1956456/proyecto_FIN, 1956456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956486 | Proyecto de inversión | 236398.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236398.62, modificado:236398.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 114169 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 114169 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 11 COLONIA SANTA CRUZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 22-A, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 41M DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 17 HACIA CALLE 22 LUEGO EN 300M GIRA A LA DERECHA EN, lon:-89.84494471, lat:19.75101057}} | 2021-06-10 | 2021-08-08 | 236398.62 | 236398.62 | 236398.62 | 236398.62 | 236398.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/006/2021-1-4, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:236398.62, importe_modificado:236398.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1956486/proyecto_INICIO, 1956486/proyecto_PROCESO, 1956486/proyecto_FIN, 1956486/proyecto_PROCESO, 1956486/proyecto_FIN, 1956486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301957983 | Proyecto de inversión | 115405.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115405.5, modificado:115405.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CANDELARIA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN ASENTAMIENTO MIGUEL ALEMÁN - 152411 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 152411 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.25, meta_modificada:284.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:340, direccion:PUEBLO MIGUEL ALEMÁN, 24333 MIGUEL ALEMÁN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA EN DIRECCION A LA CARRETERA FEDERAL CANDELARIAESCARCEGA Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 11.3KM C, lon:-90.95099848, lat:18.24291732}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 115405.5 | 115405.5 | 115405.5 | 115405.5 | 115405.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/008/2021-8, contratista:CONSTRUCCIONES,PROYECTOS E INGENIERIA DELSURESTE S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:115405.5, importe_modificado:115405.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.25}} | {1957983/proyecto_INICIO, 1957983/proyecto_FIN, 1957983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958086 | Proyecto de inversión | 8201.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8201.2, modificado:8201.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO ESPERANZA - 158804 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 158804 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.2, meta_modificada:20.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 13 BARRIO ESPERANZA, 24706 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 11-A Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA POR LA CALLE 8 Y AVANZAMOS 200M CRUZANDO SOBRE ESE MISMO TRAMO LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNI, lon:-90.2321246, lat:20.04737303}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 8201.2 | 8201.2 | 8201.2 | 8201.2 | 8201.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/AD/FISE/ MEJORAMIENTO/CODESVI/002/2021-1-1, contratista:CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE S.A.S. DE CV., convocante:CODESVI, monto:8201.2, importe_modificado:8201.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.2}} | {1958086/proyecto_INICIO, 1958086/proyecto_PROCESO, 1958086/proyecto_FIN, 1958086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958252 | Proyecto de inversión | 178742.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178742.28, modificado:178742.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO IGNACIO GUTIÉRREZ - 167349 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 167349 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.9, meta_modificada:439.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN CHAMPOTON Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 72.3KM , lon:-90.94208908, lat:18.8996168}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 178742.28 | 178742.28 | 178742.28 | 178742.28 | 178742.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-1, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:178742.28, importe_modificado:178742.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.9}} | {1958252/proyecto_FIN, 1958252/proyecto_PROCESO, 1958252/proyecto_FIN, 1958252/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958277 | Proyecto de inversión | 56377.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56377.57, modificado:56377.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 167925 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 167925 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.75, meta_modificada:138.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN CHAMPOTON Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 72.3KM SOBRE , lon:-90.96863133, lat:18.74092394}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 56377.57 | 56377.57 | 56377.57 | 56377.57 | 56377.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-4, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:56377.57, importe_modificado:56377.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.75}} | {1958277/proyecto_PROCESO, 1958277/proyecto_INICIO, 1958277/proyecto_FIN, 1958277/proyecto_INICIO, 1958277/proyecto_PROCESO, 1958277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958282 | Proyecto de inversión | 79377.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79377.06, modificado:79377.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 168006 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 168006 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 29 COLONIA INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 25, CALLE 28 DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 16 HACIA CALLE 23 A 11 M DESPUES GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN, lon:-91.03755113, lat:18.18203641}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 79377.06 | 79377.06 | 79377.06 | 79377.06 | 79377.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/009/2021-1-4, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:79377.06, importe_modificado:79377.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958282/proyecto_PROCESO, 1958282/proyecto_INICIO, 1958282/proyecto_FIN, 1958282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958342 | Proyecto de inversión | 79641.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79641.83, modificado:79641.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA ASENTAMIENTO UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO II - 169350 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 169350 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 59 COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO II, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR C. 47 HACIA C. 30A. A 130 METROSGIRA A LA DERECHA EN LA , lon:-90.74879358, lat:18.60195001}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 79641.83 | 79641.83 | 79641.83 | 79641.83 | 79641.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/013/2021-1-3, contratista:LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR, convocante:CODESVI, monto:79641.83, importe_modificado:79641.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958342/proyecto_PROCESO, 1958342/proyecto_INICIO, 1958342/proyecto_FIN, 1958342/proyecto_INICIO, 1958342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958347 | Proyecto de inversión | 143270.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143270.13, modificado:143270.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL ASENTAMIENTO CHEKUBUL - 169393 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 169393 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.6, meta_modificada:352.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE LA GUADALUPE PUEBLO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE LAS PALOMAS DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDA, lon:-91.01002577, lat:18.82217504}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 143270.13 | 143270.13 | 143270.13 | 143270.13 | 143270.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-10, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:143270.13, importe_modificado:143270.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.6}} | {1958347/proyecto_INICIO, 1958347/proyecto_PROCESO, 1958347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958499 | Proyecto de inversión | 9995.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9995.6, modificado:9995.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO LA LUPITA - 171913 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 171913 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.6, meta_modificada:24.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE GARCIA PINTO COLONIA LA LUPITA, 24313 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y PARTIENDO DESDE EL PALACIO MUNICIPAL DE SABANCUY TOMAMOS RUTA POR LA CALLE HIDALGO Y AVANZAREMOS UNA DIST, lon:-91.18430327, lat:18.96333811}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 9995.6 | 9995.6 | 9995.6 | 9995.6 | 9995.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-11-6, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:9995.6, importe_modificado:9995.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.6}} | {1958499/proyecto_PROCESO, 1958499/proyecto_FIN, 1958499/proyecto_PROCESO, 1958499/proyecto_FIN, 1958499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958663 | Proyecto de inversión | 138797.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138797.28, modificado:138797.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA ASENTAMIENTO DIEZ DE MAYO - 176895 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 176895 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.93, meta_modificada:87.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 44-A COLONIA 10 DE MAYO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 378-A Y CALLE 39-A, CALLE 46 DESDE EL CENTRO DE LA CABECRA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA SOBRE , lon:-90.73527045, lat:18.61430143}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 138797.28 | 138797.28 | 138797.28 | 138797.28 | 138797.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/013/2021-2-4, contratista:LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR, convocante:CODESVI, monto:138797.28, importe_modificado:138797.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.93}} | {1958663/proyecto_PROCESO, 1958663/proyecto_FIN, 1958663/proyecto_PROCESO, 1958663/proyecto_INICIO, 1958663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958666 | Proyecto de inversión | 666984.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666984.41, modificado:666984.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 176932 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 176932 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.25, meta_modificada:420.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 27 COLONIA SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 18A Y , CALLE 29 DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA C. 22 HACIA C. 20 A 3 MIN 800 METROSGIRA A LA DERECHA PARA CONTINUAR EN C. 202 MIN 450 METROS A, lon:-90.13384171, lat:20.17107405}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 666984.41 | 666984.41 | 666984.41 | 666984.41 | 666984.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN/010/2021-3-3, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:CODESVI, monto:666984.41, importe_modificado:666984.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.25}} | {1958666/proyecto_INICIO, 1958666/proyecto_PROCESO, 1958666/proyecto_FIN, 1958666/proyecto_PROCESO, 1958666/proyecto_INICIO, 1958666/proyecto_PROCESO, 1958666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958899 | Proyecto de inversión | 79969.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79969.8, modificado:79969.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL ASENTAMIENTO CHIC BUL - 182025 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 182025 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA SABANCUY-ESCARCEGA, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD D, lon:-90.92715525, lat:18.77245248}} | 2021-07-03 | 2021-08-31 | 79969.8 | 79969.8 | 79969.8 | 79969.8 | 79969.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJUDICACION NUM. MEJORAMIENTO/CODESVI/004/2021-2, contratista:RENFRARAN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:79969.8, importe_modificado:79969.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958899/proyecto_PROCESO, 1958899/proyecto_FIN, 1958899/proyecto_INICIO, 1958899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958917 | Proyecto de inversión | 79969.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79969.8, modificado:79969.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO JABAL - 182317 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 182317 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA JABAL, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOBO Y CALLE JOAQUIN MUCEL ACERETO, CALLE ALLENDE DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H AYUNTAMIENTO EMPEZAMOS RUTA SOBRE , lon:-91.18558064, lat:18.96864}} | 2021-07-03 | 2021-08-31 | 79969.8 | 79969.8 | 79969.8 | 79969.8 | 79969.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJUDICACION NUM. MEJORAMIENTO/CODESVI/004/2021-3-1, contratista:RENFRARAN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:79969.8, importe_modificado:79969.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958917/proyecto_INICIO, 1958917/proyecto_PROCESO, 1958917/proyecto_INICIO, 1958917/proyecto_PROCESO, 1958917/proyecto_FIN, 1958917/proyecto_PROCESO, 1958917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301959166 | Proyecto de inversión | 71056.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71056.67, modificado:71056.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD CHUNKANÁN ASENTAMIENTO CHUNKANÁN - 187416 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 187416 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:PUEBLO CHUNKANÁN, 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS UNA DIS, lon:-90.24259103, lat:20.24461494}} | 2021-07-01 | 2021-10-23 | 71056.67 | 71056.67 | 71056.67 | 71056.67 | 71056.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN/010/2021, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:CODESVI, monto:71056.67, importe_modificado:71056.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1959166/proyecto_INICIO, 1959166/proyecto_PROCESO, 1959166/proyecto_FIN, 1959166/proyecto_PROCESO, 1959166/proyecto_FIN, 1959166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000560 | Proyecto de inversión | 82951.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82951.6, modificado:82951.6}} | ESC. SEC. GRAL. NO. 07, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 433 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION, 0, SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.518312, lat:19.839359}} | 2021-08-05 | 2021-09-08 | 82951.6 | 82951.6 | 82951.6 | 82951.6 | 82951.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-4-2021, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:82951.6, importe_modificado:82951.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302001137 | Proyecto de inversión | 333724.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333724.14, modificado:333724.14}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA AÉREA EN EL EJIDO EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3080, direccion:ciudad del carmen el zapate, lon:-91.83645, lat:18.637789}} | 2021-06-26 | 2021-10-21 | 333724.14 | 333724.14 | 333724.14 | 333724.14 | 333724.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SOP/AD/050/2021, contratista:ELÉCTRICA CIVIL INGENIERÍA APLICADA DE PALENQUE, S. DE R. L, convocante:SEDUOPI, monto:333724.14, importe_modificado:333724.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2001137/proyecto_FIN, 2001137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PENDIENTE LIGA DE TERMINO, LA ESTA TRAMITANDO EL AREA CORRESPONDIENTE, trimestre:3.0, usuario:irvinamaldonadoe, fecha:2021-10-13}} | {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | CAM210302001140 | Proyecto de inversión | 231536.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231536.67, modificado:231536.67}} | ESTUDIO Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE 2.40 KMS DEL E. C. PERIFÉRICO PABLO GARCIA Y MONTILLA, TERMINAL DE ALMACENAMIENTO DE PEMEX, SUBTRAMO DEL KM 0+000 - 1+880 Y RAMAL DE AV. ESCÉNICA, SUBTRAMO 0+000 - 0+520, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CENTRO CAMPECHE, lon:-90.539649, lat:19.844814}} | 2021-08-31 | 2021-09-06 | 231536.67 | 231536.67 | 231536.67 | 231536.67 | 231536.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105353, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:385580.0, importe_modificado:385580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2001140/proyecto_INICIO, 2001140/proyecto_FIN, 2001140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PENDIENTE LIGA DE TERMINO LA ESTA TRAMITANDO EL AREA CORRESPONDIENTE, trimestre:3.0, usuario:irvinamaldonadoe, fecha:2021-10-13}} | {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | CAM210302001168 | Proyecto de inversión | 455700.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455700.8, modificado:455700.8}} | PARQUE DE LA LOCALIDAD DE BACABCHÉN, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉN (SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2527 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:BACABCHEN, MUNICIPIO DZIBALCHEN , CAMPECHE, lon:-90.055998, lat:20.288867}} | 2021-04-28 | 2021-06-26 | 455700.8 | 455700.8 | 455700.8 | 455700.8 | 455700.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302001285 | Proyecto de inversión | 624844.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624844.92, modificado:624844.92}} | CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN DE EXPOSICIONES EN EL RECINTO FERIAL DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL (AMPLIACIÓN). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3984 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.58, meta_modificada:281.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:XPUJIL CALAKMUL, lon:-89.397276, lat:18.505371}} | 2021-08-06 | 2021-09-04 | 624844.92 | 624844.92 | 624844.92 | 624844.92 | 624844.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.58}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302002741 | Proyecto de inversión | 653720.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653720.23, modificado:653720.23}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO PARA DOBLE PROPÓSITO (RIEGO Y SERVICIOS DE PLANTEL) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HOPELCHÉN | 10697 - 3 | S | 213 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Q47M+M7 Tahcok, Camp., México, lon:-89.8668125, lat:19.7641875}} | 2021-07-22 | 2021-09-30 | 653720.23 | 653720.23 | 653720.23 | 653720.23 | 653720.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2002741/proyecto_INICIO, 2002741/proyecto_PROCESO, 2002741/proyecto_FIN, 2002741/proyecto_INICIO, 2002741/proyecto_FIN, 2002741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO RESPONSABLE SELECCIONADO PARA ESTE PRYECTO ES INCORRECTO, DEBE DE SELECCIONAR GOBIERNO DE LA ENTIDAD, trimestre:3.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:EL PROYETO NO ES UNA ACCIÓN SE TRATA DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN , trimestre:3.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | CAM17180201132586 | Proyecto de inversión | 594184.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:594184.27, modificado:594184.27}} | Preescolar Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:-, lon:-90.218888, lat:20.366388}} | 2018-03-05 | 2018-05-01 | 594184.27 | 594184.27 | 594184.27 | 594184.27 | 594184.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714511 | Proyecto de inversión | 384491.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384491.41, modificado:384491.41}} | J.N. PEQUEÑOS EXPLORADORES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.49, meta_modificada:384.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:154, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0655, lat:18.3332}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 384491.41 | 384491.41 | 384491.41 | 384491.41 | 384491.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-048-2020, contratista:DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:384491.41, importe_modificado:384491.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.49}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714514 | Proyecto de inversión | 759818.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:759818.88, modificado:759818.88}} | PRIM. 21 DE MARZO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 18 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.82, meta_modificada:759.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3477, direccion:CALLE NINGUNO, 0, QUEBRACHE, C.P. 24316, lon:-91.207778, lat:18.299167}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 759818.88 | 759818.88 | 227945.66 | 227945.66 | 227945.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-051-2020, contratista:GRUPO STAMPACRETO, S. DE R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:759818.88, importe_modificado:759818.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893061 | Proyecto de inversión | 94000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94000.0, modificado:94000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 1319 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 1319 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 19 PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 21 SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 201 CHAMPOTON ESCARCEGA SE AVANZAN 2.4, lon:-90.52446917, lat:19.09497239}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPIO_DDS_FISE_SH_001_001/2021, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:935300.0, importe_modificado:935300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:20.0}} | {1893061/proyecto_PROCESO, 1893061/proyecto_INICIO, 1893061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893127 | Proyecto de inversión | 122200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122200.0, modificado:122200.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL ASENTAMIENTO EL JUNCAL - 4724 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 4724 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE GONZALO CHAN CANUL Y CALLE ENRIQUE CASTILLA MAGAÑA, CARRETERA MEX-186 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA TOMANDO LA CARRETERA F, lon:-91.86374057, lat:18.04172232}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 122200 | 122200 | 122200 | 122200 | 122200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTESTECODESSOC, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:26.0}} | {1893127/proyecto_INICIO, 1893127/proyecto_PROCESO, 1893127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893920 | Proyecto de inversión | 117500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117500.0, modificado:117500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA SAN EDUARDO ASENTAMIENTO RIBERA SAN EDUARDO - 44959 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 44959 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:PUEBLO RIBERA SAN EDUARDO, 24204 RIBERA SAN EDUARDO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA SE TOMA EL CAMINO PALIZADARIBERA GOMEZ SE AVANZA 16.000 KM HASTA LLEGAR A RIBERA GOMEZ DONDE, lon:-91.96126315, lat:18.28072563}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 117500 | 117500 | 117500 | 117500 | 117500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTESTECODESSOC, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:25.0}} | {1893920/proyecto_INICIO, 1893920/proyecto_PROCESO, 1893920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893930 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD TILA ASENTAMIENTO TILA - 45111 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 45111 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - TILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA TILA, 24205 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA SE TOMA EL CAMINO PALIZADARIBERA GOMEZ SE AVANZA 6.0, lon:-92.05166556, lat:18.22817646}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTESTECODESSOC, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {1893930/proyecto_INICIO, 1893930/proyecto_PROCESO, 1893930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895040 | Proyecto de inversión | 397348.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397348.66, modificado:396985.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 77009 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 77009 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:977.1, meta_modificada:977.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA LOCALIDAD DZIBAL, lon:-89.3338604, lat:19.24132283}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 396985.99 | 396985.99 | 396985.99 | 396985.99 | 396985.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-6, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:396985.99, importe_modificado:396985.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:977.1}} | {1895040/proyecto_INICIO, 1895040/proyecto_FIN, 1895040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895065 | Proyecto de inversión | 138020.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138020.81, modificado:137894.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHAN CHEN ASENTAMIENTO CHAN CHEN - 77619 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 77619 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.4, meta_modificada:339.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:EJIDO CHAN-CHEN, 24668 CHAN-CHEN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA LOCALIDA, lon:-89.26242607, lat:19.20851515}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 137894.83 | 137894.83 | 137894.83 | 137894.83 | 137894.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-2, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:137894.83, importe_modificado:137894.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.4}} | {1895065/proyecto_INICIO, 1895065/proyecto_FIN, 1895065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895072 | Proyecto de inversión | 259978.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259978.5, modificado:259741.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XMABÉN ASENTAMIENTO XMABÉN - 77832 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 77832 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.3, meta_modificada:639.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:RANCHERIA XMABÉN, 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA LOCALIDAD , lon:-89.31287784, lat:19.23448269}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 259741.19 | 259741.19 | 259741.19 | 259741.19 | 259741.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-8, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:259741.19, importe_modificado:259741.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:639.3}} | {1895072/proyecto_INICIO, 1895072/proyecto_FIN, 1895072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895112 | Proyecto de inversión | 54167.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54167.27, modificado:54079.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO VERACRUZ ASENTAMIENTO NUEVO VERACRUZ - 78590 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78590 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.2, meta_modificada:133.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, direccion:CALLE PRINCIPAL CARRETERA A PIONEROS DEL RIO XNOHA RANCHERIA NUEVO VERACRUZ, 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y CALLE JUAREZ, DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.5 KM DOBLA A LA DEREC, lon:-89.16974952, lat:18.05628767}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 54079.2 | 54079.2 | 54079.2 | 54079.2 | 54079.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-16, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:54079.2, importe_modificado:54079.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.2}} | {1895112/proyecto_INICIO, 1895112/proyecto_FIN, 1895112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895116 | Proyecto de inversión | 149651.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149651.32, modificado:149408.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD NARCIZO MENDOZA ASENTAMIENTO NARCISO MENDOZA - 78708 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78708 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJJIL HACIA EL SUR A 32.8 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE NARCIZO MENDOZA BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS, lon:-89.4530742, lat:18.22963258}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 149408 | 149408 | 149408 | 149408 | 149408 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-14, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:149408.0, importe_modificado:149408.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:368.0}} | {1895116/proyecto_INICIO, 1895116/proyecto_FIN, 1895116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895118 | Proyecto de inversión | 104755.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104755.92, modificado:104660.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN - 78751 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78751 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.6, meta_modificada:257.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, 24604 SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL UBICAMOS LA AVENIDA TAMARINDO PARA POSTERIORMENTE INCORPORARNOS A LA CARRETERA FEDERAL 261, lon:-89.92837615, lat:19.87553597}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 104660.3 | 104660.3 | 104660.3 | 104660.3 | 104660.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-14, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:104660.3, importe_modificado:104660.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.6}} | {1895118/proyecto_INICIO, 1895118/proyecto_PROCESO, 1895118/proyecto_FIN, 1895118/proyecto_PROCESO, 1895118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895123 | Proyecto de inversión | 120005.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120005.72, modificado:119810.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ICAICHÉ ASENTAMIENTO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ICAICHÉ - 78817 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78817 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:295.1, meta_modificada:295.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:EJIDO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), 24646 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CONTINUA SOBRE LA CARRETERA 186 HACIA A CHETUMAL A 31.5 KM DOBLANDO A LA DERECHA A 47.4 KM LLEGAS, lon:-89.1711602, lat:18.06704102}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 119810.6 | 119810.6 | 119810.6 | 119810.6 | 119810.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-2, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:119810.6, importe_modificado:119810.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:295.1}} | {1895123/proyecto_INICIO, 1895123/proyecto_FIN, 1895123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895206 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:158773.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL - 81143 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 81143 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HOLOLWITZ PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SILVITUC Y CALLE XNANTUN, CALLE NATZCAN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 120 M DOBLAR ALA DERECHA Y TOMAR LA LA CALLE EL PALMAR EN LA PRIMERA CUAD, lon:-89.3985995, lat:18.51611582}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 158773.82 | 158773.82 | 158773.82 | 158773.82 | 158773.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-4, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:158773.82, importe_modificado:158773.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1895206/proyecto_INICIO, 1895206/proyecto_PROCESO, 1895206/proyecto_FIN, 1895206/proyecto_PROCESO, 1895206/proyecto_FIN, 1895206/proyecto_PROCESO, 1895206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895753 | Proyecto de inversión | 137919.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137919.15, modificado:137694.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES - 98482 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 98482 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.15, meta_modificada:339.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24645 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.5 KM DOBLANDO A LA DERECHA 42.8 KM LLEGAS A LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES , lon:-89.26989798, lat:18.17170513}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 137694.9 | 137694.9 | 137694.9 | 137694.9 | 137694.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-8, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:137694.9, importe_modificado:137694.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.15}} | {1895753/proyecto_INICIO, 1895753/proyecto_FIN, 1895753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895766 | Proyecto de inversión | 147394.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147394.36, modificado:147154.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA - 99337 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 99337 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:362.45, meta_modificada:362.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:236, direccion:RANCHERIA LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 24646 LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 269 A 77.6 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LOS TA, lon:-89.31296734, lat:17.99559186}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 147154.7 | 147154.7 | 147154.7 | 147154.7 | 147154.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-19, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:147154.7, importe_modificado:147154.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:362.45}} | {1895766/proyecto_INICIO, 1895766/proyecto_FIN, 1895766/proyecto_PROCESO, 1895766/proyecto_FIN, 1895766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895772 | Proyecto de inversión | 159992.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159992.41, modificado:159992.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD SAN JUAN - 100125 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA CODESVI | 100125 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:931, direccion:RANCHO SAN JUAN, 24205 SAN JUAN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA AVANZAR 15.2 KMPARA LLEGAR ALA LOCALIDAD DE RIBERA SAN JUAN PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE EL CUYO ALAMILLA SANTA CRUZ , lon:-91.85653976, lat:18.02402146}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 159992.41 | 159992.41 | 159992.41 | 159992.41 | 159992.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/005/2021-6, contratista:TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD, convocante:CODESVI, monto:159992.41, importe_modificado:159992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1895772/proyecto_INICIO, 1895772/proyecto_FIN, 1895772/proyecto_PROCESO, 1895772/proyecto_FIN, 1895772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939478 | Proyecto de inversión | 124600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124600.0, modificado:124600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE GRADAS METÁLICAS (CECYTEC) PLANTEL CAMPECHE EN COLEGIOS DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE DE LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE | 10702-2 | N | 0 | 0 | 2017 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Pablo García Oeste, Cd Concordia, 24085 Campeche, Camp., México, lon:-90.4927135, lat:19.8339096}} | 2021-03-16 | 2021-12-31 | 124600 | 124600 | 124600 | 124600 | 124600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940220 | Proyecto de inversión | 3225622.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3225622.17, modificado:3626121.57}} | UNIDAD DEPORTIVA DE HECELCHAKÁN, LOCALIDAD HECELCHAKÁN, MUNICIPIO: HECELCHAKÁN. PARTIDA 1.- REHABILITACIÓN DE GRADAS DE CAMPO DE BEISBOL. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 10285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.59, meta_modificada:881.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Hecelchakán, Camp., México, lon:-90.1354586, lat:20.1819021}} | 2021-03-25 | 2021-07-19 | 3626121.57 | 3626121.57 | 3626121.57 | 3626121.57 | 3626121.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:881.59}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201942643 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CIRCO TEATRO RENACIMIENTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | PROEVENTOS | 11118 - 1 | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8100.0, meta_modificada:8100.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10 103, Barrio de San Francisco, 24010 Campeche, Camp., México, lon:-90.52362621, lat:19.850282}} | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8100.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:318.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201942672 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES CARMEN XXI | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | PROEVENTOS | 11119 - 1 | N | 0 | 0 | 169466 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Av. Heroes del Vigésima primera de Abril 137, Playa Nte., 24115 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.83750629, lat:18.6601309}} | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5500.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:211.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301952534 | Proyecto de inversión | 782890.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782890.12, modificado:782890.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DZITBALCHÉ LOCALIDAD DZITBALCHÉ - 84077 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 84077 | S | 255 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1925.55, meta_modificada:1925.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y CALLE 29, CALLE 24 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 20 HACIA CALLE 27 Y AVANZA 280M GIRA A LA DERECHA HACIA CALLE 27 Y AVANZA 1, lon:-90.05099963, lat:20.32269928}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 782890.12 | 782890.12 | 782890.12 | 782890.12 | 782890.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJUDICACIÓN NÚM. MEJORAMIENTO/CODESVI/003/2021-3, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:782890.12, importe_modificado:782890.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1925.55}} | {1952534/proyecto_INICIO, 1952534/proyecto_PROCESO, 1952534/proyecto_FIN, 1952534/proyecto_PROCESO, 1952534/proyecto_FIN, 1952534/proyecto_INICIO, 1952534/proyecto_PROCESO, 1952534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956248 | Proyecto de inversión | 75844.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75844.73, modificado:75844.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD BÉCAL ASENTAMIENTO EL POCITO - 111475 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 111475 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.9, meta_modificada:186.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE 35 BARRIO EL POCITO, 24935 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 22 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR DIRECCION HACIA LA CALLE 20 Y AVANZAR UNA DISTANCIA DE 9.2KM CRUZANDO EL POBLADO DE , lon:-90.02450404, lat:20.43954371}} | 2021-06-08 | 2021-09-05 | 75844.73 | 75844.73 | 75844.73 | 75844.73 | 75844.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-1-1, contratista:CONSTRUCTORA 3.45, convocante:CODESVI, monto:75844.73, importe_modificado:75844.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.9}} | {1956248/proyecto_INICIO, 1956248/proyecto_PROCESO, 1956248/proyecto_INICIO, 1956248/proyecto_FIN, 1956248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | CAM210301956335 | Proyecto de inversión | 5367.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5367.92, modificado:5367.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD BÉCAL ASENTAMIENTO CENTRO - 112203 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 112203 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.2, meta_modificada:13.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE 31 COLONIA CENTRO, 24930 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, CALLE 29-A DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR DIRECCION HACIA LA CALLE 20 Y AVANZAR UNA DISTANCIA DE 9.2KM CRUZANDO EL POBLADO DE , lon:-90.02955518, lat:20.44290417}} | 2021-06-08 | 2021-09-05 | 5367.92 | 5367.92 | 5367.92 | 5367.92 | 5367.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-1-3, contratista:CONSTRUCTORA 3.45, convocante:CODESVI, monto:5367.92, importe_modificado:5367.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.2}} | {1956335/proyecto_INICIO, 1956335/proyecto_PROCESO, 1956335/proyecto_FIN, 1956335/proyecto_PROCESO, 1956335/proyecto_FIN, 1956335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956360 | Proyecto de inversión | 61007.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61007.87, modificado:61007.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO BARRIO SAN DIEGO - 112552 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 112552 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 31 PUEBLO BARRIO SAN DIEGO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 12 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTÓN DIRÍGETE AL SUROESTE POR CALLE 20 HACIA CALLE 41.CON DIRECCIÓN A CHAMPO, lon:-90.52390981, lat:19.09014555}} | 2021-06-10 | 2021-09-07 | 61007.87 | 61007.87 | 61007.87 | 61007.87 | 61007.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-7-2, contratista:LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR, convocante:CODESVI, monto:61007.87, importe_modificado:61007.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1956360/proyecto_INICIO, 1956360/proyecto_PROCESO, 1956360/proyecto_FIN, 1956360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956448 | Proyecto de inversión | 6343.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6343.91, modificado:6343.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ - 113370 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 113370 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.6, meta_modificada:15.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO FINAL DE LA CALLE 27 - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 745 INTERIOR SN AMPLIACION , 24900 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR , lon:-90.06831404, lat:20.36416484}} | 2021-06-08 | 2021-09-05 | 6343.91 | 6343.91 | 6343.91 | 6343.91 | 6343.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-2-8, contratista:CONSTRUCTORA 3.45, convocante:CODESVI, monto:6343.91, importe_modificado:6343.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.6}} | {1956448/proyecto_FIN, 1956448/proyecto_INICIO, 1956448/proyecto_PROCESO, 1956448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301957792 | Proyecto de inversión | 146119.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146119.4, modificado:146119.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CANDELARIA LOCALIDAD ARROYO VEINTICUATRO DE MAYO ASENTAMIENTO ARROYO VEINTICUATRO DE MAYO - 148148 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 148148 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.9, meta_modificada:359.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1401, direccion:RANCHERIA ARROYO VEINTICUATRO DE MAYO, 24346 ARROYO VEINTICUATRO DE MAYO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS DIRECCION HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 221 Y AVANZAMOS UNA DIS, lon:-90.26822454, lat:17.95692292}} | 2021-06-18 | 2021-08-06 | 146119.4 | 146119.4 | 146119.4 | 146119.4 | 146119.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/008/2021-4, contratista:CONSTRUCCIONES,PROYECTOS E INGENIERIA DELSURESTE S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:146119.4, importe_modificado:146119.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.9}} | {1957792/proyecto_INICIO, 1957792/proyecto_FIN, 1957792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301957982 | Proyecto de inversión | 76328 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76328.0, modificado:76328.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CANDELARIA LOCALIDAD EL TIGRE ASENTAMIENTO EL TIGRE - 152272 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 152272 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:642, direccion:RANCHERIA EL TIGRE, 24333 EL TIGRE, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS DIRECCION HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 221 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE10.3 KM CRUZANDO POR LA LOCAL, lon:-90.83557457, lat:18.13236765}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 76328 | 76328 | 76328 | 76328 | 76328 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/008/2021-7, contratista:CONSTRUCCIONES,PROYECTOS E INGENIERIA DELSURESTE S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:76328.0, importe_modificado:76328.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.0}} | {1957982/proyecto_INICIO, 1957982/proyecto_FIN, 1957982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958055 | Proyecto de inversión | 175792.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175792.11, modificado:175792.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD LA ASUNCIÓN ASENTAMIENTO LA ASUNCIÓN - 157924 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 157924 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.8, meta_modificada:432.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:EJIDO LA ASUNCIÓN, 24364 LA ASUNCIÓN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPL TOMAREMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 186 CHETUMALVILLAHERMOSA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 2.2KM PA, lon:-90.82073061, lat:18.68908056}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 175792.11 | 175792.11 | 175792.11 | 175792.11 | 175792.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/011/2021-8, contratista:RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ, convocante:CODESVI, monto:175792.11, importe_modificado:175792.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.8}} | {1958055/proyecto_INICIO, 1958055/proyecto_FIN, 1958055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958143 | Proyecto de inversión | 8932 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8932.0, modificado:8932.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO ESPERANZA - 163228 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 163228 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA JACINTO CANEK BARRIO ESPERANZA, 24706 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 2-A Y CALLE 13, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL PARQUE PRINCIPAL DE TENABO SOBRE LA CALLE 17 TOMA, lon:-90.2303319, lat:20.04820054}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 8932 | 8932 | 8932 | 8932 | 8932 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/AD/FISE/ MEJORAMIENTO/CODESVI/002/2021-1-6, contratista:CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE S.A.S. DE CV., convocante:CODESVI, monto:8932.0, importe_modificado:8932.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1958143/proyecto_INICIO, 1958143/proyecto_PROCESO, 1958143/proyecto_FIN, 1958143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958155 | Proyecto de inversión | 87553.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87553.9, modificado:87553.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TENABO LOCALIDAD TINÚN ASENTAMIENTO TINÚN - 163697 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 163697 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.65, meta_modificada:215.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:PUEBLO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 180 CHENCOLLITENABO Y AVANZAMOS 7.5KM SOBRE LA MISMA PARA LLEGAR AL POBLADO DE TINUN DONDE S, lon:-90.22763857, lat:19.96616386}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 87553.9 | 87553.9 | 87553.9 | 87553.9 | 87553.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/AD/FISE/ MEJORAMIENTO/CODESVI/002/2021-2, contratista:CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE S.A.S. DE CV., convocante:CODESVI, monto:87553.9, importe_modificado:87553.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.65}} | {1958155/proyecto_INICIO, 1958155/proyecto_FIN, 1958155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958322 | Proyecto de inversión | 170189.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170189.14, modificado:170189.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO ASENTAMIENTO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO - 169051 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 169051 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.85, meta_modificada:418.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3304, direccion:CALLE VICENTE GUERERO RANCHERIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA SALOMON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACI, lon:-90.91679173, lat:18.67005176}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 170189.14 | 170189.14 | 170189.14 | 170189.14 | 170189.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-8, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:170189.14, importe_modificado:170189.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.85}} | {1958322/proyecto_FIN, 1958322/proyecto_PROCESO, 1958322/proyecto_INICIO, 1958322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958651 | Proyecto de inversión | 111731.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111731.86, modificado:111731.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA ASENTAMIENTO FLORES MAGÓN - 176683 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 176683 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.47, meta_modificada:69.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28 COLONIA FLORES MAGÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 57-A Y CALLE 43-B, CALLE 47-A DESDE EL CENTRO DE LA CABECRA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA SOBRE, lon:-90.73760698, lat:18.61650192}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 111731.86 | 111731.86 | 111731.86 | 111731.86 | 111731.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/013/2021-2-3, contratista:LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR, convocante:CODESVI, monto:111731.86, importe_modificado:111731.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.47}} | {1958651/proyecto_FIN, 1958651/proyecto_PROCESO, 1958651/proyecto_FIN, 1958651/proyecto_INICIO, 1958651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958655 | Proyecto de inversión | 42253.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42253.63, modificado:42253.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO SAN JUAN - 176777 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 176777 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.32, meta_modificada:26.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABEERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 A 46 METROS DESPUES GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 24 A 400 METROS GIRA A LA IZQU, lon:-90.13951095, lat:20.18821302}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 42253.63 | 42253.63 | 42253.63 | 42253.63 | 42253.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN/010/2021-3-2, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:CODESVI, monto:42253.63, importe_modificado:42253.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.32}} | {1958655/proyecto_INICIO, 1958655/proyecto_FIN, 1958655/proyecto_PROCESO, 1958655/proyecto_FIN, 1958655/proyecto_INICIO, 1958655/proyecto_PROCESO, 1958655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958677 | Proyecto de inversión | 403612.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403612.04, modificado:403612.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO SAN JUAN - 177104 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 177104 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:252.25, meta_modificada:252.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 13 COLONIA SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 26 DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 A 46 METROS DESPUES GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C, lon:-90.13468713, lat:20.18137603}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 403612.04 | 403612.04 | 403612.04 | 403612.04 | 403612.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN/010/2021-3-6, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:CODESVI, monto:403612.04, importe_modificado:403612.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:252.25}} | {1958677/proyecto_INICIO, 1958677/proyecto_PROCESO, 1958677/proyecto_FIN, 1958677/proyecto_PROCESO, 1958677/proyecto_FIN, 1958677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958911 | Proyecto de inversión | 79969.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79969.8, modificado:79969.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 182245 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 182245 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN CHAMPOTON Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA, lon:-90.97163584, lat:18.71685478}} | 2021-07-03 | 2021-08-31 | 79969.8 | 79969.8 | 79969.8 | 79969.8 | 79969.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJUDICACION NUM. MEJORAMIENTO/CODESVI/004/2021-5, contratista:RENFRARAN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:79969.8, importe_modificado:79969.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958911/proyecto_FIN, 1958911/proyecto_PROCESO, 1958911/proyecto_INICIO, 1958911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301959115 | Proyecto de inversión | 401351.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401351.51, modificado:401351.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO BELLO HORIZONTE - 186268 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 186268 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NIZA COLONIA BELLO HORIZONTE, 24070 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CAPRI Y , AVENIDA HIDALGO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO TOMAMOS RUTA SOBRE LA, lon:-90.51108409, lat:19.83867219}} | 2021-07-03 | 2021-08-31 | 401351.51 | 401351.51 | 401351.51 | 401351.51 | 401351.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJUDICACION NUM. MEJORAMIENTO/CODESVI/005/2021-1-4, contratista:ZORA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:401351.51, importe_modificado:401351.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1959115/proyecto_INICIO, 1959115/proyecto_PROCESO, 1959115/proyecto_FIN, 1959115/proyecto_PROCESO, 1959115/proyecto_FIN, 1959115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000508 | Proyecto de inversión | 374284.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374284.82, modificado:374284.82}} | ESC. SEC. TEC. NO. 35, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO F | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 201 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.28, meta_modificada:374.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE REVOLUCION, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.4835, lat:18.783}} | 2021-06-28 | 2021-07-27 | 374284.82 | 374284.82 | 374284.82 | 374284.82 | 374284.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-058-2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:374284.82, importe_modificado:374284.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.28}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000561 | Proyecto de inversión | 183599 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183599.0, modificado:183599.0}} | ESC. SEC. TEC. NO. 17, EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 269 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 105, 25, AMPLIACION BELLAVISTA, C.P. 24020, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-08-05 | 2021-09-08 | 183599 | 183599 | 183599 | 183599 | 183599 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-5-2021, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:183599.0, importe_modificado:183599.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302001145 | Proyecto de inversión | 1674409.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674409.7, modificado:1674409.7}} | UNIDAD DEPORTIVA DE HECELCHAKAN, PARTIDA 2 REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER, GRADAS Y PISTAS DE ATLETISMO (RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO), LOCALIDAD HECELCHAKAN, MUNICIPIO HECELCHAKAN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 10285 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:HECELCHAKAN, CAMPECHE, lon:-90.134517, lat:20.176966}} | 2021-08-03 | 2021-08-17 | 1674409.7 | 1674409.7 | 1674409.7 | 1674409.7 | 1674409.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:24.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302001155 | Proyecto de inversión | 464139.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464139.57, modificado:464139.57}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE 33 EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI (BACHEO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 6511 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:calle 33 calkini becal, lon:-90.050739, lat:20.371226}} | 2021-08-09 | 2021-08-23 | 464139.57 | 464139.57 | 464139.57 | 464139.57 | 464139.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/060/2021, contratista:MANUEL DE JESÚS GORDILLO ZEPEDA, convocante:SEDUOPI, monto:464139.57, importe_modificado:464139.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:49.0}} | {2001155/proyecto_INICIO, 2001155/proyecto_FIN, 2001155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PENDIENTE LIGA DE TERMINO LA ESTA TRAMITANDO EL AREA CORRESPONDIENTE, trimestre:3.0, usuario:irvinamaldonadoe, fecha:2021-10-13}} | {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | CAM210302001292 | Proyecto de inversión | 530124.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530124.23, modificado:530124.23}} | REHABILITACI¿ÓN DEL ESPACIO DEPORTIVO SALVADOR RODRÍGUEZ EN LA CIUDAD DE CALKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINÍ, CAMPECHE (TERMINACIÓN). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 14934 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALKINI CAMPECHE, lon:-90.050739, lat:20.371226}} | 2021-08-18 | 2021-09-01 | 530124.23 | 530124.23 | 530124.23 | 530124.23 | 530124.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SON SUMINISTROS DE MODULOS DE BANCA DE FUTBOL, trimestre:3.0, usuario:benildeevazquezm, fecha:2021-10-07}} | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714485 | Proyecto de inversión | 1069788.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1069788.71, modificado:1069788.71}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 39 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1069.79, meta_modificada:1069.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SANTA ISABEL, C.P. 24201, lon:-92.095, lat:18.335}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 1069788.71 | 1069788.71 | 1069788.71 | 1069788.71 | 1069788.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-022-2020, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1069788.71, importe_modificado:1069788.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1069.79}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200401875052 | Proyecto de inversión | 332909.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:N, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332909.21, modificado:332909.21}} | EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA EL AGUACATAL, SUSTITUCION DE TECHUMBRE DE ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.91, meta_modificada:332.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE CARMEN, 0, EL AGUACATAL, C.P. 24317, lon:-91.508441, lat:18.21342}} | 2020-12-21 | 2021-02-19 | 332909.21 | 332909.21 | 332909.21 | 332909.21 | 332909.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FONDEN-127-2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:332909.21, importe_modificado:332909.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.91}} | {1875052/proyecto_INICIO, 1875052/proyecto_FIN, 1875052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210101885203 | Proyecto de inversión | 3159342.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159342.52, modificado:3159342.52}} | CENTRO HISTORICO DE PALIZADA (PORTALES, BAÑOS Y PUESTOS) CONSTRUCCION | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3089 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Benito Juarez 5, Centro, Palizada, Camp., México, lon:-92.08873808, lat:18.25358746}} | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 3159342.52 | 3159342.52 | 3159342.52 | 3159342.52 | 3159342.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893094 | Proyecto de inversión | 815625 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815625.0, modificado:811770.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA ASENTAMIENTO PALIZADA CENTRO SECTOR OESTE - 3146 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 3146 | S | 345 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACION RAMIREZ CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE PERIFERICO LA PAZ Y CALLE GARCIA JURADO, EL PUNTO PRINCIPAL SE UBICA FENTE A LA GLORIETA DE LA CAMPECHANA EN LA ESQUINA DE LA PREPARARO, lon:-92.09619935, lat:18.25530338}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 811770.2 | 811770.2 | 811770.2 | 811770.2 | 811770.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_DOP_INV_FISE_005/2021, contratista:WILMA VIANEY CALDERON DELGADO, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:1119683.04, importe_modificado:119683.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.0}} | {1893094/proyecto_INICIO, 1893094/proyecto_PROCESO, 1893094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893124 | Proyecto de inversión | 216200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216200.0, modificado:216200.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ADELAIDA ASENTAMIENTO SANTA ADELAIDA - 4704 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 4704 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:167, direccion:RANCHERIA SANTA ADELAIDA, 24207 SANTA ADELAIDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A JONUTASANTA ADELAIDA POR LA CARRETERA FEDERAL 186 A 67 KMS, lon:-91.80097718, lat:18.01626098}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 216200 | 216200 | 216200 | 216200 | 216200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTESTECODESSOC, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:46.0}} | {1893124/proyecto_INICIO, 1893124/proyecto_PROCESO, 1893124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893460 | Proyecto de inversión | 2014154.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014154.94, modificado:2007690.91}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO BOQUERÓN DEL PALMAR - 24938 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 24938 | S | 117 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DEL MAR COLONIA BOQUERÓN DEL PALMAR, 24116 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA BOQUERON DEL PALMAR Y CALLE AMADO NERVO, CALLE MIRAMAR LA COLONIA BOQUERON DEL PALMAR SE UBICA EN EL SECTOR NORESTE DE, lon:-91.79949012, lat:18.66594503}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 2007690.91 | 2007690.91 | 2007690.91 | 2007690.91 | 2007690.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC_DOP_FISE_LIR_002_21, contratista:WILMA VIANEY CALDERON DELGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2802563.74, importe_modificado:2802563.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1893460/proyecto_FIN, 1893460/proyecto_PROCESO, 1893460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893492 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:983565.15}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID - 25489 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 25489 | S | 291 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:662.0, meta_modificada:799.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 24186 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE PLAYA DEL MANGLAR, CALLE FLAMINGO LA COLONIA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDA, lon:-91.80889574, lat:18.6373722}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 983565.15 | 983565.15 | 983565.15 | 983565.15 | 983565.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC_DOP_FISE_LIR_001_21, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE CARMEN, monto:1970633.23, importe_modificado:1970633.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:799.0}} | {1893492/proyecto_INICIO, 1893492/proyecto_FIN, 1893492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893855 | Proyecto de inversión | 23500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23500.0, modificado:23500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 41496 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 41496 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:43, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 24410 VICENTE GUERRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 201 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 14.000 KM Y SE LLEGA A LA LOCALIDAD, lon:-90.73179342, lat:19.22060703}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPIO_DDS_FISE_SH_001_001/2021, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:935300.0, importe_modificado:935300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {1893855/proyecto_INICIO, 1893855/proyecto_FIN, 1893855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893856 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD AQUILES SERDÁN CHUINÁ ASENTAMIENTO AQUILES SERDÁN CHUINÁ - 41624 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 41624 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:EJIDO AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), 24414 AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 201 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 44.300 KM SE DOBLA A LA I, lon:-90.71414477, lat:18.96389446}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPIO_DDS_FISE_SH_001_001/2021, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:935300.0, importe_modificado:935300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {1893856/proyecto_INICIO, 1893856/proyecto_FIN, 1893856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893935 | Proyecto de inversión | 70500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70500.0, modificado:70500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD EL BORBOTÓN ASENTAMIENTO EL BORBOTÓN - 45198 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 45198 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 217 TRAMO PALIZA - EL BORBOTON KILÓMETRO 8 + 900 RANCHERIA EL BORBOTÓN, 24205 EL BORBOTÓN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL, lon:-92.12299166, lat:18.20483796}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 70500 | 70500 | 70500 | 70500 | 70500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTESTECODESSOC, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:15.0}} | {1893935/proyecto_INICIO, 1893935/proyecto_PROCESO, 1893935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895108 | Proyecto de inversión | 71857.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71857.04, modificado:71791.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS - 78482 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78482 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.7, meta_modificada:176.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:PUEBLO CRUCERO SAN LUIS, 24604 CRUCERO SAN LUIS, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CARRETERA HOPELCHEN-CAMPECHE 261 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 AVANZAR 18.9KM SOBRE LA MISMA HASTA LLEGAR A LA , lon:-89.98814548, lat:19.70087001}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 71791.44 | 71791.44 | 71791.44 | 71791.44 | 71791.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-10, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:71791.44, importe_modificado:71791.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.7}} | {1895108/proyecto_INICIO, 1895108/proyecto_FIN, 1895108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895113 | Proyecto de inversión | 63805.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63805.14, modificado:63701.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO ASENTAMIENTO NUEVO PARAISO - 78648 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78648 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:156.9, meta_modificada:156.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:164, direccion:EJIDO NUEVO PARAISO, 24645 NUEVO PARAÍSO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.5 KM DOBLANDO A LA DERECHA A 41.3 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO BENEFICI, lon:-89.24123382, lat:18.11268867}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 63701.4 | 63701.4 | 63701.4 | 63701.4 | 63701.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-15, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:63701.4, importe_modificado:63701.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:156.9}} | {1895113/proyecto_INICIO, 1895113/proyecto_FIN, 1895113/proyecto_PROCESO, 1895113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895167 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:317547.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL ASENTAMIENTO OTRO - 79934 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 79934 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE XMAL PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE HORMIGUERO Y CALLE RIO EC, AVENIDA PRINCIPAL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR ALA DERECHA Y SEGUIR DOS KILÓMETROS PARA LLEGAR AL PUNTO DOBLAR ALA IZQUIER, lon:-89.39574446, lat:18.501735}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 317547.64 | 317547.64 | 317547.64 | 317547.64 | 317547.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-1, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:317547.64, importe_modificado:317547.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4.0}} | {1895167/proyecto_INICIO, 1895167/proyecto_FIN, 1895167/proyecto_PROCESO, 1895167/proyecto_FIN, 1895167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895193 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79386.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL ASENTAMIENTO XPUJIL - 80892 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 80892 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HORMIGUERO PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE XMAL Y CALLE NATZCAN, CALLE S N DESDE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 1.4 KM Y TOMAR LA LA CARRETERA ESCARCEGA NICOLAS BRAVO Y AVANZAR HASTA DOBLAR AL, lon:-89.38854809, lat:18.50091597}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 79386.91 | 79386.91 | 79386.91 | 79386.91 | 79386.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-3, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:79386.91, importe_modificado:79386.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895193/proyecto_INICIO, 1895193/proyecto_FIN, 1895193/proyecto_PROCESO, 1895193/proyecto_FIN, 1895193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895238 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79386.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL - 81744 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 81744 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE S N Y CALLE S N, CALLE S N DESDE LA CABECERA MUNICIPAL KM 186 AGARRAS RUMBO ALA CARRETERA 269 DURANTE 6 MIN Y SON 1.1 KM Y TOMAR LA LA CARRETERA 269 Y DOBLA, lon:-89.39609079, lat:18.49560991}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 79386.91 | 79386.91 | 79386.91 | 79386.91 | 79386.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-7, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:79386.91, importe_modificado:79386.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895238/proyecto_INICIO, 1895238/proyecto_PROCESO, 1895238/proyecto_FIN, 1895238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895768 | Proyecto de inversión | 79996.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79996.2, modificado:79996.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD ALAMILLA - 99876 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 99876 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:RANCHO ALAMILLA, 24205 ALAMILLA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SI NUMERO , CALLE SIN NUMERO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 2.9 KM Y TOMAR LA LA CARRETERA Y PASAR LAS LOCALIDADES DE AMP ZARAGOZA AVIAC, lon:-92.08987438, lat:18.27582084}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 79996.2 | 79996.2 | 79996.2 | 79996.2 | 79996.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/005/2021-1, contratista:TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD, convocante:CODESVI, monto:79996.2, importe_modificado:79996.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895768/proyecto_INICIO, 1895768/proyecto_FIN, 1895768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938335 | Proyecto de inversión | 420472.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420472.38, modificado:420472.38}} | PRIM. MATEO REYES, REHABILITACION OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 207 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.47, meta_modificada:420.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 20, 101, CENTRO, C.P. 24900, lon:-90.0507, lat:20.3712}} | 2021-04-19 | 2021-05-18 | 420472.38 | 420472.38 | 420472.38 | 420472.38 | 420472.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-013-2021, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:420472.38, importe_modificado:420472.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.47}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938338 | Proyecto de inversión | 822081.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822081.72, modificado:822081.72}} | PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 104 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.08, meta_modificada:822.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24920, lon:-90.054138, lat:20.32679}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 822081.72 | 822081.72 | 822081.72 | 822081.72 | 822081.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-021-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MACU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:822081.72, importe_modificado:822081.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:822.08}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938347 | Adquisición | 29946.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29946.63, modificado:29946.63}} | PRIM. JAIME TORRES BODET, SUMINISTRO DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 241 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 24 (MARIANO RODR¿UEZ), 0, SAN JOSE, C.P. 24040, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-05-14 | 2021-07-05 | 29946.63 | 29946.63 | 29946.63 | 29946.63 | 29946.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-PF-001-1-2021, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:29946.63, importe_modificado:29946.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940237 | Proyecto de inversión | 4318992.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4318992.42, modificado:4318992.42}} | CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN (CONSTRUCCIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 1262 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2264.43, meta_modificada:2264.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:24315 Mamantel, Camp., México, lon:-91.0885531, lat:18.5268754}} | 2021-04-23 | 2021-09-24 | 4318992.42 | 4318992.42 | 4318992.42 | 4318992.42 | 4318992.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2264.43}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940778 | Proyecto de inversión | 335643.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335643.38, modificado:335643.38}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AV. IGNACIO RAMIREZ ENTRE CALLE ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y CARRETERA PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA (BACHEO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3089 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palizada, Camp., México, lon:-92.0914799, lat:18.2545777}} | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 335643.38 | 335643.38 | 335643.38 | 335643.38 | 335643.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/030/2021, contratista:CONCRETOS ASFÁLTICOS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:335643.38, importe_modificado:335643.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:35.0}} | {1940778/proyecto_FIN, 1940778/proyecto_PROCESO, 1940778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940784 | Proyecto de inversión | 598610.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598610.15, modificado:598610.15}} | PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA ( BACHEO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 29477 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escárcega, Camp., México, lon:-90.7390245, lat:18.6101834}} | 2021-05-31 | 2021-06-29 | 598610.15 | 598610.15 | 598610.15 | 598610.15 | 598610.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/025/2021, contratista:MANUEL DE JESÚS GORDILLO ZEPEDA, convocante:SEDUOPI, monto:598610.15, importe_modificado:598610.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:63.0}} | {1940784/proyecto_INICIO, 1940784/proyecto_FIN, 1940784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940846 | Proyecto de inversión | 371006.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371006.69, modificado:371006.69}} | PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON. LOCALIDADES VARIAS (BACHEO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 83021 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Champotón, Camp., México, lon:-90.7200237, lat:19.3471645}} | 2021-05-31 | 2021-06-14 | 371006.69 | 371006.69 | 371006.69 | 371006.69 | 371006.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/026/2021, contratista:MANUEL DE JESÚS GORDILLO ZEPEDA, convocante:SEDUOPI, monto:371006.69, importe_modificado:371006.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:39.0}} | {1940846/proyecto_PROCESO, 1940846/proyecto_INICIO, 1940846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201941360 | Proyecto de inversión | 6449335.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6449335.64, modificado:7997840.55}} | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LEY DE REFORMA AGRARIA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 11042 - 1 | N | 0 | 0 | 2435 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:Ley Federal de Reforma Agraria, Camp., México, lon:-90.8069296, lat:19.0637522}} | 2021-04-19 | 2021-07-30 | 7997840.55 | 7997840.55 | 7997840.55 | 7997840.55 | 7997840.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-06-21-C, contratista:HM2 ARQUITECTOS S.A.S. DE C.V., convocante:CAPAE, monto:6449335.64, importe_modificado:7997840.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1941360/proyecto_INICIO, 1941360/proyecto_FIN, 1941360/proyecto_PROCESO, 1941360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201941918 | Proyecto de inversión | 849607.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849607.23, modificado:849607.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PARA ACONDICIONAMIENTO PECUARIO, MANGA PARA CORRAL DE MANEJO EN LA LOCALIDAD DE TENABO, MUNICIPIO DE TENABO EN LA CALLE 4 A, NUMERO EXTERIOR 3 ENTRE 13 Y PRIVADA DE LA 4, COLONIA ESPERANZA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 11047 - 1 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8218.0, meta_modificada:8218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 4-A, Esperanza, 24706 Tenabo, Camp., México, lon:-90.22608876, lat:20.04598879}} | 2021-04-12 | 2021-05-31 | 849607.23 | 849607.23 | 849607.23 | 849607.23 | 849607.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8218.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301950434 | Proyecto de inversión | 376000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376000.0, modificado:376000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 42045 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 42045 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMALA CARRETERA FEDERAL MEX261 TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL SE AVANZA 41.100 KM HASTA LLEGAR A, lon:-89.60490755, lat:19.56979357}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 376000 | 376000 | 376000 | 376000 | 376000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH_DPS_FISE_AD_14/2021, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNGAMIENTO HOPELCHEN, monto:1410000.0, importe_modificado:1410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:80.0}} | {1950434/proyecto_INICIO, 1950434/proyecto_FIN, 1950434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301954935 | Proyecto de inversión | 79996.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79996.21, modificado:79996.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD TILA ASENTAMIENTO TILA - 100180 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 100180 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO PALIZADA - TILA KILÓMETRO 5 + 70 RANCHERIA TILA, 24205 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA EMPEZAMOS LA RUTA SOBRE LA CALLE VICENTE CASTELLANOS PAR, lon:-92.04694405, lat:18.22831143}} | 2021-06-10 | 2021-08-08 | 79996.21 | 79996.21 | 79996.21 | 79996.21 | 79996.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/005/2021-8-1, contratista:TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD, convocante:CODESVI, monto:79996.21, importe_modificado:79996.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1954935/proyecto_INICIO, 1954935/proyecto_PROCESO, 1954935/proyecto_FIN, 1954935/proyecto_PROCESO, 1954935/proyecto_FIN, 1954935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301954953 | Proyecto de inversión | 69964.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69964.42, modificado:69964.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO DIANA LAURA - 100370 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 100370 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA DIANA LAURA, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE REYES HEROLES, CALLE CALCITA TOMA AV LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA HACIA VILLA CABRA Y AVANZA 3.8KM CONT, lon:-90.49959873, lat:19.86049376}} | 2021-05-29 | 2021-07-12 | 69964.42 | 69964.42 | 69964.42 | 69964.42 | 69964.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/AD/FISE/CAMPECHE/001/2021-1-6, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:69964.42, importe_modificado:69964.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1954953/proyecto_INICIO, 1954953/proyecto_PROCESO, 1954953/proyecto_FIN, 1954953/proyecto_PROCESO, 1954953/proyecto_FIN, 1954953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956284 | Proyecto de inversión | 183023.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183023.61, modificado:183023.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO LA CRUZ - 111751 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 111751 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 11 COLONIA LA CRUZ, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 13 EMPEZANDO RUTA DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICANDO LA CALLE NUMERO 20 PARA AVANZAR UNA DISTANCIA DE 1.6 KM PARA , lon:-90.71149562, lat:19.35996742}} | 2021-06-10 | 2021-09-07 | 183023.61 | 183023.61 | 183023.61 | 183023.61 | 183023.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-2-1, contratista:LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR, convocante:CODESVI, monto:183023.61, importe_modificado:183023.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1956284/proyecto_INICIO, 1956284/proyecto_PROCESO, 1956284/proyecto_INICIO, 1956284/proyecto_FIN, 1956284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956326 | Proyecto de inversión | 61007.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61007.87, modificado:61007.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO ARENAL - 112119 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 112119 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 43 COLONIA ARENAL, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 18A Y CALLE 18, CALLE 20 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR CALLE 20 HACIA CALLE 41 A 78 M Y GIRA A LA DERECHA CON DIREC, lon:-90.73691584, lat:19.32654241}} | 2021-06-10 | 2021-09-07 | 61007.87 | 61007.87 | 61007.87 | 61007.87 | 61007.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-2-3, contratista:LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR, convocante:CODESVI, monto:61007.87, importe_modificado:61007.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1956326/proyecto_INICIO, 1956326/proyecto_PROCESO, 1956326/proyecto_FIN, 1956326/proyecto_PROCESO, 1956326/proyecto_FIN, 1956326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956372 | Proyecto de inversión | 183023.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183023.61, modificado:183023.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LÓPEZ MATEOS LA DESCONFIANZA ASENTAMIENTO LÓPEZ MATEOS LA DESCONFIANZA - 112731 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 112731 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE NINGUNA EJIDO LÓPEZ MATEOS (LA DESCONFIANZA), 24411 LÓPEZ MATEOS (LA DESCONFIANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE NINGUNA Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON DIRÍGETE AL SUROESTE POR C, lon:-90.5658562, lat:19.19460453}} | 2021-06-10 | 2021-09-07 | 183023.61 | 183023.61 | 183023.61 | 183023.61 | 183023.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-8, contratista:LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR, convocante:CODESVI, monto:183023.61, importe_modificado:183023.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1956372/proyecto_INICIO, 1956372/proyecto_FIN, 1956372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956435 | Proyecto de inversión | 16144.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16144.45, modificado:16144.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ ASENTAMIENTO SAN MARTÍN - 113259 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 113259 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.7, meta_modificada:39.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 35 INTERIOR SN BARRIO SAN MARTÍN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 11 B, BRECHA 35 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 17 HACIA CALLE 17. A 210 METROS GIRA A LA DER, lon:-90.0496695, lat:20.35506487}} | 2021-06-08 | 2021-09-05 | 16144.45 | 16144.45 | 16144.45 | 16144.45 | 16144.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-2-6, contratista:CONSTRUCTORA 3.45, convocante:CODESVI, monto:16144.45, importe_modificado:16144.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.7}} | {1956435/proyecto_INICIO, 1956435/proyecto_PROCESO, 1956435/proyecto_INICIO, 1956435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956473 | Proyecto de inversión | 16530.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16530.78, modificado:16530.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD NUNKINÍ ASENTAMIENTO NUNKINI - 114036 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 114036 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.65, meta_modificada:40.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE NUEVO LEON C18 INTERIOR SN BARRIO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 22 HACIA MEXICO C19 AVANZA 36 METROS GIRA A LA IZQUIERDA CON , lon:-90.15151699, lat:20.3918682}} | 2021-06-08 | 2021-09-05 | 16530.78 | 16530.78 | 16530.78 | 16530.78 | 16530.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-3-4, contratista:CONSTRUCTORA 3.45, convocante:CODESVI, monto:16530.78, importe_modificado:16530.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.65}} | {1956473/proyecto_INICIO, 1956473/proyecto_PROCESO, 1956473/proyecto_INICIO, 1956473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956490 | Proyecto de inversión | 393997.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393997.82, modificado:393997.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO SAN ROMÁN - 114205 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 114205 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 24 COLONIA SAN ROMÁN, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23-A, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 41M DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 17 HACIA CALLE 22 LUEGO EN 180M GIRA A LA IZQUIERDA E, lon:-89.84703135, lat:19.74582553}} | 2021-06-10 | 2021-08-08 | 393997.82 | 393997.82 | 393997.82 | 393997.82 | 393997.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/006/2021-1-7, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:393997.82, importe_modificado:393997.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1956490/proyecto_INICIO, 1956490/proyecto_PROCESO, 1956490/proyecto_FIN, 1956490/proyecto_INICIO, 1956490/proyecto_PROCESO, 1956490/proyecto_FIN, 1956490/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301957779 | Proyecto de inversión | 143419.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143419.5, modificado:143419.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CANDELARIA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID EL PAÑUELO - 147712 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 147712 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.25, meta_modificada:353.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:341, direccion:PUEBLO MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), 24345 MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS DIRECCION HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 221 Y AVANZAMOS , lon:-90.40752046, lat:17.99650903}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 143419.5 | 143419.5 | 143419.5 | 143419.5 | 143419.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/008/2021-2, contratista:CONSTRUCCIONES,PROYECTOS E INGENIERIA DELSURESTE S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:143419.5, importe_modificado:143419.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.25}} | {1957779/proyecto_INICIO, 1957779/proyecto_PROCESO, 1957779/proyecto_FIN, 1957779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301957786 | Proyecto de inversión | 99490.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99490.3, modificado:99490.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CANDELARIA LOCALIDAD SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 148044 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 148044 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.05, meta_modificada:245.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:566, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL, 24335 SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS DIRECCION HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 221 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE10.3 KM CRUZANDO POR LA L, lon:-90.54318003, lat:17.91243559}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 99490.3 | 99490.3 | 99490.3 | 99490.3 | 99490.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/008/2021-3, contratista:CONSTRUCCIONES,PROYECTOS E INGENIERIA DELSURESTE S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:99490.3, importe_modificado:99490.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.05}} | {1957786/proyecto_INICIO, 1957786/proyecto_FIN, 1957786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958013 | Proyecto de inversión | 114784.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114784.77, modificado:114784.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID - 154826 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 154826 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.6, meta_modificada:282.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:967, direccion:EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 186 CHETUMAL VILLA HERMOSA DONDDE AVANZAREMOS UNA , lon:-90.59394269, lat:18.49348384}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 114784.77 | 114784.77 | 114784.77 | 114784.77 | 114784.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/011/2021-5, contratista:RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ, convocante:CODESVI, monto:114784.77, importe_modificado:114784.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.6}} | {1958013/proyecto_INICIO, 1958013/proyecto_FIN, 1958013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958097 | Proyecto de inversión | 66990 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66990.0, modificado:66990.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 159193 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 159193 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 8-B BARRIO JACINTO CANEK, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE PRIVADA 9-B Y CALLE 4, BRECHA 9-B DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL PARQUE DE PRINCIOPAL DE TENABO UBICADO EN LA CALLE 17 TOMAREMOS R, lon:-90.22405457, lat:20.04625861}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 66990 | 66990 | 66990 | 66990 | 66990 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/AD/FISE/ MEJORAMIENTO/CODESVI/002/2021-1-2, contratista:CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE S.A.S. DE CV., convocante:CODESVI, monto:66990.0, importe_modificado:66990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {1958097/proyecto_INICIO, 1958097/proyecto_PROCESO, 1958097/proyecto_FIN, 1958097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958099 | Proyecto de inversión | 70420.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70420.7, modificado:70420.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 159241 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 159241 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.45, meta_modificada:173.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 14 BARRIO JACINTO CANEK, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y , CARRETERA COSTERA DEL GOLFO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL DE TENABO UBICANDONOS EN LA CALLE 17 , lon:-90.21873501, lat:20.04796738}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 70420.7 | 70420.7 | 70420.7 | 70420.7 | 70420.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/AD/FISE/ MEJORAMIENTO/CODESVI/002/2021-1-3, contratista:CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE S.A.S. DE CV., convocante:CODESVI, monto:70420.7, importe_modificado:70420.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.45}} | {1958099/proyecto_INICIO, 1958099/proyecto_PROCESO, 1958099/proyecto_FIN, 1958099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958245 | Proyecto de inversión | 338992.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338992.83, modificado:338992.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD LA VICTORIA ASENTAMIENTO LA VICTORIA - 167090 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 167090 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:834.6, meta_modificada:834.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:536, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA EN DIRECCION HACIA LA CARRETERA FERDERAL NUMERO 186 CHETUMAL VILLA HERMOSA Y A, lon:-90.92386489, lat:18.49162294}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 338992.83 | 338992.83 | 338992.83 | 338992.83 | 338992.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/011/2021-11, contratista:RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ, convocante:CODESVI, monto:338992.83, importe_modificado:338992.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:834.6}} | {1958245/proyecto_INICIO, 1958245/proyecto_PROCESO, 1958245/proyecto_FIN, 1958245/proyecto_INICIO, 1958245/proyecto_PROCESO, 1958245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958270 | Proyecto de inversión | 158754.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158754.12, modificado:158754.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO SAN MARTÍN - 167787 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 167787 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 2A COLONIA SAN MARTÍN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 10, CALLE 29 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 16 HACIA CALLE 23 A 11 M DESPUES GIRA A LA DERECHA EN LA 1 INTERSE, lon:-91.04498512, lat:18.19424077}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 158754.12 | 158754.12 | 158754.12 | 158754.12 | 158754.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/009/2021-1-1, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:158754.12, importe_modificado:158754.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1958270/proyecto_INICIO, 1958270/proyecto_PROCESO, 1958270/proyecto_INICIO, 1958270/proyecto_PROCESO, 1958270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | CAM210301958295 | Proyecto de inversión | 158754.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158754.14, modificado:158754.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CANDELARIA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN ASENTAMIENTO MIGUEL ALEMÁN - 168265 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 168265 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:340, direccion:PUEBLO MIGUEL ALEMÁN, 24333 MIGUEL ALEMÁN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 16 HACIA CALLE 23 A 11 M DESPUES GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA CALLE 23 A 60 , lon:-90.95721819, lat:18.23876757}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 158754.14 | 158754.14 | 158754.14 | 158754.14 | 158754.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/009/2021-3, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:158754.14, importe_modificado:158754.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1958295/proyecto_INICIO, 1958295/proyecto_FIN, 1958295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958351 | Proyecto de inversión | 79641.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79641.83, modificado:79641.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA ASENTAMIENTO FERTIMEX - 169423 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 169423 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 47 COLONIA FERTIMEX, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 8 DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA C. 30A HACIA JUSTO SIERRA MÉNDEZVILLAHERMOSA CHETUMALMÉXICO 186.1 MIN 500 METROS EN LA ROTONDA T, lon:-90.74303179, lat:18.5964618}} | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 79641.83 | 79641.83 | 79641.83 | 79641.83 | 79641.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/013/2021-1-5, contratista:LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR, convocante:CODESVI, monto:79641.83, importe_modificado:79641.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958351/proyecto_INICIO, 1958351/proyecto_PROCESO, 1958351/proyecto_INICIO, 1958351/proyecto_PROCESO, 1958351/proyecto_INICIO, 1958351/proyecto_PROCESO, 1958351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958645 | Proyecto de inversión | 102453.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102453.21, modificado:102453.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA ASENTAMIENTO ESPERANZA - 176587 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 176587 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.53, meta_modificada:64.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 51 COLONIA ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 49 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO AVANZAMOS 10M SOBRE LA CAL, lon:-90.74375941, lat:18.60031036}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 102453.21 | 102453.21 | 102453.21 | 102453.21 | 102453.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/013/2021-2-2, contratista:LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR, convocante:CODESVI, monto:102453.21, importe_modificado:102453.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.53}} | {1958645/proyecto_PROCESO, 1958645/proyecto_INICIO, 1958645/proyecto_FIN, 1958645/proyecto_INICIO, 1958645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958646 | Proyecto de inversión | 366579.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366579.39, modificado:366579.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD DZITNUP ASENTAMIENTO DZITNUP - 176588 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 176588 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:232.12, meta_modificada:232.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:PUEBLO DZITNUP, 24839 DZITNUP, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SIGUE POR C. 24 HACIA C. 9. A 1 MIN 500 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A C. 9 A 5 MIN 2.5 KMCONDUCE HACIA TU DESTINO. 3 MIN , lon:-90.10677735, lat:20.18636891}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 366579.39 | 366579.39 | 366579.39 | 366579.39 | 366579.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN/010/2021-1, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:CODESVI, monto:366579.39, importe_modificado:366579.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:232.12}} | {1958646/proyecto_INICIO, 1958646/proyecto_FIN, 1958646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958670 | Proyecto de inversión | 60151.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60151.5, modificado:60151.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA ASENTAMIENTO C SALINAS DE GORTARI - 177000 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 177000 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.94, meta_modificada:37.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 63B COLONIA C. SALINAS DE GORTARI, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE 28, lon:-90.74963806, lat:18.62087911}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 60151.5 | 60151.5 | 60151.5 | 60151.5 | 60151.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/013/2021-2-5, contratista:LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR, convocante:CODESVI, monto:60151.5, importe_modificado:60151.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.94}} | {1958670/proyecto_PROCESO, 1958670/proyecto_INICIO, 1958670/proyecto_FIN, 1958670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000557 | Proyecto de inversión | 59693.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59693.6, modificado:59693.6}} | J.N. NIÑOS DEL MUNDO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 28 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE NINGUNO, 0, HOOL, C.P. 24440, lon:-90.445833, lat:19.514722}} | 2021-08-05 | 2021-09-08 | 59693.6 | 59693.6 | 59693.6 | 59693.6 | 59693.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-1-2021, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:59693.6, importe_modificado:59693.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000559 | Proyecto de inversión | 115275 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115275.0, modificado:115275.0}} | PRIM. MARTIRES DE LA REVOLUCION, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 194 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO MENA, 0, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085, lon:-90.491561, lat:19.835696}} | 2021-08-05 | 2021-09-08 | 115275 | 115275 | 115275 | 115275 | 115275 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-3-2021, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:115275.0, importe_modificado:115275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000797 | Proyecto de inversión | 842824.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842824.4, modificado:842824.4}} | CAMPO DE BÉISBOL ROQUE SANCHEZ ESPADAS EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI (TRABAJOS DE TERMINACIÓN) REHABILITACIÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 14934 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.45, meta_modificada:419.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALKINI, lon:-90.050739, lat:20.371226}} | 2021-06-04 | 2021-06-18 | 842824.4 | 842824.4 | 842824.4 | 842824.4 | 842824.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.45}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714495 | Proyecto de inversión | 670200.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:670200.78, modificado:670200.78}} | PRIM. CINCO DE MAYO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 26 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.2, meta_modificada:670.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:683, direccion:CALLE NINGUNO, 0, VICENTE GUERRERO, C.P. 24337, lon:-91.2325, lat:18.183611}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 670200.78 | 670200.78 | 670200.78 | 670200.78 | 670200.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-032-2020, contratista:JOSE FELIPE SOSA HUITZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:670200.78, importe_modificado:670200.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM200301714499 | Proyecto de inversión | 517530.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:517530.32, modificado:517530.32}} | TOMAS AZNAR BARBACHANO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.53, meta_modificada:517.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24530, lon:-90.421, lat:19.657}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 517530.32 | 517530.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-036-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA AVDICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:517530.32, importe_modificado:517530.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893117 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:141000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XMABÉN ASENTAMIENTO XMABÉN - 4587 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 4587 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:RANCHERIA XMABÉN, 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SOBRE LA CARRETERA CAM 261 RUMBO A XPUJIL SE AVANZA 93.700 KM HASTA EL ENTRONQUE CARRETERO XMABEN CHUN EK Y SE , lon:-89.314134, lat:19.23576953}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH_DPS_FISE_AD_14/2021, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNGAMIENTO HOPELCHEN, monto:1410000.0, importe_modificado:1410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:30.0}} | {1893117/proyecto_INICIO, 1893117/proyecto_FIN, 1893117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893121 | Proyecto de inversión | 94000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94000.0, modificado:94000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PAKCHÉN ASENTAMIENTO PAKCHÉN - 4668 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 4668 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:RANCHERIA PAKCHÉN, 24609 PAKCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 269 HOPELCHEN A XPUJIL Y EN EL KM 29.400 SE UBICA EL ENTRONQUE A MANO DERECHA PA, lon:-89.79349407, lat:19.52808077}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH_DPS_FISE_AD_14/2021, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNGAMIENTO HOPELCHEN, monto:1410000.0, importe_modificado:1410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:20.0}} | {1893121/proyecto_INICIO, 1893121/proyecto_FIN, 1893121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893123 | Proyecto de inversión | 75200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75200.0, modificado:75200.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD EL POPISTAL RANCHO ASENTAMIENTO EL POPISTAL - 4685 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 4685 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:753, direccion:RANCHERIA EL POPISTAL, 24207 EL POPISTAL [RANCHO], PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A JONUTASANTA ADELAIDA POR LA CARRETERA FEDERAL 186 A 57 KMS ENCONTRARA EL DESVÍO TUMBO LA MO, lon:-91.80387849, lat:18.20612936}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTESTECODESSOC, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:16.0}} | {1893123/proyecto_PROCESO, 1893123/proyecto_INICIO, 1893123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893863 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 42249 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 42249 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMALA CARRETERA FEDERAL TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL SE AVANZA 60.100 KM Y SE TOMA EL CAMINO DEL LADO IZ, lon:-89.58201772, lat:19.3597182}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH_DPS_FISE_AD_14/2021, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNGAMIENTO HOPELCHEN, monto:1410000.0, importe_modificado:1410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {1893863/proyecto_INICIO, 1893863/proyecto_FIN, 1893863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201894498 | Proyecto de inversión | 158048.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158048.87, modificado:157904.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD DE CANCABCHEN ASENTAMIENTO CANCABCHEN - 65419 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO SUELO Y VIVIENDA | 65419 | S | 45 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.65, meta_modificada:388.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:RANCHERIA CANCABCHÉN, 24612 CANCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUYES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA L, lon:-89.63487563, lat:19.30524943}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 157904.61 | 157904.61 | 157904.61 | 157904.61 | 157904.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-1, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:157904.61, importe_modificado:157904.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.65}} | {1894498/proyecto_INICIO, 1894498/proyecto_FIN, 1894498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895084 | Proyecto de inversión | 10308.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10308.86, modificado:10299.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO DOLORES LANZ - 78117 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78117 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.35, meta_modificada:25.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA DOLORES LANZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 20-A, BRECHA 22-A DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SURESTE POR CALLE 19 HACIA CALLE 22 Y AVANZA 73M GIRA A LA IZQUIERDA EN L, lon:-89.84507289, lat:19.754156}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 10299.45 | 10299.45 | 10299.45 | 10299.45 | 10299.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-11, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:10299.45, importe_modificado:10299.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.35}} | {1895084/proyecto_INICIO, 1895084/proyecto_FIN, 1895084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895125 | Proyecto de inversión | 43004.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43004.42, modificado:42965.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC - 78878 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78878 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.75, meta_modificada:105.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO SUC-TUC, 24604 SUC-TUC, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL IDENTIFICAREMOS LA RUTA PARA PODER INCORPORARNOS A LA CARRETERA 261 HOPELCHENCAMPECHE Y AVANZAREMOS 24.2KM SOBRE LA MI, lon:-90.03402943, lat:19.71408151}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 42965.17 | 42965.17 | 42965.17 | 42965.17 | 42965.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-16, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:42965.17, importe_modificado:42965.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.75}} | {1895125/proyecto_INICIO, 1895125/proyecto_FIN, 1895125/proyecto_PROCESO, 1895125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895165 | Proyecto de inversión | 126878.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126878.29, modificado:126672.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD ARROYO NEGRO ASENTAMIENTO ARROYO NEGRO - 79916 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 79916 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:EJIDO ARROYO NEGRO, 24647 ARROYO NEGRO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA PARA INCORPORARNOS A LA CARRETERA 269 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 40.6KM PARA LLEGAR AL ENTRONQUE Y TOMAR A MA, lon:-89.24733545, lat:17.85933766}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 126672 | 126672 | 126672 | 126672 | 126672 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-4, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:126672.0, importe_modificado:126672.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} | {1895165/proyecto_INICIO, 1895165/proyecto_FIN, 1895165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895175 | Proyecto de inversión | 126979.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126979.96, modificado:126773.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD CRISTÓBAL COLÓN ASENTAMIENTO CRISTÓBAL COLON - 80452 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 80452 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.25, meta_modificada:312.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:RANCHERIA CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CARRETERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA EN DIRECCION A LA CARRETERA 269 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 31.8KM EN DONDE LLEGAREMOS AL ENTRONQ, lon:-89.45540983, lat:18.22187082}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 126773.5 | 126773.5 | 126773.5 | 126773.5 | 126773.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-6, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:126773.5, importe_modificado:126773.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.25}} | {1895175/proyecto_INICIO, 1895175/proyecto_FIN, 1895175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895182 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79386.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL ASENTAMIENTO OTRO - 80756 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 80756 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO LOS ALACRANES PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR AVENIDA PRINCIPAL CALLE CHICANA Y SEGUIR 1.2 KILÓMETROS PARA LLEGAR AL PUNTO DOBLAR ALA IZQU, lon:-89.4028845, lat:18.4963578}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 79386.92 | 79386.92 | 79386.92 | 79386.92 | 79386.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-2, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:79386.92, importe_modificado:79386.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895182/proyecto_INICIO, 1895182/proyecto_FIN, 1895182/proyecto_PROCESO, 1895182/proyecto_FIN, 1895182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895769 | Proyecto de inversión | 79996.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79996.2, modificado:79996.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD EL BORBOTÓN - 99952 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA CODESVI | 99952 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:RANCHERIA EL BORBOTÓN, 24205 EL BORBOTÓN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA AVANZAR 9.4 KM PASANDO POR LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN LA REBEZA Y AVANZAR 12 KM HASTA PASAR LA LOCALIDAD DE , lon:-92.12357532, lat:18.19812597}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 79996.2 | 79996.2 | 79996.2 | 79996.2 | 79996.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/005/2021-2, contratista:TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD, convocante:CODESVI, monto:79996.2, importe_modificado:79996.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895769/proyecto_INICIO, 1895769/proyecto_PROCESO, 1895769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201938346 | Adquisición | 38332.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38332.2, modificado:38332.2}} | J.N. 24 DE FEBRERO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:194, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24347, lon:-90.605, lat:17.886667}} | 2021-05-14 | 2021-07-05 | 38332.2 | 38332.2 | 38332.2 | 38332.2 | 38332.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-PF-001-2021, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:38332.2, importe_modificado:38332.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201939672 | Proyecto de inversión | 542000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542000.0, modificado:542000.0}} | CALLE PALMAR ENTRE CALLE PECHAL Y CALLE XMULTUN DE LA LOCALIDAD XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL. (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3984 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.0, meta_modificada:988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle Pechal, Pimentera, Xpujil, Camp., México, lon:-89.3979662, lat:18.5035478}} | 2021-03-29 | 2021-04-27 | 542000 | 542000 | 542000 | 542000 | 542000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/003/2021, contratista:MINERALES Y AGREGADOS DEL SURESTE S. A. DE C .V ., convocante:SEDUOPI, monto:542000.0, importe_modificado:542000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:988.0}} | {1939672/proyecto_INICIO, 1939672/proyecto_FIN, 1939672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301952096 | Proyecto de inversión | 41288.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41288.2, modificado:41288.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN DZITBALCHÉ LOCALIDAD LA FÁTIMA COCBILÍN - 81145 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 81145 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.55, meta_modificada:101.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:EJIDO , 00000 LA FÁTIMA (COCBILÍN), DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA PARA INCORPORARNOS A LA CARRETERA 180 Y AVANZAR UNA DISTANCIA DE 15.5KM PARA LLEGAR AL ENTRONQUE DONDE DOBLAREMOS , lon:-89.85852454, lat:20.1281252}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 41288.2 | 41288.2 | 41288.2 | 41288.2 | 41288.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJUDICACIÓN NÚM. MEJORAMIENTO/CODESVI/003/2021-2, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:41288.2, importe_modificado:41288.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.55}} | {1952096/proyecto_INICIO, 1952096/proyecto_FIN, 1952096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | CAM210301954945 | Proyecto de inversión | 366047.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366047.22, modificado:366047.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 100319 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 100319 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:43, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 24410 VICENTE GUERRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA CHAMPOTONESCARCEGA A 14.3 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE VIECENTE GUERRERO , lon:-90.7320546, lat:19.22165557}} | 2021-06-10 | 2021-09-07 | 366047.22 | 366047.22 | 366047.22 | 366047.22 | 366047.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-3, contratista:LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR, convocante:CODESVI, monto:366047.22, importe_modificado:366047.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1954945/proyecto_INICIO, 1954945/proyecto_FIN, 1954945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301954947 | Proyecto de inversión | 69964.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69964.42, modificado:69964.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MINAS - 100322 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 100322 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ZACATAL COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE FLUORITA Y CALLE PIRITA, CALLE ORO TOMAMOS RUTA POR CARRETERA 180O DEL GOLFO Y AVANZAR UNA DISTANCIA DE 5.9KM HACIA LA AV SOLIDARIDA, lon:-90.49581653, lat:19.85944284}} | 2021-05-29 | 2021-07-12 | 69964.42 | 69964.42 | 69964.42 | 69964.42 | 69964.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/AD/FISE/CAMPECHE/001/2021-1-5, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:69964.42, importe_modificado:69964.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1954947/proyecto_FIN, 1954947/proyecto_PROCESO, 1954947/proyecto_INICIO, 1954947/proyecto_FIN, 1954947/proyecto_PROCESO, 1954947/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301955276 | Proyecto de inversión | 319984.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319984.77, modificado:319984.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LA REBEZA ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN - 106474 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 106474 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 217 TRAMO JONUTA TABASCO - PALIZADA KILÓMETRO 21 + 300 RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 24200 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA HAST ALA LOCALID, lon:-92.110556, lat:18.256944}} | 2021-06-10 | 2021-08-08 | 319984.77 | 319984.77 | 319984.77 | 319984.77 | 319984.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/005/2021-5, contratista:TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD, convocante:CODESVI, monto:319984.77, importe_modificado:319984.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1955276/proyecto_INICIO, 1955276/proyecto_FIN, 1955276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956334 | Proyecto de inversión | 61007.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61007.87, modificado:61007.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA - 112200 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 112200 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNA COLONIA NUEVA ESPERANZA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR CALLE 20 HACIA CALLE 41.180 M DESPUÉS, lon:-90.71872889, lat:19.33302939}} | 2021-06-10 | 2021-09-07 | 61007.87 | 61007.87 | 61007.87 | 61007.87 | 61007.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-2-4, contratista:LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR, convocante:CODESVI, monto:61007.87, importe_modificado:61007.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1956334/proyecto_INICIO, 1956334/proyecto_FIN, 1956334/proyecto_PROCESO, 1956334/proyecto_FIN, 1956334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956471 | Proyecto de inversión | 16347.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16347.78, modificado:16347.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD NUNKINÍ ASENTAMIENTO EL GATO NEGRO - 113987 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 113987 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.2, meta_modificada:40.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN BARRIO EL GATO NEGRO, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 23A, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 22 HACIA MEXICO C19.AVANZA 36 METROS GIRA A LA IZQUI, lon:-90.14526208, lat:20.39149611}} | 2021-06-08 | 2021-09-05 | 16347.78 | 16347.78 | 16347.78 | 16347.78 | 16347.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-3-2, contratista:CONSTRUCTORA 3.45, convocante:CODESVI, monto:16347.78, importe_modificado:16347.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.2}} | {1956471/proyecto_INICIO, 1956471/proyecto_FIN, 1956471/proyecto_PROCESO, 1956471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956489 | Proyecto de inversión | 78799.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78799.54, modificado:78799.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO DOLORES LANZ - 114198 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 114198 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 5 COLONIA DOLORES LANZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20-A Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 69M DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 17 HACIA CALLE 20 LUEGO EN 1.2KM GIRA A LA IZQUIERDA EN LA , lon:-89.84192105, lat:19.75852998}} | 2021-06-10 | 2021-08-08 | 78799.54 | 78799.54 | 78799.54 | 78799.54 | 78799.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/006/2021-1-6, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:78799.54, importe_modificado:78799.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1956489/proyecto_INICIO, 1956489/proyecto_PROCESO, 1956489/proyecto_FIN, 1956489/proyecto_INICIO, 1956489/proyecto_PROCESO, 1956489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301957995 | Proyecto de inversión | 106417.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106417.59, modificado:106417.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD JUAN DE LA BARRERA ASENTAMIENTO JUAN DE LA BARRERA - 153661 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 153661 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:959, direccion:EJIDO JUAN DE LA BARRERA, 24364 JUAN DE LA BARRERA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO TOMAR RUTA SOBRE LA CARRETERA CHAMPOTONESCARCEGA Y AVANZAR 21.9KM PARA LLEGAR AL ENTRONQUE DONDE , lon:-90.80939133, lat:18.82545073}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 106417.59 | 106417.59 | 106417.59 | 106417.59 | 106417.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/011/2021-2, contratista:RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ, convocante:CODESVI, monto:106417.59, importe_modificado:106417.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.0}} | {1957995/proyecto_INICIO, 1957995/proyecto_FIN, 1957995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958056 | Proyecto de inversión | 222948.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222948.9, modificado:222948.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL ASENTAMIENTO JUSTICIA SOCIAL - 157932 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 157932 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.9, meta_modificada:548.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAREMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMEROI 186 CHETUMALVILLAHERMOSA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 39.4KM SIN, lon:-90.38216378, lat:18.62164686}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 222948.9 | 222948.9 | 222948.9 | 222948.9 | 222948.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/011/2021-9, contratista:RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ, convocante:CODESVI, monto:222948.9, importe_modificado:222948.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.9}} | {1958056/proyecto_INICIO, 1958056/proyecto_FIN, 1958056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958121 | Proyecto de inversión | 191226 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191226.0, modificado:191226.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO ANA MARÍA FARIAS - 159923 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 159923 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.0, meta_modificada:471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 17 BARRIO ANA MARÍA FARIAS, 24706 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 23 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y POARTIENDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL DE TENABO UBICANDONOS SOBRE LA CALLE 17 INICIAREMOS NUESTRA, lon:-90.23739672, lat:20.04372238}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 191226 | 191226 | 191226 | 191226 | 191226 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/AD/FISE/ MEJORAMIENTO/CODESVI/002/2021-1-5, contratista:CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE S.A.S. DE CV., convocante:CODESVI, monto:191226.0, importe_modificado:191226.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.0}} | {1958121/proyecto_INICIO, 1958121/proyecto_PROCESO, 1958121/proyecto_FIN, 1958121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958281 | Proyecto de inversión | 99305.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99305.78, modificado:99305.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD EL ARCA ASENTAMIENTOEL ARCA - 168003 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 168003 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.4, meta_modificada:244.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3781, direccion:PUEBLO EL ARCA, 24310 EL ARCA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN CHAMPOTON Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 72.3KM SOBRE EL MISMO TRA, lon:-90.91270831, lat:18.89685404}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 99305.78 | 99305.78 | 99305.78 | 99305.78 | 99305.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-5, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:99305.78, importe_modificado:99305.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.4}} | {1958281/proyecto_INICIO, 1958281/proyecto_PROCESO, 1958281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000515 | Proyecto de inversión | 1448171.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448171.36, modificado:1448171.36}} | ESC. SEC. TEC. NO. 19, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 45 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1448.17, meta_modificada:1448.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:AVENIDA DEL SOL, 0, CIUDAD DEL SOL, C.P. 24459, lon:-90.703056, lat:19.477778}} | 2021-06-28 | 2021-08-27 | 1448171.36 | 1448171.36 | 1448171.36 | 1448171.36 | 1448171.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-054-2021, contratista:CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1448171.36, importe_modificado:1448171.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1448.17}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893089 | Proyecto de inversión | 470178.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470178.99, modificado:466720.81}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA ASENTAMIENTO PALIZADA CENTRO - 2161 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 2161 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:142.53, meta_modificada:142.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO PUEBLO PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE IGNACIO ALLENDE EL TRAMO SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL, lon:-92.09089333, lat:18.25715107}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 466720.81 | 466720.81 | 466720.81 | 466720.81 | 466720.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_DOP_INV_FISE_003/2021, contratista:AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:466720.81, importe_modificado:466720.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:142.53}} | {1893089/proyecto_FIN, 1893089/proyecto_PROCESO, 1893089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893119 | Proyecto de inversión | 155100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155100.0, modificado:155100.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCULOC ASENTAMIENTO XCULOC - 4630 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 4630 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, direccion:RANCHERIA XCULOC, 24622 XCULOC, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 261 TRAMO HOPELCHEN A UMAN Y EN EL KM 47.000 SE UBICA EL E.C. RAMAL A XCULOC SE AC, lon:-89.82847205, lat:20.18782351}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 155100 | 155100 | 155100 | 155100 | 155100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH_DPS_FISE_AD_14/2021, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNGAMIENTO HOPELCHEN, monto:1410000.0, importe_modificado:1410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:33.0}} | {1893119/proyecto_INICIO, 1893119/proyecto_FIN, 1893119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893120 | Proyecto de inversión | 117500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117500.0, modificado:117500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BECANCHÉN ASENTAMIENTO BECANCHÉN - 4644 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 4644 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:PUEBLO BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE HOPELCHEN SE TOMA AL CARRETERA FEDERAL NUMERO 261 TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL EN EL KM 8.700 SE UBICA EL E.C. A XPUJIL SE ACCESA Y CR, lon:-89.86931804, lat:19.65241763}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 117500 | 117500 | 117500 | 117500 | 117500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH_DPS_FISE_AD_14/2021, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNGAMIENTO HOPELCHEN, monto:1410000.0, importe_modificado:1410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:25.0}} | {1893120/proyecto_INICIO, 1893120/proyecto_FIN, 1893120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893122 | Proyecto de inversión | 56400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56400.0, modificado:56400.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BARCO HALTÚN DOS CRUCES - 4673 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 4673 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:720, direccion:RANCHERIA BARCO-HALTÚN (DOS CRUCES), 24622 BARCO-HALTÚN (DOS CRUCES), HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 261 TRAMO HOPELCHEN A UMAN RUMBO AL E.C. A S, lon:-89.70929449, lat:20.09716135}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH_DPS_FISE_AD_14/2021, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNGAMIENTO HOPELCHEN, monto:1410000.0, importe_modificado:1410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:12.0}} | {1893122/proyecto_INICIO, 1893122/proyecto_FIN, 1893122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893128 | Proyecto de inversión | 42300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42300.0, modificado:42300.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD LOS LAURELES ASENTAMIENTO LOS LAURELES - 4731 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 4731 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:321, direccion:RANCHO LOS LAURELES, 24206 LOS LAURELES, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL RAMALPALIZADA EN DIRECCIÓN AL E.C. VILLA HERMOSASAN FRANCISCO EN EL KM 43.4, lon:-91.91440561, lat:18.0515743}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 42300 | 42300 | 42300 | 42300 | 42300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTESTECODESSOC, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:9.0}} | {1893128/proyecto_INICIO, 1893128/proyecto_PROCESO, 1893128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893859 | Proyecto de inversión | 23500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23500.0, modificado:23500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD KILÓMETRO SESENTA Y SIETE VENUSTIANO CARRANZA - 41788 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 41788 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2247, direccion:PUEBLO , 24419 KILÓMETRO SESENTA Y SIETE (VENUSTIANO CARRANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 201 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 68.400 KM SE TOMA EL C, lon:-90.73166652, lat:18.7580314}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPIO_DDS_FISE_SH_001_001/2021, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:935300.0, importe_modificado:935300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {1893859/proyecto_INICIO, 1893859/proyecto_FIN, 1893859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893860 | Proyecto de inversión | 23500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23500.0, modificado:23500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ - 41839 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 41839 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:EJIDO PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, 24419 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 201 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 63.300 KM Y SE LLEGA, lon:-90.74200208, lat:18.80635776}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPIO_DDS_FISE_SH_001_001/2021, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:935300.0, importe_modificado:935300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {1893860/proyecto_INICIO, 1893860/proyecto_FIN, 1893860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895098 | Proyecto de inversión | 18279.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18279.42, modificado:18249.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD ZOHLAGUNA ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO ZOH LAGUNA ALVARO OBREGÓN - 78329 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78329 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.95, meta_modificada:44.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE ZAPOTE PUEBLO ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CAOBAS Y CALLE CARACOLILLO, CALLE SELVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NOMBRE XPUJIL AVANZA POR LA CARRETERA FEDER, lon:-89.41559917, lat:18.59481211}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 18249.7 | 18249.7 | 18249.7 | 18249.7 | 18249.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-20, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:18249.7, importe_modificado:18249.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.95}} | {1895098/proyecto_INICIO, 1895098/proyecto_FIN, 1895098/proyecto_PROCESO, 1895098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895180 | Proyecto de inversión | 194323.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194323.05, modificado:194007.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD GUILLERMO PRIETO ASENTAMIENTO GUILLERMO PRIETO - 80675 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 80675 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:477.85, meta_modificada:477.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:94, direccion:RANCHERIA GUILLERMO PRIETO, 24640 GUILLERMO PRIETO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 269 A 58.8 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO BENEFICIANDO 15 FAMILIAS, lon:-89.34386308, lat:18.17642544}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 194007.1 | 194007.1 | 194007.1 | 194007.1 | 194007.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-9, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:194007.1, importe_modificado:194007.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:477.85}} | {1895180/proyecto_INICIO, 1895180/proyecto_FIN, 1895180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895221 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79386.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL - 81393 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 81393 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE XPUJIL PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE BRECHA SILVITUC Y CALLE HALATUN, CALLE S N DESDE LA CABECERA MUNICIPAL KM 169 AVANZAR 1 KM SOBRE LA CARRETERA VILLERMOSA CHETUMAL Y RECORRER 4 CUADRAS Y DOBLA, lon:-89.40168169, lat:18.50615497}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 79386.91 | 79386.91 | 79386.91 | 79386.91 | 79386.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-6, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:79386.91, importe_modificado:79386.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895221/proyecto_INICIO, 1895221/proyecto_PROCESO, 1895221/proyecto_FIN, 1895221/proyecto_PROCESO, 1895221/proyecto_FIN, 1895221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895326 | Proyecto de inversión | 36843.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36843.5, modificado:36795.17}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALKINI LOCALIDAD SANTA MARIA ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 83880 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 83880 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.6, meta_modificada:90.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:HACIENDA SANTA MARÍA, 24915 SANTA MARÍA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINI DIRIGETE POR CALLE 17 A 23.6 KM LLEGAS A TU DESTINO LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA BENEFICIANDO A 4 FAMILIAS, lon:-90.24414749, lat:20.37181298}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 36795.17 | 36795.17 | 36795.17 | 36795.17 | 36795.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-6, contratista:CONSTRUCTORA 3.45, convocante:CODESVI, monto:36795.17, importe_modificado:36795.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.6}} | {1895326/proyecto_INICIO, 1895326/proyecto_FIN, 1895326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940253 | Proyecto de inversión | 4034387.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4034387.47, modificado:4633387.47}} | UNIDAD DEPORTIVA DE HECELCHAKÁN, LOCALIDAD HECELCHAKÁN, MUNICIPIO: HECELCHAKÁN. PARTIDA 4.- CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL, REHABILITACIÓN DE EXPLANADA Y CANCHA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 10285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5211.28, meta_modificada:5211.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Hecelchakán, Camp., México, lon:-90.1354586, lat:20.1819021}} | 2021-03-25 | 2021-07-19 | 4633387.47 | 4633387.47 | 4633387.47 | 4633387.47 | 4633387.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5211.28}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301949272 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:141000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA ASENTAMIENTO LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA - 1361 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 1361 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CALLE 6 DE ENERO DE 1915, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SALIENDO DE LA , lon:-90.80530397, lat:19.05580477}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPIO_DDS_FISE_SH_001_001/2021, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:935300.0, importe_modificado:935300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:30.0}} | {1949272/proyecto_FIN, 1949272/proyecto_INICIO, 1949272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301949288 | Proyecto de inversión | 364678.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364678.28, modificado:364678.28}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DZITBALCHE LOCALIDAD DZITBALCHÉ ASENTAMIENTO DZITBALCHE SECTOR SUR - 2778 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H COMITE MUNICIPAL DE DZITBALCHE | 2778 | S | 228 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA 17 CIUDAD , 00000 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, EL PUNTO PRINCIPAL SE UBICA A UNA ESQUINA DE LA IGLESIA PENTECOSTES CRISTO ES LA RESPUESTA DEL CAMINO VERDAD Y VIDA. Y PARALELO A LA VIA , lon:-90.06192391, lat:20.31573856}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 364678.28 | 364678.28 | 364678.28 | 364678.28 | 364678.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB_OPDUMA_FISE_AD_002/2021, contratista:WILMA VIANEY CALDERON DELGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DZITBALCHE, monto:935072.22, importe_modificado:935072.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {1949288/proyecto_FIN, 1949288/proyecto_PROCESO, 1949288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301955326 | Proyecto de inversión | 79996.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79996.2, modificado:79996.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD EL MANGAL ASENTAMIENTO EL MANGAL - 106687 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 106687 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - BODEGAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 10 RANCHERIA EL MANGAL, 24204 EL MANGAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA EMPEZAMOS LA RUTA SOBRE LA CALLE VICENTE CASTE, lon:-92.06442497, lat:18.24283358}} | 2021-06-10 | 2021-08-08 | 79996.2 | 79996.2 | 79996.2 | 79996.2 | 79996.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/005/2021-3, contratista:TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD, convocante:CODESVI, monto:79996.2, importe_modificado:79996.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1955326/proyecto_INICIO, 1955326/proyecto_FIN, 1955326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | CAM210301956346 | Proyecto de inversión | 27042.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27042.98, modificado:27042.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD BÉCAL ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 112352 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 112352 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.5, meta_modificada:66.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE 14 BARRIO SANTA CRUZ, 24935 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 29, CALLE 16 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR DIRECCION HACIA LA CALLE 20 Y AVANZAR UNA DISTANCIA DE 9.2KM CRUZANDO EL POBLADO DE, lon:-90.01623674, lat:20.44094352}} | 2021-06-08 | 2021-09-05 | 27042.98 | 27042.98 | 27042.98 | 27042.98 | 27042.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-1-4, contratista:CONSTRUCTORA 3.45, convocante:CODESVI, monto:27042.98, importe_modificado:27042.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.5}} | {1956346/proyecto_INICIO, 1956346/proyecto_PROCESO, 1956346/proyecto_FIN, 1956346/proyecto_PROCESO, 1956346/proyecto_FIN, 1956346/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956409 | Proyecto de inversión | 10003.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10003.86, modificado:10003.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ ASENTAMIENTO GUADALUPE - 113100 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 113100 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.6, meta_modificada:24.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 2 INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 17 HACIA CALLE 17 A 210 METROS GIRA A LA DERECHA EN LA 1 INTERSE, lon:-90.03611244, lat:20.36558286}} | 2021-06-08 | 2021-09-05 | 10003.86 | 10003.86 | 10003.86 | 10003.86 | 10003.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-2-4, contratista:CONSTRUCTORA 3.45, convocante:CODESVI, monto:10003.86, importe_modificado:10003.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.6}} | {1956409/proyecto_INICIO, 1956409/proyecto_FIN, 1956409/proyecto_INICIO, 1956409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956423 | Proyecto de inversión | 122015.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122015.75, modificado:122015.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SEYBAPLAYA LOCALIDAD SEYBAPLAYA ASENTAMIENTO SAN RAFAEL - 113195 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 113195 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNA COLONIA SAN RAFAEL, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE NINGUNA Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA DE LA CABECERA DE SEYBAPLAYA DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 25 HACIA CALLE 16.53 M GIRA A LA DERECHA CON , lon:-90.68080283, lat:19.63709077}} | 2021-06-10 | 2021-09-07 | 122015.75 | 122015.75 | 122015.75 | 122015.75 | 122015.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-10, contratista:LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR, convocante:CODESVI, monto:122015.75, importe_modificado:122015.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1956423/proyecto_INICIO, 1956423/proyecto_PROCESO, 1956423/proyecto_FIN, 1956423/proyecto_PROCESO, 1956423/proyecto_FIN, 1956423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301957815 | Proyecto de inversión | 12322.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12322.1, modificado:12322.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 148862 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 148862 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.35, meta_modificada:30.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AMPLIACION INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 14 Y AVANZA UNA DISTANCIA DE 1.1KM HACIA LA CALLE 21 GIRA LEVEMENTE A LA DEREC, lon:-91.03076533, lat:18.18522737}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 12322.1 | 12322.1 | 12322.1 | 12322.1 | 12322.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/008/2021-6-2, contratista:CONSTRUCCIONES,PROYECTOS E INGENIERIA DELSURESTE S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:12322.1, importe_modificado:12322.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.35}} | {1957815/proyecto_INICIO, 1957815/proyecto_FIN, 1957815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958012 | Proyecto de inversión | 137063.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137063.42, modificado:137063.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO ASENTAMIENTO JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO - 154724 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 154724 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.45, meta_modificada:337.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:238, direccion:PUEBLO JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, 24368 JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESE L CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA SALIDA DE LA CIUDAD POR LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 186 CHETUMALVILLAHERMOSA DONDE, lon:-90.78779696, lat:18.62213904}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 137063.42 | 137063.42 | 137063.42 | 137063.42 | 137063.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/011/2021-4, contratista:RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ, convocante:CODESVI, monto:137063.42, importe_modificado:137063.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.45}} | {1958012/proyecto_INICIO, 1958012/proyecto_FIN, 1958012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958290 | Proyecto de inversión | 39576.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39576.03, modificado:39576.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 168114 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 168114 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.4, meta_modificada:97.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:CALLE 3 PUEBLO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 4, CALLE 5 RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN CHAMPOTON Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 72.3KM SOBRE EL MISMO TR, lon:-90.93341002, lat:18.77956425}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 39576.03 | 39576.03 | 39576.03 | 39576.03 | 39576.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-6, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:39576.03, importe_modificado:39576.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.4}} | {1958290/proyecto_PROCESO, 1958290/proyecto_INICIO, 1958290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958338 | Proyecto de inversión | 159283.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159283.66, modificado:159283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA ASENTAMIENTO REVOLUCIÓN - 169302 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 169302 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 30 COLONIA REVOLUCIÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 51B Y CALLE 53A, CALLE 49A DE LA CABEERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NOROESTE POR C. 30A HACIA C. 49A. A 200 METROS GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C., lon:-90.74165418, lat:18.61140572}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 159283.66 | 159283.66 | 159283.66 | 159283.66 | 159283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/013/2021-1-2, contratista:LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR, convocante:CODESVI, monto:159283.66, importe_modificado:159283.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1958338/proyecto_PROCESO, 1958338/proyecto_INICIO, 1958338/proyecto_FIN, 1958338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958349 | Proyecto de inversión | 159283.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159283.66, modificado:159283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA ASENTAMIENTO FLORES MAGÓN - 169397 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 169397 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 32 COLONIA FLORES MAGÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 59A Y CALLE 57A, CALLE 55A DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORDESTE POR C. 47 HACIA C. 32. A 99 METROSDESPUES GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INT, lon:-90.74194109, lat:18.6150073}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 159283.66 | 159283.66 | 159283.66 | 159283.66 | 159283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/013/2021-1-4, contratista:LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR, convocante:CODESVI, monto:159283.66, importe_modificado:159283.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1958349/proyecto_PROCESO, 1958349/proyecto_INICIO, 1958349/proyecto_FIN, 1958349/proyecto_PROCESO, 1958349/proyecto_FIN, 1958349/proyecto_INICIO, 1958349/proyecto_FIN, 1958349/proyecto_INICIO, 1958349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958384 | Proyecto de inversión | 57941.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57941.92, modificado:57941.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO BANCO DE PIEDRA - 169642 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 169642 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.6, meta_modificada:142.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE MANUEL CASTILLA BRITO COLONIA BANCO DE PIEDRA, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA , PRIVADA LEONA VICARIO DESDE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y PARTIENDO DESDE EL PALACIO MUNICIPAL DE SABAN, lon:-91.16990698, lat:18.9760117}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 57941.92 | 57941.92 | 57941.92 | 57941.92 | 57941.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-11-4, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:57941.92, importe_modificado:57941.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.6}} | {1958384/proyecto_INICIO, 1958384/proyecto_PROCESO, 1958384/proyecto_FIN, 1958384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958909 | Proyecto de inversión | 79969.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79969.8, modificado:79969.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO ASENTAMIENTO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO - 182227 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 182227 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3304, direccion:CALLE REVOLUCION RANCHERIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 1977, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUD, lon:-90.91925602, lat:18.66917672}} | 2021-07-03 | 2021-08-31 | 79969.8 | 79969.8 | 79969.8 | 79969.8 | 79969.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJUDICACION NUM. MEJORAMIENTO/CODESVI/004/2021-4, contratista:RENFRARAN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:79969.8, importe_modificado:79969.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958909/proyecto_INICIO, 1958909/proyecto_FIN, 1958909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958915 | Proyecto de inversión | 79969.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79969.8, modificado:79969.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 182287 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 182287 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN CHAMPOTON Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 72.3KM SOBRE E, lon:-90.96730067, lat:18.74078218}} | 2021-07-03 | 2021-08-31 | 79969.8 | 79969.8 | 79969.8 | 79969.8 | 79969.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJUDICACION NUM. MEJORAMIENTO/CODESVI/004/2021-1, contratista:RENFRARAN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:79969.8, importe_modificado:79969.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958915/proyecto_PROCESO, 1958915/proyecto_INICIO, 1958915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958921 | Proyecto de inversión | 239909.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239909.42, modificado:239909.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO BANCO DE PIEDRA - 182408 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 182408 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA BANCO DE PIEDRA, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PEDRO SAINZ DE BARANDA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO TO, lon:-91.17170043, lat:18.97531089}} | 2021-07-03 | 2021-08-31 | 239909.42 | 239909.42 | 239909.42 | 239909.42 | 239909.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJUDICACION NUM. MEJORAMIENTO/CODESVI/004/2021-3-3, contratista:RENFRARAN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:239909.42, importe_modificado:239909.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1958921/proyecto_FIN, 1958921/proyecto_INICIO, 1958921/proyecto_PROCESO, 1958921/proyecto_INICIO, 1958921/proyecto_PROCESO, 1958921/proyecto_FIN, 1958921/proyecto_INICIO, 1958921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302001156 | Proyecto de inversión | 1312033.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312033.38, modificado:1312033.38}} | RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN (SEGUNDA ETAPA) CONSTRUCCIÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 7295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.35, meta_modificada:353.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:HOPELCHEN, CAMPECHE, lon:-89.845044, lat:19.745548}} | 2021-05-21 | 2021-07-29 | 1312033.38 | 1312033.38 | 1312033.38 | 1312033.38 | 1312033.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.35}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302001302 | Proyecto de inversión | 198806 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198806.0, modificado:198806.0}} | POLIFUNCIONAL EN LA COLONIA SAN MARTÍN EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS (MEJORAMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 9812 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1258.1, meta_modificada:1258.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CANDELARIA CAMPECHE, lon:-91.046294, lat:18.183451}} | 2021-08-16 | 2021-08-30 | 198806 | 198806 | 198806 | 198806 | 198806 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1258.1}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM17180201132589 | Proyecto de inversión | 1037358.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037358.78, modificado:1037358.78}} | Preescolar General Sueños Infantiles, Trabajos De Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:-, lon:-90.181944, lat:19.53}} | 2018-01-22 | 2018-03-01 | 1037358.78 | 1037358.78 | 1037358.78 | 1037358.78 | 1037358.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893048 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:864604.75}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MIRAMAR - 356 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE | 356 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE ACESO AL CEDAR COLONIA MIRAMAR, 24094 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , EL ACESO A LA UNIDAD DEPORTIVA SE UBICA SOBRE LA AV. JUAN DE LA BARRERA EN LA ESQUINA EL CENTRO ESTATAL DE VA, lon:-90.56250741, lat:19.82184776}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 864604.75 | 864604.75 | 864604.75 | 864604.75 | 864604.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI_SOP_AD_057/2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:864604.75, importe_modificado:864604.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1893048/proyecto_INICIO, 1893048/proyecto_FIN, 1893048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893068 | Proyecto de inversión | 159800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159800.0, modificado:159800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD XBACAB ASENTAMIENTO XBACAB - 1372 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 1372 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:EJIDO XBACAB, 24416 XBACAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRTERA FEDERAL MEX 201 TRAMO CHAMPOTON ESCARCEGA SE AVANZA 47.500 KM Y SE LLEGA A LA LOCALIDAD, lon:-90.7201732, lat:18.94491796}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 159800 | 159800 | 159800 | 159800 | 159800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPIO_DDS_FISE_SH_001_001/2021, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:935300.0, importe_modificado:935300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:34.0}} | {1893068/proyecto_INICIO, 1893068/proyecto_FIN, 1893068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893129 | Proyecto de inversión | 98700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98700.0, modificado:98700.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD EL PARAÍSO ASENTAMIENTO EL PARAÍSO - 4736 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 4736 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:663, direccion:RANCHERIA EL PARAÍSO, 24205 EL PARAÍSO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA AV. IGNACIO RAMIREZ HASTA INCORPORARSE A LA CARRETERA RAMAL A PALIZADA Y AVANZAR 5.1 KM SOBRE LA MISMA RUTA HASTA , lon:-92.12053521, lat:18.23709019}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 98700 | 98700 | 98700 | 98700 | 98700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTESTECODESSOC, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:21.0}} | {1893129/proyecto_INICIO, 1893129/proyecto_PROCESO, 1893129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201893857 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO ASENTAMIENTO CINCO DE FEBRERO - 41646 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 41646 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:442, direccion:PUEBLO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 201 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 47.400 KM SE TOMA EL CAMINO DEL LADO , lon:-90.6344501, lat:18.85606196}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPIO_DDS_FISE_SH_001_001/2021, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:935300.0, importe_modificado:935300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {1893857/proyecto_INICIO, 1893857/proyecto_FIN, 1893857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201894458 | Proyecto de inversión | 107561.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107561.89, modificado:107463.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD DE XMEJÍA ASENTAMIENTO XMEJÍA - 63796 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO SUELO Y VIVIENDA | 63796 | S | 36 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.5, meta_modificada:264.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:EJIDO XMEJÍA, 24678 XMEJÍA, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 15 HACIA CALLE 18 Y AVANZA 55M GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A CALLE 18 Y AVANZA 450M GIRA A , lon:-89.37664018, lat:19.2297361}} | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 107463.71 | 107463.71 | 107463.71 | 107463.71 | 107463.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-9, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:107463.71, importe_modificado:107463.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.5}} | {1894458/proyecto_INICIO, 1894458/proyecto_FIN, 1894458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895031 | Proyecto de inversión | 147028.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147028.35, modificado:146894.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 76841 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO SUELO Y VIVIENDA | 76841 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.55, meta_modificada:361.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUYES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA L, lon:-89.58249744, lat:19.36081527}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 146894.15 | 146894.15 | 146894.15 | 146894.15 | 146894.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-4, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:146894.15, importe_modificado:146894.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.55}} | {1895031/proyecto_INICIO, 1895031/proyecto_PROCESO, 1895031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895110 | Proyecto de inversión | 49246.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49246.67, modificado:49201.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD ICH EK ASENTAMIENTO ICH EK - 78545 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78545 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.1, meta_modificada:121.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:EJIDO ICH-EK, 24603 ICH-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA HACIA LA AVENIDA TAMARINDO PARA POSTERIORMENTE INCORPORARSE A LA CARRETERA FEDERAL 261 SOBRE LA CUAL AVANZAREMOS UNA DISTANC, lon:-89.96384223, lat:19.73380123}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 49201.72 | 49201.72 | 49201.72 | 49201.72 | 49201.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-12, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:49201.72, importe_modificado:49201.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.1}} | {1895110/proyecto_INICIO, 1895110/proyecto_PROCESO, 1895110/proyecto_FIN, 1895110/proyecto_PROCESO, 1895110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201895195 | Proyecto de inversión | 55000.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.92, modificado:54911.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD CERRO DE LAS FLORES ASENTAMIENTO CERRO DE LAS FLORES STA ROSA - 80904 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 80904 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:135.25, meta_modificada:135.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:EJIDO CERRO DE LAS FLORES (STA. ROSA), 24646 CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABACERA MUNICIPAL DE XPUJIL A 31.5 KM SOBRELA CARRETERA 186 A CHETUMAL DOBLANDO A LA DERECHA A 58.2 KM LLEGAS A LA LOC, lon:-89.21585503, lat:17.99336306}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 54911.5 | 54911.5 | 54911.5 | 54911.5 | 54911.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-1, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:54911.5, importe_modificado:54911.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:135.25}} | {1895195/proyecto_INICIO, 1895195/proyecto_FIN, 1895195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940268 | Proyecto de inversión | 2117751.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2117751.98, modificado:2647187.18}} | CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA TECOLUTLA DE CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DEL CARMEN (CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 169466 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:754.68, meta_modificada:754.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2021-05-04 | 2021-08-01 | 2647187.18 | 2647187.18 | 2647187.18 | 2647187.18 | 2647187.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:754.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940485 | Proyecto de inversión | 2071117.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071117.88, modificado:2071117.88}} | UNIDAD DEPORTIVA XPUJIL 2DA ETAPA , LOCALIDAD XPUJIL, MUNICIPIO: CALAKMUL (CONSTRUCCIÓN). PARTIDA 1-A CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL 2A ETAPA (OBRA EXTERIOR) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3984 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2842.34, meta_modificada:2842.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil, Camp., México, lon:-89.3935247, lat:18.5054461}} | 2021-03-19 | 2021-07-13 | 2071117.88 | 2071117.88 | 2071117.88 | 2071117.88 | 2071117.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2842.34}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940602 | Proyecto de inversión | 4874981.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4874981.29, modificado:4874981.29}} | MUSEO DE CHAMPOTON (ELEVADOR Y TRABAJOS DE TERMINACIÓN) LOCALIDAD: CHAMPOTON MUNICIPIO: CHAMPOTON | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 30881 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.81, meta_modificada:2.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Champotón, Camp., México, lon:-90.7200237, lat:19.3471645}} | 2021-03-19 | 2021-07-13 | 4874981.29 | 4874981.29 | 4874981.29 | 4874981.29 | 4874981.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.81}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940779 | Proyecto de inversión | 269835.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269835.84, modificado:269835.84}} | PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, LOCALIDADES VARIAS. (BACHEO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 37777 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Hopelchén, Camp., México, lon:-89.8424644, lat:19.7472419}} | 2021-05-28 | 2021-06-11 | 269835.84 | 269835.84 | 269835.84 | 269835.84 | 269835.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/024/2021, contratista:CONSTRUCTORA SANGOR, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:269835.84, importe_modificado:269835.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:28.0}} | {1940779/proyecto_PROCESO, 1940779/proyecto_INICIO, 1940779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940856 | Proyecto de inversión | 439080.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439080.31, modificado:439080.31}} | PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, LOCALIDADES VARIAS (BACHEO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 8711 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Seybaplaya, Camp., México, lon:-90.6876356, lat:19.6392039}} | 2021-05-31 | 2021-06-29 | 439080.31 | 439080.31 | 439080.31 | 439080.31 | 439080.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/027/2021, contratista:MANUEL DE JESÚS GORDILLO ZEPEDA, convocante:SEDUOPI, monto:439080.31, importe_modificado:439080.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:46.0}} | {1940856/proyecto_INICIO, 1940856/proyecto_FIN, 1940856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940878 | Proyecto de inversión | 1768636.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768636.05, modificado:1768636.05}} | CALLE 24 DE MAYO ENTRE CALLE CAMPECHANA Y CALLE AGUILA, CALLE AGUILA ENTRE CALLE EDZNA Y CALLE AVENIDA LA CENTRAL, CALLE EDZNA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE JUSTO SIERRA MENDEZ, CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE NUEVO PROGRESO Y CALLE EDZNA DE LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES, MUNICIPIO DE CAMPECHE. (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9814.99, meta_modificada:9814.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:Los Laureles, 24096 Campeche, Camp., México, lon:-90.5272592, lat:19.8168082}} | 2021-06-11 | 2021-07-10 | 1768636.05 | 1768636.05 | 1768636.05 | 1768636.05 | 1768636.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IOI-904012996-E64-2021, contratista:COVILH, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1768636.05, importe_modificado:1768636.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9814.99}} | {1940878/proyecto_PROCESO, 1940878/proyecto_FIN, 1940878/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201940977 | Proyecto de inversión | 3140972.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3140972.3, modificado:3140972.3}} | MUSEO DE PALIZADA (OBRA CIVIL), LOCALIDAD: PALIZADA, MUNICIPIO: PALIZADA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE CULTURA | 11183-1 | N | 0 | 0 | 3089 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 17, Centro, 24200 Palizada, Camp., México, lon:-92.09087849, lat:18.25352633}} | 2021-04-19 | 2021-05-18 | 3140972.3 | 3140972.3 | 3140972.3 | 3140972.3 | 3140972.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201941020 | Proyecto de inversión | 9949714.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9949714.34, modificado:9949714.34}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO BAZAR ARTESANAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO | 11161 - 1 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Comercial Ah-Kim-Pech, S.A. De C.V., Centro, Campeche, Área Ah, 24014 Campeche, México, lon:-90.53591609, lat:19.85077648}} | 2021-03-19 | 2021-08-27 | 9949714.34 | 9949714.34 | 9949714.34 | 9949714.34 | 9949714.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210201941362 | Proyecto de inversión | 1382227.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382227.64, modificado:1382227.64}} | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 50 M3) EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 11059 - 1 | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:960, direccion:24364 Juan Escutia, Camp., México, lon:-90.8436111, lat:18.8555555}} | 2021-04-26 | 2021-06-30 | 1382227.64 | 1382227.64 | 1382227.64 | 1382227.64 | 1382227.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-10-21-C, contratista:CURCONS, S.A. DE C.V., convocante:CAPAE, monto:1382227.64, importe_modificado:1382227.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1941362/proyecto_INICIO, 1941362/proyecto_PROCESO, 1941362/proyecto_FIN, 1941362/proyecto_PROCESO, 1941362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301949268 | Proyecto de inversión | 2317615.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317615.25, modificado:2317615.25}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ ASENTAMIENTO CALKINI CENTRO - 1167 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 1167 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22 CIUDAD CALKINI CENTRO, 24900 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 27, CALLE 20 EL TRAMO DE CALLE A REHABILITAR INICIA EN LA ESQUINA DE DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA CIUDAD Y DE LA ESCUELA PRIMARIA MATEO REYE, lon:-90.05291652, lat:20.37066448}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 2317615.25 | 2317615.25 | 2317615.25 | 2317615.25 | 2317615.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK_DOP_FISE_IR_002_2021, contratista:CONSTRUCCIONES MAKUK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI, monto:2021000.0, importe_modificado:2021000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1949268/proyecto_PROCESO, 1949268/proyecto_FIN, 1949268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301949286 | Proyecto de inversión | 46753.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46753.63, modificado:46753.63}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DZITBALCHE LOCALIDAD DZITBALCHÉ ASENTAMIENTO SAN FELIPE NORTE - 2773 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H COMITE MUNICIPAL DE DZITBALCHE | 2773 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 21 CIUDAD DZITBALCHE, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 27, CALLE 31 EL PUNTO PRINCIPAL DE LA REHABILITACION SE LLEGA SALIENDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMANDO LA CALLE 18 DIRECCIONA CALKINI Y, lon:-90.04891251, lat:20.32904158}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 46753.63 | 46753.63 | 46753.63 | 46753.63 | 46753.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB_OPDUMA_FISE_AD_002/2021, contratista:WILMA VIANEY CALDERON DELGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DZITBALCHE, monto:935072.22, importe_modificado:935072.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1949286/proyecto_INICIO, 1949286/proyecto_FIN, 1949286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301954924 | Proyecto de inversión | 79996.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79996.2, modificado:79996.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA ASENTAMIENTO AVIACIÓN - 100020 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 100020 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AVIACION COLONIA AVIACIÓN, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE PERIFERICO LA PAZ Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA AVANZAR 1.5 KM SOBRE LA CALLE REVOLUCIÓN AVANZAR 1.1 Y CALLE AVIACIÓN AVA, lon:-92.09063398, lat:18.26685311}} | 2021-06-10 | 2021-08-08 | 79996.2 | 79996.2 | 79996.2 | 79996.2 | 79996.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/005/2021-4, contratista:TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD, convocante:CODESVI, monto:79996.2, importe_modificado:79996.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1954924/proyecto_INICIO, 1954924/proyecto_FIN, 1954924/proyecto_PROCESO, 1954924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301954939 | Proyecto de inversión | 69964.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69964.42, modificado:69964.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO REVOLUCIÓN - 100258 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 100258 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 2 AMPLIACION REVOLUCIÓN, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SAN JULIAN, CALLE 3 DESDE LA GLORIETA DE SAN PEDRO DE LA ESTA CAPITAL TOMAMOS DIRECCION HACIA LA, lon:-90.50278904, lat:19.85247236}} | 2021-05-29 | 2021-07-12 | 69964.42 | 69964.42 | 69964.42 | 69964.42 | 69964.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/AD/FISE/CAMPECHE/001/2021-1-4, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:69964.42, importe_modificado:69964.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1954939/proyecto_PROCESO, 1954939/proyecto_INICIO, 1954939/proyecto_FIN, 1954939/proyecto_PROCESO, 1954939/proyecto_INICIO, 1954939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301954941 | Proyecto de inversión | 239988.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239988.56, modificado:239988.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ISABEL ASENTAMIENTO SANTA ISABEL - 100289 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 100289 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:EJIDO SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CARRETERA JONUTA Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA AVANZAR 10.3 KM SOBERA LA CARRETERA DE JONUTA PALIZADA Y SOBRE LA CARRETERA 182 KM PARA LLEGAR A, lon:-92.09554317, lat:18.33275293}} | 2021-06-10 | 2021-08-08 | 239988.56 | 239988.56 | 239988.56 | 239988.56 | 239988.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/005/2021-7, contratista:TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD, convocante:CODESVI, monto:239988.56, importe_modificado:239988.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1954941/proyecto_FIN, 1954941/proyecto_PROCESO, 1954941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301954943 | Proyecto de inversión | 244031.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244031.46, modificado:244031.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD REVOLUCIÓN ASENTAMIENTO REVOLUCIÓN - 100293 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 100293 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN, 24414 REVOLUCIÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA CHAMPOTONESCARCEGA A 49.7 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE REVOLUCION BENEFICIANDO 4 FAMI, lon:-90.73084853, lat:18.90333595}} | 2021-06-10 | 2021-09-07 | 244031.46 | 244031.46 | 244031.46 | 244031.46 | 244031.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-6, contratista:LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR, convocante:CODESVI, monto:244031.46, importe_modificado:244031.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1954943/proyecto_INICIO, 1954943/proyecto_FIN, 1954943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956330 | Proyecto de inversión | 36640.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36640.18, modificado:36640.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ ASENTAMIENTO KILAKAN - 112174 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 112174 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.1, meta_modificada:90.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN BARRIO KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 17 HACIA CALLE 19. A 51 METROS GIRA A LA IZQUIERDA CON DI, lon:-90.0553711, lat:20.3675623}} | 2021-06-08 | 2021-09-05 | 36640.18 | 36640.18 | 36640.18 | 36640.18 | 36640.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-2-1, contratista:CONSTRUCTORA 3.45, convocante:CODESVI, monto:36640.18, importe_modificado:36640.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.1}} | {1956330/proyecto_INICIO, 1956330/proyecto_FIN, 1956330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956439 | Proyecto de inversión | 26514.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26514.31, modificado:26514.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD CALKINÍ ASENTAMIENTO FÁTIMA - 113299 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 113299 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.2, meta_modificada:65.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 7 INTERIOR SN BARRIO FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR CALLE 20 HACIA CALLE 17A 210 METROS GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A , lon:-90.05751212, lat:20.37999158}} | 2021-06-08 | 2021-09-05 | 26514.31 | 26514.31 | 26514.31 | 26514.31 | 26514.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-2-7, contratista:CONSTRUCTORA 3.45, convocante:CODESVI, monto:26514.31, importe_modificado:26514.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.2}} | {1956439/proyecto_INICIO, 1956439/proyecto_FIN, 1956439/proyecto_PROCESO, 1956439/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956462 | Proyecto de inversión | 373968.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373968.8, modificado:373968.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL COLORADO ASENTAMIENTO MIGUEL COLORADO - 113582 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 113582 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1603, direccion:RANCHERIA MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 201 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 66.100 KM SE TOMA EL CAMINO DEL LADO, lon:-90.65541445, lat:18.78518905}} | 2021-06-29 | 2021-08-31 | 373968.8 | 373968.8 | 373968.8 | 373968.8 | 373968.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIO_DOSP_FISE_SE_002_002/2021, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON, monto:2430797.2, importe_modificado:2.4307972E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1956462/proyecto_INICIO, 1956462/proyecto_FIN, 1956462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301956472 | Proyecto de inversión | 13257.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13257.15, modificado:13257.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD NUNKINÍ ASENTAMIENTO EL GATO NEGRO - 114016 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 114016 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.6, meta_modificada:32.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE CHICHUAHUA C21 INTERIOR SN BARRIO EL GATO NEGRO, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE MEXICO C19 Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 22 HACIA MEXICO C19.AVANZA 36 METROS GIR, lon:-90.13557862, lat:20.39690476}} | 2021-06-08 | 2021-09-05 | 13257.15 | 13257.15 | 13257.15 | 13257.15 | 13257.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-3-3, contratista:CONSTRUCTORA 3.45, convocante:CODESVI, monto:13257.15, importe_modificado:13257.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.6}} | {1956472/proyecto_INICIO, 1956472/proyecto_FIN, 1956472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301957821 | Proyecto de inversión | 21538.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21538.3, modificado:21538.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 148999 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 148999 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.05, meta_modificada:53.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 27 COLONIA INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y , CALLE 27 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 14 Y AVANZAR 98M Y GIRAMOS HACIA LA DERECHA SOBRE LA CALLE, lon:-91.03855556, lat:18.18015879}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 21538.3 | 21538.3 | 21538.3 | 21538.3 | 21538.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/008/2021-6-3, contratista:CONSTRUCCIONES,PROYECTOS E INGENIERIA DELSURESTE S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:21538.3, importe_modificado:21538.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.05}} | {1957821/proyecto_INICIO, 1957821/proyecto_FIN, 1957821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301957986 | Proyecto de inversión | 176001 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176001.0, modificado:176001.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CANDELARIA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 152860 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 152860 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.5, meta_modificada:433.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:202, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 24334 FRANCISCO I. MADERO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS DIRECCION HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 221 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE10.3 KM CRU, lon:-90.65742001, lat:17.89743425}} | 2021-06-08 | 2021-08-16 | 176001 | 176001 | 176001 | 176001 | 176001 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/008/2021-1, contratista:CONSTRUCCIONES,PROYECTOS E INGENIERIA DELSURESTE S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:176001.0, importe_modificado:176001.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:433.5}} | {1957986/proyecto_INICIO, 1957986/proyecto_FIN, 1957986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301957997 | Proyecto de inversión | 154427.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154427.35, modificado:154427.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD KILÓMETRO TREINTA Y SEIS ASENTAMIENTO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS - 153836 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 153836 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.2, meta_modificada:380.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA POR LA CARRETERA FEDERAL 186 CHETUMALVILLAHERMOSA Y AVANZAMOS UNA DISTANC, lon:-90.84540679, lat:18.6171689}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 154427.35 | 154427.35 | 154427.35 | 154427.35 | 154427.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/011/2021-3, contratista:RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ, convocante:CODESVI, monto:154427.35, importe_modificado:154427.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.2}} | {1957997/proyecto_INICIO, 1957997/proyecto_PROCESO, 1957997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958014 | Proyecto de inversión | 183509.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183509.41, modificado:183509.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD JUAN ESCUTIA ASENTAMIENTO JUAN ESCUTIA - 155027 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 155027 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.8, meta_modificada:451.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:960, direccion:RANCHERIA JUAN ESCUTIA, 24364 JUAN ESCUTIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA EN DIRECCION A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 261 CHAMPOTONESCARCEGA Y AVANZAREMOS 21.9KM PARA LUEGO DOBLAR A, lon:-90.84323686, lat:18.85683702}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 183509.41 | 183509.41 | 183509.41 | 183509.41 | 183509.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/011/2021-6, contratista:RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ, convocante:CODESVI, monto:183509.41, importe_modificado:183509.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.8}} | {1958014/proyecto_PROCESO, 1958014/proyecto_INICIO, 1958014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958083 | Proyecto de inversión | 272644.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272644.3, modificado:272644.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD NUEVO CAMPECHE TRES AGUADAS ASENTAMIENTO NUEVO CAMPECHE TRES AGUADAS - 158476 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 158476 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.25, meta_modificada:671.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:865, direccion:EJIDO NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), 24374 NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA POR LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 186 CHETUMALVILLAHERMOSA Y AVAN, lon:-90.53516078, lat:18.50223406}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 272644.3 | 272644.3 | 272644.3 | 272644.3 | 272644.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/011/2021-10, contratista:RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ, convocante:CODESVI, monto:272644.3, importe_modificado:272644.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.25}} | {1958083/proyecto_INICIO, 1958083/proyecto_FIN, 1958083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958101 | Proyecto de inversión | 29313.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29313.2, modificado:29313.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TENABO LOCALIDAD TENABO ASENTAMIENTO TENABO CENTRO - 159287 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 159287 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.2, meta_modificada:72.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 19 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL PARQUE PRINCIPAL DE TANABO UBICANDONOS EN LA CALLE 17 INICIAREMOS RUTA, lon:-90.22568644, lat:20.03771915}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 29313.2 | 29313.2 | 29313.2 | 29313.2 | 29313.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/AD/FISE/ MEJORAMIENTO/CODESVI/002/2021-1-4, contratista:CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE S.A.S. DE CV., convocante:CODESVI, monto:29313.2, importe_modificado:29313.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.2}} | {1958101/proyecto_FIN, 1958101/proyecto_INICIO, 1958101/proyecto_FIN, 1958101/proyecto_PROCESO, 1958101/proyecto_FIN, 1958101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958165 | Proyecto de inversión | 80063.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80063.2, modificado:80063.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TENABO LOCALIDAD KANKÍ ASENTAMIENTO KANKÍ - 164384 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 164384 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.2, meta_modificada:197.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:PUEBLO KANKÍ, 24720 KANKÍ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAMOS RUTA HACIA LA CALLE 10 HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 180 CAMPECHE MERIDA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 800M HASTA LLEGAR AL , lon:-90.11902868, lat:19.9879824}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 80063.2 | 80063.2 | 80063.2 | 80063.2 | 80063.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/AD/FISE/ MEJORAMIENTO/CODESVI/002/2021-4, contratista:CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE S.A.S. DE CV., convocante:CODESVI, monto:80063.2, importe_modificado:80063.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.2}} | {1958165/proyecto_INICIO, 1958165/proyecto_FIN, 1958165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958259 | Proyecto de inversión | 56377.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56377.57, modificado:56377.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD OXCABAL ASENTAMIENTO OXCABAL - 167567 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 167567 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.75, meta_modificada:138.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE 6 EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 8 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN CHAMPOTON Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE, lon:-90.96610194, lat:18.86195064}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 56377.57 | 56377.57 | 56377.57 | 56377.57 | 56377.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-2, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:56377.57, importe_modificado:56377.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.75}} | {1958259/proyecto_PROCESO, 1958259/proyecto_FIN, 1958259/proyecto_PROCESO, 1958259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958285 | Proyecto de inversión | 79377.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79377.06, modificado:79377.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CANDELARIA LOCALIDAD CANDELARIA ASENTAMIENTO GUANAJUATO - 168061 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 168061 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:COLONIA GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 16 HACIA CALLE 25 A 350 M DESPUES GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A CALLE 29 A 110 M Y GIRA A LA DE, lon:-91.03419249, lat:18.19066562}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 79377.06 | 79377.06 | 79377.06 | 79377.06 | 79377.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CANDELARIA/009/2021-1-5, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V., convocante:CODESVI, monto:79377.06, importe_modificado:79377.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958285/proyecto_PROCESO, 1958285/proyecto_FIN, 1958285/proyecto_PROCESO, 1958285/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958356 | Proyecto de inversión | 79641.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79641.83, modificado:79641.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA ASENTAMIENTO DIEZ DE MAYO - 169450 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 169450 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 39A COLONIA 10 DE MAYO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 50 Y CALLE 48, CALLE 46 DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORDESTE POR C. 47 HACIA C. 32 A 400 METROSGIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 42 1, lon:-90.73513002, lat:18.61639604}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 79641.83 | 79641.83 | 79641.83 | 79641.83 | 79641.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/ESCARCEGA/013/2021-1-6, contratista:LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR, convocante:CODESVI, monto:79641.83, importe_modificado:79641.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958356/proyecto_INICIO, 1958356/proyecto_PROCESO, 1958356/proyecto_FIN, 1958356/proyecto_PROCESO, 1958356/proyecto_FIN, 1958356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958357 | Proyecto de inversión | 41160.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41160.7, modificado:41160.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO LA LUPITA - 169455 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 169455 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.3, meta_modificada:101.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:ANDADOR 9 COLONIA LA LUPITA, 24313 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA , DESDE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y PARTIENDO DESDE EL PALACIO MUNICIPAL DE SABANCUY TOMAMOS RUTA POR LA CALLE HIDALGO Y AVANZ, lon:-91.18572011, lat:18.96589543}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 41160.7 | 41160.7 | 41160.7 | 41160.7 | 41160.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-11-1, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:41160.7, importe_modificado:41160.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.3}} | {1958357/proyecto_INICIO, 1958357/proyecto_PROCESO, 1958357/proyecto_FIN, 1958357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958638 | Proyecto de inversión | 2031780.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2031780.76, modificado:2031780.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCBOC ASENTAMIENTO POCBOC - 176404 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 176404 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1270.23, meta_modificada:1270.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 A 46 METROSGIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 24 450 METROS Y GIRA A LA DERECHA CON DIRECCI, lon:-90.10384773, lat:20.23630005}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 2031780.76 | 2031780.76 | 2031780.76 | 2031780.76 | 2031780.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN/010/2021-2, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:CODESVI, monto:2031780.76, importe_modificado:2031780.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1270.23}} | {1958638/proyecto_INICIO, 1958638/proyecto_FIN, 1958638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301958653 | Proyecto de inversión | 55351.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55351.48, modificado:55351.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD HECELCHAKÁN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 176718 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 176718 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.52, meta_modificada:34.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 30 COLONIA SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 26, CALLE 32 DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR C. 13 HACIA C. 26 A 100 METROSC. 13 GIRA LEVEMENTE A LA IZQUIERDA Y SE, lon:-90.14508183, lat:20.17738026}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 55351.48 | 55351.48 | 55351.48 | 55351.48 | 55351.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN/010/2021-3-1, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:CODESVI, monto:55351.48, importe_modificado:55351.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:34.52}} | {1958653/proyecto_INICIO, 1958653/proyecto_PROCESO, 1958653/proyecto_FIN, 1958653/proyecto_PROCESO, 1958653/proyecto_FIN, 1958653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210301959078 | Proyecto de inversión | 157740.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157740.58, modificado:157740.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN BELLAVISTA - 185658 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 185658 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MEDINA MALDONADO COLONIA AMPLIACIÓN BELLAVISTA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ROSARIO PEREZ Y CALLE ADRIANA HERNANDEZ, PRIVADA 7 DE AGOSTO DESDE EL CENTRO DE LA CABECER MUNICIPAL D, lon:-90.50623677, lat:19.85890102}} | 2021-07-03 | 2021-08-31 | 157740.58 | 157740.58 | 157740.58 | 157740.58 | 157740.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJUDICACION NUM. MEJORAMIENTO/CODESVI/005/2021-1-2, contratista:ZORA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:157740.58, importe_modificado:157740.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1959078/proyecto_INICIO, 1959078/proyecto_FIN, 1959078/proyecto_PROCESO, 1959078/proyecto_INICIO, 1959078/proyecto_FIN, 1959078/proyecto_PROCESO, 1959078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302000532 | Proyecto de inversión | 705197.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705197.15, modificado:705197.15}} | PRIM. JUAN B. CALDERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 383 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.2, meta_modificada:705.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 25, 16, CENTRO, C.P. 24100, lon:-91.83172, lat:18.636214}} | 2021-07-19 | 2021-08-27 | 705197.15 | 705197.15 | 705197.15 | 705197.15 | 705197.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-082-2021, contratista:ENTERSARE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:705197.15, importe_modificado:705197.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.2}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | CAM210302001163 | Proyecto de inversión | 334888.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334888.58, modificado:334888.58}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA CALLE 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 25 EN LA LOCALIDAD DE VILLAMADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA (BACHEO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3954 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:calle 6 entre calle 9 y calle 25 villamadero, lon:0.0, lat:0.0}} | 2021-08-09 | 2021-08-24 | 334888.58 | 334888.58 | 334888.58 | 334888.58 | 334888.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/061/2021, contratista:ENLACES CARRETEROS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:334888.58, importe_modificado:334888.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:35.0}} | {2001163/proyecto_INICIO, 2001163/proyecto_FIN, 2001163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PENDIENTE LIGA DE TERMINO LO ESTA TRAMITANDO EL AREA CORRESPONDIENTE, trimestre:3.0, usuario:irvinamaldonadoe, fecha:2021-10-13}} | {obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | CAM210302004423 | Proyecto de inversión | 4685635.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4685635.15, modificado:4685635.15}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO BAZAR ARTESANAL (SUBESTACIÓN ELECTRICA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN), EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | SEDECO | 11161 - 2 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Pedro Sainz de Baranda 327, Zona Centro, 24500 Campeche, Camp., México, lon:-90.53591073, lat:19.85074116}} | 2021-07-29 | 2021-09-27 | 4685635.15 | 4685635.15 | 4685635.15 | 4685635.15 | 4685635.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
CAM17180201132644 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 595011.41 | 595011.41
CAM200301714465 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 843742.07 | 843742.07
CAM200301714492 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1008462.95 | 1008462.95
CAM200301714497 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 692899.17 | 692899.17
CAM200301714504 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 682503.95 | 682503.95
CAM200301714505 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 461326.9 | 461326.9
CAM200301790495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6300000 | 3757756.88
CAM200401875011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9975032.81 | 9975032.81
CAM200401875020 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8318066.8 | 8318066.8
CAM200401875029 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1099560.78 | 1099560.78
CAM200401875032 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1031796.06 | 1031796.06
CAM200401875036 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2062039.34 | 2062039.34
CAM200401875040 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 877953.68 | 877953.68
CAM200401875045 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1906211.05 | 1906211.05
CAM210101884789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 500000 | 500000
CAM210101884791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4120000 | 4120000
CAM210101885304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 535543.52 | 535495.18
CAM210101886104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4214702.94 | 4214702.94
CAM210101886209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 470000 | 470000
CAM210101887938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 60900 | 60900
CAM210201893072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 281250 | 280476.6
CAM210201893075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 299976.63
CAM210201893076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93750 | 93228.3
CAM210201893131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 235000 | 235000
CAM210201893150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 904825 | 885563.21
CAM210201895598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
CAM210201895705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165000 | 165000
CAM210201895731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
CAM210201938332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 996076.65 | 996076.65
CAM210201938350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 531702.84 | 531702.84
CAM210201939656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2613162.14 | 2613162.13
CAM210201939781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2279864.87 | 2279864.87
CAM210201939927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1180267.24 | 1180266.49
CAM210201939933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1369896.56 | 1262174.72
CAM210201940152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2002477.05 | 2002477.05
CAM210201940163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2988004.77 | 2988004.77
CAM210201940164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2326312.96 | 2326305.86
CAM210201940180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4933053.19 | 4933053.19
CAM210201940526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16994530.93 | 16994530.93
CAM210201940660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10001750.05 | 272789.6
CAM210201940786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 160576 | 160576
CAM210201940850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 348056 | 348056
CAM210201940872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 173740 | 173740
CAM210201941025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1545522 | 1545522
CAM210201941345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1095546.91 | 1095546.91
CAM210201941356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1997629.49 | 1997349.76
CAM210301949274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2343749.02 | 2343749.02
CAM210301958035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80000 | 80000
CAM210301958117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
CAM210301958157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
CAM210301958172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25000 | 25000
CAM210301958311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000 | 15000
CAM210301958320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000 | 10000
CAM210301958387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 479571.18 | 479571.18
CAM210301958389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159857.06 | 159857.06
CAM210301958392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 558904.03 | 558904.03
CAM210301958924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 145000
CAM210301959293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
CAM210302000505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 599946.72 | 599946.72
CAM210302000507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1192418.31 | 1192418.31
CAM210302000513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1836393.15 | 1836393.15
CAM210302000516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2264042.83 | 2264042.83
CAM210302000520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2939990.22 | 2939990.22
CAM210302000534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566121.77 | 566121.77
CAM210302000537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1397552.9 | 1397552.9
CAM210302000545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1037396.03 | 1037396.03
CAM210302000547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 598247.6 | 598247.6
CAM210302000556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73618.24 | 73618.24
CAM210302000562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 266027.18 | 266027.18
CAM200301714448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 813734.26 | 813734.26
CAM200301714467 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769114.83 | 769114.83
CAM200301714474 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768184.76 | 768184.76
CAM200301714481 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 802092.3 | 802092.3
CAM200301714482 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1244544.31 | 1244544.31
CAM200301714487 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1247053.13 | 1247053.13
CAM200301714517 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 844457.12 | 844457.12
CAM200401875044 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1698018.06 | 1698018.06
CAM200401875049 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 943751.16 | 943751.16
CAM210101884784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 388040 | 388040
CAM210101884796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 232000 | 205000
CAM210101885932 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600722.7 | 600722.7
CAM210101885935 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 544218.72 | 544218.72
CAM210101887050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6000000 | 6000000
CAM210101887764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 88000 | 88000
CAM210101887968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 282867 | 282867
CAM210101887979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 93792 | 93792
CAM210201893062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 281250 | 280476.6
CAM210201893063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1600000 | 1600000
CAM210201893065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149988.81
CAM210201893074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140625 | 139842.45
CAM210201893078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140625 | 139842.45
CAM210201893130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141000 | 141000
CAM210201893152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 848605 | 815349.5
CAM210201893358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141000 | 141000
CAM210201895623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25000 | 25000
CAM210201895711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125000 | 125000
CAM210201895732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
CAM210201895742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125000 | 125000
CAM210201938340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 579610 | 579610
CAM210201938364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2330947.48 | 2330947.48
CAM210201938371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2961020.44 | 2961020.44
CAM210201938586 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1224912.46 | 1224912.46
CAM210201939699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1552541.74 | 1552453.25
CAM210201939796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2136952.03 | 2136951.98
CAM210201939869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1378492.38 | 1378491.99
CAM210201939970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2673617.36 | 2673617.36
CAM210201940037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4097013.66 | 4097013.66
CAM210201940141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1871872.89 | 1871872.89
CAM210201940150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1649695.67 | 1649695.67
CAM210201940174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2295742.42 | 2295742.42
CAM210201940235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 563158.24 | 0
CAM210201940236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7430649.67 | 8896139.39
CAM210201940758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1610926.95 | 1610924.03
CAM210201940768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 689377.08 | 688870.55
CAM210201940821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 695675 | 695675
CAM210201940836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 189979 | 189979
CAM210201940842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 136884 | 136884
CAM210201940874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 636288 | 636288
CAM210201940918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 199737 | 199737
CAM210201941038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 138560 | 0
CAM210201941380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 500000
CAM210301957979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 310000 | 310000
CAM210301957994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200000 | 200000
CAM210301958166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47502 | 47502
CAM210301958167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25000 | 25000
CAM210301958169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25000 | 25000
CAM210301958190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
CAM210301958961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115000 | 115000
CAM210301958964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 95000 | 95000
CAM210302000517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2594219.35 | 2594219.35
CAM210302000530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1110715.27 | 1110715.27
CAM210302000535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1199085.11 | 1199085.11
CAM210302000549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 181758.45 | 181758.45
CAM210302000558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37305.6 | 37305.6
CAM210302000573 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 848877.2 | 848877.2
CAM210302000574 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1091203.2 | 1091203.2
CAM210302000575 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1176922.89 | 1176922.89
CAM210302000576 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1257715.48 | 1257715.48
CAM210302000580 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 843708.15 | 843708.15
CAM210302000584 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 931626.21 | 931626.21
CAM210302001123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5840591.87 | 5840591.87
CAM210302001863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2382894.25 | 2382894.25
CAM210302002183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 700000 | 700000
CAM210302003222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 25000 | 25000
CAM180301392249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2324100.69 | 0
CAM200301714466 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 765087.7 | 765087.7
CAM200301714473 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768241.02 | 768241.02
CAM200301714475 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850389.09 | 850389.09
CAM200301714477 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 681980 | 681980
CAM200301714486 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 770903.97 | 770903.97
CAM200301714512 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 808725.81 | 808725.81
CAM200301714516 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 762316.39 | 762316.39
CAM200301714518 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 763139.22 | 763139.22
CAM200401875021 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2496507.11 | 2496507.11
CAM200401875030 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1023703.77 | 1023703.77
CAM200401875041 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816583.77 | 816583.77
CAM210201893055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 281250 | 280476.6
CAM210201893056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 281250 | 280476.6
CAM210201893082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1040000 | 1038928.31
CAM210201893087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 640000 | 639956.27
CAM210201893144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 862348 | 825297.88
CAM210201893148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 888200 | 888200
CAM210201893149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 856503 | 834415.23
CAM210201893154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1293134 | 1293134
CAM210201895621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 150000
CAM210201895631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
CAM210201895697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
CAM210201938336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 832743.87 | 832743.87
CAM210201938339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 899441.67 | 899441.67
CAM210201938352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 548331.94 | 548331.94
CAM210201938357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1385743.62 | 1385743.62
CAM210201938358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2110604.2 | 2110604.2
CAM210201938587 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 455203.24 | 455203.24
CAM210201938588 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768337.23 | 768337.23
CAM210201939546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2177899.2 | 2177899.2
CAM210201939639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1983683.73 | 1983561.63
CAM210201939663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1650640.62 | 1650640.62
CAM210201939697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1033857.53 | 1033796.58
CAM210201939723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1846107.81 | 1186500.18
CAM210201940148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2189943.18 | 0
CAM210201940156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1980263.65 | 0
CAM210201940182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1734111.19 | 1727771.78
CAM210201940224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1998784.13 | 1998784.13
CAM210201940227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 369917.67 | 0
CAM210201940251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 240740.83 | 0
CAM210201940765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 270611.45 | 0
CAM210201940771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 512045.92 | 0
CAM210201940774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 160660 | 160660
CAM210201940855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 288880 | 288880
CAM210201940865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 173820 | 173820
CAM210201941013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 385580 | 0
CAM210201941268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 643435.88 | 643435.88
CAM210201941288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
CAM210201941295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1500000
CAM210201942082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 730533.29 | 730533.29
CAM210201942609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6815174 | 6815174
CAM210301949270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 551299.52 | 551299.52
CAM210301949280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1704180.42 | 1704180.42
CAM210301958900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159952.77 | 159952.77
CAM210301958914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 559834.72 | 559834.72
CAM210301958985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25000 | 25000
CAM210301959038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000 | 5000
CAM210302000496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 522854.72 | 522854.72
CAM210302000498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 744900.53 | 744900.53
CAM210302000502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 522728.26 | 522728.26
CAM210302000522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1195563.28 | 1195563.28
CAM210302000525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 869582.66 | 869582.66
CAM210302000528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1195905.49 | 1195905.49
CAM210302000536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2076490.39 | 2076490.39
CAM210302000541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1820108.42 | 1820108.42
CAM210302000552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3131314.43 | 3131314.43
CAM210302000554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 301628.78 | 301628.78
CAM210302000568 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 425987.86 | 425987.86
CAM210302000569 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849738.37 | 849738.37
CAM210302000582 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850806.43 | 850806.43
CAM210302001255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 900000 | 900000
CAM210302001434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7559113.78 | 7559113.78
CAM210302001721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 6512278 | 6512278
CAM210302001797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6243840.19 | 6243840.19
CAM210302001812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2414484.41 | 2414484.41
CAM210302002729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3742175.69 | 3742175.69
CAM18180101072345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3191634.67 | 0
CAM17180201132637 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 665315.83 | 665315.83
CAM200301714471 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849876.2 | 849876.2
CAM200301714472 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768176.59 | 768176.59
CAM200301714476 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 625321.65 | 625321.65
CAM200301714478 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2864366.83 | 2864366.83
CAM200301714479 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 778567.26 | 778567.26
CAM200301714489 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 785327.59 | 785327.59
CAM200301714496 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 517105.93 | 517105.93
CAM200301714502 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518180.27 | 518180.27
CAM200301714506 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600642.26 | 600642.26
CAM200401873952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1700000 | 1694463.84
CAM200401875014 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 680567.63 | 680567.63
CAM200401875023 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479659.35 | 479659.35
CAM200401875031 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 914674.72 | 914674.72
CAM200401875034 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1130146.27 | 1130146.27
CAM200401875042 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 777805.52 | 777805.52
CAM210101885933 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 599879.66 | 599879.66
CAM210101885934 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 686316.6 | 686316.6
CAM210101886090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 451023 | 442946
CAM210101886199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1650000 | 1650000
CAM210101887798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 78600 | 78600
CAM210201893047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 870000 | 864118.8
CAM210201893053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149988.81
CAM210201893057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 299977.62
CAM210201893059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 450000 | 499966.43
CAM210201893064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149988.81
CAM210201893073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149988.81
CAM210201893080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140625 | 139842.45
CAM210201893084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
CAM210201893090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 960000 | 959934.41
CAM210201893092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160000 | 159990.49
CAM210201893360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141000 | 141000
CAM210201893940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70698 | 70698
CAM210201895625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25000 | 25000
CAM210201895722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25000 | 25000
CAM210201895747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 150000
CAM210201895750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30000 | 30000
CAM210201938333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 517361.89 | 517361.89
CAM210201938337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 605827.89 | 605827.89
CAM210201938589 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749903.16 | 749903.16
CAM210201939677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1848643.58 | 1834735.02
CAM210201939695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1655999.98 | 1447709.44
CAM210201939760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2516999.59 | 2516999.59
CAM210201939809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 512820.48 | 512820.39
CAM210201940015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1180442.3 | 894828.78
CAM210201940216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 369850.83 | 0
CAM210201940471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7642221.26 | 7642221.26
CAM210201940504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 641299.42 | 641299.42
CAM210201940775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3410122.62 | 3410057.14
CAM210201940833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3381266.3 | 3380270.08
CAM210201941379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
CAM210201941935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 102900 | 102900
CAM210201942076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12127917.3 | 12127917.3
CAM210301958017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000 | 15000
CAM210301958091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000 | 65000
CAM210301958278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55000 | 55000
CAM210301958740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60000 | 60000
CAM210301958929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 20000
CAM210301958975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
CAM210301959290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
CAM210302000499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 599108.62 | 599108.62
CAM210302000506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 788925.29 | 788925.29
CAM210302000510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 356253.9 | 356253.9
CAM210302000519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440054.82 | 1440054.82
CAM210302000527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1558357.71 | 1558357.71
CAM210302000529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1015457.99 | 1015457.99
CAM210302000544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 655561.15 | 655561.15
CAM210302000548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 866666.35 | 866666.35
CAM210302000555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 916920.12 | 916920.12
CAM210302001190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 397905.43 | 397905.43
CAM210302002516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 727324.9 | 727324.9
CAM210302002818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1059.12 | 1059.12
CAM180301385289 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 764626.69 | 764626.69
CAM200301714464 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 761812.75 | 761812.75
CAM200301714470 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 760652.88 | 760652.88
CAM200301714480 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1345054.94 | 1345054.94
CAM200301714503 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 680711.95 | 680711.95
CAM200301714509 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624587.64 | 624587.64
CAM200401875015 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 236356.88 | 236356.88
CAM200401875026 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 240384.57 | 240384.57
CAM200401875027 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1348863.03 | 1348863.03
CAM200401875028 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440801.06 | 1440801.06
CAM200401875033 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 803073.03 | 803073.03
CAM200401875039 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849419.15 | 849419.15
CAM200401875047 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1982630.76 | 1982630.76
CAM210101886085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 250000 | 100000
CAM210101886111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 254030 | 254030
CAM210101886127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3050000 | 3050000
CAM210101886133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1016599.64 | 1016599.64
CAM210101886183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 120000 | 120000
CAM210101886212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 97707 | 97707
CAM210101887048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10000000 | 10000000
CAM210101887809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 110176 | 110176
CAM210101887928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 37922237 | 37922237
CAM210101887963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 14200 | 14200
CAM210201893060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800000 | 800000
CAM210201893066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 281250 | 280476.6
CAM210201893085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 999970.04
CAM210201893345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 868371 | 868371
CAM210201895600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
CAM210201895729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
CAM210201938010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 171731.05 | 171731.05
CAM210201938010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 256953.56 | 256953.56
CAM210201938331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2644699.82 | 2644699.82
CAM210201938342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 808673.28 | 808673.28
CAM210201938343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749483.66 | 749483.66
CAM210201938363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2076207.7 | 2076207.7
CAM210201938368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2493062.23 | 2493062.23
CAM210201938582 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 705893.33 | 705893.33
CAM210201938583 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 697020.27 | 697020.27
CAM210201938585 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 705399.61 | 705399.61
CAM210201939647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2233211.11 | 2233211.06
CAM210201939829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4248993.89 | 4246704.63
CAM210201939879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1825021.04 | 1825020.88
CAM210201939945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1936488.66 | 1936488.21
CAM210201939961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1215009.23 | 1215009.23
CAM210201939993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 507080.67 | 507056.38
CAM210201940173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2162927.23 | 2162927.23
CAM210201940233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 369850.83 | 0
CAM210201940508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3607197.07 | 3607197.07
CAM210201940761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 359827 | 359827
CAM210201940866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 157268 | 157268
CAM210201940899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6529893.47 | 6529893.47
CAM210201940949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3681222.01 | 3681222.01
CAM210201940979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6573950 | 0
CAM210201941341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10473314.55 | 13070000
CAM210201942079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 389174 | 389174
CAM210301949276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
CAM210301951221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 498858 | 498858
CAM210301958025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000 | 10000
CAM210301958054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
CAM210301958088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000 | 65000
CAM210301958093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55000 | 55000
CAM210301958163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40000 | 40000
CAM210301959302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
CAM210302000501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 599672.67 | 599672.67
CAM210302000504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 599407.15 | 599407.15
CAM210302000511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 88360.51 | 88360.51
CAM210302000512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 986306.51 | 986306.51
CAM210302000521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2988859.17 | 2988859.17
CAM210302000524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180378.53 | 180378.53
CAM210302000526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 799888.73 | 799888.73
CAM210302000538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 382078.69 | 382078.69
CAM210302000539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1318607.03 | 1318607.03
CAM210302000540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 889997.72 | 889997.72
CAM210302000546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2589984.8 | 2589984.8
CAM210302000567 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432685.12 | 432685.12
CAM210302000577 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 680753.93 | 680753.93
CAM210302000578 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1420508.45 | 1420508.45
CAM210302002758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2457184.42 | 2457184.42
CAM180301392245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2340692.75 | 0
CAM200101702413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1399115.53 | 1399115.53
CAM200301714469 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 751997.93 | 751997.93
CAM200301714515 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 753409.44 | 753409.44
CAM200401875008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7254150.23 | 7254150.23
CAM200401875016 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 515513.25 | 515513.25
CAM200401875018 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1260860.4 | 1260860.4
CAM210101884778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2839000 | 2839000
CAM210101886138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2610556.8 | 2610556.8
CAM210101886176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 75000 | 75000
CAM210101886189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 265000 | 265000
CAM210101886220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 250000 | 250000
CAM210101886222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 660000 | 660000
CAM210101887753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2546305 | 2546305
CAM210101887972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 264000 | 264000
CAM210201893071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149988.81
CAM210201893083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 680000 | 679200.59
CAM210201895628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
CAM210201895751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000 | 65000
CAM210201938341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1387605.66 | 1387605.66
CAM210201938344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1965748.03 | 1965748.03
CAM210201938349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 526025.86 | 526025.86
CAM210201938369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 625153.42 | 625153.42
CAM210201938584 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 832811.41 | 832811.41
CAM210201938590 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 758302.36 | 758302.36
CAM210201939624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3654000 | 3654000
CAM210201939847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1587626.22 | 1585736.23
CAM210201939883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3496524.32 | 3496524.32
CAM210201940011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1373172.07 | 1160254.6
CAM210201940135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1642563.91 | 1642563.91
CAM210201940138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2369754.33 | 2369754.33
CAM210201940153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2152560.72 | 2152320.69
CAM210201940178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2441690.57 | 0
CAM210201940624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4771577.62 | 4771577.62
CAM210201940783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 310000 | 310000
CAM210201940829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1327844.66 | 1324523.75
CAM210201940848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 167614 | 167614
CAM210201941302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 389174 | 389174
CAM210301958036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80000 | 80000
CAM210301958052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
CAM210301958084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
CAM210301958118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
CAM210301958139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
CAM210301958146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
CAM210301958306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25000 | 25000
CAM210302000494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 744864.34 | 744864.34
CAM210302000503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 790708.83 | 790708.83
CAM210302000518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1483661.31 | 1483661.31
CAM210302000542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1986471.87 | 1986471.87
CAM210302000550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 515188.97 | 515188.97
CAM210302000570 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 985831.09 | 985831.09
CAM210302000572 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 847803.24 | 847803.24
CAM210302000581 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518119.8 | 518119.8
CAM210302000583 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1170542.16 | 1170542.16
CAM210302001150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3852589.49 | 3852589.49
CAM210302001175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 385580 | 385580
CAM210302001791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 718686.57 | 718686.57
CAM210302001791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1476964.84 | 1476964.84
CAM210302002095 | ESTATAL | 2021 |  |  | REST/2021 | 36305.58 | 36305.58
CAM210302002095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 158694.42 | 158694.42
CAM17180201132647 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 756852.42 | 756852.42
CAM180301387734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1320066.44 | 0
CAM180301387895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 3097888.94 | 0
CAM180301387895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3097888.95 | 0
CAM180301399895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 286925.47 | 86077.64
CAM180301399921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 321119.81 | 170051.2
CAM200301714468 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768910.55 | 768910.55
CAM200301714483 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 781326.84 | 781326.84
CAM200301714484 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 738139.49 | 738139.49
CAM200301714488 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 933602.79 | 933602.79
CAM200301714490 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134851.61 | 1134851.61
CAM200301714491 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 888817.69 | 888817.69
CAM200301714493 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865066.78 | 865066.78
CAM200301714494 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624443.92 | 624443.92
CAM200301714498 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600211.93 | 600211.93
CAM200301714501 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 712935.73 | 712935.73
CAM200301714510 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600960.39 | 600960.39
CAM200301714513 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849149.52 | 849149.52
CAM200301714519 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 405703.75 | 405703.75
CAM200401874619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1500000
CAM200401874626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1800000 | 1800000
CAM200401875024 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479712.73 | 479712.73
CAM200401875025 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 240384.57 | 240384.57
CAM200401875037 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1063003.94 | 1063003.94
CAM200401875038 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1236858.31 | 1236858.31
CAM200401875043 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 963660.34 | 963660.34
CAM200401875046 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1040029.82 | 1040029.82
CAM200401875048 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4166278.56 | 4166278.56
CAM200401880976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2729388.05 | 2729388.05
CAM210101884786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 18655000 | 18655000
CAM210101885292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 753300.83 | 685257.37
CAM210101886096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 983625 | 983625
CAM210101886331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 22990156 | 22990156
CAM210101887869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 25600 | 25600
CAM210101887919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 197102 | 197102
CAM210101887949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 315555 | 315555
CAM210201893046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2023776.59 | 2021000
CAM210201893051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800000 | 800000
CAM210201893070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800000 | 800000
CAM210201893086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1680000 | 1679900.09
CAM210201893096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4800000 | 4799684.27
CAM210201893146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 864331 | 864331
CAM210201893153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 903384 | 903384
CAM210201893363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141000 | 141000
CAM210201895638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
CAM210201895717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25000 | 25000
CAM210201938334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 889826.11 | 889826.11
CAM210201938348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 610346.38 | 610346.38
CAM210201938356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1245975.17 | 1245975.17
CAM210201938361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 335100 | 335100
CAM210201938362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1584939.99 | 1584939.99
CAM210201938366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1342523.85 | 1342523.85
CAM210201938370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 598756.26 | 598756.26
CAM210201939939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1704603.23 | 1704600.62
CAM210201939981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1166171.78 | 1043201.27
CAM210201940145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5258568.04 | 5258568.04
CAM210201940155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4927777.79 | 4927777.79
CAM210201940245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4611081.84 | 4611081.84
CAM210201940263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3459731.62 | 3459731.62
CAM210201940499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1045630.83 | 1045630.83
CAM210201940752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1973012.25 | 0
CAM210201940764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 140760 | 140760
CAM210201940769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 353750 | 353750
CAM210201940782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 376908 | 376908
CAM210201940858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1212100 | 1212100
CAM210201941359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1792801.19 | 1792801.19
CAM210201941361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1147628.73 | 1145764.81
CAM210201941442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 20800 | 20800
CAM210301958005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55000 | 55000
CAM210301958142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
CAM210301958161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104971.3 | 104971.3
CAM210301958265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
CAM210301958288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25000 | 25000
CAM210301958333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 400000 | 400000
CAM210301958382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159857.06 | 159857.06
CAM210301958707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 235000 | 235000
CAM210301958728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215000 | 215000
CAM210301958981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25000 | 25000
CAM210302000497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 823332.92 | 823332.92
CAM210302000509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 957933.81 | 957933.81
CAM210302000514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2794225.13 | 2794225.13
CAM210302000551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1154641.32 | 1154641.32
CAM210302000553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2337989.47 | 2337989.47
CAM210302000565 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849610.2 | 849610.2
CAM210302000579 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 845197.05 | 845197.05
CAM210302001144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 733242.2 | 733242.2
CAM210302001160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 142376.4 | 142376.4
CAM210302001160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 43516.79 | 43516.79
CAM180301399871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 552333.23 | 272742.55
CAM200201708551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 753483.89 | 753483.89
CAM200301714500 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518444.53 | 518444.53
CAM200301714507 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 618391.28 | 618391.28
CAM200301714508 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 517582.37 | 517582.37
CAM200401875017 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2461612.44 | 2461612.44
CAM200401875019 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1346953.52 | 1346953.52
CAM200401875022 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 516395.74 | 516395.74
CAM200401875035 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1491007.53 | 1491007.53
CAM210101884779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2785000 | 2785000
CAM210101885299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2248241.04 | 2248234.53
CAM210101885315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2510021.97 | 2474673.81
CAM210101886145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6135852.55 | 6135852.55
CAM210101887907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 405903 | 405903
CAM210101888091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 78600 | 78600
CAM210201893058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 281250 | 280476.6
CAM210201893067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 299977.62
CAM210201893077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140625 | 139842.45
CAM210201893079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149988.81
CAM210201893081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 280000 | 279569.36
CAM210201893088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1040000 | 1039894.47
CAM210201893091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1440000 | 1439853.87
CAM210201893141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 844692 | 844692
CAM210201893151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 865607 | 865607
CAM210201895629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
CAM210201895692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
CAM210201895709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25000 | 25000
CAM210201895725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25000 | 25000
CAM210201895740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
CAM210201938345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 653248.19 | 653248.19
CAM210201938355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2110493.17 | 2110493.17
CAM210201938359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1280798.69 | 1280798.69
CAM210201938365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 497297.65 | 497297.65
CAM210201938581 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 666526.33 | 666526.33
CAM210201939617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1678987.33 | 1678950.09
CAM210201939657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2015965.39 | 2015965.39
CAM210201939875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2856768.67 | 2841222.29
CAM210201939884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2180392.42 | 2179761.65
CAM210201940014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 832977.7 | 827250.18
CAM210201940018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 645297.85 | 640446.48
CAM210201940023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1467833.69 | 1467720.25
CAM210201940533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 964247.39 | 964247.39
CAM210201940641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2846390.18 | 2846390.18
CAM210201940651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 135000 | 135000
CAM210201940838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 330308 | 330308
CAM210201940891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2960632.71 | 2960632.71
CAM210201941274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5500000 | 5500000
CAM210201941364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9279981.51 | 9279981.5
CAM210201941938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 46896 | 46896
CAM210201942014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
CAM210201942045 | ESTATAL | 2021 |  |  | CONTRAPARTE ESTATAL | 999999.6 | 999999.6
CAM210201942045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 9999996 | 9999996
CAM210301958000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
CAM210301958116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55000 | 55000
CAM210301958170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25000 | 25000
CAM210301958303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25000 | 25000
CAM210301958390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79928.53 | 79928.53
CAM210301958888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200000 | 200000
CAM210301958951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
CAM210301958988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000 | 10000
CAM210301959233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
CAM210302000495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1540242.29 | 1540242.29
CAM210302000500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 455299.59 | 455299.59
CAM210302000523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 997667.33 | 997667.33
CAM210302000531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 998785.51 | 998785.51
CAM210302000533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473499.04 | 473499.04
CAM210302000543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1597890.59 | 1597890.59
CAM210302000563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 286208.56 | 286208.56
CAM210302000564 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 932684.88 | 932684.88
CAM210302000566 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913040.19 | 913040.19
CAM210302000571 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1252953.79 | 1252953.79
CAM210302001169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 522480 | 522480
CAM210302001197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 325416.15 | 325416.15
CAM210302001312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2907845 | 2907845
CAM210302001771 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 700000 | 700000
CAM210302002422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1328715.39 | 1328715.39
CAM180301385321 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 742307.34 | 742307.34
CAM210101885936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 249417.68 | 249417.68
CAM210201893132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47000 | 47000
CAM210201893135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112800 | 112800
CAM210201893225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94000 | 94000
CAM210201893484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 987068.08
CAM210201893862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47000 | 47000
CAM210201895062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 131168.57 | 131048.84
CAM210201895121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96927.7 | 96839.22
CAM210201895126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187816.47 | 187511.1
CAM210201895185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38388.82 | 38326.4
CAM210201895239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 240000 | 238160.73
CAM210201938354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199545.96 | 199545.96
CAM210201938360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2299800.32 | 2299800.32
CAM210201938367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2808651.3 | 2808651.3
CAM210201941150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1780653.49 | 1780653.49
CAM210201941932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 849601.88 | 849601.88
CAM210301949278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 801703.6 | 801703.6
CAM210301949284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112208.7 | 112208.7
CAM210301949290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130910.15 | 130910.15
CAM210301954926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 305039.33 | 305039.33
CAM210301954930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122015.75 | 122015.75
CAM210301954931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 488062.92 | 488062.92
CAM210301954933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69964.42 | 69964.42
CAM210301956367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61007.87 | 61007.87
CAM210301956382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6506.58 | 6506.58
CAM210301956475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78799.54 | 78799.54
CAM210301957809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14047.6 | 14047.6
CAM210301957985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 198168.6 | 198168.6
CAM210301958276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158754.12 | 158754.12
CAM210301958293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476262.39 | 476262.39
CAM210301958294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81976.03 | 81976.03
CAM210301958335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79641.83 | 79641.83
CAM210301958368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12697.65 | 12697.65
CAM210301958648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 814795.76 | 814795.76
CAM210301958672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82296.46 | 82296.46
CAM210301958918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79969.8 | 79969.8
CAM210302001177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 999026.21 | 999026.21
CAM16180201132569 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2242857.81 | 2242857.81
CAM210201893049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 864005.39 | 863428.31
CAM210201893054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47000 | 47000
CAM210201893069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141000 | 141000
CAM210201893118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141000 | 141000
CAM210201893465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 798345.06 | 794872.83
CAM210201895054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 131493.9 | 131373.87
CAM210201895066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96175.38 | 96087.59
CAM210201895152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80000 | 79386.91
CAM210201895178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54004.61 | 53916.8
CAM210201895287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 173867.99 | 173639.85
CAM210201895328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 192310.08 | 192057.74
CAM210201895771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70000 | 69964.42
CAM210201938351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518348.64 | 518348.64
CAM210201938353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1092333.79 | 1092333.79
CAM210201939652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 948489.54 | 948489.54
CAM210201941307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2995031.24 | 2995031.24
CAM210301949282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 280521.46 | 280521.46
CAM210301950432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 235000 | 235000
CAM210301952065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 102702.28 | 102681.78
CAM210301954955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61007.88 | 61007.88
CAM210301956310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61007.87 | 61007.87
CAM210301956318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13704.48 | 13704.48
CAM210301956469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34094.8 | 34094.8
CAM210301956483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78799.54 | 78799.54
CAM210301956485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157599.08 | 157599.08
CAM210301956487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157599.08 | 157599.08
CAM210301957797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56474.6 | 56474.6
CAM210301957976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13783.7 | 13783.7
CAM210301957987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106580.06 | 106580.06
CAM210301958015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 178452.54 | 178452.54
CAM210301958145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27892.2 | 27892.2
CAM210301958274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 132725.99 | 132725.99
CAM210301958279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79377.06 | 79377.06
CAM210301958292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79377.11 | 79377.11
CAM210301958340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101987.52 | 101987.52
CAM210301958362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238925.54 | 238925.54
CAM210301958377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13225.87 | 13225.87
CAM210301958446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26573.64 | 26573.64
CAM210301958599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50848.1 | 50848.1
CAM210301958601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79870.29 | 79870.29
CAM210301958668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 173344.34 | 173344.34
CAM210301958681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46150.4 | 46150.4
CAM210301959101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79870.29 | 79870.29
CAM16180201132561 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 841498.94 | 841498.94
CAM200401879815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 326015.2 | 326015.2
CAM210201893093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 309375 | 307912.84
CAM210201893125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37600 | 37600
CAM210201893858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47000 | 47000
CAM210201895105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92698.42 | 92547.7
CAM210201895114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82165.9 | 82090.89
CAM210201895117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 277261.61 | 276810.8
CAM210201895120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101034.98 | 100870.7
CAM210201895140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52682.95 | 52597.3
CAM210201895170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68949.4 | 68837.3
CAM210201895215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80000 | 79386.91
CAM210201895320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 208596.86 | 208323.15
CAM210201940191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3183066.62 | 3183066.62
CAM210201940516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3390527.34 | 3390527.34
CAM210201940772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 100312.13 | 100312.13
CAM210201941350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 14996479.59 | 14996479.59
CAM210301954920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 349822.05 | 349822.05
CAM210301954937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79996.2 | 79996.2
CAM210301956268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61007.87 | 61007.87
CAM210301956344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61007.87 | 61007.87
CAM210301956355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47914.09 | 47914.09
CAM210301956420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13013.16 | 13013.16
CAM210301956456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 373968.8 | 373968.8
CAM210301956486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236398.62 | 236398.62
CAM210301957983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115405.5 | 115405.5
CAM210301958086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8201.2 | 8201.2
CAM210301958252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 178742.28 | 178742.28
CAM210301958277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56377.57 | 56377.57
CAM210301958282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79377.06 | 79377.06
CAM210301958342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79641.83 | 79641.83
CAM210301958347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143270.13 | 143270.13
CAM210301958499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9995.6 | 9995.6
CAM210301958663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138797.28 | 138797.28
CAM210301958666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 666984.41 | 666984.41
CAM210301958899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79969.8 | 79969.8
CAM210301958917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79969.8 | 79969.8
CAM210301959166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71056.67 | 71056.67
CAM210302000560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 82951.6 | 82951.6
CAM210302001137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 333724.14 | 333724.14
CAM210302001140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 231536.67 | 231536.67
CAM210302001168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 455700.8 | 455700.8
CAM210302001285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 624844.92 | 624844.92
CAM210302002741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 653720.23 | 653720.23
CAM17180201132586 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 594184.27 | 594184.27
CAM200301714511 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384491.41 | 384491.41
CAM200301714514 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 759818.88 | 759818.88
CAM210201893061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94000 | 94000
CAM210201893127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122200 | 122200
CAM210201893920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 117500 | 117500
CAM210201893930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47000 | 47000
CAM210201895040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397348.66 | 396985.99
CAM210201895065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138020.81 | 137894.83
CAM210201895072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 259978.5 | 259741.19
CAM210201895112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54167.27 | 54079.2
CAM210201895116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 149651.32 | 149408
CAM210201895118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104755.92 | 104660.3
CAM210201895123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120005.72 | 119810.6
CAM210201895206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160000 | 158773.82
CAM210201895753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137919.15 | 137694.9
CAM210201895766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 147394.36 | 147154.7
CAM210201895772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159992.41 | 159992.41
CAM210201939478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 124600 | 124600
CAM210201940220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3225622.17 | 3626121.57
CAM210201942643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
CAM210201942672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
CAM210301952534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 782890.12 | 782890.12
CAM210301956248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75844.73 | 75844.73
CAM210301956335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5367.92 | 5367.92
CAM210301956360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61007.87 | 61007.87
CAM210301956448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6343.91 | 6343.91
CAM210301957792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146119.4 | 146119.4
CAM210301957982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76328 | 76328
CAM210301958055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175792.11 | 175792.11
CAM210301958143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8932 | 8932
CAM210301958155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87553.9 | 87553.9
CAM210301958322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 170189.14 | 170189.14
CAM210301958651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 111731.86 | 111731.86
CAM210301958655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42253.63 | 42253.63
CAM210301958677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 403612.04 | 403612.04
CAM210301958911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79969.8 | 79969.8
CAM210301959115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 401351.51 | 401351.51
CAM210302000508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 374284.82 | 374284.82
CAM210302000561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 183599 | 183599
CAM210302001145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1674409.7 | 1674409.7
CAM210302001155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 464139.57 | 464139.57
CAM210302001292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 530124.23 | 530124.23
CAM200301714485 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1069788.71 | 1069788.71
CAM200401875052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | N001-Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 332909.21 | 332909.21
CAM210101885203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3159342.52 | 3159342.52
CAM210201893094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 815625 | 811770.2
CAM210201893124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216200 | 216200
CAM210201893460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2014154.94 | 2007690.91
CAM210201893492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 983565.15
CAM210201893855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23500 | 23500
CAM210201893856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47000 | 47000
CAM210201893935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70500 | 70500
CAM210201895108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71857.04 | 71791.44
CAM210201895113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63805.14 | 63701.4
CAM210201895167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 320000 | 317547.64
CAM210201895193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80000 | 79386.91
CAM210201895238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80000 | 79386.91
CAM210201895768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79996.2 | 79996.2
CAM210201938335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420472.38 | 420472.38
CAM210201938338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 822081.72 | 822081.72
CAM210201938347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29946.63 | 29946.63
CAM210201940237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4318992.42 | 4318992.42
CAM210201940778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 335643.38 | 335643.38
CAM210201940784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 598610.15 | 598610.15
CAM210201940846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 371006.69 | 371006.69
CAM210201941360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6449335.64 | 7997840.55
CAM210201941918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 849607.23 | 849607.23
CAM210301950434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 376000 | 376000
CAM210301954935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79996.21 | 79996.21
CAM210301954953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69964.42 | 69964.42
CAM210301956284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 183023.61 | 183023.61
CAM210301956326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61007.87 | 61007.87
CAM210301956372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 183023.61 | 183023.61
CAM210301956435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16144.45 | 16144.45
CAM210301956473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16530.78 | 16530.78
CAM210301956490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 393997.82 | 393997.82
CAM210301957779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143419.5 | 143419.5
CAM210301957786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99490.3 | 99490.3
CAM210301958013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114784.77 | 114784.77
CAM210301958097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66990 | 66990
CAM210301958099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70420.7 | 70420.7
CAM210301958245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 338992.83 | 338992.83
CAM210301958270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158754.12 | 158754.12
CAM210301958295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158754.14 | 158754.14
CAM210301958351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79641.83 | 79641.83
CAM210301958645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 102453.21 | 102453.21
CAM210301958646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 366579.39 | 366579.39
CAM210301958670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60151.5 | 60151.5
CAM210302000557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59693.6 | 59693.6
CAM210302000559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 115275 | 115275
CAM210302000797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 842824.4 | 842824.4
CAM200301714495 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670200.78 | 670200.78
CAM200301714499 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 517530.32 | 517530.32
CAM210201893117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141000 | 141000
CAM210201893121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94000 | 94000
CAM210201893123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75200 | 75200
CAM210201893863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47000 | 47000
CAM210201894498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158048.87 | 157904.61
CAM210201895084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10308.86 | 10299.45
CAM210201895125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43004.42 | 42965.17
CAM210201895165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126878.29 | 126672
CAM210201895175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126979.96 | 126773.5
CAM210201895182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80000 | 79386.92
CAM210201895769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79996.2 | 79996.2
CAM210201938346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38332.2 | 38332.2
CAM210201939672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 542000 | 542000
CAM210301952096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41288.2 | 41288.2
CAM210301954945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 366047.22 | 366047.22
CAM210301954947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69964.42 | 69964.42
CAM210301955276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 319984.77 | 319984.77
CAM210301956334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61007.87 | 61007.87
CAM210301956471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16347.78 | 16347.78
CAM210301956489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78799.54 | 78799.54
CAM210301957995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106417.59 | 106417.59
CAM210301958056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 222948.9 | 222948.9
CAM210301958121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 191226 | 191226
CAM210301958281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99305.78 | 99305.78
CAM210302000515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1448171.36 | 1448171.36
CAM210201893089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 470178.99 | 466720.81
CAM210201893119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 155100 | 155100
CAM210201893120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 117500 | 117500
CAM210201893122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56400 | 56400
CAM210201893128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42300 | 42300
CAM210201893859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23500 | 23500
CAM210201893860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23500 | 23500
CAM210201895098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18279.42 | 18249.7
CAM210201895180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 194323.05 | 194007.1
CAM210201895221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80000 | 79386.91
CAM210201895326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36843.5 | 36795.17
CAM210201940253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4034387.47 | 4633387.47
CAM210301949272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141000 | 141000
CAM210301949288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 364678.28 | 364678.28
CAM210301955326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79996.2 | 79996.2
CAM210301956346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27042.98 | 27042.98
CAM210301956409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10003.86 | 10003.86
CAM210301956423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122015.75 | 122015.75
CAM210301957815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12322.1 | 12322.1
CAM210301958012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137063.42 | 137063.42
CAM210301958290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39576.03 | 39576.03
CAM210301958338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159283.66 | 159283.66
CAM210301958349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159283.66 | 159283.66
CAM210301958384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57941.92 | 57941.92
CAM210301958909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79969.8 | 79969.8
CAM210301958915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79969.8 | 79969.8
CAM210301958921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 239909.42 | 239909.42
CAM210302001156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1312033.38 | 1312033.38
CAM210302001302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 198806 | 198806
CAM17180201132589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1037358.78 | 1037358.78
CAM210201893048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 870000 | 864604.75
CAM210201893068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159800 | 159800
CAM210201893129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 98700 | 98700
CAM210201893857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47000 | 47000
CAM210201894458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107561.89 | 107463.71
CAM210201895031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 147028.35 | 146894.15
CAM210201895110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49246.67 | 49201.72
CAM210201895195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55000.92 | 54911.5
CAM210201940268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2117751.98 | 2647187.18
CAM210201940485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2071117.88 | 2071117.88
CAM210201940602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4874981.29 | 4874981.29
CAM210201940779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 269835.84 | 269835.84
CAM210201940856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 439080.31 | 439080.31
CAM210201940878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1768636.05 | 1768636.05
CAM210201940977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3140972.3 | 3140972.3
CAM210201941020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9949714.34 | 9949714.34
CAM210201941362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1382227.64 | 1382227.64
CAM210301949268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2317615.25 | 2317615.25
CAM210301949286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46753.63 | 46753.63
CAM210301954924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79996.2 | 79996.2
CAM210301954939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69964.42 | 69964.42
CAM210301954941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 239988.56 | 239988.56
CAM210301954943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 244031.46 | 244031.46
CAM210301956330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36640.18 | 36640.18
CAM210301956439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26514.31 | 26514.31
CAM210301956462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 373968.8 | 373968.8
CAM210301956472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13257.15 | 13257.15
CAM210301957821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21538.3 | 21538.3
CAM210301957986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 176001 | 176001
CAM210301957997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 154427.35 | 154427.35
CAM210301958014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 183509.41 | 183509.41
CAM210301958083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 272644.3 | 272644.3
CAM210301958101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29313.2 | 29313.2
CAM210301958165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80063.2 | 80063.2
CAM210301958259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56377.57 | 56377.57
CAM210301958285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79377.06 | 79377.06
CAM210301958356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79641.83 | 79641.83
CAM210301958357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41160.7 | 41160.7
CAM210301958638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2031780.76 | 2031780.76
CAM210301958653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55351.48 | 55351.48
CAM210301959078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157740.58 | 157740.58
CAM210302000532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 705197.15 | 705197.15
CAM210302001163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 334888.58 | 334888.58
CAM210302004423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4685635.15 | 4685635.15

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CAM17180201132644 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM200301714465 | Metros Cuadrados | 843.74 | 843.74
CAM200301714492 | Metros Cuadrados | 1008.46 | 1008.46
CAM200301714497 | Metros Cuadrados | 692.9 | 692.9
CAM200301714504 | Metros Cuadrados | 682.5 | 682.5
CAM200301714505 | Metros Cuadrados | 461.33 | 461.33
CAM200301790495 | Equipamiento | 50 | 0
CAM200301790495 | Vehículos | 3 | 3
CAM200401875011 | Lote | 1 | 1
CAM200401875020 | Metros Cuadrados | 8318.07 | 8318.07
CAM200401875029 | Metros Cuadrados | 1099.56 | 1099.56
CAM200401875032 | Metros Cuadrados | 1031.8 | 1031.8
CAM200401875036 | Metros Cuadrados | 2062.04 | 2062.04
CAM200401875040 | Metros Cuadrados | 877.95 | 877.95
CAM200401875045 | Metros Cuadrados | 1906.21 | 1906.21
CAM210101884789 | Piezas | 1 | 1
CAM210101884791 | Piezas | 4 | 4
CAM210101885304 | Metros lineales | 180 | 180
CAM210101886104 | Piezas | 26 | 26
CAM210101886209 | Piezas | 3 | 3
CAM210101887938 | Piezas | 1 | 1
CAM210201893072 | Piezas | 30 | 30
CAM210201893075 | Abrevadero(s) | 2 | 2
CAM210201893076 | Piezas | 10 | 10
CAM210201893131 | Estufa(s) | 50 | 50
CAM210201893150 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM210201895598 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210201895705 | Estufa(s) | 33 | 33
CAM210201895731 | Estufa(s) | 20 | 20
CAM210201938332 | Metros Cuadrados | 996.08 | 996.08
CAM210201938350 | Metros Cuadrados | 531.7 | 531.7
CAM210201939656 | Metros Cuadrados | 3139.2 | 3139.2
CAM210201939781 | Metros Cuadrados | 3480 | 3480
CAM210201939927 | Metros Cuadrados | 1520 | 1520
CAM210201939933 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
CAM210201940152 | Metros Cuadrados | 1159.69 | 1159.69
CAM210201940163 | Metros Cuadrados | 332.56 | 332.56
CAM210201940164 | Metros Cuadrados | 93.01 | 93.01
CAM210201940180 | Metros Cuadrados | 2998.21 | 2998.21
CAM210201940526 | Metros Cuadrados | 1916.06 | 1916.06
CAM210201940660 | Metros Cuadrados | 732 | 732
CAM210201940786 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
CAM210201940850 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400
CAM210201940872 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
CAM210201941025 | Metros Cuadrados | 16900 | 16900
CAM210201941345 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM210201941356 | Metros | 12 | 12
CAM210301949274 | Piezas | 250 | 250
CAM210301958035 | Estufa(s) | 16 | 16
CAM210301958117 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210301958157 | Estufa(s) | 9 | 9
CAM210301958172 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM210301958311 | Estufa(s) | 3 | 3
CAM210301958320 | Estufa(s) | 2 | 2
CAM210301958387 | Cuarto(s) | 6 | 6
CAM210301958389 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM210301958392 | Cuarto(s) | 7 | 7
CAM210301958924 | Estufa(s) | 29 | 29
CAM210301959293 | Estufa(s) | 15 | 15
CAM210302000505 | Metros Cuadrados | 599.95 | 599.95
CAM210302000507 | Metros Cuadrados | 1192.42 | 1192.42
CAM210302000513 | Metros Cuadrados | 1836.39 | 1836.39
CAM210302000516 | Metros Cuadrados | 2264.04 | 2264.04
CAM210302000520 | Metros Cuadrados | 2939.99 | 2939.99
CAM210302000534 | Metros Cuadrados | 566.12 | 566.12
CAM210302000537 | Metros Cuadrados | 1397.55 | 1397.55
CAM210302000545 | Metros Cuadrados | 1037.4 | 1037.4
CAM210302000547 | Metros Cuadrados | 598.25 | 598.25
CAM210302000556 | Lote | 2 | 2
CAM210302000562 | Lote | 1 | 1
CAM200301714448 | Metros Cuadrados | 813.73 | 813.73
CAM200301714467 | Metros Cuadrados | 769.11 | 769.11
CAM200301714474 | Metros Cuadrados | 768.18 | 768.18
CAM200301714481 | Metros Cuadrados | 802.09 | 802.09
CAM200301714482 | Metros Cuadrados | 1244.54 | 1244.54
CAM200301714487 | Metros Cuadrados | 1247.05 | 1247.05
CAM200301714517 | Metros Cuadrados | 844.46 | 844.46
CAM200401875044 | Metros Cuadrados | 1698.02 | 1698.02
CAM200401875049 | Metros Cuadrados | 943.75 | 943.75
CAM210101884784 | Piezas | 26 | 26
CAM210101884796 | Piezas | 125 | 125
CAM210101885932 | Metros Cuadrados | 600.72 | 600.72
CAM210101885935 | Metros Cuadrados | 544.22 | 544.22
CAM210101887050 | Piezas | 273 | 273
CAM210101887764 | Piezas | 4 | 4
CAM210101887968 | Piezas | 3 | 3
CAM210101887979 | Piezas | 2 | 2
CAM210201893062 | Piezas | 30 | 30
CAM210201893063 | Olla(s) o coloctor(es) | 20 | 20
CAM210201893065 | Abrevadero(s) | 1 | 1
CAM210201893074 | Piezas | 15 | 15
CAM210201893078 | Piezas | 15 | 15
CAM210201893130 | Estufa(s) | 30 | 30
CAM210201893152 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM210201893358 | Estufa(s) | 30 | 30
CAM210201895623 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM210201895711 | Estufa(s) | 25 | 25
CAM210201895732 | Estufa(s) | 20 | 20
CAM210201895742 | Estufa(s) | 25 | 25
CAM210201938340 | Metros Cuadrados | 579.61 | 579.61
CAM210201938364 | Metros Cuadrados | 2330.95 | 2330.95
CAM210201938371 | Metros Cuadrados | 2961.02 | 2961.02
CAM210201938586 | Metros Cuadrados | 1224.91 | 1224.91
CAM210201939699 | Metros Cuadrados | 3570 | 3570
CAM210201939796 | Metros Cuadrados | 3360 | 3360
CAM210201939869 | Metros Cuadrados | 1422 | 1422
CAM210201939970 | Metros Cuadrados | 2760 | 2760
CAM210201940037 | Metros Cuadrados | 697.48 | 697.48
CAM210201940141 | Metros Cuadrados | 1696.5 | 1696.5
CAM210201940150 | Metros Cuadrados | 2717.7 | 2717.7
CAM210201940174 | Metros Cuadrados | 1588.88 | 1588.88
CAM210201940235 | Luminaria | 102 | 102
CAM210201940236 | Metros Cuadrados | 17642.5 | 17642.5
CAM210201940758 | Metros Cuadrados | 2460 | 2460
CAM210201940768 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620
CAM210201940821 | Metros Cuadrados | 9500 | 9500
CAM210201940836 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
CAM210201940842 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
CAM210201940874 | Metros Cuadrados | 7100 | 7100
CAM210201940918 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900
CAM210201941038 | Metros cúbicos | 14 | 14
CAM210201941380 | Metros Cuadrados | 247.97 | 247.97
CAM210301957979 | Estufa(s) | 62 | 62
CAM210301957994 | Estufa(s) | 40 | 40
CAM210301958166 | Metros Cuadrados | 117 | 117
CAM210301958167 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM210301958169 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM210301958190 | Estufa(s) | 20 | 20
CAM210301958961 | Estufa(s) | 23 | 23
CAM210301958964 | Estufa(s) | 19 | 19
CAM210302000517 | Metros Cuadrados | 2594.22 | 2594.22
CAM210302000530 | Metros Cuadrados | 1110.72 | 1110.72
CAM210302000535 | Metros Cuadrados | 1199.09 | 1199.09
CAM210302000549 | Metros Cuadrados | 181.76 | 181.76
CAM210302000558 | Lote | 1 | 1
CAM210302000573 | Metros Cuadrados | 848.88 | 848.88
CAM210302000574 | Metros Cuadrados | 1091.2 | 1091.2
CAM210302000575 | Metros Cuadrados | 1176.92 | 1176.92
CAM210302000576 | Metros Cuadrados | 1257.72 | 1257.72
CAM210302000580 | Metros Cuadrados | 843.71 | 843.71
CAM210302000584 | Metros Cuadrados | 931.63 | 931.63
CAM210302001123 | Metros Cuadrados | 1813 | 1813
CAM210302001863 | Metros cúbicos | 4893.48 | 4893.48
CAM210302002183 | Metros lineales | 78 | 78
CAM210302003222 | Equipamiento | 1 | 1
CAM180301392249 | Metros Cuadrados | 6030 | 6020
CAM200301714466 | Metros Cuadrados | 765.09 | 765.09
CAM200301714473 | Metros Cuadrados | 768.24 | 768.24
CAM200301714475 | Metros Cuadrados | 850.39 | 850.39
CAM200301714477 | Metros Cuadrados | 681.98 | 681.98
CAM200301714486 | Metros Cuadrados | 770.9 | 770.9
CAM200301714512 | Metros Cuadrados | 808.73 | 808.73
CAM200301714516 | Metros Cuadrados | 762.32 | 762.32
CAM200301714518 | Metros Cuadrados | 763.14 | 763.14
CAM200401875021 | Metros Cuadrados | 2496.51 | 2496.51
CAM200401875030 | Metros Cuadrados | 1023.7 | 1023.7
CAM200401875041 | Metros Cuadrados | 816.58 | 816.58
CAM210201893055 | Piezas | 30 | 30
CAM210201893056 | Piezas | 30 | 30
CAM210201893082 | Metros lineales | 1238 | 1238
CAM210201893087 | Olla(s) o coloctor(es) | 8 | 8
CAM210201893144 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM210201893148 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM210201893149 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM210201893154 | Metros lineales | 3000 | 3000
CAM210201895621 | Estufa(s) | 30 | 30
CAM210201895631 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210201895697 | Estufa(s) | 15 | 15
CAM210201938336 | Metros Cuadrados | 832.74 | 832.74
CAM210201938339 | Metros Cuadrados | 899.44 | 899.44
CAM210201938352 | Metros Cuadrados | 548.33 | 548.33
CAM210201938357 | Metros Cuadrados | 1385.74 | 1385.74
CAM210201938358 | Metros Cuadrados | 2110.6 | 2110.6
CAM210201938587 | Metros Cuadrados | 455.2 | 455.2
CAM210201938588 | Metros Cuadrados | 768.34 | 768.34
CAM210201939546 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300
CAM210201939639 | Metros Cuadrados | 2160 | 2160
CAM210201939663 | Metros Cuadrados | 3800 | 3800
CAM210201939697 | Metros Cuadrados | 1780 | 1780
CAM210201939723 | Metros Cuadrados | 3360 | 3360
CAM210201940148 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980
CAM210201940156 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
CAM210201940182 | Metros Cuadrados | 58.4 | 58.4
CAM210201940224 | Metros Cuadrados | 195.89 | 195.89
CAM210201940227 | Luminaria | 67 | 67
CAM210201940251 | Luminaria | 43 | 43
CAM210201940765 | Metros cúbicos | 28 | 28
CAM210201940771 | Metros cúbicos | 54 | 54
CAM210201940774 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
CAM210201940855 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
CAM210201940865 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
CAM210201941013 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200
CAM210201941268 | Metros Cuadrados | 53 | 53
CAM210201941288 | Metros Cuadrados | 265 | 265
CAM210201941295 | Metros Cuadrados | 95 | 95
CAM210201942082 | Metros Cuadrados | 332.66 | 332.66
CAM210201942609 | Metros Cuadrados | 37124 | 37124
CAM210201942609 | Piezas | 1216 | 1216
CAM210301949270 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM210301949280 | Metros lineales | 1522.03 | 1522.03
CAM210301958900 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM210301958914 | Cuarto(s) | 7 | 7
CAM210301958985 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM210301959038 | Estufa(s) | 1 | 1
CAM210302000496 | Metros Cuadrados | 522.85 | 522.85
CAM210302000498 | Metros Cuadrados | 744.9 | 744.9
CAM210302000502 | Metros Cuadrados | 522.73 | 522.73
CAM210302000522 | Metros Cuadrados | 1195.56 | 1195.56
CAM210302000525 | Metros Cuadrados | 869.58 | 869.58
CAM210302000528 | Metros Cuadrados | 1195.91 | 1195.91
CAM210302000536 | Metros Cuadrados | 2076.49 | 2076.49
CAM210302000541 | Metros Cuadrados | 1820.11 | 1820.11
CAM210302000552 | Metros Cuadrados | 3131.31 | 3131.31
CAM210302000554 | Metros Cuadrados | 301.63 | 301.63
CAM210302000568 | Metros Cuadrados | 425.99 | 425.99
CAM210302000569 | Metros Cuadrados | 849.74 | 849.74
CAM210302000582 | Metros Cuadrados | 850.81 | 850.81
CAM210302001255 | Metros Cuadrados | 48 | 48
CAM210302001434 | Metros Cuadrados | 431 | 431
CAM210302001721 | Metros | 385.62 | 385.62
CAM210302001797 | Luminaria | 62 | 62
CAM210302001812 | Metros Cuadrados | 123.9 | 123.9
CAM210302002729 | Metros Cuadrados | 986.1 | 986.1
CAM18180101072345 | Metros Cuadrados | 1 | 4338
CAM17180201132637 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM200301714471 | Metros Cuadrados | 849.88 | 849.88
CAM200301714472 | Metros Cuadrados | 768.18 | 768.18
CAM200301714476 | Metros Cuadrados | 625.32 | 625.32
CAM200301714478 | Metros Cuadrados | 2864.37 | 2864.37
CAM200301714479 | Metros Cuadrados | 778.57 | 778.57
CAM200301714489 | Metros Cuadrados | 785.33 | 785.33
CAM200301714496 | Metros Cuadrados | 517.11 | 517.11
CAM200301714502 | Metros Cuadrados | 518.18 | 518.18
CAM200301714506 | Metros Cuadrados | 600.64 | 600.64
CAM200401873952 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM200401875014 | Metros Cuadrados | 680.57 | 680.57
CAM200401875023 | Metros Cuadrados | 479.66 | 479.66
CAM200401875031 | Metros Cuadrados | 914.67 | 914.67
CAM200401875034 | Metros Cuadrados | 1130.15 | 1130.15
CAM200401875042 | Metros Cuadrados | 777.81 | 777.81
CAM210101885933 | Metros Cuadrados | 599.88 | 599.88
CAM210101885934 | Metros Cuadrados | 686.32 | 686.32
CAM210101886090 | Piezas | 7 | 7
CAM210101886199 | Piezas | 3 | 3
CAM210101887798 | Piezas | 11 | 11
CAM210201893047 | Piezas | 60 | 60
CAM210201893053 | Abrevadero(s) | 1 | 1
CAM210201893057 | Abrevadero(s) | 2 | 2
CAM210201893059 | Abrevadero(s) | 3 | 3
CAM210201893064 | Abrevadero(s) | 1 | 1
CAM210201893073 | Abrevadero(s) | 1 | 1
CAM210201893080 | Piezas | 15 | 15
CAM210201893084 | Metros lineales | 1000 | 1000
CAM210201893090 | Olla(s) o coloctor(es) | 12 | 12
CAM210201893092 | Olla(s) o coloctor(es) | 2 | 2
CAM210201893360 | Estufa(s) | 30 | 30
CAM210201893940 | Estufa(s) | 15 | 15
CAM210201895625 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM210201895722 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM210201895747 | Sanitario(s) | 30 | 30
CAM210201895750 | Estufa(s) | 6 | 6
CAM210201938333 | Metros Cuadrados | 517.36 | 517.36
CAM210201938337 | Metros Cuadrados | 605.83 | 605.83
CAM210201938589 | Metros Cuadrados | 749.9 | 749.9
CAM210201939677 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980
CAM210201939695 | Metros Cuadrados | 1860 | 1860
CAM210201939760 | Metros Cuadrados | 4660 | 4660
CAM210201939809 | Metros Cuadrados | 920 | 920
CAM210201940015 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200
CAM210201940216 | Luminaria | 67 | 67
CAM210201940471 | Metros Cuadrados | 7286 | 7286
CAM210201940504 | Mobiliario y equipo | 116 | 125
CAM210201940504 | Piezas | 5 | 7
CAM210201940775 | Metros Cuadrados | 22200 | 22200
CAM210201940833 | Metros Cuadrados | 14029.75 | 14029.75
CAM210201941379 | Metros Cuadrados | 333 | 333
CAM210201941935 | Piezas | 2 | 2
CAM210201942076 | Metros Cuadrados | 4434 | 4434
CAM210301958017 | Estufa(s) | 3 | 3
CAM210301958091 | Estufa(s) | 13 | 13
CAM210301958278 | Estufa(s) | 11 | 11
CAM210301958740 | Estufa(s) | 12 | 12
CAM210301958929 | Estufa(s) | 4 | 4
CAM210301958975 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210301959290 | Estufa(s) | 20 | 20
CAM210302000499 | Metros Cuadrados | 599.11 | 599.11
CAM210302000506 | Metros Cuadrados | 788.93 | 788.93
CAM210302000510 | Metros Cuadrados | 356.25 | 356.25
CAM210302000519 | Metros Cuadrados | 1440.05 | 1440.05
CAM210302000527 | Metros Cuadrados | 1558.36 | 1558.36
CAM210302000529 | Metros Cuadrados | 1015.46 | 1015.46
CAM210302000544 | Metros Cuadrados | 655.56 | 655.56
CAM210302000548 | Metros Cuadrados | 866.67 | 866.67
CAM210302000555 | Metros Cuadrados | 916.92 | 916.92
CAM210302001190 | Metros Cuadrados | 51.6 | 51.6
CAM210302002516 | Piezas | 1135 | 1135
CAM210302002818 | Equipamiento | 1 | 1
CAM180301385289 | Metros Cuadrados | 764.62 | 764.62
CAM200301714464 | Metros Cuadrados | 761.81 | 761.81
CAM200301714470 | Metros Cuadrados | 760.65 | 760.65
CAM200301714480 | Metros Cuadrados | 1345.05 | 1345.05
CAM200301714503 | Metros Cuadrados | 680.71 | 680.71
CAM200301714509 | Metros Cuadrados | 624.59 | 624.59
CAM200401875015 | Metros Cuadrados | 236.36 | 236.36
CAM200401875026 | Metros Cuadrados | 240.38 | 240.38
CAM200401875027 | Metros Cuadrados | 1348.86 | 1348.86
CAM200401875028 | Metros Cuadrados | 1440.8 | 1440.8
CAM200401875033 | Metros Cuadrados | 803.07 | 803.07
CAM200401875039 | Metros Cuadrados | 849.42 | 849.42
CAM200401875047 | Metros Cuadrados | 1982.63 | 1982.63
CAM210101886085 | Piezas | 2 | 1
CAM210101886111 | Piezas | 194 | 194
CAM210101886127 | Piezas | 5 | 5
CAM210101886133 | Piezas | 1 | 1
CAM210101886183 | Piezas | 3 | 3
CAM210101886212 | Piezas | 8 | 8
CAM210101887048 | Metros Cuadrados | 482 | 482
CAM210101887048 | Piezas | 1 | 1
CAM210101887809 | Piezas | 6 | 6
CAM210101887928 | Vehículos | 77 | 77
CAM210101887963 | Piezas | 1 | 1
CAM210201893060 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10
CAM210201893066 | Piezas | 30 | 30
CAM210201893085 | Planta(s) | 1 | 1
CAM210201893345 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM210201895600 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210201895729 | Estufa(s) | 20 | 20
CAM210201938010 | Piezas | 5 | 5
CAM210201938331 | Metros Cuadrados | 2644.7 | 2644.7
CAM210201938342 | Metros Cuadrados | 808.67 | 808.67
CAM210201938343 | Metros Cuadrados | 749.48 | 749.48
CAM210201938363 | Metros Cuadrados | 2076.21 | 2076.21
CAM210201938368 | Metros Cuadrados | 2493.06 | 2493.06
CAM210201938582 | Metros Cuadrados | 705.89 | 705.89
CAM210201938583 | Metros Cuadrados | 697.02 | 697.02
CAM210201938585 | Metros Cuadrados | 705.4 | 705.4
CAM210201939647 | Metros Cuadrados | 4080 | 4080
CAM210201939829 | Metros Cuadrados | 7400 | 7400
CAM210201939879 | Metros Cuadrados | 2420 | 2420
CAM210201939945 | Metros Cuadrados | 3540 | 3540
CAM210201939961 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280
CAM210201939993 | Metros Cuadrados | 280 | 280
CAM210201940173 | Metros Cuadrados | 1935 | 1935
CAM210201940233 | Luminaria | 67 | 67
CAM210201940508 | Metros Cuadrados | 944.58 | 944.58
CAM210201940761 | Metros Cuadrados | 4900 | 4900
CAM210201940866 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
CAM210201940899 | Metros Cuadrados | 4050 | 4050
CAM210201940949 | Metros Cuadrados | 3100 | 3100
CAM210201940979 | Metros Cuadrados | 115000 | 115000
CAM210201941341 | Metros | 9176 | 9176
CAM210201942079 | Metros Cuadrados | 303.16 | 303.16
CAM210301949276 | Metros lineales | 1071 | 1071
CAM210301951221 | Vehículos | 1 | 4
CAM210301958025 | Estufa(s) | 2 | 2
CAM210301958054 | Estufa(s) | 15 | 15
CAM210301958088 | Estufa(s) | 13 | 13
CAM210301958093 | Estufa(s) | 11 | 11
CAM210301958163 | Estufa(s) | 8 | 8
CAM210301959302 | Estufa(s) | 15 | 15
CAM210302000501 | Metros Cuadrados | 599.67 | 599.67
CAM210302000504 | Metros Cuadrados | 599.41 | 599.41
CAM210302000511 | Metros Cuadrados | 88.36 | 88.36
CAM210302000512 | Metros Cuadrados | 986.31 | 986.31
CAM210302000521 | Metros Cuadrados | 2988.86 | 2988.86
CAM210302000524 | Metros Cuadrados | 180.38 | 180.38
CAM210302000526 | Metros Cuadrados | 799.89 | 799.89
CAM210302000538 | Metros Cuadrados | 301.63 | 301.63
CAM210302000539 | Metros Cuadrados | 1318.61 | 1318.61
CAM210302000540 | Metros Cuadrados | 890 | 890
CAM210302000546 | Metros Cuadrados | 2589.98 | 2589.98
CAM210302000567 | Metros Cuadrados | 432.69 | 432.69
CAM210302000577 | Metros Cuadrados | 680.75 | 680.75
CAM210302000578 | Metros Cuadrados | 1420.51 | 1420.51
CAM210302002758 | Metros Cuadrados | 333 | 333
CAM180301392245 | Metros Cuadrados | 6180 | 6180
CAM200101702413 | Metros Cuadrados | 1399.12 | 1399.12
CAM200301714469 | Metros Cuadrados | 752 | 752
CAM200301714515 | Metros Cuadrados | 753.41 | 753.41
CAM200401875008 | Lote | 1 | 1
CAM200401875016 | Metros Cuadrados | 515.51 | 515.51
CAM200401875018 | Metros Cuadrados | 1260.86 | 1260.86
CAM210101884778 | Piezas | 329 | 329
CAM210101886138 | Piezas | 30 | 30
CAM210101886176 | Piezas | 2 | 2
CAM210101886189 | Piezas | 160 | 160
CAM210101886220 | Piezas | 50 | 50
CAM210101886222 | Piezas | 59 | 59
CAM210101887753 | Piezas | 91 | 91
CAM210101887972 | Piezas | 12 | 12
CAM210201893071 | Abrevadero(s) | 1 | 1
CAM210201893083 | Metros lineales | 810 | 810
CAM210201895628 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210201895751 | Estufa(s) | 13 | 13
CAM210201938341 | Metros Cuadrados | 1387.61 | 1387.61
CAM210201938344 | Metros Cuadrados | 1965.75 | 1965.75
CAM210201938349 | Metros Cuadrados | 526.03 | 526.03
CAM210201938369 | Metros Cuadrados | 625.15 | 625.15
CAM210201938584 | Metros Cuadrados | 832.81 | 832.81
CAM210201938590 | Metros Cuadrados | 758.3 | 758.3
CAM210201939624 | Metros Cuadrados | 5140 | 5140
CAM210201939847 | Metros Cuadrados | 2820 | 2820
CAM210201939883 | Metros Cuadrados | 3880 | 3880
CAM210201940011 | Metros Cuadrados | 3900 | 3900
CAM210201940135 | Metros Cuadrados | 1925.4 | 1925.4
CAM210201940138 | Metros Cuadrados | 2810.3 | 2810.3
CAM210201940153 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980
CAM210201940178 | Luminaria | 442 | 442
CAM210201940624 | Metros Cuadrados | 2664.91 | 2664.91
CAM210201940783 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
CAM210201940829 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200
CAM210201940848 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
CAM210201941302 | Metros Cuadrados | 307 | 307
CAM210301958036 | Estufa(s) | 16 | 16
CAM210301958052 | Estufa(s) | 15 | 15
CAM210301958084 | Estufa(s) | 15 | 15
CAM210301958118 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210301958139 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210301958146 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210301958306 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM210302000494 | Metros Cuadrados | 744.86 | 744.86
CAM210302000503 | Metros Cuadrados | 790.71 | 790.71
CAM210302000518 | Metros Cuadrados | 1483.66 | 1483.66
CAM210302000542 | Metros Cuadrados | 1986.47 | 1986.47
CAM210302000550 | Metros Cuadrados | 515.19 | 515.19
CAM210302000570 | Metros Cuadrados | 985.83 | 985.83
CAM210302000572 | Metros Cuadrados | 847.8 | 847.8
CAM210302000581 | Metros Cuadrados | 518.12 | 518.12
CAM210302000583 | Metros Cuadrados | 1170.54 | 1170.54
CAM210302001150 | Metros Cuadrados | 370.2 | 370.2
CAM210302001175 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200
CAM210302001791 | Kilómetro lineal | 95 | 95
CAM210302002095 | Piezas | 5 | 5
CAM17180201132647 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM180301387734 | Metros lineales | 2880 | 2880
CAM180301387895 | Metros Cuadrados | 3687 | 3687
CAM180301399895 | Metros Cuadrados | 387 | 387
CAM180301399921 | Metros Cuadrados | 580 | 580
CAM200301714468 | Metros Cuadrados | 768.91 | 768.91
CAM200301714483 | Metros Cuadrados | 781.33 | 781.33
CAM200301714484 | Metros Cuadrados | 738.14 | 738.14
CAM200301714488 | Metros Cuadrados | 933.6 | 933.6
CAM200301714490 | Metros Cuadrados | 1134.85 | 1134.85
CAM200301714491 | Metros Cuadrados | 888.82 | 888.82
CAM200301714493 | Metros Cuadrados | 865.07 | 865.07
CAM200301714494 | Metros Cuadrados | 624.44 | 624.44
CAM200301714498 | Metros Cuadrados | 600.21 | 600.21
CAM200301714501 | Metros Cuadrados | 712.94 | 712.94
CAM200301714510 | Metros Cuadrados | 600.96 | 600.96
CAM200301714513 | Metros Cuadrados | 849.15 | 849.15
CAM200301714519 | Metros Cuadrados | 405.7 | 405.7
CAM200401874619 | Equipamiento | 1 | 1
CAM200401874626 | Equipamiento | 1 | 1
CAM200401875024 | Metros Cuadrados | 479.71 | 479.71
CAM200401875025 | Metros Cuadrados | 240.38 | 240.38
CAM200401875037 | Metros Cuadrados | 1063 | 1063
CAM200401875038 | Metros Cuadrados | 1236.86 | 1236.86
CAM200401875043 | Metros Cuadrados | 963.66 | 963.66
CAM200401875046 | Metros Cuadrados | 1040.03 | 1040.03
CAM200401875048 | Metros Cuadrados | 4166.28 | 4166.28
CAM200401880976 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
CAM210101884786 | Piezas | 35 | 35
CAM210101885292 | Metros lineales | 176 | 176
CAM210101886096 | Piezas | 9 | 9
CAM210101886331 | Vehículos | 9 | 9
CAM210101887869 | Piezas | 1 | 1
CAM210101887919 | Piezas | 15 | 15
CAM210101887949 | Piezas | 6 | 6
CAM210201893046 | Metros lineales | 930 | 930
CAM210201893051 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10
CAM210201893070 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10
CAM210201893086 | Olla(s) o coloctor(es) | 21 | 21
CAM210201893096 | Olla(s) o coloctor(es) | 60 | 60
CAM210201893146 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM210201893153 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM210201893363 | Estufa(s) | 30 | 30
CAM210201895638 | Estufa(s) | 20 | 20
CAM210201895717 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM210201938334 | Metros Cuadrados | 889.83 | 889.83
CAM210201938348 | Metros Cuadrados | 610.35 | 610.35
CAM210201938356 | Metros Cuadrados | 1245.98 | 1245.98
CAM210201938361 | Metros Cuadrados | 335.1 | 335.1
CAM210201938362 | Metros Cuadrados | 1584.94 | 1584.94
CAM210201938366 | Metros Cuadrados | 1342.52 | 1342.52
CAM210201938370 | Metros Cuadrados | 598.76 | 598.76
CAM210201939939 | Metros Cuadrados | 3120 | 3120
CAM210201939981 | Metros Cuadrados | 2020 | 2020
CAM210201940145 | Metros Cuadrados | 7884 | 7884
CAM210201940155 | Metros Cuadrados | 496.94 | 496.94
CAM210201940245 | Metros Cuadrados | 1769.22 | 1769.22
CAM210201940263 | Metros Cuadrados | 2619 | 2619
CAM210201940499 | Metros Cuadrados | 1496 | 1496
CAM210201940752 | Metros Cuadrados | 7600 | 7600
CAM210201940764 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
CAM210201940769 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
CAM210201940782 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800
CAM210201940858 | Metros Cuadrados | 15000 | 15000
CAM210201941359 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM210201941361 | Lote | 1 | 1
CAM210201941442 | Piezas | 1 | 1
CAM210301958005 | Estufa(s) | 11 | 11
CAM210301958142 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210301958161 | Metros Cuadrados | 258.55 | 258.55
CAM210301958265 | Estufa(s) | 20 | 20
CAM210301958288 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM210301958333 | Estufa(s) | 80 | 80
CAM210301958382 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM210301958707 | Estufa(s) | 47 | 47
CAM210301958728 | Estufa(s) | 43 | 43
CAM210301958981 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM210302000497 | Metros Cuadrados | 823.33 | 823.33
CAM210302000509 | Metros Cuadrados | 957.93 | 957.93
CAM210302000514 | Metros Cuadrados | 2794.23 | 2794.23
CAM210302000551 | Metros Cuadrados | 1154.64 | 1154.64
CAM210302000553 | Metros Cuadrados | 2337.99 | 2337.99
CAM210302000565 | Metros Cuadrados | 849.61 | 849.61
CAM210302000579 | Metros Cuadrados | 845.2 | 845.2
CAM210302001144 | Metros Cuadrados | 11090 | 11090
CAM210302001160 | Lote | 1 | 1
CAM180301399871 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020
CAM200201708551 | Metros Cuadrados | 753.48 | 753.48
CAM200301714500 | Metros Cuadrados | 518.44 | 518.44
CAM200301714507 | Metros Cuadrados | 618.39 | 618.39
CAM200301714508 | Metros Cuadrados | 517.58 | 517.58
CAM200401875017 | Metros Cuadrados | 2461.61 | 2461.61
CAM200401875019 | Metros Cuadrados | 1346.95 | 1346.95
CAM200401875022 | Metros Cuadrados | 516.4 | 516.4
CAM200401875035 | Metros Cuadrados | 1491.01 | 1491.01
CAM210101884779 | Piezas | 201 | 201
CAM210101885299 | Metros lineales | 3383 | 3383
CAM210101885315 | Metros lineales | 400 | 400
CAM210101886145 | Piezas | 62 | 62
CAM210101887907 | Piezas | 3 | 3
CAM210101888091 | Piezas | 11 | 11
CAM210201893058 | Piezas | 30 | 30
CAM210201893067 | Abrevadero(s) | 2 | 2
CAM210201893077 | Piezas | 15 | 15
CAM210201893079 | Abrevadero(s) | 1 | 1
CAM210201893081 | Metros lineales | 335 | 335
CAM210201893088 | Olla(s) o coloctor(es) | 13 | 13
CAM210201893091 | Olla(s) o coloctor(es) | 18 | 18
CAM210201893141 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM210201893151 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM210201895629 | Estufa(s) | 15 | 15
CAM210201895692 | Estufa(s) | 20 | 20
CAM210201895709 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM210201895725 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM210201895740 | Estufa(s) | 20 | 20
CAM210201938345 | Metros Cuadrados | 653.25 | 653.25
CAM210201938355 | Metros Cuadrados | 2110.49 | 2110.49
CAM210201938359 | Metros Cuadrados | 1280.8 | 1280.8
CAM210201938365 | Metros Cuadrados | 497.3 | 497.3
CAM210201938581 | Metros Cuadrados | 666.53 | 666.53
CAM210201939617 | Metros Cuadrados | 3020 | 3020
CAM210201939657 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540
CAM210201939875 | Metros Cuadrados | 5060 | 5060
CAM210201939884 | Metros Cuadrados | 3040 | 3040
CAM210201940014 | Metros Cuadrados | 6090 | 6090
CAM210201940018 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
CAM210201940023 | Metros Cuadrados | 518 | 518
CAM210201940533 | Metros Cuadrados | 450 | 450
CAM210201940641 | Metros Cuadrados | 929 | 929
CAM210201940651 | Computadoras | 9 | 5
CAM210201940838 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200
CAM210201940891 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CAM210201941274 | Metros Cuadrados | 1553 | 1553
CAM210201941364 | Metros | 3647 | 3647
CAM210201941938 | Piezas | 1 | 1
CAM210201942014 | Equipamiento | 100 | 100
CAM210201942045 | Maquinaria y equipo | 6 | 6
CAM210201942045 | Mobiliario y equipo | 2 | 2
CAM210201942045 | Computadoras | 4 | 9
CAM210201942045 | Piezas | 14 | 14
CAM210301958000 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210301958116 | Estufa(s) | 11 | 11
CAM210301958170 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM210301958303 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM210301958390 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301958888 | Estufa(s) | 40 | 40
CAM210301958951 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210301958988 | Estufa(s) | 2 | 2
CAM210301959233 | Estufa(s) | 60 | 60
CAM210302000495 | Metros Cuadrados | 1540.24 | 1540.24
CAM210302000500 | Metros Cuadrados | 455.3 | 455.3
CAM210302000523 | Metros Cuadrados | 997.67 | 997.67
CAM210302000531 | Metros Cuadrados | 998.79 | 998.79
CAM210302000533 | Metros Cuadrados | 473.5 | 473.5
CAM210302000543 | Metros Cuadrados | 1597.89 | 1597.89
CAM210302000563 | Metros Cuadrados | 286.21 | 286.21
CAM210302000564 | Metros Cuadrados | 932.68 | 932.68
CAM210302000566 | Metros Cuadrados | 913.04 | 913.04
CAM210302000571 | Metros Cuadrados | 1252.95 | 1252.95
CAM210302001169 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000
CAM210302001197 | Metros Cuadrados | 1261 | 1261
CAM210302001312 | Metros cúbicos | 5525.96 | 5525.96
CAM210302001771 | Metros Cuadrados | 8218 | 8218
CAM210302002422 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150
CAM180301385321 | Metros Cuadrados | 742.3 | 742.3
CAM210101885936 | Metros Cuadrados | 249.42 | 249.42
CAM210201893132 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210201893135 | Estufa(s) | 24 | 24
CAM210201893225 | Estufa(s) | 20 | 20
CAM210201893484 | Metros lineales | 637.2 | 833
CAM210201893862 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210201895062 | Metros Cuadrados | 322.55 | 322.55
CAM210201895121 | Metros Cuadrados | 238.35 | 238.35
CAM210201895126 | Metros cuadrados de construcción | 461.85 | 461.85
CAM210201895185 | Metros cuadrados de construcción | 94.4 | 94.4
CAM210201895239 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM210201938354 | Metros Cuadrados | 199.55 | 199.55
CAM210201938360 | Metros Cuadrados | 2299.8 | 2299.8
CAM210201938367 | Metros Cuadrados | 2808.65 | 2808.65
CAM210201941150 | Metros Cuadrados | 300 | 300
CAM210201941932 | Metros Cuadrados | 8218 | 8218
CAM210301949278 | Metros lineales | 242.53 | 242.53
CAM210301949284 | Piezas | 12 | 12
CAM210301949290 | Piezas | 14 | 14
CAM210301954926 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM210301954930 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM210301954931 | Cuarto(s) | 8 | 8
CAM210301954933 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301956367 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301956382 | Metros Cuadrados | 16 | 16
CAM210301956475 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301957809 | Metros Cuadrados | 34.6 | 34.6
CAM210301957985 | Metros Cuadrados | 488.1 | 488.1
CAM210301958276 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM210301958293 | Cuarto(s) | 6 | 6
CAM210301958294 | Metros Cuadrados | 201.75 | 201.75
CAM210301958335 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301958368 | Metros Cuadrados | 31.25 | 31.25
CAM210301958648 | Metros cuadrados de construcción | 510.74 | 510.74
CAM210301958672 | Metros cuadrados de construcción | 51.13 | 51.13
CAM210301958918 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210302001177 | Metros Cuadrados | 205.59 | 205.59
CAM16180201132569 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM210201893049 | Piezas | 18 | 18
CAM210201893054 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210201893069 | Estufa(s) | 30 | 30
CAM210201893118 | Estufa(s) | 30 | 30
CAM210201893465 | Piezas | 24 | 24
CAM210201895054 | Metros Cuadrados | 323.35 | 323.35
CAM210201895066 | Metros Cuadrados | 236.5 | 236.5
CAM210201895152 | Metros lineales | 1 | 1
CAM210201895178 | Metros cuadrados de construcción | 132.8 | 132.8
CAM210201895287 | Metros cuadrados de construcción | 427.55 | 427.55
CAM210201895328 | Metros cuadrados de construcción | 472.9 | 472.9
CAM210201895771 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210201938351 | Metros Cuadrados | 518.35 | 518.35
CAM210201938353 | Metros Cuadrados | 1092.33 | 1092.33
CAM210201939652 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
CAM210201941307 | Metros | 800 | 800
CAM210301949282 | Piezas | 30 | 30
CAM210301950432 | Estufa(s) | 50 | 50
CAM210301952065 | Metros Cuadrados | 252.55 | 252.55
CAM210301954955 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301956310 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301956318 | Metros Cuadrados | 37.7 | 37.7
CAM210301956469 | Metros Cuadrados | 84.1 | 84.1
CAM210301956483 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301956485 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM210301956487 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM210301957797 | Metros Cuadrados | 139.1 | 139.1
CAM210301957976 | Metros Cuadrados | 33.95 | 33.95
CAM210301957987 | Metros Cuadrados | 262.4 | 262.4
CAM210301958015 | Metros Cuadrados | 439.35 | 439.35
CAM210301958145 | Metros Cuadrados | 68.7 | 68.7
CAM210301958274 | Metros Cuadrados | 326.65 | 326.65
CAM210301958279 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301958292 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301958340 | Metros Cuadrados | 251 | 251
CAM210301958362 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM210301958377 | Metros Cuadrados | 32.55 | 32.55
CAM210301958446 | Metros Cuadrados | 65.4 | 65.4
CAM210301958599 | Metros Cuadrados | 31.26 | 31.26
CAM210301958601 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301958668 | Metros cuadrados de construcción | 110.21 | 110.21
CAM210301958681 | Metros cuadrados de construcción | 28.98 | 28.98
CAM210301959101 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM16180201132561 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM200401879815 | Metros Cuadrados | 249.88 | 249.88
CAM210201893093 | Piezas | 33 | 33
CAM210201893125 | Estufa(s) | 8 | 8
CAM210201893858 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210201895105 | Metros Cuadrados | 227.95 | 227.95
CAM210201895114 | Metros Cuadrados | 202.05 | 202.05
CAM210201895117 | Metros cuadrados de construcción | 681.8 | 681.8
CAM210201895120 | Metros cuadrados de construcción | 248.45 | 248.45
CAM210201895140 | Metros Cuadrados | 129.55 | 129.55
CAM210201895170 | Metros Cuadrados | 169.55 | 169.55
CAM210201895215 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210201895320 | Metros cuadrados de construcción | 512.95 | 512.95
CAM210201940191 | Metros Cuadrados | 939 | 939
CAM210201940516 | Metros Cuadrados | 2362.25 | 2362.25
CAM210201940772 | Metros cúbicos | 10 | 10
CAM210201941350 | Metros lineales | 690 | 690
CAM210301954920 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM210301954937 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301956268 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301956344 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301956355 | Metros Cuadrados | 118.35 | 118.35
CAM210301956420 | Metros Cuadrados | 32 | 32
CAM210301956456 | Piezas | 40 | 40
CAM210301956486 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM210301957983 | Metros Cuadrados | 284.25 | 284.25
CAM210301958086 | Metros Cuadrados | 20.2 | 20.2
CAM210301958252 | Metros Cuadrados | 439.9 | 439.9
CAM210301958277 | Metros Cuadrados | 138.75 | 138.75
CAM210301958282 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301958342 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301958347 | Metros Cuadrados | 352.6 | 352.6
CAM210301958499 | Metros Cuadrados | 24.6 | 24.6
CAM210301958663 | Metros Cuadrados | 87.93 | 87.93
CAM210301958666 | Metros cuadrados de construcción | 420.25 | 420.25
CAM210301958899 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301958917 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301959166 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210302000560 | Lote | 2 | 2
CAM210302001137 | Metros lineales | 100 | 100
CAM210302001140 | Lote | 1 | 1
CAM210302001168 | Lote | 2 | 2
CAM210302001285 | Metros Cuadrados | 281.58 | 281.58
CAM210302002741 | Equipamiento | 1 | 1
CAM17180201132586 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM200301714511 | Metros Cuadrados | 384.49 | 384.49
CAM200301714514 | Metros Cuadrados | 759.82 | 759.82
CAM210201893061 | Estufa(s) | 20 | 20
CAM210201893127 | Estufa(s) | 26 | 26
CAM210201893920 | Estufa(s) | 25 | 25
CAM210201893930 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210201895040 | Metros Cuadrados | 977.1 | 977.1
CAM210201895065 | Metros Cuadrados | 339.4 | 339.4
CAM210201895072 | Metros Cuadrados | 639.3 | 639.3
CAM210201895112 | Metros Cuadrados | 133.2 | 133.2
CAM210201895116 | Metros cuadrados de construcción | 368 | 368
CAM210201895118 | Metros Cuadrados | 257.6 | 257.6
CAM210201895123 | Metros cuadrados de construcción | 295.1 | 295.1
CAM210201895206 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM210201895753 | Metros Cuadrados | 339.15 | 339.15
CAM210201895766 | Metros cuadrados de construcción | 362.45 | 362.45
CAM210201895772 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM210201939478 | Lote | 2 | 2
CAM210201940220 | Metros Cuadrados | 881.59 | 881.59
CAM210201942643 | Metros Cuadrados | 8100 | 8100
CAM210201942643 | Piezas | 318 | 318
CAM210201942672 | Metros Cuadrados | 5500 | 5500
CAM210201942672 | Piezas | 211 | 211
CAM210301952534 | Metros Cuadrados | 1925.55 | 1925.55
CAM210301956248 | Metros Cuadrados | 186.9 | 186.9
CAM210301956335 | Metros Cuadrados | 13.2 | 13.2
CAM210301956360 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301956448 | Metros Cuadrados | 15.6 | 15.6
CAM210301957792 | Metros Cuadrados | 359.9 | 359.9
CAM210301957982 | Metros Cuadrados | 188 | 188
CAM210301958055 | Metros Cuadrados | 432.8 | 432.8
CAM210301958143 | Metros Cuadrados | 22 | 22
CAM210301958155 | Metros Cuadrados | 215.65 | 215.65
CAM210301958322 | Metros Cuadrados | 418.85 | 418.85
CAM210301958651 | Metros Cuadrados | 69.47 | 69.47
CAM210301958655 | Metros cuadrados de construcción | 26.32 | 26.32
CAM210301958677 | Metros cuadrados de construcción | 252.25 | 252.25
CAM210301958911 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301959115 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM210302000508 | Metros Cuadrados | 374.28 | 374.28
CAM210302000561 | Lote | 5 | 5
CAM210302001145 | Luminaria | 24 | 24
CAM210302001155 | Metros cúbicos | 49 | 49
CAM210302001292 | Piezas | 4 | 4
CAM200301714485 | Metros Cuadrados | 1069.79 | 1069.79
CAM200401875052 | Metros Cuadrados | 332.91 | 332.91
CAM210101885203 | Metros Cuadrados | 143 | 143
CAM210201893094 | Piezas | 87 | 87
CAM210201893124 | Estufa(s) | 46 | 46
CAM210201893460 | Piezas | 40 | 40
CAM210201893492 | Metros lineales | 662 | 799
CAM210201893855 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM210201893856 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210201893935 | Estufa(s) | 15 | 15
CAM210201895108 | Metros Cuadrados | 176.7 | 176.7
CAM210201895113 | Metros cuadrados de construcción | 156.9 | 156.9
CAM210201895167 | Metros cúbicos | 4 | 4
CAM210201895193 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210201895238 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210201895768 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210201938335 | Metros Cuadrados | 420.47 | 420.47
CAM210201938338 | Metros Cuadrados | 822.08 | 822.08
CAM210201938347 | Lote | 1 | 1
CAM210201940237 | Metros Cuadrados | 2264.43 | 2264.43
CAM210201940778 | Metros cúbicos | 35 | 35
CAM210201940784 | Metros cúbicos | 63 | 63
CAM210201940846 | Metros cúbicos | 39 | 39
CAM210201941360 | Lote | 1 | 1
CAM210201941918 | Metros Cuadrados | 8218 | 8218
CAM210301950434 | Estufa(s) | 80 | 80
CAM210301954935 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301954953 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301956284 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM210301956326 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301956372 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM210301956435 | Metros Cuadrados | 39.7 | 39.7
CAM210301956473 | Metros Cuadrados | 40.65 | 40.65
CAM210301956490 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM210301957779 | Metros Cuadrados | 353.25 | 353.25
CAM210301957786 | Metros Cuadrados | 245.05 | 245.05
CAM210301958013 | Metros Cuadrados | 282.6 | 282.6
CAM210301958097 | Metros Cuadrados | 165 | 165
CAM210301958099 | Metros Cuadrados | 173.45 | 173.45
CAM210301958245 | Metros Cuadrados | 834.6 | 834.6
CAM210301958270 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM210301958295 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM210301958351 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301958645 | Metros Cuadrados | 64.53 | 64.53
CAM210301958646 | Metros cuadrados de construcción | 232.12 | 232.12
CAM210301958670 | Metros Cuadrados | 37.94 | 37.94
CAM210302000557 | Lote | 1 | 1
CAM210302000559 | Lote | 3 | 3
CAM210302000797 | Metros Cuadrados | 419.45 | 419.45
CAM200301714495 | Metros Cuadrados | 670.2 | 670.2
CAM200301714499 | Metros Cuadrados | 517.53 | 517.53
CAM210201893117 | Estufa(s) | 30 | 30
CAM210201893121 | Estufa(s) | 20 | 20
CAM210201893123 | Estufa(s) | 16 | 16
CAM210201893863 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210201894498 | Metros Cuadrados | 388.65 | 388.65
CAM210201895084 | Metros Cuadrados | 25.35 | 25.35
CAM210201895125 | Metros Cuadrados | 105.75 | 105.75
CAM210201895165 | Metros Cuadrados | 312 | 312
CAM210201895175 | Metros Cuadrados | 312.25 | 312.25
CAM210201895182 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210201895769 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210201938346 | Lote | 1 | 1
CAM210201939672 | Metros Cuadrados | 988 | 988
CAM210301952096 | Metros Cuadrados | 101.55 | 101.55
CAM210301954945 | Cuarto(s) | 6 | 6
CAM210301954947 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301955276 | Cuarto(s) | 4 | 4
CAM210301956334 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301956471 | Metros Cuadrados | 40.2 | 40.2
CAM210301956489 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301957995 | Metros Cuadrados | 262 | 262
CAM210301958056 | Metros Cuadrados | 548.9 | 548.9
CAM210301958121 | Metros Cuadrados | 471 | 471
CAM210301958281 | Metros Cuadrados | 244.4 | 244.4
CAM210302000515 | Metros Cuadrados | 1448.17 | 1448.17
CAM210201893089 | Kilómetro lineal | 142.53 | 142.53
CAM210201893119 | Estufa(s) | 33 | 33
CAM210201893120 | Estufa(s) | 25 | 25
CAM210201893122 | Estufa(s) | 12 | 12
CAM210201893128 | Estufa(s) | 9 | 9
CAM210201893859 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM210201893860 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM210201895098 | Metros Cuadrados | 44.95 | 44.95
CAM210201895180 | Metros cuadrados de construcción | 477.85 | 477.85
CAM210201895221 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210201895326 | Metros cuadrados de construcción | 90.6 | 90.6
CAM210201940253 | Metros Cuadrados | 5211.28 | 5211.28
CAM210301949272 | Estufa(s) | 30 | 30
CAM210301949288 | Piezas | 39 | 39
CAM210301955326 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301956346 | Metros Cuadrados | 66.5 | 66.5
CAM210301956409 | Metros Cuadrados | 24.6 | 24.6
CAM210301956423 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM210301957815 | Metros Cuadrados | 30.35 | 30.35
CAM210301958012 | Metros Cuadrados | 337.45 | 337.45
CAM210301958290 | Metros Cuadrados | 97.4 | 97.4
CAM210301958338 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM210301958349 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM210301958384 | Metros Cuadrados | 142.6 | 142.6
CAM210301958909 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301958915 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301958921 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM210302001156 | Metros Cuadrados | 353.35 | 353.35
CAM210302001302 | Metros Cuadrados | 1258.1 | 1258.1
CAM17180201132589 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM210201893048 | Cancha(s) | 1 | 1
CAM210201893068 | Estufa(s) | 34 | 34
CAM210201893129 | Estufa(s) | 21 | 21
CAM210201893857 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210201894458 | Metros Cuadrados | 264.5 | 264.5
CAM210201895031 | Metros Cuadrados | 361.55 | 361.55
CAM210201895110 | Metros Cuadrados | 121.1 | 121.1
CAM210201895195 | Metros cuadrados de construcción | 135.25 | 135.25
CAM210201940268 | Metros Cuadrados | 754.68 | 754.68
CAM210201940485 | Metros Cuadrados | 2842.34 | 2842.34
CAM210201940602 | Metros Cuadrados | 2.81 | 2.81
CAM210201940779 | Metros cúbicos | 28 | 28
CAM210201940856 | Metros cúbicos | 46 | 46
CAM210201940878 | Metros Cuadrados | 9814.99 | 9814.99
CAM210201940977 | Metros Cuadrados | 300 | 300
CAM210201941020 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
CAM210201941362 | Lote | 1 | 1
CAM210301949268 | Metros lineales | 580 | 580
CAM210301949286 | Piezas | 5 | 5
CAM210301954924 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301954939 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301954941 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM210301954943 | Cuarto(s) | 4 | 4
CAM210301956330 | Metros Cuadrados | 90.1 | 90.1
CAM210301956439 | Metros Cuadrados | 65.2 | 65.2
CAM210301956462 | Piezas | 40 | 40
CAM210301956472 | Metros Cuadrados | 32.6 | 32.6
CAM210301957821 | Metros Cuadrados | 53.05 | 53.05
CAM210301957986 | Metros Cuadrados | 433.5 | 433.5
CAM210301957997 | Metros Cuadrados | 380.2 | 380.2
CAM210301958014 | Metros Cuadrados | 451.8 | 451.8
CAM210301958083 | Metros Cuadrados | 671.25 | 671.25
CAM210301958101 | Metros Cuadrados | 72.2 | 72.2
CAM210301958165 | Metros Cuadrados | 197.2 | 197.2
CAM210301958259 | Metros Cuadrados | 138.75 | 138.75
CAM210301958285 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301958356 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210301958357 | Metros Cuadrados | 101.3 | 101.3
CAM210301958638 | Metros cuadrados de construcción | 1270.23 | 1270.23
CAM210301958653 | Metros cuadrados de construcción | 34.52 | 34.52
CAM210301959078 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM210302000532 | Metros Cuadrados | 705.2 | 705.2
CAM210302001163 | Metros cúbicos | 35 | 35
CAM210302004423 | Metros lineales | 100 | 100

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CAM17180201132644 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | - | -91.0611 | 18.2242
CAM200301714465 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE PUERTO DE CAMPECHE, 0, NINGUNO, C.P. 24155 | -91.8361 | 18.6602
CAM200301714492 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, AREA AH-KIM-PECH, C.P. 24010 | -90.5396 | 19.8448
CAM200301714497 | Campeche | Palizada | El Juncal | CALLE NINGUNO, 0, EL JUNCAL, C.P. 24207 | -91.8647 | 18.0417
CAM200301714504 | Campeche | Candelaria | San Manuel Nuevo Canutillo | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348 | -90.6672 | 18.0719
CAM200301714505 | Campeche | Palizada | Santa Cruz | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.1081 | 18.298
CAM200301790495 | Campeche | Campeche |  | Calle 12 126, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México | -90.5354 | 19.8454
CAM200401875011 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6007 | 19.8062
CAM200401875020 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400 | -90.7232 | 19.3561
CAM200401875029 | Campeche | Calakmul | Constitución | CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658 | -90.1358 | 18.6269
CAM200401875032 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CUIDAD UNIVERSITARIA, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.5396 | 19.8448
CAM200401875036 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | CALLE 31, 0, GUADALUPE, C.P. 24460 | -90.6848 | 19.6355
CAM200401875040 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | CALLE NINGUNO, 0, CHAN LAGUNA, C.P. 24373 | -90.2083 | 18.4814
CAM200401875045 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE CALKINI, 47, NINGUNO, C.P. 0 | -91.8364 | 18.6378
CAM210101884789 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Sascalum, Campeche, Camp., México | -90.5317 | 19.8164
CAM210101884791 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Calle 55 31, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México | -90.5352 | 19.8443
CAM210101885304 | Campeche | Hopelchén | Xculoc | Xculoc, Camp., México | -89.8278 | 20.1881
CAM210101886104 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Calle 7 666, Héroes De Chapultepec (Fovi), 24030 San Francisco De Campeche, Camp., México | -90.5632 | 19.8244
CAM210101886209 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México | -90.5633 | 19.8241
CAM210101887938 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210201893072 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE CALLE 28 PUEBLO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 30 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 201 EN DIRECCION A ESCARCEGA A 5 KM ENCONTRARA EL | -90.5182 | 19.0927
CAM210201893075 | Campeche | Calakmul | Unidad Y Trabajo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 269 TRAMO XPUJIL - JUSTO SIERRA KILÓMETRO 52 + 500 EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 24645 UNIDAD Y TRABAJO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , UNO DE LOS ABREVADEROS SE UBICA EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE LA LOC | -89.4078 | 18.1104
CAM210201893076 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 8 COLONIA ARROCERA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 10, CALLE 27 LA COLONIA SE UBICA EN LA SALIDA A ESCARCEGA. EN LA INTERSECCION DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SALIENDO A ES | -90.7273 | 19.3261
CAM210201893131 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE HALTUN VILLA XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE HOLOLWITZ Y CALLE PAYAN, CALLE XMULTUN AVANZANDO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEX 186 XPUJIL CHETUMAL ENTRANDO POR LA AVENIDA CALAKMUL DOBLANDO A LA DERECH | -89.392 | 18.5054
CAM210201893150 | Campeche | Calakmul | Los Alacranes | TERRACERÍA TRAMO AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE LOS ALACRANES - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 425 RANCHERIA LOS ALACRANES, 24646 LOS ALACRANES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDA CON RU | -89.2434 | 17.9987
CAM210201895598 | Campeche | Hecelchakán | Blanca Flor | EJIDO BLANCA FLOR, 24839 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKAN DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA HECELCHAKANCUMPICH A 20 KM LLEGANDO A LA PRIMERA INTERSECCION A LA DERECHA Y A 5.1 | -90.0391 | 20.1901
CAM210201895705 | Campeche | Hopelchén | Komchén | CALLE 19 RANCHERIA KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 17 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL UBICAMOS LA CARRETERA FEDERAL 261 Y NOS INCORPORAMOS A ELLA AVANZANDA UNA DISTANCIA DE 18.9KM PARA | -89.8489 | 19.5927
CAM210201895731 | Campeche | Calakmul | Los Alacranes | RANCHERIA LOS ALACRANES, 24646 LOS ALACRANES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL A 31.5 KM DOBLA A LA DERECHA AVANZA 58.7 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD | -89.2155 | 17.9802
CAM210201938332 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 24705 | -90.2258 | 20.0397
CAM210201938350 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | CALLE NINGUNO, 0, SAN PABLO PIXTUN, C.P. 24413 | -90.7319 | 19.1336
CAM210201939656 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Xpujil, Camp., México | -89.3935 | 18.5054
CAM210201939781 | Campeche | Carmen | Checubul | 24310 Chekubul, Camp., México | -91.0096 | 18.8212
CAM210201939927 | Campeche | Champotón | Sihochac | Sihochac, Camp., México | -90.5849 | 19.4993
CAM210201939933 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Escárcega, Camp., México | -90.739 | 18.6102
CAM210201940152 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Campeche, Camp., México | -90.5349 | 19.8301
CAM210201940163 | Campeche | Campeche | Chiná | Chiná, Camp., México | -90.4961 | 19.7603
CAM210201940164 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Privada Exhacienda Kalá, Campeche, Camp., México | -90.4899 | 19.8506
CAM210201940180 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | Seybaplaya, Camp., México | -90.6876 | 19.6392
CAM210201940526 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Hecelchakán, Camp., México | -90.1355 | 20.1819
CAM210201940660 | Campeche | Palizada | Palizada | Palizada, Camp., México | -92.0915 | 18.2546
CAM210201940786 | Campeche | Champotón | Hool | Champotón, Camp., México | -90.72 | 19.3472
CAM210201940850 | Campeche | Seybaplaya | Xkeulil | Xkeulil, Camp., México | -90.6281 | 19.6286
CAM210201940872 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Santa Cruz, Camp., México | -90.1179 | 20.2043
CAM210201941025 | Campeche | Palizada | Palizada | Palizada, Camp., México | -92.0915 | 18.2546
CAM210201941345 | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | 24334 Lázaro Cárdenas, Camp., México | -90.8128 | 17.9172
CAM210201941356 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero, Camp., México | -89.6016 | 19.5781
CAM210301949274 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén De Rejón | CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO HOPELCHEN - UMAN KILÓMETRO 33 + 700 PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARETER | -89.748 | 20.0041
CAM210301958035 | Campeche | Candelaria | Francisco I. Madero | PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 24334 FRANCISCO I. MADERO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMA LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y SEGUIR ES | -90.6591 | 17.9015
CAM210301958117 | Campeche | Candelaria | Flor De Chiapas | PUEBLO FLOR DE CHIAPAS, 24347 FLOR DE CHIAPAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAS LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR A MANO IZQUIERDA EN ESTA Y CONTINUA | -90.605 | 17.8868
CAM210301958157 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE CALLE 10 CIUDAD CANDELARIA CENTRO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 19 Y CALLE CALLE 21, CALLE CALLE 14 DE LA CABECERA DE CANDELARIA PARTIENDO DEL PARQUE PRINCIPAL TOMAR LA CALLE 16 RUMBO AL NORE | -91.0444 | 18.1855
CAM210301958172 | Campeche | Candelaria | San Miguel | EJIDO SAN MIGUEL, 24347 SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAS LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR EN ESTA A MANO IZQUIERDA Y CONTINUAR HASTA SALI | -90.5474 | 17.917
CAM210301958311 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | PUEBLO CANCABCHÉN, 24612 CANCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE HOPELCHÉN TOMAS LA CALLE 17 AVANZANDO DOS CUADRAS HASTA LLEGAR A LA CALLE 18 DOBLANDO EN ESTA A MANO DERECHA Y CONTINUAR2 CUADRAS HASTA | -89.6354 | 19.3055
CAM210301958320 | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | PUEBLO ICH-EK, 24603 ICH-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE HOPELCHÉN TOMAS LA CALLE 17 HASTA LLEGAR A LA CALLE 28 DOBLA EN ESTA A MANO IZQUIERDA Y CONTINUAR SOBRE ESTA AVANZANDO DOS CUADRAS HASTA LLEGAR | -89.9677 | 19.7314
CAM210301958387 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 12 BARRIO JACINTO CANEK, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, DE LA CABECERA MUNICIAPL DIRÍGETE AL NORTE POR CALLE 8 HACIA C. 11A A 230 METROS DESPUES GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A C. 11 A 150 ME | -90.2193 | 20.0478
CAM210301958389 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 4 BARRIO ANA MARÍA FARIAS, 24706 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, CALLE 25 DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 13 A 400 METROS DESPUES GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A C. 19 | -90.2303 | 20.0393
CAM210301958392 | Campeche | Tenabo | Tinún | PUEBLO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 8 HACIA C. 13. A 300 METROSGIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 1753 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A C. 1 | -90.2275 | 19.964
CAM210301958924 | Campeche | Palizada | El Juncal | CALLE CALLE PRINCIPAL PUERTO EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y CALLE GONZALO CHAN CANUL, CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA DE PALIZADA TOMAS LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ CON DIRECCIÓN AL OESTE HASTA SALI | -91.8625 | 18.0432
CAM210301959293 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE TANABO PARTES DE EL PARQUE PRINCIPAL DE TENABO TOMAS LA CALLE 10 CON DIRECCIÓN AL SUR HASTA SALIR DE LA CABECERA AVANZARAS 28.8 K | -90.1533 | 19.8237
CAM210302000505 | Campeche | Calakmul | Unión 20 De Junio (Mancolona) | CALLE LA GUADALUPANA, 0, NINGUNO, C.P. 24644 | -89.2917 | 18.8107
CAM210302000507 | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24603 | -89.9667 | 19.7324
CAM210302000513 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CUATRO CAMINOS FERROCARRIL STE, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.5396 | 19.8448
CAM210302000516 | Campeche | Escárcega | La Libertad | CALLE NINGUNO, 0, LA LIBERTAD, C.P. 24374 | -90.5125 | 18.5711
CAM210302000520 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24374 | -90.4244 | 18.6016
CAM210302000534 | Campeche | Calakmul | Santo Domingo | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24644 | -89.3769 | 17.9992
CAM210302000537 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 55, 0, REVOLUCION, C.P. 24351 | -90.7412 | 18.6134
CAM210302000545 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE NINGUNO, 55, JUSTO SIERRA, C.P. 24114 | -91.8273 | 18.6599
CAM210302000547 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24648 | -89.3696 | 18.8039
CAM210302000556 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE COAHUILA, 0, SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5281 | 19.8392
CAM210302000562 | Campeche | Champotón | Villa Madero | CALLE 13, 13, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6985 | 19.5284
CAM200301714448 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA GRANDE, C.P. 24370 | -90.2903 | 18.8197
CAM200301714467 | Campeche | Campeche | Bobolá | CALLE SAN ANTONIO, 0, NINGUNO, C.P. 24520 | -90.4205 | 19.7705
CAM200301714474 | Campeche | Champotón | San Antonio Del Río | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24402 | -90.5542 | 19.3219
CAM200301714481 | Campeche | Carmen | Juan De La Cabada Vera | CALLE JUAN DE LA CABADA, 0, NINGUNO, C.P. 24331 | -91.4364 | 18.2825
CAM200301714482 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 53, 0, ESFUERZO Y TRABAJO NUMERO II, C.P. 24350 | -90.732 | 18.6602
CAM200301714487 | Campeche | Champotón | Chilam Balam | CALLE NINGUNO, 0, CHILAM BALAM, C.P. 24443 | -90.2478 | 19.0031
CAM200301714517 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24315 | -91.0894 | 18.525
CAM200401875044 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 23 TRAMO CALKINI NUNKINI, 2, NINGUNO, C.P. 0 | -90.0507 | 20.3712
CAM200401875049 | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24601 | -89.9267 | 19.8742
CAM210101884784 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Sascalum, Campeche, Camp., México | -90.5317 | 19.8164
CAM210101884796 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Sascalum, Campeche, Camp., México | -90.5317 | 19.8164
CAM210101885932 | Campeche | Escárcega | Francisco I. Madero | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24358 | -90.885 | 18.3611
CAM210101885935 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 32, 0, CENTRO, C.P. 24400 | -90.7232 | 19.3564
CAM210101887050 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av Patricio Trueba de Regil 236, San Rafael, 24090 Campeche, Camp., México | -90.5326 | 19.824
CAM210101887764 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210101887968 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210101887979 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210201893062 | Campeche | Champotón | Ley Federal De Reforma Agraria | CALLE ALFREDO V. BONFIL EJIDO LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLEJON VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOM | -90.807 | 19.0633
CAM210201893063 | Campeche | Hopelchén | Pachuitz | EJIDO PACHUITZ, 24665 PACHUITZ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SOBRE LA CARRETERA CAM 261 RUMBO A XPUJIL SE AVANZA 93.700 KM HASTA EL ENTRONQUE CARRETERO XMABEN PACHUITZ Y SE | -89.2485 | 19.1477
CAM210201893065 | Campeche | Calakmul | Pioneros Del Río Xnohá | BRECHA TRAMO PION - ZONA DE PRODUCCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 250 EJIDO , 24646 PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LOS ABREVADEROS SE UBICAN EN LA ZONA DE PRODUC DE LA LOCALIDAD PARA LLEGAR S | -89.1642 | 17.8559
CAM210201893074 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE CALLE 49 CIUDAD AMPLIACION ARENAL, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24 A, CALLE 76 LA COLONIA AMPLIACION ARENAL SE UBICA AL SUR DE LA CIUDAD A LA SALIDA A CIUDAD DEL CARMEN A ESPALDAS DE LAS I | -90.7422 | 19.325
CAM210201893078 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 9 COLONIA BUENA VISTA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y , LA COLONIA SE UBICA A ESPALDAS DE LA UNIDAD DENOMINADA MIDROONDAS AV. LUIS DONALDO COLOSIO EN DIRECCION A ESCARCEGA ESQUINA CON AV LAZARO | -90.7198 | 19.3338
CAM210201893130 | Campeche | Calakmul | Blasillo | RANCHERIA BLASILLO, 24646 BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 186 XPUJIL CHETUMAL SE CONTINUA DERECHO HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAS AZNA | -89.3111 | 18.1121
CAM210201893152 | Campeche | Hopelchén | Ukum | TERRACERÍA TRAMO AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE UKUM - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 830 PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD CON RUMBO AL NORTE A UNOS 4830 MET | -89.3296 | 19.284
CAM210201893358 | Campeche | Calakmul | Cinco De Mayo (Plan De Ayala) | EJIDO PLAN DE AYALA (5 DE MAYO), 24646 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL BAJANDO EN DIRECCIÓN A LA CARRETERA XPUJILJUSTO SIERRA PASANDO ONCE DE MAYO CONTINUA BA | -89.2993 | 18.0713
CAM210201895623 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 269 A 32.9 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE NARCIZO MENDOZA BENEFICIANDO A 5 FAMILIAS | -89.4518 | 18.2297
CAM210201895711 | Campeche | Calakmul | Cerro De Las Flores | EJIDO CERRO DE LAS FLORES (STA. ROSA), 24646 CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNCIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 ACHETUMAL A 31.5 KM Y DOBLA A LA DERECHA A 54.2 KM LLEGANDO | -89.2161 | 17.9933
CAM210201895732 | Campeche | Calakmul | Los Tambores De Emiliano Zapata | RANCHERIA LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 24646 LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 269 A 77.6 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD LOS TAMBO | -89.3143 | 17.9965
CAM210201895742 | Campeche | Calakmul | La Lucha | EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.2 KM A CHETUMAL DOBLA A LA DERECHA Y AVANZA 14.3 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LA LUCHA | -89.1906 | 18.3075
CAM210201938340 | Campeche | Calakmul | Josefa Ortíz De Domínguez (Icaiché) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24646 | -89.1726 | 18.0704
CAM210201938364 | Campeche | Champotón | Yohaltún | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24425 | -90.3137 | 19.0111
CAM210201938371 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE EDUARDO MENA, 0, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085 | -90.4916 | 19.8357
CAM210201938586 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE SAN ANGEL (ENTRE HERMANOS), 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0909 | 18.2536
CAM210201939699 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | Seybaplaya, Camp., México | -90.6876 | 19.6392
CAM210201939796 | Campeche | Carmen | Chicbul | 24313 Chicbul, Camp., México | -90.9258 | 18.7755
CAM210201939869 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto, Camp., México | -90.5225 | 19.0931
CAM210201939970 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Nunkiní, Camp., México | -90.1491 | 20.4014
CAM210201940037 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Zoh-Laguna, Camp., México | -89.4178 | 18.5933
CAM210201940141 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Calle Constitución, Nuevo Progreso, 24325 Nuevo Progreso, Camp., México | -92.2903 | 18.6221
CAM210201940150 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Vicente Guerrero, San Antonio Cárdenas, 24325 San Antonio Cárdenas, Camp., México | -92.2201 | 18.6126
CAM210201940174 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | Cd del Carmen, Camp., México | -91.8075 | 18.6505
CAM210201940235 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Hecelchakán, Camp., México | -90.1355 | 20.1819
CAM210201940236 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Hecelchakán, Camp., México | -90.1355 | 20.1819
CAM210201940758 | Campeche | Escárcega | División Del Norte | Calle 25 & Calle 17, División del Nte, 24354 División del Nte, Camp., México | -90.7594 | 18.5318
CAM210201940768 | Campeche | Campeche | Castamay | Castamay, Camp., México | -90.4306 | 19.8386
CAM210201940821 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Hopelchén, Camp., México | -89.8425 | 19.7472
CAM210201940836 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Champotón - Felipe Carrillo Puerto, Las Cruces, Felipe Carrillo Puerto, Camp., México | -90.5198 | 19.0983
CAM210201940842 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | Villa Madero-Campeche, Campeche, México | -90.6448 | 19.6669
CAM210201940874 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Xpujil, Camp., México | -89.3935 | 18.5054
CAM210201940918 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Calle 19 68, Centro, 24600 Hopelchén, Camp., México | -89.8452 | 19.7459
CAM210201941038 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Calkiní, Camp., México | -90.0505 | 20.3709
CAM210201941380 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av. Exhacienda Kala 209, Campeche, Camp., México | -90.4774 | 19.8451
CAM210301957979 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | PUEBLO SANTA CRUZ PUEBLO, 24921 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINÍ DIRIGETE SOBRE LA CALLE 17 HASTA LA CALLE18 AVANZANDO 5 CUADRAS AL SUR DOBLANDO AL FINAL A MANO IZQUIERDA | -90.1036 | 20.3312
CAM210301957994 | Campeche | Calkiní | Bécal | EJIDO BECAL, 24930 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CALKINÍ TOMAS LA CALLE 17 HASTA LA CARRETERA MERIDACAMPECHE TOMANDO ESTA HACIA EL NORTE PASARAS EL ENTRONQUE Y LLEGARAS A LA CALLE 4 PASARAS A UN CO | -90.0354 | 20.4485
CAM210301958166 | Campeche | Tenabo | Santa Rosa | EJIDO SANTA ROSA, 24740 SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA DESDE EL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA UBICANDONOS EN LA CALLE 17 Y NOS DIRIGIMOS HACIA LA CALLE 8 DONDE AVANZAREMO | -90.2392 | 20.0328
CAM210301958167 | Campeche | Candelaria | La Pelusa | PUEBLO LA PELUSA, 24335 LA PELUSA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAS LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR EN ESTA A MANO IZQUIERDA Y CONTINUAR HASTA SALIR | -90.9749 | 17.8403
CAM210301958169 | Campeche | Candelaria | Vicente Guerrero Número 2 | EJIDO VICENTE GUERRERO NÚMERO 2, 24347 VICENTE GUERRERO NÚMERO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAS LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAS EN ESTA A MANO IZQU | -90.6065 | 17.909
CAM210301958190 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén De Rejón | CALLE MADERO PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 LA LUCHA, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y CALLE LEONA VICARIO, DE LA CABECERA DE HOPELCHÉN TOMAS LA CALLE 20 CON DIRECCIÓN AL NORTE HASTA SALIR DE LA CABECERA Y LLEGAR A LA CARRET | -89.7535 | 20.0005
CAM210301958961 | Campeche | Palizada | Mata Del Chato | EJIDO MATA DEL CHATO, 24207 MATA DEL CHATO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE PALIZADA PARTES DE LA CALLE MARIANO ABASOLO CON DIRECCIÓN AL OESTE LA CALLE SE ENCUENTRA POR LA CANCHA DE BEISBOL AVANZAR SOBRE E | -91.8483 | 18.0359
CAM210301958964 | Campeche | Palizada | Tila | RANCHERIA TILA, 24205 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE PALIZADA TOMAS LA CALLE MANIRANO ABASOLO CON DIRECCIÓN AL ESTE A PARTIR DE LA ESQUINA DEL CAMPO DE BEISBOL AVANZARAS 4 CUADRAS HASTA LLEGAR A LA | -92.0489 | 18.2271
CAM210302000517 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE COAHUILA, 0, SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5281 | 19.8392
CAM210302000530 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 24, 84, NINGUNO, C.P. 0 | -90.0507 | 20.3712
CAM210302000535 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 33-A, 0, JESUS GARCIA CORONA, C.P. 24350 | -90.732 | 18.6043
CAM210302000549 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 14-B, 0, LAS BRISAS, C.P. 24400 | -90.7239 | 19.3562
CAM210302000558 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400 | -90.7305 | 19.3412
CAM210302000573 | Campeche | Candelaria | El Porvenir | NINGUNO NINGUNO, 6, NINGUNO, C.P. 24335 | -90.9665 | 17.8525
CAM210302000574 | Campeche | Candelaria | Estrella Del Sur | CALLE NINGUNO, 0, ESTRELLA DEL SUR, C.P. 24334 | -90.6681 | 17.8258
CAM210302000575 | Campeche | Carmen | Nueva Chontalpa | CALLE BENITO JUAREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24314 | -91.0938 | 18.4776
CAM210302000576 | Campeche | Carmen | Felipe Ángeles | CALLE LAZARO CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 24316 | -91.0256 | 18.3947
CAM210302000580 | Campeche | Candelaria | Luinal | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -90.7984 | 18.0597
CAM210302000584 | Campeche | Carmen | Enrique Rodríguez Cano | AVENIDA SALOMON, 0, NINGUNO, C.P. 24314 | -90.9173 | 18.6702
CAM210302001123 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE | -91.8364 | 18.6378
CAM210302001863 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Maestros Campechanos No.453, Multunchac, 24090 Campeche, Camp., México | -90.5275 | 19.8049
CAM210302002183 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | Av. Heroes del 21 e Abril s/n, Playa Nte., 24115 Cd del Carmen, Camp., México | -91.8365 | 18.6597
CAM210302003222 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | Carmen Puerto Real 408, 24327 Cd del Carmen, Camp., México | -91.7709 | 18.6606
CAM180301392249 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. HEROES DE NACOZARI | -90.5396 | 19.8448
CAM200301714466 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo (Caracol) | CALLE MIGUEL HIDALGO (CARACOL), 0, NINGUNO, C.P. 24353 | -90.6674 | 18.5444
CAM200301714473 | Campeche | Champotón | El Zapote | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24402 | -90.613 | 19.2866
CAM200301714475 | Campeche | Champotón | San José Carpizo Dos | CALLE SAN JOSE CARPIZO 2, 0, NINGUNO, C.P. 24425 | -90.5774 | 19.3953
CAM200301714477 | Campeche | Palizada | San Agustín | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.1106 | 18.2569
CAM200301714486 | Campeche | Palizada | San Juan | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0655 | 18.3332
CAM200301714512 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE HEROES DEL 21 DE ABRIL, 12, PLAYA NORTE, C.P. 24115 | -91.8364 | 18.6378
CAM200301714516 | Campeche | Carmen | El Encanto | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24313 | -91.1788 | 18.3671
CAM200301714518 | Campeche | Escárcega | El Jobal | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24373 | -90.2024 | 18.527
CAM200401875021 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE NINGUNO, 0, SASCALUM, C.P. 24095 | -90.5304 | 19.8049
CAM200401875030 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE DOLOMITA, 0, MINAS, C.P. 24026 | -90.5396 | 19.8448
CAM200401875041 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 16, 0, SAN GERONIMO, C.P. 24810 | -90.1752 | 20.1377
CAM210201893055 | Campeche | Champotón | Xbacab | CARRETERA FEDERAL LIBRE 201 TRAMO CHAMPOTON - ESCARCEGA KILÓMETRO 47 + 400 EJIDO XBACAB, 24416 XBACAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , PRA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FED | -90.723 | 18.9401
CAM210201893056 | Campeche | Champotón | Sihochac | CALLE ROCHA EJIDO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE BRAVO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA CAMPECHE POR LA CARRETERA FEDERAL 180 A LA ALTURA DEL DISTRIBUIDOR VIAL H | -90.5839 | 19.5006
CAM210201893082 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 10 COLONIA MIRADOR I, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 33, PARA LLEGAR EL TRAMO SE ACCESA POR LA CALLE 35 CRUCE CON LA AV LUIS DONALDO COLOCIO DONDE SE UBICA AL ARROCERA SE TOMA LA CALLE 35 | -90.7193 | 19.3339
CAM210201893087 | Campeche | Calakmul | El Porvenir | RANCHERIA EL PORVENIR, 00000 EL PORVENIR, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA DE XPUJIL CALAKMUL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 186 RUMBO A ESCARCEGA Y SE AVANZA 5.500 KM SE LLEGA A VALENTIN GOMEZ FARI | -89.4573 | 18.5563
CAM210201893144 | Campeche | Campeche | Tixmucuy | TERRACERÍA TRAMO TIXMUCUY 196M AL NORESTE - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 196 EJIDO TIXMUCUY, 24570 TIXMUCUY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD RUMBO AL NORESTE A UNOS 196 METROS | -90.3204 | 19.5835
CAM210201893148 | Campeche | Carmen | Checubul | TERRACERÍA TRAMO AL SUR DE LA LOCALIDAD DE CHEKUBUL - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 532 PUEBLO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD CON RUMBO AL SUR A UNOS 75 | -91.0157 | 18.7621
CAM210201893149 | Campeche | Escárcega | Flor De Chiapas | TERRACERÍA TRAMO AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24370 FLOR DE CHIAPAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD | -90.2263 | 18.757
CAM210201893154 | Campeche | Champotón | Nayarit Castellot | TERRACERÍA TRAMO AL SUR DE LA LOCALIDAD DE NAYARIT DE CASTELLOT - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 20 RANCHERIA NAYARIT CASTELLOT (XNOHA), 24435 NAYARIT CASTELLOT, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO | -90.247 | 19.2209
CAM210201895621 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUYES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA L | -89.5782 | 19.3601
CAM210201895631 | Campeche | Calakmul | Bella Unión Veracruz (Los Chinos) | EJIDO BELLA UNIÓN DE VERACRUZ, 24646 BELLA UNIÓN VERACRUZ (LOS CHINOS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL AVANZAR SOBRE LA CARRETERA 269 A 72.2 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE BELLA UNION DE VE | -89.2874 | 18.0358
CAM210201895697 | Campeche | Calakmul | Veintiuno De Mayo (Lechugal) | EJIDO 21 DE MAYO (LECHUGAL), 24645 VEINTIUNO DE MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL A 31.2 KM SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL DOBLANDO A LA DERECHA A 37 KM LLEGANDO A LA LOCA | -89.2041 | 18.2027
CAM210201938336 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.4519 | 18.2219
CAM210201938339 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24643 | -89.4434 | 18.513
CAM210201938352 | Campeche | Champotón | Moquel | CALLE LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 0, NINGUNO, C.P. 24402 | -90.6737 | 19.3529
CAM210201938357 | Campeche | Champotón | La Joya | CALLE NINGUNO, 0, LA JOYA, C.P. 24451 | -90.6733 | 19.4803
CAM210201938358 | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | CALLE NINGUNO, 0, MIGUEL COLORADO, C.P. 24418 | -90.6553 | 18.7847
CAM210201938587 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24020 | -90.5171 | 19.8597
CAM210201938588 | Campeche | Escárcega | La Flor | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24357 | -90.9614 | 18.3347
CAM210201939546 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Torreón Calle-5, San Román, 24910 Nunkiní, Camp., México | -90.1464 | 20.4032
CAM210201939639 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | Calle 13 & Calle 22, Pulyaxche, Santa Rosalía, 24920 Dzitbalché, Camp., México | -90.0545 | 20.31
CAM210201939663 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Pomuch, Camp., México | -90.1743 | 20.1375
CAM210201939697 | Campeche | Carmen | Sabancuy | Pedro Sainz de Baranda, Banco de Piedra, 24300 Sabancuy, Camp., México | -91.172 | 18.9749
CAM210201939723 | Campeche | Calkiní | Bécal | Bécal, Camp., México | -90.0273 | 20.4421
CAM210201940148 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Francisco Field 120, Área Ah, 24014 Campeche, Camp., México | -90.5282 | 19.8543
CAM210201940156 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | Isla de Tris 116a, Francisco I. Madero, 24190 Cd del Carmen, Camp., México | -91.8059 | 18.6496
CAM210201940182 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Zona Centro, Campeche, Camp., México | -90.5364 | 19.8432
CAM210201940224 | Campeche | Carmen | La Cristalina | 24313 La Cristalina, Camp., México | -91.055 | 18.7289
CAM210201940227 | Campeche | Calkiní | Bécal | Calkiní, Camp., México | -90.0505 | 20.3709
CAM210201940251 | Campeche | Calakmul | Calakmul | Calakmul, Camp., México | -89.5185 | 18.8577
CAM210201940765 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Candelaria, Camp., México | -91.0419 | 18.1845
CAM210201940771 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Xpujil, Camp., México | -89.3935 | 18.5054
CAM210201940774 | Campeche | Dzitbalché | Bacabchén | Bacabchén, Camp., México | -90.0572 | 20.2877
CAM210201940855 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Hecelchakán, Camp., México | -90.1355 | 20.1819
CAM210201940865 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Pocboc, Camp., México | -90.1015 | 20.237
CAM210201941013 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Candelaria, Camp., México | -91.0419 | 18.1845
CAM210201941268 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av. Agustín Melgar, Buenavista, Campeche, Camp., México | -90.5557 | 19.8289
CAM210201941288 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av. Agustín Melgar 480, Villas Universidad, 24030 San Francisco De Campeche, Camp., México | -90.5541 | 19.8271
CAM210201941295 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Privada Patricio Trueba, Campeche, Camp., México | -90.5327 | 19.825
CAM210201942082 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | Carmen Puerto Real, Cd del Carmen, Camp., México | -91.7695 | 18.661
CAM210201942609 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Pedro Sainz de Baranda, Área Ah, Campeche, Camp., México | -90.5272 | 19.8559
CAM210301949270 | Campeche | Dzitbalché | La Fátima (Cocbilín) | EJIDO LA FATIMA (COCBILIN), 00000 LA FÁTIMA (COCBILÍN), DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINI POR LA CARRETERA FEDERAL MEX180 AVANZA 23.00KM HASTA EL ENTRONQUE CARRETERO HECELCHAKAN | -89.8594 | 20.1278
CAM210301949280 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 25 CIUDAD DZITBALCHE, 00000 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 21 UN PUNTO PRINCIPAL DE LA OBRA SE UBICA EN LA ESQUINA DE LA CALLE 25 X 16 SE UBICA CONTRA ESQUINA DEL CENTRO DE SALUD Y A U | -90.0599 | 20.3217
CAM210301958900 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | PRIVADA CHOLUL COLONIA SAN ISIDRO, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CARRETERA FEDERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 18 A 50 METROSGIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A | -90.6848 | 19.6471
CAM210301958914 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | CALLE 9 PUEBLO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 12 DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 18 A 50 METROSGIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A C. 18 A 160 | -90.6982 | 19.5307
CAM210301958985 | Campeche | Palizada | Los Laureles | PUEBLO LOS LAURELES, 24206 LOS LAURELES, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE PALIZADA PARTIR DESDE LA TERMINAR DE AUTOBUSES DEL SUR SOBRE LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ TOMAR ESTA Y CONTINUAR CON DIRECCIÓN AL OESTE | -91.9159 | 18.0517
CAM210301959038 | Campeche | Palizada | El Dorado | RANCHERIA TUMBO DE LA MONTAÑA, 24207 TUMBO DE LA MONTAÑA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE PALIZADA PARTES DEL CAMPO DE BEISBOL TOMAS LA CALLE MANUEL DOBLADO CON DIRECCIÓN AL NORTE HASTA LLEGAR A LA CALLE A | -91.8053 | 18.2003
CAM210302000496 | Campeche | Palizada | El Mangal | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0643 | 18.2425
CAM210302000498 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 18, 0, CENTRO, C.P. 24600 | -89.844 | 19.7452
CAM210302000502 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.1374 | 18.4185
CAM210302000522 | Campeche | Escárcega | Centenario | CALLE NINGUNO, 0, CENTENARIO, C.P. 24370 | -90.2833 | 18.6508
CAM210302000525 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 5, 108, FATIMA, C.P. 24902 | -90.0523 | 20.38
CAM210302000528 | Campeche | Champotón | Yohaltún | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24425 | -90.3137 | 19.0111
CAM210302000536 | Campeche | Champotón | Xkeulil | CALLE NINGUNO, 0, XKEULIL, C.P. 24464 | -90.6281 | 19.6286
CAM210302000541 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 15, 0, MOCH COHUO, C.P. 24400 | -90.7205 | 19.3367
CAM210302000552 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE JOSE GUILLERMO LLITERAS REPETO, 0, PUESTA DE SOL, C.P. 24157 | -91.781 | 18.6618
CAM210302000554 | Campeche | Champotón | Arellano | CALLE NINGUNO, 0, ARELLANO, C.P. 24420 | -90.4628 | 19.3769
CAM210302000568 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | AVENIDA JUAN DE LA BARRERA, 773, FOVI, C.P. 24030 | -90.5618 | 19.8266
CAM210302000569 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24640 | -89.4434 | 18.513
CAM210302000582 | Campeche | Candelaria | Laguna La Perdida | CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA LA PERDIDA, C.P. 24328 | -90.5764 | 18.0319
CAM210302001255 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Domicilio conocido, Don samuel, Escárcega. | -90.732 | 18.6043
CAM210302001434 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | flamboyanes, sascalum | -90.5396 | 19.8448
CAM210302001721 | Campeche | Escárcega | Escárcega | C. 22 238, Esfuerzo Y Trabajo Núm. Ii, 24350 Escárcega, Camp., México | -90.7498 | 18.602
CAM210302001797 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Campeche, Camp., México | -90.5349 | 19.8301
CAM210302001812 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Roman Piña Chan 2, Área Ah, 24014 Campeche, Camp., México | -90.5325 | 19.8517
CAM210302002729 | Campeche | Seybaplaya | Xkeulil | Seybaplaya, Camp., México | -90.6876 | 19.6392
CAM18180101072345 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | (Inicio C. Ciriaco Vázquez; 17.884016; -90.845926) (Fin, Calle Mina; 17.889581; -90.842482) | -91.0463 | 18.1835
CAM17180201132637 | Campeche | Candelaria | Pedro Baranda | - | -90.8653 | 17.9697
CAM200301714471 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 3 | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24370 | -90.2705 | 18.7527
CAM200301714472 | Campeche | Carmen | San Pablito | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24316 | -91.1883 | 18.3953
CAM200301714476 | Campeche | Palizada | Ribera De La Corriente | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0372 | 18.2377
CAM200301714478 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | CALLE CARMEN, 0, NINGUNO, C.P. 24334 | -91.5115 | 18.2117
CAM200301714479 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE CONSTITUCION, 0, NUEVA EMILIANO ZAPATA, C.P. 24300 | -91.1893 | 18.9704
CAM200301714489 | Campeche | Candelaria | Nueva Esperanza | CALLE NINGUNO, 0, NUEVA ESPERANZA, C.P. 24333 | -90.8056 | 18.2519
CAM200301714496 | Campeche | Carmen | Nuevo Campechito | CALLE NINGUNO, 0, NUEVO CAMPECHITO, C.P. 24326 | -92.465 | 18.6456
CAM200301714502 | Campeche | Calakmul | Santa Lucía | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24658 | -90.179 | 18.6369
CAM200301714506 | Campeche | Palizada | El Cuyo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0871 | 18.269
CAM200401873952 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Calle 65 357, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México | -90.5399 | 19.8435
CAM200401875014 | Campeche | Palizada | La Toza | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.133 | 18.1709
CAM200401875023 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE TUMBO, 0, MORELOS, C.P. 0 | -90.5396 | 19.8448
CAM200401875031 | Campeche | Campeche | Imí | CALLE SEGUNDA ENTRADA A IMI ESCUELA MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24560 | -90.4736 | 19.8757
CAM200401875034 | Campeche | Carmen | Ignacio Gutiérrez | CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, 0, NINGUNO, C.P. 24310 | -90.9442 | 18.8999
CAM200401875042 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 15, 0, NUEVA, C.P. 0 | -90.1752 | 20.1377
CAM210101885933 | Campeche | Carmen | Atasta | CALLE CARRETERA FEDERAL 180 VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN KILOMETRO 139+500, 0, NINGUNO, C.P. 24326 | -92.1038 | 18.6192
CAM210101885934 | Campeche | Escárcega | Colonia San Francisco (El Cinco) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350 | -90.695 | 18.6019
CAM210101886090 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av. Jaina, Unidad y Trabajo, Campeche, Camp., México | -90.4932 | 19.8549
CAM210101886199 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México | -90.5632 | 19.8241
CAM210101887798 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210201893047 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ CIUDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CENTRO, 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 53 Y CALLE 57, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD DEPORTIVA SE UBICA A UN COSTADO DEL PALAC | -90.5372 | 19.8485
CAM210201893053 | Campeche | Calakmul | Blasillo | RANCHERIA , 24646 BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EL ABREVADERO SE UBICAN EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE LA LOCALIDAD PARA LLEGAR SE TOMA LA SALIDA DEL PUEBLO Y SE CONTINUA DEL LADO DERECHO DE LA LOCALIDAD AL ACCESO | -89.3285 | 18.1062
CAM210201893057 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | CAMINO TRAMO XPUJIL - JUSTO SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 RANCHERIA , 24646 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LOS ABREVADEROS SE UBICAN EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE LA LOC PARA LLEGAR SE TOMA LA S | -89.4609 | 18.1688
CAM210201893059 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles | RANCHERIA , 24645 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , UNO DE LOS ABREVADEROS SE UBICA EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE LA LOCALIDAD PARA LLEGAR SE TOMA LA SALIDA DEL PUEBLO Y SE CONTINUA POR LA CARRETERA DIRECCIÓN GU | -89.2787 | 18.173
CAM210201893064 | Campeche | Calakmul | Nuevo Veracruz | TERRACERÍA TRAMO NUEVO VERACRUZ - ZONA DE PRODUCCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 970 RANCHERIA , 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD SE UBICA AL PRIMERA ENTRADA AL PUEBLO BAJAN | -89.2204 | 18.0592
CAM210201893073 | Campeche | Calakmul | La Virgencita De La Candelaria | TERRACERÍA TRAMO FINAL DE LA ULTIMA CALLE - ZONA DE PRODUCCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 470 EJIDO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LOS ABREVADERO | -89.2876 | 18.2682
CAM210201893080 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 17 COLONIA NUEVA ESPERANZA INFONAVIT, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y , LA COLONIA SE UBICAEN EL SECTOR SUR PARA LLEGAR AL LUGAR TOMAR LA AVENIDALUIS DONALDO CIOLOSIO Y EN LA GLORIETA TOMAR LA S | -90.72 | 19.335
CAM210201893084 | Campeche | Hopelchén | Ukum | CALLE 19 PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 17 PARA LLEGAR A LA LOCALDIAD DE UKUM SALIENDO DE LA ABECERA MUNICIPAL SE TOMALA CARRETERA FEDERAL TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL Y SE AVANZA 91 | -89.3355 | 19.2431
CAM210201893090 | Campeche | Calakmul | Lázaro Cárdenas Número 2 (Ojo De Agua) | RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS 2 (OJO DE AGUA), 24646 LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO (OJO DE AGUA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 186 ESCÁRCEGACHETUMAL EN DIRECCIÓN A CHETUMAL EN EL | -89.2308 | 17.9573
CAM210201893092 | Campeche | Calakmul | Benito Juárez Dos (Carolina) | RANCHERIA BENITO JUAREZ DOS (CAROLINA), 00000 BENITO JUÁREZ DOS (CAROLINA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA DE XPUJIL CALAKMUL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 186 RUMBO A ESCARCEGA Y SE AVANZA 5.500 | -89.4539 | 18.5563
CAM210201893360 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), 24645 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO LA CARRETERA FEDERAL KM186 PASANDO TOMAS AZNAR BARBACHANO | -89.1354 | 18.4193
CAM210201893940 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | EJIDO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 24643 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO E LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 5.500 KM Y SE LLEGA A LA L | -89.443 | 18.5133
CAM210201895625 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | RANCHERIA CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE CARRETERA 269 A 34 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON BENEFICIANDO 5 FAMILIAS | -89.455 | 18.2211
CAM210201895722 | Campeche | Calakmul | El Tesoro | EJIDO EL TESORO, 24646 EL TESORO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.5 KM Y DOBLA A LA DERECHA 32.9 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DEL EL TESORO BENEFICIANDO | -89.1889 | 18.1606
CAM210201895747 | Campeche | Hopelchén | San Antonio Yaxché | RANCHERIA SAN ANTONIO YAXCHÉ, 24622 SAN ANTONIO YAXCHÉ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA HACIA LA CARRETERA 261 Y AVANZAR 47.1KM CRUZANDO LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON | -89.7324 | 20.1094
CAM210201895750 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | PUEBLO BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE HOPELCHEN SE TOMA AL CARRETERA FEDERAL NUMERO 261 TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL EN EL KM 8.700 SE UBICA EL E.C. A XPUJIL SE ACCESA Y CRU | -89.8733 | 19.6492
CAM210201938333 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 15, 0, PUEBLO NUEVO, C.P. 24810 | -90.1807 | 20.1409
CAM210201938337 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24910 | -89.4527 | 18.2313
CAM210201938589 | Campeche | Palizada | Rivera De La Viuda | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0789 | 18.2584
CAM210201939677 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | Calle 6 & Calle 20, La Estrella, 24920 Dzitbalché, Camp., México | -90.0543 | 20.3261
CAM210201939695 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Xnantun, Fundadores, 24640 Xpujil, Camp., México | -89.3919 | 18.5072
CAM210201939760 | Campeche | Carmen | Sabancuy | 24302 Sabancuy, Camp., México | -91.1776 | 18.9718
CAM210201939809 | Campeche | Carmen | Chicbul | 24313 Chicbul, Camp., México | -90.9258 | 18.7755
CAM210201940015 | Campeche | Palizada | Palizada | Palizada, Camp., México | -92.0915 | 18.2546
CAM210201940216 | Campeche | Tenabo | Tinún | Tenabo, Camp., México | -90.2256 | 20.041
CAM210201940471 | Campeche | Carmen | Sabancuy | 24302 Sabancuy, Camp., México | -91.1776 | 18.9718
CAM210201940504 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av Ejército Mexicano, Barrio de Sta Ana, Campeche, Camp., México | -90.5177 | 19.8413
CAM210201940775 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Hecelchakán, Camp., México | -90.1355 | 20.1819
CAM210201940833 | Campeche | Campeche | Los Laureles | Los Laureles, 24096 Campeche, Camp., México | -90.5273 | 19.8168
CAM210201941379 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av. Agustín Melgar, Buenavista, Campeche, Camp., México | -90.5557 | 19.8289
CAM210201941935 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, 24060 Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210201942076 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | Carmen - Puerto Real 3, Puesta de Sol, 24157 Cd del Carmen, Camp., México | -91.7775 | 18.6582
CAM210301958017 | Campeche | Calkiní | Calkiní | PUEBLO CALKINI CENTRO, 24900 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CALKINÍ TOMA LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA AV. EDUARDO BAEZA GARCÍA DE ESTA AVENIDA SE GIRA A MANO IZQUIERDA HASTA LA CALLE 26 TOMAR EST | -90.0553 | 20.379
CAM210301958091 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo Y Costilla | PUEBLO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24334 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAS LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR A MANO IZQUIERD | -90.8465 | 17.8907
CAM210301958278 | Campeche | Hopelchén | Crucero San Luis | PUEBLO CRUCERO SAN LUIS, 24604 CRUCERO SAN LUIS, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE HOPELCHÉN TOMAS LA CALLE 17 CON DIRECCIÓN AL OESTE HASTA LLEGAR A LA CALL28 DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y CONTINUAR EN LA MISMA | -89.9884 | 19.7023
CAM210301958740 | Campeche | Palizada | El Mangal | PUEBLO EL MANGAL, 24204 EL MANGAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE PALIZADA TOMAS LA CALLE IGNACIO RAMIREZ CON DIRECCIÓN AL OESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE ALTAMIRANO DOBLAR EN ESTA AMANO IZQUIERDA Y CONTUNU | -92.0767 | 18.2497
CAM210301958929 | Campeche | Palizada | Alamilla | RANCHO ALAMILLA, 24205 ALAMILLA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DELA CABECERA DE PALIZADA TOMAS LA CALLE MANUEL DOBLADO HASTA LLEGAR A LA CALLE AVIACIÓN DOBLAS EN ESTA A MANO DERECHA Y CONTINUAS SOBRE LA MISMA CONTINUAR HA | -92.0913 | 18.2751
CAM210301958975 | Campeche | Palizada | Las Bodegas | PUEBLO LAS BODEGAS, 24204 LAS BODEGAS, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE PALIZADA TOMAS LA CALLE MANIRANO ABASOLO CON DIRECCIÓN AL ESTE A PARTIR DE LA ESQUINA DEL CAMPO DE BEISBOL AVANZARAS 4 CUADRAS HASTA L | -92.0086 | 18.2664
CAM210301959290 | Campeche | Tenabo | Tinún | PUEBLO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE TANABO PARTES DE EL PARQUE PRINCIPAL DE TENABO TOMAS LA CALLE 10 CON DIRECCIÓN AL SUR HASTA SALIR DE LA CABECERA AVANZARAS 9.2 KM PARA LLEGAR AL PUE | -90.225 | 19.9653
CAM210302000499 | Campeche | Calakmul | El Manantial | CALLE NINGUNO, 0, EL MANANTIAL, C.P. 24648 | -89.3783 | 18.2603
CAM210302000506 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | CALLE PUCTE, 0, NINGUNO, C.P. 24644 | -89.4191 | 18.5939
CAM210302000510 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | AVENIDA REVOLUCION, 0, SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5183 | 19.8394
CAM210302000519 | Campeche | Champotón | Villa Madero | CALLE COMISARIA EJIDAL, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6985 | 19.5284
CAM210302000527 | Campeche | Champotón | Maya Tecún II | CALLE NINGUNO, 0, MAYATECUM, C.P. 24495 | -90.5056 | 19.1647
CAM210302000529 | Campeche | Palizada | Ribera De La Corriente | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0372 | 18.2377
CAM210302000544 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.1358 | 18.4189
CAM210302000548 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 6, 0, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 24400 | -90.7239 | 19.3562
CAM210302000555 | Campeche | Calakmul | Pioneros Del Río Xnohá | CALLE CHIAPAS, 0, NINGUNO, C.P. 24646 | -89.1727 | 17.8884
CAM210302001190 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | HOPELCHEN CAMPECHE | -89.845 | 19.7455
CAM210302002516 | Campeche | Champotón | Champotón | Champotón - Cd del Carmen 386, Arenal, 24400 Champotón, Camp., México | -90.7424 | 19.3266
CAM210302002818 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Q47M+M7 Tahcok, Camp., México | -89.8668 | 19.7642
CAM180301385289 | Campeche | Candelaria | San Lucas | AVENIDA 1 DE JULIO SN, NA, C.P. 0 | -91.0463 | 18.1835
CAM200301714464 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24364 | -90.8446 | 18.8566
CAM200301714470 | Campeche | Carmen | La Lagartera | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -91.6574 | 18.7189
CAM200301714480 | Campeche | Carmen | Atasta | NINGUNO NINGUNO, 91, NINGUNO, C.P. 24326 | -92.1038 | 18.6192
CAM200301714503 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén De Rejón | CALLE 12 O HIDALGO, 0, CENTRO, C.P. 24620 | -89.7474 | 20.0072
CAM200301714509 | Campeche | Palizada | Tila | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.055 | 18.2269
CAM200401875015 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22, 0, SAN LUIS OBISPO, C.P. 24900 | -90.0516 | 20.3737
CAM200401875026 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22-A, 0, FATIMA, C.P. 24902 | -90.0516 | 20.3747
CAM200401875027 | Campeche | Calakmul | Constitución | CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658 | -90.1358 | 18.6269
CAM200401875028 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ, 0, PRESIDENTES DE MEXICO, C.P. 24090 | -90.5396 | 19.8448
CAM200401875033 | Campeche | Carmen | Calax | CALLE NINGUNO, 0, CALAX, C.P. 24310 | -91.2758 | 18.8569
CAM200401875039 | Campeche | Escárcega | La Asunción | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24364 | -90.8208 | 18.6892
CAM200401875047 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350 | -90.7379 | 18.6047
CAM210101886085 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av. Jaina, Unidad y Trabajo, Campeche, Camp., México | -90.4932 | 19.8549
CAM210101886111 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México | -90.5634 | 19.8241
CAM210101886127 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México | -90.5633 | 19.8242
CAM210101886133 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México | -90.5632 | 19.8242
CAM210101886183 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México | -90.5633 | 19.8241
CAM210101886212 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México | -90.5633 | 19.8241
CAM210101887048 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | Av Libertad 2171, Héroe de Nacozari, Cd del Carmen, Camp., México | -91.7674 | 18.6461
CAM210101887809 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210101887928 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210101887963 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210201893060 | Campeche | Hopelchén | Chan-Chen | EJIDO CHAN-CHEN, 24668 CHAN-CHEN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SOBRE LA CARRETERA CAM 261 RUMBO A XPUJIL SE AVANZA 93.700 KM HASTA EL ENTRONQUE CARRETERO XMABEN CHAN CHEN Y | -89.2627 | 19.2091
CAM210201893066 | Campeche | Champotón | La Joya | EJIDO LA JOYA, 24451 LA JOYA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DEDE LA CABECERA TOME LA CARRETERA FEDERAL 180 TRAMO CHAMPOTONCAMPECHE A LA ALTURA DE CIUDAD DEL SOL TOME EL DESVIO A MANO DERECHA Y AVANCE 10 KM DONDE ENCONTRA | -90.6732 | 19.4804
CAM210201893085 | Campeche | Hopelchén | Crucero San Luis | CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO HOPELCHEN - CAMPEHE KILÓMETRO 20 + 700 PUEBLO CRUCERO SAN LUIS, 24604 CRUCERO SAN LUIS, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TO | -89.9904 | 19.7001
CAM210201893345 | Campeche | Hopelchén | Chan-Chen | TERRACERÍA TRAMO AL SURESTE DE LA OCALIDAD - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 EJIDO CHAN-CHEN, 24668 CHAN-CHEN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD CON RUMBO A LA ZONA DE PRODUCCION | -89.2596 | 19.2089
CAM210201895600 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 180 HACIA AL NORTE A 7.5 KM DOBLANDO A LA IZQUIERDA LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE POCBOC BENEFICIANDO A 10 FAM | -90.0993 | 20.2343
CAM210201895729 | Campeche | Calakmul | Nuevo San José | RANCHERIA NUEVO SAN JOSÉ, 24646 NUEVO SAN JOSÉ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 269 A 57.6 KM ENCONTRARAS LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JOSE BENEFICIANDO A 20 FAMILI | -89.4048 | 18.0588
CAM210201938010 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Lorenzo Alfaro Alomia 6, Zona Centro, 24014 Campeche, Camp. | -90.5396 | 19.8448
CAM210201938331 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22-A, 0, SAN LUIS OBISPO, C.P. 24900 | -90.0516 | 20.3747
CAM210201938342 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.1796 | 18.2145
CAM210201938343 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | CALLE NINGUNO, 0, SANTA ISABEL, C.P. 24201 | -92.095 | 18.335
CAM210201938363 | Campeche | Champotón | Carlos Salinas De Gortari | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24441 | -90.2662 | 19.1509
CAM210201938368 | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | CALLE NINGUNO, 0, MAYATECUM, C.P. 24495 | -90.5056 | 19.1536
CAM210201938582 | Campeche | Escárcega | Juan De La Barrera | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24364 | -90.8102 | 18.8265
CAM210201938583 | Campeche | Campeche | San Luciano | CALLE NINGUNO, 0, SAN LUCIANO, C.P. 24572 | -90.0144 | 19.4989
CAM210201938585 | Campeche | Champotón | Canasayab | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24421 | -90.5686 | 19.297
CAM210201939647 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | Madero, Villa Madero, Camp., México | -90.6994 | 19.5275
CAM210201939829 | Campeche | Champotón | Champotón | Champotón, Camp., México | -90.72 | 19.3472
CAM210201939879 | Campeche | Champotón | Sihochac | Sihochac, Camp., México | -90.5849 | 19.4993
CAM210201939945 | Campeche | Escárcega | División Del Norte | 24354 División del Nte, Camp., México | -90.7641 | 18.5293
CAM210201939961 | Campeche | Calkiní | Bécal | Bécal, Camp., México | -90.0273 | 20.4421
CAM210201939993 | Campeche | Palizada | Palizada | Palizada, Camp., México | -92.0915 | 18.2546
CAM210201940173 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Francisco Field, Área Ah, 24014 Campeche, Camp., México | -90.5304 | 19.8538
CAM210201940233 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | Dzibalchén, Camp., México | -89.7314 | 19.4592
CAM210201940508 | Campeche | Campeche | Hampolol | Hampolol, Camp., México | -90.3878 | 19.9269
CAM210201940761 | Campeche | Calkiní | Bécal | Calle 30 1069, Zona Centro, 24930 Bécal, Camp., México | -90.0278 | 20.442
CAM210201940866 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Dzibalchén, Camp., México | -89.7314 | 19.4592
CAM210201940899 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | Cd del Carmen, Camp., México | -91.8075 | 18.6505
CAM210201940949 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Candelaria, Camp., México | -91.0419 | 18.1845
CAM210201940979 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Zona Centro, Campeche, Camp., México | -90.5364 | 19.8432
CAM210201941341 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | Unnamed Road, 24903, Centro, 24903 Calkiní, Camp., México | -90.0507 | 20.3716
CAM210201942079 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | De Los Deportes, Asa Poniente, Cd del Carmen, Camp., México | -91.811 | 18.6524
CAM210301949276 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 30 COLONIA SAN ROMAN, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE 25-A, CALLE 28 PARA LLEGAR AL INICIO DEL TRAMO SE UBICA LA ESQUINA DE LA CALLE 30 CON AL AVENIDA PRINCIPAL QUE SE ENCUENTRA EN L | -89.8526 | 19.748
CAM210301951221 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -90.5396 | 19.8448
CAM210301958025 | Campeche | Calkiní | Santa María | PUEBLO SANTA MARÍA, 24915 SANTA MARÍA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CALKINÍ TOMAS LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA AV. EDUARDO BAEZA GARCÍA DOBLAS A MANO IZQUIERDA Y CONTINUAS POR LA AVENIDA HASTA LLEGAR A | -90.2454 | 20.3719
CAM210301958054 | Campeche | Candelaria | Justo Sierra Méndez | EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24334 JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAS LA CALLE 23 RUMBO AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR EN ESTA CALLE A MANO IZQUIERDA Y CON | -90.7439 | 17.9576
CAM210301958088 | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas | PUEBLO LAS GOLONDRINAS, 24334 LAS GOLONDRINAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANCELARIA TOMAS LA CALLE 23 CON DIRECCÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR EN ESTA A MANO IZQUIERDA Y SEGUIR PO | -90.8148 | 17.8863
CAM210301958093 | Campeche | Candelaria | Monclova | PUEBLO MONCLOVA, 24334 MONCLOVA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMA LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR EN ESTA A MANO IZQUIERDA SIGUIENDO SOBRE LA MISMA | -90.8277 | 18.0584
CAM210301958163 | Campeche | Candelaria | Tenancingo | PUEBLO TENANCINGO, 24348 TENANCINGO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAR LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR EN ESTA AMANO IZQUIERDA Y CONTINUAR HASTA SALI | -90.6469 | 17.9736
CAM210301959302 | Campeche | Tenabo | Kankí | PUEBLO KANKÍ, 24720 KANKÍ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE TENABO PARTES DEL PARQUE PRINCIPAL TOMANDO LA CALLE 19 CON DIRECCIÓN AL ESTE HASTA SALIR DE TENABO CONTINUAR EN ESTA MISMA CALLECARRETERA SIN ENTRAR | -90.1199 | 19.9888
CAM210302000501 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE XPUJIL CALAKMUL, 0, NINGUNO, C.P. 24640 | -89.3973 | 18.5054
CAM210302000504 | Campeche | Calakmul | La Virgencita De La Candelaria | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.3121 | 18.2408
CAM210302000511 | Campeche | Champotón | Xkeulil | CALLE NINGUNO, 0, XKEULIL, C.P. 24464 | -90.6281 | 19.6286
CAM210302000512 | Campeche | Champotón | Ulumal | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24402 | -90.6233 | 19.2725
CAM210302000521 | Campeche | Escárcega | División Del Norte | CALLE 29-A, 0, NINGUNO, C.P. 24351 | -90.7615 | 18.5292
CAM210302000524 | Campeche | Calkiní | Tepakán | CALLE 8, 0, NINGUNO, C.P. 24905 | -90.0408 | 20.3975
CAM210302000526 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 30-A, 0, REVOLUCION, C.P. 24351 | -90.7409 | 18.6136
CAM210302000538 | Campeche | Champotón | Ulumal | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24402 | -90.623 | 19.273
CAM210302000539 | Campeche | Escárcega | José De La Cruz Blanco | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24368 | -90.7847 | 18.6211
CAM210302000540 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE PUERTO CIUDAD DEL CARMEN, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24155 | -91.8364 | 18.6378
CAM210302000546 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE ECUADOR, 0, NINGUNO, C.P. 24060 | -90.5219 | 19.8426
CAM210302000567 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | CALLE NINGUNO, 0, SANTA CRUZ, C.P. 24837 | -90.1175 | 20.2044
CAM210302000577 | Campeche | Carmen | Atasta | CALLE CARRETERA FEDERAL 180 VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN KILOMETRO 139+500, 0, NINGUNO, C.P. 24326 | -92.1038 | 18.6192
CAM210302000578 | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24345 | -90.8139 | 17.8889
CAM210302002758 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av. Agustín Melgar 468, Bosques de Campeche, 24030 Campeche, Camp., México | -90.5542 | 19.8272
CAM180301392245 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. LAZARO CARDENAS | -90.5396 | 19.8448
CAM200101702413 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6007 | 19.8062
CAM200301714469 | Campeche | Candelaria | Cuauhtémoc | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24336 | -91.2744 | 18.045
CAM200301714515 | Campeche | Campeche | Crucero Oxá | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24554 | -90.0773 | 19.7279
CAM200401875008 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6007 | 19.8062
CAM200401875016 | Campeche | Candelaria | Río Caribe (Caribe) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348 | -90.546 | 18.1897
CAM200401875018 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 32, 0, FATIMA, C.P. 24900 | -90.0456 | 20.3776
CAM210101884778 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Sascalum, Campeche, Camp., México | -90.5317 | 19.8164
CAM210101886138 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México | -90.5632 | 19.8241
CAM210101886176 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México | -90.5633 | 19.8241
CAM210101886189 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México | -90.5632 | 19.8241
CAM210101886220 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Prol de la Calle 7, Kanisté, Campeche, Camp., México | -90.5516 | 19.824
CAM210101886222 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Prol de la Calle 7, Kanisté, Campeche, Camp., México | -90.5516 | 19.824
CAM210101887753 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210101887972 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210201893071 | Campeche | Calakmul | Veintiuno De Mayo (Lechugal) | TERRACERÍA TRAMO E.C. KM 31+300 CARRETERA CAOBAS - JUSTO SIERRA - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 520 EJIDO 21 DE MAYO (LECHUGAL), 24645 VEINTIUNO DE MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , UNO D | -89.2103 | 18.1863
CAM210201893083 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 33 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOCIO Y CALLE 14-B, CALLE 31 SOBRE LA AVENIDA LUIS DONALDO COLONIO SE UBICA EL INICIO DEL TRAMO SOBRE LA CALLE 33 QYE ETSA JU | -90.7276 | 19.3293
CAM210201895628 | Campeche | Calakmul | Hermenegildo Galeana | RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA, 24645 HERMENEGILDO GALEANA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL A 31.5 KM DOBLA A LA DERECHA Y A 39.4 KM LLEGA A LA LO | -89.2418 | 18.175
CAM210201895751 | Campeche | Candelaria | Pedro Baranda | EJIDO PEDRO BARANDA, 24334 PEDRO BARANDA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA CONTINUE SOBRE LA CARRETERA 221 A 33.8 KM GIRA LEVEMENTE A LA IZQUIERDA Y A 4 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE | -90.8681 | 17.9686
CAM210201938341 | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604 | -90.0365 | 19.7124
CAM210201938344 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 29, 73, GUANAJUATO, C.P. 24330 | -91.0463 | 18.1835
CAM210201938349 | Campeche | Champotón | Profesor Graciano Sánchez | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24419 | -90.7426 | 18.8047
CAM210201938369 | Campeche | Champotón | Hool | CALLE NINGUNO, 0, HOOL, C.P. 24440 | -90.4458 | 19.5147
CAM210201938584 | Campeche | Hopelchén | Xmejía | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24678 | -89.3761 | 19.2297
CAM210201938590 | Campeche | Candelaria | Esperanza | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -90.7882 | 18.0149
CAM210201939624 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Calle 18 8c, Nunkiní, Camp., México | -90.237 | 20.3978
CAM210201939847 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Calkiní, Camp., México | -90.0505 | 20.3709
CAM210201939883 | Campeche | Calkiní | Bécal | Bécal, Camp., México | -90.0273 | 20.4421
CAM210201940011 | Campeche | Palizada | Palizada | Palizada, Camp., México | -92.0915 | 18.2546
CAM210201940135 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Francisco Field, Área Ah, 24014 Campeche, Camp., México | -90.5304 | 19.8538
CAM210201940138 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Calle 11 de Septiembre 134, Nuevo Progreso, 24325 Nuevo Progreso, Camp., México | -92.2918 | 18.6233
CAM210201940153 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Francisco Field 120, Área Ah, 24014 Campeche, Camp., México | -90.5289 | 19.854
CAM210201940178 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Campeche, Camp., México | -90.5349 | 19.8301
CAM210201940624 | Campeche | Carmen | Sabancuy | 24302 Sabancuy, Camp., México | -91.1776 | 18.9718
CAM210201940783 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Calkiní, Camp., México | -90.0505 | 20.3709
CAM210201940829 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | Calle 6, Madero, 24462 Villa Madero, Camp., México | -90.6975 | 19.5269
CAM210201940848 | Campeche | Champotón | Moquel | Moquel, Camp., México | -90.6736 | 19.3552
CAM210201941302 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av. Agustín Melgar, Buenavista, Campeche, Camp., México | -90.5557 | 19.8289
CAM210301958036 | Campeche | Candelaria | El Porvenir | PUEBLO EL PORVENIR, 24335 EL PORVENIR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAS LA CALLE 23 HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y CONTINUAR POR ESTA CALLE HASTA SALIR A LA CARRETER | -90.9609 | 17.8534
CAM210301958052 | Campeche | Candelaria | Nuevo Coahuila | PUEBLO NUEVO COAHUILA, 24334 NUEVO COAHUILA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SALES DE LA CABECERA DE CANDELARIA Y TOMAS LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAS A LA IZQUIERDA EN ESTA Y CONT | -90.7769 | 17.8923
CAM210301958084 | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 24334 LÁZARO CÁRDENAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAS LA CALLE 23 CON DIRECCÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAS A MANO IZQUIERDA SIGUIENDO LA MISMA | -90.8133 | 17.9131
CAM210301958118 | Campeche | Candelaria | Santo Domingo | PUEBLO SANTO DOMINGO, 24347 SANTO DOMINGO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAS LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR EN ESTA A MANO IZQUIERDA Y CONTINUAR SO | -90.5732 | 17.8607
CAM210301958139 | Campeche | Candelaria | El Ramonal | PUEBLO EL RAMONAL, 24347 EL RAMONAL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAS LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A A CALLE 10 DOBLAR A MANO IZQUIERDA SOBRE ESTA CALLE Y CONTINUAR | -90.6626 | 17.8377
CAM210301958146 | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA, 24333 VENUSTIANO CARRANZA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAS LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR EN ESTA Y CONTINUAR HASTA S | -91.0297 | 18.1491
CAM210301958306 | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | PUEBLO SAN FRANCISCO SUC-TUC, 24604 SUC-TUC, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE HOPELCHÉN TOMAS LA CALLE 17 CON DIRECCIÓN AL OESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 28 DOBLAR EN ESTA A MANO IZQUIERDA Y CONTINUAR DOS CU | -90.0349 | 19.7143
CAM210302000494 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | AVENIDA CASA DE JUSTICIAA, 0, FRACCIORAMA 2000, C.P. 24090 | -90.5269 | 19.825
CAM210302000503 | Campeche | Calakmul | La Virgencita De La Candelaria | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.31 | 18.2406
CAM210302000518 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE 10, 0, SAMULA, C.P. 24090 | -90.5486 | 19.817
CAM210302000542 | Campeche | Champotón | Sihochac | CALLE EMILIANO ZAPATA, 0, SIHOCHAC, C.P. 24450 | -90.5871 | 19.4997
CAM210302000550 | Campeche | Campeche | Quetzal Edzná | CALLE QUETZAL EDZNA O LA LIBERTAD, 0, NINGUNO, C.P. 24538 | -90.1055 | 19.4591
CAM210302000570 | Campeche | Carmen | Pital Viejo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24315 | -91.1247 | 18.5504
CAM210302000572 | Campeche | Candelaria | Las Delicias | CALLE 5, 0, NINGUNO, C.P. 24339 | -90.9443 | 18.1004
CAM210302000581 | Campeche | Campeche | Uayamón | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24530 | -90.421 | 19.657
CAM210302000583 | Campeche | Carmen | Checubul | CALLE TAMARINDO, 0, CHECUBUL, C.P. 24313 | -91.0121 | 18.8248
CAM210302001150 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE | -91.8364 | 18.6378
CAM210302001175 | Campeche | Candelaria | Candelaria | candelaria | -91.0463 | 18.1835
CAM210302001791 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Campeche, Camp., México | -90.5349 | 19.8301
CAM210302002095 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av. Jaina, Unidad y Trabajo, Campeche, Camp., México | -90.4932 | 19.8549
CAM17180201132647 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | - | -90.9975 | 18.1897
CAM180301387734 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Candelaria, Camp., México | -91.0431 | 18.1859
CAM180301387895 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 53, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México | -90.5352 | 19.8454
CAM180301399895 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | ANDADOR DE PRIMERA PRIVADA DE CIRICOTE ENTRE CALLE PERÚ Y CALLE GUAYABA, FRACCIONAMIENTO FLOR DE LIMÓN | -90.5396 | 19.8448
CAM180301399921 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE SARAMUYO ENTRE CALLE MARAÑÓN Y CALLE CIRICOTE, FRACCIONAMIENTO FLOR DE LIMÓN | -90.5396 | 19.8448
CAM200301714468 | Campeche | Carmen | El Triunfo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24316 | -91.2299 | 18.2492
CAM200301714483 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE BENITO JUAREZ, 16, CENTRO, C.P. 0 | -92.0909 | 18.2536
CAM200301714484 | Campeche | Palizada | Isla De San Isidro | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0795 | 18.254
CAM200301714488 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 14-B, 0, LAS BRISAS, C.P. 24400 | -90.7239 | 19.3562
CAM200301714490 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE PRIMERO DE JULIO, 0, NUEVA CREACION, C.P. 24300 | -91.0463 | 18.1835
CAM200301714491 | Campeche | Campeche | Adolfo Ruiz Cortínez | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24434 | -90.3598 | 19.4763
CAM200301714493 | Campeche | Candelaria | El Machetazo | CALLE NINGUNO, 0, EL MACHETAZO, C.P. 24336 | -91.1994 | 18.0214
CAM200301714494 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, AREA AH-KIM-PECH, C.P. 24014 | -90.5396 | 19.8448
CAM200301714498 | Campeche | Palizada | El Juncal | CALLE GONZALO CHAN CANUL, 0, NINGUNO, C.P. 2407 | -91.8642 | 18.0412
CAM200301714501 | Campeche | Champotón | Buenaventura | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24435 | -90.2707 | 19.156
CAM200301714510 | Campeche | Champotón | Vicente Guerrero | CALLE CARRETERA FEDERAL KM. 69, 0, VICENTE GUERRERO, C.P. 24410 | -90.731 | 19.219
CAM200301714513 | Campeche | Champotón | Dzacabuchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400 | -90.7086 | 19.0408
CAM200301714519 | Campeche | Calkiní | San Nicolás | CALLE 4, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24000 | -90.2357 | 20.4379
CAM200401874619 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Calle 75, La Jeringa, Unidad Esfuerzo y Trabajo I, 24350 Escárcega, Camp., México | -90.7583 | 18.5953
CAM200401874626 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Calle 8, Unidad Esfuerzo y Trabajo I, Escárcega, Camp., México | -90.7621 | 18.5974
CAM200401875024 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060 | -90.5396 | 19.8448
CAM200401875025 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | AVENIDA JUAN PACHECO TORRES, 0, SAN ANTONIO, C.P. 24800 | -90.1381 | 20.1731
CAM200401875037 | Campeche | Champotón | San Antonio Yacasay | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24415 | -90.3953 | 19.1458
CAM200401875038 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | CALLE NINGUNO, 0, JUSTICIA SOCIAL, C.P. 24374 | -90.3875 | 18.6211
CAM200401875043 | Campeche | Palizada | El Paraíso | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.1189 | 18.2361
CAM200401875046 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | AVENIDA PERIFERICA NORTE, 0, OBRERA, C.P. 24117 | -91.8178 | 18.6594
CAM200401875048 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350 | -90.7379 | 18.6047
CAM200401880976 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Ah-canul, San Martín, Calkiní, Camp., México | -90.0446 | 20.344
CAM210101884786 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Sascalum, Campeche, Camp., México | -90.5317 | 19.8164
CAM210101885292 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Centro, Hopelchén, Camp., México | -89.8452 | 19.745
CAM210101886096 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Calle 7 30, Miramar, 24030 Campeche, Camp., México | -90.5642 | 19.825
CAM210101886331 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Calle 12 126, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México | -90.5354 | 19.8454
CAM210101887869 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210101887919 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210101887949 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210201893046 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | CALLE 12 PUEBLO SANTA CRUZ PUEBLO, 24921 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y , CARRETERA PUCHNACHEN DZITBALCHE PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO SE TOMA EL FINAL DE LA CALLE 21 DE LA LOCALIDAD | -90.0977 | 20.3339
CAM210201893051 | Campeche | Hopelchén | Chun-Ek | RANCHERIA CHUN-EK, 24610 CHUN-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SOBRE LA CARRETERA CAM 261 RUMBO A XPUJIL SE AVANZA 93.700 KM HASTA EL ENTRONQUE CARRETERO XMABEN CHUN EK Y S | -89.1914 | 19.1857
CAM210201893070 | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | EJIDO X-CANHÁ, 24667 X-CANHÁ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 269 TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL PASANDO POR LAS JUNTAS MPLES. DE DZIBALCHE Y UKUM EN EL | -89.3343 | 19.1001
CAM210201893086 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | CALLE VIVEROS PUEBLO ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SELVA Y CALLE CARACOLILLO, CALLE PUCTE SALIENDO DE LA CABECERA DE XPUJIL CALAKMUL SE TOMA LA CARRETERA XPUJIL | -89.4169 | 18.5951
CAM210201893096 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE EL PALMAR VILLA XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y , CALLE LA MUÑECA EL PUNTO SE UBICA CERCA DE LA CARRETERA FEDERAL KM 186 ENTRANDO POR LA CALLE CHICANA SE AVANZA HASTA LLEGAR A LA CALLE 12 Y SE | -89.3933 | 18.4976
CAM210201893146 | Campeche | Champotón | Carlos Salinas De Gortari | TERRACERÍA TRAMO AL NORTE DE LA LOCALIDAD CARLOS SALINAS - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO CARLOS SALINAS DE GORTARI, 24441 CARLOS SALINAS DE GORTARI, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO | -90.2651 | 19.1536
CAM210201893153 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | TERRACERÍA TRAMO AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 367 PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD CON RUMBO | -89.5757 | 19.3935
CAM210201893363 | Campeche | Calakmul | Nuevo Paraíso | EJIDO NUEVO PARAISO, 24646 NUEVO PARAÍSO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A LA CARRETERA FEDERAL KM186 PASANDO TOMAS AZNAR BARBACHANO DOBLADO Y BAJANDO AL RAMAL A SAN ANTONIO S | -89.2415 | 18.1131
CAM210201895638 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | CALLE 36 PUEBLO DZIBALCHÉN, 24611 DZIBALCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y , CALLE 36-A DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA HACIA LA CARRETERA 261 Y AVANZAR 14.5 KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE Y TOMAR A MANO IZQUIER | -89.734 | 19.4561
CAM210201895717 | Campeche | Calakmul | Carlos A. Madrazo | EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646 CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL A 31.5 KM Y DESPUES DOBLA A LA DERECHA A 61.9 KM SE ENCUENTRA LA | -89.2482 | 18.0331
CAM210201938334 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 2, 0, ESPERANZA, C.P. 24706 | -90.2258 | 20.0397
CAM210201938348 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | AVENIDA FUNDADORES, 0, AREA AH-KIM-PECH, C.P. 24028 | -90.5263 | 19.8553
CAM210201938356 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414 | -90.7134 | 18.9635
CAM210201938361 | Campeche | Calakmul | Lázaro Cárdenas Número 2 (Ojo De Agua) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24646 | -89.2267 | 17.9596
CAM210201938362 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE DOLORES, 0, AMPLIACION REVOLUCION, C.P. 24085 | -90.5396 | 19.8448
CAM210201938366 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | CALLE NINGUNO, 0, SAN PABLO PIXTUN, C.P. 24413 | -90.7319 | 19.1336
CAM210201938370 | Campeche | Champotón | Hool | CALLE ARTICULO 123, 147, NINGUNO, C.P. 24440 | -90.4451 | 19.5137
CAM210201939939 | Campeche | Escárcega | División Del Norte | 24354 División del Nte, Camp., México | -90.7641 | 18.5293
CAM210201939981 | Campeche | Palizada | Palizada | Palizada, Camp., México | -92.0915 | 18.2546
CAM210201940145 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Xpujil, Camp., México | -89.3935 | 18.5054
CAM210201940155 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Xpujil, Camp., México | -89.3935 | 18.5054
CAM210201940245 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | 24325 Nuevo Progreso, Camp., México | -92.2911 | 18.6226
CAM210201940263 | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | Hopelchen-Campeche, Ich-Ek, Camp., México | -89.9658 | 19.7345
CAM210201940499 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Hecelchakán, Camp., México | -90.1355 | 20.1819
CAM210201940752 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Calle 8 332, Centro, 24700 Tenabo, Camp., México | -90.2255 | 20.0417
CAM210201940764 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | San Antonio Sahcabchén, Camp., México | -90.1364 | 20.3083
CAM210201940769 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | Dzitbalché, Camp., México | -90.0583 | 20.3219
CAM210201940782 | Campeche | Champotón | Champotón | Champotón, Camp., México | -90.72 | 19.3472
CAM210201940858 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Escárcega, Camp., México | -90.739 | 18.6102
CAM210201941359 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | Dzitbalché, Camp., México | -90.0583 | 20.3219
CAM210201941361 | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | Maya Tecún I, Camp., México | -90.5062 | 19.1534
CAM210201941442 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Prol de la Calle 7, Kanisté, Campeche, Camp., México | -90.5516 | 19.824
CAM210301958005 | Campeche | Calkiní | Tepakán | PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CALKINÍ SALESDE LA CALLE 20 HACIA LA AV. EDUARDO GARCIA SUBIENDO POR LA CALLE 18 UNA CUADRA LLEGANDO A LA ESQUINA CON LA CALLE 13 TOMANDO ESTA | -90.0443 | 20.3955
CAM210301958142 | Campeche | Candelaria | El Tulipán (El Imposible) | RANCHERIA EL TULIPÁN (EL IMPOSIBLE), 24347 EL TULIPÁN (EL IMPOSIBLE), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAR LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR A MANO IZQUI | -90.5563 | 17.9664
CAM210301958161 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 180 CHENCOLLITENABO Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 27.4 SIN PERDER LA MISMA | -90.1531 | 19.823
CAM210301958265 | Campeche | Hopelchén | Chun-Ek | PUEBLO CHUN-EK, 24610 CHUN-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE HOPELCHEN TOMAS LA CALLE 18 HACIA EL SUR HASTA LLEGAR A LA FRUTERIA FLOR Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y CONTINUAR SOBRE ESTA MISMA LA 261 Y SEGUI | -89.1917 | 19.1848
CAM210301958288 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE CALLE 16 BARRIO SAN MARTÍN, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE CALLE 18, CALLE CALLE 25 DEL CABECERA DE HOPELCHÉN TE TOMAS LA CALLE 23 QUE ESTA EN EL CENTRO CON DIRECCIÓN AL SURESTE Y DOB | -89.8443 | 19.742
CAM210301958333 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE CALLE 19 BARRIO CENTRO HECELCHAKÁN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 14 Y CALLE CALLE 12, CALLE CALLE 15 DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA CABECERA DE HECELCHAKÁN TOMAS LA CALLE 20 HACIA EL NOROESTE H | -90.1295 | 20.1773
CAM210301958382 | Campeche | Tenabo | Tenabo | COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR CALLE 8 HACIA C. 11A. A 230 METROSCONTINÚA POR C. 8B A 240 METROSGIRA A LA IZQUIERDA HACIA C. 4 A 100 METROSCO | -90.226 | 20.0538
CAM210301958707 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | PUEBLO SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE PALIZADA TOMAS LA CALL MANUEL DOBLADO CON DIRECCIÓN AL NORTE HACIA LA CALLE AVIACIÓN TOMAR ESTA Y SEGUIR SOBRE LA MISMA HASTA DAR CO | -92.095 | 18.3331
CAM210301958728 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE ALTAMIRANO CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE IGNACIO RAMÍREZ Y CALLE CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS DE LA CABECERA DE PALIZADA PARTES DESDE EL PARQUE PRINC | -92.0904 | 18.2541
CAM210301958981 | Campeche | Palizada | El Borbotón | PUEBLO EL BORBOTÓN, 24205 EL BORBOTÓN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE PALIZADA PARTIR DESDE LA TERMINAR DE AUTOBUSES DEL SUR SOBRE LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ TOMAR ESTA Y CONTINUAR CON DIRECCIÓN AL OESTE HA | -92.1234 | 18.2006
CAM210302000497 | Campeche | Palizada | Lagón Dulce | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -91.9186 | 18.332
CAM210302000509 | Campeche | Palizada | Las Bodegas | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0087 | 18.2653
CAM210302000514 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE 105, 25, AMPLIACION BELLAVISTA, C.P. 24020 | -90.5396 | 19.8448
CAM210302000551 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | CALLE NINGUNO, 0, SANTACRUZ, C.P. 24916 | -90.2397 | 20.3983
CAM210302000553 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | AVENIDA CARRETERA DEL GOLFO, 0, NUEVO PROGRESO, C.P. 24325 | -92.2922 | 18.6225
CAM210302000565 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.1374 | 18.4185
CAM210302000579 | Campeche | Candelaria | San Manuel Nuevo Canutillo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348 | -90.6677 | 18.0721
CAM210302001144 | Campeche | Calkiní | Bécal | calkini | -90.0507 | 20.3712
CAM210302001160 | Campeche | Champotón | Champotón | CENTRO CHAMPOTON | -90.7239 | 19.3562
CAM180301399871 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE CIRICOTE ENTRE CALLE PERÚ Y CALLE GUAYABA, FRACCIONAMIENTO FLOR DE LIMÓN | -90.5396 | 19.8448
CAM200201708551 | Campeche | Candelaria | Pablo García | CALLE SIN NOMBRE, 0, NINGUNO, C.P. 24333 | -90.9253 | 18.0771
CAM200301714500 | Campeche | Candelaria | Flor De Chiapas | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24347 | -90.605 | 17.8867
CAM200301714507 | Campeche | Champotón | Nayarit Castellot | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24435 | -90.25 | 19.2258
CAM200301714508 | Campeche | Palizada | Tila | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24205 | -92.055 | 18.2269
CAM200401875017 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.0568 | 20.3207
CAM200401875019 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | AVENIDA CONCORDIA, 0, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085 | -90.4952 | 19.8331
CAM200401875022 | Campeche | Escárcega | La Chiquita | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350 | -90.7183 | 18.6283
CAM200401875035 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE JUVENTINO ROSAS, 0, FRANCISCO I. MADERO, C.P. 0 | -91.8364 | 18.6378
CAM210101884779 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Sascalum, Campeche, Camp., México | -90.5317 | 19.8164
CAM210101885299 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Dzibalchén, Camp., México | -89.7314 | 19.4592
CAM210101885315 | Campeche | Hopelchén | Chencoh | Calle 21 192, Centro, Hopelchén, Camp., México | -89.8469 | 19.7459
CAM210101886145 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México | -90.5632 | 19.8242
CAM210101887907 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210101888091 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210201893058 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE CARDENAS Y CALLE FASUSTINO SANCHEZ, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 180 TRAMO CHAMPOTON CAMPECHE | -90.5126 | 19.5001
CAM210201893067 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | TERRACERÍA TRAMO E.C. KM 31+300 CARRETERA CAOBAS - JUSTO SIERRA - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 668 EJIDO , 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , UNO DE LOS ABREVADEROS SE UBICA EN LA ZONA | -89.1888 | 18.226
CAM210201893077 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 39 COLONIA MIRADOR II, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL CHAMPOTON POR LA CALLE LUIS DONLALDP COLOCIO EN DIRECCION A ESCA | -90.721 | 19.3251
CAM210201893079 | Campeche | Calakmul | Once De Mayo | TERRACERÍA TRAMO ONCE DE MAYO - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO 11 DE MAYO, 24647 ONCE DE MAYO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE ONCE DE MAYO SE TOMA EL FINAL DE LA CA | -89.4789 | 18.0848
CAM210201893081 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 39 COLONIA ARENAL, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA CARLOS SANSOREZ PEREZ Y CALLE 20, CALLE 41 TOAMNDO DE REFERENCIA EL EL ACCESO POR EL PUNTE DELÑ RIO CHAMPOTON SE TOMA AL AVE. CRLOS SANSORES PEREZ QU | -90.7367 | 19.329
CAM210201893088 | Campeche | Calakmul | El Chichonal | EJIDO EL CHICHONAL, 24643 EL CHICHONAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 186 RUMBO A ESCARCEGA Y SE AVANZA 17.800 KM Y DEL LADO IZQUIERDO SE ENCUEN | -89.5543 | 18.5253
CAM210201893091 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CALAKMUL SOBRE LA CARRETERA MEX 186 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 61.100 KM Y DEL MARCO IZQUIERDO SE ENCUEN | -89.9165 | 18.5383
CAM210201893141 | Campeche | Campeche | Castamay | TERRACERÍA TRAMO DE LA LOCALIDAD, HACIA EL SUROESTE INCIA EL CAMINO - HACIA EL OESTE DESDE EL INICIO DEL CAMINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO CASTAMAY, 24517 CASTAMAY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE | -90.4449 | 19.8348
CAM210201893151 | Campeche | Calakmul | Carlos A. Madrazo | TERRACERÍA TRAMO AL NOROESTE DE LA LOCALIDA DE CARLOS A MADRAZO - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 15 EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646 CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDA | -89.2473 | 18.0362
CAM210201895629 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | RANCHERIA LOS ÁNGELES, 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL AVANZA 31.2 KM Y DOBLA A LA DERECHA Y A 24.8 KM LLEGAS A LA LOCALIDAD DE LOS ANGE | -89.18 | 18.2151
CAM210201895692 | Campeche | Calakmul | Josefa Ortíz De Domínguez (Icaiché) | EJIDO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), 24646 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL A 31.5 KM DOBLAS A LA DERECHA A 46.8 | -89.1702 | 18.0714
CAM210201895709 | Campeche | Calakmul | Nuevo Veracruz | RANCHERIA NUEVO VERACRUZ, 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJI DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL A 31.5 KM DOBLA A LA DERECHA Y A 48.8 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD | -89.1723 | 18.0555
CAM210201895725 | Campeche | Calakmul | Nuevo Paraíso | EJIDO NUEVO PARAISO, 24645 NUEVO PARAÍSO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.5 KM DOBLANDO A LA DERECHA A 41.3 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO BENEFICIA | -89.2414 | 18.1113
CAM210201895740 | Campeche | Hopelchén | Xcupil | RANCHERIA XCUPIL, 24605 XCUPIL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA HASTA INCORPORARSE A LA CARRETERA 261 Y AVANZA UNA DISTANCIA DE 9.5KM PARA LLEGARE A LA LOCALIDAD DE XCUPIL LA CUAL SE E | -89.8622 | 19.6676
CAM210201938345 | Campeche | Hopelchén | Ukum | CALLE NINGUNO, 0, UKUM, C.P. 24615 | -89.3347 | 19.2425
CAM210201938355 | Campeche | Champotón | Pixoyal | CALLE NINGUNO, 0, PIXOYAL, C.P. 24414 | -90.5989 | 18.935
CAM210201938359 | Campeche | Champotón | San Antonio Yacasay | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24415 | -90.3953 | 19.1458
CAM210201938365 | Campeche | Champotón | Hool | CALLE ARTICULO 123, 0, NINGUNO, C.P. 24450 | -90.4451 | 19.5137
CAM210201938581 | Campeche | Escárcega | Las Maravillas | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24373 | -90.271 | 18.5005
CAM210201939617 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Campeche, Camp., México | -90.5349 | 19.8301
CAM210201939657 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | Calle 29, San Roque, Dzitbalché, Camp., México | -90.0556 | 20.3244
CAM210201939875 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Calkiní, Camp., México | -90.0505 | 20.3709
CAM210201939884 | Campeche | Champotón | Sihochac | Sihochac, Camp., México | -90.5849 | 19.4993
CAM210201940014 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | 24205 Santa Isabel, Camp., México | -92.095 | 18.335
CAM210201940018 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Pomuch, Camp., México | -90.1743 | 20.1375
CAM210201940023 | Campeche | Palizada | El Juncal | Palizada, Camp., México | -92.0915 | 18.2546
CAM210201940533 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | Cd del Carmen, Camp., México | -91.8075 | 18.6505
CAM210201940641 | Campeche | Campeche | Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas) | Carlos Cano Cruz, Camp., México | -89.8869 | 19.3697
CAM210201940651 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Calle 53, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México | -90.5352 | 19.8454
CAM210201940838 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | Seybaplaya, Camp., México | -90.6876 | 19.6392
CAM210201940891 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Calle Tabasco 2, Fidel Velázquez, 24023 Campeche, Camp., México | -90.4925 | 19.8721
CAM210201941274 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av. Agustín Melgar, Buenavista, Campeche, Camp., México | -90.5557 | 19.8289
CAM210201941364 | Campeche | Carmen | Chicbul | 24313 Chicbul, Camp., México | -90.9258 | 18.7755
CAM210201941938 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, 24060 Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210201942014 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | San Diego 471, San Antonio Cárdenas, 24325 San Antonio Cárdenas, Camp., México | -92.2258 | 18.6184
CAM210201942045 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Calle 49 Entre Av. Miguel Aleman Y Av. 16 De Septiembre Guadalupe, Barrio de Guadalupe, 24010 Campeche, Camp., México | -90.5347 | 19.8479
CAM210301958000 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | PUEBLO SAN ANTONIO SAHCABCHEN, 24922 SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CALKINÍ SE DIRIGIE HACIA EL SUR TOMANDO LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A DZITBALCHÉ. DE DZITBALCHÉ SE TOMA LA CALLE 25 | -90.1413 | 20.3026
CAM210301958116 | Campeche | Candelaria | La Misteriosa | PUEBLO LA MISTERIOSA, 24345 LA MISTERIOSA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAS LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR A LA IZQUIERDA SOBRE ESTA CALLE Y CONTI | -90.5006 | 18.0263
CAM210301958170 | Campeche | Candelaria | Estrella Del Sur | EJIDO ESTRELLA DEL SUR, 24347 ESTRELLA DEL SUR, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE CANDELARIA TOMAS LA CALLE 23 CON DIRECCIÓN AL NOROESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y CONTINUAR SOBRE | -90.6683 | 17.8259
CAM210301958303 | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, 24604 SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE HOPELCHÉN TOMAS LA CALLE 17 EN DIRECCIÓN AL OESTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 28 DOBLAR EN ESTA A MANO I | -89.9275 | 19.872
CAM210301958390 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 5 BARRIO GUADALUPE, 24707 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR CALLE 8 HACIA C. 11A. A 230 METROS CONTINÚA POR C. 8B 240 METROS GIRA A LA IZQUIERDA HACIA C. 4100 METROS | -90.2266 | 20.0549
CAM210301958888 | Campeche | Palizada | Isla De San Isidro | PUEBLO ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE PALIZADA PARTES DE LA CALLE ALTAMIRANO CON DIRECCIÓN AL NORTE HASTA LA CALLE MARIANO ABASOLO DOBLAS EN ESTA AMANO DERECH | -92.0795 | 18.2542
CAM210301958951 | Campeche | Palizada | San Agustín | CALLE CALLE JUSTICIA SOC. PUEBLO SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE IGNACIO RAMIRÉZ Y , DE LA CABECERA DE PALIZADA TOMAS LA CALLE IGNACIO RAMIRÉZ APARTIR DE LA TERMINAR DE AUTOBUSES | -92.1 | 18.257
CAM210301958988 | Campeche | Palizada | Santa Cruz | RANCHO SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA DE PALIZADA PARTES DEL CA CALLE MARIANO ABASOLO DESDE EL CAMPO DE BEIS BOL AVANZAR DOS CUASDRAS HASTA LLEGAR A LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS | -92.1056 | 18.296
CAM210301959233 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE CALLE 19 COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 21 DE LA CABECERA DE TENABO PARTES DEL PARQUE PRINCIPAL TOMANDO LA CALLE 19 AVANZARÁS UNA CUADRA PASARÁS A UN COSTADO DE LA | -90.2244 | 20.0394
CAM210302000495 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 7, 0, SAN ISIDRO, C.P. 24902 | -90.0516 | 20.3737
CAM210302000500 | Campeche | Candelaria | Nueva Rosita | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24319 | -90.7386 | 18.293
CAM210302000523 | Campeche | Candelaria | Justo Sierra Méndez | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348 | -90.7491 | 17.9582
CAM210302000531 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE NUEVA, 0, ARENAL, C.P. 24400 | -90.7271 | 19.3491
CAM210302000533 | Campeche | Calakmul | Caña Brava | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.3534 | 18.1318
CAM210302000543 | Campeche | Candelaria | Pedro Baranda | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24334 | -90.8655 | 17.9698
CAM210302000563 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | PRIVADA CASA DE JUSTICIAA, 0, FRACCIORAMA 2000, C.P. 24090 | -90.5317 | 19.8257
CAM210302000564 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.4527 | 18.2313
CAM210302000566 | Campeche | Calakmul | Heriberto Jara Corona | CALLE HERIBERTO JARA, 0, NINGUNO, C.P. 24648 | -89.4421 | 18.5108
CAM210302000571 | Campeche | Carmen | San Isidro | CALLE NINGUNO, 0, SAN ISIDRO, C.P. 24315 | -91.0494 | 18.6336
CAM210302001169 | Campeche | Palizada | Santa Elena | palizada | -92.0909 | 18.2536
CAM210302001197 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | ALFREDO V BONFIL, CAMPECHE | -90.5396 | 19.8448
CAM210302001312 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP | -90.5396 | 19.8448
CAM210302001771 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Cto. Pablo García Oeste, Cd Concordia, 24085 Campeche, Camp., México | -90.4927 | 19.8339
CAM210302002422 | Campeche | Champotón | Champotón | 76WR+6Q Villamar, Campeche, México | -90.7581 | 19.2956
CAM180301385321 | Campeche | Carmen | Independencia | CALLE NINGUNO SN, INDEPENDENCIA, C.P. 24197 | -90.9765 | 18.695
CAM210101885936 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22, 0, SAN LUIS OBISPO, C.P. 24900 | -90.0516 | 20.3737
CAM210201893132 | Campeche | Champotón | Nueva Esperanza Uno (San Miguel Tobías) | EJIDO NUEVA ESPERANZA UNO (SAN MIGUEL TOBÍAS), 24410 NUEVA ESPERANZA UNO (SAN MIGUEL TOBÍAS), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRTERA FEDERAL MEX 201 TRAMO CHAMPOTON ESCARCEGA | -90.571 | 18.9845
CAM210201893135 | Campeche | Palizada | El Dorado | RANCHERIA TUMBO DE LA MONTAÑA, 24207 TUMBO DE LA MONTAÑA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A JONUTASANTA ADELAIDA POR LA CARRETERA FEDERAL 186 A 57 KMS ENCONTRARA EL DESVÍO TUMB | -91.7802 | 18.1781
CAM210201893225 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | CALLE LAS ALMENDRAS EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE QUETZAL SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 180 TRAMO CHAMPOTON CAMPECHE EN EL ENTRONQUE DE HAL | -90.5088 | 19.4997
CAM210201893484 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CONSTITUCION LA COLONIA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR SUROESTE DE LA CIUDAD POR LA PARROQUIA | -91.8203 | 18.634
CAM210201893862 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | RANCHERIA CANCABCHÉN, 24612 CANCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMALA CARRETERA FEDERAL TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL SE AVANZA 60.100 KM Y SE TOMA EL CAMINO DEL LADO D | -89.6331 | 19.3065
CAM210201895062 | Campeche | Hopelchén | Chun-Ek | RANCHERIA CHUN-EK, 24610 CHUN-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUYES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA LOCALID | -89.1919 | 19.1856
CAM210201895121 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | PUEBLO BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL NO DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA 261 DESDE LA CALLE 23A Y AVANZAMOS 11.8KM SOBRE LA MISMA CARRETERA CRUZANDO POR LA LOCALIDAD DE | -89.8726 | 19.6499
CAM210201895126 | Campeche | Calakmul | Cinco De Mayo (Plan De Ayala) | EJIDO PLAN DE AYALA (5 DE MAYO), 24646 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL EN LA CARRETERA 269 A 66.3 KM SE ECUENTRA LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA CINCO DE MAYO BENE | -89.3001 | 18.0685
CAM210201895185 | Campeche | Calakmul | La Lucha | RANCHERIA LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL A 31.2 KM SOBRE LA CARRETERA 186 DOBLANDO A LA DERECHA A 13.8 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LA LUCHA | -89.1871 | 18.3081
CAM210201895239 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE RIO BEC PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE RIO BEC, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 1.4 KM Y TOMAR LA LA CARRETERA ESCARCEGA NICOLAS BRAVO Y AVANZAR HASTA DOBLAR ALA DERECHA SOBR | -89.3963 | 18.5001
CAM210201938354 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, AREA AH-KIM-PECH, C.P. 24010 | -90.5396 | 19.8448
CAM210201938360 | Campeche | Champotón | Pustunich | CALLE NINGUNO, 0, PUSTUNICH, C.P. 24411 | -90.4786 | 19.1444
CAM210201938367 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | AVENIDA REVOLUCION, 0, SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5183 | 19.8394
CAM210201941150 | Campeche | Palizada | Palizada | Miguel Hidalgo 17, Centro, 24200 Palizada, Camp., México | -92.0909 | 18.2535
CAM210201941932 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Calle 19 177, San Isidro, 24600 Hopelchén, Camp., México | -89.8361 | 19.7446
CAM210301949278 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE IGNACIO ALLENDE EL INCIO DLE TRAMOI SE UBICA A 4 CUADRAS DEL MALECON DEL RIO SOBRE | -92.0898 | 18.2555
CAM210301949284 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 31 CIUDAD , 00000 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 31, CALLE 21 EL PUNTO PRINCIPAL DE LA REHABILITACION SE LLEGA SALIENDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMANDO LA CALLE 18 DIRECCIONA CALKINI Y EN EL CRU | -90.0489 | 20.3277
CAM210301949290 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 16-A CIUDAD , 00000 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 18 EL PUNTO PRINCIPAL DE LA REHABILITACIÓN DE LAS ILUMINARIAS SE UBICA FRENTE EL MERCADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE DZITBALCHE | -90.0581 | 20.322
CAM210301954926 | Campeche | Champotón | Chilam Balam | EJIDO CHILAM BALAM, 24443 CHILAM BALAM, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON AVANZA 1.4 KM SOBRE LA CARRETERA CHAMPOTONESCARCEGA Y DOBLA A LA IZQUIERDA AVANZA 73.8 KM LLEGANDO A LA LOCALIDA | -90.2475 | 19.0024
CAM210301954930 | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | CALLE 25 EJIDO MAYA TECÚN I, 24411 MAYA TECÚN I, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y , CALLE 14 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA CHAMPOTONESCARCEGA A 1.4 KM Y DOBLA A LA IZQUIERDA Y A 33.8 K | -90.5053 | 19.1509
CAM210301954931 | Campeche | Champotón | Moquel | CALLE GUANAJUATO EJIDO MOQUEL, 24402 MOQUEL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ORTIZ AVILA, CALLE ROBERTO BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 180 CHAMPOTONCAMPECHE A | -90.6729 | 19.3516
CAM210301954933 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE 108 COLONIA BELLAVISTA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 105 Y CALLE 12-B, CALLE CARLOS SANSORES PEREZ TOMAMOS RUTA DESDE LA CAPITAL POR LA CARRETERA 180 O DEL GOLFO AVANZANDO UNA DISTANCI | -90.5089 | 19.8559
CAM210301956367 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 15 PUEBLO BARRIO SANTA CECILIA, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 18 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTÓN DIRÍGETE AL SUROESTE POR CALLE 20 HACIA CALLE 41.CON DIRECCIÓN A C | -90.5273 | 19.096
CAM210301956382 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 23 INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL KUKAB, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 23, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 20 HACIA CALLE 19. A 270 METROS GIRA A LA IZQUIERD | -90.0455 | 20.3669
CAM210301956475 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | PRIVADA SAN LUIS INTERIOR SN COLONIA SAN LUIS, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 17 HACIA CALLE 22 EN 41M LUEGO EN 350 M GIRA A LA IZQUIER | -89.8481 | 19.7394
CAM210301957809 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 29 COLONIA ACALAN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 2-E Y CALLE 2-D, CALLE 31 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA POR LA CALLE 14 Y AVANZAR 210M HACIA LA CALLE 21 GIRA A LA IZQUIERDA CON | -91.0446 | 18.1982
CAM210301957985 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | RANCHERIA PEJELAGARTO, 24333 PEJELAGARTO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR DIRECCION HACIA LA CARRETERA CANDELARIAESCAREGA Y AVANZAR 3.7KM PARA LLEGAR A LA UBICACION REFERIDA Y | -90.9965 | 18.1892
CAM210301958276 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 2B COLONIA SAN MARTÍN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, CALLE 27 DE LA CAMBECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 16 HACIA CALLE 23 A 11 M DESPUES GIRA A LA DERECHA EN LA 1 INTERSECC | -91.0435 | 18.1956
CAM210301958293 | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | EJIDO BENITO JUÁREZ UNO, 24338 BENITO JUÁREZ UNO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTINÚA HACIA CALLE 23MÉXICO 221 A 1 MIN 350 M CONTINUA POR MÉXICO 221 HACIA EL COROZAL.12 MIN A 119 KM DONDE ESTA | -91.1002 | 18.2779
CAM210301958294 | Campeche | Carmen | Chicbul | CALLE 5 de mayo EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA SABANCUY-ESCARCEGA, RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN CHAMPOTON Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA D | -90.9272 | 18.7725
CAM210301958335 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 44B COLONIA C. SALINAS DE GORTARI, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 59D Y CALLE 57C, CALLE 55B DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR C. 47 HACIA C. 30A A 130 METROSGIRA A LA DERECHA EN LA 2 IN | -90.7455 | 18.6143
CAM210301958368 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE RAFAEL RODRIGUEZ BARRERA Y CALLE JUSTO SIERRA , CALLE JOSE MARIA MORELOS DESDE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y PARTIENDO DESDE EL PALACIO | -91.1776 | 18.9745
CAM210301958648 | Campeche | Hecelchakán | Zodzil | PUEBLO ZODZIL, 24813 ZODZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR C. 13 HACIA C. 26. A100 METROS DESPUES POR LA C. 13 GIRA LEVEMENTE A LA IZQUIERDA Y SE CONVIERTE EN C. 26 A 400 M | -90.2298 | 20.1689
CAM210301958672 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 13 BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 14 DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 A 46 METROS DESPUES GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A | -90.1311 | 20.1811
CAM210301958918 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE CONSTITUCION COLONIA SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ALBERTO TRUEBA URBINA Y CALLE HECTOR PEREZ MARTINEZ , CALLE HIDALGO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PAR | -91.1828 | 18.9732
CAM210302001177 | Campeche | Dzitbalché | Bacabchén | BACABCHÉN, MUNICIPIO DE DZIBALCHÉN, CAMPECHE | -90.056 | 20.2889
CAM16180201132569 | Campeche | Calkiní | Calkiní | - | -90.0506 | 20.3711
CAM210201893049 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 33-A COLONIA ESCARCEGA, 24350 CIUDAD DEL CARMEN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 54 Y , CALLE 31-B PARA LLEGAR A LA UNIDAD DEPORTIVA SE ACCESA SOBRE LA AVENIDA SOLIDARIDAD UBICANDO LA CALLE 50 AVANZANDO 9 MANZANAS HAST | -90.7298 | 18.6208
CAM210201893054 | Campeche | Champotón | Hool | CALLE E. FRANYUTY PUEBLO HOOL, 24440 HOOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y , CALLE 10 DE MAYO SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 180 RUMBO A CAMPECHE Y SE LLEGA AL E.C. DE HALTUNCHEN Y | -90.4437 | 19.5129
CAM210201893069 | Campeche | Champotón | López Mateos (La Desconfianza) | EJIDO LÓPEZ MATEOS (LA DESCONFIANZA), 24411 LÓPEZ MATEOS (LA DESCONFIANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 201 CHAMPOTON ESCARCEGA SE AVANZAN 2.400 KM Y | -90.5655 | 19.1929
CAM210201893118 | Campeche | Hopelchén | Ukum | PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALDIAD DE UKUM SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMALA CARRETERA FEDERAL TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL Y SE AVANZA 91 KM LLEGANDO AL | -89.3369 | 19.2422
CAM210201893465 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE AMADO NERVO COLONIA SAN NICOLÁS, 24118 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE FEDERICO GARCIA LORCA, CALLE PABLO NERUDA LA COLINA SAN NICOLAS SE UBICA EN EL SECTOR NORESTE DE LA CIUDAD CERCA DEL | -91.7943 | 18.6631
CAM210201895054 | Campeche | Hopelchén | Pachuitz | EJIDO PACHUITZ, 24665 PACHUITZ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA LOCALIDAD | -89.2494 | 19.1479
CAM210201895066 | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | EJIDO X-CANHÁ, 24667 X-CANHÁ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA LOCALIDAD DZ | -89.3336 | 19.0989
CAM210201895152 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | CALLE ZAPOTE PUEBLO ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CARACOLILLO Y CALLE CAOBAS, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR RUTA HACIA LA CARRETERA 269 Y AVANZAR 9.2 KI | -89.4156 | 18.5949
CAM210201895178 | Campeche | Calakmul | El Tesoro | EJIDO EL TESORO, 24646 EL TESORO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL A 31.5 KM A DOBLANDO A LA DERECHA A 33 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD EL TESORO BENEFICIANDO | -89.1882 | 18.1592
CAM210201895287 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | CALLE 25 RANCHERIA SAN ANTONIO SAHCABCHEN, 24922 SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22B, DE LA CABECERA DE CALKINI DIRIGITE A LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE A 4.4 KM LLEGANDO A LA CALLE 21 DOBALNDO | -90.1388 | 20.3076
CAM210201895328 | Campeche | Calkiní | Tepakán | CALLE 9 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 4A Y CALLE 6, CALLE 8 DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE SOBRE LA CALLE 20 CO DIRECCION AL NORTE 3 KM DOBLA ALA DERECHA SOBRE LA CALLE 10 Y DESPUES SOBRE LA C | -90.0395 | 20.3963
CAM210201895771 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE INGENIERO BUENFIL MONTALVO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 12, CALLE 15 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS DIRECCION HACIA LA | -90.5072 | 19.8532
CAM210201938351 | Campeche | Champotón | Nayarit Castellot | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24435 | -90.25 | 19.2258
CAM210201938353 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | CALLE COSTA SUR, 0, NINGUNO, C.P. 24440 | -90.5122 | 19.4998
CAM210201939652 | Campeche | Campeche | Hampolol | Campeche, Camp., México | -90.5349 | 19.8301
CAM210201941307 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Xpujil, Camp., México | -89.3935 | 18.5054
CAM210301949282 | Campeche | Dzitbalché | Bacabchén | CALLE 18 PUEBLO , 00000 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y , CALLE 20 SALIENDO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 EN DIRECCION A CAMPECHE A UN KILOMETRO SE ENCUENTRA EL DISTRIBUIDOR VIAL QUE MARCA LA | -90.0564 | 20.2893
CAM210301950432 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén De Rejón | PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 BOLONCHÉN DE REJÓN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMALA CARRETERA FEDERAL MEX261 TRAMO HOPELCHEN A BOLONCHEN DE REJON Y SE AVANZA 33.700 | -89.7432 | 20.0048
CAM210301952065 | Campeche | Dzitbalché | Bacabchén | CALLE 20 PUEBLO , 00000 BACABCHÉN, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA HACIA LA CARRETERA 180 CAMPECHE MERIDA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 2KM PARA LLEGAR AL RETORNO EN EL CUAL DO | -90.0557 | 20.2918
CAM210301954955 | Campeche | Champotón | Ley Federal De Reforma Agraria | CALLE MONICA MARIQUEZ EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA MUNICIPA | -90.8102 | 19.059
CAM210301956310 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE NINGUNA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE NINGUNA Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE POR CALLE 20 HACIA CALLE 41 A 180 MGIRA A LA IZQUIERD | -90.7323 | 19.319
CAM210301956318 | Campeche | Calkiní | Bécal | CALLE 23 BARRIO CARLOS RIVAS, 24930 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE VIGESIMO OCTAVA Y CALLE 28, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR DIRECCION HACIA LA CALLE 20 Y AVANZAR UNA DISTANCIA DE 9.2KM CRUZANDO EL PO | -90.0256 | 20.4482
CAM210301956469 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | CALLE JALISCO INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR CALLE 22 HACIA JALISCO C17AVANZA 40 METROS GIRA A LA | -90.1504 | 20.4035
CAM210301956483 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | PRIVADA 7 COLONIA DOLORES LANZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE PRIVADA 24 Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 69M DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 17 HACIA CALLE 20 LUEGO EN 800M GIRA A LA IZQUIERDA EN LA | -89.8452 | 19.7563
CAM210301956485 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 18-A COLONIA DOLORES LANZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 69M DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 17 HACIA CALLE 20 LUEGO EN 1.0K GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 | -89.8369 | 19.7543
CAM210301956487 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | PRIVADA 19 COLONIA SAN ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 11, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 300M DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 17 HACIA CALLE 20 LUEGO EN 87 M GIRA A LA DERECHA CON | -89.8363 | 19.7442
CAM210301957797 | Campeche | Candelaria | Justo Sierra Méndez | EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24334 JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS DIRECCION HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 221 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE10.3 KM CRU | -90.7551 | 17.9576
CAM210301957976 | Campeche | Candelaria | Candelaria | COLONIA NUEVA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA POR LA CALLE 14 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 1.5KM HACIA LA CALLE 21 DONDE GIRAREMOS A LA IZQUI | -91.0316 | 18.1915
CAM210301957987 | Campeche | Escárcega | La Chiquita | RANCHERIA LA CHIQUITA, 24369 LA CHIQUITA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA POR LA CALLE 11 Y AVANZAR 3 KM PARA LLEGAR A LA RANCHERIA DE LA CHIQUITA DONDE SE ENCUENTRA LA UB | -90.7187 | 18.6257
CAM210301958015 | Campeche | Escárcega | Matamoros | EJIDO MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL INICIAREMOS NUESTRA RUTA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 186 CHETUMALVILLAHERMOSA Y RECORREREMOS UNA DISTANCIA DE 8.5KM PARA LL | -90.6466 | 18.5889
CAM210301958145 | Campeche | Tenabo | Ninguno | RANCHERIA LOS COCALES, 24700 LOS COCALES, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL PARQUE PRINCIPAL DESDE LA CALLE 17 TOMAMOS RUTA HACIA LA CALLE 8 Y | -90.2501 | 20.0574
CAM210301958274 | Campeche | Carmen | José María Pino Suárez | PUEBLO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN CHAMPOTON Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA | -90.9705 | 18.7174
CAM210301958279 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 18A COLONIA GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 27 DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 16 HACIA CALLE 25 A 220 M DESPUES GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A 27 A 120 MY GIR | -91.0381 | 18.1866
CAM210301958292 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 20 COLONIA INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 17 DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 16 HACIA CALLE 23 A 130 M DESPUES GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓ | -91.0472 | 18.182
CAM210301958340 | Campeche | Carmen | Abelardo L. Rodríguez | CALLE 10 RANCHERIA GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EL JOBAL), 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 12 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD | -90.9038 | 18.7289
CAM210301958362 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 52A COLONIA 10 DE MAYO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORDESTE POR C. 47 HACIA C. 32 A 350 METROSGIRA A LA IZQUIERDA EN LA 3 INTERSECCIÓN HACIA C. 36A A 110 MET | -90.7358 | 18.6191
CAM210301958377 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE ITURBIDE COLONIA BENITO JUÁREZ, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CALIXTO MALDONADO Y CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC , CALLE VICENTE GUERRERO DESDE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y PARTIENDO DESDE EL PALACIO MUNICIP | -91.179 | 18.967
CAM210301958446 | Campeche | Carmen | Sabancuy | PUEBLO SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y PARTIENDO DESDE EL PALACIO MUNICIPAL DE SABANCUY TOMAMOS RUTA POR LA CALLE HIDALGO Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 61M Y | -91.1654 | 18.9743
CAM210301958599 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 53 COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 51 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO EN LA COLONIA CENTRO TOMAREMO | -90.7448 | 18.6029
CAM210301958601 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE 116 COLONIA SAN JOAQUÍN, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y PRIVADA 116, CALLE 12 DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA C. 16 HACIA C. 49CTO. BALUARTES A 4 MIN 1.0 KMTOMA AV GOBERNADORES Y DIST | -90.5069 | 19.8505
CAM210301958668 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 26A COLONIA SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 30 Y CALLE 26, CALLE 23 DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR C. 13 HACIA C. 26 A 100 METROSC. 13 GIRA LEVEMENTE A LA IZQUIERDA Y S | -90.1444 | 20.1759
CAM210301958681 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 10 BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 A 46 METROS DEPUES GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 24 A 450 ME | -90.1228 | 20.1869
CAM210301959101 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE PABLO GARCIA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 24098 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE ITURBIDE DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAM | -90.5409 | 19.8161
CAM16180201132561 | Campeche | Calkiní | Calkiní | - | -90.0506 | 20.3711
CAM200401879815 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | México 261, Hopelchén, Camp., México | -89.8676 | 19.7653
CAM210201893093 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE IGNACION ZARAGOZA PUEBLO PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE EDUARDO DEL RIVERO NIÑO Y , CALLE AVIACION EL PUNTO PRINCIPAL SE LLEGA SALIENOD DEL MERCADO PINICPAL SE AVANZA SOBRE LA CALLE IGN | -92.0876 | 18.2598
CAM210201893125 | Campeche | Palizada | Río Blanco | RANCHO RÍO BLANCO, 24207 RÍO BLANCO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A JONUTASANTA ADELAIDA POR LA CARRETERA FEDERAL 186 A 57 KMS ENCONTRARA EL DESVÍO TUMBO LA MONTAÑA EL ZAPOT | -91.8736 | 18.1063
CAM210201893858 | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | RANCHERIA MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 201 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 66.100 KM SE TOMA EL CAMINO DEL LADO | -90.6562 | 18.7849
CAM210201895105 | Campeche | Calakmul | Pioneros Del Río Xnohá | CALLE CAMPECHE EJIDO PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, 24646 PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE OAXACA, CALLE CHIAPAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.5 KM DOBLA HACIA A LA | -89.1731 | 17.8873
CAM210201895114 | Campeche | Hopelchén | Komchén | CALLE 22 RANCHERIA KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 20 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL UBICAMOS LA CARRETERA FEDERAL 261 Y NOS INCORPORAMOS A ELLA AVANZANDA UNA DISTANCIA DE 18.9KM PARA | -89.8511 | 19.5946
CAM210201895117 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | RANCHERIA LOS ÁNGELES, 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DELA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.2 KM DOBLANDO A LA DERECHA A 22 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES BENEFICIANDO | -89.1812 | 18.2141
CAM210201895120 | Campeche | Calakmul | Lázaro Cárdenas Número 2 (Ojo De Agua) | RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS 2 (OJO DE AGUA), 24646 LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO (OJO DE AGUA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 EN DIRECCION A CHETUMAL A 31.5 KM DOBLANDO A L | -89.2299 | 17.9577
CAM210201895140 | Campeche | Calakmul | Veintiuno De Mayo (Lechugal) | EJIDO 21 DE MAYO (LECHUGAL), 24645 VEINTIUNO DE MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL NOS INCORPORAMOS A LA CARRETERA NUMERO 186 CHETUMAL VILLAHERMOSA Y AVANZAR 55.1KM PARA LLEGAR A LA | -89.2056 | 18.21
CAM210201895170 | Campeche | Calakmul | Carlos A. Madrazo | EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646 CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA HACIA LA CARRETERA 186 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 21.2KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE Y DOBLAREMOS A LA | -89.2477 | 18.0353
CAM210201895215 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE RAMONAL PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE RIO BEC Y CALLE 8, CALLE 10 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL KM 186 AVANZAR UNA CUARA Y DOBBLAR ALA DERECHA EL LA CALLE PALMAR 1.1 KM Y LLEGAR ALA ESQUINA D | -89.3949 | 18.4998
CAM210201895320 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | CALLE 12 EJIDO SANTA CRUZ PUEBLO, 24921 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINI DIRIGETE SOBE LA CALLE 18 HACIA LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE A 4.4 KM DOBLA A LA DERECHA SOBRE LA CA | -90.1029 | 20.3341
CAM210201940191 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | Seybaplaya, Camp., México | -90.6876 | 19.6392
CAM210201940516 | Campeche | Campeche | Pich | Pich, Camp., México | -90.1189 | 19.4896
CAM210201940772 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | Dzitbalché, Camp., México | -90.0583 | 20.3219
CAM210201941350 | Campeche | Carmen | Sabancuy | 24302 Sabancuy, Camp., México | -91.1776 | 18.9718
CAM210301954920 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE 27 COLONIA REVOLUCIÓN, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE CASTELLOT, CALLE 23 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA CALLE 16 HACIA CALLE 49CTO. BALUARTES Y AVANZA 1KM DIRÍ | -90.5024 | 19.847
CAM210301954937 | Campeche | Palizada | Tila | CAMINO TRAMO PALIZADA - TILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 01 RANCHERIA TILA, 24205 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA SE TOMA EL CAMINO PALIZADARIBERA GOMEZ SE AVANZA 6.00 | -92.0566 | 18.2276
CAM210301956268 | Campeche | Champotón | Ley Federal De Reforma Agraria | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE COMISION AGRARIA MIXTA Y CALLE COLECTIVILIZACION, CALLE UNIDAD DE MUJER DE LA CABECERA MUNICIPA | -90.8092 | 19.0676
CAM210301956344 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 29 PUEBLO BARRIO SAN PEDRO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 32 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTÓN DIRÍGETE AL SUROESTE POR CALLE 20 HACIA CALLE 41.CON DIREC | -90.5184 | 19.0937
CAM210301956355 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 3 BARRIO SAN ISIDRO, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE PROLONGACION CALLE 3 Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR CALLE 20 HACIA CALLE 17.A 800 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓ | -90.0406 | 20.3791
CAM210301956420 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 7 INTERIOR SN BARRIO FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 20 HACIA CALLE 19. A 53 S 120 METROSTOMA CALLE 20A HACIA CALLE 20 A | -90.0613 | 20.3817
CAM210301956456 | Campeche | Champotón | Cinco De Febrero | PUEBLO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 201 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 47.400 KM SE TOMA EL CAMINO DEL LADO | -90.6337 | 18.8562
CAM210301956486 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 11 COLONIA SANTA CRUZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 22-A, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 41M DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 17 HACIA CALLE 22 LUEGO EN 300M GIRA A LA DERECHA EN | -89.8449 | 19.751
CAM210301957983 | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | PUEBLO MIGUEL ALEMÁN, 24333 MIGUEL ALEMÁN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA EN DIRECCION A LA CARRETERA FEDERAL CANDELARIAESCARCEGA Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 11.3KM C | -90.951 | 18.2429
CAM210301958086 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 13 BARRIO ESPERANZA, 24706 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 11-A Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA POR LA CALLE 8 Y AVANZAMOS 200M CRUZANDO SOBRE ESE MISMO TRAMO LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNI | -90.2321 | 20.0474
CAM210301958252 | Campeche | Carmen | Ignacio Gutiérrez | EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN CHAMPOTON Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 72.3KM | -90.9421 | 18.8996
CAM210301958277 | Campeche | Carmen | Nicolás Bravo | PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN CHAMPOTON Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 72.3KM SOBRE | -90.9686 | 18.7409
CAM210301958282 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 29 COLONIA INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 25, CALLE 28 DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 16 HACIA CALLE 23 A 11 M DESPUES GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN | -91.0376 | 18.182
CAM210301958342 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 59 COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO II, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR C. 47 HACIA C. 30A. A 130 METROSGIRA A LA DERECHA EN LA | -90.7488 | 18.602
CAM210301958347 | Campeche | Carmen | Checubul | CALLE LA GUADALUPE PUEBLO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE LAS PALOMAS DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDA | -91.01 | 18.8222
CAM210301958499 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE GARCIA PINTO COLONIA LA LUPITA, 24313 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y PARTIENDO DESDE EL PALACIO MUNICIPAL DE SABANCUY TOMAMOS RUTA POR LA CALLE HIDALGO Y AVANZAREMOS UNA DIST | -91.1843 | 18.9633
CAM210301958663 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 44-A COLONIA 10 DE MAYO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 378-A Y CALLE 39-A, CALLE 46 DESDE EL CENTRO DE LA CABECRA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA SOBRE | -90.7353 | 18.6143
CAM210301958666 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 27 COLONIA SAN ANTONIO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 18A Y , CALLE 29 DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA C. 22 HACIA C. 20 A 3 MIN 800 METROSGIRA A LA DERECHA PARA CONTINUAR EN C. 202 MIN 450 METROS A | -90.1338 | 20.1711
CAM210301958899 | Campeche | Carmen | Chicbul | CALLE 5 DE MAYO EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA SABANCUY-ESCARCEGA, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD D | -90.9272 | 18.7725
CAM210301958917 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE ABASOLO COLONIA JABAL, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOBO Y CALLE JOAQUIN MUCEL ACERETO, CALLE ALLENDE DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H AYUNTAMIENTO EMPEZAMOS RUTA SOBRE | -91.1856 | 18.9686
CAM210301959166 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | PUEBLO CHUNKANÁN, 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE 20 Y AVANZAMOS UNA DIS | -90.2426 | 20.2446
CAM210302000560 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | AVENIDA REVOLUCION, 0, SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5183 | 19.8394
CAM210302001137 | Campeche | Carmen | El Zapote | ciudad del carmen el zapate | -91.8364 | 18.6378
CAM210302001140 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CENTRO CAMPECHE | -90.5396 | 19.8448
CAM210302001168 | Campeche | Dzitbalché | Bacabchén | BACABCHEN, MUNICIPIO DZIBALCHEN , CAMPECHE | -90.056 | 20.2889
CAM210302001285 | Campeche | Calakmul | Xpujil | XPUJIL CALAKMUL | -89.3973 | 18.5054
CAM210302002741 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Q47M+M7 Tahcok, Camp., México | -89.8668 | 19.7642
CAM17180201132586 | Campeche | Calkiní | Pucnachén | - | -90.2189 | 20.3664
CAM200301714511 | Campeche | Palizada | San Juan | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0655 | 18.3332
CAM200301714514 | Campeche | Carmen | Quebrache | CALLE NINGUNO, 0, QUEBRACHE, C.P. 24316 | -91.2078 | 18.2992
CAM210201893061 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 19 PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 21 SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 201 CHAMPOTON ESCARCEGA SE AVANZAN 2.4 | -90.5245 | 19.095
CAM210201893127 | Campeche | Palizada | El Juncal | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE GONZALO CHAN CANUL Y CALLE ENRIQUE CASTILLA MAGAÑA, CARRETERA MEX-186 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA TOMANDO LA CARRETERA F | -91.8637 | 18.0417
CAM210201893920 | Campeche | Palizada | Ribera San Eduardo | PUEBLO RIBERA SAN EDUARDO, 24204 RIBERA SAN EDUARDO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA SE TOMA EL CAMINO PALIZADARIBERA GOMEZ SE AVANZA 16.000 KM HASTA LLEGAR A RIBERA GOMEZ DONDE | -91.9613 | 18.2807
CAM210201893930 | Campeche | Palizada | Tila | CAMINO TRAMO PALIZADA - TILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA TILA, 24205 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA SE TOMA EL CAMINO PALIZADARIBERA GOMEZ SE AVANZA 6.0 | -92.0517 | 18.2282
CAM210201895040 | Campeche | Hopelchén | Ukum | PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA LOCALIDAD DZIBAL | -89.3339 | 19.2413
CAM210201895065 | Campeche | Hopelchén | Chan-Chen | EJIDO CHAN-CHEN, 24668 CHAN-CHEN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA LOCALIDA | -89.2624 | 19.2085
CAM210201895072 | Campeche | Hopelchén | Xmabén | RANCHERIA XMABÉN, 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA LOCALIDAD | -89.3129 | 19.2345
CAM210201895112 | Campeche | Calakmul | Nuevo Veracruz | CALLE PRINCIPAL CARRETERA A PIONEROS DEL RIO XNOHA RANCHERIA NUEVO VERACRUZ, 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y CALLE JUAREZ, DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.5 KM DOBLA A LA DEREC | -89.1697 | 18.0563
CAM210201895116 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJJIL HACIA EL SUR A 32.8 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE NARCIZO MENDOZA BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS | -89.4531 | 18.2296
CAM210201895118 | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, 24604 SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL UBICAMOS LA AVENIDA TAMARINDO PARA POSTERIORMENTE INCORPORARNOS A LA CARRETERA FEDERAL 261 | -89.9284 | 19.8755
CAM210201895123 | Campeche | Calakmul | Josefa Ortíz De Domínguez (Icaiché) | EJIDO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), 24646 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CONTINUA SOBRE LA CARRETERA 186 HACIA A CHETUMAL A 31.5 KM DOBLANDO A LA DERECHA A 47.4 KM LLEGAS | -89.1712 | 18.067
CAM210201895206 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE HOLOLWITZ PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SILVITUC Y CALLE XNANTUN, CALLE NATZCAN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 120 M DOBLAR ALA DERECHA Y TOMAR LA LA CALLE EL PALMAR EN LA PRIMERA CUAD | -89.3986 | 18.5161
CAM210201895753 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles | EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24645 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.5 KM DOBLANDO A LA DERECHA 42.8 KM LLEGAS A LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES | -89.2699 | 18.1717
CAM210201895766 | Campeche | Calakmul | Los Tambores De Emiliano Zapata | RANCHERIA LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 24646 LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 269 A 77.6 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LOS TA | -89.313 | 17.9956
CAM210201895772 | Campeche | Palizada | San Juan | RANCHO SAN JUAN, 24205 SAN JUAN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA AVANZAR 15.2 KMPARA LLEGAR ALA LOCALIDAD DE RIBERA SAN JUAN PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE EL CUYO ALAMILLA SANTA CRUZ | -91.8565 | 18.024
CAM210201939478 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Pablo García Oeste, Cd Concordia, 24085 Campeche, Camp., México | -90.4927 | 19.8339
CAM210201940220 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Hecelchakán, Camp., México | -90.1355 | 20.1819
CAM210201942643 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Calle 10 103, Barrio de San Francisco, 24010 Campeche, Camp., México | -90.5236 | 19.8503
CAM210201942672 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | Av. Heroes del Vigésima primera de Abril 137, Playa Nte., 24115 Cd del Carmen, Camp., México | -91.8375 | 18.6601
CAM210301952534 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | COLONIA , 00000 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y CALLE 29, CALLE 24 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 20 HACIA CALLE 27 Y AVANZA 280M GIRA A LA DERECHA HACIA CALLE 27 Y AVANZA 1 | -90.051 | 20.3227
CAM210301956248 | Campeche | Calkiní | Bécal | CALLE 35 BARRIO EL POCITO, 24935 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 22 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR DIRECCION HACIA LA CALLE 20 Y AVANZAR UNA DISTANCIA DE 9.2KM CRUZANDO EL POBLADO DE | -90.0245 | 20.4395
CAM210301956335 | Campeche | Calkiní | Bécal | CALLE 31 COLONIA CENTRO, 24930 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, CALLE 29-A DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR DIRECCION HACIA LA CALLE 20 Y AVANZAR UNA DISTANCIA DE 9.2KM CRUZANDO EL POBLADO DE | -90.0296 | 20.4429
CAM210301956360 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 31 PUEBLO BARRIO SAN DIEGO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 12 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTÓN DIRÍGETE AL SUROESTE POR CALLE 20 HACIA CALLE 41.CON DIRECCIÓN A CHAMPO | -90.5239 | 19.0901
CAM210301956448 | Campeche | Calkiní | Calkiní | TERRACERÍA TRAMO FINAL DE LA CALLE 27 - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 745 INTERIOR SN AMPLIACION , 24900 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR | -90.0683 | 20.3642
CAM210301957792 | Campeche | Candelaria | Arroyo Veinticuatro De Mayo | RANCHERIA ARROYO VEINTICUATRO DE MAYO, 24346 ARROYO VEINTICUATRO DE MAYO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS DIRECCION HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 221 Y AVANZAMOS UNA DIS | -90.2682 | 17.9569
CAM210301957982 | Campeche | Candelaria | El Tigre | RANCHERIA EL TIGRE, 24333 EL TIGRE, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS DIRECCION HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 221 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE10.3 KM CRUZANDO POR LA LOCAL | -90.8356 | 18.1324
CAM210301958055 | Campeche | Escárcega | La Asunción | EJIDO LA ASUNCIÓN, 24364 LA ASUNCIÓN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPL TOMAREMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 186 CHETUMALVILLAHERMOSA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 2.2KM PA | -90.8207 | 18.6891
CAM210301958143 | Campeche | Tenabo | Tenabo | AVENIDA JACINTO CANEK BARRIO ESPERANZA, 24706 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 2-A Y CALLE 13, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL PARQUE PRINCIPAL DE TENABO SOBRE LA CALLE 17 TOMA | -90.2303 | 20.0482
CAM210301958155 | Campeche | Tenabo | Tinún | PUEBLO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 180 CHENCOLLITENABO Y AVANZAMOS 7.5KM SOBRE LA MISMA PARA LLEGAR AL POBLADO DE TINUN DONDE S | -90.2276 | 19.9662
CAM210301958322 | Campeche | Carmen | Enrique Rodríguez Cano | CALLE VICENTE GUERERO RANCHERIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA SALOMON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACI | -90.9168 | 18.6701
CAM210301958651 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28 COLONIA FLORES MAGÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 57-A Y CALLE 43-B, CALLE 47-A DESDE EL CENTRO DE LA CABECRA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA SOBRE | -90.7376 | 18.6165
CAM210301958655 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | COLONIA SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABEERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 A 46 METROS DESPUES GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 24 A 400 METROS GIRA A LA IZQU | -90.1395 | 20.1882
CAM210301958677 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 13 COLONIA SAN JUAN, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 26 DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 A 46 METROS DESPUES GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C | -90.1347 | 20.1814
CAM210301958911 | Campeche | Carmen | José María Pino Suárez | PUEBLO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN CHAMPOTON Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA | -90.9716 | 18.7169
CAM210301959115 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE NIZA COLONIA BELLO HORIZONTE, 24070 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CAPRI Y , AVENIDA HIDALGO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO TOMAMOS RUTA SOBRE LA | -90.5111 | 19.8387
CAM210302000508 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | CALLE REVOLUCION, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -91.4835 | 18.783
CAM210302000561 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE 105, 25, AMPLIACION BELLAVISTA, C.P. 24020 | -90.5396 | 19.8448
CAM210302001145 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | HECELCHAKAN, CAMPECHE | -90.1345 | 20.177
CAM210302001155 | Campeche | Calkiní | Bécal | calle 33 calkini becal | -90.0507 | 20.3712
CAM210302001292 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALKINI CAMPECHE | -90.0507 | 20.3712
CAM200301714485 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | CALLE NINGUNO, 0, SANTA ISABEL, C.P. 24201 | -92.095 | 18.335
CAM200401875052 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | CALLE CARMEN, 0, EL AGUACATAL, C.P. 24317 | -91.5084 | 18.2134
CAM210101885203 | Campeche | Palizada | Palizada | Benito Juarez 5, Centro, Palizada, Camp., México | -92.0887 | 18.2536
CAM210201893094 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE IGNACION RAMIREZ CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE PERIFERICO LA PAZ Y CALLE GARCIA JURADO, EL PUNTO PRINCIPAL SE UBICA FENTE A LA GLORIETA DE LA CAMPECHANA EN LA ESQUINA DE LA PREPARARO | -92.0962 | 18.2553
CAM210201893124 | Campeche | Palizada | Santa Adelaida | RANCHERIA SANTA ADELAIDA, 24207 SANTA ADELAIDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A JONUTASANTA ADELAIDA POR LA CARRETERA FEDERAL 186 A 67 KMS | -91.801 | 18.0163
CAM210201893460 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | AVENIDA PASEO DEL MAR COLONIA BOQUERÓN DEL PALMAR, 24116 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA BOQUERON DEL PALMAR Y CALLE AMADO NERVO, CALLE MIRAMAR LA COLONIA BOQUERON DEL PALMAR SE UBICA EN EL SECTOR NORESTE DE | -91.7995 | 18.6659
CAM210201893492 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 24186 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE PLAYA DEL MANGLAR, CALLE FLAMINGO LA COLONIA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDA | -91.8089 | 18.6374
CAM210201893855 | Campeche | Champotón | Vicente Guerrero | EJIDO VICENTE GUERRERO, 24410 VICENTE GUERRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 201 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 14.000 KM Y SE LLEGA A LA LOCALIDAD | -90.7318 | 19.2206
CAM210201893856 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | EJIDO AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), 24414 AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 201 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 44.300 KM SE DOBLA A LA I | -90.7141 | 18.9639
CAM210201893935 | Campeche | Palizada | El Borbotón | CARRETERA FEDERAL LIBRE 217 TRAMO PALIZA - EL BORBOTON KILÓMETRO 8 + 900 RANCHERIA EL BORBOTÓN, 24205 EL BORBOTÓN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL | -92.123 | 18.2048
CAM210201895108 | Campeche | Hopelchén | Crucero San Luis | PUEBLO CRUCERO SAN LUIS, 24604 CRUCERO SAN LUIS, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CARRETERA HOPELCHEN-CAMPECHE 261 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 AVANZAR 18.9KM SOBRE LA MISMA HASTA LLEGAR A LA | -89.9881 | 19.7009
CAM210201895113 | Campeche | Calakmul | Nuevo Paraíso | EJIDO NUEVO PARAISO, 24645 NUEVO PARAÍSO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.5 KM DOBLANDO A LA DERECHA A 41.3 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO BENEFICI | -89.2412 | 18.1127
CAM210201895167 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE XMAL PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE HORMIGUERO Y CALLE RIO EC, AVENIDA PRINCIPAL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR ALA DERECHA Y SEGUIR DOS KILÓMETROS PARA LLEGAR AL PUNTO DOBLAR ALA IZQUIER | -89.3957 | 18.5017
CAM210201895193 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE HORMIGUERO PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE XMAL Y CALLE NATZCAN, CALLE S N DESDE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 1.4 KM Y TOMAR LA LA CARRETERA ESCARCEGA NICOLAS BRAVO Y AVANZAR HASTA DOBLAR AL | -89.3885 | 18.5009
CAM210201895238 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE 12 PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE S N Y CALLE S N, CALLE S N DESDE LA CABECERA MUNICIPAL KM 186 AGARRAS RUMBO ALA CARRETERA 269 DURANTE 6 MIN Y SON 1.1 KM Y TOMAR LA LA CARRETERA 269 Y DOBLA | -89.3961 | 18.4956
CAM210201895768 | Campeche | Palizada | Alamilla | RANCHO ALAMILLA, 24205 ALAMILLA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SI NUMERO , CALLE SIN NUMERO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 2.9 KM Y TOMAR LA LA CARRETERA Y PASAR LAS LOCALIDADES DE AMP ZARAGOZA AVIAC | -92.0899 | 18.2758
CAM210201938335 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 20, 101, CENTRO, C.P. 24900 | -90.0507 | 20.3712
CAM210201938338 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24920 | -90.0541 | 20.3268
CAM210201938347 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE 24 (MARIANO RODR¿UEZ), 0, SAN JOSE, C.P. 24040 | -90.5396 | 19.8448
CAM210201940237 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | 24315 Mamantel, Camp., México | -91.0886 | 18.5269
CAM210201940778 | Campeche | Palizada | Palizada | Palizada, Camp., México | -92.0915 | 18.2546
CAM210201940784 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Escárcega, Camp., México | -90.739 | 18.6102
CAM210201940846 | Campeche | Champotón | Champotón | Champotón, Camp., México | -90.72 | 19.3472
CAM210201941360 | Campeche | Champotón | Ley Federal De Reforma Agraria | Ley Federal de Reforma Agraria, Camp., México | -90.8069 | 19.0638
CAM210201941918 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Calle 4-A, Esperanza, 24706 Tenabo, Camp., México | -90.2261 | 20.046
CAM210301950434 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | PUEBLO VICENTE GUERRERO, 24660 VICENTE GUERRERO, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMALA CARRETERA FEDERAL MEX261 TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL SE AVANZA 41.100 KM HASTA LLEGAR A | -89.6049 | 19.5698
CAM210301954935 | Campeche | Palizada | Tila | CARRETERA FEDERAL LIBRE 0 TRAMO PALIZADA - TILA KILÓMETRO 5 + 70 RANCHERIA TILA, 24205 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA EMPEZAMOS LA RUTA SOBRE LA CALLE VICENTE CASTELLANOS PAR | -92.0469 | 18.2283
CAM210301954953 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE REVOLUCIÓN COLONIA DIANA LAURA, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE REYES HEROLES, CALLE CALCITA TOMA AV LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA HACIA VILLA CABRA Y AVANZA 3.8KM CONT | -90.4996 | 19.8605
CAM210301956284 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 11 COLONIA LA CRUZ, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 13 EMPEZANDO RUTA DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICANDO LA CALLE NUMERO 20 PARA AVANZAR UNA DISTANCIA DE 1.6 KM PARA | -90.7115 | 19.36
CAM210301956326 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 43 COLONIA ARENAL, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 18A Y CALLE 18, CALLE 20 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR CALLE 20 HACIA CALLE 41 A 78 M Y GIRA A LA DERECHA CON DIREC | -90.7369 | 19.3265
CAM210301956372 | Campeche | Champotón | López Mateos (La Desconfianza) | CALLE NINGUNA EJIDO LÓPEZ MATEOS (LA DESCONFIANZA), 24411 LÓPEZ MATEOS (LA DESCONFIANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE NINGUNA Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON DIRÍGETE AL SUROESTE POR C | -90.5659 | 19.1946
CAM210301956435 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 35 INTERIOR SN BARRIO SAN MARTÍN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 11 B, BRECHA 35 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 17 HACIA CALLE 17. A 210 METROS GIRA A LA DER | -90.0497 | 20.3551
CAM210301956473 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | CALLE NUEVO LEON C18 INTERIOR SN BARRIO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 22 HACIA MEXICO C19 AVANZA 36 METROS GIRA A LA IZQUIERDA CON | -90.1515 | 20.3919
CAM210301956490 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 24 COLONIA SAN ROMÁN, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23-A, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 41M DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 17 HACIA CALLE 22 LUEGO EN 180M GIRA A LA IZQUIERDA E | -89.847 | 19.7458
CAM210301957779 | Campeche | Candelaria | Miguel De La Madrid (El Pañuelo) | PUEBLO MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), 24345 MIGUEL DE LA MADRID (EL PAÑUELO), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS DIRECCION HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 221 Y AVANZAMOS | -90.4075 | 17.9965
CAM210301957786 | Campeche | Candelaria | San Miguel | RANCHERIA SAN MIGUEL, 24335 SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS DIRECCION HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 221 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE10.3 KM CRUZANDO POR LA L | -90.5432 | 17.9124
CAM210301958013 | Campeche | Escárcega | Miguel De La Madrid | EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 186 CHETUMAL VILLA HERMOSA DONDDE AVANZAREMOS UNA | -90.5939 | 18.4935
CAM210301958097 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 8-B BARRIO JACINTO CANEK, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE PRIVADA 9-B Y CALLE 4, BRECHA 9-B DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL PARQUE DE PRINCIOPAL DE TENABO UBICADO EN LA CALLE 17 TOMAREMOS R | -90.2241 | 20.0463
CAM210301958099 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 14 BARRIO JACINTO CANEK, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y , CARRETERA COSTERA DEL GOLFO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL DE TENABO UBICANDONOS EN LA CALLE 17 | -90.2187 | 20.048
CAM210301958245 | Campeche | Escárcega | La Victoria | EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA EN DIRECCION HACIA LA CARRETERA FERDERAL NUMERO 186 CHETUMAL VILLA HERMOSA Y A | -90.9239 | 18.4916
CAM210301958270 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 2A COLONIA SAN MARTÍN, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 10, CALLE 29 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 16 HACIA CALLE 23 A 11 M DESPUES GIRA A LA DERECHA EN LA 1 INTERSE | -91.045 | 18.1942
CAM210301958295 | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | PUEBLO MIGUEL ALEMÁN, 24333 MIGUEL ALEMÁN, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 16 HACIA CALLE 23 A 11 M DESPUES GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA CALLE 23 A 60 | -90.9572 | 18.2388
CAM210301958351 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 47 COLONIA FERTIMEX, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 8 DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA C. 30A HACIA JUSTO SIERRA MÉNDEZVILLAHERMOSA CHETUMALMÉXICO 186.1 MIN 500 METROS EN LA ROTONDA T | -90.743 | 18.5965
CAM210301958645 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 51 COLONIA ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 49 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO AVANZAMOS 10M SOBRE LA CAL | -90.7438 | 18.6003
CAM210301958646 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | PUEBLO DZITNUP, 24839 DZITNUP, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SIGUE POR C. 24 HACIA C. 9. A 1 MIN 500 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A C. 9 A 5 MIN 2.5 KMCONDUCE HACIA TU DESTINO. 3 MIN | -90.1068 | 20.1864
CAM210301958670 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 63B COLONIA C. SALINAS DE GORTARI, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO TOMAMOS RUTA SOBRE LA CALLE 28 | -90.7496 | 18.6209
CAM210302000557 | Campeche | Champotón | Hool | CALLE NINGUNO, 0, HOOL, C.P. 24440 | -90.4458 | 19.5147
CAM210302000559 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE EDUARDO MENA, 0, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085 | -90.4916 | 19.8357
CAM210302000797 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALKINI | -90.0507 | 20.3712
CAM200301714495 | Campeche | Candelaria | Vicente Guerrero | CALLE NINGUNO, 0, VICENTE GUERRERO, C.P. 24337 | -91.2325 | 18.1836
CAM200301714499 | Campeche | Campeche | Uayamón | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24530 | -90.421 | 19.657
CAM210201893117 | Campeche | Hopelchén | Xmabén | RANCHERIA XMABÉN, 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SOBRE LA CARRETERA CAM 261 RUMBO A XPUJIL SE AVANZA 93.700 KM HASTA EL ENTRONQUE CARRETERO XMABEN CHUN EK Y SE | -89.3141 | 19.2358
CAM210201893121 | Campeche | Hopelchén | Pakchén | RANCHERIA PAKCHÉN, 24609 PAKCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 269 HOPELCHEN A XPUJIL Y EN EL KM 29.400 SE UBICA EL ENTRONQUE A MANO DERECHA PA | -89.7935 | 19.5281
CAM210201893123 | Campeche | Palizada | El Popistal [Rancho] | RANCHERIA EL POPISTAL, 24207 EL POPISTAL [RANCHO], PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A JONUTASANTA ADELAIDA POR LA CARRETERA FEDERAL 186 A 57 KMS ENCONTRARA EL DESVÍO TUMBO LA MO | -91.8039 | 18.2061
CAM210201893863 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMALA CARRETERA FEDERAL TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL SE AVANZA 60.100 KM Y SE TOMA EL CAMINO DEL LADO IZ | -89.582 | 19.3597
CAM210201894498 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | RANCHERIA CANCABCHÉN, 24612 CANCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUYES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA L | -89.6349 | 19.3052
CAM210201895084 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | COLONIA DOLORES LANZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 20-A, BRECHA 22-A DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SURESTE POR CALLE 19 HACIA CALLE 22 Y AVANZA 73M GIRA A LA IZQUIERDA EN L | -89.8451 | 19.7542
CAM210201895125 | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | PUEBLO SAN FRANCISCO SUC-TUC, 24604 SUC-TUC, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL IDENTIFICAREMOS LA RUTA PARA PODER INCORPORARNOS A LA CARRETERA 261 HOPELCHENCAMPECHE Y AVANZAREMOS 24.2KM SOBRE LA MI | -90.034 | 19.7141
CAM210201895165 | Campeche | Calakmul | Arroyo Negro | EJIDO ARROYO NEGRO, 24647 ARROYO NEGRO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA PARA INCORPORARNOS A LA CARRETERA 269 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 40.6KM PARA LLEGAR AL ENTRONQUE Y TOMAR A MA | -89.2473 | 17.8593
CAM210201895175 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | RANCHERIA CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CARRETERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA EN DIRECCION A LA CARRETERA 269 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 31.8KM EN DONDE LLEGAREMOS AL ENTRONQ | -89.4554 | 18.2219
CAM210201895182 | Campeche | Calakmul | Xpujil | AVENIDA CAMINO LOS ALACRANES PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR AVENIDA PRINCIPAL CALLE CHICANA Y SEGUIR 1.2 KILÓMETROS PARA LLEGAR AL PUNTO DOBLAR ALA IZQU | -89.4029 | 18.4964
CAM210201895769 | Campeche | Palizada | El Borbotón | RANCHERIA EL BORBOTÓN, 24205 EL BORBOTÓN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA AVANZAR 9.4 KM PASANDO POR LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN LA REBEZA Y AVANZAR 12 KM HASTA PASAR LA LOCALIDAD DE | -92.1236 | 18.1981
CAM210201938346 | Campeche | Candelaria | Flor De Chiapas | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24347 | -90.605 | 17.8867
CAM210201939672 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Calle Pechal, Pimentera, Xpujil, Camp., México | -89.398 | 18.5035
CAM210301952096 | Campeche | Dzitbalché | La Fátima (Cocbilín) | EJIDO , 00000 LA FÁTIMA (COCBILÍN), DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA PARA INCORPORARNOS A LA CARRETERA 180 Y AVANZAR UNA DISTANCIA DE 15.5KM PARA LLEGAR AL ENTRONQUE DONDE DOBLAREMOS | -89.8585 | 20.1281
CAM210301954945 | Campeche | Champotón | Vicente Guerrero | EJIDO VICENTE GUERRERO, 24410 VICENTE GUERRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA CHAMPOTONESCARCEGA A 14.3 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE VIECENTE GUERRERO | -90.7321 | 19.2217
CAM210301954947 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE ZACATAL COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE FLUORITA Y CALLE PIRITA, CALLE ORO TOMAMOS RUTA POR CARRETERA 180O DEL GOLFO Y AVANZAR UNA DISTANCIA DE 5.9KM HACIA LA AV SOLIDARIDA | -90.4958 | 19.8594
CAM210301955276 | Campeche | Palizada | San Agustín | CARRETERA FEDERAL LIBRE 217 TRAMO JONUTA TABASCO - PALIZADA KILÓMETRO 21 + 300 RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 24200 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA HAST ALA LOCALID | -92.1106 | 18.2569
CAM210301956334 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE NINGUNA COLONIA NUEVA ESPERANZA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR CALLE 20 HACIA CALLE 41.180 M DESPUÉS | -90.7187 | 19.333
CAM210301956471 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | CALLE 27 INTERIOR SN BARRIO EL GATO NEGRO, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 23A, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 22 HACIA MEXICO C19.AVANZA 36 METROS GIRA A LA IZQUI | -90.1453 | 20.3915
CAM210301956489 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 5 COLONIA DOLORES LANZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20-A Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 69M DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 17 HACIA CALLE 20 LUEGO EN 1.2KM GIRA A LA IZQUIERDA EN LA | -89.8419 | 19.7585
CAM210301957995 | Campeche | Escárcega | Juan De La Barrera | EJIDO JUAN DE LA BARRERA, 24364 JUAN DE LA BARRERA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO TOMAR RUTA SOBRE LA CARRETERA CHAMPOTONESCARCEGA Y AVANZAR 21.9KM PARA LLEGAR AL ENTRONQUE DONDE | -90.8094 | 18.8255
CAM210301958056 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAREMOS RUTA HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMEROI 186 CHETUMALVILLAHERMOSA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 39.4KM SIN | -90.3822 | 18.6216
CAM210301958121 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 17 BARRIO ANA MARÍA FARIAS, 24706 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 23 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y POARTIENDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL DE TENABO UBICANDONOS SOBRE LA CALLE 17 INICIAREMOS NUESTRA | -90.2374 | 20.0437
CAM210301958281 | Campeche | Carmen | El Arca | PUEBLO EL ARCA, 24310 EL ARCA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN CHAMPOTON Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 72.3KM SOBRE EL MISMO TRA | -90.9127 | 18.8969
CAM210302000515 | Campeche | Champotón | Ciudad Del Sol | AVENIDA DEL SOL, 0, CIUDAD DEL SOL, C.P. 24459 | -90.7031 | 19.4778
CAM210201893089 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE MARIANO ABASOLO PUEBLO PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE IGNACIO ALLENDE EL TRAMO SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL | -92.0909 | 18.2572
CAM210201893119 | Campeche | Hopelchén | Xculoc | RANCHERIA XCULOC, 24622 XCULOC, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 261 TRAMO HOPELCHEN A UMAN Y EN EL KM 47.000 SE UBICA EL E.C. RAMAL A XCULOC SE AC | -89.8285 | 20.1878
CAM210201893120 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | PUEBLO BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE HOPELCHEN SE TOMA AL CARRETERA FEDERAL NUMERO 261 TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL EN EL KM 8.700 SE UBICA EL E.C. A XPUJIL SE ACCESA Y CR | -89.8693 | 19.6524
CAM210201893122 | Campeche | Hopelchén | Barco-Haltún (Dos Cruces) | RANCHERIA BARCO-HALTÚN (DOS CRUCES), 24622 BARCO-HALTÚN (DOS CRUCES), HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 261 TRAMO HOPELCHEN A UMAN RUMBO AL E.C. A S | -89.7093 | 20.0972
CAM210201893128 | Campeche | Palizada | Los Laureles | RANCHO LOS LAURELES, 24206 LOS LAURELES, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL RAMALPALIZADA EN DIRECCIÓN AL E.C. VILLA HERMOSASAN FRANCISCO EN EL KM 43.4 | -91.9144 | 18.0516
CAM210201893859 | Campeche | Champotón | Kilómetro Sesenta Y Siete (Venustiano Carranza) | PUEBLO , 24419 KILÓMETRO SESENTA Y SIETE (VENUSTIANO CARRANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 201 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 68.400 KM SE TOMA EL C | -90.7317 | 18.758
CAM210201893860 | Campeche | Champotón | Profesor Graciano Sánchez | EJIDO PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, 24419 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 201 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 63.300 KM Y SE LLEGA | -90.742 | 18.8064
CAM210201895098 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | CALLE ZAPOTE PUEBLO ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CAOBAS Y CALLE CARACOLILLO, CALLE SELVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NOMBRE XPUJIL AVANZA POR LA CARRETERA FEDER | -89.4156 | 18.5948
CAM210201895180 | Campeche | Calakmul | Guillermo Prieto | RANCHERIA GUILLERMO PRIETO, 24640 GUILLERMO PRIETO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 269 A 58.8 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO BENEFICIANDO 15 FAMILIAS | -89.3439 | 18.1764
CAM210201895221 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE XPUJIL PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE BRECHA SILVITUC Y CALLE HALATUN, CALLE S N DESDE LA CABECERA MUNICIPAL KM 169 AVANZAR 1 KM SOBRE LA CARRETERA VILLERMOSA CHETUMAL Y RECORRER 4 CUADRAS Y DOBLA | -89.4017 | 18.5062
CAM210201895326 | Campeche | Calkiní | Santa María | HACIENDA SANTA MARÍA, 24915 SANTA MARÍA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINI DIRIGETE POR CALLE 17 A 23.6 KM LLEGAS A TU DESTINO LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA BENEFICIANDO A 4 FAMILIAS | -90.2441 | 20.3718
CAM210201940253 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Hecelchakán, Camp., México | -90.1355 | 20.1819
CAM210301949272 | Campeche | Champotón | Ley Federal De Reforma Agraria | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CALLE 6 DE ENERO DE 1915, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SALIENDO DE LA | -90.8053 | 19.0558
CAM210301949288 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | PRIVADA 17 CIUDAD , 00000 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, EL PUNTO PRINCIPAL SE UBICA A UNA ESQUINA DE LA IGLESIA PENTECOSTES CRISTO ES LA RESPUESTA DEL CAMINO VERDAD Y VIDA. Y PARALELO A LA VIA | -90.0619 | 20.3157
CAM210301955326 | Campeche | Palizada | El Mangal | CAMINO TRAMO PALIZADA - BODEGAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 10 RANCHERIA EL MANGAL, 24204 EL MANGAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA EMPEZAMOS LA RUTA SOBRE LA CALLE VICENTE CASTE | -92.0644 | 18.2428
CAM210301956346 | Campeche | Calkiní | Bécal | CALLE 14 BARRIO SANTA CRUZ, 24935 BÉCAL, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 29, CALLE 16 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR DIRECCION HACIA LA CALLE 20 Y AVANZAR UNA DISTANCIA DE 9.2KM CRUZANDO EL POBLADO DE | -90.0162 | 20.4409
CAM210301956409 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 2 INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 17 HACIA CALLE 17 A 210 METROS GIRA A LA DERECHA EN LA 1 INTERSE | -90.0361 | 20.3656
CAM210301956423 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE NINGUNA COLONIA SAN RAFAEL, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE NINGUNA Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA DE LA CABECERA DE SEYBAPLAYA DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 25 HACIA CALLE 16.53 M GIRA A LA DERECHA CON | -90.6808 | 19.6371
CAM210301957815 | Campeche | Candelaria | Candelaria | AMPLIACION INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 14 Y AVANZA UNA DISTANCIA DE 1.1KM HACIA LA CALLE 21 GIRA LEVEMENTE A LA DEREC | -91.0308 | 18.1852
CAM210301958012 | Campeche | Escárcega | José De La Cruz Blanco | PUEBLO JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, 24368 JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESE L CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA SALIDA DE LA CIUDAD POR LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 186 CHETUMALVILLAHERMOSA DONDE | -90.7878 | 18.6221
CAM210301958290 | Campeche | Carmen | Plan De Ayala | CALLE 3 PUEBLO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 4, CALLE 5 RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN CHAMPOTON Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 72.3KM SOBRE EL MISMO TR | -90.9334 | 18.7796
CAM210301958338 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 30 COLONIA REVOLUCIÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 51B Y CALLE 53A, CALLE 49A DE LA CABEERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NOROESTE POR C. 30A HACIA C. 49A. A 200 METROS GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. | -90.7417 | 18.6114
CAM210301958349 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 32 COLONIA FLORES MAGÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 59A Y CALLE 57A, CALLE 55A DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORDESTE POR C. 47 HACIA C. 32. A 99 METROSDESPUES GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INT | -90.7419 | 18.615
CAM210301958384 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE MANUEL CASTILLA BRITO COLONIA BANCO DE PIEDRA, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA , PRIVADA LEONA VICARIO DESDE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y PARTIENDO DESDE EL PALACIO MUNICIPAL DE SABAN | -91.1699 | 18.976
CAM210301958909 | Campeche | Carmen | Enrique Rodríguez Cano | CALLE REVOLUCION RANCHERIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 1977, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUD | -90.9193 | 18.6692
CAM210301958915 | Campeche | Carmen | Nicolás Bravo | PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN CHAMPOTON Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 72.3KM SOBRE E | -90.9673 | 18.7408
CAM210301958921 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE ALLENDE COLONIA BANCO DE PIEDRA, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PEDRO SAINZ DE BARANDA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO TO | -91.1717 | 18.9753
CAM210302001156 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | HOPELCHEN, CAMPECHE | -89.845 | 19.7455
CAM210302001302 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CANDELARIA CAMPECHE | -91.0463 | 18.1835
CAM17180201132589 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | - | -90.1819 | 19.53
CAM210201893048 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE PRIVADA DE ACESO AL CEDAR COLONIA MIRAMAR, 24094 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , EL ACESO A LA UNIDAD DEPORTIVA SE UBICA SOBRE LA AV. JUAN DE LA BARRERA EN LA ESQUINA EL CENTRO ESTATAL DE VA | -90.5625 | 19.8218
CAM210201893068 | Campeche | Champotón | Xbacab | EJIDO XBACAB, 24416 XBACAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRTERA FEDERAL MEX 201 TRAMO CHAMPOTON ESCARCEGA SE AVANZA 47.500 KM Y SE LLEGA A LA LOCALIDAD | -90.7202 | 18.9449
CAM210201893129 | Campeche | Palizada | El Paraíso | RANCHERIA EL PARAÍSO, 24205 EL PARAÍSO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA AV. IGNACIO RAMIREZ HASTA INCORPORARSE A LA CARRETERA RAMAL A PALIZADA Y AVANZAR 5.1 KM SOBRE LA MISMA RUTA HASTA | -92.1205 | 18.2371
CAM210201893857 | Campeche | Champotón | Cinco De Febrero | PUEBLO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 201 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 47.400 KM SE TOMA EL CAMINO DEL LADO | -90.6345 | 18.8561
CAM210201894458 | Campeche | Hopelchén | Xmejía | EJIDO XMEJÍA, 24678 XMEJÍA, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 15 HACIA CALLE 18 Y AVANZA 55M GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A CALLE 18 Y AVANZA 450M GIRA A | -89.3766 | 19.2297
CAM210201895031 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUYES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA L | -89.5825 | 19.3608
CAM210201895110 | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | EJIDO ICH-EK, 24603 ICH-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA HACIA LA AVENIDA TAMARINDO PARA POSTERIORMENTE INCORPORARSE A LA CARRETERA FEDERAL 261 SOBRE LA CUAL AVANZAREMOS UNA DISTANC | -89.9638 | 19.7338
CAM210201895195 | Campeche | Calakmul | Cerro De Las Flores | EJIDO CERRO DE LAS FLORES (STA. ROSA), 24646 CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABACERA MUNICIPAL DE XPUJIL A 31.5 KM SOBRELA CARRETERA 186 A CHETUMAL DOBLANDO A LA DERECHA A 58.2 KM LLEGAS A LA LOC | -89.2159 | 17.9934
CAM210201940268 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | Cd del Carmen, Camp., México | -91.8075 | 18.6505
CAM210201940485 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Xpujil, Camp., México | -89.3935 | 18.5054
CAM210201940602 | Campeche | Champotón | Champotón | Champotón, Camp., México | -90.72 | 19.3472
CAM210201940779 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Hopelchén, Camp., México | -89.8425 | 19.7472
CAM210201940856 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | Seybaplaya, Camp., México | -90.6876 | 19.6392
CAM210201940878 | Campeche | Campeche | Los Laureles | Los Laureles, 24096 Campeche, Camp., México | -90.5273 | 19.8168
CAM210201940977 | Campeche | Palizada | Palizada | Miguel Hidalgo 17, Centro, 24200 Palizada, Camp., México | -92.0909 | 18.2535
CAM210201941020 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Comercial Ah-Kim-Pech, S.A. De C.V., Centro, Campeche, Área Ah, 24014 Campeche, México | -90.5359 | 19.8508
CAM210201941362 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | 24364 Juan Escutia, Camp., México | -90.8436 | 18.8556
CAM210301949268 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22 CIUDAD CALKINI CENTRO, 24900 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 27, CALLE 20 EL TRAMO DE CALLE A REHABILITAR INICIA EN LA ESQUINA DE DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA CIUDAD Y DE LA ESCUELA PRIMARIA MATEO REYE | -90.0529 | 20.3707
CAM210301949286 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 21 CIUDAD DZITBALCHE, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 27, CALLE 31 EL PUNTO PRINCIPAL DE LA REHABILITACION SE LLEGA SALIENDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMANDO LA CALLE 18 DIRECCIONA CALKINI Y | -90.0489 | 20.329
CAM210301954924 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE AVIACION COLONIA AVIACIÓN, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE PERIFERICO LA PAZ Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA AVANZAR 1.5 KM SOBRE LA CALLE REVOLUCIÓN AVANZAR 1.1 Y CALLE AVIACIÓN AVA | -92.0906 | 18.2669
CAM210301954939 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE 2 AMPLIACION REVOLUCIÓN, 24080 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SAN JULIAN, CALLE 3 DESDE LA GLORIETA DE SAN PEDRO DE LA ESTA CAPITAL TOMAMOS DIRECCION HACIA LA | -90.5028 | 19.8525
CAM210301954941 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | EJIDO SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CARRETERA JONUTA Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA AVANZAR 10.3 KM SOBERA LA CARRETERA DE JONUTA PALIZADA Y SOBRE LA CARRETERA 182 KM PARA LLEGAR A | -92.0955 | 18.3328
CAM210301954943 | Campeche | Champotón | Revolución | EJIDO REVOLUCIÓN, 24414 REVOLUCIÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA CHAMPOTONESCARCEGA A 49.7 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE REVOLUCION BENEFICIANDO 4 FAMI | -90.7308 | 18.9033
CAM210301956330 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 25 INTERIOR SN BARRIO KILAKAN, 24904 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 17 HACIA CALLE 19. A 51 METROS GIRA A LA IZQUIERDA CON DI | -90.0554 | 20.3676
CAM210301956439 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 7 INTERIOR SN BARRIO FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORTE POR CALLE 20 HACIA CALLE 17A 210 METROS GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A | -90.0575 | 20.38
CAM210301956462 | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | RANCHERIA MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 201 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 66.100 KM SE TOMA EL CAMINO DEL LADO | -90.6554 | 18.7852
CAM210301956472 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | CALLE CHICHUAHUA C21 INTERIOR SN BARRIO EL GATO NEGRO, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE MEXICO C19 Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR CALLE 22 HACIA MEXICO C19.AVANZA 36 METROS GIR | -90.1356 | 20.3969
CAM210301957821 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 27 COLONIA INDEPENDENCIA, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y , CALLE 27 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 14 Y AVANZAR 98M Y GIRAMOS HACIA LA DERECHA SOBRE LA CALLE | -91.0386 | 18.1802
CAM210301957986 | Campeche | Candelaria | Francisco I. Madero | EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 24334 FRANCISCO I. MADERO, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS DIRECCION HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 221 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE10.3 KM CRU | -90.6574 | 17.8974
CAM210301957997 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta Y Seis | EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA POR LA CARRETERA FEDERAL 186 CHETUMALVILLAHERMOSA Y AVANZAMOS UNA DISTANC | -90.8454 | 18.6172
CAM210301958014 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | RANCHERIA JUAN ESCUTIA, 24364 JUAN ESCUTIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA EN DIRECCION A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 261 CHAMPOTONESCARCEGA Y AVANZAREMOS 21.9KM PARA LUEGO DOBLAR A | -90.8432 | 18.8568
CAM210301958083 | Campeche | Escárcega | Nuevo Campeche (Tres Aguadas) | EJIDO NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), 24374 NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS), ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA POR LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 186 CHETUMALVILLAHERMOSA Y AVAN | -90.5352 | 18.5022
CAM210301958101 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 21 COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 19 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL PARQUE PRINCIPAL DE TANABO UBICANDONOS EN LA CALLE 17 INICIAREMOS RUTA | -90.2257 | 20.0377
CAM210301958165 | Campeche | Tenabo | Kankí | PUEBLO KANKÍ, 24720 KANKÍ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAMOS RUTA HACIA LA CALLE 10 HACIA LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 180 CAMPECHE MERIDA Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 800M HASTA LLEGAR AL | -90.119 | 19.988
CAM210301958259 | Campeche | Carmen | Oxcabal | CALLE 6 EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 8 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA HACIA LA CARRETEA FEDERAL NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN CHAMPOTON Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE | -90.9661 | 18.862
CAM210301958285 | Campeche | Candelaria | Candelaria | COLONIA GUANAJUATO, 24330 CANDELARIA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 16 HACIA CALLE 25 A 350 M DESPUES GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A CALLE 29 A 110 M Y GIRA A LA DE | -91.0342 | 18.1907
CAM210301958356 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 39A COLONIA 10 DE MAYO, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 50 Y CALLE 48, CALLE 46 DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORDESTE POR C. 47 HACIA C. 32 A 400 METROSGIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 42 1 | -90.7351 | 18.6164
CAM210301958357 | Campeche | Carmen | Sabancuy | ANDADOR 9 COLONIA LA LUPITA, 24313 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA , DESDE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y PARTIENDO DESDE EL PALACIO MUNICIPAL DE SABANCUY TOMAMOS RUTA POR LA CALLE HIDALGO Y AVANZ | -91.1857 | 18.9659
CAM210301958638 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 A 46 METROSGIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A C. 24 450 METROS Y GIRA A LA DERECHA CON DIRECCI | -90.1038 | 20.2363
CAM210301958653 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 30 COLONIA SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 26, CALLE 32 DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR C. 13 HACIA C. 26 A 100 METROSC. 13 GIRA LEVEMENTE A LA IZQUIERDA Y SE | -90.1451 | 20.1774
CAM210301959078 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE JOSE MEDINA MALDONADO COLONIA AMPLIACIÓN BELLAVISTA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ROSARIO PEREZ Y CALLE ADRIANA HERNANDEZ, PRIVADA 7 DE AGOSTO DESDE EL CENTRO DE LA CABECER MUNICIPAL D | -90.5062 | 19.8589
CAM210302000532 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE 25, 16, CENTRO, C.P. 24100 | -91.8317 | 18.6362
CAM210302001163 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | calle 6 entre calle 9 y calle 25 villamadero | 0 | 0
CAM210302004423 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Pedro Sainz de Baranda 327, Zona Centro, 24500 Campeche, Camp., México | -90.5359 | 19.8507

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
CAM200301714465 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-002-2020 | MARCOS MIGUEL CASTRO SANCHEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 843742.07 | 843742.07
CAM200301714492 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-029-2020 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JORJUCE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1008462.95 | 1008462.95
CAM200301714497 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-034-2020 | ALEJANDRA AVILA AVILA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 692899.17 | 692899.17
CAM200301714504 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-041-2020 | CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE, S.A.S. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 682503.95 | 682503.95
CAM200301714505 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-042-2020 | DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 461326.9 | 461326.9
CAM200301790495 | Adquisiciones | 128/2020 | DC Industrial y de Servicios, S.A. de C.V. | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 682900 | 682900.0
CAM200301790495 | Adquisiciones | 127/2020 | AGENCIAS MERCANTILES, SA DE CV | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3064856.88 | 3064856.88
CAM200401875011 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-ES-025-2020 | MECIT, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 9975032.81 | 9975032.81
CAM200401875020 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-063-2020 | VICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 8318066.8 | 8318066.8
CAM200401875029 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-074-2020 | MANUEL ADALBERTO CHAN KEB | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1099560.78 | 1099560.78
CAM200401875032 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-077-2020 | ZORA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1031796.06 | 1031796.06
CAM200401875036 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-081-2020 | SERGIO ALBERTO CRUZ ANGULO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2062039.34 | 2062039.34
CAM200401875040 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-085-2020 | CONSTRUCOMER PENINCULAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 877953.68 | 877953.68
CAM200401875045 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-090-2020 | M.J. GARCIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1906211.05 | 1906211.05
CAM210101885304 | Obra | IO-904012996-E1-2021 | GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 535543.52 | 535543.52
CAM210201893072 | Obra | MPIO_DOSP_FISE_SE_002_002/2021 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 2430797.2 | 2.4307972E8
CAM210201893075 | Adquisiciones | HAC_FISE_TJ_001_2021 | RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2249832.16 | 2249832.16
CAM210201893076 | Obra | MPIO_DOSP_FISE_SE_003_003/2021 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 652598.1 | 652598.1
CAM210201893131 | Adquisiciones | HAC_VIVIENDA_FISE_SH_001_2021 | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 869698 | 869698.0
CAM210201893150 | Administración directa | 106468 |  | 13 SECRETARIA DE DESAROLLO RURAL | 904825 | 904825.0
CAM210201938332 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-006-2021 | MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 996076.65 | 996076.65
CAM210201938350 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-019-2021 | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 531702.84 | 531702.84
CAM210201939656 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/013/2021 | CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN CARRETERAS DEL SURESTE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2613162.14 | 2613162.14
CAM210201939781 | Obra | IO-904012996-E25-2021 | SUMICONT, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2279864.87 | 2279864.87
CAM210201939927 | Obra | IO-904012996-E17-2021 | PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1180267.24 | 1180267.24
CAM210201939933 | Obra | IO-904012996-E37-2021 | RITA ESMERALDA SERRANO GUTIÉRREZ | SEDUOPI | 1369896.56 | 1369896.56
CAM210201940164 | Obra | IO-904012996-E34-2021 | GRUPO MMP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2326312.96 | 2326312.96
CAM210201940786 | Administración directa | 101273 |  | SEDUOPI | 160576 | 160576.0
CAM210201940850 | Administración directa | 101277 |  | SEDUOPI | 348056 | 348056.0
CAM210201940872 | Administración directa | 101289 |  | SEDUOPI | 173740 | 173740.0
CAM210201941025 | Administración directa | 101280 |  | SEDUOPI | 1545522 | 1545522.0
CAM210201941345 | Servicios | CAPAE-CAM-FOPEC-SERV-IO-09-21-C | CSIES INTEGRAL S. DE R.L. DE C.V. | CAPAE | 1095546.91 | 1095546.91
CAM210201941356 | Obra | CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-15-21-C | JOSÉ GUADALUPE MARTINEZ ESCOBAR | CAPAE | 1997629.49 | 1997629.49
CAM210301949274 | Obra | HAH_DOP_FISE_27/2021 | WILMA VIANEY CALDERON DELADO | H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN | 2343749.02 | 2343749.02
CAM210301958387 | Obra | CODESVI/FISE/TENABO/012/2021-1-2 | CINDI EIRENI CAHUICH TAPIA | CODESVI | 479571.18 | 479571.18
CAM210301958389 | Obra | CODESVI/FISE/TENABO/012/2021-1-3 | CINDI EIRENI CAHUICH TAPIA | CODESVI | 159857.06 | 159857.06
CAM210301958392 | Obra | CODESVI/FISE/TENABO/012/2021-2 | CINDI EIRENI CAHUICH TAPIA | CODESVI | 558904.03 | 558904.03
CAM210302000505 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-109-2021 | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 599946.72 | 599946.72
CAM210302000507 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-121-2021 | COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA MURALLAS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1192418.31 | 1192418.31
CAM210302000513 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-049-2021 | PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1836393.15 | 1836393.15
CAM210302000516 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-055-2021 | PROTECCION ANTICORROSIVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2264042.83 | 2264042.83
CAM210302000520 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-063-2021 | BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2939990.22 | 2939990.22
CAM210302000534 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-086-2021 | GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 566121.77 | 566121.77
CAM210302000537 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-098-2021 | SISTEMAS CLIMATIZADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1397552.9 | 1397552.9
CAM210302000545 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-104-2021 | J Y F MARCAS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1037396.03 | 1037396.03
CAM210302000547 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-078-2021 | JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DEC.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 598247.6 | 598247.6
CAM210302000556 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-2021 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 73618.24 | 73618.24
CAM210302000562 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-PF-012-2021 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 266027.18 | 266027.18
CAM200301714448 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-029-2020 | CONSTRUCTORA ROEMKALI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 813734.26 | 813734.26
CAM200301714467 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-004-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 769114.83 | 769114.83
CAM200301714474 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-010-2020 | ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 768184.76 | 768184.76
CAM200301714481 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-018-2020 | PSD COMERZIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 802092.3 | 802092.3
CAM200301714482 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-019-2020 | CURCONS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1244544.31 | 1244544.31
CAM200301714487 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-024-2020 | LEOPOLDO EUGENIO RUZ WONG | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1247053.13 | 1247053.13
CAM200301714517 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-054-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR GEMA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 844457.12 | 844457.12
CAM200401875044 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-089-2020 | DECOCON, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1698018.06 | 1698018.06
CAM200401875049 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-092-2020 | CONSTRUCOMER PENINCULAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 943751.16 | 943751.16
CAM210101885932 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-001-2021 | MARTHA ELENA LEAL SOSA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 600722.7 | 600722.7
CAM210101885935 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-004-2021 | JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 544218.72 | 544218.72
CAM210201893062 | Obra | MPIO_DOSP_FISE_SE_002_002/2021 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 2430797.2 | 2.4307972E8
CAM210201893065 | Adquisiciones | HAC_FISE_TJ_001_2021 | RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2249832.16 | 2249832.16
CAM210201893074 | Obra | MPIO_DOSP_FISE_SE_003_003/2021 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 652598.1 | 652598.1
CAM210201893078 | Obra | MPIO_DOSP_FISE_SE_003_003/2021 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 652598.1 | 652598.1
CAM210201893130 | Adquisiciones | HAC_VIVIENDA_FISE_SH_001_2021 | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 869698 | 869698.0
CAM210201893152 | Administración directa | 102553 |  | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 848605 | 848605.0
CAM210201893358 | Adquisiciones | HAC_VIVIENDA_FISE_SH_001_2021 | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 869698 | 869698.0
CAM210201938340 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-040-2021 | CONSTRUCTORES YAXKIN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 579610 | 579610.0
CAM210201938364 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-035-2021 | CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2330947.48 | 2330947.48
CAM210201938371 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-026-2021 | CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2961020.44 | 2961020.44
CAM210201938586 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-010-2021 | MARIA CANDELARIA URIBE HERRERA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1224912.46 | 1224912.46
CAM210201939699 | Obra | IO-904012996-E44-2021 | RAMON VILLA LICEA | SEDUOPI | 1552541.74 | 1552541.74
CAM210201939796 | Obra | IO-904012996-E31-2021 | MD CONSTRUCAM, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2136952.03 | 2136952.03
CAM210201939869 | Obra | IO-904012996-E22-2021 | LUIS AGUSTIN CASTRO LEZAMA | SEDUOPI | 1378492.38 | 1378492.38
CAM210201939970 | Obra | IO-904012996-E27-2021 | DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURAS DORSAL, S. A. S. DE C. V. | SEDUOPI | 2673617.36 | 2673617.36
CAM210201940141 | Obra | IO-904012996-E38-2021 | CRUZMAG CONSULTING GROUP S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1871872.89 | 1871872.89
CAM210201940150 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/014/2021 | JULIO CESAR RODRÍGUEZ CRUZ | SEDUOPI | 1649695.67 | 1649695.67
CAM210201940235 | Obra | SEDUOPI/SOP/AD/015/2021 | PROYECTOS ELÉCTRICOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 563158.24 | 563158.24
CAM210201940758 | Obra | IO-904012996-E54-2021 | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL FERCU S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1610926.95 | 1610926.95
CAM210201940768 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/007/2021 | RAMON VILLA LICEA | SEDUOPI | 689377.08 | 689377.08
CAM210201940821 | Administración directa | 101290 |  | SEDUOPI | 695675 | 695675.0
CAM210201940836 | Administración directa | 101274 |  | SEDUOPI | 189979 | 189979.0
CAM210201940842 | Administración directa | 101276 |  | SEDUOPI | 136884 | 136884.0
CAM210201940874 | Administración directa | 101292 |  | SEDUOPI | 636288 | 636288.0
CAM210201940918 | Administración directa | 101293 |  | SEDUOPI | 199737 | 199737.0
CAM210201941038 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/021/2021 | CONSTRUCTORA SANGOR, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 138560 | 138560.0
CAM210201941380 | Obra | UAC-DO-REST-ADJDIR-DECOCON-001-2021 | DECOCON, S.A. DE C.V. | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | 498191.78 | 498191.78
CAM210301958166 | Obra | CODESVI/AD/FISE/ MEJORAMIENTO/CODESVI/002/2021-5 | CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE S.A.S. DE CV. | CODESVI | 47502 | 47502.0
CAM210302000517 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-056-2021 | COMERCIALIZADORA SAN FERNANDO DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2594219.35 | 2594219.35
CAM210302000530 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-080-2021 | ISRAEL FRANCISCO MIS CHUC | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1110715.27 | 1110715.27
CAM210302000535 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-083-2021 | JORGE ALBERTO LLANES HEREDIA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1199085.11 | 1199085.11
CAM210302000549 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-094-2021 | BAGORI INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 181758.45 | 181758.45
CAM210302000558 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-2-2021 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 37305.6 | 37305.6
CAM210302000573 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-024-2021 | CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 848877.2 | 848877.2
CAM210302000574 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-025-2021 | CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1091203.2 | 1091203.2
CAM210302000575 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-026-2021 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1176922.89 | 1176922.89
CAM210302000576 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-027-2021 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1257715.48 | 1257715.48
CAM210302000580 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-031-2021 | BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 843708.15 | 843708.15
CAM210302000584 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-035-2021 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMIENTO PARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 931626.21 | 931626.21
CAM210302001863 | Obra | SEDUOPI/SSOP/068/2021 | PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR, S.A. DE C.V. | SEDUOPI | 2382894.25 | 2382894.25
CAM180301392249 | Obra | IO-904012996-E126-2018 | CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES XPUJIL, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2324100.69 | 2324100.69
CAM200301714466 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-003-2020 | RICARDO LOPEZ BLANCO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 765087.7 | 765087.7
CAM200301714473 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-011-2020 | EDGAR IVAN CURMINA ESCALANTE | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 768241.02 | 768241.02
CAM200301714475 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-012-2020 | ALEJANDRA AVILA AVILA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 850389.09 | 850389.09
CAM200301714477 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-014-2020 | BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 681980 | 681980.0
CAM200301714486 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-023-2020 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA Y ESPACIO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 770903.97 | 770903.97
CAM200301714512 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-049-2020 | AFIANZA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 808725.81 | 808725.81
CAM200301714516 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-053-2020 | OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 762316.39 | 762316.39
CAM200301714518 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-055-2020 | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 763139.22 | 763139.22
CAM200401875021 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-066-2020 | RAUL ENRIQUE PEREZ ABREU | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2496507.11 | 2496507.11
CAM200401875030 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-075-2020 | GERARDO CAÑIZARES CASANOVA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1023703.77 | 1023703.77
CAM200401875041 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-086-2020 | CARLOS PADILLA RAMIREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 816583.77 | 816583.77
CAM210201893055 | Obra | MPIO_DOSP_FISE_SE_002_002/2021 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 2430797.2 | 2.4307972E8
CAM210201893056 | Obra | MPIO_DOSP_FISE_SE_002_002/2021 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 2430797.2 | 2.4307972E8
CAM210201893082 | Obra | MPIO_DOSP_FISE_SE_001_001/2021 | FRAGUADO CONSTRUCCIONES CONSERVACIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 1997698.26 | 1997698.26
CAM210201893087 | Obra | HAC_FISE_SC_003_2021 | LA TORRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1599890.68 | 1590890.68
CAM210201893144 | Administración directa | 102548 |  | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 862348 | 862348.0
CAM210201893148 | Administración directa | 106467 |  | 13 SECRETARIA DE DESAROLLO RURAL | 888200 | 888200.0
CAM210201893149 | Administración directa | 102551 |  | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 856503 | 856503.0
CAM210201893154 | Administración directa | 106469 |  | 13 SECRETARIA DE DESAROLLO RURAL | 1293134 | 1293134.0
CAM210201938336 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-017-2021 | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 832743.87 | 832743.87
CAM210201938339 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-038-2021 | ALEJANDRO BARONA HERNANDEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 899441.67 | 899441.67
CAM210201938352 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-023-2021 | BAGORI INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 548331.94 | 548331.94
CAM210201938357 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-033-2021 | JUAN JOSE PAVON SOLIS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1385743.62 | 1385743.62
CAM210201938358 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-032-2021 | MISORT CONSULTORIA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2110604.2 | 2110604.2
CAM210201938587 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-011-2021 | PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 455203.24 | 455203.24
CAM210201938588 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-012-2021 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 768337.23 | 768337.23
CAM210201939546 | Obra | IO-904012996-E28-2021 | DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURAS DORSAL S. A. S. DE C. V. | SEDUOPI | 2177899.2 | 2177899.2
CAM210201939639 | Obra | IO-904012996-E11-2021 | GRUPO CONSTRUCTOR PATTERSON, S.A. DE C.V. | SEDUOPI | 1983683.73 | 1983683.73
CAM210201939663 | Obra | IO-904012996-E46-2021 | ARC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1650640.62 | 1650640.62
CAM210201939697 | Obra | IO-904012996-E21-2021 | CARLOS JOAQUIN CICLER ZAVALA | SEDUOPI | 1033857.53 | 1033857.53
CAM210201939723 | Obra | IO-904012996-E47-2021 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA EDUMA, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1846107.81 | 1846107.81
CAM210201940148 | Obra | IO-904012996-E53-2021 | JORGE MANUEL GORDILLO CORAL | SEDUOPI | 2189943.18 | 2189943.18
CAM210201940156 | Obra | IO-904012996-E52-2021 | M. J. GARCÍA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1980263.65 | 1980263.65
CAM210201940227 | Obra | SEDUOPI/SOP/AD/016/2021 | PROYECTOS ELÉCTRICOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 369917.67 | 369917.67
CAM210201940251 | Obra | SEDUOPI/SOP/AD/019/2021 | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGIÓN, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 240740.83 | 240740.83
CAM210201940765 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/028/2021 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 270611.45 | 270611.45
CAM210201940771 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/029/2021 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 512045.92 | 512045.92
CAM210201940774 | Administración directa | 101285 |  | SEDUOPI | 160660 | 160660.0
CAM210201940855 | Administración directa | 101287 |  | SEDUOPI | 288880 | 288880.0
CAM210201940865 | Administración directa | 101288 |  | SEDUOPI | 173820 | 173820.0
CAM210201941013 | Administración directa | 101279 |  | SEDUOPI | 385580 | 385580.0
CAM210201941288 | Obra | UAC-DO-REST-ADJDIR-ISEC-003-2021 | INGENIERÍA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | 2763273.32 | 2763273.32
CAM210201941295 | Obra | UAC-DO-REST-ICM3-LFCP-001-2021 | LUIS FELIPE CHAVEZ PÉREZ | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | 1470813.81 | 1470813.81
CAM210301949270 | Obra | DZB_OPDUMA_FISE_AD_001/2021 | CONSTRUCCIONES TRIZCAR S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DZITBALCHE | 551299.52 | 551299.52
CAM210301949280 | Obra | DZB_OPDUMA_FISE_IR_003/2021 | CAL-KIM ENTERPRISE S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DZITBALCHE | 1704180.42 | 1704180.42
CAM210301958900 | Obra | ADJUDICACION NUM. MEJORAMIENTO/CODESVI/006/2021-2 | CONSTRUCTORA 3.45 SA DE CV | CODESVI | 159952.77 | 159952.77
CAM210301958914 | Obra | ADJUDICACION NUM. MEJORAMIENTO/CODESVI/006/2021-1 | CONSTRUCTORA 3.45 SA DE CV | CODESVI | 559834.72 | 559834.72
CAM210302000496 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-088-2021 | WILMA VIANEY CALDERON DELGADO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 522854.72 | 522854.72
CAM210302000498 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-071-2021 | AFIANZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 744900.53 | 744900.53
CAM210302000502 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-090-2021 | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 522728.26 | 522728.26
CAM210302000522 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-065-2021 | MARTHA EUGENIA QUEB UC | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1195563.28 | 1195563.28
CAM210302000525 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-075-2021 | CAL-KIM ENTERPRISE, S.A DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 869582.66 | 869582.66
CAM210302000528 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-067-2021 | COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA EL FUEGO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1195905.49 | 1195905.49
CAM210302000536 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-105-2021 | COMPAÑÍA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO DE PARTES DIESEL DEL SURESTE S.A.P.I. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2076490.39 | 2076490.39
CAM210302000541 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-107-2021 | CONSTRUCTORA MORIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1820108.42 | 1820108.42
CAM210302000552 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-103-2021 | INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3131314.43 | 3131314.43
CAM210302000554 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-097-1-2021 | GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 301628.78 | 301628.78
CAM210302000568 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-019-2021 | MISORT CONSULTORIA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 425987.86 | 425987.86
CAM210302000569 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-020-2021 | RICARDO LOPEZ BLANCO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 849738.37 | 849738.37
CAM210302000582 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-033-2021 | BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 850806.43 | 850806.43
CAM210302001797 | Obra | IO-904012996-E67-2021 | CORPORATIVO EMPRESARIAL HC, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 6243840.19 | 6243840.19
CAM210302001812 | Obra | SEDUOPI/SSOP/056/2021 | LUCERO DEL ALBA NOH LOPEZ | SEDUOPI | 2414484.41 | 2414484.41
CAM18180101072345 | Obra | IO-904012996-E57-2018 | CONSTRUCCIONES TRIZCAR, S. A. DE C. V | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 3099279.47 | 3156526.69
CAM200301714471 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-008-2020 | KARIME SUJEY PRESUEL PAAT | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 849876.2 | 849876.2
CAM200301714472 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-009-2020 | BSR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 768176.59 | 768176.59
CAM200301714476 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-013-2020 | BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 625321.65 | 625321.65
CAM200301714478 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-015-2020 | JOSE FELIPE SOSA HUITZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2864366.83 | 2864366.83
CAM200301714479 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-016-2020 | CONSTRUCTORA JORALI S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 778567.26 | 778567.26
CAM200301714489 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-026-2020 | JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 785327.59 | 785327.59
CAM200301714496 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-033-2020 | PLISCOM S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 517105.93 | 517105.93
CAM200301714502 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-039-2020 | CONSTRUCCION E INGENIERIA ESPECIALIZADA EN CARRETERAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 518180.27 | 518180.27
CAM200301714506 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-043-2020 | DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 600642.26 | 600642.26
CAM200401875014 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-057-2020 | BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 680567.63 | 680567.63
CAM200401875023 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-068-2020 | INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 479659.35 | 479659.35
CAM200401875031 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-076-2020 | CALKIM INTERPRISE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 914674.72 | 914674.72
CAM200401875034 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-079-2020 | BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1130146.27 | 1130146.27
CAM200401875042 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-087-2020 | CARLOS PADILLA RAMIREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 777805.52 | 777805.52
CAM210101885933 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-002-2021 | JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 599879.66 | 599879.66
CAM210101885934 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-003-2021 | MARTHA ELENA LEAL SOSA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 686316.6 | 686316.6
CAM210201893047 | Obra | SEDUOPI_SOP_AD_056/2021 | JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE | 864118.8 | 864118.8
CAM210201893053 | Adquisiciones | HAC_FISE_TJ_001_2021 | RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2249832.16 | 2249832.16
CAM210201893057 | Adquisiciones | HAC_FISE_TJ_001_2021 | RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2249832.16 | 2249832.16
CAM210201893059 | Adquisiciones | HAC_FISE_TJ_001_2021 | RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2249832.16 | 2249832.16
CAM210201893064 | Adquisiciones | HAC_FISE_TJ_001_2021 | RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2249832.16 | 2249832.16
CAM210201893073 | Adquisiciones | HAC_FISE_TJ_001_2021 | RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2249832.16 | 2249832.16
CAM210201893080 | Obra | MPIO_DOSP_FISE_SE_003_003/2021 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 652598.1 | 652598.1
CAM210201893090 | Obra | HAC_FISE_SC_003_2021 | LA TORRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1599890.68 | 1590890.68
CAM210201893092 | Obra | HAC_FISE_SC_001_2021 | GRUPO SAHER VILLAREAL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1839890.58 | 1839890.58
CAM210201893360 | Adquisiciones | HAC_VIVIENDA_FISE_SH_001_2021 | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 869698 | 869698.0
CAM210201893940 | Adquisiciones | HAC_VIVIENDA_FISE_SH_001_2021 | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 869698 | 869698.0
CAM210201938333 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-011-2021 | MARCO ANTONIO CORREA PUC | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 517361.89 | 517361.89
CAM210201938337 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-020-2021 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 605827.89 | 605827.89
CAM210201938589 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-013-2021 | J Y F MARCAS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 749903.16 | 749903.16
CAM210201939677 | Obra | IO-904012996-E13-2021 | VÍAS TERRESTRES Y COMUNICACIONES DE CAMPECHE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1848643.58 | 1848643.58
CAM210201939695 | Obra | IO-904012996-E18-2021 | MINERALES Y AGREGADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1655999.98 | 1655999.98
CAM210201939760 | Obra | IO-904012996-E16-2021 | SERVICIOS INTEGRALES DEL SURESTE SEINDSUR, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2516999.59 | 2516999.59
CAM210201939809 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/005/2021 | MD CONSTRUCAM, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 512820.48 | 512820.48
CAM210201940015 | Obra | IO-904012996-E33-2021 | CONSTRUCTORA GORDILLO, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1180442.3 | 1180442.3
CAM210201940216 | Obra | SEDUOPI/SOP/AD/018/2021 | CORPORATIVO EMPRESARIAL HC, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 369850.83 | 369850.83
CAM210201940775 | Obra | IO-904012996-E43-2021 | COVILH S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 3410122.62 | 3410122.62
CAM210201940833 | Obra | IOI-904012996-E63-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA Y ESPACIO, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 3381266.3 | 3381266.3
CAM210201941379 | Obra | UAC-DO-REST-ADJDIR-ABH-004-2021 | ALEJANDRO BARONA HERNANDEZ | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | 2994357.72 | 2994357.72
CAM210302000499 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-072-2021 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 599108.62 | 599108.62
CAM210302000506 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-110-2021 | JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 788925.29 | 788925.29
CAM210302000510 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-111-2021 | RITA MATUS CABALLERO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 356253.9 | 356253.9
CAM210302000519 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-062-2021 | PSD COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1440054.82 | 1440054.82
CAM210302000527 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-068-2021 | MISORT CONSULTORIA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1558357.71 | 1558357.71
CAM210302000529 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-069-2021 | J Y F MARCAS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1015457.99 | 1015457.99
CAM210302000544 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-116-2021 | JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DEC.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 655561.15 | 655561.15
CAM210302000548 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-093-2021 | BAGORI INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 866666.35 | 866666.35
CAM210302000555 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-084-2021 | COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA EL FUEGO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 916920.12 | 916920.12
CAM180301385289 | Obra | INIFEEC-OP-PCIEN-081-2018 | MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A DE C.V. | INSTITUTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 764626.69 | 764626.69
CAM200301714464 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-001-2020 | RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 761812.75 | 761812.75
CAM200301714470 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-007-2020 | PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 760652.88 | 760652.88
CAM200301714480 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-017-2020 | PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1345054.94 | 1345054.94
CAM200301714503 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-040-2020 | WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 680711.95 | 680711.95
CAM200301714509 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-046-2020 | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 624587.64 | 624587.64
CAM200401875015 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-058-2020 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 236356.88 | 236356.88
CAM200401875026 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-071-2020 | SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 240384.57 | 240384.57
CAM200401875027 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-072-2020 | MANUEL ADALBERTO CHAN KEB | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1348863.03 | 1348863.03
CAM200401875028 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-073-2020 | ALEJANDRA AVILA AVILA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1440801.06 | 1440801.06
CAM200401875033 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-078-2020 | BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 803073.03 | 803073.03
CAM200401875039 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-084-2020 | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 849419.15 | 849419.15
CAM200401875047 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-064-2020 | MANUEL ADALBERTO CHAN KEB | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1982630.76 | 1982630.76
CAM210201893066 | Obra | MPIO_DOSP_FISE_SE_002_002/2021 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 2430797.2 | 2.4307972E8
CAM210201893085 | Obra | HAH_DOP_FISE_30/2021 | COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA AH KIM PECH S DE R.L DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN | 999970.01 | 999970.01
CAM210201893345 | Administración directa | 106493 |  | 13 SECRETARIA DE DESAROLLO RURAL | 868371 | 868371.0
CAM210201938331 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-ES-015-2021 | JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2644699.82 | 2644699.82
CAM210201938342 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-045-2021 | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 808673.28 | 808673.28
CAM210201938343 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-046-2021 | INGENIERIA INTEGRAL ESPECIALIZADA EN SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE .C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 749483.66 | 749483.66
CAM210201938363 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-041-2021 | AFIANZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2076207.7 | 2076207.7
CAM210201938368 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-053-2021 | GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2493062.23 | 2493062.23
CAM210201938582 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-006-2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NEMESIS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 705893.33 | 705893.33
CAM210201938583 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-007-2021 | JUAN MANUEL GUTIERRES CUEVAS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 697020.27 | 697020.27
CAM210201938585 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-009-2021 | JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 705399.61 | 705399.61
CAM210201939647 | Obra | IO-904012996-E35-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA DE LUZ S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2233211.11 | 2233211.11
CAM210201939829 | Obra | LO-904012996-E9-2021 | MAQ RENT CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 4248993.89 | 4248993.89
CAM210201939879 | Obra | IO-904012996-E10-2021 | MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1825021.04 | 1825021.04
CAM210201939945 | Obra | IO-904012996-E15-2021 | JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1936488.66 | 1936488.66
CAM210201939961 | Obra | IO-904012996-E24-2021 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | SEDUOPI | 1215009.23 | 1215009.23
CAM210201939993 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/008/2021 | GRUPO CONRENT, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 507080.67 | 507080.67
CAM210201940173 | Obra | IO-904012996-E49-2021 | CURCONS, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2162927.23 | 2162927.23
CAM210201940233 | Obra | SEDUOPI/SOP/AD/017/2021 | CORPORATIVO EMPRESARIAL HC, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 369850.83 | 369850.83
CAM210201940761 | Administración directa | 101282 |  | SEDUOPI | 359827 | 359827.0
CAM210201940866 | Administración directa | 101291 |  | SEDUOPI | 157268 | 157268.0
CAM210201940899 | Obra | LO-904012996-E40-2021 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DEL SURESTE DE CAMPECHE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 6529893.47 | 6529893.47
CAM210201940949 | Obra | IO-904012996-E61-2021 | TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 3681222.01 | 3681222.01
CAM210201940979 | Administración directa | 101295 |  | SEDUOPI | 6573950 | 6573950.0
CAM210201941341 | Obra | CAPAE-CAM-FOPEC-OB-LO-08-21-C | MANUEL ROMAN NARVAEZ MINAYA | CAPAE | 10473314.55 | 1.307E7
CAM210301951221 | Arrendamientos | CODESVI/CA/FISE/006/2021-GASTOS INDIRECTOS | TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV | CODESVI | 498858 | 498858.0
CAM210302000501 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-089-2021 | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 599672.67 | 599672.67
CAM210302000504 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-092-2021 | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 599407.15 | 599407.15
CAM210302000511 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-117-2021 | JUAN JOSE PAVON SOLIS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 88360.51 | 88360.51
CAM210302000512 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-034-2021 | COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA VICTORIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 986306.51 | 986306.51
CAM210302000521 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-064-2021 | JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2988859.17 | 2988859.17
CAM210302000524 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-074-2021 | CAL-KIM ENTERPRISE, S.A DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 180378.53 | 180378.53
CAM210302000526 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-077-2021 | COLOSO INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 799888.73 | 799888.73
CAM210302000538 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-097-2021 | GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 382078.69 | 382078.69
CAM210302000539 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-099-2021 | PABLO OJEDA TRUJEQUE | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1318607.03 | 1318607.03
CAM210302000540 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-101-2021 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAC BE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 889997.72 | 889997.72
CAM210302000546 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-070-2021 | ALEJANDRA AVILA AVILA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2589984.8 | 2589984.8
CAM210302000567 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-018-2021 | GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 432685.12 | 432685.12
CAM210302000577 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-028-2021 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 680753.93 | 680753.93
CAM210302000578 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-029-2021 | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1420508.45 | 1420508.45
CAM180301392245 | Obra | IO-904012996-E125-2018 | MANUEL DE JESÚS GORDILLO ZEPEDA | SEDUOPI | 2340692.75 | 2340692.75
CAM200101702413 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-ES-006-2020 | CONSTRUCTORA TUN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1399115.53 | 1399115.53
CAM200301714469 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-006-2020 | CONSTRUCCIONES EVERGREEN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 751997.93 | 751997.93
CAM200301714515 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-052-2020 | LA TORRE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 753409.44 | 753409.44
CAM200401875008 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-ES-013-2020 | MECIT, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 7254150.23 | 7254150.23
CAM200401875016 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-059-2020 | MD CONSTRUCAM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 515513.25 | 515513.25
CAM200401875018 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-061-2020 | COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1260860.4 | 1260860.4
CAM210201893071 | Adquisiciones | HAC_FISE_TJ_001_2021 | RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2249832.16 | 2249832.16
CAM210201893083 | Obra | MPIO_DOSP_FISE_SE_001_001/2021 | FRAGUADO CONSTRUCCIONES CONSERVACIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 1997698.26 | 1997698.26
CAM210201938341 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-042-2021 | CAL-KIM ENTERPRISE, S.A DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1387605.66 | 1387605.66
CAM210201938344 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-005-2021 | VICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1965748.03 | 1965748.03
CAM210201938349 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-018-2021 | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 526025.86 | 526025.86
CAM210201938369 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-059-2021 | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 625153.42 | 625153.42
CAM210201938584 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-008-2021 | CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 832811.41 | 832811.41
CAM210201938590 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-014-2021 | MD CONSTRUCAM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 758302.36 | 758302.36
CAM210201939624 | Obra | LO-904012996-E7-2021 | JUAN CARLOS PÉREZ MOGUEL | SEDUOPI | 3654000 | 3654000.0
CAM210201939847 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/006/2021 | CONSTRUCTORA INGMATH, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1587626.22 | 1587626.22
CAM210201939883 | Obra | LO-904012996-E6-2021 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA NUÑEZ, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 3496524.32 | 3496524.32
CAM210201940011 | Obra | IO-904012996-E42-2021 | CONSTRUCTORA GORDILLO, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1373172.07 | 1373172.07
CAM210201940135 | Obra | IO-904012996-E50-2021 | AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1642563.91 | 1642563.91
CAM210201940138 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/012/2021 | CRUZMAG CONSULTING GROUP, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2369754.33 | 2369754.33
CAM210201940153 | Obra | IO-904012996-E51-2021 | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | SEDUOPI | 2152560.72 | 2152560.72
CAM210201940178 | Obra | IO-904012996-E60-2021 | MARCOS ANTONIO RIVERO SOLORZANO | SEDUOPI | 2441690.57 | 2441690.57
CAM210201940783 | Administración directa | 101281 |  | SEDUOPI | 310000 | 310000.0
CAM210201940829 | Obra | IOI-904012996-E62-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA DE LUZ, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1327844.66 | 1327844.66
CAM210201940848 | Administración directa | 101286 |  | SEDUOPI | 167614 | 167614.0
CAM210201941302 | Obra | UAC-DO-REST-ADJDIR-MAPTP-005-2021 | MIGUEL ANGEL PRIMO TADEO PAVON | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE | 389174 | 389174.0
CAM210302000494 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-ES-061-2021 | SERGIO JOSE ESTRADA REYES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 744864.34 | 744864.34
CAM210302000503 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-091-2021 | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 790708.83 | 790708.83
CAM210302000518 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-050-2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NEMESIS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1483661.31 | 1483661.31
CAM210302000542 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-114-2021 | ALEJANDRA AVILA AVILA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1986471.87 | 1986471.87
CAM210302000550 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-096-2021 | JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 515188.97 | 515188.97
CAM210302000570 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-021-2021 | CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 985831.09 | 985831.09
CAM210302000572 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-023-2021 | CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 847803.24 | 847803.24
CAM210302000581 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-032-2021 | WILLIAM JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 518119.8 | 518119.8
CAM210302000583 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-034-2021 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMIENTO PARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1170542.16 | 1170542.16
CAM210302001175 | Administración directa | 105353 |  | SEDUOPI | 385580 | 385580.0
CAM210302001791 | Obra | IO-904012996-E66-2021 | CONSTRUCTORA O VAL, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2195651.41 | 2195651.41
CAM180301399895 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/087/2018 | CONSTRUCTORA DE CAMINOS Y PUENTES DE CAMPECHE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 286925.47 | 286925.47
CAM180301399921 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/074/2018 | CONSTRUCTORA DE CAMINOS Y PUENTES DE CAMPECHE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 321119.81 | 321119.81
CAM200301714468 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-005-2020 | SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 768910.55 | 768910.55
CAM200301714483 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-020-2020 | JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 781326.84 | 781326.84
CAM200301714484 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-021-2020 | BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 738139.49 | 738139.49
CAM200301714488 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-025-2020 | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 933602.79 | 933602.79
CAM200301714490 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-027-2020 | BSR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1134851.61 | 1134851.61
CAM200301714491 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-028-2020 | COMERCIALIZADORA Y ARRENDORA JADE DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 888817.69 | 888817.69
CAM200301714493 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-030-2020 | INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 865066.78 | 865066.78
CAM200301714494 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-031-2020 | GERARDO CAÑIZARES CASANOVA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 624443.92 | 624443.92
CAM200301714498 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-035-2020 | ALEJANDRA AVILA AVILA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 600211.93 | 600211.93
CAM200301714501 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-038-2020 | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES AH-KIM-PECH S.DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 712935.73 | 712935.73
CAM200301714510 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-047-2020 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROGRA 27 S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 600960.39 | 600960.39
CAM200301714513 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-050-2020 | CARLOS FRANCISCO UC SIERRA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 849149.52 | 849149.52
CAM200301714519 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-056-2020 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 405703.75 | 405703.75
CAM200401875024 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-069-2020 | INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 479712.73 | 479712.73
CAM200401875025 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-070-2020 | SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 240384.57 | 240384.57
CAM200401875037 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-082-2020 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES DIVERSAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1063003.94 | 1063003.94
CAM200401875038 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-083-2020 | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1236858.31 | 1236858.31
CAM200401875043 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-088-2020 | BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 963660.34 | 963660.34
CAM200401875046 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-091-2020 | COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1040029.82 | 1040029.82
CAM200401875048 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-065-2020 | FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 4166278.56 | 4166278.56
CAM210101885292 | Obra | IO-904012996-E3-2021 | GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 753300.83 | 753300.83
CAM210201893046 | Obra | CLK_DOP_FISE_IR_002_2021 | CONSTRUCCIONES MAKUK S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 2021000 | 2021000.0
CAM210201893086 | Obra | HAC_FISE_SC_001_2021 | GRUPO SAHER VILLAREAL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1839890.58 | 1839890.58
CAM210201893096 | Obra | HAC_FISE_SC_001_2021 | GRUPO SAHER VILLAREAL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1839890.58 | 1839890.58
CAM210201893146 | Administración directa | 106466 |  | 13 SECRETARIA DE DESAROLLO RURAL | 864331 | 864331.0
CAM210201893153 | Administración directa | 107192 |  | 13 SECRETARIA DE DESAROLLO RURAL | 903384 | 903384.0
CAM210201893363 | Adquisiciones | HAC_VIVIENDA_FISE_SH_001_2021 | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 869698 | 869698.0
CAM210201938334 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-007-2021 | PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 889826.11 | 889826.11
CAM210201938348 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-016-2021 | BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 610346.38 | 610346.38
CAM210201938356 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-030-2021 | CONAVASUR, S.A. DE .C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1245975.17 | 1245975.17
CAM210201938361 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-039-2021 | CONSTRUCTORES YAXKIN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 335100 | 335100.0
CAM210201938362 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-031-2021 | MISORT CONSULTORIA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1584939.99 | 1584939.99
CAM210201938366 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-048-2021 | ALEJANDRA AVILA AVILA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1342523.85 | 1342523.85
CAM210201938370 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-060-2021 | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 598756.26 | 598756.26
CAM210201939939 | Obra | IO-904012996-E26-2021 | JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1704603.23 | 1704603.23
CAM210201939981 | Obra | IO-904012996-E32-2021 | LAS MURALLAS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1166171.78 | 1166171.78
CAM210201940752 | Obra | IO-904012996-E58-2021 | CARLOS ALBERTO DUARTE GOMEZ | SEDUOPI | 1973012.25 | 1973012.25
CAM210201940764 | Administración directa | 101283 |  | SEDUOPI | 140760 | 140760.0
CAM210201940769 | Administración directa | 101284 |  | SEDUOPI | 353750 | 353750.0
CAM210201940782 | Administración directa | 101272 |  | SEDUOPI | 376908 | 376908.0
CAM210201940858 | Administración directa | 101398 |  | SEDUOPI | 1212100 | 1212100.0
CAM210201941359 | Servicios | CAPAE-CAM-FOPEC-SERV-IO-04-21-C | ROSENDO NARANJO TREJO | CAPAE | 1792801.19 | 1792801.19
CAM210201941361 | Obra | CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-07-21-1 | JAHASIEL CORONADO VELÁZQUEZ | CAPAE | 1147628.73 | 1147628.73
CAM210301958161 | Obra | CODESVI/AD/FISE/ MEJORAMIENTO/CODESVI/002/2021-3 | CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE S.A.S. DE CV. | CODESVI | 104971.3 | 104971.3
CAM210301958382 | Obra | CODESVI/FISE/TENABO/012/2021-1-1 | CINDI EIRENI CAHUICH TAPIA | CODESVI | 159857.06 | 159857.06
CAM210302000497 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-087-2021 | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 823332.92 | 823332.92
CAM210302000509 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-057-2021 | CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 957933.81 | 957933.81
CAM210302000514 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-051-2021 | ISRAEL FRANCISCO MIS CHUC | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2794225.13 | 2794225.13
CAM210302000551 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-100-2021 | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1154641.32 | 1154641.32
CAM210302000553 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-102-2021 | REPRESENTACIONES ALDO DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2337989.47 | 2337989.47
CAM210302000565 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-016-2021 | LEONARDO DAVID CAHUICH VALLE | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 849610.2 | 849610.2
CAM210302000579 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-030-2021 | BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 845197.05 | 845197.05
CAM210302001144 | Administración directa | 105351 |  | SEDUOPI | 733242.2 | 733242.2
CAM210302001160 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/067/2021 | ESTUDIOS E INGENIERÍA FRANCAR, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 185893.19 | 185893.19
CAM180301399871 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/075/2018 | CONSTRUCTORA DE CAMINOS Y PUENTES DE CAMPECHE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 552333.23 | 552333.23
CAM200201708551 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-012-2020 | CONSTRUCCIONES PROYECTOS E INGENIERIA DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 753483.89 | 753483.89
CAM200301714500 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-037-2020 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MONSEGO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 518444.53 | 518444.53
CAM200301714507 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-044-2020 | JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 618391.28 | 618391.28
CAM200301714508 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-045-2020 | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 517582.37 | 517582.37
CAM200401875017 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-060-2020 | CALKIM INTERPRISE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2461612.44 | 2461612.44
CAM200401875019 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-062-2020 | VICTOR MANUEL BURGOS PECH | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1346953.52 | 1346953.52
CAM200401875022 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-067-2020 | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 516395.74 | 516395.74
CAM200401875035 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-080-2020 | RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1491007.53 | 1491007.53
CAM210101885299 | Obra | IO-904012996-E5-2021 | GRUPO CONSTRUCTOR NEVADA, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2248241.04 | 2248241.04
CAM210101885315 | Obra | IO-904012996-E2-2021 | MARTHA EUGENIA QUEB UC | SEDUOPI | 2510021.97 | 2510021.97
CAM210201893058 | Obra | MPIO_DOSP_FISE_SE_002_002/2021 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 2430797.2 | 2.4307972E8
CAM210201893067 | Adquisiciones | HAC_FISE_TJ_001_2021 | RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2249832.16 | 2249832.16
CAM210201893077 | Obra | MPIO_DOSP_FISE_SE_003_003/2021 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 652598.1 | 652598.1
CAM210201893079 | Adquisiciones | HAC_FISE_TJ_001_2021 | RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2249832.16 | 2249832.16
CAM210201893081 | Obra | MPIO_DOSP_FISE_SE_001_001/2021 | FRAGUADO CONSTRUCCIONES CONSERVACIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 1997698.26 | 1997698.26
CAM210201893088 | Obra | HAC_FISE_SC_002_2021 | CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2479748.34 | 2479748.34
CAM210201893091 | Obra | HAC_FISE_SC_002_2021 | CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2479748.34 | 2479748.34
CAM210201893141 | Administración directa | 107189 |  | 13 SECRETARIA DE DESAROLLO RURAL | 844692 | 844692.0
CAM210201893151 | Administración directa | 106464 |  | 13 SECRETARIA DE DESAROLLO RURAL | 865607 | 865607.0
CAM210201938345 | Obra | INIFFEC-OP-FAMR-PF-009-2021 | WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 653248.19 | 653248.19
CAM210201938355 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-029-2021 | CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2110493.17 | 2110493.17
CAM210201938359 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-036-2021 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1280798.69 | 1280798.69
CAM210201938365 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-047-2021 | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 497297.65 | 497297.65
CAM210201938581 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-005-2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NEMESIS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 666526.33 | 666526.33
CAM210201939617 | Obra | IO-904012996-E14-2021 | COVILH, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1678987.33 | 1678987.33
CAM210201939657 | Obra | IO-904012996-E12-2021 | CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS EL REHILETE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2015965.39 | 2015965.39
CAM210201939875 | Obra | IO-904012996-E30-2021 | INMOBILIARIA PUERTA DE MAR, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2856768.67 | 2856768.67
CAM210201939884 | Obra | IO-904012996-E55-2021 | CONSTRUCCIONES WONG, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2180392.42 | 2180392.42
CAM210201940014 | Obra | IO-904012996-E48-2021 | AULIS Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 832977.7 | 832977.7
CAM210201940018 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/011/2021 | ARC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 645297.85 | 645297.85
CAM210201940023 | Obra | IO-904012996-E45-2021 | TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1467833.69 | 1467833.69
CAM210201940838 | Administración directa | 101275 |  | SEDUOPI | 330308 | 330308.0
CAM210201940891 | Obra | SEDUOPI/SSOP/035/2021 | RAUL ENRIQUE PEREZ ABREU | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2960632.71 | 2960632.71
CAM210201941274 | Obra | UAC-DO-REST-LPE-MCCCP-003-2021 | MC COMERCIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | 4733297.66 | 5500000.0
CAM210201941364 | Obra | CAPAE-CAM-FOPEC-OB-LO-13-21-C | MAQ RENT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CAPAE | 9279981.51 | 9279981.51
CAM210301958390 | Obra | CODESVI/FISE/TENABO/012/2021-1-4 | CINDI EIRENI CAHUICH TAPIA | CODESVI | 79928.53 | 79928.53
CAM210302000495 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-ES-108-2021 | COMPAÑÍA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO DE PARTES DIESEL DEL SURESTE S.A.P.I. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1540242.29 | 1540242.29
CAM210302000500 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-073-2021 | EDGAR IVAN CURMINA ESCALANTE | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 455299.59 | 455299.59
CAM210302000523 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-066-2021 | JORGE FRANCISCO MARTINEZ NAAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 997667.33 | 997667.33
CAM210302000531 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-081-2021 | ISRAEL FRANCISCO MIS CHUC | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 998785.51 | 998785.51
CAM210302000533 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-085-2021 | GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 473499.04 | 473499.04
CAM210302000543 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-115-2021 | MD CONSTRUCAM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1597890.59 | 1597890.59
CAM210302000563 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-EMS-043-2021 | PERFORACION Y OBRA HIDRAULICAEN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 286208.56 | 286208.56
CAM210302000564 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-015-2021 | ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES PASCON, S.A. DE .C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 932684.88 | 932684.88
CAM210302000566 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-017-2021 | CORPORATIVO EMPRESARIAL RAEK, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 913040.19 | 913040.19
CAM210302000571 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-022-2021 | CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1252953.79 | 1252953.79
CAM210302001169 | Administración directa | 105352 |  | SEDUOPI | 522480 | 522480.0
CAM180301385321 | Obra | INIFEEC-OP-PCIEN-124-2018 | WILBER FABIÁN NOH RAMÍREZ | INSTITUTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 742307.34 | 742307.34
CAM210101885936 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-ES-001-2021 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 249417.68 | 249417.68
CAM210201893132 | Adquisiciones | MPIO_DDS_FISE_SH_001_001/2021 | FOGONES MARIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 935300 | 935300.0
CAM210201893135 | Adquisiciones | CONTESTECODESSOC | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 940000 | 940000.0
CAM210201893225 | Adquisiciones | MPIO_DDS_FISE_SH_001_001/2021 | FOGONES MARIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 935300 | 935300.0
CAM210201893484 | Obra | MCC_DOP_FISE_LIR_001_21 | SERVICIOS INDUSTRIALES AS, S.A. DE C.V. | MUNICPIO DE CARMEN | 1970633.23 | 1970633.23
CAM210201893862 | Obra | HAH_DPS_FISE_AD_14/2021 | FOGONES MARIA S.A. DE C.V. | H. AYUNGAMIENTO HOPELCHEN | 1410000 | 1410000.0
CAM210201895062 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-3 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 131048.84 | 131048.84
CAM210201895121 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-15 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 96839.22 | 96839.22
CAM210201895126 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-18 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 187511.1 | 187511.1
CAM210201895185 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-11 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 38326.4 | 38326.4
CAM210201895239 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-8 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 238160.73 | 238160.73
CAM210201938354 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-028-2021 | BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 199545.96 | 199545.96
CAM210201938360 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-037-2021 | CONSTRUCTORA MARAZUL, S.A. DE.C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2299800.32 | 2299800.32
CAM210201938367 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-052-2021 | MARCOS MIGUEL CASTRO SANCHEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2808651.3 | 2808651.3
CAM210301949278 | Obra | MPC_DOP_INV_FISE_004/2021 | AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 801703.6 | 801703.6
CAM210301949284 | Obra | DZB_OPDUMA_FISE_AD_002/2021 | WILMA VIANEY CALDERON DELGADO | H. AYUNTAMIENTO DZITBALCHE | 935072.22 | 935072.22
CAM210301949290 | Obra | DZB_OPDUMA_FISE_AD_002/2021 | WILMA VIANEY CALDERON DELGADO | H. AYUNTAMIENTO DZITBALCHE | 935072.22 | 935072.22
CAM210301954926 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-4 | LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR | CODESVI | 305039.33 | 305039.33
CAM210301954930 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-5 | LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR | CODESVI | 122015.75 | 122015.75
CAM210301954931 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-1 | LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR | CODESVI | 488062.92 | 488062.92
CAM210301954933 | Obra | CODESVI/AD/FISE/CAMPECHE/001/2021-1-3 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 69964.42 | 69964.42
CAM210301956367 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-7-3 | LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR | CODESVI | 61007.87 | 61007.87
CAM210301956382 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-2-3 | CONSTRUCTORA 3.45 | CODESVI | 6506.58 | 6506.58
CAM210301956475 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/006/2021-1-1 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 78799.54 | 78799.54
CAM210301957809 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/008/2021-6-1 | CONSTRUCCIONES,PROYECTOS E INGENIERIA DELSURESTE S.A. DE C.V. | CODESVI | 14047.6 | 14047.6
CAM210301957985 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/008/2021-9 | CONSTRUCCIONES,PROYECTOS E INGENIERIA DELSURESTE S.A. DE C.V. | CODESVI | 198168.6 | 198168.6
CAM210301958276 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/009/2021-1-2 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | CODESVI | 158754.12 | 158754.12
CAM210301958293 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/009/2021-2 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | CODESVI | 476262.39 | 476262.39
CAM210301958294 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-7 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 81976.03 | 81976.03
CAM210301958335 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/013/2021-1-1 | LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR | CODESVI | 79641.83 | 79641.83
CAM210301958368 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-11-2 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 12697.65 | 12697.65
CAM210301958648 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN/010/2021-4 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | CODESVI | 814795.76 | 814795.76
CAM210301958672 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN/010/2021-3-5 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | CODESVI | 82296.46 | 82296.46
CAM210301958918 | Obra | ADJUDICACION NUM. MEJORAMIENTO/CODESVI/004/2021-3-2 | RENFRARAN CONSTRUCCIONES SA DE CV | CODESVI | 79969.8 | 79969.8
CAM210201893049 | Obra | SEDUOPI_SOP_AD_055/2021 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE | 863428.31 | 863428.31
CAM210201893054 | Adquisiciones | MPIO_DDS_FISE_SH_001_001/2021 | FOGONES MARIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 935300 | 935300.0
CAM210201893069 | Adquisiciones | MPIO_DDS_FISE_SH_001_001/2021 | FOGONES MARIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 935300 | 935300.0
CAM210201893118 | Obra | HAH_DPS_FISE_AD_14/2021 | FOGONES MARIA S.A. DE C.V. | H. AYUNGAMIENTO HOPELCHEN | 1410000 | 1410000.0
CAM210201893465 | Obra | MCC_DOP_FISE_LIR_002_21 | WILMA VIANEY CALDERON DELGADO | H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 2802563.74 | 2802563.74
CAM210201895054 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-5 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 131373.87 | 131373.87
CAM210201895066 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-7 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 96087.59 | 96087.59
CAM210201895152 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-2 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 79386.91 | 79386.91
CAM210201895178 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-7 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 53916.8 | 53916.8
CAM210201895287 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-4 | CONSTRUCTORA 3.45 | CODESVI | 173639.85 | 173639.85
CAM210201895328 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-7 | CONSTRUCTORA 3.45 | CODESVI | 192057.74 | 192057.74
CAM210201895771 | Obra | CODESVI/AD/FISE/CAMPECHE/001/2021-1-2 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 69964.42 | 69964.42
CAM210201938351 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-022-2021 | JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 518348.64 | 518348.64
CAM210201938353 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-027-2021 | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1092333.79 | 1092333.79
CAM210201939652 | Obra | IO-904012996-E29-2021 | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES AH KIM PECH S. DE R. L. DE C. V. | SEDUOPI | 948489.54 | 948489.54
CAM210201941307 | Obra | CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-05-21-C | SUMINISTROS Y CONTRATOS DEL SURESTE, SA DE CV | CAPAE | 2995031.24 | 2995031.24
CAM210301949282 | Obra | DZB_OPDUMA_FISE_AD_002/2021 | WILMA VIANEY CALDERON DELGADO | H. AYUNTAMIENTO DZITBALCHE | 935072.22 | 935072.22
CAM210301950432 | Obra | HAH_DPS_FISE_AD_14/2021 | FOGONES MARIA S.A. DE C.V. | H. AYUNGAMIENTO HOPELCHEN | 1410000 | 1410000.0
CAM210301952065 | Obra | ADJUDICACIÓN NÚM. MEJORAMIENTO/CODESVI/003/2021-1 | GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB S.A. DE C.V. | CODESVI | 102681.78 | 102681.78
CAM210301954955 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-9-1 | LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR | CODESVI | 61007.87 | 61007.87
CAM210301956310 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-2-2 | LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR | CODESVI | 61007.87 | 61007.87
CAM210301956318 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-1-2 | CONSTRUCTORA 3.45 | CODESVI | 13704.48 | 13704.48
CAM210301956469 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-3-1 | CONSTRUCTORA 3.45 | CODESVI | 34094.8 | 34094.8
CAM210301956483 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/006/2021-1-2 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 78799.54 | 78799.54
CAM210301956485 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/006/2021-1-3 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 157599.08 | 157599.08
CAM210301956487 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/006/2021-1-5 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 157599.08 | 157599.08
CAM210301957797 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/008/2021-5 | CONSTRUCCIONES,PROYECTOS E INGENIERIA DELSURESTE S.A. DE C.V. | CODESVI | 56474.6 | 56474.6
CAM210301957976 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/008/2021-6-4 | CONSTRUCCIONES,PROYECTOS E INGENIERIA DELSURESTE S.A. DE C.V. | CODESVI | 13783.7 | 13783.7
CAM210301957987 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/011/2021-1 | RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ | CODESVI | 106580.06 | 106580.06
CAM210301958015 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/011/2021-7 | RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ | CODESVI | 178452.54 | 178452.54
CAM210301958145 | Obra | CODESVI/AD/FISE/ MEJORAMIENTO/CODESVI/002/2021-1-7 | CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE S.A.S. DE CV. | CODESVI | 27892.2 | 27892.2
CAM210301958274 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-3 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 132725.99 | 132725.99
CAM210301958279 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/009/2021-1-3 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | CODESVI | 79377.06 | 79377.06
CAM210301958292 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/009/2021-1-6 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | CODESVI | 79377.11 | 79377.11
CAM210301958340 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-9 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 101987.52 | 101987.52
CAM210301958362 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/013/2021-1-7 | LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR | CODESVI | 238925.54 | 238925.54
CAM210301958377 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-11-3 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 13225.87 | 13225.87
CAM210301958446 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-11-5 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 26573.64 | 26573.64
CAM210301958599 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/013/2021-2-1 | LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR | CODESVI | 50848.1 | 50848.1
CAM210301958601 | Obra | ADJUDICACION NUM. MEJORAMIENTO/CODESVI/005/2021-1-1 | ZORA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CODESVI | 79870.29 | 79870.29
CAM210301958668 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN/010/2021-3-4 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | CODESVI | 173344.34 | 173344.34
CAM210301958681 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN/010/2021-3-7 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | CODESVI | 46150.4 | 46150.4
CAM210301959101 | Obra | ADJUDICACION NUM. MEJORAMIENTO/CODESVI/005/2021-1-3 | ZORA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CODESVI | 79870.29 | 79870.29
CAM210201893093 | Obra | MPC_DOP_INV_FISE_004/2021 | AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 801703.6 | 801703.6
CAM210201893125 | Adquisiciones | CONTESTECODESSOC | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 940000 | 940000.0
CAM210201893858 | Adquisiciones | MPIO_DDS_FISE_SH_001_001/2021 | FOGONES MARIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 935300 | 935300.0
CAM210201895105 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-17 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 92547.7 | 92547.7
CAM210201895114 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-13 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 82090.89 | 82090.89
CAM210201895117 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-13 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 276810.8 | 276810.8
CAM210201895120 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-12 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 100870.7 | 100870.7
CAM210201895140 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-3 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 52597.3 | 52597.3
CAM210201895170 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-5 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 68837.3 | 68837.3
CAM210201895215 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-5 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 79386.91 | 79386.91
CAM210201895320 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-5 | CONSTRUCTORA 3.45 | CODESVI | 208323.15 | 208323.15
CAM210201940772 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/022/2021 | CONSTRUCTORA SANGOR, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 100312.13 | 100312.13
CAM210201941350 | Obra | CAPAE-CAM-FOPEC-OB-AO-16-21-C | CONSTRUCTORA INGMATH S.A. DE C.V. | CAPAE | 14996479.59 | 1.499647959E7
CAM210301954920 | Obra | CODESVI/AD/FISE/CAMPECHE/001/2021-1-1 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 349822.05 | 349822.05
CAM210301954937 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/005/2021-8-2 | TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD | CODESVI | 79996.2 | 79996.2
CAM210301956268 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-9-2 | LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR | CODESVI | 61007.87 | 61007.87
CAM210301956344 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-7-1 | LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR | CODESVI | 61007.87 | 61007.87
CAM210301956355 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-2-2 | CONSTRUCTORA 3.45 | CODESVI | 47914.09 | 47914.09
CAM210301956420 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-2-5 | CONSTRUCTORA 3.45 | CODESVI | 13013.16 | 13013.16
CAM210301956456 | Obra | MPIO_DOSP_FISE_SE_002_002/2021 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 2430797.2 | 2.4307972E8
CAM210301956486 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/006/2021-1-4 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 236398.62 | 236398.62
CAM210301957983 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/008/2021-8 | CONSTRUCCIONES,PROYECTOS E INGENIERIA DELSURESTE S.A. DE C.V. | CODESVI | 115405.5 | 115405.5
CAM210301958086 | Obra | CODESVI/AD/FISE/ MEJORAMIENTO/CODESVI/002/2021-1-1 | CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE S.A.S. DE CV. | CODESVI | 8201.2 | 8201.2
CAM210301958252 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-1 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 178742.28 | 178742.28
CAM210301958277 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-4 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 56377.57 | 56377.57
CAM210301958282 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/009/2021-1-4 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | CODESVI | 79377.06 | 79377.06
CAM210301958342 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/013/2021-1-3 | LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR | CODESVI | 79641.83 | 79641.83
CAM210301958347 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-10 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 143270.13 | 143270.13
CAM210301958499 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-11-6 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 9995.6 | 9995.6
CAM210301958663 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/013/2021-2-4 | LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR | CODESVI | 138797.28 | 138797.28
CAM210301958666 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN/010/2021-3-3 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | CODESVI | 666984.41 | 666984.41
CAM210301958899 | Obra | ADJUDICACION NUM. MEJORAMIENTO/CODESVI/004/2021-2 | RENFRARAN CONSTRUCCIONES SA DE CV | CODESVI | 79969.8 | 79969.8
CAM210301958917 | Obra | ADJUDICACION NUM. MEJORAMIENTO/CODESVI/004/2021-3-1 | RENFRARAN CONSTRUCCIONES SA DE CV | CODESVI | 79969.8 | 79969.8
CAM210301959166 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN/010/2021 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | CODESVI | 71056.67 | 71056.67
CAM210302000560 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-4-2021 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 82951.6 | 82951.6
CAM210302001137 | Obra | SEDUOPI/SOP/AD/050/2021 | ELÉCTRICA CIVIL INGENIERÍA APLICADA DE PALENQUE, S. DE R. L | SEDUOPI | 333724.14 | 333724.14
CAM210302001140 | Administración directa | 105353 |  | SEDUOPI | 385580 | 385580.0
CAM200301714511 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-048-2020 | DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 384491.41 | 384491.41
CAM200301714514 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-051-2020 | GRUPO STAMPACRETO, S. DE R.L. de C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 759818.88 | 759818.88
CAM210201893061 | Adquisiciones | MPIO_DDS_FISE_SH_001_001/2021 | FOGONES MARIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 935300 | 935300.0
CAM210201893127 | Adquisiciones | CONTESTECODESSOC | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 940000 | 940000.0
CAM210201893920 | Adquisiciones | CONTESTECODESSOC | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 940000 | 940000.0
CAM210201893930 | Adquisiciones | CONTESTECODESSOC | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 940000 | 940000.0
CAM210201895040 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-6 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 396985.99 | 396985.99
CAM210201895065 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-2 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 137894.83 | 137894.83
CAM210201895072 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-8 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 259741.19 | 259741.19
CAM210201895112 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-16 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 54079.2 | 54079.2
CAM210201895116 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-14 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 149408 | 149408.0
CAM210201895118 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-14 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 104660.3 | 104660.3
CAM210201895123 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-2 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 119810.6 | 119810.6
CAM210201895206 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-4 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 158773.82 | 158773.82
CAM210201895753 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-8 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 137694.9 | 137694.9
CAM210201895766 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-19 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 147154.7 | 147154.7
CAM210201895772 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/005/2021-6 | TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD | CODESVI | 159992.41 | 159992.41
CAM210301952534 | Obra | ADJUDICACIÓN NÚM. MEJORAMIENTO/CODESVI/003/2021-3 | GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB S.A. DE C.V. | CODESVI | 782890.12 | 782890.12
CAM210301956248 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-1-1 | CONSTRUCTORA 3.45 | CODESVI | 75844.73 | 75844.73
CAM210301956335 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-1-3 | CONSTRUCTORA 3.45 | CODESVI | 5367.92 | 5367.92
CAM210301956360 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-7-2 | LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR | CODESVI | 61007.87 | 61007.87
CAM210301956448 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-2-8 | CONSTRUCTORA 3.45 | CODESVI | 6343.91 | 6343.91
CAM210301957792 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/008/2021-4 | CONSTRUCCIONES,PROYECTOS E INGENIERIA DELSURESTE S.A. DE C.V. | CODESVI | 146119.4 | 146119.4
CAM210301957982 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/008/2021-7 | CONSTRUCCIONES,PROYECTOS E INGENIERIA DELSURESTE S.A. DE C.V. | CODESVI | 76328 | 76328.0
CAM210301958055 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/011/2021-8 | RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ | CODESVI | 175792.11 | 175792.11
CAM210301958143 | Obra | CODESVI/AD/FISE/ MEJORAMIENTO/CODESVI/002/2021-1-6 | CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE S.A.S. DE CV. | CODESVI | 8932 | 8932.0
CAM210301958155 | Obra | CODESVI/AD/FISE/ MEJORAMIENTO/CODESVI/002/2021-2 | CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE S.A.S. DE CV. | CODESVI | 87553.9 | 87553.9
CAM210301958322 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-8 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 170189.14 | 170189.14
CAM210301958651 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/013/2021-2-3 | LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR | CODESVI | 111731.86 | 111731.86
CAM210301958655 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN/010/2021-3-2 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | CODESVI | 42253.63 | 42253.63
CAM210301958677 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN/010/2021-3-6 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | CODESVI | 403612.04 | 403612.04
CAM210301958911 | Obra | ADJUDICACION NUM. MEJORAMIENTO/CODESVI/004/2021-5 | RENFRARAN CONSTRUCCIONES SA DE CV | CODESVI | 79969.8 | 79969.8
CAM210301959115 | Obra | ADJUDICACION NUM. MEJORAMIENTO/CODESVI/005/2021-1-4 | ZORA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CODESVI | 401351.51 | 401351.51
CAM210302000508 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-058-2021 | JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 374284.82 | 374284.82
CAM210302000561 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-5-2021 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 183599 | 183599.0
CAM210302001155 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/060/2021 | MANUEL DE JESÚS GORDILLO ZEPEDA | SEDUOPI | 464139.57 | 464139.57
CAM200301714485 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-022-2020 | MARTHA EUGENIA QUEB UC | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1069788.71 | 1069788.71
CAM200401875052 | Obra | INIFEEC-OP-FONDEN-127-2020 | COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 332909.21 | 332909.21
CAM210201893094 | Obra | MPC_DOP_INV_FISE_005/2021 | WILMA VIANEY CALDERON DELGADO | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 1119683.04 | 119683.04
CAM210201893124 | Adquisiciones | CONTESTECODESSOC | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 940000 | 940000.0
CAM210201893460 | Obra | MCC_DOP_FISE_LIR_002_21 | WILMA VIANEY CALDERON DELGADO | H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 2802563.74 | 2802563.74
CAM210201893492 | Obra | MCC_DOP_FISE_LIR_001_21 | SERVICIOS INDUSTRIALES AS, S.A. DE C.V. | MUNICPIO DE CARMEN | 1970633.23 | 1970633.23
CAM210201893855 | Adquisiciones | MPIO_DDS_FISE_SH_001_001/2021 | FOGONES MARIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 935300 | 935300.0
CAM210201893856 | Adquisiciones | MPIO_DDS_FISE_SH_001_001/2021 | FOGONES MARIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 935300 | 935300.0
CAM210201893935 | Adquisiciones | CONTESTECODESSOC | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 940000 | 940000.0
CAM210201895108 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-10 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 71791.44 | 71791.44
CAM210201895113 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-15 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 63701.4 | 63701.4
CAM210201895167 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-1 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 317547.64 | 317547.64
CAM210201895193 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-3 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 79386.91 | 79386.91
CAM210201895238 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-7 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 79386.91 | 79386.91
CAM210201895768 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/005/2021-1 | TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD | CODESVI | 79996.2 | 79996.2
CAM210201938335 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-013-2021 | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 420472.38 | 420472.38
CAM210201938338 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-021-2021 | GRUPO CONSTRUCTOR MACU, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 822081.72 | 822081.72
CAM210201938347 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAMR-PF-001-1-2021 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 29946.63 | 29946.63
CAM210201940778 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/030/2021 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 335643.38 | 335643.38
CAM210201940784 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/025/2021 | MANUEL DE JESÚS GORDILLO ZEPEDA | SEDUOPI | 598610.15 | 598610.15
CAM210201940846 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/026/2021 | MANUEL DE JESÚS GORDILLO ZEPEDA | SEDUOPI | 371006.69 | 371006.69
CAM210201941360 | Obra | CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-06-21-C | HM2 ARQUITECTOS S.A.S. DE C.V. | CAPAE | 6449335.64 | 7997840.55
CAM210301950434 | Obra | HAH_DPS_FISE_AD_14/2021 | FOGONES MARIA S.A. DE C.V. | H. AYUNGAMIENTO HOPELCHEN | 1410000 | 1410000.0
CAM210301954935 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/005/2021-8-1 | TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD | CODESVI | 79996.21 | 79996.21
CAM210301954953 | Obra | CODESVI/AD/FISE/CAMPECHE/001/2021-1-6 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 69964.42 | 69964.42
CAM210301956284 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-2-1 | LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR | CODESVI | 183023.61 | 183023.61
CAM210301956326 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-2-3 | LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR | CODESVI | 61007.87 | 61007.87
CAM210301956372 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-8 | LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR | CODESVI | 183023.61 | 183023.61
CAM210301956435 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-2-6 | CONSTRUCTORA 3.45 | CODESVI | 16144.45 | 16144.45
CAM210301956473 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-3-4 | CONSTRUCTORA 3.45 | CODESVI | 16530.78 | 16530.78
CAM210301956490 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/006/2021-1-7 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 393997.82 | 393997.82
CAM210301957779 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/008/2021-2 | CONSTRUCCIONES,PROYECTOS E INGENIERIA DELSURESTE S.A. DE C.V. | CODESVI | 143419.5 | 143419.5
CAM210301957786 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/008/2021-3 | CONSTRUCCIONES,PROYECTOS E INGENIERIA DELSURESTE S.A. DE C.V. | CODESVI | 99490.3 | 99490.3
CAM210301958013 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/011/2021-5 | RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ | CODESVI | 114784.77 | 114784.77
CAM210301958097 | Obra | CODESVI/AD/FISE/ MEJORAMIENTO/CODESVI/002/2021-1-2 | CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE S.A.S. DE CV. | CODESVI | 66990 | 66990.0
CAM210301958099 | Obra | CODESVI/AD/FISE/ MEJORAMIENTO/CODESVI/002/2021-1-3 | CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE S.A.S. DE CV. | CODESVI | 70420.7 | 70420.7
CAM210301958245 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/011/2021-11 | RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ | CODESVI | 338992.83 | 338992.83
CAM210301958270 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/009/2021-1-1 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | CODESVI | 158754.12 | 158754.12
CAM210301958295 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/009/2021-3 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | CODESVI | 158754.14 | 158754.14
CAM210301958351 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/013/2021-1-5 | LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR | CODESVI | 79641.83 | 79641.83
CAM210301958645 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/013/2021-2-2 | LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR | CODESVI | 102453.21 | 102453.21
CAM210301958646 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN/010/2021-1 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | CODESVI | 366579.39 | 366579.39
CAM210301958670 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/013/2021-2-5 | LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR | CODESVI | 60151.5 | 60151.5
CAM210302000557 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-1-2021 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 59693.6 | 59693.6
CAM210302000559 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-3-2021 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 115275 | 115275.0
CAM200301714495 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-032-2020 | JOSE FELIPE SOSA HUITZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 670200.78 | 670200.78
CAM200301714499 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-036-2020 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA AVDICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 517530.32 | 517530.32
CAM210201893117 | Obra | HAH_DPS_FISE_AD_14/2021 | FOGONES MARIA S.A. DE C.V. | H. AYUNGAMIENTO HOPELCHEN | 1410000 | 1410000.0
CAM210201893121 | Obra | HAH_DPS_FISE_AD_14/2021 | FOGONES MARIA S.A. DE C.V. | H. AYUNGAMIENTO HOPELCHEN | 1410000 | 1410000.0
CAM210201893123 | Adquisiciones | CONTESTECODESSOC | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 940000 | 940000.0
CAM210201893863 | Obra | HAH_DPS_FISE_AD_14/2021 | FOGONES MARIA S.A. DE C.V. | H. AYUNGAMIENTO HOPELCHEN | 1410000 | 1410000.0
CAM210201894498 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-1 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 157904.61 | 157904.61
CAM210201895084 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-11 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 10299.45 | 10299.45
CAM210201895125 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-16 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 42965.17 | 42965.17
CAM210201895165 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-4 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 126672 | 126672.0
CAM210201895175 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-6 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 126773.5 | 126773.5
CAM210201895182 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-2 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 79386.92 | 79386.92
CAM210201895769 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/005/2021-2 | TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD | CODESVI | 79996.2 | 79996.2
CAM210201938346 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAMR-PF-001-2021 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 38332.2 | 38332.2
CAM210201939672 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/003/2021 | MINERALES Y AGREGADOS DEL SURESTE S. A. DE C .V . | SEDUOPI | 542000 | 542000.0
CAM210301952096 | Obra | ADJUDICACIÓN NÚM. MEJORAMIENTO/CODESVI/003/2021-2 | GRUPO CORPORATIVO U-K´AY BATAAB BATEELELOB S.A. DE C.V. | CODESVI | 41288.2 | 41288.2
CAM210301954945 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-3 | LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR | CODESVI | 366047.22 | 366047.22
CAM210301954947 | Obra | CODESVI/AD/FISE/CAMPECHE/001/2021-1-5 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 69964.42 | 69964.42
CAM210301955276 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/005/2021-5 | TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD | CODESVI | 319984.77 | 319984.77
CAM210301956334 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-2-4 | LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR | CODESVI | 61007.87 | 61007.87
CAM210301956471 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-3-2 | CONSTRUCTORA 3.45 | CODESVI | 16347.78 | 16347.78
CAM210301956489 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/006/2021-1-6 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | CODESVI | 78799.54 | 78799.54
CAM210301957995 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/011/2021-2 | RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ | CODESVI | 106417.59 | 106417.59
CAM210301958056 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/011/2021-9 | RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ | CODESVI | 222948.9 | 222948.9
CAM210301958121 | Obra | CODESVI/AD/FISE/ MEJORAMIENTO/CODESVI/002/2021-1-5 | CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE S.A.S. DE CV. | CODESVI | 191226 | 191226.0
CAM210301958281 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-5 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 99305.78 | 99305.78
CAM210302000515 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-054-2021 | CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1448171.36 | 1448171.36
CAM210201893089 | Obra | MPC_DOP_INV_FISE_003/2021 | AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 466720.81 | 466720.81
CAM210201893119 | Obra | HAH_DPS_FISE_AD_14/2021 | FOGONES MARIA S.A. DE C.V. | H. AYUNGAMIENTO HOPELCHEN | 1410000 | 1410000.0
CAM210201893120 | Obra | HAH_DPS_FISE_AD_14/2021 | FOGONES MARIA S.A. DE C.V. | H. AYUNGAMIENTO HOPELCHEN | 1410000 | 1410000.0
CAM210201893122 | Obra | HAH_DPS_FISE_AD_14/2021 | FOGONES MARIA S.A. DE C.V. | H. AYUNGAMIENTO HOPELCHEN | 1410000 | 1410000.0
CAM210201893128 | Adquisiciones | CONTESTECODESSOC | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 940000 | 940000.0
CAM210201893859 | Adquisiciones | MPIO_DDS_FISE_SH_001_001/2021 | FOGONES MARIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 935300 | 935300.0
CAM210201893860 | Adquisiciones | MPIO_DDS_FISE_SH_001_001/2021 | FOGONES MARIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 935300 | 935300.0
CAM210201895098 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-20 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 18249.7 | 18249.7
CAM210201895180 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-9 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 194007.1 | 194007.1
CAM210201895221 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-6 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 79386.91 | 79386.91
CAM210201895326 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-6 | CONSTRUCTORA 3.45 | CODESVI | 36795.17 | 36795.17
CAM210301949272 | Adquisiciones | MPIO_DDS_FISE_SH_001_001/2021 | FOGONES MARIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 935300 | 935300.0
CAM210301949288 | Obra | DZB_OPDUMA_FISE_AD_002/2021 | WILMA VIANEY CALDERON DELGADO | H. AYUNTAMIENTO DZITBALCHE | 935072.22 | 935072.22
CAM210301955326 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/005/2021-3 | TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD | CODESVI | 79996.2 | 79996.2
CAM210301956346 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-1-4 | CONSTRUCTORA 3.45 | CODESVI | 27042.98 | 27042.98
CAM210301956409 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-2-4 | CONSTRUCTORA 3.45 | CODESVI | 10003.86 | 10003.86
CAM210301956423 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-10 | LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR | CODESVI | 122015.75 | 122015.75
CAM210301957815 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/008/2021-6-2 | CONSTRUCCIONES,PROYECTOS E INGENIERIA DELSURESTE S.A. DE C.V. | CODESVI | 12322.1 | 12322.1
CAM210301958012 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/011/2021-4 | RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ | CODESVI | 137063.42 | 137063.42
CAM210301958290 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-6 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 39576.03 | 39576.03
CAM210301958338 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/013/2021-1-2 | LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR | CODESVI | 159283.66 | 159283.66
CAM210301958349 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/013/2021-1-4 | LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR | CODESVI | 159283.66 | 159283.66
CAM210301958384 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-11-4 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 57941.92 | 57941.92
CAM210301958909 | Obra | ADJUDICACION NUM. MEJORAMIENTO/CODESVI/004/2021-4 | RENFRARAN CONSTRUCCIONES SA DE CV | CODESVI | 79969.8 | 79969.8
CAM210301958915 | Obra | ADJUDICACION NUM. MEJORAMIENTO/CODESVI/004/2021-1 | RENFRARAN CONSTRUCCIONES SA DE CV | CODESVI | 79969.8 | 79969.8
CAM210301958921 | Obra | ADJUDICACION NUM. MEJORAMIENTO/CODESVI/004/2021-3-3 | RENFRARAN CONSTRUCCIONES SA DE CV | CODESVI | 239909.42 | 239909.42
CAM210201893048 | Obra | SEDUOPI_SOP_AD_057/2021 | JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE | 864604.75 | 864604.75
CAM210201893068 | Adquisiciones | MPIO_DDS_FISE_SH_001_001/2021 | FOGONES MARIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 935300 | 935300.0
CAM210201893129 | Adquisiciones | CONTESTECODESSOC | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 940000 | 940000.0
CAM210201893857 | Adquisiciones | MPIO_DDS_FISE_SH_001_001/2021 | FOGONES MARIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 935300 | 935300.0
CAM210201894458 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-9 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 107463.71 | 107463.71
CAM210201895031 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-4 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 146894.15 | 146894.15
CAM210201895110 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-12 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 49201.72 | 49201.72
CAM210201895195 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-1 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 54911.5 | 54911.5
CAM210201940779 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/024/2021 | CONSTRUCTORA SANGOR, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 269835.84 | 269835.84
CAM210201940856 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/027/2021 | MANUEL DE JESÚS GORDILLO ZEPEDA | SEDUOPI | 439080.31 | 439080.31
CAM210201940878 | Obra | IOI-904012996-E64-2021 | COVILH, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1768636.05 | 1768636.05
CAM210201941362 | Obra | CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-10-21-C | CURCONS, S.A. DE C.V. | CAPAE | 1382227.64 | 1382227.64
CAM210301949268 | Obra | CLK_DOP_FISE_IR_002_2021 | CONSTRUCCIONES MAKUK S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 2021000 | 2021000.0
CAM210301949286 | Obra | DZB_OPDUMA_FISE_AD_002/2021 | WILMA VIANEY CALDERON DELGADO | H. AYUNTAMIENTO DZITBALCHE | 935072.22 | 935072.22
CAM210301954924 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/005/2021-4 | TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD | CODESVI | 79996.2 | 79996.2
CAM210301954939 | Obra | CODESVI/AD/FISE/CAMPECHE/001/2021-1-4 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 69964.42 | 69964.42
CAM210301954941 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/005/2021-7 | TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD | CODESVI | 239988.56 | 239988.56
CAM210301954943 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON Y SEYBAPLAYA/007/2021-6 | LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR | CODESVI | 244031.46 | 244031.46
CAM210301956330 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-2-1 | CONSTRUCTORA 3.45 | CODESVI | 36640.18 | 36640.18
CAM210301956439 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-2-7 | CONSTRUCTORA 3.45 | CODESVI | 26514.31 | 26514.31
CAM210301956462 | Obra | MPIO_DOSP_FISE_SE_002_002/2021 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CHAMPOTON | 2430797.2 | 2.4307972E8
CAM210301956472 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-3-3 | CONSTRUCTORA 3.45 | CODESVI | 13257.15 | 13257.15
CAM210301957821 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/008/2021-6-3 | CONSTRUCCIONES,PROYECTOS E INGENIERIA DELSURESTE S.A. DE C.V. | CODESVI | 21538.3 | 21538.3
CAM210301957986 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/008/2021-1 | CONSTRUCCIONES,PROYECTOS E INGENIERIA DELSURESTE S.A. DE C.V. | CODESVI | 176001 | 176001.0
CAM210301957997 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/011/2021-3 | RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ | CODESVI | 154427.35 | 154427.35
CAM210301958014 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/011/2021-6 | RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ | CODESVI | 183509.41 | 183509.41
CAM210301958083 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/011/2021-10 | RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ | CODESVI | 272644.3 | 272644.3
CAM210301958101 | Obra | CODESVI/AD/FISE/ MEJORAMIENTO/CODESVI/002/2021-1-4 | CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE S.A.S. DE CV. | CODESVI | 29313.2 | 29313.2
CAM210301958165 | Obra | CODESVI/AD/FISE/ MEJORAMIENTO/CODESVI/002/2021-4 | CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE S.A.S. DE CV. | CODESVI | 80063.2 | 80063.2
CAM210301958259 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-2 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 56377.57 | 56377.57
CAM210301958285 | Obra | CODESVI/FISE/CANDELARIA/009/2021-1-5 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON S.A. DE C.V. | CODESVI | 79377.06 | 79377.06
CAM210301958356 | Obra | CODESVI/FISE/ESCARCEGA/013/2021-1-6 | LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR | CODESVI | 79641.83 | 79641.83
CAM210301958357 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/014/2021-11-1 | DECOCON SA DE CV | CODESVI | 41160.7 | 41160.7
CAM210301958638 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN/010/2021-2 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | CODESVI | 2031780.76 | 2031780.76
CAM210301958653 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN/010/2021-3-1 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | CODESVI | 55351.48 | 55351.48
CAM210301959078 | Obra | ADJUDICACION NUM. MEJORAMIENTO/CODESVI/005/2021-1-2 | ZORA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CODESVI | 157740.58 | 157740.58
CAM210302000532 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-082-2021 | ENTERSARE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 705197.15 | 705197.15
CAM210302001163 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/061/2021 | ENLACES CARRETEROS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 334888.58 | 334888.58

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CAM17180201132644 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200301714465 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 843.74 | 843.74 | 843.74 | 100
CAM200301714492 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1008.46 | 1008.46 | 1008.46 | 100
CAM200301714497 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 692.9 | 692.9 | 679.04 | 97.9997
CAM200301714504 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 682.5 | 682.5 | 273 | 40
CAM200301714505 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 461.33 | 461.33 | 184.53 | 39.9996
CAM200301790495 | 2021 | 3 | Equipamiento | 50 | 0 | 0 | 0
CAM200301790495 | 2021 | 3 | Vehículos | 3 | 3 | 3 | 100
CAM200401875011 | 2021 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200401875020 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 8318.07 | 8318.07 | 415.9 | 5
CAM200401875029 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1099.56 | 1099.56 | 164.93 | 14.9996
CAM200401875032 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1031.8 | 1031.8 | 350.81 | 33.9998
CAM200401875036 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2062.04 | 2062.04 | 1134.12 | 54.9999
CAM200401875040 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 877.95 | 877.95 | 237.05 | 27.0004
CAM200401875045 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1906.21 | 1906.21 | 1658.4 | 86.9999
CAM210101884789 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210101884791 | 2021 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 2 | 50
CAM210101885304 | 2021 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
CAM210101886104 | 2021 | 3 | Piezas | 26 | 26 | 26 | 100
CAM210101886209 | 2021 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
CAM210101887938 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210201893072 | 2021 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
CAM210201893075 | 2021 | 3 | Abrevadero(s) | 2 | 2 | 1.8 | 90
CAM210201893076 | 2021 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM210201893131 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 50 | 50 | 45 | 90
CAM210201893150 | 2021 | 3 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
CAM210201895598 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210201895705 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 33 | 33 | 0 | 0
CAM210201895731 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 20 | 20 | 0 | 0
CAM210201938332 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 996.08 | 996.08 | 996.08 | 100
CAM210201938350 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 531.7 | 531.7 | 531.7 | 100
CAM210201939656 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 3139.2 | 3139.2 | 3139.2 | 100
CAM210201939781 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 3480 | 3480 | 3480 | 100
CAM210201939927 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1520 | 1520 | 1520 | 100
CAM210201939933 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 2400 | 100
CAM210201940152 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1159.69 | 1159.69 | 1159.69 | 100
CAM210201940163 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 332.56 | 332.56 | 332.56 | 100
CAM210201940164 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 93.01 | 93.01 | 93.01 | 100
CAM210201940180 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2998.21 | 2998.21 | 2248.66 | 75.0001
CAM210201940526 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1916.06 | 1916.06 | 1916.06 | 100
CAM210201940660 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 732 | 732 | 732 | 100
CAM210201940786 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1800 | 100
CAM210201940850 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400 | 4400 | 100
CAM210201940872 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
CAM210201941025 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 16900 | 16900 | 16900 | 100
CAM210201941345 | 2021 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210201941356 | 2021 | 3 | Metros | 12 | 12 | 12 | 100
CAM210301949274 | 2021 | 3 | Piezas | 250 | 250 | 250 | 100
CAM210301958035 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 16 | 16 | 0 | 0
CAM210301958117 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210301958157 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 9 | 9 | 0 | 0
CAM210301958172 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
CAM210301958311 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 3 | 3 | 0 | 0
CAM210301958320 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 2 | 2 | 0 | 0
CAM210301958387 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 5.7 | 95
CAM210301958389 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1.9 | 95
CAM210301958392 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 3.83 | 54.7143
CAM210301958924 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 29 | 29 | 0 | 0
CAM210301959293 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 15 | 15 | 0 | 0
CAM210302000505 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 599.95 | 599.95 | 119.99 | 20
CAM210302000507 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1192.42 | 1192.42 | 357.73 | 30.0003
CAM210302000513 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1836.39 | 1836.39 | 1652.75 | 89.9999
CAM210302000516 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2264.04 | 2264.04 | 2264.04 | 100
CAM210302000520 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2939.99 | 2939.99 | 2792.99 | 95
CAM210302000534 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 566.12 | 566.12 | 56.61 | 9.9996
CAM210302000537 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1397.55 | 1397.55 | 1369.6 | 98.0001
CAM210302000545 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1037.4 | 1037.4 | 363.09 | 35
CAM210302000547 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 598.25 | 598.25 | 299.12 | 49.9992
CAM210302000556 | 2021 | 3 | Lote | 2 | 2 | 0 | 0
CAM210302000562 | 2021 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
CAM200301714448 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 813.73 | 813.73 | 797.46 | 98.0006
CAM200301714467 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 769.11 | 769.11 | 653.75 | 85.0008
CAM200301714474 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 768.18 | 768.18 | 768.18 | 100
CAM200301714481 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 802.09 | 802.09 | 802.09 | 100
CAM200301714482 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1244.54 | 1244.54 | 1144.98 | 92.0003
CAM200301714487 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1247.05 | 1247.05 | 1247.05 | 100
CAM200301714517 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 844.46 | 844.46 | 439.12 | 52.0001
CAM200401875044 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1698.02 | 1698.02 | 1562.18 | 92.0001
CAM200401875049 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 943.75 | 943.75 | 377.5 | 40
CAM210101884784 | 2021 | 3 | Piezas | 26 | 26 | 26 | 100
CAM210101884796 | 2021 | 3 | Piezas | 125 | 125 | 125 | 100
CAM210101885932 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 600.72 | 600.72 | 0 | 0
CAM210101885935 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 544.22 | 544.22 | 54.42 | 9.9996
CAM210101887050 | 2021 | 3 | Piezas | 273 | 273 | 273 | 100
CAM210101887764 | 2021 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
CAM210101887968 | 2021 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
CAM210101887979 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
CAM210201893062 | 2021 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
CAM210201893063 | 2021 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 20 | 20 | 0 | 0
CAM210201893065 | 2021 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0.9 | 90
CAM210201893074 | 2021 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM210201893078 | 2021 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM210201893130 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 30 | 30 | 13.5 | 45
CAM210201893152 | 2021 | 3 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
CAM210201893358 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 30 | 30 | 27 | 90
CAM210201895623 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
CAM210201895711 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 25 | 25 | 0 | 0
CAM210201895732 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 20 | 20 | 0 | 0
CAM210201895742 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 25 | 25 | 0 | 0
CAM210201938340 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 579.61 | 579.61 | 579.61 | 100
CAM210201938364 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2330.95 | 2330.95 | 2330.95 | 100
CAM210201938371 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2961.02 | 2961.02 | 2516.87 | 85.0001
CAM210201938586 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1224.91 | 1224.91 | 526.71 | 42.9999
CAM210201939699 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 3570 | 3570 | 3570 | 100
CAM210201939796 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 3360 | 3360 | 3360 | 100
CAM210201939869 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1422 | 1422 | 1422 | 100
CAM210201939970 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2760 | 2760 | 2760 | 100
CAM210201940037 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 697.48 | 697.48 | 439.43 | 63.0025
CAM210201940141 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1696.5 | 1696.5 | 508.95 | 30
CAM210201940150 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2717.7 | 2717.7 | 2174.16 | 80
CAM210201940174 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1588.88 | 1588.88 | 317.78 | 20.0003
CAM210201940235 | 2021 | 3 | Luminaria | 102 | 102 | 102 | 100
CAM210201940236 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 17642.5 | 17642.5 | 17642.5 | 100
CAM210201940758 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2460 | 2460 | 2460 | 100
CAM210201940768 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620 | 1620 | 100
CAM210201940821 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 9500 | 9500 | 9500 | 100
CAM210201940836 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 2100 | 100
CAM210201940842 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
CAM210201940874 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 7100 | 7100 | 7100 | 100
CAM210201940918 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900 | 1900 | 100
CAM210201941038 | 2021 | 3 | Metros cúbicos | 14 | 14 | 14 | 100
CAM210201941380 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 247.97 | 247.97 | 246 | 99.2055
CAM210301957979 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 62 | 62 | 0 | 0
CAM210301957994 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 40 | 40 | 0 | 0
CAM210301958166 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 117 | 117 | 117 | 100
CAM210301958167 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
CAM210301958169 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
CAM210301958190 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 20 | 20 | 0 | 0
CAM210301958961 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 23 | 23 | 0 | 0
CAM210301958964 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 19 | 19 | 0 | 0
CAM210302000517 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2594.22 | 2594.22 | 959.86 | 36.9999
CAM210302000530 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1110.72 | 1110.72 | 333.21 | 29.9995
CAM210302000535 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1199.09 | 1199.09 | 539.59 | 45
CAM210302000549 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 181.76 | 181.76 | 1.82 | 1.0013
CAM210302000558 | 2021 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210302000573 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 848.88 | 848.88 | 0 | 0
CAM210302000574 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1091.2 | 1091.2 | 0 | 0
CAM210302000575 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1176.92 | 1176.92 | 0 | 0
CAM210302000576 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1257.72 | 1257.72 | 0 | 0
CAM210302000580 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 843.71 | 843.71 | 0 | 0
CAM210302000584 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 931.63 | 931.63 | 0 | 0
CAM210302001123 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1813 | 1813 | 126.91 | 7
CAM210302001863 | 2021 | 3 | Metros cúbicos | 4893.48 | 4893.48 | 4893.48 | 100
CAM210302002183 | 2021 | 3 | Metros lineales | 78 | 78 | 65 | 83.3333
CAM210302003222 | 2021 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CAM180301392249 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 6030 | 6020 | 0 | 0
CAM200301714466 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 765.09 | 765.09 | 726.83 | 94.9993
CAM200301714473 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 768.24 | 768.24 | 768.24 | 100
CAM200301714475 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 850.39 | 850.39 | 850.39 | 100
CAM200301714477 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 681.98 | 681.98 | 668.34 | 97.9999
CAM200301714486 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 770.9 | 770.9 | 770.9 | 100
CAM200301714512 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 808.73 | 808.73 | 808.73 | 100
CAM200301714516 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 762.32 | 762.32 | 381.16 | 50
CAM200301714518 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 763.14 | 763.14 | 686.83 | 90.0005
CAM200401875021 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2496.51 | 2496.51 | 1497.9 | 59.9998
CAM200401875030 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1023.7 | 1023.7 | 614.22 | 60
CAM200401875041 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 816.58 | 816.58 | 408.29 | 50
CAM210201893055 | 2021 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
CAM210201893056 | 2021 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
CAM210201893082 | 2021 | 3 | Metros lineales | 1238 | 1238 | 619 | 50
CAM210201893087 | 2021 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 8 | 8 | 7 | 87.5
CAM210201893144 | 2021 | 3 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
CAM210201893148 | 2021 | 3 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 200 | 10
CAM210201893149 | 2021 | 3 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
CAM210201893154 | 2021 | 3 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 800 | 26.6667
CAM210201895621 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 30 | 30 | 0 | 0
CAM210201895631 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210201895697 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 15 | 15 | 0 | 0
CAM210201938336 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 832.74 | 832.74 | 824.42 | 99.0009
CAM210201938339 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 899.44 | 899.44 | 584.64 | 65.0004
CAM210201938352 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 548.33 | 548.33 | 542.85 | 99.0006
CAM210201938357 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1385.74 | 1385.74 | 1247.17 | 90.0003
CAM210201938358 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2110.6 | 2110.6 | 1899.54 | 90
CAM210201938587 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 455.2 | 455.2 | 22.76 | 5
CAM210201938588 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 768.34 | 768.34 | 384.17 | 50
CAM210201939546 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300 | 2300 | 100
CAM210201939639 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2160 | 2160 | 2160 | 100
CAM210201939663 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 3800 | 3800 | 3040 | 80
CAM210201939697 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1780 | 1780 | 1780 | 100
CAM210201939723 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 3360 | 3360 | 3360 | 100
CAM210201940148 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980 | 1683 | 85
CAM210201940156 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800 | 2800 | 100
CAM210201940182 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 100
CAM210201940224 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 195.89 | 195.89 | 195.89 | 100
CAM210201940227 | 2021 | 3 | Luminaria | 67 | 67 | 67 | 100
CAM210201940251 | 2021 | 3 | Luminaria | 43 | 43 | 40.85 | 95
CAM210201940765 | 2021 | 3 | Metros cúbicos | 28 | 28 | 28 | 100
CAM210201940771 | 2021 | 3 | Metros cúbicos | 54 | 54 | 54 | 100
CAM210201940774 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
CAM210201940855 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000 | 4000 | 100
CAM210201940865 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
CAM210201941013 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200 | 0 | 0
CAM210201941268 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 53 | 53 | 0 | 0
CAM210201941288 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 265 | 265 | 119 | 44.9057
CAM210201941295 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 95 | 100
CAM210201942082 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 332.66 | 332.66 | 0 | 0
CAM210201942609 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 37124 | 37124 | 37124 | 100
CAM210201942609 | 2021 | 3 | Piezas | 1216 | 1216 | 1216 | 100
CAM210301949270 | 2021 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301949280 | 2021 | 3 | Metros lineales | 1522.03 | 1522.03 | 608.81 | 39.9999
CAM210301958900 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1.75 | 87.5
CAM210301958914 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 4.72 | 67.4286
CAM210301958985 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
CAM210301959038 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210302000496 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 522.85 | 522.85 | 522.85 | 100
CAM210302000498 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 744.9 | 744.9 | 744.9 | 100
CAM210302000502 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 522.73 | 522.73 | 392.05 | 75.0005
CAM210302000522 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1195.56 | 1195.56 | 1076.01 | 90.0005
CAM210302000525 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 869.58 | 869.58 | 521.75 | 60.0002
CAM210302000528 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1195.91 | 1195.91 | 418.57 | 35.0001
CAM210302000536 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2076.49 | 2076.49 | 0 | 0
CAM210302000541 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1820.11 | 1820.11 | 0 | 0
CAM210302000552 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 3131.31 | 3131.31 | 0 | 0
CAM210302000554 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 301.63 | 301.63 | 295.6 | 98.0009
CAM210302000568 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 425.99 | 425.99 | 0 | 0
CAM210302000569 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 849.74 | 849.74 | 0 | 0
CAM210302000582 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 850.81 | 850.81 | 0 | 0
CAM210302001255 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 21.6 | 45
CAM210302001434 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 431 | 431 | 0 | 0
CAM210302001721 | 2021 | 3 | Metros | 385.62 | 385.62 | 34.71 | 9.0011
CAM210302001797 | 2021 | 3 | Luminaria | 62 | 62 | 62 | 100
CAM210302001812 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 123.9 | 123.9 | 123.9 | 100
CAM210302002729 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 986.1 | 986.1 | 483.19 | 49.0001
CAM18180101072345 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 4338 | 0 | 0
CAM17180201132637 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200301714471 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 849.88 | 849.88 | 807.38 | 94.9993
CAM200301714472 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 768.18 | 768.18 | 537.72 | 69.9992
CAM200301714476 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 625.32 | 625.32 | 625.32 | 100
CAM200301714478 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2864.37 | 2864.37 | 2864.37 | 100
CAM200301714479 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 778.57 | 778.57 | 763 | 98.0002
CAM200301714489 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 785.33 | 785.33 | 628.26 | 79.9995
CAM200301714496 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 517.11 | 517.11 | 465.4 | 90.0002
CAM200301714502 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 518.18 | 518.18 | 414.54 | 79.9992
CAM200301714506 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 600.64 | 600.64 | 600.64 | 100
CAM200401873952 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200401875014 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 680.57 | 680.57 | 680.57 | 100
CAM200401875023 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 479.66 | 479.66 | 470.07 | 98.0007
CAM200401875031 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 914.67 | 914.67 | 109.76 | 12
CAM200401875034 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1130.15 | 1130.15 | 282.54 | 25.0002
CAM200401875042 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 777.81 | 777.81 | 466.68 | 59.9992
CAM210101885933 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 599.88 | 599.88 | 179.96 | 29.9993
CAM210101885934 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 686.32 | 686.32 | 68.63 | 9.9997
CAM210101886090 | 2021 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
CAM210101886199 | 2021 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 1 | 33.3333
CAM210101887798 | 2021 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
CAM210201893047 | 2021 | 3 | Piezas | 60 | 60 | 60 | 100
CAM210201893053 | 2021 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0.9 | 90
CAM210201893057 | 2021 | 3 | Abrevadero(s) | 2 | 2 | 1 | 50
CAM210201893059 | 2021 | 3 | Abrevadero(s) | 3 | 3 | 2.7 | 90
CAM210201893064 | 2021 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0.9 | 90
CAM210201893073 | 2021 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0.9 | 90
CAM210201893080 | 2021 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM210201893084 | 2021 | 3 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 0 | 0
CAM210201893090 | 2021 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 12 | 12 | 10 | 83.3333
CAM210201893092 | 2021 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 2 | 2 | 1 | 50
CAM210201893360 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 30 | 30 | 27 | 90
CAM210201893940 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 15 | 15 | 13.5 | 90
CAM210201895625 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
CAM210201895722 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
CAM210201895747 | 2021 | 3 | Sanitario(s) | 30 | 30 | 0 | 0
CAM210201895750 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 6 | 6 | 0 | 0
CAM210201938333 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 517.36 | 517.36 | 310.42 | 60.0008
CAM210201938337 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 605.83 | 605.83 | 599.77 | 98.9997
CAM210201938589 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 749.9 | 749.9 | 0 | 0
CAM210201939677 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980 | 1980 | 100
CAM210201939695 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1860 | 1860 | 1860 | 100
CAM210201939760 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 4660 | 4660 | 4660 | 100
CAM210201939809 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 920 | 920 | 920 | 100
CAM210201940015 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200 | 3200 | 100
CAM210201940216 | 2021 | 3 | Luminaria | 67 | 67 | 67 | 100
CAM210201940471 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 7286 | 7286 | 7286 | 100
CAM210201940504 | 2021 | 3 | Mobiliario y equipo | 116 | 125 | 116 | 92.8
CAM210201940504 | 2021 | 3 | Piezas | 5 | 7 | 5 | 71.4286
CAM210201940775 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 22200 | 22200 | 22200 | 100
CAM210201940833 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 14029.75 | 14029.75 | 14029.75 | 100
CAM210201941379 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 333 | 333 | 0 | 0
CAM210201941935 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
CAM210201942076 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 4434 | 4434 | 0 | 0
CAM210301958017 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 3 | 3 | 0 | 0
CAM210301958091 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 13 | 13 | 0 | 0
CAM210301958278 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 11 | 11 | 0 | 0
CAM210301958740 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 12 | 12 | 0 | 0
CAM210301958929 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 4 | 4 | 0 | 0
CAM210301958975 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210301959290 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 20 | 20 | 0 | 0
CAM210302000499 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 599.11 | 599.11 | 569.15 | 94.9992
CAM210302000506 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 788.93 | 788.93 | 457.58 | 58.0001
CAM210302000510 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 356.25 | 356.25 | 35.63 | 10.0014
CAM210302000519 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1440.05 | 1440.05 | 1440.05 | 100
CAM210302000527 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1558.36 | 1558.36 | 1324.6 | 84.9996
CAM210302000529 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1015.46 | 1015.46 | 152.32 | 15.0001
CAM210302000544 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 655.56 | 655.56 | 393.34 | 60.0006
CAM210302000548 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 866.67 | 866.67 | 303.33 | 34.9995
CAM210302000555 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 916.92 | 916.92 | 0 | 0
CAM210302001190 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 100
CAM210302002516 | 2021 | 3 | Piezas | 1135 | 1135 | 567.5 | 50
CAM210302002818 | 2021 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CAM180301385289 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 764.62 | 764.62 | 764.62 | 100
CAM200301714464 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 761.81 | 761.81 | 647.54 | 85.0002
CAM200301714470 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 760.65 | 760.65 | 646.56 | 85.001
CAM200301714480 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1345.05 | 1345.05 | 1143.3 | 85.0006
CAM200301714503 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 680.71 | 680.71 | 544.57 | 80.0003
CAM200301714509 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 624.59 | 624.59 | 612.1 | 98.0003
CAM200401875015 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 236.36 | 236.36 | 165.45 | 69.9992
CAM200401875026 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 240.38 | 240.38 | 0 | 0
CAM200401875027 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1348.86 | 1348.86 | 0 | 0
CAM200401875028 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1440.8 | 1440.8 | 144.08 | 10
CAM200401875033 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 803.07 | 803.07 | 120.46 | 14.9999
CAM200401875039 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 849.42 | 849.42 | 637.06 | 74.9994
CAM200401875047 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1982.63 | 1982.63 | 674.09 | 33.9998
CAM210101886085 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 1 | 0 | 0
CAM210101886111 | 2021 | 3 | Piezas | 194 | 194 | 194 | 100
CAM210101886127 | 2021 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 3 | 60
CAM210101886133 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210101886183 | 2021 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
CAM210101886212 | 2021 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
CAM210101887048 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 482 | 482 | 0 | 0
CAM210101887048 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210101887809 | 2021 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
CAM210101887928 | 2021 | 3 | Vehículos | 77 | 77 | 69 | 89.6104
CAM210101887963 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210201893060 | 2021 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210201893066 | 2021 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
CAM210201893085 | 2021 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
CAM210201893345 | 2021 | 3 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
CAM210201895600 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210201895729 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 20 | 20 | 0 | 0
CAM210201938010 | 2021 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM210201938331 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2644.7 | 2644.7 | 2591.81 | 98.0002
CAM210201938342 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 808.67 | 808.67 | 808.67 | 100
CAM210201938343 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 749.48 | 749.48 | 749.48 | 100
CAM210201938363 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2076.21 | 2076.21 | 2076.21 | 100
CAM210201938368 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2493.06 | 2493.06 | 2493.06 | 100
CAM210201938582 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 705.89 | 705.89 | 247.06 | 34.9998
CAM210201938583 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 697.02 | 697.02 | 697.02 | 100
CAM210201938585 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 705.4 | 705.4 | 0 | 0
CAM210201939647 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 4080 | 4080 | 4080 | 100
CAM210201939829 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 7400 | 7400 | 7400 | 100
CAM210201939879 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2420 | 2420 | 2420 | 100
CAM210201939945 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 3540 | 3540 | 3540 | 100
CAM210201939961 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280 | 1280 | 100
CAM210201939993 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 280 | 100
CAM210201940173 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1935 | 1935 | 1935 | 100
CAM210201940233 | 2021 | 3 | Luminaria | 67 | 67 | 67 | 100
CAM210201940508 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 944.58 | 944.58 | 944.58 | 100
CAM210201940761 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 4900 | 4900 | 4900 | 100
CAM210201940866 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
CAM210201940899 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 4050 | 4050 | 3645 | 90
CAM210201940949 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 3100 | 3100 | 2635 | 85
CAM210201940979 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 115000 | 115000 | 0 | 0
CAM210201941341 | 2021 | 3 | Metros | 9176 | 9176 | 9176 | 100
CAM210201942079 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 303.16 | 303.16 | 0 | 0
CAM210301949276 | 2021 | 3 | Metros lineales | 1071 | 1071 | 0 | 0
CAM210301951221 | 2021 | 3 | Vehículos | 1 | 4 | 3.6 | 90
CAM210301958025 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 2 | 2 | 0 | 0
CAM210301958054 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 15 | 15 | 0 | 0
CAM210301958088 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 13 | 13 | 0 | 0
CAM210301958093 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 11 | 11 | 0 | 0
CAM210301958163 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 8 | 8 | 0 | 0
CAM210301959302 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 15 | 15 | 0 | 0
CAM210302000501 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 599.67 | 599.67 | 419.77 | 70.0002
CAM210302000504 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 599.41 | 599.41 | 371.63 | 61.9993
CAM210302000511 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 88.36 | 88.36 | 79.52 | 89.9955
CAM210302000512 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 986.31 | 986.31 | 493.15 | 49.9995
CAM210302000521 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2988.86 | 2988.86 | 2540.53 | 85
CAM210302000524 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 180.38 | 180.38 | 178.57 | 98.9966
CAM210302000526 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 799.89 | 799.89 | 719.9 | 89.9999
CAM210302000538 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 301.63 | 301.63 | 295.6 | 98.0009
CAM210302000539 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1318.61 | 1318.61 | 0 | 0
CAM210302000540 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 890 | 890 | 445 | 50
CAM210302000546 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2589.98 | 2589.98 | 906.49 | 34.9999
CAM210302000567 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 432.69 | 432.69 | 64.9 | 14.9992
CAM210302000577 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 680.75 | 680.75 | 0 | 0
CAM210302000578 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1420.51 | 1420.51 | 0 | 0
CAM210302002758 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 333 | 333 | 0 | 0
CAM180301392245 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 6180 | 6180 | 0 | 0
CAM200101702413 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1399.12 | 1399.12 | 1287.19 | 92
CAM200301714469 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 752 | 752 | 752 | 100
CAM200301714515 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 753.41 | 753.41 | 753.41 | 100
CAM200401875008 | 2021 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200401875016 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 515.51 | 515.51 | 463.96 | 90.0002
CAM200401875018 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1260.86 | 1260.86 | 693.47 | 54.9998
CAM210101884778 | 2021 | 3 | Piezas | 329 | 329 | 329 | 100
CAM210101886138 | 2021 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
CAM210101886176 | 2021 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
CAM210101886189 | 2021 | 3 | Piezas | 160 | 160 | 160 | 100
CAM210101886220 | 2021 | 3 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
CAM210101886222 | 2021 | 3 | Piezas | 59 | 59 | 52 | 88.1356
CAM210101887753 | 2021 | 3 | Piezas | 91 | 91 | 77 | 84.6154
CAM210101887972 | 2021 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
CAM210201893071 | 2021 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0.9 | 90
CAM210201893083 | 2021 | 3 | Metros lineales | 810 | 810 | 405 | 50
CAM210201895628 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210201895751 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 13 | 13 | 0 | 0
CAM210201938341 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1387.61 | 1387.61 | 971.32 | 69.9995
CAM210201938344 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1965.75 | 1965.75 | 1769.17 | 89.9997
CAM210201938349 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 526.03 | 526.03 | 526.03 | 100
CAM210201938369 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 625.15 | 625.15 | 593.9 | 95.0012
CAM210201938584 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 832.81 | 832.81 | 0 | 0
CAM210201938590 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 758.3 | 758.3 | 265.41 | 35.0007
CAM210201939624 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 5140 | 5140 | 5140 | 100
CAM210201939847 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2820 | 2820 | 2820 | 100
CAM210201939883 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 3880 | 3880 | 3880 | 100
CAM210201940011 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 3900 | 3900 | 3900 | 100
CAM210201940135 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1925.4 | 1925.4 | 1925.4 | 100
CAM210201940138 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2810.3 | 2810.3 | 843.09 | 30
CAM210201940153 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980 | 1940.4 | 98
CAM210201940178 | 2021 | 3 | Luminaria | 442 | 442 | 442 | 100
CAM210201940624 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2664.91 | 2664.91 | 1252.5 | 46.9997
CAM210201940783 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000 | 4000 | 100
CAM210201940829 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200 | 2200 | 100
CAM210201940848 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1800 | 100
CAM210201941302 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 307 | 307 | 307 | 100
CAM210301958036 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 16 | 16 | 0 | 0
CAM210301958052 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 15 | 15 | 0 | 0
CAM210301958084 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 15 | 15 | 0 | 0
CAM210301958118 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210301958139 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210301958146 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210301958306 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
CAM210302000494 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 744.86 | 744.86 | 744.86 | 100
CAM210302000503 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 790.71 | 790.71 | 237.21 | 29.9996
CAM210302000518 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1483.66 | 1483.66 | 1483.66 | 100
CAM210302000542 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1986.47 | 1986.47 | 496.62 | 25.0001
CAM210302000550 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 515.19 | 515.19 | 257.59 | 49.999
CAM210302000570 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 985.83 | 985.83 | 0 | 0
CAM210302000572 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 847.8 | 847.8 | 0 | 0
CAM210302000581 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 518.12 | 518.12 | 0 | 0
CAM210302000583 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1170.54 | 1170.54 | 0 | 0
CAM210302001150 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 370.2 | 370.2 | 188.8 | 50.9995
CAM210302001175 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200 | 4200 | 100
CAM210302001791 | 2021 | 3 | Kilómetro lineal | 95 | 95 | 95 | 100
CAM210302002095 | 2021 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM17180201132647 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM180301387734 | 2021 | 3 | Metros lineales | 2880 | 2880 | 0 | 0
CAM180301387895 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 3687 | 3687 | 0 | 0
CAM180301399895 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 387 | 387 | 38.7 | 10
CAM180301399921 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 580 | 580 | 162.4 | 28
CAM200301714468 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 768.91 | 768.91 | 768.91 | 100
CAM200301714483 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 781.33 | 781.33 | 781.33 | 100
CAM200301714484 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 738.14 | 738.14 | 738.14 | 100
CAM200301714488 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 933.6 | 933.6 | 933.6 | 100
CAM200301714490 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1134.85 | 1134.85 | 680.91 | 60
CAM200301714491 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 888.82 | 888.82 | 888.82 | 100
CAM200301714493 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 865.07 | 865.07 | 847.77 | 98.0002
CAM200301714494 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 624.44 | 624.44 | 624.44 | 100
CAM200301714498 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 600.21 | 600.21 | 600.21 | 100
CAM200301714501 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 712.94 | 712.94 | 392.11 | 54.999
CAM200301714510 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 600.96 | 600.96 | 600.96 | 100
CAM200301714513 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 849.15 | 849.15 | 832.17 | 98.0004
CAM200301714519 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 405.7 | 405.7 | 344.85 | 85.0012
CAM200401874619 | 2021 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200401874626 | 2021 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200401875024 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 479.71 | 479.71 | 479.71 | 100
CAM200401875025 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 240.38 | 240.38 | 24.04 | 10.0008
CAM200401875037 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1063 | 1063 | 531.5 | 50
CAM200401875038 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1236.86 | 1236.86 | 803.96 | 65.0001
CAM200401875043 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 963.66 | 963.66 | 963.66 | 100
CAM200401875046 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1040.03 | 1040.03 | 260.01 | 25.0002
CAM200401875048 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 4166.28 | 4166.28 | 624.94 | 15
CAM200401880976 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 5000 | 100
CAM210101884786 | 2021 | 3 | Piezas | 35 | 35 | 35 | 100
CAM210101885292 | 2021 | 3 | Metros lineales | 176 | 176 | 176 | 100
CAM210101886096 | 2021 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
CAM210101886331 | 2021 | 3 | Vehículos | 9 | 9 | 9 | 100
CAM210101887869 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210101887919 | 2021 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM210101887949 | 2021 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
CAM210201893046 | 2021 | 3 | Metros lineales | 930 | 930 | 929 | 99.8925
CAM210201893051 | 2021 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210201893070 | 2021 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210201893086 | 2021 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 21 | 21 | 19 | 90.4762
CAM210201893096 | 2021 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 60 | 60 | 58 | 96.6667
CAM210201893146 | 2021 | 3 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 1900 | 95
CAM210201893153 | 2021 | 3 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 200 | 10
CAM210201893363 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 30 | 30 | 27 | 90
CAM210201895638 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 20 | 20 | 0 | 0
CAM210201895717 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
CAM210201938334 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 889.83 | 889.83 | 889.83 | 100
CAM210201938348 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 610.35 | 610.35 | 610.35 | 100
CAM210201938356 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1245.98 | 1245.98 | 1245.98 | 100
CAM210201938361 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 335.1 | 335.1 | 335.1 | 100
CAM210201938362 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1584.94 | 1584.94 | 1553.24 | 97.9999
CAM210201938366 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1342.52 | 1342.52 | 604.14 | 45.0004
CAM210201938370 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 598.76 | 598.76 | 538.88 | 89.9993
CAM210201939939 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 3120 | 3120 | 3120 | 100
CAM210201939981 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2020 | 2020 | 2020 | 100
CAM210201940145 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 7884 | 7884 | 7884 | 100
CAM210201940155 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 496.94 | 496.94 | 487 | 97.9998
CAM210201940245 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1769.22 | 1769.22 | 1415.38 | 80.0002
CAM210201940263 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2619 | 2619 | 2619 | 100
CAM210201940499 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1496 | 1496 | 1496 | 100
CAM210201940752 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 7600 | 7600 | 0 | 0
CAM210201940764 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
CAM210201940769 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 5000 | 100
CAM210201940782 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800 | 4800 | 100
CAM210201940858 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 15000 | 15000 | 15000 | 100
CAM210201941359 | 2021 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201941361 | 2021 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210201941442 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301958005 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 11 | 11 | 0 | 0
CAM210301958142 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210301958161 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 258.55 | 258.55 | 258.55 | 100
CAM210301958265 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 20 | 20 | 0 | 0
CAM210301958288 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
CAM210301958333 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 80 | 80 | 0 | 0
CAM210301958382 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1.9 | 95
CAM210301958707 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 47 | 47 | 0 | 0
CAM210301958728 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 43 | 43 | 0 | 0
CAM210301958981 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
CAM210302000497 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 823.33 | 823.33 | 823.33 | 100
CAM210302000509 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 957.93 | 957.93 | 287.38 | 30.0001
CAM210302000514 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2794.23 | 2794.23 | 1089.75 | 39
CAM210302000551 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1154.64 | 1154.64 | 577.32 | 50
CAM210302000553 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2337.99 | 2337.99 | 701.4 | 30.0001
CAM210302000565 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 849.61 | 849.61 | 0 | 0
CAM210302000579 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 845.2 | 845.2 | 0 | 0
CAM210302001144 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 11090 | 11090 | 11090 | 100
CAM210302001160 | 2021 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM180301399871 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020 | 204 | 20
CAM200201708551 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 753.48 | 753.48 | 602.79 | 80.0008
CAM200301714500 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 518.44 | 518.44 | 518.44 | 100
CAM200301714507 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 618.39 | 618.39 | 556.55 | 89.9998
CAM200301714508 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 517.58 | 517.58 | 491.7 | 94.9998
CAM200401875017 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2461.61 | 2461.61 | 935.41 | 37.9999
CAM200401875019 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1346.95 | 1346.95 | 740.82 | 54.9998
CAM200401875022 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 516.4 | 516.4 | 335.66 | 65
CAM200401875035 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1491.01 | 1491.01 | 447.3 | 29.9998
CAM210101884779 | 2021 | 3 | Piezas | 201 | 201 | 52 | 25.8706
CAM210101885299 | 2021 | 3 | Metros lineales | 3383 | 3383 | 3383 | 100
CAM210101885315 | 2021 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
CAM210101886145 | 2021 | 3 | Piezas | 62 | 62 | 62 | 100
CAM210101887907 | 2021 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
CAM210101888091 | 2021 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
CAM210201893058 | 2021 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
CAM210201893067 | 2021 | 3 | Abrevadero(s) | 2 | 2 | 1.8 | 90
CAM210201893077 | 2021 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM210201893079 | 2021 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0.9 | 90
CAM210201893081 | 2021 | 3 | Metros lineales | 335 | 335 | 167.5 | 50
CAM210201893088 | 2021 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 13 | 13 | 12 | 92.3077
CAM210201893091 | 2021 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 18 | 18 | 17 | 94.4444
CAM210201893141 | 2021 | 3 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 2000 | 100
CAM210201893151 | 2021 | 3 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 1000 | 50
CAM210201895629 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 15 | 15 | 0 | 0
CAM210201895692 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 20 | 20 | 0 | 0
CAM210201895709 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
CAM210201895725 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
CAM210201895740 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 20 | 20 | 0 | 0
CAM210201938345 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 653.25 | 653.25 | 555.26 | 84.9996
CAM210201938355 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2110.49 | 2110.49 | 2110.49 | 100
CAM210201938359 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1280.8 | 1280.8 | 1280.8 | 100
CAM210201938365 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 497.3 | 497.3 | 497.3 | 100
CAM210201938581 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 666.53 | 666.53 | 199.96 | 30.0002
CAM210201939617 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 3020 | 3020 | 3020 | 100
CAM210201939657 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540 | 1540 | 100
CAM210201939875 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 5060 | 5060 | 5060 | 100
CAM210201939884 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 3040 | 3040 | 3040 | 100
CAM210201940014 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 6090 | 6090 | 6090 | 100
CAM210201940018 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1800 | 100
CAM210201940023 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 518 | 518 | 518 | 100
CAM210201940533 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 315 | 70
CAM210201940641 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 929 | 929 | 929 | 100
CAM210201940651 | 2021 | 3 | Computadoras | 9 | 5 | 0 | 0
CAM210201940838 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200 | 4200 | 100
CAM210201940891 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55.73 | 55.73
CAM210201941274 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1553 | 1553 | 776.5 | 50
CAM210201941364 | 2021 | 3 | Metros | 3647 | 3647 | 3647 | 100
CAM210201941938 | 2021 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201942014 | 2021 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 75 | 75
CAM210201942045 | 2021 | 3 | Maquinaria y equipo | 6 | 6 | 0 | 0
CAM210201942045 | 2021 | 3 | Mobiliario y equipo | 2 | 2 | 0 | 0
CAM210201942045 | 2021 | 3 | Computadoras | 4 | 9 | 0 | 0
CAM210201942045 | 2021 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
CAM210301958000 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210301958116 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 11 | 11 | 0 | 0
CAM210301958170 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
CAM210301958303 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
CAM210301958390 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.95 | 95
CAM210301958888 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 40 | 40 | 0 | 0
CAM210301958951 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210301958988 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 2 | 2 | 0 | 0
CAM210301959233 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 60 | 60 | 0 | 0
CAM210302000495 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1540.24 | 1540.24 | 616.1 | 40.0003
CAM210302000500 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 455.3 | 455.3 | 455.3 | 100
CAM210302000523 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 997.67 | 997.67 | 399.07 | 40.0002
CAM210302000531 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 998.79 | 998.79 | 649.21 | 64.9996
CAM210302000533 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 473.5 | 473.5 | 47.35 | 10
CAM210302000543 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1597.89 | 1597.89 | 639.16 | 40.0003
CAM210302000563 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 286.21 | 286.21 | 0 | 0
CAM210302000564 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 932.68 | 932.68 | 0 | 0
CAM210302000566 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 913.04 | 913.04 | 438.26 | 48.0001
CAM210302000571 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1252.95 | 1252.95 | 0 | 0
CAM210302001169 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000 | 6000 | 100
CAM210302001197 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1261 | 1261 | 1261 | 100
CAM210302001312 | 2021 | 3 | Metros cúbicos | 5525.96 | 5525.96 | 5525.96 | 100
CAM210302001771 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 8218 | 8218 | 50 | 0.60842
CAM210302002422 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1150 | 1150 | 575 | 50
CAM180301385321 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 742.3 | 742.3 | 742.3 | 100
CAM210101885936 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 249.42 | 249.42 | 249.42 | 100
CAM210201893132 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM210201893135 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 24 | 24 | 24 | 100
CAM210201893225 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 20 | 20 | 20 | 100
CAM210201893484 | 2021 | 3 | Metros lineales | 637.2 | 833 | 833 | 100
CAM210201893862 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM210201895062 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 322.55 | 322.55 | 322.55 | 100
CAM210201895121 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 238.35 | 238.35 | 238.35 | 100
CAM210201895126 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 461.85 | 461.85 | 461.85 | 100
CAM210201895185 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 100
CAM210201895239 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM210201938354 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 199.55 | 199.55 | 199.55 | 100
CAM210201938360 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2299.8 | 2299.8 | 2299.8 | 100
CAM210201938367 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2808.65 | 2808.65 | 2808.65 | 100
CAM210201941150 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
CAM210201941932 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 8218 | 8218 | 8218 | 100
CAM210301949278 | 2021 | 3 | Metros lineales | 242.53 | 242.53 | 242.53 | 100
CAM210301949284 | 2021 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
CAM210301949290 | 2021 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
CAM210301954926 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM210301954930 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM210301954931 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
CAM210301954933 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301956367 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301956382 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
CAM210301956475 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301957809 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 100
CAM210301957985 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 488.1 | 488.1 | 488.1 | 100
CAM210301958276 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM210301958293 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
CAM210301958294 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 201.75 | 201.75 | 201.75 | 100
CAM210301958335 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301958368 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 100
CAM210301958648 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 100
CAM210301958672 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 51.13 | 51.13 | 51.13 | 100
CAM210301958918 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210302001177 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 205.59 | 205.59 | 205.59 | 100
CAM16180201132569 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210201893049 | 2021 | 3 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
CAM210201893054 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM210201893069 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 30 | 30 | 30 | 100
CAM210201893118 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 30 | 30 | 30 | 100
CAM210201893465 | 2021 | 3 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
CAM210201895054 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 323.35 | 323.35 | 323.35 | 100
CAM210201895066 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 236.5 | 236.5 | 236.5 | 100
CAM210201895152 | 2021 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210201895178 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 100
CAM210201895287 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 427.55 | 427.55 | 427.55 | 100
CAM210201895328 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 472.9 | 472.9 | 472.9 | 100
CAM210201895771 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210201938351 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 518.35 | 518.35 | 518.35 | 100
CAM210201938353 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1092.33 | 1092.33 | 1092.33 | 100
CAM210201939652 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
CAM210201941307 | 2021 | 3 | Metros | 800 | 800 | 800 | 100
CAM210301949282 | 2021 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
CAM210301950432 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 50 | 50 | 50 | 100
CAM210301952065 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 252.55 | 252.55 | 252.55 | 100
CAM210301954955 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301956310 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301956318 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 100
CAM210301956469 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 100
CAM210301956483 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301956485 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM210301956487 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM210301957797 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 139.1 | 139.1 | 139.1 | 100
CAM210301957976 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 33.95 | 33.95 | 33.95 | 100
CAM210301957987 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 262.4 | 262.4 | 262.4 | 100
CAM210301958015 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 439.35 | 439.35 | 439.35 | 100
CAM210301958145 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 100
CAM210301958274 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 326.65 | 326.65 | 326.65 | 100
CAM210301958279 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301958292 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301958340 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 251 | 251 | 251 | 100
CAM210301958362 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM210301958377 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 32.55 | 32.55 | 32.55 | 100
CAM210301958446 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 100
CAM210301958599 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 31.26 | 31.26 | 31.26 | 100
CAM210301958601 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301958668 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 110.21 | 110.21 | 110.21 | 100
CAM210301958681 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 100
CAM210301959101 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM16180201132561 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200401879815 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 249.88 | 249.88 | 249.88 | 100
CAM210201893093 | 2021 | 3 | Piezas | 33 | 33 | 33 | 100
CAM210201893125 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 8 | 8 | 8 | 100
CAM210201893858 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM210201895105 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 227.95 | 227.95 | 227.95 | 100
CAM210201895114 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 202.05 | 202.05 | 202.05 | 100
CAM210201895117 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 681.8 | 681.8 | 681.8 | 100
CAM210201895120 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 248.45 | 248.45 | 248.45 | 100
CAM210201895140 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 129.55 | 129.55 | 129.55 | 100
CAM210201895170 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 169.55 | 169.55 | 169.55 | 100
CAM210201895215 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210201895320 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 512.95 | 512.95 | 512.95 | 100
CAM210201940191 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 939 | 939 | 939 | 100
CAM210201940516 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2362.25 | 2362.25 | 2362.25 | 100
CAM210201940772 | 2021 | 3 | Metros cúbicos | 10 | 10 | 10 | 100
CAM210201941350 | 2021 | 3 | Metros lineales | 690 | 690 | 690 | 100
CAM210301954920 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM210301954937 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301956268 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301956344 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301956355 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 118.35 | 118.35 | 118.35 | 100
CAM210301956420 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
CAM210301956456 | 2021 | 3 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
CAM210301956486 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM210301957983 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 284.25 | 284.25 | 284.25 | 100
CAM210301958086 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 100
CAM210301958252 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 439.9 | 439.9 | 439.9 | 100
CAM210301958277 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 138.75 | 138.75 | 138.75 | 100
CAM210301958282 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301958342 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301958347 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 352.6 | 352.6 | 352.6 | 100
CAM210301958499 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 100
CAM210301958663 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 87.93 | 87.93 | 87.93 | 100
CAM210301958666 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 420.25 | 420.25 | 420.25 | 100
CAM210301958899 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301958917 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301959166 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210302000560 | 2021 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
CAM210302001137 | 2021 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
CAM210302001140 | 2021 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210302001168 | 2021 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
CAM210302001285 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 281.58 | 281.58 | 281.58 | 100
CAM210302002741 | 2021 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CAM17180201132586 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200301714511 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 384.49 | 384.49 | 384.49 | 100
CAM200301714514 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 759.82 | 759.82 | 0 | 0
CAM210201893061 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 20 | 20 | 20 | 100
CAM210201893127 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 26 | 26 | 26 | 100
CAM210201893920 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 25 | 25 | 25 | 100
CAM210201893930 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM210201895040 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 977.1 | 977.1 | 977.1 | 100
CAM210201895065 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 339.4 | 339.4 | 339.4 | 100
CAM210201895072 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 639.3 | 639.3 | 639.3 | 100
CAM210201895112 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 100
CAM210201895116 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 368 | 368 | 368 | 100
CAM210201895118 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 257.6 | 257.6 | 257.6 | 100
CAM210201895123 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 295.1 | 295.1 | 295.1 | 100
CAM210201895206 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM210201895753 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 339.15 | 339.15 | 339.15 | 100
CAM210201895766 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 362.45 | 362.45 | 362.45 | 100
CAM210201895772 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM210201939478 | 2021 | 3 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
CAM210201940220 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 881.59 | 881.59 | 881.59 | 100
CAM210201942643 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 8100 | 8100 | 8100 | 100
CAM210201942643 | 2021 | 3 | Piezas | 318 | 318 | 318 | 100
CAM210201942672 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 5500 | 5500 | 5500 | 100
CAM210201942672 | 2021 | 3 | Piezas | 211 | 211 | 211 | 100
CAM210301952534 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1925.55 | 1925.55 | 1925.55 | 100
CAM210301956248 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 100
CAM210301956335 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 100
CAM210301956360 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301956448 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 100
CAM210301957792 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 359.9 | 359.9 | 359.9 | 100
CAM210301957982 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 188 | 188 | 188 | 100
CAM210301958055 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 432.8 | 432.8 | 432.8 | 100
CAM210301958143 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 22 | 22 | 22 | 100
CAM210301958155 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 100
CAM210301958322 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 418.85 | 418.85 | 418.85 | 100
CAM210301958651 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 69.47 | 69.47 | 69.47 | 100
CAM210301958655 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 100
CAM210301958677 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 252.25 | 252.25 | 252.25 | 100
CAM210301958911 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301959115 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM210302000508 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 374.28 | 374.28 | 374.28 | 100
CAM210302000561 | 2021 | 3 | Lote | 5 | 5 | 5 | 100
CAM210302001145 | 2021 | 3 | Luminaria | 24 | 24 | 24 | 100
CAM210302001155 | 2021 | 3 | Metros cúbicos | 49 | 49 | 49 | 100
CAM210302001292 | 2021 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
CAM200301714485 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1069.79 | 1069.79 | 1069.79 | 100
CAM200401875052 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 332.91 | 332.91 | 332.91 | 100
CAM210101885203 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 143 | 143 | 143 | 100
CAM210201893094 | 2021 | 3 | Piezas | 87 | 87 | 87 | 100
CAM210201893124 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 46 | 46 | 46 | 100
CAM210201893460 | 2021 | 3 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
CAM210201893492 | 2021 | 3 | Metros lineales | 662 | 799 | 799 | 100
CAM210201893855 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM210201893856 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM210201893935 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 15 | 15 | 15 | 100
CAM210201895108 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 176.7 | 176.7 | 176.7 | 100
CAM210201895113 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 156.9 | 156.9 | 156.9 | 100
CAM210201895167 | 2021 | 3 | Metros cúbicos | 4 | 4 | 4 | 100
CAM210201895193 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210201895238 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210201895768 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210201938335 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 420.47 | 420.47 | 420.47 | 100
CAM210201938338 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 822.08 | 822.08 | 822.08 | 100
CAM210201938347 | 2021 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210201940237 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2264.43 | 2264.43 | 2264.43 | 100
CAM210201940778 | 2021 | 3 | Metros cúbicos | 35 | 35 | 35 | 100
CAM210201940784 | 2021 | 3 | Metros cúbicos | 63 | 63 | 63 | 100
CAM210201940846 | 2021 | 3 | Metros cúbicos | 39 | 39 | 39 | 100
CAM210201941360 | 2021 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210201941918 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 8218 | 8218 | 8218 | 100
CAM210301950434 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 80 | 80 | 80 | 100
CAM210301954935 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301954953 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301956284 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM210301956326 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301956372 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM210301956435 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 100
CAM210301956473 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 40.65 | 40.65 | 40.65 | 100
CAM210301956490 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM210301957779 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 353.25 | 353.25 | 353.25 | 100
CAM210301957786 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 245.05 | 245.05 | 245.05 | 100
CAM210301958013 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 282.6 | 282.6 | 282.6 | 100
CAM210301958097 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 165 | 165 | 165 | 100
CAM210301958099 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 173.45 | 173.45 | 173.45 | 100
CAM210301958245 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 834.6 | 834.6 | 834.6 | 100
CAM210301958270 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM210301958295 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM210301958351 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301958645 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 64.53 | 64.53 | 64.53 | 100
CAM210301958646 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 232.12 | 232.12 | 232.12 | 100
CAM210301958670 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 37.94 | 37.94 | 37.94 | 100
CAM210302000557 | 2021 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210302000559 | 2021 | 3 | Lote | 3 | 3 | 3 | 100
CAM210302000797 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 419.45 | 419.45 | 419.45 | 100
CAM200301714495 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 670.2 | 670.2 | 670.2 | 100
CAM200301714499 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 517.53 | 517.53 | 0 | 0
CAM210201893117 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 30 | 30 | 30 | 100
CAM210201893121 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 20 | 20 | 20 | 100
CAM210201893123 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 16 | 16 | 16 | 100
CAM210201893863 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM210201894498 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 388.65 | 388.65 | 388.65 | 100
CAM210201895084 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 100
CAM210201895125 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 105.75 | 105.75 | 105.75 | 100
CAM210201895165 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 312 | 312 | 312 | 100
CAM210201895175 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 312.25 | 312.25 | 312.25 | 100
CAM210201895182 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210201895769 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210201938346 | 2021 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210201939672 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 988 | 988 | 988 | 100
CAM210301952096 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 101.55 | 101.55 | 101.55 | 100
CAM210301954945 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
CAM210301954947 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301955276 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM210301956334 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301956471 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 100
CAM210301956489 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301957995 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 262 | 262 | 262 | 100
CAM210301958056 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 548.9 | 548.9 | 548.9 | 100
CAM210301958121 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 471 | 471 | 471 | 100
CAM210301958281 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 244.4 | 244.4 | 244.4 | 100
CAM210302000515 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1448.17 | 1448.17 | 1448.17 | 100
CAM210201893089 | 2021 | 3 | Kilómetro lineal | 142.53 | 142.53 | 142.53 | 100
CAM210201893119 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 33 | 33 | 33 | 100
CAM210201893120 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 25 | 25 | 25 | 100
CAM210201893122 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 12 | 12 | 12 | 100
CAM210201893128 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 9 | 9 | 9 | 100
CAM210201893859 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM210201893860 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM210201895098 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 100
CAM210201895180 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 477.85 | 477.85 | 477.85 | 100
CAM210201895221 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210201895326 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 90.6 | 90.6 | 90.6 | 100
CAM210201940253 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 5211.28 | 5211.28 | 5211.28 | 100
CAM210301949272 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 30 | 30 | 30 | 100
CAM210301949288 | 2021 | 3 | Piezas | 39 | 39 | 39 | 100
CAM210301955326 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301956346 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 100
CAM210301956409 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 100
CAM210301956423 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM210301957815 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 100
CAM210301958012 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 337.45 | 337.45 | 337.45 | 100
CAM210301958290 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 100
CAM210301958338 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM210301958349 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM210301958384 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 142.6 | 142.6 | 142.6 | 100
CAM210301958909 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301958915 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301958921 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM210302001156 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 353.35 | 353.35 | 353.35 | 100
CAM210302001302 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1258.1 | 1258.1 | 1258.1 | 100
CAM17180201132589 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210201893048 | 2021 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210201893068 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 34 | 34 | 34 | 100
CAM210201893129 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 21 | 21 | 21 | 100
CAM210201893857 | 2021 | 3 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
CAM210201894458 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 264.5 | 264.5 | 264.5 | 100
CAM210201895031 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 361.55 | 361.55 | 361.55 | 100
CAM210201895110 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 121.1 | 121.1 | 121.1 | 100
CAM210201895195 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 135.25 | 135.25 | 135.25 | 100
CAM210201940268 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 754.68 | 754.68 | 754.68 | 100
CAM210201940485 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2842.34 | 2842.34 | 2842.34 | 100
CAM210201940602 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 100
CAM210201940779 | 2021 | 3 | Metros cúbicos | 28 | 28 | 28 | 100
CAM210201940856 | 2021 | 3 | Metros cúbicos | 46 | 46 | 46 | 100
CAM210201940878 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 9814.99 | 9814.99 | 9814.99 | 100
CAM210201940977 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
CAM210201941020 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
CAM210201941362 | 2021 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301949268 | 2021 | 3 | Metros lineales | 580 | 580 | 580 | 100
CAM210301949286 | 2021 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CAM210301954924 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301954939 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301954941 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM210301954943 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM210301956330 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 100
CAM210301956439 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 100
CAM210301956462 | 2021 | 3 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
CAM210301956472 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 100
CAM210301957821 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 53.05 | 53.05 | 53.05 | 100
CAM210301957986 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 100
CAM210301957997 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 380.2 | 380.2 | 380.2 | 100
CAM210301958014 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 451.8 | 451.8 | 451.8 | 100
CAM210301958083 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 671.25 | 671.25 | 671.25 | 100
CAM210301958101 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 100
CAM210301958165 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 197.2 | 197.2 | 197.2 | 100
CAM210301958259 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 138.75 | 138.75 | 138.75 | 100
CAM210301958285 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301958356 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210301958357 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 100
CAM210301958638 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1270.23 | 1270.23 | 1270.23 | 100
CAM210301958653 | 2021 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 34.52 | 34.52 | 34.52 | 100
CAM210301959078 | 2021 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM210302000532 | 2021 | 3 | Metros Cuadrados | 705.2 | 705.2 | 705.2 | 100
CAM210302001163 | 2021 | 3 | Metros cúbicos | 35 | 35 | 35 | 100
CAM210302004423 | 2021 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".