## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 1 | CAM240102346215 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MAYA TECÚN I, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18513 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18513 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:EJIDO MAYA TECÚN I, 24411 MAYA TECÚN I, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3, AVENIDA 47 SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA CALLE 25 POR 224 METROS Y AGARRAR LA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y DOBLAR A LA IZQUIERDA HAS, lon:-90.50883388, lat:19.15380714}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346312 | Proyecto de inversión | 1021885.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1021885.85, modificado:1021885.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 21013 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 21013 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.29, meta_modificada:45.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE DIECISIETE A TABASCO BARRIO SAN ROMÁN, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 12 HIDALGO Y CALLE 14, CALLE 19 SALIENDO DE LA H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI SE TOMA LA CALLE 20 Y SE AVANZA UNA CUADRA UBICANDO LA CASA DE L, lon:-90.1436675, lat:20.40060326}} | 2024-03-11 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Duplicado, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2024-04-04}, obs2: {observación:Duplicado, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2024-04-04}, obs3: {observación:Duplicado, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2024-04-04}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346317 | Proyecto de inversión | 33041.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33041.1, modificado:33041.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DZACABUCHÉN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 21183 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 21183 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.25, meta_modificada:67.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:EJIDO DZACABUCHÉN, 24414 DZACABUCHÉN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C34 Y AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DI, lon:-90.71134421, lat:19.04148648}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346321 | Proyecto de inversión | 48745.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48745.86, modificado:48745.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD GENERAL ORTIZ ÁVILA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 21295 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 21295 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.38, meta_modificada:100.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1610, direccion:CALLE MATAMOROS EJIDO GENERAL ORTIZ ÁVILA, 24414 GENERAL ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHAMPOTON ESCARCEGA Y CALLE GARCÍA, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR, lon:-90.73088419, lat:18.96856747}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346445 | Proyecto de inversión | 68338.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:68338.33, modificado:68338.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO YACASAY, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24812 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24812 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.88, meta_modificada:32.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:EJIDO SAN ANTONIO YACASAY, 24411 SAN ANTONIO YACASAY, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRA, lon:-90.39601691, lat:19.14377807}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346446 | Proyecto de inversión | 51908.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:51908.84, modificado:51908.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN PABLO PIXTÚN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24834 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24834 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.31, meta_modificada:24.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE CARRETERA CHAMPOTON ESCARCEGA EJIDO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CA, lon:-90.72731293, lat:19.14014636}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345963 | Proyecto de inversión | 3150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3150000.0, modificado:3150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD POCBOC, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 5368 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hecelchakán | 5368 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE SIETE PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE NUEVE Y CALLE VEINTE, DEL CENTRO DE HECELCHAKÁN CABECERA MUNICIPAL. SE TOMA LA CALLE 20 QUE ES LA PRINCIPAL DE HECELCHAKÁN Y SE AVANZAN 7 KM CON , lon:-90.10237285, lat:20.23881542}} | 2024-04-08 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345976 | Proyecto de inversión | 144636.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:144636.26, modificado:144636.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 6482 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 6482 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:68.87, meta_modificada:68.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:CALLE CARRANZA EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ESCONDIDA Y CALLE 24 DE MAYO, CALLE CAMPECHANA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CA, lon:-89.99802214, lat:19.48944084}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345977 | Proyecto de inversión | 754930.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:754930.04, modificado:754930.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CERRO DE LA EMINENCIA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 6495 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 6495 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.79, meta_modificada:350.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PROLONGACION FINAL DE LA PROLONGACIÓN MONTECRISTO COLONIA CERRO DE LA EMINENCIA, 24035 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE REVOLUCIÓN, PRIVADA DEL DIAMANTE DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPEC, lon:-90.54565337, lat:19.83009883}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346328 | Proyecto de inversión | 1021885.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1021885.85, modificado:1021885.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 21465 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 21465 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.29, meta_modificada:45.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE ONCE PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y , CALLE 9 SALIENDO DE LA H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI SE TOMA LA CALLE 20 DIRECCION A MERIDA UNA VEZ QUE FINALIZA LA ZONA URBANA DE CALKINI INICIA LA ZO, lon:-90.04238909, lat:20.39653172}} | 2024-03-11 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Duplicado, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2024-04-04}, obs2: {observación:Duplicado, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2024-04-04}, obs3: {observación:Duplicado, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2024-04-04}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345979 | Proyecto de inversión | 164041.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:164041.6, modificado:164041.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TIKINMUL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 6541 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 6541 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.35, meta_modificada:80.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:CALLE 15 EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SA, lon:-90.22262898, lat:19.76763067}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345980 | Proyecto de inversión | 148724.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148724.2, modificado:148724.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD UZAHZIL EDZNÁ NOHYAXCHÉ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 6546 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 6546 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.49, meta_modificada:70.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 600M HACIA LA C61 PARA LUE, lon:-90.22031714, lat:19.61641679}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345981 | Proyecto de inversión | 6470418.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6470418.66, modificado:6470418.66}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 7748 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 7748 | S | 468 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2074.0, meta_modificada:2074.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:CALLE ALAMO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE PALMAS, EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SILVITUC EN EL MU, lon:-90.267261, lat:18.641735}} | 2024-03-04 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2345981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345983 | Proyecto de inversión | 80782.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80782.49, modificado:80782.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD UZAHZIL EDZNÁ NOHYAXCHÉ ,MUNICIPIO DE CAMPECHE - 8824 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 8824 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:167.35, meta_modificada:167.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 600M HACIA LA C61 PARA LU, lon:-90.21846262, lat:19.61691837}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345984 | Proyecto de inversión | 55748.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55748.75, modificado:55748.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN OLÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 8912 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 8912 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:114.54, meta_modificada:114.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:EJIDO SAN AGUSTIN OLA, 24522 SAN AGUSTÍN OLÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 600M SOBRE LA C.61 PARA LUEGO GIRAR A LA DER, lon:-90.52428079, lat:19.71103135}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345985 | Proyecto de inversión | 15536.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15536.94, modificado:15536.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9012 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 9012 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.55, meta_modificada:31.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:501, direccion:CALLE GUERRERO EJIDO NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, 24084 NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MEXICO, CALLE ALEMANIA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE L, lon:-90.46377716, lat:19.81763751}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345986 | Proyecto de inversión | 50121.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:50121.98, modificado:50121.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CARLOS CANO CRUZ LOS TLAXCALTECAS, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9150 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 9150 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:102.67, meta_modificada:102.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:711, direccion:CALLE BEATRIZ PAREDES RANGEL EJIDO CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), 24573 CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y , DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 61. 71 METROS GIRA A L, lon:-89.88864382, lat:19.37163668}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345987 | Proyecto de inversión | 2330872.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2330872.15, modificado:2330872.15}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALLENDE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9236 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 9236 | S | 119 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:318, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN MIGUEL ALLENDE, 24573 SAN MIGUEL ALLENDE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SALIENDO DE LA CIUDAD CAPITAL DEL ESTADO SE BUSCA LLEGAR A LA CARRETERA FEDERAL 18, lon:-89.999635, lat:19.46325}} | 2024-03-04 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2345987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345988 | Proyecto de inversión | 110685.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110685.97, modificado:110685.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PICH, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9242 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 9242 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:229.82, meta_modificada:229.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO PICH, 24572 PICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE RUTA 5 DE MAYO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AV, lon:-90.11711857, lat:19.48498671}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345989 | Proyecto de inversión | 44002.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44002.19, modificado:44002.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CAMPECHE LOCALIDAD CHEMBLÁS, ASENTAMIENTO CHEMBLAS - 9362 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 9362 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:89.76, meta_modificada:89.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:75, direccion:EJIDO CHEMBLAS, 24564 CHEMBLÁS, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 450 METROS TOMA C. 61 HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓNCAMPECHEMÉXICO 180 E L, lon:-90.35848212, lat:19.92019918}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345990 | Proyecto de inversión | 58313.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58313.28, modificado:58313.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9530 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 9530 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:119.95, meta_modificada:119.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:CALLE ÁGUILA EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PLATANAL Y CALLE EDZNÁ, CALLE NICARAGUA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CAMPECHEHOP, lon:-89.99208555, lat:19.48556636}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345991 | Proyecto de inversión | 31619 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:31619.0, modificado:31619.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO KOBÉN, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9683 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 9683 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.25, meta_modificada:64.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:CALLE 16 EJIDO SAN FRANCISCO KOBEN, 24560 SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE 9, CALLE 14 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 , lon:-90.4186444, lat:19.91313818}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345992 | Proyecto de inversión | 54947.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:54947.63, modificado:54947.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NILCHÍ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9745 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 9745 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.85, meta_modificada:112.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:EJIDO NILCHI, 24552 NILCHÍ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SALIENDO POR LA GASOLINERA, lon:-90.27318776, lat:19.84934701}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345996 | Proyecto de inversión | 70111.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:70111.99, modificado:70111.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ALLENDE ,MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9789 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 9789 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.84, meta_modificada:144.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:318, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO SAN MIGUEL ALLENDE, 24573 SAN MIGUEL ALLENDE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUÁREZ, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA, lon:-89.99751187, lat:19.46253908}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345997 | Proyecto de inversión | 52658.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52658.05, modificado:52658.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TIKINMUL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 9853 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 9853 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.02, meta_modificada:108.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SALIENDO POR LA GASOLI, lon:-90.22527308, lat:19.76861004}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2345997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345998 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE TIKINMUL, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 11009 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 11009 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:TERRACERÍA TRAMO SURESTE - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 886 EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO CAMPECHECAYAL A UNOS 44 KM LLEGAMOS, lon:-90.21110018, lat:19.76718831}} | 2024-04-15 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2345998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346001 | Proyecto de inversión | 62454.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62454.92, modificado:62454.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ALFREDO V BONFIL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 11742 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 11742 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:129.3, meta_modificada:129.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE 12 PUEBLO ALFREDO V. BONFIL, 24570 ALFREDO V. BONFIL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE 10 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUINTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE UBICADO EN LA C.8 AVANZA, lon:-90.17995784, lat:19.53610658}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346221 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:226000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PUSTUNICH, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18610 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18610 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:CALLE 4 RANCHERIA PUSTUNICH, 24411 PUSTUNICH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 6-A Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORE, lon:-90.47943052, lat:19.14351446}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345955 | Proyecto de inversión | 316500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:316500.0, modificado:316500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ALLENDE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 4800 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 4800 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.87, meta_modificada:12.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:318, direccion:CALLE GABRIEL ESCALANTE EJIDO SAN MIGUEL ALLENDE, 24573 SAN MIGUEL ALLENDE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , CALLE JUAN ESCUTIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CAMPECHE, lon:-89.99895668, lat:19.46072069}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346003 | Proyecto de inversión | 52937.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52937.74, modificado:52937.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CHINÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 11784 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 11784 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.61, meta_modificada:108.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DE LA 23 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR AL IZQUIERDA SOBRE LA C.61 Y A, lon:-90.50193993, lat:19.76667918}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346004 | Proyecto de inversión | 84299.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:84299.34, modificado:84299.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD HOBOMÓ, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 11835 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 11835 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:172.93, meta_modificada:172.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:EJIDO HOBOMO, 24520 HOBOMÓ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR AL IZQUIERDA SOBRE LA C.61 Y AVANZAREMOS , lon:-90.49444003, lat:19.610252}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346007 | Proyecto de inversión | 1598666.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1598666.28, modificado:1598666.28}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICA PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHITO, MUNICIPIO DE CARMEN. - 11990 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 11990 | S | 207 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:CALLE GLORA ROMERO DE CASTRO EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO 180, SALIENDO DE LA CABECERA DE CIUDAD EL CARMEN SE DIRIGEN A LA , lon:-92.46328006, lat:18.64444662}} | 2024-05-01 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2346007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346008 | Proyecto de inversión | 52819.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52819.22, modificado:52819.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NOHAKAL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12012 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12012 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.36, meta_modificada:108.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:91, direccion:EJIDO NOHAKAL, 24537 NOHAKAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 9.2 KILOMETROS TOMA AV. CENTRAL AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL AV LÓPEZ PORTILLO Y AV. HE, lon:-90.33866518, lat:19.65530731}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346010 | Proyecto de inversión | 75544.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:75544.42, modificado:75544.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TIXMUCUY, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12098 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12098 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:156.3, meta_modificada:156.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:105, direccion:CALLE 16 EJIDO TIXMUCUY, 24570 TIXMUCUY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y CALLE 11, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR AL IZQUIERDA SOBRE LA, lon:-90.31843562, lat:19.58285334}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346012 | Proyecto de inversión | 82185.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:82185.15, modificado:82185.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12161 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12161 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.47, meta_modificada:168.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:CALLE 21 EJIDO BETHANIA, 24562 BETHANIA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CALLE 10 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZ, lon:-90.36676823, lat:19.90827557}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346013 | Proyecto de inversión | 31201.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:31201.85, modificado:31201.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BOLONCHÉN CAHUICH, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12233 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12233 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:63.37, meta_modificada:63.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:72, direccion:EJIDO BOLONCHÉN CAHUICH, 24570 BOLONCHÉN CAHUICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR , lon:-90.2046663, lat:19.44193182}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346014 | Proyecto de inversión | 7208.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7208.16, modificado:7208.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD HAMPOLOL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12282 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12282 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.98, meta_modificada:13.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:EJIDO HAMPOLOL, 24560 HAMPOLOL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y , CALLE 6 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA HACIA L, lon:-90.38359831, lat:19.92718614}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346015 | Proyecto de inversión | 8426.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8426.43, modificado:8426.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CASTAMAY, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12334 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12334 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.55, meta_modificada:16.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:EJIDO CASTAMAY, 24517 CASTAMAY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE UBICADO EN LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 71M PARA LUEGO GIRAR A LA I, lon:-90.4334724, lat:19.84456985}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346016 | Proyecto de inversión | 47609.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:47609.59, modificado:47609.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CAYAL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12472 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12472 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:97.37, meta_modificada:97.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:EJIDO CAYAL, 24540 CAYAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETER, lon:-90.17850736, lat:19.74267323}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346017 | Proyecto de inversión | 57816.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57816.96, modificado:57816.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD KIKAB, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12515 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12515 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:118.29, meta_modificada:118.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:312, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO KIKAB, 24570 KIKAB, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE CEDRO, SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 8.5 KILOMETROS TOMA AV GOBERNADORES Y AV. HEROE DE NAC, lon:-90.21045215, lat:19.28887126}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346018 | Proyecto de inversión | 48045.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48045.7, modificado:48045.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12591 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12591 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:98.29, meta_modificada:98.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, direccion:CALLE CARRT CAMPECHE CENTENARIO LUBNÁ PUEBLO MELCHOR OCAMPO, 24570 MELCHOR OCAMPO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EUGENIO ECHEVERRÍA Y CALLE EUGENIO ECHEVERRÍA, CALLE LERDO DE TEJADA SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO D, lon:-90.22802402, lat:19.37561691}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346020 | Proyecto de inversión | 67458.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:67458.81, modificado:67458.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12635 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12635 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:138.63, meta_modificada:138.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:EJIDO PUEBLO NUEVO, 24540 PUEBLO NUEVO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 450 METROS TOMA C. 61 HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓNCAMPECHEMÉXICO, lon:-90.12600227, lat:19.74709542}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346021 | Proyecto de inversión | 65570.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:65570.74, modificado:65570.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12693 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 12693 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:135.26, meta_modificada:135.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:281, direccion:CALLE DURANGO EJIDO SAN LUCIANO, 24572 SAN LUCIANO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE NUEVO LEÓN, CALLE JALISCO SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE POR 8.5 KILOMETROS TOMA AV , lon:-90.01678942, lat:19.49829222}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346022 | Proyecto de inversión | 1080306.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1080306.02, modificado:1080306.02}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE CARMEN - 12736 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 12736 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:CALLE CALLE 7 EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 7 Y CALLE CALLE 14, SE SALE DE LA CABECERA DEL CARMEN HACIA LA AVENIDA TRES CARRILES Y DE AHI A MEDIA HORA LLEGA AL PUENTE DE LA UNIDAD, lon:-90.92858498, lat:18.77709305}} | 2024-05-15 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2346022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346023 | Proyecto de inversión | 435117.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:435117.53, modificado:435117.53}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN - 12894 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 12894 | S | 5906 | 3074 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.73, meta_modificada:72.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO INTERIOR SN CONJUNTO HABITACIONAL VILLAS DE SAN JOSE, 24157 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA ABASOLO Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE SANTO DOMINGO PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL CARMEN SE , lon:-91.77459631, lat:18.63881149}} | 2024-05-01 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2346023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346019 | Proyecto de inversión | 1726266.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1726266.28, modificado:1726266.28}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICA PARA PLANTA DESALADORA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ATASTA, MUNICIPIO DE CARMEN. - 12594 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 12594 | S | 1325 | 1387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN - VILLAHERMOSA EJIDO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE OBRADOR Y , SALIENDO DE LA CABECERA DE CIUDAD EL CARMEN SE DIRIGEN A LA COLONIA PUNTILLA PARA DIRI, lon:-92.07465812, lat:18.62056595}} | 2024-05-01 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2346019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346228 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DZACABUCHÉN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18792 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18792 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:EJIDO DZACABUCHÉN, 24414 DZACABUCHÉN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C34 Y AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DI, lon:-90.70891289, lat:19.04406998}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2346228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346224 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:226000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ULUMAL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18667 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18667 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:PUEBLO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGA CHAMPOTON SE VA AVANZANDO 7.6 KM DOBLANDO A MANO IZQUIERDA SE, lon:-90.61921882, lat:19.27441473}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346339 | Proyecto de inversión | 934342.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:934342.45, modificado:934342.45}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PUCNACHÉN, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 21868 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 21868 | S | 473 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CALLE 15 PUEBLO PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 17 SALIENDO DE LA H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI SE TOMA LA CALLE 20 Y SE AVANZA UNA CUADRA UBICANDO LA CASA DE LA CULTURA DONDE SE DOBLA A MANO IZQUIE, lon:-90.22176538, lat:20.36397198}} | 2024-04-11 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2346339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346343 | Proyecto de inversión | 50186.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:50186.91, modificado:50186.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO SESENTA Y SIETE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 21938 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 21938 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.42, meta_modificada:103.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2247, direccion:EJIDO KM 67 VENUSTIANO CARRANZA, 24419 KILÓMETRO SESENTA Y SIETE (VENUSTIANO CARRANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 3, lon:-90.73001189, lat:18.75933182}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346350 | Proyecto de inversión | 71338.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:71338.32, modificado:71338.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 22203 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 22203 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.04, meta_modificada:148.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:442, direccion:EJIDO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉRE, lon:-90.63683369, lat:18.85358551}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346027 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD SIHOCHAC, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 14205 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 14205 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE HALTUNCHEN CAYAL LA LOCALIDAD DE SIHOCHAC SE ENCUENTRA A 30.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CALLE 14 Y CALLE 23 HACIA CARRETERA COSTERA DEL G, lon:-90.58252782, lat:19.50478957}} | 2024-04-20 | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2346027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346025 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 13870 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Champotón | 13870 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 15 B PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHAMPOTÓN SE DIRIGE AL SUR POR CALLE 14 HACIA CALLE 35 DURANTE 1.1 KM TOMA AVENIDA CONCORDIA Y CA, lon:-90.71614576, lat:19.32732943}} | 2024-04-20 | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2346025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346231 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:226000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO SESENTA Y SIETE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18818 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18818 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2247, direccion:EJIDO KM 67 (VENUSTIANO CARRANZA), 24419 KILÓMETRO SESENTA Y SIETE (VENUSTIANO CARRANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C, lon:-90.73081208, lat:18.75935722}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346233 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GENERAL ORTIZ ÁVILA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18844 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18844 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1610, direccion:EJIDO GENERAL ORTIZ ÁVILA, 24414 GENERAL ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR A C 25 HACIA LA C 34 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 44M , lon:-90.72676432, lat:18.97102284}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346236 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHAC CHAITO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18879 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18879 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:EJIDO CHAC CHAITO, 24443 CHAC CHAITO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA E, lon:-90.40838739, lat:19.05439616}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346364 | Proyecto de inversión | 43550.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:43550.44, modificado:43550.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 22841 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 22841 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.42, meta_modificada:89.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1754, direccion:CALLE 11 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA JORGE AZAR GARCÍA Y AVENIDA LIC CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE 9 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H , lon:-90.72231365, lat:19.0925718}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346031 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14476 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 14476 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:965, direccion:EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA SE AVANZA SOBRE LA CARRETERA MEX 186 TRAMO FRANCISCOESCARCEGACHETUMAL POR 50.7KM Y SE LLEGA , lon:-90.30077279, lat:18.63546226}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346032 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALTAMIRA DE ZINÁPARO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14522 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 14522 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:936, direccion:EJIDO ALTAMIRA DE ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA POR 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL , lon:-90.25929672, lat:18.57622916}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346033 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL JOBAL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14534 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 14534 | S | 39 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:678.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:961, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 68 + 200 EJIDO EL JOBAL, 24373 EL JOBAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO COMO REFERENCIA LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCÁRCEGA C, lon:-90.200629, lat:18.526995}} | 2024-04-15 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2346033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346034 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD GENERAL ORTIZ ÁVILA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 14574 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Champotón | 14574 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1610, direccion:CALLE TABASCO PUEBLO GENERAL ORTIZ ÁVILA, 24414 GENERAL ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y , CALLE CATEMACO DIRIGETE AL SUR POR C. 34 HACIA C. 25. GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 2 INTERSECCION HACIA CAMPECHE, lon:-90.73006724, lat:18.96929243}} | 2024-04-20 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2346034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345887 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 1832 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 1832 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:194, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 228 EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24347 LOS ROSALES (LA VARENGA), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.632061, lat:17.93372982}} | 2024-04-15 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2345887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345888 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH, EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON. - 1999 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 1999 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SURESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 RANCHERIA PUSTUNICH, 24411 PUSTUNICH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO CHAMPOTONF, lon:-90.48051098, lat:19.13880041}} | 2024-04-15 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2345888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345890 | Proyecto de inversión | 2865287 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2865287.0, modificado:2865287.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. - 2063 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 2063 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3820.0, meta_modificada:3820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SUR DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 170 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRTERA CHETU, lon:-89.66951371, lat:18.50116988}} | 2024-04-15 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2345890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345892 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE TENABO, EN EL MUNICIPIO DE TENABO. - 2111 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 2111 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SUR DE LA CABECERA - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 511 PUEBLO TENABO CENTRO, 24700 , TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIJIMOS HACIA AL SUR SOBRE , lon:-90.22474669, lat:19.99238858}} | 2024-04-15 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345894 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO SETENTA Y CUATRO, EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. - 2220 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 2220 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:252, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL OESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 RANCHERIA KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 24364 KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABE, lon:-90.75752681, lat:18.69959259}} | 2024-04-15 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2345894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345896 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:226000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CARLOS CANO CRUZ LOS TLAXCALTECAS, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 2244 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 2244 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:711, direccion:CALLE ABELARDO CARRILLO ZAVALA EJIDO CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), 24573 CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE XICOHTÉNCATL, CALLE BETRIZ PAREDES RANGEL DIRÍGETE AL NORDESTE P, lon:-89.88574167, lat:19.36992615}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346037 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHAN LAGUNA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14635 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 14635 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:945, direccion:RANCHERIA CHAN LAGUNA, 24373 CHAN LAGUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSAJUS, lon:-90.2043616, lat:18.47993045}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346040 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14756 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 14756 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 46A COLONIA C. SALINAS DE GORTARI, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 46A Y CALLE 57C, CALLE 63A ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL PUNTO DE REFERENCIA EL ÚNICO CAMPO DE BEISBOL FRANCIS, lon:-90.74589677, lat:18.61506541}} | 2024-04-15 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2346040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346041 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JOBAL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14763 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 14763 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:961, direccion:EJIDO EL JOBAL, 24373 EL JOBAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA SOBRE LA CARRETERA MEX 186 TRAMO FRANCISCO ESCARCEGACHETUMAL SE AVANZA 50.9KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CENTE, lon:-90.20554324, lat:18.5263919}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346035 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CENTENARIO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14595 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 14595 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:PUEBLO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSAJUSTO SI, lon:-90.28957339, lat:18.65137448}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346238 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHILAM BALAM, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18903 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18903 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:140, direccion:EJIDO CHILAM BALAM, 24443 CHILAM BALAM, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA, lon:-90.24986877, lat:19.00389199}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346240 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18942 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18942 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1763, direccion:EJIDO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 24443 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRA, lon:-90.24395341, lat:19.00217079}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346242 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MOCH COHUÓ, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18976 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18976 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1618, direccion:EJIDO MOCH COHUÓ, 24443 MOCH COHUÓ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN , lon:-90.24924419, lat:18.99861327}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346243 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO MÓDULO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18999 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18999 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1766, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], 24443 NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEG, lon:-90.31881448, lat:19.01478907}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346245 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 19036 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 19036 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1764, direccion:EJIDO LA PROVIDENCIA, 24443 LA PROVIDENCIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DER, lon:-90.24429865, lat:18.99475353}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346246 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CAÑAVERAL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 19063 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 19063 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:130, direccion:EJIDO CAÑAVERAL, 24421 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DI, lon:-90.46406548, lat:19.21170252}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345898 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE XMEJIA, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN. - 2309 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 2309 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL OESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 316 EJIDO XMEJÍA, 24615 XMEJÍA, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO HOPELCHENXPUJIL A UNO, lon:-89.41342314, lat:19.23270144}} | 2024-04-15 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2345898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345899 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE UAYAMON, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 2360 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 2360 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:708, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 411 EJIDO UAYAMÓN, 24520 LA CAMILA [RANCHO], CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO CAMPECH, lon:-90.44464571, lat:19.62588906}} | 2024-04-15 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2345899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345897 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHÉN DE REJÓN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN. - 2261 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 2261 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SURESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 047 PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 XTACUMBILXUNAAN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMIN, lon:-89.75719724, lat:19.98273941}} | 2024-04-15 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2345897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346044 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14832 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 14832 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO (CARACOL), 24353 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS 120M PARA LUEGO, lon:-90.74782583, lat:18.63493565}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346045 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:226000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL DE LA MADRID ,MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14895 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 14895 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:967, direccion:EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M PARA LUEGO GIR, lon:-90.59663898, lat:18.49137669}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346248 | Proyecto de inversión | 339000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339000.0, modificado:339000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO YACASAY, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 19112 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 19112 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:EJIDO SAN ANTONIO YACASAY, 24411 SAN ANTONIO YACASAY, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRA, lon:-90.40247567, lat:19.14524771}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346250 | Proyecto de inversión | 211000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:211000.0, modificado:211000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 19185 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 19185 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:442, direccion:EJIDO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉRE, lon:-90.63579299, lat:18.85399672}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346251 | Proyecto de inversión | 211000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:211000.0, modificado:211000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 19198 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 19198 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1754, direccion:AVENIDA JORGE SALOMÓN AZÁR GARCÍA EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, AVENIDA LIC CARLOS SALINAS DE GORTARI SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIEN, lon:-90.72006842, lat:19.09166227}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346252 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN PABLO PIXTÚN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 19205 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 19205 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:EJIDO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉRE, lon:-90.73112413, lat:19.13171848}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345900 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:226000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE CA,MPECHE - 2419 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 2419 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EL PARAÍSO Y CALLE SAN PEDRO, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CAMPECHEHOPELCHEN Y AVANZA 3.2 K, lon:-89.98795788, lat:19.48891686}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2345900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345902 | Proyecto de inversión | 339000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339000.0, modificado:339000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NILCHÍ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 2509 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 2509 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:EJIDO NILCHI, 24552 NILCHÍ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SALIENDO POR LA GASOLINERA, lon:-90.27082585, lat:19.84926873}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345907 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 2634 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 2634 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:501, direccion:CALLE GUERRERO EJIDO NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, 24084 NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE MÉRIDA, CALLE MICHOACÁN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE , lon:-90.46664902, lat:19.81986054}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345910 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PICH DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 2687 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 2687 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO PICH, 24572 PICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA CAMPECHE DZIBALCHÉN Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIR, lon:-90.11232809, lat:19.48238351}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346046 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SILVITUC, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 14983 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 14983 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:PUEBLO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 240 METROS DIRÍGETE AL SUR POR C. 29 HACIA C. 26 LUEGO EN 260 METROS GIRA A LA IZ, lon:-90.27139592, lat:18.63785141}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346048 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 15087 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escárcega | 15087 | S | 37 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 43 COLONIA ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 43 Y CALLE 26, CALLE 24 ESTA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 43 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24 DE LA COLONIA MORELOS. INICIA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-90.7395265, lat:18.6030439}} | 2024-04-25 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2346048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346138 | Proyecto de inversión | 448000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:448000.0, modificado:448000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ADELAIDA, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 17084 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 17084 | S | 11 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.4, meta_modificada:26.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:261, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ADELAIDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 135 + 200 RANCHERIA SANTA ADELAIDA, 24207 SANTA ADELAIDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA AV. MIGUEL HIDAL, lon:-91.79827661, lat:18.01225654}} | 2024-04-25 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346138/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345913 | Proyecto de inversión | 339000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339000.0, modificado:339000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO KOBÉN DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 2721 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 2721 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:CALLE 12 PUEBLO SAN FRANCISCO KOBEN, 24560 SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y , CALLE 14 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA, lon:-90.41809566, lat:19.91626894}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345911 | Proyecto de inversión | 452000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:452000.0, modificado:452000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN OLÁ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 2699 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 2699 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:50.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:EJIDO SAN AGUSTIN OLA, 24522 SAN AGUSTÍN OLÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 600M SOBRE LA C.61 PARA LUEGO GIRAR A LA DER, lon:-90.52480318, lat:19.71191201}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346051 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CAYAL, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 15307 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 15307 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:EJIDO CAYAL, 24540 CAYAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETER, lon:-90.17725108, lat:19.74182183}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346148 | Proyecto de inversión | 358400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:358400.0, modificado:358400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA REBEZA, MUNICIPIO DE PALIZADA - 17325 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 17325 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.12, meta_modificada:21.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN AGUSTIN (LA REBEZA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 10 RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EL CUAL SE ENCUE, lon:-92.1025158, lat:18.25538867}} | 2024-04-25 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346151 | Proyecto de inversión | 1460851.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1460851.8, modificado:1460851.8}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 17435 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 17435 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA CENTRO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 14 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 70 M2 DEL PALACIO MUNICIPAL DE DZITBALCHE EN LA CALLE 18 ENTRE 25 Y 23 COLONIA CENTRO.EL, lon:-90.05759, lat:20.32062}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2346151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DUPLICADO, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2024-04-04}, obs2: {observación:DUPLICADO, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2024-04-04}, obs3: {observación:DUPLICADO, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2024-04-04}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346155 | Proyecto de inversión | 627200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:627200.0, modificado:627200.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA MUNICIPIO DE PALIZADA - 17509 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 17509 | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.96, meta_modificada:36.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AV. HIDALGO S/N CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE AVENIDA HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DEGOLLADO UBICADO EN AVENIDA HILDAGO DE LA COLONIA CENTRO ENTRE BENITO JUAREZ Y DEGOLLADO , lon:-92.08800397, lat:18.25949109}} | 2024-04-25 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346165 | Proyecto de inversión | 537600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:537600.0, modificado:537600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ISLA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE PALIZADA - 17730 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 17730 | S | 11 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.68, meta_modificada:31.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - ISLA SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHERIA ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA AV. MIGU, lon:-92.0814943, lat:18.25451954}} | 2024-04-25 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346277 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE BLASILLO, MUNICIPIO DE CALAKMUL - 20009 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 20009 | S | 122 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO BLASILLO, 24646 BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE BLASILLO SE ENCUENTRA UBICADO A 60.8 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CON UN TIEMPO ESTIMADO , lon:-89.31176154, lat:18.11065368}} | 2024-05-15 | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2346277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346278 | Proyecto de inversión | 1021885.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1021885.85, modificado:1021885.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINÍ - 20170 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 20170 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.29, meta_modificada:45.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22 A BARRIO FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 24 SALIENDO DE LA H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI SE TOMA LA CALLE 20 HASTA EL CRUZAMIENOT CON AL CALLE 5 ESQUINA DONDE SE ENCUENTRA LA GASOLIN, lon:-90.05375827, lat:20.3792389}} | 2024-03-11 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Duplicado, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2024-04-04}, obs2: {observación:Duplicado, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2024-04-04}, obs3: {observación:Duplicado, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2024-04-04}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346371 | Proyecto de inversión | 53675.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:53675.81, modificado:53675.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN PABLO PIXTÚN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 23147 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 23147 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.78, meta_modificada:110.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:EJIDO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHAMPOTÓN ESCÁRCEGA Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE C, lon:-90.73296703, lat:19.13718669}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346375 | Proyecto de inversión | 63431.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:63431.42, modificado:63431.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PIXOYAL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 23305 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 23305 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.36, meta_modificada:131.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, direccion:EJIDO PIXOYAL, 24414 PIXOYAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON POR 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉREZCARR. COSTERA DE, lon:-90.60306209, lat:18.9323378}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346379 | Proyecto de inversión | 40900.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40900.59, modificado:40900.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 23442 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 23442 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.83, meta_modificada:83.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN, 24414 REVOLUCIÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHAMPOTÓN ESCÁRCEGA Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON POR 44 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 34, lon:-90.73411479, lat:18.90451242}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345928 | Proyecto de inversión | 339000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339000.0, modificado:339000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIKINMUL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 3132 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 3132 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.62, meta_modificada:37.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y CALLE 8, CALLE 15 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SALIENDO , lon:-90.22026864, lat:19.76733282}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345929 | Proyecto de inversión | 452000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:452000.0, modificado:452000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD UZAHZIL EDZNÁ NOHYAXCHÉ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 3197 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 3197 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:50.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:CALLE HUAYA EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE COCAL Y CALLE SEYBO, CALLE BUGAMBILIA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C8 AVANZAR, lon:-90.2195025, lat:19.61649838}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345931 | Proyecto de inversión | 1695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1695000.0, modificado:1695000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN RAFAEL EM LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 3685 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 3685 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.1, meta_modificada:188.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MERCEDES COLONIA SAN RAFAEL, 24090 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y PROLONGACION ALLENDE, PROLONGACION 2DA PROLONGACIÓN ALLENDE PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C8 Y AV, lon:-90.54131419, lat:19.8256997}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346054 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 15416 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 15416 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:966, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, 24370 BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIEN DO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRT VILLAHERMOSA CHETUMAL Y AVANZAREMOS , lon:-90.27007499, lat:18.74957331}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346172 | Proyecto de inversión | 358400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:358400.0, modificado:358400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TILA MUNICIPIO DE PALIZADA - 17834 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 17834 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.12, meta_modificada:21.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - TILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA TILA, 24204 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO A LA ZONDA DEL RIO ENTRE LAS LO, lon:-92.05325711, lat:18.22627539}} | 2024-04-25 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346176 | Proyecto de inversión | 537600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:537600.0, modificado:537600.0}} | CONSTRUCCION D CUARTOS PARA BAÑOS LOCALIDAD DE LA CORRIENTE MUNICIPIO DE PALIZADA - 17891 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 17891 | S | 9 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.68, meta_modificada:31.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - CORRIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA RIBERA DE LA CORRIENTE, 24204 RIBERA DE LA CORRIENTE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS, lon:-92.03851442, lat:18.23741584}} | 2024-04-25 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346382 | Proyecto de inversión | 41763.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41763.33, modificado:41763.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CHAC CHAITO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 23534 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 23534 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.65, meta_modificada:85.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:EJIDO CHAC CHAITO, 24443 CHAC CHAITO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA E, lon:-90.40813236, lat:19.05354706}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346383 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TINUN, MUNICIPIO DE TENABO - 23538 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 23538 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.45, meta_modificada:92.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CARRETERA CAMPECHE MERIDO 180 CON UN RECIRRIDO DE 7.8 KILOMETROS SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE TINUN SE CONTINUA EL RECORR, lon:-90.22651036, lat:19.96367846}} | 2024-04-20 | 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346388 | Proyecto de inversión | 35145.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35145.82, modificado:35145.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CAÑAVERAL , MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 23709 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 23709 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.69, meta_modificada:71.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:130, direccion:EJIDO CAÑAVERAL, 24421 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CAMPECHE CAÑAVERAL Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUE, lon:-90.46489071, lat:19.21694034}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346057 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 15461 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 15461 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA NOS CONDUCIMOS POR LA CARRT VILLAHERMOSA CHETUMAL Y AVANZAREMOS UNA DISTANC, lon:-90.38253325, lat:18.62500615}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346059 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:226000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAL SI PUEDES II EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 15516 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 15516 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 36 COLONIA SAL SI PUEDES II, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 38 PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA TOMAMOS RUTA POR LA CARRT VILLAHERMOSA CHETUMAL Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE, lon:-90.72419047, lat:18.60701628}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346061 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 15631 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 15631 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:965, direccion:EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CARRETERA CENTAURO DEL NORTE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA SE AVANZA SOBRE LA CARRETERA MEX 186 TRAMO FRANCISCOESCARCEGACHET, lon:-90.29768624, lat:18.64008639}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346062 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 15672 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 15672 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:PUEBLO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSAJUSTO SI, lon:-90.28709146, lat:18.65449522}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346063 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 15732 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 15732 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO (CARACOL), 24353 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS 120M PARA LUEGO, lon:-90.74794184, lat:18.63599062}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346064 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 15749 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 15749 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:970, direccion:EJIDO LAS MARAVILLAS, 24373 LAS MARAVILLAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA POR 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSA, lon:-90.27218737, lat:18.50139417}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346065 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 15777 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 15777 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 38-A COLONIA BENITO JUÁREZ, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 38-A Y CALLE 40, PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO AVANZAREMOS 17M SOBRE LA CARRT VILLAHERMOSA CHETUMAL PARA LUEGO DOBLAR A LA DERECHA SOB, lon:-90.72361872, lat:18.61009378}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346182 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN CHUINÁ, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18035 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18035 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO EJIDO AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), 24414 AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE SAL SI PUEDES Y CALLE RINCONCITO, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO NUESTRA RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE C, lon:-90.71575141, lat:18.96383517}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346185 | Proyecto de inversión | 89600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:89600.0, modificado:89600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAURELES MUNICIPIO DE PALIZADA - 18060 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 18060 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.28, meta_modificada:5.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:321, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 109 + 20 RANCHERIA LOS LAURELES, 24206 LOS LAURELES, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA AV. MIGUEL HIDALGO SE VA DIR, lon:-91.91403964, lat:18.05131761}} | 2024-04-25 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346393 | Proyecto de inversión | 44304.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44304.16, modificado:44304.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PUSTUNICH, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 23889 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 23889 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.01, meta_modificada:91.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:CALLE 5 EJIDO PUSTUNICH, 24411 PUSTUNICH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y AVENIDA PASEO DE LOS LEONES, CALLE 8 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPEC, lon:-90.4813749, lat:19.14162058}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346189 | Proyecto de inversión | 2663650.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2663650.4, modificado:2663650.4}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 18133 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 18133 | S | 520 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1073.0, meta_modificada:1073.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 24460 TRAMO SEYBAPLAYA - XKEULIL KILÓMETRO 5 + 0 INTERIOR SN EJIDO SEYBAPLAYA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 3 KM DE LA CASETA DE CUOTA DE LA AUTOP, lon:-90.66299443, lat:19.63278938}} | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2346189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346191 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:226000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MIGUEL COLORADO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18136 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18136 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1603, direccion:RANCHERIA MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉ, lon:-90.6520718, lat:18.78476239}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346192 | Proyecto de inversión | 358400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:358400.0, modificado:358400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN POPISTAL, MUNICIPIO DE PALIZADA - 18156 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 18156 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.12, meta_modificada:21.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:753, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - POPÍSTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 132 + 1 RANCHERIA EL POPISTAL, 24207 EL POPISTAL [RANCHO], PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA AV. MIGUEL HIDALGO SE , lon:-91.80525877, lat:18.20582143}} | 2024-04-25 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346196 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:226000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18210 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18210 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:EJIDO PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, 24419 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHAMPOTÓN ESCÁRCEGA Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO EN LA CALLE 25 Y AV, lon:-90.74527163, lat:18.80877082}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2346196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346188 | Proyecto de inversión | 448000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:448000.0, modificado:448000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO MUNICIPIO DE PALIZADA - 18106 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 18106 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.4, meta_modificada:26.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:781, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 126 + 300 RANCHERIA RÍO BLANCO, 24207 RÍO BLANCO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA AV. MIGUEL HIDALGO SE VA DIREC, lon:-91.79159213, lat:18.06235097}} | 2024-04-25 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346398 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TENABO - 23994 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 23994 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.42, meta_modificada:92.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CARRETERA CAMPECHE MERIDA 180 CON UN RECORRIDO DE 8.46 KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TINUN SALI, lon:-90.15453157, lat:19.82375173}} | 2024-04-20 | 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346400 | Proyecto de inversión | 33101.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33101.31, modificado:33101.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ULUMAL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24030 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24030 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.99, meta_modificada:67.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:EJIDO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGA CHAMPOTON SE VA AVANZANDO 7.6 KM DOBLANDO A MANO IZQUIERDA SE , lon:-90.6263345, lat:19.27063735}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346403 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANKI, MUNICIPIO DE TENABO - 24120 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 24120 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.98, meta_modificada:36.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO KANKÍ, 24720 KANKÍ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CARRETERA A CHECNCOLLI CON UN RECORRIO DE 14.3 KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD SOBRE LA MISM, lon:-90.12142181, lat:19.98559432}} | 2024-03-20 | 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346404 | Proyecto de inversión | 24744.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:24744.09, modificado:24744.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL SOL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24137 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24137 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.36, meta_modificada:50.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:CALLE DEL SOL CIUDAD CIUDAD DEL SOL, 24459 CIUDAD DEL SOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 34 LUEGO EN 120 ME, lon:-90.70099247, lat:19.47792072}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346407 | Proyecto de inversión | 22478.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22478.21, modificado:22478.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD HOOL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24199 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24199 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.58, meta_modificada:45.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:PUEBLO HOOL, 24440 HOOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO EN LA C.25 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE L, lon:-90.44419597, lat:19.51857841}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345948 | Proyecto de inversión | 211000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:211000.0, modificado:211000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CHEMBLÁS DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 4628 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 4628 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.58, meta_modificada:8.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:75, direccion:CALLE 5 EJIDO CHEMBLAS, 24564 CHEMBLÁS, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 450 METROS TOMA C. 61 HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓNCAMPECHEMÉXICO, lon:-90.35469535, lat:19.9185412}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345952 | Proyecto de inversión | 422000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:422000.0, modificado:422000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 4740 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 4740 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.16, meta_modificada:17.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PLATA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE SANTA LUCÍA, CALLE REVOLUCIÓN DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C8 AVAZNAREMOS UNA D, lon:-90.50000856, lat:19.86008091}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102345953 | Proyecto de inversión | 105500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105500.0, modificado:105500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO KOBÉN DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 4773 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 4773 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:CALLE 14 EJIDO SAN FRANCISCO KOBEN, 24560 SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE 9, CALLE 12 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 , lon:-90.41849062, lat:19.91293888}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2345953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346201 | Proyecto de inversión | 268800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:268800.0, modificado:268800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TUMBO DE LA MONTAÑA MUNICIPIO DE PALIZADA - 18292 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 18292 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.84, meta_modificada:15.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:454, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - TUMBO DE LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 124 + 500 RANCHERIA TUMBO DE LA MONTAÑA, 24207 TUMBO DE LA MONTAÑA 1, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA A, lon:-91.78829054, lat:18.18303755}} | 2024-04-25 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2024-03-27}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346202 | Proyecto de inversión | 226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226000.0, modificado:226000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CARRILLO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18340 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18340 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:25.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 21 PUEBLO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 24, CALLE 23 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34 Y AVANZAR, lon:-90.52441775, lat:19.09532576}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346410 | Proyecto de inversión | 34765.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:34765.18, modificado:34765.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24256 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24256 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.5, meta_modificada:71.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE FAUSTINO SÁNCHEZ Y , DESDE LA CABECECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO EN LA C.25 AVANZAREMOS UNA DIST, lon:-90.5140303, lat:19.50352557}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346413 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:330000.0, modificado:330000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENABO, MUNICIPIO DE TENABO - 24278 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 24278 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.47, meta_modificada:55.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA PROCESADORA, 24705 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 29 PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CCALLE 10 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 19 SE DOBLA A LA IZQUIERDA SSE CONTINUA SO, lon:-90.22241361, lat:20.03593824}} | 2024-03-20 | 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346414 | Proyecto de inversión | 51419.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:51419.4, modificado:51419.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD AH KIM PECH, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24307 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24307 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.02, meta_modificada:106.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:115, direccion:EJIDO AH KIM PECH, 24443 AH-KIM-PECH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS POR LA C25 HACIA LA C 34 Y AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIR, lon:-90.24291027, lat:18.9973982}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346420 | Proyecto de inversión | 44266.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44266.23, modificado:44266.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CARLOS SALINAS DE GORTARI, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24418 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24418 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.93, meta_modificada:90.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1614, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE RAMAL EJIDO CARLOS SALINAS DE GORTARI, 24441 CARLOS SALINAS DE GORTARI, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 5 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS POR LA C25, lon:-90.26722343, lat:19.15071517}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346422 | Proyecto de inversión | 29640.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29640.86, modificado:29640.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA LA CRUZ EN LA LOCALIDAD CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24458 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24458 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.69, meta_modificada:60.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 7 COLONIA LA CRUZ, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, AVENIDA CONCORDIA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMO POR LA C25 HACIA LA C 34 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 44M PARA LUEGO GI, lon:-90.7207438, lat:19.34250951}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346211 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113000.0, modificado:113000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD YOHALTÚN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 18453 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 18453 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.54, meta_modificada:12.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:EJIDO YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA EN EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA CALLE 25 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 44M PARA LUEGO GIRAR A LA I, lon:-90.31464116, lat:19.00948174}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346428 | Proyecto de inversión | 31788.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:31788.23, modificado:31788.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD VILLAMAR, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24536 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24536 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.22, meta_modificada:65.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:521, direccion:EJIDO VILLAMAR, 24410 VILLAMAR, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS POR LA C25 HACIA LA C 34 Y AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCION, lon:-90.77266609, lat:19.29177502}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346429 | Proyecto de inversión | 618000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:618000.0, modificado:618000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TENABO, MUNICIPIO DE TENABO - 24575 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenabo | 24575 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:321.75, meta_modificada:321.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 7 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO JACINTO CANEK, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 10 A, PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CALLE 10 SOBRE LA CARRETERA CAMPECHE MERID SE AVANZA HASTA, lon:-90.22162484, lat:20.04859741}} | 2024-03-20 | 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346434 | Proyecto de inversión | 103220.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:103220.79, modificado:103220.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CAÑAVERAL , MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24641 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24641 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.28, meta_modificada:48.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:130, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE CAÑAVERAL EJIDO CAÑAVERAL, 24421 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M , lon:-90.46409554, lat:19.21336141}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346436 | Proyecto de inversión | 117021.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117021.84, modificado:117021.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24674 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24674 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.41, meta_modificada:55.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 31 EJIDO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CARRETERA CHAMPOTÓN FELIPE CARRILLO PUERTO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS PO, lon:-90.52130639, lat:19.09687694}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346437 | Proyecto de inversión | 64744.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:64744.91, modificado:64744.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24693 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24693 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.06, meta_modificada:30.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1754, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓN, lon:-90.71782363, lat:19.09253906}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346440 | Proyecto de inversión | 67201.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:67201.91, modificado:67201.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24720 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24720 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.13, meta_modificada:32.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1764, direccion:EJIDO LA PROVIDENCIA, 24443 LA PROVIDENCIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DER, lon:-90.24299135, lat:18.99387977}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346441 | Proyecto de inversión | 98337.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:98337.97, modificado:98337.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO MÓDULO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24746 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24746 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.43, meta_modificada:46.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1766, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], 24443 NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEG, lon:-90.31988736, lat:19.01443912}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346442 | Proyecto de inversión | 63943.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:63943.83, modificado:63943.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD PUSTUNICH, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24761 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24761 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.92, meta_modificada:29.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:CALLE 4 RANCHERIA PUSTUNICH, 24411 PUSTUNICH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA PASEO DE LOS LEONES Y CALLE 6-A, CALLE 2 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA , lon:-90.48216637, lat:19.14169639}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102346443 | Proyecto de inversión | 124065.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124065.61, modificado:124065.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 24789 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 24789 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.37, meta_modificada:59.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN, 24414 REVOLUCIÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON POR 44 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 34. LUEGO EN 13 METROS GIRA A , lon:-90.73329939, lat:18.90334007}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2346443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333845 | Proyecto de inversión | 430341.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430341.76, modificado:430341.76}} | PRIM. PABLO GARCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 176 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.34, meta_modificada:430.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 12, 60, CENTRO, C.P. 24810, lon:-90.178689, lat:20.131015}} | 2023-11-06 | 2023-12-05 | 430341.76 | 430341.76 | 430341.75 | 430341.75 | 430341.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-146-2023, contratista:WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:430341.76, importe_modificado:430341.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Todos los momentos contables deben ser iguales al pagado desde el modificado, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333846 | Proyecto de inversión | 325024.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325024.85, modificado:325024.85}} | ESCUELA INICIAL INDIGENA U K'U MEJEN PUK'SIK'AL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 11 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.02, meta_modificada:325.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:CALLE HERIBERTO JARA, 0, NINGUNO, C.P. 24648, lon:-89.4421, lat:18.5108}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 325024.85 | 325024.85 | 97507.45 | 97507.45 | 97507.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-183-2023, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:325024.85, importe_modificado:325024.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333847 | Proyecto de inversión | 195688.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195688.38, modificado:195688.38}} | ESCUELA INICIAL INDIGENA SAASTAJ MAYA'OB, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 9 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.69, meta_modificada:195.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.3507, lat:19.73}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 195688.38 | 195688.38 | 170331.49 | 170331.49 | 170331.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-186-2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROGRA 27, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:195688.38, importe_modificado:195688.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402335774 | Proyecto de inversión | 5820434.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2910217.02, modificado:2910217.02}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2910217.04, modificado:2910217.04}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHÚAS EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125078 - 1 | N | 0 | 0 | 1202 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:Nuevo Conhuás, lon:-89.910839, lat:18.538642}} | 2023-10-06 | 2023-12-16 | 5820434.06 | 5820434.06 | 5820434.06 | 5820434.06 | 5820434.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-20-2023-C, contratista:RAMÓN VILLA LICEA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5820434.06, importe_modificado:5820434.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} | {2335774/proyecto_PROCESO, 2335774/proyecto_INICIO, 2335774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102349141 | Adquisición | 908222 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908222.0, modificado:908222.0}} | EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES EN DIVERSOS CAMPUS DEL INSTITUTO CAMPECHANO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Campechano |  | S | 568 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10 No. 357 Col Centro San Francisco de Campeche, lon:-90.54023445, lat:19.84377798}} | 2024-01-01 | 2024-04-15 | 908222 | 908222 | 908222 | 908222 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IC 2024-1, contratista:COMERCIALIZADORES PRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DZIBALCHEN SA DE CV, convocante:INSTITUTO CAMPECHANO, monto:871624.0, importe_modificado:871624.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102349519 | Proyecto de inversión | 2905248 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2905248.0, modificado:2905248.0}} | Construcción de la 4ª etapa del Edificio de Medicina ubicado en ctra. Carmen-Puerto Real km 9.5, s/n en Cd. del Carmen, Campeche. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Carmen | OFICIO Núm.511/2024-1253-1 - Prioridad 2 | S | 1327 | 607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4600.11, meta_modificada:4600.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:av. central por carretera carmen puerto real, lon:-91.766422, lat:18.654941}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM240102349094 | Proyecto de inversión | 56879656.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.68796562E7, modificado:5.68796562E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL (SEPROCI) Y REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Protección Civil |  | S | 471424 | 456939 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1509.26, meta_modificada:1509.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N COLONIA LAURELES, lon:-90.52188277, lat:19.8125661}} | 2024-03-18 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-1-2024, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS PENINSULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5.68796262E7, importe_modificado:5.68796262E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2349094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335811 | Proyecto de inversión | 1599703.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599703.94, modificado:1599703.94}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OLLA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL Y ZONA DE CAPTACIÓN DE LA LOCALIDAD DE CENTAUROS DEL NORTE, MUNICIPIO DE CALAKMUL. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125652 - 1 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:Centauros del Norte, lon:-89.539151, lat:18.356285}} | 2023-12-08 | 2023-12-22 | 1599703.94 | 1599703.94 | 1599703.94 | 1599703.94 | 1599703.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-28-2023-C, contratista:ROMÁN HUMBERTO CRIOLLO TAPIA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1599703.94, importe_modificado:1599703.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} | {2335811/proyecto_INICIO, 2335811/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210891 | Adquisición | 22270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.227E7, modificado:2.666933592E7}} | ADQUISICIÓN DE 24 VEHÍCULO PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche |  | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 26669335.92 | 26657252 | 26657252 | 26657252 | 26657252 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402334371 | Proyecto de inversión | 999613.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:999613.5, modificado:999613.5}} | Rehabilitación de Espacios Educativos del Campus I | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Instituto Campechano |  | S | 313 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.95, meta_modificada:165.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10 número 357, lon:-90.5402696, lat:19.8438448}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 999613.5 | 999613.5 | 999613.5 | 299884.05 | 299884.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402336535 | Proyecto de inversión | 799307.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799307.54, modificado:799307.54}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO DE LOS CÁRCAMOS 2 Y 4 DEL ACUEDUCTO LÓPEZ MATEOS-XPUJIL, EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125648-1 | N | 0 | 0 | 5729 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil , lon:-89.397222, lat:18.505556}} | 2023-11-28 | 2024-01-21 | 799307.54 | 799307.54 | 799307.54 | 799307.54 | 799307.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-26-2023-C, contratista:JUAN JOSE PAVÓN SOLIS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:799307.54, importe_modificado:799307.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} | {2336535/proyecto_PROCESO, 2336535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402336373 | Proyecto de inversión | 3755951.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3755951.44, modificado:3755951.44}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CÁRCAMO ISLA AGUADA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO CHICBUL-CARMEN EN LA LOCALIDAD DE ISLA AGUADA MUNICIPIO DE CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125571-1 | N | 0 | 0 | 1835 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:Isla Aguada, lon:-91.487785, lat:18.784607}} | 2023-11-22 | 2023-12-15 | 3755951.44 | 3755951.44 | 3755951.44 | 3755951.44 | 3755951.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-24-2023-C, contratista:FRANCISCO GERARDO LLADO ZETINA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3755951.44, importe_modificado:3755951.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} | {2336373/proyecto_INICIO, 2336373/proyecto_PROCESO, 2336373/proyecto_INICIO, 2336373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335777 | Proyecto de inversión | 6125698.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450279.48, modificado:2450279.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3675419.24, modificado:4573346.38}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SILVITUC EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125072 - 1 | N | 0 | 0 | 985 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:Silvituc, lon:-90.271542, lat:18.641865}} | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 7023625.86 | 7023625.86 | 7023625.86 | 7023625.86 | 7023625.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-21-2023-C, contratista:FRACTO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:6125698.72, importe_modificado:7023625.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} | {2335777/proyecto_INICIO, 2335777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200301714467 | Proyecto de inversión | 769114.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769114.83, modificado:769114.83}} | PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.11, meta_modificada:769.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:CALLE SAN ANTONIO, 0, NINGUNO, C.P. 24520, lon:-90.4205, lat:19.7705}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 769114.83 | 769114.83 | 760857.69 | 760857.69 | 760857.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-004-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:769114.83, importe_modificado:769114.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200301714470 | Proyecto de inversión | 760652.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:760652.88, modificado:760652.88}} | PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.65, meta_modificada:760.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:273, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-91.6574, lat:18.7189}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 760652.88 | 760652.88 | 703731.38 | 703731.38 | 703731.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-007-2020, contratista:PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:760652.88, importe_modificado:760652.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200301714479 | Proyecto de inversión | 778567.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778567.26, modificado:778567.26}} | J.N. SABANCUY, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 66 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.57, meta_modificada:778.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE CONSTITUCION, 0, NUEVA EMILIANO ZAPATA, C.P. 24300, lon:-91.189299, lat:18.970439}} | 2020-08-10 | 2020-11-08 | 778567.26 | 778567.26 | 714580.37 | 714580.37 | 714580.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-016-2020, contratista:CONSTRUCTORA JORALI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:778567.26, importe_modificado:778567.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200301714480 | Proyecto de inversión | 1345054.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1345054.94, modificado:1345054.94}} | PRIM. CLUADIO MORALES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 53 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1345.05, meta_modificada:1345.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:NINGUNO NINGUNO, 91, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-92.1038, lat:18.6192}} | 2020-08-10 | 2020-12-08 | 1345054.94 | 1345054.94 | 870171.51 | 870171.51 | 870171.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-017-2020, contratista:PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1345054.94, importe_modificado:1345054.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1345.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200301714489 | Proyecto de inversión | 785327.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:785327.59, modificado:785327.59}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.33, meta_modificada:785.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:361, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVA ESPERANZA, C.P. 24333, lon:-90.805556, lat:18.251944}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 785327.59 | 785327.59 | 736941.3 | 736941.3 | 736941.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-026-2020, contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:785327.59, importe_modificado:785327.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200301714490 | Proyecto de inversión | 1134851.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1134851.61, modificado:1134851.61}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 20 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.85, meta_modificada:1134.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE JULIO, 0, NUEVA CREACION, C.P. 24300, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 1134851.61 | 1134851.61 | 819621.04 | 819621.04 | 819621.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-027-2020, contratista:BSR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1134851.61, importe_modificado:1134851.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200301714491 | Proyecto de inversión | 888817.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:888817.69, modificado:888817.69}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.82, meta_modificada:888.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:316, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24434, lon:-90.3598, lat:19.4763}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 888817.69 | 888817.69 | 844099.88 | 844099.88 | 844099.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-028-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARRENDORA JADE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:888817.69, importe_modificado:888817.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200301714496 | Proyecto de inversión | 517105.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:517105.93, modificado:517105.93}} | J.N. MARIA ELENA MADRAZO FLORES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.11, meta_modificada:517.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVO CAMPECHITO, C.P. 24326, lon:-92.465, lat:18.645556}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 517105.93 | 517105.93 | 475827.58 | 475827.58 | 475827.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-033-2020, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:517105.93, importe_modificado:517105.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200301714501 | Proyecto de inversión | 712935.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:712935.73, modificado:712935.73}} | PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.94, meta_modificada:712.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:125, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24435, lon:-90.2707, lat:19.156}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 712935.73 | 712935.73 | 514808.89 | 514808.89 | 514808.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-038-2020, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES AH-KIM-PECH S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:712935.73, importe_modificado:712935.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200301714504 | Proyecto de inversión | 682503.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:682503.95, modificado:682503.95}} | J.N. PROFA. DOMITILA CEBALLOS RODRÍGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.5, meta_modificada:682.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:369, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.667222, lat:18.071944}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 682503.95 | 682503.95 | 204751.18 | 204751.18 | 204751.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-041-2020, contratista:CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE, S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:682503.95, importe_modificado:682503.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200301714513 | Proyecto de inversión | 849149.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:849149.52, modificado:849149.52}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.15, meta_modificada:849.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400, lon:-90.7086, lat:19.0408}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 849149.52 | 849149.52 | 701640.78 | 701640.78 | 701640.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-050-2020, contratista:CARLOS FRANCISCO UC SIERRA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:849149.52, importe_modificado:849149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200301714517 | Proyecto de inversión | 844457.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:844457.12, modificado:844457.12}} | J.N. DIVISIÓN DEL NORTE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 57 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.46, meta_modificada:844.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24315, lon:-91.0894, lat:18.525}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 844457.12 | 844457.12 | 600319.13 | 600319.13 | 600319.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-054-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:844457.12, importe_modificado:844457.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200301714519 | Proyecto de inversión | 405703.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:405703.75, modificado:405703.75}} | J.N. AKAN BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.7, meta_modificada:405.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:CALLE 4, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24000, lon:-90.2357, lat:20.4379}} | 2020-09-23 | 2020-11-09 | 405703.75 | 405703.75 | 239550.68 | 239550.68 | 239550.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-056-2020, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:405703.75, importe_modificado:405703.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875016 | Proyecto de inversión | 515513.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:515513.25, modificado:515513.25}} | J.N. PROF. MARIA DEL SOCORRO YAÑEZ CUERVO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.51, meta_modificada:515.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1231, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.546, lat:18.1897}} | 2020-11-23 | 2021-01-19 | 515513.25 | 515513.25 | 385060.64 | 385060.64 | 385060.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-059-2020, contratista:MD CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:515513.25, importe_modificado:515513.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875017 | Proyecto de inversión | 2461612.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2461612.44, modificado:2461612.44}} | CONALEP PLANTEL DZITBALCHE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 300 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2461.61, meta_modificada:2461.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.0568, lat:20.3207}} | 2020-12-21 | 2021-03-21 | 2461612.44 | 2461612.44 | 2031745.99 | 2031745.99 | 2031745.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-060-2020, contratista:CALKIM INTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2461612.44, importe_modificado:2461612.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1846.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875018 | Proyecto de inversión | 1260860.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1260860.4, modificado:1260860.4}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 06, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.86, meta_modificada:1260.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 32, 0, FATIMA, C.P. 24900, lon:-90.04563, lat:20.377563}} | 2020-12-21 | 2021-03-21 | 1260860.4 | 1260860.4 | 1094363.25 | 1094363.25 | 1094363.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-061-2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1260860.4, importe_modificado:1260860.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875020 | Proyecto de inversión | 8318066.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8318066.8, modificado:8318066.8}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHAMPOTON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 400 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8318.07, meta_modificada:8318.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400, lon:-90.723178, lat:19.356061}} | 2020-12-21 | 2021-04-20 | 8318066.8 | 8318066.8 | 4964497.32 | 4964497.32 | 4964497.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-063-2020, contratista:VICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:8318066.8, importe_modificado:8318066.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8318.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875023 | Proyecto de inversión | 479659.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:479659.35, modificado:479659.35}} | J.N. LOS DERECHOS DEL NIÑO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 81 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.66, meta_modificada:479.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TUMBO, 0, MORELOS, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-01-07 | 2021-03-07 | 479659.35 | 479659.35 | 340312.4 | 340312.4 | 340312.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-068-2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:479659.35, importe_modificado:479659.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875024 | Proyecto de inversión | 479712.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:479712.73, modificado:479712.73}} | J.N. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 49 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.71, meta_modificada:479.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-01-07 | 2021-03-07 | 479712.73 | 479712.73 | 381321.14 | 381321.14 | 381321.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-069-2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:479712.73, importe_modificado:479712.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875025 | Proyecto de inversión | 240384.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240384.57, modificado:240384.57}} | ESCUELA NORMAL RURAL "JUSTO SIERRA MENDEZ", REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 120 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.38, meta_modificada:240.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN PACHECO TORRES, 0, SAN ANTONIO, C.P. 24800, lon:-90.13809, lat:20.173142}} | 2021-01-13 | 2021-02-28 | 240384.57 | 240384.57 | 218877.2 | 218877.2 | 218877.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-070-2020, contratista:SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:240384.57, importe_modificado:240384.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875026 | Proyecto de inversión | 240384.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240384.57, modificado:240384.57}} | ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR PROF. PASTOR RODRIGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 79 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.38, meta_modificada:240.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22-A, 0, FATIMA, C.P. 24902, lon:-90.051584, lat:20.374667}} | 2021-01-13 | 2021-02-28 | 240384.57 | 240384.57 | 204001.58 | 204001.58 | 204001.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-071-2020, contratista:SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:240384.57, importe_modificado:240384.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875027 | Proyecto de inversión | 1348863.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1348863.03, modificado:1348863.03}} | TELESECUNDARIA NO. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 64 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1348.86, meta_modificada:1348.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.1358, lat:18.6269}} | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 1348863.03 | 1348863.03 | 757584.08 | 757584.08 | 757584.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-072-2020, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1348863.03, importe_modificado:1348863.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1348.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875033 | Proyecto de inversión | 803073.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:803073.03, modificado:803073.03}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.07, meta_modificada:803.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CALAX, C.P. 24310, lon:-91.275833, lat:18.856944}} | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 803073.03 | 803073.03 | 785613.43 | 785613.43 | 785613.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-078-2020, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:803073.03, importe_modificado:803073.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210402052923 | Proyecto de inversión | 845727.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:845727.46, modificado:845727.46}} | PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.72, meta_modificada:845.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:CALLE SANTA CRUZ DE ROVIRA, 0, NINGUNO, C.P. 24430, lon:-90.4066, lat:19.4084}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 845727.46 | 845727.46 | 643599.96 | 643599.96 | 643599.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-040-2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:845727.46, importe_modificado:845727.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210402052926 | Proyecto de inversión | 926588.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:926588.6, modificado:926588.6}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:926.58, meta_modificada:926.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:166, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LA ESMERALDA, C.P. 24343, lon:-90.711667, lat:18.091667}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 926588.6 | 926588.6 | 911701.44 | 911701.44 | 911701.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-043-2021, contratista:CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:926588.6, importe_modificado:926588.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:926.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210402052928 | Proyecto de inversión | 1055803.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1055803.97, modificado:1055803.97}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 34 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.8, meta_modificada:1055.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:680, direccion:CALLE ZACATECAS, 0, NINGUNO, C.P. 24330, lon:-91.0281, lat:18.1463}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 1055803.97 | 1055803.97 | 549175.74 | 549175.74 | 549175.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-045-2021, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1055803.97, importe_modificado:1055803.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1055.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210402052929 | Proyecto de inversión | 1176315.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1176315.57, modificado:1176315.57}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.31, meta_modificada:1176.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, direccion:CALLE CARRETERA BENITO JUAREZ-CANDELARIA KILOMETRO 22.5, 0, NINGUNO, C.P. 24338, lon:-91.0626, lat:18.223}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 1176315.57 | 1176315.57 | 1141224.1 | 1141224.1 | 1141224.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-046-2021, contratista:MARIA CANDELARIA URIBE HERRERA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1176315.57, importe_modificado:1176315.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.31}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220202086539 | Proyecto de inversión | 348774.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:348774.64, modificado:348774.64}} | PRIM. VICENTE GUERRERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.77, meta_modificada:348.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24612, lon:-89.6344, lat:19.3056}} | 2022-06-20 | 2022-08-20 | 348774.64 | 348774.64 | 286509.53 | 286509.53 | 286509.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-002-2022, contratista:GRUPO CESMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:348774.64, importe_modificado:348774.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266825 | Proyecto de inversión | 3133246.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3133246.81, modificado:2099498.96}} | CENTRO ESCOLAR MIGUEL HIDALGO, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA PLAZA CIVICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 279 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3133.25, meta_modificada:3133.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA OLIMPICA, 0, DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010, lon:-90.516964, lat:19.858562}} | 2023-07-24 | 2023-11-21 | 2099498.96 | 2099498.96 | 2099498.96 | 2099498.96 | 2099498.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-075-2023, contratista:CURCONS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3133246.81, importe_modificado:3133246.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Recisión de contrato y aplicación de Fianzas, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-09}}
2024 | 1 | CAM230302266843 | Proyecto de inversión | 8250103.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250103.26, modificado:7691604.51}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL Y BARDA PERIMETRAL Y CONTRUCCION DE CAFETERIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 794 | 794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8250.1, meta_modificada:8250.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347 C.P. 24500, lon:-90.616608, lat:19.79339}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 7691604.51 | 7691604.51 | 7691604.51 | 7691604.51 | 7691604.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-ES-062-2023, contratista:ZORA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:8250103.26, importe_modificado:8250103.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4125.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Recisión de contrato y aplicación de Fianzas, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-09}}
2024 | 1 | CAM230402333482 | Proyecto de inversión | 598400.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598400.86, modificado:598400.86}} | J.N. ALMA INFANTIL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 110 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.4, meta_modificada:598.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350, lon:-90.737445, lat:18.604641}} | 2023-10-30 | 2023-12-13 | 598400.86 | 598400.86 | 179520.26 | 179520.26 | 179520.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-138-2023, contratista:CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:598400.86, importe_modificado:598400.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333483 | Proyecto de inversión | 531723.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531723.87, modificado:531723.87}} | J.N. XOCHITL ANGELICA PALOMINO CONTRERAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 30 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.72, meta_modificada:531.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 21, 0, SALSIPUEDES, C.P. 24350, lon:-90.726905, lat:18.610031}} | 2023-10-30 | 2023-12-08 | 531723.87 | 531723.87 | 159517.16 | 159517.16 | 159517.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-141-2023, contratista:RODRIGO ANTONIO ROSADO OMMUNDSEN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:531723.87, importe_modificado:531723.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333485 | Proyecto de inversión | 545782.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545782.93, modificado:545782.93}} | PRIM. JUAN ESCUTIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 147 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.78, meta_modificada:545.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD DE SERVICIOS REGIONALES, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2023-11-06 | 2023-12-05 | 545782.93 | 545782.93 | 456340.95 | 456340.95 | 456340.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-150-2023, contratista:GRUPO TAURO CONSTRCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:545782.93, importe_modificado:545782.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333486 | Proyecto de inversión | 357706.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357706.65, modificado:357706.65}} | PRIM. 21 DE MARZO, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.71, meta_modificada:357.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHUNYAXNIC, C.P. 24622, lon:-89.808611, lat:20.078333}} | 2023-11-21 | 2023-12-21 | 357706.65 | 357706.65 | 344416.94 | 344416.94 | 344416.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-156-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:357706.65, importe_modificado:357706.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333487 | Proyecto de inversión | 339923.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339923.42, modificado:339923.42}} | J.N. LEONA VICARIO, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, OBRA COMPLEMENTARIAY OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 93 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.92, meta_modificada:339.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 24-A, 0, EMILIANO ZAPATA, C.P. 24350, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2023-11-20 | 2023-12-19 | 339923.42 | 339923.42 | 101977.03 | 101977.03 | 101977.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-158-2023, contratista:SERGIO ALEJANDRO RAMOS ROMERO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:339923.42, importe_modificado:339923.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333488 | Proyecto de inversión | 227031.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227031.6, modificado:227031.6}} | ESC. SEC. TEC. NUM 27, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 366 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.03, meta_modificada:227.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE C.T.M, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24032, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-11-03 | 2023-12-02 | 227031.6 | 227031.6 | 68109.48 | 68109.48 | 68109.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-157-2023, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:227031.6, importe_modificado:227031.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333489 | Proyecto de inversión | 425948.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425948.06, modificado:425948.06}} | J.N. OLGA MARIA MORALES DE MACOSSAY, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 82 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.95, meta_modificada:425.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 57, 0, MORELOS, C.P. 24115, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 425948.06 | 425948.06 | 127784.42 | 127784.42 | 127784.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-173-2023, contratista:OBSURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:425948.06, importe_modificado:425948.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333490 | Proyecto de inversión | 381003.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381003.11, modificado:381003.11}} | J.N. MARIA DE LOS ANGELES CHAN MORENO, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR Y EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:CALLE COLONIA MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.7418, lat:18.6322}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 381003.11 | 381003.11 | 287221.06 | 287221.06 | 287221.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-175-2023, contratista:GRUPO MMP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:381003.11, importe_modificado:381003.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333491 | Proyecto de inversión | 762453.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762453.85, modificado:762453.85}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR Y EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 103 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.45, meta_modificada:762.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:CALLE NINGUNO, 0, MATAMOROS, C.P. 24353, lon:-90.648611, lat:18.584167}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 762453.85 | 762453.85 | 228736.15 | 228736.15 | 228736.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-182-2023, contratista:WILBERTH MANUEL GALA NOVELO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:762453.85, importe_modificado:762453.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333492 | Proyecto de inversión | 377974.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377974.99, modificado:377974.99}} | PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUYE TRANSFORMADOR) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 69 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.97, meta_modificada:377.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24837, lon:-90.1175, lat:20.204444}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 377974.99 | 377974.99 | 113392.5 | 113392.5 | 113392.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-185-2023, contratista:ANIELKA NOVELO ANGUAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:377974.99, importe_modificado:377974.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333493 | Proyecto de inversión | 180615.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180615.49, modificado:180615.49}} | ESCUELA INICIAL INDIGENA BA'AXAL LU'UM, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.62, meta_modificada:180.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:CALLE 15-A, 0, IMI II, C.P. 24560, lon:-90.4736, lat:19.8757}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 180615.49 | 180615.49 | 54184.64 | 54184.64 | 54184.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-185-1-2023, contratista:ANIELKA NOVELO ANGUAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:180615.49, importe_modificado:180615.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333494 | Proyecto de inversión | 364247.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364247.26, modificado:364247.26}} | ESCUELA INICIAL INDIGENA CHE'EJO'OB, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.25, meta_modificada:364.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, direccion:CALLE NINGUNO, 0, XCALOT AKAL, C.P. 24620, lon:-89.818056, lat:19.938889}} | 2023-12-18 | 2024-01-14 | 364247.26 | 364247.26 | 109274.18 | 109274.18 | 109274.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-189-2023, contratista:JOSE MANUEL MEDINA FARFAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:364247.26, importe_modificado:364247.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333496 | Proyecto de inversión | 454883.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454883.93, modificado:454883.93}} | PRIM. CUAUHTEMOC, REHABILITACION DE OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.88, meta_modificada:454.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:238, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0087, lat:18.2653}} | 2023-12-26 | 2024-01-24 | 454883.93 | 454883.93 | 136465.18 | 136465.18 | 136465.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-PF-192-2023, contratista:JORGE BECERRA DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:454883.93, importe_modificado:454883.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333498 | Proyecto de inversión | 454915.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454915.75, modificado:454915.75}} | TELESECUNDARIA NUM 104, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.92, meta_modificada:454.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24612, lon:-89.6344, lat:19.3056}} | 2023-12-26 | 2024-02-08 | 454915.75 | 454915.75 | 333361.86 | 333361.86 | 333361.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-PF-200-2023, contratista:JOSE NEFTALY TAMAYO ALCOCER, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:454915.75, importe_modificado:454915.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333499 | Proyecto de inversión | 169999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169999.98, modificado:169999.98}} | TELESECUNDARIA NUM 48, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:105, direccion:CALLE NINGUNO, 0, TIXMUCUY, C.P. 24570, lon:-90.316667, lat:19.581389}} | 2023-12-26 | 2024-01-24 | 169999.98 | 169999.98 | 164802.23 | 164802.23 | 164802.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-PF-204-2023, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES DE LA REGION, S.A. DE C..V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:169999.98, importe_modificado:169999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333848 | Proyecto de inversión | 723788.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723788.29, modificado:723788.29}} | ESC. SEC. GRAL. NUM 17, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 275 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:723.79, meta_modificada:723.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ, 0, JUSTO SIERRA, C.P. 24114, lon:-91.832671, lat:18.660994}} | 2023-12-18 | 2024-01-18 | 723788.29 | 723788.29 | 478984.17 | 478984.17 | 478984.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-187-2023, contratista:OBSURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:723788.29, importe_modificado:723788.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333849 | Proyecto de inversión | 484151.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484151.79, modificado:484151.79}} | J.N. FRANCISCO I MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA (INCLUYE CONSTRUCCION DE CISTERNA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 22 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.15, meta_modificada:484.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:612, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, LA CRISTALINA, C.P. 24313, lon:-91.056576, lat:18.729757}} | 2023-12-26 | 2024-02-08 | 484151.79 | 484151.79 | 484151.79 | 484151.79 | 484151.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-190-2023, contratista:JORGE BECERRA DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:484151.79, importe_modificado:484151.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333851 | Proyecto de inversión | 2064851.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064851.56, modificado:2064851.56}} | PRIM. MARGARITA DE GORTARI DE SALINAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 210 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2064.85, meta_modificada:2064.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CIRCUITO BELEN NORTE, 0, SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.532783, lat:19.83447}} | 2023-12-26 | 2024-02-24 | 2064851.56 | 2064851.56 | 619455.47 | 619455.47 | 619455.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-197-2023, contratista:DECOCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2064851.56, importe_modificado:2064851.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333852 | Proyecto de inversión | 256396.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256396.82, modificado:256396.82}} | TELESECUNDARIA NUM 44, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUYE CAMBIO DE TRANSFORMADOR) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.4, meta_modificada:256.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE 12 PARQUE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24730, lon:-90.2261, lat:19.9654}} | 2023-12-29 | 2024-02-26 | 256396.82 | 256396.82 | 256396.82 | 256396.82 | 256396.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-201-2023, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES DE LA REGION, S.A. DE C..V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:256396.82, importe_modificado:256396.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333853 | Proyecto de inversión | 141899.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141899.98, modificado:141899.98}} | PRIM. ENRIQUE F CANABAL, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 148 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.9, meta_modificada:141.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE 22, 0, CENTRO, C.P. 24520, lon:-90.495463, lat:19.769529}} | 2023-12-29 | 2024-02-26 | 141899.98 | 141899.98 | 42569.99 | 42569.99 | 42569.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-201-1-2023, contratista:SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES DE LA REGION, S.A. DE C..V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:141899.98, importe_modificado:141899.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:. De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-12}}
2024 | 1 | CAM230402333854 | Proyecto de inversión | 451261.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451261.54, modificado:451261.54}} | CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE RUIZ CORTINES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 48 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.26, meta_modificada:451.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA REPUBLICA, 0, DE SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.519643, lat:19.838579}} | 2023-12-29 | 2024-01-22 | 451261.54 | 451261.54 | 451261.54 | 451261.54 | 451261.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-203-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:451261.54, importe_modificado:451261.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333855 | Proyecto de inversión | 1374425.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374425.04, modificado:1374425.04}} | J.N. MARIA LAVALLE URBINA, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUYE CAMBIO DE TRANSFORMADOR) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 96 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1374.43, meta_modificada:1374.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ABEJON, 0, MIGUEL DE LA MADRID, C.P. 24186, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2023-12-29 | 2024-03-08 | 1374425.04 | 1374425.04 | 768304.82 | 768304.82 | 768304.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-205-2023, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1374425.04, importe_modificado:1374425.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333856 | Proyecto de inversión | 1370675 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370675.0, modificado:1370675.0}} | PRIM. ARQ CARLOS M LAZO, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (INCLUYE CAMBIO DE TRANSFORMADOR) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 185 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1370.68, meta_modificada:1370.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA POR ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2023-12-29 | 2024-03-08 | 1370675 | 1370675 | 411202.5 | 411202.5 | 411202.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-207-2023, contratista:CONSTRUCCIONES YAXKIN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1370675.0, importe_modificado:1370675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402332865 | Proyecto de inversión | 1330591.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1330591.52, modificado:1330591.52}} | Proyecto de Infraestructura Educativa para Rehabilitación de Servicios Sanitarios y Obra Complementaria en el Plantel CECYTEC Palizada, del Municipio de Palizada; Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas en los Edificios B y B(2) del Plantel CECYTEC Hopelchén, del Municipio de Hopelchén, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECYTEC). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche | S/N | N | 0 | 0 | 675 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.28, meta_modificada:168.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Tamarindo sin número, lon:-89.85089, lat:19.75076}} | 2023-10-20 | 2023-12-31 | 1330591.52 | 1326002.54 | 1326002.54 | 1043708.09 | 1043708.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333859 | Proyecto de inversión | 514428.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514428.12, modificado:514428.12}} | PRIM. AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 111 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:514.43, meta_modificada:514.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ANDADOR TULIPANES, 0, NINGUNO, C.P. 24060, lon:-90.518036, lat:19.832286}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 514428.12 | 514428.12 | 514428.12 | 514428.12 | 514428.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-184-2023, contratista:RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:514428.12, importe_modificado:514428.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333860 | Proyecto de inversión | 274492.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274492.59, modificado:274492.59}} | PRIM. FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 168 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.49, meta_modificada:274.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AH-KIM-PECH, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24023, lon:-90.491013, lat:19.871126}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 274492.59 | 274492.59 | 274492.59 | 274492.59 | 274492.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-186-1-2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROGRA 27, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:274492.59, importe_modificado:274492.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333861 | Proyecto de inversión | 199403.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199403.49, modificado:199403.49}} | PRIM. VICENTE GUERRERO, CONSTRUCCION DE CISTERNA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 24 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.4, meta_modificada:199.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:100, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.2406, lat:19.7969}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 199403.49 | 199403.49 | 185045.79 | 185045.79 | 185045.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-186-2-2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROGRA 27, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:199403.49, importe_modificado:199403.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333862 | Proyecto de inversión | 390978.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390978.68, modificado:390978.68}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 11, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE DOS AGUAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.98, meta_modificada:390.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE JULIO, 0, NUEVA CREACION, C.P. 24300, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2023-12-26 | 2024-02-26 | 390978.68 | 390978.68 | 182848.1 | 182848.1 | 182848.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-191-2023, contratista:ALEJANDRO VARGAS CASTILLO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:390978.68, importe_modificado:390978.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333863 | Proyecto de inversión | 347735.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347735.59, modificado:347735.59}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 9, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE DOS AGUAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.74, meta_modificada:347.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20, 0, SAN ANTONIO, C.P. 24800, lon:-90.138442, lat:20.172303}} | 2023-12-26 | 2024-02-26 | 347735.59 | 347735.59 | 337288.29 | 337288.29 | 337288.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-193-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:347735.59, importe_modificado:347735.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333868 | Proyecto de inversión | 2994735.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994735.04, modificado:2994735.04}} | PRIM. HIJOS DE TRABAJADORES, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 180 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2994.74, meta_modificada:2994.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO, 0, SAN RAFAEL, C.P. 24090, lon:-90.534969, lat:19.826677}} | 2023-12-29 | 2024-05-07 | 2994735.04 | 2994735.04 | 898420.51 | 898420.51 | 898420.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-206-2023, contratista:ARTURO CORREA REYES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2994735.04, importe_modificado:2994735.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debió reflejar avance físico y financiero al 100%. , trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230202233516 | Adquisición | 10340670 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:E, prog_pres:47, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.034067E7, modificado:1.034067E7}} | EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Escárcega | 10701-5 | N | 0 | 0 | 590 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 85 s/ entre 10-B, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2, lon:-90.7640402, lat:18.5988992}} | 2023-06-15 | 2023-12-31 | 10216036.24 | 10216036.24 | 10216036.24 | 10216036.24 | 10216036.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875035 | Proyecto de inversión | 1491007.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1491007.53, modificado:1491007.53}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 93 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1491.01, meta_modificada:1491.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS, 0, FRANCISCO I. MADERO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 1491007.53 | 1491007.53 | 948547.39 | 948547.39 | 948547.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-080-2020, contratista:RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1491007.53, importe_modificado:1491007.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1491.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875048 | Proyecto de inversión | 4166278.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4166278.56, modificado:4166278.56}} | PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 299 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4166.28, meta_modificada:4166.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}} | 2020-12-21 | 2021-04-20 | 4166278.56 | 4166278.56 | 3082776.32 | 3082776.32 | 3082776.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-065-2020, contratista:FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4166278.56, importe_modificado:4166278.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4166.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210101885933 | Proyecto de inversión | 599879.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:599879.66, modificado:599879.66}} | J.N. SOFIA MUÑOZ HERNANDEZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.88, meta_modificada:599.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 180 VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN KILOMETRO 139+500, 0, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-92.1038, lat:18.6192}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 599879.66 | 599879.66 | 515699.47 | 515699.47 | 515699.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-002-2021, contratista:JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:599879.66, importe_modificado:599879.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210101885934 | Proyecto de inversión | 686316.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:686316.6, modificado:686316.6}} | PRIM. JUAN ESCUTIA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.32, meta_modificada:686.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.695, lat:18.6019}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 686316.6 | 686316.6 | 367001.05 | 367001.05 | 367001.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-003-2021, contratista:MARTHA ELENA LEAL SOSA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:686316.6, importe_modificado:686316.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210201938584 | Proyecto de inversión | 832811.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:832811.41, modificado:832811.41}} | TELESECUNDARIA NO. 155, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.81, meta_modificada:832.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24678, lon:-89.3761, lat:19.2297}} | 2021-05-31 | 2021-09-13 | 832811.41 | 832811.41 | 249843.42 | 249843.42 | 249843.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-008-2021, contratista:CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:832811.41, importe_modificado:832811.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210201938587 | Proyecto de inversión | 455203.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:455203.24, modificado:455203.24}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUACION REGULAR NO. 22, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.2, meta_modificada:455.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24020, lon:-90.5171406, lat:19.8597152}} | 2021-06-14 | 2021-07-28 | 455203.24 | 455203.24 | 406138.62 | 406138.62 | 406138.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-011-2021, contratista:PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:455203.24, importe_modificado:455203.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210201938589 | Proyecto de inversión | 749903.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:749903.16, modificado:749903.16}} | PRIM. VICENTE GUERRERO RIVERA AL VIUDA, PALIZADA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.9, meta_modificada:749.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:111, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0789, lat:18.2584}} | 2021-06-21 | 2021-08-27 | 749903.16 | 749903.16 | 224970.95 | 224970.95 | 224970.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-013-2021, contratista:J Y F MARCAS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:749903.16, importe_modificado:749903.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210302000568 | Proyecto de inversión | 425987.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:425987.86, modificado:425987.86}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUACION REGULAR NO. 16, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 126 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.99, meta_modificada:425.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN DE LA BARRERA, 773, FOVI, C.P. 24030, lon:-90.56175, lat:19.826566}} | 2021-08-30 | 2021-10-15 | 425987.86 | 425987.86 | 417086.16 | 417086.16 | 417086.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-019-2021, contratista:MISORT CONSULTORIA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:425987.86, importe_modificado:425987.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210302000570 | Proyecto de inversión | 985831.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:985831.09, modificado:985831.09}} | PRIM. LEONA VICARIO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.83, meta_modificada:985.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3453, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24315, lon:-91.1247, lat:18.5504}} | 2021-09-27 | 2022-01-25 | 985831.09 | 985831.09 | 647409.22 | 647409.22 | 647409.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-021-2021, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:985831.09, importe_modificado:985831.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210302000571 | Proyecto de inversión | 1252953.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1252953.79, modificado:1252953.79}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 37 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.95, meta_modificada:1252.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN ISIDRO, C.P. 24315, lon:-91.049444, lat:18.633611}} | 2021-09-27 | 2022-01-25 | 1252953.79 | 1252953.79 | 935781 | 935781 | 935781 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-022-2021, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1252953.79, importe_modificado:1252953.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210302000572 | Proyecto de inversión | 847803.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:847803.24, modificado:847803.24}} | PRIM. CINCO DE MAYO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.8, meta_modificada:847.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:130, direccion:CALLE 5, 0, NINGUNO, C.P. 24339, lon:-90.9443, lat:18.1004}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 847803.24 | 847803.24 | 763564.39 | 763564.39 | 763564.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-023-2021, contratista:CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:847803.24, importe_modificado:847803.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210302000579 | Proyecto de inversión | 845197.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:845197.05, modificado:845197.05}} | PRIM. FRANCISCO VILLA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.2, meta_modificada:845.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:369, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.6677, lat:18.0721}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 845197.05 | 845197.05 | 586653.87 | 586653.87 | 586653.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-030-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:845197.05, importe_modificado:845197.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:845.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210302000580 | Proyecto de inversión | 843708.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843708.15, modificado:843708.15}} | PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:843.71, meta_modificada:843.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:317, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.7984, lat:18.0597}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 843708.15 | 843708.15 | 737858.39 | 737858.39 | 737858.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-031-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:843708.15, importe_modificado:843708.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210302000581 | Proyecto de inversión | 518119.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:518119.8, modificado:518119.8}} | J.N. TOMAS AZNAR BARBACHANO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.12, meta_modificada:518.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24530, lon:-90.421, lat:19.657}} | 2021-10-27 | 2022-12-01 | 518119.8 | 518119.8 | 259698.13 | 259698.13 | 259698.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-032-2021, contratista:WILLIAM JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:518119.8, importe_modificado:518119.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210302000582 | Proyecto de inversión | 850806.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850806.43, modificado:850806.43}} | PRIM. JOSE FA ORTIZ DE DOMINGUEZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.81, meta_modificada:850.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:294, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA LA PERDIDA, C.P. 24328, lon:-90.576389, lat:18.031944}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 850806.43 | 850806.43 | 743125.1 | 743125.1 | 743125.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-033-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:850806.43, importe_modificado:850806.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210402052921 | Proyecto de inversión | 1296437.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1296437.95, modificado:1296437.95}} | J.N. JUAN DE LA CABADA VERA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 42 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.43, meta_modificada:1296.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CIRCUITO DEL GOLFO, 0, NINGUNO, C.P. 24325, lon:-92.2244, lat:18.6178}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 1296437.95 | 1296437.95 | 927517.32 | 927517.32 | 927517.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-038-2021, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1296437.95, importe_modificado:1296437.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220202086541 | Proyecto de inversión | 847111.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:847111.68, modificado:847111.68}} | ESC. SEC. TEC. NO. 10, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 340 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.11, meta_modificada:847.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 29, 73, GUANAJUATO, C.P. 24330, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2022-07-01 | 2022-09-29 | 847111.68 | 847111.68 | 636570.83 | 636570.83 | 636570.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-005-2022, contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:847111.68, importe_modificado:847111.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220302131350 | Proyecto de inversión | 173504.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:173504.26, modificado:173504.26}} | J.N. UXMAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.5, meta_modificada:173.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24603, lon:-89.9667, lat:19.7324}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 173504.26 | 173504.26 | 151039.44 | 151039.44 | 151039.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-009-2022, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:173504.26, importe_modificado:173504.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220302131351 | Proyecto de inversión | 843206.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843206.24, modificado:843206.24}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 18, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 119 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.5, meta_modificada:173.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE 11 (VENUSTIANO CARRANZA), 0, EL CALVARIO, C.P. 0, lon:-89.7481, lat:20.0043}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 843206.24 | 843206.24 | 755850.34 | 755850.34 | 755850.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-009-2022, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:173504.26, importe_modificado:173504.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220302131352 | Proyecto de inversión | 1050217.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1050217.82, modificado:1050217.82}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 20, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 130 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.22, meta_modificada:1050.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 35, 0, SAN PEDRO, C.P. 0, lon:-90.5236, lat:19.0931}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 1050217.82 | 1050217.82 | 935358.97 | 935358.97 | 935358.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-011-2022, contratista:MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1050217.82, importe_modificado:1050217.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:892.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220302131354 | Proyecto de inversión | 1427664.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1427664.54, modificado:1427664.54}} | UNIVERSIDAD PEDAGOCIA NACIONAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 202 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1427.66, meta_modificada:1427.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS, 0, SASCALUM, C.P. 24095, lon:-90.529873, lat:19.811933}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 1427664.54 | 1427664.54 | 1141236.26 | 1141236.26 | 1141236.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-010-2022, contratista:INMOIBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1427664.54, importe_modificado:1427664.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1427.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220402198092 | Proyecto de inversión | 566388.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:566388.47, modificado:566388.47}} | TELESECUNDARIA NUM 55, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.39, meta_modificada:566.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:963, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA GRANDE, C.P. 24370, lon:-90.290278, lat:18.819722}} | 2022-12-19 | 2023-02-19 | 566388.47 | 566388.47 | 376211.32 | 376211.32 | 376211.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-020-2022, contratista:CURCONS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:566388.47, importe_modificado:566388.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220402198094 | Proyecto de inversión | 778003.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778003.28, modificado:778003.28}} | PRIM. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 59 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.0, meta_modificada:778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE ORIZABA, 0, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-91.9391, lat:18.6209}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 778003.28 | 778003.28 | 651866.19 | 651866.19 | 651866.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-023-2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:778003.28, importe_modificado:778003.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220402198096 | Proyecto de inversión | 565294.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:565294.71, modificado:565294.71}} | PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.29, meta_modificada:565.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE NINGUNO, 0, ISLA ARENA, C.P. 24919, lon:-90.4525, lat:20.691111}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 565294.71 | 565294.71 | 544052.95 | 544052.95 | 544052.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-027-2022, contratista:TRENCHPENINSULAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:565294.71, importe_modificado:565294.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220402198097 | Proyecto de inversión | 2773413.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2773413.18, modificado:2773413.18}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANDELARIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2773.41, meta_modificada:2773.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24338, lon:-91.061111, lat:18.224167}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 2773413.18 | 2773413.18 | 2715896.82 | 2715896.82 | 2715896.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-025-2022, contratista:TRENCHPENINSULAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2773413.18, importe_modificado:2773413.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2773.41}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220402198098 | Proyecto de inversión | 112252.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:112252.31, modificado:112252.31}} | J.N. CHILAM BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.25, meta_modificada:112.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414, lon:-90.7134, lat:18.9635}} | 2022-11-07 | 2023-01-07 | 112252.31 | 112252.31 | 33675.69 | 33675.69 | 33675.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-014-2022, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:112252.31, importe_modificado:112252.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220402198100 | Proyecto de inversión | 152978.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:152978.48, modificado:152978.48}} | J.N. TUNKAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 41 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.98, meta_modificada:152.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 24416, lon:-90.7243, lat:18.9396}} | 2022-10-24 | 2023-01-31 | 152978.48 | 152978.48 | 52012.68 | 52012.68 | 52012.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-013-1-2022, contratista:ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:152978.48, importe_modificado:152978.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220402198103 | Proyecto de inversión | 282115.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:282115.42, modificado:282115.42}} | PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 28 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.12, meta_modificada:282.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, direccion:CALLE NINGUNO, 0, PIXOYAL, C.P. 24414, lon:-90.598889, lat:18.935}} | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 282115.42 | 282115.42 | 180064.82 | 180064.82 | 180064.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-018-2022, contratista:CONSTRUCCIONES CIRVA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:282115.42, importe_modificado:282115.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220402198105 | Proyecto de inversión | 411372.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:411372.04, modificado:411372.04}} | PRIM. JOAQUIN SOLIS MOGUEL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.37, meta_modificada:411.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604, lon:-89.9267, lat:19.8742}} | 2022-12-19 | 2023-02-19 | 411372.04 | 411372.04 | 360306.54 | 360306.54 | 360306.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-019-1-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:411372.04, importe_modificado:411372.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220402198106 | Proyecto de inversión | 944694.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:944694.91, modificado:944694.91}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 34, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 255 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.69, meta_modificada:944.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CHICANA, 0, FUNDADORES, C.P. 24640, lon:-89.3973, lat:18.5054}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 944694.91 | 944694.91 | 858212.54 | 858212.54 | 858212.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-026-2022, contratista:JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:944694.91, importe_modificado:944694.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:944.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220402198107 | Proyecto de inversión | 316085.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:316085.21, modificado:316085.21}} | PRIM. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 49 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.09, meta_modificada:316.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE PUCTE, 0, NINGUNO, C.P. 24644, lon:-89.4191, lat:18.5939}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 316085.21 | 316085.21 | 269533.72 | 269533.72 | 269533.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-026-1-2022, contratista:JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:316085.21, importe_modificado:316085.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220402198109 | Proyecto de inversión | 1117272.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1117272.05, modificado:1117272.05}} | TRANSITO GONZALEZ BARRERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 333 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.27, meta_modificada:1117.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 1, 0, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 24400, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 1117272.05 | 1117272.05 | 1099488.72 | 1099488.72 | 1099488.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-024-2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1117272.05, importe_modificado:1117272.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232162 | Proyecto de inversión | 219067.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219067.36, modificado:219067.36}} | ESCUELA INICIAL INDIGENA SAKBEJ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.07, meta_modificada:219.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24922, lon:-90.1375, lat:20.3066}} | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 219067.36 | 219067.36 | 209545.28 | 209545.28 | 209545.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-034-1-2023, contratista:DANIEL ENRIQUE ROSADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:219067.36, importe_modificado:219067.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266789 | Proyecto de inversión | 249801.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:249801.53, modificado:249801.53}} | PRIM. CHILAM BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 36 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.8, meta_modificada:249.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1610, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 24365, lon:-90.7269, lat:18.9674}} | 2023-07-17 | 2023-09-15 | 249801.53 | 249801.53 | 208033.52 | 208033.52 | 208033.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-002-2023, contratista:CONAVASUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:249801.53, importe_modificado:249801.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266790 | Proyecto de inversión | 2897337.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2897337.22, modificado:2897337.22}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 2, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 303 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2897.34, meta_modificada:2897.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD, 0, LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, C.P. 0, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2023-07-31 | 2023-12-28 | 2897337.22 | 2897337.22 | 1764761.53 | 1764761.53 | 1764761.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-004-2023, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2897337.22, importe_modificado:2897337.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1506.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266791 | Proyecto de inversión | 707759.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:707759.26, modificado:707759.26}} | PRIM. MANUEL J LOPEZ HERNANDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 129 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.76, meta_modificada:707.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 23, 0, LAS CRUCES, C.P. 24415, lon:-90.523429, lat:19.093447}} | 2023-07-31 | 2023-11-13 | 707759.26 | 707759.26 | 676179.97 | 676179.97 | 676179.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-005-2023, contratista:JORGE BECERRA DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:707759.26, importe_modificado:707759.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266792 | Proyecto de inversión | 297089.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:297089.69, modificado:297089.69}} | J.N. MARIA DEL ROSARIO RIVAS HERNANDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.09, meta_modificada:297.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 31, 52, SAN DIEGO, C.P. 0, lon:-90.5236, lat:19.0931}} | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 297089.69 | 297089.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-006-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:297089.69, importe_modificado:297089.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266793 | Proyecto de inversión | 455884.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:455884.9, modificado:455884.9}} | J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 64 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.88, meta_modificada:455.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO, 0, BENITO JUAREZ, C.P. 24300, lon:-91.1805, lat:18.9746}} | 2023-07-24 | 2023-08-22 | 455884.9 | 455884.9 | 307849.75 | 307849.75 | 307849.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-MANT-007-2023, contratista:WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:455884.9, importe_modificado:455884.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266794 | Proyecto de inversión | 576882.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576882.58, modificado:576882.58}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 8, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 184 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.88, meta_modificada:576.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2023-07-24 | 2023-09-22 | 576882.58 | 576882.58 | 255736.36 | 255736.36 | 255736.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-MANT-008-2023, contratista:CONAVASUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:576882.58, importe_modificado:576882.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266795 | Proyecto de inversión | 94149.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:94149.07, modificado:94149.07}} | J.N. OVIDIO DECROLY, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.15, meta_modificada:94.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24313, lon:-90.9676, lat:18.7406}} | 2023-09-04 | 2023-10-03 | 94149.07 | 94149.07 | 28244.72 | 28244.72 | 28244.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-MANT-009-2023, contratista:OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:94149.07, importe_modificado:94149.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266796 | Proyecto de inversión | 100953.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:100953.73, modificado:100953.73}} | J.N. JARDIN DE LAS SONRISAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.95, meta_modificada:100.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3304, direccion:AVENIDA SALOMON, 0, NINGUNO, C.P. 24314, lon:-90.9173, lat:18.6702}} | 2023-09-04 | 2023-10-03 | 100953.73 | 100953.73 | 30286.12 | 30286.12 | 30286.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-MANT-009-1-2023, contratista:OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:100953.73, importe_modificado:100953.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266797 | Proyecto de inversión | 8303359.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8303359.34, modificado:8303359.34}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANDELARIA, CONSTRUCCION DE EDIFICIO I ADMINISTRATIVO Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 138 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8303.36, meta_modificada:8303.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24338, lon:-91.061111, lat:18.224167}} | 2023-07-31 | 2024-03-27 | 8303359.34 | 8303359.34 | 3300330.99 | 3300330.99 | 3300330.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-003-2023, contratista:VICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:8303359.34, importe_modificado:8303359.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2906.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266798 | Proyecto de inversión | 383845.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383845.35, modificado:383845.35}} | PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.85, meta_modificada:383.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1413, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24344, lon:-90.615556, lat:18.47}} | 2023-08-14 | 2023-10-14 | 383845.35 | 383845.35 | 383845.35 | 383845.35 | 383845.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-093-2023, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:383845.35, importe_modificado:383845.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-09}}
2024 | 1 | CAM230402333864 | Proyecto de inversión | 353159.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353159.09, modificado:353159.09}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 21, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE DOS AGUAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 14 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.16, meta_modificada:353.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20, 0, NINGUNO, C.P. 24800, lon:-90.147223, lat:20.165383}} | 2023-12-26 | 2024-02-26 | 353159.09 | 353159.09 | 105947.73 | 105947.73 | 105947.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-193-1-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:353159.09, importe_modificado:353159.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333865 | Proyecto de inversión | 380799.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380799.5, modificado:380799.5}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 4, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE DOS AGUAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 23 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.8, meta_modificada:380.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCORDIA, 0, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085, lon:-90.49521, lat:19.833089}} | 2023-12-26 | 2024-02-26 | 380799.5 | 380799.5 | 346900.7 | 346900.7 | 346900.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-195-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:380799.5, importe_modificado:380799.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debió reflejar avance físico y financiero al 100%. , trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333866 | Proyecto de inversión | 433640.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433640.4, modificado:433640.4}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 10, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE DOS AGUAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.64, meta_modificada:433.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CERRADA DE INDEPENDENCIA, 0, CENTRO, C.P. 24200, lon:-92.091562, lat:18.25781}} | 2023-12-26 | 2024-02-26 | 433640.4 | 433640.4 | 416385.85 | 416385.85 | 416385.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-195-1-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:433640.4, importe_modificado:433640.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM230402333867 | Proyecto de inversión | 400918.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400918.71, modificado:400918.71}} | J.N. ARTEMIA RICOY DE LOPEZ, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 34 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.92, meta_modificada:400.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 16, 0, SAN ROMAN, C.P. 24040, lon:-90.543418, lat:19.837729}} | 2023-12-26 | 2024-01-26 | 400918.71 | 400918.71 | 373275.98 | 373275.98 | 373275.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-196-2023, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:400918.71, importe_modificado:400918.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No aplica el art 17 derivado de que los recursos del proyecto son REMANENTES del FAM, trimestre:1.0, usuario:jorgeapatrona, fecha:2024-04-11}} | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-10}}
2024 | 1 | CAM210101885935 | Proyecto de inversión | 544218.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:544218.72, modificado:541320.39}} | J.N. VIRGINIA PAVON GONGORA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 63 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.22, meta_modificada:544.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 32, 0, CENTRO, C.P. 24400, lon:-90.723191, lat:19.356435}} | 2021-04-01 | 2021-06-05 | 541320.39 | 541320.39 | 541320.39 | 541320.39 | 541320.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-004-2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:544218.72, importe_modificado:544218.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.22}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210302000564 | Proyecto de inversión | 932684.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:932684.88, modificado:886222.47}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 35 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.68, meta_modificada:932.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.4527, lat:18.2313}} | 2021-07-19 | 2021-09-27 | 886222.47 | 886222.47 | 886222.47 | 886222.47 | 886222.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-015-2021, contratista:ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES PASCON, S.A. DE .C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:932684.88, importe_modificado:932684.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210402052924 | Proyecto de inversión | 1091013.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1091013.66, modificado:1021599.55}} | PRIM. PABLO GARCIA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.01, meta_modificada:1091.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.1107, lat:18.2573}} | 2021-10-18 | 2022-02-15 | 1021599.55 | 1021599.55 | 1021599.55 | 1021599.55 | 1021599.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-041-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1091013.66, importe_modificado:1091013.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1091.01}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220402198108 | Proyecto de inversión | 184328.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:184328.14, modificado:184328.14}} | PLANTEL CONALEP 020 LIC GUILLERMO GONZALEZ GALERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.32, meta_modificada:184.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SASCALUM, C.P. 24095, lon:-90.530421, lat:19.804915}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 184328.14 | 184328.14 | 184328.14 | 184328.14 | 184328.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-027-1-2022, contratista:TRENCHPENINSULAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:184328.14, importe_modificado:184328.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.32}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210216 | Adquisición | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:307632.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/C3 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124413-1 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.493492, lat:19.854307}} | 2023-02-15 | 2023-12-30 | 307632 | 307632 | 307632 | 307632 | 307632 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102212745 | Adquisición | 779822 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779822.0, modificado:579549.78}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (adquisición) UIPEM | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 579549.78 | 579549.78 | 579549.78 | 579549.78 | 579549.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202214318 | Proyecto de inversión | 96603.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96603.69, modificado:96125.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA REVOLUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 75358 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 75358 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.78, meta_modificada:214.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 30 COLONIA REVOLUCIÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 51-B Y CALLE 53-A, CALLE 30-A DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA UBICADO SOBRE LA C.29 AVANZAREMOS UNA DISTA, lon:-90.74106705, lat:18.61152361}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 96125.2 | 96125.2 | 96125.2 | 96125.2 | 96125.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-8, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:CODESVI, monto:96125.2, importe_modificado:96125.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.78}} | {2214318/proyecto_INICIO, 2214318/proyecto_FIN, 2214318/proyecto_PROCESO, 2214318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202214377 | Proyecto de inversión | 64230.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64230.02, modificado:63852.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN CHUINÁ DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 77536 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 77536 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.57, meta_modificada:142.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE LÓPEZ MATEOS EJIDO AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), 24414 AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE SUR Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE PRIMERO DE MAYO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO NUESTRA RUTA, lon:-90.71528102, lat:18.96368963}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 63852.27 | 63852.27 | 63852.27 | 63852.27 | 63852.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-19, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:CODESVI, monto:63852.27, importe_modificado:63852.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.57}} | {2214377/proyecto_INICIO, 2214377/proyecto_FIN, 2214377/proyecto_PROCESO, 2214377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232171 | Proyecto de inversión | 123166.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123166.79, modificado:118770.67}} | J.N. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 36 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.17, meta_modificada:123.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:CALLE MALECON, 0, TIZIMIN, C.P. 24460, lon:-90.6883, lat:19.6392}} | 2023-05-29 | 2023-07-12 | 118770.67 | 118770.67 | 118770.67 | 118770.67 | 118770.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-047-2-2023, contratista:TRIDENTE C Y C, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:123166.79, importe_modificado:123166.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.17}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232177 | Proyecto de inversión | 1123741.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123741.83, modificado:1123741.83}} | PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 269 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1123.74, meta_modificada:1123.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 14, 0, DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010, lon:-90.526323, lat:19.848082}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 1123741.83 | 1123741.83 | 1123741.83 | 1123741.83 | 1123741.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-055-2023, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1123741.83, importe_modificado:1123741.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1123.74}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232260 | Proyecto de inversión | 5105529.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5105529.37, modificado:5097654.01}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDO HUECHIL, HOPELCHEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:809.82, meta_modificada:809.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:737, direccion:SAN BERNARDO HUECHIL CP 24612, lon:-89.819159, lat:19.995526}} | 2023-06-16 | 2023-09-23 | 5097654.01 | 5097654.01 | 5097654.01 | 5097654.01 | 5097654.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:809.82}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232263 | Proyecto de inversión | 3550712.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3550712.17, modificado:3550712.17}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MANTENIMIENTO DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS, ESCARCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:851.4, meta_modificada:851.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:947, direccion:CALLE SIN NUMERO FLOR DE CHIAPAS CP 24370, lon:-90.229356, lat:18.760036}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 3550712.17 | 3550712.17 | 3550712.17 | 3550712.17 | 3550712.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:851.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232266 | Proyecto de inversión | 5586830.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5586830.65, modificado:5586830.65}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MANTENIMIENTO DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.04, meta_modificada:920.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:264, direccion:AVENIDA POPOL VUH LA LIBERTAD CP 24374, lon:-90.10523, lat:19.46567}} | 2023-06-23 | 2023-09-30 | 5586830.65 | 5586830.65 | 5586830.65 | 5586830.65 | 5586830.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232281 | Proyecto de inversión | 6092440 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6092440.0, modificado:6092440.0}} | CONTINUIDAD CONSTRUCCIÓN AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN CAMPUS V | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Campechano | 10700 - 2 | S | 427 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:0.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo, Sascalum, 24095 Campeche, Camp, lon:-90.53696588, lat:19.81734266}} | 2023-06-05 | 2023-10-31 | 6092440 | 6092440 | 6092440 | 6092440 | 6092440 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.92}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:3 de marzo de 2021 se recibe autorización por $7,559,113.78 de FAM 2021,se firma convenio ejecución y coordinación de la obra con INIFEEC; 5 de abril de 2022 çon oficio INIFEEC/DG/037/2022 se nos da a conocer un el avance físico final de 46%. Se gestionan la conclusión de la obra dentro del FAM 2023 y nos autorizan un monto de $ 6,092,440.00 y NUEVAMENTE se firma convenio de ejecución con el INIFEEC; al cierre del ejercicio 2023 reportan avance del 92% sin lograr INIFEEC la conclusión física., trimestre:1.0, usuario:rebecatvalesg, fecha:2024-04-18}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232312 | Proyecto de inversión | 475671 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475671.0, modificado:475576.8}} | EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO PARA EL LABORATORIO DE IDIOMAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Campechano |  | S | 118 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle10 #357 entre 63 y 65 Col. Centro CP. 24000, lon:-90.53972222, lat:19.84333333}} | 2023-09-04 | 2023-12-29 | 475576.8 | 475576.8 | 475576.8 | 475576.8 | 475576.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:23.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232402 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4155927.36}} | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE GENERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL CON UN ENFOQUE ESTATAL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 124674 - 1 | N | 0 | 0 | 928362 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-90.51573979, lat:19.82671915}} | 2023-04-01 | 2023-12-29 | 4155927.36 | 4155927.36 | 4155927.36 | 4155927.36 | 4155927.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:120/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4155927.36, importe_modificado:4155927.36}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2232402/proyecto_INICIO, 2232402/proyecto_FIN, 2232402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236481 | Proyecto de inversión | 854002.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854002.82, modificado:850900.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 47558 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 47558 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.0, meta_modificada:1308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:696, direccion:EJIDO PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO (GUADALUPE VICTORIA), 24338 PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO (GUADALUPE VICTORIA), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-91.16704146, lat:18.26704548}} | 2023-08-15 | 2023-12-30 | 850900.03 | 850900.03 | 850900.03 | 850900.03 | 850900.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_002_2023, contratista:CINDY PATRICIA ALFARO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA, monto:850900.03, importe_modificado:850900.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1308.0}} | {2236481/proyecto_INICIO, 2236481/proyecto_FIN, 2236481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-12}}
2024 | 1 | CAM230302236483 | Proyecto de inversión | 125400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125400.0, modificado:124900.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TILA, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 49085 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 49085 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - TILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA TILA, 24204 SAN MATEO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE PALIZADA TODA L, lon:-92.05480227, lat:18.22703934}} | 2023-09-20 | 2023-12-20 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023, contratista:TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1623706.82, importe_modificado:1623706.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2236483/proyecto_INICIO, 2236483/proyecto_PROCESO, 2236483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:. De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. , trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:El link del acta de entrega- recepción despliega un listado de actas y no lleva directamente al acta requerida, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | CAM230302236919 | Proyecto de inversión | 106952.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106952.35, modificado:106952.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XKEULIL DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 90991 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 90991 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.14, meta_modificada:58.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:PUEBLO XKEULIL, 24464 XKEULIL, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CARRETERA FEDERAL NÚMERO 60 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C.18 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 150M PARA L, lon:-90.62791863, lat:19.62742653}} | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 106952.35 | 106952.35 | 106952.35 | 106952.35 | 106952.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-1, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:106952.35, importe_modificado:106952.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.14}} | {2236919/proyecto_INICIO, 2236919/proyecto_FIN, 2236919/proyecto_PROCESO, 2236919/proyecto_FIN, 2236919/proyecto_PROCESO, 2236919/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236922 | Proyecto de inversión | 90431.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90431.21, modificado:90431.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 91257 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 91257 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.16, meta_modificada:50.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:RANCHERIA MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS 120M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA C.2, lon:-90.64737364, lat:18.58802383}} | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 90431.21 | 90431.21 | 90431.21 | 90431.21 | 90431.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-3, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:90431.21, importe_modificado:90431.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.16}} | {2236922/proyecto_INICIO, 2236922/proyecto_FIN, 2236922/proyecto_INICIO, 2236922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302237855 | Proyecto de inversión | 125400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125400.0, modificado:124900.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PLAN DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 137767 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 137767 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - PLAN DEL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 RANCHERIA PLAN DEL CARMEN, 24205 PLAN DEL CARMEN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN EL CAMINO DE ACCESO PALIZADA PLAN DEL CARMEN, lon:-92.05118004, lat:18.34094136}} | 2023-09-20 | 2023-12-20 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023, contratista:TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1623706.82, importe_modificado:1623706.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2237855/proyecto_INICIO, 2237855/proyecto_PROCESO, 2237855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción pero el link no muestra el acta de entrega- recepción, despliega un listado que no lleva directamente al acta requerida, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | CAM230302238411 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514435.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LALOCALIDAD INGENIERO RICARDO PAYRO JENE DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 151451 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 151451 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA 269 Y CALLE LIBERTAD, CALLE MADERO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PA, lon:-89.44768345, lat:18.31554187}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 514435.2 | 514435.2 | 514435.2 | 514435.2 | 514435.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-3, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:514435.2, importe_modificado:514435.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2238411/proyecto_INICIO, 2238411/proyecto_FIN, 2238411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238473 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:205544.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 154128 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154128 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE GARCÍA JURADO, CALLE AVIACIÓN PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C. MIGUEL HIDALGO AVANZ, lon:-92.09370563, lat:18.25617422}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 205544.26 | 205544.26 | 205544.26 | 205544.26 | 205544.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-11, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:205544.26, importe_modificado:205544.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238473/proyecto_INICIO, 2238473/proyecto_PROCESO, 2238473/proyecto_FIN, 2238473/proyecto_INICIO, 2238473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238533 | Proyecto de inversión | 49050.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49050.83, modificado:47799.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN JERONIMO DE LA LOCALIDAD DE POMUCH DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 155794 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 155794 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.08, meta_modificada:108.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 21 COLONIA SAN JERÓNIMO, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE BRECHA 20 Y CALLE 16, CALLE 19 SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 800 METROS TOMA C. 22 HACIA C. 20 DESPUES EN 2.5 KILOMETROS GIRA A, lon:-90.17960391, lat:20.13508573}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 47799.2 | 47799.2 | 47799.2 | 47799.2 | 47799.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-17, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:47799.2, importe_modificado:47799.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.08}} | {2238533/proyecto_INICIO, 2238533/proyecto_FIN, 2238533/proyecto_INICIO, 2238533/proyecto_FIN, 2238533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238548 | Proyecto de inversión | 49292.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49292.89, modificado:48036.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZODZIL DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 155928 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 155928 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.63, meta_modificada:108.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:PUEBLO ZODZIL, 24813 ZODZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR 9.4 KILOMETROS TOMA ISLA DE JAINA HECELCHAKAN HACIA CAM. POMUCH DESPUES EN 1.6 KILOMETROS CONTINÚA POR, lon:-90.22990327, lat:20.17006744}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 48036.7 | 48036.7 | 48036.7 | 48036.7 | 48036.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-20, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:48036.7, importe_modificado:48036.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.63}} | {2238548/proyecto_INICIO, 2238548/proyecto_FIN, 2238548/proyecto_INICIO, 2238548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239197 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355000.0, modificado:351762.46}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CARDENAS, MUNICIPIO DE CARMEN. - 183447 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 183447 | S | 172 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:AVENIDA CARRETERA DEL GOLFO RANCHERIA SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DEL CARMEN SE AVANZA LA CARRETERA 180 VILLAHERMOSA CIUDAD DEL, lon:-92.23470123, lat:18.61776418}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 351762.46 | 351762.46 | 351762.46 | 351762.46 | 351762.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:173_2023, contratista:Alejandro Vargas Castillo, convocante:SAFIN, monto:4221149.52, importe_modificado:4221149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2239197/proyecto_INICIO, 2239197/proyecto_PROCESO, 2239197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:. De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302239215 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:205668.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ABELARDO L RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 184431 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 184431 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE 8 RANCHERIA GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EL JOBAL), 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 10 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C.22 AVA, lon:-90.90298002, lat:18.7265005}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 205668.08 | 205668.08 | 205668.08 | 205668.08 | 205668.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-6, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:205668.08, importe_modificado:205668.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239215/proyecto_INICIO, 2239215/proyecto_PROCESO, 2239215/proyecto_FIN, 2239215/proyecto_INICIO, 2239215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239284 | Proyecto de inversión | 412000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, modificado:411763.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 188438 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 188438 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:CALLE 19 RANCHERIA KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 17 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUE, lon:-89.85276782, lat:19.59588504}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 411763.46 | 411763.46 | 411763.46 | 411763.46 | 411763.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023-1, contratista:ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:411763.46, importe_modificado:411763.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2239284/proyecto_INICIO, 2239284/proyecto_FIN, 2239284/proyecto_INICIO, 2239284/proyecto_PROCESO, 2239284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239464 | Proyecto de inversión | 114098.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114098.17, modificado:114054.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 197139 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 197139 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.09, meta_modificada:62.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 25-A COLONIA DZITBALCHÉ CENTRO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C.20 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 26M PARA LUEGO GIRAR A LA I, lon:-90.05335866, lat:20.32030191}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 114054.42 | 114054.42 | 114054.42 | 114054.42 | 114054.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/DZITBALCHE/13/2023-11, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-KAY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:114054.42, importe_modificado:114054.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.09}} | {2239464/proyecto_INICIO, 2239464/proyecto_FIN, 2239464/proyecto_PROCESO, 2239464/proyecto_INICIO, 2239464/proyecto_FIN, 2239464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239466 | Proyecto de inversión | 340800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340800.0, modificado:337691.96}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE CARMEN - 197377 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 197377 | S | 107 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:AVENIDA CARRETERA FRONTERA-CIUDAD DEL CARMEN PUEBLO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JOSE MARIA PINOSUARES, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.29515245, lat:18.62229085}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 337691.96 | 337691.96 | 337691.96 | 337691.96 | 337691.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:173_2023, contratista:Alejandro Vargas Castillo, convocante:SAFIN, monto:4221149.52, importe_modificado:4221149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2239466/proyecto_INICIO, 2239466/proyecto_PROCESO, 2239466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:. De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302239718 | Proyecto de inversión | 113600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113600.0, modificado:112563.99}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LOCALIDAD ISLA AGUADA, MUNICIPIO DEL CARMEN. - 209722 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 209722 | S | 42 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA AVENIDA CAMPECHE Y CALLE ALVARO OBREGON, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DEL CARMEN SE AVANZA 44 .2KM LA CARRET, lon:-91.4925196, lat:18.78723296}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 112563.99 | 112563.99 | 112563.99 | 112563.99 | 112563.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:173_2023, contratista:Alejandro Vargas Castillo, convocante:SAFIN, monto:4221149.52, importe_modificado:4221149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2239718/proyecto_INICIO, 2239718/proyecto_PROCESO, 2239718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:. De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302239807 | Proyecto de inversión | 412000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, modificado:411548.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 213071 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 213071 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), 24645 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS U, lon:-89.13214842, lat:18.41876932}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 411548.14 | 411548.14 | 411548.14 | 411548.14 | 411548.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-23, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:411548.14, importe_modificado:411548.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2239807/proyecto_INICIO, 2239807/proyecto_PROCESO, 2239807/proyecto_FIN, 2239807/proyecto_INICIO, 2239807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302240351 | Proyecto de inversión | 545698.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545698.88, modificado:545471.63}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DOLORES LANZ, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 227581 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 227581 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:333.51, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA DOLORES LANZ, 24600 , HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 20 EN DIRECCION A LA SECUNDARIA DEL POBLADO APROXIMADAMENTE 300 METROS SE LLAGA AL PUNTO DE REFERENCIA., lon:-89.83829471, lat:19.7586109}} | 2023-09-01 | 2023-10-16 | 545471.63 | 545471.63 | 545471.63 | 545471.63 | 545471.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FISE-02/2023, contratista:LUIS ALBERTO CANO Y POOT, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:1249897.76, importe_modificado:1249897.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.0}} | {2240351/proyecto_INICIO, 2240351/proyecto_FIN, 2240351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266821 | Proyecto de inversión | 1853433.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853433.11, modificado:1821975.96}} | PRIM. NIÑO CAMPESINO, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, DIRECCION-BODEGA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 73 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1853.43, meta_modificada:1853.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:963, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA GRANDE, C.P. 24370, lon:-90.290278, lat:18.819722}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 1821975.96 | 1821975.96 | 1821975.96 | 1821975.96 | 1821975.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-060-2023, contratista:LUIS HUMBERTO VIRAMONTES MORALES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1853433.11, importe_modificado:1853433.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1853.43}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266995 | Proyecto de inversión | 14739377.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.473937796E7, modificado:1.520756369E7}} | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS ÁREAS DEL CONSEJO TUTELAR DE MENORES INFRACTORES EN KILA LERMA, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 294077 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1884.4, meta_modificada:1884.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DE LA 24 SIN NÚMERO COLONIA. LAZARO CÁRDENAS, KILA CP24050, lon:-90.607787, lat:19.79981}} | 2023-08-10 | 2023-12-07 | 15207563.69 | 15207563.69 | 15207563.69 | 15207563.69 | 15207563.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1884.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302267064 | Proyecto de inversión | 1981276.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981276.66, modificado:1441265.68}} | CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA CARRETERA TANKUCHÉ-ISLA ARENA DEL KM. 22+400 AL KM. 34+840, LOCALIDAD: ISLA ARENA, MUNICIPIO: CALKINI | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 2195 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.44, meta_modificada:12.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CARRETERA TANKUCHE-ISLA ARENA KM 22+400 KM 34+840, lon:-90.417619, lat:20.580858}} | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 1441265.68 | 1441265.68 | 1441265.68 | 1441265.68 | 1441265.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134044, contratista:, convocante:SEDUMOP, monto:1981276.66, importe_modificado:1981276.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.44}} | {2267064/proyecto_INICIO, 2267064/proyecto_PROCESO, 2267064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302268038 | Proyecto de inversión | 4158297.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4158297.45, modificado:4158297.45}} | REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Campeche | AUT-FAM-ES-2414001/2023 | S | 572 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.08, meta_modificada:135.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. PATRICIO TRUEBA DE REGIL S/N COLONIA LINDAVISTA, lon:-90.52868031, lat:19.81822517}} | 2023-08-25 | 2023-12-02 | 4158297.45 | 4158297.45 | 4158297.45 | 4158297.45 | 4158297.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAC-DO-REST-LPE-WJRM-001-2023, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE, monto:3890899.45, importe_modificado:3890899.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.08}} | {2268038/proyecto_INICIO, 2268038/proyecto_PROCESO, 2268038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Remanentes transferidos al proyecto P-2 Adecuación del Laboratorio de Prótesis Dental de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Campeche por la cantidad de $ 226,064.03 y 41,333.97 al proyecto P-4 Rehabilitación del Auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Campeche, autorizado mediante oficios UAC/DGPyC/0908/2023 y 511/2023-5144-2 REF. DFI 6624-23 de fechas 07 y 11 de diciembre de 2023, respectivamente., trimestre:1.0, usuario:franciscoachiw, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402323812 | Proyecto de inversión | 41386.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41386.17, modificado:41386.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO CIENTO VEINTE DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 226727 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 226727 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.6, meta_modificada:93.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:209, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EJIDO KILOMETRO 120, 24643 KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CA, lon:-89.69917565, lat:18.52022387}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 41386.17 | 41386.17 | 41386.17 | 41386.17 | 41386.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-4, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:41386.17, importe_modificado:41386.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.6}} | {2323812/proyecto_FIN, 2323812/proyecto_PROCESO, 2323812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402326397 | Proyecto de inversión | 102772.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:70772.15, modificado:70772.15}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 294896 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294896 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:RANCHERIA SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 34 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE MANUEL DOBLADO, lon:-92.08709423, lat:18.33984939}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 102772.15 | 102772.15 | 102772.15 | 102772.15 | 102772.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-3, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:102772.15, importe_modificado:102772.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326397/proyecto_PROCESO, 2326397/proyecto_INICIO, 2326397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327136 | Proyecto de inversión | 101986.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:69986.35, modificado:69986.35}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LA GUADALUPANA DE LA LOCALIDAD LERMA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 318463 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 318463 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:EJIDO LA GUADALUPANA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 20-A Y ANDADOR LA GUADALUPANA, SALIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTODE CAMPECHE AVANZAMOS 71M PARALUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRELA C.61 Y AVANZAR 62M PARA LUEGODOB, lon:-90.60424458, lat:19.79788098}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 101986.35 | 101986.35 | 101986.35 | 101986.35 | 101986.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE/003/2023-1, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:101986.35, importe_modificado:101986.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327136/proyecto_INICIO, 2327136/proyecto_PROCESO, 2327136/proyecto_FIN, 2327136/proyecto_PROCESO, 2327136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327165 | Proyecto de inversión | 47302.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:47052.38, modificado:47052.38}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250.0, modificado:250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CHINÁ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 319122 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 319122 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.5, meta_modificada:26.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE PRIVADA DE LA 23 EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 600 METROS DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 61. LUEGO EN 10.7 KILOMETROS TOMA AV. HEROE DE NACOZ, lon:-90.49852122, lat:19.76394698}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 47302.38 | 47302.38 | 47302.38 | 47302.38 | 47302.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV.MOD.001/CODESVI/FISE/CALK,CAMP,CHAMP,SEYBAYESCÁR/010/2023-3, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:47302.38, importe_modificado:47302.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.5}} | {2327165/proyecto_INICIO, 2327165/proyecto_PROCESO, 2327165/proyecto_INICIO, 2327165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327931 | Proyecto de inversión | 308334.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90834.24, modificado:90834.24}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LA ESTRELLA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 335615 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 335615 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR SN COLONIA LA ESTRELLA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CARRETERA CAMPECHE MERIDA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DEDZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C.20AVANZAREMOS DIRÍGETE AL NORTE POR C., lon:-90.04856268, lat:20.3231081}} | 2023-09-23 | 2023-12-31 | 308334.24 | 308334.24 | 308334.24 | 308334.24 | 308334.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/DZITBALCHÉ/13/2023-1, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-KAY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:308334.24, importe_modificado:308334.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2327931/proyecto_PROCESO, 2327931/proyecto_FIN, 2327931/proyecto_PROCESO, 2327931/proyecto_FIN, 2327931/proyecto_INICIO, 2327931/proyecto_PROCESO, 2327931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402328171 | Proyecto de inversión | 514170.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:151670.2, modificado:151670.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:362500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 346451 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 346451 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:238, direccion:EJIDO JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, 24368 JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SONBRE LA C.29 DIRÍGETE AL SUR POR C. 29 HACIA C. 26. 120 , lon:-90.78277117, lat:18.62299816}} | 2023-10-07 | 2023-12-31 | 514170.2 | 514170.2 | 514170.2 | 514170.2 | 514170.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-4, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:514170.2, importe_modificado:514170.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2328171/proyecto_INICIO, 2328171/proyecto_PROCESO, 2328171/proyecto_FIN, 2328171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402331999 | Adquisición | 158910 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158910.0, modificado:158739.04}} | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES / FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA (ADQUISICIÓN) R.F. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 125578 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Jaina s/n colonia plan chac, lon:-90.493492, lat:19.854307}} | 2023-12-07 | 2023-12-31 | 158739.04 | 158739.04 | 158739.04 | 158739.04 | 158739.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333512 | Proyecto de inversión | 1349672.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349672.79, modificado:1349672.79}} | J.N. ANA MARIA FARIAS FLORES, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 113 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1349.67, meta_modificada:1349.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 19, 780, SALITRAL, C.P. 24189, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2023-10-02 | 2023-12-14 | 1349672.79 | 1349672.79 | 1349672.79 | 1349672.79 | 1349672.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-121-2023, contratista:LEONARDO DAVID CAHUICH VALLE, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1349672.79, importe_modificado:1349672.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1349.67}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333519 | Proyecto de inversión | 2632908.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2632908.07, modificado:2632908.07}} | CENTRO ESCOLAR HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2632.91, meta_modificada:2632.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE NINGUNO, 0, OXCABAL, C.P. 24310, lon:-90.966667, lat:18.863889}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 2632908.07 | 2632908.07 | 2632908.07 | 2632908.07 | 2632908.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-129-2023, contratista:PROVEEDORA INDUSTRIAL PERLA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2632908.07, importe_modificado:2632908.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2632.91}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333523 | Proyecto de inversión | 587474.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587474.88, modificado:587474.88}} | J.N. XLAPAK, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.47, meta_modificada:587.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE NINGUNO, 0, ALFREDO V. BONFIL, C.P. 24570, lon:-90.181944, lat:19.53}} | 2023-10-23 | 2023-11-21 | 587474.88 | 587474.88 | 587474.88 | 587474.88 | 587474.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-133-2023, contratista:WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:587474.88, importe_modificado:587474.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.47}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333537 | Proyecto de inversión | 764894.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764894.24, modificado:764894.24}} | PRIM. NIÑO ARTILLERO, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.79, meta_modificada:389.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1351, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24325, lon:-92.426, lat:18.5182}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 764894.24 | 764894.24 | 764894.24 | 764894.24 | 764894.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-174-2023, contratista:GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL RAEK, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:764894.24, importe_modificado:764894.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.79}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333542 | Proyecto de inversión | 390012.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390012.98, modificado:390012.98}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 19, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A 2 AGUAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 26 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.01, meta_modificada:390.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CIRICOTE, 0, MADERAS, C.P. 24154, lon:-91.797728, lat:18.655851}} | 2023-09-25 | 2023-11-23 | 390012.98 | 390012.98 | 390012.98 | 390012.98 | 390012.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-108-1-2023, contratista:JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:390012.98, importe_modificado:390012.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.01}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333549 | Proyecto de inversión | 1435904.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435904.4, modificado:1435904.4}} | PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EDIFICIO C, IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO D Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 304 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.9, meta_modificada:1435.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO CIUDAD DEL CARMEN, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24155, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 1435904.4 | 1435904.4 | 1435904.4 | 1435904.4 | 1435904.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-148-1-2023, contratista:PROVEEDORA INDUSTRIAL PERLA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1435904.4, importe_modificado:1435904.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1435.9}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333559 | Proyecto de inversión | 67083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67083.73, modificado:67083.73}} | ESCUELA INICIAL INDÍGENA JUN TU´UK´NA´AT, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24643, lon:-89.4434, lat:18.513}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-006-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:67083.73, importe_modificado:67083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333582 | Proyecto de inversión | 67083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67083.73, modificado:67083.73}} | ESCUELA INICIAL INDÍGENA U ZACIL NA´AT, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:141, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL MANANTIAL, C.P. 24645, lon:-89.378333, lat:18.260278}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-007-2-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:67083.73, importe_modificado:67083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333621 | Proyecto de inversión | 52494.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52494.64, modificado:52494.64}} | PRIM PABLO GARCIA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.1107, lat:18.2573}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 52494.64 | 52494.64 | 52494.64 | 52494.64 | 52494.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-014-1-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:52494.64, importe_modificado:52494.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333627 | Proyecto de inversión | 54061.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54061.8, modificado:54061.8}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:202, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24334, lon:-90.659167, lat:17.900556}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 54061.8 | 54061.8 | 54061.8 | 54061.8 | 54061.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-017-3-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:54061.8, importe_modificado:54061.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333633 | Proyecto de inversión | 114468.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114468.8, modificado:114468.8}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 20, SUMINISTRO DE MOBILIARIO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EL PALMAR, 0, NINGUNO, C.P. 24640, lon:-89.393788, lat:18.507481}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 114468.8 | 114468.8 | 114468.8 | 114468.8 | 114468.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-018-4-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:114468.8, importe_modificado:114468.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333637 | Proyecto de inversión | 199950.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199950.36, modificado:199950.36}} | PRIM. JUAN ESCUTIA, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 147 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD DE SERVICIOS REGIONALES, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 199950.36 | 199950.36 | 199950.36 | 199950.36 | 199950.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-019-3-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:199950.36, importe_modificado:199950.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333639 | Proyecto de inversión | 133010.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133010.24, modificado:133010.24}} | PRIM. ARQ. CARLOS M. LAZO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 185 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA POR ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 133010.24 | 133010.24 | 133010.24 | 133010.24 | 133010.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-027-2023, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:133010.24, importe_modificado:133010.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333654 | Proyecto de inversión | 50327.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50327.99, modificado:50327.99}} | PRIM. LÁZARO CÁRDENAS, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1615, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24416, lon:-90.5653, lat:19.0104}} | 2023-11-21 | 2023-12-22 | 50327.99 | 50327.99 | 50327.99 | 50327.99 | 50327.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-029-3-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:50327.99, importe_modificado:50327.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333672 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 12, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 53 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.745264, lat:18.609764}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-11-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333677 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 19, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 67 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.723419, lat:19.355658}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-16-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333691 | Proyecto de inversión | 50351.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50351.19, modificado:50351.19}} | PRIM. REDENCIÓN CAMPESINA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24530, lon:-90.4207, lat:19.6584}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 50351.19 | 50351.19 | 50351.19 | 50351.19 | 50351.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-043-3-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:50351.19, importe_modificado:50351.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333705 | Proyecto de inversión | 37536.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37536.44, modificado:37536.44}} | J.N. XLAPAK, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24612, lon:-89.6344, lat:19.3056}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37536.44, importe_modificado:37536.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333706 | Proyecto de inversión | 182300.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182300.96, modificado:182300.96}} | ESC. SEC. GRAL. NÚM. 4 (LUÍS ALVAREZ BUELA) , EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 360 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 20, 56, SANTA CRUZ, C.P. 24600, lon:-89.845, lat:19.7455}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 182300.96 | 182300.96 | 182300.96 | 182300.96 | 182300.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-1-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:182300.96, importe_modificado:182300.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333710 | Proyecto de inversión | 37536.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37536.44, modificado:37536.44}} | J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24660, lon:-89.6015, lat:19.5802}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-5-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37536.44, importe_modificado:37536.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333719 | Proyecto de inversión | 136725.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136725.72, modificado:136725.72}} | ESC. SEC. TÉC. NÚM. 3, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 278 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 20, 181, KILAKAN, C.P. 24900, lon:-90.0507, lat:20.3712}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 136725.72 | 136725.72 | 136725.72 | 136725.72 | 136725.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-14-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:136725.72, importe_modificado:136725.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333727 | Proyecto de inversión | 133202.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133202.8, modificado:133202.8}} | PRIM. PLAN DE AYUTLA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 150 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ECUADOR, 0, NINGUNO, C.P. 24060, lon:-90.521917, lat:19.842648}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 133202.8 | 133202.8 | 133202.8 | 133202.8 | 133202.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-047-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:133202.8, importe_modificado:133202.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333736 | Proyecto de inversión | 38378.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38378.6, modificado:38378.6}} | PRIM. JOSE MARIA PINO SUAREZ, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1351, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24325, lon:-92.426, lat:18.5182}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 38378.6 | 38378.6 | 38378.6 | 38378.6 | 38378.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-048-6-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:38378.6, importe_modificado:38378.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333743 | Proyecto de inversión | 19860.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19860.36, modificado:19860.36}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 07, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 49 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.743644, lat:18.606602}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19860.36 | 19860.36 | 19860.36 | 19860.36 | 19860.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19860.36, importe_modificado:19860.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333748 | Proyecto de inversión | 19928.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19928.8, modificado:19928.8}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 41, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 44 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.722939, lat:19.346853}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19928.8 | 19928.8 | 19928.8 | 19928.8 | 19928.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-5-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19928.8, importe_modificado:19928.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333749 | Proyecto de inversión | 19739.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19739.72, modificado:19739.72}} | UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 64, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 61 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:NINGUNO, lon:-90.522247, lat:19.094326}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19739.72 | 19739.72 | 19739.72 | 19739.72 | 19739.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-6-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19739.72, importe_modificado:19739.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333756 | Proyecto de inversión | 19754.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19754.8, modificado:19754.8}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 08, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 152 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-91.836074, lat:18.639322}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19754.8 | 19754.8 | 19754.8 | 19754.8 | 19754.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-13-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19754.8, importe_modificado:19754.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333760 | Proyecto de inversión | 19674.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19674.76, modificado:19674.76}} | UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 58, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 51 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.134172, lat:20.176854}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19674.76 | 19674.76 | 19674.76 | 19674.76 | 19674.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-17-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19674.76, importe_modificado:19674.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333762 | Proyecto de inversión | 19860.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19860.36, modificado:19860.36}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 24, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 46 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.134172, lat:20.176854}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19860.36 | 19860.36 | 19860.36 | 19860.36 | 19860.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-19-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19860.36, importe_modificado:19860.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333764 | Proyecto de inversión | 23338.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23338.04, modificado:23338.04}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 60, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 43 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.054324, lat:20.319973}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 23338.04 | 23338.04 | 23338.04 | 23338.04 | 23338.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-21-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:23338.04, importe_modificado:23338.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333773 | Proyecto de inversión | 67083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67083.73, modificado:67083.73}} | ESCUELA INICIAL INDIGENA U JUK' MEJEN PAAL, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SANTACRUZ, C.P. 24916, lon:-90.239722, lat:20.398333}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-051-7-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:67083.73, importe_modificado:67083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333775 | Proyecto de inversión | 199156.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199156.92, modificado:199156.92}} | PRIM. DR. JAIME TORRES BODET, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 220 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 24 (MARIANO RODR¿UEZ), 0, SAN JOSE, C.P. 24040, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-052-1-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:199156.92, importe_modificado:199156.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333805 | Proyecto de inversión | 40239.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40239.24, modificado:40239.24}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 6, DOTACION DE MOBILIARIO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 32, 0, FATIMA, C.P. 24900, lon:-90.04563, lat:20.377563}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 40239.24 | 40239.24 | 40239.24 | 40239.24 | 40239.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-062-3-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:40239.24, importe_modificado:40239.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333822 | Proyecto de inversión | 19962.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19962.44, modificado:19962.44}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 16, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 63 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19962.44 | 19962.44 | 19962.44 | 19962.44 | 19962.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-3-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19962.44, importe_modificado:19962.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333826 | Proyecto de inversión | 19999.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19999.56, modificado:19999.56}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 02, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 57 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CURVA DEL DIABLO, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-7-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19999.56, importe_modificado:19999.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333828 | Proyecto de inversión | 19999.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19999.56, modificado:19999.56}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 33, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 100 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO MENA, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-9-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19999.56, importe_modificado:19999.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333830 | Proyecto de inversión | 19997.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19997.24, modificado:19997.24}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 17, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 30 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19997.24 | 19997.24 | 19997.24 | 19997.24 | 19997.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-11-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19997.24, importe_modificado:19997.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333833 | Proyecto de inversión | 19999.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19999.56, modificado:19999.56}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 01, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 41 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 14, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-14-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19999.56, importe_modificado:19999.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333857 | Proyecto de inversión | 663504.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663504.3, modificado:663504.3}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 57 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.37, meta_modificada:564.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:CALLE 8, 0, NINGUNO, C.P. 24560, lon:-90.4171, lat:19.9162}} | 2023-11-27 | 2023-12-27 | 663504.3 | 663504.3 | 663504.3 | 663504.3 | 663504.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-169-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:663504.3, importe_modificado:663504.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.37}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333878 | Proyecto de inversión | 296925.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296925.2, modificado:296925.2}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 794 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6162225, lat:19.7932166}} | 2023-11-23 | 2023-12-23 | 296925.2 | 296925.2 | 296925.2 | 296925.2 | 296925.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-036-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:296925.2, importe_modificado:296925.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402334468 | Proyecto de inversión | 2579946.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2579946.29, modificado:2579361.66}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE 65 ENTRE CALLE 57-B Y AV. S0LIDARIDAD EN LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1890 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 65 ENTRE CALLE 57 B Y AVENIDA SOLIDARIDAD COL. UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO CP 24350, lon:-90.75212, lat:18.6079199}} | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2579361.66 | 2579361.66 | 2579361.66 | 2579361.66 | 2579361.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-44-2023, contratista:CASDI SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN INGENIERÍA, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:2579946.29, importe_modificado:2579946.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:374.0}} | {2334468/proyecto_FIN, 2334468/proyecto_INICIO, 2334468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402334523 | Proyecto de inversión | 1625876.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625876.1, modificado:1625865.93}} | PAVIMENTACIÓN Y OBRA DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINÍ | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 15949 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLES 22 Y CALLE 24 CP 24902, lon:-89.98764, lat:20.38583}} | 2023-12-20 | 2023-12-30 | 1625865.93 | 1625865.93 | 1625865.93 | 1625865.93 | 1625865.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-52-2023, contratista:GRUPO BAND Y JLB DE PUEBLA, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:1625876.1, importe_modificado:1625876.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.0}} | {2334523/proyecto_INICIO, 2334523/proyecto_FIN, 2334523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402334563 | Adquisición | 575799.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575799.64, modificado:575799.64}} | ADQUISICIÓN DE 2 SUPRESORES ULTRÁSONICOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA SASCALUM, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-10-26 | 2023-12-31 | 575799.64 | 575799.64 | 575799.64 | 575799.64 | 575799.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335334 | Proyecto de inversión | 12639446.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.263944625E7, modificado:1.263932506E7}} | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PALIZADA - RIBERA DE LA CORRIENTE - LA VIUDA - RIBERA GÓMEZ, MUNICIPIO PALIZADA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 3483 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8480.0, meta_modificada:8480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:carretera palizada rivera la corriente la viuda rivera gomez municipio palizada, lon:-92.085662, lat:18.2541973}} | 2023-10-27 | 2023-12-30 | 12639325.06 | 12639325.06 | 12639325.06 | 12639325.06 | 12639325.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-20-2023, contratista:CONSTRUCCIONES CENTURIÓN, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:1.263944625E7, importe_modificado:1.263944625E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8480.0}} | {2335334/proyecto_FIN, 2335334/proyecto_PROCESO, 2335334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335751 | Proyecto de inversión | 2063607.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063607.98, modificado:2063607.77}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:calles diversas colonia lopez mateo c.p. 24411, lon:-90.565544, lat:19.19416}} | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2063607.77 | 2063607.77 | 2063607.77 | 2063607.77 | 2063607.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-48-2023, contratista:GRUPO NUEVO MILENIO, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:2063607.98, importe_modificado:2063607.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2335751/proyecto_INICIO, 2335751/proyecto_PROCESO, 2335751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335872 | Proyecto de inversión | 390347.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390347.67, modificado:390347.67}} | ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE (ZONA SUR) DEL ESTADO DE CAMPECHE) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125680 - 1 | N | 0 | 0 | 2416 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Diversas localidades, lon:-90.431058, lat:19.836925}} | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 390347.67 | 390347.67 | 390347.67 | 390347.67 | 390347.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-19-2023-C, contratista:VICTOR MANUEL BURGOS PECH, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:390347.67, importe_modificado:390347.67}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2335872/proyecto_INICIO, 2335872/proyecto_FIN, 2335872/proyecto_PROCESO, 2335872/proyecto_FIN, 2335872/proyecto_PROCESO, 2335872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402336614 | Adquisición | 13598203.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.35982031E7, modificado:1.331107656E7}} | PROYECTO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DEL EDIFICO MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS Y PARQUE ECOTURISTICO DEL ITSE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Escárcega | 10701-6 | S | 452 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 85 s/ entre 10-B, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2, lon:-90.76, lat:18.59}} | 2023-10-13 | 2023-12-31 | 13311076.56 | 13311076.56 | 13311076.56 | 13311076.56 | 13311076.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875034 | Proyecto de inversión | 1130146.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1130146.27, modificado:1128478.21}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 62 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.15, meta_modificada:1130.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, 0, NINGUNO, C.P. 24310, lon:-90.9442, lat:18.8999}} | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 1128478.21 | 1128478.21 | 1128478.21 | 1128478.21 | 1128478.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-079-2020, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1130146.27, importe_modificado:1130146.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.15}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210302000565 | Proyecto de inversión | 849610.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:849610.2, modificado:831464.03}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.61, meta_modificada:849.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.1374, lat:18.4185}} | 2021-07-19 | 2021-09-27 | 831464.03 | 831464.03 | 831464.03 | 831464.03 | 831464.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-016-2021, contratista:LEONARDO DAVID CAHUICH VALLE, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:849610.2, importe_modificado:849610.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.61}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210280 | Adquisición | 1353480 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353480.0, modificado:1203286.97}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/CEI BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124432-1 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 1203286.97 | 1203286.97 | 1203286.97 | 1203286.97 | 1203286.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:112.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202214304 | Proyecto de inversión | 67161.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67161.11, modificado:66805.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 74978 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 74978 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.23, meta_modificada:149.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:536, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS 129M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE L, lon:-90.9250511, lat:18.49147667}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 66805.46 | 66805.46 | 66805.46 | 66805.46 | 66805.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-5, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:CODESVI, monto:66805.46, importe_modificado:66805.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.23}} | {2214304/proyecto_INICIO, 2214304/proyecto_FIN, 2214304/proyecto_PROCESO, 2214304/proyecto_FIN, 2214304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202214368 | Proyecto de inversión | 51533.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51533.02, modificado:51059.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YOHALTÚN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76690 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 76690 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.72, meta_modificada:113.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:EJIDO YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA EN EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA CALLE 25 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 44M PARA LUEGO GIRAR A LA I, lon:-90.31376274, lat:19.0158111}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 51059.56 | 51059.56 | 51059.56 | 51059.56 | 51059.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-14, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:CODESVI, monto:51059.56, importe_modificado:51059.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.72}} | {2214368/proyecto_INICIO, 2214368/proyecto_PROCESO, 2214368/proyecto_FIN, 2214368/proyecto_PROCESO, 2214368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232150 | Proyecto de inversión | 582363.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582363.86, modificado:565391.69}} | CENTRO DE ATENCION INFANTIL NUM. 3, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.36, meta_modificada:582.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2023-04-03 | 2023-07-03 | 565391.69 | 565391.69 | 565391.69 | 565391.69 | 565391.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-027-2023, contratista:JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:582363.86, importe_modificado:582363.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.36}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232238 | Proyecto de inversión | 3073550.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3073550.06, modificado:3017657.68}} | REHABILITACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INVERSION EN LA CALLE 47 ENTRE 16 Y 18 COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE N 47 NUMERO 57 COLONIA BARRIO DE GUADALUPE CODIGO POSTAL 24050, lon:-90.528914, lat:19.844419}} | 2023-06-22 | 2023-09-19 | 3017657.68 | 3017657.68 | 3017657.68 | 3017657.68 | 3017657.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232241 | Proyecto de inversión | 8602078.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8602078.86, modificado:8019194.77}} | CONSTRUCCION DE LA COMANDANCIA PARA EL DESTACAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA SEYBAPLAYA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 8710 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.78, meta_modificada:627.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA CAMPECHE CHAMPOTON SIN NUMERO CP 24460, lon:-90.684973, lat:19.625279}} | 2023-06-12 | 2023-12-30 | 8019194.77 | 8019194.77 | 8019194.77 | 8019194.77 | 8019194.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.78}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236803 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499602.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 67454 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 67454 | S | 4 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE HEREDIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SALIENDO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE SE TOMA CARRETERA 180 , lon:-92.0889468, lat:18.25542101}} | 2023-09-20 | 2023-12-20 | 499602.1 | 499602.1 | 499602.1 | 499602.1 | 499602.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023, contratista:TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1623706.82, importe_modificado:1623706.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2236803/proyecto_INICIO, 2236803/proyecto_PROCESO, 2236803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción pero el link no muestra el acta de entrega- recepción, despliega un listado y no lleva directamente al acta requerida, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | CAM230302236842 | Proyecto de inversión | 3180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3180000.0, modificado:3178631.51}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EK BALAM EN LA LOCALIDAD ZOH LAGUNA ÁLVARO OBREGÓN EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. EDIFICIO DORMITORIO, SEGUNDA ETAPA - 71385 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 71385 | S | 25 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE PUCTE EJIDO ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CARACOLILLO Y CALLE JABIN, SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL. S, lon:-89.41738982, lat:18.59199245}} | 2023-08-15 | 2023-12-30 | 3178631.51 | 3178631.51 | 3178631.51 | 3178631.51 | 3178631.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SS_IR_001_2023_C, contratista:MULTISERVICIOS ROCHER, S.A., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:3178634.82, importe_modificado:3178634.82}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {2236842/proyecto_INICIO, 2236842/proyecto_PROCESO, 2236842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | CAM230302236843 | Proyecto de inversión | 2320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320000.0, modificado:2319246.18}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 71473 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 71473 | S | 203 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1724.0, meta_modificada:1724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:EJIDO , 24643 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CARRETERA MEX 186 CARRTERA ESCARCEGA NICOLAS BRAVO SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL QUE ESTA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL. TOMANDO LA AVENIDA CALAKMUL QUE, lon:-89.44156438, lat:18.51243999}} | 2023-08-20 | 2023-12-30 | 2319246.18 | 2319246.18 | 2319246.18 | 2319246.18 | 2319246.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_IR_003_2023_C, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2319246.18, importe_modificado:2319246.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1724.0}} | {2236843/proyecto_INICIO, 2236843/proyecto_PROCESO, 2236843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | CAM230302236920 | Proyecto de inversión | 145080.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145080.17, modificado:145080.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 91117 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 91117 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.26, meta_modificada:78.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:967, direccion:EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M PARA LUEGO GIR, lon:-90.5942032, lat:18.49369898}} | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 145080.17 | 145080.17 | 145080.17 | 145080.17 | 145080.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-2, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:145080.17, importe_modificado:145080.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.26}} | {2236920/proyecto_INICIO, 2236920/proyecto_FIN, 2236920/proyecto_INICIO, 2236920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302237010 | Proyecto de inversión | 269253.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269253.71, modificado:269253.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EX HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 98745 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 98745 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.16, meta_modificada:149.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CALLE 19 EXHACIENDA SANTA CRUZ, 24916 SANTA CRUZ EX-HACIENDA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 17 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINI SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL CALKINI TANKUCHEISLA ARENA PASANDO POR, lon:-90.24133821, lat:20.39547877}} | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 269253.71 | 269253.71 | 269253.71 | 269253.71 | 269253.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-18, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:269253.71, importe_modificado:269253.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.16}} | {2237010/proyecto_INICIO, 2237010/proyecto_FIN, 2237010/proyecto_PROCESO, 2237010/proyecto_FIN, 2237010/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302237375 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1249568.77}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN. - 127734 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 127734 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.5, meta_modificada:964.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 23 A COLONIA SAN ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 6, CALLE 23 A SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA PRINCIPAL QUE VA RUMBO A LA LOCALIDAD DE XCUPIL CAMINA HACIA LA DERECHA, lon:-89.83848173, lat:19.7415784}} | 2023-10-02 | 2023-11-16 | 1249568.77 | 1249568.77 | 1249568.77 | 1249568.77 | 1249568.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FISE-01/2023, contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:1249800.77, importe_modificado:1249800.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:964.0}} | {2237375/proyecto_INICIO, 2237375/proyecto_PROCESO, 2237375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238455 | Proyecto de inversión | 103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, modificado:102772.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MATA DEL CHATO EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 153531 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153531 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:212, direccion:RANCHO MATA DEL CHATO, 24207 MATA DEL CHATO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDEL LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C. MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 400M PARA LUEGO GI, lon:-91.84927412, lat:18.03622636}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 102772.15 | 102772.15 | 102772.15 | 102772.15 | 102772.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-2, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:102772.15, importe_modificado:102772.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238455/proyecto_INICIO, 2238455/proyecto_PROCESO, 2238455/proyecto_FIN, 2238455/proyecto_PROCESO, 2238455/proyecto_FIN, 2238455/proyecto_INICIO, 2238455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238467 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:205544.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 153874 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153874 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:169, direccion:RANCHO SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 68 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO LUEGO EN 50, lon:-92.10801494, lat:18.30655506}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 205544.26 | 205544.26 | 205544.26 | 205544.26 | 205544.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-7, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:205544.26, importe_modificado:205544.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238467/proyecto_INICIO, 2238467/proyecto_PROCESO, 2238467/proyecto_FIN, 2238467/proyecto_PROCESO, 2238467/proyecto_INICIO, 2238467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238470 | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:97517.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, LA REBEZA EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 154003 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154003 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:EJIDO SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 1.9 KILOMETROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO Y ESTARA LLEG, lon:-92.10999486, lat:18.2572666}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-8, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:97517.89, importe_modificado:97517.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238470/proyecto_INICIO, 2238470/proyecto_PROCESO, 2238470/proyecto_INICIO, 2238470/proyecto_FIN, 2238470/proyecto_INICIO, 2238470/proyecto_PROCESO, 2238470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238477 | Proyecto de inversión | 309000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309000.0, modificado:303984.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DZITNUP DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154299 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154299 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:PUERTO DZITNUP, 24839 DZITNUP, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN 46 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 LUEGO EN 450 METROS GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓ, lon:-90.10501895, lat:20.18545341}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 303984.79 | 303984.79 | 303984.79 | 303984.79 | 303984.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-3, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:303984.79, importe_modificado:303984.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2238477/proyecto_INICIO, 2238477/proyecto_PROCESO, 2238477/proyecto_FIN, 2238477/proyecto_INICIO, 2238477/proyecto_PROCESO, 2238477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238597 | Proyecto de inversión | 94154.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94154.39, modificado:93304.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO LA CONQUISTA DE LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 157501 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 157501 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.28, meta_modificada:52.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 7 BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 9 SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 46 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 LUEGO EN 450 ME, lon:-90.12576085, lat:20.1845859}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 93304.54 | 93304.54 | 93304.54 | 93304.54 | 93304.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-24, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:93304.54, importe_modificado:93304.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.28}} | {2238597/proyecto_INICIO, 2238597/proyecto_PROCESO, 2238597/proyecto_FIN, 2238597/proyecto_INICIO, 2238597/proyecto_PROCESO, 2238597/proyecto_INICIO, 2238597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238636 | Proyecto de inversión | 104387.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104387.62, modificado:103132.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZODZIL DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 158471 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158471 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.38, meta_modificada:58.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:EJIDO ZODZIL, 24813 ZODZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 9.4 KILOMETROS TOMA ISLA DE JAINA HECELCHAKAN HACIA CAM. POMUCH DESPUES EN 1.6 KILOMETROS CONTINÚA POR C, lon:-90.2304719, lat:20.16917837}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 103132.31 | 103132.31 | 103132.31 | 103132.31 | 103132.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-30, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:103132.31, importe_modificado:103132.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.38}} | {2238636/proyecto_INICIO, 2238636/proyecto_FIN, 2238636/proyecto_INICIO, 2238636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239174 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355000.0, modificado:351762.46}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 181434 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 181434 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO CARRILLO ZAVAA COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 3 HERMANOS Y CALLE TRISTEZA, SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL SE TOMA LA, lon:-90.50068507, lat:19.85536326}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 351762.46 | 351762.46 | 351762.46 | 351762.46 | 351762.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:173_2023, contratista:Alejandro Vargas Castillo, convocante:SAFIN, monto:4221149.52, importe_modificado:4221149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2239174/proyecto_INICIO, 2239174/proyecto_PROCESO, 2239174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302239362 | Proyecto de inversión | 83188.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83188.25, modificado:83026.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 190908 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 190908 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.85, meta_modificada:46.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:PUEBLO BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , CARRETERA 261 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ, lon:-89.86909466, lat:19.65288188}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 83026.16 | 83026.16 | 83026.16 | 83026.16 | 83026.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023-17, contratista:ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:83026.16, importe_modificado:83026.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.85}} | {2239362/proyecto_INICIO, 2239362/proyecto_PROCESO, 2239362/proyecto_INICIO, 2239362/proyecto_FIN, 2239362/proyecto_INICIO, 2239362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239433 | Proyecto de inversión | 309000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309000.0, modificado:308334.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN ROQUE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 196592 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 196592 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 18 BARRIO SAN ROQUE, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 20 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C.20 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 400M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRE, lon:-90.0569001, lat:20.32435251}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 308334.25 | 308334.25 | 308334.25 | 308334.25 | 308334.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/DZITBALCHE/13/2023-3, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-KAY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:308334.25, importe_modificado:308334.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2239433/proyecto_INICIO, 2239433/proyecto_FIN, 2239433/proyecto_PROCESO, 2239433/proyecto_INICIO, 2239433/proyecto_PROCESO, 2239433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239486 | Proyecto de inversión | 30718.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30718.8, modificado:30953.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE TENABO - 198812 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 198812 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.4, meta_modificada:16.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 24740 SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 17M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA HACIA LA C.19, lon:-90.24518461, lat:20.03354647}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 30953.52 | 30953.52 | 30953.52 | 30953.52 | 30953.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-36, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:30953.52, importe_modificado:30953.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.4}} | {2239486/proyecto_INICIO, 2239486/proyecto_FIN, 2239486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266809 | Proyecto de inversión | 1838013.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838013.03, modificado:1838013.03}} | PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 36 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1838.01, meta_modificada:1838.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CURVA DEL DIABLO, 0, DE LA ERMITA, C.P. 24020, lon:-90.518694, lat:19.855142}} | 2023-07-31 | 2023-10-29 | 1838013.03 | 1838013.03 | 1838013.03 | 1838013.03 | 1838013.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-084-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRUCASA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1838013.03, importe_modificado:1838013.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1838.01}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266815 | Proyecto de inversión | 1273297.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273297.35, modificado:1273297.35}} | PRIM. LIC. CARLOS SANSORES PÉREZ, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1273.3, meta_modificada:1273.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER RETORNO DE LA 108, 0, MARTIRES DE RIO BLANCO, C.P. 24024, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-07-31 | 2023-10-14 | 1273297.35 | 1273297.35 | 1273297.35 | 1273297.35 | 1273297.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-090-2023, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1273297.35, importe_modificado:1273297.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1273.3}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266824 | Proyecto de inversión | 1056934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056934.34, modificado:1056934.34}} | J.N. LEONA VICARIO, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 42 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.93, meta_modificada:1056.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 15, 0, MOCH COHUO, C.P. 24400, lon:-90.720493, lat:19.336675}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 1056934.34 | 1056934.34 | 1056934.34 | 1056934.34 | 1056934.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-067-2023, contratista:ALEJANDRA HERRERA RICO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1056934.34, importe_modificado:1056934.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.93}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266844 | Proyecto de inversión | 7725519.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7725519.47, modificado:9000000.0}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 794 | 794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7725.52, meta_modificada:7725.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 24500, lon:-91.061111, lat:18.224167}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-ES-063-2023, contratista:EDGAR IVAN CURMINA ESCALANTE, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:7725519.47, importe_modificado:7725519.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7725.52}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266845 | Proyecto de inversión | 7326590.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7326590.86, modificado:8967342.85}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LERMA, ACCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN INSTALACIONES (REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 268 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7326.59, meta_modificada:7326.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE KILOMETRO 10 CARRETERA CAMPECHE-CHAMPOTON A.P. 186 C.P. 24500, lon:-90.621501, lat:19.791184}} | 2023-07-24 | 2023-11-30 | 8967342.85 | 8967342.85 | 8967342.85 | 8967342.85 | 8967342.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-ES-073-2023, contratista:COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:7326590.86, importe_modificado:7326590.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7326.59}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302268077 | Proyecto de inversión | 3446881.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3446881.35, modificado:3446881.35}} | REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Campeche | AUT-FAM-ES-2414004/2023 | S | 1529 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. PATRICIO TRUEBA DE REGIL S/N COLONIA LINDAVISTA, lon:-90.5289483, lat:19.81876345}} | 2023-08-28 | 2023-12-05 | 3446881.35 | 3446881.35 | 3446881.35 | 3446881.35 | 3446881.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAC-DO-REST-LPE-EICE-002-2023, contratista:EDGARD IVAN CURMINA ESCALANTE, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE, monto:3218777.38, importe_modificado:3488215.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}} | {2268077/proyecto_INICIO, 2268077/proyecto_PROCESO, 2268077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Remanentes aplicados por la cantidad de $ 228,103.97 y transferencias recibidas del proyecto P-1 por la cantidad de $ 41,333.97 autorizado mediante oficios UAC/DGPyC/0908/2023 y 511/2023-5144-2 REF. DFI 6624-23 de fechas 07 y 11 de diciembre de 2023, respectivamente, y convenio modificatorio en monto y plazo de fecha 06 de diciembre de 2023. Se reintegro a la TESOFE el capital no ejercido de $ 0.04, trimestre:1.0, usuario:franciscoachiw, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302269635 | Proyecto de inversión | 2010768.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010768.58, modificado:2010768.58}} | ADECUACIÓN DE LA CAFETERÍA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Campeche | AUT-FAM-ES-2414005/2023 | S | 196 | 945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. HUMBERTO LANZ CARDENAS S/N, POR CARRETERA ANTIGUA A MÉRIDA, COL. EX HACIENDA KALÁ, lon:-90.47782001, lat:19.84601909}} | 2023-09-11 | 2023-12-09 | 2010768.58 | 2010768.58 | 2010768.58 | 2010768.58 | 2010768.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAC-DO-REST-LPE-RCLC-005-2023, contratista:ROSARIO DE LA CRUZ LÓPEZ CHING, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE, monto:1910227.3, importe_modificado:2386783.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2269635/proyecto_INICIO, 2269635/proyecto_PROCESO, 2269635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402323801 | Proyecto de inversión | 253960.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253960.22, modificado:253960.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KILÓMETRO CIENTO VEINTE DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 224971 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 224971 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.55, meta_modificada:141.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:209, direccion:EJIDO KILOMETRO 120, 24647 KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIEN, lon:-89.69826944, lat:18.52046802}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 253960.22 | 253960.22 | 253960.22 | 253960.22 | 253960.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-1, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:253960.22, importe_modificado:253960.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.55}} | {2323801/proyecto_INICIO, 2323801/proyecto_PROCESO, 2323801/proyecto_FIN, 2323801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402323804 | Proyecto de inversión | 21170.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21170.12, modificado:21170.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ DOS DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 225525 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 225525 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.5, meta_modificada:47.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, direccion:PUEBLO BENITO JUÁREZ DOS CAROLINA, 24640 BENITO JUÁREZ DOS (CAROLINA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32, lon:-89.45097217, lat:18.55517016}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 21170.12 | 21170.12 | 21170.12 | 21170.12 | 21170.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-2, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:21170.12, importe_modificado:21170.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.5}} | {2323804/proyecto_INICIO, 2323804/proyecto_FIN, 2323804/proyecto_PROCESO, 2323804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402323814 | Proyecto de inversión | 73544.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73544.66, modificado:73544.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 226802 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 226802 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.6, meta_modificada:166.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:266, direccion:EJIDO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO POR 900 METROS TOMA XPUJIL HACIA C. CHICANÁCAM 269, lon:-89.31371596, lat:18.24043961}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 73544.66 | 73544.66 | 73544.66 | 73544.66 | 73544.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-5, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:73544.66, importe_modificado:73544.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.6}} | {2323814/proyecto_PROCESO, 2323814/proyecto_INICIO, 2323814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402326391 | Proyecto de inversión | 102772.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:70772.15, modificado:70772.15}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 294863 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294863 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:169, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 34 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE MANUEL DOBLADO DES, lon:-92.10981134, lat:18.30039633}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 102772.15 | 102772.15 | 102772.15 | 102772.15 | 102772.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-2, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:102772.15, importe_modificado:102772.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326391/proyecto_INICIO, 2326391/proyecto_FIN, 2326391/proyecto_PROCESO, 2326391/proyecto_INICIO, 2326391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402326401 | Proyecto de inversión | 405313.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:277313.07, modificado:277313.07}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128000.0, modificado:128000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LA CONQUISTA EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKÁN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 294937 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294937 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 13 BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16 A, SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN EN 23 METROS DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 33 HACIA, lon:-90.1254802, lat:20.17954503}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 405313.07 | 405313.07 | 405313.07 | 405313.07 | 405313.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN Y TENABO/016/2023-2, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:405313.07, importe_modificado:405313.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2326401/proyecto_PROCESO, 2326401/proyecto_FIN, 2326401/proyecto_PROCESO, 2326401/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327145 | Proyecto de inversión | 92307.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:91807.29, modificado:91807.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500.0, modificado:500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANKUCHÉ DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 318607 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 318607 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.56, meta_modificada:51.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CALLE 8 EJIDO TANKUCHE, 24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL YPARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DECALKINI NOS DIRÍGIMOS AL ESTE POR C.27 HACIA C. 20 Y AVANZAREMOS UNADISTANCIA DE 100 METROS PAR, lon:-90.24263928, lat:20.50742853}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 92307.29 | 92307.29 | 92307.29 | 92307.29 | 92307.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV.MOD.001/CODESVI/FISE/CALK,CAMP,CHAMP,SEYBAYESCÁR/010/2023-1, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:92307.29, importe_modificado:92307.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.56}} | {2327145/proyecto_INICIO, 2327145/proyecto_FIN, 2327145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327154 | Proyecto de inversión | 815890.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:559890.8, modificado:559890.8}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256000.0, modificado:256000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD UZAHZIL EDZNÁ NOHYAXCHÉ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 318786 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 318786 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:CALLE COCAL EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE HUAYA Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE SEYBO SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 9.4 KILOMETROS TOMA AV. MIGUEL ALEMÁN AV., lon:-90.21911538, lat:19.61683682}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 815890.8 | 815890.8 | 815890.8 | 815890.8 | 815890.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE/003/2023-5, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:815890.8, importe_modificado:815890.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2327154/proyecto_INICIO, 2327154/proyecto_PROCESO, 2327154/proyecto_FIN, 2327154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327933 | Proyecto de inversión | 513991.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:151491.05, modificado:151491.05}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:362500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNCIPIO DE CARMEN - 335685 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 335685 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DIRÍGETE AL NOROESTE POR C. 22 HACIA SHIELDS. 160 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A CALLE 35 290 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A, lon:-91.30762631, lat:18.38873299}} | 2023-10-07 | 2023-12-31 | 513991.05 | 513991.05 | 513991.05 | 513991.05 | 513991.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CANDELARIA/014/2023-2, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:513991.05, importe_modificado:513991.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2327933/proyecto_INICIO, 2327933/proyecto_FIN, 2327933/proyecto_INICIO, 2327933/proyecto_FIN, 2327933/proyecto_PROCESO, 2327933/proyecto_FIN, 2327933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402331995 | Adquisición | 34965.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34965.04, modificado:34964.72}} | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA/REPUVE (ADQUISICIÓN) R.F. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124532-2 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 34964.72 | 34964.72 | 34964.72 | 34964.72 | 34964.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333516 | Proyecto de inversión | 2491392.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491392.6, modificado:2491392.6}} | ESC. SEC. GRAL. NUM 06, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 132 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2491.39, meta_modificada:2491.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANGEL (ENTRE HERMANOS), 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0909, lat:18.2536}} | 2023-10-10 | 2023-12-31 | 2491392.6 | 2491392.6 | 2491392.6 | 2491392.6 | 2491392.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-126-2023, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2491392.6, importe_modificado:2491392.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2491.39}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333517 | Proyecto de inversión | 579437.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579437.89, modificado:579437.89}} | TELESECUNDARIA NUM 145, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS OBRA COMPLEMENTARIA (REHABILITACION DE CISTERNA )Y OBRA EXTERIOR (CONSTRUCCION DE ACCESO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 37 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.44, meta_modificada:579.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:262, direccion:AVENIDA JUSTO SIERRA, 0, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-92.3114, lat:18.6648}} | 2023-10-16 | 2023-12-14 | 579437.89 | 579437.89 | 579437.89 | 579437.89 | 579437.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-127-2023, contratista:CONSTRUCTORA JORJUCE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:579437.89, importe_modificado:579437.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.44}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333522 | Proyecto de inversión | 505957.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505957.04, modificado:505488.5}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 23, REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELECTRICA INTERIOR Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.96, meta_modificada:505.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24612, lon:-89.6344, lat:19.3056}} | 2023-10-30 | 2023-12-08 | 505488.5 | 505488.5 | 505488.5 | 505488.5 | 505488.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-132-2023, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:505957.04, importe_modificado:505957.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.96}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333525 | Proyecto de inversión | 748664.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748664.72, modificado:748664.72}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 20, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 52 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.66, meta_modificada:748.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:612, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LA CRISTALINA, C.P. 24313, lon:-91.056389, lat:18.730833}} | 2023-10-30 | 2023-12-28 | 748664.72 | 748664.72 | 748664.72 | 748664.72 | 748664.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-137-2023, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:748664.72, importe_modificado:748664.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.66}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333530 | Proyecto de inversión | 2367673.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2367673.26, modificado:2367673.26}} | ESC. SEC. TEC. NUM. 21, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2367.67, meta_modificada:2367.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:CALLE 14, 0, BACABCHEN, C.P. 24925, lon:-90.0575, lat:20.29}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 2367673.26 | 2367673.26 | 2367673.26 | 2367673.26 | 2367673.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-153-2023, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCTORA FRIAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2367673.26, importe_modificado:2367673.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2367.67}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333535 | Proyecto de inversión | 2016131.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016131.91, modificado:2016131.91}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 12, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 179 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2016.13, meta_modificada:2016.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CIRCUITO DEL GOLFO, 0, NINGUNO, C.P. 24325, lon:-92.2244, lat:18.6178}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 2016131.91 | 2016131.91 | 2016131.91 | 2016131.91 | 2016131.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-167-2023, contratista:CONAVASUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2016131.91, importe_modificado:2016131.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2016.13}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333565 | Proyecto de inversión | 52378.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52378.64, modificado:52378.64}} | PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 8 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24644, lon:-89.3236, lat:18.9303}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-006-6-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:52378.64, importe_modificado:52378.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333577 | Proyecto de inversión | 45575.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45575.24, modificado:45575.24}} | TELESECUNDARIA NÚM 102, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 11 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:192, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, QUICHE LAS PAILAS, C.P. 24646, lon:-89.3395, lat:18.0737}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-9-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:45575.24, importe_modificado:45575.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333580 | Proyecto de inversión | 67083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67083.73, modificado:67083.73}} | ESCUELA INICIAL INDÍGENA U NAJIL BAAXAL YEETEL CHE´EJO´OB, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 10 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:262, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 26641, lon:-89.3069, lat:18.452}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-007-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:67083.73, importe_modificado:67083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333590 | Proyecto de inversión | 66273.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66273.12, modificado:66273.12}} | PRIM BENITO JUAREZ, EQUIPAMIENTO DE 1 DIRECCION | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 169 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 19, 19, NA, C.P. 0, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-008-4-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:66273.12, importe_modificado:66273.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333640 | Proyecto de inversión | 133010.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133010.24, modificado:133010.24}} | PRIM. MAESTROS ILUSTRES, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 145 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 16, 0, NINGUNO, C.P. 24400, lon:-90.732078, lat:19.338731}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 133010.24 | 133010.24 | 133010.24 | 133010.24 | 133010.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-027-1-2023, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:133010.24, importe_modificado:133010.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333641 | Proyecto de inversión | 52590.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52590.92, modificado:52590.92}} | PRIM. JUSTO SIERRA MÉNDEZ, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:130, direccion:CALLE CANAVERAL, 0, NINGUNO, C.P. 24410, lon:-90.4669, lat:19.2167}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 52590.92 | 52590.92 | 52590.92 | 52590.92 | 52590.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-027-2-2023, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:52590.92, importe_modificado:52590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333643 | Proyecto de inversión | 45509.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45509.12, modificado:45509.12}} | TELESECUNDARIA NÚM. 34, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 29 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 0, NINGUNO, C.P. 24400, lon:-90.6737, lat:19.3529}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 45509.12 | 45509.12 | 45509.12 | 45509.12 | 45509.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-026-1-2023, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:45509.12, importe_modificado:45509.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333659 | Proyecto de inversión | 257566.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257566.4, modificado:257566.4}} | PRIM. ULISES SANSORES, EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 278 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 5, 0, NINGUNO, C.P. 24070, lon:-90.502669, lat:19.837684}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 257566.4 | 257566.4 | 257566.4 | 257566.4 | 257566.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-034-2023, contratista:ARTEFACTOS DE MADERO Y ACERO CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:257566.4, importe_modificado:257566.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333660 | Proyecto de inversión | 309079.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309079.68, modificado:309079.68}} | PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO, EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 112 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, BELLAVISTA, C.P. 24020, lon:-90.514038, lat:19.849859}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 309079.68 | 309079.68 | 309079.68 | 309079.68 | 309079.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-034-1-2023, contratista:ARTEFACTOS DE MADERO Y ACERO CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:309079.68, importe_modificado:309079.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333663 | Proyecto de inversión | 19940.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19940.4, modificado:19940.4}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 48, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19940.4 | 19940.4 | 19940.4 | 19940.4 | 19940.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-1-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19940.4, importe_modificado:19940.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333668 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 35, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 41 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NIZA, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-6-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333680 | Proyecto de inversión | 19594 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19594.0, modificado:19594.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 06, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 118 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.052191, lat:20.370496}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19594 | 19594 | 19594 | 19594 | 19594 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-19-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19594.0, importe_modificado:19594.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333685 | Proyecto de inversión | 150983.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150983.98, modificado:150983.98}} | PRIM. 21 DE AGOSTO, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 155 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:CALLE COMISARIA EJIDAL, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6985, lat:19.5284}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 150983.98 | 150983.98 | 150983.98 | 150983.98 | 150983.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-042-1-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:150983.98, importe_modificado:150983.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333704 | Proyecto de inversión | 69781.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69781.15, modificado:69781.15}} | J.N. GUADALUPE GÓMEZ MARQUEZ, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 33 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:CALLE NINGUNO, 0, TIKINMUL, C.P. 24550, lon:-90.223056, lat:19.766111}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 69781.15 | 69781.15 | 69781.15 | 69781.15 | 69781.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-044-8-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:69781.15, importe_modificado:69781.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333713 | Proyecto de inversión | 37536.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37536.44, modificado:37536.44}} | J.N. CUAUHTÉMOC, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:56, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24667, lon:-89.3339, lat:19.1006}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-8-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37536.44, importe_modificado:37536.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333714 | Proyecto de inversión | 45575.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45575.24, modificado:45575.24}} | TELESECUNDARIA NÚM. 117, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24622, lon:-89.7325, lat:20.1133}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-9-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:45575.24, importe_modificado:45575.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333730 | Proyecto de inversión | 86400.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86400.28, modificado:86400.28}} | PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, EQUIPAMIENTO DE DIRECCION, BODEGA-COOPERATIVA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 54 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE SIN NOMBRE, 0, NINGUNO, C.P. 24314, lon:-90.9052, lat:18.7283}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 86400.28 | 86400.28 | 86400.28 | 86400.28 | 86400.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-048-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:86400.28, importe_modificado:86400.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333731 | Proyecto de inversión | 53943.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53943.48, modificado:53943.48}} | TELESECUNDARIA NUM 152, EQUIPAMIENTO DE 1 DIRECCION | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 37 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24374, lon:-91.0104, lat:18.8252}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 53943.48 | 53943.48 | 53943.48 | 53943.48 | 53943.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-048-1-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:53943.48, importe_modificado:53943.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333738 | Proyecto de inversión | 97266 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97266.0, modificado:97266.0}} | TELESECUNDARIA NUM 84, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LOS LAURELES, C.P. 24573, lon:-89.994444, lat:19.487778}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 97266 | 97266 | 97266 | 97266 | 97266 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-049-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:97266.0, importe_modificado:97266.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333768 | Proyecto de inversión | 67083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67083.73, modificado:67083.73}} | ESCUELA INICIAL INDÍGENA YAAX T'AAN, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 11 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24622, lon:-89.827778, lat:20.188056}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-051-2-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:67083.73, importe_modificado:67083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333770 | Proyecto de inversión | 67083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67083.73, modificado:67083.73}} | ESCUELA INICIAL INDÍGENA XK'AN LOL, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE 11 (VENUSTIANO CARRANZA), 0, NINGUNO, C.P. 24620, lon:-89.748108, lat:20.004856}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-051-4-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:67083.73, importe_modificado:67083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333789 | Proyecto de inversión | 144660.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144660.4, modificado:144660.4}} | ESC. SEC. TÉC. NÚM. 01, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 321 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA, 9, HEROES DE CHAPULTEPEC (FOVI), C.P. 24030, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-058-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:144660.4, importe_modificado:144660.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333802 | Proyecto de inversión | 91150.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91150.48, modificado:91150.48}} | TELESECUNDARIA NUM 80, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 58 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:238, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24368, lon:-90.7847, lat:18.6211}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 91150.48 | 91150.48 | 91150.48 | 91150.48 | 91150.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-062-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:91150.48, importe_modificado:91150.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333807 | Proyecto de inversión | 96241.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96241.72, modificado:96241.72}} | TELESECUNDARIA NUM 25, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 55 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:CALLE NINGUNO, 0, HAMPOLOL, C.P. 24560, lon:-90.387778, lat:19.926944}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 96241.72 | 96241.72 | 96241.72 | 96241.72 | 96241.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-064-2023, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:96241.72, importe_modificado:96241.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333809 | Proyecto de inversión | 54181.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54181.28, modificado:54181.28}} | PRIM. JOSÉ VASCONCELOS, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 85 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CAUDILLO, 0, NINGUNO, C.P. 24060, lon:-90.519344, lat:19.824829}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 54181.28 | 54181.28 | 54181.28 | 54181.28 | 54181.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-064-2-2023, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:54181.28, importe_modificado:54181.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333810 | Proyecto de inversión | 192483.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192483.44, modificado:192483.44}} | ESC. SEC. GRAL. NUM 7 (JOAQUIN BARANDA), EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 433 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION, 0, SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.518312, lat:19.839359}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 192483.44 | 192483.44 | 192483.44 | 192483.44 | 192483.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-065-2023, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:192483.44, importe_modificado:192483.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333814 | Proyecto de inversión | 399872.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399872.88, modificado:399872.88}} | PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 269 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 14, 0, DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010, lon:-90.526323, lat:19.848082}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 399872.88 | 399872.88 | 399872.88 | 399872.88 | 399872.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-070-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:399872.88, importe_modificado:399872.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333873 | Proyecto de inversión | 111204.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111204.56, modificado:111204.56}} | ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL POR COOPERACION FERNANDO E ANGLI LARA, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 125 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRIVADA CASA DE JUSTICIAA, 0, FRACCIORAMA 2000, C.P. 24090, lon:-90.531668, lat:19.825724}} | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 111204.56 | 111204.56 | 111204.56 | 111204.56 | 111204.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-EMS-072-2023, contratista:COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SERHER, S.A.S, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:111204.56, importe_modificado:111204.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333881 | Proyecto de inversión | 137878.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137878.08, modificado:137878.08}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA AULAS DIDACTICAS Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 794 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6162225, lat:19.7932166}} | 2023-12-27 | 2023-12-31 | 137878.08 | 137878.08 | 137878.08 | 137878.08 | 137878.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-094-2023, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:137878.08, importe_modificado:137878.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333882 | Proyecto de inversión | 308000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308000.0, modificado:308000.0}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LERMA, EQUIPAMIENTO DE VOZ Y DATOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 225 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE KILOMETRO 10 CARRETERA CAMPECHE-CHAMPOTON A.P. 186, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.621738, lat:19.791624}} | 2023-12-22 | 2023-12-31 | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-078-2023, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:308000.0, importe_modificado:308000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402334484 | Proyecto de inversión | 4555492.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4555492.77, modificado:4555492.16}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL COLORADO, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 923 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1603, direccion:CALLE COMISARIA, CALLE PRINCIPAL A CENOTE, 3 SENDERO DE LA CRUZ, CALLE AL PANTEÓN, CALLE PRINCIPAL A LA CANCHA, CALLE FRENTE A LA COMISARÍA CP 24418, lon:-90.653587, lat:18.784919}} | 2023-10-30 | 2023-12-29 | 4555492.16 | 4555492.16 | 4555492.16 | 4555492.16 | 4555492.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-24-2023, contratista:INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:4555492.77, importe_modificado:4555492.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2334484/proyecto_INICIO, 2334484/proyecto_FIN, 2334484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335743 | Proyecto de inversión | 4343350.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4343350.54, modificado:4343349.87}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE XBACAB, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1972 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:971.0, meta_modificada:971.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:calle 7 entre calle 8 y carretera escarcega champoton calle 11 entre calle 6 y carretera escarcega champoton calle 13 entre carretera escarcega champoton y calle s/n, lon:-90.722315, lat:18.9409}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 4343349.87 | 4343349.87 | 4343349.87 | 4343349.87 | 4343349.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-45-2023, contratista:ARAGAL CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:4343350.54, importe_modificado:4343350.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:971.0}} | {2335743/proyecto_INICIO, 2335743/proyecto_FIN, 2335743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335744 | Proyecto de inversión | 3938214.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599081.83, modificado:2599081.83}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339133.04, modificado:1339133.04}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 11121 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 39. CALLE 18 A COL SAN MARTIN CP24330, lon:-91.034502, lat:18.187185}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 3938214.87 | 3938214.87 | 3938214.87 | 3938214.87 | 3938214.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-49-2023, contratista:ARQUITECTURA Y PROYECTOS PACHECO, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:3938214.87, importe_modificado:3938214.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:714.0}} | {2335744/proyecto_INICIO, 2335744/proyecto_PROCESO, 2335744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335780 | Proyecto de inversión | 3565813.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782906.88, modificado:1782906.88}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782906.88, modificado:1782906.88}} | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EL CIVALITO-DOS NACIONES EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ETAPA ÚNICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125079 - 1 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:77, direccion:Civalito - Dos Naciones, lon:-89.354855, lat:17.972233}} | 2023-10-06 | 2023-12-16 | 3565813.76 | 3565813.76 | 3565813.76 | 3565813.76 | 3565813.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-IO-16-2023-C, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3565813.76, importe_modificado:3565813.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2335780/proyecto_INICIO, 2335780/proyecto_PROCESO, 2335780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335875 | Proyecto de inversión | 431695.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431695.67, modificado:431695.67}} | ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEL ESTADO DE CAMPECHE) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125681 - 1 | N | 0 | 0 | 2586 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:El Desengaño, lon:-90.446611, lat:17.861256}} | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 431695.67 | 431695.67 | 431695.67 | 431695.67 | 431695.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-21-2023-C, contratista:CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:431695.67, importe_modificado:431695.67}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2335875/proyecto_INICIO, 2335875/proyecto_PROCESO, 2335875/proyecto_FIN, 2335875/proyecto_PROCESO, 2335875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335918 | Proyecto de inversión | 492755.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256114.58, modificado:256114.58}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236640.89, modificado:236640.89}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA A OBRAS EN LOCALIDADES RURALES (PROAGUA 2023) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125212 - 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Diversas localidades, lon:-90.5277, lat:19.83803}} | 2023-10-06 | 2023-12-16 | 492755.47 | 492755.47 | 492755.47 | 492755.47 | 492755.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-PREST/SERV-AO-13-2023-C, contratista:CRISTINA DEL CARMEN PINTO POOT, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:492755.47, importe_modificado:492755.47}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2335918/proyecto_PROCESO, 2335918/proyecto_INICIO, 2335918/proyecto_PROCESO, 2335918/proyecto_INICIO, 2335918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875029 | Proyecto de inversión | 1099560.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1099560.78, modificado:1081666.66}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 61 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.56, meta_modificada:1099.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.1358, lat:18.6269}} | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 1081666.66 | 1081666.66 | 1081666.66 | 1081666.66 | 1081666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-074-2020, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1099560.78, importe_modificado:1099560.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1099.56}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210279 | Adquisición | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:193246.93}} | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA/ BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124454-1 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 193246.93 | 193246.93 | 193246.93 | 193246.93 | 193246.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210284 | Adquisición | 66986.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66986.9, modificado:86716.0}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO/ BASE DE DATOS (adquisición) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124534-1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 86716 | 86716 | 86716 | 86716 | 86716 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210286 | Adquisición | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:172726.32}} | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN/ BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124533-1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 172726.32 | 172726.32 | 172726.32 | 172726.32 | 172726.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202214342 | Proyecto de inversión | 69986.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69986.58, modificado:69652.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MAYA TECÚN II DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76241 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 76241 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.65, meta_modificada:155.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:PUEBLO MAYA TECÚN II, 24411 MAYA TECÚN II, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO EN LA C.25 Y AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCIÓN A , lon:-90.50853251, lat:19.16644326}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 69652.22 | 69652.22 | 69652.22 | 69652.22 | 69652.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-11, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:CODESVI, monto:69652.22, importe_modificado:69652.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.65}} | {2214342/proyecto_INICIO, 2214342/proyecto_PROCESO, 2214342/proyecto_FIN, 2214342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232270 | Proyecto de inversión | 5576780.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5576780.76, modificado:5576780.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y MANTENIMIENTO DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE QUEBRACHE, CARMEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.69, meta_modificada:888.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3477, direccion:CALLE S/N NUMERO S/N COLONIA QUEBRACHE CODIGO POSTAL 24316 , lon:-91.207597, lat:18.299046}} | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 5576780.75 | 5576780.75 | 5576780.75 | 5576780.75 | 5576780.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.69}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202233069 | Proyecto de inversión | 2757512 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:E, prog_pres:47, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2757512.0, modificado:2757512.0}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO A, B, C Y TALLER DE GASTRONOMÍA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Escárcega | 10701 - 2 | N | 0 | 0 | 590 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 85 s/ entre 10-B, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2, lon:-90.764, lat:18.5988}} | 2023-05-15 | 2023-12-31 | 2757512 | 2757512 | 2757512 | 2757512 | 2757512 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202233498 | Proyecto de inversión | 66869667 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:E, prog_pres:47, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.6869667E7, modificado:6.6869667E7}} | CONSTRUCCION DE PARQUE ECOTURISTICO, TALLER DE TURISMO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Escárcega | 10701-4 | N | 0 | 0 | 590 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 85 s/ entre 10-B, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2, lon:-90.7640402, lat:18.5988}} | 2023-05-12 | 2023-12-31 | 66869667 | 66869667 | 66869667 | 66869667 | 66869667 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202234197 | Adquisición | 1489556 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489556.0, modificado:1489530.96}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO MULTIUSOS PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Champotón | 10704-10 | N | 0 | 0 | 888 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.74, lat:19.32}} | 2023-07-15 | 2023-11-30 | 1489530.96 | 1489530.96 | 1489530.96 | 1489530.96 | 1489530.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:117.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236484 | Proyecto de inversión | 3856191.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3856191.34, modificado:3853825.32}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL AGUACATAL, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN - 49176 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 49176 | S | 686 | 667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3212.3, meta_modificada:3212.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ EJIDO EL AGUACATAL, 24317 LA HERRADURA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CHAMPOTON Y CARRETERA CARR FEDERAL 186, CALLE FRANCISCO MARQUEZ SALIENDO DE LA CABECERA DE CARMEN DEL PALACIO MUNICIPAL SE DIRIGE A LA CAL, lon:-91.51092503, lat:18.21329605}} | 2023-09-01 | 2023-12-29 | 3853825.32 | 3853825.32 | 3853825.32 | 3853825.32 | 3853825.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE_CT_C_LP_014_2023, contratista:CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE. S. A. S DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, monto:3853825.32, importe_modificado:3853825.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3212.3}} | {2236484/proyecto_INICIO, 2236484/proyecto_PROCESO, 2236484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236485 | Proyecto de inversión | 1469354.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469354.7, modificado:1467625.38}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DZITBALCHE, EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHE - 49316 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 49316 | S | 98 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 19 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 21 PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL POR LA CALLE 25 SE AVANZA 60 MTS DOBLANDO POR EL LADO IZQUIERDO SOBRE LA CALLE 18 RECORRIENDO APROXIM, lon:-90.065152, lat:20.319859}} | 2023-08-21 | 2023-11-03 | 1467625.38 | 1467625.38 | 1467625.38 | 1467625.38 | 1467625.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB_DBD_FISE_IR_01_2023, contratista:NEYDI LUCELY CHIM EUAN, convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ, monto:1467625.38, importe_modificado:1467625.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2236485/proyecto_INICIO, 2236485/proyecto_FIN, 2236485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:inversión corregida, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2024-04-15}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236640 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249801.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ISLA DE SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 56915 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 56915 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - ISLA SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 CENTENARIO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE PALIZADA SE TOMA LA AVENIDA HIDALGO HA, lon:-92.0775477, lat:18.25371609}} | 2023-09-20 | 2023-12-20 | 249801.06 | 249801.06 | 249801.06 | 249801.06 | 249801.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023, contratista:TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1623706.82, importe_modificado:1623706.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2236640/proyecto_INICIO, 2236640/proyecto_PROCESO, 2236640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236817 | Proyecto de inversión | 305959.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305959.06, modificado:305959.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LERMA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 68988 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 68988 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE MONTE DE PIEDAD EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ESPIRITU SANTO Y CALLE DEL PETROLEO, CALLE FLAMBOYAN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE AVANZAMOS 71M PARA LUEGO , lon:-90.60034266, lat:19.80059439}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 305959.06 | 305959.06 | 305959.06 | 305959.06 | 305959.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/003/2023-10, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:305959.06, importe_modificado:305959.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236817/proyecto_INICIO, 2236817/proyecto_PROCESO, 2236817/proyecto_FIN, 2236817/proyecto_PROCESO, 2236817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236937 | Proyecto de inversión | 94988.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94988.41, modificado:94988.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO II EN LA LOCALIDAD ESCÁRCEGA DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 93634 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 93634 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.67, meta_modificada:52.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 59 COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO II, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 57 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA UBICADO SOBRE LA C.29 AVANZAREMOS, lon:-90.74822597, lat:18.60555513}} | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 94988.41 | 94988.41 | 94988.41 | 94988.41 | 94988.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-5, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:94988.41, importe_modificado:94988.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.67}} | {2236937/proyecto_INICIO, 2236937/proyecto_FIN, 2236937/proyecto_INICIO, 2236937/proyecto_PROCESO, 2236937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238425 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:205774.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LALOCALIDAD NUEVO BÉCAL EL 19 DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 151760 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 151760 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICACO SOBRE LA C. PECHAL AVANZAREMOS 32M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE LA, lon:-89.30132871, lat:18.61054692}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 205774.08 | 205774.08 | 205774.08 | 205774.08 | 205774.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-4, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:205774.08, importe_modificado:205774.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238425/proyecto_INICIO, 2238425/proyecto_FIN, 2238425/proyecto_PROCESO, 2238425/proyecto_INICIO, 2238425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238463 | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:97517.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 153797 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153797 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:169, direccion:RANCHO SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 68 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO LUEGO EN 500 METROS GIRA A, lon:-92.10785507, lat:18.29794428}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-5, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:97517.89, importe_modificado:97517.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238463/proyecto_INICIO, 2238463/proyecto_FIN, 2238463/proyecto_PROCESO, 2238463/proyecto_FIN, 2238463/proyecto_PROCESO, 2238463/proyecto_INICIO, 2238463/proyecto_FIN, 2238463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238494 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:202656.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154686 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154686 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE 20 PUEBLO SANTA CRUZ, 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 46 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 LUEGO EN 450 METROS GIR, lon:-90.11897105, lat:20.2011898}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-9, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:202656.55, importe_modificado:202656.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238494/proyecto_INICIO, 2238494/proyecto_FIN, 2238494/proyecto_PROCESO, 2238494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238643 | Proyecto de inversión | 74485.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74485.79, modificado:74437.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAL EL 19 DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 158872 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158872 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.53, meta_modificada:40.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 22 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR HALALTUN HACIA EL PALMAR LUEGO EN 290 METROS GIRA A LA IZQ, lon:-89.30276638, lat:18.61277874}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 74437.71 | 74437.71 | 74437.71 | 74437.71 | 74437.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-17, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:74437.71, importe_modificado:74437.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.53}} | {2238643/proyecto_INICIO, 2238643/proyecto_FIN, 2238643/proyecto_INICIO, 2238643/proyecto_FIN, 2238643/proyecto_PROCESO, 2238643/proyecto_INICIO, 2238643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238778 | Proyecto de inversión | 1035000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035000.0, modificado:1025000.07}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. - 164501 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 164501 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:15.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:141, direccion:EJIDO EL MANANTIAL, 24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA CAM 269 XPUJIL JUSTO SIERRA POR 25.09KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE RAMAL A LA VIRGENCITA D, lon:-89.37887163, lat:18.25938347}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1025000.07 | 1025000.07 | 1025000.07 | 1025000.07 | 1025000.07 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:174_2023, contratista:ALFORLOGISTIC S DE RL DE CV, convocante:SAFIN, monto:5500000.57, importe_modificado:5500000.57}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:100.0}} | {2238778/proyecto_INICIO, 2238778/proyecto_PROCESO, 2238778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302239196 | Proyecto de inversión | 220100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220100.0, modificado:218092.73}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA COLONIA BELLAVISTA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 183182 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 183182 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA COLONIA BELLAVISTA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 104 Y , SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL SE TOMA LA AVENIDA COSTERA DEL GOLFO PEDRO SAINZ DE BARANDA EN DIRECC, lon:-90.5118955, lat:19.85657215}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 218092.73 | 218092.73 | 218092.73 | 218092.73 | 218092.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:173_2023, contratista:Alejandro Vargas Castillo, convocante:SAFIN, monto:4221149.52, importe_modificado:4221149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2239196/proyecto_INICIO, 2239196/proyecto_PROCESO, 2239196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302239213 | Proyecto de inversión | 103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, modificado:102834.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHECUBUL DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 184341 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 184341 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE ULTIMO PASEO PUEBLO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE EL TAMARINDO Y CALLE TULIPAN , CALLE PRINCIPAL ESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UN, lon:-91.0119554, lat:18.82546878}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 102834.05 | 102834.05 | 102834.05 | 102834.05 | 102834.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-4, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:102834.05, importe_modificado:102834.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239213/proyecto_INICIO, 2239213/proyecto_PROCESO, 2239213/proyecto_FIN, 2239213/proyecto_INICIO, 2239213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239257 | Proyecto de inversión | 101962.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101962.97, modificado:101900.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187497 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 187497 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.07, meta_modificada:56.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MANUEL CASTILLA BRITO , CALLE MARINA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE L, lon:-91.17187894, lat:18.97756606}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 101900.42 | 101900.42 | 101900.42 | 101900.42 | 101900.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-15, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:101900.42, importe_modificado:101900.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.07}} | {2239257/proyecto_INICIO, 2239257/proyecto_FIN, 2239257/proyecto_PROCESO, 2239257/proyecto_FIN, 2239257/proyecto_INICIO, 2239257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239361 | Proyecto de inversión | 220795.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220795.03, modificado:219587.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 190843 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 190843 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.1, meta_modificada:121.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:CALLE 25 RANCHERIA KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 23 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIR, lon:-89.85208657, lat:19.59276968}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 219587.57 | 219587.57 | 219587.57 | 219587.57 | 219587.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023-16, contratista:ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:219587.57, importe_modificado:219587.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.1}} | {2239361/proyecto_INICIO, 2239361/proyecto_FIN, 2239361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239479 | Proyecto de inversión | 103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, modificado:101328.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE TENABO DEL MUNICIPIO DE TENABO - 198548 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 198548 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 14 BARRIO SAN PEDRO, 24704 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11-A, CALLE 16 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 290M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA C.13 , lon:-90.22214819, lat:20.04151384}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 101328.3 | 101328.3 | 101328.3 | 101328.3 | 101328.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-33, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:101328.3, importe_modificado:101328.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239479/proyecto_INICIO, 2239479/proyecto_PROCESO, 2239479/proyecto_FIN, 2239479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239811 | Proyecto de inversión | 412000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, modificado:411548.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO CIENTO VEINTE DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 213193 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 213193 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:209, direccion:EJIDO KILÓMETRO 120, 24640 KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA CHRTUMAL Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTA, lon:-89.69882827, lat:18.5205203}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 411548.14 | 411548.14 | 411548.14 | 411548.14 | 411548.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-24, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:411548.14, importe_modificado:411548.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2239811/proyecto_INICIO, 2239811/proyecto_FIN, 2239811/proyecto_PROCESO, 2239811/proyecto_INICIO, 2239811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266807 | Proyecto de inversión | 776416.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776416.54, modificado:776416.54}} | J.N. SABANCUY, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 66 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:776.42, meta_modificada:776.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE CONSTITUCION, 0, NUEVA EMILIANO ZAPATA, C.P. 24300, lon:-91.189299, lat:18.970439}} | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 776416.54 | 776416.54 | 776416.54 | 776416.54 | 776416.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-081-2023, contratista:WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:776416.54, importe_modificado:776416.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:776.42}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266811 | Proyecto de inversión | 1588682.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588682.21, modificado:1588682.21}} | PRIM. JOSE VASCONSELOS, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 85 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1588.68, meta_modificada:1588.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CAUDILLO, 0, NINGUNO, C.P. 24060, lon:-90.519344, lat:19.824829}} | 2023-07-31 | 2023-10-29 | 1588682.21 | 1588682.21 | 1588682.21 | 1588682.21 | 1588682.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-085-1-2023, contratista:ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1588682.21, importe_modificado:1588682.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1588.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266822 | Proyecto de inversión | 1010008.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010008.78, modificado:990440.1}} | J.N. EL PLANETA DEL SABER, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.01, meta_modificada:1010.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24653, lon:-89.9212, lat:18.5398}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 990440.1 | 990440.1 | 990440.1 | 990440.1 | 990440.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-061-2023, contratista:ALEJANDRO BARONA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1010008.78, importe_modificado:1010008.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.01}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266840 | Proyecto de inversión | 7953613.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7953613.49, modificado:9657070.0}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, REHABILITACION DE EDIFICIOS A,E,F,I,J,K,L,M,N, PLAZA CIVICA Y TALLERES DE MECANICA, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ALMACEN DE MATERIALES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 794 | 794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7953.61, meta_modificada:7953.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347 C.P. 24500, lon:-90.616608, lat:19.79339}} | 2023-07-10 | 2023-12-07 | 9657070 | 9657070 | 9657070 | 9657070 | 9657070 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-ES-070-2023, contratista:FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:7953613.49, importe_modificado:7953613.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7953.61}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266963 | Proyecto de inversión | 22098288.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.209828849E7, modificado:2.209828845E7}} | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA XPUJIL-LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO-JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN NÚM. 2 (SUBTRAMOS AISLADOS), LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN NÚM. 2, MUNICIPIO CALAKMUL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 443 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93100.0, meta_modificada:93100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:xpujil-ley de fomento agropecuario-jose maria morelos y pavon, lon:-89.4202, lat:18.06201}} | 2023-07-18 | 2023-12-14 | 22098288.45 | 22098288.45 | 22098288.45 | 22098288.45 | 22098288.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-63-O65-904012996-N-2-2023, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ROCHA, S. C., convocante:SEDUMOP, monto:1.852499873E7, importe_modificado:1.852499873E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93100.0}} | {2266963/proyecto_PROCESO, 2266963/proyecto_INICIO, 2266963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302267026 | Proyecto de inversión | 5875072.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5875072.54, modificado:5875044.81}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLE 15 ENTRE CALLE 14 Y AV. REVOLUCIÓN, COLONIA PUENTE VIEJO EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, MUNICIPIO CHAMPOTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 35799 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8321.5, meta_modificada:8321.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle 15 entre calle 14 y av. revolucion, lon:-90.718662, lat:19.360225}} | 2023-08-11 | 2023-11-08 | 5875044.81 | 5875044.81 | 5875044.81 | 5875044.81 | 5875044.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-11-2023, contratista:JUAN MANUEL GUTIÉRREZ CUEVAS, convocante:SEDUMOP, monto:5875072.54, importe_modificado:5875072.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8321.5}} | {2267026/proyecto_INICIO, 2267026/proyecto_PROCESO, 2267026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302267939 | Proyecto de inversión | 72323363 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.2323363E7, modificado:7.16895013E7}} | FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HEMODINAMIA2023 (Consiste en la adquisición de un Angiógrafo de Arco Monoplanar y su debida instalación y equipamiento complementario; de igual manera se realizarán obras complementarias) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche | 4 | N | 0 | 0 | 1417 | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA LAS FLORES , lon:-90.52382469, lat:19.81503905}} | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 71689501.3 | 71689501.3 | 71689501.3 | 71689501.3 | 71689501.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INDESALUD-U012-LP-RM-F002-2023, contratista:VIACOMER S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1.354755706E7, importe_modificado:1.354755706E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INDESALUD-U012-LP-RM-F001-2023, contratista:MANPREC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5.314435994E7, importe_modificado:5.314435994E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDESALUD-OP-AD-04-2023, contratista:CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4997584.3, importe_modificado:4997584.3}} | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), avance:1.0}} | {2267939/proyecto_INICIO, 2267939/proyecto_PROCESO, 2267939/proyecto_FIN, 2267939/proyecto_PROCESO, 2267939/proyecto_FIN, 2267939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302269644 | Proyecto de inversión | 519255 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519255.0, modificado:519255.0}} | CONTINUIDAD DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA DR. NAZARIO VICTOR MONTEJO GODOY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Campeche | AUT-FAM-EMS-2414001/2023 | S | 910 | 747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS MZA. F No. 1, POR AV. MIGUEL ALEMÁN, lon:-90.53104227, lat:19.85019164}} | 2023-10-17 | 2023-12-15 | 519255 | 519255 | 519255 | 519255 | 519255 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAC-DO-REST-ADJ-DIR-FATD-001-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE, monto:509320.35, importe_modificado:509320.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.0}} | {2269644/proyecto_INICIO, 2269644/proyecto_PROCESO, 2269644/proyecto_INICIO, 2269644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402323808 | Proyecto de inversión | 67589.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67589.38, modificado:67589.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 226372 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 226372 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.78, meta_modificada:152.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:CALLE DEL VALLE EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), 24645 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE JERUSALEN, SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMI, lon:-89.13613031, lat:18.42123027}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 67589.38 | 67589.38 | 67589.38 | 67589.38 | 67589.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-3, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:67589.38, importe_modificado:67589.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.78}} | {2323808/proyecto_FIN, 2323808/proyecto_INICIO, 2323808/proyecto_FIN, 2323808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327149 | Proyecto de inversión | 101986.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:69986.35, modificado:69986.35}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 318654 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 318654 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:501, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, 24084 NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE CANDELARIA, CALLE ALEMANIA SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNCIPAL EN 5.9 KILOMETROS TOMA C. PEDRO MORENO AV, lon:-90.4657779, lat:19.81898172}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 101986.35 | 101986.35 | 101986.35 | 101986.35 | 101986.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE/003/2023-3, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:101986.35, importe_modificado:101986.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327149/proyecto_INICIO, 2327149/proyecto_PROCESO, 2327149/proyecto_FIN, 2327149/proyecto_INICIO, 2327149/proyecto_PROCESO, 2327149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327152 | Proyecto de inversión | 51223.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:50973.87, modificado:50973.87}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250.0, modificado:250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUNKINÍ DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 318741 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 318741 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.84, meta_modificada:28.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE 12 PUEBLO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL YPARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DECALKINI DIRÍGETE AL NORTE POR C. 20 HACIA C. 17. 200 METROS GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A, lon:-90.14311497, lat:20.40494861}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 51223.87 | 51223.87 | 51223.87 | 51223.87 | 51223.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV.MOD.001/CODESVI/FISE/CALK,CAMP,CHAMP,SEYBAYESCÁR/010/2023-2, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:51223.87, importe_modificado:51223.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.84}} | {2327152/proyecto_INICIO, 2327152/proyecto_PROCESO, 2327152/proyecto_FIN, 2327152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327162 | Proyecto de inversión | 306952.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:298349.7, modificado:298349.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8602.39, modificado:8602.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PUCNACHÉN DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 319047 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 319047 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.04, meta_modificada:685.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EN CENTRO DE LA CABECERAMUNICIPAL Y PARTIENDO DEL HAYUNTAMIENTO DE CALKINI UBICADOSONBRE LA CALLE 27 DIRÍGETE AL NORTE POR C. 20 HACI, lon:-90.21923948, lat:20.36338164}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 306952.09 | 306952.09 | 306952.09 | 306952.09 | 306952.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE Y CALKINI/009/2023-1, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:306952.09, importe_modificado:306952.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.04}} | {2327162/proyecto_INICIO, 2327162/proyecto_FIN, 2327162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327179 | Proyecto de inversión | 16043.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15793.21, modificado:15793.21}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250.0, modificado:250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TANKUCHÉ DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 319664 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 319664 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.04, meta_modificada:36.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:EJIDO TANKUCHE, 24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL YPARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DECALKINI NOS DIRÍGIMOS AL ESTE POR C.27 HACIA C. 20 Y AVANZAREMOS UNADISTANCIA DE 100 METROS PARALUEGO GI, lon:-90.23987647, lat:20.50528545}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 16043.21 | 16043.21 | 16043.21 | 16043.21 | 16043.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE Y CALKINI/009/2023-3, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:16043.21, importe_modificado:16043.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.04}} | {2327179/proyecto_FIN, 2327179/proyecto_PROCESO, 2327179/proyecto_INICIO, 2327179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402331996 | Adquisición | 168896 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168896.0, modificado:159848.0}} | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS/REPUVE (ADQUISICIÓN) R.F. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 125508-1 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 159848 | 159848 | 159848 | 159848 | 159848 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333495 | Proyecto de inversión | 140348.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140348.19, modificado:140348.19}} | PRIM. JOAQUIN SOLIS MOGUEL, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.35, meta_modificada:140.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604, lon:-89.9267, lat:19.8742}} | 2023-12-18 | 2024-01-14 | 140348.19 | 140348.19 | 140348.19 | 140348.19 | 140348.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-189-1-2023, contratista:JOSE MANUEL MEDINA FARFAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:140348.19, importe_modificado:140348.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.35}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333501 | Proyecto de inversión | 1623512.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623512.13, modificado:1623512.13}} | ESC SEC. TEC. NUM 17, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO C Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 269 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1623.51, meta_modificada:1623.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 105, 25, AMPLIACION BELLAVISTA, C.P. 24020, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-09-18 | 2023-11-30 | 1623512.13 | 1623512.13 | 1623512.13 | 1623512.13 | 1623512.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-103-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES GUBE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1623512.13, importe_modificado:1623512.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1623.51}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333518 | Proyecto de inversión | 675608.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675608.65, modificado:675608.65}} | J.N. ALICIA ORTIZ ALCOCER, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 54 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.61, meta_modificada:675.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE CENTRO DE SALUD, 0, NINGUNO, C.P. 24325, lon:-92.221896, lat:18.616384}} | 2023-10-16 | 2023-12-14 | 675608.65 | 675608.65 | 675608.65 | 675608.65 | 675608.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-128-2023, contratista:CONSTRUCTORA JORJUCE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:675608.65, importe_modificado:675608.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.61}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333545 | Proyecto de inversión | 1115356.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115356.31, modificado:1115356.31}} | PRIM JOSE LOPEZ PORTILLO, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1115.36, meta_modificada:1115.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:517, direccion:CALLE SAN DIMAS, 0, NINGUNO, C.P. 24345, lon:-90.3661, lat:17.8224}} | 2023-10-02 | 2023-12-11 | 1115356.31 | 1115356.31 | 1115356.31 | 1115356.31 | 1115356.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-122-2023, contratista:CONSTRUCTORA BALAC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1115356.31, importe_modificado:1115356.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1115.36}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333547 | Proyecto de inversión | 807961.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807961.22, modificado:807961.22}} | PRIM. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 44 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.96, meta_modificada:807.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:CALLE CONHUAS, 0, NINGUNO, C.P. 24477, lon:-89.9212, lat:18.5398}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 807961.22 | 807961.22 | 807961.22 | 807961.22 | 807961.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-142-2023, contratista:GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:807961.22, importe_modificado:807961.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:807.96}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333574 | Proyecto de inversión | 45575.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45575.24, modificado:45575.24}} | TELESECUNDARIA NÚM 66, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 19 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.135833, lat:18.418889}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-6-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:45575.24, importe_modificado:45575.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333581 | Proyecto de inversión | 67083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67083.73, modificado:67083.73}} | ESCUELA INICIAL INDÍGENA IN YAAX NAJIL XOOK, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL CHICHONAL, C.P. 24648, lon:-89.553056, lat:18.526667}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-007-1-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:67083.73, importe_modificado:67083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333616 | Proyecto de inversión | 157483.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157483.92, modificado:157483.92}} | PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 103 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:CALLE NINGUNO, 0, MATAMOROS, C.P. 24353, lon:-90.648611, lat:18.584167}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 157483.92 | 157483.92 | 157483.92 | 157483.92 | 157483.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-012-2-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:157483.92, importe_modificado:157483.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333619 | Proyecto de inversión | 432641.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432641.72, modificado:432641.72}} | PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS, 1 DIRECCION Y 1 BIBLIOTECA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 299 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 432641.72 | 432641.72 | 432641.72 | 432641.72 | 432641.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-013-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:432641.72, importe_modificado:432641.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333628 | Proyecto de inversión | 48145.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48145.8, modificado:48145.8}} | TELESECUNDARIA NUM 110, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24368, lon:-90.8479, lat:18.6173}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 48145.8 | 48145.8 | 48145.8 | 48145.8 | 48145.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-017-4-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:48145.8, importe_modificado:48145.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333647 | Proyecto de inversión | 190290.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190290.58, modificado:190290.58}} | PRIM. LÁZARO CÁRDENAS, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 103 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:CALLE 31, 0, GUADALUPE, C.P. 24460, lon:-90.684849, lat:19.635458}} | 2023-11-21 | 2023-12-22 | 190290.58 | 190290.58 | 190290.58 | 190290.58 | 190290.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-028-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:190290.58, importe_modificado:190290.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333669 | Proyecto de inversión | 19934.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19934.6, modificado:19934.6}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 04, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 47 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EDUCADORES 2, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19934.6 | 19934.6 | 19934.6 | 19934.6 | 19934.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-7-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19934.6, importe_modificado:19934.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333670 | Proyecto de inversión | 19950.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19950.84, modificado:19950.84}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 22, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 11 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EDUCADORES 2, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19950.84 | 19950.84 | 19950.84 | 19950.84 | 19950.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-8-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19950.84, importe_modificado:19950.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333671 | Proyecto de inversión | 19986.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19986.8, modificado:19986.8}} | UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 56, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 35 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19986.8 | 19986.8 | 19986.8 | 19986.8 | 19986.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-10-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19986.8, importe_modificado:19986.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333682 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 42, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 78 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.688232, lat:19.63988}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-21-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333693 | Proyecto de inversión | 90273.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90273.98, modificado:90273.98}} | TELESECUNDARIA NÚM. 47, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 77 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:CALLE 14, 0, BACABCHEN, C.P. 24925, lon:-90.056, lat:20.2889}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 90273.98 | 90273.98 | 90273.98 | 90273.98 | 90273.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-043-5-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:90273.98, importe_modificado:90273.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333699 | Proyecto de inversión | 69781.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69781.15, modificado:69781.15}} | J.N. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 40 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE 26, 31, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.0281, lat:20.4425}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 69781.15 | 69781.15 | 69781.15 | 69781.15 | 69781.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-044-3-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:69781.15, importe_modificado:69781.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333700 | Proyecto de inversión | 34890.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34890.57, modificado:34890.57}} | J.N. FRANCISCO I. MADERO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 18 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE 22, 0, SAN FRANCISCO, C.P. 24910, lon:-90.152341, lat:20.407047}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 34890.57 | 34890.57 | 34890.57 | 34890.57 | 34890.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-044-4-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:34890.57, importe_modificado:34890.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333717 | Proyecto de inversión | 75072.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75072.88, modificado:75072.88}} | J.N. MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ GUTIERREZ, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE CHIHUAHUA C-21, 19, NINGUNO, C.P. 24910, lon:-90.1495, lat:20.4016}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 75072.88 | 75072.88 | 75072.88 | 75072.88 | 75072.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-12-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:75072.88, importe_modificado:75072.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333735 | Proyecto de inversión | 66642 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66642.0, modificado:66642.0}} | PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 304 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO CIUDAD DEL CARMEN, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24155, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 66642 | 66642 | 66642 | 66642 | 66642 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-048-5-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:66642.0, importe_modificado:66642.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333750 | Proyecto de inversión | 19779.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19779.16, modificado:19779.16}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 25, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 38 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:NINGUNO, lon:-89.730613, lat:19.458393}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19779.16 | 19779.16 | 19779.16 | 19779.16 | 19779.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-7-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19779.16, importe_modificado:19779.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333755 | Proyecto de inversión | 19678.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19678.24, modificado:19678.24}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 65, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 43 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-91.836074, lat:18.639322}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19678.24 | 19678.24 | 19678.24 | 19678.24 | 19678.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-12-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19678.24, importe_modificado:19678.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333758 | Proyecto de inversión | 19790.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19790.76, modificado:19790.76}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 37, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 48 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NNGUNO, lon:-91.836228, lat:18.637934}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19790.76 | 19790.76 | 19790.76 | 19790.76 | 19790.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-15-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19790.76, importe_modificado:19790.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333769 | Proyecto de inversión | 67083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67083.73, modificado:67083.73}} | ESCUELA INICIAL INDÍGENA XUNAAN KAAB, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 5 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:56, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24667, lon:-89.3339, lat:19.1006}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-051-3-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:67083.73, importe_modificado:67083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333776 | Proyecto de inversión | 199156.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199156.92, modificado:199156.92}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 99 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10, 0, PABLO GARCIA, C.P. 24080, lon:-90.504499, lat:19.84663}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-052-2-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:199156.92, importe_modificado:199156.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333783 | Proyecto de inversión | 136343.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136343.69, modificado:136343.69}} | J.N. MERCEDES RIVAS CERVERA, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 121 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 11, 0, JUSTO SIERRA MENDEZ I Y II, C.P. 24070, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 136343.69 | 136343.69 | 136343.69 | 136343.69 | 136343.69 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-057-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:136343.69, importe_modificado:136343.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333808 | Proyecto de inversión | 192510.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192510.12, modificado:192510.12}} | PRIM. LIC. CARLOS SANSORES PÉREZ, EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER RETORNO DE LA 108, 0, MARTIRES DE RIO BLANCO, C.P. 24024, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 192510.12 | 192510.12 | 192510.12 | 192510.12 | 192510.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-064-1-2023, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:192510.12, importe_modificado:192510.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333820 | Proyecto de inversión | 19961.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19961.28, modificado:19961.28}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 30, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 54 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 20, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19961.28 | 19961.28 | 19961.28 | 19961.28 | 19961.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-1-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19961.28, importe_modificado:19961.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333821 | Proyecto de inversión | 19649.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19649.24, modificado:19649.24}} | UNIDAD DE APOYO AL FRACASO ESCOLAR Y TDAH NUM 55, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 3 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMPECHE, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19649.24 | 19649.24 | 19649.24 | 19649.24 | 19649.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-2-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19649.24, importe_modificado:19649.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333832 | Proyecto de inversión | 19999.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19999.56, modificado:19999.56}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 47, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 37 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-13-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19999.56, importe_modificado:19999.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333837 | Proyecto de inversión | 159950.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159950.06, modificado:159950.06}} | ESC. SEC. GRAL NUM. 03, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 433 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 0, PESQUERA, C.P. 24025, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 159950.06 | 159950.06 | 159950.06 | 159950.06 | 159950.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-102-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:159950.06, importe_modificado:159950.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333841 | Proyecto de inversión | 676770.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676770.73, modificado:676770.73}} | ESC. SEC. GRAL. NUM.18 , REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.77, meta_modificada:676.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE HISTORIADORES CAMPECHANOS, 147, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 676770.73 | 676770.73 | 676770.73 | 676770.73 | 676770.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-PF-181-2023, contratista:GERARDO CAÑIZARES CASANOVA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:676770.73, importe_modificado:676770.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.77}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333842 | Proyecto de inversión | 728189.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728189.19, modificado:728189.19}} | ESC. SEC. GRAL. NUM.08, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (IMPERMEABILIZACION EDIFICIO D) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 290 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.19, meta_modificada:728.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 19, 0, SAMULA, C.P. 24090, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 728189.19 | 728189.19 | 728189.19 | 728189.19 | 728189.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-PF-179-2023, contratista:JOSE MANUEL MEDINA FARFAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:728189.19, importe_modificado:728189.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.19}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333858 | Proyecto de inversión | 595156.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595156.43, modificado:595156.43}} | J.N. JOSEFA PASCUAL DE MONTALVO, CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.16, meta_modificada:595.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE CIRICOTE, 2, FLOR DE LIMON, C.P. 24069, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-11-27 | 2023-12-27 | 595156.43 | 595156.43 | 595156.43 | 595156.43 | 595156.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-172-2023, contratista:JORGE BECERRA DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:595156.43, importe_modificado:595156.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.16}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333875 | Proyecto de inversión | 1879190.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879190.49, modificado:1879190.49}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE DESARROLLO DE SOFTWARE/VIDEOJUEGOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 794 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6162225, lat:19.7932166}} | 2023-09-08 | 2023-12-01 | 1879190.49 | 1879190.49 | 1879190.49 | 1879190.49 | 1879190.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-004-2023, contratista:MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1879190.49, importe_modificado:1879190.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333876 | Proyecto de inversión | 2814612.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814612.93, modificado:2814612.93}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE MECANICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 794 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6162225, lat:19.7932166}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 2814612.93 | 2814612.93 | 2814612.93 | 2814612.93 | 2814612.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-015-2023, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2814612.93, importe_modificado:2814612.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335851 | Proyecto de inversión | 152978.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152978.71, modificado:152978.71}} | ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO-BACTERIOLÓGICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPECHE, CHAMPOTÓN, CANDELARIA Y CALAKMUL DEL ESTADO DE CAMPECHE) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125676 - 1 | N | 0 | 0 | 10616 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:133, direccion:El Desengaño, lon:-90.446611, lat:17.861256}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:Alfredo V. Bonfil, lon:-90.188327, lat:19.528989}} | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 152978.71 | 152978.71 | 152978.71 | 152978.71 | 152978.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-17-2023-C, contratista:JOSE FELIPE SOSA HUITZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:152978.71, importe_modificado:152978.71}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2335851/proyecto_INICIO, 2335851/proyecto_PROCESO, 2335851/proyecto_INICIO, 2335851/proyecto_PROCESO, 2335851/proyecto_FIN, 2335851/proyecto_PROCESO, 2335851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402336067 | Proyecto de inversión | 6996128.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6996128.46, modificado:6996128.46}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS 2, 7, 9, 10, 14, 15 DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO HOBOMO - CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE HOBOMO, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | -125073-1 | N | 0 | 0 | 162000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:Hobomó, lon:-90.493149, lat:19.609936}} | 2023-09-18 | 2023-12-16 | 6996128.46 | 6996128.46 | 6996128.46 | 6996128.46 | 6996128.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-14-2023-C, contratista:VICTOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:6996128.46, importe_modificado:6996128.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2336067/proyecto_INICIO, 2336067/proyecto_PROCESO, 2336067/proyecto_INICIO, 2336067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402336254 | Proyecto de inversión | 1499956.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499956.87, modificado:1499956.87}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125055-1 | N | 0 | 0 | 1756 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:Nuevo Progreso, lon:-92.289019, lat:18.621638}} | 2023-09-25 | 2023-12-14 | 1499956.87 | 1499956.87 | 1499956.87 | 1499956.87 | 1499956.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-15-2023-C, contratista:ROCIO CHAN PECH, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1499956.87, importe_modificado:1499956.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2336254/proyecto_INICIO, 2336254/proyecto_PROCESO, 2336254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200301714516 | Proyecto de inversión | 762316.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:762316.39, modificado:502812.28}} | PRIM. JUANA DE ARCO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.32, meta_modificada:762.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3300, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24313, lon:-91.1788, lat:18.3671}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 502812.28 | 502812.28 | 502812.28 | 502812.28 | 502812.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-053-2020, contratista:OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:762316.39, importe_modificado:762316.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:762.32}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875047 | Proyecto de inversión | 1982630.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1982630.76, modificado:1545799.29}} | PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 299 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1982.63, meta_modificada:1982.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}} | 2020-12-21 | 2021-04-20 | 1545799.29 | 1545799.29 | 1545799.29 | 1545799.29 | 1545799.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-064-2020, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1982630.76, importe_modificado:1982630.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1982.63}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210281 | Adquisición | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:409978.8}} | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN/ BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124531-1 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 409978.8 | 409978.8 | 409978.8 | 409978.8 | 409978.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210512 | Adquisición | 3701792 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3701792.0, modificado:2579640.0}} | Adquisición de Software para UIPEM | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 124495 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 2579640 | 2579640 | 2579640 | 2579640 | 2579640 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102212750 | Adquisición | 68690 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68690.0, modificado:67999.2}} | Equipos y aparatos audiovisuales (adquisición) UIPEM | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 124492 - 1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 67999.2 | 67999.2 | 67999.2 | 67999.2 | 67999.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232026 | Adquisición | 1858059 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858059.0, modificado:2744336.18}} | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN (Adquisiciones) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 124595 - 1 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:54.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE CAMPECHE, lon:-90.53489923, lat:19.84747564}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2744336.18 | 2744336.18 | 2744336.18 | 2744336.18 | 2744336.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:45.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232043 | Adquisición | 35172.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35172.9, modificado:28884.0}} | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (adquisiciones) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 124604 - 1 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE CAMPECHE, lon:-90.53489923, lat:19.84747564}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 28884 | 28884 | 28884 | 28884 | 28884 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202234218 | Adquisición | 2728329 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2728329.0, modificado:2728309.37}} | EQUIPAMIENTO DE DIVERSOS ESPACIOS ACADÉMICOS (EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE ELECTROMECÁNICA 2DA. ETAPA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Champotón | 10704-2 | N | 0 | 0 | 888 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.74, lat:19.32}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2728309.37 | 2728309.37 | 2728309.37 | 2728309.37 | 2728309.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:19.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236486 | Proyecto de inversión | 1030645.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030645.3, modificado:1029780.51}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SAN MATEO, EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHE - 49371 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Dzitbalché | 49371 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:57, direccion:PROLONGACION CALLE 25 PUEBLO SAN MATEO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CARRETERA FEDERAL CAMPECHE MERIDA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.45 KM DEL CENTRO DE POBLACIÓN DZITBALCHE. SE TOMA LA CALLE 20 AVANZANDO UNA C, lon:-90.04549947, lat:20.31789327}} | 2023-08-21 | 2023-11-03 | 1029780.51 | 1029780.51 | 1029780.51 | 1029780.51 | 1029780.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZB_DBD_FISE_IR_02_2023, contratista:MYM SERVICIOS ESPECIALIZADOS A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ, monto:1029780.51, importe_modificado:1029780.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:566.0}} | {2236486/proyecto_INICIO, 2236486/proyecto_FIN, 2236486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:INVERSIÓN CORREGIDA, trimestre:1.0, usuario:martinosoberanisc, fecha:2024-04-15}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236942 | Proyecto de inversión | 419925.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419925.36, modificado:419925.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PLAN CHAC EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 93942 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 93942 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.8, meta_modificada:242.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 17 COLONIA PLAN-CHAC, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 15-B DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA C.25 AVANZAREMOS UNA DI, lon:-90.73148968, lat:19.33768575}} | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 419925.36 | 419925.36 | 419925.36 | 419925.36 | 419925.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-8, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:419925.36, importe_modificado:419925.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.8}} | {2236942/proyecto_INICIO, 2236942/proyecto_FIN, 2236942/proyecto_INICIO, 2236942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302237773 | Proyecto de inversión | 125400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125400.0, modificado:124900.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 136501 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 136501 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:154, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 300 RANCHERIA SAN JUAN, 24205 SAN JUAN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 18 KM DE LA SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE PALIZADA SE TOMA LA CARRET, lon:-92.06542958, lat:18.33327928}} | 2023-09-20 | 2023-12-20 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023, contratista:TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1623706.82, importe_modificado:1623706.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2237773/proyecto_INICIO, 2237773/proyecto_PROCESO, 2237773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción pero el link no muestra el acta de entrega- recepción, despliega un listado que no lleva directamente al acta requerida, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. , trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | CAM230302238384 | Proyecto de inversión | 309000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309000.0, modificado:308661.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LALOCALIDAD CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 151075 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 151075 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE CALAKMUL , CALLE JUSTO SIERRA MÉNDEZ DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO D, lon:-90.13648088, lat:18.62729517}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 308661.13 | 308661.13 | 308661.13 | 308661.13 | 308661.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-1, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:308661.13, importe_modificado:308661.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2238384/proyecto_INICIO, 2238384/proyecto_FIN, 2238384/proyecto_INICIO, 2238384/proyecto_PROCESO, 2238384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238452 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:194606.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE INGENIERO RICARDO PAYRO JENE ,POLO NORTE EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 153289 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153289 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:CALLE CONSTITUCION RANCHERIA ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-89.44419839, lat:18.31924298}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 194606.4 | 194606.4 | 194606.4 | 194606.4 | 194606.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-6, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:194606.4, importe_modificado:194606.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238452/proyecto_INICIO, 2238452/proyecto_PROCESO, 2238452/proyecto_INICIO, 2238452/proyecto_FIN, 2238452/proyecto_PROCESO, 2238452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238472 | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:97517.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL JUNCAL EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 154046 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154046 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:CALLE ENRIQUE CASTILLA MAGAÑA EJIDO EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE BRECHA CONSTITUCION Y CALLE FRANCISCO VILLA, SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 3.9 KILOMETROS DIRÍGETE AL OESTE , lon:-91.86631973, lat:18.04123068}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-10, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:97517.89, importe_modificado:97517.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238472/proyecto_INICIO, 2238472/proyecto_FIN, 2238472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239252 | Proyecto de inversión | 91712.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91712.89, modificado:90017.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 18 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187298 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 187298 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.46, meta_modificada:52.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:CALLE 18 DE MARZO EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE BENITO JUÁREZ, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBIC, lon:-91.00100612, lat:18.63144831}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 90017.89 | 90017.89 | 90017.89 | 90017.89 | 90017.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-12, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:90017.89, importe_modificado:90017.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.46}} | {2239252/proyecto_INICIO, 2239252/proyecto_PROCESO, 2239252/proyecto_FIN, 2239252/proyecto_PROCESO, 2239252/proyecto_FIN, 2239252/proyecto_INICIO, 2239252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239253 | Proyecto de inversión | 102787.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102787.89, modificado:102389.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL PANCHO VILLA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187408 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 187408 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.4, meta_modificada:55.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO MAMANTEL (PANCHO VILLA), 24315 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MARÍA PINO SUAREZ Y , CALLE MAMANTEL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO D, lon:-91.09392564, lat:18.52299292}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 102389.02 | 102389.02 | 102389.02 | 102389.02 | 102389.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-13, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:102389.02, importe_modificado:102389.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.4}} | {2239253/proyecto_INICIO, 2239253/proyecto_FIN, 2239253/proyecto_INICIO, 2239253/proyecto_FIN, 2239253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239359 | Proyecto de inversión | 141926.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141926.67, modificado:141391.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE UKUM DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 190678 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 190678 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.78, meta_modificada:78.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPLA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADA SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA C.2, lon:-89.33608026, lat:19.24299468}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 141391.7 | 141391.7 | 141391.7 | 141391.7 | 141391.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023-14, contratista:ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:141391.7, importe_modificado:141391.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.78}} | {2239359/proyecto_INICIO, 2239359/proyecto_PROCESO, 2239359/proyecto_INICIO, 2239359/proyecto_FIN, 2239359/proyecto_PROCESO, 2239359/proyecto_FIN, 2239359/proyecto_INICIO, 2239359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239481 | Proyecto de inversión | 50335.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50335.94, modificado:49060.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TENABO LOCALIDAD SANTA ROSA ASENTAMIENTO SANTA ROSA - 198602 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 198602 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 24740 SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 17M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA HACIA LA C.19, lon:-90.24350286, lat:20.03145241}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 49060.12 | 49060.12 | 49060.12 | 49060.12 | 49060.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-34, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:49060.12, importe_modificado:49060.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.0}} | {2239481/proyecto_INICIO, 2239481/proyecto_PROCESO, 2239481/proyecto_FIN, 2239481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239565 | Proyecto de inversión | 1143808.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143808.66, modificado:1110037.36}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN - 202820 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 202820 | S | 59 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3080, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ZAPOTE, 24324 EL ZAPOTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA CABECERA DE CARMEN SE DIRIGE A LA CALLE 22 HACIA SHIELDS. HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 35 RECURRE 3.2 KM A LA, lon:-91.80196971, lat:18.21744912}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1110037.36 | 1110037.36 | 1110037.36 | 1110037.36 | 1110037.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE_CT_C_LP_013_2023, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ARQNOVA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARMEN, monto:1110037.36, importe_modificado:1110037.36}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} | {2239565/proyecto_INICIO, 2239565/proyecto_FIN, 2239565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El link del contrato no lleva al documento. Archivo no encontrado. , trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}, obs2: {observación:el acta de entrega - recepción no corresponde al proyecto, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | CAM230302239782 | Proyecto de inversión | 355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355000.0, modificado:351762.46}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY, MUNICIPIO DE CARMEN - 212030 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 212030 | S | 101 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE AYENDE PUEBLO SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA CARRETERA 18 DE MARZO A SABANCUY Y CALLE CALIXTO MALDONADO, CALLE ABASOLO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DEL CARMEN SE AVANZA LA, lon:-91.17947957, lat:18.97168573}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 351762.46 | 351762.46 | 351762.46 | 351762.46 | 351762.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:173_2023, contratista:Alejandro Vargas Castillo, convocante:SAFIN, monto:4221149.52, importe_modificado:4221149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2239782/proyecto_INICIO, 2239782/proyecto_PROCESO, 2239782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:. De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302266804 | Proyecto de inversión | 1103252.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103252.44, modificado:1103252.44}} | TELESECUNDARIA NUM 25, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 55 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1103.25, meta_modificada:1103.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:CALLE NINGUNO, 0, HAMPOLOL, C.P. 24560, lon:-90.387778, lat:19.926944}} | 2023-07-24 | 2023-10-21 | 1103252.44 | 1103252.44 | 1103252.44 | 1103252.44 | 1103252.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-076-2023, contratista:CURCONS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1103252.44, importe_modificado:1103252.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1103.25}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266817 | Proyecto de inversión | 1422707 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422707.0, modificado:1422707.0}} | ESC. SEC. GRAL NO. 18, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1422.71, meta_modificada:1422.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE HISTORIADORES CAMPECHANOS, 147, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2023-09-11 | 2023-11-30 | 1422707 | 1422707 | 1422707 | 1422707 | 1422707 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-101-2023, contratista:GERARDO CAÑIZARES CASANOVA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1422707.0, importe_modificado:1422707.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1422.71}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302267069 | Proyecto de inversión | 1836688.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836688.87, modificado:1727464.33}} | INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA COLOSIO/VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON VERACRUZ CODIGO POSTAL 24003, lon:-90.517913, lat:19.838706}} | 2023-08-01 | 2023-09-14 | 1727464.33 | 1727464.33 | 1727464.33 | 1727464.33 | 1727464.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-63-065-904012996-N-13-2023, contratista:SEMEX, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:1836688.87, importe_modificado:1836688.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2267069/proyecto_INICIO, 2267069/proyecto_FIN, 2267069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302268276 | Proyecto de inversión | 1870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870000.0, modificado:1869999.99}} | ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO PARA LA ATENCIÓN A LA CONTINGENCIA FITOSANITARIA EN EL ECOSISTEMA DE MANGLAR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 124876 - 1 | N | 0 | 0 | 4606 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-92.22299, lat:18.61249}} | 2023-08-18 | 2023-12-29 | 1869999.99 | 1869999.99 | 1869999.99 | 1869999.99 | 1869999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:156/2023, contratista:CENTRO DE ESTUDIOS GEOMATICOS AMBIENTALES Y MARINOS S.A. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1870000.0, importe_modificado:1870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2268276/proyecto_INICIO, 2268276/proyecto_FIN, 2268276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302268454 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999652.08}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA BORATORIOS DE TURISMO Y GASTRONOMIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Calakmul | TCK-001023-A | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:734.0, meta_modificada:734.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL XPUJIL-DZIBALCHEN KM 2+260, lon:-89.4002, lat:18.52917}} | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 1999652.08 | 1999652.08 | 1999652.08 | 1999652.08 | 1999652.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:734.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402326406 | Proyecto de inversión | 202656.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:138656.55, modificado:138656.55}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE POMUCH DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 294996 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294996 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 17 COLONIA SAN PEDRO, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10 A, CALLE 15 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN EN 23 METROS DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 33 HACIA , lon:-90.17388633, lat:20.13592915}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN Y TENABO/016/2023-4, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:202656.55, importe_modificado:202656.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2326406/proyecto_INICIO, 2326406/proyecto_FIN, 2326406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327069 | Proyecto de inversión | 205774.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:141774.08, modificado:141774.08}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LALOCALIDAD NUEVO BÉCAL EL 19 DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 316505 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 316505 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL YPARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DECALAKMUL UBICACO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS 32M PARALUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRELA C.2, lon:-89.30154061, lat:18.6136557}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 205774.08 | 205774.08 | 205774.08 | 205774.08 | 205774.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-8, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:205774.08, importe_modificado:205774.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2327069/proyecto_INICIO, 2327069/proyecto_PROCESO, 2327069/proyecto_FIN, 2327069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327151 | Proyecto de inversión | 101986.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:69986.35, modificado:69986.35}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA 4 CAMINOS DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 318707 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 318707 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN COLONIA CUATRO CAMINOS, 24070 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE SAN PABLO, SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 600 METROS DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA , lon:-90.51331462, lat:19.83348071}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 101986.35 | 101986.35 | 101986.35 | 101986.35 | 101986.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE/003/2023-4, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:101986.35, importe_modificado:101986.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327151/proyecto_INICIO, 2327151/proyecto_PROCESO, 2327151/proyecto_FIN, 2327151/proyecto_PROCESO, 2327151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327180 | Proyecto de inversión | 102834.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:70834.04, modificado:70834.04}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 319731 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 319731 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24369 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DEESCARCEGA UBICADO SOBRE LACALLE 29 AVANZAREMOS A LA C. 30 HACIA CHAMPOTONESCARCEGASOLIDARIDAD.A 650 M, lon:-90.74710935, lat:18.63377689}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 102834.04 | 102834.04 | 102834.04 | 102834.04 | 102834.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-2, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:102834.04, importe_modificado:102834.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327180/proyecto_INICIO, 2327180/proyecto_PROCESO, 2327180/proyecto_FIN, 2327180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402328191 | Proyecto de inversión | 389082.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:156264.57, modificado:156264.57}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232817.54, modificado:232817.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA MINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 347314 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 347314 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AMATISTA COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE DOLOMITA, CALLE TURQUESA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HAC, lon:-90.4960264, lat:19.86436522}} | 2023-10-07 | 2023-12-31 | 389082.11 | 389082.11 | 389082.11 | 389082.11 | 389082.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE/007/2023-1, contratista:JOSE ALFREDO GAITAN MOO, convocante:CODESVI, monto:389082.11, importe_modificado:389082.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2328191/proyecto_INICIO, 2328191/proyecto_PROCESO, 2328191/proyecto_INICIO, 2328191/proyecto_FIN, 2328191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333505 | Proyecto de inversión | 795974.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795974.77, modificado:795974.77}} | PRIM. PEDRO PABLO ARCILA, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 135 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.97, meta_modificada:795.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 16, 0, CONCEPCION, C.P. 24903, lon:-90.0507, lat:20.3712}} | 2023-10-09 | 2023-11-17 | 795974.77 | 795974.77 | 795974.77 | 795974.77 | 795974.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-114-2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROGRA 27, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:795974.77, importe_modificado:795974.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.97}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333515 | Proyecto de inversión | 876742.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876742.76, modificado:876742.76}} | TELESECUNDARIA NÚM. 75, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 58 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.74, meta_modificada:876.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24346, lon:-90.4458, lat:17.8666}} | 2023-10-10 | 2023-12-09 | 876742.76 | 876742.76 | 876742.76 | 876742.76 | 876742.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-125-2023, contratista:CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:876742.76, importe_modificado:876742.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.74}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333524 | Proyecto de inversión | 518760.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518760.67, modificado:518760.67}} | J.N. SUEÑOS INFANTILES, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.76, meta_modificada:518.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EL PALMAR, 0, NINGUNO, C.P. 24640, lon:-89.393788, lat:18.507481}} | 2023-10-23 | 2023-12-22 | 518760.67 | 518760.67 | 518760.67 | 518760.67 | 518760.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-135-2023, contratista:MAURICIO GUERRERO VALDEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:518760.67, importe_modificado:518760.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.76}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333527 | Proyecto de inversión | 648973.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648973.79, modificado:648973.79}} | ESC. SEC. TEC. NUM. 6, REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 61 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.97, meta_modificada:648.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:CALLE NINGUNO, 0, HAMPOLOL, C.P. 24560, lon:-90.387778, lat:19.926944}} | 2023-10-30 | 2023-12-28 | 648973.79 | 648973.79 | 648973.79 | 648973.79 | 648973.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-143-2023, contratista:ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:648973.79, importe_modificado:648973.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.97}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333532 | Proyecto de inversión | 2490317.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490317.2, modificado:2490317.2}} | ESC. SEC. GRAL. NÚM. 4 (LUÍS ALVAREZ BUELA) , REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2490.32, meta_modificada:2490.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:CALLE NINGUNO, 0, IGNACIO ZARAGOZA, C.P. 24316, lon:-91.306667, lat:18.388056}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 2490317.2 | 2490317.2 | 2490317.2 | 2490317.2 | 2490317.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-162-2023, contratista:PROMUEVE INSFRAESTRUCTURA MIRS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2490317.2, importe_modificado:2490317.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2490.32}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333536 | Proyecto de inversión | 842240.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842240.45, modificado:842240.45}} | PRIM. PABLO GARCIA, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 202 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.24, meta_modificada:842.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO, 62, NINGUNO, C.P. 24187, lon:-91.817775, lat:18.634943}} | 2023-11-27 | 2023-12-27 | 842240.45 | 842240.45 | 842240.45 | 842240.45 | 842240.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-171-2023, contratista:TRENCH PENINSULA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:842240.45, importe_modificado:842240.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.24}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333538 | Proyecto de inversión | 1198347.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198347.02, modificado:1198347.02}} | PRIM. JOSE MARIA PINO SUAREZ, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 61 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1198.35, meta_modificada:1198.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:CALLE NINGUNO, 0, TIKINMUL, C.P. 24550, lon:-90.223056, lat:19.766111}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1198347.02 | 1198347.02 | 1198347.02 | 1198347.02 | 1198347.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-178-2023, contratista:MIKHAIL ALEXANDER HERNANDEZ VILLEGAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1198347.02, importe_modificado:1198347.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1198.35}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333540 | Proyecto de inversión | 869901.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869901.79, modificado:869901.79}} | PRIM. MARGARITA DE GORTARI DE SALINAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (OBRA EXTERIOR) PLAZA CIVICA Y PLAZOLETA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 210 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:869.9, meta_modificada:869.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CIRCUITO BELEN NORTE, 0, SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.532783, lat:19.83447}} | 2023-12-22 | 2023-12-31 | 869901.79 | 869901.79 | 869901.79 | 869901.79 | 869901.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-208-2023, contratista:DECOCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:869901.79, importe_modificado:869901.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:869.9}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333548 | Proyecto de inversión | 1689586.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689586.16, modificado:1689586.16}} | PRIM. FRANCISCO CASTILLO MALDONADO, CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 40 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1689.59, meta_modificada:1689.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24369, lon:-90.7418, lat:18.6322}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 1689586.16 | 1689586.16 | 1689586.16 | 1689586.16 | 1689586.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-145-2023, contratista:CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1689586.16, importe_modificado:1689586.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1689.59}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333557 | Proyecto de inversión | 2328457.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2328457.05, modificado:2328457.05}} | PRIM. 21 DE AGOSTO, CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (RELLENO EN PATIO, PISO EN PLAZA CIVICA Y PLAZA LATERAL) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 155 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2328.46, meta_modificada:2328.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:CALLE COMISARIA EJIDAL, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6985, lat:19.5284}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2328457.05 | 2328457.05 | 2328457.05 | 2328457.05 | 2328457.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-176-2023, contratista:PROMUEVE INFRAESTRUCTURA MIRS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2328457.05, importe_modificado:2328457.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2328.46}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333572 | Proyecto de inversión | 37536.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37536.44, modificado:37536.44}} | J.N. LOL-BE, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 14 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:154, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24648, lon:-89.4603, lat:18.153}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-4-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37536.44, importe_modificado:37536.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333576 | Proyecto de inversión | 45575.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45575.24, modificado:45575.24}} | TELESECUNDARIA NÚM 78, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.1796, lat:18.2145}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-8-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:45575.24, importe_modificado:45575.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333624 | Proyecto de inversión | 37531.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37531.8, modificado:37531.8}} | J.N. LEONA VICARIO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 42 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 15, 0, MOCH COHUO, C.P. 24400, lon:-90.720493, lat:19.336675}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 37531.8 | 37531.8 | 37531.8 | 37531.8 | 37531.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-017-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37531.8, importe_modificado:37531.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333630 | Proyecto de inversión | 38193 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38193.0, modificado:38193.0}} | J.N. MARICELA DEL CARMEN LORIA PEREZ, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:171, direccion:NINGUNO NINGUNO, 8, NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.1398, lat:18.6208}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 38193 | 38193 | 38193 | 38193 | 38193 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-018-1-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:38193.0, importe_modificado:38193.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333635 | Proyecto de inversión | 52411.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52411.12, modificado:52411.12}} | PRIM. AGUSTÍN MELGAR, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24353, lon:-90.5763, lat:18.5733}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 52411.12 | 52411.12 | 52411.12 | 52411.12 | 52411.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-019-1-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:52411.12, importe_modificado:52411.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333652 | Proyecto de inversión | 150983.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150983.98, modificado:150983.98}} | PRIM. MANUEL J. LÓPEZ HERNÁNDEZ, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 129 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 23, 0, LAS CRUCES, C.P. 24415, lon:-90.523429, lat:19.093447}} | 2023-11-21 | 2023-12-22 | 150983.98 | 150983.98 | 150983.98 | 150983.98 | 150983.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-029-1-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:150983.98, importe_modificado:150983.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333658 | Proyecto de inversión | 134181.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134181.84, modificado:134181.84}} | ESC. SEC. TEC. NUM. 05, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 222 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 24705, lon:-90.2258, lat:20.0397}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 134181.84 | 134181.84 | 134181.84 | 134181.84 | 134181.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-033-2-2023, contratista:ARTEFACTOS DE MADERO Y ACERO CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:134181.84, importe_modificado:134181.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333664 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 13, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 42 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 67-C, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-2-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333675 | Proyecto de inversión | 19957 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19957.0, modificado:19957.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 51, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 38 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.720909, lat:19.349779}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19957 | 19957 | 19957 | 19957 | 19957 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-14-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19957.0, importe_modificado:19957.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333681 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 59, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 23 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-91.835973, lat:18.639302}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-20-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333707 | Proyecto de inversión | 136725.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136725.72, modificado:136725.72}} | ESC. SEC. TEC. NUM. 6, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 102 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE CARRETERA ITURBIDE-ENTRONQUE CHUNCHINTOK, 0, NINGUNO, C.P. 24611, lon:-89.7315, lat:19.4592}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 136725.72 | 136725.72 | 136725.72 | 136725.72 | 136725.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-2-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:136725.72, importe_modificado:136725.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333708 | Proyecto de inversión | 37536.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37536.44, modificado:37536.44}} | J.N. MELCHOR OCAMPO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHUNYAXNIC, C.P. 24622, lon:-89.808611, lat:20.078333}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-3-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37536.44, importe_modificado:37536.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333720 | Proyecto de inversión | 45575.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45575.24, modificado:45575.24}} | TELESECUNDARIA NÚM. 40, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 51 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24831, lon:-90.2424, lat:20.2461}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-15-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:45575.24, importe_modificado:45575.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333721 | Proyecto de inversión | 67083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67083.73, modificado:67083.73}} | ESCUELA INICIAL INDÍGENA U NAJIL CHAN EK'O'OBO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:CALLE NINGUNO, 0, DZITNUP, C.P. 24839, lon:-90.107778, lat:20.186944}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-16-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:67083.73, importe_modificado:67083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333734 | Proyecto de inversión | 141332.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141332.08, modificado:141332.08}} | J.N. FERNANDO MONTES DE OCA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 36 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL AGUACATAL, C.P. 24317, lon:-91.510556, lat:18.213889}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 141332.08 | 141332.08 | 141332.08 | 141332.08 | 141332.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-048-4-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:141332.08, importe_modificado:141332.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333740 | Proyecto de inversión | 112595.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112595.4, modificado:112595.4}} | J.N. EVA ZAMANO DE LÓPEZ MATEOS, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 9, 0, SAMULA, C.P. 24090, lon:-90.548488, lat:19.821934}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 112595.4 | 112595.4 | 112595.4 | 112595.4 | 112595.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-049-2-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:112595.4, importe_modificado:112595.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333744 | Proyecto de inversión | 19658.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19658.52, modificado:19658.52}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 40, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 73 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-89.394685, lat:18.5078}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19658.52 | 19658.52 | 19658.52 | 19658.52 | 19658.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-1-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19658.52, importe_modificado:19658.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333753 | Proyecto de inversión | 19757.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19757.12, modificado:19757.12}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 28, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 65 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-91.836074, lat:18.639322}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19757.12 | 19757.12 | 19757.12 | 19757.12 | 19757.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-10-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19757.12, importe_modificado:19757.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333754 | Proyecto de inversión | 19790.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19790.76, modificado:19790.76}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 49, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 50 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-91.836074, lat:18.639322}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19790.76 | 19790.76 | 19790.76 | 19790.76 | 19790.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-11-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19790.76, importe_modificado:19790.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333771 | Proyecto de inversión | 67083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67083.73, modificado:67083.73}} | ESCUELA INICIAL INDÍGENA YAJAL PALAL, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:62, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24603, lon:-89.7042, lat:19.8181}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-051-5-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:67083.73, importe_modificado:67083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333772 | Proyecto de inversión | 67083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67083.73, modificado:67083.73}} | ESCUELA INICIAL INDÍGENA SAKBEJ, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24922, lon:-90.1375, lat:20.3066}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-051-6-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:67083.73, importe_modificado:67083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333786 | Proyecto de inversión | 71870.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71870.63, modificado:71870.63}} | J.N. LOS DERECHOS DEL NIÑO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 81 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TUMBO, 0, MORELOS, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 71870.63 | 71870.63 | 71870.63 | 71870.63 | 71870.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-057-3-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:71870.63, importe_modificado:71870.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333788 | Proyecto de inversión | 144660.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144660.4, modificado:144660.4}} | ESC. SEC. GRAL. NÚM. 3 (INSTITUTO CAMPECHANO), EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 433 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 0, PESQUERA, C.P. 24025, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-057-5-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:144660.4, importe_modificado:144660.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333790 | Proyecto de inversión | 144660.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144660.4, modificado:144660.4}} | ESC. SEC. TÉC. NÚM. 23, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 391 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN ACERETO, 38, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-058-1-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:144660.4, importe_modificado:144660.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333797 | Proyecto de inversión | 52702.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52702.28, modificado:52702.28}} | PRIM. VICENTE GUERRERO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:43, direccion:CALLE NINGUNO, 0, VICENTE GUERRERO, C.P. 24410, lon:-90.731667, lat:19.219722}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 52702.28 | 52702.28 | 52702.28 | 52702.28 | 52702.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-059-4-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:52702.28, importe_modificado:52702.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333813 | Proyecto de inversión | 333227.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333227.4, modificado:333227.4}} | PRIM. SEPTIMIO PÉREZ PALACIOS, EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 127 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DOLOMITA, 0, MINAS, C.P. 24026, lon:-90.496845, lat:19.8654}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 333227.4 | 333227.4 | 333227.4 | 333227.4 | 333227.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-069-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:333227.4, importe_modificado:333227.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333815 | Proyecto de inversión | 248271.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248271.4, modificado:248271.4}} | PRIM. LIC. MANUEL GUAL VIDAL, EQUIPAMIENTO DE 1 DIRECCION, BODEGA-COOPERATIVA, Y 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 54 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, 38, ESPERANZA, C.P. 24080, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-22 | 2023-12-31 | 248271.4 | 248271.4 | 248271.4 | 248271.4 | 248271.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-080-2023, contratista:ELEAZAR PORFIRIO COLLI BORGES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:248271.4, importe_modificado:248271.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333817 | Proyecto de inversión | 414478.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414478.02, modificado:414478.02}} | PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 299 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 414478.02 | 414478.02 | 414478.02 | 414478.02 | 414478.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-093-2023, contratista:MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:414478.02, importe_modificado:414478.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333819 | Proyecto de inversión | 19992.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19992.6, modificado:19992.6}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 05, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 51 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CTM, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19992.6 | 19992.6 | 19992.6 | 19992.6 | 19992.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19992.6, importe_modificado:19992.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333824 | Proyecto de inversión | 19999.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19999.56, modificado:19999.56}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 31, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 38 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-5-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19999.56, importe_modificado:19999.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333825 | Proyecto de inversión | 19854.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19854.56, modificado:19854.56}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 32, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 50 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19854.56 | 19854.56 | 19854.56 | 19854.56 | 19854.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-6-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19854.56, importe_modificado:19854.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333827 | Proyecto de inversión | 19861.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19861.52, modificado:19861.52}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 36, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 15 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19861.52 | 19861.52 | 19861.52 | 19861.52 | 19861.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-8-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19861.52, importe_modificado:19861.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333836 | Proyecto de inversión | 19999.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19999.56, modificado:19999.56}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 03, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 41 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 67-C, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-17-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19999.56, importe_modificado:19999.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333843 | Proyecto de inversión | 313461.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313461.34, modificado:313461.34}} | CENTRO ESCOLAR HECTOR PEREZ MARTINEZ, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y PISO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 151 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.46, meta_modificada:313.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, 140, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 313461.34 | 313461.34 | 313461.34 | 313461.34 | 313461.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-PF-198-2023, contratista:JORGE BECERRA DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:313461.34, importe_modificado:313461.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.46}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333874 | Proyecto de inversión | 5047985.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5047985.24, modificado:5047985.24}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, AMPLIACION DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 794 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6162225, lat:19.7932166}} | 2023-09-08 | 2023-12-01 | 5047985.24 | 5047985.24 | 5047985.24 | 5047985.24 | 5047985.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-003-2023, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5047985.24, importe_modificado:5047985.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402334501 | Proyecto de inversión | 962161.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962161.04, modificado:962022.17}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 9607 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 18, CALLE 18 COLONIA SANTA CRISTINA CP 24810, lon:-90.17623, lat:20.139088}} | 2023-12-15 | 2023-12-30 | 962022.17 | 962022.17 | 962022.17 | 962022.17 | 962022.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-63-065-904012996-N-53-2023, contratista:LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:962161.04, importe_modificado:962161.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {2334501/proyecto_INICIO, 2334501/proyecto_PROCESO, 2334501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402334581 | Adquisición | 166387.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166387.5, modificado:168200.0}} | ADQUISICIÓN DE 1 MICROSCOPIO PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124608 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA SASCALUM, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-10-19 | 2023-12-31 | 168200 | 168200 | 168200 | 168200 | 168200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335223 | Adquisición | 45472 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45472.0, modificado:45472.0}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | PF 124583 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:Campeche-Mérida 94, 24560 La Esperanza, Camp., lon:-90.42130889, lat:19.91010406}} | 2023-12-15 | 2024-03-31 | 45472 | 45472 | 45472 | 45472 | 45472 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335858 | Proyecto de inversión | 339839.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339839.4, modificado:339839.4}} | ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CARMEN, PALIZADA Y CALAKMUL DEL ESTADO DE CAMPECHE) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125677 - 1 | N | 0 | 0 | 770 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Diversas localidades, lon:-92.064899, lat:18.244334}} | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 339839.4 | 339839.4 | 339839.4 | 339839.4 | 339839.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-16-2023-C, contratista:Construciones VICEVA S.A de C.V, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:339839.4, importe_modificado:339839.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2335858/proyecto_PROCESO, 2335858/proyecto_INICIO, 2335858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402336043 | Proyecto de inversión | 5992450.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5992450.31, modificado:5992450.31}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ, 2DA ETAPA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125076-1 | N | 0 | 0 | 13208 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Dzitbalché, lon:-90.059104, lat:20.321365}} | 2023-09-12 | 2023-12-14 | 5992450.31 | 5992450.31 | 5992450.31 | 5992450.31 | 5992450.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-13-2023-C, contratista:CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4996543.25, importe_modificado:5992450.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2336043/proyecto_INICIO, 2336043/proyecto_PROCESO, 2336043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402336170 | Proyecto de inversión | 5908885.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5908885.23, modificado:5908885.23}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES MANGAL, TILA Y RIBERA DE LA CORRIENTE, MUNICIPIO DE PALIZADA, 1RA ETAPA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125074-1 | N | 0 | 0 | 677 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:Tila, lon:-92.047485, lat:18.228754}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:61, direccion:Mangal, lon:-92.064665, lat:18.243097}} | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 5908885.23 | 5908885.23 | 5908885.23 | 5908885.23 | 5908885.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-18-2023-C, contratista:MANUEL ROMÁN NARVAEZ MINAYA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5468887.12, importe_modificado:5908885.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2336170/proyecto_INICIO, 2336170/proyecto_PROCESO, 2336170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220402198093 | Proyecto de inversión | 508478.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:508478.85, modificado:506997.04}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 18, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 9 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.48, meta_modificada:508.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS, 93, DE SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.52451, lat:19.842529}} | 2022-12-19 | 2023-02-19 | 506997.04 | 506997.04 | 506997.04 | 506997.04 | 506997.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-021-2022, contratista:GONZALEZ HEREDIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:508478.85, importe_modificado:508478.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.48}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220402198095 | Proyecto de inversión | 859968.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:859968.22, modificado:859968.22}} | PRIM. FRANCISCO CASTILLO MALDONADO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 40 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:859.97, meta_modificada:859.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24369, lon:-90.7418, lat:18.6322}} | 2023-01-16 | 2023-05-16 | 859968.22 | 859968.22 | 859968.22 | 859968.22 | 859968.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-022-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:859968.22, importe_modificado:859968.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.97}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210230 | Adquisición | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99996.64}} | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO / CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (ADQUISICIÓN) CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124530-1 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2023-02-17 | 2023-12-31 | 99996.64 | 99996.64 | 99996.64 | 99996.64 | 99996.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210920 | Adquisición | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:107631.76}} | ADQUISICIÓN DE 3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124553 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 107631.76 | 107631.76 | 107631.76 | 107631.76 | 107631.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102211113 | Proyecto de inversión | 519255 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519255.0, modificado:355113.15}} | Construcción del Taller Multidisciplinario de Ciencias, Eléctrica, Electrónica, Soldadura y Aulas de la Preparatoria Diurna Campus II. (Etapa 10) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Carmen | SEDUC - No. SEDUC/SEMSyS/DGGPO/066/2023 | N | 0 | 0 | 2079 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Preparatoria campus II: sobre calle de los deportes entre calle insurgentes y Avenida concordia., lon:-91.81068304, lat:18.65369085}} | 2023-06-01 | 2023-12-15 | 355113.15 | 355113.15 | 355113.15 | 355113.15 | 355113.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202214292 | Proyecto de inversión | 45930.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45930.5, modificado:45414.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 74520 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 74520 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.99, meta_modificada:100.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1871, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO (CARACOL), 24353 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS 120M PARA LUEGO, lon:-90.74236351, lat:18.6324902}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 45414.8 | 45414.8 | 45414.8 | 45414.8 | 45414.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-4, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:CODESVI, monto:45414.8, importe_modificado:45414.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.99}} | {2214292/proyecto_INICIO, 2214292/proyecto_FIN, 2214292/proyecto_PROCESO, 2214292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202214376 | Proyecto de inversión | 111674.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111674.48, modificado:110792.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 77404 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 77404 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:EJIDO PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, 24419 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO EN LA CALLE 25 Y AVANZAR UNA DISTANCIA DE 44M P, lon:-90.74135393, lat:18.80420314}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 110792.44 | 110792.44 | 110792.44 | 110792.44 | 110792.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-18, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:CODESVI, monto:110792.44, importe_modificado:110792.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.0}} | {2214376/proyecto_INICIO, 2214376/proyecto_PROCESO, 2214376/proyecto_FIN, 2214376/proyecto_PROCESO, 2214376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202231994 | Adquisición | 100610.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100610.98, modificado:100600.0}} | Otros mobiliarios y equipos de administración (ADQUISICIONES) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 124582 - 1 | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE CAMPECHE, lon:-90.53489923, lat:19.84747564}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 100600 | 100600 | 100600 | 100600 | 100600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202231997 | Adquisición | 1044435 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044435.0, modificado:432100.0}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (Adquisiciones) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 124583 - 1 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:50.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE CAMPECHE, lon:-90.53489923, lat:19.84747564}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 432100 | 432100 | 432100 | 432100 | 432100 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:25.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232079 | Adquisición | 4985800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4985800.0, modificado:4328190.35}} | ADQUISICIÓN DE 14 EQUIPOS MÉDICO Y DE LABORATORIO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124608 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA SASCALUM, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 4328190.35 | 4328190.35 | 4328190.35 | 4328190.35 | 4328190.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232180 | Proyecto de inversión | 5457961.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5457961.01, modificado:5923193.12}} | PRIM. LIC. MANUEL GUAL VIDAL, CONSTRUCCION DE PLANTA BAJA EDIFICIO A: 2 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, BODEGA-COOPERATIVA, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 54 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5457.96, meta_modificada:5457.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, 38, ESPERANZA, C.P. 24080, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-05-17 | 2023-11-13 | 5923193.12 | 5923193.12 | 5923193.12 | 5923193.12 | 5923193.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-041-2023, contratista:LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5457961.01, importe_modificado:5457961.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5457.96}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232183 | Proyecto de inversión | 5524137.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5524137.04, modificado:5524137.04}} | ESC. SEC. GRAL. NUM. 10, CONSTRUCCIONDE EDIFICIO A ADMINISTRTIVO Y PORTICO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 218 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5524.14, meta_modificada:5524.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA SEXTA, 0, SIGLO XXI, C.P. 24073, lon:-90.531667, lat:19.842222}} | 2023-05-16 | 2023-11-12 | 5524137.04 | 5524137.04 | 5524137.04 | 5524137.04 | 5524137.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-038-2023, contratista:FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5524137.04, importe_modificado:5524137.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5524.14}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232218 | Adquisición | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62532.12}} | ADQUISICIÓN 21 DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DE LA FGECAM | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124634 y 124640 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:avenida jose lopez portilo s/n colonia sascalum, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 62532.12 | 62532.12 | 62532.12 | 62532.12 | 62532.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202234221 | Adquisición | 2192830 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192830.0, modificado:2192340.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO INTERDISCIPLINARIO DE LOGÍSTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Champotón | 10704-4 | N | 0 | 0 | 888 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.74, lat:19.32}} | 2023-09-01 | 2023-12-15 | 2192340 | 2192340 | 2192340 | 2192340 | 2192340 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236482 | Proyecto de inversión | 2645997.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2645997.18, modificado:2636256.31}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA PELUSA, EN EL MUNICIPIO CANDELARIA - 47627 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Candelaria | 47627 | S | 159 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:418, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PELUSA, 24335 LA PELUSA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA MEX 221 CANDELARIA NUEVO , lon:-90.97338594, lat:17.84041284}} | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 2636256.31 | 2636256.31 | 2636256.31 | 2636256.31 | 2636256.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_DOPDU_FISE_001_2023, contratista:JOEL MARTINEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA, monto:2636256.31, importe_modificado:2636256.31}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} | {2236482/proyecto_INICIO, 2236482/proyecto_PROCESO, 2236482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302236833 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499873.77}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD NIÑOS HÉROES EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 70787 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 70787 | S | 126 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:154, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NIÑOS HÉROES, 24645 NIÑOS HÉROES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL QUE ESTA EN XPUJIL SE TOMA LA AVENIDA CHICANNA SIGUENDO LA , lon:-89.46208044, lat:18.15089494}} | 2023-08-15 | 2023-12-30 | 1499873.77 | 1499873.77 | 1499873.77 | 1499873.77 | 1499873.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_IR_001_2023_C, contratista:ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1499873.77, importe_modificado:1499873.77}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:100.0}} | {2236833/proyecto_INICIO, 2236833/proyecto_PROCESO, 2236833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302236924 | Proyecto de inversión | 95758.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95758.09, modificado:95758.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KILÓMETRO TREINTA Y SEIS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 91474 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 91474 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.7, meta_modificada:53.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.29 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 1, lon:-90.84636602, lat:18.61881506}} | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 95758.09 | 95758.09 | 95758.09 | 95758.09 | 95758.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-4, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:95758.09, importe_modificado:95758.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.7}} | {2236924/proyecto_INICIO, 2236924/proyecto_PROCESO, 2236924/proyecto_FIN, 2236924/proyecto_PROCESO, 2236924/proyecto_INICIO, 2236924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238465 | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:97517.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA AVIACION DE LA LOCALIDAD DE PALIZADA DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 153855 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153855 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA COLONIA AVIACIÓN, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE AVIACION Y CALLE EDUARDO DEL RIVERO HEREDIA, CALLE AVIACION SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 120 METROS DI, lon:-92.08663764, lat:18.261302}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-6, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:97517.89, importe_modificado:97517.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238465/proyecto_INICIO, 2238465/proyecto_PROCESO, 2238465/proyecto_FIN, 2238465/proyecto_PROCESO, 2238465/proyecto_FIN, 2238465/proyecto_PROCESO, 2238465/proyecto_INICIO, 2238465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238489 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:202656.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POMUCH DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154608 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154608 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 14 EJIDO CENTRO POMUCH, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, CALLE 12 SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 800 METROS TOMA C. 22 HACIA C. 20 LUEGO EN 2.5 KILOMETROS GIRA A LA DERE, lon:-90.1787595, lat:20.13304293}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-7, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:202656.55, importe_modificado:202656.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238489/proyecto_INICIO, 2238489/proyecto_FIN, 2238489/proyecto_INICIO, 2238489/proyecto_PROCESO, 2238489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238644 | Proyecto de inversión | 404442.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404442.75, modificado:401108.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA JARDINES DE LA LOCALIDAD DE XPUJIL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 158951 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158951 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.71, meta_modificada:224.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 8 COLONIA JARDINES, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE RIO BEC Y CALLE RAMONAL, CALLE 10 SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 54 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR HALALTUN HACIA C. CHICANÁCAM 269, lon:-89.39482714, lat:18.50051026}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 401108.57 | 401108.57 | 401108.57 | 401108.57 | 401108.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-18, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:401108.57, importe_modificado:401108.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.71}} | {2238644/proyecto_INICIO, 2238644/proyecto_PROCESO, 2238644/proyecto_INICIO, 2238644/proyecto_FIN, 2238644/proyecto_INICIO, 2238644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238759 | Proyecto de inversión | 461500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461500.0, modificado:457291.2}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA, EN LA LOCALIDAD DE CHINA, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 164205 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 164205 | S | 195 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE 23 PUEBLO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 15, SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 202 POR EL LIBRAMIENTO DE CAMPECHE A 3.90 KM SE LLEGA A LA LOCAL, lon:-90.49812857, lat:19.76455509}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 457291.2 | 457291.2 | 457291.2 | 457291.2 | 457291.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:173_2023, contratista:Alejandro Vargas Castillo, convocante:SAFIN, monto:4221149.52, importe_modificado:4221149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2238759/proyecto_INICIO, 2238759/proyecto_PROCESO, 2238759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302239195 | Proyecto de inversión | 191700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191700.0, modificado:189951.73}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA COLONIA PEÑA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 183085 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 183085 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 27 COLONIA PEÑA, 24089 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SAN JULIAN Y CALLE PEÑA, CALLE 26 SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL LA AVENIDA COSTERA DEL GOLFO PEDRO SAINZ DE BARANDA EN DIREC, lon:-90.49945884, lat:19.8480067}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 189951.73 | 189951.73 | 189951.73 | 189951.73 | 189951.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:173_2023, contratista:Alejandro Vargas Castillo, convocante:SAFIN, monto:4221149.52, importe_modificado:4221149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2239195/proyecto_INICIO, 2239195/proyecto_PROCESO, 2239195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302239198 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514435.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA DE MORELIA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 183557 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 183557 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:191, direccion:CALLE CARRETERA ESCARCEGA CHETUMAL EJIDO PUEBLA DE MORELIA, 24654 PUEBLA DE MORELIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C. PE, lon:-89.67590857, lat:18.52287575}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 514435.2 | 514435.2 | 514435.2 | 514435.2 | 514435.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-19, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:514435.2, importe_modificado:514435.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2239198/proyecto_INICIO, 2239198/proyecto_FIN, 2239198/proyecto_PROCESO, 2239198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239202 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:205668.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA MESHAL EN LA LOCALIDAD ISLA AGUADA DEL MUNICIIPIO DE CARMEN - 183795 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 183795 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE PINO SUÁREZ COLONIA MESHAL, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y CALLE ZAPOTAL , CALLE FRANCISCO VILLA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCI, lon:-91.48190455, lat:18.7839222}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 205668.08 | 205668.08 | 205668.08 | 205668.08 | 205668.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-1, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:205668.08, importe_modificado:205668.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239202/proyecto_INICIO, 2239202/proyecto_PROCESO, 2239202/proyecto_FIN, 2239202/proyecto_PROCESO, 2239202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239214 | Proyecto de inversión | 103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, modificado:102834.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHICBUL DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 184402 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 184402 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:PUEBLO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 22M PARA , lon:-90.92004342, lat:18.77530034}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 102834.05 | 102834.05 | 102834.05 | 102834.05 | 102834.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-5, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:102834.05, importe_modificado:102834.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239214/proyecto_INICIO, 2239214/proyecto_PROCESO, 2239214/proyecto_FIN, 2239214/proyecto_PROCESO, 2239214/proyecto_FIN, 2239214/proyecto_INICIO, 2239214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239260 | Proyecto de inversión | 107926.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107926.3, modificado:107394.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHECUBUL MUNICIPIO DE CARMEN - 187621 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 187621 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.61, meta_modificada:60.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SANSORES PERÉZ Y CALLE SAN JUAN , CALLE ÚLTIMO PASEO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 A, lon:-91.00855627, lat:18.82156381}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 107394.62 | 107394.62 | 107394.62 | 107394.62 | 107394.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-16, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:107394.62, importe_modificado:107394.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.61}} | {2239260/proyecto_INICIO, 2239260/proyecto_PROCESO, 2239260/proyecto_FIN, 2239260/proyecto_INICIO, 2239260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239490 | Proyecto de inversión | 122868.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122868.09, modificado:122361.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA PROCESADORA EN LA LOCALIDAD DE TENABO DEL MUNICIPIO DE TENABO - 198886 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 198886 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.17, meta_modificada:67.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 10 BARRIO PROCESADORA, 24705 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 8-A DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 17 PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCIÓN A , lon:-90.22666475, lat:20.03656781}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 122361.58 | 122361.58 | 122361.58 | 122361.58 | 122361.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-37, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:122361.58, importe_modificado:122361.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.17}} | {2239490/proyecto_INICIO, 2239490/proyecto_PROCESO, 2239490/proyecto_FIN, 2239490/proyecto_PROCESO, 2239490/proyecto_INICIO, 2239490/proyecto_FIN, 2239490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239804 | Proyecto de inversión | 309000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309000.0, modificado:308661.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CRISTÓBAL COLÓN DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 213022 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 213022 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:RANCHERIA CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 150M PARA LUEGO GIRAR A , lon:-89.45333464, lat:18.22393568}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 308661.13 | 308661.13 | 308661.13 | 308661.13 | 308661.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-22, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:308661.13, importe_modificado:308661.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2239804/proyecto_INICIO, 2239804/proyecto_FIN, 2239804/proyecto_INICIO, 2239804/proyecto_PROCESO, 2239804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266805 | Proyecto de inversión | 1467064.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467064.09, modificado:1467064.09}} | TELESECUNDARIA NUM 84, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1467.06, meta_modificada:1467.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LOS LAURELES, C.P. 24573, lon:-89.994444, lat:19.487778}} | 2023-07-31 | 2023-10-29 | 1467064.09 | 1467064.09 | 1467064.09 | 1467064.09 | 1467064.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-078-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1467064.09, importe_modificado:1467064.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1467.06}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266813 | Proyecto de inversión | 619110.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619110.73, modificado:619110.73}} | J.N. MANUEL GUAL VIDAL, REHABILITACIÓN DE SERVICIO SANITARIO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.11, meta_modificada:619.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.1358, lat:18.6269}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 619110.73 | 619110.73 | 619110.73 | 619110.73 | 619110.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-088-2023, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:619110.73, importe_modificado:619110.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.11}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266826 | Proyecto de inversión | 950687.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950687.31, modificado:946480.41}} | J.N. MARICELA DEL CARMEN LORIA PEREZ, CONSTRUCCION DE EDIFICIO B: 1 AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.69, meta_modificada:950.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:171, direccion:NINGUNO NINGUNO, 8, NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.1398, lat:18.6208}} | 2023-07-24 | 2023-10-21 | 946480.41 | 946480.41 | 946480.41 | 946480.41 | 946480.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-077-2023, contratista:CONSTRUCTORA OVAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:950687.31, importe_modificado:950687.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.69}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266829 | Proyecto de inversión | 1518533.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518533.8, modificado:1518533.8}} | PRIM. SEPTIMIO PEREZ PALACIOS, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO E: 2 AULAS DIDATICAS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 127 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1518.53, meta_modificada:1518.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DOLOMITA, 0, MINAS, C.P. 24026, lon:-90.496845, lat:19.8654}} | 2023-08-14 | 2023-11-11 | 1518533.8 | 1518533.8 | 1518533.8 | 1518533.8 | 1518533.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-091-2023, contratista:MIKHAIL ALEXANDER HERNANDEZ VILLEGAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1518533.8, importe_modificado:1518533.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1518.53}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266842 | Proyecto de inversión | 4681825.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4681825.96, modificado:5851814.27}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, REHABILITACION INTEGRAL DEL EDIFICIO E (EX BIBLIOTECA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 794 | 794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4681.83, meta_modificada:4681.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 24500, lon:-91.061111, lat:18.224167}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 5851814.27 | 5851814.27 | 5851814.27 | 5851814.27 | 5851814.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-ES-068-2023, contratista:JOSE FELIPE SOSA HUITZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4681825.96, importe_modificado:4681825.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4681.83}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266967 | Proyecto de inversión | 7637965.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7637965.49, modificado:7296288.87}} | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS ÁREAS DEL CENTRO REGIONAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CRRI) EN CD DEL CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 248845 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.56, meta_modificada:1435.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DEL ISSSTE COLONIA PETROLERA CP 24018, lon:-91.821249, lat:18.647001}} | 2023-07-21 | 2023-12-17 | 7296288.87 | 7296288.87 | 7296288.87 | 7296288.87 | 7296288.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1435.56}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266975 | Adquisición | 4140901.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532867.52, modificado:1450578.8}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:002 Gobernabilidad democrática, monto:2608033.93, modificado:2468027.18}} | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTRO 2023 (Adquisición: SERVIDORES, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, GABINETE RACK DE 42U, COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON 1 MONITOR, COMPUTADORA PORTATIL, UPS de 5 KVA, SWITCHS ) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Gobierno | PEMR-02001/2023 | N | 0 | 0 | 60000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:18.0, meta_modificada:18.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Jose Castellot Manzana K Lote 20 Ah-Kim-Pech Sección Fundadores C.P. 24014, Área Ah, 24014 Campeche, Camp., lon:-90.52661236, lat:19.85377079}} | 2023-05-09 | 2023-12-31 | 3918605.98 | 3918605.98 | 3918605.98 | 3918605.98 | 3918605.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:18.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:8.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302269428 | Adquisición | 1201644 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201644.0, modificado:1200000.0}} | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE PF | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 124464 - 2 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}} | 2023-09-13 | 2023-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402326389 | Proyecto de inversión | 308316.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:212316.39, modificado:212316.39}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 294844 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294844 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:206, direccion:RANCHERIA PLAN DEL CARMEN, 24205 PLAN DEL CARMEN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 34 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE MANUEL D, lon:-92.05118054, lat:18.34171521}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 308316.39 | 308316.39 | 308316.39 | 308316.39 | 308316.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-1, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:308316.39, importe_modificado:308316.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2326389/proyecto_PROCESO, 2326389/proyecto_INICIO, 2326389/proyecto_FIN, 2326389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327065 | Proyecto de inversión | 205774.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:141774.08, modificado:141774.08}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LALOCALIDAD CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 316397 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 316397 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:INTERIOR SN EJIDO CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERAMPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL HAYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOSDIRIGIMOS SOBRE LA C. PECHAL HACIALA C. 20 Y AVANZAR, lon:-90.13154208, lat:18.63006124}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 205774.08 | 205774.08 | 205774.08 | 205774.08 | 205774.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-7, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:205774.08, importe_modificado:205774.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2327065/proyecto_PROCESO, 2327065/proyecto_FIN, 2327065/proyecto_PROCESO, 2327065/proyecto_FIN, 2327065/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327171 | Proyecto de inversión | 40739.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:40489.8, modificado:40489.8}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250.0, modificado:250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE EN EL BARRIO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 319368 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 319368 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.3, meta_modificada:22.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 45 BARRIO SANTA ANA, 24050 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE AVENIDA GOBERNADORES Y CALLE 16, CALLE 14 EDIFICIO MUNICIPAL DE CAMPECHE H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHECALLE 8 DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HA, lon:-90.52691476, lat:19.8447069}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 40739.8 | 40739.8 | 40739.8 | 40739.8 | 40739.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV.MOD.001/CODESVI/FISE/CALK,CAMP,CHAMP,SEYBAYESCÁR/010/2023-5, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:40739.8, importe_modificado:40739.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.3}} | {2327171/proyecto_FIN, 2327171/proyecto_INICIO, 2327171/proyecto_FIN, 2327171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327181 | Proyecto de inversión | 102834.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:70834.04, modificado:70834.04}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 319746 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 319746 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DEESCARCEGA UBICADO SONBRE LACALLE 29 AVANZAREMOS SIGUE POR C. 47 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSAJ, lon:-90.74593376, lat:18.60100019}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 102834.04 | 102834.04 | 102834.04 | 102834.04 | 102834.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-3, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:102834.04, importe_modificado:102834.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327181/proyecto_PROCESO, 2327181/proyecto_FIN, 2327181/proyecto_INICIO, 2327181/proyecto_FIN, 2327181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333484 | Proyecto de inversión | 495660.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495660.91, modificado:495660.91}} | PRIM. MARIA DEL PILAR ELENA FLORES ACUÑA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.66, meta_modificada:495.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 39-A, 0, FLORES MAGON, C.P. 24350, lon:-90.751287, lat:18.603091}} | 2023-11-06 | 2023-12-05 | 495660.91 | 495660.91 | 495660.91 | 495660.91 | 495660.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-144-2023, contratista:JORGE BECERRA DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:495660.91, importe_modificado:495660.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.66}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333497 | Proyecto de inversión | 160805.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160805.57, modificado:160805.57}} | TELESECUNDARIA NUM 02, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 61 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.81, meta_modificada:160.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:CALLE NINGUNO, 0, TIKINMUL, C.P. 24550, lon:-90.223056, lat:19.766111}} | 2023-12-26 | 2024-02-23 | 160805.57 | 160805.57 | 160805.57 | 160805.57 | 160805.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-PF-199-2023, contratista:GRUPO CESMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:160805.57, importe_modificado:160805.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.81}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333513 | Proyecto de inversión | 1779678.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779678.07, modificado:1779678.07}} | PRIM. LEONA VICARIO, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 59 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1779.68, meta_modificada:1779.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-10-10 | 2023-12-14 | 1779678.07 | 1779678.07 | 1779678.07 | 1779678.07 | 1779678.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-123-2023, contratista:ENRIQUE RAMON ROSADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1779678.07, importe_modificado:1779678.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1779.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333514 | Proyecto de inversión | 1427967.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427967.82, modificado:1415933.21}} | PRIM. ULISES SANSORES, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 278 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1427.97, meta_modificada:1427.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 5, 0, NINGUNO, C.P. 24070, lon:-90.502669, lat:19.837684}} | 2023-10-10 | 2023-12-09 | 1415933.21 | 1415933.21 | 1415933.21 | 1415933.21 | 1415933.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-124-2023, contratista:JOSE LEOVIGILDO NAAL CACH, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1427967.82, importe_modificado:1427967.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1427.97}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333521 | Proyecto de inversión | 617279.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617279.81, modificado:617279.81}} | TELESECUNDARIA NUM. 93, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.28, meta_modificada:617.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-10-16 | 2023-12-14 | 617279.81 | 617279.81 | 617279.81 | 617279.81 | 617279.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-131-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS ZULAK, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:617279.81, importe_modificado:617279.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.28}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333526 | Proyecto de inversión | 757985.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757985.9, modificado:757985.9}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 102 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:757.99, meta_modificada:757.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE CARRETERA ITURBIDE-ENTRONQUE CHUNCHINTOK, 0, NINGUNO, C.P. 24611, lon:-89.7315, lat:19.4592}} | 2023-10-30 | 2023-12-28 | 757985.9 | 757985.9 | 757985.9 | 757985.9 | 757985.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-140-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:757985.9, importe_modificado:757985.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:757.99}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333528 | Proyecto de inversión | 857288.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857288.11, modificado:857288.11}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 118 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.29, meta_modificada:857.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LAS CAMPANAS, 0, VOLCANES, C.P. 24155, lon:-91.786374, lat:18.645283}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 857288.11 | 857288.11 | 857288.11 | 857288.11 | 857288.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-147-2023, contratista:ALEJANDRO VARGAS CASTILLO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:857288.11, importe_modificado:857288.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:857.29}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333529 | Proyecto de inversión | 927152.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927152.26, modificado:927152.26}} | J.N. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 360 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:927.15, meta_modificada:927.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA 10 DE JULIO, 0, LIMONAR, C.P. 24180, lon:-91.823477, lat:18.636343}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 927152.26 | 927152.26 | 927152.26 | 927152.26 | 927152.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-148-2023, contratista:PROVEEDORA INDUSTRIAL PERLA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:927152.26, importe_modificado:927152.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:927.15}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333534 | Proyecto de inversión | 540444.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540444.63, modificado:540444.63}} | TELESECUNDARIA NUM 99, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 17 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.44, meta_modificada:540.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 53, 0, ESFUERZO Y TRABAJO NUMERO II, C.P. 24350, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2023-11-27 | 2023-12-27 | 540444.63 | 540444.63 | 540444.63 | 540444.63 | 540444.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-166-2023, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:540444.63, importe_modificado:540444.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.44}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333539 | Proyecto de inversión | 83355.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83355.02, modificado:83355.02}} | TELESECUNDARIA NUM 02, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 151 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.36, meta_modificada:83.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, 140, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2023-12-22 | 2023-12-31 | 83355.02 | 83355.02 | 83355.02 | 83355.02 | 83355.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-202-2023, contratista:GRUPO CESMA, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:83355.02, importe_modificado:83355.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.36}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333551 | Proyecto de inversión | 1019214.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019214.28, modificado:1019214.28}} | PRIM. BENITO JUÁREZ, CONSTRUCCION DE DIRECCION, BODEGA-COOPERATIVA Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 169 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1019.21, meta_modificada:1019.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 19, 19, NA, C.P. 0, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 1019214.28 | 1019214.28 | 1019214.28 | 1019214.28 | 1019214.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-152-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1019214.28, importe_modificado:1019214.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1019.21}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333552 | Proyecto de inversión | 738534.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738534.07, modificado:738534.07}} | PRIM AGUSTÍN DE ITURBIDE, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.53, meta_modificada:738.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1028, direccion:CALLE SAN ROMAN, 0, NINGUNO, C.P. 24343, lon:-90.4646, lat:18.0018}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 738534.07 | 738534.07 | 738534.07 | 738534.07 | 738534.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-155-2023, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:738534.07, importe_modificado:738534.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.53}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333560 | Proyecto de inversión | 67083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67083.73, modificado:67083.73}} | ESCUELA INICIAL INDÍGENA ZACNIC-TE, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24643, lon:-89.4434, lat:18.513}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-006-1-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:67083.73, importe_modificado:67083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333568 | Proyecto de inversión | 37536.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37536.44, modificado:37536.44}} | J.N. EL PLANETA DEL SABER, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24653, lon:-89.9212, lat:18.5398}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37536.44, importe_modificado:37536.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333573 | Proyecto de inversión | 52378.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52378.64, modificado:52378.64}} | PRIM, NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 44 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:CALLE CONHUAS, 0, NINGUNO, C.P. 24477, lon:-89.9212, lat:18.5398}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-5-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:52378.64, importe_modificado:52378.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333579 | Proyecto de inversión | 91150.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91150.48, modificado:91150.48}} | TELESECUNDARIA NÚM 118, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 42 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:132, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24647, lon:-89.4192, lat:18.0641}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 91150.48 | 91150.48 | 91150.48 | 91150.48 | 91150.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-11-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:91150.48, importe_modificado:91150.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333626 | Proyecto de inversión | 273521.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273521.04, modificado:273521.04}} | ESC. SEC. TEC. NO. 02, EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 303 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD, 0, LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, C.P. 0, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 273521.04 | 273521.04 | 273521.04 | 273521.04 | 273521.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-017-2-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:273521.04, importe_modificado:273521.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333634 | Proyecto de inversión | 133300.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133300.24, modificado:133300.24}} | PRIM. BENITO JUÁREZ, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 148 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 19, 0, BENITO JUAREZ, C.P. 24350, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 133300.24 | 133300.24 | 133300.24 | 133300.24 | 133300.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-019-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:133300.24, importe_modificado:133300.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333636 | Proyecto de inversión | 133300.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133300.24, modificado:133300.24}} | PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 77 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 61-A, 0, IGNACIO ZARAGOZA, C.P. 24350, lon:-90.74753, lat:18.607421}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 133300.24 | 133300.24 | 133300.24 | 133300.24 | 133300.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-019-2-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:133300.24, importe_modificado:133300.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333644 | Proyecto de inversión | 66505.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66505.12, modificado:66505.12}} | PRIM. HORTENCIA ALAYOLA MALDONADO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 98 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 14, 0, NUEVA ESPERANZA, C.P. 24400, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 66505.12 | 66505.12 | 66505.12 | 66505.12 | 66505.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-026-2-2023, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:66505.12, importe_modificado:66505.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333645 | Proyecto de inversión | 227545.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227545.6, modificado:227545.6}} | ESC. SEC. GRAL. NÚM. 9, EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 344 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 21, 0, POZO DEL MONTE, C.P. 24400, lon:-90.712596, lat:19.353799}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 227545.6 | 227545.6 | 227545.6 | 227545.6 | 227545.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-026-3-2023, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:227545.6, importe_modificado:227545.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333648 | Proyecto de inversión | 90273.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90273.98, modificado:90273.98}} | ESC. SEC. TEC. NÚM. 38, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 95 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:CALLE COMISARIA EJIDAL, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6985, lat:19.5284}} | 2023-11-21 | 2023-12-22 | 90273.98 | 90273.98 | 90273.98 | 90273.98 | 90273.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-028-1-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:90273.98, importe_modificado:90273.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333650 | Proyecto de inversión | 50327.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50327.99, modificado:50327.99}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:256, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24404, lon:-90.466, lat:19.3028}} | 2023-11-21 | 2023-12-22 | 50327.99 | 50327.99 | 50327.99 | 50327.99 | 50327.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-028-3-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:50327.99, importe_modificado:50327.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333651 | Proyecto de inversión | 90273.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90273.98, modificado:90273.98}} | TELESECUNDARIA NUM. 38, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE ARTICULO 123, 0, NINGUNO, C.P. 24450, lon:-90.4451, lat:19.5137}} | 2023-11-21 | 2023-12-22 | 90273.98 | 90273.98 | 90273.98 | 90273.98 | 90273.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-029-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:90273.98, importe_modificado:90273.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333655 | Proyecto de inversión | 50327.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50327.99, modificado:50327.99}} | PRIM. HORTENCIA ALAYOLA MALDONADO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 11 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:239, direccion:CALLE NUEVA ESPERANZA, 0, NINGUNO, C.P. 24400, lon:-90.6402, lat:19.1962}} | 2023-11-21 | 2023-12-22 | 50327.99 | 50327.99 | 50327.99 | 50327.99 | 50327.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-029-4-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:50327.99, importe_modificado:50327.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333657 | Proyecto de inversión | 103026.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103026.56, modificado:103026.56}} | PRIM. MERCEDES VASTO LARA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE 12, 36, NINGUNO, C.P. 24730, lon:-90.2261, lat:19.9654}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 103026.56 | 103026.56 | 103026.56 | 103026.56 | 103026.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-033-1-2023, contratista:ARTEFACTOS DE MADERO Y ACERO CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:103026.56, importe_modificado:103026.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333690 | Proyecto de inversión | 90273.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90273.98, modificado:90273.98}} | TELESECUNDARIA NÚM. 02, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 61 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:CALLE NINGUNO, 0, TIKINMUL, C.P. 24550, lon:-90.223056, lat:19.766111}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 90273.98 | 90273.98 | 90273.98 | 90273.98 | 90273.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-043-2-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:90273.98, importe_modificado:90273.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333696 | Proyecto de inversión | 124113.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124113.23, modificado:124113.23}} | PRIM. LEONA VICARIO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 59 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 124113.23 | 124113.23 | 124113.23 | 124113.23 | 124113.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-044-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:124113.23, importe_modificado:124113.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333702 | Proyecto de inversión | 69781.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69781.15, modificado:69781.15}} | J.N. VICENTE GUERRERO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 64 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 19, 0, PULXAYCHE, C.P. 24920, lon:-90.0568, lat:20.3207}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 69781.15 | 69781.15 | 69781.15 | 69781.15 | 69781.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-044-6-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:69781.15, importe_modificado:69781.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333709 | Proyecto de inversión | 75072.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75072.88, modificado:75072.88}} | J.N. ABRAHAM LINCOLN, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 43 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE LEONA VICARIO, 0, NINGUNO, C.P. 24620, lon:-89.746697, lat:20.003575}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 75072.88 | 75072.88 | 75072.88 | 75072.88 | 75072.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-4-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:75072.88, importe_modificado:75072.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333718 | Proyecto de inversión | 104989.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104989.28, modificado:104989.28}} | PRIM. VICENTE CASTRO BACALLAO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 99 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE DE LA 28, 207, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.0281, lat:20.4425}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 104989.28 | 104989.28 | 104989.28 | 104989.28 | 104989.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-13-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:104989.28, importe_modificado:104989.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333725 | Proyecto de inversión | 105235.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105235.2, modificado:105235.2}} | PRIM. LUIS ALVAREZ BARRET, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 83 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE 27, 0, PIRULINES, C.P. 24520, lon:-90.49284, lat:19.761917}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 105235.2 | 105235.2 | 105235.2 | 105235.2 | 105235.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-045-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:105235.2, importe_modificado:105235.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333763 | Proyecto de inversión | 19789.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19789.6, modificado:19789.6}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 34, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 90 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:NINGUNO, lon:-90.179736, lat:20.138391}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19789.6 | 19789.6 | 19789.6 | 19789.6 | 19789.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-20-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19789.6, importe_modificado:19789.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333765 | Proyecto de inversión | 19731.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19731.6, modificado:19731.6}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 44, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 28 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 31, lon:-90.052396, lat:20.32735}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19731.6 | 19731.6 | 19731.6 | 19731.6 | 19731.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-22-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19731.6, importe_modificado:19731.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333767 | Proyecto de inversión | 67083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67083.73, modificado:67083.73}} | ESCUELA INICIAL INDÍGENA TUMBEN KUXTAL, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:37, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-89.4611, lat:19.45}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | 67083.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-051-1-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:67083.73, importe_modificado:67083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333779 | Proyecto de inversión | 132771.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132771.28, modificado:132771.28}} | PRIM.FIDENCIO POOT CHABLE, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 87 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MARANON, 67, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.536, lat:19.845}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 132771.28 | 132771.28 | 132771.28 | 132771.28 | 132771.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-053-1-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:132771.28, importe_modificado:132771.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333782 | Proyecto de inversión | 265542.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265542.56, modificado:265542.56}} | PRIM. DOMITILA CEBALLOS, EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 80 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA, 0, AMPLIACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 24094, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 265542.56 | 265542.56 | 265542.56 | 265542.56 | 265542.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-054-1-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:265542.56, importe_modificado:265542.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333785 | Proyecto de inversión | 35935.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35935.32, modificado:35935.32}} | J.N. MARIA MAGDALENA PACHECO BLANCO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 47 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIMONAR, 44, TOMAS AZNAR, C.P. 24060, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 35935.32 | 35935.32 | 35935.32 | 35935.32 | 35935.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-057-2-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:35935.32, importe_modificado:35935.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333795 | Proyecto de inversión | 136711.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136711.8, modificado:136711.8}} | ESC. SEC. TÉC. NÚM. 19, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 45 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:AVENIDA DEL SOL, 0, CIUDAD DEL SOL, C.P. 24459, lon:-90.703056, lat:19.477778}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 136711.8 | 136711.8 | 136711.8 | 136711.8 | 136711.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-059-2-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:136711.8, importe_modificado:136711.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333798 | Proyecto de inversión | 136711.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136711.8, modificado:136711.8}} | ESC. SEC. TÉC. NÚM. 33, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:CALLE NINGUNO, 0, PICH, C.P. 24572, lon:-90.118056, lat:19.486389}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 136711.8 | 136711.8 | 136711.8 | 136711.8 | 136711.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-060-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:136711.8, importe_modificado:136711.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333835 | Proyecto de inversión | 19999.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19999.56, modificado:19999.56}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 46, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 21 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO POR PARAGUAY, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-16-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19999.56, importe_modificado:19999.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333838 | Proyecto de inversión | 210024.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210024.96, modificado:210024.96}} | PRIM. FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 168 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AH-KIM-PECH, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24023, lon:-90.491013, lat:19.871126}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 210024.96 | 210024.96 | 210024.96 | 210024.96 | 210024.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-102-1-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:210024.96, importe_modificado:210024.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333850 | Proyecto de inversión | 400558.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400558.08, modificado:400558.08}} | PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 179 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.56, meta_modificada:400.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA, 0, ARENAL, C.P. 24400, lon:-90.727054, lat:19.349053}} | 2023-12-26 | 2024-01-24 | 400558.08 | 400558.08 | 400558.08 | 400558.08 | 400558.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-194-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:400558.08, importe_modificado:400558.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.56}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333879 | Proyecto de inversión | 579475.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579475.1, modificado:579475.1}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO E (EX BIBLIOTECA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 794 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6162225, lat:19.7932166}} | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 579475.1 | 579475.1 | 579475.1 | 579475.1 | 579475.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-075-2023, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:579475.1, importe_modificado:579475.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333880 | Proyecto de inversión | 579998.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579998.55, modificado:579998.55}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE COMPUTO (SALA F1, F2 Y F3) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 794 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6162225, lat:19.7932166}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 579998.55 | 579998.55 | 579998.55 | 579998.55 | 579998.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-092-2023, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:579998.55, importe_modificado:579998.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402334476 | Proyecto de inversión | 1576008.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576008.22, modificado:1576007.82}} | MANTENIMIENTO DE LA CALLE PEATONAL TEPOZTLÁN ENTRE CALLE COMALCALCO Y CALLE TEOTIHUACÁN EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 191238 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PEATONAL TEPOZTLÁN ENTRE CALLE COMALCALCO Y CALLE TEOTIHUACÁN COLONIA REFORMA CP 24157, lon:-91.777158, lat:18.651108}} | 2023-11-06 | 2023-12-29 | 1576007.82 | 1576007.82 | 1576007.82 | 1576007.82 | 1576007.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-27-2023, contratista:OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:1576008.22, importe_modificado:1576008.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2334476/proyecto_INICIO, 2334476/proyecto_FIN, 2334476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335237 | Adquisición | 114840 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114840.0, modificado:114840.0}} | Otros mobiliarios y equipo de adminstracion | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | PF 124582 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:Campeche-Mérida 94, 24560 La Esperanza, Camp., lon:-90.42130889, lat:19.91010406}} | 2023-12-15 | 2024-03-31 | 114840 | 114840 | 114840 | 114840 | 114840 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335737 | Proyecto de inversión | 1246707.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443673.04, modificado:443673.04}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803034.26, modificado:803034.26}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA, MUNICIPIO DE CALKINÍ | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 968 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:diversas calles de isla arena cp 24900, lon:-90.45257, lat:20.68935}} | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 1246707.3 | 1246707.3 | 1246707.3 | 1246707.3 | 1246707.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-63-065-904012996-N-54-2023, contratista:LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:1246707.3, importe_modificado:1246707.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2335737/proyecto_INICIO, 2335737/proyecto_PROCESO, 2335737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335747 | Proyecto de inversión | 2270191.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270191.13, modificado:2270190.48}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE ADRIANO CHINO WONG ENTRE AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA Y CALLE 10 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249622 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calle adriano chino wong entre av. pedro sainz de baranda y calle 10, lon:-90.512568, lat:19.863541}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 2270190.48 | 2270190.48 | 2270190.48 | 2270190.48 | 2270190.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-47-2023, contratista:PAVIEXPRESS, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:2270191.13, importe_modificado:2270191.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} | {2335747/proyecto_INICIO, 2335747/proyecto_FIN, 2335747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335827 | Proyecto de inversión | 497818.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497818.5, modificado:497818.5}} | 012490 ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE ESTUDIOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA Y CALAKMUL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125674 - 1 | N | 0 | 0 | 1451 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:133, direccion:El Desengaño, lon:-90.446611, lat:17.861256}} | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 497818.5 | 497818.5 | 497818.5 | 497818.5 | 497818.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-23-2023-C, contratista:FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:497818.5, importe_modificado:497818.5}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2335827/proyecto_INICIO, 2335827/proyecto_PROCESO, 2335827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM220202086536 | Proyecto de inversión | 724254.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:724254.67, modificado:717553.94}} | PRIM. AQUILES SERDAN, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 58 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.25, meta_modificada:724.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414, lon:-90.7134, lat:18.9635}} | 2022-07-01 | 2022-09-29 | 717553.94 | 717553.94 | 717553.94 | 717553.94 | 717553.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-006-2022, contratista:PERFORACION OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:724254.67, importe_modificado:724254.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.25}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210276 | Adquisición | 123500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123500.0, modificado:49944.03}} | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD / (ADQUISICIÓN) ACADEMIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124457-1 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 49944.03 | 49944.03 | 49944.03 | 49944.03 | 49944.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202214188 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:205882.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 67140 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 67140 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA SAN MARTÍN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 18-A DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMENTO DE CALKINI UBICADO SONRE LA CALLE 27 AVANZAMOS UNA DISTAN, lon:-90.04966078, lat:20.35764872}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 205882.84 | 205882.84 | 205882.84 | 205882.84 | 205882.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/04/2023-5, contratista:INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:205882.84, importe_modificado:205882.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2214188/proyecto_INICIO, 2214188/proyecto_FIN, 2214188/proyecto_PROCESO, 2214188/proyecto_FIN, 2214188/proyecto_PROCESO, 2214188/proyecto_INICIO, 2214188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202214308 | Proyecto de inversión | 44058.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44058.05, modificado:43700.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 75067 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 75067 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.41, meta_modificada:97.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:RANCHERIA MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS 120M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA C.2, lon:-90.64156934, lat:18.58619846}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 43700.62 | 43700.62 | 43700.62 | 43700.62 | 43700.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-6, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:CODESVI, monto:43700.62, importe_modificado:43700.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.41}} | {2214308/proyecto_INICIO, 2214308/proyecto_FIN, 2214308/proyecto_PROCESO, 2214308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202214310 | Proyecto de inversión | 50263.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50263.51, modificado:49952.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KILÓMETRO TREINTA Y SEIS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA - 75094 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 75094 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.51, meta_modificada:111.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.29 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 1, lon:-90.8477212, lat:18.61932819}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 49952.86 | 49952.86 | 49952.86 | 49952.86 | 49952.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-7, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:CODESVI, monto:49952.86, importe_modificado:49952.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.51}} | {2214310/proyecto_INICIO, 2214310/proyecto_FIN, 2214310/proyecto_PROCESO, 2214310/proyecto_FIN, 2214310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232000 | Adquisición | 4408572 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4408572.0, modificado:4389846.0}} | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE (Adquisiciones) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 124584 - 1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE CAMPECHE, lon:-90.53489923, lat:19.84747564}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 4389846 | 4389846 | 4389846 | 4389846 | 4389846 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232003 | Adquisición | 2387280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387280.0, modificado:2273600.0}} | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (Adquisiciones) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 124585 - 1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE CAMPECHE, lon:-90.53489923, lat:19.84747564}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2273600 | 2273600 | 2273600 | 2273600 | 2273600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232064 | Adquisición | 100368 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:S, prog_pres:155, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100368.0, modificado:100031.76}} | Adquisición de equipo de cómputo para el Fortalecimiento de los Centros de Atención a la Violencia contra las Mujeres del PAIMEF-IMEC ubicados en Sabancuy y Palizada | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto de la Mujer del Estado de Campeche | 04-PAIMEF-23-32 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 53 SIN NÚMERO ENTRE CALLE 16 Y CIRCUITO BALUARTES, COLONIA CENTRO, C.P. 24000, lon:-90.53801, lat:19.84625}} | 2023-04-18 | 2023-12-31 | 100031.76 | 100031.76 | 100031.76 | 100031.76 | 100031.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232210 | Adquisición | 450500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450500.0, modificado:205964.96}} | ADQUISICIÓN DE 13 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO PARA LA FGECAM | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124613 Y 124645 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA SASCALUM, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 205964.96 | 205964.96 | 205964.96 | 205964.96 | 205964.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232309 | Proyecto de inversión | 413627 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413627.0, modificado:413514.25}} | INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA LA MIGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE CABLEADO UTP DE COBRE A FIBRA ÓPTICA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Campechano | 10700 - 4 | S | 118 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:628.0, meta_modificada:628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle10 #357 entre 63 y 65 Col. Centro CP. 24000, lon:-90.53972222, lat:19.84333333}} | 2023-09-04 | 2023-12-29 | 413514.25 | 413514.25 | 413514.25 | 413514.25 | 413514.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:628.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202233364 | Proyecto de inversión | 34468901 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:E, prog_pres:47, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.4468901E7, modificado:3.4468901E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Escárcega | 10701 - 3 | N | 0 | 0 | 590 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 85 s/ entre 10-B, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2, lon:-90.76384708, lat:18.59913308}} | 2023-05-15 | 2023-12-31 | 34468901 | 34468901 | 34468901 | 34468901 | 34468901 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202234210 | Adquisición | 1390688 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390688.0, modificado:1390661.66}} | MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Champotón | 10704-3 | N | 0 | 0 | 888 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.74, lat:19.32}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1390661.66 | 1390661.66 | 1390661.66 | 1390661.66 | 1390661.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236802 | Proyecto de inversión | 2373000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2373000.0, modificado:2366682.82}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 67425 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palizada | 67425 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE JOSE MARIA MORELOS SALIENDO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE SE TOMA CARRETERA 180 , lon:-92.08878292, lat:18.25696535}} | 2023-09-01 | 2023-12-30 | 2366682.82 | 2366682.82 | 2366682.82 | 2366682.82 | 2366682.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_DOP_FISE_CONT_009_2023, contratista:JAVIER IVAN FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:2366682.82, importe_modificado:2366682.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2236802/proyecto_INICIO, 2236802/proyecto_PROCESO, 2236802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción pero el link no muestra el acta de entrega- recepción despliega un listado y no lleva directamente al acta requerida, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | CAM230302236840 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499540.36}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 71252 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calakmul | 71252 | S | 86 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:217, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, 24647 SAN MIGUEL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL SE TOMA LA AVENIDAD CHICANA Y SIGU, lon:-89.43371129, lat:18.09337804}} | 2023-08-15 | 2023-12-30 | 1499540.36 | 1499540.36 | 1499540.36 | 1499540.36 | 1499540.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_IR_002_2023_C, contratista:JUAN CHABLE MONTALVO, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1499540.36, importe_modificado:1499540.36}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:100.0}} | {2236840/proyecto_INICIO, 2236840/proyecto_PROCESO, 2236840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302236869 | Proyecto de inversión | 1566722.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566722.05, modificado:1565602.49}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CALKINI, EN EL MUNICIPIO DE CALKINI - 75953 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Calkiní | 75953 | S | 1600 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD 15 AV. EDUARDO BAEZA GRACIA BARRIO FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE 7 LA REFERENCIA DE LA OBA SE UBICA EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE 26 Y 23 PARA LLEGARA SE INICIA EN CEN, lon:-90.06045884, lat:20.37711609}} | 2023-08-21 | 2023-12-29 | 1565602.49 | 1565602.49 | 1565602.49 | 1565602.49 | 1565602.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK-DOP-FISE-IR-01_2023, contratista:PRODUCCIÓN GI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALKINÍ, monto:1565602.49, importe_modificado:1565602.49}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2236869/proyecto_INICIO, 2236869/proyecto_PROCESO, 2236869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:. De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción , trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | CAM230302236939 | Proyecto de inversión | 111090.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111090.9, modificado:111090.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 93663 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 93663 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.28, meta_modificada:57.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE REGISTRO AGRARIO NACIONAL EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE ANTONIO DÍAZ SOTO Y GAMA, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-90.80921803, lat:19.06944443}} | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 111090.9 | 111090.9 | 111090.9 | 111090.9 | 111090.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-6, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:111090.9, importe_modificado:111090.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.28}} | {2236939/proyecto_INICIO, 2236939/proyecto_FIN, 2236939/proyecto_PROCESO, 2236939/proyecto_FIN, 2236939/proyecto_PROCESO, 2236939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236941 | Proyecto de inversión | 158124.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158124.94, modificado:158124.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN CHUINÁ EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 93761 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 93761 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.89, meta_modificada:86.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), 24414 AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE CONCEPCIÓN Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO NUESTRA RUTA DEL H AYUNTAMIEN, lon:-90.71664358, lat:18.96468399}} | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 158124.94 | 158124.94 | 158124.94 | 158124.94 | 158124.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-7, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:158124.94, importe_modificado:158124.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.89}} | {2236941/proyecto_INICIO, 2236941/proyecto_FIN, 2236941/proyecto_PROCESO, 2236941/proyecto_INICIO, 2236941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302237852 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249801.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 137684 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 137684 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ISABEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERIA , 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL AYUNTAMINETO DE PALIZADA SE TOMA LA CARRETERA JONUTA PALIZADA CON UN RECOR, lon:-92.09478345, lat:18.33594205}} | 2023-09-20 | 2023-12-20 | 249801.06 | 249801.06 | 249801.06 | 249801.06 | 249801.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023, contratista:TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1623706.82, importe_modificado:1623706.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2237852/proyecto_INICIO, 2237852/proyecto_PROCESO, 2237852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. , trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción pero el link no muestra el acta de entrega- recepción, despliega un listado que no lleva directamente al acta requerida, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | CAM230302238398 | Proyecto de inversión | 309000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309000.0, modificado:308661.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LALOCALIDAD PABLO GARCÍA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 151278 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 151278 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:171, direccion:EJIDO PABLO GARCIA, 24658 PABLO GARCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE ROSALBA CHAVÉZ Y CALLE 5 DE FEBRERO , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS SOBRE LA C. PEC, lon:-90.13896109, lat:18.62100402}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 308661.13 | 308661.13 | 308661.13 | 308661.13 | 308661.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-2, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:308661.13, importe_modificado:308661.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2238398/proyecto_INICIO, 2238398/proyecto_FIN, 2238398/proyecto_INICIO, 2238398/proyecto_PROCESO, 2238398/proyecto_FIN, 2238398/proyecto_PROCESO, 2238398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238474 | Proyecto de inversión | 103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, modificado:101328.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR, EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154176 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154176 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:65, direccion:PUEBLO BLANCA FLOR, 24836 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 46 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 LUEGO EN 450 METROS GIRA A LA IZQUIERDA CON , lon:-90.03965519, lat:20.19855706}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 101328.3 | 101328.3 | 101328.3 | 101328.3 | 101328.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-1, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:101328.3, importe_modificado:101328.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238474/proyecto_INICIO, 2238474/proyecto_PROCESO, 2238474/proyecto_FIN, 2238474/proyecto_INICIO, 2238474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238481 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:202656.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD HECELCHAKAN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154358 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154358 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 26 COLONIA SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 29A SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 100 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 13 HACIA C. 26 LUEGO EN, lon:-90.14110962, lat:20.17331605}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-4, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:202656.55, importe_modificado:202656.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238481/proyecto_INICIO, 2238481/proyecto_PROCESO, 2238481/proyecto_FIN, 2238481/proyecto_INICIO, 2238481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238617 | Proyecto de inversión | 82600.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82600.2, modificado:82231.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POMUCH DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 158021 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 158021 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.37, meta_modificada:45.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 21 PUEBLO CENTRO POMUCH, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 15A Y CALLE 4, SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 3.3 KILOMETROS SIGUE POR C. 22 Y C. 20 HACIA CAMPECHEMÉRIDACARR. COSTERA , lon:-90.16694664, lat:20.13109217}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 82231.45 | 82231.45 | 82231.45 | 82231.45 | 82231.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-27, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:82231.45, importe_modificado:82231.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.37}} | {2238617/proyecto_INICIO, 2238617/proyecto_FIN, 2238617/proyecto_PROCESO, 2238617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238764 | Proyecto de inversión | 1725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725000.0, modificado:1708333.45}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. - 164268 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 164268 | S | 44 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:25.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:91, direccion:EJIDO LA GUADALUPE, 24648 LA GUADALUPE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA CAM 269 XPUJIL JUSTO SIERRA POR 20.98KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE RAMAL A LA GUADALU, lon:-89.48092767, lat:18.33263467}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1708333.45 | 1708333.45 | 1708333.45 | 1708333.45 | 1708333.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:174_2023, contratista:ALFORLOGISTIC S DE RL DE CV, convocante:SAFIN, monto:5500000.57, importe_modificado:5500000.57}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:100.0}} | {2238764/proyecto_INICIO, 2238764/proyecto_PROCESO, 2238764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | CAM230302238790 | Proyecto de inversión | 1380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, modificado:1366666.76}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ING. RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. - 164597 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 164597 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:20.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:CALLE MORELOS EJIDO ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JUAREZ SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJ, lon:-89.44363861, lat:18.31764041}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1366666.76 | 1366666.76 | 1366666.76 | 1366666.76 | 1366666.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:174_2023, contratista:ALFORLOGISTIC S DE RL DE CV, convocante:SAFIN, monto:5500000.57, importe_modificado:5500000.57}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:100.0}} | {2238790/proyecto_INICIO, 2238790/proyecto_PROCESO, 2238790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302238819 | Proyecto de inversión | 493463.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493463.39, modificado:490852.92}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE ULUMAL, EN EL MUNICPIO CHAMPOTÓN - 165327 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 165327 | S | 384 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 14+50 TRAMO ADOLFO LOPEZ - CARRILLO PUERTO KILÓMETRO 14 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON S, lon:-90.61541168, lat:19.26141502}} | 2023-10-01 | 2023-12-29 | 490852.92 | 490852.92 | 490852.92 | 490852.92 | 490852.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:175_2023, contratista:Emilio Antonio Jiménez flores, convocante:SAFIN, monto:1597357.26, importe_modificado:1597357.26}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} | {2238819/proyecto_INICIO, 2238819/proyecto_PROCESO, 2238819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302239020 | Proyecto de inversión | 603500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603500.0, modificado:597996.18}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN DIVERSAS COLONIAS, EN LA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN - 176110 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 176110 | S | 238 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 51 COLONIA NUEVA ESPERANZA, 24117 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 80 Y CALLE 78, AVENIDA MALECON DE LA CALETA SALIENDO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CONTINUE POR CARRETERA 180 CHAMPOTON CAMPECHE POR 24.16 KM, lon:-91.8114647, lat:18.66125181}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 597996.18 | 597996.18 | 597996.18 | 597996.18 | 597996.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:173_2023, contratista:Alejandro Vargas Castillo, convocante:SAFIN, monto:4221149.52, importe_modificado:4221149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2239020/proyecto_INICIO, 2239020/proyecto_PROCESO, 2239020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302239210 | Proyecto de inversión | 103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, modificado:102834.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA EL JABAL EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 184301 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 184301 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA JABAL, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE EDUARDO LAVALLE URBINA Y CALLE TOMAS AZNAR BARBACHANO , CALLE MORELOS DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C., lon:-91.18449701, lat:18.97173228}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 102834.03 | 102834.03 | 102834.03 | 102834.03 | 102834.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-3, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:102834.03, importe_modificado:102834.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239210/proyecto_INICIO, 2239210/proyecto_PROCESO, 2239210/proyecto_FIN, 2239210/proyecto_INICIO, 2239210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239248 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:195965.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187173 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 187173 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 160M PARA LUEGOGIRAR A LA DERECH, lon:-90.97045181, lat:18.74078728}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 195965.6 | 195965.6 | 195965.6 | 195965.6 | 195965.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-9, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:195965.6, importe_modificado:195965.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239248/proyecto_INICIO, 2239248/proyecto_FIN, 2239248/proyecto_PROCESO, 2239248/proyecto_INICIO, 2239248/proyecto_PROCESO, 2239248/proyecto_FIN, 2239248/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239249 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:195965.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL PANCHO VILLA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187186 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 187186 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:PUEBLO MAMANTEL (PANCHO VILLA), 24315 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO S, lon:-91.08849338, lat:18.52006814}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 195965.6 | 195965.6 | 195965.6 | 195965.6 | 195965.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-10, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:195965.6, importe_modificado:195965.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239249/proyecto_INICIO, 2239249/proyecto_PROCESO, 2239249/proyecto_FIN, 2239249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239250 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:195965.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 18 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187201 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 187201 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS U, lon:-91.00011129, lat:18.62950881}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 195965.6 | 195965.6 | 195965.6 | 195965.6 | 195965.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-11, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:195965.6, importe_modificado:195965.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239250/proyecto_INICIO, 2239250/proyecto_PROCESO, 2239250/proyecto_FIN, 2239250/proyecto_INICIO, 2239250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239264 | Proyecto de inversión | 82516.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82516.63, modificado:82100.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHICBUL DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187717 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 187717 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.7, meta_modificada:44.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 DE JULIO Y CALLE 7 DE AGOSTO, CALLE FRANCISCO I MADERO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA , lon:-90.92387108, lat:18.77393313}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 82100.01 | 82100.01 | 82100.01 | 82100.01 | 82100.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-18, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:82100.01, importe_modificado:82100.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.7}} | {2239264/proyecto_INICIO, 2239264/proyecto_PROCESO, 2239264/proyecto_FIN, 2239264/proyecto_INICIO, 2239264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239443 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:194107.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA SANTA ROSALIA EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE - 196738 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 196738 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 22 BARRIO SANTA ROSALIA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 24, CALLE 11 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C.20 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 26M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERD, lon:-90.05496646, lat:20.31110073}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 194107.27 | 194107.27 | 194107.27 | 194107.27 | 194107.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/DZITBALCHE/13/2023-5, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-KAY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:194107.27, importe_modificado:194107.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239443/proyecto_INICIO, 2239443/proyecto_FIN, 2239443/proyecto_INICIO, 2239443/proyecto_FIN, 2239443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239790 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:205774.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ DOS CAROLINA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 212500 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 212500 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, direccion:RANCHERIA BENITO JUÁREZ DOS (CAROLINA), 24640 BENITO JUÁREZ DOS (CAROLINA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA , lon:-89.45091493, lat:18.55520629}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 205774.08 | 205774.08 | 205774.08 | 205774.08 | 205774.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-21, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:205774.08, importe_modificado:205774.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239790/proyecto_INICIO, 2239790/proyecto_FIN, 2239790/proyecto_INICIO, 2239790/proyecto_PROCESO, 2239790/proyecto_FIN, 2239790/proyecto_PROCESO, 2239790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239814 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:194606.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CRISTÓBAL COLÓN DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 213288 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 213288 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:RANCHERIA CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 150M PARA LUEGO GIRAR A , lon:-89.45417528, lat:18.22255951}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 194606.4 | 194606.4 | 194606.4 | 194606.4 | 194606.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-25, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:194606.4, importe_modificado:194606.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239814/proyecto_INICIO, 2239814/proyecto_FIN, 2239814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266801 | Proyecto de inversión | 5160906.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5160906.57, modificado:5160906.57}} | ESC. SEC. TEC. NO. 02, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 303 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5160.91, meta_modificada:5160.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD, 0, LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, C.P. 0, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 5160906.57 | 5160906.57 | 5160906.57 | 5160906.57 | 5160906.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-066-2023, contratista:ARTURO CORREA REYES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5160906.57, importe_modificado:5160906.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5160.91}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266810 | Proyecto de inversión | 1231807.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231807.67, modificado:1231807.67}} | CENTRO ESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 139 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1231.81, meta_modificada:1231.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 12, 0, DE SAN ROMAN, C.P. 24040, lon:-90.550049, lat:19.836306}} | 2023-07-31 | 2023-10-29 | 1231807.67 | 1231807.67 | 1231807.67 | 1231807.67 | 1231807.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-085-2023, contratista:ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1231807.67, importe_modificado:1231807.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1231.81}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266816 | Proyecto de inversión | 249925.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249925.16, modificado:249925.16}} | PRIM. ESTADO DE CHIAPAS, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 55 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.93, meta_modificada:249.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20, 308, NINGUNO, C.P. 24800, lon:-90.1345, lat:20.177}} | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 249925.16 | 249925.16 | 249925.16 | 249925.16 | 249925.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-099-2023, contratista:RITA MATUS CARRILLO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:249925.16, importe_modificado:249925.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.93}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266827 | Proyecto de inversión | 991107.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991107.02, modificado:991107.02}} | PRIM. MANUEL ACUÑA, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" 1 AULA DIDÁCTICA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 16 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:991.11, meta_modificada:991.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVA VIDA, C.P. 24644, lon:-89.367778, lat:18.803056}} | 2023-07-31 | 2023-10-29 | 991107.02 | 991107.02 | 991107.02 | 991107.02 | 991107.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-083-2023, contratista:JOSE ALFREDO GAITAN MOO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:991107.02, importe_modificado:991107.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:991.11}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266835 | Proyecto de inversión | 360006.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360006.26, modificado:360006.26}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 05, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A 2 AGUAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 20 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.01, meta_modificada:360.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ, 0, PRESIDENTES DE MEXICO, C.P. 24090, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-09-11 | 2023-11-10 | 360006.26 | 360006.26 | 360006.26 | 360006.26 | 360006.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-097-1-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:360006.26, importe_modificado:360006.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.01}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266838 | Proyecto de inversión | 1070626.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070626.41, modificado:1070626.41}} | J.N. JOSEFINA RAMOS DEL RIO, CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1070.63, meta_modificada:1070.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO, 0, NINGUNO, C.P. 24380, lon:-92.1038, lat:18.6192}} | 2023-09-18 | 2023-11-30 | 1070626.41 | 1070626.41 | 1070626.41 | 1070626.41 | 1070626.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-106-2023, contratista:OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1070626.41, importe_modificado:1070626.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1070.63}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302268088 | Proyecto de inversión | 4516302.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4516302.91, modificado:4516302.91}} | ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTAL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Campeche | AUT-FAM-ES-2414002/2023 | S | 386 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.5, meta_modificada:211.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. AGUSTIN MELGAR S/N ENTRE CALLE 20 Y JUAN DE LA BARRERA, lon:-90.55550113, lat:19.82675171}} | 2023-09-01 | 2023-12-09 | 4516302.91 | 4516302.91 | 4516302.91 | 4516302.91 | 4516302.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAC-DO-REST-LPE-CJLC-003-2023, contratista:CHRISTIAN DEL JESÚS LÓPEZ CAN, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE, monto:4290487.75, importe_modificado:4801494.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.5}} | {2268088/proyecto_INICIO, 2268088/proyecto_PROCESO, 2268088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Remanentes aplicados por la cantidad de $ 225,815.16 y transferencias recibidas por la cantidad de $ 226,064.03 del P-1 y $ 59,127.32 del proyecto P-3 autorizado mediante oficios UAC/DGPyC/0908/2023 y 511/2023-5144-2 REF. DFI 6624-23 de fechas 07 y 11 de diciembre de 2023, respectivamente, y convenios modificatorio en plazo y monto de fechas 12 de septiembre y 06 de diciembre de 2023. Se reintegro a la TESOFE el capital no ejercido de $ 0.05., trimestre:1.0, usuario:franciscoachiw, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302268259 | Adquisición | 360882.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360882.74, modificado:360799.95}} | EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN TRES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 124851 - 1 | N | 0 | 0 | 118288 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARRETERA ANTIGUA HAMPOLOL, lon:-90.493718, lat:19.872047}} | 2023-07-24 | 2023-12-29 | 360799.95 | 360799.95 | 360799.95 | 360799.95 | 360799.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:188/2023, contratista:GRUPO SILCVA PENINSULAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:360799.96, importe_modificado:360799.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} | {2268259/proyecto_INICIO, 2268259/proyecto_PROCESO, 2268259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302268285 | Proyecto de inversión | 599980.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599980.55, modificado:599980.54}} | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA REFUGIO A BRIGADISTAS DE ATENCIÓN A INCENDIOS FORESTALES ESTACIÓN CANTEMÓ, EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. SEGUNDA ETAPA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía |  | N | 0 | 0 | 1038 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:210.0, meta_modificada:192.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-90.28451, lat:18.65216663}} | 2023-09-14 | 2023-12-12 | 599980.54 | 599980.54 | 599980.54 | 599980.54 | 599980.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-63-O65-904012996-N-14-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:599980.55, importe_modificado:599980.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:192.9}} | {2268285/proyecto_INICIO, 2268285/proyecto_FIN, 2268285/proyecto_PROCESO, 2268285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302269622 | Proyecto de inversión | 3446888.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3446888.71, modificado:3446888.71}} | REHABILITACIÓN DE AULAS Y ADECUACIÓN DE CUBÍCULOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ANTROPOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Campeche | AUT-FAM-ES-2414002/2023 | S | 61 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.25, meta_modificada:136.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. AGUSTIN MELGAR S/N ENTRE CALLE 20 Y JUAN DE LA BARRERA, lon:-90.55591438, lat:19.82679744}} | 2023-09-07 | 2023-12-15 | 3446888.71 | 3446888.71 | 3446888.71 | 3446888.71 | 3446888.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAC-DO-REST-LPE-SANLUISREY-004-2023, contratista:CONSTRUCTORA, ARRENDADORA E INMOBILIARIA SAN LUIS REY, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE, monto:3235938.0, importe_modificado:3235938.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.25}} | {2269622/proyecto_INICIO, 2269622/proyecto_PROCESO, 2269622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Remanentes transferidos al proyecto P-2 por la cantidad de $ 59,127.32 y $ 151.823.39 al proyecto P-5 autorizado mediante oficios UAC/DGPyC/0908/2023 y 511/2023-5144-2 REF. DFI 6624-23 de fechas 07 y 11 de diciembre de 2023, respectivamente. Se reintegro a la TESOFE el capital no ejercido de $ 0.01., trimestre:1.0, usuario:franciscoachiw, fecha:2024-04-10}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302271713 | Proyecto de inversión | 29559000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9559E7, modificado:4.070472237E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO 2 CAMPUS DZITBALCHÉ, UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Intercultural de Campeche | 124870-1 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Carretera Dzitbalche - Calkiní, San Felipe, Dzitbalché, Camp., lon:-90.05493832, lat:20.33324987}} | 2023-07-24 | 2023-12-31 | 40704722.37 | 40704722.37 | 40704722.37 | 40704722.37 | 40704722.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2271713/proyecto_PROCESO, 2271713/proyecto_FIN, 2271713/proyecto_PROCESO, 2271713/proyecto_FIN, 2271713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402326399 | Proyecto de inversión | 303984.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:207984.79, modificado:207984.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUNKANÁN DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 294923 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294923 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:PUEBLO CHUNKANÁN, 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN EN 23 METROS DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 33 HACIA C. 20 LUEGO EN 850 METROS GIR, lon:-90.24225622, lat:20.24777148}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 303984.79 | 303984.79 | 303984.79 | 303984.79 | 303984.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN Y TENABO/016/2023-1, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:303984.79, importe_modificado:303984.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2326399/proyecto_FIN, 2326399/proyecto_INICIO, 2326399/proyecto_PROCESO, 2326399/proyecto_FIN, 2326399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327143 | Proyecto de inversión | 203972.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:139972.7, modificado:139972.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 318593 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 318593 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:CALLE TECUN UMA EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PLATANAL Y CALLE EDZNA, CALLE ESTRADA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CAMPECHEHO, lon:-89.99024642, lat:19.48650532}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 203972.7 | 203972.7 | 203972.7 | 203972.7 | 203972.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE/003/2023-2, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:203972.7, importe_modificado:203972.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2327143/proyecto_INICIO, 2327143/proyecto_PROCESO, 2327143/proyecto_FIN, 2327143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327167 | Proyecto de inversión | 72022.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:71522.28, modificado:71522.28}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500.0, modificado:500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA VILLA MERCEDES DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 319180 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 319180 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.38, meta_modificada:39.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE HECTOR DE LA PEÑA PAVON COLONIA VILLA MERCEDES, 24027 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EVEREST Y CALLE CORREGIDORA, SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNCIPAL EN 450 METROS TOMA C. 61 HACIA CARR. COSTER, lon:-90.49744346, lat:19.85791262}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 72022.28 | 72022.28 | 72022.28 | 72022.28 | 72022.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV.MOD.001/CODESVI/FISE/CALK,CAMP,CHAMP,SEYBAYESCÁR/010/2023-4, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:72022.28, importe_modificado:72022.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.38}} | {2327167/proyecto_INICIO, 2327167/proyecto_FIN, 2327167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327926 | Proyecto de inversión | 102941.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:30441.42, modificado:30441.42}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 335336 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 335336 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR SN COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 22B, CALLE 22A DESDE EL CENTRO DE LA CABECERAMUNICIPAL Y PARTIENDO DEL HAYUNTAMENTO DE CALKINI UBICADOSONRE DIRÍGETE AL NORTE POR C. 20 , lon:-90.0502714, lat:20.37998816}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 102941.42 | 102941.42 | 102941.42 | 102941.42 | 102941.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001 CODESVI/FISE/CALKINÍ/04/2023-2, contratista:INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:102941.42, importe_modificado:102941.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327926/proyecto_INICIO, 2327926/proyecto_PROCESO, 2327926/proyecto_FIN, 2327926/proyecto_PROCESO, 2327926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402328195 | Proyecto de inversión | 97270.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:39066.15, modificado:39066.15}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58204.39, modificado:58204.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA AVIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 347487 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 347487 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 105 COLONIA AVIACIÓN, 24070 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 114 Y CALLE 105-A, CALLE 105 B DESDE EL H AYUNTAMIENTO DECAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8IRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8HACIA C. 61. 600 ME, lon:-90.51009168, lat:19.84081674}} | 2023-10-07 | 2023-12-31 | 97270.54 | 97270.54 | 97270.54 | 97270.54 | 97270.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE/007/2023-2, contratista:JOSE ALFREDO GAITAN MOO, convocante:CODESVI, monto:97270.54, importe_modificado:97270.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2328195/proyecto_INICIO, 2328195/proyecto_PROCESO, 2328195/proyecto_FIN, 2328195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333502 | Proyecto de inversión | 249998.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249998.59, modificado:249998.59}} | PRIM. ESTADO DE YUCATAN, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 81 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 27, 98, SAN FRANCISCO, C.P. 24800, lon:-90.141009, lat:20.174286}} | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 249998.59 | 249998.59 | 249998.59 | 249998.59 | 249998.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-107-2023, contratista:RITA MATUS CABALLERO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:249998.59, importe_modificado:249998.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333503 | Proyecto de inversión | 3798639.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3798639.94, modificado:3798639.94}} | ESC. SEC. GRAL NO. 07, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 433 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3798.64, meta_modificada:3798.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION, 0, SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.518312, lat:19.839359}} | 2023-09-25 | 2023-12-30 | 3798639.94 | 3798639.94 | 3798639.94 | 3798639.94 | 3798639.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-109-2023, contratista:MARCOS MIGUEL CASTRO SANCHEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3798639.94, importe_modificado:3798639.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3798.64}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333533 | Proyecto de inversión | 502896.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502896.97, modificado:502896.97}} | TELESECUNDARIA NUM 81, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.9, meta_modificada:502.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3477, direccion:CALLE NINGUNO, 0, QUEBRACHE, C.P. 24316, lon:-91.207778, lat:18.299167}} | 2023-11-21 | 2023-12-21 | 502896.97 | 502896.97 | 502896.97 | 502896.97 | 502896.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-165-2023, contratista:ESTEBAN FRANCISCO GOMEZ MISS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:502896.97, importe_modificado:502896.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.9}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333544 | Proyecto de inversión | 968410.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968410.97, modificado:968410.97}} | J.N. SEPTIMIO PEREZ PALACIOS, CONSTRUCCION DE DIRECCION Y BODEGA Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:968.41, meta_modificada:968.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 DE JULIO, 0, NA, C.P. 0, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2023-10-02 | 2023-12-11 | 968410.97 | 968410.97 | 968410.97 | 968410.97 | 968410.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-119-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PUNTO VEINTIOCHO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:968410.97, importe_modificado:968410.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:968.41}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333546 | Proyecto de inversión | 848302.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848302.45, modificado:848302.45}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO M-4, REHABILITACION DE EDIFICIO B Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 27 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.3, meta_modificada:848.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:521, direccion:CALLE NINGUNO, 0, VILLAMAR, C.P. 24410, lon:-90.772778, lat:19.290833}} | 2023-10-23 | 2023-12-31 | 848302.45 | 848302.45 | 848302.45 | 848302.45 | 848302.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-134-2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DEL SURESTEARCEGEMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:848302.45, importe_modificado:848302.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.3}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333553 | Proyecto de inversión | 548968.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548968.47, modificado:548968.47}} | PRIM. JUAN ESCUTIA, CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO M-4, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.97, meta_modificada:548.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1422, direccion:CALLE SAN ANTONIO NUMERO 2, 0, NINGUNO, C.P. 24336, lon:-90.54, lat:18.354}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 548968.47 | 548968.47 | 548968.47 | 548968.47 | 548968.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-160-2023, contratista:SERGIO ALEJANDRO RAMOS ROMERO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:548968.47, importe_modificado:548968.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.97}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333564 | Proyecto de inversión | 52378.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52378.64, modificado:52378.64}} | PRIM. CRISTÓBAL COLÓN, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 25 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.4519, lat:18.2219}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-006-5-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:52378.64, importe_modificado:52378.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333567 | Proyecto de inversión | 22328.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22328.84, modificado:22328.84}} | TELESECUNDARIA NÚM 69, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:238, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL TESORO, C.P. 24646, lon:-89.188611, lat:18.156667}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 22328.84 | 22328.84 | 22328.84 | 22328.84 | 22328.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-006-8-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:22328.84, importe_modificado:22328.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333578 | Proyecto de inversión | 45575.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45575.24, modificado:45575.24}} | TELESECUNDARIA NÚM 103, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 41 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.4527, lat:18.2313}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-10-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:45575.24, importe_modificado:45575.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333586 | Proyecto de inversión | 183338 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183338.0, modificado:183338.0}} | J.N. SEPTIMIO PÉREZ PALACIOS, EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DIVERSO, 2 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 DE JULIO, 0, NA, C.P. 0, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 183338 | 183338 | 183338 | 183338 | 183338 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-008-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:183338.0, importe_modificado:183338.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333618 | Proyecto de inversión | 45575.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45575.24, modificado:45575.24}} | TELESECUNDARIA NÚM 39, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 77 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.6455, lat:18.5846}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-012-4-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:45575.24, importe_modificado:45575.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333622 | Proyecto de inversión | 266600.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266600.48, modificado:266600.48}} | PRIM. MAESTROS CHAMPOTONEROS, EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 189 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 31, 0, LAZARO CARDENAS, C.P. 24400, lon:-90.729034, lat:19.330659}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 266600.48 | 266600.48 | 266600.48 | 266600.48 | 266600.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-016-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:266600.48, importe_modificado:266600.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333629 | Proyecto de inversión | 108123.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108123.6, modificado:108123.6}} | PRIM. MANUEL ACUÑA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 16 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVA VIDA, C.P. 24644, lon:-89.367778, lat:18.803056}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 108123.6 | 108123.6 | 108123.6 | 108123.6 | 108123.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-018-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:108123.6, importe_modificado:108123.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333638 | Proyecto de inversión | 37531.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37531.8, modificado:37531.8}} | J.N. ELDA FERNÁNDEZ ANDUEZA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 33-A, 0, JESUS GARCIA CORONA, C.P. 24350, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 37531.8 | 37531.8 | 37531.8 | 37531.8 | 37531.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-019-4-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37531.8, importe_modificado:37531.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333653 | Proyecto de inversión | 135410.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135410.98, modificado:135410.98}} | ESC. SEC. TEC. NUM. 20, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 130 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 35, 0, SAN PEDRO, C.P. 0, lon:-90.5236, lat:19.0931}} | 2023-11-21 | 2023-12-22 | 135410.98 | 135410.98 | 135410.98 | 135410.98 | 135410.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-029-2-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:135410.98, importe_modificado:135410.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333656 | Proyecto de inversión | 309079.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309079.68, modificado:309079.68}} | PRIM. JOSE E MUÑOZ ARCHIVOR, EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 267 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 10, 0, CENTRO, C.P. 24700, lon:-90.22464, lat:20.041061}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 309079.68 | 309079.68 | 309079.68 | 309079.68 | 309079.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-033-2023, contratista:ARTEFACTOS DE MADERO Y ACERO CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:309079.68, importe_modificado:309079.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333662 | Proyecto de inversión | 19720 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19720.0, modificado:19720.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 23, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19720 | 19720 | 19720 | 19720 | 19720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19720.0, importe_modificado:19720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333665 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 53, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 49 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-3-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333667 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 43, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 41 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-5-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333678 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 50, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 36 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.723419, lat:19.355658}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-17-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333683 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACI0N REGULAR NUM 39, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 54 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.228629, lat:20.047179}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-22-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333687 | Proyecto de inversión | 63430.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63430.19, modificado:63430.19}} | PRIM.MAESTROS CAMPECHANOS, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 53 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS III, 0, PALMAS III, C.P. 24027, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 63430.19 | 63430.19 | 63430.19 | 63430.19 | 63430.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-042-3-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:63430.19, importe_modificado:63430.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333694 | Proyecto de inversión | 135410.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135410.98, modificado:135410.98}} | ESC. SEC. TEC. NÚM. 14, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 367 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 20, 100, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.0568, lat:20.3207}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 135410.98 | 135410.98 | 135410.98 | 135410.98 | 135410.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-043-6-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:135410.98, importe_modificado:135410.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333703 | Proyecto de inversión | 69781.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69781.15, modificado:69781.15}} | J.N. PÍPILA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 16, 0, SAN GERONIMO, C.P. 24810, lon:-90.1752, lat:20.1377}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 69781.15 | 69781.15 | 69781.15 | 69781.15 | 69781.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-044-7-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:69781.15, importe_modificado:69781.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333715 | Proyecto de inversión | 104989.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104989.28, modificado:104989.28}} | PRIM. CARLOS RIVAS, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 65 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE 30, 136, CARLOS RIVAS, C.P. 24934, lon:-90.0281, lat:20.4425}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 104989.28 | 104989.28 | 104989.28 | 104989.28 | 104989.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-10-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:104989.28, importe_modificado:104989.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333723 | Proyecto de inversión | 199156.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199156.92, modificado:199156.92}} | PRIM. CARLOS R. MENENDEZ, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 231 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20, 198, NINGUNO, C.P. 24800, lon:-90.1345, lat:20.177}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-18-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:199156.92, importe_modificado:199156.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333724 | Proyecto de inversión | 136725.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136725.72, modificado:136725.72}} | ESC. SEC. GRAL. NÚM. 1 "CABALAN MACARI", EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 317 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20, 2, DE LA CONQUISTA, C.P. 0, lon:-90.1345, lat:20.177}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 136725.72 | 136725.72 | 136725.72 | 136725.72 | 136725.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-19-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:136725.72, importe_modificado:136725.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333728 | Proyecto de inversión | 199936.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199936.44, modificado:199936.44}} | PRIM. JOSÉ MARIA MORELOS, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 162 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO, 0, MONTECRISTO, C.P. 24040, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 199936.44 | 199936.44 | 199936.44 | 199936.44 | 199936.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-047-1-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:199936.44, importe_modificado:199936.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333729 | Proyecto de inversión | 199936.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199936.44, modificado:199936.44}} | PRIM. JUSTO SIERRA MÉNDEZ (SECCIÓN I), EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 274 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 49-C, 0, CENTRO, C.P. 24000, lon:-90.532711, lat:19.846346}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 199936.44 | 199936.44 | 199936.44 | 199936.44 | 199936.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-047-2-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:199936.44, importe_modificado:199936.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333733 | Proyecto de inversión | 73351.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73351.44, modificado:73351.44}} | J.N. JOSEFINA RAMOS DEL RIO, EQUIPAMIENTO DE 1 DIRECCION | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO, 0, NINGUNO, C.P. 24380, lon:-92.1038, lat:18.6192}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 73351.44 | 73351.44 | 73351.44 | 73351.44 | 73351.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-048-3-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:73351.44, importe_modificado:73351.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333737 | Proyecto de inversión | 52594.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52594.4, modificado:52594.4}} | PRIM. LAZARO CARDENAS, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 155 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE PEDRO SAINZ DE BARANDA, 0, CENTRO, C.P. 24300, lon:-91.173392, lat:18.97683}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 52594.4 | 52594.4 | 52594.4 | 52594.4 | 52594.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-048-7-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:52594.4, importe_modificado:52594.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333741 | Proyecto de inversión | 37531.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37531.8, modificado:37531.8}} | J.N. DOLORES PASOS, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LINDAVISTA, 0, LINDAVISTA CTM, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 37531.8 | 37531.8 | 37531.8 | 37531.8 | 37531.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-049-3-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37531.8, importe_modificado:37531.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333745 | Proyecto de inversión | 19695.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19695.64, modificado:19695.64}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 26, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 108 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-92.093171, lat:18.254837}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19695.64 | 19695.64 | 19695.64 | 19695.64 | 19695.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-2-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19695.64, importe_modificado:19695.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333746 | Proyecto de inversión | 19860.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19860.36, modificado:19860.36}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 63, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 69 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-91.045466, lat:18.187319}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19860.36 | 19860.36 | 19860.36 | 19860.36 | 19860.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-3-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19860.36, importe_modificado:19860.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333751 | Proyecto de inversión | 19767.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19767.56, modificado:19767.56}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 18, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 22 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.05196, lat:20.369923}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19767.56 | 19767.56 | 19767.56 | 19767.56 | 19767.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-8-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19767.56, importe_modificado:19767.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333780 | Proyecto de inversión | 199156.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199156.92, modificado:199156.92}} | PRIM.FELIPE CARRILLO PUERTO (SECCIÓN II), EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 64 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10, 0, DE LA ERMITA, C.P. 24020, lon:-90.518972, lat:19.85563}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-053-2-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:199156.92, importe_modificado:199156.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333784 | Proyecto de inversión | 71870.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71870.63, modificado:71870.63}} | J.N. ALBERTO TRUEBA URBINA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 111 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO LAVALLE, 0, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085, lon:-90.490742, lat:19.835167}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 71870.63 | 71870.63 | 71870.63 | 71870.63 | 71870.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-057-1-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:71870.63, importe_modificado:71870.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333787 | Proyecto de inversión | 71870.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71870.63, modificado:71870.63}} | J.N. EL HUERTO DE LA ILUSIÓN, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 95 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ANDADOR TAMAULIPAS, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24023, lon:-90.49017, lat:19.871014}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 71870.63 | 71870.63 | 71870.63 | 71870.63 | 71870.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-057-4-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:71870.63, importe_modificado:71870.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333792 | Proyecto de inversión | 144660.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144660.4, modificado:144660.4}} | ESC. SEC. TÉC. NÚM. 28, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 256 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL, 0, JARDINES, C.P. 24060, lon:-90.518061, lat:19.83087}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-058-3-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:144660.4, importe_modificado:144660.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333793 | Proyecto de inversión | 105397.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105397.6, modificado:105397.6}} | PRIM. AQUILES SERDAN, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 58 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414, lon:-90.7134, lat:18.9635}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 105397.6 | 105397.6 | 105397.6 | 105397.6 | 105397.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-059-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:105397.6, importe_modificado:105397.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333804 | Proyecto de inversión | 120860.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120860.4, modificado:120860.4}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 4, DOTACION DE MOBILIARIO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 23 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCORDIA, 0, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085, lon:-90.49521, lat:19.833089}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 120860.4 | 120860.4 | 120860.4 | 120860.4 | 120860.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-062-2-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:120860.4, importe_modificado:120860.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333812 | Proyecto de inversión | 240488.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240488.88, modificado:240488.88}} | ESC. SEC. GRAL. NUM 12, EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 282 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 5, 0, VILLALUCRECIA, C.P. 24810, lon:-90.164612, lat:20.138718}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 240488.88 | 240488.88 | 240488.88 | 240488.88 | 240488.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-065-2-2023, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:240488.88, importe_modificado:240488.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333829 | Proyecto de inversión | 19999.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19999.56, modificado:19999.56}} | UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 57, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 39 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | 19999.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-10-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19999.56, importe_modificado:19999.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333839 | Proyecto de inversión | 210024.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210024.96, modificado:210024.96}} | PRIM. PILAR ELENA FLORES ACUÑA, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 87 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL FELIX ZULOAGA, 0, PRESIDENTES DE MEXICO, C.P. 24088, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 210024.96 | 210024.96 | 210024.96 | 210024.96 | 210024.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-102-2-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:210024.96, importe_modificado:210024.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333844 | Proyecto de inversión | 117844.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117844.4, modificado:117844.4}} | J.N. JARDIN DEL ARTE, SUMINISTRO DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA, 0, QUINTA BELEM I Y II, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 117844.4 | 117844.4 | 117844.4 | 117844.4 | 117844.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-PF-061-2023, contratista:ELEAZAR PORFIRIO COLLI BORGES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:117844.4, importe_modificado:117844.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333869 | Proyecto de inversión | 498622.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498622.22, modificado:498622.22}} | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 9, REHABILITACION DE EDIFICIO F | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 655 | 656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.62, meta_modificada:498.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO, 0, DE SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.526998, lat:19.835129}} | 2023-09-25 | 2023-11-08 | 498622.22 | 498622.22 | 498622.22 | 498622.22 | 498622.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-EMS-113-2023, contratista:MATERIALES OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:498622.22, importe_modificado:498622.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.62}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333872 | Proyecto de inversión | 299849.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299849.56, modificado:299849.56}} | ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL POR COOPERACION FERNANDO E ANGLI LARA, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 125 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRIVADA CASA DE JUSTICIAA, 0, FRACCIORAMA 2000, C.P. 24090, lon:-90.531668, lat:19.825724}} | 2023-12-20 | 2023-12-31 | 299849.56 | 299849.56 | 299849.56 | 299849.56 | 299849.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-EMS-071-2023, contratista:COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SERHER, S.A.S, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:299849.56, importe_modificado:299849.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335039 | Proyecto de inversión | 150000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:21, modalidad:K, prog_pres:41, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E8, modificado:1.4968920005E8}} | Rehabilitación del Centro Historico y Barrios Tradicionales de San Francisco de Campeche, municipio de campeche, Segunda Etapa | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche |  | N | 0 | 0 | 10357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29055.0, meta_modificada:29055.0}, meta2: {unidad_medida:Luminaria, meta:1678.0, meta_modificada:1678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10, Numero 183, entre 12 y Rosales, lon:-90.52645222, lat:19.85052252}} | 2023-12-21 | 2024-03-31 | 149689200.05 | 149689200.05 | 149689200.05 | 149689200.05 | 149689200.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29055.0}, meta2: {unidad_medida:Luminaria, avance:1678.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335195 | Adquisición | 122032 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122032.0, modificado:122032.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | PF 124581 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:Campeche-Mérida 94, 24560 La Esperanza, Camp., lon:-90.42130889, lat:19.91010406}} | 2023-12-15 | 2024-03-31 | 122032 | 122032 | 122032 | 122032 | 122032 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335795 | Proyecto de inversión | 10764331.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5382165.69, modificado:5382165.69}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5382165.69, modificado:5382165.69}} | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MANUEL CASTILLA BRITO-CENTAUROS DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ETAPA 1 DE 2 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125252 - 1 | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:MANUEL CASTILLA BRITO-CENTAUROS DEL NORTE, lon:-89.539151, lat:18.356285}} | 2023-10-16 | 2023-12-16 | 10764331.38 | 10764331.38 | 10764331.38 | 10764331.38 | 10764331.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-22-2023-C, contratista:MULTIPROVEEDORA Y SERVICIOS GIRASOLES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1.076433138E7, importe_modificado:1.076433138E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2335795/proyecto_INICIO, 2335795/proyecto_FIN, 2335795/proyecto_PROCESO, 2335795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335842 | Proyecto de inversión | 500019.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500019.68, modificado:500019.68}} | ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE ESTUDIOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPECHE Y CHAMPOTÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125675 - 1 | N | 0 | 0 | 4978 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Diversas localidades, lon:-90.431058, lat:19.836925}} | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 500019.68 | 500019.68 | 500019.68 | 500019.68 | 500019.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-22-2023-C, contratista:CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:500019.68, importe_modificado:500019.68}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2335842/proyecto_INICIO, 2335842/proyecto_PROCESO, 2335842/proyecto_FIN, 2335842/proyecto_PROCESO, 2335842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402336020 | Proyecto de inversión | 3001018.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3001018.16, modificado:3001018.16}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN TINÚN, MUNICIPIO DE TENABO, 2DA ETAPA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125075-1 | N | 0 | 0 | 1084 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:Tinún, lon:-90.227286, lat:19.962854}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:Tinún, lon:-90.227706, lat:19.967756}} | 2023-09-12 | 2023-12-14 | 3001018.16 | 3001018.16 | 3001018.16 | 3001018.16 | 3001018.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-12-2023-C, contratista:GRUPO EVOLUCIONARQ, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3996925.22, importe_modificado:3001018.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2336020/proyecto_PROCESO, 2336020/proyecto_INICIO, 2336020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402336201 | Proyecto de inversión | 967243.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967243.23, modificado:967243.23}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE CALKINÍ | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125258-1 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:Santa María, lon:-90.245133, lat:20.372578}} | 2023-10-24 | 2023-12-14 | 967243.23 | 967243.23 | 967243.23 | 967243.23 | 967243.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-23-2023-C, contratista:CONSTRUCTORA INGMATH, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:967243.23, importe_modificado:967243.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2336201/proyecto_INICIO, 2336201/proyecto_PROCESO, 2336201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210201938581 | Proyecto de inversión | 666526.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:666526.33, modificado:664590.71}} | PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.53, meta_modificada:666.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:970, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24373, lon:-90.271, lat:18.5005}} | 2021-05-31 | 2021-09-28 | 664590.71 | 664590.71 | 664590.71 | 664590.71 | 664590.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-005-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NEMESIS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:666526.33, importe_modificado:666526.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.53}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202233025 | Adquisición | 1129514 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129514.0, modificado:1129440.61}} | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Champotón | 10704-11 | N | 0 | 0 | 888 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.74, lat:19.32}} | 2023-07-14 | 2023-09-29 | 1129440.61 | 1129440.61 | 1129440.61 | 1129440.61 | 1129440.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:22.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202233234 | Proyecto de inversión | 7480733.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7480733.72, modificado:7480733.69}} | Mantenimiento General a Infraestructura Universitaria | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Carmen | SEDUC - Oficio No. 511/2023-0913-6 | N | 0 | 0 | 7511 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32311.0, meta_modificada:32311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Avenida aviación entre Avenida Juarez y calle universidad., Geo Localizacion 18.64577 -91.81716 y 18.65757 -91.76622, lon:-91.81716, lat:18.64577}} | 2023-09-01 | 2023-12-15 | 7480733.69 | 7480733.69 | 7480733.69 | 7480733.69 | 7480733.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32311.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236324 | Adquisición | 87781.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87781.8, modificado:56781.8}} | Adquisición de 1 Ambulancia para la Fiscalía General del Estado de Campeche; con recursos de rendimientos financieros. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124713 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO S/N COLONIA SASCALUM, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-06-26 | 2023-12-31 | 56781.8 | 56781.8 | 56781.8 | 56781.8 | 56781.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302237859 | Proyecto de inversión | 125400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125400.0, modificado:124900.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS BODEGAS, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 137833 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 137833 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:238, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - LAS BNODEGAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERIA LAS BODEGAS, 24204 LAS BODEGAS, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE PALIZADA SE TOMA LA CARRETERA QUE VA HACIA LA L, lon:-92.02393496, lat:18.2588387}} | 2023-09-20 | 2023-12-20 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023, contratista:TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1623706.82, importe_modificado:1623706.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2237859/proyecto_INICIO, 2237859/proyecto_PROCESO, 2237859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción pero el link no muestra el acta de entrega- recepción, despliega un listado que no lleva directamente al acta requerida, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | CAM230302238437 | Proyecto de inversión | 721000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, modificado:720209.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA JARDINES EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 152012 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 152012 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HORMIGUERO COLONIA JARDINES, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE LA MUÑECA Y CALLE EL PALMAR , CALLE 8 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO EN LA C.PECHAN AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 950M PARA LUEGO GIRAR , lon:-89.39335676, lat:18.50089762}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 720209.28 | 720209.28 | 720209.28 | 720209.28 | 720209.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-5, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:720209.28, importe_modificado:720209.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2238437/proyecto_INICIO, 2238437/proyecto_FIN, 2238437/proyecto_PROCESO, 2238437/proyecto_FIN, 2238437/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238459 | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:97517.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 153692 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153692 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:EJIDO SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNCIPAL EN 68 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO LUEGO EN 500 METROS GIRA, lon:-92.09238669, lat:18.34063557}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | 97517.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-3, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:97517.89, importe_modificado:97517.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238459/proyecto_INICIO, 2238459/proyecto_PROCESO, 2238459/proyecto_FIN, 2238459/proyecto_INICIO, 2238459/proyecto_PROCESO, 2238459/proyecto_FIN, 2238459/proyecto_PROCESO, 2238459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238460 | Proyecto de inversión | 103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, modificado:102772.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN LA REBEZA DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 153719 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 153719 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO EN LA C.MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS 400M PARA LUEGO GIRAR A LA DE, lon:-92.11450323, lat:18.25027931}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 102772.15 | 102772.15 | 102772.15 | 102772.15 | 102772.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-4, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:102772.15, importe_modificado:102772.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238460/proyecto_INICIO, 2238460/proyecto_PROCESO, 2238460/proyecto_FIN, 2238460/proyecto_INICIO, 2238460/proyecto_PROCESO, 2238460/proyecto_FIN, 2238460/proyecto_PROCESO, 2238460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238471 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:205544.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 154014 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154014 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:EJIDO SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO EN 68 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO LUEGO EN 500 METROS , lon:-92.09559784, lat:18.33308906}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 205544.26 | 205544.26 | 205544.26 | 205544.26 | 205544.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-9, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:205544.26, importe_modificado:205544.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238471/proyecto_INICIO, 2238471/proyecto_PROCESO, 2238471/proyecto_FIN, 2238471/proyecto_INICIO, 2238471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238809 | Proyecto de inversión | 1106536.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106536.61, modificado:1106504.31}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN . - 164962 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 164962 | S | 1095 | 812 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA MICROONDAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE DE MICROONDAS Y , PARTIENDO DEL EDIFICIO DEL H AYUNTAMIENTO SE TOMA LA CALLE 25 HASTA ENCONTRAR LA CARRETERA FEDERAL 180 MALECON DE LA CIUDAD RODEANDO EL BA, lon:-90.72155203, lat:19.33069213}} | 2023-10-01 | 2023-12-29 | 1106504.31 | 1106504.31 | 1106504.31 | 1106504.31 | 1106504.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:175_2023, contratista:Emilio Antonio Jiménez flores, convocante:SAFIN, monto:1597357.26, importe_modificado:1597357.26}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} | {2238809/proyecto_INICIO, 2238809/proyecto_PROCESO, 2238809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302239169 | Proyecto de inversión | 99400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99400.0, modificado:98493.49}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN EL FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 181012 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 181012 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VIGESIMO SEGUNDA FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI, 24073 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VIGESIMA SEPTIMA Y AVENIDA SIGLO XXI, CALLE VIGESIMA CUARTA SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL SE TOMA, lon:-90.48928851, lat:19.80320376}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 98493.49 | 98493.49 | 98493.49 | 98493.49 | 98493.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:173_2023, contratista:Alejandro Vargas Castillo, convocante:SAFIN, monto:4221149.52, importe_modificado:4221149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2239169/proyecto_INICIO, 2239169/proyecto_PROCESO, 2239169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302239200 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:486516.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA DE MORELIA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 183624 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 183624 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:191, direccion:CALLE HEROES EJIDO PUEBLA DE MORELIA, 24654 PUEBLA DE MORELIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE ITURBIDE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C. PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTAN, lon:-89.67797655, lat:18.52366924}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 486516.02 | 486516.02 | 486516.02 | 486516.02 | 486516.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-20, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:486516.02, importe_modificado:486516.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2239200/proyecto_INICIO, 2239200/proyecto_PROCESO, 2239200/proyecto_FIN, 2239200/proyecto_PROCESO, 2239200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239208 | Proyecto de inversión | 309000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309000.0, modificado:308502.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA BANCO DE PIEDRA EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 184130 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 184130 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE PEDRO SAINZ DE BARANDA COLONIA BANCO DE PIEDRA, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA , CALLE BENITO JUAREZ DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C., lon:-91.17132028, lat:18.97380973}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 308502.09 | 308502.09 | 308502.09 | 308502.09 | 308502.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-2, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:308502.09, importe_modificado:308502.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2239208/proyecto_INICIO, 2239208/proyecto_PROCESO, 2239208/proyecto_FIN, 2239208/proyecto_INICIO, 2239208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239216 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:205668.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 184487 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 184487 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3304, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REVOLUCION , CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H A, lon:-90.91858712, lat:18.67033987}} | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 205668.08 | 205668.08 | 205668.08 | 205668.08 | 205668.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-7, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:205668.08, importe_modificado:205668.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239216/proyecto_INICIO, 2239216/proyecto_PROCESO, 2239216/proyecto_FIN, 2239216/proyecto_PROCESO, 2239216/proyecto_FIN, 2239216/proyecto_INICIO, 2239216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239247 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:195965.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY EN EL MUNICIPIO DE CARMEN - 187162 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 187162 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE ALDAMA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 AV, lon:-91.17330924, lat:18.9710876}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 195965.6 | 195965.6 | 195965.6 | 195965.6 | 195965.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-8, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:195965.6, importe_modificado:195965.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239247/proyecto_INICIO, 2239247/proyecto_PROCESO, 2239247/proyecto_FIN, 2239247/proyecto_INICIO, 2239247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239255 | Proyecto de inversión | 110049.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110049.2, modificado:109228.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187448 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 187448 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.58, meta_modificada:60.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3304, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA GUADALUPE, AVENIDA SALOMON DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CA, lon:-90.91641545, lat:18.67232602}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 109228.31 | 109228.31 | 109228.31 | 109228.31 | 109228.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-14, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:109228.31, importe_modificado:109228.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.58}} | {2239255/proyecto_INICIO, 2239255/proyecto_FIN, 2239255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239296 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:205556.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 188553 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 188553 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, direccion:RANCHERIA XCUPIL, 24605 XCUPIL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ SOBRE LA C.22 , lon:-89.85808974, lat:19.66472608}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 205556.28 | 205556.28 | 205556.28 | 205556.28 | 205556.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023-4, contratista:ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:205556.28, importe_modificado:205556.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2239296/proyecto_INICIO, 2239296/proyecto_FIN, 2239296/proyecto_INICIO, 2239296/proyecto_PROCESO, 2239296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239360 | Proyecto de inversión | 110683.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110683.8, modificado:109983.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 190778 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 190778 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.48, meta_modificada:61.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:PUEBLO CRUCERO SAN LUIS, 24604 CRUCERO SAN LUIS, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICASO SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 130M PARA LUEGO GIRAR LEVEMENTE A LA IZQ, lon:-89.99223862, lat:19.70094959}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 109983.18 | 109983.18 | 109983.18 | 109983.18 | 109983.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023-15, contratista:ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:109983.18, importe_modificado:109983.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.48}} | {2239360/proyecto_INICIO, 2239360/proyecto_PROCESO, 2239360/proyecto_FIN, 2239360/proyecto_PROCESO, 2239360/proyecto_FIN, 2239360/proyecto_INICIO, 2239360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239365 | Proyecto de inversión | 70422 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70422.0, modificado:70578.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN - 190988 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 190988 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.14, meta_modificada:38.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 9 COLONIA SANTA CRUZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 B Y CALLE 18 A, CALLE 7 DESDE EL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA C.22 Y, lon:-89.84021888, lat:19.75143934}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 70578.96 | 70578.96 | 70578.96 | 70578.96 | 70578.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023-18, contratista:ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:CODESVI, monto:70578.96, importe_modificado:70578.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.14}} | {2239365/proyecto_INICIO, 2239365/proyecto_FIN, 2239365/proyecto_PROCESO, 2239365/proyecto_FIN, 2239365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239475 | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:97480.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA ANA MARIA FARIAS EN LA LOCALIDAD DE TENABO DEL MUNICIPIO DE TENABO - 198496 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 198496 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 2 BARRIO ANA MARÍA FARIAS, 24706 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 400M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA HACIA LA C.25 Y AVA, lon:-90.23641458, lat:20.03602939}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 97480.25 | 97480.25 | 97480.25 | 97480.25 | 97480.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-31, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:97480.25, importe_modificado:97480.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239475/proyecto_INICIO, 2239475/proyecto_PROCESO, 2239475/proyecto_INICIO, 2239475/proyecto_PROCESO, 2239475/proyecto_FIN, 2239475/proyecto_INICIO, 2239475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239483 | Proyecto de inversión | 67312.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67312.76, modificado:65651.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TENABO DEL MUNICIPIO DE TENABO - 198718 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 198718 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.9, meta_modificada:148.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 17 COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, CALLE 19 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO Y SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 17M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCIÓN A LA C.19 Y AVANZAR 51, lon:-90.22148901, lat:20.03925877}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 65651.74 | 65651.74 | 65651.74 | 65651.74 | 65651.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-35, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:65651.74, importe_modificado:65651.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.9}} | {2239483/proyecto_INICIO, 2239483/proyecto_FIN, 2239483/proyecto_INICIO, 2239483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239715 | Proyecto de inversión | 362100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362100.0, modificado:358797.71}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE ATASTA, MUNICIPIO DE CARMEN - 209599 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 209599 | S | 137 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:AVENIDA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DEL CARMEN SE AVANZA SE CRUZA EL PUNTE DE ZACATAL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX18, lon:-92.0763739, lat:18.62033148}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 358797.71 | 358797.71 | 358797.71 | 358797.71 | 358797.71 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:173_2023, contratista:Alejandro Vargas Castillo, convocante:SAFIN, monto:4221149.52, importe_modificado:4221149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2239715/proyecto_INICIO, 2239715/proyecto_PROCESO, 2239715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción , trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | CAM230302266814 | Proyecto de inversión | 1369657.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369657.31, modificado:1369654.31}} | PRIM. MAESTROS CHAMPOTONEROS, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 189 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1369.66, meta_modificada:1369.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 31, 0, LAZARO CARDENAS, C.P. 24400, lon:-90.729034, lat:19.330659}} | 2023-08-07 | 2023-10-21 | 1369654.31 | 1369654.31 | 1369654.31 | 1369654.31 | 1369654.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-089-2023, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PIEDRA DE LUZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1369657.31, importe_modificado:1369657.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1369.66}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266823 | Proyecto de inversión | 6844106.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6844106.57, modificado:6844106.57}} | PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE EDIFICIO A1 (PLANTA BAJA: DIRECCION, 1 AULA DE COMPUTO, 1 AULA BIBLIOTECA Y PLANTA ALTA: 2 AULAS DIDACTICAS), MODULO DE ESCALERAS PARA EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 299 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6844.11, meta_modificada:6844.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 6844106.57 | 6844106.57 | 6844106.57 | 6844106.57 | 6844106.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-065-2023, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:6844106.57, importe_modificado:6844106.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6844.11}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266834 | Proyecto de inversión | 360737.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360737.86, modificado:360737.86}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 14, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A 2 AGUAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 25 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.74, meta_modificada:360.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA, 0, HEROES DE CHAPULTEPEC (FOVI), C.P. 24030, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-09-11 | 2023-11-10 | 360737.86 | 360737.86 | 360737.86 | 360737.86 | 360737.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-097-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:360737.86, importe_modificado:360737.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.74}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266979 | Proyecto de inversión | 16643468.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.664346847E7, modificado:1.76434673E7}} | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS ÁREAS DEL CONSEJO TUTELAR DE MENORES INFRACTORES EN KILA LERMA CAMPECHE (EDIFICIO PARA PERSONAS INIMPUTABLES) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 294077 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.23, meta_modificada:644.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DE LA 24 SIN NÚMERO COLONIA. LAZARO CÁRDENAS, KILA CP24050, lon:-90.607787, lat:19.79981}} | 2023-08-10 | 2023-12-07 | 17643467.3 | 17643467.3 | 17643467.3 | 17643467.3 | 17643467.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.23}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302267052 | Proyecto de inversión | 4317921.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4317921.1, modificado:3948112.86}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLE 12 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, EN LA LOCALIDAD DE XKEULIL, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1063 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2721.8, meta_modificada:2721.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:calle 12 entre calle 1 y calle 5, lon:-90.628094, lat:19.631131}} | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 3948112.86 | 3948112.86 | 3948112.86 | 3948112.86 | 3948112.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-12-2023, contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:4317921.1, importe_modificado:4317921.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2721.8}} | {2267052/proyecto_INICIO, 2267052/proyecto_PROCESO, 2267052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302268248 | Proyecto de inversión | 1547552.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547552.13, modificado:1547552.13}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA RECOLECCION PLUVIAL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Calakmul | TCK-002E23-A | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.7, meta_modificada:637.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL DZIBALCHEN-XPUJIL KM 2+260, lon:-89.3975533, lat:18.524341}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1547552.13 | 1547552.13 | 1547552.13 | 1547552.13 | 1547552.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.7}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302268435 | Proyecto de inversión | 46368920.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.636892028E7, modificado:4.575261995E7}} | Acciones de Infraestructura, en la modalidad de conservación y mantenimiento, con cargo a los recursos del programa presupuestario E001 Atención a la Salud de Personas Sin Seguridad Social | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche | PM-E001-2023-CAMPECHE-04 | S | 293057 | 288607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:90.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10 Numero 286A Barrio San Román C.P. 24040, lon:-90.54128, lat:19.84374}} | 2023-08-11 | 2023-12-31 | 45752619.95 | 45752619.95 | 45752619.95 | 45752619.95 | 45752619.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDESALUD-OP-AD-09-2023, contratista:WILLIAM ALBERTO OVALLE CRUZ, convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4538112.24, importe_modificado:4538112.24}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDESALUD-OP-ICTP-02-2023, contratista:CURCONS, S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3908919.15, importe_modificado:3908919.15}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDESALUD-OP-LP-01-2023, contratista:PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1.409832845E7, importe_modificado:1.409832845E7}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDESALUD-OP-AD-10-2023, contratista:AFIANZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3429400.14, importe_modificado:3429400.14}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDESALUD-OP-AD-07-2023, contratista:MUNDO PROYECTOS DIGITALES S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3809261.81, importe_modificado:3809261.81}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDESALUD-OP-AD-05-2023, contratista:COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3954544.38, importe_modificado:3954544.38}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDESALUD-OP-AD-08-2023, contratista:ZORA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4352553.16, importe_modificado:4352553.16}, ctto8: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDESALUD-OP-AD-06-2023, contratista:JORGE BECERRA DZUL, convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4331723.4, importe_modificado:4331723.4}, ctto9: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDESALUD-OP-ICTP-03-2023, contratista:ARQ. LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY, convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3329777.18, importe_modificado:3329777.18}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:88.0}} | {2268435/proyecto_INICIO, 2268435/proyecto_FIN, 2268435/proyecto_PROCESO, 2268435/proyecto_FIN, 2268435/proyecto_PROCESO, 2268435/proyecto_FIN, 2268435/proyecto_INICIO, 2268435/proyecto_PROCESO, 2268435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302268453 | Proyecto de inversión | 1680486.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680486.87, modificado:1680486.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CAFETERIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Calakmul | M06-003023-4 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1368.5, meta_modificada:1368.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL XPUJIL-DZIBALCHEN KM 2+260, lon:-89.4002, lat:18.52917}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1680486.87 | 1680486.87 | 1680486.87 | 1680486.87 | 1680486.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1368.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327042 | Proyecto de inversión | 617655.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:482655.18, modificado:482655.18}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA ARENAL EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 315465 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 315465 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 43 INTERIOR SN COLONIA ARENAL, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18A, CALLE 22 PARTIENDO DESDE EL HAYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓNUBICADO SOBRE LA CALLE 25 DIRÍGETE AL SUROESTE POR C. 20 HACIA C. 41.78 , lon:-90.73736411, lat:19.3271429}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 617655.18 | 617655.18 | 617655.18 | 617655.18 | 617655.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001 CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA Y CHAMPOTON/02/2023, contratista:RENFRARAN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:617655.18, importe_modificado:617655.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2327042/proyecto_INICIO, 2327042/proyecto_PROCESO, 2327042/proyecto_FIN, 2327042/proyecto_PROCESO, 2327042/proyecto_FIN, 2327042/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327057 | Proyecto de inversión | 514435.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:354435.2, modificado:354435.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA 10 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 315933 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 315933 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:COLONIA 10 DE MAYO, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DECALAKMUL UBICADO EN LA C.PECHANAVANZAREMOS DIRÍGETE AL ESTE POR HALALTUN HACIA CALLE EL PALMAR A 22 METROS GIRA A DERECHA CONTINUANDO , lon:-89.39327889, lat:18.49479031}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 514435.2 | 514435.2 | 514435.2 | 514435.2 | 514435.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-6, contratista:C. JUAN CHABLÉ MONTALVO, convocante:CODESVI, monto:514435.2, importe_modificado:514435.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2327057/proyecto_INICIO, 2327057/proyecto_PROCESO, 2327057/proyecto_FIN, 2327057/proyecto_PROCESO, 2327057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402328181 | Proyecto de inversión | 97053.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:53668.69, modificado:53668.69}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43385.01, modificado:43385.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ - 346826 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 346826 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA 23 COLONIA SAN PEDRO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 27 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DEDZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C.20DIRÍGETE AL SUR POR C. 16A HACIA C.25. 100 METROS GIRA A LA DEREC, lon:-90.0598344, lat:20.32035976}} | 2023-10-07 | 2023-12-31 | 97053.7 | 97053.7 | 97053.7 | 97053.7 | 97053.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/DZITBALCHÉ/13/2023-2, contratista:GRUPO CORPORATIVO U-KAY BATAAB BATEELELOB SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:97053.7, importe_modificado:97053.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2328181/proyecto_INICIO, 2328181/proyecto_PROCESO, 2328181/proyecto_INICIO, 2328181/proyecto_FIN, 2328181/proyecto_PROCESO, 2328181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402331994 | Adquisición | 67700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67700.0, modificado:67173.28}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ADQUISICIÓN CEI BASE DE DATOS R.F. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124432-2 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 67173.28 | 67173.28 | 67173.28 | 67173.28 | 67173.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333500 | Proyecto de inversión | 1380224.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380224.31, modificado:1380224.31}} | PRIM. CARLOS RIVAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 65 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.22, meta_modificada:1380.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE 30, 136, CARLOS RIVAS, C.P. 24934, lon:-90.0281, lat:20.4425}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 1380224.31 | 1380224.31 | 1380224.31 | 1380224.31 | 1380224.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-112-2023, contratista:DANIEL ENRIQUE DELGADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1380224.31, importe_modificado:1380224.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.22}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333511 | Proyecto de inversión | 1395391.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395391.85, modificado:1395391.85}} | PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1395.39, meta_modificada:1395.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:382, direccion:CALLE SIN NOMBRE, 0, NINGUNO, C.P. 24333, lon:-90.9253, lat:18.0771}} | 2023-10-02 | 2023-12-01 | 1395391.85 | 1395391.85 | 1395391.85 | 1395391.85 | 1395391.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-120-2023, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1395391.85, importe_modificado:1395391.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1395.39}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333531 | Proyecto de inversión | 304349.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304349.17, modificado:304349.17}} | ESCUELA INICIAL INDIGENA U TU'UK'KA'AN, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 360 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.35, meta_modificada:304.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 20, 56, SANTA CRUZ, C.P. 24600, lon:-89.845, lat:19.7455}} | 2023-11-06 | 2023-12-05 | 304349.17 | 304349.17 | 304349.17 | 304349.17 | 304349.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-159-2023, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:304349.17, importe_modificado:304349.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.35}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333550 | Proyecto de inversión | 2870417.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2870417.15, modificado:2870417.15}} | PRIM. BENITO JUÁREZ, CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN EDIFICIO J, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 148 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2870.42, meta_modificada:2870.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 19, 0, BENITO JUAREZ, C.P. 24350, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 2870417.15 | 2870417.15 | 2870417.15 | 2870417.15 | 2870417.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-149-2023, contratista:GRUPO TAURO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2870417.15, importe_modificado:2870417.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2870.42}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333555 | Proyecto de inversión | 1199600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199600.0, modificado:1199600.0}} | PRIM. LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 155 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1199.6, meta_modificada:1199.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE PEDRO SAINZ DE BARANDA, 0, CENTRO, C.P. 24300, lon:-91.173392, lat:18.97683}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 1199600 | 1199600 | 1199600 | 1199600 | 1199600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-168-2023, contratista:CONSTRUCTORES YAXKIN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1199600.0, importe_modificado:1199600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1199.6}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333556 | Proyecto de inversión | 756764.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756764.23, modificado:756764.23}} | TELESECUNDARIA NUM 83, CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (BARDA Y CONECTORES) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 42 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.76, meta_modificada:756.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:263, direccion:CALLE QUETZAL EDZNA O LA LIBERTAD, 0, NINGUNO, C.P. 24538, lon:-90.1055, lat:19.4591}} | 2023-11-27 | 2023-12-27 | 756764.23 | 756764.23 | 756764.23 | 756764.23 | 756764.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-170-2023, contratista:CONSTRUCTORA MARAZUL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:756764.23, importe_modificado:756764.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.76}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333558 | Proyecto de inversión | 2296670.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2296670.08, modificado:2296670.08}} | J.N. FERNANDO MONTES DE OCA, CONSTRUCION DE DIRECCION Y SERVICIO SANITARIO EN EDIFICIO B Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO C 2 AULAS DIDACTICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 36 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2296.67, meta_modificada:2296.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL AGUACATAL, C.P. 24317, lon:-91.510556, lat:18.213889}} | 2023-12-07 | 2023-12-31 | 2296670.08 | 2296670.08 | 2296670.08 | 2296670.08 | 2296670.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-188-2023, contratista:GRUPO EMPRESARIAL EXALUX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2296670.08, importe_modificado:2296670.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2296.67}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333563 | Proyecto de inversión | 52378.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52378.64, modificado:52378.64}} | PRIM. EL BICENTENARIO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 63 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CHICANA, 0, BELLAVISTA, C.P. 24640, lon:-89.397222, lat:18.505556}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-006-4-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:52378.64, importe_modificado:52378.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333566 | Proyecto de inversión | 52378.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52378.64, modificado:52378.64}} | PRIM. PABLO GARCÍA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 13 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:100, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.441, lat:18.3993}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-006-7-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:52378.64, importe_modificado:52378.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333571 | Proyecto de inversión | 37536.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37536.44, modificado:37536.44}} | J.N. KALAKMUL, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:176, direccion:CALLE CHIAPAS, 0, NINGUNO, C.P. 24646, lon:-89.1727, lat:17.8884}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-3-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37536.44, importe_modificado:37536.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333575 | Proyecto de inversión | 45575.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45575.24, modificado:45575.24}} | TELESECUNDARIA NÚM 139, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 36 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:266, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.31, lat:18.240556}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | 45575.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-7-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:45575.24, importe_modificado:45575.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333623 | Proyecto de inversión | 273521.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273521.04, modificado:273521.04}} | ESC. TEC. NUM. 04 (TRANSITO BARRERA GONZALEZ), EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 333 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 1, 0, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 24400, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 273521.04 | 273521.04 | 273521.04 | 273521.04 | 273521.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-016-1-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:273521.04, importe_modificado:273521.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333625 | Proyecto de inversión | 136760.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136760.52, modificado:136760.52}} | ESC. SEC. GRAL. NO. 16, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 166 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 20, 0, SAN MARTIN, C.P. 24900, lon:-90.05125, lat:20.378872}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 136760.52 | 136760.52 | 136760.52 | 136760.52 | 136760.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-017-1-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:136760.52, importe_modificado:136760.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333632 | Proyecto de inversión | 136760.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136760.52, modificado:136760.52}} | ESC. SEC. GRAL. NÚM. 13 (JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN), EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 403 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 23, 0, FATIMA, C.P. 24350, lon:-90.734264, lat:18.600716}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 136760.52 | 136760.52 | 136760.52 | 136760.52 | 136760.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-018-3-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:136760.52, importe_modificado:136760.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333642 | Proyecto de inversión | 157772.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157772.76, modificado:157772.76}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 45 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1754, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24414, lon:-90.722222, lat:19.0925}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 157772.76 | 157772.76 | 157772.76 | 157772.76 | 157772.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-026-2023, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:157772.76, importe_modificado:157772.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333649 | Proyecto de inversión | 135410.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135410.98, modificado:135410.98}} | ESC. SEC. TEC. NÚM. 11, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 234 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:CALLE 43, 0, GUADALUPE, C.P. 24400, lon:-90.6883, lat:19.6392}} | 2023-11-21 | 2023-12-22 | 135410.98 | 135410.98 | 135410.98 | 135410.98 | 135410.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-028-2-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:135410.98, importe_modificado:135410.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333661 | Proyecto de inversión | 578619.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578619.6, modificado:578619.6}} | ESC. SEC. GRAL. NUM. 10, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 218 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA SEXTA, 0, SIGLO XXI, C.P. 24073, lon:-90.531667, lat:19.842222}} | 2023-11-22 | 2023-12-22 | 578619.6 | 578619.6 | 578619.6 | 578619.6 | 578619.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-037-2023, contratista:ELEAZAR PORFIRIO COLLI BORGES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:578619.6, importe_modificado:578619.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333666 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 54, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 46 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-4-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333673 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 52, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 49 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.745264, lat:18.609764}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-12-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333674 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 20, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 63 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.745264, lat:18.609764}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-13-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333676 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 27, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 55 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-91.040149, lat:18.187162}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-15-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333684 | Proyecto de inversión | 180547.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180547.97, modificado:180547.97}} | ESC. SEC. GRAL. NUM 08, EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 290 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 19, 0, SAMULA, C.P. 24090, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 180547.97 | 180547.97 | 180547.97 | 180547.97 | 180547.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-042-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:180547.97, importe_modificado:180547.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333688 | Proyecto de inversión | 50351.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50351.19, modificado:50351.19}} | PRIM. NICOLÁS CANABAL BARRERA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:72, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24573, lon:-90.2055, lat:19.4424}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 50351.19 | 50351.19 | 50351.19 | 50351.19 | 50351.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-043-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:50351.19, importe_modificado:50351.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333692 | Proyecto de inversión | 151053.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151053.58, modificado:151053.58}} | PRIM. AQUILES SERDÁN, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 33 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:105, direccion:CALLE 9, 0, NINGUNO, C.P. 24570, lon:-90.3171, lat:19.5823}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 151053.58 | 151053.58 | 151053.58 | 151053.58 | 151053.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-043-4-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:151053.58, importe_modificado:151053.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333711 | Proyecto de inversión | 104989.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104989.28, modificado:104989.28}} | PRIM. HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 142 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE 8 (INDEPENDENCIA), 43, NINGUNO, C.P. 24660, lon:-89.6015, lat:19.5802}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 104989.28 | 104989.28 | 104989.28 | 104989.28 | 104989.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-6-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:104989.28, importe_modificado:104989.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333712 | Proyecto de inversión | 37536.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37536.44, modificado:37536.44}} | J.N. AH-KIM-PECH, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 13 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-89.8282, lat:19.8602}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-7-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37536.44, importe_modificado:37536.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333722 | Proyecto de inversión | 37536.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37536.44, modificado:37536.44}} | J.N. FRANCISCO I. MADERO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SANTA CRUZ, C.P. 24837, lon:-90.1175, lat:20.204444}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-17-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37536.44, importe_modificado:37536.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333726 | Proyecto de inversión | 199711.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199711.4, modificado:199711.4}} | PRIM. SEPTIMIO PÉREZ PALACIOS, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 173 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS PEREZ CAMARA, 0, BELLAVISTA, C.P. 24020, lon:-90.508193, lat:19.85426}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 199711.4 | 199711.4 | 199711.4 | 199711.4 | 199711.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-045-1-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:199711.4, importe_modificado:199711.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333747 | Proyecto de inversión | 19745.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19745.52, modificado:19745.52}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 38, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 35 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.722939, lat:19.346853}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19745.52 | 19745.52 | 19745.52 | 19745.52 | 19745.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-4-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19745.52, importe_modificado:19745.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333757 | Proyecto de inversión | 19743.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19743.2, modificado:19743.2}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 62, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 55 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:NIGUNO, lon:-92.298844, lat:18.625498}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19743.2 | 19743.2 | 19743.2 | 19743.2 | 19743.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-14-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19743.2, importe_modificado:19743.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333759 | Proyecto de inversión | 19649.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19649.24, modificado:19649.24}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 45, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 93 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.688267, lat:19.639882}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19649.24 | 19649.24 | 19649.24 | 19649.24 | 19649.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-16-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19649.24, importe_modificado:19649.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333761 | Proyecto de inversión | 19929.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19929.96, modificado:19929.96}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 09, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 99 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-90.134172, lat:20.176854}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19929.96 | 19929.96 | 19929.96 | 19929.96 | 19929.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-18-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19929.96, importe_modificado:19929.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333766 | Proyecto de inversión | 66273.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66273.12, modificado:66273.12}} | J.N. NETZAHUALCOYOTL, EQUIPAMIENTO DE 1 DIRECCION | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CALLE 19, 0, SANTACRUZ, C.P. 24916, lon:-90.2405, lat:20.3979}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-051-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:66273.12, importe_modificado:66273.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333777 | Proyecto de inversión | 46851.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46851.24, modificado:46851.24}} | TELESECUNDARIA NÚM. 124, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:CALLE 8, 0, NINGUNO, C.P. 24560, lon:-90.4171, lat:19.9162}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 46851.24 | 46851.24 | 46851.24 | 46851.24 | 46851.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-052-3-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:46851.24, importe_modificado:46851.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333778 | Proyecto de inversión | 132771.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132771.28, modificado:132771.28}} | PRIM. JOAQUIN CLAUSELL, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 70 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO, 0, MIGUEL HIDALGO, C.P. 24094, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 132771.28 | 132771.28 | 132771.28 | 132771.28 | 132771.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-053-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:132771.28, importe_modificado:132771.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333796 | Proyecto de inversión | 158096.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158096.4, modificado:158096.4}} | PRIM. EL QUETZAL, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 156 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24450, lon:-90.5122, lat:19.4998}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 158096.4 | 158096.4 | 158096.4 | 158096.4 | 158096.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-059-3-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:158096.4, importe_modificado:158096.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333799 | Proyecto de inversión | 52669.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52669.8, modificado:52669.8}} | PRIM. REVOLUCIÓN MEXICANA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 57 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:CALLE SEGUNDA ENTRADA A IMI ESCUELA MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24560, lon:-90.4736, lat:19.8757}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 52669.8 | 52669.8 | 52669.8 | 52669.8 | 52669.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-060-1-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:52669.8, importe_modificado:52669.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333801 | Proyecto de inversión | 199908.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199908.6, modificado:199908.6}} | PRIM. JUSTO SIERRA MÉNDEZ (SECCIÓN II), EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 285 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 49-C, 0, CENTRO, C.P. 24000, lon:-90.532711, lat:19.846346}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 199908.6 | 199908.6 | 199908.6 | 199908.6 | 199908.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-060-3-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:199908.6, importe_modificado:199908.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333806 | Proyecto de inversión | 55831.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55831.96, modificado:55831.96}} | CENTRO DE ATENCION INFANTIL No.04, DOTACION DE MOBILIARIO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 15, 0, SAN LUIS OBISPO, C.P. 24904, lon:-90.062235, lat:20.377663}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 55831.96 | 55831.96 | 55831.96 | 55831.96 | 55831.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-062-4-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:55831.96, importe_modificado:55831.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333816 | Proyecto de inversión | 158583.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158583.6, modificado:158583.6}} | ESC. SEC. GRAL. NÚM. 9, EQUIPAMIENTO DE 1 BIBLIOTECA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 344 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 21, 0, POZO DEL MONTE, C.P. 24400, lon:-90.712596, lat:19.353799}} | 2023-12-22 | 2023-12-31 | 158583.6 | 158583.6 | 158583.6 | 158583.6 | 158583.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-080-1-2023, contratista:ELEAZAR PORFIRIO COLLI BORGES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:158583.6, importe_modificado:158583.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333818 | Proyecto de inversión | 134187.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134187.54, modificado:134187.54}} | PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA DE COMPUTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 299 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}} | 2023-12-27 | 2023-12-31 | 134187.54 | 134187.54 | 134187.54 | 134187.54 | 134187.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-084-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:134187.54, importe_modificado:134187.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333823 | Proyecto de inversión | 19836 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19836.0, modificado:19836.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 29, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 103 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | 19836 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-4-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19836.0, importe_modificado:19836.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333831 | Proyecto de inversión | 19952 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19952.0, modificado:19952.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 14, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 46 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 24 O MARIANO RODRIGUEZ, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 19952 | 19952 | 19952 | 19952 | 19952 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-12-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19952.0, importe_modificado:19952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333834 | Proyecto de inversión | 18688.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18688.76, modificado:18688.76}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 61, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 65 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.49214, lat:19.802197}} | 2023-12-26 | 2023-12-31 | 18688.76 | 18688.76 | 18688.76 | 18688.76 | 18688.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-083-15-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:18688.76, importe_modificado:18688.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333840 | Proyecto de inversión | 212715.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212715.63, modificado:212715.63}} | PRIM. LEONA VICARIO, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 59 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.72, meta_modificada:212.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-04 | 2023-12-22 | 212715.63 | 212715.63 | 212715.63 | 212715.63 | 212715.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-PF-180-2023, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:210024.96, importe_modificado:210024.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.72}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333870 | Proyecto de inversión | 498138.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498138.73, modificado:498138.73}} | CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NUM 02, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO G) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.14, meta_modificada:498.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SIXTO PEREZ CUEVAS, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-10-30 | 2023-11-28 | 498138.73 | 498138.73 | 498138.73 | 498138.73 | 498138.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-EMS-136-2023, contratista:PROTECCION ANTICORROSIVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:498138.73, importe_modificado:498138.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.14}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333871 | Proyecto de inversión | 499984.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499984.01, modificado:499984.01}} | CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 82, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.98, meta_modificada:499.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA POR ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2023-10-30 | 2023-12-13 | 499984.01 | 499984.01 | 499984.01 | 499984.01 | 499984.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-EMS-154-2023, contratista:OBRAS MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AMARO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:499984.01, importe_modificado:499984.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.98}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333877 | Proyecto de inversión | 915858.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915858.28, modificado:915858.28}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE ROBOTICA/INTERNET DE LAS COSAS (IOT) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 794 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6162225, lat:19.7932166}} | 2023-11-23 | 2023-12-23 | 915858.28 | 915858.28 | 915858.28 | 915858.28 | 915858.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-035-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:915858.28, importe_modificado:915858.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335756 | Proyecto de inversión | 517775.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517775.8, modificado:517775.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FERNANDO ORTEGA BERNEZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO ORTEGA BERNEZ COLONIA 20 DE NOVIEMBRE CP 24085, lon:-90.483944, lat:19.831111}} | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 517775.8 | 517775.8 | 517775.8 | 517775.8 | 517775.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-63-065-904012996-N-56-2023, contratista:COVILH, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:517775.8, importe_modificado:517775.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2335756/proyecto_INICIO, 2335756/proyecto_PROCESO, 2335756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335822 | Proyecto de inversión | 339663.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339663.8, modificado:339663.8}} | ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPECHE Y CANDELARIA DEL ESTADO DE CAMPECHE) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125673 - 1 | N | 0 | 0 | 6480 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:El Desengaño, lon:-90.446611, lat:17.861256}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:Alfredo V. Bonfil, lon:-90.188327, lat:19.528989}} | 2023-11-14 | 2023-12-29 | 339663.8 | 339663.8 | 339663.8 | 339663.8 | 339663.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-15-2023-C, contratista:VICTOR MANUEL BURGOS PECH, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:339663.8, importe_modificado:339663.8}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2335822/proyecto_INICIO, 2335822/proyecto_PROCESO, 2335822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335864 | Proyecto de inversión | 330638.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330638.7, modificado:330638.7}} | ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL DEL ESTADO DE CAMPECHE) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125678 - 1 | N | 0 | 0 | 637 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:275, direccion:DIVERSAS LOCALIDADES, lon:-89.197638, lat:18.481823}} | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 330638 | 330638.7 | 330638.7 | 330638.7 | 330638.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-20-2023-C, contratista:FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:330638.7, importe_modificado:330638.7}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2335864/proyecto_INICIO, 2335864/proyecto_PROCESO, 2335864/proyecto_FIN, 2335864/proyecto_PROCESO, 2335864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402336411 | Proyecto de inversión | 2997406.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997406.1, modificado:2997406.1}} | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CHINÁ-SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECH | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125057-1 | N | 0 | 0 | 8048 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:Chiná, lon:-90.497537, lat:19.773931}} | 2023-09-18 | 2023-12-16 | 2997406.1 | 2997406.1 | 2997406.1 | 2997406.1 | 2997406.1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-IA-10-2023-C, contratista:AXIOMA 32 TALLER DE INGENIERÍA S.C., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2997406.1, importe_modificado:2997406.1}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2336411/proyecto_PROCESO, 2336411/proyecto_INICIO, 2336411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM200401875045 | Proyecto de inversión | 1906211.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1906211.05, modificado:1902164.76}} | PRIM. EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 191 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1906.21, meta_modificada:1906.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALKINI, 47, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 1902164.76 | 1902164.76 | 1902164.76 | 1902164.76 | 1902164.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-090-2020, contratista:M.J. GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1906211.05, importe_modificado:1906211.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1906.21}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM210302000574 | Proyecto de inversión | 1091203.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1091203.2, modificado:1091203.2}} | TELESECUNDARIA NO. 51, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.2, meta_modificada:1091.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:188, direccion:CALLE NINGUNO, 0, ESTRELLA DEL SUR, C.P. 24334, lon:-90.668056, lat:17.825833}} | 2021-10-04 | 2022-02-01 | 1091203.2 | 1091203.2 | 1091203.2 | 1091203.2 | 1091203.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-025-2021, contratista:CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1091203.2, importe_modificado:1091203.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1091.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210219 | Adquisición | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:132828.12}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (ADQUISICIÓN) CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124455-1 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 132828.12 | 132828.12 | 132828.12 | 132828.12 | 132828.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210289 | Adquisición | 1775994 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775994.0, modificado:1757583.23}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ REPUVE (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124442-1 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 1757583.23 | 1757583.23 | 1757583.23 | 1757583.23 | 1757583.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:74.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210291 | Adquisición | 6219172 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6219172.0, modificado:6253963.68}} | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN/ REPUVE (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 124431-1 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 6253963.68 | 6253963.68 | 6253963.68 | 6253963.68 | 6253963.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210504 | Adquisición | 51383000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.8883E7, modificado:5.091320761E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FASP-REST, monto:2500000.0, modificado:2493652.0}} | Vehículos y Equipo de Transporte (adquisicion) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana | 124464 - 1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:106.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 53406859.61 | 53406859.61 | 53406859.61 | 53406859.61 | 53406859.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:110.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230102210894 | Adquisición | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:69600.0}} | ADQUISICIÓN DE 100 EQUIPOS DE SIRENA Y ESTROBOS PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124548 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202214366 | Proyecto de inversión | 53632.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53632.32, modificado:53174.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN - 76640 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 76640 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.49, meta_modificada:118.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE 6 DE ENERO DE 1915 EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPO, lon:-90.80503664, lat:19.05470343}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 53174.68 | 53174.68 | 53174.68 | 53174.68 | 53174.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-13, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:CODESVI, monto:53174.68, importe_modificado:53174.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.49}} | {2214366/proyecto_INICIO, 2214366/proyecto_FIN, 2214366/proyecto_PROCESO, 2214366/proyecto_FIN, 2214366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202231795 | Adquisición | 684915 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684915.0, modificado:682254.0}} | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (Adquisiciones) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 124581 - 1 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calle 8 numero 201. colonia centro, C.P. 24000, lon:-90.53489923, lat:19.84747564}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 682254 | 682254 | 682254 | 682254 | 682254 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:22.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232019 | Adquisición | 1308185.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308185.58, modificado:1259237.37}} | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (adquisiciones) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | 124594 - 1 | N | 0 | 0 | 1251 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE CAMPECHE, lon:-90.53489923, lat:19.84747564}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 1259237.37 | 1259237.37 | 1259237.37 | 1259237.37 | 1259237.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:15.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232030 | Adquisición | 2270580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270580.0, modificado:2270557.55}} | ADQUISICIÓN DE 40 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN PARA LA FGECAM | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado de Campeche | 124597 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO S/N, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 2270557.55 | 2270557.55 | 2270557.55 | 2270557.55 | 2270557.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232457 | Adquisición | 6536700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6536700.0, modificado:6267515.18}} | Adquisición de equipos tácticos, de seguridad, herramientas y vehículos necesarios para realizar labores de búsqueda y localización, así como equipos de cómputo para la operatividad de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche | 1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta3: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:11.0, meta_modificada:6.0}, meta5: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. LOPEZ PORTILLO, LOTE 15 MANZANA 4, COLONIA SAN RAFAEL. CP 24095, lon:-90.5333, lat:19.81455}} | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 6267515.18 | 6267515.18 | 6267515.18 | 6267515.18 | 6267515.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:10.0}, meta3: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:6.0}, meta5: {unidad_medida:Vehículos, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202232826 | Adquisición | 1989550 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989550.0, modificado:1989059.08}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO A PERSONAL ADMINISTRATIVO (COMPUTADORAS Y LAP TOP) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Champotón | 10704-8 | N | 0 | 0 | 888 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.74, lat:19.32}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 1989059.08 | 1989059.08 | 1989059.08 | 1989059.08 | 1989059.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202233023 | Adquisición | 1849994 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849994.0, modificado:1849723.59}} | REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO Y OFICINAS DE LOS EDIFICIOS A, B, C | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Champotón | 10704-13 | N | 0 | 0 | 888 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 , lon:-90.74, lat:19.32}} | 2023-09-01 | 2023-12-08 | 1849723.59 | 1849723.59 | 1849723.59 | 1849723.59 | 1849723.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230202233335 | Proyecto de inversión | 2777698 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2777698.0, modificado:1989650.51}} | Terminación del Edificio de la Nave Mecánica. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Carmen | SEDUC - Oficio No. 511/2023-0913-6 | N | 0 | 0 | 1255 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2794.0, meta_modificada:2794.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Campus III: Sobre avenida Central, Geo Localización Lat.18.65757 Long. -91.76622, lon:-91.76622, lat:18.65757}} | 2023-09-01 | 2023-12-15 | 1989650.51 | 1989650.51 | 1989650.51 | 1989650.51 | 1989650.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2794.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236480 | Proyecto de inversión | 704301.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704301.12, modificado:704250.45}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DOLORES LANZ, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN. - 40573 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hopelchén | 40573 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:593.3, meta_modificada:639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 22 COLONIA DOLORES LANZ, 24600 XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 7, CALLE 20 A SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 20 EN APROXIMADAMENTE 1.5 KILOMETROS HACIA LA SECUNDARIA HASTA ENTRONCAR CON LA, lon:-89.84315974, lat:19.75583125}} | 2023-10-02 | 2023-11-16 | 704250.45 | 704250.45 | 704250.45 | 704250.45 | 704250.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH-DOP-FISE-02/2023, contratista:LUIS ALBERTO CANO Y POOT, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, monto:1249897.76, importe_modificado:1249897.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:639.0}} | {2236480/proyecto_INICIO, 2236480/proyecto_FIN, 2236480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302236810 | Proyecto de inversión | 203972.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203972.69, modificado:203972.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHINÁ DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 68420 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 68420 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR AL IZQUIERDA SOBRE LA C.61 Y AVANZAR, lon:-90.49915244, lat:19.76834417}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 203972.69 | 203972.69 | 203972.69 | 203972.69 | 203972.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CAMPECHE/003/2023-5, contratista:ELIAS MENDOZA HERNANDEZ, convocante:CODESVI, monto:203972.69, importe_modificado:203972.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2236810/proyecto_INICIO, 2236810/proyecto_FIN, 2236810/proyecto_PROCESO, 2236810/proyecto_FIN, 2236810/proyecto_PROCESO, 2236810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302237384 | Proyecto de inversión | 252150.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252150.94, modificado:244619.52}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD SEYBAPLAYA, EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 128304 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 128304 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 31 COLONIA GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 33 LA OBRA SE ENCUENTRA A 739.41 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL SIGUIENDO SOBRE LA CACARRETERA COSTERA DEL GOLFO E INCORPORANDOSE H, lon:-90.68365171, lat:19.63544804}} | 2023-08-22 | 2023-10-25 | 244619.52 | 244619.52 | 244619.52 | 244619.52 | 244619.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA_DOPDUSP_FISE_C022_2023, contratista:URBANIZADORA ALSICAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:244619.52, importe_modificado:244619.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}} | {2237384/proyecto_INICIO, 2237384/proyecto_PROCESO, 2237384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302237848 | Proyecto de inversión | 125400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125400.0, modificado:124900.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LA REBEZA, EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA - 137621 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palizada | 137621 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN AGUSTIN (LA REBEZA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 10 RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO A MANO DERECHA HASTA TOPAR CON , lon:-92.10418717, lat:18.25517285}} | 2023-09-20 | 2023-12-20 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | 124900.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023, contratista:TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PALIZADA, monto:1623706.82, importe_modificado:1623706.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {2237848/proyecto_INICIO, 2237848/proyecto_PROCESO, 2237848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%., trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción pero el link no muestra el acta de entrega- recepción, despliega un listado que no lleva directamente al acta requerida, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-17}}
2024 | 1 | CAM230302238439 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:205544.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JUNCAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA - 152272 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 152272 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE GONZALO CHAN CANUL Y CALLE ENRIQUE CASTILLA MAGAÑA, CALLE CONSTITUCIÓN DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAK, lon:-91.86536325, lat:18.04040952}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 205544.26 | 205544.26 | 205544.26 | 205544.26 | 205544.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-1, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:CODESVI, monto:205544.26, importe_modificado:205544.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238439/proyecto_INICIO, 2238439/proyecto_FIN, 2238439/proyecto_INICIO, 2238439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238497 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:202656.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZODZIL DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 154733 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 154733 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:PUEBLO ZODZIL, 24813 ZODZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR 9.4 KILOMETROS EN TOMA ISLA DE JAINA HECELCHAKAN HACIA CAM. POMUCH LUEGO EN 1.6 KILOMETROS CONTINÚA PO, lon:-90.23048241, lat:20.16925885}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | 202656.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-10, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:202656.55, importe_modificado:202656.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2238497/proyecto_INICIO, 2238497/proyecto_FIN, 2238497/proyecto_PROCESO, 2238497/proyecto_INICIO, 2238497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238611 | Proyecto de inversión | 91010.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91010.17, modificado:90320.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POCBOC DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN - 157901 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 157901 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.37, meta_modificada:50.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 2.1 KILOMETROS ACCEDE A CAMPECHEMÉRIDACARR. COSTERA DEL GOLFO EMÉXICO 180 E DESDE C. 24 Y C. 9 LUEGO EN, lon:-90.10119871, lat:20.24127538}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 90320.28 | 90320.28 | 90320.28 | 90320.28 | 90320.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-26, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:90320.28, importe_modificado:90320.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.37}} | {2238611/proyecto_INICIO, 2238611/proyecto_FIN, 2238611/proyecto_INICIO, 2238611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302238792 | Proyecto de inversión | 276900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276900.0, modificado:274374.72}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA, EN LA LOCALIDAD DE LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 164642 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 164642 | S | 117 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE ESPIRITU SANTO PUEBLO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE CIRICOTE, CALLE PIXOY SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL SE TOMA LA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO CON DIRECION A CHAMPOTON , lon:-90.60227932, lat:19.8000501}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 274374.72 | 274374.72 | 274374.72 | 274374.72 | 274374.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:173_2023, contratista:Alejandro Vargas Castillo, convocante:SAFIN, monto:4221149.52, importe_modificado:4221149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2238792/proyecto_INICIO, 2238792/proyecto_PROCESO, 2238792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302238927 | Proyecto de inversión | 2201836.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201836.5, modificado:2188707.78}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. - 173860 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía | 173860 | S | 14 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:CALLE HERMOSILLO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PALESTINA Y , CALLE LOS NARANJOS SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DECALAKMUL SE TOMA LA CARRETERAFEDERAL 186 ESCARCEGA NICOLAS BRAVOCON, lon:-89.67223769, lat:18.52066803}} | 2023-08-03 | 2023-12-31 | 2188707.78 | 2188707.78 | 2188707.78 | 2188707.78 | 2188707.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-29-2023, contratista:SERGIO ISMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2194983.23, importe_modificado:2194983.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1180.0}} | {2238927/proyecto_INICIO, 2238927/proyecto_PROCESO, 2238927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239167 | Proyecto de inversión | 220100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220100.0, modificado:218092.72}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN CUATRO CAMINOS, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 180961 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 180961 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA AMPLIACIÓN CUATRO CAMINOS, 24070 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE MARTIN, CALLE CONCEPCION SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL SE TOMA LA AVENIDA COSTE, lon:-90.51425998, lat:19.83288875}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 218092.72 | 218092.72 | 218092.72 | 218092.72 | 218092.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:173_2023, contratista:Alejandro Vargas Castillo, convocante:SAFIN, monto:4221149.52, importe_modificado:4221149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2239167/proyecto_INICIO, 2239167/proyecto_PROCESO, 2239167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302239172 | Proyecto de inversión | 305300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305300.0, modificado:302515.71}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN LA COLONIA MIRADOR, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 181267 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 181267 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ORTEGA BERNES COLONIA MIRADOR, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE ESPECTADOR, SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL SE TOMA LA AVENIDA COSTERA DEL GOLFO PEDRO SA, lon:-90.50070227, lat:19.86446866}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 302515.71 | 302515.71 | 302515.71 | 302515.71 | 302515.71 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:173_2023, contratista:Alejandro Vargas Castillo, convocante:SAFIN, monto:4221149.52, importe_modificado:4221149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2239172/proyecto_INICIO, 2239172/proyecto_PROCESO, 2239172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230302239263 | Proyecto de inversión | 104791.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104791.57, modificado:104311.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ISLA AGUADA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187660 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 187660 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.68, meta_modificada:58.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:PUEBLO ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 160M PARA LUEGOGIRAR A LA DERECHA Y , lon:-91.47800614, lat:18.79086627}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 104311.04 | 104311.04 | 104311.04 | 104311.04 | 104311.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-17, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:104311.04, importe_modificado:104311.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.68}} | {2239263/proyecto_INICIO, 2239263/proyecto_PROCESO, 2239263/proyecto_FIN, 2239263/proyecto_INICIO, 2239263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239267 | Proyecto de inversión | 110846 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110846.0, modificado:110584.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ABELARDO L RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 187771 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 187771 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.85, meta_modificada:59.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE 9 RANCHERIA GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EL JOBAL), 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 11 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA , lon:-90.90222779, lat:18.72736965}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 110584.15 | 110584.15 | 110584.15 | 110584.15 | 110584.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-19, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:110584.15, importe_modificado:110584.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.85}} | {2239267/proyecto_INICIO, 2239267/proyecto_PROCESO, 2239267/proyecto_FIN, 2239267/proyecto_PROCESO, 2239267/proyecto_FIN, 2239267/proyecto_INICIO, 2239267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239477 | Proyecto de inversión | 103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, modificado:101328.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE TENABO - 198515 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 198515 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 24740 SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 17M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA HACIA LA C.19, lon:-90.24605365, lat:20.02907608}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 101328.3 | 101328.3 | 101328.3 | 101328.3 | 101328.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-32, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:101328.3, importe_modificado:101328.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2239477/proyecto_INICIO, 2239477/proyecto_PROCESO, 2239477/proyecto_INICIO, 2239477/proyecto_FIN, 2239477/proyecto_PROCESO, 2239477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302239504 | Proyecto de inversión | 576620.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576620.02, modificado:571713.02}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD VILLA MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 199951 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Seybaplaya | 199951 | S | 104 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE 17 PUEBLO VILLAMADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4, CALLE 19 LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KM SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 HACIA CHAMPOTON LLEGANDO A , lon:-90.69747259, lat:19.52701659}} | 2023-11-07 | 2023-12-11 | 571713.02 | 571713.02 | 571713.02 | 571713.02 | 571713.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEYBAPLAYA_DOPDUSP_FISE_C021_2023, contratista:URBANIZADORA ALSICAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, monto:571713.02, importe_modificado:571713.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:292.0}} | {2239504/proyecto_INICIO, 2239504/proyecto_PROCESO, 2239504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266666 | Proyecto de inversión | 17775334 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7775334E7, modificado:1.7775334E7}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Campeche | AUT-FAM-ES-2410001/2023 | S | 496 | 875 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CARRETERA FEDERAL 180 S/N, lon:-92.22553489, lat:18.61804833}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 17775334 | 17775334 | 17775334 | 17775334 | 17775334 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Información reportada de manera inconsistente en el cuarto trimestre, se informa el total pagado para el proyecto de acuerdo a información enviada a la UT-CAM por el INIFEEC., trimestre:1.0, usuario:nancydelacruzh, fecha:2024-04-15}} | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266818 | Proyecto de inversión | 407620.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407620.81, modificado:407620.81}} | PRIM. DON MIGUEL HIDALGO, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 43 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.62, meta_modificada:407.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE 33, 153, SANTA CRUZ, C.P. 24916, lon:-90.0281, lat:20.4425}} | 2023-09-25 | 2023-11-23 | 407620.81 | 407620.81 | 407620.81 | 407620.81 | 407620.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-102-2023, contratista:CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:407620.81, importe_modificado:407620.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.62}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266831 | Proyecto de inversión | 1649216.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649216.71, modificado:1649216.71}} | TELESECUNDARIA NUM 152, CONSTRUCCION DE EDIFICIO B: SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION, IMPERMEABILIZACION DE EDIFICO A, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 37 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1649.22, meta_modificada:1649.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24374, lon:-91.0104, lat:18.8252}} | 2023-08-14 | 2023-11-11 | 1649216.71 | 1649216.71 | 1649216.71 | 1649216.71 | 1649216.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-094-2023, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS ANPERZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1649216.71, importe_modificado:1649216.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1649.22}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266836 | Proyecto de inversión | 1359173.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359173.21, modificado:1359173.21}} | J.N. NETZAHUALCOYOTL, CONSTRUCCION DE DIRECCION EN EDIFICIO C, CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1359.17, meta_modificada:1359.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CALLE 19, 0, SANTACRUZ, C.P. 24916, lon:-90.2405, lat:20.3979}} | 2023-09-04 | 2023-12-02 | 1359173.21 | 1359173.21 | 1359173.21 | 1359173.21 | 1359173.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-098-2023, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1359173.21, importe_modificado:1359173.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1359.17}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266841 | Proyecto de inversión | 21812117.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.181211758E7, modificado:2.3690353E7}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, REHABILITACION INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS H Y D | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 794 | 794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21812.12, meta_modificada:21812.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 24500, lon:-91.061111, lat:18.224167}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 23690353 | 23690353 | 23690353 | 23690353 | 23690353 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-ES-064-2023, contratista:ECASA EXCAVACIONESY CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2.181211758E7, importe_modificado:2.181211758E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21812.12}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302266846 | Proyecto de inversión | 7933938.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7933938.7, modificado:8736968.0}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHINA, CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA LABORATORIO DE INGENIERÍA QUÍMICA (PRIMERA ETAPA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 459 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7933.94, meta_modificada:7933.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE PALMA SOLA C.P. 24520, lon:-90.502079, lat:19.771206}} | 2023-07-24 | 2023-12-22 | 8736968 | 8736968 | 8736968 | 8736968 | 8736968 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-ES-072-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:7933938.7, importe_modificado:7933938.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7933.94}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302271718 | Proyecto de inversión | 5692215 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5692215.0, modificado:5515024.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO 2 CAMPUS EL JUNCAL, UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Intercultural de Campeche | 124870-2 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:24VM+49, El juncal, 24207 Camp., lon:-91.86627, lat:18.04259}} | 2023-07-24 | 2023-10-22 | 5515024 | 5515024 | 5515024 | 5515024 | 5515024 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230302271728 | Adquisición | 3136824 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3136824.0, modificado:3134827.43}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Candelaria | 10705-2 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:24338 Candelaria, Camp., lon:-91.0599, lat:18.22731}} | 2023-09-29 | 2023-12-29 | 3134827.43 | 3134827.43 | 3134827.43 | 3134827.43 | 3134827.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402326405 | Proyecto de inversión | 101328.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:69328.3, modificado:69328.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POCBOC DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN - 294966 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 294966 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN EN 2.4 KILOMETROS ACCEDE A CAMPECHEMÉRIDACARR. COSTERA DEL GOLFO EMÉXICO 180 E DESDE, lon:-90.09883971, lat:20.23484794}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 101328.3 | 101328.3 | 101328.3 | 101328.3 | 101328.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN Y TENABO/016/2023-3, contratista:DECOCON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:101328.3, importe_modificado:101328.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326405/proyecto_INICIO, 2326405/proyecto_PROCESO, 2326405/proyecto_FIN, 2326405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327013 | Proyecto de inversión | 205882.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:141882.84, modificado:141882.84}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA FATIMA EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 314504 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 314504 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22 A COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DEL H AYUNTAMENTO DE CALKINI UBICADO SONRE LA CALLE 27 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 100M PARTINEDO DIRÍGETE AL SUR A 59 METROS Y CONTINÚA POR CALLE 22A 1.5, lon:-90.05602004, lat:20.38885536}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 205882.84 | 205882.84 | 205882.84 | 205882.84 | 205882.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001 CODESVI/FISE/CALKINÍ/04/2023-1, contratista:INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:205882.84, importe_modificado:205882.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2327013/proyecto_PROCESO, 2327013/proyecto_FIN, 2327013/proyecto_PROCESO, 2327013/proyecto_FIN, 2327013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327163 | Proyecto de inversión | 97982.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:65982.8, modificado:65982.8}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DON SAMUEL DEL MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 319051 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 319051 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:108, direccion:EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 5.9 KILOMETROS TOMA C. PEDRO MORENO AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL Y AV. MAESTROS CAMPECHANOS HACIA VILLA MADEROCAMPECHE, lon:-90.85875586, lat:18.36287752}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 97982.8 | 97982.8 | 97982.8 | 97982.8 | 97982.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-1, contratista:C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ, convocante:CODESVI, monto:97982.8, importe_modificado:97982.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327163/proyecto_INICIO, 2327163/proyecto_PROCESO, 2327163/proyecto_FIN, 2327163/proyecto_PROCESO, 2327163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327173 | Proyecto de inversión | 83169.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:81169.74, modificado:81169.74}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ - 319510 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 319510 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.92, meta_modificada:185.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:EJIDO SANTA CRUZ PUEBLO, 24913 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EN CENTRO DE LA CABECERAMUNICIPAL Y PARTIENDO DEL HAYUNTAMIENTO DE CALKINI UBICADOSONBRE LA CALLE 27 AVANZAREMOSUNA DISTANCIA DE 100M PARA , lon:-90.10388276, lat:20.32994441}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 83169.74 | 83169.74 | 83169.74 | 83169.74 | 83169.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE Y CALKINI/009/2023-2, contratista:MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL, convocante:CODESVI, monto:83169.74, importe_modificado:83169.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.92}} | {2327173/proyecto_INICIO, 2327173/proyecto_FIN, 2327173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402327930 | Proyecto de inversión | 513991.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:151491.05, modificado:151491.05}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:362500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CONQUISTA CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 335594 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda | 335594 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:CALLE ZACATECAS RANCHERIA CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CARRETERA ESTATAL DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN DIRÍGETE AL NOROESTE POR C. 22, lon:-91.29192849, lat:18.17733146}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 513991.05 | 513991.05 | 513991.05 | 513991.05 | 513991.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CANDELARIA/014/2023-1, contratista:CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON SA DE CV, convocante:CODESVI, monto:513991.05, importe_modificado:513991.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2327930/proyecto_PROCESO, 2327930/proyecto_FIN, 2327930/proyecto_INICIO, 2327930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402330009 | Proyecto de inversión | 273333.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:172256.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101076.65, modificado:273333.35}} | EQUIPAMIENTO DE COLECTORES DE CAPTACION DEAGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. - 418699 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 418699 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:4.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:141, direccion:EJIDO EL MANANTIAL, 24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPALDE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERACAM 269 XPUJIL JUSTO SIERRA POR25.09KM HASTA LLEGAR ALENTRONQUE RAMAL A LA VIRGENCITADE LA , lon:-89.37982609, lat:18.25809725}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 273333.35 | 273333.35 | 273333.35 | 273333.35 | 273333.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:174_2023, contratista:ALFORLOGISTIC S DE RL DE CV, convocante:SAFIN, monto:5500000.57, importe_modificado:5500000.57}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:100.0}} | {2330009/proyecto_INICIO, 2330009/proyecto_PROCESO, 2330009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debe estar terminado al 100%. Se debe adjuntar el acta de entrega-recepción, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2024-04-15}}
2024 | 1 | CAM230402331992 | Adquisición | 60342.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60342.27, modificado:58928.0}} | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN/CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche | 125256-1 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}} | 2023-10-25 | 2023-12-31 | 58928 | 58928 | 58928 | 58928 | 58928 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333504 | Proyecto de inversión | 927614.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927614.69, modificado:927614.69}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 112 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:927.61, meta_modificada:927.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24572, lon:-90.118056, lat:19.486389}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 927614.69 | 927614.69 | 927614.69 | 927614.69 | 927614.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-110-2023, contratista:JOSE MANUEL MEDINA FARFAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:927614.69, importe_modificado:927614.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:927.61}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333507 | Proyecto de inversión | 1224802.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224802.46, modificado:1224802.46}} | J.N. ESTHER RODRIGUEZ MEZA, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 134 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.8, meta_modificada:1224.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 74, 0, OBRERA, C.P. 24117, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 1224802.46 | 1224802.46 | 1224802.46 | 1224802.46 | 1224802.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-116-2023, contratista:COMPAÑÍA CAMPECHANA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1224802.46, importe_modificado:1224802.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1224.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333520 | Proyecto de inversión | 886646.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886646.68, modificado:886646.68}} | TELESECUNDARIA NUM 125, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:886.65, meta_modificada:886.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:202, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24334, lon:-90.6577, lat:17.8985}} | 2023-10-23 | 2023-12-21 | 886646.68 | 886646.68 | 886646.68 | 886646.68 | 886646.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-130-2023, contratista:JUAN MANUEL CUEVAS GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:886646.68, importe_modificado:886646.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:886.65}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333541 | Proyecto de inversión | 377774.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377774.44, modificado:377774.44}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 8, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A 2 AGUAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 40 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.77, meta_modificada:377.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 14-B, 0, LAS BRISAS, C.P. 24400, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2023-09-25 | 2023-11-23 | 377774.44 | 377774.44 | 377774.44 | 377774.44 | 377774.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-108-2023, contratista:JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:377774.44, importe_modificado:377774.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.77}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333543 | Proyecto de inversión | 1348980.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348980.1, modificado:1348980.1}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, CONSTRUCCION DE EDIFICIO D (1 AULA DIDACTICA) Y SERVICIO SANITARIO M-2, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1348.98, meta_modificada:1348.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:202, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24334, lon:-90.659167, lat:17.900556}} | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 1348980.1 | 1348980.1 | 1348980.1 | 1348980.1 | 1348980.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-111-2023, contratista:PROTECCION ANTICORROSIVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1348980.1, importe_modificado:1348980.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1348.98}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333554 | Proyecto de inversión | 1829985.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829985.06, modificado:1829985.06}} | ESC. SEC. TEC. NUM 40, CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 322 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1829.99, meta_modificada:1829.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE CAMPECHE, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 1829985.06 | 1829985.06 | 1829985.06 | 1829985.06 | 1829985.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-163-2023, contratista:MAURICIO GUERRERO VALDEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1829985.06, importe_modificado:1829985.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1829.99}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333561 | Proyecto de inversión | 104757.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104757.28, modificado:104757.28}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 61 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.1358, lat:18.6269}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 104757.28 | 104757.28 | 104757.28 | 104757.28 | 104757.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-006-2-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:104757.28, importe_modificado:104757.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333562 | Proyecto de inversión | 52378.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52378.64, modificado:52378.64}} | PRIM. ESTADO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24640, lon:-89.4434, lat:18.513}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | 52378.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-006-3-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:52378.64, importe_modificado:52378.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333569 | Proyecto de inversión | 37536.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37536.44, modificado:37536.44}} | J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:170, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24647, lon:-89.4596, lat:18.0913}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-1-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37536.44, importe_modificado:37536.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333570 | Proyecto de inversión | 37536.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37536.44, modificado:37536.44}} | J.N. CUAUHTÉMOC, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 13 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.1374, lat:18.4185}} | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | 37536.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-005-2-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:37536.44, importe_modificado:37536.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333631 | Proyecto de inversión | 75063.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75063.6, modificado:75063.6}} | J.N. XOCHITL ANGELICA PALOMINO CONTRERAS, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 30 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 21, 0, SALSIPUEDES, C.P. 24350, lon:-90.726905, lat:18.610031}} | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 75063.6 | 75063.6 | 75063.6 | 75063.6 | 75063.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-018-2-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:75063.6, importe_modificado:75063.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333646 | Proyecto de inversión | 45509.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45509.12, modificado:45509.12}} | TELESECUNDARIA NÚM. 44, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE 12 PARQUE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24730, lon:-90.2261, lat:19.9654}} | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 45509.12 | 45509.12 | 45509.12 | 45509.12 | 45509.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-026-4-2023, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:45509.12, importe_modificado:45509.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333679 | Proyecto de inversión | 19923 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19923.0, modificado:19923.0}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 15, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 106 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-89.843796, lat:19.745416}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | 19923 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-039-18-2023, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19923.0, importe_modificado:19923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333686 | Proyecto de inversión | 21732.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21732.36, modificado:21732.36}} | J.N. JARDÍN DEL ARTE, SUMINISTRO DE PIZARRONES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA, 0, QUINTA BELEM I Y II, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 21732.36 | 21732.36 | 21732.36 | 21732.36 | 21732.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-042-2-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:21732.36, importe_modificado:21732.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333689 | Proyecto de inversión | 50351.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50351.19, modificado:50351.19}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24520, lon:-90.4905, lat:19.609}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 50351.19 | 50351.19 | 50351.19 | 50351.19 | 50351.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-043-1-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:50351.19, importe_modificado:50351.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333695 | Proyecto de inversión | 45136.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45136.99, modificado:45136.99}} | TELESECUNDARIA NÚM. 116, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 13 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-89.9091, lat:20.1057}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 45136.99 | 45136.99 | 45136.99 | 45136.99 | 45136.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-043-7-2023, contratista:MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:45136.99, importe_modificado:45136.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333697 | Proyecto de inversión | 372339.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372339.68, modificado:372339.68}} | PRIM. PEDRO PABLO ARCILA, EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 135 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 16, 0, CONCEPCION, C.P. 24903, lon:-90.0507, lat:20.3712}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 372339.68 | 372339.68 | 372339.68 | 372339.68 | 372339.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-044-1-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:372339.68, importe_modificado:372339.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333698 | Proyecto de inversión | 34890.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34890.57, modificado:34890.57}} | J.N. ZACIL-HA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:140, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHILAM BALAM, C.P. 24443, lon:-90.247778, lat:19.003056}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 34890.57 | 34890.57 | 34890.57 | 34890.57 | 34890.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-044-2-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:34890.57, importe_modificado:34890.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333701 | Proyecto de inversión | 34890.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34890.57, modificado:34890.57}} | J.N. AKÁN-BALÁM, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:CALLE 4, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24000, lon:-90.2357, lat:20.4379}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 34890.57 | 34890.57 | 34890.57 | 34890.57 | 34890.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-044-5-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:34890.57, importe_modificado:34890.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333716 | Proyecto de inversión | 104989.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104989.28, modificado:104989.28}} | PRIM. BASILIO VADILLO, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 91 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE 8, 0, NINGUNO, C.P. 24905, lon:-90.0408, lat:20.3975}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 104989.28 | 104989.28 | 104989.28 | 104989.28 | 104989.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-046-11-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:104989.28, importe_modificado:104989.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333732 | Proyecto de inversión | 49131.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49131.8, modificado:49131.8}} | TELESECUNDARIA NUM 151, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE NINGUNO, 0, PUERTO RICO, C.P. 24326, lon:-91.939444, lat:18.620833}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 49131.8 | 49131.8 | 49131.8 | 49131.8 | 49131.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-048-2-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:49131.8, importe_modificado:49131.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333739 | Proyecto de inversión | 212651.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212651.2, modificado:212651.2}} | CENTRO ESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA, EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 139 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 12, 0, DE SAN ROMAN, C.P. 24040, lon:-90.550049, lat:19.836306}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 212651.2 | 212651.2 | 212651.2 | 212651.2 | 212651.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-049-1-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:212651.2, importe_modificado:212651.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333742 | Proyecto de inversión | 59153.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59153.04, modificado:59153.04}} | J.N. JOSEFA PASCUAL DE MONTALVO, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE CIRICOTE, 2, FLOR DE LIMON, C.P. 24069, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 59153.04 | 59153.04 | 59153.04 | 59153.04 | 59153.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-049-4-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:59153.04, importe_modificado:59153.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333752 | Proyecto de inversión | 19737.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19737.4, modificado:19737.4}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 21, EQUIPAMIENTO DE COMPONENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 44 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NINGUNO, lon:-91.836074, lat:18.639322}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 19737.4 | 19737.4 | 19737.4 | 19737.4 | 19737.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-050-9-2023, contratista:TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:19737.4, importe_modificado:19737.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333774 | Proyecto de inversión | 132771.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132771.28, modificado:132771.28}} | PRIM. JUAN DE LA CABADA VERA, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 84 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES, 0, AMPLIACION REVOLUCION, C.P. 24085, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 132771.28 | 132771.28 | 132771.28 | 132771.28 | 132771.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-052-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:132771.28, importe_modificado:132771.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333781 | Proyecto de inversión | 199156.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199156.92, modificado:199156.92}} | PRIM. MARGARITA DE GORTARI DE SALINAS, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 210 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CIRCUITO BELEN NORTE, 0, SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.532783, lat:19.83447}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | 199156.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-054-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:199156.92, importe_modificado:199156.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333791 | Proyecto de inversión | 144660.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144660.4, modificado:144660.4}} | ESC. SEC. TÉC. NÚM. 27, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 366 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE C.T.M, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24032, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | 144660.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-058-2-2023, contratista:PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:144660.4, importe_modificado:144660.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333794 | Proyecto de inversión | 52698.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52698.8, modificado:52698.8}} | PRIM. MERCEDES VASTO LARA, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 13 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24421, lon:-90.461111, lat:19.271667}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 52698.8 | 52698.8 | 52698.8 | 52698.8 | 52698.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-059-1-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:52698.8, importe_modificado:52698.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333800 | Proyecto de inversión | 133272.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133272.4, modificado:133272.4}} | PRIM. HÉROE DE NACOZARI, EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 62 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO CAMINOS FERROCARRIL STE, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 133272.4 | 133272.4 | 133272.4 | 133272.4 | 133272.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-060-2-2023, contratista:JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:133272.4, importe_modificado:133272.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333803 | Proyecto de inversión | 78474 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78474.0, modificado:78474.0}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 13, DOTACION DE MOBILIARIO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 11, 0, EL TAMARINDO, C.P. 24600, lon:-89.849299, lat:19.751848}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 78474 | 78474 | 78474 | 78474 | 78474 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-062-1-2023, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:78474.0, importe_modificado:78474.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402333811 | Proyecto de inversión | 144262.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144262.24, modificado:144262.24}} | ESC. SEC. TEC. NUM. 17, EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche |  | S | 269 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 105, 25, AMPLIACION BELLAVISTA, C.P. 24020, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 144262.24 | 144262.24 | 144262.24 | 144262.24 | 144262.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-065-1-2023, contratista:JOAQUIN AGUILAR PACHECO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:144262.24, importe_modificado:144262.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335211 | Adquisición | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | PF 125579 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:Campeche-Mérida 94, 24560 La Esperanza, Camp., lon:-90.42130889, lat:19.91010406}} | 2023-12-15 | 2024-03-31 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335250 | Adquisición | 477394 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477394.0, modificado:476992.0}} | Maquinaria y equipo industrial | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Gobierno | PF 124594 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:Campeche-Mérida 94, 24560 La Esperanza, Camp., lon:-90.42130889, lat:19.91010406}} | 2023-12-15 | 2024-03-31 | 476992 | 476992 | 476992 | 476992 | 476992 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335739 | Proyecto de inversión | 3241947.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3241947.8, modificado:3241945.81}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE AGUACATAL, MUNICIPIO DE CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 1352 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:834.0, meta_modificada:834.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:115, direccion:calle vicente suarez entre calle ciudad del carmen sur y calle s/n calle francisco marquez entre calle ciudad del carmen sur y calle s/n calle agustin melgar entre calle del carmen sur, lon:-91.5094895, lat:18.209898}} | 2023-11-21 | 2023-12-30 | 3241945.81 | 3241945.81 | 3241945.81 | 3241945.81 | 3241945.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-63-O65-904012996-N-39-2023, contratista:TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD, S. A. DE C. V., convocante:SEDUMOP, monto:3241947.8, importe_modificado:3241947.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:834.0}} | {2335739/proyecto_INICIO, 2335739/proyecto_PROCESO, 2335739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402335870 | Proyecto de inversión | 368978.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368978.03, modificado:368978.03}} | ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE (ZONA NORTE) DEL ESTADO DE CAMPECHE) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche | 125679 - 1 | N | 0 | 0 | 1478 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Zona norte Campeche, lon:-90.431058, lat:19.836925}} | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 368978.03 | 368978.03 | 368978.03 | 368978.03 | 368978.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-18-2023-C, contratista:JOSE FELIPE SOSA HUITZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:368978.03, importe_modificado:368978.03}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2335870/proyecto_INICIO, 2335870/proyecto_PROCESO, 2335870/proyecto_FIN, 2335870/proyecto_PROCESO, 2335870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | CAM230402337299 | Adquisición | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:432516.67}} | COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA EN LA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA, MUNICIPIO DE CANDELARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Candelaria | 10705 - 3 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, direccion:CARRETERA BENITO JUAREZ-CANDELARIA KM 22.5, lon:-91.05988, lat:18.22719}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 432516.67 | 432516.67 | 432516.67 | 432516.67 | 432516.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
CAM240102346215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1021885.85 | 1021885.85
CAM240102346317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33041.1 | 33041.1
CAM240102346321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 48745.86 | 48745.86
CAM240102346445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 68338.33 | 68338.33
CAM240102346446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 51908.84 | 51908.84
CAM240102345963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3150000 | 3150000
CAM240102345976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 144636.26 | 144636.26
CAM240102345977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 754930.04 | 754930.04
CAM240102346328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1021885.85 | 1021885.85
CAM240102345979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 164041.6 | 164041.6
CAM240102345980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 148724.2 | 148724.2
CAM240102345981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6470418.66 | 6470418.66
CAM240102345983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 80782.49 | 80782.49
CAM240102345984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 55748.75 | 55748.75
CAM240102345985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15536.94 | 15536.94
CAM240102345986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 50121.98 | 50121.98
CAM240102345987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2330872.15 | 2330872.15
CAM240102345988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 110685.97 | 110685.97
CAM240102345989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44002.19 | 44002.19
CAM240102345990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 58313.28 | 58313.28
CAM240102345991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 31619 | 31619
CAM240102345992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 54947.63 | 54947.63
CAM240102345996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 70111.99 | 70111.99
CAM240102345997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 52658.05 | 52658.05
CAM240102345998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2250000 | 2250000
CAM240102346001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 62454.92 | 62454.92
CAM240102346221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 226000
CAM240102345955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 316500 | 316500
CAM240102346003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 52937.74 | 52937.74
CAM240102346004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 84299.34 | 84299.34
CAM240102346007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1598666.28 | 1598666.28
CAM240102346008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 52819.22 | 52819.22
CAM240102346010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 75544.42 | 75544.42
CAM240102346012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 82185.15 | 82185.15
CAM240102346013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 31201.85 | 31201.85
CAM240102346014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7208.16 | 7208.16
CAM240102346015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8426.43 | 8426.43
CAM240102346016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 47609.59 | 47609.59
CAM240102346017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 57816.96 | 57816.96
CAM240102346018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 48045.7 | 48045.7
CAM240102346020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 67458.81 | 67458.81
CAM240102346021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 65570.74 | 65570.74
CAM240102346022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1080306.02 | 1080306.02
CAM240102346023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 435117.53 | 435117.53
CAM240102346019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1726266.28 | 1726266.28
CAM240102346228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 226000
CAM240102346339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 934342.45 | 934342.45
CAM240102346343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 50186.91 | 50186.91
CAM240102346350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 71338.32 | 71338.32
CAM240102346027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1000000 | 1000000
CAM240102346025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 3000000
CAM240102346231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 226000
CAM240102346233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 43550.44 | 43550.44
CAM240102346031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1400000 | 1400000
CAM240102346034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1000000 | 1000000
CAM240102345887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 3000000
CAM240102345888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 3000000
CAM240102345890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2865287 | 2865287
CAM240102345892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1800000 | 1800000
CAM240102345894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1500000 | 1500000
CAM240102345896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 226000
CAM240102346037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1250000 | 1250000
CAM240102346041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102345898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1500000 | 1500000
CAM240102345899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 3000000
CAM240102345897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000000 | 3000000
CAM240102346044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 226000
CAM240102346248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 339000 | 339000
CAM240102346250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 211000 | 211000
CAM240102346251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 211000 | 211000
CAM240102346252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105500
CAM240102345900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 226000
CAM240102345902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 339000 | 339000
CAM240102345907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102345910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 950000 | 950000
CAM240102346138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 448000 | 448000
CAM240102345913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 339000 | 339000
CAM240102345911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 452000 | 452000
CAM240102346051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 358400 | 358400
CAM240102346151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1460851.8 | 1460851.8
CAM240102346155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 627200 | 627200
CAM240102346165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 537600 | 537600
CAM240102346277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1650000 | 1650000
CAM240102346278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1021885.85 | 1021885.85
CAM240102346371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 53675.81 | 53675.81
CAM240102346375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 63431.42 | 63431.42
CAM240102346379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 40900.59 | 40900.59
CAM240102345928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 339000 | 339000
CAM240102345929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 452000 | 452000
CAM240102345931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1695000 | 1695000
CAM240102346054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 358400 | 358400
CAM240102346176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 537600 | 537600
CAM240102346382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 41763.33 | 41763.33
CAM240102346383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 550000 | 550000
CAM240102346388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 35145.82 | 35145.82
CAM240102346057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 226000
CAM240102346061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105500
CAM240102346062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105500
CAM240102346063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105500
CAM240102346064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105500
CAM240102346065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105500
CAM240102346182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 89600 | 89600
CAM240102346393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44304.16 | 44304.16
CAM240102346189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2663650.4 | 2663650.4
CAM240102346191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 226000
CAM240102346192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 358400 | 358400
CAM240102346196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 226000
CAM240102346188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 448000 | 448000
CAM240102346398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 550000 | 550000
CAM240102346400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33101.31 | 33101.31
CAM240102346403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 220000 | 220000
CAM240102346404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 24744.09 | 24744.09
CAM240102346407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22478.21 | 22478.21
CAM240102345948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 211000 | 211000
CAM240102345952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 422000 | 422000
CAM240102345953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105500 | 105500
CAM240102346201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 268800 | 268800
CAM240102346202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 226000 | 226000
CAM240102346410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 34765.18 | 34765.18
CAM240102346413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 330000 | 330000
CAM240102346414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 51419.4 | 51419.4
CAM240102346420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44266.23 | 44266.23
CAM240102346422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 29640.86 | 29640.86
CAM240102346211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113000 | 113000
CAM240102346428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 31788.23 | 31788.23
CAM240102346429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 618000 | 618000
CAM240102346434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 103220.79 | 103220.79
CAM240102346436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 117021.84 | 117021.84
CAM240102346437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 64744.91 | 64744.91
CAM240102346440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 67201.91 | 67201.91
CAM240102346441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 98337.97 | 98337.97
CAM240102346442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 63943.83 | 63943.83
CAM240102346443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 124065.61 | 124065.61
CAM230402333845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 430341.76 | 430341.76
CAM230402333846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 325024.85 | 325024.85
CAM230402333847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 195688.38 | 195688.38
CAM230402335774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2910217.02 | 2910217.02
CAM230402335774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2910217.04 | 2910217.04
CAM240102349141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 908222 | 908222
CAM240102349519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2905248 | 2905248
CAM240102349094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 56879656.2 | 56879656.2
CAM230402335811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1599703.94 | 1599703.94
CAM230102210891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 22270000 | 26669335.92
CAM230402334371 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 999613.5 | 999613.5
CAM230402336535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 799307.54 | 799307.54
CAM230402336373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3755951.44 | 3755951.44
CAM230402335777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2450279.48 | 2450279.48
CAM230402335777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3675419.24 | 4573346.38
CAM200301714467 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769114.83 | 769114.83
CAM200301714470 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 760652.88 | 760652.88
CAM200301714479 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 778567.26 | 778567.26
CAM200301714480 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1345054.94 | 1345054.94
CAM200301714489 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 785327.59 | 785327.59
CAM200301714490 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134851.61 | 1134851.61
CAM200301714491 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 888817.69 | 888817.69
CAM200301714496 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 517105.93 | 517105.93
CAM200301714501 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 712935.73 | 712935.73
CAM200301714504 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 682503.95 | 682503.95
CAM200301714513 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849149.52 | 849149.52
CAM200301714517 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 844457.12 | 844457.12
CAM200301714519 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 405703.75 | 405703.75
CAM200401875016 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 515513.25 | 515513.25
CAM200401875017 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2461612.44 | 2461612.44
CAM200401875018 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1260860.4 | 1260860.4
CAM200401875020 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8318066.8 | 8318066.8
CAM200401875023 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479659.35 | 479659.35
CAM200401875024 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479712.73 | 479712.73
CAM200401875025 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 240384.57 | 240384.57
CAM200401875026 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 240384.57 | 240384.57
CAM200401875027 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1348863.03 | 1348863.03
CAM200401875033 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 803073.03 | 803073.03
CAM210402052923 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 845727.46 | 845727.46
CAM210402052926 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926588.6 | 926588.6
CAM210402052928 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1055803.97 | 1055803.97
CAM210402052929 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1176315.57 | 1176315.57
CAM220202086539 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 348774.64 | 348774.64
CAM230302266825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3133246.81 | 2099498.96
CAM230302266843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8250103.26 | 7691604.51
CAM230402333482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 598400.86 | 598400.86
CAM230402333483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 531723.87 | 531723.87
CAM230402333485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 545782.93 | 545782.93
CAM230402333486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 357706.65 | 357706.65
CAM230402333487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 339923.42 | 339923.42
CAM230402333488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 227031.6 | 227031.6
CAM230402333489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 425948.06 | 425948.06
CAM230402333490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 381003.11 | 381003.11
CAM230402333491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 762453.85 | 762453.85
CAM230402333492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 377974.99 | 377974.99
CAM230402333493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180615.49 | 180615.49
CAM230402333494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 364247.26 | 364247.26
CAM230402333496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 454883.93 | 454883.93
CAM230402333498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 454915.75 | 454915.75
CAM230402333499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 169999.98 | 169999.98
CAM230402333848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 723788.29 | 723788.29
CAM230402333849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 484151.79 | 484151.79
CAM230402333851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2064851.56 | 2064851.56
CAM230402333852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 256396.82 | 256396.82
CAM230402333853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 141899.98 | 141899.98
CAM230402333854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 451261.54 | 451261.54
CAM230402333855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1374425.04 | 1374425.04
CAM230402333856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1370675 | 1370675
CAM230402332865 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1330591.52 | 1330591.52
CAM230402333859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 514428.12 | 514428.12
CAM230402333860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 274492.59 | 274492.59
CAM230402333861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199403.49 | 199403.49
CAM230402333862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 390978.68 | 390978.68
CAM230402333863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 347735.59 | 347735.59
CAM230402333868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2994735.04 | 2994735.04
CAM230202233516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | E047-Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa |  | 10340670 | 10340670
CAM200401875035 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1491007.53 | 1491007.53
CAM200401875048 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4166278.56 | 4166278.56
CAM210101885933 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 599879.66 | 599879.66
CAM210101885934 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 686316.6 | 686316.6
CAM210201938584 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 832811.41 | 832811.41
CAM210201938587 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 455203.24 | 455203.24
CAM210201938589 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749903.16 | 749903.16
CAM210302000568 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 425987.86 | 425987.86
CAM210302000570 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 985831.09 | 985831.09
CAM210302000571 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1252953.79 | 1252953.79
CAM210302000572 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 847803.24 | 847803.24
CAM210302000579 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 845197.05 | 845197.05
CAM210302000580 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 843708.15 | 843708.15
CAM210302000581 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518119.8 | 518119.8
CAM210302000582 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850806.43 | 850806.43
CAM210402052921 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1296437.95 | 1296437.95
CAM220202086541 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 847111.68 | 847111.68
CAM220302131350 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 173504.26 | 173504.26
CAM220302131351 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 843206.24 | 843206.24
CAM220302131352 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050217.82 | 1050217.82
CAM220302131354 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1427664.54 | 1427664.54
CAM220402198092 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566388.47 | 566388.47
CAM220402198094 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 778003.28 | 778003.28
CAM220402198096 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 565294.71 | 565294.71
CAM220402198097 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2773413.18 | 2773413.18
CAM220402198098 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 112252.31 | 112252.31
CAM220402198100 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 152978.48 | 152978.48
CAM220402198103 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 282115.42 | 282115.42
CAM220402198105 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 411372.04 | 411372.04
CAM220402198106 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 944694.91 | 944694.91
CAM220402198107 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 316085.21 | 316085.21
CAM220402198109 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1117272.05 | 1117272.05
CAM230202232162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 219067.36 | 219067.36
CAM230302266789 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 249801.53 | 249801.53
CAM230302266790 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2897337.22 | 2897337.22
CAM230302266791 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 707759.26 | 707759.26
CAM230302266792 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 297089.69 | 297089.69
CAM230302266793 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 455884.9 | 455884.9
CAM230302266794 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576882.58 | 576882.58
CAM230302266795 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94149.07 | 94149.07
CAM230302266796 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 100953.73 | 100953.73
CAM230302266797 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8303359.34 | 8303359.34
CAM230302266798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383845.35 | 383845.35
CAM230402333864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 353159.09 | 353159.09
CAM230402333865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380799.5 | 380799.5
CAM230402333866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 433640.4 | 433640.4
CAM230402333867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400918.71 | 400918.71
CAM210101885935 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 544218.72 | 541320.39
CAM210302000564 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 932684.88 | 886222.47
CAM210402052924 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1091013.66 | 1021599.55
CAM220402198108 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 184328.14 | 184328.14
CAM230102210216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 310000 | 307632
CAM230102212745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 779822 | 579549.78
CAM230202214318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96603.69 | 96125.2
CAM230202214377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64230.02 | 63852.27
CAM230202232171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 123166.79 | 118770.67
CAM230202232177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1123741.83 | 1123741.83
CAM230202232260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5105529.37 | 5097654.01
CAM230202232263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3550712.17 | 3550712.17
CAM230202232266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5586830.65 | 5586830.65
CAM230202232281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6092440 | 6092440
CAM230202232312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 475671 | 475576.8
CAM230202232402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4500000 | 4155927.36
CAM230302236481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 854002.82 | 850900.03
CAM230302236483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125400 | 124900.52
CAM230302236919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106952.35 | 106952.35
CAM230302236922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90431.21 | 90431.21
CAM230302237855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125400 | 124900.52
CAM230302238411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 515000 | 514435.2
CAM230302238473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 205544.26
CAM230302238533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49050.83 | 47799.2
CAM230302238548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49292.89 | 48036.7
CAM230302239197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 355000 | 351762.46
CAM230302239215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 205668.08
CAM230302239284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412000 | 411763.46
CAM230302239464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114098.17 | 114054.42
CAM230302239466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 340800 | 337691.96
CAM230302239718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113600 | 112563.99
CAM230302239807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412000 | 411548.14
CAM230302240351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 545698.88 | 545471.63
CAM230302266821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1853433.11 | 1821975.96
CAM230302266995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14739377.96 | 15207563.69
CAM230302267064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1981276.66 | 1441265.68
CAM230302268038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4158297.45 | 4158297.45
CAM230402323812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41386.17 | 41386.17
CAM230402326397 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 70772.15 | 70772.15
CAM230402326397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32000 | 32000
CAM230402327136 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 69986.35 | 69986.35
CAM230402327136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32000 | 32000
CAM230402327165 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 47052.38 | 47052.38
CAM230402327165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250 | 250
CAM230402327931 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 90834.24 | 90834.24
CAM230402327931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 217500
CAM230402328171 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 151670.2 | 151670.2
CAM230402328171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 362500
CAM230402331999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 158910 | 158739.04
CAM230402333512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1349672.79 | 1349672.79
CAM230402333519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2632908.07 | 2632908.07
CAM230402333523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 587474.88 | 587474.88
CAM230402333537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 764894.24 | 764894.24
CAM230402333542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 390012.98 | 390012.98
CAM230402333549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1435904.4 | 1435904.4
CAM230402333559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52494.64 | 52494.64
CAM230402333627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54061.8 | 54061.8
CAM230402333633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 114468.8 | 114468.8
CAM230402333637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199950.36 | 199950.36
CAM230402333639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 133010.24 | 133010.24
CAM230402333654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50327.99 | 50327.99
CAM230402333672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50351.19 | 50351.19
CAM230402333705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 182300.96 | 182300.96
CAM230402333710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 136725.72 | 136725.72
CAM230402333727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 133202.8 | 133202.8
CAM230402333736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38378.6 | 38378.6
CAM230402333743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19860.36 | 19860.36
CAM230402333748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19928.8 | 19928.8
CAM230402333749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19739.72 | 19739.72
CAM230402333756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19754.8 | 19754.8
CAM230402333760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19674.76 | 19674.76
CAM230402333762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19860.36 | 19860.36
CAM230402333764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23338.04 | 23338.04
CAM230402333773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199156.92 | 199156.92
CAM230402333805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40239.24 | 40239.24
CAM230402333822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19962.44 | 19962.44
CAM230402333826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19997.24 | 19997.24
CAM230402333833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 663504.3 | 663504.3
CAM230402333878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 296925.2 | 296925.2
CAM230402334468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2579946.29 | 2579361.66
CAM230402334523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1625876.1 | 1625865.93
CAM230402334563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 575799.64 | 575799.64
CAM230402335334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12639446.25 | 12639325.06
CAM230402335751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2063607.98 | 2063607.77
CAM230402335872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 390347.67 | 390347.67
CAM230402336614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 13598203.1 | 13311076.56
CAM200401875034 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1130146.27 | 1128478.21
CAM210302000565 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849610.2 | 831464.03
CAM230102210280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1353480 | 1203286.97
CAM230202214304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67161.11 | 66805.46
CAM230202214368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51533.02 | 51059.56
CAM230202232150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 582363.86 | 565391.69
CAM230202232238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3073550.06 | 3017657.68
CAM230202232241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8602078.86 | 8019194.77
CAM230302236803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 499602.1
CAM230302236842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3180000 | 3178631.51
CAM230302236843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2320000 | 2319246.18
CAM230302236920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145080.17 | 145080.17
CAM230302237010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 269253.71 | 269253.71
CAM230302237375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1250000 | 1249568.77
CAM230302238455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103000 | 102772.15
CAM230302238467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 205544.26
CAM230302238470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 98000 | 97517.89
CAM230302238477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 309000 | 303984.79
CAM230302238597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94154.39 | 93304.54
CAM230302238636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104387.62 | 103132.31
CAM230302239174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 355000 | 351762.46
CAM230302239362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83188.25 | 83026.16
CAM230302239433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 309000 | 308334.25
CAM230302239486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30718.8 | 30953.52
CAM230302266809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1838013.03 | 1838013.03
CAM230302266815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1273297.35 | 1273297.35
CAM230302266824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1056934.34 | 1056934.34
CAM230302266844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7725519.47 | 9000000
CAM230302266845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7326590.86 | 8967342.85
CAM230302268077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3446881.35 | 3446881.35
CAM230302269635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2010768.58 | 2010768.58
CAM230402323801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253960.22 | 253960.22
CAM230402323804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21170.12 | 21170.12
CAM230402323814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 73544.66 | 73544.66
CAM230402326391 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 70772.15 | 70772.15
CAM230402326391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32000 | 32000
CAM230402326401 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 277313.07 | 277313.07
CAM230402326401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128000 | 128000
CAM230402327145 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 91807.29 | 91807.29
CAM230402327145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500 | 500
CAM230402327154 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 559890.8 | 559890.8
CAM230402327154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 256000 | 256000
CAM230402327933 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 151491.05 | 151491.05
CAM230402327933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 362500
CAM230402331995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 34965.04 | 34964.72
CAM230402333516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2491392.6 | 2491392.6
CAM230402333517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 579437.89 | 579437.89
CAM230402333522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505957.04 | 505488.5
CAM230402333525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 748664.72 | 748664.72
CAM230402333530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2367673.26 | 2367673.26
CAM230402333535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2016131.91 | 2016131.91
CAM230402333565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52378.64 | 52378.64
CAM230402333577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66273.12 | 66273.12
CAM230402333640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 133010.24 | 133010.24
CAM230402333641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52590.92 | 52590.92
CAM230402333643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45509.12 | 45509.12
CAM230402333659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 257566.4 | 257566.4
CAM230402333660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 309079.68 | 309079.68
CAM230402333663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19940.4 | 19940.4
CAM230402333668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19594 | 19594
CAM230402333685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 150983.98 | 150983.98
CAM230402333704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69781.15 | 69781.15
CAM230402333713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 86400.28 | 86400.28
CAM230402333731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53943.48 | 53943.48
CAM230402333738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 97266 | 97266
CAM230402333768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144660.4 | 144660.4
CAM230402333802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91150.48 | 91150.48
CAM230402333807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 96241.72 | 96241.72
CAM230402333809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54181.28 | 54181.28
CAM230402333810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 192483.44 | 192483.44
CAM230402333814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399872.88 | 399872.88
CAM230402333873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 111204.56 | 111204.56
CAM230402333881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 137878.08 | 137878.08
CAM230402333882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 308000 | 308000
CAM230402334484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4555492.77 | 4555492.16
CAM230402335743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4343350.54 | 4343349.87
CAM230402335744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2599081.83 | 2599081.83
CAM230402335744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1339133.04 | 1339133.04
CAM230402335780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1782906.88 | 1782906.88
CAM230402335780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1782906.88 | 1782906.88
CAM230402335875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 431695.67 | 431695.67
CAM230402335918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 256114.58 | 256114.58
CAM230402335918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 236640.89 | 236640.89
CAM200401875029 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1099560.78 | 1081666.66
CAM230102210279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 40000 | 193246.93
CAM230102210284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 66986.9 | 86716
CAM230102210286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 180000 | 172726.32
CAM230202214342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69986.58 | 69652.22
CAM230202232270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5576780.76 | 5576780.75
CAM230202233069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | E047-Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa |  | 2757512 | 2757512
CAM230202233498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | E047-Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa |  | 66869667 | 66869667
CAM230202234197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1489556 | 1489530.96
CAM230302236484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3856191.34 | 3853825.32
CAM230302236485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1469354.7 | 1467625.38
CAM230302236640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 249801.06
CAM230302236817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 305959.06 | 305959.06
CAM230302236937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94988.41 | 94988.41
CAM230302238425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 205774.08
CAM230302238463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 98000 | 97517.89
CAM230302238494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 202656.55
CAM230302238643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 74485.79 | 74437.71
CAM230302238778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1035000 | 1025000.07
CAM230302239196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220100 | 218092.73
CAM230302239213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103000 | 102834.05
CAM230302239257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101962.97 | 101900.42
CAM230302239361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220795.03 | 219587.57
CAM230302239479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103000 | 101328.3
CAM230302239811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412000 | 411548.14
CAM230302266807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 776416.54 | 776416.54
CAM230302266811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1588682.21 | 1588682.21
CAM230302266822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1010008.78 | 990440.1
CAM230302266840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7953613.49 | 9657070
CAM230302266963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 22098288.49 | 22098288.45
CAM230302267026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5875072.54 | 5875044.81
CAM230302267939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 72323363 | 71689501.3
CAM230302269644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 519255 | 519255
CAM230402323808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67589.38 | 67589.38
CAM230402327149 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 69986.35 | 69986.35
CAM230402327149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32000 | 32000
CAM230402327152 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 50973.87 | 50973.87
CAM230402327152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250 | 250
CAM230402327162 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 298349.7 | 298349.7
CAM230402327162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8602.39 | 8602.39
CAM230402327179 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 15793.21 | 15793.21
CAM230402327179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250 | 250
CAM230402331996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 168896 | 159848
CAM230402333495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 140348.19 | 140348.19
CAM230402333501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1623512.13 | 1623512.13
CAM230402333518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 675608.65 | 675608.65
CAM230402333545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1115356.31 | 1115356.31
CAM230402333547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 807961.22 | 807961.22
CAM230402333574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 157483.92 | 157483.92
CAM230402333619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432641.72 | 432641.72
CAM230402333628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48145.8 | 48145.8
CAM230402333647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 190290.58 | 190290.58
CAM230402333669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19934.6 | 19934.6
CAM230402333670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19950.84 | 19950.84
CAM230402333671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19986.8 | 19986.8
CAM230402333682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 90273.98 | 90273.98
CAM230402333699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69781.15 | 69781.15
CAM230402333700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34890.57 | 34890.57
CAM230402333717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 75072.88 | 75072.88
CAM230402333735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66642 | 66642
CAM230402333750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19779.16 | 19779.16
CAM230402333755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19678.24 | 19678.24
CAM230402333758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19790.76 | 19790.76
CAM230402333769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199156.92 | 199156.92
CAM230402333783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 136343.69 | 136343.69
CAM230402333808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 192510.12 | 192510.12
CAM230402333820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19961.28 | 19961.28
CAM230402333821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19649.24 | 19649.24
CAM230402333832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 159950.06 | 159950.06
CAM230402333841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 676770.73 | 676770.73
CAM230402333842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 728189.19 | 728189.19
CAM230402333858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 595156.43 | 595156.43
CAM230402333875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1879190.49 | 1879190.49
CAM230402333876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2814612.93 | 2814612.93
CAM230402335851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 152978.71 | 152978.71
CAM230402336067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6996128.46 | 6996128.46
CAM230402336254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1499956.87 | 1499956.87
CAM200301714516 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 762316.39 | 502812.28
CAM200401875047 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1982630.76 | 1545799.29
CAM230102210281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 125000 | 409978.8
CAM230102210512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3701792 | 2579640
CAM230102212750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 68690 | 67999.2
CAM230202232026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1858059 | 2744336.18
CAM230202232043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 35172.9 | 28884
CAM230202234218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2728329 | 2728309.37
CAM230302236486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1030645.3 | 1029780.51
CAM230302236942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 419925.36 | 419925.36
CAM230302237773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125400 | 124900.52
CAM230302238384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 309000 | 308661.13
CAM230302238452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 196000 | 194606.4
CAM230302238472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 98000 | 97517.89
CAM230302239252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 91712.89 | 90017.89
CAM230302239253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 102787.89 | 102389.02
CAM230302239359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141926.67 | 141391.7
CAM230302239481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50335.94 | 49060.12
CAM230302239565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1143808.66 | 1110037.36
CAM230302239782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 355000 | 351762.46
CAM230302266804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1103252.44 | 1103252.44
CAM230302266817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1422707 | 1422707
CAM230302267069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1836688.87 | 1727464.33
CAM230302268276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1870000 | 1869999.99
CAM230302268454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 1999652.08
CAM230402326406 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 138656.55 | 138656.55
CAM230402326406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64000 | 64000
CAM230402327069 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 141774.08 | 141774.08
CAM230402327069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64000 | 64000
CAM230402327151 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 69986.35 | 69986.35
CAM230402327151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32000 | 32000
CAM230402327180 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 70834.04 | 70834.04
CAM230402327180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32000 | 32000
CAM230402328191 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 156264.57 | 156264.57
CAM230402328191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 232817.54 | 232817.54
CAM230402333505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 795974.77 | 795974.77
CAM230402333515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 876742.76 | 876742.76
CAM230402333524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518760.67 | 518760.67
CAM230402333527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 648973.79 | 648973.79
CAM230402333532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2490317.2 | 2490317.2
CAM230402333536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 842240.45 | 842240.45
CAM230402333538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1198347.02 | 1198347.02
CAM230402333540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 869901.79 | 869901.79
CAM230402333548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1689586.16 | 1689586.16
CAM230402333557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2328457.05 | 2328457.05
CAM230402333572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37531.8 | 37531.8
CAM230402333630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38193 | 38193
CAM230402333635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52411.12 | 52411.12
CAM230402333652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 150983.98 | 150983.98
CAM230402333658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 134181.84 | 134181.84
CAM230402333664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19957 | 19957
CAM230402333681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 136725.72 | 136725.72
CAM230402333708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 141332.08 | 141332.08
CAM230402333740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 112595.4 | 112595.4
CAM230402333744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19658.52 | 19658.52
CAM230402333753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19757.12 | 19757.12
CAM230402333754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19790.76 | 19790.76
CAM230402333771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71870.63 | 71870.63
CAM230402333788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144660.4 | 144660.4
CAM230402333790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144660.4 | 144660.4
CAM230402333797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52702.28 | 52702.28
CAM230402333813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 333227.4 | 333227.4
CAM230402333815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 248271.4 | 248271.4
CAM230402333817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 414478.02 | 414478.02
CAM230402333819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19992.6 | 19992.6
CAM230402333824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19854.56 | 19854.56
CAM230402333827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19861.52 | 19861.52
CAM230402333836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 313461.34 | 313461.34
CAM230402333874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5047985.24 | 5047985.24
CAM230402334501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 962161.04 | 962022.17
CAM230402334581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 166387.5 | 168200
CAM230402335223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 45472 | 45472
CAM230402335858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 339839.4 | 339839.4
CAM230402336043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5992450.31 | 5992450.31
CAM230402336170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5908885.23 | 5908885.23
CAM220402198093 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 508478.85 | 506997.04
CAM220402198095 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 859968.22 | 859968.22
CAM230102210230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 100000 | 99996.64
CAM230102210920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 140000 | 107631.76
CAM230102211113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 519255 | 355113.15
CAM230202214292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45930.5 | 45414.8
CAM230202214376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 111674.48 | 110792.44
CAM230202231994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 100610.98 | 100600
CAM230202231997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1044435 | 432100
CAM230202232079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4985800 | 4328190.35
CAM230202232180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5457961.01 | 5923193.12
CAM230202232183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5524137.04 | 5524137.04
CAM230202232218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 63500 | 62532.12
CAM230202234221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2192830 | 2192340
CAM230302236482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2645997.18 | 2636256.31
CAM230302236833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1499873.77
CAM230302236924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 95758.09 | 95758.09
CAM230302238465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 98000 | 97517.89
CAM230302238489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 202656.55
CAM230302238644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 404442.75 | 401108.57
CAM230302238759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 461500 | 457291.2
CAM230302239195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 191700 | 189951.73
CAM230302239198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 515000 | 514435.2
CAM230302239202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 205668.08
CAM230302239214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103000 | 102834.05
CAM230302239260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107926.3 | 107394.62
CAM230302239490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122868.09 | 122361.58
CAM230302239804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 309000 | 308661.13
CAM230302266805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1467064.09 | 1467064.09
CAM230302266813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 619110.73 | 619110.73
CAM230302266826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950687.31 | 946480.41
CAM230302266829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1518533.8 | 1518533.8
CAM230302266842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4681825.96 | 5851814.27
CAM230302266967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7637965.49 | 7296288.87
CAM230302266975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 1532867.52 | 1450578.8
CAM230302266975 | ESTATAL | 2023 |  |  | 002 Gobernabilidad democrática | 2608033.93 | 2468027.18
CAM230302269428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1201644 | 1200000
CAM230402326389 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 212316.39 | 212316.39
CAM230402326389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96000 | 96000
CAM230402327065 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 141774.08 | 141774.08
CAM230402327065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64000 | 64000
CAM230402327171 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 40489.8 | 40489.8
CAM230402327171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250 | 250
CAM230402327181 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 70834.04 | 70834.04
CAM230402327181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32000 | 32000
CAM230402333484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 495660.91 | 495660.91
CAM230402333497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 160805.57 | 160805.57
CAM230402333513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1779678.07 | 1779678.07
CAM230402333514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1427967.82 | 1415933.21
CAM230402333521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 617279.81 | 617279.81
CAM230402333526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 757985.9 | 757985.9
CAM230402333528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 857288.11 | 857288.11
CAM230402333529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 927152.26 | 927152.26
CAM230402333534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 540444.63 | 540444.63
CAM230402333539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 83355.02 | 83355.02
CAM230402333551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1019214.28 | 1019214.28
CAM230402333552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 738534.07 | 738534.07
CAM230402333560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52378.64 | 52378.64
CAM230402333579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91150.48 | 91150.48
CAM230402333626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 273521.04 | 273521.04
CAM230402333634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 133300.24 | 133300.24
CAM230402333636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 133300.24 | 133300.24
CAM230402333644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66505.12 | 66505.12
CAM230402333645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 227545.6 | 227545.6
CAM230402333648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 90273.98 | 90273.98
CAM230402333650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50327.99 | 50327.99
CAM230402333651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 90273.98 | 90273.98
CAM230402333655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50327.99 | 50327.99
CAM230402333657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 103026.56 | 103026.56
CAM230402333690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 90273.98 | 90273.98
CAM230402333696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 124113.23 | 124113.23
CAM230402333702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69781.15 | 69781.15
CAM230402333709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 75072.88 | 75072.88
CAM230402333718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104989.28 | 104989.28
CAM230402333725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 105235.2 | 105235.2
CAM230402333763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19789.6 | 19789.6
CAM230402333765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19731.6 | 19731.6
CAM230402333767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 132771.28 | 132771.28
CAM230402333782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 265542.56 | 265542.56
CAM230402333785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35935.32 | 35935.32
CAM230402333795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 136711.8 | 136711.8
CAM230402333798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 136711.8 | 136711.8
CAM230402333835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210024.96 | 210024.96
CAM230402333850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400558.08 | 400558.08
CAM230402333879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 579475.1 | 579475.1
CAM230402333880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 579998.55 | 579998.55
CAM230402334476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1576008.22 | 1576007.82
CAM230402335237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 114840 | 114840
CAM230402335737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 443673.04 | 443673.04
CAM230402335737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 803034.26 | 803034.26
CAM230402335747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2270191.13 | 2270190.48
CAM230402335827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 497818.5 | 497818.5
CAM220202086536 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 724254.67 | 717553.94
CAM230102210276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 123500 | 49944.03
CAM230202214188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 205882.84
CAM230202214308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44058.05 | 43700.62
CAM230202214310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50263.51 | 49952.86
CAM230202232000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4408572 | 4389846
CAM230202232003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2387280 | 2273600
CAM230202232064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | S155-Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) |  | 100368 | 100031.76
CAM230202232210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 450500 | 205964.96
CAM230202232309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 413627 | 413514.25
CAM230202233364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | E047-Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa |  | 34468901 | 34468901
CAM230202234210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1390688 | 1390661.66
CAM230302236802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2373000 | 2366682.82
CAM230302236840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1499540.36
CAM230302236869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1566722.05 | 1565602.49
CAM230302236939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 111090.9 | 111090.9
CAM230302236941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158124.94 | 158124.94
CAM230302237852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 249801.06
CAM230302238398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 309000 | 308661.13
CAM230302238474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103000 | 101328.3
CAM230302238481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 202656.55
CAM230302238617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600.2 | 82231.45
CAM230302238764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1725000 | 1708333.45
CAM230302238790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1380000 | 1366666.76
CAM230302238819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 493463.39 | 490852.92
CAM230302239020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 603500 | 597996.18
CAM230302239210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103000 | 102834.03
CAM230302239248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 196000 | 195965.6
CAM230302239249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 196000 | 195965.6
CAM230302239250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 196000 | 195965.6
CAM230302239264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82516.63 | 82100.01
CAM230302239443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 196000 | 194107.27
CAM230302239790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 205774.08
CAM230302239814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 196000 | 194606.4
CAM230302266801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5160906.57 | 5160906.57
CAM230302266810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1231807.67 | 1231807.67
CAM230302266816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 249925.16 | 249925.16
CAM230302266827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 991107.02 | 991107.02
CAM230302266835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 360006.26 | 360006.26
CAM230302266838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1070626.41 | 1070626.41
CAM230302268088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4516302.91 | 4516302.91
CAM230302268259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 360882.74 | 360799.95
CAM230302268285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 599980.55 | 599980.54
CAM230302269622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3446888.71 | 3446888.71
CAM230302271713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29559000 | 40704722.37
CAM230402326399 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 207984.79 | 207984.79
CAM230402326399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96000 | 96000
CAM230402327143 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 139972.7 | 139972.7
CAM230402327143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64000 | 64000
CAM230402327167 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 71522.28 | 71522.28
CAM230402327167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500 | 500
CAM230402327926 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 30441.42 | 30441.42
CAM230402327926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72500
CAM230402328195 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 39066.15 | 39066.15
CAM230402328195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58204.39 | 58204.39
CAM230402333502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 249998.59 | 249998.59
CAM230402333503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3798639.94 | 3798639.94
CAM230402333533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 502896.97 | 502896.97
CAM230402333544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 968410.97 | 968410.97
CAM230402333546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 848302.45 | 848302.45
CAM230402333553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 548968.47 | 548968.47
CAM230402333564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52378.64 | 52378.64
CAM230402333567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22328.84 | 22328.84
CAM230402333578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 183338 | 183338
CAM230402333618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 266600.48 | 266600.48
CAM230402333629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 108123.6 | 108123.6
CAM230402333638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37531.8 | 37531.8
CAM230402333653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 135410.98 | 135410.98
CAM230402333656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 309079.68 | 309079.68
CAM230402333662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19720 | 19720
CAM230402333665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 63430.19 | 63430.19
CAM230402333694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 135410.98 | 135410.98
CAM230402333703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69781.15 | 69781.15
CAM230402333715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104989.28 | 104989.28
CAM230402333723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199156.92 | 199156.92
CAM230402333724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 136725.72 | 136725.72
CAM230402333728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199936.44 | 199936.44
CAM230402333729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199936.44 | 199936.44
CAM230402333733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73351.44 | 73351.44
CAM230402333737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52594.4 | 52594.4
CAM230402333741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37531.8 | 37531.8
CAM230402333745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19695.64 | 19695.64
CAM230402333746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19860.36 | 19860.36
CAM230402333751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19767.56 | 19767.56
CAM230402333780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199156.92 | 199156.92
CAM230402333784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71870.63 | 71870.63
CAM230402333787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71870.63 | 71870.63
CAM230402333792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144660.4 | 144660.4
CAM230402333793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 105397.6 | 105397.6
CAM230402333804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 120860.4 | 120860.4
CAM230402333812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240488.88 | 240488.88
CAM230402333829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210024.96 | 210024.96
CAM230402333844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 117844.4 | 117844.4
CAM230402333869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 498622.22 | 498622.22
CAM230402333872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 299849.56 | 299849.56
CAM230402335039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 21-Turismo | K041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 150000000 | 149689200.05
CAM230402335195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 122032 | 122032
CAM230402335795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5382165.69 | 5382165.69
CAM230402335795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5382165.69 | 5382165.69
CAM230402335842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 500019.68 | 500019.68
CAM230402336020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3001018.16 | 3001018.16
CAM230402336201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 967243.23 | 967243.23
CAM210201938581 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 666526.33 | 664590.71
CAM230202233025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1129514 | 1129440.61
CAM230202233234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7480733.72 | 7480733.69
CAM230302236324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 87781.8 | 56781.8
CAM230302237859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125400 | 124900.52
CAM230302238437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 721000 | 720209.28
CAM230302238459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 98000 | 97517.89
CAM230302238460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103000 | 102772.15
CAM230302238471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 205544.26
CAM230302238809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1106536.61 | 1106504.31
CAM230302239169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99400 | 98493.49
CAM230302239200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 490000 | 486516.02
CAM230302239208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 309000 | 308502.09
CAM230302239216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 205668.08
CAM230302239247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 196000 | 195965.6
CAM230302239255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110049.2 | 109228.31
CAM230302239296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 205556.28
CAM230302239360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110683.8 | 109983.18
CAM230302239365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70422 | 70578.96
CAM230302239475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 98000 | 97480.25
CAM230302239483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67312.76 | 65651.74
CAM230302239715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362100 | 358797.71
CAM230302266814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1369657.31 | 1369654.31
CAM230302266823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6844106.57 | 6844106.57
CAM230302266834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 360737.86 | 360737.86
CAM230302266979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16643468.47 | 17643467.3
CAM230302267052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4317921.1 | 3948112.86
CAM230302268248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1547552.13 | 1547552.13
CAM230302268435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral |  | 46368920.28 | 45752619.95
CAM230302268453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1680486.87 | 1680486.87
CAM230402327042 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 482655.18 | 482655.18
CAM230402327042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135000 | 135000
CAM230402327057 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 354435.2 | 354435.2
CAM230402327057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160000 | 160000
CAM230402328181 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 53668.69 | 53668.69
CAM230402328181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43385.01 | 43385.01
CAM230402331994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 67700 | 67173.28
CAM230402333500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1380224.31 | 1380224.31
CAM230402333511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1395391.85 | 1395391.85
CAM230402333531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 304349.17 | 304349.17
CAM230402333550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2870417.15 | 2870417.15
CAM230402333555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1199600 | 1199600
CAM230402333556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 756764.23 | 756764.23
CAM230402333558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2296670.08 | 2296670.08
CAM230402333563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52378.64 | 52378.64
CAM230402333566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52378.64 | 52378.64
CAM230402333571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 273521.04 | 273521.04
CAM230402333625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 136760.52 | 136760.52
CAM230402333632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 136760.52 | 136760.52
CAM230402333642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 157772.76 | 157772.76
CAM230402333649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 135410.98 | 135410.98
CAM230402333661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 578619.6 | 578619.6
CAM230402333666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180547.97 | 180547.97
CAM230402333688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50351.19 | 50351.19
CAM230402333692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 151053.58 | 151053.58
CAM230402333711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104989.28 | 104989.28
CAM230402333712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199711.4 | 199711.4
CAM230402333747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19745.52 | 19745.52
CAM230402333757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19743.2 | 19743.2
CAM230402333759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19649.24 | 19649.24
CAM230402333761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19929.96 | 19929.96
CAM230402333766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66273.12 | 66273.12
CAM230402333777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46851.24 | 46851.24
CAM230402333778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 132771.28 | 132771.28
CAM230402333796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 158096.4 | 158096.4
CAM230402333799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52669.8 | 52669.8
CAM230402333801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199908.6 | 199908.6
CAM230402333806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55831.96 | 55831.96
CAM230402333816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 158583.6 | 158583.6
CAM230402333818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 134187.54 | 134187.54
CAM230402333823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19836 | 19836
CAM230402333831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19952 | 19952
CAM230402333834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18688.76 | 18688.76
CAM230402333840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 212715.63 | 212715.63
CAM230402333870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 498138.73 | 498138.73
CAM230402333871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 499984.01 | 499984.01
CAM230402333877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 915858.28 | 915858.28
CAM230402335756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 517775.8 | 517775.8
CAM230402335822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 339663.8 | 339663.8
CAM230402335864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 330638.7 | 330638.7
CAM230402336411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2997406.1 | 2997406.1
CAM200401875045 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1906211.05 | 1902164.76
CAM210302000574 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1091203.2 | 1091203.2
CAM230102210219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 130000 | 132828.12
CAM230102210289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1775994 | 1757583.23
CAM230102210291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6219172 | 6253963.68
CAM230102210504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 48883000 | 50913207.61
CAM230102210504 | ESTATAL | 2023 |  |  | FASP-REST | 2500000 | 2493652
CAM230102210894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 70000 | 69600
CAM230202214366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53632.32 | 53174.68
CAM230202231795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 684915 | 682254
CAM230202232019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1308185.58 | 1259237.37
CAM230202232030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2270580 | 2270557.55
CAM230202232457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 6536700 | 6267515.18
CAM230202232826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1989550 | 1989059.08
CAM230202233023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1849994 | 1849723.59
CAM230202233335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2777698 | 1989650.51
CAM230302236480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 704301.12 | 704250.45
CAM230302236810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 203972.69 | 203972.69
CAM230302237384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252150.94 | 244619.52
CAM230302237848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125400 | 124900.52
CAM230302238439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 205544.26
CAM230302238497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 202656.55
CAM230302238611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 91010.17 | 90320.28
CAM230302238792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 276900 | 274374.72
CAM230302238927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2201836.5 | 2188707.78
CAM230302239167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220100 | 218092.72
CAM230302239172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 305300 | 302515.71
CAM230302239263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104791.57 | 104311.04
CAM230302239267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110846 | 110584.15
CAM230302239477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103000 | 101328.3
CAM230302239504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 576620.02 | 571713.02
CAM230302266666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17775334 | 17775334
CAM230302266818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 407620.81 | 407620.81
CAM230302266831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1649216.71 | 1649216.71
CAM230302266836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1359173.21 | 1359173.21
CAM230302266841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 21812117.58 | 23690353
CAM230302266846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7933938.7 | 8736968
CAM230302271718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5692215 | 5515024
CAM230302271728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3136824 | 3134827.43
CAM230402326405 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 69328.3 | 69328.3
CAM230402326405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32000 | 32000
CAM230402327013 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 141882.84 | 141882.84
CAM230402327013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64000 | 64000
CAM230402327163 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 65982.8 | 65982.8
CAM230402327163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32000 | 32000
CAM230402327173 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 81169.74 | 81169.74
CAM230402327173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000 | 2000
CAM230402327930 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 151491.05 | 151491.05
CAM230402327930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 362500
CAM230402330009 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 172256.7 | 0
CAM230402330009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101076.65 | 273333.35
CAM230402331992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 60342.27 | 58928
CAM230402333504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 927614.69 | 927614.69
CAM230402333507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1224802.46 | 1224802.46
CAM230402333520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 886646.68 | 886646.68
CAM230402333541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 377774.44 | 377774.44
CAM230402333543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1348980.1 | 1348980.1
CAM230402333554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1829985.06 | 1829985.06
CAM230402333561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104757.28 | 104757.28
CAM230402333562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52378.64 | 52378.64
CAM230402333569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 75063.6 | 75063.6
CAM230402333646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45509.12 | 45509.12
CAM230402333679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19923 | 19923
CAM230402333686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21732.36 | 21732.36
CAM230402333689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50351.19 | 50351.19
CAM230402333695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45136.99 | 45136.99
CAM230402333697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 372339.68 | 372339.68
CAM230402333698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34890.57 | 34890.57
CAM230402333701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34890.57 | 34890.57
CAM230402333716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104989.28 | 104989.28
CAM230402333732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49131.8 | 49131.8
CAM230402333739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 212651.2 | 212651.2
CAM230402333742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59153.04 | 59153.04
CAM230402333752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19737.4 | 19737.4
CAM230402333774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 132771.28 | 132771.28
CAM230402333781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199156.92 | 199156.92
CAM230402333791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144660.4 | 144660.4
CAM230402333794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52698.8 | 52698.8
CAM230402333800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 133272.4 | 133272.4
CAM230402333803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 78474 | 78474
CAM230402333811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144262.24 | 144262.24
CAM230402335211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 290000 | 290000
CAM230402335250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 477394 | 476992
CAM230402335739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3241947.8 | 3241945.81
CAM230402335870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 368978.03 | 368978.03
CAM230402337299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 432516.67

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CAM240102346215 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346312 | Metros Cuadrados | 45.29 | 45.29
CAM240102346317 | Metros Cuadrados | 67.25 | 67.25
CAM240102346321 | Metros Cuadrados | 100.38 | 100.38
CAM240102346445 | Metros Cuadrados | 32.88 | 32.88
CAM240102346446 | Metros Cuadrados | 24.31 | 24.31
CAM240102345963 | Metros Cuadrados | 368 | 368
CAM240102345976 | Metros cuadrados de construcción | 68.87 | 68.87
CAM240102345977 | Metros cuadrados de construcción | 350.79 | 350.79
CAM240102346328 | Metros Cuadrados | 45.29 | 45.29
CAM240102345979 | Metros cuadrados de construcción | 80.35 | 80.35
CAM240102345980 | Metros cuadrados de construcción | 70.49 | 70.49
CAM240102345981 | Metros lineales | 2074 | 2074
CAM240102345983 | Metros cuadrados de construcción | 167.35 | 167.35
CAM240102345984 | Metros cuadrados de construcción | 114.54 | 114.54
CAM240102345985 | Metros cuadrados de construcción | 31.55 | 31.55
CAM240102345986 | Metros cuadrados de construcción | 102.67 | 102.67
CAM240102345987 | Metros lineales | 650 | 650
CAM240102345988 | Metros cuadrados de construcción | 229.82 | 229.82
CAM240102345989 | Metros cuadrados de construcción | 89.76 | 89.76
CAM240102345990 | Metros cuadrados de construcción | 119.95 | 119.95
CAM240102345991 | Metros cuadrados de construcción | 64.25 | 64.25
CAM240102345992 | Metros cuadrados de construcción | 112.85 | 112.85
CAM240102345996 | Metros cuadrados de construcción | 144.84 | 144.84
CAM240102345997 | Metros cuadrados de construcción | 108.02 | 108.02
CAM240102345998 | Metros lineales | 3000 | 3000
CAM240102346001 | Metros cuadrados de construcción | 129.3 | 129.3
CAM240102346221 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240102345955 | Metros Cuadrados | 12.87 | 12.87
CAM240102346003 | Metros cuadrados de construcción | 108.61 | 108.61
CAM240102346004 | Metros cuadrados de construcción | 172.93 | 172.93
CAM240102346007 | Piezas | 40 | 40
CAM240102346008 | Metros cuadrados de construcción | 108.36 | 108.36
CAM240102346010 | Metros cuadrados de construcción | 156.3 | 156.3
CAM240102346012 | Metros cuadrados de construcción | 168.47 | 168.47
CAM240102346013 | Metros cuadrados de construcción | 63.37 | 63.37
CAM240102346014 | Metros cuadrados de construcción | 13.98 | 13.98
CAM240102346015 | Metros cuadrados de construcción | 16.55 | 16.55
CAM240102346016 | Metros cuadrados de construcción | 97.37 | 97.37
CAM240102346017 | Metros cuadrados de construcción | 118.29 | 118.29
CAM240102346018 | Metros cuadrados de construcción | 98.29 | 98.29
CAM240102346020 | Metros cuadrados de construcción | 138.63 | 138.63
CAM240102346021 | Metros cuadrados de construcción | 135.26 | 135.26
CAM240102346022 | Piezas | 1 | 1
CAM240102346023 | Metros lineales | 72.73 | 72.73
CAM240102346019 | Piezas | 39 | 39
CAM240102346228 | Piezas | 1 | 1
CAM240102346224 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240102346339 | Piezas | 1 | 1
CAM240102346343 | Metros Cuadrados | 103.42 | 103.42
CAM240102346350 | Metros Cuadrados | 148.04 | 148.04
CAM240102346027 | Metros lineales | 750 | 750
CAM240102346025 | Metros lineales | 100 | 100
CAM240102346231 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240102346233 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346236 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346364 | Metros Cuadrados | 89.42 | 89.42
CAM240102346031 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346032 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346033 | Metros lineales | 678 | 678
CAM240102346034 | Metros lineales | 400 | 400
CAM240102345887 | Metros lineales | 4000 | 4000
CAM240102345888 | Metros lineales | 4000 | 4000
CAM240102345890 | Metros lineales | 3820 | 3820
CAM240102345892 | Metros Cuadrados | 15000 | 15000
CAM240102345894 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM240102345896 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240102346037 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346040 | Metros lineales | 545 | 545
CAM240102346041 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346035 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346238 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346240 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346242 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346243 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346245 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346246 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102345898 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM240102345899 | Metros lineales | 5000 | 5000
CAM240102345897 | Metros lineales | 4000 | 4000
CAM240102346044 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346045 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240102346248 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM240102346250 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58
CAM240102346251 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58
CAM240102346252 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240102345900 | Metros cúbicos | 25.08 | 25.08
CAM240102345902 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM240102345907 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102345910 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346046 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346048 | Metros lineales | 206 | 206
CAM240102346138 | Metros Cuadrados | 26.4 | 26.4
CAM240102345913 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM240102345911 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16
CAM240102346051 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346148 | Metros Cuadrados | 21.12 | 21.12
CAM240102346151 | Piezas | 8 | 8
CAM240102346155 | Metros Cuadrados | 36.96 | 36.96
CAM240102346165 | Metros Cuadrados | 31.68 | 31.68
CAM240102346277 | Metros cúbicos | 200 | 200
CAM240102346278 | Metros Cuadrados | 45.29 | 45.29
CAM240102346371 | Metros Cuadrados | 110.78 | 110.78
CAM240102346375 | Metros Cuadrados | 131.36 | 131.36
CAM240102346379 | Metros Cuadrados | 83.83 | 83.83
CAM240102345928 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
CAM240102345929 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16
CAM240102345931 | Metros Cuadrados | 188.1 | 188.1
CAM240102346054 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346172 | Metros Cuadrados | 21.12 | 21.12
CAM240102346176 | Metros Cuadrados | 31.68 | 31.68
CAM240102346382 | Metros Cuadrados | 85.65 | 85.65
CAM240102346383 | Metros Cuadrados | 92.45 | 92.45
CAM240102346388 | Metros Cuadrados | 71.69 | 71.69
CAM240102346057 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346059 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240102346061 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240102346062 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240102346063 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240102346064 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240102346065 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240102346182 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346185 | Metros Cuadrados | 5.28 | 5.28
CAM240102346393 | Metros Cuadrados | 91.01 | 91.01
CAM240102346189 | Metros lineales | 1073 | 1073
CAM240102346191 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240102346192 | Metros Cuadrados | 21.12 | 21.12
CAM240102346196 | Metros cuadrados de construcción | 25.08 | 25.08
CAM240102346188 | Metros Cuadrados | 26.4 | 26.4
CAM240102346398 | Metros Cuadrados | 92.42 | 92.42
CAM240102346400 | Metros Cuadrados | 67.99 | 67.99
CAM240102346403 | Metros Cuadrados | 36.98 | 36.98
CAM240102346404 | Metros Cuadrados | 50.36 | 50.36
CAM240102346407 | Metros Cuadrados | 45.58 | 45.58
CAM240102345948 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58
CAM240102345952 | Metros Cuadrados | 17.16 | 17.16
CAM240102345953 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29
CAM240102346201 | Metros Cuadrados | 15.84 | 15.84
CAM240102346202 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08
CAM240102346410 | Metros Cuadrados | 71.5 | 71.5
CAM240102346413 | Metros Cuadrados | 55.47 | 55.47
CAM240102346414 | Metros Cuadrados | 106.02 | 106.02
CAM240102346420 | Metros Cuadrados | 90.93 | 90.93
CAM240102346422 | Metros Cuadrados | 60.69 | 60.69
CAM240102346211 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54
CAM240102346428 | Metros Cuadrados | 65.22 | 65.22
CAM240102346429 | Metros Cuadrados | 321.75 | 321.75
CAM240102346434 | Metros Cuadrados | 48.28 | 48.28
CAM240102346436 | Metros Cuadrados | 55.41 | 55.41
CAM240102346437 | Metros Cuadrados | 30.06 | 30.06
CAM240102346440 | Metros Cuadrados | 32.13 | 32.13
CAM240102346441 | Metros Cuadrados | 46.43 | 46.43
CAM240102346442 | Metros Cuadrados | 29.92 | 29.92
CAM240102346443 | Metros Cuadrados | 59.37 | 59.37
CAM230402333845 | Metros Cuadrados | 430.34 | 430.34
CAM230402333846 | Metros Cuadrados | 325.02 | 325.02
CAM230402333847 | Metros Cuadrados | 195.69 | 195.69
CAM230402335774 | Lote | 1 | 1
CAM240102349141 | Lote | 6 | 6
CAM240102349519 | Metros Cuadrados | 4600.11 | 4600.11
CAM240102349094 | Metros cuadrados de construcción | 1509.26 | 1509.26
CAM230402335811 | Lote | 1 | 1
CAM230102210891 | Piezas | 24 | 30
CAM230402334371 | Metros Cuadrados | 165.95 | 165.95
CAM230402336535 | Lote | 1 | 1
CAM230402336373 | Lote | 1 | 1
CAM230402335777 | Lote | 1 | 1
CAM200301714467 | Metros Cuadrados | 769.11 | 769.11
CAM200301714470 | Metros Cuadrados | 760.65 | 760.65
CAM200301714479 | Metros Cuadrados | 778.57 | 778.57
CAM200301714480 | Metros Cuadrados | 1345.05 | 1345.05
CAM200301714489 | Metros Cuadrados | 785.33 | 785.33
CAM200301714490 | Metros Cuadrados | 1134.85 | 1134.85
CAM200301714491 | Metros Cuadrados | 888.82 | 888.82
CAM200301714496 | Metros Cuadrados | 517.11 | 517.11
CAM200301714501 | Metros Cuadrados | 712.94 | 712.94
CAM200301714504 | Metros Cuadrados | 682.5 | 682.5
CAM200301714513 | Metros Cuadrados | 849.15 | 849.15
CAM200301714517 | Metros Cuadrados | 844.46 | 844.46
CAM200301714519 | Metros Cuadrados | 405.7 | 405.7
CAM200401875016 | Metros Cuadrados | 515.51 | 515.51
CAM200401875017 | Metros Cuadrados | 2461.61 | 2461.61
CAM200401875018 | Metros Cuadrados | 1260.86 | 1260.86
CAM200401875020 | Metros Cuadrados | 8318.07 | 8318.07
CAM200401875023 | Metros Cuadrados | 479.66 | 479.66
CAM200401875024 | Metros Cuadrados | 479.71 | 479.71
CAM200401875025 | Metros Cuadrados | 240.38 | 240.38
CAM200401875026 | Metros Cuadrados | 240.38 | 240.38
CAM200401875027 | Metros Cuadrados | 1348.86 | 1348.86
CAM200401875033 | Metros Cuadrados | 803.07 | 803.07
CAM210402052923 | Metros Cuadrados | 845.72 | 845.72
CAM210402052926 | Metros Cuadrados | 926.58 | 926.58
CAM210402052928 | Metros Cuadrados | 1055.8 | 1055.8
CAM210402052929 | Metros Cuadrados | 1176.31 | 1176.31
CAM220202086539 | Metros Cuadrados | 348.77 | 348.77
CAM230302266825 | Metros Cuadrados | 3133.25 | 3133.25
CAM230302266843 | Metros Cuadrados | 8250.1 | 8250.1
CAM230402333482 | Metros Cuadrados | 598.4 | 598.4
CAM230402333483 | Metros Cuadrados | 531.72 | 531.72
CAM230402333485 | Metros Cuadrados | 545.78 | 545.78
CAM230402333486 | Metros Cuadrados | 357.71 | 357.71
CAM230402333487 | Metros Cuadrados | 339.92 | 339.92
CAM230402333488 | Metros Cuadrados | 227.03 | 227.03
CAM230402333489 | Metros Cuadrados | 425.95 | 425.95
CAM230402333490 | Metros Cuadrados | 381 | 381
CAM230402333491 | Metros Cuadrados | 762.45 | 762.45
CAM230402333492 | Metros Cuadrados | 377.97 | 377.97
CAM230402333493 | Metros Cuadrados | 180.62 | 180.62
CAM230402333494 | Metros Cuadrados | 364.25 | 364.25
CAM230402333496 | Metros Cuadrados | 454.88 | 454.88
CAM230402333498 | Metros Cuadrados | 454.92 | 454.92
CAM230402333499 | Metros Cuadrados | 170 | 170
CAM230402333848 | Metros Cuadrados | 723.79 | 723.79
CAM230402333849 | Metros Cuadrados | 484.15 | 484.15
CAM230402333851 | Metros Cuadrados | 2064.85 | 2064.85
CAM230402333852 | Metros Cuadrados | 256.4 | 256.4
CAM230402333853 | Metros Cuadrados | 141.9 | 141.9
CAM230402333854 | Metros Cuadrados | 451.26 | 451.26
CAM230402333855 | Metros Cuadrados | 1374.43 | 1374.43
CAM230402333856 | Metros Cuadrados | 1370.68 | 1370.68
CAM230402332865 | Metros Cuadrados | 168.28 | 168.28
CAM230402333859 | Metros Cuadrados | 514.43 | 514.43
CAM230402333860 | Metros Cuadrados | 274.49 | 274.49
CAM230402333861 | Metros Cuadrados | 199.4 | 199.4
CAM230402333862 | Metros Cuadrados | 390.98 | 390.98
CAM230402333863 | Metros Cuadrados | 347.74 | 347.74
CAM230402333868 | Metros Cuadrados | 2994.74 | 2994.74
CAM230202233516 | Equipamiento | 1 | 1
CAM200401875035 | Metros Cuadrados | 1491.01 | 1491.01
CAM200401875048 | Metros Cuadrados | 4166.28 | 4166.28
CAM210101885933 | Metros Cuadrados | 599.88 | 599.88
CAM210101885934 | Metros Cuadrados | 686.32 | 686.32
CAM210201938584 | Metros Cuadrados | 832.81 | 832.81
CAM210201938587 | Metros Cuadrados | 455.2 | 455.2
CAM210201938589 | Metros Cuadrados | 749.9 | 749.9
CAM210302000568 | Metros Cuadrados | 425.99 | 425.99
CAM210302000570 | Metros Cuadrados | 985.83 | 985.83
CAM210302000571 | Metros Cuadrados | 1252.95 | 1252.95
CAM210302000572 | Metros Cuadrados | 847.8 | 847.8
CAM210302000579 | Metros Cuadrados | 845.2 | 845.2
CAM210302000580 | Metros Cuadrados | 843.71 | 843.71
CAM210302000581 | Metros Cuadrados | 518.12 | 518.12
CAM210302000582 | Metros Cuadrados | 850.81 | 850.81
CAM210402052921 | Metros Cuadrados | 1296.43 | 1296.43
CAM220202086541 | Metros Cuadrados | 847.11 | 847.11
CAM220302131350 | Metros Cuadrados | 173.5 | 173.5
CAM220302131351 | Metros Cuadrados | 173.5 | 173.5
CAM220302131352 | Metros Cuadrados | 1050.22 | 1050.22
CAM220302131354 | Metros Cuadrados | 1427.66 | 1427.66
CAM220402198092 | Metros Cuadrados | 566.39 | 566.39
CAM220402198094 | Metros Cuadrados | 778 | 778
CAM220402198096 | Metros Cuadrados | 565.29 | 565.29
CAM220402198097 | Metros Cuadrados | 2773.41 | 2773.41
CAM220402198098 | Metros Cuadrados | 112.25 | 112.25
CAM220402198100 | Metros Cuadrados | 152.98 | 152.98
CAM220402198103 | Metros Cuadrados | 282.12 | 282.12
CAM220402198105 | Metros Cuadrados | 411.37 | 411.37
CAM220402198106 | Metros Cuadrados | 944.69 | 944.69
CAM220402198107 | Metros Cuadrados | 316.09 | 316.09
CAM220402198109 | Metros Cuadrados | 1117.27 | 1117.27
CAM230202232162 | Metros Cuadrados | 219.07 | 219.07
CAM230302266789 | Metros Cuadrados | 249.8 | 249.8
CAM230302266790 | Metros Cuadrados | 2897.34 | 2897.34
CAM230302266791 | Metros Cuadrados | 707.76 | 707.76
CAM230302266792 | Metros Cuadrados | 297.09 | 297.09
CAM230302266793 | Metros Cuadrados | 455.88 | 455.88
CAM230302266794 | Metros Cuadrados | 576.88 | 576.88
CAM230302266795 | Metros Cuadrados | 94.15 | 94.15
CAM230302266796 | Metros Cuadrados | 100.95 | 100.95
CAM230302266797 | Metros Cuadrados | 8303.36 | 8303.36
CAM230302266798 | Metros Cuadrados | 383.85 | 383.85
CAM230402333864 | Metros Cuadrados | 353.16 | 353.16
CAM230402333865 | Metros Cuadrados | 380.8 | 380.8
CAM230402333866 | Metros Cuadrados | 433.64 | 433.64
CAM230402333867 | Metros Cuadrados | 400.92 | 400.92
CAM210101885935 | Metros Cuadrados | 544.22 | 544.22
CAM210302000564 | Metros Cuadrados | 932.68 | 932.68
CAM210402052924 | Metros Cuadrados | 1091.01 | 1091.01
CAM220402198108 | Metros Cuadrados | 184.32 | 184.32
CAM230102210216 | Piezas | 10 | 12
CAM230102212745 | Piezas | 23 | 42
CAM230202214318 | Metros Cuadrados | 214.78 | 214.78
CAM230202214377 | Metros Cuadrados | 142.57 | 142.57
CAM230202232171 | Metros Cuadrados | 123.17 | 123.17
CAM230202232177 | Metros Cuadrados | 1123.74 | 1123.74
CAM230202232260 | Metros Cuadrados | 809.82 | 809.82
CAM230202232263 | Metros Cuadrados | 851.4 | 851.4
CAM230202232266 | Metros Cuadrados | 920.04 | 920.04
CAM230202232281 | Aula | 1 | 0.92
CAM230202232312 | Maquinaria y equipo | 23 | 23
CAM230202232402 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM230302236481 | Metros Cuadrados | 1308 | 1308
CAM230302236483 | Cuarto(s) | 1 | 100
CAM230302236919 | Metros Cuadrados | 58.14 | 58.14
CAM230302236922 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16
CAM230302237855 | Cuarto(s) | 1 | 100
CAM230302238411 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM230302238473 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302238533 | Metros Cuadrados | 108.08 | 108.08
CAM230302238548 | Metros Cuadrados | 108.63 | 108.63
CAM230302239197 | Piezas | 50 | 100
CAM230302239215 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302239284 | Cuarto(s) | 4 | 4
CAM230302239464 | Metros Cuadrados | 62.09 | 62.09
CAM230302239466 | Piezas | 48 | 100
CAM230302239718 | Piezas | 16 | 100
CAM230302239807 | Cuarto(s) | 4 | 4
CAM230302240351 | Metros lineales | 333.51 | 297
CAM230302266821 | Metros Cuadrados | 1853.43 | 1853.43
CAM230302266995 | Metros Cuadrados | 1884.4 | 1884.4
CAM230302267064 | Kilómetro | 12.44 | 12.44
CAM230302268038 | Metros Cuadrados | 135.08 | 135.08
CAM230402323812 | Metros Cuadrados | 93.6 | 93.6
CAM230402326397 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230402327136 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230402327165 | Cuarto(s) | 26.5 | 26.5
CAM230402327931 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM230402328171 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM230402331999 | LICENCIA(S) | 2 | 2
CAM230402333512 | Metros Cuadrados | 1349.67 | 1349.67
CAM230402333519 | Metros Cuadrados | 2632.91 | 2632.91
CAM230402333523 | Metros Cuadrados | 587.47 | 587.47
CAM230402333537 | Metros Cuadrados | 389.79 | 389.79
CAM230402333542 | Metros Cuadrados | 390.01 | 390.01
CAM230402333549 | Metros Cuadrados | 1435.9 | 1435.9
CAM230402333559 | Lote | 1 | 1
CAM230402333582 | Lote | 1 | 1
CAM230402333621 | Lote | 1 | 1
CAM230402333627 | Lote | 1 | 1
CAM230402333633 | Lote | 1 | 1
CAM230402333637 | Lote | 1 | 1
CAM230402333639 | Lote | 1 | 1
CAM230402333654 | Lote | 1 | 1
CAM230402333672 | Lote | 1 | 1
CAM230402333677 | Lote | 1 | 1
CAM230402333691 | Lote | 1 | 1
CAM230402333705 | Lote | 1 | 1
CAM230402333706 | Lote | 1 | 1
CAM230402333710 | Lote | 1 | 1
CAM230402333719 | Lote | 1 | 1
CAM230402333727 | Lote | 1 | 1
CAM230402333736 | Lote | 1 | 1
CAM230402333743 | Lote | 1 | 1
CAM230402333748 | Lote | 1 | 1
CAM230402333749 | Lote | 1 | 1
CAM230402333756 | Lote | 1 | 1
CAM230402333760 | Lote | 1 | 1
CAM230402333762 | Lote | 1 | 1
CAM230402333764 | Lote | 1 | 1
CAM230402333773 | Lote | 1 | 1
CAM230402333775 | Lote | 1 | 1
CAM230402333805 | Lote | 1 | 1
CAM230402333822 | Lote | 1 | 1
CAM230402333826 | Lote | 1 | 1
CAM230402333828 | Lote | 1 | 1
CAM230402333830 | Lote | 1 | 1
CAM230402333833 | Lote | 1 | 1
CAM230402333857 | Metros Cuadrados | 564.37 | 564.37
CAM230402333878 | Lote | 1 | 1
CAM230402334468 | Metros lineales | 374 | 374
CAM230402334523 | Metros lineales | 384 | 384
CAM230402334563 | Piezas | 2 | 2
CAM230402335334 | Metros lineales | 8480 | 8480
CAM230402335751 | Metros lineales | 1000 | 1000
CAM230402335872 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM230402336614 | Equipamiento | 10 | 10
CAM200401875034 | Metros Cuadrados | 1130.15 | 1130.15
CAM210302000565 | Metros Cuadrados | 849.61 | 849.61
CAM230102210280 | Piezas | 71 | 112
CAM230202214304 | Metros Cuadrados | 149.23 | 149.23
CAM230202214368 | Metros Cuadrados | 113.72 | 113.72
CAM230202232150 | Metros Cuadrados | 582.36 | 582.36
CAM230202232238 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
CAM230202232241 | Metros Cuadrados | 627.78 | 627.78
CAM230302236803 | Cuarto(s) | 4 | 100
CAM230302236842 | Albergue(s) | 1 | 1
CAM230302236843 | Metros | 1724 | 1724
CAM230302236920 | Metros Cuadrados | 78.26 | 78.26
CAM230302237010 | Metros Cuadrados | 149.16 | 149.16
CAM230302237375 | Metros lineales | 950.5 | 964
CAM230302238455 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302238467 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302238470 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302238477 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM230302238597 | Metros Cuadrados | 52.28 | 52.28
CAM230302238636 | Metros Cuadrados | 58.38 | 58.38
CAM230302239174 | Piezas | 50 | 100
CAM230302239362 | Metros Cuadrados | 46.85 | 46.85
CAM230302239433 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM230302239486 | Metros Cuadrados | 16.4 | 16.4
CAM230302266809 | Metros Cuadrados | 1838.01 | 1838.01
CAM230302266815 | Metros Cuadrados | 1273.3 | 1273.3
CAM230302266824 | Metros Cuadrados | 1056.93 | 1056.93
CAM230302266844 | Metros Cuadrados | 7725.52 | 7725.52
CAM230302266845 | Metros Cuadrados | 7326.59 | 7326.59
CAM230302268077 | Metros Cuadrados | 234 | 234
CAM230302269635 | Metros Cuadrados | 108 | 108
CAM230402323801 | Metros Cuadrados | 141.55 | 141.55
CAM230402323804 | Metros Cuadrados | 47.5 | 47.5
CAM230402323814 | Metros Cuadrados | 166.6 | 166.6
CAM230402326391 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230402326401 | Cuarto(s) | 4 | 4
CAM230402327145 | Metros Cuadrados | 51.56 | 51.56
CAM230402327154 | Cuarto(s) | 8 | 8
CAM230402327933 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM230402331995 | Piezas | 7 | 7
CAM230402333516 | Metros Cuadrados | 2491.39 | 2491.39
CAM230402333517 | Metros Cuadrados | 579.44 | 579.44
CAM230402333522 | Metros Cuadrados | 505.96 | 505.96
CAM230402333525 | Metros Cuadrados | 748.66 | 748.66
CAM230402333530 | Metros Cuadrados | 2367.67 | 2367.67
CAM230402333535 | Metros Cuadrados | 2016.13 | 2016.13
CAM230402333565 | Lote | 1 | 1
CAM230402333577 | Lote | 1 | 1
CAM230402333580 | Lote | 1 | 1
CAM230402333590 | Lote | 1 | 1
CAM230402333640 | Lote | 1 | 1
CAM230402333641 | Lote | 1 | 1
CAM230402333643 | Lote | 1 | 1
CAM230402333659 | Lote | 1 | 1
CAM230402333660 | Lote | 1 | 1
CAM230402333663 | Lote | 1 | 1
CAM230402333668 | Lote | 1 | 1
CAM230402333680 | Lote | 1 | 1
CAM230402333685 | Lote | 1 | 1
CAM230402333704 | Lote | 1 | 1
CAM230402333713 | Lote | 1 | 1
CAM230402333714 | Lote | 1 | 1
CAM230402333730 | Lote | 1 | 1
CAM230402333731 | Lote | 1 | 1
CAM230402333738 | Lote | 1 | 1
CAM230402333768 | Lote | 1 | 1
CAM230402333770 | Lote | 1 | 1
CAM230402333789 | Lote | 1 | 1
CAM230402333802 | Lote | 1 | 1
CAM230402333807 | Lote | 1 | 1
CAM230402333809 | Lote | 1 | 1
CAM230402333810 | Lote | 1 | 1
CAM230402333814 | Lote | 1 | 1
CAM230402333873 | Lote | 1 | 1
CAM230402333881 | Lote | 1 | 1
CAM230402333882 | Lote | 1 | 1
CAM230402334484 | Metros lineales | 3000 | 3000
CAM230402335743 | Metros lineales | 971 | 971
CAM230402335744 | Metros lineales | 714 | 714
CAM230402335780 | Lote | 1 | 1
CAM230402335875 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM230402335918 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM200401875029 | Metros Cuadrados | 1099.56 | 1099.56
CAM230102210279 | Piezas | 6 | 14
CAM230102210284 | Piezas | 2 | 6
CAM230102210286 | Piezas | 2 | 3
CAM230202214342 | Metros Cuadrados | 155.65 | 155.65
CAM230202232270 | Metros Cuadrados | 888.69 | 888.69
CAM230202233069 | Aula | 6 | 6
CAM230202233498 | Otros | 1 | 1
CAM230202234197 | Equipamiento | 117 | 117
CAM230302236484 | Metros lineales | 3212.3 | 3212.3
CAM230302236485 | Pozo(s) | 1 | 1
CAM230302236640 | Cuarto(s) | 2 | 100
CAM230302236817 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM230302236937 | Metros Cuadrados | 52.67 | 52.67
CAM230302238425 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302238463 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302238494 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302238643 | Metros Cuadrados | 40.53 | 40.53
CAM230302238778 | Olla(s) o coloctor(es) | 15 | 100
CAM230302239196 | Piezas | 31 | 100
CAM230302239213 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302239257 | Metros Cuadrados | 56.07 | 56.07
CAM230302239361 | Metros Cuadrados | 121.1 | 121.1
CAM230302239479 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302239811 | Cuarto(s) | 4 | 4
CAM230302266807 | Metros Cuadrados | 776.42 | 776.42
CAM230302266811 | Metros Cuadrados | 1588.68 | 1588.68
CAM230302266822 | Metros Cuadrados | 1010.01 | 1010.01
CAM230302266840 | Metros Cuadrados | 7953.61 | 7953.61
CAM230302266963 | Metros Cuadrados | 93100 | 93100
CAM230302267026 | Metros Cuadrados | 8321.5 | 8321.5
CAM230302267939 | Hospital(es) | 1 | 1
CAM230302269644 | Metros Cuadrados | 632 | 632
CAM230402323808 | Metros Cuadrados | 152.78 | 152.78
CAM230402327149 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230402327152 | Metros Cuadrados | 28.84 | 28.84
CAM230402327162 | Metros Cuadrados | 685.04 | 685.04
CAM230402327179 | Metros Cuadrados | 36.04 | 36.04
CAM230402331996 | Piezas | 26 | 26
CAM230402333495 | Metros Cuadrados | 140.35 | 140.35
CAM230402333501 | Metros Cuadrados | 1623.51 | 1623.51
CAM230402333518 | Metros Cuadrados | 675.61 | 675.61
CAM230402333545 | Metros Cuadrados | 1115.36 | 1115.36
CAM230402333547 | Metros Cuadrados | 807.96 | 807.96
CAM230402333574 | Lote | 1 | 1
CAM230402333581 | Lote | 1 | 1
CAM230402333616 | Lote | 1 | 1
CAM230402333619 | Lote | 1 | 1
CAM230402333628 | Lote | 1 | 1
CAM230402333647 | Lote | 1 | 1
CAM230402333669 | Lote | 1 | 1
CAM230402333670 | Lote | 1 | 1
CAM230402333671 | Lote | 1 | 1
CAM230402333682 | Lote | 1 | 1
CAM230402333693 | Lote | 1 | 1
CAM230402333699 | Lote | 1 | 1
CAM230402333700 | Lote | 1 | 1
CAM230402333717 | Lote | 1 | 1
CAM230402333735 | Lote | 1 | 1
CAM230402333750 | Lote | 1 | 1
CAM230402333755 | Lote | 1 | 1
CAM230402333758 | Lote | 1 | 1
CAM230402333769 | Lote | 1 | 1
CAM230402333776 | Lote | 1 | 1
CAM230402333783 | Lote | 1 | 1
CAM230402333808 | Lote | 1 | 1
CAM230402333820 | Lote | 1 | 1
CAM230402333821 | Lote | 1 | 1
CAM230402333832 | Lote | 1 | 1
CAM230402333837 | Lote | 1 | 1
CAM230402333841 | Metros Cuadrados | 676.77 | 676.77
CAM230402333842 | Metros Cuadrados | 728.19 | 728.19
CAM230402333858 | Metros Cuadrados | 595.16 | 595.16
CAM230402333875 | Lote | 1 | 1
CAM230402333876 | Lote | 1 | 1
CAM230402335851 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM230402336067 | Lote | 1 | 1
CAM230402336254 | Lote | 1 | 1
CAM200301714516 | Metros Cuadrados | 762.32 | 762.32
CAM200401875047 | Metros Cuadrados | 1982.63 | 1982.63
CAM230102210281 | Piezas | 5 | 7
CAM230102210512 | LICENCIA(S) | 4 | 4
CAM230102212750 | Piezas | 3 | 4
CAM230202232026 | Equipamiento | 54 | 45
CAM230202232043 | Maquinaria y equipo | 2 | 2
CAM230202234218 | Equipamiento | 19 | 19
CAM230302236486 | Metros lineales | 566 | 566
CAM230302236942 | Metros Cuadrados | 242.8 | 242.8
CAM230302237773 | Cuarto(s) | 1 | 100
CAM230302238384 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM230302238452 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302238472 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302239252 | Metros Cuadrados | 52.46 | 52.46
CAM230302239253 | Metros Cuadrados | 55.4 | 55.4
CAM230302239359 | Metros Cuadrados | 78.78 | 78.78
CAM230302239481 | Metros Cuadrados | 111 | 111
CAM230302239565 | Pozo(s) | 1 | 100
CAM230302239782 | Piezas | 50 | 100
CAM230302266804 | Metros Cuadrados | 1103.25 | 1103.25
CAM230302266817 | Metros Cuadrados | 1422.71 | 1422.71
CAM230302267069 | Piezas | 6 | 6
CAM230302268276 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM230302268454 | Equipamiento | 734 | 734
CAM230402326406 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230402327069 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230402327151 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230402327180 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230402328191 | Cuarto(s) | 4 | 4
CAM230402333505 | Metros Cuadrados | 795.97 | 795.97
CAM230402333515 | Metros Cuadrados | 876.74 | 876.74
CAM230402333524 | Metros Cuadrados | 518.76 | 518.76
CAM230402333527 | Metros Cuadrados | 648.97 | 648.97
CAM230402333532 | Metros Cuadrados | 2490.32 | 2490.32
CAM230402333536 | Metros Cuadrados | 842.24 | 842.24
CAM230402333538 | Metros Cuadrados | 1198.35 | 1198.35
CAM230402333540 | Metros Cuadrados | 869.9 | 869.9
CAM230402333548 | Metros Cuadrados | 1689.59 | 1689.59
CAM230402333557 | Metros Cuadrados | 2328.46 | 2328.46
CAM230402333572 | Lote | 1 | 1
CAM230402333576 | Lote | 1 | 1
CAM230402333624 | Lote | 1 | 1
CAM230402333630 | Lote | 1 | 1
CAM230402333635 | Lote | 1 | 1
CAM230402333652 | Lote | 1 | 1
CAM230402333658 | Lote | 1 | 1
CAM230402333664 | Lote | 1 | 1
CAM230402333675 | Lote | 1 | 1
CAM230402333681 | Lote | 1 | 1
CAM230402333707 | Lote | 1 | 1
CAM230402333708 | Lote | 1 | 1
CAM230402333720 | Lote | 1 | 1
CAM230402333721 | Lote | 1 | 1
CAM230402333734 | Lote | 1 | 1
CAM230402333740 | Lote | 1 | 1
CAM230402333744 | Lote | 1 | 1
CAM230402333753 | Lote | 1 | 1
CAM230402333754 | Lote | 1 | 1
CAM230402333771 | Lote | 1 | 1
CAM230402333772 | Lote | 1 | 1
CAM230402333786 | Lote | 1 | 1
CAM230402333788 | Lote | 1 | 1
CAM230402333790 | Lote | 1 | 1
CAM230402333797 | Lote | 1 | 1
CAM230402333813 | Lote | 1 | 1
CAM230402333815 | Lote | 1 | 1
CAM230402333817 | Lote | 1 | 1
CAM230402333819 | Lote | 1 | 1
CAM230402333824 | Lote | 1 | 1
CAM230402333825 | Lote | 1 | 1
CAM230402333827 | Lote | 1 | 1
CAM230402333836 | Lote | 1 | 1
CAM230402333843 | Metros Cuadrados | 313.46 | 313.46
CAM230402333874 | Lote | 1 | 1
CAM230402334501 | Metros lineales | 425 | 425
CAM230402334581 | Piezas | 1 | 1
CAM230402335223 | CAMARA(S) | 2 | 2
CAM230402335858 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM230402336043 | Lote | 1 | 1
CAM230402336170 | Lote | 1 | 1
CAM220402198093 | Metros Cuadrados | 508.48 | 508.48
CAM220402198095 | Metros Cuadrados | 859.97 | 859.97
CAM230102210230 | Piezas | 15 | 18
CAM230102210920 | Piezas | 3 | 3
CAM230102211113 | Metros Cuadrados | 315 | 315
CAM230202214292 | Metros Cuadrados | 100.99 | 100.99
CAM230202214376 | Metros Cuadrados | 247 | 247
CAM230202231994 | Mobiliario y equipo | 12 | 12
CAM230202231997 | CAMARA(S) | 50 | 25
CAM230202232079 | Piezas | 14 | 14
CAM230202232180 | Metros Cuadrados | 5457.96 | 5457.96
CAM230202232183 | Metros Cuadrados | 5524.14 | 5524.14
CAM230202232218 | Piezas | 21 | 21
CAM230202234221 | Equipamiento | 7 | 7
CAM230302236482 | Pozo(s) | 1 | 100
CAM230302236833 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 100
CAM230302236924 | Metros Cuadrados | 53.7 | 53.7
CAM230302238465 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302238489 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302238644 | Metros Cuadrados | 224.71 | 224.71
CAM230302238759 | Piezas | 65 | 100
CAM230302239195 | Piezas | 27 | 100
CAM230302239198 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM230302239202 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302239214 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302239260 | Metros Cuadrados | 60.61 | 60.61
CAM230302239490 | Metros Cuadrados | 67.17 | 67.17
CAM230302239804 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM230302266805 | Metros Cuadrados | 1467.06 | 1467.06
CAM230302266813 | Metros Cuadrados | 619.11 | 619.11
CAM230302266826 | Metros Cuadrados | 950.69 | 950.69
CAM230302266829 | Metros Cuadrados | 1518.53 | 1518.53
CAM230302266842 | Metros Cuadrados | 4681.83 | 4681.83
CAM230302266967 | Metros Cuadrados | 1435.56 | 1435.56
CAM230302266975 | Computadoras | 18 | 18
CAM230302266975 | Equipamiento | 8 | 8
CAM230302269428 | Piezas | 1 | 1
CAM230402326389 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM230402327065 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230402327171 | Metros Cuadrados | 22.3 | 22.3
CAM230402327181 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230402333484 | Metros Cuadrados | 495.66 | 495.66
CAM230402333497 | Metros Cuadrados | 160.81 | 160.81
CAM230402333513 | Metros Cuadrados | 1779.68 | 1779.68
CAM230402333514 | Metros Cuadrados | 1427.97 | 1427.97
CAM230402333521 | Metros Cuadrados | 617.28 | 617.28
CAM230402333526 | Metros Cuadrados | 757.99 | 757.99
CAM230402333528 | Metros Cuadrados | 857.29 | 857.29
CAM230402333529 | Metros Cuadrados | 927.15 | 927.15
CAM230402333534 | Metros Cuadrados | 540.44 | 540.44
CAM230402333539 | Metros Cuadrados | 83.36 | 83.36
CAM230402333551 | Metros Cuadrados | 1019.21 | 1019.21
CAM230402333552 | Metros Cuadrados | 738.53 | 738.53
CAM230402333560 | Lote | 1 | 1
CAM230402333568 | Lote | 1 | 1
CAM230402333573 | Lote | 1 | 1
CAM230402333579 | Lote | 1 | 1
CAM230402333626 | Lote | 1 | 1
CAM230402333634 | Lote | 1 | 1
CAM230402333636 | Lote | 1 | 1
CAM230402333644 | Lote | 1 | 1
CAM230402333645 | Lote | 1 | 1
CAM230402333648 | Lote | 1 | 1
CAM230402333650 | Lote | 1 | 1
CAM230402333651 | Lote | 1 | 1
CAM230402333655 | Lote | 1 | 1
CAM230402333657 | Lote | 1 | 1
CAM230402333690 | Lote | 1 | 1
CAM230402333696 | Lote | 1 | 1
CAM230402333702 | Lote | 1 | 1
CAM230402333709 | Lote | 1 | 1
CAM230402333718 | Lote | 1 | 1
CAM230402333725 | Lote | 1 | 1
CAM230402333763 | Lote | 1 | 1
CAM230402333765 | Lote | 1 | 1
CAM230402333767 | Lote | 1 | 1
CAM230402333779 | Lote | 1 | 1
CAM230402333782 | Lote | 1 | 1
CAM230402333785 | Lote | 1 | 1
CAM230402333795 | Lote | 1 | 1
CAM230402333798 | Lote | 1 | 1
CAM230402333835 | Lote | 1 | 1
CAM230402333838 | Lote | 1 | 1
CAM230402333850 | Metros Cuadrados | 400.56 | 400.56
CAM230402333879 | Lote | 1 | 1
CAM230402333880 | Lote | 1 | 1
CAM230402334476 | Metros lineales | 95 | 95
CAM230402335237 | Mobiliario y equipo | 18 | 18
CAM230402335737 | Metros lineales | 600 | 600
CAM230402335747 | Metros lineales | 352 | 352
CAM230402335827 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM220202086536 | Metros Cuadrados | 724.25 | 724.25
CAM230102210276 | Piezas | 17 | 17
CAM230202214188 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230202214308 | Metros Cuadrados | 97.41 | 97.41
CAM230202214310 | Metros Cuadrados | 111.51 | 111.51
CAM230202232000 | Vehículos | 6 | 6
CAM230202232003 | Equipo de seguridad | 2 | 2
CAM230202232064 | Computadoras | 4 | 4
CAM230202232210 | Piezas | 13 | 13
CAM230202232309 | Metros lineales | 628 | 628
CAM230202233364 | Aula | 6 | 6
CAM230202234210 | Equipamiento | 12 | 12
CAM230302236802 | Metros lineales | 281 | 100
CAM230302236840 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 100
CAM230302236869 | Pozo(s) | 2 | 2
CAM230302236939 | Metros Cuadrados | 57.28 | 57.28
CAM230302236941 | Metros Cuadrados | 86.89 | 86.89
CAM230302237852 | Cuarto(s) | 2 | 100
CAM230302238398 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM230302238474 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302238481 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302238617 | Metros Cuadrados | 45.37 | 45.37
CAM230302238764 | Olla(s) o coloctor(es) | 25 | 100
CAM230302238790 | Olla(s) o coloctor(es) | 20 | 100
CAM230302238819 | Pozo(s) | 1 | 100
CAM230302239020 | Piezas | 85 | 100
CAM230302239210 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302239248 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302239249 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302239250 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302239264 | Metros Cuadrados | 44.7 | 44.7
CAM230302239443 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302239790 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302239814 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302266801 | Metros Cuadrados | 5160.91 | 5160.91
CAM230302266810 | Metros Cuadrados | 1231.81 | 1231.81
CAM230302266816 | Metros Cuadrados | 249.93 | 249.93
CAM230302266827 | Metros Cuadrados | 991.11 | 991.11
CAM230302266835 | Metros Cuadrados | 360.01 | 360.01
CAM230302266838 | Metros Cuadrados | 1070.63 | 1070.63
CAM230302268088 | Metros Cuadrados | 211.5 | 211.5
CAM230302268259 | Vehículos | 3 | 3
CAM230302268285 | Metros | 210 | 192.9
CAM230302269622 | Metros Cuadrados | 136.25 | 136.25
CAM230302271713 | Metros Cuadrados | 320 | 320
CAM230402326399 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM230402327143 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230402327167 | Metros Cuadrados | 39.38 | 39.38
CAM230402327926 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230402328195 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230402333502 | Metros Cuadrados | 250 | 250
CAM230402333503 | Metros Cuadrados | 3798.64 | 3798.64
CAM230402333533 | Metros Cuadrados | 502.9 | 502.9
CAM230402333544 | Metros Cuadrados | 968.41 | 968.41
CAM230402333546 | Metros Cuadrados | 848.3 | 848.3
CAM230402333553 | Metros Cuadrados | 548.97 | 548.97
CAM230402333564 | Lote | 1 | 1
CAM230402333567 | Lote | 1 | 1
CAM230402333578 | Lote | 1 | 1
CAM230402333586 | Lote | 1 | 1
CAM230402333618 | Lote | 1 | 1
CAM230402333622 | Lote | 1 | 1
CAM230402333629 | Lote | 1 | 1
CAM230402333638 | Lote | 1 | 1
CAM230402333653 | Lote | 1 | 1
CAM230402333656 | Lote | 1 | 1
CAM230402333662 | Lote | 1 | 1
CAM230402333665 | Lote | 1 | 1
CAM230402333667 | Lote | 1 | 1
CAM230402333678 | Lote | 1 | 1
CAM230402333683 | Lote | 1 | 1
CAM230402333687 | Lote | 1 | 1
CAM230402333694 | Lote | 1 | 1
CAM230402333703 | Lote | 1 | 1
CAM230402333715 | Lote | 1 | 1
CAM230402333723 | Lote | 1 | 1
CAM230402333724 | Lote | 1 | 1
CAM230402333728 | Lote | 1 | 1
CAM230402333729 | Lote | 1 | 1
CAM230402333733 | Lote | 1 | 1
CAM230402333737 | Lote | 1 | 1
CAM230402333741 | Lote | 1 | 1
CAM230402333745 | Lote | 1 | 1
CAM230402333746 | Lote | 1 | 1
CAM230402333751 | Lote | 1 | 1
CAM230402333780 | Lote | 1 | 1
CAM230402333784 | Lote | 1 | 1
CAM230402333787 | Lote | 1 | 1
CAM230402333792 | Lote | 1 | 1
CAM230402333793 | Lote | 1 | 1
CAM230402333804 | Lote | 1 | 1
CAM230402333812 | Lote | 1 | 1
CAM230402333829 | Lote | 1 | 1
CAM230402333839 | Lote | 1 | 1
CAM230402333844 | Lote | 1 | 1
CAM230402333869 | Metros Cuadrados | 498.62 | 498.62
CAM230402333872 | Lote | 1 | 1
CAM230402335039 | Metros Cuadrados | 29055 | 29055
CAM230402335039 | Luminaria | 1678 | 1678
CAM230402335195 | Equipamiento | 2 | 2
CAM230402335195 | IMPRESORA(S) | 6 | 6
CAM230402335795 | Lote | 1 | 1
CAM230402335842 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM230402336020 | Lote | 1 | 1
CAM230402336201 | Lote | 1 | 1
CAM210201938581 | Metros Cuadrados | 666.53 | 666.53
CAM230202233025 | Equipamiento | 22 | 22
CAM230202233234 | Metros Cuadrados | 32311 | 32311
CAM230302236324 | Piezas | 1 | 1
CAM230302237859 | Cuarto(s) | 1 | 100
CAM230302238437 | Cuarto(s) | 7 | 7
CAM230302238459 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302238460 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302238471 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302238809 | Pozo(s) | 3 | 100
CAM230302239169 | Piezas | 14 | 100
CAM230302239200 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM230302239208 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM230302239216 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302239247 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302239255 | Metros Cuadrados | 60.58 | 60.58
CAM230302239296 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302239360 | Metros Cuadrados | 61.48 | 61.48
CAM230302239365 | Metros Cuadrados | 38.14 | 38.14
CAM230302239475 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302239483 | Metros Cuadrados | 148.9 | 148.9
CAM230302239715 | Piezas | 51 | 100
CAM230302266814 | Metros Cuadrados | 1369.66 | 1369.66
CAM230302266823 | Metros Cuadrados | 6844.11 | 6844.11
CAM230302266834 | Metros Cuadrados | 360.74 | 360.74
CAM230302266979 | Metros Cuadrados | 644.23 | 644.23
CAM230302267052 | Metros Cuadrados | 2721.8 | 2721.8
CAM230302268248 | Metros Cuadrados | 637.7 | 637.7
CAM230302268435 | Centro(s) de salud | 90 | 88
CAM230302268453 | Metros Cuadrados | 1368.5 | 1368.5
CAM230402327042 | Cuarto(s) | 6 | 6
CAM230402327057 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM230402328181 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230402331994 | Piezas | 3 | 3
CAM230402333500 | Metros Cuadrados | 1380.22 | 1380.22
CAM230402333511 | Metros Cuadrados | 1395.39 | 1395.39
CAM230402333531 | Metros Cuadrados | 304.35 | 304.35
CAM230402333550 | Metros Cuadrados | 2870.42 | 2870.42
CAM230402333555 | Metros Cuadrados | 1199.6 | 1199.6
CAM230402333556 | Metros Cuadrados | 756.76 | 756.76
CAM230402333558 | Metros Cuadrados | 2296.67 | 2296.67
CAM230402333563 | Lote | 1 | 1
CAM230402333566 | Lote | 1 | 1
CAM230402333571 | Lote | 1 | 1
CAM230402333575 | Lote | 1 | 1
CAM230402333623 | Lote | 1 | 1
CAM230402333625 | Lote | 1 | 1
CAM230402333632 | Lote | 1 | 1
CAM230402333642 | Lote | 1 | 1
CAM230402333649 | Lote | 1 | 1
CAM230402333661 | Lote | 1 | 1
CAM230402333666 | Lote | 1 | 1
CAM230402333673 | Lote | 1 | 1
CAM230402333674 | Lote | 1 | 1
CAM230402333676 | Lote | 1 | 1
CAM230402333684 | Lote | 1 | 1
CAM230402333688 | Lote | 1 | 1
CAM230402333692 | Lote | 1 | 1
CAM230402333711 | Lote | 1 | 1
CAM230402333712 | Lote | 1 | 1
CAM230402333722 | Lote | 1 | 1
CAM230402333726 | Lote | 1 | 1
CAM230402333747 | Lote | 1 | 1
CAM230402333757 | Lote | 1 | 1
CAM230402333759 | Lote | 1 | 1
CAM230402333761 | Lote | 1 | 1
CAM230402333766 | Lote | 1 | 1
CAM230402333777 | Lote | 1 | 1
CAM230402333778 | Lote | 1 | 1
CAM230402333796 | Lote | 1 | 1
CAM230402333799 | Lote | 1 | 1
CAM230402333801 | Lote | 1 | 1
CAM230402333806 | Lote | 1 | 1
CAM230402333816 | Lote | 1 | 1
CAM230402333818 | Lote | 1 | 1
CAM230402333823 | Lote | 1 | 1
CAM230402333831 | Lote | 1 | 1
CAM230402333834 | Lote | 1 | 1
CAM230402333840 | Metros Cuadrados | 212.72 | 212.72
CAM230402333870 | Metros Cuadrados | 498.14 | 498.14
CAM230402333871 | Metros Cuadrados | 499.98 | 499.98
CAM230402333877 | Lote | 1 | 1
CAM230402335756 | Metros lineales | 70 | 70
CAM230402335822 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM230402335864 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM230402336411 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM200401875045 | Metros Cuadrados | 1906.21 | 1906.21
CAM210302000574 | Metros Cuadrados | 1091.2 | 1091.2
CAM230102210219 | Piezas | 4 | 6
CAM230102210289 | Piezas | 58 | 74
CAM230102210291 | Piezas | 30 | 32
CAM230102210504 | Vehículos | 106 | 110
CAM230102210894 | Piezas | 100 | 100
CAM230202214366 | Metros Cuadrados | 118.49 | 118.49
CAM230202231795 | Computadoras | 22 | 22
CAM230202232019 | Maquinaria y equipo | 15 | 15
CAM230202232030 | Piezas | 40 | 40
CAM230202232457 | CAMARA(S) | 5 | 5
CAM230202232457 | Computadoras | 10 | 10
CAM230202232457 | Equipamiento | 10 | 10
CAM230202232457 | Mobiliario y equipo | 11 | 6
CAM230202232457 | Vehículos | 3 | 6
CAM230202232826 | Equipamiento | 9 | 9
CAM230202233023 | Equipamiento | 10 | 10
CAM230202233335 | Metros Cuadrados | 2794 | 2794
CAM230302236480 | Metros lineales | 593.3 | 639
CAM230302236810 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302237384 | Metros lineales | 189 | 189
CAM230302237848 | Vivienda | 1 | 100
CAM230302238439 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302238497 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230302238611 | Metros Cuadrados | 50.37 | 50.37
CAM230302238792 | Piezas | 39 | 100
CAM230302238927 | Metros lineales | 1180 | 1180
CAM230302239167 | Piezas | 31 | 100
CAM230302239172 | Piezas | 43 | 100
CAM230302239263 | Metros Cuadrados | 58.68 | 58.68
CAM230302239267 | Metros Cuadrados | 59.85 | 59.85
CAM230302239477 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230302239504 | Metros lineales | 292 | 292
CAM230302266666 | Lote | 1 | 1
CAM230302266818 | Metros Cuadrados | 407.62 | 407.62
CAM230302266831 | Metros Cuadrados | 1649.22 | 1649.22
CAM230302266836 | Metros Cuadrados | 1359.17 | 1359.17
CAM230302266841 | Metros Cuadrados | 21812.12 | 21812.12
CAM230302266846 | Metros Cuadrados | 7933.94 | 7933.94
CAM230302271718 | Metros Cuadrados | 30 | 30
CAM230302271728 | Equipamiento | 1 | 1
CAM230402326405 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230402327013 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM230402327163 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM230402327173 | Metros Cuadrados | 185.92 | 185.92
CAM230402327930 | Cuarto(s) | 5 | 5
CAM230402330009 | Olla(s) o coloctor(es) | 4 | 100
CAM230402331992 | Piezas | 4 | 4
CAM230402333504 | Metros Cuadrados | 927.61 | 927.61
CAM230402333507 | Metros Cuadrados | 1224.8 | 1224.8
CAM230402333520 | Metros Cuadrados | 886.65 | 886.65
CAM230402333541 | Metros Cuadrados | 377.77 | 377.77
CAM230402333543 | Metros Cuadrados | 1348.98 | 1348.98
CAM230402333554 | Metros Cuadrados | 1829.99 | 1829.99
CAM230402333561 | Lote | 1 | 1
CAM230402333562 | Lote | 1 | 1
CAM230402333569 | Lote | 1 | 1
CAM230402333570 | Lote | 1 | 1
CAM230402333631 | Lote | 1 | 1
CAM230402333646 | Lote | 1 | 1
CAM230402333679 | Lote | 1 | 1
CAM230402333686 | Lote | 1 | 1
CAM230402333689 | Lote | 1 | 1
CAM230402333695 | Lote | 1 | 1
CAM230402333697 | Lote | 1 | 1
CAM230402333698 | Lote | 1 | 1
CAM230402333701 | Lote | 1 | 1
CAM230402333716 | Lote | 1 | 1
CAM230402333732 | Lote | 1 | 1
CAM230402333739 | Lote | 1 | 1
CAM230402333742 | Lote | 1 | 1
CAM230402333752 | Lote | 1 | 1
CAM230402333774 | Lote | 1 | 1
CAM230402333781 | Lote | 1 | 1
CAM230402333791 | Lote | 1 | 1
CAM230402333794 | Lote | 1 | 1
CAM230402333800 | Lote | 1 | 1
CAM230402333803 | Lote | 1 | 1
CAM230402333811 | Lote | 1 | 1
CAM230402335211 | Equipamiento | 2 | 2
CAM230402335250 | Maquinaria y equipo | 4 | 4
CAM230402335739 | Metros lineales | 834 | 834
CAM230402335870 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM230402337299 | Equipamiento | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CAM240102346215 | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | EJIDO MAYA TECÚN I, 24411 MAYA TECÚN I, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3, AVENIDA 47 SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA CALLE 25 POR 224 METROS Y AGARRAR LA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y DOBLAR A LA IZQUIERDA HAS | -90.5088 | 19.1538
CAM240102346312 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | CALLE DIECISIETE A TABASCO BARRIO SAN ROMÁN, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 12 HIDALGO Y CALLE 14, CALLE 19 SALIENDO DE LA H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI SE TOMA LA CALLE 20 Y SE AVANZA UNA CUADRA UBICANDO LA CASA DE L | -90.1437 | 20.4006
CAM240102346317 | Campeche | Champotón | Dzacabuchén | EJIDO DZACABUCHÉN, 24414 DZACABUCHÉN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C34 Y AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DI | -90.7113 | 19.0415
CAM240102346321 | Campeche | Champotón | General Ortiz Ávila | CALLE MATAMOROS EJIDO GENERAL ORTIZ ÁVILA, 24414 GENERAL ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHAMPOTON ESCARCEGA Y CALLE GARCÍA, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR | -90.7309 | 18.9686
CAM240102346445 | Campeche | Champotón | San Antonio Yacasay | EJIDO SAN ANTONIO YACASAY, 24411 SAN ANTONIO YACASAY, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRA | -90.396 | 19.1438
CAM240102346446 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | CALLE CARRETERA CHAMPOTON ESCARCEGA EJIDO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CA | -90.7273 | 19.1401
CAM240102345963 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | CALLE SIETE PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE NUEVE Y CALLE VEINTE, DEL CENTRO DE HECELCHAKÁN CABECERA MUNICIPAL. SE TOMA LA CALLE 20 QUE ES LA PRINCIPAL DE HECELCHAKÁN Y SE AVANZAN 7 KM CON | -90.1024 | 20.2388
CAM240102345976 | Campeche | Campeche | Los Laureles | CALLE CARRANZA EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ESCONDIDA Y CALLE 24 DE MAYO, CALLE CAMPECHANA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CA | -89.998 | 19.4894
CAM240102345977 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | PROLONGACION FINAL DE LA PROLONGACIÓN MONTECRISTO COLONIA CERRO DE LA EMINENCIA, 24035 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE REVOLUCIÓN, PRIVADA DEL DIAMANTE DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPEC | -90.5457 | 19.8301
CAM240102346328 | Campeche | Calkiní | Tepakán | CALLE ONCE PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y , CALLE 9 SALIENDO DE LA H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI SE TOMA LA CALLE 20 DIRECCION A MERIDA UNA VEZ QUE FINALIZA LA ZONA URBANA DE CALKINI INICIA LA ZO | -90.0424 | 20.3965
CAM240102345979 | Campeche | Campeche | Tikinmul | CALLE 15 EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SA | -90.2226 | 19.7676
CAM240102345980 | Campeche | Campeche | Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) | EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 600M HACIA LA C61 PARA LUE | -90.2203 | 19.6164
CAM240102345981 | Campeche | Escárcega | Silvituc | CALLE ALAMO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE PALMAS, EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SILVITUC EN EL MU | -90.2673 | 18.6417
CAM240102345983 | Campeche | Campeche | Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) | EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 600M HACIA LA C61 PARA LU | -90.2185 | 19.6169
CAM240102345984 | Campeche | Campeche | San Agustín Olá | EJIDO SAN AGUSTIN OLA, 24522 SAN AGUSTÍN OLÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 600M SOBRE LA C.61 PARA LUEGO GIRAR A LA DER | -90.5243 | 19.711
CAM240102345985 | Campeche | Campeche | Nuevo San Antonio Ebulá | CALLE GUERRERO EJIDO NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, 24084 NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MEXICO, CALLE ALEMANIA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE L | -90.4638 | 19.8176
CAM240102345986 | Campeche | Campeche | Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas) | CALLE BEATRIZ PAREDES RANGEL EJIDO CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), 24573 CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y , DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 61. 71 METROS GIRA A L | -89.8886 | 19.3716
CAM240102345987 | Campeche | Campeche | San Miguel Allende | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN MIGUEL ALLENDE, 24573 SAN MIGUEL ALLENDE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SALIENDO DE LA CIUDAD CAPITAL DEL ESTADO SE BUSCA LLEGAR A LA CARRETERA FEDERAL 18 | -89.9996 | 19.4632
CAM240102345988 | Campeche | Campeche | Pich | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO PICH, 24572 PICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE RUTA 5 DE MAYO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AV | -90.1171 | 19.485
CAM240102345989 | Campeche | Campeche | Chemblás | EJIDO CHEMBLAS, 24564 CHEMBLÁS, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 450 METROS TOMA C. 61 HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓNCAMPECHEMÉXICO 180 E L | -90.3585 | 19.9202
CAM240102345990 | Campeche | Campeche | Los Laureles | CALLE ÁGUILA EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PLATANAL Y CALLE EDZNÁ, CALLE NICARAGUA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CAMPECHEHOP | -89.9921 | 19.4856
CAM240102345991 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | CALLE 16 EJIDO SAN FRANCISCO KOBEN, 24560 SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE 9, CALLE 14 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 | -90.4186 | 19.9131
CAM240102345992 | Campeche | Campeche | Nilchí | EJIDO NILCHI, 24552 NILCHÍ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SALIENDO POR LA GASOLINERA | -90.2732 | 19.8493
CAM240102345996 | Campeche | Campeche | San Miguel Allende | CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO SAN MIGUEL ALLENDE, 24573 SAN MIGUEL ALLENDE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUÁREZ, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA | -89.9975 | 19.4625
CAM240102345997 | Campeche | Campeche | Tikinmul | EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SALIENDO POR LA GASOLI | -90.2253 | 19.7686
CAM240102345998 | Campeche | Campeche | Tikinmul | TERRACERÍA TRAMO SURESTE - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 886 EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO CAMPECHECAYAL A UNOS 44 KM LLEGAMOS | -90.2111 | 19.7672
CAM240102346001 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | CALLE 12 PUEBLO ALFREDO V. BONFIL, 24570 ALFREDO V. BONFIL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE 10 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUINTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE UBICADO EN LA C.8 AVANZA | -90.18 | 19.5361
CAM240102346221 | Campeche | Champotón | Pustunich | CALLE 4 RANCHERIA PUSTUNICH, 24411 PUSTUNICH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 6-A Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORE | -90.4794 | 19.1435
CAM240102345955 | Campeche | Campeche | San Miguel Allende | CALLE GABRIEL ESCALANTE EJIDO SAN MIGUEL ALLENDE, 24573 SAN MIGUEL ALLENDE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , CALLE JUAN ESCUTIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CAMPECHE | -89.999 | 19.4607
CAM240102346003 | Campeche | Campeche | Chiná | EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE DE LA 23 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR AL IZQUIERDA SOBRE LA C.61 Y A | -90.5019 | 19.7667
CAM240102346004 | Campeche | Campeche | Hobomó | EJIDO HOBOMO, 24520 HOBOMÓ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR AL IZQUIERDA SOBRE LA C.61 Y AVANZAREMOS | -90.4944 | 19.6103
CAM240102346007 | Campeche | Carmen | Nuevo Campechito | CALLE GLORA ROMERO DE CASTRO EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO 180, SALIENDO DE LA CABECERA DE CIUDAD EL CARMEN SE DIRIGEN A LA | -92.4633 | 18.6444
CAM240102346008 | Campeche | Campeche | Nohakal | EJIDO NOHAKAL, 24537 NOHAKAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 9.2 KILOMETROS TOMA AV. CENTRAL AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL AV LÓPEZ PORTILLO Y AV. HE | -90.3387 | 19.6553
CAM240102346010 | Campeche | Campeche | Tixmucuy | CALLE 16 EJIDO TIXMUCUY, 24570 TIXMUCUY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y CALLE 11, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR AL IZQUIERDA SOBRE LA | -90.3184 | 19.5829
CAM240102346012 | Campeche | Campeche | Bethania | CALLE 21 EJIDO BETHANIA, 24562 BETHANIA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CALLE 10 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZ | -90.3668 | 19.9083
CAM240102346013 | Campeche | Campeche | Bolonchén Cahuich | EJIDO BOLONCHÉN CAHUICH, 24570 BOLONCHÉN CAHUICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR | -90.2047 | 19.4419
CAM240102346014 | Campeche | Campeche | Hampolol | EJIDO HAMPOLOL, 24560 HAMPOLOL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y , CALLE 6 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA HACIA L | -90.3836 | 19.9272
CAM240102346015 | Campeche | Campeche | Castamay | EJIDO CASTAMAY, 24517 CASTAMAY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE UBICADO EN LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 71M PARA LUEGO GIRAR A LA I | -90.4335 | 19.8446
CAM240102346016 | Campeche | Campeche | Cayal | EJIDO CAYAL, 24540 CAYAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETER | -90.1785 | 19.7427
CAM240102346017 | Campeche | Campeche | Kikab | CALLE PRINCIPAL EJIDO KIKAB, 24570 KIKAB, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE CEDRO, SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 8.5 KILOMETROS TOMA AV GOBERNADORES Y AV. HEROE DE NAC | -90.2105 | 19.2889
CAM240102346018 | Campeche | Campeche | Melchor Ocampo | CALLE CARRT CAMPECHE CENTENARIO LUBNÁ PUEBLO MELCHOR OCAMPO, 24570 MELCHOR OCAMPO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EUGENIO ECHEVERRÍA Y CALLE EUGENIO ECHEVERRÍA, CALLE LERDO DE TEJADA SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO D | -90.228 | 19.3756
CAM240102346020 | Campeche | Campeche | Pueblo Nuevo | EJIDO PUEBLO NUEVO, 24540 PUEBLO NUEVO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 450 METROS TOMA C. 61 HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓNCAMPECHEMÉXICO | -90.126 | 19.7471
CAM240102346021 | Campeche | Campeche | San Luciano | CALLE DURANGO EJIDO SAN LUCIANO, 24572 SAN LUCIANO, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE NUEVO LEÓN, CALLE JALISCO SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE POR 8.5 KILOMETROS TOMA AV | -90.0168 | 19.4983
CAM240102346022 | Campeche | Carmen | Plan de Ayala | CALLE CALLE 7 EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 7 Y CALLE CALLE 14, SE SALE DE LA CABECERA DEL CARMEN HACIA LA AVENIDA TRES CARRILES Y DE AHI A MEDIA HORA LLEGA AL PUENTE DE LA UNIDAD | -90.9286 | 18.7771
CAM240102346023 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | AVENIDA ABASOLO INTERIOR SN CONJUNTO HABITACIONAL VILLAS DE SAN JOSE, 24157 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA ABASOLO Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE SANTO DOMINGO PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL CARMEN SE | -91.7746 | 18.6388
CAM240102346019 | Campeche | Carmen | Atasta | CALLE CARRETERA DEL GOLFO NUMERO 180 CIUDAD DEL CARMEN - VILLAHERMOSA EJIDO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE OBRADOR Y , SALIENDO DE LA CABECERA DE CIUDAD EL CARMEN SE DIRIGEN A LA COLONIA PUNTILLA PARA DIRI | -92.0747 | 18.6206
CAM240102346228 | Campeche | Champotón | Dzacabuchén | EJIDO DZACABUCHÉN, 24414 DZACABUCHÉN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C34 Y AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DI | -90.7089 | 19.0441
CAM240102346224 | Campeche | Champotón | Ulumal | PUEBLO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGA CHAMPOTON SE VA AVANZANDO 7.6 KM DOBLANDO A MANO IZQUIERDA SE | -90.6192 | 19.2744
CAM240102346339 | Campeche | Calkiní | Pucnachén | CALLE 15 PUEBLO PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 17 SALIENDO DE LA H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI SE TOMA LA CALLE 20 Y SE AVANZA UNA CUADRA UBICANDO LA CASA DE LA CULTURA DONDE SE DOBLA A MANO IZQUIE | -90.2218 | 20.364
CAM240102346343 | Campeche | Champotón | Kilómetro Sesenta y Siete (Venustiano Carranza) | EJIDO KM 67 VENUSTIANO CARRANZA, 24419 KILÓMETRO SESENTA Y SIETE (VENUSTIANO CARRANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 3 | -90.73 | 18.7593
CAM240102346350 | Campeche | Champotón | Cinco de Febrero | EJIDO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉRE | -90.6368 | 18.8536
CAM240102346027 | Campeche | Champotón | Sihochac | CALLE JUAREZ PUEBLO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE HALTUNCHEN CAYAL LA LOCALIDAD DE SIHOCHAC SE ENCUENTRA A 30.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CALLE 14 Y CALLE 23 HACIA CARRETERA COSTERA DEL G | -90.5825 | 19.5048
CAM240102346025 | Campeche | Champotón | Champotón | COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 15 B PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHAMPOTÓN SE DIRIGE AL SUR POR CALLE 14 HACIA CALLE 35 DURANTE 1.1 KM TOMA AVENIDA CONCORDIA Y CA | -90.7161 | 19.3273
CAM240102346231 | Campeche | Champotón | Kilómetro Sesenta y Siete (Venustiano Carranza) | EJIDO KM 67 (VENUSTIANO CARRANZA), 24419 KILÓMETRO SESENTA Y SIETE (VENUSTIANO CARRANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C | -90.7308 | 18.7594
CAM240102346233 | Campeche | Champotón | General Ortiz Ávila | EJIDO GENERAL ORTIZ ÁVILA, 24414 GENERAL ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR A C 25 HACIA LA C 34 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 44M | -90.7268 | 18.971
CAM240102346236 | Campeche | Champotón | Chac Chaito | EJIDO CHAC CHAITO, 24443 CHAC CHAITO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA E | -90.4084 | 19.0544
CAM240102346364 | Campeche | Champotón | José María Morelos y Pavón | CALLE 11 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA JORGE AZAR GARCÍA Y AVENIDA LIC CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE 9 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H | -90.7223 | 19.0926
CAM240102346031 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA SE AVANZA SOBRE LA CARRETERA MEX 186 TRAMO FRANCISCOESCARCEGACHETUMAL POR 50.7KM Y SE LLEGA | -90.3008 | 18.6355
CAM240102346032 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | EJIDO ALTAMIRA DE ZINÁPARO, 24370 ALTAMIRA DE ZINÁPARO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA POR 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL | -90.2593 | 18.5762
CAM240102346033 | Campeche | Escárcega | El Jobal | CARRETERA ESTATAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - CHETUMAL KILÓMETRO 68 + 200 EJIDO EL JOBAL, 24373 EL JOBAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO COMO REFERENCIA LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCÁRCEGA C | -90.2006 | 18.527
CAM240102346034 | Campeche | Champotón | General Ortiz Ávila | CALLE TABASCO PUEBLO GENERAL ORTIZ ÁVILA, 24414 GENERAL ORTIZ ÁVILA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y , CALLE CATEMACO DIRIGETE AL SUR POR C. 34 HACIA C. 25. GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 2 INTERSECCION HACIA CAMPECHE | -90.7301 | 18.9693
CAM240102345887 | Campeche | Candelaria | Flor de Chiapas | TERRACERÍA TRAMO AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 228 EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24347 LOS ROSALES (LA VARENGA), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -90.6321 | 17.9337
CAM240102345888 | Campeche | Champotón | Pustunich | TERRACERÍA TRAMO AL SURESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 RANCHERIA PUSTUNICH, 24411 PUSTUNICH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO CHAMPOTONF | -90.4805 | 19.1388
CAM240102345890 | Campeche | Calakmul | Emiliano Zapata | TERRACERÍA TRAMO AL SUR DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 170 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRTERA CHETU | -89.6695 | 18.5012
CAM240102345892 | Campeche | Tenabo | Tenabo | TERRACERÍA TRAMO AL SUR DE LA CABECERA - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 511 PUEBLO TENABO CENTRO, 24700 , TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIJIMOS HACIA AL SUR SOBRE | -90.2247 | 19.9924
CAM240102345894 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | TERRACERÍA TRAMO AL OESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 RANCHERIA KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, 24364 KILÓMETRO SETENTA Y CUATRO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABE | -90.7575 | 18.6996
CAM240102345896 | Campeche | Campeche | Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas) | CALLE ABELARDO CARRILLO ZAVALA EJIDO CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), 24573 CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE XICOHTÉNCATL, CALLE BETRIZ PAREDES RANGEL DIRÍGETE AL NORDESTE P | -89.8857 | 19.3699
CAM240102346037 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | RANCHERIA CHAN LAGUNA, 24373 CHAN LAGUNA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSAJUS | -90.2044 | 18.4799
CAM240102346040 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 46A COLONIA C. SALINAS DE GORTARI, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 46A Y CALLE 57C, CALLE 63A ESTA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL PUNTO DE REFERENCIA EL ÚNICO CAMPO DE BEISBOL FRANCIS | -90.7459 | 18.6151
CAM240102346041 | Campeche | Escárcega | El Jobal | EJIDO EL JOBAL, 24373 EL JOBAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA SOBRE LA CARRETERA MEX 186 TRAMO FRANCISCO ESCARCEGACHETUMAL SE AVANZA 50.9KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CENTE | -90.2055 | 18.5264
CAM240102346035 | Campeche | Escárcega | Centenario | PUEBLO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSAJUSTO SI | -90.2896 | 18.6514
CAM240102346238 | Campeche | Champotón | Chilam Balam | EJIDO CHILAM BALAM, 24443 CHILAM BALAM, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA | -90.2499 | 19.0039
CAM240102346240 | Campeche | Champotón | Ignacio López Rayón | EJIDO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 24443 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRA | -90.244 | 19.0022
CAM240102346242 | Campeche | Champotón | Moch Cohuó | EJIDO MOCH COHUÓ, 24443 MOCH COHUÓ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN | -90.2492 | 18.9986
CAM240102346243 | Campeche | Champotón | Nuevo Paraíso [Módulo] | EJIDO NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], 24443 NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEG | -90.3188 | 19.0148
CAM240102346245 | Campeche | Champotón | La Providencia | EJIDO LA PROVIDENCIA, 24443 LA PROVIDENCIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DER | -90.2443 | 18.9948
CAM240102346246 | Campeche | Champotón | Cañaveral | EJIDO CAÑAVERAL, 24421 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DI | -90.4641 | 19.2117
CAM240102345898 | Campeche | Hopelchén | Xmejía | TERRACERÍA TRAMO AL OESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 316 EJIDO XMEJÍA, 24615 XMEJÍA, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO HOPELCHENXPUJIL A UNO | -89.4134 | 19.2327
CAM240102345899 | Campeche | Campeche | Uayamón | TERRACERÍA TRAMO AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 411 EJIDO UAYAMÓN, 24520 LA CAMILA [RANCHO], CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO CAMPECH | -90.4446 | 19.6259
CAM240102345897 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | TERRACERÍA TRAMO AL SURESTE DE LA LOCALIDAD - A ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 047 PUEBLO BOLONCHEN DE REJÓN, 24620 XTACUMBILXUNAAN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMIN | -89.7572 | 19.9827
CAM240102346044 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo y Costilla | EJIDO MIGUEL HIDALGO (CARACOL), 24353 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS 120M PARA LUEGO | -90.7478 | 18.6349
CAM240102346045 | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M PARA LUEGO GIR | -90.5966 | 18.4914
CAM240102346248 | Campeche | Champotón | San Antonio Yacasay | EJIDO SAN ANTONIO YACASAY, 24411 SAN ANTONIO YACASAY, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRA | -90.4025 | 19.1452
CAM240102346250 | Campeche | Champotón | Cinco de Febrero | EJIDO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉRE | -90.6358 | 18.854
CAM240102346251 | Campeche | Champotón | José María Morelos y Pavón | AVENIDA JORGE SALOMÓN AZÁR GARCÍA EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, AVENIDA LIC CARLOS SALINAS DE GORTARI SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIEN | -90.7201 | 19.0917
CAM240102346252 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | EJIDO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉRE | -90.7311 | 19.1317
CAM240102345900 | Campeche | Campeche | Los Laureles | EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EL PARAÍSO Y CALLE SAN PEDRO, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CAMPECHEHOPELCHEN Y AVANZA 3.2 K | -89.988 | 19.4889
CAM240102345902 | Campeche | Campeche | Nilchí | EJIDO NILCHI, 24552 NILCHÍ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SALIENDO POR LA GASOLINERA | -90.2708 | 19.8493
CAM240102345907 | Campeche | Campeche | Nuevo San Antonio Ebulá | CALLE GUERRERO EJIDO NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, 24084 NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE MÉRIDA, CALLE MICHOACÁN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE | -90.4666 | 19.8199
CAM240102345910 | Campeche | Campeche | Pich | CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO PICH, 24572 PICH, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA CAMPECHE DZIBALCHÉN Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIR | -90.1123 | 19.4824
CAM240102346046 | Campeche | Escárcega | Silvituc | PUEBLO SILVITUC, 24370 SILVITUC, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 240 METROS DIRÍGETE AL SUR POR C. 29 HACIA C. 26 LUEGO EN 260 METROS GIRA A LA IZ | -90.2714 | 18.6379
CAM240102346048 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 43 COLONIA ESPERANZA, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 43 Y CALLE 26, CALLE 24 ESTA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 43 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24 DE LA COLONIA MORELOS. INICIA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA | -90.7395 | 18.603
CAM240102346138 | Campeche | Palizada | Santa Adelaida | CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ADELAIDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 135 + 200 RANCHERIA SANTA ADELAIDA, 24207 SANTA ADELAIDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA AV. MIGUEL HIDAL | -91.7983 | 18.0123
CAM240102345913 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | CALLE 12 PUEBLO SAN FRANCISCO KOBEN, 24560 SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y , CALLE 14 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA | -90.4181 | 19.9163
CAM240102345911 | Campeche | Campeche | San Agustín Olá | EJIDO SAN AGUSTIN OLA, 24522 SAN AGUSTÍN OLÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 600M SOBRE LA C.61 PARA LUEGO GIRAR A LA DER | -90.5248 | 19.7119
CAM240102346051 | Campeche | Campeche | Cayal | EJIDO CAYAL, 24540 CAYAL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETER | -90.1773 | 19.7418
CAM240102346148 | Campeche | Palizada | San Agustín (La Rebeza) | CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN AGUSTIN (LA REBEZA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 10 RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EL CUAL SE ENCUE | -92.1025 | 18.2554
CAM240102346151 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 18 COLONIA CENTRO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 14 LA REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 70 M2 DEL PALACIO MUNICIPAL DE DZITBALCHE EN LA CALLE 18 ENTRE 25 Y 23 COLONIA CENTRO.EL | -90.0576 | 20.3206
CAM240102346155 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE AV. HIDALGO S/N CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE AVENIDA HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DEGOLLADO UBICADO EN AVENIDA HILDAGO DE LA COLONIA CENTRO ENTRE BENITO JUAREZ Y DEGOLLADO | -92.088 | 18.2595
CAM240102346165 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | CAMINO TRAMO PALIZADA - ISLA SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHERIA ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 ISLA DE SAN ISIDRO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA AV. MIGU | -92.0815 | 18.2545
CAM240102346277 | Campeche | Calakmul | Blasillo | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO BLASILLO, 24646 BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , LA LOCALIDAD DE BLASILLO SE ENCUENTRA UBICADO A 60.8 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CON UN TIEMPO ESTIMADO | -89.3118 | 18.1107
CAM240102346278 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22 A BARRIO FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 24 SALIENDO DE LA H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI SE TOMA LA CALLE 20 HASTA EL CRUZAMIENOT CON AL CALLE 5 ESQUINA DONDE SE ENCUENTRA LA GASOLIN | -90.0538 | 20.3792
CAM240102346371 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | EJIDO SAN PABLO PIXTÚN, 24413 SAN PABLO PIXTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHAMPOTÓN ESCÁRCEGA Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE C | -90.733 | 19.1372
CAM240102346375 | Campeche | Champotón | Pixoyal | EJIDO PIXOYAL, 24414 PIXOYAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON POR 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉREZCARR. COSTERA DE | -90.6031 | 18.9323
CAM240102346379 | Campeche | Champotón | Revolución | EJIDO REVOLUCIÓN, 24414 REVOLUCIÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHAMPOTÓN ESCÁRCEGA Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON POR 44 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 34 | -90.7341 | 18.9045
CAM240102345928 | Campeche | Campeche | Tikinmul | EJIDO TIKINMUL, 24550 TIKINMUL, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y CALLE 8, CALLE 15 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS HACIA LA EL PERIFERICO PABLO GARCIA Y MONTILLA SALIENDO | -90.2203 | 19.7673
CAM240102345929 | Campeche | Campeche | Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) | CALLE HUAYA EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE COCAL Y CALLE SEYBO, CALLE BUGAMBILIA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C8 AVANZAR | -90.2195 | 19.6165
CAM240102345931 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE MERCEDES COLONIA SAN RAFAEL, 24090 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y PROLONGACION ALLENDE, PROLONGACION 2DA PROLONGACIÓN ALLENDE PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C8 Y AV | -90.5413 | 19.8257
CAM240102346054 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 3 | EJIDO BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, 24370 BENITO JUÁREZ NÚMERO 3, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIEN DO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRT VILLAHERMOSA CHETUMAL Y AVANZAREMOS | -90.2701 | 18.7496
CAM240102346172 | Campeche | Palizada | Tila | CAMINO TRAMO PALIZADA - TILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA TILA, 24204 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO A LA ZONDA DEL RIO ENTRE LAS LO | -92.0533 | 18.2263
CAM240102346176 | Campeche | Palizada | Ribera de la Corriente | CAMINO TRAMO PALIZADA - CORRIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA RIBERA DE LA CORRIENTE, 24204 RIBERA DE LA CORRIENTE, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS | -92.0385 | 18.2374
CAM240102346382 | Campeche | Champotón | Chac Chaito | EJIDO CHAC CHAITO, 24443 CHAC CHAITO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA E | -90.4081 | 19.0535
CAM240102346383 | Campeche | Tenabo | Tinún | EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CARRETERA CAMPECHE MERIDO 180 CON UN RECIRRIDO DE 7.8 KILOMETROS SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE TINUN SE CONTINUA EL RECORR | -90.2265 | 19.9637
CAM240102346388 | Campeche | Champotón | Cañaveral | EJIDO CAÑAVERAL, 24421 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CAMPECHE CAÑAVERAL Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUE | -90.4649 | 19.2169
CAM240102346057 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | EJIDO JUSTICIA SOCIAL, 24374 JUSTICIA SOCIAL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA NOS CONDUCIMOS POR LA CARRT VILLAHERMOSA CHETUMAL Y AVANZAREMOS UNA DISTANC | -90.3825 | 18.625
CAM240102346059 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 36 COLONIA SAL SI PUEDES II, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 38 PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA TOMAMOS RUTA POR LA CARRT VILLAHERMOSA CHETUMAL Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE | -90.7242 | 18.607
CAM240102346061 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 24374 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CARRETERA CENTAURO DEL NORTE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCARCEGA SE AVANZA SOBRE LA CARRETERA MEX 186 TRAMO FRANCISCOESCARCEGACHET | -90.2977 | 18.6401
CAM240102346062 | Campeche | Escárcega | Centenario | PUEBLO CENTENARIO, 24370 CENTENARIO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA EN 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSAJUSTO SI | -90.2871 | 18.6545
CAM240102346063 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo y Costilla | EJIDO MIGUEL HIDALGO (CARACOL), 24353 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS 120M PARA LUEGO | -90.7479 | 18.636
CAM240102346064 | Campeche | Escárcega | Las Maravillas | EJIDO LAS MARAVILLAS, 24373 LAS MARAVILLAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA POR 1 KILOMETRO SIGUE POR C. 29 C. 24 Y C. 23 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSA | -90.2722 | 18.5014
CAM240102346065 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 38-A COLONIA BENITO JUÁREZ, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 38-A Y CALLE 40, PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO AVANZAREMOS 17M SOBRE LA CARRT VILLAHERMOSA CHETUMAL PARA LUEGO DOBLAR A LA DERECHA SOB | -90.7236 | 18.6101
CAM240102346182 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | CALLE PRIMERO DE MAYO EJIDO AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), 24414 AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE SAL SI PUEDES Y CALLE RINCONCITO, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO NUESTRA RUTA DEL H AYUNTAMIENTO DE C | -90.7158 | 18.9638
CAM240102346185 | Campeche | Palizada | Los Laureles | CAMINO TRAMO PALIZADA - LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 109 + 20 RANCHERIA LOS LAURELES, 24206 LOS LAURELES, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA AV. MIGUEL HIDALGO SE VA DIR | -91.914 | 18.0513
CAM240102346393 | Campeche | Champotón | Pustunich | CALLE 5 EJIDO PUSTUNICH, 24411 PUSTUNICH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y AVENIDA PASEO DE LOS LEONES, CALLE 8 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPEC | -90.4814 | 19.1416
CAM240102346189 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CARRETERA ESTATAL LIBRE 24460 TRAMO SEYBAPLAYA - XKEULIL KILÓMETRO 5 + 0 INTERIOR SN EJIDO SEYBAPLAYA, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 3 KM DE LA CASETA DE CUOTA DE LA AUTOP | -90.663 | 19.6328
CAM240102346191 | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | RANCHERIA MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓNCARLOS SANSORES PÉ | -90.6521 | 18.7848
CAM240102346192 | Campeche | Palizada | El Popistal [Rancho] | CAMINO TRAMO PALIZADA - POPÍSTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 132 + 1 RANCHERIA EL POPISTAL, 24207 EL POPISTAL [RANCHO], PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA AV. MIGUEL HIDALGO SE | -91.8053 | 18.2058
CAM240102346196 | Campeche | Champotón | Profesor Graciano Sánchez | EJIDO PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, 24419 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CHAMPOTÓN ESCÁRCEGA Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO EN LA CALLE 25 Y AV | -90.7453 | 18.8088
CAM240102346188 | Campeche | Palizada | Río Blanco | CAMINO TRAMO PALIZADA - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 126 + 300 RANCHERIA RÍO BLANCO, 24207 RÍO BLANCO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA AV. MIGUEL HIDALGO SE VA DIREC | -91.7916 | 18.0624
CAM240102346398 | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24732 EMILIANO ZAPATA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CARRETERA CAMPECHE MERIDA 180 CON UN RECORRIDO DE 8.46 KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TINUN SALI | -90.1545 | 19.8238
CAM240102346400 | Campeche | Champotón | Ulumal | EJIDO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX201 FRANCISCO ESCARCEGA CHAMPOTON SE VA AVANZANDO 7.6 KM DOBLANDO A MANO IZQUIERDA SE | -90.6263 | 19.2706
CAM240102346403 | Campeche | Tenabo | Kankí | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO KANKÍ, 24720 KANKÍ, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CARRETERA A CHECNCOLLI CON UN RECORRIO DE 14.3 KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD SOBRE LA MISM | -90.1214 | 19.9856
CAM240102346404 | Campeche | Champotón | Ciudad del Sol | CALLE DEL SOL CIUDAD CIUDAD DEL SOL, 24459 CIUDAD DEL SOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 34 LUEGO EN 120 ME | -90.701 | 19.4779
CAM240102346407 | Campeche | Champotón | Hool | PUEBLO HOOL, 24440 HOOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO EN LA C.25 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE L | -90.4442 | 19.5186
CAM240102345948 | Campeche | Campeche | Chemblás | CALLE 5 EJIDO CHEMBLAS, 24564 CHEMBLÁS, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE EN 450 METROS TOMA C. 61 HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO ECHAMPOTÓNCAMPECHEMÉXICO | -90.3547 | 19.9185
CAM240102345952 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE PLATA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE SANTA LUCÍA, CALLE REVOLUCIÓN DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C8 AVAZNAREMOS UNA D | -90.5 | 19.8601
CAM240102345953 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | CALLE 14 EJIDO SAN FRANCISCO KOBEN, 24560 SAN FRANCISCO KOBÉN, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE 9, CALLE 12 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 | -90.4185 | 19.9129
CAM240102346201 | Campeche | Palizada | Tumbo de la Montaña 1 | CAMINO TRAMO PALIZADA - TUMBO DE LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 124 + 500 RANCHERIA TUMBO DE LA MONTAÑA, 24207 TUMBO DE LA MONTAÑA 1, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL H.AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA A | -91.7883 | 18.183
CAM240102346202 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 21 PUEBLO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 24, CALLE 23 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34 Y AVANZAR | -90.5244 | 19.0953
CAM240102346410 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE FAUSTINO SÁNCHEZ Y , DESDE LA CABECECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO EN LA C.25 AVANZAREMOS UNA DIST | -90.514 | 19.5035
CAM240102346413 | Campeche | Tenabo | Tenabo | COLONIA PROCESADORA, 24705 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 29 PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CCALLE 10 HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 19 SE DOBLA A LA IZQUIERDA SSE CONTINUA SO | -90.2224 | 20.0359
CAM240102346414 | Campeche | Champotón | Ah-Kim-Pech | EJIDO AH KIM PECH, 24443 AH-KIM-PECH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS POR LA C25 HACIA LA C 34 Y AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIR | -90.2429 | 18.9974
CAM240102346420 | Campeche | Champotón | Carlos Salinas de Gortari | CALLE CARRETERA CAMPECHE RAMAL EJIDO CARLOS SALINAS DE GORTARI, 24441 CARLOS SALINAS DE GORTARI, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 5 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS POR LA C25 | -90.2672 | 19.1507
CAM240102346422 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 7 COLONIA LA CRUZ, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, AVENIDA CONCORDIA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMO POR LA C25 HACIA LA C 34 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 44M PARA LUEGO GI | -90.7207 | 19.3425
CAM240102346211 | Campeche | Champotón | Yohaltún | EJIDO YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA EN EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA CALLE 25 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 44M PARA LUEGO GIRAR A LA I | -90.3146 | 19.0095
CAM240102346428 | Campeche | Champotón | Villamar | EJIDO VILLAMAR, 24410 VILLAMAR, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE NOS DIRIGIMOS POR LA C25 HACIA LA C 34 Y AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCION | -90.7727 | 19.2918
CAM240102346429 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 7 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO JACINTO CANEK, 24703 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 10 A, PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO SE TOMA LA CALLE 10 SOBRE LA CARRETERA CAMPECHE MERID SE AVANZA HASTA | -90.2216 | 20.0486
CAM240102346434 | Campeche | Champotón | Cañaveral | CALLE CARRETERA CAMPECHE CAÑAVERAL EJIDO CAÑAVERAL, 24421 CAÑAVERAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M | -90.4641 | 19.2134
CAM240102346436 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 31 EJIDO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CARRETERA CHAMPOTÓN FELIPE CARRILLO PUERTO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS PO | -90.5213 | 19.0969
CAM240102346437 | Campeche | Champotón | José María Morelos y Pavón | EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 24414 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA CAMPECHE CHAMPOTÓN | -90.7178 | 19.0925
CAM240102346440 | Campeche | Champotón | La Providencia | EJIDO LA PROVIDENCIA, 24443 LA PROVIDENCIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DER | -90.243 | 18.9939
CAM240102346441 | Campeche | Champotón | Nuevo Paraíso [Módulo] | EJIDO NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], 24443 NUEVO PARAÍSO [MÓDULO], CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN NOS DIRIGIMOS POR LA C 25 HACIA LA C 34Y AVANZAREMOS 44M PARA LUEG | -90.3199 | 19.0144
CAM240102346442 | Campeche | Champotón | Pustunich | CALLE 4 RANCHERIA PUSTUNICH, 24411 PUSTUNICH, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA PASEO DE LOS LEONES Y CALLE 6-A, CALLE 2 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON EN 230 METROS TOMA C. 25 HACIA | -90.4822 | 19.1417
CAM240102346443 | Campeche | Champotón | Revolución | EJIDO REVOLUCIÓN, 24414 REVOLUCIÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON POR 44 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 25 HACIA C. 34. LUEGO EN 13 METROS GIRA A | -90.7333 | 18.9033
CAM230402333845 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 12, 60, CENTRO, C.P. 24810 | -90.1787 | 20.131
CAM230402333846 | Campeche | Calakmul | Heriberto Jara Corona | CALLE HERIBERTO JARA, 0, NINGUNO, C.P. 24648 | -89.4421 | 18.5108
CAM230402333847 | Campeche | Campeche | Pocyaxum | CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -90.3507 | 19.73
CAM230402335774 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | Nuevo Conhuás | -89.9108 | 18.5386
CAM240102349141 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 10 No. 357 Col Centro San Francisco de Campeche | -90.5402 | 19.8438
CAM240102349519 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | av. central por carretera carmen puerto real | -91.7664 | 18.6549
CAM240102349094 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N COLONIA LAURELES | -90.5219 | 19.8126
CAM230402335811 | Campeche | Calakmul | Centauros del Norte | Centauros del Norte | -89.5392 | 18.3563
CAM230102210891 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo S/N | -90.5311 | 19.815
CAM230402334371 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 10 número 357 | -90.5403 | 19.8438
CAM230402336535 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Xpujil | -89.3972 | 18.5056
CAM230402336373 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Isla Aguada | -91.4878 | 18.7846
CAM230402335777 | Campeche | Escárcega | Silvituc | Silvituc | -90.2715 | 18.6419
CAM200301714467 | Campeche | Campeche | Bobolá | CALLE SAN ANTONIO, 0, NINGUNO, C.P. 24520 | -90.4205 | 19.7705
CAM200301714470 | Campeche | Carmen | La Lagartera | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -91.6574 | 18.7189
CAM200301714479 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE CONSTITUCION, 0, NUEVA EMILIANO ZAPATA, C.P. 24300 | -91.1893 | 18.9704
CAM200301714480 | Campeche | Carmen | Atasta | NINGUNO NINGUNO, 91, NINGUNO, C.P. 24326 | -92.1038 | 18.6192
CAM200301714489 | Campeche | Candelaria | Nueva Esperanza | CALLE NINGUNO, 0, NUEVA ESPERANZA, C.P. 24333 | -90.8056 | 18.2519
CAM200301714490 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE PRIMERO DE JULIO, 0, NUEVA CREACION, C.P. 24300 | -91.0463 | 18.1835
CAM200301714491 | Campeche | Campeche | Adolfo Ruiz Cortínez | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24434 | -90.3598 | 19.4763
CAM200301714496 | Campeche | Carmen | Nuevo Campechito | CALLE NINGUNO, 0, NUEVO CAMPECHITO, C.P. 24326 | -92.465 | 18.6456
CAM200301714501 | Campeche | Champotón | Buenaventura | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24435 | -90.2707 | 19.156
CAM200301714504 | Campeche | Candelaria | San Manuel Nuevo Canutillo | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348 | -90.6672 | 18.0719
CAM200301714513 | Campeche | Champotón | Dzacabuchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400 | -90.7086 | 19.0408
CAM200301714517 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24315 | -91.0894 | 18.525
CAM200301714519 | Campeche | Calkiní | San Nicolás | CALLE 4, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24000 | -90.2357 | 20.4379
CAM200401875016 | Campeche | Candelaria | Río Caribe (Caribe) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348 | -90.546 | 18.1897
CAM200401875017 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.0568 | 20.3207
CAM200401875018 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 32, 0, FATIMA, C.P. 24900 | -90.0456 | 20.3776
CAM200401875020 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400 | -90.7232 | 19.3561
CAM200401875023 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE TUMBO, 0, MORELOS, C.P. 0 | -90.5396 | 19.8448
CAM200401875024 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060 | -90.5396 | 19.8448
CAM200401875025 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | AVENIDA JUAN PACHECO TORRES, 0, SAN ANTONIO, C.P. 24800 | -90.1381 | 20.1731
CAM200401875026 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22-A, 0, FATIMA, C.P. 24902 | -90.0516 | 20.3747
CAM200401875027 | Campeche | Calakmul | Constitución | CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658 | -90.1358 | 18.6269
CAM200401875033 | Campeche | Carmen | Calax | CALLE NINGUNO, 0, CALAX, C.P. 24310 | -91.2758 | 18.8569
CAM210402052923 | Campeche | Champotón | Santa Cruz de Rovira | CALLE SANTA CRUZ DE ROVIRA, 0, NINGUNO, C.P. 24430 | -90.4066 | 19.4084
CAM210402052926 | Campeche | Candelaria | La Esmeralda | CALLE NINGUNO, 0, LA ESMERALDA, C.P. 24343 | -90.7117 | 18.0917
CAM210402052928 | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | CALLE ZACATECAS, 0, NINGUNO, C.P. 24330 | -91.0281 | 18.1463
CAM210402052929 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | CALLE CARRETERA BENITO JUAREZ-CANDELARIA KILOMETRO 22.5, 0, NINGUNO, C.P. 24338 | -91.0626 | 18.223
CAM220202086539 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24612 | -89.6344 | 19.3056
CAM230302266825 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA OLIMPICA, 0, DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010 | -90.517 | 19.8586
CAM230302266843 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347 C.P. 24500 | -90.6166 | 19.7934
CAM230402333482 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350 | -90.7374 | 18.6046
CAM230402333483 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 21, 0, SALSIPUEDES, C.P. 24350 | -90.7269 | 18.61
CAM230402333485 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE UNIDAD DE SERVICIOS REGIONALES, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.732 | 18.6043
CAM230402333486 | Campeche | Hopelchén | Chunyaxnic | CALLE NINGUNO, 0, CHUNYAXNIC, C.P. 24622 | -89.8086 | 20.0783
CAM230402333487 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 24-A, 0, EMILIANO ZAPATA, C.P. 24350 | -90.732 | 18.6043
CAM230402333488 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE C.T.M, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24032 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333489 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE 57, 0, MORELOS, C.P. 24115 | -91.8364 | 18.6378
CAM230402333490 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo y Costilla | CALLE COLONIA MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -90.7418 | 18.6322
CAM230402333491 | Campeche | Escárcega | Matamoros | CALLE NINGUNO, 0, MATAMOROS, C.P. 24353 | -90.6486 | 18.5842
CAM230402333492 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24837 | -90.1175 | 20.2044
CAM230402333493 | Campeche | Campeche | Imí | CALLE 15-A, 0, IMI II, C.P. 24560 | -90.4736 | 19.8757
CAM230402333494 | Campeche | Hopelchén | Xcalot Akal | CALLE NINGUNO, 0, XCALOT AKAL, C.P. 24620 | -89.8181 | 19.9389
CAM230402333496 | Campeche | Palizada | Las Bodegas | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0087 | 18.2653
CAM230402333498 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24612 | -89.6344 | 19.3056
CAM230402333499 | Campeche | Campeche | Tixmucuy | CALLE NINGUNO, 0, TIXMUCUY, C.P. 24570 | -90.3167 | 19.5814
CAM230402333848 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | AVENIDA JUAREZ, 0, JUSTO SIERRA, C.P. 24114 | -91.8327 | 18.661
CAM230402333849 | Campeche | Carmen | La Cristalina | CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, LA CRISTALINA, C.P. 24313 | -91.0566 | 18.7298
CAM230402333851 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CIRCUITO BELEN NORTE, 0, SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5328 | 19.8345
CAM230402333852 | Campeche | Tenabo | Tinún | CALLE 12 PARQUE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24730 | -90.2261 | 19.9654
CAM230402333853 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE 22, 0, CENTRO, C.P. 24520 | -90.4955 | 19.7695
CAM230402333854 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA REPUBLICA, 0, DE SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5196 | 19.8386
CAM230402333855 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE ABEJON, 0, MIGUEL DE LA MADRID, C.P. 24186 | -91.8364 | 18.6378
CAM230402333856 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE SANTA MARIA POR ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.7239 | 19.3562
CAM230402332865 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Calle Tamarindo sin número | -89.8509 | 19.7508
CAM230402333859 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | ANDADOR TULIPANES, 0, NINGUNO, C.P. 24060 | -90.518 | 19.8323
CAM230402333860 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE AH-KIM-PECH, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24023 | -90.491 | 19.8711
CAM230402333861 | Campeche | Campeche | San Camilo (Chencollí) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -90.2406 | 19.7969
CAM230402333862 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE PRIMERO DE JULIO, 0, NUEVA CREACION, C.P. 24300 | -91.0463 | 18.1835
CAM230402333863 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 20, 0, SAN ANTONIO, C.P. 24800 | -90.1384 | 20.1723
CAM230402333868 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE VICENTE GUERRERO, 0, SAN RAFAEL, C.P. 24090 | -90.535 | 19.8267
CAM230202233516 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Calle 85 s/ entre 10-B, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2 | -90.764 | 18.5989
CAM200401875035 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE JUVENTINO ROSAS, 0, FRANCISCO I. MADERO, C.P. 0 | -91.8364 | 18.6378
CAM200401875048 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350 | -90.7379 | 18.6047
CAM210101885933 | Campeche | Carmen | Atasta | CALLE CARRETERA FEDERAL 180 VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN KILOMETRO 139+500, 0, NINGUNO, C.P. 24326 | -92.1038 | 18.6192
CAM210101885934 | Campeche | Escárcega | Colonia San Francisco (El Cinco) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350 | -90.695 | 18.6019
CAM210201938584 | Campeche | Hopelchén | Xmejía | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24678 | -89.3761 | 19.2297
CAM210201938587 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24020 | -90.5171 | 19.8597
CAM210201938589 | Campeche | Palizada | Rivera de la Viuda | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0789 | 18.2584
CAM210302000568 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA JUAN DE LA BARRERA, 773, FOVI, C.P. 24030 | -90.5618 | 19.8266
CAM210302000570 | Campeche | Carmen | Pital Viejo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24315 | -91.1247 | 18.5504
CAM210302000571 | Campeche | Carmen | San Isidro | CALLE NINGUNO, 0, SAN ISIDRO, C.P. 24315 | -91.0494 | 18.6336
CAM210302000572 | Campeche | Candelaria | Las Delicias | CALLE 5, 0, NINGUNO, C.P. 24339 | -90.9443 | 18.1004
CAM210302000579 | Campeche | Candelaria | San Manuel Nuevo Canutillo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348 | -90.6677 | 18.0721
CAM210302000580 | Campeche | Candelaria | Luinal | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -90.7984 | 18.0597
CAM210302000581 | Campeche | Campeche | Uayamón | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24530 | -90.421 | 19.657
CAM210302000582 | Campeche | Candelaria | Laguna la Perdida | CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA LA PERDIDA, C.P. 24328 | -90.5764 | 18.0319
CAM210402052921 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | CIRCUITO DEL GOLFO, 0, NINGUNO, C.P. 24325 | -92.2244 | 18.6178
CAM220202086541 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 29, 73, GUANAJUATO, C.P. 24330 | -91.0463 | 18.1835
CAM220302131350 | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24603 | -89.9667 | 19.7324
CAM220302131351 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | CALLE 11 (VENUSTIANO CARRANZA), 0, EL CALVARIO, C.P. 0 | -89.7481 | 20.0043
CAM220302131352 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 35, 0, SAN PEDRO, C.P. 0 | -90.5236 | 19.0931
CAM220302131354 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS, 0, SASCALUM, C.P. 24095 | -90.5299 | 19.8119
CAM220402198092 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA GRANDE, C.P. 24370 | -90.2903 | 18.8197
CAM220402198094 | Campeche | Carmen | Puerto Rico | CALLE ORIZABA, 0, NINGUNO, C.P. 24326 | -91.9391 | 18.6209
CAM220402198096 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | CALLE NINGUNO, 0, ISLA ARENA, C.P. 24919 | -90.4525 | 20.6911
CAM220402198097 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24338 | -91.0611 | 18.2242
CAM220402198098 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414 | -90.7134 | 18.9635
CAM220402198100 | Campeche | Champotón | Xbacab | CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 24416 | -90.7243 | 18.9396
CAM220402198103 | Campeche | Champotón | Pixoyal | CALLE NINGUNO, 0, PIXOYAL, C.P. 24414 | -90.5989 | 18.935
CAM220402198105 | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604 | -89.9267 | 19.8742
CAM220402198106 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE CHICANA, 0, FUNDADORES, C.P. 24640 | -89.3973 | 18.5054
CAM220402198107 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | CALLE PUCTE, 0, NINGUNO, C.P. 24644 | -89.4191 | 18.5939
CAM220402198109 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 1, 0, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 24400 | -90.7239 | 19.3562
CAM230202232162 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24922 | -90.1375 | 20.3066
CAM230302266789 | Campeche | Champotón | General Ortiz Ávila | CALLE LAZARO CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 24365 | -90.7269 | 18.9674
CAM230302266790 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE SOLIDARIDAD, 0, LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, C.P. 0 | -90.732 | 18.6043
CAM230302266791 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 23, 0, LAS CRUCES, C.P. 24415 | -90.5234 | 19.0934
CAM230302266792 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 31, 52, SAN DIEGO, C.P. 0 | -90.5236 | 19.0931
CAM230302266793 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE VICENTE GUERRERO, 0, BENITO JUAREZ, C.P. 24300 | -91.1805 | 18.9746
CAM230302266794 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6007 | 19.8062
CAM230302266795 | Campeche | Carmen | Nicolás Bravo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24313 | -90.9676 | 18.7406
CAM230302266796 | Campeche | Carmen | Enrique Rodríguez Cano | AVENIDA SALOMON, 0, NINGUNO, C.P. 24314 | -90.9173 | 18.6702
CAM230302266797 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24338 | -91.0611 | 18.2242
CAM230302266798 | Campeche | Candelaria | Nuevo Tabasco | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24344 | -90.6156 | 18.47
CAM230402333864 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 20, 0, NINGUNO, C.P. 24800 | -90.1472 | 20.1654
CAM230402333865 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA CONCORDIA, 0, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085 | -90.4952 | 19.8331
CAM230402333866 | Campeche | Palizada | Palizada | CERRADA DE INDEPENDENCIA, 0, CENTRO, C.P. 24200 | -92.0916 | 18.2578
CAM230402333867 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 16, 0, SAN ROMAN, C.P. 24040 | -90.5434 | 19.8377
CAM210101885935 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 32, 0, CENTRO, C.P. 24400 | -90.7232 | 19.3564
CAM210302000564 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.4527 | 18.2313
CAM210402052924 | Campeche | Palizada | San Agustín (La Rebeza) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.1107 | 18.2573
CAM220402198108 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE NINGUNO, 0, SASCALUM, C.P. 24095 | -90.5304 | 19.8049
CAM230102210216 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.4935 | 19.8543
CAM230102212745 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES | -90.5218 | 19.8136
CAM230202214318 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 30 COLONIA REVOLUCIÓN, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 51-B Y CALLE 53-A, CALLE 30-A DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y PARTIENDO DE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA UBICADO SOBRE LA C.29 AVANZAREMOS UNA DISTA | -90.7411 | 18.6115
CAM230202214377 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | CALLE LÓPEZ MATEOS EJIDO AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), 24414 AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE SUR Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE PRIMERO DE MAYO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO NUESTRA RUTA | -90.7153 | 18.9637
CAM230202232171 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | CALLE MALECON, 0, TIZIMIN, C.P. 24460 | -90.6883 | 19.6392
CAM230202232177 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 14, 0, DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010 | -90.5263 | 19.8481
CAM230202232260 | Campeche | Hopelchén | San Bernardo Huechil | SAN BERNARDO HUECHIL CP 24612 | -89.8192 | 19.9955
CAM230202232263 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | CALLE SIN NUMERO FLOR DE CHIAPAS CP 24370 | -90.2294 | 18.76
CAM230202232266 | Campeche | Campeche | La Libertad | AVENIDA POPOL VUH LA LIBERTAD CP 24374 | -90.1052 | 19.4657
CAM230202232281 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av López Portillo, Sascalum, 24095 Campeche, Camp | -90.537 | 19.8173
CAM230202232312 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle10 #357 entre 63 y 65 Col. Centro CP. 24000 | -90.5397 | 19.8433
CAM230202232402 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | DOMICILIO CONOCIDO | -90.5157 | 19.8267
CAM230302236481 | Campeche | Candelaria | Primer Presidente de México (Guadalupe Victoria) | EJIDO PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO (GUADALUPE VICTORIA), 24338 PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO (GUADALUPE VICTORIA), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPA | -91.167 | 18.267
CAM230302236483 | Campeche | Palizada | Tila | CAMINO TRAMO PALIZADA - TILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA TILA, 24204 SAN MATEO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE PALIZADA TODA L | -92.0548 | 18.227
CAM230302236919 | Campeche | Seybaplaya | Xkeulil | PUEBLO XKEULIL, 24464 XKEULIL, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CARRETERA FEDERAL NÚMERO 60 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE SEYBAPLAYA UBICADO SOBRE LA C.18 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 150M PARA L | -90.6279 | 19.6274
CAM230302236922 | Campeche | Escárcega | Matamoros | RANCHERIA MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS 120M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA C.2 | -90.6474 | 18.588
CAM230302237855 | Campeche | Palizada | Plan del Carmen | CAMINO TRAMO PALIZADA - PLAN DEL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 RANCHERIA PLAN DEL CARMEN, 24205 PLAN DEL CARMEN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN EL CAMINO DE ACCESO PALIZADA PLAN DEL CARMEN | -92.0512 | 18.3409
CAM230302238411 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | CALLE LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA 269 Y CALLE LIBERTAD, CALLE MADERO DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PA | -89.4477 | 18.3155
CAM230302238473 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE GARCÍA JURADO, CALLE AVIACIÓN PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA UBICADO SOBRE LA C. MIGUEL HIDALGO AVANZ | -92.0937 | 18.2562
CAM230302238533 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 21 COLONIA SAN JERÓNIMO, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE BRECHA 20 Y CALLE 16, CALLE 19 SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 800 METROS TOMA C. 22 HACIA C. 20 DESPUES EN 2.5 KILOMETROS GIRA A | -90.1796 | 20.1351
CAM230302238548 | Campeche | Hecelchakán | Zodzil | PUEBLO ZODZIL, 24813 ZODZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR 9.4 KILOMETROS TOMA ISLA DE JAINA HECELCHAKAN HACIA CAM. POMUCH DESPUES EN 1.6 KILOMETROS CONTINÚA POR | -90.2299 | 20.1701
CAM230302239197 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | AVENIDA CARRETERA DEL GOLFO RANCHERIA SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DEL CARMEN SE AVANZA LA CARRETERA 180 VILLAHERMOSA CIUDAD DEL | -92.2347 | 18.6178
CAM230302239215 | Campeche | Carmen | Abelardo L. Rodríguez | CALLE 8 RANCHERIA GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EL JOBAL), 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 10 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C.22 AVA | -90.903 | 18.7265
CAM230302239284 | Campeche | Hopelchén | Komchén | CALLE 19 RANCHERIA KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 17 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUE | -89.8528 | 19.5959
CAM230302239464 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 25-A COLONIA DZITBALCHÉ CENTRO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C.20 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 26M PARA LUEGO GIRAR A LA I | -90.0534 | 20.3203
CAM230302239466 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | AVENIDA CARRETERA FRONTERA-CIUDAD DEL CARMEN PUEBLO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JOSE MARIA PINOSUARES, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE | -92.2952 | 18.6223
CAM230302239718 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA AVENIDA CAMPECHE Y CALLE ALVARO OBREGON, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DEL CARMEN SE AVANZA 44 .2KM LA CARRET | -91.4925 | 18.7872
CAM230302239807 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), 24645 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS U | -89.1321 | 18.4188
CAM230302240351 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 20 COLONIA DOLORES LANZ, 24600 , HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 20 EN DIRECCION A LA SECUNDARIA DEL POBLADO APROXIMADAMENTE 300 METROS SE LLAGA AL PUNTO DE REFERENCIA. | -89.8383 | 19.7586
CAM230302266821 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA GRANDE, C.P. 24370 | -90.2903 | 18.8197
CAM230302266995 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE DE LA 24 SIN NÚMERO COLONIA. LAZARO CÁRDENAS, KILA CP24050 | -90.6078 | 19.7998
CAM230302267064 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | CARRETERA TANKUCHE-ISLA ARENA KM 22+400 KM 34+840 | -90.4176 | 20.5809
CAM230302268038 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. PATRICIO TRUEBA DE REGIL S/N COLONIA LINDAVISTA | -90.5287 | 19.8182
CAM230402323812 | Campeche | Calakmul | Kilómetro Ciento Veinte | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EJIDO KILOMETRO 120, 24643 KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CA | -89.6992 | 18.5202
CAM230402326397 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | RANCHERIA SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 34 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE MANUEL DOBLADO | -92.0871 | 18.3398
CAM230402327136 | Campeche | Campeche | Lerma | EJIDO LA GUADALUPANA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 20-A Y ANDADOR LA GUADALUPANA, SALIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTODE CAMPECHE AVANZAMOS 71M PARALUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRELA C.61 Y AVANZAR 62M PARA LUEGODOB | -90.6042 | 19.7979
CAM230402327165 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE PRIVADA DE LA 23 EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 600 METROS DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA C. 61. LUEGO EN 10.7 KILOMETROS TOMA AV. HEROE DE NACOZ | -90.4985 | 19.7639
CAM230402327931 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 29 INTERIOR SN COLONIA LA ESTRELLA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CARRETERA CAMPECHE MERIDA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DEDZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C.20AVANZAREMOS DIRÍGETE AL NORTE POR C. | -90.0486 | 20.3231
CAM230402328171 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | EJIDO JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, 24368 JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SONBRE LA C.29 DIRÍGETE AL SUR POR C. 29 HACIA C. 26. 120 | -90.7828 | 18.623
CAM230402331999 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av Jaina s/n colonia plan chac | -90.4935 | 19.8543
CAM230402333512 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE 19, 780, SALITRAL, C.P. 24189 | -91.8364 | 18.6378
CAM230402333519 | Campeche | Carmen | Oxcabal | CALLE NINGUNO, 0, OXCABAL, C.P. 24310 | -90.9667 | 18.8639
CAM230402333523 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | CALLE NINGUNO, 0, ALFREDO V. BONFIL, C.P. 24570 | -90.1819 | 19.53
CAM230402333537 | Campeche | Carmen | Ribera de San Francisco | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24325 | -92.426 | 18.5182
CAM230402333542 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE CIRICOTE, 0, MADERAS, C.P. 24154 | -91.7977 | 18.6559
CAM230402333549 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE PUERTO CIUDAD DEL CARMEN, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24155 | -91.8364 | 18.6378
CAM230402333559 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24643 | -89.4434 | 18.513
CAM230402333582 | Campeche | Calakmul | El Manantial | CALLE NINGUNO, 0, EL MANANTIAL, C.P. 24645 | -89.3783 | 18.2603
CAM230402333621 | Campeche | Palizada | San Agustín (La Rebeza) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.1107 | 18.2573
CAM230402333627 | Campeche | Candelaria | Francisco I. Madero | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24334 | -90.6592 | 17.9006
CAM230402333633 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE EL PALMAR, 0, NINGUNO, C.P. 24640 | -89.3938 | 18.5075
CAM230402333637 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE UNIDAD DE SERVICIOS REGIONALES, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.732 | 18.6043
CAM230402333639 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE SANTA MARIA POR ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.7239 | 19.3562
CAM230402333654 | Campeche | Champotón | Lázaro Cárdenas | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24416 | -90.5653 | 19.0104
CAM230402333672 | Campeche | Escárcega | Escárcega | NINGUNO | -90.7453 | 18.6098
CAM230402333677 | Campeche | Champotón | Champotón | NINGUNO | -90.7234 | 19.3557
CAM230402333691 | Campeche | Campeche | Uayamón | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24530 | -90.4207 | 19.6584
CAM230402333705 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24612 | -89.6344 | 19.3056
CAM230402333706 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 20, 56, SANTA CRUZ, C.P. 24600 | -89.845 | 19.7455
CAM230402333710 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | CALLE PALACIO MUNICIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24660 | -89.6015 | 19.5802
CAM230402333719 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 20, 181, KILAKAN, C.P. 24900 | -90.0507 | 20.3712
CAM230402333727 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ECUADOR, 0, NINGUNO, C.P. 24060 | -90.5219 | 19.8426
CAM230402333736 | Campeche | Carmen | Ribera de San Francisco | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24325 | -92.426 | 18.5182
CAM230402333743 | Campeche | Escárcega | Escárcega | NINGUNO | -90.7436 | 18.6066
CAM230402333748 | Campeche | Champotón | Champotón | NINGUNO | -90.7229 | 19.3469
CAM230402333749 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | NINGUNO | -90.5222 | 19.0943
CAM230402333756 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | NINGUNO | -91.8361 | 18.6393
CAM230402333760 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | NINGUNO | -90.1342 | 20.1769
CAM230402333762 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | NINGUNO | -90.1342 | 20.1769
CAM230402333764 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | NINGUNO | -90.0543 | 20.32
CAM230402333773 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | CALLE NINGUNO, 0, SANTACRUZ, C.P. 24916 | -90.2397 | 20.3983
CAM230402333775 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 24 (MARIANO RODR¿UEZ), 0, SAN JOSE, C.P. 24040 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333805 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 32, 0, FATIMA, C.P. 24900 | -90.0456 | 20.3776
CAM230402333822 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333826 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE CURVA DEL DIABLO, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333828 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE EDUARDO MENA, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333830 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333833 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 14, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333857 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | CALLE 8, 0, NINGUNO, C.P. 24560 | -90.4171 | 19.9162
CAM230402333878 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6162 | 19.7932
CAM230402334468 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 65 ENTRE CALLE 57 B Y AVENIDA SOLIDARIDAD COL. UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO CP 24350 | -90.7521 | 18.6079
CAM230402334523 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLES 22 Y CALLE 24 CP 24902 | -89.9876 | 20.3858
CAM230402334563 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA SASCALUM | -90.5311 | 19.815
CAM230402335334 | Campeche | Palizada | Palizada | carretera palizada rivera la corriente la viuda rivera gomez municipio palizada | -92.0857 | 18.2542
CAM230402335751 | Campeche | Champotón | López Mateos (La Desconfianza) | calles diversas colonia lopez mateo c.p. 24411 | -90.5655 | 19.1942
CAM230402335872 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Diversas localidades | -90.4311 | 19.8369
CAM230402336614 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Calle 85 s/ entre 10-B, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2 | -90.76 | 18.59
CAM200401875034 | Campeche | Carmen | Ignacio Gutiérrez | CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, 0, NINGUNO, C.P. 24310 | -90.9442 | 18.8999
CAM210302000565 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.1374 | 18.4185
CAM230102210280 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM230202214304 | Campeche | Escárcega | La Victoria | EJIDO LA VICTORIA, 24365 LA VICTORIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS 129M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE L | -90.9251 | 18.4915
CAM230202214368 | Campeche | Champotón | Yohaltún | EJIDO YOHALTÚN, 24443 YOHALTÚN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA EN EL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA CALLE 25 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 44M PARA LUEGO GIRAR A LA I | -90.3138 | 19.0158
CAM230202232150 | Campeche | Escárcega | Escárcega | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350 | -90.732 | 18.6043
CAM230202232238 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE N 47 NUMERO 57 COLONIA BARRIO DE GUADALUPE CODIGO POSTAL 24050 | -90.5289 | 19.8444
CAM230202232241 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CARRETERA CAMPECHE CHAMPOTON SIN NUMERO CP 24460 | -90.685 | 19.6253
CAM230302236803 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE HEREDIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SALIENDO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE SE TOMA CARRETERA 180 | -92.0889 | 18.2554
CAM230302236842 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | CALLE PUCTE EJIDO ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CARACOLILLO Y CALLE JABIN, SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL. S | -89.4174 | 18.592
CAM230302236843 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | EJIDO , 24643 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CARRETERA MEX 186 CARRTERA ESCARCEGA NICOLAS BRAVO SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL QUE ESTA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL. TOMANDO LA AVENIDA CALAKMUL QUE | -89.4416 | 18.5124
CAM230302236920 | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 24375 MIGUEL DE LA MADRID, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 120M PARA LUEGO GIR | -90.5942 | 18.4937
CAM230302237010 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | CALLE 19 EXHACIENDA SANTA CRUZ, 24916 SANTA CRUZ EX-HACIENDA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 17 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINI SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL CALKINI TANKUCHEISLA ARENA PASANDO POR | -90.2413 | 20.3955
CAM230302237375 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 23 A COLONIA SAN ISIDRO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 6, CALLE 23 A SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA PRINCIPAL QUE VA RUMBO A LA LOCALIDAD DE XCUPIL CAMINA HACIA LA DERECHA | -89.8385 | 19.7416
CAM230302238455 | Campeche | Palizada | Mata del Chato | RANCHO MATA DEL CHATO, 24207 MATA DEL CHATO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDEL LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C. MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 400M PARA LUEGO GI | -91.8493 | 18.0362
CAM230302238467 | Campeche | Palizada | Santa Cruz | RANCHO SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 68 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO LUEGO EN 50 | -92.108 | 18.3066
CAM230302238470 | Campeche | Palizada | San Agustín (La Rebeza) | EJIDO SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 1.9 KILOMETROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO Y ESTARA LLEG | -92.11 | 18.2573
CAM230302238477 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | PUERTO DZITNUP, 24839 DZITNUP, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN 46 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 LUEGO EN 450 METROS GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓ | -90.105 | 20.1855
CAM230302238597 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 7 BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 9 SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 46 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 LUEGO EN 450 ME | -90.1258 | 20.1846
CAM230302238636 | Campeche | Hecelchakán | Zodzil | EJIDO ZODZIL, 24813 ZODZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 9.4 KILOMETROS TOMA ISLA DE JAINA HECELCHAKAN HACIA CAM. POMUCH DESPUES EN 1.6 KILOMETROS CONTINÚA POR C | -90.2305 | 20.1692
CAM230302239174 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ABELARDO CARRILLO ZAVAA COLONIA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 3 HERMANOS Y CALLE TRISTEZA, SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL SE TOMA LA | -90.5007 | 19.8554
CAM230302239362 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | PUEBLO BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , CARRETERA 261 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ | -89.8691 | 19.6529
CAM230302239433 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 18 BARRIO SAN ROQUE, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 20 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C.20 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 400M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRE | -90.0569 | 20.3244
CAM230302239486 | Campeche | Tenabo | Santa Rosa | EJIDO SANTA ROSA, 24740 SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 17M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA HACIA LA C.19 | -90.2452 | 20.0335
CAM230302266809 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE CURVA DEL DIABLO, 0, DE LA ERMITA, C.P. 24020 | -90.5187 | 19.8551
CAM230302266815 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE PRIMER RETORNO DE LA 108, 0, MARTIRES DE RIO BLANCO, C.P. 24024 | -90.5396 | 19.8448
CAM230302266824 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 15, 0, MOCH COHUO, C.P. 24400 | -90.7205 | 19.3367
CAM230302266844 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 24500 | -91.0611 | 18.2242
CAM230302266845 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE KILOMETRO 10 CARRETERA CAMPECHE-CHAMPOTON A.P. 186 C.P. 24500 | -90.6215 | 19.7912
CAM230302268077 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. PATRICIO TRUEBA DE REGIL S/N COLONIA LINDAVISTA | -90.5289 | 19.8188
CAM230302269635 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. HUMBERTO LANZ CARDENAS S/N, POR CARRETERA ANTIGUA A MÉRIDA, COL. EX HACIENDA KALÁ | -90.4778 | 19.846
CAM230402323801 | Campeche | Calakmul | Kilómetro Ciento Veinte | EJIDO KILOMETRO 120, 24647 KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIEN | -89.6983 | 18.5205
CAM230402323804 | Campeche | Calakmul | Benito Juárez Dos (Carolina) | PUEBLO BENITO JUÁREZ DOS CAROLINA, 24640 BENITO JUÁREZ DOS (CAROLINA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 32 | -89.451 | 18.5552
CAM230402323814 | Campeche | Calakmul | La Virgencita de la Candelaria | EJIDO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO POR 900 METROS TOMA XPUJIL HACIA C. CHICANÁCAM 269 | -89.3137 | 18.2404
CAM230402326391 | Campeche | Palizada | Santa Cruz | RANCHERIA SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 34 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE MANUEL DOBLADO DES | -92.1098 | 18.3004
CAM230402326401 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 13 BARRIO LA CONQUISTA, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16 A, SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN EN 23 METROS DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 33 HACIA | -90.1255 | 20.1795
CAM230402327145 | Campeche | Calkiní | Tankuché | CALLE 8 EJIDO TANKUCHE, 24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL YPARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DECALKINI NOS DIRÍGIMOS AL ESTE POR C.27 HACIA C. 20 Y AVANZAREMOS UNADISTANCIA DE 100 METROS PAR | -90.2426 | 20.5074
CAM230402327154 | Campeche | Campeche | Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) | CALLE COCAL EJIDO UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), 24536 UZAHZIL-EDZNÁ (NOHYAXCHÉ), CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE HUAYA Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE SEYBO SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 9.4 KILOMETROS TOMA AV. MIGUEL ALEMÁN AV. | -90.2191 | 19.6168
CAM230402327933 | Campeche | Carmen | Ignacio Zaragoza | RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DIRÍGETE AL NOROESTE POR C. 22 HACIA SHIELDS. 160 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A CALLE 35 290 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A | -91.3076 | 18.3887
CAM230402331995 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM230402333516 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE SAN ANGEL (ENTRE HERMANOS), 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0909 | 18.2536
CAM230402333517 | Campeche | Carmen | Colonia Emiliano Zapata | AVENIDA JUSTO SIERRA, 0, NINGUNO, C.P. 24326 | -92.3114 | 18.6648
CAM230402333522 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24612 | -89.6344 | 19.3056
CAM230402333525 | Campeche | Carmen | La Cristalina | CALLE NINGUNO, 0, LA CRISTALINA, C.P. 24313 | -91.0564 | 18.7308
CAM230402333530 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | CALLE 14, 0, BACABCHEN, C.P. 24925 | -90.0575 | 20.29
CAM230402333535 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | CIRCUITO DEL GOLFO, 0, NINGUNO, C.P. 24325 | -92.2244 | 18.6178
CAM230402333565 | Campeche | Calakmul | Bel-Há | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24644 | -89.3236 | 18.9303
CAM230402333577 | Campeche | Calakmul | Quiché de las Pailas | NINGUNO NINGUNO, 0, QUICHE LAS PAILAS, C.P. 24646 | -89.3395 | 18.0737
CAM230402333580 | Campeche | Calakmul | Veinte de Noviembre | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 26641 | -89.3069 | 18.452
CAM230402333590 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 19, 19, NA, C.P. 0 | -91.0463 | 18.1835
CAM230402333640 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 16, 0, NINGUNO, C.P. 24400 | -90.7321 | 19.3387
CAM230402333641 | Campeche | Champotón | Cañaveral | CALLE CANAVERAL, 0, NINGUNO, C.P. 24410 | -90.4669 | 19.2167
CAM230402333643 | Campeche | Champotón | Moquel | CALLE LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 0, NINGUNO, C.P. 24400 | -90.6737 | 19.3529
CAM230402333659 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 5, 0, NINGUNO, C.P. 24070 | -90.5027 | 19.8377
CAM230402333660 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, BELLAVISTA, C.P. 24020 | -90.514 | 19.8499
CAM230402333663 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333668 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE NIZA, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333680 | Campeche | Calkiní | Calkiní | NINGUNO | -90.0522 | 20.3705
CAM230402333685 | Campeche | Champotón | Villa Madero | CALLE COMISARIA EJIDAL, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6985 | 19.5284
CAM230402333704 | Campeche | Campeche | Tikinmul | CALLE NINGUNO, 0, TIKINMUL, C.P. 24550 | -90.2231 | 19.7661
CAM230402333713 | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24667 | -89.3339 | 19.1006
CAM230402333714 | Campeche | Hopelchén | San Antonio Yaxché | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24622 | -89.7325 | 20.1133
CAM230402333730 | Campeche | Carmen | Abelardo L. Rodríguez | CALLE SIN NOMBRE, 0, NINGUNO, C.P. 24314 | -90.9052 | 18.7283
CAM230402333731 | Campeche | Carmen | Checubul | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24374 | -91.0104 | 18.8252
CAM230402333738 | Campeche | Campeche | Los Laureles | CALLE NINGUNO, 0, LOS LAURELES, C.P. 24573 | -89.9944 | 19.4878
CAM230402333768 | Campeche | Hopelchén | Xculoc | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24622 | -89.8278 | 20.1881
CAM230402333770 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | CALLE 11 (VENUSTIANO CARRANZA), 0, NINGUNO, C.P. 24620 | -89.7481 | 20.0049
CAM230402333789 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE JUAN DE LA BARRERA, 9, HEROES DE CHAPULTEPEC (FOVI), C.P. 24030 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333802 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24368 | -90.7847 | 18.6211
CAM230402333807 | Campeche | Campeche | Hampolol | CALLE NINGUNO, 0, HAMPOLOL, C.P. 24560 | -90.3878 | 19.9269
CAM230402333809 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE AVENIDA CAUDILLO, 0, NINGUNO, C.P. 24060 | -90.5193 | 19.8248
CAM230402333810 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA REVOLUCION, 0, SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5183 | 19.8394
CAM230402333814 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 14, 0, DE SAN FRANCISCO, C.P. 24010 | -90.5263 | 19.8481
CAM230402333873 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | PRIVADA CASA DE JUSTICIAA, 0, FRACCIORAMA 2000, C.P. 24090 | -90.5317 | 19.8257
CAM230402333881 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6162 | 19.7932
CAM230402333882 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE KILOMETRO 10 CARRETERA CAMPECHE-CHAMPOTON A.P. 186, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6217 | 19.7916
CAM230402334484 | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | CALLE COMISARIA, CALLE PRINCIPAL A CENOTE, 3 SENDERO DE LA CRUZ, CALLE AL PANTEÓN, CALLE PRINCIPAL A LA CANCHA, CALLE FRENTE A LA COMISARÍA CP 24418 | -90.6536 | 18.7849
CAM230402335743 | Campeche | Champotón | Xbacab | calle 7 entre calle 8 y carretera escarcega champoton calle 11 entre calle 6 y carretera escarcega champoton calle 13 entre carretera escarcega champoton y calle s/n | -90.7223 | 18.9409
CAM230402335744 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 39. CALLE 18 A COL SAN MARTIN CP24330 | -91.0345 | 18.1872
CAM230402335780 | Campeche | Calakmul | Dos Naciones | Civalito - Dos Naciones | -89.3549 | 17.9722
CAM230402335875 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | El Desengaño | -90.4466 | 17.8613
CAM230402335918 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Diversas localidades | -90.5277 | 19.838
CAM200401875029 | Campeche | Calakmul | Constitución | CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658 | -90.1358 | 18.6269
CAM230102210279 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM230102210284 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM230102210286 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM230202214342 | Campeche | Champotón | Maya Tecún II | PUEBLO MAYA TECÚN II, 24411 MAYA TECÚN II, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO EN LA C.25 Y AVANZAR 44M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCIÓN A | -90.5085 | 19.1664
CAM230202232270 | Campeche | Carmen | Quebrache | CALLE S/N NUMERO S/N COLONIA QUEBRACHE CODIGO POSTAL 24316 | -91.2076 | 18.299
CAM230202233069 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Calle 85 s/ entre 10-B, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2 | -90.764 | 18.5988
CAM230202233498 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Calle 85 s/ entre 10-B, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2 | -90.764 | 18.5988
CAM230202234197 | Campeche | Champotón | Champotón | CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 | -90.74 | 19.32
CAM230302236484 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | CALLE VICENTE SUAREZ EJIDO EL AGUACATAL, 24317 LA HERRADURA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CHAMPOTON Y CARRETERA CARR FEDERAL 186, CALLE FRANCISCO MARQUEZ SALIENDO DE LA CABECERA DE CARMEN DEL PALACIO MUNICIPAL SE DIRIGE A LA CAL | -91.5109 | 18.2133
CAM230302236485 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 19 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE Y , CALLE 21 PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL POR LA CALLE 25 SE AVANZA 60 MTS DOBLANDO POR EL LADO IZQUIERDO SOBRE LA CALLE 18 RECORRIENDO APROXIM | -90.0652 | 20.3199
CAM230302236640 | Campeche | Palizada | Isla de San Isidro | CAMINO TRAMO PALIZADA - ISLA SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA ISLA DE SAN ISIDRO, 24204 CENTENARIO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE PALIZADA SE TOMA LA AVENIDA HIDALGO HA | -92.0775 | 18.2537
CAM230302236817 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE MONTE DE PIEDAD EJIDO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE ESPIRITU SANTO Y CALLE DEL PETROLEO, CALLE FLAMBOYAN DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE AVANZAMOS 71M PARA LUEGO | -90.6003 | 19.8006
CAM230302236937 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 59 COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO II, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 57 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA UBICADO SOBRE LA C.29 AVANZAREMOS | -90.7482 | 18.6056
CAM230302238425 | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICACO SOBRE LA C. PECHAL AVANZAREMOS 32M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE LA | -89.3013 | 18.6105
CAM230302238463 | Campeche | Palizada | Santa Cruz | RANCHO SANTA CRUZ, 24205 SANTA CRUZ, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 68 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO LUEGO EN 500 METROS GIRA A | -92.1079 | 18.2979
CAM230302238494 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | CALLE 20 PUEBLO SANTA CRUZ, 24837 SANTA CRUZ, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 46 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 LUEGO EN 450 METROS GIR | -90.119 | 20.2012
CAM230302238643 | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 22 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR HALALTUN HACIA EL PALMAR LUEGO EN 290 METROS GIRA A LA IZQ | -89.3028 | 18.6128
CAM230302238778 | Campeche | Calakmul | El Manantial | EJIDO EL MANANTIAL, 24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA CAM 269 XPUJIL JUSTO SIERRA POR 25.09KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE RAMAL A LA VIRGENCITA D | -89.3789 | 18.2594
CAM230302239196 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE SANTA ROSA COLONIA BELLAVISTA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 104 Y , SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL SE TOMA LA AVENIDA COSTERA DEL GOLFO PEDRO SAINZ DE BARANDA EN DIRECC | -90.5119 | 19.8566
CAM230302239213 | Campeche | Carmen | Checubul | CALLE ULTIMO PASEO PUEBLO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE EL TAMARINDO Y CALLE TULIPAN , CALLE PRINCIPAL ESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UN | -91.012 | 18.8255
CAM230302239257 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE HIDALGO COLONIA SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MANUEL CASTILLA BRITO , CALLE MARINA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE L | -91.1719 | 18.9776
CAM230302239361 | Campeche | Hopelchén | Komchén | CALLE 25 RANCHERIA KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 23 DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIR | -89.8521 | 19.5928
CAM230302239479 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 14 BARRIO SAN PEDRO, 24704 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11-A, CALLE 16 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 290M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA C.13 | -90.2221 | 20.0415
CAM230302239811 | Campeche | Calakmul | Kilómetro Ciento Veinte | EJIDO KILÓMETRO 120, 24640 KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA CHRTUMAL Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTA | -89.6988 | 18.5205
CAM230302266807 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE CONSTITUCION, 0, NUEVA EMILIANO ZAPATA, C.P. 24300 | -91.1893 | 18.9704
CAM230302266811 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE AVENIDA CAUDILLO, 0, NINGUNO, C.P. 24060 | -90.5193 | 19.8248
CAM230302266822 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24653 | -89.9212 | 18.5398
CAM230302266840 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347 C.P. 24500 | -90.6166 | 19.7934
CAM230302266963 | Campeche | Calakmul | José María Morelos y Pavón (Civalito) | xpujil-ley de fomento agropecuario-jose maria morelos y pavon | -89.4202 | 18.062
CAM230302267026 | Campeche | Champotón | Champotón | calle 15 entre calle 14 y av. revolucion | -90.7187 | 19.3602
CAM230302267939 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | COLONIA LAS FLORES | -90.5238 | 19.815
CAM230302269644 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS MZA. F No. 1, POR AV. MIGUEL ALEMÁN | -90.531 | 19.8502
CAM230402323808 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | CALLE DEL VALLE EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), 24645 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE JERUSALEN, SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMI | -89.1361 | 18.4212
CAM230402327149 | Campeche | Campeche | Nuevo San Antonio Ebulá | CALLE GUERRERO PUEBLO NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, 24084 NUEVO SAN ANTONIO EBULÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE CANDELARIA, CALLE ALEMANIA SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNCIPAL EN 5.9 KILOMETROS TOMA C. PEDRO MORENO AV | -90.4658 | 19.819
CAM230402327152 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | CALLE 12 PUEBLO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL YPARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DECALKINI DIRÍGETE AL NORTE POR C. 20 HACIA C. 17. 200 METROS GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A | -90.1431 | 20.4049
CAM230402327162 | Campeche | Calkiní | Pucnachén | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO PUCNACHEN, 24915 PUCNACHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EN CENTRO DE LA CABECERAMUNICIPAL Y PARTIENDO DEL HAYUNTAMIENTO DE CALKINI UBICADOSONBRE LA CALLE 27 DIRÍGETE AL NORTE POR C. 20 HACI | -90.2192 | 20.3634
CAM230402327179 | Campeche | Calkiní | Tankuché | EJIDO TANKUCHE, 24914 TANKUCHÉ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL YPARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DECALKINI NOS DIRÍGIMOS AL ESTE POR C.27 HACIA C. 20 Y AVANZAREMOS UNADISTANCIA DE 100 METROS PARALUEGO GI | -90.2399 | 20.5053
CAM230402331996 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM230402333495 | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604 | -89.9267 | 19.8742
CAM230402333501 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 105, 25, AMPLIACION BELLAVISTA, C.P. 24020 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333518 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | CALLE CENTRO DE SALUD, 0, NINGUNO, C.P. 24325 | -92.2219 | 18.6164
CAM230402333545 | Campeche | Candelaria | San Dimas | CALLE SAN DIMAS, 0, NINGUNO, C.P. 24345 | -90.3661 | 17.8224
CAM230402333547 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | CALLE CONHUAS, 0, NINGUNO, C.P. 24477 | -89.9212 | 18.5398
CAM230402333574 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.1358 | 18.4189
CAM230402333581 | Campeche | Calakmul | El Chichonal | CALLE NINGUNO, 0, EL CHICHONAL, C.P. 24648 | -89.5531 | 18.5267
CAM230402333616 | Campeche | Escárcega | Matamoros | CALLE NINGUNO, 0, MATAMOROS, C.P. 24353 | -90.6486 | 18.5842
CAM230402333619 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350 | -90.7379 | 18.6047
CAM230402333628 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24368 | -90.8479 | 18.6173
CAM230402333647 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | CALLE 31, 0, GUADALUPE, C.P. 24460 | -90.6848 | 19.6355
CAM230402333669 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE EDUCADORES 2, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333670 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE EDUCADORES 2, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333671 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE TAMAULIPAS, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333682 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | NINGUNO | -90.6882 | 19.6399
CAM230402333693 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | CALLE 14, 0, BACABCHEN, C.P. 24925 | -90.056 | 20.2889
CAM230402333699 | Campeche | Calkiní | Bécal | CALLE 26, 31, NINGUNO, C.P. 0 | -90.0281 | 20.4425
CAM230402333700 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | CALLE 22, 0, SAN FRANCISCO, C.P. 24910 | -90.1523 | 20.407
CAM230402333717 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | CALLE CHIHUAHUA C-21, 19, NINGUNO, C.P. 24910 | -90.1495 | 20.4016
CAM230402333735 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE PUERTO CIUDAD DEL CARMEN, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24155 | -91.8364 | 18.6378
CAM230402333750 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | NINGUNO | -89.7306 | 19.4584
CAM230402333755 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | NINGUNO | -91.8361 | 18.6393
CAM230402333758 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | NNGUNO | -91.8362 | 18.6379
CAM230402333769 | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24667 | -89.3339 | 19.1006
CAM230402333776 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 10, 0, PABLO GARCIA, C.P. 24080 | -90.5045 | 19.8466
CAM230402333783 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 11, 0, JUSTO SIERRA MENDEZ I Y II, C.P. 24070 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333808 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE PRIMER RETORNO DE LA 108, 0, MARTIRES DE RIO BLANCO, C.P. 24024 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333820 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 20, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333821 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA CAMPECHE, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333832 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333837 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 0, PESQUERA, C.P. 24025 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333841 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE HISTORIADORES CAMPECHANOS, 147, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6007 | 19.8062
CAM230402333842 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 19, 0, SAMULA, C.P. 24090 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333858 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE SEGUNDA DE CIRICOTE, 2, FLOR DE LIMON, C.P. 24069 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333875 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6162 | 19.7932
CAM230402333876 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6162 | 19.7932
CAM230402335851 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | El Desengaño | -90.4466 | 17.8613
CAM230402335851 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Alfredo V. Bonfil | -90.1883 | 19.529
CAM230402336067 | Campeche | Campeche | Hobomó | Hobomó | -90.4931 | 19.6099
CAM230402336254 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Nuevo Progreso | -92.289 | 18.6216
CAM200301714516 | Campeche | Carmen | El Encanto | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24313 | -91.1788 | 18.3671
CAM200401875047 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350 | -90.7379 | 18.6047
CAM230102210281 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM230102210512 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES | -90.5218 | 19.8136
CAM230102212750 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES | -90.5218 | 19.8136
CAM230202232026 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE CAMPECHE | -90.5349 | 19.8475
CAM230202232043 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE CAMPECHE | -90.5349 | 19.8475
CAM230202234218 | Campeche | Champotón | Champotón | CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 | -90.74 | 19.32
CAM230302236486 | Campeche | Dzitbalché | San Mateo | PROLONGACION CALLE 25 PUEBLO SAN MATEO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CARRETERA FEDERAL CAMPECHE MERIDA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.45 KM DEL CENTRO DE POBLACIÓN DZITBALCHE. SE TOMA LA CALLE 20 AVANZANDO UNA C | -90.0455 | 20.3179
CAM230302236942 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 17 COLONIA PLAN-CHAC, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 15-B DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO SOBRE LA C.25 AVANZAREMOS UNA DI | -90.7315 | 19.3377
CAM230302237773 | Campeche | Palizada | San Juan | CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 300 RANCHERIA SAN JUAN, 24205 SAN JUAN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 18 KM DE LA SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE PALIZADA SE TOMA LA CARRET | -92.0654 | 18.3333
CAM230302238384 | Campeche | Calakmul | Constitución | CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE CALAKMUL , CALLE JUSTO SIERRA MÉNDEZ DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO D | -90.1365 | 18.6273
CAM230302238452 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | CALLE CONSTITUCION RANCHERIA ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPA | -89.4442 | 18.3192
CAM230302238472 | Campeche | Palizada | El Juncal | CALLE ENRIQUE CASTILLA MAGAÑA EJIDO EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE BRECHA CONSTITUCION Y CALLE FRANCISCO VILLA, SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 3.9 KILOMETROS DIRÍGETE AL OESTE | -91.8663 | 18.0412
CAM230302239252 | Campeche | Carmen | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | CALLE 18 DE MARZO EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE BENITO JUÁREZ, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBIC | -91.001 | 18.6314
CAM230302239253 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO MAMANTEL (PANCHO VILLA), 24315 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MARÍA PINO SUAREZ Y , CALLE MAMANTEL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO D | -91.0939 | 18.523
CAM230302239359 | Campeche | Hopelchén | Ukum | PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPLA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADA SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ EN DIRECCIÓN A LA C.2 | -89.3361 | 19.243
CAM230302239481 | Campeche | Tenabo | Santa Rosa | EJIDO SANTA ROSA, 24740 SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 17M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA HACIA LA C.19 | -90.2435 | 20.0315
CAM230302239565 | Campeche | Carmen | El Zapote | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ZAPOTE, 24324 EL ZAPOTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA CABECERA DE CARMEN SE DIRIGE A LA CALLE 22 HACIA SHIELDS. HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE 35 RECURRE 3.2 KM A LA | -91.802 | 18.2174
CAM230302239782 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE AYENDE PUEBLO SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA CARRETERA 18 DE MARZO A SABANCUY Y CALLE CALIXTO MALDONADO, CALLE ABASOLO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DEL CARMEN SE AVANZA LA | -91.1795 | 18.9717
CAM230302266804 | Campeche | Campeche | Hampolol | CALLE NINGUNO, 0, HAMPOLOL, C.P. 24560 | -90.3878 | 19.9269
CAM230302266817 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE HISTORIADORES CAMPECHANOS, 147, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6007 | 19.8062
CAM230302267069 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON VERACRUZ CODIGO POSTAL 24003 | -90.5179 | 19.8387
CAM230302268276 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | DOMICILIO CONOCIDO | -92.223 | 18.6125
CAM230302268454 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CARRETERA ESTATAL XPUJIL-DZIBALCHEN KM 2+260 | -89.4002 | 18.5292
CAM230402326406 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 17 COLONIA SAN PEDRO, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10 A, CALLE 15 SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN EN 23 METROS DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 33 HACIA | -90.1739 | 20.1359
CAM230402327069 | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL YPARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DECALAKMUL UBICACO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS 32M PARALUEGO GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRELA C.2 | -89.3015 | 18.6137
CAM230402327151 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE SAN MARTIN COLONIA CUATRO CAMINOS, 24070 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE SAN PABLO, SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 600 METROS DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HACIA | -90.5133 | 19.8335
CAM230402327180 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo y Costilla | EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 24369 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DEESCARCEGA UBICADO SOBRE LACALLE 29 AVANZAREMOS A LA C. 30 HACIA CHAMPOTONESCARCEGASOLIDARIDAD.A 650 M | -90.7471 | 18.6338
CAM230402328191 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE AMATISTA COLONIA MINAS, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE DOLOMITA, CALLE TURQUESA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HAC | -90.496 | 19.8644
CAM230402333505 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 16, 0, CONCEPCION, C.P. 24903 | -90.0507 | 20.3712
CAM230402333515 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24346 | -90.4458 | 17.8666
CAM230402333524 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE EL PALMAR, 0, NINGUNO, C.P. 24640 | -89.3938 | 18.5075
CAM230402333527 | Campeche | Campeche | Hampolol | CALLE NINGUNO, 0, HAMPOLOL, C.P. 24560 | -90.3878 | 19.9269
CAM230402333532 | Campeche | Carmen | Ignacio Zaragoza | CALLE NINGUNO, 0, IGNACIO ZARAGOZA, C.P. 24316 | -91.3067 | 18.3881
CAM230402333536 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | AVENIDA 5 DE MAYO, 62, NINGUNO, C.P. 24187 | -91.8178 | 18.6349
CAM230402333538 | Campeche | Campeche | Tikinmul | CALLE NINGUNO, 0, TIKINMUL, C.P. 24550 | -90.2231 | 19.7661
CAM230402333540 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CIRCUITO BELEN NORTE, 0, SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5328 | 19.8345
CAM230402333548 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo y Costilla | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24369 | -90.7418 | 18.6322
CAM230402333557 | Campeche | Champotón | Villa Madero | CALLE COMISARIA EJIDAL, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6985 | 19.5284
CAM230402333572 | Campeche | Calakmul | Niños Héroes | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24648 | -89.4603 | 18.153
CAM230402333576 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.1796 | 18.2145
CAM230402333624 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 15, 0, MOCH COHUO, C.P. 24400 | -90.7205 | 19.3367
CAM230402333630 | Campeche | Calakmul | Pablo García | NINGUNO NINGUNO, 8, NINGUNO, C.P. 24658 | -90.1398 | 18.6208
CAM230402333635 | Campeche | Escárcega | Belén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24353 | -90.5763 | 18.5733
CAM230402333652 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 23, 0, LAS CRUCES, C.P. 24415 | -90.5234 | 19.0934
CAM230402333658 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 24705 | -90.2258 | 20.0397
CAM230402333664 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 67-C, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333675 | Campeche | Champotón | Champotón | NINGUNO | -90.7209 | 19.3498
CAM230402333681 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | NINGUNO | -91.836 | 18.6393
CAM230402333707 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | CALLE CARRETERA ITURBIDE-ENTRONQUE CHUNCHINTOK, 0, NINGUNO, C.P. 24611 | -89.7315 | 19.4592
CAM230402333708 | Campeche | Hopelchén | Chunyaxnic | CALLE NINGUNO, 0, CHUNYAXNIC, C.P. 24622 | -89.8086 | 20.0783
CAM230402333720 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24831 | -90.2424 | 20.2461
CAM230402333721 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | CALLE NINGUNO, 0, DZITNUP, C.P. 24839 | -90.1078 | 20.1869
CAM230402333734 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | CALLE NINGUNO, 0, EL AGUACATAL, C.P. 24317 | -91.5106 | 18.2139
CAM230402333740 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 9, 0, SAMULA, C.P. 24090 | -90.5485 | 19.8219
CAM230402333744 | Campeche | Calakmul | Xpujil | NINGUNO | -89.3947 | 18.5078
CAM230402333753 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | NINGUNO | -91.8361 | 18.6393
CAM230402333754 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | NINGUNO | -91.8361 | 18.6393
CAM230402333771 | Campeche | Hopelchén | Yaxché Akal | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24603 | -89.7042 | 19.8181
CAM230402333772 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24922 | -90.1375 | 20.3066
CAM230402333786 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE TUMBO, 0, MORELOS, C.P. 0 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333788 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 0, PESQUERA, C.P. 24025 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333790 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE JOAQUIN ACERETO, 38, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333797 | Campeche | Champotón | Vicente Guerrero | CALLE NINGUNO, 0, VICENTE GUERRERO, C.P. 24410 | -90.7317 | 19.2197
CAM230402333813 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE DOLOMITA, 0, MINAS, C.P. 24026 | -90.4968 | 19.8654
CAM230402333815 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | NINGUNO NINGUNO, 38, ESPERANZA, C.P. 24080 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333817 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350 | -90.7379 | 18.6047
CAM230402333819 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA CTM, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333824 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333825 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333827 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE JUAN DE LA BARRERA, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333836 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 67-C, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333843 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | NINGUNO NINGUNO, 140, NINGUNO, C.P. 0 | -91.8364 | 18.6378
CAM230402333874 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6162 | 19.7932
CAM230402334501 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 18, CALLE 18 COLONIA SANTA CRISTINA CP 24810 | -90.1762 | 20.1391
CAM230402334581 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA SASCALUM | -90.5311 | 19.815
CAM230402335223 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Campeche-Mérida 94, 24560 La Esperanza, Camp. | -90.4213 | 19.9101
CAM230402335858 | Campeche | Palizada | Palizada | Diversas localidades | -92.0649 | 18.2443
CAM230402336043 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | Dzitbalché | -90.0591 | 20.3214
CAM230402336170 | Campeche | Palizada | Tila | Tila | -92.0475 | 18.2288
CAM230402336170 | Campeche | Palizada | El Mangal | Mangal | -92.0647 | 18.2431
CAM220402198093 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE TAMAULIPAS, 93, DE SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5245 | 19.8425
CAM220402198095 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo y Costilla | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24369 | -90.7418 | 18.6322
CAM230102210230 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma | -90.6095 | 19.7873
CAM230102210920 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo S/N | -90.5311 | 19.815
CAM230102211113 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Preparatoria campus II: sobre calle de los deportes entre calle insurgentes y Avenida concordia. | -91.8107 | 18.6537
CAM230202214292 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo y Costilla | EJIDO MIGUEL HIDALGO (CARACOL), 24353 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS 120M PARA LUEGO | -90.7424 | 18.6325
CAM230202214376 | Campeche | Champotón | Profesor Graciano Sánchez | EJIDO PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, 24419 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN UBICADO EN LA CALLE 25 Y AVANZAR UNA DISTANCIA DE 44M P | -90.7414 | 18.8042
CAM230202231994 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE CAMPECHE | -90.5349 | 19.8475
CAM230202231997 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE CAMPECHE | -90.5349 | 19.8475
CAM230202232079 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA SASCALUM | -90.5311 | 19.815
CAM230202232180 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | NINGUNO NINGUNO, 38, ESPERANZA, C.P. 24080 | -90.5396 | 19.8448
CAM230202232183 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE DECIMA SEXTA, 0, SIGLO XXI, C.P. 24073 | -90.5317 | 19.8422
CAM230202232218 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | avenida jose lopez portilo s/n colonia sascalum | -90.5311 | 19.815
CAM230202234221 | Campeche | Champotón | Champotón | CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 | -90.74 | 19.32
CAM230302236482 | Campeche | Candelaria | La Pelusa | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PELUSA, 24335 LA PELUSA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE. Y CALLE SIN NOMBRE., CALLE SIN NOMBRE. SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA SE TOMA LA CARRETERA MEX 221 CANDELARIA NUEVO | -90.9734 | 17.8404
CAM230302236833 | Campeche | Calakmul | Niños Héroes | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NIÑOS HÉROES, 24645 NIÑOS HÉROES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE TERCERA CALLE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL QUE ESTA EN XPUJIL SE TOMA LA AVENIDA CHICANNA SIGUENDO LA | -89.4621 | 18.1509
CAM230302236924 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.29 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 1 | -90.8464 | 18.6188
CAM230302238465 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA COLONIA AVIACIÓN, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE AVIACION Y CALLE EDUARDO DEL RIVERO HEREDIA, CALLE AVIACION SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 120 METROS DI | -92.0866 | 18.2613
CAM230302238489 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 14 EJIDO CENTRO POMUCH, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, CALLE 12 SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 800 METROS TOMA C. 22 HACIA C. 20 LUEGO EN 2.5 KILOMETROS GIRA A LA DERE | -90.1788 | 20.133
CAM230302238644 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE 8 COLONIA JARDINES, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE RIO BEC Y CALLE RAMONAL, CALLE 10 SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 54 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR HALALTUN HACIA C. CHICANÁCAM 269 | -89.3948 | 18.5005
CAM230302238759 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE 23 PUEBLO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 15, SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 202 POR EL LIBRAMIENTO DE CAMPECHE A 3.90 KM SE LLEGA A LA LOCAL | -90.4981 | 19.7646
CAM230302239195 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 27 COLONIA PEÑA, 24089 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SAN JULIAN Y CALLE PEÑA, CALLE 26 SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL LA AVENIDA COSTERA DEL GOLFO PEDRO SAINZ DE BARANDA EN DIREC | -90.4995 | 19.848
CAM230302239198 | Campeche | Calakmul | Puebla de Morelia | CALLE CARRETERA ESCARCEGA CHETUMAL EJIDO PUEBLA DE MORELIA, 24654 PUEBLA DE MORELIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C. PE | -89.6759 | 18.5229
CAM230302239202 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | CALLE PINO SUÁREZ COLONIA MESHAL, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y CALLE ZAPOTAL , CALLE FRANCISCO VILLA DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCI | -91.4819 | 18.7839
CAM230302239214 | Campeche | Carmen | Chicbul | PUEBLO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 22M PARA | -90.92 | 18.7753
CAM230302239260 | Campeche | Carmen | Checubul | CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SANSORES PERÉZ Y CALLE SAN JUAN , CALLE ÚLTIMO PASEO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 A | -91.0086 | 18.8216
CAM230302239490 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 10 BARRIO PROCESADORA, 24705 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 8-A DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 17 PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCIÓN A | -90.2267 | 20.0366
CAM230302239804 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | RANCHERIA CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 150M PARA LUEGO GIRAR A | -89.4533 | 18.2239
CAM230302266805 | Campeche | Campeche | Los Laureles | CALLE NINGUNO, 0, LOS LAURELES, C.P. 24573 | -89.9944 | 19.4878
CAM230302266813 | Campeche | Calakmul | Constitución | CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658 | -90.1358 | 18.6269
CAM230302266826 | Campeche | Calakmul | Pablo García | NINGUNO NINGUNO, 8, NINGUNO, C.P. 24658 | -90.1398 | 18.6208
CAM230302266829 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE DOLOMITA, 0, MINAS, C.P. 24026 | -90.4968 | 19.8654
CAM230302266842 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 24500 | -91.0611 | 18.2242
CAM230302266967 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE DEL ISSSTE COLONIA PETROLERA CP 24018 | -91.8212 | 18.647
CAM230302266975 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Jose Castellot Manzana K Lote 20 Ah-Kim-Pech Sección Fundadores C.P. 24014, Área Ah, 24014 Campeche, Camp. | -90.5266 | 19.8538
CAM230302269428 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES | -90.5218 | 19.8136
CAM230402326389 | Campeche | Palizada | Plan del Carmen | RANCHERIA PLAN DEL CARMEN, 24205 PLAN DEL CARMEN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA EN 34 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR MIGUEL HIDALGO HACIA CALLE MANUEL D | -92.0512 | 18.3417
CAM230402327065 | Campeche | Calakmul | Constitución | INTERIOR SN EJIDO CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERAMPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL HAYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOSDIRIGIMOS SOBRE LA C. PECHAL HACIALA C. 20 Y AVANZAR | -90.1315 | 18.6301
CAM230402327171 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 45 BARRIO SANTA ANA, 24050 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE AVENIDA GOBERNADORES Y CALLE 16, CALLE 14 EDIFICIO MUNICIPAL DE CAMPECHE H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHECALLE 8 DIRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8 HA | -90.5269 | 19.8447
CAM230402327181 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO I, 24350 ESCÁRCEGA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DEESCARCEGA UBICADO SONBRE LACALLE 29 AVANZAREMOS SIGUE POR C. 47 HACIA CHETUMAL VILLAHERMOSAJ | -90.7459 | 18.601
CAM230402333484 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 39-A, 0, FLORES MAGON, C.P. 24350 | -90.7513 | 18.6031
CAM230402333497 | Campeche | Campeche | Tikinmul | CALLE NINGUNO, 0, TIKINMUL, C.P. 24550 | -90.2231 | 19.7661
CAM230402333513 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333514 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 5, 0, NINGUNO, C.P. 24070 | -90.5027 | 19.8377
CAM230402333521 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333526 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | CALLE CARRETERA ITURBIDE-ENTRONQUE CHUNCHINTOK, 0, NINGUNO, C.P. 24611 | -89.7315 | 19.4592
CAM230402333528 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE CERRO DE LAS CAMPANAS, 0, VOLCANES, C.P. 24155 | -91.7864 | 18.6453
CAM230402333529 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | AVENIDA 10 DE JULIO, 0, LIMONAR, C.P. 24180 | -91.8235 | 18.6363
CAM230402333534 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 53, 0, ESFUERZO Y TRABAJO NUMERO II, C.P. 24350 | -90.732 | 18.6043
CAM230402333539 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | NINGUNO NINGUNO, 140, NINGUNO, C.P. 0 | -91.8364 | 18.6378
CAM230402333551 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 19, 19, NA, C.P. 0 | -91.0463 | 18.1835
CAM230402333552 | Campeche | Candelaria | San Román | CALLE SAN ROMAN, 0, NINGUNO, C.P. 24343 | -90.4646 | 18.0018
CAM230402333560 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24643 | -89.4434 | 18.513
CAM230402333568 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24653 | -89.9212 | 18.5398
CAM230402333573 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | CALLE CONHUAS, 0, NINGUNO, C.P. 24477 | -89.9212 | 18.5398
CAM230402333579 | Campeche | Calakmul | Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24647 | -89.4192 | 18.0641
CAM230402333626 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE SOLIDARIDAD, 0, LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, C.P. 0 | -90.732 | 18.6043
CAM230402333634 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 19, 0, BENITO JUAREZ, C.P. 24350 | -90.732 | 18.6043
CAM230402333636 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 61-A, 0, IGNACIO ZARAGOZA, C.P. 24350 | -90.7475 | 18.6074
CAM230402333644 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 14, 0, NUEVA ESPERANZA, C.P. 24400 | -90.7239 | 19.3562
CAM230402333645 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 21, 0, POZO DEL MONTE, C.P. 24400 | -90.7126 | 19.3538
CAM230402333648 | Campeche | Champotón | Villa Madero | CALLE COMISARIA EJIDAL, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6985 | 19.5284
CAM230402333650 | Campeche | Champotón | San Miguel | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24404 | -90.466 | 19.3028
CAM230402333651 | Campeche | Champotón | Hool | CALLE ARTICULO 123, 0, NINGUNO, C.P. 24450 | -90.4451 | 19.5137
CAM230402333655 | Campeche | Champotón | Nueva Esperanza Número 2 (Santo Domingo) | CALLE NUEVA ESPERANZA, 0, NINGUNO, C.P. 24400 | -90.6402 | 19.1962
CAM230402333657 | Campeche | Tenabo | Tinún | CALLE 12, 36, NINGUNO, C.P. 24730 | -90.2261 | 19.9654
CAM230402333690 | Campeche | Campeche | Tikinmul | CALLE NINGUNO, 0, TIKINMUL, C.P. 24550 | -90.2231 | 19.7661
CAM230402333696 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333702 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | CALLE 19, 0, PULXAYCHE, C.P. 24920 | -90.0568 | 20.3207
CAM230402333709 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén de Rejón | CALLE LEONA VICARIO, 0, NINGUNO, C.P. 24620 | -89.7467 | 20.0036
CAM230402333718 | Campeche | Calkiní | Bécal | CALLE DE LA 28, 207, NINGUNO, C.P. 0 | -90.0281 | 20.4425
CAM230402333725 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE 27, 0, PIRULINES, C.P. 24520 | -90.4928 | 19.7619
CAM230402333763 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | NINGUNO | -90.1797 | 20.1384
CAM230402333765 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 31 | -90.0524 | 20.3273
CAM230402333767 | Campeche | Hopelchén | Ramón Corona | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -89.4611 | 19.45
CAM230402333779 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE MARANON, 67, NINGUNO, C.P. 0 | -90.536 | 19.845
CAM230402333782 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE GUADALUPE VICTORIA, 0, AMPLIACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 24094 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333785 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE LIMONAR, 44, TOMAS AZNAR, C.P. 24060 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333795 | Campeche | Champotón | Ciudad del Sol | AVENIDA DEL SOL, 0, CIUDAD DEL SOL, C.P. 24459 | -90.7031 | 19.4778
CAM230402333798 | Campeche | Campeche | Pich | CALLE NINGUNO, 0, PICH, C.P. 24572 | -90.1181 | 19.4864
CAM230402333835 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE QUERETARO POR PARAGUAY, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333838 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE AH-KIM-PECH, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24023 | -90.491 | 19.8711
CAM230402333850 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE NUEVA, 0, ARENAL, C.P. 24400 | -90.7271 | 19.3491
CAM230402333879 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6162 | 19.7932
CAM230402333880 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6162 | 19.7932
CAM230402334476 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE PEATONAL TEPOZTLÁN ENTRE CALLE COMALCALCO Y CALLE TEOTIHUACÁN COLONIA REFORMA CP 24157 | -91.7772 | 18.6511
CAM230402335237 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Campeche-Mérida 94, 24560 La Esperanza, Camp. | -90.4213 | 19.9101
CAM230402335737 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | diversas calles de isla arena cp 24900 | -90.4526 | 20.6894
CAM230402335747 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | calle adriano chino wong entre av. pedro sainz de baranda y calle 10 | -90.5126 | 19.8635
CAM230402335827 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | El Desengaño | -90.4466 | 17.8613
CAM220202086536 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414 | -90.7134 | 18.9635
CAM230102210276 | Campeche | Campeche | Lerma | Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma | -90.6095 | 19.7873
CAM230202214188 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 18 COLONIA SAN MARTÍN, 24903 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 18-A DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMENTO DE CALKINI UBICADO SONRE LA CALLE 27 AVANZAMOS UNA DISTAN | -90.0497 | 20.3576
CAM230202214308 | Campeche | Escárcega | Matamoros | RANCHERIA MATAMOROS, 24353 MATAMOROS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO EN LA C.29 AVANZAREMOS 120M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA C.2 | -90.6416 | 18.5862
CAM230202214310 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA UBICADO SOBRE LA C.29 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 1 | -90.8477 | 18.6193
CAM230202232000 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE CAMPECHE | -90.5349 | 19.8475
CAM230202232003 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE CAMPECHE | -90.5349 | 19.8475
CAM230202232064 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 53 SIN NÚMERO ENTRE CALLE 16 Y CIRCUITO BALUARTES, COLONIA CENTRO, C.P. 24000 | -90.538 | 19.8463
CAM230202232210 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO S/N COLONIA SASCALUM | -90.5311 | 19.815
CAM230202232309 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle10 #357 entre 63 y 65 Col. Centro CP. 24000 | -90.5397 | 19.8433
CAM230202233364 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Calle 85 s/ entre 10-B, COLONIA UNIDAD, ESFUERZO Y TRABAJO 2 | -90.7638 | 18.5991
CAM230202234210 | Campeche | Champotón | Champotón | CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 | -90.74 | 19.32
CAM230302236802 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE JOSE MARIA MORELOS SALIENDO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE SE TOMA CARRETERA 180 | -92.0888 | 18.257
CAM230302236840 | Campeche | Calakmul | San Miguel | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, 24647 SAN MIGUEL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL SE TOMA LA AVENIDAD CHICANA Y SIGU | -89.4337 | 18.0934
CAM230302236869 | Campeche | Calkiní | Calkiní | BOULEVARD 15 AV. EDUARDO BAEZA GRACIA BARRIO FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 26 Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE 7 LA REFERENCIA DE LA OBA SE UBICA EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE 26 Y 23 PARA LLEGARA SE INICIA EN CEN | -90.0605 | 20.3771
CAM230302236939 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | CALLE REGISTRO AGRARIO NACIONAL EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE ANTONIO DÍAZ SOTO Y GAMA, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE | -90.8092 | 19.0694
CAM230302236941 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), 24414 AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE CONCEPCIÓN Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO NUESTRA RUTA DEL H AYUNTAMIEN | -90.7166 | 18.9647
CAM230302237852 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | CAMINO TRAMO PALIZADA - SANTA ISABEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERIA , 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL AYUNTAMINETO DE PALIZADA SE TOMA LA CARRETERA JONUTA PALIZADA CON UN RECOR | -92.0948 | 18.3359
CAM230302238398 | Campeche | Calakmul | Pablo García | EJIDO PABLO GARCIA, 24658 PABLO GARCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE ROSALBA CHAVÉZ Y CALLE 5 DE FEBRERO , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO RUTA DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL NOS DIRIGIMOS SOBRE LA C. PEC | -90.139 | 18.621
CAM230302238474 | Campeche | Hecelchakán | Blanca Flor | PUEBLO BLANCA FLOR, 24836 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 46 METROS DIRÍGETE AL ESTE POR C. 13 HACIA C. 24 LUEGO EN 450 METROS GIRA A LA IZQUIERDA CON | -90.0397 | 20.1986
CAM230302238481 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 26 COLONIA SAN FRANCISCO, 24800 HECELCHAKÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 29A SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 100 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. 13 HACIA C. 26 LUEGO EN | -90.1411 | 20.1733
CAM230302238617 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 21 PUEBLO CENTRO POMUCH, 24810 POMUCH, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE CALLE 15A Y CALLE 4, SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 3.3 KILOMETROS SIGUE POR C. 22 Y C. 20 HACIA CAMPECHEMÉRIDACARR. COSTERA | -90.1669 | 20.1311
CAM230302238764 | Campeche | Calakmul | La Guadalupe | EJIDO LA GUADALUPE, 24648 LA GUADALUPE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA CAM 269 XPUJIL JUSTO SIERRA POR 20.98KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE RAMAL A LA GUADALU | -89.4809 | 18.3326
CAM230302238790 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | CALLE MORELOS EJIDO ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JUAREZ SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJ | -89.4436 | 18.3176
CAM230302238819 | Campeche | Champotón | Ulumal | CARRETERA ESTATAL LIBRE 14+50 TRAMO ADOLFO LOPEZ - CARRILLO PUERTO KILÓMETRO 14 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ULUMAL, 24402 ULUMAL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON S | -90.6154 | 19.2614
CAM230302239020 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE 51 COLONIA NUEVA ESPERANZA, 24117 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 80 Y CALLE 78, AVENIDA MALECON DE LA CALETA SALIENDO DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CONTINUE POR CARRETERA 180 CHAMPOTON CAMPECHE POR 24.16 KM | -91.8115 | 18.6613
CAM230302239210 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE HIDALGO COLONIA JABAL, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE EDUARDO LAVALLE URBINA Y CALLE TOMAS AZNAR BARBACHANO , CALLE MORELOS DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C. | -91.1845 | 18.9717
CAM230302239248 | Campeche | Carmen | Nicolás Bravo | PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 160M PARA LUEGOGIRAR A LA DERECH | -90.9705 | 18.7408
CAM230302239249 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | PUEBLO MAMANTEL (PANCHO VILLA), 24315 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO S | -91.0885 | 18.5201
CAM230302239250 | Campeche | Carmen | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS U | -91.0001 | 18.6295
CAM230302239264 | Campeche | Carmen | Chicbul | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 DE JULIO Y CALLE 7 DE AGOSTO, CALLE FRANCISCO I MADERO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA | -90.9239 | 18.7739
CAM230302239443 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | CALLE 22 BARRIO SANTA ROSALIA, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 24, CALLE 11 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C.20 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 26M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQUIERD | -90.055 | 20.3111
CAM230302239790 | Campeche | Calakmul | Benito Juárez Dos (Carolina) | RANCHERIA BENITO JUÁREZ DOS (CAROLINA), 24640 BENITO JUÁREZ DOS (CAROLINA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA | -89.4509 | 18.5552
CAM230302239814 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | RANCHERIA CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C.PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 150M PARA LUEGO GIRAR A | -89.4542 | 18.2226
CAM230302266801 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE SOLIDARIDAD, 0, LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, C.P. 0 | -90.732 | 18.6043
CAM230302266810 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 12, 0, DE SAN ROMAN, C.P. 24040 | -90.55 | 19.8363
CAM230302266816 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 20, 308, NINGUNO, C.P. 24800 | -90.1345 | 20.177
CAM230302266827 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | CALLE NINGUNO, 0, NUEVA VIDA, C.P. 24644 | -89.3678 | 18.8031
CAM230302266835 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ, 0, PRESIDENTES DE MEXICO, C.P. 24090 | -90.5396 | 19.8448
CAM230302266838 | Campeche | Carmen | Atasta | CALLE CARRETERA DEL GOLFO, 0, NINGUNO, C.P. 24380 | -92.1038 | 18.6192
CAM230302268088 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. AGUSTIN MELGAR S/N ENTRE CALLE 20 Y JUAN DE LA BARRERA | -90.5555 | 19.8268
CAM230302268259 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CARRETERA ANTIGUA HAMPOLOL | -90.4937 | 19.872
CAM230302268285 | Campeche | Escárcega | Centenario | DOMICILIO CONOCIDO | -90.2845 | 18.6522
CAM230302269622 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. AGUSTIN MELGAR S/N ENTRE CALLE 20 Y JUAN DE LA BARRERA | -90.5559 | 19.8268
CAM230302271713 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | Carretera Dzitbalche - Calkiní, San Felipe, Dzitbalché, Camp. | -90.0549 | 20.3332
CAM230402326399 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | PUEBLO CHUNKANÁN, 24831 CHUNKANÁN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN EN 23 METROS DIRÍGETE AL SURESTE POR C. 33 HACIA C. 20 LUEGO EN 850 METROS GIR | -90.2423 | 20.2478
CAM230402327143 | Campeche | Campeche | Los Laureles | CALLE TECUN UMA EJIDO LOS LAURELES, 24573 LOS LAURELES, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE PLATANAL Y CALLE EDZNA, CALLE ESTRADA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL ACCEDE A PERIF. PABLO GARCÍA Y MONTILLA DESDE COOPERATIVA KALA Y CAMPECHEHO | -89.9902 | 19.4865
CAM230402327167 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE HECTOR DE LA PEÑA PAVON COLONIA VILLA MERCEDES, 24027 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE EVEREST Y CALLE CORREGIDORA, SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNCIPAL EN 450 METROS TOMA C. 61 HACIA CARR. COSTER | -90.4974 | 19.8579
CAM230402327926 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 5 INTERIOR SN COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 22B, CALLE 22A DESDE EL CENTRO DE LA CABECERAMUNICIPAL Y PARTIENDO DEL HAYUNTAMENTO DE CALKINI UBICADOSONRE DIRÍGETE AL NORTE POR C. 20 | -90.0503 | 20.38
CAM230402328195 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 105 COLONIA AVIACIÓN, 24070 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 114 Y CALLE 105-A, CALLE 105 B DESDE EL H AYUNTAMIENTO DECAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8IRÍGETE AL NORDESTE POR CALLE 8HACIA C. 61. 600 ME | -90.5101 | 19.8408
CAM230402333502 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 27, 98, SAN FRANCISCO, C.P. 24800 | -90.141 | 20.1743
CAM230402333503 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA REVOLUCION, 0, SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5183 | 19.8394
CAM230402333533 | Campeche | Carmen | Quebrache | CALLE NINGUNO, 0, QUEBRACHE, C.P. 24316 | -91.2078 | 18.2992
CAM230402333544 | Campeche | Candelaria | Candelaria | AVENIDA 1 DE JULIO, 0, NA, C.P. 0 | -91.0463 | 18.1835
CAM230402333546 | Campeche | Champotón | Villamar | CALLE NINGUNO, 0, VILLAMAR, C.P. 24410 | -90.7728 | 19.2908
CAM230402333553 | Campeche | Candelaria | San Antonio Número 2 | CALLE SAN ANTONIO NUMERO 2, 0, NINGUNO, C.P. 24336 | -90.54 | 18.354
CAM230402333564 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.4519 | 18.2219
CAM230402333567 | Campeche | Calakmul | El Tesoro | CALLE NINGUNO, 0, EL TESORO, C.P. 24646 | -89.1886 | 18.1567
CAM230402333578 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.4527 | 18.2313
CAM230402333586 | Campeche | Candelaria | Candelaria | AVENIDA 1 DE JULIO, 0, NA, C.P. 0 | -91.0463 | 18.1835
CAM230402333618 | Campeche | Escárcega | Matamoros | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350 | -90.6455 | 18.5846
CAM230402333622 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 31, 0, LAZARO CARDENAS, C.P. 24400 | -90.729 | 19.3307
CAM230402333629 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | CALLE NINGUNO, 0, NUEVA VIDA, C.P. 24644 | -89.3678 | 18.8031
CAM230402333638 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 33-A, 0, JESUS GARCIA CORONA, C.P. 24350 | -90.732 | 18.6043
CAM230402333653 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 35, 0, SAN PEDRO, C.P. 0 | -90.5236 | 19.0931
CAM230402333656 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 10, 0, CENTRO, C.P. 24700 | -90.2246 | 20.0411
CAM230402333662 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333665 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA MAESTROS CAMPECHANOS, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333667 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333678 | Campeche | Champotón | Champotón | NINGUNO | -90.7234 | 19.3557
CAM230402333683 | Campeche | Tenabo | Tenabo | NINGUNO | -90.2286 | 20.0472
CAM230402333687 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE PALMAS III, 0, PALMAS III, C.P. 24027 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333694 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | CALLE 20, 100, NINGUNO, C.P. 0 | -90.0568 | 20.3207
CAM230402333703 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 16, 0, SAN GERONIMO, C.P. 24810 | -90.1752 | 20.1377
CAM230402333715 | Campeche | Calkiní | Bécal | CALLE 30, 136, CARLOS RIVAS, C.P. 24934 | -90.0281 | 20.4425
CAM230402333723 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 20, 198, NINGUNO, C.P. 24800 | -90.1345 | 20.177
CAM230402333724 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 20, 2, DE LA CONQUISTA, C.P. 0 | -90.1345 | 20.177
CAM230402333728 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ABASOLO, 0, MONTECRISTO, C.P. 24040 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333729 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 49-C, 0, CENTRO, C.P. 24000 | -90.5327 | 19.8463
CAM230402333733 | Campeche | Carmen | Atasta | CALLE CARRETERA DEL GOLFO, 0, NINGUNO, C.P. 24380 | -92.1038 | 18.6192
CAM230402333737 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE PEDRO SAINZ DE BARANDA, 0, CENTRO, C.P. 24300 | -91.1734 | 18.9768
CAM230402333741 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE LINDAVISTA, 0, LINDAVISTA CTM, C.P. 0 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333745 | Campeche | Palizada | Palizada | NINGUNO | -92.0932 | 18.2548
CAM230402333746 | Campeche | Candelaria | Candelaria | NINGUNO | -91.0455 | 18.1873
CAM230402333751 | Campeche | Calkiní | Calkiní | NINGUNO | -90.052 | 20.3699
CAM230402333780 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 10, 0, DE LA ERMITA, C.P. 24020 | -90.519 | 19.8556
CAM230402333784 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE EDUARDO LAVALLE, 0, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085 | -90.4907 | 19.8352
CAM230402333787 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | ANDADOR TAMAULIPAS, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24023 | -90.4902 | 19.871
CAM230402333792 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE GIRASOL, 0, JARDINES, C.P. 24060 | -90.5181 | 19.8309
CAM230402333793 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414 | -90.7134 | 18.9635
CAM230402333804 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA CONCORDIA, 0, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085 | -90.4952 | 19.8331
CAM230402333812 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 5, 0, VILLALUCRECIA, C.P. 24810 | -90.1646 | 20.1387
CAM230402333829 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE TAMAULIPAS, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333839 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE GENERAL FELIX ZULOAGA, 0, PRESIDENTES DE MEXICO, C.P. 24088 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333844 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE COSTA RICA, 0, QUINTA BELEM I Y II, C.P. 0 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333869 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE QUERETARO, 0, DE SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.527 | 19.8351
CAM230402333872 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | PRIVADA CASA DE JUSTICIAA, 0, FRACCIORAMA 2000, C.P. 24090 | -90.5317 | 19.8257
CAM230402335039 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 10, Numero 183, entre 12 y Rosales | -90.5265 | 19.8505
CAM230402335195 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Campeche-Mérida 94, 24560 La Esperanza, Camp. | -90.4213 | 19.9101
CAM230402335795 | Campeche | Calakmul | Centauros del Norte | MANUEL CASTILLA BRITO-CENTAUROS DEL NORTE | -89.5392 | 18.3563
CAM230402335842 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Diversas localidades | -90.4311 | 19.8369
CAM230402336020 | Campeche | Tenabo | Tinún | Tinún | -90.2273 | 19.9629
CAM230402336020 | Campeche | Tenabo | Tinún | Tinún | -90.2277 | 19.9678
CAM230402336201 | Campeche | Calkiní | Santa María | Santa María | -90.2451 | 20.3726
CAM210201938581 | Campeche | Escárcega | Las Maravillas | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24373 | -90.271 | 18.5005
CAM230202233025 | Campeche | Champotón | Champotón | CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 | -90.74 | 19.32
CAM230202233234 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Avenida aviación entre Avenida Juarez y calle universidad., Geo Localizacion 18.64577 -91.81716 y 18.65757 -91.76622 | -91.8172 | 18.6458
CAM230302236324 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO S/N COLONIA SASCALUM | -90.5311 | 19.815
CAM230302237859 | Campeche | Palizada | Las Bodegas | CAMINO TRAMO PALIZADA - LAS BNODEGAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERIA LAS BODEGAS, 24204 LAS BODEGAS, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL AYUNTAMIENTO DE PALIZADA SE TOMA LA CARRETERA QUE VA HACIA LA L | -92.0239 | 18.2588
CAM230302238437 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE HORMIGUERO COLONIA JARDINES, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE LA MUÑECA Y CALLE EL PALMAR , CALLE 8 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO EN LA C.PECHAN AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 950M PARA LUEGO GIRAR | -89.3934 | 18.5009
CAM230302238459 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | EJIDO SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNCIPAL EN 68 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO LUEGO EN 500 METROS GIRA | -92.0924 | 18.3406
CAM230302238460 | Campeche | Palizada | San Agustín (La Rebeza) | PUEBLO SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO EN LA C.MIGUEL HIDALGO AVANZAREMOS 400M PARA LUEGO GIRAR A LA DE | -92.1145 | 18.2503
CAM230302238471 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | EJIDO SANTA ISABEL, 24205 SANTA ISABEL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DESDE EL H AYUNTAMIENTO EN 68 METROS DIRÍGETE AL OESTE POR C. IGNACIO RAMÍREZ HACIA MELCHOR OCAMPO LUEGO EN 500 METROS | -92.0956 | 18.3331
CAM230302238809 | Campeche | Champotón | Champotón | COLONIA MICROONDAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE DE MICROONDAS Y , PARTIENDO DEL EDIFICIO DEL H AYUNTAMIENTO SE TOMA LA CALLE 25 HASTA ENCONTRAR LA CARRETERA FEDERAL 180 MALECON DE LA CIUDAD RODEANDO EL BA | -90.7216 | 19.3307
CAM230302239169 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE VIGESIMO SEGUNDA FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI, 24073 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE VIGESIMA SEPTIMA Y AVENIDA SIGLO XXI, CALLE VIGESIMA CUARTA SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL SE TOMA | -90.4893 | 19.8032
CAM230302239200 | Campeche | Calakmul | Puebla de Morelia | CALLE HEROES EJIDO PUEBLA DE MORELIA, 24654 PUEBLA DE MORELIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE ITURBIDE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DE DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL UBICADO SOBRE LA C. PECHAL AVANZAREMOS UNA DISTAN | -89.678 | 18.5237
CAM230302239208 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE PEDRO SAINZ DE BARANDA COLONIA BANCO DE PIEDRA, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA , CALLE BENITO JUAREZ DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN UBICADO SOBRE LA C. | -91.1713 | 18.9738
CAM230302239216 | Campeche | Carmen | Enrique Rodríguez Cano | CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REVOLUCION , CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H A | -90.9186 | 18.6703
CAM230302239247 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE ALDAMA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 AV | -91.1733 | 18.9711
CAM230302239255 | Campeche | Carmen | Enrique Rodríguez Cano | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA GUADALUPE, AVENIDA SALOMON DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CA | -90.9164 | 18.6723
CAM230302239296 | Campeche | Hopelchén | Xcupil | RANCHERIA XCUPIL, 24605 XCUPIL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN UBICADO SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR A LA IZQ SOBRE LA C.22 | -89.8581 | 19.6647
CAM230302239360 | Campeche | Hopelchén | Crucero San Luis | PUEBLO CRUCERO SAN LUIS, 24604 CRUCERO SAN LUIS, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO UBICASO SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 130M PARA LUEGO GIRAR LEVEMENTE A LA IZQ | -89.9922 | 19.7009
CAM230302239365 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 9 COLONIA SANTA CRUZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 B Y CALLE 18 A, CALLE 7 DESDE EL H AYUNTAMIENTO UBICADO SOBRE LA C.21 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 35M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA C.22 Y | -89.8402 | 19.7514
CAM230302239475 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 2 BARRIO ANA MARÍA FARIAS, 24706 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 400M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA HACIA LA C.25 Y AVA | -90.2364 | 20.036
CAM230302239483 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 17 COLONIA TENABO CENTRO, 24700 TENABO, TENABO CAMPECHE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, CALLE 19 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE TENABO Y SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 17M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCIÓN A LA C.19 Y AVANZAR 51 | -90.2215 | 20.0393
CAM230302239715 | Campeche | Carmen | Atasta | AVENIDA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DEL CARMEN SE AVANZA SE CRUZA EL PUNTE DE ZACATAL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX18 | -92.0764 | 18.6203
CAM230302266814 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 31, 0, LAZARO CARDENAS, C.P. 24400 | -90.729 | 19.3307
CAM230302266823 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350 | -90.7379 | 18.6047
CAM230302266834 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE JUAN DE LA BARRERA, 0, HEROES DE CHAPULTEPEC (FOVI), C.P. 24030 | -90.5396 | 19.8448
CAM230302266979 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE DE LA 24 SIN NÚMERO COLONIA. LAZARO CÁRDENAS, KILA CP24050 | -90.6078 | 19.7998
CAM230302267052 | Campeche | Seybaplaya | Xkeulil | calle 12 entre calle 1 y calle 5 | -90.6281 | 19.6311
CAM230302268248 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CARRETERA ESTATAL DZIBALCHEN-XPUJIL KM 2+260 | -89.3976 | 18.5243
CAM230302268435 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 10 Numero 286A Barrio San Román C.P. 24040 | -90.5413 | 19.8437
CAM230302268453 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CARRETERA ESTATAL XPUJIL-DZIBALCHEN KM 2+260 | -89.4002 | 18.5292
CAM230402327042 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 43 INTERIOR SN COLONIA ARENAL, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18A, CALLE 22 PARTIENDO DESDE EL HAYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓNUBICADO SOBRE LA CALLE 25 DIRÍGETE AL SUROESTE POR C. 20 HACIA C. 41.78 | -90.7374 | 19.3271
CAM230402327057 | Campeche | Calakmul | Xpujil | COLONIA 10 DE MAYO, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL H AYUNTAMIENTO DECALAKMUL UBICADO EN LA C.PECHANAVANZAREMOS DIRÍGETE AL ESTE POR HALALTUN HACIA CALLE EL PALMAR A 22 METROS GIRA A DERECHA CONTINUANDO | -89.3933 | 18.4948
CAM230402328181 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | PRIVADA 23 COLONIA SAN PEDRO, 24920 DZITBALCHÉ, DZITBALCHÉ CAMPECHE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 27 DESDE EL H AYUNTAMIENTO DEDZITBALCHE UBICADO SOBRE LA C.20DIRÍGETE AL SUR POR C. 16A HACIA C.25. 100 METROS GIRA A LA DEREC | -90.0598 | 20.3204
CAM230402331994 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM230402333500 | Campeche | Calkiní | Bécal | CALLE 30, 136, CARLOS RIVAS, C.P. 24934 | -90.0281 | 20.4425
CAM230402333511 | Campeche | Candelaria | Pablo García | CALLE SIN NOMBRE, 0, NINGUNO, C.P. 24333 | -90.9253 | 18.0771
CAM230402333531 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 20, 56, SANTA CRUZ, C.P. 24600 | -89.845 | 19.7455
CAM230402333550 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 19, 0, BENITO JUAREZ, C.P. 24350 | -90.732 | 18.6043
CAM230402333555 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE PEDRO SAINZ DE BARANDA, 0, CENTRO, C.P. 24300 | -91.1734 | 18.9768
CAM230402333556 | Campeche | Campeche | Quetzal Edzná | CALLE QUETZAL EDZNA O LA LIBERTAD, 0, NINGUNO, C.P. 24538 | -90.1055 | 19.4591
CAM230402333558 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | CALLE NINGUNO, 0, EL AGUACATAL, C.P. 24317 | -91.5106 | 18.2139
CAM230402333563 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE CHICANA, 0, BELLAVISTA, C.P. 24640 | -89.3972 | 18.5056
CAM230402333566 | Campeche | Calakmul | Eugenio Echeverría Castellot (El Carrizal) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.441 | 18.3993
CAM230402333571 | Campeche | Calakmul | Pioneros del Río Xnohá | CALLE CHIAPAS, 0, NINGUNO, C.P. 24646 | -89.1727 | 17.8884
CAM230402333575 | Campeche | Calakmul | La Virgencita de la Candelaria | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.31 | 18.2406
CAM230402333623 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 1, 0, VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 24400 | -90.7239 | 19.3562
CAM230402333625 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 20, 0, SAN MARTIN, C.P. 24900 | -90.0512 | 20.3789
CAM230402333632 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 23, 0, FATIMA, C.P. 24350 | -90.7343 | 18.6007
CAM230402333642 | Campeche | Champotón | José María Morelos y Pavón | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24414 | -90.7222 | 19.0925
CAM230402333649 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | CALLE 43, 0, GUADALUPE, C.P. 24400 | -90.6883 | 19.6392
CAM230402333661 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE DECIMA SEXTA, 0, SIGLO XXI, C.P. 24073 | -90.5317 | 19.8422
CAM230402333666 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333673 | Campeche | Escárcega | Escárcega | NINGUNO | -90.7453 | 18.6098
CAM230402333674 | Campeche | Escárcega | Escárcega | NINGUNO | -90.7453 | 18.6098
CAM230402333676 | Campeche | Candelaria | Candelaria | NINGUNO | -91.0401 | 18.1872
CAM230402333684 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 19, 0, SAMULA, C.P. 24090 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333688 | Campeche | Campeche | Bolonchén Cahuich | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24573 | -90.2055 | 19.4424
CAM230402333692 | Campeche | Campeche | Tixmucuy | CALLE 9, 0, NINGUNO, C.P. 24570 | -90.3171 | 19.5823
CAM230402333711 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | CALLE 8 (INDEPENDENCIA), 43, NINGUNO, C.P. 24660 | -89.6015 | 19.5802
CAM230402333712 | Campeche | Hopelchén | El Poste | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -89.8282 | 19.8602
CAM230402333722 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | CALLE NINGUNO, 0, SANTA CRUZ, C.P. 24837 | -90.1175 | 20.2044
CAM230402333726 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE CARLOS PEREZ CAMARA, 0, BELLAVISTA, C.P. 24020 | -90.5082 | 19.8543
CAM230402333747 | Campeche | Champotón | Champotón | NINGUNO | -90.7229 | 19.3469
CAM230402333757 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | NIGUNO | -92.2988 | 18.6255
CAM230402333759 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | NINGUNO | -90.6883 | 19.6399
CAM230402333761 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | NINGUNO | -90.1342 | 20.1769
CAM230402333766 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | CALLE 19, 0, SANTACRUZ, C.P. 24916 | -90.2405 | 20.3979
CAM230402333777 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | CALLE 8, 0, NINGUNO, C.P. 24560 | -90.4171 | 19.9162
CAM230402333778 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE SAN ANTONIO, 0, MIGUEL HIDALGO, C.P. 24094 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333796 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24450 | -90.5122 | 19.4998
CAM230402333799 | Campeche | Campeche | Imí | CALLE SEGUNDA ENTRADA A IMI ESCUELA MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24560 | -90.4736 | 19.8757
CAM230402333801 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 49-C, 0, CENTRO, C.P. 24000 | -90.5327 | 19.8463
CAM230402333806 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 15, 0, SAN LUIS OBISPO, C.P. 24904 | -90.0622 | 20.3777
CAM230402333816 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 21, 0, POZO DEL MONTE, C.P. 24400 | -90.7126 | 19.3538
CAM230402333818 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350 | -90.7379 | 18.6047
CAM230402333823 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333831 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 24 O MARIANO RODRIGUEZ, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333834 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.4921 | 19.8022
CAM230402333840 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333870 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE SIXTO PEREZ CUEVAS, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333871 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE SANTA MARIA POR ISABEL LA CATOLICA, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.7239 | 19.3562
CAM230402333877 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6162 | 19.7932
CAM230402335756 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE FERNANDO ORTEGA BERNEZ COLONIA 20 DE NOVIEMBRE CP 24085 | -90.4839 | 19.8311
CAM230402335822 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | El Desengaño | -90.4466 | 17.8613
CAM230402335822 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Alfredo V. Bonfil | -90.1883 | 19.529
CAM230402335864 | Campeche | Calakmul | Calakmul | DIVERSAS LOCALIDADES | -89.1976 | 18.4818
CAM230402336411 | Campeche | Campeche | Chiná | Chiná | -90.4975 | 19.7739
CAM200401875045 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE CALKINI, 47, NINGUNO, C.P. 0 | -91.8364 | 18.6378
CAM210302000574 | Campeche | Candelaria | Estrella del Sur | CALLE NINGUNO, 0, ESTRELLA DEL SUR, C.P. 24334 | -90.6681 | 17.8258
CAM230102210219 | Campeche | Campeche | Lerma | Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma | -90.6095 | 19.7873
CAM230102210289 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM230102210291 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista | -90.5637 | 19.8236
CAM230102210504 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES | -90.5218 | 19.8136
CAM230102210894 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Avenida José López Portillo S/N | -90.5311 | 19.815
CAM230202214366 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | CALLE 6 DE ENERO DE 1915 EJIDO LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPO | -90.805 | 19.0547
CAM230202231795 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | calle 8 numero 201. colonia centro, C.P. 24000 | -90.5349 | 19.8475
CAM230202232019 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 8 NUMERO 201, COLONIA CENTRO, C.P.24000, SAN FCO DE CAMPECHE | -90.5349 | 19.8475
CAM230202232030 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO S/N | -90.5311 | 19.815
CAM230202232457 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. LOPEZ PORTILLO, LOTE 15 MANZANA 4, COLONIA SAN RAFAEL. CP 24095 | -90.5333 | 19.8146
CAM230202232826 | Campeche | Champotón | Champotón | CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 | -90.74 | 19.32
CAM230202233023 | Campeche | Champotón | Champotón | CARRETERA CHAMPOTON ISLA AGUADA KM2 | -90.74 | 19.32
CAM230202233335 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Campus III: Sobre avenida Central, Geo Localización Lat.18.65757 Long. -91.76622 | -91.7662 | 18.6576
CAM230302236480 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 22 COLONIA DOLORES LANZ, 24600 XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 7, CALLE 20 A SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE 20 EN APROXIMADAMENTE 1.5 KILOMETROS HACIA LA SECUNDARIA HASTA ENTRONCAR CON LA | -89.8432 | 19.7558
CAM230302236810 | Campeche | Campeche | Chiná | EJIDO CHINA, 24520 CHINÁ, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 28 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS 71M PARA LUEGO GIRAR AL IZQUIERDA SOBRE LA C.61 Y AVANZAR | -90.4992 | 19.7683
CAM230302237384 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | CALLE 31 COLONIA GUADALUPE, 24460 SEYBAPLAYA, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 33 LA OBRA SE ENCUENTRA A 739.41 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL SIGUIENDO SOBRE LA CACARRETERA COSTERA DEL GOLFO E INCORPORANDOSE H | -90.6837 | 19.6354
CAM230302237848 | Campeche | Palizada | San Agustín (La Rebeza) | CAMINO TRAMO PALIZADA - SAN AGUSTIN (LA REBEZA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 10 RANCHERIA SAN AGUSTÍN, 24205 SAN AGUSTÍN (LA REBEZA), PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO A MANO DERECHA HASTA TOPAR CON | -92.1042 | 18.2552
CAM230302238439 | Campeche | Palizada | El Juncal | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE GONZALO CHAN CANUL Y CALLE ENRIQUE CASTILLA MAGAÑA, CALLE CONSTITUCIÓN DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CALAK | -91.8654 | 18.0404
CAM230302238497 | Campeche | Hecelchakán | Zodzil | PUEBLO ZODZIL, 24813 ZODZIL, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR 9.4 KILOMETROS EN TOMA ISLA DE JAINA HECELCHAKAN HACIA CAM. POMUCH LUEGO EN 1.6 KILOMETROS CONTINÚA PO | -90.2305 | 20.1693
CAM230302238611 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 2.1 KILOMETROS ACCEDE A CAMPECHEMÉRIDACARR. COSTERA DEL GOLFO EMÉXICO 180 E DESDE C. 24 Y C. 9 LUEGO EN | -90.1012 | 20.2413
CAM230302238792 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE ESPIRITU SANTO PUEBLO LERMA, 24500 LERMA, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE CIRICOTE, CALLE PIXOY SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL SE TOMA LA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO CON DIRECION A CHAMPOTON | -90.6023 | 19.8001
CAM230302238927 | Campeche | Calakmul | Emiliano Zapata | CALLE HERMOSILLO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PALESTINA Y , CALLE LOS NARANJOS SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DECALAKMUL SE TOMA LA CARRETERAFEDERAL 186 ESCARCEGA NICOLAS BRAVOCON | -89.6722 | 18.5207
CAM230302239167 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE GUADALUPE COLONIA AMPLIACIÓN CUATRO CAMINOS, 24070 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE MARTIN, CALLE CONCEPCION SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL SE TOMA LA AVENIDA COSTE | -90.5143 | 19.8329
CAM230302239172 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE ORTEGA BERNES COLONIA MIRADOR, 24026 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE ESPECTADOR, SALIENDO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTATAL SE TOMA LA AVENIDA COSTERA DEL GOLFO PEDRO SA | -90.5007 | 19.8645
CAM230302239263 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | PUEBLO ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA C.22 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 160M PARA LUEGOGIRAR A LA DERECHA Y | -91.478 | 18.7909
CAM230302239267 | Campeche | Carmen | Abelardo L. Rodríguez | CALLE 9 RANCHERIA GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EL JOBAL), 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 11 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE UBICADO SOBRE LA | -90.9022 | 18.7274
CAM230302239477 | Campeche | Tenabo | Santa Rosa | EJIDO SANTA ROSA, 24740 SANTA ROSA, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE TENABO UBICADO SOBRE LA C.8 AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 17M PARA LUEGO GIRAR A LA DERECHA HACIA LA C.19 | -90.2461 | 20.0291
CAM230302239504 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | CALLE 17 PUEBLO VILLAMADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4, CALLE 19 LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KM SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 HACIA CHAMPOTON LLEGANDO A | -90.6975 | 19.527
CAM230302266666 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | CARRETERA FEDERAL 180 S/N | -92.2255 | 18.618
CAM230302266818 | Campeche | Calkiní | Bécal | CALLE 33, 153, SANTA CRUZ, C.P. 24916 | -90.0281 | 20.4425
CAM230302266831 | Campeche | Carmen | Checubul | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24374 | -91.0104 | 18.8252
CAM230302266836 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | CALLE 19, 0, SANTACRUZ, C.P. 24916 | -90.2405 | 20.3979
CAM230302266841 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 24500 | -91.0611 | 18.2242
CAM230302266846 | Campeche | Campeche | Chiná | CALLE PALMA SOLA C.P. 24520 | -90.5021 | 19.7712
CAM230302271718 | Campeche | Palizada | El Juncal | 24VM+49, El juncal, 24207 Camp. | -91.8663 | 18.0426
CAM230302271728 | Campeche | Candelaria | Candelaria | 24338 Candelaria, Camp. | -91.0599 | 18.2273
CAM230402326405 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL Y PARTIENDO DEL H AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN EN 2.4 KILOMETROS ACCEDE A CAMPECHEMÉRIDACARR. COSTERA DEL GOLFO EMÉXICO 180 E DESDE | -90.0988 | 20.2348
CAM230402327013 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22 A COLONIA FÁTIMA, 24902 CALKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DEL H AYUNTAMENTO DE CALKINI UBICADO SONRE LA CALLE 27 AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 100M PARTINEDO DIRÍGETE AL SUR A 59 METROS Y CONTINÚA POR CALLE 22A 1.5 | -90.056 | 20.3889
CAM230402327163 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | EJIDO DON SAMUEL, 24354 DON SAMUEL, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN 5.9 KILOMETROS TOMA C. PEDRO MORENO AV PATRICIO TRUEBA DE REGIL Y AV. MAESTROS CAMPECHANOS HACIA VILLA MADEROCAMPECHE | -90.8588 | 18.3629
CAM230402327173 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | EJIDO SANTA CRUZ PUEBLO, 24913 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EN CENTRO DE LA CABECERAMUNICIPAL Y PARTIENDO DEL HAYUNTAMIENTO DE CALKINI UBICADOSONBRE LA CALLE 27 AVANZAREMOSUNA DISTANCIA DE 100M PARA | -90.1039 | 20.3299
CAM230402327930 | Campeche | Carmen | Conquista Campesina | CALLE ZACATECAS RANCHERIA CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CARRETERA ESTATAL DESDE EL H AYUNTAMIENTO DE CARMEN DIRÍGETE AL NOROESTE POR C. 22 | -91.2919 | 18.1773
CAM230402330009 | Campeche | Calakmul | El Manantial | EJIDO EL MANANTIAL, 24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPALDE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERACAM 269 XPUJIL JUSTO SIERRA POR25.09KM HASTA LLEGAR ALENTRONQUE RAMAL A LA VIRGENCITADE LA | -89.3798 | 18.2581
CAM230402331992 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma | -90.5637 | 19.8236
CAM230402333504 | Campeche | Campeche | Pich | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24572 | -90.1181 | 19.4864
CAM230402333507 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE 74, 0, OBRERA, C.P. 24117 | -91.8364 | 18.6378
CAM230402333520 | Campeche | Candelaria | Francisco I. Madero | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24334 | -90.6577 | 17.8985
CAM230402333541 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 14-B, 0, LAS BRISAS, C.P. 24400 | -90.7239 | 19.3562
CAM230402333543 | Campeche | Candelaria | Francisco I. Madero | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24334 | -90.6592 | 17.9006
CAM230402333554 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | CALLE PUERTO DE CAMPECHE, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -91.8364 | 18.6378
CAM230402333561 | Campeche | Calakmul | Constitución | CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658 | -90.1358 | 18.6269
CAM230402333562 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24640 | -89.4434 | 18.513
CAM230402333569 | Campeche | Calakmul | Once de Mayo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24647 | -89.4596 | 18.0913
CAM230402333570 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.1374 | 18.4185
CAM230402333631 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 21, 0, SALSIPUEDES, C.P. 24350 | -90.7269 | 18.61
CAM230402333646 | Campeche | Tenabo | Tinún | CALLE 12 PARQUE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24730 | -90.2261 | 19.9654
CAM230402333679 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | NINGUNO | -89.8438 | 19.7454
CAM230402333686 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE COSTA RICA, 0, QUINTA BELEM I Y II, C.P. 0 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333689 | Campeche | Campeche | Hobomó | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24520 | -90.4905 | 19.609
CAM230402333695 | Campeche | Hecelchakán | Nohalal | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -89.9091 | 20.1057
CAM230402333697 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 16, 0, CONCEPCION, C.P. 24903 | -90.0507 | 20.3712
CAM230402333698 | Campeche | Champotón | Chilam Balam | CALLE NINGUNO, 0, CHILAM BALAM, C.P. 24443 | -90.2478 | 19.0031
CAM230402333701 | Campeche | Calkiní | San Nicolás | CALLE 4, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24000 | -90.2357 | 20.4379
CAM230402333716 | Campeche | Calkiní | Tepakán | CALLE 8, 0, NINGUNO, C.P. 24905 | -90.0408 | 20.3975
CAM230402333732 | Campeche | Carmen | Puerto Rico | CALLE NINGUNO, 0, PUERTO RICO, C.P. 24326 | -91.9394 | 18.6208
CAM230402333739 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 12, 0, DE SAN ROMAN, C.P. 24040 | -90.55 | 19.8363
CAM230402333742 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE SEGUNDA DE CIRICOTE, 2, FLOR DE LIMON, C.P. 24069 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333752 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | NINGUNO | -91.8361 | 18.6393
CAM230402333774 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE DOLORES, 0, AMPLIACION REVOLUCION, C.P. 24085 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333781 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CIRCUITO BELEN NORTE, 0, SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5328 | 19.8345
CAM230402333791 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE C.T.M, 0, FIDEL VELAZQUEZ, C.P. 24032 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333794 | Campeche | Champotón | Villa de Guadalupe | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24421 | -90.4611 | 19.2717
CAM230402333800 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE CUATRO CAMINOS FERROCARRIL STE, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402333803 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 11, 0, EL TAMARINDO, C.P. 24600 | -89.8493 | 19.7518
CAM230402333811 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE 105, 25, AMPLIACION BELLAVISTA, C.P. 24020 | -90.5396 | 19.8448
CAM230402335211 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Campeche-Mérida 94, 24560 La Esperanza, Camp. | -90.4213 | 19.9101
CAM230402335250 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Campeche-Mérida 94, 24560 La Esperanza, Camp. | -90.4213 | 19.9101
CAM230402335739 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | calle vicente suarez entre calle ciudad del carmen sur y calle s/n calle francisco marquez entre calle ciudad del carmen sur y calle s/n calle agustin melgar entre calle del carmen sur | -91.5095 | 18.2099
CAM230402335870 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Zona norte Campeche | -90.4311 | 19.8369
CAM230402337299 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | CARRETERA BENITO JUAREZ-CANDELARIA KM 22.5 | -91.0599 | 18.2272

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONTRATISTA | MONTO | MONTO MODIFICADO
CAM230402333845 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-146-2023 | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | 430341.76 | 430341.76
CAM230402333846 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-183-2023 | MARTHA EUGENIA QUEB UC | MARTHA EUGENIA QUEB UC | 325024.85 | 325024.85
CAM230402333847 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-186-2023 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROGRA 27, S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROGRA 27, S.A. DE C.V. | 195688.38 | 195688.38
CAM230402335774 | Obra | CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-20-2023-C | RAMÓN VILLA LICEA | RAMÓN VILLA LICEA | 5820434.06 | 5820434.06
CAM240102349141 | Adquisiciones | IC 2024-1 | COMERCIALIZADORES PRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DZIBALCHEN SA DE CV | COMERCIALIZADORES PRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DZIBALCHEN SA DE CV | 871624 | 871624.0
CAM240102349094 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-1-2024 | PROYECTOS Y SERVICIOS PENINSULARES, S. DE R.L. DE C.V. | PROYECTOS Y SERVICIOS PENINSULARES, S. DE R.L. DE C.V. | 56879626.2 | 5.68796262E7
CAM230402335811 | Obra | CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-28-2023-C | ROMÁN HUMBERTO CRIOLLO TAPIA | ROMÁN HUMBERTO CRIOLLO TAPIA | 1599703.94 | 1599703.94
CAM230402336535 | Obra | CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-26-2023-C | JUAN JOSE PAVÓN SOLIS | JUAN JOSE PAVÓN SOLIS | 799307.54 | 799307.54
CAM230402336373 | Obra | CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-24-2023-C | FRANCISCO GERARDO LLADO ZETINA | FRANCISCO GERARDO LLADO ZETINA | 3755951.44 | 3755951.44
CAM230402335777 | Obra | CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-21-2023-C | FRACTO INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | FRACTO INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | 6125698.72 | 7023625.86
CAM200301714467 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-004-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V. | 769114.83 | 769114.83
CAM200301714470 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-007-2020 | PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V. | 760652.88 | 760652.88
CAM200301714479 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-016-2020 | CONSTRUCTORA JORALI S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA JORALI S.A. DE C.V. | 778567.26 | 778567.26
CAM200301714480 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-017-2020 | PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V. | 1345054.94 | 1345054.94
CAM200301714489 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-026-2020 | JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V. | JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V. | 785327.59 | 785327.59
CAM200301714490 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-027-2020 | BSR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | BSR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | 1134851.61 | 1134851.61
CAM200301714491 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-028-2020 | COMERCIALIZADORA Y ARRENDORA JADE DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA Y ARRENDORA JADE DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 888817.69 | 888817.69
CAM200301714496 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-033-2020 | PLISCOM S.A. DE C.V. | PLISCOM S.A. DE C.V. | 517105.93 | 517105.93
CAM200301714501 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-038-2020 | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES AH-KIM-PECH S.DE R.L. DE C.V. | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES AH-KIM-PECH S.DE R.L. DE C.V. | 712935.73 | 712935.73
CAM200301714504 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-041-2020 | CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE, S.A.S. DE C.V. | CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE, S.A.S. DE C.V. | 682503.95 | 682503.95
CAM200301714513 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-050-2020 | CARLOS FRANCISCO UC SIERRA | CARLOS FRANCISCO UC SIERRA | 849149.52 | 849149.52
CAM200301714517 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-054-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR GEMA, S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR GEMA, S.A. DE C.V. | 844457.12 | 844457.12
CAM200301714519 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-056-2020 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | 405703.75 | 405703.75
CAM200401875016 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-059-2020 | MD CONSTRUCAM, S.A. DE C.V. | MD CONSTRUCAM, S.A. DE C.V. | 515513.25 | 515513.25
CAM200401875017 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-060-2020 | CALKIM INTERPRISE, S.A. DE C.V. | CALKIM INTERPRISE, S.A. DE C.V. | 2461612.44 | 2461612.44
CAM200401875018 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-061-2020 | COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V. | 1260860.4 | 1260860.4
CAM200401875020 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-063-2020 | VICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | VICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 8318066.8 | 8318066.8
CAM200401875023 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-068-2020 | INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | 479659.35 | 479659.35
CAM200401875024 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-069-2020 | INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | 479712.73 | 479712.73
CAM200401875025 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-070-2020 | SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V | SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V | 240384.57 | 240384.57
CAM200401875026 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-071-2020 | SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V | SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V | 240384.57 | 240384.57
CAM200401875027 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-072-2020 | MANUEL ADALBERTO CHAN KEB | MANUEL ADALBERTO CHAN KEB | 1348863.03 | 1348863.03
CAM200401875033 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-078-2020 | BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | 803073.03 | 803073.03
CAM210402052923 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-040-2021 | JAIR IVAN FUENTES | JAIR IVAN FUENTES | 845727.46 | 845727.46
CAM210402052926 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-043-2021 | CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V. | CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V. | 926588.6 | 926588.6
CAM210402052928 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-045-2021 | WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA | WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA | 1055803.97 | 1055803.97
CAM210402052929 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-046-2021 | MARIA CANDELARIA URIBE HERRERA | MARIA CANDELARIA URIBE HERRERA | 1176315.57 | 1176315.57
CAM220202086539 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-002-2022 | GRUPO CESMA, S.A. DE C.V. | GRUPO CESMA, S.A. DE C.V. | 348774.64 | 348774.64
CAM230302266825 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-075-2023 | CURCONS, S.A. DE C.V. | CURCONS, S.A. DE C.V. | 3133246.81 | 3133246.81
CAM230302266843 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-ES-062-2023 | ZORA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ZORA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 8250103.26 | 8250103.26
CAM230402333482 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-138-2023 | CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | 598400.86 | 598400.86
CAM230402333483 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-141-2023 | RODRIGO ANTONIO ROSADO OMMUNDSEN | RODRIGO ANTONIO ROSADO OMMUNDSEN | 531723.87 | 531723.87
CAM230402333485 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-150-2023 | GRUPO TAURO CONSTRCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | GRUPO TAURO CONSTRCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | 545782.93 | 545782.93
CAM230402333486 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-156-2023 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V. | 357706.65 | 357706.65
CAM230402333487 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-158-2023 | SERGIO ALEJANDRO RAMOS ROMERO | SERGIO ALEJANDRO RAMOS ROMERO | 339923.42 | 339923.42
CAM230402333488 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-157-2023 | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION, S.A. DE C.V. | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION, S.A. DE C.V. | 227031.6 | 227031.6
CAM230402333489 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-173-2023 | OBSURESTE, S.A. DE C.V. | OBSURESTE, S.A. DE C.V. | 425948.06 | 425948.06
CAM230402333490 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-175-2023 | GRUPO MMP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | GRUPO MMP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | 381003.11 | 381003.11
CAM230402333491 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-182-2023 | WILBERTH MANUEL GALA NOVELO | WILBERTH MANUEL GALA NOVELO | 762453.85 | 762453.85
CAM230402333492 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-185-2023 | ANIELKA NOVELO ANGUAS | ANIELKA NOVELO ANGUAS | 377974.99 | 377974.99
CAM230402333493 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-185-1-2023 | ANIELKA NOVELO ANGUAS | ANIELKA NOVELO ANGUAS | 180615.49 | 180615.49
CAM230402333494 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-189-2023 | JOSE MANUEL MEDINA FARFAN | JOSE MANUEL MEDINA FARFAN | 364247.26 | 364247.26
CAM230402333496 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-PF-192-2023 | JORGE BECERRA DZUL | JORGE BECERRA DZUL | 454883.93 | 454883.93
CAM230402333498 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-PF-200-2023 | JOSE NEFTALY TAMAYO ALCOCER | JOSE NEFTALY TAMAYO ALCOCER | 454915.75 | 454915.75
CAM230402333499 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-PF-204-2023 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES DE LA REGION, S.A. DE C..V. | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES DE LA REGION, S.A. DE C..V. | 169999.98 | 169999.98
CAM230402333848 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-187-2023 | OBSURESTE, S.A. DE C.V. | OBSURESTE, S.A. DE C.V. | 723788.29 | 723788.29
CAM230402333849 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-190-2023 | JORGE BECERRA DZUL | JORGE BECERRA DZUL | 484151.79 | 484151.79
CAM230402333851 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-197-2023 | DECOCON, S.A. DE C.V. | DECOCON, S.A. DE C.V. | 2064851.56 | 2064851.56
CAM230402333852 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-201-2023 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES DE LA REGION, S.A. DE C..V. | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES DE LA REGION, S.A. DE C..V. | 256396.82 | 256396.82
CAM230402333853 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-201-1-2023 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES DE LA REGION, S.A. DE C..V. | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES DE LA REGION, S.A. DE C..V. | 141899.98 | 141899.98
CAM230402333854 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-203-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 451261.54 | 451261.54
CAM230402333855 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-205-2023 | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | 1374425.04 | 1374425.04
CAM230402333856 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-207-2023 | CONSTRUCCIONES YAXKIN, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES YAXKIN, S.A. DE C.V. | 1370675 | 1370675.0
CAM230402333859 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-184-2023 | RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ | RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ | 514428.12 | 514428.12
CAM230402333860 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-186-1-2023 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROGRA 27, S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROGRA 27, S.A. DE C.V. | 274492.59 | 274492.59
CAM230402333861 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-186-2-2023 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROGRA 27, S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROGRA 27, S.A. DE C.V. | 199403.49 | 199403.49
CAM230402333862 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-191-2023 | ALEJANDRO VARGAS CASTILLO | ALEJANDRO VARGAS CASTILLO | 390978.68 | 390978.68
CAM230402333863 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-193-2023 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V. | 347735.59 | 347735.59
CAM230402333868 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-206-2023 | ARTURO CORREA REYES | ARTURO CORREA REYES | 2994735.04 | 2994735.04
CAM200401875035 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-080-2020 | RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | 1491007.53 | 1491007.53
CAM200401875048 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-065-2020 | FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO | FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO | 4166278.56 | 4166278.56
CAM210101885933 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-002-2021 | JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ | JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ | 599879.66 | 599879.66
CAM210101885934 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-003-2021 | MARTHA ELENA LEAL SOSA | MARTHA ELENA LEAL SOSA | 686316.6 | 686316.6
CAM210201938584 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-008-2021 | CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V. | CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V. | 832811.41 | 832811.41
CAM210201938587 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-011-2021 | PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V. | PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V. | 455203.24 | 455203.24
CAM210201938589 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-013-2021 | J Y F MARCAS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V. | J Y F MARCAS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V. | 749903.16 | 749903.16
CAM210302000568 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-019-2021 | MISORT CONSULTORIA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | MISORT CONSULTORIA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | 425987.86 | 425987.86
CAM210302000570 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-021-2021 | CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V. | 985831.09 | 985831.09
CAM210302000571 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-022-2021 | CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ACROSTEL, S.A. DE C.V. | 1252953.79 | 1252953.79
CAM210302000572 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-023-2021 | CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 847803.24 | 847803.24
CAM210302000579 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-030-2021 | BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V. | BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V. | 845197.05 | 845197.05
CAM210302000580 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-031-2021 | BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V. | BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V. | 843708.15 | 843708.15
CAM210302000581 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-032-2021 | WILLIAM JAIR IVAN FUENTES | WILLIAM JAIR IVAN FUENTES | 518119.8 | 518119.8
CAM210302000582 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-033-2021 | BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V. | BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V. | 850806.43 | 850806.43
CAM210402052921 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-038-2021 | WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA | WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA | 1296437.95 | 1296437.95
CAM220202086541 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-005-2022 | CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V. | 847111.68 | 847111.68
CAM220302131350 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-009-2022 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | 173504.26 | 173504.26
CAM220302131351 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-009-2022 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | 173504.26 | 173504.26
CAM220302131352 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-011-2022 | MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | 1050217.82 | 1050217.82
CAM220302131354 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-010-2022 | INMOIBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR, S.A. DE C.V. | INMOIBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR, S.A. DE C.V. | 1427664.54 | 1427664.54
CAM220402198092 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-020-2022 | CURCONS, S.A. DE C.V. | CURCONS, S.A. DE C.V. | 566388.47 | 566388.47
CAM220402198094 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-023-2022 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V. | 778003.28 | 778003.28
CAM220402198096 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-027-2022 | TRENCHPENINSULAR S. DE R.L. DE C.V. | TRENCHPENINSULAR S. DE R.L. DE C.V. | 565294.71 | 565294.71
CAM220402198097 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-025-2022 | TRENCHPENINSULAR S. DE R.L. DE C.V. | TRENCHPENINSULAR S. DE R.L. DE C.V. | 2773413.18 | 2773413.18
CAM220402198098 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-014-2022 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | 112252.31 | 112252.31
CAM220402198100 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-013-1-2022 | ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON | ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON | 152978.48 | 152978.48
CAM220402198103 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-018-2022 | CONSTRUCCIONES CIRVA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIRVA, S.A. DE C.V. | 282115.42 | 282115.42
CAM220402198105 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-019-1-2022 | GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI, S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI, S.A. DE C.V. | 411372.04 | 411372.04
CAM220402198106 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-026-2022 | JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS | JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS | 944694.91 | 944694.91
CAM220402198107 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-026-1-2022 | JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS | JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS | 316085.21 | 316085.21
CAM220402198109 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-024-2022 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V. | 1117272.05 | 1117272.05
CAM230202232162 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-034-1-2023 | DANIEL ENRIQUE ROSADO LOPEZ | DANIEL ENRIQUE ROSADO LOPEZ | 219067.36 | 219067.36
CAM230302266789 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-002-2023 | CONAVASUR S.A. DE C.V. | CONAVASUR S.A. DE C.V. | 249801.53 | 249801.53
CAM230302266790 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-004-2023 | JAIR IVAN FUENTES | JAIR IVAN FUENTES | 2897337.22 | 2897337.22
CAM230302266791 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-005-2023 | JORGE BECERRA DZUL | JORGE BECERRA DZUL | 707759.26 | 707759.26
CAM230302266792 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-006-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 297089.69 | 297089.69
CAM230302266793 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-MANT-007-2023 | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | 455884.9 | 455884.9
CAM230302266794 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-MANT-008-2023 | CONAVASUR S.A. DE C.V. | CONAVASUR S.A. DE C.V. | 576882.58 | 576882.58
CAM230302266795 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-MANT-009-2023 | OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V. | OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 94149.07 | 94149.07
CAM230302266796 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-MANT-009-1-2023 | OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V. | OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 100953.73 | 100953.73
CAM230302266797 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-003-2023 | VICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | VICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 8303359.34 | 8303359.34
CAM230302266798 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-093-2023 | JAIR IVAN FUENTES | JAIR IVAN FUENTES | 383845.35 | 383845.35
CAM230402333864 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-193-1-2023 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V. | 353159.09 | 353159.09
CAM230402333865 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-195-2023 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V. | 380799.5 | 380799.5
CAM230402333866 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-195-1-2023 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V. | 433640.4 | 433640.4
CAM230402333867 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-196-2023 | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | 400918.71 | 400918.71
CAM210101885935 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-004-2021 | JAIR IVAN FUENTES | JAIR IVAN FUENTES | 544218.72 | 544218.72
CAM210302000564 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-015-2021 | ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES PASCON, S.A. DE .C.V. | ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES PASCON, S.A. DE .C.V. | 932684.88 | 932684.88
CAM210402052924 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-041-2021 | BENAOX CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | BENAOX CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | 1091013.66 | 1091013.66
CAM220402198108 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-027-1-2022 | TRENCHPENINSULAR S. DE R.L. DE C.V. | TRENCHPENINSULAR S. DE R.L. DE C.V. | 184328.14 | 184328.14
CAM230202214318 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-8 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | 96125.2 | 96125.2
CAM230202214377 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-19 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | 63852.27 | 63852.27
CAM230202232171 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-047-2-2023 | TRIDENTE C Y C, S.A. DE C.V | TRIDENTE C Y C, S.A. DE C.V | 123166.79 | 123166.79
CAM230202232177 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-055-2023 | CONSTRUCOMER PENINSULAR, S.A. DE C.V. | CONSTRUCOMER PENINSULAR, S.A. DE C.V. | 1123741.83 | 1123741.83
CAM230202232402 | Servicios | 120/2023 | CONSTRUCCIÓN Y ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN Y ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | 4155927.36 | 4155927.36
CAM230302236481 | Obra | HAC_DOPDU_FISE_002_2023 | CINDY PATRICIA ALFARO RODRIGUEZ | CINDY PATRICIA ALFARO RODRIGUEZ | 850900.03 | 850900.03
CAM230302236483 | Obra | MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023 | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | 1623706.82 | 1623706.82
CAM230302236919 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-1 | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | 106952.35 | 106952.35
CAM230302236922 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-3 | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | 90431.21 | 90431.21
CAM230302237855 | Obra | MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023 | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | 1623706.82 | 1623706.82
CAM230302238411 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-3 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | 514435.2 | 514435.2
CAM230302238473 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-11 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | 205544.26 | 205544.26
CAM230302238533 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-17 | DECOCON SA DE CV | DECOCON SA DE CV | 47799.2 | 47799.2
CAM230302238548 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-20 | DECOCON SA DE CV | DECOCON SA DE CV | 48036.7 | 48036.7
CAM230302239197 | Adquisiciones | 173_2023 | Alejandro Vargas Castillo | Alejandro Vargas Castillo | 4221149.52 | 4221149.52
CAM230302239215 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-6 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | 205668.08 | 205668.08
CAM230302239284 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023-1 | ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | 411763.46 | 411763.46
CAM230302239464 | Obra | CODESVI/FISE/DZITBALCHE/13/2023-11 | GRUPO CORPORATIVO U-KAY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | GRUPO CORPORATIVO U-KAY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | 114054.42 | 114054.42
CAM230302239466 | Adquisiciones | 173_2023 | Alejandro Vargas Castillo | Alejandro Vargas Castillo | 4221149.52 | 4221149.52
CAM230302239718 | Adquisiciones | 173_2023 | Alejandro Vargas Castillo | Alejandro Vargas Castillo | 4221149.52 | 4221149.52
CAM230302239807 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-23 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | 411548.14 | 411548.14
CAM230302240351 | Obra | HAH-DOP-FISE-02/2023 | LUIS ALBERTO CANO Y POOT | LUIS ALBERTO CANO Y POOT | 1249897.76 | 1249897.76
CAM230302266821 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-060-2023 | LUIS HUMBERTO VIRAMONTES MORALES | LUIS HUMBERTO VIRAMONTES MORALES | 1853433.11 | 1853433.11
CAM230302267064 | Administración directa | 134044 |  |  | 1981276.66 | 1981276.66
CAM230302268038 | Obra | UAC-DO-REST-LPE-WJRM-001-2023 | WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA | WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA | 3890899.45 | 3890899.45
CAM230402323812 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-4 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | 41386.17 | 41386.17
CAM230402326397 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-3 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | 102772.15 | 102772.15
CAM230402327136 | Obra | CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE/003/2023-1 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | 101986.35 | 101986.35
CAM230402327165 | Obra | CONV.MOD.001/CODESVI/FISE/CALK,CAMP,CHAMP,SEYBAYESCÁR/010/2023-3 | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | 47302.38 | 47302.38
CAM230402327931 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/DZITBALCHÉ/13/2023-1 | GRUPO CORPORATIVO U-KAY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | GRUPO CORPORATIVO U-KAY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | 308334.24 | 308334.24
CAM230402328171 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-4 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | 514170.2 | 514170.2
CAM230402333512 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-121-2023 | LEONARDO DAVID CAHUICH VALLE | LEONARDO DAVID CAHUICH VALLE | 1349672.79 | 1349672.79
CAM230402333519 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-129-2023 | PROVEEDORA INDUSTRIAL PERLA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA INDUSTRIAL PERLA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | 2632908.07 | 2632908.07
CAM230402333523 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-133-2023 | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | 587474.88 | 587474.88
CAM230402333537 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-174-2023 | GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL RAEK, S.A. DE C.V. | GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL RAEK, S.A. DE C.V. | 764894.24 | 764894.24
CAM230402333542 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-108-1-2023 | JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ | JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ | 390012.98 | 390012.98
CAM230402333549 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-148-1-2023 | PROVEEDORA INDUSTRIAL PERLA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA INDUSTRIAL PERLA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | 1435904.4 | 1435904.4
CAM230402333559 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-006-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333582 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-007-2-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333621 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-014-1-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 52494.64 | 52494.64
CAM230402333627 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-017-3-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 54061.8 | 54061.8
CAM230402333633 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-018-4-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 114468.8 | 114468.8
CAM230402333637 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-019-3-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 199950.36 | 199950.36
CAM230402333639 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-027-2023 | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | 133010.24 | 133010.24
CAM230402333654 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-029-3-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | 50327.99 | 50327.99
CAM230402333672 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-11-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | 19923 | 19923.0
CAM230402333677 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-16-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | 19923 | 19923.0
CAM230402333691 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-043-3-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | 50351.19 | 50351.19
CAM230402333705 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333706 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-1-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 182300.96 | 182300.96
CAM230402333710 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-5-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333719 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-14-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 136725.72 | 136725.72
CAM230402333727 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-047-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 133202.8 | 133202.8
CAM230402333736 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-048-6-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 38378.6 | 38378.6
CAM230402333743 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | 19860.36 | 19860.36
CAM230402333748 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-5-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | 19928.8 | 19928.8
CAM230402333749 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-6-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | 19739.72 | 19739.72
CAM230402333756 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-13-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | 19754.8 | 19754.8
CAM230402333760 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-17-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | 19674.76 | 19674.76
CAM230402333762 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-19-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | 19860.36 | 19860.36
CAM230402333764 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-21-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | 23338.04 | 23338.04
CAM230402333773 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-051-7-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333775 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-052-1-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 199156.92 | 199156.92
CAM230402333805 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-062-3-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 40239.24 | 40239.24
CAM230402333822 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-3-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 19962.44 | 19962.44
CAM230402333826 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-7-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333828 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-9-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333830 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-11-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 19997.24 | 19997.24
CAM230402333833 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-14-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333857 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-169-2023 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V. | 663504.3 | 663504.3
CAM230402333878 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-ES-036-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | 296925.2 | 296925.2
CAM230402334468 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-44-2023 | CASDI SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN INGENIERÍA, S. A. DE C. V. | CASDI SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN INGENIERÍA, S. A. DE C. V. | 2579946.29 | 2579946.29
CAM230402334523 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-52-2023 | GRUPO BAND Y JLB DE PUEBLA, S. A. DE C. V. | GRUPO BAND Y JLB DE PUEBLA, S. A. DE C. V. | 1625876.1 | 1625876.1
CAM230402335334 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-20-2023 | CONSTRUCCIONES CENTURIÓN, S. A. DE C. V. | CONSTRUCCIONES CENTURIÓN, S. A. DE C. V. | 12639446.25 | 1.263944625E7
CAM230402335751 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-48-2023 | GRUPO NUEVO MILENIO, S. A. DE C. V. | GRUPO NUEVO MILENIO, S. A. DE C. V. | 2063607.98 | 2063607.98
CAM230402335872 | Servicios | CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-19-2023-C | VICTOR MANUEL BURGOS PECH | VICTOR MANUEL BURGOS PECH | 390347.67 | 390347.67
CAM200401875034 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-079-2020 | BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | 1130146.27 | 1130146.27
CAM210302000565 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-016-2021 | LEONARDO DAVID CAHUICH VALLE | LEONARDO DAVID CAHUICH VALLE | 849610.2 | 849610.2
CAM230202214304 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-5 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | 66805.46 | 66805.46
CAM230202214368 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-14 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | 51059.56 | 51059.56
CAM230202232150 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-027-2023 | JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS | JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS | 582363.86 | 582363.86
CAM230302236803 | Obra | MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023 | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | 1623706.82 | 1623706.82
CAM230302236842 | Obra | HAC_FISE_SS_IR_001_2023_C | MULTISERVICIOS ROCHER, S.A. | MULTISERVICIOS ROCHER, S.A. | 3178634.82 | 3178634.82
CAM230302236843 | Obra | HAC_FISE_SC_IR_003_2023_C | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | 2319246.18 | 2319246.18
CAM230302236920 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-2 | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | 145080.17 | 145080.17
CAM230302237010 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-18 | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | 269253.71 | 269253.71
CAM230302237375 | Obra | HAH-DOP-FISE-01/2023 | OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA | OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA | 1249800.77 | 1249800.77
CAM230302238455 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-2 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | 102772.15 | 102772.15
CAM230302238467 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-7 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | 205544.26 | 205544.26
CAM230302238470 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-8 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | 97517.89 | 97517.89
CAM230302238477 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-3 | DECOCON SA DE CV | DECOCON SA DE CV | 303984.79 | 303984.79
CAM230302238597 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-24 | DECOCON SA DE CV | DECOCON SA DE CV | 93304.54 | 93304.54
CAM230302238636 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-30 | DECOCON SA DE CV | DECOCON SA DE CV | 103132.31 | 103132.31
CAM230302239174 | Adquisiciones | 173_2023 | Alejandro Vargas Castillo | Alejandro Vargas Castillo | 4221149.52 | 4221149.52
CAM230302239362 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023-17 | ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | 83026.16 | 83026.16
CAM230302239433 | Obra | CODESVI/FISE/DZITBALCHE/13/2023-3 | GRUPO CORPORATIVO U-KAY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | GRUPO CORPORATIVO U-KAY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | 308334.25 | 308334.25
CAM230302239486 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-36 | DECOCON SA DE CV | DECOCON SA DE CV | 30953.52 | 30953.52
CAM230302266809 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-084-2023 | GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRUCASA, S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRUCASA, S.A. DE C.V. | 1838013.03 | 1838013.03
CAM230302266815 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-090-2023 | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION, S.A. DE C.V. | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION, S.A. DE C.V. | 1273297.35 | 1273297.35
CAM230302266824 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-067-2023 | ALEJANDRA HERRERA RICO | ALEJANDRA HERRERA RICO | 1056934.34 | 1056934.34
CAM230302266844 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-ES-063-2023 | EDGAR IVAN CURMINA ESCALANTE | EDGAR IVAN CURMINA ESCALANTE | 7725519.47 | 7725519.47
CAM230302266845 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-ES-073-2023 | COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V. | 7326590.86 | 7326590.86
CAM230302268077 | Obra | UAC-DO-REST-LPE-EICE-002-2023 | EDGARD IVAN CURMINA ESCALANTE | EDGARD IVAN CURMINA ESCALANTE | 3218777.38 | 3488215.32
CAM230302269635 | Obra | UAC-DO-REST-LPE-RCLC-005-2023 | ROSARIO DE LA CRUZ LÓPEZ CHING | ROSARIO DE LA CRUZ LÓPEZ CHING | 1910227.3 | 2386783.74
CAM230402323801 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-1 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | 253960.22 | 253960.22
CAM230402323804 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-2 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | 21170.12 | 21170.12
CAM230402323814 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-5 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | 73544.66 | 73544.66
CAM230402326391 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-2 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | 102772.15 | 102772.15
CAM230402326401 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN Y TENABO/016/2023-2 | DECOCON SA DE CV | DECOCON SA DE CV | 405313.07 | 405313.07
CAM230402327145 | Obra | CONV.MOD.001/CODESVI/FISE/CALK,CAMP,CHAMP,SEYBAYESCÁR/010/2023-1 | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | 92307.29 | 92307.29
CAM230402327154 | Obra | CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE/003/2023-5 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | 815890.8 | 815890.8
CAM230402327933 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CANDELARIA/014/2023-2 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON SA DE CV | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON SA DE CV | 513991.05 | 513991.05
CAM230402333516 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-126-2023 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | 2491392.6 | 2491392.6
CAM230402333517 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-127-2023 | CONSTRUCTORA JORJUCE, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA JORJUCE, S.A. DE C.V. | 579437.89 | 579437.89
CAM230402333522 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-132-2023 | PROYECTOS ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | PROYECTOS ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 505957.04 | 505957.04
CAM230402333525 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-137-2023 | MARTHA EUGENIA QUEB UC | MARTHA EUGENIA QUEB UC | 748664.72 | 748664.72
CAM230402333530 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-153-2023 | INGENIERIA Y CONSTRUCTORA FRIAS, S.A. DE C.V. | INGENIERIA Y CONSTRUCTORA FRIAS, S.A. DE C.V. | 2367673.26 | 2367673.26
CAM230402333535 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-167-2023 | CONAVASUR, S.A. DE C.V. | CONAVASUR, S.A. DE C.V. | 2016131.91 | 2016131.91
CAM230402333565 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-006-6-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 52378.64 | 52378.64
CAM230402333577 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-9-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333580 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-007-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333590 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-008-4-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 66273.12 | 66273.12
CAM230402333640 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-027-1-2023 | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | 133010.24 | 133010.24
CAM230402333641 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-027-2-2023 | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | 52590.92 | 52590.92
CAM230402333643 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-026-1-2023 | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | 45509.12 | 45509.12
CAM230402333659 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-034-2023 | ARTEFACTOS DE MADERO Y ACERO CAMPECHE, S.A. DE C.V. | ARTEFACTOS DE MADERO Y ACERO CAMPECHE, S.A. DE C.V. | 257566.4 | 257566.4
CAM230402333660 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-034-1-2023 | ARTEFACTOS DE MADERO Y ACERO CAMPECHE, S.A. DE C.V. | ARTEFACTOS DE MADERO Y ACERO CAMPECHE, S.A. DE C.V. | 309079.68 | 309079.68
CAM230402333663 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-1-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | 19940.4 | 19940.4
CAM230402333668 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-6-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | 19923 | 19923.0
CAM230402333680 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-19-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | 19594 | 19594.0
CAM230402333685 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-042-1-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | 150983.98 | 150983.98
CAM230402333704 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-044-8-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | 69781.15 | 69781.15
CAM230402333713 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-8-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333714 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-9-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333730 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-048-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 86400.28 | 86400.28
CAM230402333731 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-048-1-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 53943.48 | 53943.48
CAM230402333738 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-049-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 97266 | 97266.0
CAM230402333768 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-051-2-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333770 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-051-4-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333789 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-058-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | 144660.4 | 144660.4
CAM230402333802 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-062-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 91150.48 | 91150.48
CAM230402333807 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-064-2023 | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | 96241.72 | 96241.72
CAM230402333809 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-064-2-2023 | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | 54181.28 | 54181.28
CAM230402333810 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-065-2023 | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | 192483.44 | 192483.44
CAM230402333814 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-070-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 399872.88 | 399872.88
CAM230402333873 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-EMS-072-2023 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SERHER, S.A.S | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SERHER, S.A.S | 111204.56 | 111204.56
CAM230402333881 | Obra | INIFEEC-ADQ-FAM-ES-094-2023 | MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V. | MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V. | 137878.08 | 137878.08
CAM230402333882 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-ES-078-2023 | MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V. | MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V. | 308000 | 308000.0
CAM230402334484 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-24-2023 | INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR, S. A. DE C. V. | INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR, S. A. DE C. V. | 4555492.77 | 4555492.77
CAM230402335743 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-45-2023 | ARAGAL CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S. A. DE C. V. | ARAGAL CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S. A. DE C. V. | 4343350.54 | 4343350.54
CAM230402335744 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-49-2023 | ARQUITECTURA Y PROYECTOS PACHECO, S. A. DE C. V. | ARQUITECTURA Y PROYECTOS PACHECO, S. A. DE C. V. | 3938214.87 | 3938214.87
CAM230402335780 | Obra | CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-IO-16-2023-C | WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA | WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA | 3565813.76 | 3565813.76
CAM230402335875 | Servicios | CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-21-2023-C | CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. DE C.V. | 431695.67 | 431695.67
CAM230402335918 | Servicios | CAPAE-CAM-PROAGUA-PREST/SERV-AO-13-2023-C | CRISTINA DEL CARMEN PINTO POOT | CRISTINA DEL CARMEN PINTO POOT | 492755.47 | 492755.47
CAM200401875029 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-074-2020 | MANUEL ADALBERTO CHAN KEB | MANUEL ADALBERTO CHAN KEB | 1099560.78 | 1099560.78
CAM230202214342 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-11 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | 69652.22 | 69652.22
CAM230302236484 | Obra | FISE_CT_C_LP_014_2023 | CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE. S. A. S DE C. V. | CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE. S. A. S DE C. V. | 3853825.32 | 3853825.32
CAM230302236485 | Obra | DZB_DBD_FISE_IR_01_2023 | NEYDI LUCELY CHIM EUAN | NEYDI LUCELY CHIM EUAN | 1467625.38 | 1467625.38
CAM230302236640 | Obra | MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023 | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | 1623706.82 | 1623706.82
CAM230302236817 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/003/2023-10 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | 305959.06 | 305959.06
CAM230302236937 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-5 | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | 94988.41 | 94988.41
CAM230302238425 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-4 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | 205774.08 | 205774.08
CAM230302238463 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-5 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | 97517.89 | 97517.89
CAM230302238494 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-9 | DECOCON SA DE CV | DECOCON SA DE CV | 202656.55 | 202656.55
CAM230302238643 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-17 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | 74437.71 | 74437.71
CAM230302238778 | Adquisiciones | 174_2023 | ALFORLOGISTIC S DE RL DE CV | ALFORLOGISTIC S DE RL DE CV | 5500000.57 | 5500000.57
CAM230302239196 | Adquisiciones | 173_2023 | Alejandro Vargas Castillo | Alejandro Vargas Castillo | 4221149.52 | 4221149.52
CAM230302239213 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-4 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | 102834.05 | 102834.05
CAM230302239257 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-15 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | 101900.42 | 101900.42
CAM230302239361 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023-16 | ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | 219587.57 | 219587.57
CAM230302239479 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-33 | DECOCON SA DE CV | DECOCON SA DE CV | 101328.3 | 101328.3
CAM230302239811 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-24 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | 411548.14 | 411548.14
CAM230302266807 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-081-2023 | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | 776416.54 | 776416.54
CAM230302266811 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-085-1-2023 | ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ | ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ | 1588682.21 | 1588682.21
CAM230302266822 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-061-2023 | ALEJANDRO BARONA HERNANDEZ | ALEJANDRO BARONA HERNANDEZ | 1010008.78 | 1010008.78
CAM230302266840 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-ES-070-2023 | FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON | FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON | 7953613.49 | 7953613.49
CAM230302266963 | Obra | LO-63-O65-904012996-N-2-2023 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ROCHA, S. C. | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ROCHA, S. C. | 18524998.73 | 1.852499873E7
CAM230302267026 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-11-2023 | JUAN MANUEL GUTIÉRREZ CUEVAS | JUAN MANUEL GUTIÉRREZ CUEVAS | 5875072.54 | 5875072.54
CAM230302267939 | Adquisiciones | INDESALUD-U012-LP-RM-F002-2023 | VIACOMER S. DE R.L. DE C.V. | VIACOMER S. DE R.L. DE C.V. | 13547557.06 | 1.354755706E7
CAM230302267939 | Adquisiciones | INDESALUD-U012-LP-RM-F001-2023 | MANPREC, S.A. DE C.V. | MANPREC, S.A. DE C.V. | 53144359.94 | 5.314435994E7
CAM230302267939 | Obra | INDESALUD-OP-AD-04-2023 | CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | 4997584.3 | 4997584.3
CAM230302269644 | Obra | UAC-DO-REST-ADJ-DIR-FATD-001-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | 509320.35 | 509320.35
CAM230402323808 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-3 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | 67589.38 | 67589.38
CAM230402327149 | Obra | CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE/003/2023-3 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | 101986.35 | 101986.35
CAM230402327152 | Obra | CONV.MOD.001/CODESVI/FISE/CALK,CAMP,CHAMP,SEYBAYESCÁR/010/2023-2 | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | 51223.87 | 51223.87
CAM230402327162 | Obra | CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE Y CALKINI/009/2023-1 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | 306952.09 | 306952.09
CAM230402327179 | Obra | CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE Y CALKINI/009/2023-3 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | 16043.21 | 16043.21
CAM230402333495 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-189-1-2023 | JOSE MANUEL MEDINA FARFAN | JOSE MANUEL MEDINA FARFAN | 140348.19 | 140348.19
CAM230402333501 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-103-2023 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES GUBE, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES GUBE, S.A. DE C.V. | 1623512.13 | 1623512.13
CAM230402333518 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-128-2023 | CONSTRUCTORA JORJUCE, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA JORJUCE, S.A. DE C.V. | 675608.65 | 675608.65
CAM230402333545 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-122-2023 | CONSTRUCTORA BALAC, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA BALAC, S.A. DE C.V. | 1115356.31 | 1115356.31
CAM230402333547 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-142-2023 | GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | 807961.22 | 807961.22
CAM230402333574 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-6-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333581 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-007-1-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333616 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-012-2-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 157483.92 | 157483.92
CAM230402333619 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-013-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 432641.72 | 432641.72
CAM230402333628 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-017-4-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 48145.8 | 48145.8
CAM230402333647 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-028-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | 190290.58 | 190290.58
CAM230402333669 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-7-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | 19934.6 | 19934.6
CAM230402333670 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-8-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | 19950.84 | 19950.84
CAM230402333671 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-10-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | 19986.8 | 19986.8
CAM230402333682 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-21-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | 19923 | 19923.0
CAM230402333693 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-043-5-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | 90273.98 | 90273.98
CAM230402333699 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-044-3-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | 69781.15 | 69781.15
CAM230402333700 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-044-4-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | 34890.57 | 34890.57
CAM230402333717 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-12-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 75072.88 | 75072.88
CAM230402333735 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-048-5-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 66642 | 66642.0
CAM230402333750 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-7-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | 19779.16 | 19779.16
CAM230402333755 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-12-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | 19678.24 | 19678.24
CAM230402333758 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-15-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | 19790.76 | 19790.76
CAM230402333769 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-051-3-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333776 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-052-2-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 199156.92 | 199156.92
CAM230402333783 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-057-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | 136343.69 | 136343.69
CAM230402333808 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-064-1-2023 | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | 192510.12 | 192510.12
CAM230402333820 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-1-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 19961.28 | 19961.28
CAM230402333821 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-2-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 19649.24 | 19649.24
CAM230402333832 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-13-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333837 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-102-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 159950.06 | 159950.06
CAM230402333841 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-PF-181-2023 | GERARDO CAÑIZARES CASANOVA | GERARDO CAÑIZARES CASANOVA | 676770.73 | 676770.73
CAM230402333842 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-PF-179-2023 | JOSE MANUEL MEDINA FARFAN | JOSE MANUEL MEDINA FARFAN | 728189.19 | 728189.19
CAM230402333858 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-172-2023 | JORGE BECERRA DZUL | JORGE BECERRA DZUL | 595156.43 | 595156.43
CAM230402333875 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-ES-004-2023 | MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA | MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA | 1879190.49 | 1879190.49
CAM230402333876 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-ES-015-2023 | MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V. | MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V. | 2814612.93 | 2814612.93
CAM230402335851 | Servicios | CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-17-2023-C | JOSE FELIPE SOSA HUITZ | JOSE FELIPE SOSA HUITZ | 152978.71 | 152978.71
CAM230402336067 | Obra | CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-14-2023-C | VICTOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | VICTOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 6996128.46 | 6996128.46
CAM230402336254 | Obra | CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-15-2023-C | ROCIO CHAN PECH | ROCIO CHAN PECH | 1499956.87 | 1499956.87
CAM200301714516 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-053-2020 | OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V. | OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V. | 762316.39 | 762316.39
CAM200401875047 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-064-2020 | MANUEL ADALBERTO CHAN KEB | MANUEL ADALBERTO CHAN KEB | 1982630.76 | 1982630.76
CAM230302236486 | Obra | DZB_DBD_FISE_IR_02_2023 | MYM SERVICIOS ESPECIALIZADOS A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A DE C.V. | MYM SERVICIOS ESPECIALIZADOS A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A DE C.V. | 1029780.51 | 1029780.51
CAM230302236942 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-8 | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | 419925.36 | 419925.36
CAM230302237773 | Obra | MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023 | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | 1623706.82 | 1623706.82
CAM230302238384 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-1 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | 308661.13 | 308661.13
CAM230302238452 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-6 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | 194606.4 | 194606.4
CAM230302238472 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-10 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | 97517.89 | 97517.89
CAM230302239252 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-12 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | 90017.89 | 90017.89
CAM230302239253 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-13 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | 102389.02 | 102389.02
CAM230302239359 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023-14 | ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | 141391.7 | 141391.7
CAM230302239481 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-34 | DECOCON SA DE CV | DECOCON SA DE CV | 49060.12 | 49060.12
CAM230302239565 | Obra | FISE_CT_C_LP_013_2023 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ARQNOVA S. DE R.L. DE C.V. | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ARQNOVA S. DE R.L. DE C.V. | 1110037.36 | 1110037.36
CAM230302239782 | Adquisiciones | 173_2023 | Alejandro Vargas Castillo | Alejandro Vargas Castillo | 4221149.52 | 4221149.52
CAM230302266804 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-076-2023 | CURCONS, S.A. DE C.V. | CURCONS, S.A. DE C.V. | 1103252.44 | 1103252.44
CAM230302266817 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-101-2023 | GERARDO CAÑIZARES CASANOVA | GERARDO CAÑIZARES CASANOVA | 1422707 | 1422707.0
CAM230302267069 | Obra | AO-63-065-904012996-N-13-2023 | SEMEX, S. A. DE C. V. | SEMEX, S. A. DE C. V. | 1836688.87 | 1836688.87
CAM230302268276 | Servicios | 156/2023 | CENTRO DE ESTUDIOS GEOMATICOS AMBIENTALES Y MARINOS S.A. DE C.V. | CENTRO DE ESTUDIOS GEOMATICOS AMBIENTALES Y MARINOS S.A. DE C.V. | 1870000 | 1870000.0
CAM230402326406 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN Y TENABO/016/2023-4 | DECOCON SA DE CV | DECOCON SA DE CV | 202656.55 | 202656.55
CAM230402327069 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-8 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | 205774.08 | 205774.08
CAM230402327151 | Obra | CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE/003/2023-4 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | 101986.35 | 101986.35
CAM230402327180 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-2 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | 102834.04 | 102834.04
CAM230402328191 | Obra | CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE/007/2023-1 | JOSE ALFREDO GAITAN MOO | JOSE ALFREDO GAITAN MOO | 389082.11 | 389082.11
CAM230402333505 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-114-2023 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROGRA 27, S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROGRA 27, S.A. DE C.V. | 795974.77 | 795974.77
CAM230402333515 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-125-2023 | CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS, S.A. DE C.V. | 876742.76 | 876742.76
CAM230402333524 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-135-2023 | MAURICIO GUERRERO VALDEZ | MAURICIO GUERRERO VALDEZ | 518760.67 | 518760.67
CAM230402333527 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-143-2023 | ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON | ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON | 648973.79 | 648973.79
CAM230402333532 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-162-2023 | PROMUEVE INSFRAESTRUCTURA MIRS, S.A. DE C.V. | PROMUEVE INSFRAESTRUCTURA MIRS, S.A. DE C.V. | 2490317.2 | 2490317.2
CAM230402333536 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-171-2023 | TRENCH PENINSULA, S. DE R.L. DE C.V. | TRENCH PENINSULA, S. DE R.L. DE C.V. | 842240.45 | 842240.45
CAM230402333538 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-178-2023 | MIKHAIL ALEXANDER HERNANDEZ VILLEGAS | MIKHAIL ALEXANDER HERNANDEZ VILLEGAS | 1198347.02 | 1198347.02
CAM230402333540 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-208-2023 | DECOCON, S.A. DE C.V. | DECOCON, S.A. DE C.V. | 869901.79 | 869901.79
CAM230402333548 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-145-2023 | CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | 1689586.16 | 1689586.16
CAM230402333557 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-176-2023 | PROMUEVE INFRAESTRUCTURA MIRS, S.A. DE C.V. | PROMUEVE INFRAESTRUCTURA MIRS, S.A. DE C.V. | 2328457.05 | 2328457.05
CAM230402333572 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-4-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333576 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-8-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333624 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-017-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 37531.8 | 37531.8
CAM230402333630 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-018-1-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 38193 | 38193.0
CAM230402333635 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-019-1-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 52411.12 | 52411.12
CAM230402333652 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-029-1-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | 150983.98 | 150983.98
CAM230402333658 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-033-2-2023 | ARTEFACTOS DE MADERO Y ACERO CAMPECHE, S.A. DE C.V. | ARTEFACTOS DE MADERO Y ACERO CAMPECHE, S.A. DE C.V. | 134181.84 | 134181.84
CAM230402333664 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-2-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | 19923 | 19923.0
CAM230402333675 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-14-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | 19957 | 19957.0
CAM230402333681 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-20-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | 19923 | 19923.0
CAM230402333707 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-2-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 136725.72 | 136725.72
CAM230402333708 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-3-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333720 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-15-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333721 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-16-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333734 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-048-4-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 141332.08 | 141332.08
CAM230402333740 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-049-2-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 112595.4 | 112595.4
CAM230402333744 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-1-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | 19658.52 | 19658.52
CAM230402333753 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-10-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | 19757.12 | 19757.12
CAM230402333754 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-11-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | 19790.76 | 19790.76
CAM230402333771 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-051-5-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333772 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-051-6-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333786 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-057-3-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | 71870.63 | 71870.63
CAM230402333788 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-057-5-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | 144660.4 | 144660.4
CAM230402333790 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-058-1-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | 144660.4 | 144660.4
CAM230402333797 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-059-4-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 52702.28 | 52702.28
CAM230402333813 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-069-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 333227.4 | 333227.4
CAM230402333815 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-080-2023 | ELEAZAR PORFIRIO COLLI BORGES | ELEAZAR PORFIRIO COLLI BORGES | 248271.4 | 248271.4
CAM230402333817 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-093-2023 | MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA | MARIA GEORGINA HEREDIA TURRIZA | 414478.02 | 414478.02
CAM230402333819 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 19992.6 | 19992.6
CAM230402333824 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-5-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333825 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-6-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 19854.56 | 19854.56
CAM230402333827 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-8-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 19861.52 | 19861.52
CAM230402333836 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-17-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333843 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-PF-198-2023 | JORGE BECERRA DZUL | JORGE BECERRA DZUL | 313461.34 | 313461.34
CAM230402333874 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-ES-003-2023 | MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V. | MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V. | 5047985.24 | 5047985.24
CAM230402334501 | Obra | AO-63-065-904012996-N-53-2023 | LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS, S. A. DE C. V. | LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS, S. A. DE C. V. | 962161.04 | 962161.04
CAM230402335858 | Servicios | CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-16-2023-C | Construciones VICEVA S.A de C.V | Construciones VICEVA S.A de C.V | 339839.4 | 339839.4
CAM230402336043 | Obra | CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-13-2023-C | CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 4996543.25 | 5992450.31
CAM230402336170 | Obra | CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-18-2023-C | MANUEL ROMÁN NARVAEZ MINAYA | MANUEL ROMÁN NARVAEZ MINAYA | 5468887.12 | 5908885.23
CAM220402198093 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-021-2022 | GONZALEZ HEREDIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GONZALEZ HEREDIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 508478.85 | 508478.85
CAM220402198095 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-022-2022 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V. | 859968.22 | 859968.22
CAM230202214292 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-4 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | 45414.8 | 45414.8
CAM230202214376 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-18 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | 110792.44 | 110792.44
CAM230202232180 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-041-2023 | LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCIA | LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCIA | 5457961.01 | 5457961.01
CAM230202232183 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-038-2023 | FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO | FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO | 5524137.04 | 5524137.04
CAM230302236482 | Obra | HAC_DOPDU_FISE_001_2023 | JOEL MARTINEZ MORALES | JOEL MARTINEZ MORALES | 2636256.31 | 2636256.31
CAM230302236833 | Obra | HAC_FISE_SC_IR_001_2023_C | ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO | ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO | 1499873.77 | 1499873.77
CAM230302236924 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-4 | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | 95758.09 | 95758.09
CAM230302238465 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-6 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | 97517.89 | 97517.89
CAM230302238489 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-7 | DECOCON SA DE CV | DECOCON SA DE CV | 202656.55 | 202656.55
CAM230302238644 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-18 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | 401108.57 | 401108.57
CAM230302238759 | Adquisiciones | 173_2023 | Alejandro Vargas Castillo | Alejandro Vargas Castillo | 4221149.52 | 4221149.52
CAM230302239195 | Adquisiciones | 173_2023 | Alejandro Vargas Castillo | Alejandro Vargas Castillo | 4221149.52 | 4221149.52
CAM230302239198 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-19 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | 514435.2 | 514435.2
CAM230302239202 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-1 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | 205668.08 | 205668.08
CAM230302239214 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-5 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | 102834.05 | 102834.05
CAM230302239260 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-16 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | 107394.62 | 107394.62
CAM230302239490 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-37 | DECOCON SA DE CV | DECOCON SA DE CV | 122361.58 | 122361.58
CAM230302239804 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-22 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | 308661.13 | 308661.13
CAM230302266805 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-078-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 1467064.09 | 1467064.09
CAM230302266813 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-088-2023 | MANUEL ADALBERTO CHAN KEB | MANUEL ADALBERTO CHAN KEB | 619110.73 | 619110.73
CAM230302266826 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-077-2023 | CONSTRUCTORA OVAL, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA OVAL, S.A. DE C.V. | 950687.31 | 950687.31
CAM230302266829 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-091-2023 | MIKHAIL ALEXANDER HERNANDEZ VILLEGAS | MIKHAIL ALEXANDER HERNANDEZ VILLEGAS | 1518533.8 | 1518533.8
CAM230302266842 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-ES-068-2023 | JOSE FELIPE SOSA HUITZ | JOSE FELIPE SOSA HUITZ | 4681825.96 | 4681825.96
CAM230402326389 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-1 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | 308316.39 | 308316.39
CAM230402327065 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-7 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | 205774.08 | 205774.08
CAM230402327171 | Obra | CONV.MOD.001/CODESVI/FISE/CALK,CAMP,CHAMP,SEYBAYESCÁR/010/2023-5 | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | 40739.8 | 40739.8
CAM230402327181 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-3 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | 102834.04 | 102834.04
CAM230402333484 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-144-2023 | JORGE BECERRA DZUL | JORGE BECERRA DZUL | 495660.91 | 495660.91
CAM230402333497 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-PF-199-2023 | GRUPO CESMA, S.A. DE C.V. | GRUPO CESMA, S.A. DE C.V. | 160805.57 | 160805.57
CAM230402333513 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-123-2023 | ENRIQUE RAMON ROSADO LOPEZ | ENRIQUE RAMON ROSADO LOPEZ | 1779678.07 | 1779678.07
CAM230402333514 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-124-2023 | JOSE LEOVIGILDO NAAL CACH | JOSE LEOVIGILDO NAAL CACH | 1427967.82 | 1427967.82
CAM230402333521 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-131-2023 | CONSTRUCCIONES Y CAMINOS ZULAK, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES Y CAMINOS ZULAK, S.A. DE C.V. | 617279.81 | 617279.81
CAM230402333526 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-140-2023 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V. | 757985.9 | 757985.9
CAM230402333528 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-147-2023 | ALEJANDRO VARGAS CASTILLO | ALEJANDRO VARGAS CASTILLO | 857288.11 | 857288.11
CAM230402333529 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-148-2023 | PROVEEDORA INDUSTRIAL PERLA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA INDUSTRIAL PERLA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | 927152.26 | 927152.26
CAM230402333534 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-166-2023 | INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE.C.V. | INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE.C.V. | 540444.63 | 540444.63
CAM230402333539 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-202-2023 | GRUPO CESMA, S.A.DE C.V. | GRUPO CESMA, S.A.DE C.V. | 83355.02 | 83355.02
CAM230402333551 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-152-2023 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA, S.A. DE C.V. | 1019214.28 | 1019214.28
CAM230402333552 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-155-2023 | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | 738534.07 | 738534.07
CAM230402333560 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-006-1-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333568 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333573 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-5-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 52378.64 | 52378.64
CAM230402333579 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-11-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 91150.48 | 91150.48
CAM230402333626 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-017-2-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 273521.04 | 273521.04
CAM230402333634 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-019-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 133300.24 | 133300.24
CAM230402333636 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-019-2-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 133300.24 | 133300.24
CAM230402333644 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-026-2-2023 | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | 66505.12 | 66505.12
CAM230402333645 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-026-3-2023 | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | 227545.6 | 227545.6
CAM230402333648 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-028-1-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | 90273.98 | 90273.98
CAM230402333650 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-028-3-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | 50327.99 | 50327.99
CAM230402333651 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-029-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | 90273.98 | 90273.98
CAM230402333655 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-029-4-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | 50327.99 | 50327.99
CAM230402333657 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-033-1-2023 | ARTEFACTOS DE MADERO Y ACERO CAMPECHE, S.A. DE C.V. | ARTEFACTOS DE MADERO Y ACERO CAMPECHE, S.A. DE C.V. | 103026.56 | 103026.56
CAM230402333690 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-043-2-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | 90273.98 | 90273.98
CAM230402333696 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-044-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | 124113.23 | 124113.23
CAM230402333702 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-044-6-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | 69781.15 | 69781.15
CAM230402333709 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-4-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 75072.88 | 75072.88
CAM230402333718 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-13-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 104989.28 | 104989.28
CAM230402333725 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-045-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 105235.2 | 105235.2
CAM230402333763 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-20-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | 19789.6 | 19789.6
CAM230402333765 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-22-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | 19731.6 | 19731.6
CAM230402333767 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-051-1-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 67083.73 | 67083.73
CAM230402333779 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-053-1-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 132771.28 | 132771.28
CAM230402333782 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-054-1-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 265542.56 | 265542.56
CAM230402333785 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-057-2-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | 35935.32 | 35935.32
CAM230402333795 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-059-2-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 136711.8 | 136711.8
CAM230402333798 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-060-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 136711.8 | 136711.8
CAM230402333835 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-16-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333838 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-102-1-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 210024.96 | 210024.96
CAM230402333850 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-194-2023 | GRUPO CONSTRUCTOR ARSO, S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR ARSO, S.A. DE C.V. | 400558.08 | 400558.08
CAM230402333879 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-ES-075-2023 | MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V. | MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V. | 579475.1 | 579475.1
CAM230402333880 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-ES-092-2023 | MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V. | MAYOREO Y MENUDEO DE COMPUTO, S.A DE C.V. | 579998.55 | 579998.55
CAM230402334476 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-27-2023 | OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S. A. DE C. V. | OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S. A. DE C. V. | 1576008.22 | 1576008.22
CAM230402335737 | Obra | AO-63-065-904012996-N-54-2023 | LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS, S. A. DE C. V. | LUX HERRAMIENTAS Y PAVIMENTOS, S. A. DE C. V. | 1246707.3 | 1246707.3
CAM230402335747 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-47-2023 | PAVIEXPRESS, S. A. DE C. V. | PAVIEXPRESS, S. A. DE C. V. | 2270191.13 | 2270191.13
CAM230402335827 | Servicios | CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-23-2023-C | FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON | FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON | 497818.5 | 497818.5
CAM220202086536 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-006-2022 | PERFORACION OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V. | PERFORACION OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V. | 724254.67 | 724254.67
CAM230202214188 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/04/2023-5 | INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV | INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV | 205882.84 | 205882.84
CAM230202214308 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-6 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | 43700.62 | 43700.62
CAM230202214310 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-7 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | 49952.86 | 49952.86
CAM230302236802 | Obra | MPC_DOP_FISE_CONT_009_2023 | JAVIER IVAN FUENTES | JAVIER IVAN FUENTES | 2366682.82 | 2366682.82
CAM230302236840 | Obra | HAC_FISE_SC_IR_002_2023_C | JUAN CHABLE MONTALVO | JUAN CHABLE MONTALVO | 1499540.36 | 1499540.36
CAM230302236869 | Obra | CLK-DOP-FISE-IR-01_2023 | PRODUCCIÓN GI, S.A. DE C.V. | PRODUCCIÓN GI, S.A. DE C.V. | 1565602.49 | 1565602.49
CAM230302236939 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-6 | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | 111090.9 | 111090.9
CAM230302236941 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/010/2023-7 | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | 158124.94 | 158124.94
CAM230302237852 | Obra | MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023 | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | 1623706.82 | 1623706.82
CAM230302238398 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-2 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | 308661.13 | 308661.13
CAM230302238474 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-1 | DECOCON SA DE CV | DECOCON SA DE CV | 101328.3 | 101328.3
CAM230302238481 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-4 | DECOCON SA DE CV | DECOCON SA DE CV | 202656.55 | 202656.55
CAM230302238617 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-27 | DECOCON SA DE CV | DECOCON SA DE CV | 82231.45 | 82231.45
CAM230302238764 | Adquisiciones | 174_2023 | ALFORLOGISTIC S DE RL DE CV | ALFORLOGISTIC S DE RL DE CV | 5500000.57 | 5500000.57
CAM230302238790 | Adquisiciones | 174_2023 | ALFORLOGISTIC S DE RL DE CV | ALFORLOGISTIC S DE RL DE CV | 5500000.57 | 5500000.57
CAM230302238819 | Adquisiciones | 175_2023 | Emilio Antonio Jiménez flores | Emilio Antonio Jiménez flores | 1597357.26 | 1597357.26
CAM230302239020 | Adquisiciones | 173_2023 | Alejandro Vargas Castillo | Alejandro Vargas Castillo | 4221149.52 | 4221149.52
CAM230302239210 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-3 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | 102834.03 | 102834.03
CAM230302239248 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-9 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | 195965.6 | 195965.6
CAM230302239249 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-10 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | 195965.6 | 195965.6
CAM230302239250 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-11 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | 195965.6 | 195965.6
CAM230302239264 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-18 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | 82100.01 | 82100.01
CAM230302239443 | Obra | CODESVI/FISE/DZITBALCHE/13/2023-5 | GRUPO CORPORATIVO U-KAY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | GRUPO CORPORATIVO U-KAY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | 194107.27 | 194107.27
CAM230302239790 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-21 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | 205774.08 | 205774.08
CAM230302239814 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-25 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | 194606.4 | 194606.4
CAM230302266801 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-066-2023 | ARTURO CORREA REYES | ARTURO CORREA REYES | 5160906.57 | 5160906.57
CAM230302266810 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-085-2023 | ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ | ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ | 1231807.67 | 1231807.67
CAM230302266816 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-099-2023 | RITA MATUS CARRILLO | RITA MATUS CARRILLO | 249925.16 | 249925.16
CAM230302266827 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-083-2023 | JOSE ALFREDO GAITAN MOO | JOSE ALFREDO GAITAN MOO | 991107.02 | 991107.02
CAM230302266835 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-097-1-2023 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V. | 360006.26 | 360006.26
CAM230302266838 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-106-2023 | OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V. | OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 1070626.41 | 1070626.41
CAM230302268088 | Obra | UAC-DO-REST-LPE-CJLC-003-2023 | CHRISTIAN DEL JESÚS LÓPEZ CAN | CHRISTIAN DEL JESÚS LÓPEZ CAN | 4290487.75 | 4801494.26
CAM230302268259 | Adquisiciones | 188/2023 | GRUPO SILCVA PENINSULAR S. DE R.L. DE C.V. | GRUPO SILCVA PENINSULAR S. DE R.L. DE C.V. | 360799.96 | 360799.96
CAM230302268285 | Obra | AO-63-O65-904012996-N-14-2023 | GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI | GRUPO CONSTRUCTOR KAZMI | 599980.55 | 599980.55
CAM230302269622 | Obra | UAC-DO-REST-LPE-SANLUISREY-004-2023 | CONSTRUCTORA, ARRENDADORA E INMOBILIARIA SAN LUIS REY, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA, ARRENDADORA E INMOBILIARIA SAN LUIS REY, S.A. DE C.V. | 3235938 | 3235938.0
CAM230402326399 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN Y TENABO/016/2023-1 | DECOCON SA DE CV | DECOCON SA DE CV | 303984.79 | 303984.79
CAM230402327143 | Obra | CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE/003/2023-2 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | 203972.7 | 203972.7
CAM230402327167 | Obra | CONV.MOD.001/CODESVI/FISE/CALK,CAMP,CHAMP,SEYBAYESCÁR/010/2023-4 | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | CONSTRUCOMER PENINSULAR SA DE CV | 72022.28 | 72022.28
CAM230402327926 | Obra | CONV. MOD. 001 CODESVI/FISE/CALKINÍ/04/2023-2 | INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV | INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV | 102941.42 | 102941.42
CAM230402328195 | Obra | CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE/007/2023-2 | JOSE ALFREDO GAITAN MOO | JOSE ALFREDO GAITAN MOO | 97270.54 | 97270.54
CAM230402333502 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-107-2023 | RITA MATUS CABALLERO | RITA MATUS CABALLERO | 249998.59 | 249998.59
CAM230402333503 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-109-2023 | MARCOS MIGUEL CASTRO SANCHEZ | MARCOS MIGUEL CASTRO SANCHEZ | 3798639.94 | 3798639.94
CAM230402333533 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-165-2023 | ESTEBAN FRANCISCO GOMEZ MISS | ESTEBAN FRANCISCO GOMEZ MISS | 502896.97 | 502896.97
CAM230402333544 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-119-2023 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PUNTO VEINTIOCHO, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PUNTO VEINTIOCHO, S.A. DE C.V. | 968410.97 | 968410.97
CAM230402333546 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-134-2023 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DEL SURESTEARCEGEMA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DEL SURESTEARCEGEMA, S.A. DE C.V. | 848302.45 | 848302.45
CAM230402333553 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-160-2023 | SERGIO ALEJANDRO RAMOS ROMERO | SERGIO ALEJANDRO RAMOS ROMERO | 548968.47 | 548968.47
CAM230402333564 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-006-5-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 52378.64 | 52378.64
CAM230402333567 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-006-8-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 22328.84 | 22328.84
CAM230402333578 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-10-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333586 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-008-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 183338 | 183338.0
CAM230402333618 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-012-4-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333622 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-016-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 266600.48 | 266600.48
CAM230402333629 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-018-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 108123.6 | 108123.6
CAM230402333638 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-019-4-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 37531.8 | 37531.8
CAM230402333653 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-029-2-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | 135410.98 | 135410.98
CAM230402333656 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-033-2023 | ARTEFACTOS DE MADERO Y ACERO CAMPECHE, S.A. DE C.V. | ARTEFACTOS DE MADERO Y ACERO CAMPECHE, S.A. DE C.V. | 309079.68 | 309079.68
CAM230402333662 | Obra | INIFEEC-ADQ-FAM-039-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | 19720 | 19720.0
CAM230402333665 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-3-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | 19923 | 19923.0
CAM230402333667 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-5-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | 19923 | 19923.0
CAM230402333678 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-17-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | 19923 | 19923.0
CAM230402333683 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-22-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | 19923 | 19923.0
CAM230402333687 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-042-3-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | 63430.19 | 63430.19
CAM230402333694 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-043-6-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | 135410.98 | 135410.98
CAM230402333703 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-044-7-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | 69781.15 | 69781.15
CAM230402333715 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-10-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 104989.28 | 104989.28
CAM230402333723 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-18-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 199156.92 | 199156.92
CAM230402333724 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-19-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 136725.72 | 136725.72
CAM230402333728 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-047-1-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 199936.44 | 199936.44
CAM230402333729 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-047-2-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 199936.44 | 199936.44
CAM230402333733 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-048-3-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 73351.44 | 73351.44
CAM230402333737 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-048-7-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 52594.4 | 52594.4
CAM230402333741 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-049-3-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 37531.8 | 37531.8
CAM230402333745 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-2-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | 19695.64 | 19695.64
CAM230402333746 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-3-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | 19860.36 | 19860.36
CAM230402333751 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-8-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | 19767.56 | 19767.56
CAM230402333780 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-053-2-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 199156.92 | 199156.92
CAM230402333784 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-057-1-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | 71870.63 | 71870.63
CAM230402333787 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-057-4-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | 71870.63 | 71870.63
CAM230402333792 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-058-3-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | 144660.4 | 144660.4
CAM230402333793 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-059-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 105397.6 | 105397.6
CAM230402333804 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-062-2-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 120860.4 | 120860.4
CAM230402333812 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-065-2-2023 | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | 240488.88 | 240488.88
CAM230402333829 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-10-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 19999.56 | 19999.56
CAM230402333839 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-102-2-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 210024.96 | 210024.96
CAM230402333844 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-PF-061-2023 | ELEAZAR PORFIRIO COLLI BORGES | ELEAZAR PORFIRIO COLLI BORGES | 117844.4 | 117844.4
CAM230402333869 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-EMS-113-2023 | MATERIALES OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. | MATERIALES OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. | 498622.22 | 498622.22
CAM230402333872 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-EMS-071-2023 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SERHER, S.A.S | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SERHER, S.A.S | 299849.56 | 299849.56
CAM230402335795 | Obra | CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-22-2023-C | MULTIPROVEEDORA Y SERVICIOS GIRASOLES, S.A. DE C.V. | MULTIPROVEEDORA Y SERVICIOS GIRASOLES, S.A. DE C.V. | 10764331.38 | 1.076433138E7
CAM230402335842 | Servicios | CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-22-2023-C | CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. DE C.V. | 500019.68 | 500019.68
CAM230402336020 | Obra | CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-12-2023-C | GRUPO EVOLUCIONARQ, S.A. DE C.V. | GRUPO EVOLUCIONARQ, S.A. DE C.V. | 3996925.22 | 3001018.16
CAM230402336201 | Obra | CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-23-2023-C | CONSTRUCTORA INGMATH, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA INGMATH, S.A. DE C.V. | 967243.23 | 967243.23
CAM210201938581 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-005-2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NEMESIS, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NEMESIS, S.A. DE C.V. | 666526.33 | 666526.33
CAM230302237859 | Obra | MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023 | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | 1623706.82 | 1623706.82
CAM230302238437 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-5 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | 720209.28 | 720209.28
CAM230302238459 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-3 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | 97517.89 | 97517.89
CAM230302238460 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-4 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | 102772.15 | 102772.15
CAM230302238471 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-9 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | 205544.26 | 205544.26
CAM230302238809 | Adquisiciones | 175_2023 | Emilio Antonio Jiménez flores | Emilio Antonio Jiménez flores | 1597357.26 | 1597357.26
CAM230302239169 | Adquisiciones | 173_2023 | Alejandro Vargas Castillo | Alejandro Vargas Castillo | 4221149.52 | 4221149.52
CAM230302239200 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-20 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | 486516.02 | 486516.02
CAM230302239208 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-2 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | 308502.09 | 308502.09
CAM230302239216 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-7 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | 205668.08 | 205668.08
CAM230302239247 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-8 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | 195965.6 | 195965.6
CAM230302239255 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-14 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | 109228.31 | 109228.31
CAM230302239296 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023-4 | ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | 205556.28 | 205556.28
CAM230302239360 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023-15 | ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | 109983.18 | 109983.18
CAM230302239365 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/12/2023-18 | ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | ING. PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | 70578.96 | 70578.96
CAM230302239475 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-31 | DECOCON SA DE CV | DECOCON SA DE CV | 97480.25 | 97480.25
CAM230302239483 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-35 | DECOCON SA DE CV | DECOCON SA DE CV | 65651.74 | 65651.74
CAM230302239715 | Adquisiciones | 173_2023 | Alejandro Vargas Castillo | Alejandro Vargas Castillo | 4221149.52 | 4221149.52
CAM230302266814 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-089-2023 | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PIEDRA DE LUZ, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PIEDRA DE LUZ, S.A. DE C.V. | 1369657.31 | 1369657.31
CAM230302266823 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-065-2023 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | 6844106.57 | 6844106.57
CAM230302266834 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-097-2023 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALEXDA, S.A. DE C.V. | 360737.86 | 360737.86
CAM230302267052 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-12-2023 | JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S. A. DE C. V. | JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S. A. DE C. V. | 4317921.1 | 4317921.1
CAM230302268435 | Obra | INDESALUD-OP-AD-09-2023 | WILLIAM ALBERTO OVALLE CRUZ | WILLIAM ALBERTO OVALLE CRUZ | 4538112.24 | 4538112.24
CAM230302268435 | Obra | INDESALUD-OP-ICTP-02-2023 | CURCONS, S.A DE C.V | CURCONS, S.A DE C.V | 3908919.15 | 3908919.15
CAM230302268435 | Obra | INDESALUD-OP-LP-01-2023 | PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V | PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V | 14098328.45 | 1.409832845E7
CAM230302268435 | Obra | INDESALUD-OP-AD-10-2023 | AFIANZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AFIANZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 3429400.14 | 3429400.14
CAM230302268435 | Obra | INDESALUD-OP-AD-07-2023 | MUNDO PROYECTOS DIGITALES S DE RL DE CV | MUNDO PROYECTOS DIGITALES S DE RL DE CV | 3809261.81 | 3809261.81
CAM230302268435 | Obra | INDESALUD-OP-AD-05-2023 | COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJO SA DE CV | COMERCIALIZADORA DEL SURESTE MACAJO SA DE CV | 3954544.38 | 3954544.38
CAM230302268435 | Obra | INDESALUD-OP-AD-08-2023 | ZORA CONSTRUCCIONES SA DE CV | ZORA CONSTRUCCIONES SA DE CV | 4352553.16 | 4352553.16
CAM230302268435 | Obra | INDESALUD-OP-AD-06-2023 | JORGE BECERRA DZUL | JORGE BECERRA DZUL | 4331723.4 | 4331723.4
CAM230302268435 | Obra | INDESALUD-OP-ICTP-03-2023 | ARQ. LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | ARQ. LUIS GERARDO ILLESCAS MAURY | 3329777.18 | 3329777.18
CAM230402327042 | Obra | CONV. MOD. 001 CODESVI/FISE/SEYBAPLAYA Y CHAMPOTON/02/2023 | RENFRARAN CONSTRUCCIONES SA DE CV | RENFRARAN CONSTRUCCIONES SA DE CV | 617655.18 | 617655.18
CAM230402327057 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CALAKMUL/017/2023-6 | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | C. JUAN CHABLÉ MONTALVO | 514435.2 | 514435.2
CAM230402328181 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/DZITBALCHÉ/13/2023-2 | GRUPO CORPORATIVO U-KAY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | GRUPO CORPORATIVO U-KAY BATAAB BATEELELOB SA DE CV | 97053.7 | 97053.7
CAM230402333500 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-112-2023 | DANIEL ENRIQUE DELGADO LOPEZ | DANIEL ENRIQUE DELGADO LOPEZ | 1380224.31 | 1380224.31
CAM230402333511 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-120-2023 | ALEJANDRA AVILA AVILA | ALEJANDRA AVILA AVILA | 1395391.85 | 1395391.85
CAM230402333531 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-159-2023 | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION, S.A. DE C.V. | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION, S.A. DE C.V. | 304349.17 | 304349.17
CAM230402333550 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-149-2023 | GRUPO TAURO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | GRUPO TAURO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | 2870417.15 | 2870417.15
CAM230402333555 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-168-2023 | CONSTRUCTORES YAXKIN, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORES YAXKIN, S.A. DE C.V. | 1199600 | 1199600.0
CAM230402333556 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-170-2023 | CONSTRUCTORA MARAZUL, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA MARAZUL, S.A. DE C.V. | 756764.23 | 756764.23
CAM230402333558 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-188-2023 | GRUPO EMPRESARIAL EXALUX, S.A. DE C.V. | GRUPO EMPRESARIAL EXALUX, S.A. DE C.V. | 2296670.08 | 2296670.08
CAM230402333563 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-006-4-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 52378.64 | 52378.64
CAM230402333566 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-006-7-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 52378.64 | 52378.64
CAM230402333571 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-3-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333575 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-7-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 45575.24 | 45575.24
CAM230402333623 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-016-1-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 273521.04 | 273521.04
CAM230402333625 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-017-1-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 136760.52 | 136760.52
CAM230402333632 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-018-3-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 136760.52 | 136760.52
CAM230402333642 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-026-2023 | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | 157772.76 | 157772.76
CAM230402333649 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-028-2-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | 135410.98 | 135410.98
CAM230402333661 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-037-2023 | ELEAZAR PORFIRIO COLLI BORGES | ELEAZAR PORFIRIO COLLI BORGES | 578619.6 | 578619.6
CAM230402333666 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-4-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | 19923 | 19923.0
CAM230402333673 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-12-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | 19923 | 19923.0
CAM230402333674 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-13-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | 19923 | 19923.0
CAM230402333676 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-15-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | 19923 | 19923.0
CAM230402333684 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-042-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | 180547.97 | 180547.97
CAM230402333688 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-043-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | 50351.19 | 50351.19
CAM230402333692 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-043-4-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | 151053.58 | 151053.58
CAM230402333711 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-6-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 104989.28 | 104989.28
CAM230402333712 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-7-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333722 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-17-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333726 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-045-1-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 199711.4 | 199711.4
CAM230402333747 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-4-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | 19745.52 | 19745.52
CAM230402333757 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-14-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | 19743.2 | 19743.2
CAM230402333759 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-16-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | 19649.24 | 19649.24
CAM230402333761 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-18-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | 19929.96 | 19929.96
CAM230402333766 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-051-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 66273.12 | 66273.12
CAM230402333777 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-052-3-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 46851.24 | 46851.24
CAM230402333778 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-053-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 132771.28 | 132771.28
CAM230402333796 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-059-3-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 158096.4 | 158096.4
CAM230402333799 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-060-1-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 52669.8 | 52669.8
CAM230402333801 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-060-3-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 199908.6 | 199908.6
CAM230402333806 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-062-4-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 55831.96 | 55831.96
CAM230402333816 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-080-1-2023 | ELEAZAR PORFIRIO COLLI BORGES | ELEAZAR PORFIRIO COLLI BORGES | 158583.6 | 158583.6
CAM230402333818 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-084-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 134187.54 | 134187.54
CAM230402333823 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-4-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 19836 | 19836.0
CAM230402333831 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-12-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 19952 | 19952.0
CAM230402333834 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-083-15-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 18688.76 | 18688.76
CAM230402333840 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-PF-180-2023 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | 210024.96 | 210024.96
CAM230402333870 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-EMS-136-2023 | PROTECCION ANTICORROSIVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | PROTECCION ANTICORROSIVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | 498138.73 | 498138.73
CAM230402333871 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-EMS-154-2023 | OBRAS MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AMARO, S.A. DE C.V. | OBRAS MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AMARO, S.A. DE C.V. | 499984.01 | 499984.01
CAM230402333877 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-ES-035-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | 915858.28 | 915858.28
CAM230402335756 | Obra | AO-63-065-904012996-N-56-2023 | COVILH, S. A. DE C. V. | COVILH, S. A. DE C. V. | 517775.8 | 517775.8
CAM230402335822 | Servicios | CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-15-2023-C | VICTOR MANUEL BURGOS PECH | VICTOR MANUEL BURGOS PECH | 339663.8 | 339663.8
CAM230402335864 | Servicios | CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-20-2023-C | FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON | FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON | 330638.7 | 330638.7
CAM230402336411 | Servicios | CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-IA-10-2023-C | AXIOMA 32 TALLER DE INGENIERÍA S.C. | AXIOMA 32 TALLER DE INGENIERÍA S.C. | 2997406.1 | 2997406.1
CAM200401875045 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-090-2020 | M.J. GARCIA, S.A. DE C.V. | M.J. GARCIA, S.A. DE C.V. | 1906211.05 | 1906211.05
CAM210302000574 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-025-2021 | CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES AMURALLADAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 1091203.2 | 1091203.2
CAM230202214366 | Obra | CODESVI/FISE/CHAMPOTON,SEYBAPLAYA Y ESCARCEGA/008/2023-13 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | 53174.68 | 53174.68
CAM230302236480 | Obra | HAH-DOP-FISE-02/2023 | LUIS ALBERTO CANO Y POOT | LUIS ALBERTO CANO Y POOT | 1249897.76 | 1249897.76
CAM230302236810 | Obra | CODESVI/FISE/CAMPECHE/003/2023-5 | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | ELIAS MENDOZA HERNANDEZ | 203972.69 | 203972.69
CAM230302237384 | Obra | SEYBAPLAYA_DOPDUSP_FISE_C022_2023 | URBANIZADORA ALSICAR S.A. DE C.V. | URBANIZADORA ALSICAR S.A. DE C.V. | 244619.52 | 244619.52
CAM230302237848 | Obra | MPC_DOP_FISE_CONT_015_2023 | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | TRITURADOS Y Y MATERIALES RICHAUD S.A DE C.V. | 1623706.82 | 1623706.82
CAM230302238439 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/11/2023-1 | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER | 205544.26 | 205544.26
CAM230302238497 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-10 | DECOCON SA DE CV | DECOCON SA DE CV | 202656.55 | 202656.55
CAM230302238611 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-26 | DECOCON SA DE CV | DECOCON SA DE CV | 90320.28 | 90320.28
CAM230302238792 | Adquisiciones | 173_2023 | Alejandro Vargas Castillo | Alejandro Vargas Castillo | 4221149.52 | 4221149.52
CAM230302238927 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-29-2023 | SERGIO ISMAEL PEREZ HERNANDEZ | SERGIO ISMAEL PEREZ HERNANDEZ | 2194983.23 | 2194983.23
CAM230302239167 | Adquisiciones | 173_2023 | Alejandro Vargas Castillo | Alejandro Vargas Castillo | 4221149.52 | 4221149.52
CAM230302239172 | Adquisiciones | 173_2023 | Alejandro Vargas Castillo | Alejandro Vargas Castillo | 4221149.52 | 4221149.52
CAM230302239263 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-17 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | 104311.04 | 104311.04
CAM230302239267 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-19 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | 110584.15 | 110584.15
CAM230302239477 | Obra | CODESVI/FISE/HECELCHAKAN Y TENABO/016/2023-32 | DECOCON SA DE CV | DECOCON SA DE CV | 101328.3 | 101328.3
CAM230302239504 | Obra | SEYBAPLAYA_DOPDUSP_FISE_C021_2023 | URBANIZADORA ALSICAR S.A. DE C.V. | URBANIZADORA ALSICAR S.A. DE C.V. | 571713.02 | 571713.02
CAM230302266818 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-102-2023 | CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA LOPEZ & SAENZ, S.A. DE C.V. | 407620.81 | 407620.81
CAM230302266831 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-094-2023 | SERVICIOS Y SUMINISTROS ANPERZ, S.A. DE C.V. | SERVICIOS Y SUMINISTROS ANPERZ, S.A. DE C.V. | 1649216.71 | 1649216.71
CAM230302266836 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-098-2023 | PROYECTOS ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A DE C.V. | PROYECTOS ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A DE C.V. | 1359173.21 | 1359173.21
CAM230302266841 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-ES-064-2023 | ECASA EXCAVACIONESY CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. | ECASA EXCAVACIONESY CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. | 21812117.58 | 2.181211758E7
CAM230302266846 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-ES-072-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 7933938.7 | 7933938.7
CAM230402326405 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/HECELCHAKÁN Y TENABO/016/2023-3 | DECOCON SA DE CV | DECOCON SA DE CV | 101328.3 | 101328.3
CAM230402327013 | Obra | CONV. MOD. 001 CODESVI/FISE/CALKINÍ/04/2023-1 | INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV | INMOBILIARIA INDUSTRIAL JOCAR SA DE CV | 205882.84 | 205882.84
CAM230402327163 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CARMEN/015/2023-1 | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | C.MARIANA SANTOS GONZÁLEZ | 97982.8 | 97982.8
CAM230402327173 | Obra | CONV. MOD. 002/CODESVI/FISE/CAMPECHE Y CALKINI/009/2023-2 | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | MARIO HUMBERTO CASTILLO QUINTAL | 83169.74 | 83169.74
CAM230402327930 | Obra | CONV. MOD. 001/CODESVI/FISE/CANDELARIA/014/2023-1 | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON SA DE CV | CENTRO FERRETERO DE CHAMPOTON SA DE CV | 513991.05 | 513991.05
CAM230402330009 | Adquisiciones | 174_2023 | ALFORLOGISTIC S DE RL DE CV | ALFORLOGISTIC S DE RL DE CV | 5500000.57 | 5500000.57
CAM230402333504 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-110-2023 | JOSE MANUEL MEDINA FARFAN | JOSE MANUEL MEDINA FARFAN | 927614.69 | 927614.69
CAM230402333507 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-116-2023 | COMPAÑÍA CAMPECHANA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMPAÑÍA CAMPECHANA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 1224802.46 | 1224802.46
CAM230402333520 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-130-2023 | JUAN MANUEL CUEVAS GUTIERREZ | JUAN MANUEL CUEVAS GUTIERREZ | 886646.68 | 886646.68
CAM230402333541 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-108-2023 | JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ | JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ | 377774.44 | 377774.44
CAM230402333543 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-111-2023 | PROTECCION ANTICORROSIVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | PROTECCION ANTICORROSIVA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | 1348980.1 | 1348980.1
CAM230402333554 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-163-2023 | MAURICIO GUERRERO VALDEZ | MAURICIO GUERRERO VALDEZ | 1829985.06 | 1829985.06
CAM230402333561 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-006-2-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 104757.28 | 104757.28
CAM230402333562 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-006-3-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 52378.64 | 52378.64
CAM230402333569 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-1-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333570 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-005-2-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 37536.44 | 37536.44
CAM230402333631 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-018-2-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 75063.6 | 75063.6
CAM230402333646 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-026-4-2023 | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | 45509.12 | 45509.12
CAM230402333679 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-039-18-2023 | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL | 19923 | 19923.0
CAM230402333686 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-042-2-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | 21732.36 | 21732.36
CAM230402333689 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-043-1-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | 50351.19 | 50351.19
CAM230402333695 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-043-7-2023 | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | MARCO ANTONIO RODRIGUEZ REINTERIA | 45136.99 | 45136.99
CAM230402333697 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-044-1-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | 372339.68 | 372339.68
CAM230402333698 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-044-2-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | 34890.57 | 34890.57
CAM230402333701 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-044-5-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | 34890.57 | 34890.57
CAM230402333716 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-046-11-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 104989.28 | 104989.28
CAM230402333732 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-048-2-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 49131.8 | 49131.8
CAM230402333739 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-049-1-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 212651.2 | 212651.2
CAM230402333742 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-049-4-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 59153.04 | 59153.04
CAM230402333752 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-050-9-2023 | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | TRANSFORMACIONES BKR, S.A. DE C.V. | 19737.4 | 19737.4
CAM230402333774 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-052-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 132771.28 | 132771.28
CAM230402333781 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-054-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 199156.92 | 199156.92
CAM230402333791 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-058-2-2023 | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | PEDRO JOSE LOPEZ MARTINEZ | 144660.4 | 144660.4
CAM230402333794 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-059-1-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 52698.8 | 52698.8
CAM230402333800 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-060-2-2023 | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | JORGE AGUSTIN JUAREZ DURAN | 133272.4 | 133272.4
CAM230402333803 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-062-1-2023 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | 78474 | 78474.0
CAM230402333811 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-065-1-2023 | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | JOAQUIN AGUILAR PACHECO | 144262.24 | 144262.24
CAM230402335739 | Obra | IO-63-O65-904012996-N-39-2023 | TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD, S. A. DE C. V. | TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD, S. A. DE C. V. | 3241947.8 | 3241947.8
CAM230402335870 | Servicios | CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-18-2023-C | JOSE FELIPE SOSA HUITZ | JOSE FELIPE SOSA HUITZ | 368978.03 | 368978.03

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CAM240102346215 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346312 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 45.29 | 45.29 | 0 | 0
CAM240102346317 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 67.25 | 67.25 | 0 | 0
CAM240102346321 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100.38 | 100.38 | 0 | 0
CAM240102346445 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 32.88 | 32.88 | 0 | 0
CAM240102346446 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 24.31 | 24.31 | 0 | 0
CAM240102345963 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 368 | 368 | 0 | 0
CAM240102345976 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 68.87 | 68.87 | 0 | 0
CAM240102345977 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 350.79 | 350.79 | 0 | 0
CAM240102346328 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 45.29 | 45.29 | 0 | 0
CAM240102345979 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 80.35 | 80.35 | 0 | 0
CAM240102345980 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 70.49 | 70.49 | 0 | 0
CAM240102345981 | 2024 | 1 | Metros lineales | 2074 | 2074 | 0 | 0
CAM240102345983 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 167.35 | 167.35 | 0 | 0
CAM240102345984 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 114.54 | 114.54 | 0 | 0
CAM240102345985 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 31.55 | 31.55 | 0 | 0
CAM240102345986 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 102.67 | 102.67 | 0 | 0
CAM240102345987 | 2024 | 1 | Metros lineales | 650 | 650 | 0 | 0
CAM240102345988 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 229.82 | 229.82 | 0 | 0
CAM240102345989 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 89.76 | 89.76 | 0 | 0
CAM240102345990 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 119.95 | 119.95 | 0 | 0
CAM240102345991 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 64.25 | 64.25 | 0 | 0
CAM240102345992 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 112.85 | 112.85 | 0 | 0
CAM240102345996 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 144.84 | 144.84 | 0 | 0
CAM240102345997 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 108.02 | 108.02 | 0 | 0
CAM240102345998 | 2024 | 1 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 0 | 0
CAM240102346001 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 129.3 | 129.3 | 0 | 0
CAM240102346221 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240102345955 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.87 | 12.87 | 0 | 0
CAM240102346003 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 108.61 | 108.61 | 0 | 0
CAM240102346004 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 172.93 | 172.93 | 0 | 0
CAM240102346007 | 2024 | 1 | Piezas | 40 | 40 | 0 | 0
CAM240102346008 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 108.36 | 108.36 | 0 | 0
CAM240102346010 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 156.3 | 156.3 | 0 | 0
CAM240102346012 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 168.47 | 168.47 | 0 | 0
CAM240102346013 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 63.37 | 63.37 | 0 | 0
CAM240102346014 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 13.98 | 13.98 | 0 | 0
CAM240102346015 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 16.55 | 16.55 | 0 | 0
CAM240102346016 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 97.37 | 97.37 | 0 | 0
CAM240102346017 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 118.29 | 118.29 | 0 | 0
CAM240102346018 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 98.29 | 98.29 | 0 | 0
CAM240102346020 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 138.63 | 138.63 | 0 | 0
CAM240102346021 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 135.26 | 135.26 | 0 | 0
CAM240102346022 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240102346023 | 2024 | 1 | Metros lineales | 72.73 | 72.73 | 0 | 0
CAM240102346019 | 2024 | 1 | Piezas | 39 | 39 | 0 | 0
CAM240102346228 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240102346224 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240102346339 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM240102346343 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 103.42 | 103.42 | 0 | 0
CAM240102346350 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 148.04 | 148.04 | 0 | 0
CAM240102346027 | 2024 | 1 | Metros lineales | 750 | 750 | 0 | 0
CAM240102346025 | 2024 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
CAM240102346231 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240102346233 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346236 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346364 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 89.42 | 89.42 | 0 | 0
CAM240102346031 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346032 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346033 | 2024 | 1 | Metros lineales | 678 | 678 | 0 | 0
CAM240102346034 | 2024 | 1 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
CAM240102345887 | 2024 | 1 | Metros lineales | 4000 | 4000 | 0 | 0
CAM240102345888 | 2024 | 1 | Metros lineales | 4000 | 4000 | 0 | 0
CAM240102345890 | 2024 | 1 | Metros lineales | 3820 | 3820 | 0 | 0
CAM240102345892 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 15000 | 15000 | 0 | 0
CAM240102345894 | 2024 | 1 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 0 | 0
CAM240102345896 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240102346037 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346040 | 2024 | 1 | Metros lineales | 545 | 545 | 0 | 0
CAM240102346041 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346035 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346238 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346240 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346242 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346243 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346245 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346246 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102345898 | 2024 | 1 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 0 | 0
CAM240102345899 | 2024 | 1 | Metros lineales | 5000 | 5000 | 0 | 0
CAM240102345897 | 2024 | 1 | Metros lineales | 4000 | 4000 | 0 | 0
CAM240102346044 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346045 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240102346248 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
CAM240102346250 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 0 | 0
CAM240102346251 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 0 | 0
CAM240102346252 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM240102345900 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240102345902 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
CAM240102345907 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102345910 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346046 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346048 | 2024 | 1 | Metros lineales | 206 | 206 | 0 | 0
CAM240102346138 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 26.4 | 26.4 | 0 | 0
CAM240102345913 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
CAM240102345911 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16 | 0 | 0
CAM240102346051 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346148 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 21.12 | 21.12 | 0 | 0
CAM240102346151 | 2024 | 1 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
CAM240102346155 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 36.96 | 36.96 | 0 | 0
CAM240102346165 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 31.68 | 31.68 | 0 | 0
CAM240102346277 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 200 | 200 | 0 | 0
CAM240102346278 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 45.29 | 45.29 | 0 | 0
CAM240102346371 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 110.78 | 110.78 | 0 | 0
CAM240102346375 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 131.36 | 131.36 | 0 | 0
CAM240102346379 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 83.83 | 83.83 | 0 | 0
CAM240102345928 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 0 | 0
CAM240102345929 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16 | 0 | 0
CAM240102345931 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 188.1 | 188.1 | 0 | 0
CAM240102346054 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346172 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 21.12 | 21.12 | 0 | 0
CAM240102346176 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 31.68 | 31.68 | 0 | 0
CAM240102346382 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 85.65 | 85.65 | 0 | 0
CAM240102346383 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 92.45 | 92.45 | 0 | 0
CAM240102346388 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 71.69 | 71.69 | 0 | 0
CAM240102346057 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346059 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240102346061 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM240102346062 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM240102346063 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM240102346064 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM240102346065 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM240102346182 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346185 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5.28 | 5.28 | 0 | 0
CAM240102346393 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 91.01 | 91.01 | 0 | 0
CAM240102346189 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1073 | 1073 | 0 | 0
CAM240102346191 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240102346192 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 21.12 | 21.12 | 0 | 0
CAM240102346196 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240102346188 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 26.4 | 26.4 | 0 | 0
CAM240102346398 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 92.42 | 92.42 | 0 | 0
CAM240102346400 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 67.99 | 67.99 | 0 | 0
CAM240102346403 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 36.98 | 36.98 | 0 | 0
CAM240102346404 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 50.36 | 50.36 | 0 | 0
CAM240102346407 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 45.58 | 45.58 | 0 | 0
CAM240102345948 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 0 | 0
CAM240102345952 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 17.16 | 17.16 | 0 | 0
CAM240102345953 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
CAM240102346201 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 15.84 | 15.84 | 0 | 0
CAM240102346202 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 0 | 0
CAM240102346410 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 71.5 | 71.5 | 0 | 0
CAM240102346413 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 55.47 | 55.47 | 0 | 0
CAM240102346414 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 106.02 | 106.02 | 0 | 0
CAM240102346420 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 90.93 | 90.93 | 0 | 0
CAM240102346422 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 60.69 | 60.69 | 0 | 0
CAM240102346211 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
CAM240102346428 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 65.22 | 65.22 | 0 | 0
CAM240102346429 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 321.75 | 321.75 | 0 | 0
CAM240102346434 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 48.28 | 48.28 | 0 | 0
CAM240102346436 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 55.41 | 55.41 | 0 | 0
CAM240102346437 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 30.06 | 30.06 | 0 | 0
CAM240102346440 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 32.13 | 32.13 | 0 | 0
CAM240102346441 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 46.43 | 46.43 | 0 | 0
CAM240102346442 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 29.92 | 29.92 | 0 | 0
CAM240102346443 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 59.37 | 59.37 | 0 | 0
CAM230402333845 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 430.34 | 430.34 | 430.34 | 100
CAM230402333846 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 325.02 | 325.02 | 169.01 | 51.9999
CAM230402333847 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 195.69 | 195.69 | 195.69 | 100
CAM230402335774 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.95 | 95
CAM240102349141 | 2024 | 1 | Lote | 6 | 6 | 0 | 0
CAM240102349519 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4600.11 | 4600.11 | 0 | 0
CAM240102349094 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1509.26 | 1509.26 | 0 | 0
CAM230402335811 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.95 | 95
CAM230102210891 | 2024 | 1 | Piezas | 24 | 30 | 30 | 100
CAM230402334371 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 165.95 | 165.95 | 74.68 | 45.0015
CAM230402336535 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.8 | 80
CAM230402336373 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.95 | 95
CAM230402335777 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.95 | 95
CAM200301714467 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 769.11 | 769.11 | 769.11 | 100
CAM200301714470 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 760.65 | 760.65 | 760.65 | 100
CAM200301714479 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 778.57 | 778.57 | 778.57 | 100
CAM200301714480 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1345.05 | 1345.05 | 1345.05 | 100
CAM200301714489 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 785.33 | 785.33 | 785.33 | 100
CAM200301714490 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1134.85 | 1134.85 | 1134.85 | 100
CAM200301714491 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 888.82 | 888.82 | 888.82 | 100
CAM200301714496 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 517.11 | 517.11 | 517.11 | 100
CAM200301714501 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 712.94 | 712.94 | 606 | 85.0001
CAM200301714504 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 682.5 | 682.5 | 443.63 | 65.0007
CAM200301714513 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 849.15 | 849.15 | 849.15 | 100
CAM200301714517 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 844.46 | 844.46 | 802.23 | 94.9992
CAM200301714519 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 405.7 | 405.7 | 405.7 | 100
CAM200401875016 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 515.51 | 515.51 | 515.51 | 100
CAM200401875017 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2461.61 | 2461.61 | 1846.21 | 75.0001
CAM200401875018 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1260.86 | 1260.86 | 1248.25 | 98.9999
CAM200401875020 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 8318.07 | 8318.07 | 8318.07 | 100
CAM200401875023 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 479.66 | 479.66 | 479.66 | 100
CAM200401875024 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 479.71 | 479.71 | 479.71 | 100
CAM200401875025 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 240.38 | 240.38 | 240.38 | 100
CAM200401875026 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 240.38 | 240.38 | 240.38 | 100
CAM200401875027 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1348.86 | 1348.86 | 1348.86 | 100
CAM200401875033 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 803.07 | 803.07 | 803.07 | 100
CAM210402052923 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 845.72 | 845.72 | 727.32 | 86.0001
CAM210402052926 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 926.58 | 926.58 | 926.58 | 100
CAM210402052928 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1055.8 | 1055.8 | 1055.8 | 100
CAM210402052929 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1176.31 | 1176.31 | 1176.31 | 100
CAM220202086539 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 348.77 | 348.77 | 348.77 | 100
CAM230302266825 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3133.25 | 3133.25 | 156.66 | 4.9999
CAM230302266843 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 8250.1 | 8250.1 | 4125.05 | 50
CAM230402333482 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 598.4 | 598.4 | 418.88 | 70
CAM230402333483 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 531.72 | 531.72 | 382.84 | 72.0003
CAM230402333485 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 545.78 | 545.78 | 518.49 | 94.9998
CAM230402333486 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 357.71 | 357.71 | 339.82 | 94.9987
CAM230402333487 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 339.92 | 339.92 | 271.94 | 80.0012
CAM230402333488 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 227.03 | 227.03 | 222.49 | 98.0003
CAM230402333489 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 425.95 | 425.95 | 170.38 | 40
CAM230402333490 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 381 | 381 | 247.65 | 65
CAM230402333491 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 762.45 | 762.45 | 419.35 | 55.0003
CAM230402333492 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 377.97 | 377.97 | 0 | 0
CAM230402333493 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 180.62 | 180.62 | 153.53 | 85.0017
CAM230402333494 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 364.25 | 364.25 | 364.25 | 100
CAM230402333496 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 454.88 | 454.88 | 0 | 0
CAM230402333498 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 454.92 | 454.92 | 454.92 | 100
CAM230402333499 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 170 | 170 | 153 | 90
CAM230402333848 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 723.79 | 723.79 | 217.14 | 30.0004
CAM230402333849 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 484.15 | 484.15 | 242.08 | 50.001
CAM230402333851 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2064.85 | 2064.85 | 516.21 | 24.9999
CAM230402333852 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 256.4 | 256.4 | 253.84 | 99.0016
CAM230402333853 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 141.9 | 141.9 | 0 | 0
CAM230402333854 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 451.26 | 451.26 | 361.01 | 80.0004
CAM230402333855 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1374.43 | 1374.43 | 0 | 0
CAM230402333856 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1370.68 | 1370.68 | 0 | 0
CAM230402332865 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 168.28 | 168.28 | 132 | 78.4407
CAM230402333859 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 514.43 | 514.43 | 329.24 | 64.0009
CAM230402333860 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 274.49 | 274.49 | 205.87 | 75.0009
CAM230402333861 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 199.4 | 199.4 | 169.49 | 85
CAM230402333862 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 390.98 | 390.98 | 58.65 | 15.0008
CAM230402333863 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 347.74 | 347.74 | 34.77 | 9.9988
CAM230402333868 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2994.74 | 2994.74 | 0 | 0
CAM230202233516 | 2024 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200401875035 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1491.01 | 1491.01 | 1491.01 | 100
CAM200401875048 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4166.28 | 4166.28 | 4166.28 | 100
CAM210101885933 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 599.88 | 599.88 | 599.88 | 100
CAM210101885934 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 686.32 | 686.32 | 686.32 | 100
CAM210201938584 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 832.81 | 832.81 | 124.92 | 14.9998
CAM210201938587 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 455.2 | 455.2 | 455.2 | 100
CAM210201938589 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 749.9 | 749.9 | 149.98 | 20
CAM210302000568 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 425.99 | 425.99 | 425.99 | 100
CAM210302000570 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 985.83 | 985.83 | 542.21 | 55.0004
CAM210302000571 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1252.95 | 1252.95 | 914.66 | 73.0005
CAM210302000572 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 847.8 | 847.8 | 847.8 | 100
CAM210302000579 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 845.2 | 845.2 | 845.2 | 100
CAM210302000580 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 843.71 | 843.71 | 843.71 | 100
CAM210302000581 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 518.12 | 518.12 | 518.12 | 100
CAM210302000582 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 850.81 | 850.81 | 850.81 | 100
CAM210402052921 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1296.43 | 1296.43 | 531.54 | 41.0003
CAM220202086541 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 847.11 | 847.11 | 847.11 | 100
CAM220302131350 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 173.5 | 173.5 | 173.5 | 100
CAM220302131351 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 173.5 | 173.5 | 173.5 | 100
CAM220302131352 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1050.22 | 1050.22 | 892.69 | 85.0003
CAM220302131354 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1427.66 | 1427.66 | 1427.66 | 100
CAM220402198092 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 566.39 | 566.39 | 549.9 | 97.0886
CAM220402198094 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 778 | 778 | 778 | 100
CAM220402198096 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 565.29 | 565.29 | 565.29 | 100
CAM220402198097 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2773.41 | 2773.41 | 2773.41 | 100
CAM220402198098 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 112.25 | 112.25 | 112.25 | 100
CAM220402198100 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 152.98 | 152.98 | 152.98 | 100
CAM220402198103 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 282.12 | 282.12 | 225.7 | 80.0014
CAM220402198105 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 411.37 | 411.37 | 407.26 | 99.0009
CAM220402198106 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 944.69 | 944.69 | 944.69 | 100
CAM220402198107 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 316.09 | 316.09 | 316.09 | 100
CAM220402198109 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1117.27 | 1117.27 | 1117.27 | 100
CAM230202232162 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 219.07 | 219.07 | 219.07 | 100
CAM230302266789 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 249.8 | 249.8 | 249.8 | 100
CAM230302266790 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2897.34 | 2897.34 | 1506.62 | 52.0001
CAM230302266791 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 707.76 | 707.76 | 707.76 | 100
CAM230302266792 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 297.09 | 297.09 | 0 | 0
CAM230302266793 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 455.88 | 455.88 | 455.88 | 100
CAM230302266794 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 576.88 | 576.88 | 576.88 | 100
CAM230302266795 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 94.15 | 94.15 | 0 | 0
CAM230302266796 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100.95 | 100.95 | 0 | 0
CAM230302266797 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 8303.36 | 8303.36 | 2906.18 | 35
CAM230302266798 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 383.85 | 383.85 | 345.47 | 90.0013
CAM230402333864 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 353.16 | 353.16 | 17.66 | 5.0006
CAM230402333865 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 380.8 | 380.8 | 0 | 0
CAM230402333866 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 433.64 | 433.64 | 390.28 | 90.0009
CAM230402333867 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 400.92 | 400.92 | 360.83 | 90.0005
CAM210101885935 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 544.22 | 544.22 | 544.22 | 100
CAM210302000564 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 932.68 | 932.68 | 932.68 | 100
CAM210402052924 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1091.01 | 1091.01 | 1091.01 | 100
CAM220402198108 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 184.32 | 184.32 | 184.32 | 100
CAM230102210216 | 2024 | 1 | Piezas | 10 | 12 | 12 | 100
CAM230102212745 | 2024 | 1 | Piezas | 23 | 42 | 42 | 100
CAM230202214318 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 214.78 | 214.78 | 214.78 | 100
CAM230202214377 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 142.57 | 142.57 | 142.57 | 100
CAM230202232171 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 123.17 | 123.17 | 123.17 | 100
CAM230202232177 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1123.74 | 1123.74 | 1123.74 | 100
CAM230202232260 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 809.82 | 809.82 | 809.82 | 100
CAM230202232263 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 851.4 | 851.4 | 851.4 | 100
CAM230202232266 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 920.04 | 920.04 | 920.04 | 100
CAM230202232281 | 2024 | 1 | Aula | 1 | 0.92 | 0.92 | 100
CAM230202232312 | 2024 | 1 | Maquinaria y equipo | 23 | 23 | 23 | 100
CAM230202232402 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302236481 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1308 | 1308 | 1308 | 100
CAM230302236483 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 100 | 100 | 100
CAM230302236919 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 58.14 | 58.14 | 58.14 | 100
CAM230302236922 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 50.16 | 50.16 | 50.16 | 100
CAM230302237855 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 100 | 100 | 100
CAM230302238411 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230302238473 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302238533 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 108.08 | 108.08 | 108.08 | 100
CAM230302238548 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 108.63 | 108.63 | 108.63 | 100
CAM230302239197 | 2024 | 1 | Piezas | 50 | 100 | 100 | 100
CAM230302239215 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302239284 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM230302239464 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 62.09 | 62.09 | 62.09 | 100
CAM230302239466 | 2024 | 1 | Piezas | 48 | 100 | 100 | 100
CAM230302239718 | 2024 | 1 | Piezas | 16 | 100 | 100 | 100
CAM230302239807 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM230302240351 | 2024 | 1 | Metros lineales | 333.51 | 297 | 297 | 100
CAM230302266821 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1853.43 | 1853.43 | 1853.43 | 100
CAM230302266995 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1884.4 | 1884.4 | 1884.4 | 100
CAM230302267064 | 2024 | 1 | Kilómetro | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 100
CAM230302268038 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 135.08 | 135.08 | 135.08 | 100
CAM230402323812 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 100
CAM230402326397 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402327136 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402327165 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 100
CAM230402327931 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230402328171 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230402331999 | 2024 | 1 | LICENCIA(S) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402333512 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1349.67 | 1349.67 | 1349.67 | 100
CAM230402333519 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2632.91 | 2632.91 | 2632.91 | 100
CAM230402333523 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 587.47 | 587.47 | 587.47 | 100
CAM230402333537 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 389.79 | 389.79 | 389.79 | 100
CAM230402333542 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 390.01 | 390.01 | 390.01 | 100
CAM230402333549 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1435.9 | 1435.9 | 1435.9 | 100
CAM230402333559 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333582 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333621 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333627 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333633 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333637 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333639 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333654 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333672 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333677 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333691 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333705 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333706 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333710 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333719 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333727 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333736 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333743 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333748 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333749 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333756 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333760 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333762 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333764 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333773 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333775 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333805 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333822 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333826 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333828 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333830 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333833 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333857 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 564.37 | 564.37 | 564.37 | 100
CAM230402333878 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402334468 | 2024 | 1 | Metros lineales | 374 | 374 | 374 | 100
CAM230402334523 | 2024 | 1 | Metros lineales | 384 | 384 | 384 | 100
CAM230402334563 | 2024 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402335334 | 2024 | 1 | Metros lineales | 8480 | 8480 | 8480 | 100
CAM230402335751 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
CAM230402335872 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402336614 | 2024 | 1 | Equipamiento | 10 | 10 | 10 | 100
CAM200401875034 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1130.15 | 1130.15 | 1130.15 | 100
CAM210302000565 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 849.61 | 849.61 | 849.61 | 100
CAM230102210280 | 2024 | 1 | Piezas | 71 | 112 | 112 | 100
CAM230202214304 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 149.23 | 149.23 | 149.23 | 100
CAM230202214368 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 113.72 | 113.72 | 113.72 | 100
CAM230202232150 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 582.36 | 582.36 | 582.36 | 100
CAM230202232238 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365 | 1365 | 100
CAM230202232241 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 627.78 | 627.78 | 627.78 | 100
CAM230302236803 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 4 | 100 | 100 | 100
CAM230302236842 | 2024 | 1 | Albergue(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302236843 | 2024 | 1 | Metros | 1724 | 1724 | 1724 | 100
CAM230302236920 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 78.26 | 78.26 | 78.26 | 100
CAM230302237010 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 149.16 | 149.16 | 149.16 | 100
CAM230302237375 | 2024 | 1 | Metros lineales | 950.5 | 964 | 964 | 100
CAM230302238455 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302238467 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302238470 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302238477 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230302238597 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 100
CAM230302238636 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 58.38 | 58.38 | 58.38 | 100
CAM230302239174 | 2024 | 1 | Piezas | 50 | 100 | 100 | 100
CAM230302239362 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 46.85 | 46.85 | 46.85 | 100
CAM230302239433 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230302239486 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 100
CAM230302266809 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1838.01 | 1838.01 | 1838.01 | 100
CAM230302266815 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1273.3 | 1273.3 | 1273.3 | 100
CAM230302266824 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1056.93 | 1056.93 | 1056.93 | 100
CAM230302266844 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 7725.52 | 7725.52 | 7725.52 | 100
CAM230302266845 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 7326.59 | 7326.59 | 7326.59 | 100
CAM230302268077 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 234 | 234 | 234 | 100
CAM230302269635 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 108 | 100
CAM230402323801 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 141.55 | 141.55 | 141.55 | 100
CAM230402323804 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 100
CAM230402323814 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 100
CAM230402326391 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402326401 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM230402327145 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 51.56 | 51.56 | 51.56 | 100
CAM230402327154 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
CAM230402327933 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230402331995 | 2024 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
CAM230402333516 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2491.39 | 2491.39 | 2491.39 | 100
CAM230402333517 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 579.44 | 579.44 | 579.44 | 100
CAM230402333522 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 505.96 | 505.96 | 505.96 | 100
CAM230402333525 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 748.66 | 748.66 | 748.66 | 100
CAM230402333530 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2367.67 | 2367.67 | 2367.67 | 100
CAM230402333535 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2016.13 | 2016.13 | 2016.13 | 100
CAM230402333565 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333577 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333580 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333590 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333640 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333641 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333643 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333659 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333660 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333663 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333668 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333680 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333685 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333704 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333713 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333714 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333730 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333731 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333738 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333768 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333770 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333789 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333802 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333807 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333809 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333810 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333814 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333873 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333881 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333882 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402334484 | 2024 | 1 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 3000 | 100
CAM230402335743 | 2024 | 1 | Metros lineales | 971 | 971 | 971 | 100
CAM230402335744 | 2024 | 1 | Metros lineales | 714 | 714 | 714 | 100
CAM230402335780 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402335875 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402335918 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200401875029 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1099.56 | 1099.56 | 1099.56 | 100
CAM230102210279 | 2024 | 1 | Piezas | 6 | 14 | 14 | 100
CAM230102210284 | 2024 | 1 | Piezas | 2 | 6 | 6 | 100
CAM230102210286 | 2024 | 1 | Piezas | 2 | 3 | 3 | 100
CAM230202214342 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 155.65 | 155.65 | 155.65 | 100
CAM230202232270 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 888.69 | 888.69 | 888.69 | 100
CAM230202233069 | 2024 | 1 | Aula | 6 | 6 | 6 | 100
CAM230202233498 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230202234197 | 2024 | 1 | Equipamiento | 117 | 117 | 117 | 100
CAM230302236484 | 2024 | 1 | Metros lineales | 3212.3 | 3212.3 | 3212.3 | 100
CAM230302236485 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302236640 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 100 | 100 | 100
CAM230302236817 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230302236937 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 52.67 | 52.67 | 52.67 | 100
CAM230302238425 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302238463 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302238494 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302238643 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 100
CAM230302238778 | 2024 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 15 | 100 | 100 | 100
CAM230302239196 | 2024 | 1 | Piezas | 31 | 100 | 100 | 100
CAM230302239213 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302239257 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 56.07 | 56.07 | 56.07 | 100
CAM230302239361 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 121.1 | 121.1 | 121.1 | 100
CAM230302239479 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302239811 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM230302266807 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 776.42 | 776.42 | 776.42 | 100
CAM230302266811 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1588.68 | 1588.68 | 1588.68 | 100
CAM230302266822 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1010.01 | 1010.01 | 1010.01 | 100
CAM230302266840 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 7953.61 | 7953.61 | 7953.61 | 100
CAM230302266963 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 93100 | 93100 | 93100 | 100
CAM230302267026 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 8321.5 | 8321.5 | 8321.5 | 100
CAM230302267939 | 2024 | 1 | Hospital(es) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302269644 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 632 | 632 | 632 | 100
CAM230402323808 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 152.78 | 152.78 | 152.78 | 100
CAM230402327149 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402327152 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 100
CAM230402327162 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 685.04 | 685.04 | 685.04 | 100
CAM230402327179 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 36.04 | 36.04 | 36.04 | 100
CAM230402331996 | 2024 | 1 | Piezas | 26 | 26 | 26 | 100
CAM230402333495 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 140.35 | 140.35 | 140.35 | 100
CAM230402333501 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1623.51 | 1623.51 | 1623.51 | 100
CAM230402333518 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 675.61 | 675.61 | 675.61 | 100
CAM230402333545 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1115.36 | 1115.36 | 1115.36 | 100
CAM230402333547 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 807.96 | 807.96 | 807.96 | 100
CAM230402333574 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333581 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333616 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333619 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333628 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333647 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333669 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333670 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333671 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333682 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333693 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333699 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333700 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333717 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333735 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333750 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333755 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333758 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333769 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333776 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333783 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333808 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333820 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333821 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333832 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333837 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333841 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 676.77 | 676.77 | 676.77 | 100
CAM230402333842 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 728.19 | 728.19 | 728.19 | 100
CAM230402333858 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 595.16 | 595.16 | 595.16 | 100
CAM230402333875 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333876 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402335851 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402336067 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402336254 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200301714516 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 762.32 | 762.32 | 762.32 | 100
CAM200401875047 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1982.63 | 1982.63 | 1982.63 | 100
CAM230102210281 | 2024 | 1 | Piezas | 5 | 7 | 7 | 100
CAM230102210512 | 2024 | 1 | LICENCIA(S) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM230102212750 | 2024 | 1 | Piezas | 3 | 4 | 4 | 100
CAM230202232026 | 2024 | 1 | Equipamiento | 54 | 45 | 45 | 100
CAM230202232043 | 2024 | 1 | Maquinaria y equipo | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230202234218 | 2024 | 1 | Equipamiento | 19 | 19 | 19 | 100
CAM230302236486 | 2024 | 1 | Metros lineales | 566 | 566 | 566 | 100
CAM230302236942 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 242.8 | 242.8 | 242.8 | 100
CAM230302237773 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 100 | 100 | 100
CAM230302238384 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230302238452 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302238472 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302239252 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 52.46 | 52.46 | 52.46 | 100
CAM230302239253 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100
CAM230302239359 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 78.78 | 78.78 | 78.78 | 100
CAM230302239481 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 111 | 111 | 111 | 100
CAM230302239565 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 100 | 100 | 100
CAM230302239782 | 2024 | 1 | Piezas | 50 | 100 | 100 | 100
CAM230302266804 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1103.25 | 1103.25 | 1103.25 | 100
CAM230302266817 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1422.71 | 1422.71 | 1422.71 | 100
CAM230302267069 | 2024 | 1 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
CAM230302268276 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302268454 | 2024 | 1 | Equipamiento | 734 | 734 | 734 | 100
CAM230402326406 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402327069 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402327151 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402327180 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402328191 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
CAM230402333505 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 795.97 | 795.97 | 795.97 | 100
CAM230402333515 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 876.74 | 876.74 | 876.74 | 100
CAM230402333524 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 518.76 | 518.76 | 518.76 | 100
CAM230402333527 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 648.97 | 648.97 | 648.97 | 100
CAM230402333532 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2490.32 | 2490.32 | 2490.32 | 100
CAM230402333536 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 842.24 | 842.24 | 842.24 | 100
CAM230402333538 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1198.35 | 1198.35 | 1198.35 | 100
CAM230402333540 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 869.9 | 869.9 | 869.9 | 100
CAM230402333548 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1689.59 | 1689.59 | 1689.59 | 100
CAM230402333557 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2328.46 | 2328.46 | 2328.46 | 100
CAM230402333572 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333576 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333624 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333630 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333635 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333652 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333658 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333664 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333675 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333681 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333707 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333708 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333720 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333721 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333734 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333740 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333744 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333753 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333754 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333771 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333772 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333786 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333788 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333790 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333797 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333813 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333815 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333817 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333819 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333824 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333825 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333827 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333836 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333843 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 313.46 | 313.46 | 313.46 | 100
CAM230402333874 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402334501 | 2024 | 1 | Metros lineales | 425 | 425 | 425 | 100
CAM230402334581 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402335223 | 2024 | 1 | CAMARA(S) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402335858 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402336043 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402336170 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220402198093 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 508.48 | 508.48 | 508.48 | 100
CAM220402198095 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 859.97 | 859.97 | 859.97 | 100
CAM230102210230 | 2024 | 1 | Piezas | 15 | 18 | 18 | 100
CAM230102210920 | 2024 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230102211113 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 315 | 315 | 315 | 100
CAM230202214292 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100.99 | 100.99 | 100.99 | 100
CAM230202214376 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 247 | 247 | 247 | 100
CAM230202231994 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 12 | 12 | 12 | 100
CAM230202231997 | 2024 | 1 | CAMARA(S) | 50 | 25 | 25 | 100
CAM230202232079 | 2024 | 1 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
CAM230202232180 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5457.96 | 5457.96 | 5457.96 | 100
CAM230202232183 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5524.14 | 5524.14 | 5524.14 | 100
CAM230202232218 | 2024 | 1 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
CAM230202234221 | 2024 | 1 | Equipamiento | 7 | 7 | 7 | 100
CAM230302236482 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 100 | 100 | 100
CAM230302236833 | 2024 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 100 | 100 | 100
CAM230302236924 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 100
CAM230302238465 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302238489 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302238644 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 224.71 | 224.71 | 224.71 | 100
CAM230302238759 | 2024 | 1 | Piezas | 65 | 100 | 100 | 100
CAM230302239195 | 2024 | 1 | Piezas | 27 | 100 | 100 | 100
CAM230302239198 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230302239202 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302239214 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302239260 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 60.61 | 60.61 | 60.61 | 100
CAM230302239490 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 100
CAM230302239804 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230302266805 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1467.06 | 1467.06 | 1467.06 | 100
CAM230302266813 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 619.11 | 619.11 | 619.11 | 100
CAM230302266826 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 950.69 | 950.69 | 950.69 | 100
CAM230302266829 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1518.53 | 1518.53 | 1518.53 | 100
CAM230302266842 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4681.83 | 4681.83 | 4681.83 | 100
CAM230302266967 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1435.56 | 1435.56 | 1435.56 | 100
CAM230302266975 | 2024 | 1 | Computadoras | 18 | 18 | 18 | 100
CAM230302266975 | 2024 | 1 | Equipamiento | 8 | 8 | 8 | 100
CAM230302269428 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402326389 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230402327065 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402327171 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 100
CAM230402327181 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333484 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 495.66 | 495.66 | 495.66 | 100
CAM230402333497 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 160.81 | 160.81 | 160.81 | 100
CAM230402333513 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1779.68 | 1779.68 | 1779.68 | 100
CAM230402333514 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1427.97 | 1427.97 | 1427.97 | 100
CAM230402333521 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 617.28 | 617.28 | 617.28 | 100
CAM230402333526 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 757.99 | 757.99 | 757.99 | 100
CAM230402333528 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 857.29 | 857.29 | 857.29 | 100
CAM230402333529 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 927.15 | 927.15 | 927.15 | 100
CAM230402333534 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 540.44 | 540.44 | 540.44 | 100
CAM230402333539 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 83.36 | 83.36 | 83.36 | 100
CAM230402333551 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1019.21 | 1019.21 | 1019.21 | 100
CAM230402333552 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 738.53 | 738.53 | 738.53 | 100
CAM230402333560 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333568 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333573 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333579 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333626 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333634 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333636 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333644 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333645 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333648 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333650 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333651 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333655 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333657 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333690 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333696 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333702 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333709 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333718 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333725 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333763 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333765 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333767 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333779 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333782 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333785 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333795 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333798 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333835 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333838 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333850 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 400.56 | 400.56 | 400.56 | 100
CAM230402333879 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333880 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402334476 | 2024 | 1 | Metros lineales | 95 | 95 | 95 | 100
CAM230402335237 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 18 | 18 | 18 | 100
CAM230402335737 | 2024 | 1 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
CAM230402335747 | 2024 | 1 | Metros lineales | 352 | 352 | 352 | 100
CAM230402335827 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM220202086536 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 724.25 | 724.25 | 724.25 | 100
CAM230102210276 | 2024 | 1 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
CAM230202214188 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230202214308 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 100
CAM230202214310 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 111.51 | 111.51 | 111.51 | 100
CAM230202232000 | 2024 | 1 | Vehículos | 6 | 6 | 6 | 100
CAM230202232003 | 2024 | 1 | Equipo de seguridad | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230202232064 | 2024 | 1 | Computadoras | 4 | 4 | 4 | 100
CAM230202232210 | 2024 | 1 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
CAM230202232309 | 2024 | 1 | Metros lineales | 628 | 628 | 628 | 100
CAM230202233364 | 2024 | 1 | Aula | 6 | 6 | 6 | 100
CAM230202234210 | 2024 | 1 | Equipamiento | 12 | 12 | 12 | 100
CAM230302236802 | 2024 | 1 | Metros lineales | 281 | 100 | 100 | 100
CAM230302236840 | 2024 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 100 | 100 | 100
CAM230302236869 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302236939 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 57.28 | 57.28 | 57.28 | 100
CAM230302236941 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 86.89 | 86.89 | 86.89 | 100
CAM230302237852 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 100 | 100 | 100
CAM230302238398 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230302238474 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302238481 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302238617 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 45.37 | 45.37 | 45.37 | 100
CAM230302238764 | 2024 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 25 | 100 | 100 | 100
CAM230302238790 | 2024 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 20 | 100 | 100 | 100
CAM230302238819 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 100 | 100 | 100
CAM230302239020 | 2024 | 1 | Piezas | 85 | 100 | 100 | 100
CAM230302239210 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302239248 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302239249 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302239250 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302239264 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 100
CAM230302239443 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302239790 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302239814 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302266801 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5160.91 | 5160.91 | 5160.91 | 100
CAM230302266810 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1231.81 | 1231.81 | 1231.81 | 100
CAM230302266816 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 249.93 | 249.93 | 249.93 | 100
CAM230302266827 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 991.11 | 991.11 | 991.11 | 100
CAM230302266835 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 360.01 | 360.01 | 360.01 | 100
CAM230302266838 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1070.63 | 1070.63 | 1070.63 | 100
CAM230302268088 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 211.5 | 211.5 | 211.5 | 100
CAM230302268259 | 2024 | 1 | Vehículos | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230302268285 | 2024 | 1 | Metros | 210 | 192.9 | 192.9 | 100
CAM230302269622 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 136.25 | 136.25 | 136.25 | 100
CAM230302271713 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
CAM230402326399 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230402327143 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402327167 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 39.38 | 39.38 | 39.38 | 100
CAM230402327926 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402328195 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333502 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
CAM230402333503 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3798.64 | 3798.64 | 3798.64 | 100
CAM230402333533 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 502.9 | 502.9 | 502.9 | 100
CAM230402333544 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 968.41 | 968.41 | 968.41 | 100
CAM230402333546 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 848.3 | 848.3 | 848.3 | 100
CAM230402333553 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 548.97 | 548.97 | 548.97 | 100
CAM230402333564 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333567 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333578 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333586 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333618 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333622 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333629 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333638 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333653 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333656 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333662 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333665 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333667 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333678 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333683 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333687 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333694 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333703 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333715 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333723 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333724 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333728 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333729 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333733 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333737 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333741 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333745 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333746 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333751 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333780 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333784 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333787 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333792 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333793 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333804 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333812 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333829 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333839 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333844 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333869 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 498.62 | 498.62 | 498.62 | 100
CAM230402333872 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402335039 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 29055 | 29055 | 29055 | 100
CAM230402335039 | 2024 | 1 | Luminaria | 1678 | 1678 | 1678 | 100
CAM230402335195 | 2024 | 1 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402335195 | 2024 | 1 | IMPRESORA(S) | 6 | 6 | 6 | 100
CAM230402335795 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402335842 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402336020 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402336201 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210201938581 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 666.53 | 666.53 | 666.53 | 100
CAM230202233025 | 2024 | 1 | Equipamiento | 22 | 22 | 22 | 100
CAM230202233234 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 32311 | 32311 | 32311 | 100
CAM230302236324 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302237859 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 100 | 100 | 100
CAM230302238437 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
CAM230302238459 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302238460 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302238471 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302238809 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 3 | 100 | 100 | 100
CAM230302239169 | 2024 | 1 | Piezas | 14 | 100 | 100 | 100
CAM230302239200 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230302239208 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230302239216 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302239247 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302239255 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 60.58 | 60.58 | 60.58 | 100
CAM230302239296 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302239360 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 61.48 | 61.48 | 61.48 | 100
CAM230302239365 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 38.14 | 38.14 | 38.14 | 100
CAM230302239475 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302239483 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 148.9 | 148.9 | 148.9 | 100
CAM230302239715 | 2024 | 1 | Piezas | 51 | 100 | 100 | 100
CAM230302266814 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1369.66 | 1369.66 | 1369.66 | 100
CAM230302266823 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 6844.11 | 6844.11 | 6844.11 | 100
CAM230302266834 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 360.74 | 360.74 | 360.74 | 100
CAM230302266979 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 644.23 | 644.23 | 644.23 | 100
CAM230302267052 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2721.8 | 2721.8 | 2721.8 | 100
CAM230302268248 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 637.7 | 637.7 | 637.7 | 100
CAM230302268435 | 2024 | 1 | Centro(s) de salud | 90 | 88 | 88 | 100
CAM230302268453 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1368.5 | 1368.5 | 1368.5 | 100
CAM230402327042 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
CAM230402327057 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230402328181 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402331994 | 2024 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
CAM230402333500 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1380.22 | 1380.22 | 1380.22 | 100
CAM230402333511 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1395.39 | 1395.39 | 1395.39 | 100
CAM230402333531 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 304.35 | 304.35 | 304.35 | 100
CAM230402333550 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2870.42 | 2870.42 | 2870.42 | 100
CAM230402333555 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1199.6 | 1199.6 | 1199.6 | 100
CAM230402333556 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 756.76 | 756.76 | 756.76 | 100
CAM230402333558 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2296.67 | 2296.67 | 2296.67 | 100
CAM230402333563 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333566 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333571 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333575 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333623 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333625 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333632 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333642 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333649 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333661 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333666 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333673 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333674 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333676 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333684 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333688 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333692 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333711 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333712 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333722 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333726 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333747 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333757 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333759 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333761 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333766 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333777 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333778 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333796 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333799 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333801 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333806 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333816 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333818 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333823 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333831 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333834 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333840 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 212.72 | 212.72 | 212.72 | 100
CAM230402333870 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 498.14 | 498.14 | 498.14 | 100
CAM230402333871 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 499.98 | 499.98 | 499.98 | 100
CAM230402333877 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402335756 | 2024 | 1 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
CAM230402335822 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402335864 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402336411 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200401875045 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1906.21 | 1906.21 | 1906.21 | 100
CAM210302000574 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1091.2 | 1091.2 | 1091.2 | 100
CAM230102210219 | 2024 | 1 | Piezas | 4 | 6 | 6 | 100
CAM230102210289 | 2024 | 1 | Piezas | 58 | 74 | 74 | 100
CAM230102210291 | 2024 | 1 | Piezas | 30 | 32 | 32 | 100
CAM230102210504 | 2024 | 1 | Vehículos | 106 | 110 | 110 | 100
CAM230102210894 | 2024 | 1 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
CAM230202214366 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 118.49 | 118.49 | 118.49 | 100
CAM230202231795 | 2024 | 1 | Computadoras | 22 | 22 | 22 | 100
CAM230202232019 | 2024 | 1 | Maquinaria y equipo | 15 | 15 | 15 | 100
CAM230202232030 | 2024 | 1 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
CAM230202232457 | 2024 | 1 | CAMARA(S) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230202232457 | 2024 | 1 | Computadoras | 10 | 10 | 10 | 100
CAM230202232457 | 2024 | 1 | Equipamiento | 10 | 10 | 10 | 100
CAM230202232457 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 11 | 6 | 6 | 100
CAM230202232457 | 2024 | 1 | Vehículos | 3 | 6 | 6 | 100
CAM230202232826 | 2024 | 1 | Equipamiento | 9 | 9 | 9 | 100
CAM230202233023 | 2024 | 1 | Equipamiento | 10 | 10 | 10 | 100
CAM230202233335 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2794 | 2794 | 2794 | 100
CAM230302236480 | 2024 | 1 | Metros lineales | 593.3 | 639 | 639 | 100
CAM230302236810 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302237384 | 2024 | 1 | Metros lineales | 189 | 189 | 189 | 100
CAM230302237848 | 2024 | 1 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
CAM230302238439 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302238497 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230302238611 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 50.37 | 50.37 | 50.37 | 100
CAM230302238792 | 2024 | 1 | Piezas | 39 | 100 | 100 | 100
CAM230302238927 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1180 | 1180 | 1180 | 100
CAM230302239167 | 2024 | 1 | Piezas | 31 | 100 | 100 | 100
CAM230302239172 | 2024 | 1 | Piezas | 43 | 100 | 100 | 100
CAM230302239263 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 58.68 | 58.68 | 58.68 | 100
CAM230302239267 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 100
CAM230302239477 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302239504 | 2024 | 1 | Metros lineales | 292 | 292 | 292 | 100
CAM230302266666 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230302266818 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 407.62 | 407.62 | 407.62 | 100
CAM230302266831 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1649.22 | 1649.22 | 1649.22 | 100
CAM230302266836 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1359.17 | 1359.17 | 1359.17 | 100
CAM230302266841 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 21812.12 | 21812.12 | 21812.12 | 100
CAM230302266846 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 7933.94 | 7933.94 | 7933.94 | 100
CAM230302271718 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
CAM230302271728 | 2024 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402326405 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402327013 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402327163 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402327173 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 185.92 | 185.92 | 185.92 | 100
CAM230402327930 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
CAM230402330009 | 2024 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 4 | 100 | 100 | 100
CAM230402331992 | 2024 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
CAM230402333504 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 927.61 | 927.61 | 927.61 | 100
CAM230402333507 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1224.8 | 1224.8 | 1224.8 | 100
CAM230402333520 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 886.65 | 886.65 | 886.65 | 100
CAM230402333541 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 377.77 | 377.77 | 377.77 | 100
CAM230402333543 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1348.98 | 1348.98 | 1348.98 | 100
CAM230402333554 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1829.99 | 1829.99 | 1829.99 | 100
CAM230402333561 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333562 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333569 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333570 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333631 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333646 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333679 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333686 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333689 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333695 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333697 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333698 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333701 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333716 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333732 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333739 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333742 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333752 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333774 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333781 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333791 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333794 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333800 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333803 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402333811 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402335211 | 2024 | 1 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
CAM230402335250 | 2024 | 1 | Maquinaria y equipo | 4 | 4 | 4 | 100
CAM230402335739 | 2024 | 1 | Metros lineales | 834 | 834 | 834 | 100
CAM230402335870 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
CAM230402337299 | 2024 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".