## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 2 | CAM180301392249 | Proyecto de inversión | 2324100.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2324100.69, modificado:697230.21}} | AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y AV. HEROE DE NACOZARI (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO), LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO: CAMPECHE, TRAMO: 0+400 - 0+800 CARRIL DERECHO E IZQUIERDO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI | FP-15 | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6030.0, meta_modificada:6020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. HEROES DE NACOZARI, lon:-90.539649, lat:19.844814}} | 2018-07-05 | 2018-10-10 | 697230.21 | 697230.21 | 697230.21 | 697230.21 | 697230.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E126-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES XPUJIL, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2324100.69, importe_modificado:2324100.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1392249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO TUVO PROBLEMAS Y ESTÁ EN RESOLUCIÓN CON EL JURÍDICO, trimestre:2.0, usuario:benildeevazquezm, fecha:2021-07-08}} | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM180301399921 | Proyecto de inversión | 321119.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321119.81, modificado:170051.2}} | CALLE SARAMUYO ENTRE CALLE MARAÑÓN Y CALLE CIRICOTE, FRACCIONAMIENTO FLOR DE LIMÓN (RECONSTRUCCIÓN), EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI | FP-55 | N | 0 | 0 | 580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SARAMUYO ENTRE CALLE MARAÑÓN Y CALLE CIRICOTE, FRACCIONAMIENTO FLOR DE LIMÓN, lon:-90.539649, lat:19.844814}} | 2018-07-19 | 2018-08-17 | 170051.2 | 170051.2 | 170051.2 | 170051.2 | 170051.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/074/2018, contratista:CONSTRUCTORA DE CAMINOS Y PUENTES DE CAMPECHE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:321119.81, importe_modificado:321119.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.4}} | {1399921/proyecto_INICIO, 1399921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO TUVO PROBLEMAS Y ESTÁ EN RESOLUCIÓN CON EL JURÍDICO, trimestre:2.0, usuario:benildeevazquezm, fecha:2021-07-08}} | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714448 | Proyecto de inversión | 813734.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813734.26, modificado:813734.26}} | TELESECUNDARIA NO. 55, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.73, meta_modificada:813.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:963, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA GRANDE, C.P. 24370, lon:-90.290278, lat:18.819722}} | 2020-08-31 | 2020-10-29 | 813734.26 | 813734.26 | 813734.26 | 813734.26 | 813734.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-029-2020, contratista:CONSTRUCTORA ROEMKALI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:813734.26, importe_modificado:813734.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:797.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714466 | Proyecto de inversión | 765087.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:765087.7, modificado:765087.7}} | PRIM. DON BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.09, meta_modificada:765.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:288, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO (CARACOL), 0, NINGUNO, C.P. 24353, lon:-90.6674, lat:18.5444}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 765087.7 | 765087.7 | 454540.77 | 454540.77 | 454540.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-003-2020, contratista:RICARDO LOPEZ BLANCO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:765087.7, importe_modificado:765087.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714467 | Proyecto de inversión | 769114.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769114.83, modificado:769114.83}} | PRIM. DR. HECTOR PEREZ MARTINEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.11, meta_modificada:769.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:CALLE SAN ANTONIO, 0, NINGUNO, C.P. 24520, lon:-90.4205, lat:19.7705}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 769114.83 | 769114.83 | 426495.97 | 426495.97 | 426495.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-004-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:769114.83, importe_modificado:769114.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714469 | Proyecto de inversión | 751997.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:751997.93, modificado:751997.93}} | PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:119, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24336, lon:-91.274444, lat:18.045}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 751997.93 | 751997.93 | 496651.61 | 496651.61 | 496651.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-006-2020, contratista:CONSTRUCCIONES EVERGREEN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:751997.93, importe_modificado:751997.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714470 | Proyecto de inversión | 760652.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:760652.88, modificado:760652.88}} | PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.65, meta_modificada:760.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:273, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-91.6574, lat:18.7189}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 760652.88 | 760652.88 | 437776.61 | 437776.61 | 437776.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-007-2020, contratista:PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:760652.88, importe_modificado:760652.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714478 | Proyecto de inversión | 2864366.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2864366.83, modificado:2864366.83}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 73 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2864.37, meta_modificada:2864.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE CARMEN, 0, NINGUNO, C.P. 24334, lon:-91.5115, lat:18.2117}} | 2020-08-10 | 2020-12-08 | 2864366.83 | 2864366.83 | 2092299.1 | 2092299.1 | 2092299.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-015-2020, contratista:JOSE FELIPE SOSA HUITZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2864366.83, importe_modificado:2864366.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2864.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714487 | Proyecto de inversión | 1247053.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1247053.13, modificado:1247053.13}} | PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 53 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1247.05, meta_modificada:1247.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:140, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHILAM BALAM, C.P. 24443, lon:-90.247778, lat:19.003056}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 1247053.13 | 1247053.13 | 1244671.31 | 1244671.31 | 1244671.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-024-2020, contratista:LEOPOLDO EUGENIO RUZ WONG, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1247053.13, importe_modificado:1247053.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1247.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714490 | Proyecto de inversión | 1134851.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1134851.61, modificado:1134851.61}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 20 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.85, meta_modificada:1134.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE JULIO, 0, NUEVA CREACION, C.P. 24300, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 1134851.61 | 1134851.61 | 649652.23 | 649652.23 | 649652.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-027-2020, contratista:BSR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1134851.61, importe_modificado:1134851.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714511 | Proyecto de inversión | 384491.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384491.41, modificado:384491.41}} | J.N. PEQUEÑOS EXPLORADORES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.49, meta_modificada:384.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:154, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0655, lat:18.3332}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 384491.41 | 384491.41 | 295327.53 | 295327.53 | 295327.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-048-2020, contratista:DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:384491.41, importe_modificado:384491.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301790878 | Adquisición | 4027913.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4027913.56, modificado:3053577.49}} | CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE SUS COMISIONES LOCALES PARA REALIZAR BÚSQUEDA DE PERSONAS (ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, COMPUTADORAS, DRON Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | COMISIÓN LOCAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE CAMPECHE | 9856-1 | N | 0 | 0 | 899931 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:11.0, meta_modificada:11.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:52.0, meta_modificada:52.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}, meta4: {unidad_medida:Vehículos, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 49 34, Barrio de Guadalupe, 24000 Campeche, Camp., México, lon:-90.53521872, lat:19.84815271}} | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 3053577.49 | 3053577.49 | 3053577.49 | 3053577.49 | 3053577.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:11.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:52.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}, meta4: {unidad_medida:Vehículos, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401872853 | Proyecto de inversión | 1531156.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531156.33, modificado:1531156.32}} | MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO (CALLE 12) EN LA LOC. DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 12, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México, lon:-90.5368259, lat:19.8446219}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 1531156.32 | 1531156.32 | 1531156.32 | 1531156.32 | 1531156.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E61-2020, contratista:PROYECTOS ELÉCTRICOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1531156.33, importe_modificado:1531156.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.0}} | {1872853/proyecto_INICIO, 1872853/proyecto_PROCESO, 1872853/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875015 | Proyecto de inversión | 236356.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:236356.88, modificado:236356.88}} | ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA DE CALKINI, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.36, meta_modificada:236.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22, 0, SAN LUIS OBISPO, C.P. 24900, lon:-90.051567, lat:20.373745}} | 2020-10-19 | 2020-11-30 | 236356.88 | 236356.88 | 70907.06 | 70907.06 | 70907.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-058-2020, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:236356.88, importe_modificado:236356.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875023 | Proyecto de inversión | 479659.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:479659.35, modificado:479659.35}} | J.N. LOS DERECHOS DEL NIÑO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 81 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.66, meta_modificada:479.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TUMBO, 0, MORELOS, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-01-07 | 2021-03-07 | 479659.35 | 479659.35 | 143897.81 | 143897.81 | 143897.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-068-2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:479659.35, importe_modificado:479659.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875043 | Proyecto de inversión | 963660.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:963660.34, modificado:963660.34}} | PRIM. MANUEL GARCIA JURADO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:963.66, meta_modificada:963.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:663, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.1189, lat:18.2361}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 963660.34 | 963660.34 | 711309.34 | 711309.34 | 711309.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-088-2020, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:963660.34, importe_modificado:963660.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:963.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875049 | Proyecto de inversión | 943751.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:943751.16, modificado:943751.16}} | TELESECUNDARIA NO. 82, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:943.75, meta_modificada:943.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24601, lon:-89.9267, lat:19.8742}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 943751.16 | 943751.16 | 283125.35 | 283125.35 | 283125.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-092-2020, contratista:CONSTRUCOMER PENINCULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:943751.16, importe_modificado:943751.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875052 | Proyecto de inversión | 332909.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:N, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332909.21, modificado:332909.21}} | EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA EL AGUACATAL, SUSTITUCION DE TECHUMBRE DE ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.91, meta_modificada:332.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE CARMEN, 0, EL AGUACATAL, C.P. 24317, lon:-91.508441, lat:18.21342}} | 2020-12-21 | 2021-02-19 | 332909.21 | 332909.21 | 332909.21 | 332909.21 | 332901.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FONDEN-127-2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:332909.21, importe_modificado:332909.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.91}} | {1875052/proyecto_INICIO, 1875052/proyecto_FIN, 1875052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401880976 | Proyecto de inversión | 2729388.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2729388.05, modificado:2729388.05}} | TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CALKINI EN EL ESTADO DE CAMPECHE DE LA LOCALIDAD DE CALKINÍ, C. M. EN EL MUNICIPIO DE CALKINÍ | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CALKINI EN EL ESTADO DE CAMPECHE | 9506 - 2 | N | 0 | 0 | 1530 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ah-canul, San Martín, Calkiní, Camp., México, lon:-90.04463196, lat:20.34404349}} | 2020-12-21 | 2021-02-21 | 2729388.05 | 2726076.34 | 2623117.56 | 2623117.56 | 2623117.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4950.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101885203 | Proyecto de inversión | 3159342.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159342.52, modificado:3159342.52}} | CENTRO HISTORICO DE PALIZADA (PORTALES, BAÑOS Y PUESTOS) CONSTRUCCION | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3089 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Benito Juarez 5, Centro, Palizada, Camp., México, lon:-92.08873808, lat:18.25358746}} | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2519288.59 | 3159342.52 | 2519288.59 | 2519288.59 | 2519288.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101885936 | Proyecto de inversión | 249417.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249417.68, modificado:249417.68}} | ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA, REHABILITACION DE SUBESTACION (INCLUYE CAMBIO DE TRANSFORMADOR) Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 79 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.42, meta_modificada:249.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22, 0, SAN LUIS OBISPO, C.P. 24900, lon:-90.051567, lat:20.373745}} | 2021-02-08 | 2021-03-15 | 249417.68 | 249417.68 | 176754 | 176754 | 176754 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-ES-001-2021, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:249417.68, importe_modificado:249417.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101886133 | Adquisición | 1016599.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016599.64, modificado:1016599.64}} | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (FASP/2021) VIDEOVIGILANCIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CESP | 10850 - 1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México, lon:-90.56320488, lat:19.82419873}} | 2021-03-10 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101886183 | Adquisición | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN/RED (FASP/2021). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | CESP | 10886 - 1 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México, lon:-90.56326389, lat:19.8241079}} | 2021-03-11 | 2021-12-31 | 115988.4 | 115988.4 | 115988.4 | 115988.4 | 115988.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101886199 | Adquisición | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/S.N.I (FASP/2021). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CESP | 10889 - 1 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México, lon:-90.56323171, lat:19.82412304}} | 2021-03-11 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101887968 | Adquisición | 282867 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282867.0, modificado:282867.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SJP ADOLESCENTES (FASP 2021). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Pública | 10959 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893048 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:864118.8}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MIRAMAR - 356 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE | 356 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE ACESO AL CEDAR COLONIA MIRAMAR, 24094 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , EL ACESO A LA UNIDAD DEPORTIVA SE UBICA SOBRE LA AV. JUAN DE LA BARRERA EN LA ESQUINA EL CENTRO ESTATAL DE VA, lon:-90.56250741, lat:19.82184776}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_FISE_TJ_001_2021, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2249832.16, importe_modificado:2249832.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {1893048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | CAM210201893057 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299977.62}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD CRISTÓBAL COLÓN - 1281 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1281 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO XPUJIL - JUSTO SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 RANCHERIA , 24646 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LOS ABREVADEROS SE UBICAN EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE LA LOC PARA LLEGAR SE TOMA LA S, lon:-89.46085294, lat:18.16881632}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 299977.62 | 299977.62 | 57979.87 | 57979.87 | 57979.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_FISE_TJ_001_2021, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2249832.16, importe_modificado:2249832.16}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {1893057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893066 | Proyecto de inversión | 281250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281250.0, modificado:281250.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LA JOYA ASENTAMIENTO LA JOYA - 1364 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 1364 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:EJIDO LA JOYA, 24451 LA JOYA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DEDE LA CABECERA TOME LA CARRETERA FEDERAL 180 TRAMO CHAMPOTONCAMPECHE A LA ALTURA DE CIUDAD DEL SOL TOME EL DESVIO A MANO DERECHA Y AVANCE 10 KM DONDE ENCONTRA, lon:-90.67322284, lat:19.48036969}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1893066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893082 | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO MIRADOR - 2080 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 2080 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1238.0, meta_modificada:1238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 10 COLONIA MIRADOR I, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 33, PARA LLEGAR EL TRAMO SE ACCESA POR LA CALLE 35 CRUCE CON LA AV LUIS DONALDO COLOCIO DONDE SE UBICA AL ARROCERA SE TOMA LA CALLE 35 , lon:-90.71930838, lat:19.33390275}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1893082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893085 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS - 2130 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN | 2130 | S | 315 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO HOPELCHEN - CAMPEHE KILÓMETRO 20 + 700 PUEBLO CRUCERO SAN LUIS, 24604 CRUCERO SAN LUIS, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TO, lon:-89.99040281, lat:19.7000546}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {1893085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893091 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1439853.87}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO CONHUÁS ASENTAMIENTO NUEVO CONHUAS - 2641 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2641 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CALAKMUL SOBRE LA CARRETERA MEX 186 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 61.100 KM Y DEL MARCO IZQUIERDO SE ENCUEN, lon:-89.91650917, lat:18.53830153}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 1439853.87 | 1439853.87 | 431956.16 | 431956.16 | 431956.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_002_2021, contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2479748.34, importe_modificado:2479748.34}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:5.0}} | {1893091/proyecto_PROCESO, 1893091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893120 | Proyecto de inversión | 117500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117500.0, modificado:117500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BECANCHÉN ASENTAMIENTO BECANCHÉN - 4644 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 4644 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:PUEBLO BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE HOPELCHEN SE TOMA AL CARRETERA FEDERAL NUMERO 261 TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL EN EL KM 8.700 SE UBICA EL E.C. A XPUJIL SE ACCESA Y CR, lon:-89.86931804, lat:19.65241763}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893130 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:141000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD BLASILLO ASENTAMIENTO BLASILLO - 4738 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 4738 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:RANCHERIA BLASILLO, 24646 BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 186 XPUJIL CHETUMAL SE CONTINUA DERECHO HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAS AZNA, lon:-89.31109614, lat:18.11208421}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 141000 | 141000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_VIVIENDA_FISE_SH_001_2021, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:869698.0, importe_modificado:869698.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893358 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:141000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD CINCO DE MAYO PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA CINCO DE MAYO - 20803 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 20803 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA (5 DE MAYO), 24646 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL BAJANDO EN DIRECCIÓN A LA CARRETERA XPUJILJUSTO SIERRA PASANDO ONCE DE MAYO CONTINUA BA, lon:-89.29933997, lat:18.07125771}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 141000 | 141000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_VIVIENDA_FISE_SH_001_2021, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:869698.0, importe_modificado:869698.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893363 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:141000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 20896 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 20896 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:164, direccion:EJIDO NUEVO PARAISO, 24646 NUEVO PARAÍSO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A LA CARRETERA FEDERAL KM186 PASANDO TOMAS AZNAR BARBACHANO DOBLADO Y BAJANDO AL RAMAL A SAN ANTONIO S, lon:-89.24147965, lat:18.11309996}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 141000 | 141000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_VIVIENDA_FISE_SH_001_2021, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:869698.0, importe_modificado:869698.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893859 | Proyecto de inversión | 23500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23500.0, modificado:23500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD KILÓMETRO SESENTA Y SIETE VENUSTIANO CARRANZA - 41788 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 41788 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2247, direccion:PUEBLO , 24419 KILÓMETRO SESENTA Y SIETE (VENUSTIANO CARRANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 201 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 68.400 KM SE TOMA EL C, lon:-90.73166652, lat:18.7580314}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893920 | Proyecto de inversión | 117500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117500.0, modificado:117500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD RIBERA SAN EDUARDO ASENTAMIENTO RIBERA SAN EDUARDO - 44959 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 44959 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:PUEBLO RIBERA SAN EDUARDO, 24204 RIBERA SAN EDUARDO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA SE TOMA EL CAMINO PALIZADARIBERA GOMEZ SE AVANZA 16.000 KM HASTA LLEGAR A RIBERA GOMEZ DONDE, lon:-91.96126315, lat:18.28072563}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 117500 | 117500 | 58750 | 58750 | 58750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTESTECODESSOC, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:13.0}} | {1893920/proyecto_PROCESO, 1893920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895113 | Proyecto de inversión | 63805.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63805.14, modificado:63701.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO ASENTAMIENTO NUEVO PARAISO - 78648 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78648 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:156.9, meta_modificada:156.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:164, direccion:EJIDO NUEVO PARAISO, 24645 NUEVO PARAÍSO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.5 KM DOBLANDO A LA DERECHA A 41.3 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO BENEFICI, lon:-89.24123382, lat:18.11268867}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 63701.4 | 63701.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-15, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:63701.4, importe_modificado:63701.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1895113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895116 | Proyecto de inversión | 149651.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149651.32, modificado:149408.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD NARCIZO MENDOZA ASENTAMIENTO NARCISO MENDOZA - 78708 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78708 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJJIL HACIA EL SUR A 32.8 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE NARCIZO MENDOZA BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS, lon:-89.4530742, lat:18.22963258}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 149408 | 149408 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-14, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:149408.0, importe_modificado:149408.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1895116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895123 | Proyecto de inversión | 120005.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120005.72, modificado:119810.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ICAICHÉ ASENTAMIENTO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ICAICHÉ - 78817 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78817 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:295.1, meta_modificada:295.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:EJIDO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), 24646 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CONTINUA SOBRE LA CARRETERA 186 HACIA A CHETUMAL A 31.5 KM DOBLANDO A LA DERECHA A 47.4 KM LLEGAS, lon:-89.1711602, lat:18.06704102}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 119810.6 | 119810.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-2, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:119810.6, importe_modificado:119810.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1895123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895215 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79386.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL - 81300 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 81300 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE RAMONAL PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE RIO BEC Y CALLE 8, CALLE 10 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL KM 186 AVANZAR UNA CUARA Y DOBBLAR ALA DERECHA EL LA CALLE PALMAR 1.1 KM Y LLEGAR ALA ESQUINA D, lon:-89.39490439, lat:18.4998239}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 79386.91 | 79386.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-5, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:79386.91, importe_modificado:79386.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895638 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD DZIBALCHÉN ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN - 94351 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 94351 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE 36 PUEBLO DZIBALCHÉN, 24611 DZIBALCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y , CALLE 36-A DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA HACIA LA CARRETERA 261 Y AVANZAR 14.5 KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE Y TOMAR A MANO IZQUIER, lon:-89.73396261, lat:19.45607582}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895753 | Proyecto de inversión | 137919.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137919.15, modificado:137694.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES - 98482 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 98482 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.15, meta_modificada:339.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24645 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.5 KM DOBLANDO A LA DERECHA 42.8 KM LLEGAS A LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES , lon:-89.26989798, lat:18.17170513}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 137694.9 | 137694.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-8, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:137694.9, importe_modificado:137694.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895769 | Proyecto de inversión | 79996.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79996.2, modificado:79996.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD EL BORBOTÓN - 99952 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA CODESVI | 99952 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:RANCHERIA EL BORBOTÓN, 24205 EL BORBOTÓN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA AVANZAR 9.4 KM PASANDO POR LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN LA REBEZA Y AVANZAR 12 KM HASTA PASAR LA LOCALIDAD DE , lon:-92.12357532, lat:18.19812597}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 79996.2 | 79996.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/005/2021-2, contratista:TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD, convocante:CODESVI, monto:79996.2, importe_modificado:79996.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938345 | Proyecto de inversión | 653248.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653248.19, modificado:653248.19}} | J.N. CHICHEN ITZA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION EN ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 65 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.25, meta_modificada:653.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:CALLE NINGUNO, 0, UKUM, C.P. 24615, lon:-89.334722, lat:19.2425}} | 2021-04-14 | 2021-06-12 | 653248.19 | 653248.19 | 195974.46 | 195974.46 | 195974.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFFEC-OP-FAMR-PF-009-2021, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:653248.19, importe_modificado:653248.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.86}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938355 | Proyecto de inversión | 2110493.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110493.17, modificado:2110493.17}} | TELESECUNDARIA NO. 60, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2110.49, meta_modificada:2110.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, direccion:CALLE NINGUNO, 0, PIXOYAL, C.P. 24414, lon:-90.598889, lat:18.935}} | 2021-06-07 | 2021-08-12 | 2110493.17 | 2110493.17 | 633147.95 | 633147.95 | 633147.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-029-2021, contratista:CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2110493.17, importe_modificado:2110493.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938360 | Proyecto de inversión | 2299800.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299800.32, modificado:2299800.32}} | TELESECUNDARIA NO. 153, REHABILITACION DE EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2299.8, meta_modificada:2299.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:CALLE NINGUNO, 0, PUSTUNICH, C.P. 24411, lon:-90.478611, lat:19.144444}} | 2021-06-14 | 2021-08-23 | 2299800.32 | 2299800.32 | 689940.09 | 689940.09 | 689940.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-037-2021, contratista:CONSTRUCTORA MARAZUL, S.A. DE.C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2299800.32, importe_modificado:2299800.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938367 | Proyecto de inversión | 2808651.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2808651.3, modificado:2808651.3}} | ESC. SEC. GRAL. NO. 07, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 378 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2808.65, meta_modificada:2808.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION, 0, SANTA ANA, C.P. 24050, lon:-90.518312, lat:19.839359}} | 2021-06-28 | 2021-09-01 | 2808651.3 | 2808651.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-052-2021, contratista:MARCOS MIGUEL CASTRO SANCHEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2808651.3, importe_modificado:2808651.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938590 | Proyecto de inversión | 758302.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:758302.36, modificado:758302.36}} | PRIM. VICENTE GUERRERO ESPERANZA, CANDELARIA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 13 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.3, meta_modificada:758.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:169, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.7882, lat:18.0149}} | 2021-06-21 | 2021-08-27 | 758302.36 | 758302.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-014-2021, contratista:MD CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:758302.36, importe_modificado:758302.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se debe identificar mejor el nombre del proyecto, ya que existen 3 proyectos con el mismo nombre en el sistema, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:se debe identificar mejor el nombre del proyecto, ya que existen 3 proyectos con el mismo nombre en el sistema, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:se debe identificar mejor el nombre del proyecto, ya que existen 3 proyectos con el mismo nombre en el sistema, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:se debe identificar mejor el nombre del proyecto, ya que existen 3 proyectos con el mismo nombre en el sistema, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM210201939656 | Proyecto de inversión | 2613162.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2613162.14, modificado:2613162.14}} | CALLE NATZCAN ENTRE CALLE 4 Y CALLE HALALTUN DE LA LOCALIDAD XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL. (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3984 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3139.2, meta_modificada:3139.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil, Camp., México, lon:-89.3935247, lat:18.5054461}} | 2021-05-19 | 2021-07-02 | 1735197.69 | 2613162.14 | 1735197.69 | 1735197.69 | 1735197.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/013/2021, contratista:CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN CARRETERAS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2613162.14, importe_modificado:2613162.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2982.24}} | {1939656/proyecto_PROCESO, 1939656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939781 | Proyecto de inversión | 2279864.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279864.87, modificado:2279864.87}} | CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE CALLE HECTOR PEREZ MARTÍNEZ Y CARRETERA DÍAZ ORDAZ - SABANCUY DE LA LOCALIDAD DE CHECUBUL, MUNICIPIO DEL CARMEN. (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO ) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 1811 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3480.0, meta_modificada:3480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:24310 Chekubul, Camp., México, lon:-91.0095594, lat:18.8212406}} | 2021-04-08 | 2021-06-21 | 2279810.32 | 2279864.87 | 2279810.32 | 2279810.32 | 2279810.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E25-2021, contratista:SUMICONT, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2279864.87, importe_modificado:2279864.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3480.0}} | {1939781/proyecto_INICIO, 1939781/proyecto_FIN, 1939781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939847 | Proyecto de inversión | 1587626.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587626.22, modificado:1587626.22}} | CALLE 3 ENTRE CALLE 22A Y CALLE 24 Y CALLE 24 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 3 EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 14934 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2820.0, meta_modificada:2820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calkiní, Camp., México, lon:-90.0504683, lat:20.3708555}} | 2021-04-26 | 2021-07-09 | 1585736.23 | 1587626.22 | 1585736.23 | 1585736.23 | 1585736.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/006/2021, contratista:CONSTRUCTORA INGMATH, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1587626.22, importe_modificado:1587626.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2820.0}} | {1939847/proyecto_INICIO, 1939847/proyecto_FIN, 1939847/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939884 | Proyecto de inversión | 2180392.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180392.42, modificado:2180392.42}} | CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BRAVO EN LA LOCALIDAD DE SIHOCHAC, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2731 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3040.0, meta_modificada:3040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:Sihochac, Camp., México, lon:-90.5849024, lat:19.4993415}} | 2021-05-12 | 2021-08-09 | 654117.73 | 2180392.42 | 654117.73 | 654117.73 | 654117.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E55-2021, contratista:CONSTRUCCIONES WONG, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2180392.42, importe_modificado:2180392.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1094.4}} | {1939884/proyecto_PROCESO, 1939884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939993 | Proyecto de inversión | 507080.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507080.67, modificado:507080.67}} | CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE HEREDIA EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA, MUNICIPIO: PALIZADA (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3089 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palizada, Camp., México, lon:-92.0914799, lat:18.2545777}} | 2021-04-30 | 2021-06-28 | 507056.38 | 507080.67 | 507056.38 | 507056.38 | 507056.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/008/2021, contratista:GRUPO CONRENT, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:507080.67, importe_modificado:507080.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1939993/proyecto_FIN, 1939993/proyecto_INICIO, 1939993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940037 | Proyecto de inversión | 4097013.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4097013.66, modificado:4097013.66}} | CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ZOH LAGUNA, CALAKMUL, CAMPECHE (REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 1074 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.48, meta_modificada:697.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:Zoh-Laguna, Camp., México, lon:-89.4177777, lat:18.5933333}} | 2021-03-23 | 2021-07-17 | 2581676.03 | 4097013.66 | 2581676.03 | 2581676.03 | 2581676.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.44}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940135 | Proyecto de inversión | 1642563.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642563.91, modificado:1642563.91}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA AV. FRANCISCO FIELD JURADO KM: 0+690 AL KM: 1+331.8 (LADO IZQUIERDO) EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1925.4, meta_modificada:1925.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Francisco Field, Área Ah, 24014 Campeche, Camp., México, lon:-90.5303581, lat:19.8537905}} | 2021-05-06 | 2021-07-21 | 492769.17 | 1642563.91 | 1165927.51 | 492769.17 | 492769.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E50-2021, contratista:AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1642563.91, importe_modificado:1642563.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1732.86}} | {1940135/proyecto_PROCESO, 1940135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940145 | Proyecto de inversión | 5258568.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5258568.04, modificado:5258568.04}} | UNIDAD DEPORTIVA XPUJIL 2DA ETAPA, LOCALIDAD XPUJIL, MUNICIPIO CALAKMUL, (CONSTRUCCIÓN) PARTIDA 2B CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL 2A ETAPA (CAMPO DE FÚTBOL SOCCER E INSTALACIÓN ELÉCTRICA). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3984 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7884.0, meta_modificada:7884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil, Camp., México, lon:-89.3935247, lat:18.5054461}} | 2021-03-19 | 2021-07-13 | 2706366.5 | 5258568.04 | 2706366.5 | 2706366.5 | 2706366.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4020.84}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940153 | Proyecto de inversión | 2152560.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152560.72, modificado:2152560.72}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA AV. FRANCISCO FIELD JURADO KM: 0+700 AL KM: 1+360 (LADO DERECHO) EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Francisco Field 120, Área Ah, 24014 Campeche, Camp., México, lon:-90.52891016, lat:19.85404603}} | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 645768.22 | 2152560.72 | 645768.22 | 645768.22 | 645768.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E51-2021, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:SEDUOPI, monto:2152560.72, importe_modificado:2152560.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}} | {1940153/proyecto_PROCESO, 1940153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940180 | Proyecto de inversión | 4933053.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4933053.19, modificado:4933053.19}} | UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA LAS CARMELITAS DE LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA 2DA ETAPA (CONSTRUCCIÓN). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 8711 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2998.21, meta_modificada:2998.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Seybaplaya, Camp., México, lon:-90.6876356, lat:19.6392039}} | 2021-03-16 | 2021-07-10 | 3693519.02 | 4933053.19 | 3693519.02 | 3693519.02 | 3693519.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2248.66}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940224 | Proyecto de inversión | 1998784.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998784.13, modificado:1998784.13}} | PARQUE DE LA CRISTALINA MUNICIPIO DEL CARMEN (REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 730 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.89, meta_modificada:195.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:612, direccion:24313 La Cristalina, Camp., México, lon:-91.0550222, lat:18.7289282}} | 2021-03-17 | 2021-07-04 | 849454.38 | 1998784.13 | 849454.38 | 849454.38 | 849454.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.91}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940533 | Proyecto de inversión | 964247.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964247.39, modificado:964247.39}} | CANCHA DE LA COLONIA CARACOL EN LA CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DEL CARMEN (REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 169466 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2021-05-21 | 2021-08-13 | 289274.22 | 964247.39 | 289274.22 | 289274.22 | 289274.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940602 | Proyecto de inversión | 4874981.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4874981.29, modificado:4874981.29}} | MUSEO DE CHAMPOTON (ELEVADOR Y TRABAJOS DE TERMINACIÓN) LOCALIDAD: CHAMPOTON MUNICIPIO: CHAMPOTON | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 30881 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.81, meta_modificada:2.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Champotón, Camp., México, lon:-90.7200237, lat:19.3471645}} | 2021-03-19 | 2021-07-13 | 4091083.92 | 4874981.29 | 4091083.92 | 4091083.92 | 4091083.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.33}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940783 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINI (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 14934 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calkiní, Camp., México, lon:-90.0504683, lat:20.3708555}} | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 85691.47 | 310000 | 251317.3 | 85691.47 | 85691.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101281, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:310000.0, importe_modificado:310000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {1940783/proyecto_INICIO, 1940783/proyecto_FIN, 1940783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940786 | Proyecto de inversión | 160576 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160576.0, modificado:160576.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE HOOL, MUNICIPIO DE CHAMPOTON (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 1181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:Champotón, Camp., México, lon:-90.7200237, lat:19.3471645}} | 2021-04-19 | 2021-04-28 | 131718.98 | 160576 | 152271.5 | 131718.98 | 131718.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101273, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:160576.0, importe_modificado:160576.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1940786/proyecto_INICIO, 1940786/proyecto_FIN, 1940786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940833 | Proyecto de inversión | 3381266.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3381266.3, modificado:3381266.3}} | CALLE ESTRADA ENTRE C. AVENIDA LA CENTRAL Y C. NVO PROGRESO; C. TECUM-UMAN ENTRE C.NVO PROGR. Y C. AZTECA; C. AVENIDA LA CENTRAL ENTRE C. CAMPECHANA Y DESVIO; C. CARRANZA ENTRE EDZNA Y C. ESCONDIDA; C. NICARAGUA ENTRE C. EDZNA Y C.NVO PROGRESO; C.GUATEMALA ENTRE C. NVO PROGRESO Y C.24 DE MAYO; C. EDZNA ENTRE C.SAN PEDRO Y CARRET. EST.DE LA LOC. DE LOS LAURELES, MPIO DE CAMPECHE (Pavimentación Y Mantenimiento) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14029.75, meta_modificada:14029.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:Los Laureles, 24096 Campeche, Camp., México, lon:-90.5272592, lat:19.8168082}} | 2021-06-11 | 2021-07-10 | 0 | 3381266.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IOI-904012996-E63-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA Y ESPACIO, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:3381266.3, importe_modificado:3381266.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7576.06}} | {1940833/proyecto_PROCESO, 1940833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se trata de una obra de pavimentación y el mantenimiento de la calle estrada en la localidad de los laureles del municipio de Campeche., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2021-07-22}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar que lo es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | CAM210201940836 | Proyecto de inversión | 189979 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189979.0, modificado:189979.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLLO PUERTO, MUNICIPIO DE CHAMPOTON (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2829 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:Champotón - Felipe Carrillo Puerto, Las Cruces, Felipe Carrillo Puerto, Camp., México, lon:-90.5197945, lat:19.0982808}} | 2021-04-19 | 2021-04-28 | 151793.05 | 189979 | 174170.25 | 151793.05 | 151793.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101274, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:189979.0, importe_modificado:189979.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {1940836/proyecto_PROCESO, 1940836/proyecto_INICIO, 1940836/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940846 | Proyecto de inversión | 371006.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371006.69, modificado:371006.69}} | PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON. LOCALIDADES VARIAS (BACHEO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 83021 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Champotón, Camp., México, lon:-90.7200237, lat:19.3471645}} | 2021-05-31 | 2021-06-14 | 0 | 371006.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/026/2021, contratista:MANUEL DE JESÚS GORDILLO ZEPEDA, convocante:SEDUOPI, monto:371006.69, importe_modificado:371006.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:39.0}} | {1940846/proyecto_PROCESO, 1940846/proyecto_INICIO, 1940846/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201941025 | Proyecto de inversión | 1545522 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545522.0, modificado:1545522.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA AV. IGNACIO RAMIREZ ENTRE CALLE ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y CARRETERA PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA. (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3089 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16900.0, meta_modificada:16900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palizada, Camp., México, lon:-92.0914799, lat:18.2545777}} | 2021-04-19 | 2021-05-19 | 1367659.51 | 1545522 | 1478587.63 | 1367659.51 | 1367659.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101280, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:1545522.0, importe_modificado:1545522.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16900.0}} | {1941025/proyecto_PROCESO, 1941025/proyecto_FIN, 1941025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201941038 | Proyecto de inversión | 138560 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138560.0, modificado:138560.0}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CALKINI, LOCALIDADES VARIAS. (BACHEO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 52890 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calkiní, Camp., México, lon:-90.0504683, lat:20.3708555}} | 2021-05-27 | 2021-06-05 | 0 | 138560 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/021/2021, contratista:CONSTRUCTORA SANGOR, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:138560.0, importe_modificado:138560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:14.0}} | {1941038/proyecto_FIN, 1941038/proyecto_PROCESO, 1941038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201941150 | Proyecto de inversión | 1780653.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780653.49, modificado:1780653.49}} | MUSEO DE PALIZADA (EXTERIOR), LOCALIDAD: PALIZADA, MUNICIPIO: PALIZADA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE CULTURA | 11183-2 | N | 0 | 0 | 3089 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 17, Centro, 24200 Palizada, Camp., México, lon:-92.09087312, lat:18.25352123}} | 2021-04-19 | 2021-05-18 | 0 | 1780653.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO RESPONSABLE PARA ESTE PROYECTO ES INCORRECTO, EL MUNICIPIO RESPONSABLE DEBE DE SER GOBIERNO DE LA ENTIDAD, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN FISICA YA QUE EL AVANCE FISICO ESTA REGISTRADO AL 100% Y AUN NO TIENE RECURSO MINISTRADO POR EL ESTADO AL PROYECTO , trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-12}}
2021 | 2 | CAM210201941935 | Adquisición | 102900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102900.0, modificado:102900.0}} | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN SJP ADOLESCENTES (FASP 2021) (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 10973 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, 24060 Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201942643 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CIRCO TEATRO RENACIMIENTO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | PROEVENTOS | 11118 - 1 | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8100.0, meta_modificada:8100.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10 103, Barrio de San Francisco, 24010 Campeche, Camp., México, lon:-90.52362621, lat:19.850282}} | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 104099.8 | 104099.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO RESPONSABLE PARA ESTE PROYECTO ES INCORRECTO, EL MUNICIPIO RESPONSABLE DEBE DE SER GOBIERNO DE LA ENTIDAD, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | CAM180301399871 | Proyecto de inversión | 552333.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552333.23, modificado:272742.55}} | CALLE CIRICOTE ENTRE CALLE PERÚ Y CALLE GUAYABA, FRACCIONAMIENTO FLOR DE LIMÓN (RECONSTRUCCIÓN), EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI | FP-52 | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CIRICOTE ENTRE CALLE PERÚ Y CALLE GUAYABA, FRACCIONAMIENTO FLOR DE LIMÓN, lon:-90.539649, lat:19.844814}} | 2018-07-19 | 2018-08-17 | 272742.55 | 272742.55 | 272742.55 | 272742.55 | 272742.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/075/2018, contratista:CONSTRUCTORA DE CAMINOS Y PUENTES DE CAMPECHE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:552333.23, importe_modificado:552333.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.0}} | {1399871/proyecto_INICIO, 1399871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO TUVO PROBLEMAS Y ESTÁ EN RESOLUCIÓN CON EL JURÍDICO, trimestre:2.0, usuario:benildeevazquezm, fecha:2021-07-08}} | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200101702413 | Proyecto de inversión | 1399115.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399115.53, modificado:1399115.53}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR EDIFICIO B | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1399.12, meta_modificada:1399.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2020-03-09 | 2020-03-31 | 1399115.53 | 1399115.53 | 1399115.53 | 1399115.53 | 1399115.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-ES-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA TUN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1399115.53, importe_modificado:1399115.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1287.19}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:de acuerdo a la ley de disciplina financiera y a los lineamientos para el reporte de los recursos federales transferidos, estoy proyectos ya debieron ser repostados al 100% financieramente, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM200201709408 | Proyecto de inversión | 12094926.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.209492689E7, modificado:1.209492687E7}} | Mantenimiento General de las instalaciones Universitarias | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | AUT-FAM-ES -2814001/2020 | S | 1929 | 2136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12878.3, meta_modificada:12878.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 62 64, Benito Juárez, 24180 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8134737, lat:18.64459829}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 12094926.87 | 12094926.87 | 12094926.87 | 12094926.87 | 12094926.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12878.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200201711681 | Proyecto de inversión | 11751203.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.175120333E7, modificado:1.34378551E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR EN LA LOCALIDAD DE POPISTAL, MUNICIPIO DE PALIZADA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 389 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:753, direccion:Palizada, Camp., México, lon:-92.0914799, lat:18.2545777}} | 2020-04-13 | 2020-08-25 | 13437855.1 | 13437855.1 | 13437855.1 | 13437855.1 | 13437855.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E74-2020, contratista:ESTUDIOS E INGENIERÍA FRANCAR, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2097393.12, importe_modificado:2097393.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1711681/proyecto_INICIO, 1711681/proyecto_PROCESO, 1711681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714472 | Proyecto de inversión | 768176.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768176.59, modificado:768176.59}} | PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.18, meta_modificada:768.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3580, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24316, lon:-91.1883, lat:18.3953}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 768176.59 | 768176.59 | 586204.8 | 586204.8 | 586204.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-009-2020, contratista:BSR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:768176.59, importe_modificado:768176.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714474 | Proyecto de inversión | 768184.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768184.76, modificado:768184.76}} | PRIM. LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.18, meta_modificada:768.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:243, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24402, lon:-90.5542, lat:19.3219}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 768184.76 | 768184.76 | 230455.43 | 230455.43 | 230455.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-010-2020, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:768184.76, importe_modificado:768184.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714486 | Proyecto de inversión | 770903.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:770903.97, modificado:770903.97}} | PRIM. NETZAHUALCOYOTL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.9, meta_modificada:770.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:154, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0655, lat:18.3332}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 770903.97 | 770903.97 | 466322.35 | 466322.35 | 466322.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-023-2020, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA Y ESPACIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:770903.97, importe_modificado:770903.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714488 | Proyecto de inversión | 933602.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:933602.79, modificado:933602.79}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 08, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 40 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:933.6, meta_modificada:933.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 14-B, 0, LAS BRISAS, C.P. 24400, lon:-90.7239, lat:19.3562}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 933602.79 | 933602.79 | 653701.77 | 653701.77 | 653701.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-025-2020, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:933602.79, importe_modificado:933602.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:933.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714494 | Proyecto de inversión | 624443.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:624443.92, modificado:624443.92}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 02, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 30 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.44, meta_modificada:624.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, AREA AH-KIM-PECH, C.P. 24014, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2020-08-24 | 2020-10-02 | 624443.92 | 624443.92 | 597152.27 | 597152.27 | 597152.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-031-2020, contratista:GERARDO CAÑIZARES CASANOVA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:624443.92, importe_modificado:624443.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714503 | Proyecto de inversión | 680711.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:680711.95, modificado:680711.95}} | J.N. MANUEL CRESCENCIO GARCIA REJÓN Y ALCALÁ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 33 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.71, meta_modificada:680.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE 12 O HIDALGO, 0, CENTRO, C.P. 24620, lon:-89.747359, lat:20.007207}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 680711.95 | 680711.95 | 204213.59 | 204213.59 | 204213.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-040-2020, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:680711.95, importe_modificado:680711.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714505 | Proyecto de inversión | 461326.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:461326.9, modificado:461326.9}} | PRIM. IGNACIO ALLENDE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.33, meta_modificada:461.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:169, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.1081, lat:18.298}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 461326.9 | 461326.9 | 138398.07 | 138398.07 | 138398.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-042-2020, contratista:DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:461326.9, importe_modificado:461326.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301790495 | Adquisición | 6300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6300000.0, modificado:3757756.88}} | EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL (FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE CAMPECHE) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL (SEPROCI) |  | N | 0 | 0 | 616906 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:50.0, meta_modificada:0.0}, meta2: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Calle 12 126, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México, lon:-90.5354387, lat:19.8453645}} | 2020-09-11 | 2020-11-30 | 3747756.88 | 3747756.88 | 3747756.88 | 3747756.88 | 3747756.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:128/2020, contratista:DC Industrial y de Servicios, S.A. de C.V., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:682900.0, importe_modificado:682900.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:127/2020, contratista:AGENCIAS MERCANTILES, SA DE CV, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3064856.88, importe_modificado:3064856.88}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301790678 | Proyecto de inversión | 1365118.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365118.55, modificado:1365088.73}} | CALLE S/N ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE S/N DE LA LOCALIDAD DE KANKÍ EN EL MUNICIPIO DE TENABO (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:Kankí, Camp., México, lon:-90.118611, lat:19.988611}} | 2020-07-24 | 2020-09-23 | 1365088.73 | 1365088.73 | 1365088.73 | 1365088.73 | 1365088.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E56-2020, contratista:GRUPO COMERCIALIZADORA CAMITER, S.A. DE C.V., convocante:SEDUOPI, monto:1365118.55, importe_modificado:1365118.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {1790678/proyecto_INICIO, 1790678/proyecto_PROCESO, 1790678/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875021 | Proyecto de inversión | 2496507.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2496507.11, modificado:2496507.11}} | CONALEP GUILLERMO GONZALEZ GALERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 250 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2496.51, meta_modificada:2496.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SASCALUM, C.P. 24095, lon:-90.530421, lat:19.804915}} | 2020-12-21 | 2021-03-21 | 2496507.11 | 2496507.11 | 748952.13 | 748952.13 | 748952.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-066-2020, contratista:RAUL ENRIQUE PEREZ ABREU, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2496507.11, importe_modificado:2496507.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1497.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875039 | Proyecto de inversión | 849419.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:849419.15, modificado:849419.15}} | PRIM. JUAN DE LA BARRERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.42, meta_modificada:849.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24364, lon:-90.8208, lat:18.6892}} | 2021-01-11 | 2021-05-11 | 849419.15 | 849419.15 | 254825.75 | 254825.75 | 254825.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-084-2020, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:849419.15, importe_modificado:849419.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101885315 | Proyecto de inversión | 2510021.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510021.97, modificado:2510021.97}} | CALLE 21 ENTRE CALLE 16 Y CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE CHENCOH, MUNICIPIO HOPELCHEN (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 477 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:Calle 21 192, Centro, Hopelchén, Camp., México, lon:-89.8469317, lat:19.74587782}} | 2021-03-01 | 2021-04-29 | 2094812.74 | 2510021.97 | 2094812.74 | 2094812.74 | 2094812.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E2-2021, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:SEDUOPI, monto:2510021.97, importe_modificado:2510021.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:392.0}} | {1885315/proyecto_INICIO, 1885315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101886138 | Adquisición | 2610556.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2610556.8, modificado:2610556.8}} | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (FASP/2021) VIDEOVIGILANCIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CESP | 10852 - 1 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México, lon:-90.56322098, lat:19.82412808}} | 2021-03-10 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101887928 | Adquisición | 37922237 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.7922237E7, modificado:3.7922237E7}} | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE SEG. PUB. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaria de Seguridad Pública | 10950 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893056 | Proyecto de inversión | 281250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281250.0, modificado:281250.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SIHOCHAC ASENTAMIENTO SIHOCHAC - 1274 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 1274 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:CALLE ROCHA EJIDO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE BRAVO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA CAMPECHE POR LA CARRETERA FEDERAL 180 A LA ALTURA DEL DISTRIBUIDOR VIAL H, lon:-90.58392957, lat:19.50058216}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1893056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893067 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299977.62}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 1366 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1366 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. KM 31+300 CARRETERA CAOBAS - JUSTO SIERRA - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 668 EJIDO , 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , UNO DE LOS ABREVADEROS SE UBICA EN LA ZONA , lon:-89.18876903, lat:18.22603724}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 299977.62 | 299977.62 | 57979.87 | 57979.87 | 57979.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_FISE_TJ_001_2021, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2249832.16, importe_modificado:2249832.16}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {1893067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893069 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:141000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LÓPEZ MATEOS LA DESCONFIANZA ASENTAMIENTO LÓPEZ MATEOS LA DESCONFIANZA - 1373 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 1373 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:EJIDO LÓPEZ MATEOS (LA DESCONFIANZA), 24411 LÓPEZ MATEOS (LA DESCONFIANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 201 CHAMPOTON ESCARCEGA SE AVANZAN 2.400 KM Y , lon:-90.56551538, lat:19.19293411}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893070 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCANHÁ ASENTAMIENTO XCANHÁ - 1680 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 1680 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:56, direccion:EJIDO X-CANHÁ, 24667 X-CANHÁ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 269 TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL PASANDO POR LAS JUNTAS MPLES. DE DZIBALCHE Y UKUM EN EL, lon:-89.33425827, lat:19.10006401}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {1893070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893087 | Proyecto de inversión | 640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:639956.27}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL LOCALIDAD EL PORVENIR - 2141 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2141 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:185, direccion:RANCHERIA EL PORVENIR, 00000 EL PORVENIR, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA DE XPUJIL CALAKMUL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 186 RUMBO A ESCARCEGA Y SE AVANZA 5.500 KM SE LLEGA A VALENTIN GOMEZ FARI, lon:-89.45732301, lat:18.55631217}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 639956.27 | 639956.27 | 191986.88 | 181986.88 | 181986.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_003_2021, contratista:LA TORRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1599890.68, importe_modificado:1590890.68}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:2.0}} | {1893087/proyecto_PROCESO, 1893087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893088 | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1039894.47}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL LOCALIDAD EL CHICHONAL ASENTAMIENTO EL CHICHONAL - 2153 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2153 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:EJIDO EL CHICHONAL, 24643 EL CHICHONAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 186 RUMBO A ESCARCEGA Y SE AVANZA 17.800 KM Y DEL LADO IZQUIERDO SE ENCUEN, lon:-89.55431849, lat:18.52525242}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 1039894.47 | 1039894.47 | 311968.34 | 311968.34 | 311968.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_002_2021, contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2479748.34, importe_modificado:2479748.34}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:4.0}} | {1893088/proyecto_PROCESO, 1893088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893121 | Proyecto de inversión | 94000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94000.0, modificado:94000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PAKCHÉN ASENTAMIENTO PAKCHÉN - 4668 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 4668 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:RANCHERIA PAKCHÉN, 24609 PAKCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 269 HOPELCHEN A XPUJIL Y EN EL KM 29.400 SE UBICA EL ENTRONQUE A MANO DERECHA PA, lon:-89.79349407, lat:19.52808077}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893124 | Proyecto de inversión | 216200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216200.0, modificado:216200.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD SANTA ADELAIDA ASENTAMIENTO SANTA ADELAIDA - 4704 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 4704 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:167, direccion:RANCHERIA SANTA ADELAIDA, 24207 SANTA ADELAIDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A JONUTASANTA ADELAIDA POR LA CARRETERA FEDERAL 186 A 67 KMS, lon:-91.80097718, lat:18.01626098}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 216200 | 216200 | 108100 | 108100 | 108100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTESTECODESSOC, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:23.0}} | {1893124/proyecto_PROCESO, 1893124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893129 | Proyecto de inversión | 98700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98700.0, modificado:98700.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD EL PARAÍSO ASENTAMIENTO EL PARAÍSO - 4736 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 4736 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:663, direccion:RANCHERIA EL PARAÍSO, 24205 EL PARAÍSO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA AV. IGNACIO RAMIREZ HASTA INCORPORARSE A LA CARRETERA RAMAL A PALIZADA Y AVANZAR 5.1 KM SOBRE LA MISMA RUTA HASTA , lon:-92.12053521, lat:18.23709019}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 98700 | 98700 | 49350 | 49350 | 49350 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTESTECODESSOC, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {1893129/proyecto_PROCESO, 1893129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893465 | Proyecto de inversión | 798345.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798345.06, modificado:794872.83}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS - 25119 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 25119 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA SAN NICOLÁS, 24118 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE FEDERICO GARCIA LORCA, CALLE PABLO NERUDA LA COLINA SAN NICOLAS SE UBICA EN EL SECTOR NORESTE DE LA CIUDAD CERCA DEL, lon:-91.79430423, lat:18.66312699}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 794872.83 | 794872.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC_DOP_FISE_LIR_002_21, contratista:WILMA VIANEY CALDERON DELGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2802563.74, importe_modificado:2802563.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1893465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893856 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD AQUILES SERDÁN CHUINÁ ASENTAMIENTO AQUILES SERDÁN CHUINÁ - 41624 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 41624 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:EJIDO AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), 24414 AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 201 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 44.300 KM SE DOBLA A LA I, lon:-90.71414477, lat:18.96389446}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893930 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD TILA ASENTAMIENTO TILA - 45111 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 45111 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO PALIZADA - TILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA TILA, 24205 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA SE TOMA EL CAMINO PALIZADARIBERA GOMEZ SE AVANZA 6.0, lon:-92.05166556, lat:18.22817646}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 47000 | 47000 | 23500 | 23500 | 23500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTESTECODESSOC, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {1893930/proyecto_PROCESO, 1893930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895072 | Proyecto de inversión | 259978.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259978.5, modificado:259741.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XMABÉN ASENTAMIENTO XMABÉN - 77832 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 77832 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.3, meta_modificada:639.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:RANCHERIA XMABÉN, 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA LOCALIDAD , lon:-89.31287784, lat:19.23448269}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 259741.19 | 259741.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-8, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:259741.19, importe_modificado:259741.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895098 | Proyecto de inversión | 18279.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18279.42, modificado:18249.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD ZOHLAGUNA ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO ZOH LAGUNA ALVARO OBREGÓN - 78329 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78329 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.95, meta_modificada:44.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE ZAPOTE PUEBLO ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CAOBAS Y CALLE CARACOLILLO, CALLE SELVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NOMBRE XPUJIL AVANZA POR LA CARRETERA FEDER, lon:-89.41559917, lat:18.59481211}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 18249.7 | 18249.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-20, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:18249.7, importe_modificado:18249.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895126 | Proyecto de inversión | 187816.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187816.47, modificado:187511.1}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD CINCO DE MAYO PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA CINCO DE MAYO - 78897 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78897 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:461.85, meta_modificada:461.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA (5 DE MAYO), 24646 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL EN LA CARRETERA 269 A 66.3 KM SE ECUENTRA LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA CINCO DE MAYO BENE, lon:-89.30011211, lat:18.06847154}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 187511.1 | 187511.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-18, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:187511.1, importe_modificado:187511.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1895126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895175 | Proyecto de inversión | 126979.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126979.96, modificado:126773.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD CRISTÓBAL COLÓN ASENTAMIENTO CRISTÓBAL COLON - 80452 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 80452 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.25, meta_modificada:312.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:RANCHERIA CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CARRETERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA EN DIRECCION A LA CARRETERA 269 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 31.8KM EN DONDE LLEGAREMOS AL ENTRONQ, lon:-89.45540983, lat:18.22187082}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 126773.5 | 126773.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-6, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:126773.5, importe_modificado:126773.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895326 | Proyecto de inversión | 36843.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36843.5, modificado:36795.17}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALKINI LOCALIDAD SANTA MARIA ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 83880 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 83880 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.6, meta_modificada:90.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:HACIENDA SANTA MARÍA, 24915 SANTA MARÍA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINI DIRIGETE POR CALLE 17 A 23.6 KM LLEGAS A TU DESTINO LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA BENEFICIANDO A 4 FAMILIAS, lon:-90.24414749, lat:20.37181298}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 36795.17 | 36795.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-6, contratista:CONSTRUCTORA 3.45, convocante:CODESVI, monto:36795.17, importe_modificado:36795.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1895326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895328 | Proyecto de inversión | 192310.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192310.08, modificado:192057.74}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALKINI LOCALIDAD TEPAKAN ASENTAMIENTO TEPAKAN - 83914 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 83914 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:472.9, meta_modificada:472.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE 9 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 4A Y CALLE 6, CALLE 8 DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE SOBRE LA CALLE 20 CO DIRECCION AL NORTE 3 KM DOBLA ALA DERECHA SOBRE LA CALLE 10 Y DESPUES SOBRE LA C, lon:-90.03946095, lat:20.39629248}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 192057.74 | 192057.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-7, contratista:CONSTRUCTORA 3.45, convocante:CODESVI, monto:192057.74, importe_modificado:192057.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1895328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895709 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO VERACRUZ ASENTAMIENTO NUEVO VERACRUZ - 95893 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 95893 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, direccion:RANCHERIA NUEVO VERACRUZ, 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJI DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL A 31.5 KM DOBLA A LA DERECHA Y A 48.8 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD , lon:-89.17232405, lat:18.05547055}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895722 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD EL TESORO ASENTAMIENTO EL TESORO - 96046 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 96046 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:238, direccion:EJIDO EL TESORO, 24646 EL TESORO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.5 KM Y DOBLA A LA DERECHA 32.9 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DEL EL TESORO BENEFICIANDO, lon:-89.18893335, lat:18.16059686}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895742 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD LA LUCHA ASENTAMIENTO LA LUCHA - 96667 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 96667 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:140, direccion:EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.2 KM A CHETUMAL DOBLA A LA DERECHA Y AVANZA 14.3 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LA LUCHA , lon:-89.19060024, lat:18.30751104}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895747 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN ANTONIO YAXCHÉ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO YAXCHÉ - 97749 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 97749 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO YAXCHÉ, 24622 SAN ANTONIO YAXCHÉ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA HACIA LA CARRETERA 261 Y AVANZAR 47.1KM CRUZANDO LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON, lon:-89.73236932, lat:20.10944864}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1895747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938341 | Proyecto de inversión | 1387605.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387605.66, modificado:1387605.66}} | PRIM. CLAUDIO CORTES CASTRO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 95 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1387.61, meta_modificada:1387.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604, lon:-90.0365, lat:19.7124}} | 2021-06-14 | 2021-08-18 | 1387605.66 | 1387605.66 | 416281.69 | 416281.69 | 416281.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-042-2021, contratista:CAL-KIM ENTERPRISE, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1387605.66, importe_modificado:1387605.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938344 | Proyecto de inversión | 1965748.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965748.03, modificado:1965748.03}} | ESC. SEC. TEC. NO. 10, CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 321 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1965.75, meta_modificada:1965.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 29, 73, GUANAJUATO, C.P. 24330, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2021-04-19 | 2021-06-28 | 1965748.03 | 1965748.03 | 589724.41 | 589724.41 | 589724.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-005-2021, contratista:VICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1965748.03, importe_modificado:1965748.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.57}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938350 | Proyecto de inversión | 531702.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531702.84, modificado:531702.84}} | J.N. PABLO GARCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.7, meta_modificada:531.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN PABLO PIXTUN, C.P. 24413, lon:-90.731944, lat:19.133611}} | 2021-05-24 | 2021-07-22 | 531702.84 | 531702.84 | 159510.85 | 159510.85 | 159510.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-019-2021, contratista:WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:531702.84, importe_modificado:531702.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938363 | Proyecto de inversión | 2076207.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076207.7, modificado:2076207.7}} | TELESECUNDARIA NO. 59, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2076.21, meta_modificada:2076.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1614, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24441, lon:-90.2662, lat:19.1509}} | 2021-06-14 | 2021-08-18 | 2076207.7 | 2076207.7 | 622862.31 | 622862.31 | 622862.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-041-2021, contratista:AFIANZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2076207.7, importe_modificado:2076207.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938369 | Proyecto de inversión | 625153.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625153.42, modificado:625153.42}} | J.N. NIÑOS DEL MUNDO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.15, meta_modificada:625.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE NINGUNO, 0, HOOL, C.P. 24440, lon:-90.445833, lat:19.514722}} | 2021-06-21 | 2021-08-09 | 625153.42 | 625153.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-059-2021, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:625153.42, importe_modificado:625153.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938584 | Proyecto de inversión | 832811.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:832811.41, modificado:832811.41}} | TELESECUNDARIA NO. 155, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.81, meta_modificada:832.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24678, lon:-89.3761, lat:19.2297}} | 2021-05-31 | 2021-09-13 | 832811.41 | 832811.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-008-2021, contratista:CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:832811.41, importe_modificado:832811.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939624 | Proyecto de inversión | 3654000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3654000.0, modificado:3654000.0}} | CALLE 18 NUEVO LEON Y DIAGONAL 18 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 9, EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI, MUNICIPIO DE CALKINI (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 5859 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5140.0, meta_modificada:5140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:Calle 18 8c, Nunkiní, Camp., México, lon:-90.23700535, lat:20.3978479}} | 2021-03-24 | 2021-06-21 | 1454127.5 | 3654000 | 1454127.5 | 1454127.5 | 1454127.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-904012996-E7-2021, contratista:JUAN CARLOS PÉREZ MOGUEL, convocante:SEDUOPI, monto:3654000.0, importe_modificado:3654000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1387.8}} | {1939624/proyecto_INICIO, 1939624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939657 | Proyecto de inversión | 2015965.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015965.39, modificado:2015965.39}} | CALLE 29 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14 EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE, MUNICIPIO DE DZITBALCHE (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 11686 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 29, San Roque, Dzitbalché, Camp., México, lon:-90.0555989, lat:20.3244329}} | 2021-03-29 | 2021-06-26 | 1697738.26 | 2015965.39 | 1697738.26 | 1697738.26 | 1697738.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E12-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS EL REHILETE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2015965.39, importe_modificado:2015965.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1386.0}} | {1939657/proyecto_PROCESO, 1939657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939663 | Proyecto de inversión | 1650640.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650640.62, modificado:1650640.62}} | CALLE 15 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 18 EN LA LOCALIDAD DE POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 8694 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Pomuch, Camp., México, lon:-90.1743392, lat:20.1375301}} | 2021-05-04 | 2021-06-04 | 495192.19 | 1650640.62 | 495192.19 | 495192.19 | 495192.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E46-2021, contratista:ARC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1650640.62, importe_modificado:1650640.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {1939663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939672 | Proyecto de inversión | 542000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542000.0, modificado:542000.0}} | CALLE PALMAR ENTRE CALLE PECHAL Y CALLE XMULTUN DE LA LOCALIDAD XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL. (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3984 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.0, meta_modificada:988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle Pechal, Pimentera, Xpujil, Camp., México, lon:-89.3979662, lat:18.5035478}} | 2021-03-29 | 2021-04-27 | 536204.56 | 542000 | 536204.56 | 536204.56 | 536204.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/003/2021, contratista:MINERALES Y AGREGADOS DEL SURESTE S. A. DE C .V ., convocante:SEDUOPI, monto:542000.0, importe_modificado:542000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:988.0}} | {1939672/proyecto_INICIO, 1939672/proyecto_FIN, 1939672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTA EN PROCESO ADMINISTRATIVO EL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:2.0, usuario:irvinamaldonadoe, fecha:2021-07-16}} | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939697 | Proyecto de inversión | 1033857.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033857.53, modificado:1033857.53}} | CALLE PEDRO SAINZ DE BARANDA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD DE SABANCUY, MUNICIPIO DE CARMEN (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 7286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1780.0, meta_modificada:1780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:Pedro Sainz de Baranda, Banco de Piedra, 24300 Sabancuy, Camp., México, lon:-91.1720469, lat:18.9748957}} | 2021-04-05 | 2021-05-19 | 1033796.58 | 1033857.53 | 1033796.58 | 1033796.58 | 1033796.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E21-2021, contratista:CARLOS JOAQUIN CICLER ZAVALA, convocante:SEDUOPI, monto:1033857.53, importe_modificado:1033857.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1780.0}} | {1939697/proyecto_INICIO, 1939697/proyecto_FIN, 1939697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939883 | Proyecto de inversión | 3496524.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3496524.32, modificado:3496524.32}} | CALLE 34 ENTRE CALLE 31 Y CALLE 23, EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI. (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 6511 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3880.0, meta_modificada:3880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:Bécal, Camp., México, lon:-90.02726, lat:20.4420848}} | 2021-03-23 | 2021-06-20 | 1899169.05 | 3496524.32 | 2566187.73 | 1899169.05 | 1899169.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-904012996-E6-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA NUÑEZ, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:3496524.32, importe_modificado:3496524.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2522.0}} | {1939883/proyecto_PROCESO, 1939883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939933 | Proyecto de inversión | 1369896.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369896.56, modificado:1369896.56}} | CALLE 55A ENTRE CALLE 30 Y CALLE 34A EN LA COLONIA REVOLUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA MUNICIPIO DE ESCARCEGA (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 29477 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escárcega, Camp., México, lon:-90.7390245, lat:18.6101834}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 410968.96 | 1369896.56 | 945598.3 | 410968.96 | 410968.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E37-2021, contratista:RITA ESMERALDA SERRANO GUTIÉRREZ, convocante:SEDUOPI, monto:1369896.56, importe_modificado:1369896.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1939933/proyecto_PROCESO, 1939933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940015 | Proyecto de inversión | 1180442.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180442.3, modificado:1180442.3}} | CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE ALONZO ABREU EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA (PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3089 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palizada, Camp., México, lon:-92.0914799, lat:18.2545777}} | 2021-04-21 | 2021-06-04 | 0 | 1180442.3 | 894828.78 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E33-2021, contratista:CONSTRUCTORA GORDILLO, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1180442.3, importe_modificado:1180442.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {1940015/proyecto_INICIO, 1940015/proyecto_FIN, 1940015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940023 | Proyecto de inversión | 1467833.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467833.69, modificado:1467833.69}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE GONZALO CHAN CANUL Y CALLE RAFAEL RODRIGUEZ BARRERA CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL EJIDO JUNCAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 394 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.0, meta_modificada:518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:Palizada, Camp., México, lon:-92.0914799, lat:18.2545777}} | 2021-04-30 | 2021-05-29 | 1467720.25 | 1467833.69 | 1467720.25 | 1467720.25 | 1467720.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E45-2021, contratista:TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1467833.69, importe_modificado:1467833.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.0}} | {1940023/proyecto_INICIO, 1940023/proyecto_FIN, 1940023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940216 | Proyecto de inversión | 369850.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369850.83, modificado:369850.83}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TENABO. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 9736 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:Tenabo, Camp., México, lon:-90.2255519, lat:20.0409674}} | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 0 | 369850.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SOP/AD/018/2021, contratista:CORPORATIVO EMPRESARIAL HC, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:369850.83, importe_modificado:369850.83}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:67.0}} | {1940216/proyecto_INICIO, 1940216/proyecto_FIN, 1940216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940235 | Proyecto de inversión | 563158.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563158.24, modificado:563158.24}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 28306 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Hecelchakán, Camp., México, lon:-90.1354586, lat:20.1819021}} | 2021-05-24 | 2021-07-22 | 0 | 563158.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SOP/AD/015/2021, contratista:PROYECTOS ELÉCTRICOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:563158.24, importe_modificado:563158.24}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:102.0}} | {1940235/proyecto_INICIO, 1940235/proyecto_PROCESO, 1940235/proyecto_FIN, 1940235/proyecto_INICIO, 1940235/proyecto_FIN, 1940235/proyecto_INICIO, 1940235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SON LOCALIDADES VARIAS DE HECELCHAKAN ,POMUCH Y SAN VICENTE CUMPICH, trimestre:2.0, usuario:irvinamaldonadoe, fecha:2021-07-08}} | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940263 | Proyecto de inversión | 3459731.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3459731.62, modificado:3459731.62}} | PARQUE DE LA LOCALIDAD DE ICH - EK EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN (REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 970 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2619.0, meta_modificada:2619.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:Hopelchen-Campeche, Ich-Ek, Camp., México, lon:-89.9657971, lat:19.7345449}} | 2021-03-16 | 2021-07-10 | 2607209.01 | 3459731.62 | 2607209.01 | 2607209.01 | 2607209.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1964.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940526 | Proyecto de inversión | 16994530.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.699453093E7, modificado:1.699453093E7}} | CONSTRUCCIÓN DE TEATRO DE HECELCHAKÁN, CAMPECHE (SEGUNDA ETAPA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 10285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1916.06, meta_modificada:1916.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Hecelchakán, Camp., México, lon:-90.1354586, lat:20.1819021}} | 2021-04-21 | 2021-09-18 | 16980845.56 | 16994530.93 | 16980845.56 | 16980845.56 | 16980845.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1896.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940758 | Proyecto de inversión | 1610926.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610926.95, modificado:1610926.95}} | CALLE 25 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 13 DE LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCARCEGA (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2460.0, meta_modificada:2460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:Calle 25 & Calle 17, División del Nte, 24354 División del Nte, Camp., México, lon:-90.7593707, lat:18.5318428}} | 2021-05-11 | 2021-06-24 | 1610924.03 | 1610926.95 | 1610924.03 | 1610924.03 | 1610924.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E54-2021, contratista:COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL FERCU S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1610926.95, importe_modificado:1610926.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2460.0}} | {1940758/proyecto_PROCESO, 1940758/proyecto_INICIO, 1940758/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940765 | Proyecto de inversión | 270611.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270611.45, modificado:270611.45}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, LOCALIDADES VARIAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 9812 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Candelaria, Camp., México, lon:-91.0418568, lat:18.1845319}} | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 0 | 270611.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/028/2021, contratista:CONCRETOS ASFÁLTICOS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:270611.45, importe_modificado:270611.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:28.0}} | {1940765/proyecto_INICIO, 1940765/proyecto_FIN, 1940765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940779 | Proyecto de inversión | 269835.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269835.84, modificado:269835.84}} | PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN, LOCALIDADES VARIAS. (BACHEO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 37777 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Hopelchén, Camp., México, lon:-89.8424644, lat:19.7472419}} | 2021-05-28 | 2021-06-11 | 0 | 269835.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/024/2021, contratista:CONSTRUCTORA SANGOR, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:269835.84, importe_modificado:269835.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:28.0}} | {1940779/proyecto_PROCESO, 1940779/proyecto_INICIO, 1940779/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940821 | Proyecto de inversión | 695675 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695675.0, modificado:695675.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN. (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 7295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9500.0, meta_modificada:9500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Hopelchén, Camp., México, lon:-89.8424644, lat:19.7472419}} | 2021-05-18 | 2021-06-01 | 0 | 695675 | 410775.33 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101290, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:695675.0, importe_modificado:695675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9500.0}} | {1940821/proyecto_PROCESO, 1940821/proyecto_FIN, 1940821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940829 | Proyecto de inversión | 1327844.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327844.66, modificado:1327844.66}} | CALLE 6 ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE 9 DE LA LOCALIDAD DE VILLAMADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3954 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:Calle 6, Madero, 24462 Villa Madero, Camp., México, lon:-90.6975396, lat:19.5269275}} | 2021-06-10 | 2021-07-24 | 0 | 1327844.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IOI-904012996-E62-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA DE LUZ, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1327844.66, importe_modificado:1327844.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {1940829/proyecto_FIN, 1940829/proyecto_PROCESO, 1940829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940848 | Proyecto de inversión | 167614 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167614.0, modificado:167614.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD MOQUEL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 695 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:Moquel, Camp., México, lon:-90.673602, lat:19.3551639}} | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 50712.83 | 167614 | 123305.05 | 50712.83 | 50712.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101286, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:167614.0, importe_modificado:167614.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1940848/proyecto_INICIO, 1940848/proyecto_FIN, 1940848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940850 | Proyecto de inversión | 348056 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348056.0, modificado:348056.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE XKEULIL, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 991 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:Xkeulil, Camp., México, lon:-90.6280556, lat:19.6286111}} | 2021-04-19 | 2021-05-04 | 274009.53 | 348056 | 316718.05 | 274009.53 | 274009.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101277, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:348056.0, importe_modificado:348056.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4400.0}} | {1940850/proyecto_INICIO, 1940850/proyecto_FIN, 1940850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940855 | Proyecto de inversión | 288880 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288880.0, modificado:288880.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSA CALLES EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN , MUNICIPIO DE HECELCHAKAN (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY)N | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 10285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Hecelchakán, Camp., México, lon:-90.1354586, lat:20.1819021}} | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 91690.94 | 288880 | 188991.57 | 91690.94 | 91690.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101287, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:288880.0, importe_modificado:288880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {1940855/proyecto_PROCESO, 1940855/proyecto_FIN, 1940855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940949 | Proyecto de inversión | 3681222.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3681222.01, modificado:3681222.01}} | CALLE 27 ENTRE CALLE 26 Y CALLE SN, CALLE 41 ENTRE AV. PRIMERO DE JULIO Y CALLE SN, CALLE 49 ENTRE AV. PRIMERO DE JULIO Y CALLE SN DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA. (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 9812 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3100.0, meta_modificada:3100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Candelaria, Camp., México, lon:-91.0418568, lat:18.1845319}} | 2021-06-10 | 2021-08-08 | 0 | 3681222.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E61-2021, contratista:TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:3681222.01, importe_modificado:3681222.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {1940949/proyecto_PROCESO, 1940949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201941295 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VESTIDORES Y REGADERAS DE LA FACULTAD DE ENFERMERÌA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE |  | S | 483 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Privada Patricio Trueba, Campeche, Camp., México, lon:-90.5326536, lat:19.8250192}} | 2021-05-15 | 2021-08-31 | 749999.94 | 444244.14 | 444244.14 | 444244.14 | 444244.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UAC-DO-REST-ICM3-LFCP-001-2021, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PÉREZ, convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE, monto:1470813.81, importe_modificado:1470813.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1941295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201942079 | Proyecto de inversión | 389174 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389174.0, modificado:389174.0}} | TALLER DE TECNOLOGIAS DE CIENCIAS, ELECTRICA, ELECTRÓNICA SOLDADURA Y AULAS DEL CAMPUS II | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | SEDUC/SCE/DGPO/0035/2021 | N | 0 | 0 | 2068 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:303.16, meta_modificada:303.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:De Los Deportes, Asa Poniente, Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8109505, lat:18.6524431}} | 2021-07-30 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM180301387895 | Proyecto de inversión | 6195777.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3097888.94, modificado:3097888.94}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3097888.95, modificado:3097888.95}} | MEJORAMIENTO DE LA CALLE 53 DEL CENTRO HISTÓRICO (PEATONAL), EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE. | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI | HF-3 | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3687.0, meta_modificada:3687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 53, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México, lon:-90.5352068, lat:19.8454395}} | 2018-08-27 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO TUVO PROBLEMAS Y ESTÁ EN RESOLUCIÓN CON EL JURÍDICO, trimestre:2.0, usuario:benildeevazquezm, fecha:2021-07-08}} | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714465 | Proyecto de inversión | 843742.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:843742.07, modificado:843742.07}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 17, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 26 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:843.74, meta_modificada:843.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE CAMPECHE, 0, NINGUNO, C.P. 24155, lon:-91.83612, lat:18.660167}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 843742.07 | 843742.07 | 775594.27 | 775594.27 | 775594.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-002-2020, contratista:MARCOS MIGUEL CASTRO SANCHEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:843742.07, importe_modificado:843742.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714468 | Proyecto de inversión | 768910.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768910.55, modificado:768910.55}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.91, meta_modificada:768.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3635, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24316, lon:-91.2299, lat:18.2492}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 768910.55 | 768910.55 | 694250.41 | 694250.41 | 694250.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-005-2020, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:768910.55, importe_modificado:768910.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714481 | Proyecto de inversión | 802092.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:802092.3, modificado:802092.3}} | PRIM. ANDRES QUINTANA ROO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:802.09, meta_modificada:802.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3155, direccion:CALLE JUAN DE LA CABADA, 0, NINGUNO, C.P. 24331, lon:-91.4364, lat:18.2825}} | 2020-08-10 | 2020-11-08 | 802092.3 | 802092.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-018-2020, contratista:PSD COMERZIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:802092.3, importe_modificado:802092.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714491 | Proyecto de inversión | 888817.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:888817.69, modificado:888817.69}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.82, meta_modificada:888.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:316, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24434, lon:-90.3598, lat:19.4763}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 888817.69 | 888817.69 | 266645.31 | 266645.31 | 266645.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-028-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARRENDORA JADE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:888817.69, importe_modificado:888817.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714496 | Proyecto de inversión | 517105.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:517105.93, modificado:517105.93}} | J.N. MARIA ELENA MADRAZO FLORES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.11, meta_modificada:517.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVO CAMPECHITO, C.P. 24326, lon:-92.465, lat:18.645556}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 517105.93 | 517105.93 | 155131.78 | 155131.78 | 155131.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-033-2020, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:517105.93, importe_modificado:517105.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714507 | Proyecto de inversión | 618391.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:618391.28, modificado:618391.28}} | PRIMARIA NIÑOS HÉROES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.39, meta_modificada:618.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:218, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24435, lon:-90.25, lat:19.225833}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 618391.28 | 618391.28 | 185517.39 | 185517.39 | 185517.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-044-2020, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:618391.28, importe_modificado:618391.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714513 | Proyecto de inversión | 849149.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:849149.52, modificado:849149.52}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.15, meta_modificada:849.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400, lon:-90.7086, lat:19.0408}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 849149.52 | 849149.52 | 254744.86 | 254744.86 | 254744.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-050-2020, contratista:CARLOS FRANCISCO UC SIERRA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:849149.52, importe_modificado:849149.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.17}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301790483 | Proyecto de inversión | 2899951.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899951.51, modificado:2899940.37}} | REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA AV. RESURGIMIENTO ENTRE CALLE LAZARETO Y CALLE MONTECRISTO EN EL MALECÓN JUSTO SIERRA - RESURGIMIENTO, LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, TRAMO: 0 + 160 A 0 + 660 SUBTRAMO: 0 + 160 A 0 + 410 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3537.0, meta_modificada:3537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Lazareto, Prado, Campeche, Camp., México, lon:-90.5526489, lat:19.8308878}} | 2020-06-16 | 2020-08-29 | 2899940.37 | 2899940.37 | 2899940.37 | 2899940.37 | 2899940.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E39-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PATTERSON, S.A. DE C.V., convocante:SEDUOPI, monto:2899951.51, importe_modificado:2899951.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3537.0}} | {1790483/proyecto_INICIO, 1790483/proyecto_FIN, 1790483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301790491 | Proyecto de inversión | 750826.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750826.7, modificado:750826.4}} | CALLE GRANATE ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE LIMONITA EN LA COLONIA MINAS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Granate, Minas, 24026 Campeche, Camp., México, lon:-90.4974095, lat:19.8633015}} | 2020-07-06 | 2020-08-04 | 750826.4 | 750826.4 | 750826.4 | 750826.4 | 750826.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/054/2020, contratista:GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM, S.A. DE C.V., convocante:SEDUOPI, monto:750826.7, importe_modificado:750826.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.0}} | {1790491/proyecto_FIN, 1790491/proyecto_PROCESO, 1790491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875008 | Proyecto de inversión | 7254150.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7254150.23, modificado:7254150.23}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO PARA LA CONECTIVIDAD DE EDIFICIOS Y SUMINISTRO DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LABORATORIO DEL CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE (PARTIDA 3 Y 5) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 7254150.23 | 7254150.23 | 6182665.4 | 6182665.4 | 6182665.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-013-2020, contratista:MECIT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:7254150.23, importe_modificado:7254150.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875017 | Proyecto de inversión | 2461612.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2461612.44, modificado:2461612.44}} | CONALEP PLANTEL DZITBALCHE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 300 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2461.61, meta_modificada:2461.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.0568, lat:20.3207}} | 2020-12-21 | 2021-03-21 | 2461612.44 | 2461612.44 | 738483.73 | 738483.73 | 738483.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-060-2020, contratista:CALKIM INTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2461612.44, importe_modificado:2461612.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.41}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875024 | Proyecto de inversión | 479712.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:479712.73, modificado:479712.73}} | J.N. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 49 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.71, meta_modificada:479.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-01-07 | 2021-03-07 | 479712.73 | 479712.73 | 143913.82 | 143913.82 | 143913.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-069-2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:479712.73, importe_modificado:479712.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875027 | Proyecto de inversión | 1348863.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1348863.03, modificado:1348863.03}} | TELESECUNDARIA NO. 11, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 64 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1348.86, meta_modificada:1348.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.1358, lat:18.6269}} | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 1348863.03 | 1348863.03 | 404658.91 | 404658.91 | 404658.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-072-2020, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1348863.03, importe_modificado:1348863.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875030 | Proyecto de inversión | 1023703.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1023703.77, modificado:1023703.77}} | J.N. ELVIA MARIA PEREZ DE GONZALEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 94 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1023.7, meta_modificada:1023.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DOLOMITA, 0, MINAS, C.P. 24026, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-01-04 | 2021-04-04 | 1023703.77 | 1023703.77 | 307111.13 | 307111.13 | 307111.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-075-2020, contratista:GERARDO CAÑIZARES CASANOVA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1023703.77, importe_modificado:1023703.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875044 | Proyecto de inversión | 1698018.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1698018.06, modificado:1698018.06}} | COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CALKINI, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 195 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1698.02, meta_modificada:1698.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 23 TRAMO CALKINI NUNKINI, 2, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.0507, lat:20.3712}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 1698018.06 | 1698018.06 | 509405.42 | 509405.42 | 509405.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-089-2020, contratista:DECOCON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1698018.06, importe_modificado:1698018.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1562.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101884779 | Adquisición | 2785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2785000.0, modificado:2785000.0}} | Adquisición de 201 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para la Fiscalia General del Estado de campeche | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 10870, 10862 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Sascalum, Campeche, Camp., México, lon:-90.5316904, lat:19.8164231}} | 2021-02-17 | 2021-12-31 | 2785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101884786 | Adquisición | 18655000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8655E7, modificado:1.8655E7}} | Adquisición de 35 Vehículos para la Fiscalia General del Estado | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 10857 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Sascalum, Campeche, Camp., México, lon:-90.5316904, lat:19.8164231}} | 2021-02-17 | 2021-12-31 | 18655000 | 18647475.98 | 3692479.98 | 3692479.98 | 3692479.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101885933 | Proyecto de inversión | 599879.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:599879.66, modificado:599879.66}} | J.N. SOFIA MUÑOZ HERNANDEZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.88, meta_modificada:599.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 180 VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN KILOMETRO 139+500, 0, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-92.1038, lat:18.6192}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 599879.66 | 599879.66 | 179963.9 | 179963.9 | 179963.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-002-2021, contratista:JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:599879.66, importe_modificado:599879.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101886096 | Adquisición | 983625 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983625.0, modificado:983625.0}} | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / REPUVE (FASP/2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | CESP | 10837 - 1 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 7 30, Miramar, 24030 Campeche, Camp., México, lon:-90.56415439, lat:19.82504654}} | 2021-03-05 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101886222 | Adquisición | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (FASP/2021)SALLE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | CESP | 10908 - 1 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prol de la Calle 7, Kanisté, Campeche, Camp., México, lon:-90.5515816, lat:19.8239855}} | 2021-03-12 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101886331 | Adquisición | 22990156 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2990156E7, modificado:2.2990156E7}} | EQUIPAMIENTO EN UNIDADES DE APOYO PARA PROTECCION CIVIL (FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE CAMPECHE) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL |  | N | 0 | 0 | 899993 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 12 126, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México, lon:-90.5354387, lat:19.8453645}} | 2021-02-09 | 2021-11-30 | 22918060.96 | 22990156 | 22918068.96 | 22918068.96 | 22918068.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el monto recaudado para este proyecto es incorrecto, el monto recaudado debe de ser $ 22,918,068.96, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | CAM210101887809 | Adquisición | 110176 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110176.0, modificado:110176.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SNI (FASP 2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Publica | 10934 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101888091 | Adquisición | 78600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78600.0, modificado:78600.0}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SIST. PEN. (FASP 2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Pública | 10933 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 38899.57 | 38899.57 | 38899.57 | 38899.57 | 38899.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893065 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149988.81}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ ASENTAMIENTO PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ - 1341 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1341 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:176, direccion:BRECHA TRAMO PION - ZONA DE PRODUCCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 250 EJIDO , 24646 PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LOS ABREVADEROS SE UBICAN EN LA ZONA DE PRODUC DE LA LOCALIDAD PARA LLEGAR S, lon:-89.16424924, lat:17.85592757}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 149988.81 | 149988.81 | 28989.93 | 28989.93 | 28989.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_FISE_TJ_001_2021, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2249832.16, importe_modificado:2249832.16}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {1893065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893071 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149988.81}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD VEINTIUNO DE MAYO LECHUGAL ASENTAMIENTO VEINTIUNO DE MAYO LECHUGAL - 1698 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1698 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:264, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. KM 31+300 CARRETERA CAOBAS - JUSTO SIERRA - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 520 EJIDO 21 DE MAYO (LECHUGAL), 24645 VEINTIUNO DE MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , UNO D, lon:-89.21027072, lat:18.18632282}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 149988.81 | 149988.81 | 28988.81 | 28988.81 | 28988.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_FISE_TJ_001_2021, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2249832.16, importe_modificado:2249832.16}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {1893071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893072 | Proyecto de inversión | 281250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281250.0, modificado:281250.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 1737 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 1737 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE CALLE 28 PUEBLO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 30 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 201 EN DIRECCION A ESCARCEGA A 5 KM ENCONTRARA EL , lon:-90.51819682, lat:19.0926722}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1893072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893079 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149988.81}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD ONCE DE MAYO ASENTAMIENTO ONCE DE MAYO - 1979 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1979 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO ONCE DE MAYO - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO 11 DE MAYO, 24647 ONCE DE MAYO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE ONCE DE MAYO SE TOMA EL FINAL DE LA CA, lon:-89.47888716, lat:18.08478911}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 149988.81 | 149988.81 | 28988.93 | 28988.83 | 28988.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_FISE_TJ_001_2021, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2249832.16, importe_modificado:2249832.16}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {1893079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893089 | Proyecto de inversión | 470178.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470178.99, modificado:466720.81}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA ASENTAMIENTO PALIZADA CENTRO - 2161 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 2161 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:142.53, meta_modificada:142.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO PUEBLO PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE IGNACIO ALLENDE EL TRAMO SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL, lon:-92.09089333, lat:18.25715107}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 466720.81 | 466720.81 | 140016.24 | 140016.24 | 140016.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_DOP_INV_FISE_003/2021, contratista:AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:466720.81, importe_modificado:466720.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:142.53}} | {1893089/proyecto_FIN, 1893089/proyecto_PROCESO, 1893089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893122 | Proyecto de inversión | 56400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56400.0, modificado:56400.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BARCO HALTÚN DOS CRUCES - 4673 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 4673 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:720, direccion:RANCHERIA BARCO-HALTÚN (DOS CRUCES), 24622 BARCO-HALTÚN (DOS CRUCES), HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 261 TRAMO HOPELCHEN A UMAN RUMBO AL E.C. A S, lon:-89.70929449, lat:20.09716135}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893149 | Proyecto de inversión | 856503 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856503.0, modificado:856503.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD FLOR DE CHIAPAS ASENTAMIENTO FLOR DE CHIAPAS - 7045 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 7045 | S | 4 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:947, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24370 FLOR DE CHIAPAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD, lon:-90.22628332, lat:18.75701177}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 289924.56 | 289924.56 | 289924.56 | 289924.56 | 289924.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102551, contratista:, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL , monto:856503.0, importe_modificado:856503.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1893149/proyecto_PROCESO, 1893149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893150 | Proyecto de inversión | 904825 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904825.0, modificado:904825.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN CALAKMUL LOCALIDAD LOS ALACRANES ASENTAMIENTO LOS ALACRANES - 7086 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 7086 | S | 10 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE LOS ALACRANES - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 425 RANCHERIA LOS ALACRANES, 24646 LOS ALACRANES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDA CON RU, lon:-89.24336209, lat:17.99871566}} | 2021-07-01 | 2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1893150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893154 | Proyecto de inversión | 1293134 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293134.0, modificado:1293134.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NAYARIT CASTELLOT ASENTAMIENTO NAYARIT CASTELLOT XNOHA - 7324 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 7324 | S | 6 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:218, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SUR DE LA LOCALIDAD DE NAYARIT DE CASTELLOT - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 20 RANCHERIA NAYARIT CASTELLOT (XNOHA), 24435 NAYARIT CASTELLOT, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO, lon:-90.24696388, lat:19.22091437}} | 2021-08-16 | 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1893154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893860 | Proyecto de inversión | 23500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23500.0, modificado:23500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ ASENTAMIENTO PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ - 41839 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 41839 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:EJIDO PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, 24419 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 201 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 63.300 KM Y SE LLEGA, lon:-90.74200208, lat:18.80635776}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893940 | Proyecto de inversión | 70698 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70698.0, modificado:70698.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS ASENTAMIENTO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS - 45226 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 45226 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:EJIDO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 24643 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO E LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 5.500 KM Y SE LLEGA A LA L, lon:-89.44302008, lat:18.51327031}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 70698 | 70698 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_VIVIENDA_FISE_SH_001_2021, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:869698.0, importe_modificado:869698.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895062 | Proyecto de inversión | 131168.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131168.57, modificado:131048.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUN EK ASENTAMIENTO CHUN EK - 77471 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 77471 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.55, meta_modificada:322.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:RANCHERIA CHUN-EK, 24610 CHUN-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUYES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA LOCALID, lon:-89.19185769, lat:19.18560307}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 131048.84 | 131048.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-3, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:131048.84, importe_modificado:131048.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895185 | Proyecto de inversión | 38388.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38388.82, modificado:38326.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD LA LUCHA ASENTAMIENTO LA LUCHA - 80805 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 80805 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:94.4, meta_modificada:94.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:140, direccion:RANCHERIA LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL A 31.2 KM SOBRE LA CARRETERA 186 DOBLANDO A LA DERECHA A 13.8 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LA LUCHA, lon:-89.18709594, lat:18.30811964}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 38326.4 | 38326.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-11, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:38326.4, importe_modificado:38326.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1895185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895206 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:158773.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL - 81143 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 81143 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HOLOLWITZ PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SILVITUC Y CALLE XNANTUN, CALLE NATZCAN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 120 M DOBLAR ALA DERECHA Y TOMAR LA LA CALLE EL PALMAR EN LA PRIMERA CUAD, lon:-89.3985995, lat:18.51611582}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 158773.82 | 158773.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-4, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:158773.82, importe_modificado:158773.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895320 | Proyecto de inversión | 208596.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208596.86, modificado:208323.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD SANTA CRUZ PUEBLO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PUEBLO - 83723 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 83723 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:512.95, meta_modificada:512.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:CALLE 12 EJIDO SANTA CRUZ PUEBLO, 24921 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINI DIRIGETE SOBE LA CALLE 18 HACIA LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE A 4.4 KM DOBLA A LA DERECHA SOBRE LA CA, lon:-90.10291076, lat:20.33409682}} | 2021-06-01 | 2021-08-30 | 208323.15 | 208323.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-5, contratista:CONSTRUCTORA 3.45, convocante:CODESVI, monto:208323.15, importe_modificado:208323.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1895320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895598 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD BLANCA FLOR ASENTAMIENTO OTRO - 92275 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 92275 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:65, direccion:EJIDO BLANCA FLOR, 24839 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKAN DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA HECELCHAKANCUMPICH A 20 KM LLEGANDO A LA PRIMERA INTERSECCION A LA DERECHA Y A 5.1 , lon:-90.03913259, lat:20.19011727}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895600 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HECELCHAKÁN LOCALIDAD POCBOC ASENTAMIENTO POCBOC - 92360 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 92360 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 180 HACIA AL NORTE A 7.5 KM DOBLANDO A LA IZQUIERDA LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE POCBOC BENEFICIANDO A 10 FAM, lon:-90.09934732, lat:20.23430937}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895697 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD VEINTIUNO DE MAYO LECHUGAL ASENTAMIENTO VEINTIUNO DE MAYO LECHUGAL - 95670 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 95670 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:264, direccion:EJIDO 21 DE MAYO (LECHUGAL), 24645 VEINTIUNO DE MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL A 31.2 KM SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL DOBLANDO A LA DERECHA A 37 KM LLEGANDO A LA LOCA, lon:-89.20410064, lat:18.20268805}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895731 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD LOS ALACRANES ASENTAMIENTO LOS ALACRANES - 96271 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 96271 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:RANCHERIA LOS ALACRANES, 24646 LOS ALACRANES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL A 31.5 KM DOBLA A LA DERECHA AVANZA 58.7 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD , lon:-89.21545538, lat:17.98015652}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938333 | Proyecto de inversión | 517361.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517361.89, modificado:517361.89}} | J.N. NOJ BEJ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.36, meta_modificada:517.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 15, 0, PUEBLO NUEVO, C.P. 24810, lon:-90.180703, lat:20.140884}} | 2021-04-19 | 2021-06-17 | 517361.89 | 517361.89 | 155208.56 | 155208.56 | 155208.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-011-2021, contratista:MARCO ANTONIO CORREA PUC, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:517361.89, importe_modificado:517361.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938338 | Proyecto de inversión | 822081.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822081.72, modificado:822081.72}} | PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 104 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.08, meta_modificada:822.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24920, lon:-90.054138, lat:20.32679}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 822081.72 | 822081.72 | 545157.77 | 545157.77 | 545157.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-021-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MACU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:822081.72, importe_modificado:822081.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938357 | Proyecto de inversión | 1385743.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385743.62, modificado:1385743.62}} | PRIM. LA JOYA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 68 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1385.74, meta_modificada:1385.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LA JOYA, C.P. 24451, lon:-90.673333, lat:19.480278}} | 2021-06-07 | 2021-08-06 | 1385743.62 | 1385743.62 | 415723.09 | 415723.09 | 415723.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-033-2021, contratista:JUAN JOSE PAVON SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1385743.62, importe_modificado:1385743.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938359 | Proyecto de inversión | 1280798.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280798.69, modificado:1280798.69}} | TELESECUNDARIA NO. 58, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.8, meta_modificada:1280.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24415, lon:-90.3953, lat:19.1458}} | 2021-06-14 | 2021-08-13 | 1280798.69 | 1280798.69 | 384239.6 | 384239.6 | 384239.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-036-2021, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1280798.69, importe_modificado:1280798.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938366 | Proyecto de inversión | 1342523.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342523.85, modificado:1342523.85}} | TELESECUNDARIA NO. 08, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.52, meta_modificada:1342.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN PABLO PIXTUN, C.P. 24413, lon:-90.731944, lat:19.133611}} | 2021-06-28 | 2021-09-01 | 1342523.85 | 1342523.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-048-2021, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1342523.85, importe_modificado:1342523.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938370 | Proyecto de inversión | 598756.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598756.26, modificado:598756.26}} | PRIM. JOSE IGNACIO RIVAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 86 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.76, meta_modificada:598.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE ARTICULO 123, 147, NINGUNO, C.P. 24440, lon:-90.4451, lat:19.5137}} | 2021-06-21 | 2021-09-18 | 598756.26 | 598756.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-060-2021, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:598756.26, importe_modificado:598756.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938583 | Proyecto de inversión | 697020.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:697020.27, modificado:697020.27}} | PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.02, meta_modificada:697.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:281, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SAN LUCIANO, C.P. 24572, lon:-90.014444, lat:19.498889}} | 2021-05-31 | 2021-08-29 | 697020.27 | 697020.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-007-2021, contratista:JUAN MANUEL GUTIERRES CUEVAS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:697020.27, importe_modificado:697020.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938586 | Proyecto de inversión | 1224912.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1224912.46, modificado:1224912.46}} | ESC. SEC. GRAL. NO. 06, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 149 | 1459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.91, meta_modificada:1224.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANGEL (ENTRE HERMANOS), 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0909, lat:18.2536}} | 2021-05-31 | 2021-09-29 | 1224912.46 | 1224912.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-010-2021, contratista:MARIA CANDELARIA URIBE HERRERA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1224912.46, importe_modificado:1224912.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939652 | Proyecto de inversión | 948489.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948489.54, modificado:948489.54}} | CALLE 15 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10 DE LA LOC DE HAMPOLOL, MUNICIPIO DE CAMPECHE (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 1123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:Campeche, Camp., México, lon:-90.5349087, lat:19.8301251}} | 2021-04-16 | 2021-05-15 | 522473.51 | 948489.54 | 522473.51 | 522473.51 | 522473.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E29-2021, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES AH KIM PECH S. DE R. L. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:948489.54, importe_modificado:948489.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1939652/proyecto_INICIO, 1939652/proyecto_FIN, 1939652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939760 | Proyecto de inversión | 2516999.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2516999.59, modificado:2516999.59}} | CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE TOMÁS AZNAR BARBACHANO Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SABANCUY, MUNICIPIO DEL CARMEN. (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 7286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4660.0, meta_modificada:4660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:24302 Sabancuy, Camp., México, lon:-91.1776104, lat:18.9718177}} | 2021-03-30 | 2021-06-27 | 2516612.45 | 2516999.59 | 2516612.45 | 2516612.45 | 2516612.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E16-2021, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DEL SURESTE SEINDSUR, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2516999.59, importe_modificado:2516999.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4660.0}} | {1939760/proyecto_INICIO, 1939760/proyecto_FIN, 1939760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939879 | Proyecto de inversión | 1825021.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825021.04, modificado:1825021.04}} | CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE BRAVO Y CARRETERA HALTUNCHEN-CAYAL EN LA LOCALIDAD SIHOCHAC, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2731 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2420.0, meta_modificada:2420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:Sihochac, Camp., México, lon:-90.5849024, lat:19.4993415}} | 2021-03-24 | 2021-06-21 | 1825020.88 | 1825021.04 | 1825020.88 | 1825020.88 | 1825020.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E10-2021, contratista:MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1825021.04, importe_modificado:1825021.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2420.0}} | {1939879/proyecto_INICIO, 1939879/proyecto_FIN, 1939879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940150 | Proyecto de inversión | 1649695.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649695.67, modificado:1649695.67}} | CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE FREIDERA Y MUELLE EMBARCADERO (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) LOCALIDAD: SAN ANTONIO CARDENAS, MUNICIPIO DE CARMEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 4206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2717.7, meta_modificada:2717.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:Vicente Guerrero, San Antonio Cárdenas, 24325 San Antonio Cárdenas, Camp., México, lon:-92.2201125, lat:18.6126111}} | 2021-05-19 | 2021-09-15 | 0 | 1649695.67 | 494908.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/014/2021, contratista:JULIO CESAR RODRÍGUEZ CRUZ, convocante:SEDUOPI, monto:1649695.67, importe_modificado:1649695.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:815.31}} | {1940150/proyecto_PROCESO, 1940150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940156 | Proyecto de inversión | 1980263.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980263.65, modificado:1980263.65}} | CALLE EMBAJADORES ENTRE AV. PUERTO DE CAMPECHE Y CALLE NAVEGANTES Y CALLE NOVELISTAS ENTRE CALLE EMBAJADORES Y CALLE GOBERNANTES (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 169466 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Isla de Tris 116a, Francisco I. Madero, 24190 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.80589914, lat:18.6495947}} | 2021-05-07 | 2021-07-05 | 0 | 1980263.65 | 1738499.73 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E52-2021, contratista:M. J. GARCÍA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1980263.65, importe_modificado:1980263.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {1940156/proyecto_INICIO, 1940156/proyecto_FIN, 1940156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940173 | Proyecto de inversión | 2162927.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162927.23, modificado:2162927.23}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA AV. FRANCISCO FIELD JURADO KM 0+045 AL KM 0+690 (LADO IZQUIERDO) EN LA CIUDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1935.0, meta_modificada:1935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Francisco Field, Área Ah, 24014 Campeche, Camp., México, lon:-90.5303581, lat:19.8537905}} | 2021-05-06 | 2021-07-21 | 648878.17 | 2162927.23 | 1392400.49 | 648878.17 | 648878.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E49-2021, contratista:CURCONS, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2162927.23, importe_modificado:2162927.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1451.25}} | {1940173/proyecto_PROCESO, 1940173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940174 | Proyecto de inversión | 2295742.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295742.42, modificado:2295742.42}} | CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COLONIA EL PLAYÓN EN CIUDAD DEL CARMEN (REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 169466 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1588.88, meta_modificada:1588.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2021-03-22 | 2021-06-25 | 688722.73 | 2295742.42 | 688722.73 | 688722.73 | 688722.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.67}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940233 | Proyecto de inversión | 369850.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369850.83, modificado:369850.83}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 11686 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Dzibalchén, Camp., México, lon:-89.7313888, lat:19.4591666}} | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 0 | 369850.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SOP/AD/017/2021, contratista:CORPORATIVO EMPRESARIAL HC, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:369850.83, importe_modificado:369850.83}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:67.0}} | {1940233/proyecto_INICIO, 1940233/proyecto_FIN, 1940233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940237 | Proyecto de inversión | 4318992.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4318992.42, modificado:4318992.42}} | CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN (CONSTRUCCIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 1262 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2264.43, meta_modificada:2264.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:24315 Mamantel, Camp., México, lon:-91.0885531, lat:18.5268754}} | 2021-04-23 | 2021-09-24 | 0 | 4318992.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1109.57}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940268 | Proyecto de inversión | 2117751.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2117751.98, modificado:2117751.98}} | CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA TECOLUTLA DE CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DEL CARMEN (CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 169466 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:754.68, meta_modificada:754.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2021-05-04 | 2021-08-01 | 1322688.19 | 2117751.98 | 1322688.19 | 1322688.19 | 1322688.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.15}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940471 | Proyecto de inversión | 7642221.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7642221.26, modificado:7642221.26}} | MALECÓN DE SABANCUY, MUNICIPIO DEL CARMEN (TRAMO MONUMENTO A LA MADRE) AMPLIACIÓN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 7286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7286.0, meta_modificada:7286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:24302 Sabancuy, Camp., México, lon:-91.1776104, lat:18.9718177}} | 2021-03-19 | 2021-07-13 | 2329716.18 | 7642221.26 | 2329716.18 | 2329716.18 | 2329716.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2185.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940641 | Proyecto de inversión | 2846390.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846390.18, modificado:2846390.18}} | CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS) DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE (CONSTRUCCIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:929.0, meta_modificada:929.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:711, direccion:Carlos Cano Cruz, Camp., México, lon:-89.8869444, lat:19.3697222}} | 2021-03-16 | 2021-07-10 | 2215354.92 | 2846390.18 | 2215354.92 | 2215354.92 | 2215354.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.62}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940660 | Proyecto de inversión | 10001750.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.000175005E7, modificado:1.000175005E7}} | PALACIO MUNICIPAL DE PALIZADA (CONSTRUCCION) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3089 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palizada, Camp., México, lon:-92.0914799, lat:18.2545777}} | 2020-06-15 | 2020-12-18 | 272789.6 | 10001750.05 | 272789.6 | 272789.6 | 272789.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTE REGISTRO ES PARA DARLE SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL SALDO CAM200301788186 QUE POR ERROR SE DIO POR TERMINADO EN EL 4 TRIM DEL 2020, trimestre:2.0, usuario:irvinamaldonadoe, fecha:2021-07-08}} | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940782 | Proyecto de inversión | 376908 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376908.0, modificado:376908.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON, MUNICIPIO DE CHAMPOTON (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 30881 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Champotón, Camp., México, lon:-90.7200237, lat:19.3471645}} | 2021-04-19 | 2021-05-03 | 316360.79 | 376908 | 362005.27 | 316360.79 | 316360.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101272, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:376908.0, importe_modificado:376908.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}} | {1940782/proyecto_INICIO, 1940782/proyecto_FIN, 1940782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940842 | Proyecto de inversión | 136884 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136884.0, modificado:136884.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE VILLAMADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3954 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:Villa Madero-Campeche, Campeche, México, lon:-90.6447747, lat:19.6669008}} | 2021-04-19 | 2021-05-28 | 95402.32 | 136884 | 114574.44 | 95402.32 | 95402.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101276, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:136884.0, importe_modificado:136884.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1940842/proyecto_PROCESO, 1940842/proyecto_INICIO, 1940842/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940865 | Proyecto de inversión | 173820 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173820.0, modificado:173820.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE POCBOC, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 1624 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:Pocboc, Camp., México, lon:-90.1015492, lat:20.2370247}} | 2021-05-18 | 2021-05-27 | 0 | 173820 | 122935.51 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101288, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:173820.0, importe_modificado:173820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1940865/proyecto_INICIO, 1940865/proyecto_FIN, 1940865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940979 | Proyecto de inversión | 6573950 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6573950.0, modificado:6573950.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MALECÓN ENTRE CALLE MONTECRISTO (GLORIETA JUSTO SIERRA) Y CALLE FILIBERTO QUI FARFAN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115000.0, meta_modificada:115000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Zona Centro, Campeche, Camp., México, lon:-90.5364174, lat:19.8431988}} | 2021-05-24 | 2021-08-21 | 0 | 6573950 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101295, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:6573950.0, importe_modificado:6573950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1940979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201941268 | Proyecto de inversión | 643435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643435.88, modificado:643435.88}} | ADECUACIÓN DE LABORATORIOS,AULAS Y TALLERES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ANTROPOLOGÌA. (SERVICIOS SANITARIOS) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | AUT-FAM-ES-2813005/2021 | S | 65 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Agustín Melgar, Buenavista, Campeche, Camp., México, lon:-90.5557278, lat:19.8289102}} | 2021-05-15 | 2021-08-30 | 321717.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1941268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201942014 | Adquisición | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CARRERAS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMEPCHE | AUT-FAM-ES-2804001/2021 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:San Diego 471, San Antonio Cárdenas, 24325 San Antonio Cárdenas, Camp., México, lon:-92.22576141, lat:18.61842955}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO RESPONSABLE PARA ESTE PROYECTO ES INCORRECTO, EL MUNICIPIO RESPONSABLE DEBE DE SER GOBIERNO DE LA ENTIDAD, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-12}}
2021 | 2 | CAM210201942082 | Proyecto de inversión | 730533.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730533.29, modificado:730533.29}} | Mejoras de Salidas de Emergencia en la DES Ciencias de Información y Cerco de Seguridad en el Campus III. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | AUT-FAM-ES-2814002/2021 | S | 1415 | 1331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.66, meta_modificada:332.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carmen Puerto Real, Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.7694534, lat:18.6609994}} | 2021-07-30 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201942609 | Proyecto de inversión | 6815174 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6815174.0, modificado:6815174.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | PROEVENTOS | 11032 - 1 | N | 0 | 0 | 249623 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37124.0, meta_modificada:37124.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:1216.0, meta_modificada:1216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Pedro Sainz de Baranda, Área Ah, Campeche, Camp., México, lon:-90.52715, lat:19.8558597}} | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 6815174 | 6815174 | 6815174 | 5401756.51 | 5401756.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22274.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:972.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO RESPONSABLE PARA ESTE PROYECTO ES INCORRECTO, EL MUNICIPIO RESPONSABLE DEBE DE SER GOBIERNO DE LA ENTIDAD, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | CAM200101701298 | Adquisición | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:197200.0}} | ADQUISICIÓN DE LITERAS, RECURSO FASP 2020, FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 9672 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Sascalum, Campeche, Camp., México, lon:-90.5316904, lat:19.8164231}} | 2020-04-07 | 2020-12-31 | 197200 | 197200 | 197200 | 197200 | 197200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PARA QUE EL PROYECTO PUEDA SER TERMINADO SE DEBE DE AJUSTAR EL MONTO MODIFICADO IGUALANDOLO AL PAGADO, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | CAM200101701305 | Adquisición | 15960831 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5960831E7, modificado:1.576388796E7}} | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS (FASP 2020) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 9656 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:30.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Sascalum, Campeche, Camp., México, lon:-90.5316904, lat:19.8164231}} | 2020-04-07 | 2020-12-31 | 15763887.96 | 15763887.96 | 15763887.96 | 15763887.96 | 15763887.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:33.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PARA QUE EL PROYECTO PUEDA SER TERMINADO SE DEBE DE AJUSTAR EL MONTO MODIFICADO IGUALANDOLO AL PAGADO, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | CAM200201708551 | Proyecto de inversión | 753483.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753483.89, modificado:753483.89}} | PRIM JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.48, meta_modificada:753.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:382, direccion:CALLE SIN NOMBRE, 0, NINGUNO, C.P. 24333, lon:-90.9253, lat:18.0771}} | 2020-05-02 | 2020-06-30 | 753483.89 | 753483.89 | 475504.53 | 475504.53 | 475504.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-012-2020, contratista:CONSTRUCCIONES PROYECTOS E INGENIERIA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:753483.89, importe_modificado:753483.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200201711889 | Proyecto de inversión | 925301.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925301.78, modificado:925301.73}} | CALLE ROSAL ENTRE CALLE JABIN Y CALLE PASTIZAL EN LA LOCALIDAD DE LERMA, MUNICIPIO DE CAMPECHE (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 8281 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:934.8, meta_modificada:934.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:Lerma, Camp., México, lon:-90.5928903, lat:19.8113946}} | 2020-05-11 | 2020-06-24 | 925301.73 | 925301.73 | 925301.73 | 925301.73 | 925301.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E22-2020, contratista:GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:925301.78, importe_modificado:925301.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:934.8}} | {1711889/proyecto_INICIO, 1711889/proyecto_FIN, 1711889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714473 | Proyecto de inversión | 768241.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768241.02, modificado:768241.02}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.24, meta_modificada:768.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24402, lon:-90.613, lat:19.2866}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 768241.02 | 768241.02 | 582365.51 | 582365.51 | 582365.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-011-2020, contratista:EDGAR IVAN CURMINA ESCALANTE, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:768241.02, importe_modificado:768241.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714498 | Proyecto de inversión | 600211.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600211.93, modificado:600211.93}} | J.N. FEDERICO FROEBEL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.21, meta_modificada:600.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:CALLE GONZALO CHAN CANUL, 0, NINGUNO, C.P. 2407, lon:-91.8642, lat:18.0412}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 600211.93 | 600211.93 | 303056.72 | 303056.72 | 303056.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-035-2020, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:600211.93, importe_modificado:600211.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714501 | Proyecto de inversión | 712935.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:712935.73, modificado:712935.73}} | PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.94, meta_modificada:712.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:125, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24435, lon:-90.2707, lat:19.156}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 712935.73 | 712935.73 | 305595.76 | 305595.76 | 305595.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-038-2020, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES AH-KIM-PECH S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:712935.73, importe_modificado:712935.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714508 | Proyecto de inversión | 517582.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:517582.37, modificado:517582.37}} | J.N. PROFA. MARÍA MERCEDES BARREDO HERRERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.58, meta_modificada:517.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24205, lon:-92.055, lat:18.2269}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 517582.37 | 517582.37 | 347741.98 | 347741.98 | 347741.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-045-2020, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:517582.37, importe_modificado:517582.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714519 | Proyecto de inversión | 405703.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:405703.75, modificado:405703.75}} | J.N. AKAN BALAM, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.7, meta_modificada:405.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:CALLE 4, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24000, lon:-90.2357, lat:20.4379}} | 2020-09-23 | 2020-11-09 | 405703.75 | 405703.75 | 121711.12 | 121711.12 | 121711.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-056-2020, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:405703.75, importe_modificado:405703.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875011 | Proyecto de inversión | 9975032.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9975032.81, modificado:9975032.81}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, EQUIPAMIENTO PARA LA CONCLUSION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONECTIVIDAD DE EDIFICIOS Y SUMINISTRO DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LABORATORIO DEL CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE (PARTIDA 4 Y 5) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 9975032.81 | 9975032.81 | 9186514.55 | 9186514.55 | 9186514.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAM-ES-025-2020, contratista:MECIT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:9975032.81, importe_modificado:9975032.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875020 | Proyecto de inversión | 8318066.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8318066.8, modificado:8318066.8}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHAMPOTON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 400 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8318.07, meta_modificada:8318.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400, lon:-90.723178, lat:19.356061}} | 2020-12-21 | 2021-04-20 | 8318066.8 | 8318066.8 | 2495420.04 | 2495420.04 | 2495420.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-063-2020, contratista:VICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:8318066.8, importe_modificado:8318066.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875026 | Proyecto de inversión | 240384.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240384.57, modificado:240384.57}} | ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR PROF. PASTOR RODRIGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 79 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.38, meta_modificada:240.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22-A, 0, FATIMA, C.P. 24902, lon:-90.051584, lat:20.374667}} | 2021-01-13 | 2021-02-28 | 240384.57 | 240384.57 | 72115.37 | 72115.37 | 72115.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-071-2020, contratista:SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:240384.57, importe_modificado:240384.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875029 | Proyecto de inversión | 1099560.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1099560.78, modificado:1099560.78}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 61 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.56, meta_modificada:1099.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.1358, lat:18.6269}} | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 1099560.78 | 1099560.78 | 329868.23 | 329868.23 | 329868.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-074-2020, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1099560.78, importe_modificado:1099560.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875036 | Proyecto de inversión | 2062039.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2062039.34, modificado:2062039.34}} | PRIM. LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 103 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2062.04, meta_modificada:2062.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:CALLE 31, 0, GUADALUPE, C.P. 24460, lon:-90.684849, lat:19.635458}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 2062039.34 | 2062039.34 | 1068676.95 | 1068676.95 | 1068676.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-081-2020, contratista:SERGIO ALBERTO CRUZ ANGULO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2062039.34, importe_modificado:2062039.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875045 | Proyecto de inversión | 1906211.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1906211.05, modificado:1906211.05}} | PRIM. EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 191 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1906.21, meta_modificada:1906.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALKINI, 47, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 1906211.05 | 1906211.05 | 571863.32 | 571863.32 | 571863.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-090-2020, contratista:M.J. GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1906211.05, importe_modificado:1906211.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1658.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875046 | Proyecto de inversión | 1040029.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1040029.82, modificado:1040029.82}} | PRIM. LUCILA ALAYOLA LAURA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 202 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.03, meta_modificada:1040.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIFERICA NORTE, 0, OBRERA, C.P. 24117, lon:-91.81775, lat:18.659433}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 1040029.82 | 1040029.82 | 312008.95 | 312008.95 | 312008.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-091-2020, contratista:COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1040029.82, importe_modificado:1040029.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401879647 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:748453.62}} | CONSTRUCCION DE BODEGA DE 6X8MTS, PARA LABORATORIO DE ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR EN CECYTE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | CECYTEC | 9509-2 | N | 0 | 0 | 5101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 24 22, Barrio de San José, 24040 Campeche, Camp., México, lon:-90.5364418, lat:19.83615346}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 748453.62 | 748453.62 | 748453.62 | 748453.62 | 748453.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401879815 | Proyecto de inversión | 326015.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326015.2, modificado:326015.2}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES (COLOCACIÓN DE CANCELERÍA). EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HOPELCHÉN. DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, C.M. EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HOPELCHEN | 9508-3 | S | 350 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.88, meta_modificada:249.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:México 261, Hopelchén, Camp., México, lon:-89.86756325, lat:19.7653304}} | 2020-12-23 | 2020-12-31 | 326015.2 | 326015.2 | 326015.2 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101886220 | Adquisición | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (FASP/2021) SALLE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | CESP | 10907 - 1 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prol de la Calle 7, Kanisté, Campeche, Camp., México, lon:-90.5515816, lat:19.8239855}} | 2021-03-12 | 2021-12-31 | 187388.14 | 187388.14 | 187388.14 | 187388.14 | 187388.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101887764 | Adquisición | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:88000.0}} | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SEG. PUB. (FASP 2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaria de Seguridad Pública | 10932 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 43897.09 | 43897.09 | 43897.09 | 43897.09 | 43897.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101887907 | Adquisición | 405903 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405903.0, modificado:405903.0}} | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES SNI (FASP 2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaria de Seguridad Publica | 10936 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101887919 | Adquisición | 197102 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197102.0, modificado:197102.0}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (FASP 2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaria de Seguridad Pública | 10949 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 98549.55 | 98549.55 | 98549.55 | 98549.55 | 98549.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101887938 | Adquisición | 60900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60900.0, modificado:60900.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN POL. CIBER. (FASP 2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaria de Seguridad Pública | 10954 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893063 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PACHUITZ ASENTAMIENTO PACHUITZ - 1326 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 1326 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:EJIDO PACHUITZ, 24665 PACHUITZ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SOBRE LA CARRETERA CAM 261 RUMBO A XPUJIL SE AVANZA 93.700 KM HASTA EL ENTRONQUE CARRETERO XMABEN PACHUITZ Y SE, lon:-89.24847077, lat:19.1477472}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {1893063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893068 | Proyecto de inversión | 159800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159800.0, modificado:159800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD XBACAB ASENTAMIENTO XBACAB - 1372 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 1372 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:EJIDO XBACAB, 24416 XBACAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRTERA FEDERAL MEX 201 TRAMO CHAMPOTON ESCARCEGA SE AVANZA 47.500 KM Y SE LLEGA A LA LOCALIDAD, lon:-90.7201732, lat:18.94491796}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893081 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO ARENAL - 2063 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 2063 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 39 COLONIA ARENAL, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA CARLOS SANSOREZ PEREZ Y CALLE 20, CALLE 41 TOAMNDO DE REFERENCIA EL EL ACCESO POR EL PUNTE DELÑ RIO CHAMPOTON SE TOMA AL AVE. CRLOS SANSORES PEREZ QU, lon:-90.73674183, lat:19.32903134}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1893081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893090 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:959934.41}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO DOS OJO DE AGUA ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS DOS OJO DE AGUA - 2167 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2167 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS 2 (OJO DE AGUA), 24646 LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO (OJO DE AGUA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 186 ESCÁRCEGACHETUMAL EN DIRECCIÓN A CHETUMAL EN EL, lon:-89.23076259, lat:17.95729112}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 959934.41 | 959934.41 | 287980.32 | 287980.32 | 287980.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_003_2021, contratista:LA TORRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1599890.68, importe_modificado:1590890.68}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:3.0}} | {1893090/proyecto_PROCESO, 1893090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893093 | Proyecto de inversión | 309375 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309375.0, modificado:307912.84}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA ASENTAMIENTO PALIZADA CENTRO SECTOR ESTE - 3086 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 3086 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACION ZARAGOZA PUEBLO PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE EDUARDO DEL RIVERO NIÑO Y , CALLE AVIACION EL PUNTO PRINCIPAL SE LLEGA SALIENOD DEL MERCADO PINICPAL SE AVANZA SOBRE LA CALLE IGN, lon:-92.08756571, lat:18.25979894}} | 2021-03-01 | 2021-07-31 | 307912.84 | 307912.84 | 92373.85 | 92373.85 | 27712.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_DOP_INV_FISE_004/2021, contratista:AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:801703.6, importe_modificado:801703.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {1893093/proyecto_INICIO, 1893093/proyecto_FIN, 1893093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893094 | Proyecto de inversión | 815625 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815625.0, modificado:811770.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA LOCALIDAD PALIZADA ASENTAMIENTO PALIZADA CENTRO SECTOR OESTE - 3146 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 3146 | S | 345 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACION RAMIREZ CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE PERIFERICO LA PAZ Y CALLE GARCIA JURADO, EL PUNTO PRINCIPAL SE UBICA FENTE A LA GLORIETA DE LA CAMPECHANA EN LA ESQUINA DE LA PREPARARO, lon:-92.09619935, lat:18.25530338}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 811770.2 | 811770.2 | 243531.06 | 243531.06 | 73059.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC_DOP_INV_FISE_005/2021, contratista:WILMA VIANEY CALDERON DELGADO, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:1119683.04, importe_modificado:119683.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.0}} | {1893094/proyecto_INICIO, 1893094/proyecto_PROCESO, 1893094/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893132 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA UNO SAN MIGUEL TOBÍAS ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA UNO SAN MIGUEL TOBÍAS - 4758 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 4758 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:453, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA UNO (SAN MIGUEL TOBÍAS), 24410 NUEVA ESPERANZA UNO (SAN MIGUEL TOBÍAS), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRTERA FEDERAL MEX 201 TRAMO CHAMPOTON ESCARCEGA, lon:-90.57100115, lat:18.98454896}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893153 | Proyecto de inversión | 903384 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903384.0, modificado:903384.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 7233 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 7233 | S | 5 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 367 PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD CON RUMBO , lon:-89.57565635, lat:19.39353656}} | 2021-09-17 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1893153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893857 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO ASENTAMIENTO CINCO DE FEBRERO - 41646 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 41646 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:442, direccion:PUEBLO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 201 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 47.400 KM SE TOMA EL CAMINO DEL LADO , lon:-90.6344501, lat:18.85606196}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895125 | Proyecto de inversión | 43004.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43004.42, modificado:42965.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SUC TUC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SUC TUC - 78878 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78878 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.75, meta_modificada:105.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO SUC-TUC, 24604 SUC-TUC, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL IDENTIFICAREMOS LA RUTA PARA PODER INCORPORARNOS A LA CARRETERA 261 HOPELCHENCAMPECHE Y AVANZAREMOS 24.2KM SOBRE LA MI, lon:-90.03402943, lat:19.71408151}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 42965.17 | 42965.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-16, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:42965.17, importe_modificado:42965.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895287 | Proyecto de inversión | 173867.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173867.99, modificado:173639.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALKINÍ LOCALIDAD SAN ANTONIO SAHCABCHÉN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO SAHCABCHEN - 82666 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 82666 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:427.55, meta_modificada:427.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CALLE 25 RANCHERIA SAN ANTONIO SAHCABCHEN, 24922 SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22B, DE LA CABECERA DE CALKINI DIRIGITE A LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE A 4.4 KM LLEGANDO A LA CALLE 21 DOBALNDO , lon:-90.138797, lat:20.30763776}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 173639.85 | 173639.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-4, contratista:CONSTRUCTORA 3.45, convocante:CODESVI, monto:173639.85, importe_modificado:173639.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1895287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895621 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 93498 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 93498 | S | 180 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUYES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA L, lon:-89.57817872, lat:19.36013019}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895628 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA ASENTAMIENTO HERMENEGILDO GALEANA - 93823 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 93823 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:97, direccion:RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA, 24645 HERMENEGILDO GALEANA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL A 31.5 KM DOBLA A LA DERECHA Y A 39.4 KM LLEGA A LA LO, lon:-89.24183028, lat:18.17496802}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895717 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD CARLOS A MADRAZO ASENTAMIENTO CARLOS A MADRAZO - 96000 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 96000 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646 CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL A 31.5 KM Y DESPUES DOBLA A LA DERECHA A 61.9 KM SE ENCUENTRA LA , lon:-89.24815963, lat:18.03310007}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895766 | Proyecto de inversión | 147394.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147394.36, modificado:147154.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA - 99337 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 99337 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:362.45, meta_modificada:362.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:236, direccion:RANCHERIA LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 24646 LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 269 A 77.6 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LOS TA, lon:-89.31296734, lat:17.99559186}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 147154.7 | 147154.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-19, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:147154.7, importe_modificado:147154.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1895766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895771 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:69964.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 100072 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 100072 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERO BUENFIL MONTALVO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 12, CALLE 15 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS DIRECCION HACIA LA , lon:-90.50724293, lat:19.85316845}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 69964.42 | 69964.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/AD/FISE/CAMPECHE/001/2021-1-2, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:69964.42, importe_modificado:69964.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938331 | Proyecto de inversión | 2644699.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2644699.82, modificado:2644699.82}} | ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA DE CALKINI, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2644.7, meta_modificada:2644.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 22-A, 0, SAN LUIS OBISPO, C.P. 24900, lon:-90.051584, lat:20.374667}} | 2021-05-03 | 2021-07-02 | 2644699.82 | 2644699.82 | 793409.94 | 793409.94 | 793409.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-ES-015-2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2644699.82, importe_modificado:2644699.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938337 | Proyecto de inversión | 605827.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605827.89, modificado:605827.89}} | J.N. IGNACIO ALLENDE, REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.83, meta_modificada:605.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24910, lon:-89.4527, lat:18.2313}} | 2021-05-17 | 2021-07-05 | 605827.89 | 605827.89 | 181748.37 | 181748.37 | 181748.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-020-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:605827.89, importe_modificado:605827.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938349 | Proyecto de inversión | 526025.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526025.86, modificado:526025.86}} | J.N. MIGUEL HIDALGO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.03, meta_modificada:526.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24419, lon:-90.7426, lat:18.8047}} | 2021-05-24 | 2021-07-22 | 526025.86 | 526025.86 | 157807.76 | 157807.76 | 157807.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-018-2021, contratista:WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:526025.86, importe_modificado:526025.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:368.22}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938361 | Proyecto de inversión | 335100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335100.0, modificado:335100.0}} | TELESECUNDARIA NO. 22, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.1, meta_modificada:335.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24646, lon:-89.2267, lat:17.9596}} | 2021-06-07 | 2021-08-05 | 335100 | 335100 | 100530 | 100530 | 100530 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-039-2021, contratista:CONSTRUCTORES YAXKIN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:335100.0, importe_modificado:335100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938365 | Proyecto de inversión | 497297.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497297.65, modificado:497297.65}} | TELESECUNDARIA NO. 38, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.3, meta_modificada:497.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE ARTICULO 123, 0, NINGUNO, C.P. 24450, lon:-90.4451, lat:19.5137}} | 2021-06-21 | 2021-08-19 | 497297.65 | 497297.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-047-2021, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:497297.65, importe_modificado:497297.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938581 | Proyecto de inversión | 666526.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:666526.33, modificado:666526.33}} | PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.53, meta_modificada:666.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:970, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24373, lon:-90.271, lat:18.5005}} | 2021-05-31 | 2021-09-28 | 666526.33 | 666526.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-005-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NEMESIS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:666526.33, importe_modificado:666526.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938582 | Proyecto de inversión | 705893.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:705893.33, modificado:705893.33}} | PRIM. VICENTE GUERRERO (RIVERA LA VIUDA, PALIZADA), REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 10 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.89, meta_modificada:705.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:959, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24364, lon:-90.8102, lat:18.8265}} | 2021-05-31 | 2021-09-28 | 705893.33 | 705893.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-006-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NEMESIS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:705893.33, importe_modificado:705893.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se debe identificar mejor el nombre del proyecto, ya que existen 3 proyectos con el mismo nombre en el sistema, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:se debe identificar mejor el nombre del proyecto, ya que existen 3 proyectos con el mismo nombre en el sistema, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:se debe identificar mejor el nombre del proyecto, ya que existen 3 proyectos con el mismo nombre en el sistema, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:se debe identificar mejor el nombre del proyecto, ya que existen 3 proyectos con el mismo nombre en el sistema, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM210201938589 | Proyecto de inversión | 749903.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:749903.16, modificado:749903.16}} | PRIM. VICENTE GUERRERO RIVERA AL VIUDA, PALIZADA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.9, meta_modificada:749.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:111, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0789, lat:18.2584}} | 2021-06-21 | 2021-08-27 | 749903.16 | 749903.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-013-2021, contratista:J Y F MARCAS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:749903.16, importe_modificado:749903.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se debe identificar mejor el nombre del proyecto, ya que existen 3 proyectos con el mismo nombre en el sistema, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:se debe identificar mejor el nombre del proyecto, ya que existen 3 proyectos con el mismo nombre en el sistema, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:se debe identificar mejor el nombre del proyecto, ya que existen 3 proyectos con el mismo nombre en el sistema, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:se debe identificar mejor el nombre del proyecto, ya que existen 3 proyectos con el mismo nombre en el sistema, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM210201939478 | Proyecto de inversión | 124600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124600.0, modificado:124600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE GRADAS METÁLICAS (CECYTEC) PLANTEL CAMPECHE EN COLEGIOS DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE DE LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE | 10702-2 | N | 0 | 0 | 2017 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Pablo García Oeste, Cd Concordia, 24085 Campeche, Camp., México, lon:-90.4927135, lat:19.8339096}} | 2021-03-16 | 2021-12-31 | 124600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el monto comprometido, devengado, ejercido y pagado deben de ser los montos que se hayan pagado al proyecto. este dato es un dato de seguimiento y es responsabilidad del responsable de reportar en el SRFT corroborar las cifras reales pagadas al proyecto., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-07}}
2021 | 2 | CAM210201939677 | Proyecto de inversión | 1848643.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848643.58, modificado:1848643.58}} | CALLE 6 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 29 A, EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE, MUNICIPIO DE DZITBALCHE. (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 11686 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 6 & Calle 20, La Estrella, 24920 Dzitbalché, Camp., México, lon:-90.0542658, lat:20.3260616}} | 2021-03-29 | 2021-06-11 | 704475.52 | 1848643.58 | 704475.52 | 704475.52 | 704475.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E13-2021, contratista:VÍAS TERRESTRES Y COMUNICACIONES DE CAMPECHE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1848643.58, importe_modificado:1848643.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.0}} | {1939677/proyecto_PROCESO, 1939677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939869 | Proyecto de inversión | 1378492.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378492.38, modificado:1378492.38}} | RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 23 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 10 (OBRAS PARA LA MOVILIDAD) DE LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE CHAMPÓTÓN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2829 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1422.0, meta_modificada:1422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:Felipe Carrillo Puerto, Camp., México, lon:-90.5224766, lat:19.0931082}} | 2021-04-05 | 2021-07-03 | 658234.58 | 1378492.38 | 987603.15 | 658234.58 | 658234.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E22-2021, contratista:LUIS AGUSTIN CASTRO LEZAMA, convocante:SEDUOPI, monto:1378492.38, importe_modificado:1378492.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:995.4}} | {1939869/proyecto_PROCESO, 1939869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939927 | Proyecto de inversión | 1180267.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180267.24, modificado:1180267.24}} | CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SIHOCHAC, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2731 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:Sihochac, Camp., México, lon:-90.5849024, lat:19.4993415}} | 2021-03-30 | 2021-05-28 | 1180266.49 | 1180267.24 | 1180266.49 | 1180266.49 | 1180266.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E17-2021, contratista:PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1180267.24, importe_modificado:1180267.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.0}} | {1939927/proyecto_INICIO, 1939927/proyecto_FIN, 1939927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CAMBIO EL ESTATUS A TERMINADO Y SE PUSO LIGA DE TERMINO, trimestre:2.0, usuario:irvinamaldonadoe, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939939 | Proyecto de inversión | 1704603.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704603.23, modificado:1704603.23}} | CALLE 17 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29 DE LA LOCALIDAD DE DIVISIÓN DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3120.0, meta_modificada:3120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:24354 División del Nte, Camp., México, lon:-90.7640899, lat:18.5292775}} | 2021-04-08 | 2021-06-06 | 1704600.62 | 1704603.23 | 1704600.62 | 1704600.62 | 1704600.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E26-2021, contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1704603.23, importe_modificado:1704603.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3120.0}} | {1939939/proyecto_INICIO, 1939939/proyecto_FIN, 1939939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939945 | Proyecto de inversión | 1936488.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1936488.66, modificado:1936488.66}} | CALLE 17 ENTRE CALLE 29 Y CALLE 34 DE LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE, MUNICIPIO DE ESCARCEGA (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3540.0, meta_modificada:3540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:24354 División del Nte, Camp., México, lon:-90.7640899, lat:18.5292775}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 1936488.21 | 1936488.66 | 1936488.21 | 1936488.21 | 1936488.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E15-2021, contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1936488.66, importe_modificado:1936488.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3540.0}} | {1939945/proyecto_INICIO, 1939945/proyecto_FIN, 1939945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940018 | Proyecto de inversión | 645297.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645297.85, modificado:645297.85}} | CALLE 29 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 18 EN LA LOCALIDAD DE POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 8694 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Pomuch, Camp., México, lon:-90.1743392, lat:20.1375301}} | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 193589.36 | 645297.85 | 193589.36 | 193589.36 | 193589.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/011/2021, contratista:ARC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:645297.85, importe_modificado:645297.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1764.0}} | {1940018/proyecto_PROCESO, 1940018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940138 | Proyecto de inversión | 2369754.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2369754.33, modificado:2369754.33}} | CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 11 DE SEPTIEMBRE Y VENUSTIANO CARRANZA (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) LOCALIDAD: NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO: CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 4851 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2810.3, meta_modificada:2810.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:Calle 11 de Septiembre 134, Nuevo Progreso, 24325 Nuevo Progreso, Camp., México, lon:-92.29182959, lat:18.62329456}} | 2021-05-07 | 2021-09-03 | 710826.3 | 2369754.33 | 710826.3 | 710826.3 | 710826.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/012/2021, contratista:CRUZMAG CONSULTING GROUP, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2369754.33, importe_modificado:2369754.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.09}} | {1940138/proyecto_PROCESO, 1940138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO ES INCORRECTO EL NOMBRE DE ESTE PROYECTO ES "CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 11 DE SEPTIEMBRE Y VENUSTIANO CARRANZA (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) LOCALIDAD: NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO: CARMEN". CORREGIR, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-12}}
2021 | 2 | CAM210201940245 | Proyecto de inversión | 4611081.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4611081.84, modificado:4611081.84}} | CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN /CONSTRUCCIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 4851 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1769.22, meta_modificada:1769.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:24325 Nuevo Progreso, Camp., México, lon:-92.2911454, lat:18.6225734}} | 2021-04-24 | 2021-10-10 | 768927.61 | 4611081.84 | 768927.61 | 768927.61 | 768927.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940504 | Adquisición | 641299.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641299.42, modificado:641299.42}} | Equipamiento de Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado de Campeche | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche | PCD20210401 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:116.0, meta_modificada:116.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Ejército Mexicano, Barrio de Sta Ana, Campeche, Camp., México, lon:-90.5176914, lat:19.8413494}} | 2021-03-16 | 2021-12-31 | 641299.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940624 | Proyecto de inversión | 4771577.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4771577.62, modificado:4771577.62}} | CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY EN EL MUNICIPIO DE CARMEN (CONSTRUCCIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 7286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2664.91, meta_modificada:2664.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:24302 Sabancuy, Camp., México, lon:-91.1776104, lat:18.9718177}} | 2021-04-24 | 2021-09-25 | 0 | 4771577.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.23}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940651 | Adquisición | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Construyendo el rumbo para un Campeche igualitario (Adquisición de quipos de computo) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto de la Mujer del Estado de Campeche |  | S | 4565 | 559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 53, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México, lon:-90.5352068, lat:19.8454395}} | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DE ACUERDO AL NOMBRE DEL PROYECTO ESTO NO FORMA PARTE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN. SI ES EL CASO DE QUE SI SEA UN PROYECTO DE INVERSIOÓN SE DEBE DE AGREGAR DE QUE SE TRATA (CONSTRUCCION, ADQUISICION, MANTENIMIENTO ETC.), SI EL CASO ES QUE NO SE TRATA DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN FAVOR DE NO SOLICITAR VALIDACION AL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:SE DEBE DE SELECIONAR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A OTROS PROYECTOS, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | CAM210201940752 | Proyecto de inversión | 1973012.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973012.25, modificado:1973012.25}} | CALLE 8 ENTRE CALLE 6 Y CEMENTERIO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TENABO, MUNICIPIO DE TENABO (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 7543 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7600.0, meta_modificada:7600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 8 332, Centro, 24700 Tenabo, Camp., México, lon:-90.22546113, lat:20.04165986}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 0 | 1973012.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E58-2021, contratista:CARLOS ALBERTO DUARTE GOMEZ, convocante:SEDUOPI, monto:1973012.25, importe_modificado:1973012.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1940752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940858 | Proyecto de inversión | 1212100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212100.0, modificado:1212100.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA, MUNICIPIO DE ESCARCEGA (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 29477 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escárcega, Camp., México, lon:-90.7390245, lat:18.6101834}} | 2021-04-19 | 2021-05-19 | 875399.31 | 1212100 | 1081139.74 | 875399.31 | 875399.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101398, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:1212100.0, importe_modificado:1212100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15000.0}} | {1940858/proyecto_PROCESO, 1940858/proyecto_INICIO, 1940858/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940878 | Proyecto de inversión | 1768636.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768636.05, modificado:1768636.05}} | CALLE 24 DE MAYO ENTRE CALLE CAMPECHANA Y CALLE AGUILA, CALLE AGUILA ENTRE CALLE EDZNA Y CALLE AVENIDA LA CENTRAL, CALLE EDZNA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE JUSTO SIERRA MENDEZ, CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE NUEVO PROGRESO Y CALLE EDZNA DE LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES, MUNICIPIO DE CAMPECHE. (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9814.99, meta_modificada:9814.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:465, direccion:Los Laureles, 24096 Campeche, Camp., México, lon:-90.5272592, lat:19.8168082}} | 2021-06-11 | 2021-07-10 | 0 | 1768636.05 | 1768636.05 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IOI-904012996-E64-2021, contratista:COVILH, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1768636.05, importe_modificado:1768636.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9814.99}} | {1940878/proyecto_PROCESO, 1940878/proyecto_FIN, 1940878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940918 | Proyecto de inversión | 199737 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199737.0, modificado:199737.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE UKUM, MUNICIPIO DE HOPELCHEN. (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2019 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:Calle 19 68, Centro, 24600 Hopelchén, Camp., México, lon:-89.84522581, lat:19.74589801}} | 2021-05-18 | 2021-05-27 | 30345.74 | 199737 | 145060.57 | 30345.74 | 30345.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101293, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:199737.0, importe_modificado:199737.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} | {1940918/proyecto_PROCESO, 1940918/proyecto_INICIO, 1940918/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201941341 | Proyecto de inversión | 10473314.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.047331455E7, modificado:1.047331455E7}} | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (MODERNIZACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN) EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA, MUNICIPIO DE CALKINI. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 11050 - 1 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:9176.0, meta_modificada:9176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:Unnamed Road, 24903, Centro, 24903 Calkiní, Camp., México, lon:-90.0506562, lat:20.37159928}} | 2021-04-21 | 2021-08-20 | 3141994.36 | 10473314.55 | 7063675.36 | 7063675.36 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPEC-OB-LO-08-21-C, contratista:MANUEL ROMAN NARVAEZ MINAYA, convocante:CAPAE, monto:1.047331455E7, importe_modificado:1.047331455E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6423.0}} | {1941341/proyecto_PROCESO, 1941341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEBE DE AGREGAR EL VALOR ABSOLUTO DE LA CANTIDAD DE LOTES A REALIZAR PARA ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:DE ACUERDO A LA GUIA DE CRITERIOS PARA EL REPORTE DEL SRFT, LA LIGA ADJUNTA A LOS CONTRATOS DEBE DE LLEVARNOS DIRECTAMENTE A LOS CONTRATOS., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-12}}
2021 | 2 | CAM210201941361 | Proyecto de inversión | 1147628.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147628.73, modificado:1147628.73}} | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED) EN LA LOCALIDAD DE MAYA TECÚN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 11043 - 1 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:Maya Tecún I, Camp., México, lon:-90.5062395, lat:19.1534184}} | 2021-04-19 | 2021-06-30 | 792476.28 | 1147628.73 | 640268.09 | 640268.09 | 640268.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-07-21-1, contratista:JAHASIEL CORONADO VELÁZQUEZ, convocante:CAPAE, monto:1147628.73, importe_modificado:1147628.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1941361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DE ACUERDO A LA GUIA DE CRITERIOS PARA EL REPORTE DEL SRFT, LA LIGA ADJUNTA A LOS CONTRATOS DEBE DE LLEVARNOS DIRECTAMENTE A LOS CONTRATOS., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:SE DEBE DE ELEGIR UNA UNADAD DE MEDIDA QUE DEFINA MEJOR LO QUE SE ESTA REALIZANDO EN EL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | CAM210201941918 | Proyecto de inversión | 849607.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849607.23, modificado:849607.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PARA ACONDICIONAMIENTO PECUARIO, MANGA PARA CORRAL DE MANEJO EN LA LOCALIDAD DE TENABO, MUNICIPIO DE TENABO EN LA CALLE 4 A, NUMERO EXTERIOR 3 ENTRE 13 Y PRIVADA DE LA 4, COLONIA ESPERANZA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 11047 - 1 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8218.0, meta_modificada:8218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 4-A, Esperanza, 24706 Tenabo, Camp., México, lon:-90.22608876, lat:20.04598879}} | 2021-04-12 | 2021-05-31 | 424803.61 | 849607.23 | 424803.61 | 424803.61 | 424803.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4109.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEBE DE AGREGAR LOS METROS CUADRADOS A REALIZAR PARA EL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | CAM210201941938 | Adquisición | 46896 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46896.0, modificado:46896.0}} | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES SJP ADOLESCENTES (FASP 2021) (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 10974 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, 24060 Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201942076 | Proyecto de inversión | 12127917.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.21279173E7, modificado:1.21279173E7}} | EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, CON UNIDADES GENERADORAS DE AGUA HELADA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | AUT¿FAM-ES -2814001/2021 | S | 1093 | 496 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4434.0, meta_modificada:4434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carmen - Puerto Real 3, Puesta de Sol, 24157 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.77752674, lat:18.65818432}} | 2021-07-30 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM180301387734 | Proyecto de inversión | 1320066.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320066.44, modificado:1320066.44}} | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE LA CARRETERA FEDERAL Y CALLE MINA, LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO: CANDELARIA (RECONSTRUCCIÓN) | 4 | Campeche | 11 | Candelaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI | F18-2 | N | 0 | 0 | 938 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2880.0, meta_modificada:2880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Candelaria, Camp., México, lon:-91.0431367, lat:18.1859294}} | 2018-06-08 | 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO TUVO PROBLEMAS Y ESTÁ EN RESOLUCIÓN CON EL JURÍDICO, trimestre:2.0, usuario:benildeevazquezm, fecha:2021-07-08}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-07-23}}
2021 | 2 | CAM200101702020 | Adquisición | 11431800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.14318E7, modificado:1.143179983E7}} | Vehiculos y Equipo Terrestre Seguridad Pública | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaria de Seguridad Pública | APR-CGE-FASP-19003-9649-1/2020 | S | 506013 | 494604 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2020-02-13 | 2020-12-31 | 11431799.83 | 11431799.83 | 11431799.83 | 11431799.83 | 11431799.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200201711685 | Proyecto de inversión | 1347151.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347151.62, modificado:1347133.22}} | CALLE HOCOLWITZ ENTRE CALLE PECHAL Y CALLE PUERTO RICO EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 26882 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2546.2, meta_modificada:2546.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calakmul, Camp., México, lon:-89.5184604, lat:18.8576562}} | 2020-04-27 | 2020-06-10 | 1347133.22 | 1347133.22 | 1347133.22 | 1347133.22 | 1347133.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E9-2020, contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1347151.62, importe_modificado:1347151.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2546.2}} | {1711685/proyecto_INICIO, 1711685/proyecto_FIN, 1711685/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714476 | Proyecto de inversión | 625321.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:625321.65, modificado:625321.65}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.32, meta_modificada:625.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:29, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0372, lat:18.2377}} | 2020-08-03 | 2020-10-01 | 625321.65 | 625321.65 | 515095.45 | 515095.45 | 515095.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-013-2020, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:625321.65, importe_modificado:625321.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714477 | Proyecto de inversión | 681980 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:681980.0, modificado:681980.0}} | J.N. JOSE FA ORTIZ DE DOMINGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.98, meta_modificada:681.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:682, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.110556, lat:18.256944}} | 2020-08-03 | 2020-10-01 | 681980 | 681980 | 560148.29 | 560148.29 | 560148.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-014-2020, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:681980.0, importe_modificado:681980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714497 | Proyecto de inversión | 692899.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:692899.17, modificado:692899.17}} | PRIM. BENITO JUÁREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 46 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.9, meta_modificada:692.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL JUNCAL, C.P. 24207, lon:-91.864722, lat:18.041667}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 692899.17 | 692899.17 | 332363.27 | 332363.27 | 332363.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-034-2020, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:692899.17, importe_modificado:692899.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714499 | Proyecto de inversión | 517530.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:517530.32, modificado:517530.32}} | TOMAS AZNAR BARBACHANO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.53, meta_modificada:517.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24530, lon:-90.421, lat:19.657}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 517530.32 | 517530.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-036-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA AVDICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:517530.32, importe_modificado:517530.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714504 | Proyecto de inversión | 682503.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:682503.95, modificado:682503.95}} | J.N. PROFA. DOMITILA CEBALLOS RODRÍGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.5, meta_modificada:682.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:369, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.667222, lat:18.071944}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 682503.95 | 682503.95 | 204751.18 | 204751.18 | 204751.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-041-2020, contratista:CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE, S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:682503.95, importe_modificado:682503.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714518 | Proyecto de inversión | 763139.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:763139.22, modificado:763139.22}} | PRIM. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 7 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:763.14, meta_modificada:763.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:961, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24373, lon:-90.2024, lat:18.527}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 763139.22 | 763139.22 | 591664.8 | 591664.8 | 591664.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-055-2020, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:763139.22, importe_modificado:763139.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301715889 | Proyecto de inversión | 1486037.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486037.22, modificado:1484073.52}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO EL TAMARINDO - 33327 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 33327 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1327.24, meta_modificada:1327.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 28 COLONIA EL TAMARINDO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE AVENIDA MANUEL CRESCENCIO G Y CALLE 11 A, CALLE 28 A LOS TRAMOS SE UBICAN EN LA COLONIA TAMARINDO ACCESANDO POR LA AV MANUEL CRESCENCIO EN SU CRUCE CON CA, lon:-89.84663166, lat:19.75312361}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1484073.52 | 1484073.52 | 1484073.52 | 1484073.52 | 1484073.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAH_DOP_FISE_39_2020, contratista:PROMOCIONES CASAS ARCA S DE R.L. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, monto:1484073.72, importe_modificado:1484073.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1327.24}} | {1715889/proyecto_INICIO, 1715889/proyecto_FIN, 1715889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874626 | Adquisición | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | EQUIPAMIENTO ACADEMICO DEL ITSE (COMPLEMENTO) EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, C. M. EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA | 9503-4 | N | 0 | 0 | 792 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 8, Unidad Esfuerzo y Trabajo I, Escárcega, Camp., México, lon:-90.76206923, lat:18.59744284}} | 2020-12-30 | 2021-03-31 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875016 | Proyecto de inversión | 515513.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:515513.25, modificado:515513.25}} | J.N. PROF. MARIA DEL SOCORRO YAÑEZ CUERVO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.51, meta_modificada:515.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1231, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348, lon:-90.546, lat:18.1897}} | 2020-11-23 | 2021-01-19 | 515513.25 | 515513.25 | 154653.98 | 154653.98 | 154653.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-059-2020, contratista:MD CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:515513.25, importe_modificado:515513.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875025 | Proyecto de inversión | 240384.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240384.57, modificado:240384.57}} | ESCUELA NORMAL RURAL "JUSTO SIERRA MENDEZ", REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 120 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.38, meta_modificada:240.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN PACHECO TORRES, 0, SAN ANTONIO, C.P. 24800, lon:-90.13809, lat:20.173142}} | 2021-01-13 | 2021-02-28 | 240384.57 | 240384.57 | 72115.37 | 72115.37 | 72115.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-070-2020, contratista:SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:240384.57, importe_modificado:240384.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875031 | Proyecto de inversión | 914674.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:914674.72, modificado:914674.72}} | TELESECUNDARIA NO. 122, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.67, meta_modificada:914.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:86, direccion:CALLE SEGUNDA ENTRADA A IMI ESCUELA MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24560, lon:-90.4736, lat:19.8757}} | 2021-01-04 | 2021-04-04 | 914674.72 | 914674.72 | 274402.42 | 274402.42 | 274402.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-076-2020, contratista:CALKIM INTERPRISE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:914674.72, importe_modificado:914674.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875032 | Proyecto de inversión | 1031796.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1031796.06, modificado:1031796.06}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 01, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.8, meta_modificada:1031.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUIDAD UNIVERSITARIA, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-01-04 | 2021-04-04 | 1031796.06 | 1031796.06 | 309538.82 | 309538.82 | 309538.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-077-2020, contratista:ZORA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1031796.06, importe_modificado:1031796.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875033 | Proyecto de inversión | 803073.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:803073.03, modificado:803073.03}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.07, meta_modificada:803.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CALAX, C.P. 24310, lon:-91.275833, lat:18.856944}} | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 803073.03 | 803073.03 | 240921.91 | 240921.91 | 240921.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-078-2020, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:803073.03, importe_modificado:803073.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875047 | Proyecto de inversión | 1982630.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1982630.76, modificado:1982630.76}} | PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 299 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1982.63, meta_modificada:1982.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}} | 2020-12-21 | 2021-04-20 | 1982630.76 | 1982630.76 | 1387841.53 | 1387841.53 | 1387841.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-064-2020, contratista:MANUEL ADALBERTO CHAN KEB, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1982630.76, importe_modificado:1982630.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875650 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198549.45}} | Construcción de Barda Perimetral en el Plantel 19 Lerma | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM) | 02 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:Sajuye, Las Brisas, 24500 Campeche, Camp., México, lon:-90.6047739, lat:19.8006715}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 198549.45 | 198549.45 | 198549.45 | 198549.45 | 198549.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101884796 | Adquisición | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:205000.0}} | Adquisición de 125 Equipo médico y de laboratorio para la Fiscalia General del Estado | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 10867 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Sascalum, Campeche, Camp., México, lon:-90.5316904, lat:19.8164231}} | 2021-02-17 | 2021-12-31 | 205000 | 204634.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101885292 | Proyecto de inversión | 753300.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753300.83, modificado:753300.83}} | CALLE 24 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25 DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO HOPELCHÉN (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 7295 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Centro, Hopelchén, Camp., México, lon:-89.8452348, lat:19.7449634}} | 2021-03-05 | 2021-04-18 | 657908.52 | 753300.83 | 657908.52 | 657908.52 | 657908.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E3-2021, contratista:GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:753300.83, importe_modificado:753300.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {1885292/proyecto_INICIO, 1885292/proyecto_PROCESO, 1885292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101886111 | Adquisición | 254030 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254030.0, modificado:254030.0}} | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA/PROFESIONALIZACION (FASP/2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | CESP | 10845 - 1 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México, lon:-90.56340873, lat:19.82412304}} | 2021-03-09 | 2021-12-31 | 231869.6 | 231869.6 | 231869.6 | 231869.6 | 231869.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:194.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101886209 | Adquisición | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (FASP/2021). S.N.I | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CESP | 10890 - 1 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México, lon:-90.56325316, lat:19.82412304}} | 2021-03-11 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893096 | Proyecto de inversión | 4800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4799684.27}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL ASENTAMIENTO XPUJIL - 3194 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H COMITE MUNICIPAL DE CALAKMUL | 3194 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EL PALMAR VILLA XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y , CALLE LA MUÑECA EL PUNTO SE UBICA CERCA DE LA CARRETERA FEDERAL KM 186 ENTRANDO POR LA CALLE CHICANA SE AVANZA HASTA LLEGAR A LA CALLE 12 Y SE, lon:-89.39329733, lat:18.49760613}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 4799684.27 | 4799684.27 | 1439905.28 | 1439905.28 | 1439905.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_001_2021, contratista:GRUPO SAHER VILLAREAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1839890.58, importe_modificado:1839890.58}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:18.0}} | {1893096/proyecto_INICIO, 1893096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893117 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:141000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XMABÉN ASENTAMIENTO XMABÉN - 4587 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 4587 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:RANCHERIA XMABÉN, 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SOBRE LA CARRETERA CAM 261 RUMBO A XPUJIL SE AVANZA 93.700 KM HASTA EL ENTRONQUE CARRETERO XMABEN CHUN EK Y SE , lon:-89.314134, lat:19.23576953}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893123 | Proyecto de inversión | 75200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75200.0, modificado:75200.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD EL POPISTAL RANCHO ASENTAMIENTO EL POPISTAL - 4685 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 4685 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:753, direccion:RANCHERIA EL POPISTAL, 24207 EL POPISTAL [RANCHO], PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A JONUTASANTA ADELAIDA POR LA CARRETERA FEDERAL 186 A 57 KMS ENCONTRARA EL DESVÍO TUMBO LA MO, lon:-91.80387849, lat:18.20612936}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 75200 | 75200 | 37600 | 37600 | 37600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTESTECODESSOC, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:8.0}} | {1893123/proyecto_INICIO, 1893123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893125 | Proyecto de inversión | 37600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37600.0, modificado:37600.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD RÍO BLANCO ASENTAMIENTO RÍO BLANCO - 4715 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 4715 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:781, direccion:RANCHO RÍO BLANCO, 24207 RÍO BLANCO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A JONUTASANTA ADELAIDA POR LA CARRETERA FEDERAL 186 A 57 KMS ENCONTRARA EL DESVÍO TUMBO LA MONTAÑA EL ZAPOT, lon:-91.87361658, lat:18.10630403}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 37600 | 37600 | 18800 | 18800 | 18800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTESTECODESSOC, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {1893125/proyecto_INICIO, 1893125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893148 | Proyecto de inversión | 888200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888200.0, modificado:888200.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN CARMEN LOCALIDAD CHEKUBUL ASENTAMIENTO CHEKUBUL - 6954 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 6954 | S | 2 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SUR DE LA LOCALIDAD DE CHEKUBUL - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 532 PUEBLO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD CON RUMBO AL SUR A UNOS 75, lon:-91.01565372, lat:18.7620867}} | 2021-09-01 | 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1893148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893345 | Proyecto de inversión | 868371 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868371.0, modificado:868371.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHANCHEN ASENTAMIENTO CHANCHEN - 20484 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 20484 | S | 2 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SURESTE DE LA OCALIDAD - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 EJIDO CHAN-CHEN, 24668 CHAN-CHEN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD CON RUMBO A LA ZONA DE PRODUCCION, lon:-89.25961941, lat:19.20885157}} | 2021-07-15 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1893345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893484 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:987068.08}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MANIGUA - 25380 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 25380 | S | 111 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:637.2, meta_modificada:833.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CONSTITUCION LA COLONIA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR SUROESTE DE LA CIUDAD POR LA PARROQUIA , lon:-91.82031469, lat:18.63400598}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 987068.08 | 987068.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC_DOP_FISE_LIR_001_21, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE CARMEN, monto:1970633.23, importe_modificado:1970633.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1893484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201894498 | Proyecto de inversión | 158048.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158048.87, modificado:157904.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD DE CANCABCHEN ASENTAMIENTO CANCABCHEN - 65419 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO SUELO Y VIVIENDA | 65419 | S | 45 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.65, meta_modificada:388.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:RANCHERIA CANCABCHÉN, 24612 CANCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUYES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA L, lon:-89.63487563, lat:19.30524943}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 157904.61 | 157904.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-1, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:157904.61, importe_modificado:157904.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1894498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895065 | Proyecto de inversión | 138020.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138020.81, modificado:137894.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHAN CHEN ASENTAMIENTO CHAN CHEN - 77619 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 77619 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.4, meta_modificada:339.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:EJIDO CHAN-CHEN, 24668 CHAN-CHEN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA LOCALIDA, lon:-89.26242607, lat:19.20851515}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 137894.83 | 137894.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-2, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:137894.83, importe_modificado:137894.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895084 | Proyecto de inversión | 10308.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10308.86, modificado:10299.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD HOPELCHÉN ASENTAMIENTO DOLORES LANZ - 78117 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78117 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.35, meta_modificada:25.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA DOLORES LANZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 20-A, BRECHA 22-A DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SURESTE POR CALLE 19 HACIA CALLE 22 Y AVANZA 73M GIRA A LA IZQUIERDA EN L, lon:-89.84507289, lat:19.754156}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 10299.45 | 10299.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-11, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:10299.45, importe_modificado:10299.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895152 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79386.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALAKMUL LOCALIDAD ZOH LAGUNA ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO ZOH LAGUNA AL VARO OBREGÓN - 79652 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 79652 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE ZAPOTE PUEBLO ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CARACOLILLO Y CALLE CAOBAS, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR RUTA HACIA LA CARRETERA 269 Y AVANZAR 9.2 KI, lon:-89.41560434, lat:18.59487648}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 79386.91 | 79386.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-2, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:79386.91, importe_modificado:79386.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1895152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895165 | Proyecto de inversión | 126878.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126878.29, modificado:126672.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD ARROYO NEGRO ASENTAMIENTO ARROYO NEGRO - 79916 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 79916 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:EJIDO ARROYO NEGRO, 24647 ARROYO NEGRO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA PARA INCORPORARNOS A LA CARRETERA 269 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 40.6KM PARA LLEGAR AL ENTRONQUE Y TOMAR A MA, lon:-89.24733545, lat:17.85933766}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 126672 | 126672 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-4, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:126672.0, importe_modificado:126672.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895170 | Proyecto de inversión | 68949.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68949.4, modificado:68837.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD CARLOS A MADRAZO ASENTAMIENTO CARLOS A MADRAZO - 80032 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 80032 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.55, meta_modificada:169.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646 CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA HACIA LA CARRETERA 186 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 21.2KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE Y DOBLAREMOS A LA, lon:-89.24768692, lat:18.03534723}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 68837.3 | 68837.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-5, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:68837.3, importe_modificado:68837.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895180 | Proyecto de inversión | 194323.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194323.05, modificado:194007.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD GUILLERMO PRIETO ASENTAMIENTO GUILLERMO PRIETO - 80675 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 80675 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:477.85, meta_modificada:477.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:94, direccion:RANCHERIA GUILLERMO PRIETO, 24640 GUILLERMO PRIETO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 269 A 58.8 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO BENEFICIANDO 15 FAMILIAS, lon:-89.34386308, lat:18.17642544}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 194007.1 | 194007.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-9, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:194007.1, importe_modificado:194007.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1895180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895182 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79386.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL ASENTAMIENTO OTRO - 80756 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 80756 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO LOS ALACRANES PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR AVENIDA PRINCIPAL CALLE CHICANA Y SEGUIR 1.2 KILÓMETROS PARA LLEGAR AL PUNTO DOBLAR ALA IZQU, lon:-89.4028845, lat:18.4963578}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 79386.92 | 79386.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-2, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:79386.92, importe_modificado:79386.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895221 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79386.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL - 81393 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 81393 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE XPUJIL PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE BRECHA SILVITUC Y CALLE HALATUN, CALLE S N DESDE LA CABECERA MUNICIPAL KM 169 AVANZAR 1 KM SOBRE LA CARRETERA VILLERMOSA CHETUMAL Y RECORRER 4 CUADRAS Y DOBLA, lon:-89.40168169, lat:18.50615497}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 79386.91 | 79386.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-6, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:79386.91, importe_modificado:79386.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895629 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 93868 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 93868 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:RANCHERIA LOS ÁNGELES, 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL AVANZA 31.2 KM Y DOBLA A LA DERECHA Y A 24.8 KM LLEGAS A LA LOCALIDAD DE LOS ANGE, lon:-89.18004689, lat:18.21510328}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895729 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO SAN JOSÉ ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ - 96202 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 96202 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:166, direccion:RANCHERIA NUEVO SAN JOSÉ, 24646 NUEVO SAN JOSÉ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 269 A 57.6 KM ENCONTRARAS LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JOSE BENEFICIANDO A 20 FAMILI, lon:-89.40478137, lat:18.05883535}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895732 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA - 96334 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 96334 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:236, direccion:RANCHERIA LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 24646 LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 269 A 77.6 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD LOS TAMBO, lon:-89.31431935, lat:17.99650129}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895751 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CANDELARIA LOCALIDAD PEDRO BARANDA ASENTAMIENTO PEDRO BARANDA - 98187 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 98187 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:416, direccion:EJIDO PEDRO BARANDA, 24334 PEDRO BARANDA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA CONTINUE SOBRE LA CARRETERA 221 A 33.8 KM GIRA LEVEMENTE A LA IZQUIERDA Y A 4 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE, lon:-90.86808963, lat:17.96860904}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895768 | Proyecto de inversión | 79996.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79996.2, modificado:79996.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD ALAMILLA - 99876 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 99876 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:RANCHO ALAMILLA, 24205 ALAMILLA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SI NUMERO , CALLE SIN NUMERO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 2.9 KM Y TOMAR LA LA CARRETERA Y PASAR LAS LOCALIDADES DE AMP ZARAGOZA AVIAC, lon:-92.08987438, lat:18.27582084}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 79996.2 | 79996.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/005/2021-1, contratista:TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD, convocante:CODESVI, monto:79996.2, importe_modificado:79996.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938335 | Proyecto de inversión | 420472.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420472.38, modificado:420472.38}} | PRIM. MATEO REYES, REHABILITACION OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 207 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.47, meta_modificada:420.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 20, 101, CENTRO, C.P. 24900, lon:-90.0507, lat:20.3712}} | 2021-04-19 | 2021-05-18 | 420472.38 | 420472.38 | 365645.72 | 365645.72 | 365645.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-013-2021, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:420472.38, importe_modificado:420472.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.17}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938336 | Proyecto de inversión | 832743.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832743.87, modificado:832743.87}} | J.N. 24 DE FEBRERO, REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.74, meta_modificada:832.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.4519, lat:18.2219}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 832743.87 | 832743.87 | 249823.16 | 249823.16 | 249823.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-017-2021, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:832743.87, importe_modificado:832743.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938342 | Proyecto de inversión | 808673.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808673.28, modificado:808673.28}} | TELESECUNDARIA NO. 78, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.67, meta_modificada:808.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.1796, lat:18.2145}} | 2021-06-07 | 2021-08-05 | 808673.28 | 808673.28 | 242601.98 | 242601.98 | 242601.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-045-2021, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:808673.28, importe_modificado:808673.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938356 | Proyecto de inversión | 1245975.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245975.17, modificado:1245975.17}} | PRIM. AQUILES SERDAN, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.98, meta_modificada:1245.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414, lon:-90.7134, lat:18.9635}} | 2021-06-07 | 2021-08-06 | 1245975.17 | 1245975.17 | 373792.55 | 373792.55 | 373792.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-030-2021, contratista:CONAVASUR, S.A. DE .C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1245975.17, importe_modificado:1245975.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938358 | Proyecto de inversión | 2110604.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110604.2, modificado:2110604.2}} | TELESECUNDARIA NO. 54, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2110.6, meta_modificada:2110.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1603, direccion:CALLE NINGUNO, 0, MIGUEL COLORADO, C.P. 24418, lon:-90.655278, lat:18.784722}} | 2021-06-07 | 2021-08-11 | 2110604.2 | 2110604.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-032-2021, contratista:MISORT CONSULTORIA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2110604.2, importe_modificado:2110604.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938585 | Proyecto de inversión | 705399.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:705399.61, modificado:705399.61}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.4, meta_modificada:705.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24421, lon:-90.5686, lat:19.297}} | 2021-05-31 | 2021-08-29 | 705399.61 | 705399.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-009-2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:705399.61, importe_modificado:705399.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939639 | Proyecto de inversión | 1983683.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983683.73, modificado:1983683.73}} | CALLE 13 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 11, EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE, MUNICIPIO DE DZITBALCHE (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 13 & Calle 22, Pulyaxche, Santa Rosalía, 24920 Dzitbalché, Camp., México, lon:-90.0544966, lat:20.3099797}} | 2021-03-25 | 2021-06-07 | 782390.52 | 1983683.73 | 1924785.44 | 782390.52 | 782390.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E11-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PATTERSON, S.A. DE C.V., convocante:SEDUOPI, monto:1983683.73, importe_modificado:1983683.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2138.4}} | {1939639/proyecto_PROCESO, 1939639/proyecto_INICIO, 1939639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939829 | Proyecto de inversión | 4248993.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4248993.89, modificado:4248993.89}} | CALLE 8 ENTRE CALLE 3 Y AV. CONCORDIA EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN. (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 30881 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7400.0, meta_modificada:7400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Champotón, Camp., México, lon:-90.7200237, lat:19.3471645}} | 2021-03-25 | 2021-05-23 | 3011941.16 | 4248993.89 | 3011941.16 | 3011941.16 | 3011941.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-904012996-E9-2021, contratista:MAQ RENT CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:4248993.89, importe_modificado:4248993.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7252.0}} | {1939829/proyecto_PROCESO, 1939829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939961 | Proyecto de inversión | 1215009.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215009.23, modificado:1215009.23}} | CALLE 27 ENTRE CALLE 30 Y CALLE 34 EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 6511 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:Bécal, Camp., México, lon:-90.02726, lat:20.4420848}} | 2021-04-07 | 2021-06-20 | 364502.77 | 1215009.23 | 490163.38 | 364502.77 | 364502.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E24-2021, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:SEDUOPI, monto:1215009.23, importe_modificado:1215009.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1939961/proyecto_PROCESO, 1939961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940220 | Proyecto de inversión | 3225622.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3225622.17, modificado:3225622.17}} | UNIDAD DEPORTIVA DE HECELCHAKÁN, LOCALIDAD HECELCHAKÁN, MUNICIPIO: HECELCHAKÁN. PARTIDA 1.- REHABILITACIÓN DE GRADAS DE CAMPO DE BEISBOL. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 10285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.59, meta_modificada:881.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Hecelchakán, Camp., México, lon:-90.1354586, lat:20.1819021}} | 2021-03-25 | 2021-07-19 | 2324673.92 | 3225622.17 | 2324673.92 | 2324673.92 | 2324673.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:793.43}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940236 | Proyecto de inversión | 7430649.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7430649.67, modificado:7430649.67}} | UNIDAD DEPORTIVA DE HECELCHAKÁN, LOCALIDAD HECELCHAKÁN, MUNICIPIO HECELCHAKÁN. PARTIDA 2.- REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL SOCCER, GRADAS Y PISTA DE ATLETISMO. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 10285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17642.5, meta_modificada:17642.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Hecelchakán, Camp., México, lon:-90.1354586, lat:20.1819021}} | 2021-03-25 | 2021-07-19 | 6725499.05 | 7430649.67 | 6725499.05 | 6725499.05 | 6725499.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16054.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940508 | Proyecto de inversión | 3607197.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3607197.07, modificado:3607197.07}} | CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HAMPOLOL, MUNICIPIO DE CAMPECHE (CONSTRUCCIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 1123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.58, meta_modificada:944.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:Hampolol, Camp., México, lon:-90.387772, lat:19.926929}} | 2021-04-25 | 2021-10-11 | 3191764.27 | 3607197.07 | 3191764.27 | 3191764.27 | 3191764.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:831.23}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940761 | Proyecto de inversión | 359827 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359827.0, modificado:359827.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 6511 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4900.0, meta_modificada:4900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:Calle 30 1069, Zona Centro, 24930 Bécal, Camp., México, lon:-90.02776086, lat:20.4419526}} | 2021-05-14 | 2021-05-23 | 90864.34 | 359827 | 310989.23 | 90864.34 | 90864.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101282, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:359827.0, importe_modificado:359827.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4900.0}} | {1940761/proyecto_INICIO, 1940761/proyecto_FIN, 1940761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940764 | Proyecto de inversión | 140760 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140760.0, modificado:140760.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAHCABCHEN, MUNICIPIO DE CALKINI (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 1858 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:San Antonio Sahcabchén, Camp., México, lon:-90.1363888, lat:20.3083333}} | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 52824.55 | 140760 | 128452.18 | 52824.55 | 52824.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101283, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:140760.0, importe_modificado:140760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1940764/proyecto_INICIO, 1940764/proyecto_FIN, 1940764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940771 | Proyecto de inversión | 512045.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512045.92, modificado:512045.92}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, LOCALIDADES VARIAS (BACHEO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3984 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil, Camp., México, lon:-89.3935247, lat:18.5054461}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 512045.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/029/2021, contratista:CONCRETOS ASFÁLTICOS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:512045.92, importe_modificado:512045.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:54.0}} | {1940771/proyecto_INICIO, 1940771/proyecto_FIN, 1940771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940772 | Proyecto de inversión | 100312.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100312.13, modificado:100312.13}} | PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE DZITBALCHE, LOCALIDADES VARIAS (BACHEO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 11686 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Dzitbalché, Camp., México, lon:-90.0583287, lat:20.3219354}} | 2021-05-27 | 2021-06-05 | 0 | 100312.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/022/2021, contratista:CONSTRUCTORA SANGOR, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:100312.13, importe_modificado:100312.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10.0}} | {1940772/proyecto_INICIO, 1940772/proyecto_FIN, 1940772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940778 | Proyecto de inversión | 335643.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335643.38, modificado:335643.38}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AV. IGNACIO RAMIREZ ENTRE CALLE ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y CARRETERA PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA (BACHEO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3089 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palizada, Camp., México, lon:-92.0914799, lat:18.2545777}} | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 0 | 335643.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/030/2021, contratista:CONCRETOS ASFÁLTICOS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:335643.38, importe_modificado:335643.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:35.0}} | {1940778/proyecto_FIN, 1940778/proyecto_PROCESO, 1940778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940784 | Proyecto de inversión | 598610.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598610.15, modificado:598610.15}} | PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA ( BACHEO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 29477 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escárcega, Camp., México, lon:-90.7390245, lat:18.6101834}} | 2021-05-31 | 2021-06-29 | 0 | 598610.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/025/2021, contratista:MANUEL DE JESÚS GORDILLO ZEPEDA, convocante:SEDUOPI, monto:598610.15, importe_modificado:598610.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:63.0}} | {1940784/proyecto_INICIO, 1940784/proyecto_FIN, 1940784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940838 | Proyecto de inversión | 330308 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330308.0, modificado:330308.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 8711 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Seybaplaya, Camp., México, lon:-90.6876356, lat:19.6392039}} | 2021-04-19 | 2021-05-04 | 258271.4 | 330308 | 316714.97 | 258271.4 | 258271.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101275, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:330308.0, importe_modificado:330308.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {1940838/proyecto_PROCESO, 1940838/proyecto_INICIO, 1940838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940856 | Proyecto de inversión | 439080.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439080.31, modificado:439080.31}} | PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA, LOCALIDADES VARIAS (BACHEO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 8711 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Seybaplaya, Camp., México, lon:-90.6876356, lat:19.6392039}} | 2021-05-31 | 2021-06-29 | 0 | 439080.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/027/2021, contratista:MANUEL DE JESÚS GORDILLO ZEPEDA, convocante:SEDUOPI, monto:439080.31, importe_modificado:439080.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:46.0}} | {1940856/proyecto_INICIO, 1940856/proyecto_FIN, 1940856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940891 | Proyecto de inversión | 2960632.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2960632.71, modificado:2960632.71}} | EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA EL CENTRO DE MONITOREO, GESTIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGUNDA ETAPA (CONSTRUCCIÓN) LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO: CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático | 1 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Tabasco 2, Fidel Velázquez, 24023 Campeche, Camp., México, lon:-90.49251258, lat:19.87205262}} | 2021-05-26 | 2021-08-23 | 888189.81 | 2960632.71 | 888189.81 | 888189.81 | 888189.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSOP/035/2021, contratista:RAUL ENRIQUE PEREZ ABREU, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2960632.71, importe_modificado:2960632.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1940891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201941013 | Proyecto de inversión | 385580 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385580.0, modificado:385580.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA. (APLICACIÓN DE MORTERO ASFÁLTICO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 9812 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Candelaria, Camp., México, lon:-91.0418568, lat:18.1845319}} | 2021-04-19 | 2021-05-03 | 0 | 385580 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101279, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:385580.0, importe_modificado:385580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1941013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201941360 | Proyecto de inversión | 6449335.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6449335.64, modificado:6449335.64}} | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LEY DE REFORMA AGRARIA, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 11042 - 1 | N | 0 | 0 | 2435 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:Ley Federal de Reforma Agraria, Camp., México, lon:-90.8069296, lat:19.0637522}} | 2021-04-19 | 2021-07-30 | 3470950.69 | 6449335.64 | 3347455.83 | 3347455.83 | 2194500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-06-21-C, contratista:HM2 ARQUITECTOS S.A.S. DE C.V., convocante:CAPAE, monto:6449335.64, importe_modificado:6449335.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1941360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DE ACUERDO A LA GUIA DE CRITERIOS PARA EL REPORTE DEL SRFT, LA LIGA ADJUNTA A LOS CONTRATOS DEBE DE LLEVARNOS DIRECTAMENTE A LOS CONTRATOS., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-12}}
2021 | 2 | CAM210201941362 | Proyecto de inversión | 1382227.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382227.64, modificado:1382227.64}} | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 50 M3) EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 11059 - 1 | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:960, direccion:24364 Juan Escutia, Camp., México, lon:-90.8436111, lat:18.8555555}} | 2021-04-26 | 2021-06-30 | 414668.29 | 1382227.64 | 1032106.71 | 1032106.71 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-10-21-C, contratista:CURCONS, S.A. DE C.V., convocante:CAPAE, monto:1382227.64, importe_modificado:1382227.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1941362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DE ACUERDO A LA GUIA DE CRITERIOS PARA EL REPORTE DEL SRFT, LA LIGA ADJUNTA A LOS CONTRATOS DEBE DE LLEVARNOS DIRECTAMENTE A LOS CONTRATOS., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:SE DEBE DE SELECCIONAR UNA UNIDAD DE MEDIDA QUE DEFINA MEJOR LO QUE SE ESTA REALIZANDO PARA EL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | CAM210201941379 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | ADECUACIÒN DE LABORATORIO DE HIDROTERAPIA Y MECANOTERAPIA DE LA FACULTAD DE ENFERMERíA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | AUT-FAM-ES-2813003/2021 | S | 315 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Agustín Melgar, Buenavista, Campeche, Camp., México, lon:-90.5557278, lat:19.8289102}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 1499999.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1941379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201942045 | Adquisición | 10999995.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONTRAPARTE ESTATAL, monto:999999.6, modificado:999999.6}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999996.0, modificado:9999996.0}} | CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE SUS COMISIONES LOCALES DE BÚSQUEDA PARA REALIZAR ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, EN EL MARCO DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS (ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA COMPLEMENTARIA) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche |  | S | 471042 | 456939 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta3: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 49 Entre Av. Miguel Aleman Y Av. 16 De Septiembre Guadalupe, Barrio de Guadalupe, 24010 Campeche, Camp., México, lon:-90.53466618, lat:19.84794583}} | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 257520 | 10999995.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO PARA ESTE PROYECTO ES INCORRECTO, EL MONTO RECAUDADO CORRECTO ES DE $257,520, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | CAM180301392245 | Proyecto de inversión | 2340692.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340692.75, modificado:702207.83}} | AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y AV. HEROE DE NACOZARI (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO: CAMPECHE. TRAMO: 0+000 - 0+400 CARRIL DERECHO E IZQUIERDO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI | FP-14 | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6180.0, meta_modificada:6180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. LAZARO CARDENAS, lon:-90.539649, lat:19.844814}} | 2018-07-05 | 2018-10-10 | 702207.83 | 702207.83 | 702207.83 | 702207.83 | 702207.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E125-2018, contratista:MANUEL DE JESÚS GORDILLO ZEPEDA, convocante:SEDUOPI, monto:2340692.75, importe_modificado:2340692.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1392245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO TUVO PROBLEMAS Y ESTÁ EN RESOLUCIÓN CON EL JURÍDICO, trimestre:2.0, usuario:benildeevazquezm, fecha:2021-07-08}} | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714479 | Proyecto de inversión | 778567.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778567.26, modificado:778567.26}} | J.N. SABANCUY, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 66 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.57, meta_modificada:778.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE CONSTITUCION, 0, NUEVA EMILIANO ZAPATA, C.P. 24300, lon:-91.189299, lat:18.970439}} | 2020-08-10 | 2020-11-08 | 778567.26 | 778567.26 | 714580.37 | 714580.37 | 714580.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-016-2020, contratista:CONSTRUCTORA JORALI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:778567.26, importe_modificado:778567.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714482 | Proyecto de inversión | 1244544.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1244544.31, modificado:1244544.31}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 12, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 17 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1244.54, meta_modificada:1244.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 53, 0, ESFUERZO Y TRABAJO NUMERO II, C.P. 24350, lon:-90.732, lat:18.660167}} | 2020-08-10 | 2020-11-08 | 1244544.31 | 1244544.31 | 1139715.2 | 1139715.2 | 1139715.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-019-2020, contratista:CURCONS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1244544.31, importe_modificado:1244544.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1144.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714485 | Proyecto de inversión | 1069788.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1069788.71, modificado:1069788.71}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 39 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1069.79, meta_modificada:1069.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SANTA ISABEL, C.P. 24201, lon:-92.095, lat:18.335}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 1069788.71 | 1069788.71 | 971000.71 | 971000.71 | 971000.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-022-2020, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1069788.71, importe_modificado:1069788.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1069.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714489 | Proyecto de inversión | 785327.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:785327.59, modificado:785327.59}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.33, meta_modificada:785.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:361, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVA ESPERANZA, C.P. 24333, lon:-90.805556, lat:18.251944}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 785327.59 | 785327.59 | 505492.61 | 505492.61 | 505492.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-026-2020, contratista:JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:785327.59, importe_modificado:785327.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:628.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714500 | Proyecto de inversión | 518444.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:518444.53, modificado:518444.53}} | J.N. 24 DE FEBRERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.44, meta_modificada:518.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:194, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24347, lon:-90.605, lat:17.886667}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 518444.53 | 518444.53 | 290573.19 | 290573.19 | 290573.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-037-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MONSEGO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:518444.53, importe_modificado:518444.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714510 | Proyecto de inversión | 600960.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600960.39, modificado:600960.39}} | JARDIN DE NIÑOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.96, meta_modificada:600.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:43, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL KM. 69, 0, VICENTE GUERRERO, C.P. 24410, lon:-90.731, lat:19.219}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 600960.39 | 600960.39 | 447229.87 | 447229.87 | 447229.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-047-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROGRA 27 S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:600960.39, importe_modificado:600960.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714517 | Proyecto de inversión | 844457.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:844457.12, modificado:844457.12}} | J.N. DIVISIÓN DEL NORTE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 57 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.46, meta_modificada:844.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24315, lon:-91.0894, lat:18.525}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 844457.12 | 844457.12 | 253337.14 | 253337.14 | 253337.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-054-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:844457.12, importe_modificado:844457.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401802211 | Proyecto de inversión | 46715.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46715.3, modificado:46215.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 220487 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO SUELO Y VIVIENDA | 220487 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.2, meta_modificada:120.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO INDEPENDENCIA, 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SALIENDO DE LA CABECERA AVANZAR 39.4KM CONTINÚA RECTO HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO ECD DEL CARM, lon:-90.97817044, lat:18.69864899}} | 2020-10-23 | 2020-12-31 | 46215.3 | 46215.3 | 46215.3 | 46215.3 | 46215.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CARMEN/003/2020-19, contratista:J Y F MARCAS DE PRESTIGIO, convocante:CODESVI, monto:46715.3, importe_modificado:46715.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.2}} | {1802211/proyecto_INICIO, 1802211/proyecto_FIN, 1802211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875014 | Proyecto de inversión | 680567.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:680567.63, modificado:680567.63}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.57, meta_modificada:680.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:107, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.133, lat:18.1709}} | 2020-09-29 | 2020-12-13 | 680567.63 | 680567.63 | 204170.29 | 204170.29 | 204170.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-057-2020, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:680567.63, importe_modificado:680567.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875040 | Proyecto de inversión | 877953.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:877953.68, modificado:877953.68}} | TELESECUNDARIA NO. 52, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.95, meta_modificada:877.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:945, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CHAN LAGUNA, C.P. 24373, lon:-90.208333, lat:18.481389}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 877953.68 | 877953.68 | 263386.1 | 263386.1 | 263386.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-085-2020, contratista:CONSTRUCOMER PENINCULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:877953.68, importe_modificado:877953.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875048 | Proyecto de inversión | 4166278.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4166278.56, modificado:4166278.56}} | PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 299 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4166.28, meta_modificada:4166.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350, lon:-90.737908, lat:18.604706}} | 2020-12-21 | 2021-04-20 | 4166278.56 | 4166278.56 | 2916394.99 | 2916394.99 | 2916394.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-065-2020, contratista:FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4166278.56, importe_modificado:4166278.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875384 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:693045.1}} | Construcción de Barda Perimetral en el centro EMSAD 18 Chiná | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE (COBACAM) | 01 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:Palma Sola, Chiná, Camp., México, lon:-90.50159454, lat:19.77510376}} | 2020-01-11 | 2020-12-31 | 693045.1 | 693045.1 | 693045.1 | 693045.1 | 693045.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101884789 | Adquisición | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Adquisición de 1 Equipo de extracción de evidencia digital | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 10879 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Sascalum, Campeche, Camp., México, lon:-90.5316904, lat:19.8164231}} | 2021-02-17 | 2021-12-31 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101884791 | Adquisición | 4120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4120000.0, modificado:4120000.0}} | Adquisición de 4 Licencias informáticas para la Fiscalia General del Estado de Campeche | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 10861 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 55 31, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México, lon:-90.53520262, lat:19.84428762}} | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 4120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101885304 | Proyecto de inversión | 535543.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535543.52, modificado:535543.52}} | CALLE S/N ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE XCULOC, MUNICIPIO HOPELCHEN (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, direccion:Xculoc, Camp., México, lon:-89.8277778, lat:20.1880555}} | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 535495.18 | 535543.52 | 535495.18 | 535495.18 | 535495.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E1-2021, contratista:GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:535543.52, importe_modificado:535543.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1885304/proyecto_INICIO, 1885304/proyecto_FIN, 1885304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101886104 | Adquisición | 4214702.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4214702.94, modificado:4214702.94}} | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / REPUVE (FASP/2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | CESP | 10838 - 1 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 7 666, Héroes De Chapultepec (Fovi), 24030 San Francisco De Campeche, Camp., México, lon:-90.56316733, lat:19.82435517}} | 2021-03-05 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101886127 | Adquisición | 3050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050000.0, modificado:3050000.0}} | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/S.N.I. (FASP/2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CESP | 10848 - 1 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México, lon:-90.56325853, lat:19.8241735}} | 2021-03-10 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101886145 | Adquisición | 6135852.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6135852.55, modificado:6135852.55}} | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN/ RED (FASP/2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | CESP | 10875 - 1 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México, lon:-90.56323707, lat:19.82422397}} | 2021-03-11 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101886687 | Adquisición | 21588950.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.15889508E7, modificado:2.14368E7}} | MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS) | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático |  | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Maestros Campechanos, Campeche, Camp., México, lon:-90.5285897, lat:19.8068661}} | 2021-01-01 | 2021-12-22 | 21436800 | 21436800 | 21436800 | 21436800 | 21436800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:023/2021, contratista:AGENCIAS MERCANTILES , SA DE CV., convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2.14368E7, importe_modificado:2.14368E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:10.0}} | {1886687/proyecto_INICIO, 1886687/proyecto_PROCESO, 1886687/proyecto_FIN, 1886687/proyecto_INICIO, 1886687/proyecto_PROCESO, 1886687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | CAM210101887050 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Mejoramiento del Tribunal Superior de Justicia del Estado (Paneles Fotovoltáicos 2a etapa) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | 26-PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | APR-CGE-FASP-2601001-10814-1/2021 | N | 0 | 0 | 651628 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Patricio Trueba de Regil 236, San Rafael, 24090 Campeche, Camp., México, lon:-90.53259015, lat:19.82397164}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 0 | 5934695.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101887753 | Adquisición | 2546305 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2546305.0, modificado:2546305.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SEG. PUB. (FASP 2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 10931 - 1 | N | 0 | 0 | 1017011 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:77.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101887798 | Adquisición | 78600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78600.0, modificado:78600.0}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SIST. PEN. (FASP 2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Pública | 10933 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 38899.57 | 38899.57 | 38899.57 | 38899.57 | 38899.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101887979 | Adquisición | 93792 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93792.0, modificado:93792.0}} | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES SIST. PEN. (FASP 2021). | 4 | Campeche | 2 | Campeche | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Publica | 10966 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893055 | Proyecto de inversión | 281250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281250.0, modificado:281250.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD XBACAB ASENTAMIENTO XBACAB - 1250 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 1250 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 201 TRAMO CHAMPOTON - ESCARCEGA KILÓMETRO 47 + 400 EJIDO XBACAB, 24416 XBACAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , PRA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FED, lon:-90.72298234, lat:18.94014509}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1893055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893059 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:499966.43}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES - 1309 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1309 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:RANCHERIA , 24645 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , UNO DE LOS ABREVADEROS SE UBICA EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE LA LOCALIDAD PARA LLEGAR SE TOMA LA SALIDA DEL PUEBLO Y SE CONTINUA POR LA CARRETERA DIRECCIÓN GU, lon:-89.2787421, lat:18.17302378}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 449966.43 | 449966.43 | 86969.8 | 86969.8 | 86969.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_FISE_TJ_001_2021, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2249832.16, importe_modificado:2249832.16}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {1893059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893062 | Proyecto de inversión | 281250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281250.0, modificado:281250.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA ASENTAMIENTO LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA - 1323 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 1323 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE ALFREDO V. BONFIL EJIDO LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLEJON VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOM, lon:-90.80702192, lat:19.06327993}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1893062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893073 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149988.81}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA ASENTAMIENTO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA - 1778 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1778 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:266, direccion:TERRACERÍA TRAMO FINAL DE LA ULTIMA CALLE - ZONA DE PRODUCCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 470 EJIDO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LOS ABREVADERO, lon:-89.28758877, lat:18.2681905}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 149988.81 | 149988.81 | 28988.81 | 28988.81 | 28988.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_FISE_TJ_001_2021, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2249832.16, importe_modificado:2249832.16}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {1893073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893074 | Proyecto de inversión | 140625 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140625.0, modificado:140625.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO AMPLIACION ARENAL - 1783 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 1783 | S | 156 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 49 CIUDAD AMPLIACION ARENAL, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24 A, CALLE 76 LA COLONIA AMPLIACION ARENAL SE UBICA AL SUR DE LA CIUDAD A LA SALIDA A CIUDAD DEL CARMEN A ESPALDAS DE LAS I, lon:-90.74215587, lat:19.32502587}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1893074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893075 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299976.63}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD UNIDAD Y TRABAJO ASENTAMIENTO UNIDAD Y TRABAJO - 1832 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1832 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:256, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 269 TRAMO XPUJIL - JUSTO SIERRA KILÓMETRO 52 + 500 EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 24645 UNIDAD Y TRABAJO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , UNO DE LOS ABREVADEROS SE UBICA EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE LA LOC, lon:-89.40777758, lat:18.11042341}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 299976.63 | 299976.63 | 57979.87 | 57979.87 | 57979.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_FISE_TJ_001_2021, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2249832.16, importe_modificado:2249832.16}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {1893075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893077 | Proyecto de inversión | 140625 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140625.0, modificado:140625.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO MIRADOR II - 1879 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTOD E CHAMPOTON | 1879 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 39 COLONIA MIRADOR II, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL CHAMPOTON POR LA CALLE LUIS DONLALDP COLOCIO EN DIRECCION A ESCA, lon:-90.72100559, lat:19.32513774}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1893077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893078 | Proyecto de inversión | 140625 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140625.0, modificado:140625.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO BUENA VISTA - 1903 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 1903 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 9 COLONIA BUENA VISTA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y , LA COLONIA SE UBICA A ESPALDAS DE LA UNIDAD DENOMINADA MIDROONDAS AV. LUIS DONALDO COLOSIO EN DIRECCION A ESCARCEGA ESQUINA CON AV LAZARO, lon:-90.71975433, lat:19.3338086}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1893078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893080 | Proyecto de inversión | 140625 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140625.0, modificado:140625.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA - 2015 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 2015 | S | 246 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 17 COLONIA NUEVA ESPERANZA INFONAVIT, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y , LA COLONIA SE UBICAEN EL SECTOR SUR PARA LLEGAR AL LUGAR TOMAR LA AVENIDALUIS DONALDO CIOLOSIO Y EN LA GLORIETA TOMAR LA S, lon:-90.71999404, lat:19.33500175}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1893080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893083 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 2087 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 2087 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 33 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOCIO Y CALLE 14-B, CALLE 31 SOBRE LA AVENIDA LUIS DONALDO COLONIO SE UBICA EL INICIO DEL TRAMO SOBRE LA CALLE 33 QYE ETSA JU, lon:-90.7276144, lat:19.32934042}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1893083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893092 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:159990.49}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL LOCALIDAD BENITO JUÁREZ DOS ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ DOS - 2723 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2723 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, direccion:RANCHERIA BENITO JUAREZ DOS (CAROLINA), 00000 BENITO JUÁREZ DOS (CAROLINA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA DE XPUJIL CALAKMUL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 186 RUMBO A ESCARCEGA Y SE AVANZA 5.500, lon:-89.45386888, lat:18.55625053}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 159990.49 | 159990.49 | 47997.15 | 47997.15 | 47997.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_001_2021, contratista:GRUPO SAHER VILLAREAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1839890.58, importe_modificado:1839890.58}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {1893092/proyecto_PROCESO, 1893092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893128 | Proyecto de inversión | 42300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42300.0, modificado:42300.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD LOS LAURELES ASENTAMIENTO LOS LAURELES - 4731 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 4731 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:321, direccion:RANCHO LOS LAURELES, 24206 LOS LAURELES, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL RAMALPALIZADA EN DIRECCIÓN AL E.C. VILLA HERMOSASAN FRANCISCO EN EL KM 43.4, lon:-91.91440561, lat:18.0515743}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 42300 | 42300 | 21150 | 21150 | 21150 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTESTECODESSOC, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {1893128/proyecto_PROCESO, 1893128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893135 | Proyecto de inversión | 112800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112800.0, modificado:112800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICA EN PALIZADA LOCALIDAD TUMBO DE LA MONTAÑA UNO ASENTAMIENTO TUMBO DE LA MONTAÑA - 5526 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 5526 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:454, direccion:RANCHERIA TUMBO DE LA MONTAÑA, 24207 TUMBO DE LA MONTAÑA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A JONUTASANTA ADELAIDA POR LA CARRETERA FEDERAL 186 A 57 KMS ENCONTRARA EL DESVÍO TUMB, lon:-91.78016257, lat:18.17806001}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 112800 | 112800 | 56400 | 56400 | 56400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTESTECODESSOC, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:12.0}} | {1893135/proyecto_PROCESO, 1893135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893144 | Proyecto de inversión | 862348 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862348.0, modificado:862348.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN CAMPECHE LOCALIDAD TIXMUCUY ASENTAMIENTO TIXMUCUY - 6839 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 6839 | S | 2 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIXMUCUY 196M AL NORESTE - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 196 EJIDO TIXMUCUY, 24570 TIXMUCUY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD RUMBO AL NORESTE A UNOS 196 METROS , lon:-90.32044928, lat:19.58345667}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102548, contratista:, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL , monto:862348.0, importe_modificado:862348.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1893144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893146 | Proyecto de inversión | 864331 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864331.0, modificado:864331.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARLOS SALINAS DE GORTARI ASENTAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI - 6901 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 6901 | S | 5 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1614, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NORTE DE LA LOCALIDAD CARLOS SALINAS - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO CARLOS SALINAS DE GORTARI, 24441 CARLOS SALINAS DE GORTARI, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO , lon:-90.26507599, lat:19.15357673}} | 2021-07-15 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1893146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893492 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:983565.15}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID - 25489 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 25489 | S | 291 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:662.0, meta_modificada:799.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 24186 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE PLAYA DEL MANGLAR, CALLE FLAMINGO LA COLONIA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDA, lon:-91.80889574, lat:18.6373722}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 983565.15 | 983565.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC_DOP_FISE_LIR_001_21, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES AS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE CARMEN, monto:1970633.23, importe_modificado:1970633.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1893492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893858 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD MIGUEL COLORADO ASENTAMIENTO MIGUEL COLORADO - 41705 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 41705 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1603, direccion:RANCHERIA MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 201 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 66.100 KM SE TOMA EL CAMINO DEL LADO, lon:-90.65615177, lat:18.78494966}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893863 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 42249 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 42249 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMALA CARRETERA FEDERAL TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL SE AVANZA 60.100 KM Y SE TOMA EL CAMINO DEL LADO IZ, lon:-89.58201772, lat:19.3597182}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895040 | Proyecto de inversión | 397348.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397348.66, modificado:396985.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 77009 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 77009 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:977.1, meta_modificada:977.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA LOCALIDAD DZIBAL, lon:-89.3338604, lat:19.24132283}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 396985.99 | 396985.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-6, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:396985.99, importe_modificado:396985.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895105 | Proyecto de inversión | 92698.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92698.42, modificado:92547.7}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD PIONEROS DEL RIO XNOHA ASENTAMIENTO PIONEROS DEL RIO XNOHA - 78403 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78403 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.95, meta_modificada:227.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:176, direccion:CALLE CAMPECHE EJIDO PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, 24646 PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE OAXACA, CALLE CHIAPAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.5 KM DOBLA HACIA A LA, lon:-89.17309405, lat:17.88734238}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 92547.7 | 92547.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-17, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:92547.7, importe_modificado:92547.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895108 | Proyecto de inversión | 71857.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71857.04, modificado:71791.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CRUCERO SAN LUIS ASENTAMIENTO CRUCERO SAN LUIS - 78482 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78482 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.7, meta_modificada:176.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:PUEBLO CRUCERO SAN LUIS, 24604 CRUCERO SAN LUIS, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CARRETERA HOPELCHEN-CAMPECHE 261 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 AVANZAR 18.9KM SOBRE LA MISMA HASTA LLEGAR A LA , lon:-89.98814548, lat:19.70087001}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 71791.44 | 71791.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-10, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:71791.44, importe_modificado:71791.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895112 | Proyecto de inversión | 54167.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54167.27, modificado:54079.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO VERACRUZ ASENTAMIENTO NUEVO VERACRUZ - 78590 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78590 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.2, meta_modificada:133.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, direccion:CALLE PRINCIPAL CARRETERA A PIONEROS DEL RIO XNOHA RANCHERIA NUEVO VERACRUZ, 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y CALLE JUAREZ, DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.5 KM DOBLA A LA DEREC, lon:-89.16974952, lat:18.05628767}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 54079.2 | 54079.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-16, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:54079.2, importe_modificado:54079.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895120 | Proyecto de inversión | 101034.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101034.98, modificado:100870.7}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD LAZARO CARDENAS NUMERO DOS OJO DE AGUA ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS DOS OJO DE AGUA - 78788 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78788 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:248.45, meta_modificada:248.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS 2 (OJO DE AGUA), 24646 LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO (OJO DE AGUA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 EN DIRECCION A CHETUMAL A 31.5 KM DOBLANDO A L, lon:-89.22992943, lat:17.95772233}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 100870.7 | 100870.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-12, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:100870.7, importe_modificado:100870.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1895120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895178 | Proyecto de inversión | 54004.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54004.61, modificado:53916.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD EL TESORO ASENTAMIENTO EL TESORO - 80598 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 80598 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:132.8, meta_modificada:132.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:238, direccion:EJIDO EL TESORO, 24646 EL TESORO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL A 31.5 KM A DOBLANDO A LA DERECHA A 33 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD EL TESORO BENEFICIANDO , lon:-89.18815852, lat:18.15923081}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 53916.8 | 53916.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-7, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:53916.8, importe_modificado:53916.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1895178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895238 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79386.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL - 81744 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 81744 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE S N Y CALLE S N, CALLE S N DESDE LA CABECERA MUNICIPAL KM 186 AGARRAS RUMBO ALA CARRETERA 269 DURANTE 6 MIN Y SON 1.1 KM Y TOMAR LA LA CARRETERA 269 Y DOBLA, lon:-89.39609079, lat:18.49560991}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 79386.91 | 79386.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-7, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:79386.91, importe_modificado:79386.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895623 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD NARCIZO MENDOZA ASENTAMIENTO NARCISO MENDOZA - 93701 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 93701 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 269 A 32.9 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE NARCIZO MENDOZA BENEFICIANDO A 5 FAMILIAS, lon:-89.45177123, lat:18.22965041}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895625 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD CRISTÓBAL COLÓN ASENTAMIENTO CRISTÓBAL COLON - 93783 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 93783 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:RANCHERIA CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE CARRETERA 269 A 34 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON BENEFICIANDO 5 FAMILIAS, lon:-89.4550185, lat:18.22107038}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895631 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD BELLA UNIÓN VERACRUZ LOS CHINOS ASENTAMIENTO BELLA UNIÓN DE VERACRUZ - 93937 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 93937 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:EJIDO BELLA UNIÓN DE VERACRUZ, 24646 BELLA UNIÓN VERACRUZ (LOS CHINOS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL AVANZAR SOBRE LA CARRETERA 269 A 72.2 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE BELLA UNION DE VE, lon:-89.28744513, lat:18.03584225}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895711 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD CERRO DE LAS FLORES ASENTAMIENTO CERRO DE LAS FLORES STA ROSA - 95946 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 95946 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:EJIDO CERRO DE LAS FLORES (STA. ROSA), 24646 CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNCIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 ACHETUMAL A 31.5 KM Y DOBLA A LA DERECHA A 54.2 KM LLEGANDO , lon:-89.21614605, lat:17.993335}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938010 | Adquisición | 428684.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171731.05, modificado:171731.05}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256953.56, modificado:256953.56}} | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN REGISTRAL (PEMR) (ADQUISICION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO | PEMR-02001-11121-2 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Lorenzo Alfaro Alomia 6, Zona Centro, 24014 Campeche, Camp., lon:-90.539649, lat:19.844814}} | 2021-04-29 | 2021-12-31 | 0 | 428684.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938339 | Proyecto de inversión | 899441.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899441.67, modificado:899441.67}} | J.N. AURA EMA PACHECO PINZON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:899.44, meta_modificada:899.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24643, lon:-89.4434, lat:18.513}} | 2021-06-14 | 2021-08-13 | 899441.67 | 899441.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-038-2021, contratista:ALEJANDRO BARONA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:899441.67, importe_modificado:899441.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938340 | Proyecto de inversión | 579610 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579610.0, modificado:579610.0}} | J.N. IGNACIO COMONFORT, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.61, meta_modificada:579.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24646, lon:-89.1726, lat:18.0704}} | 2021-06-07 | 2021-07-21 | 579610 | 579610 | 173883 | 173883 | 173883 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-040-2021, contratista:CONSTRUCTORES YAXKIN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:579610.0, importe_modificado:579610.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938343 | Proyecto de inversión | 749483.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749483.66, modificado:749483.66}} | TELESECUNDARIA NO. 45, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.48, meta_modificada:749.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:CALLE NINGUNO, 0, SANTA ISABEL, C.P. 24201, lon:-92.095, lat:18.335}} | 2021-06-14 | 2021-08-12 | 749483.66 | 749483.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-046-2021, contratista:INGENIERIA INTEGRAL ESPECIALIZADA EN SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE .C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:749483.66, importe_modificado:749483.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938348 | Proyecto de inversión | 610346.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610346.38, modificado:610346.38}} | J.N. FEDERICO FROEBEL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.35, meta_modificada:610.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA FUNDADORES, 0, AREA AH-KIM-PECH, C.P. 24028, lon:-90.526259, lat:19.855324}} | 2021-05-10 | 2021-07-08 | 610346.38 | 610346.38 | 183103.91 | 183103.91 | 183103.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-016-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:610346.38, importe_modificado:610346.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938352 | Proyecto de inversión | 548331.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548331.94, modificado:548331.94}} | J.N. INDEPENDENCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.33, meta_modificada:548.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 0, NINGUNO, C.P. 24402, lon:-90.6737, lat:19.3529}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 548331.94 | 548331.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-023-2021, contratista:BAGORI INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:548331.94, importe_modificado:548331.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938368 | Proyecto de inversión | 2493062.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493062.23, modificado:2493062.23}} | TELESECUNDARIA NO. 135, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2493.06, meta_modificada:2493.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE NINGUNO, 0, MAYATECUM, C.P. 24495, lon:-90.505556, lat:19.153611}} | 2021-06-28 | 2021-09-01 | 2493062.23 | 2493062.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-053-2021, contratista:GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2493062.23, importe_modificado:2493062.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939875 | Proyecto de inversión | 2856768.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2856768.67, modificado:2856768.67}} | CALLE 23 ENTRE CALLE 18 Y F.F.C.C., EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 14934 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5060.0, meta_modificada:5060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calkiní, Camp., México, lon:-90.0504683, lat:20.3708555}} | 2021-04-16 | 2021-06-29 | 2841222.29 | 2856768.67 | 2841222.29 | 2841222.29 | 2841222.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E30-2021, contratista:INMOBILIARIA PUERTA DE MAR, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2856768.67, importe_modificado:2856768.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5060.0}} | {1939875/proyecto_INICIO, 1939875/proyecto_FIN, 1939875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940141 | Proyecto de inversión | 1871872.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871872.89, modificado:1871872.89}} | CALLE CONSTITUCION ENTRE CARRETERA DEL GOLFO Y JOSE R. MAGAÑA (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) LOCALIDAD: NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO: CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 4851 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1696.5, meta_modificada:1696.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:Calle Constitución, Nuevo Progreso, 24325 Nuevo Progreso, Camp., México, lon:-92.2902905, lat:18.6221049}} | 2021-04-28 | 2021-08-25 | 561561.87 | 1871872.89 | 561561.87 | 561561.87 | 561561.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E38-2021, contratista:CRUZMAG CONSULTING GROUP S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1871872.89, importe_modificado:1871872.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.95}} | {1940141/proyecto_PROCESO, 1940141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940152 | Proyecto de inversión | 2002477.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002477.05, modificado:2002477.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANDERA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE (TERMINACIÓN). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1159.69, meta_modificada:1159.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Campeche, Camp., México, lon:-90.5349087, lat:19.8301251}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 887250.41 | 2002477.05 | 887250.41 | 887250.41 | 887250.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.94}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940182 | Proyecto de inversión | 1734111.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734111.19, modificado:1734111.19}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIOS PÚBLICOS EN EL PARQUE INFANTIL DEL MALECÓN JUSTO SIERRA - RESURGIMIENTO, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.4, meta_modificada:58.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Zona Centro, Campeche, Camp., México, lon:-90.5364174, lat:19.8431988}} | 2021-03-24 | 2021-04-22 | 1727771.78 | 1734111.19 | 1727771.78 | 1727771.78 | 1727771.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940227 | Proyecto de inversión | 369917.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369917.67, modificado:369917.67}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CALKINI | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 52890 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:Calkiní, Camp., México, lon:-90.0504683, lat:20.3708555}} | 2021-05-24 | 2021-07-22 | 0 | 369917.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SOP/AD/016/2021, contratista:PROYECTOS ELÉCTRICOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:369917.67, importe_modificado:369917.67}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:67.0}} | {1940227/proyecto_INICIO, 1940227/proyecto_FIN, 1940227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:varias localidades, becal y calkini, trimestre:2.0, usuario:heveradrianc, fecha:2021-07-08}} | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940775 | Proyecto de inversión | 3410122.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3410122.62, modificado:3410122.62}} | AV. ANTONIO GONZALEZ CURI ENTRE CALLE 7 Y CARRETERA SANTA CRUZ - POCBOC 0+000 - 1+850 DE LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 10285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22200.0, meta_modificada:22200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Hecelchakán, Camp., México, lon:-90.1354586, lat:20.1819021}} | 2021-04-28 | 2021-05-29 | 3410057.14 | 3410122.62 | 3410057.14 | 3410057.14 | 3410057.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E43-2021, contratista:COVILH S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:3410122.62, importe_modificado:3410122.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22200.0}} | {1940775/proyecto_INICIO, 1940775/proyecto_FIN, 1940775/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940866 | Proyecto de inversión | 157268 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157268.0, modificado:157268.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:Dzibalchén, Camp., México, lon:-89.7313888, lat:19.4591666}} | 2021-05-18 | 2021-05-27 | 0 | 157268 | 115822.95 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101291, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:157268.0, importe_modificado:157268.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1940866/proyecto_PROCESO, 1940866/proyecto_FIN, 1940866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940899 | Proyecto de inversión | 6529893.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6529893.47, modificado:6529893.47}} | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CRUZAMIENTO CALLE 86 Y AV. PASEO DEL MAR EN PLAYA NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DEL CARMEN | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 169466 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2462766.85 | 6529893.47 | 5585744.13 | 2462766.85 | 2462766.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-904012996-E40-2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DEL SURESTE DE CAMPECHE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:6529893.47, importe_modificado:6529893.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2430.0}} | {1940899/proyecto_PROCESO, 1940899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940977 | Proyecto de inversión | 3140972.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3140972.3, modificado:3140972.3}} | MUSEO DE PALIZADA (OBRA CIVIL), LOCALIDAD: PALIZADA, MUNICIPIO: PALIZADA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE CULTURA | 11183-1 | N | 0 | 0 | 3089 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 17, Centro, 24200 Palizada, Camp., México, lon:-92.09087849, lat:18.25352633}} | 2021-04-19 | 2021-05-18 | 0 | 3140972.3 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO RESPONSABLE PARA ESTE PROYECTO ES INCORRECTO, EL MUNICIPIO RESPONSABLE DEBE DE SER GOBIERNO DE LA ENTIDAD, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:REVISAR LA INFORMACIÓN FISICA YA QUE EL AVANCE FISICO ESTA REGISTRADO AL 100% Y AUN NO TIENE RECURSO MINISTRADO POR EL ESTADO AL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-12}}
2021 | 2 | CAM210201941020 | Proyecto de inversión | 9949714.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9949714.34, modificado:9949714.34}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO BAZAR ARTESANAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO | 11161 - 1 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Comercial Ah-Kim-Pech, S.A. De C.V., Centro, Campeche, Área Ah, 24014 Campeche, México, lon:-90.53591609, lat:19.85077648}} | 2021-03-19 | 2021-08-27 | 6415803.55 | 9949714.34 | 6415803.55 | 6415803.55 | 6415803.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar que lo es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | CAM210201941356 | Proyecto de inversión | 1997629.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997629.49, modificado:1997629.49}} | INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OBRA DE DRENAJE PÚBLICO PLUVIAL (CALLE 9 ENTRE 12 Y 14) EN LA LOCALIDAD DE ITURBIDE, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 11163 - 1 | N | 0 | 0 | 3005 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:Vicente Guerrero, Camp., México, lon:-89.6015909, lat:19.5781269}} | 2021-06-01 | 2021-07-09 | 0 | 1997629.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-15-21-C, contratista:JOSÉ GUADALUPE MARTINEZ ESCOBAR, convocante:CAPAE, monto:1997629.49, importe_modificado:1997629.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1941356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DE ACUERDO A LA GUIA DE CRITERIOS PARA EL REPORTE DEL SRFT, LA LIGA ADJUNTA A LOS CONTRATOS DEBE DE LLEVARNOS DIRECTAMENTE A LOS CONTRATOS., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-12}}
2021 | 2 | CAM210201941359 | Acción | 1792801.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792801.19, modificado:1792801.19}} | ESTUDIO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHE, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 10986 - 1 | N | 0 | 0 | 11686 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Dzitbalché, Camp., México, lon:-90.0583287, lat:20.3219354}} | 2021-04-05 | 2021-08-13 | 1245532.09 | 1792801.19 | 1245532.09 | 1245532.09 | 1245532.09 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPEC-SERV-IO-04-21-C, contratista:ROSENDO NARANJO TREJO, convocante:CAPAE, monto:1792801.19, importe_modificado:1792801.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1941359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:De acuerdo a la ley de obras públicas y servicios relacionados, los estudios de preinversión se encuentran dentro de la categoría acción, ya que soy acciones que darán lugar a un proyecto de inversión, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2021-07-22}} | {obs1: {observación:DE ACUERDO A LA GUIA DE CRITERIOS PARA EL REPORTE DEL SRFT, LA LIGA ADJUNTA A LOS CONTRATOS DEBE DE LLEVARNOS DIRECTAMENTE A LOS CONTRATOS., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | CAM210201941932 | Proyecto de inversión | 849601.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849601.88, modificado:849601.88}} | ESPACIO PARA ACONDICIONAMIENTO PECUARIO, MANGA PARA CORRAL DE MANEJO EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CALLE 19 ENTRE CALLE 02 Y CALLE 04 NÚMERO EXTERIOR 165, COLONIA SAN ISIDRO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 11287 - 1 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8218.0, meta_modificada:8218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 19 177, San Isidro, 24600 Hopelchén, Camp., México, lon:-89.83606339, lat:19.74458022}} | 2021-06-11 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1236.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEBE DE AGREGAR LOS METRSO CUADRADOS A REALIZAR PARA EL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | CAM180301399895 | Proyecto de inversión | 286925.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286925.47, modificado:86077.64}} | ANDADOR DE PRIMERA PRIVADA DE CIRICOTE ENTRE CALLE PERÚ Y CALLE GUAYABA, FRACCIONAMIENTO FLOR DE LIMÓN (RECONSTRUCCIÓN), EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI | FP-54 | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ANDADOR DE PRIMERA PRIVADA DE CIRICOTE ENTRE CALLE PERÚ Y CALLE GUAYABA, FRACCIONAMIENTO FLOR DE LIMÓN, lon:-90.539649, lat:19.844814}} | 2018-07-26 | 2018-09-08 | 86077.64 | 86077.64 | 86077.64 | 86077.64 | 86077.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/087/2018, contratista:CONSTRUCTORA DE CAMINOS Y PUENTES DE CAMPECHE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:286925.47, importe_modificado:286925.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.7}} | {1399895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO TUVO PROBLEMAS Y ESTÁ EN RESOLUCIÓN CON EL JURÍDICO, trimestre:2.0, usuario:benildeevazquezm, fecha:2021-07-08}} | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200201711904 | Proyecto de inversión | 1427554.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427554.27, modificado:1427504.5}} | CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD DE SABANCUY, MUNICIPIO DEL CARMEN (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 7286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:Sabancuy, Camp., México, lon:-91.1776104, lat:18.9718177}} | 2020-04-20 | 2020-06-18 | 1427504.5 | 1427504.5 | 1427504.5 | 1427504.5 | 1427504.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E7-2020, contratista:CARLOS JOAQUÍN CICLER ZAVALA, convocante:SEDUOPI, monto:1427554.27, importe_modificado:1427554.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2640.0}} | {1711904/proyecto_INICIO, 1711904/proyecto_PROCESO, 1711904/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714464 | Proyecto de inversión | 761812.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:761812.75, modificado:761812.75}} | PRIM. AGUSTIN MELGAR, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 24 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.81, meta_modificada:761.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:960, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24364, lon:-90.8446, lat:18.8566}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 761812.75 | 761812.75 | 228543.82 | 228543.82 | 228543.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-001-2020, contratista:RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:761812.75, importe_modificado:761812.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714480 | Proyecto de inversión | 1345054.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1345054.94, modificado:1345054.94}} | PRIM. CLUADIO MORALES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 53 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1345.05, meta_modificada:1345.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:NINGUNO NINGUNO, 91, NINGUNO, C.P. 24326, lon:-92.1038, lat:18.6192}} | 2020-08-10 | 2020-12-08 | 1345054.94 | 1345054.94 | 581438.67 | 581438.67 | 581438.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-017-2020, contratista:PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1345054.94, importe_modificado:1345054.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1143.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714483 | Proyecto de inversión | 781326.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:781326.84, modificado:781326.84}} | J.N. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 30 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.33, meta_modificada:781.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ, 16, CENTRO, C.P. 0, lon:-92.0909, lat:18.2536}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 781326.84 | 781326.84 | 776574.99 | 776574.99 | 776574.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-020-2020, contratista:JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:781326.84, importe_modificado:781326.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714506 | Proyecto de inversión | 600642.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600642.26, modificado:600642.26}} | J.N. LIC. FRANCISCO FIELD JURADO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.64, meta_modificada:600.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0871, lat:18.269}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 600642.26 | 600642.26 | 345122.06 | 345122.06 | 345122.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-043-2020, contratista:DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:600642.26, importe_modificado:600642.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714515 | Proyecto de inversión | 753409.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:753409.44, modificado:753409.44}} | PRIM. PRESIDENTE JUÁREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 24 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.41, meta_modificada:753.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:94, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24554, lon:-90.0773, lat:19.7279}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 753409.44 | 753409.44 | 226022.83 | 226022.83 | 226022.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-052-2020, contratista:LA TORRE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:753409.44, importe_modificado:753409.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.41}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714516 | Proyecto de inversión | 762316.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:762316.39, modificado:762316.39}} | PRIM. JUANA DE ARCO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.32, meta_modificada:762.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3300, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24313, lon:-91.1788, lat:18.3671}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 762316.39 | 762316.39 | 228694.92 | 228694.92 | 228694.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-053-2020, contratista:OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:762316.39, importe_modificado:762316.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401873952 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIO CENTRAL EN INSTITUTO CAMPECHANO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, C.M. EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CAMPECHANO | 9504 - 5 | S | 303 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 65 357, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México, lon:-90.53988039, lat:19.84347523}} | 2020-12-21 | 2021-03-31 | 1700000 | 1694463.84 | 1437528.91 | 1437528.91 | 1437528.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875018 | Proyecto de inversión | 1260860.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1260860.4, modificado:1260860.4}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 06, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.86, meta_modificada:1260.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 32, 0, FATIMA, C.P. 24900, lon:-90.04563, lat:20.377563}} | 2020-12-21 | 2021-03-21 | 1260860.4 | 1260860.4 | 378258.12 | 378258.12 | 378258.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-061-2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1260860.4, importe_modificado:1260860.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875019 | Proyecto de inversión | 1346953.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1346953.52, modificado:1346953.52}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 04, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 23 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1346.95, meta_modificada:1346.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCORDIA, 0, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085, lon:-90.49521, lat:19.833089}} | 2020-12-21 | 2021-03-21 | 1346953.52 | 1346953.52 | 404086.06 | 404086.06 | 404086.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-062-2020, contratista:VICTOR MANUEL BURGOS PECH, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1346953.52, importe_modificado:1346953.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875034 | Proyecto de inversión | 1130146.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1130146.27, modificado:1130146.27}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 62 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.15, meta_modificada:1130.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, 0, NINGUNO, C.P. 24310, lon:-90.9442, lat:18.8999}} | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 1130146.27 | 1130146.27 | 339043.88 | 339043.88 | 339043.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-079-2020, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1130146.27, importe_modificado:1130146.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875038 | Proyecto de inversión | 1236858.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1236858.31, modificado:1236858.31}} | PRIM. MANUEL CASTILLA BRITO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 49 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1236.86, meta_modificada:1236.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:CALLE NINGUNO, 0, JUSTICIA SOCIAL, C.P. 24374, lon:-90.3875, lat:18.621111}} | 2021-01-11 | 2021-05-11 | 1236858.31 | 1236858.31 | 371057.49 | 371057.49 | 371057.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-083-2020, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1236858.31, importe_modificado:1236858.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101884778 | Adquisición | 2839000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2839000.0, modificado:2839000.0}} | Adquisición de 329 Muebles de oficina y estantería | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 10942 | N | 0 | 0 | 329 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Sascalum, Campeche, Camp., México, lon:-90.5316904, lat:19.8164231}} | 2021-02-17 | 2021-12-31 | 2839000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101884784 | Adquisición | 388040 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388040.0, modificado:388040.0}} | Adquisición de 26 Aires acondicionado para la Fiscalia General del Estado de Campeche | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | 10860, 10863, 10866, 10869 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Sascalum, Campeche, Camp., México, lon:-90.5316904, lat:19.8164231}} | 2021-02-17 | 2021-12-31 | 388040 | 351456.8 | 351456.8 | 351456.8 | 351456.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101886085 | Adquisición | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES / C3 (FASP/2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | CESP | 10820 - 1 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Jaina, Unidad y Trabajo, Campeche, Camp., México, lon:-90.4932296, lat:19.8549299}} | 2021-03-03 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101886090 | Adquisición | 451023 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451023.0, modificado:451023.0}} | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN / C3 (FASP/2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | CESP | 10831 - 1 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Jaina, Unidad y Trabajo, Campeche, Camp., México, lon:-90.4932296, lat:19.8549299}} | 2021-03-05 | 2021-12-31 | 442946 | 421022 | 21924 | 21924 | 21924 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101886176 | Adquisición | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/RED (FASP/2021). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | CESP | 10885 - 1 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México, lon:-90.56325316, lat:19.82410285}} | 2021-03-11 | 2021-12-31 | 72999.98 | 72999.98 | 72999.98 | 72999.98 | 72999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101887869 | Adquisición | 25600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25600.0, modificado:25600.0}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SNI (FASP 2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria de Seguridad Publica | 10935 - 1 | N | 0 | 0 | 1017011 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 12751.96 | 12751.96 | 12751.96 | 12751.96 | 12751.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101887949 | Adquisición | 315555 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315555.0, modificado:315555.0}} | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES POL. CIBER. (FASP 2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaria de Seguridad Pública | 10955 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101887972 | Adquisición | 264000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264000.0, modificado:264000.0}} | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SIST. PEN. (FASP 2021). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Pública | 10964 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 131691.27 | 131691.27 | 131691.27 | 131691.27 | 131691.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893046 | Proyecto de inversión | 2023776.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023776.59, modificado:2021000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CALKINÍ LOCALIDAD SANTA CRUZ PUEBLO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PUEBLO - 240 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 240 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:13, direccion:CALLE 12 PUEBLO SANTA CRUZ PUEBLO, 24921 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y , CARRETERA PUCHNACHEN DZITBALCHE PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO SE TOMA EL FINAL DE LA CALLE 21 DE LA LOCALIDAD , lon:-90.09772187, lat:20.33394521}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 2021000 | 2021000 | 606300 | 606300 | 606300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CLK_DOP_FISE_IR_002_2021, contratista:CONSTRUCCIONES MAKUK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI, monto:2021000.0, importe_modificado:2021000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:744.0}} | {1893046/proyecto_PROCESO, 1893046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893047 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:864604.75}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CENTRO - 341 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE | 341 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ CIUDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CENTRO, 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 53 Y CALLE 57, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD DEPORTIVA SE UBICA A UN COSTADO DEL PALAC, lon:-90.53724123, lat:19.84852831}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_FISE_TJ_001_2021, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2249832.16, importe_modificado:2249832.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1893047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | CAM210201893053 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149988.81}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD BLASILLO ASENTAMIENTO BLASILLO - 1186 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1186 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:RANCHERIA , 24646 BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EL ABREVADERO SE UBICAN EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE LA LOCALIDAD PARA LLEGAR SE TOMA LA SALIDA DEL PUEBLO Y SE CONTINUA DEL LADO DERECHO DE LA LOCALIDAD AL ACCESO , lon:-89.32845043, lat:18.10621901}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 149988.81 | 149988.81 | 28989.93 | 28989.93 | 28989.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_FISE_TJ_001_2021, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2249832.16, importe_modificado:2249832.16}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {1893053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893054 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD HOOL ASENTAMIENTO HOOL - 1228 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 1228 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE E. FRANYUTY PUEBLO HOOL, 24440 HOOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y , CALLE 10 DE MAYO SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 180 RUMBO A CAMPECHE Y SE LLEGA AL E.C. DE HALTUNCHEN Y, lon:-90.44369, lat:19.51287}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893060 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHAN CHEN ASENTAMIENTO CHAN CHEN - 1313 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 1313 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:EJIDO CHAN-CHEN, 24668 CHAN-CHEN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SOBRE LA CARRETERA CAM 261 RUMBO A XPUJIL SE AVANZA 93.700 KM HASTA EL ENTRONQUE CARRETERO XMABEN CHAN CHEN Y, lon:-89.26270613, lat:19.20908966}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {1893060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893061 | Proyecto de inversión | 94000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94000.0, modificado:94000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 1319 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 1319 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:432, direccion:CALLE 19 PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 21 SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 201 CHAMPOTON ESCARCEGA SE AVANZAN 2.4, lon:-90.52446917, lat:19.09497239}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893064 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149988.81}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ABREVADEROS EN CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO VERACRUZ ASENTAMIENTO NUEVO VERACRUZ - 1328 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1328 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO VERACRUZ - ZONA DE PRODUCCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 970 RANCHERIA , 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD SE UBICA AL PRIMERA ENTRADA AL PUEBLO BAJAN, lon:-89.2204298, lat:18.05915035}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 149988.81 | 149988.81 | 28989.93 | 28989.93 | 28989.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_FISE_TJ_001_2021, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2249832.16, importe_modificado:2249832.16}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {1893064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893086 | Proyecto de inversión | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1679900.09}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALAKMUL LOCALIDAD ZOH LAGUNA ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO ZOH LAGUNA ALVARO OBREGÓN - 2132 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2132 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE VIVEROS PUEBLO ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SELVA Y CALLE CARACOLILLO, CALLE PUCTE SALIENDO DE LA CABECERA DE XPUJIL CALAKMUL SE TOMA LA CARRETERA XPUJIL, lon:-89.41692307, lat:18.59508868}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 1679900.09 | 1679900.09 | 503970.03 | 503970.03 | 503970.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC_FISE_SC_001_2021, contratista:GRUPO SAHER VILLAREAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1839890.58, importe_modificado:1839890.58}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:6.0}} | {1893086/proyecto_INICIO, 1893086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893225 | Proyecto de inversión | 94000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94000.0, modificado:94000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO KESTÉ - 17086 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 17086 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:CALLE LAS ALMENDRAS EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE QUETZAL SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 180 TRAMO CHAMPOTON CAMPECHE EN EL ENTRONQUE DE HAL, lon:-90.50883534, lat:19.49966301}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893360 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:141000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA ASENTAMIENTO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA - 20840 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 20840 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), 24645 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO LA CARRETERA FEDERAL KM186 PASANDO TOMAS AZNAR BARBACHANO , lon:-89.13540254, lat:18.41929185}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 141000 | 141000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_VIVIENDA_FISE_SH_001_2021, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:869698.0, importe_modificado:869698.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893460 | Proyecto de inversión | 2014154.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014154.94, modificado:2007690.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO BOQUERÓN DEL PALMAR - 24938 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 24938 | S | 117 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DEL MAR COLONIA BOQUERÓN DEL PALMAR, 24116 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA BOQUERON DEL PALMAR Y CALLE AMADO NERVO, CALLE MIRAMAR LA COLONIA BOQUERON DEL PALMAR SE UBICA EN EL SECTOR NORESTE DE, lon:-91.79949012, lat:18.66594503}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 2007690.9 | 2007690.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC_DOP_FISE_LIR_002_21, contratista:WILMA VIANEY CALDERON DELGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2802563.74, importe_modificado:2802563.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1893460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893935 | Proyecto de inversión | 70500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70500.0, modificado:70500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD EL BORBOTÓN ASENTAMIENTO EL BORBOTÓN - 45198 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 45198 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 217 TRAMO PALIZA - EL BORBOTON KILÓMETRO 8 + 900 RANCHERIA EL BORBOTÓN, 24205 EL BORBOTÓN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL, lon:-92.12299166, lat:18.20483796}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 70500 | 70500 | 35250 | 35250 | 35250 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTESTECODESSOC, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {1893935/proyecto_PROCESO, 1893935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201894458 | Proyecto de inversión | 107561.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107561.89, modificado:107463.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHEN LOCALIDAD DE XMEJÍA ASENTAMIENTO XMEJÍA - 63796 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO SUELO Y VIVIENDA | 63796 | S | 36 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.5, meta_modificada:264.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:EJIDO XMEJÍA, 24678 XMEJÍA, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 15 HACIA CALLE 18 Y AVANZA 55M GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A CALLE 18 Y AVANZA 450M GIRA A , lon:-89.37664018, lat:19.2297361}} | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 107463.71 | 107463.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-9, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:107463.71, importe_modificado:107463.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1894458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895031 | Proyecto de inversión | 147028.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147028.35, modificado:146894.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNCHINTOK ASENTAMIENTO CHUNCHINTOK - 76841 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO SUELO Y VIVIENDA | 76841 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.55, meta_modificada:361.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUYES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA L, lon:-89.58249744, lat:19.36081527}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 146894.15 | 146894.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-4, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:146894.15, importe_modificado:146894.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895054 | Proyecto de inversión | 131493.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131493.9, modificado:131373.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD PACHUITZ ASENTAMIENTO PACHUITZ - 77247 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 77247 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.35, meta_modificada:323.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:EJIDO PACHUITZ, 24665 PACHUITZ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA LOCALIDAD , lon:-89.24940307, lat:19.14789462}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 131373.87 | 131373.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-5, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:131373.87, importe_modificado:131373.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895066 | Proyecto de inversión | 96175.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96175.38, modificado:96087.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD X CANHÁ ASENTAMIENTO X CANHÁ - 77679 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 77679 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.5, meta_modificada:236.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:56, direccion:EJIDO X-CANHÁ, 24667 X-CANHÁ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA LOCALIDAD DZ, lon:-89.33361879, lat:19.09893406}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 96087.59 | 96087.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-7, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:96087.59, importe_modificado:96087.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895114 | Proyecto de inversión | 82165.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82165.9, modificado:82090.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 78649 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78649 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.05, meta_modificada:202.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:CALLE 22 RANCHERIA KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 20 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL UBICAMOS LA CARRETERA FEDERAL 261 Y NOS INCORPORAMOS A ELLA AVANZANDA UNA DISTANCIA DE 18.9KM PARA , lon:-89.85108488, lat:19.59455083}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 82090.89 | 82090.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-13, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:82090.89, importe_modificado:82090.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895118 | Proyecto de inversión | 104755.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104755.92, modificado:104660.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN - 78751 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78751 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.6, meta_modificada:257.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, 24604 SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL UBICAMOS LA AVENIDA TAMARINDO PARA POSTERIORMENTE INCORPORARNOS A LA CARRETERA FEDERAL 261, lon:-89.92837615, lat:19.87553597}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 104660.3 | 104660.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-14, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:104660.3, importe_modificado:104660.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895121 | Proyecto de inversión | 96927.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96927.7, modificado:96839.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BECANCHÉN ASENTAMIENTO BECANCHÉN - 78796 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78796 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.35, meta_modificada:238.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:PUEBLO BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL NO DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA 261 DESDE LA CALLE 23A Y AVANZAMOS 11.8KM SOBRE LA MISMA CARRETERA CRUZANDO POR LA LOCALIDAD DE, lon:-89.87263483, lat:19.64992961}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 96839.22 | 96839.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-15, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:96839.22, importe_modificado:96839.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895140 | Proyecto de inversión | 52682.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52682.95, modificado:52597.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD VEINTIUNO DE MAYO LECHUGAL ASENTAMIENTO VEINTIUNO DE MAYO LECHUGAL - 79402 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 79402 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.55, meta_modificada:129.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:264, direccion:EJIDO 21 DE MAYO (LECHUGAL), 24645 VEINTIUNO DE MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL NOS INCORPORAMOS A LA CARRETERA NUMERO 186 CHETUMAL VILLAHERMOSA Y AVANZAR 55.1KM PARA LLEGAR A LA , lon:-89.20562928, lat:18.20997351}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 52597.3 | 52597.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-3, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:52597.3, importe_modificado:52597.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895193 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79386.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL ASENTAMIENTO XPUJIL - 80892 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 80892 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HORMIGUERO PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE XMAL Y CALLE NATZCAN, CALLE S N DESDE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 1.4 KM Y TOMAR LA LA CARRETERA ESCARCEGA NICOLAS BRAVO Y AVANZAR HASTA DOBLAR AL, lon:-89.38854809, lat:18.50091597}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 79386.91 | 79386.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-3, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:79386.91, importe_modificado:79386.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895195 | Proyecto de inversión | 55000.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.92, modificado:54911.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD CERRO DE LAS FLORES ASENTAMIENTO CERRO DE LAS FLORES STA ROSA - 80904 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 80904 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:135.25, meta_modificada:135.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:EJIDO CERRO DE LAS FLORES (STA. ROSA), 24646 CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABACERA MUNICIPAL DE XPUJIL A 31.5 KM SOBRELA CARRETERA 186 A CHETUMAL DOBLANDO A LA DERECHA A 58.2 KM LLEGAS A LA LOC, lon:-89.21585503, lat:17.99336306}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 54911.5 | 54911.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-1, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:54911.5, importe_modificado:54911.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1895195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895239 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:238160.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL - 81754 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 81754 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE RIO BEC PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE RIO BEC, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 1.4 KM Y TOMAR LA LA CARRETERA ESCARCEGA NICOLAS BRAVO Y AVANZAR HASTA DOBLAR ALA DERECHA SOBR, lon:-89.3962971, lat:18.50006228}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 238160.73 | 238160.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-8, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:238160.73, importe_modificado:238160.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895705 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 95827 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 95827 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:CALLE 19 RANCHERIA KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 17 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL UBICAMOS LA CARRETERA FEDERAL 261 Y NOS INCORPORAMOS A ELLA AVANZANDA UNA DISTANCIA DE 18.9KM PARA , lon:-89.84894948, lat:19.59269011}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895750 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD BECANCHÉN ASENTAMIENTO BECANCHÉN - 98167 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 98167 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:PUEBLO BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE HOPELCHEN SE TOMA AL CARRETERA FEDERAL NUMERO 261 TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL EN EL KM 8.700 SE UBICA EL E.C. A XPUJIL SE ACCESA Y CRU, lon:-89.87330537, lat:19.64917111}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938334 | Proyecto de inversión | 889826.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889826.11, modificado:889826.11}} | J.N. ALVARO MUÑOZ QUERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:889.83, meta_modificada:889.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 2, 0, ESPERANZA, C.P. 24706, lon:-90.2258, lat:20.0397}} | 2021-04-19 | 2021-06-18 | 889826.11 | 889826.11 | 567496.19 | 567496.19 | 567496.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-007-2021, contratista:PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:889826.11, importe_modificado:889826.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.44}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938346 | Adquisición | 38332.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38332.2, modificado:38332.2}} | J.N. 24 DE FEBRERO, EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:194, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24347, lon:-90.605, lat:17.886667}} | 2021-05-14 | 2021-07-05 | 38332.2 | 38332.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-PF-001-2021, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:38332.2, importe_modificado:38332.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:modificar en categoría del registro: no es proyecto de inversión, es una adquisición, trimestre:2.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2021-07-07}}
2021 | 2 | CAM210201938347 | Adquisición | 29946.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29946.63, modificado:29946.63}} | PRIM. JAIME TORRES BODET, SUMINISTRO DE MOBILIARIO COMPLEMENTARIO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 241 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 24 (MARIANO RODR¿UEZ), 0, SAN JOSE, C.P. 24040, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-05-14 | 2021-07-05 | 29946.63 | 29946.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFEEC-ADQ-FAMR-PF-001-1-2021, contratista:PATRICIA URZAIZ SUAREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:29946.63, importe_modificado:29946.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR EN CATEGORÍA DEL REGISTRO: NO ES PROYECTO DE INVERSIÓN, ES UNA ADQUISICIÓN, trimestre:2.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2021-07-07}}
2021 | 2 | CAM210201938354 | Proyecto de inversión | 199545.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199545.96, modificado:199545.96}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 03, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.55, meta_modificada:199.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, AREA AH-KIM-PECH, C.P. 24010, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-06-07 | 2021-07-07 | 199545.96 | 199545.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-028-2021, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:199545.96, importe_modificado:199545.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938587 | Proyecto de inversión | 455203.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:455203.24, modificado:455203.24}} | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUACION REGULAR NO. 22, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.2, meta_modificada:455.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24020, lon:-90.5171406, lat:19.8597152}} | 2021-06-14 | 2021-07-28 | 455203.24 | 455203.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-011-2021, contratista:PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:455203.24, importe_modificado:455203.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se trata de obras de rehabilitación de espacios educativos, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2021-07-22}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | CAM210201939695 | Proyecto de inversión | 1655999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655999.98, modificado:1655999.98}} | CALLE XNANTUN ENTRE CALLE PAYAN Y CALLE NATZCAN DE LA LOCALIDAD XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL. (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3984 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xnantun, Fundadores, 24640 Xpujil, Camp., México, lon:-89.3919323, lat:18.5072119}} | 2021-03-31 | 2021-05-14 | 1275124.31 | 1655999.98 | 1275124.31 | 1275124.31 | 1275124.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E18-2021, contratista:MINERALES Y AGREGADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1655999.98, importe_modificado:1655999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1767.0}} | {1939695/proyecto_PROCESO, 1939695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939796 | Proyecto de inversión | 2136952.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136952.03, modificado:2136952.03}} | CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CARRETERA DÍAZ ORDAZ - SABANCUY DE LA LOCALIDAD DE CHICBUL, MUNICIPIO DEL CARMEN. (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 1692 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3360.0, meta_modificada:3360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:24313 Chicbul, Camp., México, lon:-90.9257698, lat:18.7755033}} | 2021-04-19 | 2021-07-02 | 2136951.98 | 2136952.03 | 2136951.98 | 2136951.98 | 2136951.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E31-2021, contratista:MD CONSTRUCAM, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2136952.03, importe_modificado:2136952.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3360.0}} | {1939796/proyecto_INICIO, 1939796/proyecto_FIN, 1939796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939809 | Proyecto de inversión | 512820.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512820.48, modificado:512820.48}} | CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE CHICBUL, MUNICIPIO DEL CARMEN. (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 1692 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:24313 Chicbul, Camp., México, lon:-90.9257698, lat:18.7755033}} | 2021-04-19 | 2021-05-18 | 512820.39 | 512820.48 | 512820.39 | 512820.39 | 512820.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/005/2021, contratista:MD CONSTRUCAM, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:512820.48, importe_modificado:512820.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.0}} | {1939809/proyecto_INICIO, 1939809/proyecto_FIN, 1939809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940011 | Proyecto de inversión | 1373172.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373172.07, modificado:1373172.07}} | CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE GARCIA JURADO Y CALLE ALONZO ABREU EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3089 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palizada, Camp., México, lon:-92.0914799, lat:18.2545777}} | 2021-04-27 | 2021-06-03 | 0 | 1373172.07 | 1160254.6 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E42-2021, contratista:CONSTRUCTORA GORDILLO, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1373172.07, importe_modificado:1373172.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3900.0}} | {1940011/proyecto_INICIO, 1940011/proyecto_FIN, 1940011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940148 | Proyecto de inversión | 2189943.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2189943.18, modificado:2189943.18}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA AV. FRANCISCO FIELD JURADO KM: 0+045 AL KM: 0+700 (LADO DERECHO) EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Francisco Field 120, Área Ah, 24014 Campeche, Camp., México, lon:-90.52815378, lat:19.85428318}} | 2021-05-11 | 2021-07-23 | 0 | 2189943.18 | 1381809.98 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E53-2021, contratista:JORGE MANUEL GORDILLO CORAL, convocante:SEDUOPI, monto:2189943.18, importe_modificado:2189943.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1683.0}} | {1940148/proyecto_PROCESO, 1940148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940163 | Proyecto de inversión | 2988004.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988004.77, modificado:2988004.77}} | CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES DEL BARRIO LOS PIRULINES EN LA LOCALIDAD DE CHINÁ, MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 5194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.56, meta_modificada:332.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:Chiná, Camp., México, lon:-90.4961086, lat:19.7602772}} | 2021-03-22 | 2021-07-02 | 1831060.27 | 2988004.77 | 1831060.27 | 1831060.27 | 1831060.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.33}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940178 | Proyecto de inversión | 2441690.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2441690.57, modificado:2441690.57}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 259005 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Campeche, Camp., México, lon:-90.5349087, lat:19.8301251}} | 2021-06-04 | 2021-09-01 | 0 | 2441690.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E60-2021, contratista:MARCOS ANTONIO RIVERO SOLORZANO, convocante:SEDUOPI, monto:2441690.57, importe_modificado:2441690.57}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:442.0}} | {1940178/proyecto_PROCESO, 1940178/proyecto_INICIO, 1940178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:varias localidades, alfredo v bonfil, hampolol, laureles, pich, san francisco de campeche, san miguel allende y tixmucuy, trimestre:2.0, usuario:heveradrianc, fecha:2021-07-08}} | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940191 | Proyecto de inversión | 3183066.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3183066.62, modificado:3183066.62}} | PARQUE DE LA COLONIA LAS CARMELITAS EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA (CONSTRUCCIÓN). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 8711 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:939.0, meta_modificada:939.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Seybaplaya, Camp., México, lon:-90.6876356, lat:19.6392039}} | 2021-03-17 | 2021-07-04 | 1929945.31 | 3183066.62 | 1929945.31 | 1929945.31 | 1929945.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.16}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940251 | Proyecto de inversión | 240740.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240740.83, modificado:240740.83}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 26882 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:275, direccion:Calakmul, Camp., México, lon:-89.5184604, lat:18.8576562}} | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 0 | 240740.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SOP/AD/019/2021, contratista:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGIÓN, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:240740.83, importe_modificado:240740.83}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:40.85}} | {1940251/proyecto_PROCESO, 1940251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940485 | Proyecto de inversión | 2071117.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071117.88, modificado:2071117.88}} | UNIDAD DEPORTIVA XPUJIL 2DA ETAPA , LOCALIDAD XPUJIL, MUNICIPIO: CALAKMUL (CONSTRUCCIÓN). PARTIDA 1-A CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL 2A ETAPA (OBRA EXTERIOR) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3984 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2842.34, meta_modificada:2842.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil, Camp., México, lon:-89.3935247, lat:18.5054461}} | 2021-03-19 | 2021-07-13 | 1679222.75 | 2071117.88 | 1679222.75 | 1679222.75 | 1679222.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2302.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940499 | Proyecto de inversión | 1045630.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045630.83, modificado:1045630.83}} | UNIDAD DEPORTIVA DE HECELCHAKÁN, LOCALIDAD HECELCHAKÁN, MUNICIPIO HECELCHAKÁN. PARTIDA 3.- REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 10285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1496.0, meta_modificada:1496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Hecelchakán, Camp., México, lon:-90.1354586, lat:20.1819021}} | 2021-03-25 | 2021-07-19 | 330272.07 | 1045630.83 | 330272.07 | 330272.07 | 330272.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.72}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940768 | Proyecto de inversión | 689377.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689377.08, modificado:689377.08}} | CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CASTAMAY, MUNICIPIO DE CAMPECHE (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 1101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:Castamay, Camp., México, lon:-90.4305555, lat:19.8386111}} | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 688870.55 | 689377.08 | 688870.55 | 688870.55 | 688870.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/007/2021, contratista:RAMON VILLA LICEA, convocante:SEDUOPI, monto:689377.08, importe_modificado:689377.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.0}} | {1940768/proyecto_INICIO, 1940768/proyecto_FIN, 1940768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940774 | Proyecto de inversión | 160660 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160660.0, modificado:160660.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE BACABCHEN, MUNICIPIO DE DZITBALCHE, (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:Bacabchén, Camp., México, lon:-90.0571613, lat:20.2876804}} | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 55345.73 | 160660 | 143935.38 | 55345.73 | 55345.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101285, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:160660.0, importe_modificado:160660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1940774/proyecto_INICIO, 1940774/proyecto_FIN, 1940774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940872 | Proyecto de inversión | 173740 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173740.0, modificado:173740.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE HECELCHAKAN (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 1118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:Santa Cruz, Camp., México, lon:-90.1179155, lat:20.204252}} | 2021-05-18 | 2021-05-27 | 3872.02 | 173740 | 119823.76 | 3872.02 | 3872.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101289, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:173740.0, importe_modificado:173740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1940872/proyecto_INICIO, 1940872/proyecto_FIN, 1940872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940874 | Proyecto de inversión | 636288 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636288.0, modificado:636288.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL (APLICACIÓN DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3984 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7100.0, meta_modificada:7100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil, Camp., México, lon:-89.3935247, lat:18.5054461}} | 2021-05-18 | 2021-06-01 | 0 | 636288 | 393219.51 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101292, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:636288.0, importe_modificado:636288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7100.0}} | {1940874/proyecto_FIN, 1940874/proyecto_PROCESO, 1940874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201941288 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONTINUIDAD DE LA CONSTRUCCIÒN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÈDICAS. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | AUT-FAM-ES-2813002/2021 | S | 991 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Agustín Melgar 480, Villas Universidad, 24030 San Francisco De Campeche, Camp., México, lon:-90.55413365, lat:19.82708531}} | 2021-05-25 | 2021-09-15 | 1499999.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1941288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201941345 | Acción | 1095546.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095546.91, modificado:1095546.91}} | ESTUDIO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CANDELARIA, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 11051 - 1 | N | 0 | 0 | 524 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:214, direccion:24334 Lázaro Cárdenas, Camp., México, lon:-90.8127777, lat:17.9172222}} | 2021-04-26 | 2021-08-13 | 698229.47 | 1095546.91 | 905087.53 | 905087.53 | 527950.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPEC-SERV-IO-09-21-C, contratista:CSIES INTEGRAL S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAPAE, monto:1095546.91, importe_modificado:1095546.91}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1941345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:De acuerdo a la ley de obras públicas y servicios relacionados, los estudios de preinversión se encuentran dentro de la categoría acción, ya que soy acciones que darán lugar a un proyecto de inversión, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2021-07-22}} | {obs1: {observación:DE ACUERDO A LA GUIA DE CRITERIOS PARA EL REPORTE DEL SRFT, LA LIGA ADJUNTA A LOS CONTRATOS DEBE DE LLEVARNOS DIRECTAMENTE A LOS CONTRATOS., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
2021 | 2 | CAM210201941350 | Proyecto de inversión | 14996479.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.499647959E7, modificado:1.499647959E7}} | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DEL TRAMO SUBMARINO DEL ESTERO DE SABANCUY DEL ACUEDUCTO PARALELO CHICBUL CARMEN), MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 11142 - 1 | N | 0 | 0 | 169466 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:24302 Sabancuy, Camp., México, lon:-91.1776104, lat:18.9718177}} | 2021-05-31 | 2021-08-27 | 0 | 14996479.59 | 7061266.58 | 7061266.58 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPEC-OB-AO-16-21-C, contratista:CONSTRUCTORA INGMATH S.A. DE C.V., convocante:CAPAE, monto:1.499647959E7, importe_modificado:1.499647959E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:331.0}} | {1941350/proyecto_PROCESO, 1941350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OBS META: SE DEBE DE AGREGAR LA CANTIDAD DE LOTES A REALIZAR SEGUN LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:DE ACUERDO AL ESTADO ANALTICO DEL GASTO, ESTE PROYECTO TIENE UN MONTO MENOR EJERCIDO DE LO QUE SE ESTA REPORTANDO PARA ESTE TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-12}, obs3: {observación:DE ACUERDO A LA GUIA DE CRITERIOS PARA EL REPORTE DEL SRFT, LA LIGA ADJUNTA A LOS CONTRATOS DEBE DE LLEVARNOS DIRECTAMENTE A LOS CONTRATOS., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-12}}
2021 | 2 | CAM210201941364 | Proyecto de inversión | 9279981.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9279981.51, modificado:9279981.51}} | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE PÚBLICO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CHICBUL, MUNICIPIO DE CARMEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 11180 - 1 | N | 0 | 0 | 1543 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3647.0, meta_modificada:3647.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:24313 Chicbul, Camp., México, lon:-90.9257698, lat:18.7755033}} | 2021-05-26 | 2021-08-27 | 2783994.45 | 9279981.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPEC-OB-LO-13-21-C, contratista:MAQ RENT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:CAPAE, monto:9279981.51, importe_modificado:9279981.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1941364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OBS METAS FISICAS. SE DEBEN DE AGREGAR EL VALOR ABSOLUTO DE LOS METROS LINEALES A REALIZAR PARA EL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:DE ACUERDO A LA GUIA DE CRITERIOS PARA EL REPORTE DEL SRFT, LA LIGA ADJUNTA A LOS CONTRATOS DEBE DE LLEVARNOS DIRECTAMENTE A LOS CONTRATOS., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-12}}
2021 | 2 | CAM210201941380 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONCLUSIÓN DE LABORATORIO DE SERVICIOS PESADOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA (INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONECCIONES PARA ACCESO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE |  | S | 99 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.97, meta_modificada:247.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Exhacienda Kala 209, Campeche, Camp., México, lon:-90.47736883, lat:19.84511514}} | 2021-07-10 | 2021-07-10 | 249999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1941380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201941442 | Adquisición | 20800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20800.0, modificado:20800.0}} | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES / REPUVE (FASP/2021) (ADQUISICIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | CESP | 10982 - 1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prol de la Calle 7, Kanisté, Campeche, Camp., México, lon:-90.5515816, lat:19.8239855}} | 2021-03-16 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201942672 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES CARMEN XXI | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | PROEVENTOS | 11119 - 1 | N | 0 | 0 | 169466 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Av. Heroes del Vigésima primera de Abril 137, Playa Nte., 24115 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.83750629, lat:18.6601309}} | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 459269.75 | 459269.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1925.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:74.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO RESPONSABLE PARA ESTE PROYECTO ES INCORRECTO, EL MUNICIPIO RESPONSABLE DEBE DE SER GOBIERNO DE LA ENTIDAD, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | CAM18180101072345 | Proyecto de inversión | 3191634.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3191634.67, modificado:3191634.67}} | Pavimentacion Y Rehab. De Calles En Div Mpios Camp. (Rehab. Con Carpeta De Concreto Asfáltico De La C. Vicente Guerrero Entre C. Ciriaco Vázquez Y C. Mina, Loc. Miguel Hidalgo, Mpio De Candelaria) / | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEDUOPI | 598 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:342, direccion:(Inicio C. Ciriaco Vázquez; 17.884016; -90.845926) (Fin, Calle Mina; 17.889581; -90.842482) , lon:-91.046294, lat:18.183451}} | 2018-01-01 |  | 929738.84 | 929738.84 | 929738.84 | 929738.84 | 929738.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E57-2018, contratista:CONSTRUCCIONES TRIZCAR, S. A. DE C. V, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA, monto:3099279.47, importe_modificado:3156526.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1209576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO TUVO PROBLEMAS Y ESTÁ EN RESOLUCIÓN CON EL JURÍDICO, trimestre:2.0, usuario:benildeevazquezm, fecha:2021-07-08}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-07-23}}
2021 | 2 | CAM200201711893 | Proyecto de inversión | 1699174 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699174.0, modificado:1699118.3}} | CALLE 18 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 11 EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2060 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:Alfredo V. Bonfil, Camp., México, lon:-90.1819444, lat:19.5299999}} | 2020-05-12 | 2020-06-26 | 1699118.3 | 1699118.3 | 1699118.3 | 1699118.3 | 1699118.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E24-2020, contratista:ENLACES CARRETEROS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1699174.0, importe_modificado:1699174.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}} | {1711893/proyecto_INICIO, 1711893/proyecto_PROCESO, 1711893/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714471 | Proyecto de inversión | 849876.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:849876.2, modificado:849876.2}} | PRIM. HEROE DE NACOZARI, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.88, meta_modificada:849.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:966, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24370, lon:-90.2705, lat:18.7527}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 849876.2 | 849876.2 | 541496.81 | 541496.81 | 541496.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-008-2020, contratista:KARIME SUJEY PRESUEL PAAT, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:849876.2, importe_modificado:849876.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:807.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714475 | Proyecto de inversión | 850389.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850389.09, modificado:850389.09}} | PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.39, meta_modificada:850.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:63, direccion:CALLE SAN JOSE CARPIZO 2, 0, NINGUNO, C.P. 24425, lon:-90.5774, lat:19.3953}} | 2020-08-03 | 2020-11-01 | 850389.09 | 850389.09 | 438270.64 | 438270.64 | 438270.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-012-2020, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:850389.09, importe_modificado:850389.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714484 | Proyecto de inversión | 738139.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:738139.49, modificado:738139.49}} | J.N. RADAMES NOVELO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.14, meta_modificada:738.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0795, lat:18.254}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 738139.49 | 738139.49 | 654412.59 | 654412.59 | 654412.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-021-2020, contratista:BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:738139.49, importe_modificado:738139.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714492 | Proyecto de inversión | 1008462.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1008462.95, modificado:1008462.95}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 03, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.46, meta_modificada:1008.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, AREA AH-KIM-PECH, C.P. 24010, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 1008462.95 | 1008462.95 | 977687.24 | 977687.24 | 977687.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-029-2020, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JORJUCE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1008462.95, importe_modificado:1008462.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1008.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714493 | Proyecto de inversión | 865066.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865066.78, modificado:865066.78}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:865.07, meta_modificada:865.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:319, direccion:CALLE NINGUNO, 0, EL MACHETAZO, C.P. 24336, lon:-91.199444, lat:18.021389}} | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 865066.78 | 865066.78 | 761560.02 | 761560.02 | 761560.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-030-2020, contratista:INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:865066.78, importe_modificado:865066.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714495 | Proyecto de inversión | 670200.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:670200.78, modificado:670200.78}} | PRIM. CINCO DE MAYO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 26 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.2, meta_modificada:670.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:683, direccion:CALLE NINGUNO, 0, VICENTE GUERRERO, C.P. 24337, lon:-91.2325, lat:18.183611}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 670200.78 | 670200.78 | 649668.49 | 649668.49 | 649668.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-032-2020, contratista:JOSE FELIPE SOSA HUITZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:670200.78, importe_modificado:670200.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714502 | Proyecto de inversión | 518180.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:518180.27, modificado:518180.27}} | J.N. SANTA LUCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.18, meta_modificada:518.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:225, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24658, lon:-90.179, lat:18.6369}} | 2020-08-21 | 2020-10-19 | 518180.27 | 518180.27 | 220917.79 | 220917.79 | 220917.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-039-2020, contratista:CONSTRUCCION E INGENIERIA ESPECIALIZADA EN CARRETERAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:518180.27, importe_modificado:518180.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714509 | Proyecto de inversión | 624587.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:624587.64, modificado:624587.64}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 17 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.59, meta_modificada:624.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.055, lat:18.2269}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 624587.64 | 624587.64 | 505649.11 | 505649.11 | 505649.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-046-2020, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:624587.64, importe_modificado:624587.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714512 | Proyecto de inversión | 808725.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:808725.81, modificado:808725.81}} | CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 07, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 51 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.73, meta_modificada:808.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DEL 21 DE ABRIL, 12, PLAYA NORTE, C.P. 24115, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 808725.81 | 808725.81 | 648475.75 | 648475.75 | 648475.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-049-2020, contratista:AFIANZA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:808725.81, importe_modificado:808725.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714514 | Proyecto de inversión | 759818.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:759818.88, modificado:759818.88}} | PRIM. 21 DE MARZO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 18 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.82, meta_modificada:759.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3477, direccion:CALLE NINGUNO, 0, QUEBRACHE, C.P. 24316, lon:-91.207778, lat:18.299167}} | 2020-09-17 | 2020-12-16 | 759818.88 | 759818.88 | 227945.66 | 227945.66 | 227945.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-051-2020, contratista:GRUPO STAMPACRETO, S. DE R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:759818.88, importe_modificado:759818.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874619 | Adquisición | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | EQUIPAMIENTO ACADÉMICO DEL ITSE EN EL FORTALECIMIENTO DE UN SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA DE LA LOCALIDAD DE ESCÁRCEGA, C. M. EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA | 9503-3 | N | 0 | 0 | 820 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 75, La Jeringa, Unidad Esfuerzo y Trabajo I, 24350 Escárcega, Camp., México, lon:-90.75829268, lat:18.59528708}} | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875022 | Proyecto de inversión | 516395.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:516395.74, modificado:516395.74}} | J.N. LA CHIQUITA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.4, meta_modificada:516.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.718333, lat:18.628333}} | 2021-01-02 | 2021-03-02 | 516395.74 | 516395.74 | 154918.72 | 154918.72 | 154918.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-067-2020, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:516395.74, importe_modificado:516395.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875028 | Proyecto de inversión | 1440801.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440801.06, modificado:1440801.06}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 05, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 20 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.8, meta_modificada:1440.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ, 0, PRESIDENTES DE MEXICO, C.P. 24090, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-01-04 | 2021-04-04 | 1440801.06 | 1440801.06 | 432240.32 | 432240.32 | 432240.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-073-2020, contratista:ALEJANDRA AVILA AVILA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1440801.06, importe_modificado:1440801.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875035 | Proyecto de inversión | 1491007.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1491007.53, modificado:1491007.53}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 93 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1491.01, meta_modificada:1491.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS, 0, FRANCISCO I. MADERO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 1491007.53 | 1491007.53 | 447302.26 | 447302.26 | 447302.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-080-2020, contratista:RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1491007.53, importe_modificado:1491007.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875037 | Proyecto de inversión | 1063003.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1063003.94, modificado:1063003.94}} | PRIM. LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 28 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.0, meta_modificada:1063.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24415, lon:-90.3953, lat:19.1458}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 1063003.94 | 1063003.94 | 318901.18 | 318901.18 | 318901.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-082-2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DIVERSAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1063003.94, importe_modificado:1063003.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875041 | Proyecto de inversión | 816583.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:816583.77, modificado:816583.77}} | J.N. EL PIPILA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.58, meta_modificada:816.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 16, 0, SAN GERONIMO, C.P. 24810, lon:-90.1752, lat:20.1377}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 816583.77 | 816583.77 | 244975.13 | 244975.13 | 244975.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-086-2020, contratista:CARLOS PADILLA RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:816583.77, importe_modificado:816583.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875042 | Proyecto de inversión | 777805.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:777805.52, modificado:777805.52}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.81, meta_modificada:777.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 15, 0, NUEVA, C.P. 0, lon:-90.1752, lat:20.1377}} | 2021-01-11 | 2021-04-11 | 777805.52 | 777805.52 | 233341.66 | 233341.66 | 233341.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-087-2020, contratista:CARLOS PADILLA RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:777805.52, importe_modificado:777805.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101885299 | Proyecto de inversión | 2248241.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2248241.04, modificado:2248241.04}} | CALLE 26 ENTRE 31 Y CALLE 39 DE LA LOCALIDAD DE DZIBALCHÉN, MUNICIPIO HOPELCHÉN (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 2340 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3383.0, meta_modificada:3383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:Dzibalchén, Camp., México, lon:-89.7313888, lat:19.4591666}} | 2021-03-05 | 2021-05-06 | 2248234.53 | 2248241.04 | 2248234.53 | 2248234.53 | 2248234.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E5-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NEVADA, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2248241.04, importe_modificado:2248241.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3383.0}} | {1885299/proyecto_INICIO, 1885299/proyecto_PROCESO, 1885299/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101885932 | Proyecto de inversión | 600722.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600722.7, modificado:600722.7}} | J.N. PABLO NERUDA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M-2 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.72, meta_modificada:600.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24358, lon:-90.885, lat:18.3611}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 600722.7 | 600722.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-001-2021, contratista:MARTHA ELENA LEAL SOSA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:600722.7, importe_modificado:600722.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101885934 | Proyecto de inversión | 686316.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:686316.6, modificado:686316.6}} | PRIM. JUAN ESCUTIA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.32, meta_modificada:686.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350, lon:-90.695, lat:18.6019}} | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 686316.6 | 686316.6 | 205894.98 | 205894.98 | 205894.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-003-2021, contratista:MARTHA ELENA LEAL SOSA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:686316.6, importe_modificado:686316.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101885935 | Proyecto de inversión | 544218.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:544218.72, modificado:544218.72}} | J.N. VIRGINIA PAVON GONGORA, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 63 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.22, meta_modificada:544.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 32, 0, CENTRO, C.P. 24400, lon:-90.723191, lat:19.356435}} | 2021-04-01 | 2021-06-05 | 544218.72 | 544218.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-004-2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:544218.72, importe_modificado:544218.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101886189 | Adquisición | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:265000.0}} | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS/ RED (FASP/2021). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | CESP | 10887 - 1 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México, lon:-90.56323171, lat:19.82412304}} | 2021-03-11 | 2021-12-31 | 264513.41 | 264513.41 | 264513.41 | 264513.41 | 264513.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:160.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101886212 | Adquisición | 97707 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97707.0, modificado:97707.0}} | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (FASP/2021). PROFESIONALIZACION | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | CESP | 10898 - 1 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México, lon:-90.56325853, lat:19.82409276}} | 2021-03-12 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101887048 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PENAL DE CIUDAD DEL CARMEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | 26-PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | APR-CGE-FASP-2601001-10813-1/2021 | N | 0 | 0 | 248303 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.0, meta_modificada:482.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Av Libertad 2171, Héroe de Nacozari, Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.76738262, lat:18.64614349}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 0 | 9888014.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101887963 | Adquisición | 14200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14200.0, modificado:14200.0}} | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SJP ADOLESCENTES (FASP 2021) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaria de Seguridad Pública | 10958 - 1 | N | 0 | 0 | 1017111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2021-02-08 | 2021-12-31 | 7075.33 | 7075.33 | 7075.33 | 7075.33 | 7075.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893049 | Proyecto de inversión | 864005.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864005.39, modificado:863428.31}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD ESCÁRCEGA - 407 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CAMPECHE | 407 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 33-A COLONIA ESCARCEGA, 24350 CIUDAD DEL CARMEN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 54 Y , CALLE 31-B PARA LLEGAR A LA UNIDAD DEPORTIVA SE ACCESA SOBRE LA AVENIDA SOLIDARIDAD UBICANDO LA CALLE 50 AVANZANDO 9 MANZANAS HAST, lon:-90.72975753, lat:18.62081048}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_FISE_TJ_001_2021, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2249832.16, importe_modificado:2249832.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1893049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-15}}
2021 | 2 | CAM210201893051 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUN EK ASENTAMIENTO CHUN EK - 998 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 998 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:RANCHERIA CHUN-EK, 24610 CHUN-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SOBRE LA CARRETERA CAM 261 RUMBO A XPUJIL SE AVANZA 93.700 KM HASTA EL ENTRONQUE CARRETERO XMABEN CHUN EK Y S, lon:-89.19143682, lat:19.18570486}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {1893051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893052 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD PUNTA XEN ASENTAMIENTO PUNTA XEN - 1171 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 1171 | S | 73 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1787, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 180 TRAMO CHAMPOTON - CARMEN KILÓMETRO 28 + 200 EJIDO PUNTA XEN, 24410 PUNTA XEN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHAMPOTON SE TOMA AL CARRETERA FEDERAL MEX 180 TRAMO CHAM, lon:-90.90439571, lat:19.17889095}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1893052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893058 | Proyecto de inversión | 281250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281250.0, modificado:281250.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO KESTÉ - 1302 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 1302 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE CARDENAS Y CALLE FASUSTINO SANCHEZ, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 180 TRAMO CHAMPOTON CAMPECHE, lon:-90.51264165, lat:19.50005802}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1893058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893076 | Proyecto de inversión | 93750 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93750.0, modificado:93750.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD CHAMPOTÓN ASENTAMIENTO ARROCERA - 1850 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 1850 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 8 COLONIA ARROCERA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 10, CALLE 27 LA COLONIA SE UBICA EN LA SALIDA A ESCARCEGA. EN LA INTERSECCION DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SALIENDO A ES, lon:-90.72725846, lat:19.32613776}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1893076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893084 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 2113 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN | 2113 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:CALLE 19 PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 17 PARA LLEGAR A LA LOCALDIAD DE UKUM SALIENDO DE LA ABECERA MUNICIPAL SE TOMALA CARRETERA FEDERAL TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL Y SE AVANZA 91, lon:-89.33549943, lat:19.24305658}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1893084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893118 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:141000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 4614 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 4614 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALDIAD DE UKUM SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMALA CARRETERA FEDERAL TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL Y SE AVANZA 91 KM LLEGANDO AL , lon:-89.33689084, lat:19.2422247}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893119 | Proyecto de inversión | 155100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155100.0, modificado:155100.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCULOC ASENTAMIENTO XCULOC - 4630 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 4630 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, direccion:RANCHERIA XCULOC, 24622 XCULOC, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 261 TRAMO HOPELCHEN A UMAN Y EN EL KM 47.000 SE UBICA EL E.C. RAMAL A XCULOC SE AC, lon:-89.82847205, lat:20.18782351}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893127 | Proyecto de inversión | 122200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122200.0, modificado:122200.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN PALIZADA LOCALIDAD EL JUNCAL ASENTAMIENTO EL JUNCAL - 4724 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 4724 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE GONZALO CHAN CANUL Y CALLE ENRIQUE CASTILLA MAGAÑA, CARRETERA MEX-186 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA TOMANDO LA CARRETERA F, lon:-91.86374057, lat:18.04172232}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 122200 | 122200 | 61100 | 61100 | 61100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTESTECODESSOC, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA, monto:940000.0, importe_modificado:940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:13.0}} | {1893127/proyecto_PROCESO, 1893127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893131 | Proyecto de inversión | 235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235000.0, modificado:235000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL ASENTAMIENTO XPUJIL - 4749 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 4749 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HALTUN VILLA XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE HOLOLWITZ Y CALLE PAYAN, CALLE XMULTUN AVANZANDO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEX 186 XPUJIL CHETUMAL ENTRANDO POR LA AVENIDA CALAKMUL DOBLANDO A LA DERECH, lon:-89.39204636, lat:18.50541806}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 235000 | 235000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC_VIVIENDA_FISE_SH_001_2021, contratista:FOGONES MARIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:869698.0, importe_modificado:869698.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893141 | Proyecto de inversión | 844692 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844692.0, modificado:844692.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN CAMPECHE LOCALIDAD CASTAMAY ASENTAMIENTO CASTAMAY - 6337 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 6337 | S | 3 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO DE LA LOCALIDAD, HACIA EL SUROESTE INCIA EL CAMINO - HACIA EL OESTE DESDE EL INICIO DEL CAMINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO CASTAMAY, 24517 CASTAMAY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE, lon:-90.44491437, lat:19.83483998}} | 2021-07-15 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1893141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893151 | Proyecto de inversión | 865607 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865607.0, modificado:865607.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN CALAKMUL LOCALIDAD CARLOS A MADRAZO ASENTAMIENTO CARLOS A MADRAZO - 7142 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 7142 | S | 2 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NOROESTE DE LA LOCALIDA DE CARLOS A MADRAZO - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 15 EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646 CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDA, lon:-89.24725606, lat:18.0362473}} | 2021-08-16 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1893151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893152 | Proyecto de inversión | 848605 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848605.0, modificado:848605.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD UKUM ASENTAMIENTO UKUM - 7182 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 7182 | S | 6 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE UKUM - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 830 PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD CON RUMBO AL NORTE A UNOS 4830 MET, lon:-89.32963446, lat:19.28400465}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102553, contratista:, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL , monto:848605.0, importe_modificado:848605.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1893152/proyecto_PROCESO, 1893152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893855 | Proyecto de inversión | 23500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23500.0, modificado:23500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CHAMPOTÓN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 41496 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON | 41496 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:43, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 24410 VICENTE GUERRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 201 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 14.000 KM Y SE LLEGA A LA LOCALIDAD, lon:-90.73179342, lat:19.22060703}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201893862 | Proyecto de inversión | 47000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CANCABCHÉN ASENTAMIENTO CANCABCHÉN - 42092 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN | 42092 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:RANCHERIA CANCABCHÉN, 24612 CANCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMALA CARRETERA FEDERAL TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL SE AVANZA 60.100 KM Y SE TOMA EL CAMINO DEL LADO D, lon:-89.63308919, lat:19.30652782}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895110 | Proyecto de inversión | 49246.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49246.67, modificado:49201.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN HOPELCHÉN LOCALIDAD ICH EK ASENTAMIENTO ICH EK - 78545 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78545 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.1, meta_modificada:121.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:EJIDO ICH-EK, 24603 ICH-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA HACIA LA AVENIDA TAMARINDO PARA POSTERIORMENTE INCORPORARSE A LA CARRETERA FEDERAL 261 SOBRE LA CUAL AVANZAREMOS UNA DISTANC, lon:-89.96384223, lat:19.73380123}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 49201.72 | 49201.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-12, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:CODESVI, monto:49201.72, importe_modificado:49201.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895117 | Proyecto de inversión | 277261.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277261.61, modificado:276810.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALAKMUL LOCALIDAD LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 78750 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 78750 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:681.8, meta_modificada:681.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:RANCHERIA LOS ÁNGELES, 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DELA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.2 KM DOBLANDO A LA DERECHA A 22 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES BENEFICIANDO , lon:-89.18123695, lat:18.21410709}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 276810.8 | 276810.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-13, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:276810.8, importe_modificado:276810.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1895117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895167 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:317547.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALAKMUL LOCALIDAD XPUJIL ASENTAMIENTO OTRO - 79934 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 79934 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE XMAL PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE HORMIGUERO Y CALLE RIO EC, AVENIDA PRINCIPAL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR ALA DERECHA Y SEGUIR DOS KILÓMETROS PARA LLEGAR AL PUNTO DOBLAR ALA IZQUIER, lon:-89.39574446, lat:18.501735}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 317547.64 | 317547.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-1, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA, convocante:CODESVI, monto:317547.64, importe_modificado:317547.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1895167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895692 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ICAICHÉ ASENTAMIENTO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ICAICHÉ - 95583 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 95583 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:EJIDO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), 24646 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL A 31.5 KM DOBLAS A LA DERECHA A 46.8 , lon:-89.17020467, lat:18.0713861}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895725 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN CALAKMUL LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO ASENTAMIENTO OTRO - 96111 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 96111 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:164, direccion:EJIDO NUEVO PARAISO, 24645 NUEVO PARAÍSO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.5 KM DOBLANDO A LA DERECHA A 41.3 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO BENEFICIA, lon:-89.2413738, lat:18.11129165}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895740 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XCUPIL ASENTAMIENTO XCUPIL - 96648 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA | 96648 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, direccion:RANCHERIA XCUPIL, 24605 XCUPIL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA HASTA INCORPORARSE A LA CARRETERA 261 Y AVANZA UNA DISTANCIA DE 9.5KM PARA LLEGARE A LA LOCALIDAD DE XCUPIL LA CUAL SE E, lon:-89.86222391, lat:19.66759439}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1895740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201895772 | Proyecto de inversión | 159992.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159992.41, modificado:159992.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PALIZADA LOCALIDAD SAN JUAN - 100125 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA CODESVI | 100125 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:931, direccion:RANCHO SAN JUAN, 24205 SAN JUAN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA AVANZAR 15.2 KMPARA LLEGAR ALA LOCALIDAD DE RIBERA SAN JUAN PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE EL CUYO ALAMILLA SANTA CRUZ , lon:-91.85653976, lat:18.02402146}} | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 159992.41 | 159992.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CODESVI/FISE/PALIZADA/005/2021-6, contratista:TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD, convocante:CODESVI, monto:159992.41, importe_modificado:159992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938332 | Proyecto de inversión | 996076.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996076.65, modificado:996076.65}} | ESC. SEC. TEC. NO. 05, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 224 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.08, meta_modificada:996.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 24705, lon:-90.2258, lat:20.0397}} | 2021-04-19 | 2021-06-18 | 996076.65 | 996076.65 | 682298.94 | 682298.94 | 682298.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-006-2021, contratista:MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:996076.65, importe_modificado:996076.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938351 | Proyecto de inversión | 518348.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518348.64, modificado:518348.64}} | PRIM. NIÑOS HEROES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.35, meta_modificada:518.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:218, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24435, lon:-90.25, lat:19.225833}} | 2021-05-24 | 2021-07-07 | 518348.64 | 518348.64 | 155504.59 | 155504.59 | 155504.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-022-2021, contratista:JAIR IVAN FUENTES, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:518348.64, importe_modificado:518348.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938353 | Proyecto de inversión | 1092333.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092333.79, modificado:1092333.79}} | TELESECUNDARIA NO. 87, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 96 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.33, meta_modificada:1092.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:564, direccion:CALLE COSTA SUR, 0, NINGUNO, C.P. 24440, lon:-90.5122, lat:19.4998}} | 2021-06-07 | 2021-08-06 | 1092333.79 | 1092333.79 | 327700.14 | 327700.14 | 327700.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-027-2021, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1092333.79, importe_modificado:1092333.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938362 | Proyecto de inversión | 1584939.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584939.99, modificado:1584939.99}} | PRIM. JUAN DE LA CABADA VERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 89 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1584.94, meta_modificada:1584.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES, 0, AMPLIACION REVOLUCION, C.P. 24085, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2021-06-07 | 2021-08-11 | 1584939.99 | 1584939.99 | 475481.99 | 475481.99 | 475481.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-031-2021, contratista:MISORT CONSULTORIA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1584939.99, importe_modificado:1584939.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938364 | Proyecto de inversión | 2330947.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330947.48, modificado:2330947.48}} | TELESECUNDARIA NO. 10, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2330.95, meta_modificada:2330.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24425, lon:-90.3137, lat:19.0111}} | 2021-06-07 | 2021-08-11 | 2330947.48 | 2330947.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-035-2021, contratista:CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2330947.48, importe_modificado:2330947.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938371 | Proyecto de inversión | 2961020.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2961020.44, modificado:2961020.44}} | PRIM. MARTIRES DE LA REVOLUCION, REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 198 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2961.02, meta_modificada:2961.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO MENA, 0, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085, lon:-90.491561, lat:19.835696}} | 2021-06-07 | 2021-08-16 | 2961020.44 | 2961020.44 | 888306.13 | 888306.13 | 888306.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-026-2021, contratista:CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2961020.44, importe_modificado:2961020.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201938588 | Proyecto de inversión | 768337.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768337.23, modificado:768337.23}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO, REHABLITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.34, meta_modificada:768.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:140, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24357, lon:-90.9614, lat:18.3347}} | 2021-06-21 | 2021-08-27 | 768337.23 | 768337.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PRFAM-012-2021, contratista:PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:768337.23, importe_modificado:768337.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939546 | Proyecto de inversión | 2177899.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2177899.2, modificado:2177899.2}} | CALLE TORREON C-15 ENTRE CALLE DIAGONAL C-22 Y CALLE DIAGONAL C-18 A, EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI, MUNICIPIO DE CALKINI (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 5859 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:Torreón Calle-5, San Román, 24910 Nunkiní, Camp., México, lon:-90.146397, lat:20.4031984}} | 2021-04-15 | 2021-06-28 | 653369.76 | 2177899.2 | 653369.76 | 653369.76 | 653369.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E28-2021, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURAS DORSAL S. A. S. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2177899.2, importe_modificado:2177899.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1939546/proyecto_INICIO, 1939546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939617 | Proyecto de inversión | 1678987.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678987.33, modificado:1678987.33}} | CALLE SIN NOMBRE POR AV. HEROE DE NACOZARI COLONIA MULTUNCHAC EN LA LOC DE SAN FCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3020.0, meta_modificada:3020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Campeche, Camp., México, lon:-90.5349087, lat:19.8301251}} | 2021-03-26 | 2021-04-08 | 1678950.09 | 1678987.33 | 1678950.09 | 1678950.09 | 1678950.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E14-2021, contratista:COVILH, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1678987.33, importe_modificado:1678987.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3020.0}} | {1939617/proyecto_INICIO, 1939617/proyecto_PROCESO, 1939617/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CAMBIO EL ESTATUS A TERMINADO Y SE SUBIO LIGA DE TERMINO, trimestre:2.0, usuario:irvinamaldonadoe, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939647 | Proyecto de inversión | 2233211.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2233211.11, modificado:2233211.11}} | CALLE 11 ENTRE CARRETERA Y CALLE 2 DE LA LOCALIDAD DE VILLAMADERO, MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3954 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4080.0, meta_modificada:4080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:Madero, Villa Madero, Camp., México, lon:-90.6994029, lat:19.5274744}} | 2021-04-22 | 2021-06-20 | 2233211.06 | 2233211.11 | 2233211.06 | 2233211.06 | 2233211.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E35-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA DE LUZ S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2233211.11, importe_modificado:2233211.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4080.0}} | {1939647/proyecto_INICIO, 1939647/proyecto_FIN, 1939647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939699 | Proyecto de inversión | 1552541.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552541.74, modificado:1552541.74}} | CALLE 4 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 12 DE LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA, EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 8711 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Seybaplaya, Camp., México, lon:-90.6876356, lat:19.6392039}} | 2021-04-30 | 2021-05-30 | 1552453.25 | 1552541.74 | 1552453.25 | 1552453.25 | 1552453.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E44-2021, contratista:RAMON VILLA LICEA, convocante:SEDUOPI, monto:1552541.74, importe_modificado:1552541.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3570.0}} | {1939699/proyecto_INICIO, 1939699/proyecto_FIN, 1939699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939723 | Proyecto de inversión | 1846107.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846107.81, modificado:1846107.81}} | CALLE 28 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 31 EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI. (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 6511 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3360.0, meta_modificada:3360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:Bécal, Camp., México, lon:-90.02726, lat:20.4420848}} | 2021-05-06 | 2021-07-19 | 553832.34 | 1846107.81 | 553832.34 | 553832.34 | 553832.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E47-2021, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA EDUMA, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1846107.81, importe_modificado:1846107.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {1939723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939970 | Proyecto de inversión | 2673617.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2673617.36, modificado:2673617.36}} | CALLE JALISCO C-17 ENTRE CALLE NUEVO LEON C-18 Y HIDALGO C-12, EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI, MUNICIPIO DE CALKINI (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO). | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 5859 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:Nunkiní, Camp., México, lon:-90.1490879, lat:20.4014077}} | 2021-04-15 | 2021-06-28 | 802085.21 | 2673617.36 | 1074250.04 | 802085.21 | 802085.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E27-2021, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURAS DORSAL, S. A. S. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2673617.36, importe_modificado:2673617.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {1939970/proyecto_INICIO, 1939970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939981 | Proyecto de inversión | 1166171.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166171.78, modificado:1166171.78}} | CALLE MORELOS ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA, MUNICIPIO DE PALIZADA (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3089 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2020.0, meta_modificada:2020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palizada, Camp., México, lon:-92.0914799, lat:18.2545777}} | 2021-04-19 | 2021-06-17 | 0 | 1166171.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E32-2021, contratista:LAS MURALLAS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1166171.78, importe_modificado:1166171.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2020.0}} | {1939981/proyecto_FIN, 1939981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940014 | Proyecto de inversión | 832977.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832977.7, modificado:832977.7}} | DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE PALIZADA (PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 630 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6090.0, meta_modificada:6090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:24205 Santa Isabel, Camp., México, lon:-92.095, lat:18.3349999}} | 2021-05-06 | 2021-10-02 | 827250.18 | 832977.7 | 827250.18 | 827250.18 | 827250.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E48-2021, contratista:AULIS Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:832977.7, importe_modificado:832977.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6090.0}} | {1940014/proyecto_INICIO, 1940014/proyecto_FIN, 1940014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940155 | Proyecto de inversión | 4927777.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4927777.79, modificado:4927777.79}} | UNIDAD DEPORTIVA XPUJIL 2DA ETAPA, LOCALIDAD XPUJIL, MUNICIPIO CALKMUL (CONSTRUCCIÓN), PARTIDA 4D. CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL 2DA ETAPA (GRADAS, BAÑOS Y ANDADOR) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 3984 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.94, meta_modificada:496.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil, Camp., México, lon:-89.3935247, lat:18.5054461}} | 2021-03-19 | 2021-07-13 | 0 | 4927777.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.69}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940164 | Proyecto de inversión | 2326312.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326312.96, modificado:2326312.96}} | OBRAS DE MOVILIDAD URBANA (PARADERO PARA TRANSPORTE PÚBLICO) EN LA EXHACIENDA KALÁ FRENTE A LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL CAMPUS V DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.01, meta_modificada:93.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Privada Exhacienda Kalá, Campeche, Camp., México, lon:-90.4899098, lat:19.8505876}} | 2021-04-16 | 2021-05-15 | 2326305.86 | 2326312.96 | 2326305.86 | 2326305.86 | 2326305.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E34-2021, contratista:GRUPO MMP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2326312.96, importe_modificado:2326312.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.01}} | {1940164/proyecto_INICIO, 1940164/proyecto_FIN, 1940164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940253 | Proyecto de inversión | 4034387.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4034387.47, modificado:4034387.47}} | UNIDAD DEPORTIVA DE HECELCHAKÁN, LOCALIDAD HECELCHAKÁN, MUNICIPIO: HECELCHAKÁN. PARTIDA 4.- CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL, REHABILITACIÓN DE EXPLANADA Y CANCHA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 10285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5211.28, meta_modificada:5211.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Hecelchakán, Camp., México, lon:-90.1354586, lat:20.1819021}} | 2021-03-25 | 2021-07-19 | 3978020.31 | 4034387.47 | 3978020.31 | 3978020.31 | 3978020.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5107.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940516 | Proyecto de inversión | 3390527.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3390527.34, modificado:3390527.34}} | PARQUE DE LA LOCALIDAD DE PICH, MUNICIPIO DE CAMPECHE (REHABILITACIÓN) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 1756 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2362.25, meta_modificada:2362.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:Pich, Camp., México, lon:-90.1189271, lat:19.4895989}} | 2021-04-25 | 2021-09-01 | 1379021.46 | 3390527.34 | 1379021.46 | 1379021.46 | 1379021.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:944.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940769 | Proyecto de inversión | 353750 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353750.0, modificado:353750.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE, MUNICIPIO DE DZITBALCHE. (APLICACION DE MORTERO TIPO SLURRY) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 11686 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Dzitbalché, Camp., México, lon:-90.0583287, lat:20.3219354}} | 2021-05-14 | 2021-05-24 | 100864.34 | 353750 | 305782.7 | 100864.34 | 100864.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101284, contratista:, convocante:SEDUOPI, monto:353750.0, importe_modificado:353750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {1940769/proyecto_PROCESO, 1940769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201941274 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LOSA DE AZOTEA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | AUT-FAM-ES-2813001/2021 | S | 3977 | 4280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1553.0, meta_modificada:1553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Agustín Melgar, Buenavista, Campeche, Camp., México, lon:-90.5557278, lat:19.8289102}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 2749999.86 | 1419989.29 | 1419989.29 | 1419989.29 | 1419989.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1941274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201941302 | Proyecto de inversión | 389174 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389174.0, modificado:389174.0}} | IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO B DE LA ESCUELA PREPARATORIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | AUT-FAM-EMS-2813001/2021 | S | 673 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Agustín Melgar, Buenavista, Campeche, Camp., México, lon:-90.5557278, lat:19.8289102}} | 2021-07-05 | 2021-08-18 | 194719.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1941302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201941307 | Proyecto de inversión | 2995031.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995031.24, modificado:2995031.24}} | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE FUGAS EN DIVERSOS TRAMOS DEL ACUEDUCTO LÓPEZ MATEOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 11030 - 1 | N | 0 | 0 | 28824 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil, Camp., México, lon:-89.3935247, lat:18.5054461}} | 2021-04-09 | 2021-05-28 | 2727725.92 | 2995031.24 | 2995031.24 | 2995031.24 | 2613166.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-05-21-C, contratista:SUMINISTROS Y CONTRATOS DEL SURESTE, SA DE CV, convocante:CAPAE, monto:2995031.24, importe_modificado:2995031.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:736.0}} | {1941307/proyecto_INICIO, 1941307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OBS METAS: SE DEBE DE AGREGAR LA CANTIDAD DE METROS LINEALES A REALIZAR PARA ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:DE ACUERDO A LA GUIA DE CRITERIOS PARA EL REPORTE DEL SRFT, LA LIGA ADJUNTA A LOS CONTRATOS DEBE DE LLEVARNOS DIRECTAMENTE A LOS CONTRATOS., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-12}}
2021 | 2 | CAM16180201132561 | Proyecto de inversión | 841498.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:841498.94, modificado:841498.94}} | Escuela Normal De Licenciatura En Educación Preescolar ""Prof Pastor Rodríguez Estrada"", Trabajos De Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-90.050555, lat:20.371111}} | 2018-02-26 | 2018-04-01 | 841498.94 | 841498.94 | 703217.26 | 703217.26 | 703217.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM17180201132589 | Proyecto de inversión | 1037358.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037358.78, modificado:1037358.78}} | Preescolar General Sueños Infantiles, Trabajos De Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:-, lon:-90.181944, lat:19.53}} | 2018-01-22 | 2018-03-01 | 1037358.78 | 1037358.78 | 1002692.81 | 1002692.81 | 1002692.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM18180201132674 | Proyecto de inversión | 528510.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:528510.28, modificado:528510.28}} | Preescolar General Nazario Víctor Montejo Godoy , Trabajos De Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:442, direccion:-, lon:-90.631944, lat:18.856388}} | 2018-01-22 | 2018-03-01 | 528510.28 | 528510.28 | 391470.28 | 391470.28 | 391470.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM200201706453 | Adquisición | 3795169 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3795169.0, modificado:3557930.98}} | Adquisición de Transporte Adaptado para Personas con Discapacidad en la Ciudad de San Francisco de Campeche | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | 28-21 Sistema DIF Estatal | 12563205 | S | 431 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Barrio de Sta Ana, 24050 Campeche, Camp., México, lon:-90.5281454, lat:19.8387583}} | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 3557930.98 | 3557930.98 | 3557930.98 | 3557930.98 | 3557930.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SD17/05/12/62-20-1, contratista:Sociedad Mercantil SERVICIOS TURISTICOS Y ARQUIECTONICOS ACCESIBLES ADAPTA S. DE R.L DE C.V., convocante:SISTEMA DIF ESTATAL, monto:971978.99, importe_modificado:971978.99}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SD17/05/12/62-20, contratista:CDA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DIF ESTATAL, monto:2585952.01, importe_modificado:2585952.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} | {1706453/proyecto_INICIO, 1706453/proyecto_PROCESO, 1706453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714449 | Proyecto de inversión | 1318055.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318055.59, modificado:1318055.59}} | PRIM. JUAN ESCUTIA, CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REHABILITACION ELECTRICA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 147 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1318.06, meta_modificada:1318.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD DE SERVICIOS REGIONALES, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.732, lat:18.6043}} | 2020-07-06 | 2020-09-11 | 1318055.59 | 1318055.59 | 1318055.59 | 1318055.59 | 1318055.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-018-2020, contratista:CINDI EIRERI CAHUICH TAPIA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1318055.59, importe_modificado:1318055.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1318.06}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874916 | Proyecto de inversión | 2861200.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2861200.54, modificado:2861200.54}} | PRIM. PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN VALDEZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 170 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2861.2, meta_modificada:2861.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 23, 1, CENTRO, C.P. 24400, lon:-90.724063, lat:19.357159}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 2861200.54 | 2861200.54 | 2861200.54 | 2861200.54 | 2861200.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-083-2020, contratista:COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2861200.54, importe_modificado:2861200.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2861.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874925 | Proyecto de inversión | 2127477.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2127477.31, modificado:2127477.31}} | PRIM. VIRGINIA DIAZ RIVERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 213 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2127.48, meta_modificada:2127.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24118, lon:-91.802202, lat:18.661357}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 2127477.31 | 2127477.31 | 2127477.31 | 2127477.31 | 2127477.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-093-2020, contratista:ARQUITECTOS Y ASOCIADOS E.R.M. S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2127477.31, importe_modificado:2127477.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2127.48}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874934 | Proyecto de inversión | 605545.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605545.57, modificado:605545.57}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.55, meta_modificada:605.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:160, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24648, lon:-89.4325, lat:18.45}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 605545.57 | 605545.57 | 605545.57 | 605545.57 | 605545.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-103-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTO GEMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:605545.57, importe_modificado:605545.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.55}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874937 | Proyecto de inversión | 400774.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400774.72, modificado:400774.72}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS , OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.77, meta_modificada:400.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:138, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24640, lon:-89.2949, lat:18.4948}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 400774.72 | 400774.72 | 400774.72 | 400774.72 | 400774.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-104-1-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:400774.72, importe_modificado:400774.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.77}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874941 | Proyecto de inversión | 2129330.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2129330.15, modificado:2129330.15}} | PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 212 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2129.33, meta_modificada:2129.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FUEGO DE COLIMA, 0, NINGUNO, C.P. 24155, lon:-91.78546, lat:18.645569}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2129330.15 | 2129330.15 | 2129330.15 | 2129330.15 | 2129330.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-113-2020, contratista:OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2129330.15, importe_modificado:2129330.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2129.33}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874954 | Proyecto de inversión | 2180899.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180899.53, modificado:2180899.53}} | PRIM. LEOPOLDO ARANA CABRERA, CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 86 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2180.9, meta_modificada:2180.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE 20, 0, NINGUNO, C.P. 24830, lon:-90.1028, lat:20.2378}} | 2020-11-03 | 2021-01-31 | 2180899.53 | 2180899.53 | 2180899.53 | 2180899.53 | 2180899.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-059-2020, contratista:MONICO JESUS HERNANDEZ PEREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2180899.53, importe_modificado:2180899.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2180.9}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874957 | Proyecto de inversión | 2881024.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2881024.36, modificado:2881024.36}} | TELESECUNDARIA NO. 29, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE (PARCIAL) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2881.02, meta_modificada:2881.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:340, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.9528, lat:18.2422}} | 2020-11-09 | 2021-01-08 | 2881024.36 | 2881024.36 | 2881024.36 | 2881024.36 | 2881024.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-079-2020, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2881024.36, importe_modificado:2881024.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2881.02}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875006 | Proyecto de inversión | 869812.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869812.18, modificado:869812.18}} | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE, CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (ILUMINACION) Y REHABILITACION DE LABORATORIO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:869.81, meta_modificada:869.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.6007, lat:19.8062}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 869812.18 | 869812.18 | 869812.18 | 869812.18 | 869812.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-ES-128-2020, contratista:CONSTRUCTORA 3.45, S.A. DE .C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:869812.18, importe_modificado:869812.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:869.81}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101886276 | Proyecto de inversión | 6247927.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6247927.35, modificado:6247927.35}} | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE PÚBLICO PLUVIAL 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ITURBIDE, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 10946 - 1 | N | 0 | 0 | 3005 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:Calle 2 94, Vicente Guerrero (Iturbide), Vicente Guerrero, Camp., México, lon:-89.59934235, lat:19.57503485}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:Calle 2 & Calle 13, Vicente Guerrero, Camp., México, lon:-89.5985492, lat:19.5775052}} | 2021-03-22 | 2021-04-30 | 6247927.35 | 6247927.35 | 6247927.35 | 6247927.35 | 6247927.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-01-21-C, contratista:MANUEL ROMAN NARVAEZ MINAYA, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:6247927.35, importe_modificado:6247927.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {1886276/proyecto_INICIO, 1886276/proyecto_PROCESO, 1886276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DE ACUERDO A LA GUIA DE CRITERIOS PARA EL REPORTE DEL SRFT, LA LIGA ADJUNTA AL DOCUMENTO DE EVIDENCIA DETERMINO DEL PROYECTO DEBERÁ ABRIR EL DOCUMENTO, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | CAM210201939835 | Proyecto de inversión | 2048720.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048720.11, modificado:2048720.11}} | CALLE S/N ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE S/N, EN LA LOCALIDAD DE NILCHI, MUNICIPIO DE CAMPECHE (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4550.0, meta_modificada:4550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:Nilchí, Camp., México, lon:-90.2716666, lat:19.8452778}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:Campeche, Camp., México, lon:-90.5349087, lat:19.8301251}} | 2021-03-31 | 2021-04-28 | 2048720.11 | 2048720.11 | 2048720.11 | 2048720.11 | 2048720.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E19-2021, contratista:ENLACES CARRETEROS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:2048720.11, importe_modificado:2048720.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4550.0}} | {1939835/proyecto_INICIO, 1939835/proyecto_FIN, 1939835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTA EN PROCESO ADMINISTRATIVO EL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:2.0, usuario:irvinamaldonadoe, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL ESTATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y SE DEBE DE AGREGAR LA LIGA DEL DOCUMENTO DE EVIDENCIA DE TERMINO, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-07}}
2021 | 2 | CAM210201940214 | Proyecto de inversión | 1196319.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196319.61, modificado:1196319.61}} | PARQUE ACUÁTICO (OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁREA DE JUEGOS ACUÁTICOS A NIVEL DE PISO, CUARTO DE MÁQUINAS Y RAMPA DE SERVICIO) EN EL MALECÓN JUSTO SIERRA - RESURGIMIENTO, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:802.0, meta_modificada:802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Zona Centro, Campeche, Camp., México, lon:-90.5364174, lat:19.8431988}} | 2021-03-24 | 2021-04-07 | 1196319.61 | 1196319.61 | 1196319.61 | 1196319.61 | 1196319.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM16170300956220 | Proyecto de inversión | 4337714.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4337714.37, modificado:4337714.37}} | Universidad Autónoma De Carmen, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes_ | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-91.835277, lat:18.638333}} | 2017-08-21 | 2017-10-01 | 4337714.37 | 4337714.37 | 4248380.08 | 4248380.08 | 4248380.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM180301385321 | Proyecto de inversión | 742307.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:742307.34, modificado:742307.34}} | PREESCOLAR GENERAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 17 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.3, meta_modificada:742.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CALLE NINGUNO SN, INDEPENDENCIA, C.P. 24197, lon:-90.976475, lat:18.69505}} | 2018-08-01 | 2018-10-29 | 742307.34 | 742307.34 | 707693.57 | 707693.57 | 707693.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PCIEN-124-2018, contratista:WILBER FABIÁN NOH RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:742307.34, importe_modificado:742307.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.3}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM200301720015 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:84690.1}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN CANDELARIA LOCALIDAD HÉCTOR PÉREZ MORALES ASENTAMIENTO HÉCTOR PÉREZ MORALES - 115516 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 115516 | S | 116 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:225, direccion:EJIDO HÉCTOR PÉREZ MORALES, 24348 HÉCTOR PÉREZ MORALES, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA CASA DE SALUD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD, lon:-90.69674065, lat:18.04507734}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 84690.1 | 84690.1 | 84690.1 | 84690.1 | 84690.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDESALUD-FISE-ICTP-03-2020, contratista:PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR, S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2371857.17, importe_modificado:2371857.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1720015/proyecto_INICIO, 1720015/proyecto_PROCESO, 1720015/proyecto_INICIO, 1720015/proyecto_PROCESO, 1720015/proyecto_FIN, 1720015/proyecto_INICIO, 1720015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874928 | Proyecto de inversión | 382274.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382274.68, modificado:382274.68}} | PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.27, meta_modificada:382.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-91.8651, lat:18.356}} | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 382274.68 | 382274.68 | 382274.68 | 382274.68 | 382274.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-098-2020, contratista:ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:382274.68, importe_modificado:382274.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.27}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874933 | Proyecto de inversión | 699360.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699360.83, modificado:699360.83}} | J.N. ENRIQUE NOVELO ORTEGON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.36, meta_modificada:699.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:963, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA GRANDE, C.P. 24370, lon:-90.290278, lat:18.819722}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 699360.83 | 699360.83 | 699360.83 | 699360.83 | 699360.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-102-2020, contratista:JAIME ARCIGA FERRER, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:699360.83, importe_modificado:699360.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.36}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101885823 | Proyecto de inversión | 9802000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9802000.0, modificado:9802000.0}} | PROYECTO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2021. DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE DESARROLLO URBANO PARA LOS 13 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | INSTITUTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, GEOGRÁFICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE CAMPECHE | INFOCAM/PEC/001/2021 | N | 0 | 0 | 928363 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 12 116, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México, lon:-90.5347771, lat:19.8456561}} | 2021-03-17 | 2021-06-25 | 9802000 | 9802000 | 9802000 | 9802000 | 9802000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM18180201132693 | Proyecto de inversión | 762287.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:762287.76, modificado:762287.76}} | Preescolar General Pilar Elena Flores Acuña, Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:-, lon:-90.397222, lat:19.145277}} | 2018-02-26 | 2018-04-01 | 762287.76 | 762287.76 | 762229.03 | 762229.03 | 762229.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM180301385304 | Proyecto de inversión | 2286477.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2286477.83, modificado:2286477.83}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 35, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 201 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2286.47, meta_modificada:2286.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE REVOLUCION SN, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.4835, lat:18.783}} | 2018-07-23 | 2018-10-20 | 2286477.83 | 2286477.83 | 1616457.65 | 1616457.65 | 1616457.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PCIEN-094-2018, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES KUKULKAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2286477.83, importe_modificado:2286477.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2286.47}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM180301385320 | Proyecto de inversión | 669067.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:669067.42, modificado:669067.42}} | PREESCOLAR GENERAL CONCEPCIÓN GONZÁLEZ NARANJO, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 27 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:669.06, meta_modificada:669.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3452, direccion:CALLE NINGUNO SN, PITAL NUEVO, C.P. 24315, lon:-91.0325, lat:18.598611}} | 2018-08-01 | 2018-10-29 | 669067.42 | 669067.42 | 478817.43 | 478817.43 | 478817.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PCIEN-123-2018, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES KUKULKAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:669067.42, importe_modificado:669067.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:669.06}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM200301714457 | Proyecto de inversión | 410168.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410168.38, modificado:410168.38}} | PRIM. FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.17, meta_modificada:410.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE CHUN-EK, 0, NINGUNO, C.P. 24610, lon:-89.1915, lat:19.1851}} | 2020-09-28 | 2020-11-16 | 410168.38 | 410168.38 | 410168.38 | 410168.38 | 410168.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-042-2020, contratista:SISTEMAS CLIMATIZADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:410168.38, importe_modificado:410168.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.17}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200301714461 | Proyecto de inversión | 585532.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585532.77, modificado:585532.77}} | J.N. JACINTO CANEK, CONSTRUCCION DE 1 AULA, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.53, meta_modificada:585.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24800, lon:-90.2424, lat:20.2461}} | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 585532.77 | 585532.77 | 585532.77 | 585532.77 | 585532.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-030-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDORA NUÑEZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:585532.77, importe_modificado:585532.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.53}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874911 | Proyecto de inversión | 482234.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482234.83, modificado:482234.83}} | PRIM. MANUEL ACUÑA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y OBRA COMPLEMENTARIA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 16 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.23, meta_modificada:482.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NUEVA VIDA, C.P. 24644, lon:-89.367778, lat:18.803056}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 482234.83 | 482234.83 | 482234.83 | 482234.83 | 482234.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-074-2020, contratista:CONSTRUCTORA ROEMKALI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:482234.83, importe_modificado:482234.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.23}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874918 | Proyecto de inversión | 601911.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601911.87, modificado:601911.87}} | PRIM. JUAN DE LA BARRERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.91, meta_modificada:601.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24646, lon:-89.2267, lat:17.9596}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 601911.87 | 601911.87 | 601911.87 | 601911.87 | 601911.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-086-2020, contratista:ARC DISEÑO Y CONSTRUCCION. S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:601911.87, importe_modificado:601911.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.91}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874919 | Proyecto de inversión | 208413.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208413.87, modificado:208413.87}} | PRIM. LEONA VICARIO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.41, meta_modificada:208.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:176, direccion:CALLE CHIAPAS, 0, NINGUNO, C.P. 24646, lon:-89.1727, lat:17.8884}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 208413.87 | 208413.87 | 208413.87 | 208413.87 | 208413.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-086-1-2020, contratista:ARC DISEÑO Y CONSTRUCCION. S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:208413.87, importe_modificado:208413.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.41}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874920 | Proyecto de inversión | 246017.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246017.1, modificado:246017.1}} | PRIM. BENEMERITO DE LAS AMERICAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.02, meta_modificada:246.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24646, lon:-89.1726, lat:18.0704}} | 2020-11-15 | 2020-12-30 | 246017.1 | 246017.1 | 246017.1 | 246017.1 | 246017.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-087-2020, contratista:ARC DISEÑO Y CONSTRUCCION. S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:246017.1, importe_modificado:246017.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.02}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874922 | Proyecto de inversión | 305107.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305107.74, modificado:305107.74}} | PRIM. 5 DE MAYO, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:305.11, meta_modificada:305.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LOS ALACRANES, C.P. 24646, lon:-89.215556, lat:17.983889}} | 2020-11-15 | 2020-12-30 | 305107.74 | 305107.74 | 305107.74 | 305107.74 | 305107.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-087-2-2020, contratista:ARC DISEÑO Y CONSTRUCCION. S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:305107.74, importe_modificado:305107.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.11}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874927 | Proyecto de inversión | 1279671.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279671.61, modificado:1279671.61}} | PRIM. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 67 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1279.67, meta_modificada:1279.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:171, direccion:CALLE PABLO GARCIA, 0, NINGUNO, C.P. 24475, lon:-90.1398, lat:18.6208}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 1279671.61 | 1279671.61 | 1279671.61 | 1279671.61 | 1279671.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-096-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SACBE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1279671.61, importe_modificado:1279671.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1279.67}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874965 | Proyecto de inversión | 2752357.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2752357.49, modificado:2752357.49}} | J.N. BENITO JUAREZ GARCIA, CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 126 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2752.36, meta_modificada:2752.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIFERICA, 0, BENITO JUAREZ, C.P. 24180, lon:-91.81775, lat:18.659433}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2752357.49 | 2752357.49 | 2752357.49 | 2752357.49 | 2752357.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-118-2020, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2752357.49, importe_modificado:2752357.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2752.36}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875050 | Proyecto de inversión | 218487.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:N, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218487.07, modificado:218487.07}} | FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN, MODULO CENTRAL SUSTITUCION DE CUBIERTA DE POLICARBONATO, AUDITORIO SUSTITUCION DE PLAFON CORRIDO, REHABILITACION DE CANALON | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.49, meta_modificada:218.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 56, 4, PETROLERA, C.P. 24179, lon:-91.820759, lat:18.647625}} | 2020-11-26 | 2020-12-31 | 218487.07 | 218487.07 | 218487.07 | 218487.07 | 218487.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FONDEN-101-2020, contratista:CORPORATIVO HR INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE .C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:218487.07, importe_modificado:218487.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.49}} | {1875050/proyecto_INICIO, 1875050/proyecto_FIN, 1875050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101886216 | Adquisición | 19555.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19555.28, modificado:19555.28}} | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (FASP/2021). PROFESIONALIZACION | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | CESP | 10899 - 1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Prol de la Calle 7, Kanisté, Campeche, Camp., México, lon:-90.5515816, lat:19.8239855}} | 2021-03-12 | 2021-12-31 | 19555.28 | 19555.28 | 19555.28 | 19555.28 | 19555.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940616 | Proyecto de inversión | 855022.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855022.76, modificado:855022.76}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURAL DECORATIVO DE CRISTAL TEMPLADO EN EL PARQUE ACUATICO EN EL MALECON JUSTO SIERRA - RESURGIMIENTO LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.79, meta_modificada:50.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Campeche, Camp., México, lon:-90.5349087, lat:19.8301251}} | 2021-03-08 | 2021-03-28 | 855022.76 | 855022.76 | 855022.76 | 855022.76 | 855022.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.79}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM16170300955968 | Proyecto de inversión | 655656.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:655656.3, modificado:655656.3}} | Preescolar General Maria Lavalle Urbina, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-91.835277, lat:18.638333}} | 2017-08-21 | 2017-10-01 | 655656.3 | 655656.3 | 618184.34 | 618184.34 | 618184.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM17180201132586 | Proyecto de inversión | 594184.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:594184.27, modificado:594184.27}} | Preescolar Emiliano Zapata, Trabajos De Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:-, lon:-90.218888, lat:20.366388}} | 2018-03-05 | 2018-05-01 | 594184.27 | 594184.27 | 585403.47 | 585403.47 | 585403.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM18180201132671 | Proyecto de inversión | 501437.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501437.14, modificado:501437.14}} | Preescolar General Jardín De Niños Ignacio Lopez Rayon, Trabajos De Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1763, direccion:-, lon:-90.245, lat:19.003055}} | 2018-01-22 | 2018-03-01 | 501437.14 | 501437.14 | 417224.74 | 417224.74 | 417224.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM180301385287 | Proyecto de inversión | 892667.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:892667.14, modificado:892667.14}} | PREESCOLAR GENERAL MARÍA MONTESSORI, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 67 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:892.66, meta_modificada:892.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:783, direccion:CALLE 2 SN, SAN MARTIN, C.P. 24300, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2018-07-16 | 2018-10-13 | 892667.14 | 892667.14 | 640001.46 | 640001.46 | 640001.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PCIEN-079-2018, contratista:MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:892667.14, importe_modificado:892667.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:892.66}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM180301385293 | Proyecto de inversión | 12742424.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.274242447E7, modificado:1.274242447E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANDELARIA (1ª ETAPA), REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12742.42, meta_modificada:12742.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:783, direccion:FRANCISCO J. MÚJICA, lon:-91.060435, lat:18.2274114}} | 2018-07-23 | 2018-11-30 | 12742424.47 | 12742424.47 | 8441234.98 | 8441234.98 | 8441234.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PCIEN-085-2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VARO DE CAMPECHE, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1.274242447E7, importe_modificado:1.274242447E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8282.57}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM200401874893 | Proyecto de inversión | 3104679.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3104679.02, modificado:3104679.02}} | PRIM. PABLO GARCIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 115 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3104.68, meta_modificada:3104.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:AVENIDA MALECON, 0, TIZIMIN, C.P. 24460, lon:-90.689457, lat:19.646511}} | 2020-10-12 | 2021-02-09 | 3104679.02 | 3104679.02 | 3104679.02 | 3104679.02 | 3104679.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-052-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VALMUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3104679.02, importe_modificado:3104679.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3104.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874897 | Proyecto de inversión | 1685258.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685258.08, modificado:1685258.08}} | PRIM. MARIA DEL PILAR FLORES ACUÑA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1685.26, meta_modificada:1685.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 39-A, 0, FLORES MAGON, C.P. 24350, lon:-90.751287, lat:18.603091}} | 2020-11-03 | 2021-01-16 | 1685258.08 | 1685258.08 | 1685258.08 | 1685258.08 | 1685258.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-058-2020, contratista:COMPAÑÍA DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE PARTES DIESEL DEL SURESTE, S.A.P.I. DE .C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1685258.08, importe_modificado:1685258.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1685.26}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874901 | Proyecto de inversión | 1522121.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522121.62, modificado:1522121.62}} | J.N. OMEP, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 99 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1522.12, meta_modificada:1522.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUESTA DE SOL, 0, PLAYA PALMAS, C.P. 24157, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2020-11-03 | 2021-01-31 | 1522121.62 | 1522121.62 | 1522121.62 | 1522121.62 | 1522121.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-064-2020, contratista:COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1522121.62, importe_modificado:1522121.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1522.12}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874903 | Proyecto de inversión | 238661.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238661.59, modificado:238661.59}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.66, meta_modificada:238.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:256, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.4, lat:18.1176}} | 2020-11-03 | 2020-12-20 | 238661.59 | 238661.59 | 238661.59 | 238661.59 | 238661.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-066-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:238661.59, importe_modificado:238661.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.66}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874908 | Proyecto de inversión | 634532.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634532.03, modificado:634532.03}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES, OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 39 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.53, meta_modificada:634.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:132, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24647, lon:-89.4192, lat:18.0641}} | 2020-10-30 | 2020-12-28 | 634532.03 | 634532.03 | 634532.03 | 634532.03 | 634532.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-071-2020, contratista:ZORA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:634532.03, importe_modificado:634532.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.53}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874910 | Proyecto de inversión | 650062.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650062.94, modificado:650062.94}} | PRIM. DOCE DE OCTUBRE, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.06, meta_modificada:650.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:77, direccion:CALLE NINGUNO, 2, DOS NACIONES, C.P. 24647, lon:-89.355, lat:17.971944}} | 2020-10-30 | 2020-12-28 | 650062.94 | 650062.94 | 650062.94 | 650062.94 | 650062.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-073-2020, contratista:ZORA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:650062.94, importe_modificado:650062.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.06}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874912 | Proyecto de inversión | 238957.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238957.34, modificado:238957.34}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y OBRA COMPLEMENTARIA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.96, meta_modificada:238.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:194, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24643, lon:-89.3723, lat:18.8034}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 238957.34 | 238957.34 | 238957.34 | 238957.34 | 238957.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-075-2020, contratista:CONSTRUCCION E INGENIERIA ESPECIALIZADA EN CARRETERAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:238957.34, importe_modificado:238957.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.96}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874921 | Proyecto de inversión | 272979.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272979.74, modificado:272979.74}} | PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.98, meta_modificada:272.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:226, direccion:CALLE TRES VALLES, 0, NINGUNO, C.P. 24478, lon:-89.3628, lat:18.8721}} | 2020-11-15 | 2020-12-30 | 272979.74 | 272979.74 | 272979.74 | 272979.74 | 272979.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-087-1-2020, contratista:ARC DISEÑO Y CONSTRUCCION. S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:272979.74, importe_modificado:272979.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.98}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874929 | Proyecto de inversión | 249535.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249535.22, modificado:249535.22}} | PRIM. MOCTEZUMA XOCOYOTZIN, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.54, meta_modificada:249.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24230, lon:-91.9514, lat:18.2848}} | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 249535.22 | 249535.22 | 249535.22 | 249535.22 | 249535.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-098-1-2020, contratista:ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:249535.22, importe_modificado:249535.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.54}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874938 | Proyecto de inversión | 659642.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659642.65, modificado:659642.65}} | PRIM. JUVENTINO ROSAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.64, meta_modificada:659.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:166, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24646, lon:-89.4023, lat:18.0593}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 659642.65 | 659642.65 | 659642.65 | 659642.65 | 659642.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-108-2020, contratista:PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:659642.65, importe_modificado:659642.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:659.64}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874942 | Proyecto de inversión | 1510629.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510629.56, modificado:1510629.56}} | ESC. SEC. GRAL. NO. 17, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 275 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1510.63, meta_modificada:1510.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ, 0, JUSTO SIERRA, C.P. 24114, lon:-91.832671, lat:18.660994}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1510629.56 | 1510629.56 | 1510629.56 | 1510629.56 | 1510629.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-114-2020, contratista:RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1510629.56, importe_modificado:1510629.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1510.63}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874960 | Proyecto de inversión | 2460907.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460907.95, modificado:2460907.95}} | PRIM. ESTADO DE CHIAPAS, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 55 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2460.91, meta_modificada:2460.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20, 308, NINGUNO, C.P. 24800, lon:-90.1345, lat:20.177}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 2460907.95 | 2460907.95 | 2460907.95 | 2460907.95 | 2460907.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-084-2020, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2460907.95, importe_modificado:2460907.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2460.91}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874961 | Proyecto de inversión | 1006000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006000.0, modificado:1006000.0}} | PRIM. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M4, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 44 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.0, meta_modificada:1006.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:CALLE CONHUAS, 0, NINGUNO, C.P. 24477, lon:-89.9212, lat:18.5398}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 1006000 | 1006000 | 1006000 | 1006000 | 1006000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-095-2020, contratista:JUAN CARLOS PEREZ MOGUEL, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1006000.0, importe_modificado:1006000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1006.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401875051 | Proyecto de inversión | 438572.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:N, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438572.52, modificado:438572.52}} | CONALEP PLANTEL DZITBALCHE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS D Y E | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 300 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.57, meta_modificada:438.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.0568, lat:20.3207}} | 2020-12-21 | 2021-02-04 | 438572.52 | 438572.52 | 438572.52 | 438572.52 | 438572.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FONDEN-126-2020, contratista:GRUPO TULAAKA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:438572.52, importe_modificado:438572.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.57}} | {1875051/proyecto_INICIO, 1875051/proyecto_FIN, 1875051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101886751 | Proyecto de inversión | 2554885.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2554885.13, modificado:2554885.13}} | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN DE FUGAS EN EL ACUEDUCTO PARALELO CHICBUL-CD DEL CARMEN) MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 10945 - 1 | N | 0 | 0 | 169466 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:Laguna de Términos malecon, Centro, 24100 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.83777452, lat:18.63791924}} | 2021-03-22 | 2021-04-30 | 2554885.13 | 2554885.13 | 2554885.13 | 2554885.13 | 2554885.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPEC-OB-AO-03-21-C, contratista:RDD COMERCIALIZADORA, SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:CAPAE, monto:2554885.13, importe_modificado:2554885.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1886751/proyecto_PROCESO, 1886751/proyecto_FIN, 1886751/proyecto_INICIO, 1886751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DE ACUERDO A LA GUIA DE CRITERIOS PARA EL REPORTE DEL SRFT, LA LIGA ADJUNTA AL DOCUMENTO DE EVIDENCIA DETERMINO DEL PROYECTO DEBERÁ ABRIR EL DOCUMENTO , trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | CAM16180201132569 | Proyecto de inversión | 2242857.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2242857.81, modificado:2242857.81}} | Escuela Normal De Licenciatura En Educación Preescolar Prof. Pastor Rodríguez, Trabajos De Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-90.050555, lat:20.371111}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 2242857.81 | 2242857.81 | 2168482.68 | 2168482.68 | 2168482.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM17180201132647 | Proyecto de inversión | 756852.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:756852.42, modificado:756852.42}} | Preescolar José Vasconcelos, Trabajos De Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:417, direccion:-, lon:-90.9975, lat:18.189722}} | 2018-03-12 | 2018-04-01 | 756852.42 | 756852.42 | 357030.9 | 357030.9 | 357030.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM180301385305 | Proyecto de inversión | 598671.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:598671.82, modificado:598671.82}} | PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 6 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.67, meta_modificada:598.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:CALLE NINGUNO SN, NINGUNO, C.P. 24316, lon:-91.217778, lat:18.342222}} | 2018-08-01 | 2018-09-29 | 598671.82 | 598671.82 | 179601.55 | 179601.55 | 179601.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PCIEN-095-2018, contratista:CONSTRUCTORA ESRIV, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:598671.82, importe_modificado:598671.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.4}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM200301714458 | Proyecto de inversión | 2634075.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2634075.82, modificado:2634075.82}} | PRIM. SEPTIMIO PEREZ PALACIOS (FORD 181), REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 145 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2634.08, meta_modificada:2634.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION, 0, AMPLIACION ESPERANZA, C.P. 24080, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2020-09-28 | 2020-12-22 | 2634075.82 | 2634075.82 | 2634075.82 | 2634075.82 | 2634075.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-043-2020, contratista:MARCOS MIGUEL CASTRO SANCHEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2634075.82, importe_modificado:2634075.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2634.08}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874891 | Proyecto de inversión | 305079.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305079.68, modificado:305079.68}} | PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:305.08, meta_modificada:305.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24720, lon:-90.1181, lat:19.9889}} | 2020-10-05 | 2020-11-15 | 305079.68 | 305079.68 | 305079.68 | 305079.68 | 305079.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-049-1-2020, contratista:GRUPO 3 DE 4 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:305079.68, importe_modificado:305079.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.08}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874895 | Proyecto de inversión | 2655620.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655620.98, modificado:2655620.98}} | PRIM. JOAQUIN CLAUSELL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 70 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2655.62, meta_modificada:2655.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO, 0, MIGUEL HIDALGO, C.P. 24094, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2020-11-03 | 2021-01-31 | 2655620.98 | 2655620.98 | 2655620.98 | 2655620.98 | 2655620.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-056-2020, contratista:AFIANZA CONSTRUCTIRES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2655620.98, importe_modificado:2655620.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2655.62}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874913 | Proyecto de inversión | 670517.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670517.33, modificado:670517.33}} | PRIM. MANUEL C. GARCIA REJON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y OBRA COMPLEMENTARIA. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 36 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.52, meta_modificada:670.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24644, lon:-89.3032, lat:18.611}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 670517.33 | 670517.33 | 670517.33 | 670517.33 | 670517.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-076-2020, contratista:CONSTRUCCION E INGENIERIA ESPECIALIZADA EN CARRETERAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:670517.33, importe_modificado:670517.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.52}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874939 | Proyecto de inversión | 558718.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558718.48, modificado:558718.48}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.72, meta_modificada:558.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:225, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000, lon:-90.179, lat:18.6369}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 558718.48 | 558718.48 | 558718.48 | 558718.48 | 558718.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-109-2020, contratista:PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:558718.48, importe_modificado:558718.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.72}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874945 | Proyecto de inversión | 1060329.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060329.7, modificado:1060329.7}} | PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.33, meta_modificada:1060.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.446389, lat:18.317778}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1060329.7 | 1060329.7 | 1060329.7 | 1060329.7 | 1060329.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-120-2020, contratista:CONSTRUCCIONES BENCH, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1060329.7, importe_modificado:1060329.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.33}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940170 | Proyecto de inversión | 850461.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850461.6, modificado:850461.6}} | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO BANCAS, ASTA BANDERA Y TAPETE DECORATIVO EN PAVIMENTO (ROSA DE LOS VIENTOS), EN EL MUELLE TURÍSTICO DEL MALECÓN JUSTO SIERRA - RESURGIMIENTO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 220389 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Zona Centro, Campeche, Camp., México, lon:-90.5364174, lat:19.8431988}} | 2021-03-08 | 2021-03-23 | 850461.6 | 850461.6 | 850461.6 | 850461.6 | 850461.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM16170300956202 | Proyecto de inversión | 21364842.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.136484227E7, modificado:2.136484227E7}} | Universidad Autónoma De Carmen, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-91.835277, lat:18.638333}} | 2017-08-21 | 2017-10-01 | 21364842.27 | 21364842.27 | 21310672.96 | 21310672.96 | 21310672.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM17180201132644 | Proyecto de inversión | 595011.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:595011.41, modificado:595011.41}} | Preescolar Francisco Javier Mina, Trabajos De Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:207, direccion:-, lon:-91.061111, lat:18.224166}} | 2018-03-12 | 2018-04-01 | 595011.41 | 595011.41 | 356177.66 | 356177.66 | 356177.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM17180201132653 | Proyecto de inversión | 23722909.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.372290947E7, modificado:2.372290947E7}} | Universidad Autónoma De Carmen, Construcción De Edificio De Medicina 2da Etapa | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-91.835277, lat:18.638333}} | 2018-06-04 | 2018-11-01 | 23722909.47 | 23722909.47 | 13984284.98 | 13984284.98 | 13984284.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM180301385280 | Proyecto de inversión | 483357.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:483357.48, modificado:483357.48}} | PREESCOLAR GENERAL PROFA. NAIVIDAD VIDAL VERA, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.36, meta_modificada:483.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:383, direccion:CALLE NINGUNO SN, NINGUNO, C.P. 24343, lon:-90.695833, lat:18.297222}} | 2018-07-16 | 2018-10-13 | 483357.48 | 483357.48 | 483357.48 | 483357.48 | 483357.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PCIEN-072-2018, contratista:CONSTRUCCIONES TRIZCAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:483357.48, importe_modificado:483357.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.36}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM180301385319 | Proyecto de inversión | 887672.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:887672.15, modificado:887672.15}} | PREESCOLAR GENERAL NARCISO MENDOZA, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 28 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:887.67, meta_modificada:887.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:CALLE BENITO JUAREZ SN, NINGUNO, C.P. 24314, lon:-91.0017, lat:18.6311}} | 2018-08-01 | 2018-10-29 | 887672.15 | 887672.15 | 810075.68 | 810075.68 | 810075.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PCIEN-122-2018, contratista:WILBER FABIÁN NOH RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:887672.15, importe_modificado:887672.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:887.67}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM200301788554 | Proyecto de inversión | 1316735.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316735.7, modificado:1359735.7}} | Centro Penitenciario San Francisco Kobén (Construcción de administración en Área Femenil, 86.58 m2) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 9926 - 1 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.58, meta_modificada:86.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México, lon:-90.5220537, lat:19.8143169}} | 2020-06-29 | 2020-10-27 | 1359735.7 | 1359735.7 | 1359735.7 | 1359735.7 | 1359735.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.58}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874900 | Proyecto de inversión | 1801165.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801165.06, modificado:1801165.06}} | PRIM. CUAUHTEMOC, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 10 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1801.17, meta_modificada:1801.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:642, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24243, lon:-90.834722, lat:18.133611}} | 2020-11-03 | 2021-01-31 | 1801165.06 | 1801165.06 | 1801165.06 | 1801165.06 | 1801165.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-063-2020, contratista:CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE, S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1801165.06, importe_modificado:1801165.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1801.17}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874906 | Proyecto de inversión | 452878.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452878.01, modificado:452878.01}} | PRIM. CUAUHTEMOC, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.88, meta_modificada:452.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:154, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24640, lon:-89.4603, lat:18.153}} | 2020-11-03 | 2020-12-20 | 452878.01 | 452878.01 | 452878.01 | 452878.01 | 452878.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-069-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:452878.01, importe_modificado:452878.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874917 | Proyecto de inversión | 2540407.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540407.35, modificado:2540407.35}} | J.N. JUAN FRANCISCO MOLINA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 61 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2540.41, meta_modificada:2540.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20, 96, SAN FRANCISCO, C.P. 24800, lon:-90.13482, lat:20.176131}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 2540407.35 | 2540407.35 | 2540407.35 | 2540407.35 | 2540407.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-085-2020, contratista:EDGAR IVAN CURMINA ESCALANTE, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2540407.35, importe_modificado:2540407.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2540.41}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874947 | Proyecto de inversión | 2331795.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331795.38, modificado:2331795.38}} | PRIM. EDUARDO SOTO INNES, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 205 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2331.8, meta_modificada:2331.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 33, 88, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2331795.38 | 2331795.38 | 2331795.38 | 2331795.38 | 2331795.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-122-2020, contratista:JORGE JOSE SAENZ DE MIERA LARA, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2331795.38, importe_modificado:2331795.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2331.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874949 | Proyecto de inversión | 2035448 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035448.0, modificado:2035448.0}} | J.N. NICOLAS BRAVO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES, CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M4, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2035.45, meta_modificada:2035.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.095, lat:18.335}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2035448 | 2035448 | 2035448 | 2035448 | 2035448 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-125-2020, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2035448.0, importe_modificado:2035448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2035.45}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874952 | Proyecto de inversión | 2899606.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899606.21, modificado:2899606.21}} | PRIM. BENITO JUAREZ, CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 112 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2899.61, meta_modificada:2899.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24572, lon:-90.118056, lat:19.486389}} | 2020-10-12 | 2021-03-11 | 2899606.21 | 2899606.21 | 2899606.21 | 2899606.21 | 2899606.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-050-2020, contratista:CARLOS PADILLA RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2899606.21, importe_modificado:2899606.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2899.61}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874953 | Proyecto de inversión | 3499796.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499796.53, modificado:3499796.53}} | J.N. JOSEFA PASCUAL MONTALVO, CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3499.8, meta_modificada:3499.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE CIRICOTE, 2, FLOR DE LIMON, C.P. 24069, lon:-90.5396, lat:19.8448}} | 2020-10-12 | 2021-03-11 | 3499796.53 | 3499796.53 | 3499796.53 | 3499796.53 | 3499796.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-054-2020, contratista:FRAGUADOS, CIONSTRUCCIONES, CONSERVACIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3499796.53, importe_modificado:3499796.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3499.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874962 | Proyecto de inversión | 1852618.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852618.45, modificado:1852618.45}} | TELESECUNDARIA NO. 156, CONSTRUCCION DE DIRECCION BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1852.62, meta_modificada:1852.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24313, lon:-90.904444, lat:18.728056}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1852618.45 | 1852618.45 | 1852618.45 | 1852618.45 | 1852618.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-112-2020, contratista:PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA LADIER MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1852618.45, importe_modificado:1852618.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1852.62}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874963 | Proyecto de inversión | 2755333.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2755333.15, modificado:2755333.15}} | PRIM. LIC. RICARDO CONTRERAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA, REHABILITACION DE PLAZA Y BARDA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 149 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2755.33, meta_modificada:2755.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:CALLE 21, 0, CENTRO, C.P. 24460, lon:-90.687649, lat:19.639737}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2755333.15 | 2755333.15 | 2755333.15 | 2755333.15 | 2755333.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-116-2020, contratista:MARCOS MIGUEL CASTRO SANCHEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2755333.15, importe_modificado:2755333.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2755.33}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874964 | Proyecto de inversión | 1077142.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077142.6, modificado:1077142.6}} | ESCUELA DE EDUCACION INICIAL INDIGENA XPUJUK, CONTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y SERVICIO SANITARIO TIPO M2, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1077.14, meta_modificada:1077.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24720, lon:-90.118, lat:19.988}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1077142.6 | 1077142.6 | 1077142.6 | 1077142.6 | 1077142.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-117-2020, contratista:JOSE DEL CARMEN MOO PANTI, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1077142.6, importe_modificado:1077142.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1077.14}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401877131 | Proyecto de inversión | 56449.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56449.01, modificado:56449.01}} | MEJORAMIENTO DE PLANTEL EDUCATIVO (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | CONALEP | 1 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 16 348, Campeche, Camp., México, lon:-90.53766489, lat:19.80528834}} | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 56449.01 | 56449.01 | 56449.01 | 56449.01 | 56449.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201939820 | Proyecto de inversión | 1955139.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955139.74, modificado:1955139.74}} | RECONSTRUCCIÓN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD DE PICH, MUNICIPIO DE CAMPECHE (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 1756 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4816.0, meta_modificada:4816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:Campeche, Camp., México, lon:-90.5349087, lat:19.8301251}} | 2021-03-31 | 2021-04-28 | 1955139.74 | 1955139.74 | 1955139.74 | 1955139.74 | 1955139.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E20-2021, contratista:CONSTRUCTORA SANTACRUZ, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:1955139.74, importe_modificado:1955139.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4816.0}} | {1939820/proyecto_INICIO, 1939820/proyecto_FIN, 1939820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CAMBIO ESTATUS A TERMINADO Y SE SUBIO LIGA DE TERMINO, trimestre:2.0, usuario:irvinamaldonadoe, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM16170300955955 | Proyecto de inversión | 1699872.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1699872.24, modificado:1699872.24}} | Primaria General Jose Maria Morelos Y Pavon, Trabajos De Construcción En Espacios Educativos Existentes | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:-, lon:-90.721944, lat:18.941388}} | 2017-08-21 | 2017-11-01 | 1699872.24 | 1699872.24 | 1681341.47 | 1681341.47 | 1681341.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM17180201132646 | Proyecto de inversión | 675932.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:675932.96, modificado:675932.96}} | Preescolar General 30 De Abril, Trabajos De Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:348, direccion:-, lon:-90.822777, lat:18.056944}} | 2018-03-12 | 2018-04-01 | 675932.96 | 675932.96 | 202779.89 | 202779.89 | 202779.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM200301720016 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:157964.39}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN CANDELARIA LOCALIDAD LAGUNA LA PERDIDA ASENTAMIENTO LAGUNA LA PERDIDA - 115518 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 115518 | S | 125 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:294, direccion:PUEBLO LAGUNA LA PERDIDA, 24348 LAGUNA LA PERDIDA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA CASA DE SALUD SE UBICA A UN COSTADO DEL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD, lon:-90.57586257, lat:18.03023627}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 157964.39 | 157964.39 | 157964.39 | 157964.39 | 157964.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDESALUD-FISE-ICTP-03-2020, contratista:PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR, S. A. DE C. V., convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2371857.17, importe_modificado:2371857.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1720016/proyecto_INICIO, 1720016/proyecto_PROCESO, 1720016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401796311 | Proyecto de inversión | 212068.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212068.83, modificado:212068.83}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN ESCÁRCEGA LOCALIDAD JUAN ESCUTIA ASENTAMIENTO JUAN ESCUTIA - 115061 | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 115061 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:960, direccion:RANCHERIA JUAN ESCUTIA, 24364 JUAN ESCUTIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE ESCÁRCEGA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NÚMERO 201 TRAMO ESCÁRCEGA A CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA Y SE AVANZA 21.900 KM HAS, lon:-90.84553565, lat:18.85614001}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 212068.83 | 212068.83 | 212068.83 | 212068.83 | 212068.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INDESALUD-FISE-ICTP-02-2020, contratista:DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1412149.75, importe_modificado:1412149.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.0}} | {1796311/proyecto_INICIO, 1796311/proyecto_FIN, 1796311/proyecto_PROCESO, 1796311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874892 | Proyecto de inversión | 3282819.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3282819.37, modificado:3282819.37}} | PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 89 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3282.82, meta_modificada:3282.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:41, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24338, lon:-91.0996, lat:18.2766}} | 2020-10-12 | 2021-02-09 | 3282819.37 | 3282819.37 | 3282819.37 | 3282819.37 | 3282819.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-051-2020, contratista:JUAN MANUEL CUEVAS GUTIERREZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3282819.37, importe_modificado:3282819.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3282.82}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874896 | Proyecto de inversión | 1257906.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257906.38, modificado:1257906.38}} | TELESECUNDARIA NO. 89, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1257.91, meta_modificada:1257.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:268, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LUNA, C.P. 24354, lon:-90.9, lat:18.296111}} | 2020-11-03 | 2021-01-16 | 1257906.38 | 1257906.38 | 1257906.38 | 1257906.38 | 1257906.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-057-2020, contratista:JORGE JOSE SAENZ DE MIERA LARA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1257906.38, importe_modificado:1257906.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1257.91}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874905 | Proyecto de inversión | 566666.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566666.16, modificado:566666.16}} | PRIM. RICARDO FLORES MAGON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 24 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.67, meta_modificada:566.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:265, direccion:CALLE NINGUNO, 0, LA VICTORIA, C.P. 24645, lon:-89.386944, lat:18.223056}} | 2020-11-03 | 2020-12-20 | 566666.16 | 566666.16 | 566666.16 | 566666.16 | 566666.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-068-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:566666.16, importe_modificado:566666.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.67}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874907 | Proyecto de inversión | 641700.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641700.43, modificado:641700.43}} | PRIM. GUADALUPE VICTORIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES, OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 25 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.7, meta_modificada:641.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:192, direccion:CALLE NINGUNO, 0, QUICHE LAS PAILAS, C.P. 24646, lon:-89.339722, lat:18.075833}} | 2020-10-30 | 2020-12-28 | 641700.43 | 641700.43 | 641700.43 | 641700.43 | 641700.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-070-2020, contratista:ZORA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:641700.43, importe_modificado:641700.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.7}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874909 | Proyecto de inversión | 490634.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490634.61, modificado:490634.61}} | PRIM. MELCHOR OCAMPO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.63, meta_modificada:490.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:76, direccion:CALLE NINGUNO, 0, DOS LAGUNAS, C.P. 24644, lon:-89.356944, lat:17.873333}} | 2020-10-30 | 2020-12-28 | 490634.61 | 490634.61 | 490634.61 | 490634.61 | 490634.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-072-2020, contratista:ZORA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:490634.61, importe_modificado:490634.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.63}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874915 | Proyecto de inversión | 2388768.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388768.84, modificado:2388768.84}} | TELESECUNDARIA NO. 31, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2388.77, meta_modificada:2388.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:41, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24338, lon:-91.0996, lat:18.2766}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 2388768.84 | 2388768.84 | 2388768.84 | 2388768.84 | 2388768.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-080-2020, contratista:COMERCIALZADORA SAN FERNANDO DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2388768.84, importe_modificado:2388768.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2388.77}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874931 | Proyecto de inversión | 367489.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367489.52, modificado:367489.52}} | PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, CONSTRUCCION DE ASTA BANDERA, CERCADO MALLA CICLO | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:367.49, meta_modificada:367.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:320, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24203, lon:-91.920833, lat:18.331944}} | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 367489.52 | 367489.52 | 367489.52 | 367489.52 | 367489.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-099-1-2020, contratista:ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:367489.52, importe_modificado:367489.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.49}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874935 | Proyecto de inversión | 293039.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293039.03, modificado:293039.03}} | PRIM. DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.04, meta_modificada:293.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:191, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24640, lon:-89.6786, lat:18.5226}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 293039.03 | 293039.03 | 293039.03 | 293039.03 | 293039.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-103-1-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTO GEMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:293039.03, importe_modificado:293039.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874959 | Proyecto de inversión | 2240900.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240900.47, modificado:2240900.47}} | PRIM. EMILIO CARRANZA, CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 49 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.9, meta_modificada:2240.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:49, direccion:CALLE NINGUNO, 0, XKEULIL, C.P. 24464, lon:-90.628056, lat:19.628611}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 2240900.47 | 2240900.47 | 2240900.47 | 2240900.47 | 2240900.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-082-2020, contratista:JUAN JOSE PAVON SOLIS, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2240900.47, importe_modificado:2240900.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2240.9}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210101885297 | Proyecto de inversión | 2055681.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055681.98, modificado:2055681.98}} | CALLE 22 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 17 DE LA LOCALIDAD DE SUC-TUC, MUNICIPIO HOPELCHÉN (PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 1179 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, direccion:Calle 22 309, Centro, Hopelchén, Camp., México, lon:-89.84599292, lat:19.74446409}} | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2055681.98 | 2055681.98 | 2055681.98 | 2055681.98 | 2055681.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-904012996-E4-2021, contratista:KEVÍN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS, convocante:SEDUOPI, monto:2055681.98, importe_modificado:2055681.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:422.0}} | {1885297/proyecto_INICIO, 1885297/proyecto_FIN, 1885297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CAMBIO ESTATUS A TERMINADO Y SE SUBIO LIGA DE TERMINO, trimestre:2.0, usuario:irvinamaldonadoe, fecha:2021-07-15}} | {obs1: {observación:SE DEBE DE CAMBIAR EL ESTATUS DEL CONTRATO A TERMINADO Y AGREGAR LIGA DE EVIDENCIA DE TERMINO, trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | CAM210101886743 | Proyecto de inversión | 14996086.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.499608648E7, modificado:1.857398405E7}} | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (REHABILITACIÓN ÁREA DE PANTANO DEL ACUEDUCTO PARALELO CHICBUL-CD DEL CARMEN) MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | CAPAE | 10944 - 1 | N | 0 | 0 | 169466 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:Laguna de Términos malecon, Centro, 24100 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.83793008, lat:18.63792432}} | 2021-03-22 | 2021-05-14 | 18573984.05 | 18573984.05 | 18573984.05 | 18573984.05 | 18573984.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPEC-OB-AO-02-21-C, contratista:SUMINISTROS CONSTRUCCIONES CONSULTORIA Y PROYECTOS M5, convocante:CAPAE, monto:1.499608648E7, importe_modificado:1.857398405E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1886743/proyecto_INICIO, 1886743/proyecto_FIN, 1886743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SEGUN LA GUIA DE CRITERIOS, LA LIGA ADJUNTA PARA EL DOCUMENTO DE EVIDENCIA DE TERMINO PARA EL PROYECTO DEBE DE DIRIGIR AL DOCUMENTO DE EVIDENCIAS., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-13}}
2021 | 2 | CAM17180201132493 | Proyecto de inversión | 552845.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:552845.66, modificado:552845.66}} | Preescolar General El Planeta Del Saber, Trabajos De Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:-, lon:-89.922777, lat:18.540555}} | 2018-01-22 | 2018-03-01 | 552845.66 | 552845.66 | 367994.53 | 367994.53 | 367994.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM16180201132520 | Proyecto de inversión | 2099722.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2099722.95, modificado:2099722.95}} | Escuela Normal De Licenciatura En Educación Especial En El Area De Problemas De Aprendizaje, Trabajos De Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-90.050555, lat:20.371111}} | 2018-02-26 | 2018-05-01 | 2099722.95 | 2099722.95 | 1733484.69 | 1733484.69 | 1733484.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM17180201132637 | Proyecto de inversión | 665315.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:665315.83, modificado:665315.83}} | Preescolar General Cri Cri, Trabajos De Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:416, direccion:-, lon:-90.865277, lat:17.969722}} | 2018-02-05 | 2018-05-01 | 665315.83 | 665315.83 | 519153.28 | 519153.28 | 519153.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM18180201132664 | Proyecto de inversión | 494736.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:494736.08, modificado:494736.08}} | Preescolar General Jardín De Niños Xnoha (Laguna Grande), Trabajos De Rehabilitación De Espacios Educativos Existentes | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:218, direccion:-, lon:-90.25, lat:19.225833}} | 2018-01-22 | 2018-03-01 | 494736.08 | 494736.08 | 389617.72 | 389617.72 | 389617.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM180301385289 | Proyecto de inversión | 764626.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:764626.69, modificado:764626.69}} | PREESCOLAR GENERAL SEPTIMIO PÉREZ PALACIOS, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:764.62, meta_modificada:764.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:783, direccion:AVENIDA 1 DE JULIO SN, NA, C.P. 0, lon:-91.0463, lat:18.1835}} | 2018-07-16 | 2018-10-13 | 764626.69 | 764626.69 | 633683.63 | 633683.63 | 633683.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PCIEN-081-2018, contratista:MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:764626.69, importe_modificado:764626.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:764.62}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM180301385300 | Proyecto de inversión | 753793.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:753793.57, modificado:753793.57}} | PREESCOLAR GENERAL CANDELARIA, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.79, meta_modificada:753.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:214, direccion:1, C.P. 2434, lon:-90.8127, lat:17.916}} | 2018-07-20 | 2018-09-18 | 753793.57 | 753793.57 | 652400.51 | 652400.51 | 652400.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PCIEN-111-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES VÉRTICE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:753793.57, importe_modificado:753793.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.79}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM180301385318 | Proyecto de inversión | 749309.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:749309.02, modificado:749309.02}} | PREESCOLAR GENERAL PROFA. ANA ESPERANZA ROMERO ZETINA, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.3, meta_modificada:749.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE NINGUNO SN, NINGUNO, C.P. 24315, lon:-91.049444, lat:18.633611}} | 2018-08-01 | 2018-10-29 | 749309.02 | 749309.02 | 424946.13 | 424946.13 | 424946.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PCIEN-121-2018, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES KUKULKAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:749309.02, importe_modificado:749309.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.3}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM180301385325 | Proyecto de inversión | 758522.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:758522.06, modificado:758522.06}} | PREESCOLAR GENERAL JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.52, meta_modificada:758.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:NINGUNO NINGUNO SN, NINGUNO, C.P. 34311, lon:-91.0938, lat:18.4776}} | 2018-08-01 | 2018-10-29 | 758522.06 | 758522.06 | 677693.14 | 677693.14 | 677693.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-PCIEN-128-2018, contratista:GRUPO IVMAR CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:758522.06, importe_modificado:758522.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:758.52}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs2: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs3: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}, obs4: {observación:., trimestre:2.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2021-07-05}}
2021 | 2 | CAM200301788179 | Proyecto de inversión | 3176285.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3176285.18, modificado:3176285.18}} | UNIDAD DEPORTIVA ROQUE SANCHEZ ESPADAS DE LA LOCALIDAD DE CALKINI (REHABILITACION) | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | 16-SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 14934 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15122.43, meta_modificada:15122.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Centro, Calkiní, Camp., México, lon:-90.0519082, lat:20.370344}} | 2020-06-08 | 2020-08-06 | 3176285.18 | 3176285.18 | 3176285.18 | 3176285.18 | 3176285.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15122.43}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874902 | Proyecto de inversión | 1443936.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443936.95, modificado:1443936.95}} | ESC. SEC. TEC. NO. 26, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 388 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1443.94, meta_modificada:1443.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA BOQUERON DEL PALMAR, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24118, lon:-91.803089, lat:18.660753}} | 2020-11-03 | 2021-01-31 | 1443936.95 | 1443936.95 | 1443936.95 | 1443936.95 | 1443936.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-065-2020, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEEL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1443936.95, importe_modificado:1443936.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1443.94}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874904 | Proyecto de inversión | 595884.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595884.75, modificado:595884.75}} | PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 24 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.88, meta_modificada:595.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:170, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24647, lon:-89.4596, lat:18.0913}} | 2020-11-03 | 2020-12-20 | 595884.75 | 595884.75 | 595884.75 | 595884.75 | 595884.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-067-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:595884.75, importe_modificado:595884.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.88}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874926 | Proyecto de inversión | 1783443.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783443.07, modificado:1783443.07}} | TELESECUNDARIA NO. 98, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1783.44, meta_modificada:1783.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24313, lon:-91.2178, lat:18.342}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 1783443.07 | 1783443.07 | 1783443.07 | 1783443.07 | 1783443.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-094-2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1783443.07, importe_modificado:1783443.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1783.44}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874936 | Proyecto de inversión | 460924.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460924.24, modificado:460924.24}} | PRIM. LUIS ALVAREZ BUELA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, CONSTRUCCION DE SANITARIO TIPO M4 Y OBRA COMPLEMENTARIA | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 17 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.92, meta_modificada:460.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:99, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24648, lon:-89.5987, lat:18.5326}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 460924.24 | 460924.24 | 460924.24 | 460924.24 | 460924.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-104-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:460924.24, importe_modificado:460924.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.92}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874940 | Proyecto de inversión | 273204.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273204.63, modificado:273204.63}} | PRIM. CRISTOBAL COLON, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EXISTENTES | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 10 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.2, meta_modificada:273.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:241, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645, lon:-89.1959, lat:18.4814}} | 2020-11-09 | 2020-12-23 | 273204.63 | 273204.63 | 273204.63 | 273204.63 | 273204.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-110-2020, contratista:PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:273204.63, importe_modificado:273204.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874944 | Proyecto de inversión | 2453679.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2453679.66, modificado:2453679.66}} | J.N. LEOPOLDO CERVERA CERTUCHA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 39 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2453.68, meta_modificada:2453.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, CALETA II, C.P. 0, lon:-91.4835, lat:18.783}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2453679.66 | 2453679.66 | 2453679.66 | 2453679.66 | 2453679.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-119-2020, contratista:MARCOS MIGUEL CASTRO SANCHEZ, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2453679.66, importe_modificado:2453679.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2453.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874955 | Proyecto de inversión | 2116062.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2116062.59, modificado:2116062.59}} | J.N. FRANCISCO PACHECO SEGOVIA, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2116.06, meta_modificada:2116.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, FATIMA, C.P. 24460, lon:-90.6883, lat:19.6392}} | 2020-11-03 | 2021-01-31 | 2116062.59 | 2116062.59 | 2116062.59 | 2116062.59 | 2116062.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-060-2020, contratista:CONSTRUCTORA 3.45, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2116062.59, importe_modificado:2116062.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2116.06}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM200401874966 | Proyecto de inversión | 1173298.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173298.98, modificado:1173298.98}} | PRIM. BENITO JUAREZ, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEEC |  | S | 66 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1173.3, meta_modificada:1173.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24606, lon:-89.8714, lat:19.6513}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1173298.98 | 1173298.98 | 1173298.98 | 1173298.98 | 1173298.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAM-123-2020, contratista:FRAGUADOS, CIONSTRUCCIONES, CONSERVACIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1173298.98, importe_modificado:1173298.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1173.3}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | CAM210201940763 | Proyecto de inversión | 451133.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451133.48, modificado:451133.48}} | PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDAD DE ACCESO AL RASTRO PUBLICO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN. | 4 | Campeche | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | 16 SEDUOPI |  | N | 0 | 0 | 7295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.2, meta_modificada:888.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Hopelchén, Camp., México, lon:-89.8424644, lat:19.7472419}} | 2021-04-28 | 2021-05-12 | 451133.48 | 451133.48 | 451133.48 | 451133.48 | 451133.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDUOPI/SSC/AD/009/2021, contratista:MAQ RENT CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:SEDUOPI, monto:451133.48, importe_modificado:451133.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.2}} | {1940763/proyecto_INICIO, 1940763/proyecto_FIN, 1940763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CAMBIO EL ESTATUS A TERMINADO Y SE SUBIO LIGA DE TERMINO, trimestre:2.0, usuario:irvinamaldonadoe, fecha:2021-07-15}} | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
CAM180301392249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2324100.69 | 697230.21
CAM180301399921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 321119.81 | 170051.2
CAM200301714448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 813734.26 | 813734.26
CAM200301714466 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 765087.7 | 765087.7
CAM200301714467 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769114.83 | 769114.83
CAM200301714469 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 751997.93 | 751997.93
CAM200301714470 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 760652.88 | 760652.88
CAM200301714478 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2864366.83 | 2864366.83
CAM200301714487 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1247053.13 | 1247053.13
CAM200301714490 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134851.61 | 1134851.61
CAM200301714511 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384491.41 | 384491.41
CAM200301790878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 4027913.56 | 3053577.49
CAM200401872853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1531156.33 | 1531156.32
CAM200401875015 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 236356.88 | 236356.88
CAM200401875023 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479659.35 | 479659.35
CAM200401875043 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 963660.34 | 963660.34
CAM200401875049 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 943751.16 | 943751.16
CAM200401875052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | N001-Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 332909.21 | 332909.21
CAM200401880976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2729388.05 | 2729388.05
CAM210101885203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3159342.52 | 3159342.52
CAM210101885936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 249417.68 | 249417.68
CAM210101886133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1016599.64 | 1016599.64
CAM210101886183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 120000 | 120000
CAM210101886199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1650000 | 1650000
CAM210101887968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 282867 | 282867
CAM210201893048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 870000 | 864118.8
CAM210201893057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 299977.62
CAM210201893066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 281250 | 281250
CAM210201893082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1040000 | 1040000
CAM210201893085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
CAM210201893091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1440000 | 1439853.87
CAM210201893120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 117500 | 117500
CAM210201893130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141000 | 141000
CAM210201893358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141000 | 141000
CAM210201893363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141000 | 141000
CAM210201893859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23500 | 23500
CAM210201893920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 117500 | 117500
CAM210201895113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63805.14 | 63701.4
CAM210201895116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 149651.32 | 149408
CAM210201895123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120005.72 | 119810.6
CAM210201895215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80000 | 79386.91
CAM210201895638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
CAM210201895753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137919.15 | 137694.9
CAM210201895769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79996.2 | 79996.2
CAM210201938345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 653248.19 | 653248.19
CAM210201938355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2110493.17 | 2110493.17
CAM210201938360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2299800.32 | 2299800.32
CAM210201938367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2808651.3 | 2808651.3
CAM210201938590 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 758302.36 | 758302.36
CAM210201939656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2613162.14 | 2613162.14
CAM210201939781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2279864.87 | 2279864.87
CAM210201939847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1587626.22 | 1587626.22
CAM210201939884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2180392.42 | 2180392.42
CAM210201939993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 507080.67 | 507080.67
CAM210201940037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4097013.66 | 4097013.66
CAM210201940135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1642563.91 | 1642563.91
CAM210201940145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5258568.04 | 5258568.04
CAM210201940153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2152560.72 | 2152560.72
CAM210201940180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4933053.19 | 4933053.19
CAM210201940224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1998784.13 | 1998784.13
CAM210201940533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 964247.39 | 964247.39
CAM210201940602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4874981.29 | 4874981.29
CAM210201940783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 310000 | 310000
CAM210201940786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 160576 | 160576
CAM210201940833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3381266.3 | 3381266.3
CAM210201940836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 189979 | 189979
CAM210201940846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 371006.69 | 371006.69
CAM210201941025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1545522 | 1545522
CAM210201941038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 138560 | 138560
CAM210201941150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1780653.49 | 1780653.49
CAM210201941935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 102900 | 102900
CAM210201942643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
CAM180301399871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 552333.23 | 272742.55
CAM200101702413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1399115.53 | 1399115.53
CAM200201709408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12094926.89 | 12094926.87
CAM200201711681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11751203.33 | 13437855.1
CAM200301714472 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768176.59 | 768176.59
CAM200301714474 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768184.76 | 768184.76
CAM200301714486 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 770903.97 | 770903.97
CAM200301714488 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 933602.79 | 933602.79
CAM200301714494 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624443.92 | 624443.92
CAM200301714503 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 680711.95 | 680711.95
CAM200301714505 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 461326.9 | 461326.9
CAM200301790495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6300000 | 3757756.88
CAM200301790678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1365118.55 | 1365088.73
CAM200401875021 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2496507.11 | 2496507.11
CAM200401875039 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849419.15 | 849419.15
CAM210101885315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2510021.97 | 2510021.97
CAM210101886138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2610556.8 | 2610556.8
CAM210101887928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 37922237 | 37922237
CAM210201893056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 281250 | 281250
CAM210201893067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 299977.62
CAM210201893069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141000 | 141000
CAM210201893070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800000 | 800000
CAM210201893087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 640000 | 639956.27
CAM210201893088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1040000 | 1039894.47
CAM210201893121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94000 | 94000
CAM210201893124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216200 | 216200
CAM210201893129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 98700 | 98700
CAM210201893465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 798345.06 | 794872.83
CAM210201893856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47000 | 47000
CAM210201893930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47000 | 47000
CAM210201895072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 259978.5 | 259741.19
CAM210201895098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18279.42 | 18249.7
CAM210201895126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187816.47 | 187511.1
CAM210201895175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126979.96 | 126773.5
CAM210201895326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36843.5 | 36795.17
CAM210201895328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 192310.08 | 192057.74
CAM210201895709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25000 | 25000
CAM210201895722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25000 | 25000
CAM210201895742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125000 | 125000
CAM210201895747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 150000
CAM210201938341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1387605.66 | 1387605.66
CAM210201938344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1965748.03 | 1965748.03
CAM210201938350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 531702.84 | 531702.84
CAM210201938363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2076207.7 | 2076207.7
CAM210201938369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 625153.42 | 625153.42
CAM210201938584 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 832811.41 | 832811.41
CAM210201939624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3654000 | 3654000
CAM210201939657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2015965.39 | 2015965.39
CAM210201939663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1650640.62 | 1650640.62
CAM210201939672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 542000 | 542000
CAM210201939697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1033857.53 | 1033857.53
CAM210201939883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3496524.32 | 3496524.32
CAM210201939933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1369896.56 | 1369896.56
CAM210201940015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1180442.3 | 1180442.3
CAM210201940023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1467833.69 | 1467833.69
CAM210201940216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 369850.83 | 369850.83
CAM210201940235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 563158.24 | 563158.24
CAM210201940263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3459731.62 | 3459731.62
CAM210201940526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16994530.93 | 16994530.93
CAM210201940758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1610926.95 | 1610926.95
CAM210201940765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 270611.45 | 270611.45
CAM210201940779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 269835.84 | 269835.84
CAM210201940821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 695675 | 695675
CAM210201940829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1327844.66 | 1327844.66
CAM210201940848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 167614 | 167614
CAM210201940850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 348056 | 348056
CAM210201940855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 288880 | 288880
CAM210201940949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3681222.01 | 3681222.01
CAM210201941295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1500000
CAM210201942079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 389174 | 389174
CAM180301387895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 3097888.94 | 3097888.94
CAM180301387895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3097888.95 | 3097888.95
CAM200301714465 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 843742.07 | 843742.07
CAM200301714468 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768910.55 | 768910.55
CAM200301714481 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 802092.3 | 802092.3
CAM200301714491 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 888817.69 | 888817.69
CAM200301714496 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 517105.93 | 517105.93
CAM200301714507 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 618391.28 | 618391.28
CAM200301714513 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849149.52 | 849149.52
CAM200301790483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2899951.51 | 2899940.37
CAM200301790491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 750826.7 | 750826.4
CAM200401875008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7254150.23 | 7254150.23
CAM200401875017 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2461612.44 | 2461612.44
CAM200401875024 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479712.73 | 479712.73
CAM200401875027 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1348863.03 | 1348863.03
CAM200401875030 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1023703.77 | 1023703.77
CAM200401875044 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1698018.06 | 1698018.06
CAM210101884779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2785000 | 2785000
CAM210101884786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 18655000 | 18655000
CAM210101885933 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 599879.66 | 599879.66
CAM210101886096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 983625 | 983625
CAM210101886222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 660000 | 660000
CAM210101886331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 22990156 | 22990156
CAM210101887809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 110176 | 110176
CAM210101888091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 78600 | 78600
CAM210201893065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149988.81
CAM210201893071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149988.81
CAM210201893072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 281250 | 281250
CAM210201893079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149988.81
CAM210201893089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 470178.99 | 466720.81
CAM210201893122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56400 | 56400
CAM210201893149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 856503 | 856503
CAM210201893150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 904825 | 904825
CAM210201893154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1293134 | 1293134
CAM210201893860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23500 | 23500
CAM210201893940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70698 | 70698
CAM210201895062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 131168.57 | 131048.84
CAM210201895185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38388.82 | 38326.4
CAM210201895206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160000 | 158773.82
CAM210201895320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 208596.86 | 208323.15
CAM210201895598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
CAM210201895600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
CAM210201895697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
CAM210201895731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
CAM210201938333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 517361.89 | 517361.89
CAM210201938338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 822081.72 | 822081.72
CAM210201938357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1385743.62 | 1385743.62
CAM210201938359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1280798.69 | 1280798.69
CAM210201938366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1342523.85 | 1342523.85
CAM210201938370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 598756.26 | 598756.26
CAM210201938583 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 697020.27 | 697020.27
CAM210201938586 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1224912.46 | 1224912.46
CAM210201939652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 948489.54 | 948489.54
CAM210201939760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2516999.59 | 2516999.59
CAM210201939879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1825021.04 | 1825021.04
CAM210201940150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1649695.67 | 1649695.67
CAM210201940156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1980263.65 | 1980263.65
CAM210201940173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2162927.23 | 2162927.23
CAM210201940174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2295742.42 | 2295742.42
CAM210201940233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 369850.83 | 369850.83
CAM210201940237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4318992.42 | 4318992.42
CAM210201940268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2117751.98 | 2117751.98
CAM210201940471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7642221.26 | 7642221.26
CAM210201940641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2846390.18 | 2846390.18
CAM210201940660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10001750.05 | 10001750.05
CAM210201940782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 376908 | 376908
CAM210201940842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 136884 | 136884
CAM210201940865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 173820 | 173820
CAM210201940979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6573950 | 6573950
CAM210201941268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 643435.88 | 643435.88
CAM210201942014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
CAM210201942082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 730533.29 | 730533.29
CAM210201942609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6815174 | 6815174
CAM200101701298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 200000 | 197200
CAM200101701305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 15960831 | 15763887.96
CAM200201708551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 753483.89 | 753483.89
CAM200201711889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 925301.78 | 925301.73
CAM200301714473 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768241.02 | 768241.02
CAM200301714498 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600211.93 | 600211.93
CAM200301714501 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 712935.73 | 712935.73
CAM200301714508 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 517582.37 | 517582.37
CAM200301714519 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 405703.75 | 405703.75
CAM200401875011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9975032.81 | 9975032.81
CAM200401875020 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8318066.8 | 8318066.8
CAM200401875026 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 240384.57 | 240384.57
CAM200401875029 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1099560.78 | 1099560.78
CAM200401875036 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2062039.34 | 2062039.34
CAM200401875045 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1906211.05 | 1906211.05
CAM200401875046 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1040029.82 | 1040029.82
CAM200401879647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 750000 | 748453.62
CAM200401879815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 326015.2 | 326015.2
CAM210101886220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 250000 | 250000
CAM210101887764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 88000 | 88000
CAM210101887907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 405903 | 405903
CAM210101887919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 197102 | 197102
CAM210101887938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 60900 | 60900
CAM210201893063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1600000 | 1600000
CAM210201893068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159800 | 159800
CAM210201893081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 280000 | 280000
CAM210201893090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 960000 | 959934.41
CAM210201893093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 309375 | 307912.84
CAM210201893094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 815625 | 811770.2
CAM210201893132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47000 | 47000
CAM210201893153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 903384 | 903384
CAM210201893857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47000 | 47000
CAM210201895125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43004.42 | 42965.17
CAM210201895287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 173867.99 | 173639.85
CAM210201895621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 150000
CAM210201895628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
CAM210201895717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25000 | 25000
CAM210201895766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 147394.36 | 147154.7
CAM210201895771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70000 | 69964.42
CAM210201938331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2644699.82 | 2644699.82
CAM210201938337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 605827.89 | 605827.89
CAM210201938349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 526025.86 | 526025.86
CAM210201938361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 335100 | 335100
CAM210201938365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 497297.65 | 497297.65
CAM210201938581 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 666526.33 | 666526.33
CAM210201938582 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 705893.33 | 705893.33
CAM210201938589 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749903.16 | 749903.16
CAM210201939478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 124600 | 124600
CAM210201939677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1848643.58 | 1848643.58
CAM210201939869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1378492.38 | 1378492.38
CAM210201939927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1180267.24 | 1180267.24
CAM210201939939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1704603.23 | 1704603.23
CAM210201939945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1936488.66 | 1936488.66
CAM210201940018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 645297.85 | 645297.85
CAM210201940138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2369754.33 | 2369754.33
CAM210201940245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4611081.84 | 4611081.84
CAM210201940504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 641299.42 | 641299.42
CAM210201940624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4771577.62 | 4771577.62
CAM210201940651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 135000 | 135000
CAM210201940752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1973012.25 | 1973012.25
CAM210201940858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1212100 | 1212100
CAM210201940878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1768636.05 | 1768636.05
CAM210201940918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 199737 | 199737
CAM210201941341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10473314.55 | 10473314.55
CAM210201941361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1147628.73 | 1147628.73
CAM210201941918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 849607.23 | 849607.23
CAM210201941938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 46896 | 46896
CAM210201942076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12127917.3 | 12127917.3
CAM180301387734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1320066.44 | 1320066.44
CAM200101702020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 11431800 | 11431799.83
CAM200201711685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1347151.62 | 1347133.22
CAM200301714476 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 625321.65 | 625321.65
CAM200301714477 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 681980 | 681980
CAM200301714497 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 692899.17 | 692899.17
CAM200301714499 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 517530.32 | 517530.32
CAM200301714504 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 682503.95 | 682503.95
CAM200301714518 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 763139.22 | 763139.22
CAM200301715889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1486037.22 | 1484073.52
CAM200401874626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1800000 | 1800000
CAM200401875016 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 515513.25 | 515513.25
CAM200401875025 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 240384.57 | 240384.57
CAM200401875031 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 914674.72 | 914674.72
CAM200401875032 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1031796.06 | 1031796.06
CAM200401875033 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 803073.03 | 803073.03
CAM200401875047 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1982630.76 | 1982630.76
CAM200401875650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 200000 | 198549.45
CAM210101884796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 232000 | 205000
CAM210101885292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 753300.83 | 753300.83
CAM210101886111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 254030 | 254030
CAM210101886209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 470000 | 470000
CAM210201893096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4800000 | 4799684.27
CAM210201893117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141000 | 141000
CAM210201893123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75200 | 75200
CAM210201893125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37600 | 37600
CAM210201893148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 888200 | 888200
CAM210201893345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 868371 | 868371
CAM210201893484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 987068.08
CAM210201894498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158048.87 | 157904.61
CAM210201895065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138020.81 | 137894.83
CAM210201895084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10308.86 | 10299.45
CAM210201895152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80000 | 79386.91
CAM210201895165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126878.29 | 126672
CAM210201895170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68949.4 | 68837.3
CAM210201895180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 194323.05 | 194007.1
CAM210201895182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80000 | 79386.92
CAM210201895221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80000 | 79386.91
CAM210201895629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
CAM210201895729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
CAM210201895732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
CAM210201895751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000 | 65000
CAM210201895768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79996.2 | 79996.2
CAM210201938335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420472.38 | 420472.38
CAM210201938336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 832743.87 | 832743.87
CAM210201938342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 808673.28 | 808673.28
CAM210201938356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1245975.17 | 1245975.17
CAM210201938358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2110604.2 | 2110604.2
CAM210201938585 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 705399.61 | 705399.61
CAM210201939639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1983683.73 | 1983683.73
CAM210201939829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4248993.89 | 4248993.89
CAM210201939961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1215009.23 | 1215009.23
CAM210201940220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3225622.17 | 3225622.17
CAM210201940236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7430649.67 | 7430649.67
CAM210201940508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3607197.07 | 3607197.07
CAM210201940761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 359827 | 359827
CAM210201940764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 140760 | 140760
CAM210201940771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 512045.92 | 512045.92
CAM210201940772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 100312.13 | 100312.13
CAM210201940778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 335643.38 | 335643.38
CAM210201940784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 598610.15 | 598610.15
CAM210201940838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 330308 | 330308
CAM210201940856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 439080.31 | 439080.31
CAM210201940891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2960632.71 | 2960632.71
CAM210201941013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 385580 | 385580
CAM210201941360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6449335.64 | 6449335.64
CAM210201941362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1382227.64 | 1382227.64
CAM210201941379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
CAM210201942045 | ESTATAL | 2021 |  |  | CONTRAPARTE ESTATAL | 999999.6 | 999999.6
CAM210201942045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 9999996 | 9999996
CAM180301392245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2340692.75 | 702207.83
CAM200301714479 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 778567.26 | 778567.26
CAM200301714482 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1244544.31 | 1244544.31
CAM200301714485 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1069788.71 | 1069788.71
CAM200301714489 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 785327.59 | 785327.59
CAM200301714500 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518444.53 | 518444.53
CAM200301714510 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600960.39 | 600960.39
CAM200301714517 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 844457.12 | 844457.12
CAM200401802211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46715.3 | 46215.3
CAM200401875014 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 680567.63 | 680567.63
CAM200401875040 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 877953.68 | 877953.68
CAM200401875048 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4166278.56 | 4166278.56
CAM200401875384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 700000 | 693045.1
CAM210101884789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 500000 | 500000
CAM210101884791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4120000 | 4120000
CAM210101885304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 535543.52 | 535543.52
CAM210101886104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4214702.94 | 4214702.94
CAM210101886127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3050000 | 3050000
CAM210101886145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6135852.55 | 6135852.55
CAM210101886687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 21588950.8 | 21436800
CAM210101887050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6000000 | 6000000
CAM210101887753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2546305 | 2546305
CAM210101887798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 78600 | 78600
CAM210101887979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 93792 | 93792
CAM210201893055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 281250 | 281250
CAM210201893059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 450000 | 499966.43
CAM210201893062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 281250 | 281250
CAM210201893073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149988.81
CAM210201893074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140625 | 140625
CAM210201893075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 299976.63
CAM210201893077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140625 | 140625
CAM210201893078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140625 | 140625
CAM210201893080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140625 | 140625
CAM210201893083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 680000 | 680000
CAM210201893092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160000 | 159990.49
CAM210201893128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42300 | 42300
CAM210201893135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112800 | 112800
CAM210201893144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 862348 | 862348
CAM210201893146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 864331 | 864331
CAM210201893492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 983565.15
CAM210201893858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47000 | 47000
CAM210201893863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47000 | 47000
CAM210201895040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397348.66 | 396985.99
CAM210201895105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92698.42 | 92547.7
CAM210201895108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71857.04 | 71791.44
CAM210201895112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54167.27 | 54079.2
CAM210201895120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101034.98 | 100870.7
CAM210201895178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54004.61 | 53916.8
CAM210201895238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80000 | 79386.91
CAM210201895623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25000 | 25000
CAM210201895625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25000 | 25000
CAM210201895631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 50000
CAM210201895711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125000 | 125000
CAM210201938010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 171731.05 | 171731.05
CAM210201938010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 256953.56 | 256953.56
CAM210201938339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 899441.67 | 899441.67
CAM210201938340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 579610 | 579610
CAM210201938343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749483.66 | 749483.66
CAM210201938348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 610346.38 | 610346.38
CAM210201938352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 548331.94 | 548331.94
CAM210201938368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2493062.23 | 2493062.23
CAM210201939875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2856768.67 | 2856768.67
CAM210201940141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1871872.89 | 1871872.89
CAM210201940152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2002477.05 | 2002477.05
CAM210201940182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1734111.19 | 1734111.19
CAM210201940227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 369917.67 | 369917.67
CAM210201940775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3410122.62 | 3410122.62
CAM210201940866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 157268 | 157268
CAM210201940899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6529893.47 | 6529893.47
CAM210201940977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3140972.3 | 3140972.3
CAM210201941020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9949714.34 | 9949714.34
CAM210201941356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1997629.49 | 1997629.49
CAM210201941359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1792801.19 | 1792801.19
CAM210201941932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 849601.88 | 849601.88
CAM180301399895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 286925.47 | 86077.64
CAM200201711904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1427554.27 | 1427504.5
CAM200301714464 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 761812.75 | 761812.75
CAM200301714480 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1345054.94 | 1345054.94
CAM200301714483 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 781326.84 | 781326.84
CAM200301714506 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600642.26 | 600642.26
CAM200301714515 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 753409.44 | 753409.44
CAM200301714516 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 762316.39 | 762316.39
CAM200401873952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1700000 | 1700000
CAM200401875018 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1260860.4 | 1260860.4
CAM200401875019 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1346953.52 | 1346953.52
CAM200401875034 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1130146.27 | 1130146.27
CAM200401875038 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1236858.31 | 1236858.31
CAM210101884778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2839000 | 2839000
CAM210101884784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 388040 | 388040
CAM210101886085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 250000 | 250000
CAM210101886090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 451023 | 451023
CAM210101886176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 75000 | 75000
CAM210101887869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 25600 | 25600
CAM210101887949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 315555 | 315555
CAM210101887972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 264000 | 264000
CAM210201893046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2023776.59 | 2021000
CAM210201893047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 870000 | 864604.75
CAM210201893053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149988.81
CAM210201893054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47000 | 47000
CAM210201893060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800000 | 800000
CAM210201893061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94000 | 94000
CAM210201893064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149988.81
CAM210201893086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1680000 | 1679900.09
CAM210201893225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94000 | 94000
CAM210201893360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141000 | 141000
CAM210201893460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2014154.94 | 2007690.9
CAM210201893935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70500 | 70500
CAM210201894458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107561.89 | 107463.71
CAM210201895031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 147028.35 | 146894.15
CAM210201895054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 131493.9 | 131373.87
CAM210201895066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96175.38 | 96087.59
CAM210201895114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82165.9 | 82090.89
CAM210201895118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104755.92 | 104660.3
CAM210201895121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96927.7 | 96839.22
CAM210201895140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52682.95 | 52597.3
CAM210201895193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80000 | 79386.91
CAM210201895195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55000.92 | 54911.5
CAM210201895239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 240000 | 238160.73
CAM210201895705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165000 | 165000
CAM210201895750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30000 | 30000
CAM210201938334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 889826.11 | 889826.11
CAM210201938346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38332.2 | 38332.2
CAM210201938347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29946.63 | 29946.63
CAM210201938354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199545.96 | 199545.96
CAM210201938587 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 455203.24 | 455203.24
CAM210201939695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1655999.98 | 1655999.98
CAM210201939796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2136952.03 | 2136952.03
CAM210201939809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 512820.48 | 512820.48
CAM210201940011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1373172.07 | 1373172.07
CAM210201940148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2189943.18 | 2189943.18
CAM210201940163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2988004.77 | 2988004.77
CAM210201940178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2441690.57 | 2441690.57
CAM210201940191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3183066.62 | 3183066.62
CAM210201940251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 240740.83 | 240740.83
CAM210201940485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2071117.88 | 2071117.88
CAM210201940499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1045630.83 | 1045630.83
CAM210201940768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 689377.08 | 689377.08
CAM210201940774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 160660 | 160660
CAM210201940872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 173740 | 173740
CAM210201940874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 636288 | 636288
CAM210201941288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
CAM210201941345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1095546.91 | 1095546.91
CAM210201941350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 14996479.59 | 14996479.59
CAM210201941364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9279981.51 | 9279981.51
CAM210201941380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 500000
CAM210201941442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 20800 | 20800
CAM210201942672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
CAM18180101072345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3191634.67 | 3191634.67
CAM200201711893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1699174 | 1699118.3
CAM200301714471 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849876.2 | 849876.2
CAM200301714475 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850389.09 | 850389.09
CAM200301714484 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 738139.49 | 738139.49
CAM200301714492 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1008462.95 | 1008462.95
CAM200301714493 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865066.78 | 865066.78
CAM200301714495 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670200.78 | 670200.78
CAM200301714502 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518180.27 | 518180.27
CAM200301714509 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624587.64 | 624587.64
CAM200301714512 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 808725.81 | 808725.81
CAM200301714514 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 759818.88 | 759818.88
CAM200401874619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1500000
CAM200401875022 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 516395.74 | 516395.74
CAM200401875028 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440801.06 | 1440801.06
CAM200401875035 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1491007.53 | 1491007.53
CAM200401875037 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1063003.94 | 1063003.94
CAM200401875041 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816583.77 | 816583.77
CAM200401875042 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 777805.52 | 777805.52
CAM210101885299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2248241.04 | 2248241.04
CAM210101885932 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600722.7 | 600722.7
CAM210101885934 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 686316.6 | 686316.6
CAM210101885935 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 544218.72 | 544218.72
CAM210101886189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 265000 | 265000
CAM210101886212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 97707 | 97707
CAM210101887048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10000000 | 10000000
CAM210101887963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 14200 | 14200
CAM210201893049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 864005.39 | 863428.31
CAM210201893051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800000 | 800000
CAM210201893052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 750000 | 750000
CAM210201893058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 281250 | 281250
CAM210201893076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93750 | 93750
CAM210201893084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
CAM210201893118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141000 | 141000
CAM210201893119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 155100 | 155100
CAM210201893127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122200 | 122200
CAM210201893131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 235000 | 235000
CAM210201893141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 844692 | 844692
CAM210201893151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 865607 | 865607
CAM210201893152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 848605 | 848605
CAM210201893855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23500 | 23500
CAM210201893862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47000 | 47000
CAM210201895110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49246.67 | 49201.72
CAM210201895117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 277261.61 | 276810.8
CAM210201895167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 320000 | 317547.64
CAM210201895692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
CAM210201895725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25000 | 25000
CAM210201895740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
CAM210201895772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159992.41 | 159992.41
CAM210201938332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 996076.65 | 996076.65
CAM210201938351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518348.64 | 518348.64
CAM210201938353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1092333.79 | 1092333.79
CAM210201938362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1584939.99 | 1584939.99
CAM210201938364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2330947.48 | 2330947.48
CAM210201938371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2961020.44 | 2961020.44
CAM210201938588 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768337.23 | 768337.23
CAM210201939546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2177899.2 | 2177899.2
CAM210201939617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1678987.33 | 1678987.33
CAM210201939647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2233211.11 | 2233211.11
CAM210201939699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1552541.74 | 1552541.74
CAM210201939723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1846107.81 | 1846107.81
CAM210201939970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2673617.36 | 2673617.36
CAM210201939981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1166171.78 | 1166171.78
CAM210201940014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 832977.7 | 832977.7
CAM210201940155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4927777.79 | 4927777.79
CAM210201940164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2326312.96 | 2326312.96
CAM210201940253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4034387.47 | 4034387.47
CAM210201940516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3390527.34 | 3390527.34
CAM210201940769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 353750 | 353750
CAM210201941274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5500000 | 5500000
CAM210201941302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 389174 | 389174
CAM210201941307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2995031.24 | 2995031.24
CAM16180201132561 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 841498.94 | 841498.94
CAM17180201132589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1037358.78 | 1037358.78
CAM18180201132674 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 528510.28 | 528510.28
CAM200201706453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 3795169 | 3557930.98
CAM200301714449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1318055.59 | 1318055.59
CAM200401874916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2861200.54 | 2861200.54
CAM200401874925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2127477.31 | 2127477.31
CAM200401874934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 605545.57 | 605545.57
CAM200401874937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400774.72 | 400774.72
CAM200401874941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2129330.15 | 2129330.15
CAM200401874954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2180899.53 | 2180899.53
CAM200401874957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2881024.36 | 2881024.36
CAM200401875006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 869812.18 | 869812.18
CAM210101886276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6247927.35 | 6247927.35
CAM210201939835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2048720.11 | 2048720.11
CAM210201940214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1196319.61 | 1196319.61
CAM16170300956220 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4337714.37 | 4337714.37
CAM180301385321 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 742307.34 | 742307.34
CAM200301720015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 84690.1
CAM200401874928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 382274.68 | 382274.68
CAM200401874933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 699360.83 | 699360.83
CAM210101885823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9802000 | 9802000
CAM18180201132693 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 762287.76 | 762287.76
CAM180301385304 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2286477.83 | 2286477.83
CAM180301385320 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669067.42 | 669067.42
CAM200301714457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 410168.38 | 410168.38
CAM200301714461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 585532.77 | 585532.77
CAM200401874911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 482234.83 | 482234.83
CAM200401874918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 601911.87 | 601911.87
CAM200401874919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 208413.87 | 208413.87
CAM200401874920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 246017.1 | 246017.1
CAM200401874922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 305107.74 | 305107.74
CAM200401874927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1279671.61 | 1279671.61
CAM200401874965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2752357.49 | 2752357.49
CAM200401875050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | N001-Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 218487.07 | 218487.07
CAM210101886216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 19555.28 | 19555.28
CAM210201940616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 855022.76 | 855022.76
CAM16170300955968 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 655656.3 | 655656.3
CAM17180201132586 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 594184.27 | 594184.27
CAM18180201132671 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 501437.14 | 501437.14
CAM180301385287 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 892667.14 | 892667.14
CAM180301385293 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12742424.47 | 12742424.47
CAM200401874893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3104679.02 | 3104679.02
CAM200401874897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1685258.08 | 1685258.08
CAM200401874901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1522121.62 | 1522121.62
CAM200401874903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 238661.59 | 238661.59
CAM200401874908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 634532.03 | 634532.03
CAM200401874910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650062.94 | 650062.94
CAM200401874912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 238957.34 | 238957.34
CAM200401874921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 272979.74 | 272979.74
CAM200401874929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 249535.22 | 249535.22
CAM200401874938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 659642.65 | 659642.65
CAM200401874942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1510629.56 | 1510629.56
CAM200401874960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2460907.95 | 2460907.95
CAM200401874961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1006000 | 1006000
CAM200401875051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | N001-Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 438572.52 | 438572.52
CAM210101886751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2554885.13 | 2554885.13
CAM16180201132569 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2242857.81 | 2242857.81
CAM17180201132647 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 756852.42 | 756852.42
CAM180301385305 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 598671.82 | 598671.82
CAM200301714458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2634075.82 | 2634075.82
CAM200401874891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 305079.68 | 305079.68
CAM200401874895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2655620.98 | 2655620.98
CAM200401874913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670517.33 | 670517.33
CAM200401874939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 558718.48 | 558718.48
CAM200401874945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1060329.7 | 1060329.7
CAM210201940170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 850461.6 | 850461.6
CAM16170300956202 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 21364842.27 | 21364842.27
CAM17180201132644 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 595011.41 | 595011.41
CAM17180201132653 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 23722909.47 | 23722909.47
CAM180301385280 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 483357.48 | 483357.48
CAM180301385319 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 887672.15 | 887672.15
CAM200301788554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1316735.7 | 1359735.7
CAM200401874900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1801165.06 | 1801165.06
CAM200401874906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 452878.01 | 452878.01
CAM200401874917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2540407.35 | 2540407.35
CAM200401874947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2331795.38 | 2331795.38
CAM200401874949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2035448 | 2035448
CAM200401874952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2899606.21 | 2899606.21
CAM200401874953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3499796.53 | 3499796.53
CAM200401874962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1852618.45 | 1852618.45
CAM200401874963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2755333.15 | 2755333.15
CAM200401874964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1077142.6 | 1077142.6
CAM200401877131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 56449.01 | 56449.01
CAM210201939820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1955139.74 | 1955139.74
CAM16170300955955 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1699872.24 | 1699872.24
CAM17180201132646 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 675932.96 | 675932.96
CAM200301720016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 157964.39
CAM200401796311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 212068.83 | 212068.83
CAM200401874892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3282819.37 | 3282819.37
CAM200401874896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1257906.38 | 1257906.38
CAM200401874905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566666.16 | 566666.16
CAM200401874907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 641700.43 | 641700.43
CAM200401874909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 490634.61 | 490634.61
CAM200401874915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2388768.84 | 2388768.84
CAM200401874931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 367489.52 | 367489.52
CAM200401874935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 293039.03 | 293039.03
CAM200401874959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2240900.47 | 2240900.47
CAM210101885297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2055681.98 | 2055681.98
CAM210101886743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 14996086.48 | 18573984.05
CAM17180201132493 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 552845.66 | 552845.66
CAM16180201132520 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2099722.95 | 2099722.95
CAM17180201132637 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 665315.83 | 665315.83
CAM18180201132664 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 494736.08 | 494736.08
CAM180301385289 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 764626.69 | 764626.69
CAM180301385300 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 753793.57 | 753793.57
CAM180301385318 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749309.02 | 749309.02
CAM180301385325 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 758522.06 | 758522.06
CAM200301788179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3176285.18 | 3176285.18
CAM200401874902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1443936.95 | 1443936.95
CAM200401874904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 595884.75 | 595884.75
CAM200401874926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1783443.07 | 1783443.07
CAM200401874936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 460924.24 | 460924.24
CAM200401874940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 273204.63 | 273204.63
CAM200401874944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2453679.66 | 2453679.66
CAM200401874955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2116062.59 | 2116062.59
CAM200401874966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1173298.98 | 1173298.98
CAM210201940763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 451133.48 | 451133.48

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
CAM180301392249 | Metros Cuadrados | 6030 | 6020
CAM180301399921 | Metros Cuadrados | 580 | 580
CAM200301714448 | Metros Cuadrados | 813.73 | 813.73
CAM200301714466 | Metros Cuadrados | 765.09 | 765.09
CAM200301714467 | Metros Cuadrados | 769.11 | 769.11
CAM200301714469 | Metros Cuadrados | 752 | 752
CAM200301714470 | Metros Cuadrados | 760.65 | 760.65
CAM200301714478 | Metros Cuadrados | 2864.37 | 2864.37
CAM200301714487 | Metros Cuadrados | 1247.05 | 1247.05
CAM200301714490 | Metros Cuadrados | 1134.85 | 1134.85
CAM200301714511 | Metros Cuadrados | 384.49 | 384.49
CAM200301790878 | Computadoras | 11 | 11
CAM200301790878 | Mobiliario y equipo | 52 | 52
CAM200301790878 | Piezas | 21 | 21
CAM200301790878 | Vehículos | 6 | 6
CAM200401872853 | Metros Cuadrados | 287 | 287
CAM200401875015 | Metros Cuadrados | 236.36 | 236.36
CAM200401875023 | Metros Cuadrados | 479.66 | 479.66
CAM200401875043 | Metros Cuadrados | 963.66 | 963.66
CAM200401875049 | Metros Cuadrados | 943.75 | 943.75
CAM200401875052 | Metros Cuadrados | 332.91 | 332.91
CAM200401880976 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
CAM210101885203 | Metros Cuadrados | 143 | 143
CAM210101885936 | Metros Cuadrados | 249.42 | 249.42
CAM210101886133 | Piezas | 1 | 1
CAM210101886183 | Piezas | 3 | 3
CAM210101886199 | Piezas | 3 | 3
CAM210101887968 | Piezas | 3 | 3
CAM210201893048 | Cancha(s) | 1 | 1
CAM210201893057 | Abrevadero(s) | 2 | 2
CAM210201893066 | Piezas | 30 | 30
CAM210201893082 | Metros lineales | 1238 | 1238
CAM210201893085 | Planta(s) | 1 | 1
CAM210201893091 | Olla(s) o coloctor(es) | 18 | 18
CAM210201893120 | Estufa(s) | 25 | 25
CAM210201893130 | Estufa(s) | 30 | 30
CAM210201893358 | Estufa(s) | 30 | 30
CAM210201893363 | Estufa(s) | 30 | 30
CAM210201893859 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM210201893920 | Estufa(s) | 25 | 25
CAM210201895113 | Metros cuadrados de construcción | 156.9 | 156.9
CAM210201895116 | Metros cuadrados de construcción | 368 | 368
CAM210201895123 | Metros cuadrados de construcción | 295.1 | 295.1
CAM210201895215 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210201895638 | Estufa(s) | 20 | 20
CAM210201895753 | Metros Cuadrados | 339.15 | 339.15
CAM210201895769 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210201938345 | Metros Cuadrados | 653.25 | 653.25
CAM210201938355 | Metros Cuadrados | 2110.49 | 2110.49
CAM210201938360 | Metros Cuadrados | 2299.8 | 2299.8
CAM210201938367 | Metros Cuadrados | 2808.65 | 2808.65
CAM210201938590 | Metros Cuadrados | 758.3 | 758.3
CAM210201939656 | Metros Cuadrados | 3139.2 | 3139.2
CAM210201939781 | Metros Cuadrados | 3480 | 3480
CAM210201939847 | Metros Cuadrados | 2820 | 2820
CAM210201939884 | Metros Cuadrados | 3040 | 3040
CAM210201939993 | Metros Cuadrados | 280 | 280
CAM210201940037 | Metros Cuadrados | 697.48 | 697.48
CAM210201940135 | Metros Cuadrados | 1925.4 | 1925.4
CAM210201940145 | Metros Cuadrados | 7884 | 7884
CAM210201940153 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980
CAM210201940180 | Metros Cuadrados | 2998.21 | 2998.21
CAM210201940224 | Metros Cuadrados | 195.89 | 195.89
CAM210201940533 | Metros Cuadrados | 450 | 450
CAM210201940602 | Metros Cuadrados | 2.81 | 2.81
CAM210201940783 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
CAM210201940786 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
CAM210201940833 | Metros Cuadrados | 14029.75 | 14029.75
CAM210201940836 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
CAM210201940846 | Metros cúbicos | 39 | 39
CAM210201941025 | Metros Cuadrados | 16900 | 16900
CAM210201941038 | Metros cúbicos | 14 | 14
CAM210201941150 | Metros Cuadrados | 300 | 300
CAM210201941935 | Piezas | 2 | 2
CAM210201942643 | Metros Cuadrados | 8100 | 8100
CAM210201942643 | Piezas | 318 | 318
CAM180301399871 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020
CAM200101702413 | Metros Cuadrados | 1399.12 | 1399.12
CAM200201709408 | Metros Cuadrados | 12878.3 | 12878.3
CAM200201711681 | Metros lineales | 260 | 260
CAM200301714472 | Metros Cuadrados | 768.18 | 768.18
CAM200301714474 | Metros Cuadrados | 768.18 | 768.18
CAM200301714486 | Metros Cuadrados | 770.9 | 770.9
CAM200301714488 | Metros Cuadrados | 933.6 | 933.6
CAM200301714494 | Metros Cuadrados | 624.44 | 624.44
CAM200301714503 | Metros Cuadrados | 680.71 | 680.71
CAM200301714505 | Metros Cuadrados | 461.33 | 461.33
CAM200301790495 | Equipamiento | 50 | 0
CAM200301790495 | Vehículos | 3 | 3
CAM200301790678 | Metros Cuadrados | 495 | 495
CAM200401875021 | Metros Cuadrados | 2496.51 | 2496.51
CAM200401875039 | Metros Cuadrados | 849.42 | 849.42
CAM210101885315 | Metros lineales | 400 | 400
CAM210101886138 | Piezas | 30 | 30
CAM210101887928 | Vehículos | 77 | 77
CAM210201893056 | Piezas | 30 | 30
CAM210201893067 | Abrevadero(s) | 2 | 2
CAM210201893069 | Estufa(s) | 30 | 30
CAM210201893070 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10
CAM210201893087 | Olla(s) o coloctor(es) | 8 | 8
CAM210201893088 | Olla(s) o coloctor(es) | 13 | 13
CAM210201893121 | Estufa(s) | 20 | 20
CAM210201893124 | Estufa(s) | 46 | 46
CAM210201893129 | Estufa(s) | 21 | 21
CAM210201893465 | Piezas | 24 | 24
CAM210201893856 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210201893930 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210201895072 | Metros Cuadrados | 639.3 | 639.3
CAM210201895098 | Metros Cuadrados | 44.95 | 44.95
CAM210201895126 | Metros cuadrados de construcción | 461.85 | 461.85
CAM210201895175 | Metros Cuadrados | 312.25 | 312.25
CAM210201895326 | Metros cuadrados de construcción | 90.6 | 90.6
CAM210201895328 | Metros cuadrados de construcción | 472.9 | 472.9
CAM210201895709 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM210201895722 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM210201895742 | Estufa(s) | 25 | 25
CAM210201895747 | Sanitario(s) | 30 | 30
CAM210201938341 | Metros Cuadrados | 1387.61 | 1387.61
CAM210201938344 | Metros Cuadrados | 1965.75 | 1965.75
CAM210201938350 | Metros Cuadrados | 531.7 | 531.7
CAM210201938363 | Metros Cuadrados | 2076.21 | 2076.21
CAM210201938369 | Metros Cuadrados | 625.15 | 625.15
CAM210201938584 | Metros Cuadrados | 832.81 | 832.81
CAM210201939624 | Metros Cuadrados | 5140 | 5140
CAM210201939657 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540
CAM210201939663 | Metros Cuadrados | 3800 | 3800
CAM210201939672 | Metros Cuadrados | 988 | 988
CAM210201939697 | Metros Cuadrados | 1780 | 1780
CAM210201939883 | Metros Cuadrados | 3880 | 3880
CAM210201939933 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
CAM210201940015 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200
CAM210201940023 | Metros Cuadrados | 518 | 518
CAM210201940216 | Luminaria | 67 | 67
CAM210201940235 | Luminaria | 102 | 102
CAM210201940263 | Metros Cuadrados | 2619 | 2619
CAM210201940526 | Metros Cuadrados | 1916.06 | 1916.06
CAM210201940758 | Metros Cuadrados | 2460 | 2460
CAM210201940765 | Metros cúbicos | 28 | 28
CAM210201940779 | Metros cúbicos | 28 | 28
CAM210201940821 | Metros Cuadrados | 9500 | 9500
CAM210201940829 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200
CAM210201940848 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
CAM210201940850 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400
CAM210201940855 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
CAM210201940949 | Metros Cuadrados | 3100 | 3100
CAM210201941295 | Metros Cuadrados | 95 | 95
CAM210201942079 | Metros Cuadrados | 303.16 | 303.16
CAM180301387895 | Metros Cuadrados | 3687 | 3687
CAM200301714465 | Metros Cuadrados | 843.74 | 843.74
CAM200301714468 | Metros Cuadrados | 768.91 | 768.91
CAM200301714481 | Metros Cuadrados | 802.09 | 802.09
CAM200301714491 | Metros Cuadrados | 888.82 | 888.82
CAM200301714496 | Metros Cuadrados | 517.11 | 517.11
CAM200301714507 | Metros Cuadrados | 618.39 | 618.39
CAM200301714513 | Metros Cuadrados | 849.15 | 849.15
CAM200301790483 | Metros Cuadrados | 3537 | 3537
CAM200301790491 | Metros Cuadrados | 271 | 271
CAM200401875008 | Lote | 1 | 1
CAM200401875017 | Metros Cuadrados | 2461.61 | 2461.61
CAM200401875024 | Metros Cuadrados | 479.71 | 479.71
CAM200401875027 | Metros Cuadrados | 1348.86 | 1348.86
CAM200401875030 | Metros Cuadrados | 1023.7 | 1023.7
CAM200401875044 | Metros Cuadrados | 1698.02 | 1698.02
CAM210101884779 | Piezas | 201 | 201
CAM210101884786 | Piezas | 35 | 35
CAM210101885933 | Metros Cuadrados | 599.88 | 599.88
CAM210101886096 | Piezas | 9 | 9
CAM210101886222 | Piezas | 59 | 59
CAM210101886331 | Vehículos | 9 | 9
CAM210101887809 | Piezas | 6 | 6
CAM210101888091 | Piezas | 11 | 11
CAM210201893065 | Abrevadero(s) | 1 | 1
CAM210201893071 | Abrevadero(s) | 1 | 1
CAM210201893072 | Piezas | 30 | 30
CAM210201893079 | Abrevadero(s) | 1 | 1
CAM210201893089 | Kilómetro lineal | 142.53 | 142.53
CAM210201893122 | Estufa(s) | 12 | 12
CAM210201893149 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM210201893150 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM210201893154 | Metros lineales | 3000 | 3000
CAM210201893860 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM210201893940 | Estufa(s) | 15 | 15
CAM210201895062 | Metros Cuadrados | 322.55 | 322.55
CAM210201895185 | Metros cuadrados de construcción | 94.4 | 94.4
CAM210201895206 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM210201895320 | Metros cuadrados de construcción | 512.95 | 512.95
CAM210201895598 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210201895600 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210201895697 | Estufa(s) | 15 | 15
CAM210201895731 | Estufa(s) | 20 | 20
CAM210201938333 | Metros Cuadrados | 517.36 | 517.36
CAM210201938338 | Metros Cuadrados | 822.08 | 822.08
CAM210201938357 | Metros Cuadrados | 1385.74 | 1385.74
CAM210201938359 | Metros Cuadrados | 1280.8 | 1280.8
CAM210201938366 | Metros Cuadrados | 1342.52 | 1342.52
CAM210201938370 | Metros Cuadrados | 598.76 | 598.76
CAM210201938583 | Metros Cuadrados | 697.02 | 697.02
CAM210201938586 | Metros Cuadrados | 1224.91 | 1224.91
CAM210201939652 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
CAM210201939760 | Metros Cuadrados | 4660 | 4660
CAM210201939879 | Metros Cuadrados | 2420 | 2420
CAM210201940150 | Metros Cuadrados | 2717.7 | 2717.7
CAM210201940156 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
CAM210201940173 | Metros Cuadrados | 1935 | 1935
CAM210201940174 | Metros Cuadrados | 1588.88 | 1588.88
CAM210201940233 | Luminaria | 67 | 67
CAM210201940237 | Metros Cuadrados | 2264.43 | 2264.43
CAM210201940268 | Metros Cuadrados | 754.68 | 754.68
CAM210201940471 | Metros Cuadrados | 7286 | 7286
CAM210201940641 | Metros Cuadrados | 929 | 929
CAM210201940660 | Metros Cuadrados | 732 | 732
CAM210201940782 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800
CAM210201940842 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
CAM210201940865 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
CAM210201940979 | Metros Cuadrados | 115000 | 115000
CAM210201941268 | Metros Cuadrados | 53 | 53
CAM210201942014 | Equipamiento | 100 | 100
CAM210201942082 | Metros Cuadrados | 332.66 | 332.66
CAM210201942609 | Metros Cuadrados | 37124 | 37124
CAM210201942609 | Piezas | 1216 | 1216
CAM200101701298 | Piezas | 20 | 34
CAM200101701305 | Vehículos | 30 | 33
CAM200201708551 | Metros Cuadrados | 753.48 | 753.48
CAM200201711889 | Metros Cuadrados | 934.8 | 934.8
CAM200301714473 | Metros Cuadrados | 768.24 | 768.24
CAM200301714498 | Metros Cuadrados | 600.21 | 600.21
CAM200301714501 | Metros Cuadrados | 712.94 | 712.94
CAM200301714508 | Metros Cuadrados | 517.58 | 517.58
CAM200301714519 | Metros Cuadrados | 405.7 | 405.7
CAM200401875011 | Lote | 1 | 1
CAM200401875020 | Metros Cuadrados | 8318.07 | 8318.07
CAM200401875026 | Metros Cuadrados | 240.38 | 240.38
CAM200401875029 | Metros Cuadrados | 1099.56 | 1099.56
CAM200401875036 | Metros Cuadrados | 2062.04 | 2062.04
CAM200401875045 | Metros Cuadrados | 1906.21 | 1906.21
CAM200401875046 | Metros Cuadrados | 1040.03 | 1040.03
CAM200401879647 | Metros Cuadrados | 48 | 48
CAM200401879815 | Metros Cuadrados | 249.88 | 249.88
CAM210101886220 | Piezas | 50 | 50
CAM210101887764 | Piezas | 4 | 4
CAM210101887907 | Piezas | 3 | 3
CAM210101887919 | Piezas | 15 | 15
CAM210101887938 | Piezas | 1 | 1
CAM210201893063 | Olla(s) o coloctor(es) | 20 | 20
CAM210201893068 | Estufa(s) | 34 | 34
CAM210201893081 | Metros lineales | 335 | 335
CAM210201893090 | Olla(s) o coloctor(es) | 12 | 12
CAM210201893093 | Piezas | 33 | 33
CAM210201893094 | Piezas | 87 | 87
CAM210201893132 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210201893153 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM210201893857 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210201895125 | Metros Cuadrados | 105.75 | 105.75
CAM210201895287 | Metros cuadrados de construcción | 427.55 | 427.55
CAM210201895621 | Estufa(s) | 30 | 30
CAM210201895628 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210201895717 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM210201895766 | Metros cuadrados de construcción | 362.45 | 362.45
CAM210201895771 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210201938331 | Metros Cuadrados | 2644.7 | 2644.7
CAM210201938337 | Metros Cuadrados | 605.83 | 605.83
CAM210201938349 | Metros Cuadrados | 526.03 | 526.03
CAM210201938361 | Metros Cuadrados | 335.1 | 335.1
CAM210201938365 | Metros Cuadrados | 497.3 | 497.3
CAM210201938581 | Metros Cuadrados | 666.53 | 666.53
CAM210201938582 | Metros Cuadrados | 705.89 | 705.89
CAM210201938589 | Metros Cuadrados | 749.9 | 749.9
CAM210201939478 | Lote | 2 | 2
CAM210201939677 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980
CAM210201939869 | Metros Cuadrados | 1422 | 1422
CAM210201939927 | Metros Cuadrados | 1520 | 1520
CAM210201939939 | Metros Cuadrados | 3120 | 3120
CAM210201939945 | Metros Cuadrados | 3540 | 3540
CAM210201940018 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
CAM210201940138 | Metros Cuadrados | 2810.3 | 2810.3
CAM210201940245 | Metros Cuadrados | 1769.22 | 1769.22
CAM210201940504 | Mobiliario y equipo | 116 | 116
CAM210201940504 | Piezas | 5 | 5
CAM210201940624 | Metros Cuadrados | 2664.91 | 2664.91
CAM210201940651 | Computadoras | 9 | 9
CAM210201940752 | Metros Cuadrados | 7600 | 7600
CAM210201940858 | Metros Cuadrados | 15000 | 15000
CAM210201940878 | Metros Cuadrados | 9814.99 | 9814.99
CAM210201940918 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900
CAM210201941341 | Metros | 9176 | 9176
CAM210201941361 | Lote | 1 | 1
CAM210201941918 | Metros Cuadrados | 8218 | 8218
CAM210201941938 | Piezas | 1 | 1
CAM210201942076 | Metros Cuadrados | 4434 | 4434
CAM180301387734 | Metros lineales | 2880 | 2880
CAM200101702020 | Piezas | 22 | 25
CAM200201711685 | Metros Cuadrados | 2546.2 | 2546.2
CAM200301714476 | Metros Cuadrados | 625.32 | 625.32
CAM200301714477 | Metros Cuadrados | 681.98 | 681.98
CAM200301714497 | Metros Cuadrados | 692.9 | 692.9
CAM200301714499 | Metros Cuadrados | 517.53 | 517.53
CAM200301714504 | Metros Cuadrados | 682.5 | 682.5
CAM200301714518 | Metros Cuadrados | 763.14 | 763.14
CAM200301715889 | Otros | 1327.24 | 1327.24
CAM200401874626 | Equipamiento | 1 | 1
CAM200401875016 | Metros Cuadrados | 515.51 | 515.51
CAM200401875025 | Metros Cuadrados | 240.38 | 240.38
CAM200401875031 | Metros Cuadrados | 914.67 | 914.67
CAM200401875032 | Metros Cuadrados | 1031.8 | 1031.8
CAM200401875033 | Metros Cuadrados | 803.07 | 803.07
CAM200401875047 | Metros Cuadrados | 1982.63 | 1982.63
CAM200401875650 | Metros lineales | 39 | 39
CAM210101884796 | Piezas | 125 | 125
CAM210101885292 | Metros lineales | 176 | 176
CAM210101886111 | Piezas | 194 | 194
CAM210101886209 | Piezas | 3 | 3
CAM210201893096 | Olla(s) o coloctor(es) | 60 | 60
CAM210201893117 | Estufa(s) | 30 | 30
CAM210201893123 | Estufa(s) | 16 | 16
CAM210201893125 | Estufa(s) | 8 | 8
CAM210201893148 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM210201893345 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM210201893484 | Metros lineales | 637.2 | 833
CAM210201894498 | Metros Cuadrados | 388.65 | 388.65
CAM210201895065 | Metros Cuadrados | 339.4 | 339.4
CAM210201895084 | Metros Cuadrados | 25.35 | 25.35
CAM210201895152 | Metros lineales | 1 | 1
CAM210201895165 | Metros Cuadrados | 312 | 312
CAM210201895170 | Metros Cuadrados | 169.55 | 169.55
CAM210201895180 | Metros cuadrados de construcción | 477.85 | 477.85
CAM210201895182 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210201895221 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210201895629 | Estufa(s) | 15 | 15
CAM210201895729 | Estufa(s) | 20 | 20
CAM210201895732 | Estufa(s) | 20 | 20
CAM210201895751 | Estufa(s) | 13 | 13
CAM210201895768 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210201938335 | Metros Cuadrados | 420.47 | 420.47
CAM210201938336 | Metros Cuadrados | 832.74 | 832.74
CAM210201938342 | Metros Cuadrados | 808.67 | 808.67
CAM210201938356 | Metros Cuadrados | 1245.98 | 1245.98
CAM210201938358 | Metros Cuadrados | 2110.6 | 2110.6
CAM210201938585 | Metros Cuadrados | 705.4 | 705.4
CAM210201939639 | Metros Cuadrados | 2160 | 2160
CAM210201939829 | Metros Cuadrados | 7400 | 7400
CAM210201939961 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280
CAM210201940220 | Metros Cuadrados | 881.59 | 881.59
CAM210201940236 | Metros Cuadrados | 17642.5 | 17642.5
CAM210201940508 | Metros Cuadrados | 944.58 | 944.58
CAM210201940761 | Metros Cuadrados | 4900 | 4900
CAM210201940764 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
CAM210201940771 | Metros cúbicos | 54 | 54
CAM210201940772 | Metros cúbicos | 10 | 10
CAM210201940778 | Metros cúbicos | 35 | 35
CAM210201940784 | Metros cúbicos | 63 | 63
CAM210201940838 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200
CAM210201940856 | Metros cúbicos | 46 | 46
CAM210201940891 | Metros Cuadrados | 100 | 100
CAM210201941013 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200
CAM210201941360 | Lote | 1 | 1
CAM210201941362 | Lote | 1 | 1
CAM210201941379 | Metros Cuadrados | 333 | 333
CAM210201942045 | Maquinaria y equipo | 6 | 6
CAM210201942045 | Mobiliario y equipo | 2 | 2
CAM210201942045 | Computadoras | 4 | 4
CAM210201942045 | Piezas | 14 | 14
CAM180301392245 | Metros Cuadrados | 6180 | 6180
CAM200301714479 | Metros Cuadrados | 778.57 | 778.57
CAM200301714482 | Metros Cuadrados | 1244.54 | 1244.54
CAM200301714485 | Metros Cuadrados | 1069.79 | 1069.79
CAM200301714489 | Metros Cuadrados | 785.33 | 785.33
CAM200301714500 | Metros Cuadrados | 518.44 | 518.44
CAM200301714510 | Metros Cuadrados | 600.96 | 600.96
CAM200301714517 | Metros Cuadrados | 844.46 | 844.46
CAM200401802211 | Metros Cuadrados | 120.2 | 120.2
CAM200401875014 | Metros Cuadrados | 680.57 | 680.57
CAM200401875040 | Metros Cuadrados | 877.95 | 877.95
CAM200401875048 | Metros Cuadrados | 4166.28 | 4166.28
CAM200401875384 | Metros lineales | 140 | 140
CAM210101884789 | Piezas | 1 | 1
CAM210101884791 | Piezas | 4 | 4
CAM210101885304 | Metros lineales | 180 | 180
CAM210101886104 | Piezas | 26 | 26
CAM210101886127 | Piezas | 5 | 5
CAM210101886145 | Piezas | 62 | 62
CAM210101886687 | Vehículos | 10 | 10
CAM210101887050 | Piezas | 273 | 273
CAM210101887753 | Piezas | 91 | 91
CAM210101887798 | Piezas | 11 | 11
CAM210101887979 | Piezas | 2 | 2
CAM210201893055 | Piezas | 30 | 30
CAM210201893059 | Abrevadero(s) | 3 | 3
CAM210201893062 | Piezas | 30 | 30
CAM210201893073 | Abrevadero(s) | 1 | 1
CAM210201893074 | Piezas | 15 | 15
CAM210201893075 | Abrevadero(s) | 2 | 2
CAM210201893077 | Piezas | 15 | 15
CAM210201893078 | Piezas | 15 | 15
CAM210201893080 | Piezas | 15 | 15
CAM210201893083 | Metros lineales | 810 | 810
CAM210201893092 | Olla(s) o coloctor(es) | 2 | 2
CAM210201893128 | Estufa(s) | 9 | 9
CAM210201893135 | Estufa(s) | 24 | 24
CAM210201893144 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM210201893146 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM210201893492 | Metros lineales | 662 | 799
CAM210201893858 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210201893863 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210201895040 | Metros Cuadrados | 977.1 | 977.1
CAM210201895105 | Metros Cuadrados | 227.95 | 227.95
CAM210201895108 | Metros Cuadrados | 176.7 | 176.7
CAM210201895112 | Metros Cuadrados | 133.2 | 133.2
CAM210201895120 | Metros cuadrados de construcción | 248.45 | 248.45
CAM210201895178 | Metros cuadrados de construcción | 132.8 | 132.8
CAM210201895238 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210201895623 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM210201895625 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM210201895631 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210201895711 | Estufa(s) | 25 | 25
CAM210201938010 | Piezas | 5 | 5
CAM210201938339 | Metros Cuadrados | 899.44 | 899.44
CAM210201938340 | Metros Cuadrados | 579.61 | 579.61
CAM210201938343 | Metros Cuadrados | 749.48 | 749.48
CAM210201938348 | Metros Cuadrados | 610.35 | 610.35
CAM210201938352 | Metros Cuadrados | 548.33 | 548.33
CAM210201938368 | Metros Cuadrados | 2493.06 | 2493.06
CAM210201939875 | Metros Cuadrados | 5060 | 5060
CAM210201940141 | Metros Cuadrados | 1696.5 | 1696.5
CAM210201940152 | Metros Cuadrados | 1159.69 | 1159.69
CAM210201940182 | Metros Cuadrados | 58.4 | 58.4
CAM210201940227 | Luminaria | 67 | 67
CAM210201940775 | Metros Cuadrados | 22200 | 22200
CAM210201940866 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
CAM210201940899 | Metros Cuadrados | 4050 | 4050
CAM210201940977 | Metros Cuadrados | 300 | 300
CAM210201941020 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
CAM210201941356 | Metros | 12 | 12
CAM210201941359 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM210201941932 | Metros Cuadrados | 8218 | 8218
CAM180301399895 | Metros Cuadrados | 387 | 387
CAM200201711904 | Metros Cuadrados | 2640 | 2640
CAM200301714464 | Metros Cuadrados | 761.81 | 761.81
CAM200301714480 | Metros Cuadrados | 1345.05 | 1345.05
CAM200301714483 | Metros Cuadrados | 781.33 | 781.33
CAM200301714506 | Metros Cuadrados | 600.64 | 600.64
CAM200301714515 | Metros Cuadrados | 753.41 | 753.41
CAM200301714516 | Metros Cuadrados | 762.32 | 762.32
CAM200401873952 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM200401875018 | Metros Cuadrados | 1260.86 | 1260.86
CAM200401875019 | Metros Cuadrados | 1346.95 | 1346.95
CAM200401875034 | Metros Cuadrados | 1130.15 | 1130.15
CAM200401875038 | Metros Cuadrados | 1236.86 | 1236.86
CAM210101884778 | Piezas | 329 | 329
CAM210101884784 | Piezas | 26 | 26
CAM210101886085 | Piezas | 2 | 2
CAM210101886090 | Piezas | 7 | 7
CAM210101886176 | Piezas | 2 | 2
CAM210101887869 | Piezas | 1 | 1
CAM210101887949 | Piezas | 6 | 6
CAM210101887972 | Piezas | 12 | 12
CAM210201893046 | Metros lineales | 930 | 930
CAM210201893047 | Piezas | 60 | 60
CAM210201893053 | Abrevadero(s) | 1 | 1
CAM210201893054 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210201893060 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10
CAM210201893061 | Estufa(s) | 20 | 20
CAM210201893064 | Abrevadero(s) | 1 | 1
CAM210201893086 | Olla(s) o coloctor(es) | 21 | 21
CAM210201893225 | Estufa(s) | 20 | 20
CAM210201893360 | Estufa(s) | 30 | 30
CAM210201893460 | Piezas | 40 | 40
CAM210201893935 | Estufa(s) | 15 | 15
CAM210201894458 | Metros Cuadrados | 264.5 | 264.5
CAM210201895031 | Metros Cuadrados | 361.55 | 361.55
CAM210201895054 | Metros Cuadrados | 323.35 | 323.35
CAM210201895066 | Metros Cuadrados | 236.5 | 236.5
CAM210201895114 | Metros Cuadrados | 202.05 | 202.05
CAM210201895118 | Metros Cuadrados | 257.6 | 257.6
CAM210201895121 | Metros Cuadrados | 238.35 | 238.35
CAM210201895140 | Metros Cuadrados | 129.55 | 129.55
CAM210201895193 | Cuarto(s) | 1 | 1
CAM210201895195 | Metros cuadrados de construcción | 135.25 | 135.25
CAM210201895239 | Cuarto(s) | 3 | 3
CAM210201895705 | Estufa(s) | 33 | 33
CAM210201895750 | Estufa(s) | 6 | 6
CAM210201938334 | Metros Cuadrados | 889.83 | 889.83
CAM210201938346 | Lote | 1 | 1
CAM210201938347 | Lote | 1 | 1
CAM210201938354 | Metros Cuadrados | 199.55 | 199.55
CAM210201938587 | Metros Cuadrados | 455.2 | 455.2
CAM210201939695 | Metros Cuadrados | 1860 | 1860
CAM210201939796 | Metros Cuadrados | 3360 | 3360
CAM210201939809 | Metros Cuadrados | 920 | 920
CAM210201940011 | Metros Cuadrados | 3900 | 3900
CAM210201940148 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980
CAM210201940163 | Metros Cuadrados | 332.56 | 332.56
CAM210201940178 | Luminaria | 442 | 442
CAM210201940191 | Metros Cuadrados | 939 | 939
CAM210201940251 | Luminaria | 43 | 43
CAM210201940485 | Metros Cuadrados | 2842.34 | 2842.34
CAM210201940499 | Metros Cuadrados | 1496 | 1496
CAM210201940768 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620
CAM210201940774 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
CAM210201940872 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
CAM210201940874 | Metros Cuadrados | 7100 | 7100
CAM210201941288 | Metros Cuadrados | 265 | 265
CAM210201941345 | Estudio de preinversión | 1 | 1
CAM210201941350 | Metros lineales | 690 | 690
CAM210201941364 | Metros | 3647 | 3647
CAM210201941380 | Metros Cuadrados | 247.97 | 247.97
CAM210201941442 | Piezas | 1 | 1
CAM210201942672 | Metros Cuadrados | 5500 | 5500
CAM210201942672 | Piezas | 211 | 211
CAM18180101072345 | Metros Cuadrados | 1 | 4338
CAM200201711893 | Metros Cuadrados | 1920 | 1920
CAM200301714471 | Metros Cuadrados | 849.88 | 849.88
CAM200301714475 | Metros Cuadrados | 850.39 | 850.39
CAM200301714484 | Metros Cuadrados | 738.14 | 738.14
CAM200301714492 | Metros Cuadrados | 1008.46 | 1008.46
CAM200301714493 | Metros Cuadrados | 865.07 | 865.07
CAM200301714495 | Metros Cuadrados | 670.2 | 670.2
CAM200301714502 | Metros Cuadrados | 518.18 | 518.18
CAM200301714509 | Metros Cuadrados | 624.59 | 624.59
CAM200301714512 | Metros Cuadrados | 808.73 | 808.73
CAM200301714514 | Metros Cuadrados | 759.82 | 759.82
CAM200401874619 | Equipamiento | 1 | 1
CAM200401875022 | Metros Cuadrados | 516.4 | 516.4
CAM200401875028 | Metros Cuadrados | 1440.8 | 1440.8
CAM200401875035 | Metros Cuadrados | 1491.01 | 1491.01
CAM200401875037 | Metros Cuadrados | 1063 | 1063
CAM200401875041 | Metros Cuadrados | 816.58 | 816.58
CAM200401875042 | Metros Cuadrados | 777.81 | 777.81
CAM210101885299 | Metros lineales | 3383 | 3383
CAM210101885932 | Metros Cuadrados | 600.72 | 600.72
CAM210101885934 | Metros Cuadrados | 686.32 | 686.32
CAM210101885935 | Metros Cuadrados | 544.22 | 544.22
CAM210101886189 | Piezas | 160 | 160
CAM210101886212 | Piezas | 8 | 8
CAM210101887048 | Metros Cuadrados | 482 | 482
CAM210101887048 | Piezas | 1 | 1
CAM210101887963 | Piezas | 1 | 1
CAM210201893049 | Piezas | 18 | 18
CAM210201893051 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10
CAM210201893052 | Piezas | 80 | 80
CAM210201893058 | Piezas | 30 | 30
CAM210201893076 | Piezas | 10 | 10
CAM210201893084 | Metros lineales | 1000 | 1000
CAM210201893118 | Estufa(s) | 30 | 30
CAM210201893119 | Estufa(s) | 33 | 33
CAM210201893127 | Estufa(s) | 26 | 26
CAM210201893131 | Estufa(s) | 50 | 50
CAM210201893141 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM210201893151 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM210201893152 | Metros lineales | 2000 | 2000
CAM210201893855 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM210201893862 | Estufa(s) | 10 | 10
CAM210201895110 | Metros Cuadrados | 121.1 | 121.1
CAM210201895117 | Metros cuadrados de construcción | 681.8 | 681.8
CAM210201895167 | Metros cúbicos | 4 | 4
CAM210201895692 | Estufa(s) | 20 | 20
CAM210201895725 | Estufa(s) | 5 | 5
CAM210201895740 | Estufa(s) | 20 | 20
CAM210201895772 | Cuarto(s) | 2 | 2
CAM210201938332 | Metros Cuadrados | 996.08 | 996.08
CAM210201938351 | Metros Cuadrados | 518.35 | 518.35
CAM210201938353 | Metros Cuadrados | 1092.33 | 1092.33
CAM210201938362 | Metros Cuadrados | 1584.94 | 1584.94
CAM210201938364 | Metros Cuadrados | 2330.95 | 2330.95
CAM210201938371 | Metros Cuadrados | 2961.02 | 2961.02
CAM210201938588 | Metros Cuadrados | 768.34 | 768.34
CAM210201939546 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300
CAM210201939617 | Metros Cuadrados | 3020 | 3020
CAM210201939647 | Metros Cuadrados | 4080 | 4080
CAM210201939699 | Metros Cuadrados | 3570 | 3570
CAM210201939723 | Metros Cuadrados | 3360 | 3360
CAM210201939970 | Metros Cuadrados | 2760 | 2760
CAM210201939981 | Metros Cuadrados | 2020 | 2020
CAM210201940014 | Metros Cuadrados | 6090 | 6090
CAM210201940155 | Metros Cuadrados | 496.94 | 496.94
CAM210201940164 | Metros Cuadrados | 93.01 | 93.01
CAM210201940253 | Metros Cuadrados | 5211.28 | 5211.28
CAM210201940516 | Metros Cuadrados | 2362.25 | 2362.25
CAM210201940769 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
CAM210201941274 | Metros Cuadrados | 1553 | 1553
CAM210201941302 | Metros Cuadrados | 307 | 307
CAM210201941307 | Metros | 800 | 800
CAM16180201132561 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM17180201132589 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM18180201132674 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM200201706453 | Vehículos | 5 | 5
CAM200301714449 | Metros Cuadrados | 1318.06 | 1318.06
CAM200401874916 | Metros Cuadrados | 2861.2 | 2861.2
CAM200401874925 | Metros Cuadrados | 2127.48 | 2127.48
CAM200401874934 | Metros Cuadrados | 605.55 | 605.55
CAM200401874937 | Metros Cuadrados | 400.77 | 400.77
CAM200401874941 | Metros Cuadrados | 2129.33 | 2129.33
CAM200401874954 | Metros Cuadrados | 2180.9 | 2180.9
CAM200401874957 | Metros Cuadrados | 2881.02 | 2881.02
CAM200401875006 | Metros Cuadrados | 869.81 | 869.81
CAM210101886276 | Metros | 100 | 100
CAM210201939835 | Metros Cuadrados | 4550 | 4550
CAM210201940214 | Metros Cuadrados | 802 | 802
CAM16170300956220 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM180301385321 | Metros Cuadrados | 742.3 | 742.3
CAM200301720015 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM200401874928 | Metros Cuadrados | 382.27 | 382.27
CAM200401874933 | Metros Cuadrados | 699.36 | 699.36
CAM210101885823 | Piezas | 1 | 1
CAM18180201132693 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM180301385304 | Metros Cuadrados | 2286.47 | 2286.47
CAM180301385320 | Metros Cuadrados | 669.06 | 669.06
CAM200301714457 | Metros Cuadrados | 410.17 | 410.17
CAM200301714461 | Metros Cuadrados | 585.53 | 585.53
CAM200401874911 | Metros Cuadrados | 482.23 | 482.23
CAM200401874918 | Metros Cuadrados | 601.91 | 601.91
CAM200401874919 | Metros Cuadrados | 208.41 | 208.41
CAM200401874920 | Metros Cuadrados | 246.02 | 246.02
CAM200401874922 | Metros Cuadrados | 305.11 | 305.11
CAM200401874927 | Metros Cuadrados | 1279.67 | 1279.67
CAM200401874965 | Metros Cuadrados | 2752.36 | 2752.36
CAM200401875050 | Metros Cuadrados | 218.49 | 218.49
CAM210101886216 | Piezas | 1 | 1
CAM210201940616 | Metros Cuadrados | 50.79 | 50.79
CAM16170300955968 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM17180201132586 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM18180201132671 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM180301385287 | Metros Cuadrados | 892.66 | 892.66
CAM180301385293 | Metros Cuadrados | 12742.42 | 12742.42
CAM200401874893 | Metros Cuadrados | 3104.68 | 3104.68
CAM200401874897 | Metros Cuadrados | 1685.26 | 1685.26
CAM200401874901 | Metros Cuadrados | 1522.12 | 1522.12
CAM200401874903 | Metros Cuadrados | 238.66 | 238.66
CAM200401874908 | Metros Cuadrados | 634.53 | 634.53
CAM200401874910 | Metros Cuadrados | 650.06 | 650.06
CAM200401874912 | Metros Cuadrados | 238.96 | 238.96
CAM200401874921 | Metros Cuadrados | 272.98 | 272.98
CAM200401874929 | Metros Cuadrados | 249.54 | 249.54
CAM200401874938 | Metros Cuadrados | 659.64 | 659.64
CAM200401874942 | Metros Cuadrados | 1510.63 | 1510.63
CAM200401874960 | Metros Cuadrados | 2460.91 | 2460.91
CAM200401874961 | Metros Cuadrados | 1006 | 1006
CAM200401875051 | Metros Cuadrados | 438.57 | 438.57
CAM210101886751 | Lote | 1 | 1
CAM16180201132569 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM17180201132647 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM180301385305 | Metros Cuadrados | 598.67 | 598.67
CAM200301714458 | Metros Cuadrados | 2634.08 | 2634.08
CAM200401874891 | Metros Cuadrados | 305.08 | 305.08
CAM200401874895 | Metros Cuadrados | 2655.62 | 2655.62
CAM200401874913 | Metros Cuadrados | 670.52 | 670.52
CAM200401874939 | Metros Cuadrados | 558.72 | 558.72
CAM200401874945 | Metros Cuadrados | 1060.33 | 1060.33
CAM210201940170 | Piezas | 17 | 17
CAM16170300956202 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM17180201132644 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM17180201132653 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM180301385280 | Metros Cuadrados | 483.36 | 483.36
CAM180301385319 | Metros Cuadrados | 887.67 | 887.67
CAM200301788554 | Metros Cuadrados | 86.58 | 86.58
CAM200401874900 | Metros Cuadrados | 1801.17 | 1801.17
CAM200401874906 | Metros Cuadrados | 452.88 | 452.88
CAM200401874917 | Metros Cuadrados | 2540.41 | 2540.41
CAM200401874947 | Metros Cuadrados | 2331.8 | 2331.8
CAM200401874949 | Metros Cuadrados | 2035.45 | 2035.45
CAM200401874952 | Metros Cuadrados | 2899.61 | 2899.61
CAM200401874953 | Metros Cuadrados | 3499.8 | 3499.8
CAM200401874962 | Metros Cuadrados | 1852.62 | 1852.62
CAM200401874963 | Metros Cuadrados | 2755.33 | 2755.33
CAM200401874964 | Metros Cuadrados | 1077.14 | 1077.14
CAM200401877131 | Metros | 100 | 100
CAM210201939820 | Metros Cuadrados | 4816 | 4816
CAM16170300955955 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM17180201132646 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM200301720016 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM200401796311 | Metros Cuadrados | 237 | 237
CAM200401874892 | Metros Cuadrados | 3282.82 | 3282.82
CAM200401874896 | Metros Cuadrados | 1257.91 | 1257.91
CAM200401874905 | Metros Cuadrados | 566.67 | 566.67
CAM200401874907 | Metros Cuadrados | 641.7 | 641.7
CAM200401874909 | Metros Cuadrados | 490.63 | 490.63
CAM200401874915 | Metros Cuadrados | 2388.77 | 2388.77
CAM200401874931 | Metros Cuadrados | 367.49 | 367.49
CAM200401874935 | Metros Cuadrados | 293.04 | 293.04
CAM200401874959 | Metros Cuadrados | 2240.9 | 2240.9
CAM210101885297 | Metros lineales | 422 | 422
CAM210101886743 | Lote | 1 | 1
CAM17180201132493 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM16180201132520 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM17180201132637 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM18180201132664 | Metros Cuadrados | 1 | 1
CAM180301385289 | Metros Cuadrados | 764.62 | 764.62
CAM180301385300 | Metros Cuadrados | 753.79 | 753.79
CAM180301385318 | Metros Cuadrados | 749.3 | 749.3
CAM180301385325 | Metros Cuadrados | 758.52 | 758.52
CAM200301788179 | Metros Cuadrados | 15122.43 | 15122.43
CAM200401874902 | Metros Cuadrados | 1443.94 | 1443.94
CAM200401874904 | Metros Cuadrados | 595.88 | 595.88
CAM200401874926 | Metros Cuadrados | 1783.44 | 1783.44
CAM200401874936 | Metros Cuadrados | 460.92 | 460.92
CAM200401874940 | Metros Cuadrados | 273.2 | 273.2
CAM200401874944 | Metros Cuadrados | 2453.68 | 2453.68
CAM200401874955 | Metros Cuadrados | 2116.06 | 2116.06
CAM200401874966 | Metros Cuadrados | 1173.3 | 1173.3
CAM210201940763 | Metros Cuadrados | 888.2 | 888.2

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CAM180301392249 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. HEROES DE NACOZARI | -90.5396 | 19.8448
CAM180301399921 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE SARAMUYO ENTRE CALLE MARAÑÓN Y CALLE CIRICOTE, FRACCIONAMIENTO FLOR DE LIMÓN | -90.5396 | 19.8448
CAM200301714448 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA GRANDE, C.P. 24370 | -90.2903 | 18.8197
CAM200301714466 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo (Caracol) | CALLE MIGUEL HIDALGO (CARACOL), 0, NINGUNO, C.P. 24353 | -90.6674 | 18.5444
CAM200301714467 | Campeche | Campeche | Bobolá | CALLE SAN ANTONIO, 0, NINGUNO, C.P. 24520 | -90.4205 | 19.7705
CAM200301714469 | Campeche | Candelaria | Cuauhtémoc | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24336 | -91.2744 | 18.045
CAM200301714470 | Campeche | Carmen | La Lagartera | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -91.6574 | 18.7189
CAM200301714478 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | CALLE CARMEN, 0, NINGUNO, C.P. 24334 | -91.5115 | 18.2117
CAM200301714487 | Campeche | Champotón | Chilam Balam | CALLE NINGUNO, 0, CHILAM BALAM, C.P. 24443 | -90.2478 | 19.0031
CAM200301714490 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE PRIMERO DE JULIO, 0, NUEVA CREACION, C.P. 24300 | -91.0463 | 18.1835
CAM200301714511 | Campeche | Palizada | San Juan | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0655 | 18.3332
CAM200301790878 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Calle 49 34, Barrio de Guadalupe, 24000 Campeche, Camp., México | -90.5352 | 19.8482
CAM200401872853 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Calle 12, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México | -90.5368 | 19.8446
CAM200401875015 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22, 0, SAN LUIS OBISPO, C.P. 24900 | -90.0516 | 20.3737
CAM200401875023 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE TUMBO, 0, MORELOS, C.P. 0 | -90.5396 | 19.8448
CAM200401875043 | Campeche | Palizada | El Paraíso | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.1189 | 18.2361
CAM200401875049 | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24601 | -89.9267 | 19.8742
CAM200401875052 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | CALLE CARMEN, 0, EL AGUACATAL, C.P. 24317 | -91.5084 | 18.2134
CAM200401880976 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Ah-canul, San Martín, Calkiní, Camp., México | -90.0446 | 20.344
CAM210101885203 | Campeche | Palizada | Palizada | Benito Juarez 5, Centro, Palizada, Camp., México | -92.0887 | 18.2536
CAM210101885936 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22, 0, SAN LUIS OBISPO, C.P. 24900 | -90.0516 | 20.3737
CAM210101886133 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México | -90.5632 | 19.8242
CAM210101886183 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México | -90.5633 | 19.8241
CAM210101886199 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México | -90.5632 | 19.8241
CAM210101887968 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210201893048 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE PRIVADA DE ACESO AL CEDAR COLONIA MIRAMAR, 24094 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , EL ACESO A LA UNIDAD DEPORTIVA SE UBICA SOBRE LA AV. JUAN DE LA BARRERA EN LA ESQUINA EL CENTRO ESTATAL DE VA | -90.5625 | 19.8218
CAM210201893057 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | CAMINO TRAMO XPUJIL - JUSTO SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 RANCHERIA , 24646 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LOS ABREVADEROS SE UBICAN EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE LA LOC PARA LLEGAR SE TOMA LA S | -89.4609 | 18.1688
CAM210201893066 | Campeche | Champotón | La Joya | EJIDO LA JOYA, 24451 LA JOYA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , DEDE LA CABECERA TOME LA CARRETERA FEDERAL 180 TRAMO CHAMPOTONCAMPECHE A LA ALTURA DE CIUDAD DEL SOL TOME EL DESVIO A MANO DERECHA Y AVANCE 10 KM DONDE ENCONTRA | -90.6732 | 19.4804
CAM210201893082 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 10 COLONIA MIRADOR I, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 33, PARA LLEGAR EL TRAMO SE ACCESA POR LA CALLE 35 CRUCE CON LA AV LUIS DONALDO COLOCIO DONDE SE UBICA AL ARROCERA SE TOMA LA CALLE 35 | -90.7193 | 19.3339
CAM210201893085 | Campeche | Hopelchén | Crucero San Luis | CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO HOPELCHEN - CAMPEHE KILÓMETRO 20 + 700 PUEBLO CRUCERO SAN LUIS, 24604 CRUCERO SAN LUIS, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TO | -89.9904 | 19.7001
CAM210201893091 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CALAKMUL SOBRE LA CARRETERA MEX 186 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 61.100 KM Y DEL MARCO IZQUIERDO SE ENCUEN | -89.9165 | 18.5383
CAM210201893120 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | PUEBLO BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE HOPELCHEN SE TOMA AL CARRETERA FEDERAL NUMERO 261 TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL EN EL KM 8.700 SE UBICA EL E.C. A XPUJIL SE ACCESA Y CR | -89.8693 | 19.6524
CAM210201893130 | Campeche | Calakmul | Blasillo | RANCHERIA BLASILLO, 24646 BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 186 XPUJIL CHETUMAL SE CONTINUA DERECHO HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAS AZNA | -89.3111 | 18.1121
CAM210201893358 | Campeche | Calakmul | Cinco De Mayo (Plan De Ayala) | EJIDO PLAN DE AYALA (5 DE MAYO), 24646 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL BAJANDO EN DIRECCIÓN A LA CARRETERA XPUJILJUSTO SIERRA PASANDO ONCE DE MAYO CONTINUA BA | -89.2993 | 18.0713
CAM210201893363 | Campeche | Calakmul | Nuevo Paraíso | EJIDO NUEVO PARAISO, 24646 NUEVO PARAÍSO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A LA CARRETERA FEDERAL KM186 PASANDO TOMAS AZNAR BARBACHANO DOBLADO Y BAJANDO AL RAMAL A SAN ANTONIO S | -89.2415 | 18.1131
CAM210201893859 | Campeche | Champotón | Kilómetro Sesenta Y Siete (Venustiano Carranza) | PUEBLO , 24419 KILÓMETRO SESENTA Y SIETE (VENUSTIANO CARRANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 201 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 68.400 KM SE TOMA EL C | -90.7317 | 18.758
CAM210201893920 | Campeche | Palizada | Ribera San Eduardo | PUEBLO RIBERA SAN EDUARDO, 24204 RIBERA SAN EDUARDO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA SE TOMA EL CAMINO PALIZADARIBERA GOMEZ SE AVANZA 16.000 KM HASTA LLEGAR A RIBERA GOMEZ DONDE | -91.9613 | 18.2807
CAM210201895113 | Campeche | Calakmul | Nuevo Paraíso | EJIDO NUEVO PARAISO, 24645 NUEVO PARAÍSO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.5 KM DOBLANDO A LA DERECHA A 41.3 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO BENEFICI | -89.2412 | 18.1127
CAM210201895116 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJJIL HACIA EL SUR A 32.8 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE NARCIZO MENDOZA BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS | -89.4531 | 18.2296
CAM210201895123 | Campeche | Calakmul | Josefa Ortíz De Domínguez (Icaiché) | EJIDO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), 24646 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL CONTINUA SOBRE LA CARRETERA 186 HACIA A CHETUMAL A 31.5 KM DOBLANDO A LA DERECHA A 47.4 KM LLEGAS | -89.1712 | 18.067
CAM210201895215 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE RAMONAL PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE RIO BEC Y CALLE 8, CALLE 10 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL KM 186 AVANZAR UNA CUARA Y DOBBLAR ALA DERECHA EL LA CALLE PALMAR 1.1 KM Y LLEGAR ALA ESQUINA D | -89.3949 | 18.4998
CAM210201895638 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | CALLE 36 PUEBLO DZIBALCHÉN, 24611 DZIBALCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y , CALLE 36-A DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA HACIA LA CARRETERA 261 Y AVANZAR 14.5 KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE Y TOMAR A MANO IZQUIER | -89.734 | 19.4561
CAM210201895753 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles | EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24645 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.5 KM DOBLANDO A LA DERECHA 42.8 KM LLEGAS A LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES | -89.2699 | 18.1717
CAM210201895769 | Campeche | Palizada | El Borbotón | RANCHERIA EL BORBOTÓN, 24205 EL BORBOTÓN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA AVANZAR 9.4 KM PASANDO POR LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN LA REBEZA Y AVANZAR 12 KM HASTA PASAR LA LOCALIDAD DE | -92.1236 | 18.1981
CAM210201938345 | Campeche | Hopelchén | Ukum | CALLE NINGUNO, 0, UKUM, C.P. 24615 | -89.3347 | 19.2425
CAM210201938355 | Campeche | Champotón | Pixoyal | CALLE NINGUNO, 0, PIXOYAL, C.P. 24414 | -90.5989 | 18.935
CAM210201938360 | Campeche | Champotón | Pustunich | CALLE NINGUNO, 0, PUSTUNICH, C.P. 24411 | -90.4786 | 19.1444
CAM210201938367 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | AVENIDA REVOLUCION, 0, SANTA ANA, C.P. 24050 | -90.5183 | 19.8394
CAM210201938590 | Campeche | Candelaria | Esperanza | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -90.7882 | 18.0149
CAM210201939656 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Xpujil, Camp., México | -89.3935 | 18.5054
CAM210201939781 | Campeche | Carmen | Checubul | 24310 Chekubul, Camp., México | -91.0096 | 18.8212
CAM210201939847 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Calkiní, Camp., México | -90.0505 | 20.3709
CAM210201939884 | Campeche | Champotón | Sihochac | Sihochac, Camp., México | -90.5849 | 19.4993
CAM210201939993 | Campeche | Palizada | Palizada | Palizada, Camp., México | -92.0915 | 18.2546
CAM210201940037 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Zoh-Laguna, Camp., México | -89.4178 | 18.5933
CAM210201940135 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Francisco Field, Área Ah, 24014 Campeche, Camp., México | -90.5304 | 19.8538
CAM210201940145 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Xpujil, Camp., México | -89.3935 | 18.5054
CAM210201940153 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Francisco Field 120, Área Ah, 24014 Campeche, Camp., México | -90.5289 | 19.854
CAM210201940180 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | Seybaplaya, Camp., México | -90.6876 | 19.6392
CAM210201940224 | Campeche | Carmen | La Cristalina | 24313 La Cristalina, Camp., México | -91.055 | 18.7289
CAM210201940533 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | Cd del Carmen, Camp., México | -91.8075 | 18.6505
CAM210201940602 | Campeche | Champotón | Champotón | Champotón, Camp., México | -90.72 | 19.3472
CAM210201940783 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Calkiní, Camp., México | -90.0505 | 20.3709
CAM210201940786 | Campeche | Champotón | Hool | Champotón, Camp., México | -90.72 | 19.3472
CAM210201940833 | Campeche | Campeche | Los Laureles | Los Laureles, 24096 Campeche, Camp., México | -90.5273 | 19.8168
CAM210201940836 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Champotón - Felipe Carrillo Puerto, Las Cruces, Felipe Carrillo Puerto, Camp., México | -90.5198 | 19.0983
CAM210201940846 | Campeche | Champotón | Champotón | Champotón, Camp., México | -90.72 | 19.3472
CAM210201941025 | Campeche | Palizada | Palizada | Palizada, Camp., México | -92.0915 | 18.2546
CAM210201941038 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Calkiní, Camp., México | -90.0505 | 20.3709
CAM210201941150 | Campeche | Palizada | Palizada | Miguel Hidalgo 17, Centro, 24200 Palizada, Camp., México | -92.0909 | 18.2535
CAM210201941935 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, 24060 Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210201942643 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Calle 10 103, Barrio de San Francisco, 24010 Campeche, Camp., México | -90.5236 | 19.8503
CAM180301399871 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | CALLE CIRICOTE ENTRE CALLE PERÚ Y CALLE GUAYABA, FRACCIONAMIENTO FLOR DE LIMÓN | -90.5396 | 19.8448
CAM200101702413 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6007 | 19.8062
CAM200201709408 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | Calle 62 64, Benito Juárez, 24180 Cd del Carmen, Camp., México | -91.8135 | 18.6446
CAM200201711681 | Campeche | Palizada | El Popistal [Rancho] | Palizada, Camp., México | -92.0915 | 18.2546
CAM200301714472 | Campeche | Carmen | San Pablito | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24316 | -91.1883 | 18.3953
CAM200301714474 | Campeche | Champotón | San Antonio Del Río | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24402 | -90.5542 | 19.3219
CAM200301714486 | Campeche | Palizada | San Juan | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0655 | 18.3332
CAM200301714488 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 14-B, 0, LAS BRISAS, C.P. 24400 | -90.7239 | 19.3562
CAM200301714494 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, AREA AH-KIM-PECH, C.P. 24014 | -90.5396 | 19.8448
CAM200301714503 | Campeche | Hopelchén | Bolonchén De Rejón | CALLE 12 O HIDALGO, 0, CENTRO, C.P. 24620 | -89.7474 | 20.0072
CAM200301714505 | Campeche | Palizada | Santa Cruz | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.1081 | 18.298
CAM200301790495 | Campeche | Campeche |  | Calle 12 126, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México | -90.5354 | 19.8454
CAM200301790678 | Campeche | Tenabo | Kankí | Kankí, Camp., México | -90.1186 | 19.9886
CAM200401875021 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE NINGUNO, 0, SASCALUM, C.P. 24095 | -90.5304 | 19.8049
CAM200401875039 | Campeche | Escárcega | La Asunción | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24364 | -90.8208 | 18.6892
CAM210101885315 | Campeche | Hopelchén | Chencoh | Calle 21 192, Centro, Hopelchén, Camp., México | -89.8469 | 19.7459
CAM210101886138 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México | -90.5632 | 19.8241
CAM210101887928 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210201893056 | Campeche | Champotón | Sihochac | CALLE ROCHA EJIDO SIHOCHAC, 24450 SIHOCHAC, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE BRAVO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA CAMPECHE POR LA CARRETERA FEDERAL 180 A LA ALTURA DEL DISTRIBUIDOR VIAL H | -90.5839 | 19.5006
CAM210201893067 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | TERRACERÍA TRAMO E.C. KM 31+300 CARRETERA CAOBAS - JUSTO SIERRA - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 668 EJIDO , 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , UNO DE LOS ABREVADEROS SE UBICA EN LA ZONA | -89.1888 | 18.226
CAM210201893069 | Campeche | Champotón | López Mateos (La Desconfianza) | EJIDO LÓPEZ MATEOS (LA DESCONFIANZA), 24411 LÓPEZ MATEOS (LA DESCONFIANZA), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 201 CHAMPOTON ESCARCEGA SE AVANZAN 2.400 KM Y | -90.5655 | 19.1929
CAM210201893070 | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | EJIDO X-CANHÁ, 24667 X-CANHÁ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 269 TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL PASANDO POR LAS JUNTAS MPLES. DE DZIBALCHE Y UKUM EN EL | -89.3343 | 19.1001
CAM210201893087 | Campeche | Calakmul | El Porvenir | RANCHERIA EL PORVENIR, 00000 EL PORVENIR, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA DE XPUJIL CALAKMUL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 186 RUMBO A ESCARCEGA Y SE AVANZA 5.500 KM SE LLEGA A VALENTIN GOMEZ FARI | -89.4573 | 18.5563
CAM210201893088 | Campeche | Calakmul | El Chichonal | EJIDO EL CHICHONAL, 24643 EL CHICHONAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 186 RUMBO A ESCARCEGA Y SE AVANZA 17.800 KM Y DEL LADO IZQUIERDO SE ENCUEN | -89.5543 | 18.5253
CAM210201893121 | Campeche | Hopelchén | Pakchén | RANCHERIA PAKCHÉN, 24609 PAKCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 269 HOPELCHEN A XPUJIL Y EN EL KM 29.400 SE UBICA EL ENTRONQUE A MANO DERECHA PA | -89.7935 | 19.5281
CAM210201893124 | Campeche | Palizada | Santa Adelaida | RANCHERIA SANTA ADELAIDA, 24207 SANTA ADELAIDA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A JONUTASANTA ADELAIDA POR LA CARRETERA FEDERAL 186 A 67 KMS | -91.801 | 18.0163
CAM210201893129 | Campeche | Palizada | El Paraíso | RANCHERIA EL PARAÍSO, 24205 EL PARAÍSO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA AV. IGNACIO RAMIREZ HASTA INCORPORARSE A LA CARRETERA RAMAL A PALIZADA Y AVANZAR 5.1 KM SOBRE LA MISMA RUTA HASTA | -92.1205 | 18.2371
CAM210201893465 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE AMADO NERVO COLONIA SAN NICOLÁS, 24118 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE FEDERICO GARCIA LORCA, CALLE PABLO NERUDA LA COLINA SAN NICOLAS SE UBICA EN EL SECTOR NORESTE DE LA CIUDAD CERCA DEL | -91.7943 | 18.6631
CAM210201893856 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | EJIDO AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), 24414 AQUILES SERDÁN (CHUINÁ), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 201 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 44.300 KM SE DOBLA A LA I | -90.7141 | 18.9639
CAM210201893930 | Campeche | Palizada | Tila | CAMINO TRAMO PALIZADA - TILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA TILA, 24205 TILA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA SE TOMA EL CAMINO PALIZADARIBERA GOMEZ SE AVANZA 6.0 | -92.0517 | 18.2282
CAM210201895072 | Campeche | Hopelchén | Xmabén | RANCHERIA XMABÉN, 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA LOCALIDAD | -89.3129 | 19.2345
CAM210201895098 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | CALLE ZAPOTE PUEBLO ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CAOBAS Y CALLE CARACOLILLO, CALLE SELVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NOMBRE XPUJIL AVANZA POR LA CARRETERA FEDER | -89.4156 | 18.5948
CAM210201895126 | Campeche | Calakmul | Cinco De Mayo (Plan De Ayala) | EJIDO PLAN DE AYALA (5 DE MAYO), 24646 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL EN LA CARRETERA 269 A 66.3 KM SE ECUENTRA LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA CINCO DE MAYO BENE | -89.3001 | 18.0685
CAM210201895175 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | RANCHERIA CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CARRETERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA EN DIRECCION A LA CARRETERA 269 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 31.8KM EN DONDE LLEGAREMOS AL ENTRONQ | -89.4554 | 18.2219
CAM210201895326 | Campeche | Calkiní | Santa María | HACIENDA SANTA MARÍA, 24915 SANTA MARÍA, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINI DIRIGETE POR CALLE 17 A 23.6 KM LLEGAS A TU DESTINO LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA BENEFICIANDO A 4 FAMILIAS | -90.2441 | 20.3718
CAM210201895328 | Campeche | Calkiní | Tepakán | CALLE 9 PUEBLO TEPAKAN, 24905 TEPAKÁN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 4A Y CALLE 6, CALLE 8 DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE SOBRE LA CALLE 20 CO DIRECCION AL NORTE 3 KM DOBLA ALA DERECHA SOBRE LA CALLE 10 Y DESPUES SOBRE LA C | -90.0395 | 20.3963
CAM210201895709 | Campeche | Calakmul | Nuevo Veracruz | RANCHERIA NUEVO VERACRUZ, 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJI DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL A 31.5 KM DOBLA A LA DERECHA Y A 48.8 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD | -89.1723 | 18.0555
CAM210201895722 | Campeche | Calakmul | El Tesoro | EJIDO EL TESORO, 24646 EL TESORO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.5 KM Y DOBLA A LA DERECHA 32.9 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DEL EL TESORO BENEFICIANDO | -89.1889 | 18.1606
CAM210201895742 | Campeche | Calakmul | La Lucha | EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.2 KM A CHETUMAL DOBLA A LA DERECHA Y AVANZA 14.3 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LA LUCHA | -89.1906 | 18.3075
CAM210201895747 | Campeche | Hopelchén | San Antonio Yaxché | RANCHERIA SAN ANTONIO YAXCHÉ, 24622 SAN ANTONIO YAXCHÉ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA HACIA LA CARRETERA 261 Y AVANZAR 47.1KM CRUZANDO LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON | -89.7324 | 20.1094
CAM210201938341 | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24604 | -90.0365 | 19.7124
CAM210201938344 | Campeche | Candelaria | Candelaria | CALLE 29, 73, GUANAJUATO, C.P. 24330 | -91.0463 | 18.1835
CAM210201938350 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | CALLE NINGUNO, 0, SAN PABLO PIXTUN, C.P. 24413 | -90.7319 | 19.1336
CAM210201938363 | Campeche | Champotón | Carlos Salinas De Gortari | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24441 | -90.2662 | 19.1509
CAM210201938369 | Campeche | Champotón | Hool | CALLE NINGUNO, 0, HOOL, C.P. 24440 | -90.4458 | 19.5147
CAM210201938584 | Campeche | Hopelchén | Xmejía | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24678 | -89.3761 | 19.2297
CAM210201939624 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Calle 18 8c, Nunkiní, Camp., México | -90.237 | 20.3978
CAM210201939657 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | Calle 29, San Roque, Dzitbalché, Camp., México | -90.0556 | 20.3244
CAM210201939663 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Pomuch, Camp., México | -90.1743 | 20.1375
CAM210201939672 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Calle Pechal, Pimentera, Xpujil, Camp., México | -89.398 | 18.5035
CAM210201939697 | Campeche | Carmen | Sabancuy | Pedro Sainz de Baranda, Banco de Piedra, 24300 Sabancuy, Camp., México | -91.172 | 18.9749
CAM210201939883 | Campeche | Calkiní | Bécal | Bécal, Camp., México | -90.0273 | 20.4421
CAM210201939933 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Escárcega, Camp., México | -90.739 | 18.6102
CAM210201940015 | Campeche | Palizada | Palizada | Palizada, Camp., México | -92.0915 | 18.2546
CAM210201940023 | Campeche | Palizada | El Juncal | Palizada, Camp., México | -92.0915 | 18.2546
CAM210201940216 | Campeche | Tenabo | Tinún | Tenabo, Camp., México | -90.2256 | 20.041
CAM210201940235 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Hecelchakán, Camp., México | -90.1355 | 20.1819
CAM210201940263 | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | Hopelchen-Campeche, Ich-Ek, Camp., México | -89.9658 | 19.7345
CAM210201940526 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Hecelchakán, Camp., México | -90.1355 | 20.1819
CAM210201940758 | Campeche | Escárcega | División Del Norte | Calle 25 & Calle 17, División del Nte, 24354 División del Nte, Camp., México | -90.7594 | 18.5318
CAM210201940765 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Candelaria, Camp., México | -91.0419 | 18.1845
CAM210201940779 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Hopelchén, Camp., México | -89.8425 | 19.7472
CAM210201940821 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Hopelchén, Camp., México | -89.8425 | 19.7472
CAM210201940829 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | Calle 6, Madero, 24462 Villa Madero, Camp., México | -90.6975 | 19.5269
CAM210201940848 | Campeche | Champotón | Moquel | Moquel, Camp., México | -90.6736 | 19.3552
CAM210201940850 | Campeche | Seybaplaya | Xkeulil | Xkeulil, Camp., México | -90.6281 | 19.6286
CAM210201940855 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Hecelchakán, Camp., México | -90.1355 | 20.1819
CAM210201940949 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Candelaria, Camp., México | -91.0419 | 18.1845
CAM210201941295 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Privada Patricio Trueba, Campeche, Camp., México | -90.5327 | 19.825
CAM210201942079 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | De Los Deportes, Asa Poniente, Cd del Carmen, Camp., México | -91.811 | 18.6524
CAM180301387895 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Calle 53, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México | -90.5352 | 19.8454
CAM200301714465 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE PUERTO DE CAMPECHE, 0, NINGUNO, C.P. 24155 | -91.8361 | 18.6602
CAM200301714468 | Campeche | Carmen | El Triunfo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24316 | -91.2299 | 18.2492
CAM200301714481 | Campeche | Carmen | Juan De La Cabada Vera | CALLE JUAN DE LA CABADA, 0, NINGUNO, C.P. 24331 | -91.4364 | 18.2825
CAM200301714491 | Campeche | Campeche | Adolfo Ruiz Cortínez | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24434 | -90.3598 | 19.4763
CAM200301714496 | Campeche | Carmen | Nuevo Campechito | CALLE NINGUNO, 0, NUEVO CAMPECHITO, C.P. 24326 | -92.465 | 18.6456
CAM200301714507 | Campeche | Champotón | Nayarit Castellot | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24435 | -90.25 | 19.2258
CAM200301714513 | Campeche | Champotón | Dzacabuchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400 | -90.7086 | 19.0408
CAM200301790483 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Calle Lazareto, Prado, Campeche, Camp., México | -90.5526 | 19.8309
CAM200301790491 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Calle Granate, Minas, 24026 Campeche, Camp., México | -90.4974 | 19.8633
CAM200401875008 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6007 | 19.8062
CAM200401875017 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.0568 | 20.3207
CAM200401875024 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CHINA, 0, SOLIDARIDAD URBANA, C.P. 24060 | -90.5396 | 19.8448
CAM200401875027 | Campeche | Calakmul | Constitución | CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658 | -90.1358 | 18.6269
CAM200401875030 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE DOLOMITA, 0, MINAS, C.P. 24026 | -90.5396 | 19.8448
CAM200401875044 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE CARRETERA ESTATAL LIBRE NUMERO 23 TRAMO CALKINI NUNKINI, 2, NINGUNO, C.P. 0 | -90.0507 | 20.3712
CAM210101884779 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Sascalum, Campeche, Camp., México | -90.5317 | 19.8164
CAM210101884786 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Sascalum, Campeche, Camp., México | -90.5317 | 19.8164
CAM210101885933 | Campeche | Carmen | Atasta | CALLE CARRETERA FEDERAL 180 VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN KILOMETRO 139+500, 0, NINGUNO, C.P. 24326 | -92.1038 | 18.6192
CAM210101886096 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Calle 7 30, Miramar, 24030 Campeche, Camp., México | -90.5642 | 19.825
CAM210101886222 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Prol de la Calle 7, Kanisté, Campeche, Camp., México | -90.5516 | 19.824
CAM210101886331 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Calle 12 126, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México | -90.5354 | 19.8454
CAM210101887809 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210101888091 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210201893065 | Campeche | Calakmul | Pioneros Del Río Xnohá | BRECHA TRAMO PION - ZONA DE PRODUCCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 250 EJIDO , 24646 PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LOS ABREVADEROS SE UBICAN EN LA ZONA DE PRODUC DE LA LOCALIDAD PARA LLEGAR S | -89.1642 | 17.8559
CAM210201893071 | Campeche | Calakmul | Veintiuno De Mayo (Lechugal) | TERRACERÍA TRAMO E.C. KM 31+300 CARRETERA CAOBAS - JUSTO SIERRA - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 520 EJIDO 21 DE MAYO (LECHUGAL), 24645 VEINTIUNO DE MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , UNO D | -89.2103 | 18.1863
CAM210201893072 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE CALLE 28 PUEBLO CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 30 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 201 EN DIRECCION A ESCARCEGA A 5 KM ENCONTRARA EL | -90.5182 | 19.0927
CAM210201893079 | Campeche | Calakmul | Once De Mayo | TERRACERÍA TRAMO ONCE DE MAYO - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO 11 DE MAYO, 24647 ONCE DE MAYO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE ONCE DE MAYO SE TOMA EL FINAL DE LA CA | -89.4789 | 18.0848
CAM210201893089 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE MARIANO ABASOLO PUEBLO PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE IGNACIO ALLENDE EL TRAMO SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL | -92.0909 | 18.2572
CAM210201893122 | Campeche | Hopelchén | Barco-Haltún (Dos Cruces) | RANCHERIA BARCO-HALTÚN (DOS CRUCES), 24622 BARCO-HALTÚN (DOS CRUCES), HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 261 TRAMO HOPELCHEN A UMAN RUMBO AL E.C. A S | -89.7093 | 20.0972
CAM210201893149 | Campeche | Escárcega | Flor De Chiapas | TERRACERÍA TRAMO AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE FLOR DE CHIAPAS - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO FLOR DE CHIAPAS, 24370 FLOR DE CHIAPAS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD | -90.2263 | 18.757
CAM210201893150 | Campeche | Calakmul | Los Alacranes | TERRACERÍA TRAMO AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE LOS ALACRANES - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 425 RANCHERIA LOS ALACRANES, 24646 LOS ALACRANES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDA CON RU | -89.2434 | 17.9987
CAM210201893154 | Campeche | Champotón | Nayarit Castellot | TERRACERÍA TRAMO AL SUR DE LA LOCALIDAD DE NAYARIT DE CASTELLOT - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 20 RANCHERIA NAYARIT CASTELLOT (XNOHA), 24435 NAYARIT CASTELLOT, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO | -90.247 | 19.2209
CAM210201893860 | Campeche | Champotón | Profesor Graciano Sánchez | EJIDO PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, 24419 PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 201 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 63.300 KM Y SE LLEGA | -90.742 | 18.8064
CAM210201893940 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | EJIDO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 24643 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO E LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX186 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 5.500 KM Y SE LLEGA A LA L | -89.443 | 18.5133
CAM210201895062 | Campeche | Hopelchén | Chun-Ek | RANCHERIA CHUN-EK, 24610 CHUN-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUYES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA LOCALID | -89.1919 | 19.1856
CAM210201895185 | Campeche | Calakmul | La Lucha | RANCHERIA LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL A 31.2 KM SOBRE LA CARRETERA 186 DOBLANDO A LA DERECHA A 13.8 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LA LUCHA | -89.1871 | 18.3081
CAM210201895206 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE HOLOLWITZ PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SILVITUC Y CALLE XNANTUN, CALLE NATZCAN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 120 M DOBLAR ALA DERECHA Y TOMAR LA LA CALLE EL PALMAR EN LA PRIMERA CUAD | -89.3986 | 18.5161
CAM210201895320 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | CALLE 12 EJIDO SANTA CRUZ PUEBLO, 24921 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALKINI DIRIGETE SOBE LA CALLE 18 HACIA LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE A 4.4 KM DOBLA A LA DERECHA SOBRE LA CA | -90.1029 | 20.3341
CAM210201895598 | Campeche | Hecelchakán | Blanca Flor | EJIDO BLANCA FLOR, 24839 BLANCA FLOR, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKAN DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA HECELCHAKANCUMPICH A 20 KM LLEGANDO A LA PRIMERA INTERSECCION A LA DERECHA Y A 5.1 | -90.0391 | 20.1901
CAM210201895600 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | PUEBLO POCBOC, 24830 POCBOC, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 180 HACIA AL NORTE A 7.5 KM DOBLANDO A LA IZQUIERDA LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE POCBOC BENEFICIANDO A 10 FAM | -90.0993 | 20.2343
CAM210201895697 | Campeche | Calakmul | Veintiuno De Mayo (Lechugal) | EJIDO 21 DE MAYO (LECHUGAL), 24645 VEINTIUNO DE MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL A 31.2 KM SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL DOBLANDO A LA DERECHA A 37 KM LLEGANDO A LA LOCA | -89.2041 | 18.2027
CAM210201895731 | Campeche | Calakmul | Los Alacranes | RANCHERIA LOS ALACRANES, 24646 LOS ALACRANES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL A 31.5 KM DOBLA A LA DERECHA AVANZA 58.7 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD | -89.2155 | 17.9802
CAM210201938333 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 15, 0, PUEBLO NUEVO, C.P. 24810 | -90.1807 | 20.1409
CAM210201938338 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24920 | -90.0541 | 20.3268
CAM210201938357 | Campeche | Champotón | La Joya | CALLE NINGUNO, 0, LA JOYA, C.P. 24451 | -90.6733 | 19.4803
CAM210201938359 | Campeche | Champotón | San Antonio Yacasay | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24415 | -90.3953 | 19.1458
CAM210201938366 | Campeche | Champotón | San Pablo Pixtún | CALLE NINGUNO, 0, SAN PABLO PIXTUN, C.P. 24413 | -90.7319 | 19.1336
CAM210201938370 | Campeche | Champotón | Hool | CALLE ARTICULO 123, 147, NINGUNO, C.P. 24440 | -90.4451 | 19.5137
CAM210201938583 | Campeche | Campeche | San Luciano | CALLE NINGUNO, 0, SAN LUCIANO, C.P. 24572 | -90.0144 | 19.4989
CAM210201938586 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE SAN ANGEL (ENTRE HERMANOS), 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0909 | 18.2536
CAM210201939652 | Campeche | Campeche | Hampolol | Campeche, Camp., México | -90.5349 | 19.8301
CAM210201939760 | Campeche | Carmen | Sabancuy | 24302 Sabancuy, Camp., México | -91.1776 | 18.9718
CAM210201939879 | Campeche | Champotón | Sihochac | Sihochac, Camp., México | -90.5849 | 19.4993
CAM210201940150 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | Vicente Guerrero, San Antonio Cárdenas, 24325 San Antonio Cárdenas, Camp., México | -92.2201 | 18.6126
CAM210201940156 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | Isla de Tris 116a, Francisco I. Madero, 24190 Cd del Carmen, Camp., México | -91.8059 | 18.6496
CAM210201940173 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Francisco Field, Área Ah, 24014 Campeche, Camp., México | -90.5304 | 19.8538
CAM210201940174 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | Cd del Carmen, Camp., México | -91.8075 | 18.6505
CAM210201940233 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | Dzibalchén, Camp., México | -89.7314 | 19.4592
CAM210201940237 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | 24315 Mamantel, Camp., México | -91.0886 | 18.5269
CAM210201940268 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | Cd del Carmen, Camp., México | -91.8075 | 18.6505
CAM210201940471 | Campeche | Carmen | Sabancuy | 24302 Sabancuy, Camp., México | -91.1776 | 18.9718
CAM210201940641 | Campeche | Campeche | Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas) | Carlos Cano Cruz, Camp., México | -89.8869 | 19.3697
CAM210201940660 | Campeche | Palizada | Palizada | Palizada, Camp., México | -92.0915 | 18.2546
CAM210201940782 | Campeche | Champotón | Champotón | Champotón, Camp., México | -90.72 | 19.3472
CAM210201940842 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | Villa Madero-Campeche, Campeche, México | -90.6448 | 19.6669
CAM210201940865 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Pocboc, Camp., México | -90.1015 | 20.237
CAM210201940979 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Zona Centro, Campeche, Camp., México | -90.5364 | 19.8432
CAM210201941268 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av. Agustín Melgar, Buenavista, Campeche, Camp., México | -90.5557 | 19.8289
CAM210201942014 | Campeche | Carmen | San Antonio Cárdenas | San Diego 471, San Antonio Cárdenas, 24325 San Antonio Cárdenas, Camp., México | -92.2258 | 18.6184
CAM210201942082 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | Carmen Puerto Real, Cd del Carmen, Camp., México | -91.7695 | 18.661
CAM210201942609 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Pedro Sainz de Baranda, Área Ah, Campeche, Camp., México | -90.5272 | 19.8559
CAM200101701298 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Sascalum, Campeche, Camp., México | -90.5317 | 19.8164
CAM200101701305 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Sascalum, Campeche, Camp., México | -90.5317 | 19.8164
CAM200201708551 | Campeche | Candelaria | Pablo García | CALLE SIN NOMBRE, 0, NINGUNO, C.P. 24333 | -90.9253 | 18.0771
CAM200201711889 | Campeche | Campeche | Lerma | Lerma, Camp., México | -90.5929 | 19.8114
CAM200301714473 | Campeche | Champotón | El Zapote | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24402 | -90.613 | 19.2866
CAM200301714498 | Campeche | Palizada | El Juncal | CALLE GONZALO CHAN CANUL, 0, NINGUNO, C.P. 2407 | -91.8642 | 18.0412
CAM200301714501 | Campeche | Champotón | Buenaventura | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24435 | -90.2707 | 19.156
CAM200301714508 | Campeche | Palizada | Tila | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24205 | -92.055 | 18.2269
CAM200301714519 | Campeche | Calkiní | San Nicolás | CALLE 4, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24000 | -90.2357 | 20.4379
CAM200401875011 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6007 | 19.8062
CAM200401875020 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24400 | -90.7232 | 19.3561
CAM200401875026 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22-A, 0, FATIMA, C.P. 24902 | -90.0516 | 20.3747
CAM200401875029 | Campeche | Calakmul | Constitución | CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 0, NINGUNO, C.P. 24658 | -90.1358 | 18.6269
CAM200401875036 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | CALLE 31, 0, GUADALUPE, C.P. 24460 | -90.6848 | 19.6355
CAM200401875045 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE CALKINI, 47, NINGUNO, C.P. 0 | -91.8364 | 18.6378
CAM200401875046 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | AVENIDA PERIFERICA NORTE, 0, OBRERA, C.P. 24117 | -91.8178 | 18.6594
CAM200401879647 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Calle 24 22, Barrio de San José, 24040 Campeche, Camp., México | -90.5364 | 19.8362
CAM200401879815 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | México 261, Hopelchén, Camp., México | -89.8676 | 19.7653
CAM210101886220 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Prol de la Calle 7, Kanisté, Campeche, Camp., México | -90.5516 | 19.824
CAM210101887764 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210101887907 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210101887919 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210101887938 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210201893063 | Campeche | Hopelchén | Pachuitz | EJIDO PACHUITZ, 24665 PACHUITZ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SOBRE LA CARRETERA CAM 261 RUMBO A XPUJIL SE AVANZA 93.700 KM HASTA EL ENTRONQUE CARRETERO XMABEN PACHUITZ Y SE | -89.2485 | 19.1477
CAM210201893068 | Campeche | Champotón | Xbacab | EJIDO XBACAB, 24416 XBACAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRTERA FEDERAL MEX 201 TRAMO CHAMPOTON ESCARCEGA SE AVANZA 47.500 KM Y SE LLEGA A LA LOCALIDAD | -90.7202 | 18.9449
CAM210201893081 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 39 COLONIA ARENAL, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA CARLOS SANSOREZ PEREZ Y CALLE 20, CALLE 41 TOAMNDO DE REFERENCIA EL EL ACCESO POR EL PUNTE DELÑ RIO CHAMPOTON SE TOMA AL AVE. CRLOS SANSORES PEREZ QU | -90.7367 | 19.329
CAM210201893090 | Campeche | Calakmul | Lázaro Cárdenas Número 2 (Ojo De Agua) | RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS 2 (OJO DE AGUA), 24646 LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO (OJO DE AGUA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE XPUJIL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 186 ESCÁRCEGACHETUMAL EN DIRECCIÓN A CHETUMAL EN EL | -89.2308 | 17.9573
CAM210201893093 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE IGNACION ZARAGOZA PUEBLO PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE EDUARDO DEL RIVERO NIÑO Y , CALLE AVIACION EL PUNTO PRINCIPAL SE LLEGA SALIENOD DEL MERCADO PINICPAL SE AVANZA SOBRE LA CALLE IGN | -92.0876 | 18.2598
CAM210201893094 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE IGNACION RAMIREZ CIUDAD PALIZADA CENTRO, 24200 PALIZADA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE PERIFERICO LA PAZ Y CALLE GARCIA JURADO, EL PUNTO PRINCIPAL SE UBICA FENTE A LA GLORIETA DE LA CAMPECHANA EN LA ESQUINA DE LA PREPARARO | -92.0962 | 18.2553
CAM210201893132 | Campeche | Champotón | Nueva Esperanza Uno (San Miguel Tobías) | EJIDO NUEVA ESPERANZA UNO (SAN MIGUEL TOBÍAS), 24410 NUEVA ESPERANZA UNO (SAN MIGUEL TOBÍAS), CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRTERA FEDERAL MEX 201 TRAMO CHAMPOTON ESCARCEGA | -90.571 | 18.9845
CAM210201893153 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | TERRACERÍA TRAMO AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 367 PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD CON RUMBO | -89.5757 | 19.3935
CAM210201893857 | Campeche | Champotón | Cinco De Febrero | PUEBLO CINCO DE FEBRERO, 24418 CINCO DE FEBRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 201 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 47.400 KM SE TOMA EL CAMINO DEL LADO | -90.6345 | 18.8561
CAM210201895125 | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | PUEBLO SAN FRANCISCO SUC-TUC, 24604 SUC-TUC, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL IDENTIFICAREMOS LA RUTA PARA PODER INCORPORARNOS A LA CARRETERA 261 HOPELCHENCAMPECHE Y AVANZAREMOS 24.2KM SOBRE LA MI | -90.034 | 19.7141
CAM210201895287 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | CALLE 25 RANCHERIA SAN ANTONIO SAHCABCHEN, 24922 SAN ANTONIO SAHCABCHÉN, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22B, DE LA CABECERA DE CALKINI DIRIGITE A LA LOCALIDAD DE DZITBALCHE A 4.4 KM LLEGANDO A LA CALLE 21 DOBALNDO | -90.1388 | 20.3076
CAM210201895621 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUYES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA L | -89.5782 | 19.3601
CAM210201895628 | Campeche | Calakmul | Hermenegildo Galeana | RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA, 24645 HERMENEGILDO GALEANA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL A 31.5 KM DOBLA A LA DERECHA Y A 39.4 KM LLEGA A LA LO | -89.2418 | 18.175
CAM210201895717 | Campeche | Calakmul | Carlos A. Madrazo | EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646 CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL A 31.5 KM Y DESPUES DOBLA A LA DERECHA A 61.9 KM SE ENCUENTRA LA | -89.2482 | 18.0331
CAM210201895766 | Campeche | Calakmul | Los Tambores De Emiliano Zapata | RANCHERIA LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 24646 LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 269 A 77.6 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LOS TA | -89.313 | 17.9956
CAM210201895771 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE INGENIERO BUENFIL MONTALVO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 24020 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 12, CALLE 15 DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS DIRECCION HACIA LA | -90.5072 | 19.8532
CAM210201938331 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 22-A, 0, SAN LUIS OBISPO, C.P. 24900 | -90.0516 | 20.3747
CAM210201938337 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24910 | -89.4527 | 18.2313
CAM210201938349 | Campeche | Champotón | Profesor Graciano Sánchez | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24419 | -90.7426 | 18.8047
CAM210201938361 | Campeche | Calakmul | Lázaro Cárdenas Número 2 (Ojo De Agua) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24646 | -89.2267 | 17.9596
CAM210201938365 | Campeche | Champotón | Hool | CALLE ARTICULO 123, 0, NINGUNO, C.P. 24450 | -90.4451 | 19.5137
CAM210201938581 | Campeche | Escárcega | Las Maravillas | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24373 | -90.271 | 18.5005
CAM210201938582 | Campeche | Escárcega | Juan De La Barrera | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24364 | -90.8102 | 18.8265
CAM210201938589 | Campeche | Palizada | Rivera De La Viuda | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0789 | 18.2584
CAM210201939478 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Pablo García Oeste, Cd Concordia, 24085 Campeche, Camp., México | -90.4927 | 19.8339
CAM210201939677 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | Calle 6 & Calle 20, La Estrella, 24920 Dzitbalché, Camp., México | -90.0543 | 20.3261
CAM210201939869 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto, Camp., México | -90.5225 | 19.0931
CAM210201939927 | Campeche | Champotón | Sihochac | Sihochac, Camp., México | -90.5849 | 19.4993
CAM210201939939 | Campeche | Escárcega | División Del Norte | 24354 División del Nte, Camp., México | -90.7641 | 18.5293
CAM210201939945 | Campeche | Escárcega | División Del Norte | 24354 División del Nte, Camp., México | -90.7641 | 18.5293
CAM210201940018 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Pomuch, Camp., México | -90.1743 | 20.1375
CAM210201940138 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Calle 11 de Septiembre 134, Nuevo Progreso, 24325 Nuevo Progreso, Camp., México | -92.2918 | 18.6233
CAM210201940245 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | 24325 Nuevo Progreso, Camp., México | -92.2911 | 18.6226
CAM210201940504 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av Ejército Mexicano, Barrio de Sta Ana, Campeche, Camp., México | -90.5177 | 19.8413
CAM210201940624 | Campeche | Carmen | Sabancuy | 24302 Sabancuy, Camp., México | -91.1776 | 18.9718
CAM210201940651 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Calle 53, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México | -90.5352 | 19.8454
CAM210201940752 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Calle 8 332, Centro, 24700 Tenabo, Camp., México | -90.2255 | 20.0417
CAM210201940858 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Escárcega, Camp., México | -90.739 | 18.6102
CAM210201940878 | Campeche | Campeche | Los Laureles | Los Laureles, 24096 Campeche, Camp., México | -90.5273 | 19.8168
CAM210201940918 | Campeche | Hopelchén | Ukum | Calle 19 68, Centro, 24600 Hopelchén, Camp., México | -89.8452 | 19.7459
CAM210201941341 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | Unnamed Road, 24903, Centro, 24903 Calkiní, Camp., México | -90.0507 | 20.3716
CAM210201941361 | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | Maya Tecún I, Camp., México | -90.5062 | 19.1534
CAM210201941918 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Calle 4-A, Esperanza, 24706 Tenabo, Camp., México | -90.2261 | 20.046
CAM210201941938 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, 24060 Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210201942076 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | Carmen - Puerto Real 3, Puesta de Sol, 24157 Cd del Carmen, Camp., México | -91.7775 | 18.6582
CAM180301387734 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Candelaria, Camp., México | -91.0431 | 18.1859
CAM200101702020 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM200201711685 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Calakmul, Camp., México | -89.5185 | 18.8577
CAM200301714476 | Campeche | Palizada | Ribera De La Corriente | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0372 | 18.2377
CAM200301714477 | Campeche | Palizada | San Agustín | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.1106 | 18.2569
CAM200301714497 | Campeche | Palizada | El Juncal | CALLE NINGUNO, 0, EL JUNCAL, C.P. 24207 | -91.8647 | 18.0417
CAM200301714499 | Campeche | Campeche | Uayamón | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24530 | -90.421 | 19.657
CAM200301714504 | Campeche | Candelaria | San Manuel Nuevo Canutillo | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348 | -90.6672 | 18.0719
CAM200301714518 | Campeche | Escárcega | El Jobal | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24373 | -90.2024 | 18.527
CAM200301715889 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | CALLE 28 COLONIA EL TAMARINDO, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE AVENIDA MANUEL CRESCENCIO G Y CALLE 11 A, CALLE 28 A LOS TRAMOS SE UBICAN EN LA COLONIA TAMARINDO ACCESANDO POR LA AV MANUEL CRESCENCIO EN SU CRUCE CON CA | -89.8466 | 19.7531
CAM200401874626 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Calle 8, Unidad Esfuerzo y Trabajo I, Escárcega, Camp., México | -90.7621 | 18.5974
CAM200401875016 | Campeche | Candelaria | Río Caribe (Caribe) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24348 | -90.546 | 18.1897
CAM200401875025 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | AVENIDA JUAN PACHECO TORRES, 0, SAN ANTONIO, C.P. 24800 | -90.1381 | 20.1731
CAM200401875031 | Campeche | Campeche | Imí | CALLE SEGUNDA ENTRADA A IMI ESCUELA MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24560 | -90.4736 | 19.8757
CAM200401875032 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE CUIDAD UNIVERSITARIA, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.5396 | 19.8448
CAM200401875033 | Campeche | Carmen | Calax | CALLE NINGUNO, 0, CALAX, C.P. 24310 | -91.2758 | 18.8569
CAM200401875047 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350 | -90.7379 | 18.6047
CAM200401875650 | Campeche | Campeche | Lerma | Sajuye, Las Brisas, 24500 Campeche, Camp., México | -90.6048 | 19.8007
CAM210101884796 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Sascalum, Campeche, Camp., México | -90.5317 | 19.8164
CAM210101885292 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Centro, Hopelchén, Camp., México | -89.8452 | 19.745
CAM210101886111 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México | -90.5634 | 19.8241
CAM210101886209 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México | -90.5633 | 19.8241
CAM210201893096 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE EL PALMAR VILLA XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y , CALLE LA MUÑECA EL PUNTO SE UBICA CERCA DE LA CARRETERA FEDERAL KM 186 ENTRANDO POR LA CALLE CHICANA SE AVANZA HASTA LLEGAR A LA CALLE 12 Y SE | -89.3933 | 18.4976
CAM210201893117 | Campeche | Hopelchén | Xmabén | RANCHERIA XMABÉN, 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SOBRE LA CARRETERA CAM 261 RUMBO A XPUJIL SE AVANZA 93.700 KM HASTA EL ENTRONQUE CARRETERO XMABEN CHUN EK Y SE | -89.3141 | 19.2358
CAM210201893123 | Campeche | Palizada | El Popistal [Rancho] | RANCHERIA EL POPISTAL, 24207 EL POPISTAL [RANCHO], PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A JONUTASANTA ADELAIDA POR LA CARRETERA FEDERAL 186 A 57 KMS ENCONTRARA EL DESVÍO TUMBO LA MO | -91.8039 | 18.2061
CAM210201893125 | Campeche | Palizada | Río Blanco | RANCHO RÍO BLANCO, 24207 RÍO BLANCO, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A JONUTASANTA ADELAIDA POR LA CARRETERA FEDERAL 186 A 57 KMS ENCONTRARA EL DESVÍO TUMBO LA MONTAÑA EL ZAPOT | -91.8736 | 18.1063
CAM210201893148 | Campeche | Carmen | Checubul | TERRACERÍA TRAMO AL SUR DE LA LOCALIDAD DE CHEKUBUL - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 532 PUEBLO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD CON RUMBO AL SUR A UNOS 75 | -91.0157 | 18.7621
CAM210201893345 | Campeche | Hopelchén | Chan-Chen | TERRACERÍA TRAMO AL SURESTE DE LA OCALIDAD - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 EJIDO CHAN-CHEN, 24668 CHAN-CHEN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD CON RUMBO A LA ZONA DE PRODUCCION | -89.2596 | 19.2089
CAM210201893484 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CONSTITUCION LA COLONIA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR SUROESTE DE LA CIUDAD POR LA PARROQUIA | -91.8203 | 18.634
CAM210201894498 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | RANCHERIA CANCABCHÉN, 24612 CANCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUYES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA L | -89.6349 | 19.3052
CAM210201895065 | Campeche | Hopelchén | Chan-Chen | EJIDO CHAN-CHEN, 24668 CHAN-CHEN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA LOCALIDA | -89.2624 | 19.2085
CAM210201895084 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | COLONIA DOLORES LANZ, 24600 HOPELCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 20-A, BRECHA 22-A DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SURESTE POR CALLE 19 HACIA CALLE 22 Y AVANZA 73M GIRA A LA IZQUIERDA EN L | -89.8451 | 19.7542
CAM210201895152 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | CALLE ZAPOTE PUEBLO ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CARACOLILLO Y CALLE CAOBAS, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR RUTA HACIA LA CARRETERA 269 Y AVANZAR 9.2 KI | -89.4156 | 18.5949
CAM210201895165 | Campeche | Calakmul | Arroyo Negro | EJIDO ARROYO NEGRO, 24647 ARROYO NEGRO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS RUTA PARA INCORPORARNOS A LA CARRETERA 269 Y AVANZAMOS UNA DISTANCIA DE 40.6KM PARA LLEGAR AL ENTRONQUE Y TOMAR A MA | -89.2473 | 17.8593
CAM210201895170 | Campeche | Calakmul | Carlos A. Madrazo | EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646 CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA HACIA LA CARRETERA 186 Y AVANZAREMOS UNA DISTANCIA DE 21.2KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE Y DOBLAREMOS A LA | -89.2477 | 18.0353
CAM210201895180 | Campeche | Calakmul | Guillermo Prieto | RANCHERIA GUILLERMO PRIETO, 24640 GUILLERMO PRIETO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 269 A 58.8 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO BENEFICIANDO 15 FAMILIAS | -89.3439 | 18.1764
CAM210201895182 | Campeche | Calakmul | Xpujil | AVENIDA CAMINO LOS ALACRANES PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR AVENIDA PRINCIPAL CALLE CHICANA Y SEGUIR 1.2 KILÓMETROS PARA LLEGAR AL PUNTO DOBLAR ALA IZQU | -89.4029 | 18.4964
CAM210201895221 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE XPUJIL PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE BRECHA SILVITUC Y CALLE HALATUN, CALLE S N DESDE LA CABECERA MUNICIPAL KM 169 AVANZAR 1 KM SOBRE LA CARRETERA VILLERMOSA CHETUMAL Y RECORRER 4 CUADRAS Y DOBLA | -89.4017 | 18.5062
CAM210201895629 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | RANCHERIA LOS ÁNGELES, 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL AVANZA 31.2 KM Y DOBLA A LA DERECHA Y A 24.8 KM LLEGAS A LA LOCALIDAD DE LOS ANGE | -89.18 | 18.2151
CAM210201895729 | Campeche | Calakmul | Nuevo San José | RANCHERIA NUEVO SAN JOSÉ, 24646 NUEVO SAN JOSÉ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 269 A 57.6 KM ENCONTRARAS LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JOSE BENEFICIANDO A 20 FAMILI | -89.4048 | 18.0588
CAM210201895732 | Campeche | Calakmul | Los Tambores De Emiliano Zapata | RANCHERIA LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 24646 LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 269 A 77.6 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD LOS TAMBO | -89.3143 | 17.9965
CAM210201895751 | Campeche | Candelaria | Pedro Baranda | EJIDO PEDRO BARANDA, 24334 PEDRO BARANDA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANDELARIA CONTINUE SOBRE LA CARRETERA 221 A 33.8 KM GIRA LEVEMENTE A LA IZQUIERDA Y A 4 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE | -90.8681 | 17.9686
CAM210201895768 | Campeche | Palizada | Alamilla | RANCHO ALAMILLA, 24205 ALAMILLA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SI NUMERO , CALLE SIN NUMERO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 2.9 KM Y TOMAR LA LA CARRETERA Y PASAR LAS LOCALIDADES DE AMP ZARAGOZA AVIAC | -92.0899 | 18.2758
CAM210201938335 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 20, 101, CENTRO, C.P. 24900 | -90.0507 | 20.3712
CAM210201938336 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.4519 | 18.2219
CAM210201938342 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.1796 | 18.2145
CAM210201938356 | Campeche | Champotón | Aquiles Serdán (Chuiná) | CALLE CARLOS SANSORES PEREZ, 0, NINGUNO, C.P. 24414 | -90.7134 | 18.9635
CAM210201938358 | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | CALLE NINGUNO, 0, MIGUEL COLORADO, C.P. 24418 | -90.6553 | 18.7847
CAM210201938585 | Campeche | Champotón | Canasayab | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24421 | -90.5686 | 19.297
CAM210201939639 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | Calle 13 & Calle 22, Pulyaxche, Santa Rosalía, 24920 Dzitbalché, Camp., México | -90.0545 | 20.31
CAM210201939829 | Campeche | Champotón | Champotón | Champotón, Camp., México | -90.72 | 19.3472
CAM210201939961 | Campeche | Calkiní | Bécal | Bécal, Camp., México | -90.0273 | 20.4421
CAM210201940220 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Hecelchakán, Camp., México | -90.1355 | 20.1819
CAM210201940236 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Hecelchakán, Camp., México | -90.1355 | 20.1819
CAM210201940508 | Campeche | Campeche | Hampolol | Hampolol, Camp., México | -90.3878 | 19.9269
CAM210201940761 | Campeche | Calkiní | Bécal | Calle 30 1069, Zona Centro, 24930 Bécal, Camp., México | -90.0278 | 20.442
CAM210201940764 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | San Antonio Sahcabchén, Camp., México | -90.1364 | 20.3083
CAM210201940771 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Xpujil, Camp., México | -89.3935 | 18.5054
CAM210201940772 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | Dzitbalché, Camp., México | -90.0583 | 20.3219
CAM210201940778 | Campeche | Palizada | Palizada | Palizada, Camp., México | -92.0915 | 18.2546
CAM210201940784 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Escárcega, Camp., México | -90.739 | 18.6102
CAM210201940838 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | Seybaplaya, Camp., México | -90.6876 | 19.6392
CAM210201940856 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | Seybaplaya, Camp., México | -90.6876 | 19.6392
CAM210201940891 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Calle Tabasco 2, Fidel Velázquez, 24023 Campeche, Camp., México | -90.4925 | 19.8721
CAM210201941013 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Candelaria, Camp., México | -91.0419 | 18.1845
CAM210201941360 | Campeche | Champotón | Ley Federal De Reforma Agraria | Ley Federal de Reforma Agraria, Camp., México | -90.8069 | 19.0638
CAM210201941362 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | 24364 Juan Escutia, Camp., México | -90.8436 | 18.8556
CAM210201941379 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av. Agustín Melgar, Buenavista, Campeche, Camp., México | -90.5557 | 19.8289
CAM210201942045 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Calle 49 Entre Av. Miguel Aleman Y Av. 16 De Septiembre Guadalupe, Barrio de Guadalupe, 24010 Campeche, Camp., México | -90.5347 | 19.8479
CAM180301392245 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | AV. LAZARO CARDENAS | -90.5396 | 19.8448
CAM200301714479 | Campeche | Carmen | Sabancuy | CALLE CONSTITUCION, 0, NUEVA EMILIANO ZAPATA, C.P. 24300 | -91.1893 | 18.9704
CAM200301714482 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 53, 0, ESFUERZO Y TRABAJO NUMERO II, C.P. 24350 | -90.732 | 18.6602
CAM200301714485 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | CALLE NINGUNO, 0, SANTA ISABEL, C.P. 24201 | -92.095 | 18.335
CAM200301714489 | Campeche | Candelaria | Nueva Esperanza | CALLE NINGUNO, 0, NUEVA ESPERANZA, C.P. 24333 | -90.8056 | 18.2519
CAM200301714500 | Campeche | Candelaria | Flor De Chiapas | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24347 | -90.605 | 17.8867
CAM200301714510 | Campeche | Champotón | Vicente Guerrero | CALLE CARRETERA FEDERAL KM. 69, 0, VICENTE GUERRERO, C.P. 24410 | -90.731 | 19.219
CAM200301714517 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | CALLE MIGUEL HIDALGO, 0, NINGUNO, C.P. 24315 | -91.0894 | 18.525
CAM200401802211 | Campeche | Carmen | Independencia | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO INDEPENDENCIA, 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SALIENDO DE LA CABECERA AVANZAR 39.4KM CONTINÚA RECTO HACIA CARR. COSTERA DEL GOLFO ECD DEL CARM | -90.9782 | 18.6986
CAM200401875014 | Campeche | Palizada | La Toza | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.133 | 18.1709
CAM200401875040 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | CALLE NINGUNO, 0, CHAN LAGUNA, C.P. 24373 | -90.2083 | 18.4814
CAM200401875048 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 28, 0, MORELOS, C.P. 24350 | -90.7379 | 18.6047
CAM200401875384 | Campeche | Campeche | Chiná | Palma Sola, Chiná, Camp., México | -90.5016 | 19.7751
CAM210101884789 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Sascalum, Campeche, Camp., México | -90.5317 | 19.8164
CAM210101884791 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Calle 55 31, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México | -90.5352 | 19.8443
CAM210101885304 | Campeche | Hopelchén | Xculoc | Xculoc, Camp., México | -89.8278 | 20.1881
CAM210101886104 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Calle 7 666, Héroes De Chapultepec (Fovi), 24030 San Francisco De Campeche, Camp., México | -90.5632 | 19.8244
CAM210101886127 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México | -90.5633 | 19.8242
CAM210101886145 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México | -90.5632 | 19.8242
CAM210101886687 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Maestros Campechanos, Campeche, Camp., México | -90.5286 | 19.8069
CAM210101887050 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av Patricio Trueba de Regil 236, San Rafael, 24090 Campeche, Camp., México | -90.5326 | 19.824
CAM210101887753 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210101887798 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210101887979 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210201893055 | Campeche | Champotón | Xbacab | CARRETERA FEDERAL LIBRE 201 TRAMO CHAMPOTON - ESCARCEGA KILÓMETRO 47 + 400 EJIDO XBACAB, 24416 XBACAB, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , PRA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FED | -90.723 | 18.9401
CAM210201893059 | Campeche | Calakmul | Felipe Ángeles | RANCHERIA , 24645 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , UNO DE LOS ABREVADEROS SE UBICA EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE LA LOCALIDAD PARA LLEGAR SE TOMA LA SALIDA DEL PUEBLO Y SE CONTINUA POR LA CARRETERA DIRECCIÓN GU | -89.2787 | 18.173
CAM210201893062 | Campeche | Champotón | Ley Federal De Reforma Agraria | CALLE ALFREDO V. BONFIL EJIDO LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA, 24410 LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLEJON VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOM | -90.807 | 19.0633
CAM210201893073 | Campeche | Calakmul | La Virgencita De La Candelaria | TERRACERÍA TRAMO FINAL DE LA ULTIMA CALLE - ZONA DE PRODUCCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 470 EJIDO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LOS ABREVADERO | -89.2876 | 18.2682
CAM210201893074 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE CALLE 49 CIUDAD AMPLIACION ARENAL, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24 A, CALLE 76 LA COLONIA AMPLIACION ARENAL SE UBICA AL SUR DE LA CIUDAD A LA SALIDA A CIUDAD DEL CARMEN A ESPALDAS DE LAS I | -90.7422 | 19.325
CAM210201893075 | Campeche | Calakmul | Unidad Y Trabajo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 269 TRAMO XPUJIL - JUSTO SIERRA KILÓMETRO 52 + 500 EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 24645 UNIDAD Y TRABAJO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , UNO DE LOS ABREVADEROS SE UBICA EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE LA LOC | -89.4078 | 18.1104
CAM210201893077 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 39 COLONIA MIRADOR II, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL CHAMPOTON POR LA CALLE LUIS DONLALDP COLOCIO EN DIRECCION A ESCA | -90.721 | 19.3251
CAM210201893078 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 9 COLONIA BUENA VISTA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y , LA COLONIA SE UBICA A ESPALDAS DE LA UNIDAD DENOMINADA MIDROONDAS AV. LUIS DONALDO COLOSIO EN DIRECCION A ESCARCEGA ESQUINA CON AV LAZARO | -90.7198 | 19.3338
CAM210201893080 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 17 COLONIA NUEVA ESPERANZA INFONAVIT, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y , LA COLONIA SE UBICAEN EL SECTOR SUR PARA LLEGAR AL LUGAR TOMAR LA AVENIDALUIS DONALDO CIOLOSIO Y EN LA GLORIETA TOMAR LA S | -90.72 | 19.335
CAM210201893083 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 33 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOCIO Y CALLE 14-B, CALLE 31 SOBRE LA AVENIDA LUIS DONALDO COLONIO SE UBICA EL INICIO DEL TRAMO SOBRE LA CALLE 33 QYE ETSA JU | -90.7276 | 19.3293
CAM210201893092 | Campeche | Calakmul | Benito Juárez Dos (Carolina) | RANCHERIA BENITO JUAREZ DOS (CAROLINA), 00000 BENITO JUÁREZ DOS (CAROLINA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA DE XPUJIL CALAKMUL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 186 RUMBO A ESCARCEGA Y SE AVANZA 5.500 | -89.4539 | 18.5563
CAM210201893128 | Campeche | Palizada | Los Laureles | RANCHO LOS LAURELES, 24206 LOS LAURELES, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL RAMALPALIZADA EN DIRECCIÓN AL E.C. VILLA HERMOSASAN FRANCISCO EN EL KM 43.4 | -91.9144 | 18.0516
CAM210201893135 | Campeche | Palizada | El Dorado | RANCHERIA TUMBO DE LA MONTAÑA, 24207 TUMBO DE LA MONTAÑA, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A JONUTASANTA ADELAIDA POR LA CARRETERA FEDERAL 186 A 57 KMS ENCONTRARA EL DESVÍO TUMB | -91.7802 | 18.1781
CAM210201893144 | Campeche | Campeche | Tixmucuy | TERRACERÍA TRAMO TIXMUCUY 196M AL NORESTE - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 196 EJIDO TIXMUCUY, 24570 TIXMUCUY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD RUMBO AL NORESTE A UNOS 196 METROS | -90.3204 | 19.5835
CAM210201893146 | Campeche | Champotón | Carlos Salinas De Gortari | TERRACERÍA TRAMO AL NORTE DE LA LOCALIDAD CARLOS SALINAS - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO CARLOS SALINAS DE GORTARI, 24441 CARLOS SALINAS DE GORTARI, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO | -90.2651 | 19.1536
CAM210201893492 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 24186 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE PLAYA DEL MANGLAR, CALLE FLAMINGO LA COLONIA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDA | -91.8089 | 18.6374
CAM210201893858 | Campeche | Champotón | Miguel Colorado | RANCHERIA MIGUEL COLORADO, 24418 MIGUEL COLORADO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 201 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 66.100 KM SE TOMA EL CAMINO DEL LADO | -90.6562 | 18.7849
CAM210201893863 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMALA CARRETERA FEDERAL TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL SE AVANZA 60.100 KM Y SE TOMA EL CAMINO DEL LADO IZ | -89.582 | 19.3597
CAM210201895040 | Campeche | Hopelchén | Ukum | PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA LOCALIDAD DZIBAL | -89.3339 | 19.2413
CAM210201895105 | Campeche | Calakmul | Pioneros Del Río Xnohá | CALLE CAMPECHE EJIDO PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, 24646 PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE OAXACA, CALLE CHIAPAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.5 KM DOBLA HACIA A LA | -89.1731 | 17.8873
CAM210201895108 | Campeche | Hopelchén | Crucero San Luis | PUEBLO CRUCERO SAN LUIS, 24604 CRUCERO SAN LUIS, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CARRETERA HOPELCHEN-CAMPECHE 261 Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 AVANZAR 18.9KM SOBRE LA MISMA HASTA LLEGAR A LA | -89.9881 | 19.7009
CAM210201895112 | Campeche | Calakmul | Nuevo Veracruz | CALLE PRINCIPAL CARRETERA A PIONEROS DEL RIO XNOHA RANCHERIA NUEVO VERACRUZ, 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y CALLE JUAREZ, DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.5 KM DOBLA A LA DEREC | -89.1697 | 18.0563
CAM210201895120 | Campeche | Calakmul | Lázaro Cárdenas Número 2 (Ojo De Agua) | RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS 2 (OJO DE AGUA), 24646 LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO (OJO DE AGUA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 EN DIRECCION A CHETUMAL A 31.5 KM DOBLANDO A L | -89.2299 | 17.9577
CAM210201895178 | Campeche | Calakmul | El Tesoro | EJIDO EL TESORO, 24646 EL TESORO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL A 31.5 KM A DOBLANDO A LA DERECHA A 33 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD EL TESORO BENEFICIANDO | -89.1882 | 18.1592
CAM210201895238 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE 12 PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE S N Y CALLE S N, CALLE S N DESDE LA CABECERA MUNICIPAL KM 186 AGARRAS RUMBO ALA CARRETERA 269 DURANTE 6 MIN Y SON 1.1 KM Y TOMAR LA LA CARRETERA 269 Y DOBLA | -89.3961 | 18.4956
CAM210201895623 | Campeche | Calakmul | Narcizo Mendoza | EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 269 A 32.9 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE NARCIZO MENDOZA BENEFICIANDO A 5 FAMILIAS | -89.4518 | 18.2297
CAM210201895625 | Campeche | Calakmul | Cristóbal Colón | RANCHERIA CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE CARRETERA 269 A 34 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON BENEFICIANDO 5 FAMILIAS | -89.455 | 18.2211
CAM210201895631 | Campeche | Calakmul | Bella Unión Veracruz (Los Chinos) | EJIDO BELLA UNIÓN DE VERACRUZ, 24646 BELLA UNIÓN VERACRUZ (LOS CHINOS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL AVANZAR SOBRE LA CARRETERA 269 A 72.2 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE BELLA UNION DE VE | -89.2874 | 18.0358
CAM210201895711 | Campeche | Calakmul | Cerro De Las Flores | EJIDO CERRO DE LAS FLORES (STA. ROSA), 24646 CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNCIPAL DE XPUJIL DIRIGETE SOBRE LA CARRETERA 186 ACHETUMAL A 31.5 KM Y DOBLA A LA DERECHA A 54.2 KM LLEGANDO | -89.2161 | 17.9933
CAM210201938010 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Lorenzo Alfaro Alomia 6, Zona Centro, 24014 Campeche, Camp. | -90.5396 | 19.8448
CAM210201938339 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24643 | -89.4434 | 18.513
CAM210201938340 | Campeche | Calakmul | Josefa Ortíz De Domínguez (Icaiché) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24646 | -89.1726 | 18.0704
CAM210201938343 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | CALLE NINGUNO, 0, SANTA ISABEL, C.P. 24201 | -92.095 | 18.335
CAM210201938348 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | AVENIDA FUNDADORES, 0, AREA AH-KIM-PECH, C.P. 24028 | -90.5263 | 19.8553
CAM210201938352 | Campeche | Champotón | Moquel | CALLE LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 0, NINGUNO, C.P. 24402 | -90.6737 | 19.3529
CAM210201938368 | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | CALLE NINGUNO, 0, MAYATECUM, C.P. 24495 | -90.5056 | 19.1536
CAM210201939875 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Calkiní, Camp., México | -90.0505 | 20.3709
CAM210201940141 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Calle Constitución, Nuevo Progreso, 24325 Nuevo Progreso, Camp., México | -92.2903 | 18.6221
CAM210201940152 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Campeche, Camp., México | -90.5349 | 19.8301
CAM210201940182 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Zona Centro, Campeche, Camp., México | -90.5364 | 19.8432
CAM210201940227 | Campeche | Calkiní | Bécal | Calkiní, Camp., México | -90.0505 | 20.3709
CAM210201940775 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Hecelchakán, Camp., México | -90.1355 | 20.1819
CAM210201940866 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Dzibalchén, Camp., México | -89.7314 | 19.4592
CAM210201940899 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | Cd del Carmen, Camp., México | -91.8075 | 18.6505
CAM210201940977 | Campeche | Palizada | Palizada | Miguel Hidalgo 17, Centro, 24200 Palizada, Camp., México | -92.0909 | 18.2535
CAM210201941020 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Comercial Ah-Kim-Pech, S.A. De C.V., Centro, Campeche, Área Ah, 24014 Campeche, México | -90.5359 | 19.8508
CAM210201941356 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero, Camp., México | -89.6016 | 19.5781
CAM210201941359 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | Dzitbalché, Camp., México | -90.0583 | 20.3219
CAM210201941932 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Calle 19 177, San Isidro, 24600 Hopelchén, Camp., México | -89.8361 | 19.7446
CAM180301399895 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | ANDADOR DE PRIMERA PRIVADA DE CIRICOTE ENTRE CALLE PERÚ Y CALLE GUAYABA, FRACCIONAMIENTO FLOR DE LIMÓN | -90.5396 | 19.8448
CAM200201711904 | Campeche | Carmen | Sabancuy | Sabancuy, Camp., México | -91.1776 | 18.9718
CAM200301714464 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24364 | -90.8446 | 18.8566
CAM200301714480 | Campeche | Carmen | Atasta | NINGUNO NINGUNO, 91, NINGUNO, C.P. 24326 | -92.1038 | 18.6192
CAM200301714483 | Campeche | Palizada | Palizada | CALLE BENITO JUAREZ, 16, CENTRO, C.P. 0 | -92.0909 | 18.2536
CAM200301714506 | Campeche | Palizada | El Cuyo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0871 | 18.269
CAM200301714515 | Campeche | Campeche | Crucero Oxá | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24554 | -90.0773 | 19.7279
CAM200301714516 | Campeche | Carmen | El Encanto | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24313 | -91.1788 | 18.3671
CAM200401873952 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Calle 65 357, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México | -90.5399 | 19.8435
CAM200401875018 | Campeche | Calkiní | Calkiní | CALLE 32, 0, FATIMA, C.P. 24900 | -90.0456 | 20.3776
CAM200401875019 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | AVENIDA CONCORDIA, 0, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085 | -90.4952 | 19.8331
CAM200401875034 | Campeche | Carmen | Ignacio Gutiérrez | CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, 0, NINGUNO, C.P. 24310 | -90.9442 | 18.8999
CAM200401875038 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | CALLE NINGUNO, 0, JUSTICIA SOCIAL, C.P. 24374 | -90.3875 | 18.6211
CAM210101884778 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Sascalum, Campeche, Camp., México | -90.5317 | 19.8164
CAM210101884784 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Sascalum, Campeche, Camp., México | -90.5317 | 19.8164
CAM210101886085 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av. Jaina, Unidad y Trabajo, Campeche, Camp., México | -90.4932 | 19.8549
CAM210101886090 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av. Jaina, Unidad y Trabajo, Campeche, Camp., México | -90.4932 | 19.8549
CAM210101886176 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México | -90.5633 | 19.8241
CAM210101887869 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210101887949 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210101887972 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210201893046 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | CALLE 12 PUEBLO SANTA CRUZ PUEBLO, 24921 SANTA CRUZ PUEBLO, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y , CARRETERA PUCHNACHEN DZITBALCHE PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO SE TOMA EL FINAL DE LA CALLE 21 DE LA LOCALIDAD | -90.0977 | 20.3339
CAM210201893047 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ CIUDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CENTRO, 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE 53 Y CALLE 57, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD DEPORTIVA SE UBICA A UN COSTADO DEL PALAC | -90.5372 | 19.8485
CAM210201893053 | Campeche | Calakmul | Blasillo | RANCHERIA , 24646 BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EL ABREVADERO SE UBICAN EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE LA LOCALIDAD PARA LLEGAR SE TOMA LA SALIDA DEL PUEBLO Y SE CONTINUA DEL LADO DERECHO DE LA LOCALIDAD AL ACCESO | -89.3285 | 18.1062
CAM210201893054 | Campeche | Champotón | Hool | CALLE E. FRANYUTY PUEBLO HOOL, 24440 HOOL, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y , CALLE 10 DE MAYO SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 180 RUMBO A CAMPECHE Y SE LLEGA AL E.C. DE HALTUNCHEN Y | -90.4437 | 19.5129
CAM210201893060 | Campeche | Hopelchén | Chan-Chen | EJIDO CHAN-CHEN, 24668 CHAN-CHEN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SOBRE LA CARRETERA CAM 261 RUMBO A XPUJIL SE AVANZA 93.700 KM HASTA EL ENTRONQUE CARRETERO XMABEN CHAN CHEN Y | -89.2627 | 19.2091
CAM210201893061 | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | CALLE 19 PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO, 24415 CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 21 SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEX 201 CHAMPOTON ESCARCEGA SE AVANZAN 2.4 | -90.5245 | 19.095
CAM210201893064 | Campeche | Calakmul | Nuevo Veracruz | TERRACERÍA TRAMO NUEVO VERACRUZ - ZONA DE PRODUCCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 970 RANCHERIA , 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD SE UBICA AL PRIMERA ENTRADA AL PUEBLO BAJAN | -89.2204 | 18.0592
CAM210201893086 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | CALLE VIVEROS PUEBLO ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SELVA Y CALLE CARACOLILLO, CALLE PUCTE SALIENDO DE LA CABECERA DE XPUJIL CALAKMUL SE TOMA LA CARRETERA XPUJIL | -89.4169 | 18.5951
CAM210201893225 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | CALLE LAS ALMENDRAS EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE QUETZAL SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 180 TRAMO CHAMPOTON CAMPECHE EN EL ENTRONQUE DE HAL | -90.5088 | 19.4997
CAM210201893360 | Campeche | Calakmul | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), 24645 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO LA CARRETERA FEDERAL KM186 PASANDO TOMAS AZNAR BARBACHANO | -89.1354 | 18.4193
CAM210201893460 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | AVENIDA PASEO DEL MAR COLONIA BOQUERÓN DEL PALMAR, 24116 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA BOQUERON DEL PALMAR Y CALLE AMADO NERVO, CALLE MIRAMAR LA COLONIA BOQUERON DEL PALMAR SE UBICA EN EL SECTOR NORESTE DE | -91.7995 | 18.6659
CAM210201893935 | Campeche | Palizada | El Borbotón | CARRETERA FEDERAL LIBRE 217 TRAMO PALIZA - EL BORBOTON KILÓMETRO 8 + 900 RANCHERIA EL BORBOTÓN, 24205 EL BORBOTÓN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL | -92.123 | 18.2048
CAM210201894458 | Campeche | Hopelchén | Xmejía | EJIDO XMEJÍA, 24678 XMEJÍA, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 15 HACIA CALLE 18 Y AVANZA 55M GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A CALLE 18 Y AVANZA 450M GIRA A | -89.3766 | 19.2297
CAM210201895031 | Campeche | Hopelchén | Chunchintok | PUEBLO CHUNCHINTOK, 24613 CHUNCHINTOK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUYES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA L | -89.5825 | 19.3608
CAM210201895054 | Campeche | Hopelchén | Pachuitz | EJIDO PACHUITZ, 24665 PACHUITZ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA LOCALIDAD | -89.2494 | 19.1479
CAM210201895066 | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | EJIDO X-CANHÁ, 24667 X-CANHÁ, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 261 Y AVANZA 450M PARA DESPUES INCORPORARTE A LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 269 CRUZANDO LA LOCALIDAD DZ | -89.3336 | 19.0989
CAM210201895114 | Campeche | Hopelchén | Komchén | CALLE 22 RANCHERIA KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 20 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL UBICAMOS LA CARRETERA FEDERAL 261 Y NOS INCORPORAMOS A ELLA AVANZANDA UNA DISTANCIA DE 18.9KM PARA | -89.8511 | 19.5946
CAM210201895118 | Campeche | Hopelchén | San Juan Bautista Sahcabchén | PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, 24604 SAN JUAN BAUTISTA SAHCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL UBICAMOS LA AVENIDA TAMARINDO PARA POSTERIORMENTE INCORPORARNOS A LA CARRETERA FEDERAL 261 | -89.9284 | 19.8755
CAM210201895121 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | PUEBLO BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL NO DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA 261 DESDE LA CALLE 23A Y AVANZAMOS 11.8KM SOBRE LA MISMA CARRETERA CRUZANDO POR LA LOCALIDAD DE | -89.8726 | 19.6499
CAM210201895140 | Campeche | Calakmul | Veintiuno De Mayo (Lechugal) | EJIDO 21 DE MAYO (LECHUGAL), 24645 VEINTIUNO DE MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL NOS INCORPORAMOS A LA CARRETERA NUMERO 186 CHETUMAL VILLAHERMOSA Y AVANZAR 55.1KM PARA LLEGAR A LA | -89.2056 | 18.21
CAM210201895193 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE HORMIGUERO PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE XMAL Y CALLE NATZCAN, CALLE S N DESDE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 1.4 KM Y TOMAR LA LA CARRETERA ESCARCEGA NICOLAS BRAVO Y AVANZAR HASTA DOBLAR AL | -89.3885 | 18.5009
CAM210201895195 | Campeche | Calakmul | Cerro De Las Flores | EJIDO CERRO DE LAS FLORES (STA. ROSA), 24646 CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABACERA MUNICIPAL DE XPUJIL A 31.5 KM SOBRELA CARRETERA 186 A CHETUMAL DOBLANDO A LA DERECHA A 58.2 KM LLEGAS A LA LOC | -89.2159 | 17.9934
CAM210201895239 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE RIO BEC PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE RIO BEC, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 1.4 KM Y TOMAR LA LA CARRETERA ESCARCEGA NICOLAS BRAVO Y AVANZAR HASTA DOBLAR ALA DERECHA SOBR | -89.3963 | 18.5001
CAM210201895705 | Campeche | Hopelchén | Komchén | CALLE 19 RANCHERIA KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 17 DESDE LA CABECERA MUNICIPAL UBICAMOS LA CARRETERA FEDERAL 261 Y NOS INCORPORAMOS A ELLA AVANZANDA UNA DISTANCIA DE 18.9KM PARA | -89.8489 | 19.5927
CAM210201895750 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | PUEBLO BECANCHÉN, 24606 BECANCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE HOPELCHEN SE TOMA AL CARRETERA FEDERAL NUMERO 261 TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL EN EL KM 8.700 SE UBICA EL E.C. A XPUJIL SE ACCESA Y CRU | -89.8733 | 19.6492
CAM210201938334 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 2, 0, ESPERANZA, C.P. 24706 | -90.2258 | 20.0397
CAM210201938346 | Campeche | Candelaria | Flor De Chiapas | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24347 | -90.605 | 17.8867
CAM210201938347 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE 24 (MARIANO RODR¿UEZ), 0, SAN JOSE, C.P. 24040 | -90.5396 | 19.8448
CAM210201938354 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, AREA AH-KIM-PECH, C.P. 24010 | -90.5396 | 19.8448
CAM210201938587 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24020 | -90.5171 | 19.8597
CAM210201939695 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Xnantun, Fundadores, 24640 Xpujil, Camp., México | -89.3919 | 18.5072
CAM210201939796 | Campeche | Carmen | Chicbul | 24313 Chicbul, Camp., México | -90.9258 | 18.7755
CAM210201939809 | Campeche | Carmen | Chicbul | 24313 Chicbul, Camp., México | -90.9258 | 18.7755
CAM210201940011 | Campeche | Palizada | Palizada | Palizada, Camp., México | -92.0915 | 18.2546
CAM210201940148 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Francisco Field 120, Área Ah, 24014 Campeche, Camp., México | -90.5282 | 19.8543
CAM210201940163 | Campeche | Campeche | Chiná | Chiná, Camp., México | -90.4961 | 19.7603
CAM210201940178 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Campeche, Camp., México | -90.5349 | 19.8301
CAM210201940191 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | Seybaplaya, Camp., México | -90.6876 | 19.6392
CAM210201940251 | Campeche | Calakmul | Calakmul | Calakmul, Camp., México | -89.5185 | 18.8577
CAM210201940485 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Xpujil, Camp., México | -89.3935 | 18.5054
CAM210201940499 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Hecelchakán, Camp., México | -90.1355 | 20.1819
CAM210201940768 | Campeche | Campeche | Castamay | Castamay, Camp., México | -90.4306 | 19.8386
CAM210201940774 | Campeche | Dzitbalché | Bacabchén | Bacabchén, Camp., México | -90.0572 | 20.2877
CAM210201940872 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Santa Cruz, Camp., México | -90.1179 | 20.2043
CAM210201940874 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Xpujil, Camp., México | -89.3935 | 18.5054
CAM210201941288 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av. Agustín Melgar 480, Villas Universidad, 24030 San Francisco De Campeche, Camp., México | -90.5541 | 19.8271
CAM210201941345 | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | 24334 Lázaro Cárdenas, Camp., México | -90.8128 | 17.9172
CAM210201941350 | Campeche | Carmen | Sabancuy | 24302 Sabancuy, Camp., México | -91.1776 | 18.9718
CAM210201941364 | Campeche | Carmen | Chicbul | 24313 Chicbul, Camp., México | -90.9258 | 18.7755
CAM210201941380 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av. Exhacienda Kala 209, Campeche, Camp., México | -90.4774 | 19.8451
CAM210201941442 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Prol de la Calle 7, Kanisté, Campeche, Camp., México | -90.5516 | 19.824
CAM210201942672 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | Av. Heroes del Vigésima primera de Abril 137, Playa Nte., 24115 Cd del Carmen, Camp., México | -91.8375 | 18.6601
CAM18180101072345 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | (Inicio C. Ciriaco Vázquez; 17.884016; -90.845926) (Fin, Calle Mina; 17.889581; -90.842482) | -91.0463 | 18.1835
CAM200201711893 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Alfredo V. Bonfil, Camp., México | -90.1819 | 19.53
CAM200301714471 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 3 | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24370 | -90.2705 | 18.7527
CAM200301714475 | Campeche | Champotón | San José Carpizo Dos | CALLE SAN JOSE CARPIZO 2, 0, NINGUNO, C.P. 24425 | -90.5774 | 19.3953
CAM200301714484 | Campeche | Palizada | Isla De San Isidro | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.0795 | 18.254
CAM200301714492 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, AREA AH-KIM-PECH, C.P. 24010 | -90.5396 | 19.8448
CAM200301714493 | Campeche | Candelaria | El Machetazo | CALLE NINGUNO, 0, EL MACHETAZO, C.P. 24336 | -91.1994 | 18.0214
CAM200301714495 | Campeche | Candelaria | Vicente Guerrero | CALLE NINGUNO, 0, VICENTE GUERRERO, C.P. 24337 | -91.2325 | 18.1836
CAM200301714502 | Campeche | Calakmul | Santa Lucía | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24658 | -90.179 | 18.6369
CAM200301714509 | Campeche | Palizada | Tila | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.055 | 18.2269
CAM200301714512 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE HEROES DEL 21 DE ABRIL, 12, PLAYA NORTE, C.P. 24115 | -91.8364 | 18.6378
CAM200301714514 | Campeche | Carmen | Quebrache | CALLE NINGUNO, 0, QUEBRACHE, C.P. 24316 | -91.2078 | 18.2992
CAM200401874619 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Calle 75, La Jeringa, Unidad Esfuerzo y Trabajo I, 24350 Escárcega, Camp., México | -90.7583 | 18.5953
CAM200401875022 | Campeche | Escárcega | La Chiquita | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350 | -90.7183 | 18.6283
CAM200401875028 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ, 0, PRESIDENTES DE MEXICO, C.P. 24090 | -90.5396 | 19.8448
CAM200401875035 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE JUVENTINO ROSAS, 0, FRANCISCO I. MADERO, C.P. 0 | -91.8364 | 18.6378
CAM200401875037 | Campeche | Champotón | San Antonio Yacasay | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24415 | -90.3953 | 19.1458
CAM200401875041 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 16, 0, SAN GERONIMO, C.P. 24810 | -90.1752 | 20.1377
CAM200401875042 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | CALLE 15, 0, NUEVA, C.P. 0 | -90.1752 | 20.1377
CAM210101885299 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Dzibalchén, Camp., México | -89.7314 | 19.4592
CAM210101885932 | Campeche | Escárcega | Francisco I. Madero | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24358 | -90.885 | 18.3611
CAM210101885934 | Campeche | Escárcega | Colonia San Francisco (El Cinco) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24350 | -90.695 | 18.6019
CAM210101885935 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 32, 0, CENTRO, C.P. 24400 | -90.7232 | 19.3564
CAM210101886189 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México | -90.5632 | 19.8241
CAM210101886212 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Camino a Capece, Zona Sin Asignación de Nombre, Campeche, Camp., México | -90.5633 | 19.8241
CAM210101887048 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | Av Libertad 2171, Héroe de Nacozari, Cd del Carmen, Camp., México | -91.7674 | 18.6461
CAM210101887963 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM210201893049 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 33-A COLONIA ESCARCEGA, 24350 CIUDAD DEL CARMEN, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE 54 Y , CALLE 31-B PARA LLEGAR A LA UNIDAD DEPORTIVA SE ACCESA SOBRE LA AVENIDA SOLIDARIDAD UBICANDO LA CALLE 50 AVANZANDO 9 MANZANAS HAST | -90.7298 | 18.6208
CAM210201893051 | Campeche | Hopelchén | Chun-Ek | RANCHERIA CHUN-EK, 24610 CHUN-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SOBRE LA CARRETERA CAM 261 RUMBO A XPUJIL SE AVANZA 93.700 KM HASTA EL ENTRONQUE CARRETERO XMABEN CHUN EK Y S | -89.1914 | 19.1857
CAM210201893052 | Campeche | Champotón | Punta Xen | CARRETERA FEDERAL LIBRE 180 TRAMO CHAMPOTON - CARMEN KILÓMETRO 28 + 200 EJIDO PUNTA XEN, 24410 PUNTA XEN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHAMPOTON SE TOMA AL CARRETERA FEDERAL MEX 180 TRAMO CHAM | -90.9044 | 19.1789
CAM210201893058 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO SANTO DOMINGO KESTÉ, 24440 SANTO DOMINGO KESTÉ, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE CALLE CARDENAS Y CALLE FASUSTINO SANCHEZ, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 180 TRAMO CHAMPOTON CAMPECHE | -90.5126 | 19.5001
CAM210201893076 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 8 COLONIA ARROCERA, 24400 CHAMPOTÓN, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 10, CALLE 27 LA COLONIA SE UBICA EN LA SALIDA A ESCARCEGA. EN LA INTERSECCION DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SALIENDO A ES | -90.7273 | 19.3261
CAM210201893084 | Campeche | Hopelchén | Ukum | CALLE 19 PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 17 PARA LLEGAR A LA LOCALDIAD DE UKUM SALIENDO DE LA ABECERA MUNICIPAL SE TOMALA CARRETERA FEDERAL TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL Y SE AVANZA 91 | -89.3355 | 19.2431
CAM210201893118 | Campeche | Hopelchén | Ukum | PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALDIAD DE UKUM SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMALA CARRETERA FEDERAL TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL Y SE AVANZA 91 KM LLEGANDO AL | -89.3369 | 19.2422
CAM210201893119 | Campeche | Hopelchén | Xculoc | RANCHERIA XCULOC, 24622 XCULOC, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 261 TRAMO HOPELCHEN A UMAN Y EN EL KM 47.000 SE UBICA EL E.C. RAMAL A XCULOC SE AC | -89.8285 | 20.1878
CAM210201893127 | Campeche | Palizada | El Juncal | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL JUNCAL, 24207 EL JUNCAL, PALIZADA CAMPECHE ENTRE CALLE GONZALO CHAN CANUL Y CALLE ENRIQUE CASTILLA MAGAÑA, CARRETERA MEX-186 SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA TOMANDO LA CARRETERA F | -91.8637 | 18.0417
CAM210201893131 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE HALTUN VILLA XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE HOLOLWITZ Y CALLE PAYAN, CALLE XMULTUN AVANZANDO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEX 186 XPUJIL CHETUMAL ENTRANDO POR LA AVENIDA CALAKMUL DOBLANDO A LA DERECH | -89.392 | 18.5054
CAM210201893141 | Campeche | Campeche | Castamay | TERRACERÍA TRAMO DE LA LOCALIDAD, HACIA EL SUROESTE INCIA EL CAMINO - HACIA EL OESTE DESDE EL INICIO DEL CAMINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO CASTAMAY, 24517 CASTAMAY, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE | -90.4449 | 19.8348
CAM210201893151 | Campeche | Calakmul | Carlos A. Madrazo | TERRACERÍA TRAMO AL NOROESTE DE LA LOCALIDA DE CARLOS A MADRAZO - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 15 EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646 CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDA | -89.2473 | 18.0362
CAM210201893152 | Campeche | Hopelchén | Ukum | TERRACERÍA TRAMO AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE UKUM - ZONA DE PRODUCCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 830 PUEBLO UKUM, 24615 UKUM, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD CON RUMBO AL NORTE A UNOS 4830 MET | -89.3296 | 19.284
CAM210201893855 | Campeche | Champotón | Vicente Guerrero | EJIDO VICENTE GUERRERO, 24410 VICENTE GUERRERO, CHAMPOTÓN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA MEX 201 RUMBO A ESCARCEGA SE AVANZA 14.000 KM Y SE LLEGA A LA LOCALIDAD | -90.7318 | 19.2206
CAM210201893862 | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | RANCHERIA CANCABCHÉN, 24612 CANCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOPELCHEN SE TOMALA CARRETERA FEDERAL TRAMO HOPELCHEN A XPUJIL SE AVANZA 60.100 KM Y SE TOMA EL CAMINO DEL LADO D | -89.6331 | 19.3065
CAM210201895110 | Campeche | Hopelchén | Ich-Ek | EJIDO ICH-EK, 24603 ICH-EK, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA HACIA LA AVENIDA TAMARINDO PARA POSTERIORMENTE INCORPORARSE A LA CARRETERA FEDERAL 261 SOBRE LA CUAL AVANZAREMOS UNA DISTANC | -89.9638 | 19.7338
CAM210201895117 | Campeche | Calakmul | Los Ángeles | RANCHERIA LOS ÁNGELES, 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DELA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.2 KM DOBLANDO A LA DERECHA A 22 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES BENEFICIANDO | -89.1812 | 18.2141
CAM210201895167 | Campeche | Calakmul | Xpujil | CALLE XMAL PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE HORMIGUERO Y CALLE RIO EC, AVENIDA PRINCIPAL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR ALA DERECHA Y SEGUIR DOS KILÓMETROS PARA LLEGAR AL PUNTO DOBLAR ALA IZQUIER | -89.3957 | 18.5017
CAM210201895692 | Campeche | Calakmul | Josefa Ortíz De Domínguez (Icaiché) | EJIDO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), 24646 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 A CHETUMAL A 31.5 KM DOBLAS A LA DERECHA A 46.8 | -89.1702 | 18.0714
CAM210201895725 | Campeche | Calakmul | Nuevo Paraíso | EJIDO NUEVO PARAISO, 24645 NUEVO PARAÍSO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XPUJIL SOBRE LA CARRETERA 186 A 31.5 KM DOBLANDO A LA DERECHA A 41.3 KM LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO BENEFICIA | -89.2414 | 18.1113
CAM210201895740 | Campeche | Hopelchén | Xcupil | RANCHERIA XCUPIL, 24605 XCUPIL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUTA HASTA INCORPORARSE A LA CARRETERA 261 Y AVANZA UNA DISTANCIA DE 9.5KM PARA LLEGARE A LA LOCALIDAD DE XCUPIL LA CUAL SE E | -89.8622 | 19.6676
CAM210201895772 | Campeche | Palizada | San Juan | RANCHO SAN JUAN, 24205 SAN JUAN, PALIZADA CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALIZADA AVANZAR 15.2 KMPARA LLEGAR ALA LOCALIDAD DE RIBERA SAN JUAN PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE EL CUYO ALAMILLA SANTA CRUZ | -91.8565 | 18.024
CAM210201938332 | Campeche | Tenabo | Tenabo | CALLE 10, 0, NINGUNO, C.P. 24705 | -90.2258 | 20.0397
CAM210201938351 | Campeche | Champotón | Nayarit Castellot | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24435 | -90.25 | 19.2258
CAM210201938353 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | CALLE COSTA SUR, 0, NINGUNO, C.P. 24440 | -90.5122 | 19.4998
CAM210201938362 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE DOLORES, 0, AMPLIACION REVOLUCION, C.P. 24085 | -90.5396 | 19.8448
CAM210201938364 | Campeche | Champotón | Yohaltún | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24425 | -90.3137 | 19.0111
CAM210201938371 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE EDUARDO MENA, 0, CIUDAD CONCORDIA, C.P. 24085 | -90.4916 | 19.8357
CAM210201938588 | Campeche | Escárcega | La Flor | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24357 | -90.9614 | 18.3347
CAM210201939546 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Torreón Calle-5, San Román, 24910 Nunkiní, Camp., México | -90.1464 | 20.4032
CAM210201939617 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Campeche, Camp., México | -90.5349 | 19.8301
CAM210201939647 | Campeche | Seybaplaya | Villa Madero | Madero, Villa Madero, Camp., México | -90.6994 | 19.5275
CAM210201939699 | Campeche | Seybaplaya | Seybaplaya | Seybaplaya, Camp., México | -90.6876 | 19.6392
CAM210201939723 | Campeche | Calkiní | Bécal | Bécal, Camp., México | -90.0273 | 20.4421
CAM210201939970 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Nunkiní, Camp., México | -90.1491 | 20.4014
CAM210201939981 | Campeche | Palizada | Palizada | Palizada, Camp., México | -92.0915 | 18.2546
CAM210201940014 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | 24205 Santa Isabel, Camp., México | -92.095 | 18.335
CAM210201940155 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Xpujil, Camp., México | -89.3935 | 18.5054
CAM210201940164 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Privada Exhacienda Kalá, Campeche, Camp., México | -90.4899 | 19.8506
CAM210201940253 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Hecelchakán, Camp., México | -90.1355 | 20.1819
CAM210201940516 | Campeche | Campeche | Pich | Pich, Camp., México | -90.1189 | 19.4896
CAM210201940769 | Campeche | Dzitbalché | Dzitbalché | Dzitbalché, Camp., México | -90.0583 | 20.3219
CAM210201941274 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av. Agustín Melgar, Buenavista, Campeche, Camp., México | -90.5557 | 19.8289
CAM210201941302 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av. Agustín Melgar, Buenavista, Campeche, Camp., México | -90.5557 | 19.8289
CAM210201941307 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Xpujil, Camp., México | -89.3935 | 18.5054
CAM16180201132561 | Campeche | Calkiní | Calkiní | - | -90.0506 | 20.3711
CAM17180201132589 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | - | -90.1819 | 19.53
CAM18180201132674 | Campeche | Champotón | Cinco de Febrero | - | -90.6319 | 18.8564
CAM200201706453 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Barrio de Sta Ana, 24050 Campeche, Camp., México | -90.5281 | 19.8388
CAM200301714449 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE UNIDAD DE SERVICIOS REGIONALES, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.732 | 18.6043
CAM200401874916 | Campeche | Champotón | Champotón | CALLE 23, 1, CENTRO, C.P. 24400 | -90.7241 | 19.3572
CAM200401874925 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE GIRASOL, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24118 | -91.8022 | 18.6614
CAM200401874934 | Campeche | Calakmul | Nuevo Campanario | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24648 | -89.4325 | 18.45
CAM200401874937 | Campeche | Calakmul | La Lucha | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24640 | -89.2949 | 18.4948
CAM200401874941 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE FUEGO DE COLIMA, 0, NINGUNO, C.P. 24155 | -91.7855 | 18.6456
CAM200401874954 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | CALLE 20, 0, NINGUNO, C.P. 24830 | -90.1028 | 20.2378
CAM200401874957 | Campeche | Candelaria | Miguel Alemán | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -90.9528 | 18.2422
CAM200401875006 | Campeche | Campeche | Lerma | CALLE CARRETERA CAMPECHE - ESCARCEGA KILOMETRO 9 A.P. 347, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.6007 | 19.8062
CAM210101886276 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Calle 2 94, Vicente Guerrero (Iturbide), Vicente Guerrero, Camp., México | -89.5993 | 19.575
CAM210101886276 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Calle 2 & Calle 13, Vicente Guerrero, Camp., México | -89.5985 | 19.5775
CAM210201939835 | Campeche | Campeche | Nilchí | Nilchí, Camp., México | -90.2717 | 19.8453
CAM210201939835 | Campeche | Campeche | Nilchí | Campeche, Camp., México | -90.5349 | 19.8301
CAM210201940214 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Zona Centro, Campeche, Camp., México | -90.5364 | 19.8432
CAM16170300956220 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | - | -91.8353 | 18.6383
CAM180301385321 | Campeche | Carmen | Independencia | CALLE NINGUNO SN, INDEPENDENCIA, C.P. 24197 | -90.9765 | 18.695
CAM200301720015 | Campeche | Candelaria | Héctor Pérez Morales | EJIDO HÉCTOR PÉREZ MORALES, 24348 HÉCTOR PÉREZ MORALES, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA CASA DE SALUD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD | -90.6967 | 18.0451
CAM200401874928 | Campeche | Palizada | Puerto Arturo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -91.8651 | 18.356
CAM200401874933 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | CALLE NINGUNO, 0, LAGUNA GRANDE, C.P. 24370 | -90.2903 | 18.8197
CAM210101885823 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Calle 12 116, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp., México | -90.5348 | 19.8457
CAM18180201132693 | Campeche | Champotón | San Antonio Yacasay | - | -90.3972 | 19.1453
CAM180301385304 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | CALLE REVOLUCION SN, NINGUNO, C.P. 0 | -91.4835 | 18.783
CAM180301385320 | Campeche | Carmen | Pital Nuevo | CALLE NINGUNO SN, PITAL NUEVO, C.P. 24315 | -91.0325 | 18.5986
CAM200301714457 | Campeche | Hopelchén | Chun-Ek | CALLE CHUN-EK, 0, NINGUNO, C.P. 24610 | -89.1915 | 19.1851
CAM200301714461 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24800 | -90.2424 | 20.2461
CAM200401874911 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | CALLE NINGUNO, 0, NUEVA VIDA, C.P. 24644 | -89.3678 | 18.8031
CAM200401874918 | Campeche | Calakmul | Lázaro Cárdenas Número 2 (Ojo De Agua) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24646 | -89.2267 | 17.9596
CAM200401874919 | Campeche | Calakmul | Pioneros Del Río Xnohá | CALLE CHIAPAS, 0, NINGUNO, C.P. 24646 | -89.1727 | 17.8884
CAM200401874920 | Campeche | Calakmul | Josefa Ortíz De Domínguez (Icaiché) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24646 | -89.1726 | 18.0704
CAM200401874922 | Campeche | Calakmul | Los Alacranes | CALLE NINGUNO, 0, LOS ALACRANES, C.P. 24646 | -89.2156 | 17.9839
CAM200401874927 | Campeche | Calakmul | Pablo García | CALLE PABLO GARCIA, 0, NINGUNO, C.P. 24475 | -90.1398 | 18.6208
CAM200401874965 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | AVENIDA PERIFERICA, 0, BENITO JUAREZ, C.P. 24180 | -91.8178 | 18.6594
CAM200401875050 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE 56, 4, PETROLERA, C.P. 24179 | -91.8208 | 18.6476
CAM210101886216 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Prol de la Calle 7, Kanisté, Campeche, Camp., México | -90.5516 | 19.824
CAM210201940616 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Campeche, Camp., México | -90.5349 | 19.8301
CAM16170300955968 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | - | -91.8353 | 18.6383
CAM17180201132586 | Campeche | Calkiní | Pucnachén | - | -90.2189 | 20.3664
CAM18180201132671 | Campeche | Champotón | Ignacio López Rayón | - | -90.245 | 19.0031
CAM180301385287 | Campeche | Candelaria | San Lucas | CALLE 2 SN, SAN MARTIN, C.P. 24300 | -91.0463 | 18.1835
CAM180301385293 | Campeche | Candelaria | San Lucas | FRANCISCO J. MÚJICA | -91.0604 | 18.2274
CAM200401874893 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | AVENIDA MALECON, 0, TIZIMIN, C.P. 24460 | -90.6895 | 19.6465
CAM200401874897 | Campeche | Escárcega | Escárcega | CALLE 39-A, 0, FLORES MAGON, C.P. 24350 | -90.7513 | 18.6031
CAM200401874901 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE PUESTA DE SOL, 0, PLAYA PALMAS, C.P. 24157 | -91.8364 | 18.6378
CAM200401874903 | Campeche | Calakmul | Unidad Y Trabajo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.4 | 18.1176
CAM200401874908 | Campeche | Calakmul | Ley De Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24647 | -89.4192 | 18.0641
CAM200401874910 | Campeche | Calakmul | Dos Naciones | CALLE NINGUNO, 2, DOS NACIONES, C.P. 24647 | -89.355 | 17.9719
CAM200401874912 | Campeche | Calakmul | El Refugio | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24643 | -89.3723 | 18.8034
CAM200401874921 | Campeche | Calakmul | Santa Rosa | CALLE TRES VALLES, 0, NINGUNO, C.P. 24478 | -89.3628 | 18.8721
CAM200401874929 | Campeche | Palizada | Ribera San Eduardo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24230 | -91.9514 | 18.2848
CAM200401874938 | Campeche | Calakmul | Nuevo San José | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24646 | -89.4023 | 18.0593
CAM200401874942 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | AVENIDA JUAREZ, 0, JUSTO SIERRA, C.P. 24114 | -91.8327 | 18.661
CAM200401874960 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 20, 308, NINGUNO, C.P. 24800 | -90.1345 | 20.177
CAM200401874961 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | CALLE CONHUAS, 0, NINGUNO, C.P. 24477 | -89.9212 | 18.5398
CAM200401875051 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | CALLE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 0 | -90.0568 | 20.3207
CAM210101886751 | Campeche | Carmen | Chicbul | Laguna de Términos malecon, Centro, 24100 Cd del Carmen, Camp., México | -91.8378 | 18.6379
CAM16180201132569 | Campeche | Calkiní | Calkiní | - | -90.0506 | 20.3711
CAM17180201132647 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | - | -90.9975 | 18.1897
CAM180301385305 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | CALLE NINGUNO SN, NINGUNO, C.P. 24316 | -91.2178 | 18.3422
CAM200301714458 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE REVOLUCION, 0, AMPLIACION ESPERANZA, C.P. 24080 | -90.5396 | 19.8448
CAM200401874891 | Campeche | Tenabo | Kankí | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24720 | -90.1181 | 19.9889
CAM200401874895 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE SAN ANTONIO, 0, MIGUEL HIDALGO, C.P. 24094 | -90.5396 | 19.8448
CAM200401874913 | Campeche | Calakmul | Nuevo Bécal (El 19) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24644 | -89.3032 | 18.611
CAM200401874939 | Campeche | Calakmul | Santa Lucía | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24000 | -90.179 | 18.6369
CAM200401874945 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.4464 | 18.3178
CAM210201940170 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Zona Centro, Campeche, Camp., México | -90.5364 | 19.8432
CAM16170300956202 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | - | -91.8353 | 18.6383
CAM17180201132644 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | - | -91.0611 | 18.2242
CAM17180201132653 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | - | -91.8353 | 18.6383
CAM180301385280 | Campeche | Candelaria | Pablo Torres Burgos | CALLE NINGUNO SN, NINGUNO, C.P. 24343 | -90.6958 | 18.2972
CAM180301385319 | Campeche | Carmen | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | CALLE BENITO JUAREZ SN, NINGUNO, C.P. 24314 | -91.0017 | 18.6311
CAM200301788554 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Av López Portillo 1, Lomas de las Flores II, Campeche, Camp., México | -90.5221 | 19.8143
CAM200401874900 | Campeche | Candelaria | El Tigre | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24243 | -90.8347 | 18.1336
CAM200401874906 | Campeche | Calakmul | Niños Héroes | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24640 | -89.4603 | 18.153
CAM200401874917 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | CALLE 20, 96, SAN FRANCISCO, C.P. 24800 | -90.1348 | 20.1761
CAM200401874947 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | CALLE 33, 88, NINGUNO, C.P. 0 | -91.8364 | 18.6378
CAM200401874949 | Campeche | Palizada | Santa Isabel | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200 | -92.095 | 18.335
CAM200401874952 | Campeche | Campeche | Pich | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24572 | -90.1181 | 19.4864
CAM200401874953 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | CALLE SEGUNDA DE CIRICOTE, 2, FLOR DE LIMON, C.P. 24069 | -90.5396 | 19.8448
CAM200401874962 | Campeche | Carmen | Abelardo L. Rodríguez | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24313 | -90.9044 | 18.7281
CAM200401874963 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | CALLE 21, 0, CENTRO, C.P. 24460 | -90.6876 | 19.6397
CAM200401874964 | Campeche | Tenabo | Kankí | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24720 | -90.118 | 19.988
CAM200401877131 | Campeche | Campeche | San Francisco De Campeche | Calle 16 348, Campeche, Camp., México | -90.5377 | 19.8053
CAM210201939820 | Campeche | Campeche | Pich | Campeche, Camp., México | -90.5349 | 19.8301
CAM16170300955955 | Campeche | Champotón | Xbacab | - | -90.7219 | 18.9414
CAM17180201132646 | Campeche | Candelaria | Monclova | - | -90.8228 | 18.0569
CAM200301720016 | Campeche | Candelaria | Laguna La Perdida | PUEBLO LAGUNA LA PERDIDA, 24348 LAGUNA LA PERDIDA, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , LA CASA DE SALUD SE UBICA A UN COSTADO DEL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD | -90.5759 | 18.0302
CAM200401796311 | Campeche | Escárcega | Juan Escutia | RANCHERIA JUAN ESCUTIA, 24364 JUAN ESCUTIA, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE ESCÁRCEGA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL NÚMERO 201 TRAMO ESCÁRCEGA A CHAMPOTON SE TOMA LA CARRETERA Y SE AVANZA 21.900 KM HAS | -90.8455 | 18.8561
CAM200401874892 | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24338 | -91.0996 | 18.2766
CAM200401874896 | Campeche | Escárcega | Luna | CALLE NINGUNO, 0, LUNA, C.P. 24354 | -90.9 | 18.2961
CAM200401874905 | Campeche | Calakmul | La Victoria | CALLE NINGUNO, 0, LA VICTORIA, C.P. 24645 | -89.3869 | 18.2231
CAM200401874907 | Campeche | Calakmul | Quiché De Las Pailas | CALLE NINGUNO, 0, QUICHE LAS PAILAS, C.P. 24646 | -89.3397 | 18.0758
CAM200401874909 | Campeche | Calakmul | Dos Lagunas | CALLE NINGUNO, 0, DOS LAGUNAS, C.P. 24644 | -89.3569 | 17.8733
CAM200401874915 | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24338 | -91.0996 | 18.2766
CAM200401874931 | Campeche | Palizada | Lagón Dulce | CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24203 | -91.9208 | 18.3319
CAM200401874935 | Campeche | Calakmul | Puebla De Morelia | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24640 | -89.6786 | 18.5226
CAM200401874959 | Campeche | Champotón | Xkeulil | CALLE NINGUNO, 0, XKEULIL, C.P. 24464 | -90.6281 | 19.6286
CAM210101885297 | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | Calle 22 309, Centro, Hopelchén, Camp., México | -89.846 | 19.7445
CAM210101886743 | Campeche | Carmen | Chicbul | Laguna de Términos malecon, Centro, 24100 Cd del Carmen, Camp., México | -91.8379 | 18.6379
CAM17180201132493 | Campeche | Calakmul | Nuevo Conhuás | - | -89.9228 | 18.5406
CAM16180201132520 | Campeche | Calkiní | Calkiní | - | -90.0506 | 20.3711
CAM17180201132637 | Campeche | Candelaria | Pedro Baranda | - | -90.8653 | 17.9697
CAM18180201132664 | Campeche | Champotón | Nayarit Castellot | - | -90.25 | 19.2258
CAM180301385289 | Campeche | Candelaria | San Lucas | AVENIDA 1 DE JULIO SN, NA, C.P. 0 | -91.0463 | 18.1835
CAM180301385300 | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | 1, C.P. 2434 | -90.8127 | 17.916
CAM180301385318 | Campeche | Carmen | San Isidro | CALLE NINGUNO SN, NINGUNO, C.P. 24315 | -91.0494 | 18.6336
CAM180301385325 | Campeche | Carmen | Nueva Chontalpa | NINGUNO NINGUNO SN, NINGUNO, C.P. 34311 | -91.0938 | 18.4776
CAM200301788179 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Centro, Calkiní, Camp., México | -90.0519 | 20.3703
CAM200401874902 | Campeche | Carmen | Ciudad Del Carmen | AVENIDA BOQUERON DEL PALMAR, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24118 | -91.8031 | 18.6608
CAM200401874904 | Campeche | Calakmul | Once De Mayo | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24647 | -89.4596 | 18.0913
CAM200401874926 | Campeche | Carmen | Ojo De Agua | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24313 | -91.2178 | 18.342
CAM200401874936 | Campeche | Calakmul | Ingeniero Eugenio Echeverría Castellot | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24648 | -89.5987 | 18.5326
CAM200401874940 | Campeche | Calakmul | Tomás Aznar Barbachano (La Moza) | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24645 | -89.1959 | 18.4814
CAM200401874944 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | NINGUNO NINGUNO, 0, CALETA II, C.P. 0 | -91.4835 | 18.783
CAM200401874955 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | NINGUNO NINGUNO, 0, FATIMA, C.P. 24460 | -90.6883 | 19.6392
CAM200401874966 | Campeche | Hopelchén | Becanchén | NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24606 | -89.8714 | 19.6513
CAM210201940763 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Hopelchén, Camp., México | -89.8425 | 19.7472

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
CAM180301392249 | Obra | IO-904012996-E126-2018 | CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES XPUJIL, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2324100.69 | 2324100.69
CAM180301399921 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/074/2018 | CONSTRUCTORA DE CAMINOS Y PUENTES DE CAMPECHE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 321119.81 | 321119.81
CAM200301714448 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-029-2020 | CONSTRUCTORA ROEMKALI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 813734.26 | 813734.26
CAM200301714466 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-003-2020 | RICARDO LOPEZ BLANCO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 765087.7 | 765087.7
CAM200301714467 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-004-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 769114.83 | 769114.83
CAM200301714469 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-006-2020 | CONSTRUCCIONES EVERGREEN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 751997.93 | 751997.93
CAM200301714470 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-007-2020 | PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 760652.88 | 760652.88
CAM200301714478 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-015-2020 | JOSE FELIPE SOSA HUITZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2864366.83 | 2864366.83
CAM200301714487 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-024-2020 | LEOPOLDO EUGENIO RUZ WONG | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1247053.13 | 1247053.13
CAM200301714490 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-027-2020 | BSR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1134851.61 | 1134851.61
CAM200301714511 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-048-2020 | DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 384491.41 | 384491.41
CAM200401872853 | Obra | IO-904012996-E61-2020 | PROYECTOS ELÉCTRICOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1531156.33 | 1531156.33
CAM200401875015 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-058-2020 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 236356.88 | 236356.88
CAM200401875023 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-068-2020 | INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 479659.35 | 479659.35
CAM200401875043 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-088-2020 | BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 963660.34 | 963660.34
CAM200401875049 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-092-2020 | CONSTRUCOMER PENINCULAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 943751.16 | 943751.16
CAM200401875052 | Obra | INIFEEC-OP-FONDEN-127-2020 | COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 332909.21 | 332909.21
CAM210101885936 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-ES-001-2021 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 249417.68 | 249417.68
CAM210201893048 | Adquisiciones | HAC_FISE_TJ_001_2021 | RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2249832.16 | 2249832.16
CAM210201893057 | Adquisiciones | HAC_FISE_TJ_001_2021 | RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2249832.16 | 2249832.16
CAM210201893091 | Obra | HAC_FISE_SC_002_2021 | CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2479748.34 | 2479748.34
CAM210201893130 | Adquisiciones | HAC_VIVIENDA_FISE_SH_001_2021 | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 869698 | 869698.0
CAM210201893358 | Adquisiciones | HAC_VIVIENDA_FISE_SH_001_2021 | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 869698 | 869698.0
CAM210201893363 | Adquisiciones | HAC_VIVIENDA_FISE_SH_001_2021 | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 869698 | 869698.0
CAM210201893920 | Adquisiciones | CONTESTECODESSOC | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 940000 | 940000.0
CAM210201895113 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-15 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 63701.4 | 63701.4
CAM210201895116 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-14 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 149408 | 149408.0
CAM210201895123 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-2 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 119810.6 | 119810.6
CAM210201895215 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-5 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 79386.91 | 79386.91
CAM210201895753 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-8 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 137694.9 | 137694.9
CAM210201895769 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/005/2021-2 | TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD | CODESVI | 79996.2 | 79996.2
CAM210201938345 | Obra | INIFFEC-OP-FAMR-PF-009-2021 | WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 653248.19 | 653248.19
CAM210201938355 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-029-2021 | CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2110493.17 | 2110493.17
CAM210201938360 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-037-2021 | CONSTRUCTORA MARAZUL, S.A. DE.C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2299800.32 | 2299800.32
CAM210201938367 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-052-2021 | MARCOS MIGUEL CASTRO SANCHEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2808651.3 | 2808651.3
CAM210201938590 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-014-2021 | MD CONSTRUCAM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 758302.36 | 758302.36
CAM210201939656 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/013/2021 | CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN CARRETERAS DEL SURESTE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2613162.14 | 2613162.14
CAM210201939781 | Obra | IO-904012996-E25-2021 | SUMICONT, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2279864.87 | 2279864.87
CAM210201939847 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/006/2021 | CONSTRUCTORA INGMATH, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1587626.22 | 1587626.22
CAM210201939884 | Obra | IO-904012996-E55-2021 | CONSTRUCCIONES WONG, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2180392.42 | 2180392.42
CAM210201939993 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/008/2021 | GRUPO CONRENT, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 507080.67 | 507080.67
CAM210201940135 | Obra | IO-904012996-E50-2021 | AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1642563.91 | 1642563.91
CAM210201940153 | Obra | IO-904012996-E51-2021 | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | SEDUOPI | 2152560.72 | 2152560.72
CAM210201940783 | Administración directa | 101281 |  | SEDUOPI | 310000 | 310000.0
CAM210201940786 | Administración directa | 101273 |  | SEDUOPI | 160576 | 160576.0
CAM210201940833 | Obra | IOI-904012996-E63-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA Y ESPACIO, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 3381266.3 | 3381266.3
CAM210201940836 | Administración directa | 101274 |  | SEDUOPI | 189979 | 189979.0
CAM210201940846 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/026/2021 | MANUEL DE JESÚS GORDILLO ZEPEDA | SEDUOPI | 371006.69 | 371006.69
CAM210201941025 | Administración directa | 101280 |  | SEDUOPI | 1545522 | 1545522.0
CAM210201941038 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/021/2021 | CONSTRUCTORA SANGOR, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 138560 | 138560.0
CAM180301399871 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/075/2018 | CONSTRUCTORA DE CAMINOS Y PUENTES DE CAMPECHE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 552333.23 | 552333.23
CAM200101702413 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-ES-006-2020 | CONSTRUCTORA TUN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1399115.53 | 1399115.53
CAM200201711681 | Obra | IO-904012996-E74-2020 | ESTUDIOS E INGENIERÍA FRANCAR, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2097393.12 | 2097393.12
CAM200301714472 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-009-2020 | BSR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 768176.59 | 768176.59
CAM200301714474 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-010-2020 | ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 768184.76 | 768184.76
CAM200301714486 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-023-2020 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA Y ESPACIO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 770903.97 | 770903.97
CAM200301714488 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-025-2020 | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 933602.79 | 933602.79
CAM200301714494 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-031-2020 | GERARDO CAÑIZARES CASANOVA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 624443.92 | 624443.92
CAM200301714503 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-040-2020 | WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 680711.95 | 680711.95
CAM200301714505 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-042-2020 | DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 461326.9 | 461326.9
CAM200301790495 | Adquisiciones | 128/2020 | DC Industrial y de Servicios, S.A. de C.V. | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 682900 | 682900.0
CAM200301790495 | Adquisiciones | 127/2020 | AGENCIAS MERCANTILES, SA DE CV | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3064856.88 | 3064856.88
CAM200301790678 | Obra | IO-904012996-E56-2020 | GRUPO COMERCIALIZADORA CAMITER, S.A. DE C.V. | SEDUOPI | 1365118.55 | 1365118.55
CAM200401875021 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-066-2020 | RAUL ENRIQUE PEREZ ABREU | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2496507.11 | 2496507.11
CAM200401875039 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-084-2020 | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 849419.15 | 849419.15
CAM210101885315 | Obra | IO-904012996-E2-2021 | MARTHA EUGENIA QUEB UC | SEDUOPI | 2510021.97 | 2510021.97
CAM210201893067 | Adquisiciones | HAC_FISE_TJ_001_2021 | RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2249832.16 | 2249832.16
CAM210201893087 | Obra | HAC_FISE_SC_003_2021 | LA TORRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1599890.68 | 1590890.68
CAM210201893088 | Obra | HAC_FISE_SC_002_2021 | CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2479748.34 | 2479748.34
CAM210201893124 | Adquisiciones | CONTESTECODESSOC | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 940000 | 940000.0
CAM210201893129 | Adquisiciones | CONTESTECODESSOC | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 940000 | 940000.0
CAM210201893465 | Obra | MCC_DOP_FISE_LIR_002_21 | WILMA VIANEY CALDERON DELGADO | H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 2802563.74 | 2802563.74
CAM210201893930 | Adquisiciones | CONTESTECODESSOC | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 940000 | 940000.0
CAM210201895072 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-8 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 259741.19 | 259741.19
CAM210201895098 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-20 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 18249.7 | 18249.7
CAM210201895126 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-18 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 187511.1 | 187511.1
CAM210201895175 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-6 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 126773.5 | 126773.5
CAM210201895326 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-6 | CONSTRUCTORA 3.45 | CODESVI | 36795.17 | 36795.17
CAM210201895328 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-7 | CONSTRUCTORA 3.45 | CODESVI | 192057.74 | 192057.74
CAM210201938341 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-042-2021 | CAL-KIM ENTERPRISE, S.A DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1387605.66 | 1387605.66
CAM210201938344 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-005-2021 | VICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1965748.03 | 1965748.03
CAM210201938350 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-019-2021 | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 531702.84 | 531702.84
CAM210201938363 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-041-2021 | AFIANZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2076207.7 | 2076207.7
CAM210201938369 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-059-2021 | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 625153.42 | 625153.42
CAM210201938584 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-008-2021 | CAL-KIM ENTERPRISE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 832811.41 | 832811.41
CAM210201939624 | Obra | LO-904012996-E7-2021 | JUAN CARLOS PÉREZ MOGUEL | SEDUOPI | 3654000 | 3654000.0
CAM210201939657 | Obra | IO-904012996-E12-2021 | CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS EL REHILETE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2015965.39 | 2015965.39
CAM210201939663 | Obra | IO-904012996-E46-2021 | ARC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1650640.62 | 1650640.62
CAM210201939672 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/003/2021 | MINERALES Y AGREGADOS DEL SURESTE S. A. DE C .V . | SEDUOPI | 542000 | 542000.0
CAM210201939697 | Obra | IO-904012996-E21-2021 | CARLOS JOAQUIN CICLER ZAVALA | SEDUOPI | 1033857.53 | 1033857.53
CAM210201939883 | Obra | LO-904012996-E6-2021 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA NUÑEZ, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 3496524.32 | 3496524.32
CAM210201939933 | Obra | IO-904012996-E37-2021 | RITA ESMERALDA SERRANO GUTIÉRREZ | SEDUOPI | 1369896.56 | 1369896.56
CAM210201940015 | Obra | IO-904012996-E33-2021 | CONSTRUCTORA GORDILLO, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1180442.3 | 1180442.3
CAM210201940023 | Obra | IO-904012996-E45-2021 | TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1467833.69 | 1467833.69
CAM210201940216 | Obra | SEDUOPI/SOP/AD/018/2021 | CORPORATIVO EMPRESARIAL HC, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 369850.83 | 369850.83
CAM210201940235 | Obra | SEDUOPI/SOP/AD/015/2021 | PROYECTOS ELÉCTRICOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 563158.24 | 563158.24
CAM210201940758 | Obra | IO-904012996-E54-2021 | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL FERCU S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1610926.95 | 1610926.95
CAM210201940765 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/028/2021 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 270611.45 | 270611.45
CAM210201940779 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/024/2021 | CONSTRUCTORA SANGOR, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 269835.84 | 269835.84
CAM210201940821 | Administración directa | 101290 |  | SEDUOPI | 695675 | 695675.0
CAM210201940829 | Obra | IOI-904012996-E62-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA DE LUZ, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1327844.66 | 1327844.66
CAM210201940848 | Administración directa | 101286 |  | SEDUOPI | 167614 | 167614.0
CAM210201940850 | Administración directa | 101277 |  | SEDUOPI | 348056 | 348056.0
CAM210201940855 | Administración directa | 101287 |  | SEDUOPI | 288880 | 288880.0
CAM210201940949 | Obra | IO-904012996-E61-2021 | TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 3681222.01 | 3681222.01
CAM210201941295 | Obra | UAC-DO-REST-ICM3-LFCP-001-2021 | LUIS FELIPE CHAVEZ PÉREZ | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | 1470813.81 | 1470813.81
CAM200301714465 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-002-2020 | MARCOS MIGUEL CASTRO SANCHEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 843742.07 | 843742.07
CAM200301714468 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-005-2020 | SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 768910.55 | 768910.55
CAM200301714481 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-018-2020 | PSD COMERZIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 802092.3 | 802092.3
CAM200301714491 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-028-2020 | COMERCIALIZADORA Y ARRENDORA JADE DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 888817.69 | 888817.69
CAM200301714496 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-033-2020 | PLISCOM S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 517105.93 | 517105.93
CAM200301714507 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-044-2020 | JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 618391.28 | 618391.28
CAM200301714513 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-050-2020 | CARLOS FRANCISCO UC SIERRA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 849149.52 | 849149.52
CAM200301790483 | Obra | IO-904012996-E39-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR PATTERSON, S.A. DE C.V. | SEDUOPI | 2899951.51 | 2899951.51
CAM200301790491 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/054/2020 | GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM, S.A. DE C.V. | SEDUOPI | 750826.7 | 750826.7
CAM200401875008 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-ES-013-2020 | MECIT, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 7254150.23 | 7254150.23
CAM200401875017 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-060-2020 | CALKIM INTERPRISE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2461612.44 | 2461612.44
CAM200401875024 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-069-2020 | INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 479712.73 | 479712.73
CAM200401875027 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-072-2020 | MANUEL ADALBERTO CHAN KEB | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1348863.03 | 1348863.03
CAM200401875030 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-075-2020 | GERARDO CAÑIZARES CASANOVA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1023703.77 | 1023703.77
CAM200401875044 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-089-2020 | DECOCON, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1698018.06 | 1698018.06
CAM210101885933 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-002-2021 | JUAN MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 599879.66 | 599879.66
CAM210201893065 | Adquisiciones | HAC_FISE_TJ_001_2021 | RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2249832.16 | 2249832.16
CAM210201893071 | Adquisiciones | HAC_FISE_TJ_001_2021 | RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2249832.16 | 2249832.16
CAM210201893079 | Adquisiciones | HAC_FISE_TJ_001_2021 | RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2249832.16 | 2249832.16
CAM210201893089 | Obra | MPC_DOP_INV_FISE_003/2021 | AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 466720.81 | 466720.81
CAM210201893149 | Administración directa | 102551 |  | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 856503 | 856503.0
CAM210201893940 | Adquisiciones | HAC_VIVIENDA_FISE_SH_001_2021 | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 869698 | 869698.0
CAM210201895062 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-3 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 131048.84 | 131048.84
CAM210201895185 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-11 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 38326.4 | 38326.4
CAM210201895206 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-4 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 158773.82 | 158773.82
CAM210201895320 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-5 | CONSTRUCTORA 3.45 | CODESVI | 208323.15 | 208323.15
CAM210201938333 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-011-2021 | MARCO ANTONIO CORREA PUC | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 517361.89 | 517361.89
CAM210201938338 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-021-2021 | GRUPO CONSTRUCTOR MACU, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 822081.72 | 822081.72
CAM210201938357 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-033-2021 | JUAN JOSE PAVON SOLIS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1385743.62 | 1385743.62
CAM210201938359 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-036-2021 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1280798.69 | 1280798.69
CAM210201938366 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-048-2021 | ALEJANDRA AVILA AVILA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1342523.85 | 1342523.85
CAM210201938370 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-060-2021 | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 598756.26 | 598756.26
CAM210201938583 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-007-2021 | JUAN MANUEL GUTIERRES CUEVAS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 697020.27 | 697020.27
CAM210201938586 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-010-2021 | MARIA CANDELARIA URIBE HERRERA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1224912.46 | 1224912.46
CAM210201939652 | Obra | IO-904012996-E29-2021 | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES AH KIM PECH S. DE R. L. DE C. V. | SEDUOPI | 948489.54 | 948489.54
CAM210201939760 | Obra | IO-904012996-E16-2021 | SERVICIOS INTEGRALES DEL SURESTE SEINDSUR, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2516999.59 | 2516999.59
CAM210201939879 | Obra | IO-904012996-E10-2021 | MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1825021.04 | 1825021.04
CAM210201940150 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/014/2021 | JULIO CESAR RODRÍGUEZ CRUZ | SEDUOPI | 1649695.67 | 1649695.67
CAM210201940156 | Obra | IO-904012996-E52-2021 | M. J. GARCÍA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1980263.65 | 1980263.65
CAM210201940173 | Obra | IO-904012996-E49-2021 | CURCONS, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2162927.23 | 2162927.23
CAM210201940233 | Obra | SEDUOPI/SOP/AD/017/2021 | CORPORATIVO EMPRESARIAL HC, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 369850.83 | 369850.83
CAM210201940782 | Administración directa | 101272 |  | SEDUOPI | 376908 | 376908.0
CAM210201940842 | Administración directa | 101276 |  | SEDUOPI | 136884 | 136884.0
CAM210201940865 | Administración directa | 101288 |  | SEDUOPI | 173820 | 173820.0
CAM210201940979 | Administración directa | 101295 |  | SEDUOPI | 6573950 | 6573950.0
CAM200201708551 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-012-2020 | CONSTRUCCIONES PROYECTOS E INGENIERIA DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 753483.89 | 753483.89
CAM200201711889 | Obra | IO-904012996-E22-2020 | GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 925301.78 | 925301.78
CAM200301714473 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-011-2020 | EDGAR IVAN CURMINA ESCALANTE | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 768241.02 | 768241.02
CAM200301714498 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-035-2020 | ALEJANDRA AVILA AVILA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 600211.93 | 600211.93
CAM200301714501 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-038-2020 | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES AH-KIM-PECH S.DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 712935.73 | 712935.73
CAM200301714508 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-045-2020 | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 517582.37 | 517582.37
CAM200301714519 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-056-2020 | JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 405703.75 | 405703.75
CAM200401875011 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAM-ES-025-2020 | MECIT, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 9975032.81 | 9975032.81
CAM200401875020 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-063-2020 | VICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 8318066.8 | 8318066.8
CAM200401875026 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-071-2020 | SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 240384.57 | 240384.57
CAM200401875029 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-074-2020 | MANUEL ADALBERTO CHAN KEB | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1099560.78 | 1099560.78
CAM200401875036 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-081-2020 | SERGIO ALBERTO CRUZ ANGULO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2062039.34 | 2062039.34
CAM200401875045 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-090-2020 | M.J. GARCIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1906211.05 | 1906211.05
CAM200401875046 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-091-2020 | COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1040029.82 | 1040029.82
CAM210201893090 | Obra | HAC_FISE_SC_003_2021 | LA TORRES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1599890.68 | 1590890.68
CAM210201893093 | Obra | MPC_DOP_INV_FISE_004/2021 | AULIS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 801703.6 | 801703.6
CAM210201893094 | Obra | MPC_DOP_INV_FISE_005/2021 | WILMA VIANEY CALDERON DELGADO | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 1119683.04 | 119683.04
CAM210201895125 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-16 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 42965.17 | 42965.17
CAM210201895287 | Obra | CODESVI/FISE/CALKINI/002/2021-4 | CONSTRUCTORA 3.45 | CODESVI | 173639.85 | 173639.85
CAM210201895766 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-19 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 147154.7 | 147154.7
CAM210201895771 | Obra | CODESVI/AD/FISE/CAMPECHE/001/2021-1-2 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 69964.42 | 69964.42
CAM210201938331 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-ES-015-2021 | JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2644699.82 | 2644699.82
CAM210201938337 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-020-2021 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 605827.89 | 605827.89
CAM210201938349 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-018-2021 | WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 526025.86 | 526025.86
CAM210201938361 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-039-2021 | CONSTRUCTORES YAXKIN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 335100 | 335100.0
CAM210201938365 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-047-2021 | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 497297.65 | 497297.65
CAM210201938581 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-005-2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NEMESIS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 666526.33 | 666526.33
CAM210201938582 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-006-2021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NEMESIS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 705893.33 | 705893.33
CAM210201938589 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-013-2021 | J Y F MARCAS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 749903.16 | 749903.16
CAM210201939677 | Obra | IO-904012996-E13-2021 | VÍAS TERRESTRES Y COMUNICACIONES DE CAMPECHE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1848643.58 | 1848643.58
CAM210201939869 | Obra | IO-904012996-E22-2021 | LUIS AGUSTIN CASTRO LEZAMA | SEDUOPI | 1378492.38 | 1378492.38
CAM210201939927 | Obra | IO-904012996-E17-2021 | PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1180267.24 | 1180267.24
CAM210201939939 | Obra | IO-904012996-E26-2021 | JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1704603.23 | 1704603.23
CAM210201939945 | Obra | IO-904012996-E15-2021 | JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1936488.66 | 1936488.66
CAM210201940018 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/011/2021 | ARC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 645297.85 | 645297.85
CAM210201940138 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/012/2021 | CRUZMAG CONSULTING GROUP, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2369754.33 | 2369754.33
CAM210201940752 | Obra | IO-904012996-E58-2021 | CARLOS ALBERTO DUARTE GOMEZ | SEDUOPI | 1973012.25 | 1973012.25
CAM210201940858 | Administración directa | 101398 |  | SEDUOPI | 1212100 | 1212100.0
CAM210201940878 | Obra | IOI-904012996-E64-2021 | COVILH, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1768636.05 | 1768636.05
CAM210201940918 | Administración directa | 101293 |  | SEDUOPI | 199737 | 199737.0
CAM210201941341 | Obra | CAPAE-CAM-FOPEC-OB-LO-08-21-C | MANUEL ROMAN NARVAEZ MINAYA | CAPAE | 10473314.55 | 1.047331455E7
CAM210201941361 | Obra | CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-07-21-1 | JAHASIEL CORONADO VELÁZQUEZ | CAPAE | 1147628.73 | 1147628.73
CAM200201711685 | Obra | IO-904012996-E9-2020 | JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1347151.62 | 1347151.62
CAM200301714476 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-013-2020 | BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 625321.65 | 625321.65
CAM200301714477 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-014-2020 | BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 681980 | 681980.0
CAM200301714497 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-034-2020 | ALEJANDRA AVILA AVILA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 692899.17 | 692899.17
CAM200301714499 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-036-2020 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA AVDICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 517530.32 | 517530.32
CAM200301714504 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-041-2020 | CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE, S.A.S. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 682503.95 | 682503.95
CAM200301714518 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-055-2020 | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 763139.22 | 763139.22
CAM200301715889 | Obra | HAH_DOP_FISE_39_2020 | PROMOCIONES CASAS ARCA S DE R.L. DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN | 1484073.72 | 1484073.72
CAM200401875016 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-059-2020 | MD CONSTRUCAM, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 515513.25 | 515513.25
CAM200401875025 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-070-2020 | SISTEMAS CLIMATIZADOS. S.A. DE .C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 240384.57 | 240384.57
CAM200401875031 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-076-2020 | CALKIM INTERPRISE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 914674.72 | 914674.72
CAM200401875032 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-077-2020 | ZORA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1031796.06 | 1031796.06
CAM200401875033 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-078-2020 | BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 803073.03 | 803073.03
CAM200401875047 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-064-2020 | MANUEL ADALBERTO CHAN KEB | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1982630.76 | 1982630.76
CAM210101885292 | Obra | IO-904012996-E3-2021 | GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 753300.83 | 753300.83
CAM210201893096 | Obra | HAC_FISE_SC_001_2021 | GRUPO SAHER VILLAREAL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1839890.58 | 1839890.58
CAM210201893123 | Adquisiciones | CONTESTECODESSOC | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 940000 | 940000.0
CAM210201893125 | Adquisiciones | CONTESTECODESSOC | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 940000 | 940000.0
CAM210201893484 | Obra | MCC_DOP_FISE_LIR_001_21 | SERVICIOS INDUSTRIALES AS, S.A. DE C.V. | MUNICPIO DE CARMEN | 1970633.23 | 1970633.23
CAM210201894498 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-1 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 157904.61 | 157904.61
CAM210201895065 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-2 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 137894.83 | 137894.83
CAM210201895084 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-11 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 10299.45 | 10299.45
CAM210201895152 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-2 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 79386.91 | 79386.91
CAM210201895165 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-4 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 126672 | 126672.0
CAM210201895170 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-5 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 68837.3 | 68837.3
CAM210201895180 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-9 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 194007.1 | 194007.1
CAM210201895182 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-2 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 79386.92 | 79386.92
CAM210201895221 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-6 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 79386.91 | 79386.91
CAM210201895768 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/005/2021-1 | TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD | CODESVI | 79996.2 | 79996.2
CAM210201938335 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-013-2021 | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 420472.38 | 420472.38
CAM210201938336 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-017-2021 | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 832743.87 | 832743.87
CAM210201938342 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-045-2021 | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 808673.28 | 808673.28
CAM210201938356 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-030-2021 | CONAVASUR, S.A. DE .C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1245975.17 | 1245975.17
CAM210201938358 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-032-2021 | MISORT CONSULTORIA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2110604.2 | 2110604.2
CAM210201938585 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-009-2021 | JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 705399.61 | 705399.61
CAM210201939639 | Obra | IO-904012996-E11-2021 | GRUPO CONSTRUCTOR PATTERSON, S.A. DE C.V. | SEDUOPI | 1983683.73 | 1983683.73
CAM210201939829 | Obra | LO-904012996-E9-2021 | MAQ RENT CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 4248993.89 | 4248993.89
CAM210201939961 | Obra | IO-904012996-E24-2021 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | SEDUOPI | 1215009.23 | 1215009.23
CAM210201940761 | Administración directa | 101282 |  | SEDUOPI | 359827 | 359827.0
CAM210201940764 | Administración directa | 101283 |  | SEDUOPI | 140760 | 140760.0
CAM210201940771 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/029/2021 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 512045.92 | 512045.92
CAM210201940772 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/022/2021 | CONSTRUCTORA SANGOR, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 100312.13 | 100312.13
CAM210201940778 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/030/2021 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 335643.38 | 335643.38
CAM210201940784 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/025/2021 | MANUEL DE JESÚS GORDILLO ZEPEDA | SEDUOPI | 598610.15 | 598610.15
CAM210201940838 | Administración directa | 101275 |  | SEDUOPI | 330308 | 330308.0
CAM210201940856 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/027/2021 | MANUEL DE JESÚS GORDILLO ZEPEDA | SEDUOPI | 439080.31 | 439080.31
CAM210201940891 | Obra | SEDUOPI/SSOP/035/2021 | RAUL ENRIQUE PEREZ ABREU | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2960632.71 | 2960632.71
CAM210201941013 | Administración directa | 101279 |  | SEDUOPI | 385580 | 385580.0
CAM210201941360 | Obra | CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-06-21-C | HM2 ARQUITECTOS S.A.S. DE C.V. | CAPAE | 6449335.64 | 6449335.64
CAM210201941362 | Obra | CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-10-21-C | CURCONS, S.A. DE C.V. | CAPAE | 1382227.64 | 1382227.64
CAM180301392245 | Obra | IO-904012996-E125-2018 | MANUEL DE JESÚS GORDILLO ZEPEDA | SEDUOPI | 2340692.75 | 2340692.75
CAM200301714479 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-016-2020 | CONSTRUCTORA JORALI S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 778567.26 | 778567.26
CAM200301714482 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-019-2020 | CURCONS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1244544.31 | 1244544.31
CAM200301714485 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-022-2020 | MARTHA EUGENIA QUEB UC | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1069788.71 | 1069788.71
CAM200301714489 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-026-2020 | JUMAJO CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 785327.59 | 785327.59
CAM200301714500 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-037-2020 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MONSEGO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 518444.53 | 518444.53
CAM200301714510 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-047-2020 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROGRA 27 S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 600960.39 | 600960.39
CAM200301714517 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-054-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR GEMA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 844457.12 | 844457.12
CAM200401802211 | Obra | CODESVI/FISE/CARMEN/003/2020-19 | J Y F MARCAS DE PRESTIGIO | CODESVI | 46715.3 | 46715.3
CAM200401875014 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-057-2020 | BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 680567.63 | 680567.63
CAM200401875040 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-085-2020 | CONSTRUCOMER PENINCULAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 877953.68 | 877953.68
CAM200401875048 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-065-2020 | FRANCISCO MARTIN ROMERO PERDOMO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 4166278.56 | 4166278.56
CAM210101885304 | Obra | IO-904012996-E1-2021 | GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 535543.52 | 535543.52
CAM210101886687 | Adquisiciones | 023/2021 | AGENCIAS MERCANTILES , SA DE CV. | PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 21436800 | 2.14368E7
CAM210201893059 | Adquisiciones | HAC_FISE_TJ_001_2021 | RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2249832.16 | 2249832.16
CAM210201893073 | Adquisiciones | HAC_FISE_TJ_001_2021 | RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2249832.16 | 2249832.16
CAM210201893075 | Adquisiciones | HAC_FISE_TJ_001_2021 | RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2249832.16 | 2249832.16
CAM210201893092 | Obra | HAC_FISE_SC_001_2021 | GRUPO SAHER VILLAREAL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1839890.58 | 1839890.58
CAM210201893128 | Adquisiciones | CONTESTECODESSOC | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 940000 | 940000.0
CAM210201893135 | Adquisiciones | CONTESTECODESSOC | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 940000 | 940000.0
CAM210201893144 | Administración directa | 102548 |  | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 862348 | 862348.0
CAM210201893492 | Obra | MCC_DOP_FISE_LIR_001_21 | SERVICIOS INDUSTRIALES AS, S.A. DE C.V. | MUNICPIO DE CARMEN | 1970633.23 | 1970633.23
CAM210201895040 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-6 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 396985.99 | 396985.99
CAM210201895105 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-17 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 92547.7 | 92547.7
CAM210201895108 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-10 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 71791.44 | 71791.44
CAM210201895112 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-16 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 54079.2 | 54079.2
CAM210201895120 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-12 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 100870.7 | 100870.7
CAM210201895178 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-7 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 53916.8 | 53916.8
CAM210201895238 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-7 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 79386.91 | 79386.91
CAM210201938339 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-038-2021 | ALEJANDRO BARONA HERNANDEZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 899441.67 | 899441.67
CAM210201938340 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-040-2021 | CONSTRUCTORES YAXKIN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 579610 | 579610.0
CAM210201938343 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-046-2021 | INGENIERIA INTEGRAL ESPECIALIZADA EN SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE .C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 749483.66 | 749483.66
CAM210201938348 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-016-2021 | BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 610346.38 | 610346.38
CAM210201938352 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-023-2021 | BAGORI INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 548331.94 | 548331.94
CAM210201938368 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-053-2021 | GMENA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2493062.23 | 2493062.23
CAM210201939875 | Obra | IO-904012996-E30-2021 | INMOBILIARIA PUERTA DE MAR, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2856768.67 | 2856768.67
CAM210201940141 | Obra | IO-904012996-E38-2021 | CRUZMAG CONSULTING GROUP S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1871872.89 | 1871872.89
CAM210201940227 | Obra | SEDUOPI/SOP/AD/016/2021 | PROYECTOS ELÉCTRICOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 369917.67 | 369917.67
CAM210201940775 | Obra | IO-904012996-E43-2021 | COVILH S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 3410122.62 | 3410122.62
CAM210201940866 | Administración directa | 101291 |  | SEDUOPI | 157268 | 157268.0
CAM210201940899 | Obra | LO-904012996-E40-2021 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DEL SURESTE DE CAMPECHE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 6529893.47 | 6529893.47
CAM210201941356 | Obra | CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-15-21-C | JOSÉ GUADALUPE MARTINEZ ESCOBAR | CAPAE | 1997629.49 | 1997629.49
CAM210201941359 | Servicios | CAPAE-CAM-FOPEC-SERV-IO-04-21-C | ROSENDO NARANJO TREJO | CAPAE | 1792801.19 | 1792801.19
CAM180301399895 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/087/2018 | CONSTRUCTORA DE CAMINOS Y PUENTES DE CAMPECHE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 286925.47 | 286925.47
CAM200201711904 | Obra | IO-904012996-E7-2020 | CARLOS JOAQUÍN CICLER ZAVALA | SEDUOPI | 1427554.27 | 1427554.27
CAM200301714464 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-001-2020 | RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 761812.75 | 761812.75
CAM200301714480 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-017-2020 | PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1345054.94 | 1345054.94
CAM200301714483 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-020-2020 | JUAN MANUEL GUTIERREZ CUEVAS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 781326.84 | 781326.84
CAM200301714506 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-043-2020 | DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 600642.26 | 600642.26
CAM200301714515 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-052-2020 | LA TORRE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 753409.44 | 753409.44
CAM200301714516 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-053-2020 | OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 762316.39 | 762316.39
CAM200401875018 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-061-2020 | COMERCIALIZADORA DE INDUSTRIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1260860.4 | 1260860.4
CAM200401875019 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-062-2020 | VICTOR MANUEL BURGOS PECH | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1346953.52 | 1346953.52
CAM200401875034 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-079-2020 | BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1130146.27 | 1130146.27
CAM200401875038 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-083-2020 | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1236858.31 | 1236858.31
CAM210201893046 | Obra | CLK_DOP_FISE_IR_002_2021 | CONSTRUCCIONES MAKUK S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI | 2021000 | 2021000.0
CAM210201893047 | Adquisiciones | HAC_FISE_TJ_001_2021 | RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2249832.16 | 2249832.16
CAM210201893053 | Adquisiciones | HAC_FISE_TJ_001_2021 | RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2249832.16 | 2249832.16
CAM210201893064 | Adquisiciones | HAC_FISE_TJ_001_2021 | RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2249832.16 | 2249832.16
CAM210201893086 | Obra | HAC_FISE_SC_001_2021 | GRUPO SAHER VILLAREAL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 1839890.58 | 1839890.58
CAM210201893360 | Adquisiciones | HAC_VIVIENDA_FISE_SH_001_2021 | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 869698 | 869698.0
CAM210201893460 | Obra | MCC_DOP_FISE_LIR_002_21 | WILMA VIANEY CALDERON DELGADO | H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 2802563.74 | 2802563.74
CAM210201893935 | Adquisiciones | CONTESTECODESSOC | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 940000 | 940000.0
CAM210201894458 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-9 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 107463.71 | 107463.71
CAM210201895031 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-4 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 146894.15 | 146894.15
CAM210201895054 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-5 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 131373.87 | 131373.87
CAM210201895066 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-7 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 96087.59 | 96087.59
CAM210201895114 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-13 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 82090.89 | 82090.89
CAM210201895118 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-14 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 104660.3 | 104660.3
CAM210201895121 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-15 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 96839.22 | 96839.22
CAM210201895140 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-3 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 52597.3 | 52597.3
CAM210201895193 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-3 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 79386.91 | 79386.91
CAM210201895195 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-1 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 54911.5 | 54911.5
CAM210201895239 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-8 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 238160.73 | 238160.73
CAM210201938334 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-007-2021 | PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 889826.11 | 889826.11
CAM210201938346 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAMR-PF-001-2021 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 38332.2 | 38332.2
CAM210201938347 | Adquisiciones | INIFEEC-ADQ-FAMR-PF-001-1-2021 | PATRICIA URZAIZ SUAREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 29946.63 | 29946.63
CAM210201938354 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-028-2021 | BENAOX CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 199545.96 | 199545.96
CAM210201938587 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-011-2021 | PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 455203.24 | 455203.24
CAM210201939695 | Obra | IO-904012996-E18-2021 | MINERALES Y AGREGADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1655999.98 | 1655999.98
CAM210201939796 | Obra | IO-904012996-E31-2021 | MD CONSTRUCAM, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2136952.03 | 2136952.03
CAM210201939809 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/005/2021 | MD CONSTRUCAM, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 512820.48 | 512820.48
CAM210201940011 | Obra | IO-904012996-E42-2021 | CONSTRUCTORA GORDILLO, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1373172.07 | 1373172.07
CAM210201940148 | Obra | IO-904012996-E53-2021 | JORGE MANUEL GORDILLO CORAL | SEDUOPI | 2189943.18 | 2189943.18
CAM210201940178 | Obra | IO-904012996-E60-2021 | MARCOS ANTONIO RIVERO SOLORZANO | SEDUOPI | 2441690.57 | 2441690.57
CAM210201940251 | Obra | SEDUOPI/SOP/AD/019/2021 | SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES EN LA REGIÓN, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 240740.83 | 240740.83
CAM210201940768 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/007/2021 | RAMON VILLA LICEA | SEDUOPI | 689377.08 | 689377.08
CAM210201940774 | Administración directa | 101285 |  | SEDUOPI | 160660 | 160660.0
CAM210201940872 | Administración directa | 101289 |  | SEDUOPI | 173740 | 173740.0
CAM210201940874 | Administración directa | 101292 |  | SEDUOPI | 636288 | 636288.0
CAM210201941345 | Servicios | CAPAE-CAM-FOPEC-SERV-IO-09-21-C | CSIES INTEGRAL S. DE R.L. DE C.V. | CAPAE | 1095546.91 | 1095546.91
CAM210201941350 | Obra | CAPAE-CAM-FOPEC-OB-AO-16-21-C | CONSTRUCTORA INGMATH S.A. DE C.V. | CAPAE | 14996479.59 | 1.499647959E7
CAM210201941364 | Obra | CAPAE-CAM-FOPEC-OB-LO-13-21-C | MAQ RENT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CAPAE | 9279981.51 | 9279981.51
CAM18180101072345 | Obra | IO-904012996-E57-2018 | CONSTRUCCIONES TRIZCAR, S. A. DE C. V | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 3099279.47 | 3156526.69
CAM200201711893 | Obra | IO-904012996-E24-2020 | ENLACES CARRETEROS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1699174 | 1699174.0
CAM200301714471 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-008-2020 | KARIME SUJEY PRESUEL PAAT | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 849876.2 | 849876.2
CAM200301714475 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-012-2020 | ALEJANDRA AVILA AVILA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 850389.09 | 850389.09
CAM200301714484 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-021-2020 | BENAOX CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 738139.49 | 738139.49
CAM200301714492 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-029-2020 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JORJUCE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1008462.95 | 1008462.95
CAM200301714493 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-030-2020 | INMOBILIARIA POLIGONO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 865066.78 | 865066.78
CAM200301714495 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-032-2020 | JOSE FELIPE SOSA HUITZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 670200.78 | 670200.78
CAM200301714502 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-039-2020 | CONSTRUCCION E INGENIERIA ESPECIALIZADA EN CARRETERAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 518180.27 | 518180.27
CAM200301714509 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-046-2020 | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 624587.64 | 624587.64
CAM200301714512 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-049-2020 | AFIANZA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 808725.81 | 808725.81
CAM200301714514 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-051-2020 | GRUPO STAMPACRETO, S. DE R.L. de C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 759818.88 | 759818.88
CAM200401875022 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-067-2020 | CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 516395.74 | 516395.74
CAM200401875028 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-073-2020 | ALEJANDRA AVILA AVILA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1440801.06 | 1440801.06
CAM200401875035 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-080-2020 | RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1491007.53 | 1491007.53
CAM200401875037 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-082-2020 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES DIVERSAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1063003.94 | 1063003.94
CAM200401875041 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-086-2020 | CARLOS PADILLA RAMIREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 816583.77 | 816583.77
CAM200401875042 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-087-2020 | CARLOS PADILLA RAMIREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 777805.52 | 777805.52
CAM210101885299 | Obra | IO-904012996-E5-2021 | GRUPO CONSTRUCTOR NEVADA, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2248241.04 | 2248241.04
CAM210101885932 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-001-2021 | MARTHA ELENA LEAL SOSA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 600722.7 | 600722.7
CAM210101885934 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-003-2021 | MARTHA ELENA LEAL SOSA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 686316.6 | 686316.6
CAM210101885935 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-004-2021 | JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 544218.72 | 544218.72
CAM210201893049 | Adquisiciones | HAC_FISE_TJ_001_2021 | RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 2249832.16 | 2249832.16
CAM210201893127 | Adquisiciones | CONTESTECODESSOC | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | 940000 | 940000.0
CAM210201893131 | Adquisiciones | HAC_VIVIENDA_FISE_SH_001_2021 | FOGONES MARIA S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL | 869698 | 869698.0
CAM210201893152 | Administración directa | 102553 |  | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 848605 | 848605.0
CAM210201895110 | Obra | CODESVI/FISE/HOPELCHEN/003/2021-12 | ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ | CODESVI | 49201.72 | 49201.72
CAM210201895117 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/001/2021-13 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 276810.8 | 276810.8
CAM210201895167 | Obra | CODESVI/FISE/CALAKMUL/004/2021-1-1 | IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBOLIARIA | CODESVI | 317547.64 | 317547.64
CAM210201895772 | Obra | CODESVI/FISE/PALIZADA/005/2021-6 | TRITURADOS Y MATERIALES RICHAUD | CODESVI | 159992.41 | 159992.41
CAM210201938332 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-006-2021 | MISORT CONSULTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 996076.65 | 996076.65
CAM210201938351 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-022-2021 | JAIR IVAN FUENTES | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 518348.64 | 518348.64
CAM210201938353 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-027-2021 | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1092333.79 | 1092333.79
CAM210201938362 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-031-2021 | MISORT CONSULTORIA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1584939.99 | 1584939.99
CAM210201938364 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-035-2021 | CONSTRUCTORA VIALMA DEL GOLFO, S.A DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2330947.48 | 2330947.48
CAM210201938371 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-026-2021 | CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y SERVICIOS GONDEL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2961020.44 | 2961020.44
CAM210201938588 | Obra | INIFEEC-OP-PRFAM-012-2021 | PEDRO MANUEL DE REGIL BOETA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 768337.23 | 768337.23
CAM210201939546 | Obra | IO-904012996-E28-2021 | DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURAS DORSAL S. A. S. DE C. V. | SEDUOPI | 2177899.2 | 2177899.2
CAM210201939617 | Obra | IO-904012996-E14-2021 | COVILH, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1678987.33 | 1678987.33
CAM210201939647 | Obra | IO-904012996-E35-2021 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA DE LUZ S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2233211.11 | 2233211.11
CAM210201939699 | Obra | IO-904012996-E44-2021 | RAMON VILLA LICEA | SEDUOPI | 1552541.74 | 1552541.74
CAM210201939723 | Obra | IO-904012996-E47-2021 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA EDUMA, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1846107.81 | 1846107.81
CAM210201939970 | Obra | IO-904012996-E27-2021 | DESARROLLO INMOBILIARIO DE INFRAESTRUCTURAS DORSAL, S. A. S. DE C. V. | SEDUOPI | 2673617.36 | 2673617.36
CAM210201939981 | Obra | IO-904012996-E32-2021 | LAS MURALLAS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1166171.78 | 1166171.78
CAM210201940014 | Obra | IO-904012996-E48-2021 | AULIS Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 832977.7 | 832977.7
CAM210201940164 | Obra | IO-904012996-E34-2021 | GRUPO MMP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2326312.96 | 2326312.96
CAM210201940769 | Administración directa | 101284 |  | SEDUOPI | 353750 | 353750.0
CAM210201941307 | Obra | CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-05-21-C | SUMINISTROS Y CONTRATOS DEL SURESTE, SA DE CV | CAPAE | 2995031.24 | 2995031.24
CAM200201706453 | Adquisiciones | SD17/05/12/62-20-1 | Sociedad Mercantil SERVICIOS TURISTICOS Y ARQUIECTONICOS ACCESIBLES ADAPTA S. DE R.L DE C.V. | SISTEMA DIF ESTATAL | 971978.99 | 971978.99
CAM200201706453 | Adquisiciones | SD17/05/12/62-20 | CDA PENINSULA S.A. DE C.V. | SISTEMA DIF ESTATAL | 2585952.01 | 2585952.01
CAM200301714449 | Obra | INIFEEC-OP-FAMR-018-2020 | CINDI EIRERI CAHUICH TAPIA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1318055.59 | 1318055.59
CAM200401874916 | Servicios | INIFEEC-OP-FAM-083-2020 | COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2861200.54 | 2861200.54
CAM200401874925 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-093-2020 | ARQUITECTOS Y ASOCIADOS E.R.M. S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2127477.31 | 2127477.31
CAM200401874934 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-103-2020 | GRUPO CONSTRUCTO GEMA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 605545.57 | 605545.57
CAM200401874937 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-104-1-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR GEMA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 400774.72 | 400774.72
CAM200401874941 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-113-2020 | OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2129330.15 | 2129330.15
CAM200401874954 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-059-2020 | MONICO JESUS HERNANDEZ PEREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2180899.53 | 2180899.53
CAM200401874957 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-079-2020 | INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2881024.36 | 2881024.36
CAM200401875006 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-ES-128-2020 | CONSTRUCTORA 3.45, S.A. DE .C.V | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 869812.18 | 869812.18
CAM210101886276 | Obra | CAPAE-CAM-FOPEC-OB-IO-01-21-C | MANUEL ROMAN NARVAEZ MINAYA | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | 6247927.35 | 6247927.35
CAM210201939835 | Obra | IO-904012996-E19-2021 | ENLACES CARRETEROS DE CAMPECHE, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 2048720.11 | 2048720.11
CAM180301385321 | Obra | INIFEEC-OP-PCIEN-124-2018 | WILBER FABIÁN NOH RAMÍREZ | INSTITUTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 742307.34 | 742307.34
CAM200301720015 | Obra | INDESALUD-FISE-ICTP-03-2020 | PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR, S. A. DE C. V. | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2371857.17 | 2371857.17
CAM200401874928 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-098-2020 | ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 382274.68 | 382274.68
CAM200401874933 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-102-2020 | JAIME ARCIGA FERRER | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 699360.83 | 699360.83
CAM180301385304 | Obra | INIFEEC-OP-PCIEN-094-2018 | SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES KUKULKAN S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2286477.83 | 2286477.83
CAM180301385320 | Obra | INIFEEC-OP-PCIEN-123-2018 | SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES KUKULKAN S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 669067.42 | 669067.42
CAM200301714457 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-042-2020 | SISTEMAS CLIMATIZADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 410168.38 | 410168.38
CAM200301714461 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-030-2020 | CONSTRUCTORA Y ARRENDORA NUÑEZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 585532.77 | 585532.77
CAM200401874911 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-074-2020 | CONSTRUCTORA ROEMKALI, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 482234.83 | 482234.83
CAM200401874918 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-086-2020 | ARC DISEÑO Y CONSTRUCCION. S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 601911.87 | 601911.87
CAM200401874919 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-086-1-2020 | ARC DISEÑO Y CONSTRUCCION. S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 208413.87 | 208413.87
CAM200401874920 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-087-2020 | ARC DISEÑO Y CONSTRUCCION. S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 246017.1 | 246017.1
CAM200401874922 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-087-2-2020 | ARC DISEÑO Y CONSTRUCCION. S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 305107.74 | 305107.74
CAM200401874927 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-096-2020 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SACBE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1279671.61 | 1279671.61
CAM200401874965 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-118-2020 | SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2752357.49 | 2752357.49
CAM200401875050 | Obra | INIFEEC-OP-FONDEN-101-2020 | CORPORATIVO HR INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE .C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 218487.07 | 218487.07
CAM180301385287 | Obra | INIFEEC-OP-PCIEN-079-2018 | MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A DE C.V. | INSTITUTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 892667.14 | 892667.14
CAM180301385293 | Obra | INIFEEC-OP-PCIEN-085-2018 | GRUPO CONSTRUCTOR VARO DE CAMPECHE, S.A DE C.V. | INSTITUTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 12742424.47 | 1.274242447E7
CAM200401874893 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-052-2020 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VALMUR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3104679.02 | 3104679.02
CAM200401874897 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-058-2020 | COMPAÑÍA DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE PARTES DIESEL DEL SURESTE, S.A.P.I. DE .C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1685258.08 | 1685258.08
CAM200401874901 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-064-2020 | COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1522121.62 | 1522121.62
CAM200401874903 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-066-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 238661.59 | 238661.59
CAM200401874908 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-071-2020 | ZORA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 634532.03 | 634532.03
CAM200401874910 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-073-2020 | ZORA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 650062.94 | 650062.94
CAM200401874912 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-075-2020 | CONSTRUCCION E INGENIERIA ESPECIALIZADA EN CARRETERAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 238957.34 | 238957.34
CAM200401874921 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-087-1-2020 | ARC DISEÑO Y CONSTRUCCION. S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 272979.74 | 272979.74
CAM200401874929 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-098-1-2020 | ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 249535.22 | 249535.22
CAM200401874938 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-108-2020 | PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 659642.65 | 659642.65
CAM200401874942 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-114-2020 | RITA ESMERALDA SERRANO GUTIERREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1510629.56 | 1510629.56
CAM200401874960 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-084-2020 | RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2460907.95 | 2460907.95
CAM200401874961 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-095-2020 | JUAN CARLOS PEREZ MOGUEL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1006000 | 1006000.0
CAM200401875051 | Obra | INIFEEC-OP-FONDEN-126-2020 | GRUPO TULAAKA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 438572.52 | 438572.52
CAM210101886751 | Obra | CAPAE-CAM-FOPEC-OB-AO-03-21-C | RDD COMERCIALIZADORA, SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | CAPAE | 2554885.13 | 2554885.13
CAM180301385305 | Obra | INIFEEC-OP-PCIEN-095-2018 | CONSTRUCTORA ESRIV, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 598671.82 | 598671.82
CAM200301714458 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-043-2020 | MARCOS MIGUEL CASTRO SANCHEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2634075.82 | 2634075.82
CAM200401874891 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-049-1-2020 | GRUPO 3 DE 4 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 305079.68 | 305079.68
CAM200401874895 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-056-2020 | AFIANZA CONSTRUCTIRES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2655620.98 | 2655620.98
CAM200401874913 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-076-2020 | CONSTRUCCION E INGENIERIA ESPECIALIZADA EN CARRETERAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 670517.33 | 670517.33
CAM200401874939 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-109-2020 | PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 558718.48 | 558718.48
CAM200401874945 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-120-2020 | CONSTRUCCIONES BENCH, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1060329.7 | 1060329.7
CAM180301385280 | Obra | INIFEEC-OP-PCIEN-072-2018 | CONSTRUCCIONES TRIZCAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 483357.48 | 483357.48
CAM180301385319 | Obra | INIFEEC-OP-PCIEN-122-2018 | WILBER FABIÁN NOH RAMÍREZ | INSTITUTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 887672.15 | 887672.15
CAM200401874900 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-063-2020 | CONSTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE, S.A.DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1801165.06 | 1801165.06
CAM200401874906 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-069-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 452878.01 | 452878.01
CAM200401874917 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-085-2020 | EDGAR IVAN CURMINA ESCALANTE | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2540407.35 | 2540407.35
CAM200401874947 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-122-2020 | JORGE JOSE SAENZ DE MIERA LARA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2331795.38 | 2331795.38
CAM200401874949 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-125-2020 | KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2035448 | 2035448.0
CAM200401874952 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-050-2020 | CARLOS PADILLA RAMIREZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2899606.21 | 2899606.21
CAM200401874953 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-054-2020 | FRAGUADOS, CIONSTRUCCIONES, CONSERVACIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3499796.53 | 3499796.53
CAM200401874962 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-112-2020 | PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA LADIER MEXICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1852618.45 | 1852618.45
CAM200401874963 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-116-2020 | MARCOS MIGUEL CASTRO SANCHEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2755333.15 | 2755333.15
CAM200401874964 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-117-2020 | JOSE DEL CARMEN MOO PANTI | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1077142.6 | 1077142.6
CAM210201939820 | Obra | IO-904012996-E20-2021 | CONSTRUCTORA SANTACRUZ, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 1955139.74 | 1955139.74
CAM200301720016 | Obra | INDESALUD-FISE-ICTP-03-2020 | PROYECTOS Y ESTRUCTURAS ABR, S. A. DE C. V. | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2371857.17 | 2371857.17
CAM200401796311 | Obra | INDESALUD-FISE-ICTP-02-2020 | DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1412149.75 | 1412149.75
CAM200401874892 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-051-2020 | JUAN MANUEL CUEVAS GUTIERREZ | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 3282819.37 | 3282819.37
CAM200401874896 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-057-2020 | JORGE JOSE SAENZ DE MIERA LARA | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1257906.38 | 1257906.38
CAM200401874905 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-068-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 566666.16 | 566666.16
CAM200401874907 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-070-2020 | ZORA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 641700.43 | 641700.43
CAM200401874909 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-072-2020 | ZORA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 490634.61 | 490634.61
CAM200401874915 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-080-2020 | COMERCIALZADORA SAN FERNANDO DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2388768.84 | 2388768.84
CAM200401874931 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-099-1-2020 | ABRAHAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 367489.52 | 367489.52
CAM200401874935 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-103-1-2020 | GRUPO CONSTRUCTO GEMA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 293039.03 | 293039.03
CAM200401874959 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-082-2020 | JUAN JOSE PAVON SOLIS | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2240900.47 | 2240900.47
CAM210101885297 | Obra | IO-904012996-E4-2021 | KEVÍN DE JESÚS MARTÍNEZ SOLÍS | SEDUOPI | 2055681.98 | 2055681.98
CAM210101886743 | Obra | CAPAE-CAM-FOPEC-OB-AO-02-21-C | SUMINISTROS CONSTRUCCIONES CONSULTORIA Y PROYECTOS M5 | CAPAE | 14996086.48 | 1.857398405E7
CAM180301385289 | Obra | INIFEEC-OP-PCIEN-081-2018 | MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A DE C.V. | INSTITUTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 764626.69 | 764626.69
CAM180301385300 | Obra | INIFEEC-OP-PCIEN-111-2018 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES VÉRTICE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 753793.57 | 753793.57
CAM180301385318 | Obra | INIFEEC-OP-PCIEN-121-2018 | SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES KUKULKAN S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 749309.02 | 749309.02
CAM180301385325 | Obra | INIFEEC-OP-PCIEN-128-2018 | GRUPO IVMAR CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 758522.06 | 758522.06
CAM200401874902 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-065-2020 | CONSTRUCTORA ACROSTEEL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1443936.95 | 1443936.95
CAM200401874904 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-067-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR ARSO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 595884.75 | 595884.75
CAM200401874926 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-094-2020 | INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1783443.07 | 1783443.07
CAM200401874936 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-104-2020 | GRUPO CONSTRUCTOR GEMA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 460924.24 | 460924.24
CAM200401874940 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-110-2020 | PERFORACION Y OBRA HIDRAULICA EN GENERAL VALLE DEL SOL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 273204.63 | 273204.63
CAM200401874944 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-119-2020 | MARCOS MIGUEL CASTRO SANCHEZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2453679.66 | 2453679.66
CAM200401874955 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-060-2020 | CONSTRUCTORA 3.45, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 2116062.59 | 2116062.59
CAM200401874966 | Obra | INIFEEC-OP-FAM-123-2020 | FRAGUADOS, CIONSTRUCCIONES, CONSERVACIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE | 1173298.98 | 1173298.98
CAM210201940763 | Obra | SEDUOPI/SSC/AD/009/2021 | MAQ RENT CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | SEDUOPI | 451133.48 | 451133.48

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
CAM180301392249 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 6030 | 6020 | 0 | 0
CAM180301399921 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 580 | 580 | 162.4 | 28
CAM200301714448 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 813.73 | 813.73 | 797.46 | 98.0006
CAM200301714466 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 765.09 | 765.09 | 726.83 | 94.9993
CAM200301714467 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 769.11 | 769.11 | 653.75 | 85.0008
CAM200301714469 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 752 | 752 | 752 | 100
CAM200301714470 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 760.65 | 760.65 | 646.56 | 85.001
CAM200301714478 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2864.37 | 2864.37 | 2864.37 | 100
CAM200301714487 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1247.05 | 1247.05 | 1247.05 | 100
CAM200301714490 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1134.85 | 1134.85 | 680.91 | 60
CAM200301714511 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 384.49 | 384.49 | 384.49 | 100
CAM200301790878 | 2021 | 2 | Computadoras | 11 | 11 | 11 | 100
CAM200301790878 | 2021 | 2 | Mobiliario y equipo | 52 | 52 | 52 | 100
CAM200301790878 | 2021 | 2 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
CAM200301790878 | 2021 | 2 | Vehículos | 6 | 6 | 6 | 100
CAM200401872853 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 287 | 287 | 287 | 100
CAM200401875015 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 236.36 | 236.36 | 165.45 | 69.9992
CAM200401875023 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 479.66 | 479.66 | 470.07 | 98.0007
CAM200401875043 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 963.66 | 963.66 | 963.66 | 100
CAM200401875049 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 943.75 | 943.75 | 377.5 | 40
CAM200401875052 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 332.91 | 332.91 | 332.91 | 100
CAM200401880976 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 4950 | 99
CAM210101885203 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 143 | 143 | 88.66 | 62
CAM210101885936 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 249.42 | 249.42 | 199.53 | 79.9976
CAM210101886133 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210101886183 | 2021 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
CAM210101886199 | 2021 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
CAM210101887968 | 2021 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
CAM210201893048 | 2021 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201893057 | 2021 | 2 | Abrevadero(s) | 2 | 2 | 0 | 0
CAM210201893066 | 2021 | 2 | Piezas | 30 | 30 | 0 | 0
CAM210201893082 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1238 | 1238 | 0 | 0
CAM210201893085 | 2021 | 2 | Planta(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201893091 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 18 | 18 | 5 | 27.7778
CAM210201893120 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 25 | 25 | 0 | 0
CAM210201893130 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 30 | 30 | 0 | 0
CAM210201893358 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 30 | 30 | 0 | 0
CAM210201893363 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 30 | 30 | 0 | 0
CAM210201893859 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
CAM210201893920 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 25 | 25 | 13 | 52
CAM210201895113 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 156.9 | 156.9 | 0 | 0
CAM210201895116 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 368 | 368 | 0 | 0
CAM210201895123 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 295.1 | 295.1 | 0 | 0
CAM210201895215 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201895638 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 20 | 20 | 0 | 0
CAM210201895753 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 339.15 | 339.15 | 0 | 0
CAM210201895769 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201938345 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 653.25 | 653.25 | 129.86 | 19.8791
CAM210201938355 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2110.49 | 2110.49 | 0 | 0
CAM210201938360 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2299.8 | 2299.8 | 0 | 0
CAM210201938367 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2808.65 | 2808.65 | 0 | 0
CAM210201938590 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 758.3 | 758.3 | 0 | 0
CAM210201939656 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3139.2 | 3139.2 | 2982.24 | 95
CAM210201939781 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3480 | 3480 | 3480 | 100
CAM210201939847 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2820 | 2820 | 2820 | 100
CAM210201939884 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3040 | 3040 | 1094.4 | 36
CAM210201939993 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 280 | 100
CAM210201940037 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 697.48 | 697.48 | 432.44 | 62.0003
CAM210201940135 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1925.4 | 1925.4 | 1732.86 | 90
CAM210201940145 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 7884 | 7884 | 4020.84 | 51
CAM210201940153 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980 | 792 | 40
CAM210201940180 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2998.21 | 2998.21 | 2248.66 | 75.0001
CAM210201940224 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 195.89 | 195.89 | 146.91 | 74.9962
CAM210201940533 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 22.5 | 5
CAM210201940602 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2.81 | 2.81 | 2.33 | 82.9181
CAM210201940783 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000 | 4000 | 100
CAM210201940786 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1800 | 100
CAM210201940833 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 14029.75 | 14029.75 | 7576.06 | 54
CAM210201940836 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 2100 | 100
CAM210201940846 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 39 | 39 | 39 | 100
CAM210201941025 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 16900 | 16900 | 16900 | 100
CAM210201941038 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 14 | 14 | 14 | 100
CAM210201941150 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
CAM210201941935 | 2021 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
CAM210201942643 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 8100 | 8100 | 1620 | 20
CAM210201942643 | 2021 | 2 | Piezas | 318 | 318 | 32 | 10.0629
CAM180301399871 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020 | 204 | 20
CAM200101702413 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1399.12 | 1399.12 | 1287.19 | 92
CAM200201709408 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 12878.3 | 12878.3 | 12878.3 | 100
CAM200201711681 | 2021 | 2 | Metros lineales | 260 | 260 | 260 | 100
CAM200301714472 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 768.18 | 768.18 | 537.72 | 69.9992
CAM200301714474 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 768.18 | 768.18 | 768.18 | 100
CAM200301714486 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 770.9 | 770.9 | 770.9 | 100
CAM200301714488 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 933.6 | 933.6 | 933.6 | 100
CAM200301714494 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 624.44 | 624.44 | 624.44 | 100
CAM200301714503 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 680.71 | 680.71 | 544.57 | 80.0003
CAM200301714505 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 461.33 | 461.33 | 184.53 | 39.9996
CAM200301790495 | 2021 | 2 | Equipamiento | 50 | 0 | 0 | 0
CAM200301790495 | 2021 | 2 | Vehículos | 3 | 3 | 3 | 100
CAM200301790678 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 495 | 495 | 495 | 100
CAM200401875021 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2496.51 | 2496.51 | 1497.9 | 59.9998
CAM200401875039 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 849.42 | 849.42 | 637.06 | 74.9994
CAM210101885315 | 2021 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 392 | 98
CAM210101886138 | 2021 | 2 | Piezas | 30 | 30 | 0 | 0
CAM210101887928 | 2021 | 2 | Vehículos | 77 | 77 | 0 | 0
CAM210201893056 | 2021 | 2 | Piezas | 30 | 30 | 0 | 0
CAM210201893067 | 2021 | 2 | Abrevadero(s) | 2 | 2 | 0 | 0
CAM210201893069 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 30 | 30 | 0 | 0
CAM210201893070 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210201893087 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 8 | 8 | 2 | 25
CAM210201893088 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 13 | 13 | 4 | 30.7692
CAM210201893121 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 20 | 20 | 0 | 0
CAM210201893124 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 46 | 46 | 23 | 50
CAM210201893129 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 21 | 21 | 10 | 47.619
CAM210201893465 | 2021 | 2 | Piezas | 24 | 24 | 0 | 0
CAM210201893856 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210201893930 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 10 | 10 | 5 | 50
CAM210201895072 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 639.3 | 639.3 | 0 | 0
CAM210201895098 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 44.95 | 44.95 | 0 | 0
CAM210201895126 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 461.85 | 461.85 | 0 | 0
CAM210201895175 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 312.25 | 312.25 | 0 | 0
CAM210201895326 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 90.6 | 90.6 | 0 | 0
CAM210201895328 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 472.9 | 472.9 | 0 | 0
CAM210201895709 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
CAM210201895722 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
CAM210201895742 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 25 | 25 | 0 | 0
CAM210201895747 | 2021 | 2 | Sanitario(s) | 30 | 30 | 0 | 0
CAM210201938341 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1387.61 | 1387.61 | 0 | 0
CAM210201938344 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1965.75 | 1965.75 | 196.57 | 9.9997
CAM210201938350 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 531.7 | 531.7 | 0 | 0
CAM210201938363 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2076.21 | 2076.21 | 0 | 0
CAM210201938369 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 625.15 | 625.15 | 0 | 0
CAM210201938584 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 832.81 | 832.81 | 0 | 0
CAM210201939624 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 5140 | 5140 | 1387.8 | 27
CAM210201939657 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540 | 1386 | 90
CAM210201939663 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3800 | 3800 | 380 | 10
CAM210201939672 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 988 | 988 | 988 | 100
CAM210201939697 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1780 | 1780 | 1780 | 100
CAM210201939883 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3880 | 3880 | 2522 | 65
CAM210201939933 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 720 | 30
CAM210201940015 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200 | 3200 | 100
CAM210201940023 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 518 | 518 | 518 | 100
CAM210201940216 | 2021 | 2 | Luminaria | 67 | 67 | 67 | 100
CAM210201940235 | 2021 | 2 | Luminaria | 102 | 102 | 102 | 100
CAM210201940263 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2619 | 2619 | 1964.25 | 75
CAM210201940526 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1916.06 | 1916.06 | 1896.9 | 99
CAM210201940758 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2460 | 2460 | 2460 | 100
CAM210201940765 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 28 | 28 | 28 | 100
CAM210201940779 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 28 | 28 | 28 | 100
CAM210201940821 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 9500 | 9500 | 9500 | 100
CAM210201940829 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200 | 2200 | 100
CAM210201940848 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1800 | 100
CAM210201940850 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400 | 4400 | 100
CAM210201940855 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000 | 4000 | 100
CAM210201940949 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3100 | 3100 | 620 | 20
CAM210201941295 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 0 | 0
CAM210201942079 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 303.16 | 303.16 | 0 | 0
CAM180301387895 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3687 | 3687 | 0 | 0
CAM200301714465 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 843.74 | 843.74 | 843.74 | 100
CAM200301714468 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 768.91 | 768.91 | 768.91 | 100
CAM200301714481 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 802.09 | 802.09 | 802.09 | 100
CAM200301714491 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 888.82 | 888.82 | 888.82 | 100
CAM200301714496 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 517.11 | 517.11 | 465.4 | 90.0002
CAM200301714507 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 618.39 | 618.39 | 556.55 | 89.9998
CAM200301714513 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 849.15 | 849.15 | 832.17 | 98.0004
CAM200301790483 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3537 | 3537 | 3537 | 100
CAM200301790491 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 271 | 271 | 271 | 100
CAM200401875008 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200401875017 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2461.61 | 2461.61 | 935.41 | 37.9999
CAM200401875024 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 479.71 | 479.71 | 479.71 | 100
CAM200401875027 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1348.86 | 1348.86 | 0 | 0
CAM200401875030 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1023.7 | 1023.7 | 614.22 | 60
CAM200401875044 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1698.02 | 1698.02 | 1562.18 | 92.0001
CAM210101884779 | 2021 | 2 | Piezas | 201 | 201 | 0 | 0
CAM210101884786 | 2021 | 2 | Piezas | 35 | 35 | 10 | 28.5714
CAM210101885933 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 599.88 | 599.88 | 0 | 0
CAM210101886096 | 2021 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
CAM210101886222 | 2021 | 2 | Piezas | 59 | 59 | 0 | 0
CAM210101886331 | 2021 | 2 | Vehículos | 9 | 9 | 9 | 100
CAM210101887809 | 2021 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
CAM210101888091 | 2021 | 2 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
CAM210201893065 | 2021 | 2 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201893071 | 2021 | 2 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201893072 | 2021 | 2 | Piezas | 30 | 30 | 0 | 0
CAM210201893079 | 2021 | 2 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201893089 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 142.53 | 142.53 | 142.53 | 100
CAM210201893122 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 12 | 12 | 0 | 0
CAM210201893149 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 1200 | 60
CAM210201893150 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 0 | 0
CAM210201893154 | 2021 | 2 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 0 | 0
CAM210201893860 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
CAM210201893940 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 15 | 15 | 0 | 0
CAM210201895062 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 322.55 | 322.55 | 0 | 0
CAM210201895185 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 94.4 | 94.4 | 0 | 0
CAM210201895206 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
CAM210201895320 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 512.95 | 512.95 | 0 | 0
CAM210201895598 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210201895600 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210201895697 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 15 | 15 | 0 | 0
CAM210201895731 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 20 | 20 | 0 | 0
CAM210201938333 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 517.36 | 517.36 | 77.6 | 14.9992
CAM210201938338 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 822.08 | 822.08 | 0 | 0
CAM210201938357 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1385.74 | 1385.74 | 0 | 0
CAM210201938359 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1280.8 | 1280.8 | 0 | 0
CAM210201938366 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1342.52 | 1342.52 | 0 | 0
CAM210201938370 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 598.76 | 598.76 | 0 | 0
CAM210201938583 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 697.02 | 697.02 | 0 | 0
CAM210201938586 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1224.91 | 1224.91 | 0 | 0
CAM210201939652 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
CAM210201939760 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4660 | 4660 | 4660 | 100
CAM210201939879 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2420 | 2420 | 2420 | 100
CAM210201940150 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2717.7 | 2717.7 | 815.31 | 30
CAM210201940156 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800 | 2800 | 100
CAM210201940173 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1935 | 1935 | 1451.25 | 75
CAM210201940174 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1588.88 | 1588.88 | 190.67 | 12.0003
CAM210201940233 | 2021 | 2 | Luminaria | 67 | 67 | 67 | 100
CAM210201940237 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2264.43 | 2264.43 | 1109.57 | 49
CAM210201940268 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 754.68 | 754.68 | 347.15 | 45.9996
CAM210201940471 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 7286 | 7286 | 2185.8 | 30
CAM210201940641 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 929 | 929 | 724.62 | 78
CAM210201940660 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 732 | 732 | 0 | 0
CAM210201940782 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800 | 4800 | 100
CAM210201940842 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
CAM210201940865 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
CAM210201940979 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 115000 | 115000 | 0 | 0
CAM210201941268 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 53 | 53 | 0 | 0
CAM210201942014 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
CAM210201942082 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 332.66 | 332.66 | 0 | 0
CAM210201942609 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 37124 | 37124 | 22274 | 59.9989
CAM210201942609 | 2021 | 2 | Piezas | 1216 | 1216 | 972 | 79.9342
CAM200101701298 | 2021 | 2 | Piezas | 20 | 34 | 34 | 100
CAM200101701305 | 2021 | 2 | Vehículos | 30 | 33 | 33 | 100
CAM200201708551 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 753.48 | 753.48 | 602.79 | 80.0008
CAM200201711889 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 934.8 | 934.8 | 934.8 | 100
CAM200301714473 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 768.24 | 768.24 | 768.24 | 100
CAM200301714498 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 600.21 | 600.21 | 600.21 | 100
CAM200301714501 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 712.94 | 712.94 | 392.11 | 54.999
CAM200301714508 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 517.58 | 517.58 | 491.7 | 94.9998
CAM200301714519 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 405.7 | 405.7 | 344.85 | 85.0012
CAM200401875011 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200401875020 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 8318.07 | 8318.07 | 415.9 | 5
CAM200401875026 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 240.38 | 240.38 | 0 | 0
CAM200401875029 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1099.56 | 1099.56 | 164.93 | 14.9996
CAM200401875036 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2062.04 | 2062.04 | 1134.12 | 54.9999
CAM200401875045 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1906.21 | 1906.21 | 1658.4 | 86.9999
CAM200401875046 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1040.03 | 1040.03 | 260.01 | 25.0002
CAM200401879647 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
CAM200401879815 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 249.88 | 249.88 | 0 | 0
CAM210101886220 | 2021 | 2 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
CAM210101887764 | 2021 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
CAM210101887907 | 2021 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
CAM210101887919 | 2021 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM210101887938 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201893063 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 20 | 20 | 0 | 0
CAM210201893068 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 34 | 34 | 0 | 0
CAM210201893081 | 2021 | 2 | Metros lineales | 335 | 335 | 0 | 0
CAM210201893090 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 12 | 12 | 3 | 25
CAM210201893093 | 2021 | 2 | Piezas | 33 | 33 | 33 | 100
CAM210201893094 | 2021 | 2 | Piezas | 87 | 87 | 87 | 100
CAM210201893132 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210201893153 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 0 | 0
CAM210201893857 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210201895125 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 105.75 | 105.75 | 0 | 0
CAM210201895287 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 427.55 | 427.55 | 0 | 0
CAM210201895621 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 30 | 30 | 0 | 0
CAM210201895628 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210201895717 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
CAM210201895766 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 362.45 | 362.45 | 0 | 0
CAM210201895771 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201938331 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2644.7 | 2644.7 | 0 | 0
CAM210201938337 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 605.83 | 605.83 | 0 | 0
CAM210201938349 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 526.03 | 526.03 | 368.22 | 69.9998
CAM210201938361 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 335.1 | 335.1 | 0 | 0
CAM210201938365 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 497.3 | 497.3 | 0 | 0
CAM210201938581 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 666.53 | 666.53 | 0 | 0
CAM210201938582 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 705.89 | 705.89 | 0 | 0
CAM210201938589 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 749.9 | 749.9 | 0 | 0
CAM210201939478 | 2021 | 2 | Lote | 2 | 2 | 0 | 0
CAM210201939677 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980 | 693 | 35
CAM210201939869 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1422 | 1422 | 995.4 | 70
CAM210201939927 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1520 | 1520 | 1520 | 100
CAM210201939939 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3120 | 3120 | 3120 | 100
CAM210201939945 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3540 | 3540 | 3540 | 100
CAM210201940018 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1764 | 98
CAM210201940138 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2810.3 | 2810.3 | 843.09 | 30
CAM210201940245 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1769.22 | 1769.22 | 300.8 | 17.0018
CAM210201940504 | 2021 | 2 | Mobiliario y equipo | 116 | 116 | 0 | 0
CAM210201940504 | 2021 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM210201940624 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2664.91 | 2664.91 | 666.23 | 25.0001
CAM210201940651 | 2021 | 2 | Computadoras | 9 | 9 | 0 | 0
CAM210201940752 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 7600 | 7600 | 0 | 0
CAM210201940858 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 15000 | 15000 | 15000 | 100
CAM210201940878 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 9814.99 | 9814.99 | 9814.99 | 100
CAM210201940918 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900 | 1900 | 100
CAM210201941341 | 2021 | 2 | Metros | 9176 | 9176 | 6423 | 69.9978
CAM210201941361 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201941918 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 8218 | 8218 | 4109 | 50
CAM210201941938 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201942076 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4434 | 4434 | 0 | 0
CAM180301387734 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2880 | 2880 | 0 | 0
CAM200101702020 | 2021 | 2 | Piezas | 22 | 25 | 25 | 100
CAM200201711685 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2546.2 | 2546.2 | 2546.2 | 100
CAM200301714476 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 625.32 | 625.32 | 625.32 | 100
CAM200301714477 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 681.98 | 681.98 | 668.34 | 97.9999
CAM200301714497 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 692.9 | 692.9 | 679.04 | 97.9997
CAM200301714499 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 517.53 | 517.53 | 0 | 0
CAM200301714504 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 682.5 | 682.5 | 273 | 40
CAM200301714518 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 763.14 | 763.14 | 686.83 | 90.0005
CAM200301715889 | 2021 | 2 | Otros | 1327.24 | 1327.24 | 1327.24 | 100
CAM200401874626 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CAM200401875016 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 515.51 | 515.51 | 463.96 | 90.0002
CAM200401875025 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 240.38 | 240.38 | 24.04 | 10.0008
CAM200401875031 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 914.67 | 914.67 | 109.76 | 12
CAM200401875032 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1031.8 | 1031.8 | 350.81 | 33.9998
CAM200401875033 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 803.07 | 803.07 | 120.46 | 14.9999
CAM200401875047 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1982.63 | 1982.63 | 674.09 | 33.9998
CAM200401875650 | 2021 | 2 | Metros lineales | 39 | 39 | 39 | 100
CAM210101884796 | 2021 | 2 | Piezas | 125 | 125 | 0 | 0
CAM210101885292 | 2021 | 2 | Metros lineales | 176 | 176 | 176 | 100
CAM210101886111 | 2021 | 2 | Piezas | 194 | 194 | 194 | 100
CAM210101886209 | 2021 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
CAM210201893096 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 60 | 60 | 18 | 30
CAM210201893117 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 30 | 30 | 0 | 0
CAM210201893123 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 16 | 16 | 8 | 50
CAM210201893125 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 8 | 8 | 4 | 50
CAM210201893148 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 0 | 0
CAM210201893345 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 0 | 0
CAM210201893484 | 2021 | 2 | Metros lineales | 637.2 | 833 | 0 | 0
CAM210201894498 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 388.65 | 388.65 | 0 | 0
CAM210201895065 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 339.4 | 339.4 | 0 | 0
CAM210201895084 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 25.35 | 25.35 | 0 | 0
CAM210201895152 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201895165 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 312 | 312 | 0 | 0
CAM210201895170 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 169.55 | 169.55 | 0 | 0
CAM210201895180 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 477.85 | 477.85 | 0 | 0
CAM210201895182 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201895221 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201895629 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 15 | 15 | 0 | 0
CAM210201895729 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 20 | 20 | 0 | 0
CAM210201895732 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 20 | 20 | 0 | 0
CAM210201895751 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 13 | 13 | 0 | 0
CAM210201895768 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201938335 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 420.47 | 420.47 | 147.17 | 35.0013
CAM210201938336 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 832.74 | 832.74 | 0 | 0
CAM210201938342 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 808.67 | 808.67 | 0 | 0
CAM210201938356 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1245.98 | 1245.98 | 0 | 0
CAM210201938358 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2110.6 | 2110.6 | 0 | 0
CAM210201938585 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 705.4 | 705.4 | 0 | 0
CAM210201939639 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2160 | 2160 | 2138.4 | 99
CAM210201939829 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 7400 | 7400 | 7252 | 98
CAM210201939961 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280 | 448 | 35
CAM210201940220 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 881.59 | 881.59 | 793.43 | 89.9999
CAM210201940236 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 17642.5 | 17642.5 | 16054.7 | 91.0001
CAM210201940508 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 944.58 | 944.58 | 831.23 | 88
CAM210201940761 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4900 | 4900 | 4900 | 100
CAM210201940764 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
CAM210201940771 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 54 | 54 | 54 | 100
CAM210201940772 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 10 | 10 | 10 | 100
CAM210201940778 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 35 | 35 | 35 | 100
CAM210201940784 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 63 | 63 | 63 | 100
CAM210201940838 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200 | 4200 | 100
CAM210201940856 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 46 | 46 | 46 | 100
CAM210201940891 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
CAM210201941013 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200 | 0 | 0
CAM210201941360 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201941362 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201941379 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 333 | 333 | 0 | 0
CAM210201942045 | 2021 | 2 | Maquinaria y equipo | 6 | 6 | 0 | 0
CAM210201942045 | 2021 | 2 | Mobiliario y equipo | 2 | 2 | 0 | 0
CAM210201942045 | 2021 | 2 | Computadoras | 4 | 4 | 0 | 0
CAM210201942045 | 2021 | 2 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
CAM180301392245 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 6180 | 6180 | 0 | 0
CAM200301714479 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 778.57 | 778.57 | 763 | 98.0002
CAM200301714482 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1244.54 | 1244.54 | 1144.98 | 92.0003
CAM200301714485 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1069.79 | 1069.79 | 1069.79 | 100
CAM200301714489 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 785.33 | 785.33 | 628.26 | 79.9995
CAM200301714500 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 518.44 | 518.44 | 518.44 | 100
CAM200301714510 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 600.96 | 600.96 | 600.96 | 100
CAM200301714517 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 844.46 | 844.46 | 439.12 | 52.0001
CAM200401802211 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 100
CAM200401875014 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 680.57 | 680.57 | 680.57 | 100
CAM200401875040 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 877.95 | 877.95 | 237.05 | 27.0004
CAM200401875048 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4166.28 | 4166.28 | 624.94 | 15
CAM200401875384 | 2021 | 2 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
CAM210101884789 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210101884791 | 2021 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
CAM210101885304 | 2021 | 2 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
CAM210101886104 | 2021 | 2 | Piezas | 26 | 26 | 0 | 0
CAM210101886127 | 2021 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM210101886145 | 2021 | 2 | Piezas | 62 | 62 | 0 | 0
CAM210101886687 | 2021 | 2 | Vehículos | 10 | 10 | 10 | 100
CAM210101887050 | 2021 | 2 | Piezas | 273 | 273 | 0 | 0
CAM210101887753 | 2021 | 2 | Piezas | 91 | 91 | 77 | 84.6154
CAM210101887798 | 2021 | 2 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
CAM210101887979 | 2021 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
CAM210201893055 | 2021 | 2 | Piezas | 30 | 30 | 0 | 0
CAM210201893059 | 2021 | 2 | Abrevadero(s) | 3 | 3 | 0 | 0
CAM210201893062 | 2021 | 2 | Piezas | 30 | 30 | 0 | 0
CAM210201893073 | 2021 | 2 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201893074 | 2021 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
CAM210201893075 | 2021 | 2 | Abrevadero(s) | 2 | 2 | 0 | 0
CAM210201893077 | 2021 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
CAM210201893078 | 2021 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
CAM210201893080 | 2021 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
CAM210201893083 | 2021 | 2 | Metros lineales | 810 | 810 | 0 | 0
CAM210201893092 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 2 | 2 | 1 | 50
CAM210201893128 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 9 | 9 | 5 | 55.5556
CAM210201893135 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 24 | 24 | 12 | 50
CAM210201893144 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 200 | 10
CAM210201893146 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 0 | 0
CAM210201893492 | 2021 | 2 | Metros lineales | 662 | 799 | 0 | 0
CAM210201893858 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210201893863 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210201895040 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 977.1 | 977.1 | 0 | 0
CAM210201895105 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 227.95 | 227.95 | 0 | 0
CAM210201895108 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 176.7 | 176.7 | 0 | 0
CAM210201895112 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 133.2 | 133.2 | 0 | 0
CAM210201895120 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 248.45 | 248.45 | 0 | 0
CAM210201895178 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 132.8 | 132.8 | 0 | 0
CAM210201895238 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201895623 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
CAM210201895625 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
CAM210201895631 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210201895711 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 25 | 25 | 0 | 0
CAM210201938010 | 2021 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
CAM210201938339 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 899.44 | 899.44 | 0 | 0
CAM210201938340 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 579.61 | 579.61 | 0 | 0
CAM210201938343 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 749.48 | 749.48 | 0 | 0
CAM210201938348 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 610.35 | 610.35 | 0 | 0
CAM210201938352 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 548.33 | 548.33 | 0 | 0
CAM210201938368 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2493.06 | 2493.06 | 0 | 0
CAM210201939875 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 5060 | 5060 | 5060 | 100
CAM210201940141 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1696.5 | 1696.5 | 508.95 | 30
CAM210201940152 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1159.69 | 1159.69 | 231.94 | 20.0002
CAM210201940182 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 100
CAM210201940227 | 2021 | 2 | Luminaria | 67 | 67 | 67 | 100
CAM210201940775 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 22200 | 22200 | 22200 | 100
CAM210201940866 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
CAM210201940899 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4050 | 4050 | 2430 | 60
CAM210201940977 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
CAM210201941020 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1280 | 80
CAM210201941356 | 2021 | 2 | Metros | 12 | 12 | 0 | 0
CAM210201941359 | 2021 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201941932 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 8218 | 8218 | 1236 | 15.0402
CAM180301399895 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 387 | 387 | 38.7 | 10
CAM200201711904 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2640 | 2640 | 2640 | 100
CAM200301714464 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 761.81 | 761.81 | 647.54 | 85.0002
CAM200301714480 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1345.05 | 1345.05 | 1143.3 | 85.0006
CAM200301714483 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 781.33 | 781.33 | 781.33 | 100
CAM200301714506 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 600.64 | 600.64 | 600.64 | 100
CAM200301714515 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 753.41 | 753.41 | 753.41 | 100
CAM200301714516 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 762.32 | 762.32 | 381.16 | 50
CAM200401873952 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200401875018 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1260.86 | 1260.86 | 693.47 | 54.9998
CAM200401875019 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1346.95 | 1346.95 | 740.82 | 54.9998
CAM200401875034 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1130.15 | 1130.15 | 282.54 | 25.0002
CAM200401875038 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1236.86 | 1236.86 | 803.96 | 65.0001
CAM210101884778 | 2021 | 2 | Piezas | 329 | 329 | 0 | 0
CAM210101884784 | 2021 | 2 | Piezas | 26 | 26 | 26 | 100
CAM210101886085 | 2021 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
CAM210101886090 | 2021 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 1 | 14.2857
CAM210101886176 | 2021 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
CAM210101887869 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210101887949 | 2021 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
CAM210101887972 | 2021 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
CAM210201893046 | 2021 | 2 | Metros lineales | 930 | 930 | 744 | 80
CAM210201893047 | 2021 | 2 | Piezas | 60 | 60 | 0 | 0
CAM210201893053 | 2021 | 2 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201893054 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210201893060 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210201893061 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 20 | 20 | 0 | 0
CAM210201893064 | 2021 | 2 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201893086 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 21 | 21 | 6 | 28.5714
CAM210201893225 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 20 | 20 | 0 | 0
CAM210201893360 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 30 | 30 | 0 | 0
CAM210201893460 | 2021 | 2 | Piezas | 40 | 40 | 0 | 0
CAM210201893935 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 15 | 15 | 7 | 46.6667
CAM210201894458 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 264.5 | 264.5 | 0 | 0
CAM210201895031 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 361.55 | 361.55 | 0 | 0
CAM210201895054 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 323.35 | 323.35 | 0 | 0
CAM210201895066 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 236.5 | 236.5 | 0 | 0
CAM210201895114 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 202.05 | 202.05 | 0 | 0
CAM210201895118 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 257.6 | 257.6 | 0 | 0
CAM210201895121 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 238.35 | 238.35 | 0 | 0
CAM210201895140 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 129.55 | 129.55 | 0 | 0
CAM210201895193 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201895195 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 135.25 | 135.25 | 0 | 0
CAM210201895239 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
CAM210201895705 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 33 | 33 | 0 | 0
CAM210201895750 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 6 | 6 | 0 | 0
CAM210201938334 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 889.83 | 889.83 | 311.44 | 34.9999
CAM210201938346 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201938347 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201938354 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 199.55 | 199.55 | 0 | 0
CAM210201938587 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 455.2 | 455.2 | 0 | 0
CAM210201939695 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1860 | 1860 | 1767 | 95
CAM210201939796 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3360 | 3360 | 3360 | 100
CAM210201939809 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 920 | 920 | 920 | 100
CAM210201940011 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3900 | 3900 | 3900 | 100
CAM210201940148 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980 | 1683 | 85
CAM210201940163 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 332.56 | 332.56 | 146.33 | 44.0011
CAM210201940178 | 2021 | 2 | Luminaria | 442 | 442 | 442 | 100
CAM210201940191 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 939 | 939 | 413.16 | 44
CAM210201940251 | 2021 | 2 | Luminaria | 43 | 43 | 40.85 | 95
CAM210201940485 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2842.34 | 2842.34 | 2302.3 | 81.0002
CAM210201940499 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1496 | 1496 | 478.72 | 32
CAM210201940768 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1620 | 1620 | 1620 | 100
CAM210201940774 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
CAM210201940872 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
CAM210201940874 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 7100 | 7100 | 7100 | 100
CAM210201941288 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 265 | 265 | 0 | 0
CAM210201941345 | 2021 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201941350 | 2021 | 2 | Metros lineales | 690 | 690 | 331 | 47.971
CAM210201941364 | 2021 | 2 | Metros | 3647 | 3647 | 0 | 0
CAM210201941380 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 247.97 | 247.97 | 0 | 0
CAM210201941442 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210201942672 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 5500 | 5500 | 1925 | 35
CAM210201942672 | 2021 | 2 | Piezas | 211 | 211 | 74 | 35.0711
CAM18180101072345 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 4338 | 0 | 0
CAM200201711893 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1920 | 1920 | 1920 | 100
CAM200301714471 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 849.88 | 849.88 | 807.38 | 94.9993
CAM200301714475 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 850.39 | 850.39 | 850.39 | 100
CAM200301714484 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 738.14 | 738.14 | 738.14 | 100
CAM200301714492 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1008.46 | 1008.46 | 1008.46 | 100
CAM200301714493 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 865.07 | 865.07 | 847.77 | 98.0002
CAM200301714495 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 670.2 | 670.2 | 670.2 | 100
CAM200301714502 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 518.18 | 518.18 | 414.54 | 79.9992
CAM200301714509 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 624.59 | 624.59 | 612.1 | 98.0003
CAM200301714512 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 808.73 | 808.73 | 808.73 | 100
CAM200301714514 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 759.82 | 759.82 | 0 | 0
CAM200401874619 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
CAM200401875022 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 516.4 | 516.4 | 335.66 | 65
CAM200401875028 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1440.8 | 1440.8 | 144.08 | 10
CAM200401875035 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1491.01 | 1491.01 | 447.3 | 29.9998
CAM200401875037 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1063 | 1063 | 531.5 | 50
CAM200401875041 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 816.58 | 816.58 | 408.29 | 50
CAM200401875042 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 777.81 | 777.81 | 466.68 | 59.9992
CAM210101885299 | 2021 | 2 | Metros lineales | 3383 | 3383 | 3383 | 100
CAM210101885932 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 600.72 | 600.72 | 0 | 0
CAM210101885934 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 686.32 | 686.32 | 0 | 0
CAM210101885935 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 544.22 | 544.22 | 0 | 0
CAM210101886189 | 2021 | 2 | Piezas | 160 | 160 | 160 | 100
CAM210101886212 | 2021 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
CAM210101887048 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 482 | 482 | 0 | 0
CAM210101887048 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
CAM210101887963 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210201893049 | 2021 | 2 | Piezas | 18 | 18 | 0 | 0
CAM210201893051 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210201893052 | 2021 | 2 | Piezas | 80 | 80 | 0 | 0
CAM210201893058 | 2021 | 2 | Piezas | 30 | 30 | 0 | 0
CAM210201893076 | 2021 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210201893084 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 0 | 0
CAM210201893118 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 30 | 30 | 0 | 0
CAM210201893119 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 33 | 33 | 0 | 0
CAM210201893127 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 26 | 26 | 13 | 50
CAM210201893131 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 50 | 50 | 0 | 0
CAM210201893141 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 0 | 0
CAM210201893151 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 0 | 0
CAM210201893152 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2000 | 2000 | 1200 | 60
CAM210201893855 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
CAM210201893862 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 10 | 10 | 0 | 0
CAM210201895110 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 121.1 | 121.1 | 0 | 0
CAM210201895117 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 681.8 | 681.8 | 0 | 0
CAM210201895167 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 4 | 4 | 0 | 0
CAM210201895692 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 20 | 20 | 0 | 0
CAM210201895725 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
CAM210201895740 | 2021 | 2 | Estufa(s) | 20 | 20 | 0 | 0
CAM210201895772 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
CAM210201938332 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 996.08 | 996.08 | 647.45 | 64.9998
CAM210201938351 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 518.35 | 518.35 | 0 | 0
CAM210201938353 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1092.33 | 1092.33 | 0 | 0
CAM210201938362 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1584.94 | 1584.94 | 0 | 0
CAM210201938364 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2330.95 | 2330.95 | 0 | 0
CAM210201938371 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2961.02 | 2961.02 | 0 | 0
CAM210201938588 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 768.34 | 768.34 | 0 | 0
CAM210201939546 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300 | 460 | 20
CAM210201939617 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3020 | 3020 | 3020 | 100
CAM210201939647 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4080 | 4080 | 4080 | 100
CAM210201939699 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3570 | 3570 | 3570 | 100
CAM210201939723 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3360 | 3360 | 168 | 5
CAM210201939970 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2760 | 2760 | 690 | 25
CAM210201939981 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2020 | 2020 | 2020 | 100
CAM210201940014 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 6090 | 6090 | 6090 | 100
CAM210201940155 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 496.94 | 496.94 | 49.69 | 9.9992
CAM210201940164 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 93.01 | 93.01 | 93.01 | 100
CAM210201940253 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 5211.28 | 5211.28 | 5107.05 | 97.9999
CAM210201940516 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2362.25 | 2362.25 | 944.9 | 40
CAM210201940769 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 5000 | 100
CAM210201941274 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1553 | 1553 | 0 | 0
CAM210201941302 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 307 | 307 | 0 | 0
CAM210201941307 | 2021 | 2 | Metros | 800 | 800 | 736 | 92
CAM16180201132561 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM17180201132589 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM18180201132674 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200201706453 | 2021 | 2 | Vehículos | 5 | 5 | 5 | 100
CAM200301714449 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1318.06 | 1318.06 | 1318.06 | 100
CAM200401874916 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2861.2 | 2861.2 | 2861.2 | 100
CAM200401874925 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2127.48 | 2127.48 | 2127.48 | 100
CAM200401874934 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 605.55 | 605.55 | 605.55 | 100
CAM200401874937 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 400.77 | 400.77 | 400.77 | 100
CAM200401874941 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2129.33 | 2129.33 | 2129.33 | 100
CAM200401874954 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2180.9 | 2180.9 | 2180.9 | 100
CAM200401874957 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2881.02 | 2881.02 | 2881.02 | 100
CAM200401875006 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 869.81 | 869.81 | 869.81 | 100
CAM210101886276 | 2021 | 2 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
CAM210201939835 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4550 | 4550 | 4550 | 100
CAM210201940214 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 802 | 802 | 802 | 100
CAM16170300956220 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM180301385321 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 742.3 | 742.3 | 742.3 | 100
CAM200301720015 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200401874928 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 382.27 | 382.27 | 382.27 | 100
CAM200401874933 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 699.36 | 699.36 | 699.36 | 100
CAM210101885823 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM18180201132693 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM180301385304 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2286.47 | 2286.47 | 2286.47 | 100
CAM180301385320 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 669.06 | 669.06 | 669.06 | 100
CAM200301714457 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 410.17 | 410.17 | 410.17 | 100
CAM200301714461 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 585.53 | 585.53 | 585.53 | 100
CAM200401874911 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 482.23 | 482.23 | 482.23 | 100
CAM200401874918 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 601.91 | 601.91 | 601.91 | 100
CAM200401874919 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 100
CAM200401874920 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 246.02 | 246.02 | 246.02 | 100
CAM200401874922 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 305.11 | 305.11 | 305.11 | 100
CAM200401874927 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1279.67 | 1279.67 | 1279.67 | 100
CAM200401874965 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2752.36 | 2752.36 | 2752.36 | 100
CAM200401875050 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 218.49 | 218.49 | 218.49 | 100
CAM210101886216 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM210201940616 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 50.79 | 50.79 | 50.79 | 100
CAM16170300955968 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM17180201132586 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM18180201132671 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM180301385287 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 892.66 | 892.66 | 892.66 | 100
CAM180301385293 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 12742.42 | 12742.42 | 8282.57 | 65
CAM200401874893 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3104.68 | 3104.68 | 3104.68 | 100
CAM200401874897 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1685.26 | 1685.26 | 1685.26 | 100
CAM200401874901 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1522.12 | 1522.12 | 1522.12 | 100
CAM200401874903 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 238.66 | 238.66 | 238.66 | 100
CAM200401874908 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 634.53 | 634.53 | 634.53 | 100
CAM200401874910 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 650.06 | 650.06 | 650.06 | 100
CAM200401874912 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 238.96 | 238.96 | 238.96 | 100
CAM200401874921 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 272.98 | 272.98 | 272.98 | 100
CAM200401874929 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 249.54 | 249.54 | 249.54 | 100
CAM200401874938 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 659.64 | 659.64 | 659.64 | 100
CAM200401874942 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1510.63 | 1510.63 | 1510.63 | 100
CAM200401874960 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2460.91 | 2460.91 | 2460.91 | 100
CAM200401874961 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1006 | 1006 | 1006 | 100
CAM200401875051 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 438.57 | 438.57 | 438.57 | 100
CAM210101886751 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM16180201132569 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM17180201132647 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM180301385305 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 598.67 | 598.67 | 269.4 | 44.9997
CAM200301714458 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2634.08 | 2634.08 | 2634.08 | 100
CAM200401874891 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 305.08 | 305.08 | 305.08 | 100
CAM200401874895 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2655.62 | 2655.62 | 2655.62 | 100
CAM200401874913 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 670.52 | 670.52 | 670.52 | 100
CAM200401874939 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 558.72 | 558.72 | 558.72 | 100
CAM200401874945 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1060.33 | 1060.33 | 1060.33 | 100
CAM210201940170 | 2021 | 2 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
CAM16170300956202 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96
CAM17180201132644 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM17180201132653 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85
CAM180301385280 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 483.36 | 483.36 | 483.36 | 100
CAM180301385319 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 887.67 | 887.67 | 887.67 | 100
CAM200301788554 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 86.58 | 86.58 | 86.58 | 100
CAM200401874900 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1801.17 | 1801.17 | 1801.17 | 100
CAM200401874906 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 452.88 | 452.88 | 452.88 | 100
CAM200401874917 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2540.41 | 2540.41 | 2540.41 | 100
CAM200401874947 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2331.8 | 2331.8 | 2331.8 | 100
CAM200401874949 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2035.45 | 2035.45 | 2035.45 | 100
CAM200401874952 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2899.61 | 2899.61 | 2899.61 | 100
CAM200401874953 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3499.8 | 3499.8 | 3499.8 | 100
CAM200401874962 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1852.62 | 1852.62 | 1852.62 | 100
CAM200401874963 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2755.33 | 2755.33 | 2755.33 | 100
CAM200401874964 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1077.14 | 1077.14 | 1077.14 | 100
CAM200401877131 | 2021 | 2 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
CAM210201939820 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4816 | 4816 | 4816 | 100
CAM16170300955955 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM17180201132646 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200301720016 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM200401796311 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 237 | 237 | 237 | 100
CAM200401874892 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3282.82 | 3282.82 | 3282.82 | 100
CAM200401874896 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1257.91 | 1257.91 | 1257.91 | 100
CAM200401874905 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 566.67 | 566.67 | 566.67 | 100
CAM200401874907 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 641.7 | 641.7 | 641.7 | 100
CAM200401874909 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 490.63 | 490.63 | 490.63 | 100
CAM200401874915 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2388.77 | 2388.77 | 2388.77 | 100
CAM200401874931 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 367.49 | 367.49 | 367.49 | 100
CAM200401874935 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 293.04 | 293.04 | 293.04 | 100
CAM200401874959 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2240.9 | 2240.9 | 2240.9 | 100
CAM210101885297 | 2021 | 2 | Metros lineales | 422 | 422 | 422 | 100
CAM210101886743 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM17180201132493 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM16180201132520 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM17180201132637 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM18180201132664 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
CAM180301385289 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 764.62 | 764.62 | 764.62 | 100
CAM180301385300 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 753.79 | 753.79 | 753.79 | 100
CAM180301385318 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 749.3 | 749.3 | 749.3 | 100
CAM180301385325 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 758.52 | 758.52 | 758.52 | 100
CAM200301788179 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 15122.43 | 15122.43 | 15122.43 | 100
CAM200401874902 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1443.94 | 1443.94 | 1443.94 | 100
CAM200401874904 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 595.88 | 595.88 | 595.88 | 100
CAM200401874926 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1783.44 | 1783.44 | 1783.44 | 100
CAM200401874936 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 460.92 | 460.92 | 460.92 | 100
CAM200401874940 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 273.2 | 273.2 | 273.2 | 100
CAM200401874944 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2453.68 | 2453.68 | 2453.68 | 100
CAM200401874955 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2116.06 | 2116.06 | 2116.06 | 100
CAM200401874966 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1173.3 | 1173.3 | 1173.3 | 100
CAM210201940763 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 888.2 | 888.2 | 888.2 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".